## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Primer Trimestre de 2011
ANEXO XX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
15-MÉXICO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 29 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 191615368; Ministrado 14: 3450978; Programado 15: 14466158; Ejercido 16: 1513992; Ejercido 17=16/14: 43.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 169568908; Ejercidos 22: 1513992.18; Ejercidos 23=22/21: 0.9%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 97171 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ESTADO DE MEXICO | 3830 | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 95807684 | 1725489 | 7233079 | 756996 | 43.9% | 0 | 0 | OTROS | 84784454 | 756996.09 | 0.9% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) EN EL MES DE ABRIL SE COMPRABARON RECURSOS QUE PERTENECEN AL PRIMER TRIMESTRE
| 95948 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ESTADO DE MEXICO | 3830 | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 95807684 | 1725489 | 7233079 | 756996 | 43.9% | 0 | 0 | OTROS | 84784454 | 756996.09 | 0.9% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN UN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1628825976; Ministrado 14: 0; Programado 15: 1628825976; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2700; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 124889 |  |  |  | ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA PONIENTE DEL VALLE DE MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40600000 | 0 | 40600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 111987 |  |  |  | COLECTORES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150040000 | 0 | 150040000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124305 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA REMEDIOS ECATEPEC- AUTOPISTA MÉXICO PACHUCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124731 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 112132 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZMVM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA SDEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250330000 | 0 | 250330000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 112184 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZMVM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50576498 | 0 | 50576498 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124673 |  |  |  | TRANSPORTE ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12378765 | 0 | 12378765 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124551 |  |  |  | VIALIDADES EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124127 |  |  |  | VIALIDADES EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 235000000 | 0 | 235000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124013 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD COACALCO | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124580 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR HENRY FORD EN CUAUTITLÁN IZCALLI | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2161235 | 0 | 2161235 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 111905 |  |  |  | VIALIDAD COLA DE CABALLO EN CUAUTITLÁN 2 ETAPA | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49597369 | 0 | 49597369 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 112081 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA PORTEZUELOS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28939000 | 0 | 28939000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124067 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE BOMBEO Y TÚNEL DE AGUAS RESIDUALES EN CHIMALHUACÁN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8500000 | 0 | 8500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124641 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3460000 | 0 | 3460000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 111937 |  |  |  | PUENTE SOBRE LA AV PROL. CHIMLAHUACÁN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124469 |  |  |  | 2 ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPORTIVO TEPALCATES EN CHIMALHUACÁN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32000000 | 0 | 32000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 112239 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000412 | 0 | 8000412 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 123850 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAUHTÉMOC EN IXTAPALUCA | 39-IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16441928 | 0 | 16441928 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124244 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL EL MOLINITO EN NAUCALPAN | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124189 |  |  |  | COLECTOR DOS ARBOLITOS EN NEZAHUALCÓYOTL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABIANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124504 |  |  |  | PROYECTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN NEZAHUALCÓYOTL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLILCA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 65000000 | 0 | 65000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 112337 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN OZUMBA | 68-OZUMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6381171 | 0 | 6381171 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 124911 |  |  |  | VIALIDAD MARIO COLIN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4400000 | 0 | 4400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
| 111839 |  |  |  | PROYECTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TLALNEPANTLA- VILLA DEL CARBÓN | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HA RECIBIDO MINISTRACIÓN EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
REHABILITACIÓN
| 124825 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 71729299 | 0 | 71729299 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 112031 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS HIDRÁULICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24290299 | 0 | 24290299 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 0 | 0% | PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO A SER EJECUTADO POR EL ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y QUE NO HAN RECIBIDO MINISTRACIONES EN VIRTUD DE QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, LA SHCP AÚN NO MINISTRABA LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2011.
APORTACIONES FEDERALES 1331 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 26046045274; Ministrado 14: 5106370171; Programado 15: 6968179901; Ejercido 16: 5106370171; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5980670; Ejercidos 22: 5980670; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 99732 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA (GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | - | - | 2817754405 | 166548840 | 753842643 | 166548840 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2990335 | 2990335 | 100% | ESTOS RECURSOS SE DESTINAN AL RUBRO DE GASTOS DE OPERACIÓN. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DE INICIO DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011. COMPRENDE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE SEGUNDO Y TERCERO DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SUBSISITEMA EDUCATIVO ESTATAL, FEDERALIZADO Y FEDERAL
| 99631 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICAY NORMAL | - | - | 23228290869 | 4939821331 | 6214337258 | 4939821331 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2990335 | 2990335 | 100% | ESTOS RECURSOS SE DESTINAN AL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DE INICIO DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011. COMPRENDE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE SEGUNDO Y TERCERO DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SUBSISITEMA EDUCATIVO ESTATAL, FEDERALIZADO Y FEDERAL.
|  |  | FASSA |  |  | 13: 6257393142; Ministrado 14: 1514845291; Programado 15: 1514845291; Ejercido 16: 1512894266; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 14000000; Ejercidos 22: 4214382; Ejercidos 23=22/21: 30.1%
| 137791 |  |  |  | GASTO DE OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO | - | - | 6257393142 | 1514845291 | 1514845291 | 1512894266 | 99.9% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 14000000 | 4214382 | 30.1%
|  |  | FAIS |  |  | 13: 896399898; Ministrado 14: 362336727; Programado 15: 357278204; Ejercido 16: 51890590; Ejercido 17=16/14: 14.3%; Generados 18: 1150; Ejercidos 19: 600; Ejercidos 21: 1436789.23; Ejercidos 22: 380745.51; Ejercidos 23=22/21: 26.5%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 65962 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | ENTIDAD ESTATAL | - | - | 471143399 | 141343020 | 141343020 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 1 | 25% | EL PRESENTE PROYECTO REPRESENTA EL MONTO ASIGNADO PARA EL FISE 2011, EL MONTO MINISTRADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ALGUNOS CAMPOS FUERON REQUISITADOS EN FORMA GENERAL PARA CUMPLIR CON LA CONDICIÓN DE CAMPO OBLIGATORIO, MISMOS QUE EN SU MOMENTO SERÁN REQUISITADOS DE MANERA PARTICULAR DE AUERDO CON CADA PROYECTO.
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
EQUIPAMIENTO
| 10620 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y SUMINISTRO DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | EX-HACIENDA DE AYALA | RURAL | 152865/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 260000 | 78000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0 | 0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 11837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA) | RURAL | 153836 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 300000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 12131 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 153960 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12140 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 153961 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 240000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12847 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 154212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 600000 | 180000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12773 |  |  |  | TERMINACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 154205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 108829 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE XOCHIPILLI Y FINAL DE LA CALLE EN CABECERA MUNICIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 19663 | 19663 | 19663 | 19663 | 100% | 100 | 100 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | LA INORMACION SE DA BSADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES
| 81936 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. LOS MADROÑOS A RANCHO VIEJO | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | RANCHO VIEJO CUENTLA (RANCHO VIEJO) | RURAL | 154855 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 329028 | 329028 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 138490 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | AGUA DEL TRÉBOL | RURAL | 154315/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 245000 | 73500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 138447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | TLACOTEPEC | RURAL | 154305/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 92172 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE VENEROS | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2011-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
| 91965 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2011-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6000 | 0 | 0%
| 82771 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2011-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0%
| 83731 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2011-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 88018 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD (LOMA LINDA) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 84531 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2011-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 133053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 155021/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 126743 | 88023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410.6 | 0 | 0%
| 133013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SANACOCHE | RURAL | 155020/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1232295 | 969688 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 133007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES | RURAL | 153944/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3500566 | 2050170 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 12732 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 154199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12883 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 154216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 855000 | 256500 | 855000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 114630 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE HUITZILOPOCHTLI EN HUITZILOPOCHTLI Y CAMINO A LA REMONTA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | INFORMACION OBTENIDA DE DATOS DEJADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PASADAS
| 132979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JUANICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 153548/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 241000 | 172300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1014 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 12035 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 153949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1300000 | 390000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12673 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 154194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13058 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 154226 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 255000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 114776 |  |  |  | CAMBIO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE ENERO, CABECERA MUNICIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | INFORMACION BASADA EN REPORTES DEJADOS POR LA ADMINISTRACION 2004
| 10537 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BO. SAN ISIDRO MONTE ALTO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 152858/0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 280000 | 24000 | 17163 | 17163 | 71.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
| 10633 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALIZADA SUR Y NORTE) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 152868/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 700000 | 599990 | 599990 | 85.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6410 | 2200 | 34.3%
| 10492 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN DIEGO SUCHITEPEC - AGUA GRANDE | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO SUCHITEPEC (XOCHITEPEC) | RURAL | 152856/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 10604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | CERRITOS DEL PILAR | RURAL | 152864/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 10554 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 152860/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 95000 | 89023 | 89023 | 93.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 350 | 70%
| 10515 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (BO. DE PUENTECILLAS, LA CAÑADA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152857/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 115000 | 34500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 10625 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE BOMBA) | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 152867/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 70000 | 21000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 10642 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 152871/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1500000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
| 83391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABE Y RED | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2011-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 0 | 0%
| 83435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 100 M2 | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2011-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
| 11139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, SECCIÓN DE GUADALUPE | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152872/0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 140000 | 104051 | 104051 | 74.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.2 | 20%
REHABILITACIÓN
| 82439 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2011-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 196 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 13097 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CARCAMO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 154455 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12636 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE) | RURAL | 154190 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12278 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 153983 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1300000 | 390000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA REALIZADO
| 11951 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DEL ESTANCO | RURAL | 153947 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 862 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11636 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153397 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 225000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 4000 | 0 | 0%
| 12626 |  |  |  | TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 154189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 87965 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION AGUA PLUVIAL CAMINO PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 12947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC | RURAL | 154221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153969 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2366000 | 709800 | 2366000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 695 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153980 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 240000 | 72000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA REALIZADO
| 13120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO ATOTONILCO | RURAL | 154504 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 105000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12399 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2750000 | 825000 | 2750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12217 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE NICOLAS BRAVO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153973 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 90000 | 27000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12211 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153972 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 560000 | 168000 | 560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 105183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO | 10-APAXCO | COYOTILLOS | RURAL | 154998/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 88242 | 26473 | 26473 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 108945 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE XOCHIPILLI Y HUITZILOPOCHTLI EN LA CABECERA MUNCIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 54737 | 54737 | 54737 | 54737 | 100% | 100 | 100 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | LA INFORMACION PROPORCIONADA ESTA BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES
| 108364 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMELINA GOMEZ NAJERA EN LA CABECERA MUNICPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUCIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 50926 | 50926 | 50926 | 50926 | 100% | 100 | 100 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 66766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. 5 DE MAYO, TRAMO: DE CAD. A FLORERIA, SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | FISM/005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 155799 | 305186 | 155799 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 0 | 0%
| 66742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JALISCO, TRAMO: DE CALLE GUANAJUATO A LIMITE, LOS REYES ACATLIXHUAYAN | 83-TEMAMATLA | LOS REYES ACATLIXHUAYAN | RURAL | FISM/002/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19171 | 305186 | 19171 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 0 | 0%
| 131529 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 153532/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 0 | 0%
| 131488 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 153531/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
| 139435 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154334/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 105000 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 0 | 0%
| 74426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE S/N NOMBRE | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 153049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 5100 | 5500 | 5100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 22 | 8.8%
| 83926 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
| 91128 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JUNTO AL CAMPO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
| 84747 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PRIVADA LA GALERA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
| 84829 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PRIVADA LOS AYALA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 0 | 0%
| 90851 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE 2A. ETAPA (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRER | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 9939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 114-VILLA VICTORIA | EL ESPINAL | RURAL | 152718/0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 9955 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EL SITIO EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152720/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 9948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL PANTEÓN) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152719/0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 98000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 12391 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 154081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 75000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12239 |  |  |  | CONTINUACION DRENAJE EL CORRALITO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153976 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 240000 | 72000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 114659 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | INFORMACION BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES PASADAS
| 88004 |  |  |  | AMPLIACION DE DE DRENAJE LOS REYES | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2011-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
| 91282 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE DE EL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0%
| 85313 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE DEL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0%
| 84413 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLES DIFERENTES | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-01-050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0%
| 35216 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149040/0008 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5825183 | 5825183 | 5825183 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6947 | 0 | 0% | LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI
MANTENIMIENTO
| 93166 |  |  |  | CONTINUACION DE LINEAS DE DRENAJE | 1-ACAMBAY | ESDOCA | RURAL | 154860 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48492 | 97% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 96.98 | 97% | ESDOCA BARRIO UNO
| 81754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 11639 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153398 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2250000 | 675000 | 2250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 11841 |  |  |  | CONTINUACION DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE LETRINAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA TINAJA | RURAL | 153857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 330000 | 99000 | 330000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
POZOS DE ABSORCIÓN
| 38399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION | 40-IXTAPAN DE LA SAL | LLANO DE LA UNIÓN | RURAL | 042/2011/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 112423 | 112423 | 112423 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 12289 |  |  |  | COLECTOR Y MURO DE CONTENSION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 153986 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 600000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12321 |  |  |  | EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 153991 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 126358 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO PUENTE GRANDE | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 288793 | 86638 | 86638 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 91453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA LAGUNA | RURAL | 154851 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 349.11 | 97%
| 94179 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DE 4 CAMINOS | 1-ACAMBAY | DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA) | RURAL | 154865 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 200000 | 100000 | 200000 | 97475 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 858 | 418.17 | 48.7%
| 96427 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | MUYTEJE | RURAL | 154871 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 49822 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 269.04 | 99.6%
| 94792 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN PEDRO DE LOS METATES | RURAL | 154868 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 96918 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 484.59 | 96.9%
| 85802 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 154548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48488 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232 | 224.98 | 97% | LA ESTANCIA CHICA
| 88420 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | BOSHI CHIQUITO | RURAL | 154839 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 50000 | 100000 | 49648 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 253.2 | 49.6%
| 86150 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | EL PEDREGAL TIXMADEJE | RURAL | 154567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48343 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 232 | 96.7%
| 88501 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | CONEJERAS | RURAL | 154843 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 55000 | 100000 | 52200 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 281.88 | 52.2%
| 85494 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO DOS | RURAL | 154546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49799 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 253.97 | 99.6%
| 85950 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DONGU BARRIO UNO | RURAL | 154549 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48523 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 242.62 | 97%
| 86303 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | DOXTEJE CENTRO | RURAL | 154830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 35960 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 248 | 178.36 | 71.9%
| 93657 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | EL CAPULÍN (BARRIO EL CAPULÍN LA LOMA) | RURAL | 154861 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 100000 | 150000 | 99296 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 754.65 | 99.3%
| 86809 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | LA ESTANCIA SECTOR UNO (LA ESTANCIA) | RURAL | 154833 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48778 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 243.89 | 97.6%
| 96184 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | PUENTECILLAS | RURAL | 154870 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 250000 | 150000 | 250000 | 149118 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 805.24 | 59.6%
| 96727 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN AGUSTÍN LA LOMA | RURAL | 154893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 100000 | 150000 | 67802 | 67.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 170.86 | 45.2%
| 87014 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC) | RURAL | 154835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 73579 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 358.7 | 92%
| 91945 |  |  |  | ENLOSADO DE 3 CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 154853 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 72825 | 72.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 356.84 | 72.8%
| 81905 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO DE ACCESO AL CBTA | 1-ACAMBAY | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152984 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 100000 | 25000 | 100000 | 22098 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 77.34 | 22.1%
| 75700 |  |  |  | ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | BOTIDI | RURAL | 154534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 47900 | 31.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150000 | 75000 | 50%
| 76117 |  |  |  | ESTAMPADO DE CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA | 1-ACAMBAY | LA CARIDAD | RURAL | 154537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 244000 | 244000 | 244000 | 229942 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439.6 | 414.27 | 94.2%
| 97761 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA DE ENLOSADO DEL CAMINO PRINCIPAL | 1-ACAMBAY | SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC) | RURAL | 155489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 67848 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 315 | 96.9%
| 12144 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 153963 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 530000 | 159000 | 530000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 154207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11681 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 153819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 105000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 12153 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA BLANCA | RURAL | 153964 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 0 | 0% | NO SE HA INICIADO LA OBRA
| 11723 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 60000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12207 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153971 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 60000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12489 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 154091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1500000 | 450000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13028 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 154224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12562 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 154096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13205 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 154557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 240000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11673 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO LA MESA | RURAL | 153817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 240000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1770 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11832 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1180000 | 354000 | 1180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13110 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 154501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO | RURAL | 153968 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 150000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12499 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 154092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 285000 | 950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11670 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 153816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 150000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12177 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA GALERA (LA GALERA) | RURAL | 153967 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 60000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12588 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO TRES BARRANCAS | RURAL | 154112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 285000 | 950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1935 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TULILLO | RURAL | 153965 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 105000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12440 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 154087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1050000 | 315000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2440 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ARMADO. | 8-AMATEPEC | EL ZAPOTE CINCUENTA ARROBAS (EL ZAPOTE) | RURAL | 153511/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 242400 | 72720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 0 | 0%
| 33786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 153515/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 660000 | 298000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 0 | 0%
| 33704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 153505/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300471 | 90141 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 33697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 153499/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 328000 | 98400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 33782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | EL ARRAYÁN (EL ARRAYÁN CINCUENTA ARROBAS) | RURAL | 153513/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 99000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 33701 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL MATADERO | RURAL | 153502/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 495000 | 248500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 33717 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | AYUQUILA | RURAL | 153509/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 164000 | 49200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
| 33708 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | EL PUERTO | RURAL | 153507/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 99000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 33713 |  |  |  | LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | 153508/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300471 | 90141 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 0 | 0%
| 105364 |  |  |  | CONS. DE PAV. ASFALTICO DE CALLE JUAREZ TRAMO DE AV. 20 DE NOV. A CALLE INSURGENTES | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/001/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 2566528 | 769958 | 769958 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3750 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 105737 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO C. INDEPENDENCIA TRAMO DE C. MADERO A C. POPOCATEPETL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 766622 | 191655 | 191655 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2013.13 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR.
| 71925 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE FRANCISCO VILLA 2DA. ETAPA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145300/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 741863 | 741863 | 741863 | 741863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100%
| 102585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PIPILA DE SALTO DEL AGUA A CURVA DE SECUNDARIA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FISM-2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 189997 | 100% | 1 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 190000 | 189996.72 | 100%
| 126580 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS) | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 144953 | 62558 | 62558 | 62558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 3 | 30% | LAS METAS DEBERIAN MANEJARSE EN NUMERO DE PAGOS O AMORTIZACIONES, SIN EMBARGO, SE PROGRAMARON METROS2 EN VIERTUD DE QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA, YA QUE EL PAGO DE CRÉDITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS, POR NORMA, ESTAN AUTORIZADOS CON EL FORTAMUN
| 126532 |  |  |  | PAGO DEL CAPITAL DEL CRÉDITO CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FISM/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1344696 | 403409 | 403409 | 387187 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 3 | 30% | DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN CRÉDITO, LAS METAS REALES SON DE 10 PAGOS O AMORTIZACIONES MENSUALES, SIN EMBARGO SE MANEJARON COMO METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL REGISTRO DE ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO, YA QUE LA NORMATIVIDAD PERMITE EL PAGO DE CRÉDITOS CON EL FORTAMUN
| 126286 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 930000 | 537446 | 537446 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270 | 0 | 0%
| 126319 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y GUARNICIONES EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 830000 | 537446 | 537446 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1627 | 0 | 0%
| 126332 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CALLE JUSTO SIERRA, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2011/FISM/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 473684 | 473684 | 473684 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CRÉDITO (OTROS RECURSOS ADICIONALES) DEL BANCO NACIONA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS)
| 38376 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IXTAMILES LADO PONIENTE BARRIO SAN GASPAR | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 803500 | 803500 | 803500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1014 | 0 | 0%
| 38362 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE TECOMATEPEC AL ARENAL DE LAS OLLAS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | TECOMATEPEC (SAN PEDRO TECOMATEPEC) | RURAL | 042/2011/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 670000 | 670000 | 670000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 76283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE CONCRETO HIDRAULICO, 2A ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 153361/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 812472 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3532 | 0 | 0%
| 88536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE ISIDRO FABELA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154232/032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 116930 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 334 | 0 | 0%
| 88600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA DALIA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154237/034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 70018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 106693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 154270/048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.08 | 0 | 0%
| 88666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154246/037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 75003 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212.35 | 0 | 0%
| 88642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE EMILIANO ZAPATA, 3A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154243/036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 0 | 0%
| 88866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE INDEPENDENCIA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154251/038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0%
| 104222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE JAIME NUNO | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154253/039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0%
| 104293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE PROLONGACION FELIPE ANGELES | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154256/040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 74798 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.94 | 0 | 0%
| 104420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE REVOLUCION NORTE 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154257/041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 0 | 0%
| 88618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE 1° DE MAYO, 2A ETAPA. | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.5 | 0 | 0%
| 110590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CAMINO ATRAS DEL PANTEON, 2A ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL MAJUAY | RURAL | 154357/056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 489.48 | 0 | 0%
| 106285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, DEL PANTEON HACIA ARRIBA | 45-JILOTEPEC | COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 154267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 0 | 0%
| 107060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN ACCESO A LA 3A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI ALTO | RURAL | 154347/049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 566 | 0 | 0%
| 84673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO POR LA GLORIETA | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 154032/024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250834 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 849 | 0 | 0%
| 85280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE GUERRERO | RURAL | 154061/027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326 | 0 | 0%
| 108225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (RODADAS), 2A. MANZANA, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 154350/052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 144748 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 716.75 | 0 | 0%
| 107497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, 1A. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 154348/050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461 | 0 | 0%
| 104589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO. 2A. MANZANA 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 154258/042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 489.48 | 0 | 0%
| 107829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO. 3A. MANZANA LA MANZANILLA | 45-JILOTEPEC | DEXCANI BAJO | RURAL | 154349/51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461 | 0 | 0%
| 76164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO | RURAL | 153359/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 883545 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6000 | 0 | 0%
| 75544 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 153356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1064660 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
| 85054 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, ACCESO A 4A. MANZANA, CAMINO A AUDITORIO | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 154056/026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 0 | 0%
| 75915 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DOXICHO | 45-JILOTEPEC | DOXHICHO | RURAL | 153357/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1029202 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4543 | 0 | 0%
| 88354 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 153363/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 699416 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1613 | 0 | 0%
| 120756 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS 2011 | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 124508 |  |  |  | PAGO DE CREDITO A BANOBRAS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155641/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 410535 | 410535 | 410535 | 77027 | 18.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 115 | 18%
| 124548 |  |  |  | PAGO DE INTERESES A BANOBRAS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155642/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 43550 | 43550 | 43550 | 13789 | 31.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 203 | 31.7%
| 119546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE LAS TORRES, 098 | 63-OCUILAN | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 20570 | 20570 | 20570 | 20570 | 100% | 0 | 0 | METROS | 243 | 243 | 100%
| 50573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO HACIA LA MESA (COLONIA FRANCISCO I MADERO) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 153735 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 52201 | 52201 | 52201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.28 | 158.12 | 20.9%
| 50104 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CAMINO HACIA AGUA ESCONDIDA | 64-EL ORO | EL MOGOTE | RURAL | 153358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 51100 | 51100 | 51100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 301.2 | 153.61 | 51%
| 48904 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO VIEJO | 64-EL ORO | SANTA ROSA DE LIMA | RURAL | 153259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 6200 | 6200 | 6200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450.9 | 18 | 4%
| 50650 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADOS EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD | 64-EL ORO | LA LOMA DE LA CIMA | RURAL | 153736 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 26800 | 26800 | 26800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902.5 | 80.63 | 8.9%
| 51707 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO FAIS (FISM2001-2012) BANOBRAS. | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154596 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5596583 | 1612224 | 1612224 | 1612224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 3 | 30% | SE CONTRATO UN CREDITO CON EL BANCO BANOBRAS COMO ANTICIPO DEL PARTICIPACIONES DEL FAIS (FISM 2011-2012)EL CONVENIO EL CUAL AUTORIZA SE PAGA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FISM 2011 EL PAGO DE CAPITAL, ASI MISMO FUE AUTORIZADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
| 51846 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FAIS (FISM 2011-2012) | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154597 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 583886 | 241916 | 241916 | 241916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 3 | 30% | LA ESTRUTURA PROGRAMATICA NO CORRESPONDE AL NOMBRE DE LA ACCION PERO SE AUTORIZO EN EL CONVENIO FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS EL PAGO INTERESES DE LOS RECURSOS DEL FISM 2001 Y TAMBIEN FUE AUTORIZADO EL PAGO DE INTERESES QUE SE GENEREN EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009.
| 140687 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 71-POLOTITLÁN | SAN AGUSTÍN EL CUERVO | RURAL | 154144/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 850000 | 255000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800 | 0 | 0%
| 114578 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE 6 DE ENERO EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 207587 | 207587 | 207587 | 207587 | 100% | 100 | 100 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | DINFORMACION BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES PASADAS
| 108527 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFLATICA SOBRE CONCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE EMLINA GOMEZ NAJERA A CALLE CUITLAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 145652 | 145652 | 145652 | 145652 | 100% | 100 | 100 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | OBRAS DE ADMINISTRACIONES PASADAS POR TAL MOTIVO LA INFORMACION CONTENIDA LA INFORMACION ESTA CONFORME A LOS DATOS DE LAS ADMINISTRACIONES EJECUTORAS
| 135418 |  |  |  | PAPAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL CAMINO PRINCIPAL, BO. SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO/02/015 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN PEDRO EL ALTO | URBANO | 074/2011/02/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1220 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL CAMINO PRINCIPAL BO. SANTA CRUZ, SAN PEDRO EL ALTO, CON UN COSTO PROGRAMADO DE 500,00.00 Y CON UN COSTO EJERCIDO DE 00.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011 Y UN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 500 HABITANTES Y CON NUMERO DE CONTROL 152617
| 135847 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO EN DIOS PADRE06/052 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | DIOS PADRE | RURAL | 074/2011/06/052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1095 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO EN DIOS PADRE, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 500,000.00 Y CON UN COSTO EJERCIDO DE 000.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011, CON UN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 800 HABITANTES Y CON NUMERO DE CONTROL 152757
| 135615 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO PRINCIPAL EN FLOR DE MARIA /01/0127 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | FLOR DE MARÍA | RURAL | 074/2011/03/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 731 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO PRINCIPAL,EN FLOR DE MARIA, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 300,000.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 00.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011, CON UN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 350 HABITANTES Y CON NUMERO DE CONTROL 152659
| 135796 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO, RANCHERIA LA SOLEDAD /05/037 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | 074/2011/05/037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1095 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DE CAMINO, RANCHERIA LA SOLEDAD, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 500,00.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 000.00 AL 1ER TRIMESTRE DE 2011 , YUN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 850 HABITANTES Y CON NUMERO DE CONTROL 152752
| 135321 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL CARRIL BRAVO, BO. TIERRA BLANCA EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO /01/011 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | EJIDO SAN PEDRO EL ALTO | URBANO | 074/2011/01/011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5004 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL CARRIL BRAVO EN BO. TIERA BLANCA, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 2180,000.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 0000.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011 CON UN ABANCE DE 00.%, BENEFICIANDO A 800 HABITANTES Y CON NUMERO DE CONTROL 152616
| 66727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ, TRAMO: DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE SAN LUIS POTOSI CABECERA MUNICIPAL | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | FISM/001/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 292216 | 305186 | 292216 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 98 | 0 | 0%
| 131186 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ORIZABA (DE LA AV. ZUMPANGO A CALLE ALLENDE ) | 91-TEOLOYUCÁN | GRANJA PALOMAS (GRANJA CHAVIRA) | RURAL | 153512/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2460 | 1722 | 70%
| 131409 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 7 CM CALLE ZARAGOZA | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 153524/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1450000 | 0 | 1450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2420 | 0 | 0%
| 131256 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CON CARPETA DE 5CM CALLE ORTIZ (DE LA CDA. ARISTEO ZAMORA A LA AV. PROVIDENCIA) | 91-TEOLOYUCÁN | COLONIA SANTO TOMÁS | RURAL | 153517/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2352 | 0 | 0%
| 98001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS | 94-TEPETLIXPA | NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | URBANO | 153520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 538297 | 538297 | 538297 | 288305 | 53.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 520 | 53.5%
| 138521 |  |  |  | ENCEMENTADO A LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS 2A ET | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 154321/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 138382 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | ARROYO SECO | RURAL | 154291/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 275000 | 82500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 275 | 0 | 0%
| 138405 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154296/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 138570 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154330/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 565000 | 169500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 565 | 0 | 0%
| 139648 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES VARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154845/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 138452 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 154306/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 138566 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO CRUZ VERDE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154329/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 0 | 0%
| 138494 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIRCUITO OJO DE AGUA | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 154316/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
| 138564 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENCEMENTADO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154328/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 0 | 0%
| 138538 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ENCEMENTADO | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 154324/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 42000 | 12600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 84 | 0 | 0%
| 72849 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO FRENTE AL POZO | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE | RURAL | 152525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 253898 | 260000 | 253898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 190 | 39.6%
| 73208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE LA CAMPESINA | RURAL | 152529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 140000 | 145000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 300 | 10%
| 60439 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 153827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 626395 | 626395 | 626395 | 404821 | 64.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 60647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 154456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1159972 | 1159972 | 1159972 | 579959 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
| 60608 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL ZAPOTE (EL ZAPOTE SAN ANTONIO DEL ROSARIO) | RURAL | 154404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 60709 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | NUEVO COPALTEPEC | RURAL | 154558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 167124 | 167124 | 167124 | 167124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518.47 | 518.47 | 100%
| 60681 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 154556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 215223 | 215223 | 215223 | 215223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271 | 271 | 100%
| 85371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 92247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULCO CALLE LEON ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2011-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 91150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULCO PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 92044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL HUERTO DE GETSEMANI | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2011-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 0 | 0%
| 82639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NIÑOS HEROES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 0 | 0%
| 83355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CENTRO DE SALUD 2A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2011-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 0 | 0%
| 83989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 0 | 0%
| 91028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL POTRERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 0 | 0%
| 91207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 83970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CAMPANA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 81729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA MORA | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 0 | 0%
| 84603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS FLORES DE EL CANAL HACIA ABAJO (SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 0 | 0%
| 84972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS CHICATAS (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150 | 0 | 0%
| 82846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MEXICO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 84087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2011-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 0 | 0%
| 82745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA DOS | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2011-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 160 | 0 | 0%
| 82819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA DOS | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2011-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 81811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION MATAMOROS | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 90905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 540 | 0 | 0%
| 91235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE FCO. I. MADERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 0 | 0%
| 90886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 0 | 0%
| 88030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 2011-1-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 91770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HIDALGO CALLE MORELOS | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 0 | 0%
| 82685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LAS JOYAS | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2011-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 84796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA GALERA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 0 | 0%
| 84891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA LOS AYALA (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 0 | 0%
| 84185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ZANJILLAS ARRIBA DE LA ESC. PRIMARIA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 0 | 0%
| 82548 |  |  |  | CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2011-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 0 | 0%
| 83951 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 5750 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 152654/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 833000 | 149900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1992 | 0 | 0%
| 11201 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA (BO. SANTA ELENA) | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO SANTA BÁRBARA | RURAL | 152876/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1100000 | 830000 | 740053 | 740053 | 89.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 908 | 250 | 27.5%
| 5704 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 152651/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 60000 | 27859 | 27859 | 46.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 990 | 350 | 35.4%
| 5197 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152631/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 20000 | 12180 | 12180 | 60.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1700 | 250 | 14.7%
| 5302 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 152632/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 185000 | 178025 | 178025 | 96.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 1050 | 50%
| 5306 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 152633/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 125221 | 125221 | 83.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 780 | 550 | 70.5%
| 5645 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152642/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 30000 | 8120 | 8120 | 27.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 0 | 0%
| 5589 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152641/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 45000 | 8120 | 8120 | 18% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 150 | 17.9%
| 5653 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 152643/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 170000 | 138037 | 138037 | 81.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4200 | 1200 | 28.6%
| 7939 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152687/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 40000 | 12180 | 12180 | 30.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1500 | 86.5%
| 7992 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 152692/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 70000 | 47314 | 47314 | 67.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4104 | 410 | 10%
| 7984 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152690/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 190000 | 128532 | 128532 | 67.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1500 | 86.5%
| 7977 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE POR EL KM. 105 | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152689/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 190000 | 168873 | 168873 | 88.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1734 | 1600 | 92.3%
| 8062 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CAMINO AL CERRO | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152701/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 10000 | 8120 | 8120 | 81.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 220 | 20.4%
| 8033 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 152699/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 20000 | 12180 | 12180 | 60.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2300 | 650 | 28.3%
| 8007 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO A LOS VILLAFAÑA 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152694/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 35000 | 12180 | 12180 | 34.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 240 | 10%
| 7588 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CIRCUITO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 152658/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 670000 | 526206 | 526206 | 78.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5010 | 2900 | 57.9%
| 5510 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE IGLESIA CATOLICA | 114-VILLA VICTORIA | CERRITOS DEL PILAR | RURAL | 152636/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 75000 | 39194 | 39194 | 52.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 700 | 38.9%
| 7680 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152661/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 125000 | 97500 | 93165 | 93165 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 513 | 400 | 78%
| 5523 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 152638/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 300000 | 282297 | 282297 | 94.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6000 | 3000 | 50%
| 3779 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152625/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 60000 | 39194 | 39194 | 65.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 250 | 20.8%
| 3782 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL, BO. LOS CEDROS SUCHITEPEC | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 152626/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 150000 | 43254 | 43254 | 28.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 1800 | 62.1%
| 5517 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO | 114-VILLA VICTORIA | CUADRILLA VIEJA | RURAL | 152637/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 175000 | 162090 | 162090 | 92.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 1200 | 50%
| 7788 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ENTRONQUE PRINCIPAL A SANTA ISABEL | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152667/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 16000 | 8120 | 8120 | 50.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
| 8041 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152700/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 215000 | 14500 | 8120 | 8120 | 56% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 80 | 10%
| 5722 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIOS TRAMOS | 114-VILLA VICTORIA | LA CAMPANILLA | RURAL | 152652/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1250000 | 75000 | 47314 | 47314 | 63.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6400 | 1600 | 25%
| 7906 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (SANSÓN EL RIEGO) | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 152671/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 50000 | 39194 | 39194 | 78.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2870 | 870 | 30.3%
| 9700 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A IGLESIA CATÓLICA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152708/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 310000 | 209960 | 209960 | 67.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1508 | 508 | 33.7%
| 5528 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A LA CLINICA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152639/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 10000 | 8120 | 8120 | 81.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 75 | 6.9%
| 5185 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO A OJO DE AGUA (PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | OJO DE AGUA | RURAL | 152629/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 350000 | 318739 | 318739 | 91.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1342 | 1000 | 74.5%
| 9640 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE AUTOPISTA AL PANTEÓN DE TURCIO LA LOMA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152704/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 80000 | 20300 | 20300 | 25.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4660 | 0 | 0%
| 5741 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL A ESCUELAS (LAGUNA SECA EJIDO 1ERA. SECCIÓN) | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LAGUNA SECA | RURAL | 152653/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 70000 | 47314 | 47314 | 67.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4023 | 0 | 0%
| 5179 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ENTRONQUE PRINCIPAL A IGLESIA DE BO. EL PANTEÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 152628/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 50000 | 35134 | 35134 | 70.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 2000 | 69%
| 3769 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA A BO. SAN ISIDRO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152624/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 300000 | 271940 | 271940 | 90.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2200 | 2000 | 90.9%
| 9632 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152703/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 175000 | 157444 | 157444 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2010 | 900 | 44.8%
| 5756 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA AL CAMPO DE FUTBOL | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 152655/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 50000 | 12180 | 12180 | 24.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1900 | 600 | 31.6%
| 9695 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE ESCUELA SECUNDARIA EN ADELANTE | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 152706/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 50000 | 47314 | 47314 | 94.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2330 | 0 | 0%
| 9780 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 152710/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 120000 | 118877 | 118877 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 894.6 | 700 | 78.2%
| 5670 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DE TANQUE ELEVADO EN ADELANTE (EL HOSPITAL EJIDO BO. EL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152646/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 50000 | 39194 | 39194 | 78.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1932 | 0 | 0%
| 7914 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO DEL ENTRONQUE PRINCIPAL HACIA LA AUTOPISTA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 152683/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 50000 | 39194 | 39194 | 78.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2777 | 327 | 11.8%
| 11286 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO EL LINDERO SAN AGUSTÍN BERROS | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 152888/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 330538 | 330538 | 94.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2000 | 95.2%
| 5320 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO ESCUELA PREPARATORIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152635/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 120000 | 109560 | 109560 | 91.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1320 | 120 | 9.1%
| 5533 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO HACIA LA IGLESIA CATOLICA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 152640/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 95000 | 84630 | 84630 | 89.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 100 | 9.3%
| 5697 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO TRAMO SE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152650/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 160000 | 152214 | 152214 | 95.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1182 | 1100 | 93.1%
| 5311 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 152634/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 170000 | 164162 | 164162 | 96.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1000 | 71.4%
| 5686 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152649/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 210000 | 200904 | 200904 | 95.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1653 | 1100 | 66.5%
| 7629 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 152660/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 763000 | 628900 | 536042 | 536042 | 85.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1100 | 61.1%
| 7774 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 152662/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 336373 | 336373 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 826.2 | 826.2 | 100%
| 7930 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152686/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 55000 | 43254 | 43254 | 78.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3221 | 0 | 0%
| 7999 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 152693/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 640000 | 605916 | 605916 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4250 | 1600 | 37.6%
| 8015 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152696/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 220000 | 203246 | 203246 | 92.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 1200 | 50%
| 9706 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 152709/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4231.22 | 0 | 0%
| 9784 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152711/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1130 | 0 | 0%
| 5763 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA. | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152656/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 484724 | 484724 | 96.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2900 | 800 | 27.6%
| 5191 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA ETAPA (BO. DE PUENTECILLAS - CUADRILLA VIEJA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152630/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 950000 | 285000 | 284841 | 284841 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4272 | 4000 | 93.6%
| 5678 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA, EL HOSPITAL PROPIEDAD | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 152648/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 950000 | 85000 | 47314 | 47314 | 55.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4560 | 960 | 21.1%
| 5658 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA. TRAMO DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EXISTENTE AL CENTRO (EL HOSPITAL EJIDO CENTRO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152644/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 450000 | 403687 | 403687 | 89.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1125 | 600 | 53.3%
| 5171 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 3RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL CERRILLO (DOS RÍOS) | RURAL | 152627/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 168710 | 168710 | 84.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 8028 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 3RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 152698/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 120000 | 91488 | 91488 | 76.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 1200 | 50%
| 5770 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 4TA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 152657/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 30000 | 12180 | 12180 | 40.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 0 | 0%
| 35217 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON COCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS TRAMO: DEL CADENAMIENTO 1+070 AL 1+227 / SAN JUAN TLALPIZAHUAC / SANTA CATARINA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152111/028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 326951 | 326951 | 326951 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 35218 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. ACAPOL TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO - AV. FELIPE ANGELES | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148552/0006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 943588 | 943588 | 943588 | 469937 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 927 | 462 | 49.8% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35219 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESFUERZO COLECTIVO TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO -AV. INGENIEROS MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148551/0005 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3737540 | 3737540 | 3737540 | 2135379 | 57.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4354 | 2200 | 50.5% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35220 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PROL. PILAR DEL PROGRESO(UN CUERPO) TRAMO: ESFUERZO COLECTIVO - AV. ACAPOL COLONIA MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148553/0007 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5355880 | 5355380 | 5355380 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4015.8 | 0 | 0% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 132919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ENCEMENTADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 152998/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 792000 | 537600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
| 133068 |  |  |  | PAVIEMNTACION, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL CAMINO HACIA EL PANTEON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 155539/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1853000 | 1555900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 0 | 0%
| 85870 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL RIEGO | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2011-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 329578 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1891.2 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
| 85479 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GIRASOLES | 125-TONANITLA | LA CHINAMPA | RURAL | 125-01-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 224468 | 224468 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1375.5 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
| 85654 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 03 DE DICIEMBRE | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 192681 | 108883 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1165 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
AMPLIACIÓN
| 76307 |  |  |  | CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | JUANDO | RURAL | 154538 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 67709 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 365.63 | 96.7% | LAS ORTIGAS JUANDO
| 78012 |  |  |  | ENLOSADO DE CAMINOS | 1-ACAMBAY | SAN AGUSTÍN LA LOMA | RURAL | 154893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149118 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 375.78 | 99.4%
| 12603 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 154188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 105000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12762 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO) | RURAL | 154204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 700000 | 210000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11846 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 153946 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 600000 | 180000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12568 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 154104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1350000 | 405000 | 1350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12578 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION EXISTENTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TEPETATAL | RURAL | 154107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 300000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12692 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 154195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1100000 | 330000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33734 |  |  |  | CONSTRUCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | MANGO MATUZ | RURAL | 153510/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 330000 | 99000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
| 60730 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO (NARANJITO DEL PASO) | RURAL | 154598 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
REHABILITACIÓN
| 11641 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3500000 | 1050000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33690 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153095/0002 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 700000 | 310000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4645.43 | 0 | 0% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: AMATEPECCERRO DEL CAMPOGOLETA, LAPALMAR CHICO
| 105671 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HIDALGO TRAMO DE C. LA ROSA A C. CRUZ VERDE. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 2647172 | 661793 | 661793 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6948.4 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR.
| 105615 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE INDEPENDENCIA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/003/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXCIO | - | - | 1239929 | 309982 | 309982 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3845.1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR.
| 129775 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LA MERCED | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 153565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 126450 |  |  |  | URBANIZACIÓN MUNICIPAL (BACHEO DE CALLES)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS | - | - | 326025 | 326025 | 326025 | 326025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22900 | 22900 | 100%
| 81785 |  |  |  | REHABILITACION DE DIFERENTES CALLES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0%
| 85935 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DDE NOVIEMBRE | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 364444 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1385.8 | 0 | 0% | SE INICIRAN LAS OBRAS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011, POR LO QUE NO SE PRESENTA AVANCE DE OBRA.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 85361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, FRENTE AL PANTEON DE BUENAVISTA | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154223/029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 22922 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 34 | 0 | 0% | SE CONSIDERA METRO CUADRADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA, EL SISTEMA SOLO MANEJA METRO LINEAL
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 106678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL RIO CHICHINA. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/009/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ | - | - | 395000 | 98750 | 98750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 266.81 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR
| 84408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO A TRUPER | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 154031/023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 553 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES METRO CUADRADO, EL SISTEMA CONTEMPLA SOLO METRO LINEAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 33793 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 154248/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 0 | 0%
| 64741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152728/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 500000 | 365618 | 365618 | 365618 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 172 | 172 | 100%
| 64706 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 7250000 | 2113350 | 2113350 | 2113350 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7500 | 7500 | 100%
| 102981 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO BANOBRAS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021/2011/01/005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 4857648 | 1457294 | 4857648 | 404804 | 27.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 109076 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FISM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 189989 | 189989 | 189989 | 20735 | 10.9% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 10 | 10% | SE JUSTIFICA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIETNO DEL ALUMBRADO PUBLICO
| 38423 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES A COLONIAS, BARRIOS, COMUNIDADES Y ESCUELAS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4460 | 0 | 0%
| 105699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CALLE LA ESTACION | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154264/044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 0 | 0%
| 106116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, CAMINO AL EJIDO DE COSCOMATE, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154266/045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 96449 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 0 | 0%
| 82543 |  |  |  | PROGRAMA DE ARENAS Y GRAVAS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153580/020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1837 | 0 | 0%
| 50246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PROLONGACION CONSTITUCION AL LIBRAMIENTO (COL. BENITO JUAREZ) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 153731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 8300 | 8300 | 8300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320.01 | 26.56 | 8.3%
| 50049 |  |  |  | CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE ANDADOR DE LA SECUNDARIA AL CENTRO. | 64-EL ORO | SANTA ROSA DE LIMA | RURAL | 153260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 13400 | 13400 | 13400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.17 | 4 | 0.5%
| 131466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DOLORES | 91-TEOLOYUCÁN | BARRIO TLATENCO | RURAL | 153529/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 0 | 0%
| 131449 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA | 91-TEOLOYUCÁN | BARRIO TLATENCO | RURAL | 153528/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
| 131552 |  |  |  | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153533/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1656000 | 414000 | 1656000 | 414000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 11000 | 1200 | 10.9%
| 139639 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154842/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2000 | 0 | 0%
| 139657 |  |  |  | PAGO ANTICIPO SOBRE PARTICIPACIONES (CREDITO BANOBRAS) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154849/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 3469168 | 1040750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 139662 |  |  |  | PAGO INTERESES (CREDITO BANOBRAS) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155181/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 363977 | 109193 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 73432 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152551 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 345093 | 350000 | 345093 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 5.9 | 59%
| 76481 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES (ARENA Y GRAVA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440231 | 113655 | 115000 | 113655 | 100% | 548 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 400 | 32%
| 73767 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152576 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 775202 | 267148 | 270000 | 267148 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 1.7 | 34%
| 85583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0%
| 87986 |  |  |  | GUARNICIONES CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 91509 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERAS PAVIMENTADAS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 11230 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152878/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 372000 | 111600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 0 | 0%
| 3698 |  |  |  | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152618/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 952 | 0 | 0%
| 35228 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE DOS SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA / ALFREDO DEL MAZO / INDEPENDENCIA / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151026/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.4 | 0 | 0% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO/INDEPENDENCIA / SAN ISIDRO
| 35227 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO 1A. ETAPA VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149292/0013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 500 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 35229 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCESOS Y DOS SALIDAS A LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA / ALFREDO DEL MAZO/ INDEPENDENCIA/SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151025/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3519210 | 3519210 | 3519210 | 2642807 | 75.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 1501 | 75.1% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO/INDEPENDENCIA/SAN ISIDRO
| 35230 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. SOLIDARIDAD, TRAMO: AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - AV. BENITO JUAREZ, / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151023/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1284407 | 1284407 | 1284407 | 373958 | 29.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2400 | 698 | 29.1% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 133078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155542/0022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1400000 | 920000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 475.4 | 0 | 0%
| 133062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 155425/0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2000000 | 1700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620 | 0 | 0%
| 132896 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152773/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3000000 | 1900000 | 259095 | 259095 | 13.6% | 0 | 0 | TONELADA | 300 | 30 | 10%
| 133072 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BOULEVARD CENTENARIO | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 155540/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2468000 | 1740400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29400 | 0 | 0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 35221 |  |  |  | INSTALACION DEL NUEVO ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS TRAMO: CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA - EJE 10 | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149284/0009 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2170916 | 2170916 | 2170916 | 644527 | 29.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 17.8 | 29.7% | LOCALIDAD SANTA CATRINA,SAN JUAN TLALPIZAHUAC Y GEOVILLAS LA ASUNCIÓN
| 132967 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ACCESO AL CECYTEM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 153545/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 115000 | 84500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 129815 |  |  |  | AMPLIACION Y REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153566/016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1350 | 0 | 0%
| 128793 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA DE CANALEJAS | 45-JILOTEPEC | CANALEJAS | URBANO | 153561/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 400 | 0 | 0%
| 81585 |  |  |  | H. AYUNTAMIENTO | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | LOS BERROS CUENTLA | RURAL | 154150 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 326003 | 326003 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 81519 |  |  |  | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / BARRIO SAN PEDRO | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | BARRIO SAN PEDRO (EL ESPINAL) | RURAL | 154138 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 254746 | 254746 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 81713 |  |  |  | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / ESTANCIA VIEJA | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | ESTANCIA VIEJA (SAN JOSÉ LA ESTANCIA) | RURAL | 154154 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 255010 | 255010 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 81667 |  |  |  | TERMINACION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION / TITIPAC CUENTLA | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | TITIPAC CUENTLA (TITIPAC) | RURAL | 154153 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 334132 | 334132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
| 131393 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153523/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1604000 | 0 | 1604000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1069 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 38289 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEIXTAPAN DE LA SAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 371 | 0 | 0%
| 140740 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154208/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 0 | 0%
| 135279 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE SAN MATEO XOLOC | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MATEO XOLOC | URBANO | 095-2011-1-155682 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 50611 | 50611 | 50611 | 50611 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 120 | 120 | 100%
| 135494 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE LAS ANIMAS | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2011-1-155683 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 18772 | 18772 | 18772 | 18772 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 83834 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2011-1-037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0%
| 91049 |  |  |  | ELECTRIFICCION DEL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 12749 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 154201 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13193 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 154555 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1100000 | 330000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12327 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 154079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 75000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12333 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 154080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 150000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13045 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 154225 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12511 |  |  |  | AMPLIACION DE LUZ CON TRANSFORMADOR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 154094 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 75000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12713 |  |  |  | CONTINUACION DE LA AMPLIACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 154198 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12299 |  |  |  | CONTINUACION DE LA MEJORA DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 153988 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 820000 | 246000 | 820000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11646 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153400 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 225000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3500 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12225 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE BELLAVISTA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 872000 | 261600 | 872000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12309 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALZADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 153989 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 75000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12248 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153978 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12068 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 153955 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 420000 | 126000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12120 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 153958 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 480000 | 144000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA REALIZADO
| 11822 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA AV. DE LOS PINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 153822 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12229 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA JOYA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153975 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 634000 | 190200 | 634000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12662 |  |  |  | ELECTRIFICACION LOMA CENTRO NORTE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 154193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12201 |  |  |  | ELECTRIFICACION PROLONGACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 153970 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 648000 | 194400 | 648000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12521 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 154095 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 830000 | 249000 | 830000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11678 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 153818 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2700000 | 810000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12597 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 154187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2700000 | 810000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33692 |  |  |  | AMPLIACCION DE ELECTRIFICACCION | 8-AMATEPEC | G܉JAS BLANCAS | RURAL | 153497/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 78707 | 13612 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
| 106809 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | AME/FISM/011/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 240000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 490 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR.
| 83918 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154029/022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 252475 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
| 140700 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | TAXHIE | RURAL | 154147/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 468407 | 140522 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1600 | 0 | 0%
| 131368 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153521/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2500 | 0 | 0%
| 82521 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL SUR DE LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2011-1-013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 0 | 0%
| 9982 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152727/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 383000 | 114900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
| 9974 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | EL JACAL | RURAL | 152725/0074 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 649000 | 194700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 0 | 0%
| 9989 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA CAMPANILLA | RURAL | 152747/0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1270000 | 481000 | 380704 | 380704 | 79.1% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 20 | 74.1%
| 10027 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 152751/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 544000 | 163200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
| 10001 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152748/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 448000 | 134400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
| 10072 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 152820/0082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 850000 | 255000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0%
| 10053 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BO. DE AGUA ZARCA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 152766/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 793000 | 137900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0%
| 9961 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. DE LOS CEDROS SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 152721/0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 983000 | 194900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0%
| 9968 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (EL HOSPITAL EJIDO CENTRO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152722/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 10048 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD) | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO DE LOS PADRES | RURAL | 152760/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 10062 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SAN DIEGO DEL CERRITO) | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152772/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 585000 | 75500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 119016 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154689/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2000000 | 2000000 | 1946884 | 1946884 | 97.3% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 17 | 89.5% | SAN PEDRO ATZOMPA
| 139503 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154338/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 106108 |  |  |  | 2A ETAPA DE ELECTRIFICACION DE CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 150000 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 190 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR
| 126294 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE TEJOCOTES Y ARBOLEDAS/COLONIA WENCESLAO LABRA | 96-TEQUIXQUIAC | COLONIA WENCESLAO LABRA | RURAL | 152999/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 521640 | 521640 | 521640 | 521640 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 91414 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTODE ALUMBRADO PUBLICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-092 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 0 | 0%
| 10084 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152824/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 708000 | 212400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 0 | 0%
| 10104 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152825/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 657000 | 197100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 13067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 154230 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800000 | 240000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO) | RURAL | 154191 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12797 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 154209 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 255000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 10109 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152826/0085 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 89.9 | 0 | 0%
| 42184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | ZACUALPILLA | RURAL | 119/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 860000 | 0 | 258000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 110 | 0 | 0%
| 132947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 153153/0008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 835000 | 650500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 210 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 13147 |  |  |  | ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CLINICAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154514 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1850000 | 555000 | 1850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 11000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 139633 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTROS SALUD | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154840/0059 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200793 | 60238 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 400 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 139901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6034898 | 1810469 | 100000 | 100000 | 5.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 515.57 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 11824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 153823 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO HA INICIADO
| 72573 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL, INSTALACIÓN DE DRENES EN TALUD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LE ESCUELA PREESCOLAR CIPACTLI, AV. DE LAS GRANJAS S/N EN LA COLONIA LAS COLONIAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154071/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 115 | 0 | 0% | EN LA COLONIA LAS COLONIAS
| 102923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER ROSARIO CASTELLANOS | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 20-FISM-2011-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0% | 1 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
| 126267 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA, CISTERNA Y EXPLANADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER | 35-HUEHUETOCA | SANTA MARÍA | URBANO | 037/2011/FISM/02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1092785 | 1092785 | 1092785 | 374068 | 34.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 212 | 49.9% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CREDITO (OTROS RECURSOS) CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C. (BANOBRAS)
| 126409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 82254 | 24676 | 24676 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0% | LAS METAS EN METROS CUBICOS (M3)SON DE 45
| 88441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS - DAVID ALFARO SIQUEIROS | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 154231/031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 137837 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 0 | 0%
| 110484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EL MAGUEYAL | RURAL | 154354/055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 145876 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 106608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU, 3ERA. MANZANA | 45-JILOTEPEC | DANXHÓ | RURAL | 154269/047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 207092 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 134 | 0 | 0%
| 82785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 154025/021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 117663 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.01 | 0 | 0%
| 114613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS HERRERA Y MONTES EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 237980 | 237980 | 237980 | 237980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | INFORMACION BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES PASADAS
| 66763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS ALFREDO DEL MAZO, 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | FISM/004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 521356 | 305186 | 521356 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 79 | 0 | 0%
| 138485 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ) | RURAL | 154314/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 43500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 145 | 0 | 0%
| 138458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 1A ET EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA) | RURAL | 154308/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 118000 | 35400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 118 | 0 | 0%
| 138413 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154298/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 48500 | 14550 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 0 | 0%
| 138439 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 154303/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 28500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 95 | 0 | 0%
| 90954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO ACCESO JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 83865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2011-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 84628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 84685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (LA VALENCIANA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 83565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO EDUARDO TRESGUERRAS | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2011-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 82 | 0 | 0%
| 85051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN F. CUENCA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 0 | 0%
| 90751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 0 | 0%
| 81637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 0 | 0%
| 82463 |  |  |  | TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FABELA | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2011-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
| 10141 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ANGEL MA. GARIBAY | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 152827/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 180000 | 34000 | 14144 | 14144 | 41.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 98.1 | 50 | 51%
| 10170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNIRTARIO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL MOLINO | RURAL | 152828/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNIRTARIO | - | - | 280000 | 84000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 198 | 0 | 0%
| 132926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL DEPORTIVO ADJUNTO AL PREESCOLAR ANTONIO RUIZ PEREZ. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ISIDRO | RURAL | 153010/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 536500 | 360950 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 83615 |  |  |  | AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2011-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 72344 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIA S/N EN LA COLONIA VILLA DE LAS PALMAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154067/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 215372 | 215372 | 215372 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 11653 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 225000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13160 |  |  |  | ENTREGA DE MATERIALES PARA BAÑOS DIGNOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 900000 | 270000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 72287 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA, LOMAS DE SAN JUAN S/N, EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154060/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 252209 | 252209 | 252209 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 503 | 0 | 0% | COL. SAN JUAN IXTACALA PLANO SUR
| 72809 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YAÑEZ UBICADO EN CALLE DEL ROSAL S/N EN LA COLONIA PROFESOR CRISTOBAL HIGUERA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154073/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 46 | 0 | 0% | COL. PROF. CRISTOBAL HIGUERA
| 105171 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 154260/043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 41268 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59.8 | 0 | 0%
| 139618 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154345/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 83047 |  |  |  | REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 83418 |  |  |  | BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA | 1-ACAMBAY | DOXTEJE CENTRO | RURAL | 154544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 60000 | 30000 | 60000 | 23316 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 38.86 | 38.9%
| 92371 |  |  |  | BARDEO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO RUIZ DE LA LOZA | 1-ACAMBAY | SAN JUANICO SECTOR UNO | RURAL | 154856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 44318 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 26.59 | 88.6%
| 84082 |  |  |  | CONTINUACION DE TERMINACION DE LA BARDA DE LA PRIMARIA | 1-ACAMBAY | BOSHI GRANDE | RURAL | 154545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 18600 | 62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 32 | 19.84 | 62%
| 12414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154084 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 165000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ROSA MORADA | RURAL | 153966 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 320000 | 96000 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 165 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12932 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 154219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 72197 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSÉ GUADALUPE ZUNO, AV. PROLONGACIÓN JUÁREZ S/N, COLONIA SAN MATEO TECOLOAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154055/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 691224 | 691224 | 691224 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0% | COL. SAN MATEO TECOLOAPAN
| 126451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 38339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ BARRIO SAN GASPAR | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 287000 | 287000 | 287000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.6 | 0 | 0%
| 85421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA LIBERTAD | 45-JILOTEPEC | ALDAMA | RURAL | 154229/030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 137837 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 0 | 0%
| 110421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE JILOTEPEC | RURAL | 154353/054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 267565 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128.4 | 0 | 0%
| 50392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA (BUENAVISTA) | 64-EL ORO | BUENAVISTA (BUENAVISTA TAPAXCO) | RURAL | 153734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 10900 | 10900 | 10900 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 18 | 1.96 | 10.9% | EN LA REALIZACION DE ESTA OBRA ES LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA Y SU UNIDAD DE MEDIDA SON 18 METROS CUBICOS
| 114940 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD MEDERO SALAZAR SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 400 | 400 | 100% | INFORMACION BASADA EN DATOS REGISTRADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES
| 135721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA EC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA , ROSA DEL CALVARIO 04/123 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | ROSA DEL CALVARIO | RURAL | 074/2011/04/123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 135.2 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN ROSA DEL CALVARIO, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 550,000.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 00.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011, CON UN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS Y CON NUMERO DE CONTROL 152707
| 136067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, BO. SANTA CRUZ, SN NICOLAS GPE. 08/040 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN NICOLÁS GUADALUPE | URBANO | 074/2011/08/040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN BO. SANTA CRUZ, SAN NICOLAS GUADALUPE, CON UN COSTO PROGRAMADO DE 1050,000.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 00.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011, CON UN ABABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS Y CON NUMERO DE CONTROL 152767
| 66771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | FISM/005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 344823 | 305186 | 344823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 62 | 0 | 0%
| 138557 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154327/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 0 | 0%
| 138526 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL AGOSTADERO | RURAL | 154322/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0%
| 138532 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 154323/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0%
| 138517 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 154320/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 70000 | 21000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 0 | 0%
| 138541 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 154325/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 0 | 0%
| 138401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154295/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 153000 | 45900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 30 | 0 | 0%
| 138418 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULA DE ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154299/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 38000 | 11400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0%
| 138504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA | 97-TEXCALTITLÁN | NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 154318/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 28500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0%
| 138386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154292/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 99000 | 29700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 0 | 0%
| 138579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154332/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0%
| 138444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 154304/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 115000 | 34500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 115 | 0 | 0%
| 138392 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154293/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 270000 | 81000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 138465 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL | 97-TEXCALTITLÁN | EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA) | RURAL | 154310/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 12500 | 3750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 12.5 | 0 | 0%
| 74737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. PRIMARIA | 102-TIMILPAN | BARRIO DE OCAMPO | RURAL | 153265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 11733 | 12000 | 11733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 13 | 27.1%
| 126423 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA/CASAS VIEJAS | 110-VALLE DE BRAVO | CASAS VIEJAS | RURAL | 107-2011-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PBLICAS | - | - | 180484 | 180484 | 180484 | 180484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.45 | 27.45 | 100%
| 83510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2011-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 0 | 0%
| 90869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551 | 0 | 0%
| 84324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 83898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2011-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 81610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SANITARIOS ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 0 | 0%
| 92445 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA LOPEZ MATEOS | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2011-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 420 | 0 | 0%
| 81663 |  |  |  | 2A. ETAPA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 0 | 0%
| 90762 |  |  |  | 3A. ETAPA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 273600 | 273600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 10201 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 152831/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 58500 | 43968 | 43968 | 75.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 20 | 41.7%
| 10366 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 152837/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 28500 | 10324 | 10324 | 36.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 30 | 62.5%
| 10305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 152836/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 95000 | 28500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 10437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152847/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 10218 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 152833/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 0 | 0%
| 10207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO LOS MATORRALES | RURAL | 152832/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 205000 | 104967 | 104967 | 51.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 78 | 25 | 32.1%
| 10375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 152838/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 25000 | 2436 | 2436 | 9.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 283 | 120 | 42.4%
| 10395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152841/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 170000 | 71000 | 60470 | 60470 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 320 | 100 | 31.3%
| 10402 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDER, BO. EL PALITO VERDE | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 152842/0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 260000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 276 | 0 | 0%
| 10410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152844/0101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 270000 | 181000 | 179659 | 179659 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 466.2 | 150 | 32.2%
| 10188 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS (BO. DE CAMPO NUEVO PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 152830/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 35000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 0 | 0%
| 10383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 152839/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 55000 | 50500 | 45289 | 45289 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 38.5 | 30 | 77.9%
| 10180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO DE HERRERÍA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 152829/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 182000 | 182000 | 180180 | 180180 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 220 | 73.3%
| 10241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 152835/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 50000 | 39645 | 39645 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 420 | 70%
| 10417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 1RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152845/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 30000 | 11531 | 11531 | 38.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 135 | 75 | 55.6%
| 10427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152846/0103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25.53 | 0 | 0%
| 132930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 153020/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 470000 | 241000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 409 | 0 | 0%
| 133000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. TSINDARE | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUNDEREJE EL DEPÓSITO | RURAL | 153941/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 440000 | 232000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 11720 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 153820 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 120000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 84060 |  |  |  | AMPLIACION DIRECCION ESCOLAR PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2011-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 72486 |  |  |  | REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIAMRIA REVOLUCIÓN, AV. HOGARES S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO HOGARES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154070/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1074642 | 1074642 | 1074642 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555 | 0 | 0% | COL. HOGARES DE ATIZAPAN
| 35222 |  |  |  | ESC. PRIM. REVOLUCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE 985.76M2 EN AULAS / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151022/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 344136 | 344136 | 344136 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 985.76 | 0 | 0% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
REHABILITACIÓN
| 82660 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 1-ACAMBAY | ACAMBAY | URBANO | 154542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 203921 | 50980 | 203921 | 59788 | 117.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11550 | 3386 | 29.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 11656 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 300000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13172 |  |  |  | ENTREGA DE MATERIALES PARA BAÑOS DIGNOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1400000 | 420000 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 72780 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VIZCAÍNO PÉREZ UBICADA EN LA CALLE PARQUE S/N EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO FUENTES DE SATELITE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154072/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 558059 | 558059 | 558059 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 80 | 0 | 0% | FRACCIOAMIENTO FUENTES DE SATELITE
| 72456 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS GRADAS Y PATIO CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CALLE 410 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154069/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 627 | 0 | 0% | COL. SAN MARTIN DE PORRES
| 126233 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2011/FISM/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1202532 | 360760 | 360760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740 | 0 | 0% | OBRA PROGRAMADA Y FINANCIADA CON UN CRÉDITO (OTROS RECURSOS)CONTRATADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.N.C (BANOBRAS)
| 140678 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTTUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154083/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 450000 | 135000 | 6485 | 6485 | 4.8% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 18 | 0 | 0%
| 139608 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154344/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 90929 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2011-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 0 | 0%
| 81690 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2011-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 0 | 0%
| 83229 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIMARIA VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 48400 | 48400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
| 10231 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA (CABECERA MUNICIPAL) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152834/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 3703 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152619/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 661224 | 198367 | 41992 | 41992 | 21.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 0 | 0%
| 132971 |  |  |  | REMODELACION DE AULAS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA ESPERANZA | RURAL | 153546/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 295000 | 188500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 204 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 106312 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO ESC. PRI. LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 250000 | 62500 | 62500 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 10 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 12425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 154086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 195000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 132 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 154210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 470000 | 141000 | 470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 126475 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. OFICIAL 0359 | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2011/FISM/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 360000 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 126426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA MANUEL SÁNCHEZ DE TAGLE | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2011/FISM/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 360000 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 110373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO A LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. JUSTO SIERRA MENDEZ, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 154351/053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 136926 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.2 | 0 | 0%
| 84964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OF. 269 DR. JOSE MARIA MARROQUI , 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 154053/025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 0 | 0%
| 88472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. GRAL. MANUEL GONZALEZ, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 154234/033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 82463 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259.2 | 0 | 0%
| 50174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ESC. TELESECUNDARIA (PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES CENTRO) | 64-EL ORO | PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES | RURAL | 153365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45.78 | 8 | 17.5%
| 114856 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 126333 | 126333 | 126333 | 126333 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 350 | 350 | 100% | INFORMACION BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES
| 135957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA, EJIDO LA VIRGEN /07/030 | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | EJIDO LA VIRGEN | RURAL | 074/2011/07/030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA, EN EJIDO LA VIRGEN, CON UN COSTO DE OBRA PROGRAMADO DE 550,000.00 Y UN COSTO EJERCIDO DE 000.00 AL 1ER. TRIMESTRE DE 2011, CON UN ABANCE DE 00%, BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS Y CON NUMERO DE CONTROL 152762
| 138429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | HUEYATENCO | RURAL | 154301/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0%
| 138432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 154302/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 43500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 145 | 0 | 0%
| 138397 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 154294/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 77000 | 23100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 38 | 0 | 0%
| 74136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. SEC. PLAN DE AYUTLA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 153042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 7000 | 7500 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 10 | 20.8%
| 82869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE ESC. TELESECUNDARIA JUAN NEPOMUSENO MENDEZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 0 | 0%
| 84719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA AGRIPIN (SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2011-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 83415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. SEC. DIEGO RIVERA | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2011-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 0 | 0%
| 91934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SECUNDARIA OF. 309 VICTOR HUGO | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2011-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 0 | 0%
| 90704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. SEC. OF. T.V. 0489 GABRIELA MISTRAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166400 | 166400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 82664 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 68000 | 68000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 0 | 0%
| 82597 |  |  |  | 1A.ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA AGROPECUARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2011-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ML
| 10453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 152849/0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 180 | 0 | 0%
| 10483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA PEDRO FUENTES | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152855/0110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 45000 | 36881 | 36881 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 215 | 160 | 74.4%
| 10468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 152851/0108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 190000 | 103605 | 103605 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 603.8 | 550 | 91.1%
| 10474 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELE SECUNDARIA CIENCIA Y DESARROLLO 1RA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 152854/0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 60000 | 59877 | 59877 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 325 | 200 | 61.5%
| 10459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA (BO. EL CATORCE, PALIZADA) | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 152850/0107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 26000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 90 | 0 | 0%
| 10445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 1ERA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 152848/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 500 | 0 | 0%
| 35223 |  |  |  | SEC. JUAN RULFO, CONSTRUCCIÓN DE 44.00 M.L. Y REHABILITACIÓN DE 67.00 M.L. DE BARDA PERIMETRAL / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151021/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 345085 | 345085 | 345085 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN ISIDRO NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 35225 |  |  |  | SEC. JULIO CHAVEZ LÓPEZ CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLONIA GUADALUPANA I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149290/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | LOCALIDAD GUADALUPANA I
| 35224 |  |  |  | SEC. JULIO CHAVEZ LOPEZ CONSTRUCCION DE UN AULA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149286/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 364913 | 364913 | 364913 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | LOCALIDAD JARDIN
| 35226 |  |  |  | SECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149291/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 61252 | 61252 | 61252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 0 | 0% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 132943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PRIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA ALBERT EISTEIN | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153021/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 430000 | 329000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 0 | 0% | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO
REHABILITACIÓN
| 11662 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 750000 | 225000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13186 |  |  |  | ENTREGA DE MATERIALES PARA BAÑOS DIGNOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154519 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 900000 | 270000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 106759 |  |  |  | REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESC. SEC. SANDOVAL VALLARTA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/010/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 638133 | 159533 | 159533 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.26 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA POR INICIAR
| 139600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154343/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 66000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 0 | 0%
| 74259 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 102-TIMILPAN | SAN ANTONIO YONDEJÉ (YONDEJÉ) | RURAL | 153047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 6960 | 7000 | 6960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 4 | 57.1%
| 27808 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 407 BENITO JUAREZ COL EL SEMINARIO SEGUNDA SECCION | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146644 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 536.67 | 0 | 0%
| 91008 |  |  |  | REHABILITACION DE APLANADOS Y PINTURA ESC. SEC. OF. 621 SOLIDARIDAD MEXICANA | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2011-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 83311 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DOS AULAS ESC. TELESECUNDARIA JUAN NEPOMUSENO MENDEZ | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2011-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96 | 0 | 0%
| 91861 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. SEC. OFC.192 IGNACIO COMONFORT | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2011-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 0 | 0%
| 81914 |  |  |  | REHABILITACION ESC. SEC. N057 HEROES DEL14 DE SEPTIEMBRE DE 1857 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-1-009-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 28150 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (25M2) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1289880 | 1289880 | 1289880 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE POR VIVIENDA EN LUGAR DE METROS CUADRADOS
| 91375 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA TU CASA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 787500 | 787500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDAS
MANTENIMIENTO
| 82610 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y CEMENTO GRIS / TOTAL MUNICIPAL | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | SAN SIMÓN DE GUERRERO | URBANO | 155104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 975676 | 975676 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 105249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 154999/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 498744 | 149623 | 149623 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784 | 0 | 0%
| 119440 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 091 | 63-OCUILAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6633003 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 399 | 95%
| 3757 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152622/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 4000000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0% | EN DIFERENTES COMUNIDADES SE REHABILITA 280 VIVIENDAS
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 11632 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153396 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3750000 | 1125000 | 3750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 140715 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154200/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 450000 | 135000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 0 | 0%
| 139438 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CEMENTO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154335/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 790000 | 237000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4347 | 0 | 0%
| 139441 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LAMINA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154336/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 790000 | 237000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3950 | 0 | 0%
| 139531 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154339/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6700 | 0 | 0%
| 138407 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 154297/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0%
| 138470 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | EJIDO VENTA MORALES (LA LAGUNA) | RURAL | 154311/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 20000 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
| 138422 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 154300/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 40000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 0 | 0%
| 138512 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 154319/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 50 | 0 | 0%
| 138473 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | PALO AMARILLO | RURAL | 154313/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 43500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 0 | 0%
| 138574 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 154331/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 215000 | 64500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 215 | 0 | 0%
| 138455 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 154307/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 95000 | 28500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 47 | 0 | 0%
| 27933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 523967 | 523967 | 523967 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 0 | 0%
| 36756 |  |  |  | MEJORA TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 44275 | 44275 | 44275 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 29 | 0 | 0%
| 35854 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 153292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 210625 | 210625 | 210625 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 125 | 0 | 0%
| 35950 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 464376 | 464376 | 464376 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 285 | 0 | 0%
| 37995 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1387552 | 1387552 | 1387552 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 837 | 0 | 0%
| 38021 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 153318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 282000 | 282000 | 282000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 170 | 0 | 0%
| 38085 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 153321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUIDADANA | - | - | 393125 | 393125 | 393125 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 240 | 0 | 0%
| 38197 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 153322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 302750 | 302750 | 302750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 185 | 0 | 0%
| 38239 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 535726 | 535726 | 535726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 331 | 0 | 0%
| 38259 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 913476 | 913476 | 913476 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 549 | 0 | 0%
| 38277 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1315127 | 1315127 | 1315127 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 800 | 0 | 0%
| 38325 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 1334351 | 1334351 | 1334351 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 818 | 0 | 0%
| 38346 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 762901 | 762901 | 762901 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 461 | 0 | 0%
| 38427 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 153340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 560451 | 560451 | 560451 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 343 | 0 | 0%
| 38445 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 250250 | 250250 | 250250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 145 | 0 | 0%
| 38473 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 855726 | 855726 | 855726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 528 | 0 | 0%
| 35100 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 116650 | 116650 | 116650 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 0 | 0%
| 35362 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 118375 | 118375 | 118375 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 73 | 0 | 0%
| 35322 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 118375 | 118375 | 118375 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 73 | 0 | 0%
| 35198 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 121850 | 121850 | 121850 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 76 | 0 | 0%
| 35496 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47275 | 47275 | 47275 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 35466 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37775 | 37775 | 37775 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 26 | 0 | 0%
| 35434 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 28725 | 28725 | 28725 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 20 | 0 | 0%
| 35404 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47175 | 47175 | 47175 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 35649 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 41350 | 41350 | 41350 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 26 | 0 | 0%
| 35517 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45400 | 45400 | 45400 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 30 | 0 | 0%
| 35571 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 37975 | 37975 | 37975 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 28 | 0 | 0%
| 35547 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45925 | 45925 | 45925 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 31 | 0 | 0%
| 36084 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 146900 | 146900 | 146900 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 92 | 0 | 0%
| 35773 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40425 | 40425 | 40425 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 25 | 0 | 0%
| 36006 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 289336 | 289336 | 289336 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 180 | 0 | 0%
| 35740 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 47750 | 47750 | 47750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 32 | 0 | 0%
| 36550 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUIDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 36581 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 36110 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 36449 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 144200 | 144200 | 144200 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 92 | 0 | 0%
| 37240 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 75925 | 75925 | 75925 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 47 | 0 | 0%
| 36143 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 147800 | 147800 | 147800 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 93 | 0 | 0%
| 37951 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 125750 | 125750 | 1257500 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 0 | 0%
| 38044 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 416276 | 416276 | 416276 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 249 | 0 | 0%
| 37511 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 111600 | 111600 | 111600 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 69 | 0 | 0%
| 38067 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 522250 | 522250 | 522250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 315 | 0 | 0%
| 38304 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 154405 | 154405 | 154405 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 110 | 0 | 0%
| 38219 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 169625 | 169625 | 169625 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 105 | 0 | 0%
| 38383 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 145 | 0 | 0%
| 38368 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 470326 | 470326 | 470326 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 283 | 0 | 0%
| 38402 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 485326 | 485326 | 485326 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 293 | 0 | 0%
| 38415 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 300750 | 300750 | 300750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 190 | 0 | 0%
| 38435 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 242250 | 242250 | 242250 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 140 | 0 | 0%
| 91337 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA TECHO FIRME 3X1 PARA MIGRANTES | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 972500 | 972500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 0 | 0%
| 91316 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 0 | 0%
| 42164 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 218380 | 218400 | 218380 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 27 | 27%
| 132984 |  |  |  | CONVENIO ADICIONAL DE LA OBRA: (ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO C.S. CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y BARDA) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 153558/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 96182 | 68855 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 148.44 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 72785 |  |  |  | PAVIMENTACION | 1-ACAMBAY | SANTA MARÍA LAS ARENAS | RURAL | FISM/0003/113 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAMBAY | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 499968 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE A 0.76 KILOMETRO
| 33800 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154676/0015 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 4742763 | 3422829 | 38000 | 38000 | 1.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 0 | 0% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: CORRAL DE PIEDRACOYOL DE SAN SIMONPLATANALPANTEON, EL (CUADRILLA DE GREGORIOS)PARAJE, ELTIMBRES, LOSPEÑA DEL CUERVOLLANO, ELVELADERO, ELJOYA DE LA VENTAENCINOS, LOSSAN FELIPE DE JESUSMONTEAL, EL (BARRANCA PAPALOAPAN)COFRADIA, LAMORA, LAMEYUCAPUERTO, EL
| 77733 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO, ENTRADA A LA ESCUELA PREPARATORIA | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 153550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 663396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3080 | 0 | 0% | SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS, YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE KILOMETROS
| 74811 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 45-JILOTEPEC | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 153354/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1052478 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4676 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPRESENTA EN METROS CUADRADOS, YA QUE EN EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA ESTA MEDIDA SOLO KILOMETROS.
| 77781 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICOEN CAMINO FISM-BANOBRAS | 45-JILOTEPEC | EL XHITEY | RURAL | 153568/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 1074525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4500 | 0 | 0% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS CUADRADOS, YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE KILOMETROS.
| 82107 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA CAPILLA (LA RINCONADA) | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | SAN DIEGO CUENTLA (LLANO GRANDE) | RURAL | 154948 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 80959 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y FOSA SEPTICA/CERRO DEL MOMOXTLE | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | EL MOMUSTLE | RURAL | 153833 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 501751 | 501751 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0 | 0 | 0%
| 85412 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO LA CIENEGA 2A ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2011-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.42 | 0 | 0%
| 11190 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA AGUA ZARCA-SAN DIEGO SUCHITEPEC-EL LINDERO KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 152875/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2166766 | 650030 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 0 | 0%
| 11243 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 152881/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.81 | 0 | 0%
| 11254 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE CAMPO DE FUTBOL A OJO DE AGUA | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152882/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1200000 | 460000 | 359858 | 359858 | 78.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50%
| 11237 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO LAS PEÑAS | RURAL | 152879/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 350000 | 299532 | 299532 | 85.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.15 | 25%
| 11259 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CIRCUITO A BASE DE 2 RIEGO DE SELLO (SECCIÓN DE GUADALUPE) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 152883/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.71 | 0 | 0%
| 11272 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE SITIO EJIDO SITIO CENTRO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152884/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.69 | 0 | 0%
| 11277 |  |  |  | PAVIMENTO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DEL PANTEÓN AL CENTRO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 152885/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1024000 | 307200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0 | 0%
| 11280 |  |  |  | PAVIMENTO DE COMINO A BASE DE 2 RIEGOS DE SELLO TRAMO DE TURCIO 1RA. A TURCIO 2DA. | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 152887/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1300000 | 490000 | 389478 | 389478 | 79.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.97 | 0.7 | 72.2%
| 9807 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL, SAN AGUSTIN ALTAMIRANO 1ERA. SECCIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152715/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 340000 | 239910 | 239910 | 70.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.05 | 1.8 | 87.8%
MANTENIMIENTO
| 38440 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2011/FISM/0007 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 0 | 0%
| 120886 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y CUNETEO 2011 | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 734501 | 24.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22.5 | 5.5 | 24.4%
| 73013 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152527 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 209000 | 212000 | 209000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2 | 50%
REHABILITACIÓN
| 33804 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154682/0017 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 2700000 | 910000 | 569000 | 569000 | 62.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.88 | 4 | 33.7% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: PALMAR CHICOTLAPANCO, ELTLALCHICHILPANTIMBRES, LOSRINCON DE LA COFRADIAAGUACATE, EL (EL AGUACATE SAN MARTIN)FRESNO, ELSAN MIGUEL (SAN MIGUEL ZINACAUSTO)GUIJAS BLANCASBARRANCA DEL MAMEYAMATEPECMALPASO, ELRAYUELA, LAENCINOS, LOS
| 140725 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154203/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 900000 | 270000 | 201164 | 201164 | 74.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75 | 15 | 20%
| 131430 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153526/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2394925 | 2394925 | 2394925 | 334645 | 14% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 1.4 | 14%
| 139553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154342/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 800000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0%
| 139625 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154837/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 145000 | 43500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 0 | 0%
| 91459 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2011-1-093 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 0 | 0%
| 82017 |  |  |  | SOBRECARPETA ASFALTICA CIRCUITO AL ORIENTE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2011-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0 | 0%
| 9873 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO NUEVO AL OJO DE AGUA | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 152716/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0%
| 9881 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO A LA PRESA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 152717/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 105000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.89 | 0 | 0%
| 9792 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA AL JARDÍN DE NIÑOS | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 152714/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 9786 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 152712/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 300000 | 299757 | 299757 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2 | 83.3%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 138500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 154317/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 90000 | 27000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 90 | 0 | 0%
| 83809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE Y REVESTIMIENTO CAMINO LA LOMA A TEQUIMILPA | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2011-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 3600 | 0 | 0%
| 11174 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 152874/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 58000 | 17400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 0 | 0%
| 11155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 152873/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 20 | 0 | 0%
| 132906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ISIDRO | RURAL | 152993/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 266800 | 180040 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 117.22 | 0 | 0%
| 132914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 152995/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 171000 | 151300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 56.5 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 11650 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153401 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 90000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 13135 |  |  |  | ENTREGA DE MATERIALES PARA BACHEO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154513 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3410696 | 1023208 | 3410696 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12479 |  |  |  | RASTREO, CUNETEO, REVESTIMIENTO Y COMPACTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE NORTE | RURAL | 154089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 550000 | 165000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32500 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 11828 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 153824 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 150000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 12465 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 154088 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 45000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5687.5 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 77444 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153364/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 2142 | 0 | 0%
| 77816 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO, ENTRADA A 1A. MANZANA ( FISM/BANOBRAS) | 45-JILOTEPEC | CALPULALPAN | RURAL | 153579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 536221 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3080 | 0 | 0%
| 77611 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINIOS REVESTIDOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153412/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 27410 | 0 | 0%
| 133084 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155543/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 415000 | 324500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10000 | 0 | 0%
| 132992 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA (REHABILITACION DE CAMINOS) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153940/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2551898 | 1765569 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
EQUIPAMIENTO
| 139534 |  |  |  | ELABORACIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154340/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 625000 | 187500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVEROS | 625 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
REHABILITACIÓN
| 139547 |  |  |  | FOMENTO PECUARIO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154341/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 185000 | 55500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 185 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 11665 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153405 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 200000 | 60000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 10000 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 33684 |  |  |  | FERTILIZANTE (PARA MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153018/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 6000000 | 3800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1500 | 0 | 0% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: ACATEMPANAGUACATE AYUQUILA, EL (EL AGUACATE)BARRANCA DE ESMERALDAS (LA G ILA)JOYA DE LA VENTAMORA, LASAN MARTINTIERRA AZUL
| 140756 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154213/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 0 | 0%
| 82347 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA TODO EL MUNICIPIO | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | SAN SIMÓN DE GUERRERO | URBANO | 155101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1199888 | 1199888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0%
| 139452 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 154337/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1284817 | 385445 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1200 | 0 | 0%
| 60545 |  |  |  | CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153828 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3499200 | 50% | 0 | 0 | TONELADA | 1600 | 1600 | 100%
| 65228 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS (EL CERRILLO) | RURAL | 153695 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 26600 | 26600 | 26600 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.95 | 0 | 0%
| 65252 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | SAN CAYETANO MORELOS (SAN CAYETANO) | URBANO | 153702 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 37100 | 37100 | 37100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.32 | 0 | 0%
| 65242 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | RURAL | 153700 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 30100 | 30100 | 30100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.07 | 0 | 0%
| 65197 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153690 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 65272 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2011 | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153704 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.5 | 0 | 0%
| 43645 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 153589 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 85800 | 85800 | 85800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.2 | 0 | 0%
| 44063 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153626 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 270400 | 270400 | 270400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 41.6 | 0 | 0%
| 57907 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 153669 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 98700 | 98700 | 98700 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3525 | 0 | 0%
| 56435 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | EL CERRILLO PIEDRAS BLANCAS (EL CERRILLO) | RURAL | 153652 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 11.2 | 0 | 0%
| 56409 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | EL REFUGIO | RURAL | 153651 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 87100 | 87100 | 87100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.4 | 0 | 0%
| 44035 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153625 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 200 | 0 | 0%
| 57835 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 153666 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 8.75 | 0 | 0%
| 43593 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 153586 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 100100 | 100100 | 100100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 15.4 | 0 | 0%
| 56543 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN CAYETANO MORELOS (SAN CAYETANO) | URBANO | 153655 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 20 | 0 | 0%
| 43952 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 153611 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 10 | 0 | 0%
| 50515 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 153632 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140400 | 140400 | 140400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 21.6 | 0 | 0%
| 50384 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153628 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 218400 | 218400 | 218400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 33.6 | 0 | 0%
| 58145 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 153675 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3.12 | 0 | 0%
| 50469 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153631 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 30 | 0 | 0%
| 58699 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 153681 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 32900 | 32900 | 32900 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.17 | 0 | 0%
| 56236 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153645 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 160 | 0 | 0%
| 58855 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 153688 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 3.5 | 0 | 0%
| 44082 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153627 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 1183000 | 1183000 | 1183000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 182 | 0 | 0%
| 57978 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 153672 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 8.75 | 0 | 0%
| 57218 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153662 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.5 | 0 | 0%
| 43533 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 153585 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 975000 | 975000 | 975000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 150 | 0 | 0%
| 44015 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 153620 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 100 | 0 | 0%
| 56510 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA | RURAL | 153653 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 88400 | 88400 | 88400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 13.6 | 0 | 0%
| 50961 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153635 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 20 | 0 | 0%
| 58777 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 153684 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 51800 | 51800 | 51800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.85 | 0 | 0%
| 56268 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 153647 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 752700 | 752700 | 752700 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 115.8 | 0 | 0%
| 43991 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153616 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 9.6 | 0 | 0%
| 43974 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153613 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 6.4 | 0 | 0%
| 50578 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153634 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 48100 | 48100 | 48100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.4 | 0 | 0%
| 56055 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153636 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 14 | 0 | 0%
| 56140 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153642 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 30 | 0 | 0%
| 56157 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153643 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 100 | 0 | 0%
| 56296 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153648 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 1.2 | 0 | 0%
| 56083 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153638 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 46800 | 46800 | 46800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 7.2 | 0 | 0%
| 56115 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153641 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 9.6 | 0 | 0%
| 56333 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153649 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 27300 | 27300 | 27300 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 4.2 | 0 | 0%
| 56887 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153656 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 57670 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153664 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.15 | 0 | 0%
| 58285 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153676 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 23100 | 23100 | 23100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.82 | 0 | 0%
| 58824 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153685 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 5 | 0 | 0%
| 58451 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153679 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULACION DEL COMERCIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 0.5 | 0 | 0%
| 84279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2011-1-048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 40 | 0 | 0%
| 83596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2011-1-033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16 | 0 | 0%
| 91256 |  |  |  | INTRODUCCION TUBERIA DE AGUA DE RIEGO Y REPARACION DE CONCRETO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2011-1-087 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 84114 |  |  |  | 2A. ETAPA DE PRESA DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2011-1-046 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 75000 | 0 | 0%
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 91555 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-1-095 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 66753 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/003/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 162046 | 305186 | 162046 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 162046.57 | 0 | 0%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 52158 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA ( 3% DE GASTOS INDIRECTOS) | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154922 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 3889 | 3889 | 3889 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 1 | 8.3%
| 3732 |  |  |  | 3 % GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152621/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2075210 | 122563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 85 | 0 | 0%
| 42298 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 20000 | 10579 | 10000 | 10579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 105478 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/002/2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 339643 | 84910 | 84910 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 7 | 0 | 0% | ESTA ACCION ESTA POR INICIAR.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 132956 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153154/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1936274 | 1580882 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 3714 |  |  |  | 2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152620/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1463473 | 139042 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 140 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 105873 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/006/2011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 266429 | 66607 | 66607 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 19 | 0 | 0% | ESTA ACCION ESTA POR INICIAR
| 114554 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS) TODO EL MUNICIPIO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 99792 | 99792 | 99792 | 99792 | 100% | 100 | 100 | ALUMNO | 54 | 54 | 100% | INFORMACION BASADA EN DATOS DEJADOS POR ADMINISTRACIONES PASADAS
| 35231 |  |  |  | 2% INSTITUCIONAL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146835/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1194314 | 1194314 | 1194314 | 992336 | 83.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3.35 | 83.8% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 3336269629; Ministrado 14: 2567583560; Programado 15: 2350495842; Ejercido 16: 374073861; Ejercido 17=16/14: 14.6%; Generados 18: 395; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 142302360.8; Ejercidos 22: 3871287.2; Ejercidos 23=22/21: 2.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 140820 |  |  |  | PAGO DE CONVENIO CON LA EMPRESA FORD, PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 155696/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2437064 | 0 | 2437064 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 120051 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CABAEM | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154832/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1200000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.4 | 40%
MANTENIMIENTO
| 142639 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE | - | - | 1547836 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 120405 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154960/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 75000 | 18750 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 125560 |  |  |  | ADQUISICION DE CUATRIMOTOS PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152967/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 125582 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO HIDRAULICO PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152968/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 125744 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152969 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 12123293 | 6418852 | 2020549 | 2020549 | 31.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 43 | 0 | 0%
MAQUINARIA
| 138471 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES Y PAGO DE SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE BASURA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152786/0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 264440 | 33.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 800000 | 264440 | 33.1%
| 140946 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153431/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 250000 | 48500 | 42529 | 42529 | 87.7% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 2 | 20%
OTROS
| 109285 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-05-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1800000 | 0 | 0%
| 109466 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-06-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2000000 | 0 | 0%
| 104424 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 44691 | 22.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA (CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA)
| 138496 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152852/0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 350000 | 0 | 0%
| 138451 |  |  |  | APLICACIÓN DE EXAMEN ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152740/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 84500 | 84500 | 84500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 84500 | 0 | 0%
| 138513 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTA DE AGUACATE | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152862/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 0 | 0%
| 138502 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y SORGO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152861/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 180000 | 0 | 0%
| 138464 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152771/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 126000 | 0 | 0%
| 138547 |  |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155048/0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 300000 | 0 | 0%
| 138476 |  |  |  | PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152792/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2000000 | 0 | 0%
| 138527 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS (BRIGADA CONTRA INCENDIOS). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155022/0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50000 | 0 | 0%
| 138420 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152702/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 169100 | 16.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1000000 | 169100 | 16.9%
| 138426 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152705/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 168343 | 20.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 820000 | 168343 | 20.5%
| 138460 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152759/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 3530 | 9.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36000 | 3530 | 9.8%
| 138445 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152733/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 3279 | 6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 55000 | 3279 | 6%
| 138433 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152723/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 10405 | 2.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 10405 | 2.6%
| 138440 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152730/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 10525 | 7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 150000 | 10525 | 7%
| 142634 |  |  |  | ADQUISICION PARQUE VEHICULAR (PATRULLAS) | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1520962 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 123255 |  |  |  | ADQUISICION DE CUATRIMOTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155356/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 123434 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155362/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 0 | 0%
| 122800 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155342/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 32 | 0 | 0%
| 119014 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152586/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 0 | 0%
| 118982 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL (UNIFORMES) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152585/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA DE MORELOS | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 0 | 0%
| 118944 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152584/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 35 | 0 | 0%
| 118699 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152583/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 35 | 0 | 0%
| 118640 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152582/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 120358 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154891/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 20000 | 5000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 119988 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154825/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 10000 | 2500 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 119831 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154820/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 125000 | 31250 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 67 | 0 | 0%
| 119894 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154823/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 40000 | 17000 | 40000 | 16762 | 98.6% | 0 | 0 | EXAMEN | 67 | 28 | 41.8%
| 120227 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 154890/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 8000 | 2000 | 8000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 120123 |  |  |  | RENTA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154836/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1312000 | 128000 | 1312000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 80607 |  |  |  | ESTIMULOS PARA GURPOS VULNERABLES ADULTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153872/0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 11199840 | 11199840 | 11199840 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 48 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 127864 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1260000 | 266464 | 266464 | 266464 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 2.3 | 14.4%
| 127766 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6300000 | 1331115 | 1331115 | 1331115 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 81 | 12 | 14.8%
| 87028 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FAFM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 126000 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $ 126,000.00 Y MONTO EJERCIDO $ 0.00, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 85496 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EJERCICIO FISCAL 2011 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 18771 | 18771 | 18771 | 18771 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 18771 | 18771 | 100% | MONTO APROBADO $18,771.15 Y MONTO EJERCIDO $18,771.15, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION TERMINADA AL 100%
| 85048 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, GRATIFICACIONES, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1911200 | 477800 | 360046 | 360046 | 75.4% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 4 | 16.7% | MONTO APROBADO $1,911,200.00 Y MONTO EJERCIDO $360,046.33, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 107213 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 975705 | 243926 | 243926 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | ESTA ACCION ESTA POR INICIAR.
| 106952 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DE LA 1A QUINCENA A LA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/002/2011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 942267 | 235567 | 235567 | 88348 | 37.5% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 4 | 18.2% | ESTA ACCION ESTA EN PROCESO.
| 106897 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA 1A QUINCENA DE FEBRERO A LA 2° DE DICIEMBRE. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 8343035 | 2085759 | 2085759 | 1009149 | 48.4% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 4 | 18.2% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 89222 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-AYAPANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155318/002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 80072 | 80072 | 80072 | 80072 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 21 | 21 | 100%
| 89159 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 17-AYAPANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155271/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 78793 | 78793 | 78793 | 78793 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 21 | 21 | 100%
| 111249 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 4375053 | 1000000 | 4375053 | 534469 | 53.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 111141 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS OFICIALES. | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2011/FAFM/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 298532 | 298532 | 298532 | 13631 | 4.6% | 0 | 0 | PADRE DE FAMILIA | 10 | 0.4 | 4%
| 104830 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS PATRONALES A ISSEMYM | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2011-01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2428865 | 461901 | 2428865 | 381211 | 82.5% | 2 | 0 | PAGO | 2428865 | 381210.6 | 15.7%
| 105241 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2011-02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2609072 | 461901 | 2609072 | 320410 | 69.4% | 2 | 0 | PAGO | 2609072 | 320410 | 12.3%
| 110246 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-08-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 4217000 | 0 | 4217000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4217000 | 0 | 0%
| 110312 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( SEGURO DE VIDA ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-09-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 750000 | 0 | 0%
| 113647 |  |  |  | NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2-2011-017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 1410000 | 118270 | 118270 | 118270 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 18 | 100% | METAS: ELEMENTOS
| 113653 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-018 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 800000 | 74011 | 74011 | 74011 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: ELEMENTOS
| 113636 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 19500000 | 3672910 | 3672910 | 3672910 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 162 | 162 | 100% | METAS: ELEMENTO POLICIACO
| 125649 |  |  |  | PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1383038 | 345759 | 345759 | 130455 | 37.7% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 6 | 22.2% | ESTA NÓMINA CONTEMPLA EL PAGO DE 14 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
| 125220 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLIA (INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 21155876 | 3788969 | 3788969 | 2121733 | 56% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 6 | 22.2%
| 69111 |  |  |  | NOMINA PERSONALOPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 4587240 | 1100000 | 500000 | 514199 | 46.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 69187 |  |  |  | NOMINA PERSONALOPERATIVO PROTECCION CIVIL | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 732732 | 400000 | 100000 | 82292 | 20.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7%
| 52376 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 636000 | 636000 | 636000 | 97162 | 15.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1.83 | 15.3%
| 52467 |  |  |  | PAGO DE NOMINA BOMBEROS | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | 039/003/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 832490 | 29.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3.51 | 29.3%
| 52151 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | 039/0001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 239560000 | 239560000 | 23956000 | 5707534 | 2.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.85 | 23.8%
| 95086 |  |  |  | NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5827500 | 5827500 | 1196512 | 1196512 | 20.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,196.512.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,827,500.00 BENEFICIANDO A 126,500 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152530
| 121328 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155353 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 7277203 | 1000000 | 7277203 | 794228 | 79.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 2 | 8.3%
| 121471 |  |  |  | PAGO NOMINA DLE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155355 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 500000 | 1000000 | 118402 | 23.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 2 | 8.3%
| 129741 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 5850000 | 554912 | 554912 | 554912 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 3 | 12% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 5,850,000.00 Y MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 554,912.00 CON NUMERO DE CONTROL DE 154935
| 89804 |  |  |  | PAGO CUOTAS AL ISSEMYM | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3113475 | 1601942 | 3113475 | 273994 | 17.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 89862 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 206638 | 206638 | 206638 | 31244 | 15.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 2 | 8.3%
| 89842 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9611654 | 2402913 | 2924728 | 213212 | 8.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 2 | 8.3%
| 138518 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA, SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADAS CONTRA INCENDIOS). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 154917/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 135986 | 64.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 210000 | 135986 | 64.8%
| 138415 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152697/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 648160 | 21.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3000000 | 648160 | 21.6%
| 119513 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152594/0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA DE MORELOS | - | - | 490806 | 490806 | 25616 | 25616 | 5.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 1 | 4.2% | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) 8 ELEMENTOS
| 119481 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152593/0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3446442 | 3446442 | 203446 | 203446 | 5.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 1 | 4.2% | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS (PERSONAL OPERATIVO) 35 ELEMENTOS
| 124957 |  |  |  | ISSEMYM 2011 (CUOTAS PATRONALES) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FORTAMUN/2011/04 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 92333333 | 92333333 | 92333333 | 15134281 | 16.4% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1.92 | 16% | SE CONSIDERO EL 100 % DE LO MINISTRADO, PARA EVITAR QUE SE ELEVE EL AVANCE FINANCIERO
| 124908 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCIO CIVIL Y BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FORTAMUN/2011/03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 14267109 | 14267109 | 14267109 | 2823272 | 19.8% | 0 | 0 | OTROS | 168 | 33.6 | 20% | METAS: ELEMENTO
| 124833 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FORTAMUN/2011/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 99067649 | 99067649 | 99067649 | 26000112 | 26.2% | 0 | 0 | OTROS | 2337 | 584 | 25% | METAS: ELEMENTO
| 92263 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 152784/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 4000000 | 16.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 110652 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 152940/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 748371 | 748371 | 748371 | 112025 | 15% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 123215 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUÚBLICA, 0001 | 63-OCUILAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 523153 | 14.9% | 0 | 0 | MIEMBRO | 56 | 8.4 | 15%
| 99450 |  |  |  | PAGO DE NOMINA (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL)SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | POLICIA PUBLICA | - | - | 5200000 | 553633 | 553633 | 553633 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 87 | 87 | 100%
| 66505 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 484949 | 72631 | 72631 | 72631 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 6 | 23.1% | PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL Y FINIQUITOS.
| 66500 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 3278491 | 536874 | 536874 | 536874 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 6 | 23.1% | PAGO DE SUELDO, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, FINIQUITOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 28836 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10062446 | 10062446 | 1361339 | 1361339 | 13.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE FEBRERO A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $1,361,338.67 BENEFICIANDO: A TODO EL MUNICIPIO.
| 29046 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 4877378 | 4877378 | 675414 | 675414 | 13.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL DE FEBRERO A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $675,413.98, BENEFICIANDO: A TODO EL MUNICIPIO.
| 127190 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES A ISSEMYM | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 075-2011-2-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2078925 | 2078925 | 2078925 | 267868 | 12.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1.55 | 12.9%
| 127221 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2011-2-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3274530 | 3274530 | 3274530 | 699459 | 21.4% | 0 | 0 | PAGO | 1200 | 256.32 | 21.4%
| 127335 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 075-2011-2-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 435312 | 435312 | 435312 | 61238 | 14.1% | 0 | 0 | PAGO | 144 | 20.25 | 14.1%
| 116431 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 6740000 | 1685000 | 1685000 | 1164771 | 69.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 116497 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 668000 | 167000 | 167000 | 122463 | 73.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 120516 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 79-SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4902094 | 1225523 | 0 | 953030 | 77.8% | 197 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 66710 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | FAFM/002/2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 383174 | 772502 | 383174 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 383174 | 0 | 0%
| 66695 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | FAFM/001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3248273 | 772502 | 3248273 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 3248273 | 0 | 0%
| 114765 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153187 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 199171 | 9662 | 9662 | 9662 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 114746 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153185 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1851277 | 66130 | 66130 | 66130 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100%
| 111216 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153157 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8069346 | 438254 | 438254 | 438254 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 80 | 100%
| 125896 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155461/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 8000000 | 3000000 | 2075862 | 2075862 | 69.2% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 100 | 100 | 100%
| 125911 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155464/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1800000 | 1800000 | 364063 | 364063 | 20.2% | 0 | 0 | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 1 | 100%
| 140529 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155689/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 140461 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155686/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 6950000 | 0 | 6950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 140563 |  |  |  | PAGO DE PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155691/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 822000 | 0 | 822000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 102205 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153537 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 229328 | 229328 | 229328 | 46140 | 20.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 5 | 20.8%
| 98334 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153535 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 2381535 | 2381535 | 2381535 | 451523 | 19% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7%
| 103512 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 94-TEPETLIXPA | TEPETLIXPA | URBANO | 153538 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA | - | - | 2604000 | 2604000 | 2604000 | 399478 | 15.3% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 1 | 10%
| 75568 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 28000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 65057 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152536 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1787273 | 196532 | 200000 | 196532 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 3 | 13%
| 65091 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152538 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 362333 | 36370 | 40000 | 36370 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 3 | 13%
| 35344 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154698/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 8286172 | 695451 | 695451 | 695451 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 8 | 100%
| 37216 |  |  |  | PAGO ADEUDO HISTORICO AYUNTAMIENTO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154716/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1893744 | 157812 | 157812 | 157812 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 35484 |  |  |  | PAGO DE CAEM | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 1547/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 3000000 | 197763 | 197763 | 197763 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 37295 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,MANTENIMIENTO Y SEGURO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154721/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 3559085 | 453935 | 453935 | 453935 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 37484 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154724/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1550000 | 388214 | 388214 | 388214 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100%
| 85291 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154622 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 167903154 | 167903154 | 167903154 | 16510129 | 9.8% | 0 | 0 | PERSONA | 1789 | 180 | 10.1%
| 40482 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153131 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 136462527 | 136462527 | 136462527 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1015 | 0 | 0%
| 111786 |  |  |  | ISSEMYM REZAGO DE CUOTAS SEGÚN CONVENIO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3687961 | 3687961 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 111525 |  |  |  | NOMINA Y AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/001/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 60000000 | 60000000 | 11269204 | 11269204 | 18.8% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 115 | 18.6% | TODO EL MUNICIPIO
| 111569 |  |  |  | NOMINA Y AGUINALDO DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/002/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 4500000 | 4500000 | 531605 | 531605 | 11.8% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 6 | 11.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 114759 |  |  |  | NOMINA SEG.PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154931 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5000000 | 5000000 | 650000 | 584359 | 11.7% | 0 | 0 | APOYO | 24 | 2.8 | 11.7%
| 93488 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2250000 | 2250000 | 530271 | 530271 | 23.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 119487 |  |  |  | PAGO DE NOMINA (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL) A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154795/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 9072370 | 22680925 | 9072370 | 771268 | 3.4% | 0 | 0 | PERSONA | 75 | 6 | 8%
| 125468 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA(PERSONAL OPERATIVO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155622 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 2577000 | 2577000 | 2577000 | 197000 | 7.6% | 0 | 0 | PERSONA | 42 | 2.93 | 7%
| 125579 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL(PERSONAL OPERATIVO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155626 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 68000 | 68000 | 68000 | 5377 | 7.9% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.07 | 7%
| 125401 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152892/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 17876707 | 5964258 | 5964258 | 5964258 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 99 | 33%
| 76254 |  |  |  | APORTACIÓN AL ISSEMYM DEL 1° DE MARZO AL 31° DE DICIEMBRE DE 2011/ VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153856/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 21479990 | 21479990 | 21479990 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 126185 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-08 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 258434 | 41833 | 41833 | 41833 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1 | 25% | SE INICIAN ACTIVIDADES FORTAMUN-2011.
| 126066 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-01 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1329037 | 259316 | 259316 | 259316 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 5.5 | 25% | INICIO DE ACCIONES FORTAMUN-2011
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 127784 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 216513 | 216513 | 216513 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 1.41 | 10.8%
| 124678 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6200000 | 1485697 | 1485697 | 1485697 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2.2 | 18.3%
| 127889 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 75772 | 75772 | 75772 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0.6 | 12%
| 124221 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS TODO EL MUNICIPIO | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2350000 | 63938 | 63938 | 63938 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 0.2 | 1.3%
| 127915 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 2781 | 2781 | 2781 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0.06 | 1.2%
| 127802 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-ACULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 032-2011-2-0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 9576 | 9576 | 9576 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 0.2 | 1.5%
| 20912 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154277/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 17477 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOTELECOMUNICACIONES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153739/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 0 | 0%
| 17445 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLÍNICOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153581/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 0 | 0%
| 20874 |  |  |  | PAGO DE DEUDA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154276/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 278000 | 0 | 278000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 17737 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154211/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 0 | 0%
| 20721 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCIÓN | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154245/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUSIRAS | - | - | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 0 | 0%
| 20838 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCIÓN (LIMPIA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154274/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 0 | 0%
| 20854 |  |  |  | RECUPERACION DE ISSEMYM | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154275/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1471688 | 0 | 1471688 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 20753 |  |  |  | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154249/0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 17269 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153578/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 55404 | 0 | 55404 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 0 | 0%
| 20764 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154252/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 20812 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LIMPIA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154273/0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 32592 | 0 | 32592 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0 | 0%
| 17754 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHICULOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154238/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0 | 0%
| 17518 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y TRANSMISIONES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153871/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 0 | 0%
| 17632 |  |  |  | SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153886/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 564053 | 0 | 564053 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 0 | 0%
| 17770 |  |  |  | SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154242/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 356500 | 0 | 356500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 0 | 0%
| 86948 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $2,000.00 Y MONTO EJERCIDO $0.00, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 86890 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 16000 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $16,000.00 Y MONTO EJERCIDO $0.00, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 85759 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO Y CUENTAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1197637 | 299409 | 200436 | 200436 | 66.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | MONTO APROBADO $1,197,636.57 Y MONTO EJERCIDO $200,436.43, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 86793 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 224943 | 193701 | 193701 | 193701 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 8 | 80% | MONTO APROBADO $224,943.28 Y MONTO EJERCIDO $193,701.36, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 86724 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 28000 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0% | MONTO APROBADO $28,000.00 Y MONTO EJERCIDO $ 0.00, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 86318 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 19691 | 19691 | 19691 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 3 | 30% | MONTO APROBADO $60,000.00 Y MONTO EJERCIDO $19,691.26, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, ACCION EN PROCESO.
| 33809 |  |  |  | COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154672/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 2742000 | 1500000 | 13700 | 13700 | 0.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 5 | 20.8%
| 107298 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM DE LOS MESES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/006/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 5219685 | 1304921 | 1304921 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | ESTA ACCION ESTA POR INICIAR
| 107103 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL MPAL. DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/004/2011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 180000 | 45000 | 45000 | 30691 | 68.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | ESTA ACCION ESTA EN PROCESO.
| 107030 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRES. DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/003/2011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 2184000 | 546000 | 546000 | 305820 | 56% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 107394 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ANTE CONAGUA EJERCICIO 2010 Y PRIMER TRIMESTRE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/007/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA ESTADO DE MEXICO | - | - | 349119 | 87280 | 87280 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0% | ESTA ACCION ESTA POR INICIAR.
| 106020 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155005/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 2537258 | 634314 | 634314 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 105663 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL EJERCICIO FISCAL 2011 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155004/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 339260 | 84815 | 84815 | 51506 | 60.7% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 105512 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2011 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 155001/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 3485885 | 871471 | 871471 | 534387 | 61.3% | 0 | 0 | OTROS | 48 | 48 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 64208 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 152790/006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 195000 | 10761 | 10761 | 10761 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 64101 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 152785/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 585000 | 42742 | 42742 | 42742 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 0.14 | 0.14 | 100%
| 64536 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 4660000 | 977967 | 977967 | 977967 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
| 64582 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 840000 | 180964 | 180964 | 180964 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 64004 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152763/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 249600 | 59931 | 59931 | 59931 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 63893 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152755/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1383200 | 289536 | 289536 | 289536 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 50607 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152750/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2365050 | 380903 | 380903 | 380903 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 64632 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 152799/0010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 1767155 | 1379883 | 1379883 | 1379883 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 17 | 17 | 100%
| 134226 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA. TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152982 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 53360 | 25000 | 53360 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 53360 | 25000 | 46.9%
| 134033 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL. TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152896 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 693244 | 44320 | 693244 | 44320 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 693244 | 44320 | 6.4%
| 133865 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152877 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 2573497 | 159608 | 2573497 | 159608 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2573497 | 159608 | 6.2%
| 133844 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A CAEM POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE.TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152907 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5697593 | 496668 | 5697593 | 496668 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5697593 | 496668 | 8.7%
| 134091 |  |  |  | PAGO DE COBUSTIBLES (GASOLINA). TOTAL MUNICIPAL | 16-AXAPUSCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152903 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | - | - | 1008000 | 104054 | 1008000 | 104054 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1008000 | 104054 | 10.3%
| 89272 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 17-AYAPANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155320/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 236109 | 236109 | 236109 | 236109 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 98049 |  |  |  | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 22800000 | 5700000 | 5700000 | 4560192 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | SE APROBO EL PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS A LA FECHA SE CUBRIO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
| 97789 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 11489624 | 2872406 | 2872406 | 1815103 | 63.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | SE APROBO ANUALMENTE EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE $11,489,624.00 Y PAGO DE CAPITAL E INTERESES SE CUBRIERON LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y PARTE DEL MES DE MARZO
| 97926 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON INTERACCIONES | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 25300000 | 6325000 | 6325000 | 3640082 | 57.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | SE APROBO ANUALMENTE EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE $25,300,000.00 A LA FECHA SE CUBRIERON LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
| 98024 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 45600000 | 11400000 | 11400000 | 7452703 | 65.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7% | SE APROBO EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA A LA FECHA SE CUBRIERON LAS DOS QUINCENAS DEL MES DE ENERO Y LAS 2 DEL MES DE FEBRERO
| 98076 |  |  |  | PAGO SE ISSEMYM | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FORTAMUN/06 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COACALCO | - | - | 4000000 | 3000000 | 3000000 | 2181051 | 72.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | SE ABROBO EL PAGO SE ISSEMYM A LA FECAH SE CUBRIO EL MES DE ENERO Y FEBRERO
| 110963 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS RELATIVAS POR ADQUISICION DE INMUEBLE | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 833333 | 16.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.16 | 16%
| 111186 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1086005 | 1086005 | 500000 | 381826 | 35.2% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 1.8 | 36%
| 105374 |  |  |  | COMPRAS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA COCOTITLAN | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2011-03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 504873 | 461901 | 504873 | 130556 | 28.3% | 2 | 0 | PAGO | 504873 | 130555.53 | 25.9%
| 108972 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO ( PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-01-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0%
| 109172 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO ( PAGO DE AMORTIZACIÓN RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-03-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 38500000 | 0 | 38500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 38500000 | 0 | 0%
| 109078 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO ( PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAF-02-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 15500000 | 0 | 15500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 15500000 | 0 | 0%
| 109785 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-07-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 450449 | 0 | 450449 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 450449 | 0 | 0%
| 110414 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS ( ODAPAS-CONAGUA ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-10-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4000000 | 0 | 0%
| 109236 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL ( PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO ) | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-04-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 40500000 | 0 | 40500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 40500000 | 0 | 0%
| 102419 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2011/02/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 12500 | 50000 | 27400 | 219.2% | 0 | 0 | EXAMEN | 48 | 24 | 50%
| 102305 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1943912 | 485978 | 1943912 | 183346 | 37.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 102766 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMO DIARIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2011/02/09 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 839460 | 209865 | 839460 | 66700 | 31.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 3 | 12.5%
| 102650 |  |  |  | PAGO DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2011/02/08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2300776 | 575194 | 2300776 | 367640 | 63.9% | 0 | 0 | PAGO | 72 | 12 | 16.7%
| 98160 |  |  |  | PAGOS CONVENIO ISSEMYM | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 488923 | 122231 | 488923 | 122231 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 127895 |  |  |  | APORTACIONES A QUE SE REGIERE EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 28-CHIAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155077/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 2342004 | 286609 | 286609 | 286609 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2342004 | 286609 | 12.2%
| 127874 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHIAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155050/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 2300000 | 575000 | 421141 | 421141 | 73.2% | 0 | 0 | PAGO | 2300000 | 421141 | 18.3%
| 113669 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-019 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 720000 | 20364 | 20364 | 20364 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100%
| 113640 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 3000000 | 126481 | 126481 | 126481 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 40 | 40 | 100%
| 102767 |  |  |  | PAGO DE LOS INTERESES DEL FINANCIAMIENTO | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-0004 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 6240000 | 929127 | 929127 | 929127 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 113630 |  |  |  | PAGO DEL CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2011-2-005 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 3616800 | 563492 | 563492 | 563492 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 131180 |  |  |  | PAGO DE APORTACIÓN AL ISSEMYM 2011 | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 3101593 | 3101593 | 3101593 | 207387 | 6.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 131373 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 3350000 | 3350000 | 3350000 | 645709 | 19.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 132889 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 42694 | 14.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 132917 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2011-FAFM-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 1624638 | 1624638 | 1624638 | 600293 | 36.9% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 2 | 40%
| 126129 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EQUIPAMIENTO) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 0 | 0%
| 126117 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 0 | 0%
| 125575 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0%
| 126161 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 16000 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
| 125396 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 56844 | 14211 | 14211 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3300 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO, SE REFIERE A CARTUCHOS O BALAS DE DIFERENTES CALIBRES QUE SERÁN ADQUIRIDAS.
| 125368 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 50000 | 12500 | 12500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0 | 0%
| 126090 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 50000 | 12500 | 12500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 0 | 0%
| 125344 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 300000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 171 | 0 | 0%
| 125555 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS (ANTIDOPING) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPÁL DE HUEHUETOCA | - | - | 90000 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 181 | 0 | 0%
| 119995 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CNA) POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1827446 | 4306760 | 2121733 | 2121733 | 49.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 125199 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 228857 | 57214 | 57214 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 0 | 0%
| 120066 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126144 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 6000 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 125465 |  |  |  | SERVICIOS DE RADIO LOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2011/FORTAMUN/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 48000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 0 | 0%
| 69362 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CFE | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2011/FAFM/003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIODE HUEYPOXTLA | - | - | 3360000 | 1000000 | 840000 | 560000 | 56% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 39974 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANCARIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0006 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | APOYAR A LOS PROGRAMAS DE REESTRUCTURA EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 3600000 | 0 | 3600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 0 | 0%
| 38536 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FISM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 56915 | 7.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 2.48 | 7.1%
| 38569 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100500 | 5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 1.7 | 5%
| 39942 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 0 | 0%
| 39921 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 4800000 | 0 | 4800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 0 | 0%
| 38488 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1453213 | 1453213 | 1453213 | 1162814 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 16 | 80%
| 98416 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8000000 | 8000000 | 1839335 | 1839335 | 23% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: APORTACIONES AL ISSEMYM, EN IXTLAHUACA DE RAYON, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,839,335.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 8,000,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 PERSONAS ACCION EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 152542
| 96043 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 4547 | 4547 | 3% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 1 | 10% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION EQUIPAMIENTO PARA PROTECCINO CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 4,547.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152535
| 98175 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y SERVICIO DE CLORACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0008 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3500000 | 3500000 | 545832 | 545832 | 15.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y SERVICIO DE CLORACION, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 545,832.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,500,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152541
| 96386 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2011/02/0007 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10000000 | 10000000 | 1055361 | 1055361 | 10.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DE PASIVO, IXTLAHUACA DE RAYON, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,055,361.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 10,000,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152539
| 96205 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9135000 | 9135000 | 2111937 | 2111937 | 23.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 2,111,937.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 9,135,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 152537
| 95905 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1305000 | 1305000 | 134174 | 134174 | 10.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 44 | 4 | 9.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 134,174.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,305,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152532
| 95410 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2011/02/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1575000 | 1575000 | 472875 | 472875 | 30% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 472,875.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,575,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 152531
| 121922 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA (CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANCARIO CON FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DEC.V.) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155380 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 6150000 | 1200000 | 6150000 | 1025000 | 85.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 121704 |  |  |  | CUOTAS Y APORTACIONES A LA INSTITUCION PUBLICA ISSEMYM | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155370 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 6600000 | 1000000 | 6000000 | 925550 | 92.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 4 | 16.7%
| 121624 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155364 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 3000000 | 1000000 | 3000000 | 691682 | 69.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 121558 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155360 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1260000 | 500000 | 1260000 | 276163 | 55.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 121788 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155375 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1318275 | 500000 | 1318275 | 212647 | 42.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 2 | 10%
| 121888 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155378 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 400000 | 200000 | 400000 | 48055 | 24% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 121223 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACION DE AGUA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155346 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 84578 | 20.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 130119 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 2130000 | 179265 | 179265 | 179265 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 30 | 20 | 66.7% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO POR $ 2,130,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 POR $ 179,265.62 CON NUMERO DE CONTROL 154957
| 129852 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 500000 | 37759 | 37759 | 37759 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 4 | 30.8% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 500,000.00 CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $ 37,759.86 CON NUMERO DE CONTROL 154937
| 129132 |  |  |  | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/005/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 1023321 | 110833 | 110833 | 110833 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 3 | 20% | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 1,023,321.00 Y UN MONTO EJECIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 110,833.00 CON NUMERO DE CONTROL 154932
| 128754 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 6100000 | 803844 | 803844 | 803844 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 32 | 4 | 12.5% | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNCIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 6,100,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 803,844.00 CON NUMERO DE CONTROL 154928.
| 129927 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/013/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 1000000 | 73049 | 73049 | 73049 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 1,000,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 POR $ 73,049.77 CON NUMERO DE CONTROL DE 154953
| 128670 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 2100000 | 1894 | 1894 | 1894 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 1 | 4.2% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,TOTAL MUNICIPAL CON UN MONTO AUTORIZADO $ 2,1000,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 DE $ 1,894.00 CON NUMERO DE CONTROL 154927
| 130503 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 900000 | 48399 | 48399 | 48399 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 8 | 40% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE 900,000 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $ 48,399.22 CON UN NUMERO DE CONTROL DE 155042
| 130339 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/016/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 830000 | 21946 | 21946 | 21946 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO POR $ 830,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 POR $ 21,946.87 CON NUMERO DE CONTROL 155034
| 89877 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2011-02-007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235455 | 58864 | 235455 | 20808 | 35.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 72455 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 0 | 0%
| 72603 |  |  |  | CUOTAS DE APORTACION PUBLICA ISSEMYM | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 11500000 | 0 | 115000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 71802 |  |  |  | NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 22536408 | 1260981 | 22536408 | 1260981 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 186 | 186 | 100%
| 71202 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154974 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 9247323 | 1007377 | 9247323 | 1007377 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 1 | 10% | PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES
| 138489 |  |  |  | FINANCIAMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO 2010 | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152796/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 143315 | 143315 | 143315 | 24480 | 17.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 143315 | 24480 | 17.1%
| 138537 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 155027/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 0 | 0%
| 142643 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 0 | 0%
| 142623 |  |  |  | OBLIGACIONES PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA A LA CAEM | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 0 | 0%
| 142616 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3205681 | 1368690 | 1368690 | 1368690 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 43 | 43%
| 142599 |  |  |  | PAGO DEUDA PUBLICA (CREDITO FINANCIERA LOCAL) | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9324711 | 1761042 | 1761042 | 1761042 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 19 | 19%
| 142607 |  |  |  | PAGO DEUDA PUBLICA ADEFAS | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | 0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1014802 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 0 | 0%
| 123503 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION DE VOLTEO | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155371/0011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 123213 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15534970008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 32 | 32 | 100%
| 121977 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155293/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 875536 | 875536 | 875536 | 141160 | 16.1% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.16 | 16%
| 121889 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155283/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 2788562 | 2788562 | 2788562 | 423632 | 15.2% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 122096 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155298/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 66368 | 83% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.83 | 83%
| 122323 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155300/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 550808 | 550808 | 550808 | 334541 | 60.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.6 | 60%
| 122953 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155344/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 3584 | 6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 0.8 | 6.2%
| 119066 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING, PSICOLOGICOS Y MEDICOS | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152587/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 43 | 0 | 0%
| 117484 |  |  |  | CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152580/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 77000 | 77000 | 75554 | 75554 | 98.1% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 118500 |  |  |  | MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (RENTA DE INMUEBLE) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152581/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 67082 | 67082 | 11180 | 11180 | 16.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 117241 |  |  |  | PAGO AL ISSEMYM DE LAS APORTACIONES DE LA INSTITUCION PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152577/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4156248 | 4156248 | 341576 | 341576 | 8.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 2 | 8.3%
| 117417 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152579/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1700000 | 1700000 | 140077 | 140077 | 8.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 117306 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | LA COFRADÍA | RURAL | 152578/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 505000 | 505000 | 48225 | 48225 | 9.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 119099 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152588/0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 43 | 0 | 0%
| 119204 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152590/0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPIO | - | - | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 119129 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152589/0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 155090 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 0 | 0%
| 119415 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152592/0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 3700 | 3700 | 2.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 119357 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152591/0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 650000 | 650000 | 59620 | 59620 | 9.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 0 | 0%
| 124684 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) Y COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FORTAMUN/2011/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 18239875 | 10.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 1 | 8.3% | EN ESTA ACCION SE REPORTA EL 100% DE LOS INTERESES GENERADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, INTERESES QUE ASCIENDEN A LA CANTIDADA DE $60,564.48
| 92333 |  |  |  | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES DIRECTAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 152789/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 52500000 | 52500000 | 52500000 | 4637987 | 8.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 92387 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCION Y CLORACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 152819/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 102765266 | 102765266 | 102765266 | 17408007 | 16.9% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 2 | 18.2%
| 106998 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 152781/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100567533 | 100567533 | 100567533 | 19167289 | 19.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 107063 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 152804/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 205138160 | 205138160 | 205138160 | 38980703 | 19% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 125569 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2011-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 3970000 | 3970000 | 705545 | 705545 | 17.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO Y QUE CON ESTO PUEDAN CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABIATNTES DEL MUNICIPIO.
| 110591 |  |  |  | PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 152939/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 1175194 | 1175194 | 1175194 | 314154 | 26.7% | 0 | 0 | PAGO | 17 | 6 | 35.3%
| 53000 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152668 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2587668 | 911591 | 911591 | 911591 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 56189 |  |  |  | PAGO DE CLORACION DE LOS POZOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152677 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 284912 | 22718 | 22718 | 22718 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 56247 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152678 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 58350 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0.51 | 25.5%
| 56007 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152674 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 547500 | 105350 | 105350 | 105350 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 1.73 | 19.2%
| 52509 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152663 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4052922 | 646596 | 646596 | 646596 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 52862 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS PUBLICOS | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152664 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 342283 | 72275 | 72275 | 72275 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 56455 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152691 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 53198 | 53198 | 53198 | 53198 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 56135 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152676 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1104813 | 163246 | 163246 | 163246 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 11 | 1.62 | 14.7%
| 56062 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152675 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2774749 | 439486 | 439486 | 439486 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 5.32 | 15.2%
| 56415 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (2010) | 64-EL ORO | EL ORO DE HIDALGO | URBANO | 152684 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 282882 | 282882 | 282882 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 4.85 | 80.8%
| 55961 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152673 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 148154 | 99955 | 99955 | 99955 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 8 | 66.7%
| 55561 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LIMPIA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152670 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 120618 | 31147 | 31147 | 31147 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 1.25 | 25%
| 56358 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152681 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20900 | 12662 | 12662 | 12662 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1.21 | 60.5%
| 55747 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 64-EL ORO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152672 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 77643 | 62398 | 62398 | 62398 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 7.23 | 80.3%
| 115701 |  |  |  | ADDQUISICION DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 116229 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 114802 |  |  |  | APORTACIONES ISSEMYM | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1603881 | 1603881 | 1603881 | 136658 | 8.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 114743 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 005 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1920376 | 1920376 | 1920376 | 1101991 | 57.4% | 0 | 0 | PAGO | 1000 | 1000 | 100%
| 111291 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD Y PROETECCION CIVIL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 161910 | 5.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 75 | 75 | 100%
| 114862 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 87 | 87 | 100%
| 116112 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ( TOTAL CALLES) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 012 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 3500 | 100%
| 99526 |  |  |  | PAGO DE CREDITOS BANCARIOS | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0003 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7400000 | 751062 | 751062 | 751062 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 3 | 12.5%
| 116273 |  |  |  | PAGO DERECHOS DE AGUA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 014 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 160192 | 160192 | 160192 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 115071 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 008 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 18152 | 1% | 0 | 0 | MÁQUINA | 75 | 75 | 100%
| 115941 |  |  |  | RESIDUOS SOLIDOS ( BASURERO) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3736 | 3736 | 100%
| 115449 |  |  |  | UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 87 | 8700 | 10000%
| 140901 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153425/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 130000 | 32500 | 9154 | 9154 | 28.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 5 | 20.8%
| 140909 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN PATRULLA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153427/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 35000 | 5750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 140819 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153419/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 1850000 | 262500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 140857 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153422/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 43320 | 43320 | 43320 | 43320 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 140937 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153430/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 134658 | 60665 | 58026 | 58026 | 95.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 2 | 28.6%
| 140892 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153424/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 240369 | 50092 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 0 | 0%
| 140865 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153423/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 1886950 | 271737 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 0 | 0%
| 140796 |  |  |  | PAGO DE DEUDA (PASIVOS,OBRAS Y SERVICIOS) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153418/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 700000 | 575000 | 397477 | 397477 | 69.1% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 140832 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153420/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 278521 | 69630 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 140932 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153428/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 85000 | 1250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0%
| 66549 |  |  |  | AFIANZAMIENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 26963 | 26963 | 26963 | 26962 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 66538 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING Y PSICOMETRICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 11000 | 10846 | 10846 | 10846 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 17 | 17 | 100%
| 66545 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PÚBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 12000 | 4500 | 4500 | 3000 | 66.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 3 | 25%
| 66534 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 130510 | 39319 | 39319 | 39319 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 1 | 33.3%
| 66529 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 330224 | 82556 | 82556 | 74749 | 90.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 2 | 25%
| 66557 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2011-2-0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 524838 | 20000 | 20000 | 17127 | 85.6% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 1 | 16.7%
| 31224 |  |  |  | PAGO A LA C.A.E.M. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 441273 | 441273 | 65422 | 65422 | 14.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO A LA C.A.E.M. POR CONCEPTO DE CLORACION DE AGUA POTABLE EXTRAIDA DE LOS 35 POZOS DE ABASTECIMIENTO CON LOS QUE CUENTA ESTE MUNICIPIO. PERIODO COMPREDIDO DE FEBRERO A MARZO DE 2011 , PAGO MENSUAL. DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $65,421.62 BENEFICIANDO: A 75,200 HABITANTES QUE REPRESENTAN EL 69% DE LA POBLACION.
| 31267 |  |  |  | PAGO A LA C.N.A. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 359714 | 359714 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 0 | 0% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO A LA C.N.A. POR CONCEPTO DE DERECHO POR EXTRACCION DE AGUA POTABLE, PERIODO COMPREDIDO DE FEBRERO A MARZO DE 2011 , PAGO MENSUAL. DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $0.00 BENEFICIANDO: A 75,200 HABITANTES QUE REPRESENTAN EL 69% DE LA POBLACION.
| 30868 |  |  |  | PAGO DE APORTACION AL ISSEMYM ARTICULO 34 DE LA LEY DEL ISSEMYM | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/03 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 8121138 | 8121138 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE APORTACION AL ISSEMYM DE FEBRERO A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $0.00,.
| 30927 |  |  |  | PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 450776 | 450776 | 3504 | 3504 | 0.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7% | ACCION: PAGO POR OBLIGACIONES POR PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS AREAS DE SEGURIAD PUBLICA, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBICOS MUNICIPALES PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2011 EJERCIENDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 3,503.50, PAGO POR MATERIALES, SEVICIOS Y MANTTO A PATRULLAS, RECOLECTORES DE BASURA ASI COMO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y AGUA POTABLE.
| 31100 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/06 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR QUE CONSTA DE 18 PATRULLAS,2 CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 2 CAMIONETAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, 3 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, 3 CAMIONES TIPO PIPA PARA EL SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE, 1 GRUA ARTICULADA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y 7 VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES, PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2011 EJERCIENDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $0.00
| 31573 |  |  |  | PAGO DE CREDITO (BANORTE) | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 10990239 | 10990239 | 2756509 | 2756509 | 25.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO; ACCION: PAGO DE CREDITO (BANORTE). CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, DE 2,756,509.36, DE UN PROGRAMADO DE 10,990,238.65.
| 28750 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7277847 | 7277847 | 580533 | 580533 | 8% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 1 | 9.1% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES A LA C.F.E. DEL PERIODO DE FEBRERO A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $580,533.00 BENEFICIANDO: A TODO EL MUNICIPIO
| 31354 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/09 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 2203168 | 2203168 | 832715 | 832715 | 37.8% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 2 | 18.2% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ACCION: PAGO DE PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $832,715.04, DE UN MONTO APROBADO DE 2,203,167.76.
| 31505 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2011/02/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 340704 | 340704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, NO SE HA EJERCIDO RECURSO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011.
| 127454 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES POR ADEUDOS DE EJERCICIO ANTERIOR | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2011-2-07 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 652751 | 652751 | 652751 | 618799 | 94.8% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.94 | 94%
| 127286 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2011-2-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1203552 | 1203552 | 1203552 | 196248 | 16.3% | 0 | 0 | LITRO | 133728 | 21805.37 | 16.3%
| 127365 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 075-2011-2-05 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 12238 | 13.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 0.81 | 13.5%
| 127383 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2011-2-06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 164765 | 42.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 4.71 | 42.8%
| 119026 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 1056000 | 264000 | 264000 | 78850 | 29.9% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 8 | 16.7%
| 117718 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 43200 | 10800 | 10800 | 6520 | 60.4% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 8 | 16.7%
| 117633 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SN MATEO ATENCO | - | - | 960000 | 240000 | 240000 | 130461 | 54.4% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 8 | 16.7%
| 118556 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 7050000 | 1762000 | 1762000 | 1779014 | 101% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 118846 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EXAMEN | 180 | 0 | 0%
| 116618 |  |  |  | LIMPIA (RECOLECCION DE BASURA, DISPOSICION FINAL, TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA) | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 3624960 | 906240 | 906240 | 32480 | 3.6% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 1 | 2.1%
| 116027 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA (CFE) | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 3973500 | 993375 | 993375 | 331123 | 33.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 118481 |  |  |  | PRESTAMOS BANCARIOS Y SU GESTION (SANEAMIENTO FINANCIERO) | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 2816383 | 704095 | 704095 | 0 | 0% | 0 | 0 | CRÉDITO | 3 | 0 | 0%
| 116240 |  |  |  | PROVEEDORES (SANEAMIENTO FINANCIERO) | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 2500000 | 625000 | 625000 | 1892528 | 302.8% | 0 | 0 | PAGO | 120 | 25 | 20.8%
| 118189 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2010-2-0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 720000 | 180000 | 180000 | 31105 | 17.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 50 | 15 | 30%
| 117896 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 76-SAN MATEO ATENCO | SAN MATEO ATENCO | URBANO | 076-2011-2-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATENCO | - | - | 300000 | 75000 | 75000 | 8688 | 11.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 37 | 5 | 13.5%
| 142608 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, AGUINALDO, GRATIFICACIONES,PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD 88 | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153098/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 53330000 | 35500000 | 7245967 | 7245967 | 20.4% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 500 | 100%
| 142611 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, GRATIFICACION, AGUINALDO, PIMA VAC DEL PERSONAL OP DE PROTECCION CIVIL Y BOM BEROS | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153102/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 6670000 | 4800000 | 935408 | 935408 | 19.5% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 142601 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153097/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 5978000 | 2450000 | 1773742 | 1773742 | 72.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 142615 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153111/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1500000 | 1500000 | 1498831 | 1498831 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 142597 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHIOCULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL PERSONAL OPERATIVO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152986/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 4000000 | 2000000 | 544371 | 544371 | 27.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 300 | 10 | 3.3%
| 111332 |  |  |  | ADEQUISICIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153165 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 144374 | 3190 | 3190 | 3190 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 2 | 6.7%
| 116297 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153255 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 35546 | 35546 | 35546 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 3 | 37.5%
| 116245 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y DERECHOS DE AGUA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153254 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 127325 | 127325 | 127325 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 111255 |  |  |  | C OMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153158 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 845155 | 82888 | 82888 | 82888 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 21 | 21 | 100%
| 115171 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153197 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LIMPIA | - | - | 996554 | 43922 | 43922 | 43922 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 115656 |  |  |  | DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA RECOLECTADA EN EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153203 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1100 | 80792 | 80792 | 80792 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 115438 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 165000 | 44218 | 44218 | 44218 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 115728 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153206 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6200000 | 385315 | 385315 | 385315 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 116214 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153218 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 4183585 | 3418890 | 3418890 | 3418890 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 45 | 36 | 80%
| 114721 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LÍNEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153183 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3873 | 295 | 295 | 295 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 115906 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153208 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 450000 | 284838 | 284838 | 286838 | 100.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 350 | 200 | 57.1%
| 114800 |  |  |  | REPARACIÓN DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153188 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 79368 | 858 | 858 | 858 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 116171 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153215 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TERCERA REGIDURIA | - | - | 950000 | 95260 | 95260 | 95260 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 1 | 10%
| 115383 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153199 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 371698 | 40098 | 40098 | 40098 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 12 | 12 | 100%
| 111286 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 153159 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 475588 | 93650 | 93650 | 93650 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 21 | 21 | 100%
| 125977 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155473/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 700000 | 300000 | 266921 | 266921 | 89% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 125962 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155471/0007 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 120000 | 120000 | 26168 | 26168 | 21.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 125944 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155470/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 480000 | 480000 | 160191 | 160191 | 33.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 15 | 100%
| 126010 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANCARIO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155475/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3%
| 125937 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155469/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3338076 | 2000000 | 778681 | 778681 | 38.9% | 0 | 0 | PAGO | 40 | 16 | 40%
| 125926 |  |  |  | TRASLADO Y DISPOCISION DE RESIDUOS SOLIDOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155467/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3300000 | 1000000 | 534726 | 534726 | 53.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 125883 |  |  |  | TRASNFERECIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155459/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50% | 0 | 0 | OPERATIVO | 100 | 50 | 50%
| 126316 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153503/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 776594 | 776594 | 776594 | 36784 | 4.7% | 0 | 0 | PERSONA | 8 | 0.37 | 4.6% | SE REALIZARA PAGO QUINCENAL A 8 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, DE MARZO 2011 A FEBRERO 2012.
| 126307 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153500/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 4271133 | 4271133 | 4271133 | 457987 | 10.7% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 4.9 | 10.7% | SE REALIZARA PAGO QUINCENAL A 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 139717 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y RETENCIONES AL ISSEMYM | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154284/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1661177 | 415294 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 139753 |  |  |  | PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECIÓN CIVIL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154289/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 114000 | 28500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 0 | 0%
| 139747 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154288/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 933086 | 233272 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 17 | 0 | 0%
| 139740 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154287/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 2333755 | 583439 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 31 | 0 | 0%
| 139734 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154286/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 589174 | 147294 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 0 | 0%
| 139726 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154285/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1500000 | 375000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 139780 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154290/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 105560 | 26390 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 135483 |  |  |  | AGUINALDO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155363/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 113830 | 34149 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 0 | 0%
| 135616 |  |  |  | AGUINALDO PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155369/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 26286 | 7886 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 0 | 0%
| 135565 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155368/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 455131 | 136539 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 135650 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD PUBLICA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155374/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 180000 | 54000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0%
| 135663 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALIS CLINICOS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155376/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 23360 | 7008 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 14 | 0 | 0%
| 135630 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155372/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 23366 | 7010 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 0 | 0%
| 135492 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155366/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 101182 | 30355 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 0 | 0%
| 135684 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155379/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 0 | 0%
| 135471 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155358/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 845885 | 253765 | 60853 | 60853 | 24% | 0 | 0 | PERSONA | 14 | 14 | 100%
| 135551 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 155367/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 195337 | 58601 | 7533 | 7533 | 12.9% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100%
| 75977 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PREESCOLAR) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 5000 | 0 | 0%
| 76120 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PRIMARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2200000 | 550000 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 0 | 0%
| 76173 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (SECUNDARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1800000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 0 | 0%
| 75949 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155060 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 0 | 0%
| 74457 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 10000000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0%
| 76313 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO OBTENIDO PARA FINANCIAMIENTO DE OBRAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 19000000 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 0 | 0%
| 74814 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 0 | 0%
| 76236 |  |  |  | PAGO DE CONAGUA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155072 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2691444 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 74351 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 0 | 0%
| 76276 |  |  |  | PASIVOS (OBRA PUBLICA) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 155074 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 0 | 0%
| 65172 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152543 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1800000 | 354342 | 360000 | 354342 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 65142 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152540 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1806185 | 398585 | 400000 | 398585 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 65245 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 152545 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 43809 | 45000 | 43809 | 100% | 192 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 64964 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2010 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152534 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 49992 | 50000 | 49992 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 2 | 25%
| 35447 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154703/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 183143 | 17739 | 17739 | 17739 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
| 37239 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO HISTORICO ISSEMYM DIF | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 154717/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 260748 | 21729 | 21729 | 21729 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 85336 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154629 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 85365070 | 85365070 | 85365070 | 6706403 | 7.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3%
| 42290 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153904/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 6 | 6 | 100%
| 40676 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153903/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 775100 | 775100 | 775100 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 46 | 46 | 100%
| 40624 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153896/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 1651820 | 18.8% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 226 | 226 | 100%
| 40580 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153845/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 506700 | 15.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 46 | 46 | 100%
| 42446 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153909/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 2197567 | 2197567 | 2197567 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 46 | 46 | 100%
| 40643 |  |  |  | MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153137 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | - | 46770000 | 46770000 | 46770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 0 | 0%
| 40596 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153133 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 17122410 | 17122410 | 17122410 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 554 | 0 | 0%
| 40771 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 153139 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNCIPAL SUBDIRECCION DE CONTADURIA | - | - | 141502926 | 141502926 | 141502926 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 0 | 0%
| 111682 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/004/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2500000 | 2500000 | 338308 | 338308 | 13.5% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 2.7 | 13.5% | TODO EL MUNICIPIO
| 111629 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/003/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 13000000 | 13000000 | 2053578 | 2053578 | 15.8% | 0 | 0 | PERSONA | 68 | 10.5 | 15.4% | TODO EL MUNICIPIO
| 111892 |  |  |  | PAGOS A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CORRESPONDEN ALUMBRADO PÚBLICO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/007/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 49200000 | 49200000 | 1840549 | 1840549 | 3.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1 | 8.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 129888 |  |  |  | NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE BOMBEROS (17)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 74874 | 74874 | 74874 | 74874 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 17 | 17 | 100%
| 129870 |  |  |  | NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (143)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 891351 | 891351 | 891351 | 891351 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 143 | 143 | 100%
| 129904 |  |  |  | NÓMINA Y OTRS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CÍVIL (19)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 106978 | 106978 | 106978 | 106978 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 19 | 19 | 100%
| 129918 |  |  |  | PASIVOS/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2011-2-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 735447 | 735447 | 735447 | 735447 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 114798 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154934 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 3500000 | 3500000 | 875000 | 583426 | 16.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 114866 |  |  |  | CLORACION DE AGUA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154936 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 51000 | 12234 | 6.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.73 | 6.1%
| 115846 |  |  |  | COMPRA DE ACTIVOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154941 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 400000 | 400000 | 100000 | 30000 | 7.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.9 | 7.5%
| 116095 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154942 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2500000 | 2500000 | 625000 | 360171 | 14.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1.73 | 14.4%
| 116233 |  |  |  | EQUIP.SEG.PUB | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154944 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 114936 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154938 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5000000 | 5000000 | 1300000 | 250000 | 5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.6 | 5%
| 116288 |  |  |  | REP Y MTTO DE VEHICULOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154947 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 300000 | 50000 | 11460 | 3.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.45 | 3.8%
| 115153 |  |  |  | 154940 | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 154940 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 704227 | 704227 | 150000 | 20000 | 2.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.34 | 2.8%
| 94767 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 2088 | 2088 | 0.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0.02 | 0.1%
| 94635 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 0 | 0%
| 94478 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 27 | 0 | 0%
| 94450 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 64 | 0 | 0%
| 94528 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 147 | 0 | 0%
| 93529 |  |  |  | APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QNA. DE ENERO A 2A. QNA DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 7450000 | 7450000 | 1590216 | 1590216 | 21.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 94800 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING PERSONA SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 73 | 0 | 0%
| 94386 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 147986 | 147986 | 8.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 1 | 7.7%
| 94018 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO A PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 93718 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 94836 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-016 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 72358 | 72358 | 9% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 1 | 12.5%
| 93257 |  |  |  | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 4250000 | 4250000 | 993513 | 993513 | 23.4% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 6 | 25%
| 93891 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 93685 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0%
| 93640 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA ENERO-DICIEMBRE 2011 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2011-2-004 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2700000 | 2700000 | 500585 | 500585 | 18.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 37924 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152570/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 198010 | 69503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 29 | 0 | 0%
| 37370 |  |  |  | APORTACIONES INSTITUCIONALES ISSEMYM | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152553/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 5000000 | 1250000 | 540930 | 540930 | 43.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 37255 |  |  |  | CLORACIÓN DE AGUA POTABLE (CAEM) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152550/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 493094 | 173273 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 37279 |  |  |  | ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152552/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 3840000 | 960000 | 445461 | 445461 | 46.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 37451 |  |  |  | FIANZAS DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152554/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 109268 | 109268 | 109268 | 109268 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 37843 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152563/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 200000 | 50000 | 50000 | 25% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 1 | 20%
| 37829 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152559/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 4000000 | 1000000 | 289151 | 289151 | 28.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 7 | 25.9%
| 37586 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152557/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 850000 | 212500 | 116675 | 116675 | 54.9% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 37512 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152556/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 15548000 | 3887000 | 2727472 | 2727472 | 70.2% | 0 | 0 | PERSONA | 220 | 220 | 100%
| 37229 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152549/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 3000000 | 750000 | 401254 | 401254 | 53.5% | 0 | 0 | PAGO | 32 | 4 | 12.5%
| 37860 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152567/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 47500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 37851 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 152565/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 526004 | 231501 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 0 | 0%
| 119751 |  |  |  | INTERESES DE LA DEUDA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154815/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 266667 | 66666 | 266667 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 119658 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154805/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2500000 | 118665 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 119618 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154803/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1760000 | 440000 | 1760000 | 264235 | 60.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 4 | 20%
| 119543 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154787/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 3574661 | 1400000 | 3574661 | 1387470 | 99.1% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 19 | 39.6%
| 119948 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154824/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 741351 | 178337 | 741351 | 107079 | 60% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 3 | 15%
| 125545 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA PROTECCION CIVIL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152966/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 125217 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152889/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5484444 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 125377 |  |  |  | PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152891/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 4056000 | 338000 | 338000 | 338001 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.08 | 8%
| 125351 |  |  |  | PAGO DE AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO CON INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL S.A. DE C.V. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152890/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 10992000 | 1912000 | 1912000 | 1912000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.17 | 17%
| 125768 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152971/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 0 | 0%
| 125761 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152970/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 0 | 0%
| 80715 |  |  |  | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153875/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 80951 |  |  |  | ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA (1,100 BECAS BIMESTRALES) EJERCICIO 2011 . / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153931/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3865181 | 3865181 | 3865181 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 6600 | 0 | 0%
| 81569 |  |  |  | ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIA(568 BECAS BIMESTRALES) EJERCICIO 2011. / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153934/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3408 | 0 | 0%
| 80757 |  |  |  | EXAMEN TOXICO Y PSICOMÉTRICO EJERCICIO 2011, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153926/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 770 | 0 | 0%
| 76044 |  |  |  | NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 1° AL 31° DE DICIEMBRE DE 2011 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153853/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 4285138 | 4285138 | 4285138 | 68383 | 1.6% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA ELEMENTO
| 82484 |  |  |  | NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153849/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 40708781 | 40708781 | 40708781 | 2236851 | 5.5% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 1 | 0.3%
| 80522 |  |  |  | PAGO DE CRÉDITO BANOBRAS 2008 POR $55,000,000.00 CAPITAL POR INTERESES $3,093,750.00 Y DE INTERESES PO $3,124,603.00 | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153863/006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6218353 | 6218353 | 6218353 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 81619 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL EJERCICIO 2011 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153935/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 7370955 | 7370955 | 7370955 | 1002823 | 13.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 81665 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS CORRESPONIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010/ VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153936/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2648130 | 2648130 | 2648130 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 80487 |  |  |  | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011./ VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153859/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 75917 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA EX ALBERCA MUNICIPAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA) / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153841/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270.66 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 133159 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153309/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 700000 | 175000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 133177 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153327/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 179253 | 44813 | 13520 | 13520 | 30.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
| 133198 |  |  |  | CAPACITACION, EQUIPAMIENTO, UNIFORMES, EXAMENES ANTIDOPING Y TODO LO RELACIONADO A LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153331/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 50000 | 12500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0%
| 133154 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153306/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 600000 | 150000 | 74301 | 74301 | 49.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 33 | 6 | 18.2%
| 133136 |  |  |  | CONVENIO ADEUDO ISSEMYM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153303/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1683720 | 420930 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 0 | 0%
| 133187 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153328/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 669407 | 167352 | 55985 | 55985 | 33.5% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 4 | 18.2%
| 133165 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153313/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 300000 | 75000 | 34168 | 34168 | 45.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 36 | 5 | 13.9%
| 133115 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDADA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152900/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 15624940 | 8906235 | 1211089 | 1211089 | 13.6% | 0 | 0 | PERSONA | 271 | 271 | 100%
| 133129 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS PATRONALES ISSEMYM | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153300/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5739134 | 2434783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 0 | 0%
| 133193 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153330/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 305104 | 76276 | 5104 | 5104 | 6.7% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 2 | 20%
| 133120 |  |  |  | PAGO O AMORTIZACIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152901/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 9017088 | 5254272 | 1801166 | 1801166 | 34.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 126133 |  |  |  | ADQUISICION DE BLANCOS Y OTROS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-05 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DE SEMESTRES SIGUIENTES, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 126202 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-09 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DE SEMESTRES SIGUIENTES, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 126119 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-04 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 80000 | 19283 | 19283 | 19283 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 44 | 44 | 100% | SE INICIAN ACTIVIDADES FORTAMUN-2011.
| 126235 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-11 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DE SEMESTRES SIGUIENTES, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 126107 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-03 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 20 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DE SEMESTRES SIGUIENTES, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 126273 |  |  |  | PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-013 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1413694 | 449315 | 356027 | 356027 | 79.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | SE INICIAN ACCIONES FORTAMUN-2011.
| 126147 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-06 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 0 | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE INICIA A PARTIR DE SEMESTRES SIGUIENTES, POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE.
| 126169 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-07 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 200000 | 63323 | 63323 | 63323 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | SE INICIAN ACTIVIDADES FORTAMUN-2011.
| 126249 |  |  |  | REPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-12 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 49100 | 34265 | 34265 | 34265 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0.75 | 25% | SE INICIAN ACTIVIDADES FORTAMUN-2011.
| 126219 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 60000 | 11303 | 11303 | 11303 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0.75 | 25% | SE INICIAN ACCIONES FORTAMUN-2011.
| 126088 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2011-02 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 240000 | 45277 | 45277 | 45277 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 1.5 | 25% | INICIO DE ACCIONES FORTAMUN-2011
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 111368 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES PATRONALES CON EL ISSEMYM | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2990920 | 1000000 | 2990920 | 562508 | 56.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
| 52654 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | 039/0004/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 75028588 | 75028588 | 75028588 | 11953735 | 15.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 1.91 | 15.9%
| 104783 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 693995 | 693995 | 693995 | 25208 | 3.6% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 1 | 5% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
| 99485 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIO (2010) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0002 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7335927 | 5006688 | 5006688 | 4459559 | 89.1% | 0 | 0 | PAGO | 107 | 96 | 89.7%
| 111833 |  |  |  | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPALES AL ISSEMYM. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/006/2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 41254 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS (PAGO DE ISSEMYM) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 551121 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 41708 |  |  |  | PAGO DE AGUAS NACIONALES DE CONCESION TITULO 04MEX105246/18HOGE99 EJERCICIO 2011 | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 0 | 0%
| 41290 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ENERO-DICIEMBRE 2011) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1200000 | 233870 | 400000 | 233870 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 111341 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 819947 | 819947 | 819947 | 55949 | 6.8% | 0 | 0 | PADRE DE FAMILIA | 24 | 2 | 8.3%
| 104160 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 51581 | 86% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 20 | 87% | SE JUSFICIA LA ADQUISICION DE UNIFORME PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
| 104194 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 0 | 0%
| 104599 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 60366 | 24.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 104641 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 35676 | 17.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
| 104270 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 8352 | 33.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 23 | 8 | 34.8% | SE JUSTIFICA EL PAGO POR SERVICIO DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 104011 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 10592 | 7.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
| 103952 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 24226 | 12.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE JUSTIFICA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD
| 103891 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 158191 | 22.6% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 9 | 9 | 100% | SE JUSTFICA EL PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL
| 103819 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2011/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 375495 | 25% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 23 | 23 | 100% | SE JUSTIFICIA EL PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 42055 |  |  |  | LICENCIA OFICIAL COLECTIVA PARA PORTACION DE ARMAS DE 30 ELEMENTOS | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 26448 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 41793 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2930000 | 210732 | 732500 | 210732 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 2 | 5%
| 42137 |  |  |  | PAGO POR DIFERENCIA DE ADQUISICION DE ARMAMENTO DEL PROGRAMA FASP 2010 | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 13105 | 0 | 13105 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 42015 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2011/FAFM/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 380446 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 0 | 0%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 74103 |  |  |  | RENTA DE UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154668 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20030880 | 5000000 | 5000000 | 3338480 | 66.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 2 | 16.7%
|  |  | FAM |  |  | 13: 775187051; Ministrado 14: 201304500; Programado 15: 258525137; Ejercido 16: 662512604; Ejercido 17=16/14: 329.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2100.76; Ejercidos 22: 168.99; Ejercidos 23=22/21: 8%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 72684 |  |  |  | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO | - | - | 688882551 | 115000000 | 172220637 | 576208104 | 501.1% | 0 | 0 | OTROS | 0.76 | 0.99 | 130.3% | EL DIFEM REFORMULA LOS PRODUCTOS DE LOS MENÚS DE DESAYUNOS FRÍOS, CUYA REFORMA ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE ESTE AÑO 2011, AUNQUE DESDE SEPTIEMBRE DE 2010 SE REALIZÓ LA LICITACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE SEÑALA LA EIASA, COMO EJEMPLO ES LA INTRODUCCIÓN DE LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL, CACAHUATE TOSTADO ALTO OLEICO Y LA INCORPORACIÓN DE FRUTA, YA QUE SE DISEÑÓ EL MOLIDO DE FRUTAS CON VERDURAS, QUE GARANTIZA UN ÍNDICE GLICÉMICO BAJO. EN EL DIF ESTATAL OPERAN 27 MENÚS (5 DESAYUNO FRÍOS, 20 DESAYUNO CALIENTE, 1 DESPENSA DE MENORES DE 5 AÑOS Y 1 DE DESPENSA DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN). EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, 24 CUMPLIERON CON LA CALIDAD NUTRICIA ESTABLECIDA EN LA EIASA (3 MENÚS DE DESAYUNO FRÍO, 20 DE CALIENTE O COMUNITARIO Y 1 DE LA DESPENSA DE ESPACIOS), ES DECIR DE 32 300,792 APOYOS ENTREGADOS (FRÍOS, CALIENTES, MENORES DE 5 AÑOS Y ESPACIOS), 32 292,022 APOYOS ENTREGADOS (26 207,870 DE DESAYUNOS FRÍOS EN LOS TRES MESES; 6 078,592 DE DESAYUNOS CALIENTES Y 5,560 APOYOS DE DESPENSA DE ESPACIOS) CUMPLIERON CON LA CALIDAD NUTRICIA. LOS 3 QUE NO CUMPLEN SON 2 DE DESAYUNOS FRÍOS Y 1 DE MENORES DE 5 AÑOS, POR LO QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 0.99.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 100378 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 13928067 | 13928067 | 13928067 | 13928067 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 950 | 71 | 7.5% | EL MONTO DE LOS RECUROS ANUALES, CORRESPONDE A LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO AL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DESCONOCE EL PRESUPUESTO TOTAL QUE SE ASIGNARÁ AL ESTADO. (AÚN NO SE PÚBLICA EL PRESUPUESTO OFICIAL AUTORIZADO) POR LO ANTERIOR LA PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A CONSTRUIR ES PREELIMINAR.
REHABILITACIÓN
| 99869 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7412535 | 7412535 | 7412535 | 7412535 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 200 | 26 | 13% | EL MONTO DE LOS RECURSOS ANUALES, CORRESPONDE A LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO AL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DESCONOCE EL PRESUPUESTO TOTAL QUE SE ASIGNARÁ AL ESTADO. (AÚN NO EXISTE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS). POR LO ANTERIOR, LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS A REHABILITAR ES PREELIMINAR.
EQUIPAMIENTO
| 100347 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 64963898 | 64963898 | 64963898 | 64963898 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 950 | 71 | 7.5% | EL MONTO DE LOS RECUROS ANUALES, CORRESPONDE A LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO AL TERCER TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE DESCONOCE EL PRESUPUESTO TOTAL QUE SE ASIGNARÁ AL ESTADO. (AÚN NO SE PÚBLICA EL PRESUPUESTO OFICIAL AUTORIZADO). POR LO ANTERIOR LA PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A EQUIPAR ES PREELIMINAR. CABE MENCIONAR QUE LOS ESPACIOS EQUIPADOS NO SON SUMABLES, DEBIDO A QUE LA ACCIÓN DE EQUIPAR ESTÁ INTRÍNSICA A LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 99492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDADES ESTATALES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 0 | 0 | 0% | AL TERCER TRIMESTRE, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA MINISTRADO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO RECURSOS CORRESPONDIENTES A ESTE FONDO; ASÍ COMO TAMPOCO SE HA PUBLICADO OFICIALMENTE EL MONTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CADA UNO DE LOS ESTADOS.POR LO ANTERIOR AÚN NO SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A CONSTRUIR.
|  |  | FASP |  |  | 13: 568101295; Ministrado 14: 170430390; Programado 15: 170430390; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 656599; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 157950; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 88970 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 336205441 | 100861633 | 100861633 | 0 | 0% | 388579 | 0 | PIEZA | 110700 | 0 | 0% | INCLUYE UNIFORMES, INSIGNIAS, CALZADO, ARMAS CORTAS, ARMAS LARGAS, Y EQUIPO ANTIMOTIN.
| 102479 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DE LOS EJES QUE SUSTENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIN EMBARGO NO SE DESTINARON RECURSOS A ESTE EJE.
| 89042 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 60598049 | 18179415 | 18179415 | 0 | 0% | 70038 | 0 | EXAMEN | 46048 | 0 | 0% | INCLUYE EVALUACIONES A PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO, BECAS A ASPIRANTE.
| 89063 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 18200000 | 5460000 | 5460000 | 0 | 0% | 21035 | 0 | PIEZA | 330 | 0 | 0% | INCLUYE EQUIPO PARA DORMITORIOS, EQUIPO INFORMÁTICO Y DOS OBRAS EN NEZA NORTE Y NEZA SUR.
| 102564 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA CONSIDERADO DENTRO DE LOS EJES QUE SUSTENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LAS ACCIONES DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, SIN EMBARGO NO SE DESTINARON RECURSOS A ESTE EJE.
| 89091 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 147513805 | 44254142 | 44254142 | 0 | 0% | 170493 | 0 | EQUIPO | 847 | 0 | 0% | INCLUYE CONMUTADORES, UPS, RUTEADORES, TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES Y MÓVILES Y CÁMARAS FIJAS, ASÍ COMO ENLACES DIGITALES.
| 89162 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 5584000 | 1675200 | 1675200 | 0 | 0% | 6454 | 0 | PERSONA | 25 | 0 | 0% | INCLURE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL, TRASLADOS, Y UN INFORME DE EVALUACION.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 588766904; Ministrado 14: 168071295; Programado 15: 169647936; Ejercido 16: 141229965; Ejercido 17=16/14: 84%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 187258; Ejercidos 22: 120142; Ejercidos 23=22/21: 64.2%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 97727 |  |  |  | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (OTROS GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO | - | - | 13544662 | 3386166 | 3386166 | 126127 | 3.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 49629 | 49629 | 100% | LOS RECURSOS SE DESTINAN A CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA MATRÍCULA DE INICIO DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011.
| 96450 |  |  |  | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO | - | - | 462233855 | 134788381 | 136365022 | 111207090 | 82.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 49629 | 49629 | 100% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PERSONALES. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUAL ES CONSTANTE. LOS ALUMNOS REPRESENTAN LA MATRICULA DE INICIO DE CURSOS DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 99235 |  |  |  | EDUCACIÓN DE ADULTOS (OTROS GASTOS DE OPERACIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 56701207 | 15309324 | 15309324 | 15309324 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 44000 | 10442 | 23.7% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR OTROS GASTOS DE OPERACIÓN.
| 98066 |  |  |  | EDUCACIÓN DE ADULTOS (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | - | - | 56287180 | 14587424 | 14587424 | 14587424 | 100% | 0 | 0 | ADULTO | 44000 | 10442 | 23.7% | ESTOS RECURSOS SE ORIENTAN A CUBRIR EL GASTO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 3509278585; Ministrado 14: 877319646; Programado 15: 877319646; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 25%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 65982 |  |  |  | PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS | - | - | 3509278585 | 877319646 | 877319646 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 1 | 25% | EL PRESENTE PROYECTO REPRESENTA EL MONTO ASIGNADO PARA EL FAFEF 2011, EL MONTO MINISTRADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ALGUNOS CAMPOS FUERON REQUISITADOS EN FORMA GENERAL PARA CUMPLIR CON LA CONDICIÓN DE CAMPO OBLIGATORIO, MISMOS QUE EN SU MOMENTO SERÁN REQUISITADOS DE MANERA PARTICULAR DE ACUERDO CON CADA PROYECTO.
CONVENIOS 1 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 249461; Ministrado 14: 249461; Programado 15: 249461; Ejercido 16: 249461; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 511.41; Ejercidos 22: 511.41; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 107944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. ASFALTICO DE CALLE REFORMA ENTRE NUEVO MEXICO Y SAN FRANCISCO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FHOPAM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 249461 | 249461 | 249461 | 249461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 511.41 | 511.41 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
15-MÉXICO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 218 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 2700597722; Ministrado 14: 2700597722; Programado 15: 373551239; Ejercido 16: 373551239; Ejercido 17=16/14: 13.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12299214; Ejercidos 22: 12299163.82; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 78088 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL | 15-ATLAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74782 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 456000000 | 456000000 | 201819155 | 201819155 | 44.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.44 | 44%
| 121715 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 16-AXAPUSCO | SANTA MARÍA ATICPAC | URBANO | 74804 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1675443627 | 1675443627 | 12273360 | 12273360 | 0.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.73 | 73%
| 124479 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 30-CHICONCUAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74805 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8693606 | 8693606 | 5814478 | 5814478 | 66.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66%
| 80741 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74797 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1285582 | 1285582 | 971839 | 971839 | 75.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75%
| 86003 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL DEL MACROCIRCUITO DEL TANQUE LA CALDERA NEZAHUALCÓYOTL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74798 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8550000 | 8550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 86729 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LAS COLONIAS BUENOS AIRES Y AMPLIACIÓN BUENOS AIRES | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74799 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3420000 | 3420000 | 1212382 | 1212382 | 35.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.35 | 35% | LOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y AMPLIACION BUENOS AIRES
| 88556 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CONDUCCIÓN DEL POZO PARA AGUA POTABLE E INTERCONEXIÓN EN SANTA MARÍA DEL MONTE Y SUS BARRIOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 74802 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7721502 | 7721502 | 6684479 | 6684479 | 86.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.86 | 86% | SANTA MARÍA DEL MONTE, SAN BARTOLO DEL LLANO, BO. SAN BARTOLO VIEJO, BO. LOMA DE GONZÁLEZ, BO. COPORO, BO. MÉXICO.
| 88516 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN SANTA MARÍA DEL MONTE. | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 74801 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2565000 | 2565000 | 1894686 | 1894686 | 73.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.73 | 73%
| 88598 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN LORENZO CUAHUTENCO | 118-ZINACANTEPEC | EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO | URBANO | 74803 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2850000 | 2850000 | 1834731 | 1834731 | 64.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.64 | 64%
REHABILITACIÓN
| 86993 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS VECINAS | 103-TLALMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | TODO EL MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7125000 | 7125000 | 1462467 | 1462467 | 20.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 123693 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 80569 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2759197 | 2759197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 97067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE SAN JOSÉ TIZATES, (TIZATES), LA UNIÓN RIVAPALACIO, LOMA LARGA Y VISTA HERMOSA (SEGUNDA ETAPA). | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES) | RURAL | 77852 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE SAN JOSÉ TIZATES TIZATES UNIÓN DE RIVA PALACIO LOMA LARGA VISTA HERMOSA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9301039 | 9301039 | 6004930 | 6004930 | 64.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.64 | 64%
| 78487 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUAUHTENCO JALTEPEC DE ARRIBA Y TEPEHUAJES (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 74875 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDADES DE CUAUHTENCO JALTEPEC DE ARRIBA TEPEHUAJES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12213394 | 12213394 | 7990403 | 7990403 | 65.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.65 | 65%
| 97220 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TLALTECAHUACÁN (PRIMERA ETAPA) | 28-CHIAUTLA | TLALTECAHUACÁN | RURAL | 77854 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE TLALTECAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 640000 | 640000 | 191943 | 191943 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 78539 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RANCHERIA SAN MARTIN OBISPO | 32-DONATO GUERRA | RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO | RURAL | 74879 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8696292 | 8696292 | 4664070 | 4664070 | 53.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.53 | 53%
| 85318 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN ANTONIO HIDALGO (RANCHERIA SAN ANTONIO) | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO HIDALGO (RCHRÍA. DE SAN ANTONIO) | RURAL | 74881 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | RANCHERIA DE SAN ANTONIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4807418 | 4807418 | 4503765 | 4503765 | 93.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.93 | 93%
| 78515 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MARTIN OBISPO PRIMERA ETAPA | 32-DONATO GUERRA | SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO) | RURAL | 74877 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE SAN MARTIN OBISPO SAN MARTIN SAN PEDRO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 14383143 | 14383143 | 11708695 | 11708695 | 81.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.81 | 81%
| 85467 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN ANTONIO DE LA LAGUNA | 32-DONATO GUERRA | SAN ANTONIO DE LA LAGUNA | RURAL | 74882 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD SAN ANTONIO LA LAGUNA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12851233 | 12851233 | 4457783 | 4457783 | 34.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.34 | 34%
| 88675 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 32-DONATO GUERRA | SANTIAGO HUITLAPALTEPEC | RURAL | 74916 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE SANTIAGO HUITLAPALTEPEC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 129697 | 129697 | 5919 | 5919 | 4.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.04 | 4%
| 88694 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 32-DONATO GUERRA | MACHEROS | RURAL | 74917 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD MACHEROS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 15597 | 15597 | 17.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.17 | 17%
| 78431 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PORFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE BUENAVISTA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 74869 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD BUENAVISTA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4226652 | 4226652 | 1913110 | 1913110 | 45.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.4 | 40%
| 78449 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PORFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE RINCON DE MAGUEYCITOS | 45-JILOTEPEC | MAGUEYCITOS | RURAL | 74870 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD MAGUEYCITOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2229538 | 2229538 | 1744306 | 1744306 | 78.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.78 | 78%
| 97303 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 51-LERMA | CAÑADA DE ALFERES | RURAL | 80477 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE CAÑADA DE ALFERES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3522637 | 3522637 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 89424 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO | 52-MALINALCO | JESÚS MARÍA | RURAL | 74919 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE JESÚS MARÍA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 123798 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 80570 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CAEM | HABITANTES DE LAS LOCALIDADES EL PUENTECITO LA LADRILLERA LA LOMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 89035 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 63-OCUILAN | SANTA ANA | RURAL | 74921 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE SANTA ANA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89066 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 63-OCUILAN | CINCO CAMINOS | RURAL | 74925 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE CINCO CAMINOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89083 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 63-OCUILAN | EL PUENTE | RURAL | 74926 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE EL PUENTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89054 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 63-OCUILAN | REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL) | RURAL | 74923 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE EL PEDREGAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 97170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE ZULUAPAN, TANQUE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS | 66-OTZOLOAPAN | ZULUAPAN | RURAL | 77853 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE ZULUAPAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3486674 | 3486674 | 599014 | 599014 | 17.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.17 | 17%
| 96949 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PASTORES PRIMER BARRIO Y LOS PASTORES (PASTORES SEGUNDO BARRIO) (PRIMERA ETAPA) | 85-TEMASCALCINGO | LOS PASTORES (PASTORES SEGUNDO BARRIO) | RURAL | 77851 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE LOS PASTORES SEGUNDO BARRIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1268579 | 1268579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 94632 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 103-TLALMANALCO | SANTO TOMÁS ATZINGO | RURAL | 74955 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SANTO TOMÁS ATZINGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 94931 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-TLALMANALCO | COLONIA EL MAGUEYAL DOS | RURAL | 74957 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE COLONIA EL MAGUEYAL DOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 94806 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 103-TLALMANALCO | SANTA MARÍA | RURAL | 74956 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE SANTA MARÍA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 97354 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN | 107-TONATICO | SALINAS | RURAL | 80481 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD SALINAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4980733 | 4980733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 97623 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN | 107-TONATICO | SAN BARTOLO | RURAL | 80482 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SAN BARTOLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3840000 | 3840000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 97578 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN | 107-TONATICO | SAN BARTOLO | RURAL | 80482 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE SAN BARTOLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3840000 | 3840000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 94202 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO | 111-VILLA DE ALLENDE | VARE CHIQUICHUCA | RURAL | 74951 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE VARE CHIQUICHUCA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89392 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | BOSENCHEVE | RURAL | 74943 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE BOSENCHEVE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 132999 | 132999 | 5919 | 5919 | 4.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.04 | 4%
| 89150 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | LA PIEDRA | RURAL | 74931 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD LA PIEDRA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89298 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA BONITA | RURAL | 74935 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD LOMA BONITA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89281 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | LOMA DE SAN PABLO | RURAL | 74934 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD LOMA DE SAN PABLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89355 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DE SAN JERÓNIMO | RURAL | 74938 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD SABANA DE SAN JERONIMO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89341 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA DEL ROSARIO (SAN MIGUEL) | RURAL | 74936 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SABANA DEL ROSARIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89369 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA TABORDA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 74940 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SABANA TABORDA PRIMERA SECCION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89379 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SABANA TABORDA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 74941 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SABANA TABORDA SEGUNDA SECCION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89410 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SAN ILDEFONSO | RURAL | 74949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE SAN ILDEFONSO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 89255 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 111-VILLA DE ALLENDE | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS) | RURAL | 74933 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN SANTA MARÍA DE LAS DELICIAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 96107 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 74958 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE SAN LUJIS TAXHIMAY | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 94491 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 74954 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE BARRIO DE LOS VELAZQUEZ Y BARRIO LOS MATORRALES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 14925 | 14925 | 10% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.1 | 10%
| 94422 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 74953 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE SANTIAGO DEL MONTE Y SAN JOAQUIN DEL MONTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 78411 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ISABEL DEL MONTE | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 74866 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL MONTE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2247925 | 2247925 | 559248 | 559248 | 24.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.24 | 24%
AMPLIACIÓN
| 87960 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 47-JIQUIPILCO | PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN | URBANO | 74901 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | CAEM | POBLACIÓN DE PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 88019 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA QUINTA (LA CAÑADA) | RURAL | 74903 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE MANZANA QUINTA LA CAÑADA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 88509 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | RURAL | 74904 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACION DE LA MANZANA SEXTA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 88573 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 51-LERMA | METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN (BARRIO DE GPE.) | RURAL | 74907 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE BARRIO DE GUADALUPE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 88594 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO EL CAPULÍN | RURAL | 74909 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE BARRIO EL CAPULIN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 77944 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABIITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE GUERRERO | 77-SAN SIMÓN DE GUERRERO | SAN SIMÓN DE GUERRERO | URBANO | 74854 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD DE SAN SIMON DE GUERRERO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 411389800 | 411389800 | 82879938 | 82879938 | 20.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.22 | 22%
| 88621 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLAN CENTRO | RURAL | 74912 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE AHUACATITLAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 457303 | 457303 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE AHUACATITLAN, CENTRO, AHUACATITLAN (LA PROVIDENCIA) BARRIO DE CORONA, BARRIO DE SHELLE, BARRIO LAS PEÑAS, BARRIO SANTA MARIA LOS CHAMACUEROS.
| 78206 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 74864 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 960000 | 960000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 78351 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 74865 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | LOCALIDAD EL FRESNO SAN AGUSTIN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2925000 | 2925000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 87913 |  |  |  | DIAGNOSTICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (DIAGNOSTICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADS DEL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ) | 79-SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 74892 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CAEM | TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYANIQUILPAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 250000 | 24945 | 24945 | 10% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.1 | 10%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 66628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DENAJE, CALLE ORIENTE 6 | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 124729 | 124729 | 124729 | 124729 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 124729 | 124729 | 100%
| 66646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, CALLE NORTE 3 | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 55726 | 55726 | 55726 | 55726 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55726 | 55726 | 100%
| 66617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ORIENTE 05 | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 122844 | 122844 | 122844 | 122844 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 122844 | 122844 | 100%
| 94189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, CALLE PROLONG. MIGUEL HIDALGO | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 167330 | 167330 | 167330 | 167330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 167330 | 167330 | 100%
| 65079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, CALLE VICENTE GUERRERO, COVADONGA | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1900 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 531256 | 531256 | 531256 | 531256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 531256 | 531256 | 100%
| 64153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MAGNOLIA, JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 423080 | 423080 | 423080 | 423080 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 423080 | 423080 | 100%
| 64061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MARGARITA, COL. JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 462053 | 462053 | 462053 | 462053 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 462053 | 462053 | 100%
| 94117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE MIGUEL HIDALGO | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 183852 | 183852 | 183852 | 183852 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 183852 | 183852 | 100%
| 66750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 183852 | 183852 | 183852 | 183852 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 183852 | 183852 | 100%
| 64392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE QUEBRADA COL. NUEVA SAN ISIDRO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 406148 | 406148 | 406148 | 406148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 406148 | 406148 | 100%
| 96159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RIO NILO | 25-CHALCO | SAN MARCOS HUIXTOCO | URBANO | 150251ME026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 100781 | 100781 | 100781 | 100781 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100781 | 100781 | 100%
| 96202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLEJON JUAREZ | 25-CHALCO | SAN MARCOS HUIXTOCO | URBANO | 150251ME027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 53048 | 53048 | 53048 | 53048 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53048 | 53048 | 100%
| 66605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 643172 | 643172 | 643172 | 643172 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 643172 | 643172 | 100%
| 65059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE ORIENTE 31,COL UNION DE GPE. | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 901561 | 901561 | 901561 | 901561 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 901561 | 901561 | 100%
| 94397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE SIMON BOLIVAR | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 731166 | 731166 | 731166 | 731166 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 731166 | 731166 | 100%
| 66715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MIGUEL HIDALGO | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 775373 | 775373 | 775373 | 775373 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 775373 | 775373 | 100%
| 96009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO METALICO, CALLE FRANCISCO VILLA | 25-CHALCO | SAN MARCOS HUIXTOCO | URBANO | 150251ME025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 1638605 | 1638605 | 1638605 | 1638605 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1638605 | 1638605 | 100%
| 66679 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25-CHALCO | SAN GREGORIO CUAUTZINGO | URBANO | 150251ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10650 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 907004 | 907004 | 907004 | 907004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 907004 | 907004 | 100%
REHABILITACIÓN
| 97632 |  |  |  | HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 13000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 9673 | 9673 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 97302 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA AREA DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 19000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 171636 | 171636 | 171636 | 171636 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 171636 | 171636 | 100%
| 96578 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION MIC | 25-CHALCO | SAN GREGORIO CUAUTZINGO | URBANO | 150251DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 10650 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 157500 | 157500 | 100%
| 97191 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION MIC | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 157500 | 157500 | 100%
| 96401 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION MIC, JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 157500 | 157500 | 100%
| 96500 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SAN GREGORIO CUAUTZINGO | 25-CHALCO | SAN GREGORIO CUAUTZINGO | URBANO | 150251ME019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | 10650 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 300000 | 300000 | 100%
| 96961 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE COMPUTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251ME049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 202297 | 202297 | 202297 | 202297 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 202297 | 202297 | 100%
| 97338 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE CONSULTORIO DENTAL EN EL CENTRO DE DESARROLO COMUN. | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251ME050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 186740 | 186740 | 186740 | 186740 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 186740 | 186740 | 100%
MAQUINARIA
| 96760 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL POZO NUM.1 , CALLE HIDALGO | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251ME028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 376000 | 376000 | 100%
| 96649 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EQUIPAMIENTO PARA EL POZO NUM. 3, CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251ME022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 253648 | 253648 | 253648 | 253648 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 253648 | 253648 | 100%
OTROS
| 110404 |  |  |  | ATENCION Y PREVENCION DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION STA. MA. HUEXOCULCO | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 19000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 15000 | 15000 | 100% | EL FOLIO 66750 ESTA REPETIDO CON EL FOLIO NUM. 94117 ES DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN MARTIN CUAUTLALPAN MUNICIPIO DE CHALCO
| 105297 |  |  |  | ATENCION Y PROMOCION DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION MIC, JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251DS18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 15000 | 15000 | 100%
| 106643 |  |  |  | ATENCION Y PROMOCION DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION MIC | 25-CHALCO | SAN GREGORIO CUAUTZINGO | URBANO | 150251DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 10650 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 15000 | 15000 | 100%
| 107662 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO | 25-CHALCO | SAN MARCOS HUIXTOCO | URBANO | 150251DS015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 149650 | 149650 | 149650 | 149650 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 149650 | 149650 | 100%
| 107516 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251DS009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 149650 | 149650 | 149650 | 149650 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 149650 | 149650 | 100%
| 107308 |  |  |  | CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 25-CHALCO | SAN MARCOS HUIXTOCO | URBANO | 150251DS008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 148550 | 148550 | 148550 | 148550 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 148550 | 148550 | 100%
| 107083 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD AUDITIVA | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251DS007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 500000 | 500000 | 100%
| 106841 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD DENTAL | 25-CHALCO | SAN MARTÍN CUAUTLALPAN | URBANO | 150251DS006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 300000 | 300000 | 100%
| 105038 |  |  |  | CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251DS014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 170750 | 170750 | 170750 | 170750 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 170750 | 170750 | 100%
| 106220 |  |  |  | CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251DS004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 124900 | 124900 | 124900 | 124900 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 124900 | 124900 | 100%
| 105622 |  |  |  | CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMA | 25-CHALCO | LA CANDELARIA TLAPALA | URBANO | 150251DS001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 17000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 159600 | 159600 | 159600 | 159600 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 159600 | 159600 | 100%
| 110329 |  |  |  | HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO STA. MA. HUEXOCULCO | 25-CHALCO | SANTA MARÍA HUEXOCULCO | URBANO | 150251ME030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 19000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 32500 | 32500 | 100%
| 104356 |  |  |  | INSTALACION DE MODULOS DE ATENCION QUE PROMUEVE LA EJECUCION DE OTROS PROG. FED. Y LOC. | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 48078 | 48078 | 48078 | 48078 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 48078 | 48078 | 100%
| 104608 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS MODULOS, JARDINES DE CHALCO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 150251DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 18000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 135-DELEGACIÓN SEDESOL EN MÉXICO | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 86400 | 86400 | 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 3313987854; Ministrado 14: 2732961936; Programado 15: 3306643563; Ejercido 16: 2107696988; Ejercido 17=16/14: 77.1%; Generados 18: 5796; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8498662.84; Ejercidos 22: 6578887.51; Ejercidos 23=22/21: 77.4%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 127753 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA RED HOSPITALARIA EN LA ZMVM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110931485 | 0 | 110931485 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 60 | 60%
| 127616 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL BICENTENARIO NICOLÁS ROMERO ATIZAPÁN ZARAGOZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABIANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 25583032 | 42.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 22 | 22%
| 124689 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 2495566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 127368 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19346136 | 19346136 | 19346136 | 5803840 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 4 | 4%
| 127386 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19339412 | 19339412 | 19339412 | 6471236 | 33.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 20 | 20%
| 112553 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 187100717 | 187100717 | 187100717 | 163708788 | 87.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 81 | 81%
| 125202 |  |  |  | TRANSPORTES ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRCTURA PARA EL TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 409034399 | 218676432 | 409034399 | 218676432 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESTE PROYECTO ES MULTI ANUAL
| 127670 |  |  |  | VIALIDAD COLA DE CABALLO EN CUAUTITLÁN 2 ETAPA | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24294557 | 24294557 | 24294557 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 63 | 63%
| 113083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMOS EN CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE CHIMALHUACÁN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15151120 | 15151120 | 15151120 | 15151120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 127399 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL ESTADO DE MÉXICO (DEPORTIVO TEPALCATES) | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28951505 | 28951505 | 28951505 | 8685451 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 35 | 35% | METAS: DEPORTIVO
| 127758 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51721389 | 0 | 51721389 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71%
| 112708 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN ECATEPEC 2DA. ETAPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ECATEPEC DE MORELOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 6117099 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 44 | 44%
| 127717 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO ORIENTE MÉXICO PACHUCA TRAMO PUENTE DE FIERRO A LA CARRETERA LECHERÍA TEXCOCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10200000 | 2320190 | 10200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 35 | 35%
| 112597 |  |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y MEJORARMIENTO DE DRENAJE PARA EVITAR INUNCACIONES EN ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ECATEPEC | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10303529 | 10303529 | 10303529 | 9396183 | 91.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 92 | 92%
| 112919 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAUHTÉMOC (1A. ETAPA) | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE IXTAPALUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4207368 | 4207368 | 4207368 | 1262210 | 30% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 127726 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN CALLE 7 Y AV PANTITLÁN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34626465 | 19840066 | 34626465 | 19840066 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 99 | 99%
| 127327 |  |  |  | CREACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CORREDOR AGROINDUSTRIAL 2 ETAPA | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 20136603 | 35000000 | 20136603 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 112795 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, OZUMBA | 68-OZUMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE OZUMBA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 127545 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL LAS ARMAS EN TLALNEPANTLA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3011533 | 0 | 3011533 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 57 | 57%
| 127345 |  |  |  | PROYECTO Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA VILLA DEL CARBÓN | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4817649 | 4817649 | 4817649 | 2776762 | 57.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 95 | 95%
| 112727 |  |  |  | COLECTOR SUR ZUMPANGO 2DA ETAPA | 120-ZUMPANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ZUMPANGO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 158869843 | 158869843 | 158869843 | 146932537 | 92.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 88 | 88%
| 127697 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL HENRY FORD EN CUAUTITLÁN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14076347 | 14076347 | 14076347 | 4595128 | 32.6% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 75 | 75%
REHABILITACIÓN
| 127558 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NEXTLALPAN ZUMPANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4199802 | 4199802 | 4199802 | 4007430 | 95.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 112898 |  |  |  | REHABILITACIÓN E EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE BOMBEO, CUAUTITLÁN | 24-CUAUTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE CUAUTITLÁN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11878278 | 11642172 | 11878278 | 11642172 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 127685 |  |  |  | PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000000 | 57458527 | 250000000 | 36229263 | 63.1% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 40 | 40% | METAS: PATRULLAS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL
OTROS
| 127524 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DEL TREN SUBURBANO BUENAVISTA CUAUTITLÁN | 24-CUAUTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11600000 | 11600000 | 11600000 | 2922021 | 25.2% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 100 | 100 | 100%
| 132037 |  |  |  | ESTUDIOS, PROYECTOS, EQUIPAMIENTO, SUPERVISIÓN Y OBRA DEL PARQUE ECOLOGICO MELCHOR OCAMPO | 53-MELCHOR OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | 1500000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 11820000 | 11820000 | 4500522 | 4500522 | 38.1% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 127765 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL DISTRIBUIDOR SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 3995668 | 4000000 | 2856283 | 71.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 70 | 70%
| 127740 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3279879 | 0 | 3279879 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 100 | 100%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 131892 |  |  |  | RECUPERACIÓN Y FIJACIÓN DE SUELO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO SAN JUAN TEOTIHUACÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 54979 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 3310509 | 3310509 | 3310509 | 3155588 | 95.3% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | FIDEICOMISO AMBIENTAL N 1490. EL PROYECTO CONCLUYÓ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, SE EJERCIÓ UN TOTAL DE $6 345,079.90, ARROJANDO UNA ECONOMIA DE $154,920.10.
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 131919 |  |  |  | SISTEMA TELEMÁTICO DE MONITOREO AMBIENTAL DEL VALLE DE MÉXICO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | CORDINACION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA | 3651225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 1749588 | 1749588 | 1749588 | 1740335 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | FIDEICOMISO AMBIENTAL N 1490. EL PROYECTO CONCLUYÓ EL 25 DE MAYO DE 2010, SE EJERCIÓ UN TOTAL DE $2 490,746.88, ARROJANDO UNA ECONOMIA DE $9,253.12.
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 109869 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE FUENTE DE LA LOMITA | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-123-12-10-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | CINCO MIL HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1592360 | 1585490 | 1585490 | 1585490 | 100% | 2664 | 0 | METROS CUADRADOS | 1567 | 1567 | 100%
| 109679 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE SECRETARIA DE ESTADO | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-117-11-10-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | DIEZ MIL HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2053676 | 2044823 | 2044823 | 2044823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2902 | 2902 | 100%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
CONSTRUCCIÓN
| 95475 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54500000 | 54500000 | 54500000 | 54500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS ELEMENTOS SIMBOLICOS PARA LAS CIUDADES DEL BICENTENARIO EN LOS MUNICIPIOS DE ALMOLOYA DE JUAREZ, ATLACOMULCO, JILOTEPEC, HUEHUETOCA, ZUMPANGO Y TECAMAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE SALUD | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45975956 | 45975956 | 45975956 | 45975956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95510 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE CAMINO A LA PRESA MADIN Y A LA VIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 95485 |  |  |  | CARRETERA ATLACOMULCO-DOLORES LA JOYA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1554999 | 1554999 | 1554999 | 1554999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95486 |  |  |  | CARRTERA ENTRADA A SAN JOSE DEL TUNAL Y RINCON DE LA CANDELARIA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 994518 | 994518 | 994518 | 994518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95625 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 51 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95511 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DE LA CARRETERA COATEPEC HARINAS-PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 45 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3221924 | 3221924 | 3221924 | 3221924 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 95630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 58 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120545706 | 120545706 | 120545706 | 120545706 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 60 CAMAS CON SERVICIOS DE DIAGNOSTICO CON ESPECIALIDADES EN NEONATOLOGIA GINECOOBSTETRICIA Y PEDIATRIA
| 95473 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL PARALELO A LA AV. PRINCIPAL CUAUHTEMOC EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 76000000 | 76000000 | 76000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL, PARALELO A LA AV. PRINCIPAL CUAUHTEMOC EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO
| 95474 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL A LA ALTURA DEL CERRO EL ELEFANTE AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA A IXTAPALUCA | 39-IXTAPALUCA | IXTAPALUCA | URBANO | 08 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCIÓN DE UNA SUPERESTRUCTURA DE 160 M DE LONGITUD QUE TENDRÁ UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 13.50 METROS PARA TRES CARRILES DOS POR UN SENTIDO
| 95472 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 320 M DE LONGITUD QUE TENDRÁ UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DE 18.52 M PARA CUATRO CARRILES, DOS POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN PARA EL SENTIDO NORTE-SUR)
| 95516 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 50 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95514 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 48 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95471 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA JUCHITEPEC-TEPETLIXPA | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50199780 | 50199780 | 50199780 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO CUYA SECCIÓN TRANSVERSAL ESTARÁ COMPUESTA DE UN CUERPO DE 7.00 MTS DE ANCHO, LONGITUD DE 11.70 KM,CONTARÁ CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL).
| 95513 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES MILITARES DE LA SEDENA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 423861922 | 423861922 | 423861922 | 423861922 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL ACCESO VEHICULAR AL CAMPO MILITAR UBICADO EN EL KM 19+500 DE LA CARRETERA TOLUCA-TENANGO,RAYON | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | 46 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4146727 | 4146727 | 4146727 | 4146727 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0.8 | 100%
| 95483 |  |  |  | CONCLUSION DEL BOULEVARD ATLACOMULCO-SAN FELIPE DEL PROGRESO | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1367269 | 1367269 | 1367269 | 1367269 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95491 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMINO: CLINICA SAN AGUSTIN-BUENAVISTA-XOCHITLAN, RAMAL DE 2 KMS | 79-SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 95515 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 80-SULTEPEC | SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS | URBANO | 49 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | POBLACION | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95626 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 52 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95488 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO PARA EL TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TENANGO DEL VALLE | 90-TENANGO DEL VALLE | TENANGO DE ARISTA | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2770548 | 2770548 | 2770548 | 2770548 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95504 |  |  |  | CLINICA DE SALUD DE SAN MIGUEL COATLINCHAN | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 38 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19952000 | 19952000 | 19952000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95506 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TOCUILA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 40 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2696740 | 2696740 | 2696740 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 95505 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SAN ESTEBAN, LOMAS DE SAN ESTEBAN | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 39 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2909771 | 2909771 | 2909771 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4840 | 4840 | 100%
| 95507 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FAISAN LOMAS DE SAN ESTEBAN | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 41 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2855144 | 2855144 | 2855144 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4488 | 4488 | 100%
| 95508 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUETZAL LOMAS DE SAN ESTEBAN | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 42 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2487508 | 2487508 | 2487508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4483 | 4483 | 100%
| 95509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RUISEÑOR LOMAS DE SAN ESTEBAN | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 43 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2859613 | 2859613 | 2859613 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4775 | 4775 | 100%
| 95503 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAUILICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CUAHUXIQUITITLA EN LA PURIFICACION TEPETITLA | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE LA PURIFICACIÓN | RURAL | 37 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TEXCOCO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4492540 | 4492540 | 4492540 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15561 | 15561 | 100%
| 95487 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SAN PEDRO LIMON | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1718379 | 1718379 | 1718379 | 1718379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95489 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO PARA LA ESCUELA PREPARATORIA EN EL BARRIO DE LA CONCEPCION EN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 23 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95498 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SERETARIA DE DESARROLLO URBANO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48500000 | 48500000 | 48500000 | 48500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95628 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 56 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48500000 | 48500000 | 48500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95482 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y BOULEVARD AEROPUERTO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 16 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO COSTO-BENEFICIO, UN PROYECTO EJECUTIVO, GEOMÉTRICO, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE INGENIERIA)
| 95493 |  |  |  | TRABAJOS DE PAVIMENTACION AL INTERIOR DEL CENRO CULTURAL MEXIQUENSE DONDE SE INSTALARA EL ESPACIO TEMPORAL PARA LLEVAR A CABO LOS FOROS BICENTENARIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 27 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1304477 | 1304477 | 1304477 | 1304477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95492 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA DEL DEPORTE Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 110-VALLE DE BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95500 |  |  |  | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE ABASOLO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4168500 | 4168500 | 4168500 | 4168500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7059 | 7059 | 100%
| 95499 |  |  |  | REENCAROETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3342170 | 3342170 | 3342170 | 3342170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13402.9 | 13402.9 | 100%
| 95501 |  |  |  | REENCARPETADO,REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDADES EN LA COLONIA SECCION PARQUES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 35 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 4752000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15952.3 | 15952.3 | 100%
| 95502 |  |  |  | REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLES EN LA COLONIA QUEBRADA AMPLIACION | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 36 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTITLAN IZCALLI | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2257000 | 2257000 | 2257000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5898 | 5898 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 95480 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19109312 | 19109312 | 19109312 | 19109312 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO)
| 95476 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 95478 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 95479 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 13 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECTAEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICOS)
| 95477 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 19042417 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10350 | 10350 | 100% | (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO CON CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO, LÁMPARAS DE ADITIVO METÁLICO)
| 95481 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO Y AV. LÓPEZ PORTILLO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 15 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO COSTO-BENEFICIO, UN PROYECTO EJECUTIVO, GEOMÉTRICO, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, ESTUDIOS DE INGENIERIA)
REHABILITACIÓN
| 95467 |  |  |  | APORTACION A FONDEN SEGUN EVENTO 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34323819 | 34323819 | 34323819 | 34323819 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 95468 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46788794 | 46788794 | 46788794 | 46788794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 11 | 100%
| 95469 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 3 | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82825268 | 82825268 | 82825268 | 82825268 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 26 | 26 | 100%
| 95470 |  |  |  | APORTACION AL FONDEN ESTATAL SEGUN EVENTO 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL AGUA Y OBRA PUBLICA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5071000 | 5071000 | 5071000 | 5071000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
| 95497 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13311000 | 13311000 | 13311000 | 13311000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95490 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 30 KMS. DE LA RED DE CARRETERA DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LAS CARRETERAS DE IXTAPAN DEL ORO-SAN NICOLAS TOLENTINO E IXTAPAN DEL ORO-EL CHILAR | 41-IXTAPAN DEL ORO | EL CHILAR | RURAL | 24 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 36100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95484 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA VILLA VICTORIA-CARMONA-EL ORO-SAN FELIPE DEL PROGRESO-SAN JOSE DEL RINCON-Y LIMITES CON MICHOACAN | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 742821 | 742821 | 742821 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 95627 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | OTORGAR MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR A LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO DE ACUERDO AL CENSO DE DETECCION DE NECESIDADES)
| 95495 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVASDE TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2990364 | 2990364 | 2990364 | 2990364 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 95496 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TODO EL MUNICIPIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 30 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ECATEPEC DE MORELOS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8182176 | 8182176 | 8182176 | 8182176 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 71513 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CHILUCA TRAMO DE AV. DR. JORGE JIMENEZ CANTU | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/01/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 15532 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 2603429 | 2603429 | 2603429 | 1301714 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 12009 | 6005 | 50%
| 71302 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. REAL DE ATIZAPAN, TRAMO ENTRE PORFIRIO DÍAZ A LA CALLE REAL DE JACARANDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/03/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 5786 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 842954 | 842954 | 842954 | 421477 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3985 | 1993 | 50%
| 71930 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. REAL DE LAS LOMAS TRAMO ENTRE AV. DE LAS COLONIAS Y AV. REAL DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM/02/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | HABITANTES 4869 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 700854 | 700854 | 700854 | 350427 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3344 | 1672 | 50%
| 114946 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ATA ENTRE JUAN N RESENDIZ Y CALLE ALFREDO DEL MAZO | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 307-A-587 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 1000000 | 990910 | 990910 | 990910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 930 | 930 | 100%
| 52867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIENTACION DE LA AV. RUIZ CORTINEZ COL. UNION DE GUADALUPE | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FOPAM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 5968 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 2984055 | 2984055 | 2984055 | 2967033 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2984054.63 | 2967033.75 | 99.4% | FAVOR DE VERIFICAR SI ESTA BIEN EL RAMO Y LA UNIDAD, SI NO FAVOR DE INDICAR A QUE RAMO PERTENECE Y UNIDAD GRACIAS
| 52751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE ORIENTE 34, COL. UNION DE GUADALUPE | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FOPAM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | 10375 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 5187264 | 5187264 | 5187264 | 3365989 | 64.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5187263.54 | 3365989.05 | 64.9% | FAVOR DE VERIFICAR SI ESTA BIEN ESPECIFICADO EL RAMO Y LA UNIDAD, SI NO FAVOR DE AVISAR A QUE RAMO PERTENECE Y LA UNIDAD GRACIAS
MEJORAMIENTO
| 109077 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MONTE NEGRO Y CALLE MONTE GITANO (PEDREGAL) | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | HUIX-117/11/10-PAV | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 245641 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1871799 | 1871799 | 1871799 | 1863706 | 99.6% | 3132 | 0 | METRO CUADRADO | 2863.69 | 2863.69 | 100%
REHABILITACIÓN
| 39252 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN CALE LOURDES, ENTRE SUR 20 Y R1, SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 999496 | 999496 | 999496 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5784.78 | 0 | 0%
| 39178 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. BOULEVARD ECATEPEC, ENTRE ONIMEX Y JHON F. KENEDDY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 8000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1660307 | 1660307 | 1660307 | 492547 | 29.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9431.69 | 0 | 0%
| 39199 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. EJIDOS, ENTRE ONIMEX Y 9 DE JUNIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 8000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1525328 | 1525328 | 1525328 | 1329662 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8580.36 | 7482 | 87.2%
| 39155 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. GRECIA, ENTRE R-1 Y AV. CENTRAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1387851 | 1387851 | 1387851 | 1387851 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8147.04 | 8147.04 | 100% | ESTA SE COMPLEMENTA CON UNA APORTACIÓN DE RECURSO MUNICIPAL POR $ $32,179.03
| 39291 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MARAVILLAS ENTRE CALLE 9 Y JAZMIN, JARDINES DEL TEPEYAC, SEGUNDA SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 17000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 638258 | 638258 | 638258 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 0 | 0%
| 39269 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MARAVILLAS ENTRE VIOLETA Y CALLE 9, JARDINES DEL TEPEYAC, PRIMERA SECCION | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 17000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1622477 | 1622477 | 1622477 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9345.73 | 0 | 0%
| 39065 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MÉXICO, ENTRE GRAN CANAL Y AV. CENTRAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 40000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 4752677 | 4752677 | 4752677 | 4197559 | 88.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 26942.97 | 23750 | 88.1%
| 39176 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. MÉXICO, ENTRE VÍA MORELOS Y CALLE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 978195 | 978195 | 978195 | 881681 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5499 | 4955 | 90.1%
| 39163 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE AV. CENTRAL Y MARTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 17000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1485702 | 1485702 | 1485702 | 1288122 | 86.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8588.14 | 7450 | 86.7%
| 39286 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. TECNOLOGICO, ENTRE JAZMIN Y AV. CENTRAL, VALLE DE ARAGON, TERCERA SECCION | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 536692 | 536692 | 536692 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 0 | 0%
| 39299 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DE CAZONES, ENTRE AV. CENTRAL Y VALLE DE TULANCINGO, NUEVO VALLE DE ARAGON | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 699863 | 699863 | 699863 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4022 | 0 | 0%
| 39215 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DEL DON (CUERPO NORTE), ENTRE VALLE DE SANTIAGO Y AV. CENTRAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 27000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1690372 | 1690372 | 1690372 | 1586382 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10062.4 | 9438.54 | 93.8%
| 39262 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DEL DON (CUERPO SUR), ENTRE AV. CENTRAL Y VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE ARAGON 3°SECC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 27000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1493502 | 1493502 | 1493502 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8580 | 0 | 0%
| 39210 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE DEL MAYO, ENTRE AV. CENTRAL Y CALLE 10. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 25000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1408974 | 1408974 | 1408974 | 1230021 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7437.15 | 6492.62 | 87.3%
| 39169 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA AV. VALLE PERDIDO, ENTRE OLIVOS Y VALLE DE ARNO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 23000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 3003482 | 3003482 | 3003482 | 2968398 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16981.54 | 16780 | 98.8%
| 39275 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE 5 DE FEBRERO Y HEROE DE GRANADITAS, SAN PEDRO XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 961860 | 961860 | 961860 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5489.23 | 0 | 0%
| 39280 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA CALLE MORELOS, ENTRE AZUCENA Y MIGUEL HIDALGO, SANTA CLARA COATITLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-02/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 1916929 | 1916929 | 1916929 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11031.35 | 0 | 0%
| 39204 |  |  |  | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO EN CALIENTE EN LA JOHN F. KENNEDY, ENTRE GUADALAJARA Y JORGE JIMENEZ CANTU. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | FOPAM-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 2848575 | 2848575 | 2848575 | 2346115 | 82.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15876.6 | 13081.82 | 82.4%
APORTACIONES FEDERALES 5605 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 2450676421; Ministrado 14: 2028785852; Programado 15: 1888302757; Ejercido 16: 1622002292; Ejercido 17=16/14: 79.9%; Generados 18: 1110785; Ejercidos 19: 513534; Ejercidos 21: 22288253.45; Ejercidos 22: 17769627.66; Ejercidos 23=22/21: 79.7%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 88203 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PORTEZUELOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144818 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | COL. PORTEZUELOS
| 60808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242356 | 242356 | 236665 | 236665 | 97.7% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.97 | 97% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CARCAMO EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 236,665.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,356.05 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150296
| 110278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE ALIMENTACION EN SAN FELIPE TEOTITLAN | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 151469/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 265723 | 265723 | 265723 | 265723 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 120428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE | 85-TEMASCALCINGO | GUADALUPE IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 34998 |  |  |  | AMPLIACIÓN TUBERÍA Y CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145145/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 497274 | 497274 | 99.5% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 78459 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD PENTECOSTES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151281 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219494 | 99.8% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA COMUNIDAD ESPENTECOSTES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SE CALCULA EN METROS CUBICOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 22843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS (PIEDRAS BLANCAS CENTRO) | RURAL | 145926 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 798656 | 798656 | 798656 | 798656 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21557 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 145900 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 1078257 | 1078257 | 1078257 | 1078257 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 22898 |  |  |  | ESTUDIOS PRELIMINARES PARA PERFORACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 145939 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 119614 | 119614 | 119614 | 119614 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 22998 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 145973 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 17182 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143428/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 406446 | 406446 | 406446 | 406446 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 113601 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA LAZARO CARDENAS | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 486291 | 486291 | 486291 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN, INCLUSO ALGUNAS YA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN BREVE SER REPORTARÁN SUS AVANCES
| 58289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2010/01/0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1240853 | 1240853 | 1101729 | 1101729 | 88.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 444 | 88.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SANTA ANA IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,101,729.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,240,853.93 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149129
| 122319 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 48-JOCOTITLÁN | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40553 | 40553 | 40553 | 40553 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 716 | 716 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO DE PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $40,553.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $40,553.52 NO. DE BENEFICIARIOS: 80 HABITANTES NO. CONTROL: 146071
| 126756 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 57,500.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,500.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HAB NO. CONTROL: 149532
| 135866 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALLENDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5322 | 5322 | 5322 | 5322 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALLENDE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $5,322.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $5,322.31 NO. CONTROL: 151388
| 92655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL ZAPATITO | 56-MORELOS | SAN LORENZO MALACOTA | URBANO | 150581/0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 206649 | 59% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3700 | 2200 | 59.5% | LO REPORTADO ES CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 102486 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PROYECTO DELO SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | 068-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 479942 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1020 | 85%
| 103503 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OTZOLOTEPEC | EJIDO DE CAPULHUAC | RURAL | 068-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
| 85938 |  |  |  | CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | LA CABECERA (CABECERA DE LOS ARRAYANES) | RURAL | 144019/0051 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214002 | 214002 | 214002 | 213988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 1700 | 100%
| 117026 |  |  |  | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL RODEO | RURAL | 085-2010-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 119670 | 119670 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 600 | 54.5%
| 71506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-TEMASCALTEPEC | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 143290 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 249035 | 71.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 854 | 71.2%
| 114858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 150804 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1000000 | 1000000 | 479622 | 479622 | 48% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5350 | 2675 | 50%
| 114803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150805 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1050000 | 1050000 | 630103 | 630103 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2390 | 2390 | 100%
| 124374 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ CHALMITA | RURAL | 144948/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 947818 | 947818 | 473909 | 473909 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 0 | 0%
| 71324 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | COAHUILOTES (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 141725 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91984 | 91984 | 91984 | 91974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 32419 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO CALLE MATEO, EN BORDO NUEVO AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 151452 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340.76 | 0 | 0%
| 104867 |  |  |  | MURO DE CONTENCION TUBERIA DE AGUA POTABLE LA PILA | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 79748 | 79748 | 79748 | 79748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 35000 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 145148/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 35001 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE BOMBA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 145150/0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 40000 | 40000 | 37379 | 37379 | 93.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 119318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 147640/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1482028 | 47.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2600 | 0 | 0%
| 73354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA COLONIA BENITO JUAREZ | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4030 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA, SAN CRISTOBAL TECOLIT, COLONIA RICARDO FLORES MAGON
| 72336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XINANTECATL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152774 | 152774 | 152774 | 152342 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501 | 501 | 100%
| 128476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE RED DE AGUA POTABLE TERCER ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 155562 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3030 | 303 | 10%
| 116157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150701/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1148174 | 1148174 | 947344 | 947344 | 82.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | BARRIO LAS ESCOBAS DEL AGUA, SAN JERONIMO DE LOS D
| 116150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DE LA VENTA | RURAL | 150295/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 981147 | 981147 | 408509 | 408509 | 41.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.4 | 40%
| 116147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL PORVENIR | RURAL | 149821/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 788270 | 788270 | 236418 | 236418 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 116146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO | RURAL | 149820/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2134824 | 2134824 | 1910504 | 1910504 | 89.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
AMPLIACIÓN
| 21310 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 145398 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274463 | 274463 | 274463 | 274463 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21407 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC | RURAL | 145742 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274350 | 274350 | 274350 | 274350 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21511 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 145841 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 169460 | 169460 | 169460 | 169460 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 22835 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ) | RURAL | 145923 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1080541 | 1080541 | 1080541 | 1080541 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21049 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 498976 | 498976 | 498976 | 498976 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21464 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145763 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21492 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 145834 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 105230 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1° ETAPA | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378600 | 378600 | 378600 | 280768 | 74.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 600 | 75%
| 96574 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE HIDALGO Y MORELOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25099 | 25099 | 25099 | 25099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139.5 | 139.5 | 100%
| 93725 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80485 | 80485 | 80485 | 80485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 739.5 | 739.5 | 100%
| 93700 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMER CALLEJON JAZMIN, SEGUNDO CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-201-1-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35490 | 35490 | 35490 | 35490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 289 | 100%
| 92385 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | SANTA CLARA DE JUÁREZ | URBANO | 150580/0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 125667 | 62.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 800 | 72.7% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 87425 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | BARRIO TERCERO | RURAL | 148953/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVCIOS PUBLICOS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 389999 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1028.95 | 1028.95 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 38 DE FEBRERO DE 2010
| 102942 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 151375/0188 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3801 | 3801 | 3801 | 3801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRAS ES CRISTOBAL HIDALGO ZACATEPEC
| 119424 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA LUCÍA (EJIDO DE SAN MATEO EL VIEJO) | RURAL | 085-2010-1-150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 300000 | 300000 | 227690 | 227690 | 75.9% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 615 | 100 | 16.3%
| 116031 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA CENTRO | 87-TEMOAYA | COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ | RURAL | 150802 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 749589 | 749589 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3800 | 3800 | 100%
| 116179 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150803 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 553587 | 553587 | 73.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5140 | 4628 | 90%
| 110531 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SISTEMA JIQUIPICLO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145641 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 930000 | 795017 | 795017 | 795017 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4250 | 4040 | 95.1%
| 109867 |  |  |  | TERMINACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145657 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425000 | 338551 | 338551 | 338551 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74032 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 147308/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 71911 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | CACAHUANANCHE | RURAL | 141775 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 53357 | 53357 | 53357 | 53334 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
MANTENIMIENTO
| 87968 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149416/0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 167266 | 167266 | 167266 | 153316 | 91.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 71854 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143318 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 158798 | 52.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 5290 | 52.9%
| 55518 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146440 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 8 | 8 | 100%
REHABILITACIÓN
| 22950 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 145957 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1196570 | 1196570 | 1196570 | 1196197 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 24571 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148510 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 800496 | 800496 | 800496 | 800496 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 4000 | 4000 | 100%
| 21171 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BUENAVISTA YEBUCIVÍ | RURAL | 145367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299922 | 299922 | 299922 | 299922 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21181 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 145368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1345490 | 1345490 | 1345490 | 1345490 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 17218 |  |  |  | REHABILITACCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148296/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 807328 | 807328 | 56991 | 56991 | 7.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.08 | 8% | PASO DE LA PAROTACERRO DEL CAMPO
| 17230 |  |  |  | REHABILITACCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE . | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 149031/0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 924342 | 924342 | 449429 | 449429 | 48.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 17196 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | EL PUERTO | RURAL | 144304/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 109562 | 109562 | 108866 | 108866 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 699 | 99.9%
| 17219 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | PEÑA DEL CUERVO | RURAL | 148302/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 744757 | 744757 | 676668 | 676668 | 90.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 110706 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE | 21-COATEPEC HARINAS | ZACATONES (SAN FELIPE DE JESÚS) | RURAL | 028/2010/FISM/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2268 | 2268 | 100%
| 119079 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 150960 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 528692 | 52.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1650 | 860 | 52.1%
| 86226 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 144762/0059 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40691 | 40691 | 40691 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 120213 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO CENTRO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 550000 | 550000 | 458293 | 458293 | 83.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 960 | 960 | 100%
| 107896 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE, ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR | 85-TEMASCALCINGO | SAN VICENTE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179999 | 179999 | 179999 | 179999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 110256 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE | RURAL | 145643 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 59763 | 59763 | 59763 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 109880 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 155728 | 155728 | 155728 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1430 | 95.3%
| 116494 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150807 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98345 | 98345 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 104868 |  |  |  | MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 90798 | 90798 | 22.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 116141 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LLANO SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 149152/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 169360 | 169360 | 169360 | 169360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 3500 | 100%
| 116159 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 150913/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 60000 | 60000 | 59757 | 59757 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 83498 |  |  |  | REPARACION DE LA RED AGUA MUNICIPAL, COL LA CRUZ. | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2010-07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 113311 | 113311 | 113311 | 113311 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
PLANTA POTABILIZADORA
EQUIPAMIENTO
| 94093 |  |  |  | INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION PARA EL SISTEMA DE AGUA PÓTABLE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77233 | 77233 | 77233 | 77233 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 17201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO | 8-AMATEPEC | PALMARILLOS | RURAL | 144732/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 18.85 | 18.85 | 100%
| 17198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO | 8-AMATEPEC | TAMARINDO MATUZ | RURAL | 144318/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100800 | 100800 | 27300 | 27300 | 27.1% | 0 | 0 | POZO | 27.12 | 8 | 29.5%
| 17220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO. | 8-AMATEPEC | SALITRE PALMARILLOS | RURAL | 148303/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 120000 | 120000 | 80% | 0 | 0 | POZO | 37.69 | 30 | 79.6%
| 85355 |  |  |  | CONST. DE POZO ARTESIANO | 82-TEJUPILCO | COL. BENITO JUÁREZ (LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO) | RURAL | 143934/0044 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144665 | 144655 | 144655 | 144622 | 100% | 0 | 0 | POZO | 100.13 | 100.13 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO ES METRO CUBICO PERO EL SISTEMA NO ME DA MAS OPCIONES.
| 89542 |  |  |  | CONST. DE POZO ARTESIANO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148433/0125 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101598 | 101598 | 101598 | 101466 | 99.9% | 0 | 0 | POZO | 73.63 | 73.63 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: (METRO CUBICO 76.63)
| 89756 |  |  |  | CONST.DE POZO PROFUNDO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL CARMEN | RURAL | 150093/0159 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 91800 | 91800 | 91800 | 91800 | 100% | 0 | 0 | POZO | 4.97 | 4.97 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES (METRO CUBICO: 4.97)
| 85332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 143933/0043 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107476 | 107476 | 107476 | 107460 | 100% | 0 | 0 | POZO | 76.57 | 76.57 | 100% | EN LA LOCALIDAD NO ME DA LA OPCION DE LOCALIDAD QUE MANEJO EN MI EXPEDIENTE TECNICO Y LA CORRECTA ES, COLONIA LAS ROSAS Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA CORRECTA ES METRO CUBICO PERO EL SISTEMA TAMPOCO ME DA ESA OPCION.
| 85946 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CASA DE LA SALUD | 82-TEJUPILCO | EL RODEO | RURAL | 144020/0052 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 344102 | 344102 | 344102 | 253737 | 73.7% | 0 | 0 | POZO | 0.55 | 0.4 | 72.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA COMO LO MARCA MI EXPEIENTE TECNICO ES METRO CUBICO PERO EL SISTEMA NO ME DA MAS OPCIONES.
| 118566 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL POZO DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 78028 |  |  |  | POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES RIVA PALACIO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3734556 | 95.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.96 | 96%
| 78065 |  |  |  | REPOSICION DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 147460 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1986923 | 99.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 84602 |  |  |  | PERFORACION DE POZO ARTESIANO | 105-TLATLAYA | CUADRILLA NUEVA | RURAL | 147627 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129950 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 88145 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 148751 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 214610 | 214610 | 214610 | 214610 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 15192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PROFUNDO DE AGUA | 107-TONATICO | EL RINCÓN | RURAL | 141760/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 843398 | 843398 | 838485 | 838485 | 99.4% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 104869 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 99600 | 99600 | 49.8% | 0 | 0 | POZO | 2200 | 1320 | 60%
| 104870 |  |  |  | TERMINACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 750000 | 750000 | 725033 | 725033 | 96.7% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.97 | 97%
REHABILITACIÓN
| 139874 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE | 95-TEPOTZOTLÁN | CAÑADA DE CISNEROS | URBANO | 095-2010-1-148980 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 211958 | 211958 | 211958 | 211958 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 66728 |  |  |  | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA DE LA DELEGACION DE SAN JUAN LA ISLA | 72-RAYÓN | SAN JUAN LA ISLA | RURAL | 072-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 69766 | 69766 | 69766 | 69766 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 102076 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 144161/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 462476 | 462476 | 462476 | 462476 | 100% | 0 | 0 | POZO | 462476 | 462476 | 100%
| 134403 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA TULTECA. | 93-TEPETLAOXTOC | COLONIA TULTECA TEOPAN | RURAL | 150704/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 15199 |  |  |  | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CARCAMO DE REBOMBEO | 107-TONATICO | EL ZAPOTE | RURAL | 150843/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 506311 | 506311 | 504421 | 504421 | 99.6% | 0 | 0 | POZO | 12 | 6 | 50%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 17202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | EL VELADERO | RURAL | 144736/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 277694 | 277694 | 148221 | 148221 | 53.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 288 | 154 | 53.5%
| 17248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COLONIA ANDADOR UNIVERSITARIO. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149993/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 125273 | 125273 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 0 | 0%
| 17181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO DE AGUA | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143426/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 108 | 108 | 100%
| 108335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN TANQUE DE AGUA EN ANALCO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 398722 | 398722 | 398722 | 398722 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 350 | 350 | 100%
| 37648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 40-IXTAPAN DE LA SAL | SAN PEDRO TLACOCHACA | RURAL | 042/2010/FISM/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 349815 | 349815 | 349815 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 0 | 0% | APROBADA CON SALDOS DE VARIAS OBRAS EN ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 118788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA T | 47-JIQUIPILCO | MANZANA QUINTA (LA CAÑADA) | RURAL | 142092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 179587 | 179587 | 179587 | 115853 | 64.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 56 | 42 | 75%
| 118789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 299593 | 299593 | 299593 | 299593 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 58 | 58 | 100%
| 118790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 336174 | 84% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 114 | 95 | 83.3%
| 126732 |  |  |  | CONTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE BARRIO LA MESA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93361 | 93361 | 93361 | 93361 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE BAARIO LA MESA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE $93,361.13 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,361.13 CON DE BENEFICIARIOS: 120 HAB NO. CONTROL: 148540
| 83814 |  |  |  | CONST. DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | SAN MATEO (SAN MATEO IXTAPAN) | RURAL | 143900/0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77061 | 77061 | 77061 | 76996 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 46 | 46 | 100%
| 117491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 85-TEMASCALCINGO | LA MESA DEL VENADO | RURAL | 085-2010-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 147764 | 147764 | 147764 | 147764 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 109836 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE , PRIMERA ETAPA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145650 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 999840 | 999840 | 999840 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 750 | 750 | 100%
| 109825 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 145585 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 448489 | 448489 | 448489 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 140 | 140 | 100%
| 125656 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA VISTA HERMOSA/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147265/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 289942 | 289942 | 289942 | 289942 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 500 | 500 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN MATEO
| 78368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 99-TEXCOCO | MONTECILLO | URBANO | 149039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1408136 | 56.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 92.25 | 52 | 56.4%
| 78507 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CONEXION DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION 1A ETAPA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151283 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 235015 | 94% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 760 | 715 | 94.1% | LA COMUNIDAD ES EN SANTA INES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CALCULADA EN METROS LINEALES
| 78375 |  |  |  | TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1561232 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 92.25 | 57.5 | 62.3% | LA COLONIA ES WENCESLAO VICTORIA
| 104871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y CERCO PERIMETRAL TANQUE DEA GUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59805 | 59805 | 59805 | 59805 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19.2 | 18.82 | 98%
| 104872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 96162 | 96162 | 38.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 10 | 10%
| 34999 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 114-VILLA VICTORIA | DOLORES VAQUERÍAS | RURAL | 145147/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 102284 | 102284 | 51.1% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.45 | 45%
| 34997 |  |  |  | TERMINACIÓN DE DEPOSITO DE DISTRIBUCIÓN | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145139/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 85517 | 85517 | 85.5% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.7 | 70%
| 73545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA CUAUHTEMOC, BO. DEL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-80 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60111 | 60111 | 60111 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 188 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES CALCULADA EN METROS LINEALES.
| 71996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248866 | 248866 | 248866 | 143906 | 57.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 62.5 | 32.5 | 52% | LA COMUNIDAD ES COLONIA RECIBITAS
| 124865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 120-ZUMPANGO | PUEBLO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 146442/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1955245 | 1955245 | 1955245 | 1336530 | 68.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 90 | 61.2 | 68%
REHABILITACIÓN
| 56250 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUE REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69127 | 69127 | 62256 | 62256 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 45 | 90% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: TERMINACION DE TANQUE REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 62,256.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 69,127.50 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146341
| 66729 |  |  |  | REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO EN SAN JUAN LA ISLA | 72-RAYÓN | SAN JUAN LA ISLA | RURAL | 072-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30 | 30 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 126047 |  |  |  | TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL HUERTO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42207 | 42207 | 42207 | 42207 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 504 | 504 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL HUERTO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $42,207.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $47,207.07 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 146080
| 116140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUES Y CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149100/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 702780 | 702780 | 693111 | 693111 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 58 | 96.7% | LOCALIDAD VARIAS COMUNIDADES
| 116152 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 150303/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 173500 | 173500 | 173330 | 173330 | 99.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
| 125372 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VALDEZ. LOCALIDAD RANCHO VALDEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148123/0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 44222 | 44222 | 44222 | 44222 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 128 | 128 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
| 125379 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN RANCHO VALDEZ. LOCALIDAD RANCHO VALDEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148124/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12716 | 12716 | 12716 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 135 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 22921 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145945 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 446720 | 446720 | 446720 | 445575 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 23070 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145987 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499106 | 499106 | 499106 | 445173 | 89.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 21126 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL OCOTE | RURAL | 145270 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 347383 | 347383 | 347383 | 347383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100%
| 21398 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA) | RURAL | 145741 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 905810 | 905810 | 905810 | 905810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 21497 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 145836 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 319944 | 319944 | 319944 | 319944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100%
| 21328 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE HIDRAULICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 145724 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 309544 | 309544 | 309544 | 307344 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 22919 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145944 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 348842 | 348842 | 348842 | 347607 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 24477 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 148323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 109892 | 109892 | 109892 | 109892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1575 | 1575 | 100%
| 46556 |  |  |  | REHABILITACION DEL SAP Y ALCANTARILLADO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144078/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 462607 | 462607 | 178785 | 178785 | 38.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2700 | 920 | 34.1%
| 72652 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145358/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 13387 | 13387 | 13387 | 13387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 95367 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 26-CHAPA DE MOTA | EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO | RURAL | 021/2010/01/011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 251100 | 251100 | 251100 | 251100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2383 | 2402 | 100.8% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO Y AMPLIACIÓN DE METAS.
| 142503 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO A PARTIR DEL MACROCIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN CUTZAMALA A LA COLONIA LOMAS DE ATZOLCO. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151524/0366 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1231223 | 1231223 | 1231223 | 1231223 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1000 | 1000 | 100%
| 142506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS. / POTRERO DEL TEY | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151580/0367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3849514 | 3849514 | 3849514 | 3849514 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3608 | 3608 | 100%
| 142516 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152287/0372 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 360 | 0 | 0%
| 141392 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CDA. LAS VENITAS. TIERRA BLANCA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148120/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 80081 | 80081 | 80081 | 80081 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173 | 173 | 100%
| 127533 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PAPIRO., LA PALMA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148126/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 43889 | 43889 | 43889 | 43889 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 40 | 95.2%
| 141408 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARDO. EJIDO DE SAN CRISTOBAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148122/0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 16569 | 16569 | 16569 | 16569 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 141401 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CDA. DE VALLE DE ANAHUAC, CDA. DE LAGO DE TEXCOCO, CDA DE LAGO DE CHALCO, CDA. DE LAGO DE ZUMPANGO., COLONIA TECUESCONCO-TEPOPOTLA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148121/0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 126329 | 126329 | 126329 | 126329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 649 | 649 | 100%
| 141316 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE HUIZACHE. LA PALMA TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148119/0096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 99273 | 99273 | 99273 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94 | 0 | 0%
| 141286 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BISNAGA. LA PRESA TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148117/0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 164671 | 164671 | 164671 | 164671 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124 | 112 | 90.3%
| 125405 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VALLE DE ALMAZORA. COLONIA AMPLIACIÓN NICOLAS BRAVO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148125/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 62394 | 62394 | 62394 | 62394 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 152 | 152 | 100%
| 132492 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PARA PERFORACIÓN DE CAUDALES, JARDINES DE SANTA CLARA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147382/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 8326611 | 69.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 171 | 57%
| 132429 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PARA RECUPERACIÓN DE CAUDALES EL CALVARIO. EL CALVARIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147381/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 5990971 | 49.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 114 | 38%
| 142901 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PARA RECUPERACIÓN DE CAUDALES, VENTA DE PUERCO / SAN ISIDRO ATLAUTENCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 155565/0388 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 3407455 | 45.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4200 | 0 | 0%
| 136400 |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO IZCALLI JARDÍNES. (TERMINACIÓN DE OBRA). FRACCIONAMIENTO IZCALLI JARDINES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147760/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1179954 | 90.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 28 | 25 | 89.3%
| 137037 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO AVENIDA CENTRAL I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148088/0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137023 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO FELIPE CARRILLO PUERTO I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148087/0064 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137137 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO FELIPE CARRILLO PUERTO II. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148093/0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137062 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO FRANCISCO VILLA I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148089/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137083 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO JESÚS ARRIAGA I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148090/0067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137100 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO JESÚS ARRIAGA II.LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148091/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137110 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO MARIANO ESCOBEDO I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148092/0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137158 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO POTRERO DEL REY I. POTRERO DEL TEY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148095/0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137164 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO POTRERO DEL REY II. POTRERO DEL TEY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148096/0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 136991 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO R-1, EJIDO DE TULPETLAC I. EJIDOS TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148085/0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137006 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO PROFUNDO R-1, EJIDO DE TULPETLAC II. EJIDOS TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148086/0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 137149 |  |  |  | PERFORACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCIIÓN PARA EL POZO PROFUNDO BENITO JUÁREZ I. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148094/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
| 142513 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3°. ETAPA (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) / LOMAS DE SAN CARLOSSAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151854/0370 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2998886 | 2998886 | 2998886 | 2998886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5500 | 5500 | 100%
| 60254 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 152873 | 152873 | 116022 | 116022 | 75.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1076 | 817 | 75.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 116,022.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 152,873.57 BENEFICIANDO A 2,028 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149132
| 60727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68584 | 68584 | 14229 | 14229 | 20.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 362 | 75 | 20.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 14,229.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 68,584.22 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149786
| 60339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO BO. 10 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237830 | 237830 | 89270 | 89270 | 37.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1512 | 570 | 37.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL POTRERO BO. 10 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL CUARTO PRIMER 2011 DE 89,270.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 237,830.52 BENEFICIANDO 500 HABITANTES OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149315
| 134908 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BO. LA PERA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157741 | 157741 | 157741 | 157741 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE BO. LA PERA, SAN JUAN COAJOMULCO DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $157,740.58 DE UN EJERCIDO ANUAL DE $157,740.58 NO. DE BENEFICIARIOS 100 NO. CONTROL: 150830
| 93675 |  |  |  | AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE CALLEJON SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CONTINUACION PRIMER CALLEJON DE LA ROSAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25817 | 25817 | 25817 | 25817 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 268 | 268 | 100%
| 112659 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBA DE AGUA DEL POZO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 151468/0192 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28420 | 28420 | 28420 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 89642 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 82-TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | 148470/0132 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326631 | 326631 | 326631 | 315364 | 96.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1250 | 1200 | 96%
| 89530 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COL. EL PEDRAGAL | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148143/0121 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 506004 | 506004 | 506004 | 506004 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 745 | 730 | 98%
| 89527 |  |  |  | CONST. RED DE AGUA POTABLE Y TERMINACION DE TANQUE DE 30 M3 EN CERRO DEL MANGO | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 148142/0120 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151530 | 151530 | 151530 | 151529 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1404 | 1404 | 100%
| 85860 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | 82-TEJUPILCO | LLANO GRANDE | RURAL | 143940/0050 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 107735 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2010-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 149999 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3882 | 3882 | 100%
| 124421 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150454/0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 52525 | 52525 | 52525 | 52525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 124420 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DEL POZO AL TANQUE | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150453/0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 201381 | 201381 | 201381 | 201381 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 935 | 120 | 12.8%
| 125928 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES:VICENTE GUERRERO, YUCATAN Y MICHOACAN/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151306/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 23837 | 23837 | 23837 | 23837 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 276 | 276 | 100% | EL REFUGIO
| 37660 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 248054 | 134155 | 248054 | 134155 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 83 | 55.3%
| 37531 |  |  |  | TERMINACION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE | 117-ZACUALPAN | HUAXTITLA | RURAL | 119/2010/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 17216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | BARRANCA DEL MAMEY | RURAL | 147767/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 365970 | 365970 | 340970 | 340970 | 93.2% | 0 | 0 | REJILLA | 8 | 7 | 87.5%
| 17214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | CERRO VERDE | RURAL | 147762/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 183659 | 183659 | 183659 | 183659 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 4 | 4 | 100%
| 17245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149950/0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 0 | 0% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: TEPEHUASTITLANCERRO DEL COYOL
| 17215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 147765/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 274827 | 274827 | 274827 | 274827 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 6 | 5 | 83.3%
| 17187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS | 8-AMATEPEC | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 143878/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 183659 | 183659 | 170597 | 170597 | 92.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3.8 | 95%
| 94381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CDA. PATOS. ESQ. TLAYECAS. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 48643 | 48643 | 48643 | 48643 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | SAN LORENZO
| 126830 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED MADRINA EN AV. EJIDO COLECTIVO, TRAMO: DE C. AGUSTIN MELGAR A C. GREGORIO MELERO BO. ORFEBRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152599 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 244930 | 244930 | 244930 | 244930 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | BO. ORFEBRES, JUGUETEROS
| 142508 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLIBRI. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151596/0368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 331818 | 331818 | 331818 | 331582 | 99.9% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 412 | 412 | 100%
| 142897 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE COMUNITARIO DE AMPLIACIÓN COANALCO A HANK GONZALEZ. / COANALCO BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152299/0384 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999312 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 322.74 | 320 | 99.2%
| 119163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL JUNTO A LA ESCUELA DR. EMILIO CHUAYFFET | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65221 | 65221 | 65221 | 65030 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 119164 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL Y ALCANTARILLA CAMINO LAS CRUCES | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 19833 | 99.2% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 123588 |  |  |  | DESAGE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE DEL TANQUE, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN JUÁN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 149244/0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 94513 | 94513 | 94513 | 94513 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119205 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL MATLALAQUE, BARRIO SAN JUAN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 142423/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 86333 | 86333 | 86333 | 86333 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 110579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN PROLONGACION MORELOS ESQ. CON AV. JUAREZ | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 150597/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 728773 | 728773 | 728773 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 0 | 0%
| 110476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE SUR DEL AUDITORIO EJIDAL | 87-TEMOAYA | SAN ANTONIO DEL PUENTE | RURAL | 145874 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 199905 | 199905 | 199905 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 135 | 135 | 100%
| 74013 |  |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143233/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 26622 | 26622 | 26622 | 26622 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 50 | 30 | 60% | LOCALIDAD EL SALTO
| 71245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARIANO ESCOBEDO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL HOJAS ANCHAS | RURAL | 120-2010-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223859 | 223859 | 223859 | 222983 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 106 | 106 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
AMPLIACIÓN
| 72817 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PALMAS, COLONIA RECIBITAS | 118-ZINACANTEPEC | RECIBITAS (EL REMOLINO) | RURAL | 120-2010-1-56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95666 | 95666 | 95666 | 85941 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125.14 | 125.14 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 82787 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 63740 | 63740 | 63740 | 63740 | 100% | 0 | 0 | RED | 750 | 750 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
REHABILITACIÓN
| 17243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA. | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 149854/0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 172249 | 172249 | 142099 | 142099 | 82.5% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0.82 | 82%
| 17232 |  |  |  | DESASOLVE DE CUNETAS POR DESLAVES | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149408/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 450000 | 450000 | 149580 | 149580 | 33.2% | 0 | 0 | CUNETA | 46.35 | 16 | 34.5%
| 102541 |  |  |  | REHABILITACION DE BROCALES EN TODO EL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 684746 | 684746 | 684746 | 684746 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 20 | 20 | 100% | CHIMALHUACAN
| 91440 |  |  |  | DESAZOLVE DE LOS CAÑOS DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE JUCHITEPEC | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 194986 | 194986 | 194986 | 194986 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2500 | 2500 | 100%
| 75810 |  |  |  | HABITAT 2010 | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 151956/0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7562204 | 7562204 | 7562204 | 7562204 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100%
| 89679 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 149285/0144 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12814 | 12814 | 12814 | 12813 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0 | 0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 25826 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 151242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 479750 | 479750 | 479750 | 479750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 331 | 331 | 100%
| 25869 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 151246 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 208999 | 208999 | 208999 | 208999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 21547 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145898 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 219900 | 219900 | 219900 | 219900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272.5 | 272.5 | 100%
| 24486 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 148325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 649051 | 649051 | 649051 | 644814 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 22970 |  |  |  | DRENAJE CALLE SAN MATEO SUR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145965 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179470 | 179470 | 179470 | 179470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 22927 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE VISTA ALEGRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145947 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 436561 | 436561 | 436561 | 436561 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 22938 |  |  |  | DRENAJE DE LA PRIVADA INDEPENDENCIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145951 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548171 | 548171 | 548171 | 548171 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 920 | 100%
| 22932 |  |  |  | DRENAJE DE SANTA CRUZ DE LOS PATOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599833 | 599833 | 599833 | 599833 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 950 | 100%
| 22977 |  |  |  | DRENAJE EN CAMINO REAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145967 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 159424 | 159424 | 159424 | 159424 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 297 | 297 | 100%
| 22964 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145963 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179685 | 179685 | 179685 | 179685 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 22967 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CAMINO SAN MATEO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145964 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 209315 | 209315 | 209315 | 207995 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100%
| 22935 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145950 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349940 | 349940 | 349940 | 349940 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
| 22901 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 145940 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199496 | 199496 | 199496 | 199496 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 21099 |  |  |  | TERMINACION DEL DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145247 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449849 | 449849 | 449849 | 449849 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100%
| 72607 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145356/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 445013 | 445013 | 445013 | 445013 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 103941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE ANDADOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 177999 | 180000 | 177999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 108373 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CAMINO HACIA EL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2399892 | 2399892 | 2399892 | 2399892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 2300 | 100%
| 107347 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 279041 | 280000 | 279041 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 95320 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1RA. ETAPA | 26-CHAPA DE MOTA | SAN JUAN TUXTEPEC | URBANO | 021/2010/01/010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2650 | 3190 | 120.4% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO Y AMPLIACIÓN DE METAS.
| 94414 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COL. TLATEL XOCHITENCO 2A SECCION | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1254724 | 1254724 | 1254724 | 1254724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COL. TLATEL XOCHITENCO
| 113603 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE GALAXIA, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 867677 | 867677 | 867677 | 822121 | 94.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 660 | 660 | 100%
| 113602 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE 30 CMS DE DIAMETRO EN CALLE BUGAMBILIA | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 0 | 0% | LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTÁ PROGRAMADA CON LOS RECURSOS QUE SE RECIBAN EL MES DE SEPTIEMBRE 2010
| 52986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON LOS PEREZ | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 35050 | 35050 | 0 | 35050 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
| 52915 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | 038/2010/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 78888 | 78888 | 0 | 69613 | 88.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 150 | 88.2%
| 53222 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A JILOTZINGO | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FISM/0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEPOXTLA | - | - | 46275 | 46275 | 0 | 44777 | 96.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 53215 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CDA. VICENTE GUERRERO | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 65065 | 65065 | 0 | 64431 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113.8 | 113.8 | 100%
| 51983 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA HIDALGP | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 63977 | 63977 | 0 | 63977 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 51998 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA MINA | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50651 | 50651 | 0 | 50651 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127 | 127 | 100%
| 52861 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 108111 | 108111 | 0 | 106087 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 225 | 100%
| 53115 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO PRIVADA SAN JOSE MARTINEZ | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 147827 | 147827 | 0 | 146571 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 35876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILIA SALGADO, COLONIA REVOLUCION | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 172 | 172 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR $1.89 PESOS EN ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 36101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE BRUNO DELGADO PONIENTE (1A. ETAPA), COLONIA 10 DE AGOSTO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 128841 | 128841 | 128841 | 128841 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR $ 6159.23 PESOS, ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 36494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA DE COLORINES (QUE HACE ENTRONQUE CON LA PROLONGACION ALVARO OBREGON), COLONIA EL PROGRESO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 140560 | 140560 | 140560 | 140560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 315 | 100% | SE TRANSFIRIERON $19.87 PESOS ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 34520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARTE BAJA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COLONIA LA JOYA TRES DE MAYO LINDAVISTA | RURAL | 042/2010/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 62358 | 62358 | 62358 | 62358 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 281 | 281 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA OBRA EN SESION DE CODEMUN N0. 001/2011 DE FECHA 22-MAR-2011
| 56511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2010/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 572843 | 572843 | 539715 | 539715 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1130 | 1065.8 | 94.3% | MUNICIPIO DE IXTLHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA CUAHUTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 539,715.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 572,843.63 BENEFICIANDO A 298 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147010
| 61868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 246780 | 246780 | 151589 | 151589 | 61.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 516 | 317 | 61.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MANZANA 2 EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 151,589.81 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 246,780.37 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150307
| 56584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DSARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484193 | 484193 | 405231 | 405231 | 83.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1074 | 899 | 83.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 405,231.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,193.06 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147028
| 41627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 599053 | 599053 | 482136 | 482136 | 80.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1235 | 994.1 | 80.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 482,136.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 599,053.80 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145443
| 41601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2010/01/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 46219 | 46219 | 36226 | 36226 | 78.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 36,226.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 46,219.51 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 145439
| 40846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2010/01/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047688 | 1047688 | 1045000 | 1045000 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1350 | 1346 | 99.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,045,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,047,688.29 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143872
| 38446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 575348 | 575348 | 492938 | 492938 | 85.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1114 | 85.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN FRANCISCO DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 492,938.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 575,348.67 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145506.
| 50686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281021 | 281021 | 176481 | 176481 | 62.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 405.7 | 62.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE 176,481.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 281,021.85 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145505
| 50608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 367978 | 367978 | 253507 | 253507 | 68.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 856 | 697 | 81.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 253,507.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 367,978.95 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145503
| 60682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 438074 | 438074 | 250184 | 250184 | 57.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1039 | 593.1 | 57.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 250,184.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 438,074.98 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149784
| 18006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A CLINICA Y ESCUELAS) | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 471435 | 475435 | 359144 | 359144 | 75.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1160 | 876 | 75.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL (FRENTE A CLINICA Y ESCUELAS)EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 359,144.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 471,435.45 BENEFICIANDO A 943 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143808.
| 64615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA LOS CHIMALES | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2010/01/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370852 | 370852 | 352005 | 352005 | 94.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 199.3 | 94.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y COLONIA LOS CHIMALES EN BO. SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 352,005.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 370,852.26 BENEFICIANDO A 2,823 PERSONAS OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149680
| 63748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BO. 6 JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y DIAZ CEBALLOS | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 297273 | 297273 | 274521 | 274521 | 92.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 526 | 485.5 | 92.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BO. 6 JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y DIAZ CEBALLOS EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 274,521.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 297,273.60 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150854
| 62388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 5 Y 7 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60844 | 60844 | 45530 | 45530 | 74.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 120 | 75% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MZA. 5 Y 7 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 45,530.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,844.32 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150433
| 60642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA 6 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300487 | 300487 | 231359 | 231359 | 77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 777 | 77.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES MANZANA 6 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 231,359.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 300,487.02 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149779
| 57903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1229474 | 1229474 | 1127668 | 1127668 | 91.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 476.7 | 91.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN IXTLAHUACA DE RAYON CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,127,668.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,229,474.07, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148747
| 60143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 459274 | 459274 | 457088 | 457088 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1017 | 1017 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN MANZANA 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 457,088.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 459,274.99 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146272
| 38437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA NO. 7 Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MZA. 4 | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 207714 | 207714 | 154418 | 154418 | 74.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 467 | 347.1 | 74.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE RAMAL DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA NO. 7 Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MZA. 4 EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 154,418.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 207,714.00. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145447.
| 38520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 625557 | 625557 | 412912 | 412912 | 66% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1470 | 980 | 66.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 412,912.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 625,557.16 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145575.
| 50834 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 153334 | 153334 | 98818 | 98818 | 64.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.65 | 73.8 | 64.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 98,818.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 153,334.10 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145563
| 118791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MOXTEJE | RURAL | 142098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 343722 | 343722 | 343722 | 343722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 118792 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CAMINO PRINCIPAL DE EJIDO LLANO GRANDE A LA DESVIACION A LA PASTORA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MAÑI | RURAL | 142087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1001249 | 1001249 | 1001249 | 1001249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 2300 | 100%
| 118793 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 47-JIQUIPILCO | SAN FRANCISCO EL ALTO | RURAL | 142075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1275786 | 1275786 | 1275786 | 1275786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1182 | 1182 | 100%
| 118794 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LAS ESCUELAS | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA (BODO) | RURAL | 143498 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 504094 | 504094 | 504094 | 504094 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 118795 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | LOMA DEL ASTILLERO | RURAL | 142078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 975934 | 975934 | 975934 | 975934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1720.82 | 1720.82 | 100%
| 118796 |  |  |  | TERMINACION DE FOSA SEPTICA PARTE CENTRO | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 92181 | 30.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 126760 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS MAESTROS | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 46551 | 46551 | 46551 | 46551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS MAESTROS OJO DE AGUA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $46,550.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $46,550.76 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 NO. CONTROL: 148513
| 126751 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL ARENAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81115 | 81115 | 81115 | 81115 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 441 | 441 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA EL ARENAL SANTA MARI CITENDEJE MONTO EJERCIDO PRIMER TRIMESTRE DE $81,114.57 DE U PROGRAMADO $81,114.57 NO. CONTROL: 148656
| 110622 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN PARAJE TAPEYI | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50089 | 50089 | 50089 | 50089 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN PARAJE TAPEYI, SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE $ 50,088.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $ 50,088.80 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 144420
| 96173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE BARRIO CUARTO | 56-MORELOS | BARRIO CUARTO (LA LOMA) | URBANO | 151361/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1239153 | 91.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2402 | 2300 | 95.8% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 87674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN CALLE DOCTOR CLEMENTE ROBLES MENDOZA | 56-MORELOS | LA CAÑADA | RURAL | 149254/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 105850 | 68.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 231 | 160 | 69.3% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 124297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA, EN BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y EN ACTA DE COPACI.
| 124340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA ATOCAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 526087 | 526087 | 526087 | 526087 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 448.6 | 448.6 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y ACTA DE COPACI PARA FORTALECER LA RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 117872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJ EN AV. DE LAS TORRES TRAMO DE CAMINO DE CAMINO A LAS MINAS A CAL CERRITO COL. TECHACHALTITLA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 143469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 153418 | 153418 | 113727 | 113727 | 74.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124.95 | 94.8 | 75.9%
| 95073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE RIO PANUCO DE DRENAJE EXISTENTE A CALLE RIO BRAVO CO. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 164143 | 164143 | 140282 | 140282 | 85.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8.31 | 7.5 | 90.3%
| 95963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 Y 6 TRAMO DE AV. ATLICPAC A CALLE 4 COL. UNIDAD ACAQUILPAN | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 187424 | 187424 | 145828 | 145828 | 77.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 328.57 | 258 | 78.5%
| 95281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CARRIL DEL ROSAL TRAMO DE CALLE | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149468 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 854729 | 854729 | 516799 | 516799 | 60.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1158 | 750 | 64.8%
| 117906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CDA. LAS TORRES TRAMO DE CONTRAPARED A DRENAJE EXISTENTE COL. LOMA ENCANTADA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149872 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 173607 | 173607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163 | 0 | 0%
| 117845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN MERCADO ARENAL TRAMO DE INTERIOR DEL MERCADO A DRENAJE EXISTENTE COL. ARENAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 28427 | 28427 | 22423 | 22423 | 78.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 89 | 78.8%
| 66730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON TUBERIA DE CONCRETO DE 61 CM DE DIAMETRO | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | 072-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 811857 | 811857 | 811857 | 811857 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 117649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL EN RANCHO SAN SIMON UBICADO EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 197113 | 197113 | 197113 | 197113 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 4000 | 4000 | 100%
| 117719 |  |  |  | DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE XOSCALTEPILLI (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 594040 | 594040 | 594040 | 594040 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 117855 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DENOMINADO LOS CUSTITLAS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 499991 | 499991 | 499991 | 499991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 89456 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE EN CALLE MEXICO 68, ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 147319/105 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39398 | 39398 | 39398 | 39380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 33 | 33 | 100%
| 87537 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO | 82-TEJUPILCO | OCOYAPAN | RURAL | 145859/0079 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 360203 | 360203 | 360203 | 360083 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 824.8 | 824.8 | 100%
| 113481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 152528/0211 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19488 | 19488 | 19488 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 0 | 0%
| 103022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151376/0189 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9742 | 9742 | 9742 | 9206 | 94.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34.55 | 32.66 | 94.5% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES COLONIA CENTRO MANZANA I
| 66783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA EN CERRADA DE DOLORES AL LIMITE DE URBANO. LOS REYES ACATLIXHUAYAN. | 83-TEMAMATLA | LOS REYES ACATLIXHUAYAN | RURAL | 142683/001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79657 | 79657 | 79657 | 75260 | 94.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 129.85 | 129.85 | 100%
| 100191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SEBASTIAN GONZALEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 150156/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 69639 | 87% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80000 | 69639 | 87%
| 100242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE UGARTE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147100/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98142 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100000 | 98142 | 98.1%
| 100198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLEJON TORAL | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 150158/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 36673 | 45.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80000 | 36673 | 45.8%
| 99530 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE JIMENEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 147470/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 76609 | 76.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100000 | 76609 | 76.6%
| 98881 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLEJON ZARAGOZA | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 147938/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 11100 | 37% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30000 | 11100 | 37%
| 100005 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE COMUNITARIO | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152160/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 1361 | 0.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200000 | 1361 | 0.7%
| 99548 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SAN JERONIMO | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148321/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 65612 | 82% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80000 | 65612 | 82%
| 98771 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE VARIAS CALLES (CALLE ARBOLERAS) | 84-TEMASCALAPA | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 151235/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 71814 | 42.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170000 | 71814 | 42.2%
| 100062 |  |  |  | DRENAJE VARIAS CALLES | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152163/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70000 | 0 | 0%
| 99790 |  |  |  | DRENAJE VARIAS CALLES (CALLE HIDALGO) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150585/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 79000 | 79000 | 79000 | 70841 | 89.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79000 | 70841 | 89.7%
| 100233 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE CALLE NARANJO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147098/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 36759 | 36.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100000 | 36759 | 36.8%
| 108376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137922 | 137922 | 137922 | 137922 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272.7 | 272.7 | 100%
| 117859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACCESO AL PANTEON 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 238328 | 238328 | 95.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 598.8 | 598.8 | 100% | 4 BARRIO
| 118471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUASCALIENTES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 437799 | 437799 | 437799 | 437799 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 1240 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA LA PALMA
| 112271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA HUERTA | RURAL | 085-2010-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 429875 | 429875 | 429875 | 429875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 786.98 | 786.98 | 100%
| 115593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 75298 | 75298 | 75298 | 75298 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.35 | 153.35 | 100% | BARRIO DE ANDARO
| 118155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTO 5TA. CERRADA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 249101 | 249101 | 249101 | 249101 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100% | MAGDALENA COLONIA
| 117920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLONDRINAS 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN NICOLÁS SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 147317 | 147317 | 147317 | 147317 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100%
| 118183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARANJO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 110000 | 89755 | 89755 | 81.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 305 | 305 | 100%
| 107190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRUL | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149653 | 149653 | 149653 | 149653 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 334.67 | 334.67 | 100% | LA COMUNIDAD ES: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 111915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL TERCER BARRIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA TERCER BARRIO | RURAL | 085-2010-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 399997 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 839.72 | 839.72 | 100%
| 107169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROVIDENCIA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 191310 | 191310 | 95.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 222.66 | 222.6 | 100% | LA LOCALIDAD ES: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 116424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUE LIMITA CON BONSHO | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48011 | 48011 | 48011 | 48011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183.5 | 183.5 | 100% | PURUAHUA NORTE
| 111794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 160000 | 160000 | 136029 | 136029 | 85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 417 | 417 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO
| 112043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 34000 | 34000 | 48.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127 | 127 | 100%
| 112651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL PORVENIR, TIERRA Y LIBERTAD 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 360000 | 360000 | 346711 | 346711 | 96.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 745.1 | 745 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO. BARRIO EJIDO
| 119676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRESNO Y ROBLES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 180000 | 180000 | 179550 | 179550 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 118252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES GUADALAJARA Y OYAMEL | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 555 | 555 | 100% | MAGDALENA LA PALMA
| 112011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE AMABATI | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 300000 | 300000 | 275341 | 275341 | 91.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1036.23 | 1036.23 | 100% | COMUNIDAD: BOMBARO
| 112661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL LLANO 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 120019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA RINCONADA 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249998 | 249998 | 249998 | 249998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 357.14 | 357.14 | 100%
| 117710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LOS TEPETATES 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 21179 | 21179 | 21.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 18 | 10.3% | EL PUENTE
| 116468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CAMINO HACIA SAN PEDRO EL ALTO | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2010-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 249576 | 249576 | 249576 | 249576 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 446 | 446 | 100%
| 111958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA NORTE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2010-1-082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449997 | 449997 | 449997 | 449997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 1150 | 100%
| 111983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA SUR 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO CENTRO | RURAL | 085-2010-1-083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 449995 | 449995 | 449995 | 449995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 805.5 | 805.5 | 100%
| 120057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2010-1-156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 250000 | 250000 | 198607 | 198607 | 79.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 112363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LOS PINOS | RURAL | 085-2010-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 350000 | 350000 | 329667 | 329667 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 693.06 | 693.06 | 100%
| 109070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 493479 | 493479 | 493479 | 493479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 911 | 911 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO SECTOR AGUA CALIENTE
| 111744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 450000 | 450000 | 135775 | 135775 | 30.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1150 | 910 | 79.1% | 3ER BARRIO
| 107658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 329944 | 329944 | 329944 | 329944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 571.4 | 571.4 | 100%
| 119098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO EL ALTO | RURAL | 085-2010-1-146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 817133 | 817133 | 817133 | 817133 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1021.9 | 1021.9 | 100%
| 115726 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LINDAVISTA Y JILGUERO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 187271 | 187271 | 187271 | 187271 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167.03 | 167.03 | 100% | COLONIA DEL SOCORRO
| 72041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 86-TEMASCALTEPEC | BARRIO LA CASCADA (BARRIO DEL VARAL) | RURAL | 143507 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 277719 | 92.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 152.79 | 92.6%
| 124387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 145793/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 69604 | 69604 | 68307 | 68307 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 27 | 15%
| 124685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE A TRAVES DEL PANTEON LA MAGDALENA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144670/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 288481 | 288481 | 288481 | 288481 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 130065 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ENCINO | 91-TEOLOYUCÁN | EL TAJUELO | RURAL | 155646/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 497201 | 497201 | 497201 | 497201 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 252 | 100%
| 125793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149894/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 22105 | 22105 | 22105 | 22105 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 125878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ANTONIO/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149900/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 8815 | 8815 | 8815 | 8815 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 64 | 64 | 100%
| 126087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 151942/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 26902 | 26902 | 26902 | 10378 | 38.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 27 | 38.6%
| 125859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION DE CALLE CEDROS 2/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149895/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 47306 | 47306 | 47306 | 18401 | 38.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 29 | 38.7%
| 125868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION DE CALLE PIRULES/SAN MIGUEL | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 149899/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 39118 | 39118 | 39118 | 22884 | 58.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 111.15 | 58.5%
| 78365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148704 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 448777 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 78540 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FLOR DEL VIENTO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151476 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 131384 | 131384 | 131384 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 0 | 0% | LA OBRA SE REALIZARA EN SAN LUIS HUEXOTLA
| 78047 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LAS CALLES AVENIDA AHUEHUETES Y NEZAHUALCOYOTL | 99-TEXCOCO | EJIDOS DE LA MAGDALENA | RURAL | 145703 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 388770 | 388770 | 388770 | 288552 | 74.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1108 | 850 | 76.7% | LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA PANOAYA
| 42852 |  |  |  | INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ZONA PONIENTE | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 680838 | 680838 | 680838 | 390069 | 57.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272 | 155 | 57%
| 42911 |  |  |  | MATERIALES PARA LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2 DE MARZO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 37000 | 37000 | 37000 | 10709 | 28.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 50 | 29.4%
| 41512 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ISIDRO 1ERA ETAPA | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 259296 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1300 | 86.7%
| 55519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 145323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99632 | 99632 | 99632 | 99632 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100%
| 104873 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 40800 | 40800 | 16.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 14 | 20%
| 104874 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 400 ML | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 125000 | 125000 | 78608 | 78608 | 62.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 104875 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRENTE A LA IGLESIA | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 88537 | 88537 | 88537 | 88537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 104876 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LOS AYALA | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 23017 | 23017 | 23017 | 23017 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 104877 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE (BARRIO SAN ISIDRO) | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 29452 | 29452 | 29452 | 29452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 104878 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 28684 | 28684 | 28684 | 28684 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 104879 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 0 | 0%
| 104880 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE LAS PAPAS A JESUS CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 106744 | 106744 | 106744 | 106744 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 104881 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 24360 | 24360 | 81.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 104882 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE LOS VERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55969 | 55969 | 55969 | 55969 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 254 | 100%
| 104883 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SAN LUIS | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 56941 | 56941 | 56941 | 56941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100%
| 72848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJEDREZ, LA DEPORTIVA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2010-1-59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 403743 | 40.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197 | 97 | 49.2%
| 71919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE AV. LA PLANTA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO) COL. MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413433 | 413433 | 413433 | 413420 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 630 | 630 | 100%
| 73773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA. CERRADA DE XINANTECATL, RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA XINANTECATL Y PROL. 5 DE MAYO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-82 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240971 | 240971 | 240971 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726 | 0 | 0%
| 74106 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION VILLADA Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION VILLADA Y TERMINACION EN CALLE LOS CEDROS BO. DE SANTA MARIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-85 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356250 | 356250 | 356250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 532 | 0 | 0%
| 125688 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DEL MAESTRO SOBRE LA BARRANCA, BO. DE SAN PEDRO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 281593 | 80.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322 | 251 | 78%
| 130627 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LOS SAUCES PRIMERA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 155607 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 84162 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 24.2 | 20%
| 125687 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE ABASOLO Y REFORMA, 1ER ETAPA / SAN JUAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 147821 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 301727 | 70.2% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.1 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
| 128299 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, SAN MATEO DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MATEO DESPOBLADO | RURAL | 151146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 81 | 80.22 | 99%
| 130649 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS CALLES AÑO NUEVO Y AGUSTIN ROSALES | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 155612 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 128272 | 128272 | 128272 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 239 | 239 | 100%
| 124850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONSTINUACION CALLE 2 DE MARZO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146403/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 125774 | 125774 | 125774 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 0 | 0%
| 124881 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE PEDRO MARIA ANAYA (ENTRE CARR. LOS REYES-ZUMPANGO A CALLE EMILIANO ZAPATA) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 1515/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 161934 | 161934 | 0 | 115775 | 71.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 124884 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CERRADA CRISANTEMOS | 120-ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | RURAL | 151534/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 192756 | 192756 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 124866 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE AVENIDA LOMA DEL DEPORTE | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146443/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 140078 | 140078 | 140078 | 110727 | 79% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 124837 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE CERRADA PALMA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146361/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 103461 | 103461 | 103461 | 101632 | 98.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 178 | 178 | 100%
| 124872 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE JALISCO (DE AV. DEL TRABAJO A EL FINAL DE LAS CASAS), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146449/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 51899 | 51899 | 51899 | 47032 | 90.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 124878 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE Y CERRADA ARROYO | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146459/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 25358 | 25358 | 25358 | 25230 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 124843 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CAMINO A SAN BARTOLO (ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES) ACCESO A LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146370/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 149764 | 149764 | 149764 | 149707 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 124860 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA SAUCE | 120-ZUMPANGO | COLONIA LOS HORNOS | RURAL | 146433/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 69182 | 69182 | 69182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 146 | 195 | 133.6%
| 124851 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (ENTRE 12ª Y 13ª CERRADA EMILIANO ZAPATA), BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146405/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 54800 | 54800 | 54800 | 53673 | 97.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 116149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ONOFRE CENTRO (CARMONA) | RURAL | 150294/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 933767 | 933767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 0 | 0%
| 116124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 148371/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 275933 | 275933 | 275146 | 275146 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139 | 139 | 100%
AMPLIACIÓN
| 23093 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 146000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548715 | 548715 | 548715 | 548715 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 23075 |  |  |  | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145990 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2764220 | 2764220 | 2764220 | 2682906 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1900 | 1900 | 100%
| 24249 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 148151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599125 | 599125 | 599125 | 599125 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 25655 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 149845 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 528703 | 528703 | 528703 | 528703 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
| 24247 |  |  |  | CONTINUACION DEL COLECTOR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 384412 | 384412 | 384412 | 384412 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 22924 |  |  |  | CONTINUACION DEL COLECTOR EL CORRALITO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145946 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 559128 | 559128 | 559128 | 559128 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 226 | 226 | 100%
| 22828 |  |  |  | CONTINUACION DEL DRENAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145907 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 641610 | 641610 | 641610 | 634942 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 37230 |  |  |  | (CONVENIO ADICIONAL), CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILIA SDALGADO, COLONIA REVOLUCION | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 169 | 169 | 100%
| 63656 |  |  |  | CONEXION DE LA RED DE DRENAJE A LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Y LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO A LA RED PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0165 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42225 | 42225 | 28235 | 28235 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.7 | 76.69 | 66.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONEXION DE LA RED DE DRENAJE A LAS ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Y LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO A LA RED PRINCIPAL EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 28,235.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 42,225.15 BENEFICIANDO A 363 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150850
| 60655 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51681 | 51681 | 43484 | 43484 | 84.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 100.89 | 84.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: LINEA DE DRENAJE EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 43,484.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 51,681.42 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149781
| 118797 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 47-JIQUIPILCO | COLONIA BENITO JUÁREZ SAN FELIPE SANTIAGO | RURAL | 142432 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 947317 | 947317 | 947317 | 947317 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100%
| 118798 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES | 47-JIQUIPILCO | BUENOS AIRES | RURAL | 142215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2322194 | 2322194 | 2322194 | 2322194 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5613 | 5613 | 100%
| 118030 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL (BARRIO SAN JACINTO) | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53525 | 53525 | 53525 | 53525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL (BARRIO SAN JACINTO), LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $53,525.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $53,525.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 144658
| 110124 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 61-NOPALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149360/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 377935 | 377935 | 377935 | 310783 | 82.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1068 | 1068 | 100%
| 110457 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, TRAMO NORTE-PONIENTE LA 1RA. | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 145875 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 64982 | 64982 | 64982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 190 | 95%
| 104884 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON (LA ALTA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 34998 | 34998 | 34998 | 34998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 104885 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PRINCIPAL (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 74557 | 74557 | 74557 | 74557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 240 | 80%
| 104886 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE PRIV. HERMENEGILDO GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 19889 | 19889 | 19889 | 19889 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 104887 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 133347 | 133347 | 88.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 420 | 70%
| 104888 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CARRETERA FEDERAL | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 203874 | 203874 | 203874 | 203874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 34962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE (EL HOSPITAL EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145055/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 432115 | 432115 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 420 | 70%
| 34963 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 145057/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 461220 | 461220 | 92.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 666.7 | 333.35 | 50%
| 72033 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | 118-ZINACANTEPEC | RAÍCES | RURAL | 120-2010-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299537 | 299537 | 299537 | 283111 | 94.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 125689 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE 4TA ETAPA TLAPIZALCO / TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 147826 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 980000 | 980000 | 980000 | 943080 | 96.2% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.84 | 84% | UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA
| 116138 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO ADJUNTO AL ALBERGUE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 149013/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 341544 | 341544 | 341256 | 341256 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
REHABILITACIÓN
| 24545 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148509 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2178458 | 2178458 | 2178458 | 2178458 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 4000 | 100%
| 92949 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77573 | 77573 | 77573 | 77573 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 91554 |  |  |  | REHABILITACIONA LA RED DE DRENAJE SANITARIOMUNICIPAL ( CAMBIO DE BROCALES PRMER ETAPA) | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63046 | 63046 | 63045 | 63045 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 40 | 40 | 100%
| 100088 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE (COLONIA LA NOPALERA) | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152070/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 166567 | 83.3% | 0 | 0 | RED | 200000 | 166567 | 83.3%
| 110424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE DRENAJES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145877 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 317108 | 317108 | 317108 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 1899 | 95%
| 116674 |  |  |  | REHABILITACION Y COSNTRUCCION DE DRENAJES TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150816 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38298 | 38298 | METRO LINEAL | 590 | 561 | 95.1%
| 15196 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 150839/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 104889 |  |  |  | MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE DIFERENTES CALLES 1A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99804 | 99804 | 99804 | 99804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 190 | 95%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 60188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN MANZANA 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0088 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250273 | 1250273 | 1063984 | 1063984 | 85.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.85 | 85% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN MANZANA 3 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,063,984.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,250,273.84 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES, NUMERO DE CONTROL 148395
| 55520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA CONECTAR LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 142178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 26215 | 26215 | 26215 | 26215 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
| 21503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA TINAJA | RURAL | 145840 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299948 | 299948 | 299948 | 299885 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100%
| 107900 |  |  |  | INSTALACION DE BIODIGESTORES SANITARIOS | 21-COATEPEC HARINAS | CUENTLA | RURAL | 028/2010/FISM/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 126 | 126 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
| 57837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO FOSAS SEPTICAS EN MANZANA 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 392935 | 392935 | 272425 | 272425 | 69.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 306.25 | 212.2 | 69.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CINCO FOSAS SEPTICAS EN MANZANA 3 EN SAN LORENZO TOXIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 272,425.57 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,935.15 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148396
| 56445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2010/01/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 83324 | 83324 | 52802 | 52802 | 63.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 38.85 | 63.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COLONIA CUAHUTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 52,802.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 83,324.12 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147008
| 56530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 38373 | 38373 | 37185 | 37185 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 18 | 17.45 | 96.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 37,185.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 38,373.71 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147024
| 41697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79584 | 79584 | 79000 | 79000 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 43.75 | 43.45 | 99.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 79,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 79,584.76 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145445
| 56377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0069 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76895 | 76895 | 73901 | 73901 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 58.85 | 96.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN ILDEFONSO LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 73,901.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 76,895.69 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147002
| 43569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 163455 | 163455 | 127157 | 127157 | 77.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 79.75 | 62.1 | 77.9% | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 127,157.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 163,455.11 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 145493
| 56285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0067 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 138027 | 138027 | 93397 | 93397 | 67.7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 122.5 | 82.88 | 67.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 93,397.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,027.47 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146999
| 58696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80207 | 80207 | 65709 | 65709 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 50.15 | 81.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 65,709.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 80,207.43 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145508
| 62695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0149 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135653 | 135653 | 79328 | 79328 | 58.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 32.25 | 18.9 | 58.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 79,328.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 135,653.22 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150555
| 57331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA 1ERA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN JUAN DE LAS MANZANAS | URBANO | 044/2010/01/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1236845 | 1236845 | 1123901 | 1123901 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 380.44 | 345.7 | 90.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA 1ERA. ETAPA EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,123,901.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,236,845.44 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147256
| 60214 |  |  |  | FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2010/01/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 265650 | 265650 | 232059 | 232059 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 245 | 214.4 | 87.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: FOSA SEPTICA EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 232,059.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 265,650.82 BENEFICIANDO A 3,377 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148673
| 108344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE SANTIAGO (LA MESA) | RURAL | 085-2010-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 25138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 149771 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 941583 | 941583 | 941583 | 941583 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 23022 |  |  |  | DRENAJE BO. LA HACIENDA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145976 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 353186 | 353186 | 353186 | 353186 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 21445 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145761 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 258666 | 258666 | 258666 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.6 | 153.6 | 100%
| 22961 |  |  |  | EMBOVEDADO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145962 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 367787 | 367787 | 367787 | 367787 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 21341 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM | URBANO | 145727 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 826886 | 826886 | 826886 | 825287 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 22907 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO ATOTONILCO | RURAL | 145941 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274343 | 274343 | 274343 | 274343 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 91.52 | 91.52 | 100%
| 82475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 165148 | 125338 | 125338 | 125338 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ. INVERSION APROBADA: $165,147.62 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $125,338.26,OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 94555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AV. OBRERISMO, TRAMO DE AV. RIVAPALACIO A C. PACHTLI | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1237584 | 1237584 | 1237584 | 1237584 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BO. XOCHIACA
| 94624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AV. RIVAPALACIO A C. PACHTLI | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1237584 | 1237584 | 1237584 | 1237584 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1393.8 | 1393.8 | 100% | BO. LABRADORES
| 94428 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE 2A ETAPA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 2695611 | 2695611 | 2695611 | 2695611 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | COL. TLATEL XOCHITENCO
| 105904 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. PROL. BUGAMBILIAS TRAMO: DE AV. MEXICO A C. EMILIANO ZAPATA BO. TRANSPORTISTAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 149659 | 149659 | 32201 | 32201 | 21.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BO. TRANSPORTISTAS
| 94472 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN C. PROLONGACION XOCHITENCO, TRAMO DE AV. DEL PEÑON A C. CRISTO REY | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 245728 | 245728 | 245728 | 245728 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BO. VILLA XOCHITENCO
| 94499 |  |  |  | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL BO. XOCHIACA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 2201178 | 2201178 | 2201178 | 2201178 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BO. XOCHIACA
| 137222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ANDADOR FRANCISCO VILLA. AMPLIACIÓN PROGRESO DE GUADALUPE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148099/0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 22710 | 22710 | 22710 | 22710 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73 | 73 | 100%
| 141273 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AUTOPISTA ENTRE JALISCO Y SINALOA. SANTA MARÍA TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148116/0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 98656 | 98656 | 98656 | 98656 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310 | 202 | 65.2%
| 137236 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS. EJIDO DE SAN CRISTOBAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148101/0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 150368 | 150368 | 150368 | 150368 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 502 | 330 | 65.7%
| 140815 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA. LOMAS DE ATZOLCO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148106/0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 33206 | 33206 | 33206 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104 | 0 | 0%
| 140953 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA LUNA Y EL SOL. TIERRA BLANCA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148111/0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 43617 | 43617 | 43617 | 43617 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 82 | 60.3%
| 137228 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS. AMPLIACIÓN PROGRESO DE GUADALUPE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148100/0077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 18640 | 18640 | 18640 | 11944 | 64.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 20 | 40%
| 137212 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. SANTO TOMÁS CHICONAUTLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148098/0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 187176 | 187176 | 187176 | 187176 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501 | 0 | 0%
| 141024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARANJO. EL CARMEN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148113/0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 26929 | 26929 | 26929 | 26929 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 68 | 60.2%
| 140696 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDO.EJIDO DE SAN CRISTOBAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148102/0079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 20498 | 20498 | 20498 | 20498 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 39 | 65%
| 140938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDOS. VISTA HERMOSA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148109/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 98886 | 98886 | 98886 | 98886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 219 | 90.9%
| 140947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OAXACA. EJIDOS TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148110/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 296680 | 296680 | 296680 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1103 | 0 | 0%
| 140965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACIÓN LAS TORRES. TIERRA BLANCA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148112/0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25426 | 25426 | 25426 | 25426 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 51 | 60%
| 140924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO BUENAVISTA. LA PRESA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148108/0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 39604 | 39604 | 39604 | 34352 | 86.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 70 | 51.9%
| 140915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO CAMARONES. LA PRESA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148107/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 11452 | 11452 | 11452 | 11452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 24 | 66.7%
| 140732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TEPEHUITL. CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148103/0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34590 | 34590 | 34590 | 34590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 88 | 80%
| 140792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ESPERANZA. SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148105/0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 21891 | 21891 | 21891 | 21891 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68 | 45 | 66.2%
| 140765 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ZAPOTE. SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148104/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 24599 | 24599 | 24599 | 24599 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 81 | 53 | 65.4%
| 141206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA. LAZARO CARDENAS. PLAN DE ARROYO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148114/0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 27383 | 27383 | 27383 | 27383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 57 | 60%
| 141225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS. PLAN DE ARROYO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148115/0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 75986 | 75986 | 75986 | 75986 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 256 | 154 | 60.2%
| 137207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 1ER CERRADA DE FRANCISCO VILLA. SANTO TOMÁS CHICONAUTLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148097/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 62704 | 62704 | 62704 | 62704 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 141307 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 2A CDA. DE CEDROS. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148118/0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 20797 | 20797 | 20797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77 | 0 | 0%
| 38469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79981 | 79981 | 71839 | 71839 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 61.25 | 54.98 | 89.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 71,839.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 79,981.52 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145507.
| 18148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN IGNACIO DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76895 | 76895 | 67812 | 67812 | 88.2% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 42 | 37 | 88.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION EN SAN IGNACIO DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 67,812.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 76,895.69 BENEFICIANDO 943 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143810
| 133776 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174987 | 174987 | 174987 | 174987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $174,987.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,987.21 NO. DE BENEFICIAIRIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149528
| 134336 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2010/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66415 | 66415 | 66415 | 66415 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL LINDERO CON UN EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $66,414.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $66,414.54 NO. CONTROL: 151371
| 139688 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LLANO GRANDE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60763 | 60763 | 60763 | 60763 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LLANO GRANDE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $60,762.96 CON UN MONTO AUTORIZADO DE $60,762.96 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 151391
| 101939 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE VARIAS CALLES | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2010-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199665 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 380 | 76%
| 102994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE ENTRE RIO SOLANOS Y CONSTITUCION | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO EL CAPULÍN | RURAL | 068-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 188014 | 94% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 103261 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 67-OTZOLOTEPEC | EJIDO DE MOZOQUILPAN | RURAL | 068-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 344978 | 86.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 715 | 620 | 86.7%
| 102258 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES | 67-OTZOLOTEPEC | EL ESPINO VILLA CUAUHTÉMOC | RURAL | 068-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98670 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100%
| 102560 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE VARIAS CALLES | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO DE SAN JUAN | RURAL | 068-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 484887 | 97% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 680 | 97.1%
| 66731 |  |  |  | DESAZOLVE DE LOS RIOS SANTIAGUITO, SANABRIA Y ZANJA REAL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 264145 | 264145 | 264145 | 264145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 715 | 715 | 100%
| 89649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 148489/0134 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57305 | 57305 | 57305 | 57304 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 16 | 100%
| 111586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 597479 | 597479 | 597479 | 597479 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 41.06 | 41.06 | 100% | TEPEOLULCO 1ER. BARRIO
| 78117 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A HUEXOTLA | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 147466 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 272384 | 272384 | 272384 | 204131 | 74.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 956 | 720 | 75.3%
| 52924 |  |  |  | CONCLUSION DE EL CAJON HIDRAHULICO/COLONIA EJIDAL (SAN JUAN ATZACUALOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147715/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TALAMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 417481 | 417481 | 417481 | 416500 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 99 | 99%
| 54967 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147824/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 159999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 1000 | 1000%
| 52346 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR/LOMA BONITA/BARRIO DE OTUMBA | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 165264 | 165264 | 165264 | 165264 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 46.4 | 46.4 | 100%
| 128466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155559 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 649991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157 | 157 | 100%
| 96094 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN SAN MATEO IXTACALCO 1RA ETAPA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 458202 | 86.5% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.35 | 35% | LOCALIDAD: SAN MATEO IXTACALCO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 73156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHO EL RETOÑO-ESC. PRIM., INCLUYE: GUARNICIONES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TEPEHUAJES | RURAL | 148486/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 149967 | 149967 | 149967 | 149967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328 | 328 | 100%
| 73200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS) | RURAL | 148487/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 99915 | 99915 | 99915 | 99915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100%
| 73266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 148522/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557 | 557 | 100%
| 71971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES, CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CERRO DEL GUAYABO | RURAL | 148413/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100%
| 73401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES, CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | YERBABUENA | RURAL | 148523/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
| 72354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO A LA PLAZA DE TOROS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA UNIÓN RIVA PALACIO | RURAL | 148429/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100%
| 72032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO LOS RANCHOS-TEPEHUAJES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS RANCHOS | RURAL | 148414/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
| 73224 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE EMPEDRADO DE CALLE RUMBO A LA PARTE ALTA (CERRO DE TLAPEXCO) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA) | RURAL | 148488/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 299990 | 299990 | 299990 | 299990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 838 | 838 | 100%
| 75301 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA PRESA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | 151068/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 99997 | 99997 | 99997 | 99997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
| 73102 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANTONIO PACHUQUILLA | RURAL | 148477/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 73618 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL (PROGRESO LOS HERNANDEZ) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES) | RURAL | 148654/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
| 73548 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO A LA PRESA Y PARTE BAJA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | 148539/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 71206 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO A PLAN DE VIGAS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS PINOS | RURAL | 147081/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100%
| 70772 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DEL TANQUE PRINCIPAL Y CAMINO A LOS POSADA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AGUA FRÍA | RURAL | 146865/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 299828 | 299828 | 299828 | 299828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 71240 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | RANCHO DE LOS PÉREZ | RURAL | 147083/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635 | 635 | 100%
| 71321 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CAPULMANCA | RURAL | 147314/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 149382 | 149382 | 149382 | 149382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 71002 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | BUENOS AIRES | RURAL | 146867/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833 | 833 | 100%
| 71036 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA BARRANCA DE TLACUILLOS | RURAL | 146891/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
| 73593 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TERMINACION DE CARRETERA PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE LA PAZ | RURAL | 148543/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1099953 | 1099953 | 1099953 | 1099953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100%
| 72966 |  |  |  | PAVIMENTANTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL ORIENTE-PONIENTE | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 148474/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 549801 | 549801 | 549801 | 549801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1832 | 1832 | 100%
| 75417 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALES DE LA COMUNIDAD | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AQUIAPAN | RURAL | 151069/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 103601 | 103601 | 103601 | 103601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 72094 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 148415/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 299969 | 299969 | 299969 | 299969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 72850 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL COLORIN Y CALLE LOS SALAZAR | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | QUINTA MANZANA | RURAL | 148456/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 349990 | 349990 | 349990 | 349990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166 | 1166 | 100%
| 72189 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 148428/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833 | 833 | 100%
| 72725 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LLANO DE LAS CASAS | RURAL | 148442/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 71926 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PRINCIPAL, CALLE LOS SOTELO Y CALLE PONIENTE DE LA COMUNIDAD | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES) | RURAL | 148412/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 71117 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARTE ALTA Y PARTE BAJA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LAS MESAS | RURAL | 147080/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100%
| 72821 |  |  |  | PAVMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLAN DE VIGAS | RURAL | 148455/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1599836 | 1599836 | 1599836 | 1599836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 74623 |  |  |  | URBANIZACIÓN DE LA CALLE PRINIPAL DE JALTEPEC DE ABAJO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151046/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL SE LLEVÓ A CABO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO
| 21381 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO PARA EL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 145737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 868463 | 868463 | 868463 | 862139 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 22995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 145972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 484398 | 484398 | 484398 | 484398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100%
| 21109 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 145251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 287964 | 287964 | 287964 | 287964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 21117 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ | RURAL | 145255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 321397 | 321397 | 321397 | 321397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 21161 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 145366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1072000 | 1072000 | 1072000 | 1072000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100%
| 21282 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ) | RURAL | 145386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274839 | 274839 | 274839 | 274839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100%
| 21543 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145897 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 848289 | 848289 | 848289 | 848289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1994 | 1994 | 100%
| 22916 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 145943 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 649511 | 649511 | 649511 | 649511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1478 | 1478 | 100%
| 22992 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 145970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 637372 | 637372 | 637372 | 637372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1390 | 1390 | 100%
| 21416 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 145743 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1197592 | 1197592 | 1197592 | 1197592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 21290 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIENEGUILLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 145388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 597085 | 597085 | 597085 | 597085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 1220 | 100%
| 21301 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIENEGUILLAS AL ESTANCO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 145391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499975 | 499975 | 499975 | 499975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1222 | 1222 | 100%
| 21474 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TEPETATAL | RURAL | 145821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2310 | 2310 | 100%
| 23061 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 145981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1237537 | 1237537 | 1237537 | 1237537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3290 | 3290 | 100%
| 21030 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO LA MESA | RURAL | 145195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299935 | 299935 | 299935 | 299935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 21392 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274747 | 274747 | 274747 | 274747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 612 | 100%
| 21433 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145760 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 598172 | 598172 | 598172 | 598172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 24734 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TULILLO | RURAL | 148554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274812 | 274812 | 274812 | 274812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 21525 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA BLANCA | RURAL | 145892 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 279258 | 279258 | 279258 | 279258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 22840 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 145924 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 412378 | 412378 | 412378 | 412378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100%
| 22852 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE NORTE | RURAL | 145929 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 518806 | 518806 | 518806 | 518806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 22848 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 145928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 1154548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2530 | 2530 | 100%
| 22952 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CEMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145958 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549915 | 549915 | 549915 | 549915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 23035 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 145978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 797001 | 797001 | 797001 | 797001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1785 | 1785 | 100%
| 22913 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 145942 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499710 | 499710 | 499710 | 499710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1145 | 1145 | 100%
| 23102 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 146002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1386949 | 1386949 | 1386949 | 1386949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3010 | 3010 | 100%
| 22868 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 397232 | 397232 | 397232 | 397232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 21020 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 145115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 429640 | 429640 | 429640 | 429640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 945 | 100%
| 82788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIALES | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 88048 | 88048 | 82444 | 82444 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 936 | 93.6% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANANTIALES MONTO AUTORIZADO: $88,047.85 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $82,443.82 OBRA EN PROCESO.
| 82496 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE LOMA ALTA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 331617 | 331122 | 331122 | 331122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1216 | 1216 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE LOMA ALTA INVERSION APROBADA: $331,617.31 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $331,121.78, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 46568 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 7-AMANALCO | SAN LUCAS CUARTA SECCIÓN (SAN FRANCISCO) | RURAL | 144090/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288139 | 288139 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 444 | 444 | 100%
| 46561 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144083/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 428000 | 428000 | 427949 | 427949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | SAN JUAN PRIMERA SECCION
| 46569 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 147398/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 411482 | 411482 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.99 | 317.99 | 100%
| 46576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147406/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204283 | 204283 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 835 | 99.4% | EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE POLVILLOS
| 46594 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147458/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 109301 | 109301 | 88.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 396 | 88% | SAN VICENTE
| 46593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147457/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 401700 | 401700 | 401455 | 401455 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100% | SAN MATEO TERCERA SECCION
| 46566 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 144088/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 226900 | 226900 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 400 | 96.2%
| 46578 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 147408/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 353097 | 353097 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1375 | 1350 | 98.2%
| 46579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 147409/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 68400 | 68400 | 62640 | 62640 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1130 | 91.1%
| 46587 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147441/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204384 | 204384 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 740 | 727 | 98.2%
| 46582 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147434/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 100000 | 100000 | 89506 | 89506 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 315 | 90%
| 46563 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL TEMPORAL | RURAL | 144085/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 219762 | 219762 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 825 | 97.1%
| 46591 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL ZACATONAL | RURAL | 147454/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 123520 | 123520 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 380 | 364 | 95.8%
| 46583 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | HACIENDA NUEVA | RURAL | 147436/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 175100 | 175100 | 174352 | 174352 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
| 46586 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147440/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 236890 | 236890 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 425 | 100%
| 46567 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 144089/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 275797 | 275797 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1150 | 85.2%
| 46608 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 151198/066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 300500 | 300500 | 264590 | 264590 | 88% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1340 | 415 | 31% | EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO 3A SECCION.
| 46570 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO PRIMERA SECCIÓN (EL CONVENTO) | RURAL | 147399/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 156000 | 156000 | 155919 | 155919 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276 | 276 | 100%
| 46577 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 147407/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 393241 | 393241 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 1730 | 95.1%
| 46584 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 147437/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 350200 | 350200 | 349708 | 349708 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 46564 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144086/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288362 | 288362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 506 | 100%
| 46571 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 147400/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 359916 | 359916 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645 | 645 | 100%
| 46592 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 147455/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 358654 | 358654 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 640 | 640 | 100%
| 46605 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 151194/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 221380 | 221380 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 770 | 695 | 90.3%
| 46572 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147402/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 175100 | 175100 | 173979 | 173979 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
| 46574 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147404/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288360 | 288360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 515 | 515 | 100%
| 46573 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 147403/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288360 | 288360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 515 | 100%
| 46575 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 147405/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 212000 | 212000 | 173365 | 173365 | 81.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 720 | 82.8%
| 46562 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO REAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144084/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 345050 | 345050 | 344316 | 344316 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 46235 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 147435/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 287166 | 287166 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 500 | 97.1%
| 17183 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 143489/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 540000 | 540000 | 377242 | 377242 | 69.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1100 | 73.3%
| 17184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE HUIXTITLA | 8-AMATEPEC | HUIXTITLA | RURAL | 143509/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 695.88 | 695.88 | 100%
| 17246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 149966/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 19410 | 19410 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 17.2 | 0 | 0%
| 17237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149424/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 72000 | 72000 | 66010 | 66010 | 91.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 200 | 185 | 92.5% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: ZAPOTE, ELSANTIAGO
| 17223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | TIERRA AZUL | RURAL | 148437/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 238926 | 238926 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2896 | 0 | 0%
| 17197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 144316/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 144000 | 144000 | 82890 | 82890 | 57.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 230 | 57.5%
| 17200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 144729/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 17204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 145235/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 82800 | 82800 | 22250 | 22250 | 26.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 230 | 60 | 26.1%
| 17224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148438/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4848 | 0 | 0% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)CORRAL DE PIEDRA
| 17205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 145241/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 39600 | 39600 | 33600 | 33600 | 84.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 110 | 95 | 86.4%
| 17195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | CUADRILLA DE LOS MORALES | RURAL | 144301/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 403200 | 403200 | 363801 | 363801 | 90.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1000 | 89.3%
| 17199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 144327/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 271440 | 271440 | 45410 | 45410 | 16.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 754 | 150 | 19.9%
| 17222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | LOS SABINOS | RURAL | 148436/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4848 | 0 | 0%
| 17185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | ZACATONES | RURAL | 143515/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 17209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ,CALLE LOS AGUACATES. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 147075/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 163639 | 163639 | 111770 | 111770 | 68.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 280 | 70%
| 17193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE | 8-AMATEPEC | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 143955/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 158365 | 158365 | 97865 | 97865 | 61.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 500 | 66.7%
| 94142 |  |  |  | CONST. DE GUARNIC. BANQ. Y PAVIM. ASF. DE CALLE EL MANZANARIO TRAMO DE C. FRANCISCO CALZADA Y C. MARIA DEL REFUGIO | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | AME/FISM/012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 410024 | 410024 | 410024 | 410024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94437 |  |  |  | CONST. DE PAV. ASF. DE CAMINO DE LA COL. LA CRUZ A LA EXHACIENDA DE TAMARIZ | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | AME/FISM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 1365970 | 1365970 | 1365970 | 1365970 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2919.51 | 2919.51 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 95776 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CRUZ VERDE TRAMO DE C. RELOX A C. OCAMPO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 321577 | 321577 | 321577 | 321577 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1081 | 1081 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94209 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE RIO NEXAC | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | AME/FISM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 874499 | 874499 | 874499 | 874499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 248.82 | 248.82 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIM. ASF. DE CALLE MADERO TRAMO DE C. CAMPO FLORIDO A C. PROLONG. MADERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 464899 | 464899 | 464899 | 464899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.19 | 960.19 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 95676 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE SATELITE ENTRE TEBANCO Y CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 381291 | 381291 | 381291 | 381291 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 775 | 775 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 103344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 10-APAXCO | SANTA MARÍA APAXCO | URBANO | 145911/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 461384 | 461384 | 461384 | 461384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3157 | 3157 | 100%
| 103345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE | 10-APAXCO | PÉREZ DE GALEANA | RURAL | 145915/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 177890 | 177890 | 177890 | 177890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2205 | 2205 | 100%
| 103346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO | 10-APAXCO | LOS ARBOLITOS | RURAL | 145914/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 456193 | 456193 | 456193 | 456193 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3472 | 3472 | 100%
| 103347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROMERO | 10-APAXCO | COYOTILLOS | RURAL | 145913/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 315544 | 315544 | 315544 | 315544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2748.42 | 2748.42 | 100%
| 103348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL TRABAJO | 10-APAXCO | COLONIA EL PIXQUAY (COLONIA EL CARMEN) | RURAL | 145720/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 57924 | 57924 | 57924 | 57924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
| 103349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO | 10-APAXCO | COLONIA EL MIRADOR | RURAL | 151800/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 25462 | 25462 | 25462 | 25462 | 100% | 7467 | 7467 | METROS CUADRADOS | 45.56 | 45.56 | 100%
| 103350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOL | 10-APAXCO | PÉREZ DE GALEANA | RURAL | 145718/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 40641 | 40641 | 40641 | 40641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178 | 178 | 100%
| 103351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PINO Y CERRADA ALM | 10-APAXCO | COLONIA TRES DE MAYO (LA CRUZ) | RURAL | 144661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 760967 | 760967 | 760967 | 760967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2480 | 2480 | 100%
| 103352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA | 10-APAXCO | SANTA MARÍA APAXCO | URBANO | 148010/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 529200 | 529200 | 529200 | 529200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100%
| 103353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ | 10-APAXCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 147544/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 103354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION SAN JOSE TEÑA. | 10-APAXCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 149006/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 103355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN FUENTES | 10-APAXCO | COLONIA SANTA CECILIA | RURAL | 151801/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 234649 | 234649 | 234649 | 234649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100%
| 103356 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ | 10-APAXCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 151926/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 25984 | 25984 | 25984 | 25984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 31501 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE DOROTEO ARANGO Y VICENTE GUERRERO EN LA COL AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152092/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2775 | 0 | 0%
| 31491 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE JUSTO SIERRA Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152087/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 3511038 | 3511038 | 3511038 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 78 | 0 | 0%
| 28838 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLEJON DE LA PARROQUIA COL CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147055/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 248000 | 248000 | 248000 | 123077 | 49.6% | 0 | 0 | METROS | 843 | 413 | 49%
| 28875 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA COL. CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147057/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 599840 | 599840 | 599840 | 533015 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2184 | 1950 | 89.3%
| 31288 |  |  |  | TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHETUMAL TRAMO ENTRE CHETUMAL Y HOGAR DE LA PAZ EN LA COLONIA AMPLIACION ADOLFO LOPEZ MATEOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152084/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 736649 | 736649 | 736649 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1572 | 0 | 0%
| 70542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AVENIDA PRINCIPAL A LA IGLESIA | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 144546/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 389986 | 389986 | 389986 | 389986 | 100% | 0 | 0 | METROS | 379 | 379 | 100%
| 72851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ DE LA CARRETERA A DIXIMOXI- LA ESTANCIA A LA CASA SOCIAL | 14-ATLACOMULCO | DIXIMOXI | RURAL | 146145/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 673462 | 673462 | 673462 | 673462 | 100% | 0 | 0 | METROS | 880 | 880 | 100%
| 70272 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE CALLE DEL FORTIN | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 144298/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 382579 | 382579 | 382579 | 382579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100%
| 72207 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA DE AVENIDA ISIDRO FABELA A AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145342/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1074651 | 1074651 | 1074651 | 1074651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 70499 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO DE NICOLAS BRAVO A JUAN DE DIOS PEZA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 144299/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 431342 | 431342 | 431342 | 431342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
| 72810 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 146142/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2430701 | 2430701 | 2430701 | 2430701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2925 | 2925 | 100%
| 74315 |  |  |  | MODERNIZACION, AMPLIACION DE LA CARRETERA EC KM 3+450 ATLACOMULCO-SANTIAGO ACUTZILAPAN-SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, DEL KM 0+000 AL 2+120, TRAMO A MODERNIZAR 0+000 AL KM 1+1800 | 14-ATLACOMULCO | SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN | RURAL | 148534/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 1770000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2910 | 2910 | 100%
| 70113 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (DEL PUENTE AL CENTRO) | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 144016/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 2498313 | 2498313 | 2498313 | 2498313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3136 | 3136 | 100%
| 105260 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CAMINO A LA SECUNDARIA TEC. NO. 21 GUSTAVO BAZ PRADA | 18-CALIMAYA | SAN ANDRÉS OCOTLÁN | URBANO | 018-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047355 | 1047355 | 1047355 | 621971 | 59.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3050 | 1790 | 58.7%
| 108238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA GLORIETA CENTRAL HACIA EL PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 328931 | 328931 | 328931 | 328931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 103911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO AL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) | RURAL | 028/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 380000 | 378647 | 380000 | 378647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 103920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO AL PARQUE DE LOS VENADOS | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1514.4 | 1514.4 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 104586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2010/FISM/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 104637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (RANCHO LA CRUZ- CAPILLA SANTO NIÑO DOCTOR) | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 310000 | 309997 | 310000 | 309997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1050 | 1050 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 108211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETAS EN PRIVADA DE EL CERRITO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2010/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 399844 | 399844 | 399844 | 399844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 104666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y CUNETAS EN CAMINO A LA JAVIELA | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 199143 | 200000 | 199143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 103950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ENCEMENTADO SOBRE CRUCERO COATEPEC - ACUITLAPILCO | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 700000 | 696514 | 700000 | 696514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1175 | 1175 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 104086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL ENTRONQUE LA LIMA HACIA COLONIA EL POTRERO | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 650000 | 648947 | 650000 | 648947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 104153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DEL CENTRO HACIA EL SUR | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 320000 | 319980 | 320000 | 319980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 104649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO NORTE | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 550000 | 526366 | 550000 | 526366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 103925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA GUADALUPE | RURAL | 028/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 104165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO MEYUCA DE MORELOS - BAJA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2010/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 104129 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE AGUA AMARGA - SAN FERNANDO | 21-COATEPEC HARINAS | AGUA AMARGA | RURAL | 028/2010/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149642 | 150000 | 149642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 107324 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 279880 | 280000 | 279880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 104019 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLEJON OBISPO RAFAEL AYALA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 119994 | 120000 | 119994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 110649 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA LA CLINICA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 55802 | 55802 | 55802 | 55802 | 100% | 7140 | 7140 | METROS CUADRADOS | 1410 | 1410 | 100%
| 104097 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CIRCUITO LA LAGUNA | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 500000 | 499740 | 500000 | 499740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 103964 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GUDELIO HERAS HERNANDEZ | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2010/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 830000 | 829644 | 830000 | 829644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 2080 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 104195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA A ZACATONES | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2091852 | 2090890 | 2091852 | 2090890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4200 | 4200 | 100%
| 107541 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2257628 | 2257131 | 2257628 | 2257131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4600 | 4600 | 100%
| 97597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO-GUARNICIONES BANQUETAS Y DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE CUATRO CAMINOS A LIMITE URBANO | 25-CHALCO | SAN MATEO TEZOQUIPAN | URBANO | 149118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 2227200 | 2227200 | 2227200 | 1433896 | 64.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2227200 | 1433896.51 | 64.4%
| 97672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. EL TRIUNFO TAMO DE VENUSTIANO CARRANZA A LA AV. SAN PABLO | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 149123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2467918 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300000 | 2467918.43 | 74.8%
| 97103 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO | 26-CHAPA DE MOTA | RANCHO LA SOLEDAD | RURAL | 021/2010/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454 | 454 | 100%
| 94497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | SAN GABRIEL | RURAL | 021/2010/01/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 707319 | 707319 | 707319 | 707319 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1017 | 1017 | 100%
| 96560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | SAN JUAN TUXTEPEC | URBANO | 021/2010/01/019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 999727 | 999727 | 999727 | 999727 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1740 | 2064.02 | 118.6% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y AMPLIACIÓN DE METAS.
| 96270 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | SANTA MARÍA | RURAL | 021/2010/01/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 499873 | 499873 | 499873 | 499873 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1898 | 1898 | 100% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO Y AMPLIACIÓN DE METAS.
| 96245 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | VENTEY | RURAL | 021/2010/01/014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 250985 | 250985 | 250985 | 250985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768 | 900 | 117.2% | AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y DE METAS.
| 96950 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | VENÚ | RURAL | 021/2010/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 399880 | 399880 | 399880 | 399880 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1206 | 1206 | 100%
| 95169 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | XHOÑE | RURAL | 021/2010/01/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 481058 | 481058 | 481058 | 481058 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1971 | 1971 | 100% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO Y AMPLIACIÓN DE METAS.
| 96408 |  |  |  | PAV. CALLES CABECERA | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/01/016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1639340 | 91.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2937 | 2800 | 95.3%
| 116479 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. AGUSTIN MELGAR TRAMO: DE AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A AV. ARENAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 13042 | 13042 | 13042 | 13042 | 100% | 0 | 0 | METROS | 373.05 | 373.05 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 84822 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. CITLALMINA TRAMO : DE C. ESTRELLA A CAD. 0+094.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 85631 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. DOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 7049 | 7049 | 7049 | 7049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160.4 | 160.4 | 100% | COL. TLAIXCO
| 85401 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ENCINO TRAMO: DE C. BARRANCA A C. ARTE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 14098 | 14098 | 14098 | 14098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 354 | 354 | 100% | BO. XOCHITENCO
| 85265 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ESTRELLA TRAMO: DE C. CITLAMINA A CAD. 0+080.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 88397 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. EUCALIPTO DE CAD. 0+0.00 A CAD. 0+174.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 15376 | 15376 | 15376 | 15376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 342 | 342 | 100% | BO. XOCHITENCO
| 88353 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. FLORES TRAMO: DE C. ORQUIDEAS A C. LILAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 4493 | 4493 | 4493 | 4493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259 | 259 | 100% | COL. TEPENEPANTLA
| 88388 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. GARDENIA TRAMO: DE C. SAUCES A C. PROL. BENITO JUAREZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 245 | 100% | COL. TEPENEPANTLA
| 88326 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. HUATZIN TRAMO: DE AV. ORG. POPULAR A AV. CEHUAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 46788 | 46788 | 46788 | 46788 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | BO. MINEROS
| 85573 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. JACARANDAS DE C. LA MINA A C. ISAMAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 103543 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (MATERIALES-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. ARCA DE NOE A ADREN. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 54022 | 54022 | 54022 | 54022 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10 | 10 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 85297 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. LILAS TRAMO: DE C. FRESIA A C. BENITO JUAREZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | COL. TEPENEPANTLA
| 94137 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MA. AVILA SECA TRAMO: DE CAD. 0+0.00 A CAD. 0+111.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221 | 221 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 84971 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MAGUEY DE C. INDEPENDENCIA A CDA. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 88375 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MEMBRILLO TRAMO: DE C. PIRULES A C. MINA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 12161 | 12161 | 12161 | 12161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276 | 276 | 100% | COL. COPALERA
| 85510 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MIRADOR TRAMO: DE C. COBA A C. HERSHI | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 103491 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MUJERES ILUSTRES, (MATERIALES-SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 11693 | 11693 | 11693 | 11693 | 100% | 0 | 0 | METROS | 116 | 116 | 100% | COL. 17 DE MARZO
| 85008 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ORQUIDEAS, TRAMO DE C. FRESIA A C. BENITO JUAREZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181 | 181 | 100% | COL. TEPENEPANTLA
| 94147 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. PROL. EMILIANO ZAPATA TRAMO: DE CD. 0+0.00 A CAD. 0+078.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUCAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 88363 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ROSAS TRAMO: DE CAMINO VIEJO A CHIMALHUACAN A C. XOCHITL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 16654 | 16654 | 16654 | 16654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 404 | 404 | 100% | COL. COPALERA
| 94124 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C, TEPALCATLI TRAMO: DE CAD. 0+0.00 A CAD.0+109.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 213 | 213 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 85359 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. TLACAELE. TRAMO: DE C. CITLALMINA A CAD. 0+071.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 5111 | 5111 | 5111 | 5111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142 | 142 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 85476 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. TRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 168 | 100% | BO. TLAIXCO
| 85121 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. TULUM TRAMO: DE C. COBA A CAD. 0+283.20 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 566.4 | 566.4 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 85441 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. UNO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 5771 | 5771 | 5771 | 5771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 158 | 158 | 100% | COL. TLAIXCO
| 88304 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. XOCHIACA TRAMO: DE C. NORTE 2 A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 23703 | 23703 | 23703 | 23703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 501 | 501 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 84889 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CDA. DE LA CRUZ TRAMO: DE C. BUGAMBILIA A CAD. 0+095.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 7049 | 7049 | 7049 | 7049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173 | 173 | 100% | COL. COPALERA
| 107095 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AÑO NUEVO (MATERIALES-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. ARCA DE NOE A DREN. COL. CIUDAD ALEGRE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150625 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 63437 | 63437 | 63437 | 63437 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1330.94 | 1330.94 | 100% | COL. CIUDAD ALEGRE
| 87898 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO DE CDA. RETAMATITLA TRAMO: DE 5TA. CDA. DE RETAMATITLA A CAD. 0+035.90 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 35271 | 35271 | 35271 | 35271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 246.9 | 246.9 | 100% | COL. BALCONES DE SAN AGUSTIN
| 88041 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. ACALOTE DE PROLONGACION XOCHITENCO A ANANACATL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 184172 | 184172 | 184172 | 184172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1134.18 | 1134.18 | 100% | BO. XOCHITENCO
| 87804 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. CEDRO TRAMO: DE C. PIRULES A C. EUCALIPTO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 163633 | 163633 | 163633 | 163633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1093.4 | 1093.4 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 87957 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. GRACIANO SANCHEZ TRAMO: DE C. ALFONSO SIERRA A C. GUSTAVO BAZ. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHAUCAN | - | - | 90781 | 90781 | 90781 | 90781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574.75 | 574.75 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 88017 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. LAIKA DE C. MIGUEL MIRAMON A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 13479 | 13479 | 13479 | 13479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170.87 | 170.87 | 100% | COL. LOMAS DE TOTOLCO
| 87759 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. LAZARO CARDENAS TRAMO: DE C. SAN PEDRO A C. STA MARIA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C LAZARO CARDENAS | - | - | 133521 | 133521 | 133521 | 133521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749.88 | 749.88 | 100% | BO. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 87831 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. MARIANO ESCOBEDO TRAMO: DE C. 14 A C. 4 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 215680 | 215680 | 215680 | 215680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1325.83 | 1325.83 | 100% | COL. FILIBERTO GOMEZ
| 87861 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. ROSAS BLANCAS TRAMO: DE C. ROSAS A C. OTOÑO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 53472 | 53472 | 53472 | 53472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790.4 | 790.4 | 100% | COL. COPALERA
| 87888 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. SAN JUAN TRAMO: DE C. NORTE 2 A C. REFORMA AGRARIA. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 234376 | 234376 | 234373 | 234373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1462.88 | 1462.88 | 100% | SAN AGUSTIN ATLAPULCO 1A SECCION.
| 87964 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. SANTA MONICA TRAMO: DE C. REFORMA AGRARIA A C. AMILIANO ZAPATA. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 135379 | 135379 | 135370 | 135370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 868.43 | 868.43 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO 1A SECCION
| 87872 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. YOLISMA TRAMO: DE AVENIDA QUETZALLI A C. PATOANI (SOLO MATERIALES SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 167567 | 167567 | 167567 | 167567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038.4 | 1038.4 | 100% | BO. PLATEROS
| 87744 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. ACOXPAN TRAMO: DE C. ZACATECAS A CDA. NOPALCALA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 32620 | 32620 | 32620 | 32620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 481.94 | 481.94 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 87938 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. ALDAMA TRAMO: DE C. LAIKA A CAD. 0+058.80 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 25037 | 25037 | 25034 | 25034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 347 | 347 | 100% | COL. LOMAS DE TOTOLCO TLATELCO
| 87684 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. NOPALCALA TRAMO: DE CDA. ACOXPAN A CAD. 0+090.63 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUCAN | - | - | 73483 | 73483 | 73483 | 73483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 88108 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV. PRIMAVERA TRAMO: DE CDA. PRIMAVERA A C. CAD. 0+61.10 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 74996 | 74996 | 74996 | 74996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488.8 | 488.8 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 87847 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIV.PATOS TRAMO: DE CDA. PATOS A CAD. 0+061.15 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 19801 | 19801 | 19801 | 19801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264.07 | 264.07 | 100% | COL. LA JOYITA
| 87987 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1RA CDA. ZACATECAS TRAMO: DE C. ZACATECAS A CDA. 0+030.60 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 19054 | 19054 | 19054 | 19054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260.1 | 260.1 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 87921 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5TA. CDA. DE RETAMATITLA TRAMO: DE C. RETAMATITLA A CAD. 0+050.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 53870 | 53870 | 53870 | 53870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | COL. BALCONES DE SAN AGUSTIN
| 96971 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO DE LA C. CERRO DEL PEÑON ESQ. C. CERRO TOSCANA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 51835 | 51835 | 46368 | 46368 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513 | 250 | 48.7% | COL. LOMAS DE TOTOLCO
| 85325 |  |  |  | APOYO PARA LA CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C ROSALES. TRAMO: DE C. FRESI A C. BENITO JUAREZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 22425 | 22425 | 22425 | 22425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | COL. TEPENEPANTLA
| 85379 |  |  |  | APOYO PARA LA COPNSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. CAPUTITLA. TRAMO: DE C. SAUCE A CDA. CAPUTITLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8987 | 8987 | 8987 | 8987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227 | 227 | 100% | BO. XOCHITENCO
| 96933 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO JUGUETEROS Y COLONIA SANTA CRUZ 1A Y 2A SECCION | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 576967 | 576967 | 576967 | 576967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43918 | 43918 | 100% | BO. JUGUETEROS, COL SANTA CRUZ
| 96916 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 576412 | 576412 | 576412 | 576412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43905.94 | 43905.94 | 100% | COL. LUIS DONALDO COLOSIO
| 97125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4TA. CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A ACAD. 0+028.40 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 26509 | 26509 | 19473 | 19473 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.5 | 150 | 87% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECC.
| 103594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. BENITO JUAREZ (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: C. COZAMALOC A C. CANTEROS. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 115606 | 115606 | 34413 | 34413 | 29.8% | 0 | 0 | METROS | 1190.87 | 350 | 29.4% | BO. XOCHITENCO 2A SECC., Y 3A SECC.
| 103633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. CENTRAL (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 173593 | 173593 | 34409 | 34409 | 19.8% | 0 | 0 | METROS | 1781.88 | 400 | 22.4% | BO. VILLA SAN LORENZO
| 103620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. HIDALGO (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. OBREROS A AV. DEL PUERTO. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 165436 | 165436 | 34409 | 34409 | 20.8% | 0 | 0 | METROS | 1708.16 | 400 | 23.4% | BO. XOCHIACA
| 103576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. MORELOS, (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 216649 | 216649 | 34409 | 34409 | 15.9% | 0 | 0 | METROS | 1225.21 | 300 | 24.5% | BO. SAN PEDRO, SAN PABLO
| 94764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. EJIDO COLECTIVO TRAMO: DE CALLE CINCO A C. PLUTARCO GONZALEZ PLIEGO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 5903317 | 5903317 | 5903317 | 5903317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | BO. TLATELCO
| 97116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO DE C. TOLLIN TRAMO: DE AV. SINDICALISMO A AV. DE LAS TORRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 129472 | 129472 | 117852 | 117852 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616.21 | 500 | 81.1% | BO. TLATELCO
| 102283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. AMILIANO ZAPATA TRAMO: DE C. CIRUELOS A C. PROL. BUGAMBILIAS BO. TRANSPORTISTAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 585542 | 585542 | 249926 | 249926 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2941.62 | 1500 | 51% | BO. TRANSPORTISTAS
| 88131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. AVILASECA (MATERIALES-MAQUINARIA) TRAMO: DE C. 5 DE MAYO A AV. CAMINO VIEJO A TEXCOCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1376554 | 1376554 | 1376554 | 1376554 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6931.2 | 6931.2 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 102318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. BENITO JUAREZ TRAMO: DE C. CEBADA A C. JARDINES COL. BALCONES DE SAN AGUSTIN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 95256 | 95256 | 82799 | 82799 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 922.74 | 600 | 65% | COL. BALCONES DE SAN AGUSTIN, BO. SAN AGUSTIN
| 97046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. BUGAMBILIA TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 377071 | 377071 | 280158 | 280158 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1509.67 | 600 | 39.7% | BO. TRANSPORTISTAS
| 103908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. CERRADA NAYARIT (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. NAYARIT A CAD. 0+062.5 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 95110 | 95110 | 21800 | 21800 | 22.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430.15 | 100 | 23.2% | BO. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 102346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. DURAZNO TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 269177 | 269177 | 185400 | 185400 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1299.19 | 700 | 53.9% | BO. TRANSPORTISTAS
| 88140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. EXOTL (MATERIALES-MAQUINARIA) TRAMO: DE AV. AGRARISMO A AV. DE LAS TORRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 433643 | 433643 | 433643 | 433643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2176.3 | 2176.3 | 100% | BO. SARAPEROS
| 97098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. GENERAL VICENTE BRAVO TRAMO: DE AV. EJIDO COLECTIVO A CANAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 682123 | 682123 | 305028 | 305028 | 44.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3511.43 | 2000 | 57% | COL. NUEVA MARGARITA
| 102330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. HIDALGO TRAMO: DE C. EMILIANO ZAPATA A AV. DE LAS TORRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 296741 | 296741 | 197465 | 197465 | 66.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.8 | 900 | 62.7% | BO. TRANSPORTISTAS
| 88032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. HUANACATLAN (MATERIALES-MAQUINARIA) DE AV. CEHUAN A AV. ARENAL. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 650084 | 650084 | 650084 | 650084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3115 | 3115 | 100% | BO. CANASTEROS
| 97032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. JACARANDAS TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 302052 | 302052 | 217717 | 217717 | 72.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1509.67 | 900 | 59.6% | BO. TRANSPORTISTAS
| 103922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. MARGARITAS (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO), TRAMO: DE CDA. MARGARITAS A C. CANOAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 149736 | 149736 | 21487 | 21487 | 14.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509.25 | 100 | 19.6% | BO. SAN PEDRO
| 87719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. MARIANO MUÑOZ MAYA (MATERIALES-MAQUINARIA) TRAMO: DE C. MANUEL AVILA CAMACHO A CAD. 0+337.76 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 387351 | 387351 | 387351 | 387351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080.7 | 2080.7 | 100% | COL. XALTIPAC
| 103746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. PANTEON (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. BAJA CALIFORNIA A CDA. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1816000 | 1816000 | 51040 | 51040 | 2.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7588.93 | 500 | 6.6% | BO. SAN AGUSTIN
| 102300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. PINO TRAMO: C. RIVAPALACIO A C. AMAPOLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 191346 | 191346 | 114592 | 114592 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906 | 500 | 55.2% | BO. TRASPORTISTAS
| 102255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. PROL. BUGAMBILIA TRAMO: DE AV. MEXICO A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 523582 | 523582 | 221937 | 221937 | 42.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2495 | 2495 | 100% | BO. TRANSPORTISTAS
| 103816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. SOR JUANA INDES DE LA CRUZ (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. INGLATERRA A CAD. 0+150.30 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 172510 | 172510 | 41731 | 41731 | 24.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886.24 | 200 | 22.6% | BO. SAN PABLO
| 103669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. TLAOLLI, (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. CELIO GONZALEZ A DREN. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 611936 | 611936 | 146400 | 146400 | 23.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3065.87 | 3065.87 | 100% | BO. FUNDIDORES
| 87978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. XOCHIACA (MATERIALES-MAQUINARIA) TRAMO: DE C. NORTE 2 A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 477813 | 477813 | 477813 | 477813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2422.52 | 2422.52 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 96946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. XOCHIO TRAMO DE AV. ARENAL A AV. EJIDO COLECTIVO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1028242 | 1028242 | 246885 | 246885 | 24% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5168.81 | 2500 | 48.4% | BO. PESCADORES
| 87911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. XOCHITENCO (MATERIALES-MAQUINARIA) TRAMO: DE C. NORTE A 2A AV. LUIS ECHEVERRIA, Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUCAN | - | - | 813704 | 813704 | 804739 | 804739 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4005.7 | 4005.7 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 97062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. ZAFIRO TRAMO: DE AV. MEXICO A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 477261 | 477261 | 360919 | 360919 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2391 | 700 | 29.3% | BO. TRANSPORTISTAS
| 103862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. 12 DE OCTUBRE, (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. 21 DE MARZO A C. 5 DE MAYO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 151888 | 151888 | 34814 | 34814 | 22.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728.38 | 200 | 27.5% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 103971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. 5 DE MAYO (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO), TRAMO: DE C. NIÑOS HEROES A C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 164051 | 164051 | 64094 | 64094 | 39.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.93 | 300 | 38.8% | COL. LOMAS DE TOTOLCO
| 104630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. CUAHUANAHUAC, (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. BENITO JUAREZ A CAD. 0+081.31 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 35405 | 35405 | 14699 | 14699 | 41.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 443.8 | 200 | 45.1% | BO. VILLAS SAN LORENZO
| 103733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. TLAOLLI, (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. EJIDO COLECTIVO A CAD. 0+103.40 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 156896 | 156896 | 39900 | 39900 | 25.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 846.49 | 200 | 23.6% | BO. FUNDIDORES
| 104660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1A CDA. DE BENITO JUAREZ. (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. BENITO JUAREZ A CAD. 0+090.90 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 35142 | 35142 | 8030 | 8030 | 22.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348.18 | 100 | 28.7% | BO. VILLA SAN LORENZO
| 102204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1RA CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. JARDIN DE LAS ROSAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 26002 | 26002 | 20758 | 20758 | 79.8% | 26002 | 26002 | METROS CUADRADOS | 159 | 120 | 75.5% | COL. ACUITLAPILCO
| 103801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2A CERRADA DE CALVARIO, (MATERIALES.MAQUINARIA-SIN CEMENTO) TRAMO: DE C. RETAMATITLA A C. CALVARIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 163455 | 163455 | 34373 | 34374 | 21% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 714.66 | 200 | 28% | BO. SAN AGUSTIN
| 102233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2DA. CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. JARDINES DE LAS ROSAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 26560 | 26560 | 20533 | 20533 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 174.3 | 120 | 68.8% | COL. ACUITLAPILCO
| 97089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3RA CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A C. JARDIN DE LAS ROSAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 25190 | 25190 | 15854 | 15854 | 62.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145.37 | 100 | 68.8% | COL. ACUITLAPILCO
| 97135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5TA CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A CAD. 0+028.24 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 27975 | 27975 | 20967 | 20967 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 177.06 | 150 | 84.7% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECCION.
| 102168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 6TA. CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A CAD. 0+028.30 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 28273 | 28273 | 21103 | 21103 | 74.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178 | 150 | 84.3% | COL. ACUITLAPILCO
| 102186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 7MA. CDA. DEL PEÑON TRAMO: DE AV. DEL PEÑON A CAD. 0+028.39 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 288001 | 28801 | 21822 | 21822 | 75.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.67 | 110 | 59.2% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECCION
| 96882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ACATL, TRAMO DE AV. ORGANIZACION POPULAR A CALLE AMILOT | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147705 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 656795 | 656795 | 656795 | 656795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3629 | 3629 | 100% | BO. EBANISTAS
| 95012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AMAPOLA TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 286889 | 286889 | 170029 | 170029 | 59.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | COL. ACUITLAPILCO
| 95045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AXOQUEN TRAMO: DE AV. ORG. POPULAR A AV. ARENAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 586172 | 586172 | 586172 | 586172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4656.24 | 4656.24 | 100% | BO. PESCADORES
| 94775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AYOTOCATL, TRAMO: DE AV. CEHUAN A C. AMILOT | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 325442 | 325442 | 325442 | 325442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2598 | 2598 | 100% | BO. CURTIDORES
| 94988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. AYOTOCATL, TRAMO DE AV. ORG. POPULAR A AV. CEHUAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 303513 | 303513 | 303513 | 303513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. HOJALATEROS
| 94804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. BELLAVISTA, TRAMO DE C. BENITO JUAREZ A C. JUAN DE LA BARRERA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 74033 | 74033 | 74033 | 74033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1022.42 | 1022.42 | 100% | COL. CERRO DE LAS PALOMAS
| 94816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. BENITO JUAREZ TRAMO: DE C. PROL. PINO A CAD. 0-168 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 108288 | 108288 | 108288 | 108288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | COL. TLAIXCO
| 95067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. BUGAMBILIAS, TRAMO DE C. PRESIDENTES A CANAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 494538 | 494538 | 444431 | 444431 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3865.45 | 3500 | 90.5% | COL. ACUITLAPILCO
| 95104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. CHALCO TRAMO: DE C. ATLACOMULCO A C. ATENCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 101784 | 101784 | 101784 | 101784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 857.07 | 857.07 | 100% | BO. JUGUETEROS
| 95172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. COBRE TRAMO: DE C. AMEYALCO A C. BUGAMBILIAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 250813 | 250813 | 250813 | 250813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1998.24 | 1998.24 | 100% | BO. JUGUETEROS
| 94824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. FRIJOL TRAMO: DE C. MAGUEYES A C. PALO DULCE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 57199 | 57199 | 57199 | 57199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762.22 | 762.22 | 100% | COL. CERRO DE LAS PALOMAS
| 94842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. GRANADA TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 201468 | 201468 | 201468 | 201468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. TRANSPORTISTAS
| 95188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. HAMACA TRAMO: DE AV. DE LAS TORRRES A AV. OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 353413 | 353413 | 353413 | 353413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2830.27 | 2830.27 | 100% | BO. LABRADORES
| 96361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LAS FLORES, TRAMO: DE C. ZAPOTE A C. 5 DE MAYO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 264205 | 264205 | 264205 | 264205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2415.18 | 2415.18 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 96263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LIRIO TRAMO: DE C. UNION A C. ACALOTE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 890628 | 890628 | 890628 | 890628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7304.79 | 7304.79 | 100% | BO. SAN PABLO
| 96561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. MIGUEL ALEMAN, TRAMO: DE CANAL A C. MARIANO ABASOLO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 350069 | 350069 | 350069 | 350069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | COL. PROGRESO DE ORIENTE
| 94857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. OYAMEL TRAMO: DE C. CEDRO A C. 3RA DE PALMAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 255807 | 255807 | 255807 | 255802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2147.06 | 2147.06 | 100% | BO. SAN ISIDRO
| 96577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PARAISO TRAMO: DE AV.NEZAHUALCOYOTL A AV. VENUSTIANO CARRANZA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 436996 | 436996 | 436996 | 436996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 96195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PARRAL TRAMO: DE AV. PROL. CHIMALHUACAN A AV. MEXICO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 107563 | 107563 | 107563 | 107563 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975.04 | 975.04 | 100% | FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN
| 96220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PEYOTL TRAMO: DE CDA. DEL PEÑON A AV. AGRARISMO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 333323 | 333323 | 333323 | 333323 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | BO. SARAPEROS
| 96545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PUERTO MEXICO, TRAMO: DE C. COAHUILA A CAD 0+415.00 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 432386 | 432386 | 432386 | 432386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 96246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. VASCO DE QUIROGA, TRAMO: DE AV. TEPALCATES A C. VALENTIN GOMEZ FARIAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 70189 | 70189 | 70189 | 70189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585.4 | 585.4 | 100% | COL. LUIS CORDOBA REYES
| 94928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. YACATEXOTLI, TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A AV. AGRARISMO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 352017 | 352017 | 352017 | 352017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. TALABARTEROS
| 96276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ZACAHUIXTLA, TRAMO DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A C. PROL. ALDAMA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 201738 | 201738 | 201738 | 201738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | COL. SAN MIGUEL
| 94787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 21 DE MARZO TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A C. JILGUEROS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 44348 | 44348 | 41010 | 41010 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.79 | 587.79 | 100% | COL. CERRO DE LAS PALOMAS
| 96290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. ALDAMA, TRAMO: C. PROL A C. CUAHTEMOC. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 371693 | 371693 | 371693 | 371693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2975.35 | 2975.35 | 100% | COL. SAN MIGUEL
| 94945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. CALANDRIAS, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CAD. 0+097.88 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 53786 | 53786 | 53786 | 53786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.22 | 695.22 | 100% | COL.CERRO DE LAS PALOMAS
| 96696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. INDEPENDENCIA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 170492 | 170492 | 170492 | 170492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | BO. SAN ANDRES
| 96732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. INDEPENDENCIA, TRAMO: DE CDA. RIUNFO A CDA. PRIMAVERA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 49696 | 49696 | 49696 | 49696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1138.29 | 1138.29 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 94396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL TANQUE ELEVADO DE LA COL. XALTIPAC | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1078972 | 1078972 | 1078972 | 1078972 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1017.49 | 1017.49 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 106276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACEADO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1796227 | 1796227 | 1779236 | 1779236 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40355.81 | 40355.81 | 100% | CHIMALHUACAN
| 97076 |  |  |  | CONSTRUCCION DF PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. JAZMIN, TRAMO; DE AV. DE LAS TORRES A C. EMILIANO ZAPATA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 364231 | 364231 | 249380 | 249380 | 68.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1766.4 | 1400 | 79.3% | BO. TRANSPORTISTAS
| 94161 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN AV. DEL PEÑON EN AV. DE LAS TORRES, AV. CENTRAL, AV. DE LOS PATOS, AV. ORGANIZACION POPULAR, AV. ARENAL Y AV. ARCA DE NOE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1089565 | 1089565 | 1089565 | 1089565 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | CHIMALHUACAN
| 129194 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 32-DONATO GUERRA | HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS) | RURAL | 143963 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 899942 | 899942 | 899942 | 899942 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1426 | 1426 | 100% | MONTO ANUAL DEFINITIVO, APROBADO EN LA SESION DE CODEMUN CDM/02/2010 DEL 10/11/2010
| 130015 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CEMBRO. / LA PALMA (SANTA CLARA) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148180/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 497161 | 497161 | 497161 | 494086 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 146 | 80.2%
| 132920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ. / GUADALUPE VICTORIA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148270/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 26889 | 26889 | 26889 | 26889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 30.5 | 80.3%
| 127789 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE TLALOC. / LA TEJA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148161/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3129 | 3129 | 3129 | 3129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.55 | 21.3 | 80.2%
| 131184 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ACUEDUCTO. / AMPLIACIÓN TULPETLAC SUR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148214/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 11382 | 11382 | 11382 | 11382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104.25 | 101 | 96.9%
| 131216 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNCIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CANTERITAS. / BUENOS AIRES | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148217/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 274543 | 274543 | 274543 | 199897 | 72.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 202 | 70.4%
| 138393 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE AHUEHUETE. COLONIA VALLE DE ECATEPEC CTM XIII. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150187/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 9268 | 9268 | 9268 | 9199 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.52 | 16.7 | 85.6%
| 131483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE JAZMIN. / VISTA HERMOSA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148230/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 48089 | 48089 | 48089 | 14256 | 29.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 72 | 35.3%
| 135004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA. SAN FRANCISCO DE ASÍS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147677/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 349951 | 349951 | 349951 | 349951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1773 | 1245 | 70.2%
| 131494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SUR 3. / LA PRECIOSASANTO TOMÁS CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148239/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 47237 | 47237 | 47237 | 45727 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479 | 239.5 | 50%
| 137938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDÁULICO EN 2DA CERRADA DE ALLENDE. EN COLONIA 12 DE DICIEMBRE / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148289/0207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 83393 | 83393 | 83393 | 78834 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350.7 | 246 | 70.1%
| 131413 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO CHINCONCUAC. / LOMAS DE SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148223/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 218427 | 218427 | 218427 | 16684 | 7.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 354 | 22 | 6.2%
| 131120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA ACUEDUCTO. / AMPLIACIÓN TULPETLAC NORTE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148212/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 328742 | 328742 | 328742 | 320998 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451 | 273 | 60.5%
| 131562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA DE LAS TORRES. / IGNACIO PICHARDO PAGAZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148245/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 274259 | 274259 | 274259 | 223799 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 84 | 50%
| 136955 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALE FRESNO, COLONIA BUENOS AIRES. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148042/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 159661 | 159661 | 159661 | 154825 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754 | 530 | 70.3%
| 138350 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACAPULCO. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149489/0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 48089 | 48089 | 48089 | 45736 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220.11 | 165 | 75%
| 138387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACOLMAN. / ALMARCIGO SUR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150186/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 90246 | 90246 | 90246 | 89587 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 424.61 | 320 | 75.4%
| 127775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AMADOR SALAZAR. / LA ESPERANZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148159/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 344032 | 344032 | 344032 | 344032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1221.5 | 1160 | 95%
| 132459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ATEMOXTLI. / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148254/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 64925 | 64925 | 64925 | 64925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 62 | 96.9%
| 131554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS SALINAS. / IGNACIO PICHARDO PAGAZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148244/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 176446 | 176446 | 176446 | 146288 | 82.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 58 | 60.4%
| 132426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE CONALEP. / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148253/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 186462 | 186462 | 186462 | 154790 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 334.11 | 167 | 50%
| 131436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA HIDALGO. / SANTA MARÍA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148226/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 378181 | 378181 | 378181 | 69602 | 18.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221 | 34 | 15.4%
| 127805 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO. / LOS BORDOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148163/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 114837 | 114837 | 114837 | 114837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 335 | 80.7%
| 131508 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EDUARDO VILLANUEVA. COLONIA MARGARITO F. AYALA. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148240/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 317109 | 317109 | 317109 | 317109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 81 | 70.4%
| 132386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMBAJADA DE PORTUGAL./ CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148250/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 87797 | 87797 | 87797 | 83010 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 95 | 95%
| 131517 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA MARGARITO F. AYALA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148241/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 482794 | 482794 | 482794 | 294907 | 61.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 35 | 40.7%
| 127768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON. /LA ESPERANZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148158/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 149699 | 149699 | 149699 | 149699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22.5 | 18 | 80%
| 130037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO. / BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148181/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 135602 | 135602 | 135602 | 130858 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 139 | 96.5%
| 130425 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. / BENITO JUÁREZ 2RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148186/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 286761 | 286761 | 286761 | 214693 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 60 | 77.9%
| 131250 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. / LA VIRGEN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148222/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 397644 | 397644 | 397644 | 360838 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457 | 275 | 60.2%
| 131222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JILOTZINGO. / EL OSTOR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148218/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 242294 | 242294 | 242294 | 143411 | 59.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 298.8 | 90 | 30.1%
| 138367 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA CARRILLO. / LA ESPERANZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149502/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 215088 | 215088 | 215088 | 204567 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1149.56 | 870 | 75.7%
| 130185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LERDO DE TEJADA. /BENITO JUÁREZ 2RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148183/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 328742 | 328742 | 328742 | 28513 | 8.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 403 | 29 | 7.2%
| 131527 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARCOS VILLANUEVA. COLONIA MARGARITO F. AYALA. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148242/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 333074 | 333074 | 333074 | 300312 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 73.5 | 50%
| 138384 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ORIENTE 7, COLONIA XOCHICUAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149796/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 117239 | 117239 | 117239 | 117079 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 420 | 75.3%
| 131231 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PARQUE DE CHAPULTEPEC. / EL PARQUE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148219/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 475709 | 475709 | 475709 | 452443 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428 | 345 | 80.6%
| 131427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINO. / SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148225/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 404379 | 404379 | 404379 | 404379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 333 | 90%
| 137818 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA. / PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148273/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 344298 | 344298 | 344298 | 325160 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1801 | 1080 | 60%
| 131017 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ENCINO. / PLAN DE AYALA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148187/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 263348 | 263348 | 263348 | 221627 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 168 | 84 | 50%
| 131033 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ENCINO. / PLAN DE AYALA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148188/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25004 | 25004 | 25004 | 23781 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 26 | 92.9%
| 127780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE QUETZALCOATL. / LA TEJA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148160/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 119483 | 119483 | 119483 | 119483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562.2 | 510 | 90.7%
| 131246 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO BUENAVISTA. / LA PRESA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148221/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 132832 | 132832 | 132832 | 130110 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171 | 104 | 60.8%
| 131237 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO LERMA. / LA PRESA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148220/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 302886 | 302886 | 302886 | 226829 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 261 | 185 | 70.9%
| 132904 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RUISEÑORES. / SAN FRANCISCO DE ASÍS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148269/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 907377 | 907377 | 907377 | 339602 | 37.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663 | 135 | 20.4%
| 131066 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TEXCALTEPEC. / ALMARCIGO SUR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148190/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 164229 | 164229 | 164229 | 132623 | 80.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 80 | 78.4%
| 131584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD. / SOLIDARIDAD 90 (MÁRTIRES DE RÍO BLANCO) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148247/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 163945 | 163945 | 163945 | 149756 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 54 | 60%
| 130059 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1 ER. CERRADA BENITO JUÁREZ. / BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148182/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 135602 | 135602 | 135602 | 106613 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 102 | 70.8%
| 137829 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1RA CDA DE FELIPE CARRILLO PUERTO. / PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148274/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 119762 | 119762 | 119762 | 113228 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 595 | 95.2%
| 132792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 10. / EJIDOS DE SAN ANDRÉS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148264/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 223346 | 223346 | 223346 | 223346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187 | 132 | 70.6%
| 132797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 19. / GRANJAS ECATEPEC SEGUNDA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148265/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 123669 | 123669 | 123669 | 106375 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.79 | 32.4 | 50%
| 138357 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2DA. CDA. DE DÍAZ ORDAZ. / EJIDOS TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149493/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 109746 | 109746 | 109746 | 98839 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 575.01 | 375 | 65.2%
| 132636 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3 / EJIDOS DE SAN ANDRÉS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148263/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 227128 | 227128 | 227128 | 227128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19 | 11.5 | 60.5%
| 138356 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3ERA. CDA. DE BUGAMBILIAS. / EJIDOS TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149491/0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 93622 | 93622 | 93622 | 81169 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518.22 | 340 | 65.6%
| 132854 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 7. / GRANJAS ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148267/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 389047 | 389047 | 389047 | 299744 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2225.06 | 1350 | 60.7%
| 138347 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA, COLONIA ABEL MARTÍNEZ MONTAÑEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149488/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 95611 | 95611 | 95611 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417.69 | 0 | 0%
| 138370 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE SANDIA. / GRANJAS INDEPENDENCIA SECCIÓN \ | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149504/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 205925 | 205925 | 205925 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 836.6 | 0 | 0%
| 131541 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIO CHUAYFFET. / IGNACIO PICHARDO PAGAZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148243/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 101151 | 101151 | 101151 | 95630 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 44 | 40%
| 138364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GRANADAS. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149495/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 307858 | 307858 | 307858 | 300354 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1660.54 | 1250 | 75.3%
| 138379 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NORTE 12, EN LA COLONIA XOCHICUAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149795/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 59803 | 59803 | 59803 | 59723 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 218 | 75.7%
| 138353 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1RA CERRADA DE DÍAZ ORDAZ. / EJIDOS TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149490/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 124166 | 124166 | 124166 | 110999 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621.48 | 435 | 70%
| 127711 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA DE LAS TORRES. COLONIA SAN JACO EL GALLITO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148155/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 137515 | 137515 | 137515 | 137515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.6 | 480 | 70.7%
| 132936 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BELEN. / GOLONDRINAS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148271/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 48043 | 48043 | 48043 | 45727 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 205 | 95.3%
| 130398 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE COANALCO. / AMPLIACIÓN COANALCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148184/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 16124 | 16124 | 16124 | 15335 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 50.5 | 70.1%
| 131107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ELVIRA. / ALMARCIGO NORTE AMPLIACIÓN TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148206/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 19463 | 19463 | 19463 | 18510 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103 | 99 | 96.1%
| 132951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HORTENCIA. / GOLONDRINAS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148272/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25856 | 25856 | 25856 | 24441 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116 | 113 | 97.4%
| 138289 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA LAGUNA DE TRES PALOS. / LA LAGUNA CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148605/0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 83393 | 83393 | 83393 | 58835 | 70.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 426.72 | 233 | 54.6%
| 138248 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAGO DE LOS CISNES. / LA LAGUNA CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148604/0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 199319 | 199319 | 199319 | 75145 | 37.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1017.9 | 430 | 42.2%
| 138190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAGO ONTARIO. / LA LAGUNA CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148602/0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 112587 | 112587 | 112587 | 60436 | 53.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574.8 | 340 | 59.2%
| 138196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAGO SUPERIOR. / LA LAGUNA CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148603/0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 112587 | 112587 | 112587 | 60436 | 53.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 295 | 59%
| 138296 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAGUNA AGUA GRANDE. / LA LAGUNA CHICONAUTLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148606/0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25288 | 25288 | 25288 | 23908 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 124.8 | 119 | 95.4%
| 132520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MESILLAS. / PLAN DE ARROYO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148257/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 64214 | 64214 | 64214 | 60703 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290.36 | 280 | 96.4%
| 127800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA. / LA TEJA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148162/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 6393 | 6393 | 6393 | 6080 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 22.5 | 80.4%
| 138375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS GARCIA MORENO. / LA FLORIDA (CIUDAD AZTECA) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149559/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 84262 | 84262 | 84262 | 84262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97.4 | 39 | 40%
| 138377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CINTEOTL. / ECATEPEC DE MORELOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149560/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 5310 | 5310 | 5310 | 5266 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 3 | 25%
| 138409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. COLONIA SAN PEDRO XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150211/0249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 82025 | 82025 | 82025 | 73504 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.8 | 30 | 40.1%
| 138406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 671 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA./TABLAS DEL POZO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150210/0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 20636 | 20636 | 20636 | 18462 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 7.2 | 40%
| 138305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE CENTRO. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148608/0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25856 | 25856 | 25856 | 24441 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.25 | 101 | 95.1%
| 138312 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE CERRADA NICOLAS BRAVO. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148609/0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34451 | 34451 | 34451 | 32573 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.1 | 134 | 95%
| 138299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE PROLONGACIÓN MANDARINAS. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148607/0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 60591 | 60591 | 60591 | 38883 | 64.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 257.98 | 117 | 45.4%
| 138315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE TULIPANES. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148610/0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 47805 | 47805 | 47805 | 45194 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 194 | 95.1%
| 138318 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CERRADA AZUCENAS. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148611/0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 96071 | 96071 | 96071 | 96071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227.37 | 220 | 96.8%
| 132655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA. BENITO JUÁREZ 2RA. SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147657/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 77813 | 77813 | 77813 | 77813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1171 | 670 | 57.2%
| 132522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAGUNA LA JOYA. LA LAGUNA CHICONAUTLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147500/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 71410 | 71410 | 71410 | 71410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1113 | 690 | 62%
| 132527 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO. POTRERO DEL TEY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147501/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 202014 | 202014 | 202014 | 202014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1055 | 1055 | 100%
| 138399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA ECATEPEC DE LAS FUENTES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150189/0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 36261 | 36261 | 36261 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326.83 | 0 | 0%
| 132767 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDÁULICO EN CERRADA F.C. MONTERREY.PLAN DE ARROYO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147666/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 162377 | 162377 | 162377 | 162377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992 | 700 | 70.6%
| 142308 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MANUEL DOBLADO. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150601/0338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 84458 | 84458 | 84458 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429.55 | 325 | 75.7%
| 142501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PLATANAL. / LA PALMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151347/0365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 263745 | 263745 | 263745 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1354 | 0 | 0%
| 142331 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CERRADA DE CAOBA. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150603/0340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 132263 | 132263 | 132263 | 125048 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708 | 535 | 75.6%
| 129805 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUERTO DEL GALLO. / LA LOMITA (SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148172/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 42831 | 42831 | 42831 | 42831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 144 | 80%
| 131447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR MICHOACAN. / SANTA MARÍA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148227/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 131696 | 131696 | 131696 | 118011 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743 | 520 | 70%
| 131076 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO. / ALMARCIGO SUR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148191/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34735 | 34735 | 34735 | 33036 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 199 | 182 | 91.5%
| 131464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. DE LAS TORRES. / TEXALPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148228/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 40560 | 40560 | 40560 | 38577 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.15 | 199.85 | 90%
| 132513 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA DIAMANTE, C.T.M. GUADALUPANA (CD. CUAUHTÉMOC, SECCIÓN GEO 2000). CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147395/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 630866 | 630866 | 630866 | 630866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2449 | 1730 | 70.6%
| 138141 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA CUMBRE. / MESA DE LOS LEONES | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148301/0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 631272 | 631272 | 631272 | 360482 | 57.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3545 | 1780 | 50.2%
| 132709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA LAGO DE SAN CRISTOBAL. U. H. LLANO DE LOS BÁEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147664/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 596750 | 596750 | 596750 | 596750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4152 | 2500 | 60.2%
| 135723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PINGINOS. PLAYAS GOLONDRINAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147721/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 165 | 33%
| 132552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA PINO. ALMARCIGO SUR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147503/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 192571 | 192571 | 192571 | 114241 | 59.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1091 | 640 | 58.7%
| 132828 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA RECURSOS. / GRANJAS ECATEPEC SEGUNDA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148266/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 894521 | 894521 | 894521 | 324324 | 36.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5107 | 1050 | 20.6%
| 127554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA SAN ANTONIO. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148150/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 369124 | 369124 | 369124 | 369124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1370.18 | 1100 | 80.3%
| 136919 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA TEXCOCO. LOMAS DE SAN CARLOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148040/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 620136 | 620136 | 620136 | 620136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4784 | 4784 | 100%
| 138137 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA 3 DE MAYO. / CHARCO 1 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148300/0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 299872 | 299872 | 299872 | 299872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561.33 | 340 | 60.6%
| 138362 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD POCHTECAS. / LA FLORIDA (CIUDAD AZTECA) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149494/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 176162 | 176162 | 176162 | 28188 | 16% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882.75 | 88 | 10%
| 132181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACACIAS, COLONIA LA PALMA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147347/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 455138 | 455138 | 455138 | 455138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2705 | 1900 | 70.2%
| 132661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACAMBAY. ALMARCIGO NORTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147658/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 610763 | 610763 | 610763 | 610763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3563 | 2900 | 81.4%
| 132035 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AHUEHUETE, COLONIA LA PALMA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147346/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 515585 | 515585 | 515585 | 515585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2949 | 2090 | 70.9%
| 132640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMOS. POTRERO DEL TEY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147526/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 422573 | 422573 | 422573 | 422573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3212 | 1609 | 50.1%
| 131979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALGARROBO, COLONIA LA PALMA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147345/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 580210 | 580210 | 580210 | 396327 | 68.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2755 | 1950 | 70.8%
| 138373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALMENDRA. / LA PALMA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149506/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 722410 | 722410 | 722410 | 722410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2948.91 | 2800 | 95%
| 132544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE APAXCO. EL OSTOR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147502/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 258125 | 258125 | 258125 | 258125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1574 | 1260 | 80.1%
| 132265 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE APOLO. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147353/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 117995 | 117995 | 117995 | 117995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 947 | 855 | 90.3%
| 136898 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ATLACOMULCO. ALMARCIGO NORTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148039/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 573875 | 573875 | 573875 | 573875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4294 | 2600 | 60.5%
| 132203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ. LÁZARO CÁRDENAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147349/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 215827 | 215827 | 215827 | 215827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1148 | 920 | 80.1%
| 132219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CALIPZO.CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147351/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 187665 | 187665 | 187665 | 187665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305 | 1050 | 80.5%
| 138327 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CAMILO TORRES. EN LA COLONIA ABEL MARTÍNEZ MONTAÑEZ. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149486/0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 167851 | 167851 | 167851 | 156688 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 956.78 | 720 | 75.3%
| 138043 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CANCUN. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148293/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 203652 | 203652 | 203652 | 42526 | 20.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1136.88 | 230 | 20.2%
| 137922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE ALEJANDRIA. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148280/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 128357 | 128357 | 128357 | 121359 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719.95 | 695 | 96.5%
| 131571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA DE PROGRESO. / SOLIDARIDAD 90 (MÁRTIRES DE RÍO BLANCO) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148246/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 160322 | 160322 | 160322 | 153271 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902.4 | 730 | 80.9%
| 135695 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CITLALLI. CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TONATHIU. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147682/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69 | 69 | 100%
| 132673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CLAVELES. BUENAVISTA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147659/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 216474 | 216474 | 216474 | 216474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1235 | 1180 | 95.5%
| 132514 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE COLIMA. / PLAYAS SAN JUAN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148256/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 332079 | 332079 | 332079 | 303514 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1885 | 942.5 | 50%
| 135095 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONDOMINIO C. LOS CORDELES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147679/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 529030 | 529030 | 529030 | 529030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2125 | 1500 | 70.6%
| 131419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE COYONTEPEC. / LOMAS DE SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148224/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 235333 | 235333 | 235333 | 14256 | 6.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 90 | 6.8%
| 132612 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CRISANTEMO. VISTA HERMOSA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147511/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 90263 | 90263 | 90263 | 71942 | 79.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 379 | 77%
| 127809 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DURAZNO. / LOS BORDOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148164/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 146754 | 146754 | 146754 | 139574 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819 | 740 | 90.4%
| 136714 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ECATEPEC. ALMARCIGO NORTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148038/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 855875 | 855875 | 855875 | 801709 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5993 | 4200 | 70.1%
| 132408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESQUILO. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147360/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 245201 | 245201 | 245201 | 245201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2005 | 1210 | 60.3%
| 132771 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FLORIDA. PLAYAS SAN JUAN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147675/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 432123 | 432123 | 432123 | 432123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2446 | 1720 | 70.3%
| 132190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA. BENITO JUÁREZ NORTE, XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147348/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 129711 | 129711 | 129711 | 129711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 247 | 95%
| 142303 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRESNO. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150599/0336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 180921 | 180921 | 180921 | 171042 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1046 | 740 | 70.7%
| 132364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIAS, COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TEPOZTLAN. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147357/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 288194 | 288194 | 288194 | 288194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1454 | 1382 | 95%
| 132553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GRANADAS. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148261/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 407944 | 407944 | 407944 | 402613 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2333 | 1635 | 70.1%
| 127833 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO. / EL MIRADOR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148168/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 153475 | 153475 | 153475 | 153475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.52 | 670 | 80.6%
| 131090 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ISLA MUJERES. / AMPLIACIÓN TULPETLAC NORTE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148192/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 25288 | 25288 | 25288 | 24651 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 134 | 92.4%
| 127623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDA. /BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148152/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 556055 | 556055 | 556055 | 556055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3002.04 | 2420 | 80.6%
| 132634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JESUS ARRIAGA. PLAYAS GOLONDRINAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147525/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 271572 | 271572 | 271572 | 271572 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2915 | 1460 | 50.1%
| 131922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JESUS SANCHEZ. LA ESPERANZA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147344/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 423272 | 423272 | 423272 | 351133 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2506 | 2010 | 80.2%
| 132518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA NIÑOS HEROES ( CD. CUAUHTÉMOC SECCIÓN GEO 2000). CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147396/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 32606 | 32606 | 32606 | 32306 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189 | 178 | 94.2%
| 132758 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC NORTE. U. H. LLANO DE LOS BÁEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147665/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 200819 | 200819 | 200819 | 200819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2201 | 1330 | 60.4%
| 129948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS CRUCES. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148177/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 130275 | 130275 | 130275 | 123521 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740 | 666 | 90%
| 138031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS VENITAS. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148290/0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 103353 | 103353 | 103353 | 97718 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.69 | 560 | 96.8%
| 127764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LECHEPA. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148157/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 41752 | 41752 | 41752 | 41752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163.32 | 159 | 97.4%
| 127688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIMONES. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148154/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 247551 | 247551 | 247551 | 235446 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1385.12 | 1310 | 94.6%
| 132883 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LUCIO CABAÑAS. COLONIA ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148268/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 220655 | 220655 | 220655 | 220655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984.41 | 595 | 60.4%
| 132621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MALAQUITA. LA JOYA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147517/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 147252 | 147252 | 147252 | 136098 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 743 | 90.1%
| 132277 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MAYAHUEL, COLONIA: CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147354/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 29780 | 29780 | 29780 | 29780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 177 | 167 | 94.4%
| 132606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NARDOS. VISTA HERMOSA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147504/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 376064 | 376064 | 376064 | 376064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 1950 | 90.3%
| 134984 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE NEPTUNO. EL SOL DE ECATEPEC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147676/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 380526 | 380526 | 380526 | 380526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2310 | 1620 | 70.1%
| 132607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUIDEAS. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148262/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 853393 | 853393 | 853393 | 806815 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4876 | 2438 | 50%
| 137861 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PANITZI. COLONIA EJIDO 10. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148277/0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 195390 | 195390 | 195390 | 195390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1064.07 | 855 | 80.4%
| 129995 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINO CARRASCO. / LA PALMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148179/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 426553 | 426553 | 426553 | 416533 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2433.98 | 1947 | 80%
| 127815 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PISTACHE. / TABLAS DEL POZO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148165/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 183521 | 183521 | 183521 | 183521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 842 | 90.1%
| 135257 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE POPOTLA. CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TONATHIU. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147680/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34928 | 34928 | 34928 | 34928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 126 | 60%
| 135659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE POPOTLA. CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TONATHIU. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147681/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 56879 | 56879 | 56879 | 99582 | 175.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 318 | 96.4%
| 131912 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, COLONIA SANTA CLARA COATITLA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147343/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 71723 | 71723 | 71723 | 71723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 431 | 390 | 90.5%
| 131052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ENCINO. / PLAN DE AYALA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148189/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 22233 | 22233 | 22233 | 21146 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129.13 | 120 | 92.9%
| 138038 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN ENCINO. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148292/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 170253 | 170253 | 170253 | 170253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.91 | 543.91 | 100%
| 132506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RUBI, COLONIA C.T.M. GUADALUPANA (CD. CUAUHTÉMOC, SECCIÓN GEO 2000) CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147394/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 226768 | 226768 | 226768 | 226768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1403 | 701 | 50%
| 127827 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SOTO Y GAMMA. / EL MIRADOR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148167/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 107469 | 107469 | 107469 | 107469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588 | 475 | 80.8%
| 135027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SUR 1. LA PRECIOSA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147678/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 47815 | 47815 | 47815 | 47815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 295 | 70.6%
| 132255 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ULISES. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147352/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 207478 | 207478 | 207478 | 207478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2081 | 1456 | 70%
| 132702 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE VIENTOS DE ESPERANZA. VIENTO NUEVO (MEXICANOS UNIDOS II). | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147663/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 152343 | 152343 | 152343 | 152343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 808 | 570 | 70.5%
| 132294 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE XOCHICALCO. CIUDAD CUAUHTEMOC SECCIÓN CUITLAHUAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147355/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 32558 | 32558 | 32558 | 32558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 183 | 73.2%
| 132629 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZAFIRO (CONTINUACIÓN AV. CUAUHTÉMOC) .LA JOYA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147524/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 225627 | 225627 | 225627 | 225087 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1702 | 1200 | 70.5%
| 132545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1A CDA DE MESILLAS. / PLAN DE ARROYO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148260/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 50292 | 50292 | 50292 | 47548 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 284.26 | 270 | 95%
| 127732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 102. / HANK GONZÁLEZ | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148156/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 86679 | 86679 | 86679 | 86679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 369.1 | 224 | 60.7%
| 132539 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2A CDA DE MESILLAS. / PLAN DE ARROYO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148259/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 50860 | 50860 | 50860 | 48082 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293.75 | 280 | 95.3%
| 132415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2A. CERRADA DE OCHPANIZTLI. / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148252/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 38074 | 38074 | 38074 | 35995 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 217.1 | 208 | 95.8%
| 137873 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 2DA CERRADA DE AGRICULTURA NORTE. / SAN CRISTOBAL CENTRO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148279/0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 54198 | 54198 | 54198 | 40971 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311.4 | 250 | 80.3%
| 132529 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3A CDA DE MESILLAS. / PLAN DE ARROYO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148258/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 38358 | 38358 | 38358 | 36262 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224.32 | 214 | 95.4%
| 137867 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3ER CERRADA DE AGRICULTURA NORTE. / SAN CRISTOBAL CENTRO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148278/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 72525 | 72525 | 72525 | 69368 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395.49 | 280 | 70.8%
| 137843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 3ER CERRADA DE OBREROS. / EL CARMEN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148275/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53914 | 53914 | 53914 | 50970 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281.53 | 141 | 50.1%
| 138056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 9. / TEJOCOTE, EL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148295/0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 213668 | 213668 | 213668 | 180328 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 720 | 60%
| 142309 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA AHUEHUETE. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150602/0339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 44467 | 44467 | 44467 | 42038 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.25 | 190 | 75%
| 132500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA IGNACIO COMONFORT, COLONIA NIÑOS HEROES (CD. CUAUHTÉMOC, SECCIÓN GEO 2000). CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147393/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 60703 | 60703 | 60703 | 60703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 335 | 88.2%
| 132209 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA JUSTO SIERRA. SAN ISIDRO ATLAUTENCO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147350/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 123637 | 123637 | 123637 | 123637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749 | 714 | 95.3%
| 138068 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA OAXACA. / EJIDO DE SANTA MARÍA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148298/0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 810017 | 810017 | 810017 | 241790 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4556.88 | 950 | 20.8%
| 138063 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA SONORA. / EJIDO DE SANTA MARÍA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148297/0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 765063 | 765063 | 765063 | 707809 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4303.72 | 3020 | 70.2%
| 138131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 3 DE MAYO. / CHARCO 1 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148299/0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 371376 | 371376 | 371376 | 168246 | 45.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2088.82 | 850 | 40.7%
| 131207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACAMBAY. / ÁREA NUEVA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148216/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 317021 | 317021 | 317021 | 163821 | 51.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1778 | 889 | 50%
| 131147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS. / AMPLIACIÓN TULPETLAC SUR | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148213/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 75011 | 75011 | 75011 | 62959 | 83.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 360 | 86.5%
| 131198 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ATIZAPAN. / ÁREA NUEVA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148215/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 164826 | 164826 | 164826 | 164826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 230 | 90.2%
| 138049 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CERRADA SAN PABLO. / LA LAGUNA 21 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148294/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 450137 | 450137 | 450137 | 426634 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2526.31 | 1780 | 70.5%
| 137931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PRIMERA CERRADA DE LAS TORRES. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148281/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 43330 | 43330 | 43330 | 15776 | 36.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 95 | 40.4%
| 136942 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. COLONIA EL PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148041/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1195 | 150 | 12.6%
| 131877 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 1ER. CERRADA DE CALLE 4. RÚSTICA XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147335/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 62060 | 62060 | 62060 | 62060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428 | 385 | 90%
| 132691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 1ER RETORNO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA. LLANO DE MORELOS I. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147661/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 29151 | 29151 | 29151 | 29151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169 | 163 | 96.4%
| 132693 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 2DO RETORNO ENTRE CALLE MORELOS Y EMILIANO ZAPATA. LLANO DE MORELOS I. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147662/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 26529 | 26529 | 26529 | 26529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153 | 143 | 93.5%
| 132682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3ER CERRADA DE ALLENDE. EL CAPULÍN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147660/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 729 | 79 | 10.8%
| 132649 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3ER CERRADA DE EMILIO CARRANZA. SAN ISIDRO ATLAUTENCO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147527/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53103 | 53103 | 53103 | 53103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 309 | 288 | 93.2%
| 137852 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3ER CERRADA DEL TRABAJO. / EL CARMEN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148276/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 110030 | 110030 | 110030 | 104562 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 572.83 | 550 | 96%
| 142300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 3ERA. CERRADA DE CALLE NORTE 10. / EX RANCHO JAJALPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150598/0335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 145618 | 145618 | 145618 | 137669 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.65 | 630 | 75.8%
| 131894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 4TA CERRADA DE PEDRO MORENO, COLONIA SANTA MARIA XALOSTOC. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147342/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 68301 | 68301 | 68301 | 68301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 407 | 383 | 94.1%
| 129970 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ALMENDRA./ LA PALMA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148178/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 98665 | 98665 | 98665 | 73440 | 74.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 27.36 | 72%
| 128872 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE BORREGO. / TEPEOLULCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148169/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 221765 | 221765 | 221765 | 203673 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 992.89 | 700 | 70.5%
| 127821 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRESNO. / TABLAS DEL POZO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148166/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 230335 | 230335 | 230335 | 230335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1111.51 | 780 | 70.2%
| 129783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRESNO. / TEPEOLULCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148171/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 111451 | 111451 | 111451 | 85037 | 76.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 70 | 70.7%
| 129934 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148176/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 487003 | 487003 | 487003 | 302952 | 62.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 179.2 | 40%
| 129874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RODRIGUEZ. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA (LA AGITA II) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148173/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 106930 | 106930 | 106930 | 106930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 108 | 90%
| 129911 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TIERRA LARGA. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148175/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 312545 | 312545 | 312545 | 98484 | 31.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 154 | 40.5%
| 128903 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE VOLCAN. / TEPEOLULCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148170/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 136976 | 136976 | 136976 | 136976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.53 | 415 | 70.6%
| 129893 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE ZARAGOZA. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148174/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 419629 | 419629 | 419629 | 419629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 132495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CERRADA LAGO DE CHALCO. / CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN TECUESCONCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148255/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 253162 | 253162 | 253162 | 235039 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488.8 | 295 | 60.4%
| 131472 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN E BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZAMPAZUCHITL. / VISTA HERMOSA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148229/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 159540 | 159540 | 159540 | 130773 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.7 | 174 | 80.7%
| 132410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EMBAJADA DE NORUEGA. / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN MOCTEZUMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 148251/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 78634 | 78634 | 78634 | 74611 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441.08 | 400 | 90.7%
| 142305 |  |  |  | CONSTRUCCIPON DE GUARNICIÓN, BANQUETA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE 2° CERRADA DE SAUZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150600/0337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 135034 | 135034 | 135034 | 127670 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 671 | 505 | 75.3%
| 132402 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ERACLEO ZEPEDA, COLONIA CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TEPETZINGO (BARRIO III). ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147358/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
| 138396 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMERIA CATARINO MALDONADO PÉREZ. COLONIA VALLE DE ECATEPEC CTM XIII. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150188/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 21445 | 21445 | 21445 | 21286 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 31.5 | 56.3%
| 113606 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 217000 | 217000 | 217000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE AUTORIZO RECIENTEMENTE CON REASIGNACIÓN DE RECURSOS REMANENTES.
| 113607 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 208000 | 208000 | 208000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA RECIENTEMENTE CON REASIGNACIÓN DE RECURSOS REMANENTES.
| 113604 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1495379 | 1495379 | 1495379 | 1401988 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN, INCLUSO ALGUNAS YA ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113605 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2010/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397986 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4838 | 4838 | 100% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN, INCLUSO ALGUNAS ESTÁN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 62651 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA | 36-HUEYPOXTLA | TEZONTLALPA DE ZAPATA (TEZONTLALPAN) | RURAL | 038/2010/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 549555 | 549555 | 0 | 549555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2751.37 | 2751.37 | 100%
| 51842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LAS PALOMAS | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 149439 | 149439 | 0 | 125046 | 83.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383 | 350 | 91.4%
| 51971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CERRADA MARTIN CARRERA | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 141064 | 141064 | 0 | 141064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557.6 | 557.6 | 100%
| 52008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CERRADA MORAS | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 36535 | 36535 | 0 | 36535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.76 | 322.76 | 100%
| 51832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 496745 | 496745 | 0 | 471792 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1818.4 | 1750 | 96.2%
| 53005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO | 36-HUEYPOXTLA | NOPALA (GUADALUPE NOPALA) | RURAL | 038/2010/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 105291 | 105291 | 0 | 96596 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376.7 | 345 | 91.6%
| 52979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO PRIVADA SIN NOMBRE (ADOLFO LOPEZ MATEOS) | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 67983 | 67983 | 0 | 67983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211.16 | 211.16 | 100%
| 52997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO PRIVADA SIN NOMBRE (HIDALGO) | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 41541 | 41541 | 0 | 41541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251.71 | 251.71 | 100%
| 51932 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ | 36-HUEYPOXTLA | TEZONTLALPA DE ZAPATA (TEZONTLALPAN) | RURAL | 038/2010/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 215763 | 215763 | 0 | 212513 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100%
| 43909 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL LAUREL, DESDE AV. 16 DE SEPTIEMBRE (CARRETERA HUIXQUILUCAN- LA MARQUESA HASTA LA CURVA AL LAUREL, ENTRADA DE LA CORONITA. | 37-HUIXQUILUCAN | HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO | URBANO | 039/2010/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 898466 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | LOCALIDAD: PRIMER CUARTEL (SAN MARTIN)
| 40589 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIEVE, AMANECER Y NUBE. | 37-HUIXQUILUCAN | SAN JACINTO | RURAL | 039/2010/FISM/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 93249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE CAMINO A LA ESPERANZA | 38-ISIDRO FABELA | CAIXTE | RURAL | 040/2010/FISM/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700079 | 700079 | 700079 | 700079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2065.2 | 2065.2 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 93628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CAMINO PRINCIPAL | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306477 | 306477 | 306477 | 306477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 100%
| 93664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2010/FISM/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69492 | 69492 | 69492 | 69492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348.95 | 348.95 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 93322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GAVILANES (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2010/FISM/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48200 | 48200 | 48200 | 48200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255.69 | 255.69 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 100%
| 93263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209848 | 209848 | 209848 | 209848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429.84 | 429.84 | 100% | CONCLUIDA FISICA- FINANCIERAMENTE AL 100%
| 93508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL 1RA ETAPA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA PALMA | RURAL | 040/2010/FISM/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180536 | 180536 | 180536 | 180536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994.28 | 994.28 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 93638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO NUEVO | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275704 | 275704 | 275704 | 275704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696 | 696 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL 100%
| 93712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO JUNTO AL KINDER MARIA DOLORES SEGURA MUÑOZ | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69981 | 69981 | 69981 | 69981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 93727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO LLAMADO LOMA BONITA | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2010/FISM/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55964 | 55964 | 55964 | 55964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 410 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 93567 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE CAMINO EN CALLE SANTA ANITA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | RURAL | 040/2010/FISM/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44290 | 44290 | 44290 | 44290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589.5 | 589.5 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 36543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y FRANCISCO I. MADERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | BARRIO SANTA ANA | RURAL | 042/2010/FISM/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 233998 | 233998 | 233998 | 233998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.9 | 633.9 | 100% | SE TRANSFIRIERON $2.0 PESOS, ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 35255 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUAN ESCUTIA, COL. IXTAPITA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 269998 | 269998 | 269998 | 269998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1089 | 1089 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA OBRA POR $220,002.00 PESOS EN ACTA 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 36435 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BRUNO DELGADO PONIENTE, COLONIA 10 DE AGOSTO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 649060 | 649060 | 649060 | 649060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1912.5 | 1912.5 | 100% | SE TRANSFIRIERON $940 PESOS POR CODEMUN, ACTA 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 35050 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA DE JUAREZ, COL. 5 DE FEBRERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 161123 | 161123 | 161123 | 161123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474 | 474 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA OBRA EN ACTA CODEMUN N0. 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 35084 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA 5 DE FEBRERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 199066 | 199066 | 199066 | 199066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR $934.00 PESOS DE ESTA OBRA EN ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 35348 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINOA LA IGLESIA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | EL REFUGIO | RURAL | 042/2010/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 158162 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502.5 | 467.32 | 93%
| 37611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA 1A. ETAPA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | LLANO DE SAN DIEGO | RURAL | 042/2010/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 374726 | 374726 | 374726 | 335631 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969.75 | 868.89 | 89.6%
| 36574 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA CENTRO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 713236 | 713236 | 713236 | 713236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469 | 469 | 100% | TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR $6,764.14,PESOS ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 34560 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | TECOMATEPEC (SAN PEDRO TECOMATEPEC) | RURAL | 042/2010/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 845386 | 845386 | 845386 | 845386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1089 | 1089 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA OBRA EN ACTA CODEMUN N0. 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 61294 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 268229 | 268229 | 260657 | 260657 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 943 | 943 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 260,657.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 268,229.36 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150298
| 60164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2225855 | 2225855 | 2178702 | 2178702 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1940 | 1940 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 2,178,702.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,225,855.64 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148328
| 38404 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 443709 | 443709 | 428931 | 428931 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1286.18 | 1244 | 96.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 428,931.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 443,709.11 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143865.
| 40660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124272 | 124272 | 102591 | 102591 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506 | 418.2 | 82.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 102,591.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 124,272.25 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143869
| 43487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 317794 | 317794 | 284338 | 284338 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 970 | 89.8% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 284,338.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 317,794.12 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145474
| 60177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 403981 | 403981 | 403400 | 403400 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3898.8 | 3898.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 403,400.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 403,981.45 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148329
| 60384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINOS SECUNDARIOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200545 | 200545 | 85042 | 85042 | 42.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 459 | 194.7 | 42.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINOS SECUNDARIOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE SUBDELEGACION DE SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 85,042.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 200,545.56 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149318
| 62993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2022233 | 2022233 | 1889639 | 1889639 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO EN BARRIO DE LA ESCOBA, IXTLAHUACA, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,889,639.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,022,233.36 BENEFICIANDO A 15,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150727
| 58036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 267378 | 267378 | 165042 | 165042 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 367.2 | 61.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 165,042.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 267,378.48 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148749
| 64482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO A LA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y KINDER MARIA QUINTERO VIUDA DE PERALTA EN EL BO. 3,4,6 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 218102 | 218102 | 176725 | 176725 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 565.76 | 458 | 81% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO A LA PRIMARIA ALEJO PERALTA Y KINDER MARIA QUINTERO VIUDA DE PERALTA EN EL BO. 3,4,6 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 176,725.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 218,102.48 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151454
| 62000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO BAJANDO EL PUENTE DE LA SECUNDARIA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 791404 | 791404 | 726155 | 726155 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1371 | 1258 | 91.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO BAJANDO EL PUENTE DE LA SECUNDARIA EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 726,155.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 791,404.39 BENEFICIANDO A 680 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150421
| 64234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CLINICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117604 | 117604 | 106037 | 106037 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.9 | 307.5 | 90.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CLINICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 106,037.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 117,604.10 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150984
| 64299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2010/01/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 569120 | 569120 | 262994 | 262994 | 46.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 220 | 46.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE LA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA EN SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 262,994.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 569,120.11 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150990
| 63220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO (1RA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 308734 | 308734 | 306555 | 306555 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO (1RA. ETAPA) EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 306,555.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 308,734.00 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150731
| 62956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN BO. 23 DE SEPTIEMBRE | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 458959 | 458959 | 454325 | 454325 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.55 | 650.55 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN BO. 23 DE SEPTIEMBRE EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 454,325.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 458,959.87 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150725
| 60702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA KM. 0.5 MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 304251 | 304251 | 302136 | 302136 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA KM. 0.5 MANZANA 1 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 302,136.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 304,251.62 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149785
| 51993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE JACARANDAS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 416474 | 416474 | 344430 | 344430 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 724 | 82.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE JACARANDAS EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 344,430.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 416,474.98 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146287
| 60236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE NUMERO UNO | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370639 | 370639 | 327149 | 327149 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 875 | 88.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE NUMERO UNO EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 327,149.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 370,639.41 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149131
| 41027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2010/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 991823 | 991823 | 872159 | 872159 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2875 | 2527 | 87.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 868,261.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 991,823.25 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 144707
| 50365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 593112 | 593112 | 515211 | 515211 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1386.5 | 1204.99 | 86.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTANGO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 515,211.81 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 593,112.69 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145498
| 40590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 451076 | 451076 | 448299 | 448299 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1193 | 99.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA; CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 448,299.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 451,076.30 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143828
| 62634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 175420 | 175420 | 60507 | 60507 | 34.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.5 | 175.2 | 34.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 60,507.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 175,420.37 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150552
| 61563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EJIDO 20 DE NOV. LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237084 | 237084 | 191973 | 191973 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621.75 | 503.7 | 81% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL (2DA. ETAPA) EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 191,973.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 237,084.43 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150302
| 64458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2010/01/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 257307 | 257307 | 153387 | 153387 | 59.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598 | 355 | 59.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 153,387.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 257,307.00 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151453
| 56746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL EL ALTO (RANCHOS VIEJOS) | RURAL | 044/2010/01/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 530712 | 530712 | 519378 | 519378 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1273 | 97.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CAMINO PRINCIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 519,378.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 530,712.76 BENEFICIANDO A 215 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147036
| 63101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO AL RIO | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70202 | 70202 | 66931 | 66931 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281 | 267.7 | 95.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CAMINO AL RIO EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 66,931.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 70,202.23 BENEFICIANDO A 680 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150729
| 61726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL RIO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 579834 | 579834 | 577053 | 577053 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894 | 894 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL RIO EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 577,053.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 579,834.30 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150304
| 64431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES 1917 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1555168 | 1555168 | 774720 | 774720 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 1140 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES 1917 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CABECERA MUNICIPAL, IXTLAHUACA, MEXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 774,720.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,555,168.92 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151216
| 40429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA NO. 1 | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 628745 | 628745 | 594632 | 594632 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1463 | 1384 | 94.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA NO. 1 EN JALPA DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 594,632.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 628,745.12 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143816
| 60613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 1 (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 293667 | 293667 | 231625 | 231625 | 78.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719.8 | 568 | 78.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 1 (2DA. ETAPA) EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 231,625.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 293,667.52 BENEFICIANDO A 650 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149776
| 42187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 2 VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399834 | 399834 | 395618 | 395618 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1138 | 1124.99 | 98.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 2 VARIOS RAMALES EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 395,618.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 399,834.65 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 145450
| 60200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 5 VARIOS TRAMOS | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 405228 | 405228 | 399585 | 399585 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1578 | 98.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCINO DE ENCEMENTADO EN MANZANA 5, VARIOS TRAMOS EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 399,585.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 405,228.00 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148672
| 42215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242887 | 242887 | 240473 | 240473 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627 | 627 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS RAMALES EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 240,473.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,887.69 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145451
| 60224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8 VARIOS TRAMOS | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150401 | 150401 | 149333 | 149333 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 8, VARIOS TRAMOS EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 149,333.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,401.40 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148674
| 63687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 9 EN CALLE PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 467171 | 467171 | 453118 | 453118 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 742 | 720 | 97% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN MANZANA 9 EN CALLE PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 453,118.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 467,171.67 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150851
| 61900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2010/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 443864 | 443864 | 417264 | 417264 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A CENTRO DE SALUD EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 417,264.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 443,864.78 BENEFICIANDO A 550 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150309
| 61522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A ESC. SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 579677 | 579677 | 552081 | 552081 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 910 | 95.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A ESC. SECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 552,081.87 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 579,677.76 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150299
| 61878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A LAS ESCUELAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMÁN | RURAL | 044/2010/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 515137 | 515137 | 485691 | 485691 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 899.5 | 850 | 94.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA:CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE A LAS ESCUELAS EN SAN FRANCISCO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 485,691.14 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,137.55 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150308
| 40532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 425727 | 425727 | 425056 | 425056 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 958 | 99.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 425,056.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 425,727.79 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143825
| 60629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 184326 | 184326 | 168425 | 168425 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485 | 443.5 | 91.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO FRENTE AL J/N Y CENTRO DE SALUD (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 168,425.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 184,326.70 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149778
| 58152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO HACIA LA IGLESIA Y HACIA LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 387890 | 387890 | 358676 | 358676 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1060 | 980.5 | 92.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO HACIA LA IGLESIA Y HACIA LA DELEGACION EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 358,676.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 387,890.81 BENEFICIANDO A 2,548 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148753
| 40498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO 20 DE NOV. LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484198 | 484498 | 477002 | 477002 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1095.6 | 1079 | 98.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 477,002.14 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,198.84 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143820
| 57052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN CAMINO PRINCIPAL (ENTRADA A LA COMISARIA EJIDAL Y HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA) | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 858883 | 858883 | 858000 | 858000 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2107 | 2107 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN CAMINO PRINCIPAL (ENTRADA A LA COMISARIA EJIDAL Y HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA) EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 858,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 858,883.74 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147251
| 50475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA DE SAN JUAN | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2010/01/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 554899 | 554899 | 495037 | 495037 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1069.9 | 89.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA DE SAN JUAN EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 495,037.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 554,899.67 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145500
| 40699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO (HACIA JARDIN DE NIÑOS) | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2010/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 878335 | 878335 | 870000 | 870000 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2140 | 2121 | 99.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO (HACIA JARDIN DE NIÑOS) EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 870,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL 878,335.93 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143870
| 40763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SHIRA | RURAL | 044/2010/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 523650 | 523650 | 517658 | 517658 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 1177.1 | 98.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO DE SHIRA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 517,658.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 523,650.57 BENEFICIANDO A 180 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143871.
| 64377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROBLE BICENTENARIO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 607958 | 607958 | 302451 | 302451 | 49.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425.4 | 212.7 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROBLE BICENTENARIO EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 302,451.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 607,958.96 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150992
| 60361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINOS SECUNDARIOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 84064 | 84064 | 57434 | 57434 | 68.3% | 0 | 0 | METROS | 336 | 230 | 68.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINOS SECUNDARIOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE SUBDELEGACION DE SANTA MARIA DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 57,434.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 84,064.72 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 149316
| 56726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 710428 | 710428 | 691433 | 691433 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1635 | 97.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DOLORES ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 691,433.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 710,428.97 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147033
| 38426 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA ESCUELA SEC. JUAN ESCUTIA | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1148622 | 1148622 | 930458 | 930458 | 81% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2187 | 81% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA ESCUELA SEC. JUAN ESCUTIA EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 930,458.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,148,622.54 BENEFICIANDO A 10,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 145412.
| 57563 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170975 | 170975 | 165934 | 165934 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 462.2 | 97.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN ILDEFONSO SUB DELEGACION LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 165,934.55 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 170,975.93 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147846
| 64157 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 394494 | 394494 | 333629 | 333629 | 84.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116 | 944 | 84.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL AV. INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 333,629.51 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 394,494.84 BENEFICIANDO A 8,153 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150982
| 63890 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2260373 | 2260373 | 1160000 | 1160000 | 51.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 2052 | 51.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,160,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,260,376.93 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150855
| 63850 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2260373 | 2260373 | 1160000 | 1160000 | 51.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 2052 | 51.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,160,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,260,376.93 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150855
| 63895 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2260373 | 2260373 | 1160000 | 1160000 | 51.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 2052 | 51.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELDA GOMEZ LUGO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,160,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,260,376.93 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150855
| 61835 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO EN MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 578433 | 578433 | 568835 | 568835 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO DE CAMINO EN MANZANA 1 EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 568,835.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 578,433.17 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150306
| 61254 |  |  |  | ENCEMENTADO EN EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIO MORENO REYES | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2010/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 88746 | 88746 | 56678 | 56678 | 63.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251 | 160.3 | 63.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO EN EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARIO MORENO REYES EN LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 56,678.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 88,746.07 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150297
| 62920 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1973171 | 1973171 | 986072 | 986072 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1016.44 | 508.22 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 986,072.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,973,171.25 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150723
| 62893 |  |  |  | ENCEMENTADO HACIA LA ESCUELA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO KM. 4 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1115888 | 1115888 | 1110950 | 1110950 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO HACIA LA ESCUELA FEDERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO KM. 4 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,110,950.16 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,115,888.53 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150560
| 50952 |  |  |  | ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 628496 | 628496 | 601658 | 601658 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 1359 | 95.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 601,658.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 628,496.70 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145577
| 61537 |  |  |  | ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE FRENTE A LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 449731 | 449731 | 445583 | 445583 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENCEMENTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE FRENTE A LA DELEGACION EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 445,583.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 449,731.07 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150300.
| 56886 |  |  |  | ENLOSADO DE CALLE PRINCIPAL Y DRENAJE EN ACCESO A ESCUELAS PUBLICAS | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 553058 | 553058 | 476264 | 476264 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.1 | 945 | 86.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ENLOSADO DE CALLE PRINCIPAL Y DRENAJE EN ACCESO A ESCUELAS EN DOLORES ENYEGE BARRIO LA BANDERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 476,264.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 553,058.01 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147185
| 58532 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ROBLE | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1132523 | 1132523 | 930210 | 930210 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 1980 | 82.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE ROBLE EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 930,210.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,132,523.24 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 144779
| 63123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400005 | 400005 | 300000 | 300000 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 600 | 75% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 300,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 400,005.12 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150730
| 63334 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AL ACUEDUCTO Y A LA CARRETERA LIBRE | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1929691 | 1929691 | 1000000 | 1000000 | 51.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3850 | 1993 | 51.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO AL ACUEDUCTO Y A LA CARRETERA LIBRE EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,000,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,929,691.32 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150732
| 6927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO (ESTAMPADO) EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142039/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 1038165 | 1038165 | 1037698 | 1037698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1881 | 99%
| 126124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE EMILIANO ZAPATA, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142783/031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 245016 | 245016 | 245016 | 245016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928 | 928 | 100%
| 126134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO, CALLE REVOLUCION N ORTE, 1A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ | URBANO | 142789/034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 356730 | 356730 | 356730 | 356730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1240 | 100%
| 126101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO A LOS PINOS | 45-JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC | RURAL | 143129/151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 49739 | 49739 | 49739 | 49739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100%
| 119196 |  |  |  | BARDA DE LA CLINICA DE SAN LUIS | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 59739 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 119165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUACATE - LA PLAZA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77056 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 119166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR MURILLO MONFI | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 77322 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 119167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONS CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, BARRIO EL CALVARIO | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148286 | 98.9% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 350 | 350 | 100%
| 119168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS LA LOMITA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 150 | 150 | 100%
| 119169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y AMPLIACION DE CAMINO DODITAY 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 63524 | 90.7% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 150 | 150 | 100%
| 119170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN LA CAPILLA RANCHO BLANCO SENDERO DEL ESCOBAL | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 22540 | 45.1% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 60 | 60 | 100%
| 119171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE PRINCIPAL | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 142226 | 94.8% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 350 | 350 | 100%
| 119172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO-SAN MATEO NOPALA, LOMA LA HUERTA | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49644 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 80 | 80 | 100%
| 119173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AUDITORIO MUNICIPAL | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 84499 | 105.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 119174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ESQUIRANI | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49919 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 119175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PLAZA ÑAQUITO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 180314 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 119176 |  |  |  | NIVELACION DE CAMINO Y CUNETAS LOS GALLOS | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 49200 | 70.3% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 250 | 250 | 100%
| 119177 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE 15 DE AGOSTO 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 119178 |  |  |  | REHABILITACION DE AVENIDA EDUCACION | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 29838 | 59.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 119179 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE 7 DE OCTUBRE | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49901 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 119180 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO AL POZO ENDONICA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 101838 | 101.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 119181 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL ALCANFOR 2A ETAPA | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89883 | 89883 | 89883 | 85023 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 119182 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ENCIDO YAYO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 79989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 119183 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LOS ENCINOS | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100099 | 100.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 119184 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DANGU PRIMERA ETAPA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-00004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80701 | 80701 | 80701 | 79964 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 119185 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PUENTE MOTI | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 69976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 119186 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE CAMINO LOS REYES LA COMPAÑÍA | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 116562 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 119187 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EL POZO | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 90504 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 119188 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CUNETAS DONGU LA LOMA | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150183 | 150183 | 150183 | 144151 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100%
| 119189 |  |  |  | TERMINACION DE CAMINO TEDEFI CAPILLA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 76654 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
| 118799 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142738 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 999780 | 999780 | 999780 | 999780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 118800 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OBRA PUBLICA PARA DIFERENTES APOYOS (CONTINUACION) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 118801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOMITA (PRIMERA ETAPA) MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | SAN BARTOLO OXTOTITLÁN | RURAL | 142071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1199994 | 1199994 | 1199994 | 1199994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100%
| 118802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 568000 | 568000 | 568000 | 562747 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 118803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA IGLESIA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEXTA PARTE CENTRO | RURAL | 142081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 605689 | 605689 | 605689 | 605689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 118804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO LLANO GRANDE A LA DESVIACION A LA PASTORA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE MAÑI | RURAL | 142088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 2314669 | 2314669 | 2314669 | 2314669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9553.33 | 9553.33 | 100%
| 118805 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE ALFREDO GOMEZ LEON | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 599076 | 599076 | 599076 | 599076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 118806 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CAMINO PRIMERA ETAPA LOMA DE ENMEDIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 142091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 1486995 | 1486995 | 1486995 | 1455744 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3492 | 3492 | 100%
| 118807 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO VIEJO HACIA EL ATORON | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA PANTHÉ | RURAL | 142084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 398372 | 398372 | 398372 | 398372 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1392 | 1392 | 100%
| 118959 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO | 47-JIQUIPILCO | MANZANA SEGUNDA | RURAL | 142430 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996996 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2010.25 | 2010.25 | 100%
| 118808 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ANGELES | 47-JIQUIPILCO | MANZANA PRIMERA LA CAPILLA | RURAL | 142089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 228281 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 660 | 91.7%
| 118809 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO DEL CAMINO A LA CAPILLA PRIMERA ETAPA MANZANA PRIMERA | 47-JIQUIPILCO | JIQUIPILCO | URBANO | 142097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 999998 | 999998 | 999998 | 999998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2375 | 2375 | 100%
| 118810 |  |  |  | ENCARPETADO DE CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA JUASHI | RURAL | 143502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 1485364 | 1485364 | 1485364 | 1485634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7570.3 | 7570.3 | 100%
| 118811 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERMOSA MANZANA CUARTA | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 299994 | 299994 | 299994 | 299994 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100%
| 118812 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, EL RINCON | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299513 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 118813 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CRUCERO Y CALLE INDEPENDENCIA, COL. BENITO JUAREZ | 47-JIQUIPILCO | LOMA DE HIDALGO | RURAL | 144100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 299957 | 299957 | 299957 | 299957 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 118814 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO EN MANZANA TERCERA TASTHE HACIA PANTHE | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 1499987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6000 | 6000 | 100% | MANZANA TERCERA TASTHE
| 118815 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 47-JIQUIPILCO | EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO) | RURAL | 150965 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 279005 | 279005 | 279005 | 279005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604 | 604 | 100%
| 118816 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE TIERRA BLANCA (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2998259 | 2998259 | 2998259 | 2998259 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 8220 | 8220 | 100%
| 118817 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | BÓXIMO | RURAL | 142077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2998378 | 2998378 | 2998378 | 2998378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11142 | 11142 | 100%
| 118818 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | RANCHERÍA DE MAÑI (EX-HACIENDA DE MAÑI) | RURAL | 142095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2597036 | 2597036 | 2597036 | 2597036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9300 | 9300 | 100%
| 118819 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | RANCHO ALEGRE | RURAL | 142076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2499453 | 2499453 | 2499453 | 2499453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12498 | 12498 | 100%
| 118820 |  |  |  | REENCARPETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 11900 | 11900 | 100% | SANTA CRUZ TEPEXPAN
| 111062 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO H IDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86253 | 86253 | 86253 | 86253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL, EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $86,252.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,252.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 144859
| 117596 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE OLGA SOTO DE CHUAYFET (ALDAMA) | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112850 | 112850 | 112850 | 112850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613 | 613 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE OLGA SOTO DE CHUAYFET (COL. ALDAMA), SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $112,849.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $112,849.78 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144611
| 126727 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 049/2010/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171348 | 171348 | 171348 | 171348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208 | 1208 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL BARRIO DE GUADALUPE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $171,347.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $171,347.70 NO. DE BENEFICIARIOS 170 HABITANTES NO. CONTROL: 148507
| 126750 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL 1RA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57951 | 57951 | 57951 | 57951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417 | 417 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL 1ERA ETAPA SANTA AMRIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 57,951.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,951.25 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HAB NO. CONTROL: 148651
| 110879 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS MAESTROS | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91723 | 91723 | 91723 | 91723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676 | 676 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS MAESTROS, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $91,722.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $91,722.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144427
| 126783 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ENCINAL | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184378 | 184378 | 184378 | 184378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1015 | 1015 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ENCINAL SAN JUAN COAJOMULCO CON UN EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $184,377.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $184,377.61 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 148633
| 140456 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138167 | 138167 | 138167 | 138167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890 | 890 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON 2DA ETAPA SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $138,166.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $138,166.58 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151397
| 126707 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CAPILLA BARRIO EL CERRITO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128829 | 128839 | 128839 | 128839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CAPILLA, BARRIO EL CERRITO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $128,838.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $128,838.61 NO. DE BENEFICIAIROS: 400 NO. CONTROL: 145322
| 110673 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA RINCONADA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105876 | 105876 | 105876 | 105876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698 | 698 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA RINCONADA, SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $105,875.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $105,875.58 NO. DE BENEFICIARIOS: 800 HABITANTES NO. CONTROL: 144422
| 129926 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANANTIALES | 48-JOCOTITLÁN | TIACAQUE | RURAL | 049/2010/01/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88225 | 88225 | 88225 | 88225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANANTIALES TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $88,225.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $88,225.32 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 148640
| 134350 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 98786 | 98786 | 98786 | 98786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO DEL PROGRESO CON UN MONTO EJERCISO AL PRIMER TRIMESTRE DE $98,786.17 DE UN PROG. ANUAL DE $98,786.17 NO. CONTROL: 151377
| 118161 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1RA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246817 | 246817 | 246817 | 246817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496 | 1496 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 1ERA ETAPA, BARRIO DEL PROGRESO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $246,817.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $246,817.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES NO. CONTROL: 144663
| 134063 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA BO. LA SOLEDAD | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128604 | 128604 | 128604 | 128604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA BARRIO LA SOLEDAD SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $128,604.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $128,604.00 CON NO. DE BENEFICIAONRIOS DE: 350 NO. CONTROL: 150829
| 126745 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BO. EL HUERTO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 134967 | 134967 | 134967 | 134967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BO. EL HUERTO SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 134,967.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 134,967.05 NO. BENEF. 600 HAB NO. CONTROL: 148644
| 111131 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85640 | 85640 | 85640 | 85640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 628 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $85,640.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $85,640.33 NO. DE BENEFICIARIOS: 850 HABITANTES NO. CONTROL: 144591
| 126762 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. SAN JUAN | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2010/01/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 63350 | 63350 | 63350 | 63350 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N COL. SAN JUAN BARRIO EL CRISTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $63,350.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $63,350.40 NO. DE BENEFICIARIOS: 390 HABITANTES NO. CONTROL: 148598
| 110900 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION-BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 76339 | 76339 | 76339 | 76339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION-BENITO JUAREZ, BARRIO LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $76,338.92 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $76,338.92 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144429
| 135463 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153142 | 153142 | 153142 | 153142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1013 | 1013 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP 2DA ETAPA, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE $153,142.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $153,142.21 NO. CONTROL: 151384
| 134195 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234553 | 234553 | 234553 | 234553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO LOS REYES CON UN MONTO EJERCISO AL PRIMER TRIMESTRE DE $234,553.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $234,553.27 NO. DE BENEFICICARIOS: 800 HAB NO. CONTROL: 150833
| 134215 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALLENDE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153505 | 153505 | 153505 | 153505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 990 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALLENDE SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $153,505.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $153,505.09 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 151370
| 126729 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE KINDER ANTONIO MAKARENCO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62893 | 62893 | 62893 | 62893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 442 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL KINDER ANTONIO MAKARENCO, SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCISO AL PRIMER TRIMESTRE DE $62,892.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $62,892.70 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 148511
| 110650 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE PUENTE DE LA CALLE XINANTECATL RUMBO A LAS CANOAS (SANTA CRUZ CHICO) | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181349 | 181349 | 181349 | 181349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 246 | 246 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REPARACION DE PUENTE DE LA CALLE XINANTECATL RUMBO A LAS CONOAS (SANTA CRUZ CHICO), SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE $181,348.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $181,348.62 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 144421
| 140000 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHINDERE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101859 | 101859 | 101859 | 101859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 559 | 559 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHINDERE SANTIAGO CASANDEJE POR UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE $101,858.58 CON UN MONTO AUTORIZADO $101,858.58 NO. DE HABITANTES: 1200 NO. CONTROL: 151394
| 126079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARANDAL DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49549 | 49549 | 49549 | 49549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 79 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARANDAL DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $49,549.63 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $49,549.63 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 HABITANTES NO. CONTROL: 146082
| 117642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116036 | 116036 | 116036 | 116036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 825 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1RO DE MAYO LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $116,036.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $116,036.45 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 144615
| 140133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO EN JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61422 | 61422 | 61422 | 61422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348 | 348 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO EN JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE $61,421.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $61,421.68 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151395
| 118618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE CHIVORO-EL RUSO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107744 | 107744 | 107744 | 107744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIVORO-EL RUSO BARRIO DE CHIVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $107,744.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $107,744.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144717
| 126723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. BUSTAMANTE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111661 | 111661 | 111661 | 111661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 675 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. BUSTAMANTE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $111,661.23 CON TOTAL AUNTORIZADO DE $111,661.23 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HABITANTES NO. CONTROL: 148499
| 133899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134150 | 134150 | 134150 | 134150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $134,150.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $134,150.44 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 NO CONTROL: 150823
| 133871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 2 DA ETPAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75725 | 75725 | 75725 | 75725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA 2 ETAPA BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $75,724.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $75,724.91 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149904
| 140355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA MANGA | RURAL | 049/2010/01/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93846 | 93846 | 93846 | 93846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LA MANGA CON MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $93,846.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,846.12 NO. DE BENEFICIARIOS: 1300 NO. CONTROL: 151396
| 122059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78733 | 78733 | 78733 | 78733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 553 | 553 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 3 DE MAYO SIFFARI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $78,732.63 DE UN PROGRAMADO ANUAL $78,732.63 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146060
| 126743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99810 | 99810 | 99810 | 99810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEP LOS REYES CON UN MONT EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $99,810.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $99,810.60 CON NO. DE BENEFICIARIOS DE 1 NO. CONTROL: 148642
| 134402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LCA CALLE S/N AUN COSTADO DE LA DELEGACION | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 22046 | 22046 | 22046 | 22046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIONDE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE S/N A UN LADO DEL A DELEGACION MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $22,046.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $22,046.43 CON NO. DE CONTROL: 151381
| 122915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | EX-HACIENDA SAN JOSÉ VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94965 | 94965 | 94965 | 94965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $94,965.11 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $94,965.11 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146075
| 118731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETOH IDRAULICO DE LA CALLE AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95094 | 95094 | 95094 | 95094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA, SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $95,094.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $95,094.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144722
| 119450 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2010/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56443 | 56443 | 56443 | 56443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219 | 219 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA ESC PRIM COLONIA SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $56,443.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $56,443.27 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 145319
| 135334 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CAPULINES (2DA ETAPA) BO. CANICUA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141737 | 141737 | 141737 | 141737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768 | 768 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CAPULINES (2DA ETAPA) BO. CAÑICUA, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE $141,739.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $141,739.79 NO. CONTROL: 151383
| 111467 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE TULA | RURAL | 049/2010/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140763 | 140763 | 140763 | 140763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 978 | 754 | 77.1% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS BARRIO DE TULA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMERSTRE DE $140,763.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $140,763.02 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144598
| 130332 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA Y TERMINACION DEL PUENTE LA CHINITA BO. JAUREZ | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133837 | 133837 | 133837 | 133837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OJO DE AGUA Y TERMINACION DEL PUENTE LA CHINITA BO. JUAREZ SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $133,837.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $133,837.38 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HAB NO. CONTROL: 149518
| 117226 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COL. SATELITE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188812 | 18812 | 188812 | 188812 | 1004% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330 | 1330 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COL. SATELITE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $188,812.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $188,812.03 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144601
| 139713 |  |  |  | CONTINUACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1RO DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20265 | 20265 | 20265 | 20265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116 | 116 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 DE SEPTIEMBRE LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $20,265.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $20,265.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 HABITANTES NO. CONTROL: 151392
| 134156 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CEDILLO BO. LLANO GRANDE | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115645 | 115645 | 115645 | 115645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CEDILLO BO. LLANO GTANDE SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $115,644.50 DE UN PROGRAMDO ANUAL DE $115,644.50 NO. DE BENEFICIAIROS: 1 NO. CONTROL: 150832
| 111105 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITOJUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92505 | 92505 | 92505 | 92505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ OJO DE AGUA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $92,505.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $92,505.32 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144590
| 126734 |  |  |  | COSNTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS CAPULINES ( BO. CAÑICUA) | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160355 | 160355 | 160355 | 160355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CONC ONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS CAPULINES (BO. CAÑICUA) LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $160,354.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $160,354.99 NO. DE BENEFICIAIROS: 600 HAB NO. CONTROL: 148525
| 126738 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BANQUETAS CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43088 | 43088 | 43088 | 43088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 213 | 213 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE COL. ZAPATA, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN CON UN MONTO EJERCISO AL PRIMER TRIMESTRE DE 43,087.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 43,087.84 NO. DE BENEFICIAIORIOS 600 HAB NO. CONTROL: 148597
| 135715 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA VENTA | RURAL | 049/2010/01/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116045 | 116045 | 116045 | 116045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 812 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ENCEMNTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLOO, BO. LA VENTA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $116,045.17 DE UN PROGRAMADO EJERCIDO DE $116,045.17 NO. CONTYROL: 151386
| 110943 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86645 | 86645 | 86645 | 86645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $86,645.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,645.35 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144587
| 118503 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 142179 | 142179 | 142179 | 142179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL CENTRO, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $142,179.47 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $142,179.47 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144712
| 134094 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA VENTA | RURAL | 049/2010/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | - | - | 182997 | 182997 | 182997 | 182997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: OAVMENTACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO EN CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA VENTA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 182,997.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 182,997.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 1200 NO. CONTROL: 150831
| 110495 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999999 | 999999 | 948496 | 948946 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25550 | 25550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $948,495.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $999,999.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 56,000 NO. CONTROL: 144308
| 110959 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OSORNIO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LOMA | RURAL | 049/2010/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28322 | 28322 | 28322 | 28322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OSORNIO BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $28,321.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $28,321.77 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144588
| 110842 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A SANTIAGO CASANDEJE | 48-JOCOTITLÁN | SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | RURAL | 049/2010/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123544 | 123544 | 123544 | 123544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 782 | 782 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A SANTIAGO CASANDEJE, SAN MARCOS COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $123,544.48 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $123,544.48 NO. DE BENEFICIARIOS: 350 HABITANTES NO. CONTROL: 144425
| 92374 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALLENDE ENTRE AV. GENERAL EVERARDO GONZALEZ Y CALLEJON JIMENEZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137153 | 137153 | 137153 | 137153 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 364.53 | 364.53 | 100%
| 93629 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GARITA Y SEGUNDO CALLEJON ZARAGOZA Y ENTRE CALLE GARITA Y FONDO DE CALLE | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130995 | 130995 | 130995 | 130995 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 767 | 767 | 100%
| 93517 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON JAZMIN, SEGUNDO CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE EN POLIGONO 15517 | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 157732 | 157732 | 157732 | 157732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1151.3 | 1151.3 | 100%
| 95668 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL POLIGONO 15517 (CONTINUACION DE CALLEJON DE LAS ROSAS, CONTINUACION SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-01-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324455 | 324455 | 324455 | 324455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2405 | 2405 | 100%
| 92402 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CONTINUACION CUAUHTEMOC A LA INCORPORACION CON AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135188 | 135188 | 135188 | 135188 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 421.8 | 421.8 | 100%
| 92901 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DEL SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS, ENTRE CAMINO REAL Y FONDO DE CALLEJON | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 153076 | 153076 | 153076 | 153076 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 936 | 936 | 100%
| 92334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE ALLENDE ENTRE AV. GENERAL EVERARDO GONZALEZ Y CALLEJON JIMENEZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 31560 | 31560 | 31560 | 31560 | 100% | 0 | 0 | METROS | 167.6 | 167.6 | 100%
| 91460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE INDEPENDENCIA,ENTRE CALLE GARITA Y SEGUNDO CALLEJON ZARAGOZA, ENTRE CALLE GARITA Y FONDO DE CALLE | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 57401 | 57401 | 57410 | 57401 | 100% | 0 | 0 | METROS | 426.36 | 426.36 | 100%
| 93242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO Y ZARAGOZA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y ZARAGOZA ( HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA , Y CALLE ZARAGOZA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 136067 | 136067 | 136067 | 136067 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1477 | 1477 | 100%
| 96645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2796 | 2796 | 100%
| 93384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL POLIGONO 15517 EN CONTINUACION DEL PRIMER CALLEJON DE LAS ROSAS Y CONTINUACION SEGUNDO CALLEJON DE LAS ROSAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90056 | 90056 | 90056 | 90056 | 100% | 0 | 0 | METROS | 975 | 975 | 100%
| 93262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON JAZMIN Y CALLE SIN NOMBRE | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53526 | 53526 | 53526 | 53526 | 100% | 0 | 0 | METROS | 579.2 | 579.2 | 100%
| 93494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL POLIGONO 15517 SINALOA, NUEVO LEON,GUADALAJARA CONTINUACION ALLENDE , DURANGO Y SANTA CECILIA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119444 | 119444 | 119444 | 119444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1287 | 1287 | 100%
| 93209 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES DEL POLIGONO 15517 ( CALLE HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA, Y CALLE ZARA GOZA ENTRE HIDALGO Y MORELOS , CALLE MORELOS ENTRE ZAPATA | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 580556 | 580556 | 580556 | 580556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2345 | 2345 | 100%
| 92880 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TERCER CALLEJON DE LAS ROSAS, ENTRE CAMINO REAL Y FONDO DE CALLEJON | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145693 | 145693 | 145693 | 122516 | 84.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 716 | 602.1 | 84.1%
| 63731 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENPENY, COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 153608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 0 | 0%
| 62698 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIDEPENYC, COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 151516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 615151 | 700000 | 615151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2380 | 88.1%
| 62699 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN AVENIDA PERALTA | 51-LERMA | SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN | RURAL | 150204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3620946 | 3260372 | 3620946 | 3260372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17234 | 15590 | 90.5%
| 62700 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA SAN AGUSTIN-SAN PEDRO, SAN AGUSTIN HUITZIZILAPAN, SAN PEDRO HUITZIZILAPAN | 51-LERMA | SAN AGUSTÍN HUITZIZILAPAN | RURAL | 148921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2687001 | 2405790 | 2687001 | 2405790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10871 | 9800 | 90.1%
| 62701 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE VASCONCELOS | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 650000 | 609347 | 650000 | 609347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272 | 1220 | 95.9%
| 62702 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (APOYO CON MATERIAL) COL. GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN. | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA (LA CAPILLA) | RURAL | 151517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 450989 | 500000 | 450989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1530 | 90%
| 62703 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIEDRA | 51-LERMA | SAN LORENZO HUITZIZILAPAN | RURAL | 150553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 425968 | 450000 | 425968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 257 | 95.2%
| 62704 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL CENTRO DE SALUD A LA ESCUELA PRIMARIA. | 51-LERMA | COLONIA REFORMA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 151428 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 685095 | 700000 | 685095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030 | 1000 | 97.1%
| 62705 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO. | 51-LERMA | SANTA CRUZ TULTEPEC | RURAL | 144793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 655735 | 563268 | 655735 | 563268 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1274 | 1150 | 90.3%
| 119391 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES AVENIDA MIGUEL NEGRETE, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143659/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 190356 | 190356 | 190356 | 190356 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 176 | 176 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 151704/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 490000 | 490000 | 476465 | 476465 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 760 | 735 | 96.7% | OBRA EN PROCESO
| 126635 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LLAMARADA EL LLANO, BARRIO SANTA MARÍA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150749/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 202691 | 202691 | 202691 | 202691 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 633 | 633 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123832 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA, BARRIO SAN MARTÍN, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 149346/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 242098 | 242098 | 242098 | 242098 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118900 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ENTRE AV. DEL PANTEON Y CALLE PIRUL (DEL CAM AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 141831/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 231686 | 231686 | 231686 | 231686 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 870 | 870 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118997 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PARAJE LAS PALAPAS | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 141832/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 103054 | 103054 | 103054 | 103054 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120113 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PENSAMIENTOS, BARRIO SAN GUILLERMO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 144669/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 298960 | 298960 | 298960 | 298960 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118464 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 141794/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 182956 | 182956 | 182956 | 182956 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126579 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | EL ZAPOTE | RURAL | 150575/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 149408 | 149408 | 149408 | 149408 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126593 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | TEPOPULA | RURAL | 150576/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 150690 | 150690 | 150690 | 150690 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119096 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE (1) | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 141842/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 58316 | 58316 | 58316 | 58316 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 330 | 330 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119133 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE TLAMANTLAN PARTE PONIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 141853/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 195568 | 195568 | 195568 | 195568 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119049 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE Y RAMPA DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 141840/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 228596 | 228596 | 228596 | 2285960 | 1000% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 832 | 832 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119326 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 143291/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 157735 | 157735 | 157735 | 157735 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121935 |  |  |  | EMPEDRADO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. JUAREZ, BARRIO SAN MARTIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146719/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 236714 | 236714 | 236714 | 236714 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119239 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 142744/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 235647 | 235647 | 235647 | 235647 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 548 | 548 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119303 |  |  |  | REHABILITACION DEL CALLEJON AMAJAC DEL BARRIO DE SANTA MONICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143287/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 498803 | 498803 | 498803 | 498803 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1200 | 1200 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114186 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE A 5 DE FEBRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370925 | 370925 | 370925 | 370925 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 516 | 515 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. ALVARO OBREGON
| 114196 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE PEÑUELAS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412495 | 412495 | 412495 | 347156 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 558 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SANTA CRUZ OCOTITLAN
| 114192 |  |  |  | ADOQUINADO DEL CALLEJON DEL SOL ENTRE LA CALLE DEL SOL Y TERMINO DEL CALLEJON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-148444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 554641 | 554641 | 554641 | 554641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1511.46 | 1510 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 114183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO DE LA CALLE PROLONGACIÓN CELAYA ENTRE PUEBLA Y OAXACA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-145457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1103113 | 1103113 | 1103113 | 767122 | 69.5% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1368 | 1368 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE JUAREZ Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 572882 | 572882 | 572882 | 572882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 946.81 | 946.81 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 114206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ABASOLO ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230318 | 230318 | 230318 | 69095 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350.13 | 335 | 95.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114205 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347693 | 347693 | 347693 | 246055 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 510 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 114187 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO 674 SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE AGUSTIN MELGAR Y AV. TACNOLOGICO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 535482 | 535482 | 535482 | 535482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRNACISCO I. MADERO
| 114185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ ENTRE PLAZA HIDALGO Y 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 387643 | 387643 | 387643 | 366000 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 47 | 97.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 114193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOCRETADO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE GUERRERO Y BRAVO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 498912 | 498912 | 498912 | 429270 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1030 | 99% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GALEANA ENTRE CONSTITUCION Y FELIPE VILLAMARES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223217 | 223217 | 223217 | 199148 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469 | 380 | 81% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 114197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE INSURGENTES Y CAMINO A LERMA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288372 | 288372 | 288372 | 288372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.18 | 554.18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 114204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSIANO CARRANZA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-149002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 560355 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957.6 | 956 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRANCISCO I. MADERO
| 114229 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO APARTIR DE LA 2A. PRIVADA DE NICOLAS BRAVO HASTA LA ENTRADA AL CONDOMINIO MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 777986 | 777986 | 777986 | 605786 | 77.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1223.38 | 1115 | 91.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BO. DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114207 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE JUAN ALDAMA ENTRE 5 DE MAYO Y CAMINO ANCHO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-150948 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 107566 | 107566 | 107566 | 107556 | 100% | 0 | 0 | METROS | 209 | 209 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL AGR. ALVARO OBREGON
| 114184 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE SINALOA Y CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730749 | 730749 | 730749 | 729749 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2813.35 | 2813.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114188 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-145469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 696262 | 696262 | 696262 | 696262 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 598 | 597 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRACOL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 114209 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑADA (COMPLEMENTO) | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2010-1-151780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171445 | 171445 | 171445 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3093.57 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 114190 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE CALLE ARTESANOS HASTA EL ACCESO DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CARRANZA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230985 | 1230985 | 1230985 | 1148276 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1254 | 1128 | 90% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA LA PROVIDENCIA
| 114208 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE URUAPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-151245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1678780 | 1678780 | 1678780 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LA MICHOACANA
| 114195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE FEBRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1485101 | 1485101 | 1485101 | 1485101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3696 | 3690 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 114198 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE NICOLAS BRAVO Y TEJOCOTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 548604 | 548604 | 548604 | 520160 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1291.08 | 1288 | 99.8% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 114199 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE MOCTEZUMA E HIDALGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920667 | 920667 | 920667 | 920667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1955.54 | 1950 | 99.7% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BO. DE COAXUSTENCO, CABECERA MUNICIPAL
| 114189 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-145472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 983031 | 983031 | 983031 | 983031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1967 | 1950 | 99.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBASTIAN
| 110532 |  |  |  | ADOQUINADO EN LA CALLE SABAS ITURBE ENTRE AV. SAN ISIDRO Y DR. GUSTAVO BAZ PRADA | 55-MEXICALTZINGO | COLONIA SAN ISIDRO | RURAL | 146914/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 501984 | 501984 | 501984 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737 | 0 | 0%
| 110456 |  |  |  | ADOQUINADO EN LA PRIVADA DE ALLENDE | 55-MEXICALTZINGO | COLONIA MAZACHULCO | RURAL | 146890/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 230429 | 230429 | 230429 | 230141 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 332.8 | 99.9%
| 62949 |  |  |  | APOYO CON ARENA Y GRAVA EN COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145101/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 511519 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2986 | 2700 | 90.4% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 61512 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO, EL CENTRO | 56-MORELOS | TLALPUJAHUILLA | RURAL | 144791/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 99915 | 99915 | 97462 | 97462 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.9 | 494.9 | 100% | ESTA OBRAS SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 63363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADO EN COLONIA BELTRAN | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 146036/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 94863 | 94863 | 94863 | 94863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.9 | 494.9 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 96737 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENCEMENTADOS EN VARIOS PARAJES | 56-MORELOS | SAN JOSÉ LA EPIFANIA | RURAL | 151553/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 21600 | 2.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3577.3 | 100 | 2.8% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 63522 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147071/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 500000 | 500000 | 467995 | 467995 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1369 | 1369 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 63984 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147071/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 500000 | 500000 | 467478 | 467478 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1369 | 1369 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 61565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO A BARRIO TERCERO | 56-MORELOS | XHINTE DE LAGOS | RURAL | 145079/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 850000 | 850000 | 826777 | 826777 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1211.7 | 1211.7 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBEREO DE 2011
| 64302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN COLONIA BENITO JUAREZ | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147693/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ORBAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 142269 | 142269 | 142269 | 142269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.71 | 628.71 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 64107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN LA CAÑADA | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147692/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 96977 | 96977 | 96977 | 96977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419.15 | 419.15 | 100% | LO REPORTADO ES CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 64609 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO A LA CAÑADA BARRIO SEGUNDO | 56-MORELOS | LA CAÑADA | RURAL | 147697/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 239229 | 239229 | 239299 | 239299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 991.94 | 991.94 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 87723 |  |  |  | ENCARPETADO DE AVENIDA PRINCIPAL | 56-MORELOS | SANTA CLARA DE JUÁREZ | URBANO | 149414/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 999507 | 999507 | 999507 | 999507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5460 | 5460 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 87955 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DOCTOR CLEMENTE ROBLES MENDOZA | 56-MORELOS | LA CAÑADA | RURAL | 149255/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 28125 | 20.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 80 | 20% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 64561 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EN AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147696/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 99407 | 99407 | 99407 | 99407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419.15 | 419.15 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 64529 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EN COLONIA LA FINCA | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 147695/43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 81464 | 81464 | 81464 | 81464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419.15 | 419.15 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 62923 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 15 DE MAYO | 56-MORELOS | LA CAÑADA | RURAL | 145095/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 142304 | 142304 | 142304 | 142304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 966.61 | 966.61 | 100% | ESTA OBRAS SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 64057 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE SHIDEJE A JULIA GUADALUPE | 56-MORELOS | SAN LORENZO MALACOTA | URBANO | 147685/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 99656 | 99656 | 99656 | 99656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408.29 | 408.29 | 100% | ESTA OBRA FUE APROBADA EN LA 1A SESI N DE CODEMUN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 96589 |  |  |  | REENCARPETADO DE AVENIDA PRINCIPAL | 56-MORELOS | SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES (SAN SEBASTIÁN) | RURAL | 151421/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 585871 | 97.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2503 | 2503 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 63133 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO DE SHIDEJE A LA ESCUELA | 56-MORELOS | SAN LORENZO MALACOTA | URBANO | 146029/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199454 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 836.08 | 836.08 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 124109 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV DEL PARQUE, CALLE INDEPENDENCIA Y AV DE LAS TORRES, COL SAN RAFAEL CHAMAPA VI SECC. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 4835011 | 4835011 | 4835011 | 2959157 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4272 | 2606.13 | 61% | EN ESTA ACCION SE REPORTA EL 100% DE LOS INTERESES GENERADO EN LA CUENTA DEL FISM 2010, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2010(ENERO-MARZO), INTERESES QUE ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE $279,433.87
| 110914 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1° DE ENERO Y AV. DE LA TOLVA COLONIA AMPLIACION ALTAMIRA | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 1153997 | 1153997 | 1153997 | 1153128 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2501.14 | 2501.14 | 100%
| 77831 |  |  |  | PAVIMENTACIO N CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA QUINTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150133/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 256544 | 256544 | 256544 | 76118 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141.11 | 0 | 0%
| 75849 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA E INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143614/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 438332 | 438332 | 438332 | 352778 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.87 | 340.87 | 100%
| 75853 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143612/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3772667 | 3772667 | 3772667 | 1603714 | 42.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3895.26 | 701.14 | 18%
| 75855 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATLAPULCO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143609/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5788935 | 5788935 | 5788935 | 5778223 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6023.38 | 6023.38 | 100%
| 75856 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE LA CALLE EDMUNDO CASTILLO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143616/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3972773 | 3972773 | 3972773 | 3964536 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4157.8 | 4157.8 | 100%
| 75811 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CERRADA DE XOCHIACA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150139/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 394744 | 394744 | 394744 | 118320 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330.66 | 0 | 0%
| 75812 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CERRADA DE XOCHITENCO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150140/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 410474 | 410474 | 410474 | 122549 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360.68 | 0 | 0%
| 75813 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150152/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 965587 | 965587 | 965587 | 289282 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525.9 | 0 | 0%
| 77869 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150153/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 968156 | 968156 | 968156 | 290289 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 545.09 | 0 | 0%
| 75814 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE XOCHIACA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150138/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1391769 | 1391769 | 1391769 | 1391076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1322.33 | 1322.33 | 100%
| 75815 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CUARTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150132/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 287989 | 287989 | 287989 | 86270 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.78 | 0 | 0%
| 75816 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150130/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 320922 | 320922 | 320922 | 96006 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.89 | 0 | 0%
| 75817 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEGUNDA CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150105/0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 810273 | 810273 | 810273 | 644929 | 79.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462.3 | 462.3 | 100%
| 75818 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEPTIMA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150137/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 359203 | 359203 | 359203 | 107748 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.99 | 0 | 0%
| 75819 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA SEXTA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150136/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 273491 | 273491 | 273491 | 82020 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 152.7 | 0 | 0%
| 75820 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150131/0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 376640 | 376640 | 376640 | 112574 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195.31 | 0 | 0%
| 75821 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150127/0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 587549 | 587549 | 587549 | 176239 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479.9 | 0 | 0%
| 75822 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE ALFREDO BARANDA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150121/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 377994 | 377994 | 377994 | 113353 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.92 | 0 | 0%
| 75823 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE ALHELI | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150109/0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 477415 | 477415 | 477415 | 142853 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.16 | 0 | 0%
| 75824 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150102/0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1169317 | 1169317 | 1169317 | 350595 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1128.4 | 0 | 0%
| 75825 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE CERRADA DE SAN JUAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150147/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484868 | 484868 | 484868 | 144631 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.74 | 0 | 0%
| 75826 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE CHALCO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150101/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1274882 | 1274882 | 1274882 | 381814 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994.25 | 0 | 0%
| 75827 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150098/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1756502 | 1756502 | 1756502 | 526517 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2055.77 | 0 | 0%
| 75828 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150107/0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1158372 | 1158372 | 1158372 | 1049107 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1422.92 | 1237.94 | 87%
| 75829 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE HEROES DE REFORMA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150119/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 447918 | 447918 | 447918 | 134220 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 407.2 | 0 | 0%
| 75830 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MARIO RAMON BETETA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150099/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 742418 | 742418 | 742418 | 222709 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 668.27 | 0 | 0%
| 75831 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CERRADA DE CHIMALHUACAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150103/0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 417687 | 417687 | 417687 | 124951 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371.09 | 368 | 99.2%
| 75832 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CERRADA DE GUSTAVO BAZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150110/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 235964 | 235964 | 235964 | 70733 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289.74 | 0 | 0%
| 75833 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CERRADA SANTA MARIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150145/0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 569903 | 569903 | 569903 | 170628 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456.39 | 0 | 0%
| 75834 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CUARTA CERRADA DE LAZARO CARDENAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150142/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 271635 | 271635 | 271635 | 80900 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208.27 | 0 | 0%
| 75835 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CUARTA CERRADA DE NORTE 2 | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150125/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 309246 | 309246 | 309246 | 92377 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.4 | 0 | 0%
| 75836 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CUARTA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150118/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 447374 | 447374 | 447374 | 134046 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536.82 | 0 | 0%
| 75837 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE CARLOS JONGITUD BARRIOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150120/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 194336 | 194336 | 194336 | 57965 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225.95 | 0 | 0%
| 75838 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE JORGE JIMENEZ CANTU | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150108/0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 476760 | 476760 | 476760 | 142540 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441.35 | 0 | 0%
| 75839 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE NORTE 2 | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150122/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 460937 | 460937 | 460937 | 138270 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372.5 | 0 | 0%
| 75840 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150111/0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247846 | 247846 | 247846 | 72469 | 29.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 261.55 | 0 | 0%
| 77760 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150044/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 222785 | 222785 | 222785 | 66818 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.91 | 0 | 0%
| 75841 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150117/0034 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180990 | 180990 | 180990 | 54296 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200.1 | 0 | 0%
| 75842 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE CHIMALHUACAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150106/0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 674336 | 674336 | 674336 | 664641 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824.19 | 810 | 98.3%
| 75843 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA 1A CERRADA DE LA AVENIDA PROLONGACION CHIMALHUACAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150149/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 321422 | 321422 | 321422 | 96374 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166.98 | 0 | 0%
| 75844 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA CERRADA SANTA MONICA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150146/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242733 | 242733 | 242733 | 72583 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 152.96 | 0 | 0%
| 77797 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA PRIMERA CERRADA DE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150129/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 266396 | 266396 | 266396 | 77910 | 29.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218.14 | 0 | 0%
| 75845 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA PRIMERA CERRADA DE OTILIO MONTAÑO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150096/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 295580 | 295580 | 295580 | 87987 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211.04 | 0 | 0%
| 75846 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA SEGUNDA CERRADA DE ATLAPULCO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150148/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 243702 | 243702 | 243702 | 70667 | 29% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183.86 | 0 | 0%
| 75847 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA SEGUNDA CERRADA DE OTILIO MONTAÑO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150097/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 494302 | 494302 | 494302 | 144040 | 29.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392.11 | 0 | 0%
| 75848 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y CONSTRUCCION DE ATARJEA DE LA TERCERA CERRADA DE LAZARO CARDENAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150141/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 363411 | 363411 | 363411 | 108814 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266.9 | 0 | 0%
| 75850 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ATARJEA E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150095/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2824824 | 2824824 | 2824824 | 2822437 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080.5 | 2080.5 | 100%
| 75851 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE UN SUBCOLECTOR E INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA AGRARIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150045/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9639415 | 9639415 | 9639415 | 2887903 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6358.6 | 0 | 0%
| 75852 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150046/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4151632 | 4151632 | 4151632 | 3500767 | 84.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3505.87 | 3505.87 | 100%
| 75854 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO DEL MAZO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150047/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1844067 | 1844067 | 1844067 | 1841917 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1525.22 | 1525.22 | 100%
| 124308 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CDA. HOMBRES ILUSTRES, EN BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 312895 | 312895 | 312895 | 312895 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 754 | 754 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL Y MENOS METAS ALCANZADAS QUE LAS ORIGINALMENTE PROGRAMADAS (910M2), ESTE AHORRO SE DESTINO A LA AUTORIZACION DE NUEVAS OBRAS Y ACCIONES.
| 124440 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLEJON AQUILES SERDAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 354116 | 354116 | 353608 | 353608 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 880 | 880 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $508.00, EL CUAL SE ESPERA PODER UTILIZARLO EN OTRA OBRA O ACCION PARA PODER CERRAR AL 100% LA UTILIZACION DE ESTOS RECURSOS.
| 110105 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMINO NACIONAL | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 145334/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 199404 | 199404 | 199404 | 199404 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2296 | 2296 | 100%
| 110086 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE COYOTEPEC, SEGUNDA ETAPA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 145333/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 196003 | 196003 | 196003 | 186909 | 95.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2140 | 2140 | 100%
| 105166 |  |  |  | ALINEAMIENTO Y PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS QUE COMUNICA CON PUENTE ANCHO, 008 | 63-OCUILAN | PASTORÍA (LA PASTORA) | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 978764 | 978764 | 978764 | 978764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2070 | 2070 | 100%
| 119607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ENCEMENTADO, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE DE CALLE NIÑO PERDIDO, 099 | 63-OCUILAN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1798878 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2338 | 2338 | 100%
| 106414 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO DE CALLE TLACOTEPEC, 059 | 63-OCUILAN | SANTA ANA | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 224858 | 224858 | 224858 | 224858 | 100% | 0 | 0 | METROS | 445 | 445 | 100%
| 106028 |  |  |  | RE ENCARPETADO DE CALLE ALVARO OBREGON, 054 | 63-OCUILAN | OCUILAN DE ARTEAGA | URBANO | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 186180 | 186180 | 186180 | 186180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 102513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO CALLE 5 DE FEBRERO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 586033 | 97.7% | 0 | 0 | METROS | 95 | 89 | 93.7% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 101798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA PALMA | 67-OTZOLOTEPEC | SAN AGUSTÍN MIMBRES | RURAL | 068-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99321 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 102100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA Y | 67-OTZOLOTEPEC | LA Y | RURAL | 068-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 101780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ABEDUL | 67-OTZOLOTEPEC | SAN AGUSTÍN MIMBRES | RURAL | 068-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 584507 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 102081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA MAYORAZGO (MAYORAZGO) | RURAL | 068-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499199 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 101698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HIDALGO | 67-OTZOLOTEPEC | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 068-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 655885 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 103232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION HIDALGO | 67-OTZOLOTEPEC | LA HUÁNICA | RURAL | 068-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449451 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12000 | 12000 | 100%
| 101962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 068-2010-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 914 | 914 | 100%
| 101710 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NIÑOS HEROES | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA MARÍA TETITLA | URBANO | 068-2010-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 73949 | 73.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 102320 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DEL TRABAJO | 67-OTZOLOTEPEC | EL ESPINO VILLA CUAUHTÉMOC | RURAL | 068-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399000 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 102040 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CAMINO AL PANTEON | 67-OTZOLOTEPEC | LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO | RURAL | 068-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 569 | 569 | 100%
| 95165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 9 TRAMO DE AV. ATLICPACA AV. DEL TRABAJO COL UNIDAD ACAQUILPAN | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149465 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 80633 | 80633 | 74159 | 74159 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 414 | 95.2%
| 95738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO AL CERRITO TRAMO DE CALLE 4 A CALLE 9 TULIPAN COL. JORGE JIMENEZ CANTU | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149879 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 132425 | 132425 | 119108 | 119108 | 89.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 737.1 | 659.1 | 89.4%
| 117919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO DE BARRANCA DEL MUERTO A CDA. ALAMOS OL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149873 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 102323 | 102323 | 102323 | 102323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 567.64 | 567.64 | 100%
| 117663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV. DE LAS TORRES LADO PONIENTE COL. BOSQUES DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 87104 | 87104 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 106.5 | 0 | 0%
| 117687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. LA JOYITA TRAMO DE CDA. LA JOYITA A CONTRAPARED PUEBLO DE TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 277650 | 277650 | 153195 | 153195 | 55.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 973.59 | 545 | 56%
| 95520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A. CDA. ORIENTE 11 TRAMO DE CALLE 11 A CONTRAPARED COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149874 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 70334 | 70334 | 26262 | 26262 | 37.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 95 | 38%
| 117894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE HELECHOS DE CALLE JACARANDAS A AV. TEXCOCO FRACC. FLORESTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149869 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 507435 | 507435 | 443057 | 443057 | 87.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 806 | 687 | 85.2%
| 95223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO TRAMO DE C. AHUEHUETE A AV. ATLICPAC COLL SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149466 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 368275 | 368275 | 328795 | 328795 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1345 | 89.7%
| 117965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON TRAMO DE CAMINO A SAN VICENTE A CALLE DEGOLLADO COL. PUEBLO DE LA MAGDALENA ATLICPAC | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 151423 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 282065 | 282065 | 220550 | 220550 | 78.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1085.9 | 860 | 79.2%
| 95908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO CHACALA DE RIO DE LOS ELECTRICICISTAS A CALLE RIO UZUMACINTA COL. EL SALADO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 416362 | 416362 | 311198 | 311198 | 74.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 974.62 | 730 | 74.9%
| 95872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RIO YAQUI TRAMO DE CALLE CANDELARIA A RIO SOTO LA MARINA COL. EL SALADO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150360 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 479433 | 479433 | 375335 | 375335 | 78.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1260.5 | 1010 | 80.1%
| 96197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLR IO CONSULADO TRAMO DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO GRIJALVA COL. EL SALADO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 151497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 274788 | 274788 | 221111 | 221111 | 80.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 854 | 695 | 81.4%
| 95786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. DE LAS HUERTAS TRAMO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CONTRAPARED COL. LA MAGDALENA ATLICPAC | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149880 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 173694 | 173694 | 165328 | 165328 | 95.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 629 | 610 | 97%
| 95636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. HIGUERAS TRAMO DE CONTRAPARED A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149877 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 76252 | 76252 | 69062 | 69062 | 90.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 277 | 92.3%
| 117782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CDA. SUR 16 TRAMO DE CALLE SUR 16 A AV. DEL TRABAJO COL. HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 78070 | 78070 | 51956 | 51956 | 66.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 294 | 192 | 65.3%
| 94843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. GERANIO TRAMO DE CAMINO A LAS MINAS A CDA. AMPALOA COL. LOMAS DE ALTAVISTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 269575 | 269575 | 224832 | 224832 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890.57 | 785 | 88.1%
| 95673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUYENTES TRAMO DE VIAS DEL FERROCARRIL A CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AMPLIACION TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149878 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 239947 | 239947 | 176455 | 176455 | 73.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 644 | 485 | 75.3%
| 95398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE ANDADOR FRUTICULTORES A ANDADOR LABRADORES COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149871 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 867339 | 867339 | 155626 | 155926 | 18% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1769.5 | 339 | 19.2%
| 96045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE SEGUNDA CDA. DE JAVIER MINA A FLORES MAGON COL. EMILIANO ZAPATA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 151403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 346887 | 346887 | 144284 | 144284 | 41.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 429.5 | 179 | 41.7%
| 96410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CONTRAPARED (SOLO MATERIALES Y EQUIPO) COL. ADOLFO LOPES MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150779 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 322104 | 322104 | 200843 | 200843 | 62.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1050.4 | 669 | 63.7%
| 96531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 20TRAMO DE CALLE NORTE 15 ACONTRAPARED (MATERIALES Y EQUIPO) COL. CARLOS HANK GONAZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 151405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 181359 | 181359 | 105975 | 105975 | 58.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 812 | 485 | 59.7%
| 95052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PICHARDO PAGASA TRAMO DE CONTRAPARED A AV. PRINCIPAL COL. SAN JOSE LAS PALAMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 213542 | 213542 | 180171 | 180171 | 84.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 818.97 | 698 | 85.2%
| 94925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO NAZAS TRAMO DE CALLE JACARANDAS A CALLE RIO TIJUANA COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 112900 | 112900 | 35462 | 35462 | 31.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 173.57 | 55 | 31.7%
| 96492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERACRUZ TRAMO DE CALLE NUEVO LEON A CONTRAPARED (MATERIALES Y EQUIPO) COL. ADOLFO LOPES MATEOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 480690 | 480690 | 77844 | 77844 | 16.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1468 | 245 | 16.7%
| 95997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO 2 DE MARZO COL. 2 DE MARZO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150766 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 4754999 | 4754999 | 4749121 | 4749121 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6178 | 6172 | 99.9%
| 117651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1A CDA. DE CALLEJON DE LA RIVERA DE CJON DE LA RIVERA A CONTRAPARED | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 213181 | 213181 | 188870 | 188870 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 855 | 88.9%
| 95365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CDA. 5 DE MAYO TRAMO RO DE LOS ELECTRICISTAS A CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AMPLIACION TECAMACHALCO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 402181 | 402181 | 354958 | 354958 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1010 | 90.2%
| 95015 |  |  |  | 149462 | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149462 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 204845 | 204845 | 202321 | 202321 | 98.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1320 | 99%
| 140401 |  |  |  | CANCHA PARA USOS MULTIPLES | 71-POLOTITLÁN | EL TESORO | RURAL | 142607/0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100%
| 140405 |  |  |  | GUARNICION Y BANQUETA PARA ANDADOR AL C.B.T. | 71-POLOTITLÁN | CELAYITA (SAN JOSÉ CELAYITA) | RURAL | 142636/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 167903 | 167903 | 167903 | 167903 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1037 | 1037 | 100%
| 117890 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN CERRADA DE XOCHIPILLI EN LA COLONIA CUAUHTEMOC | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100%
| 117563 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIAS UBICADA EN SAN LUCAS TEPEMAJALCO SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 558576 | 558576 | 558576 | 558576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 117601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMELINA GOMEZ NAJERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 639942 | 639942 | 639942 | 639942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 127088 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | URBANO | 075-2010-1-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1001672 | 1001672 | 1001672 | 1001672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2363.4 | 2363.4 | 100%
| 127089 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES A SANTA MARIA PALAPA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | SANTA MARÍA PALAPA | RURAL | 075-2010-1-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2701953 | 2701953 | 2701953 | 2701953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17167.25 | 17167.25 | 100%
| 127145 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA TUXPAN | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | URBANO | 075-2010-1-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 118265 | 118265 | 118265 | 118265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860 | 1860 | 100%
| 108546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | CUATRO CRUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 148175 | 148175 | 147827 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 108990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | EL MOMOXTLE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 215864 | 215864 | 215349 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 516 | 516 | 100%
| 108936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | EL PICACHO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 345811 | 345811 | 335739 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 390 | 97.5%
| 109020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | LA ALBARRADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 251005 | 251005 | 250868 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 108392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | LA CIÉNEGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 315452 | 315452 | 306214 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754 | 730 | 96.8%
| 108884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | LAS MESAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 292793 | 292793 | 285265 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 619 | 610 | 98.5%
| 108617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | PUENTECILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 299114 | 299114 | 298832 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 715 | 715 | 100%
| 108482 |  |  |  | CPONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 80-SULTEPEC | JALPAN (JALPA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 200804 | 200804 | 193930 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 465 | 96.9%
| 129593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144045/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 54647 | 54647 | 25237 | 25237 | 46.2% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 89 | 42 | 47.2%
| 129594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144048/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 126225 | 126225 | 40266 | 40266 | 31.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 315 | 95 | 30.2%
| 129592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE COACALCO. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144036/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 178342 | 178342 | 121731 | 121731 | 68.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 480 | 320 | 66.7%
| 128461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE PROL. JUAREZ. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144835/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 170794 | 170794 | 170118 | 170118 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 128464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144836/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 174507 | 174507 | 46402 | 46402 | 26.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 150 | 31.9% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 129598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE TLALOC. | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144091/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 192845 | 192845 | 82148 | 82148 | 42.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 526 | 230 | 43.7%
| 129599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION AVENIDA NACIONAL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144094/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 96659 | 96659 | 75656 | 75656 | 78.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240 | 190 | 79.2%
| 129590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144034/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 24641 | 24641 | 18692 | 18692 | 75.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 66 | 52 | 78.8%
| 129591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144035/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 87251 | 87251 | 28887 | 28887 | 33.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 233 | 80 | 34.3%
| 129589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE COACALCO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144033/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 132837 | 132837 | 100766 | 100766 | 75.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 355 | 260 | 73.2%
| 128454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE PROL. JUAREZ | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144782/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 185262 | 185262 | 179366 | 179366 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 420 | 91.3% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 128458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144783/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 189290 | 189290 | 43741 | 43741 | 23.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 0 | 0% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 129596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE TLALOC | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144056/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 130970 | 130970 | 94705 | 94705 | 72.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 0 | 0%
| 129595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE XOCHITL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144052/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 116485 | 116485 | 86073 | 86073 | 73.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 312 | 230 | 73.7%
| 129597 |  |  |  | CONTRUCCION DE BANQUETA CALLE XOCHTL | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144059/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 125121 | 125121 | 69333 | 69333 | 55.4% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 312 | 166 | 53.2%
| 129587 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144031/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 641618 | 641618 | 543990 | 543990 | 84.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1399 | 1200 | 85.8%
| 129588 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144032/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 643045 | 643045 | 554668 | 554668 | 86.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1402 | 0 | 0%
| 129586 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE COACALCO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144030/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 639491 | 639491 | 639491 | 639491 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2312 | 1410 | 61%
| 129607 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIANO ZAPATA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144132/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1708108 | 1708108 | 1708108 | 1708108 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4166 | 3000 | 72%
| 128439 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MICHOACAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144578/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 1217953 | 1217953 | 1033899 | 1033899 | 84.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2639 | 2200 | 83.4% | ISIDRO FABELA
| 129620 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS MANZANAS. | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144561/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 259892 | 259892 | 259892 | 259892 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2047.2 | 500 | 24.4%
| 129621 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANGOS. | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144563/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 260054 | 260054 | 260054 | 260054 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2010.15 | 500 | 24.9%
| 129618 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS NISPEROS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144532/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 971355 | 971355 | 670098 | 670098 | 69% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2086.94 | 1400 | 67.1%
| 128444 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROL. JUAREZ. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144780/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 695772 | 695772 | 676337 | 676337 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1495 | 1400 | 93.6% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 128450 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SAN GASPAR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144781/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 710503 | 710503 | 287657 | 287657 | 40.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1527.5 | 800 | 52.4% | AMPLIACION SANTO DOMINGO
| 129604 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS | 81-TECÁMAC | SAN MARTÍN AZCATEPEC | URBANO | 144114/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1129881 | 1129881 | 1123550 | 1123550 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2478 | 2478 | 100%
| 129610 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MAGNOLIAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144135/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1043030 | 1043030 | 1005937 | 1005937 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2277 | 2200 | 96.6%
| 129609 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MARGARITAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144134/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1054321 | 1054321 | 1022270 | 1022270 | 97% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2286 | 0 | 0%
| 129608 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSAS | 81-TECÁMAC | OJO DE AGUA | URBANO | 144133/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1068482 | 1068482 | 1038734 | 1038734 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2325 | 2200 | 94.6%
| 87319 |  |  |  | COCNST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CAÑADAS DE SAN SIMÓN (CAÑADA DE CHIVAS) | RURAL | 145852/0074 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445603 | 445603 | 445603 | 445602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1375 | 1375 | 100%
| 87677 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO, BANQUETAS Y GUARNICIONES Y DRENAJE EN CALLE TAMARINDO | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 145862/0081 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 611433 | 611433 | 611433 | 607569 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305 | 1305 | 100%
| 89465 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN MANZANA I, CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147321/0107 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281820 | 281820 | 281820 | 281819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 826.8 | 826.8 | 100%
| 83888 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO | 82-TEJUPILCO | LAS JUNTAS DE IXTAPAN | RURAL | 143905/0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189840 | 189840 | 189840 | 189839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 89672 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES | 82-TEJUPILCO | LOS COLORINES | RURAL | 149096/0142 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260626 | 260626 | 260626 | 260626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 848.5 | 848.5 | 100%
| 89639 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LATERAL AL LIBRAMIENTO ORIENTE EN COL. DEL SOL FRACC. F | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148468/0130 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422500 | 422500 | 422500 | 422316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1369.1 | 1369.1 | 100%
| 89640 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO RUMBO A OFICINAS DE PENSIONADOS Y PENSIONISTAS EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 148469/0131 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140153 | 140153 | 140153 | 140151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 492 | 100%
| 89504 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE AL RINCON DE AGUIRRES | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL CARMEN | RURAL | 148137/0116 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356809 | 356809 | 356809 | 356723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 89662 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE AL ISSSTE, COL. LAS ROSAS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148973/0139 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30682 | 30682 | 30682 | 30682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 687.4 | 57 | 8.3%
| 89488 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABITOS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 147589/0112 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48024 | 48024 | 48024 | 48024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 170 | 18.8%
| 83850 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | AGUACATE-MONTE DE DIOS | RURAL | 143903/0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182685 | 182685 | 182685 | 182684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 619 | 619 | 100%
| 83868 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CAMPANARIO DE IXTAPAN (EL CAMPANARIO) | RURAL | 143904/0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179377 | 179377 | 179377 | 179245 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 87111 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CAÑADAS DE SAN SIMÓN (CAÑADA DE CHIVAS) | RURAL | 145850/0072 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231765 | 231765 | 231765 | 231758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100%
| 84296 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CERRO DE MAZATEPEC | RURAL | 143915/0025 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229057 | 229057 | 229057 | 228981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 84701 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LEONES | RURAL | 143923/0032 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179329 | 179329 | 179329 | 179320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 84690 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LÓPEZ | RURAL | 143921/0031 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194655 | 194655 | 194655 | 194639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 85638 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LOS MARTÍNEZ (LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 143939/0049 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320622 | 320622 | 320622 | 320621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 89419 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL CARMEN DE IXTAPAN | RURAL | 146996/0096 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197829 | 197829 | 197829 | 197795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100%
| 84209 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL LIMÓN DE LA ESTANCIA | RURAL | 143913/0023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200426 | 200426 | 200426 | 200422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 85249 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL POTRERO DE IXTAPAN (EL POTRERO) | RURAL | 143928/0038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281130 | 281130 | 281130 | 281129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924.8 | 924.8 | 100%
| 84128 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 143911/0021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200403 | 200403 | 200403 | 200349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 85046 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL ZAPOTE DE IXTAPAN (EL ZAPOTE) | RURAL | 143926/0036 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189840 | 189840 | 189840 | 189839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 84274 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | ENCINOS VERDES | RURAL | 143914/0024 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227256 | 227256 | 227256 | 227255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 87854 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 146480/0087 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38066 | 38066 | 38066 | 38066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 129 | 64.5%
| 83511 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | JUMILTEPEC | RURAL | 143894/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325665 | 325665 | 325665 | 325615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 84720 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA MESA | RURAL | 143923/0033 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195716 | 195716 | 195716 | 195703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 85055 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LAS MESAS DE IXTAPAN (LAS MESAS) | RURAL | 143927/0037 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375052 | 375052 | 375052 | 375052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1255 | 1255 | 100%
| 83554 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS MELCHORES DE SAN LUCAS (LOS MELCHORES) | RURAL | 143895/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219972 | 219972 | 219972 | 219968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 84644 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | PASO DE SAN JUAN | RURAL | 143920/0030 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201133 | 201133 | 201133 | 201132 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 83831 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | PINZÁN MORADO | RURAL | 143901/0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175202 | 175202 | 175202 | 175053 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 87027 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RÍO GRANDE | RURAL | 145849/0071 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205538 | 205538 | 205538 | 205437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 84528 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL GUAYABAL | RURAL | 143918/0028 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216452 | 216452 | 216452 | 216304 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 84181 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN EL SAUZ OCOTEPEC | RURAL | 143912/0022 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198904 | 198904 | 198904 | 198902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 83383 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SALITRE DE SAN LUCAS | RURAL | 143891/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219972 | 219972 | 219972 | 219908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 83571 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAÍZ (SAN LUCAS) | RURAL | 143897/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224048 | 224048 | 224048 | 224048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 84610 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TEJAPAN LIMONES (TEJAPAN) | RURAL | 143919/0029 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 293657 | 293657 | 293657 | 293649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 87383 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 145856/0077 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162353 | 162353 | 162353 | 160961 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 908.69 | 570 | 62.7%
| 89448 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CAPILLA | 82-TEJUPILCO | LAS ÁNIMAS | RURAL | 147203/0102 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213424 | 213424 | 213424 | 213424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 84347 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA CUADRILLA DEL MOLINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL GUAYABAL | RURAL | 143917/0027 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200437 | 200437 | 200437 | 200436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 86980 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA RINCONADA DE LA LABOR | 82-TEJUPILCO | LA LABOR DE ZARAGOZA | RURAL | 145848/0070 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 453846 | 453846 | 453846 | 453822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 89659 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, COL. LAS AMERICAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148971/0137 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264048 | 264048 | 264048 | 264048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758.63 | 758.63 | 100%
| 87630 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN CAPIRE COL. SANCHEZ | 82-TEJUPILCO | EL CAPIRE (COLONIA EL CAPIRE) | RURAL | 145861/0080 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186696 | 186696 | 186696 | 186695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 71300 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS | 82-TEJUPILCO | EL PLATANAL (EL PLATANAL DE SAN LUCAS) | RURAL | 143890/0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247004 | 247004 | 247004 | 247004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 83436 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 143892/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226030 | 226030 | 226030 | 226030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767 | 767 | 100%
| 71271 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS | 82-TEJUPILCO | LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 143889/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328258 | 328258 | 328258 | 328243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1081 | 1081 | 100%
| 87145 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL NARANJO-LA CABECERA | RURAL | 145851/0073 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284829 | 284829 | 284829 | 284828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 935 | 100%
| 85377 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS EN CAMINO RUMBO A AGUA BENDITA Y EL COAHUILOTE | 82-TEJUPILCO | OJO DE AGUA (RINCÓN DE UGARTE) | RURAL | 143935/0045 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238621 | 238621 | 238621 | 238621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 84325 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LA LABOR DE ZARAGOZA | 82-TEJUPILCO | RINCONADA DE LA LABOR | RURAL | 143916/0026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 227279 | 227279 | 227279 | 227278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 87896 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO A CAMPO DE FUT BOL | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 146482/0089 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108629 | 108629 | 108629 | 108629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 360 | 65.2%
| 89445 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON 2A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | ALMOLOYA DE LAS GRANADAS | RURAL | 147202/0101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328154 | 328154 | 328154 | 328112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 86020 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VICENTE VILLADA | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 144755/0054 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 385701 | 385701 | 385701 | 385701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1201.7 | 1201.7 | 100%
| 87460 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETEPA. | 82-TEJUPILCO | CERRO DEL CHIRIMOYO | RURAL | 145858/0078 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 314936 | 314936 | 314936 | 314894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 87366 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 145854/0076 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245428 | 245428 | 245428 | 245427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 798 | 798 | 100%
| 86316 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS EN RINCON DE LOPEZ 3RA. SECCION BICENTENARIO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 145828/0061 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371548 | 371548 | 371548 | 371468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1859.95 | 1200 | 64.5%
| 89644 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148471/0133 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288570 | 288570 | 288570 | 288570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1058.55 | 1058.55 | 100%
| 89510 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN COL VICENTE GUERRERO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148138/0117 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354237 | 354237 | 354237 | 352045 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1957.5 | 1957.5 | 100%
| 85264 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES, BANQUETAS, CUNETAS Y DRENAJE SANITARIO EN SANTA ROSA | 82-TEJUPILCO | SANTA ROSA RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 143929/0039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 842868 | 842868 | 842868 | 842855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1711 | 1711 | 100%
| 89666 |  |  |  | CONST. DE TRES REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148974/0140 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15418 | 15418 | 15418 | 15417 | 100% | 0 | 0 | METROS | 19.5 | 19.5 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA (METRO LINEAL 19.50)
| 89713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 149843/0151 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98252 | 98252 | 98252 | 98252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281.9 | 281.9 | 100%
| 86012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 82-TEJUPILCO | CERRO GORDO | RURAL | 144021/0053 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179048 | 179048 | 179048 | 179047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 757.2 | 757.2 | 100%
| 96007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES AV. 27 DE SEPTIEMBRE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150907/0173 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 687909 | 687909 | 687909 | 503975 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1273 | 932 | 73.2% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JUAREZ
| 113275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDARULICO EN CALLES | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 151557/0200 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 338486 | 338486 | 338486 | 260606 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094 | 842 | 77% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN RINCON DE LOPEZ BICENTENARIO
| 129943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDARULICO EN VARIAS CALLES S/N | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 001-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2055751 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5321 | 5238 | 98.4% | EL RECURSO DE LA OBRA ES DEL FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIO FOPAM/001/2010 EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOPEZ CENTENARIO Y BICENTENARIO
| 97045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151039/0177 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 113222 | 113222 | 113222 | 113220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374 | 374 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS ROSAS
| 100802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150947/0176 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190669 | 190669 | 190669 | 48406 | 25.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 951 | 242 | 25.4% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LAS ROSAS
| 91645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 150293/0163 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 372776 | 372776 | 372776 | 372776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1312 | 1312 | 100%
| 101335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE (LOS UGARTE) | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 151208/0184 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 186852 | 186852 | 186852 | 169510 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 951 | 863 | 90.7% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN ZACATEPEC IV LAS AMERICAS
| 89436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LÓPEZ | RURAL | 147199/0099 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78013 | 78013 | 78013 | 77974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 214 | 214 | 100%
| 83948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS PERICONES | RURAL | 143907/0018 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183770 | 183770 | 183770 | 183734 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 86956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI) | RURAL | 145847/0069 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211606 | 211606 | 211606 | 211576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 113464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANA LAURA A UN COSTADO DE LA CLINICA GUADALUPANA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152513/0210 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16590 | 16590 | 16590 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA LAS ROSAS
| 112535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON Y CALLES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151466/0190 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87521 | 87521 | 87521 | 86531 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 279 | 98.9% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CENTRO 1RA. MANZANA
| 113295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 151558/0201 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 155788 | 155788 | 155788 | 134128 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 430.29 | 86.1% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN RINCON DE LOPEZ BICENTENARIO
| 89712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 149842/0150 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216165 | 216165 | 216165 | 216160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.5 | 52.5 | 100%
| 92297 |  |  |  | CONSTRUCCIONN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES S/N | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 150545/0165 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 417622 | 417622 | 417622 | 417622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1390 | 1390 | 100%
| 83904 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO EN DIFERENTES ETAPAS (SUBIDA DE LA DESVIACIÓN A LA ESC. PRIMARIA AMADO NERVO) | 82-TEJUPILCO | SAN FRANCISCO | RURAL | 143906/0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321811 | 321811 | 321811 | 321811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 66795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VILLAHERMOSA. TRAMO CALLE TABASCO A CALLE TOLUCA. COL ALBERTOCOS. | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 142695/003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 227422 | 227422 | 227422 | 227422 | 100% | 0 | 0 | METROS | 376 | 376 | 100%
| 66789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. TRAMO: CALLE PROLONGACION JUAN ESCUTIA A CAMINO AL PANTEON. SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | 142685/002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URABANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 207532 | 207532 | 207532 | 207532 | 100% | 0 | 0 | METROS | 520 | 520 | 100%
| 66850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A LA ASUNCION. TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE AL AUDITORIO LOS REYES. | 83-TEMAMATLA | LOS REYES ACATLIXHUAYAN | RURAL | 0012/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 514332 | 514332 | 514332 | 514332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1075 | 1075 | 100%
| 99726 |  |  |  | DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA CALLE BUENAVISTA | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 149384/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 151760 | 151760 | 151760 | 151760 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151760 | 151760 | 100%
| 99576 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ABASOLO | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 149858/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 144010 | 120% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120000 | 144010 | 120%
| 100253 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALDAMA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 151236/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 84715 | 105.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 80000 | 84715 | 105.9%
| 99592 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ARTES | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 147874/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 98000 | 81.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120000 | 98000 | 81.7%
| 99707 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TLALISTLAPA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148453/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 133677 | 111.4% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120000 | 133677 | 111.4%
| 102206 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152168/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 145000 | 145000 | 100%
| 99475 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FERROCARRIL HIDALGO (3A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 152152/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 183945 | 262.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 70000 | 183945 | 262.8%
| 99865 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS (LADO SUR) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150906/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 275439 | 125.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 220000 | 275439 | 125.2%
| 99386 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JALISCO (2DA. ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SANTA MARÍA MAQUIXCO (EL ALTO) | RURAL | 152151/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 274000 | 274000 | 100%
| 100079 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIANO MATAMOROS | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 147876/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 434122 | 103.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 420000 | 434122 | 103.4%
| 100226 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PATLA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152167/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 120000 | 120000 | 100%
| 99620 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PLATEROS 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 152154/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 164000 | 164000 | 100%
| 99889 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PLATON | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150591/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 339734 | 113.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 300000 | 339734 | 113.2%
| 102165 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE QUERETARO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 147869/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 249523 | 249523 | 249523 | 202500 | 81.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 249523 | 202500 | 81.2%
| 100218 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ROSALES 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152166/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 120000 | 120000 | 100%
| 99606 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN IDELFONSO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 150909/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 273233 | 165.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 165000 | 273233 | 165.6%
| 102263 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SINALOA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152169/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 150000 | 150000 | 100%
| 99879 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON DE LOS CEDROS | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 150593/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 84549 | 105.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 80000 | 84549 | 105.7%
| 99648 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON PROVIDENCIA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 149833/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 127225 | 84.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 150000 | 127225 | 84.8%
| 99250 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. 5 DE FEBRERO 1A ETAPA CALLE 18 DE MARZO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152150/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 579319 | 144.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 400000 | 579319 | 144.8%
| 105099 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2009-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 599926 | 599926 | 599926 | 599926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2873 | 2873 | 100% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 2 BARRIO CENTRO
| 105257 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ACCESO AL DEPOSITO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249983 | 249983 | 249983 | 249983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1196 | 1196 | 100%
| 106843 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CBT A LOS PINOS 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 298662 | 298662 | 298662 | 298662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.58 | 1435.58 | 100% | PURUAHUA SUR
| 107405 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CERRADA MEJIA 2DA. ETAPA Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLAN CENTRO | RURAL | 085-2010-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149987 | 149987 | 149987 | 149987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328.52 | 328.52 | 100%
| 118494 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE CIPRES | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 220000 | 220000 | 189034 | 189034 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 595 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 104864 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 85-TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 295006 | 295006 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.89 | 822.89 | 100%
| 105022 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO A LAS ESCUELAS | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399997 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.19 | 1097.19 | 100%
| 111610 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES | 85-TEMASCALCINGO | SAN ANTONIO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118091 | 118091 | 118091 | 118091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 329.15 | 329.15 | 100%
| 106802 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299625 | 299625 | 299625 | 299625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | BARRIO BOQUI
| 106696 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A CORONA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO DE CORONA | RURAL | 085-2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399998 | 399998 | 399998 | 399998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.2 | 1097.2 | 100%
| 106662 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE DURAZNO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 62350 | 62350 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475.5 | 475.5 | 100% | COMUNIDAD: BARRIO DE ANDARO
| 105054 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL CALLEJON 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN MIGUEL SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 378544 | 378544 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700.43 | 1700.43 | 100%
| 105363 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EL ESTABLO Y SUS RAMALES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349986 | 349986 | 349986 | 349986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100% | COMUNIDAD: LA CUADRILLA
| 107061 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EN BARRIO CENTRO NDAREJE | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 312777 | 312777 | 312777 | 312777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 877.76 | 877.76 | 100%
| 106728 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE EN EL PARAJE EL CERRITO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349949 | 349949 | 349949 | 349949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.02 | 960.02 | 100% | BARRIO DE BOQUI
| 105244 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 348121 | 348121 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675.92 | 1675.92 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO PRESA DEL COYOTE
| 107346 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE ENTRE LOS DOS CERRITOS 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449947 | 449947 | 449947 | 449947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.26 | 960.26 | 100%
| 112589 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE FRESNO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 349522 | 349522 | 349522 | 349522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA SAN ISIDRO
| 107223 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE HNOS. FLORES MAGON 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLÁN (LA PROVIDENCIA) | RURAL | 085-2010-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349049 | 349049 | 349049 | 349049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: AHUACATITLAN 4TO Y 5TO CUARTEL
| 105144 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE JOSE VICENTE VILLADA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349940 | 349940 | 349940 | 349940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675.92 | 1675.92 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 4TO BARRIO CENTRO
| 115444 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE LOMAS DE SHIDO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349634 | 349634 | 349634 | 349634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: MAGDALENA SHIDO
| 112419 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE NARANJO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349522 | 349522 | 349522 | 349522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100%
| 112548 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE OAXACA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349997 | 349997 | 349997 | 349997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.08 | 960.08 | 100% | COMUNIDAD: LA MAGDALENA LA PALMA
| 107526 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PALO BLANCO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449811 | 449811 | 449811 | 449811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1234.36 | 1234.36 | 100% | COMUNIDAD: MAGDALENA COLONIA
| 106951 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PARROQUIA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199994 | 199994 | 199994 | 199994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 105917 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL A LA PLACA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 299953 | 299953 | 299953 | 299953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1430.81 | 1430.81 | 100%
| 107105 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO BACHINI 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 165369 | 165369 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.66 | 222.66 | 100% | SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BACHINI
| 112166 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. HACIA EL JACAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526 | 526 | 100%
| 112206 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. HACIA EL JACAL 2DA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 149988 | 149988 | 149988 | 149988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394.5 | 394.5 | 100%
| 106077 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA EL CANAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN VICENTE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 297718 | 297718 | 78.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.34 | 1042.34 | 100%
| 106916 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL POTLA CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA) | RURAL | 085-2010-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 349592 | 349592 | 349592 | 349592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
| 106623 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL Y EL PARAJE ANDEJE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN BARRIO DEL RINCÓN | RURAL | 085-2010-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 347357 | 347357 | 347357 | 347357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100%
| 104648 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL GARAY | RURAL | 085-2010-1-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 239979 | 239979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658.31 | 658.31 | 100%
| 104720 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | ESTACIÓN SOLÍS (ESTACIÓN ALBERTO GARDUÑO) | RURAL | 085-2010-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 255000 | 255000 | 254982 | 254982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 669.46 | 669.46 | 100%
| 104760 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 449898 | 449898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2143.65 | 2143.65 | 100%
| 104825 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | POZO DE LAS PALOMAS | RURAL | 085-2010-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 140516 | 140516 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.32 | 636.32 | 100%
| 106865 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299885 | 299885 | 299885 | 299885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1427.85 | 1427.85 | 100% | PURUAHUA SUR
| 105116 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 339357 | 339357 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100% | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO 3ER BARRIO EJIDO
| 105039 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ LOS REYES | RURAL | 085-2010-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199977 | 199977 | 199977 | 199977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.59 | 548.59 | 100%
| 117984 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 419533 | 419533 | 419533 | 419533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924.25 | 924.25 | 100%
| 105899 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BARRIO LAS PEÑAS | RURAL | 085-2010-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299989 | 299989 | 299989 | 299989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | COMUNIDAD: LAS PEÑITAS
| 104796 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 249991 | 249991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.74 | 685.74 | 100% | COMUNIDAD: MESA DEL VENADO
| 104686 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EL TEJOCOTE (LA LOMA) | RURAL | 085-2010-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 449988 | 449988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1234.34 | 1234.34 | 100%
| 108484 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | EL GARAY | RURAL | 085-2010-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.29 | 274.29 | 100%
| 105469 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | LA ESTANZUELA | RURAL | 085-2010-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.2 | 1097.2 | 100%
| 105506 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE BAÑI | RURAL | 085-2010-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 199893 | 199893 | 199893 | 199893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 105772 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE LOS GARNICA | RURAL | 085-2010-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 249982 | 249982 | 249982 | 249982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 104732 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 393562 | 393562 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097 | 1097 | 100%
| 106821 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119991 | 119991 | 119991 | 119991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.5 | 571.5 | 100% | PURUAHUA CENTRO
| 105300 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU CENTRO | RURAL | 085-2010-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 105339 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU EJIDO | RURAL | 085-2010-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249989 | 249989 | 249989 | 249989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 105322 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU LA MESA | RURAL | 085-2010-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349988 | 349988 | 349988 | 349988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960.05 | 960.05 | 100%
| 106937 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249992 | 249992 | 249992 | 249992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.75 | 685.75 | 100%
| 106144 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299987 | 299987 | 299987 | 299987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 822.9 | 822.9 | 100% | SANTIAGO COACHOCHITLAN BARRIO BOQUI
| 107297 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE TEJOCOTE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | AHUACATITLAN CENTRO | RURAL | 085-2010-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 378977 | 378977 | 378977 | 378977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.38 | 1042.38 | 100%
| 115504 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLES 3, 5, 6, Y 7 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 394237 | 394237 | 394237 | 394237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1788.27 | 1788.27 | 100%
| 118641 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CAMINO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399798 | 399798 | 399798 | 399798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1090 | 1090 | 100%
| 107448 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE DIFERENTES CALLES 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 148956 | 148956 | 148956 | 148956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 623.67 | 623.67 | 100%
| 105754 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE TRAMO SANTA MARIA - EL TEPOZAN 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE BAÑI | RURAL | 085-2010-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 199893 | 199893 | 199893 | 199893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.6 | 548.6 | 100%
| 107081 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETOHIDRAULICO REFORZADO DE CALLE S/N BARRIO CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480.02 | 480.02 | 100%
| 108165 |  |  |  | PAVIMENTACION CON PIEDRA LAJA DE CANTERA DE CALLE BELLOTA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99871 | 99871 | 99871 | 99871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 505 | 505 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA DEL SOCORRO
| 74465 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047005 | 1047005 | 1047005 | 1022025 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6265 | 6114.64 | 97.6%
| 73891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COL. LAS MANZANAS | 86-TEMASCALTEPEC | SAN FRANCISCO OXTOTILPAN | RURAL | 144391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 397646 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1093.4 | 99.4%
| 73205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL CERRO PELÓN | RURAL | 143553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 285179 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1046.1 | 95.1%
| 75121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL SALITRE | RURAL | 152068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 347406 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 1271.04 | 99.3%
| 74988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | EL TULE | RURAL | 152066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199691 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 823.35 | 99.8%
| 72742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA COMUNIDAD | RURAL | 143535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 284860 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 920 | 99.5%
| 74735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LA GUACAMAYA | RURAL | 152062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 73673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 86-TEMASCALTEPEC | LAMPAZOS | RURAL | 143679 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 296051 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1085.7 | 98.7%
| 73983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BO. DEL RIO | 86-TEMASCALTEPEC | SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN (TEQUESQUIPAN) | RURAL | 144392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 291804 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 1255.17 | 97.3%
| 73780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A LA ESCUELA | 86-TEMASCALTEPEC | LOS TIMBRES | RURAL | 143685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 109651 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENBOVEDADO, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, SAN LORENZO OYAMEL | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 145551 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1074892 | 1074892 | 1074892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 860 | 95.6%
| 109284 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA SAN JUAN JIQUIPILCO - CALLE REAL | 87-TEMOAYA | CALLE REAL | RURAL | 145399 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 399676 | 399676 | 399676 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 109507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PARAJE LOS ORTEGAS, LA CAÑADA | 87-TEMOAYA | LA CAÑADA | RURAL | 145476 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 735240 | 735240 | 735240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3400 | 3400 | 100%
| 115950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO VIEJO, BENITO JUAREZ Y SEB. LERDO DE TEJADA | 87-TEMOAYA | DOLORES | RURAL | 150801 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 150000 | 150000 | 146191 | 146191 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 585 | 90%
| 110703 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y NICOLAS BRAVO | 87-TEMOAYA | LLANO DE LA Y | RURAL | 150719 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 730964 | 730964 | 730964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3360 | 3194 | 95.1%
| 110780 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO ANTIGUO TEMOAYA, TOLUCA | 87-TEMOAYA | LOMA DE SAN NICOLÁS | RURAL | 150720 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 740773 | 740773 | 740773 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3150 | 90%
| 110319 |  |  |  | PAVIMENTO C/CONCRETO HCO. C. DE ACCESO A LA GUARDERIA-CENTRO DE REHABILITACIÓN | 87-TEMOAYA | POTHÉ | RURAL | 145525 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 75000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 110280 |  |  |  | PAVIMENTO CON COCNRETO HIDRAULICO, CALLE DEL CENTRO DE SALUD, | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE | RURAL | 145547 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 249797 | 249797 | 249797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 109704 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, TLALTENANGO ABAJO | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ABAJO | RURAL | 145580 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 524118 | 524118 | 524118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2425 | 97%
| 109668 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PONIENTE Y ORIENTE, SAN MATEO ALCALA | 87-TEMOAYA | SAN MATEO ALCALÁ | RURAL | 145552 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 184232 | 184232 | 184232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3350 | 95.7%
| 110292 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HIPODROMO | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 145527 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 122458 | 122458 | 122458 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 3500 | 3330 | 95.1%
| 114916 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALDAMA OTE. HEBERTO CASTILLO, BICENTENARIO Y JUAREZ | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO SEGUNDA SECCIÓN (LOMA LARGA) | RURAL | 150790 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 745898 | 745898 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3360 | 96%
| 114831 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE BENITO JUAREZ | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ PATHÉ | RURAL | 150789 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 717597 | 717597 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3325 | 95%
| 110647 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CAÑO REGADOR | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150718 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 749027 | 749027 | 749027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 3780 | 100%
| 114950 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DEL POZO Y PRESA ALZATE | 87-TEMOAYA | ALLENDE | RURAL | 150793 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 746488 | 746488 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3325 | 95%
| 109580 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FRANCISCO Y MADERO Y JUAN ALVAREZ | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145542 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 744926 | 744926 | 744926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3565 | 99%
| 111346 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INDEPENDENCIA | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 150733 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 724865 | 724865 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3280 | 95.1%
| 111197 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 87-TEMOAYA | MOLINO ABAJO | URBANO | 150724 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 749327 | 749327 | 749327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 110555 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MORELOS, BENITO JUAREZ Y ENTRONQUE TOLUCA | 87-TEMOAYA | DOLORES | RURAL | 150716 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 600000 | 590633 | 590633 | 590633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850 | 2565 | 90%
| 116335 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS LOMA DEL PROGRESO | 87-TEMOAYA | LOMA DE PROGRESO | RURAL | 150721 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 677968 | 677968 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3250 | 3089 | 95%
| 109417 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL EJIDO DE TABORDA | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 145458 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 738474 | 738474 | 738474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3430 | 98%
| 111237 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINO, CON. C. CHIMALPOPOCA Y REFORMA AGRARIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 150726 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 716676 | 716676 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 115601 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | COLONIA MORELOS | RURAL | 150795 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 720694 | 720694 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 109456 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145462 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 109537 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, CAMPAMENTO KM. 48 | 87-TEMOAYA | CAMPAMENTO KILÓMETRO CUARENTA Y OCHO | RURAL | 145502 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 749422 | 749422 | 749422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2680 | 99.3%
| 115705 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, SANZA VIEJA | 87-TEMOAYA | ZANJA VIEJA | RURAL | 150796 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 746633 | 746633 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2980 | 2980 | 100%
| 109316 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL TRAMO 0+000 AL 0+387, BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO | 87-TEMOAYA | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | RURAL | 145413 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 736348 | 736348 | 736348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2902 | 2902 | 100%
| 114716 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE RUMBO AL POTRERO , C.TEMPORAL Y C.CENTRO AL POZSO | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ COMALCO | RURAL | 150784 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 743793 | 743793 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3325 | 95%
| 115794 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150800 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 318469 | 318469 | 42.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 2647 | 70%
| 110596 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRADA CAMPO DEPORTIVO | 87-TEMOAYA | EJIDO DE MIMBRES | RURAL | 150717 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 743333 | 743333 | 743333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 109678 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LA LOMA SAN PEDRO ARRIBA 4TA. S. | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA CUARTA SECC. (CINCO REALES) | RURAL | 145579 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OB RAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 745778 | 745778 | 745778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1380 | 100%
| 114741 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LA PALMA | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ LAS LOMAS | RURAL | 150787 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 716302 | 716302 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3280 | 95.1%
| 114784 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE LOMA OLVIDADA | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 150788 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 717324 | 717324 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3279 | 95%
| 109561 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE/ POTHE | 87-TEMOAYA | POTHÉ | RURAL | 145526 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 748039 | 748039 | 748039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 109518 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, TERMINACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO AL PANTEON LOMA ALTA | 87-TEMOAYA | LOMA ALTA | RURAL | 145499 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 737632 | 737632 | 737632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 109488 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIAS CALLES, JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA. SECCIÓN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145467 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 656759 | 656759 | 656759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3000 | 87%
| 124425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PETRONILO MONROY, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150465/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 254332 | 254332 | 254333 | 254333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 124375 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 144949/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198993 | 198993 | 198993 | 198993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 0 | 0%
| 124382 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 88-TENANCINGO | SANTA CRUZ XOCHIACA | RURAL | 145722/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 200000 | 183614 | 183614 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
| 124962 |  |  |  | CONTINUACION DE LOA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHALCHIHUAPAN SAN JUAN TETITLAN | 88-TENANCINGO | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 145734/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 231355 | 231355 | 231203 | 231203 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 699 | 99.9%
| 124407 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149686/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 49902 | 49902 | 49902 | 49902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 0 | 0% | COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 125799 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA FEDERAL NO 55 DEL ACCESO A LA OCOTALERA AL JARDIN DE NIÑOS | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE SANTA TERESA | RURAL | 154884/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 190690 | 190690 | 7240 | 7240 | 3.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 20 | 3.8%
| 124388 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL DURAZNO | 88-TENANCINGO | SAN NICOLÁS | RURAL | 145799/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 179388 | 179388 | 178128 | 178128 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 65 | 10%
| 124366 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE PINOS | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 144672/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 257246 | 257246 | 252472 | 252472 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 150 | 33%
| 124365 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE REMIGIO GARCIA | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 144671/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 101815 | 101815 | 101815 | 101815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 607 | 6 | 1%
| 124381 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE LEON GUZMAN | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 145721/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249996 | 249996 | 249996 | 249996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 0 | 0%
| 124371 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIOLETAS Y CALLE LAS ROSAS | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 144942/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 359608 | 359608 | 353593 | 353593 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 0 | 0%
| 124380 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145290/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1431823 | 1431823 | 1416445 | 1416445 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2443.5 | 0 | 0% | CABECERA MUNICIPAL
| 124348 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143702/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 767002 | 767002 | 767002 | 767002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 1000 | 78.1%
| 124406 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 14 DE MARZO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149607/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 24916 | 24916 | 16025 | 16025 | 64.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 93 | 20 | 21.5% | CABECERA MUNICIPAL
| 124386 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TERMINADO RAYADO DEL CAMINO DE RINCONADA DE ATOTONILCO 3A ETAPA | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 145758/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO D ETENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 254246 | 254246 | 72.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 180 | 12%
| 124384 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AMADO NERVO | 88-TENANCINGO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 145729/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MINICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 281985 | 281985 | 281985 | 281985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0%
| 124370 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PETRONILO MONROY | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 144934/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 248011 | 248011 | 244258 | 244258 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 65 | 14.4%
| 124939 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO FRANCISCO ZARCO A COLONIA MORELOS | 88-TENANCINGO | FRANCISCO ZARCO | RURAL | 145294/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 298315 | 298315 | 296351 | 296351 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 948 | 99.8%
| 124383 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE | 88-TENANCINGO | GUALUPITA | RURAL | 145725/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198397 | 198397 | 198397 | 198397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 124367 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL PANTEON | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144678/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249934 | 249934 | 249934 | 249934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0% | LA CIENEGA
| 124426 |  |  |  | SOBRECARPETA CON CONCRETO ASFALTICO CON UN ESPESOR DE 5 CM COMPACTADO EN LAS CALLES ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150466/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 285305 | 285305 | 285305 | 285305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3650 | 3650 | 100%
| 128837 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE CALLE TEPEYAC | 91-TEOLOYUCÁN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 147364/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 260933 | 260933 | 260933 | 260933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 480 | 480 | 100%
| 134429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CARRETERA A LA LOMA | 93-TEPETLAOXTOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150776/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 300000 | 300000 | 295047 | 295047 | 98.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 900 | 880 | 97.8% | LOMA, LA (COLONIA LA LOMA / SAN ISIDRO)
| 134208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 148793/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 299993 | 299993 | 299993 | 299993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 134389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAZA DE LA DELEGACION DEL BARRIO DE TULTECA TEOPAN | 93-TEPETLAOXTOC | COLONIA TULTECA TEOPAN | RURAL | 150703/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 400 | 0 | 0%
| 134203 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. AZTECAS | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 146212/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 540653 | 540653 | 540653 | 540653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593.41 | 593.41 | 100%
| 134205 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ALLENDE | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 146786/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 250000 | 250000 | 247971 | 247971 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961.65 | 960 | 99.8%
| 134376 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CENTRAL 3° ETAPA | 93-TEPETLAOXTOC | SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 150702/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 634862 | 634862 | 634862 | 634862 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1377.6 | 1377.6 | 100%
| 134206 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GENERAL PABLO TORRES | 93-TEPETLAOXTOC | SANTIAGO PAPALOTLA (EJIDO DE PAPALOTLA) | RURAL | 147538/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 399727 | 399727 | 399727 | 399727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 880 | 100%
| 134204 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN CERRADA EL TRABAJO | 93-TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | 146216/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 399612 | 399612 | 399612 | 399612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 673.25 | 673.25 | 100%
| 134210 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CENTRAL 2 DA ETAPA | 93-TEPETLAOXTOC | SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 148798/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 249947 | 249947 | 249947 | 249947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 139730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE 2A CDA. 16 SEPTIEMBRE | 95-TEPOTZOTLÁN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 095-2010-1-147113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN | - | - | 1251467 | 1251467 | 1251467 | 1251467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2062.73 | 2062.73 | 100%
| 139847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. EN LA CALLE MADRESELVA | 95-TEPOTZOTLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 095-2010-1-148976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 939212 | 939212 | 939212 | 939212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1698.56 | 1698.56 | 100%
| 137455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DEL TRABAJO | 95-TEPOTZOTLÁN | BARRIO DE TEXCACOA | RURAL | 095-2010-1-147151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DACIFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 3036889 | 3036889 | 3036889 | 3036889 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4321.1 | 4321.1 | 100%
| 126115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE AVENIDA CENTRAL/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 153124/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 644798 | 644798 | 644798 | 21364 | 3.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1704.5 | 56.24 | 3.3% | EL REFUGIO
| 125908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRILLO PUERTO/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 150543/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 796907 | 796907 | 796907 | 783097 | 98.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3783 | 3783 | 100%
| 125745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149659/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 233494 | 233494 | 233494 | 199240 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915 | 780.5 | 85.3% | LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DEL REFUGIO.
| 125889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA3 (CALLE ESTRELLA CELESTE, PALMAS 1, PALMAS 2, ENCINOS Y PIRULES)/SAN MIGUEL. | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 150541/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 527520 | 527520 | 527520 | 301396 | 57.1% | 0 | 0 | METROS | 1860 | 1060.2 | 57%
| 125683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 147738/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 128817 | 128817 | 128817 | 128817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 723.35 | 723.35 | 100%
| 125784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AQUILES SERDAN/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149748/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 106883 | 106883 | 106883 | 106883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 535 | 100%
| 125899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARLOS IV/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 150542/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 318892 | 318892 | 318892 | 55098 | 17.3% | 0 | 0 | METROS | 1128 | 195.14 | 17.3%
| 125765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149661/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 365855 | 365855 | 365855 | 268513 | 73.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1135 | 833.09 | 73.4% | LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DEL REFUGIO.
| 125779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MICHOACAN/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 149673/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 289896 | 289896 | 289896 | 289896 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 990 | 990 | 100% | LA OBRA SE EJERCIO EN EL BARRIO DEL REFUGIO
| 74001 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | LAS LÁGRIMAS | RURAL | 143193/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 469996 | 469996 | 469996 | 469996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1043.26 | 1043.26 | 100%
| 74009 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ) | RURAL | 143216/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 316 | 316 | 100%
| 74003 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | LLANO GRANDE | RURAL | 143202/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1042 | 1042 | 100%
| 74004 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 143207/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1054 | 1054 | 100%
| 74002 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | PALMILLAS | RURAL | 143200/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 469988 | 469988 | 469988 | 469988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1030 | 1030 | 100%
| 74010 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | PALO AMARILLO | RURAL | 143217/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 462578 | 462578 | 462578 | 462578 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1024 | 1024 | 100%
| 74006 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 143211/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 886 | 886 | 100%
| 74046 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 149840/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
| 74024 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 143301/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 896 | 896 | 100%
| 74005 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 143210/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1055 | 1055 | 100%
| 74031 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | TLACOTEPEC | RURAL | 147307/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1209 | 1209 | 100%
| 74012 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 143229/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1017 | 1017 | 100%
| 74034 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES 1A ET | 97-TEXCALTITLÁN | CARBAJAL | RURAL | 147311/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 304415 | 304415 | 304415 | 304415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 74355 |  |  |  | ENCEMENTADO PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151862/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 52038 | 52038 | 52038 | 52038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195 | 195 | 100%
| 135332 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE MANUEL MOLINA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 151152/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 448000 | 448000 | 446931 | 446931 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 440 | 98.2%
| 135331 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 151150/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 493892 | 493892 | 472276 | 472276 | 95.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 544 | 400 | 73.5%
| 135329 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MARAVILLAS | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 150423/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 293426 | 293426 | 293426 | 293426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 78571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO QUEZADA, 6 DE JUNIO, GONZALO LOPEZ CID, IGNACIO GOMEZ Y PASEO DE LAS AVES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 134427 | 134427 | 134427 | 114727 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 170 | 85% | COLONIA WENCESLAO VICTORIA
| 78052 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 370267 | 370267 | 370267 | 352913 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 715 | 680 | 95.1% | LA COLONIA ES LEYES DE REFORMA
| 78009 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 143718 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3966530 | 3966530 | 3966530 | 3629368 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4810 | 4406 | 91.6%
| 78182 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAES PARA LA CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLE AV. DEL EJIDO NUMERO UNO | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 147620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 279174 | 93.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1493.6 | 1389 | 93%
| 78347 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLES HIDALGO Y ZARAGOZA | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 148459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 103704 | 103704 | 103704 | 70744 | 68.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 707.4 | 469 | 66.3%
| 78212 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES DE ZAPATA ZONA ORIENTE Y BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | TEQUEXQUINÁHUAC | URBANO | 147622 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 389064 | 389064 | 389064 | 384384 | 98.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2087.8 | 2060 | 98.7%
| 78045 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 232173 | 232173 | 232173 | 114337 | 49.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1036.64 | 510 | 49.2% | LA COMUNIDAD ES EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA
| 78386 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 149808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1502.13 | 0 | 0%
| 78015 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA | 99-TEXCOCO | LA PURIFICACIÓN | URBANO | 143719 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 591982 | 591982 | 591982 | 137286 | 23.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 200 | 22.2%
| 78196 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TLAIXCO DE AV. UHEXOTLI A CUAUTENCO | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 147621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 785146 | 785146 | 785146 | 217736 | 27.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3780 | 1045 | 27.6%
| 78429 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON BRAVO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 103168 | 103168 | 103168 | 24000 | 23.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 301.5 | 69.9 | 23.2% | LA COMUNIDAD ES SAN SIMON
| 78406 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 125490 | 125490 | 125490 | 30000 | 23.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457.5 | 109 | 23.8% | LA COMUNIDAD ES EN SAN SIMON
| 78418 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 101130 | 101130 | 101130 | 24000 | 23.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289 | 68.6 | 23.7% | LA COMUNIDAD ES EN SAN SIMON
| 78442 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON ALLENDE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 151234 | 151234 | 151234 | 24000 | 15.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 43.5 | 15.9% | COMUNIDAD EN SSAN SIMON
| 43013 |  |  |  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 31370 | 31370 | 25473 | 25473 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235.35 | 190.82 | 81.1%
| 42148 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE AV. DEL TRABAJO Y FRANCISCO VILLA) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 150307 | 150307 | 150307 | 149478 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 738 | 100% | ESTA OBRA SE UBICA EN BARRIO DE SANTIAGO, FALTA TERMINAR UN PEQUEÑO TRAMO PARA CONCLUIR AL 100%
| 42635 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALZADA DE LOS GALLOS 1ER. ETAPA | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 334958 | 334958 | 334958 | 309679 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1843.2 | 1710 | 92.8%
| 43149 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 74264 | 74264 | 74264 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549.15 | 0 | 0% | SE TIENE PROGRAMADO UNA VEZ QUE SE TERMINEN LOS TRABAJOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS YA QUE LA MANO DE OBRA ES ABSORVIDA POR BENEFICIADOS, FINANCIERAMENTE ESTA OBRA ESTA CONTEMPLADA PARA EJERCER EL RECURSO ASIGNADO, LA COMUNIDAD SE PROGRAMO PARA PAGO DE MANO DE OBRA
| 42680 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA 5 DE MAYO | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 41397 | 41397 | 41397 | 32884 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.68 | 240 | 79.8%
| 42750 |  |  |  | MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. CERRADA DE PORVENIR | 100-TEZOYUCA | TEQUISISTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 61740 | 61740 | 61740 | 61220 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483.72 | 483.72 | 100%
| 43409 |  |  |  | MATERIALES PARA LA TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. MEXICO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 42738 | 42738 | 42738 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266 | 0 | 0% | SE TIENE PROGRAMADO INICIAR LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON EL PAGO DE MANO DE OBRA YA QUE ESTE ES A CARGO DE LOS BENEFICIADOS EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE LES INICIARA UNA VEZ QUE ELLOS ASI LO INDIQUEN.
| 42454 |  |  |  | MATERIALES PARA LA TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 31370 | 31370 | 31370 | 25473 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235.35 | 188 | 79.9%
| 41927 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VALENCIA (ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. DEL TRABAJO) | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 424322 | 424322 | 424322 | 424322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1679.6 | 1679.6 | 100% | ES DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE LA ASCENSION
| 42064 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE 2 DE FEBRERO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 588094 | 588094 | 588094 | 588094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1548.2 | 1548.2 | 100% | OBRA SE UBICA EN LA COL. BUENOS AIRES
| 41717 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CARRETERA SANTIAGO-CHALMA DE LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO A 20 DE NOVIEMBRE | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 545000 | 545000 | 545000 | 544885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2264 | 2200 | 97.2%
| 43504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FALTANTE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE HIDALGO PUEBLO NUEVO | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 35799 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421 | 421 | 100%
| 41305 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 101-TIANGUISTENCO | OCOTENCO | RURAL | 101-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 177603 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2623 | 700 | 26.7%
| 41249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO OCOTENCO | 101-TIANGUISTENCO | OCOTENCO | RURAL | 101-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 281577 | 46.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2360 | 1500 | 63.6%
| 41614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE 1O. DE MAYO | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 138739 | 46.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 80 | 50% | LOCALIDAD: GUADALUPE YANCUICTLALPAN
| 41482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN NICOLAS | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 489500 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2457 | 2100 | 85.5%
| 40631 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIÓN DE LA CALLE MORELOS | 101-TIANGUISTENCO | COAMILPA DE JUÁREZ (EL COLERO) | RURAL | 101-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 257343 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 500 | 51.3%
| 40740 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO TLAMINCA - OCOTENCO | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 381861 | 25.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 2000 | 25%
| 40644 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MORELOS PARTE NORESTE | 101-TIANGUISTENCO | EL APILULCO | RURAL | 101-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 149489 | 27.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2726 | 500 | 18.3%
| 41439 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CALLE ALVARO OBREGON | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 546786 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2838 | 2838 | 100%
| 41420 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIODRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CUAHUTEMOC Y AV. DEL TRABAJO | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 555222 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2840 | 1800 | 63.4%
| 43568 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ACAPULCO COL. GUADALUPE | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 33929 | 13.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2838 | 838 | 29.5%
| 55521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESC. T.V. SEC. | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37963 | 37963 | 37963 | 37963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 55522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 142602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 195540 | 195540 | 195540 | 195540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 55523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS 2A. ETAPA (SAN NICOLAS 1ERA. MAN). | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE SAN NICOLÁS (PUERTO SAN NICOLÁS) | RURAL | 142179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119902 | 119902 | 119902 | 119902 | 100% | 1763 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 55524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO 1A. ETAPA. | 102-TIMILPAN | SAN ANTONIO YONDEJÉ (YONDEJÉ) | RURAL | 142580 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 197047 | 197047 | 197047 | 197047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 55525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO 2A. ETAPA 2O. RAMAL | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 141919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249672 | 249672 | 249672 | 249672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
| 55526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADODEL CAMINO PRINCIPAL DE BO. HIDALGO 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 142791 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 719970 | 719970 | 719970 | 719970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 55527 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTE Y ENCEMENTADO DEL KM 1+000 AL 1+040 | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 148639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51216 | 51216 | 51216 | 51216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 55528 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA SEC. 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 146068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199941 | 199941 | 199941 | 199941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 55529 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 102-TIMILPAN | BARRIO DE OCAMPO | RURAL | 147873 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349769 | 349769 | 349769 | 349769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
| 55530 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 102-TIMILPAN | AGUA BENDITA | RURAL | 144229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 639635 | 639635 | 639635 | 639635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 55531 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 144802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 349748 | 349748 | 349748 | 349748 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 55532 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO 1A. ETAPA (LA COLONIA) | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 148058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 197328 | 197328 | 197328 | 197328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 55533 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO MORELOS | RURAL | 147515 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 85370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PIE DEL CERRO | RURAL | 148315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 480800 | 480800 | 480800 | 477829 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 89698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL LIMO | RURAL | 149870 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 941982 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100%
| 89853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUENTA DE CONCRETO | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151984 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 900 | 900 | 100%
| 89845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA | 105-TLATLAYA | EL ZAPOTE (EL ZAPOTE SAN ANTONIO DEL ROSARIO) | RURAL | 151980 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 125900 | 71.9% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 600 | 600 | 100%
| 89801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO, ALCANTARILLAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PEÑA BLANCA | RURAL | 151970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 144909 | 144909 | 144909 | 133040 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.52 | 43.52 | 100%
| 89859 |  |  |  | MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151985 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 75996 | 75996 | 75996 | 71522 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567.64 | 567.64 | 100%
| 89830 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL POTRERO | RURAL | 151978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.1 | 571.1 | 100%
| 89750 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2 CALLES Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA | 105-TLATLAYA | VUELTA DEL RÍO | RURAL | 151197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 867416 | 867416 | 867416 | 867416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1279 | 1279 | 100%
| 85332 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL ZOPILOTE | RURAL | 148314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1006631 | 1006631 | 1006631 | 1005616 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 89668 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BICENTENARIO | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL ÓRGANO | RURAL | 149825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 161999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 87934 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | AGUA FRÍA | RURAL | 148559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 349869 | 349869 | 349869 | 347623 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 84353 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | BARRIALES | RURAL | 147623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 475613 | 475613 | 475613 | 433005 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 88567 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | CUADRILLA DE GUTIÉRREZ | RURAL | 149816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 87826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 148556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 894577 | 894577 | 894577 | 894577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 83856 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 144992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 118899 | 118899 | 118899 | 118899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 84522 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL TIQUIMIL | RURAL | 147625 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 423978 | 423978 | 423978 | 409329 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860 | 860 | 100%
| 84847 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 148032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 476325 | 476325 | 476325 | 382449 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1085 | 1085 | 100%
| 84299 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DEL PASO TOPILAR | RURAL | 147299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 391776 | 391776 | 391776 | 374979 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 89693 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA CUBATA | RURAL | 149865 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 615000 | 615000 | 615000 | 614914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 88232 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA CUEVA | RURAL | 148769 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 494694 | 494694 | 494694 | 438686 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 88125 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA GUACAMAYA | RURAL | 148563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 749996 | 749996 | 749996 | 747078 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 88415 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS | RURAL | 149258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 374474 | 374474 | 374474 | 374474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 89736 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LOS LIMONES | RURAL | 150686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000347 | 1000347 | 1000347 | 821842 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2130 | 2130 | 100%
| 85307 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LOS OCOTES | RURAL | 148313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 611818 | 611818 | 611818 | 503593 | 82.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126 | 1126 | 100%
| 88317 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL ÓRGANO | RURAL | 148799 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 355000 | 355000 | 355000 | 343476 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 722.75 | 722.75 | 100%
| 85276 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | RÍO TOPILAR (TOPILAR) | RURAL | 148312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187515 | 187515 | 187515 | 174159 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 399.98 | 399.98 | 100%
| 83992 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SALITRILLO | RURAL | 145418 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 786500 | 786500 | 786500 | 734041 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260.2 | 1260.2 | 100%
| 84769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 148030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 478650 | 478650 | 478650 | 378993 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 89650 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 149822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 161999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 89850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 151981 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 282249 | 282249 | 282249 | 281523 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428.76 | 428.76 | 100%
| 88548 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 149811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 602000 | 602000 | 602000 | 601991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726 | 726 | 100%
| 89744 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AL ACCESO AL DIF MUNICIPAL | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 150837 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 92154 | 92154 | 92154 | 58130 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.43 | 157.43 | 100%
| 88207 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DETRAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 148762 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319666 | 319666 | 319666 | 319399 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 486 | 100%
| 88483 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE LOS BRINGAS | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 149797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 119990 | 74.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 88187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL NARANJITO DEL PASO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO (NARANJITO DEL PASO) | RURAL | 148759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 668740 | 668740 | 668740 | 668729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021.6 | 1021.6 | 100%
| 87915 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS | 105-TLATLAYA | RANCHOS NUEVOS (RANCHO NUEVO) | RURAL | 148558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 357485 | 357485 | 357485 | 357484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 84071 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO1A. ETAPA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 145422 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 854064 | 854064 | 854064 | 628016 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1650 | 1650 | 100%
| 72009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL HIGO PRIETO | RURAL | 142243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91399 | 91399 | 91399 | 91399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366 | 366 | 100%
| 83829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 144986 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 149982 | 149982 | 149982 | 149930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1114.92 | 1114.92 | 100%
| 83929 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | MAYALTEPEC | RURAL | 145357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 188632 | 188632 | 188632 | 148685 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100%
| 89763 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y TRES TOPES | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 151332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 416245 | 416245 | 416245 | 388389 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
| 84947 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | AMACUATITLA | RURAL | 148033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 696346 | 696346 | 696346 | 511611 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 32280 |  |  |  | BANQUETAS DE LA CALLE DURAZNO, ENTRE PASEO TOLLOCAN Y CALLE NARANJOS, EN BARRIO EL COECILLO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147577 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70400 | 70400 | 70400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 409.3 | 0 | 0%
| 32412 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y LA CALLE QUINTANA ROO, COL. EL EJIDO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC. | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 151443 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 454664 | 454664 | 454664 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603.03 | 0 | 0%
| 32401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE CAPULIN, ENTRE LA CALLE NOGAL Y CALLE DURAZNO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 149570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24695 | 24695 | 24695 | 23530 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 0 | 0%
| 32402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE LEON GUZMAN ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y 13 DE SEPTIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41390 | 41390 | 41390 | 29452 | 71.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.24 | 0 | 0%
| 32384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE NIÑOS HEORES, ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE VICENTE GUERRERO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 13054 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
| 32404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA JOYA, ENTRE LOSAS DE CONCRETO Y CALLE CALZADA DE LOS MISTERIOS | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 149582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170022 | 170022 | 170022 | 170022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 0 | 0%
| 32377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MACARIO MUNGUIA ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y LANCEROS DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59092 | 59092 | 59092 | 43874 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 0 | 0%
| 32381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE NOGAL Y 20 DE NOVIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148384 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40750 | 40750 | 40750 | 36053 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 0 | 0%
| 32403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR T CALLE FERNANDO MONTES DE OCA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90.24 | 0 | 0%
| 32375 |  |  |  | CONSTRUCCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN FRANCISCO TOTOLTEPEC | RURAL | 148377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42200 | 42200 | 42200 | 38755 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 0 | 0%
| 32373 |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 883795 | 883795 | 883795 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4100 | 0 | 0%
| 32281 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE, DE LA CALLE REFORMA HACIA EL SUR, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2720 | 0 | 0%
| 32276 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE 15 DE MAYO Y 16 DE MAYO, COL. HEROES DEL 5 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147573 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 64951 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.8 | 173.55 | 99.9%
| 32274 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE 12 DE MAYO Y 15 DE MAYO, COL. HEROES DEL 5 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147571 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67959 | 67959 | 67959 | 67222 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181.71 | 179.4 | 98.7%
| 32272 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE INSURGENTES FRENTE A LA SECUNDARIA NO. 431, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 147569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 146684 | 146684 | 146684 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266.7 | 0 | 0%
| 32394 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTALBE DE LA PRICADA RIO BALSAS ENTRE LA CALLE RIO BALSAS HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 15289 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 61.1 | 76.4%
| 32410 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE OCOTE ENTRE CARRETERA ZACANGO A CALLE CEDROS, SAN JUAN TILAPA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 151441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 0 | 0%
| 32282 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE JOSÉ VASCONCELOS A EMILIANO ZAPATA, LA LOMA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 697200 | 697200 | 697200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1321.01 | 0 | 0%
| 32286 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO PETEN, ENTRE ROQUE GONZALEZ Y LA CALLE DEL EJIDO, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473100 | 473100 | 473100 | 236550 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896.4 | 448 | 50%
| 32285 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO SALADO, ENTRE ROQUE GONZALEZ Y LA CALLE DEL EJIDO, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473100 | 473100 | 473100 | 236550 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896.4 | 448 | 50%
| 32278 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA CAÑADA VICTORIA, INICIA EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO LA CAÑADA, SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 597637 | 597637 | 597637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1132.36 | 0 | 0%
| 32268 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRESNO, ENTRE LA CALLE CIPRES A CALLE S/N PALMILLAS CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2033454 | 2033454 | 2033454 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3852.86 | 0 | 0%
| 32269 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NARANJOS, ENTRE LA CALLE GRANADA Y AVENIDA EL COECILLO, EN BARRIO EL COECILLO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250489 | 1250489 | 1250489 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2369.35 | 0 | 0%
| 32413 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES, BANQUETAS, INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LIBERTAD A PRIMERA PRIVADA DE BRAVO, CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 151444 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1768.42 | 0 | 0%
| 32414 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALMA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE FRESNO, LA PALMA TOLTEPEC, SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151445 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458.95 | 0 | 0%
| 32415 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE PROLONGACION INDEPENDENCIA A CALZADA DEL NEVADO, CACALOMACAN. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 151447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2122.11 | 0 | 0%
| 32416 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PASEO SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y PASEO LOMBARDO TOLEDANO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 572823 | 572823 | 572823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 844.16 | 0 | 0%
| 32411 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AGRIPINA ESTRADA, DE LA CALLE LIBERTAD A PAVIMENTO EXISTE SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151442 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3183.16 | 0 | 0%
| 32275 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NUEVO MEXICO, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 3 DE MAYO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147572 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 106816 | 106816 | 106816 | 67060 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202.39 | 127 | 62.8%
| 32287 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIVADA DE ROQUE GONZALEZ, DE ROQUE GONZALEZ Y CERRADA, COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147594 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 300000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1136.84 | 568 | 50%
| 32271 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CERRADA SIXTO NOGUEZ , DE SIXTO NOGUEZ A LERDO DE TEJADA, CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 147567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1421.05 | 0 | 0%
| 32273 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHAPULTEPEC, ENTRE JUAN DE LA BARRERA A MONTES DE OCA, COL. NIÑOS HEROES, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 658860 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 695 | 52.4%
| 32260 |  |  |  | PAVIMENTACION ASAFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL PONIENTE, TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 147214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 946732 | 946732 | 946732 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1793.81 | 0 | 0%
| 32283 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA PRIVADA DE ALDAMA, ENTRE LA CALLE RUBI Y 12 DE OCTUBRE, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 116349 | 23.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 245 | 23.3%
| 32265 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO DE LOS HORNOS, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2156600 | 2156600 | 2156600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4086.1 | 0 | 0%
| 32263 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INSURGENTES DE LA CALLE BERNAL A LA CALLE REFORMA EN CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1679110 | 1679110 | 1679110 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3181.47 | 0 | 0%
| 32262 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CHAPULTEPEC Y FILIBERTO NAVAS, COL. NIÑOS HEROES, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1705.26 | 0 | 0%
| 32270 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO MORALES ENTRE LAGO SALADO Y LAGUNA DE TLACHALOYA, COL. SEMINARIO 3ERA. SECCION, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1989.47 | 0 | 0%
| 32261 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LOPEZ RAYON DEL PAVIMENTO EXISTENTE A SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO EL CAJON, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 935799 | 935799 | 935799 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2084.21 | 0 | 0%
| 32264 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE OYAMEL ENTRE TEJOCOTE Y CEDRO, SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 147223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2936.8 | 0 | 0%
| 32266 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE IGUALA DE FELIPE VILLANUEVA A PLAN DE SAN LUIS EN BARRIO DE JESUS III, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5305.2 | 0 | 0%
| 32267 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS, DE CARRETERA A ATLACOMULCO A PLAN DE IGUALA, EN BARRIO DE JESUS III, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1054450 | 1054450 | 1054450 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2936.84 | 0 | 0%
| 32284 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRENTE A ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD, EN SAN CARLOS TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147583 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1326.32 | 0 | 0%
| 32386 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LA CALLE MIL CUMBRES Y CALLE RIO SUCHIATE | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 404205 | 404205 | 404205 | 300115 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593 | 0 | 0%
| 32389 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIVADA RIO BALSAS HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73040 | 73040 | 73040 | 69459 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
| 32388 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PRIVADA 21 DE MARZO HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 88475 | 88475 | 88475 | 83110 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0%
| 32279 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147576 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 0 | 0%
| 32277 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA PIRUL, EN SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 289972 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 483.5 | 96.7%
| 32378 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y ANDREW ALMAZAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237030 | 237030 | 237030 | 177522 | 74.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 0 | 0%
| 32385 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE CAPULIN ENTRE LA CALLE NOGAL Y LA CALLE DURAZNO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 172805 | 172805 | 172805 | 172805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767 | 0 | 0%
| 32396 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE PINO SUAREZ | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149564 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 498435 | 498435 | 498435 | 490510 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2254 | 0 | 0%
| 32374 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 148376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 562420 | 562420 | 562420 | 560563 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2887 | 0 | 0%
| 32399 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LEON GUZMAN ENTRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y 13 DE SEPTIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 489595 | 489595 | 489595 | 489594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3277.5 | 0 | 0%
| 32376 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE MACARIO MUNGUIA ENTRE LA CALLE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y LANCEROS DE TOLUCA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 218825 | 218825 | 218825 | 176283 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 0 | 0%
| 32383 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE VICENTE GUERRERO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 148386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171390 | 171390 | 171390 | 129172 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741 | 0 | 0%
| 32397 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE PINOS Y CONCRETO EXISTENTE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 149565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 898 | 898 | 100%
| 32380 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE NOGAL Y 20 DE NOVIEMBRE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148382 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 211335 | 211335 | 211335 | 136640 | 64.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786 | 0 | 0%
| 32400 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y FERNANDO MONTES DE OCA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 780605 | 780605 | 780605 | 780605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236 | 0 | 0%
| 32387 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A PARTIR DE LERDO | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131997 | 131997 | 131997 | 127187 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351 | 0 | 0%
| 32382 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CERRADA CIRUELOS, DE LA CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL ORIENTE | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 148385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 162500 | 162500 | 162500 | 140085 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 0 | 0%
| 32398 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASLFALTICA DE LA CALLE LA JOYA, A PARTIR DE LOSAS DE CONCRETO HACIA EL SUR. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 149566 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 755000 | 755000 | 755000 | 693370 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
| 32395 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASLFALTICA DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 149561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1539595 | 1539595 | 1539595 | 1539594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6550 | 0 | 0%
| 32242 |  |  |  | PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7996726 | 7996726 | 7996726 | 7985990 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11947 | 11940 | 99.9%
| 15193 |  |  |  | RAHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0 +000 AL 0+110.85 | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 146084/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 737507 | 737507 | 707363 | 707363 | 95.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 709 | 617 | 87%
| 15194 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE SEBASTIAN LEALVA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0+110.85 AL 220.70 | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 146095/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 739863 | 739863 | 519599 | 519599 | 70.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 710 | 470 | 66.2%
| 115392 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ANDADOR COLIBRI 1RA. ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1826938 | 1826938 | 1826938 | 1826938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2553 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION LA SARDAÑA
| 115402 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA DEL RIO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1429236 | 1429236 | 1429236 | 1429236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 0 | 0% | COLONIA LA LIBERTAD
| 115393 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1162561 | 1162561 | 1162561 | 1162561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1813 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACIÓN BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN
| 115387 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALLENDE (2DA ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 306000 | 306000 | 229757 | 229757 | 75.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 445 | 258 | 58% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 115400 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BRONCE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 585000 | 585000 | 248840 | 248840 | 42.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 158 | 18% | COLONIA EL TESORO
| 115395 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BUGAMBILIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 990000 | 990000 | 546829 | 546829 | 55.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1265 | 126 | 10% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 115406 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CAMINO REAL. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2450000 | 2450000 | 2443606 | 2443606 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3033 | 0 | 0% | COLONIA LOS REYES
| 115396 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CAPULINES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 520000 | 520000 | 493658 | 493658 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 605 | 115 | 19% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 115412 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CUAUTITLAN IZCALLI (2DA. ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1340000 | 1340000 | 663144 | 663144 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1567 | 0 | 0%
| 115391 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DURAZNO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/008/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 841686 | 841686 | 830722 | 830722 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS
| 115410 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE FAISAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2070000 | 2070000 | 1966521 | 1966521 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 3 | 0.9% | COLONIA RINCONADA SAN MARCOS
| 115411 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE HALCON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1346832 | 1346832 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1926 | 0 | 0% | COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
| 115399 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO AMANTLA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1300000 | 1300000 | 1234957 | 1234957 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1652 | 496 | 30% | COLONIA EL CUEYAMIL
| 115398 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAURELES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 900000 | 900000 | 414933 | 414933 | 46.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 230 | 23% | COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA
| 115389 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LEANDRO VALLE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2600000 | 2600000 | 1298223 | 1298223 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3813 | 0 | 0% | PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS
| 115394 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LIRIO Y ROSARIO IBARRA 2DA. ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION EL TESORO
| 115413 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE METEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2800000 | 2800000 | 1524999 | 1524999 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3807 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION
| 115390 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIRAMIDES DE TENANGO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 616589 | 616589 | 61.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1477 | 30 | 2% | COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION
| 115407 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRESA HUAPANGO Y AVENIDA DEL POZO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2550000 | 2550000 | 1273648 | 1273648 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2661 | 0 | 0% | COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS
| 115408 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRESA MARTE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1317172 | 1317172 | 1317172 | 1317172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1930 | 0 | 0% | COLONIA RECURSOS HIDRAULICOS
| 115405 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RIO GRIJALBA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1300000 | 1300000 | 1062714 | 1062714 | 81.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1335 | 0 | 0% | COLONIA LAS TORRES II
| 115385 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2396614 | 2396614 | 1897688 | 1897688 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3054 | 0 | 0% | PUEBLO SAN MATEO CUAUTEPEC
| 115388 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VICENTE GUERRERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 925000 | 925000 | 808040 | 808040 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1482 | 385 | 26% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 115386 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1300000 | 1300000 | 773158 | 773158 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1985 | 60 | 3% | PUEBLO SANTA MARIA CUAUTEPEC
| 115404 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 2 DE JULIO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1235000 | 1235000 | 1119760 | 1119760 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1546 | 433 | 28% | COLONIA LAS TORRES I
| 115384 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2DA CERRADA DE ECATEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 876273 | 876273 | 858558 | 858558 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 387 | 30% | CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION
| 115397 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIASCERRADA LAS TORRES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 160000 | 160000 | 80352 | 80352 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 203 | 30 | 14.8% | COLONIA BELLO HORIZONTE
| 53012 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE/AGUA FRÍA | 110-VALLE DE BRAVO | AGUA FRÍA | RURAL | 107-2010-1-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 34311 | 34311 | 34311 | 34311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.7 | 548.7 | 100%
| 50727 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 514711 | 514711 | 514711 | 514711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 788.86 | 788.86 | 100%
| 50622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 285427 | 285427 | 285427 | 285427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 532 | 532 | 100%
| 35235 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL/SAN SIMON EL ALTO | 110-VALLE DE BRAVO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 107-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 998449 | 998449 | 998449 | 998449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1805 | 1805 | 100%
| 36746 |  |  |  | CONTINUACVIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD/PEÑA BLANCA | 110-VALLE DE BRAVO | PEÑA BLANCA | RURAL | 107-2010-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 689439 | 689439 | 689439 | 689439 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1155 | 1155 | 100%
| 42275 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLES DIVERSAS/EL DURAZNO | 110-VALLE DE BRAVO | EL DURAZNO | RURAL | 107-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 499969 | 499969 | 499969 | 499969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 715 | 715 | 100%
| 40279 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS/SAN GASPAR | 110-VALLE DE BRAVO | SAN GASPAR | RURAL | 107-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 498245 | 498245 | 498245 | 498245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100%
| 35121 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DIVERSAS/VILLA DE COLORÍNES | 110-VALLE DE BRAVO | COLORINES | URBANO | 107-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 729543 | 729543 | 729543 | 729543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 40302 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y ANDADORES/BARRIO DE GUADALUPE | 110-VALLE DE BRAVO | BARRIO DE GUADALUPE | RURAL | 107-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 599697 | 599697 | 599697 | 599697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 34725 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN/CASA VIEJAS | 110-VALLE DE BRAVO | CASAS VIEJAS | RURAL | 107-2010-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1199462 | 1199462 | 1199462 | 1199462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2295 | 2295 | 100%
| 105078 |  |  |  | BACHEO CARRETERA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 144883 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 102749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PACHECO, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS RUEDA | RURAL | 142547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 129214 | 129214 | 129214 | 129214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283 | 283 | 100%
| 102423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ISIDRO FABELA,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 102408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | PALO HUECO (EL CINCO / EL EJIDO) | RURAL | 142530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149235 | 149235 | 149235 | 149235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 102309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL VARAL | RURAL | 142291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121036 | 121036 | 121036 | 121036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236 | 236 | 100%
| 102340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ORATORIOS | RURAL | 142528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75300 | 75300 | 75300 | 75300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289 | 289 | 100%
| 102762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA, ETAPA EL ARENAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ARENAL | RURAL | 142558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 102437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 142539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149937 | 149937 | 149937 | 149937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 104612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE (FAMILIA QUIJANO), 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 142344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98182 | 98182 | 98182 | 98182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 97959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS GONZALEZ1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 142290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 188083 | 188083 | 188083 | 188083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357.7 | 357.7 | 100%
| 97994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO CENTRAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 142566 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 441781 | 441781 | 441781 | 441781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 102181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE REUNION DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117845 | 117845 | 117845 | 117845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 97985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO AL CENTRO DE REUNION SOCIAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146526 | 146526 | 146526 | 146526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283.76 | 283.76 | 100%
| 62782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL MAGUEYAL , 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218134 | 218134 | 218134 | 218134 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 102446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A XHAJAY ,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 142542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 102274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS,1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218134 | 218134 | 218134 | 218134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 104357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 149355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 188046 | 188046 | 188046 | 188046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 102637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MOLINITOS (COMUNIDAD DE LOS MOLINITOS) | RURAL | 142362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137155 | 137155 | 137155 | 137155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283 | 283 | 100%
| 97976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE OSORIO, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 142302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200800 | 200800 | 200800 | 200800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 729 | 729 | 100%
| 97947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CURVA DE CALLE TESORO Y RAFAEL VEGA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42710 | 42710 | 42710 | 42710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 102322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 142299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 102615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS,1ERA, ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ALANICES (LOMA DE LA HACIENDA) | RURAL | 142335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90290 | 90290 | 90290 | 90290 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 102291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | BOCANEGRA | RURAL | 142288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57324 | 57324 | 57324 | 57324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 102208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 12KM (1000,000.00/10000,000.00) | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 147007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1439546 | 1439546 | 1439546 | 1439546 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4093 | 4093 | 100%
| 104890 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO SAN LUIS | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 253378 | 253378 | 253378 | 253378 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 1250 | 100%
| 104891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 480 | 470.5 | 98%
| 104892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CARR. FEDERAL DEL CRUCERO A LA VALENCIANA | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 125706 | 125706 | 69.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150 | 0 | 0%
| 104893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS HACIA LA AUTOPISTA | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2010-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 38600 | 38600 | 38.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 25 | 5%
| 104894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 152839 | 152839 | 76.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 528 | 80%
| 104895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 263058 | 263058 | 87.7% | 0 | 0 | METROS | 870 | 652.5 | 75%
| 104896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COMUNIDAD (POTRERILLOS) | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 241857 | 241857 | 241857 | 241857 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1120 | 100%
| 104897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO BASOLS | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 18413 | 18413 | 18413 | 18413 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 75 | 75 | 100%
| 104898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2010-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 291428 | 291428 | 291428 | 291428 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1549 | 1518 | 98%
| 104899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA LOMA LINDA | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 92645 | 92645 | 92645 | 92645 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 475 | 475 | 100%
| 104900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CAMPO | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 122036 | 122036 | 122036 | 122036 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 60 | 100%
| 104901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2010-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 335829 | 335829 | 96% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1152 | 96%
| 104902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 797392 | 797392 | 797392 | 797392 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3840 | 3840 | 100%
| 104903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANTONIO MORALES MANZO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 204923 | 204923 | 204923 | 204923 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 820 | 738 | 90%
| 104904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL FRESNO | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 251469 | 251469 | 251469 | 251469 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 1250 | 100%
| 104905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 213239 | 213239 | 71.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 960 | 80%
| 104906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 100235 | 100235 | 55.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1260 | 90%
| 104907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 359488 | 359488 | 359488 | 359488 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1440 | 1440 | 100%
| 104908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 104909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA (LOMA LINDA) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99733 | 99733 | 99733 | 99733 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 104910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PERA | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2010-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 57347 | 57347 | 38.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 120 | 10%
| 104911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 495361 | 495361 | 495361 | 495361 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2300 | 2300 | 100%
| 104912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 177069 | 177069 | 177069 | 177069 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 104913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 2010-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 211231 | 211231 | 197136 | 197136 | 93.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 972 | 972 | 100%
| 104914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 96518 | 96518 | 96.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 336 | 70%
| 104915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBR | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2010-1-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149312 | 149312 | 149312 | 149312 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 104916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 95556 | 95556 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 364 | 70%
| 104924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 103393 | 103393 | 103393 | 103393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 104925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2010-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 134016 | 134016 | 134016 | 134016 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 104926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2010-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175296 | 175296 | 175296 | 175296 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 810 | 90%
| 104927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 177727 | 177727 | 88.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 960 | 864 | 90%
| 104928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 205000 | 205000 | 141567 | 141567 | 69.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 360 | 40%
| 104929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (SAN LUCAS) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 59958 | 59958 | 40% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 750 | 375 | 50%
| 104930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2010-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 151792 | 151792 | 151792 | 151792 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 104931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 0 | 0%
| 105062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLES LOS ARROYOS | 113-VILLA GUERRERO | LOS ARROYOS (LA BAJA DE SAN FELIPE) | RURAL | 2010-1-266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 0 | 0%
| 104932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PAPAS A JESUS CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 430000 | 430000 | 428390 | 428390 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2075 | 1972 | 95%
| 104933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 250830 | 250830 | 250830 | 250830 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 104934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNILLA | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 399925 | 399925 | 275548 | 275548 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1980 | 0 | 0%
| 104935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOS VERA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 141622 | 141622 | 141622 | 141622 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100%
| 104936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS VIADALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 66235 | 66235 | 66235 | 66235 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 550 | 550 | 100%
| 104937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE GALEANA (PUEBLO NUEVO) | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 175000 | 175000 | 39185 | 39185 | 22.4% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 70 | 63 | 90%
| 104938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OCNCRETO HIDRAULICO CALLE LOS AYALA | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2010-1-037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 145251 | 145251 | 145251 | 145251 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 104939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2010-1-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70458 | 70458 | 38798 | 38798 | 55.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 104940 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO LA CIENEGA SAN GASPAR | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 999159 | 999159 | 999159 | 999159 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5000 | 2500 | 50%
| 104941 |  |  |  | SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 996931 | 996931 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6000 | 6000 | 100%
| 34932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 114-VILLA VICTORIA | COLONIA DOCTOR GUSTAVO BAZ | RURAL | 144985/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.6 | 555.6 | 100%
| 34935 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 144999/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998427 | 998427 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 34930 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 144971/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699483 | 699483 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 34936 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 145002/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499815 | 499815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1111.1 | 1111.2 | 100%
| 34929 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 144963/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 34925 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO CERRILLO GRANDE | RURAL | 144873/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 35037 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL CERRILLO (DOS RÍOS) | RURAL | 151343/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2280 | 2000 | 87.7%
| 34926 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 144950/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 333890 | 333890 | 83.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 760 | 85.5%
| 34942 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 145015/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699743 | 699743 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 34938 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 145006/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 34945 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL CATORCE | RURAL | 145020/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398918 | 398918 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 34924 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 144872/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399417 | 399417 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 888.9 | 630 | 70.9%
| 34934 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 144997/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499756 | 499756 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.11 | 1111.11 | 100%
| 35021 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 150754/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 294976 | 294976 | 98.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1700 | 1500 | 88.2%
| 34939 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 145008/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999739 | 999739 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222.2 | 2222.2 | 100%
| 34941 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 145013/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 34933 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 144996/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599333 | 599333 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 35019 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 150752/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 957442 | 957442 | 95.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5830 | 3600 | 61.7%
| 35023 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 150756/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199977 | 199977 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1446.1 | 1446.1 | 100%
| 34937 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 145005/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499835 | 499835 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 34943 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 145016/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 335000 | 335000 | 334371 | 334371 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 744.4 | 700 | 94%
| 35020 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 150753/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 381537 | 381537 | 63.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3600 | 1400 | 38.9%
| 35024 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DE TRAMO EXISTENTE AL CCA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 150757/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199493 | 199493 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1446.1 | 900 | 62.2%
| 34931 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 144978/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 598126 | 598126 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 34940 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO (SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 145011/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 588317 | 588317 | 98.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 34944 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145017/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199982 | 199982 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 35022 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO 2DA. ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 150755/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199142 | 199142 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 350 | 32.4%
| 118973 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIEDRA LARGA, PARAJE LA GARITA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 147634/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 898878 | 898878 | 898878 | 898878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 119750 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUÁREZ | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 147674/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 599747 | 599747 | 599747 | 599747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 118560 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS | 115-XONACATLÁN | DOLORES (RANCHERÍA DOLORES) | RURAL | 147630/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 353813 | 353813 | 353813 | 353813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 118124 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, CABECERA MUNICIPAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 147557/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 622397 | 622397 | 622397 | 622397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1340 | 1340 | 100%
| 118717 |  |  |  | TERMINACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. MEXICO, BARRIO DOS CAMINOS | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 147631/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 649961 | 649961 | 649961 | 649961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 37253 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 72563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERNAN CORTES PRIMER BARRIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618749 | 618749 | 618749 | 185621 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 320 | 33.3%
| 73197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS | 118-ZINACANTEPEC | EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219135 | 219135 | 219135 | 62978 | 28.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 130 | 32.5%
| 73589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE E ISABEL LA CATOLICA Y CRISTO COLON. BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118325 | 118325 | 118325 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244.33 | 0 | 0%
| 72610 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CAMINO REAL | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2010-1-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213745 | 213745 | 213745 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.8 | 0 | 0%
| 71924 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MEXICO 86 COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2010-1-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422028 | 422028 | 422028 | 422012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819 | 819 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
| 71575 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 1 DE MAYO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 549428 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 856 | 856 | 100%
| 72840 |  |  |  | ENCEMENTADO CON ACABADO TEXTURIZADO EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO ACAHUALCO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 934476 | 934476 | 934476 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1576.8 | 0 | 0%
| 71396 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA (CALLE MIGUEL HIDALGO JUNTO A LA CAPILLA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES LA COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA (SE DA DE BAJA LA OBRA)
| 71313 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE A LADO DE LA IGLESIA | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2010-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242529 | 242529 | 242529 | 241830 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 72662 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 755864 | 755864 | 755864 | 755278 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1359.2 | 1359.2 | 100%
| 72583 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DOS CERCAS SEGUNDO BARRIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 618749 | 618749 | 618749 | 617896 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 986 | 986 | 100%
| 73162 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE INDEPENDENCIA 3A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2010-1-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424985 | 424985 | 424985 | 127281 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030 | 310 | 30.1%
| 71644 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE ISIDRO MUÑOZ CONTADERO DE MATAMOROS | 118-ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS (SAN JOSÉ) | RURAL | 120-2010-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 0 | 0%
| 71725 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2010-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 549971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 1180 | 100%
| 72946 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LOS CEDROS, BO. DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549344 | 549344 | 549344 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125.1 | 0 | 0%
| 73149 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MATAMOROS BARRIO DE SAN BARTOLO EL VIEJO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327781 | 327781 | 327781 | 98255 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695.25 | 231.25 | 33.3%
| 71909 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 703457 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 71261 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE MONTERREY CIRCUITO DEL COPORO SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | EL CÓPORO | URBANO | 120-2010-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 793573 | 793573 | 793573 | 792941 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740 | 1740 | 100%
| 72465 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 118-ZINACANTEPEC | LA PEÑUELA | RURAL | 120-2010-1-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 298447 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100%
| 72958 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PUEBLA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391296 | 391296 | 391296 | 117343 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 691.29 | 291.29 | 42.1%
| 72282 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE AZTECAS HACIA EL PONIENTE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 118-ZINACANTEPEC | EL CÓPORO | URBANO | 120-2010-1-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349998 | 349998 | 349998 | 104882 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 170 | 31.5% | LA COMUNIDAD ES COLONIA LAS CULTURAS
| 72476 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE XINANTECATL 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LA PUERTA DEL MONTE (LA PUERTA) | RURAL | 120-2010-1-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 299087 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100%
| 72832 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL PARTIENDO DE LA ESCUELA, BO. DE LA LIMA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248730 | 248730 | 248730 | 189300 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386 | 286 | 74.1%
| 72360 |  |  |  | ENCEMENTADO DE PRIVADA COLON ENTRE INDEPENDENCIA E ITURBIDE BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184889 | 184889 | 184889 | 43650 | 23.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311 | 111 | 35.7%
| 71296 |  |  |  | ENCEMENTADO DE PRIVADA ISABEL LA CATOLICA (ENTRE ABASOLO Y CUAUHTEMOC) BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347821 | 347821 | 347821 | 212477 | 61.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448.88 | 348.88 | 77.7%
| 71326 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A LA MINA | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2010-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 374874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 842 | 842 | 100%
| 71703 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2010-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371243 | 371243 | 371243 | 356632 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 781 | 781 | 100%
| 71801 |  |  |  | ENCEMENTADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASTOR VELAZQUEZ | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2010-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1049998 | 1049998 | 1049998 | 1011800 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1629 | 1629 | 100%
| 72784 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN FERNANDO 1A. ETAPA (ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE) | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202275 | 202275 | 202275 | 8719 | 4.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474.6 | 0 | 0%
| 72506 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE, BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427329 | 427329 | 427379 | 335738 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 475 | 76%
| 72764 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JAVIER MINA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2010-1-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 979454 | 979454 | 979454 | 489080 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2012.4 | 1012.4 | 50.3%
| 72649 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD, BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 673392 | 673392 | 673392 | 673338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1066.4 | 1066.4 | 100%
| 72670 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE OBSIDIANA, LA JOYA | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 566687 | 566687 | 566687 | 169790 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912.75 | 305 | 33.4%
| 72593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN JUAN OJUELOS | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 313500 | 313500 | 313500 | 152011 | 48.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554 | 275 | 49.6%
| 71935 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN MARTIN | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 334225 | 334225 | 334225 | 100050 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 230 | 36.4% | COMUNIDAD OJUELOS
| 71275 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1 DE MAYO BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 805267 | 805267 | 805267 | 804455 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1665 | 1665 | 100%
| 72293 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BENITO JUAREZ Y LIBERTAD | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1033704 | 1033704 | 1033704 | 309747 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2999.71 | 900 | 30%
| 71943 |  |  |  | PAVIMENTACION EN AV. AL CAMPO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2010-1-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374995 | 374995 | 374995 | 362908 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663 | 663 | 100%
| 72445 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO DE CALLE TAPACHULA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 558653 | 558653 | 558653 | 167307 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1139 | 569 | 50%
| 72627 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CAMINO A LA CONCHITA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2010-1-46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 482436 | 482436 | 482436 | 442583 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 797 | 797 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 72350 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE AV. LAS TORRES BARRIO DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422219 | 422219 | 422219 | 422137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 125690 |  |  |  | ANDADOR 2DA ETAPA EN MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146379.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176576 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 465 | 100%
| 125756 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 151145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 239620 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 737 | 99.9%
| 128428 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA CARR. TENANCINGO-ZUMPAHUACAN, SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 155545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 80634 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 124.79 | 80%
| 125691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 146266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 270317 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 278 | 189.1 | 68%
| 125692 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | GUADALUPE CHILTAMALCO | RURAL | 146263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355 | 355 | 100%
| 125693 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 146277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 109720 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 73.52 | 98%
| 130447 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 155604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 19385 | 19385 | 19385 | 19242 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 145 | 100%
| 125694 |  |  |  | ENCEMENTADO CON CONC.HIDRAUL.EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TECONTLA / SAN JOSE TECONTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JOSÉ TECONTLA | RURAL | 149957 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99227 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 364 | 298.5 | 82%
| 125695 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES / SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 147831 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 312340 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1268 | 93%
| 130426 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA,SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 155563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 17659 | 17659 | 17659 | 17633 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1363 | 100%
| 125696 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN ANTONIO GUADALUPE | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 146270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 880000 | 880000 | 880000 | 879078 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2445 | 1711 | 70%
| 125697 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE LATERAL A LA IGLESIA, SANTIAGUITO / SANTIAGUITO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTIAGUITO | RURAL | 146290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 128435 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y GALEANA, BARRIO DE SAN PEDRO. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 155546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 155633 | 155633 | 155633 | 154981 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 570 | 99%
| 125698 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE ALLENDE, BO. DE SAN PEDRO. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 144977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 173470 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 325.5 | 74%
| 128449 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMER ETAPA, SANTA ANA DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA ANA DESPOBLADO | RURAL | 155557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 189699 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414 | 409.9 | 99%
| 125699 |  |  |  | ENCEMENTADO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMER ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 146259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 329999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1077 | 1023 | 95%
| 125700 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA EN MANZANA ALLENDE, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176439 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 125701 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA EN MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176533 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 125702 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA MANZANA JUAREZ / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 147839 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176567 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 125703 |  |  |  | ENCEMENTADO 2DA ETAPA, MANZANA MORELOS / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 147835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 125704 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETA Y ENCEMENTADO DE CALLE DEL REY 2DA ETAPA / LA ASCENCION | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 147825 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279821 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 775 | 248 | 32%
| 125705 |  |  |  | MUROS DE CONTENCIÓN 1ER ETAPA EN MANZANA ZARAGOZA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 148667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 176666 | 176666 | 176666 | 176435 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 44.53 | 99%
| 125706 |  |  |  | PAV.CON CARPETA ASFALTICA EN CIRCUITO HIDALGO TERMINACION / SANTA CATARINA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CATARINA (SANTA CATARINA DE LA CRUZ) | RURAL | 148665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 479289 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2085 | 1688 | 81%
| 125707 |  |  |  | PAV.CON CONCRETO HIDRAU.EN PARAJE LA TERMINAL 2DA ETAPA Y DOS MUROS DE CONTENC.GPE AHUACATLAN / GPE AHUACATLÁN | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 146282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 425104 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754 | 354.5 | 47%
| 128303 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, SANTA CRUZ ATEMPA, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, SANTA CRUZ ATEMPA, CHIAPA SAN ISIDRO, SAN PEDRO GUADALUPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1439011 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 693 | 99%
| 125708 |  |  |  | URBANIZACFIÓN DE CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 146243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 395000 | 395000 | 395000 | 331311 | 83.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 106.6 | 82%
| 124883 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA CUAUTITLAN 2ª ETAPA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151532/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 38769 | 38769 | 38769 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 59.76 | 59.76 | 100%
| 124840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA DEL PUERTO (PLAZA DE LA DELEGACION) | 120-ZUMPANGO | LOMA LARGA (BARRIO DE LOMA LARGA) | RURAL | 146365/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 43966 | 43966 | 43966 | 42894 | 97.6% | 0 | 0 | METROS | 79.6 | 79.6 | 100%
| 124855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA DEL TRABAJO (ENTRE CALLE GANTE Y JESUS CARRANZA) BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146415/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 515929 | 515929 | 515929 | 459441 | 89.1% | 0 | 0 | METROS | 986.65 | 986.65 | 100%
| 124836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CADIZ | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146359/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 183990 | 183990 | 183990 | 181265 | 98.5% | 0 | 0 | METROS | 311.65 | 311.65 | 100%
| 124857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CEREZO (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AV. DEL GUAYABO) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 146422/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 169507 | 169507 | 169507 | 169197 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 124838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CERRADA PALMA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146362/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 192653 | 192653 | 192653 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 356 | 356 | 100%
| 124869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FERROCARRIL DE CINTURA (ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUERRERO), BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146446/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 162102 | 162102 | 162102 | 160098 | 98.8% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100%
| 124845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRESNO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146375/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 73973 | 36986 | 36986 | 72593 | 196.3% | 0 | 0 | METROS | 150.2 | 150.2 | 100%
| 124854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA (ENTRE CALLE TLALAPANGO Y CALLE FELIX CUEVAS, BARRIO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146413/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 414370 | 414370 | 414370 | 412506 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 1430.35 | 1430.35 | 100%
| 124856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUAYABO | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 146421/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 108760 | 108760 | 108760 | 104740 | 96.3% | 0 | 0 | METROS | 202 | 202 | 100%
| 124882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUAYABO (ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE CAPULIN) | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 151529/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 387407 | 387407 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 124870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO (ENTRE CALLE MINA Y CALLE MATAMOROS), BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146447/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 123544 | 123544 | 123544 | 118976 | 96.3% | 0 | 0 | METROS | 275.4 | 275.4 | 100%
| 124844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA (ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE W. LABRA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146372/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 284393 | 28439 | 28439 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 604.8 | 592.7 | 98%
| 124839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SEGOVIA | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 146363/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 400677 | 400677 | 400677 | 118712 | 29.6% | 0 | 0 | METROS | 750 | 750 | 100%
| 124863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA DE GUADALUPE | RURAL | 146438/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 275123 | 275123 | 275123 | 272554 | 99.1% | 0 | 0 | METROS | 872 | 872 | 100%
| 124842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 1ª Y 2ª PRIVADA DE CERRADA PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146369/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 217386 | 217386 | 217386 | 214808 | 98.8% | 0 | 0 | METROS | 408 | 408 | 100%
| 124849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 DE MARZO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146402/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 261248 | 261248 | 261248 | 257631 | 98.6% | 0 | 0 | METROS | 618 | 618 | 100%
| 124852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRETERA ACUEDUCTO, BARRIO SAN PEDRO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146409/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 148851 | 148851 | 148851 | 136760 | 91.9% | 0 | 0 | METROS | 294.47 | 294.47 | 100%
| 124859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESOS PRINCIPALES A LA ESC. PRIMARIA WENCESLAO LABRA Y A LA ESC. SECUNDARIA WENCESLAO LABRA, COL. PRIMERO DE MAYO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146432/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 119710 | 119710 | 119710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 276 | 276 | 100%
| 124875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA AV. CUAUTITLAN, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146455/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 108800 | 108800 | 108800 | 108538 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 237.2 | 237.2 | 100%
| 124841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2ª CERRARA SAN ANTONIO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146368/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 148237 | 148237 | 148237 | 139137 | 93.9% | 0 | 0 | METROS | 333.1 | 333.1 | 100%
| 124880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANUETAS CALLE FELIX CUEVAS (DE CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA A CALLE FRANCISCO SARABIA) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 15128/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 243453 | 243453 | 0 | 72124 | 29.6% | 0 | 0 | METROS | 308 | 215.6 | 70%
| 124853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 6ª CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146411/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 54641 | 54641 | 54641 | 54236 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 124871 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JALISCO (DE AV. DEL TRABAJO A EL FINAL DE LAS CASAS), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146448/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 99323 | 99323 | 99323 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100%
| 124873 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MINA (ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE PINO), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146451/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 260944 | 260944 | 260944 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 453 | 210.4 | 46.4%
| 124874 |  |  |  | COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2ª DE MINA (ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE PINO), SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146454/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 263193 | 73125 | 73125 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 470 | 210.4 | 44.8%
| 124848 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CERRADA ZARAGOZA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146399/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 262153 | 262153 | 262153 | 203180 | 77.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.14 | 543.14 | 100%
| 124846 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLLE FRESNO, BARRIO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146378/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 376159 | 376159 | 376159 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 987.44 | 987.44 | 100%
| 124879 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDARULICO CALLE Y CERRADA ARROYO | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146460/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 835061 | 835061 | 835061 | 702598 | 84.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1848.5 | 1848.5 | 100%
| 124867 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CERRADA LOMA AZUL | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 146444/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 358660 | 358660 | 358660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 124847 |  |  |  | TERMINACION CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 146382/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 597199 | 597199 | 597199 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 968.2 | 968.2 | 100%
| 98566 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LAGO DE GUADALUPE | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151382 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 161667 | 161667 | 161667 | 98682 | 61% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1686.4 | 1096 | 65% | LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO LAGO DE GUADALUPE
| 98332 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LOS PINOS SAN FRANCISCO TEPOJACO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 166817 | 166817 | 166817 | 101826 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1339 | 870 | 65% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TEPOJACO
| 98444 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CLLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 217151 | 217151 | 217151 | 132550 | 61% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2265.18 | 1473 | 65% | LOCALIDAD: EL ROSARIO
| 95957 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NAVAL ENTRE AV. DE LAS TORRES Y TORRE DE LAS CRUCES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147425 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1038432 | 1038432 | 1038432 | 1038432 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2458.21 | 2458.21 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA STA. MA. GPE. LAS TORES 1RA. SECCIÓN
| 95775 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NAVAL ENTRE AV. DE LAS TORRES Y TORRE DE LAS CRUCES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147425 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1570000 | 1570000 | 1570000 | 1090482 | 69.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2573.03 | 2573.03 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA STA. MA. GPE. LAS TORES 1RA. SECCIÓN
| 93133 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 144010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 3773000 | 3773000 | 3773000 | 1881805 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4677.49 | 4677.49 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA JORGE JIMENEZ CANTU
| 94981 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE MIGUEL ABASOLO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 987000 | 987000 | 987000 | 607102 | 61.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1088.88 | 1088.88 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 93211 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TORRE AZUL ENTRE TORRE POLITECNICO Y TORRE MILITAR | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 679000 | 670000 | 670000 | 314601 | 47% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 991.48 | 991.48 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA STA. MA. GPE. LAS TORRES 1RA. SECCIÓN
| 93157 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TORRE EIFEL, ENTRE AV. TORRE UNIVERSIDAD Y TORRE EJIDAL | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 488000 | 488000 | 488000 | 361049 | 74% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 717.39 | 574 | 80% | LOCALIDAD: COLONIA STA. MA. GPE. LAS TORRES 1RA. SECCIÓN
| 95065 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TORRE LONDRES ENTRE TORRE UNIVERSIDAD Y TORRE INFONAVIT | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147424 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 271077 | 49.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 883.1 | 883.1 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA STA. MA. GPE. LAS TORRES 1A. SECCIÓN
| 95011 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CERRADA TORRE LAS CRUCES ENTRE TORRE LAS CRUCES Y TORRE DINAMO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 285614 | 69.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 645.75 | 645.75 | 100% | LOCALIDAD: STA. MA. GPE LAS TORRES 1RA.SECCIÓN
| 94210 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1A. CERRADA SAN AGUSTÍN, ENTRE CARRIL SAN AGUSTÍN Y LIMITE DE CERRADA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 896604 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 939.2 | 939.2 | 100% | LOCALIDAD: SAN JOSE BUENAVISTA
| 94369 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 2A. CERRADA SAN AGUSTÍN, ENTRE CARRIL SAN AGUSTIN Y LIMITE DE CERRADA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1049.23 | 1049.23 | 100% | LOCALIDAD: SAN JOSE BUENAVISTA
| 94432 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 3A. CERRADA SAN AGUSTÍN, ENTRE CARRIL SAN AGUSTÍN Y LIMITE DE CERRADA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 880000 | 880000 | 880000 | 797917 | 90.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 859.52 | 859.52 | 100% | LOCALIDAD: SAN JOSE BUENAVISTA
| 94636 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 6A. CERRADA SAN AGUSTÍN ENTRE CARRIL SAN AGUSTIN Y LIMITE DE CERRADA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 536000 | 536000 | 536000 | 472303 | 88.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 873.3 | 873.3 | 100% | LOCALIDAD: SAN JOSE BUENAVISTA
| 35744 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AGRICULTURA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+160 /SAN JUAN TLALPIZAHUAC / SANTA CATARINA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152112/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3163358 | 3163358 | 3163358 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4080 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC/SANTA CATARINA
| 35356 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INGENIEROS TRAMO: H. GALEANA - ESFUERZO COLECTIVO / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148544/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 7186091 | 7186091 | 7186091 | 4880318 | 67.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7452.8 | 5060 | 67.9% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35450 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 25 TRAMO: AV. EMILIANO ZAPATA-ORIENTE 12 / SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152015/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 956250 | 956250 | 956250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN ISIDRO
| 35479 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 12 TRAMO: NORTE 25-LATERAL AUTOPISTA/SAN ISIDRO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152106/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 573750 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD SAN ISIDRO
| 35415 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TOPOGRAFOS TRAMO: AV. PILAR DEL PROGRESO - AV. ISIDRO FABELA / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148546/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3280344 | 3280344 | 3280344 | 1911390 | 58.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3753 | 2180 | 58.1% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 35557 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DEL POZO TRAMO: PONIENTE 4-B AV. PROLONGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152108/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 799128 | 799128 | 799128 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 35615 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA 1A. CERRADA DE LA AV. AXAYACATL TRAMO: PONIENTE 4-B AV. AXAYACATL / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152109/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 813262 | 813262 | 813262 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 35653 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA 2A. CERRADA DE AXAYACATL TRAMO: PONIENTE 4-B AV. AXAYACATL / XICO I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152110/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 173816 | 173816 | 173816 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO I
| 35527 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORO EN EL CRUCERO DE LAS AVENIDAS ALFREDO DEL MAZO Y LEONA VICARIO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152107/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 399116 | 399116 | 399116 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 0 | 0% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 116154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA LAS ESCUELAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA CONCEPCIÓN | RURAL | 150533/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1071346 | 1071346 | 1071323 | 1071323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1962.48 | 1962.48 | 100%
| 116137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS L. DER. Y AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO A SANTA CRUZ ACCESO A LA UNIVERSIDAD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 149009/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 496464 | 496464 | 496220 | 496220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.5 | 592.5 | 100%
| 116136 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149004/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1417610 | 1417610 | 1406006 | 1406006 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD MONTE ALTO
| 116131 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DE LA VENTA | RURAL | 148678/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1379404 | 1379404 | 1367754 | 1367754 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2850 | 2850 | 100%
| 116135 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA (LAS CANOAS) | URBANO | 149003/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1402613 | 1402613 | 1375720 | 1375720 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 116132 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ANEXA AL HOSPITAL ISEM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 148781/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 721631 | 721631 | 721631 | 721631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 116123 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147255/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3191400 | 3191400 | 3115699 | 3115699 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 290 | 96.7% | SE SUMINISTRA MATERIALES DIVERSOS A DIFERENTES COMUNIDADES PARA PARA EL MANTENIMIENTOD E SUS CALLES
| 82740 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 3° ETAPA | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 304229 | 304229 | 304229 | 304229 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2329 | 2329 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 83314 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE (4TA ETAPA) | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-01-2010-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 105049 | 105049 | 105049 | 105049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747.92 | 747.92 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%
| 82650 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL (DE 20 DE NOVIEMBRE A 1° DE OCTUBRE) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-01-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 145439 | 145439 | 145439 | 145439 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
| 82675 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 31 DE DICIEMBRE | 125-TONANITLA | COLONIA PEMEX | RURAL | 125-01-2010-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 267973 | 267973 | 267973 | 267973 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2090 | 2090 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FISM-2010 EJERCIDO AL 100%.
AMPLIACIÓN
| 22957 |  |  |  | CONTINUACION DE ASFALTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145960 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549776 | 549776 | 549776 | 549776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 22955 |  |  |  | CONTINUACION DE ASFALTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 145959 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 549636 | 549636 | 549636 | 549636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 24766 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 148614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1039949 | 1039949 | 1039949 | 1039949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2870 | 2870 | 100%
| 21469 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ) | RURAL | 145811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299865 | 299865 | 299865 | 299865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 22987 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 145969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 856817 | 856817 | 856817 | 856817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
| 21521 |  |  |  | CONTINUACION DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO) | RURAL | 145871 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 624112 | 624112 | 624112 | 623348 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 104211 |  |  |  | AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO ORIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | TEOCOTITLA | RURAL | 028/2010/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 850000 | 848974 | 850000 | 848974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 34901 |  |  |  | 2A ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. MATAMOROS ESQUINA EMILIANO ZAPATA, COLONIA 5 DE FEBRERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 102492 | 102492 | 102492 | 102492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244.6 | 244.6 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS DE ESTA OBRA EN ACTA CODEMUN N0. 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 126746 |  |  |  | AMPLIACION CONC ONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 049/2010/01/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31009 | 31009 | 31009 | 31009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLOGACION BENITO JUAREZ OJO DE AGUA CON UN EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $31,009.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 31,009.09 NO. D EBENEFICIARIOS: 150 HAB NO. CONTROL: 148645
| 126748 |  |  |  | CONSTINUACION DE ENECEMNTADO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIOES EN CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | EJIDO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115232 | 115232 | 115232 | 115232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO Y COSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EJIDO DE PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 115,232.00 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE 115,232.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 HAB NO. CONTROL: 148648
| 110564 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68999 | 68999 | 68052 | 68052 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 474 | 467 | 98.5% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $68,052.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $68,052.37 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144354
| 134484 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA | 48-JOCOTITLÁN | COLONIA SAN JUAN COAJOMULCO | RURAL | 049/2010/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34436 | 34436 | 34436 | 34436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219 | 219 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLA A LA ESC PRIMARIA, COLONIA SAN JUAN BARRIO EL CRISTO CON UN MONRTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $34,435.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,435.56 NO. DE CONTROL:145319
| 118546 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELRINCON | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156927 | 156927 | 156927 | 156927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RINCON SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $156,927.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $156,927.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HABITANTES NO. CONTROL: 144715
| 117683 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS NIETO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88024 | 88024 | 88024 | 88024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 635 | 635 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS NIETO, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $88,024.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $88,024.10 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HABITANTES NO. CONTROL: 144620
| 139737 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PEREZ 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109527 | 109527 | 109527 | 109527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633 | 633 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS PEREZ 2DA ETAPA CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $109,526.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $109,526.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151393
| 118250 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LOS JAVIERES | RURAL | 049/2010/01/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98502 | 98502 | 98502 | 98502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO DE LOS JAVIERES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $98,501.66 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $98,501.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HABITANTES NO. CONTROL: 144665
| 117879 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 049/2010/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118895 | 118895 | 118895 | 118895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO QUINCE DE AGOSTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $118,895.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $118,895.05 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 HABITANTES NO. CONTROL: 144623
| 119752 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | CASA BLANCA | RURAL | 049/2010/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118464 | 118464 | 118464 | 118464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CASA BLANCA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $118,464.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $118,464.34 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 145324
| 121941 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | ZACUALPAN | RURAL | 049/2010/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176750 | 176750 | 176750 | 176750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ZACUALPAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $176,750.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $176,750.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 146051
| 135018 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LOS JAVIERES | RURAL | 049/2010/01/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67081 | 67081 | 67081 | 67081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE BO. LOS JAVIERES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $67,080.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $37,080.69 NO. CONTROL: 151374
| 110535 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL RANCHO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) | RURAL | 049/2010/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93459 | 93459 | 93459 | 93459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 616 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL RANCHO, BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES) CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $93,459.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $93,459.44 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144313
| 111427 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE TULA | RURAL | 049/2010/01/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78628 | 78628 | 78628 | 78628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE TULA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $78,617.61 OGRAMADO ANUAL DE $78,627.61 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144594
| 117289 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LOS PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87311 | 87311 | 87311 | 87311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LOS PEREZ, CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $87,311.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $87,311.33 NO. DE BENEFICIARIOS: 120 HABITANTES NO. CONTROL: 144607
| 118661 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHIVORO-BUENAVISTA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO BUENAVISTA | RURAL | 049/2010/01/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168603 | 168603 | 168603 | 168603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHIVORO- BUENAVISTA, BARRIO DE BUENAVISTA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $168,603.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $168,603.01 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HABITANTES NO. CONTROL: 144719
| 126735 |  |  |  | CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N BO. SAN CARLOS | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N BO. SAN CARLOS SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $19,760.41 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $19,760.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 700 HAB NO. CONTROL: 148526
| 139632 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CALLE ALA CAPILLA BARRIO EL CERRITO | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266831 | 266831 | 266831 | 266831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1256 | 1256 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CALLE A LA CAPILLA BO. EL CERRITO SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $266,831.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $266,831.38 NO. DE BENEFICIARIOS: 1500 HABITANTES NO. CONTROL: 151390
| 134986 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA PARTE DE ATRAS DEL CBT MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50732 | 50732 | 50732 | 50732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272 | 272 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA PARTE DE ATRAS DEL CBT MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA 2DA ETAPA, BO. SAN JOAQUIN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $50,732.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $50,732.34 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HAB NO. CONTROL: 151372
| 126741 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO E INT DE DRENAJE SANIT CE CALLE BO. LA CRUZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176591 | 176591 | 176591 | 176591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTINUACION DE GUARNICIONES ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BARRIO LA CRUZ BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $176,590.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $176,590.64 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 HAB NO. CONTROL: 148634
| 118960 |  |  |  | TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL MARIA GARIBAY | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119069 | 119069 | 119069 | 119069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL MARI GARIBAY, MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $119,069.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $119,069.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 144723
| 93648 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. GUSTAVO BAZ | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34500 | 34500 | 34500 | 34320 | 99.5% | 0 | 0 | METROS | 85 | 84.56 | 99.5%
| 93158 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL POLIGONO NO.50915003 | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 281961 | 281961 | 281961 | 281961 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 105 | 105 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS LUMINARIAS
| 93137 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLIGONO 15517 | 50-JUCHITEPEC | SAN MATÍAS CUIJINGO | URBANO | 051-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 241680 | 241680 | 241680 | 241680 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 90 | 90 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS
| 110336 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN C/PAV. HCO. DE LA CARR. A DOLORES, LA MAGDALENA TENXPAN | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN CUARTA SECCIÓN | RURAL | 145446 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3800000 | 3731252 | 3731252 | 3731252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10395 | 9355 | 90%
| 30902 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRINCIPAL/SANTA TERESA TILOXTOC | 110-VALLE DE BRAVO | SANTA TERESA TILOXTOC | RURAL | 107-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1196469 | 1196469 | 1196469 | 1196469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2303 | 2303 | 100%
| 34786 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL/GODINEZ TEHUASTEPEC | 110-VALLE DE BRAVO | GODÍNEZ TEHUASTEPEC | RURAL | 107-2010-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 498468 | 498468 | 498468 | 498468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 956 | 956 | 100%
| 30990 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL/PELILLO | 110-VALLE DE BRAVO | LOS PELILLOS | RURAL | 107-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 898534 | 898534 | 898534 | 898534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1725 | 1725 | 100%
| 36127 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL/SANTO TOMÁS EL PEDREGAL | 110-VALLE DE BRAVO | SANTO TOMÁS EL PEDREGAL | RURAL | 107-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 799522 | 799522 | 799522 | 799522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1465 | 1465 | 100%
| 30948 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD Y CENTRO DE REUNION SOCIAL/RINCON DE ESTRADAS | 110-VALLE DE BRAVO | RINCÓN DE ESTRADAS | RURAL | 107-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1199278 | 1199278 | 1199278 | 1199278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 30673 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION SOCIAL/EL CERRILLO | 110-VALLE DE BRAVO | EL CERRILLO (SAN JOSÉ EL CERRILLO) | RURAL | 107-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 499836 | 499836 | 499836 | 499836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 953 | 953 | 100%
| 73182 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241346 | 241346 | 241346 | 72288 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.74 | 21.74 | 33.6%
| 125709 |  |  |  | CONST.DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REVESTIMIENTO EN CALLE GALEANA BO. DE SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 146296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 478716 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 64.4 | 92%
MANTENIMIENTO
| 82533 |  |  |  | BACHEO EN CALLE JOAQUIN PAGAZA (TRAMO CANAL DEL NORTE A HERIBERTO ENRIQUEZ) | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 4631 | 4631 | 4631 | 4631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA: BACHEO EN CALLE JOAQUIN PAGAZA (TRAMO CANAL DEL NORTE A HERIBERTO ENRIQUEZ) MONTO APROBADO: $4,630.76 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $4,630.76, OBRA TERMINADA AL 100%.
| 104840 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLE DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2181 | 2181 | 100% | CHIMALHUACAN
| 102519 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO (NOMENCLATURA DE CALLES) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1110000 | 1110000 | 112048 | 112048 | 10.1% | 0 | 0 | METROS | 10000 | 1000 | 10% | CHIMALHUACAN
| 35293 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 167223 | 83.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6500 | 5434 | 83.6%
| 140602 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA SOLEDAD | RURAL | 049/2010/01/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 1215597 | 1215597 | 1215597 | 1215297 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE JESUS CEDILLO GONZALEZ BARRIO LA SOLEDAD CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $1,215,597.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL $1,215,597.17 NO. DE BENEFICIARIOS: 2500 HABITANTES NO. CONTROL: 151399
| 34919 |  |  |  | URBANIZACIÓN MUNICIPAL (APOYOS MENORES PARA ENCEMENTADOS Y PUENTES VEHÍCULARES ARENA Y GRAVA) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144853/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 282458 | 282458 | 94.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 850 | 94.4%
REHABILITACIÓN
| 82443 |  |  |  | REHABILITACION DE AV. ACUEDUCTO (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAMPOSTERIA EN TRAMO EPO 106 A CALLE IGNACIO RAMIREZ | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 547660 | 547496 | 547496 | 547496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975.5 | 975.5 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REHABILITACION DE AV. ACUEDUCTO (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAMPOSTERIA EN TRAMO EPO 106 A CALLE IGNACIO RAMIREZ). INVERSION FINAL APROBADA: $547,660.17 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $547,495.76, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 82150 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HORACIO ZUÑIGA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 139517 | 139380 | 139380 | 139380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 694.77 | 694.77 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REHABILITACION DE CALLE HORACIO ZUÑIGA INVERSION APROBADA: $139,516.86 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $139,379.84, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.
| 93208 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 827199 | 827199 | 827199 | 827199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1705.64 | 1705.64 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93152 |  |  |  | REHABIL. DE PAV. ASFALTICA CALLE CRUZ VERDE TRAMO DE C. CUAUHTEMOC A C. ALDAMA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 559656 | 559656 | 559656 | 559656 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 656.33 | 656.33 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93655 |  |  |  | REHABILITACION DE PAV. ASF. DE CALLE LIBERTAD TRAMO DE C. 20 DE NOV. A AV. JUAREZ | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/008/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 495831 | 495831 | 495831 | 495831 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1659.77 | 1659.77 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93126 |  |  |  | 1A ETAPA DE REENCARPETADO LA CARR. SANTIAGO CUAUHTENCO, CHALMA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | AME/FISM/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 1296380 | 1296380 | 1296380 | 1296380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3867.3 | 3867.3 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 29292 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICADO EN LA CALLE MALINCHE DE LA CARRETERA LAGO DE GUADALUPE A ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. CERRO GRANDE DEL CONTRATO OP-ATIZA-LP-FISM-42/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151766/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5601298 | 5601298 | 5601298 | 4497953 | 80.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1306 | 87.1%
| 72973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIERRA NEVADA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 146149/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1273241 | 1273241 | 1273241 | 1273241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 110438 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ACCESOS A CAMINOS VECINALES EN EL PRIMER SECTOR DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 148851 | 148851 | 148851 | 148851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 104026 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 350000 | 347740 | 350000 | 347740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 107633 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN CALLES CENTRALES | 21-COATEPEC HARINAS | PLAN DE SAN FRANCISCO | RURAL | 028/2010/FISM/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 900000 | 896058 | 900000 | 896058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 7000 | 100%
| 113702 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE NOGAL (ENTRE AV. DEL FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL) | 29-CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | URBANO | 024-2010-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 1045604 | 1045604 | 1045604 | 1045604 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 975 | 975 | 100% | SE SOLICITO AMPLIACION DE RECURSO PARA CONCLUIR LA OBRA POR AMPLIACIÓN DE METAS
| 88252 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144891 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499743 | 499743 | 499743 | 499743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | CHIMALHUACAN
| 106787 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 370 | 100% | CHIMALHUACAN
| 102412 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICCA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | CHIMALHUACAN
| 88160 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 693008 | 693008 | 693008 | 693008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52700.53 | 52700.53 | 100% | COL. EJIDOS DE STA. MARIA CHIMALHUACAN
| 88171 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 669694 | 669694 | 669694 | 669694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50948 | 50948 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 88183 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 681519 | 681519 | 681519 | 681519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51827.11 | 51827.11 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 94454 |  |  |  | PRESAS DE GAVION Y RECTIFICACION DE CAUSE EN LA BARRANCA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 859318 | 859318 | 859318 | 859318 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | BO. VILLA XOCHITENCO 2A SECCION
| 94171 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN C. NEFTALI ESQ. CON EL DREN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 171924 | 171924 | 38673 | 38673 | 22.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.2 | 5 | 20.7% | COL. ISRAEL
| 113608 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA CERRADA DE 20 DE NOVIEMBRE | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 342983 | 342983 | 342983 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA RECIENTEMENTE CON REASIGNACIÓN DE RECURSOS.
| 93521 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208600 | 208600 | 208600 | 208600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 336.54 | 336.54 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 61803 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARAJE LA CALERA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2010/01/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1192257 | 1192257 | 926346 | 926346 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2745.33 | 2131.89 | 77.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARAJE LA CALERA EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 926,346.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,192,257.88 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150305
| 74289 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142727/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 2943609 | 2943609 | 2943609 | 2798984 | 95.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 2850 | 95%
| 110767 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86940 | 86940 | 86940 | 86940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613 | 613 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS CEDILLO, SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $86.939.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,939.71 NO. DE BENEFICIARIOS: 600 HABITANTES NO. CONTROL: 144423
| 111175 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE DE LA LECHERIA AL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201442 | 201442 | 201442 | 201442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 1110 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE LA CALLE DE LA LECHERIA AL PANTEON (BARRIO ENDAVATI), SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $201,441.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $201,441.52 NO. DE BENEFICIARIOS: 950 HABITANTES NO. CONTROL: 144592
| 93002 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLES ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55377 | 55377 | 55377 | 55377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 159.18 | 159.18 | 100%
| 92967 |  |  |  | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN AV. GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE ALLENDE E HIDALGO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15163 | 15163 | 15163 | 15163 | 100% | 0 | 0 | METROS | 75.8 | 75.8 | 100%
| 62706 |  |  |  | BACHEO EN EL MUNICIPIO DE LERMA | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2000000 | 1796587 | 2000000 | 1796587 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 11186 | 10000 | 89.4%
| 62707 |  |  |  | TERMINACION DE LA REPAVIMENTACION Y RED HIDRAULICA DE LA AVENIDA REOLIN, DE CONVERTEX AL DIF MUNICIPAL, COL. CENTRO, LERMA. | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 150368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 739016 | 672078 | 739016 | 672078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5122 | 4700 | 91.8%
| 111127 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EL MIRADOR ESQ. CERRADA CAPULIN, COLONIA POZA HONDA | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 775812 | 775812 | 775812 | 775605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1615 | 1615 | 100%
| 111425 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELON ENTRE PITAYA Y LIMON COL. LAS HUERTAS 2A SECC. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 772751 | 772751 | 772751 | 770726 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1622.62 | 1622.62 | 100%
| 111211 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUEBLA COLONIA COLINAS DE SAN MATEO | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 489538 | 489538 | 489538 | 489184 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1068.75 | 1068.75 | 100%
| 111516 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CERRADA JUAAREZ Y MIGUEL HIDALGO, COLONIA SN JOSE DE LOS LEONES | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 549692 | 549692 | 549692 | 548859 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1177.84 | 1177.87 | 100%
| 77901 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ T.M. E INDEPENDENCIA T.V. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150165/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 894920 | 894920 | 894920 | 268256 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509.36 | 0 | 0%
| 77923 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE APATZINGAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150167/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298019 | 298019 | 298019 | 89125 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 334.82 | 0 | 0%
| 113427 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MARIANO MATAMOROS Y FCO. J. MINA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152512/0209 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 73356 | 73356 | 73356 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CENTRO 3RA. MANZANA
| 112573 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA EN CALLES NIÑOS HEROES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151467/0191 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325799 | 325799 | 325799 | 325785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 104 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA CENTRO 4TA. MANZANA
| 113917 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152980/0220 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 53780 | 53780 | 53780 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN EL CALVARIO
| 116248 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 190000 | 190000 | 172840 | 172840 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 826.9 | 826.9 | 100% | LOMA DE SAN MATEO
| 112728 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO DE CALLE SAN MIGUEL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 396772 | 396772 | 396772 | 396772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 973.82 | 973.82 | 100% | BARRIO DE BONSHO
| 75795 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 152079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 747019 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1494 | 99.6%
| 109786 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, VARIAS CALLES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145582 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 747707 | 747707 | 747707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 109807 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, VARIAS COMUNIDADES | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145583 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 146485 | 146485 | 146485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 124377 |  |  |  | ADQUISICION Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA EN BACHEO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144954/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 887820 | 887820 | 887820 | 887820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 124414 |  |  |  | BACHEO Y RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150446/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 949980 | 949980 | 949980 | 949980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.6 | 0 | 0%
| 124424 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR DE LA CALLE PETRONILO MONROY, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150464/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 245522 | 245522 | 245522 | 245522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 124391 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ORQUIDEAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145800/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 90597 | 90597 | 86748 | 86748 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 43 | 14.5% | CABECERA MUNICIPAL
| 124349 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALZADA DE LOS REMEDIOS DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL A LA HERMITA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143703/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 325459 | 325459 | 325459 | 325459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 124385 |  |  |  | REHABILITACION 2A ETAPA DEL ACCESO A LA COMUNIDAD | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145736/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 262179 | 262179 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 100 | 10% | SAN DIEGO
| 124408 |  |  |  | REHABILITAR EL ANDADOR EL CARRIZAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149687/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 328455 | 328455 | 328455 | 328455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 390 | 95.1% | CABECERA MUNICIPAL
| 74035 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 147560/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 469999 | 469999 | 469999 | 469999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21240 | 21240 | 100%
| 78175 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA VARIAS CALLES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 122475 | 61.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 931.84 | 570 | 61.2% | LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA ISSSTE
| 78158 |  |  |  | REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147618 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 157707 | 78.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4810 | 3790 | 78.8% | LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL COOPERATIVO
| 78124 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 150898 | 150898 | 150898 | 6821 | 4.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 32 | 4.6% | OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE PENTECOSTES
| 55534 |  |  |  | REMODELACION DE LA CALLE HACIA EL PANTEON 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 142459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 649736 | 649736 | 649736 | 649736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 84755 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZTECAS (TRAMO, LIMITE TENAYO - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-018-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1311048 | 1311048 | 1311048 | 1304965 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2095 | 2095 | 100%
| 85706 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO, MEXCIO 68 - COMONFORT) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-016-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1410153 | 1410153 | 1410153 | 1273587 | 90.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 83889 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, (TRAMO DIVISION DEL NORTE - LIMITE URBANO) TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-023-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5233155 | 5233155 | 5233155 | 4535546 | 86.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7148.06 | 7148.06 | 100%
| 83404 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3550890 | 3550890 | 3550890 | 3270282 | 92.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5220 | 5220 | 100%
| 83506 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1804235 | 1804235 | 1804235 | 1606389 | 89% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2692 | 2692 | 100%
| 83991 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLES (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC, TLAL-DGOP-FISM-020-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-20-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 901507 | 901507 | 901507 | 899107 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1316 | 1316 | 100%
| 83579 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4403571 | 4403571 | 4403571 | 3773598 | 85.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7374 | 7374 | 100%
| 86018 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS (TRAMO, AV. MORELOS - AV. PASO DE JUAREZ) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-025-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1961875 | 1961875 | 1961875 | 1849208 | 94.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
| 84200 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIXTECAS (TRAMO, TLAXCALTECAS - LIMITE) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-021-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1285026 | 1285026 | 1285026 | 1284867 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1875 | 1875 | 100%
| 85913 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TENAYUCA (TRAMO, OJO DE AGUA - COACALCO) DE LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA, TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-017-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1694393 | 1694393 | 1694393 | 1495380 | 88.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2454 | 2454 | 100%
| 83934 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPEOLULCO DE LA COL. TEPEOLULCO (TRAMO, PUERTO LIBERTAD A CDA. PUERTO VERACRUZ), TLAL-DGOP-FISM-IR-024-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISM-IR-024-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 924662 | 924662 | 924662 | 813911 | 88% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1308.1 | 1308.1 | 100%
| 82040 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO SIERRA NEVADA. COLONIA LAZARO CARDENAS 3RA SECCION. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2114655 | 2114655 | 2114655 | 2094627 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3211 | 3211 | 100%
| 81616 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TENOCHTITLAN. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2101899 | 2101899 | 2101899 | 2025216 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3072 | 3072 | 100%
| 82546 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1226482 | 1226482 | 1226482 | 1173082 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1890 | 1890 | 100%
| 81568 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIERVOS. (TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-007-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1733302 | 1733302 | 1733302 | 1656184 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2486 | 2486 | 100%
| 82670 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO CIMA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-013-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3288475 | 3288475 | 3288475 | 2652857 | 80.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4699.07 | 4699.07 | 100%
| 81741 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 2388468 | 2388468 | 2388468 | 2189480 | 91.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2543 | 2543 | 100%
| 81650 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1537030 | 1537030 | 1537030 | 1384442 | 90.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2275 | 2275 | 100%
| 82598 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH DE LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION. (TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-011-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1291453 | 1291453 | 1291453 | 1268416 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1946 | 1946 | 100%
| 81530 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO. | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3629621 | 3629621 | 3629621 | 3470811 | 95.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5347 | 5347 | 100%
| 81432 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX. (TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-010-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1599559 | 1599559 | 1599559 | 1540071 | 96.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2051 | 2051 | 100%
| 82837 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALPINO HUICHOLES DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 576553 | 576533 | 576533 | 488477 | 84.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 585 | 585 | 100%
| 82761 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ASOCIACION EXCURSIONISMO DEL D.F. DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1267999 | 1267999 | 1267999 | 684609 | 54% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1698 | 1698 | 100%
| 83310 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE LA COL. TEPEOLULCO (TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISM-IR-009-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5308232 | 5308232 | 5308232 | 4734719 | 89.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7379.8 | 7379.8 | 100%
| 82872 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIEN DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS 3RA SECCIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 995488 | 995488 | 995488 | 945145 | 94.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1796 | 1796 | 100%
| 36103 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD/SAN JOSÉ POTRERILLOS | 110-VALLE DE BRAVO | SAN JOSÉ POTRERILLOS (POTRERILLOS) | RURAL | 107-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 749256 | 749256 | 749256 | 749256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9600 | 9600 | 100%
| 30806 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD/SANTA MAGDALENA TILOXTOC | 110-VALLE DE BRAVO | SANTA MAGDALENA TILOXTOC | RURAL | 107-2010-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1049145 | 1049145 | 1049145 | 1049145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2014 | 2014 | 100%
| 29846 |  |  |  | URBANIZACION MINICIPAL (BACHEO DE CALLES) VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 2217329 | 2217329 | 2217329 | 2217329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17405.34 | 17405.34 | 100%
| 34927 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO (ZONA NORTE) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 144956/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 375104 | 375104 | 93.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 850 | 95.6%
| 34928 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO HIDRÁULICO (ZONA SUR) | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 144959/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 450182 | 450182 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 900 | 81%
| 37677 |  |  |  | REHABILITACION Y MATENIMIENTO DE VIALIDADES | 117-ZACUALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 69939 | 69939 | 69939 | 69939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 71232 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 16100 | 20.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 400 | 22.2%
| 71196 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 73887 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181333 | 181333 | 181333 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 0 | 0%
| 71120 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 71213 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, BUENAVISTA, LA PUERTA DEL MONTE, PEÑUELA, EL CONTADERO | 118-ZINACANTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 120-2010-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 71203 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SAN LUIS M. SAN ANTONIO A. ZIMBRONES, LA JOYA, COL. EMILIANO Z. OJUELOS, LA DEPORTIVA, COL. LAS C. | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2010-1-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 71159 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS, SANTA CRUZ C., SAN PEDRO T, SAN JUAN DE LAS H. SAN MATIAS T. SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
| 72798 |  |  |  | REHABILITACION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO 1A. ETAPA COLONIA MORELOS SAN JUAN DE LAS HUERTAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186565 | 186565 | 186565 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455.1 | 0 | 0%
| 97906 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO (LOMAS DE CUAUTITLAN) | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 521171 | 521171 | 521171 | 521171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5400.54 | 5400.54 | 100% | LOCALIDAD: LOMAS DE CUAUTITLAN LOMAS DE SAN FRANCISCO
| 97934 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA AMPLIACIÓN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148632 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 443810 | 443810 | 443810 | 443810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4599.16 | 4599.16 | 100% | LOCALIDAD: AMPLIACIÓN LA QUEBRADA
| 98478 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD BOSQUES DE LA HACIENDA 1RA. SECCIÓN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 885321 | 885321 | 885321 | 548610 | 62% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9235.09 | 6000 | 65% | LOCALIDAD: BOSQUES DE LA HACIENDA 1RA. SECCIÓN
| 98459 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN JOSE BUENAVISTA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 484847 | 484847 | 484847 | 295953 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5057.61 | 3285 | 65% | LOCALIDAD: SAN JOSE BUENAVISTA
| 98495 |  |  |  | REENCARPETADODE CALLES EN LA LOCALIDAD VALLE DE LA HACIENDA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 900103 | 900103 | 900103 | 549427 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9389.28 | 6100 | 65% | LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO VALLE DE LA HACIENDA
| 98437 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL ALBA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 31366 | 31366 | 31366 | 19146 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.19 | 213 | 65.1% | LOCALIDAD: JARDINES DE ALBA
| 98474 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCAIDAD SAN LORENZO RIO TENGO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 21768 | 21768 | 21768 | 13287 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227.07 | 147.5 | 65% | LOCALIDAD: SAN LORENZO RIO TENCO
| 98415 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA PIEDAD | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 103540 | 103540 | 103540 | 63201 | 61% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080.06 | 702 | 65% | LOCALIDAD: LA PIEDAD
| 98688 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN FRANCISCO TEPOJACO (LOMAS DE CUAUTITLAN) | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 3422885 | 3422885 | 3422885 | 2732915 | 79.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29393.12 | 19115 | 65% | LOCALIDAD: FRACC. LOMAS DE CUAUTITLAN LOMAS DE SAN FRANCISCO
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 95170 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA ALDEA DE LOS REYES | 9-AMECAMECA | ALDEA DE LOS REYES (LOS REYES) | RURAL | AME/FISM/020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 168062 | 168062 | 168062 | 168062 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320.92 | 320.92 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 31097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN BARRANCA DE LA CALLE XICOTENCALT COLONIA PROFESOR CRISTOBAL HIGUERA A LA CALLE PROLONGACION TECOLOTES COL. LAS AGUILAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151994/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1087000 | 1087000 | 1087000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 0 | 0%
| 31164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE AZUCENA EN LA COLONIA MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151995/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 540 | 0 | 0%
| 53094 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULÑICO CALLE AQUILES SERDAN, INSURGENTES, NIÑOS HEROES | 36-HUEYPOXTLA | SAN FRANCISCO ZACACALCO | URBANO | 038/2010/FISM/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 699974 | 699974 | 0 | 699974 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1889.6 | 1889.6 | 100%
| 60406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 179150 | 179150 | 165497 | 165497 | 92.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 165,497.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 179,150.71 BENEFICIANDO A 2,396 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149440
| 60555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE SACA COSECHA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 74158 | 74158 | 35396 | 35396 | 47.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 5 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO: OBRA: CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE SACA COSECHA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 35,396.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 74,158.62 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 149447
| 60396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40856 | 40856 | 38394 | 38394 | 94% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.75 | 40.18 | 94% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN SAN LORENZO TOXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 38,394.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 40,856.31 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149438.
| 60426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA ACCESO VEHICULAR A LA MANZANA 3 LA CAÑADA | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399104 | 399104 | 304869 | 304869 | 76.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6.5 | 6.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA ACCESO VEHICULAR A LA MANZANA 3 LA CAÑADA EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 304,869.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 399,104.02, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149441.
| 75857 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150035/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5147205 | 5147205 | 5147205 | 5106771 | 99.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5202.8 | 5202.8 | 100%
| 114352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA RUMBO A LA CAPILLA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 153881/0233 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 261967 | 261967 | 261967 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN EL CERRO DEL MANGO DEL SAUZ OCOTEPEC Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 900
| 100803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD | 82-TEJUPILCO | EL CAPIRE DE PANTOJA | RURAL | 151047/0179 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 67677 | 67677 | 67677 | 67677 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360 | 360 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 360
| 112856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 151540/0195 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 649395 | 649395 | 649395 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1960 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 1960
| 114142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 153862/0228 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26917 | 26917 | 26917 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 338 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 338
| 114331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | PASO DE SAN JUAN | RURAL | 153876/0232 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 158196 | 158196 | 158196 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO 500
| 113108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINI A JALPAN | 82-TEJUPILCO | COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 151548/0198 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 338020 | 338020 | 338020 | 254485 | 75.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1838 | 1384 | 75.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 1838
| 112904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | CERRO ALTO (MILPA VIEJA) | RURAL | 151543/0196 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 114392 | 114392 | 114392 | 114392 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 360 | 360 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 360
| 97120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIO CABEZOTE Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 82-TEJUPILCO | SUQUITILA | RURAL | 151045/0178 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30658 | 30658 | 30658 | 30658 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 37.5 | 37.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAS ES EN METRO CUADRADO 37.50
| 96747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO | 82-TEJUPILCO | RÍO GRANDE | RURAL | 150946/0175 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 9.75 | 9.75 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 9.75
| 129199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE AXALPA I | 91-TEOLOYUCÁN | LAS COMPUERTAS | RURAL | 147366/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 607571 | 607571 | 607571 | 607571 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 16 | 16 | 100%
| 35045 |  |  |  | PASO A DESNIVEL DE CALLE DE ACCESO A LA ESCVUELA PRIMARIA/CERRILLO | 110-VALLE DE BRAVO | EL CERRILLO (SAN JOSÉ EL CERRILLO) | RURAL | 107-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 790526 | 790526 | 790526 | 790526 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 9 | 9 | 100%
| 104942 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO DE TEQUIMILPA A LA LOMA DE LA CONCEPCION | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2010-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 176551 | 176551 | 155154 | 155154 | 87.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1080 | 90%
REHABILITACIÓN
| 17208 |  |  |  | REHABILITACION DE PASOS VEHICULARES | 8-AMATEPEC | SAN JUAN TIZAPÁN (LA HACIENDITA) | RURAL | 147072/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 337752 | 337752 | 212000 | 212000 | 62.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13000 | 8200 | 63.1%
| 96901 |  |  |  | CONFORMACION EN VARIAS CALLES EN LA COL. ARTURO MONTIEL. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 575870 | 575870 | 575870 | 575870 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 43893.55 | 43893.55 | 100% | COL. ARTURO MONTIEL
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 75051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, PARAJE LOS CABRERA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 151062/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 14 | 14 | 100%
| 17244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 149948/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13 | 13 | 100%
| 28508 |  |  |  | BARANDAL DE LA CALLE REAL DE MARGARITAS A LA ALTURA DE REAL ORQUIDEA COL. VILLA DE LAS PALMAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146615/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 11 | 0 | 0%
| 28500 |  |  |  | BARANDAL SOBRE MURO DE CONTENCION Y SOBRE VIALIDADA CALLES LUZ Y CIRCUITO COL. ATIZAPAN 2000 Y AV. JUAREZ | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146612/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 323 | 0 | 0%
| 28795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL SAN MIGUEL EN BVLD. LOMAS DE LA HACIENDA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147050/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 880000 | 880000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0%
| 28802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. LOMAS DE SAN MIGUEL CALLE ZENZONTLE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147053/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 995478 | 995478 | 995478 | 497739 | 50% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 619 | 310 | 50.1%
| 105467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BARRANCA LOS ANGELES | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1389298 | 86.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 36.8 | 32 | 87%
| 104742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. DEL PEÑON ESQ. AV. FELIPE BERRIOZABAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 1078789 | 1078789 | 53.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 320 | 320 | 100% | BO. HOJALATEROS, COL. SAN JUAN XOCHITENCO
| 104785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. DEL PEÑON ESQ. AV. MARIANO RIVAPALACIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1955606 | 1955606 | 1955606 | 1955606 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 310 | 310 | 100% | BO. ALFAREROS, VILLA XOCHITENCO 2A SECCION
| 104717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. DEL PEÑON, ESQ. C. FRANCISCO MODESTO . | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1835465 | 1835465 | 1835465 | 1835465 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 310 | 310 | 100% | BO. TALLADORES, COL. JUAN XOCHITENCO
| 52908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE LA PALMA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 366213 | 366213 | 0 | 296174 | 80.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 90 | 81.8%
| 60231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47777 | 47777 | 47553 | 47553 | 99.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO DE AGUA EN CAMINO SACA COSECHA EN EL BARRIO EL TECOMATE, IXTLAHUACA, MEXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 47,553.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 47,777.05 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149130
| 111399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69973 | 69973 | 69973 | 69973 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KM 14 ATRAS DE LA TALACHERA, BARRIO BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE $69,972.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $69,972.79 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144593
| 92424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MINA EN CRUCE CON EL CAÑO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 264061 | 264061 | 264061 | 264061 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 318.75 | 318.75 | 100%
| 91956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO PRINCIPAL | 56-MORELOS | LAS TINAJAS | RURAL | 150579/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLCIS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249921 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 117 | 117 | 100% | LO REPRTADOES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 87999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES (LOS NEGRITOS, LA VEGA) | 56-MORELOS | RANCHERÍA SAN ANTONIO | RURAL | 150578/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 110001 | 110001 | 110001 | 93340 | 84.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 98.16 | 85 | 86.6% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 101730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE BENITO JUAREZ LOMA DE GUADALUPE | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA MARÍA TETITLA | URBANO | 068-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 496725 | 99.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 500 | 100%
| 89491 |  |  |  | CONST. DE ANDADORES DESDE LA ESC. TV. HASTA LA CALLE CALVARIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147591/0113 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213514 | 213514 | 213514 | 213514 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 791.66 | 791.66 | 100%
| 86915 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD | 82-TEJUPILCO | ARBALLO | RURAL | 145844/0067 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256112 | 256112 | 256112 | 256111 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 900 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA CORRECTA ES: METRO CUADRADO COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO PERO EL SISTEMA NO ME DA MAS OPCIONES.
| 86848 |  |  |  | CONST. DE PUENTE PEATONAL | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 145837/0064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 882275 | 882275 | 882275 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 0 | 0%
| 87828 |  |  |  | CONST. DE UN PUENTE VEHICULAR | 82-TEJUPILCO | EL CAPIRE DE PANTOJA | RURAL | 146479/0086 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 733631 | 733631 | 733631 | 733631 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 81.78 | 81.78 | 100% | LA UNIDADE DE MEDIDA CORRECTA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO ES: METRO CUADRADO 81.78
| 89692 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL, SANTA ROSA | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 149430/0148 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47797 | 47797 | 47797 | 47797 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 31.25 | 31.25 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO (METRO CUADRADO 31.25)
| 113409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 82-TEJUPILCO | LODO PRIETO | RURAL | 152511/0208 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143577 | 143577 | 143577 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 780 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 780
| 89707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL (ESCALINATAS) | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 149432/0149 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112793 | 112793 | 112793 | 112793 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 172.9 | 172.9 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA (METROS CUADRADOS 172.90)
| 89462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS PERICONES | RURAL | 147320/0106 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121829 | 121829 | 121829 | 34800 | 28.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 137.11 | 31 | 22.6% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES:(METROS CUADRADOS 137.11)
| 93215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 150695/0169 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 251460 | 251460 | 251460 | 251432 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 212 | 212 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 212
| 32417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE TOLUCA Y CALLE CHAPULTEPEC, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 151449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 81.84 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERE SON METROS CUADRADOS.
| 115401 |  |  |  | ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE REAL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 364652 | 364652 | 56.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 442 | 97 | 21.9% | COLONIA EL TESORO
| 115409 |  |  |  | ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TABACHINES (2DA. ETAPA) | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 600000 | 600000 | 160764 | 160764 | 26.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 3 | 0.9% | COLONIA RINCONADA SAN MARCOS
| 104943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE AV. MIGUEL HIDALGO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2010-1-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 81156 | 81156 | 67.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 32 | 3.2 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 128312 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PRIMER ETAPA, BARRIO DE SAN MATEO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 52338 | 95.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 140 | 133 | 95%
| 128308 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PRIMER ETAPA EN CAMINO A LA DEPORTIVA, PARAJE EL CANIQUERO, BARRIO DE SAN MIGUEL. | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 429753 | 99.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 87 | 86.16 | 99%
AMPLIACIÓN
| 116957 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR ANTES DE LA CARRETERA EL LINDERO | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46216 | 46216 | 46216 | 46216 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 283 | 283 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE ANDADOR ANTES DE LA CARRETERA EL LINDERO BARRIO DE BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $46,216.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $46,216.42 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 144600
| 119838 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULAVARD EMILIO CHUAIFET | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96170 | 96170 | 96170 | 96170 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 765 | 765 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD EMILIO CHUAYFFET, BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $94,170.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $94,170.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 5000 HABITANTES NO. CONTROL: 145984
| 110585 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PANTEON | 48-JOCOTITLÁN | SAN JOSÉ BOQUI | RURAL | 049/2010/01/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90993 | 90993 | 90993 | 90993 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 531 | 531 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PANTEON SAN JOSE BOQUI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $90,992.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $90,992.67 NO. DE BENEFICIARIOS: 950 HABITANTES NO. CONTROL: 144537
| 121993 |  |  |  | CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66219 | 66219 | 66219 | 66219 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL LAS ANIMAS VILLEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $66,218.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $66,218.76 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HABITANTES NO. CONTROL: 146056
| 92912 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE EN EL CENTRO | 56-MORELOS | TLALPUJAHUILLA | RURAL | 151349/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 60388 | 86.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39.4 | 35 | 88.8% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 92376 |  |  |  | AMPLIACION DE ANDADOR | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150546/0166 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 102081 | 102081 | 102081 | 102048 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 147 | 147 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 147
MANTENIMIENTO
| 31228 |  |  |  | COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE 2 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151996/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 171 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 86903 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 82-TEJUPILCO | LAS ÁNIMAS | RURAL | 145844/0066 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13418 | 13418 | 13418 | 13418 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 9.5 | 5.8 | 61.1%
| 90021 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150291/0161 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51694 | 51694 | 51694 | 51692 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 94 | 94 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 94
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 21191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 145369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349250 | 349250 | 349250 | 349250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 24517 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 6793691 | 6793691 | 6793691 | 6793691 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 46560 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 144082/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 432600 | 432600 | 431878 | 431878 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 770 | 770 | 100%
| 46557 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | 144079/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 412000 | 412000 | 411602 | 411602 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100%
| 46565 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | 144087/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288400 | 288400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 46581 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN (PALO MANCORNADO) | RURAL | 147433/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1575 | 1420 | 90.2%
| 46602 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 150476/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 540 | 98.2%
| 46589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147446/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1530 | 1500 | 98%
| 46585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147439/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2A SECCION.
| 46588 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 147444/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 360500 | 360500 | 360500 | 360500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1570 | 1570 | 100%
| 46558 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | HUACAL VIEJO | RURAL | 144080/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 231402 | 231402 | 97.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 880 | 880 | 100%
| 46559 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 144081/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 276824 | 276824 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1010 | 96.2%
| 46553 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142795/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 1533542 | 1533542 | 1533542 | 1533542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6550 | 6220 | 95%
| 17228 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS -SEGUNDA ETAPA | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 148934/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 583905 | 583905 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3981.8 | 3800 | 95.4% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: TIERRA AZULGOLETA, LACRUCERO CERRO DEL CAMPOAGUACATITLAN (LA CARRETA)PALMAR CHICOAMATEPEC
| 17212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 147284/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 700000 | 700000 | 500858 | 500858 | 71.6% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 70993.91 | 50000 | 70.4%
| 17213 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 147489/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 96042 | 96042 | 16% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 1 | 33.3%
| 28729 |  |  |  | BARDA Y REJA PERIMETRAL CALLE MARIANO MATAMOROS COL EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147022/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 61600 | 61600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 17 | 0 | 0%
| 29253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE PROLONGACION OLIMPICA Y TAMAULIPAS EN LA COL PEÑITAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150043/0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 0 | 0%
| 28520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BOCA DE TORMENTA CALLE VICENTE GUERRERO Y MAGNOLIAS EN LA COL. MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146618/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1811996 | 1811996 | 1811996 | 905998 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 500 | 50%
| 76466 |  |  |  | ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS ARENA, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA, CEMENTO Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS PUBLICAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151919/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 869624 | 869624 | 869624 | 869624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15000 | 15000 | 100%
| 72470 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145345/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 574715 | 574715 | 574715 | 574715 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 108911 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS DE URBANIZACION | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 243126 | 243126 | 243126 | 243126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 97128 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 517091 | 517091 | 517091 | 517091 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 800 | 800 | 100%
| 94713 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 1240993 | 1240993 | 1240993 | 1239980 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8964 | 8964 | 100%
| 96208 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES | 26-CHAPA DE MOTA | SAN GABRIEL | RURAL | 021/2010/01/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 958114 | 958114 | 958114 | 958114 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1650 | 1650 | 100% | REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO.
| 95419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 26-CHAPA DE MOTA | LA LADERA | RURAL | 021/2010/01/012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 504063 | 504063 | 504063 | 504063 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1527.13 | 2094.53 | 137.2% | AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y METAS.
| 96435 |  |  |  | DSAZOLVE DE RIO | 26-CHAPA DE MOTA | LA LOMA | RURAL | 021/2010/01/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 72510 | 72510 | 72510 | 72510 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO.
| 117003 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ADELITA TRAMO: DE AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A AV. ACUITLAPILCO BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151733 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 27376 | 27376 | 27376 | 27376 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125.6 | 125.6 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126800 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. EMILIANO ZAPATA TRAMO: DE CASTILLO DE CHAPULTEPEC A AV. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CHIMALHUACAN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 10266 | 10266 | 10266 | 10266 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 192.9 | 192.9 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 116819 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. FRANCISCO VILLA TRAMO: DE AV. ARCA DE NOE A AV. ACUITLAPILCO BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151732 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 23088 | 23088 | 23088 | 23088 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 486.7 | 486.7 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 109257 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ING. GEOLOGOS TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A CAD. 0+419.40 BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151730 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 32690 | 32690 | 30784 | 30784 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 689.4 | 689.4 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 117209 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. MANUEL ALTAMIRANO TRAMO: DE AV. ARCA DE NOE A AV. ACUITLAPILCO BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151734 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 27376 | 27376 | 27376 | 27376 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 577.05 | 577.05 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126791 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. RIO LERMA TRAMO: DE REFORMA A C. CAMELIAS BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 310 | 310 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126802 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. VIOLETA. TRAMO: DE AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A AV. ACUITLAPILCO BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151740 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 17934 | 17934 | 17934 | 17934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 192.9 | 192.9 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 117325 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. 13 SEPTIEMBRE TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A CAD.. 0+145.70 BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151735 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.85 | 260.85 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126794 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CDA. DE INDIO TRISTE TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO AV. ARCA DE NOE BO, ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151738 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 7242 | 7242 | 7242 | 7242 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 120613 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C1 DE MOLINO DE FLORES TRAMO: DE A. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A AV. ACUITLAPILCO BO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151736 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83.15 | 83.15 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 109113 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. SINDICALISMO, (MATERIALES-SIN CEMENTO) TRAMO: DE AV. ABUNDIO GOMEZ A C. QUIMICHIN BO. MINEROS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150674 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 29479 | 29479 | 29479 | 29479 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100% | BO. MINEROS
| 106824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CORRALON MUNICIPAL AV. NEZAHUALCOYOTL S/N | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150605 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 379615 | 379615 | 379615 | 379615 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 512.16 | 512.16 | 100% | CHIMALHUACAN
| 106876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE AREA DE DONACION DE C. CAJETITO. TRAMO: DE AV. ARENAL A C. HORNITOS DE C. CAJETITO A C. TOLTECA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150606 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 710839 | 710839 | 710839 | 710839 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1107.85 | 1107.85 | 100% | COL. TEPALCATES
| 109200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. BAJA CALIFORNIA TAMO: DE AV. BENITO JUAREZ A C. AHUEHUETES FRACC. LOS OLIVOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150678 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 74631 | 74631 | 74631 | 74631 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | FRACC. LOS OLIVOS
| 94648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. EJIDO COLECTIVO A AV. DE LAS TORRES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1862768 | 1862768 | 1862768 | 1862768 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3827.09 | 3827.09 | 100% | BO. TLATELCO
| 109178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. ALVARO OBREGON TRAMO: DE C. JOSE MARIA AVILA SECA A C. CAPULIN BO. TOTOLCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150677 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 136758 | 136758 | 136758 | 136758 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2878.63 | 2879.63 | 100% | BO. TOTOLCO
| 96679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. MINAS TRAMO: DE C. PIRULES A C. INDEPENDENCIA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 171733 | 171733 | 171733 | 171733 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10 | 10 | 100% | BO. SAN ANDRES
| 126812 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS ESTRUCTURAL Y FIRMA DE RESPONSIVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS TIPO UC-2 DE LA ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ C. LINDAVISTA S/N BO. SAN PABLO PARTE BAJA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152595 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. SAN PABLO PARTE BAJA
| 129709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 PARADEROS | 32-DONATO GUERRA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA | - | - | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 7 | 7 | 100%
| 93653 |  |  |  | APERTURA Y HABILITACION DE CALLE SINALOA | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211892 | 211892 | 211892 | 211892 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1022.45 | 1022.45 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 93385 |  |  |  | BACHEO SOBRE TRAMO DE CARRETERA TLAZALA-TOLUCA, TLAZALA - JIQUIPILCO (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2010/FISM/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52781 | 52781 | 52781 | 52781 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500.5 | 2500.5 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO ES DEL 100%
| 93619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION EN CALLE LATERAL A LA CLINICA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12945 | 12945 | 12945 | 12945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100% | EL AVANCE FISICO - FINANCIERO ES DEL 100%
| 93897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CORREDOR MONTE ALTO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2010/FISM/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 669169 | 669169 | 669169 | 669169 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 266.3 | 266.3 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 97454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANALEJAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2010/FISM/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56805 | 56805 | 56805 | 45790 | 80.6% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 108 | 87 | 80.6% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE MATERIALES Y LISTA DE RAYA
| 97468 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO SOBRE CARRETERA PRINCIPAL TLAZALA - TOLUCA | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2010/FISM/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 32617 | 32627 | 32617 | 32617 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 306 | 306 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 34494 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION A COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 960401 | 960401 | 960401 | 960401 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4460 | 4460 | 100%
| 38349 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 245359 | 245359 | 239354 | 239354 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 475 | 97.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CAMINO PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 239,354.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 245,359.23 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143868.
| 18306 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90553 | 90553 | 75934 | 75934 | 83.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 302 | 83.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 75,934.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 90,553.14 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES.OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143866
| 62103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 83821 | 83821 | 54325 | 54325 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279.45 | 181 | 64.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 54,325.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 83,821.48 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 150422
| 42119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230353 | 1230353 | 614124 | 614124 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1521.4 | 759 | 49.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS DEL CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 614,124.05 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,230,353.17 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145449
| 43686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 187233 | 187233 | 120357 | 120357 | 64.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 367 | 235.9 | 64.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 120,357.38 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 187,233.90 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145495
| 60501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142975 | 142975 | 136719 | 136719 | 95.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.5 | 554.8 | 95.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA EN SAN ILDEFONSO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 136,719.86 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,975.58 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149444.
| 62809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 158225 | 158225 | 129174 | 129174 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630.05 | 513.9 | 81.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 129,174.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 158,225.87 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150558
| 38566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 334986 | 334986 | 333830 | 333830 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1615 | 99.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASABLANCA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 333,830.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 334,986.85 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146280.
| 60184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 328978 | 328978 | 328555 | 328555 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4093 | 4093 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS LOCALIDADES, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 328,555.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 328,978.51 BENEFICIANDO A 30,800 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 148330.
| 18281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 73143 | 73143 | 51786 | 51786 | 70.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 212.5 | 70.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 51,786.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 73,143.96 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143833.
| 61973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53592 | 53592 | 43086 | 43086 | 80.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 207 | 166.4 | 80.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 43,086.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 53,592.58 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150420
| 40620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 91092 | 91092 | 52476 | 52476 | 57.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 375 | 215.9 | 57.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 52,476.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 91,092.57 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 143831
| 42012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 316344 | 316344 | 268822 | 268822 | 85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1188 | 1010.5 | 85.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL CIRCUITO MAVORO CASA BLANCA EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 268,822.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 316,344.56 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145448
| 43425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 209886 | 209886 | 185765 | 185765 | 88.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 708.1 | 88.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 185,765.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 209,886.40 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145452
| 43647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2010/01/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 68452 | 68452 | 31093 | 31093 | 45.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272 | 123.5 | 45.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 31,093.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 68,452.50 BENEFICIANDO A 1,800 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 145494
| 60442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 108143 | 108143 | 82226 | 82226 | 76% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 327 | 76% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ILDEFONSO 2DA. ETAPA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 82,226.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 108,143.37 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149442
| 62655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2010/01/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 27550 | 27550 | 26990 | 26990 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 26,990.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 27,550.89 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150554
| 62846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105630 | 105630 | 88643 | 88643 | 83.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 415 | 348 | 83.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 88,643.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,630.04 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150559
| 38579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2010/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 335434 | 335434 | 329642 | 329642 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1179 | 98.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CIRCUITO MAVORO-CASA BLANCA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 329,642.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 335,434.15 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146285.
| 41315 |  |  |  | GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77777 | 77777 | 77073 | 77073 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 155 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 77,073.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 77,777.15 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145408
| 38379 |  |  |  | TERRACERIA DE LA CARRETERA DE SAN ILDEFONSO | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3744272 | 3744272 | 3744272 | 3744272 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: TERRACERIA DE LA CARRETERA DE SAN ILDEFONSO,EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 3,744,272.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,745,766.24 BENEFICIANDO A 6,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 144705
| 79090 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ISLA ENTRE CALLE ISTMO Y CALLE CANAL DE CASTERA | 44-JALTENCO | ALBORADA JALTENCO | URBANO | 146338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1404840 | 1404840 | 1404840 | 1402696 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2976 | 2976 | 100%
| 79084 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LAGO CUITZEO ENTRE CALLE LAGO CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA | 44-JALTENCO | JALTENCO | URBANO | 146334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 507701 | 507701 | 507701 | 495219 | 97.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1185 | 1185 | 100%
| 79096 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 3RA CERRADA DE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 44-JALTENCO | JALTENCO | URBANO | 146343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209152 | 209152 | 209152 | 205126 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 387.53 | 387.53 | 100%
| 126114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO A LA BODEGA DE FERTILIZANTES | 45-JILOTEPEC | SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO) | RURAL | 142730/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICPIO DE JILOTEPEC | - | - | 81799 | 81799 | 81799 | 81799 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 351 | 351 | 100%
| 133889 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 667788 | 667788 | 667788 | 667788 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 600 | 600 | 100% | MUNICPIO DE JOCOTITLAN OBRA: APOYO A LA VIVIENDA TOTAL MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $667,788.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $667,788.17 NO. DE BENEFICIARIOS: 1250 HAB NO. CONTROL: 150290
| 134377 |  |  |  | CONSTINUACION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARR. LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 86845 | 86845 | 86845 | 86845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 317 | 317 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONTINUACION DE ANDADOR A UN COSTADO DE LA CARRETERE LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO SIFFARI DE UN EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $86,844.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $86,844.56 NO. CONTROL: 151379
| 135770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD EMILIO CHUAIFET AUN COSTADO DE CAMPO DE FUT 2DA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74138 | 74138 | 74138 | 74138 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 509 | 509 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULERVARD EMILIO CHUAIFET CHEMOR A UN COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL 2DA ETAPA BO. LA TENERIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $74,137.51 CON UN MONTO PROGRAMADO DE $74,137.51 NO. CONTROL: 151387
| 126106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50732 | 50732 | 50732 | 50732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $50,731.66 CON UN TOTAL AUTORIZADO DE $50,731.66 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 NO. CONTROL: 144586
| 135250 |  |  |  | CONSTRUCCIOND E PARADERO AUN LADO DEL CENTRO | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34076 | 34076 | 34076 | 34076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 114 | 114 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCIOND E PARADERO A UN COSTADO DEL CENTRO MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $34,175.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,175.64 NO. CONTROL: 151380
| 126763 |  |  |  | CONTINUACION DE ANDADOR DE LA CONASUPO A LA SECUNDARIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115402 | 115402 | 115402 | 115402 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE ANDADOR DE LA CONASUPO A LA SECUNDARIA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $115,402.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $115,402.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 100 HABITANTES NO. CONTROL: 148600
| 96890 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. JUAN FLORES Y CASAS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 210007 | 210007 | 210007 | 210007 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 93894 |  |  |  | RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 9533 | 63.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 3.18 | 63.6%
| 62708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA LICONSA | 51-LERMA | LA UNIDAD HUITZIZILAPAN | RURAL | 144808 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 550000 | 393508 | 550000 | 393508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 80 | 71.4%
| 62709 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CAÑADA DE ALFEREZ | 51-LERMA | CAÑADA DE ALFERES | RURAL | 144806 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3782735 | 3766642 | 3782735 | 3766642 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17900 | 17890 | 99.9%
| 62710 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE CRISTO REY | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 148675 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1193076 | 1193076 | 1193076 | 1193076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4500 | 4500 | 100%
| 62711 |  |  |  | TERMINACION DE LECHERIA LICONSA | 51-LERMA | ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 148310 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 273072 | 116881 | 273072 | 116881 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 112 | 48 | 42.9%
| 119984 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE GUARDAGANADO EN EL PARAJE LA NOPALERA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 144242/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 56161 | 56161 | 56161 | 56161 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118714 |  |  |  | REHABILITACION DEL CANAL DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 141828/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 98590 | 98590 | 98590 | 98590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 61432 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144774/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 450000 | 450000 | 434031 | 434031 | 96.5% | 0 | 0 | MÁQUINA | 18 | 18 | 100% | ESTA ACCIÓN FUE APROBADA EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LA CANTIDAD REPORTADA ES CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 124250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE ITURBIDE | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 159916 | 159916 | 159916 | 159916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 359 | 359 | 100% | ESTA OBRA FUE MODIFICADA EN ACTA DE COPACI, DONDE SE AUTORIZO LA DISMINUCION DE METAS Y COSTO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON DE LA ROSA | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI
| 124332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEJON GUILLERMO PRIETO Y PRIVADA DE CALLEJON GUILLERMO PRIETO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 145662 | 145662 | 145662 | 145662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 379 | 379 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2A CERRADA DE AMARGURA Y LUZ | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 139383 | 139383 | 139383 | 139383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 124191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 3A CDA. DE AMARGURA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA EN SESION DE CABILDO Y ACTA DE COPACI
| 115919 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LA REGIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, 067 | 63-OCUILAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 277942 | 277942 | 277942 | 208848 | 75.1% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 875 | 700 | 80%
| 116185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN ANDADOR EX CONVENTO DE LOS AGUSTINOS, 077 | 63-OCUILAN | OCUILAN DE ARTEAGA | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60 | 60 | 100%
| 101682 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 329000 | 329000 | 329000 | 274146 | 83.3% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 12 | 63.2% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 103528 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA LOM | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 068-2010-1-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 90 | 90 | 100%
| 102458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO CALLE VICENTE GUERRERO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 547720 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 82 | 96.5% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 102296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 579424 | 96.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 135 | 90% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BARRIO DOS CAMINOS, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 102406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO ENTRE LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 348997 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 55 | 52 | 94.5% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EL EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 102170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 67-OTZOLOTEPEC | VILLA SECA (LA PROVIDENCIA VILLA SECA) | RURAL | 068-2010-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 102188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA | 67-OTZOLOTEPEC | VILLA SECA (LA PROVIDENCIA VILLA SECA) | RURAL | 068-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 10% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 400 | 380 | 95%
| 102431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PRIVADA NICOLAS BRAVO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 286617 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO , LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 101920 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA NO 1 ( SAN RAFAEL ) LA HUANICA DEL KM0+000, AL KM 5+400, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM1+300 AL KM2+600 | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2010-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1621205 | 1621205 | 1621205 | 1621204 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9100 | 9100 | 100%
| 101664 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUAS NEGRAS CALLE 5 DE MAYO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 626837 | 96.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 235 | 94% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL , LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRDA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 129605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144118/0021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 569884 | 569884 | 569365 | 569365 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 46 | 67.6% | SAN PEDRO POZOHUACAN
| 129606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144131/0022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 475862 | 475862 | 474085 | 474085 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 52 | 76.5%
| 128470 |  |  |  | MANTENIMIENTO COMEDOR COMUNITARIO EJIDOS | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145130/0049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 192173 | 192173 | 132504 | 132504 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 40 | 66.7% | EJIDOS DE TECAMAC
| 128474 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145136/0050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 128939 | 128939 | 90016 | 90016 | 69.8% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 50 | 35 | 70% | LOMA BONITA
| 113312 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALZADA LA CADENA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151561/0202 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 154580 | 154580 | 154580 | 133258 | 86.2% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5.17 | 86.2% | LA LOCALIDAD DE LO OBRA ES EN LA COLONIA CENTRO MANZANA II
| 89651 |  |  |  | CONST. DE MUROS DE CONTENCION Y ALCANTARILLAS | 82-TEJUPILCO | SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ) | RURAL | 148968/0135 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261877 | 261877 | 261877 | 261876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 86.48 | 84 | 97.1%
| 85282 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 143930/0040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242207 | 242207 | 242207 | 242196 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96 | 94.5 | 98.4%
| 114361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO A UN COSTADO DE LA CARRETERA A TOLOCA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 153884/0234 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35335 | 35335 | 35335 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN RINCON DE LOPEZ BICENTENARIO
| 113859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 152979/0219 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51306 | 51306 | 51306 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 86 | 0 | 0%
| 71194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | AGUA NEGRA | RURAL | 0001-143884 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 233025 | 233025 | 233025 | 232933 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 795 | 795 | 100%
| 89729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION (CABEZOTES) Y ALCANTARILLAS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 150089/0155 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46 | 17 | 37%
| 113324 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151998/0203 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ONRAS PUBLICAS | - | - | 363714 | 363714 | 363714 | 198095 | 54.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 23000 | 12542 | 54.5%
| 113349 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152310/0205 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 707088 | 707088 | 707088 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 45000 | 0 | 0%
| 113336 |  |  |  | RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152304/0204 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 384992 | 384992 | 384992 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5250 | 0 | 0%
| 66835 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 142705/008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 69020 | 69% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 69020 | 69%
| 115935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES PRINCIPALES 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 149372 | 149372 | 149372 | 149372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 611.4 | 611.4 | 100% | PURUAHUA NORTE
| 73126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 925 | 925 | 100%
| 72986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299522 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 925 | 923.15 | 99.8% | EL BARRIO DEL MILAN NO ESTA DADO DE ALTA EN LAS LOCALIDADES
| 72818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | 86-TEMASCALTEPEC | BARRIO LA MAGDALENA (LA MAGDALENA) | RURAL | 143537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 279782 | 93.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 280 | 261.24 | 93.3%
| 124412 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALES PARA GUARNICIONES, BANQUETAS, ENCEMENTADOS, MAMPOSTEOS DIVERSAS CALLES (2DA ETAPA) | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149693/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 481226 | 481226 | 481226 | 481226 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2504.5 | 0 | 0%
| 124396 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 147990/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 212984 | 212984 | 198077 | 198077 | 93% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1041.56 | 0 | 0%
| 124419 |  |  |  | 2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150452/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 120994 | 120994 | 120994 | 120994 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 209.72 | 209.72 | 100%
| 130189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CONSTELACION | 91-TEOLOYUCÁN | SAN JOSÉ DEL PUENTE | RURAL | 155647/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 205732 | 205732 | 205732 | 205732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 257 | 257 | 100%
| 129760 |  |  |  | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147565/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 11823 | 11823 | 100%
| 130031 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, BO. TLATENCO | 91-TEOLOYUCÁN | BARRIO TLATENCO | RURAL | 155645/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 45 | 45 | 100%
| 130011 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, COL. LA ERA | 91-TEOLOYUCÁN | EL TAJUELO | RURAL | 155644/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 67500 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 68 | 68 | 100%
| 134522 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 151696/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 134664 |  |  |  | BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 151706/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 55258 | 55258 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 0 | 0%
| 134207 |  |  |  | TERMINADO DE LA LECHERIA EN LA DELEGACION EN ACABADOS Y HERRERIA | 93-TEPETLAOXTOC | LA TRINIDAD | RURAL | 147559/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 50921 | 50921 | 50041 | 50041 | 98.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 58.72 | 56 | 95.4%
| 139814 |  |  |  | ADQ. DE MATERIALES PARA LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL RAMALEO EN LAS CALLE CDA. TLATELOLCO, FCO. I. MADERO, V. C. Y M. BUENDIA | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MATEO XOLOC | URBANO | 095-2010-1-148975 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 291820 | 291820 | 291820 | 291820 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 887.49 | 887.49 | 100%
| 137477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL EN BORDO PONIENTE 1A ETAPA FRACC. EL TREBOL | 95-TEPOTZOTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 095-2010-1-148978 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN | - | - | 781134 | 781134 | 781134 | 781134 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540.54 | 540.54 | 100%
| 140933 |  |  |  | MEJORAMIENTO A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 2248.21 ML CAMINO A LOS DOLORES A LOMA DE L COYOTE | 95-TEPOTZOTLÁN | COLONIA LOS DOLORES (EX-HACIENDA LOS DOLORES) | RURAL | 095-2010-1-149709 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 1199999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2248.21 | 2248.21 | 100%
| 135330 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 150479/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 7891 | 7891 | 7891 | 7891 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 78530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION PARA PUENTE EN CALLE TEQUEXQUINAHUAC Y AV CIRCUNVALACION | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 222711 | 222711 | 222711 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 61.6 | 0 | 0% | LA COMUNIDAD ES EN SAN JUAN TEZONTLA
| 78058 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 146746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 764030 | 764030 | 764030 | 764030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1112.1 | 1112.1 | 100%
| 55535 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 146199 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 625737 | 625737 | 625737 | 635737 | 101.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 55536 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 102-TIMILPAN | BARRIO QUINTO DE MAXDÁ (ENZDÁ) | RURAL | 144797 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 297190 | 297190 | 297190 | 297190 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
| 55537 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO PAVIMENTADO (EL PALMITO-BUCIO) | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 150469 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 544390 | 544390 | 544390 | 544390 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 55538 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142550 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 299587 | 299587 | 299587 | 299587 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 5 | 5 | 100%
| 55539 |  |  |  | TERRACERIAS DE PAVIMENTACION BUCIO-PALMITO 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 142177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1212085 | 1212085 | 1212085 | 1212085 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 3.2 | 100%
| 52772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LOS PINOS EN SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144518/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 942195 | 942195 | 942195 | 942194 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 52872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE LOS TORDOS EN CABECERA MUNICIPAL/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147708/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 592157 | 592157 | 592157 | 590960 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 99 | 99%
| 54111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE POPOCATEPETL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS FELIPE DUREÑA/SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 147732/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 340915 | 340915 | 340915 | 329378 | 96.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 96.61 | 96.6%
| 54968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION HIDRAHULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MORELOS BARRI LAS CONCHITAS EN SAN JUAN PRIMERA ETAPA/COLONIA LA EJIDAL(SAN JUAN ATZACUALOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147716/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1900687 | 1900687 | 1900687 | 1269458 | 66.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 66 | 66% | LOS DATOS SON TOMADOS DE MES DE NOVIEMBRE YA QUE HASTA ESTE MOMENTO NO SE TIENE EL SIAVAMEN DEL MES DE DICIEMBRE, EL EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE HARAN LAS CORRECCIONES NESCESARIAS
| 52728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MORELOS EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO TLALTEHUACAN/ SAN ANTI¡ONIO TLALTEHUACAN | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144514/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMNALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 595000 | 595000 | 595000 | 593188 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 53117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REENCARPETADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN RAFAEL/SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 147717/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALAMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 375374 | 375374 | 375374 | 373068 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 53458 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE AUGUSTO GENIN EN EL TRAMO DE LA Y HASTA MIGUEL HIDALGO EN SAN RAFAEL/SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 147726/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 273026 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 89724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 TOPES EN CALLE MELCHOR OCAMPO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 150630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 103014 | 103014 | 103014 | 102825 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 41.7 | 41.7 | 100%
| 32379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO SALADO ENTRE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y ANDREW ALMAZAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 148381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47600 | 47600 | 47600 | 44063 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 238 | 0 | 0%
| 32409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 416024 | 416024 | 416024 | 416024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 0 | 0%
| 32408 |  |  |  | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, ADECUACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCT. Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA CARR. TOLUCA-ATLACOMULCO DE LAS CALLES REFORMA E IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EJIDOS DE SANTIAGO MILTEPEC. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 302 | 0 | 0%
| 32372 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LERDO, ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS | 106-TOLUCA | CERRILLO VISTA HERMOSA | URBANO | 148355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 498875 | 498875 | 498875 | 456565 | 91.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2320 | 0 | 0%
| 50043 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 297423 | 297423 | 297423 | 297423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 153.5 | 153.5 | 100%
| 50077 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 202314 | 202314 | 202314 | 202314 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
| 50113 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 152454 | 152454 | 152454 | 152454 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96.98 | 96.98 | 100%
| 52385 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 195338 | 195338 | 195338 | 195338 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 187 | 187 | 100%
| 53064 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 88562 | 88562 | 88562 | 88562 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 154.73 | 154.73 | 100%
| 53090 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 311589 | 311589 | 311589 | 311589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 309 | 309 | 100%
| 36072 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN DE LA COMUNIDAD/ATEZQUELITES | 110-VALLE DE BRAVO | ATESQUELITES (TRES QUELITES) | RURAL | 107-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 199934 | 199934 | 199934 | 199934 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 134 | 134 | 100%
| 53121 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 146347 | 146347 | 146347 | 146347 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 511.15 | 511.15 | 100%
| 52882 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 332779 | 332779 | 332779 | 332779 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1297 | 1297 | 100%
| 34616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA ESC. T.V. SECUNDARIA/EL FRESNO | 110-VALLE DE BRAVO | EL FRESNO (EL FRESNO LA COMPAÑÍA) | RURAL | 107-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 499709 | 499709 | 499709 | 499709 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 192 | 192 | 100%
| 52916 |  |  |  | ENCEMENTADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 56226 | 56226 | 56226 | 56226 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100%
| 34695 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE ACCESO A LA ESC. NORMAL/EL ARCO | 110-VALLE DE BRAVO | EL ARCO | RURAL | 107-2010-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 498825 | 498825 | 498825 | 498825 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 953 | 953 | 100%
| 104010 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS PARA OBRAS SAOP DIPUTACION | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 790593 | 790593 | 790593 | 790593 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 500 | 500 | 100%
| 104944 |  |  |  | MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 141951 | 141951 | 141951 | 141951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 35030 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 150762/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 31000 | 31000 | 27753 | 27753 | 89.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
| 35027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150759/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 90000 | 90000 | 84406 | 84406 | 93.8% | 0 | 0 | CUNETA | 1350 | 1000 | 74.1%
| 35031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 150763/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 170000 | 170000 | 155361 | 155361 | 91.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 35029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS (HOSPITAL EJIDO, BO. EL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 150761/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 983 | 983 | 100%
| 37850 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS EN LA ZONA SUR, ZONA NORTE Y CENTRO DEL MUNICIPIO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 71507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ PORTILLO | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2010-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 917137 | 917137 | 917137 | 601948 | 65.6% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1939 | 1239 | 63.9% | LA COMUNIDAD ES COLONIA EMILIANO ZAPATA
| 72488 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CIRCUITO SIN NOMBRE | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2010-1-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299998 | 299998 | 299998 | 270365 | 90.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 575 | 575 | 100%
| 128471 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA PRESA, EN EL PARAJE LA UVA, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 155561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99878 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 99 | 99 | 100%
| 116155 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO C.S. CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y BARDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 150574/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 385102 | 385102 | 383336 | 383336 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448.16 | 445 | 99.3%
| 116113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD CENTENARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+100. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145202/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 21017074 | 21017074 | 20150332 | 20150332 | 95.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2 | 95.2%
| 116174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RINCÓN DE LIJADERO BARRIO LA MESA | RURAL | 151436/0055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 658500 | 658500 | 658491 | 658491 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 116161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO SOLO | RURAL | 150930/0052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1630000 | 1630000 | 1500461 | 1500461 | 92.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 450 | 90%
| 116160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 150927/0051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1630000 | 1630000 | 1500461 | 1500461 | 92.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 450 | 90%
| 116133 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA (REHABILITACION DE CAMINOS Y MEJORAMIENTO DE SUELOS) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148832/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5550108 | 5550108 | 5549946 | 5549946 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 12 | 12 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 88148 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1699726 | 1699726 | 1699726 | 1699726 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19635 | 19635 | 100% | CHIMALHUACAN
| 96759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE AV. BAJA CALIFORNIA, DE AV. BENITO JUAREZ A C. AHUEHUETE BO. SAN LORENZO CHIMALCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 481679 | 481679 | 481679 | 481679 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | BO. SAN LORENZO CHIMALCO
| 96787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE AV. LA PAZ TRAMO DE AV. NEZAHUALCOYOTL A C. UNION | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 739797 | 739797 | 739797 | 739797 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 80 | 80 | 100% | BO. SAN ANDRES
| 96594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AV. EJIDO COLECTIVO TRAMO: DE AV. MEXICO A C. GREGORIO MELERO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 876205 | 876205 | 876205 | 876205 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 160 | 160 | 100% | BO. ORFEBRES, BO. JUGUETEROS, BO. PLATEROS
| 96863 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. LOS OLIVOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 673163 | 673163 | 673163 | 673163 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100% | FRACC. LOS OLIVOS
| 96839 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. SAN LORENZO Y COL. PROGRESO DE ORIENTE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 276058 | 276058 | 276058 | 276058 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100% | FRACC. SAN LORENZO
| 99835 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE COLOXTITLA | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152156/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100000 | 100000 | 100%
| 99155 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE MARIANO ESCOBEDO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152148/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 79000 | 0 | 0%
| 99847 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE TLATELOLCO | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152157/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 227000 | 227000 | 100%
| 120765 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 297623 | 297623 | 297623 | 297623 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1500 | 1500 | 100%
| 42940 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS | - | - | 1011995 | 1011995 | 1011995 | 1011995 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 515 | 515 | 100% | VARIAS COMUNIDADES ESTA ACCION ES PARA CAMBIAR ALGUNAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ALGUNOS MODIFICACION CON FOCOS AHORRADORES DE LUZ
| 55540 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD DE BO. HIDALGO | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA BARRIO DE HIDALGO | RURAL | 150861 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 28 | 28 | 100%
| 52831 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LAS ÁNIMAS Y ANDADORES DE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 169579 | 169579 | 169579 | 169579 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 52769 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO EN/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67822 | 67822 | 67822 | 67822 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 116116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145208/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 973685 | 973685 | 972889 | 972889 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 44 | 44 | 100%
| 116175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD CENTENARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BUENAVISTA CASA BLANCA | RURAL | 151439/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1968000 | 1968000 | 1903517 | 1903517 | 96.7% | 0 | 0 | POSTE | 70 | 65 | 92.9%
AMPLIACIÓN
| 104610 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 170000 | 169714 | 170000 | 169714 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 250 | 100% | ACCION TERMINADA.
| 56186 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 771556 | 771556 | 695721 | 695721 | 90.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 441 | 441 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) CON COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 695,721.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 771,556.36 BENEFICIANDO A 139,252 HABITANTES ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146335
| 119190 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESPIRITU SANTO | 46-JILOTZINGO | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 047-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19351 | 19351 | 19351 | 19350 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 145 | 145 | 100%
| 119191 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAZATLA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 255 | 255 | 100%
| 119192 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUIS AYUCAN | 46-JILOTZINGO | SAN LUIS AYUCAN | URBANO | 047-2010-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 208 | 208 | 100%
| 119193 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL TECPAN | 46-JILOTZINGO | SAN MIGUEL TECPAN | RURAL | 047-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19468 | 19468 | 19468 | 19467 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 145 | 145 | 100%
| 119194 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA | 46-JILOTZINGO | SANTA MARÍA MAZATLA | URBANO | 047-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 300 | 100%
| 135949 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BO. LA PALMA Y BARRIO CHINZA | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296447 | 296447 | 296447 | 296447 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 440 | 440 | 100% | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARIIO LA PALMA Y BARRIO CHINZA MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $296,447.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $296,447.10 NO. CONTROL: 151389
| 130117 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108245 | 108245 | 108245 | 108245 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFIFCACION FRENTE A LA ESC PRIM FRANCISCO VILLA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $108,245.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $108,245.49 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 149520
| 130038 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE AL CECYTEM, BO. LA VENTA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89986 | 89986 | 89986 | 89986 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FRENTE AL CECYTEM BO. LA VENTA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $89,986.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $89,986.30 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES NO. CONTROL: 149517
| 62712 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO. | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 514349 | 514329 | 514349 | 514329 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1350 | 1350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA.
| 126640 |  |  |  | PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150758/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 794000 | 794000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63668 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147629/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 425000 | 425000 | 348026 | 348026 | 81.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 705 | 600 | 85.1% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRRO DE 2011
| 64022 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147629/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 348026 | 81.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 705 | 650 | 92.2% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 113013 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 82-TEJUPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151547/0197 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254446 | 254446 | 254446 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
| 100209 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. EL CALVARIO) 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152165/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105000 | 0 | 0%
| 99209 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE AMPLIACION TLAXCALA 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152149/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 278000 | 278000 | 278000 | 452802 | 162.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 278000 | 452802 | 162.9%
| 32243 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS SUBURBANAS EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522000 | 522000 | 522000 | 406000 | 77.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 194.5 | 77.8%
| 102825 |  |  |  | ELECTRIFICACION (COMPLEMENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ÁGUILA | RURAL | 142560 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119014 | 119014 | 119014 | 119014 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 17180 |  |  |  | AMPLEACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | CRUCERO CERRO DEL CAMPO | RURAL | 143421/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 19 | 95%
| 17238 |  |  |  | REHABILITACCION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149425/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500250 | 500250 | 421851 | 421851 | 84.3% | 0 | 0 | LUMINARIA | 152 | 130 | 85.5%
| 17178 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | PUERTO DE LA UVA | RURAL | 143417/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 93245 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 698090 | 698090 | 698090 | 698090 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 900 | 900 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 53864 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AV. DEL TRABAJO COL. EL CAPULIN | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 10648 | 10648 | 0 | 9952 | 93.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100%
| 36247 |  |  |  | INSTALACION SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION ELECTRICA OCULTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 330785 | 330785 | 330785 | 330785 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 411 | 411 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR $3164.80 PESOS POR CODEMUN ACTA 01/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 56227 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 573659 | 573659 | 529020 | 529020 | 92.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 528 | 528 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS) COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 529,020.32 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 573,659.74 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146339
| 140400 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142600/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 140402 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142618/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 80 | 80 | 100%
| 129585 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143969/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1500000 | 1500000 | 1499991 | 1499991 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100%
| 128478 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 154182/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 1349783 | 1349783 | 1349783 | 1349783 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
| 72492 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 991315 | 99.1% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 99.1 | 99.1%
| 74015 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 143240/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 2000 | 2000 | 100%
| 37688 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 200 | 200 | 100%
| 71959 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN CARRETERA A TECAXIC | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2010-1-25 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199792 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 17 | 17 | 100%
| 116139 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE LAMPARAS). | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149014/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 168215 | 168215 | 168215 | 168215 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 180 | 180 | 100% | LOCALIDADES VARIAS COMUNIDADES
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 72941 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE CERRO DEL MURCIELAGO 2A. ETAPA, SANTA MARIA NATIVITAS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2010-1*60 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36255 | 36255 | 36255 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA POSTE
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 117250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA ALIMENTACION A POZO DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 120000 | 120000 | 107298 | 107298 | 89.4% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LLANO DE LAS CARRERAS
| 134419 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL POZO DE LA COLONIA EL PROGRESO | 93-TEPETLAOXTOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150705/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 250000 | 250000 | 99985 | 99985 | 40% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 0.4 | 40% | COLONIA EL PROGRESO, SAN PABLO JOLALPAN
| 89819 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA ESC. SEC. TEC. VICENTE GUERRERO | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 151976 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 78339 | 78339 | 78339 | 78339 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 21564 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 145904 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449541 | 449541 | 449541 | 449541 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 17179 |  |  |  | ELETRIFICACION | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 143418/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | LFC | - | - | 984697 | 984697 | 778167 | 778167 | 79% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 25 | 80.6%
| 118821 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL | 47-JIQUIPILCO | EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 142074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 325283 | 325283 | 325283 | 325283 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 114215 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ALLENDE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40298 | 40298 | 40298 | 40298 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114217 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BARRANCA Y ADYACENTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93717 | 93717 | 93717 | 93717 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA CRUZ OCOTITLAN
| 114210 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE GENERAL ANAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56735 | 56735 | 56735 | 56735 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 114216 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CIRCUITO DE LA DEPORTIVA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71719 | 71719 | 71719 | 71719 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114222 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE NUEVO LEON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30073 | 30073 | 30073 | 30073 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114212 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL NEVADO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24365 | 24365 | 24365 | 24365 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 114213 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PROL. 5 DE DICIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70281 | 70281 | 70281 | 70281 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 114211 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11954 | 11954 | 11954 | 11954 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 114218 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CERRADA LA BESANA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17282 | 17282 | 17282 | 17282 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 114219 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CERRADA LIBERTAD | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37104 | 37104 | 37104 | 37104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 114220 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA METEPEC ZACANGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22435 | 22435 | 22435 | 22435 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SANTA MARIA MAGDALENA OCOTITLAN
| 114214 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PRIVADA 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29101 | 29101 | 29101 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 114221 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA PROLONGACION SUR DE LA CALLE CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-152051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16329 | 16329 | 16329 | 16329 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114202 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE BENITO JUAREZ Y GUERRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36736 | 36736 | 36736 | 36736 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 114203 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTO TOMAS ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y PRIVADA DE SANTO TOMAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15574 | 15574 | 15574 | 15574 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JORGE PUEBLO NUEVO
| 114201 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2010-1-148814 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70060 | 70060 | 70060 | 70060 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 66732 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE 1 DE MAYO EN SANTA MARIA RAYON | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | 072-2010-1-004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 534058 | 534058 | 534058 | 534058 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
| 129602 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE NACAR | 81-TECÁMAC | CAMPO DE GOLF LA ESMERALDA | RURAL | 144111/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 159909 | 159909 | 159909 | 159909 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 129615 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PROL. 10 DE MAYO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144162/0031 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 106606 | 106606 | 106606 | 106606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | SAN JOSE
| 129613 |  |  |  | ELECTRIFICACION CERRADA FRANCISCO I MADERO | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 144158/0029 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 106606 | 106606 | 106606 | 106606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 129614 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES | 81-TECÁMAC | EJIDO LA REDONDA (EJIDOS DE TECÁMAC) | RURAL | 144159/0030 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 666286 | 666286 | 666286 | 666286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 124360 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA PARTE ORIENTE 2A ETAPA COL. EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143727/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 292907 | 292907 | 226552 | 226552 | 77.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 0 | 0% | EJIDO DE TENANCINGO METRO LINEAL
| 124401 |  |  |  | ELECTRIFICION DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA | 88-TENANCINGO | EJIDO DE TENERÍA (EL LLANO) | RURAL | 149600/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 215469 | 215469 | 202871 | 202871 | 94.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 8000 | 0 | 0%
| 134636 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. LOS MORALES CALLE ATLAZALPA Y CONTINUACION DE ATLAZALPA | 93-TEPETLAOXTOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151703/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 449660 | 449660 | 449660 | 449660 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 750 | 750 | 100% | SAN PABLO JOLALPAN
| 134647 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA BRECHA, SAN ANTONIO,TEJOCOTES,LOS PINOS,COLIMA, HIDALGO Y IZTLAHUACAN | 93-TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | 151705/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 450000 | 450000 | 179548 | 179548 | 39.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 200 | 33.3%
| 134211 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL GAVILAN | 93-TEPETLAOXTOC | COLONIA TULTECA TEOPAN | RURAL | 148800/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 258762 | 258762 | 258762 | 258762 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 140 | 140 | 100%
| 89816 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 151974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 272600 | 272600 | 272600 | 272600 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
| 130527 |  |  |  | RED DE ELCTRIFICACION DEL PARAJE LA MAROMA HACIA AXOXOCA RUMBO AL MANANTIAL 1RA ETAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 155605 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 116115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL TECNOLOGICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 145207/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 611161 | 611161 | 610333 | 610333 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
AMPLIACIÓN
| 21553 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 145899 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 719078 | 719078 | 719078 | 719078 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 22973 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145966 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 399045 | 399045 | 399045 | 399045 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 21424 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 145748 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349812 | 349812 | 349812 | 349812 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 22846 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 145927 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 338115 | 338115 | 338115 | 338115 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 23010 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145975 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 369181 | 369181 | 369181 | 369181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 21529 |  |  |  | CONTINUACION DE LA 2DA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DE LA TINAJA | RURAL | 145894 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 254233 | 254233 | 254233 | 254233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 22949 |  |  |  | CONTINUACION Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145956 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 349145 | 349145 | 349145 | 349145 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 24579 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148512 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 284296 | 284296 | 284296 | 284296 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3500 | 3500 | 100%
| 23003 |  |  |  | ELECTRIFICACION AMPLIACION BO. LA HACIENDA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 145974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 874556 | 874556 | 874556 | 874556 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
| 22981 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 145968 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 245254 | 245254 | 245254 | 241368 | 98.4% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 22945 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA ZARATE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145954 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 319844 | 319844 | 319844 | 319844 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 22942 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE VISTA ALEGRE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145953 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 899028 | 899028 | 899028 | 899028 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 22947 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE SANTA CRUZ DE LOS PATOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145955 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 514716 | 514716 | 514716 | 514716 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 24748 |  |  |  | ELECTRIFICACION DRL BO. DE LA CAÑADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 148613 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449693 | 449693 | 449693 | 449693 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 24352 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL BARRIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC) | RURAL | 148185 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 369457 | 369457 | 369457 | 369457 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 21355 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 145730 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 799162 | 799162 | 799162 | 799162 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 22930 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE MIRASOLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145948 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 293275 | 293275 | 293275 | 293275 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 24347 |  |  |  | ELECTRIFICACION ZONA BARRANCA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 148153 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 899554 | 899554 | 899554 | 899554 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 21319 |  |  |  | MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 145497 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 809669 | 809669 | 809669 | 809669 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 46364 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147490/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 185400 | 185400 | 184297 | 184297 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | LA PEÑA
| 46293 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147480/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 100000 | 100000 | 99276 | 99276 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 46349 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 147486/0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 204561 | 204561 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 46355 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 147488/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 236900 | 236900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 17227 |  |  |  | AMPLIACCION DE ELECTRIFICACCION LA MORA 2 | 8-AMATEPEC | LA MORA | RURAL | 148834/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1255330 | 1255330 | 1255330 | 1255330 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 110111 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL CENTRO DE REUNION SOCIAL | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2010/FISM/0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 159258 | 159258 | 159258 | 159258 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 108409 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | COLONIA EL POTRERO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2010/FISM/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 432730 | 432730 | 432730 | 432730 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 108580 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LIMA | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2010/FISM/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 209997 | 209997 | 209997 | 209997 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 108452 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA) | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ANALCO (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 279013 | 279013 | 279013 | 279013 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 56030 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JALPA DE DOLORES | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2010/01/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 514293 | 514293 | 514293 | 514293 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 514,293.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 514,293.60 INVERSION FEDERAL 953,967.43 INVERSION ESTATAL 39,087.04 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146319
| 56126 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 718649 | 718649 | 718649 | 718649 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 718,649.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 718,649.34 INVERSION FEDERAL 1,275,405.47 INVERSION ESTATAL 59,229.03 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146332
| 52820 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2010/01/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 497624 | 497624 | 497624 | 497624 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 497,624.29 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 497,624.29, INVERSION FEDERAL 936,863.30 INVERSION ESTATAL 40,260.63 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146316
| 56056 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEDIPIEM CDI | - | - | 682974 | 682974 | 682974 | 682974 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 682,974.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 682,974.21 INVERSION FEDERAL 1,218,293.61 INVERSION ESTATAL 50,031.31 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 146329
| 126918 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL LLANO, BARRIO SANTA MARÍA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 152738/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199266 | 199266 | 199266 | 199266 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 105705 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 035 | 63-OCUILAN | SAN JUAN ATZINGO | RURAL | 035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 674000 | 32.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1150 | 368 | 32%
| 140471 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | EL TESORO | RURAL | 153846/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
| 140556 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 153866/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 0 | 0%
| 140544 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | SAN FRANCISCO ACAXUCHITLALTONGO | RURAL | 153858/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 0 | 0%
| 140530 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL PANTEON | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 153852/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 0 | 0%
| 129616 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE TEMAZCALCINGO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144519/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 139643 | 139643 | 139643 | 139643 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD DE SAN JOSE
| 129619 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144557/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | LOCALIDAD DE SANTA MARIA AJOLOAPAN
| 85458 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 82-TEJUPILCO | HACIENDA DE IXTAPAN | RURAL | 143937/0047 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 695286 | 695286 | 695286 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0%
| 85590 |  |  |  | REUBICACION DE LA LINEA ELECTRICA | 82-TEJUPILCO | SANTA ROSA RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 143938/0048 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229839 | 229839 | 229839 | 229673 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 118517 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SHIDO | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 350000 | 350000 | 146770 | 146770 | 41.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | MAGDALENA SHIDO
| 116665 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 299995 | 299995 | 299995 | 299995 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 280 | 100% | BARRIO DE MARO
| 75288 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 86-TEMASCALTEPEC | EL TULE | RURAL | 152071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199084 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 22.89 | 99.5%
| 110575 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | COL. EMILIANO ZAPATA (EJ. SANTIAGO TEMOAYA) | RURAL | 150818 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 568000 | 222850 | 222850 | 222850 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 3 | 60%
| 110620 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | SAN ANTONIO DEL PUENTE | RURAL | 150817 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 560000 | 226750 | 226750 | 226750 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 3.5 | 50%
| 134209 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA BOMBA ( SAN JUAN TOTOLAPAN) | 93-TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | 148795/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 331981 | 331981 | 132638 | 132638 | 40% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 380 | 150 | 39.5%
| 140964 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, CAÑITOS (CALLE JOSEFA ORTIZ DE D) | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-1-150238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100%
| 71649 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 141771 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 229000 | 229000 | 229000 | 227855 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 71083 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL SALITRE OJO DE AGUA | RURAL | 141715 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 143279 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 104945 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-096 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 288800 | 288800 | 275264 | 275264 | 95.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 147 | 98%
| 34975 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 145071/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 680000 | 680000 | 678680 | 678680 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 34978 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145082/0060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 450000 | 450000 | 317165 | 317165 | 70.5% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 7 | 87.5%
| 34982 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN MONTE ALTO (LA TRAMPA) | RURAL | 145096/0064 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 690000 | 690000 | 689809 | 689809 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 34980 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145089/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 680000 | 680000 | 679888 | 679888 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 34979 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 145086/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1250000 | 1250000 | 1249100 | 1249100 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 34964 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. CERRILLO CHICO SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 145060/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 558748 | 558748 | 492157 | 492157 | 88.1% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 13 | 92.9%
| 34965 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. EL TLACOTE) | 114-VILLA VICTORIA | CUADRILLA VIEJA | RURAL | 145061/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 966000 | 966000 | 881683 | 881683 | 91.3% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
| 34981 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (CAMPO DE FUTBOL) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA | RURAL | 145092/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 252000 | 252000 | 244348 | 244348 | 97% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 34976 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SANTIAGO DEL MONTE 1ER. RAMO) | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145074/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 610000 | 610000 | 609515 | 609515 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 34968 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (BO. LA PROVIDENCIA NUEVO BOSQUE) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LA PROVIDENCIA | RURAL | 145064/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 650000 | 650000 | 649557 | 649557 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 34966 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (LA MESA SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LA MESA | RURAL | 145062/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 281000 | 281000 | 279567 | 279567 | 99.5% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 34967 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (LOMA DE LA ROSA SAN DIEGO SUCHITEPEC) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 145063/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 369000 | 369000 | 368986 | 368986 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 35035 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR ESC. PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA (LA DESVIACIÓN) | RURAL | 150768/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 156753 | 156753 | 78377 | 78377 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
| 34977 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (SANTIAGO DEL MONTE 4TO. RAMO) | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145077/0059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 500000 | 500000 | 498054 | 498054 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 34983 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145098/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 780000 | 780000 | 652059 | 652059 | 83.6% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 116114 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145204/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 611679 | 611679 | 610997 | 610997 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 116128 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO | RURAL | 148496/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1690324 | 1690324 | 1609440 | 1609440 | 95.2% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 44 | 91.7%
| 116127 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148464/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1694975 | 1694975 | 1596745 | 1596745 | 94.2% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 42 | 91.3% | LOCALIDAD: BARRIO EL OCHO EL PINTAL
| 116126 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 148463/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 477585 | 477585 | 436182 | 436182 | 91.3% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 8.5 | 85%
| 116129 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148660/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 405600 | 405600 | 405600 | 405600 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | LOCALIDAD BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC
| 116130 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 148662/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 46600 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A BASE DE PANEL SOLAR | 7-AMANALCO | PROVIDENCIA (5A. SECC. SAN MATEO AMANALCO) | RURAL | 147485/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 120000 | 120000 | 97.1% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
| 46599 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL 1A ETAPA | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147481/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 216000 | 216000 | 214770 | 214770 | 99.4% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 95449 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE CALLE PROLONG. INSURGENTES | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 163639 | 163639 | 163639 | 153536 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 186 | 93% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 76151 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 149128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
| 74476 |  |  |  | ELECTRIFICACION ATRAS DE LA IGLESIA Y POR LA ENTRADA SOBRE LA CARRETERA | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 148536/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 148715 | 148715 | 148715 | 148715 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 72342 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LA RAYA | 14-ATLACOMULCO | BOMBATEVI EJIDO (EJIDO DE SANTA CRUZ BOMBATEVI) | RURAL | 145344/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1399992 | 1399992 | 1399992 | 1399992 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100%
| 73399 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA PEÑA | 14-ATLACOMULCO | CHOSTO DE LOS JARROS | RURAL | 148533/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 272709 | 272709 | 272709 | 272709 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 73219 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA DESVIACION A LA UNIVERSIDAD Y TIENDA DE DEPORTES HACIA ABAJO | 14-ATLACOMULCO | TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS) | URBANO | 147540/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 318959 | 318959 | 318959 | 318958 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 300 | 300 | 100%
| 75058 |  |  |  | ELECTRIFICACION LIMITES CON DOLORES LA JOYA | 14-ATLACOMULCO | SAN IGNACIO DE LOYOLA | RURAL | 148537/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 249972 | 249972 | 249972 | 249972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 73278 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR LA PRESA TIC-TI (ENTRADA) | 14-ATLACOMULCO | COLONIA RÍO LERMA (TIC TI) | RURAL | 148532/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 139689 | 139689 | 139689 | 139689 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 75271 |  |  |  | ELEFCTRIFICACION EN LOMA LINDA | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 148745/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 312587 | 312587 | 312587 | 312587 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 110616 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VOLTAJE SOBRE LINEA PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LA CERCADA | RURAL | 028/2010/FISM/0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 45383 | 45383 | 45383 | 45383 | 100% | 55647 | 55647 | METRO LINEAL | 148 | 148 | 100%
| 96587 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 26-CHAPA DE MOTA | DONGU | URBANO | 021/2010/01/020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 400400 | 400400 | 400400 | 400400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 96622 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 26-CHAPA DE MOTA | EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO | RURAL | 021/2010/01/021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100%
| 97212 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 26-CHAPA DE MOTA | SAN JUAN TUXTEPEC | URBANO | 021/2010/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 233329 | 233329 | 233329 | 233329 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 102754 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE C.5 DE MAYO, PRIV. LA PISTA, SAN JUAN TLALPAN, CDA. JARDINES, AV. TECHACHAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 176958 | 176958 | 176958 | 176958 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | BO. XOCHIACA
| 126836 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA C. MERIDA COL. SAN JUAN ZAPOTLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 155654 | 155654 | 155654 | 155654 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 454 | 454 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 126839 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA C. MERIDA COL. SAN JUAN ZAPOTLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 45926 | 45926 | 45926 | 45926 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 126834 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA C. PROL. ALDAMA CJON HIDALGO Y CDAS ALDAMA CABECERA MUNICIPAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 191457 | 191457 | 191457 | 191457 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 96632 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE CITLALI | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 173436 | 173436 | 173436 | 173436 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | COL. ACUITLAPILCO
| 126842 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CDA. CAMELIAS COL. SAN JUAN ZAPOTLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 12395 | 12395 | 12395 | 12395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | COL. SAN JUAN ZAPOTLA
| 96608 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES: C. JAZMIN, CONTINUACION A C. JAZMIN, C. MIRAMAR, C. PIPILA, C. NUEVO MEXICO, C. NOCHE BUENA. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 569431 | 569431 | 569431 | 569431 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | BO. XOCHITENCO PARTE ALTA
| 102640 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE 1RA. CDA. DE AMAPOLA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 16995 | 16995 | 16995 | 16995 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | BO. SAN PEDRO
| 126833 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE 1RA CDA. DE CALVARIO BO. SAN AGUSTIN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152600 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 116721 | 116721 | 116721 | 116721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 102718 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE 1RA.. CDA. DE MARGARITAS, C. MARGARITAS, C. BOSQUES DE ENCINOS, C. OLMOS Y 1RA, CDA. DE JAZMIN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 523214 | 523214 | 523214 | 523214 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100% | BO. XOCHIACA
| 102556 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN C.5 DE MAYO S/N | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 116130 | 116130 | 116130 | 116130 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | BO. SAN PABLO
| 102572 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHAUCAN | - | - | 149546 | 149546 | 149546 | 149546 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 93791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2010/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $313,420.00, LOS CUALES SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO FISM 2009 $266,500.00, BENEFICIARIOS $ 21,000.00 Y RECURSO FISM 2010 $25,920 (ESTE PAGO SE REALIZA PARA FINIQUITAR Y DEN INICIO A LOS TRABAJOS). A SU VEZ ACLARANDO QUE PARA EFECTOS DE TRAMITE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y LA EXTINTA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO LA TIENEN REGISTRADA COMO: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CAÑADA DE ONOFRES. C DEL ABUELITO, ISIDRO FABELA, QUEDANDO CONCLUIDA AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 94075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ORGANILLOS | 38-ISIDRO FABELA | RANCHERÍA PALOMAS (LOS TACHOS) | RURAL | 040/2010/FISM/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0% | SE HACE LA ACLARACION QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $581,962.00, LOS CUALES SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSO FISM 2006 $300,000.00, FISM 2009 $ 131,962.00, BENEFICIARIOS $ 50,000.00 Y RECURSO FISM 2010 $100,000.00 (ESTE PAGO SE REALIZA PARA FINIQUITAR Y DEN INICIO A LOS TRABAJOS).
| 124245 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MATAMOROS (DE AV. AGUASCALIENTES A AV. MONTERREY) | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 193992 | 71.8% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 11 | 84.6% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE COPACI Y CABILDO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 84.6% Y ESTA CONTRATADA HASTA SU TERMINACION TOTAL CON LA SUPERVISION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).
| 124231 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MICHOACAN 1A ETAPA | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 174000 | 174000 | 174000 | 122835 | 70.6% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 8 | 80% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 80% Y ESTA CONTRATADA HASTA SU TERMINACION TOTAL CON LA SUPERVISION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).
| 124218 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE AV. MONTERREY (ENTRE AV. MEXICO Y AV. HIDALGO) | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-1-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 278400 | 278400 | 278400 | 187313 | 67.3% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 10 | 83.3% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 83.3%, PERO SE TIENE CONTRATADO HASTA SU TERMINACION CON LA SUPERVISION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) PARA PODER TERMINARLA.
| 124290 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COLONIA LAS MALVINAS, BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE Y MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 1244200 | 1244200 | 1241999 | 963802 | 77.5% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DE LA COLONIA LAS MALVINAS, LA CUAL SE UBICA EN EL BARRRIO DE MILTENCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, INICIALMENTE ESTABAN PROGRAMADAS UNAS METAS DE 21 POSTES, PERO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE ALCANZARON UNAS METAS DE 46 POSTES Y 6 TRANSFORMADORES, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SOLO FALTA LA LIQUIDACION DEL PAGO TOTAL Y LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA AUTORIZACION DE CONEXION POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).
| 89408 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146993/0094 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153615 | 153615 | 153615 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 0 | 0%
| 89417 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146995/0095 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500007 | 500007 | 500007 | 418123 | 83.6% | 0 | 0 | PIEZA | 3733 | 1758 | 47.1%
| 89500 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PROLONGACION CALLE GALEANA EN MANZANA III, COL. CENTRO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148136/0115 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262969 | 262969 | 262969 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
| 119965 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAPULIN | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 519883 | 519883 | 519883 | 519883 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | MAGDALENA CRUZ BLANCA
| 117646 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 180000 | 180000 | 121447 | 121447 | 67.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 117009 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL Y EL PARAJE EL MOGOTE 1RA ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | CALDERAS | RURAL | 085-2010-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 600000 | 600000 | 349277 | 349277 | 58.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 116638 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES GUADALUPANA, VICTORIA Y COMPOSITORES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 450000 | 450000 | 121265 | 121265 | 26.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100% | BARRIO DE MARO
| 117558 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES LAURELES Y SOR JUANA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA BOSHA | RURAL | 085-2010-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 450000 | 450000 | 310724 | 310724 | 69% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 340 | 310 | 91.2%
| 120527 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | MESA DE SANTIAGO (LA MESA) | RURAL | 085-2010-1-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 200 | 100%
| 120655 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | BOSHESDA | RURAL | 085-2010-1-163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100%
| 119323 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMER BARRIO EJIDO A CENTRO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA PRIMER BARRIO EJIDO | RURAL | 085-2010-1-148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 958500 | 958500 | 958500 | 958500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 71 | 71 | 100%
| 119705 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE OYAMEL 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA | URBANO | 085-2010-1-152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 258757 | 258757 | 57.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 350 | 280 | 80% | COMUNIDAD: MAGDALENA COLONIA
| 110098 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 145872 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 154104 | 154104 | 154104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 110129 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145869 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 415684 | 415684 | 415684 | 415684 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 110493 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ARRIBA | RURAL | 145873 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 756177 | 756177 | 756177 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 11.8 | 98.3%
| 141100 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA CALLE TLATELOLCO Y PALMITAS | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MATEO XOLOC | URBANO | 095-2010-1-150244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 42 | 42 | 100%
| 141184 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE EL REFUGIO SANTIAGO CUAUTLALPAN | 95-TEPOTZOTLÁN | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 095-2010-1-155136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN | - | - | 94969 | 94969 | 94969 | 94969 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 141143 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CDA. 24 DE MARZO Y 5 DE FEBRERO DEL BO. LAS ANIMAS | 95-TEPOTZOTLÁN | SAN MATEO XOLOC | URBANO | 095-2010-1-155128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 76322 | 76322 | 76322 | 76322 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 126075 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA AV. INSURGENTES Y CALLE CHOPO/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151707/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | SAN MATEO
| 125976 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA CDA. FERROCARRIL/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151680/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | EL REFUGIO
| 126043 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COL. PRADOS/SAN MIGUEL. | 96-TEQUIXQUIAC | SAN MIGUEL | RURAL | 151692/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 562987 | 562987 | 562987 | 562987 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 52 | 52 | 100%
| 125987 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LA HEREDAD | 96-TEQUIXQUIAC | LA HEREDAD | RURAL | 151687/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 130693 | 130693 | 130693 | 130693 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 78536 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAS TIJERAS | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 151475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 748116 | 748116 | 748116 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0%
| 89867 |  |  |  | ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES | 105-TLATLAYA | PIE DEL CERRO SAN VICENTE | RURAL | 151990 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 101802 | 101802 | 101802 | 101802 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 32405 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 149727 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANNO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 725290 | 96.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 610 | 0 | 0%
| 32406 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XICALTEPEC, CUEXCONTITLAN | 106-TOLUCA | XICALTEPEC CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) | URBANO | 150311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298151 | 298151 | 298151 | 298151 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 32407 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOMA CUEXCONTITLAN | 106-TOLUCA | XICALTEPEC CUEXCONTITLÁN (CUEXCONTITLÁN) | URBANO | 150312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 287129 | 287129 | 287129 | 287129 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 52730 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 255813 | 255813 | 255813 | 255813 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 52646 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 93961 | 93961 | 93961 | 93961 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 34857 |  |  |  | R.D. AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN/LOMA DE RODRÍGUEZ | 110-VALLE DE BRAVO | LOMA DE RODRÍGUEZ | RURAL | 107-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 499858 | 499858 | 499858 | 499858 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 212 | 212 | 100%
| 34836 |  |  |  | R.D. AMP0LIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN/LAS AHUJAS | 110-VALLE DE BRAVO | LAS AHUJAS | RURAL | 107-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 497926 | 497926 | 497926 | 497926 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1586 | 1586 | 100%
| 104407 |  |  |  | ELECTRIFICACION (CELDAS SOLARES), 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 142300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105270 | 105270 | 105270 | 105270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 37841 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE RIO BLANCO | 117-ZACUALPAN | HUITZOLTEPEC | RURAL | 119/2010/FISM/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1003758 | 1003758 | 1003758 | 1003758 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 22862 |  |  |  | BARDEADO PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145931 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 179897 | 179897 | 179897 | 179897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 360 | 360 | 100%
| 23148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 599813 | 599813 | 599813 | 599598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 23043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 145979 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 759567 | 759567 | 759567 | 759567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 21038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145197 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 833283 | 833283 | 833283 | 833032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 119 | 119 | 100%
| 21516 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA UNIÓN OCOYOTEPEC | RURAL | 145870 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 134800 | 134800 | 134800 | 131547 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 46596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 1A ETAPA | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147472/0050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 206000 | 206000 | 205851 | 205851 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 233.38 | 233.38 | 100%
| 17240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION (CASA DE SALUD) | 8-AMATEPEC | PEÑA AGUJERADA | RURAL | 149431/0073 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 28000 | 28000 | 18400 | 18400 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 20 | 13 | 65%
| 73130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | LA MESA DE CHOSTO | RURAL | 146884/0023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 578716 | 578716 | 578716 | 578716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100%
| 73010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | MANTO DEL RÍO EJIDO | RURAL | 146869/0021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 729726 | 729726 | 729726 | 729726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100%
| 73068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 146881/0022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 724147 | 724147 | 724147 | 724147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100%
| 105176 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 18-CALIMAYA | ZARAGOZA DE GUADALUPE | URBANO | 018-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533000 | 533000 | 533000 | 460529 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 145.87 | 126 | 86.4%
| 60197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS TORILES OBRA NUEVA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2010/01/0090 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1794985 | 1794985 | 1013772 | 1013772 | 56.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 274 | 154.9 | 56.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LOS TORILES OBRA NUEVA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,013,772.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,794,985.31 BENEFICIANDO A 1,050 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148399
| 51280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2010/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 981949 | 981949 | 649095 | 649095 | 66.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 161.49 | 106.7 | 66.1% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA)EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 649,095.53 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 981,949.04 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146238
| 64384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2010/01/0176 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2191133 | 2191133 | 1094812 | 1094812 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 366.68 | 183.34 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,094,812.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,191,133.60 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151215
| 74329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA | 45-JILOTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 142748/015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 152974 | 152974 | 0 | 152616 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 162 | 161 | 99.4%
| 118167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 141790/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 115 | 115 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 101750 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO MOZOQUILPAN | URBANO | 068-2010-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 549939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 150 | 100%
| 129612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144137/0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 920320 | 920320 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 163 | 0 | 0%
| 89543 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD Y RAMPA DE ACCESO | 82-TEJUPILCO | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 148435/0126 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271535 | 271535 | 271535 | 271503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 116.91 | 116.91 | 100%
| 102445 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 152171/0060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 205000 | 205000 | 205000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 205000 | 0 | 0%
| 99289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 148451/0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 331000 | 331000 | 331000 | 376859 | 113.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 331000 | 376859 | 113.9%
| 110736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 87-TEMOAYA | SOLALPAN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 150815 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 732045 | 732045 | 732045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 93 | 93 | 100%
| 124918 |  |  |  | CENTRO DE SALUD 1RA ETAPA | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 144939/0028 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 347408 | 347408 | 347408 | 347408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 170 | 100%
| 124416 |  |  |  | REHABILITACION DE CLINICA, EL CARMEN | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 150448/0086 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 100486 | 100486 | 100485 | 100485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 63 | 0 | 0%
| 124413 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150442/0083 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 40620 | 40620 | 40620 | 40620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 17 | 17 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PIEZA EN LUGAR DE METROS CUADRADOS
| 124410 |  |  |  | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 149690/0080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 87885 | 87885 | 87885 | 87885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 0 | 0%
| 124581 |  |  |  | 2DA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 143715/009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 305374 | 305374 | 298069 | 298069 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 170 | 165 | 97.1%
| 129651 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA ZIMAPAN OBRA EXTERIOR | 91-TEOLOYUCÁN | EL RAMAL (LAS LADRILLERAS) | RURAL | 147390/0006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 181282 | 181282 | 181282 | 181282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 120 | 100%
| 89787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS DE AZÚCHIL | RURAL | 151969 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 124847 | 124847 | 124847 | 123965 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 478.18 | 478.18 | 100%
| 104946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 161023 | 161023 | 161023 | 142022 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 173 | 34.6 | 20%
| 104947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-082 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 54498 | 54498 | 54498 | 54498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 120 | 100%
| 104948 |  |  |  | RESIDENCIA MEDICA CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2010-1-146 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 83145 | 83145 | 41.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 48 | 24 | 50%
| 34984 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 145102/0066 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 98388 | 98388 | 49.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 40 | 32%
| 34985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145104/0067 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 197816 | 197816 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 90 | 72%
| 93614 |  |  |  | CENTRO DE SALUD LA QUEBRADA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146381 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1941000 | 1941000 | 1941000 | 1267245 | 65.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 347.22 | 295.2 | 85% | LA QUEBRADA CENTRO
| 96119 |  |  |  | CENTRO DE SALUD UNIDAD FIDEL VELAZQUEZ | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149036 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 2144859 | 70.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 467.2 | 280.5 | 60% | LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ
| 91761 |  |  |  | CENTRO DE SALUD XHALA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143981 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 867000 | 867000 | 867000 | 257054 | 29.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 74.25 | 72.8 | 98% | LOCALIDAD: PUEBLO DE SAN SEBASTIAN XHALA
| 116112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 144253/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 5458962 | 5458962 | 5458962 | 5458962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 659.25 | 659.25 | 100%
| 116176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORTE Y TERRAPLEN PARA MODULO DE SALUD | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 151491/0057 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1145000 | 1145000 | 1109195 | 1109195 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 2017.53 | 2000 | 99.1%
AMPLIACIÓN
| 23085 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145996 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 449757 | 449757 | 449757 | 449264 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100%
| 23027 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA CATARINA TABERNILLAS | RURAL | 145977 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 698312 | 698312 | 698312 | 688098 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 38558 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2010/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 787027 | 787027 | 686362 | 686362 | 87.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 222 | 200 | 90.1% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 686,362.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 787,027.52 BENEFICIANDO A 605 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146236.
| 57448 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 587803 | 587803 | 518664 | 518664 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 81 | 72 | 88.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 518,664.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 587,803.29 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147845
| 51811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PRIMERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DE GUZMÁN | RURAL | 044/2010/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 748340 | 748340 | 574533 | 574533 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 161.49 | 123.95 | 76.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (PRIMERA ETAPA) EN SAN FRANCISCO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 574,533.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 748,340.06 BENEFICIANDO A 1,400 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146241
| 57221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EL RINCÓN DE LOS PERALES | RURAL | 044/2010/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 686581 | 686581 | 600664 | 600664 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 61.5 | 53.8 | 87.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) EN EL RINCON DE LOS PERALES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 600,664.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 686,581.74 BENEFICIANDO 1,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147253
| 124350 |  |  |  | CONTINUACION DEL CENTRO DE SALUD | 88-TENANCINGO | SAN ANTONIO AGUA BENDITA (AGUA BENDITA) | RURAL | 143704/0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 322963 | 322963 | 195254 | 195254 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 112.5 | 80 | 71.1%
| 78464 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TULANTONGO | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 151282 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 297500 | 297500 | 297500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 58 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 128431 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 144571/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 270755 | 270755 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 202.85 | 0 | 0%
| 128436 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144577/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TECAMAC | - | - | 257346 | 257346 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 165 | 0 | 0% | VILLA DEL REAL
| 89453 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN CENTRO DE SALUD | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 147318/0104 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87004 | 87004 | 87004 | 86886 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 275.65 | 275.65 | 100%
| 74070 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144439 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 128085 | 42.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 13 | 5.56 | 42.8%
REHABILITACIÓN
| 24587 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148514 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 483732 | 483732 | 483732 | 483732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 11000 | 11000 | 100%
| 118255 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 141793/0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 122985 | 122985 | 122985 | 122985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 114 | 114 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 129623 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144568/0039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 76682 | 76682 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 110 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE ISIDRO FABELA
| 129617 |  |  |  | MANTENIMIENTO DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144520/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 271198 | 271198 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 260 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE LOMA BONITA
| 49997 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD/LOS SAUCOS, SAN MATEO ACATITLÁN | 110-VALLE DE BRAVO | LOS SAUCOS | RURAL | 107-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 399237 | 399237 | 399237 | 399237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 105.36 | 105.36 | 100%
| 116143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CEDRO DE LA MANZANA | RURAL | 149160/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 575000 | 575000 | 564701 | 564701 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 185.3 | 185 | 99.8%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 21368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 145733 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 756532 | 756532 | 756532 | 756197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 118.7 | 118.7 | 100%
| 31265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE J EN LA COL. AMPLIACION SAN MARTIN DE PORRES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152083/0039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 120 | 0 | 0%
| 133820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 48-JOCOTITLÁN | SAN JOSÉ BOQUI | RURAL | 049/2010/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174290 | 174290 | 174290 | 174290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 56 | 56 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SAN JOSE BOQUI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $174,289.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,289.50 NO. DE BENEFICIARIOS : 700 HABITANTES NO. CONTROL: 149901
| 95167 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO | 56-MORELOS | SAN JOSÉ EL QUELITE | RURAL | 151353/0070 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 1950 | 1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 67 | 6 | 9% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 128742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA SANTA CRUZ | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147317/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 2074694 | 2074694 | 2074694 | 1911577 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 276.62 | 262.78 | 95%
| 74008 |  |  |  | ENCEMENTADO A LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 143215/0011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 731 | 731 | 100%
| 102103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144888 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48116 | 48116 | 48116 | 48116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 90 | 90 | 100%
| 102719 |  |  |  | TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 142546 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150600 | 150600 | 150600 | 150600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 192 | 192 | 100%
| 104949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2010-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 3900 | 3900 | 2.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 80 | 8 | 10%
| 37606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | EL DURAZNO | RURAL | 119/2010/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 856894 | 856894 | 856894 | 856894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
| 37556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 117-ZACUALPAN | EL VERDECILLO | RURAL | 119/2010/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 732171 | 732171 | 732171 | 732171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
REHABILITACIÓN
| 17235 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149420/0068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 63968 | 63968 | 63910 | 63910 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 54.5 | 54 | 99.1%
| 28593 |  |  |  | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO AV. VILLAREAL S/N COL. MIRAFLORES | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147015/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125021 | 125021 | 125021 | 125021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 224 | 224 | 100%
| 40764 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CONSULTORIO Y SANITARIOS | 101-TIANGUISTENCO | MUMANA-ÁTL | RURAL | 101-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 196234 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 191 | 191 | 100%
| 55541 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CLINICA | 102-TIMILPAN | PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA DE RINCÓN DE BUCIO (SAN ISIDRO) | RURAL | 145327 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 27 | 27 | 100%
| 55542 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CLINICA | 102-TIMILPAN | SANTIAGUITO MAXDÁ | RURAL | 142605 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 133 | 133 | 100%
| 102466 |  |  |  | CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN SALVADOR DE LA LAGUNA | RURAL | 142545 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 140 | 140 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 46607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1A ETAPA EN UNIDAD MEDICA | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 151196/0065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 190166 | 190166 | 95.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73.9 | 43 | 58.2%
| 28490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE EMILIO G. BAZ COL. LOMAS DE GUADALUPE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146609/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 687000 | 466387 | 67.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1000 | 680 | 68%
| 28978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL UBICADA EN CALLE VERACRUZ S/N EN LA COLONIA MEXICO NUEVO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150029/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 3733458 | 49.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 500 | 50%
| 28625 |  |  |  | REHABILITACION EN CLINICA DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACION DE CLINICA DE TEPALCAPA UBICADA EN CERRADA SAN LUIS POTOSI S/N COL. MEXICO NUEVO Y EN CALLE PASCAL COL. TEPALCAPA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147017/0012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 166027 | 166027 | 166027 | 83013 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 72 | 50%
| 63976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA UBICADA EN LA MANZANA 10 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0169 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484820 | 484820 | 241664 | 241664 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162.23 | 81.12 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA CLINICA UBICADA EN LA MANZANA 10 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 241,664.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 484,820.91 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150857
| 140399 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL DEL DEPOSITO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO | 71-POLOTITLÁN | SAN ANTONIO VIEJO | RURAL | 142573/0006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 660 | 660 | 100%
| 129603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHERIA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144112/0019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 588435 | 588435 | 588084 | 588084 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68 | 67 | 98.5% | HUEYOTENCO
| 87920 |  |  |  | AMPLIACION DE TECHUMBRE EN LECHERIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146484/0091 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98345 | 98345 | 98345 | 98262 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 69.5 | 69.5 | 100% | LA LOCALIDAD ES: COLONIA HIDALGO COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE PERO EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES DEL SISTEMA NO APARACE.
| 129437 |  |  |  | TERMINACION DE LICONSA | 91-TEOLOYUCÁN | SAN BARTOLO | URBANO | 147367/0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 469912 | 469912 | 469912 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90.61 | 82 | 90.5%
| 129931 |  |  |  | TERMINACION DE OFICINAS MEDICAS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147596/0012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.22 | 92.22 | 100%
| 74029 |  |  |  | REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL (ADQUISICION DE MATERIALES) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143325/0037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 27318 | 27318 | 27318 | 27318 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 74030 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPO DE INFRESTRUCTURA AMBIENTAL | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147306/0038 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 6511.15 | 6511.15 | 100%
| 110110 |  |  |  | REHABLITACION DE SALON DE USOS MULITPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 151437 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 465721 | 465721 | 465721 | 465721 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 110090 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 509545 | 509545 | 509545 | 509545 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 940 | 940 | 100%
| 34986 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 145108/0068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 70102 | 70102 | 28% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 185 | 45 | 24.3%
| 116134 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148835/0024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 310000 | 310000 | 308348 | 308348 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 94773 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN CEPLA CHIMALPAHIN | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 329925 | 329925 | 329925 | 329925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.1 | 73.1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 29155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER EN LA ESC. DE ARTE Y OFICIOS EDAYO PISO DE LOSETA MURO DE BRLOK CANCELETRIA DE ALUMINIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN AV. HOGARES DE ATIZAPAN Y AZUCENA FRACLOMAS LINDAS II | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150041/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 129 | 0 | 0%
| 134643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC DE EDUCACION INICIAL (BARRIO LA ERA) | 48-JOCOTITLÁN | MAVORO | RURAL | 049/2010/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUB | - | - | 169832 | 169932 | 169932 | 169932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN CONSTRUCCION DE AULA EN ESC DE EDUCACION INICIAL (BO. LA ERA) MAVORO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $169,931.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $169,931.89 NO. CONTROL: 148527
MANTENIMIENTO
| 95048 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN ESC. ESP. FRIDA KAHLO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 125839 | 125839 | 125839 | 125839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 530.89 | 530.89 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 116633 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 2DA ETAPA TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150814 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58116 | 58816 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1500 | 1350 | 90%
REHABILITACIÓN
| 74026 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143313/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 299983 | 299983 | 299983 | 299983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 10570 | 10570 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 23052 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LOS PLANTELES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145980 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1049088 | 1049088 | 1049088 | 1046590 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 614 | 614 | 100%
| 21091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 965380 | 965380 | 965380 | 964682 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 22856 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL BARDEADO PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 145930 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 519011 | 519011 | 519011 | 519011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 311 | 311 | 100%
| 46604 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA EN J DE N MA ELENA ROSALES VARGAS | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 151151/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 229000 | 229000 | 228414 | 228414 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 293.52 | 293.52 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 3A SECCION.
| 17203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | TIERRA AZUL | RURAL | 144884/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 261636 | 261636 | 232902 | 232902 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 147 | 135 | 91.8%
| 17241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA. | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 149841/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 151113 | 151113 | 150988 | 150988 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 39.11 | 38 | 97.2%
| 95242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 281222 | 281222 | 281222 | 281222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 102.6 | 102.6 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS CALMECAC | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 388313 | 388313 | 388313 | 388313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 147.99 | 147.99 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE | 9-AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | AME/FISM/006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 397215 | 397215 | 397215 | 397215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 235.25 | 235.25 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 29045 |  |  |  | COLOCACION DE ALLA CICLONICA CON CORCENTINA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS EN LA CALLE 5 EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150033/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 0 | 0%
| 28652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA , SANITARIOS Y MURO DE CONTENCION EN EL J.N. NUEVA CREACION UBICADA EN BELSARIO DOMINGUEZ S/N COL. PRIMERO DE SEPTIEMBRE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147019/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1548918 | 1548918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 248 | 0 | 0%
| 29028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAHUPILLTZIN CON ARMADO LOSA DE CONCRETO PISO DE LOSETA MURO DE BLOCK DE ALUMINIO E INTALACIONES ELECTRICAS CALLE CONDOR EN LA COL LAS AGUILAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150031/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1000 | 0 | 0%
| 29093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA RAMPA Y UAN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MAHATMA GANDI AV. CENTRAL N0. 5 COLO. EXHACIENDA EL PEDREGAL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150036/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 0 | 0%
| 29172 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MALLA EN EL JARDIN DE NIÑOS TOKATIYAWI UBICADA EN LA CALLE LAUREL EN LA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL NORTE | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150042/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 545000 | 545000 | 545000 | 216132 | 39.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 215 | 86 | 40%
| 29034 |  |  |  | ELEVAR BARDA PERIMETRAL Y PINTURA CON CAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ACCESO FISICO CALLE ING BIOQUIMICO EN LA COL. UAM | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150032/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 0 | 0%
| 71995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 145318/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 646646 | 646646 | 646646 | 646646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100%
| 75759 |  |  |  | CONTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN ESCUTIA EN EL 5TO CUARTEL | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 148750 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 385925 | 385925 | 385925 | 214558 | 55.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47 | 47 | 100%
| 105204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA GUARDERIA | 18-CALIMAYA | SANTA MARÍA NATIVITAS | URBANO | 018-2010-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 788554 | 788554 | 788554 | 786987 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 139 | 99.3%
| 104248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN ACOSTA | 21-COATEPEC HARINAS | PLAN DE SAN FRANCISCO | RURAL | 028/2010/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 190000 | 189931 | 190000 | 189931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 107392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET | 21-COATEPEC HARINAS | SANTO NIÑO | RURAL | 028/2010/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100%
| 107409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EN LAS MESAS DE ARRIBA ALEXIS CARRIEL | 21-COATEPEC HARINAS | LAS MESAS | RURAL | 028/2010/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149984 | 150000 | 149984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 72364 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO JARDON FRACC. CRISTAL | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 75001 | 75001 | 75001 | 75001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 97073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 1RA. ETAPA | 26-CHAPA DE MOTA | LAS ÁNIMAS | RURAL | 021/2010/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 234 | 234 | 100%
| 96467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 1RA. ETAPA | 26-CHAPA DE MOTA | XHOTE | RURAL | 021/2010/01/018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 218608 | 218608 | 218608 | 218608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 191 | 214 | 112% | AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y METAS.
| 113709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PREFABRICADA TÉRMICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 29-CHICOLOAPAN | EJIDO LA COPALERA | RURAL | 024-2010-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 262563 | 262563 | 262563 | 262563 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 94362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 281730 | 281730 | 281730 | 281730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 79 | 100% | COL. EJIDOS DE STA. MA. CHIMALHUACAN
| 94199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO, DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO EN C. ROSALES S/N | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 135600 | 135600 | 34084 | 34084 | 25.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.4 | 15 | 56.8% | BO. SAN LORENZO CHIMALCO
| 102820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS C. CELIO GONZALEZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 187397 | 187397 | 63750 | 63750 | 34% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 133 | 39.9% | BO... FUNDIDORES
| 103310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA DESAYUNADOR DE JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGEAT C. ACAQUIXTLI | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 95779 | 95779 | 79608 | 79608 | 83.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 50 | 83.3% | BO. CARPINTEROS
| 142294 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL. / LA ESPERANZA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150416/0332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 62670 | 62670 | 62670 | 62670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 16.8 | 35%
| 142279 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 6. / EMILIANO ZAPATA 1ª | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150406/0324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12982 | 12982 | 12982 | 11960 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 4.5 | 50%
| 142180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 7. / VALLE DE ANAHUAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150258/0289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 256770 | 256770 | 256770 | 213470 | 83.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 33 | 45.8%
| 142348 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ATONATIHU. / SAGITARIO V | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150999/0345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34070 | 34070 | 34070 | 26931 | 79% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58.9 | 9 | 15.3%
| 142292 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ROJAS GONZALEZ. / SAUCES 1. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150415/0331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 102201 | 102201 | 102201 | 89413 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 109.5 | 39 | 35.6%
| 142205 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GONZALO CARRASCO ESPINOZA, COLONIA POLIGONOS III. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150268/0299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 288499 | 288499 | 288499 | 257650 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.85 | 108 | 45.2%
| 142415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BRENA. / CD. AZTECA 3° SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151011/0356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 32165 | 32165 | 32165 | 25094 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 8.5 | 15.5%
| 141223 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL FLORES. VILLA DE GUADALUPE XALOSTOC. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150245/0277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53153 | 53153 | 53153 | 46472 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.1 | 19.5 | 40.5%
| 142340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LAVALLE URBINA. / SAN MARTÍN DE PORRES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150996/0342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 86263 | 86263 | 86263 | 70819 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120.4 | 25 | 20.8%
| 142249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ARAGON. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150393/0311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 143312 | 143312 | 143312 | 124082 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136 | 55 | 40.4%
| 142347 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA. / PLAN DE AYALA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150998/0344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34392 | 34392 | 34392 | 26400 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.9 | 11 | 20.8%
| 142424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR ADRIAN ORTEGA MONROY. / SANTA CLARA COATITLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151015/0359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 41652 | 41652 | 41652 | 30081 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 10 | 20%
| 142189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL. / CIUDAD AZTECA SEGUNDA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150263/0294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 61789 | 61789 | 61789 | 58609 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 15.8 | 65.8%
| 141593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL MEDINA VARGAS. /SANTA MARÍA TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150257/0288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 57587 | 57587 | 57587 | 53286 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.8 | 17.4 | 50%
| 142525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVO. TURNO MATUTINO. / BIENESTAR PARA LA FAMILIA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152290/0375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1173918 | 1173918 | 1173918 | 405819 | 34.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116 | 0 | 0%
| 141580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO. / EL SALADO (SAN JOSÉ XALOSTOC) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150254/0285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 26722 | 26722 | 26722 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220.5 | 0 | 0%
| 141564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN JARDÍN DE NIÑOS ATLIZTAXOCHITL. / FRACCIONAMIENTO FUENTES DE ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150250/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 15921 | 15921 | 15921 | 11820 | 74.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95.59 | 67 | 70.1%
| 138511 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA HEREDIA Y HEREDIA, COLONIA U.H. LA FORTALEZA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150230/0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12718 | 12718 | 12718 | 12621 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.45 | 72 | 70.3%
| 142201 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CARPIO. / NOVELA MEXICANA II | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150267/0298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 52903 | 52903 | 52903 | 52525 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 387.5 | 294 | 75.9%
| 138507 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN, COLONIA JARDINES DE MORELOS SECC. ISLAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150229/0264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53444 | 53444 | 53444 | 53058 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 398.2 | 300 | 75.3%
| 141159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN BAEZ. / JARDINES DE SANTA CLARA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150240/0273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 50806 | 50806 | 50806 | 50437 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 382.72 | 290 | 75.8%
| 141589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI-CRI. / LAS GOLONDRINAS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150256/0287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53325 | 53325 | 53325 | 53325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249.9 | 249.9 | 100%
| 141148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA DEL POZO. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150239/0272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 56150 | 56150 | 56150 | 55726 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 545.87 | 385 | 70.5%
| 142371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL DURÁN SALGADO. / VILLAS DE ECATEPEC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151010/0355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 26144 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 7.5 | 15.6%
| 142368 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FERNANDO ALBARRAN. / JARDÍNES DE MORELOS 5° SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151009/0354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 26144 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 7.5 | 15.6%
| 142891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO U1-C EN EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ. / AQUILES SERDAN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152293/0378 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 583247 | 583247 | 583247 | 291623 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 142258 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ, / IZCALLI SANTA CLARA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150397/0315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 109491 | 109491 | 109491 | 99125 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.65 | 41 | 40.3%
| 142354 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA. / CD AZTECA 3° SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151003/0348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 119226 | 119226 | 119226 | 94628 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 223.9 | 35 | 15.6%
| 40849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS GRACIELA AMADOR. | 37-HUIXQUILUCAN | LA CAÑADA | RURAL | 039/2010/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 57724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GOMEZ DE VEGA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 279002 | 279002 | 274463 | 274463 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.11 | 60 | 98.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GOMEZ DE VEGA EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 274,463.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 279,002.18 BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147847
| 62600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELAZCO | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142864 | 142864 | 134141 | 134141 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 86.73 | 81.4 | 93.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELAZCO EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 134,141.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,864.36 BENEFICIANDO A 70 ALUMNOS OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150550
| 62469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NIELS BOHR | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145018 | 145018 | 142181 | 142181 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 57.82 | 57.82 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NIELS BOHR EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 142,181.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 145,018.31 BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 150548
| 63429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2010/01/0163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130628 | 130628 | 108729 | 108729 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 91.71 | 76.3 | 83.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 108,729.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 130,628.46 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150847
| 62769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 42-IXTLAHUACA | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | RURAL | 044/2010/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 482944 | 482944 | 240735 | 240735 | 49.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 140.84 | 70.42 | 50% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 240,735.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 482,944.97 BENEFICIANDO A 50 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150557
| 63537 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2010/01/0164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90395 | 90395 | 36524 | 36524 | 40.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 67.8 | 27.38 | 40.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 36,524.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 90,395.32 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150848
| 118822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN | 47-JIQUIPILCO | PORTEZUELO | RURAL | 142082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 391003 | 391003 | 391003 | 390771 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 352.64 | 352.64 | 100%
| 118823 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIÑOS | 47-JIQUIPILCO | SAN ISIDRO | RURAL | 142063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 196129 | 196129 | 196129 | 196129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 122585 |  |  |  | COLOCACION DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BARRIO DE ENGASEME | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54017 | 54017 | 54017 | 54017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: COLOCACION DE HERRERIA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE ENGASEME, SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $54,017.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $54,017.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 25 ALUMNOS NO. CONTROL: 146073
| 133792 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZOLETA DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ BARRIO LA PERA | 48-JOCOTITLÁN | SAN JUAN COAJOMULCO | URBANO | 049/2010/01/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24852 | 24852 | 24852 | 24852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22602 | 22602 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONCRETO HIDRAULICO DE LA PLAZOLETA DEL JADIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ BO. LA PERA SAN JUAN COAJOMULCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE $24,851.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL $24,851.94 NO. DE BENEFICIAIROS: 150 NO. DE CONTROL: 149885
| 134053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADRIAN CORREA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCIOND E OBRAS PUBLICAS | - | - | 110638 | 110638 | 110638 | 110638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ADRIAN CORREA SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $110,637.87 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $110,637.87 NO. DE BENEFICIARIOS: 35 ALUMNOS NO. CONTROL: 150827
| 126757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DEL RINCON | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56863 | 56863 | 56863 | 56863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL J.N. ANTONIO DEL RINCON LOCALIDAD: BO. SN JOAQUIN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $56862.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $56,862.65 NO. CONTROL: 146079 NO. DE BENEFICIAIRIOS 45 ALUMNOS
| 126761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE S. GUTIERREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DEL PROGRESO | RURAL | 049/2010/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48561 | 48561 | 48561 | 48561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. N. FELIPE S. GUTIERREZ BARRIO EL PROGRESO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $48,561.41 CON UN PROGRAMADO ANUL DE $48,561.41 NO. DE BENEFICIARIOS: 40 AULMNOS NO. CONTROL: 148535
| 122791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA 1ERA ETAPA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LAS FUENTES | RURAL | 049/2010/01/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34251 | 34251 | 34251 | 34251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA 1ERA ETAPA, BARRIO LAS FUENTES SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $34,251.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $34,251.25 NO. DE BENEFICIARIOS: 30 ALUMNOS NO. CONTROL: 146074
| 122291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72443 | 72443 | 72443 | 72443 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $72,442.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $72,442.99 NO. DE BENEFICIARIOS: 45 ALUMNOS NO. CONTROL: 146069
| 62713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 144803 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 672189 | 700000 | 672189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 132 | 96.4%
| 118676 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 141814/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119090 | 119090 | 119090 | 119090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121210 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTA MENCHU | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 146685/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 139842 | 139842 | 139842 | 139842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119879 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA, JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 144211/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 165412 | 165412 | 165412 | 165412 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS ANTONIO ALZATE, BARRIO SAN GUILLERMO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146716/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 296625 | 296625 | 296625 | 296625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA, JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 141803/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 75272 | 75272 | 75272 | 75272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 154 | 154 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121983 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA BARDA PERÍMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 146959/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 44011 | 44011 | 44011 | 44011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 110311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS TECELTICAN | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 146870001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 10673 | 10673 | 10673 | 10673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 62973 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA | 56-MORELOS | SAN GREGORIO MACAPEXCO | RURAL | 145106/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 138991 | 69.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 76.74 | 60 | 78.2% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 75858 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION, TECHUMBRE, LUMINARIAS Y PISOS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAKARENKO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150161/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2152649 | 2152649 | 2152649 | 645387 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 947.4 | 0 | 0%
| 116417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER , 086 | 63-OCUILAN | EL AHUEHUETE | RURAL | 086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 086 | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 38740 | 86.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40.82 | 85%
| 117881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMERAL LADO NORTE Y LADO PONIENTE DEL CAM 22 PUEBLO DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 639266 | 639266 | 472697 | 472697 | 73.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 306 | 225 | 73.5%
| 127090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | URBANO | 075-2010-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 152921 | 152921 | 152921 | 152921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 262.84 | 262.84 | 100%
| 129600 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN EL J.DE N. JUAN DE DIOS CASTRO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144099/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 833527 | 833527 | 833527 | 833527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 368 | 368 | 100%
| 129601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO | 81-TECÁMAC | CAMPO DE GOLF LA ESMERALDA | RURAL | 144101/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 383248 | 383248 | 361920 | 361920 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 70 | 93.5%
| 89687 |  |  |  | CONST. DE LOSAS, RAMPA Y ESCALERAS EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL HIDALGO, COL. 2A. MANZANA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149429/0147 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156840 | 156840 | 156840 | 156833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239.85 | 239.85 | 100%
| 89477 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL VILLA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 147580/0110 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58782 | 58782 | 58782 | 58633 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.79 | 94.79 | 100%
| 86838 |  |  |  | CONST. DE UN AULA, SALON DE USOS MULTIPLES, ESCALERAS Y BAÑO EN JARDIN DE NIÑOS OLAC FUENTES MOLINAR | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 145835/0063 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329768 | 329768 | 329768 | 311613 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161.54 | 147 | 91%
| 89721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE JARDIN DE NIÑOS, COL. HIDALGO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149846/0153 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4367 | 4367 | 4367 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6.2 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: (METROS LINEALES 6.20)
| 114124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS Y APLANADOS EN MUROS DE EL JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 153860/0227 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29357 | 29357 | 29357 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.37 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN CAPIRE COLONIA SANCHEZ
| 89737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL KINDER LUIS DONALDO COLOSIO | 82-TEJUPILCO | LOS PERICONES | RURAL | 150092/0158 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50624 | 50624 | 50624 | 50624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.68 | 32.68 | 100%
| 114321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | ALMOLOYA DE LAS GRANADAS | RURAL | 153873/0231 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110207 | 110207 | 110207 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.4 | 0 | 0%
| 113504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 152732/0213 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 123470 | 123470 | 123470 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 0 | 0%
| 113492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | LA CABECERA (CABECERA DE LOS ARRAYANES) | RURAL | 152724/0212 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 123470 | 123470 | 123470 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 0 | 0%
| 113745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS GUSTABO BAZ DIAZ LOMBARDO | 82-TEJUPILCO | COL. BENITO JUÁREZ (LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO) | RURAL | 152975/0215 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 139840 | 139840 | 139840 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 0 | 0%
| 92191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 150544/0164 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 131136 | 131136 | 131136 | 118721 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73 | 66.1 | 90.5%
| 99774 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL J.N. JOAQUIN A. PAGAZA (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 148305/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 58860 | 73.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80000 | 58860 | 73.6%
| 100164 |  |  |  | REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES J.N. RODOLFO GARCIA GUTIERREZ 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152147/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 16376 | 18.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90000 | 16376 | 18.2%
| 104672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y TERMINACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA | 85-TEMASCALCINGO | EL RODEO | RURAL | 085-2010-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 60000 | 60000 | 56593 | 56593 | 94.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24.75 | 24.75 | 100%
| 117219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ILHUI CAMINA | 85-TEMASCALCINGO | GUADALUPE IXTAPA | RURAL | 085-2010-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 280000 | 280000 | 257697 | 257697 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 118998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. DE EDUCACION INICIAL FRANCISCO I. MADERO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO) | RURAL | 085-2010-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 280000 | 280000 | 257697 | 257697 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 115708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49301 | 49301 | 49301 | 49301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
| 116103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE ESC. JARDIN DE NIÑOS FRAY ANDRES DE CASTRO | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ LOS REYES | RURAL | 085-2010-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 166645 | 166645 | 83.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 101.65 | 101.65 | 100%
| 108003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS ANTONIO JOSE DE SUCRE 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149955 | 149955 | 149955 | 149955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253.3 | 253.3 | 100%
| 112712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89980 | 89980 | 89980 | 89980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100% | COMUNIDAD: BARRIO DE ANDARO ML. 50
| 118545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ROSA SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149955 | 149955 | 149955 | 149955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 140 | 100%
| 119299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88727 | 88727 | 44517 | 44517 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | LOCALIDAD: EL CALVARIO ML. 40
| 111773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 176161 | 176161 | 176161 | 176161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.94 | 29.94 | 100% | BARRIO DE BONSHO
| 111630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 178050 | 178050 | 178050 | 178050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.94 | 29.94 | 100% | 2DO BARRIO
| 108404 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19970 | 19970 | 19970 | 19970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 58.24 | 58.24 | 100% | LOCALIDAD: EL PUENTE
| 74143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 144446 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 269969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 73272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS NOE PEREZ PIOQUINTA | 86-TEMASCALTEPEC | LABOR LAS CABRAS | RURAL | 143674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 148568 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 495 | 99%
| 110231 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS ER, JARDIN DE NIÑOS | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 145786 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 733887 | 733887 | 733887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 108 | 90%
| 124418 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS | 88-TENANCINGO | PLAN DE SAN MARTÍN | RURAL | 150451/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 149752 | 149752 | 149752 | 149752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 276 | 65 | 23.6%
| 124368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 144679/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 229977 | 229977 | 229973 | 229973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 0 | 0%
| 124402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA | 88-TENANCINGO | SAN JUAN XOCHIACA (XOCHIACA) | URBANO | 149601/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 299793 | 299793 | 299793 | 299793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110.8 | 0 | 0%
| 124417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 150449/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 159595 | 159595 | 159595 | 159595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 0 | 0%
| 124405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149605/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 0 | 0% | LA CIENEGA
| 124392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES 10X11 | 88-TENANCINGO | SANTA TERESITA ACATZINGO | RURAL | 145802/0055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 77849 | 77849 | 77071 | 77071 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 11 | 10%
| 124352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL | 88-TENANCINGO | LA OCOTALERA | RURAL | 143707/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 119952 | 119952 | 115977 | 115977 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.85 | 16 | 89.6%
| 124369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION ARENAL | 88-TENANCINGO | ACATZINGO (ACATZINGO DE LA PIEDRA) | RURAL | 144933/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIIPIO DE TENANCINGO | - | - | 342125 | 342125 | 274572 | 274572 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.5 | 54.5 | 100% | METROS LINEALES
| 124353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143711/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 218194 | 218194 | 218194 | 218194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81.2 | 49 | 60.3% | SON METROS LINEALES
| 124403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 88-TENANCINGO | ZEPAYAUTLA (SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA) | RURAL | 149602/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 229999 | 229999 | 229999 | 229999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 30 | 62.5%
| 124427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 151462/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 355.63 | 0 | 0%
| 124354 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143713/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 118913 | 118913 | 118913 | 118913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 54 | 60% | SON METROS LINEALES
| 125025 |  |  |  | CONTRUCCION DE SANITARIOS J.N. MARIA MONTESSORI | 88-TENANCINGO | FRANCISCO ZARCO | RURAL | 145796/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 118368 | 118368 | 115687 | 115687 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 23 | 95.8%
| 124415 |  |  |  | COSNTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO FERNANDEZ ALBARRAN, CABECERA MUNCIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150447/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 89849 | 89849 | 89849 | 89849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 124376 |  |  |  | PRIMER ETAPA DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 144952/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 246229 | 246229 | 223604 | 223604 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 30 | 75% | METROS LINEALES
| 124373 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE | 88-TENANCINGO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 144947/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 82634 | 82634 | 82634 | 82634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 0 | 0%
| 124998 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 145765/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 30635 | 30635 | 30204 | 30204 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 32 | 97%
| 124395 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 147988/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 76866 | 76866 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 124356 |  |  |  | TERMINACION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 143716/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 29652 | 29652 | 1582 | 1582 | 5.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 5 | 5%
| 124379 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS GAILONDO SOLER | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 144957/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 219224 | 219224 | 212400 | 212400 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 14 | 23.3%
| 124358 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS LUZ MA. SERRADELL | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 143723/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 131712 | 131712 | 131639 | 131639 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 125719 |  |  |  | TERMINACION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 88-TENANCINGO | TIERRA BLANCA | RURAL | 145797/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 96323 | 96323 | 93268 | 93268 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 95 | 96.9%
| 124399 |  |  |  | TERMINACION DEL JARDIN DE NIÑOS PETRONILO MONROY (LOSETA, PTA. HERRERIA, REHAB. ACCESO) TRIPARTITA | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 149596/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 30012 | 30012 | 30012 | 30012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.2 | 0 | 0%
| 74042 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 149836/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 37 | 37 | 100%
| 78330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 148373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 383867 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 36.8 | 76.7%
| 78091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996933 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 185.5 | 185.5 | 100% | LA COLONIA ES VICENTE RIVA PALACIO
| 78389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR XOCHIQUETZAL EN SAN MIGUEL TOCUILA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 476735 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442.73 | 130 | 29.4% | LA COMUNIDAD ES EN SAN MIGUEL TOCUILA
| 78384 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ARTILLERO | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 149664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 16779 | 41.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 45.5 | 19 | 41.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CALCULADA EN METROS LINEALES
| 78355 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL KINDER PISCALLI TEXOPAN | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148685 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 61800 | 61800 | 61800 | 42801 | 69.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.2 | 37.5 | 69.2% | LA COMUNIDAD ES EN SAN JOSE TEXOPA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
| 78451 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 69.33 | 69.33 | 100% | LA COMUNIDAD ES SAN MATEO HUEXOTLA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
| 55543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 144128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 58760 | 58760 | 58760 | 58760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100%
| 81135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN, UBICADA EN COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO ( TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISM-AD-007-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1249102 | 1249102 | 1249102 | 1221125 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 347 | 347 | 100%
| 80982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PISO DE CONCRETO EL EL JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC ( TLAL-DGOP-FISM-AD-004-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-004-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 748612 | 748612 | 748612 | 739407 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 85 | 85 | 100%
| 75801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J. DE N. INDEPENDENCIA | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 144974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319625 | 319625 | 319625 | 319625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 75630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS | 105-TLATLAYA | MIRAVELES | RURAL | 144552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 317917 | 317917 | 317917 | 317917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 32230 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO DE SAN CARLOS O EL CAJON, (OBRA NUEVA) TLACHOLOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 0 | 0%
| 32226 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS ALBERTO CORREA, (OBRA NUEVA) UBICADO EN EL BARRIO DEL BALBUENA, TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 413.33 | 0 | 0%
| 32227 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (OBRA NUEVA), BARRIO EL CAJON O SAN CARLOS TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146391 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 0 | 0%
| 32231 |  |  |  | CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 431 EMILIANO ZAPATA (OBRA NUEVA), SANTIAGO TLAXOMULCO, | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 146406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 105000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.55 | 163.7 | 50%
| 32232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIOS ALFONSO REYES OCHOA, UBICADO EN LIBERTAD S/N, COL. OJO DE AGUA SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146504 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 187500 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53.57 | 26.8 | 50%
| 32418 |  |  |  | REHABILITACIÓN, REMODELACIONES Y ADECUACIÓN DE LA FACHADA DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC, UBICADO EN EL CARMEN TOTOLTEPEC, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1825.5 | 0 | 0%
| 32234 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIOS ALFONSO GARCIA GONZALEZ, UBICADO EN LA PALMA, SAN MARTIN TOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC PRIM GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN COL GUADALUPE SANTIAGO TLACOTEPEC | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 24 | 50%
| 15197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN | 107-TONATICO | LA PUERTA DE SANTIAGO | RURAL | 150840/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 59701 | 59701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 0 | 0%
| 40253 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NINOS (TIERRA GRANDE) LA LOMA | 110-VALLE DE BRAVO | TIERRA GRANDE (LA LOMA) | RURAL | 107-2010-1-0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.77 | 37.77 | 100%
| 36153 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS/LAS JOYAS | 110-VALLE DE BRAVO | LAS JOYAS | RURAL | 107-2010-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 269682 | 269682 | 269682 | 269682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.77 | 30.77 | 100%
| 30164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN JARDIN DE NIÑOS/SAN RAMON | 110-VALLE DE BRAVO | SAN RAMÓN | RURAL | 107-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 289834 | 289834 | 289834 | 289834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 71 | 71 | 100%
| 104950 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANTU | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 89310 | 89310 | 89310 | 89310 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 110 | 110 | 100%
| 104951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50970 | 50970 | 50970 | 50970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 104952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99836 | 99836 | 99836 | 99836 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 104953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123761 | 123761 | 123761 | 123761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 104954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 70714 | 70714 | 70714 | 70714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 104955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75000 | 75000 | 39711 | 39711 | 52.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 9 | 30%
| 104956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 153415 | 153415 | 153415 | 153415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 104957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO FLORES CUEVAS (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49785 | 49785 | 49785 | 49785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100%
| 104958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS HERIBERTO ENRIQUEZ RODRIGUEZ | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49570 | 49570 | 49570 | 49570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
| 104959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138100 | 138100 | 138100 | 138100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 105 | 50%
| 104960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2010-1-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 132500 | 132500 | 55256 | 55256 | 41.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 13.5 | 45%
| 104961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS JUAN GREGORIO MENDEL | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2010-1-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 97524 | 97524 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 6 | 20%
| 104962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 119143 | 119143 | 119143 | 119143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 104963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (EL VENTURERO) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 131395 | 131395 | 131395 | 131395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 104964 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS FELIPE VILLARELO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27295 | 27295 | 27295 | 27295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 119421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS JARDIN DE NIÑOS | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 147647/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 699015 | 699015 | 699015 | 699015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 71981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARNMEN NORMA BARRIO DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 575655 | 575655 | 575655 | 199994 | 34.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 170 | 70 | 41.2% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
| 125710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 146258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 524689 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 129.06 | 86%
| 128441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 155548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75310 | 75310 | 75310 | 75129 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23 | 22.77 | 99%
| 124868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, BARRIO SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146445/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 316369 | 316369 | 316369 | 315019 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 87.94 | 87.94 | 100%
| 124864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES PIPILA | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA DE GUADALUPE | RURAL | 146441/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 371746 | 371746 | 371746 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 143.6 | 143.6 | 100%
| 124862 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA Y BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DIAZ, COL. OLMOS | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 146437/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 270216 | 270216 | 270216 | 259600 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 96030 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 417659 | 417659 | 417659 | 280294 | 67.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 77.5 | 77.5 | 100% | LOCALIDAD: LOMAS DEL BOSQUE
AMPLIACIÓN
| 121933 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN A LA TRISTE | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO LA TENERÍA | RURAL | 049/2010/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40427 | 40427 | 40427 | 40427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NUÑOS CARMEN SERDAN A LA TRISTE, BARRIO LA TENERIA CON UN MONTO PROGRAMADO AL PRIMER TRIMESTRE DE $40,426.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $ 40,426.80 NO. BENEFICIARIOS: 70 ALUMNOS NO. CONTROL: 145986
| 118458 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA ENDARE | RURAL | 049/2010/01/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA PEREZ, SANTA MARIA ENDARE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $19,985.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $19,985.03 NO. DE BENEFICIARIOS: 90 ALUMNOS NO. CONTROL: 144666
| 120024 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL PATIO DEL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GARCÍA MORENO | 52-MALINALCO | PLANTA ALAMEDA | RURAL | 144390/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 49573 | 49573 | 49573 | 49573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 104 | 104 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 32220 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDIN DE NIOS PROFR. LUIS CAMARENA GONZALEZ, UBICADO EN INDEPENDENCIA S/N, SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 375000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3066.14 | 1532 | 50%
MANTENIMIENTO
| 28926 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION UBICADA EN EL LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. 5 DE MAYO OP-ATIZA-AD-FISM/16/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148003/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 177183 | 177183 | 177183 | 88591 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430 | 215 | 50%
| 103595 |  |  |  | MANTEMIENTO A SANITARIOS KINDER FEDERICO FROEBEL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FISM-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190438 | 190438 | 190438 | 189715 | 99.6% | 3 | 0 | M2, SANITARIOS | 190437.65 | 189715.27 | 99.6%
| 87601 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA NIVEL PREESCOLAR | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148492/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 63093 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 37 | 30 | 81.1% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 124256 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. JARDIN DE NIÑOS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 99789 | 99789 | 99789 | 99789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 555 | 555 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE MILTENCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, SE REALIZO EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO Y ACTUALEMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124254 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 100219 | 100219 | 100219 | 100219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 445 | 445 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMETE AL 100%
| 100069 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION J.N. MONTESORI | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152164/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 15738 | 19.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80000 | 15738 | 19.7%
REHABILITACIÓN
| 24603 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1041094 | 1041094 | 1041094 | 1041094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 15000 | 100%
| 95909 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO Y MALLA CICLONICA EN EL J. DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 120706 | 120706 | 120706 | 120706 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 62 | 62 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 29108 |  |  |  | REHABILITACION DE UN NUCLEO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS HERMANAS ABASOLO EN LA CALLE ARTURO OROPEZA EN LA COL EMILIANO ZAPATA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150037/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 36 | 0 | 0%
| 28578 |  |  |  | REPARACION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS CALLEJON DEL PUENTE S/N EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIA CHAIX MOLINA COL. CALACOAYA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147013/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 692535 | 692535 | 692535 | 640584 | 92.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 284 | 270 | 95.1%
| 104220 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEJARDIN DE NIÑOS MONICA PRETELINI | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 460000 | 458025 | 460000 | 458025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 108502 |  |  |  | REHABILILTACION INTEGRAL DE JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 109743 | 109743 | 109743 | 109743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 108541 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 99493 | 99493 | 99493 | 99493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 71985 |  |  |  | CONSTR. DE BARDA FRONTAL,COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y REPARACION DE ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTINEZ LAZARO CARDENAS | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 133604 | 133604 | 133604 | 126534 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 6 | 85.7% | EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL A $ 133,604.00 ASI MISMO SE MODIFICO EN EL AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL A 7 M2
| 72093 |  |  |  | REHABILITACION DEL MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS MENDOZA | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 193572 | 193572 | 193572 | 101511 | 52.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 20 | 50%
| 71294 |  |  |  | REMODELACION DE MODULO SANITARIO DE JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON COL. SAN BLAS I | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 147766 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 298118 | 298118 | 298118 | 298118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 71454 |  |  |  | REMODELACION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA STA. MARIA HUECATITLA | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 147771 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 446073 | 446073 | 446073 | 446073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL EN VIRTUD DE QUE SE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 446,073.00
| 94159 |  |  |  | REHABILITACIÓN A ESCUELAS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 498160 | 498160 | 498160 | 445952 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 22 | 88%
| 141467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA. / CD AZTECA 3° SECCIÓN. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151003/0348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 119226 | 119226 | 119226 | 94628 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 35 | 15.6%
| 54167 |  |  |  | COLOCACION DE LOSETA EN AULAS J.N. CARMEN MAZA DEL MAZO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 33238 | 83.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 250 | 83.3%
| 52900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 17500 | 17500 | 0 | 17466 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100%
| 53103 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ PEDRAZA | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 40696 | 40696 | 0 | 40696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
| 53066 |  |  |  | REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS OLLIN YOLIZTLI | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 30997 | 30997 | 0 | 30997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 126097 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS XOCHITL | 45-JILOTEPEC | SANTA MARTHA DE LA CRUZ | RURAL | 143134/155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 23472 | 23472 | 23472 | 23472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.2 | 48.2 | 100%
| 119354 |  |  |  | COLOCACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN | 48-JOCOTITLÁN | TIACAQUE | RURAL | 049/2010/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20083 | 20083 | 20083 | 20083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114 | 114 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: COLOCACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE IBSEN TIACAQUE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $20,083.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $20,083.20 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 145309
| 126713 |  |  |  | REHABILITACION DE MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VISCAINO PEREZ | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16648 | 16648 | 16648 | 16648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE MUEBLES SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VISCAINO PEREZ LA PROVIDENCIA CON UN MONTO PROGRAMADO DE $16,648.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $16,648.06 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 146081
| 119037 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI, BARRIO LA UNION | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106253 | 106253 | 106253 | 106253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107 | 107 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI BARRIO LA UNION, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $106,252.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $106,252.99 BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS NO. CONTROL: 145279
| 94022 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22575 | 22575 | 22575 | 22575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 118646 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 141807/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 259817 | 259817 | 259817 | 259817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118613 |  |  |  | OBRAS DE REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | COLONIA LA HUERTA | RURAL | 141806/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 269939 | 269939 | 269939 | 269939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120397 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | 145335/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 99373 | 99373 | 99373 | 99373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 54 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 75859 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150160/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 630519 | 630519 | 630519 | 188717 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338.11 | 0 | 0%
| 105067 |  |  |  | PINTURA PARA LA BARDA PERIMETRAL Y ADQUISICIÓN DE UN CARRUSEL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA, 006 | 63-OCUILAN | LA ESPERANZA (EL ARENAL) | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 119853 | 119853 | 119853 | 119853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100%
| 114174 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO | 82-TEJUPILCO | EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN (EL ZAPOTE) | RURAL | 153867/0229 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45392 | 45392 | 45392 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.23 | 0 | 0%
| 113798 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 152978/0218 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 33777 | 33777 | 33777 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8.78 | 0 | 0%
| 74022 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 143288/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 81313 | 81313 | 81313 | 81313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 55544 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS BARRIO MORELOS | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE BARRIO MORELOS | RURAL | 142565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 89903 | 89903 | 89903 | 89903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 55545 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS 2A. ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE IXCAJA | RURAL | 142624 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19328 | 19328 | 19328 | 19328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 81209 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KHALO , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO ( TLAL-DGOP-FISM-AD-008-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-008-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 699026 | 699026 | 699026 | 649099 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 89711 |  |  |  | REHABILITACION DEL J. DE N. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 150194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 456053 | 456053 | 456053 | 455989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.82 | 92.82 | 100%
| 32217 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIOS BERTHA VON BLUMER, UBICADO EN NIOS HEROES S/N, (OBRA NUEVA) SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 123900 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.5 | 193.1 | 50%
| 32244 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIOS BENITO JUAREZ, UBICADO EN SAN JOSE LA COSTA, TLACHALOYA, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146577 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193.5 | 0 | 0%
| 32215 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTE, BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN JARDIN DE NIOS ENRIQUE GONZALEZUBICADO EN PROGRESO, ESQUINA QUINTANA ROO, EJIDO DE SAN MARCOS, | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243100 | 243100 | 243100 | 121550 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.5 | 50%
| 32259 |  |  |  | JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS PARA DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ALMA INFANTIL, UBICADO EN CALLE JOSE MARIANO MICHELENA, COLONIA SANTA MARIA ZOZOQUIPAN, SANTA ANA TLAPALTITLAN, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 249000 | 249000 | 249000 | 187154 | 75.2% | 0 | 0 | BEBEDERO | 5 | 3.76 | 75.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A JUEGO YA QUE EN LA APERTURA DEL SISTEMA NO APARECE LA UNIDAD DE JUEGO.
| 32219 |  |  |  | MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIOS FRIDA KALHO, UBICADO EN CALLE SANTA INES, LOTE 13-A, FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN PABLO (OBRA NUEVA) SAN DIEGO LINARES, SAN PABLO AUTOPAN, | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 652.65 | 326 | 50%
| 32218 |  |  |  | MALLA CICLONICA PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIOS OCTAVIO PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA NO. 100, SAN JOSE GUADALUPE (OBRA NUEVA) OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 126000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.06 | 323.3 | 50%
| 32222 |  |  |  | PINTURA INTERIOR DEL JARDIN DE NIOS ELISA ESTRADA, UBICADO EN CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ S/N (OBRA NUEVA), GUADALUPE TOTOLTEPEC, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 123899 | 123899 | 123899 | 61949 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1999.42 | 999 | 50%
| 32216 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIOS ESTADO DE MEXICO, UBICADO EN GEOVILLAS DE LA INDEPENDENCIA, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196500 | 196500 | 196500 | 98250 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3171.03 | 1587 | 50%
| 32221 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIOS LIC. BENITO JUAREZ, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA S/N, (OBRA NUEVA) SAN PEDRO TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 95000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3066.14 | 1533.07 | 50%
| 32225 |  |  |  | PINTURA Y PORTON EN JARDIN DE NIOS FERNANDO ESCALANTE, UBICADA EN CALLE TEPETONGO S/N (OBRA NUEVA), TECAXIC, | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2130.16 | 1065 | 50%
| 32228 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIOS GUSTAVO BAZ PRADA, FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS (OBRA NUEVA), | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146392 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 188640 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 38.25 | 87.3%
| 32229 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIOS NARCISO BASSOLS SEMINARIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 0 | 0%
| 32224 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA ELENA ROSALES VARGAS, UBICADO EN CALLE DIVISION DEL NORTE S/N (OBRA NUEVA), BARRIO EL TEJOCOTE, SANTIAGO MILTEPEC, | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 90000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.51 | 18.25 | 50%
| 32223 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADO EN CALLE HIDALGO, ENTRE BENITO JUAREZ Y JUAN ALDAMA, SANTA ANA TLAPALTIT | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 201106 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.29 | 24.48 | 93.1%
| 104965 |  |  |  | REHABILITACION SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS HOMERO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 44453 | 44453 | 44453 | 44453 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 23.52 | 98%
| 34987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 145110/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 165355 | 165355 | 82.7% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 119994 |  |  |  | REMODELACIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS, NARCISO BASSOLS | 115-XONACATLÁN | COLONIA SAN ANTONIO | RURAL | 147689/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 179591 | 179591 | 179591 | 179591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 74069 |  |  |  | REMODELACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146608 | 146608 | 146608 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.26 | 0 | 0%
| 97968 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 119356 | 79.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 529.52 | 344.2 | 65% | LOCALIDAD: ENSUEÑOS
| 98200 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150567 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 168932 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.04 | 331.5 | 65% | LOCALIDAD: COFRADIA IV
| 98108 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BRIGIDA ALFARO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 124035 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395.1 | 257 | 65% | LOCALIDAD: BOSQUES DEL LAGO
| 98236 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150569 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 289131 | 54.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1131.66 | 736 | 65% | LOCALIDAD: FRACC. LOMAS DE CUAUTITLAN LOMAS DE SAN FRANCISCO
| 93837 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 86292 | 34.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 22.86 | 22.86 | 100% | LOCALIDAD: COLINAS DEL LAGO
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 75247 |  |  |  | COSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TEPEHUAJES | RURAL | 151067/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 298028 | 298028 | 298028 | 298028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EL CERCO PERIMETRAL ES EN METROS LINEALES
| 21373 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 145735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 469999 | 469999 | 469999 | 469999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 331 | 331 | 100%
| 21481 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA LAGUNITA EJIDO DEL JACAL YEBUCIVÍ | RURAL | 145825 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 319917 | 319917 | 319917 | 318769 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 340 | 340 | 100%
| 22825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 674513 | 674513 | 674513 | 674513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 24243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 148147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 499023 | 499023 | 499023 | 499023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 22821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 145905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 548807 | 548807 | 548807 | 548252 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 22889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 145937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 699621 | 699621 | 699621 | 699254 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 428 | 428 | 100%
| 21151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 145348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 264212 | 264212 | 264212 | 264212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 22874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO) | RURAL | 145933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 274692 | 274692 | 274692 | 274692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 21132 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 145271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 322699 | 322699 | 322699 | 322699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 138 | 100%
| 21077 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 297565 | 297565 | 297565 | 297565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 46598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. | 7-AMANALCO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 147476/0052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73 | 73 | 100% | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 2A SECCION.
| 17239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA. | 8-AMATEPEC | COAHUILOTES (LOS COAHUILOTES) | RURAL | 149428/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8.55 | 8.55 | 100%
| 17249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC.PRIMARIA LEONA VICARIO. | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 150370/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 31184 | 31184 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 76.2 | 0 | 0%
| 17176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. LIC CARLOS A | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 142236/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 362000 | 362000 | 347010 | 347010 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 600 | 96.8%
| 95972 |  |  |  | COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 9-AMECAMECA | COLONIA SAN JUAN GRANDE | RURAL | AME/FISM/027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 219777 | 219777 | 219777 | 199373 | 90.7% | 79429 | 79429 | METROS CUADRADOS | 333.6 | 303 | 90.8% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 95800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 339251 | 339251 | 339251 | 339251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 102.07 | 102.07 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN ESC. PRIM. INSURGENTES | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | AME/FISM/015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 365245 | 365245 | 365245 | 365245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.1 | 73.1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL EN ESC. PRIM. REDENCION CAMPESINA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | AME/FISM/005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 301163 | 301163 | 301163 | 301163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 73 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA UC-1 TALLER DE FORMACION LABORAL CAM FRIDA KAHLO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 339823 | 339823 | 339823 | 339823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 71.15 | 71.15 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 93693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2A ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. ANTONIO CASO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 468260 | 468260 | 468260 | 468260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 505 | 505 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 94827 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 95571 | 95571 | 95571 | 95571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 178.35 | 178.35 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 28634 |  |  |  | CONTRUCCION DE CUATRO AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y ADOLFO MATEOS COL. LAS ACACIAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147018/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1697192 | 1697192 | 1697192 | 509158 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 189 | 57 | 30.2%
| 28451 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL UBICADA EN LA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS MANUEL DOBLADO S/N DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/12/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 146593/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 329972 | 329972 | 329972 | 329972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 28789 |  |  |  | MURO DE CONTENCION PISO Y DRENAJES PLUVIALES EN LA ESC. PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL 5 DE MAYO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147048/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 174910 | 174910 | 174910 | 155389 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 121.6 | 88.1%
| 76265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 14-ATLACOMULCO | SAN JOSÉ DEL TUNAL | RURAL | 149302/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 200000 | 174030 | 174030 | 174030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100%
| 73245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CUAHUTEMOC | 14-ATLACOMULCO | DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | RURAL | 147941/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 395486 | 395486 | 395486 | 395486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100%
| 107424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | LAS VUELTAS | RURAL | 028/2010/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 450000 | 448475 | 450000 | 448475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 170 | 170 | 100%
| 107450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NO. 093 LIC. BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | POTRERO REDONDO | RURAL | 028/2010/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 240000 | 239693 | 240000 | 239693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 300 | 300 | 100%
| 104229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ADECUACION DE ACOTAMIENTO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | RURAL | 028/2010/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 596747 | 600000 | 596747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 128 | 128 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA EN PROGRAMADO ANUAL SON METROS LINEALES Y NO CUADRADOS.
| 97043 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SAN JOSE AMPABI | 26-CHAPA DE MOTA | SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS | RURAL | 021/2010/01/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 104561 | 104561 | 104561 | 104561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 17.82 | 17.82 | 100%
| 94248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO, AULA AUDITORIO, MODULO SANITARIO TIPO REGIONAL, MODULO DE ESCALERAS Y MANTENIMIENTO MAYOR A LAS AULAS TIPO UC-2 EN ESC. PRIM. NIÑOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1886522 | 1886522 | 1886522 | 1886522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | BO. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 103338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESC. PRIMARIA RIGOBERTA MENCHU C. NARDO S/N | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 187851 | 187851 | 170153 | 170153 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.06 | 300 | 90.1% | BO. ACUITLAPILCO
| 103175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCHA DE USOS MULTIPLES DE ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C. CELIO GONZALEZ | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 187397 | 187397 | 90410 | 90410 | 48.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333006 | 150000 | 45% | BO. FUNDIDORES
| 142515 |  |  |  | CAMBIO DE TECHUMBRE DE 7 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL. / MEXICO PREHISPANICO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152286/0371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 690892 | 690892 | 690892 | 690892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 342 | 90%
| 142888 |  |  |  | CAMBIO DE TECHUMBRE DE 7 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152291/0376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 469784 | 469784 | 469784 | 272475 | 58% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 142499 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA EDUCACIÓN POPULAR. / CD. AZTECA ORIENTE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151345/0364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 142495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BASILIO PÉREZ GALLARDO. / CD. AZTECA ORIENTE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151344/0363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 142299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. / EL CALLEJON TEXALPA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150418/0334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 56774 | 56774 | 56774 | 52175 | 91.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 14.5 | 30.2%
| 142295 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150417/0333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 92180 | 92180 | 92180 | 92180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 22 | 45.8%
| 142336 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO T.M. / PIEDRA GRANDE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150994/0341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 51633 | 51633 | 51633 | 47143 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 12 | 25%
| 142420 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARAD PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN T.V. / LUIS DONALDO COLOSIO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151014/0358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 42015 | 42015 | 42015 | 36623 | 87.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47.2 | 14.5 | 30.7%
| 138463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, COLONIA AQUILES SERDAN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150223/0258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 63781 | 63781 | 63781 | 56467 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.6 | 22.5 | 46.3%
| 138492 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VILLAREAL, COLONIA CIUDAD ORIENTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150227/0262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 291205 | 291205 | 291205 | 283853 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.35 | 112 | 40.8%
| 138486 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, COLONIA SAUCES I. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150226/0261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 347025 | 347025 | 347025 | 333237 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 146 | 45.1%
| 142199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COLONIA POLIGONO III. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150266/0297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 70494 | 70494 | 70494 | 64146 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 24.5 | 45.4%
| 138514 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PEREMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN, COLONIA INDECO SANTA CLARA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150231/0266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 363185 | 363185 | 363185 | 49625 | 13.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 15 | 5%
| 138453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIEMTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA., COLONIA LOS LLANETES DE CIUDAD CUAUHTEMOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150220/0256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 95803 | 95803 | 95803 | 88417 | 92.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 49 | 30.2%
| 141179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIEMTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON, COLONIA U.H. LA ESTRELLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150242/0275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 90204 | 90204 | 90204 | 80862 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 34 | 45.3%
| 141570 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150251/0282 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 102632 | 102632 | 102632 | 67926 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98.6 | 30 | 30.4%
| 141561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE. / RÍO DE LUZ | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150249/0280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 225704 | 225704 | 225704 | 139061 | 61.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222.78 | 57 | 25.6%
| 141234 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO. / FRACCIONAMIENTO FUENTES DE ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150247/0278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 28567 | 28567 | 28567 | 25508 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 11 | 40.7%
| 141578 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150253/0284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 112567 | 112567 | 112567 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.2 | 0 | 0%
| 138441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. / LÁZARO CÁRDENAS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150217/0254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 47448 | 47448 | 47448 | 42982 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 22 | 30.6%
| 142894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO OROZCO. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152296/0381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 642361 | 642361 | 642361 | 462957 | 72.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 6 | 22.2%
| 142274 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ / FRACCIONAMIENTO VENTA DE CARPIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150402/0320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 68740 | 68740 | 68740 | 60598 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 28 | 40%
| 142253 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ. / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150395/0313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 480234 | 480234 | 480234 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352.8 | 0 | 0%
| 141191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN. / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150243/0276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 7723 | 7723 | 7723 | 7647 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.22 | 2.55 | 60.4%
| 142281 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / EMILIANO ZAPATA 1ª | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150407/0325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12767 | 12767 | 12767 | 11395 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.55 | 4.8 | 45.5%
| 142254 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / SANTA MARÍA CHICONAUTLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150396/0314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3001 | 3001 | 3001 | 2459 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 1.25 | 20.8%
| 138539 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS./ JARDINES DE CASA NUEVA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150236/0270 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 79423 | 79423 | 79423 | 71177 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 24.5 | 45.4%
| 142245 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA. / EMILIANO ZAPATA 1ª | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150390/0308 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 100655 | 100655 | 100655 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 0 | 0%
| 142222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EHECATEPETL. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150386/0304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 38882 | 38882 | 38882 | 34620 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.5 | 13 | 40%
| 142287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. / TULPETLAC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150412/0328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 109787 | 109787 | 109787 | 98076 | 89.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 41 | 45.6%
| 142272 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR JESUS ROMERO FLORES. / U. HABITACIONAL CTM 14. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150401/0319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 41044 | 41044 | 41044 | 38076 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 12 | 50%
| 142210 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA. / EL CHAMIZAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150383/0301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 343108 | 343108 | 343108 | 310283 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.15 | 125 | 45.6%
| 142892 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO. / PEDRO OJEDA PAULLADA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152294/0379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1684750 | 1684750 | 1684750 | 842375 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 0 | 0%
| 142184 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO. COLONIA PEDRO OJEDA PAULLADA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150261/0292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 225595 | 225595 | 225595 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 228 | 0 | 0%
| 142268 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ. / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150399/0317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 110469 | 110469 | 110469 | 99685 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 40 | 45.5%
| 142266 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS / LAS VEGAS XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150398/0316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 114279 | 114279 | 114279 | 103338 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.5 | 39 | 45.1%
| 142251 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. / VALLE DE ARAGÓN 3RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150394/0312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53685 | 53685 | 53685 | 47517 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 22 | 40.7%
| 142187 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. / VALLE DE ARAGÓN 3RA. SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150262/0293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 41692 | 41692 | 41692 | 39609 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 12.8 | 58.2%
| 142195 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO ROJAS AGUILAR. / VALLE DE ARAGÓN ORIENTE | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150265/0296 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 191766 | 191766 | 191766 | 173297 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.31 | 74 | 40.6%
| 141482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. / GRANJA POPULARES DE GUADALUPE. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151005/0350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 38472 | 38472 | 38472 | 30324 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 14 | 20%
| 141287 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150248/0279 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 80753 | 80753 | 80753 | 70680 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 73 | 29.5 | 40.4%
| 142290 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXITLI. / JARDINES DE ARAGON. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150414/0330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 62913 | 62913 | 62913 | 59453 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 24 | 40.7%
| 142242 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, COLONIA GRANJAS ECATEPEC 1RA. SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150389/0307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 109078 | 109078 | 109078 | 97274 | 89.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.43 | 38 | 40.2%
| 142246 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150391/0309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 92850 | 92850 | 92850 | 80919 | 87.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175.4 | 45 | 25.7%
| 142276 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / BIENESTAR PARA LA FAMILIA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150404/0322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 278993 | 278993 | 278993 | 247059 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 102 | 35.2%
| 142269 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN B. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150400/0318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 222670 | 222670 | 222670 | 157756 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 231.15 | 70 | 30.3%
| 142206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO. COLONIA JARDINES DE MORELOS SECCIÓN LAGOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150382/0300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 16668 | 16668 | 16668 | 15507 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 7.3 | 40.6%
| 138436 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LAS BRISAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150215/0253 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 171364 | 171364 | 171364 | 124064 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 159 | 48 | 30.2%
| 142288 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD. / CD. AZTECA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150413/0329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 147302 | 147302 | 147302 | 129552 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148 | 60 | 40.5%
| 142352 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ Y EN JARDÍN DE NIÑOS ATZIN. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA (LA AGITA II) | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151001/0347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 162870 | 162870 | 162870 | 134775 | 82.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234 | 49 | 20.9%
| 141454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ Y EN JARDÍN DE NIÑOS ATZIN. SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA (LA AGITA II). | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151001/0347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 162870 | 162870 | 162870 | 134775 | 82.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234 | 47 | 20.1%
| 142895 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIO DIEGO RIVERA. / EMILIANO ZAPATA 1ª | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152297/0382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 163869 | 163869 | 163869 | 81934 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 0 | 0%
| 138457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA. / CIUDAD CUAUHTÉMOC, SECCIÓN TONATHIU | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150221/0257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 39170 | 39170 | 39170 | 38883 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.6 | 245 | 70.9%
| 138466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRME PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO. / EJIDO DE SAN CRISTOBAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150224/0259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 40252 | 40252 | 40252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 0 | 0%
| 142889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA 6 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. / U.H. ECATEPEC LAS FUENTES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152292/0377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 451839 | 451839 | 451839 | 262067 | 58% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 0 | 0%
| 142278 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / JARDINES DE LOS BAEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150405/0323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 39886 | 39886 | 39886 | 39117 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126.44 | 64 | 50.6%
| 141573 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL PATIO TRASERO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ. COLONIA SAN AGUSTÍN 3 RA. SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150252/0283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 327901 | 327901 | 327901 | 325426 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3157.76 | 2240 | 70.9%
| 138501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTL, COLONIA VILLAS DEL SOL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150228/0263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 21986 | 21986 | 21986 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 176.32 | 0 | 0%
| 142343 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. / SAN ANDRÉS DE LA CAÑADA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150997/0343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 51633 | 51633 | 51633 | 47143 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 12 | 25%
| 142429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO. / TABLAS DEL POZO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151032/0361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 26158 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 7.5 | 15.6%
| 142419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS. / NUEVA DÍAZ ORDAZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151013/0357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 26144 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 7.5 | 15.6%
| 142482 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA TLACAELETL. / CIUDAD CUAUHTEMOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151130/0362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 30660 | 30660 | 30660 | 26158 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 7.5 | 15.6%
| 142364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. / SANTA CLARA COATITLA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151008/0353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 39253 | 39253 | 39253 | 39253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 12 | 15%
| 142225 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SANTA CLARA COATITLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150387/0305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 60685 | 60685 | 60685 | 54333 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49.4 | 22.5 | 45.5%
| 142182 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS. / SAN AGUSTÍN PRIMERA SECCIÓN | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150260/0291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 181058 | 181058 | 181058 | 162205 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 151.6 | 69 | 45.5%
| 142896 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HANK GONZALEZ. / VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN A. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152298/0383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2608682 | 2608682 | 2608682 | 1304341 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 0 | 0%
| 142181 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES. / EL CHAMIZAL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150259/0290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 291423 | 291423 | 291423 | 251240 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281 | 115 | 40.9%
| 142519 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA CASTILLO. / LOMAS DE SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152288/0373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1598214 | 1598214 | 1598214 | 799107 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0%
| 142349 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO GONZÁLEZ. / SAGITARIO III | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151000/0346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 63198 | 63198 | 63198 | 49929 | 79% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 22 | 20.8%
| 142356 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO. / LOMAS DE SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151004/0349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 24131 | 24131 | 24131 | 21354 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39 | 8 | 20.5%
| 142247 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE POSADA., PETROQUIMICA ECATEPEC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150392/0310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 277624 | 277624 | 277624 | 239478 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269 | 110 | 40.9%
| 142283 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA Y FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ. / PRIZO I. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150410/0326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 314096 | 314096 | 314096 | 302548 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2491 | 1750 | 70.3%
| 141172 |  |  |  | TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA GALEANA. / LA PURÍSIMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150241/0274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 34163 | 34163 | 34163 | 33907 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138 | 104 | 75.4%
| 138531 |  |  |  | TERMINACIÓN DE AULA PARA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CALENDARIO AZTECA. COLONIA QUINTO SOL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150234/0269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 31429 | 31429 | 31429 | 30657 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131 | 53 | 40.5%
| 60581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 379880 | 379880 | 273572 | 273572 | 72% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 84.07 | 60.5 | 72% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 273,572.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 379,880.74 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149485
| 38535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORALES Y PAVON | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 377619 | 377619 | 350868 | 350868 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84.07 | 78.1 | 92.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORALES Y PAVON EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 350,868.70 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 377,619.25 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 146234.
| 126080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 45-JILOTEPEC | EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC | RURAL | 142884/070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 85054 | 85054 | 85054 | 85054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 118824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 47-JIQUIPILCO | SAN MARTÍN MORELOS | RURAL | 142096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 499721 | 499721 | 499721 | 499721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 506.7 | 506.7 | 100%
| 118825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE LOSETA PARA AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 47-JIQUIPILCO | SAN ISIDRO | RURAL | 142069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 100136 | 100136 | 100136 | 100136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 118826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC MANZANA TERCERA | 47-JIQUIPILCO | MANZANA TERCERA (BODO) | RURAL | 142085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 267525 | 267525 | 267525 | 267525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 130222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO VELEZ | 48-JOCOTITLÁN | CONCEPCIÓN CARO | RURAL | 049/2010/01/112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148135 | 148135 | 148135 | 148135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIOND E AULA EN ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO VELEZ CONCEPCION CARO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $148,135.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $148,135.73 NO. DE BENEFICIARIOS: 50 ALUMNOS NO. CONTROL: 149523
| 117966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110188 | 110188 | 110188 | 110188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $110,188.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $110,188.39 NO. DE BENEFICIARIOS: 500 ALUMNOS NO. CONTROL: 144655
| 122103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL LINDERO | RURAL | 049/2010/01/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68004 | 68004 | 68004 | 68004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ BARRIO EL LINDERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $68,003.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $68,003.98 NO. DE BENEFICIARIOS: 180 HABITANTES NO. CONTROL: 146067
| 126759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS | 48-JOCOTITLÁN | MEJE | RURAL | 049/2010/01/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14777 | 14777 | 14777 | 14777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS LOCALIDAD: MEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $14,776.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $14,776.90 CON UN NO. DE BENEFICIARIOS: 180 ALUMNOS NO. CONTROL: 148504
| 119124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC PRIM INDEPENDENCIA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO QUINCE DE AGOSTO | RURAL | 049/2010/01/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190421 | 190421 | 190421 | 190421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA BARRIO QUINCE DE AGOSTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRES DE UN EJERCIDO ANUAL DE $190,421.12 NDE UN PROGRAMADO ANUAL DE $190,421.12, NO. DE BENEFICIARIOS 72 ALUMNOS NO. CONTROL: 145301
| 133855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO CASANDEJE | RURAL | 049/2010/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206805 | 206805 | 206805 | 206805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM LIC BENITO JUAREZ GARCIA, SANTIAGO CASANDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $206,804.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $206,804.97 NO. DE BENEFICIARIOS: 180 ALUMNOS NO. CONTROL: 149902
| 126725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115673 | 115673 | 115673 | 115673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PRIM GUSTAVO CARDENAS SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCISO AL PRIMER TRIMESTRE DE $115,672.53 CON UN PROGRAMADO ANUAL DE $115,672.53 CON DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 148500
| 122087 |  |  |  | CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE SAN JOAQUÍN | RURAL | 049/2010/01/0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221417 | 221417 | 221417 | 221417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 196 | 196 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONTINUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN JOAQUIN CON UN MUNTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $221,416.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $221,416.82 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 146062
| 62714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA PRIMARIA MARIA ORTEGA MONROY | 51-LERMA | SAN JOSÉ EL LLANITO | RURAL | 144798 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 110000 | 92227 | 110000 | 92227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 184 | 158 | 85.9%
| 63135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIMARIA, EL OCOTAL ANALCO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 144805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 245826 | 700000 | 245826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 160 | 57 | 35.6% | LA COMUNIDAD ES EL OCOTAL ANALCO. AUN NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 62715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVAPALACIO | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA | RURAL | 146796 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1300000 | 1243807 | 1300000 | 1243807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 242 | 96%
| 62716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144801 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 496697 | 500000 | 496697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 812 | 100%
| 121327 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, 1ERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 146687/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 107912 | 107912 | 107912 | 107912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 176 | 176 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123473 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DIRECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 149124/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 104997 | 104997 | 104997 | 104997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 34 | 34 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 122913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 148400/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 155137 | 155137 | 155137 | 155137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 110375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIM. AXAYACATL | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 146883/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 28141 | 28141 | 28141 | 27955 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 17.9 | 99.4%
| 97783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y APLANADO DE AULAS INTERIOR EN LAS MISMAS, PRIM ESCUADRÓN 201, AV MINAS PALACIO S/N, COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA 2DA SECC | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 382144 | 54.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3534.59 | 1908.67 | 54%
| 87285 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PARA ANDADOR, PARA CONECTAR LAS AULAS CON LOS SANITARIOS, PINTURA EN INTERIOR DE AULAS, PRIM MIGUEL HIDALGO, PUEBLO SANTIAGO TEPATLAXCO, BARRIO LA NOPALERA. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 346677 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2388 | 2053.68 | 86%
| 76082 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA ORIENTE Y REHABILITACIÓN DE BARDA NORTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143597/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1305799 | 1305799 | 1305799 | 1301661 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506.98 | 506.98 | 100%
| 76083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150171/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 652762 | 652762 | 652762 | 317223 | 48.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.94 | 28.54 | 28%
| 76084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y REHABILITACION DE JARDINERA EN UN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150172/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 543648 | 543648 | 543648 | 160364 | 29.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220.57 | 0 | 0%
| 76085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. IDELFONSO VELAZQUEZ IBARRA T.M. Y GRAL. LAZARO CARDENAS T.V. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150180/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 538191 | 538191 | 538191 | 161453 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95.17 | 0 | 0%
| 77948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELASCO AMBOS TURNOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150177/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1435047 | 1435047 | 1435047 | 428200 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.16 | 0 | 0%
| 76086 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS T.M. Y RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA T.V. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150164/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2260612 | 2260612 | 2260612 | 1335974 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1539 | 646.38 | 42%
| 124272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2010-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 304928 | 304928 | 304928 | 304928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EN UN INICIO SE HABIAN PROGRAMADO COMO METAS 48 M2, PERO LA META REAL ALCANZADA FUE DE 96 M2, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 116286 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 084 | 63-OCUILAN | EL PUENTE | RURAL | 084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 231573 | 231573 | 231573 | 231573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 48.46 | 95%
| 105331 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN LADO ORIENTE DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO, 010 | 63-OCUILAN | MEXICAPA | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 281242 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 282 | 262.4 | 93%
| 119298 |  |  |  | PISO DE LOSETA DE PASTA, EN ESCUELA LIC. ISIDRO FABELA, 087 | 63-OCUILAN | REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL) | RURAL | 087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22469 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92 | 91.1 | 99%
| 105458 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 033 | 63-OCUILAN | SANTA LUCÍA | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 979348 | 979348 | 979348 | 979348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 311 | 311 | 100%
| 117631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO NORTE EN ESC. PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 603897 | 603897 | 180654 | 180654 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 88 | 28.8%
| 94771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO SUR Y LADO ORIENTE EN JARDIN DE NIÑOS RABINDRANATH TAGORE CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 148992 | 148992 | 42525 | 42525 | 28.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 38 | 29.2%
| 117638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO SURE EN ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO AV. PUEBLA S/N CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 451855 | 451855 | 388301 | 388301 | 85.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 145 | 85.3%
| 94814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FCO. I. MADERO DE C. ALVARO OBREGON A CONTRAPARED COL. AMP. LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 898095 | 898095 | 685604 | 685604 | 76.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1445 | 80.3%
| 140398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 71-POLOTITLÁN | BARRIO LÁZARO CÁRDENAS (SAN RAFAEL) | RURAL | 142559/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 18.61 | 18.61 | 100%
| 127091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | SANTA MARÍA PALAPA | RURAL | 075-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 348127 | 348127 | 348127 | 348127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 157.46 | 157.46 | 100%
| 86942 |  |  |  | CONST. DE BARANDAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONSELOS | 82-TEJUPILCO | ARBALLO | RURAL | 145845/0068 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40431 | 40431 | 40431 | 40431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.26 | 52 | 55.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: METRO LINEAL COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE PERO EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION
| 87941 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA EJERCITO MEXICANO | 82-TEJUPILCO | EL ZAPOTE DE ACAMUCHITLÁN (EL ZAPOTE) | RURAL | 146486/0093 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202350 | 202350 | 202350 | 194899 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 109.29 | 105 | 96.1% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA COMO LO MARCA EL EXPEDIENTE: METRO LINEAL 109.29
| 85312 |  |  |  | CONST. DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 143931/0041 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308316 | 308316 | 308316 | 308242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140.6 | 140.6 | 100%
| 89421 |  |  |  | CONST. DE LOSA PARA UN AULA EN ESC. PRIMARIA, NICOLAS BRAVO | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 146998/0097 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12466 | 12466 | 12466 | 12466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.25 | 35 | 45.3%
| 89496 |  |  |  | CONST. DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTIN MELGAR | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 148135/0114 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8943 | 8943 | 8943 | 8943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.25 | 9.25 | 100%
| 87768 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | ACAMUCHITLÁN | RURAL | 146475/0084 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242356 | 242356 | 242356 | 242217 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 123.3 | 123.3 | 100%
| 89717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA EN PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | CERRO GORDO | RURAL | 149844/0152 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 39 | 65%
| 85406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | MONTE DE DIOS | RURAL | 143936/0046 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18891 | 18891 | 18891 | 16316 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.14 | 6 | 65.6%
| 100807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ | 82-TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | 151048/0180 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 74074 | 74074 | 74074 | 74052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.8 | 69.8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO LINEAL 69.80
| 96160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150945/0174 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 245718 | 245718 | 245718 | 245717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN JACALILLOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO LINEAL
| 114369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 153887/0235 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 334919 | 334919 | 334919 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN TENERIA BARRIO DE ARRIBA
| 90033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON | 82-TEJUPILCO | SALITRE DE SAN LUCAS | RURAL | 150292/0162 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15275 | 15275 | 15275 | 15275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.24 | 9.24 | 100%
| 87910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146483/0090 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28516 | 28516 | 28516 | 28472 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.66 | 19.66 | 100% | EN LA LOCALIDAD NO ME APARECE EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES LA INDICADA Y LA CORRECTA ES: COLONIA SANCHEZ.
| 92515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150547/0167 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 159104 | 159104 | 159104 | 159103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74 | 74 | 100%
| 113182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MODESTO HORIHUELA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151551/0199 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 156366 | 156366 | 156366 | 124906 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 59.09 | 79.9% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JUAREZ
| 113767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152976/0216 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 139655 | 139655 | 139655 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO
| 102310 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 152170/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 55000 | 0 | 0%
| 100051 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152162/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 37302 | 37.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100000 | 37302 | 37.3%
| 100176 |  |  |  | CONSTRUCCIOPN DE AULA DESAYUNADOR 1A ETAPA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152145/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 28530 | 31.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 90000 | 28530 | 31.7%
| 100026 |  |  |  | INSTALACION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152161/0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 179000 | 179000 | 179000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 179000 | 0 | 0%
| 99941 |  |  |  | TECHUMBRE EN ESC. PRIM. UNION Y PROGRESO | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 151432/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 258562 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300000 | 258562 | 86.2%
| 118531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS 1RA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | SAN JOSÉ SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146079 | 146079 | 146079 | 146079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 550 | 550 | 100%
| 116923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | BARRIO DE MARO
| 119017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC. PRIM. SALVADOR SANCHEZ COLIN | 85-TEMASCALCINGO | SANTA ANA YENSHU CENTRO | RURAL | 085-2010-1-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39957 | 39957 | 39957 | 39957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5.39 | 5.39 | 100%
| 108214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS | 85-TEMASCALCINGO | LA MAGDALENA CRUZ BLANCA | RURAL | 085-2010-1-066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44829 | 44829 | 44829 | 44829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83.6 | 83.6 | 100%
| 118734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE VILLANUEVA | 85-TEMASCALCINGO | LOS PASTORES (PASTORES SEGUNDO BARRIO) | RURAL | 085-2010-1-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 235755 | 235755 | 235755 | 235755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.43 | 38.43 | 100% | PASTORES PRIMER BARRIO
| 117185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 239965 | 239965 | 239965 | 239965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.3 | 40.3 | 100%
| 117874 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUB | - | - | 99505 | 99505 | 99505 | 99505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.28 | 62.28 | 100% | CHAMACUEROS
| 119997 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. GABINO ESCALANTE | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 29058 | 29058 | 58.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | PURUAHUA SUR
| 115902 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JORGE JIMENEZ CANTU 2DA. ETAPA | 85-TEMASCALCINGO | LA LOMA DE SAN MATEO | RURAL | 085-2010-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 96342 | 96342 | 96342 | 96342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.15 | 52.15 | 100%
| 74312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA | 86-TEMASCALTEPEC | SANTANAS | RURAL | 144453 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 269930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA SE HA EJECUTADO AL 100 % POR LO QUE HUBO UN AHORRO FINANCIERO
| 110115 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ER. ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO 1A. SECC. (LOMA DEL CARACOL) | RURAL | 145670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1013839 | 1013839 | 1013839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 236 | 98.3%
| 110075 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL CHICO | RURAL | 145668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 687743 | 687743 | 687743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 177 | 98.3%
| 114697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA, ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES | 87-TEMOAYA | CERRITO DEL PANAL | RURAL | 150809 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 500000 | 500000 | 450990 | 450990 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 959 | 959 | 100%
| 114760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y REHABILITACION DE GRADAS Y SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 150808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 250000 | 250000 | 172702 | 172702 | 69.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 475 | 95%
| 110926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA TLICUEZPALIN | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 150812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1050000 | 698857 | 698857 | 698857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 135 | 90%
| 110853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (ESTRUCTURA U2C) | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 150813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1341507 | 1291313 | 1291313 | 1291313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 179 | 99.4%
| 111276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (ESTRUCTURA REGIONAL ) | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN | RURAL | 150811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1273376 | 1273376 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 235 | 97.9%
| 124359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 143725/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249793 | 249793 | 249793 | 249793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0%
| 124394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN SEXENAL | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 147987/0059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 229743 | 229743 | 229743 | 229743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 124423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS DEL LADO ORIENTE COLINDANCIA CON LA CALLE PROFR CARLOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150456/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 119528 | 119528 | 119528 | 119528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 87 | 87 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 124351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2A ETAPA | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 143706/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 399643 | 399643 | 399643 | 399643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957 | 400 | 41.8%
| 124364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN SEXENAL | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 143736/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 230187 | 230187 | 230187 | 230187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 507 | 0 | 0%
| 125737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL PATIO CIVICO DE LA INSTITUCION ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145802/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 328 | 328 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 124361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143731/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 241661 | 241661 | 241661 | 241661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 0 | 0% | COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 124422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 150455/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 214937 | 214937 | 214937 | 214937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 124355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 143714/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANICNGO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100%
| 124400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | LA MESITA | RURAL | 149598/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 96510 | 96510 | 92975 | 92975 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.64 | 6 | 16.4%
| 124409 |  |  |  | CUBIERTA EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL SALITRE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149689/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 222700 | 222700 | 222700 | 222700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 298 | 0 | 0% | EL SALITRE
| 124363 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA CAPILLA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 88-TENANCINGO | SAN PEDRO EJIDO TECOMATLÁN (EJIDO TECOMATLÁN) | RURAL | 143734/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 249154 | 249154 | 249154 | 249154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 595 | 100%
| 124404 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 149603/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 392160 | 392160 | 392160 | 392160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 23 | 26.1%
| 124362 |  |  |  | TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA MOISES SAENZ | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 143732/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 199767 | 199767 | 199767 | 199767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 58 | 100%
| 124372 |  |  |  | TERMINACION DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y JARDIN DE NIÑOS MANUEL SOLACHE | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 144944/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 139389 | 139389 | 136183 | 136183 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 40 | 72.7% | METROS LINEALES
| 125782 |  |  |  | TERMINACION DE SALA DE JUNTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149604/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 166449 | 166449 | 163170 | 163170 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 61 | 96.8% | COLONIA SAN JOSE EL CUARTEL
| 124357 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | SANTA TERESITA ACATZINGO | RURAL | 143722/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 78557 | 78557 | 46416 | 46416 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.6 | 30 | 86.7%
| 125766 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COLONIA MORELOS (EJIDO SAN ISIDRO) | RURAL | 149599/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 149063 | 149063 | 149063 | 149063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 129814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 91-TEOLOYUCÁN | EL RAMAL (LAS LADRILLERAS) | RURAL | 147566/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 753790 | 753790 | 753790 | 753790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 134623 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES | 93-TEPETLAOXTOC | SAN ANDRÉS DE LAS PERAS | RURAL | 151702/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 350000 | 350000 | 342672 | 342672 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40 | 83.3%
| 74039 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 149306/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 274992 | 274992 | 274992 | 274992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 182 | 182 | 100%
| 78081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL TLAIXPÁN | URBANO | 147461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2306781 | 2306781 | 2306781 | 2299070 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456.01 | 455 | 99.8%
| 78524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 228585 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 82.6 | 70 | 84.7% | LA OBRA ES EN LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL BOYEROS
| 78085 |  |  |  | REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO (CONSTRUCCION DE TRES AULAS) | 99-TEXCOCO | SAN FELIPE DE JESÚS | RURAL | 147462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1458510 | 1458510 | 1458510 | 1457922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 297 | 100%
| 77983 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA TERMINACION DE LA BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | 99-TEXCOCO | SANTA MARÍA TECUANULCO | URBANO | 142749 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 213143 | 213143 | 213143 | 92609 | 43.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 403.2 | 200 | 49.6%
| 55546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 1A. ETAPA | 102-TIMILPAN | SEGUNDA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 145910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99989 | 99989 | 99989 | 99989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 144 | 100%
| 55547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE VICENTE VILLADA | 102-TIMILPAN | SAN ANDRÉS TIMILPAN | URBANO | 148636 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69995 | 69995 | 69995 | 69995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 163.2 | 163.2 | 100%
| 75633 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARÍA HERÓES DE LA REVOLUCIÓN , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. ( TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FIRM-IR-001-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1523444 | 1523444 | 1523444 | 1386312 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 450 | 450 | 100%
| 75410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ , UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3ERA. SECCIÓN. ( TLAL-DGOP-FISM-AD-.001-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-001-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 75894 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC . ( TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-004-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1899065 | 1899065 | 1899065 | 1461823 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 566 | 566 | 100%
| 88359 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 148805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 94555 | 94555 | 94555 | 93870 | 99.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 5.83 | 5.83 | 100%
| 32235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN COL. GUADALUPE, SANTIAGO TLACOTEPEC, | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 146507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 233608 | 62.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 53.57 | 33.4 | 62.3%
| 32238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000108 | 2000108 | 2000108 | 1993195 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5950 | 5930 | 99.7%
| 32246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TINACOS EN LA ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL, UBICADA EN INDEPENDENCIA S/N, CONJUNTO GEOVILLAS DE SAN MATEO, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146594 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 85000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 8.5 | 50%
| 32247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. AGRIPIN GARCIA ESTRADA, UBICADA EN E. ZAPATA ENTRE INDEPENDENCIA Y PLAN DE AYALA, EL ARROYO VISTA HERMOSA, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 256000 | 256000 | 256000 | 128000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 213.33 | 106.7 | 50%
| 15200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARTE PONIENTE | 107-TONATICO | LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES) | RURAL | 150844/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 50299 | 50299 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 0 | 0%
| 15198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA PUERTA DE SANTIAGO | 107-TONATICO | LA PUERTA DE SANTIAGO | RURAL | 150842/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1088274 | 1088274 | 1086451 | 1086451 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 626 | 300 | 47.9%
| 15195 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 150838/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 266319 | 266319 | 240584 | 240584 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 0 | 0%
| 36583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD/EL CASTELLANO | 110-VALLE DE BRAVO | EL CASTELLANO | RURAL | 107-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 289981 | 289981 | 289981 | 289981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.66 | 74.66 | 100%
| 30533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD/EL AGUACATE | 110-VALLE DE BRAVO | EL AGUACATE | RURAL | 107-2010-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 242502 | 242502 | 242502 | 242502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3.9 | 3.9 | 100%
| 104966 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AMPLIACION DE CANCHAS ESC. PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 248200 | 248200 | 154786 | 154786 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1000 | 750 | 75%
| 104968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 51450 | 51450 | 51450 | 51450 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 104969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIMARIA LIC. CARLOS PICHARDO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2010-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 251729 | 251729 | 251729 | 251729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 104970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO DE GUADALUPE | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 287750 | 287750 | 287750 | 287750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 104971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75000 | 75000 | 72436 | 72436 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 87 | 85.3 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 104972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 167559 | 167559 | 167559 | 167559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 87 | 85.3 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 104973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | TEQUIMILPA | RURAL | 2010-1-137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 80736 | 80736 | 53.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 20 | 10%
| 104979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS | 113-VILLA GUERRERO | LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 154800 | 154800 | 139134 | 139134 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 304 | 95%
| 104980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 125574 | 125574 | 125574 | 125574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 288 | 90%
| 104981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149992 | 149992 | 149992 | 149992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 285 | 95%
| 104982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 131847 | 131847 | 131847 | 131847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 104983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 139000 | 139000 | 101894 | 101894 | 73.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24 | 50%
| 104984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA MINERVA | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2010-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 104703 | 104703 | 104703 | 104703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 104985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA PROFR. AGRIPIN GARCIA ESTRADA | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2010-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERREO | - | - | 132500 | 132500 | 99574 | 99574 | 75.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 38.4 | 80%
| 104986 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2010-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 91640 | 91640 | 61372 | 61372 | 67% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 70 | 70%
| 104987 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2010-1-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 60192 | 60192 | 60.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 144.5 | 85%
| 34988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (CUADRILLA VIEJA) | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 145116/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 361292 | 361292 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104 | 85 | 81.7%
| 35036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150769/0124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 270000 | 270000 | 236670 | 236670 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 360 | 90%
| 35082 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 154683/0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 164 | 0 | 0%
| 34994 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145134/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 233841 | 233841 | 93.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.6 | 450 | 81%
| 118509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA CALMECAC | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 147614/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 419884 | 419884 | 419884 | 419884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49 | 49 | 100%
| 117925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA, EN SANTIAGO TEJOCOTILLOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 145383/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1797865 | 1797865 | 1797865 | 1797865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294 | 294 | 100%
| 37637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y NUCLEO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE VALLE ENCANTADO | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 248836 | 248836 | 248836 | 248836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 38070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RECIEN ESCUELA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 72205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1A. ETAPA, BO. DE LA ROSA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250817 | 250817 | 250817 | 249918 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.7 | 72.7 | 100%
| 73169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, AGUA BLANCA DEL EJIDO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL
| 73134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2010-1-71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 747362 | 747362 | 747362 | 224072 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190.35 | 60.35 | 31.7%
| 125711 |  |  |  | CONST.DE COCINA P/DESAYUNADOR DE LA ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO, SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 146289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPHUACÁN | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119882 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 58.4 | 99%
| 124876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA TENOCH, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146456/0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 344597 | 344597 | 344597 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 81.06 | 81.06 | 100%
| 124861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO | 120-ZUMPANGO | COLONIA LOS ALCANFORES | RURAL | 146436/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 527899 | 527899 | 527899 | 504188 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 260.4 | 260.4 | 100%
| 124858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, COL. LOS ROMEROS, BARRIO SANTIAGO 2ª SECC. | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146428/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 608602 | 608602 | 608602 | 552365 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 957.54 | 957.54 | 100%
| 124877 |  |  |  | COSNTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 120-ZUMPANGO | SANTA MARÍA CUEVAS (CUEVAS) | URBANO | 146458/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 344597 | 344597 | 344597 | 297094 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 81.06 | 81.06 | 100%
| 93706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES AMBOS TURNOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 248500 | 248500 | 248500 | 149591 | 60.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 89.2 | 89.2 | 100% | LOCALIDAD: COLINAS DEL LAGO
| 94180 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146468 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 722490 | 96.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96.76 | 87.1 | 90% | LOCALIDAD: LOMAS DEL BOSQUE
| 116156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150700/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1165966 | 1165966 | 340175 | 340175 | 29.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 638.05 | 0 | 0%
| 116151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SABANETA QUINTANA | RURAL | 150301/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 474207 | 474207 | 276131 | 276131 | 58.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 259.7 | 160 | 61.6%
| 116142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS PINTADOS | RURAL | 149159/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 447000 | 447000 | 444738 | 444738 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 137.28 | 137 | 99.8%
| 116172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO | RURAL | 151159/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 400000 | 400000 | 219163 | 219163 | 54.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280.5 | 200 | 71.3%
AMPLIACIÓN
| 22831 |  |  |  | CONTINUACION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 145920 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 399987 | 399987 | 399987 | 399987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 266.86 | 266.86 | 100%
| 129976 |  |  |  | TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 48-JOCOTITLÁN | SANTA MARÍA CITENDEJE | URBANO | 049/2010/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS | - | - | 174544 | 174544 | 174544 | 174544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 133 | 133 | 100% | MUNICPIO DE JOCOTITLAN OBRA: TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC PRIM VICENTE GUERRERO SANTA MARIA CITENDEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $174,544.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $174,544.24 NO. DE BENEFICIARIOS: 300 ALUMNOS NO. CONTROL: 148650
| 110062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 145332/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 371646 | 371646 | 371646 | 371646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 110045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 145326/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 332928 | 332928 | 332928 | 332928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 34992 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN MIGUEL | RURAL | 145129/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 339083 | 339083 | 298945 | 298945 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 666.7 | 666.7 | 100%
| 34991 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | EL ATOLE | RURAL | 145126/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 203956 | 203956 | 68% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 666.7 | 550 | 82.5%
| 34993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 145132/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299853 | 299853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 555.6 | 555.6 | 100%
MANTENIMIENTO
| 21486 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 145831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 283905 | 283905 | 283905 | 283905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 138523 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCE., COLONIA EL ARBOL. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150233/0268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 1.4 | 15.6%
| 54372 |  |  |  | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR ESC PRIM JOSE TOMAS CUELLAR | 36-HUEYPOXTLA | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 038/2010/FISM/ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 9280 | 9280 | 9280 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 0 | 0%
| 58213 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2010/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 221685 | 221685 | 220155 | 220155 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513 | 513 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VICENTE VILLADA EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 220,155.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 221,685.15 BENEFICIANDO A 180 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 148756
| 120993 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA RECREATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, BARRIO SANTA MARÍA, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146629/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 138496 | 138496 | 138496 | 138496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 87221 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148493/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 85560 | 85.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 32 | 30 | 93.8% | LO REPORTADO ES CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 107589 |  |  |  | APLANADOS Y PINTURA EN INTERIOR DE AULAS, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, PRIM. LIC ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 305212 | 67.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1805.86 | 1209.92 | 67%
| 106645 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AZOTEA Y APLANADO EXTERIOR EN AULA DE COMPUTO, PRIM. ANAHUAC NO. 2 COLONIA LOMA COLORADA | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FIMS/2010/049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 383084 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1330 | 95%
| 76087 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN AMBOS TURNOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150154/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 547622 | 547622 | 547622 | 163559 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549.69 | 525 | 95.5%
| 124264 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 28891 | 28891 | 28891 | 28891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
| 114377 |  |  |  | APLANADO Y PINTADO EN CERCO DE LA ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | 153888/0236 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30459 | 30459 | 30459 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 0 | 0%
| 113524 |  |  |  | DIVICION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 82-TEJUPILCO | LA FLORIDA (KILÓMETRO CINCO) | RURAL | 152734/0214 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18963 | 18963 | 18963 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 0 | 0%
| 110514 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE ESCUELAS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145792 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 781431 | 781431 | 781431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2870 | 95.7%
REHABILITACIÓN
| 24613 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2998814 | 2998814 | 2998814 | 2998814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 40000 | 100%
| 46371 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. PRIM. EMILIO R. BECERRIL | 7-AMANALCO | AMANALCO DE BECERRA | URBANO | 152012/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 515000 | 515000 | 512894 | 512894 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 982.7 | 982.7 | 100%
| 17186 |  |  |  | REHABILITACCION DE AULAS | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 143756/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 34685 | 34685 | 34685 | 34685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.7 | 60.7 | 100%
| 17236 |  |  |  | REHABILITACCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA. | 8-AMATEPEC | SANTIAGO | RURAL | 149422/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 279455 | 279455 | 150826 | 150826 | 54% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 208 | 120 | 57.7%
| 17188 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC.PRIMARIA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 143902/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 500456 | 500456 | 496966 | 496966 | 99.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 17231 |  |  |  | REHABILITACION ESC.PRIMARIA | 8-AMATEPEC | PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS PUEBLO NUEVO) | RURAL | 149259/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 54386 | 54386 | 54386 | 54386 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 28474 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO, PATIO CIVICO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA UBICADA EN LA CALLE CHIMIZAL N0. 2 CD. LOPEZ MATEOS EN LA PRIMARIA MARIANO GERARDO LOPEZ DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/02/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 146604/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 509092 | 509092 | 509092 | 254546 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 950 | 480 | 50.5%
| 29148 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SNITARIO EN LA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD PINTURA LAMPARAS PUERTAS Y CONSTRUCCION DE BASE DE TINACO CALLE SERENATA EN EL FRAC VILLAS DE LA HACIENDA OP-ATIZA-AD-FISM-33/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150039/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 287635 | 287635 | 287635 | 143817 | 50% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 71 | 35.5 | 50%
| 28586 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAA CIVICA Y MALLA CICLONICA EN LA ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CALLE ATLETAS COL PEÑITAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147014/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 316674 | 316674 | 316674 | 313675 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 298 | 295 | 99%
| 28462 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN ESCUEAL PRIMARIA REVOLUCION YUBICADA EN AV. HOGARES S/N. COL HOGARES DE ATIZAPAN DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM/11/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146600/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 501505 | 501505 | 501505 | 397129 | 79.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1095 | 880 | 80.4%
| 107646 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ES ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2010/FISM/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149996 | 150000 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 71721 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS EN ESC. PRIMARIA ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 147772 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 445889 | 445889 | 445889 | 445889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 103431 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO DE ESC. PRIMARIA JEAN PIAGEAT C. ACAQUIXTLI BO. CARPINTEROS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 123163 | 123163 | 13320 | 13320 | 10.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107.14 | 15 | 14% | BO. CARPINTEROS
| 141474 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO. LOMAS DE SAN CARLOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151004/0349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 24131 | 24131 | 24131 | 21354 | 88.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 39 | 8 | 20.5%
| 138450 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PATIO ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA. / CIUDAD CUAUHTEMOC SECCIÓN TIZOC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150219/0255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 59803 | 59803 | 59803 | 59369 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 528 | 370 | 70.1%
| 51848 |  |  |  | COLOCASION DE LOSETA EN AULA ESC PRIM MELCHOR OCAMPO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 120000 | 120000 | 0 | 118928 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 503.76 | 503.76 | 100%
| 53053 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA Y GUILLERMO PRIETO | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 25337 | 25337 | 0 | 17165 | 67.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 465 | 67.4%
| 53501 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 36-HUEYPOXTLA | EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA) | RURAL | 038/2010/FISM/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 198409 | 198409 | 0 | 187321 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44.62 | 44.62 | 100%
| 43883 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ. | 37-HUIXQUILUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 039/2010/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 229994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900 | 2842 | 98% | LOCALIDAD:PALO SOLO
| 126142 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMERIA AQUILES SERDAN ALATRISTE | 45-JILOTEPEC | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 142792/036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 116732 | 116732 | 116732 | 116732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.04 | 194.04 | 100%
| 126162 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA | 45-JILOTEPEC | DEDENI DOLORES | RURAL | 142855/059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 47627 | 47627 | 47627 | 47627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 352 | 100%
| 118827 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 599996 | 599996 | 599996 | 599996 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 547 | 547 | 100% | CUBETAS DE PINTURA PARA LAS ESCUELAS SON 547
| 119141 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALMA DE LA PATRIA | 47-JIQUIPILCO | SAN FELIPE SANTIAGO | URBANO | 150967 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 114500 | 114500 | 114500 | 57169 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 6 | 50%
| 126736 |  |  |  | REHABILIATCION DE MUEBLES SANITARIOS EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS | 48-JOCOTITLÁN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 049/2010/01/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9256 | 9256 | 9256 | 9256 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILIATACION DE MUEBLES SANIT EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS LA PROVIDENCIA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 9,256.15 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 9,256.15 NO. DE BENEFICIARIOS: 140 ALUMNOS NO. CONTROL: 148528
| 134257 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS | 48-JOCOTITLÁN | LAS ÁNIMAS VILLEJE | RURAL | 049/2010/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26996 | 26996 | 26996 | 26996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACIOND E SANITARIOS EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ PMATEOS LAS ANIMAS VILLEJE DE UN EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $26,995.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $26,995.88 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 151370
| 119086 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114914 | 114914 | 114914 | 114914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER SEMESTRE DE $114,914.22 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $114,914.22 NO DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS NO. CONTROL: 145297
| 126754 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SALON DE COMPUTO DE LA ESC PRIM EMILIANO ZAPATA | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO EL RUSO | RURAL | 049/2010/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26164 | 26164 | 26164 | 26164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL SALON DE COMPUTO DE LA ESC RPIM EMILIANO ZAPATA EL RUSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 26,164.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 26,164.00 NO. BENEFICIAIROS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 148658
| 62717 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 144796 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 391726 | 360370 | 391726 | 360370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272 | 1180 | 92.8%
| 62718 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA Y ALTA (ALUMBRADO, ILUMINACION, TRANSFORMADOR, CENTRO DE CARGA) DE LA ESCUELA PRIMARIA ANSELMO CAMACHO | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 144800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 69118 | 0 | 69118 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 122735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY JOAQUIN DE CARRANZA | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 148031/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 95983 | 95983 | 95983 | 95983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121109 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | 52-MALINALCO | LA JOYA REDONDA | RURAL | 146683/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 219760 | 219760 | 219760 | 219760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 121250 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LOSA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 146686/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 269700 | 269700 | 269700 | 269700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 124047 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO CUEVAS IZQUIERDO | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 149696/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 68865 | 68865 | 68865 | 68865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 97793 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA Y PINTURA EN INTERIOR DE AULAS, PRIMARIA FILIBERTO GÓMEZ, FILIBERTO GÓMEZ NO.6, PUEBLO SAN LUIS TLATILCO | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 247161 | 82.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2030.26 | 1664.81 | 82%
| 89089 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN AULAS, PINTURA EN EXTERIOR DEL EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA T.M O PRIMARIA PABLO NERUDA T.V AVENIDA MORELOS S/N. COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA SEXTA SECCIÓN. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 300129 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5202 | 2184.84 | 42%
| 97899 |  |  |  | PINTURA EN INT. Y EXT. DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL, PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TM O PRIM PROF ALFREDO V. BONFIL T. V. NEZAHUALCOYOTL NO.1 | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 277084 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2774.83 | 2552.84 | 92%
| 106913 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN AULAS E IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN INTERIOR DE AULAS, PRIM. FORD 116, CALZ.GPE S/N, COL EMILIANO ZAPATA. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 496356 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1122 | 1111 | 99%
| 106749 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EXTERIOR DE AULAS PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO.15, COL LOS CUARTOS 2DA. SECC. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 343254 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2978 | 2709.98 | 91%
| 76088 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION GENERAL, REHABILITACION DE PLAFON E INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO A Y PINTURA VINILICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150166/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2278565 | 2278565 | 2278565 | 1557456 | 68.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5734.46 | 0 | 0%
| 76092 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143602/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1935462 | 1935462 | 1935462 | 1925726 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137984.89 | 137984.89 | 100%
| 76093 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MAZA DE DEL MAZO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143600/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 677031 | 677031 | 677031 | 553096 | 81.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630.96 | 630.96 | 100%
| 76094 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143607/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1846748 | 1846748 | 1846748 | 1842854 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2498.35 | 2498.35 | 100%
| 76095 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y PROTECCIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA TAMAULIPAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143598/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1018188 | 1018188 | 1018188 | 1015481 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290.43 | 1290.43 | 100%
| 76089 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE Y ORIENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC T.M. Y JUAN ESCUTIA T.V. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150175/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1121915 | 1121915 | 1121915 | 334985 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 0 | 0%
| 76090 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL NUCLEO SANITARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA AMBOS TURNOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150157/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2576605 | 2576605 | 2576605 | 1293970 | 50.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1844.55 | 553.36 | 30%
| 76091 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150159/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 838225 | 838225 | 838225 | 432727 | 51.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 246.2 | 78.78 | 32%
| 140395 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142222/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 530000 | 530000 | 512952 | 512952 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2300 | 2100 | 91.3%
| 129622 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SALONES ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144564/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 925173 | 925173 | 918806 | 918806 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 415 | 96.1% | LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO
| 113367 |  |  |  | COLOCACION DE CERCO Y REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152314/0206 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23429 | 23429 | 23429 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIA ES EN METRO LINEAL 45
| 89468 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 147322/0108 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84136 | 84136 | 84136 | 84000 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 463 | 463 | 100%
| 89540 |  |  |  | REHAB. DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 82-TEJUPILCO | LA ESTANCIA DE IXTAPAN | RURAL | 148432/00124 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.2 | 7 | 76.1%
| 89439 |  |  |  | REHAB. DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LÓPEZ | RURAL | 147200/0100 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88768 | 88768 | 88768 | 88768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.26 | 31.26 | 100%
| 89654 |  |  |  | REHAB. DE DOS AULAS EN LA PARTE SUR EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 82-TEJUPILCO | PANTOJA | RURAL | 148970/0136 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215585 | 215585 | 215585 | 215583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 175 | 96.2%
| 89684 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | RÍO DE AQUIAGUA (AQUIAGUA) | RURAL | 149288/0146 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200732 | 200732 | 200732 | 199366 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260.37 | 260.37 | 100%
| 114236 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DEL DEPORTE DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 153870/0230 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62539 | 62539 | 62539 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.17 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LA COLONIA JUAREZ
| 113784 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CUREÑA | 82-TEJUPILCO | EL CIRIÁN DE LA LAGUNA (EL CIRIÁN) | RURAL | 152977/0217 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20730 | 20730 | 20730 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2829 | 0 | 0%
| 99440 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y PISOS, DESAYUNADOR ESC. PRIM. BELIZARIO DOMINGUEZ | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 147872/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 70958 | 88.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 80000 | 70958 | 88.7%
| 116554 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA SEGUNDO BARRIO | RURAL | 085-2010-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 69998 | 69998 | 69998 | 69998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378.78 | 378.78 | 100%
| 105077 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE ESC. PRIM. CARLOS HANK GONZALES | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 29201 | 29201 | 58.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.63 | 21.63 | 100% | COMUNIDAD: PASTORES 2DO BARRIO
| 129869 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA TRATADOS DE TEOLOYUCAN, CON IMPERMEABILIZACION Y PINTURA | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147593/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 295863 | 295863 | 295863 | 295863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 840 | 840 | 100%
| 74020 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIMARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 143285/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 89084 | 89084 | 89084 | 89084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
| 78098 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147464 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 380267 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68.68 | 68.68 | 100% | LA COLONIA / COMUNIDAD ES SAN LUIS HUEXOTLA
| 78517 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 188170 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36.6 | 34.4 | 94% | LA COMUNIDAD ES SAN JUAN TEZONTLA
| 41648 |  |  |  | TERMINACIÓN DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 213676 | 62.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 125 | 86.8%
| 55548 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. DEL PALMITO | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 148677.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 67 | 100%
| 55549 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. SEGUNDA ETAPA | 102-TIMILPAN | TERCERA MZA. DE BARRIO ITURBIDE IXCAJA | RURAL | 142555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39902 | 39902 | 39902 | 39902 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 83838 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARÍA FORD 169 UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC ( TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-006-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 718183 | 718183 | 718183 | 718183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 570 | 570 | 100%
| 76416 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARÍA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU. ( TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-003-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 749453 | 749453 | 749453 | 659199 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 81303 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARÍA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ALFREDO V. BONFIL , UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS #ERA. SECCIÓN. ( TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-005-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 666954 | 666954 | 666954 | 650160 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 84127 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS 2DO. MODULO EN LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 146311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 49683 | 49683 | 49683 | 48192 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25.14 | 25.14 | 100%
| 32236 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OLGA SOTO DE CHUAYFETT, UBICADA EN LIGEROS DE TOLUCA, COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 0 | 0%
| 32239 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1330254 | 1330254 | 1330254 | 1305614 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7450 | 7300 | 98%
| 32237 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN IGNACIO LOPEZ RAYON NO. 104 SAN JOSE GUADALUPE, SAN MATEO OTZACATIPAN, | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409901 | 409901 | 409901 | 204951 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91.09 | 45.5 | 50%
| 32182 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN ALVARO OBREGON S/N, ENTRE CALLE LIC. ALBERTO GARCIA E INDUSTRIA, (OBRA NUEVA), SAN ANTONIO BUENAVISTA. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 214400 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.81 | 0 | 0%
| 32250 |  |  |  | REHABILITACION DE SEIS AULAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, ESQUINA LIBERTAD, COL. OJO DE AGUA, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 130000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.78 | 28.9 | 50%
| 32248 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DEL 1847, UBICADA EN MISION Y NIÑOS HEROES, SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 146607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 214851 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 47.75 | 97.7%
| 32258 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN DIEGO RIVERA, SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.43 | 50%
| 32255 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, ENTRE LEONARDO DA VINCI Y EMILIANO ZAPATA, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 157607 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 35 | 71.6%
| 32249 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JEAN PEAGET, UBICADA EN AV. CUAUHTEMOC S/N FRACC. EL OLIMPO, SANTA MARIA TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 121842 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 27.07 | 55.4%
| 32257 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, UBICADA EN PASEO SAUCES, ENTRE TAMARINDOS Y AMATES, SAN JOSE GPE, FRACCIONAMIENTO LOS SAUCES III, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146653 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 32251 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MAGDALENA REYES GOMEZ, UBICADA EN EX HACIENDA DE JALPA S/N, COL. EX HACIENDA SAN JORGE, SAN MATEO OXTOTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 104988 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION Y PINTURA ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 85688 | 85688 | 85688 | 85688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172 | 172 | 100%
| 104989 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA Y MODULO DE SANITARIOS ESC.PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2010-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO | - | - | 407234 | 407234 | 244180 | 244180 | 60% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 480 | 72 | 15%
| 104990 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ESPERANZA LOPEZ MATEOS | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33500 | 33500 | 24000 | 24000 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 104991 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2010-1-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33500 | 33500 | 24000 | 24000 | 71.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 104992 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE ESC. PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 34995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 145135/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | - | - | 150000 | 150000 | 148088 | 148088 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 100 | 83.3%
| 34990 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | PALIZADA | RURAL | 145125/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.5 | 446.5 | 100%
| 34989 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 145122/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 73213 |  |  |  | REHABILITACION DE BARNADAL EN ESCUELA PRIMARIA BO. DEL CALVARIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65040 | 65040 | 65040 | 61387 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.14 | 111.14 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL.
| 98151 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTLI T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 207009 | 82.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 993.05 | 645 | 65% | LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO CLAUSTROS DE SAN MIGUEL
| 92721 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 143987 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 224297 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 506.51 | 506.51 | 100% | LOCALIDAD: FRACC. LOMAS DE CUAUTITLAN LOMAS DE SAN FRANCISCO
| 98184 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. GONZALÉZ ARRATIA T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 182863 | 73.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642.6 | 418 | 65% | LOCALIDAD: FRACC. COFRADIA II
| 98015 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE AMBOS TURNOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 179367 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.37 | 563 | 65% | LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL TEPALCAPA
| 91931 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA AMBOS TURNOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 143984 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 112000 | 112000 | 112000 | 55890 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100% | LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT NORTE 2A. SECCIÓN
| 94143 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146466 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 107290 | 42.9% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 29.07 | 29.07 | 100%
| 92877 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PATIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA S. DE CÁRDENAS T.M. Y LÁZARO CARDENAS T.V. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 143992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 538000 | 538000 | 538000 | 416794 | 77.5% | 0 | 0 | M2, PATIO | 979.67 | 979.67 | 100% | LOCALIDAD: SANTIAGO TEPALCAPA
| 116125 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 148372/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 180006 | 180006 | 178158 | 178158 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 112.4 | 112.4 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 124328 |  |  |  | ADQUISICION DE TRES EQUIPOS MULTIMEDIA PARA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE ATENANCO | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 3 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ASI COMO MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS DE ESTA ESCUELA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE ATENANCO, LOCALIDAD QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, EN UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EL CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO O MULTIMEDIA POR LO QUE SE TOMO EL DE MOBILIARIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 21532 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DEL SALITRE (COLONIA LOMA DEL SALITRE) | RURAL | 145895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 469879 | 469879 | 469879 | 469879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 235 | 235 | 100%
| 22877 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ROSA MORADA | RURAL | 145934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 273425 | 273425 | 273425 | 273425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 250 | 250 | 100%
| 23077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 145992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 219774 | 219774 | 219774 | 219119 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 77 | 77 | 100%
| 22882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 145935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 843923 | 843923 | 843923 | 843923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 21056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 109875 | 109875 | 109875 | 109875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100%
| 21144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESTIC | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 145313 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 280972 | 280972 | 280972 | 280972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
| 21066 |  |  |  | CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 696314 | 696314 | 696314 | 696314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
| 22886 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SALITRE DE MAÑONES | RURAL | 145936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 148417 | 148417 | 148417 | 148417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 75 | 75 | 100%
| 46597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. ANTONIO CASO | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147474/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 240000 | 240000 | 227709 | 227709 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 69.5 | 95.2%
| 46580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TEL. 1ERA ETAPA | 7-AMANALCO | EL ANCÓN | RURAL | 147432/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 226600 | 226600 | 226519 | 226519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73 | 73 | 100%
| 46601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. SEC. NO. 0721 | 7-AMANALCO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 149809/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 200000 | 200000 | 198050 | 198050 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.99 | 48.5 | 65.5%
| 46606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TEL. LAZARO CARDENAS 2A ETAPA | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 151195/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 220000 | 220000 | 203983 | 203983 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 83 | 73 | 88%
| 17221 |  |  |  | COSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA T.V SECUNDARIA | 8-AMATEPEC | LA COFRADÍA | RURAL | 148359/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 690702 | 690702 | 673793 | 673793 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 140 | 97.2%
| 29054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SEC. OFICIAL 540 VICENTE GUERERO Y BLOK ZAMPEADO Y MALLA EN HOGARES DE LA ALEGRIA EN EL FRACCIONAMIENTO HOGARES DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150034/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 196 | 0 | 0%
| 28990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEC. TEC. 150 CON ESTRU DE CONCRETO ARMADO LOSA DE CON PISO CON LOSETA DE CERAMI MURO DE BLOCK CANCELER CALLE ARGELIA Y HOLANDA COL MEXICO 86 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150030/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1185000 | 1185000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1000 | 0 | 0%
| 31363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y PINTURA EN GENERAL 2DA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 101 OCTAVIO PAZ CALLE INGENIERIA EN SISTEMAS N0.6 EN LA COLONIA UAM OP-ATIZA-IR-FISM-045/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152085/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 1189521 | 1189521 | 1189521 | 412183 | 34.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 19 | 24.4%
| 28602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO CANCHAS Y MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA 547 GUSTAVO BAZ PRADA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL LOMAS DE SAN MIGUEL | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147016/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1849200 | 1849200 | 1849200 | 1569393 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1287 | 1100 | 85.5%
| 29137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN LA SEC. NEZAHUALCOYOTL PISO DE LOSETA CANCELERIA DE ALUMINIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CALLE ESMERALDA 33 EN ELE FRACCIONAMMIENTO EL PEDREGAL DE ATIZAPAN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150038/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 0 | 0%
| 107659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS | 21-COATEPEC HARINAS | HUAYANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 285703 | 285703 | 285703 | 285703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 104240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 552 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 21-COATEPEC HARINAS | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 028/2010/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 315000 | 314982 | 315000 | 314982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 119.4 | 119.4 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 103977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FISM-2010-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 498902 | 498902 | 498902 | 498902 | 100% | 3 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 498901.9 | 498901.9 | 100%
| 72613 |  |  |  | CONSTR. DE AULA DE MEDIOS EN ESC. SEC. NO 43 LUIS GUEVARA RAMIREZ COL. LAZARO CARDENAS | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149915 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 977636 | 977636 | 977636 | 522500 | 53.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.24 | 56.78 | 53.4% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE CAMBIO LA CANTIDAD EN EL TOTAL ANUAL A $ 977,636.00 EN VIRTUD A QUE POR ESTA CANTIDAD SE CONTRATO
| 72950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA INCJUYE EQUIPO DE BOMBEO EN ESC. SEC. ESTIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS COL. MISIONES I | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149926 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 132251 | 132251 | 132251 | 132251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.5 | 14.5 | 100% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL A $ 132,251.00 EN VIRTUD DE QUE FUE CONTRATADO POR ESTA CANTIDAD
| 142241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARAD APERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. / BUENAVISTA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150388/0306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 12315 | 12315 | 12315 | 10410 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 3 | 50%
| 138424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESTIC NO. 123 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA. JARDINES DE MORELOS, SECCIÓN ELEMENTOS. / | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150213/0251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 16018 | 16018 | 16018 | 14493 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.92 | 6.4 | 35.7%
| 142275 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA. / JARDINES DE LOS BAEZ. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150403/0321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 53685 | 53685 | 53685 | 47565 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.05 | 22 | 40.7%
| 141555 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORJADORES DE LA NACIÓN. ALMARCIGO SUR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151007/0352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 150438 | 150438 | 150438 | 121211 | 80.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 241 | 50 | 20.7%
| 141542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS. FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151006/0351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 35975 | 35975 | 35975 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 0 | 0%
| 138544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 962 FRIDA KALO. COLONIA COLINAS ECATEPEC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150237/0271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 420725 | 420725 | 420725 | 420725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509 | 509 | 100%
| 142191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL POR T.V. JUANA DE ASBAJE. / SAGITARIO V | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150264/0295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 87651 | 87651 | 87651 | 75639 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80.2 | 32.5 | 40.5%
| 142214 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TLAMACASCALLY, U. H. FOVISSTE. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150384/0302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 160021 | 160021 | 160021 | 142149 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156.5 | 63 | 40.3%
| 142285 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI. / HOGARES MEXICANOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150411/0327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 136510 | 136510 | 136510 | 119892 | 87.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108.2 | 49 | 45.3%
| 142893 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO./ SAN CARLOS | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152295/0380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 248348 | 248348 | 248348 | 124174 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 0 | 0%
| 142220 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FIRMA DE CONCRETO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 132 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. / TULPETLACTEXALPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150385/0303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 77985 | 77985 | 77985 | 77404 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 449.1 | 293 | 65.2%
| 138474 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN ÁREA DE PISTA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA SECUNDARIA OF. NO. 99 GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. / EJIDAL EMILIANO ZAPATA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150225/0260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 23813 | 23813 | 23813 | 23641 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 135 | 75%
| 138430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULAS PARA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 439 AQUILES SERDAN, COLONIA JARDINES DE MORELOS SECC. PLAYAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150214/0252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 58042 | 58042 | 58042 | 56406 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4.22 | 3.4 | 80.6%
| 138417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FED. VICENTE GUERRERO. / LA PALMA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150212/0250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 42079 | 42079 | 42079 | 41772 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212 | 170 | 80.2%
| 141586 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OF. 0852 EHECATL. / TIERRA BLANCA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150255/0286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 42349 | 42349 | 42349 | 42038 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 381 | 268 | 70.3%
| 142521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 162. / SANTA MARIA CHICONAUTLA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152289/0374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1478723 | 1478723 | 1478723 | 739362 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178 | 0 | 0%
| 142427 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO DE LOS SANTOS CANEK. / CIUDAD AZTECA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 151031/0360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 51633 | 51633 | 51633 | 47143 | 91.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 12 | 25%
| 138519 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO BAZ PRADA. COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 150232/0267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 61579 | 61579 | 61579 | 53461 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66 | 23.4 | 35.5%
| 43855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA OFICIAL NO.193 DR. ANGEL MA. GARIBAY KINTANA. | 37-HUIXQUILUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 039/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 794195 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 4.8 | 5%
| 62515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTICO EN ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ ARRIATA | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2010/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 53836 | 53836 | 46799 | 46799 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 77.16 | 67.1 | 87% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTICO EN ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ ARRIATA EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 46,799.18 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 53,836.61 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150549
| 126089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA T.V. JUSTO SIERRA | 45-JILOTEPEC | EJIDO DE COSCOMATE DEL PROGRESO | RURAL | 142900/077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 67790 | 67790 | 67790 | 67790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.6 | 153.6 | 100%
| 126111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO, 2A. ETAPA | 45-JILOTEPEC | SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | RURAL | 143126/148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 21608 | 21608 | 21608 | 21608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 119195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CHUAYFFET | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2010-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 204794 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 118828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 47-JIQUIPILCO | EL JARAL (TIERRA MONTÓN) | RURAL | 142217 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 402450 | 402450 | 402450 | 402450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 376.86 | 376.86 | 100%
| 119393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36569 | 36569 | 36569 | 36569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO, LOS REYES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $36,569.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $36,569.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 ALUMNOS NO. CONTROL: 145311
| 133990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET | 48-JOCOTITLÁN | SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) | RURAL | 049/2010/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS | - | - | 108144 | 108144 | 108144 | 108144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCIONDE AULA EN TELESECUNDARIA JAIME TOREES BODET SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS) CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $108,144.13 DE UN PROGRAMDADO ANUAL DE $108,144.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 40 ALUMNOS NO. CONTROL: 150826
| 122388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 48-JOCOTITLÁN | HUEMETLA | RURAL | 049/2010/01/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162046 | 162046 | 162046 | 162046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUEMETLA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $162,046.46 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $162,046.46 NO. DE BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS NO. CONTROL: 146072
| 119305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SEC LEONARDO BRAVO | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162893 | 162893 | 162893 | 162893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA LEONARDO BRAVO, SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE $162,893.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $162,893.13 NO. DE BENEFICIARIOS: 150 ALUMNOS CON CONTROL: 145307
| 122930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC SEC TEC AGROPECUARIA NO. 13 LIC ANDRES M EJIDO SN JUAN Y SN AGUSTIN | 48-JOCOTITLÁN | JOCOTITLÁN | URBANO | 049/2010/01/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259067 | 259067 | 259067 | 259067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. SEC. TEC. AGROPECUARIA NO. 13 LIC. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, EJIDO SAN JUAN Y SAN AGUSTIN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $259,067.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $259,067.00 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS NO. CONTROL: 146078
| 120311 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MONTES DE OCA | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 145329/0049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 342057 | 342057 | 342057 | 342057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, TELESECUNDARIA | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 148637/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 308808 | 308808 | 308808 | 308808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 118506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA ESCUELA TELESECUNDARIA | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 141796/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199919 | 199919 | 199919 | 199919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 330 | 330 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126647 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA, ESCUELA TELESECUNDARIA FRIDA KHALO. | 52-MALINALCO | SANTA MARÍA XOQUIAC | RURAL | 150777/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 97235 | 97235 | 97235 | 97235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120868 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA E.S.T.I.C NO. 29, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146575/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 227935 | 227935 | 227935 | 227935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 107356 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL SECUNDARIA NO.101 LIBERTADORES DE AMÉRICA, CALVARIO NO.26, | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 454024 | 82.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 57.4 | 82%
| 106476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL APLANADO Y/O PINTURA DE LA MISMA SEC. 472 LIC. FELIPE NERI VILLARELLO 11A PRIV.DE LAS HUERTAS S/N | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 343820 | 68.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 214.88 | 68%
| 107497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION ELECTRICA GRAL, SEC. 314 ITZCOATL CALLE PRINCIPAL S/N PUEBLO SAN LORENZO TOTILINGA | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 156992 | 44.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367.52 | 161.7 | 44%
| 76096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 261 RICARDO BELL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150178/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047810 | 1047810 | 1047810 | 314297 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 133.38 | 0 | 0%
| 76097 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 195 ALBERT EINSTEIN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150179/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2346285 | 2346285 | 2346285 | 703790 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1690.13 | 0 | 0%
| 101898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESC. SEC.18 DE MARZO | 67-OTZOLOTEPEC | FÁBRICA MARÍA (PILAR MARÍA) | RURAL | 068-2010-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 391426 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 0 | 0%
| 129611 |  |  |  | CONSTRUCCION AULAS PLANTA ALTA ESC. TELESECUNDARIA MALITZIN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144136/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 632837 | 632837 | 632809 | 632809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 196 | 195 | 99.5% | SAN JERONIMO XONACAHUACAN
| 87348 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN LA ESCUELA OFTV, LEONA VICARIO | 82-TEJUPILCO | EL CIRIÁN DE LA LAGUNA (EL CIRIÁN) | RURAL | 145853/0075 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23463 | 23463 | 23463 | 23463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 110 | 64.7%
| 84765 |  |  |  | CONST. DE UN AULA Y BAÑO CON FOSA SEPTICA EN ESC. SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EN SANTA ROSA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 143925/0035 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222139 | 222139 | 222139 | 211637 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.79 | 90 | 94.9%
| 100795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA, CISTERNA, MURO Y LOSAS EN LA ESCUELA TV. SECUNDARIA | 82-TEJUPILCO | BARRANCA DE IXTAPAN | RURAL | 150697/0171 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 168640 | 168640 | 168640 | 168638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 151 | 151 | 100%
| 113938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TV | 82-TEJUPILCO | EL CIRIÁN DE LA LAGUNA (EL CIRIÁN) | RURAL | 152987/0221 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23262 | 23262 | 23262 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8.8 | 0 | 0%
| 113389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 152510/0207 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25487 | 25487 | 25487 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN ZACATEPEC SANTO DOMINGO
| 113987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 82-TEJUPILCO | LA LABOR DE ZARAGOZA | RURAL | 153160/0223 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 102707 | 102707 | 102707 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 71 | 0 | 0%
| 102413 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC. T.V. XOCHITL | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 148308/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 49403 | 82.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60000 | 49403 | 82.3%
| 99494 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ETAPA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 152153/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 130000 | 0 | 0%
| 100035 |  |  |  | TERMINACION DE AULA T.V. SEC. HERIBERTO ENRIQUEZ | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 151237/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 34745 | 43.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80000 | 34745 | 43.4%
| 109615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. AMANECER ESTUDIANTIL | 85-TEMASCALCINGO | EL TEJOCOTE (LA LOMA) | RURAL | 085-2010-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 99780 | 99780 | 99780 | 99780 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 569 | 569 | 100%
| 106970 |  |  |  | RAMPAS DE ACCESO EN LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA | 85-TEMASCALCINGO | EX-HACIENDA DE SOLÍS | RURAL | 085-2010-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 46843 | 46843 | 46843 | 46843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66.98 | 66.98 | 100%
| 112063 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO | 85-TEMASCALCINGO | CERRITOS DE CÁRDENAS | RURAL | 085-2010-1-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85681 | 85681 | 85681 | 85681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 109967 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, U2C, ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 145664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 899892 | 899892 | 899892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 110194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y MODULO DE ESCALERAS EN PLANTA ALTA, ESC. SECUNDARIA FEDERAL | 87-TEMOAYA | TLALTENANGUITO | RURAL | 145789 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1350000 | 1349165 | 1349165 | 1349165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 124411 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON | 88-TENANCINGO | TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC) | RURAL | 149692/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 0 | 0%
| 129954 |  |  |  | TERMINACION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA SECUNDARIA CARLOS HANK GONZALEZ | 91-TEOLOYUCÁN | SANTA MARÍA CALIACAC | RURAL | 150782/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 268252 | 268252 | 268252 | 268252 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 64.6 | 64.6 | 100%
| 74038 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 149305/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 148 | 148 | 100%
| 74248 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 151858/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 74274 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | LOS LIRIOS | RURAL | 151859/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42 | 42 | 100%
| 74007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | EL AGOSTADERO | RURAL | 143214/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 336355 | 336355 | 336355 | 336355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 262 | 262 | 100%
| 78108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MANUEL AVILA CAMACHO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147465 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 742535 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149.37 | 138 | 92.4% | LA COLONIA ES NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)
| 55550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYUTLA | 102-TIMILPAN | TERCERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 148638 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 49931 | 49931 | 49931 | 49931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 36 | 36 | 100%
| 55551 |  |  |  | TERMINACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. T.V. SECUNDARIA | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 52823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA CALMECAC EN LA CABECERA MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144871/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TALAMANACO DE VELAZQUEZ | - | - | 621400 | 621400 | 621400 | 619552 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 97 | 97%
| 81016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA TV SECUNDARÍA NARCISO MENDOZA , UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JÍMENEZ CANTÚ ( TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-IR-006-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1178170 | 1178170 | 1178170 | 1080286 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 177 | 177 | 100%
| 76251 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARÍA FELIPE VILLANUEVA , UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO. ( TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10 ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FIRM-IR-003-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1580146 | 1580146 | 1580146 | 1580146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 750 | 750 | 100%
| 32233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. SECUNDARIA NO. 220, OLIMPO SEGUNDA CREACION, EN SANTA MARIA TOTOLTEPEC, | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 195555 | 78.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.1 | 33.7 | 78.2%
| 115403 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO SANITARIO ESC. SEC. TECNICA 212. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 420997 | 420997 | 157787 | 157787 | 37.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION
| 35189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PARA T.V. SECUNDARIA/LA HUERTA SAN AGUSTIN | 110-VALLE DE BRAVO | LA HUERTA SAN AGUSTÍN | RURAL | 107-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 299918 | 299918 | 299918 | 299918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8.64 | 8.64 | 100%
| 30297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN ESCUELA T.V. SECUNDARIA/SAN JUAN ATEZCAPAN | 110-VALLE DE BRAVO | SAN JUAN ATEZCAPAN | RURAL | 107-2010-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 298372 | 298372 | 298372 | 298372 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.92 | 29.92 | 100%
| 102086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LIC BENITO JUAREZ GARCIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 144887 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39191 | 39191 | 39191 | 39191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 97933 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN LA ESC. SEC. NO0063 LIC. BENIT0 JUAREZGARCIA 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 68380 | 68380 | 68380 | 68380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 104993 |  |  |  | CONSTRUCCIO DE UN AULA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2010-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123492 | 123492 | 123492 | 123492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 104994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. OF. T.V. 0698 HIMNO NACIONAL | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 68091 | 68091 | 50.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 600 | 300 | 50%
| 104995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. SECUNDARIA GRAL EMILIANO ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 288 | 90%
| 104996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 2A. ETAPA ESC. SEC. GRAL. EMILIANO ZAPATA | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2010-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAG GUERRERO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 104997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. TELESECUNDARIA LEONA VICARIO | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2010-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 135200 | 135200 | 112997 | 112997 | 83.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 40.8 | 85%
| 104998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137367 | 137367 | 137367 | 137367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 78 | 74.1 | 95%
| 34996 |  |  |  | TERMINACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 145137/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 85 | 70.8%
| 117841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE FEBRERO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 145381/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 325197 | 325197 | 325197 | 325197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 84 | 100%
| 72328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 189 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO DEL LLANO (SAN ISIDRO) | RURAL | 120-2010-1-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349020 | 349020 | 349020 | 348954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 115 | 100%
| 125712 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUITZILOPOCHTLI, BO. LA ASCENCIÓN. | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 146242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 211 | 211 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 91446 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 136 SIMBOLOS PATRIOS T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143978 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 748320 | 99.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96.77 | 96.77 | 100% | LOCALIDAD: EJIDOS DEL SOCORRO
| 116145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 149805/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 600024 | 600024 | 599040 | 599040 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 253.92 | 253.92 | 100%
| 116153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. AXAYACALT | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO | RURAL | 150520/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 365818 | 365818 | 365623 | 365623 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 640 | 640 | 100%
AMPLIACIÓN
| 53044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC SEC TEC JAIME BODET | 36-HUEYPOXTLA | JILOTZINGO | URBANO | 038/2010/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 39351 | 39351 | 0 | 39351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
MANTENIMIENTO
| 87102 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148491/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 39450 | 39.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 9 | 4 | 44.4% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN LA 1A SESI N DEL 27 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 88949 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS Y PINT EXT DE AULAS, SEC TÉC. NO.96 DR GUSTAVO BAZ PRADA | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 432574 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2138 | 2052 | 96%
| 124267 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. JOSE MARIA LUIS MORA | 59-NEXTLALPAN | SAN MIGUEL JALTOCAN | URBANO | 060-2010-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 54506 | 54506 | 54506 | 54506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 178 | 178 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO Y COPACI, EN BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 106122 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ | 85-TEMASCALCINGO | SANTA MARÍA CANCHESDA | RURAL | 085-2010-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56995 | 56995 | 56995 | 56995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300.15 | 300.15 | 100%
| 104779 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GOMEZ PEDRAZA | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 50000 | 50000 | 41579 | 41579 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221 | 221 | 100%
| 93100 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL NO. 90 OCTAVIO PAZ SOLÓRZANO AMBOS TURNOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 144002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 191701 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950.25 | 950.25 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA TRES DE MAYO
REHABILITACIÓN
| 73883 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA OFICIAL LEONA VICARIO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148949/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1130 | 1130 | 100% | LA REHABILITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO, SOLO QUE NO SE ESPECIFÍCA EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE POR QUE NO APARECE EN CATÁLOGO
| 24646 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1319657 | 1319657 | 1319657 | 1319657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 35000 | 100%
| 17247 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA SECUNDARIA. | 8-AMATEPEC | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL ZINACAUSTO) | RURAL | 149980/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 10405 | 10405 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
| 17211 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL | 8-AMATEPEC | CERRO DEL CAMPO | RURAL | 147280/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 248032 | 248032 | 248032 | 248032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425 | 425 | 100%
| 72495 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS EN ESC. ESTIC. NO .91 ISIDRO FABELA STA MARIA HUECATITLA | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 575144 | 575144 | 575144 | 575144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365.75 | 365.75 | 100% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE CAMBIO EL TOTAL ANUAL A $ 575,144 EN VIRTUD DE QUE POR ESTA CANTIDAD FUE CONTRATADO
| 72739 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS EN ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ FRACC. JOYAS DE CUAUTITLAN | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149917 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 886618 | 886618 | 886618 | 886618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECUSOS PRESUPUESTARIOS SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL A $ 886,618.00 EN VIRTUD A QUE FUE CONTRATADA POR ESA CANTIDAD
| 72835 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESC. OF. 872 MAISES SAENZ GARZA FRACC. RANCHO SAN BLAS | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | 149925 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | - | - | 429881 | 429881 | 429881 | 429881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.18 | 45.18 | 100% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL A $ 429,881.00 EN VIRTUD DE QUE FUE CONTRATADA POR ESA CANTIDAD
| 53411 |  |  |  | COLOCACION DE LOSETA EN ESC TELESEC JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 36-HUEYPOXTLA | TEZONTLALPA DE ZAPATA (TEZONTLALPAN) | RURAL | 038/2010/FISM/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 22375 | 22375 | 0 | 22326 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 102 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DE LAOBRA ES COLOCACION DE LOZETA EN ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS, EN LA MISMA LOCALIDAD
| 62623 |  |  |  | CONSTRUCCION DELOSA EN AULA ESCUELA TELESECUNDARIA DR GUSTAVO BAZ PRADA | 36-HUEYPOXTLA | TIANGUISTONGO | RURAL | 038/2010/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 47357 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79.8 | 70 | 87.7%
| 91542 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 117262 | 117262 | 117262 | 117262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 456.75 | 456.75 | 100%
| 97948 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESC SEC NO.164 PLAN DE SAN LUIS, CAMINO A LA GRANJA S/N, | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 198904 | 39.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.06 | 216 | 39%
| 88672 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GRAL, SEC NO.173 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA, COL PRADERAS DE SAN MATEO. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450 | 267555 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.69 | 365 | 59%
| 97980 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS T.V. SEC NO.350 LEONA VICARIO, CEDRO S/N, COLONIA LAS HUERTAS 1A SECC | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 244513 | 81.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262.54 | 212.65 | 81%
| 97915 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, T.V. SEC NO.211 SALVADOR ALLENDE GOSSENS, MIGUEL NEGRETE S/N, COL VALLE DORADO ). | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 292523 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 142 | 97.9%
| 88814 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EN FACHADA Y EXTERIORES DE SALONES, SECUNDARIA NO.119 OTILIO MONTAÑO, EDELMIRO MALDONADO S/N, COLONIA PLAN DE AYALA SEGUNDA SECCIÓN. | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FISM/2010/010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 3500000 | 350000 | 350000 | 203319 | 58.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1911 | 1567 | 82%
| 76098 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N° 0307 DR. ALFONSO GARCIA ROBLES | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143604/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1472674 | 1472674 | 1472674 | 1469419 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558.25 | 558.25 | 100%
| 76099 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA GENERAL ACAMAPICHTLI | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150170/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1646691 | 1646691 | 1646691 | 1582419 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2324.83 | 2231.83 | 96%
| 76100 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REPUBLICA DE CUBA T.M. | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143603/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 999640 | 999640 | 999640 | 997850 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748.87 | 748.87 | 100%
| 76101 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION EN TALLERES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES354-31 TELPUCHCALLI | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 150168/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 767375 | 767375 | 767375 | 228326 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1416.73 | 0 | 0%
| 76102 |  |  |  | REHABLITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, PATIOS, TALLERES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 79 ITZCOATL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143599/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2766471 | 2766471 | 2766471 | 2761732 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1206.29 | 1206.29 | 100%
| 87886 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN ESC. SECUNDARIA CRISTOBAL HIDALGO | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 146481/0088 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37663 | 37663 | 37663 | 37521 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76.5 | 76.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE ES: METRO LINEAL 76.50, PERO EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION
| 101320 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA DEL DEPORTE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151206/0183 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22275 | 22275 | 22275 | 2252 | 10.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 9.55 | 10.1% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN LAS ROSAS
| 99902 |  |  |  | REMODELACION LABORATORIOS ESC. SEC. MADAME CURIE | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 149534/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 98598 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 150000 | 98598 | 65.7%
| 124893 |  |  |  | REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 168 | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144937/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 89979 | 89979 | 89979 | 89979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100% | CABECERA MUNICIPAL
| 74021 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y TELESECUNDARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143286/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 111722 | 111722 | 111722 | 111722 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 3000 | 3000 | 100%
| 74033 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIAS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 147309/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 92865 | 92865 | 92865 | 92865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 74027 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO DE CONTENSION ESCUELA TELESECUNDARIA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 143315/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 32201 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA OBRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONSELOS, UBICADA EN INDEPENDENCIA, ESQ. CON 5 DE MAYO, (OBRA NUEVA) BARRIO DE SAN ANTONIO, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBICAS | - | - | 261500 | 261500 | 261500 | 242223 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435.87 | 1330 | 92.6%
| 32254 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA PARA EL SALON DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR JOSE MARIA LUIS MORA, UBICADA EN LIC. ALBERTO GARCIA, ENTRE SANTOS DEGOLLADO E INDUSTRIA, SAN ANTONIO BUENAVISTA. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146642 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 104633 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 414.29 | 299 | 72.2%
| 32245 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, UBICADA EN INSURGENTES Y PALMAR, CAPULTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146589 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 163436 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 36.34 | 74.3%
| 32256 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA DR. FERNANDO QUIROZ GUTIERREZ, UBICADA EN AMATES, ENTRE EBANOS Y ENCINOS, FRACC. LOS SAUCES, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 32252 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, UBICADA EN CAMINO DE LAS PEÑAS, COL. CAMINO DE LAS PEÑAS, TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146637 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.89 | 24.45 | 50%
| 32253 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA MARIO SANCHEZ COLIN, UBICADA EN PARAJE CHICHIPICAS, SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146639 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47.11 | 0 | 0%
| 91408 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA NO. 844 T.M. | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | 143972 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 123000 | 123000 | 123000 | 119488 | 97.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 108.34 | 108.34 | 100% | LOCALIDAD: COFRADIA SAN MIGUEL
EQUIPAMIENTO
| 102592 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA SECUNDARIA MARIANO AZUELA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 145000 | 145000 | 100% | BO. SAN AGUSTIN
| 142511 |  |  |  | COLOCACIÓN DE CISTERNAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151608/0369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 496132 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 91 | 0 | 0%
| 142899 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MOBILIARIO ESCOLAR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152330/0386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6997967 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 11660 | 11660 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 46554 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144066/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 656656 | 656656 | 656656 | 656656 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2550 | 2550 | 100%
| 72777 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145360/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 366650 | 366650 | 366650 | 366650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 130048 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE DESAYUNADOR ESC. PRIM./STA. MARIA | 16-AXAPUSCO | SANTA MARÍA ATICPAC | URBANO | 146962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO AXAPUSCO | - | - | 29194 | 29194 | 29194 | 29194 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100%
| 105341 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE CENTRO DE SALUD | 18-CALIMAYA | SAN BARTOLITO TLALTELOLCO | RURAL | 018-2010-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426395 | 426395 | 426395 | 426395 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 113696 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 500 BUTACAS | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-1-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 400000 | 399997 | 399997 | 399997 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 500 | 500 | 100%
| 142898 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON EQUIPO DE COMPUTO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 152328/0385 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6997120 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1705 | 1705 | 100%
| 142900 |  |  |  | RENIVELACIÓN DE LOSAS DE AULAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 155564/0387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1854317 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 2950 | 92.2%
| 93686 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30508 | 30508 | 30508 | 30508 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 4 | 4 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 56428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 377619 | 377619 | 215246 | 215246 | 57% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 84.07 | 41.6 | 49.5% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 215,246.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 377,619.25 BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 147005
| 58398 |  |  |  | PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ESC. PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 1578250 | 1578250 | 1498000 | 1498000 | 94.9% | 0 | 0 | PIEZA | 295 | 295 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PROGRAMA DE DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ESC. PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,498,000.34 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,578,250.00 BENEFICIANDO A 27,590 ALUMNOS, ACCION TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 149483
| 38587 |  |  |  | PROGRAMA PINTEMOS NUESTRA ESCUELA FACHADAS DE 100 ESCUELAS E INTERIORES DE 900 AULAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/01/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1211670 | 1211670 | 1211670 | 1211670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128590 | 128590 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: PROGRAMA PINTEMOS NUESTRA ESCUELA FACHADAS DE 100 ESCUELAS E INTERIORES DE 900 AULAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,211,670.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,211,670.00 BENEFICIANDO A 59,150 ALUMNOS. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146342.
| 103601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO | 67-OTZOLOTEPEC | EL OXCO (RANCHO EL OXCO) | RURAL | 068-2010-1-0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 192660 | 96.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 68 | 97.1%
| 103563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 068-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 401144 | 72.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 0 | 0%
| 102973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULASESC. PRIM. GREGORIO URIBE | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO EL CAPULÍN | RURAL | 068-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 548165 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 103054 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON | 67-OTZOLOTEPEC | LA HUÁNICA | RURAL | 068-2010-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 176015 | 88% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 36 | 90%
| 74357 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144455 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1944849 | 99.7% | 0 | 0 | PIEZA | 175 | 174.48 | 99.7%
| 74441 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE HERRERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151863/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 17806 | 17806 | 17806 | 17806 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
| 74025 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE CULTURA (SUMINISTRO DE MATERIAL) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143303/0032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 48716 | 48716 | 48716 | 48716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 54969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA/SANTA MARIA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144870/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279813 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 54970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE SANTO TOMAS/ SANTO TOMAS ATZINGO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 141867/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 89742 | 89742 | 89742 | 88997 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 54971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA/SANTA MARIA | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 147728/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | - | - | 237411 | 237411 | 237411 | 235631 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 99.25 | 99.3% | LOS DATOS SON TOMADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 YA QUE EN ESTE MOMENTO NO SE TIENE LOS MONTOS REQUERIDOS DEL MES DE DICIEMBRE, PARA EL PROXIMO TRIMMESTRE SE HARA LA MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
| 54972 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REHABILITACION DE EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS TLALCUILLOCAN/COLONIA LA EJIDAL(SAN JUAN ATZACUALOYA) | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 1441866/0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 236800 | 236800 | 236800 | 236126 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99%
| 32186 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. JUAN DE LA BARRERA, UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ESQ. REVOLUCION, (OBRA NUEVA) SAN DIEGO DE LOS PADRES OTZ, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146268 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 123900 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193.4 | 50%
| 32197 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN BARRIO SAN CARLOS O EL CAJON, (OBRA NUEVA) TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146284 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 0 | 0%
| 32196 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN CARLOS, (OBRA NUEVA) TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146283 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 0 | 0%
| 32203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN AV. INDEPENDENCIA, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 123900 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193 | 49.9%
| 32198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS UBICADA EN ROQUE GONZALEZ, ENTRE LAGO PETEN Y LAGUNA DE GUZMAN, (OBRA NUEVA), COL. OCHO CEDROS, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 157528 | 63.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 246 | 63.6%
| 32190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, (OBRA NUEVA) LA LOMA CUEXCONTITLAN, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 146273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 110000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 343.14 | 171.5 | 50%
| 32213 |  |  |  | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO RUIZ UBICADO EN INDEPENDENCIA S/N, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 123900 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 386.5 | 193.2 | 50%
| 32209 |  |  |  | ENLADRILLADO E IMPERMEAB. EN J. DE N. ROSARIO CASTELLANOS UBIC. EN LA CALLE ALVARO OBREGON S/N ENTRE LIC. ALBERTO GARCIA Y SANTOS DEG. (OBRA NUEVA), SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 146328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 642.4 | 642.4 | 100%
| 32193 |  |  |  | IMPERMEAB EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ, UBICADA EN CALLE INDEP S/N ENTRE ANDADOR B. DOMINGUEZ Y PRESA DE LA AMISTAD, (OBRA NUEVA) SANTA MARIA ZOZOQUIPAN, SANTA ANA TLAPAL, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 159306 | 67.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1298.4 | 871 | 67.1%
| 32200 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESC. SEC. JOSE MARIA VELASCO, UBICADA EN LA CARRETERA A ZACANGO Y CALLE EL OCOTE, SAN JUAN TILAPA. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 146293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 166168 | 89.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1011.43 | 907 | 89.7%
| 32194 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON DE MORELOS, UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO S/N, (OBRA NUEVA) TECAXIC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 146278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1180.9 | 590 | 50%
| 32212 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC, UBICADO EN CARRETERA A TEMOAYA, A 300 MTS. DEL RASTRO (OBRA NUEVA) FRACC. GALAXIAS, SAN LORENZO TEPALTITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212500 | 212500 | 212500 | 106250 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1161.78 | 581 | 50%
| 32199 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN LA SECUNDARIA OFICIAL 008 MANUEL C. BERNAL, UBICADA EN MANUEL C. BERNAL NO. 100 COL. DEL DEPORTE (OBRA NUEVA) SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 229515 | 96.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1298.4 | 1254 | 96.6%
| 32206 |  |  |  | PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MACLOVIO VERA, UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N (OBRA NUEVA) CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 146324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1999.35 | 0 | 0%
| 32207 |  |  |  | PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASO ANDRADE UBICADO EN CALLE CEDROS Y ALAMOS (OBRA NUEVA) PALMILLAS, CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 146326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212500 | 212500 | 212500 | 106250 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3429.23 | 1714 | 50%
| 32185 |  |  |  | PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN CALLE SAN PABLO Y SAN MARCOS (OBRA NUEVA) VILLAS SANTIN, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA , ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.5 | 1437 | 50%
| 32204 |  |  |  | PINTURA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCION ESTUDIANTIL 2001, UBICADA MZ. 1 FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 52500 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1694.44 | 847 | 50%
| 32192 |  |  |  | PINTURA INT Y EXT EN LA ESC. PRIM. FABIAN L. CUENCA, UBIC EN EULALIO GTZ Y JOSE MA. PINO SUAREZ, CARRETERA AL CERRILLO VISTA HERMOSA, (OBRA NUEVA) GPE, SAN PEDRO TOTOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1439 | 50%
| 32205 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, UBICADA EN AGUSTIN MILLAN, FRENTE A ROSAS EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 146299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 92500 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2985.45 | 1493 | 50%
| 32187 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE AVELLANA Y SAUCE FRACC. BOSQUES DE CANTABRIA (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZ, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1437 | 50%
| 32180 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, (OBRA NUEVA) UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, PALMILLAS CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | PALMILLAS | RURAL | 146254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1435 | 49.9%
| 32188 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN AV. QUETZALES, S/N (OBRA NUEVA) LOS SAUCES III, SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1439 | 50%
| 32191 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 146274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 178200 | 178200 | 178200 | 89100 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2875.7 | 1437 | 50%
| 32202 |  |  |  | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y HERRERIA EN ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO GARCIA PLIEGO, UBICADA EN 14 DE FEBRERO (1 DE MAYO), ESQ. 18 DE MARZO, (OBRA NUEVA) SAN MARTIN TOLTEPEC, TOLUCA, ESTADO DE MAYO. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 146295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1161.91 | 581 | 50%
| 32195 |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS Y MALLA CICLONICA SOBRE MURO EXISTENTE EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, (OBRA NUEVA) SAN JOSE LA COSTA, TLACHALOYA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 146281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50.71 | 0 | 0%
| 32208 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO, UBICADO EN CALLE ABASOLO S/N (OBRA NUEVA), CALIXTLAHUACA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 146327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247800 | 247800 | 247800 | 123900 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50.26 | 25.13 | 50%
| 32184 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PALOMAS, (OBRA NUEVA) SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 146264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 188335 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.81 | 0 | 0%
| 32183 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MA. SAUCEDO, UBICADA EN SAN BUENAVENTURA, TOLUCA ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 117256 | 49.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48.17 | 23.8 | 49.4%
| 32210 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO, UBICADO EN CALLE PENSADOR MEXICANO NO. 300, (OBRA NUEVA) SAN BUENAVENTURA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 196910 | 91.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.81 | 39.95 | 91.2%
| 32181 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 194 EL NIGROMANTE UBICADA EN LA HACIENDA S/N, ENTRE JOSE MA MORELOS Y EL SALTO, (OBRA NUEVA) CACALOMACAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 146256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 142451 | 64.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44.62 | 28.9 | 64.8%
| 32214 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JOSE PEINADO ALTABLE UBICADO EN M. MIRAFUENTES S/N, SAN BLAS OTZACATIPAN, (OBRA NUEVA) SAN MATEO OTZACATIPAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 146355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 223053 | 94.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.67 | 45.25 | 94.9%
| 32211 |  |  |  | 146348 | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 146348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 214096 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69.27 | 0 | 0%
| 104999 |  |  |  | ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES ESCUELAS NIVEL BASICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 98814 | 98814 | 98.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9632 | 9540 | 99%
| 34920 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELAS (SUMINISTRO DE HERRERIAS) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144857/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 105000 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 118814 | 118814 | 79.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 270 | 90%
| 116118 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145485/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3344204 | 3344204 | 2543803 | 2543803 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5200 | 3600 | 69.2% | SE LE SUMINISTRO A VARIAS COMUNIDADES CEMENTO PARA SUS PISOS
AMPLIACIÓN
| 124885 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (PISO FIRME) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151946/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1108800 | 1108800 | 0 | 553509 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15000 | 7350 | 49%
VIVIENDA
| 74203 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151040/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 526072 | 526072 | 526072 | 526072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1036 | 1036 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON CUARTOS Y LO QUE SE INDICA EN METROS CUADRADOS CORRESPONDE A 45 CUARTOS DE 3.5M X 4M
| 74317 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151044/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 873928 | 873928 | 873928 | 873928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1518.75 | 1518.75 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICO EN METROS CUADRADOS Y CORRESPONDEN A LA CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS DE 7.5 M X 4.5 M
| 107676 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA (TU CASA) | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 570525 | 570525 | 570525 | 570525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS NO METROS CUADRADOS.
| 126626 |  |  |  | EDIFICACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL TU CASA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150620/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 585000 | 585000 | 576471 | 576470 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 700 | 97.2% | OBRA EN PROCESO
| 126676 |  |  |  | MATERIAL DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151261/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | METAS: 198 PIEZAS DE TINACOS.OBRA EN PROCESO
| 87447 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA VIVIENDA (AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL, RECAMARA) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149111/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 753943 | 83.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100% | LO REPORTADO ES CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 110191 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, AMPLIACION DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 149369/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 138394 | 138394 | 138394 | 138151 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | LA META ES DE 15 VIVIENDAS DE 25.00 M2 CADA UNA.
| 110201 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, AMPLIACION DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 149378/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 175300 | 175300 | 175300 | 174991 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475 | 475 | 100% | LA META ES DE 19 VIVIENDAS DE 25.00 M2 CADA UNA.
| 110217 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, AMPLIACION DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | SAN MIGUEL ATEPOXCO | RURAL | 149379/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 55358 | 55358 | 55358 | 55261 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LA META ES DE 6 VIVIENDAS DE 25.00 M2 CADA UNA.
| 32355 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147904 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 42851 | 42851 | 42851 | 42724 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE REFIERE ES VIVIENDA
| 32343 |  |  |  | MEJORANDO LA VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 147892 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55651 | 55651 | 55651 | 55478 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32288 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 147879 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55760 | 55760 | 55760 | 55597 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 0 | 0%
| 32290 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147881 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 141192 | 141192 | 141192 | 140755 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32291 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 147882 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 51601 | 51601 | 51601 | 51435 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32344 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 147893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 43301 | 43301 | 43301 | 43164 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32289 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147880 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 60261 | 60261 | 60261 | 60076 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32340 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 46690 | 46690 | 46690 | 46549 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32341 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147889 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 165341 | 165341 | 165341 | 164905 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 32342 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIVENDA | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 147890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 55611 | 55611 | 55611 | 55439 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 0 | 0% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIA SE REFIERE A PAQUETE.
| 119632 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147671/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 438627 | 43.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62 | 27 | 43.5% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO EN NUMERO DE VIVIENDAS
| 72978 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2010-1-63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499733 | 1499733 | 1499733 | 1130773 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 230 | 73% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA LAS COMUNIDADES RAICES, MARIA ISABEL, LA PEÑUELA, PUERTA DEL MONTE, DELEGACION DE ESCUELAS. EL COLIN, HACIENDA DE ABAJO, MORELOS I, LUCIOM PIEDRA ANCHA, 5 DE MAYO, CERRILLO, HERRADURA, SAN PEDRO, NIÑO PERDIDO II, REFORMA, TECOLIT, COLOSIO, MOCTEZUMA, COMITE 220, AZUCENAS, JUAREZ, CAMPOS, YOLANDA, BENITO, TENANCUNGO, FCO. I MADERO, BETY, CERRO DEL MURCIELAGO.
MANTENIMIENTO
| 103734 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 0 | 0%
| 72625 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2983707 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 9950 | 99.5%
| 62684 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1597551 | 1597551 | 1597551 | 1597551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 73015 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2010-1-66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499613 | 1499613 | 1499613 | 1130388 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317 | 267 | 84.2% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES: OJO DE AGUA, COLONIA RECIBITAS, SAN LUIS MEXTEPEC, COLONIA LAS CULTURAS, COLONIA SAN LORENZO CUAUHTENCO, OJUELOS COLONIA SAN MATIAS TRANSFIGURACION Y SAN CRISTOBAL TECOLIT
| 72991 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2010-1-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499463 | 1499463 | 1499463 | 1132462 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 313 | 213 | 68.1% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA COMUNIDADES: CENTRO, NIÑO PERDIDO, PIEDRA, REFORMA II MORELOS II, VALLEJO, 2 CERCAS, HERMINIA BENJAMIN, EL BARRIAL 1970, SAN PEDRO II, MORELOS III, DOS CERCAS II, V CARRANZA, AV. EL PANTEON I, AV. EL PANTEON II, JOSEFINA ELENA, VILCHIS, NEVADO, LOMA BONITA, LA ESPERANZA, DURNAGO, JUAREZ, CRUZ DEL RIO, SAN SIMON, LA HORTALIZA, HIDALGO, EL PEDREHAL, ARACELI, EL POZO, SAN ANTONIO ACAHUALCO, CERRO DEL MURCIELAGO, SAN JUAN DE LAS HUERTAS Y OJO DE AGUA
| 73004 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499463 | 1499463 | 1499463 | 1135718 | 75.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 313 | 213 | 68.1% | UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDA COMUNIDADES: CUMPLIDORAS, FERROCARRILES, ANGELES, MORELOS, LA PLAMA, LA VIA, EMILIANO ZAPATA, PORFIRIO DIAZ, ZACATECAS, SAM JUAN, EL CAPULIN, MORELIA, SAN ISIDRO, JAVIER MINA, CUITLAHUAC, EL CAMPO, LA JOYITA, EL PUENTE, CRUZ CALLE, 2 DE MARZO, POZO VIEJO, SUSANA, EL BORDO, 16 DE SEPT. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NICOLAS BRAVO, PINO SUAREZ, MORELOS, EL DORADO, VERDE, LA PLACA, ETC.
| 73101 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2010-1-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499943 | 1499943 | 1499943 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES. BO. DEL COPORO, BO. DE MEXICO, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, SAN ANTONIO ACAHUALCO, SAN PEDRO TEJALPA, OJO DE AGUA, SAN CRISTOBAL TECOLIT, SAN LORENZO CUAUHTENCO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA NATIVITAS
| 73088 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2010-1-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499764 | 1499764 | 1499764 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA:VIVIENDA COMUNIDADES: BO. DEL COPORO, BO. DE MEXICO, BO. DE SAN BARTOLO EL VIEJO, BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO, LOMA DE SAN FRANCISCO.
| 73040 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS COMUNIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2010-1-67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499433 | 1499433 | 1499433 | 1126996 | 75.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 256 | 81% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA COMUNIDADES: SAN PEDRO TEJALPA, LA DEPORTIVA, BO. DE LA VERACRUZ, BO. DEL CALVARIO, BO. DE SAN MIGUEL.
| 73074 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (VARIAS LOCALIDADES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1499703 | 1499703 | 1499703 | 1120098 | 74.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 276 | 87.3% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA BO. DEL CALVARIO, BO. DE SAN MIGUEL, BO. DE SANTA MARIA, BO. DE LA VERACRUZ, LA DEPORTIVA, SANTA MARIA DEL MONTE, BO. DE MEXICO, BO. DEL COPORO BO. DEL CURTIDOR
REHABILITACIÓN
| 46377 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | OJO DE AGUA | RURAL | 152013/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 123600 | 123600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 0 | 0%
| 17206 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145243/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 606 | 606 | 100% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: AMATEPECCERRO DEL CAMPOSAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)CINCUENTA ARROBASGOLETA, LASALITRE PALMARILLOS
| 103357 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL | 10-APAXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148969/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 498744 | 498744 | 498744 | 498744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 999 | 999 | 100%
| 76331 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150750/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 1000000 | 604939 | 604939 | 604939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 104624 |  |  |  | PROGRAMA IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA DIGNA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 412000 | 411945 | 412000 | 411975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4478 | 4478 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON METROS CUADRADOS SI NO PIEZAS. ACCION TERMINADA.
| 119023 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIO RURAL) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 685950 | 685950 | 685950 | 629947 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 51 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE VIVIENDA
| 126799 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (T.L.C.) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151496/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119475 | 119475 | 109262 | 109262 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 50 | 90.9% | OBRA EN PROCESO
| 140406 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150356/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | APOYA A 72 VIVIENDAS
| 140397 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142553/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE APOYARON CON 500 PIEZAS DE LAMINAS
| 100813 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 151205/0182 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179976 | 179976 | 179976 | 179976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA 6
| 100809 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151204/0181 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59992 | 59992 | 59992 | 59992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA 2
| 112718 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151490/0193 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EN EL TODO EL MUNICIPIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN PIEZAS 20
| 83968 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | PASO DE VIGAS | RURAL | 143908/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180292 | 180292 | 180292 | 180292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29 | 29 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE ES VIVIENDA PERO EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION.
| 84079 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL | 82-TEJUPILCO | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 143910/0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180276 | 180276 | 180276 | 180276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44 | 44 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO ES VIVIENDA, PERO EL SISTEMA NO ME DA MAS OPCIONES.
| 89473 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AMPLIACION DE VIVIENDA (R-R), EN TODO EL MPIO. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147497/0109 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1076000 | 1076000 | 1076000 | 1075995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 800 | 38.5%
| 89450 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147316/0103 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 313368 | 313368 | 313368 | 313368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8210 | 8210 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: (VIVIENDA 8,210.00)
| 120679 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA - SEDESOL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRA PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 496407 | 496407 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | VIVIENDAS BENEFICIADAS: 250
| 116832 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95000 | 94748 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 124393 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA 2010, EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL EN PROPIEDAD DEL ENEFICIARIO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147120/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 680923 | 680923 | 680923 | 680923 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 0 | 0%
| 74044 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 149838/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 74016 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 143278/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 2076706 | 2076706 | 2076706 | 2076706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100% | SE REHABILITARAN 1700 VIVIENDAS
| 74040 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 149834/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 74043 |  |  |  | MEJORAMIENTO ALA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 149837/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 71963 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 1RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 499958 | 499958 | 499958 | 499958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 385 | 385 | 100% | LOS 385 SE REFIERE AL TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS.
| 84266 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 3A. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146555 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | SE BENEFICIARON A 1500 FAMILIAS.
| 84998 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 4A. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | SE BENEFICIARON A 666 FAMILIAS TLATLAYENSES
| 89808 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA 5A ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1991503 | 1991503 | 1991503 | 1991503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327 | 1327 | 100% | SE BENEFICIARON A 1327 FAMILIAS TLATLAYENSES.
| 89683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS DIGNOS 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149827 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 188850 | 188850 | 188850 | 188735 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 85116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 110 BAÑOS DIGNOS 1A. ETAPA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 787750 | 787750 | 787750 | 787743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136 | 136 | 100% | SE CONSTRUYERON 136 BAÑOS DIGNOS PARA IGUAL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS.
| 88446 |  |  |  | RECAMARA ADICIONAL | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 149282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 553760 | 553760 | 553760 | 553760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | SE BENEFICIARON A 80 FAMILIAS TLATLAYENSES
| 84101 |  |  |  | VIVIENDA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE BENEFICIARON A 500 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAYA.
| 105001 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1387603 | 1387603 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 2700 | 90%
| 105002 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 472500 | 472500 | 472500 | 472500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 630 | 70%
| 34923 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144868/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 1986800 | 1986800 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 94 | 94% | SE REHABILITAN 100 VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES EN ZONAS RURALES
| 73223 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (PROGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1127368 | 1127368 | 1127368 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA
| 116148 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA (CONSTRUCCION RECAMARA-BAÑO) | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150281/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 699300 | 699300 | 137627 | 137627 | 19.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 52 | 70.3% | SE APOYA CON 74 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES
| 116144 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149669/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1546013 | 1546013 | 1546013 | 1546013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 116177 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151492/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2263172 | 2263172 | 924288 | 924288 | 40.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 200 | 40% | SE APOYA EN LA REHABILITACION DE 500 VIVIENDAS
| 116117 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145479/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 4736976 | 4736976 | 4736976 | 4736976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 20000 | 100% | EN METAS LA CANTIDA ES DE 20000 PIEZAS DE LAMINAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 24658 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3849275 | 3849275 | 3849275 | 3849275 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1000 | 1000 | 100%
| 25805 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 166 | 166 | 100%
| 82559 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 465000 | 465000 | 435746 | 435746 | 93.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 19 | 95% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, OBRA: PROGRAMA TU CASA 2010, INVERSION APROBADA: $465,000.00, INVERSION EJERCIDA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $435,746.32, OBRA EN PROCESO.
| 46555 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144076/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 3846577 | 3846577 | 3846577 | 3846577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 2700 | 77.1%
| 17234 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (RECAMARAS) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149412/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 359150 | 359150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 0 | 0%
| 17233 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (LOSAS) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149411/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 180090 | 180090 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1540 | 0 | 0%
| 103358 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. TECHO LOSA DE CONCRETO. | 10-APAXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149005/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 97183 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 781200 | 781200 | 781200 | 262743 | 33.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 200 | 51 | 25.5%
| 105068 |  |  |  | AMPLIACION VIVIENDA URBANA (BAÑO Y/O RECAMARA) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 8340000 | 8340000 | 8326356 | 8326356 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1350 | 100% | CHIMALHUACAN
| 105751 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIO URBANO (LOSA DE CONCRETO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 5661000 | 5661000 | 5183142 | 5183142 | 91.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1351 | 1351 | 100% | CHIMALHUACAN
| 105723 |  |  |  | UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA (UBVU) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 10000000 | 10000000 | 9183142 | 5183142 | 51.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1350 | 100% | CHIMALHUACAN
| 138324 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO, Y TINACOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149474/0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 11672420 | 11672420 | 11672420 | 11570224 | 99.1% | 0 | 0 | PIEZA | 18689 | 18689 | 100%
| 113629 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PIES DE CASA) | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2010/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 0 | 0% | SE CAPTURÓ NUEVAMENTE EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE IMPORTAR LA INFORMACIÓN EL SISTEMA RECHAZO EL REGISTRO POR LA COMUNIDAD
| 113609 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2010/FISM/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 3 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113610 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | CASA NUEVA | RURAL | 037/2010/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113611 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | EL SITIO (EJIDO DE JALPA) | RURAL | 037/2010/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113612 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | RURAL | 037/2010/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 253500 | 253500 | 253500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113613 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2010/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 113614 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-PIES DE CASA | 35-HUEHUETOCA | JOROBAS | RURAL | 037/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2 | 0 | 0% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 94024 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APOYO CON CEMENTO) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520146 | 520146 | 520146 | 520146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25.6 | 25.6 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100% Y SE APROBO LA MODIFICACION DEL MONTO, PARA EJERCER EL REMANENTE EN OTRA OBRA
| 93698 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (APOYO CON LAMINAS, ARENA, GRAVA, CEMENTO) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 69708 | 69798 | 69798 | 55102 | 78.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 71 | 78.9% | SE JUSTIFICA EL APOYO BRINDADO A FAMILIAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
| 37563 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO, TODO EL MUNICIPIO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 042/2010/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 71604 | 71604 | 71604 | 71604 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 651 | 651 | 100% | SE TRANSFIRIERON $40.55 PESOS EN ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 126172 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144368/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - | 699053 | 699053 | 699053 | 699053 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 450 | 450 | 100%
| 110251 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 149381/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 96899 | 96899 | 96899 | 96347 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 876.69 | 876.69 | 100% | LA META ES LA CONSTRUCCION DE LA LOSA EN 17 VIVIENDAS DE 51.57 M2 CADA UNA.
| 110262 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | SAN MIGUEL ATEPOXCO | RURAL | 149382/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 56999 | 56999 | 56999 | 56675 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 515.7 | 515.7 | 100% | LA META ES LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE 10 VIVIENDAS DE 51.57 M2 CADA UNA.
| 110238 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LAVIVIENDA PROGRESIVA TU CASA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 149380/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 74099 | 74099 | 74099 | 73677 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 670.41 | 670.41 | 100% | LA META ES LA CONSTRUCCION DE LA LOSA EN 13 VIVIENDAS DE 51.57 M2 CADA UNA.
| 112834 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151525/0194 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 319 | 0 | 0%
| 87795 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL | 82-TEJUPILCO | EL SALITRE SEGUNDA SECCCIÓN | RURAL | 146477/0085 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 234784 | 234784 | 234784 | 234784 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 22 | 22 | 100%
| 113973 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 82-TEJUPILCO | PLAN DE MAGUEY | RURAL | 153156/0222 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 84042 | 84042 | 84042 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 0 | 0%
| 89674 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL | 82-TEJUPILCO | EPAZOTES | RURAL | 149267/0143 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304429 | 304429 | 304429 | 304429 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 98 | 98 | 100%
| 102768 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA | 84-TEMASCALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152172/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 500000 | 0 | 0%
| 74336 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 97-TEXCALTITLÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 151861/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 30042 | 30042 | 30042 | 30042 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 27 | 27 | 100%
| 55552 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO PARA OBRAS Y ACCIONES (ARENA Y GRAVA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142598 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 341273 | 338377 | 340000 | 338377 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 400 | 375 | 93.8%
| 71281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS | 105-TLATLAYA | COATEPEC (COATEPEQUITO) | RURAL | 141722 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 277200 | 277200 | 277200 | 277134 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 110 | 100%
| 32358 |  |  |  | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147907 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 53351 | 53351 | 53351 | 53172 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 41 | 0 | 0%
| 32362 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 147919 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 54621 | 54621 | 54621 | 54449 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 0 | 0%
| 32345 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 147894 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 74961 | 74961 | 74961 | 74712 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 0 | 0%
| 32346 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147895 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 137273 | 137273 | 137273 | 136791 | 99.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 110 | 0 | 0%
| 32348 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147897 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 190981 | 190981 | 190981 | 190417 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 131 | 0 | 0%
| 32350 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 147899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 138302 | 138302 | 138302 | 137856 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 0 | 0%
| 32356 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 147905 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 76601 | 76601 | 76601 | 76355 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 53 | 0 | 0%
| 32357 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147906 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 136571 | 136571 | 136571 | 136183 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 0 | 0%
| 32347 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147896 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 108905 | 108905 | 108905 | 108598 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 84 | 0 | 0%
| 32352 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 57111 | 57111 | 57111 | 56935 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 39 | 0 | 0%
| 32354 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147903 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 124651 | 124651 | 124651 | 124250 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 79 | 0 | 0%
| 32360 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147909 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45781 | 45781 | 45781 | 42624 | 93.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 0 | 0%
| 32359 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147908 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 54711 | 54711 | 54711 | 54530 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 43 | 0 | 0%
| 32349 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147898 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 77030 | 77030 | 77030 | 76818 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 58 | 0 | 0%
| 32351 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147900 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 72751 | 72751 | 72751 | 72513 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 52 | 0 | 0%
| 32353 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 52460 | 52460 | 52460 | 52299 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 37 | 0 | 0%
| 32371 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 45311 | 45311 | 45311 | 45156 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 0 | 0%
| 32370 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147931 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 14502 | 14502 | 14502 | 14414 | 99.4% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0%
| 32369 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 38710 | 38710 | 38710 | 38597 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 32368 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 15580 | 15580 | 15580 | 15532 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 13 | 0 | 0%
| 32367 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147927 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 19710 | 19710 | 19710 | 19652 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0%
| 32366 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147926 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38636 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 32365 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147923 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 41340 | 41340 | 41340 | 41220 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 0 | 0%
| 32363 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147920 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 39650 | 39650 | 39650 | 39538 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 28 | 0 | 0%
| 32361 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147910 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 31701 | 31701 | 31701 | 31600 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 0 | 0%
| 32364 |  |  |  | MEJORANDO TU VIVIENDA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | - | 40350 | 40350 | 40350 | 40232 | 99.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 29 | 0 | 0%
| 40345 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (CEMENTO) TODO EL MUNICIPIO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 199984 | 199984 | 199984 | 199984 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1724 | 1724 | 100%
| 35071 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA(LÁMINA) VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 599999 | 599999 | 599999 | 599999 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5000 | 5000 | 100%
| 105003 |  |  |  | TECHO FIRME | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 651000 | 651000 | 617371 | 617371 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 5400 | 90%
| 125010 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS DE ASBESTO) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 152418/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 0 | 0%
| 126788 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LOSA DE CONCRETO) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151947/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO E ZUMPANGO | - | - | 811300 | 811300 | 0 | 333754 | 41.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 1025 | 41%
| 126789 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (MUROS DE BLOCK) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 151948/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 180000 | 180000 | 0 | 93647 | 52% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1440 | 748.8 | 52%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 133952 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA | 48-JOCOTITLÁN | SAN FRANCISCO CHEJE | RURAL | 049/2010/01/0124 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146529 | 146529 | 146529 | 146529 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2650 | 2650 | 100% | MUSICA EN LINEA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA SAN FRANCISCO CHEJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $146,529.26 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $146,529.26 NO. BENEFICIARIOS: 200 HABITANTES NO. CONTROL: 150825
| 123444 |  |  |  | APERTURA DE BECHA SACACOSECHA, PARAJE LOS BARROS. | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 148829/0085 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126823 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA MIGUELA Y LAS VEGAS | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 151872/0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 13362 | 13362 | 13.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.5 | 75% | OBRA EN PROCESO
| 121854 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE AL PANTEON | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 146712/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 56032 | 56032 | 56032 | 56032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119449 |  |  |  | APERTURA DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE LA PRESA ( EJIDO TEPEHUAJES, PALO DULCE Y PLANTA ALAMEDA) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143965/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 28353 | 28353 | 28353 | 28353 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123550 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS SACA - COSECHA PARAJE PEÑA BLANCA | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 149242/0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126385 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS SACACOSECHA | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 150345/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 18570 | 18570 | 18570 | 18570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119808 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE - ACCESO AL BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL POCHOTE | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 143973/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 98588 | 98588 | 98588 | 98588 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123928 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA PARAJE EL POCHOTE | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 149467/0091 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 111094 | 111094 | 111094 | 111094 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 89682 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA | 82-TEJUPILCO | ZAPOTE DEL ANCÓN | RURAL | 149287/0145 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 381463 | 381463 | 381463 | 356009 | 93.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.69 | 1.69 | 100%
| 40177 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD/LOS ALAMOS | 110-VALLE DE BRAVO | LOS ÁLAMOS | RURAL | 107-2010-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 601773 | 601773 | 601773 | 601773 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.52 | 1.52 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 140559 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA, BARRIO SAN DIMAS | 48-JOCOTITLÁN | LOS REYES | URBANO | 049/2010/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178796 | 178796 | 178796 | 178796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMEINTO DE CAMINO SACA-COSECHA, BO. SAN DIMAS LOS REYES CON UM MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $178,795.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $178,795.89 NO. CONTROL: 151398
AMPLIACIÓN
| 126664 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE BRECHA SACA-COSECHA | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 151180/0117 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30314 | 30314 | 30314 | 30314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO
| 134736 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS, PARAJE YOGUI, BO. LA LUZ | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE LA LUZ | RURAL | 049/2010/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59740 | 59740 | 59740 | 59740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINOS PARAJE YOGUI, BO. LA LUZ, SANTIAGO YECHE CON UN MONTO EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE $59,740.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $59,740.02 NO. CONTROL: 148646
| 126672 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 151258/0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126684 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | LA JOYA REDONDA | RURAL | 151479/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 126796 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151479/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 126555 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACA COSECHA Y CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA PARAJE LA PRESA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150570/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 41600 | 41600 | 37571 | 37571 | 90.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1.5 | 75% | OBRA CONCLUIDA.
| 126354 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 150274/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 43900 | 43900 | 43900 | 43900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126498 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL LLANO | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 150522/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126571 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA, PARAJE LA LAUREANA | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 150572/0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 47216 | 47216 | 94.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1 | 66.7% | OBRA EN PROCESO
| 126667 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE LOS BARROS Y EL RINCON | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 151182/0118 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 99892 | 99892 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.5 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 122385 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHAS SACACOSECHA PARAJE EL TUNEL. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147558/0074 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 60000 | 60000 | 52565 | 52565 | 87.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 76633 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA COSECHA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152104/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 60 | 100%
| 118829 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS (SEGUNDA ETAPA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 1997502 | 1997502 | 1997502 | 1997502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 103 | 103 | 100%
| 91500 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA ( PRIMER ETAPA) | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 145330 | 145330 | 145330 | 145330 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.39 | 0.39 | 100%
| 120776 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRACHA SACACOSECHA PARAJE EL MORAL-MONTE GRANDE AL CAPULIN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 146065/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120199 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BRECHA SACACOSECHA PARAJE EL POTRERO | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 145236/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 75952 | 75952 | 75952 | 75952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 117229 |  |  |  | CRUCE FERROVIARIO EN ACCESO A CAMINOS SACACOSECHAS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100% | COMUNIDAD: LLANO DE LAS CARRERAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 CANTIDAD: 20
| 120240 |  |  |  | REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACACOSECHAS - PAGO DE COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-158 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 751557 | 751557 | 744807 | 744807 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 29.5 | 29.5 | 100%
| 34902 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS/MESA DE DOLORES | 110-VALLE DE BRAVO | MESA DE DOLORES (MESA DE DOLORES 2A. SECC.) | RURAL | 107-2010-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 569982 | 569982 | 569962 | 569982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.26 | 0.26 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 17175 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141872/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1740000 | 1740000 | 1697080 | 1697080 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.85 | 97% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: TIMBRES, LOSTLALCHICHILPANLLANO, ELRODEO, ELMALPASO, EL
| 86805 |  |  |  | CONST. DE CUNETAS EN CAMINO KM. 7 (TEJUPILCO-AMATEPEC), PUERTO DEL AIRE, MONTE DE DIOS EN VARIAS LOCALIDADES | 82-TEJUPILCO | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 145833/0062 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 817105 | 817105 | 817105 | 817105 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10437.36 | 5800 | 55.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA COMO LO MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO ES METRO CUADRADO, PERO EL SISTEMA NO ME DA MAS OPCIONES.
| 86201 |  |  |  | CONST. DE RIEGO A DOS SELLOS EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 144761/0058 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 472871 | 472871 | 472871 | 472870 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3927 | 3927 | 100%
| 71246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUEVILLAS | RURAL | 0003-143886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 228324 | 228324 | 228324 | 228324 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEL EXPEDIENTE ES EN M2, SIENDO 750 M2.
| 94078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 150785/0172 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 134 | 134 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUADRADO 134
| 110013 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 149373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 102239 |  |  |  | MEZCLA DE RECURSOS (ELECTRIFICACIONES/PAVIMENTACIONES) | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 147009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099295 | 1099295 | 1099295 | 1099295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 62767 |  |  |  | PAGO SALDO DE PAVIMENTACION 1.2 KM CARRETERA VILLA DEL CARBON - LA ESPERANZA, TRAMO LOS ARANA (POR FINANCIAMIENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 142245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1276427 | 1276427 | 1276427 | 1276427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 62754 |  |  |  | PAGO SALDO DE PAVIMENTACION 1.3 KM CARRETERA VILLA DEL CARBON - GOLONDRINAS,, TRAMO SAN LUIS TAXHIMAY ( POR FINANCIAMIENTO) | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 142235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1696486 | 1696486 | 1696486 | 1696486 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 109819 |  |  |  | REVESTIEMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CRUZ DEL ARENAL | RURAL | 144918 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165818 | 165818 | 165818 | 165818 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 71286 |  |  |  | REVESTIMENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 142590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 497817 | 497817 | 497817 | 497817 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 103889 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 142643 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264964 | 264964 | 264964 | 264964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 103860 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 142641 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175096 | 175096 | 175096 | 175096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 71231 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO GRANDE | RURAL | 142575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 324621 | 324621 | 324621 | 324621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 103401 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 142616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 254760 | 254760 | 254760 | 254760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 104236 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | BOCANEGRA | RURAL | 144982 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 166382 | 166382 | 166382 | 166382 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 103605 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142635 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | - | - | 265756 | 265756 | 265756 | 265756 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 103554 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 609430 | 609430 | 609430 | 609430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 109783 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL VARAL | RURAL | 144914 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165648 | 165648 | 165648 | 165648 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 103826 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 142640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450566 | 450566 | 450566 | 450566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 109876 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CIÉNEGA | RURAL | 144964 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88610 | 88610 | 88610 | 88610 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100%
| 103732 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS MORAS | RURAL | 142639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 283321 | 283321 | 283321 | 283321 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 102866 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 142609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132668 | 132668 | 132668 | 132668 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 104200 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 144975 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164962 | 164962 | 164962 | 164962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 104132 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 144953 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 137195 | 137195 | 137195 | 137195 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 103951 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 144398 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399993 | 399993 | 399993 | 399993 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 103445 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA DE DON JUAN | RURAL | 142627 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185959 | 185959 | 185959 | 185959 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 103049 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS BARBECHOS | RURAL | 142613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 418536 | 418536 | 418536 | 418536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 102845 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 142585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264646 | 264646 | 264646 | 264646 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 71260 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PALO HUECO (EL CINCO / EL EJIDO) | RURAL | 142582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320819 | 320819 | 320819 | 320819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 110072 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 149409 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200854 | 200854 | 200854 | 200854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 109894 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 144972 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165305 | 165305 | 165305 | 165305 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 97924 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 142644 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 457947 | 457947 | 457947 | 457947 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 103994 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 144399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 425676 | 425676 | 425676 | 425676 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 102926 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 142611 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 134303 | 134303 | 134303 | 134303 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 104216 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 144979 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 106962 | 106962 | 106962 | 106962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 97912 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 142619 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 264003 | 264003 | 264003 | 264003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 104169 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS) | RURAL | 144970 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99885 | 99885 | 99885 | 99885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 70591 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 142574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 462477 | 462477 | 462477 | 462477 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 105004 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2010-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 49996 | 49996 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
| 105005 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2010-1-132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 29748 | 29748 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 350 | 350 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 35018 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA BARRIO EL CENTENARIO - CUADRILLA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+860 TRAMO A MODERNIZAR KM. 0+000 AL 0+860 | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 145180/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 690000 | 690000 | 689042 | 689042 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.25 | 50%
| 35005 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 145154/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 994242 | 994242 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.75 | 93.8%
| 35003 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE SAN JOSÉ | RURAL | 145152/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 991772 | 991772 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35011 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO HACIA EL PANTEÓN CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 145165/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1300000 | 1300000 | 1267376 | 1267376 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 35016 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA ROSA | RURAL | 145174/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 778775 | 778775 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.54 | 90%
| 35015 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 145172/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999347 | 999347 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35017 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 145179/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 940183 | 940183 | 94% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.75 | 93.8%
| 35013 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 145169/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999987 | 999987 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35014 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RIEGO DE SELLO DE C. SALUD - TURCIO LA LOMA | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 145170/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1450000 | 1450000 | 1449176 | 1449176 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100%
| 35006 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | LAS MILPAS | RURAL | 145156/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998249 | 998249 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35004 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 145153/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 998704 | 998704 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35008 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO LAS PEÑAS | RURAL | 145162/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1473966 | 1473966 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0.8 | 66.7%
| 35007 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | EL ATOLE | RURAL | 145161/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 949432 | 949432 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35009 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 145163/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 1997097 | 1997097 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 35012 |  |  |  | PAVIMENTO DE CAMINO HACIA EL RIEGO TRAMO DE ESCUELA PRIMARIA HACIA EL RIEGO | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 145168/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999433 | 999433 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 35010 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON RIEGO DE SELLO (EL HOSPITAL CERRILLO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145164/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 999902 | 999902 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 37798 |  |  |  | PAVIMENTACION DE EL DURAZNO A EL SALTO 1A. ETAPA | 117-ZACUALPAN | EL DURAZNO | RURAL | 119/2010/FISM/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 4203956 | 4203956 | 4203956 | 4203956 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 38032 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A LOS GOMEZ | 117-ZACUALPAN | PIEDRA PARADA | RURAL | 119/2010/FISM/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 445030 | 0 | 445030 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0%
| 37813 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LOS PLANES A EL CORTIJO | 117-ZACUALPAN | EL CORTIJO | RURAL | 119/2010/FISM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3079999 | 3079999 | 3079999 | 3079999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 71229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CERRO DE CACALOTEPEC (CACALOTEPEC) | RURAL | 0002-143885 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 267057 | 267057 | 267057 | 267056 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEL EXPEDIENTE ES EN M2 SIENDO 900 M2.
AMPLIACIÓN
| 74014 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO A TIERRAS BLANCAS | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 143235/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3787.4 | 3787.4 | 100%
| 109996 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO VECINAL LA ESPERANZA TRAMO EL CALVARIO - LA ESPERANZA (LOS AMARGOZOS) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 149359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 361664 | 361664 | 361664 | 361664 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 37821 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE EL CORTIJO | 117-ZACUALPAN | EL CORTIJO | RURAL | 119/2010/FISM/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
MANTENIMIENTO
| 62343 |  |  |  | BACHEO DE VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2010/01/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137367 | 137367 | 124073 | 124073 | 90.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: BACHEO DE VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD EN BARRIO ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 124,073.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 137,367.20 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150431
| 60511 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE MATAMOROS Y A UN COSTADO DE LA FABRICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 360844 | 360844 | 180285 | 180285 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.19 | 0.6 | 50.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLE MATAMOROS Y A UN COSTADO DE LA FABRICA EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL SUBDELEGACION DE SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 180,285.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 360,844.63 BENEFICIANDO A 594 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149445
| 58756 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 513232 | 513232 | 490217 | 490217 | 95.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.13 | 1.08 | 95.6% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO EL TECOMATE, IXTLAHUACA, MEXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 490,217.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 513,232.60 BENEFICIANDO A 280 HABITANTES, OBRA EN PROCESO.NUMERO DE CONTROL 146253
| 60153 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL ACUEDUCTO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2010/01/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 301725 | 301725 | 269969 | 269969 | 89.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO AL ACUEDUCTO EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 269,969.51 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 301,725.00 BENFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147849
| 64096 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2010/01/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 190852 | 190852 | 156553 | 156553 | 82% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.82 | 82% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 156,553.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 190,852.80 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150980
| 64049 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101627 | 101627 | 75028 | 75028 | 73.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.73 | 73% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 75,028.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,627.02 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150979
| 60147 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL HACIA LA COLONIA GUADALUPE DEL RIO | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2010/01/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131197 | 131197 | 127511 | 127511 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL HACIA LA COLONIA GUADALUPE DEL RIO EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 127,511.52 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 131,197.89 BENEFICIANDO A 883 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146994
| 60539 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2010/01/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 724985 | 724985 | 718454 | 718454 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO EN CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 718,454.64 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 724,985.76 BENEFICIANDO A 8,153 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 149446
| 140654 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO A UN COSTADO DE LA ESC PRIM PONCIANO ARRIAGA | 48-JOCOTITLÁN | SANTIAGO YECHE | URBANO | 049/2010/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 35066 | 35066 | 35066 | 35066 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMEINTO DE CAMINO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA SANTIAGO YECHE POR UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $35,066.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $65,066.39 NO. DE BENEFICIARIOS: 250 HABITANTES NO. CONTROL: 153543
| 134818 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO NENCY | 48-JOCOTITLÁN | BARRIO DE BOYECHA | RURAL | 049/2010/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN REVESTIMIENTO DE CAMINOS NENCY, BO. BOYECHA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $25520.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $25520.00 CON UN NO. DE BENEFICIARIOS 80 HAB NO. CONTORL: 148647
| 89792 |  |  |  | EXTRACCION DE DERRUMBE, LIMPIEZA DE CUNETAS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150289/0160 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61350 | 61350 | 61350 | 61350 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0 | 0%
| 101422 |  |  |  | EXTRACCION DE DERRUMBES, LIMPIEZA DE CUNETAS Y RASTREO DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | SAN ANDRÉS OCOTEPEC | RURAL | 151218/0186 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 196382 | 196382 | 196382 | 196382 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.8 | 6.8 | 100%
| 93676 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 150696/0170 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 471580 | 471580 | 471580 | 471580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30000 | 30000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO CUBICO
REHABILITACIÓN
| 71266 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES, VARIAS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 147086/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 71090 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146997/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 599830 | 599830 | 599830 | 599830 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100%
| 75626 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 151070/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNIIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 46595 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 1A ETAPA | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 147459/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 288400 | 288400 | 288400 | 288400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 17194 |  |  |  | REABILITACCION DE CAMINOS RURALES | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143956/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1500000 | 1500000 | 1089739 | 1089739 | 72.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 204 | 150 | 73.5% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: GOLETA, LASAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)TIMBRES, LOSCERRO DEL CAMPOSALITRE PALMARILLOSPALMAR CHICO
| 107491 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL AGUA BENDITA - POTRERO REDONDO | 21-COATEPEC HARINAS | POTRERO REDONDO | RURAL | 028/2010/FISM/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 277542 | 280000 | 277542 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50000 | 50000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS NO KILOMETROS.
| 107517 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 471574 | 470892 | 471574 | 470892 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 108832 |  |  |  | REHABILITACION ASFALTICA DE LA CARRETERA DE LA COLONIA A LA HACIENDA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2010/FISM/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 299268 | 299268 | 299268 | 299268 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SINO METROS CUADRADOS.
| 110055 |  |  |  | REHABILITACION DE CARRETERA DE LA SEGUNDA DE ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE ZACANGUILLO | RURAL | 028/2010/FISM/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 349527 | 349527 | 349527 | 349527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1240 | 1240 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS
| 104412 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL HACIA TECOLOTEPEC | 21-COATEPEC HARINAS | SAN MARTÍN EL SALTO | RURAL | 028/2010/FISM/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 360000 | 359734 | 360000 | 359734 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11000 | 11000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 104571 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL CAMINO RURAL EN SANTO NIÑO DOCTOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2010/FISM/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 280000 | 275752 | 280000 | 275752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8700 | 8700 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS, Y LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE.
| 104489 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | HUAYANALCO | RURAL | 028/2010/FISM/0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 149978 | 150000 | 149978 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 107504 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2010/FISM/0041 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 380000 | 379314 | 380000 | 379314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11500 | 11500 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS NO KILOMETROS.
| 104427 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DE CAMINOS RURALES | 21-COATEPEC HARINAS | TECOLOTEPEC | RURAL | 028/2010/FISM/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 298612 | 300000 | 298612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9500 | 9500 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS. OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 104399 |  |  |  | REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO DEL CAMINO NORTE | 21-COATEPEC HARINAS | SAN FERNANDO | RURAL | 028/2010/FISM/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 183450 | 183005 | 183450 | 183005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6000 | 6000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS, Y LA OBRA ESA TERMINADA FISICAMENTE.
| 104375 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ALTA DE LAJA AZUL Y BAJA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | ALTA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2010/FISM0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 247962 | 250000 | 247962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8000 | 8000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA NO SON KILOMETROS SI NO METROS CUADRADOS.
| 107469 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO AGUA AMARGA - LOS FRESNOS | 21-COATEPEC HARINAS | LOS FRESNOS | RURAL | 028/2010/FISM/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 900000 | 898372 | 900000 | 898372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20000 | 20000 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y NO KILOMETROS.
| 94838 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 1236226 | 1236226 | 1236226 | 1236226 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.56 | 3.56 | 100%
| 95198 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | EL CHABACANO | RURAL | 021/2010/01/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 41564 | 41564 | 41564 | 41564 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 96705 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | EL SALTO | RURAL | 021/2010/01/022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 15653 | 15653 | 15653 | 15653 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100%
| 95238 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | LA PALMA | RURAL | 021/2010/01/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 134689 | 134689 | 134689 | 134689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.19 | 11.19 | 100% | POR OPTIMIZACIÓN DE RECURSO SE AUMENTARON LAS METAS.
| 96845 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | SANTA ELENA | RURAL | 021/2010/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 28784 | 28784 | 28784 | 28784 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 11 | 100% | REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO.
| 56306 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0068 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 159476 | 159476 | 159476 | 159476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 159,476.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 160,155.80 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 147001
| 43514 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 520313 | 520313 | 520313 | 520313 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 520,313.95 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 521,454.92 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 145482
| 52119 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2010/01/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 658923 | 658923 | 658012 | 658012 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.41 | 3.41 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 658,012.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 658,923.80 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146288
| 52649 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2010/01/0057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 313763 | 313763 | 309996 | 309996 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.09 | 1.09 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA MARIA DE GUADALUPE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 309,996.21 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 313,763.19 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES, OBRA TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 146315
| 41449 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE HUEREJE | RURAL | 044/2010/01/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 592983 | 592983 | 592164 | 592164 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.06 | 2.06 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS RAMALES EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 592,164.36 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 592,983.64 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 145411
| 118830 |  |  |  | CONTINUACION CON EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 880060 | 880060 | 880060 | 880060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100%
| 61985 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145090/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 576444 | 576444 | 576444 | 500247 | 86.8% | 32404 | 23821 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LA CANTIDAD EJERCIDA ES CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 61651 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145090/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 576444 | 576444 | 576444 | 500247 | 86.8% | 32404 | 23821 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2010 LA CANTIDAD EJERCIDA ES CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 140396 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMINOS RURALES | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142543/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 930000 | 930000 | 930000 | 930000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 107234 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 80-SULTEPEC | EL CRISTO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407787 | 41407787 | 4700000 | 4700000 | 11.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 800 | 800 | 100%
| 88155 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 80-SULTEPEC | LAS MESAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 107465 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO | 80-SULTEPEC | SAN JOSÉ EL POTRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 10407757 | 10407757 | 1385000 | 1304643 | 12.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6600 | 6300 | 95.5%
| 107598 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO | 80-SULTEPEC | SAN MIGUEL TOTOLMALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 900000 | 900000 | 844490 | 93.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4400 | 4100 | 93.2%
| 88257 |  |  |  | RHABILITACION DE TRAMO CARRETERO SULTEPEC SAN JOSE EL POTRERO | 80-SULTEPEC | SAN JOSÉ EL POTRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SULTEPEC | - | - | 41407757 | 1304643 | 1385000 | 1304643 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6600 | 6210 | 94.1%
| 89533 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO RUMBO A LA MESA | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 148144/0122 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80775 | 80775 | 80775 | 80738 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 451.5 | 451.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO CUADRADO (METRO CUADRADO: 451.50)
| 89479 |  |  |  | LIMPIEZA DE CUNETAS EN VARIOS CAMINOS DEL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147584/0111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46410 | 46410 | 46410 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 0 | 0%
| 84734 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINOS RURALES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 143924/0034 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1145029 | 1145029 | 1145029 | 1144269 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 88 | 88 | 100%
| 86087 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 82-TEJUPILCO | CERRO DEL CHIRIMOYO | RURAL | 144757/0055 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 657007 | 657007 | 657007 | 657006 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11180 | 11180 | 100%
| 89734 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 150091/0157 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79464 | 79464 | 79464 | 77868 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 6.8 | 75.6%
| 92713 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS QUE COMUNICA A RINCON DE JAIME CON LA COLONIA HIDALGO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 150694/0168 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100983 | 100983 | 100983 | 100983 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5068 | 5068 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS 5068
| 74433 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMIN OS RURALES | 86-TEMASCALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499368 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75 | 75 | 100%
| 124378 |  |  |  | PROGRAMA DE CAMINOS RURALES 2010 | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144955/37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 798296 | 798296 | 798296 | 798296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9000 | 7750 | 86.1% | SON METROS CUBICOS
| 129739 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147430/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 3874463 | 3874463 | 3874463 | 3874463 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 74017 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 143280/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1902030 | 1902030 | 1902030 | 1902030 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 97917.27 | 97917.27 | 100%
| 74045 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149839/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 244040 | 244040 | 244040 | 244040 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 74011 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | AGUA DEL TRÉBOL | RURAL | 143224/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14616 | 14616 | 100%
| 78217 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147626 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 298260 | 298260 | 298260 | 298219 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 74 | 74 | 100%
| 55553 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL CENTRO SOCIAL | 102-TIMILPAN | EL PALMITO (SAN JOSÉ EL PALMITO) | RURAL | 142259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 78752 | 78752 | 78752 | 78752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 55554 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142176 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199872 | 199872 | 199872 | 199872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 83895 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS | 105-TLATLAYA | COATEPEC (COATEPEQUITO) | RURAL | 144994 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 341633 | 341633 | 341633 | 341633 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.87 | 14.87 | 100%
| 101975 |  |  |  | REVESTIMEINTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN MARTÍN CACHIHUAPAN | RURAL | 142623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450032 | 450032 | 450032 | 450032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 102046 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142632 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 358342 | 358342 | 358342 | 358342 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 98021 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL CERRITO | RURAL | 142592 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 135559 | 135559 | 135559 | 135559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 98007 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 142579 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 496900 | 496900 | 496900 | 496900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 102195 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | PIEQUEXHIMO | RURAL | 144922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 146563 | 146563 | 146563 | 146563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 101950 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 173225 | 173225 | 173225 | 173225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 105006 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LAS JOYAS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149814 | 149814 | 149814 | 149814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100%
| 105007 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2010-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 155750 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.57 | 98.1%
| 105008 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-1-058 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299527 | 299527 | 299527 | 299527 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8300 | 8300 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 105009 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 2010-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.2 | 4.2 | 100%
| 105010 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2010-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 63000 | 63000 | 5104 | 5104 | 8.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 588 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO
| 105011 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2010-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 31500 | 31500 | 30670 | 30670 | 97.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
| 105012 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-047 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 349740 | 349740 | 349740 | 349740 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11200 | 10975 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 105013 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2010-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 185000 | 185000 | 95514 | 95514 | 51.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1800 | 1800 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 105014 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS A ZANJILLAS | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO | - | - | 449964 | 449964 | 449964 | 449964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 105015 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS CUAJIMLPA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149814 | 149814 | 149814 | 149814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 105016 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA LINAZA | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2010-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 449964 | 449964 | 449964 | 449964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4500 | 4500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 105017 |  |  |  | REVESTIMIENTOS DE CAMINOS | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2010-1-127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 124834 | 124834 | 124834 | 124834 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4800 | 4800 | 100%
| 35034 |  |  |  | RASTREO Y BACHEO DE CAMINOS (ZONA NORTE DEL MUNICIPIO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150767/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1710623 | 1710623 | 1709939 | 1709939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 61.96 | 61.96 | 100%
| 35033 |  |  |  | RASTREO Y BACHEO DE CAMINOS (ZONA SUR DEL MUNICIPIO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150765/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1710623 | 1710623 | 1707618 | 1707618 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 61.96 | 61.96 | 100%
| 34946 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 145021/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 354510 | 354510 | 88.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 0.6 | 37.5%
| 34952 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN ISIDRO | RURAL | 145043/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 531808 | 531808 | 88.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 1.6 | 66.7%
| 34947 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 145023/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299948 | 299948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 34953 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 145044/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 174997 | 174997 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 0.7 | 50%
| 34951 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL BURRO | RURAL | 145041/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299985 | 299985 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 34959 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145050/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349693 | 349693 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
| 34961 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN MONTE ALTO (LA TRAMPA) | RURAL | 145054/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 680000 | 680000 | 622370 | 622370 | 91.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.4 | 88.9%
| 34949 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145038/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599739 | 599739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100%
| 35032 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA GAVIA | RURAL | 150764/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 459496 | 459496 | 229560 | 229560 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0 | 0%
| 34958 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO LA LOMA | RURAL | 145049/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 396138 | 396138 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 34957 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. EL GALLITO) | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 145048/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398261 | 398261 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 34950 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (BO. LAS PALMAS) | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO DEL CERRITO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 145040/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 456570 | 456570 | 91.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 34954 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (EL HOSPITAL EJIDO) | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 145045/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 650000 | 650000 | 649510 | 649510 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
| 34948 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (LA CAÑADA) | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE PUENTECILLAS | RURAL | 145035/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 369340 | 369340 | 73.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50%
| 34960 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO (SAN LUIS LAS ÁGUILAS) | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA GAVIA | RURAL | 145052/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499929 | 499929 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 34955 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 145046/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499607 | 499607 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 34956 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 114-VILLA VICTORIA | LAGUNA SECA PROPIEDAD | RURAL | 145047/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499863 | 499863 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 37482 |  |  |  | CONSERVACION Y EXTRACCION DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA NORTE | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 96063 | 96063 | 96063 | 96063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 116122 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO-SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 2+340. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LINDERO | RURAL | 146279/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1560000 | 1560000 | 1479846 | 1479846 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.34 | 2.2 | 94%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 46590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 147452/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AMANALCO | - | - | 200500 | 200500 | 191564 | 191564 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 415 | 95.4%
| 17189 |  |  |  | CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION | 8-AMATEPEC | PUEBLO NUEVO (SAN LUCAS PUEBLO NUEVO) | RURAL | 143942/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 177885 | 177885 | 46560 | 46560 | 26.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.5 | 36 | 26.2%
| 126730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO DE RIEGO | 48-JOCOTITLÁN | SIFFARI | RURAL | 049/2010/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72841 | 72841 | 72841 | 72841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN POZO DE RIEGO SIFFARI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $72,840.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE $72,840.68 NO. DE BENEFICIARIOS: 400 HAB NO. CONTROL: 148518
| 106891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION DE CALLE EN EL PARAJE LAS ANIMAS | 85-TEMASCALCINGO | PURUAHUA | RURAL | 085-2010-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48997 | 48997 | 48997 | 48997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100% | PURUAHUA SUR
| 74023 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CENTRO SOCIAL | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 143289/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 74028 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 143324/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 292.5 | 292.5 | 100%
| 74041 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN PASO DE ACCESO AL PANTEON | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 149835/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.5 | 87.5 | 100%
| 135404 |  |  |  | ENMALLADO PERIMETRAL QUE DELIMITA LA COLONIA SANTA CECILIA Y UNIDAD DEPORTIVA | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 152451/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 89769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN CAMINO TLATLAYA-OCOTES | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 151348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 23471 | 23471 | 23471 | 23455 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20.02 | 20.02 | 100%
| 72095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 105-TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | 142608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 371187 | 371187 | 371187 | 370465 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.5 | 67.5 | 100%
| 89758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ADECUACION DE PLAZA CIVICA | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 151326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 108000 | 108000 | 108000 | 107999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
REHABILITACIÓN
| 140404 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO 2 DE MARZO | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142634/0013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 380000 | 380000 | 370851 | 370851 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 460 | 92.7%
| 89825 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO DE J. DE N. INDEPENDENCIA | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 151977 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 10760 | 43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 63034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS PARA PASOS DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2010/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9152 | 9152 | 6892 | 6892 | 75.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 20.35 | 75.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE VADOS PARA PASOS DE AGUA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 6,892.00 DE PROGRAMADO ANUAL DE 9,152.73 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 150728
| 87956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 VADOS | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 148560 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 100200 | 100200 | 100200 | 90934 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 87881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 VADOS Y UN GUARDANADO | 105-TLATLAYA | PUERTO DEL ÓRGANO-LAS ESMERALDAS | RURAL | 148557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 206540 | 206540 | 206540 | 199489 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100%
AMPLIACIÓN
| 89837 |  |  |  | AMPLIACION DE 2 VADOS Y BARANDAL DE PUENTE | 105-TLATLAYA | SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 151979 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 113998 | 113998 | 113998 | 113934 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59 | 59 | 100%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 17190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATEPEC | LA RAYUELA | RURAL | 143950/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16 | 16 | 100%
| 17210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.(ACCESO AL PANTEON) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147076/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 344682 | 344682 | 99450 | 99450 | 28.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 40 | 12 | 30% | EL HORTIGO
| 17191 |  |  |  | CONSTRUCION DE PUENTE VEHICULAR | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 143951/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 133471 | 133471 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 50 | 44 | 88%
| 126481 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE ACCESO A BRECHAS SACACOSECHA, PARAJE EL POCHOTE 2DA. ETAPA. | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 150349/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 25 | 25 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 108459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A BARRIO BACHINI | 85-TEMASCALCINGO | SANTIAGO COACHOCHITLÁN | URBANO | 085-2010-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 75877 | 75877 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 35 | 100% | SANTIAGO BARRIO BACHINI
| 118615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE EL ARENAL | 85-TEMASCALCINGO | SAN PEDRO POTLA CENTRO (SAN PEDRO POTLA) | RURAL | 085-2010-1-140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 71272 | 71272 | 60000 | 60000 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 107317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE -02- PUENTES VEHICULARES POZO DE LAS PALOMAS | 85-TEMASCALCINGO | POZO DE LAS PALOMAS | RURAL | 085-2010-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 84384 | 84384 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 38.36 | 38.36 | 100%
| 107040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE -2- PUENTES VEHICULARES ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO | 85-TEMASCALCINGO | JUANACATLÁN | RURAL | 085-2010-1-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS P | - | - | 100000 | 100000 | 56606 | 56606 | 56.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 27.6 | 27.6 | 100%
| 105233 |  |  |  | CONSTRUCION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE DAPELLI | 85-TEMASCALCINGO | SAN FRANCISCO TEPEOLULCO | URBANO | 085-2010-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199624 | 199624 | 199624 | 199624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 89.7 | 89.7 | 100% | COMUNIDAD: SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, LAZARO CARDENAS
| 78130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE CALLE VICENTE GUERRERO | 99-TEXCOCO | SAN JOAQUÍN COAPANGO | URBANO | 147617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 563.7 | 0 | 0%
| 55555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE | 102-TIMILPAN | PRIMERA MANZANA DE ZARAGOZA | RURAL | 146472 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39750 | 39750 | 39750 | 39750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 35002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE LA LAGUNA | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 145151/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149549 | 149549 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 170 | 170 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 99805 |  |  |  | REESTRUCTURACION DE PUENTE | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 152155/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 125104 | 125104 | 125104 | 165911 | 132.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 125104 | 165911 | 132.6%
AMPLIACIÓN
| 22940 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 145952 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 249944 | 249944 | 249944 | 249944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
REHABILITACIÓN
| 75746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 VADOS, ALCANTARILLA Y REHABILITACION DEL PUENTE CAMINO AL PANTEON | 105-TLATLAYA | SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 144967 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 224867 | 224867 | 224867 | 224867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 32 | 32 | 100%
| 116158 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN JOSE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 150778/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1418854 | 1418854 | 1397136 | 1397136 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 533.47 | 530 | 99.3%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 24715 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148520 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 622957 | 622957 | 622957 | 622957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9000 | 9000 | 100%
| 25941 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL EN LA REHABILITACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 151266 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 214109 | 214109 | 214109 | 214109 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 21537 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOS LAGARTOS (BO. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVÍ) | RURAL | 145896 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 274434 | 274434 | 274434 | 274434 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 22842 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 145925 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 453855 | 453855 | 453855 | 453855 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12025 | 12025 | 100%
| 24454 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 148322 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 229935 | 229935 | 229935 | 229935 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1360 | 1360 | 100%
| 22893 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN CITLALI | RURAL | 145938 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 539964 | 539964 | 539964 | 539822 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11100 | 11100 | 100%
| 17177 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142493/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 554565 | 554565 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3981.8 | 3700 | 92.9% | LOCALIDADES BENEFICIADAS: TIERRA AZULGOLETA, LACRUCERO CERRO DEL CAMPOSITIO, ELAGUACATITLAN (LA CARRETA)PALMAR CHICO
| 94803 |  |  |  | APERTURA DE CAMINOS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU | - | - | 926586 | 926586 | 926586 | 926586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5880 | 5880 | 100%
| 93491 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y APOYO A LA VIVIENDA (PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FISM/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88411 | 88411 | 88411 | 88411 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5722 | 5722 | 100% | AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 100%
| 62743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2010/01/0150 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 493294 | 493294 | 481209 | 481209 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2090 | 2090 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 481,209.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 493,294.87 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES, OBRE TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 150556
| 87708 |  |  |  | BACHEO Y RIEGO A UN SELLO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL CIRUELO | RURAL | 145863/0082 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191054 | 191054 | 191054 | 172381 | 90.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 325 | 90.3%
| 89522 |  |  |  | COLOCACION DE CERCO Y REHABILITACION DE CAMINO AL RELLENO SANITARIO | 82-TEJUPILCO | CERRO DEL CHIRIMOYO | RURAL | 148140/0119 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131014 | 131014 | 131014 | 80627 | 61.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1627.5 | 980 | 60.2%
| 89568 |  |  |  | EXTRACCION DE DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148441/0127 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499070 | 499070 | 499070 | 499069 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56000 | 56000 | 100%
| 89572 |  |  |  | EXTRACCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ZONA NORESTE EN VARIAS LOCALIDADES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148465/0128 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258446 | 258446 | 258446 | 258445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25200 | 25200 | 100%
| 89626 |  |  |  | EXTRACCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA ZONA NORESTE EN VARIAS LOCALIDADES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148466/0129 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272400 | 272400 | 272400 | 272400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 89731 |  |  |  | EXTRACCION DE DERRUMBRE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN LUCAS DEL MAIZ, LLANO GRANDE, RIOO GRANDE, TEJAPAN LIMONES Y LIMON DE IXTAPAN | 82-TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAÍZ (SAN LUCAS) | RURAL | 150090/0156 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180982 | 180982 | 180982 | 180982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 102839 |  |  |  | LIMPIEZA DE CUNETAS EN VARIOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151373/0187 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 58296 | 58296 | 58296 | 58296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 87936 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS RURALES EN ZONA NORESTE EN MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146485/0092 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62824 | 62824 | 62824 | 62824 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114065 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | CERRO ALTO (MILPA VIEJA) | RURAL | 153754/0226 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 283442 | 283442 | 283442 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 38800 | 0 | 0%
| 114052 |  |  |  | RASTREO Y AFINE DE CAMINOS | 82-TEJUPILCO | FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 153752/0225 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 337373 | 337373 | 337373 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 38800 | 0 | 0%
| 102501 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 151217/0185 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32035 | 32035 | 32035 | 32035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 114033 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 153161/0224 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 273649 | 273649 | 273649 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 89516 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL RINCON DEL CARMEN (EL CARRIL) EN SANTO DOMINGO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 148139/0118 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100807 | 100807 | 100807 | 100807 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5247.95 | 5247.95 | 100%
| 72209 |  |  |  | CAMINOS RURALES E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142700 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5999979 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1643.6 | 1643.6 | 100%
| 35028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 150760/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 60000 | 60000 | 27558 | 27558 | 45.9% | 0 | 0 | CUNETA | 590 | 590 | 100%
| 116121 |  |  |  | DEZASOLVE Y REHABILITACION DE CAMINOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146143/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 557315 | 557315 | 557315 | 557315 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2875 | 2875 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 17207 |  |  |  | CONSTRUCION DE BORDO | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 145679/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 120292 | 120292 | 120292 | 120292 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 12200 | 12200 | 100%
| 127843 |  |  |  | APOYO PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA LA PRODUCCION DEL MAIZ EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE CHIMALPA | 28-CHIAUTLA | SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA) | URBANO | 151700/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 630161 | 630161 | 630161 | 630161 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100%
| 37506 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE AGUA DE RIEGO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | EL ARENAL DE LAS OLLAS | RURAL | 042/2010/FISM/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 148933 | 148933 | 148933 | 148933 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 120 | 120 | 100% | SE TRANSFIRIERON $1067.14 PESOS, ACTA CODEMUN 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 122936 |  |  |  | APOYO PARA INVERNADEROS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 148588/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 205130 | 205130 | 205130 | 205130 | 100% | 0 | 0 | M2, INVERNADERO | 3000 | 3000 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 119693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO | 52-MALINALCO | LOS TEPEHUAJES (LOS TEPEGUAJES) | RURAL | 143967/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 123256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | SANTA MARÍA XOQUIAC | RURAL | 148591/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1450 | 1450 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 86868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN BORDO | 82-TEJUPILCO | LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 145839/0065 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1065935 | 1065935 | 1065935 | 902153 | 84.6% | 0 | 0 | M2, BORDO | 2750 | 2300 | 83.6% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA CORRECTA COMO ME LA MARCA MI EXPEDIENTE TECNICO ES: METRO LINEAL PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION INDICADA.
| 55556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142544 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 3961 | 0 | M2, BORDO | 260 | 260 | 100%
| 32161 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 144916 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32154 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 144907 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32155 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144908 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
CONSERVACIÓN
| 35129 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE AGUA DE RIEGO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | EL ABROJO | RURAL | 042/2010/FISM/0025 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 146772 | 146772 | 146772 | 146772 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 963.1 | 963.1 | 100%
| 124080 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 149907/0094 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | METAS: 230 METROS LINEALES OBRA CONCLUIDA.
| 124011 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO. | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 149510/0092 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | METAS:218 METROS LINEALES OBRA CONCLUIDA.
| 126369 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | COLONIA ALDAMA | RURAL | 150344/0097 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | METAS:150 METROS LINEALES. OBRA CONCLUIDA.
| 126609 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150609/0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 47698 | 47698 | 47698 | 47698 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | METAS : 154 METROS LINEALES OBRA CONCLUIDA.
| 123685 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 149264/0089 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | METAS: 220 METROS LINEALES OBRA CONCLUIDA.
| 86256 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 145410/0060 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 941.55 | 240 | 25.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA COMO ME LA MARCA MI EXPEDIENTE ES TONELADA, PERO EL SISTEMA NO ME PERMITE MAS OPCIONES.
| 89667 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA SUR-ESTE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149000/0141 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256000 | 256000 | 256000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA (TONELADA 80.00)
| 102946 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL CAMPO | 84-TEMASCALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152174/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 559549 | 111.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500000 | 559549 | 111.9%
| 65179 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGOI | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 143195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499830 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100%
| 32140 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 144892 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.75 | 0 | 0% | LA CANTIDAD QUE SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE MEDIDA ES POR TONELADA
| 32159 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144913 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 15120 | 15120 | 15120 | 14580 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
NIVELACIÓN DE TIERRAS
| 32179 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 144989 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 72900 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32173 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 144976 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 20898 | 82.9% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.82 | 82%
| 32177 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 144987 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 71442 | 94.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.94 | 94%
| 32172 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 144969 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 72900 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32171 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLAXOMULCO (TUMBABURROS) | RURAL | 144966 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 15120 | 15120 | 15120 | 14580 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 32168 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 144926 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 151200 | 151200 | 151200 | 145800 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32175 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144981 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32169 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144961 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 13104 | 13104 | 13104 | 12636 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32170 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144962 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 12096 | 12096 | 12096 | 11664 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32174 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144980 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32176 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144983 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 201600 | 201600 | 201600 | 194400 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32178 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 144988 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 72900 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA REFERIDA ES TONELADA
| 32158 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 144912 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 71199 | 94.2% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.94 | 94%
| 32162 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 144917 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 70560 | 70560 | 70560 | 68040 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32167 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 144925 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32163 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 144919 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32157 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 144911 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 302400 | 302400 | 302400 | 291600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32156 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 144910 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 243000 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32164 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TECAXIC | RURAL | 144920 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 50400 | 50400 | 50400 | 48600 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32160 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144915 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32166 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144924 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 75600 | 75600 | 75600 | 63180 | 83.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.83 | 83%
| 32165 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144923 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 24300 | 96.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.96 | 96%
| 32141 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010 | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 144893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 0 | 0%
| 32143 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 144896 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 32148 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 144901 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32146 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 144899 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32142 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN ANTONIO BUENAVISTA | URBANO | 144894 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32144 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN | URBANO | 144897 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32153 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 144906 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32150 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | URBANO | 144903 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 32152 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN MARTÍN TOLTEPEC | RURAL | 144905 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32149 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 144902 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32145 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | SANTIAGO TLACOTEPEC | URBANO | 144898 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
| 32147 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 144900 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
| 32151 |  |  |  | SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE SEMILLA CICLO PRIMAVERA VERANO 2010. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144904 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION DEL COMERCIO | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA FORESTAL
CONSTRUCCIÓN
| 105018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2010-1-083 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 119917 | 119917 | 119917 | 119917 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 400 | 392 | 98% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 23123 |  |  |  | ADQUISICION DE HERBICIDAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147392 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 498300 | 498300 | 498300 | 498300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1650 | 1650 | 100% | METAS: KILOGRAMO
| 23135 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBAS PARA RIEGO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147939 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 50 | 50 | 100%
| 23113 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147391 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 999750 | 999750 | 999750 | 999750 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 186 | 186 | 100%
| 26241 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151632 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199009 | 199009 | 199009 | 199009 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
| 23131 |  |  |  | ADQUISICION DE PLASTICO PARA INVERNADEROS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147933 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 95699 | 95699 | 95699 | 95699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5400 | 5400 | 100%
| 26178 |  |  |  | ADQUISICION DE TRANSPORTE DE CARGA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151338 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 897840 | 897840 | 897840 | 897840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 23144 |  |  |  | CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147944 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 299627 | 299627 | 299627 | 299627 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 500 | 500 | 100%
| 23141 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147942 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 199974 | 199974 | 199974 | 199974 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
| 24723 |  |  |  | CREANDO SOLUCIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148521 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 118802 | 118802 | 118802 | 118802 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 10000 | 10000 | 100%
| 25714 |  |  |  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MAQUINARIA E EQUIPO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149935 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2487095 | 99.5% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 25778 |  |  |  | MAQUINARIA EMPLEADA PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149949 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 452748 | 452748 | 452748 | 452748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 580000 | 580000 | 100%
| 24793 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 149327 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 178640 | 178640 | 178640 | 178640 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 600 | 600 | 100%
| 17250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA. | 8-AMATEPEC | LOS JAZMINES | RURAL | 150376/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 195788 | 195788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 155 | 0 | 0%
| 17217 |  |  |  | FERTILIZANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS SEGUNDA ETAPA. | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147768/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1001167 | 1001167 | 851167 | 851167 | 85% | 0 | 0 | TONELADA | 286 | 250 | 87.4% | LOCALIDADES BENEFICIADAS : AYUQUILACERRO DE LAS ANIMAS - EL MANGUITOESCUELA VIEJARODEO, EL
| 17192 |  |  |  | FERTILIZANTE(PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS) | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143953/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 857 | 857 | 100% | LOCALIDADES BENEFICIADAS:CERRO DEL CAMPOCINCUENTA ARROBASPALMAR CHICOTIERRA AZULGOLETA, LASAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC)
| 70069 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS (REHABILITACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS, OPERACION, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES) | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142794/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 545987 | 545987 | 545987 | 545987 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 38 | 38 | 100%
| 62268 |  |  |  | ADQUISICION (TUBERIA PVC DE 3) PARA SISTEMA DE RIEGO | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2010/01/0141 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14910 | 14910 | 11480 | 11480 | 77% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 224 | 224 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: ADQUISICION (TUBERIA PVC DE 3) PARA SISTEMA DE RIEGO EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 11,480.06 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 14,910.70 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE ACCION 150428
| 122185 |  |  |  | APOYO PARA BOMBAS ASPERSORAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147277/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120521 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO I | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145370/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 263162 | 263162 | 263162 | 263162 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 107 | 107 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120615 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO II | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145375/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 174998 | 174998 | 174998 | 174998 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 75 | 75 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120690 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO III | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145379/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 142500 | 142500 | 142500 | 142500 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 68 | 68 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 120725 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTE AGRICOLA, GRUPO IV | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145380/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 257422 | 257422 | 257422 | 257422 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 105 | 105 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 122058 |  |  |  | APOYO PARA LA ADQUISICION DE HERBICIDAS Y DERIVADOS. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147108/0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 73656 | 73656 | 73656 | 73656 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1083 | 1083 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 126848 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 151883/0131 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1000 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 126816 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 151760/0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 14646 | 14646 | 14.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1500 | 1500 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 126681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA Y REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO CON TUBO PAD Y CONCRETO | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 151456/0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 98680 | 98680 | 98.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 24 | 22 | 91.7% | OBRA EN PROCESO
| 126659 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 151041/0116 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 70000 | 70000 | 68920 | 68920 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 140407 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150358/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 89537 |  |  |  | REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148430/0123 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27494 | 27494 | 27494 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES (MAQUINARIA: 1.00)
| 89660 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 148972/0138 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31466 | 31466 | 31466 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA (MAQUINARIA 1.00)
| 87732 |  |  |  | SUMINSITRO DE FERTILIZANTE EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 146394/0083 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249997 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 390.62 | 390.62 | 100%
| 99981 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO COMUNITARIO 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152158/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 8537 | 10.7% | 0 | 0 | BARDAS | 80000 | 8537 | 10.7%
| 99994 |  |  |  | CONSTRUCCION CISTERNA COMUNITARIA | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152159/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 31116 | 62.2% | 0 | 0 | CISTERNA | 50000 | 31116 | 62.2%
| 120353 |  |  |  | REHABILITACION DE CANALES - PAGO DE COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 085-2010-1-159 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 496648 | 496648 | 99.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5000 | 4800 | 96%
| 134483 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRAS | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 151666/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 23947 | 23947 | 23947 | 23947 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
| 125965 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO PARA LAS UNIDADES DE RIEGO, SAN JOSE Y SAN GREGORIO/SAN JOSE , SAN MATEO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151411/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 80000 | 50% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 2 | 100% | UNIDADES DE RIEGO
| 125732 |  |  |  | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE SEMILLA DE MAIZA MEJORADO Y/O TEMPORAL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 148134/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 272150 | 272150 | 272150 | 272150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50643.85 | 50643.85 | 100% | METAS: KILOGRAMO
| 74309 |  |  |  | APOYO A FOMENTO AGROPECUARIO (ENTREGA DE ARBOL DE AGUACATE) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151860/0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2700 | 2700 | 100%
| 105019 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA DE RIEGO | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2010-1-039 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 99925 | 99925 | 45600 | 45600 | 45.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 375 | 0 | 0%
| 37707 |  |  |  | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PRODUCTORES | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 574386 | 574386 | 574386 | 574386 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 87 | 87 | 100%
| 116173 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLAR 322 PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE DE VARIOS RIOS Y ARROYOS EN COMUNIDADES DE SAN JOSE DEL RINCON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151262/0054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 630000 | 630000 | 629252 | 629252 | 99.9% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 126805 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. TLATEL
| 88214 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AV. DE LAS TORRES ESQ. GREGORIO MELERO. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. SARAPEROS
| 126825 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS ESTRUCTURAL Y FIRMA DE RESPONSIVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS TIPO UC-2 DE LA ESC. SECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ AV. CENTRAL S/N BO. SAN LORENZO CHIMALCO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152597 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. SAN LORENZO CHIMALCO
| 126821 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS Y FIRMA DE RESPONSIVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS TIPO UC-2 DE LA ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET C. ITURBIDE S/N BO. ARTESANOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152596 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. ARTESANOS
| 126809 |  |  |  | ELABORACION DE CALCULO ESTRUCTURAL Y FIRMA DE RESPONSIVA DE EDIFICIO PARA ESTADIO EN EL DEPORTIVO TEPALCATE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151744 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. SARAPEROS
| 126807 |  |  |  | ELABORACION DE CALCULO ESTRUCTURAL Y FIRMA DE RESPONSIVA DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA CANTERO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151743 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 64728 | 64728 | 64728 | 64728 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. TLATEL XOCHITENCO
| 126804 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151741 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 88856 | 88856 | 88856 | 88856 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. SARAPEROS
| 126810 |  |  |  | ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 80446 | 80446 | 80446 | 80446 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BO. TLATEL XOCHITENCO
| 109849 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 145654 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126000 | 125771 | 125771 | 125771 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 88238 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PORTEZUELOS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | COL. PORTEZUELOS
| 88225 |  |  |  | ELABORACION DE ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PROL. CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144821 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | Z.U.E. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 118831 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA DENOMINADO INTRODUCCION DEL SISTEMA DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDADA BARRIO PRIMERO DE BUENOS AIRES (3% DE GASTOS INDIRECTOS) | 47-JIQUIPILCO | BARRIO PRIMERO BUENOS AIRES | RURAL | 151043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 243120 | 243120 | 243120 | 243120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 94462 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRA PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC | - | - | 46517 | 46517 | 46517 | 46517 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 75948 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA OBRA PUBLICA | 86-TEMASCALTEPEC | TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ | URBANO | 152088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 74461 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (11) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151866/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 135825 | 135825 | 135825 | 135825 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100%
| 34922 |  |  |  | 3 % GASTOS INDIRECTOS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144865/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 1855062 | 1855062 | 1855062 | 1855062 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100%
| 116120 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 145571/0009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 116119 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO EL LINDERO-SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL LINDERO | RURAL | 145570/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | SE ELABORARON PROYECTOS PARA DOS COMUNIDADESEL LINDERO PUEBLO NUEVO Y SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 97145 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE) | 56-MORELOS | SAN GREGORIO MACAPEXCO | RURAL | 150943/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LO REPORTADOS ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 38012 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 24831 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1344003 | 1344003 | 1344003 | 1344003 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 46205 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144074/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 0 | 0%
| 17242 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (30.62% )TOMADO DEL 3%. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149847/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 17252 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (58.04% TOMADO DEL 3%) | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 150468/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 160006 | 160006 | 53.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 30 | 17 | 56.7%
| 96740 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/01/024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 296144 | 296144 | 296144 | 236866 | 80% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | SE CONCIDERO LA ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SUPERVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO.
| 93033 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0023 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MINICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 94250 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 92463 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 175180 | 175180 | 175180 | 153534 | 87.6% | 0 | 0 | MÁQUINA | 8 | 7 | 87.5%
| 126893 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D6 | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151888/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 66843 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO VEHICULAR | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 149715/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 78034 | 78034 | 78034 | 52263 | 67% | 0 | 0 | PESOS | 78034.15 | 52263.8 | 67%
| 66800 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 142704/007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 126824 | 126824 | 126824 | 112572 | 88.8% | 0 | 0 | PESOS | 126824.74 | 112572.54 | 88.8%
| 118696 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULOS DE SUPERVISION Y MAQUINARIA | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 398897 | 398897 | 398897 | 398897 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 21 | 21 | 100%
| 110396 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 147563 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 128102 | 128102 | 128102 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 125753 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149572/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 485458 | 485458 | 400653 | 400653 | 82.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 28 | 24 | 85.7%
| 86661 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FISM 2010 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1624620 | 1624620 | 1624620 | 1624620 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 37858 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FISM/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 349913 | 349913 | 349913 | 349913 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 125713 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION DE VEHICULO OFICIAL) ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 149514 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 41000 | 41000 | 41000 | 18500 | 45.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.45 | 45%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 24846 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, DE FOTOGRAFIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 634580 | 634580 | 634580 | 634580 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 41 | 41 | 100%
| 26759 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151939 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 196031 | 196031 | 196031 | 196030 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 82520 |  |  |  | INDIRECTOS | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 52110 | 52110 | 52110 | 52110 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: GASTOS INDIRECTOS MONTO APROBADO: $ 52,109.69 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $52,109.69, ACCION TERMINADA AL 100%.
| 73176 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PARA SUPERVISION | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147539/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 515866 | 515866 | 515866 | 515866 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 110219 |  |  |  | ADQUISCION DE CAMIONETA FORD RANGER PARA OBRAS PUBLICAS GASTOS INDIRECTOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220189 | 220189 | 220189 | 220189 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 110290 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GASTOS INDIRECTOS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 243423 | 243423 | 243423 | 243423 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
| 104617 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA (MOTOCONFORMADORA) | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 028/2010/FISM/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO UNA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CON RECURSOS DEL FISM 2008, 2009, 2010 Y GASTO CORRIENTE.
| 88197 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PROL. CHIMALHUACAN AV. PROL CHIMALHUACAN Z.U.E. SAN AGUSTIN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | BO. SAN AGUSTIN ATLAPULCO
| 36151 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FISM/0033 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 55478 | 55478 | 55478 | 55478 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 3554.5 | 3554.5 | 100% | SE TRANSFIRIERON RECURSOS POR $ 479.88 PESOS POR CODEMUN ACTA 001/2011 DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2011
| 118832 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICICPAL 2010) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 107997 | 107997 | 107997 | 107997 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12330 | 12330 | 100%
| 92553 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 164538 | 164538 | 164538 | 164538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 92646 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EQUIPO DE COMPUTO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-201-1-0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 17606 | 17606 | 17606 | 16001 | 90.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 45.44 | 90.9%
| 92579 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-1-0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8946 | 8946 | 8946 | 8946 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
| 63654 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152261 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 771523 | 453562 | 771523 | 453562 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 32 | 32 | 100%
| 103762 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESTUDIO Y PROYECTO Y PAPELERIA) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 383516 | 383516 | 383516 | 383516 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 89426 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 147198/0098 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21170 | 21170 | 21170 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 66856 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMIONES PARA FLETES DE MATERIALES PETREOS) | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 0013/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 14158 | 56.6% | 0 | 0 | PESOS | 25000 | 14158.96 | 56.6%
| 124397 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149562/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 59625 | 59625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 21 | 0 | 0%
| 124398 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149576/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 134598 |  |  |  | ADQUISICION DE UN PLOTER | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 151698/0018 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 74018 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (1) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143283/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 29485 | 29485 | 29485 | 29485 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 23 | 100%
| 74036 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (2) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149045/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 53735 | 53735 | 53735 | 53735 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
| 74037 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (3) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149046/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 11000 | 11000 | 100%
| 74048 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (4) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149852/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 26449 | 26449 | 26449 | 26449 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 274 | 274 | 100%
| 74049 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (5) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149853/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 33497 | 33497 | 33497 | 33497 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 23 | 100%
| 74057 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (7) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 151141/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 7138 | 7138 | 7138 | 7138 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 74058 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (8) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 151142/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 84609 | 84609 | 84609 | 84609 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 31 | 31 | 100%
| 74059 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (9) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 151143/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 7592 | 7592 | 7592 | 7592 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 14 | 14 | 100%
| 55557 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVISION DE OBRA) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142594 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 40918 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRES UNIDADES VEHICULARES PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 382740 | 382740 | 382740 | 382740 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 53502 |  |  |  | EQUIPAMIENTO/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 532037 | 532037 | 532037 | 532037 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 65 | 65 | 100%
| 49931 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FOTOCOPIADORA Y PAPELERÍA/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | - | - | 216453 | 216453 | 216453 | 216453 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 72747 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA) | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120-2010-1-52 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321118 | 321118 | 321118 | 82940 | 25.8% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 2 | 50%
| 96191 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO (COMPLEMENTO 3 % DE GASTOS INDIRECTOS) | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151499 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 342537 | 342537 | 342537 | 342537 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 96302 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO (3 % GASTOS INDIRECTOS) | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151501 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1049463 | 1049463 | 1049463 | 1049463 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 62734 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 3% | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 142230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 702439 | 702439 | 702439 | 702439 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 75879 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151110/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 335168 | 335168 | 335168 | 335168 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 17229 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 11%TOMADO DEL 3 % | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149023/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 11500 | 0 | 0%
| 118833 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (3 % DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149283 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 161553 | 161553 | 161553 | 161553 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100%
| 118834 |  |  |  | ASESORIA ESPECIALIZADA AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 141672 | 141672 | 141672 | 141672 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 20 | 20 | 100%
| 118835 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3% (PAPELERIA) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147848 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 191165 | 191165 | 191165 | 191165 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100%
| 118836 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 3% (PAPELERIA 1 LOTE DE CONSUMIBLES) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 112320 | 112320 | 112320 | 112320 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 118837 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL AREA DE SUPERVICION (3% DE GASTOS INDIRECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149294 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 149560 | 149560 | 149560 | 149560 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 17760 | 17760 | 100%
| 126653 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 2010. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 150783/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 317000 | 317000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 96958 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOR (GASOLINA PARA SUPERVISION) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149415/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 293978 | 293978 | 293978 | 255716 | 87% | 0 | 0 | LITRO | 21327 | 19000 | 89.1% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97050 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150862/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 19175 | 38.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.4 | 40% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 120700 |  |  |  | GASOLINA PARA SUPERVISION DE OBRAS GASTOS INDIRECTOS | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 25000 | 25000 | 100%
| 74060 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (10) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 151144/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 2790.7 | 2790.7 | 100%
| 74056 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (6) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 151140/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5924.17 | 5924.17 | 100%
| 72683 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE PAPELERIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-50 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91227 | 91227 | 91227 | 91222 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 72735 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (GASOLINA) | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120-2010-1-51 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO | 20536 | 0 | 0%
| 125714 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (SASOLINA) / ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 148664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 421956 | 421956 | 421956 | 269207 | 63.8% | 0 | 0 | LITRO | 5000 | 2300 | 46%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICONORMATIVO.
| 107844 |  |  |  | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 26488 |  |  |  | ADECUACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151913 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 227508 | 227508 | 227508 | 227507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10811 | 10811 | 100%
| 107732 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 97023 | 97023 | 97023 | 97023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 110368 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL 2% DESARROLLO INSTITUCIONA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 85250 | 85250 | 85250 | 85250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 82722 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FISM/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 36607 | 36607 | 36607 | 36607 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: DESARROLLO INSTITUCIONAL MONTO AUTORIZADO: $36,606.74 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $36,606.74 ACCION TERMINADA AL 100%
| 46100 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144073/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 462607 | 462607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0 | 0%
| 17251 |  |  |  | PDI | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 150381/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 587854 | 587854 | 587854 | 587854 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100%
| 94628 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/016/2010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 241277 | 241277 | 241277 | 241277 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 103359 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA) | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 144673/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 85118 | 85118 | 85118 | 85118 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100%
| 107831 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 184684 | 184684 | 184684 | 184684 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 110393 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUNDA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 10523 | 10523 | 10523 | 10523 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 97334 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/01/031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DU Y TESORERIA | - | - | 325482 | 325482 | 325482 | 233329 | 71.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 5 | 83.3%
| 131134 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE CATASTRO E INGRESOS | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2010-FISM-0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 68893 | 68893 | 68893 | 68893 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 62233 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/01/0140 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1409932 | 1409932 | 1319933 | 1319933 | 93.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EN IXTLAHUACA, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,319,933.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,409,932.98 BENEFICIANDO A 125,555 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE ACCION 150424
| 126808 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO DE LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO (2% DESARROLLO INSTITUCIONAL) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 151709/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 289969 | 289969 | 289969 | 289969 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114191 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-1-148012 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343351 | 343351 | 343351 | 308628 | 89.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA
| 110643 |  |  |  | 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EQUIPAMIENTO A LA TESORERIA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 154838/0007 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 36561 | 36561 | 36561 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
| 110344 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, AGILIZACION ADMINISTRATIVA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 152241/0013 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 47769 | 47769 | 47769 | 47769 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
| 140403 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 142629/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 71182 | 71182 | 37341 | 37341 | 52.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 3 | 50%
| 66837 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 142706/009 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 27660 | 27660 | 27660 | 27660 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
| 102854 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 84-TEMASCALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152173/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 192344 | 192344 | 192344 | 29600 | 15.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 192344 | 29600 | 15.4%
| 120791 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 85-TEMASCALCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 085-2010-1-167 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 945439 | 945439 | 488722 | 488722 | 51.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 86 | 86 | 100%
| 110039 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 148631 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 126108 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2% | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152098/0032 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 137658 | 137658 | 137658 | 132480 | 96.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 9 | 90%
| 74047 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (2) EQUIPAMIENTO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149851/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
| 88392 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 105-TLATLAYA | TLATLAYA | URBANO | 148948 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 768272 | 768272 | 768272 | 689301 | 89.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 244 | 244 | 100%
| 34921 |  |  |  | 2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144863/0003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 1302763 | 1302763 | 894163 | 894163 | 68.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 130 | 115 | 88.5%
| 120293 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PÚBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152002/0017 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100%
| 120065 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PÚBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151812/0013 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 120766 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152391/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 197700 | 197700 | 197700 | 197700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO COMO VEHICULO
| 99478 |  |  |  | 2 % PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152105 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 694097 | 694097 | 694097 | 360174 | 51.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 46 | 24 | 52.2%
MOBILIARIO
| 92441 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-01-0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120528 | 120528 | 120528 | 120528 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 15 | 15 | 100%
| 127092 |  |  |  | CREDENZA Y MESA OFICINA PRESIDENCIA, CUBICULOS EN OFICINA DE TESORERIA Y CATASTRO | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 075-2010-1-05 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 88223 | 88223 | 88223 | 88223 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 3 | 100%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 107782 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 2 | 2 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A UNIDAD DE MEDIDA SON CURSOS NO HORAS CURSO.
| 110339 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA TESORERIA MUNICIPAL (DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUNDA ETAPA) / COATEPEC HARINAS | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2010/FISM/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 66700 | 66700 | 66700 | 66700 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 2 | 2 | 100% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 CURSOS Y NO HORAS.
| 74019 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 (CAPACITACIÓN) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143284/0026 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 5 | 5 | 100%
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 26462 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151911 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 246500 | 246500 | 246500 | 246500 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 74050 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 149855/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 10 | 10 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 74872 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151061/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 258759 | 258759 | 258759 | 258759 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 26398 |  |  |  | CERTIFICACION DE PERSONAL VINCULADO CON LA OBRA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151910 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 265649 | 265649 | 265649 | 265649 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 17 | 17 | 100%
| 26359 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 151906 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1388386 | 1388386 | 1388386 | 1388386 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 69 | 69 | 100%
| 75980 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO) | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 149007/0034 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 548396 | 548396 | 548396 | 548396 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 107 | 107 | 100%
| 76108 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROFESIONALIZACION) | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 149008/005 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATLACOMULCO | - | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 9 | 9 | 100%
| 88191 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144815 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 88160 | 88160 | 88160 | 88160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | BO. SARAPEROS
| 113615 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-REVISION, ELABORACION Y EXPEDICION DE REGLAMENTOS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FISM/0026 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 119741 | 119741 | 119741 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 20 | 0 | 0% | EL PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SE FIRMÓ UN ACUERDO REGIONAL CON EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO. EL INSTITUTO SE ESTÁ ENCARGANDO DE LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS BAJO EL AUSPICIO DE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
| 53508 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FISM/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 273958 | 273958 | 0 | 134387 | 49.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 41 | 20 | 48.8%
| 94412 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA LAURELES | RURAL | 040/2010/FISM/0022 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 82452 | 82452 | 82452 | 82452 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 16 | 100% | SE JUSTIFICA LA ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS (GERENCIALES), UNA SILLA EJECUTIVA, UNA FOTOCOPIADORA, UNA LAP TOP, 2 CÁMARAS DIGITALES, 1 MEMORIA SD 2 GB, UN CARGADOR DE PILAS UNIVERSAL,2 MEMORIAS USB 4 GB, COMPUTADORA COMPAQ DESK TOP 2401 AMD ATHLON, ACTUALIZACIÓN PARA LAP TOP COMPAQ, ACTUALIZACIÓN PARA LAP TOP DELL, PROGRAMA OPUS Y CURSO, CONCLUYENDO AL 100%
| 126180 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 148461/191 | 45-JILOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148461/191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPO DE JILOTEPEC | - | - | 427985 | 427985 | 427985 | 427985 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100%
| 103784 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 171804 | 57.3% | 1053 | 0 | EQUIPO | 50 | 28 | 56% | ESTA ACCION CORRESPONDE A TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 89725 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149848/0154 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520452 | 520452 | 520452 | 162349 | 31.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15 | 0 | 0%
| 125818 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 155483/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 487605 | 487605 | 487605 | 487605 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 40 | 100%
| 55558 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143067 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 93841 | 93841 | 93841 | 93841 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 54973 |  |  |  | 2% DE SUPERVISION / TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 150679/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 144204 | 144204 | 144204 | 144204 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100% | LOS DATOS SON TOMADOS DEL MES DE NOVIEMBRE, YA QUE EN ESTE MOMENTO NO SE CUENTA CON EL SIAVAMEN CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, EN EL SIG TRIMESTRE SE HARAN LAS CORECCIONES NESCESARIAS
| 86243 |  |  |  | CONVENIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 (TLALNEPANTLA DE BAZ) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1413774 | 1413774 | 1413774 | 729485 | 51.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 85 | 85 | 100%
| 32139 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 144733 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2456130 | 2456130 | 2456130 | 786304 | 32% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.05 | 5%
| 120590 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152004/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 128422 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 190510 | 190510 | 190510 | 168099 | 88.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 10.56 | 88%
| 125762 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 8ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 151901 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 118127 | 118127 | 118127 | 118127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 3473032186; Ministrado 14: 3460145077; Programado 15: 3321168504; Ejercido 16: 3087822930; Ejercido 17=16/14: 89.2%; Generados 18: 878319; Ejercidos 19: 138868; Ejercidos 21: 57110247.93; Ejercidos 22: 45854361.77; Ejercidos 23=22/21: 80.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 104369 |  |  |  | BACHEO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 152696 | 152696 | 152696 | 152696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.75 | 250.75 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINANDA Y RECEPCIONADA.
| 104225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN LA PREPARATORIA DE NUEVA CREACION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FAFM/011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 598832 | 598832 | 598832 | 598832 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 116.51 | 116.51 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS UC-1 EN LA PREPARATORIA DE NUEVA CREACION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FAFM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 856758 | 856758 | 856758 | 856758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 211.12 | 211.12 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 105223 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL CASTILLO (CON 700 LOTES) | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 1074306 | 1074306 | 1074306 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 131 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 103325 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 10-APAXCO | LOMA BONITA | RURAL | 148964/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1656 | 1656 | 100% | ES LA REALIZACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AL CAMINO NACIONAL.
| 102595 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN | 29-CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | URBANO | 024-2010-2-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 1245735 | 1245735 | 1245735 | 1245735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
| 129388 |  |  |  | REENCARPETADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE DEL TRIUNFO, DE LA AV. PROLONGACIÓN PALMA A CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SAN PEDRO | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025/2010/FAFM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1248 | 1248 | 100%
| 126926 |  |  |  | CONSOLIDACION EN PLAZA CIVICA EN EMILIANO ZAPATA UBICADO EN SINDICALISMO ESQ. RIVA PALACIO/BO ALFAREROS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 272864 | 272864 | 271518 | 271518 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10 | 10 | 100% | BO. ALFAREROS
| 126917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO BOTAFOGO, UBICADO EN C. JOSE MARIA AVILASECA ESQ. CDA. JOSE MARIA AVILASECA/BO. SANTA MARIA NATIVITAS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 1269821 | 1269821 | 1258618 | 1258618 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 126914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CITLALI, UBICADO EN: C. MEXICA Y ESQ. C. CITLALI/BO. CESTEROS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 371500 | 371500 | 368238 | 368238 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 596 | 596 | 100% | BO. CESTEROS
| 126924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CHIMALHUACAN 2A ETAPA UBICADO EN CAMINO A LA PISTA S/N TLAIXCO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 2987055 | 2987055 | 2987055 | 2987055 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2832 | 2832 | 100% | COL. TLAIXCO
| 126929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA TALLER DEL CANTERO AV DE LA TORRES S/N VO. ACUITLAPILCO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 149295 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 3303446 | 3303446 | 3303446 | 3303446 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126927 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO TRANSPORTISTAS 2A ETAPA UBICADO EN EMILIANO ZAPATA ESQ. BUGAMBILIAS/BO TRANSPORTISTAS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 384110 | 384110 | 382455 | 382455 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 618.24 | 618.24 | 100% | BO. TRANSPORTISTAS
| 94719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 840822 | 840822 | 746720 | 746720 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1017.21 | 903 | 88.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS EN CABECERA MUNCIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 746,720.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 840,822.01 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 146439
| 94557 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0023 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2498000 | 2498000 | 1324967 | 1324967 | 53% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 284.5 | 53% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL Y BODEGA DEL DIF MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,324,967.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 2,498,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, OBRA EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151231
| 70674 |  |  |  | AMPLIACION DE CBT NO. 1, DOS AULAS MODULO SANITARIO Y ARREGLO DE ACCESO | 51-LERMA | SANTA MARÍA ATARASQUILLO | URBANO | 152178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2334847 | 1986020 | 2334847 | 1986020 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 188 | 166 | 88.3%
| 70498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS DE LA PREPARATORIA NO. 201 | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 152166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2500000 | 1782005 | 2500000 | 1782005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 300 | 215 | 71.7%
| 65320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | 51-LERMA | METATE VIEJO TLALMIMILOLPAN (BARRIO DE GPE.) | RURAL | 151431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 273 | 0 | 0%
| 65344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL | 51-LERMA | SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN | RURAL | 151434 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 662775 | 0 | 662775 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12653 | 0 | 0%
| 71029 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO VIEJO Y ACCESO A PREPARATORIA OFICIAL NO. 201 | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 152973 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1325000 | 0 | 1325000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2040 | 0 | 0%
| 65310 |  |  |  | TERMINACION DE DELEGACION MUNICIPAL | 51-LERMA | SANTA MARÍA TLALMIMILOLPAN | RURAL | 150680 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1000000 | 259644 | 1000000 | 259644 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 810 | 205 | 25.3%
| 114323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143668/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 173282 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 361 | 99.4%
| 124553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE RETENCION PRIMARIA (GALERAS MUNICIPALES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 104350 | 104350 | 104350 | 28984 | 27.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 21 | 60% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, ASI MISMO ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 124505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 59-NEXTLALPAN | PRADOS SAN FRANCISCO | RURAL | 060-2010-2-0008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 75 | 75 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, CONSTRUYENDO UN CENTRO DE SALUD EN ESTA COMUNIDAD DE PRADOS DE SAN FRANCISCO, QUE ES UNA DE LAS MAS VULNERABLES Y EN SITUACION PRECARIA, CON EL OBEJTIVO DE BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LA MISMA, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR | 59-NEXTLALPAN | SAN MATEO ACUITLAPILCO | RURAL | 060-2010-2-0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESTA COMUNIDAD, CON EL OBEJTIVO DE QUE CUENTEN CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DIGNO PARA ELLOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2010-2-0006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA SE AUTORIZO EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE QUE CUENTEN CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DIGNO DE PARA ELLOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA Y TERMINACION DE SALONES EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 59-NEXTLALPAN | COLONIA LOS AGUILUCHOS | RURAL | 060-2010-2-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 335089 | 335089 | 335089 | 335089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 180 | 180 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CHAPOTEADERO EN JARDIN DE NIÑOS, BARRIO DE ECATITLAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-2-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE APOYAR EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, CONSTRUYENDO UN CHAPOTEADERO EN ESTE JARDIN DE NIÑOS, QUE SIRVA COMO UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 105686 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2009 | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 2173000 | 2173000 | 2173000 | 2048604 | 94.3% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 27 | 90% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADDES.
| 96745 |  |  |  | CION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 MUNICIPIO DE LA PAZ (CONSTRUCCION DE PARQUES) | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149908 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 11372135 | 11372135 | 11372135 | 11372135 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 142302 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 144995/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 0 | 0%
| 142346 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146665/0029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 255 | 0 | 0% | SAN JERONIMO XONACAHUACAN
| 130523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145032/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 61695 | 61695 | 61695 | 61695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 166.61 | 166.61 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 130522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145031/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 84213 | 84213 | 84213 | 84213 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 244.08 | 220 | 90.1% | LOCALIDAD EJIDAL
| 142327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE OZUMBILLA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145030/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 215391 | 215391 | 215391 | 215391 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580.5 | 580.5 | 100% | EJIDAL
| 130516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA CALLE BARRANCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145009/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 998804 | 998804 | 998804 | 998804 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO
| 142534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151132/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 340470 | 340470 | 340470 | 340470 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1380 | 1380 | 100%
| 142565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151187/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 159187 | 159187 | 159187 | 159187 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720 | 720 | 100%
| 142523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL CALLE BARRANCA 1 | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151117/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 36494 | 36494 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.5 | 0 | 0% | CINCO DE MAYO
| 142575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL CALLE BARRANCA 2 | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151191/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 129840 | 129840 | 129840 | 129840 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85.29 | 85.29 | 100% | CINCO DE MAYO
| 142541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL LA ESMERALDA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151178/0053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 76106 | 76106 | 76106 | 76106 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 525 | 525 | 100% | ESMERALDA
| 142584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA TAPA CANAL SALTO DEL AGUA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151207/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 267918 | 267918 | 267918 | 267918 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 409 | 409 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 142334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO CALLE HIDALGO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 145100/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3274 | 3274 | 100%
| 142298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 144965/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 999522 | 999522 | 999522 | 999522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 220 | 220 | 100%
| 130521 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145029/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 72687 | 72687 | 72687 | 72687 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180.8 | 180.8 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 130520 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145028/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 72260 | 72260 | 72260 | 72260 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100% | LOCALIDAD EJIDAL
| 142323 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARNICION CALLE OZUMBILLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145027/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 172756 | 172756 | 172756 | 172756 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 430 | 430 | 100%
| 142361 |  |  |  | ESPACIO DE CONVIVENCIA INTEGRAL VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 149823/0034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 168327 | 168327 | 168327 | 168327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1073 | 1073 | 100%
| 142366 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA INTEGRAL IGNACIO ALLENDE 2DA. ETAPA | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 149830/0036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1836759 | 1836759 | 1836759 | 1836759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2343.7 | 1500 | 64%
| 142363 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149828/0035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1223241 | 1223241 | 1223241 | 1223241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1070 | 1070 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 142370 |  |  |  | ESPACIO PUBLICO DE CONVIVIENCIA INTEGRAL MIGUEL HIDALFO Y COSTILLA 2DA. ETAPA. | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 149831/0037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 371673 | 371673 | 371673 | 371673 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1756 | 1756 | 100%
| 130519 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACOZAC | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145026/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 382224 | 382224 | 382224 | 382224 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 845.24 | 800 | 94.6% | LOCALIDA EJIDAL
| 130518 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AJOLOAPAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145024/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 388202 | 388202 | 388202 | 388202 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 818.12 | 800 | 97.8% | LOCALIDAD EJIDAL
| 142562 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO. 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151186/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 276622 | 276622 | 276622 | 276622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100%
| 142531 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151118/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 553245 | 553245 | 553245 | 553245 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2600 | 2600 | 100%
| 142312 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OZUMBILLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145022/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 1039624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2257.5 | 2257.5 | 100% | EJIDAL
| 142558 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ABASOLO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151185/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 361599 | 361599 | 361599 | 361599 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1239 | 1239 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 142514 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AGUSTIN MELGAR. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151115/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 964518 | 964518 | 964518 | 964518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3287 | 3287 | 100%
| 142422 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ALELI | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151078/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 328306 | 328306 | 328306 | 328306 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1056.15 | 1056.15 | 100%
| 142581 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AZUCENAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151203/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 339552 | 339552 | 339552 | 339552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100%
| 142426 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE BUGAMBILIAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151079/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 585261 | 585261 | 585261 | 585261 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2278.35 | 2278.35 | 100%
| 142494 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE GERANIOS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151080/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 297610 | 297610 | 297610 | 297610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1178 | 1178 | 100%
| 142509 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE HORTENCIAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151106/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 326922 | 326922 | 326922 | 326922 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1051 | 1051 | 100%
| 142512 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151114/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 407513 | 407513 | 407513 | 407513 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1395 | 1395 | 100%
| 142579 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE MARIANA COLOSIO RIOJAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151200/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 409595 | 409595 | 409595 | 409595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1413 | 1413 | 100%
| 142500 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE OLIVOS | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151091/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 538628 | 538628 | 538628 | 538628 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2234 | 2234 | 100%
| 142505 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE VIOLETAS. | 81-TECÁMAC | FRACC. SOC. PROGRESIVO STO. TOMÁS CHICONAUTLA | URBANO | 151103/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 314383 | 314383 | 314383 | 314383 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1044 | 1044 | 100%
| 142537 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE ZAFIRO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151139/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 452398 | 452398 | 452398 | 452398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1594 | 1594 | 100% | ESMERALDA
| 142555 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 151184/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 416936 | 416936 | 416936 | 416936 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1656 | 1656 | 100%
| 142550 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE 24 DE FEBRERO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151183/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 206098 | 206098 | 206098 | 206098 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 740 | 740 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 142547 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE JOAQUIN AMARO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151179/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 661854 | 661854 | 661854 | 661854 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2095 | 2095 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 142418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE JUAN DE LA BARRERA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151077/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1523193 | 1523193 | 1523193 | 1523193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4140 | 4140 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA (LOMAS TEC
| 142549 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE PROLONGACION CALVARIO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151181/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 277906 | 277906 | 277906 | 277906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 720 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 142578 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA CDA. LOS ANGELES. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151193/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 360459 | 360459 | 360459 | 360459 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1207 | 1207 | 100% | AMPLIACION OZUMBILLA
| 142585 |  |  |  | PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE LA AV. SANCHEZ COLIN. | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 153035/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2675609 | 2675609 | 2672816 | 2672816 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3596 | 3596 | 100%
| 142329 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIDALGO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145033/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 548946 | 548946 | 548946 | 548946 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1876 | 1876 | 100% | ISIDRO FABELA
| 130515 |  |  |  | TERMINACION EDIFICIO DE LA DELEGACION | 81-TECÁMAC | SANTA MARÍA AJOLOAPAN | URBANO | 145007/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 700000 | 700000 | 697937 | 697937 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 52 | 26%
| 119518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 150527 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 700000 | 518276 | 518276 | 518276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 1000 | 43.5%
| 119570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150521 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 450000 | 448510 | 448510 | 448510 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 140 | 138 | 98.6%
| 119544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE, SEGUNDA ETAPA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150524 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 170000 | 164630 | 164630 | 164630 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 128 | 123 | 96.1%
| 119322 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150530 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 30000 | 29859 | 29859 | 29859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 125 | 78.1%
| 123522 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALES PARA GUARNICIONES, BANQUETAS , ENCEMENTADOS, MAMPOSTEOS, DIVERSAS CALLES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143413/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 799672 | 799672 | 799672 | 799672 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3600 | 2430 | 67.5%
| 126228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN COLECTOR EN LA UNIDAD DE RIEGO LA MORA | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147378/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 75098 | 75908 | 75908 | 75908 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 790 | 790 | 100% | ZONA EJIDAL
| 126247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO EL TAJO/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147751/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 225227 | 225227 | 225227 | 225227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | EL REFUGIO
| 123467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 610350 | 610350 | 610350 | 182940 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 108.1 | 90 | 83.3% | BARRIO ASCENCION
| 123499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (USOS MULTIPLES) EN PRESIDENCIA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 1452209 | 1452209 | 1452209 | 725000 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 145.74 | 130 | 89.2%
| 123431 |  |  |  | REHABILITACION DE ZONA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 877900 | 877900 | 877900 | 263098 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419.93 | 400 | 95.3% | BARRIO DE LA ASCENCION
| 42147 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE BUENOS AIRES | 101-TIANGUISTENCO | TLACUITLAPA | RURAL | 101-2010-2-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997924 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2570 | 2000 | 77.8%
| 43005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO COL. LA CAMPESINA | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2010-2-0018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199647 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 118 | 118 | 100%
| 42152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MINA | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2010-2-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 27092 | 5.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2300 | 400 | 17.4%
| 115122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE, EN EL JARDIN DE NIÑOS TULTITLAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 160000 | 160000 | 100629 | 100629 | 62.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39 | 16 | 41%
| 115126 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE CALLE TLAXCALA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 380000 | 380000 | 305027 | 305027 | 80.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31 | 0 | 0%
| 115127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CALLE BAJA CALIFORNIA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 570000 | 570000 | 390565 | 390565 | 68.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57 | 0 | 0%
| 115150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/049/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 344517 | 344517 | 98.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 115160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL CIUDAD LABOR | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2 | 0 | 0%
| 115159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL HOSPITAL ISSSTE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/055/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 3250000 | 3250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3 | 0 | 0%
| 115158 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PUENTE PEATONAL SAN MATEO CUAUTEPEC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/054/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2 | 0 | 0%
| 115146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOPS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/045/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 490000 | 490000 | 375842 | 375842 | 76.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 104 | 0 | 0%
| 115144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COMPUTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 350000 | 350000 | 347206 | 347206 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115125 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COMPUTO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 136 ITZCOATL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 298566 | 298566 | 91.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115142 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL GONZALEZ MARIN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 278857 | 278857 | 85.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115148 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDINDE NIÑOS ANGEL SALAS BONILLA. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115137 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 281127 | 281127 | 86.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CALLE EMILIANO ZAPATA S/N | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 316336 | 316336 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y MODULO SANITARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115138 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULAS, EN JARDIN DE NIÑOS DOCTORA MARIA MONTESORI | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 222278 | 222278 | 68.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115140 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN COBAEM | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/039/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 311075 | 311075 | 47.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115151 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN EL JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 504625 | 504625 | 77.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115141 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN JARDIN NIÑOS ISADORA DUNCAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/040/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 325000 | 325000 | 315915 | 315915 | 97.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 0 | 0%
| 115130 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 522039 | 522039 | 80.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS NO 106 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 444268 | 444268 | 68.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 684 JUAN ROSAS TALAVERA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/052/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 504505 | 504505 | 77.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115136 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1007GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 650000 | 650000 | 298588 | 298588 | 45.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 130 | 0 | 0%
| 115135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 980000 | 980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 195 | 0 | 0%
| 115166 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL COMANDO, COMUNICACIONES AULA DE COMPUTO Y AUDITORIO. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/062/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1060 | 0 | 0% | FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE
| 115118 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1900000 | 1900000 | 1658159 | 1658159 | 87.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2150 | 0 | 0%
| 115112 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALCANFORES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 809700 | 809700 | 423510 | 423510 | 52.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 115115 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE HALCONES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 1161 | 1161%
| 115117 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA PALAOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 676000 | 676000 | 183159 | 183159 | 27.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 843 | 0 | 0%
| 115116 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PROLONGACIÓN GUANAJUATO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 1774 | 1774%
| 115113 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE SANTA MARIA RAYON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1690000 | 1690000 | 962109 | 962109 | 56.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 2312 | 2312%
| 115114 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE TEMAMATLA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2809000 | 2809000 | 450946 | 450946 | 16.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 4424 | 4424%
| 115111 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 1RA CERRADA BENITO JUAREZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 300000 | 300000 | 151563 | 151563 | 50.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 374.8 | 374.8%
| 115134 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EMPERADOR CUAHTEMOC | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 100000 | 100000 | 94532 | 94532 | 94.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 208 | 30 | 14.4%
| 115157 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/053/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 95000 | 95000 | 94604 | 94604 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340 | 30 | 8.8%
| 115143 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELAZCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 260000 | 260000 | 217510 | 217510 | 83.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 30 | 3.8%
| 115155 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 210000 | 210000 | 209127 | 209127 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 752 | 30 | 4%
| 115129 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 190000 | 190000 | 182137 | 182137 | 95.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 30 | 4.4%
| 115147 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO NO. 123 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 125000 | 125000 | 112032 | 112032 | 89.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448 | 30 | 6.7%
| 115149 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 190000 | 190000 | 174568 | 174568 | 91.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 30 | 4.4%
| 115145 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0625 NEZAHUALCOYOTL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 70000 | 70000 | 69708 | 69708 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 251 | 30 | 12%
| 115124 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 137 MAXIMINO MARTINEZ. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 375000 | 375000 | 347323 | 347323 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1343 | 93 | 6.9%
| 115139 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONSELOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 115000 | 115000 | 110168 | 110168 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 376 | 30 | 8%
| 115133 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE JARDIN DE NIÑOS TOLLOCAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 165000 | 165000 | 164472 | 164472 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 591 | 30 | 5.1%
| 115132 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PRIMARIA NIÑOS HEROES. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 235000 | 235000 | 196727 | 196727 | 83.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 487 | 30 | 6.2%
| 92986 |  |  |  | REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-2-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 999968 | 999968 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 30000 | 30000 | 100%
| 117636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152033/0042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1193407 | 47.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 150 | 60%
| 114892 |  |  |  | DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 148899/00020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 195970 | 195970 | 195970 | 195970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 64240 |  |  |  | PABELLON EN LA EXPLANADA EMILIANO ZAPATA (CARPA PARA LOS ARTESANOS DE VALLE DE CHALCO) / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146952/0013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 380480 | 380480 | 380480 | 380000 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 126257 |  |  |  | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CHOPO/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151287/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 156450 | 156450 | 156450 | 156450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2181.35 | 2181.35 | 100% | SAN MATEO
AMPLIACIÓN
| 105268 |  |  |  | 1A ETAPA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FAFM/024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 247126 | 247126 | 247126 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 107228 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 162806 | 32.6% | 0 | 0 | LUMINARIA | 300 | 100 | 33.3% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 142310 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE XALATLACO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145003/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 300000 | 300000 | 299789 | 299789 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100% | SAN PEDRO POZOHUACAN
| 142572 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151190/0063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 317989 | 317989 | 317989 | 317989 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 43 | 43 | 100%
| 142518 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE BARRANCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151116/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 237009 | 237009 | 237009 | 237009 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | CINCO DE MAYO
| 142569 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE CARLOS PELLICER | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151189/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 148405 | 148405 | 148405 | 148405 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 11 | 11 | 100%
| 142536 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 1 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151138/0051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 145705 | 145705 | 145705 | 145705 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
| 142567 |  |  |  | COLOCACION DE ILUMINACION CALLE EXFERROCARRIL HIDALGO 2 | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 151188/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 58279 | 58279 | 58279 | 58279 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 8 | 8 | 100%
| 142588 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 153039/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2324391 | 2324391 | 2220041 | 2220041 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3900 | 3800 | 97.4%
| 119592 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 150519 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 720000 | 215965 | 215965 | 215965 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 3.9 | 30%
| 118163 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 155544/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 79870 | 79870 | 79870 | 79870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 106820 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DRENAJES, PASOS DE AGUA Y PUENTES | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 163180 | 163180 | 163180 | 163180 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1100 | 73.3% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
MEJORAMIENTO
| 36710 |  |  |  | REALIZACION DE PROYECTO ELECTRICO DE LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN BOLV. ADOLFO LOPEZ MATEOS N0. 91 COL EL POTRERO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-069/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143739/0067 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 198187 | 198187 | 198187 | 99093 | 50% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 107033 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 450134 | 75% | 1044 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 750 | 75% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 126206 |  |  |  | SUMINISTRO DE ABONO ORGANICO/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146418/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 227859 | 227859 | 227859 | 227859 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 12088 | 12088 | 100%
| 118024 |  |  |  | LOTIFICACION Y ANDADORES EN EL PANTEON DE SANTIAGO TEJOCOTILLOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 155541/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100103 | 100103 | 100103 | 100103 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1445 | 1445 | 100%
| 111407 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 147855/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 36637 | 36637 | 36637 | 36637 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 50 | 100%
| 64241 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON TEPETATE PARA LA CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN AV. LICENCIADO JAVIER TELLEZ SAENZ Y CAMINO AL PANTEON / XICO LA LAGUNA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 151051/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 259520 | 259520 | 259520 | 0 | 0% | 187115 | 0 | METRO CUADRADO | 708.53 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO LA LAGUNA
MANTENIMIENTO
| 32093 |  |  |  | SUSTIT DE BARRERAS CENTRALES PARA SEGU VEHICULAR EN RETOR EN BOLVDR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DAÑADAS Y LIMPIEZA Y PINTURA EN CARR A NIC ROM DEL CONTR OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-065/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143032/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 380693 | 380693 | 380693 | 136344 | 35.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 87 | 37%
| 93252 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 154139 | 154139 | 154139 | 154139 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 106674 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 672000 | 672000 | 672000 | 571226 | 85% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 2900 | 96.7% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 110686 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO LIBRAMIENTO HIDALGO | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 068-2010-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99799 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 190 | 0 | 0%
| 107507 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 10 DE MAYO | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2010-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 379018 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5700 | 2800 | 49.1%
| 107542 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO 5 DE MAYO | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2010-1-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 378000 | 378000 | 378000 | 377023 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5670 | 2800 | 49.4%
| 107307 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS, UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA PURISIMA EN BO. LA PAJA | 67-OTZOLOTEPEC | LA PAJA | RURAL | 068-2010-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 236819 | 236819 | 236819 | 51400 | 21.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 310 | 70 | 22.6%
| 142353 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 146666/0030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 999948 | 999948 | 999948 | 999948 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 123537 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146560/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 598050 | 598050 | 598050 | 598050 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3891 | 1900 | 48.8%
| 126160 |  |  |  | BACHEO DE CARRETERA ZUMPANGO-APAXCO-TLAPANALOYA-HUEYPOXTLA Y CALLES INTERMUNICIPALES/TOTAL MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 144740/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 145178 | 145178 | 145178 | 145178 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 115429 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149657/0028 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 143088 | 143088 | 143088 | 143088 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 475 | 475 | 100%
| 116105 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL PALCIO MUNICIPAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 150094/0031 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 32537 | 32537 | 32537 | 32537 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 959 | 959 | 100%
| 115735 |  |  |  | EQUIPAMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149677/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 389950 | 389950 | 389950 | 389950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 116 | 116 | 100%
| 117929 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 155232/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 9370 | 9370 | 9370 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2035 | 0 | 0%
| 116199 |  |  |  | REMODELACION EN LA PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 150100/0032 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 12215 | 12215 | 12215 | 12215 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 116241 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 150104/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 114 | 114 | 100%
| 116264 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 150113/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 2100 | 100%
REHABILITACIÓN
| 104268 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | AME/FAFM/013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 190008 | 190008 | 190008 | 190008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118.85 | 118.85 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINANDA Y RECEPCIONADA.
| 94408 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 392207 | 392207 | 379109 | 379109 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193 | 193 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 379,109.94 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,207.05 BENEFICIANDO A 4,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146487.
| 70072 |  |  |  | BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 242440 | 0 | 242440 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2580 | 0 | 0%
| 124526 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. ESTADO DE MEXICO | 59-NEXTLALPAN | COLONIA POZOS Y VÍAS (FRACCIÓN DIECISIETE A) | RURAL | 060-2010-2-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 142196 | 142196 | 142196 | 142196 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 96 | 96 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, REHABILITANDO LOS SANITARIOS DE ESTA ESCUELA, QUE SE LOCALIZA EN UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MAS VULNERABLES Y EN SITUACION PRECARIA, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CUENTEN CON UNOS SANITARIOS DIGNOS Y EN BUEN ESTADO, CON LO QUE INDIRECTAMENTE INFLUIRA EN EL APROVECHAMEINTO DE SU EDUCACION, ACTUALMENTE ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%.
| 124629 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA AYUNTAMIENTO (ENTRE AV. HOMBRES ILUSTRES Y AV. FELIPE SANCHEZ SOLIS) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 489194 | 489194 | 489194 | 0 | 0% | 3444 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1950 | 1950 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ESTA EN PROCESO DE PAGO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE PUEDAN EJERCER LA TOTALIDAD DE ESTOS RECURSOS.
| 124578 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE AVENIDA CHAPULTEPEC (ENTRE AV. JUAREZ Y AV. HOMBRES ILUSTRES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 334012 | 334012 | 334012 | 0 | 0% | 3000 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1310 | 1310 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA D ELOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE PUEDAN EJERCER LA TOTALIDAD DE ESTOS RECURSOS.
| 124570 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LA PERLA (ENTRE AV, JUAREZ Y AV. HOMBRES ILUSTRES) | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 320094 | 320094 | 320094 | 0 | 0% | 3500 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1242 | 1242 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO, PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SE PUEDAN EJERCER LOS RECURSOS DE ESTE FONDO ASIGNADO AL MUNICIPIO.
| 107064 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 354644 | 88.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 1700 | 85% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 107201 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 468000 | 93.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4000 | 1200 | 30% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 142358 |  |  |  | ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 146668/0032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 633.25 | 0 | 0%
| 130517 |  |  |  | ADECUACION DE OFICINAS PARA EL D.I.F. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145012/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1485198 | 1485198 | 1485198 | 1485198 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 863.16 | 850 | 98.5%
| 130524 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146667/0031 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 299731 | 299731 | 299731 | 299731 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1561 | 1561 | 100% | LOCALIDAD HEROES TECAMAC
| 142341 |  |  |  | REMODELACION DE AREA RECREATIVA. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146597/0028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 499801 | 499801 | 499801 | 499801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 432.75 | 432.75 | 100% | ISIDRO FABELA
| 142307 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA CIVICA | 81-TECÁMAC | SAN JUAN PUEBLO NUEVO | RURAL | 145001/0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 499910 | 499910 | 499910 | 499910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100%
| 142338 |  |  |  | REMODELACION PLAZA CIVICA. | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 146588/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1737215 | 1737215 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 0 | 0%
| 142332 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MICHOACAN | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145069/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 424808 | 424808 | 424808 | 424808 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1515 | 1515 | 100% | ISIDRO FABELA
| 119523 |  |  |  | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 150526 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 200000 | 197729 | 197729 | 197729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1425 | 98.3%
| 119345 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 150528 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 250000 | 249654 | 249654 | 249654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 1068 | 87.2%
| 123536 |  |  |  | RELLENO JUNTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL CARRIZAL | 88-TENANCINGO | RINCONADA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 145798/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 197464 | 197464 | 197464 | 197464 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
| 126240 |  |  |  | REHABILITACION DE PRESA LA ESPERANZA/TLAPANALOYA | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 147379/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 42151 | 42151 | 42151 | 42151 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 67.2 | 67.2 | 100%
| 126197 |  |  |  | REPARACION TRACTOR D8R. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146225/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 120524 | 120524 | 120524 | 120524 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50.5 | 50.5 | 100%
| 119822 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 119744 | 119744 | 119744 | 119744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | AMPLIACION TEZOYUCA
| 119996 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 88548 | 88548 | 88548 | 88548 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33 | 33 | 100% | COLONIA BUENOS AIRES, ESTA OBRA SE REALIZO CON RAMO 33 Y RECURSOS PROPIOS CONCLUIDA YA AL 100% CON AMBOS RECURSOS
| 41786 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ARROYO VEHICULAR Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE 5 DE MAYO | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-2-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470 | 400 | 85.1%
| 41918 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA AMISTAD (1ERA ETAPA) | 101-TIANGUISTENCO | SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA | URBANO | 101-2010-2-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1547801 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60000 | 40000 | 66.7%
| 115119 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AMAPOLAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 745000 | 745000 | 467442 | 467442 | 62.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1434 | 0 | 0%
| 115120 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CLAVELES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 610000 | 610000 | 402216 | 402216 | 65.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1185 | 0 | 0%
| 115121 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EUCALIPTO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1700000 | 1700000 | 740932 | 740932 | 43.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2131 | 0 | 0%
| 115165 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV. CONSTITUYENTES TRAMO ENTRE CALLES ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE DIPUTADO SERGIO PEREZ TOVAR. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/061/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 1360000 | 1360000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7241.36 | 0 | 0% | COLONIA LA ALBORADA
| 115163 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CONSTITUCIÓN DE 1857 ENTRE CALLES CALDERITAS Y CALLE MOTUL. | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/059/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 700000 | 700000 | 347936 | 347936 | 49.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3614.63 | 1807.31 | 50% | COLONIA BONITO TULTITLAN
| 115164 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JESUS MORENO JIMENEZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/060/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 670000 | 670000 | 541896 | 541896 | 80.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 670 | 541 | 80.7% | UNIDAD HABITACIONAL COCEM
| 115162 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MARIPOSAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM/058/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 280000 | 280000 | 254848 | 254848 | 91% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1520.8 | 760.4 | 50%
| 93093 |  |  |  | SANEAMIENTO Y REHABILITACION BASURERO MUNICIPAL 2A. ETAPA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010-2-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1333545 | 1333545 | 999999 | 999999 | 75% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 32000 | 24000 | 75%
| 41214 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL | 117-ZACUALPAN | SAN ANTONIO AMEALCO | RURAL | 119/2010/FAFM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195 | 195 | 100%
| 64242 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE DOS PLACAS CONMEMORATIVAS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA ALUMINIO DE 2.57X30 METROS CON FOTOGRABADO E ILUMINACIÓN / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151472/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 212280 | 84.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3.34 | 3.31 | 99.1%
| 64243 |  |  |  | MERCADO PUENTE BLANCO REHABILITACIÓN DE BARDAS 2A ETAPA / AVANDARO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146949/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31048 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0% | LOCALIDAD AVANDARO
| 64314 |  |  |  | MERCADO PUENTE BLANCO REHABILITACIÓN DE BARDAS 2A ETAPA / AVANDARO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146949/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31048 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0% | LOCALIDAD AVANDARO
| 64244 |  |  |  | REHABILITACIONDE LA EXALBERCA MUNICIPAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES / XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 151471/0076 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 4498920 | 4498920 | 4498920 | 4342178 | 96.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270.66 | 1209 | 95.1% | LOCALIDAD XICO II
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 103253 |  |  |  | ADQUISICION DE MOTOPATRULLAS EQUIPADAS | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 153070/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | M APAXCO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 103305 |  |  |  | PATRULLAS EQUIPADAS | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 153071/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | M. APAXCO | - | - | 424519 | 424519 | 424519 | 424519 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 94377 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONETAS TIPO ESTACAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0020 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 514794 | 514794 | 514794 | 514794 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS TIPO ESTACAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 514,794.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146434.
| 79108 |  |  |  | COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 44-JALTENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143423 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 480000 | 480000 | 296561 | 296561 | 61.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 91070 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS CONTRA INCENDIOS TIPO MINIBOMBA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: ADQUISICION DE VEHICULO CONTRA INCENDIOS TIPO MINIBOMBA CON UN MONTO AUTORIZADO DE 377,000.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 377,000.00 CON NUMERO DE CONTROL DE 151973
| 91079 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE DOS PATRULLAS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 475827 | 475827 | 475827 | 475827 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE DOS PATRULLAS CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 475,827.99 Y UN MONTO EJERCICO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 475,827.99 CON NUMERO DE CONTROL DE 151991
| 91057 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/019 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 56,840.00 Y UN MONTO EJERCIDO DE $ 56,840.00 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 CON NUMERO DE CONTROL 147851 BENEFICIANDO UN TOTAL DE 55,000 HABITANTES
| 88570 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-2-009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33995 | 33995 | 33995 | 33995 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE CAMILLA PARA TRANSPORTAR PERSONAS ENFERMAS O HERIDAS DE LA POBLACION.
| 124559 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PUBLICA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 99500 | 99500 | 99500 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO PARA EQUIPAR EL CENTRO DE MANDO DE SEGURIDAD PUBLICA, YA QUE ES NECESARIO QUE CUENTE CON EL EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO (ESCRITORIOS, SILLAS, ANAQUELES, ETC.)INDISPENSABLE PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORE EN ESTE LUGAR BRINDE UN SERVICIO SEGURO Y DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE SE ESTA CONTRATANDO LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE EJERCER LA TOTALIDAD DE ESTOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN.
| 116355 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONES PARA BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150181/0035 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1008103 | 1008103 | 1008103 | 1008103 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 116712 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 151855/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 114934 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148930/0022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 114913 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148929/0021 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 75263 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PROTECCION CIVIL (AMBULANCIA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-19 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
| 75634 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-20 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ADMINISTRACION | - | - | 230485 | 230485 | 230485 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 0 | 0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 85840 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION, DIGITALIZACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 151247/0011 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBDIRECCION DE CATASTRO | - | - | 5150203 | 5150203 | 5150203 | 2879672 | 55.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
MAQUINARIA
| 69064 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/20108/FAFM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 340000 | 340000 | 0 | 340000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 97543 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE ECOLOGIA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 354189 | 354189 | 354189 | 354189 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 94501 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1700871 | 1700871 | 1700871 | 1700871 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 17 | 17 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,700,871.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,700,871.02 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA, NUMERO DE CONTROL 143544
| 140421 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142777/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 10 | 100%
| 123538 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146562/0018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANICNGO | - | - | 2298600 | 2298600 | 2298600 | 2298600 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 4 | 100%
| 134265 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 93-TEPETLAOXTOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 115331 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA RETROEXCABADORA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149648/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30000 | 30000 | 100%
| 117584 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA RETROEXCABADORA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151856/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 81942 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $2,999.00 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $2,999.00 ACCION EJERCIDA AL 100%
| 81934 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $20,999.94 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $20,999.94 ACCION TERMINADA AL 100%
| 81999 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO PARA SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $2,499.08 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $2,499.08 ACCION EJERCIDA AL 100%
| 82011 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPERMEABLES, BOTAS DE HULE Y CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 11002 | 11002 | 11002 | 11002 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE IMPERMEABLES, BOTAS DE HULE Y CHALECOS REFLEJANTES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MONTO APROBADO: $11,001.92 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $11,001.92 ACCION TERMINADA AL 100%
| 36745 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DEL CONTRATO DA-PM-000053/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143795/0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | - | - | 169050 | 169050 | 169050 | 169050 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100%
| 32058 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA SOLO OPERATIVO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143000/0025 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 10944792 | 10944792 | 10944792 | 5990383 | 54.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 284 | 109 | 38.4%
| 32076 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SUMINISTRO DE DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE ENERO A DICIEMBRE 2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143020/0026 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 133 | 133 | 100%
| 126946 |  |  |  | INSTALACION DE TINAS DE HIDROTERAPIA Y APLICACION DE PINTURA EN EL CRIS CHIMALHUACAN C. LAS PERAS S/N BO SARAPEROS | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 149329 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 663166 | 663166 | 663166 | 663166 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2978 | 2978 | 100% | BO. SARAPEROS
| 113657 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y/O APARATOS PARA COMUNICACION Y RADIO TRANSMISION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FISM/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | ESTA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE LAS ADQUISICIONES. EN BREVE SE REPORTARÁN SUS AVANCES.
| 94307 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 599000 | 599000 | 599000 | 599000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 599,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 600,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146431.
| 94442 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 87453 | 87453 | 87453 | 87453 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 75 | 75 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO, ACCION: EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 87,453.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 200,000.00 BENEFICIANDO A 75 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143427
| 94470 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2010/02/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 11368 | 11368 | 11368 | 11368 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 75 | 75 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 11,368.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,000.00 BENEFICIANDO A 75 ELEMENTOS Y 126,505 HABITANTES, ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143432
| 94630 |  |  |  | REMODELACION DE MODULO DE VIGILANCIA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 86403 | 86403 | 11569 | 11569 | 13.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 16.1 | 13.4% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, ACCION: REMODELACION DE MODULO DE VIGILANCIA EN VARIAS LOCALIDADES, COBERTURA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 11,569.49 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 86,403.07 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES, ACCION EN PROCESO, NUMERO DE CONTROL 151277
| 62522 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149563/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 119641 |  |  |  | ADQUISICION Y/O REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 419320 | 419320 | 419320 | 277436 | 66.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 18 | 12 | 66.7%
| 118718 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149739 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 90874 | 90874 | 90873 | 90873 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 88965 |  |  |  | ADQUISICIONES DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 276948 | 276948 | 276948 | 276948 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 76 | 76 | 100% | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON NO. DE CONTROL 142266 CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 276,948.30 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 LA CANTIDAD DE $276,948.30
| 88538 |  |  |  | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 173215 | 173215 | 173215 | 173215 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 65233 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000000 | 3000000 | 5000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 300 | 60%
| 138378 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 153266/0018 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 27783 | 27783 | 27783 | 27783 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 27783 | 27783 | 100%
| 138369 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PLANTA DE AGUACATE | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145671/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 259965 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 260000 | 259965 | 100%
| 138358 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y SORGO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 145632/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 85000 | 94.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 90000 | 85000 | 94.4%
| 138311 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143632/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 115418 | 115418 | 115418 | 115418 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 115.41 | 115.41 | 100%
| 138346 |  |  |  | APLICACIÓN DE EXÁMEN ANTIDÓPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143648/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 16936 | 56.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30000 | 16936 | 56.5%
| 138376 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL (TRATO INICIAL A VICTIMAS DEL DELITO) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 147841/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 73080 | 73080 | 100%
| 138349 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS RECOLECTORES Y PAGO DE SERVICIO DE DEPÓSITO FINAL DE BASURA. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143651/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 450809 | 90.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 450809 | 90.2%
| 138325 |  |  |  | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143644/0009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10000 | 0 | 0%
| 138295 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143601/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 480804 | 96.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 480804 | 96.2%
| 138322 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143642/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 26693 | 76.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 35000 | 26693 | 76.3%
| 138314 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚLICA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143634/0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 179652 | 71.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250000 | 179652 | 71.9%
| 138316 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143640/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 88918 | 88.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100000 | 88918 | 88.9%
| 114341 |  |  |  | ADQUISICION DE CUATRIMOTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 152030/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 113904 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143630/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 37352 | 74.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 28.4 | 74.7%
| 116210 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141748/0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 33336 | 33336 | 41.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 4 | 50%
| 116396 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141746/0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 116498 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141745/0012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELA LA ACCION
| 116477 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141744/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 343500 | 343500 | 343500 | 343500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA PATRULLAS
| 124540 |  |  |  | ADQUISICIO DE 10 PUNTOS DE LUZ (LUMINARIAS) PARA SER INSTALADAS EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JUAN B. ENCISO | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2010-2-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 133400 | 133400 | 133400 | 133400 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100% | ESTA ADQUISICION FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO, YA QUE EN ESTAS CALLES SE EJERCE EL COMERCIO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO QUE ES LA COMPRA-VENTA DE LA MEZCLILLA, POR LO QUE SE APOYA A LOS COMERCIANTES PARA QUE CUENTEN CON UNA ILUMINACION PARA SU SEGURIDAD Y LA DE LOS CLIENTES Y PROVEEDORES, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124509 |  |  |  | ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ | 59-NEXTLALPAN | EJIDO VISITACIÓN | RURAL | 060-2010-2-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO PARA FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EQUIPANDO CON COMPUTADORAS ESTA ESCUELA, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ALUMNOS BENEFICIARIOS CUENTEN CON INSTRUMENTOS TEGNOLOGICOS A LA VANGUARDIA DE ESTE MUNDO GLOBALIZADO Y PUEDAN APROVECHAR SU EDUCACION MAS EFICAZMENTE, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124519 |  |  |  | ADQUISICION DE 20 EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, BARRIO DE ECATITLAN | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2010-2-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 139999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDADD E FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO, EQUIPANDO CON COMPUTADORAS A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ECATITLAN, LA CUAL NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO DE LOCALIDADES, FOMENTANDO ASI EL DESARROLLO TEGNOLOGICO EN LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS BENEFICIADOS, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 66974 |  |  |  | ADQUISICION Y REPARACION EDL EQUIPO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 154997/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 94612 | 94612 | 94612 | 25881 | 27.4% | 0 | 0 | PESOS | 94612 | 25881.92 | 27.4%
| 66897 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES A SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142716/005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 92800 | 92800 | 100%
| 66917 |  |  |  | COMPRA Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 150923/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 34115 | 34115 | 34115 | 34115 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 119307 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 450000 | 445041 | 445041 | 445041 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 119286 |  |  |  | ADQUISICION Y/O REPARACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14303 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 23258 | 23258 | 23258 | 23258 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
| 123535 |  |  |  | TRASNFERENCIA DE RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DF | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145133/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 51864 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS Y MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141660 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 308203 | 308203 | 308203 | 308203 | 100% | 1034 | 0 | PIEZA | 400 | 400 | 100%
| 85119 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RADIOS, ARMAMENTO Y VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150209 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 13453305 | 13453305 | 13453305 | 10095953 | 75% | 0 | 0 | EQUIPO | 300 | 225 | 75%
| 15237 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144388/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 2.5 | 83.3%
| 92812 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 55042 | 55042 | 55042 | 55042 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 73 | 73 | 100%
| 117724 |  |  |  | ADQUISICION DE BOTES COLECTORES DE BASURA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 155226/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 5245 | 5245 | 5245 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 34 | 0 | 0%
| 114998 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148932/0024 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 31175 | 31175 | 31175 | 31175 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 57 | 57 | 100%
| 111457 |  |  |  | ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147862/0013 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 5288 | 5288 | 5288 | 5288 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
| 111479 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147863/0014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 140 | 140 | 100%
| 111441 |  |  |  | PRENDAS DE PROTRECCION PERSONAL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147860/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 140 | 140 | 100%
| 117681 |  |  |  | TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152440/0043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 985168 | 985168 | 985168 | 985168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330 | 1330 | 100%
| 111421 |  |  |  | VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147857/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 192672 | 192672 | 192672 | 192672 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 140 | 140 | 100%
| 75123 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-18 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1743135 | 1743135 | 1743135 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 64245 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 5000 DOSIS PARA LA APLIACIÓN DEL PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN Y 50000 CEPILLOS DENTALES PARA EL PROGRAMA DE SALUD BOCAL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151033/0074 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 11270 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144406 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 16371861 | 16371861 | 16371861 | 16371861 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 144 | 144 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 82049 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 888641 | 888641 | 888641 | 888641 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 14 | 14 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, ACCION:PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM POR SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, INVERSION APROBADA $888,640.67 INVERSION EJERCIDA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $888,640.67, ACCION TERMINADA AL 100%.
| 81714 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 492593 | 492593 | 492593 | 492593 | 100% | 0 | 0 | NOM | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. INVERSION APROBADA: $492,592.96 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $492,592.96 ACCION TERMINADA AL 100%.
| 81700 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 1873635 | 1873635 | 1873635 | 1873635 | 100% | 0 | 0 | NOM | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: PAGO DE NOMINA DE SUELDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. INVERSION APROBADA: $1,873,635.24 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $1,873,635.24 , ACCION TERMINADA AL 100%.
| 104594 |  |  |  | ADQUISICION DE 18 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/016/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 47213 | 47213 | 47213 | 47213 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104417 |  |  |  | ADQUISICION DE 93 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA DRI. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/015/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 93 | 93 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 97238 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEM. DE PROTEC. CIVIL MPAL. DE LA 1A QUINC. DE MARZO 2010 A LA 2A QUINC. ENERO 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/002/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 680307 | 680307 | 680307 | 680307 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 97195 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA ELEM. DE SEG. PUB. MPAL. DE LA 1A QUINC. DE MARZO A LA 2A QUINC. DE ENERO DE 2011 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/001/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 6865781 | 6865781 | 6865781 | 6865781 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 95 | 95 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 38211 |  |  |  | CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 145088/0092 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 1357200 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 32053 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS DE LOS TRABAJADORES Y APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO ISSEMYM | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142977/0024 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 13298924 | 13298924 | 13298924 | 10746933 | 80.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 19 | 79.2%
| 32049 |  |  |  | TRASFERENCIA PARA EL PAGO GENERADO EN LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142964/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 123236630 | 123236630 | 123236630 | 59654137 | 48.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 900 | 433 | 48.1%
| 109059 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS OPERATIVOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7206086 | 7206086 | 7206086 | 7206086 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 105526 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS PATRONALES A ISSEMYM DEL 1 DE FEB AL 31 DIC 2010 | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2010-01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2086843 | 2086843 | 2086843 | 2086843 | 100% | 7 | 0 | PAGO | 2086842.57 | 2086842.57 | 100%
| 105647 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2010-02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2270104 | 2270104 | 2270104 | 2270104 | 100% | 7 | 7 | PAGO | 2270104 | 2270104 | 100%
| 113658 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 15095881 | 15095881 | 15095881 | 15095881 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 160 | 100% | SE ESTÁN DEPURANDO LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS A EFECTO DE DETERMINAR LOS MONTOS APLICABLES SÓLO AL PERSONAL OPERATIVO Y EN BREVE REPORTAR SUS AVANCES.
| 66849 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 03/2010/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 3819015 | 3819015 | 0 | 3819015 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 38223 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099882 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100%
| 38137 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 4233000 | 4233000 | 4233000 | 4232415 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 62 | 62 | 100%
| 92945 |  |  |  | NOMINA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5433160 | 5433160 | 5433160 | 5433160 | 100% | 0 | 0 | NOM | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 5,433,160.84 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,550,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONRTROL 143420
| 61553 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149549/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 2788737 | 2788737 | 2788737 | 2788737 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 40 | 100%
| 79104 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 44-JALTENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143391 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4165787 | 92.6% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 95 | 118.8%
| 79114 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 44-JALTENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143887 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 685000 | 685000 | 685000 | 499109 | 72.9% | 0 | 0 | PERSONA | 13 | 13 | 100%
| 119642 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0002 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 1350083 | 1350083 | 1350083 | 1307450 | 96.8% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 119643 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3269438 | 3269438 | 3269438 | 2505152 | 76.6% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100%
| 118719 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149746 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 50 | 50 | 100%
| 118720 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149741 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 744300 | 744300 | 744300 | 744300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 118721 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149740 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 6506563 | 6506563 | 6506563 | 6506563 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 91499 |  |  |  | CAPACITACION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/049/09/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION : CAPACITACION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO AUTORIZADO DE 16,000.00 Y UN MONTE EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, CON NUMERO DE CONTROL 142267
| 88512 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 2827483 | 2827483 | 2827483 | 2827483 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM EN TODO EL MUNICIPIOCON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 2,827,483.95 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 2,827,483.95 BENEFICIANDO AL 280 PERSONAS NUMERO DE CONTROL 142260
| 88688 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 5320278 | 5320278 | 5320278 | 5320278 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 5,320,278.68 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 5,320,278.68 CON UN NUMERO DE CONTROL DE 142264
| 88294 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3113475 | 3113475 | 3113475 | 3113475 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 88356 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 206638 | 206638 | 206638 | 206638 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 88322 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-002 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2924728 | 2924728 | 2924728 | 2924728 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 65177 |  |  |  | NOMINA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147373 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 15572649 | 15572649 | 15572649 | 15572649 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 186 | 186 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO.
| 138343 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (BRIGADA CONTRA INCENDIOS) | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143645/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 200000 | 200000 | 100%
| 138246 |  |  |  | PAGO DE NÓMINAS, SUELDOS, AGUINALDOS, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143524/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 2548000 | 2548000 | 0 | 2504524 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2548000 | 2504524 | 98.3%
| 116378 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141756/0023 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA DE MORELOS | - | - | 460690 | 460690 | 451473 | 451473 | 98% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 8 | 8 | 100% | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) 8 ELEMENTOS
| 116357 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141755/0022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2793478 | 2793478 | 2790884 | 2790884 | 99.9% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 40 | 40 | 100% | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS (PERSONAL OPERATIVO) 34 ELEMENTOS
| 124987 |  |  |  | ISSEMYM 2010 (PARTE PATRONAL) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FAFM/2010/0004 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 75877067 | 75877067 | 75877067 | 73631893 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: PARTE PATRONAL DEL ISSEMYM (12 PAGOS)
| 124988 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | 57-NAUCALPAN DE JUÁREZ | NAUCALPAN DE JUÁREZ | URBANO | 059/FAFM/2010/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ | - | - | 15273393 | 15273393 | 15273393 | 15273393 | 100% | 0 | 0 | OPERATIVO | 168 | 168 | 100% | EN ESTA ACCION SE REPORTAN EL TOTAL DE LOS INTERESES (FORTAMUN 2010), GENERADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2011, LOS CUALES SON $ 5,844.44
| 110523 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 61-NOPALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151464/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 18914 | 18914 | 18914 | 18914 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 110505 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 61-NOPALTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151463/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 327033 | 327033 | 327033 | 327033 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 96650 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS Y CUOTAS AL ISSEMYM DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 145659 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 10000000 | 10000000 | 7822131 | 7822131 | 78.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 19 | 79.2%
| 96695 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBERO Y PROTECCION CIVIL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010 Y AGUINALDOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 145673 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 45000000 | 45000000 | 33907006 | 33907006 | 75.3% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18.87 | 75.5%
| 66586 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 388969 | 388969 | 388969 | 388969 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 66573 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 3174306 | 3174306 | 3174306 | 3174306 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 121073 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010 | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 2517140 | 1550000 | 2231745 | 1550000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 11313 | 11313 | 100%
| 130005 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4610930 | 4610930 | 4610930 | 4610930 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. DEL PERIODO ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011, ACCION: PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL, MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, POR $ 4,610,930.45 Y BENEFICIA A 102,200.
| 129967 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9600000 | 9600000 | 9503323 | 9503323 | 99% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $9,503,323.05, BENEFICIANDO: A TODO EL MUNICIPIO 102,200 HABITANTES.
| 126935 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES INSTITUCIONALES A ISSEMYM | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1856015 | 1856015 | 1856015 | 1856015 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 126936 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2883708 | 2883708 | 2883708 | 2883708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 960 | 960 | 100%
| 126937 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 318128 | 318128 | 318128 | 318128 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 96 | 96 | 100%
| 121402 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 79-SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4477468 | 4477468 | 0 | 4477468 | 100% | 698 | 698 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 66884 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142711/002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 383174 | 383174 | 383174 | 357904 | 93.4% | 0 | 0 | PESOS | 383174 | 357904.23 | 93.4%
| 66878 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142710/001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3153661 | 3153661 | 3153661 | 3132391 | 99.3% | 0 | 0 | PESOS | 3153661 | 3132391.52 | 99.3%
| 119071 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143038 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 1021222 | 977865 | 977865 | 977865 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
| 116588 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142962 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCIPAL | - | - | 5814866 | 5814866 | 5814866 | 5814866 | 100% | 0 | 0 | MIEMBRO | 117 | 117 | 100%
| 123528 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145094/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1372592 | 1372592 | 1372592 | 1372592 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18 | 9 | 50%
| 123527 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145091/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 7187095 | 7187095 | 7187095 | 7187095 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 91 | 45 | 49.5%
| 141538 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO HISTORICO CON CAEM, CNA | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147709/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 20580153 | 20580153 | 20580153 | 20580153 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 141548 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA OPERATIVA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147711/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 7016030 | 7016030 | 7016030 | 7016030 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 76531 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146181 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 22189485 | 22189485 | 22189485 | 22189485 | 100% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 12 | 12 | 100%
| 110386 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEROS PARA PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 72385 | 72385 | 72385 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
| 110350 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESCOLTA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 88757 | 88757 | 88757 | 88757 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 110325 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS, MEDICOS Y ANTIDOPING PARA 17 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 17 | 17 | 100%
| 110207 |  |  |  | PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 46 | 100%
| 110123 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 3337170 | 3337170 | 3337170 | 3337170 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 45 | 45 | 100% | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 51865 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL DE LOS MESES DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141656 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 283490 | 283490 | 283490 | 283490 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100%
| 50134 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDADES/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 148825/0010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAMANALCO | - | - | 908856 | 908856 | 908856 | 908856 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: VEHICULO
| 50135 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING (POLICIAS)/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 149269/0011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | - | - | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 100 | 100 | 100%
| 84283 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142869 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 170239891 | 170239891 | 170239891 | 170239891 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1778 | 1778 | 100%
| 115103 |  |  |  | NÓMINA Y AGUINALDO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS OPERATIVO. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/002/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3784000 | 3784000 | 2873818 | 2873818 | 75.9% | 0 | 0 | PERSONA | 53 | 19 | 35.8%
| 115102 |  |  |  | NÓMINA Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL OPERATIVO. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/001/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 51800000 | 51800000 | 50043437 | 50043437 | 96.6% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 0 | 0%
| 92813 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-009 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1546080 | 1546080 | 1533080 | 1533080 | 99.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 12.9 | 99.2%
| 111201 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145336/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4650752 | 4650752 | 4650752 | 4650752 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 55 | 55 | 100%
| 74682 |  |  |  | NOMINA BOMBEROS (PERSONAL OPERATIVO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74367
| 74547 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-1-2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1965915 | 1965915 | 1965915 | 1965915 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74354
| 74487 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15229865 | 15229865 | 15229865 | 15229865 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE CANCELA FOLIO 74348
| 125221 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142828 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84797 | 84797 | 84797 | 51639 | 60.9% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0.47 | 47%
| 125222 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142825 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 3200203 | 3200203 | 3200203 | 2391569 | 74.7% | 0 | 0 | PERSONA | 41 | 18.46 | 45%
| 124895 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142349/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 19616010 | 19616010 | 19616010 | 19616010 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 269 | 269 | 100%
| 124097 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 154323888 | 154323888 | 154323888 | 104122499 | 67.5% | 0 | 0 | PERSONA | 1224 | 82.8 | 6.8%
| 84295 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84751 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 10742 | 10742 | 10742 | 10742 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 83873 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 25126 | 25126 | 25126 | 25126 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 83971 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y ANALISIS CLINICOS PARA LOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 40 | 40 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 83753 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 661 | 661 | 661 | 661 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84204 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIOON CIVIL | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-09 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 167593 | 167593 | 167593 | 167593 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 83679 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1041123 | 1041123 | 1041123 | 1041123 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | SE MODIFICO MONTO APROBADO-PRIMER AJUSTE PRESUPUESTO FORTAMUNDF 2010. SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%
| 84954 |  |  |  | PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE A LA COMISION DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE MEXICO. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-20 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 1732276 | 1732276 | 1732276 | 1732276 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84824 |  |  |  | REPARACION Y AMNTENIMIENTO DEL PARQU VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 28614 | 28614 | 28614 | 28614 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84024 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84089 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 72030 | 72030 | 72030 | 72030 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 84721 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL. | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 65521 | 65521 | 65521 | 65521 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
| 83837 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-02-2010-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 221806 | 221806 | 221806 | 221806 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZO AJUSTE, PARA CIERRE EJERCICIO DEFINITIVO FORTAMUNDF-2010. ACCION EJECUTADA AL 100%, EJERCICIO FORTAMUNDF EJERCIDO AL 100%.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 69494 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143066/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1488309 | 1488309 | 1488309 | 1326313 | 89.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 69404 |  |  |  | NOMINA, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143036/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 2576336 | 2576336 | 2576336 | 2494889 | 96.8% | 0 | 0 | PERSONA | 34 | 34 | 100%
| 69862 |  |  |  | PRENDAS (UNIFORMES) PARA PROTECCION CIVIL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143077/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 22704 | 22704 | 22704 | 15000 | 66.1% | 0 | 0 | PIEZA | 11 | 11 | 100%
| 69447 |  |  |  | RECUPERACION DE ISSEMYM | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143047/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1227163 | 1227163 | 1227163 | 892819 | 72.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
| 70554 |  |  |  | REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151502/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 17936 | 17936 | 17936 | 17936 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 16 | 100%
| 69578 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143072/0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 30892 | 30892 | 30892 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0 | 0%
| 70008 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144039/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 411361 | 411361 | 411361 | 281111 | 68.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 7 | 87.5%
| 70085 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS GENERALES (LIMPIEZA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144040/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 155156 | 155156 | 155156 | 143916 | 92.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 3 | 75%
| 11287 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 154593 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 36067 | 36067 | 36067 | 36067 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 144 | 144 | 100%
| 11205 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144395 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 8827735 | 8827735 | 8827735 | 8827735 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 11251 |  |  |  | CUOTAS PATRONALES ISSEMYM | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144404 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 10028996 | 10028996 | 10028996 | 10028996 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 11246 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144403 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 9385789 | 9385789 | 9385789 | 9385789 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 11281 |  |  |  | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 152011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1626824 | 1626824 | 1626824 | 1626824 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1 | 1 | 100%
| 11262 |  |  |  | RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144405 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 3211573 | 3211573 | 3211573 | 3211573 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 72 | 72 | 100%
| 11236 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA (AGUA EN BLOQUE) | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144402 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1103652 | 1103652 | 1103652 | 1103652 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 11197 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACION DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144393 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 11221 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 144397 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 917451 | 917451 | 917451 | 917451 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 48 | 100%
| 81750 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL. INVERSION APROBADA: $14,000.00 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $14,000.00 ACCION TERMINADA AL 100%
| 81734 |  |  |  | PAGO A LA C.F.E. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCT. 2009 A DIC. DE 2010 | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 298838 | 298838 | 283263 | 283263 | 94.8% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 2 | 33.3% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO, OBRA O ACCION: PAGO A LA C.F.E. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y EN BOMBAS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2009 A DICIEMBRE DE 2010. INVERSION FINAL APROBADA: $298,837.87 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $283,263.39 ACCION EN PROCESO.
| 81798 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL | 6-ALMOLOYA DEL RÍO | ALMOLOYA DEL RÍO | URBANO | 006/2010/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO | - | - | 128731 | 128731 | 128731 | 128731 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO OBRA O ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL. INVERSION APROBADA: $128,731.32 MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011: $128,731.32 ACCION TERMINADA AL 100%.
| 18139 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149585/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1334700 | 1334700 | 850735 | 850735 | 63.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 16 | 66.7%
| 18143 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE SEGURIDAD | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149640/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 77793 | 77793 | 31.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 15 | 30%
| 18140 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149636/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 480000 | 480000 | 286100 | 286100 | 59.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 15 | 62.5%
| 18145 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149644/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3304063 | 3304063 | 1150286 | 1150286 | 34.8% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 15 | 32.6%
| 18144 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149643/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 3304063 | 3304063 | 1261097 | 1261097 | 38.2% | 0 | 0 | PERSONA | 46 | 46 | 100%
| 18142 |  |  |  | PAGO A ISSEMYM. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149638/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1566456 | 1566456 | 475251 | 475251 | 30.3% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25%
| 18141 |  |  |  | SISTEMAS DE COMUNICACCION Y DE LUZ ELECTRICA. | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 149637/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 1049835 | 1049835 | 609574 | 609574 | 58.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
| 97388 |  |  |  | ADQ. DE UN VEHICULO (AUTOMOTOR) PARA LA DIREC. DE SEG. PUBLICA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/007/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 185342 | 185342 | 185342 | 185342 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 105151 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO 3.5 TONELADAS F-350 FORD MODELO 2011 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/022/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 329604 | 329604 | 329604 | 329604 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 103995 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE A LA CAEM | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/008/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 3348030 | 3348030 | 3348030 | 3348030 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 97329 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMB. DE LAS UNID. DE PROTECCION CIVIL DEL 01 DEL MARZO AL 31 DE DIC. DE 2010 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/005/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 147053 | 147053 | 147053 | 147053 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 97297 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE COMB. DE LAS UNID. DE SEG. PUB. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/004/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 1359894 | 1359894 | 1359894 | 1359894 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104088 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR LA EXPLOTACION USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ANTE CONAGUA 2009 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/009/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 376524 | 376524 | 376524 | 376524 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 105084 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENRO A DICIEMBRE DE 2010 | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/021/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 2376678 | 2376678 | 2376678 | 2376678 | 100% | 128430 | 128430 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA.
| 97363 |  |  |  | REALIZACION DE EXAMEN ANTIDOPING PARA 95 ELEMENTOS DE LA DIREC. DE SEG. PUB. Y TRANS. MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/006/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 24221 | 24221 | 24221 | 24221 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 95 | 95 | 100% | ESTA ACCÍÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104803 |  |  |  | REP. Y MANTENIMIENTO ADSCRITOS A LA DIR. DE PROTECCION CIVIL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/019/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104724 |  |  |  | REP. Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104917 |  |  |  | REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/020/2010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 180002 | 180002 | 180002 | 180002 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100% | ESTA ECCION SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 104659 |  |  |  | REP Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CAMIONES ADSCRITOS A LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FAFM/017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUEREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINANDA Y RECEPCIONADA.
| 102976 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 153066/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | M. APAXCO | - | - | 140652 | 140652 | 140652 | 140652 | 100% | 9348 | 9348 | EQUIPO | 55 | 55 | 100%
| 103037 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 153069/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | M. APAXCO | - | - | 150544 | 150544 | 150544 | 150544 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 38221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN LA ESTACION DE BOMBEROS UBICADA EN CALLE MUNICIPIO LIBRE COL. LOMAS DE ATIZAPAN DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN/064/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146819/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 542587 | 542587 | 542587 | 511552 | 94.3% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 42983 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149293/0191 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 43463 |  |  |  | RECTA DE UN COMPACTADOR PATA DE CABRA MARCA BOMAG MOD K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-211/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149633/0214 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43669 |  |  |  | RECTA DE UNA VIBROCOMPACTADORA MARCA HAMM MODELO 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-238/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150028/0241 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38230 |  |  |  | REGISTRO DE COMISION BANCARARIA DEL FORTAMUN 2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146854/0096 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 4102 | 4102 | 4102 | 4102 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 43292 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-197/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149617/0200 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38287 |  |  |  | RENTA DE BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR UBICADO EN RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-102/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147649/0111 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 38321 |  |  |  | RENTA DE CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-119/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147777/0119 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL EN OS OLIVOS
| 38285 |  |  |  | RENTA DE DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-103/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147648/0110 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 36758 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F 700 DE 14M3 AÑO 2004 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-088/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144262/0069 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES PARA LOS OLIVOS
| 36455 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14 M3 AÑO 2004PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-057/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143264/0057 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 40038 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 AÑO 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-161/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148883/0163 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 42951 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-183/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148914/0185 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43404 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-207/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149629/0210 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43635 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 AÑOS 2004 PARA EL RELLENO SNAITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-232/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150021/0235 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 32015 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD F-700 DE 14M3 2004 DEL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-016/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142350/0017 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38373 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD PARA EL RELLENO SANIATRIO DEL CONTRATO OP-ATRIZ-AD-FORTAMUN-137/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147797/0137 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38250 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES AEROMAX MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EL LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-113/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147636/0100 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38273 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA FROINTINNER UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-106/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147644/0107 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38385 |  |  |  | RENTA DE DOS CAMIONES DE VOLTEO TIPO RABON MARCA FORD Y CHEVROLET MOD. 1978 Y 1979 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-117/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148194/0142 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 105053 | 105053 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 38188 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLENER DE 12 M3 DEL LOS AÑOS 1995 Y 1997 EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-081/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144282/0085 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 39993 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-154/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148864/0156 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32013 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 1998,1999 DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-015/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142348/0016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTO CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 32476 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIIONES MARCA FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-029/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143239/0034 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38354 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARAC FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-130/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147788/0130 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38371 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA CATEPILLAR FREIGHTLINER FLD 112 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-136/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147795/0136 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES EN LOS OLIVO
| 36339 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLENER DE 12M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-050/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143257/0050 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 36807 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLENER UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-087/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144266/0073 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES LOS OLIVOS
| 43582 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-225/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150014/0228 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 43358 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12M3 DE LOS AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-200/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149620/0203 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 40024 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998 Y 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-160/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148881/0162 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43397 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998 Y 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149628/0209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 42133 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-182/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148912/0184 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 36116 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE CONTRATO OP.ATIZA-AD-FORTAMUN-035/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143247/0040 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 43631 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 DE LOS AÑOS 1998-1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATRO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-231/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150020/0234 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 36593 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER FLD 112 DE 14M3 DE LOS AÑOS 1998,1999 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-056/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143613/0066 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38255 |  |  |  | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREILAINER PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-112/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147637/0101 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 31886 |  |  |  | RENTA DE DOSTRACTO CAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12M3 DE 1995,1997 EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-009-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142322/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE DOS TRACTOCAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38238 |  |  |  | RENTA DE ESCAVADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 320C UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-115/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147633/0098 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38262 |  |  |  | RENTA DE ESCAVADORA MARCA CATEPILLAR UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-110/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147639/0103 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 31845 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN CARRETERA TLANEPANTLA -VILLA DEL CARBON EN LA COL. PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-001/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142311/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD FEDERAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38407 |  |  |  | RENTA DE EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-148/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148853/0150 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 31877 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE 865 EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-006/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142318/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38280 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE UBICADA N EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-104/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147646/0109 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN BULLDOSER EN LOS OLIVOS
| 38348 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-128/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147786/0128 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 43345 |  |  |  | RENTA DE MOTOCONFORMADORA MARCA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-198/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149618/0201 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32435 |  |  |  | RENTA DE RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-024/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143219/0029 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 31888 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2006 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-011/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142325/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38265 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD 580 M UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-108/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147642/0105 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | UNA MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 38297 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-100/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147651/0113 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 38292 |  |  |  | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CASE UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-101/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147650/0112 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 32033 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑO DL 1991 AL 1996 DEL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN -020/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142357/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 735368 | 735368 | 735368 | 735368 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38159 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑO 1991 AL 1996 UBICADAS EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO /DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-072/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144275/0080 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES PARA LOS OLIVOS
| 43088 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991 1995 Y 1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP- ATIZA-AD-FORTAMUN-191/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149610/0194 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367784 | 367784 | 367784 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38396 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-145/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148850/0147 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 41030 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA AÑOS 1991,1996,1995 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-167/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148893/0169 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 36498 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA DE LOS AÑOS 1991 19951996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-041/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143268/0061 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 43506 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA DE LOS AÑOS 1991,1995,1996 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-216/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150004/0219 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100%
| 38313 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-097/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147668/0116 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38330 |  |  |  | RENTA DE SIETE CAMIONES DE VOLTEO MARCA DINA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-121/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147779/0121 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 367684 | 367684 | 367684 | 367684 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 32469 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-028/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143238/0033 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 31883 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES AEROMAX DE 13M3 DE CAPACIDAD EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-008/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142321/0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 41226 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-175/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148905/0177 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 39987 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-153/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148863/0155 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43574 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-224/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150013/0227 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 38183 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO FORDB 204 AEROMAX DE 13 M3 DE CAPACIDAD EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-080/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144281/0084 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 41040 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET FODIAK AÑO 1995 DE 7M3 DE CAPACIAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-168/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148894/0170 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43512 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODAK AÑOS 1995 DE 7M3 DE CAPACIDADA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-217/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150005/0220 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 43117 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 DE 7M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-192/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149611/0195 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | LOS OLIVOS
| 32045 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑO 1995 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-021/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142360/0022 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 315158 | 315158 | 315158 | 315158 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38398 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK AÑOS 1995 DE 7M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-146/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148851/0148 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38305 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-098/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147667/0115 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100% | RENTA DE SIETE CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38158 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK 1995 7M3 DE CAPACIDAD UBICADOS EN EL PUERTO DE CHIVOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-073/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144273/0079 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES LOS OLIVOS
| 38331 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-122/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147780/0122 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 43351 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX CAP 13M3 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-199/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149619/0202 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 38352 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-129/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147787/0129 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38276 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO MKARCA FORD UBICADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-105/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147645/0108 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 38386 |  |  |  | RENTA DE TRES CAMIONES DE VOLTEO TIPO TORTON MAR CA FAMSA, FORD, INTERNACIONAL MOD. 1980,1981,1972 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-118/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148195/0143 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 0 | 0%
| 38155 |  |  |  | RENTA DE UN AEXCAVADAOERA MARCA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-074/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144271/0078 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE ESCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 38175 |  |  |  | RENTA DE UN AMOTOCONFORMADORA CASE 865 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-079/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144280/0083 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 38360 |  |  |  | RENTA DE UN ARETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-132/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147790/0132 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 32448 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-026/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143227/0031 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADRO FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 38413 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-151/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148860/0153 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43562 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-222/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150011/0225 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38412 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER (TOPADOR FRONTAL) MARCA CATEPILLAR D6E EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-150/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148858/0152 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38343 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-126/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147784/0126 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE BOLLDOZER EN LOS OLIVOS
| 43209 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-196/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149616/0199 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43555 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADOR FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-221/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150010/0224 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38345 |  |  |  | RENTA DE UN BOLLDOZER TOPADRO FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-127/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147785/0127 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE BOLLDOZER EN LOS OLIVOS
| 36249 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-047/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143255/0048 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 41209 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR D8K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-173/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148903/0175 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 36819 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO E LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-078/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144267/0074 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN BULLDOZER EN LOS OLIVOS
| 43663 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-237/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150027/0240 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 42980 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 1850K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-188/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148919/0190 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43470 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CASE MODL 185K PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-212/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149634/0215 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 36239 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-046/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143254/0047 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 36848 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-077/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144268/0075 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN BULLDOZER EN LOS OLIVOS
| 41198 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADOR FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-172/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148902/0174 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 31869 |  |  |  | RENTA DE UN BULLDOZER TOPADRO FRONTAL MARCA CATEPILLAR D6 E UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-004-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142315/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA BULLDOZER TOPADRO UBICADA EN LOS OLIVOS
| 43023 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-190/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149609/0193 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32028 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN -019/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142354/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 105053 | 105053 | 105053 | 105053 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 38393 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-144/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148848/0146 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 40971 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-166/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148892/0168 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 38163 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑO 1998 UBICADO EN EL PUERTO DE CHIVOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRAO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-071/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144278/0081 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CAMION PARA LOS OLIVOS
| 43500 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD AÑOS 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-215/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150003/0218 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38327 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-120/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147778/0120 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CAMION EN LOS OLIVOS
| 36145 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO MARCA FORD 1998 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-040/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143251/0044 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 38309 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION DE VOLTEOO MARCA FORD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-096/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147669/0117 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 52526 | 52526 | 52526 | 52526 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN VOLTEO EN LOS OLIVOS
| 38244 |  |  |  | RENTA DE UN CAMION MARCA FORD UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-114/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147635/0099 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38390 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-143/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148847/0145 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 36135 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIOMEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-039/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143250/0043 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 38171 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F EN EL PUERTO DE CHIVOS UBICADO EL EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-070/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144279/0082 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR PARA LOS OLIVOS
| 32025 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-018/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142353/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 440293 | 440293 | 440293 | 440293 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE CARGADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 40924 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-165/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148890/0167 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 42993 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-189/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149608/0192 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43491 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL MODELO 966F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-214/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150002/0217 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38318 |  |  |  | RENTA DE UN CARGADOR FRONTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-095/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147670/0118 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 220147 | 220147 | 220147 | 220147 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CARGADOR EN LOS OLIVOS
| 41260 |  |  |  | RENTA DE UN RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-178/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148908/0180 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0%
| 38300 |  |  |  | RENTA DE UN RETROEXCAVADORA MARCA CATEPILLAR UBIOCADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-099/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147652/0114 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE TRES CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 38370 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOAMION MARCA FREIGHTLINER 1999 UBICADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-135/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147793/0135 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 40871 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLENER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-162/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148884/0164 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32011 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-014/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142347/0015 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION UBICADA EN LOS OLIVOS
| 40019 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-159/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148880/0161 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 42123 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-181/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148911/0183 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43390 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATRIZA-AD-FORTAMUN-205/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149627/0208 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32018 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-017/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142352/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 42959 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-184/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148915/0186 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43413 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-208/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149630/0211 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 36553 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS OS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-037/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143606/0063 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38374 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINER PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-138/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147798/0138 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION EN LOS OLIVOS
| 36111 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGHTLINNER MOD 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-034/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143246/0039 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOR UBICADO EN LOS OLIVOS
| 43622 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGTLINER AÑOS 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-230/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150019/0233 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 36463 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIGTRLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-058/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143265/0058 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 36783 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLENER AÑO 1999 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-086/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144264/0071 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION LOS OLIVOS
| 36766 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLENER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-089/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144263/0070 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE TRACTOCAMION LOS OLIVOS
| 43642 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FREIHTLINER FLD 120 AÑO 2000 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-233/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150022/0236 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38257 |  |  |  | RENTA DE UN TRACTOCAMION MARCA FROINTINGHNER PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-111/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147638/0102 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 43480 |  |  |  | RENTA DE UN VIBRACOMPACTADORA MARCA HMM MOD 3410 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-213/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149635/0216 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 36511 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PAR EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-022/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143605/0062 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 32442 |  |  |  | RENTA DE UNA BULLDOZER (TOPADOR FRONTAL) CARCA ACTEPILLAR D6E PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-025/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143221/0030 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TOPADOR FRONTAL UBICADO EN LOS OLIVOS
| 31870 |  |  |  | RENTA DE UNA BULLDOZER TOPADOR FRONTAL CATEPILLAR D8K EN EL RELLENO SANITARIO EN EL PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-005/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142316/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 209864 | 209864 | 209864 | 209864 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TOPADOR UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38378 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA CON RODILLOS TIPO PARA DE CABARA PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-140/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147802/0140 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 43423 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLO TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MOD.816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-210/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149632/0213 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 40909 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODEL 816FPARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-164/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148887/0166 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43656 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPILLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-235/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150024/0238 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 42970 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATEPIULLAR MODELO 816F PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-186/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148917/0188 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 38235 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATERPILLAR MOD. 816F EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-116/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147632/0097 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 38214 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA DE RODILLOS TIPO PATA DE CABRA MARCA CATERPILLAR MOD 816F POR 200 HORAS O 30 DIAS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-092/2010 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146450/0093 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE COMPACTADORA EN LOS OLIVOS
| 42977 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPACTADORA PATA DE CABRA MARCA BOMAG MODELO K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-187/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148918/0189 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43661 |  |  |  | RENTA DE UNA COMPATADOR PATA DE CABRA MARCA BOMAG MOD K451 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZ-AD-FORTAMUN-236/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150025/0239 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 43608 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150018/0232 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38264 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA MARCA CASE MODELO 580M UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-109/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147641/0104 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 43531 |  |  |  | RENTA DE UNA ESCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-219/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150008/0222 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 40003 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-156/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148875/0158 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 36129 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 C EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-038/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143249/0042 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36433 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 C PARA EL RELLANO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-054/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143262/0055 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38377 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-139/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147799/0139 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVDORA EN LOS OLIVOS
| 36484 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP.ATIZA-AD.-FORTAMUN-043/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143267/0060 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 40010 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-158/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148878/0160 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38202 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-085/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144288/0090 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 32005 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP.-ATIZA-AD-FORTAMUN-013/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142330/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 43417 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELELNO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-209-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149631/0212 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 43518 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-218/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150006/0221 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 32582 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP.-ATIZA-AD-FORTAMUN-033/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143245/0038 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 40903 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-163/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148886/0165 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 41078 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-169/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148895/0171 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 41910 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-180/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148910/0182 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 42963 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-185/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148916/0187 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43155 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-193/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149612/0196 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | LOS OLIVOS
| 43383 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-204/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149626/0207 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43648 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-234/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150023/0237 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 36795 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATEPILLAR 320C UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-090/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144265/0072 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 38403 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA CATERPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-147/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148852/0149 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38411 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-149/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148857/0151 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 41107 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-170/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148900/0172 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 41188 |  |  |  | RENTA DE UNA EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-171/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148901/0173 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 32455 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-027/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143228/0032 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36260 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-048/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143256/0049 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38417 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-152/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148861/0154 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 41213 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-174/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148904/0176 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43566 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CASE 865 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-223/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150012/0226 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38191 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140 GS EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-082/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144283/0086 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 39999 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-155/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148873/0157 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 31887 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS EN EL RELLENO SANITARIO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-010/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142324/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFOMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36356 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-051/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143258/0051 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 41250 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-177/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148907/0179 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43362 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-201/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149622/0204 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43591 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MOD 140GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-226/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150015/0229 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 32482 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR MODELO 140 GS PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-030/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143241/0035 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38358 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-131/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147789/0131 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN LOS OLIVOS
| 38270 |  |  |  | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA MARCA CATEPILLAR UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-107/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147643/0106 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 125339 | 125339 | 125339 | 125339 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE DOS CAMIONES EN LOS OLIVOS
| 31880 |  |  |  | RENTA DE UNA PATA DE CABRA BOMAG EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-007/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142319/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 89114 | 89114 | 89114 | 89114 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA PATA DE CABRA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38149 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-076/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144269/0076 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 38196 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA MARCA CASE 580M 206 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-083/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144284/0087 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 38337 |  |  |  | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA PARA EL RELLENO SANITARIO UMARCA CASE DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-124/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147782/0124 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA EXCAVADORA E EN LOS OLIVOS
| 38363 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROE XCAVADORA MARCA CASE 580 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-D-FORTAMUN-133/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147791/0133 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 32485 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROESCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-031/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143242/0036 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36383 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA.-AD-FORTAMUN-052/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143260/0053 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 32004 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2007 EN EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-012/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142327/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36394 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580 M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-053/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143261/0054 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 43602 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-228/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150017/0231 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 40007 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-157/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148876/0159 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 41842 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-179/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148909/0181 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 38334 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 320 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-123/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147781/0123 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 36173 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-045/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143253/0046 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 32426 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M EN EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-023/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143218/0028 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETRAEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 36564 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-044/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143608/0064 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 31866 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS MEDIANTE EL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-003/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142314/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38199 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580 M 2007 EN EL RELLENO SANITARIIO UBICADA EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTARO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-0847/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144285/0088 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 38341 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATOP OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-125/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147783/0125 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 43190 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-194/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149613/0197 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43197 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-195/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149614/0198 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0 | 0% | EN LOS OLIVOS
| 43370 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-202/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149623/0205 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 43598 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-227/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150016/0230 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 38151 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2006 UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EL EL PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-075/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144270/0077 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LOS OLIVOS
| 43377 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149625/0206 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 32488 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M 2007 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE EL CONTRATO OP-ATIZAAD-FORTAMUN-032/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143243/0037 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 43539 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA CASE 580M2006 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-FORTAMUN-220/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150009/0223 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 31863 |  |  |  | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL RELLENO SSNITARIO UBICADO EN PUERTO DE CHIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-002-10 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142312/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE RETROEXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 38366 |  |  |  | RENTA DE UNS EXCAVADORA CATEPILLAR 320C PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-A-DFORTAMUN-134/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147792/0134 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA EN LOS OLIVOS
| 36122 |  |  |  | RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO MARCA AEOMAX FORD E-700 DE M3 2004 PARA EL RELLENO SANITARIO MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-036/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143248/0041 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | RENTA DE CAMIONES UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 36575 |  |  |  | RENTA DE 3 CAMIONES DE VOLTEO MARCA FORD 2004 AEROMAX DE 13M3 DE CAP UBICADA EN EL RELLENO SANITARIO EN LOS OLIVOS DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-049/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143610/0065 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 210105 | 210105 | 210105 | 210105 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 38384 |  |  |  | RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO TIPO TORTON MARCA FAMSA, FORD, INTERNACIONAL Y KENWORTH MOD 1980,1981,1972 Y 1978 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-094/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148193/0141 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 280140 | 280140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 0 | 0%
| 36163 |  |  |  | RENTA SDE TRES CAMIONES DE VOLTEO MARCA CHEVROLET KODIAK 1995 7M3 DE CAPACIDAD PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-042/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143252/0045 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 157579 | 157579 | 157579 | 157579 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100% | RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO UBICADOS EN LOS OLIVOS
| 36473 |  |  |  | RENTE DE UNA EXCAVADORA CATERPILLA 320 C PARA EL RELLENO SANITARIODEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-059/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143266/0059 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 178952 | 178952 | 178952 | 178952 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE EXCAVADORA UBICADA EN LOS OLIVOS
| 41237 |  |  |  | RENTRA DE DOS TRACTOCAMIONES MARCA FREIGHTLINER DE 12 M3 AÑOS 1995 Y 1997 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-176/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148906/0178 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 140070 | 140070 | 140070 | 140070 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100% | EN LOS OLIVOS
| 38388 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148475/0144 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1416749 | 70.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 280 | 205 | 73.2%
| 38217 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SUMINISTRO DE DIESEL DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146813/0094 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 36439 |  |  |  | RE3NTA DE UN TRACTO CAMION MARCA FREIGHTLINER AÑO 1999 PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FORTAMUN-055/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143263/0056 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 70035 | 70035 | 70035 | 70035 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN TRACTOCAMION UBICADO EN LOS OLIVOS
| 38207 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE PASIVOS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145076/0091 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3379579 | 67.6% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.68 | 68%
| 109100 |  |  |  | PAGO DE PASIVO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 1567402 | 43.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 5.2 | 43.3%
| 109062 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2010 NIVEL PRIMARIAS | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-2-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 638724 | 638724 | 638724 | 638724 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1020 | 1020 | 100%
| 109074 |  |  |  | PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2010 NIVEL SECUNDARIAS | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2010-2-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 450864 | 450864 | 450864 | 450864 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 720 | 720 | 100%
| 110887 |  |  |  | PAGO D EOBLIGACIONES FINANCIERAS RELATIVAS POR ADQUISICION DE INMUEBLE | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FORTAMUN/05 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 105773 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FORTAMUN-2010-04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 705737 | 705737 | 705737 | 705737 | 100% | 7 | 7 | PAGO | 705737.43 | 705737.43 | 100%
| 63906 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | FAFM-01-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 10000000 | 0 | 0%
| 93156 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021/2010/02/005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2071376 | 2071376 | 2071376 | 2071376 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | OPTIMIZACIÓN DE RECURSO.
| 93507 |  |  |  | COMPRA DE PATRULLA CON EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 93321 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE RADIO COMUNICACIÓN | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/02/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 93205 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021/2010/02/006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 40 | 40 | 100%
| 93566 |  |  |  | PAGO DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 26-CHAPA DE MOTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 021/2010/02/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 750731 | 750731 | 750731 | 695944 | 92.7% | 0 | 0 | PAGO | 60 | 55 | 91.7%
| 92591 |  |  |  | PAGOS AL ISSEMYM | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1301346 | 1301346 | 1301346 | 599874 | 46.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 92722 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 766000 | 766000 | 766000 | 626886 | 81.8% | 0 | 0 | PAGO | 240 | 220 | 91.7%
| 92661 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 26-CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | URBANO | 021/2010/02/003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3655000 | 3655000 | 3655000 | 3567114 | 97.6% | 0 | 0 | PAGO | 960 | 945 | 98.4%
| 124173 |  |  |  | APORTACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) | 28-CHIAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143308/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 124040 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 28-CHIAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143232/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 646167 | 64.6% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 123698 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHIAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142428/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 2160000 | 2157821 | 2160000 | 2157821 | 100% | 0 | 0 | EMPLEO | 32 | 32 | 100%
| 127751 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO, SEGURIDAD PUBLICA | 28-CHIAUTLA | CHIAUTLA | URBANO | 147871/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 66820 | 66.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 4 | 66.7%
| 102529 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA (GASTO CORRIENTE) | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-018 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 6600869 | 6600869 | 6600869 | 6600869 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 60 | 60 | 100%
| 102439 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 102328 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 37 | 37 | 100%
| 102420 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 115999 | 115999 | 115999 | 115999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 102467 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 79999 | 79999 | 79999 | 79999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 15 | 15 | 100%
| 102456 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 595208 | 595208 | 595208 | 595208 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100% | SE SOLICITO UNA REDUCCIÓN DE ESTA ACCIÓN PARA SUMAR LOS RECURSOS A OTRAS ACCIONES
| 102548 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-021 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 5920899 | 5920899 | 5920899 | 5920899 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 102570 |  |  |  | PAGO DEL CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-022 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 2535716 | 2535716 | 2535716 | 2535716 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 102351 |  |  |  | UNIFORMES (PANTALON, CAMISOLA Y BOTAS) | 29-CHICOLOAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024-2010-2-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ | - | - | 394400 | 394400 | 394400 | 394400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 37 | 100% | METAS: UNIFORMES
| 128860 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA EN BLOQUE A CONAGUA 2010 | 30-CHICONCUAC | CHICONCUAC DE JUÁREZ | URBANO | 025-2010-FAFM-0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAC | - | - | 328000 | 321360 | 321360 | 321360 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 126956 |  |  |  | ADDQUISICION DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 149339 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 1499998 | 1499998 | 1499998 | 1499998 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6000 | 6000 | 100%
| 126907 |  |  |  | ADQUISICION DE ALIMENTO Y MEDICINAS PARA LA CUADRA DE CABALLOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145683 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 475445 | 475445 | 475445 | 475445 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126930 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 1499940 | 1499940 | 1499940 | 1499940 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4865 | 4865 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126911 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 1499992 | 1499992 | 1499992 | 1499992 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 7936 | 7936 | 100%
| 126965 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
| 126957 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 380 | 380 | 100%
| 126988 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151756 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 499988 | 499988 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
| 126909 |  |  |  | ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO, RASTREO Y PARALIZACION DE PATRULLAS/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145685 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 538417 | 538417 | 538417 | 538417 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126896 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES A NIVEL PRIMARIA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145646 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 6475254 | 6475254 | 6475254 | 6475254 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 7000 | 7000 | 100%
| 126900 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA DE SUBSIDIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145658 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 200 | 200 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126951 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA ESCUELA CEPLA PATRIA NUEVA C. RIVAPALACIO ESQ. C. AMILIANO ZAPATA BO. TRANSPORTISTAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 11031 | 11031 | 11031 | 11031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182 | 182 | 100% | BO. TRANSPORTISTAS
| 127068 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE AV. DE LAS TORRES S/N ESQ. C. MARFIL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 43712 | 43712 | 6728 | 6728 | 15.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77.5 | 10 | 12.9% | BO. TLATEL XOCHITENCO
| 127002 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CANTERA (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE C. NUEVO LEON A AV. PALMA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 17934 | 17934 | 17934 | 17934 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390.25 | 390.25 | 100% | CHIMALHUACAN
| 127064 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. DALIA (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE CERRADA A C. CORINCA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 294 | 100% | CHIMALHUACAN
| 127000 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. PALMA (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE AV. PALMA A C. NUEVO LEON. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 15378 | 15378 | 15378 | 15378 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 399 | 399 | 100% | CHIMALHUACAN
| 127062 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. TEPETLAPA (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE C. NUEVO LEON A C. DALIA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 11544 | 11544 | 11544 | 11544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 305.9 | 305.9 | 100% | CHIMALHUCAN
| 127009 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. TEZONTLE (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE C. NUEVO LEON A C. PALMA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 403.25 | 403.25 | 100% | CHIMALHUACAN
| 127004 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. TEXONTLE (MATERIALES-SIN CEMENTO) DE C. NUEVO LEON A CAD. 0+075.45 | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150.9 | 150.9 | 100% | CHIMALHUACAN
| 127066 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS (MATERIALES- SIN CEMENTO) C. JACARANDAS ESQ. C. AHUEHUETE | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 170616 | 170616 | 2556 | 2556 | 1.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 82 | 82 | 100% | FRACC. LOS OLIVOS
| 127070 |  |  |  | APOYO PARA LA COSNTRUCCION DE PISOS EN EL MERCADO SAN JUDAS TADEO AV. ACUITLAPILCO, ENTRE C. NORMITAS Y C. TEPALCATES | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 3848 | 3848 | 3848 | 3848 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 155 | 155 | 100% | COL. TEPALCATES
| 126934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREPARATORIA VASCO DE QUIROGA C. CAPULIN ESQ. AV. SINDICALISMO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 300711 | 300711 | 77009 | 77009 | 25.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 507.2 | 200 | 39.4% | BO. ALFAREROS
| 126932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA ESCENARIO Y EDIFICIO DE SERVICIOS PARA LA PLAZA CIVICA DE LOS MARTIRES AV. ARENAL | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 3602122 | 3602122 | 2521613 | 2521613 | 70% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 654.9 | 400 | 61.1% | COL. LUIS MORA
| 126978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. CAMARON TRAMO: DE AV. ARENAL A C. BALLENA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151751 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 57386 | 57386 | 57386 | 57386 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10 | 10 | 100% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECCION
| 126961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. DELFIN TRAMO: AV. ARENAL A C. BALLENA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 69248 | 69248 | 69248 | 69248 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 564.09 | 564.09 | 100% | BO. ACUITLAPILCO
| 126992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. NARANJOS TRAMO: DE AV. ARENAL A C. TIERRA Y LIBERTAD (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUCAN | - | - | 785061 | 785061 | 190462 | 190462 | 24.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3837.13 | 1000 | 26.1% | BO. FUNDIDORES
| 126995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. NARANJOS TRAMO: DE C. TIERRA Y LIBERTAD A DREN (MATERIALES-MAQUINARIA-SIN CEMENTO) | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 837782 | 837782 | 201675 | 201675 | 24.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4064.97 | 1000 | 24.6% | BO. FUNDIDORES
| 126962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. TIBURON TRAMO: AV. ARENAL A C. BALLENA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 63214 | 63214 | 63214 | 63214 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 482.65 | 482.65 | 100% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECCION
| 126967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. TULIPANES TRAMO: DE C. JUANITAS A C. 1RO DE MAYO | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151747 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 411694 | 411694 | 411694 | 411694 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3510 | 3510 | 100%
| 126960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE C. 17 DE MARZO, TRAMO: C. 25 DE SEPTIEMBRE A C. TULIPAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 235267 | 235267 | 161050 | 161050 | 68.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2165.8 | 2000 | 92.3% | COL. BALCONES DE SAN AGUSTIN
| 126964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ALMEJA TRAMO: AV. ARENAL A C. BALLENA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 68061 | 68061 | 68061 | 68061 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 543.71 | 543.71 | 100% | COL. ACUITLAPILCO 2A SECCION
| 126974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED MADRINA DE DRENAJE A AV. EJIDO COLECTIVO TRAMO: DE C. GREGORIO MELERO A V. BORDO DE XOCHIACA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151749 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 842345 | 842345 | 842345 | 842345 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | BO. TLATELCO
| 126972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHIMALHUACAN, EN EL PREDIO DE LA COMUNIDAD, CAMINO A LA PISTA S/N, CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 458689 | 458689 | 458689 | 458689 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 485.3 | 485.3 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126954 |  |  |  | CURSO PARA MANDOS MEDIOS Y GOES, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 149336 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 126977 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. EJIDO COLECTIVO TRAMO: DE AV. BORDO DE XOCHIACA | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 464131 | 464131 | 464131 | 464131 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100% | BO. TLATELCO
| 126910 |  |  |  | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA EN CHIMALHUACAN/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 148016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126987 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS C.A.E.M. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151755 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 2443717 | 2443717 | 2443717 | 2443717 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126983 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE C.N.A. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151754 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 6158681 | 6158681 | 6158681 | 6158681 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126891 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM CORRIENTE/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145642 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 20400000 | 20073562 | 20073562 | 20073562 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126898 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145651 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 52000000 | 52000000 | 47544113 | 47544113 | 91.4% | 0 | 0 | PAGO | 1200 | 900 | 75% | CHIMALHUACAN
| 126889 |  |  |  | PAGO DE PASIVO PRESTAMO BANCARIO/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145640 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126895 |  |  |  | PAGO SE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145645 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 24000000 | 24000000 | 22000000 | 22000000 | 91.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126921 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO BUGAMBILIAS 2A ETAPA, UBICADO EN C. BUGAMBILIAS ESQ. C. MARAVILLAS | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 687632 | 687632 | 683021 | 683021 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | BO.SAN AGUSTIN
| 126902 |  |  |  | REHABILITACION DELPARQUE VEHICULAR DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA/CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145681 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 6152819 | 6152819 | 6152819 | 6152819 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 60 | 60 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126905 |  |  |  | REHABILITACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEMAFOROS/CHIMALHUACA | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | 145682 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | - | - | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 62 | 62 | 100% | CHIMALHUACAN
| 126952 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANFORMADOR EN EL TECH CHIMALHUACAN | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CHIMALHUACAN | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | BO. SANTA MARIA NATIVITAS
| 113659 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES CONTRA CONTRA INCENDIOS PARA BOMBEROS (CASCOS TIPO BULARD, CHAQUETÓN Y PANTALÓN DE NÓMEX, BOTAS DE BOMBERO Y DE SEGURIDAD, GUANTES DE CARNAZA, ETC.) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 81028 | 81028 | 81028 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 0 | 0%
| 113660 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (MUNICIONES, CARTUCHOS BALAS) | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 44849 | 44849 | 44849 | 44849 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100% | DEBIDO A LA TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES, SU ADQUISICIÓN DEBE CENTRALIZARSE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO QUIEN CONSOLIDA Y ADQUIERE LOS MATERIALES CON LA DEFENSA NACIONAL.
| 113661 |  |  |  | ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 310772 | 310772 | 310772 | 310772 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | ESTÁ EN PROCESO LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS ADQUISICIONES. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 113662 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 160 | 160 | 100% | ESTA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 113663 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1675409 | 98.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | LA VARIACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO ES DEBIDO A QUE LA PROGRAMACIÓN COMPRENDE UN PAGO CADA MES, POR LO QUE FALTARIAN LOS ALCANCES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2010
| 113664 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO Y/O SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/03 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 5301056 | 5301056 | 5301056 | 5301056 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | SE ESTA EN PROCESO DE CONCILIACIÓN DE LOS ADEUDOS Y FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS RESULTADOS.
| 113665 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA), Y ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 2237464 | 2237464 | 2237464 | 2237464 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | LOS AVANCES FINANCIEROS Y FÍSICOS CORRESPONDEN AL PAGO DE LOS ADEUDOS. EN BREVE SE REPORTARÁ EL CONSUMO O GASTO ACTUAL.
| 113666 |  |  |  | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE APARATOS DE RADIO LOCALIZACION Y TELECOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 35-HUEHUETOCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 037/2010/FORTAMUN/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 16980 | 47.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 9 | 45% | ESTA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN BREVE SE REPORTARÁN LOS AVANCES.
| 69061 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2010/FAFM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 53128 | 53128 | 0 | 53128 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 69074 |  |  |  | ADQUISICION DE MOTORES PARA PATRULLAS | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 038/2010/FAFM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 67600 | 67600 | 0 | 67600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 66854 |  |  |  | CONVENIO CON LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 5865729 | 5865729 | 0 | 5865729 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 66859 |  |  |  | CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FAFM/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 2590974 | 2590974 | 0 | 2590974 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 66863 |  |  |  | CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DE AGUA (CNA) | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 038/2010/FAFM/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 420608 | 420608 | 0 | 420608 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 66906 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION | 36-HUEYPOXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 038/2010/FAFM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 1023100 | 1023100 | 0 | 1023100 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1160 | 1160 | 100%
| 66852 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 36-HUEYPOXTLA | HUEYPOXTLA | URBANO | 03/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA | - | - | 568231 | 568231 | 0 | 568231 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 97533 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 80428 | 80428 | 80428 | 80428 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 7 | 77.8% | CONCLUIDA AL 100%
| 97556 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS) | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040/2010/FAFM/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 85757 | 85757 | 85757 | 85757 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 216 | 216 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97516 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 163333 | 163333 | 163333 | 163333 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97497 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 562866 | 562866 | 562866 | 562866 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 9 | 9 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97575 |  |  |  | PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE MANANTIALES | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 81878 | 81878 | 81878 | 81878 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100% | SE JUSTIFICA LA RETENCION POR EL PAGO DE DERECHOS DE LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
| 38254 |  |  |  | REPARACION PREVENTIVA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2010/FAFM/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 649819 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 35 | 100%
| 38114 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | O42/2010/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 1578889 | 1578889 | 1578889 | 1468597 | 93% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 18.6 | 93%
| 94183 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA TIPO ESTACAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171304 | 171304 | 171304 | 171304 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO ESTACAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 171,304.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 172,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146385
| 93792 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y CLORACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0011 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3372181 | 3372181 | 3372181 | 3372181 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: AGUA EN BLOQUE Y CLORACION, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 3,372,181.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,372,181.40 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143557
| 94013 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0012 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6645569 | 6645569 | 6645569 | 6645569 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: APORTACIONES AL ISSEMYM, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 6,645,569.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 7,970,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143558
| 94091 |  |  |  | BACHEO EN VIALIDADES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 101569 | 101569 | 101569 | 101569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3144 | 3144 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: BACHEO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 101,569.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,569.60 BENEFICIANDO A 93,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143560
| 93498 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 76296 | 76296 | 76296 | 76296 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO. ACCION: EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 76,296.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143433
| 94133 |  |  |  | MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS EN EL RELLENO SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 111128 | 111128 | 111128 | 111128 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 300 | 300 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS EN EL RELLENO SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 111,128.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 349,200.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143611
| 93697 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14300000 | 14300000 | 14218487 | 14218487 | 99.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: PAGO DE PASIVOS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 14,218,487.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 14,300,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143556
| 94205 |  |  |  | PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0018 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3439261 | 3439261 | 3439261 | 3439261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 3,439,261.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 3,440,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 146387
| 94065 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 326029 | 326029 | 326029 | 326029 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 130 | 130 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 326,029.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 326,029.60 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 143559
| 94163 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414392 | 414392 | 414392 | 414392 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 8 | 8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 414,392.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 800,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 144041
| 93318 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1058448 | 1058448 | 1058448 | 1058448 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 44 | 44 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,058,448.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,243,056.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143425
| 93641 |  |  |  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2010/02/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7210520 | 7210520 | 7210520 | 7210520 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 7,210,520.18 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 8,700,000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143549
| 93238 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1047090 | 1047090 | 1047090 | 1047090 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 150000 | 150000 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,047,090.91 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,500.000.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143422
| 93568 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2010/02/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1481650 | 1481650 | 1481650 | 1481650 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 184000 | 184000 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO ACCION: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, COBERTURA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,481,650.35 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 5,023,600.00 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES. ACCION TERMINADA NUMERO DE CONTROL 143434
| 61823 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149550/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALTLACO | - | - | 837222 | 837222 | 837222 | 837222 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 62739 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151993/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 1247955 | 1247955 | 1247955 | 1247955 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 11 | 100%
| 62179 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149557/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 12743 | 12743 | 12743 | 12743 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 62667 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149574/0006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 170392 | 170392 | 170392 | 170392 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 130 | 130 | 100%
| 61996 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE | 43-XALATLACO | XALATLACO | URBANO | 149551/0003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 3285638 | 3285638 | 3285638 | 3285638 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 30 | 30 | 100%
| 79122 |  |  |  | REPARACION DE RED DE TRANSMISION | 44-JALTENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145487 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 37523 | 75% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 79118 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 44-JALTENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145484 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 474724 | 98.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 10 | 29.4%
| 119644 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING ELEMENTOS SEGURIDA PUBLICA | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2010-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 11692 | 29.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 35 | 31 | 88.6%
| 119753 |  |  |  | PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 047-2010-2-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 21 | 21 | 100%
| 120234 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA (CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANCARIO CON FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A DE C.V. | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153406 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 2939500 | 2939500 | 2939500 | 2939500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 118722 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149750 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 23499 | 23499 | 23499 | 23499 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 120520 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153409 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 120364 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA URBANIZACION | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153407 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 246980 | 246980 | 246980 | 246980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 118723 |  |  |  | PAGO DE ADQUISICION DE LUMINARIAS EN TODO EL MUNICIPIO | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 7467453 | 7467453 | 7467453 | 7467453 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 2240 | 2240 | 100%
| 120412 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA (ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES) | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 153408 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 41947 | 91947 | 91947 | 91947 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 118724 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149743 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 4159964 | 4159964 | 4159964 | 4159964 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 16 | 16 | 100%
| 118725 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149738 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 154467 | 154467 | 154467 | 154467 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 118726 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149737 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 367096 | 367096 | 367096 | 367096 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 25 | 25 | 100%
| 118727 |  |  |  | REPARACIONY MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149736 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | JIQUIPILCO | - | - | 2033676 | 2033676 | 2033676 | 2033676 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 25 | 25 | 100%
| 120688 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACION DE AGUA | 47-JIQUIPILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 153410 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIQUIPILCO | - | - | 237721 | 237721 | 237721 | 237721 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | PAGO DE CLORACION DE AGUA CAEM
| 90965 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO TRANSMISION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 72508 | 72508 | 72508 | 72508 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 15 | 75% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO TRANSMISION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 72,508.12 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE $ 72,508.12 BENEFICIANDO A 51,000 PERSONAS CON NUMERO DE CONTROL 142270
| 91010 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02//0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 1933287 | 1933287 | 1933287 | 1933287 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 15 | 15 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO DE $ 1,933,287.31 Y UN MONTO EJERCIDO AL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 POR $ 1,933,287.31 BENEFICIANDO 55000 HABITANTES NUMERO 142273
| 134462 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/02/022/2010 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 7401 | 7401 | 7401 | 7401 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN ACCION: COMISIONES BANCARIAS CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 7401.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 7,401 CON NUMERO DE CONTROL 152406
| 90949 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ENSERES Y ANIMALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 26082 | 26082 | 26082 | 26082 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION EQUIPAMIENTO DE ENSERES PARA ANIMALES DE SEGURIDAD PUBLICA EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 26,082.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 POR $ 26,082.00BENEFICIANDO A 55,000 HABITANTES CON UN NUMERO DE CONTROL 142269
| 89032 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 7280 | 7280 | 7280 | 7280 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100% | ACCION: ESTUDIO Y ANALISIS CLINICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 7,280.00Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $7,280.00 CON NUMERO DE CONTRO DE 142268
| 88938 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 405009 | 405009 | 405009 | 405009 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 405,009.05 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 405,009.05 BENEFICIANDO A 55,000 HABITANTES CON UN NUMERO DE CONTROL 142265
| 88479 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | - | - | 488519 | 488519 | 488519 | 488519 | 100% | 378 | 378 | PIEZA | 300 | 300 | 100% | ACCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE $488,519.56 CON NUMERO DE CONTROL 142048 EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 LA CANTIDAD DE $ 488,519.56
| 88542 |  |  |  | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 1051254 | 1051254 | 1051254 | 1051254 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 23 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN MEXICO ACCION PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TODO EL MUNICIPIO CON MONTO AUTORIZADO DE $ 1,051,254.00 BENEFICIANDO A 55,000 HABITANTES CON NUMERO DE CONTROL 142263 EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $ 1,051,254.00
| 88451 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/02 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 5537771 | 5537771 | 5537771 | 5537771 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 29 | 29 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 5,537,771.04 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 5,537,771.04 BENEFICIANDO AL 55,000 HABITANTES CON NUMERO DE CONTROL 142048
| 90984 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 798270 | 798270 | 798270 | 798270 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 15 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 798,270.41 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 798,270.41 BENEFICIANDO A 55,000 HABITANTES CON UN NUMERO DE CONTROL 142272
| 88422 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 1901495 | 1901495 | 1901495 | 1901495 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 1,901,495.00 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 1,901,495.00 BENEFICIANDO A 55 000 HABITANTES NUMERO DE CONTROL 142045
| 91106 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049/2010/02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 749625 | 749625 | 749625 | 749625 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 15 | 15 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO CON UN MONTO AUTORIZADO DE $ 749,625.31 Y UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE $ 749,625.31 CON NUMERO DE CONTROL 142277
| 91027 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 48-JOCOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 049/2010/02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN | - | - | 813687 | 813687 | 813687 | 813687 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 15 | 15 | 100% | MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, MEXICO ACCION: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON UN MONTO AUTORIZADO DE $813687.52 CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $ 813,687.52 BENEFICIANDO A 55,000 PERSONAS CON UN NUMERO DE CONTROL 142278
| 88543 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 157028 | 157028 | 157028 | 157028 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | SE COMPRARON UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 88584 |  |  |  | ESTUDIO DE ANALISIS CLINICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 5607 | 5607 | 5607 | 5607 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 30 | 30 | 100%
| 88562 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 235455 | 235455 | 235455 | 235455 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 88593 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (ADQUISICION DE GASOLINA) | 50-JUCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 051-2010-2-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 271860 | 271860 | 271860 | 271860 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 88374 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-JUCHITEPEC | JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO | URBANO | 051-2010-2-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICPAL | - | - | 242506 | 242506 | 242506 | 242506 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 65292 |  |  |  | CUOTAS APORTACION INSTITUCION PUBLICA ISSEMYM | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147375 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 10195048 | 9270623 | 10195148 | 9270623 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 65145 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3333625 | 2062708 | 3333625 | 2062708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 138390 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA). | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 153270/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 327930 | 327930 | 327930 | 327930 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 327930 | 327930 | 100%
| 138354 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES, Y RETENCIONES POR CRÉDITOS ISSEMYM | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143664/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 2785899 | 85.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3250000 | 2785899 | 85.7%
| 138304 |  |  |  | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 143624/0003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MALINALCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 416082 | 83.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 500000 | 416082 | 83.2%
| 114235 |  |  |  | CAPITULO 9000 | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-155131 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10381173 | 10381173 | 10381173 | 7188419 | 69.2% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 6 | 60%
| 114230 |  |  |  | MATENIMIENTO Y/O REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143875 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3652700 | 3652700 | 3652700 | 3269476 | 89.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 50 | 83.3%
| 114234 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143873 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16310226 | 16310226 | 16310226 | 15596207 | 95.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 114231 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-143874 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9895145 | 9895145 | 9895145 | 1766353 | 17.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50%
| 114232 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2010-2-1143880 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 43202770 | 43202770 | 43202770 | 43202770 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 2000 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 114233 |  |  |  | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 056-2009-2-136238 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 433345 | 24.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 2000 | 500 | 25%
| 114057 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA(ALUMBRADO PUBLICO) | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143656/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 397849 | 397849 | 397849 | 303728 | 76.3% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 6.9 | 76.7%
| 114015 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A BOMBEROS | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143655/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 48805 | 48805 | 48805 | 48805 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 113967 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143652/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 373687 | 373687 | 373687 | 373687 | 100% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 113940 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143649/0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 2270043 | 2270043 | 2270043 | 1836070 | 80.9% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 1 | 0.8 | 80%
| 114178 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SERVICIO DE CONAGUA | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143663/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 295000 | 295000 | 295000 | 52272 | 17.7% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 0.52 | 17.3%
| 114082 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CONAGUA) | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143660/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 510000 | 510000 | 510000 | 480763 | 94.3% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2.8 | 93.3%
| 114130 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143661/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 45632 | 45.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4.5 | 45%
| 116592 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING Y PSICOLOGICOS | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141749/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 39944 | 39944 | 39944 | 39944 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 69 | 69 | 100%
| 116187 |  |  |  | MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (RENTA DE INMUEBLE) | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141743/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 67082 | 67082 | 67082 | 67082 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4023 | 4023 | 100%
| 115947 |  |  |  | PAGO AL ISSEMYM DE LAS APORTACIONES DE LA INSTITUCION PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141739/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4041832 | 4041832 | 4036298 | 4036298 | 99.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 116607 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141750/0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELA LA ACCION
| 116452 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141752/0019 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPIO | - | - | 55000 | 55000 | 46254 | 46254 | 84.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2 | 66.7%
| 116432 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141751/0018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 169166 | 169166 | 160702 | 160702 | 95% | 12461 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 5 | 83.3%
| 116104 |  |  |  | SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141741/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1630000 | 1630000 | 1585393 | 1585393 | 97.3% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 10 | 90.9%
| 115963 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | LA COFRADÍA | RURAL | 141740/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 483810 | 483810 | 483810 | 483810 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 116327 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141754/0021 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 116298 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141753/0020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 570850 | 570850 | 570850 | 570850 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 85841 |  |  |  | AMORTIZACION DE OBLIGACIONES DIRECTAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 145246/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBDIRECCION DE EGRESOS | - | - | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 23877283 | 95.5% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 7.9 | 79%
| 85842 |  |  |  | APOYO A LA NUTRICIÓN Y ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA ADULTOS MAYORES | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 148743/0008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5541942 | 92.4% | 0 | 0 | PIEZA | 25000 | 25000 | 100%
| 85843 |  |  |  | APOYO ALIMENTICIO A MADRES JEFAS DE FAMILIA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 148744/0009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6494000 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 20000 | 20000 | 100%
| 85844 |  |  |  | HABITAT 2010 | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 151949/0012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2766688 | 2766688 | 2766688 | 2766688 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 23 | 23 | 100%
| 85845 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 141772/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBDIRECCION DE EGRESOS | - | - | 56828635 | 56828635 | 56828635 | 56828635 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 22 | 22 | 100%
| 85846 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 141769/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 187195597 | 187195597 | 187195597 | 182585251 | 97.5% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1751 | 1550 | 88.5%
| 85847 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 141774/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUBDIRECCION DE EGRESOS | - | - | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 85848 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEZAHUALCÓYOTL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 149191/0010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INSTITUCIONAL FAMILIAR DIF DE NEZAHUALCÓYOTL | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 85849 |  |  |  | RETENCIONES REAL. AL H.AYUN. POR LA SECR. DEFINANZAS POR CONCEPTO DE SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ODAPAS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 146041/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ODAPAS | - | - | 10679625 | 10679625 | 10679625 | 10679625 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 85850 |  |  |  | SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ODAPAS DE NEZAHUALCOYOTL PAGO DE AGUA EN BLOQUE, DERECHOS DE EXTRACCION DERECHOS DE CONDUCCION Y CLORACION | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 144753/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ODAPAS | - | - | 16715591 | 16715591 | 16715591 | 16715591 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
| 85851 |  |  |  | SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ODAPAS DE NEZAHUALCOYOTL PAGO DE AGUE EN BLOQUE , DERECHOS DE EXTRACCIÓN, DERECHOS DE CONDUCCIÓN Y CLORACIÓN Y CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 144754/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ODAPAS | - | - | 118343946 | 118343946 | 118343946 | 118343946 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
| 124462 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 130587 | 130587 | 130587 | 130587 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 51 | 51 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO, UNIFORMANDO A LOS ELEMENTOS DE ESTAS DOS CORPORACIONES MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SU FUNCION DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL EL CUAL YA FUE REDIRECCIONADO Y AUTORIZADO EN LA REALIZACION DE NUEVAS OBRAS CON LA FINALIDAD DE EJERCER LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ESTE FONDO.
| 124480 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C. F. E. | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 876588 | 876588 | 876588 | 876588 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (CFE) POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, SANEANDO CON ESTO LA FINANZAS DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 124468 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 1874185 | 1874185 | 1874185 | 1874185 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE SANEAR LA FINANZAS DEL MUNICIPIO Y PAGAR LOS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIROES (PASIVOS) QUE SE TIENE POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE UN PROGRAMA DE INSTALACION DE LUMINARIAS PARA AHORRO DE ENERGIA EL CUAL FUE CONTRATADO Y SUPERVISADO FISICAMENTE POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%.
| 124459 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 060-2010-2-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN DE FSS | - | - | 3262275 | 3262275 | 3262275 | 3262275 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | ESTA ACCION FUE AUTORIZADA EN ACTA DE CABILDO, PARA CUBRIR LAS PRESTACIONES LABORALES Y SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SU LABOR Y FUNCION DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ACTUALMENTE ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, EXISTIENDO UN AHORRO PRESUPUESTAL EL CUAL YA FUE REDIRECCIONADO EN NUEVAS OBRAS CON LA FINALIDAD DE EJERCER A LA BREVEDAD POSIBLE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ESTE FONDO
| 110436 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 142187/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100%
| 110410 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 147775/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 1298792 | 1298792 | 1298792 | 1298792 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 23 | 100%
| 110398 |  |  |  | PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 142182/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 1314368 | 1314368 | 1314368 | 1314368 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 14 | 14 | 100%
| 110491 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 149358/0007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 164474 | 164474 | 164474 | 164474 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 110468 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 149357/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 224148 | 224148 | 224148 | 224148 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 106575 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 107121 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAMENTO Y CARTUCHOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 422567 | 84.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 25 | 83.3% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 107091 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 101954 | 51% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 9 | 52.9% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 107341 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0021 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 106311 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298120 | 99.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 106102 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 32000 | 45.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 50 | 24 | 48% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 106426 |  |  |  | PAGO DE BASURERO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 1537275 | 65.4% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 3636 | 2100 | 57.8% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 105730 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 2550508 | 2550508 | 2550508 | 3026373 | 118.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 68 | 60 | 88.2% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADDES.
| 105844 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1316153 | 65.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 105973 |  |  |  | PAGO DE ISSEMYM | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2656586 | 80.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 16 | 66.7% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 105660 |  |  |  | PAGO DE NOMINA (AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL) SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0068-2010-1-0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 5500000 | 5500000 | 5000000 | 5500000 | 100% | 0 | 0 | BRIGADA | 58 | 48 | 82.8% | ESTA ACVCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, EN LAS METAS LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ELEMENTOS.
| 106140 |  |  |  | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQU EVEHICULAR Y MAQUINARIA DE LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 3049491 | 3049491 | 3049491 | 2532724 | 83.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 68 | 54 | 79.4% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 106714 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2010-1-0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 94510 | 94.5% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 490 | 98% | ESTA ACCION CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
| 96715 |  |  |  | PAGO A LOS EJIDATARIOS POR DECRETO EXPROPIATORIO DE LA PARCELA 363 DEL EJIDO DE LOS REYES LA PAZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 145678 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 10000000 | 10000000 | 9999999 | 9999999 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 96666 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTRO POR DIVERSOS SERVICIOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 145665 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 5000000 | 5000000 | 3681385 | 3681385 | 73.6% | 0 | 0 | PAGO | 52 | 38.5 | 74%
| 96631 |  |  |  | PAGO DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS) A ESCUELAS PRIMARIAS DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144632 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 1647555 | 1647555 | 82.4% | 0 | 0 | BECA | 1040 | 918 | 88.3%
| 96783 |  |  |  | PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMEROS Y PROTECCION CIVIL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 145676 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 873300 | 873300 | 873300 | 873300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 81 | 81 | 100%
| 140422 |  |  |  | ADQUISICION DE BIEN MUEBLE ( PATRULLA VEHICULO OFICIAL) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146423/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 206100 | 206100 | 206100 | 206100 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 140419 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142773/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 81560 | 81560 | 81560 | 81560 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 24 | 100%
| 140415 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142743/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 2241045 | 2241045 | 2241045 | 2241045 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 140416 |  |  |  | FIANZAS DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142765/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 62378 | 62378 | 62378 | 62378 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 140418 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142772/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 129179 | 129179 | 129179 | 129179 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 140417 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142769/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 1600628 | 1600628 | 1600628 | 1600628 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 24 | 100%
| 140414 |  |  |  | PAGO DE DEUDA (PASIVOS) (OBRAS Y SERVICIOS) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142737/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 399651 | 399651 | 399651 | 399651 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 140420 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142776/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 175267 | 175267 | 174394 | 174394 | 99.5% | 7220 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2.9 | 96.7%
| 66602 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE RAYON | - | - | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 66594 |  |  |  | PAGOS A CONAGUA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 157977 | 157977 | 157977 | 157977 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 66599 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 122650 | 122650 | 122650 | 122650 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 24 | 100% | SE CUENTA CON UN PARQUE VEHICULAR DE 2 UNIDADES Y SE CALCULA DARLES MANTENIMIENTO CADA MES.
| 66598 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 305694 | 305694 | 305694 | 305694 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 96 | 96 | 100% | SE CUENTA CON UN PARQUE VEHICULAR DE 8 UNIDADES, SE CALCULA DARLES MANTENIMIENTO CADA MES.
| 66589 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 374555 | 374555 | 374555 | 374555 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 66604 |  |  |  | UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 72-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 072-2010-2-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | - | - | 35334 | 35334 | 35334 | 35334 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 33 | 33 | 100%
| 121474 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DEL EJERCICIO FISCAL 2009 AL PROVEEDOR SUPERSERVICIO MYM S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2009 | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 101474 | 101474 | 101474 | 101474 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11313 | 11313 | 100%
| 121564 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM CONSIGNADAS EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVICORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 1043478 | 1043478 | 1043478 | 1043478 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11313 | 11313 | 100%
| 121394 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES A LA CONAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 170728 | 170728 | 170728 | 170728 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11313 | 11313 | 100%
| 121221 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2010 | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 250498 | 250498 | 250498 | 250498 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 11313 | 11313 | 100%
| 121265 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 1618719 | 1609409 | 757765 | 757765 | 47.1% | 0 | 0 | PAGO | 11313 | 11313 | 100%
| 130606 |  |  |  | PAGO A LA C.A.E.M. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 420261 | 420261 | 420261 | 420261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO A LA C.A.E.M. POR CONCEPTO DE CLORACION DE AGUA POTABLE EXTRAIDA DE LOS 35 POZOS DE ABASTECIMIENTO CON LOS QUE CUENTA ESTE MUNICIPIO. PERIODO COMPREDIDO DE ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011 , PAGO MENSUAL. DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $420,260.58 BENEFICIANDO: A 75,200 HABITANTES QUE REPRESENTAN EL 69% DE LA POBLACION.
| 130053 |  |  |  | PAGO DE APORTACION AL ISSEMYM (ARTICULO 34 DE LA LEY DEL ISSEMYM). | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7750000 | 7750000 | 7736943 | 7736943 | 99.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. PAGO DE LAS APORTACIONES AL ISSEMYM, DE CONFORMIDAD O EL ART. 34, DE LA LEY DEL ISSEMYM, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011, PAGADO EN EXIBICIONES QUINCENALES, DANDO UN TOTAL DE $7,736,943.10
| 130324 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1076868 | 1076868 | 89.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR QUE CONSTA DE 18 PATRULLAS,2 CUATRIMOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 2 CAMIONETAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, 3 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, 3 CAMIONES TIPO PIPA PARA EL SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE, 1 GRUA ARTICULADA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y 7 VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE PARQUES Y JARDINES, PERIODO DE ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011 EJERCIENDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $1,076,868.27
| 129906 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO. | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7428583 | 7428583 | 7428583 | 7428583 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, MEX. ACCION: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES A LA C.F.E. DEL PERIODO DE ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011, PAGO MENSUAL, DANDO UN TOTAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE $7,428,583.00 BENEFICIANDO: A TODO EL MUNICIPIO 102,200 HABITANTES
| 130721 |  |  |  | PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/018 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO | - | - | 155428 | 155428 | 155428 | 155428 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ACCION: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POR 155,428.34
| 130126 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES POR BIENES Y SERVICIOS | 74-SAN FELIPE DEL PROGRESO | SAN FELIPE DEL PROGRESO | URBANO | 074/2010/02/005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 450240 | 450240 | 90% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ACCION: PAGO POR OBLIGACIONES POR PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS AREAS DE SEGURIAD PUBLICA, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBICOS MUNICIPALES PERIODO DE ENERO DE 2010 A MARZO DE 2011 EJERCIENDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 $450,240.09 , PAGO POR MATERIALES, SEVICIOS Y MANTTO A PATRULLAS, RECOLECTORES DE BASURA ASI COMO VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y AGUA POTABLE.
| 126938 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 075-2010-2-0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 45154 | 45154 | 45154 | 45154 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 126939 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICPAL | - | - | 137895 | 137895 | 137895 | 137895 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 40 | 100%
| 126940 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1635431 | 1635431 | 1635431 | 1635431 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 126941 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 901455 | 901455 | 901455 | 901455 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 136326 | 136326 | 100%
| 126942 |  |  |  | PAGO DE PROVEEDORES POR ADEUDOS DE ADMINISTRACION 2006-2009 | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 573933 | 573933 | 573933 | 573933 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126943 |  |  |  | REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 10938 | 10938 | 10938 | 10938 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100%
| 126944 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | - | - | 91164 | 91164 | 91164 | 91164 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 126945 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 75-SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 075-2010-2-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 531608 | 531608 | 531608 | 531608 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 130525 |  |  |  | ADQUISICION DE 10 VEHICULOS TSURU (PATRULLAS ) EQUIPADAS TORRETA, RADIO ETC. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148473/0033 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 1666667 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 130511 |  |  |  | PAGO DE NOMINA, GRATIFICACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( SUBSEMUN ) | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141797/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 130512 |  |  |  | PAGO DE NOMINA,AGUINALDO, GRATIFICACIONES, PRIMA VACACIONAL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141821/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 48622598 | 48622598 | 48622598 | 48622598 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 22 | 91.7%
| 130513 |  |  |  | PAGO DE NOMINA,GRATIFICACIONES,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE P. C. Y B. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141822/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 5330128 | 5330128 | 5330128 | 5330128 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | PAGO DE NOMINA,GRATIFICACIONES,AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECION CIVIL Y BOMBEROS LA MINISTRACIONES SERAN EJERCIDAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010. DEBIDO A LA INFRAESTRUCTURA DEL H. AYUNTAMIENTO SE CUENTA CON UNA SOLA DIRECCION QUE COMPRENDE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
| 130514 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141823/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 130510 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL PERSONAL OPERATIVO. | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141785/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 300 | 295 | 98.3%
| 66886 |  |  |  | ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142713/003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 38 | 38 | 100%
| 66953 |  |  |  | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152137/0010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3480 | 3480 | 3480 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
| 66927 |  |  |  | GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 150926/009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 172219 | 172219 | 172219 | 172219 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 66891 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AÑOS ANTERIORES | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142714/004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 101292 | 101292 | 101292 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 101292.11 | 0 | 0%
| 66913 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142718/007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 48446 | 48446 | 48446 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 48446 | 0 | 0%
| 66907 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 83-TEMAMATLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142717/006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 136887 | 136887 | 136887 | 136887 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 136887.89 | 136887.89 | 100%
| 118843 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142990 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 315857 | 51407 | 51407 | 51407 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 117 | 13 | 11.1%
| 119262 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE RADIOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143044 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 25160 | 25160 | 25160 | 25160 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116718 |  |  |  | AGUA EN BLOQUE Y DERECHOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 744565 | 611275 | 611275 | 611275 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 118662 |  |  |  | APORTACIONES AL ISSEMYM | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143071 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4252288 | 4252288 | 4252288 | 4252288 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11.5 | 95.8%
| 116813 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142970 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 780143 | 780043 | 780043 | 780043 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 119151 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143049 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 996554 | 665792 | 665792 | 665792 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 119101 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143039 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBIDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 146413 | 124733 | 124733 | 124733 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 119275 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143026 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 117 | 117 | 100%
| 119131 |  |  |  | MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143042 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 33980 | 18071 | 18071 | 18071 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 22 | 36.7%
| 118977 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143061 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 89668 | 89668 | 89668 | 89668 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 13 | 100%
| 116740 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143062 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5018246 | 5018246 | 5018246 | 5018246 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 116754 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143074 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1942662 | 1942662 | 1942662 | 1942662 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 48 | 100%
| 119051 |  |  |  | PAGO DE LINEA TELEFONICA DE LINEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143037 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA EXCLUSIVA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3873 | 3799 | 3799 | 3799 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116619 |  |  |  | RECOLECCIÓN DE BASURA Y DEPOSITO FINAL DE TODO EL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 144596 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 118954 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143063 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | REGIDURIA DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 648347 | 648347 | 648347 | 648347 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 350 | 310 | 88.6%
| 118698 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLTEOS, EQUIPO Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 119117 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143040 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | - | - | 79368 | 52217 | 52217 | 52217 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 118681 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 142979 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 375588 | 375588 | 375588 | 375588 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 119250 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143050 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 271698 | 271698 | 271698 | 271698 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 119083 |  |  |  | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 143088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 809707 | 809707 | 809707 | 809707 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 123540 |  |  |  | ADQUISION DE ARBOLES PARA REFORESTACION | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149354/0021 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 123524 |  |  |  | APOYO DE PASIVOS S.A.PA.S. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144129/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 967001 | 967001 | 967001 | 967001 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0%
| 123531 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA SEGURIDAD PUBLICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145117/0011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 477429 | 477429 | 477429 | 477429 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 9 | 100%
| 123533 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145124/0013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 748632 | 748632 | 748632 | 748632 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 14 | 100%
| 123532 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145121/0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 116053 | 116053 | 116053 | 116053 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 3 | 75%
| 123530 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145103/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1493195 | 1493195 | 1493195 | 1493195 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 14 | 7 | 50%
| 123529 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145099/0008 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 220623 | 220623 | 220623 | 220623 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 123526 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145085/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 306964 | 306964 | 306964 | 306964 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 9 | 3 | 33.3%
| 125847 |  |  |  | PAGO A LA CAEM POR CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 147744/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 506799 | 506799 | 506799 | 506799 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 123539 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 149353/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 1143579 | 1143579 | 1143579 | 1143579 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 123523 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144127/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 4867784 | 4867784 | 4867784 | 4867784 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 40 | 18 | 45%
| 123525 |  |  |  | PAGO PASIVO ISSEMYM | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 144130/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 1052813 | 1052813 | 1052813 | 1052813 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 125862 |  |  |  | PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LOS POZOS Y/O MANANTIALES | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151503/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 518451 | 518451 | 518451 | 518451 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 123534 |  |  |  | PAGO POR RETENCIONES A IMPUESTOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145128/0014 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 2073990 | 2073990 | 2073990 | 2073990 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7%
| 125833 |  |  |  | TRASLADO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145112/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 3321711 | 3321711 | 3321711 | 3321711 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 141557 |  |  |  | PAGO DE CREDITO FINANCIERO | 91-TEOLOYUCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN | - | - | 3321765 | 3321765 | 3321765 | 3321765 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 134266 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149022 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 90000 | 90000 | 43848 | 43848 | 48.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5 | 50%
| 134273 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RESCATE PARA PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149030 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 172386 | 172386 | 102898 | 102898 | 59.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 3.5 | 58.3%
| 134271 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149028 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 118424 | 118424 | 54914 | 54914 | 46.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5 | 50%
| 134262 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149018 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 409370 | 409370 | 404999 | 404999 | 98.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 39 | 97.5%
| 134274 |  |  |  | COMPRA DE UN CAMION VACTOR PARA PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149032 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 4599400 | 4599400 | 4598999 | 4598999 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 134263 |  |  |  | EXAMEN ANTIDOPING | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149019 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 50808 | 50808 | 33408 | 33408 | 65.8% | 0 | 0 | EXAMEN | 50 | 33 | 66%
| 134269 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDOS DE PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149026 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 90557 | 90557 | 69579 | 69579 | 76.8% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 7.7 | 77%
| 134260 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149016 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 447464 | 447464 | 385587 | 385587 | 86.2% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 0 | 0%
| 134270 |  |  |  | PAGO DE CURSOS DE PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149027 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0%
| 134261 |  |  |  | PAGO DE CURSOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149017 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 33470 | 33470 | 5220 | 5220 | 15.6% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 1 | 33.3%
| 134268 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149025 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 339590 | 339590 | 339390 | 339390 | 99.9% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 134259 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 3646657 | 3646657 | 3317821 | 3317821 | 91% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 36 | 90%
| 134272 |  |  |  | REPARACION DE AMBULACIAS | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149029 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 301196 | 301196 | 36757 | 36757 | 12.2% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0.2 | 10%
| 134264 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULARA DE SEGURIDAD PUBLICA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149020 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 54399 | 54399 | 47365 | 47365 | 87.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 11 | 73.3%
| 134267 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149024 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 285573 | 285573 | 5750 | 5750 | 2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.02 | 2%
| 137377 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-2-154550 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 270223 | 270223 | 270223 | 270223 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 47 | 47 | 100%
| 137333 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE Y CLORAION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-2-143949 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 2691967 | 2691967 | 2691967 | 2691967 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2691967 | 2691967 | 100%
| 137318 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ALECTRICA DE ENERO A DICIMBRE DEL 2010 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-2-143947 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN ESTADO DE MEXICO | - | - | 11501852 | 11501852 | 11501852 | 11501852 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11501852 | 11501852 | 100%
| 137251 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-2-143943 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN | - | - | 2737506 | 2737506 | 2737506 | 2737506 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2737506 | 2737506 | 100%
| 137306 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010 | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | 095-2010-2-143946 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN | - | - | 11087660 | 11087660 | 11087660 | 11087660 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11087660 | 11087660 | 100%
| 126186 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146124/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 20515 | 20515 | 20515 | 20515 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100%
| 126177 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146120/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 105937 | 105937 | 105937 | 105937 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 45 | 45 | 100%
| 126211 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146457/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 1759779 | 1759779 | 1759779 | 1759779 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 126262 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 151699/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126148 |  |  |  | PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143780/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 44 | 44 | 100%
| 126139 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143760/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 542790 | 542790 | 542790 | 542790 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
| 126128 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 143750/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 2891330 | 2891330 | 2891330 | 2891330 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 45 | 45 | 100%
| 126268 |  |  |  | PAPOYO ECONOMICO AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152053/0019 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 1569928 | 1569928 | 1569928 | 1569928 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 126282 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO DE PAGO A PROVEEDORES/TOTAL MUNICIPAL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 152985/0020 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 820463 | 820463 | 820463 | 331355 | 40.4% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.4 | 40%
| 126220 |  |  |  | (SANEAMIENTO FINANCIERO) PAGO A PROVEEDORES PENDIENTES/TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 146478/0012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3250468 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 126170 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR/TOTAL MUNICIPAL. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 144984/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 280286 | 280286 | 280286 | 280286 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 75635 |  |  |  | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144566/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1641053 | 1641053 | 1641053 | 1641053 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 75636 |  |  |  | PAGO CREDITO BANOBRAS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144567/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 786090 | 786090 | 786090 | 786090 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 11 | 100%
| 75637 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144565/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1165020 | 1165020 | 1165020 | 1165020 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 75638 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144573/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 752108 | 752108 | 752108 | 752108 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 15 | 15 | 100%
| 75639 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144570/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 1874519 | 1874519 | 1874519 | 1874519 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
| 75640 |  |  |  | PAGO PASIVO EJERCICIO 2009 (ALUMBRADO PUBLICO) | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 144575/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 194842 | 194842 | 194842 | 194842 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 75568 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 152445/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 196262 | 196262 | 196262 | 196262 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 16 | 16 | 100%
| 135343 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144462/0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 155920 | 155920 | 155920 | 155920 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | RENTA DE UN CONTENEDOR PARA EL TRASLADO DE BASURA
| 135341 |  |  |  | CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144452/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 148250 | 148250 | 148250 | 148250 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 11 | 100%
| 135345 |  |  |  | ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICO | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144467/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 12 | 12 | 100%
| 135338 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144441/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 82158 | 82158 | 82158 | 82158 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 7 | 58.3%
| 135340 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL. | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144447/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 19471 | 19471 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 0 | 0%
| 135339 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144444/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 143133 | 143133 | 143133 | 143133 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 135344 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144463/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 480759 | 480759 | 480759 | 480759 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
| 135342 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144457/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 98513 | 98513 | 98514 | 98514 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 13 | 12 | 92.3%
| 135337 |  |  |  | SUELDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 98-TEXCALYACAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144435/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 750392 | 750392 | 750392 | 750392 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 76686 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146233 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299653 | 30% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 2 | 40% | SE COMPRARA MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO CONFORME SE VALLA NECESITANDO A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
| 78590 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151945 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 380000 | 38% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 13 | 36.1%
| 76727 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (PRIMARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146235 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 45000 | 45000 | 100% | SE SUMINISTRARAN PAQUETES ESCOLARES A TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO
| 76787 |  |  |  | ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES (SECUNDARIAS) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146237 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 12600 | 12600 | 100% | SE SUMINISTRARAN PAQUETES ESCOLARES A TODAS LAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO
| 76639 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146228 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 670538 | 27.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 80 | 22 | 27.5%
| 76606 |  |  |  | PAGO A CONAGUA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146219 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 3840000 | 2500000 | 2500000 | 1988240 | 79.5% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50%
| 76630 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146227 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 7233964 | 7233964 | 7233964 | 7233964 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 78455 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO OBTENIDO CON CARSON & BRASCH POR 20 MILLONES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146564 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 11463701 | 11463701 | 11463701 | 11463701 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 76679 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146230 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4906293 | 94.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 78577 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DE AGUA POTABLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151944 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 4902202 | 4902202 | 4902202 | 4902202 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
| 76844 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS (OBRA PUBLICA Y PROVEEDORES) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146239 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 5270483 | 5270483 | 5270483 | 5270483 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 19 | 19 | 100% | SE PAGARAN LOS PASIVOS GENERADOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
| 78573 |  |  |  | RENTA DE UNIDADES MOVILES PARA EL SERVICIO DE CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146633 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 20030880 | 20030880 | 20030880 | 20030880 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 110467 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 424672 | 424672 | 424672 | 424672 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 110496 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS INODOROS PARA LAS GALERAS DE PALACIO MUNICIPAL | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 25218 | 25218 | 25218 | 25218 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | GALERAS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 110428 |  |  |  | AMPLIACION DE IMPLEMENTOS DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MONITOREADO POR SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 327700 | 327700 | 327700 | 327700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPO COMPLETO CON PANTALLAS Y CAMARAS EN VARIOS PUNTOS DE REFERENCIA
| 110259 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 2200870 | 2200870 | 2200870 | 2200870 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124628 |  |  |  | PAGO DE FIDEICOMISO | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 611376 | 611376 | 611376 | 611376 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZAN PAGOS PENDIENTES DE UN CONTRATO DE FIDEICOMISO ADQUIRIDO POR BANORTE POR LA CANTIDAD DE $13,805,411.07 OTORGADO AL MUNICIPIO Y SER CUBIERTO EN 120 MESES, DECRETO NO. 93 PUBLICADO EN GACETA DE GOBIERNO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2007. ACEPTADO POR LA ADMINISTRACION 2006-2009
| 110295 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 100-TEZOYUCA | TEZOYUCA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEZOYUCA | - | - | 286936 | 286936 | 286936 | 286936 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 51866 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141674 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
| 51867 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD (PRESIDENTE Y TESORERO) | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141672 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 44331 | 44331 | 44331 | 44331 | 100% | 205 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 51868 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE BOMBEO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141659 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1728070 | 1728070 | 1728070 | 1728070 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 51869 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141657 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1942309 | 1942309 | 1942309 | 1942309 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 51870 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141655 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1460559 | 1460559 | 1460559 | 1460559 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100%
| 51871 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO 2009 | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141654 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 178949 | 178949 | 178949 | 178949 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 51872 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 102-TIMILPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141662 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 27009 | 27009 | 27009 | 27009 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
| 51102 |  |  |  | CUOTAS PATRONALES ISSEMYM/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 150708/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 924945 | 924945 | 924945 | 924945 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 100 | 100 | 100%
| 50136 |  |  |  | PAGO A AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (INCLUYE EL DIF)TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142066/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALAMANALCO | - | - | 1982603 | 1982603 | 1982603 | 1982603 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 50137 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (LUZ)/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 144228/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | - | - | 621540 | 621540 | 621540 | 621540 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 50138 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES , REFACCIONES Y RADIOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142058/0004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | - | - | 2563129 | 2563129 | 2563129 | 2563129 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: VEHICULO
| 51857 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA A LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO(CAEM)/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 153602/0018 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 173000 | 173000 | 173000 | 173000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 50782 |  |  |  | PAGO DE CONSUMO DE AGUA A LA COMISION NACIONAL DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO(CAEM)/TOTAL MUNICIAPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142061/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 2549570 | 2549570 | 2549570 | 2549570 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 51837 |  |  |  | PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y RADIOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 153601/0017 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 288823 | 288823 | 288823 | 288823 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100 | 100 | 100%
| 50139 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL AREA DE BOMBEROS | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142051/0003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO | - | - | 620600 | 620600 | 620600 | 620600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: ELEMENTO
| 51797 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL AREA DE BOMBEROS PRIMERA QUINCENA DEL 2011/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 153597/0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 24698 | 24698 | 24698 | 24698 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 51696 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONA OPERATIVO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011/ TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 153593/0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 236804 | 236804 | 236804 | 236804 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 50705 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142050/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 148031 | 148031 | 148031 | 148031 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 50653 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 142047/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 5831561 | 5831561 | 5831561 | 5831561 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 51755 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DELPERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 153595/0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 5931 | 5931 | 5931 | 5931 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 100 | 100%
| 50857 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA TU CASA 2010/TOTAL MUNICIPAL | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 145723/0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1231333 | 1231333 | 1231333 | 1231333 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
| 84744 |  |  |  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO A LO EST. EN EL ART. 33 DE LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS (PAGO QUINCENAL APORTACIONES A ISSEMYM SÓLO PARTE PATRONAL) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143468 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 20266169 | 20266169 | 20266169 | 20266169 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 84519 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCARIAS | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142874 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | - | - | 81676261 | 81676261 | 81676261 | 81676261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 60026 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144885/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 183318 | 183318 | 183318 | 183318 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 25 | 25 | 100%
| 60020 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144882/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 934915 | 934915 | 934915 | 934915 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 40 | 40 | 100%
| 60016 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144880/0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 5774846 | 5774846 | 5774846 | 5741416 | 99.4% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 131 | 131 | 100%
| 60010 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144879/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 1845540 | 1845540 | 1845540 | 1843940 | 99.9% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 40 | 40 | 100%
| 60029 |  |  |  | PAGO DE PASIVO | 105-TLATLAYA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144889/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 5174570 | 5174570 | 5174570 | 5163469 | 99.8% | 0 | 0 | PAGO | 40 | 40 | 100%
| 32430 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141778 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNIPAL | - | - | 75916181 | 75916181 | 75916181 | 65472927 | 86.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 20.68 | 86.2%
| 32431 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA (SANEAMIENTO FINANCIERO) | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141779 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 75044324 | 75044324 | 58344324 | 60859338 | 81.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 19.22 | 80.1%
| 32428 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141776 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21600000 | 21600000 | 21600000 | 12531433 | 58% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 13.93 | 58%
| 32427 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141773 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 101428606 | 101428606 | 101428606 | 97364769 | 96% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3.49 | 87.3%
| 32429 |  |  |  | RECOLECCION, MANTENIMIENTO, TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, GENERADOS EN EL MUNICIPIO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 141777 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 38256516 | 38256516 | 38256516 | 35272011 | 92.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.92 | 92%
| 15238 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149639/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TONATICO | - | - | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 50 | 100%
| 15235 |  |  |  | PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144386/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 214965 | 214965 | 214965 | 214965 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3.45 | 86.3%
| 15234 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES OFICIALES Y ALUMBRADO PUBLICO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144385/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 1611060 | 1611060 | 1544729 | 1544729 | 95.9% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 9.6 | 96%
| 15233 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144384/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 65000 | 65000 | 62367 | 62367 | 95.9% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 15232 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144383/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 2143704 | 2143704 | 2121362 | 2121362 | 99% | 0 | 0 | PERSONA | 31 | 31 | 100%
| 15236 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 144387/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 436861 | 436861 | 436861 | 436861 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 19 | 63.3%
| 115161 |  |  |  | CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE AGOSTO 2009 AL MES DE AGOSTO 2010 | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/057/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 16808849 | 16808849 | 16808849 | 16808849 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3% | TODO EL MUNICIPIO
| 115106 |  |  |  | GASOLINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/005/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2500000 | 2500000 | 1387739 | 1387739 | 55.5% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 260 | 42.1%
| 115105 |  |  |  | GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/004/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 10877596 | 10877596 | 8279951 | 8279951 | 76.1% | 0 | 0 | PERSONA | 617 | 260 | 42.1%
| 115109 |  |  |  | LIQUIDACIÓN DE 3 UNIDADES TIPO AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/008/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 2088000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 115110 |  |  |  | PAGO DE ANTIDOPING PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/009/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 177707 | 177707 | 177707 | 177707 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 100 | 100%
| 115167 |  |  |  | UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA. | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/063/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 3107250 | 3107250 | 1739565 | 1739565 | 56% | 0 | 0 | EQUIPO | 617 | 0 | 0% | TODO EL MUNICIPIO
| 55601 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIDADES, EQUIPO, MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA TURÍSTICA/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 306069 | 306069 | 306069 | 306069 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 55746 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, PROTECCIÓN Y POLICÍA TURÍSTICA/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 635718 | 635718 | 635718 | 635718 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 156 | 156 | 100%
| 55928 |  |  |  | EXÁMENES ANTIDOPING Y PSICOMÉTRICOS PARA 148 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA TURÍSTICA MUNICIPAL/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 62848 | 62848 | 62848 | 62848 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 148 | 148 | 100%
| 54314 |  |  |  | NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A 134 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 12513135 | 12513135 | 12513135 | 12513135 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 134 | 134 | 100%
| 54607 |  |  |  | NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A 15 ELEMENTOS DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 1363088 | 1363088 | 1363088 | 1363088 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 15 | 100%
| 54843 |  |  |  | NÓMINA Y OTRAS PRESTACIONES A 7 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CÍVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 867879 | 867879 | 867879 | 867879 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 61473 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS Y/O DEUDA BANCO (BANOBRAS), VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 4090242 | 4090242 | 4090242 | 4090242 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 62887 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 164108 | 164108 | 164108 | 164108 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 10 | 10 | 100%
| 62844 |  |  |  | SANEAMIENTO DEUDA CONAGUA (APAS)/VALLE DE BRAVO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 107-2010-2-0008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 2094772 | 2094772 | 2094772 | 2094772 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 103546 |  |  |  | COMPRA DE ACTIVOS | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 143773 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 246375 | 24.6% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 0.24 | 24%
| 103751 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 143776 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2152000 | 2152000 | 2152000 | 1910459 | 88.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10.15 | 84.6%
| 103765 |  |  |  | EQUPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 143777 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 450012 | 450012 | 450012 | 267977 | 59.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.59 | 59%
| 92814 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-014 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166860 | 166860 | 166860 | 166860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 35 | 100%
| 92815 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 42040 | 42040 | 42040 | 42040 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 77 | 77 | 100%
| 92816 |  |  |  | ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 267913 | 267913 | 267913 | 267913 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 92817 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 35 | 100%
| 92818 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120860 | 120860 | 120860 | 120860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 77 | 77 | 100%
| 92819 |  |  |  | APORTACIONES Y SERVICIO MEDICO ISSEMYM 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 7291683 | 7291683 | 7291683 | 7291683 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 92820 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 660988 | 660988 | 660988 | 660988 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 92821 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDO Y PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 238999 | 238999 | 238999 | 238999 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 92822 |  |  |  | PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 1A. QNA DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2165439 | 2165439 | 2165439 | 2165439 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 92823 |  |  |  | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1A. QNA. DE ENERO A 2A. QNA DE DICIEMBRE DEL 2010 | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 4070563 | 4070563 | 4070563 | 4070563 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 92824 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL PROTECCION CIVIL | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80117 | 80117 | 80117 | 80117 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 92825 |  |  |  | PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010-2-005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 227094 | 227094 | 227094 | 227094 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 92826 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA Y BOMBA DE AGUA POTABLE ENERO A DICIEMBRE 2010 | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2010-2-004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 2463459 | 2463459 | 2463459 | 2463459 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 36970 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146330/0012 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 198011 | 198011 | 198011 | 198011 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 29 | 29 | 100%
| 36962 |  |  |  | APORTACIONES INSTITUCIONALES ISSEMYM | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142301/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 6404167 | 6404167 | 6404167 | 6404167 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 36960 |  |  |  | CLORACIÓN DE AGUA POTABLE (CAEM) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142296/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 442041 | 442041 | 442041 | 442041 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 36961 |  |  |  | ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142298/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2187658 | 2187658 | 2187658 | 2187658 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 36963 |  |  |  | FIANZAS DE FIDELIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142303/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 118289 | 118289 | 118289 | 118289 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 36966 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142343/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 4003061 | 4003061 | 4003061 | 4003061 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 36967 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142346/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 766514 | 766514 | 766514 | 766514 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 36965 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE PROTECCIÓN CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142308/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 687813 | 687813 | 687813 | 687813 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 36964 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142305/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 14876007 | 14876007 | 14876007 | 14876007 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 198 | 198 | 100%
| 36959 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS 2009 Y ANTERIORES | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142294/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 2285556 | 2285556 | 2285556 | 2285556 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 36969 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142355/0011 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 10902 | 10902 | 10902 | 10902 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
| 36968 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142351/0010 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 526004 | 526004 | 526004 | 526004 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 27 | 27 | 100%
| 111302 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS PUBLICOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145351/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1638034 | 1638034 | 1638034 | 1638034 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 20 | 100%
| 111223 |  |  |  | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145341/0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 163859 | 163859 | 163859 | 163859 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 39960 | 39960 | 100%
| 111320 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145354/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4846393 | 4846393 | 4846393 | 4846393 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 111392 |  |  |  | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147723/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 4057 | 4057 | 4057 | 4057 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 116500 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENO DE PIPAS | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150971/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 198394 | 138394 | 138394 | 138394 | 100% | 0 | 0 | PIPAS | 2 | 2 | 100%
| 111490 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO TRANSMISION | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147864/0015 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 64237 | 64237 | 64237 | 64237 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100%
| 111265 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145349/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 169017 | 169017 | 169017 | 169017 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3 | 3 | 100%
| 111340 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147184/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 44791 | 44791 | 44791 | 44791 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 111278 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 145350/0004 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 190165 | 190165 | 190165 | 190165 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 8 | 100%
| 111503 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BASURA | 115-XONACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147946/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 316217 | 316217 | 316217 | 316217 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 75647 |  |  |  | DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-15 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 799330 | 799330 | 799330 | 799330 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | SE PAGARA MENSUALMENTE RENTA DE TIRADERO
| 75481 |  |  |  | FIANZA DE FIDELIDAD (FUNCIONARIOS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-14 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 105174 | 105174 | 105174 | 105174 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 74753 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 74456 | 74456 | 74456 | 74456 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 75420 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO ( ADEUDOS DE PROVEEDORES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-13 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 292353 | 292353 | 292353 | 292353 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 75313 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (APROVECHAMIENTOS DE AGUA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 138817 | 138817 | 138817 | 138817 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 75276 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (CREDITO BANOBRAS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-8 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8067895 | 8067895 | 8067895 | 8067895 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 75295 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (CREDITO CON INTERACCIONES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-9 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8900138 | 8900138 | 8900138 | 8900138 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 75303 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (ISSEMYM CUOTAS PATRONALES) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10495261 | 10495261 | 10495261 | 7800000 | 74.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 11 | 91.7%
| 74817 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1689868 | 1689868 | 1689868 | 1689868 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100%
| 75698 |  |  |  | SUMINISTRO DE GASOLINA (SERVICIOS PUBLICOS) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-16 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1340704 | 1340704 | 1340704 | 473199 | 35.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 32 | 27 | 84.4%
| 75371 |  |  |  | 120-2010-2-12 | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2010-2-12 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3576312 | 3576312 | 3576312 | 2614586 | 73.1% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 1 | 33.3%
| 125223 |  |  |  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146429 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 361178 | 58.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6.72 | 56%
| 125224 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 143815 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 207311 | 207311 | 207311 | 195911 | 94.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 4.14 | 69%
| 125225 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ECOLOGIA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 144958 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 158338 | 158338 | 158338 | 157296 | 99.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.89 | 89%
| 125404 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 142830 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1734958 | 96.4% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.96 | 96%
| 125226 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 147843 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 191536 | 51.1% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 7.65 | 51%
| 125227 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA EN BLOQUE (CONAGUA) | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 146427 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 229170 | 76.4% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 2.28 | 57%
| 124927 |  |  |  | PAGO A LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142373/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 830102 | 830102 | 830102 | 830102 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124898 |  |  |  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELCETRICIDAD | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142371/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 3636371 | 3636371 | 3636371 | 3314811 | 91.2% | 60464 | 0 | PAGO | 1 | 0.91 | 91%
| 124928 |  |  |  | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142379/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1612032 | 1612032 | 1612032 | 1612032 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124897 |  |  |  | PAGO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142370/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 3386261 | 3386261 | 3386261 | 3386261 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124896 |  |  |  | PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2010, DEL CAPITAL DEL FINANCIAMINETO ADQUIRIDO PARA LA INSTALACION DE LA CENTRAL DE REPORTE DE EMERGENCIAS ZUMPANGO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142358/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 17187500 | 17187500 | 17187500 | 17187500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 124899 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142380/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 3000 | 3000 | 100%
| 124900 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSAS) | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 142383/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 1794000 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 3000 | 3000 | 100%
| 124001 |  |  |  | ISSEMYM APORTACIONES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143194 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 124012 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143194 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 22706056 | 22706056 | 22706056 | 22706056 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 50 | 50 | 100%
| 64246 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149093/0072 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449500 | 99.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 64248 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148630/0032 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 64247 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 8 MOTOCICLETAS Y 9 CUATRIMOTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148555/0014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2835198 | 2835198 | 2835198 | 2833416 | 99.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
| 64249 |  |  |  | APORTACIÓN AL ISSEMYM, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143759/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 17769335 | 17769335 | 1776935 | 17769335 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.9 | 90%
| 64250 |  |  |  | APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149079/0058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 64251 |  |  |  | APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149059/0043 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 42750 | 95% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | DEPENDENCIA VALLE DE CHALCO
| 64252 |  |  |  | APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149060/0044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 64253 |  |  |  | ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149091/0070 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64254 |  |  |  | CAMAPAÑA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149068/0050 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 64255 |  |  |  | CAMAPAÑA DE PROMOCIÓN POR UN BICENTENARIO DE LA EQUIDAD DE GENERO / DARIO MARTINEZ II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149067/0049 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN
| 64256 |  |  |  | CAMAPAÑA DE SALUD ODONTOLOGICO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149065/0047 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 90744 | 90744 | 90744 | 47820 | 52.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64257 |  |  |  | CAMAPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149066/0048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 191550 | 191550 | 191550 | 191550 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA, UNIDAD DE MEDIDA ES MUNICIPIO
| 64329 |  |  |  | CAMPAÑA DE APOYO PARA EL TRANSTORNO ALIMENTICIO / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149069/0051 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 79006 | 79006 | 79006 | 40006 | 50.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64259 |  |  |  | CAMPAÑA DE FOMENTO A LA CREACIÓN LITERARIA / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149062/0045 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64260 |  |  |  | CAMPAÑA DE NO DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES / XICO IV | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149092//0071 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD XICO IV
| 64261 |  |  |  | CAMPAÑA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER CERVICO-UTERINO INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149064/0046 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64262 |  |  |  | CAPACITACIÓN EN CORTE Y CONFECCIÓN EN CDC AMERICAS I / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149074/0055 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, NORMALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANIAS INDIGENAS DEL BICENTENARIO EN VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD / CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 146947/0011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1899432 | 1899432 | 1899432 | 0 | 0% | 100568 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 0 | 0% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 64264 |  |  |  | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143793/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 341 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 64265 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 15321 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149078/0057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 64266 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA (1100 BECAS) BIMESTRALES EJERCICIO 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143796/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3865181 | 3865181 | 3865181 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1100 | 0 | 0%
| 64267 |  |  |  | ESTIMULOS PARA GRUPOS VULNERABLES ADOLTOS MAYORES, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFEENTES Y FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 (8000 DESPENSAS BIMESTRALES) | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143770/0007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 8959872 | 8959872 | 8959872 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 48000 | 0 | 0%
| 64268 |  |  |  | EXAMEN TOXICO Y PSICOMETRICO EJERCICIO 2010 PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN SEGURIDAD PUBLICA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143794/0009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 64269 |  |  |  | MERCADO SAN MIGUEL XICO REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE 2A. ETAPA / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149094/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 297293 | 0 | METRO CUADRADO | 4800 | 0 | 0% | LOCALIDAD XICO III
| 64270 |  |  |  | MODULO DE COMBATE A LA PROBREZA URBANA / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149056/0042 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 68500 | 68500 | 68500 | 68500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64271 |  |  |  | MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACIÓN AMERICAS I SECCCIÓN / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149076/0056 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64272 |  |  |  | NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143755/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 73822 | 738222 | 738222 | 738222 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 42 | 42 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO
| 64273 |  |  |  | NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143751/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 33824635 | 33824635 | 33824635 | 33824635 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 341 | 310 | 90.9%
| 64274 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2010 / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142156/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6050011 | 6050011 | 6050011 | 5811611 | 96.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 200 | 192 | 96%
| 64275 |  |  |  | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010/ VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143762/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 6852805 | 6852805 | 6852805 | 789300 | 11.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.11 | 11%
| 64276 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE CHAVIN TRAMO: AV. ANAHUAC-ONAS / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149052/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1110049 | 1110049 | 1110049 | 1110049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3646.8 | 3646.8 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 64277 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE MOCHICAS TRAMO: AV. LOMBARDO TOLEDANO-PUELCHES / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149053/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1121884 | 1121884 | 1121884 | 1121884 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3640 | 3640 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 64278 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE NORTE 6 TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS - AV. M. AVILA CAMACHO / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149042/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6458.58 | 6458.58 | 100% | LOCALIDA PROVIDENCIA
| 64349 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE NORTE 6 TRAMO: AV. LÓPEZ MATEOS - AV. M. AVILA CAMACHO / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149042/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 1944594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6458.58 | 6458.58 | 100% | LOCALIDA PROVIDENCIA
| 64279 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 7-A TRAMO: AV M. AVILA CAMACHO - AV LAZARO CARCENAS / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149048/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 615507 | 615507 | 615507 | 615507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2008.17 | 2008.17 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64280 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 33 TRAMO: NORTE 6 - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149043/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 596249 | 596249 | 596249 | 596249 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2011.5 | 2011.5 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64281 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 35 TRAMO: NORTE 6 - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149044/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2007.03 | 2007.03 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64282 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 38 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 8 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149047/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2344859 | 2344859 | 2344859 | 2344859 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7650.9 | 7650.9 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64283 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 42 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 7-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149049/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2231241 | 2231241 | 2231241 | 2231241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7386.39 | 7386.39 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64284 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLLE ORIENTE 43 TRAMO: AV. COVARRUBIAS - NORTE 7-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149050/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2025718 | 2025718 | 2025718 | 2025718 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7432.2 | 7432.2 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64285 |  |  |  | RESCATE DE MODULO DEPORTIVO XICO III / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148596/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 734875 | 734875 | 734875 | 734875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1394 | 1394 | 100% | LOCALIDA XICO III
| 64286 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ I SECCIÓN (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / DARIO MARTINEZ I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148618/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ I SECCIÓN
| 64287 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (PARTICIPACION Y SEGURIDAD COMUNITARIA ) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148621/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 9 | 9 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 64288 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148623/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 15 | 15 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 64289 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO DARIO MARTINEZ II SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148622/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II SECCIÓN
| 64401 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO I SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO) / DARIO MARTINEZ I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148619/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ I SECCIÓN
| 64402 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148612/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 747406 | 747406 | 747406 | 747406 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1007 | 1007 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64403 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148627/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 30370 | 30370 | 30370 | 30359 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 64404 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148629/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 10 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64405 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO INDEPENDENCIA (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148628/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 20510 | 82% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64406 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148615/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
| 64407 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL) MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148617/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 9999 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 14 | 14 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 64408 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO MARIA ISABEL (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148616/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 64409 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (PARTICIPACIÓN Y Y SEGURIDAD COMUNITARIA) / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148624/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 38750 | 38750 | 38750 | 38520 | 99.4% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 64410 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148626/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 12 | 12 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDA DE MEDIDA ES CURSP
| 64411 |  |  |  | RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCIÓN (SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO) XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 148625/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 26645 | 26645 | 26645 | 26645 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 4 | 4 | 100% | LOCALIDAD XICO III, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO
| 64412 |  |  |  | TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN ADOLECENTES / XICO LA LAGUNA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149072/0054 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD XICO LA LAGUNA
| 64413 |  |  |  | TALLER DE ENTRETENIMIENTO DEPORTIVO EN ADOLECENTES / DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149088/0067 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 64414 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149087/0066 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 64415 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADES / INDEPENDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149070/0052 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 17340 | 86.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD INDEPENDENCIA
| 64416 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / DARIO MARTINEZ II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149082/0061 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 64418 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149081/0060 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 64419 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / JARDIN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149083/0062 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 64417 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149071/0053 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64420 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUALIDAD TEMPRANA EN NIÑOS Y JOVENES / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149084/0063 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD JARDIN
| 64421 |  |  |  | TALLER DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149080/0059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 64422 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149086/0065 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 64423 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD / AMERICAS I | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149085/0064 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS I
| 64424 |  |  |  | TOTORIA PARA PREVENIR LA DISERCIÓN ESCOLAR / AMERICAS II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149089/0068 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 64425 |  |  |  | TUTORIA PARA PREVENIR LA DISERCIÓN ESCOLAR / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149090/0069 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 116323 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143983/0008 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 116320 |  |  |  | CONVENIO, ADEUDO CON ISSEMYM. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143977/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1377589 | 1377589 | 1224524 | 1224524 | 88.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
| 116317 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143881/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 2225315 | 2225315 | 2225315 | 2225315 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 116324 |  |  |  | EXAMENES ANTIDOPING Y DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143985/0009 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 20323 | 20323 | 20323 | 20323 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 3 | 3 | 100%
| 116319 |  |  |  | ISSEMYM CUOTAS PATRONALES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143976/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 6323567 | 6323567 | 5419565 | 5419565 | 85.7% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 20 | 83.3%
| 116322 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143982/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 565629 | 565629 | 565629 | 565629 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 32 | 91.4%
| 116321 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143979/0006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1123467 | 1123467 | 1066767 | 1066767 | 95% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 35 | 30 | 85.7%
| 116325 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143986/0010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 877445 | 877445 | 877445 | 877445 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 116316 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143877/0001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 10156879 | 10156879 | 10156879 | 10156879 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100%
| 116326 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143989/0011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 6948957 | 6948957 | 6948957 | 6948957 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
| 116318 |  |  |  | PAGO O AMORTIZACIONES DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143974/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 3644911 | 3644911 | 3644897 | 3644897 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 103326 |  |  |  | PAGO A SERVICIOS QUE OTORGA EL ISSEMYM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 141882/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 3552000 | 3552000 | 3552000 | 3552000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 103327 |  |  |  | PAGO CORRIENTE DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 142228/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 2124093 | 2124093 | 21424093 | 2124093 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 103328 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2009 Y EL AÑO 2010 A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA). | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 142390/0005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 414300 | 414300 | 414300 | 414300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 110850 |  |  |  | PAGO DE APORTACIONES PATRONALES CON EL ISSEMYM | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 3642495 | 3642495 | 3642495 | 3642495 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 110835 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FAFM/0002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 2416716 | 2416716 | 2416716 | 2416715 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 110777 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS OFICIALES | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FAFM/0001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 97570 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ISSEMYM Y OTROS | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 124434 | 124434 | 124434 | 124434 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 117838 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149101/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9256685 | 9256685 | 9256685 | 9256685 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 120529 |  |  |  | PAGO DE AGUA EN BLOQUE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152114/0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7216274 | 7216274 | 7216274 | 7216274 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 118023 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149103/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235298 | 235298 | 235298 | 235298 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 120710 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152115/0012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1505537 | 1505537 | 1505537 | 1505537 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 115108 |  |  |  | CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL MUNICIPALES AL ISSEMYM | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/007/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 54000000 | 54000000 | 24327540 | 24327540 | 45.1% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 14 | 14%
| 115104 |  |  |  | DESCUENTO DE PARTICIPACIONES AGUA EN BLOQUE (CNA) | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/003/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 4967462 | 4967462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 617 | 0 | 0%
| 115107 |  |  |  | ISSEMYM REZAGO DE CUOTAS SEGÚN CONVENIO | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FAFM/006/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLÁN | - | - | 8078090 | 8078090 | 7770760 | 7770760 | 96.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0.96 | 8%
| 41102 |  |  |  | ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES ENERGIA ELECTRICA (DIC. 09) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 71532 | 71532 | 71532 | 71532 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 41193 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO DE AGUAS NACIONALES DE CONCESION TITULO 04MEX105246/18HOGE99 | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 35762 | 35762 | 35762 | 35762 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 41130 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (ENE-DIC 10) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1110817 | 1110817 | 1110817 | 1110817 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 103329 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 141880/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 3124074 | 3124074 | 3124074 | 3124074 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 48 | 48 | 100% | EL PAGO ES POR ELEMENTO ACTIVO.
| 110903 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 3400000 | 3259132 | 3400000 | 3259132 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 110869 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2010/FAFM/0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100%
| 97524 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 39982 | 39982 | 39982 | 39982 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 24 | 12 | 50% | CONCLUIDA AL 100%
| 97564 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97549 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 281580 | 281580 | 281580 | 281580 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97537 |  |  |  | EXAMEN DE ANTIDOPING | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 24 | 0 | 0% | SE APROBO LA CANCELACION DE ESTA ACCION
| 97581 |  |  |  | EXAMEN PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 1 | 0 | 0% | SE JUSTIFICA EL TRASPASO A LA CUENTA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE UN DE EXAMEN PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO PARA UN OFICIAL
| 97505 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 262385 | 262385 | 262385 | 262385 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100% | CONCLUIDA AL 100%
| 97486 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 040/2010/FAFM/0001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1455034 | 1455034 | 1455034 | 1455034 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 24 | 24 | 100% | TERMINADA AL 100%
| 118164 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149117/0009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 214169 | 214169 | 214169 | 214169 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 124027 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 0152144/0020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 172926 | 172926 | 172926 | 172926 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 121946 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152139/0019 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 368531 | 368531 | 368531 | 368531 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 118182 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149119/0010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 82846 | 82846 | 82846 | 82846 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 121847 |  |  |  | EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152133/0017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 121716 |  |  |  | EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152132/0016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 45657 | 45657 | 45657 | 45657 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 121609 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152119/0014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 560406 | 560406 | 560406 | 560406 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100%
| 118123 |  |  |  | NOMINA DE PROTECCION CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149106/0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1352627 | 1352627 | 1352627 | 1352627 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 43 | 43 | 100%
| 118064 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149105/0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2983820 | 2983820 | 2983820 | 2983820 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 79 | 79 | 100%
| 121387 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152116/0013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1713629 | 1713629 | 1713629 | 1713629 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 79 | 79 | 100%
| 121894 |  |  |  | REP. Y MANTTO. DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152138/0018 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 212276 | 212276 | 212276 | 212276 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 118150 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149115/0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 118133 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 149112/0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 171653 | 171653 | 171653 | 171653 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 121635 |  |  |  | UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 152126/0015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 79 | 79 | 100%
| 41144 |  |  |  | ASQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0005 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85589 | 85589 | 85589 | 85562 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 8 | 8 | 100%
| 40967 |  |  |  | NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1135698 | 1135698 | 1135698 | 1135698 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100%
| 40873 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2909486 | 2909486 | 2909486 | 2909486 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 35 | 35 | 100%
| 41202 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 117-ZACUALPAN | ZACUALPAN | URBANO | 119/2010/FAFM/0007 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 369156 | 369156 | 369156 | 369156 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 18 | 18 | 100%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 103330 |  |  |  | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL PARA EL EJERCICIO 2010 | 10-APAXCO | APAXCO DE OCAMPO | URBANO | 141881/0002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APAXCO | - | - | 292920 | 292920 | 292920 | 292920 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | LAS METAS COMO TAL EN EL SIAVAMEN ESTAN POR ELEMENTO Y EL PAGO ES QUINCENAL.
|  |  | FASP |  |  | 13: 550065440; Ministrado 14: 550065440; Programado 15: 550065440; Ejercido 16: 520919240; Ejercido 17=16/14: 94.7%; Generados 18: 9847992; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 157951; Ejercidos 22: 169330; Ejercidos 23=22/21: 107.2%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 92742 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 114911771 | 114911771 | 114911771 | 111399859 | 96.9% | 2057301 | 0 | PERSONA | 929 | 842 | 90.6% | ADQUISICIÓN DE 125 TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES, 21 MÓVILES Y 13 FIJAS; CÁMARAS E INSTALACIÓN DE POSTES. REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE LA RNT Y DEL SNISP, ASÍ COMO PAGO DE RENTA POR ENLACES DIGITALES. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 92743 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 375571432 | 375571432 | 375571432 | 349946763 | 93.2% | 6723972 | 0 | PIEZA | 150150 | 162752 | 108.4% | APLICACIÓN DE 14,840 EXÁMENES A 2,968 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO Y CUSTODIOS PENITENCIARIOS; MINISTRACIÓN DE RECURSOS A MUNICPIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS LARGAS Y CORTAS, MUNICIONES, CALZADO Y UNIFORMES; ASÍ COMO EQUIPO PARA ASALTO Y REACCCIÓN. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 92744 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 42800013 | 42800013 | 42800013 | 42790394 | 100% | 766262 | 0 | BECA | 6812 | 5670 | 83.2% | IMPARTICIÓN DE CURSOS A 413 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO, ASÍ COMO CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A 671 ELEMENTOS. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 92745 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 250646 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN: EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA DORMITORIOS (CAPACIDAD DE 220 ESPACIOS PARA MUJERES) CELDAS INDIVIDUALES, MODULO DE SANITARIOS, CONSULTORIOS, ÁREAS DE TRABAJO, ÁREA DE TALLERES, ALMACEN GENERAL, ÁREA DE VISITA FAMILIAR. EDIFICIO DE DOS NIVELES: PLANTA BAJA, CUARTO DE MAQUINAS, ETC. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
| 92746 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2.06.16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL | - | - | 2782224 | 2782224 | 2782224 | 2782224 | 100% | 49811 | 0 | PERSONA | 58 | 64 | 110.3% | APOYO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL ASIGNADA A SEGUIMIENTO, DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL E INFORME DE EVALUACIÓN. EL MONTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS, CONSIDERA ADEMÁS DE LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS, LOS RECURSOS DEVENGADOS AL CIERRE DEL PERIODO. LAS METAS DEVENGADAS SON ESTIMADAS EN VIRTUD DE QUE LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CONSIDERAN RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO CONJUNTO.
CONVENIOS 30 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 415485013; Ministrado 14: 375860000; Programado 15: 375860000; Ejercido 16: 211914718; Ejercido 17=16/14: 56.4%; Generados 18: 4152503; Ejercidos 19: 558151; Ejercidos 21: 1500; Ejercidos 22: 1201; Ejercidos 23=22/21: 80.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 131202 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ECOTECNIAS EN LOCALIDADES RURALES DE BAJA, MEDIANA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALES | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ RHQ-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 17214730 | 74.8% | 169614 | 0 | ACCIÓN | 100 | 75 | 75%
| 131262 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUES Y ZOOLÓGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 14468474 | 48.2% | 354909 | 0 | OBRA | 100 | 85 | 85% | SE TIENE CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA, CASÍ CONCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL PARQUE SIERRA MORELOS; SE AVANZA EN EL MANTENIMIENTO EN EL PARQUE NACIONAL NEVADO DE TOLUCA
| 131232 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES DE RECUPERACIÓN, SANEAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTMINACION DEL AGUA SUELO Y RESIDUOS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 99830000 | 99830000 | 99830000 | 86031567 | 86.2% | 1962554 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90% | SE LLEVÓ ACABO LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES, ASÍ MISMO, LA MAYOR PARTE DE LOS PRIMEROS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADOS, HA SIDO SANEADA.
| 131467 |  |  |  | PROGRAMA CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 6854823 | 57.1% | 15551 | 0 | OBRA | 100 | 91 | 91% | SE SUMINISTRO LA MANGUERA PARA RIEGO, CASI SE ENCUENTRA TERMINADO EL TRAZO, NIVELACIÓN Y DESPALME DEL SITIO, SE HA AVANZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, GUARNICIONES, CERCADO, MALLA CICLONICA Y EDIFICIOS; SE HA AVANZADO EN EL EQUIPAMIENTO DE BANCAS, ZONAS DE DESCANSO Y CONTENEDORES DE BASURA, ASÍ COMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOLADO, PASTO, PLANTAS DE ORNATO Y ARBÓREAS
| 131542 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 3125000 | 50.2% | 91027 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | SE ESTAN TERMINANDO LOS DETALLES, CONTANDO YA CON LUZ ELECTRICA.
| 131437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EHÉCATL | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 9811435 | 39.2% | 141738 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | SE CONSTRUYE EL EDIFICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CASETA Y EDIFICIO, EL JARDÍN BOTÁNICO Y VIVERO, ASÍ COMO, ANDADORES Y LA HABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DESCANSO, SEÑALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN
| 131590 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 3125000 | 50.2% | 91027 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y SE ESTA EQUIPANDO CON EL HARWARD
| 131172 |  |  |  | PARQUE AMBIENTAL BICENTENARIO | 54-METEPEC | METEPEC | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 150000000 | 110000000 | 110000000 | 45785352 | 41.6% | 558151 | 558151 | OBRA | 100 | 80 | 80%
| 131580 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 3125000 | 50.2% | 91027 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TECHO Y LOS APLANADOS SE ENCUENTRAN EN UN 90%
| 131655 |  |  |  | PARQUE METROPOLITANO DE TOLUCA | 106-TOLUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 712-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL Y DE SUELOS | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0% | 109368 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0%
| 131564 |  |  |  | CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO | 110-VALLE DE BRAVO | VALLE DE BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 115-CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | 6230000 | 6230000 | 6230000 | 3125000 | 50.2% | 91027 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | SE CONCLUYÓ CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TECHO, ASÍ COMO DE SUS ACABADOS, APLANADO Y SE COMENZO CON LOS DETALLES Y COLOCACIÓN DE PUERTAS
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 131099 |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO ATMOSFÉRICO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA. | 54-METEPEC | SAN LORENZO COACALCO (SAN LORENZO) | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 19900000 | 19900000 | 19900000 | 13258830 | 66.6% | 476407 | 0 | ACCIÓN | 100 | 80 | 80% | SE DICTAMINO TECNICAMENTE VIABLE LA ADQUISICIÓN DE BIENES ADICIONALES AL PROYECTO ORIGINAL, LLEVADA A CABO CON LA APLICACIÓN DE LAS ECONOMÍAS OBTENIDAS
OTROS
| 131415 |  |  |  | ELABORACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CIUDADES BICENTENARIO (ETAPAS DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 135-DELEGACIÓN FEDERAL EN MÉXICO | 2976000 | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | SE CONCLUYÓ CON EL PROYECTO Y SE ENTREGO A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT COPIA CERTIFICADA DE LAS FACTURAS, PARA EL TRAMITE DE PAGO; SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA Y EN LOS FORMATOS OFICIALES LOS INFORMES MENSUALES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO. MEDIANTE OFICIO N DGPAIRS/DFID/511/10, DE FECHA 1 DE DICIEMBRE LA DGPAIRS AUTORIZA EL TRASPASO DE LOS RECURSOS DE ESTE ORDENAMIENTO AL PROYECTO ELABORACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS LOCALES DE LOS MUNICIPIOS DEL PROGRAMA CIUDADES BICENTENARIO.
| 131392 |  |  |  | ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NICOLÁS ROMERO (ETAPAS DE CARACTERIZACIÓN, DIAGNOSTICO, SISTEMA DE MONITOREO Y BITÁCORA AMBIENTAL) | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 135-DELEGACIÓN FEDERAL EN MÉXICO | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | SE CONCLUYÓ CON EL PROYECTO Y SE ENTREGO A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT COPIA CERTIFICADA DE LAS FACTURAS, PARA EL TRAMITE DE PAGO; SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA Y EN LOS FORMATOS OFICIALES LOS INFORMES MENSUALES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
| 131370 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA SUELO Y RESIDUOS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 459013 | 450000 | 450000 | 229507 | 51% | 103 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 2432161917; Ministrado 14: 2432161917; Programado 15: 1457161572; Ejercido 16: 6883502; Ejercido 17=16/14: 0.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 930853.45; Ejercidos 22: 16510; Ejercidos 23=22/21: 1.8%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 124966 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 124946 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 34 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 121246 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 340000000 | 340000000 | 340000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 58 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 125003 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 175000000 | 175000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CONA LA SHCP
| 124992 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 54 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 125014 |  |  |  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205000000 | 205000000 | 205000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 19 | 0 | 0% | EL MONTO SE REPORTA DE MANERA GLOBAL EN VIRTUD DE QUE EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CON LA SHCP
| 108181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV. HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FHOPAM/002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 748444 | 748444 | 748444 | 736117 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1476 | 1452 | 98.4% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 88426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. MOCTEZUMA 2 ETAPA, BARRIO SAN BARTOLO | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 982057 | 982057 | 982057 | 982057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3649 | 3649 | 100%
| 88486 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA AV. INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 696286 | 696286 | 696286 | 696286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2562 | 2562 | 100%
| 88568 |  |  |  | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL CRUZ LARGA | 43-XALATLACO | CRUZ LARGA | RURAL | 404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 749967 | 749967 | 749967 | 749967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2745 | 2745 | 100%
| 88525 |  |  |  | COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL DE TOMASQUILLO | 43-XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO HERRADURA | RURAL | 403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 795992 | 795992 | 795992 | 795922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2928 | 2928 | 100%
| 124178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA CADENAMIENTO DEL 0+750.14 AL 1+84 | 55-MEXICALTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ E00-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1263457 | 1263457 | 1263112 | 997439 | 78.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 334.45 | 262 | 78.3%
| 123235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO VILLAS-ASUNCION | 125-TONANITLA | LA ASUNCIÓN (AMPLIACIÓN LA ASUNCIÓN TONANITLA) | RURAL | 125-04-2010-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2912 | 2912 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100%, RECURSO CONADE-IMCUFIDE-2010 EJERCIDO AL 100%.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 104741 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVISION DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 457032 | 0 | 0% | SE DESTINARON A CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCION DE LA MATRICULA SECUNDARIA DEL SUBSISTEMA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS.
| 104842 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPREACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 457032 | 0 | 0% | SE DESTINARON A CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS PARA LA ATENCION DE LA MATRICULA SECUNDARIA DEL SUBSISTEMA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS.
15-MÉXICO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 33 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 2888340; Ministrado 14: 2888340; Programado 15: 0; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 98762 |  |  |  | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN | 107-TONATICO | LA VEGA | RURAL | 80484 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAEM | POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD LA VEGA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2888340 | 2888340 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1725695181; Ministrado 14: 1540244375; Programado 15: 1725695181; Ejercido 16: 1245547832; Ejercido 17=16/14: 80.9%; Generados 18: 30768; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10469.08; Ejercidos 22: 9676.08; Ejercidos 23=22/21: 92.4%
FONDOS METROPOLITANOS
| 129441 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA RED HOSPITALARIA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82091166 | 0 | 82091166 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 70 | 70%
| 129713 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITEPEC TEPETLIXPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37400000 | 35400000 | 37400000 | 26064297 | 73.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 128624 |  |  |  | PROYECTO DE ESCUELAS MEDIA SUPERIOR DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15238534 | 15238534 | 15238534 | 11949050 | 78.4% | 0 | 0 | PREDIO | 100 | 98 | 98%
| 128542 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24136010 | 19230955 | 24136010 | 19230955 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 100 | 100 | 100%
| 111930 |  |  |  | REDES Y CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DÉ MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 394081721 | 383769473 | 394081721 | 367325038 | 95.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 98 | 98%
| 129728 |  |  |  | TRANSPORTES ARTICULADOS DEL NORORIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | FERROCARRILES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 214735053 | 155700000 | 214735053 | 155700000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: CARRIL DE RODAMIENTO Y ESTACIONES
| 112364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO) DEL POZO CAMBRAY | 11-ATENCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ATENCO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2442704 | 2442704 | 2442704 | 2104175 | 86.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 128874 |  |  |  | VIALIDAD COLA DE CABALLO | 24-CUAUTITLÁN | CUAUTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43280000 | 43279999 | 43280000 | 31438013 | 72.6% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 63 | 63%
| 112495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DENOMINADO CANTEROS. | 31-CHIMALHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE CHIMALHUACÁN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7108891 | 7108891 | 7108891 | 7108348 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 99 | 99%
| 129202 |  |  |  | PUENTE BORDO DE XOCHIACA Y OBRERISMO | 31-CHIMALHUACÁN | CHIMALHUACÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28000000 | 18000000 | 28000000 | 7967529 | 44.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 71 | 71%
| 112046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN ECATEPEC 2DA. ETAPA | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ECATEPEC | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130400000 | 130400000 | 130400000 | 127730757 | 98% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 91 | 91%
| 128899 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO ORIENTE DE LA CARRETERA MÉXICO PACHUCA TRAMO PUENTE DE FIERRO A LA CARRETERA LECHERÍA TEXCOCO | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 38629163 | 50000000 | 21482934 | 55.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 35 | 35%
| 111989 |  |  |  | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PARA EVITAR INUNCACIONES EN ECATEPEC | 33-ECATEPEC DE MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ECATEPEC | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5523688 | 1658942 | 5523688 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0%
| 112431 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR CUAUHTÉMOC (1A. ETAPA) | 39-IXTAPALUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE IXTAPALUCA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12499742 | 12496683 | 12499742 | 10500427 | 84% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 112229 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES EN MELCHOR OCAMPO. | 53-MELCHOR OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE MELCHOR OCAMPO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49992494 | 49992494 | 49992494 | 49671374 | 99.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 92 | 92%
| 128506 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO MELCHOR OCAMPO | 53-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11742301 | 10119999 | 11742301 | 10119999 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 100 | 100 | 100%
| 112324 |  |  |  | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO ASÍ COMO LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE AGUILUCHOS Y PRADO SAN FRANCISCO NEXTLALPAN. | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE NEXTLALPAN | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7593404 | 7593404 | 7593404 | 7193775 | 94.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 97 | 97%
| 129276 |  |  |  | CREACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CORREDOR AGROINDUSTRIAL | 60-NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36486572 | 36486572 | 36486572 | 36486572 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 67 | 67%
| 128786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR TEPOTZOTLÁN | 95-TEPOTZOTLÁN | TEPOTZOTLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43340000 | 44027493 | 43340000 | 37771062 | 85.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 129646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO TEQUIXQUIAC | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXCIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36645077 | 36645077 | 36645077 | 18308284 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 128842 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL LAS ARMAS EN TLALNEPANTLA (COMPLEMENTO A OBRA INICIADA EN 2008) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40670000 | 40670000 | 40670000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 57 | 57%
| 112173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR (COLONIAS PUEBLO NUEVO, SAN SEBASTIAN, 1 DE MAYO, SANTA LUCÍA Y BUENA VISTA) EN ZUMPANGO. | 120-ZUMPANGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE ZUMPANGO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47752292 | 47752292 | 47752292 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 95 | 95%
| 128642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR Y ADECUACIONES VIALES PUENTE FORD EN CUAUTITLÁN IZCALLI | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | CUAUTITLÁN IZCALLI | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 105190000 | 104526671 | 105190000 | 104526671 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 75 | 75%
| 128600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL A OBRA PÚBLICA | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5907438 | 5636935 | 5907438 | 5636935 | 100% | 0 | 0 | ESTACIÓN | 100 | 100 | 100%
MANTENIMIENTO
| 128488 |  |  |  | CONVENIO RIO DE LOS REMEDIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA DE AEROPUERTOS Y AUTOPISTAS CONCESIONADAS DEL ESTADO DE MÉXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99465698 | 99465698 | 99465698 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 50 | 50%
REHABILITACIÓN
| 128746 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES INTERMUNICIPALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES, EN COACALCO 2 ETAPA | 20-COACALCO DE BERRIOZÁBAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38797317 | 38797317 | 38797317 | 38787983 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 129099 |  |  |  | CAMARAS EQUIPOS Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | AGENCIA DE SEGURIDADESTATAL | HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 125245886 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | METAS: CÁMARAS DE VIGILANCIA
FIDEM
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 114238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE ESPARCIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIDEM-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ V3A-INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 4165842 | 4165842 | 4165842 | 3628049 | 87.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBATIÁN
| 66671 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL 3ERA. ETAPA | 72-RAYÓN | SANTA MARÍA RAYÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYON | 11000 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5232005 | 5232005 | 5232005 | 3831836 | 73.2% | 588 | 0 | METRO CÚBICO | 511 | 160 | 31.3%
| 79206 |  |  |  | CEMENTERIO MUNICIPAL | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-CO8511-2009-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | 8081 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA CERRADA AL 100%-EJERCICIO FIDEM 2009 EJECUTADO AL 100%.
| 79200 |  |  |  | PAVIMENTACION VIALIDAD 20 DE NOVIEMBRE (3RA ETAPA) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-CO19111-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | 8081 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5359032 | 5359032 | 5359032 | 5359032 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6652 | 6652 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FIDEM 2009 EJECUTADO AL 100%
REHABILITACIÓN
| 108456 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VIALIDAD LA IGLESIA-CANOA | 37-HUIXQUILUCAN | MAGDALENA CHICHICASPA | URBANO | FIDEM/001/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 22809 BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9050200 | 9050200 | 9050200 | 9010851 | 99.6% | 30180 | 0 | KILÓMETRO | 5.08 | 5.08 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 3979 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 1454442444; Ministrado 14: 1451462178; Programado 15: 1413779119; Ejercido 16: 1263593762; Ejercido 17=16/14: 87.1%; Generados 18: 1183397; Ejercidos 19: 1129597; Ejercidos 21: 16689286.1; Ejercidos 22: 11290513.18; Ejercidos 23=22/21: 67.7%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 99039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 20M3. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132593/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 278193 | 278193 | 278193 | 278193 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 77971 |  |  |  | ENCORTINADO DEL CARCAMO (SANTIAGUITO) | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 151286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 117428 | 97.9% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.99 | 99%
REHABILITACIÓN
| 77927 |  |  |  | REHABILITACION DEL CARCAMO DE LA UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147628 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD HABITACIONAL SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 77939 |  |  |  | REHABILITACION DEL CARCAMO Y LINEA DE CONDUCCION DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES AL COLECTOR PRINCIPAL DE JOYAS DE SANTA ANA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 3899 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 DEL POZO DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 205840 | 205840 | 205840 | 205840 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 DEL POZO DE AGUA POTABLE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 205,840.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 208,234.25 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131136.
| 116055 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 134713/0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 190371 | 190371 | 189938 | 189938 | 99.8% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 5 | 5 | 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 25221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE MESA DEL RIO, LOS RANCHOS Y BUENOS AIRES (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS RANCHOS | RURAL | 133980/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA FUE PARA TRES COMUNIDADES QUE SON MESAS DEL RIO, LOS RANCHOS Y BUENOS AIRES.
| 4912 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA SOLEDAD OCOYOTEPEC | RURAL | 137635 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 247861 | 99.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4951 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137884 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 973944 | 48.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4915 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA) | RURAL | 137639 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248147 | 99.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 13112 |  |  |  | LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 59266 | 59266 | 59266 | 59266 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MÉXICO, OBRA: LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 59,266.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 60,018.41 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133603
| 96975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE A LA RED DE DISTRIBUCION | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA MAYORAZGO (MAYORAZGO) | RURAL | 068-2009-1-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 494266 | 82.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1997 | 1997 | 100%
| 98156 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO LERMA TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+150 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148979 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 66906 | 66906 | 66906 | 66906 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 97987 |  |  |  | INTRODUCCION DE RE DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. ZAPOTE TRAMO DE AV. ATLICPAC A BARRANCA COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 99653 | 99653 | 93432 | 93432 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 425 | 399 | 93.9%
| 98190 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO BRAVO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+140 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148983 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 58521 | 58521 | 58046 | 58046 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 249 | 247 | 99.2%
| 111916 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO BRAVO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+140 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148983 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 58521 | 58521 | 58045 | 58045 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 249 | 244.75 | 98.3%
| 98005 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMENTRO EN C. LIMON TRAMO DE ATLICPAC A BARRANCA COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 80913 | 80913 | 80374 | 80374 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 345 | 344 | 99.7%
| 97973 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. CEREZA TRAMO DE AV . ATLICPAC A BARRANCA COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 91931 | 91931 | 90741 | 90741 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 392 | 385 | 98.2%
| 98176 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO BALSAS TRAMO DE DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+165 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148982 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 68971 | 68971 | 27032 | 27032 | 39.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294.2 | 116 | 39.4%
| 111888 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO GRIJALVA TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+122 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148985 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 50993 | 50993 | 50576 | 50576 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 217 | 216.01 | 99.5%
| 111903 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO HONDO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD, 0+190 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148984 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 63993 | 63993 | 63432 | 63432 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 273.2 | 270 | 98.8%
| 98197 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO NAZAS TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+122 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148986 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 54341 | 54341 | 41926 | 41926 | 77.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 232 | 182.14 | 78.5%
| 111931 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMETRO EN C. RIO PANUCO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL A CAD. 0+90 COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148981 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 37621 | 37621 | 37287 | 37287 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160.5 | 160.09 | 99.7%
| 98014 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1 1/2 DE DIAMTRO EN C. KIWI TRAMO DE AV. ATLICPAC A BARRANCA COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 75921 | 75921 | 72433 | 72433 | 95.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324 | 312 | 96.3%
| 97996 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 DE DIAMETRO EN C. PAXIXISCO TRAMO DE CALLE LIMON A CALLE KIWI COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 103830 | 103830 | 98050 | 98050 | 94.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396.5 | 386 | 97.4%
| 60719 |  |  |  | CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | LAS JUNTAS DE IXTAPAN | RURAL | 136614/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80818 | 80818 | 80818 | 80818 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 63635 |  |  |  | CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | LAS JUNTAS DE IXTAPAN | RURAL | 136614/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80818 | 80818 | 80818 | 80818 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 109560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | EL CIRUELO | RURAL | 140835/0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 41026 | 41026 | 41026 | 41026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262.4 | 262.4 | 100%
| 110204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | EL CIRUELO | RURAL | 140835/0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 41026 | 41026 | 41026 | 41026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262.4 | 262.4 | 100%
| 69734 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE COAHUILA Y CAMPECHE, ENTRE YUCATAN Y CHIHUAHUA. TEMAMATLA. | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 136988/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 47084 | 67.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 67022 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA 2DA CERRADA DE XALPA. TEMAMATLA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 136956/001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19339 | 19339 | 19339 | 12935 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46 | 46 | 100%
| 67018 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA 2DA CERRADA DE XALPA. TEMAMATLA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 136956/001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19339 | 19339 | 19339 | 12935 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46 | 46 | 100%
| 67025 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA 3ERA CERRADA DE XALPA. TEMAMATLA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 136959/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50252 | 50252 | 50252 | 38302 | 76.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100%
| 124037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | COL. EMILIANO ZAPATA (EJ. SANTIAGO TEMOAYA) | RURAL | 140456 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299895 | 299895 | 299895 | 299895 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1436 | 1436 | 100%
| 124023 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ | RURAL | 140455 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2464 | 2464 | 100%
| 99032 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUZ VIDRIADA, 1A ETAPA. | 88-TENANCINGO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 132521/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 590074 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 700 | 20%
| 99044 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO. | 88-TENANCINGO | AGUA BENDITA | RURAL | 133413/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 139892 | 139892 | 139892 | 139892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100%
| 134178 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 136274/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 468995 | 468995 | 468995 | 468995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 49.64 | 49.64 | 100%
| 73902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 131073/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 73901 |  |  |  | REHABILITACION DE DE REDES DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131071/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 31973 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA, ENTRE LA CALLE LAGO NAGAMI Y LA CALLE PRIVADA LAGO LOMAS DE ARENA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138822 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28073 | 28073 | 28073 | 28073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 65 | 65%
| 31960 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y LA CALLE XINANTECATL. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138780 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 103072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2009-1-155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 50 | 10%
| 103073 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 88936 | 88936 | 88936 | 88936 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1381 | 1381 | 100%
| 103074 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2009-1-068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 166406 | 166406 | 166406 | 166406 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 103075 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 552696 | 552696 | 552696 | 552696 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 64306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA JAVIELA HASTA ROBERTO PAREDES BARRIO DE MEXICO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648835 | 648835 | 648835 | 648835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2154 | 2154 | 100%
| 125031 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TOTOTLA / PARAJE TOTOTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 143857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUAÁN | - | - | 75823 | 75823 | 75823 | 75662 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1485 | 99%
| 125094 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TOTOTLA / PARAJE TOTOTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 143857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUAÁN | - | - | 75823 | 75823 | 75823 | 75662 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1485 | 99%
| 125032 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE, SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 133628 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 98767 | 98.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 691 | 98.7%
| 116056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO DE LOS DOLORES | RURAL | 134715/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 1199386 | 1199386 | 1168524 | 1168524 | 97.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6114 | 6114 | 100%
| 116038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CONCEPCIÓN DEL MONTE | RURAL | 134107/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 801632 | 801632 | 799226 | 799226 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
AMPLIACIÓN
| 4895 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 137510 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 257210 | 85.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4907 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 137622 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 564293 | 564293 | 564293 | 485745 | 86.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4927 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 137672 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 422971 | 422991 | 422921 | 395497 | 93.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4905 |  |  |  | TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 137620 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 111847 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 75936 | 34.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 390 | 35.5%
| 115448 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | 52-MALINALCO | JESÚS MARÍA | RURAL | 138726/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 89873 | 89873 | 89873 | 89873 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 61499 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION BOULEVAR DE LOS PLANETAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 137594/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRILLO URBANO | - | - | 110033 | 110033 | 110033 | 110033 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100%
| 95199 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION BOULEVAR DE LOS PLANETAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 137594/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARRILLO URBANO | - | - | 110033 | 110033 | 110033 | 110033 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100%
| 124064 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | LOMA DE SAN NICOLÁS | RURAL | 140499 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349562 | 349562 | 349562 | 349562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2435 | 2435 | 100%
| 99033 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALBARRAN. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 132522/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 38664 | 96.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 99036 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 14 DE FEBRERO. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 132584/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 9104 | 30.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 4 | 5%
| 73947 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136291/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100% | LOCALIDAD EL SALTO
| 100549 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 143124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 74797 | 74797 | 74797 | 74797 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 92830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHO EL MOLINO-PUERTO DE LA ARENA-LA LAGUNA PUERTO DE LA ARENA) 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | PUERTO DE LA ARENA | RURAL | 136773 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 326677 | 326677 | 326677 | 326677 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 53724 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA GARITA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133714 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 78376 | 52.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 784 | 52.3%
| 55392 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ROSA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133722 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 16729 | 66.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 53.5 | 66.9%
| 103076 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2009-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 543739 | 543739 | 543739 | 543739 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 28380 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 135851/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 185000 | 185000 | 177524 | 177524 | 96% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 28382 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 135854/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 28381 |  |  |  | AMPLIACION DEL S.A.P. 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SITIO CENTRO (EL SITIO) | RURAL | 135852/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 551200 | 551200 | 452869 | 452869 | 82.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 125033 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE DE AGUA POTABLE, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 134741 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279426 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 229.4 | 99.7%
| 116011 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO EL CONSUELO | RURAL | 133823/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 602772 | 602772 | 577197 | 577197 | 95.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1445 | 1445 | 100%
MANTENIMIENTO
| 119578 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA DE TROJES (SAN ANTONIO DEL PUENTE) | RURAL | 134232 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 200 | 200 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4444 |  |  |  | CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 137495 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 78060 | 78060 | 78060 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4407 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 473001 | 98.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 20 | 19.7 | 98.5%
| 4958 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 140399 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 886771 | 88.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 600 | 80%
| 4446 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO LA MESA | RURAL | 137497 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 42425 | 49.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4926 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ANTONIO ATOTONILCO | RURAL | 137671 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248995 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4933 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN NICOLÁS AMEALCO | RURAL | 137683 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 306753 | 93% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4931 |  |  |  | REHABILITACON DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 137680 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 343002 | 98% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4910 |  |  |  | REHABITACION DEL SISTEMA DE AGUA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 137633 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 106766 | 85.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4936 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA REHABILITACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 137686 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1903608 | 95.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 4949 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE REHABILITACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137881 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 482473 | 482473 | 482473 | 482205 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 67894 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P. EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUADALUPE 3A SECCION LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 139452/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 221999 | 221999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 17002 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141362/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 97389 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA | 56-MORELOS | SAN JOSÉ LA EPIFANIA | RURAL | 140282/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 878540 | 878540 | 878540 | 587274 | 66.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5139.3 | 4000 | 77.8% | - ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 06/03/09 POR $478,540.00 - EN LA 2A SESIÓN DEL 13/07/09 SE LE INCREMENTO LA CANTIDAD DE $400,000.00 LA CANTIDAD REPORTADA FUE CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97629 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 148950/0096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 249825 | 249825 | 249825 | 249825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 58148 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO DE 8 PULG. DE DIAMETRO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135278/0077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250806 | 250806 | 250806 | 250806 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34.7 | 34.7 | 100%
| 61424 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LÓPEZ | RURAL | 136634/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111786 | 111786 | 111786 | 111786 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72215 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LÓPEZ | RURAL | 136634/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111786 | 111786 | 111786 | 111786 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 53001 |  |  |  | REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | JULUAPAN (JULOAPAN) | RURAL | 132548/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223480 | 223480 | 223480 | 189719 | 84.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.84 | 84%
| 58284 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO DE 8 PULG. DE DIAMETRO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135280/0079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 777127 | 777127 | 777127 | 777127 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100%
| 119603 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2257560 | 2257560 | 2257560 | 2257560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18880 | 18880 | 100%
| 99031 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TERRENATE AL TANQUE DE ACATZINGO. | 88-TENANCINGO | ACATZINGO (ACATZINGO DE LA PIEDRA) | RURAL | 132515/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 502175 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1450 | 435 | 30%
| 99028 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132496/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 800508 | 800508 | 800508 | 798215 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3229 | 3229 | 100%
| 73927 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RE DE AGUA POTABLE | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 131106/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 123986 | 123986 | 82.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 800 | 80%
| 100287 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | PEÑA DEL AGUA | RURAL | 139870 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 284075 | 284075 | 284075 | 284075 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 100316 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | TEOPAZUL (TEOPAZUL EL ENCINAL) | RURAL | 139928 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 319352 | 319352 | 319352 | 319352 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 640 | 100%
| 28379 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P | 114-VILLA VICTORIA | CASAS COLORADAS | RURAL | 135848/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 346978 | 346978 | 99.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 28378 |  |  |  | REHABILITACION DE S.A.P | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 135847/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 185000 | 185000 | 175266 | 175266 | 94.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 116078 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA Y PARTE ALTA. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA TRINIDAD CONCEPCIÓN | RURAL | 141446/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 207560 | 207560 | 207419 | 207419 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
| 16945 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | AMADORES (LOS AMADOR) | RURAL | 133209/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 223413 | 223413 | 212395 | 212395 | 95.1% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
| 16946 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS) | RURAL | 133765/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 120000 | 120000 | 97535 | 97535 | 81.3% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 16983 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 137948/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 44282 | 44282 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 15.2 | 0 | 0%
| 16986 |  |  |  | PERFORACION DE POZO | 8-AMATEPEC | TEPEHUASTITLÁN | RURAL | 141348/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 129998 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO COLOSIO II LOS REYES-TEXCOCO. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145423/0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 3945697 | 3945697 | 3945697 | 3915910 | 99.2% | 0 | 0 | POZO | 1053 | 1050 | 99.7%
| 13036 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1770048 | 1770048 | 1770048 | 1770048 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA EN SANTA ANA IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,770,048.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,770,048.69 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 138463.
| 99043 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DEL POZO DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 132748/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 798893 | 798893 | 798893 | 767729 | 96.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.95 | 95%
| 134181 |  |  |  | PERFORACION DE 50 M. DEL POZO COLONIA EL PROGRESO | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 138945/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETALOXTOC | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 66095 |  |  |  | REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO BAZ PRADA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 135979 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1870569 | 1870569 | 1870569 | 1870569 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 92038 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE | 105-TLATLAYA | CRUZ DEL NORTE | RURAL | 136764 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 299811 | 299811 | 299811 | 299811 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 97465 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 12 DE DIAMETRO Y 100 M. DE PROFUNDIDAD PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE EQUIPAMIENTO | 105-TLATLAYA | LIMÓN TERRERO | RURAL | 137764 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 328834 | 328834 | 328834 | 328834 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 99038 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE CRUZ VIDRIADA. | 88-TENANCINGO | CRUZ VIDRIADA | RURAL | 132590/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 99782 |  |  |  | AMPLIACION DE POZO DE REATA | 105-TLATLAYA | RANCHO CUÁ | RURAL | 138123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 116082 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE POZO DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 141514/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 198728 | 198728 | 183263 | 183263 | 92.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 116086 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE POZO DE AGUA POTABLE, EN EL CERRITO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 141516/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 338388 | 338388 | 338388 | 338388 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 108407 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 151968/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 246000 | 246000 | 100%
| 99037 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE. | 88-TENANCINGO | SAN MARTÍN COAPAXTONGO | URBANO | 132586/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 945307 | 945307 | 945307 | 900000 | 95.2% | 0 | 0 | POZO | 100 | 95 | 95%
| 120891 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 50 H.P. PARA POZO DE AGUA POTABLE/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 136655/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 142589 | 142589 | 142589 | 142589 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 PIEZA.
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 4405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135805 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1116554 | 1116554 | 1116554 | 1115466 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100%
| 16965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | PUENTE VIEJO | RURAL | 135375/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 50000 | 50000 | 32925 | 32925 | 65.9% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 16953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 8-AMATEPEC | SAN SIMÓN (SAN SIMÓN ZOZOCOLTEPEC) | RURAL | 135363/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 232000 | 232000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 32 | 0 | 0%
| 84344 |  |  |  | CONST. DE TANQUE DE AGUA POTABLE PARA USO COMUNITARIO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/036/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 338108 | 338108 | 338108 | 338108 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 13230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (1A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 941555 | 941555 | 922737 | 922737 | 98% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125 | 125 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (1A. ETAPA)EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 922,737.83 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 941,555.05 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134079
| 13238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (2A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1213635 | 1213635 | 1192325 | 1192325 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 125 | 125 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 125 M3. (2A. ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,192,325.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,213,635.16 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135417
| 13213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3. (2DA. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2009/01/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 439907 | 439907 | 439907 | 439907 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3. (2DA. ETAPA) EN EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 439,907.26 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 439,907.92 BENEFICIANDO A 617 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134083
| 114423 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | PACHUQUILLA | RURAL | 136800/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114422 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 136799/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 20183 | 20183 | 20183 | 20183 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 150 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 97231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 068-2009-1-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEOTZOLOTEPEC | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 354417 | 88.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 123 | 110 | 89.4%
| 140381 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 134658/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 458300 | 458300 | 458300 | 458300 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 700 | 700 | 100%
| 109693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 82-TEJUPILCO | LA FLORIDA (KILÓMETRO CINCO) | RURAL | 140838/0231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 93471 | 93471 | 93471 | 93471 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 42.78 | 42.78 | 100%
| 107522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA | 82-TEJUPILCO | MONTE DE DIOS | RURAL | 140330/0207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNCIPAL | - | - | 145283 | 145283 | 145283 | 145283 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 28 | 28 | 100%
| 118912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE 8X8 | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 135247 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 449150 | 449150 | 449150 | 449150 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 160 | 160 | 100%
| 119735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRANQUE DE AGUA POTABLE | 87-TEMOAYA | SOLALPAN PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 135256 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 478728 | 478728 | 478728 | 478728 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 160 | 160 | 100%
| 99587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA Y FOSA SEPTICA EN CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137803 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 37702 | 37702 | 37702 | 37702 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 75.05 | 75.05 | 100%
| 54240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL ARENAL | RURAL | 133587 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 103077 |  |  |  | MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE MANANTIAL AL TANQUE EXISTENTE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299999 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 70515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2009-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1167686 | 93.4% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 124766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 2DA. ETAPA SAN SEBASTIAN | 120-ZUMPANGO | SAN SEBASTIÁN | URBANO | 132117/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 861979 | 861979 | 861979 | 861979 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 90 | 90 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 116087 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS PARA AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141574/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 918720 | 918720 | 918720 | 918720 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 1200 | 1200 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 24761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 133807/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 151600 | 151600 | 151600 | 149094 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100%
| 4919 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC | RURAL | 137663 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244435 | 97.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 4901 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1440949 | 1440949 | 1440949 | 902398 | 62.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 16958 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO | 8-AMATEPEC | DOLORES (HACIENDA DOLORES) | RURAL | 135368/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 85000 | 85000 | 83921 | 83921 | 98.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 17001 |  |  |  | ZAMPEADO SOBRE LA TUBERIA HIDRAULICA | 8-AMATEPEC | EL PINO | RURAL | 141361/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100%
| 84625 |  |  |  | REALIZ. DE EST. PRELIM. PARA DETERM. EL EDO. FISICO ACTUAL DEL POZO EL PEDREGAL | 9-AMECAMECA | SAN DIEGO HUEHUECALCO | RURAL | AME/FISM/038/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 16894 | 16894 | 16894 | 16894 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 111835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE REGADIO | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 280586 | 93.5% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 200 | 190 | 95%
| 103279 |  |  |  | REHABILITACION DE REGISTROS DE CIRCUITOS OCULTOS POR PAVIMENTACION DE CALLES | 22-COCOTITLÁN | COCOTITLÁN | URBANO | 29-FISM-2009-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 39880 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40000 | 39880 | 99.7%
| 129972 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145420/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7678399 | 76.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30000 | 23000 | 76.7%
| 11159 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2009/01/161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 97343 | 97343 | 97343 | 97343 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93 | 93 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: COMPLEMENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA CUAUHTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 97,343.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 97,343.59 BENEFICIANDO A 100 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136596
| 12890 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN MANZANA 7 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 114487 | 114487 | 113824 | 113824 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN MANZANA 7 EN SAN LORENZO TOXICO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE 113,824.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 114,487.10 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133459.
| 10733 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 81554 | 81554 | 81554 | 81554 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 312 | 312 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:LINEA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 81,554.62 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 81,555.13 BENEFICIANDO A 200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135696
| 7017 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 268073 | 268073 | 268073 | 268073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 957.8 | 957.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 268,073.30 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 268,073.30 BENEFICIANDO A 126,505 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133668
| 52573 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN TEPETITLA, BARRIO DE SAN FRANCISCO. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135993/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 88682 | 88682 | 88682 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 74885 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140343/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6786127 | 6786127 | 6786127 | 6238193 | 91.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6472.2 | 6472.2 | 100%
| 134177 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO Y TREN DE DESCARGA PARA EL POZO DE LA COLONIA EL PROGRESO | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 136273/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 569460 | 569460 | 569460 | 569460 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 134180 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO PARA EL POZO DE LOS REYES NOPALA | 93-TEPETLAOXTOC | LOS REYES NOPALA | RURAL | 138944/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 21275 | 21275 | 21275 | 21275 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 864 | 864 | 100%
| 121162 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE/WENCESLAO LABRA. | 96-TEQUIXQUIAC | COLONIA WENCESLAO LABRA | RURAL | 136765/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 64468 |  |  |  | CONEXION DE DRENAJA EN CALLE PALOMAS/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 139851/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 161630 | 161630 | 161630 | 161630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 63990 |  |  |  | RED DE COMUNICACION PARA EL ABASTECIMIENTO DEL TANQUE ALFA Y OMEGA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL/TLALMANALCO DE VELAQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133128/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 995641 | 995641 | 995641 | 995641 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 103078 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 199845 | 199845 | 199845 | 199845 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 103079 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 36502 | 36502 | 36502 | 36502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 63362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-75 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 133548 | 133548 | 133548 | 133548 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425 | 425 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 63392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE MARZO Y 17 DE MARZO, BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123170 | 123170 | 123170 | 123170 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 475 | 475 | 100%
| 70488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 1° DE MAYO Y BENITO JUAREZ COLONIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | URBANO | 120-2009-1-116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599619 | 599619 | 599619 | 599619 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1217 | 1217 | 100%
| 69879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE 1A. ETAPA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LOMAS TAURINAS, 12 DE OCTUBRE Y NAVIDAD) COLONIA SAN LORENZO CUAUHTENCO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 848935 | 848935 | 848935 | 848935 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2473 | 2473 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 109791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 141484/0233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 70452 | 70452 | 70452 | 70452 | 100% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 26 | 26 | 100% | LA UNIDAD CORRECTA DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 119146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE JUNTO A LAS BODEGAS CALLE DEL MAIZ | 87-TEMOAYA | MOLINO ABAJO | URBANO | 134356 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80085 | 80085 | 80085 | 80085 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 481 | 481 | 100%
| 99040 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES LAS PALAPAS | 88-TENANCINGO | EJIDO DE TENERÍA (EL LLANO) | RURAL | 132594/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 178558 | 99.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
| 99042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TEPETZINGO DE TEPALCATEPEC A QUETZALAPA. | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 132738/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 258155 | 258155 | 258155 | 258155 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 92997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO | 105-TLATLAYA | TLACOCUSPAN (TLACOCUSPAN SANTA CRUZ) | RURAL | 136781 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 29917 | 29917 | 29917 | 29917 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 56310 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENNIDA "ELISEO GONZALEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133726 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43470 | 43470 | 43470 | 19338 | 44.5% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30 | 13.35 | 44.5%
| 124767 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CERRADA Y PRIVADA DE ALLENDE BO. SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132118/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 153995 | 153995 | 153995 | 153995 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 281 | 281 | 100%
REHABILITACIÓN
| 120861 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL CENTRO DE SANTA ANA | 46-JILOTZINGO | SANTA ANA JILOTZINGO | URBANO | 047-2009-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 113215 | 94.3% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METRO LINEAL, PROGRAMADO ANUAL 60 MTS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 25381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134008/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 4403 |  |  |  | DRENAJE DE AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 323466 | 92.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100%
| 4902 |  |  |  | TERMINACION DEL COLECTOR CALLE JUAREZ | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137545 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996913 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 16970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 136958/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 210840 | 210840 | 26927 | 26927 | 12.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 50 | 15.9%
| 111853 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO A LAS MESAS | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2009/FISM/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149504 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111625 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PROFESORES | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299899 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 128845 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000 | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134906/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 441399 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100%
| 113430 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 DE MARZO | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2009/FISM/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 207583 | 207583 | 207583 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 0 | 0%
| 10124 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 044/2009/01/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 418932 | 418932 | 412393 | 412393 | 98.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 484.25 | 484.25 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 412,393.22 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 418,932.24 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134467
| 11150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 408209 | 408209 | 401401 | 401401 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 401,401.27 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 408,209.43 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136371
| 12605 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/189 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 394805 | 394805 | 390861 | 390861 | 99% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 704 | 704 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 390,861.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 394,805.24 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140385
| 10846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 447354 | 447354 | 447354 | 447354 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1356 | 1356 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 447,354.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 447,482.94 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 131650
| 8194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPTAR AGUAS MIXTAS Y COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 310773 | 310773 | 310773 | 310773 | 100% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA CAPTAR AGUAS MIXTAS Y COMPLEMENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 310,773.58 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 310,773.58. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSION EJERCIDA NUMERO DE CONTROL 133106
| 8848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA EL LIENZO CHARRO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 275141 | 275141 | 259824 | 259824 | 94.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 285 | 285 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA EL LIENZO CHARRO) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 259,824.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 275,141.54 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132213
| 10479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) (3A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199913 | 1199913 | 1199913 | 1199913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 768.41 | 768.41 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUCA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO)(3A. ETAPA) EN BARRIO SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,199,913.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,199,913.20 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133101
| 10157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DOS RAMALES | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2009/01/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 555468 | 555468 | 555468 | 555468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 471.8 | 471.8 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DOS RAMALES EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE DE 555,468.71 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 557,312.09 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135338
| 3902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 3 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 620360 | 620360 | 620360 | 620360 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1297.2 | 1297.2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 3 EN SAN BARTOLO DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 620,360.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 620,360.80 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131144.
| 6110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 4 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 191118 | 191118 | 174825 | 174825 | 91.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 520 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO, 4 (SEGUNDA ETAPA)EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 174,825.41 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 191,118.13 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 132585
| 8302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 8 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 396136 | 396136 | 396136 | 396136 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 8 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 396,136.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 398,107.60 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132165
| 8393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO.7 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242303 | 242303 | 210295 | 210295 | 86.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 530 | 530 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOM EN BO. 7 (ZETO) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 210,295.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 242,303.76 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132167
| 8809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 842818 | 842818 | 842818 | 842818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 758 | 758 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 842,818.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 844,199.25 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132198
| 7302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EMILIANO ZAPATA | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 204239 | 204239 | 204239 | 204239 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440 | 440 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EMILIANO ZAPATA EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 204,239.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 206,744.04 BENEFICIANDO A 650 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131162
| 10080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 423055 | 423055 | 423055 | 423055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 637 | 637 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EN SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 423,055.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 423,228.20 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134081
| 8960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA IXTLAHUACA (STA. ANA IXTLAHUACINGO) | URBANO | 044/2009/01/0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 181381 | 181381 | 61350 | 61350 | 33.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 382 | 132.42 | 34.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA MANZANA 2 EN SANTA ANA IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 61,350.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 181,381.00 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 134073
| 10501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 315236 | 315236 | 315236 | 315236 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1420 | 1420 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 2, SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 315,236.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 315,236.25 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133601.
| 8939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 116345 | 116345 | 116345 | 116345 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 5 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 116,345.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 116,345.00 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133602
| 7275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VARIOS RAMALES) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200617 | 200617 | 200617 | 200617 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 616 | 616 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (VARIOS RAMALES)EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 200,617.01 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 214,838.96 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131159
| 12711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES (BO. 3,4,6,8) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 521207 | 521207 | 186218 | 186218 | 35.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1376 | 485 | 35.2% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS RAMALES (BO. 3,4,6,8) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 183,218.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 571,207.88 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140941
| 11167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/177 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1802259 | 1802259 | 1749343 | 1749343 | 97.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 501.59 | 501.59 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA (CAMINO HACIA LA AUTOPISTA TOLUCA - ATLACOMULCO) EN BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,749,343.93 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,802,259.08 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 138468
| 8645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN MANZANA 8 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 403626 | 403626 | 352107 | 352107 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN MANZANA 8 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 352,107.55 DE UN PROGRAMADO DE 403,626.93 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132179
| 11108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3A. ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 783569 | 783569 | 783569 | 783569 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 723 | 723 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3A. ETAPA)EN GUADALUPE CACHI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 783,569.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 783,569.79 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135685
| 8949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TERCERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE DOLORES | RURAL | 044/2009/01/0077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60305 | 60305 | 60305 | 60305 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11.42 | 11.42 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TERCERA ETAPA)EN JALPA DE DOLORES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 60,305.79 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 62,404.43 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133604
| 11116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE SISTEMA DE DRENAJE | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2009/01/129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 897887 | 897887 | 897887 | 897887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 975 | 975 | 100% | MUINICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE SISTEMA DE DRENAJE EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 897,887.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 897,887.33 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135692
| 8970 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 287829 | 287829 | 262800 | 262800 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 352 | 352 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 262,800.33 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 287,829.63 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134077
| 52734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS A HIDALGO, BARRIO DE SAN JUAN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136001/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 39897 | 39897 | 39897 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 55404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA CENTRO, COMUNIDAD COEXAPA. | 43-XALATLACO | CUIXAPA (COEXAPA) | RURAL | 136229/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 180000 | 180000 | 121191 | 121191 | 67.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 469 | 67%
| 116758 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LAS GUITARRAS | 52-MALINALCO | CHALMA | RURAL | 149590/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 375395 | 375395 | 375395 | 375395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 247 | 247 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 97692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. LAURA MENDEZ DE CUENTA Y CALL8 DE OCTUBRE | 56-MORELOS | BARRIO PRIMERO (LA CALAVERA) | RURAL | 149890/100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 41679 | 41679 | 41679 | 41639 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105.5 | 105.5 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97281 |  |  |  | INTRODUCCCIÓN DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA | 56-MORELOS | SAN GREGORIO MACAPEXCO | RURAL | 134848/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 504481 | 504481 | 504481 | 444830 | 88.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 975 | 900 | 92.3% | OBRA APROBADA EN LA 1A SESIÓN DEL 06 DE MARZO DE 2009 POR $304,481.00 LA CANTIDAD ES CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 109570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE JOSE CUADRA WALDO | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 137678/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 63167 | 63167 | 63167 | 63167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134.8 | 134.8 | 100%
| 96648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR ( SEGUNDA ETAPA ) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 854718 | 854718 | 854718 | 773563 | 90.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE LA LOCALIDAD AL BARRIO PUENTE SAN PEDRO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 96551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR ( PRIMERA ETAPA ) | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 343398 | 98.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, LA CUAL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 96876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC BO. LA ROSA | 67-OTZOLOTEPEC | LA ROSA | RURAL | 068-2009-0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 143436 | 95.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
| 97037 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE ALVARO OBREGON | 67-OTZOLOTEPEC | SANTA MARÍA TETITLA | URBANO | 068-2009-1-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 107833 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 96564 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SANTA ROSALIA | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO EL CAPULÍN | RURAL | 068-2009-1-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 365000 | 365000 | 365000 | 364896 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 910 | 910 | 100%
| 111967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 30 CM. DE DIAMENTRO EN AVENIDA RICARDO FLORES MAGON (VIAS DEL FERROCARRIL) TRAMO DE CALLE NOGAL A CADENAMIENTO 0+177 PUEBLO DE LA MAGDALENA. | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 140198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 151600 | 151600 | 151600 | 151600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 98120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 30 CM. DE DIAMETRO EN 3A. CDA. DE ORIENTE 11 TRAMO DE C. ORIENTE ONCE A CONTRAPARED COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 147852 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 204215 | 204215 | 154616 | 154616 | 75.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68.25 | 51.2 | 75%
| 98483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN 2DA. CDA. DE ORIENTE 11 TRAMO DE CONTRAPARED A DRENAJE EXISTENTE COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 150573 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 80240 | 80240 | 24856 | 24856 | 31% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 14 | 33.3%
| 98090 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE 38 CM. DE DIAMETRO EN C. ORIENTE 11, TRAMO DE CONTRAPERED A DRENAJE EXISTENTE COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 147707 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPIO DE LA PAZ | - | - | 299699 | 299699 | 147569 | 147569 | 49.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 465 | 228 | 49%
| 60423 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CRISTOBAL HIDALGO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 135474/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62157 | 62157 | 62157 | 62157 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126 | 126 | 100%
| 62913 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CRISTOBAL HIDALGO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 135474/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62157 | 62157 | 62157 | 62157 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126 | 126 | 100%
| 55345 |  |  |  | CONST. DE EMBOVEDADO SANITARIO 3A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 132579/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128830 | 128830 | 128830 | 128830 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.5 | 149.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA COMO LO TENGO EN MI EXPEDIENTE ES METRO CUADRADO PERO EL SISTEMA NO ME PROPORCIONA ESA OPCION
| 53078 |  |  |  | CONST. DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 132552/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50515 | 50515 | 50515 | 50515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA EN VEZ DE OBRA COMO LO MANEJA MI EXPEDIENTE, SOLO QUE EL SISTEMA NO ME DIO LA OPCION.
| 109844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEAS, COL LAS ROSAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 141546/0237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 65326 | 65326 | 65326 | 65326 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170.7 | 170.7 | 100%
| 97181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE CERRADA MEXICO, COL. SANCHEZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139766/0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 62850 | 62850 | 62850 | 62850 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 107059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, COL. BUENAVISTA 3RA. SECCION | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140158/0200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 145670 | 145670 | 145670 | 145670 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 108466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUAREZ, COL. HIDALGO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140709/0218 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 52385 | 52385 | 52385 | 52385 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 109490 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SINALONA, COL. SANCHEZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140833/0226 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 39967 | 39967 | 39967 | 39967 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 109543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN JUMILTEPEC (EL CAPIRE) | 82-TEJUPILCO | JUMILTEPEC | RURAL | 140834/0227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 95550 | 95550 | 95550 | 95550 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 69914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ATARJEA EN CERRADA JUAN ESCUTIA COL. SANTIAGO ZULA. SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | 139053/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54143 | 54143 | 54143 | 54143 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 196.05 | 196.05 | 100%
| 123252 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE | 87-TEMOAYA | EJIDO DE MIMBRES | RURAL | 140463 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79767 | 79767 | 79767 | 79767 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 119419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ PATHÉ | RURAL | 136688 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199994 | 199994 | 199994 | 199994 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 155 | 100%
| 119244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN LORENZO OYAMEL | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 134362 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 853810 | 853810 | 853810 | 853810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1450 | 1450 | 100%
| 119327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS, CALLE LA CRUZ | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE | RURAL | 134351 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343981 | 343981 | 343981 | 343981 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 119508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS LADO ORIENTE DE CASA DE SALUD | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 136687 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103330 | 103330 | 103330 | 103330 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
| 119525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO DE CANAL CALLE DIVICION DEL NORTE | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 134234 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352697 | 352697 | 352697 | 352697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 119160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES EN RELLENO SANITARIO | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO 1A. SECC. (LOMA DEL CARACOL) | RURAL | 134361 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16 | 16 | 100%
| 124130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA DE TROJES (SAN ANTONIO DEL PUENTE) | RURAL | 150000 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 609639 | 609638 | 609638 | 609638 | 100% | 82565 | 82565 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 118674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, PARAJE PUENTE ROTO | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN TERCERA SECCIÓN | RURAL | 134112 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92023 | 92023 | 92023 | 92023 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 119376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, PARAJE SANTA ANA | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 134349 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59404 | 59404 | 59404 | 59404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 118553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, PARAJE ZONA PONIENTE | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ BUENAVISTA EL CHICO | RURAL | 134096 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 584872 | 584872 | 584872 | 584872 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
| 99041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132732/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48591 | 97.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 20 | 25% | COLONIA 14 DE MARZO
| 134191 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE GABRIEL TEPEPAN | 93-TEPETLAOXTOC | SANTIAGO PAPALOTLA (EJIDO DE PAPALOTLA) | RURAL | 145421/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 128591 | 128591 | 128591 | 128591 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195 | 195 | 100%
| 134176 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL TRABAJO | 93-TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | 136266/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 123796 | 123796 | 123796 | 123796 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89.49 | 89.49 | 100%
| 121393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CDA. HIDALGO/CABECERA MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 137614/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 76220 | 76220 | 76220 | 76220 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 120207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO GUADALQUIVIR Y CERRADA 19 DE JULIO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135269/0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 46329 | 46329 | 46329 | 46329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 334.5 | 334.5 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN JOSE.
| 119980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIO YAQUI/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135266/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 158571 | 158571 | 158571 | 158571 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1001 | 1001 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN JOSE.
| 120389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA, NUEVO LEON, CAMPECHE, FERROCARRIL, 2DA. CDA. VICENTE GUERRERO, 2 DE ABRIL, CALLE YUCATAN, SAN FERNANDO, CAMELS Y AVENIDA FERROCARRIL/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135271/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 199274 | 199274 | 199274 | 199274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1213.81 | 1213.81 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DEL REFUGIO.
| 121880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA 7ª CDA. DE EMILIANO ZAPATA/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 140723/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 32034 | 32034 | 32034 | 32034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS.
| 73906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CALLES RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 131077/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 66006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE AVENIDA SAN JERONIMO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTA IRENE | RURAL | 135958 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 1370400 | 1370400 | 1370400 | 1366401 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 865 | 865 | 100%
| 71216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TLAIXCO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136534 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 84220 | 84220 | 84220 | 84220 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275 | 275 | 100%
| 70651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MALIBU | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 20186 | 20186 | 20186 | 20186 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100%
| 70669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL REFORMA | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 30068 | 30068 | 30068 | 30059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100%
| 70625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROL 20 DE NOVIEMBRE | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 136191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 23676 | 23676 | 23676 | 23676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100%
| 71960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN CRISTOBAL | 99-TEXCOCO | TULANTONGO | URBANO | 137227 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 330769 | 330769 | 330769 | 330769 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1615 | 1615 | 100%
| 66044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 135967 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 30544 | 30544 | 30544 | 30544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | ES SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 71234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CAPOLTITLA Y ALMOLONI | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136536 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 79551 | 79551 | 79551 | 79551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 71652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA PROL EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | SANTA CRUZ DE LA CONSTANCIA | RURAL | 136953 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 19714 | 19714 | 19714 | 19714 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 82 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ARRIBA
| 62357 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/2 Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA OCOTEPEC CABECERA MUNICIPAL DE TLALMANALCO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133060/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 204404 | 204404 | 204404 | 204404 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 99554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137801 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 36992 | 36992 | 36992 | 36992 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248.1 | 248.1 | 100%
| 56297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EN LA CERRADA INDEPENDENCIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133866 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 23850 | 29.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 26.8 | 29.8%
| 56046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE QUE VA A LA BARRANCA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN MARTÍN CACHIHUAPAN | RURAL | 133736 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 64544 | 80.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 40.29 | 80.6%
| 55347 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A LA AVENIDA ELISEO GONZALEZ (A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE) | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133873 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 16978 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 39.98 | 100%
| 103080 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA DRENAJE CALLE LATERAL A INVERNADEROS NO60 A 70 MTS. | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 16160 | 16160 | 16160 | 16160 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100%
| 103081 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA DRENAJE DE LA CALLE DE LA PARCELA DE MARCOS FUENTES | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 33997 | 33997 | 33997 | 33997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 34 | 100%
| 103082 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277 | 277 | 100%
| 103083 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE QUE DIVIDE LA JOYA CON SAN LUCAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 25998 | 25998 | 25998 | 25998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 103084 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 103085 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE PRINCIPAL 270 ML | 113-VILLA GUERRERO | LA FINCA | RURAL | 2009-1-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 189996 | 189996 | 189996 | 189996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 103086 |  |  |  | DRENAJE HACIA EL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 194577 | 194577 | 194577 | 194577 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262 | 262 | 100%
| 103087 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 17983 | 17983 | 17983 | 17983 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 103088 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22924 | 22924 | 22924 | 22924 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 103089 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 14855 | 14855 | 14855 | 14855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 103090 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 43385 | 43385 | 43385 | 43385 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 103091 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | EL VENTURERO SANTA MARÍA ARANZAZÚ | RURAL | 2009-1-147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 103092 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 103093 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y POZO DE OXIDACION | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 28399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES DE: ENTRONQUE PRINCIPAL - TEMPLO LUZ DEL MUNDO Y DE CALLE PRESA VILLA VICTORIA | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 145612/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 28339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE , CALLE LOS CEDROS | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135534/0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149496 | 149496 | 99.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 28340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION GUADALUPE VICTORIA | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135538/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249351 | 249351 | 99.7% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 28341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO | 114-VILLA VICTORIA | VILLA VICTORIA | URBANO | 135542/0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299377 | 299377 | 99.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 69846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA (ENTRE ATLACOMULCO E HIDALGO), SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171859 | 171859 | 171859 | 171859 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 70216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO JACAL (DE FRANCISCO SARABIA A HIDALGO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93645 | 93645 | 93645 | 81293 | 86.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 261 | 100%
| 61889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FERROCARRIL Y COLIN (CLOLONIA PROGRESO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN PEDRO TEJALPA | RURAL | 120-2009-1-34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499560 | 499560 | 499560 | 499560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 64290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA MARIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424132 | 424132 | 424132 | 424132 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 61743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDAS VALLE DE BRAVO E INDEPENDENCIA Y CALLEJON AL CURTIDOR, BO. DEL COPORO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649200 | 649200 | 649200 | 649200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363 | 363 | 100%
| 61649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD (ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VALLE DE BRAVO) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223249 | 223249 | 223249 | 223249 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251 | 251 | 100%
| 69660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170699 | 170699 | 170699 | 170699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 70202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218724 | 218724 | 218724 | 218724 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236 | 236 | 100%
| 61377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL, COLONIA EMILIANO ZAPATA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139292 | 139292 | 139292 | 139292 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 69608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA CRUZ OBRERA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426116 | 426116 | 426116 | 425642 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 64108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-87 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49955 | 49955 | 49955 | 49955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 125034 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE,BARRIO DE SAN PEDRO, ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 249270 | 249270 | 249270 | 249270 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA
| 124788 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO 1ª CERRADA DE JUAREZ | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 151507/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 111962 | 111962 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 124787 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RIO DE LAS AVENIDAS DE PACHUCA (DE CALLE 2 DE MARZO A AV. WENCESLAO LABRA), BARRIO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 146395/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 161568 | 161568 | 161568 | 161568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 395 | 100%
| 116053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ONOFRE EJIDO | RURAL | 134708/0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 817156 | 817156 | 804976 | 804976 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
AMPLIACIÓN
| 16943 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 133207/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 264800 | 264800 | 223755 | 223755 | 84.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 275.5 | 235 | 85.3%
| 16944 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA DEPORTIVA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 133208/0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 747471 | 747471 | 651741 | 651741 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 600 | 87%
| 10919 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 4 Y 5 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142728 | 142728 | 92539 | 92539 | 64.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN MANZANA 4 Y 5 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 92,539.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 142,728.85 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 134088
| 10667 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CENTRO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA GUADALUPE DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 610105 | 610105 | 604582 | 604582 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 860 | 860 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO PARAJE EL CENTRO EN COLONIA GUADALUPE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 604,582.43 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 610,105.76 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 135906
| 8780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 13 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 412280 | 412280 | 346998 | 346998 | 84.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 890 | 890 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 13 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 346,998.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 412,280.04 BENEFICIANDO A 700 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132180
| 109587 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES DE NOPALTEPEC 2009 | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 137682/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 29386 | 29386 | 29386 | 29386 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 158 | 158 | 100%
| 98209 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE DE CALLE EUCALIPTO TRAMO DE DRENAJE EXISTENTE A CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA COL. LOMA ENCANTADA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 149548 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 98656 | 98656 | 52237 | 52237 | 52.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 63 | 52.5%
| 97368 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 139769/0182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 32822 | 32822 | 32822 | 32822 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77.5 | 77.5 | 100%
| 99035 |  |  |  | AMPLIACION DE LA REDDE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LA PRESA | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 132583/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 56985 | 57% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 71247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN CALLE HUAUTLA | 99-TEXCOCO | SAN AGUSTÍN | RURAL | 136540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 42320 | 42320 | 42320 | 42320 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 145 | 145 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN LUIS HUEXOTLA
| 71259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 136544 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 51405 | 51405 | 51405 | 51405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | ES EN EL POBLADO DE SAN NICOLAS TLAMINCA
| 116276 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140950/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 135271 | 135271 | 135271 | 135271 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 125035 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN GUADALUPE TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 141270 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 509999 | 509999 | 509999 | 509999 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 648 | 100%
| 79183 |  |  |  | AMPLIACION Y REPARACION DE LA RED DE DRENAJE SANTA MARIA TONANITLA/ASUNCION LA (AMPL. LA ASUNCION | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-1-2009-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 100950 | 100950 | 100950 | 100950 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
REHABILITACIÓN
| 4409 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136355 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1356266 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 2990 | 99.7%
| 111611 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97309 | 97.3% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.97 | 97%
| 115904 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE Y ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 138730/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 110674 | 110674 | 110674 | 110674 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 96607 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | OCOYAPAN | RURAL | 139313/0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 46222 | 46222 | 46222 | 46222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 17 | 17 | 100%
| 108935 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO EN ZACATEPEC SANTO DOMINGO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140830/0223 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 56922 | 56922 | 56922 | 56922 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 119678 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134226 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1095049 | 1095049 | 1095049 | 1095049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4000 | 4000 | 100%
| 73905 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131076/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 235562 | 235562 | 235404 | 235404 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 71386 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ DE MISION | 99-TEXCOCO | SAN MIGUEL COATLINCHÁN (COATLINCHÁN) | URBANO | 136852 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 22875 | 22875 | 22875 | 22875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 71201 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO C SILVERIO PEREZ /C EMILIANO ZAPATA | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136526 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 984179 | 984179 | 984179 | 984179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 103094 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 27988 | 27988 | 27988 | 27988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANTENIMIENTO
| 6745 |  |  |  | PROTECCION ECOLOGICA EN RELLENO SANITARIO 2009 | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 483000 | 483000 | 483000 | 483000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PROTECCIOPN ECOLOGICA EN RELLENO SANITARIO 2009 EN EMILIANO ZAPATA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 483,000.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 483,000.00 BENFICIANDO A 126,505 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133619
REHABILITACIÓN
| 11129 |  |  |  | REHABILITACION DE BIODIGESTOR NO. 1 | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/131 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52701 | 52701 | 48241 | 48241 | 91.5% | 0 | 0 | ESTACIONES | 30.5 | 30.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE BIODIGESTOR NO. 1 EN SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 48,241.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 52,701.56 BENEFICIANDO A 200 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135717
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
| 115713 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE LA LOMITA ( LAS TRUCHAS, MALINALCO )EN EL BARRIO LA SOLEDAD. | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 138729/0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 349986 | 349986 | 349986 | 349986 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 15022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS | 107-TONATICO | TLACOPAN | RURAL | 141650/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 194316 | 194316 | 194316 | 194316 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100%
TANQUES SÉPTICOS
| 66606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELE-SEC. RAMON G. BONFIL V. | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | RANCHO DE LOS PÉREZ | RURAL | 139699/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99338 | 99.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 29317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR | 14-ATLACOMULCO | TIERRAS BLANCAS | RURAL | 140128/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 226442 | 226442 | 226442 | 226442 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100%
| 8628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN BO.3 Y 9 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 95898 | 95898 | 95898 | 95898 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 40 | 40 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN BO. 3 Y 9 (SEGUNDA ETAPA) EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 95,898.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 98,586.15 BENEFICIANDO A 1,050 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132173
| 3929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 240268 | 240268 | 240268 | 240268 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 60 | 60 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 240,268.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 240,268.20 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131218
| 13203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 177603 | 177603 | 177603 | 177603 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20 | 20 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIMARIA FRANCSICO VILLA EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 177,603.30 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 189,050.67 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 148383
| 6102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARAJE LA VENTA | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO LA CAÑADA | RURAL | 044/2009/01/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 138257 | 138257 | 126893 | 126893 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 19 | 19 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN PARAJE LA VENTA EN SAN JERONIMO LA CAÑADA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 126,893.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,257.72 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132171.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 66636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 139702/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 263000 | 263000 | 263000 | 260899 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22 | 22 | 100%
| 16980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 137929/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 0 | 0%
| 28769 |  |  |  | CONTINUACION DE DRENAJE EN LA BARRANCA | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 137479/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 998222 | 998222 | 998222 | 998222 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 28262 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE EL ROBLE | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 137473/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 65067 | 65067 | 65067 | 65067 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 129742 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LNEA DE ATARJEA EN AVENIDA ACUEDUCTO. EL CALLEJÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 141337/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 499742 | 499742 | 499742 | 499742 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 128896 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS CALLES APOLO, ULISES, CALIPZO Y AKENATON. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134912/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 891406 | 49.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 595 | 0 | 0%
| 129786 |  |  |  | RED DE ATARAJEAS CD. AZTECA SEGUNDA SECCIÓN. CIUDAD AZTECA SEGUNDA SECCIÓN. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145416/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 5360598 | 5360598 | 5360598 | 5284921 | 98.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3133 | 3133 | 100%
| 128796 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR AVENIDA CENTRAL.PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134905/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1772681 | 78.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2690 | 2100 | 78.1%
| 131269 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE DE 61 DE CONCRETO ARMADO MIXTO EN CALLE CHOPOS ENTRE CALLE 14 Y LAS VÍAS DEL FERROCARRIL 1ERA. ETAPA. VIVEROS XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147700/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1061365 | 1061365 | 1061365 | 1059733 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1339 | 1339 | 100%
| 8153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 1 Y 9 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500419 | 500419 | 430076 | 430076 | 85.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 920 | 920 | 100% | MUNCICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BO. 1 Y 9 EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 430,076.37 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 500,419.99 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131377
| 13150 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMBOVEDADO | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2009/01/0139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 137188 | 137188 | 137188 | 137188 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMBOVEDADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 137,188.17 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 138,231.55 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135910
| 6958 |  |  |  | REHABILITACION DE BORDOS Y CANALES | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67407 | 67407 | 67407 | 67407 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 428 | 428 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE BORDOS Y CANALES EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 67,407.25 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 67,407.25 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133652
| 8138 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CARRETERA LIBRE TOLUCA - ATLACOMULCO) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 294174 | 294174 | 282505 | 282505 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CARRETERA LIBRE TOLUCA-ATLACOMULCO)EN SAN JOAQUIN LA CABECERA,CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 282,505.23 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 294,174.81 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131221
| 7010 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1802014 | 1802014 | 1802014 | 1802014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1256.28 | 1256.28 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,802,014.10 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,802,014.10 BENEFICIANDO A 25,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133663
| 117468 |  |  |  | SUSTITUCION DE BROCALES DAÑADOS POR BROCALES NUEVOS EN CALLES: CUITLAHUAC, VILLADA, JUAREZ Y FRANCISCO I MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ATONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 14576 | 10502 | 14576 | 10502 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 61562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE IGANACIO ALLENDE MANZANA IV | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 137737/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 10532 | 10532 | 10532 | 10532 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO POR SEGUNDO | 8 | 8 | 100%
| 95896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE IGANACIO ALLENDE MANZANA IV | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 137737/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 10532 | 10532 | 10532 | 10532 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO POR SEGUNDO | 8 | 8 | 100%
| 107726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN CALLE PATRIOTISMO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140609/0211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 7432 | 7432 | 7432 | 7432 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5.22 | 5.22 | 100%
| 62400 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO LAS MESAS DE IXTAPAN-CAMPANARIO | 82-TEJUPILCO | CAMPANARIO DE IXTAPAN (EL CAMPANARIO) | RURAL | 139308/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 121208 | 121208 | 121208 | 121208 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
| 96499 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO LAS MESAS DE IXTAPAN-CAMPANARIO | 82-TEJUPILCO | CAMPANARIO DE IXTAPAN (EL CAMPANARIO) | RURAL | 139308/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 121208 | 121208 | 121208 | 121208 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
| 99025 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS ESTRADA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132410/0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 49874 | 49874 | 49874 | 49794 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | COLONIA EL CHIFLON
| 99030 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA AL FINAL DE LA SEPTIMA CERRADA DE FRANCISCO MARQUEZ | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132506/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 145873 | 48.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3500 | 0 | 0% | COLONIA SAN JOSE EL CUARTEL
| 99027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DUCTO PARA CONDUCCION DE AGUAS DE RIEGO Y PLUVIAL EN LA CARRETERA A TENERIA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132416/0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 138526 | 92.4% | 0 | 0 | PERSONA | 1200 | 186 | 15.5% | COL. EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 99029 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 55 TOLUCA SAN DIEGO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132501/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3000 | 0 | 0% | UBICACION EN SAN DIEGO
| 62358 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA EN LA PLANTA RE REBOMBEO EN LA COLONIA CRUZ DE MAYO/TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 1366790/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 24380 | 24380 | 24380 | 24380 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 100 | 100%
| 62359 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA PARA LA PLANTA DE REBOMBEO DE LA COLONIA EL CENTENARIO /TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 136788/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 144601 | 144601 | 144601 | 144601 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 100 | 100 | 100%
| 100280 |  |  |  | REPOSICION DE REJILLA EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA | 105-TLATLAYA | SAN PEDRO LIMÓN | URBANO | 139865 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 21668 | 21668 | 21668 | 21668 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7.36 | 7.36 | 100%
| 61906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 513256 | 513256 | 513256 | 513256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100%
| 63920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PIEDRA GRANDE A LA PRESA | 118-ZINACANTEPEC | CERRO DEL MURCIÉLAGO | RURAL | 120-2009-1-79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349733 | 349733 | 349733 | 349733 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 63908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA BENITO JUAREZ GARCIA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299961 | 299961 | 299961 | 299961 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 327 | 327 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 65551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | MESA DEL RÍO | RURAL | 139612/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 26373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | 134066/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 266995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 50095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134086/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 26600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES PARAJE EL SALTO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134069/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199870 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 65848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOMA LARGA | RURAL | 139689/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 65825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS) | RURAL | 139687/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 50674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SAN JOSE | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134100/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 116750 | 116750 | 116750 | 116701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 207 | 207 | 100%
| 64426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLE A LA DELEGACION | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 134160/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 50194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134087/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 266955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 50723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | PLAN DE VIGAS | RURAL | 134117/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100%
| 64612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 134188/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1377 | 1377 | 100%
| 64646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CALLES Y CAMINOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANTONIO PACHUQUILLA | RURAL | 134190/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 267000 | 267000 | 267000 | 266892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100%
| 49991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO DE ACCESO AL DEPOSITO DE AGUA (PRIMERA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUAUHTENCO | RURAL | 134075/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 207761 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 860 | 860 | 100%
| 64556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA LOBERA | RURAL | 134175/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99914 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 65698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 139678/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 65585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE LA PAZ | RURAL | 139661/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA ALQUISIRAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 842 | 842 | 100%
| 65664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | AGUA FRÍA | RURAL | 139677/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011 | 1011 | 100%
| 65771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LAS MESAS | RURAL | 139681/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 209600 | 209600 | 209600 | 209598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 706 | 706 | 100%
| 66702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 145280/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 209453 | 209453 | 209453 | 209452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100%
| 65858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TEPEHUAJES | RURAL | 139690/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758 | 758 | 100%
| 64684 |  |  |  | CONSTRUCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS RANCHOS | RURAL | 134194/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 4955 |  |  |  | CIRCUITO DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA D EJUAREZ | - | - | 1743998 | 1743998 | 1743998 | 1737934 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2610.89 | 2610.89 | 100%
| 4894 |  |  |  | CONSTRUCCION RAMPA DE CONCRETO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | DILATADA SUR (DILATADA) | RURAL | 137509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 397523 | 397523 | 397523 | 395686 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 4896 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 137524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 228599 | 228599 | 228599 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051 | 0 | 0% | NO SE REALIZO LA OBRA
| 4921 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO | RURAL | 137665 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1055966 | 1055966 | 1055966 | 1053927 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 4930 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 137679 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 834779 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100%
| 4929 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MATEO TLALCHICHILPAN | URBANO | 167677 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 690215 | 690215 | 690215 | 677486 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131 | 131 | 100%
| 4934 |  |  |  | CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 137684 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400515 | 400515 | 400515 | 399987 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 4387 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE MAÑONES | RURAL | 135412 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 25000 | 250000 | 244047 | 976.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 4935 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA CENTRO (LA PALMA) | RURAL | 137685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 680575 | 680575 | 680575 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3344 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE HA REALIZADO
| 4920 |  |  |  | CONTINUACION DEL ENCEMENTADO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 137664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 949196 | 949196 | 949196 | 949196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100%
| 4938 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | RURAL | 137758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 754323 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1617 | 1617 | 100%
| 4455 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ) | RURAL | 137507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249603 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 4908 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 4911 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA POSTA | RURAL | 137634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4463 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES FALTANTES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 137508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUARES | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3700 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4944 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA ENTRADA A PAREDON | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN CENTRO | RURAL | 137830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 311116 | 311116 | 311116 | 307696 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806 | 806 | 100%
| 4932 |  |  |  | ENCEMENTADO HIDRAULICO CON MALLA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN MIGUEL ALMOLOYÁN | URBANO | 137681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1203411 | 1203411 | 1203411 | 1202661 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 515 | 100%
| 4914 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO) | RURAL | 137638 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 568721 | 568721 | 568721 | 565672 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 4398 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 135436 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 732202 | 732202 | 732202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4404 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1148574 | 1148574 | 1148574 | 1141796 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 4400 |  |  |  | PAVIMENTACION BACHEO CALLE INDEPENCIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 135793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5712.15 | 5712.15 | 100%
| 4401 |  |  |  | PAVIMENTACION BACHEO DE LA GLORIETA DE ACCESO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ | URBANO | 135795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1787.3 | 1787.3 | 100%
| 4445 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | ARROYO ZARCO CENTRO (DILATADA CENTRO) | RURAL | 137496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298674 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 4939 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA BLANCA | RURAL | 137771 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 260697 | 260697 | 260697 | 256749 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675.82 | 675.82 | 100%
| 4397 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO) | URBANO | 135433 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 732202 | 732202 | 732202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4923 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RÍO FRÍO (RÍO FRÍO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498819 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 4918 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA IGLESIA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PAREDÓN EJIDO NORTE | RURAL | 137661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 383991 | 383991 | 383991 | 382693 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1990 | 1990 | 100%
| 4369 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 135347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450845 | 450845 | 450845 | 398730 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100%
| 4372 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO DEL CARMEN | RURAL | 135349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4941 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 401701 | 401701 | 401701 | 398104 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708 | 708 | 100%
| 4942 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 137810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 401701 | 401701 | 401701 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4953 |  |  |  | PAVIMENTACION PROLONGACION SOR JUANA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LA CABECERA | URBANO | 137890 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1924340 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2806 | 2806 | 100%
| 6383 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BACHEO CALLE SOR JUANA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO) | URBANO | 135798 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 493194 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1977.2 | 1977.2 | 100% | ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 4402
| 4924 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | RÍO FRÍO (RÍO FRÍO YEBUCIVÍ) | RURAL | 137668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 96685 | 96685 | 96685 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4954 |  |  |  | ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTIAGUITO TLALCILALCALLI | URBANO | 137899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 5872373 | 5872373 | 5872373 | 2785480 | 47.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 821 | 80.5%
| 76147 |  |  |  | CONTINUACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | HUACAL VIEJO | RURAL | 139461/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 841.27 | 841.27 | 100%
| 66275 |  |  |  | EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BRAZA EN EL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN LUCAS CUARTA SECCIÓN (SAN FRANCISCO) | RURAL | 136561/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276920 | 276920 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 692.46 | 692.46 | 100%
| 78113 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141541/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332718 | 332718 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 498 | 498 | 100% | SAN BARTOLO 2A SECC.
| 78060 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONTINUACION DEL CAMINO DEL KINDER HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN TERCERA SECCIÓN (PALO MANCORNADO) | RURAL | 141178/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332750 | 332750 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 585.39 | 585.39 | 100%
| 66369 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA COLONIA. | 7-AMANALCO | EL CAPULÍN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 137482/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 271800 | 271800 | 97.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 919.85 | 919.85 | 100%
| 77732 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA ESCUELA PREPARATORIA C.B.T. AL JARDIN DE NIÑOS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139462/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 277338 | 277338 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 471.94 | 471.94 | 100% | EL POTRERO 2A SECC.
| 66312 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PUEBLO NUEVO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136568/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 388105 | 388105 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100% | SAN MATEO 3A SECC.
| 66200 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DE LA VIRGEN A LA CASA DEL SR. INOCENCIO ESTRADA. | 7-AMANALCO | EL TEMPORAL | RURAL | 134668/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 215735 | 215735 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 648.54 | 648.54 | 100%
| 66271 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA CAPILLA. | 7-AMANALCO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 136385/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 222000 | 222000 | 220820 | 220820 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796.19 | 796.19 | 100%
| 77754 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO. EN EL POTRERO 3A SECCION LA LOMA DEL POTRERO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139464/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 172000 | 172000 | 171727 | 171727 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 319.49 | 319.49 | 100% | LOMA DEL POTRERO
| 66277 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136562/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332813 | 332813 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 778.18 | 778.18 | 100% | SAN LUCAS 2A SECC.
| 66310 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN LUCAS | RURAL | 136564/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276330 | 276330 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 620.43 | 620.43 | 100%
| 67891 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA RUMBO A LA IGLESIA. | 7-AMANALCO | HACIENDA NUEVA | RURAL | 139450/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 198800 | 198800 | 198731 | 198731 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 349 | 349 | 100%
| 66207 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR DEL PARAJE OJO DE AGUA HACIA LA PRIM. TIERRA Y LIBERTAD. | 7-AMANALCO | EL ANCÓN | RURAL | 134675/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 211250 | 211250 | 211250 | 211250 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 882.21 | 882.21 | 100%
| 66197 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR EN EL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134635/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 166500 | 166500 | 166500 | 166500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 401.61 | 401.61 | 100% | LA LOMA DE SAN SEBASTIAN GRANDE
| 66243 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A CRUZ LABRADA. | 7-AMANALCO | AGUA BENDITA | RURAL | 134689/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 388376 | 388376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850.45 | 850.45 | 100%
| 66258 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA Y AL PANTEON. | 7-AMANALCO | SAN BARTOLO | RURAL | 134744/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 342860 | 342860 | 342860 | 342860 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 638.71 | 638.71 | 100%
| 66253 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL TANQUE DE S.A.P. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134724/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277260 | 277260 | 277260 | 277260 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 977.79 | 977.79 | 100% | SAN JERONIMO 3A SECC.
| 78074 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA CASA DEL SR. FLORENCIO HACIA LA CASA DEL SR. MARCELINO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141179/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 232900 | 232900 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 410 | 410 | 100% | SAN MATEO 2A SECC.
| 66205 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA VIRGEN AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134670/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 220375 | 220375 | 220375 | 220375 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 796.13 | 796.13 | 100% | LA PEÑA
| 66261 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LOS LAVADEROS AL CAMPO DE FUT-BOL. | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 134745/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 381814 | 381814 | 381635 | 381635 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 920.96 | 920.96 | 100%
| 66362 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL AUDITORIO PARA ARRIBA. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 137199/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 416250 | 416250 | 415455 | 415455 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 804 | 804 | 100%
| 66217 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO HACIA LA PLAYA. | 7-AMANALCO | SAN MATEO | RURAL | 134687/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332694 | 332694 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 611.19 | 611.19 | 100%
| 66254 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PARAJE EL CHILAR. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134742/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 166385 | 166385 | 162185 | 162185 | 97.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 583.67 | 583.67 | 100% | PLAN DE POLVILLOS
| 66214 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134682/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 28405 | 28405 | 28405 | 28405 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1733.38 | 173 | 10% | SANC JUAN 3A SECC.
| 66215 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL. | 7-AMANALCO | SAN JUAN | RURAL | 134686/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 571500 | 571500 | 571456 | 571456 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2090.77 | 2090.77 | 100%
| 66246 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL PUENTE A LA CASA DEL SR. CLEMENTE GARCIA. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134691/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 308750 | 308750 | 308750 | 308750 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1313.59 | 1313.59 | 100% | SAN BARTOLO 4A SECC.
| 77968 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL J. DE N. HACIA ABAJO. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140902/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 310800 | 310800 | 310800 | 310800 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100% | SANC JUAN 3A SECC.
| 78023 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA TELESECUNDARIA. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140936/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 240802 | 240802 | 240802 | 240802 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 920 | 920 | 100% | SAN JUAN 2A SECC.
| 78096 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO PRIMERA Y SEGUNDA SECCION 1A ETAPA. | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | RURAL | 141508/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 266469 | 266469 | 265566 | 265566 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 467.5 | 467.5 | 100%
| 67889 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS A DIVERSAS OBRAS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138562/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 16957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 8-AMATEPEC | SALITRE PALMARILLOS | RURAL | 135367/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 230000 | 230000 | 178723 | 178723 | 77.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 410 | 280 | 68.3%
| 16996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | EL ZAPOTE | RURAL | 141355/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 607399 | 607399 | 607399 | 607399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7713 | 7713 | 100%
| 16991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | LA GOLETA | RURAL | 141354/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 607399 | 607399 | 607399 | 607399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7713 | 7713 | 100%
| 16990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 141353/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 28980 | 28980 | 28980 | 28980 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368 | 368 | 100%
| 16966 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACESSO A LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | EL PARAJE | RURAL | 135376/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 178615 | 178615 | 48600 | 48600 | 27.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 486 | 133 | 27.4%
| 16949 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135359/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 443411 | 443411 | 432249 | 432249 | 97.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100%
| 16955 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL CARMEN | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135365/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 350000 | 344704 | 344704 | 98.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800 | 800 | 100%
| 16967 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 8-AMATEPEC | EL MONTEAL (BARRANCA PAPALOAPAN) | RURAL | 135377/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 189681 | 189681 | 30600 | 30600 | 16.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 495 | 80 | 16.2%
| 16950 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 8-AMATEPEC | EL RANCHO | RURAL | 135360/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 280124 | 280124 | 212604 | 212604 | 75.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850 | 640 | 75.3%
| 16963 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE NIÑOS HEROES | 8-AMATEPEC | PALMAR CHICO | URBANO | 135373/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 245000 | 245000 | 125914 | 125914 | 51.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 272.5 | 137 | 50.3%
| 82987 |  |  |  | CONST. DE GUARNIC. Y BANQUETAS Y REENCARP. DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE LAURA MENDEZ Y ALVARO OBREGON | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | AME/FISM/013/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 457424 | 427424 | 427424 | 427424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1377.62 | 1377.62 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82612 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAV. ASF. EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ALVARO OBREGON Y PUENTE | 9-AMECAMECA | SAN FRANCISCO ZENTLALPAN | URBANO | AME/FISM/009/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 853191 | 853191 | 853191 | 853191 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1825.31 | 1825.31 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84956 |  |  |  | PAVIMENT. CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ATENOGENES SANTAMA. TRAMO DE C. MORELOS A C. LA PAZ | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/043/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 318324 | 318324 | 318324 | 318324 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 836.85 | 836.85 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83914 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/024/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 488334 | 488334 | 488334 | 488334 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1181.46 | 1181.46 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82732 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | AME/FISM/011/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 228339 | 228339 | 228339 | 228339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 815.31 | 815.31 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84106 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONST. DE GUARN Y BANQ C. GARITA DE MATAMOROS ENTRE OCAMPO Y ESC. PREP. ANEXA A LA NORMAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/033/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 395799 | 395799 | 395799 | 395799 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 592.96 | 592.96 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83752 |  |  |  | 1A ETAPA DE LA PAV. ASF. DE CALLE MARAVILLAS EN SANTA ISABEL CHALMA | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | AME/FISM/021/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 351610 | 351610 | 351610 | 351610 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 764 | 764 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83938 |  |  |  | 1A ETAPA DE PAVIMENT. HIDRAULICA DE CALLE UNION | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/025/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 333195 | 333195 | 333195 | 333195 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 740 | 740 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83981 |  |  |  | 1A ETAPA DE REENCARPETADO CALLE PRINCIPAL | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | AME/FISM/031/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 243097 | 243097 | 243097 | 243097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.54 | 833.54 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82554 |  |  |  | 2A ETAPA DE PAV. DE CALLE MECANICOS CON ADOCRETO | 9-AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | AME/FISM/005/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 534506 | 534506 | 534506 | 518934 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1289.72 | 1252.31 | 97.1% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 83876 |  |  |  | 3A ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO SARABIA | 9-AMECAMECA | SAN ANTONIO ZOYATZINGO | RURAL | AME/FISM/023/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218.81 | 218.81 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 5126 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y VICENTE GUERRERO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136944/0010 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2775 | 0 | 0% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 5130 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE HACIENDA SAN JUAN ENTRE BENJAMIN ARGUMEDO Y MAGUEYERA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136947/0013 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 828393 | 828393 | 828393 | 828393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1042 | 1042 | 100% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 5129 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA,GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE HACIENDA DEL ROSARIO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y SANTA LUCIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136946/0012 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 777325 | 777325 | 777325 | 777325 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 136 | 136 | 100% | AMPLIACION EMILIANO ZAPATA II
| 27498 |  |  |  | ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS (ARENA Y GRAVA) Y MALLA ELECTROSOLDADA | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132279/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 6923686 | 6923686 | 6923686 | 6923686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 10000 | 100%
| 31031 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MALLA ELECTROSOLDADA, CEMENTO Y MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS PUBLICAS | 14-ATLACOMULCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151920/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 368693 | 368693 | 368693 | 368693 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 28148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 137469/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 83499 | 83499 | 83499 | 83499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100%
| 28195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 137472/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 235014 | 235014 | 234014 | 235014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 889 | 889 | 100%
| 28630 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO CALLE GUADALUPE MONROY | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 137477/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 379889 | 379889 | 379889 | 379889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100%
| 30988 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DE CALLE AL CENTRO | 14-ATLACOMULCO | LAGUNITA CANTASHÍ | RURAL | 147541/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 65653 | 65653 | 65653 | 65653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100%
| 29411 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EL TEMPLO LUZ DEL MUNDO | 14-ATLACOMULCO | SAN JUAN DE LOS JARROS | RURAL | 140136/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 200616 | 200616 | 200616 | 200616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 29472 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE FRANCISCO VILLA 1A. ETAPA | 14-ATLACOMULCO | SANTIAGO ACUTZILAPAN | URBANO | 140138/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 269052 | 269052 | 269052 | 269052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 30254 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LA MINA 2DA. ETAPA | 14-ATLACOMULCO | SAN JUAN DE LOS JARROS | RURAL | 140213/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 493744 | 493744 | 493744 | 493744 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1285 | 1285 | 100%
| 29503 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE POR LA IGLESIA 1A. ETAPA | 14-ATLACOMULCO | EL RINCÓN DE LA CANDELARIA | RURAL | 140145/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 105980 | 105980 | 105980 | 105980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 60 | 10%
| 29249 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE DE LA SECUNDARIA A SALIDA A PUEBLO NUEVO | 14-ATLACOMULCO | SANTIAGO ACUTZILAPAN | URBANO | 140127/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 999260 | 999260 | 999260 | 999260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2027 | 2027 | 100%
| 29111 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN | 14-ATLACOMULCO | COLONIA RÍO LERMA (TIC TI) | RURAL | 139983/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 1299809 | 1299809 | 1299809 | 1299809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3520 | 3520 | 100%
| 30898 |  |  |  | TERMINACION DE CALLE LAZARO CARDENAS | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 140225/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 558512 | 558512 | 558512 | 558512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 104811 |  |  |  | BACHEO Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN LORENZO CUAHUTENCO Y STA. MA. NATIVITAS | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2009-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198843 | 198843 | 198843 | 188892 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 47.16 | 47 | 99.7%
| 104854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAS TORRES DE LA CALZADA ALVARO OBREGON A LA CALLE JAVIER IBARRA, INCLUYE BACHEO GENERAL | 18-CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ | URBANO | 018-2009-01-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 752500 | 752500 | 752500 | 750500 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1516.8 | 1500 | 98.9%
| 111653 |  |  |  | ADOQUINADO DE CALLES CENTRALES | 21-COATEPEC HARINAS | EL REYNOSO | RURAL | 028/2009/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111702 |  |  |  | APERTURA DEL LIBRAMIENTO SANTA ANA - ZACANGUILLO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 885000 | 885000 | 885000 | 855797 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 028/2009/FISM/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LOMA DE ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 549866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 112006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197942 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS SAN JOSE DE ABAJO SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198623 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO LOS TEPETATES | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PANTEON VIEJO | 21-COATEPEC HARINAS | CHILTEPEC DE HIDALGO | RURAL | 028/2009/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 319682 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ESCUELA PRIMARIA A LA COLONIA | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 185232 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 210 | 95.5%
| 111649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 492469 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | EL CEDRITO | RURAL | 028/2009/FISM/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 355668 | 355668 | 355668 | 355557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 111947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | 028/2009/FISM/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 293571 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 650 | 86.7%
| 111693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENCEMENTADO EN PARAJE LA PUNTA | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 233877 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 20000 | 199876 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON | 21-COATEPEC HARINAS | MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | RURAL | 028/2009/FISM/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599118 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111662 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349312 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111670 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE
| 112033 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SUR EN EL CENTRO DE IXTLAHUACA | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149672 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 112062 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLEJON SIN NOMBRE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99812 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 398 | 99.5%
| 111991 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLES BENITO JUAREZ GARCIA Y JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | 21-COATEPEC HARINAS | CUENTLA | RURAL | 028/2009/FISM/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298973 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 775 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111840 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO A JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2009/FISM/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 223331 | 223331 | 223331 | 221753 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111937 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO A LA JAVIELA | 21-COATEPEC HARINAS | EL POTRERITO (EL POTRERO) | RURAL | 028/2009/FISM/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198961 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111932 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DEL EL POTRERO HACIA ALTA DE LAJA AZUL | 21-COATEPEC HARINAS | ALTA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2009/FISM/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 284473 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 705 | 99.3%
| 111917 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA EL PANTEON | 21-COATEPEC HARINAS | ACUITLAPILCO | RURAL | 028/2009/FISM/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 382908 | 382908 | 382908 | 379306 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111495 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS PABLO MONCAYO | 21-COATEPEC HARINAS | LLANO GRANDE | RURAL | 028/2009/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1447571 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 3300 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111637 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198720 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111979 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | CRUZ DE PIEDRA | RURAL | 028/2009/FISM/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349242 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111878 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE FRANCISCO I MADERO | 21-COATEPEC HARINAS | COCHISQUILA | RURAL | 0028/2009/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 124955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 117854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO ASFALTICO EN CALLE RETAMA TRAMO AV. 5 DE MAYO A CAMINO A SAN MIGUEL COL SAN MIGUEL | 25-CHALCO | CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS | URBANO | 020/2009/FISM/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHALCO | - | - | 3792875 | 3792875 | 3792875 | 2907998 | 76.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3792875 | 2907998.43 | 76.7%
| 128729 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE LA CALLE COLORINES.EJIDO DE SAN CRISTOBAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 132007/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 512984 | 512984 | 512984 | 427770 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 988 | 810 | 82%
| 129332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LAS TORRES, PROLONGACIÓN 22 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO. EJIDOS TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 135560/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 188694 | 188694 | 188694 | 156992 | 83.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 470 | 91.3%
| 131544 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER GARCÍA PANIAGUA, COLONIA EL SALADO (SAN JOSÉ XALOSTOC). ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147332/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 361294 | 361294 | 361294 | 361294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1887 | 1680 | 89%
| 128870 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CAMINO DE CONSAGRADA. LA CONSAGRADA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134908/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 4310200 | 4310200 | 4310200 | 910530 | 21.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5455 | 0 | 0%
| 128759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA CIPRÉS.EJIDO DE SAN CRISTOBAL. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134903/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8747013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27617 | 27617 | 100%
| 128744 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA. BENITO JUÁREZ XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 133572/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 365185 | 365185 | 365185 | 57575 | 15.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725 | 0 | 0%
| 130188 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEQUIXQUIAC. EL OSTOR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145454/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 804250 | 804250 | 804250 | 802268 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894 | 894 | 100%
| 130055 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CHAPA DE MOTA. EL OSTOR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145438/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1361028 | 1361028 | 1361028 | 1360666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1349 | 140 | 10.4%
| 131133 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CERRADA MATAMOROS. TEXALPA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147683/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 400429 | 400429 | 400429 | 399703 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100%
| 130122 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA. ALMARCIGO SUR. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145453/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1219050 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554 | 554 | 100%
| 130036 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CAÑADA. SANTA AGUEDA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145434/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 2011500 | 2011500 | 2011500 | 2006022 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2235 | 2235 | 100%
| 129132 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. EMILIANO ZAPATA.AMPLIACIÓN PROGRES. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134913/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1752644 | 1752644 | 1752644 | 874347 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3544 | 0 | 0%
| 129207 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUANA ZAPATA. POTRERO DEL REY. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 134914/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1635000 | 1635000 | 1635000 | 810960 | 49.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3465 | 0 | 0%
| 131086 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RÍO SENA. LA PRESA TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147294/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1249033 | 1249033 | 1249033 | 1249033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1392 | 1392 | 100%
| 113439 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | SANTA MARÍA | URBANO | 037/2009/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 24633 | 24633 | 24633 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 113431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | BARRANCA PRIETA | RURAL | 037/2009/FISM/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14877 | 14877 | 14877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0%
| 113432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | CASA NUEVA | RURAL | 037/2009/FISM/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 9098 | 9098 | 9098 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 0 | 0%
| 113433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | EL SITIO (EJIDO DE JALPA) | RURAL | 037/2009/FISM/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 16373 | 16373 | 16373 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 0 | 0%
| 113434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | JOROBAS | RURAL | 037/2009/FISM/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14883 | 14883 | 14883 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0%
| 113435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | LA CAÑADA (BARRIO LA CAÑADA) | RURAL | 037/2009/FISM/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 24633 | 24633 | 24633 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 113436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2009/FISM/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 31125 | 31125 | 31125 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 0 | 0%
| 113437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2009/FISM/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 29506 | 29506 | 29506 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 113438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14877 | 14877 | 14877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0%
| 113440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PUENTE GRANDE | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2009/FISM/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14877 | 14877 | 14877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0%
| 113441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SANTIAGO TLALTEPOXCO | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2009/FISM/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14877 | 14877 | 14877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0%
| 113442 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PRIMERA ETAPA | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1468842 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5032 | 5032 | 100%
| 113443 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO LABOR | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2009/FISM/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 32483 | 9.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 50 | 9.8%
| 92420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA PALMA | RURAL | 040/2009/FISM/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 170 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARDOS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154901 | 154901 | 154901 | 154901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO LOS JARROS | RURAL | 040/2009/FISM/0050 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24035 | 24035 | 24035 | 24035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243.26 | 243.26 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN FELIPE | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | RURAL | 040/2009/FISM/0052 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108146 | 108146 | 108146 | 108146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VIA LACTEA | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89195 | 89195 | 89195 | 89195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492 | 492 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
| 92430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y CANAL EN CALLE CAMELIAS | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0049 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57830 | 57830 | 57830 | 57830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100% | SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS AL 100%
| 32466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO | 40-IXTAPAN DE LA SAL | TECOMATEPEC (SAN PEDRO TECOMATEPEC) | RURAL | 042/2009/FISM/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 127251 | 127251 | 127251 | 124409 | 97.8% | 0 | 0 | METROS | 415.59 | 406.59 | 97.8%
| 8954 |  |  |  | APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, BO. EL MANANTIAL | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 451922 | 451922 | 451922 | 451922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. EL MANANTIAL EN LA CONCEPCION ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 451,922.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 452,996.42 BENEFICIANDO A 1,100 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134051
| 11179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | SAN JERÓNIMO IXTAPANTONGO | URBANO | 044/2009/01/183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 324753 | 324753 | 244838 | 244838 | 75.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN JERONIMO IXTAPANTONGO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 234,838.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 324,753.12 BENEFICIANDO A 400 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140374
| 11146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA LOMA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 668891 | 668891 | 668891 | 668891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1238 | 1238 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL BO. LA LOMA EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 668,891.82 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 669,597.53 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136362
| 13280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR FRENTE A LA TERMINAL | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1001311 | 1001311 | 966759 | 966759 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831.5 | 831.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR FRENTE A LA TERMINAL EN CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 966,759.61 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,001,311.90 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138529
| 10775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1376387 | 1376387 | 1048090 | 1048090 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458 | 1458 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,048,090.12 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,376,387.76 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135727
| 12675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 162282 | 162282 | 85867 | 85867 | 52.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 337.5 | 323.4 | 95.8% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 85,867.20 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 162,282.85 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140391
| 10524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD IXTLAHUACA - JIQUIPILCO | 42-IXTLAHUACA | IXTLAHUACA DE RAYÓN | URBANO | 044/2009/01/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 323557 | 323557 | 323557 | 323557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230.4 | 230.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD IXTLAHUACA - JIQUIPILCO EN CABECERA MUNICIPAL, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 323,557.81 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 324,554.16 BENEFICIANDO A 10,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 136124
| 10929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESC. PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2009/01/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 329498 | 329498 | 329498 | 329498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.5 | 499.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESC. PRIMARIA EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 329,498.51 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 330,217.31 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134208
| 11008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS | 42-IXTLAHUACA | EJIDO DE ATOTONILCO | RURAL | 044/2009/01/109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 290887 | 290887 | 290887 | 290887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.5 | 499.5 | 100% | MUINICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS EN BARRIO DE ATOTONILCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 290,887.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 330,217.31 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 134211
| 11140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 113907 | 113907 | 113907 | 113907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.66 | 666.66 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO EN CALLE 1 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 113,907.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 114,200.00 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135907
| 7141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2009/01/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 542780 | 542780 | 542780 | 542780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.99 | 833.99 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO. OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA,EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 542,780.07 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 542,780.07 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133605
| 6711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE HACIA LA DELEGACION | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 428793 | 428793 | 428793 | 428793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 541.4 | 541.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ENLOSADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE HACIA LA DELEGACION EN LA CONCEPCION ENYEGE, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 428,793.65 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 428,805.28 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133608
| 7127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CAPA SUB-BASE Y BASE EN SAN JOSE HUEREGE | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 720157 | 720157 | 720157 | 720157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3840 | 3840 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CAPA SUB-BASE Y BASE EN SAN JOSE HUEREGE, EN SAN BARTOLO DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 720,157.16 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 723,632.60 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131656
| 10765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 369920 | 369920 | 369920 | 369920 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1080 | 1080 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 369,920.88 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 398,765.60 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135724
| 12693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101792 | 101792 | 91802 | 91802 | 90.2% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 91,802.41 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,792.59 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140392
| 10626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1201320 | 1201320 | 1201320 | 1201320 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1900 | 1900 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,201,320.67 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,206,214.69 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 138464
| 11003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 334909 | 334909 | 334909 | 334909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.9 | 112.9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 334,909.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 334,909.31 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134210
| 10136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 690117 | 690117 | 690117 | 690117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 690,117.54 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 691,711.55 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135048
| 12557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL EL ALTO (RANCHOS VIEJOS) | RURAL | 044/2009/01/184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 544924 | 544924 | 472619 | 472619 | 86.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 954 | 86.7% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL EL ALTO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 472,619.74 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 544,924.10 BENEFICIANDO A 350 HABITANTES OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 140377
| 10655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N MANZANA 4 | 42-IXTLAHUACA | JALPA DE LOS BAÑOS | RURAL | 044/2009/01/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1152915 | 1152915 | 1152915 | 1152915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1670 | 1670 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N MANZANA 4 EN JALPA DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,152,915.99 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,152,915.99 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134046
| 10105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, BO. LA LOMA | 42-IXTLAHUACA | SAN JUAN DE LAS MANZANAS | URBANO | 044/2009/01/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 515960 | 515960 | 510811 | 510811 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 925 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL BO. LA LOMA EN SAN JUAN DE LAS MANZANAS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 510,811.89 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 515,960.31 BENEFICIANDO A 900 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134084
| 3906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL (JUNTO AL POZO) 2A ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 588617 | 588617 | 588617 | 588617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL (JUNTO AL POZO) 2A. ETAPA, SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 588,617.14 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES, OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131149.
| 10471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DSARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 337697 | 337697 | 337697 | 337697 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS EN SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 337,697.50 DE UN PROGRAMADO DE 337,697.50 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132451
| 10661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 264992 | 264992 | 184859 | 184859 | 69.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 184,859.39 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 264,992.54 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES.OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134078
| 12801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 66969 | 66969 | 48143 | 48143 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 118.6 | 71.9% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 1 SEGUNDA SECCION (SEGUNDA ETAPA) EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 48,143.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 66,969.66 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140943
| 10545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 5 | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 247710 | 247710 | 247710 | 247710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 5 EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 247,710.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 247,710.00 BENEFICIANDO A 800 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 136127
| 10650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMO DEL ZAGUAN DE LA FABRICA DE PLASTICOS HACIA EL PARAJE LAS ANTENAS DE RADIO LOBO) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1212885 | 1212885 | 1212885 | 1212885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1547 | 1547 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (TRAMO DEL ZAGUAN DE LA FABRICA DE PLASTICOS HACIA EL PARAJE LAS ANTENAS DE RADIO LOBO) EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,212,885.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,212,885.13 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 138467
| 10673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE TROJES | RURAL | 044/2009/01/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 602485 | 602485 | 592994 | 592994 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE TROJES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 592,994.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 602,485.20 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 134219
| 3791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ | 42-IXTLAHUACA | SAN MIGUEL ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118025 | 118025 | 21160 | 21160 | 17.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DE SAN MIGUEL ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 21,160 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 118,025.41 Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE 47,915.59 OBRA QUE BENIFICIA A 600 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 131649
| 5418 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAMINO DE LA PRIMARIA | 42-IXTLAHUACA | DOLORES ENYEGE | RURAL | 044/2009/01/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 751277 | 751277 | 751277 | 751277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860 | 1860 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CAMINO DE LA PRIMARIA EN DOLORES ENYEGE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 751,277.76 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 753,605.75 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131663
| 5489 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DOS RIEGOS DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | EJIDO LA PURÍSIMA | RURAL | 044/2009/01/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500215 | 500215 | 500215 | 500215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3200 | 3200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONTINUACION DE PAVIMENTO DE DOS RIEGOS DE SELLO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN EL EJIDO LA PURISIMA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 500,215.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 500,215.75 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131666
| 10489 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO REYES | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1317217 | 1317217 | 1317217 | 1317217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2496 | 2496 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAZARO REYES EN BARRIO SAN JOAQUIN LA CABECERA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,317,217.59 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,317,217.59 BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133217.
| 7108 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. EN CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458117 | 1458117 | 1458117 | 1458117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. EN CAMINO PRINCIPAL, EN SAN CRISTOBAL DE LOS BAÑOS, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,458,117.41, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,458,117.41 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131223
| 8233 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 044/2009/01/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 771705 | 771705 | 771661 | 771661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 771,661.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 771,705.43 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132158
| 11068 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 956783 | 956783 | 956783 | 956783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1639 | 1639 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 956,783.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 959,141.00 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134455
| 10576 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y BASE EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | URBANO | 044/2009/01/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 356818 | 356818 | 287068 | 287068 | 80.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUB BASE Y BASE EN CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 287,068.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 356,818.00 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 136478
| 10557 |  |  |  | TERMINACION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2009/01/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 241022 | 241022 | 241022 | 241022 | 100% | 0 | 0 | METROS | 505 | 505 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 241,022.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 246,625.47 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. NUMERO DE CONTROL 136358
| 8906 |  |  |  | 2A ETAPA DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 485492 | 485492 | 485492 | 485492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: 2A. ETAPA DE PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 485,492.28 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 489,049.00 BENEFICIANDO A 7,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132693
| 56128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ADOQUINADO DE LA CALLE LA MINA, MEZAPA LA FABRICA. | 43-XALATLACO | SANTA FE MEZAPA | RURAL | 136256/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 0 | 0%
| 56319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO PRINCIPAL 1ª ETAPA, COMUNIDAD EL CAPULIN. | 43-XALATLACO | EL CAPULÍN | RURAL | 136258/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 158851 | 158851 | 31200 | 31200 | 19.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 106.5 | 19%
| 52486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINADO EN LA CERRADA FRANCISCO SARABIA, EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135992/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 55315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL, EN SU TRAMO DE LA PRIMARIA HASTA EL CAMINO DE LA MEZA ORIENTE 1ª ETAPA, COMUNIDAD EL AGUILA. | 43-XALATLACO | EL ÁGUILA (LA MESA) | RURAL | 136225/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 55138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL MORELOS. | 43-XALATLACO | MORELOS (COLONIA MORELOS) | RURAL | 136028/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 53820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL 2ªETAPA, COMUNIDAD POTRERO. | 43-XALATLACO | EL POTRERO | RURAL | 136020/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
| 54732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL 3ª ETAPA, COMUNIDAD TEJOCOTES. | 43-XALATLACO | LOS TEJOCOTES | RURAL | 136026/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 600000 | 600000 | 311734 | 311734 | 52% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1020 | 51%
| 58088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MANUEL GONZALEZ 2° ETAPA, BARRIO DE SAN JUAN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139761/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 187861 | 187861 | 187861 | 187861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 634 | 627.9 | 99%
| 55973 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO DEL CAMINO VECINAL EN EL PARAJE EL CODO, COMUNIDAD COEXAPA. | 43-XALATLACO | CUIXAPA (COEXAPA) | RURAL | 136233/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 70000 | 70000 | 44684 | 44684 | 63.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 252 | 63%
| 55278 |  |  |  | COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO PRINCIPAL 2ª ETAPA, COMUNIDAD CRUZ LARGA. | 43-XALATLACO | CRUZ LARGA | RURAL | 136029/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
| 25676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS | 51-LERMA | SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA | URBANO | 140269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 147354 | 147354 | 147354 | 147354 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
| 25677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MERIDA | 51-LERMA | SAN MIGUEL AMEYALCO | URBANO | 140507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 226880 | 226880 | 226880 | 226880 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
| 25678 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR EN AVENIDA REVOLUCION | 51-LERMA | COLONIA GUADALUPE LA CIÉNEGA | RURAL | 132690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 3150000 | 993399 | 3150000 | 993399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5720 | 1800 | 31.5%
| 25679 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 140278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 231017 | 250000 | 231017 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1556 | 1432 | 92%
| 25680 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO AL PANTEON | 51-LERMA | SANTA CRUZ CHIGNAHUAPAN | RURAL | 141202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 139558 | 139558 | 139558 | 139558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1041 | 1041 | 100%
| 25681 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAÑADA DE ALFEREZ | 51-LERMA | SAN MATEO ATARASQUILLO | URBANO | 141205.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 209842 | 209842 | 209842 | 209842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 25682 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE ZARAGOZA | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 134022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 245271 | 245223 | 245271 | 245223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1391 | 1391 | 100%
| 119359 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 143424/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 264645 | 264645 | 264645 | 264645 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 132389/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199287 | 199287 | 199287 | 199287 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116827 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL Y EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 149641/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 134342 | 134342 | 134342 | 134342 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 350 | 350 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113595 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 132393/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199990 | 199990 | 199990 | 199990 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113585 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | COLONIA HIDALGO | RURAL | 132390/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199287 | 199287 | 199287 | 199287 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 115421 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CAMINO VIEJO | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 138724/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199982 | 199982 | 199982 | 199982 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 115251 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE REUNION | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 138723/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 171521 | 171521 | 171521 | 171521 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113641 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 132402/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 250379 | 250379 | 250379 | 250379 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116641 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PENSAMIENTOS, BARRIO SAN GUILLERMO, CABECERA MUNICIPAL | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 148657/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 163595 | 163595 | 163595 | 163595 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113616 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL, 1ERA. ETAPA | 52-MALINALCO | EL PUENTECITO | RURAL | 132394/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 338677 | 338677 | 338677 | 338677 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 850 | 850 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113477 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRIV. SIN NOMBRE ESQ. RIO LERMA, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132385/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 88152 | 88152 | 88152 | 88152 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 428 | 428 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113626 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ROSAS BLANCAS, ENTRE LA CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO BRAVO, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132396/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 165449 | 165449 | 165449 | 165449 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113637 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 132400/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 278687 | 278687 | 278687 | 278687 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 620 | 620 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114396 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 135333/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 100891 | 100891 | 100891 | 100891 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 370 | 370 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114683 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE SIN NOMBRE | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 138712/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 84305 | 84305 | 84305 | 84305 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 350 | 350 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113592 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLEJON DEL PASO A CALLE NIÑOS HEROES | 52-MALINALCO | EL PLATANAR | RURAL | 132391/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199397 | 199397 | 199397 | 199397 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 550 | 550 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113398 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLEJON VIOLETA, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132384/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 123019 | 123019 | 123019 | 123019 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 510 | 510 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113357 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 132379/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 149949 | 149949 | 149949 | 149949 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 350 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113633 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 52-MALINALCO | MONTE GRANDE | RURAL | 132397/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 197164 | 197164 | 197164 | 197164 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 400 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116202 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 139251/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 187425 | 187425 | 187425 | 187425 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 580 | 580 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116608 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 148457/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 244471 | 244471 | 244471 | 244471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116281 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 139611/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 265340 | 265340 | 265340 | 265340 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 533 | 533 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113325 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE REVOLUCIÓN | 52-MALINALCO | SAN SIMÓN EL ALTO | RURAL | 132376/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199048 | 199048 | 199048 | 199048 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113346 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA ALMA INFANTIL | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 132378/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 498055 | 498055 | 498055 | 498055 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116711 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 108766 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 108766 | 108766 | 108766 | 108766 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 420 | 420 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113541 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE BUGAMBILIA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 132388/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 171635 | 171635 | 171635 | 171635 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 750 | 750 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113531 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE CAMINO VIEJO A CHALMA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 132387/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114424 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE A LA BARRANCA | 52-MALINALCO | PUENTE CAPORAL (LA GUANCHA) | RURAL | 138681/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 254183 | 254183 | 254183 | 254183 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 600 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 115070 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 138722/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 193570 | 193570 | 193570 | 193570 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 444 | 444 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114153 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE JUÁREZ Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1534813 | 1534813 | 1534813 | 460279 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 3156.03 | 900 | 28.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 114159 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA PRIVADA DE INDEPENDENCIA ENTRE ZARAGOZA Y JUÁREZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151240 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272349 | 272349 | 272349 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 420 | 420 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114161 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA 4A PRIVADA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151243 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250916 | 250916 | 250916 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 466.23 | 466.23 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. FRANCISCO I. MADERO
| 114162 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE PRIVADA 2 | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151757 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355665 | 355665 | 355665 | 106699 | 30% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 506 | 0 | 0% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 114242 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE SONORA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73053.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1515264 | 1515264 | 1515264 | 1515120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 2600 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114163 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CAMINO A LERMA Y CALLE INSURGENTES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151761 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 292500 | 292500 | 292500 | 154719 | 52.9% | 0 | 0 | METROS | 418 | 418 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LUCAS TUNCO
| 114244 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUINADO DE LA CALLE OAXACA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73060.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2456042 | 2456042 | 2456042 | 2025077 | 82.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3019 | 3019 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HIDALGO Y LA GASOLINERIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149829 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692372 | 692372 | 692372 | 656370 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1117.77 | 1117 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 114144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE DE LAS TORRES ENTRE CINEMEX Y OCTAVIO PAZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-135089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341460 | 341460 | 341460 | 341460 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1468.55 | 1468.55 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 114160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LA CRUZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-151241 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233018 | 233018 | 233018 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 294.19 | 294.19 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. BELLAVISTA
| 114243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE HERMOSILLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73055.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 961474 | 961474 | 961474 | 956202 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE PUEBLA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73083.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 960035 | 960035 | 960035 | 959598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 1026 PROF. MIGUEL PORTILLA SALDAÑA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-135100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 746381 | 746381 | 746381 | 746381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962.06 | 962.06 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA PROLONGACION DURAZNO DE ALCATRACES A DURAZNO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-135095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 754625 | 754625 | 754625 | 754625 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1395 | 1395 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SALVADOR TIZATLALLI
| 114149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOCRETADO DE LA CALLE CELAYA NORTE DESDE JALISCO HACIA EL NORTE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149033 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 971799 | 971799 | 971799 | 785610 | 80.8% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 980 | 975 | 99.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS DE GALEANA A 1O. DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73225.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1103804 | 1103804 | 1103804 | 1103804 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA UNIDAD HABITACIONAL ANDRES MOLINA
| 114148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ, ENTRE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA LAS TORRES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-148827 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 456887 | 456887 | 456887 | 434258 | 95% | 0 | 0 | METROS | 1506 | 1500 | 99.6% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO
| 114151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE HIDALGO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149038 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549942 | 549942 | 549942 | 537700 | 97.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 907.5 | 907 | 99.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 114150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUAYMAS ENTRE ZANJA Y 5 DE MAYO Y DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CAMINO ANCHO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-149034 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368746 | 368746 | 368746 | 368746 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 610.74 | 605 | 99.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. ALVARO OBREGON
| 114309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS MULTIUSOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73079.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 631187 | 631187 | 631187 | 631187 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JORGE PUEBLO NUEVO
| 114310 |  |  |  | CONSTRUCION DE DELEGACION CALLE MIGUEL HIDALGO 1A ETAPA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73649.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 576773 | 576773 | 576773 | 574817 | 99.7% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JORGE PUEBLO NUEVO
| 114291 |  |  |  | GUARNICIONES BANQUETAS Y CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE CONSTITUCIÓN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73653.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8039325 | 8039325 | 8039325 | 8006604 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. AGR. LAZARO CARDENAS
| 114157 |  |  |  | INRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DE AGUA EN LA PRIVADA DOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150955 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 30434 | 30434 | 30434 | 30434 | 100% | 0 | 0 | METROS | 90 | 89 | 98.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LAS JARAS
| 114156 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PRIVADA 5 DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150952 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 188725 | 188725 | 188725 | 163669 | 86.7% | 0 | 0 | METROS | 556 | 550 | 98.9% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 114155 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 3A. Y 4A. PRIVADA DE JOSE VASCONCELOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150951 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 103389 | 103389 | 103389 | 103389 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 248 | 99.2% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO
| 114154 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN ALDAMA ( A UN COSTADO DE LA DEPORTIVA) | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 056-2009-1-150950 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 585488 | 585488 | 585488 | 585488 | 100% | 0 | 0 | METROS | 743 | 743 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO
| 114158 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE LA CALLE SIN NOMBRE HASTA LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-150957 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | APAS | - | - | 526641 | 526641 | 526641 | 318747 | 60.5% | 0 | 0 | METROS | 111 | 106 | 95.5% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL
| 114176 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑADA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 056-2009-1-151244 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1433215 | 1433215 | 1433215 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3093.57 | 1550 | 50.1% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE COAXUSTENCO CABECERA MUNICIPAL
| 114246 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO PATIÑO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73062.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4909383 | 4909383 | 4909383 | 4272661 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6358.82 | 6358.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JESUS JIMENEZ GALLARDO
| 114255 |  |  |  | PLAZA DE SAN BARTOLOME TLATELULCO (2DA. ETAPA) | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73077.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1774884 | 1774884 | 1774884 | 1774884 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN BARTOLOME TLALTELULCO, LA META ES PLAZA
| 114263 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ALMEJAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73149.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287193 | 287193 | 287193 | 258649 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.82 | 1436.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 114264 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ARENQUE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73152.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320152 | 320152 | 320152 | 275900 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353 | 1353 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 114253 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE ARTICULO 123 | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73072.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 866077 | 866077 | 866077 | 657589 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3517.66 | 3517.66 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 114256 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA CRUZ DE GALVEZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73086.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 571962 | 571962 | 571962 | 375667 | 65.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2115.79 | 2115.79 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114260 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LOS AMATES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73127.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255384 | 255384 | 255384 | 226856 | 88.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1076.95 | 1076.95 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114257 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA MONTE FALCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73088.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230282 | 230282 | 230282 | 206752 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1036.6 | 1036.6 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114259 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA SERRATON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73094.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150585 | 150585 | 150585 | 124337 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.44 | 640.44 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114258 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HECIENDA QUIRICEO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73092.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203663 | 203663 | 203663 | 184459 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 914.4 | 914.4 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114267 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE ATIZAPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73159.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692488 | 692488 | 692488 | 562845 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2794.8 | 2794.8 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114262 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUSGOS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73147.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287193 | 287193 | 287193 | 253889 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1436.82 | 1436.82 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 114265 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE OSTRAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73155.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321425 | 321425 | 321425 | 272900 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1363 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 114261 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA GOBERNADORES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73141.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100770 | 100770 | 100770 | 95597 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 427.09 | 427.09 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114266 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE REMORA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73157.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 370932 | 370932 | 370932 | 307859 | 83% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1572.9 | 1572.9 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT LAS MARINAS
| 114248 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN ANTONIO BUENAVISTA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73221.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248624 | 248624 | 248624 | 238962 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114251 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN LORENZO TEPALTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73217.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256637 | 256637 | 256637 | 214394 | 83.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1091.59 | 1091.59 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114247 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73065.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963884 | 963884 | 963884 | 874048 | 90.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3845.88 | 3845.88 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114249 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SANTA ANA TLAPALTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73219.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248380 | 248380 | 248380 | 238850 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100.64 | 1100.64 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114252 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE SANTIAGO MILTEPEC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73214.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286997 | 286997 | 286997 | 275561 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097.02 | 1097.02 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114250 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE TLACHALOYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73213.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249805 | 249805 | 249805 | 241639 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1112.49 | 1112.49 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JORGE JIMENES CANTU
| 114254 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE VOLUNTAD | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73074.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 828530 | 828530 | 828530 | 639010 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3233.65 | 3233.65 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 114319 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73646.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 482820 | 482820 | 482820 | 482820 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JESUS JIMENEZ GALLARDO
| 114316 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73215.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 310765 | 310765 | 310765 | 310765 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 97217 |  |  |  | APOYO CON ARENA Y GRAVA EN COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133941/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 374118 | 374118 | 374118 | 336663 | 90% | 2991 | 0 | METROS CUADRADOS | 5108 | 5108 | 100% | LOS DATOS REPORTADOS EN LAS OBRAS DEL FISM 2009 SON AL CIERRE DEL MES DE MAYO, YA QUE A LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTE INFORME NO SE A CERRADO EL EJERCICIO DE JUNIO. LO EJERCIDO ES CON CIERRE AL 31 DE MARZO DE 2010 LOS DATOS SON CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97674 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN CALLE PRINCIPAL | 56-MORELOS | SAN JOSÉ EL QUELITE | RURAL | 1491113/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 193041 | 193041 | 193041 | 193041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 782.35 | 782.35 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2010
| 97612 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 148797/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ORBAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 306000 | 306000 | 306000 | 268986 | 87.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1170 | 1170 | 100% | LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 74886 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140346/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1081236 | 1081236 | 1081236 | 970404 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1205.1 | 1036.38 | 86%
| 74887 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERACRUZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140352/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DRIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4209050 | 4209050 | 4209050 | 4160873 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4270 | 4270 | 100%
| 74888 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134863/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 507086 | 507086 | 507086 | 499878 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 705 | 705 | 100%
| 109675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS AVENIDA LOS ARCOS | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 140476/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 95210 | 95210 | 95210 | 95210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 109366 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA (DE CALLE LAS PALOMAS KM 0+934 A AVENIDA MIGUEL HIDALGO) | 61-NOPALTEPEC | SAN MIGUEL ATEPOXCO | RURAL | 136537/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 723843 | 723843 | 723843 | 723843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2058.51 | 2058.51 | 100%
| 109609 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALVARO OBREGON | 61-NOPALTEPEC | SAN MIGUEL ATEPOXCO | RURAL | 139798/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 272646 | 272646 | 272646 | 272646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3513.6 | 3513.6 | 100%
| 109655 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE COYOTEPEC | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 139805/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 180352 | 180352 | 180352 | 180352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2301.6 | 2301.6 | 100%
| 109633 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRANCISCO ALVAREZ | 61-NOPALTEPEC | SAN FELIPE TEOTITLÁN | URBANO | 139803/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 126131 | 126131 | 126131 | 126131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1603.2 | 1603.2 | 100%
| 121945 |  |  |  | TERMINACIÓN ENCEMENTADO CALLE REFORMA, 037 | 63-OCUILAN | LAS TROJES | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688 | 681 | 99%
| 96935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BO. LA PURISIMA (PRIMERA ETAPA) | 67-OTZOLOTEPEC | SAN AGUSTÍN MIMBRES | RURAL | 068-2009-1-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 119071 | 79.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
| 96682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO | 67-OTZOLOTEPEC | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 068-2009-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 215879 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 97060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES | 67-OTZOLOTEPEC | VILLA SECA (LA PROVIDENCIA VILLA SECA) | RURAL | 068-2009-1-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499045 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1364 | 1364 | 100%
| 96955 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL CERRITO (PRIMERA ETAPA) | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2009-1-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 949848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1742 | 1742 | 100%
| 96604 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 67-OTZOLOTEPEC | EL ESPINO VILLA CUAUHTÉMOC | RURAL | 068-2009-1-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244496 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 96920 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO | 67-OTZOLOTEPEC | SAN AGUSTÍN MIMBRES | RURAL | 068-2009-1-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 949853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 96637 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ( SEGUNDA ETAPA ) | 67-OTZOLOTEPEC | BARRIO DE SAN JUAN | RURAL | 068-2009-1-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 480765 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 96659 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA PALMA | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349959 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TODO EL MUNICIPIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 96591 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 67-OTZOLOTEPEC | EL ESPINO VILLA CUAUHTÉMOC | RURAL | 068-2009-1-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244417 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 642 | 642 | 100%
| 96725 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL OXCO- AL BO LA TRAMPA | 67-OTZOLOTEPEC | EL OXCO (RANCHO EL OXCO) | RURAL | 068-2009-1-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 923595 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1403 | 1403 | 100%
| 96755 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON | 67-OTZOLOTEPEC | LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO | RURAL | 068-2009-1-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 882500 | 882500 | 882500 | 880337 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 112088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA COL. VALLE DE LOS PINOS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 134787 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1120172 | 1115000 | 1115000 | 1115000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.5 | 185.5 | 100% | ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCERAMENTE.
| 97964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TUNA TRAMO DE AV. ATLICPAC A BARRANCA COL. AMPLIACION MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 80451 | 80451 | 56368 | 56368 | 70.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 307 | 218 | 71%
| 111986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE UNIVERSIDAD TRAMO DE CALLE TOPILZIN A AV. DE LAS TORRES COL. ANCON DE LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 894955 | 894955 | 827110 | 827110 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1209.2 | 1118 | 92.5%
| 112048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA AMADO NERVO TRAMO DE AVENIDA DE LAS TORRES A CALLE 13 COLONIA JORGE JIMENEZ CANTU | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133762 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 3065150 | 2491138 | 2491138 | 2491138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5917.6 | 5917.6 | 100% | ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AMPLIACION CIRCUITO EMILIANO ZAPATA TRAMO DE AVENIDA DE LAS TORRES A CONTRAPARED COLONIA PARAJE SAN ANTONIO LOS REYES ACAQUILPAN | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133757 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1106023 | 1079890 | 1079890 | 1079890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1980 | 1980 | 100% | ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE FLORES MAGON A AVENIDA DE LAS TORRES CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133754 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1544573 | 1541652 | 1541652 | 1541652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2045.7 | 2045.7 | 100% | EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, YA ESTA EN SU TOTALIDAD, ESTA TERMINADA.
| 112020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION HOMBRES ILUSTRES TRAMO DE AFVENIDA PUEBLA A PANTEON COAXUSCO CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133755 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1792901 | 1711224 | 1711224 | 1711224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2520 | 2520 | 100% | ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
| 111852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CEDRO, TRAMO DE CALLE BEJUCO A CALLE PIRUL (SOLO MATERIALES) COL. PASO DE MINAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 493245 | 493245 | 485985 | 485985 | 98.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2065.5 | 2030 | 98.3%
| 111868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CIPRES, TRAMO DE BARRANCA A MEGA PROYECTO (SOLO MATERIALES) COL. PASO DE MINAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 559171 | 559171 | 487312 | 487312 | 87.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2230.2 | 1880 | 84.3%
| 97949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNO TRAMO DE CALLE AHUEHUETE A BARRANCA (SOLO MATERIALES Y MAQUINARIA) COL. SAN JOSE LAS PALMAS | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 143909 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 130996 | 130996 | 124800 | 124800 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 485 | 97%
| 98130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO DE CTO. EMILIANO ZAPATA NORTE A CTO.EMILIANO ZAPATA SUR (SOLO MATERIALES Y MAQUINARIA) COL. EL PINO | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148439 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 769823 | 769823 | 520927 | 520927 | 67.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2362.5 | 1599.7 | 67.7%
| 98424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DECALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CONTRAPARED (SOLO MATERIALES Y MAQUINARIA) CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143899 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 259482 | 259482 | 21291 | 21291 | 8.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1108 | 89.5 | 8.1%
| 112038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 , 3, 6 Y 7 EN LA COLONIA JORGE JIMENEZ CANTU | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133760 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 3827138 | 3816038 | 3816038 | 3816038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5917.6 | 5917.6 | 100% | YA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 98097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA. CDA. DE ORIENTE 10 TRAMO DE CONTINUACION DE OTE. 10 A CONTRAPARED ( SOLO MATERIALES Y MAQUINARIA) COL. CARLOS HANK GONZALEZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 147712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 85887 | 85887 | 83327 | 83327 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 283 | 97.6%
| 98447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETRO HIDRAULICO EN CALLE AMAPOLA (AV. DE LAS TORRES) TRAMO DE C. AZUCENA A LIMITE DE CANCHA DE BASQUETBOL COL. LOMAS DE ALTA VISTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 557788 | 557788 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1950 | 0 | 0%
| 140384 |  |  |  | CAMINO EL TESORO SAN AGUSTIN EL CUERVO DEL 00+000 AL 1+000 | 71-POLOTITLÁN | SAN AGUSTÍN EL CUERVO | RURAL | 137275/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1347835 | 1347835 | 1347168 | 1347168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 140383 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 134688/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 571350 | 571350 | 571350 | 571350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2924 | 2924 | 100%
| 116915 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE XOSCALTEPILLI PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 301496 | 301496 | 301496 | 301496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11313 | 11313 | 100%
| 129406 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN CALLE VALLE DE BRAVO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136287/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45057 | 45057 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162.9 | 0 | 0% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129405 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN CALLE TLALNEPANTLA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136286/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45378 | 45378 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 162.9 | 0 | 0% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 145696/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 419524 | 419524 | 419097 | 419097 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1129.91 | 1129.91 | 100%
| 129420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139327/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 57777 | 57777 | 57777 | 57777 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139329/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 45893 | 45893 | 45893 | 45893 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139328/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 53084 | 53084 | 53084 | 53084 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE CHICOLOAPAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139336/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 74233 | 74233 | 74233 | 74233 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60 | 60 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139332/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 46028 | 46028 | 46028 | 46028 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 25 | 25 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139321/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 50086 | 50086 | 50086 | 50086 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500 | 500 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139323/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 33953 | 33953 | 33953 | 33953 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 20 | 20 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139322/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 39272 | 39272 | 39272 | 39272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139324/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 67907 | 67907 | 67907 | 67907 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 40 | 40 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE CHICOLOAPAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139326/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 70168 | 70168 | 70168 | 70168 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE CALLE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139325/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 28295 | 28295 | 28295 | 28295 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 50 | 50 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE IXTAPAN DE LA SAL ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y AV. ESTADO DE MEXICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139338/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 51995 | 51995 | 51995 | 51995 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 70 | 70 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129423 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE BANQUETA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139330/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 91785 | 91785 | 91785 | 91785 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 60 | 60 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA
| 129436 |  |  |  | CONSTRUCION DE GUARNICION CALLE AV. SANCHEZ COLIN | 81-TECÁMAC | LOS REYES ACOZAC | URBANO | 145705/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 447046 | 447046 | 422960 | 422960 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 1000 | 90.1%
| 129403 |  |  |  | GUARNICIONES CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136284/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 512782 | 512782 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1480 | 0 | 0%
| 129404 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136285/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 2999203 | 2999203 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5920 | 0 | 0%
| 129410 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUA Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139317/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 567771 | 567771 | 567771 | 567771 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129408 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE AMECAMECA ENTRE AV. CHICONCUAC Y BORDO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139307/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 680471 | 680471 | 680471 | 680471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129409 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139315/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 255529 | 255529 | 255529 | 255529 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129411 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE AV. CHICONCUAC Y CALLE IXTAPAN DE LA SAL | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139318/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 549604 | 549604 | 549604 | 549604 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129413 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CHICOLOAPAN ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139320/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 475205 | 475205 | 475205 | 475205 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800 | 800 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 129412 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUIXQUILUCAN ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y AV. TOLUCA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139319/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 546987 | 546987 | 546987 | 546987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1000 | 1000 | 100% | SOCIAL PROGRESIVO STO TOMAS CHICONAUTLA LOMAS TEC
| 60653 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN EL CAMINO | 82-TEJUPILCO | SALTO GRANDE | RURAL | 136612/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86131 | 86131 | 86131 | 86131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 42 | 100%
| 63404 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN EL CAMINO | 82-TEJUPILCO | SALTO GRANDE | RURAL | 136612/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86131 | 86131 | 86131 | 86131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 42 | 100%
| 60433 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136589/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1188082 | 1188082 | 1188082 | 1188082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 62929 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136589/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1188082 | 1188082 | 1188082 | 1188082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 60507 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR PONIENTE EN CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136603/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1247375 | 1247375 | 1247375 | 1247375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116.8 | 116.8 | 100%
| 63109 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR PONIENTE EN CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136603/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1247375 | 1247375 | 1247375 | 1247375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 116.8 | 116.8 | 100%
| 58930 |  |  |  | CONST. DE ANDADORES EN CAMINO EN LA MORA Y LA FLORIDA | 82-TEJUPILCO | LA FLORIDA (KILÓMETRO CINCO) | RURAL | 135307/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200341 | 200341 | 200341 | 200341 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 816.78 | 816.78 | 100%
| 61204 |  |  |  | CONST. DE ANDADORES EN CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA MORA Y LA FLORIDA | 82-TEJUPILCO | LA FLORIDA (KILÓMETRO CINCO) | RURAL | 136628/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103204 | 103204 | 103204 | 103204 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 63889 |  |  |  | CONST. DE ANDADORES EN CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA MORA Y LA FLORIDA | 82-TEJUPILCO | LA FLORIDA (KILÓMETRO CINCO) | RURAL | 136628/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103204 | 103204 | 103204 | 103204 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 57838 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE INDEPENDENCIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 133439/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115345 | 115345 | 115345 | 115345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100%
| 52545 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN AV. CRISTOBAL HIDALGO EN ZACATEPEC IV | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 132540/0016 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 381350 | 381350 | 381350 | 381350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 52145 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. ETAPA CALLE COAHUILA Y DURANGO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 132533/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427798 | 427798 | 427798 | 427798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1362.64 | 1362.64 | 100%
| 58529 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PROLONGACION EL ROSARIO CON ESQUINA LIBRAMIENTO ORIENTE | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 135291/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205170 | 205170 | 205170 | 205170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 58767 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA CERRO DE CACALOTEPEC | 82-TEJUPILCO | CERRO DE CACALOTEPEC (CACALOTEPEC) | RURAL | 135295/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115330 | 115330 | 115330 | 115330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 58868 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA SIN NOMBRE 1A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 135303/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11477 | 11477 | 14777 | 11475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.66 | 103.66 | 100%
| 58641 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECTOR 4 | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 135292/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171944 | 171944 | 171944 | 171944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 54370 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N. | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 132568/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94979 | 94979 | 94979 | 94979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 58784 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N. | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 135296/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169310 | 169310 | 169310 | 169310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608.42 | 608.42 | 100%
| 53819 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N., FRENTE A LA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 132563/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153473 | 153473 | 153473 | 153473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525.54 | 525.54 | 100%
| 54014 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N PERPENDICULAR A LA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 132564/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222448 | 222448 | 222448 | 222448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760.4 | 760.4 | 100%
| 58993 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N. 3RA. SECCION | 82-TEJUPILCO | COLONIA BUENAVISTA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 135313/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133024 | 133024 | 133024 | 133024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 55262 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | ACAMUCHITLÁN | RURAL | 132574/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88283 | 88283 | 88283 | 88283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 58760 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | ALMOLOYA DE LAS GRANADAS | RURAL | 135294/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 323209 | 323209 | 323209 | 323209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1150 | 1150 | 100%
| 58844 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CAMPANARIO DE IXTAPAN (EL CAMPANARIO) | RURAL | 135502/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143649 | 143649 | 143649 | 143649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 57912 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CERRO DE MAZATEPEC | RURAL | 133442/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111370 | 111370 | 111370 | 111370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 55476 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | CUADRILLA DE LOS MARTÍNEZ (LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 133072/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267860 | 267860 | 267860 | 267860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100%
| 52822 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL LIMÓN DE LA ESTANCIA | RURAL | 132545/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124308 | 124308 | 124308 | 124308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL LIMON DE IXTAPAN
| 54114 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL PLATANAL (EL PLATANAL DE SAN LUCAS) | RURAL | 132566/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242259 | 242259 | 242259 | 242259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 53408 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL RODEO | RURAL | 132558/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353737 | 353737 | 353737 | 353737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 52779 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 132544/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95465 | 95465 | 95465 | 95465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 53221 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EL ZAPOTE DE IXTAPAN (EL ZAPOTE) | RURAL | 132556/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97179 | 97179 | 97179 | 97179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 52901 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | ENCINOS VERDES | RURAL | 132546/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137765 | 137765 | 137765 | 137765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 55490 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | EPAZOTES | RURAL | 133076/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208970 | 208970 | 208970 | 208970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725 | 725 | 100%
| 58901 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 135305/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155980 | 155980 | 155980 | 155980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 108497 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA ESTANCIA DE IXTAPAN | RURAL | 140710/0219 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82680 | 82680 | 82680 | 82680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 110192 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA ESTANCIA DE IXTAPAN | RURAL | 140710/0219 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82680 | 82680 | 82680 | 82680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 52912 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA ESTANCIA DE IXTAPAN | RURAL | 132547/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 452709 | 452709 | 452709 | 452709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 53016 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA LABOR DE ZARAGOZA | RURAL | 132549/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 572528 | 572528 | 572528 | 572528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 55743 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LA MESA | RURAL | 133434/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90339 | 90339 | 90339 | 90339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 53038 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LAS ÁNIMAS | RURAL | 132550/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82759 | 82759 | 82759 | 82759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 55290 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LLANO GRANDE (LLANO GRANDE DE SAN LUCAS) | RURAL | 132575/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202701 | 202701 | 202701 | 202701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 54730 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS COLORINES | RURAL | 132571/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269073 | 269073 | 269073 | 269073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 55497 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS MELCHORES DE SAN LUCAS (LOS MELCHORES) | RURAL | 133079/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280239 | 280239 | 280239 | 280239 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 925 | 100%
| 52458 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS PERICONES | RURAL | 132536/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201599 | 201599 | 201599 | 201599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 53499 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | MAZATEPEC | RURAL | 132560/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109843 | 109843 | 109843 | 109843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 58818 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | PINZÁN MORADO | RURAL | 135301/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121310 | 121310 | 121310 | 121310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 52522 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RANCHO LAS MORAS (LAS MORAS) | RURAL | 132539/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84045 | 84045 | 84045 | 84045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 53556 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RÍO DE AQUIAGUA (AQUIAGUA) | RURAL | 132561/0036 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136375 | 136375 | 136375 | 136375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 55516 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RÍO GRANDE | RURAL | 133085/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70821 | 70821 | 70821 | 70821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100%
| 53108 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCONADA DE LA LABOR | RURAL | 132554/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202015 | 202015 | 202015 | 202015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 54597 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN FRANCISCO | RURAL | 132570/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67984 | 67984 | 67984 | 67984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 55571 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN JOSÉ DE LA LAGUNA | RURAL | 133089/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 416757 | 416757 | 416757 | 416757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100%
| 55507 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAÍZ (SAN LUCAS) | RURAL | 133082/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171369 | 171369 | 171369 | 171369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100%
| 55592 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ) | RURAL | 133091/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299753 | 299753 | 299753 | 299753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
| 55604 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SUQUITILA | RURAL | 133092/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302612 | 302612 | 302612 | 302612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
| 55244 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 132573/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187827 | 187827 | 187827 | 187827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, PARTE ALTA EN LA FRAGITA, LOCALIDAD LA FRAGITA.
| 55727 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 133100/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274274 | 274274 | 274274 | 274274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 55673 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 133094/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271366 | 271366 | 271366 | 271366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 53119 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | ZAPOTE DEL ANCÓN | RURAL | 132555/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56899 | 56899 | 56899 | 56899 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 60732 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN AV. DE LOS MAESTROS, COLONIA HIDALGO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136615/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192282 | 192282 | 192282 | 192282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 63689 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN AV. DE LOS MAESTROS, COLONIA HIDALGO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136615/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192282 | 192282 | 192282 | 192282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 52508 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN LOS BORDOS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 132538/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57027 | 57027 | 57027 | 57027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 54896 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EN PARTE ALTA | 82-TEJUPILCO | EL CAPIRE (COLONIA EL CAPIRE) | RURAL | 132572/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145747 | 145747 | 145747 | 145747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 50473 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE S/N. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 132526/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233740 | 233740 | 233740 | 233740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 50808 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PARTE ALTA | 82-TEJUPILCO | EL POTRERO DE IXTAPAN (EL POTRERO) | RURAL | 132529/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLCAS | - | - | 115487 | 115487 | 115487 | 115487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 50464 |  |  |  | CONST, DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RINCON DEL NARANJO - LA CABECERA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL NARANJO-LA CABECERA | RURAL | 132525/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 201691 | 201691 | 201691 | 201691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 54236 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | LIMÓN DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 132567/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271947 | 271947 | 271947 | 271947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 54489 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO 2A. ETAPA | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL NARANJO-LA CABECERA | RURAL | 132569/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102466 | 102466 | 102466 | 102466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 58156 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135279/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209977 | 209977 | 209977 | 209977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59.4 | 59.4 | 100%
| 58396 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE AL CENTRO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135282/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1104560 | 1104560 | 1104560 | 1104560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1023.69 | 1023.69 | 100%
| 52758 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO COL. LAS AMERICAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 132543/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187073 | 187073 | 187073 | 187059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 55337 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE MAMPOSTERIA EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCONADA DE LA LABOR | RURAL | 132578/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120741 | 120741 | 120741 | 120741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 55813 |  |  |  | CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN CALLE NUEVO LEON | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 133435/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299533 | 299533 | 299533 | 299533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 60440 |  |  |  | CONST. DE PASOS PEATONALES EN ARCOS ORIENTE EN CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136590/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1177596 | 1177596 | 1177596 | 1177596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 62940 |  |  |  | CONST. DE PASOS PEATONALES EN ARCOS ORIENTE EN CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136590/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1177596 | 1177596 | 1177596 | 1177596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 60449 |  |  |  | CONST. DE PASOS PEATONALES FRENTE AL CENTRO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136600/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1169405 | 1169405 | 1169405 | 1169405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952.73 | 952.73 | 100%
| 62951 |  |  |  | CONST. DE PASOS PEATONALES FRENTE AL CENTRO ADMINISTRATIVO, CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136600/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1169405 | 1169405 | 1169405 | 1169405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952.73 | 952.73 | 100%
| 97078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CALLE PRINCIPAL | 82-TEJUPILCO | LLANO GRANDE | RURAL | 139597/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 155496 | 155496 | 155496 | 155496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974.03 | 974.03 | 100%
| 50784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 82-TEJUPILCO | AGUACATE-MONTE DE DIOS | RURAL | 132528/004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121322 | 121322 | 121322 | 121322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 108403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE AL PANTEON | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140683/0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 277166 | 277166 | 277166 | 277166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740.2 | 740.2 | 100%
| 107945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 3RA. CERRADA DALIA, COL. LAS ROSAS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140610/0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 118487 | 118487 | 118487 | 118487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 294 | 98%
| 97327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL AL PANTEON | 82-TEJUPILCO | ALMOLOYA DE LAS GRANADAS | RURAL | 139768/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 427006 | 427006 | 427006 | 427006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1521.7 | 1521.7 | 100%
| 97036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE HACIA EL RIO A LA PARADA DE LOS MICROS | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 139596/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 486066 | 486066 | 486066 | 486066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750.9 | 1750.9 | 100%
| 107041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, COL. VICENTE GUERRERO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140153/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 125836 | 125836 | 125836 | 125836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 110047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRANZA Y REHABILITACION DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 141577/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 73395 | 73395 | 73395 | 73395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 107569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 140333/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 173918 | 173918 | 173918 | 173918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618.4 | 618.4 | 100%
| 108914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140829/0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 237079 | 237079 | 237079 | 237079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 770 | 100%
| 107467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRRETO HIDRAULICO (CALLE PRIVADA IGANACIO ZARAGOZA Y PRIVADA ENCARNACION GOMEZ), MANZANA I | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140326/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 189050 | 189050 | 189050 | 189050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 683.95 | 683.95 | 100%
| 109005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140831/0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 39504 | 39504 | 39504 | 39504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11.5 | 11.5 | 100%
| 109705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SANTA ROSA RINCÓN DE JAIMES | RURAL | 141235/232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 937654 | 937654 | 937654 | 937654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 8000 | 100%
| 52480 |  |  |  | CONTINUACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | LOS PERICONES | RURAL | 132537/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87840 | 87840 | 87840 | 87800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES: EL CARMEN DE IXTAPAN
| 106868 |  |  |  | COSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO AL DEPOSITO | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 140146/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 364666 | 364666 | 364666 | 364666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784 | 784 | 100%
| 60807 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON DOS RIEGOS DE SELLO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 136618/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 998742 | 998742 | 998742 | 998742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7311.29 | 7311.29 | 100%
| 63760 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON DOS RIEGOS DE SELLO | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 136618/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 998742 | 998742 | 998742 | 998742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7311.29 | 7311.29 | 100%
| 58803 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DEL NARANJO-LA CABECERA | RURAL | 135300/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287084 | 287084 | 287084 | 287084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 69589 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA. TEMAMATLA | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 136984/0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 163110 | 163110 | 163110 | 163110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
| 69602 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOYA ESQ. JUAN ESCUTIA. SANTIAGO ZULA. | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | 136985/0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 336702 | 336702 | 336702 | 329467 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 67028 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALASKA. COL. EL RANCHITO. SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | 136982/0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 127705 | 127705 | 127705 | 99092 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
| 106681 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CERRADA JUAN ESCUTIA | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152159/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 35000 | 0 | 0%
| 103525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES | 84-TEMASCALAPA | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | 152149/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 138399 | 138399 | 138399 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 138399 | 0 | 0%
| 105581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE A LA IGLESIA | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 147487/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 94541 | 94541 | 94541 | 94541 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 94541 | 94541 | 100%
| 109013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 147823/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 28982 | 82.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 35000 | 28982 | 82.8%
| 108180 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REFORMA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 146246/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 86635 | 96.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 90000 | 86635 | 96.3%
| 104181 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VICENTE SUAREZ | 84-TEMASCALAPA | LAS PINTAS | RURAL | 144075/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120000 | 0 | 0%
| 106930 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA MEXICO 3A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152162/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 70000 | 0 | 0%
| 108462 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALAMOS | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152167/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 215000 | 0 | 0%
| 105089 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALLENDE (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 144028/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 88143 | 88.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 100000 | 88143 | 88.1%
| 105126 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CANDELARIA | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148575/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 187000 | 187000 | 187000 | 102935 | 55% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 187000 | 102935 | 55%
| 107671 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL CARMEN | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 148653/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 230000 | 0 | 0%
| 106807 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152160/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 70000 | 0 | 0%
| 106869 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MICHOACAN | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 152161/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 90000 | 0 | 0%
| 107306 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NUEZ | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152163/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 235000 | 0 | 0%
| 107993 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PABLO AVILES | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152165/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 250000 | 0 | 0%
| 105238 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RAYON | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 145867/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 115876 | 36.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 315000 | 115876 | 36.8%
| 108521 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO COLORADO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152168/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 200000 | 0 | 0%
| 108587 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO SAN JOAQUIN | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 150734/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 270665 | 115.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 235000 | 270665 | 115.2%
| 105302 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN CRISTOBAL (1A ETAPA) | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 152153/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 11600 | 14.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 80000 | 11600 | 14.5%
| 105033 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SAN LUIS | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 145868/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 93729 | 46.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 200000 | 93729 | 46.9%
| 108626 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TABASCO | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 144027/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 186685 | 62.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 300000 | 186685 | 62.2%
| 107397 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TEZONTITLA | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 152164/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 180000 | 0 | 0%
| 103591 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 12 DE MAYO 2A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152150/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 180000 | 0 | 0%
| 103785 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 21 DE MARZO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 146248/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 160032 | 72.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 220000 | 160032 | 72.7%
| 105179 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON CERRADA DE CHAPULTEPEC | 84-TEMASCALAPA | SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN | URBANO | 148139/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 2708 | 7.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 35000 | 2708 | 7.7%
| 104085 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON 5 DE MAYO | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152152/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 150000 | 0 | 0%
| 103967 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO AL PANTEON | 84-TEMASCALAPA | IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 152151/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 114619 | 114619 | 114619 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 114619 | 0 | 0%
| 123546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE ORATORIO, LIBERTAD Y CONSTITUCION | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 140481 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 548173 | 548173 | 548173 | 548173 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1000 | 1000 | 100%
| 124053 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | EJIDO DE MIMBRES | RURAL | 140464 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298636 | 298636 | 298636 | 298636 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1430 | 1430 | 100%
| 123762 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HCO. VARIAS CALLES | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 140517 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 545884 | 545884 | 545884 | 545884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 119835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PRINCIPAL LOS ARCOS, LADO ORIENTE | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134224 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 468328 | 468328 | 468328 | 468328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2388 | 2388 | 100%
| 119882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 135250 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2338897 | 2338897 | 2338897 | 2338897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9682 | 9682 | 100%
| 120131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 134173 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182988 | 182988 | 182988 | 182988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740 | 740 | 100%
| 120354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A CENTROS EDUCATIVOS | 87-TEMOAYA | SAN MATEO ALCALÁ | RURAL | 134180 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199896 | 199896 | 199896 | 199896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 120200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO LOMA DEL GRANDE | 87-TEMOAYA | EJIDO DE TABORDA | RURAL | 134368 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 896828 | 896828 | 896828 | 896828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100%
| 123569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CAMINO ANTIGUO TEMOAYA-TOLUCAZ | 87-TEMOAYA | LOMA DE SAN NICOLÁS | RURAL | 140500 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163893 | 163893 | 163893 | 163893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 122524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE AL PARAISO | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 134222 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499603 | 499603 | 499603 | 499603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2200 | 2200 | 100%
| 120395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION | 87-TEMOAYA | LOMA ALTA | RURAL | 134191 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574796 | 574796 | 574796 | 574796 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2250 | 2250 | 100%
| 120058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2 DE NOVIEMBRE | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA CUARTA SECC. (CINCO REALES) | RURAL | 134169 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800667 | 800667 | 800667 | 800667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2232 | 2232 | 100%
| 120297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO 1A. SECC. (LOMA DEL CARACOL) | RURAL | 134177 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199999 | 199999 | 199999 | 199999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 846 | 846 | 100%
| 122325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO AL PANTEON | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 134200 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 627628 | 627628 | 627628 | 627628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100%
| 120006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 134155 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 597602 | 597602 | 597602 | 597602 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 118948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACCESO PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA DE TROJES (SAN ANTONIO DEL PUENTE) | RURAL | 134233 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 875621 | 875621 | 875621 | 875621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100%
| 119315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE MIGUEL HIDALGO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134352 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 829163 | 829163 | 829163 | 829163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2950 | 2950 | 100%
| 118654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | CAMPAMENTO KILÓMETRO CUARENTA Y OCHO | RURAL | 134103 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 603095 | 603095 | 603095 | 603095 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1900 | 1900 | 100%
| 119492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA GUADALUPE TEPETATE | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 134348 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350910 | 350910 | 350910 | 350910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 119054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES LOMA DEL ARENAL, AV. EL RAMAL Y AVENIDA LOMA DEL CAPULIN | 87-TEMOAYA | SOLALPAN SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 134360 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 509432 | 509432 | 509432 | 509432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2557 | 2557 | 100%
| 120750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN CAMINO PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134196 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1135101 | 1135101 | 1135101 | 1135101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9682 | 9682 | 100%
| 123558 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HCO. EN CALLE NORTE Y SUR, GUARNCIIONES Y BANQUETAS, CALLE MORELOS | 87-TEMOAYA | LOMA DE PROGRESO | RURAL | 140498 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 436681 | 436681 | 436681 | 436681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1530 | 1530 | 100%
| 123696 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CUAUHTEMOC Y MEXICO NUEVO | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO SEGUNDA SECCIÓN (LOMA LARGA) | RURAL | 140515 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 485719 | 485719 | 485719 | 485719 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2162 | 2162 | 100%
| 123644 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE HACIA LA SEGUNDA SECCION | 87-TEMOAYA | LA MAGDALENA TENEXPAN | RURAL | 140503 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 526226 | 526226 | 526226 | 526226 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 123860 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA TERCERA SECCIÓN | RURAL | 140518 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549946 | 549946 | 549946 | 549946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 123260 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD Y ZACANUAL | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 140466 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 542552 | 542552 | 542552 | 542552 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 123445 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NOGALES | 87-TEMOAYA | BARRIO DE LAUREL PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 140480 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600307 | 600307 | 600307 | 600307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 123936 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL LOS ARCOS A LA CRUZ | 87-TEMOAYA | SAN DIEGO ALCALÁ | URBANO | 140520 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544177 | 544177 | 544177 | 544177 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 123221 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL NORTE-SUR | 87-TEMOAYA | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | RURAL | 140459 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 449730 | 449730 | 449730 | 449730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1405 | 1405 | 100%
| 123580 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 87-TEMOAYA | LLANO DE LA Y | RURAL | 140502 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550319 | 550319 | 550319 | 550319 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100%
| 123440 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO A LA LOMA | 87-TEMOAYA | ENTHAVI TERCERA SECCIÓN OJO DE AGUA | RURAL | 140470 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549804 | 549804 | 549804 | 549804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100%
| 123239 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | ALLENDE | RURAL | 140462 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549935 | 549935 | 549935 | 549935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2070 | 2070 | 100%
| 123323 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PARAISO | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 140467 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 123687 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA LOMA SUR ENTRONQUE A LOS CEDROS PANTEON | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ COMALCO | RURAL | 140508 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 515625 | 515625 | 515625 | 515625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 123210 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAJE PUERTA CHICA | 87-TEMOAYA | CERRITO DEL PANAL | RURAL | 140454 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549312 | 549312 | 549312 | 549312 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2580 | 2580 | 100%
| 123746 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRTO HIDRAULICO EN CALLES SAN GABRIEL ACCESO A LAESCUELA SECUNDARIA SUR EMILIANO ZAPATA | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ARRIBA PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 140516 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 548996 | 548996 | 548996 | 548996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 124099 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NORTE | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ PATHÉ | RURAL | 140514 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 550356 | 550356 | 550356 | 550356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2580 | 2580 | 100%
| 118979 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA, SAN LORENZO OYAMEL-LIMITE MAGDALENA TENEXPAN | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 137989 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 888010 | 888010 | 888010 | 888010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19154 | 19154 | 100%
| 119297 |  |  |  | TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ LAS LOMAS | RURAL | 134353 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479052 | 479052 | 479052 | 479052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368 | 368 | 100%
| 99065 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNCIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ENCINO. | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 134797/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 100018 | 100018 | 100018 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100%
| 99082 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA BARRANCA PARA COMUNICAR A LAS COLONIAS CASUARINAS Y VIMATE. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137330/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 169394 | 169394 | 169394 | 169394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | EL SALITRE
| 99062 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD. | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 134785/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49972 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100%
| 99063 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134788/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 32655 | 32655 | 32655 | 29948 | 91.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 99071 |  |  |  | PAVENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137297/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 104544 | 104544 | 104544 | 100000 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 268 | 95.7% | COL EMILIANO ZAPATA EJIDO DE TENANCINGO
| 99064 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE ENCINO. | 88-TENANCINGO | EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN) | RURAL | 134791/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 249270 | 249270 | 249270 | 249270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170 | 1170 | 100%
| 99060 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN SIMONITO-TECOMATLAN 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | SAN SIMONITO (SAN SIMONITO ATLACOMULCO) | RURAL | 134779/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 783063 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 2600 | 100%
| 99049 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO RAYADO DE LA CALLE AMADO NERVO. | 88-TENANCINGO | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 133540/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 243805 | 243805 | 243805 | 243805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 99068 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LAZARO CARDENAS 3A ETAPA. | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 135380/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 198764 | 198764 | 198764 | 150000 | 75.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 99052 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | SAN JOSÉ TENERÍA (TENERÍA) | RURAL | 134723/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 393005 | 393005 | 393005 | 393005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1002 | 1002 | 100%
| 99070 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137290/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 143844 | 143844 | 143844 | 143844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100% | COLONIA EMILIANO ZAPATA, EJIDO DE TENANCINGO
| 99053 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | TECOMATLÁN (SAN MIGUEL TECOMATLÁN) | URBANO | 134727/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 294459 | 294459 | 294459 | 294459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 99073 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITAS COLONIA LA TRINIDAD. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137304/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 90767 | 90767 | 90767 | 90767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100% | COLONIA LA TRINIDAD
| 99081 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE. | 88-TENANCINGO | COLONIA VALLE DE GUADALUPE | RURAL | 137329/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 189850 | 189850 | 189850 | 189850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 99054 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUEBLA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134732/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 391095 | 391095 | 391095 | 391095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 99084 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MIGUEL. | 88-TENANCINGO | GUALUPITA | RURAL | 137334/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 209914 | 209914 | 209914 | 209914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100%
| 99096 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE MARZO 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137358/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 219859 | 219859 | 219859 | 219859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100% | COLONIA EL CHIFLON
| 99051 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA CHALCHIHUAPAN-SAN JUAN TETITLAN. | 88-TENANCINGO | SAN JUAN TETITLÁN | RURAL | 134717/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 296967 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1031 | 1031 | 100%
| 99058 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD. | 88-TENANCINGO | SANTA CRUZ XOCHIACA | RURAL | 134769/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 703624 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 99047 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO RINCONADA DE SANTA TERESA-LA COMPUERTA, CRISTO REY. | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 133532/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 447426 | 447426 | 447426 | 447426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 99050 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE ACABADO RAYADO DE LA CALLE ABASOLO NORTE, 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | LA COMPUERTA (CRISTO REY) | RURAL | 133544/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 338282 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 99092 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO. | 88-TENANCINGO | TEPALCATEPEC | RURAL | 137351/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 219857 | 219857 | 219857 | 219857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100%
| 134179 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE JUAREZ | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 138943/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 133423 | 133423 | 133423 | 133423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 293 | 293 | 100%
| 134186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. TAMPICO | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 139376/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 235458 | 235458 | 235458 | 235458 | 100% | 0 | 0 | METROS | 224.78 | 224.78 | 100%
| 134173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 93-TEPETLAOXTOC | SANTO TOMÁS APIPILHUASCO (SANTO TOMÁS) | URBANO | 131988/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 785333 | 785333 | 785333 | 785333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740 | 1740 | 100%
| 134171 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE ZAPOTITLAN | 93-TEPETLAOXTOC | SAN ANDRÉS DE LAS PERAS | RURAL | 131983/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 489519 | 489519 | 489519 | 489519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.14 | 996.14 | 100%
| 134172 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE VERSALLES | 93-TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | 131986/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 407412 | 407412 | 407412 | 407412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 478.34 | 478.34 | 100%
| 122797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE MAGISTERIOS (DE CALLE FRESNO A C. JUAREZ)/ SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141164/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 136576 | 136576 | 136576 | 136576 | 100% | 0 | 0 | METROS | 683.45 | 683.45 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DE SAN MATEO.
| 121616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MORELOS/CABECERA MUNICIPAL | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 139365/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 427840 | 427840 | 427840 | 427840 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 903.66 | 903.66 | 100%
| 120050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO HONDO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 135267/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 347518 | 347518 | 347518 | 347518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1169.9 | 1169.9 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN JOSE.
| 122158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NICOLAS BRAVO/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141162/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 115595 | 115595 | 115595 | 115595 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 717 | 717 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO EN LA COL. EJIDAL A.L.M.
| 123660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUANAJUATO, BO. LA RINCONADA/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149154/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 380423 | 380423 | 380423 | 369413 | 97.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 123342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGISTERIOS/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 145776/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 498122 | 498122 | 498122 | 498122 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2279.59 | 2279.59 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN MATEO.
| 123726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL PENSAMIENTO, BO. LA PLAZUELA/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 149157/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 160343 | 160343 | 160343 | 160343 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911.01 | 911.01 | 100%
| 123138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. DE CAMPECHE/EL REFUGIO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141584/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 141707 | 141707 | 141707 | 80969 | 57.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 340.2 | 340.2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO DEL REFUGIO.
| 123243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CDA. NUEVO LEON/EL REFUGIO | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141586/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 184518 | 184518 | 184518 | 184518 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL REFUGIO.
| 122056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7ª CDA. DE AV. EMILIANO ZAPATA/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141160/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 266666 | 266666 | 266666 | 266666 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1016.1 | 1016.1 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO EN LA COL. EJIDAL A.L.M.
| 123576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BEISBOLISTAS/SAN MATEO. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 147110/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 174194 | 174194 | 174194 | 174194 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 692.7 | 692.7 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN MATEO.
| 120593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN CALLE ZACATECAS/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 135273/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 334590 | 334590 | 334590 | 334590 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1787.86 | 1787.86 | 100%
| 73931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE 5 DE MAYO | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 131125/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
| 73946 |  |  |  | ENCEMENADO DE CAMINO EN PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | EL CHAPANEAL | RURAL | 136290/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 73971 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 141323/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 398648 | 398648 | 398386 | 398386 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 867 | 700 | 80.7%
| 73972 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 141324/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 373491 | 373491 | 373471 | 373471 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 812 | 650 | 80%
| 73973 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO | 97-TEXCALTITLÁN | PALO AMARILLO | RURAL | 141325/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 401120 | 401120 | 401039 | 401039 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 873 | 700 | 80.2%
| 73928 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL | 97-TEXCALTITLÁN | YUYTEPEC | RURAL | 131108/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 73934 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL (CONTINUACION DE CIRCUITO),3RA ETAPA | 97-TEXCALTITLÁN | ACATITLÁN | RURAL | 131129/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 73930 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO PRINCIPAL, 3RA ETAPA | 97-TEXCALTITLÁN | CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC) | RURAL | 131123/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 73925 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO, PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | AGUA DEL TRÉBOL | RURAL | 131104/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 675 | 675 | 100%
| 73936 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A PEÑA DEL TORO | 97-TEXCALTITLÁN | NOXTEPEC | RURAL | 131134/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 73932 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO A SAN ANDRES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | 131126/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 73945 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL CAMINO EN PUNTOS CRITICOS | 97-TEXCALTITLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 136288/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 199700 | 199700 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 135317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA EL CARMEN | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 140584/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 120489 | 120489 | 120489 | 120489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 135316 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CERRADA INDEPENDENCIA. | 98-TEXCALYACAC | SAN MATEO TEXCALYACAC | URBANO | 140574/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALYACAC | - | - | 74471 | 74471 | 74471 | 74471 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 380 | 95%
| 77898 |  |  |  | DRENAJE Y REENCARPETADO DE CALLE JOSEFA O DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE ARTEAGA Y SILVERIO PEREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147453 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 444022 | 444022 | 444022 | 426802 | 96.1% | 0 | 0 | METROS | 266.26 | 256 | 96.1% | LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN PEDRO/CABECERA MUNICIPAL
| 71726 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA 1ERA CERRADA DE LIBERTAD | 99-TEXCOCO | POZO EL MILAGRO | RURAL | 136954 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 54222 | 54222 | 54222 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 0 | 0% | ES EN EL POBLADO DE PENTECOSTES
| 77606 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1A ETAPA | 99-TEXCOCO | SANTIAGO CUAUTLALPAN | URBANO | 146737 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1085970 | 1085970 | 1085970 | 1056202 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1583.9 | 1541 | 97.3%
| 77548 |  |  |  | REENCARPETADO DE BOULEVARD JORGE JIMENEZ CANTU LADO NORTE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143568 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1774816 | 1774816 | 1774816 | 1773886 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3115.36 | 3112 | 99.9%
| 77414 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE J ORTIZ DE DOMINGUEZ Y LEANDRO VALLE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143561 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 809947 | 809947 | 809947 | 698684 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1719.12 | 1500 | 87.3% | OBRA EN PROCESO
| 77585 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y FRAY PEDRO DE GANTE | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 143570 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 785851 | 785851 | 785851 | 719224 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1968.6 | 1968.6 | 100%
| 77602 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN 2DA ETAPA | 99-TEXCOCO | SAN JERÓNIMO AMANALCO | URBANO | 145244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1192.6 | 0 | 0%
| 40591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE TLAMINCA A LA CALLE CARLOS HANK GONZALEZ | 101-TIANGUISTENCO | SAN NICOLÁS COATEPEC | URBANO | 101-2009-1-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 147353 | 58.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 40598 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MORELOS ORIENTE | 101-TIANGUISTENCO | SAN PEDRO TLALTIZAPAN | URBANO | 101-2009-1-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 28224 | 9.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 800 | 44.4%
| 40546 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 186342 | 186342 | 186342 | 63694 | 34.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 881 | 500 | 56.8%
| 40519 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 155032 | 155032 | 155032 | 63650 | 41.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509 | 300 | 58.9%
| 40562 |  |  |  | ENCEMENTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROGRESO | 101-TIANGUISTENCO | SAN BARTOLO DEL PROGRESO (SAN BARTOLO) | RURAL | 101-2009-1-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTEO DE TIANGUISTENCO | - | - | 58625 | 58625 | 58625 | 31599 | 53.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 150 | 56.6%
| 99566 |  |  |  | ENCEMENTADO EN AREA DE CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 321976 | 321976 | 321976 | 201328 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1171.27 | 1171.27 | 100%
| 100540 |  |  |  | MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | RANCHO VIEJO | RURAL | 151986 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 4499 | 4499 | 4499 | 4357 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.6 | 33.6 | 100%
| 99371 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL COMPLEMENTO | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 137793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187387 | 187387 | 187387 | 187387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.64 | 646.64 | 100%
| 99982 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | CERRO DE AGUACATEPEC | RURAL | 139846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 219257 | 219257 | 219257 | 219257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.84 | 676.84 | 100%
| 100040 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | LAS PAROTAS | RURAL | 139859 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 610195 | 610195 | 610195 | 610195 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2002 | 2002 | 100%
| 99464 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS COMPLEMENTO | 105-TLATLAYA | SAN FRANCISCO DE ASÍS (SAN FRANCISCO) | RURAL | 137797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 287702 | 287702 | 287702 | 287702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567 | 567 | 100%
| 99426 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA DEL PUENTE SUR DE HIGO PRIETO HACIA EL CRUCERO DEL RINCON DEL AGUACATE-NARANJITOAGUA FRIA Y LOS LIMONES AGUA FRIA COMPLEMENTO | 105-TLATLAYA | AGUA FRÍA | RURAL | 137794 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 126417 | 126417 | 126417 | 126417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 381.79 | 381.79 | 100%
| 100365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LA PRESA | RURAL | 139964 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 310981 | 310981 | 310981 | 310981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1536 | 1536 | 100%
| 100328 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL CIRUELO | RURAL | 139932 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 346779 | 346779 | 346779 | 346779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100%
| 100614 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL COYOL | RURAL | 141595 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 298242 | 298242 | 298242 | 298242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 100295 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL GAVILÁN | RURAL | 139886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 448529 | 448529 | 448529 | 448529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100%
| 100488 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL NARANJITO | RURAL | 143147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 69474 | 69474 | 69474 | 69474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100%
| 100438 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL TAMARINDO | RURAL | 141609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 176357 | 176357 | 176357 | 176357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 99317 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL TEMBLOR | RURAL | 137792 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 699611 | 699611 | 699611 | 699611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 99277 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DE SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 137782 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 146085 | 146085 | 146085 | 146085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 100418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | JUNTAS DEL RÍO LIMÓN | RURAL | 140781 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 170904 | 170904 | 170904 | 170904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100%
| 100667 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA LAGUNILLA | RURAL | 140769 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 204778 | 204778 | 204778 | 204778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 100322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | MAYALTEPEC | RURAL | 139930 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 167138 | 167138 | 167138 | 167138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100%
| 100655 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PALOS VERDES | RURAL | 139976 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1628 | 1628 | 100%
| 100312 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PASO DE JAQUINICUIL | RURAL | 139922 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 72739 | 72739 | 72739 | 72739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227 | 227 | 100%
| 99799 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PLAN DE LA CUADRILLA | RURAL | 138126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 399395 | 399395 | 399395 | 399395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 96948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | PUERTO DEL ÓRGANO-LAS ESMERALDAS | RURAL | 137494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 242642 | 242642 | 242642 | 242642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 100509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 143171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 96140 | 96140 | 96140 | 96140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 96769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AL NORTE DE LA POBLACION | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 131700 | 131700 | 131700 | 131700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100%
| 100010 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESC. PRIM. | 105-TLATLAYA | SAN LUCAS | RURAL | 139855 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 898 | 898 | 100%
| 99993 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA | 105-TLATLAYA | CRUZ DEL NORTE | RURAL | 139850 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 282921 | 282921 | 282921 | 282921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974.05 | 974.05 | 100%
| 100066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL J DE N RAMON LOPEZ VELARDE | 105-TLATLAYA | TEJUPILQUITO | RURAL | 139863 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 141668 | 141668 | 141668 | 141668 | 100% | 0 | 0 | METROS | 410 | 410 | 100%
| 97180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC. PRIMARIA | 105-TLATLAYA | EL ALAMBIQUE | RURAL | 137755 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 229684 | 229684 | 229684 | 229684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.18 | 578.18 | 100%
| 99841 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 138456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 99453 | 99453 | 99453 | 99453 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485.62 | 485.62 | 100%
| 96292 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA IGLESIA | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LA PRESA | RURAL | 137464 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 198956 | 198956 | 198956 | 198956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648.05 | 648.05 | 100%
| 100050 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE AL CENTRO URBANO | 105-TLATLAYA | EL NARANJO | RURAL | 139861 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 718439 | 718439 | 718439 | 718439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1223 | 1223 | 100%
| 100660 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA PRIM JUAN ESCUTIA Y KINDER | 105-TLATLAYA | LA ALCANTARILLA | RURAL | 140759 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 161517 | 161517 | 161517 | 161517 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 97057 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO QUE COMUNICA A LA CAPILLA CON LA ESCUELA PRIMARIA | 105-TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | 137740 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 59793 | 59793 | 59793 | 59793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 100390 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL BORDO | 105-TLATLAYA | MOCTEZUMA (COLONIA MOCTEZUMA) | RURAL | 140773 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 440781 | 440781 | 440781 | 440781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864.5 | 864.5 | 100%
| 100399 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2 DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | PASO DE JAQUINICUIL | RURAL | 140780 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 132525 | 132525 | 132525 | 132525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 100356 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | CHARCO DEL LAGARTO | RURAL | 139963 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 295242 | 295242 | 295242 | 295242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 100024 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | LOMA LARGA | RURAL | 139857 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 184396 | 184396 | 184396 | 184396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100%
| 100480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA. ETAPA | 105-TLATLAYA | ANCÓN DE LOS CURIELES | RURAL | 143146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 242529 | 242529 | 242529 | 242529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 100002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL J DE N JAIME NUNO | 105-TLATLAYA | EL HIGO PRIETO | RURAL | 139852 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 159107 | 159107 | 159107 | 159107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 99966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | EL TEMBLOR | RURAL | 139846 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 270256 | 270256 | 270256 | 270256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536 | 536 | 100%
| 100631 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LA VÍBORA | RURAL | 141608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 143489 | 143489 | 143489 | 143489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 97113 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | LAS ESMERALDAS | RURAL | 137742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 302756 | 302756 | 302756 | 302756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 100600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | TLACOCUSPAN (TLACOCUSPAN SANTA CRUZ) | RURAL | 141593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 446937 | 446937 | 446937 | 446937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 935 | 100%
| 97521 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE | 105-TLATLAYA | CIRIÁN GRANDE | RURAL | 137768 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 27999 | 27999 | 27999 | 27999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 99654 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | EL GAVILÁN | RURAL | 137805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 23260 | 23260 | 23260 | 23260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 99449 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 105-TLATLAYA | SAN MATEO (SAN MATEO GUAYATENCO) | RURAL | 137795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 89669 | 89669 | 89669 | 89669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 716.4 | 716.4 | 100%
| 31956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO ELITE, A PARTIR DE LA CALLE VALENCIA A LA CALLE WINIPEC. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138772 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38510 | 38510 | 38510 | 38510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
| 31971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA A PARTIR DE LA CALLE TORRES CHICAS A LA CALLE WINIPEG. COL.SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193673 | 193673 | 193673 | 193673 | 100% | 0 | 0 | METROS | 923 | 490 | 53.1%
| 31959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y CALLE LAGO CHACAHUA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138776 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71445 | 71445 | 71445 | 71445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
| 31965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A PARTIR DE LA AV. LOS ANGELES Y HACIA EL PONIENTE. CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 138809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114250 | 114250 | 114250 | 114250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 361 | 361 | 100%
| 31969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE LAGO DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE 7 COLORES Y CALLE PROLONGACION LAS TORRES. COL. PARQUES NACIONALES | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140922 | 140922 | 140922 | 140922 | 100% | 0 | 0 | METROS | 430 | 353 | 82.1%
| 31967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE MATLAZINCA, ENTRE LA CALLE SACRAMONTE Y LA CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138812 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 80 | 100%
| 31952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO A JESUS GONZALEZ. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138750 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83225 | 83225 | 83225 | 83225 | 100% | 0 | 0 | METROS | 392 | 392 | 100%
| 31954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CALLE JESUS GONZALEZ Y HACIA EL PONIENTE. COL HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138758 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87300 | 87300 | 87300 | 87300 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280 | 280 | 100%
| 31948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 12 DE MAYO ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MANUEL BLANCO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138746 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210263 | 210263 | 210263 | 210263 | 100% | 0 | 0 | METROS | 503 | 408 | 81.1%
| 32040 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1458930 | 1458930 | 1458930 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2764.29 | 0 | 0%
| 32041 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MARROQUI, DE LOPEZ PORTILLO A PUENTE, BARRIO LA MAGDALENA, SAN MATEO OTZACATIPAN. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2390400 | 2390400 | 2390400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4529.18 | 0 | 0%
| 32039 |  |  |  | GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE AGUSTIN MELGAR, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1293466 | 1293466 | 1293466 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450.78 | 0 | 0%
| 32034 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y LA CALLE GONZALEZ ORTEGA, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 851044 | 851044 | 851044 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2275.5 | 0 | 0%
| 31972 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA, ENTRE LA CALLE LAGO NAGAMI Y LA CALLE PRIVADA LAGO LOMAS DE ARENA. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40452 | 40452 | 40452 | 40452 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 91 | 91%
| 31977 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BRAVO, ENTRE LERDO Y REVOLUCIÓN, BARRRIO DE JESUS,PRIMERA SECCIÓN, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | BARRIO DE JESÚS FRACCIÓN PRIMERA | RURAL | 140494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1101522 | 1101522 | 1101522 | 1100520 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3166 | 3164 | 99.9%
| 31978 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LUIS DONALDO COLOSIO, PUEBLO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3858933 | 3858933 | 3858933 | 2553870 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6087.48 | 1770 | 29.1%
| 32036 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER HACIA EL SUR (CONSTITUYENTES), BARRIO DE LA CRESPA, SAN MATEO OTZACATIPAN. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 147250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1282090 | 1282090 | 1282090 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2429.2 | 0 | 0%
| 32042 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROFESOR MANUEL HINOJOSA GILES, ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y PASEO DE LA LUZ, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN ,TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 151427 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 244280 | 244280 | 244280 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.99 | 0 | 0%
| 32035 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y MELCHOR OCAMPO (CARRETERA-TEMOAYA AL JARDIN DE NIÑOS), SAN ANDRES CUEXCONTITLAN. | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2037704 | 2037704 | 2037704 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3860.9 | 0 | 0%
| 31999 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE DURANGO, A PARTIR DE JOSE MARIA MORELOS, JICALTEPEC, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1056359 | 1056359 | 1056359 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2223.9 | 0 | 0%
| 32000 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE CRISTOBAL COLON, SAN ANDRES CUEXCONTITLAN, | 106-TOLUCA | SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN | URBANO | 147247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1329844 | 1329844 | 1329844 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2799.67 | 0 | 0%
| 31996 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CARRETERA TEMOAYA / ATLACOMULCO HACIA EL SUR, TLACHALOYA SEGUNDA SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 147243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4631.6 | 0 | 0%
| 31997 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AGUA Y DRENAJE, DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE ACCESO ESCUELA AL PANTEON, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, | 106-TOLUCA | TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN | URBANO | 147244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3705.2 | 0 | 0%
| 31989 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL CHARCON, ENTRE LA CALLE ARROYO AGUA BENDITA Y CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN TILAPA | 106-TOLUCA | SAN JUAN TILAPA | URBANO | 140696 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 751169 | 751169 | 751169 | 632240 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 1068 | 79.9%
| 31979 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y SAN FRANCISCO, COLONIA LAS PALOMAS, CACALOMACAN. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 140496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1898000 | 1898000 | 1898000 | 1553486 | 81.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4061 | 3320 | 81.8%
| 32038 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAREZ ENTRE GOMEZ FARIAS Y JUAN ALVAREZ, PUEBLO NUEVO, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2371395 | 2371395 | 2371395 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4493.17 | 0 | 0%
| 31986 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LOS PINOS, ENTRE LAS CALLES ANTONIO BERNAL Y BENITO JUAREZ,COL. EL PACIFICO, CAPULTITLAN | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 140525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3469351 | 3469351 | 3469351 | 3114695 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6834.85 | 5870 | 85.9%
| 31998 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE 20 DE NOVIEMBRE A ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO DE LA CONCEPCIÓN, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2463215 | 2463215 | 2463215 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4667.14 | 0 | 0%
| 32037 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR ENTRE MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON Y NIÑOS HEROES, SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 147252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1404345 | 1404345 | 1404345 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2660.8 | 0 | 0%
| 31988 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE LEON GUZMAN, SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 924982 | 924982 | 924982 | 517028 | 55.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1642.53 | 918 | 55.9%
| 31995 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN PABLO AUTOPAN Y MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN BARRIO SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 147242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2552000 | 2552000 | 2552000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4835.37 | 0 | 0%
| 31961 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ ENTRE LOSAS EXISTENTES A CIRCUITO MORELOS. TLACHALOYA 1SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138785 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446492 | 446492 | 446492 | 446492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1635 | 1635 | 100%
| 31962 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL.MANUEL RINCON ENTRE SIMON BOLIVAR Y LA CALLE INDEPENDENCIA. TLACHALOYA 1 SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138793 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 461869 | 461869 | 461869 | 461869 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1724 | 1724 | 100%
| 31957 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAGUNA VERDE, A PARTIR DE LA CALLE VILLARICA A LA CALLE PEIPUS. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138773 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148662 | 148662 | 148662 | 148662 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 516.5 | 516.5 | 100%
| 31953 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CALLE JESUS GONZALEZ Y HACIA EL PONIENTE. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138756 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145989 | 145989 | 145989 | 145989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 559 | 559 | 100%
| 31963 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR A PARTIR LA CALLE GRAL. MANUEL RICON Y HACIA EL SUR. TLACHALOYA 1 SECCION. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138795 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56364 | 56364 | 56364 | 56364 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210 | 210 | 100%
| 31945 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE DE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN A. MATEOS A LA PROL. LAGUNA DEL VOLCAN. COLONIA HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138742 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222443 | 222443 | 222443 | 222443 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 819.5 | 610 | 74.4%
| 31968 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO DE GUADALUPE ENTRE LA CALLE LAGUNA DE 7 COLORES Y CALLE PROLONGACION LAS TORRES. COL. PARQUES NACIONALES | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138814 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1617869 | 1617869 | 1617869 | 1617869 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6206 | 5350 | 86.2%
| 31955 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO ELITE, A PARTIR DE LA CALLE VALENCIA A LA CALLE WINIPEC. COL. SEMINARIO 4 SECCION | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138771 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400534 | 400534 | 400534 | 400534 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1495.4 | 1495.4 | 100%
| 31970 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA ENTRE LA CALLE LOMA VALENCIA Y LA CALLE LAGO WINIPEG. COL.SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 802769 | 802769 | 802769 | 802769 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3015 | 2500 | 82.9%
| 31958 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO ONTARIO ENTRE LA CALLE LAGO LOMAS DE ARENA Y CALLE XINANTECATL. COL. SEMINARIO 4 SECCION. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138775 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 307550 | 307550 | 307550 | 307550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1155 | 815 | 70.6%
| 31931 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LEONARDO BRAVO ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE MARIANO MATAMOROS. | 106-TOLUCA | SAN MATEO OTZACATIPAN | URBANO | 134458 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2554313 | 2554313 | 2554313 | 1639096 | 64.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3515 | 2120 | 60.3%
| 31964 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA AV. LOS ANGELES Y HACIA EL PONIENTE. CALIXTLAHUACA. | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 138808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 487763 | 487763 | 487763 | 487763 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2095 | 2095 | 100%
| 31966 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PARQUE MATLAZINCA, ENTRE LA CALLE SACRAMONTE Y LA CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 526024 | 526024 | 526024 | 526024 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1977.2 | 1977.2 | 100%
| 31946 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PLAN AYALA ENTRE LA CALLE 15 DE MAYO A LA CALLE JESUS GONZALEZ. COL HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138744 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 341988 | 341988 | 341988 | 341988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1245 | 1000 | 80.3%
| 31975 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PRIVADA SIMON BOLIVAR ENTRE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y HACIA EL PONIENTE. | 106-TOLUCA | TLACHALOYA PRIMERA SECCIÓN | URBANO | 138824 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192833 | 192833 | 192833 | 192833 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 770 | 655 | 85.1%
| 31974 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA A PARTIR DE LA CALLE CALZADA DE LOS PINOS A IGNACIO ZARAGOZA. CACALOMACAN. | 106-TOLUCA | CACALOMACÁN | URBANO | 138823 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1477003 | 1477003 | 1477003 | 1477003 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5150 | 5100 | 99%
| 31947 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 12 DE MAYO ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MIGUEL BLANCO. COL. HEROES DEL 5 DE MAYO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138745 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 736852 | 736852 | 736852 | 736852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2767 | 2325 | 84%
| 31951 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE 12 DE MAYO A LA CALLE JESUS GONZALEZ. COL. DEL 5 DE MAYO. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 138748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197973 | 197973 | 197973 | 197973 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 712 | 550 | 77.2%
| 31929 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AMPLIACION DE ALCANTARILLAS DE LA CALLE CIPRES A PARTIR DE LA CALLE SAUCES HACIA EL SUR | 106-TOLUCA | CALIXTLAHUACA | URBANO | 134452 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2733239 | 2733239 | 2733239 | 2489689 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4346 | 4000 | 92%
| 31930 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DURAZNO, ENTRE EL PASEO TOLLOCAN Y LA CALLE NARANJOS | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134454 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1216787 | 1216787 | 1216787 | 1120768 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1777 | 1550 | 87.2%
| 31927 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y LA CALLE QUINTANA ROO. | 106-TOLUCA | EJIDO SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC | RURAL | 134449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1582853 | 1582853 | 1582853 | 1343137 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2919 | 1750 | 60%
| 31926 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LIBERTAD, ENTRE LA AV.RIO PAPALOAPAN Y LA UNIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3836861 | 3836861 | 3836861 | 3729964 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6570 | 6400 | 97.4%
| 31933 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NAUCALPAN, ENTRE LA CALLE MORELIA Y LA CALLE PENSADOR MEXICANO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134463 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1765641 | 1765641 | 1765641 | 1758165 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2781 | 2755 | 99.1%
| 31932 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CONCRETO EXISTENTE | 106-TOLUCA | EJIDO SANTA CRUZ ATZCAPOZALTONGO | RURAL | 134460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1765477 | 1765477 | 1765477 | 1478613 | 83.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2907 | 2438 | 83.9%
| 31928 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN LUIS POTOSI A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL ORIENTE. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134450 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1910746 | 1910746 | 1910746 | 1898024 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3029 | 3000 | 99%
| 31934 |  |  |  | POR UNA COMUNIDAD EN DESARROLLO | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 134984 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4187462 | 4187462 | 4187462 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5787 | 0 | 0%
| 31925 |  |  |  | POR UNA COMUNIDAD EN DESARROLLO(CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y BARDA PERIMETRAL DE DOS CENTROS DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA) | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 133431 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6926636 | 6926636 | 6926636 | 6681223 | 96.5% | 0 | 0 | METROS | 25216 | 24207 | 96%
| 15018 |  |  |  | CONCRETO ESTAMPADO (499M2) EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAB. MPAL | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 137862/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395789 | 395789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499 | 0 | 0%
| 15013 |  |  |  | CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE CARRANZA Y MOCTEZUMA, CABECERA MUNICIPAL | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 136246/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 244484 | 244484 | 244010 | 244010 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 381.21 | 381.21 | 100%
| 15017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA CAB. MAPL. | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 136250/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233763 | 233763 | 222489 | 222489 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415.8 | 400 | 96.2%
| 15019 |  |  |  | ENCEMENTADO (810M2) EN CIRCUITO SAN BARTOLO 2DA ETAPA | 107-TONATICO | SAN BARTOLO | RURAL | 137864/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 339145 | 339145 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 0 | 0%
| 115345 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUISTÍN DE ITURBIDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0009/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 756420 | 756420 | 756420 | 756420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1371 | 0 | 0%
| 115350 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALCANFORES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0015/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 928437 | 928437 | 928437 | 928437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1559 | 0 | 0%
| 115354 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALLENDE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0019/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 295549 | 295549 | 295549 | 295549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497 | 0 | 0%
| 115364 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ALVARO OBREGON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0029/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 621418 | 621418 | 621418 | 621418 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1131 | 0 | 0%
| 115341 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ATLAUTLA E IXTAPAN DEL ORO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0005/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1428863 | 1428863 | 1428863 | 1428863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2332 | 0 | 0%
| 115366 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE BUGAMBILIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0031/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 700749 | 700749 | 700749 | 700749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1388 | 0 | 0%
| 115376 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CEDRO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0041/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 353484 | 353484 | 353484 | 353484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 0 | 0%
| 115357 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CEDROS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0022/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 291184 | 291184 | 291184 | 291184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 559 | 0 | 0%
| 115369 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CERRADA HIDALGO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0034/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 380000 | 380000 | 377851 | 377851 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 915 | 0 | 0%
| 115351 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE CIRUELOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0016/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 736758 | 736758 | 736758 | 736758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 0 | 0%
| 115363 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0028/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 453597 | 453597 | 453597 | 453597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718 | 0 | 0%
| 115348 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DONATO GUERRA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0012/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 2563390 | 2563390 | 2563390 | 2563390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5310 | 0 | 0%
| 115360 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DURAZNOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0025/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 335348 | 335348 | 335348 | 335348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614 | 0 | 0%
| 115349 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE EMILIO PORTES GIL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0014/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 642822 | 642822 | 642822 | 642822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 0 | 0%
| 115359 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GARDENIAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0024/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 212648 | 212648 | 212648 | 212648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439 | 0 | 0%
| 115368 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE GENERAL ANAYA | 109-TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO | URBANO | FISM/0033/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 322525 | 322525 | 322525 | 322525 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499 | 0 | 0%
| 115352 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA SALOMON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0017/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 634181 | 634181 | 634181 | 634181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744 | 0 | 0%
| 115353 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISLA SAN JOSE | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0018/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 405185 | 405185 | 405185 | 405185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 0 | 0%
| 115367 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JACARANDAS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0032/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 670620 | 670620 | 670620 | 670620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 0 | 0%
| 115365 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0030/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 549714 | 549714 | 549714 | 549714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 883 | 0 | 0%
| 115355 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO NEGRO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0020/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 991014 | 991014 | 991014 | 991014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1551 | 0 | 0%
| 115356 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LAGO PATZCUARO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0021/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 507022 | 507022 | 507022 | 507022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 809 | 0 | 0%
| 115375 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LIRIO Y DALIA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0040/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 99888 | 99888 | 99888 | 99888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 129 | 0 | 0%
| 115358 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LIRIOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0023/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 303429 | 303429 | 303429 | 303429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502 | 0 | 0%
| 115361 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LOS MANZANOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0026/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 462309 | 462309 | 462309 | 462309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 0 | 0%
| 115362 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE LOS NARDOS | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0027/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1254440 | 1254440 | 1254440 | 1254440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 0 | 0%
| 115372 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MALINALCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0037/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1392378 | 1392378 | 1392378 | 1392378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2198 | 0 | 0%
| 115370 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE MANANTIAL | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0035/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 40426 | 40426 | 40426 | 40426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 0 | 0%
| 115374 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NAUCALPAN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0039/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 779626 | 779626 | 779626 | 779626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1665 | 0 | 0%
| 115373 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NICOLAS ROMERO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0038/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 500465 | 500465 | 500465 | 500465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0%
| 115371 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIÑON | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0036/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1792656 | 1792656 | 1792656 | 1792656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2865 | 0 | 0%
| 115346 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PIRULES SEGUNDA ETAPA | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0010/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1625000 | 1625000 | 1495582 | 1495582 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 0 | 0%
| 115347 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE RIO ORINOCO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0011/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 1950000 | 1950000 | 1793244 | 1793244 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3170 | 0 | 0%
| 115343 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA MONEDA, ENTRE AVENIDA LAS TORRES CALLE PRADERA Y EN LA SALIDA A LA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0007/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TULTITLAN | - | - | 3585165 | 3585165 | 3585165 | 3585165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13160 | 0 | 0%
| 56028 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32606 | 32606 | 32606 | 16540 | 50.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 50.7 | 50.7%
| 54052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 133820 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 620000 | 620000 | 620000 | 405474 | 65.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 916 | 65.4%
| 53713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA E.T.A. | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 133689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 245535 | 245535 | 245535 | 245535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 55411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 133629 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1126 | 1126 | 100%
| 53962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 133739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218470 | 218470 | 218470 | 119900 | 54.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 521.99 | 54.9%
| 56067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE " COMEDIA Y TEATRO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | FRACCIONAMIENTO CLUB CAMPESTRE VILLA DEL ACTOR | RURAL | 133778 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24070 | 24070 | 24070 | 24040 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 119.9 | 99.9%
| 54485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA FABRICA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAPILLA | RURAL | 133627 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81688 | 81688 | 81688 | 69051 | 84.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 456.5 | 84.5%
| 51814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LA ANGORA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133591 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42820 | 42820 | 42820 | 42820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100%
| 55414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PRIMERA MANZANA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 49450 | 49.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 575 | 284 | 49.4%
| 54305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 133607 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96910 | 96910 | 96910 | 41600 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 236 | 42.9%
| 54491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LOMA BONITA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 133647 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42260 | 42260 | 42260 | 41840 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 198 | 99%
| 55341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "NIÑOS HEROES" | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 133701 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 142150 | 142150 | 142150 | 87673 | 61.7% | 0 | 0 | METROS | 900 | 555 | 61.7%
| 51756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "PAULINO RAMIREZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 7550 | 5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 34 | 5%
| 56091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "PROLONGACION ENRIQUEZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133684 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 22 | 100%
| 56037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 133731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 44539 | 47.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100%
| 54310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "SIN NOMBRE" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88765 | 88765 | 88765 | 7015 | 7.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 35.5 | 7.9%
| 51962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "SIN NOMBRE" | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108645 | 108645 | 108645 | 60694 | 55.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 223.5 | 55.9%
| 54113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, GURANICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE " LOS CEDROS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65551 | 65551 | 65551 | 22005 | 33.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 127.8 | 33.6%
| 56110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASOS DE AGUA EN LA CALLE "LA CAÑADA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133785 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 54173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE, GUARNICIONES Y CONCRETO ESTAMPADO EN LA UNIDAD MAGISTERIAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 853642 | 853642 | 853642 | 334440 | 39.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1645 | 645 | 39.2%
| 51987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133676 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25527 | 25527 | 25527 | 18320 | 71.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 7.18 | 71.8%
| 56292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO A LA E.T.A. | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133876 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 17556 | 35.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 14.02 | 35.1%
| 55312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE "GONZALO CORREA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 23.75 | 52.8%
| 55336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA | 112-VILLA DEL CARBÓN | MONTE DE PEÑA | RURAL | 133696 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 9820 | 4.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 24.5 | 4.9%
| 56095 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1.2 KMS | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 139303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3258657 | 3258657 | 3258657 | 1500920 | 46.1% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 553 | 46.1%
| 56252 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1.300 KMS | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 139302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3530212 | 3530212 | 3530212 | 1500000 | 42.5% | 0 | 0 | METROS | 1300 | 553 | 42.5%
| 103095 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA ACCESO 100 MTS CONCRETO | 113-VILLA GUERRERO | POTRERILLOS SANTA MARÍA VILLA GUERRERO | RURAL | 2009-1-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 104904 | 104904 | 104904 | 104904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103096 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL RANCHO COLORADO 100 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 89989 | 89989 | 89989 | 89989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103097 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 200 MTS | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 180115 | 180115 | 180115 | 180115 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 103098 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA IGLESIA LOMA CHICA | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 34101 | 34101 | 34101 | 34101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 103099 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO CALLE ITURBIDE NORTE | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 63878 | 63878 | 63878 | 63878 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 630 | 100%
| 103100 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO DE LA VALENCIANA UNIDAD DEPORTIVA 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 134994 | 134994 | 134994 | 134994 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 103101 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAILON 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 112966 | 112966 | 112966 | 112966 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 103102 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE DIVIDE LA JOYA CON SAN LUCAS | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 103103 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD 261 MML. | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 215325 | 215325 | 215325 | 215325 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1566 | 1566 | 100%
| 103104 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MONROG | 113-VILLA GUERRERO | JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS) | RURAL | 2009-1-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 103105 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN DIEGO 270 ML. | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2009-1-038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 242952 | 242952 | 242952 | 242952 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1620 | 1620 | 100%
| 103106 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN FRANCISCO | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 103107 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 250 ML | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2009-1-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 224614 | 224614 | 224614 | 224614 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 103108 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD SECUNDARIA 150 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 49492 | 49492 | 49492 | 49492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 103109 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ATRAS DE LA IGLESIA 140 ML. | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 94499 | 94499 | 94499 | 94499 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 103110 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANICETO AVILES | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 129969 | 129969 | 129969 | 129969 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 854 | 854 | 100%
| 103111 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA PRIMARIA 85 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 75956 | 75956 | 75956 | 75956 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 510 | 100%
| 103112 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SOL | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 64999 | 64999 | 64999 | 64999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 103113 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL PANTEON 200 ML. | 113-VILLA GUERRERO | SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO) | RURAL | 2009-1-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179911 | 179911 | 179911 | 179911 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 103114 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 127 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 123974 | 123974 | 123974 | 123974 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 762 | 762 | 100%
| 103115 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 197987 | 197987 | 197987 | 197987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 103116 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 109975 | 109975 | 109975 | 109975 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 700 | 700 | 100%
| 103117 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DE LOS FIGUEROA 230 ML | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137964 | 137964 | 137964 | 137964 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1380 | 1380 | 100%
| 103118 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA BUENAVISTA | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 224926 | 224926 | 224926 | 224926 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 103119 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LOS REYES 330 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN LUCAS | RURAL | 2009-1-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 229984 | 229984 | 229984 | 229984 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 103120 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA PRIMARIA | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2009-1-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 103121 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 80 ML | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 71943 | 71943 | 71943 | 71943 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 480 | 480 | 100%
| 103125 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 200 MTS. CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A SAN ISIDRO | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179928 | 179928 | 179928 | 179928 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 103126 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICOBARRIO DE GUADALUPE | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 103127 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LATERAL DE LA PRIMARIA 76 ML | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 73986 | 73986 | 73986 | 73986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 456 | 456 | 100%
| 103128 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 276915 | 276915 | 276915 | 276915 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
| 103129 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO DE HIDALGO ENTRE JOSE MARIA GARCIA Y 5 DE MAYO | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 173617 | 173617 | 173617 | 173617 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 273.5 | 273.5 | 100%
| 103130 |  |  |  | CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE FEBRERO | 113-VILLA GUERRERO | EL IZOTE | RURAL | 2009-1-139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120042 | 120042 | 120042 | 120042 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100%
| 103131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO Y PAVIMENTACION A LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | ZANJILLAS SAN BARTOLOMÉ | RURAL | 2009-1-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 1090433 | 1090433 | 1090433 | 1090433 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2687.5 | 2687.5 | 100%
| 103132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO CALLE HIDALGO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 161509 | 161509 | 161509 | 161509 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2009-1-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 127519 | 127519 | 127519 | 127519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100%
| 103134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SANTIAGO OXTOTITLÁN | URBANO | 2009-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 142450 | 142450 | 137957 | 137957 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PEÑON | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2009-1-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1614 | 1614 | 100%
| 103136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PEATONAL (PUEBLO NUEVO) | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59951 | 59951 | 59951 | 59951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 103137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA GALEANA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 325847 | 325847 | 325847 | 325847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 103138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SANTA MARÍA ARANZAZÚ (SANTA MARÍA) | RURAL | 2009-1-098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138093 | 138093 | 138093 | 138093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ACCESO AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138458 | 138458 | 138458 | 138458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON | 113-VILLA GUERRERO | SAN JOSÉ | RURAL | 2009-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 138450 | 138450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 103141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 168800 | 168800 | 168800 | 168800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558 | 558 | 100%
| 103142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL MOLINO | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 254922 | 254922 | 254922 | 254922 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1350 | 1350 | 100%
| 103143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 118458 | 118458 | 118458 | 118458 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 103144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ORIENTE DE LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | SAN PEDRO BUENOS AIRES (SAN PEDRO) | RURAL | 2009-1-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 172608 | 172608 | 172608 | 172608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ALDAMA Y LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 129999 | 129999 | 129999 | 129999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 103146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEON GUZMAN | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 149996 | 149996 | 149996 | 149996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 103147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA) | RURAL | 2009-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137941 | 137941 | 137941 | 137941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 103148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO DE LA SIERRA | RURAL | 2009-1-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130304 | 130304 | 130304 | 130304 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2009-1-120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130450 | 130450 | 130450 | 130450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAYON DE MATAMOROS A LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 318229 | 318229 | 318229 | 318229 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 908 | 908 | 100%
| 103151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA ESQ. VICTORIA | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 207034 | 207034 | 207034 | 207034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 121124 | 121124 | 121124 | 121124 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | LA JOYA | RURAL | 2009-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 87490 | 87490 | 87490 | 87490 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN GASPAR | RURAL | 2009-1-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138450 | 138450 | 138450 | 138450 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 103155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138128 | 138128 | 138128 | 138128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 103156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (LA ALTA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 138352 | 138352 | 138352 | 138352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 103157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 137816 | 137816 | 137816 | 137816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100%
| 103158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO ESQ. LA CAMPANA | 113-VILLA GUERRERO | PORFIRIO DÍAZ | RURAL | 2009-1-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 178098 | 178098 | 178098 | 178098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100%
| 103159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICTORIA DE 5 DE MAYO A LIBERTAD | 113-VILLA GUERRERO | VILLA GUERRERO | URBANO | 2009-1-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 628899 | 628899 | 628899 | 628899 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 103160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LA PERA | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130450 | 130450 | 123397 | 123397 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 103161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION MATAMOROS | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE SAN MATEO COAPEXCO | RURAL | 2009-1-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 519974 | 519974 | 519974 | 519974 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 670.55 | 670.55 | 100%
| 103162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETAS ACCESO A LA COMUNIDAD | 113-VILLA GUERRERO | EL PEÑÓN | RURAL | 2009-1-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 276916 | 276916 | 276916 | 276916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1340 | 1340 | 100%
| 103163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE JUSTO SIERRA | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2009-1-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 144112 | 144112 | 144112 | 144112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 103164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE INDEPENDENCIA | 113-VILLA GUERRERO | COXCACOACO | RURAL | 2009-1-142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 206184 | 206184 | 206184 | 206184 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 520 | 520 | 100%
| 103165 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO DE LA PARTE DEL BULEVAR | 113-VILLA GUERRERO | SAN DIEGO | RURAL | 2009-1-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 179997 | 179997 | 179997 | 179997 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 364.54 | 364.54 | 100%
| 103166 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE SAN FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FELIPE | RURAL | 2009-1-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 703867 | 703867 | 703867 | 703867 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2798.24 | 2798.24 | 100%
| 28391 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO 2DA. ETAPA. | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 145604/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 99410 | 99410 | 99410 | 99410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 675 | 100%
| 28388 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135875/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1348092 | 1348092 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4900 | 4900 | 100%
| 28392 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 145605/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
| 28398 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LIENZO | RURAL | 145611/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 347798 | 347798 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 780 | 96.3%
| 28397 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 114-VILLA VICTORIA | MESA DEL ESPINAL | RURAL | 145610/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299915 | 299915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 28400 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO, TRAMO: DE OFICINAS DE LA ASE - ENTRONQUE CON CALLE EL ENCINO | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 145613/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 358000 | 358000 | 356890 | 356890 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795.55 | 795.55 | 100%
| 28309 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 135488/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 405000 | 405000 | 404750 | 404750 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 28278 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE RAMEJÉ | RURAL | 135450/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499988 | 499988 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 28308 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE SAN MIGUEL | RURAL | 135486/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799871 | 799871 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 28323 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CAMPO NUEVO | RURAL | 135498/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499675 | 499675 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 28303 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CENTRO DEL CERRILLO | RURAL | 135479/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399754 | 399754 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 28310 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | CERRILLO CHICO | RURAL | 135489/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 298036 | 298036 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 28307 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LOS PADRES | RURAL | 135485/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 495668 | 495668 | 495668 | 495668 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555.6 | 1555.6 | 100%
| 28296 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO VILLA VICTORIA (EL SALTO) | RURAL | 135468/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 798394 | 798394 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777 | 1745 | 98.2%
| 28294 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL ESPINAL | RURAL | 135466/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 994786 | 994786 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2222 | 2222 | 100%
| 28271 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL FRESNO SAN AGUSTÍN | RURAL | 135437/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1160000 | 1160000 | 1159722 | 1159722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2577 | 2577 | 100%
| 28289 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | EL HOSPITAL (SAN ANTONIO EL HOSPITAL) | RURAL | 135461/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 450000 | 450000 | 449723 | 449723 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 28290 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | HOSPITAL PROPIEDAD (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 135462/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 550000 | 550000 | 546975 | 546975 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1222 | 1222 | 100%
| 28311 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 135490/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 28293 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA ALAMEDA | RURAL | 135465/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699454 | 699454 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 28286 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PRESA | RURAL | 135458/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599986 | 599986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 28300 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LA PUERTA DEL PILAR | RURAL | 135472/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 900000 | 899257 | 899257 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 28291 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LAS MILPAS | RURAL | 135463/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 750000 | 750000 | 749279 | 749279 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1666 | 1666 | 100%
| 28302 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LAS PEÑAS | RURAL | 135478/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 845000 | 845000 | 844610 | 844610 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1877 | 1877 | 100%
| 28273 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 135441/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599933 | 599933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 28295 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOMA LARGA (LA AVANZADA) | RURAL | 135467/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599889 | 599889 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 28312 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | LOS CEDROS | RURAL | 135491/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 410000 | 410000 | 409734 | 409734 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911.1 | 911.1 | 100%
| 28292 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | OJO DE AGUA | RURAL | 135464/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 810000 | 810000 | 805775 | 805775 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 28299 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | POTRERO DE SAN DIEGO | RURAL | 135471/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 650000 | 650000 | 649904 | 649904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1444 | 1444 | 100%
| 28285 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | RANCHO DE LOS PADRES | RURAL | 135457/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399629 | 399629 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888 | 888 | 100%
| 28313 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO 2A. SECC. (EL GALLITO) | RURAL | 135492/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 399718 | 399718 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 28306 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135483/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799852 | 799852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 28284 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN CANOHILLAS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 135456/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499904 | 499904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 28281 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN DIEGO SUCHITEPEC (XOCHITEPEC) | RURAL | 135453/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 300000 | 300000 | 299484 | 299484 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 666.7 | 666.7 | 100%
| 28280 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN FELIPE DE LA ROSA (HACIENDA NUEVA) | RURAL | 135452/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 600000 | 600000 | 599015 | 599015 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 28277 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN JOAQUÍN DEL MONTE | RURAL | 135449/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 875000 | 875000 | 874491 | 874491 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1944 | 1944 | 100%
| 28314 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS EL ALTO | RURAL | 135493/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799338 | 799338 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 28298 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 135470/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333 | 1333 | 100%
| 28315 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN LUIS LA MANZANA | RURAL | 135494/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 420328 | 420328 | 420328 | 420328 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1333.3 | 1333.3 | 100%
| 28304 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN MARCOS DE LA LOMA | RURAL | 135481/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398633 | 398633 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 28288 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN PEDRO DEL RINCÓN | RURAL | 135460/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1350000 | 1350000 | 1348200 | 1348200 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3000 | 3000 | 100%
| 28325 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SAN ROQUE | RURAL | 135501/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 400000 | 400000 | 398840 | 398840 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 888.9 | 888.9 | 100%
| 28305 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SANSÓN | RURAL | 135482/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249986 | 249986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 555 | 555 | 100%
| 28287 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SANTA ISABEL DEL MONTE | RURAL | 135459/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499691 | 499691 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 28297 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | SUCHITÍMBER (MESA DE SUCHITÍMBER) | RURAL | 135469/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 810000 | 810000 | 805776 | 805776 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 28324 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO LA LOMA | RURAL | 135500/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799852 | 799852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777.8 | 1777.8 | 100%
| 28316 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO PRIMERA SECCIÓN (TURCIO) | RURAL | 135495/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 350000 | 350000 | 349998 | 349998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 777.8 | 777.8 | 100%
| 28321 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 135496/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699217 | 699217 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 1555 | 1555 | 100%
| 28322 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO | 114-VILLA VICTORIA | TURCIO TERCERA SECCIÓN | RURAL | 135497/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499661 | 499661 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111.1 | 1111.1 | 100%
| 28301 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO ANDADOR LOS DOLARES 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | JESÚS MARÍA MONTE ALTO | RURAL | 135476/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199993 | 199993 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 444.4 | 444.4 | 100%
| 28276 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 135448/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249986 | 249986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 555 | 555 | 100%
| 28275 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL PANTEÓN | RURAL | 135447/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 500000 | 500000 | 499691 | 499691 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1111 | 1111 | 100%
| 28274 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 135442/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 900000 | 900000 | 899026 | 899026 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 2000 | 100%
| 28282 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LA MESA | RURAL | 135454/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 610000 | 610000 | 607863 | 607863 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1355 | 1355 | 100%
| 28272 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE GUADALUPE | RURAL | 135438/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1250000 | 1250000 | 1249891 | 1249891 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2777 | 2777 | 100%
| 28326 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | MINA VIEJA | RURAL | 135503/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699921 | 699921 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 28283 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN | RURAL | 135455/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 700000 | 700000 | 699225 | 699225 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1555 | 1555 | 100%
| 28279 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | SAN ANTONIO DEL RINCÓN | RURAL | 135451/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 800000 | 800000 | 799364 | 799364 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1777 | 1777 | 100%
| 28267 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 114-VILLA VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135426/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 116519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SAN ANTONIO SUR | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140972/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 195818 | 195818 | 195818 | 195818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 61581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PROLONGACION INDEPEPNDENCIA 2A. ETAPA, AGUA BLANCA | 118-ZINACANTEPEC | AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARÍA DEL MONTE | RURAL | 120-2009-1-26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694094 | 694094 | 694094 | 694094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.95 | 115.95 | 100%
| 61513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ EL TESTERAZO | 118-ZINACANTEPEC | EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO | URBANO | 120-2009-1-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199995 | 199995 | 199995 | 199995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 367 | 367 | 100%
| 70184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLMECAS, TEOTIHUACAN, Y AZTECAS, COL. LAS CULTURAS | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349996 | 349996 | 349996 | 349996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779.94 | 779.94 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA LAS CULTURAS
| 60599 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 2A. ETAPA BO. DE LA LIMA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198620 | 198620 | 198620 | 198620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 70509 |  |  |  | ENCEMENTADO DE ACOTAMIENTO DE CARRETERA TOLUCA SULTEPEC Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE | 118-ZINACANTEPEC | RAÍCES | RURAL | 120-2009-1-118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299917 | 299917 | 299917 | 299917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.91 | 587.91 | 100%
| 61306 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AVENIDA DEL PANTEON | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 120-2009-1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349830 | 349830 | 349830 | 349830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100%
| 61533 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AVENIDA TEJALPA 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 398710 | 398710 | 398710 | 398710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 61443 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE ATLETISMO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393197 | 393197 | 393197 | 393197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 823 | 823 | 100%
| 64225 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412858 | 412858 | 412858 | 380563 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1512 | 1450 | 95.9%
| 60541 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE BENITO JUAREZ 4A, ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2009-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196767 | 196767 | 196767 | 196767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 70663 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE CERRILLO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225387 | 225387 | 225387 | 223794 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219.1 | 219.1 | 100%
| 61525 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE CUITLAHUAC (CONVENIO ADICIONAL) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA CRUZ CUAUHTENCO | URBANO | 120-2009-1-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649074 | 649074 | 649074 | 649074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353 | 1353 | 100%
| 70541 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE DIAMANTE 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LA JOYA | RURAL | 120-2009-1-123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 594267 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 887 | 887 | 100%
| 61293 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2A. ETAPA BO. DE SAN MIGUEL HOJAS ANCHAS, SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199833 | 199833 | 199833 | 199833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 60576 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 2A. ETAPA ENTRE CALLE MORELOS Y MATAMORROS BO. VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454137 | 454137 | 454137 | 454137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1724.5 | 1724.5 | 100%
| 70756 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE GALEANA AL ACCESO A BACHILLERES | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27067 | 27067 | 27067 | 27067 | 100% | 81310 | 80856 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 61506 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE IGNACIO RIVA PALACIO 2A. ETAPA BO. DE SAN BARTOLO EL LLANO | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 441757 | 441757 | 441757 | 441757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100%
| 60533 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE INDEPENDENCIA 3A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 120-2009-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199509 | 199509 | 199509 | 199509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 70330 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN PARAJE LOS CHICHARRONES(ENTRONQUE MAGDALENA Y EL RIO DE LA MANZANA) | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271336 | 271336 | 271336 | 222335 | 81.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 61423 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LAS PALMAS 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | RECIBITAS (EL REMOLINO) | RURAL | 120-2009-1-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249998 | 249998 | 129998 | 249998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100%
| 62014 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LOS CEDROS, | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424809 | 424809 | 424809 | 424809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 64361 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 2A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328024 | 328024 | 328024 | 317299 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045 | 1045 | 100%
| 61570 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE PRINCIPAL | 118-ZINACANTEPEC | LOMA ALTA | RURAL | 120-2009-1-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299602 | 299602 | 299602 | 299602 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 63320 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE SIMON SALAZAR | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN | RURAL | 120-2009-1-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 232819 | 232819 | 232819 | 232819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 62043 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE TEMASCALTEPEC 1A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2009-1-39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220779 | 220779 | 220779 | 220779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 404 | 404 | 100%
| 60587 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE XINANTECATL | 118-ZINACANTEPEC | LA PUERTA DEL MONTE (LA PUERTA) | RURAL | 120-2009-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298625 | 298625 | 298625 | 298625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
| 62035 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 1°DE MAYO, COLONIA SAN MATIAS TRANSFIGURACION | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA SAN MATÍAS TRANSFIGURACIÓN | RURAL | 120-2009-1-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329089 | 329089 | 329089 | 329089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636 | 636 | 100%
| 61497 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 4A. ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | OJO DE AGUA | RURAL | 120-2009-1-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 398917 | 398917 | 398917 | 398917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 64216 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE 24 DE FEBRERO | 118-ZINACANTEPEC | LOMA DE SAN LUIS MEXTEPEC | RURAL | 120-2009-1-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391449 | 391449 | 391449 | 353546 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1442 | 1400 | 97.1%
| 61755 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO AL REALITO (ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA, JOSE MARIA MORELOS) CONTADERO DE MATAMOROS | 118-ZINACANTEPEC | CONTADERO DE MATAMOROS (SAN JOSÉ) | RURAL | 120-2009-1-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499310 | 499310 | 499310 | 499310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1133 | 1133 | 100%
| 61550 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO DE ACCESO 2A. ETAPA AGUA BLANCA | 118-ZINACANTEPEC | AGUA BLANCA EJIDO DE SANTA MARÍA DEL MONTE | RURAL | 120-2009-1-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199031 | 199031 | 199031 | 199031 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 70211 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE 1 NORTE 2A. ETAPA, LA PEÑUELA | 118-ZINACANTEPEC | LA PEÑUELA | RURAL | 120-2009-1-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298120 | 298120 | 298120 | 298120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 70193 |  |  |  | ENCEMENTADO DE 3 CERRADAS DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CERRADA DE LA CALLE NIÑOS HEROES BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307681 | 307681 | 307681 | 307681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 930 | 100%
| 70683 |  |  |  | ENCEMENTADO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIEDRA ANCHA | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522213 | 522213 | 522213 | 522213 | 100% | 33420 | 33420 | METROS CUADRADOS | 767.52 | 767.52 | 100%
| 61634 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRINCIPAL, SANTA MARIA NATIVITAS | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 120-2009-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249950 | 249950 | 249950 | 249950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676 | 676 | 100%
| 51853 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ARGENTINA 78 | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349916 | 349916 | 349916 | 349916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536.4 | 536.4 | 100% | LA COMUNIDAD ES COLONIA IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
| 60562 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN ANTONIO | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA NUEVA SERRATÓN | RURAL | 120-2009-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 849187 | 849187 | 849187 | 849187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1670 | 1670 | 100%
| 61881 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUSTIN MILLAN,. | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900488 | 900488 | 900488 | 900488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806.4 | 806.4 | 100%
| 70500 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA MARIANO MATAMOROS.BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281877 | 281877 | 281877 | 281877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.1 | 678.1 | 100%
| 69857 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOXEO, LA DEPORTIVA | 118-ZINACANTEPEC | COLONIA LA DEPORTIVA RANCHO VIEJO | RURAL | 120-2009-1-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 605725 | 605725 | 605725 | 605725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 69671 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120-2009-1-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266450 | 266450 | 266450 | 266450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571 | 571 | 100% | LA COMUNIDAD ES ZIMBRONES
| 69738 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 120-2009-1-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 645025 | 645025 | 645025 | 645025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 1290 | 100%
| 62005 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERAS TECAXIC, NUEVA SERRATON | 118-ZINACANTEPEC | RINCONADA DE TECAXIC | RURAL | 120-2009-1-36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199217 | 199217 | 199217 | 199217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 70428 |  |  |  | TERMINACION DE ENCEMENTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO | 118-ZINACANTEPEC | SAN ANTONIO ACAHUALCO | URBANO | 120-2009-1-115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401019 | 401019 | 401019 | 401019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1206.8 | 1206.8 | 100%
| 125036 |  |  |  | CONST.DE MURO DE CONTENCION EN CIRCUITO HIDALGO /SANTA CATARINA | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CATARINA (SANTA CATARINA DE LA CRUZ) | RURAL | 141131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 94967 | 94967 | 94967 | 94967 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 65 | 65 | 100%
| 125037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA Y DELEGACIÓN, SANTA ANA DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA ANA DESPOBLADO | RURAL | 143841 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 62809 | 96.6% | 0 | 0 | METROS | 40 | 38.4 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 125038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BO.SAN AGUSTIN / ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74999 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 289 | 289 | 100%
| 125039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE HIDALGO, SAN GASPAR/ SAN GASPAR | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN GASPAR | RURAL | 141296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100%
| 125040 |  |  |  | CONSTRUCCION E MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ,SAN PEDRO GPE,/SAN P.GPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PEDRO GUADALUPE (DESPOBLADO) | RURAL | 141294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58 | 58 | 100%
| 125041 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE LIBERTAD, COL.GUADALUPE VICTORIA /COL.GUADALUPE VICTORIA | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 141295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 94999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 125042 |  |  |  | ENCEMENTADO DE DIF.CALLES Y MURO DE CONTENCION DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO TEJALPA / SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 141303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 168732 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 833 | 98%
| 125043 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE AGUSTIN ROSALES, EN BO. SAN JUAN/ SAN JUAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JUAN | RURAL | 141280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIOPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 84999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277 | 277 | 100%
| 125044 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA,BO. SAN MIGUEL / BO. SAN MIGUEL/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 84928 | 84928 | 84928 | 84901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
| 125045 |  |  |  | ENCEMENTADO EN ACCESO AL CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL/ LLANO DEL COPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 141297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100%
| 125046 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE VICENTE GUERRERO(FRENTE A LA PRIMARIA)SAN ANTONIO GPE/ SAN ANTONIO GPE. | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 141299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 124999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100%
| 125047 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CAMINO A SANTA CATARINA / SAN JOSE TECONTLA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN JOSÉ TECONTLA | RURAL | 142797 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 44999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146 | 146 | 100%
| 125048 |  |  |  | ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA / SANTIAGUITO | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTIAGUITO | RURAL | 142796 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49410 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 154.4 | 99%
| 125049 |  |  |  | ENCEMENTADO EN PARAJE LATERMINAL, GUADALUPE AHUACATLAN/ GUADALUPE AHUACATLAN | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUACATLÁN (GUADALUPE AHUACATLÁN) | RURAL | 141300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244 | 244 | 100%
| 125050 |  |  |  | ENCEMENTADO Y GUARNICIONES DE CALLE PRIVADA, SANTA ANA/ BARRIO SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 141289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 84989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
| 125051 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, BARRIO SAN PEDRO / SAN PEDRO/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUPAHUACAN | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 94999 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 155 | 155 | 100%
| 125052 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CALLE NACIONAL / AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 142866 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 125053 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, SAN MIGUEL ACTEOPAN / SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 141301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 125054 |  |  |  | MURO DE CONTENCION, SAN NICOLAS PALO DULCE / SAN NICOLAS PALO DULCE | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 141302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 44671 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 51.5 | 99%
| 125055 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DE ACCESO, EL AHUATZINGO | 119-ZUMPAHUACÁN | AHUATZINGO | RURAL | 134807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298993 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 448.4 | 99.6%
| 125056 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA ALLENDE SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 249 | 99.6%
| 125057 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA JUAREZ, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTACIONCON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA JUAREZ EN SAN PABLO TEJALPA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 125058 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ ATEMPA,SAN PEDRO , GUADALUPE DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 134992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2995610 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2800 | 2794 | 99.8%
| 125059 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 134810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299567 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100%
| 125060 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA.PRIMERA ETAPA /PARAJE SAN GABRIEL, (SAN MIGUEL) | 119-ZUMPAHUACÁN | PARAJE SAN GABRIEL (SAN MIGUEL) | RURAL | 138483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 548640 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 650 | 648.5 | 99.8% | LA UNIDAD EJECUTORA ES METRO LINEAL
| 125061 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA, LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 134995 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199025 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 298.56 | 99.5%
| 125062 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA, GUADALUPE CHILTAMALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | GUADALUPE CHILTAMALCO | RURAL | 136264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPUIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199825 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 477 | 476.5 | 99.9%
| 125063 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE, SAN MIGUEL ACTEOPAN | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MIGUEL ATEOPA | RURAL | 136267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129778 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 349.3 | 99.8%
| 125064 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLE, SANTA MARIA LA ASUNCION | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | RURAL | 136622 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199025 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 219 | 99.5%
| 125065 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, BARRIO DE SANTA ANA | 119-ZUMPAHUACÁN | BARRIO DE SANTA ANA | RURAL | 134738 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 710000 | 710000 | 710000 | 708723 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2396 | 99.8%
| 125066 |  |  |  | URBANIZACION DE CALLES, SAN MATYEO DESPOBLADO | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN MATEO DESPOBLADO | RURAL | 136268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149893 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 449.5 | 99.9%
| 125067 |  |  |  | URBANIZACION DE LA CALLE HIDALGO EN BO. LA CABECERA / LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 141279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 74999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100%
| 124748 |  |  |  | ASFALTACION CALLE BEETHOVEN BO. SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131954/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 227365 | 227365 | 227365 | 227365 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1038.24 | 1038.24 | 100%
| 124749 |  |  |  | ASFALTACION CALLE BUGAMBILIAS,BO SAN MIGUEL | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 131955/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 944160 | 944160 | 944160 | 944160 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2730 | 2730 | 100%
| 124750 |  |  |  | ASFALTACION CALLE CAPULIN | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 131956/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 403529 | 403529 | 403529 | 403529 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1140 | 1140 | 100%
| 124751 |  |  |  | ASFALTACION CALLE FAISAN COL. EL BOSQUE BO. SANTIAGO 2DA. SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131959/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 388893 | 388893 | 388893 | 388893 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1109.73 | 1109.73 | 100%
| 124752 |  |  |  | ASFALTACION CALLE RANCHO VIEJO, BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 131960/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 434036 | 434036 | 434036 | 434036 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1270 | 1270 | 100%
| 124753 |  |  |  | ASFALTACION CALLE SOLEDAD BO. SAN LORENZO SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131964/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 273169 | 273169 | 273169 | 273169 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 750 | 750 | 100%
| 124769 |  |  |  | ASFALTACION CALLE TECOJOTE, SAN PEDRO DE LA LAGUNA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132120/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 217070 | 217070 | 217070 | 217070 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 810 | 810 | 100%
| 124754 |  |  |  | ASFALTACION CALLE Y CERRADA DOROTEO ARANGO BO. SANTA MARIA SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132017/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 506227 | 506227 | 506227 | 506227 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1501 | 1501 | 100%
| 124755 |  |  |  | ASFALTACION CALLE ZARAGOZA BO. SAN MIGUEL SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 132022/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 718924 | 718924 | 718924 | 718924 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2102 | 2102 | 100%
| 124756 |  |  |  | ASFALTACION CALLEJON DEL BESO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132104/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 242511 | 242511 | 242511 | 242511 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 486.19 | 486.19 | 100%
| 124757 |  |  |  | ASFALTACION CAMINO A SAN BARTOLO (ACCESO A COL. HOMBRE ILUSTRES), BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132105/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 270272 | 270272 | 270272 | 270272 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 789.49 | 789.49 | 100%
| 124758 |  |  |  | ASFALTACION CERRADA ALLENDE BO. SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132108/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 341151 | 341151 | 341151 | 341151 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 967.2 | 967.2 | 100%
| 124760 |  |  |  | ASFALTACION CONTINUACION ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO GARCIA TELLEZ COL. LAZARO CARDENAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132111/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 287860 | 287860 | 287860 | 287860 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 830 | 830 | 100%
| 124761 |  |  |  | ASFALTACION CONTINUACION FRANCISCO I. MADERO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132112/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 300452 | 300452 | 300452 | 300452 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1281 | 1281 | 100%
| 124762 |  |  |  | ASFALTACION PRIVADA 4TO. CALLEJON DE JESUS CARRANZA BO. SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132113/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 109360 | 109360 | 109360 | 109360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 339.87 | 339.87 | 100%
| 124744 |  |  |  | ASFALTACION 1A CERRADA VICTORIANO HUERTA, BO. SANTIAGO 2A SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131942/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 282033 | 282033 | 282033 | 282033 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 800.4 | 800.4 | 100%
| 124745 |  |  |  | ASFALTACION 1A Y 2A CERRADA HIDALGO, BO. SAN MARCOS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131943/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 705798 | 705798 | 705798 | 705798 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2076 | 2076 | 100%
| 124746 |  |  |  | ASFALTACION 2DO. CALLEJON DE ZARAGOZA BO. SANTIAGO 2DA. SECCION | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 131945/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 107334 | 107334 | 107334 | 107334 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 325 | 325 | 100%
| 124775 |  |  |  | ASFALTACION 3RA. CERRADA DE GUADALUPE VICTORIA LLANO SANTA MARIA | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132139/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 174214 | 174214 | 174214 | 174214 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 495.66 | 495.66 | 100%
| 124747 |  |  |  | ASFALTACION 4A CERRADA 5 DE MAYO | 120-ZUMPANGO | SAN SEBASTIÁN | URBANO | 131946/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 256382 | 256382 | 256382 | 256382 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 750 | 750 | 100%
| 124781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. EL RINCON | 120-ZUMPANGO | BARRIO EL RINCÓN | RURAL | 142246/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 626142 | 626142 | 626142 | 626142 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1012 | 1012 | 100%
| 124782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NARANJO | 120-ZUMPANGO | SAN MIGUEL BOCANEGRA | RURAL | 142249/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 414953 | 405804 | 405804 | 405804 | 100% | 0 | 0 | METROS | 680 | 680 | 100%
| 124783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PREDIO LITIGIO | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 142252/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 113519 | 113519 | 113519 | 113519 | 100% | 0 | 0 | METROS | 98.36 | 98.36 | 100%
| 124759 |  |  |  | PAVIMENTACION CERRADA FRANCISCO I. MADERO | 120-ZUMPANGO | SAN BARTOLO CUAUTLALPAN | URBANO | 132109/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 308656 | 308656 | 308656 | 308656 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 853.23 | 853.23 | 100%
| 124768 |  |  |  | PAVIMENTACION 1RA PRIVADA DE CERRADA DE ALLENDE, BO SAN LORENZO | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132119/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 62379 | 62379 | 62379 | 62379 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 292 | 292 | 100%
| 124785 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO | 120-ZUMPANGO | COLONIA SANTA LUCÍA | URBANO | 142257/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 433520 | 433520 | 433520 | 433520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1016 | 1016 | 100%
| 124770 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE CLAVELES, UNIDAD C.T.C. PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132121/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 392598 | 392598 | 392598 | 392598 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2328 | 2328 | 100%
| 44080 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE ARQUITECTURA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 823787 | 823787 | 823787 | 816686 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2397.3 | 2397.3 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 44232 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE CLASICOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1538935 | 1538935 | 1538935 | 1212828 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1487.7 | 1487.7 | 100% | LOCALICAS: COL. JORGE JIMENEZ CANTÚ
| 44072 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE ESCULTURA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135383 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1651915 | 1651915 | 1651915 | 1451214 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4287 | 4287 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 44110 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE ESMERALDA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 549903 | 549903 | 549903 | 549903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1245 | 1245 | 100% | LOCALIDAD: AMPLIACIÓN SAN ISIDRO
| 44088 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE MUSICA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 833733 | 833733 | 833733 | 833326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1978.3 | 1978.3 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 44092 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE OPERA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 868419 | 868419 | 868419 | 868419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2256.3 | 2256.3 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 44061 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PINTURA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1185440 | 1185440 | 1185440 | 1106845 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3578 | 3578 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENZ CANTU
| 44056 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PINTURA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1185440 | 1185440 | 1185440 | 1106845 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3578 | 3578 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENZ CANTU
| 44005 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PISTACHES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 135003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 721222 | 721222 | 721222 | 721222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100% | LOCALIDAD: BOSQUES DE MORELOS
| 44067 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PRELUDIO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 2164587 | 2164587 | 2164587 | 2163199 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3789.2 | 3789.2 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 50639 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE TEJOCOTES | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140761 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 860955 | 860955 | 860955 | 830638 | 96.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100% | LOCALIDAD: BOSQUES DE MORELOS
| 44223 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANARIOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1446135 | 1446135 | 1446135 | 1408708 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2300 | 100% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TEPOJACO
| 50701 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANARIOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1446135 | 1446135 | 1446135 | 1443029 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2300 | 100% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TEPOJACO
| 44030 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANADOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 883170 | 883170 | 883170 | 718731 | 81.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2125 | 2125 | 100% | LOCALIDAD: BOSQUES DE MORELOS
| 44046 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TOPACIO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 409220 | 409220 | 409220 | 358230 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 1225 | 100% | LOCALIDAD: AMPLIACION SAN ISIDRO
| 44019 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE REVOLUCIÓN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1498283 | 1498283 | 1498283 | 1498283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4297.35 | 4297.35 | 100% | LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA
| 37070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMELLON EN BOULEBARD AV. EMILIANO ZAPATA TRAMO: LATERAL AUTOPISTA AV. ANAHUAC COLONIA SANTA CRUZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134584/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2644135 | 2644135 | 2644135 | 2624993 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42000 | 41700 | 99.3% | LOCALIDAD SAN ISIDRO / INDEPENDENCIA
| 37071 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. ANAHUAC COLONIA AMERICAS II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134580/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 797128 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 2490 | 2480 | 99.6% | LOCALIDAD AMERICAS II
| 37072 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BAHIA DE TODOS LOS SANTOS TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+290 COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140196/0032 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 2080745 | 2080745 | 2080745 | 1950131 | 93.7% | 474885 | 453658 | METROS CUADRADOS | 2610 | 2455 | 94.1% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 37073 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARQUITECTOS TRAMO: AV. ISIDRO FABELA - AV. CORETT COLONIA MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140808/0034 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 4176763 | 4176763 | 4176763 | 3681860 | 88.2% | 118139 | 93189 | METROS CUADRADOS | 4524 | 3960 | 87.5% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 37074 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS TRAMO PROL. A LÓPEZ MATEOS/CERRADA COLONIA XICO II | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134537/0013 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 345212 | 345212 | 345212 | 345212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | LOCALIDAD XICO II
| 37075 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONDE DE MONTECRISTO (CONCRETO) TRAMO PASO DE CORTES-CONDE DE VALLADOLID COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134534/0011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1345741 | 1345741 | 1345741 | 1345741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 37076 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO TRAMO AV. GUADALUPE POSADAS - CANAL DE LA CIA COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134531/0009 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1171991 | 1171991 | 1171991 | 1171991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3080 | 3080 | 100% | LOCALIDAD DARIO MARTINEZ II
| 37077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NARCISO MENDOZA (CONCRETO) TRAMO AV. MIGUEL HIDALGO-PROLONGACIÓN TEZOZOMOC COLONIA CERRO DEL MARQUEZ | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134535/0012 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 439904 | 439904 | 439904 | 439904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100% | LOCALIDAD CERRO DEL MARQUEZ
| 37078 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE 4 TRAMO: ORIENTE 44-A / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140195/0031 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 244019 | 244019 | 244019 | 161423 | 66.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 238 | 66.1% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 37079 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NORTE4, TRAMO: AV. MANUEL AVILA CAMACHO-ORIENTE 44 / PROVIDENCIA | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134539/0015 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 763476 | 763476 | 763476 | 763476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2340 | 2340 | 100% | LOCALIDAD PROVIDENCIA
| 37080 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 14, TRAMO: FRANCISCO VILLA-CERRADA NORTE 28 /AVANDARO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134498/0001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 680286 | 680286 | 680286 | 680286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100% | LOCALIDAD AVANDARO
| 37081 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 11-A, TRAMO: AV. SOTO Y GAMA-FELIPE ANGELES / ALFREDO DEL MAZO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 134540/0016 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1009201 | 1009201 | 1009201 | 1009201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160 | 2160 | 100% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO
| 37082 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 13, TRAMO: AV. TEZOZOMOC - LOMBARDO TOLEDANO / XICO III | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 134538/0014 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALSO SOLIDARIDAD | - | - | 1237934 | 1237934 | 1237934 | 1237934 | 100% | 299514 | 299514 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2880 | 100% | LOCALIDAD XICO III
| 37084 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 2, TRAMO: NORTE 3- NORTE 4 / NIÑOS HEROES I SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134501/0003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 185110 | 185110 | 185110 | 185110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD NIÑOS HEROES I
| 37083 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PONIENTE 2, TRAMO AV. FELIPE ANGELES - LATERAL AUTOPISTA /ALFREDO DEL MAZO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134532/0010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1304012 | 1304012 | 1304012 | 1304012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2565 | 2565 | 100% | LOCALIDAD ALFREDO DEL MAZO
| 37085 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUR 1 TRAMO AV. CUAUHTEMOC-PONIENTE 16 COLONIA NIÑOS HEROES II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134504/0005 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 1547970 | 1547970 | 1547970 | 1547599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3585 | 99.6% | LOCALIDAD NIÑOS HEROES II
| 37086 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3, TRAMO: CALLE 8 - CANAL DE LA CIA. / SAN JUAN TLALPIZAHUAC | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 134541/0017 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | VALLE DE CHALSO OLIDARIDAD | - | - | 758454 | 758454 | 758454 | 758454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100% | LOCALIDAD SAN JUAN TLALPIZAHUAC
| 37087 |  |  |  | PAVIMNETACIÓN DEL BOULEBARD PILAR DEL PROGRESO TRAMO: AV. CUAHUTEMOC - CALLE TOPOGRAFOS / MARIA ISABEL | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14581/0023 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 7624137 | 7624137 | 7624137 | 7624137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10500 | 10500 | 100% | LOCALIDAD MARIA ISABEL
| 37088 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. TEZOZOMOC, TRAMO: AV. CUAHUTEMOC-AV. LOMBARDO TOLEDANO / XICO III Y NIÑOS HEROES II SECCIÓN | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140194/0030 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 3345751 | 3345751 | 3345751 | 3345751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3780 | 3780 | 100% | LOCALIDAD XICO III / NIÑOS HEROES II
| 116075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 0+190. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 141443/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1436907 | 1436907 | 1433402 | 1433402 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 185 | 97.4%
| 116061 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PROVIDENCIA EJIDO EL DEPÓSITO | RURAL | 134942/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 1063754 | 1063754 | 1063140 | 1063140 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100%
| 115980 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO PUENTECILLAS EL DEPÓSITO | RURAL | 132126/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 742767 | 742767 | 741436 | 741436 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 116002 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO | RURAL | 133404/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 602088 | 602088 | 601262 | 601262 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1550 | 1550 | 100%
| 115970 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CEDRO DE LA MANZANA | RURAL | 131628/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1180224 | 1180224 | 1179488 | 1179488 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2820 | 2820 | 100%
| 115974 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CHIVATÍ LA MESA | RURAL | 132076/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 624231 | 624231 | 622236 | 622236 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 115969 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131626/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1272721 | 1272721 | 1272721 | 1272721 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2762 | 2762 | 100% | BARRIO LLANO GRANDE JALTEPEC
| 115994 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132637/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 864421 | 864421 | 863857 | 863857 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 115995 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132639/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 618298 | 618298 | 617953 | 617953 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100% | GUARDA LA LAGUNITA EL PUEBLITO
| 116006 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133411/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 446011 | 446011 | 445116 | 445116 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100% | SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA
| 116015 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO LA SOLEDAD | RURAL | 133973/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 869251 | 869251 | 868253 | 868253 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2100 | 2100 | 100%
| 115978 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL CABLE | RURAL | 132124/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 619471 | 619471 | 617892 | 617892 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 115989 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL CUARENTA Y CUATRO | RURAL | 132626/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 446011 | 446011 | 445933 | 445933 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 116001 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL HUIZACHE | RURAL | 133402/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 493148 | 493148 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 116062 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EL SALTO LA VENTA (BARRIO EL SALTO) | RURAL | 134944/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 501988 | 501988 | 501367 | 501367 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210 | 1210 | 100%
| 116050 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | FÁBRICA PUEBLO NUEVO | RURAL | 134704/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 621748 | 621748 | 621180 | 621180 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 115972 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE BUENAVISTA | RURAL | 132070/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 479539 | 479539 | 478676 | 478676 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1170 | 1170 | 100%
| 115973 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE CHICO | RURAL | 132072/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 445604 | 445604 | 445532 | 445532 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 115991 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE DEL PEDREGAL | RURAL | 132629/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 493585 | 493585 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115993 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA | RURAL | 132633/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493636 | 493636 | 493382 | 493382 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115992 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA LA MESA | RURAL | 132632/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494919 | 494919 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115985 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA DE LA LAGUNITA (LAS CANOAS) | URBANO | 132135/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1103587 | 1103587 | 1103393 | 1103393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2700 | 2700 | 100%
| 115987 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO | RURAL | 132201/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1027679 | 1027679 | 1027551 | 1027551 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 2500 | 100%
| 116007 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS | RURAL | 133412/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 495190 | 495190 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115981 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA CHISPA | RURAL | 132129/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1168120 | 1168120 | 1163104 | 1163104 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2848 | 2848 | 100%
| 116000 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA MESA | RURAL | 133400/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 835226 | 835226 | 835022 | 835022 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 2040 | 100%
| 116004 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO | RURAL | 133408/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 493635 | 493635 | 489608 | 489608 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115983 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOMA DEL CEDRO | RURAL | 132132/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 435330 | 435330 | 428569 | 428569 | 98.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 115984 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOMA DEL CEDRO | RURAL | 132133/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 435330 | 435330 | 433509 | 433509 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
| 116039 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS | RURAL | 134373/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 889033 | 889033 | 886976 | 886976 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2160 | 2160 | 100%
| 115976 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | MINITA DEL CEDRO | RURAL | 132085/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 989358 | 989358 | 983211 | 983211 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 116040 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | MINITA DEL CEDRO | RURAL | 134374/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 495224 | 495224 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 116041 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PALO AMARILLO | RURAL | 134375/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494742 | 494742 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 116051 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PANCHO MAYA | RURAL | 134705/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 537613 | 537613 | 537243 | 537243 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 116016 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | PATA DE MULA DE LOS CEDROS (PATE DE MULA) | RURAL | 133974/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1116754 | 1116754 | 1116740 | 1116740 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2700 | 2700 | 100%
| 115979 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RAMEGÉ EL DEPÓSITO EJIDO | RURAL | 132125/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 742767 | 742767 | 742706 | 742706 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 115999 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RINCÓN DE LIJADERO BARRIO LA MESA | RURAL | 133399/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494340 | 494340 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115982 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 132130/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 413977 | 413977 | 411372 | 411372 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 115990 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | ROSA DE LA PALMA | RURAL | 132628/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 403305 | 403305 | 402286 | 402286 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 1000 | 100%
| 115975 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO | RURAL | 132081/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 988702 | 988702 | 988703 | 988703 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1766 | 1766 | 100%
| 116052 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JERÓNIMO PILITAS | RURAL | 134707/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 448495 | 448495 | 447489 | 447489 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100%
| 116036 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN LAMILLAS CENTRO | RURAL | 134098/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 836607 | 836607 | 836369 | 836369 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2040 | 2040 | 100%
| 116042 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOAQUÍN LAMILLAS (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 134376/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 493033 | 493033 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115977 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN EVANGELISTA FRACCIÓN DIEZ (SAN JUAN) | RURAL | 132123/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 986158 | 986158 | 986003 | 986003 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2190 | 2190 | 100%
| 115986 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 132136/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 763489 | 763489 | 762200 | 762200 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 116003 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JUAN PALO SECO | RURAL | 133406/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 768290 | 768290 | 765718 | 765718 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1980 | 1980 | 100%
| 116065 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL AGUA BENDITA | URBANO | 135101/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 646498 | 646498 | 645704 | 645704 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1560 | 1560 | 100%
| 116010 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 133818/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 993002 | 993002 | 992494 | 992494 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2400 | 2400 | 100%
| 116034 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134031/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 621748 | 621748 | 621746 | 621746 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 116035 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134032/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 621748 | 621748 | 621655 | 621655 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1500 | 100%
| 116037 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CAMINO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANACOCHE CENTRO | RURAL | 134101/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 495236 | 495236 | 494605 | 494605 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 116072 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JOSE DEL RINCON-CHICHIJE EN LA COLONIA SAN JUANICO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141440/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1437332 | 1437332 | 1434841 | 1434841 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2590 | 2590 | 100%
| 116073 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO ABREGON. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141441/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1060345 | 1060345 | 1052444 | 1052444 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 12.6 | 12.6 | 100%
| 116074 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO A SANTA CRUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+440. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 141442/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1437235 | 1437235 | 1416296 | 1416296 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 410 | 93.2%
| 79175 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO (ENTRE 21 DE MARZO Y 27 DE MARZO) | 125-TONANITLA | SANTA MARÍA TONANITLA | URBANO | 125-1-2009-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 276562 | 276562 | 276562 | 276562 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1465 | 1465 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
| 79168 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LIRIOS (ENTRE BUGAMBILIAS Y AVENIDA DE LAS FLORES) | 125-TONANITLA | LA CHINAMPA | RURAL | 125-1-2009-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 239878 | 239878 | 239878 | 239878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188 | 1188 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
| 79178 |  |  |  | PAVIMENTACION LA CALLE 22 DE DICIEMBRE (ENTRE 31 DE DICIEMBRE Y 4 DE MARZO) COLONIA PEMEX | 125-TONANITLA | COLONIA PEMEX | RURAL | 125-1-2009-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 251663 | 251663 | 251663 | 251663 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1100 | 1100 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
AMPLIACIÓN
| 84067 |  |  |  | CONST. DE LA 1A ETAPA DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE AMAPOLA (INCREMENTO DEL 25% DEL CONTRATO ORIGINAL) | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/032/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 93811 | 93811 | 93811 | 93811 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1165.7 | 1165.7 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 97342 |  |  |  | CONTINUACION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO A BODO | 56-MORELOS | SAN GREGORIO MACAPEXCO BARRIO SEGUNDO | RURAL | 134893/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 925266 | 925266 | 925266 | 925266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3518.4 | 3518.4 | 100% | LOS DATOS REPORTADOS EN LAS OBRAS DEL FISM 2009 SON AL CIERRE DEL MES DE MAYO, YA QUE A LA FECHA DE PRESENTACION DE ESTE INFORME NO SE A CERRADO EL EJERCICIO DE JUNIO. LOS DATOS SON AL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 96861 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN MATEO CAPULHUAC ZONA NO. 1 (SAN RAFAEL) - LA HUANICA DEL KM. 0+000 AL 5+400 PRIMERA ETAPA | 67-OTZOLOTEPEC | SAN MATEO CAPULHUAC | URBANO | 068-2009-1-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1621204 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11200 | 11200 | 100%
| 55344 |  |  |  | AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES) | RURAL | 139254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 179276 | 99.6% | 0 | 0 | METROS | 200 | 199.2 | 99.6%
| 125068 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE POR MEDIOS MECÁNICOS EN MANZANA GUERRERO, SAN PABLO TEJALAPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134725 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
MANTENIMIENTO
| 10185 |  |  |  | APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, SECCION NACIONAL | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413376 | 413376 | 413376 | 413376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SECCION NACIONAL EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 413,376.78 BENEFICIANDO A 950 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 135680
| 74889 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140351/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3429958 | 3429958 | 3429958 | 3411544 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3631.61 | 3631.61 | 100%
| 112670 |  |  |  | COSTRUCCION DE TERRACERIAS, AGUA POTABLE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134340/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 57288 | 6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2230 | 0 | 0%
| 112732 |  |  |  | DRENAJE Y TERRACERIA DE LA CALLE INSURGENTES 2A ETAPA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134341/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2960 | 0 | 0%
| 113113 |  |  |  | ENCORTINADO DE LA ZANJA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y FCO SARABIA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 136668/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1062586 | 1062586 | 1062583 | 228926 | 21.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1584 | 0 | 0%
| 113078 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 135771 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 227861 | 227861 | 227861 | 146336 | 64.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3230 | 0 | 0%
| 112441 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134335/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4400 | 0 | 0%
| 112340 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DOGORA | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 637346 | 637346 | 637346 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 0 | 0%
| 115173 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZACATONAL | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 137207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 164243 | 164243 | 164243 | 107019 | 65.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 0 | 0%
| 112225 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MAYO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 0 | 0%
| 111518 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2A ETAPA DE LA CALLE LOS MARTINEZ | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134313/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408 | 0 | 0%
| 112027 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA CALLE SIN NOMBRE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134318/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.07 | 0 | 0%
| 112301 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA IGLESIA | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134323/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 112583 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134339/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 0 | 0%
| 112148 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE LOS CHAVEZ | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 762 | 0 | 0%
| 112549 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CALLE TIGRES DEL NORTE | 115-XONACATLÁN | SANTA MARÍA ZOLOTEPEC | URBANO | 134337/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 0 | 0%
| 112519 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIA DE LA CERRADA ZAPATA | 115-XONACATLÁN | LOMAS DE ZOLOTEPEC (LA LOMA) | RURAL | 134336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
| 111312 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA AVENIDA MEXICO | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134310/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 0 | 0%
| 111383 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA CALLE LOS DIAMANTES | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134311/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1108 | 0 | 0%
| 111597 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA CALLE LOS HERRERA | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134314/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 112181 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DE LA CALLE MICHOACAN | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134321/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 111869 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIASCALLE 29 DE DICIEMBRE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134317/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 112842 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134342/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 0 | 0%
| 114941 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MORELOS | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 136669/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 96587 | 96587 | 96587 | 75551 | 78.2% | 0 | 0 | METROS | 17 | 0 | 0% | EN ESTA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDEN A PIEZAS ,
| 115732 |  |  |  | TERMINACION DE BACHEO EN CALLES PRINCIPALES | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140917/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 99779 | 99779 | 99779 | 99779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 60713 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS , SANTA MARIA DEL MONTE | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 60609 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, CABECERA MUNICIPAL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 60696 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, SAN LUIS MEXTEPEC, SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZIMBRONES, LA COYA, COL. EMILIANO ZAPATA, OJUELOS, LA DEPORTIVA, COL. LAS CULTURAS | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 60680 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS, SANTA CRUZ C. SAN PEDRO TEJALPA, SAN JUAN DE LAS HUERTAS, SAN MATIAS T. SAN CRISTOBAL TECOLIT | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 124782 | 124782 | 124782 | 124782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
REHABILITACIÓN
| 4943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COLONIA BELLAVISTA | RURAL | 137816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 736588 | 736588 | 736588 | 736584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1470 | 1470 | 100%
| 4928 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN ISIDRO (EL RESERVADO) | RURAL | 137676 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 705547 | 705547 | 705547 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4391 |  |  |  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL ESTANCO | RURAL | 135427 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 564293 | 564293 | 564293 | 557289 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
| 4909 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE VARIAS CALLES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM | URBANO | 137624 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2050 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 16987 |  |  |  | BACHEO ALSFACLTICO EN CARRETERAS ALIMENTADORAS | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141349/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 240964 | 240964 | 240964 | 240964 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 25000 | 25000 | 100%
| 84694 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/039/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 179080 | 179080 | 179080 | 179080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 465 | 465 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84179 |  |  |  | 1A ETAPA DE REHAB. DE PAV. ASF. DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLEJON DEL PROGRESO Y C. JOSE MARIA MORELOS | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/034/2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 1023052 | 1023052 | 1023052 | 1023052 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3000 | 3000 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 5198 |  |  |  | REENCARPETADO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MALINCHE EN LA CARRETERA LAGO DE GUADALUPE OP-ATIZA-LP-FISM-42/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148601/0043 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2398702 | 2398702 | 2398702 | 2398702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450 | 450 | 100% | EN LA COL. CERRO GRANDE
| 5120 |  |  |  | REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV.JUAREZ Y AV.HIDALGO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136942/0008 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2335759 | 2335759 | 2335759 | 626095 | 26.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3965 | 1071 | 27% | SAN MATEO TECOLOAPAN
| 5128 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136945/0011 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 936225 | 936225 | 936225 | 936225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1064 | 1064 | 100% | EL POTRERO
| 5123 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y VICENTE GUERRERO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136943/0009 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1488962 | 29.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3139 | 943 | 30% | EMILIANO ZAPATA
| 5152 |  |  |  | REPAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. PRINCIPAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA AL RETORNO DE LA CALLE 5 COLONIA NUEVO MADIN. (CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO) | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 138528/0022 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NUEVO MADIN
| 111584 |  |  |  | REHABILITACION D EPAVIMENTO EN PROLONGACION BENITO JUAREZ | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1699998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1900 | 1900 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111708 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION EN CAMINO SUR | 21-COATEPEC HARINAS | SAN JOSÉ DEL PROGRESO (SAN JOSÉ) | RURAL | 028/2009/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 944000 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 685 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 32391 |  |  |  | APOYO A COMUNIDADES CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION (TODO EL MUNICIPIO) | 40-IXTAPAN DE LA SAL | IXTAPAN DE LA SAL | URBANO | 042/2009/FISM/0049 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DE LA SAL | - | - | 193831 | 193831 | 193831 | 187149 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44 | 42.5 | 96.6%
| 25683 |  |  |  | BACHEO DE AVENIDAS PRINCIPALES | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2053800 | 1987122 | 2053800 | 1987122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11857 | 11500 | 97%
| 114315 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE AQUILES SERDAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73640.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 982322 | 982322 | 982322 | 982322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1644 | 1644 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRI ODE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114282 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73637.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435891 | 435891 | 435891 | 427788 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840.05 | 840.05 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114314 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE GENERAL ANAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73639.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1875387 | 1875387 | 1875387 | 1600318 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500.34 | 2500.34 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114280 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE JUAN ALDAMA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73635.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1670853 | 1670853 | 1670853 | 1572358 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391 | 391 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114283 |  |  |  | ADOCRETADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73638.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1938719 | 1938719 | 1938719 | 1691857 | 87.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2753.01 | 2753.01 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114298 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DESDE CALLE S/N A LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA ETAPA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73648.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1814359 | 1814359 | 1814359 | 1377788 | 75.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3571.47 | 3571.47 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN LORENZO COACALCO
| 114303 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE JESUS ARCHUNDIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73051.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1053614 | 1053614 | 1053614 | 1053614 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672.05 | 672.05 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114302 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73048.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1270120 | 1270120 | 1270120 | 1259865 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2326.86 | 2326.86 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL
| 114320 |  |  |  | ADOQUINADO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DESDE TOPE CON PARED HASTA LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73647.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 801530 | 801530 | 801530 | 801530 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1695.08 | 1695.08 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN SEBASTIAN
| 114306 |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN UNIDAD HABITACIONAL MAYORAZGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73663.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1433721 | 1433721 | 1433721 | 1384769 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19139 | 19139 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA UNIDAD HABITACIONAL MAYORAZGO
| 114290 |  |  |  | CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73655.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2747631 | 2747631 | 2747631 | 2633927 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10990.1 | 10990.1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114307 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUINADO DE LA CALLE CELAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73069.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1989909 | 1989909 | 1989909 | 1988684 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.14 | 578.14 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE INFONAVIT SAN FRANCISCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73144.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 90777 | 90777 | 90777 | 89911 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.04 | 146.04 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN FRANCISCO
| 114279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y CARPETA ASFALTICA EN PRIMERO DE MAYO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73634.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3445900 | 3445900 | 3445900 | 3291360 | 95.5% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MATEO, CABECERA MUNICIPAL
| 114277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA UBICADA EN SAN JERONIMO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73210.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1991627 | 1991627 | 1991627 | 1943983 | 97.6% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN JERONIMO CHICAHUALCO, LA META ES PLAZA
| 114308 |  |  |  | GUARNICIONES BANQUETAS Y ADOCRETADO, INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE ZACATECAS TRAMO DE NUEVO LEON A TOLUCA Y DE DURANGO AL RIO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73058.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1873239 | 1873239 | 1873239 | 1801842 | 96.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA SAN GASPAR TLAHUELILPAN
| 114288 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE CANDIDO JARAMILLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73632.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3870158 | 3870158 | 3870158 | 3794322 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8309.98 | 8309.98 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. JESUS JIMENEZ GALLARDO
| 114289 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE COOPERACIÓN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73633.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 574586 | 574586 | 574586 | 547260 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3084.53 | 3084.53 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LUISA ISABEL CAMPOS
| 114312 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FRESA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73085.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 520572 | 520572 | 520572 | 511252 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2129.15 | 2129.15 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC V
| 114304 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE CLEO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73620.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 500352 | 500352 | 500352 | 466384 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2109.2 | 2109.2 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114300 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE DIANA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73624.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 591050 | 591050 | 591050 | 591050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2538.02 | 2538.02 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114305 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE EOLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73223.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 589848 | 589848 | 589848 | 472995 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2790.34 | 2790.34 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114299 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE MINERVA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73626.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 702940 | 702940 | 702940 | 700312 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5834 | 5834 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114284 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE NEPTUNO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73641.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 565166 | 565166 | 565166 | 488813 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2435.27 | 2435.27 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114317 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE NINFA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73643.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 577063 | 577063 | 577063 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2489.22 | 2489.22 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114285 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE PENELOPE | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73642.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 722677 | 722677 | 722677 | 716012 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3184.77 | 3184.77 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114318 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE SATURNO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73644.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 589045 | 589045 | 589045 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2543.56 | 2543.56 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114286 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE FUENTE DE ULISES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73645.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 617818 | 617818 | 617818 | 529874 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2672.48 | 2672.48 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA INFONAVIT SAN GABRIEL
| 114278 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE GALEANA TRAMO DE EZEQUIEL CAPISTRAN A PASEO SAN ISIDRO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73212.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1078692 | 1078692 | 1078692 | 1069130 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5337.78 | 5337.78 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA BARRIO DE SAN MATEO, CABECERA MUNICIPAL
| 114301 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 73622.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 641657 | 641657 | 641657 | 614625 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280.7 | 280.7 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA COL. LA MUNICIPAL
| 114293 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA CALIMAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73630.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 69680 | 69680 | 69680 | 68443 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345.36 | 345.36 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114295 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA NORIA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73098.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 341637 | 341637 | 341637 | 206837 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1107.4 | 1107.4 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114292 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LA PARADA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73631.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 531166 | 531166 | 531166 | 497952 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1978.7 | 1978.7 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114297 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA LOS MORALES | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73627.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 475699 | 475699 | 475699 | 439339 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1918.18 | 1918.18 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114296 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA MONTE BELLO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73629.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 433245 | 433245 | 433245 | 379597 | 87.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1361.85 | 1361.85 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114294 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE HACIENDA NATIVITAS | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73090.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 510270 | 510270 | 510270 | 466410 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1433.35 | 1433.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC I
| 114311 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MELON | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73628.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 518413 | 518413 | 518413 | 482377 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2187.75 | 2187.75 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC V
| 114272 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE APAXCO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73205.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95772 | 95772 | 95772 | 94092 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 461.66 | 461.66 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114273 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73206.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136098 | 136098 | 13609 | 112375 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 673 | 673 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114274 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73207.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176774 | 176774 | 176774 | 123163 | 69.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894.02 | 894.02 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114268 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE NAUCALPAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73161.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251439 | 251439 | 251439 | 195410 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 969 | 969 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114275 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TEMOAYA | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73208.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230892 | 230892 | 230892 | 220281 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1156.05 | 1156.05 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114269 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TENANCINGO | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73164.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404187 | 404187 | 404187 | 319308 | 79% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1598 | 1598 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114270 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE MUNICIPIO DE TULTITLAN | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73167.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 884826 | 884826 | 884826 | 858133 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3472.5 | 3472.5 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC II
| 114271 |  |  |  | REENCARPETADO DE LA CALLE OSCAR RAMIREZ | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73170.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91022 | 91022 | 91022 | 90047 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 397.35 | 397.35 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA IZCALLI CUAUHTEMOC IV
| 114276 |  |  |  | REENCARPETADO DEL ACCESO A LA U.H. TOLLOCAN II | 54-METEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73209.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 655459 | 655459 | 655459 | 639421 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3400 | 3400 | 100% | ESTA ES LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZO LA OBRA UNIDAD HABITACIONAL TOLLOCAN II
| 103861 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES INDEPENDENCIA Y PRISCILIANO MARIA DIAZ GONZALEZ | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 135345/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1245 | 1245 | 100%
| 74890 |  |  |  | REPAVIEMNTACIÓN DE CALLE GUERRILLERA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134861/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1040282 | 1040282 | 1040282 | 1032224 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1910 | 1910 | 100%
| 74891 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MACORINA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134862/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 923085 | 923085 | 923085 | 918509 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1790 | 1790 | 100%
| 74892 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE CALLE OYAMELES | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134866/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 930090 | 930090 | 930090 | 925720 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1940 | 1940 | 100%
| 74893 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLOR | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134868/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 857583 | 857583 | 857583 | 853369 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1785 | 1785 | 100%
| 74894 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HACIENDA DE COTE | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134823/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 615377 | 615377 | 615377 | 601010 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105 | 1105 | 100%
| 74895 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAQUINITA | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134864/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 883227 | 883227 | 883227 | 878663 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100%
| 74896 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ORIENTE 17 | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 134875/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1460694 | 1460694 | 1460694 | 1361495 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2795 | 2795 | 100%
| 109860 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 61-NOPALTEPEC | NOPALTEPEC | URBANO | 152516/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | - | - | 8972 | 8972 | 8972 | 8972 | 100% | 2265 | 2265 | METROS | 668.5 | 668.5 | 100% | LA META FUE DE 668.50 METROS LINEALES
| 97308 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 98328 |  |  |  | REENCARPETADO ASFALTICO EN AVENIDA PUEBLA (LADO NORTE DEL PARQUE FRANCISCO VILLA) TRAMO DE AVENIDA SIMON BOLIVAR A AVENIDA PINO CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 134786 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 951726 | 951726 | 951726 | 951726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2706.5 | 2706.5 | 100% | ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112128 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO-ZONAII) VARIAS CALLES Y COLONIAS (NO INCLUYE MEZCLA ASFALTICA) CABECERA MUNICIPAL | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1454299 | 1454299 | 1129250 | 1129250 | 77.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1150.1 | 890 | 77.4%
| 98058 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (REENCARPETADO-ZONA II) DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CDA. FRANCISCO I. MADERO Y OTRAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FRACC. FLORESTA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPIO DE LA PAZ | - | - | 657588 | 657588 | 624978 | 624978 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8834 | 8455 | 95.7%
| 98070 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA (BACHEO-ZONA III) DDE AV. AYACUITLALPAN DE LA CARRETERA FEDRAL MEXICO PUEBLA COL. EMILIANO ZAPATA VALLE DE LOS REYES | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 147323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 820649 | 820649 | 737323 | 737323 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648.9 | 578 | 89.1%
| 111877 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA (REENCARPETADO ZONA I) DE VARIAS CALLES Y COLONIAS (NO INCLUYE MEZCLA ASFALTICA) PUEBLO DE LA MAGDALENA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 147653 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 864081 | 864081 | 581546 | 581546 | 67.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 10248 | 6894 | 67.3%
| 129402 |  |  |  | REPAVIMENTACION AVENIDA ACUEDUCTO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136281/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1397580 | 1397580 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6196 | 0 | 0%
| 61969 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139039/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 383987 | 383987 | 383987 | 383987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 96390 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139039/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 383987 | 383987 | 383987 | 383987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 60496 |  |  |  | REHAB. DE ANDADOR EN ARCOS ORIENTE, CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136602/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544532 | 544532 | 544532 | 544532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 63020 |  |  |  | REHAB. DE ANDADOR EN ARCOS ORIENTE, CABECERA MPAL. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136602/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544532 | 544532 | 544532 | 544532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.66 | 171.66 | 100%
| 55923 |  |  |  | REHAB. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 133438/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115606 | 115606 | 115606 | 115606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 314.5 | 314.5 | 100%
| 55309 |  |  |  | REHAB. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 132576/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17268 | 17268 | 17268 | 17268 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1266.64 | 1266.64 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METRO LINEAL, YA QUE ASI LO MARCA MI EXPEDIENTE Y EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
| 60525 |  |  |  | REHAB. DE PASOS VEHICULARES | 82-TEJUPILCO | PASO DE VIGAS | RURAL | 136605/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14142 | 14142 | 14142 | 14142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.35 | 9.35 | 100%
| 63140 |  |  |  | REHAB. DE PASOS VEHICULARES | 82-TEJUPILCO | PASO DE VIGAS | RURAL | 136605/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14142 | 14142 | 14142 | 14142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.35 | 9.35 | 100%
| 69873 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO AL CARCAMO DE SANTIAGO ZULA 1A ETAPA. SANTIAGO ZULA | 83-TEMAMATLA | SANTIAGO ZULA | RURAL | 1366989 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 126065 | 126065 | 126065 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 750 | 0 | 0%
| 124007 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140528 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179056 | 179056 | 179056 | 179056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 119817 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 134225 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3375150 | 3375150 | 3375150 | 3375150 | 100% | 65600 | 65600 | METROS CUADRADOS | 28400 | 28400 | 100%
| 119278 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRETERA PRINCIPAL | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 134354 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549926 | 549926 | 549926 | 549926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 99048 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TENANCINGO-CHALCHIHUAPAN CON CONCRETO ASFALTICO, 2A ETAPA. | 88-TENANCINGO | CHALCHIHUAPAN | RURAL | 133538/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 958915 | 958915 | 958915 | 958915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3500 | 3500 | 100%
| 134187 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO (MATERIALES) | 93-TEPETLAOXTOC | COLONIA TULTECA TEOPAN | RURAL | 139838/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 128592 | 128592 | 128592 | 128592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100%
| 73933 |  |  |  | REHABILITACION DE ADOCRETADO DE LA CALLE CENTENARIO DEL NORMALISMO (1RA ETAPA) | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 131128/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1350 | 1350 | 100%
| 77632 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION MANUEL GONZALEZ ENTRE 2 DE MARZO Y LA CALLE NICOLAS ROMERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147447 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 842847 | 842847 | 842847 | 841979 | 99.9% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 2370.55 | 2369 | 99.9% | LA OBRA ES EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 77664 |  |  |  | REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION 2 DE MARZO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147450 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 1479977 | 1479977 | 1479977 | 1477818 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5089.1 | 5083 | 99.9%
| 77356 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA LAS TORRES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142752 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1500 | 0 | 0% | OBRA NUEVA
| 115441 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-IR-006-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5280669 | 5280669 | 5280669 | 4629825 | 87.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 7536.46 | 7536.46 | 100%
| 115659 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO DE LA CARBONERA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-IR-017-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3527631 | 3527631 | 3527631 | 3230805 | 91.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4968 | 4968 | 100%
| 115305 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA) DE LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-IR-013-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4536682 | 4536682 | 4536682 | 4533118 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6950 | 6950 | 100%
| 116379 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC (TRAMO, SAN PEDRO - BENITO JUAREZ) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-016-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 355809 | 355809 | 355809 | 236934 | 66.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 525 | 100%
| 116343 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL GAS (TRAMO, BENITO JUAREZ - LOPEZ MATEOS) DE LA COL. PUEBLO SAN PEDRO BARRIENTOS. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-006-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 235025 | 235025 | 235025 | 196427 | 83.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350 | 350 | 100%
| 115052 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO) DE LA COL. LA PETROLERA TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-IR-012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1845659 | 1845659 | 1845659 | 1745677 | 94.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2203.95 | 2203.95 | 100%
| 116520 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (TRAMO, CDA. INDEPENDENCIA - MORELOS) DE LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-010-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 763712 | 763712 | 763712 | 746266 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1120 | 100%
| 116725 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JALATLACO (TRAMO, JILOTEPEC - MELCHOR OCAMPO) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-009-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1023451 | 1023451 | 1023451 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 0 | 0%
| 116610 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS REYES (TRAMO, TECOLOAPAN - NAUCALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA, TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-013-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 820506 | 820506 | 820506 | 746266 | 91% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100%
| 115962 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE (TRAMO GUAMUCHIL A EBANO) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISMAA-IR-004-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5090910 | 5090910 | 5090910 | 4581819 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 6000 | 6000 | 100%
| 115739 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ONCE (TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA) DE LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISMAA-IR-018-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1377327 | 1377327 | 1377327 | 1231325 | 89.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1728 | 1728 | 100%
| 116188 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV.1 TRAMO, PUERTO ANGEL SUR 22 A PUERTO VERACRUZ 4 SUR DE LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | FISMAA-IR-020-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 4133780 | 4133780 | 4133780 | 3547608 | 85.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5107.21 | 5107.21 | 100%
| 116817 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN (TRAMO, JILOTEPEC - NEXTLALPAN) DE LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-008-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1249878 | 1249878 | 1249878 | 1029134 | 82.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1830 | 1830 | 100%
| 116653 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS (TRAMO, MOCTEZUMA - TOTONACAS) DE LA COL. CUAUHTEMOC. TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISMAA-AD-015-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 1011470 | 1011470 | 1011470 | 688742 | 68.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1476 | 1476 | 100%
| 54297 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO LA CIENEGA- LIBRAMIENTO | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133588 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 123675 | 123675 | 123675 | 7280 | 5.9% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 71 | 5.9%
| 54168 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA JUAREZ | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6237 | 6237 | 6237 | 6237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 60729 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN TOPES Y GUARNICIONES, TODO EL MUNICIPIO | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79597 | 79597 | 79597 | 79597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 70622 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280728 | 280728 | 280728 | 280728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1730 | 1730 | 100%
| 70522 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA (ENTRE CALLES FRAY B. DE LAS CASAS Y MIGUEL HIDALGO) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-121 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246317 | 246317 | 246317 | 246317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1055 | 1055 | 100%
| 124771 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE DALIAS, UNIDAD C.T.C. PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132122/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 389685 | 389685 | 389685 | 389685 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2328 | 2328 | 100%
| 124772 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE HORTENCIAS, UNIDAD C.T.C PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132127/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 137079 | 137079 | 137079 | 137079 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 816 | 816 | 100%
| 124773 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE TULIPANES, UNIDAD C.T.C PINTURAS | 120-ZUMPANGO | ZUMPANGO DE OCAMPO | URBANO | 132131/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 372470 | 372470 | 372470 | 372470 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2224 | 2224 | 100%
| 124774 |  |  |  | REENCARPETADO CALLE ZARAGOZA BO. SAN MIGUEL SAN JUAN ZITLALTEPEC | 120-ZUMPANGO | SAN JUAN ZITLALTEPEC | URBANO | 132134/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 227421 | 227421 | 227421 | 227421 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1125 | 1125 | 100%
| 124779 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 120-ZUMPANGO | COLONIA SANTA LUCÍA | URBANO | 135076/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 351828 | 351828 | 351828 | 351828 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 112 | 112 | 100%
| 44041 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN AV. SAN ISIDRO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 2306955 | 2306955 | 2306955 | 1755449 | 76.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3954 | 3954 | 100% | LOCALIDAD: EJIDAL SAN ISIDRO
| 44239 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CALLE DURANGO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 902666 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3065 | 3065 | 100% | LOCALIDAD: COL FRANCISCO VILLA
| 50171 |  |  |  | REPAVIMENTACIÓN CALLE DURANGO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 902666 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3065 | 3065 | 100% | LOCALIDAD: COL FRANCISCO VILLA
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 116530 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL | 52-MALINALCO | NOXTEPEC DE ZARAGOZA (EL AGUACATE) | RURAL | 141312/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 119864 | 119864 | 119864 | 119864 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 140388 |  |  |  | ENTUBADO DE PASO VEHICULAR EN LIBRAMIENTO BICENTENARIO | 71-POLOTITLÁN | POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN | URBANO | 140811/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLAN | - | - | 65000 | 65000 | 63753 | 63753 | 98.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 14.5 | 96.7%
| 61182 |  |  |  | CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN ANDRÉS OCOTEPEC | RURAL | 136619/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340068 | 340068 | 340068 | 340068 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 41 | 41 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: (METROS CUADRADOS 41.00), EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
| 63787 |  |  |  | CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO | 82-TEJUPILCO | SAN ANDRÉS OCOTEPEC | RURAL | 136619/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340068 | 340068 | 340068 | 340068 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 41 | 41 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: (METROS CUADRADOS 41.00), EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION
| 61538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE JICAMA ESQUINA CON CALLE PAROTA | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 137736/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 39022 | 39022 | 39022 | 39022 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES METRO CUADRADO.
| 95639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN LA CALLE JICAMA ESQUINA CON CALLE PAROTA | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 137736/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 39022 | 39022 | 39022 | 39022 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTO ES METRO CUADRADO.
| 119937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS PUENTE VEHICULARES SOBRE RIO SAN LORENZO NORTE | 87-TEMOAYA | SAN LORENZO OYAMEL | URBANO | 134223 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199968 | 199968 | 199968 | 199968 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 18 | 18 | 100%
| 119230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MANZANAS | 87-TEMOAYA | TLALTENANGO ABAJO | RURAL | 134357 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1369604 | 1369604 | 1369604 | 1369604 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52 | 52 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 8217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 11 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67628 | 67628 | 64197 | 64197 | 94.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 55.13 | 55.13 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE 11 PUENTES VEHICULARES EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES (SEGUNDA ETAPA) EN LA BANDERA UNIDAD DE MEDIDA MTS CUBICOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 64,197.78 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 67,628.26 BENEFICIANDO A 450 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131647
| 25684 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE EL JILGUERO | 51-LERMA | SANTA MARÍA ATARASQUILLO | URBANO | 134028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 547245 | 600000 | 547245 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO.
| 60706 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OUENTE VEHICULAR | 82-TEJUPILCO | FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 136613/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 146 | 146 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: (PIEZA 146.00)
| 63447 |  |  |  | TERMINACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OUENTE VEHICULAR | 82-TEJUPILCO | FUNDADORA DE SAN LUCAS DEL MAÍZ | RURAL | 136613/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9843 | 9843 | 9843 | 9843 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 146 | 146 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: (PIEZA 146.00)
| 73926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES | 97-TEXCALTITLÁN | SAN AGUSTÍN | RURAL | 131105/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
| 56288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE "EL MUERTO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 133911 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 10910 | 21.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 18 | 3.92 | 21.8%
| 116672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE MORELOS | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 140973/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 115038 | 115038 | 115038 | 115038 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
| 69872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL PARAJE, SANTA JUANITA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178191 | 178191 | 178191 | 144187 | 80.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 192.4 | 150 | 78% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 125069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE, EN EL TAMARINDO | 119-ZUMPAHUACÁN | EL TAMARINDO | RURAL | 136620 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 145742 | 97.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 29.15 | 97.2% | LA UNIDAD EJECUTORA ES METROS CUADRADOS
AMPLIACIÓN
| 125070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PRIMERA ETAPA EN EL BO. DE SAN MATEO/ZUMPAHUACAN | 119-ZUMPAHUACÁN | ZUMPAHUACÁN | URBANO | 141277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 190347 | 95.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 47.6 | 95.2% | UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 65258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS PINOS | RURAL | 134237/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
| 66666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | CUARTA MANZANA | RURAL | 145249/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 310723 | 310723 | 310723 | 310723 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1011 | 1011 | 100%
| 25785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL JARDIN DE NIÑOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LA LOBERA | RURAL | 134010/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22480 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 64747 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | LOS PINOS | RURAL | 134199/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 220000 | 220000 | 219156 | 219156 | 99.6% | 0 | 0 | M2, PATIO | 480 | 480 | 100%
| 26000 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA MORELOS | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134041/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 172403 | 86.2% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 200000 | 172403 | 86.2% | LA OBRA SE LEVO A CABO EN LA SEGUNDA MANZANA
| 4898 |  |  |  | BANQUETAS DE LA AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 137529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 115487 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 4952 |  |  |  | COMPRA DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1828576 | 1828576 | 1828576 | 540821 | 29.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 2200 | 29.3%
| 4945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137833 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137835 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 217500 | 217500 | 217500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE DE PASO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CAÑADA DE GUADARRAMA | RURAL | 137532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 487766 | 487766 | 487766 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 116 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4937 |  |  |  | CONTINUACION DE LA URBANIZACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ) | RURAL | 137689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 848654 | 848654 | 848654 | 847098 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470 | 470 | 100%
| 4897 |  |  |  | GUARNICIONES DE LA AVENIDA SAN NICOLAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO DE SAN PEDRO | RURAL | 137527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 130050 | 98.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 4411 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 5620000 | 5620000 | 5620000 | 5616933 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15000 | 14990 | 99.9%
| 66355 |  |  |  | APOYO A OBRAS DE URBANIZACION. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137158/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 40538 | 40538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 0 | 0%
| 67844 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS A OBRAS DIVERSAS. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 138266/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 113000 | 113000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2130 | 0 | 0%
| 16964 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 8-AMATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135374/0023 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 555000 | 555000 | 553209 | 553209 | 99.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100%
| 16989 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141352/0049 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 136820 | 136820 | 136820 | 136820 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 5180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE F | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142548/0033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE F UBICADA EN LA COL. BOSQUES DE SAN MARTIN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA CANACHAS DE USOS MULTIPLES REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y DELN AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE ARBOLITOS EN LA COL AMPL EL CAHPARRAL DEL CONTRATO ATZ-DUYOP/FISM/OP/IR-022/08
| 5192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PAVORREAL EN EL FRACCIONAMIENTOI ALAMEDAS DEL CONTRATO OP-ATIZA -AD- FISM-026/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143737/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 215141 | 215141 | 215141 | 215141 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | UBICADO EN LA COL. LAS ALAMEDAS
| 5184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO Y PISO DE CONCRETO UBICADA EN LA CALLE ABUBILLA COL. LAS ALAMEDAS DEL CONTRATO OP-ATIZA-FISM-036/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142888/0035 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 111995 | 111995 | 111995 | 111995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1000 | 1000 | 100% | LAS ALAMEDAS
| 30809 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL MANANTIAL 4TO. CUARTEL | 14-ATLACOMULCO | SAN FELIPE PUEBLO NUEVO | RURAL | 140224/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 499943 | 499943 | 499943 | 499943 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1285 | 1285 | 100%
| 30920 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO CARRETERO | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 141068/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 381668 | 381668 | 381668 | 381668 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 29359 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE NIÑOS HEROES | 14-ATLACOMULCO | SAN PEDRO DEL ROSAL | URBANO | 140129/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 165473 | 165473 | 165473 | 165473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476 | 476 | 100%
| 27958 |  |  |  | EXCAVACION PARA INTRODUCCION DE DRENAJE CARRETERA SAN LORENZO-NUEVA ESPAÑA | 14-ATLACOMULCO | SAN LORENZO TLACOTEPEC | URBANO | 137458/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 249964 | 249964 | 249964 | 249964 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 28489 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 14-ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA | URBANO | 137475/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 102817 | 102817 | 102817 | 102817 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 27726 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION Y CUNETAS | 14-ATLACOMULCO | MANTO DEL RÍO EJIDO | RURAL | 134385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 693491 | 693491 | 693491 | 693491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 131223 |  |  |  | RENIVELACIÓN DE LAS VÍAS EN AV. CIRCUNVALACIÓN Y GRAN CANAL. JARDINES DE CASA NUEVAJARDINES DE SANTA CLARA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147691/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 439910 | 439910 | 439910 | 439910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 553 | 553 | 100%
| 113534 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 14877 | 14877 | 14877 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 0 | 0% | SE CAPTURO NUEVAMENTE EN VIRTUD DE QUE AL IMPORTAR LA INFORMACIÓN EL SISTEMA NO JALÓ EL REGISTRO DEBIDO AL NOMBRE DE LA LOCALIDAD
| 113489 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENITO JUÁREZ | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 519974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1642 | 1642 | 100% | SE CAPTURO NUEVAMENTE PORQUE AL IMPORTAR NO LA ACEPTA POR LA COMUNIDAD
| 113508 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2437 | 2437 | 100% | SE CAPTURO NUEVAMENTE PORQUE AL IMPORTAR LA INFORMACIÓN EL SISTEMA RECHAZA EL REGISTRO POR LA COMUNIDAD
| 113444 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION | 35-HUEHUETOCA | SANTA MARÍA | URBANO | 037/2009/FISM/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 337953 | 337953 | 337953 | 337953 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 125 | 0 | 0%
| 92383 |  |  |  | BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO, VARIAS COMUNIDADES | 38-ISIDRO FABELA | TLAZALA DE FABELA | URBANO | 040/2009/FISM/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 177610 | 177610 | 177610 | 177610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3458 | 2074 | 60% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92375 |  |  |  | SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CALLE REVOLUCION ZAPATA | 38-ISIDRO FABELA | COLONIA AURORA | RURAL | 040/2009/FISM/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 10391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 42-IXTLAHUACA | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 044/2009/01/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105213 | 105213 | 105213 | 105213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.67 | 551.67 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 105,213.16 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 105,255.89 BENEFICIANDO A 860 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136474
| 10430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANAS 11, 12 Y 24 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 118990 | 118990 | 118990 | 118990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1093.5 | 1093.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MANZANA 11,12 Y 24 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 118,990.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 119,464.89 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132177
| 10367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 473543 | 473543 | 328121 | 328121 | 69.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1085 | 1085 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 328,121.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 473,543.72 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO NUMERO DE CONTROL 136356
| 12729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO BONIXI | RURAL | 044/2009/01/195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 132458 | 132458 | 109912 | 109912 | 83% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 333 | 83.3% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL PARAJE EL PUERTO Y MANZANA GUADALUPE VICTORIA (SEGUNDA ETAPA) EN SAN ANTONIO BONIXI CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 109,912.90 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 132,458.72 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140942
| 3928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUAVA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 208175 | 208175 | 208175 | 208175 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHAPULTEPEC (SEGUNDA ETAPA)EN EMILIANO ZAPATA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 208,175.38, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 209,403.19 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131189
| 10412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANAS 11, 12 Y 24 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 70863 | 70863 | 70863 | 70863 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN MANZANAS 11,12 Y 24 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 70,863.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 71,871.30 BENEFICIANDO A 1,200 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 132176
| 8936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO A SAN ILDEFONSO (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN EL JUNCO | RURAL | 044/2009/01/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 596410 | 596410 | 592785 | 592785 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 141.17 | 141.17 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CAMINO A SAN ILDEFONSO (SEGUNDA ETAPA) EN BARRIO SAN JOAQUIN EL JUNCO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 592,785.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 596,410.54 BENEFICIANDO A 2,800 HABITANTES OBRA TERMINADA NUMERO DE CONTROL 133219
| 3920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AL JARDIN DE NIÑOS BO. 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN BARTOLO DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105265 | 105265 | 105265 | 105265 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AL JARDIN DE NIÑOS BO. 1, EN SAN BARTOLO DEL LLANO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 105,265.32, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,265.32, BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131178.
| 7051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 371300 | 371300 | 371300 | 371300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 355 | 355 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 371,300.68 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 371,300.68 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133675
| 10452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA 19 | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 253 | 253 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA 19 EN LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 60,375.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 72,607.19 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132250
| 8866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL PANTEON | 42-IXTLAHUACA | SAN ISIDRO BOXIPE | RURAL | 044/2009/01/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 879906 | 879906 | 879906 | 879906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHAUAC ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL PANTEON EN SAN ISIDRO BOXIPE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 879,906.00 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 879,906.00 BENEFICIANDO A 2,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132294
| 7261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BO. LA SOLEDAD | 42-IXTLAHUACA | SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 663783 | 663783 | 553983 | 553983 | 83.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1150 | 1150 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BO, LA SOLEDAD, EN SAN ANTONIO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 553,983.08 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 663,783.99 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 131139
| 7313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ELDA GOMEZ LUGO | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SHIRA | RURAL | 044/2009/01/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 529036 | 529036 | 529036 | 529036 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 945 | 945 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ELDA GOMEZ LUGO EN BARRIO DE SHIRA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 529,036.69 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 529,036.69 BENEFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131170
| 8944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 7 (SEGUNDA ETAPA) | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 96398 | 96398 | 96398 | 96398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN MANZANA 7 (SEGUNDA ETAPA) EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 96,398.75 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 101,772.14 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 133225
| 8881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARAJE EL CASTRO (EL SAUCO) 2A ETAPA | 42-IXTLAHUACA | LA GUADALUPANA (EL SAUCO) | RURAL | 044/2009/01/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51378 | 51378 | 51378 | 51378 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47.5 | 47.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARAJE EL CASTRO (EL SAUCO)2A. ETAPA EN LA GUADALUPANA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 51,378.72 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 57,280.06 BENFICIANDO A 500 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132597
| 8125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ (FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL) | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1647570 | 1647570 | 1588694 | 1588694 | 96.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1179 | 1179 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ (FRENTE AL MERCADO MERCADO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD: CABECERA MUNICIPAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,588,694.80 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,647,570.35 BENEFICIANDO A 140,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131217
| 6923 |  |  |  | PROGRAMA DE URBANIZACION | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044/2009/01/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1998076 | 1998076 | 1998076 | 1998076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4444 | 4444 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: PROGRAMA DE URBANIZACION EN VARIAS LOCALIDADES, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 1,998,076.02 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 1,998,076.02 BENEFICIANDO A 20,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133645
| 56518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EL ROSAL, COMUNIDAD TOMASQUILLO. | 43-XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO HERRADURA | RURAL | 139739/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALTLACO | - | - | 75481 | 75481 | 75481 | 75481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 223.75 | 221.5 | 99%
| 58884 |  |  |  | CONSTRUCCION(TERMINACION) DE PUENTE POSSOCO, COMUNIDAD TOMASQUILLO. | 43-XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO HERRADURA | RURAL | 140962/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 55811 | 55811 | 55811 | 55811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.06 | 181.3 | 98%
| 25685 |  |  |  | REHABILITACION DE SEÑALAMIENTO VIAL | 51-LERMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 499800 | 500000 | 499800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 74897 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES EN LA ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140349/0030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1343597 | 1343597 | 1343597 | 1332865 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 210.7 | 210.7 | 100%
| 74898 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE GUANAJUATO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140344/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6901202 | 6901202 | 6901202 | 6174806 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6567 | 6567 | 100%
| 74899 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MAZATLAN | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140345/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3041223 | 3041223 | 3041223 | 1794899 | 59% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2855 | 2855 | 100%
| 74900 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143517/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 563286 | 563286 | 563286 | 561904 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 523.79 | 523.79 | 100%
| 123792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ (GLORIETA DE F.S.S.) | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2009-1-0006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 111120 | 111120 | 111120 | 111120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 331 | 331 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. JUAREZ PONIENTE (SAN ANDRES) | 59-NEXTLALPAN | SANTIAGO ATOCAN | RURAL | 060-2009-1-0007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 25281 | 25281 | 25281 | 25281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 88 | 88 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DEBIDO A DIFERENTES SITUACIONES CON ALGUNOS VECINOS BENEFICIARIOS RESPECTO A LA NEGATIVA DE CEDER PARTE DE SU PROPIEDAD PARA LA REALIZACION DE PARTE DE ESTA OBRA Y POR CONSECUENCIA NO SE LLEGO A LA META INICIAL DE 199 (M2,ML), ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS AHORROS PRESUPUESTALES EXISTENTES EN ESTE FONDO FISM 2009, SE DESTINARAN A LA REALIZACION DE UNA NUEVA ACCION DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO
| 123784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REFORMA | 59-NEXTLALPAN | BARRIO SAN FRANCISCO MOLONCO | RURAL | 060-2009-1-0005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 127317 | 127317 | 127317 | 127317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 391.5 | 391.5 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTE BARRIO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1A ETAPA EN CARRETERA A OJO DE AGUA | 59-NEXTLALPAN | TERRENOS COMUNALES XALTOCAN | RURAL | 060-2009-1-0004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 230170 | 230170 | 230170 | 230170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 678.58 | 678.58 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MISMO, MEJORANDO ASI SU CALIDAD DE VIDA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 98138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CALLE CDA. LAS MINAS TRAMO DE AV. LAS FLORES A CONTRAPARED (SOLO MATERIALES Y MAQUINARIA) COL. TECHACHALTITLA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 148440 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 438483 | 438483 | 276420 | 276420 | 63% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 266 | 63.6%
| 112107 |  |  |  | SEÑALAMIENTO URBANO EN AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 135624 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 1645842 | 1645842 | 1645842 | 1645842 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 43 | 43 | 100%
| 112067 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OPERACION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL PUEBLO DE SAN SEBASTIAN CHIMALPA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 133764 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 5419988 | 5419988 | 5419988 | 5419988 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 6656 | 6656 | 100% | ESTA TERMINDA FISICA Y FINANCERAMENTE.
| 98039 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OPERACION DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (SEGUNDA ETAPA) CAMINO VIEJO A TEXCOCO PUEBLO DE SAN SEBASTIAN CHIMALPA | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 144110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 683564 | 683564 | 667186 | 667186 | 97.6% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1102.8 | 1070 | 97%
| 129392 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136251/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 495635 | 495635 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32300 | 0 | 0%
| 109827 |  |  |  | AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 141521/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 62658 | 62658 | 62658 | 62658 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22.72 | 22.72 | 100%
| 62214 |  |  |  | BACHEO DEL CAMINO KM 53.4 (LA PUERTA-SULTEPEC) AL KM 5 (TEJUPILCO-AMATEPEC) EN VARIAS COMUNIDADES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139306/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3977.27 | 3977.27 | 100%
| 96447 |  |  |  | BACHEO DEL CAMINO KM 53.4 (LA PUERTA-SULTEPEC) AL KM 5 (TEJUPILCO-AMATEPEC) EN VARIAS COMUNIDADES | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139306/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3977.27 | 3977.27 | 100%
| 61769 |  |  |  | BACHEO DEL CAMINO RINCON DE AGUIRRE-RINCON DEL CARMEN | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE AGUIRRE | RURAL | 139012/142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1760 | 1760 | 100%
| 96054 |  |  |  | BACHEO DEL CAMINO RINCON DE AGUIRRE-RINCON DEL CARMEN | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE AGUIRRE | RURAL | 139012/142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1760 | 1760 | 100%
| 61838 |  |  |  | BACHEO DEL MCAMINO EN RINCON DE UGARTE | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 139028/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 17976 | 17976 | 17976 | 17976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 1320 | 100%
| 96112 |  |  |  | BACHEO DEL MCAMINO EN RINCON DE UGARTE | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 139028/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 17976 | 17976 | 17976 | 17976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 1320 | 100%
| 107022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA EL RELLENO SANITARIO EN EL CERRO DEL CHIRIMOYO | 82-TEJUPILCO | SAN MIGUEL IXTAPAN | RURAL | 140151/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 277832 | 277832 | 277832 | 277832 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 410040 | 410040 | 100%
| 109802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 141486/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 158941 | 158941 | 158941 | 158941 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96.83 | 96.83 | 100%
| 61882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO EN JALPAN SAN SIMON | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 139034/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 147382 | 147382 | 147382 | 147382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.8 | 55.8 | 100%
| 96244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO EN JALPAN SAN SIMON | 82-TEJUPILCO | JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN) | RURAL | 139034/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 147382 | 147382 | 147382 | 147382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.8 | 55.8 | 100%
| 106792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE UGARTE | RURAL | 140143/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 194826 | 194826 | 194826 | 194826 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 64.9 | 64.9 | 100%
| 106989 |  |  |  | ESTAMPADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO | 82-TEJUPILCO | BEJUCOS | URBANO | 140149/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 327902 | 327902 | 327902 | 327902 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2151.5 | 2151.5 | 100%
| 57981 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR EN ARCOS NORTE Y ORIENTE EN CABECERA MUNICIPAL | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135277/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 612291 | 612291 | 612291 | 612291 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 210.42 | 210.42 | 100%
| 108429 |  |  |  | REHABILITACION DE LAVADEROS PUBLICOS EN CAMINO A SANTA ROSA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140708/0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 29451 | 29451 | 29451 | 29451 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 63.22 | 63.22 | 100%
| 62102 |  |  |  | REHABILITACION DE LAVADEROS PUBLICOS EN COL. MEXICO 68 | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 139305/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 14571 | 14571 | 14571 | 14571 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22.48 | 22.48 | 100%
| 96429 |  |  |  | REHABILITACION DE LAVADEROS PUBLICOS EN COL. MEXICO 68 | 82-TEJUPILCO | COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO | RURAL | 139305/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 14571 | 14571 | 14571 | 14571 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22.48 | 22.48 | 100%
| 61955 |  |  |  | REHABILITACION DE PARADERO EN LAS ROSAS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139038/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 80530 | 80530 | 80530 | 80530 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 292.5 | 292.5 | 100%
| 96370 |  |  |  | REHABILITACION DE PARADERO EN LAS ROSAS | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 139038/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 80530 | 80530 | 80530 | 80530 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 292.5 | 292.5 | 100%
| 99046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COMUNITARIA. | 88-TENANCINGO | TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC) | RURAL | 133528/0027 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 206995 | 206995 | 206995 | 206995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 686 | 686 | 100%
| 99026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALE | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132412/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 216037 | 216037 | 216037 | 216037 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO DE TENANCINGO)
| 99061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 88-TENANCINGO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO TEPETZINGO) | RURAL | 134784/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 106395 | 106395 | 106395 | 99625 | 93.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319 | 298 | 93.4%
| 134188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON DEL PUEBLO DE TULTECA TEOPAN | 93-TEPETLAOXTOC | COLONIA TULTECA TEOPAN | RURAL | 140152/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 125354 | 125354 | 125354 | 125354 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102 | 102 | 100%
| 134182 |  |  |  | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION DE LA CANDELARIA | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 139010/0015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 128592 | 128592 | 128592 | 128592 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 132.52 | 132.52 | 100%
| 73974 |  |  |  | HABILITACION DE RELLENO SANITARIO | 97-TEXCALTITLÁN | RASTROJO LARGO | RURAL | 141327/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 350000 | 350000 | 335223 | 335223 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5292 | 5100 | 96.4%
| 77931 |  |  |  | ADECUACION DE ESPACIO PARA LA LECHERIA LICONSA | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 104512 | 104512 | 104512 | 104512 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40.96 | 40.96 | 100% | LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE
| 77912 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS COMUNIDADES | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147456 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4606.45 | 4606.45 | 100%
| 77596 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, DE LA CERRADA IXTLIXOCHITL | 99-TEXCOCO | XOCOTLÁN | URBANO | 145240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 66300 | 66300 | 66300 | 54265 | 81.8% | 0 | 0 | MENSAJE | 393.02 | 321 | 81.7%
| 64210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO/SAN ANTONIO TLALTEHUACAN | 103-TLALMANALCO | SAN ANTONIO TLALTECAHUACÁN | RURAL | 139447/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 277006 | 277006 | 277006 | 277006 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 64371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLEJON DE LA PAZ/SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | 103-TLALMANALCO | SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 139849/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 128958 | 128958 | 128958 | 128958 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 62360 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MERCADO VIEJO /SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 139446/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 154833 | 154833 | 154833 | 154833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 62361 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 2DA ETAPA, EN LA ESCUEALA MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO | 103-TLALMANALCO | TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ | URBANO | 133070/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 628722 | 628722 | 628722 | 628722 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 63761 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. SAN RAFAEL (YGRIEGA) A BASE DE CARPETA ASFALTICA UBICADA EN SAN RAFAEL E INTRODUCCION DE AGUA Y DRENAJE/SAN RAFAEL | 103-TLALMANALCO | SAN RAFAEL | URBANO | 133097/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALMANALCO DE VELAZQUEZ | - | - | 1457218 | 1457218 | 1457218 | 1457218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 109018 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA PARA LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 414437 | 12.2% | 0 | 0 | VIVIENDA | 683 | 683 | 100%
| 103024 |  |  |  | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5483763 | 5483763 | 5483763 | 5020164 | 91.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65000 | 65000 | 100%
| 102944 |  |  |  | URBANIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ (FISM 2009) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 5629888 | 5629888 | 5629888 | 5368016 | 95.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65000 | 65000 | 100%
| 95518 |  |  |  | CONCRETO PARA PLAZA CIVICA EN PLAZA PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | SAN JUAN CORRAL | RURAL | 137461 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 218006 | 218006 | 218006 | 218006 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 626.7 | 626.7 | 100%
| 100429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 105-TLATLAYA | EL SAUZ | RURAL | 141592 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 187693 | 187693 | 187693 | 187693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 291.95 | 291.95 | 100%
| 95274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES Y BOCA DE TORMENTA EN CALLE PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | TEOPAZUL (TEOPAZUL EL ENCINAL) | RURAL | 137459 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 91635 | 91635 | 91635 | 91635 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51.47 | 51.47 | 100%
| 95166 |  |  |  | ENCEMENTADO DE AREAS DIVERSAS EN LA PLAZA PRINCIPAL | 105-TLATLAYA | NUEVO COPALTEPEC | RURAL | 137457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 421801 | 421801 | 421801 | 421801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1147.89 | 1147.89 | 100%
| 56051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 111439 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 166587 | 83.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 125 | 83.3%
| 56085 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO PERIMETRAL DE LA PLAZA PRINCIPAL, 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OBRA 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 850 | 850 | 100%
| 56098 |  |  |  | REPARACION DEL CANAL DE RIEGO | 112-VILLA DEL CARBÓN | CRUZ Y CARRIZAL | RURAL | 133912 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20099 | 20099 | 20099 | 20099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 103167 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
| 103168 |  |  |  | BANQUETAS EN VIALIDAD PRINCIPAL | 113-VILLA GUERRERO | BUENAVISTA | RURAL | 2009-1-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 186333 | 186333 | 186333 | 186333 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 103169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS VIALIDAD PRINCIPAL (SAN LUCAS) | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 108216 | 108216 | 108216 | 108216 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 450 | 100%
| 103170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE AL PARAISO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390 | 390 | 100%
| 117871 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINA IMPRESORA | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 151841/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 117686 |  |  |  | ADQUISICION DE SILLAS PARA CURSOS DE CAPACITACION | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 151837/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 41209 | 41209 | 41209 | 41209 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 245 | 245 | 100%
| 117971 |  |  |  | ADQUISICION DE 10 MESAS RECTANGULARES | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 151842/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 117007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 140974/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 245910 | 245910 | 245910 | 245910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 535 | 535 | 100%
| 111679 |  |  |  | DRENAJE CO TUBERIA DE 45 Y 61CM DE DIAMETRO | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134315/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
| 111787 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2A ETAPA DE LOS POZOS | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134316/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
| 111453 |  |  |  | PAVIMENTACION Y TERRACERIAS DEL CORRAL | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134312/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 223 | 0 | 0%
| 112906 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE | 115-XONACATLÁN | XONACATLÁN | URBANO | 134343/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 43615 | 43.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
| 69677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA VALLE DE BRAVO , BO. DEL CURTIDOR | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231705 | 231705 | 231705 | 231705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100%
| 70550 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA Y GALEANA) | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 239763 | 239763 | 239763 | 223621 | 93.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 692.69 | 692.69 | 100%
| 125071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA SAN NICOLAS PALO DULCE | 119-ZUMPAHUACÁN | COLONIA SAN NICOLÁS PALO DULCE (PALO DULCE) | RURAL | 136263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149259 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 199 | 99.5%
| 125072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MANZANA HIDALGO, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134734 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100%
| 125073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANDADOR SOBRE LA CARRETERA TENANCINGO-ZUMPAHUACAN, SANTA CRUZ LOS PILARES | 119-ZUMPAHUACÁN | SANTA CRUZ LOS PILARES (LA LOMA) | RURAL | 141129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 84999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 119 | 119 | 100%
| 125074 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN EN MANZANA MORELOS, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 133634 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 129584 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 199.25 | 99.6%
| 37089 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PANQUES FLECHA VERDE DE 30CMS DE DIAMETRO PARA REPARACIÓN DE SEMAFOROS / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 149296/0046 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 37090 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 270 COMPUTADORAS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO / VALLE DE CHALCO | 122-VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | XICO | URBANO | 145817/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5224176 | 5224176 | 5224176 | 3993770 | 76.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 50 | 38 | 76% | LOCALIDAD VALLE DE CHALCO
| 116069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREAS CUBIERTAS PARA ACTIVIDADES ADUCATIVAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141055/0088 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 116089 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO EN BO. EL CALVARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 143326/0106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 668839 | 668839 | 668839 | 668839 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 2 | 2 | 100%
| 115971 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA RELLENO SANITARIO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CIENEGUILLAS (CASA BLANCA) | RURAL | 131668/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 603750 | 603750 | 603750 | 603750 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 116088 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA APOYOS DIVERSOS. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 142233/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 1650000 | 1650000 | 1643041 | 1643041 | 99.6% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 49 | 98%
| 79187 |  |  |  | SEÑALIZACION BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE (URBANIZACION MUNICIPAL) | 125-TONANITLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 125-1-2009-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONANITLA | - | - | 80735 | 80735 | 80735 | 80735 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6600 | 6600 | 100% | OBRA CERRDA AL 100%-EJERCICIO FISM 2009 EJECUTADO AL 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 105837 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE COLOXTITLA | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152155/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 141900 | 141900 | 141900 | 141900 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 141900 | 141900 | 100%
| 106075 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE TLATELOLCO 2A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152156/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 383911 | 383911 | 383911 | 383911 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 383911 | 383911 | 100%
| 106176 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLES VISTA HERMOSA, LOMA BONITA Y SAN JOSE | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152157/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 119569 | 119569 | 119569 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 119569 | 0 | 0%
| 106370 |  |  |  | ELECTRIFICACION CAMINO AL TEJOCOTE | 84-TEMASCALAPA | SAN LUIS TECUAHUTITLÁN | URBANO | 152158/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 260000 | 0 | 0%
| 107195 |  |  |  | ELECTRIFICACION COLONIA XALALPA 2A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 143346/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 520000 | 520000 | 100%
| 108340 |  |  |  | ELECTRIFICACION VARIAS CALLES (VERACRUZ) | 84-TEMASCALAPA | TEMASCALAPA | URBANO | 152166/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 213700 | 106.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200000 | 213700 | 106.9%
| 64089 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE LOS CEDROS SEGUNDA ETAPA BO. DE LA VERACRUZ | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65870 | 65870 | 65870 | 65870 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 64131 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL CUARTA ETAPA BARRIO DE LA ROSA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2009-1-91 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 64078 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL EN LOMA DE GONZALEZ 1A. SECCION SEGUNDA ETAPA | 118-ZINACANTEPEC | SANTA MARÍA DEL MONTE | URBANO | 120-2008-1-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200473 | 200473 | 200473 | 200473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | POR ERROR EN ESTE TRIMESTRE CAPTURE LA OBRA CON RECURSO FORTAMUN, SIENDO FISM CON EL FOLIO NO. 2693 EL CUAL SE CANCELA CON LA CAPTURA CORRECTA.
| 125075 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA ZARAGOZA, SAN PABLO TEJALPA | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN PABLO TEJALPA | RURAL | 134722 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACÁN | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 120039 | 92.3% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 12.92 | 92.3%
AMPLIACIÓN
| 65246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA ERA | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | SAN ANDRÉS TEPETITLÁN | RURAL | 134218/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 350 | 350 | 100%
| 64777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SEGUNDA ETAPA (CERRO DEL GUAYABO) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 134206/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 215350 | 215350 | 215350 | 214320 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 380 | 380 | 100%
| 65084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION (SEGUNDA ETAPA) | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | TOTOLTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134213/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 42947 | 99.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100%
| 92351 |  |  |  | CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AHORRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-ISIDRO FABELA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040/2009/FISM/0040 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 120862 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 46-JILOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 047-2009-1-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 181152 | 181152 | 181152 | 180888 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 250 | 100%
| 25686 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 140522 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 499972 | 500000 | 499972 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
| 97433 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACI ALA ESCUELA TELESECUNDARIA | 82-TEJUPILCO | ARBALLO | RURAL | 139772/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 74998 | 74998 | 74998 | 74988 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 122440 |  |  |  | ELECTRIFICACION TECNOLOGICO | 87-TEMOAYA | TEMOAYA | URBANO | 135248 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395822 | 395822 | 395822 | 395822 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 99097 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES 2A ETAPA | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN RAMÓN | RURAL | 137399/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 155139 | 55.4% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 73937 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131135/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1200 | 1200 | 100%
| 15016 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 107-TONATICO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136249/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179164 | 179164 | 179164 | 179164 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 221 | 215 | 97.3%
| 112097 |  |  |  | ALUMBRADO DE LA AVENIDA BARRIO DE GUADALUPE | 115-XONACATLÁN | SAN MIGUEL MIMIAPAN | RURAL | 134319/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 0 | 0%
| 125076 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JOSE MA.MORELOS EN BARRIO LA ASCENCION | 119-ZUMPAHUACÁN | LA ASCENSIÓN | RURAL | 141275 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 296 | 98.7%
| 125077 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DEL COPAL /LLANO DEL COPAL | 119-ZUMPAHUACÁN | LLANO DEL COPAL (LA MUÑECA) | RURAL | 141278 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 198709 | 198709 | 198709 | 195951 | 98.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4.93 | 98.6% | UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
OBRA COMPLEMENTARIA
| 64912 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | URBANO | 134209/0037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299745 | 99.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 72 | 72 | 100%
| 16997 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PIBLICO | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141356/0053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 509191 | 509191 | 509191 | 509191 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1015 | 1015 | 100%
| 111810 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA ETAPA | 21-COATEPEC HARINAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2009/FISM/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199988 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 113650 |  |  |  | PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132510/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 249970 | 249970 | 249970 | 249970 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 175 | 175 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 104032 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 138075/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 401620 | 401620 | 401620 | 401620 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100%
| 140385 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139027/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100%
| 140389 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA. ETAPA) | 71-POLOTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150346/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE POLOTITLÁN | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 120 | 120 | 100%
| 129391 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136114/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1540074 | 1540074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1170 | 0 | 0%
| 129434 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139676/0044 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 1499655 | 1499655 | 1499655 | 1499655 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1000 | 1000 | 100%
| 60749 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136617/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275580 | 275580 | 275580 | 275580 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 696 | 696 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: (PIEZA 696.00)
| 63739 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 136617/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275580 | 275580 | 275580 | 275580 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 696 | 696 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: (PIEZA 696.00)
| 117626 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | PUERTO ESCONDIDO (TEPEOLULCO PTO. ESCONDIDO) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 717540 | 717540 | 717540 | 717540 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 275 | 275 | 100%
| 115340 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN SOLIDARIADAD 1RA. SECCIÓN | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0004/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 2191500 | 2191500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 133 | 0 | 0%
| 115342 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN UE-504-05 | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0006/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 888000 | 888000 | 888000 | 888000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 56 | 56 | 100%
| 115339 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0003/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 1025000 | 1025000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 88 | 88 | 100% | SEN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE PIEZA COMO POSTE, EL 51.10% DE AVANCE SERIA EL 100% DEL MUNICIPIO, YA QUE LA COMUNIDAD REALIZARÁ UNA APORTACION IGUAL A LA DEL MUNICIPIO POR $1,365,887.00 Y SERIA EL OTRO 48.99%. LA LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2DA. SECCIÓN
| 115338 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0002/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 571000 | 571000 | 571000 | 571000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 131 | 131 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE POR PIEZA AL POSTE, EL AVANCE DEL 50.4 % REPRESENTA EL 100% DEL MUNICIPIO, YA QUE LA VARIACION, CORRESPONDE A LA APORTACION DE LA COMUNIDAD POR LA CANTIDAD DE $2,033,270.00. CON 65 POSTES. LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE.
| 115337 |  |  |  | ELECTRIFICACION, CABLEADO Y COLOCACION DE POSTES | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0001/2009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 269500 | 269500 | 269500 | 269500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 185 | 185 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ENTIENDE POR PIEZA AL POSTE. EXISTE UNA APORTACION DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DE 2,313,362.00 POR LO QUE EL 49.8 %, QUE CORRESPONDE A 74 POSTES, ES EQUIVALENTE AL 100%, Y EL 50.2%, QUE EQUIVALE A 75 POSTES,ES EL APORTADO POR LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE LA OBRA: COLONIA VILLA ESMERALDA.
| 103171 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 113-VILLA GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009-1-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 299635 | 299635 | 299635 | 299635 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PIEZA
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 70631 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LA ENTRADA A SAN BARTOLO EL VIEJO HASTA EL PARAJE DE LA CUEVA | 118-ZINACANTEPEC | SAN BARTOLO EL VIEJO | RURAL | 120-2009-1-127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 324996 | 50% | 0 | 0 | PLANTA | 19 | 10 | 52.6%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 99100 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 88-TENANCINGO | SAN MARTÍN COAPAXTONGO | URBANO | 137423/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 151200 | 43.2% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 0 | 0%
| 116008 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LOS LOBOS SEGUNDA SECCIÓN | RURAL | 133414/0042 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 510080 | 510080 | 506742 | 506742 | 99.3% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 115988 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 132204/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 395580 | 395580 | 394147 | 394147 | 99.6% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 129407 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN LOMAS DE OZUMBILLA Y VISTA HERMOSA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136289/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL ELECTRIFICACION | - | - | 523300 | 523300 | 523300 | 523300 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | LOMAS DE OZUMBILLA Y VISTA HERMOSA DE OZUMBILLA
| 57896 |  |  |  | TERMINACION DE ELECTRIFICACION | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 133440/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62691 | 62691 | 62691 | 62691 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 69897 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA ALBERTOCOS. PREDIO DE ALBERTOCOS | 83-TEMAMATLA | TEMAMATLA | URBANO | 139052 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 216071 | 216071 | 216071 | 216071 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 134190 |  |  |  | ELECTRIFICACION AV. CHAPULTEPEC 2DA DEMARCACION | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 140597/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 255290 | 255290 | 255290 | 255290 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 153 | 153 | 100%
| 134347 |  |  |  | ELECTRIFICACION SAN PEDRO CHIAUTZINGO COL. SAN HIPILITO | 93-TEPETLAOXTOC | SAN PEDRO CHIAUTZINGO | RURAL | 152433/0027 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 128592 | 128592 | 128573 | 128573 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 134189 |  |  |  | ELECTRIFICACION 2 DA CERRADA DE GARITA | 93-TEPETLAOXTOC | CONCEPCIÓN JOLALPAN | URBANO | 140594/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 128592 | 128592 | 128592 | 128592 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100%
| 134183 |  |  |  | REPARACION DE TRANSFORMADOR Y AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SAN JUAN TOTOLAPAN | 93-TEPETLAOXTOC | SAN JUAN TOTOLAPAN | RURAL | 139026/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 198777 | 198777 | 198777 | 198777 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 9.8 | 98%
| 103172 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE JACINTO PEREZ SUR | 113-VILLA GUERRERO | SAN MIGUEL | RURAL | 2009-1-037 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 103173 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CRUCERO | 113-VILLA GUERRERO | EJIDO DE LA FINCA | RURAL | 2009-1-083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 233437 | 233437 | 233437 | 233437 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 103174 |  |  |  | ELECTRIFICACION LOMA DE DON FELIX | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 288052 | 288052 | 288052 | 288052 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 116077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN JOSÉ DEL RINCÓN CENTRO | URBANO | 141445/0096 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1390948 | 1390948 | 1387573 | 1387573 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 98 | 98 | 100%
| 116076 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE HOSPITALES. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SANTA CRUZ DEL RINCÓN | RURAL | 141444/0095 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 596445 | 596445 | 569418 | 569418 | 95.5% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
AMPLIACIÓN
| 4922 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 137666 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTA OBRA NO SE REALIZO
| 4940 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | POTEJE SUR | RURAL | 137776 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 412510 | 412510 | 412510 | 399349 | 96.8% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 4904 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137552 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149911 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 4375 |  |  |  | CONTINUACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOS LAGARTOS (BO. LOS LAGARTOS DE YEBUCIVÍ) | RURAL | 135401 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249782 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 4399 |  |  |  | CONTINUACION DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | PIEDRAS BLANCAS SUR | RURAL | 135444 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 311116 | 311116 | 311116 | 310557 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4900 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN BARRIO LA HACIENDA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137536 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 641984 | 641984 | 641984 | 640976 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 4950 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTIAGUITO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJ. ALMOLOYÁN) | RURAL | 137882 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 339947 | 339947 | 339947 | 339945 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4381 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CAÑADA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 135410 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE REALIZO
| 4903 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN PROLONGACION ZARATE | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN | URBANO | 137548 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 449287 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 4948 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS ZONAS | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN LORENZO CUAUHTENCO | RURAL | 137877 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 949314 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
| 4385 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR LA BODEGA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | CIENEGUILLAS DE GUADALUPE | RURAL | 135411 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 354079 | 354079 | 354079 | 250322 | 70.7% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4906 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA MARÍA NATIVITAS | RURAL | 137621 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 792600 | 792600 | 792600 | 791821 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 4396 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | LOMA DE LA TINAJA | RURAL | 135432 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240121 | 96% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 4367 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE AMPLIACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | BUENAVISTA YEBUCIVÍ | RURAL | 135340 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248947 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 4389 |  |  |  | TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EJIDO SAN DIEGO | RURAL | 145413 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 1016605 | 1016605 | 1016605 | 1013075 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 16999 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 8-AMATEPEC | LA PALMA | RURAL | 141359/0055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 816819 | 816819 | 816819 | 816819 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 17000 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CRUZ DE MISION | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141360/0056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 191784 | 191784 | 191784 | 191784 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 111822 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO PROLONGACION JOSE ANGEL DE LA FUENTE | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 440225 | 440225 | 440225 | 439206 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 10119 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SANTO DOMINGO HUEREJE | RURAL | 044/2009/01/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 223193 | 223193 | 223193 | 223193 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | MUNCIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 223,193.85 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 224,434.19 BENEFICIANDO A 600 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134092
| 10108 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 13 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413214 | 413214 | 413214 | 413214 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MANZANA 13 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 413,214.19 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 413,214.19 BENEFICIANDO A 150 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134089
| 8929 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RAMAL DE LA IGLESIA) | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SANTO DOMINGO HUEREJE | RURAL | 044/2009/01/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 254931 | 254931 | 254931 | 254931 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RAMAL DE LA IGLESIA) EN HUEREJE CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 254,931.09 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 255,979.80 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133117
| 13178 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL EL SILO | 42-IXTLAHUACA | SANTA MARÍA DEL LLANO | URBANO | 044/2009/01/0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 402273 | 402273 | 402273 | 402273 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RAMAL EL SILO EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE DE SANTA MARIA DEL LLANO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 402,273.73 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 402,273.73 BENEFICIANDO A 150 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138531
| 8918 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD | 42-IXTLAHUACA | BARRIO SAN JOAQUÍN LA CABECERA | RURAL | 044/2009/01/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 391332 | 391332 | 391332 | 391332 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO HACIA LA UNIVERSIDAD EN SAN JOAQUIN LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 391,332.97 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 392,412.48 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133111
| 8924 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MANZANA 1 | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MANZANA 1 EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 179,000.42 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 180,142.12 BENEFICIANDO A 250 HABITANTES OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133113
| 116902 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 152776/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 189953 | 189953 | 189953 | 189953 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 115602 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA ATRÁS DEL PANTEON | 52-MALINALCO | SAN ANDRÉS NICOLÁS BRAVO | RURAL | 138727/0098 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 298958 | 298958 | 298958 | 298958 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 96668 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ( TERCERA ETAPA ) | 67-OTZOLOTEPEC | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 068-200-1-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 67100 | 676100 | 676100 | 676100 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 55362 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 132580/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16145 | 16145 | 16145 | 16145 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 109621 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 82-TEJUPILCO | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 140837/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 341638 | 341638 | 341638 | 341638 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 53711 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO DE LOS NOPALES | 82-TEJUPILCO | SAN FRANCISCO | RURAL | 132562/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262228 | 262228 | 262228 | 262228 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 123230 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | COLONIA MORELOS | RURAL | 140461 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530084 | 530084 | 530084 | 530084 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 122640 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO 1A. SECC. (LOMA DEL CARACOL) | RURAL | 135252 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199870 | 199870 | 199870 | 199870 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 123139 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | SAN PEDRO ABAJO SEGUNDA SECCIÓN (LOMA LARGA) | RURAL | 135255 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167304 | 167304 | 167304 | 167304 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 99080 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA | 88-TENANCINGO | COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO | RURAL | 137328/0058 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 306250 | 76.6% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 0 | 0%
| 134192 |  |  |  | ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR PARA CALLE BUENAN VISTA | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 149434/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 73965 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA JUAREZ | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139089/0065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 90275 | 90275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | VARIAS LOCALIDADES PALMILLAS Y TEXCAPILLA
| 73938 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LLANO DE LAS PULGAS | 97-TEXCALTITLÁN | HUEYATENCO | RURAL | 131137/0045 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 100373 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | EL ALAMBIQUE | RURAL | 139966 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 147722 | 147722 | 147722 | 147722 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 100381 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | LOS OCOTES | RURAL | 139967 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 262033 | 262033 | 262033 | 262033 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 100650 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 105-TLATLAYA | SAN ANTONIO DEL ROSARIO | RURAL | 139974 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 200478 | 200478 | 200478 | 200478 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 28344 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | AGUA ZARCA | RURAL | 135752/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 1375000 | 1375000 | 1364190 | 1364190 | 99.2% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100%
| 28347 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO CERRILLO GRANDE | RURAL | 135758/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 300000 | 300000 | 299914 | 299914 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 28346 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS CEDROS SUCHITEPEC PRIMERA SECCION | RURAL | 135757/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 250000 | 250000 | 249954 | 249954 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 28354 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DE LOS VELÁZQUEZ | RURAL | 135766/0087 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 630000 | 630000 | 629462 | 629462 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 28351 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL VIVERO | RURAL | 135762/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 350000 | 350000 | 349618 | 349618 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 28342 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | EJIDO DE LAGUNA SECA | RURAL | 135744/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 810000 | 810000 | 809642 | 809642 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100%
| 28348 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | EX-HACIENDA DE AYALA | RURAL | 135759/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 440000 | 440000 | 439980 | 439980 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 28349 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 135760/0082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 439864 | 439864 | 97.7% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 28352 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LIENZO | RURAL | 135763/0085 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 630000 | 630000 | 627664 | 627664 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 28353 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DEL MOLINO | RURAL | 135765/0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 449771 | 449771 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 28350 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135761/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 300000 | 300000 | 293423 | 293423 | 97.8% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 28343 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135747/0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 450000 | 450000 | 449924 | 449924 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 28389 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION | 114-VILLA VICTORIA | SANTIAGO DEL MONTE | RURAL | 135876/0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 800000 | 800000 | 798858 | 798858 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100%
| 28345 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION 2DA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOMA DE LA ROSA | RURAL | 135755/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTIFICACION | - | - | 1000000 | 1000000 | 999634 | 999634 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
| 125078 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LA CRUZ, LA CABECERA | 119-ZUMPAHUACÁN | LA CABECERA | RURAL | 134994 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244305 | 97.7% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 7.96 | 99.5%
| 125079 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA ,SAN ANTONIO GUADALUPE | 119-ZUMPAHUACÁN | SAN ANTONIO GUADALUPE (SAN ANTONIO) | RURAL | 134993 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 496534 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 11.8 | 98.3%
| 124780 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE LOMA DEL MONTE SAN JOSE LA LOMA | 120-ZUMPANGO | SAN JOSÉ DE LA LOMA | URBANO | 135077/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 116012 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | CHIVATÍ LA MESA | RURAL | 133827/0046 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 333016 | 333016 | 332439 | 332439 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 116060 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN | RURAL | 134938/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 183272 | 183272 | 182500 | 182500 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 116044 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | EJIDO LA SOLEDAD | RURAL | 134406/0062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCETRIFICACION | - | - | 623145 | 623145 | 620825 | 620825 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100%
| 116013 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 133906/0047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 981988 | 981988 | 974188 | 974188 | 99.2% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 116048 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN FRANCISCO DE LA LOMA | RURAL | 134699/0066 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 1087022 | 1087022 | 1083388 | 1083388 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100%
| 116014 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL CHISDA | RURAL | 133907/0048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 802305 | 802305 | 801842 | 801842 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 116059 |  |  |  | TERMINACION DE ELECTRIFICACION. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JESÚS CARRANZA | RURAL | 134936/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACION | - | - | 1094025 | 1094025 | 1079008 | 1079008 | 98.6% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 111965 |  |  |  | REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE SAN ISIDRO | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ANALCO | RURAL | 028/2009/FISM/0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 187332 | 98.6% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1.9 | 95%
| 111828 |  |  |  | REGULARIZACION DE ELECTRIFICACION EN SANTO NIÑO DOCTOR | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR) | RURAL | 028/2009/FISM/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 111870 |  |  |  | REUBICACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE | 21-COATEPEC HARINAS | IXTLAHUACA DE VILLADA | RURAL | 028/2009/FISM/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149968 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 67898 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL 1A ETAPA-A | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 139460/0086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 163148 | 163148 | 159952 | 159952 | 98% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 27544 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL CEDNTRO DE LA COMUNIDAD | 14-ATLACOMULCO | CUENDO | RURAL | 134384/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 382506 | 382506 | 382506 | 382506 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 29039 |  |  |  | ELECTRIFICACION PARAJE LA LOMA | 14-ATLACOMULCO | EL RINCÓN DE LA CANDELARIA | RURAL | 138041/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 234581 | 234581 | 234581 | 234581 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 28817 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR LA SECUNDARIA | 14-ATLACOMULCO | BOMBATEVI EJIDO (EJIDO DE SANTA CRUZ BOMBATEVI) | RURAL | 137480/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 223592 | 223592 | 223592 | 223592 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 29798 |  |  |  | REHUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 14-ATLACOMULCO | SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | RURAL | 140192/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 99766 | 99766 | 99766 | 99766 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 27839 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 47 POSTES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 14-ATLACOMULCO | SAN ANTONIO ENCHISI | URBANO | 137456/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 945176 | 945176 | 945176 | 945176 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100%
| 113445 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO. SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE SE CONCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE. EN CASO CONTRARIO SE REASIGNARAN LOS RECURSOS.
| 113446 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CERRADA IGNACIO LOPEZ RAYON | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTE TIPO DE PROYECTOS. SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE EL PROYECTO SE CONCLUYA LO MÁS PRONTO POSIBLE. EN CASO CONTRARIO SE REASIGNARÁN LOS RECURSOS.
| 113472 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LOMA BONITA 2A. SECCIÓN | 35-HUEHUETOCA | SAN MIGUEL JAG܅YES | RURAL | 037/2009/FISM/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 266805 | 266805 | 266805 | 266805 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 49 | 0 | 0% | SE CAPTURO NUEVAMENTE PORQUE AL IMPORTAR NO JALA LA COMUNIDAD
| 113447 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION | 35-HUEHUETOCA | SALITRILLO | URBANO | 037/2009/FISM/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 350 | 0 | 0%
| 113448 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA AGUSTIN DE INT. | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 35574 | 35574 | 35574 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 113449 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA VICENTE GUERRERO | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | DIBIDO A LA EXTINCION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EXISTEN PROBLEMAS PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO
| 113450 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN BARRIO PUENTE GRANDE | 35-HUEHUETOCA | HUEHUETOCA | URBANO | 037/2009/FISM/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 80042 | 80042 | 80042 | 80042 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTOS PROYECTOS
| 113451 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUASCALIENTES | 35-HUEHUETOCA | SAN BARTOLO | URBANO | 037/2009/FISM/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 88935 | 88935 | 88935 | 88935 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENE PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 113452 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CERRADA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 44468 | 44468 | 44468 | 44468 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EXISTEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR ESTE PROYECTO
| 113453 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN CERRADA NICOLAS BRAVO | 35-HUEHUETOCA | SAN PEDRO XALPA | URBANO | 037/2009/FISM/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 62254 | 62254 | 62254 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EXISTEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 113454 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE JOROBAS | 35-HUEHUETOCA | JOROBAS | RURAL | 037/2009/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 115606 | 115606 | 115606 | 115606 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE TIENEN PROBLEMAS PARA CONCLUIR EL PROYECTO
| 113455 |  |  |  | TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN EXHACIENDA DE XALPA | 35-HUEHUETOCA | EX-HACIENDA DE JALPA | URBANO | 037/2009/FISM/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETOCA | - | - | 142296 | 142296 | 142296 | 142296 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 89 | 0 | 0% | DEBIDO A LA LIQUIDACION DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EXISTEN PROBLEMAS PARA LA CULMINACION DE ESTOS PROYECTOS
| 92320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION | 38-ISIDRO FABELA | CAÑADA DE ONOFRES | RURAL | 040/2009/FISM/0039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 266500 | 266500 | 266500 | 266500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ORGANILLOS | 38-ISIDRO FABELA | LAS CANOITAS (PRESA ITURBIDE) | RURAL | 040/2009/FISM/0038 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA | - | - | 131962 | 131962 | 131962 | 131962 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 0 | 0% | SE JUSTIFICA EL PAGO DE FACTURA REALIZADO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
| 120430 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | ENTHAVI | URBANO | 135245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349260 | 349260 | 349260 | 349260 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 119864 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 87-TEMOAYA | SAN MATEO ALCALÁ | RURAL | 135251 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229522 | 229522 | 229522 | 229522 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 119956 |  |  |  | AMPLIACION DE LUZ | 87-TEMOAYA | RANCHERÍA LAS LOMAS | RURAL | 135249 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132633 | 132633 | 132633 | 132633 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 119902 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 133752/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 58521 | 58521 | 58521 | 58521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO DE SAN JOSE.
| 121556 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA 10/COL. EJIDAL A.L.M. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 137944/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EJIDAL A.L.M.
| 56302 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133672 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99985 | 99985 | 99985 | 30000 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 5.7 | 30%
| 53656 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AL COBAEM | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 133688 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78708 | 78708 | 78708 | 78708 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 56081 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL PALOMAR | RURAL | 141127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 574117 | 574117 | 574117 | 574117 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 51974 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN "LA MOJONERIA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LAS VIGAS | RURAL | 133664 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76178 | 76178 | 76178 | 76178 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 56064 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUCAS | RURAL | 141128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
| 51939 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CAMINO VIEJO AL MAGUEYAL | 112-VILLA DEL CARBÓN | VILLA DEL CARBÓN | URBANO | 133617 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85936 | 85936 | 85936 | 85936 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 70587 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE CALLE 5 DE MAYO 300 MTS. | 118-ZINACANTEPEC | TEJALPA | URBANO | 120-2009-1-124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 4916 |  |  |  | OBRA EXTERIOR DE LA CLINICA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | MINA MÉXICO | RURAL | 137646 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 241534 | 241534 | 241534 | 240939 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 436 | 436 | 100%
| 16951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS) | RURAL | 135361/0010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 58.4 | 0 | 0%
| 16960 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | EL LLANO | RURAL | 135370/0019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 78 | 0 | 0%
| 30959 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA | 14-ATLACOMULCO | SAN JOSÉ TOXI | RURAL | 145286/0035 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLACOMULCO | - | - | 74499 | 74499 | 74499 | 74499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 162 | 162 | 100%
| 8857 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0054 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 671371 | 671371 | 671371 | 671371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 64.96 | 64.96 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 671,371.24 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 671,539.62 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 132214
| 10640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN LORENZO TOXICO | RURAL | 044/2009/01/0175 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 311261 | 311261 | 311261 | 311261 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 212.46 | 212.46 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN LORENZO TOXICO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 311,261.45 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 311,600.85 BENEFICIANDO A 3,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON LA INVERSION EJERCIDA. NUMERO DE CONTROL 138466
| 8887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | LA CONCEPCIÓN LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 563502 | 563502 | 563502 | 563502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 102.45 | 102.45 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA DE SALUD EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE LA CONCEPCION DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 563,502.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 571,408.99 BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 132599
| 12595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN PEDRO LOS BAÑOS | URBANO | 044/2009/01/187 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 738235 | 738235 | 723785 | 723785 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 70.87 | 70.87 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SAN PEDRO DE LOS BAÑOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 723,785.03 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 738,235.74 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140382
| 10828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RESIDENCIA MEDICA | 42-IXTLAHUACA | SAN ILDEFONSO | RURAL | 044/2009/01/0135 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 289446 | 289446 | 289446 | 289446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 32.63 | 32.63 | 100% | MUNICIPIO DEIXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE RESIDENCIA MEDICA EN SAN ILDEFONSO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 289,446.40 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 289,446.43 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135730
| 56650 |  |  |  | CONSTRUCCION ( ADECUACION) DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD SANTA FE MEZAPA. | 43-XALATLACO | SANTA FE MEZAPA | RURAL | 139744/0035 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 37206 | 37206 | 37206 | 37206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 240 | 237.5 | 99%
| 25687 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE SALUD | 51-LERMA | SAN PEDRO TULTEPEC | URBANO | 140281 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 227363 | 227363 | 227363 | 227363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 492 | 492 | 100%
| 114954 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y CISTERNA PARA EL CONSULTORIO DE LA COMUNIDAD DE LA LADRILLERA | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 138721/0092 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 66322 | 66322 | 66322 | 66322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 26 | 26 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 122298 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, 061 | 63-OCUILAN | LA LAGUNITA | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OCUILAN | - | - | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 200 | 200 | 100%
| 96698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | EJIDO DE MOZOQUILPAN | RURAL | 068-2009-1-0015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 640447 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 70 | 70 | 100%
| 96713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | EJIDO DE SANTA MARÍA TETITLA | RURAL | 068-2009-1-0016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 644160 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 68 | 68 | 100%
| 96772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO | RURAL | 068-2009-1-0020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 644233 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 68 | 68 | 100%
| 96736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | LA Y | RURAL | 068-2009-1-0018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 636084 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 68 | 68 | 100%
| 96897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | PUENTE SAN PEDRO | RURAL | 0068-2009-1-0025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 644697 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 68 | 68 | 100%
| 96840 |  |  |  | DRENAJE, PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION CALLE DEL CENTRO DE SALUD | 67-OTZOLOTEPEC | LA HUÁNICA | RURAL | 068-2009-1-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 865650 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1104 | 1104 | 100%
| 97163 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD | 82-TEJUPILCO | CERRO GORDO | RURAL | 139765/0178 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 122881 | 122881 | 122881 | 122881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 105.45 | 105.45 | 100%
| 108976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 152170/0062 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 160000 | 0 | 0%
| 99609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA | 105-TLATLAYA | CUADRILLA NUEVA | RURAL | 137804 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 79886 | 79886 | 79886 | 79886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 107.56 | 107.56 | 100%
| 51980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONSULTORIO Y SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 133669 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 67243 | 44.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 22.4 | 44.8%
| 56329 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 139291 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161249 | 161249 | 164249 | 157261 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 146.3 | 97.5%
| 56314 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 139300 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16655 | 16655 | 16655 | 16655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 90 | 100%
| 56318 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA DE SALUD 1ERA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA | URBANO | 139298 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46044 | 92.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 130 | 130 | 100%
| 56324 |  |  |  | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 139294 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24690 | 24690 | 24690 | 24690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 188 | 188 | 100%
| 28390 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO DEL NUEVO BOSQUE | RURAL | 145603/0125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | VILLA VICTORIA | - | - | 165000 | 165000 | 143392 | 143392 | 86.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 504 | 504 | 100%
| 28356 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | BARRIO EL CENTENARIO | RURAL | 135769/0089 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 180000 | 180000 | 179915 | 179915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 185 | 185 | 100%
| 28355 |  |  |  | TERMINACION DE LA CASA DE SALUD | 114-VILLA VICTORIA | LA UNIÓN BERROS | RURAL | 135768/0088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 150000 | 150000 | 149424 | 149424 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 125 | 125 | 100%
| 111229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 115-XONACATLÁN | SANTIAGO TEJOCOTILLOS (TEJOCOTILLOS) | RURAL | 134309/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 1607582 | 1607582 | 1607582 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 102 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 94850 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD | 105-TLATLAYA | RINCÓN GRANDE | RURAL | 136789 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 76554 | 76554 | 76554 | 67255 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 99.09 | 99.09 | 100%
| 56249 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN LUIS TAXHIMAY | RURAL | 133786 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92400 | 92400 | 92400 | 59287 | 64.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 130 | 83.5 | 64.2%
REHABILITACIÓN
| 4408 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136351 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 619482 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 12000 | 11500 | 95.8%
| 78152 |  |  |  | CASA DE SALUD. | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141544/0111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 233100 | 233100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 73.5 | 73.5 | 100% | SAN JERONIMO 2A SECC.
| 77937 |  |  |  | UNIDAD RURAL DE MEDICINA FAMILIAR (ACONDICIONAMIENTO) | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140881/0101 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276460 | 276460 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1033 | 1033 | 100% | RINCON DE GUADALUPE 2A SECC.
| 8977 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 147331 | 147331 | 144664 | 144664 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 139.63 | 139.63 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:REHABILITACION DE CENTRO SALUD EN SAN FRANCISCO DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 144,664.50 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 147,331 BENEFICIANDO A 883 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 134080
| 3924 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SAN FRANCISCO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/0016 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 92842 | 92842 | 92842 | 92842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 651.5 | 651.5 | 100% | MUNICIPIO DE IXTKAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SAN FRANCISCO IXTLAHUACA, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 92,842.77 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 93,920.97 BENEFICIANDO A 3,000 HABITANTES, OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131188
| 3788 |  |  |  | REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | SANTA ANA LA LADERA | URBANO | 044/2009/01/0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 448519 | 448519 | 442955 | 442955 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 85.24 | 85.24 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO, OBRA:REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA ANA LA LADERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 DE 442,954.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 448,518.99 BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 131132
| 57672 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD TOMASQUILLO. | 43-XALATLACO | SAN JUAN TOMASQUILLO HERRADURA | RURAL | 139757/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 10510 | 10510 | 10510 | 10510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 10 | 9.9 | 99%
| 61942 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 139037/0149 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 64870 | 64870 | 64870 | 64870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 304.77 | 304.77 | 100%
| 96358 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 139037/0149 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 64870 | 64870 | 64870 | 64870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 304.77 | 304.77 | 100%
| 56278 |  |  |  | REHABILIATCION DEL CENTRO DE SALUD, 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133825 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 100 | 100%
| 110302 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 153433 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6813 | 6813 | 6813 | 6813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 9 | 9 | 100%
| 56033 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 133724 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6298 | 6298 | 6298 | 6298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 45 | 45 | 100%
| 54435 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133626 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32112 | 32112 | 32112 | 12870 | 40.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 90 | 36.1 | 40.1%
| 55403 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133653 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 169414 | 169414 | 169414 | 15147 | 8.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 4.45 | 8.9%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 120367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA | 87-TEMOAYA | LA CAÑADA | RURAL | 134370 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730516 | 730516 | 730516 | 730516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 65 | 65 | 100%
| 119136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADESMEDICAS | 87-TEMOAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 134372 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 719956 | 719956 | 719956 | 719956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 65 | 65 | 100% | EJIDO DE DOLORES
| 99102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 88-TENANCINGO | TEPETZINGO (SANTIAGO TEPETZINGO) | RURAL | 137553/0074 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 222582 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 107 | 99 | 92.5%
| 73976 |  |  |  | PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUELO PARA CONSTRUC DE UNIDAD MEDICA RURAL | 97-TEXCALTITLÁN | SAN JOSÉ | RURAL | 141333/0076 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 380000 | 380000 | 373788 | 373788 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 2000 | 1950 | 97.5%
| 55982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA CATARINA | RURAL | 134822 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 195 | 195 | 100%
| 54429 |  |  |  | TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA CAÑADA | RURAL | 133624 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220133 | 220133 | 220133 | 84666 | 38.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 455 | 175.4 | 38.5%
| 103181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL MORAL | RURAL | 2009-1-040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 102.39 | 102.39 | 100%
| 103182 |  |  |  | TERMINACION CASA DE SALUD | 113-VILLA GUERRERO | EL CARMEN | RURAL | 2009-1-077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 278749 | 278749 | 278749 | 278749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 121.96 | 121.96 | 100%
MANTENIMIENTO
| 129429 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139344/0039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 95014 | 95014 | 95014 | 95014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 120 | 120 | 100% | EJIDOS DE TECAMAC
| 129430 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139350/0040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 81199 | 81199 | 81199 | 81199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 90 | 90 | 100% | SAN FRANCISCO CUATLIQUIXCA
| 129431 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | SAN PABLO TECALCO | URBANO | 139353/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 235984 | 235984 | 235984 | 235984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 250 | 250 | 100%
REHABILITACIÓN
| 5156 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE HOGARES PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-033/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142365/0024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 131274 | 131274 | 131274 | 105291 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.79 | 79% | COL. HOGARES DE ATIZAPAN
| 54241 |  |  |  | REABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE POTRERO. | 43-XALATLACO | EL POTRERO | RURAL | 136025/0014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 70000 | 70000 | 30915 | 30915 | 44.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 0 | 0 | 0%
| 129428 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139343/0038 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 94446 | 94446 | 94446 | 94446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100% | ISIDRO FABELA
| 61523 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 82-TEJUPILCO | BARRANCA DE IXTAPAN | RURAL | 137595/0134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 42839 | 42839 | 42839 | 42839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36.7 | 36.7 | 100%
| 95531 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 82-TEJUPILCO | BARRANCA DE IXTAPAN | RURAL | 137595/0134 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 42839 | 42839 | 42839 | 42839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36.7 | 36.7 | 100%
| 54043 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA SALUD, 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SAN ISIDRO DEL BOSQUE | RURAL | 133815 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29814 | 29814 | 29814 | 29814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 110 | 110 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 16956 |  |  |  | REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL DE CLINICA RURAL | 8-AMATEPEC | AGUACATITLÁN (LA CARRETA) | RURAL | 135366/0015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 190000 | 190000 | 80583 | 80583 | 42.4% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 160 | 70 | 43.8%
| 5196 |  |  |  | REHABILITACION DEL DIF CENTRAL EN AREAS EXTERIORES EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ OP-ATIZA-AD-FISM-039/2010 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148006/0041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 352159 | 352159 | 352159 | 352159 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 380 | 380 | 100%
| 5154 |  |  |  | REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO CERRO GRANDE UBICADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-032/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142364/0023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 131686 | 131686 | 131686 | 131686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1000 | 1000 | 100% | COL. CERRO GRANDE
| 129705 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARAS Y NÚCLEO SANITARIO EN ALBERGUE TEMPORAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. CIUDAD CUAUHTÉMOC SECC. GEO 2000. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 141326/0055 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 299916 | 299916 | 299916 | 299916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220 | 220 | 100%
| 7031 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | 42-IXTLAHUACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 044/2009/01/0088 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 109327 | 109327 | 109327 | 109327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85.53 | 85.53 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD EN VARIAS COMUNIDADES CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 109,327.25 DE UN MONTO PROGRAMADO ANUAL DE 109,327.25 BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 133673
| 56438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD POTRERO. | 43-XALATLACO | EL POTRERO | RURAL | 139736/0033 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 60162 | 60162 | 60162 | 60162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.55 | 54 | 99%
| 56052 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE MEZAPA. | 43-XALATLACO | SANTA FE MEZAPA | RURAL | 136252/0029 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 50000 | 50000 | 10191 | 10191 | 20.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.2 | 20%
| 129427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS (URIS)FINIQUITO | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139342/0037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 377472 | 377472 | 377472 | 377472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 129432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA | 81-TECÁMAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 139355/0042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 400281 | 400281 | 400281 | 400281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | SANTA MARIA OZUMBILLA
| 129433 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS ( URIS) | 81-TECÁMAC | TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA | URBANO | 139364/0043 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TECAMAC | - | - | 109417 | 109417 | 109417 | 109417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 57904 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO | 82-TEJUPILCO | EL SAUZ OCOTEPEC (EL SAUZ) | RURAL | 133441/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6387 | 6387 | 6387 | 6387 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2.16 | 2.16 | 100%
| 96885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE SALUD | 82-TEJUPILCO | AGUACATE-MONTE DE DIOS | RURAL | 139593/0168 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 22261 | 22261 | 22261 | 22261 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100%
| 120022 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD | 87-TEMOAYA | ZANJA VIEJA | RURAL | 134157 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256688 | 256688 | 256688 | 256688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 169 | 169 | 100%
| 115998 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | LA ESPERANZA | RURAL | 133396/0032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SAN JOSÉ DEL RINCÓN | - | - | 473324 | 473324 | 473324 | 473324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 390 | 390 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 73908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 2DA ETAPA (PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) | 97-TEXCALTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131079/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 96 | 96 | 100%
| 116046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE C.C.A. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | SAN MIGUEL EL CENTRO | RURAL | 134596/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 77800 | 77800 | 63435 | 63435 | 81.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
| 116045 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL C.C.A. | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | JALTEPEC CENTRO | RURAL | 134594/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 77800 | 77800 | 65692 | 65692 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50 | 50 | 100%
REHABILITACIÓN
| 5169 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA UBICADA EN AV. TOLUCA S/N EN LOMAS DE ATIZAPAN MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-030/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142512/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 134978 | 134978 | 134978 | 134978 | 100% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1 | 1 | 100% | LOMAS DE ATIZAPAN
| 5166 |  |  |  | REMODELACION DE ESTANCIA INFANTIL TOPAMPA UBICADA EN CALLE PIONEROS DE RODCHDALE EN LA COL MEXICO NUEVO MEDIANTE CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-023/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142469/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 745642 | 745642 | 745642 | 656719 | 88.1% | 0 | 0 | M2, ALBERGUE | 1 | 0.89 | 89% | MEXICO NUEVO
| 116236 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAM | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 139485/0107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 113536 | 113536 | 113536 | 113536 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 49 | 49 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 77881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. ERNESTO ELORDY | 7-AMANALCO | POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN) | RURAL | 139474/0096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 388500 | 388500 | 386363 | 386363 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 105.3 | 105.3 | 100%
| 77920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. MARTIN CARRERA. | 7-AMANALCO | SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | RURAL | 139984/0098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332160 | 332160 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 81.93 | 81.93 | 100%
| 66314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS GPE. VICTORIA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136595/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 277500 | 277500 | 276784 | 276784 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100%
| 66344 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS. | 7-AMANALCO | EL PEDREGAL | RURAL | 137004/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 59322 | 59322 | 58302 | 58302 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216.24 | 216.24 | 100%
| 82392 |  |  |  | CONST. DE AULA DE COMPUTO EN J. DE NIÑOS ANTONIO CASO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/002/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 349947 | 349947 | 349947 | 349947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84731 |  |  |  | CONST. DE CISTERNA Y DRENAJE EN J. DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/040/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 88566 | 88566 | 88566 | 88566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83616 |  |  |  | CONST. DE LA 2A ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL DEL J. DE NIÑOS REPUBLICA DOMINICANA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/020/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 149045 | 149045 | 149045 | 149045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 151.18 | 151.18 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84525 |  |  |  | CONST. DE MEDIA AULA TIPO REGIONAL EN J. DE NIÑOS FRAY MARTIN DE VALENCIA | 9-AMECAMECA | SANTIAGO CUAUHTENCO | RURAL | AME/FISM/037/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 173750 | 173750 | 173750 | 160744 | 92.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 22.2 | 92.5% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 83569 |  |  |  | CONST. DE MODULO SANITARIO EN J. DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/019/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 478690 | 478690 | 478690 | 478690 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82461 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN J. DE NIÑOS ARCADIO PAGAZA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/003/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 536997 | 536997 | 536997 | 536997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 139.4 | 139.4 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83389 |  |  |  | CONST. Y ADAPTACION DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA RAMPA EN J. DE NIÑOS EVA SAMANO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/017/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 74514 | 74514 | 74514 | 74514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 83250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN J. DE NIÑOS CALMECAC | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/014/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 876797 | 876797 | 876797 | 876797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 199.68 | 199.68 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82820 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/012/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298088 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 174.64 | 173.59 | 99.4% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 83839 |  |  |  | 1A ETAPA DE CONST. DE LA BARDA PERIMETRAL DEL J. DE NIÑOS JOSUE MIRLO | 9-AMECAMECA | SANTA ISABEL CHALMA | RURAL | AME/FISM/022/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 192680 | 192680 | 192680 | 183772 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 257 | 245.17 | 95.4% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
| 130770 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y NÚCLEO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI CRI. PLAYAS GOLONDRINAS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147271/0070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1096785 | 1096785 | 1096785 | 1004307 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 190 | 173 | 91.1%
| 131150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDÍN DE NIÑOS INES VILLA REAL. EMILIANO ZAPATA 1ª. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147686/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1083762 | 1083762 | 1083762 | 1083760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100%
| 130964 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CISTERNA Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCIA. LA PRESA TULPETLAC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147274/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 813492 | 813492 | 813492 | 737155 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 77 | 80.2%
| 131073 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE EN TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA NUEVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO. LUIS DONALDO COLOSIO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147292/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1604638 | 1604638 | 1604638 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0%
| 92406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. GABILONDO SOLER | 38-ISIDRO FABELA | EJIDO MIRAFLORES | RURAL | 040/2009/FISM/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242212 | 242212 | 242212 | 242212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
| 92296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA MENDEZ DE CUENCA" | 38-ISIDRO FABELA | CAIXTE | RURAL | 040/2009/FISM/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | - | - | 235450 | 235450 | 235450 | 235450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 271.66 | 271.66 | 100% | SE HA CONCLUIDO LA OBRA AL 100%
| 13259 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA RAMIREZ DE ALBA | 42-IXTLAHUACA | EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) | URBANO | 044/2009/01/0171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 727472 | 727472 | 681244 | 681244 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 287.55 | 287.55 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA RAMIREZ DE ALBA EN EMILIANO ZAPATA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 681,244.44 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 727,472.13 BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 138462
| 12576 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA | 42-IXTLAHUACA | SAN PABLO DE LOS REMEDIOS | RURAL | 044/2009/01/186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 301658 | 301658 | 268425 | 268425 | 89% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 77.54 | 77.54 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA LUIS MORA EN SAN PABLO DE LOS REMEDIOS CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 268,425.31 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 301,658.76 BENEFICIANDO A 750 HABITANTES. OBRA EN PROCESO. NUMERO DE CONTROL 140381
| 12657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA GOMEZ DE VEGA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105504 | 105504 | 81371 | 81371 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ESPERANZA GOMEZ DE VEGA EN SAN JOSE DEL RIO CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 81,371.98 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 105,504.47 BENEFICIANDO A 300 HABITANTES. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 140390
| 10675 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN J. DE N. "ALDO HUXLEY" | 42-IXTLAHUACA | SAN ANDRÉS DEL PEDREGAL | RURAL | 044/2009/01/0119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36882 | 36882 | 36882 | 36882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.86 | 34.86 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALDO HUXLEY EN SAN ANDRES DEL PEDREGAL CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 36,882.56 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 38,621.68 BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO NUMERO DE CONTROL 135053
| 56736 |  |  |  | CONSTRUCCION ( TERMINACION) DE SANITARIOS Y DIRECCION JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, COMUNIDAD EL AGUILA. | 43-XALATLACO | EL ÁGUILA (LA MESA) | RURAL | 139746/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 48541 | 48541 | 48541 | 48541 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 47.5 | 99%
| 52627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA LA PLAZA CIVICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS URUETA, BARRIO DE SAN BARTOLO. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136000/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 0 | 0%
| 58773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS GABY BRIMER, BARRIO DE SAN AGUSTIN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140932/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 45569 | 45569 | 45569 | 45569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 9.9 | 99%
| 58851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS ALAMO, BARRIO DE SAN FRANCISCO. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140934/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 87391 | 87391 | 87391 | 87391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 29.4 | 98%
| 52806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DEL PATIO Y LOSETA EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, BARRIO DE SAN JUAN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136007/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 320000 | 320000 | 4200 | 4200 | 1.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 2.6 | 1%
| 114867 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS WILIAM KILPATRICK | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 138717/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 144087 | 144087 | 144087 | 144087 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 113621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS AGUSTINA JURADO, BARRIO SANTA MARIA | 52-MALINALCO | MALINALCO | URBANO | 132395/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 116136 | 116136 | 116136 | 116136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 220 | 220 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS, 1ERA. ETAPA | 52-MALINALCO | COLONIA JUÁREZ | RURAL | 138713/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 136054 | 136054 | 136054 | 136054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 220 | 220 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 112865 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTIG | 52-MALINALCO | LA LOMA | RURAL | 132284/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 297 | 297 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 74901 |  |  |  | CONS DE 2 AULAS TIPO REGIONAL DE NUCLEO SANIT IMPER DE 2 MODULOS INSTALACION ELEC AREA DE JUEGOS INFA. FIR. DE CONCRETO APLANADOS EN BARDA PERIMETRAL Y PINT. GENER. EN EL JARD. DE NIÑOS XOCHIPILLI | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143531/0042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2488976 | 2488976 | 2488976 | 2442045 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100%
| 96520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS JULIAN ESCALANTE | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 60032 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 287 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DOS CAMINOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 117285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER LUIS HERRERA Y MONTES UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEPEMAJALCO PRIMERA ETAPA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 147954 | 147954 | 147954 | 147954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 11313 | 11313 | 100%
| 52571 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAM EN SANTA ROSA | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 132541/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184243 | 184243 | 184243 | 184243 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 52721 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN KINDER GUADALUPE GONZALEZ | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 132542/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175866 | 175866 | 175866 | 175866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245.36 | 245.36 | 100%
| 55914 |  |  |  | CONST. DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA" | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 133437/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274128 | 274128 | 274128 | 274128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135.14 | 135.14 | 100%
| 52386 |  |  |  | CONST. DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS MOYA" | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 132534/0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178941 | 178941 | 178941 | 178904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106.5 | 106.5 | 100%
| 58792 |  |  |  | CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS "CRISTOBAL HIDALGO" | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 135299/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16965 | 16965 | 16965 | 16965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.8 | 10.8 | 100%
| 53309 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" | 82-TEJUPILCO | SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI) | RURAL | 132557/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118756 | 118756 | 118756 | 118756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.77 | 50.77 | 100%
| 51847 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS OLAC FUENTES | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 132531/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183350 | 183350 | 183350 | 183274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75.05 | 75.05 | 100%
| 107222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS "CRISTOBAL HIDALGO", COL. FLORIDA | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140323/0203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 90897 | 90897 | 90897 | 90897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.9 | 24.9 | 100%
| 108179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA", COL. INDEPENDENCIA | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140680/0213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 45636 | 45636 | 45636 | 45636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16.08 | 16.08 | 100%
| 106888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | SAN GABRIEL PANTOJA | RURAL | 140148/0195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 19246 | 19246 | 19246 | 19246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 97386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "20 DE NOVIEMBRE" | 82-TEJUPILCO | LODO PRIETO | RURAL | 139770/0183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 67342 | 67342 | 67342 | 67342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.88 | 45.88 | 100%
| 97450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 139972/0187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 157524 | 157524 | 157524 | 157524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77.25 | 77.25 | 100%
| 96709 |  |  |  | TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MOSS" | 82-TEJUPILCO | SAN JOSÉ DE LA LAGUNA | RURAL | 139589/0164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 40487 | 40487 | 40487 | 40487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84.04 | 84.04 | 100%
| 107096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J.N. MONTESORI | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 146247/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 88062 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90000 | 88062 | 97.8%
| 123884 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES" | 87-TEMOAYA | SAN JOSÉ PATHÉ | RURAL | 140519 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299570 | 299570 | 299570 | 299570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 99087 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL KINDER CARMEN SERDAN. | 88-TENANCINGO | QUETZALAPA | RURAL | 137341/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 74826 | 74826 | 74826 | 74826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 99055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 134746/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 180428 | 180428 | 180428 | 180428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 99057 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DFEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL KINDER ENRIQUE LAUBCHER. | 88-TENANCINGO | IXPUICHIAPAN | RURAL | 134768/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 206897 | 206897 | 206897 | 206897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 99095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | ZEPAYAUTLA (SAN GABRIEL ZEPAYAUTLA) | RURAL | 137356/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 209488 | 209488 | 209488 | 209488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 47 | 62.7%
| 99066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL SOLANCHE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA | 88-TENANCINGO | LAGUNILLA | RURAL | 134809/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 198956 | 198956 | 198956 | 192490 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 108 | 96.4%
| 99094 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS REDERICO FOREBEL | 88-TENANCINGO | TIERRA BLANCA | RURAL | 137355/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 76916 | 76916 | 76916 | 64664 | 84.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 33 | 82.5%
| 134174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO SEGUNDA DEMARCACION CABECERA MUNICIPAL | 93-TEPETLAOXTOC | TEPETLAOXTOC DE HIDALGO | URBANO | 131992/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.14 | 86.14 | 100%
| 73913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | GAVIA CHICA (RINCÓN) | RURAL | 131086/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 98 | 98 | 100%
| 73912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | CARBAJAL | RURAL | 131084/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 42 | 42 | 100%
| 66103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NINOS CALMECAC | 99-TEXCOCO | SANTA CATARINA DEL MONTE | URBANO | 136041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 75729 | 75729 | 75729 | 75729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 100563 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y SANITARIOS EN J DE N EMILIANO ZAPATA | 105-TLATLAYA | LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL PASO) | RURAL | 143131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 177213 | 177213 | 177213 | 177213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.9 | 188.9 | 100%
| 100458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN J DE N | 105-TLATLAYA | EL LIMO | RURAL | 141611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 44917 | 44917 | 44917 | 44917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.45 | 9.45 | 100%
| 100465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN J DE N JUAN ALVAREZ | 105-TLATLAYA | CUADRILLA DEL CIRIÁN (CIRIÁN GRANDE) | RURAL | 142696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 55430 | 55430 | 55430 | 55430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.5 | 64.5 | 100%
| 100528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J DE N HERMILO NOVELO | 105-TLATLAYA | RINCÓN GRANDE | RURAL | 147713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 143737 | 143737 | 143737 | 143737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 97219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO R. DE ALVARADO | 105-TLATLAYA | PIEDRA ANCHA | RURAL | 137761 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 203095 | 203095 | 203095 | 203095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 100624 |  |  |  | PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J DE N EMILIANO ZAPATA | 105-TLATLAYA | PIEDRA ANCHA | RURAL | 141596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 61075 | 61075 | 61075 | 61075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46.44 | 46.44 | 100%
| 15009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS DE LOS AMATES | 107-TONATICO | LOS AMATES (SAN JOSÉ DE LOS AMATES) | RURAL | 136226/0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152173 | 152173 | 148340 | 148340 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.9 | 69 | 97.3%
| 115344 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGEL DEL CAMPO | 109-TULTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM/0008/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 279295 | 279295 | 279295 | 279295 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 0 | 0%
| 56264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE 4TA MANZANA | 112-VILLA DEL CARBÓN | LLANO DE ZACAPEXCO | RURAL | 133813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64945 | 64945 | 64945 | 64945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 54494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 61000 | 50.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24.37 | 50.8%
| 56272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS "ISIDRO FABELA", 2DA ETAPA | 112-VILLA DEL CARBÓN | SANTA MARÍA | RURAL | 133824 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29560 | 29560 | 29560 | 29560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 103183 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL" | 113-VILLA GUERRERO | EL ISLOTE | RURAL | 2009-1-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 39671 | 39671 | 39671 | 39671 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 25 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ML.
| 103184 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS "CAMPO AMOR" | 113-VILLA GUERRERO | POTRERO NUEVO | RURAL | 2009-1-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 12480 | 12480 | 12480 | 12480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 103185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" BARRIO DE SAN ISIDRO | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 359886 | 359886 | 359886 | 359886 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 46 | 46 | 100%
| 103186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS "ANGEL MA. GARIBAY" (LA BAJA) | 113-VILLA GUERRERO | ZACANGO | URBANO | 2009-1-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 120220 | 120220 | 117326 | 117326 | 97.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 103187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE | 113-VILLA GUERRERO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009-1-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 128382 | 128382 | 128382 | 128382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 103188 |  |  |  | CONSTRUCCIONN DE LOSA JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" | 113-VILLA GUERRERO | TOTOLMAJAC | RURAL | 2009-1-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 133961 | 133961 | 133961 | 133961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103189 |  |  |  | LOSA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO" | 113-VILLA GUERRERO | EL PROGRESO HIDALGO | RURAL | 2009-1-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 23570 | 23570 | 23570 | 23570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 103190 |  |  |  | MURO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 83826 | 83826 | 83826 | 83826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
| 103191 |  |  |  | TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS "FRIDA KAHLO" | 113-VILLA GUERRERO | MATLAZINCA | RURAL | 2009-1-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO | - | - | 59950 | 59950 | 59950 | 59950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 143 | 100%
| 28358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. FEDERICO 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL CAPULÍN | RURAL | 135817/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 42 | 42 | 100%
| 28359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | EL JACAL | RURAL | 135820/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 200000 | 200000 | 199036 | 199036 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 66 | 66 | 100%
| 28357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. XIZA, 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | LOS REMEDIOS SUCHITEPEC | RURAL | 135815/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 210000 | 210000 | 208693 | 208693 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 84 | 84 | 100%
| 28361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. 1ERA ETAPA | 114-VILLA VICTORIA | VENTA DE OCOTILLOS (OCOTILLOS) | RURAL | 135822/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 250000 | 250000 | 249316 | 249316 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 138 | 138 | 100%
| 28360 |  |  |  | REHABILITACION DE J.N. MARIANO ABASOLO | 114-VILLA VICTORIA | DOLORES VAQUERÍAS | RURAL | 135821/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 100000 | 100000 | 99952 | 99952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 44 | 97.8%
| 115596 |  |  |  | TERMINACION DE UNA AULA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO M DEOLAGUIBEL | 115-XONACATLÁN | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 140475/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XONACATLAN | - | - | 45843 | 45843 | 45843 | 45843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100%
| 63341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS HIMNO NACIONAL BO. DE SAN MIGUEL | 118-ZINACANTEPEC | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC | URBANO | 120-2009-1-74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 169890 | 169890 | 169890 | 169890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.7 | 182.7 | 100%
| 125080 |  |  |  | TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE TLAPIZALCO/ GUADALUPE TLAPIZALCO | 119-ZUMPAHUACÁN | TLAPIZALCO (GUADALUPE TLAPIZALCO) | RURAL | 141298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 123060 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 202 | 200 | 99%
| 124786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY | 120-ZUMPANGO | BARRIO DE ESPAÑA | RURAL | 142262/0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZUMPANGO | - | - | 306100 | 306100 | 306100 | 306100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 82.25 | 82.25 | 100%
| 63614 |  |  |  | J. DE N. CELESTIN FREINET, TERMINACIÓN DE BARDA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141504 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 233670 | 233670 | 233670 | 200248 | 85.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118.76 | 118.76 | 100% | LOCALIDAD: SAN FRANCISCO TEPOJACO
| 62952 |  |  |  | J. DE N. SILVINA JARDON, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 197562 | 197562 | 197562 | 195859 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 713.5 | 713.5 | 100% | LOCALIDAD: COFRADIA SAN MIGUEL
| 52609 |  |  |  | J.N. TEPOCHCALLI COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 147525 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 638 | 638 | 100% | LOCALIDAD: COL. FRANCISCO VILLA
| 116092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ETSISYARU | 124-SAN JOSÉ DEL RINCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 151504/0109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON | - | - | 288000 | 288000 | 86289 | 86289 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 46.08 | 0 | 0% | BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO
AMPLIACIÓN
| 111592 |  |  |  | AMPLIACION Y CUBIERTA DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS EL CERRITO | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2009/FISM/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119925 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 113205 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA BARDA DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN | 52-MALINALCO | SAN NICOLÁS | RURAL | 132324/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 85274 | 85274 | 85274 | 85274 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 55732 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS | 82-TEJUPILCO | SUQUITILA | RURAL | 133433/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20232 | 20232 | 20232 | 20232 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 104431 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL J.N. PINTOR LEOPOLDO FLORES | 84-TEMASCALAPA | PRESA DEL REY | RURAL | 146245/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 45000 | 0 | 0%
| 105664 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL J.N. OVIEDO DECROLY | 84-TEMASCALAPA | SAN CRISTÓBAL COLHUACÁN | RURAL | 145762/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 20260 | 40.5% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 50000 | 20260 | 40.5%
MANTENIMIENTO
| 114419 |  |  |  | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS MOTOLINIA | 52-MALINALCO | AMATE AMARILLO | RURAL | 136786/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 99192 | 99192 | 99192 | 99192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 97536 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, NIVEL PREESCOLAR | 56-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140458/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 140581 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 35 | 35 | 100% | - ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 06/03/09 POR UN MONTO DE $150,000.00 LA CANTIDAD REPORTADA ES CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
REHABILITACIÓN
| 4417 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 636594 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 9700 | 97%
| 77900 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PLAN DE AYALA | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139475/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 50000 | 50000 | 49968 | 49968 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.7 | 82.7 | 100% | LOMA DEL POTRERO
| 77840 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EXISTENTES DEL J. DE N. PROFRA. GUADALUPE RHON DE HANK. | 7-AMANALCO | AMANALCO DE BECERRA | URBANO | 139471/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 177585 | 177585 | 177562 | 177562 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24.74 | 24.74 | 100%
| 5187 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE UBICADO EN LA COL. JARDINES DE ATIZAPAN PERTENECIENTE AL CONTRATO OP-ATIZA-AD-FISM-040/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142895/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 197761 | 197761 | 197761 | 197761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | JARDINES DE ATIZAPAN
| 5136 |  |  |  | TRABAJOS DE COLOCACION DE PISOS EN AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANNE FROSTIG. CALLE MAR ARABIGO. COLONIA LOMAS LINDAS | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137285/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 730039 | 730039 | 730039 | 730039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 111501 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON | 21-COATEPEC HARINAS | PRIMERA DE SAN MIGUEL (LA PUNTA) | RURAL | 028/2009/FISM/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149824 | 99.9% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE. Y EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 111510 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLED | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SANTA ANA | RURAL | 028/2009/FISM/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149699 | 99.8% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES.
| 127814 |  |  |  | REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO | 28-CHIAUTLA | SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA) | URBANO | 147947/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 83339 | 83339 | 83339 | 77004 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.69 | 30 | 73.7%
| 113682 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS PRIMERA ETAPA | 29-CHICOLOAPAN | CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | URBANO | 024-2009-1-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ | - | - | 160362 | 160362 | 160362 | 160362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 400 | 400 | 100%
| 59018 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSUE MIRLO, BARRIO DE SAN AGUSTIN | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141644/0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 55376 | 55376 | 55126 | 55126 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 81.2 | 99%
| 57053 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA ( PLAZA CIVICA Y JARDINERAS), COMUNIDAD CRUZ LARGA. | 43-XALATLACO | CRUZ LARGA | RURAL | 139754/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 22312 | 22312 | 22312 | 22312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 79.2 | 99%
| 58982 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JESUS URUETA, BARRIO DE SAN BARTOLO | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 140965/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 58182 | 58182 | 58182 | 58182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.8 | 263.5 | 98%
| 114418 |  |  |  | OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS | 52-MALINALCO | PLANTA ALAMEDA | RURAL | 136778/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 175072 | 175072 | 175072 | 175072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117 | 117 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 116168 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA | 52-MALINALCO | JALMOLONGA (LA HACIENDA) | RURAL | 139069/0104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 159863 | 159863 | 159863 | 159863 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 245 | 245 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 103647 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 135341/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 54502 | 54502 | 54502 | 54502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 74902 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 2 MODULOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143528/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222659 | 222659 | 222659 | 222438 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372.74 | 372.74 | 100%
| 74903 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143551/0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326514 | 326514 | 326514 | 97915 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366.8 | 366.8 | 100%
| 97159 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC | 67-OTZOLOTEPEC | VILLA SECA (LA PROVIDENCIA VILLA SECA) | RURAL | 068-2009-1-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 38839 | 97.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 16 | 100%
| 117383 |  |  |  | TERMINACION Y ACABADOS DE TRES AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ISABEL GUZMAN DE ESCAMILLA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 209999 | 209999 | 209999 | 209999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 11313 | 11313 | 100%
| 61901 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 139036/0148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 17826 | 17826 | 17826 | 17826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149.64 | 149.64 | 100%
| 96279 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN SANTA ROSA LOMAS DE TEJUPILCO | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 139036/0148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 17826 | 17826 | 17826 | 17826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149.64 | 149.64 | 100%
| 97156 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MAURICIO MAGDALENO" EN ZACATEPEC II, EL PEDREGAL | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 139764/0177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 11660 | 11660 | 11660 | 11660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.43 | 32.43 | 100%
| 107010 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "OLAC FUENTE MOLINAR" | 82-TEJUPILCO | LOMAS DE TEJUPILCO | RURAL | 140150/0197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 8574 | 8574 | 8574 | 8574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.64 | 18.64 | 100%
| 107578 |  |  |  | REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES J.N. RODOLFO GARCIA GUTIERREZ 1A ETAPA | 84-TEMASCALAPA | SAN JUAN TEACALCO | URBANO | 152148/0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 15604 | 37.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 42000 | 15604 | 37.2%
| 107520 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS J.N. CUAUTLI | 84-TEMASCALAPA | SANTA ANA TLACHIHUALPA | URBANO | 148320/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 107241 | 89.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 120000 | 107241 | 89.4%
| 99098 |  |  |  | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE LOS SALONES DEL KINDER IGNACIO PESQUEIRA | 88-TENANCINGO | LOS MORALES | RURAL | 137400/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 236115 | 236115 | 236115 | 226485 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 191 | 95.5%
| 122950 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER/SAN JOSE. | 96-TEQUIXQUIAC | TEQUIXQUIAC | URBANO | 141537/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 133599 | 133599 | 133599 | 81326 | 60.9% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 15.7 | 15.7 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN JOSE.
| 73917 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 131092/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 51135 | 51135 | 51135 | 51135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 73968 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDINES DE NIÑOS | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCALTITLÁN | URBANO | 141320/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 94175 | 94175 | 8041 | 8041 | 8.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 940 | 94 | 10%
| 71028 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NINOS ANTONIO CASO | 99-TEXCOCO | TEXCOCO DE MORA | URBANO | 136462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 95601 | 95601 | 95601 | 95601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | ES EN VICENTE RIVAPALACIOS
| 70773 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NINOS CUAUHTEMOC | 99-TEXCOCO | SAN PABLO IXAYOC | RURAL | 136401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TEXCOCO | - | - | 36052 | 36052 | 36052 | 36052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 77643 |  |  |  | REMODELACION DE INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA O. DE DOMINGUEZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 110521 | 110521 | 110521 | 65768 | 59.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125.31 | 74 | 59.1%
| 109066 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN GONZÁLEZ VÁZQUEZ COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION (TLAL/DGOP/FISM/AD/014-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-014-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 369501 | 369501 | 369501 | 369501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2520 | 2520 | 100%
| 114938 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, C. A. M. NUEVA CREACIÓN , COL.EL RISCO(TLAL/DGOP/FISM/AD/026-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 388653 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100%
| 102338 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING , COL. LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-FISM-AD-010-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-010-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 420185 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2141 | 2141 | 100%
| 94305 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL JARDÍN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, CERRO DE LA COLMENA S/N, COLONIA DOCTOR JIMÉNEZ CANTÚ. (TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-017-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 449374 | 449374 | 449374 | 449374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517.8 | 517.8 | 100%
| 92952 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL, JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS COLONIA LOS PARAJES (TLAL/DGOP/FISM/AD/003-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-003-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 264850 | 264850 | 264850 | 264850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13.44 | 13.44 | 100%
| 97625 |  |  |  | REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESC. PRIM. FEDERAL ENRIQUE LOPEZ | 105-TLATLAYA | SANTA ANA ZICATECOYAN | RURAL | 137781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 889033 | 889033 | 889033 | 889033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500.61 | 500.61 | 100%
| 31990 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROF. LUIS CAMARENA GONZALEZ UBICADA EN AGUSTIN ITURBIDE S/N, SAN CARLOS AUTOPAN, SAN PABLO AUTOPAN | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 140713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 620814 | 620814 | 620814 | 620814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748.83 | 748.83 | 100%
| 31993 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRRESCOLAR JIADI-GA-BATZI, UBICADA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BO. SANTA CRUZ, SAN PABLO AUTOPAN. | 106-TOLUCA | SAN PABLO AUTOPAN | URBANO | 141552 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 858529 | 858529 | 858529 | 470280 | 54.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 329 | 43.9%
| 55297 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "ANGEL BARRIOS" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOS ARANA | RURAL | 133679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 40037 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 153.8 | 80.1%
| 54598 |  |  |  | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSUE MIRLO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LA ESPERANZA (BARRIO DE LA ESPERANZA) | RURAL | 133657 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 22220 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 55.5 | 37%
| 55284 |  |  |  | REHABILTACION DEL JARDIN DE NIÑOS "ISIDRO FABELA ALFARO" | 112-VILLA DEL CARBÓN | LOMA ALTA TAXHIMAY | RURAL | 133674 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 33979 | 84.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 212.29 | 84.9%
| 28362 |  |  |  | REHABILITACION DE J.N. | 114-VILLA VICTORIA | SAN AGUSTÍN BERROS | RURAL | 135823/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA | - | - | 30000 | 30000 | 29127 | 29127 | 97.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 46 | 95.8%
| 44217 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DEL J.N. JUAN RULFO | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 199966 | 199966 | 199966 | 199917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536 | 536 | 100% | LOCALIDAD: JORGE JIMENEZ CANTU
| 44227 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS ALETIC, IMPERMEABILIZACIÓN Y MODULOS SANITARIOS | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 380722 | 380722 | 380722 | 377440 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | LOCALIDAD: SAN JUAN ATLAMICA
| 43845 |  |  |  | J.N. ROSARIO CASTELLANOS, IMPERMEABILIZACIÓN | 121-CUAUTITLÁN IZCALLI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 135002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN IZCALLI | - | - | 425780 | 425780 | 425780 | 425585 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1197 | 1197 | 100% | LOCALIDAD: CUMBRIA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 65338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO | 4-ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | JALTEPEC DE ARRIBA | RURAL | 134239/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 277855 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 4917 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO) | RURAL | 137650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 322132 | 322132 | 322132 | 321858 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 155 | 155 | 100%
| 4394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | EL TULILLO | RURAL | 135431 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240977 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 4925 |  |  |  | CONTINUACION DE LA BARDA PERIMENTAL | 5-ALMOLOYA DE JUÁREZ | SAN AGUSTÍN LAS TABLAS | RURAL | 137670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALMOLOYA DE JUAREZ | - | - | 289084 | 289084 | 289084 | 258537 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 130 | 100%
| 78179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. 5 DE MAYO | 7-AMANALCO | EL POTRERO | RURAL | 148452/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 233100 | 233100 | 232890 | 232890 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 73.5 | 73.5 | 100%
| 67897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A ETAPA | 7-AMANALCO | SAN SEBASTIÁN EL CHICO | RURAL | 139458/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 152000 | 152000 | 151281 | 151281 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 41 | 40 | 97.6%
| 78170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO | 7-AMANALCO | CAPILLA VIEJA | RURAL | 144585/0113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 194250 | 194250 | 191821 | 191821 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 161 | 161 | 100%
| 77773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 7-AMANALCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139466/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 333000 | 333000 | 332200 | 332200 | 99.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 67.95 | 67.95 | 100% | EL CAPULÍN 1A SECC.
| 67843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE RINCON DE GUADALUPE. | 7-AMANALCO | RINCÓN DE GUADALUPE | RURAL | 138265/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMANALCO | - | - | 82927 | 82927 | 82927 | 82927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 16961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | CINCUENTA ARROBAS | RURAL | 135371/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 344 | 0 | 0%
| 16998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA | 8-AMATEPEC | EL AGUACATE | RURAL | 141357/0054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 55500 | 55500 | 55460 | 55460 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100%
| 16984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 141341/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 260000 | 260000 | 58416 | 58416 | 22.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 5 | 20%
| 17020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA | 8-AMATEPEC | G܉JAS BLANCAS | RURAL | 133766/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMATEPEC | - | - | 196155 | 196155 | 196155 | 196155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524 | 524 | 100%
| 16959 |  |  |  | TERMINACION DE ACCESO DE LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" | 8-AMATEPEC | AMATEPEC | URBANO | 135369/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 115000 | 115000 | 43310 | 43310 | 37.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 159 | 78 | 49.1%
| 82514 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/004/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 295591 | 295591 | 295591 | 295591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 78 | 78 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84282 |  |  |  | CONST. DE UN AULA UC-2 EN ESC. DR. MANUEL SANDOVAL VALLARTA | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/035/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 346265 | 346265 | 346265 | 346265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90 | 90 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 84797 |  |  |  | CONST. DE 1A ETAPA DE SALON DE COMPUTO ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO | 9-AMECAMECA | AMECAMECA DE JUÁREZ | URBANO | AME/FISM/041/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 339946 | 339946 | 339946 | 339946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 82661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL | 9-AMECAMECA | SAN PEDRO NEXAPA | URBANO | AME/FISM/010/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO | - | - | 331994 | 331994 | 331994 | 331994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
| 5201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y PINTURA GENERAL ESTC. N0.101 OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA CALLE INGENIERIA EN SISTEMAS N0.6 EN LA UAM. OP-ATIZA-IR-FISM-45/2009 | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 148695/0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 1699316 | 1699316 | 1699316 | 509795 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1800 | 540 | 30% | EN LA COL. UAM
| 5147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC.PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. AV. EMILIANO ZAPATA. COL. MONTE MARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137333/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 687000 | 687000 | 687000 | 373856 | 54.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 49.95 | 42.45 | 85% | COL. MONTE MARIA
| 5106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC.PRIM. QUETZALCOATL. CALLE DERECHO ESQ.VETERINARIA | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136934/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 584321 | 584321 | 584321 | 584321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.25 | 21.25 | 100% | UAM
| 5146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 01 AULA Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL FRANCISCO I. MADERO. CALLE TEJOCOTE NO.2 COL. AMPLIACION EL CAPULIN | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | CIUDAD LÓPEZ MATEOS | URBANO | 137331/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 775209 | 81.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 683 | 580.5 | 85% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 5150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA EMILIO ABREU GOMEZ. CALLE CAMELIA COL. SAGITARIO I | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 137338/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 290 | 0 | 0% | CIUDAD LOPEZ MATEOS
| 5115 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA FORD 87. COL LOMAS DE SAN LORENZO | 13-ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 136940/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 420 | 0 | 0% | LOMAS DE SAN LORENZO
| 111899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA | 21-COATEPEC HARINAS | SEGUNDA DE SAN MIGUEL (EL CERRITO) | RURAL | 028/2009/FISM/0045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49910 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 21-COATEPEC HARINAS | LAS TROJES | RURAL | 028/2009/FISM/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249763 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 112019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 21-COATEPEC HARINAS | BAJA DE LAJA AZUL | RURAL | 028/2009/FIMS/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 158521 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
| 111433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL | 21-COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | URBANO | 028/2009/FISM/001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599169 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 130732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA SIMON BOLIVAR. CIUDAD CUAUTEMOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147270/0069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1597452 | 1597452 | 1597452 | 1162144 | 72.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 256 | 73.1%
| 130400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL A LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO; LOCALIDAD JARDINES DE SANTA CLARA. ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 146731/0066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1295679 | 1295679 | 1295679 | 1260433 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 362 | 358 | 98.9%
| 131328 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ. ARBOLEDAS XALOSTOC. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 149794/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 692234 | 692234 | 692234 | 616850 | 89.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49 | 44 | 89.8%
| 130434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA SALVADOR NOVO; LOCALIDAD TABLAS DEL POZO.ECATEPEC DE MORELOS. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 146732/0067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1155963 | 1155963 | 1155963 | 1153764 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 130014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET. LA ESPERANZA. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 145427/0060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 797355 | 797355 | 797355 | 658711 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 55 | 85.9%
| 131010 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA PLAN DE IGUALA. MIGUEL HIDALGO. | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 147290/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1196605 | 1196605 | 1196605 | 1049649 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2114 | 1840 | 87%
| 130316 |  |  |  | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN. LA FLORIDA (CIUDAD AZTECA). | 33-ECATEPEC DE MORELOS | ECATEPEC DE MORELOS | URBANO | 146729/0065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS | - | - | 1898347 | 1898347 | 1898347 | 1898347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 10569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL | 42-IXTLAHUACA | BARRIO DE SAN PEDRO LA CABECERA | URBANO | 044/2009/01/0156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 155568 | 155568 | 136768 | 136768 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154.08 | 154.08 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA:CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL EN SAN PEDRO LA CABECERA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 136,768.13 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 155,568.61 BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 136472
| 7073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. "NARCISO MENDOZA" SEGUNDA ETAPA | 42-IXTLAHUACA | SAN JOSÉ DEL RÍO | RURAL | 044/2009/01/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414504 | 414504 | 414504 | 414504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31.38 | 31.38 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE DEL RIO, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 414,504.07, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 414,504.07 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 134072
| 11133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO | 42-IXTLAHUACA | SAN MATEO IXTLAHUACA | RURAL | 044/2009/01/132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135263 | 135263 | 135263 | 135263 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.32 | 45.32 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA : CONSTRUCCION DE MARQUESINA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN SAN MATEO IXTLAHUACA CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 135,263.60 DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 135,263.60 BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS. OBRA TERMINADA. NUMERO DE CONTROL 135722
| 3930 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. "JOSE CLEMENTE OROZCO" | 42-IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI | URBANO | 044/2009/01/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 149564 | 149564 | 149564 | 149564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458.4 | 458.4 | 100% | MUNICIPIO DE IXTLAHUACA ESTADO DE MEXICO OBRA: SUMINISTRO Y APLICACION DE MALLA CICLONICA EN BARDA PERIMETRAL DE ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN EL TECOMATE, CON UN MONTO EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE 2011 DE 149,564.86, DE UN PROGRAMADO ANUAL DE 150,674.13 BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS. OBRA TERMINADA Y CERRADA CON EL MONTO EJERCIDO. NUMERO DE CONTROL 131642
| 57338 |  |  |  | CONSTRUCCION ( TERMINACION) DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, COMUNIDAD DE COEXAPA. | 43-XALATLACO | CUIXAPA (COEXAPA) | RURAL | 139756/0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 68866 | 68866 | 68866 | 68866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 47.5 | 99%
| 52919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, 2ª ETAPA, BARRIO DE SAN AGUSTIN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 136012/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 270000 | 270000 | 81668 | 81668 | 30.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 198 | 57.4 | 29%
| 56385 |  |  |  | CONSTRUCCION (TERMINACION) DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, BARRIO DE SAN AGUSTIN. | 43-XALATLACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 139733/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XALATLACO | - | - | 185231 | 185231 | 185231 | 185231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.81 | 114.5 | 78%
| 25688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 51-LERMA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 141204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 150907 | 112514 | 150907 | 112514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 17 | 13 | 76.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 25689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA HELLEN KELLER | 51-LERMA | LERMA DE VILLADA | URBANO | 134021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 192960 | 200000 | 192960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 77 | 74 | 96.1%
| 25690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 51-LERMA | SAN PEDRO HUITZIZILAPAN | RURAL | 140505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 393819 | 242161 | 393819 | 242161 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 30 | 62.5%
| 111924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA PRIMARIA | 52-MALINALCO | PALMAR DE GUADALUPE | RURAL | 132249/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 347865 | 347865 | 347865 | 347865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 69 | 69 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114920 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1ERA. ETAPA, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 52-MALINALCO | SAN PEDRO CHICHICASCO (SAN PEDRO) | RURAL | 138719/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 104422 | 104422 | 104422 | 104422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 143 | 143 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 114425 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE | 52-MALINALCO | LA LADRILLERA | RURAL | 138709/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MALINALCO | - | - | 96098 | 96098 | 96098 | 96098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 150 | 150 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
| 104219 |  |  |  | FABRICACION Y COLOCACION DE LA CUBIERTA AUTO-SOPORTANTE DEL AUDITORIO DE LA ESC. PRIM. PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | 55-MEXICALTZINGO | SAN MATEO MEXICALTZINGO | URBANO | 141421/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO | - | - | 519126 | 519126 | 519126 | 518695 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 983 | 983 | 100%
| 97362 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN J. DE N. AXAYACATL | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 139884/0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 209219 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% | OBRA AUTORIZADA EN LA 1A SESIÓN DEL 06/03/09 POR $215,000.00 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. LÁZARO CÁRDENAS | 56-MORELOS | SAN MARCOS TLAZALPAN | RURAL | 141059/0068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 199933 | 199933 | 199933 | 199933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 110 | 110 | 100% | - ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 06/03/09 POR $200,000.00 LA CANTIDAD REPORTADA ES CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 97447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO ESC. PRIM. PLAN DE AYALA | 56-MORELOS | BARRIO CUARTO (LA LOMA) | URBANO | 140285/0062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MORELOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 109973 | 109973 | 109973 | 109973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 15 | 15 | 100% | - ESTA OBRA SE AUTORIZO EN LA 1A SESIÓN DEL 06/03/09 POR UN MONTO DE $50,000.00 - EN LA 1A SESIÓN DEL 27/03/10 SE LE INCREMENTO LA CANTIDAD DE $60,000.00 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 LO REPORTADO ES CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2011
| 74904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y FIRME DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERALISIMO MORELOS | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 143511/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261069 | 261069 | 261069 | 256616 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100%
| 74905 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE 4 EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 58-NEZAHUALCÓYOTL | CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL | URBANO | 140348/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1872701 | 1872701 | 1872701 | 1264794 | 67.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1219.11 | 1219.11 | 100%
| 123756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 59-NEXTLALPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060-2009-1-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 267708 | 267708 | 267708 | 267708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 88.81 | 88.81 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR COPACI, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ESTA ESCUELA, UBICADA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO MILTENCO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 123748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO EN ESC. PRIM. FELIPE SANCHEZ SOLIS | 59-NEXTLALPAN | BARRIO CENTRAL | RURAL | 060-2009-1-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NEXTLALPAN | - | - | 376045 | 376045 | 376045 | 376045 | 100% | 4178 | 0 | M2, SANITARIOS | 62.99 | 62.99 | 100% | ESTA OBRA FUE AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO Y POR ACTA DE COPACI,EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE ESTA ESCUELA, ACTUALMENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
| 96623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 67-OTZOLOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 068-2009-1-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 279892 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
| 112095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FORO AL AIRE LIBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN AVENIDA ANDRES MOLINA COL. VALLE DE LOS REYES SEGUNDA SECCION | 70-LA PAZ | LOS REYES ACAQUILPAN | URBANO | 135581 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE LA PAZ | - | - | 213570 | 213342 | 213342 | 213342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCERAMENTE
| 117128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA TRINIDAD MEDERO SALAZAR PRIMERA ETAPA EN LA CABCERA MUNICIPAL SAN ANTONIO LA ISLA | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 298856 | 298856 | 298856 | 298856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 117245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TEPEMAJALCO | 73-SAN ANTONIO LA ISLA | SAN ANTONIO LA ISLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO SAN ANTONIO LA ISLA | - | - | 151130 | 151130 | 151130 | 151130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 11313 | 11313 | 100%
| 55321 |  |  |  | CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" | 82-TEJUPILCO | SAN LUCAS DEL MAÍZ (SAN LUCAS) | RURAL | 132577/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113766 | 113766 | 113766 | 113766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 52421 |  |  |  | CONST. DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL HIDALGO 1A. ETAPA. | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 132535/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128091 | 128091 | 128091 | 128091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.11 | 252.11 | 100%
| 60583 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" | 82-TEJUPILCO | LA CABECERA (CABECERA DE LOS ARRAYANES) | RURAL | 136606/0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118540 | 118540 | 118540 | 118540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.98 | 70.98 | 100%
| 63226 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC" | 82-TEJUPILCO | LA CABECERA (CABECERA DE LOS ARRAYANES) | RURAL | 136606/0111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118540 | 118540 | 118540 | 118540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70.98 | 70.98 | 100%
| 53093 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 82-TEJUPILCO | RINCÓN DE AGUIRRE | RURAL | 132553/0029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213347 | 213347 | 213347 | 213347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131.89 | 131.89 | 100%
| 60627 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | 82-TEJUPILCO | OJO DE AGUA (RINCÓN DE UGARTE) | RURAL | 136610/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199179 | 199179 | 199179 | 199179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78.85 | 78.85 | 100%
| 63332 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" | 82-TEJUPILCO | OJO DE AGUA (RINCÓN DE UGARTE) | RURAL | 136610/0114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199179 | 199179 | 199179 | 199179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78.85 | 78.85 | 100%
| 96588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 82-TEJUPILCO | LAS ÁNIMAS | RURAL | 139312/0159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 56381 | 56381 | 56381 | 56381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279 | 279 | 100%
| 109975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | 82-TEJUPILCO | LLANO GRANDE | RURAL | 141576/0238 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 143434 | 143434 | 143434 | 143434 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.08 | 153.08 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LLANO GRANDE DE IXTAPAN
| 107193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LAS JUNTAS | 82-TEJUPILCO | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 140321/0202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 137037 | 137037 | 137037 | 137037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
| 106834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ZARAGOZA", COL. EL RE | 82-TEJUPILCO | TEJUPILCO DE HIDALGO | URBANO | 140144/0193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 27612 | 27612 | 27612 | 27612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45.38 | 45.38 | 100%
| 106771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" | 82-TEJUPILCO | TENERÍA (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 140139/0191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 203696 | 203696 | 203696 | 203696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100%
| 61862 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" | 82-TEJUPILCO | BARRANCA DE IXTAPAN | RURAL | 139032/0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 82846 | 82846 | 82846 | 82846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.7 | 185.7 | 100%
| 96226 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" | 82-TEJUPILCO | BARRANCA DE IXTAPAN | RURAL | 139032/0146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 82846 | 82846 | 82846 | 82846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.7 | 185.7 | 100%
| 108363 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" | 82-TEJUPILCO | ZACATEPEC | RURAL | 140682/0215 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL | - | - | 93333 | 93333 | 93333 | 93333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 174.04 | 174.04 | 100%
| 58787 |  |  |  | TERMINACION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA | 82-TEJUPILCO | SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI) | RURAL | 135298/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51932 | 51932 | 51932 | 51932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.57 | 29.57 | 100%
| 108887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 84-TEMASCALAPA | SAN MATEO TEOPANCALA | RURAL | 152169/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 55000 | 0 | 0%
| 107031 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LOSA DE 3 AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | 84-TEMASCALAPA | SAN MIGUEL ATLAMAJAC | RURAL | 143353/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMASCALAPA | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 99994 | 87% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 115000 | 99994 | 87%
| 119030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARAIA BENITO JUAREZ | 87-TEMOAYA | ZANJA VIEJA | RURAL | 135260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAYA | - | - | 596507 | 596507 | 596507 | 596507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
| 123509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA "TLICUEZPALIN" | 87-TEMOAYA | JIQUIPILCO EL VIEJO | RURAL | 140479 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 898977 | 898977 | 898977 | 898977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 208 | 100%
| 99056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE. | 88-TENANCINGO | COLONIA SAN MATEO (EJIDO DE TEPOXTEPEC) | RURAL | 134766/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO | - | - | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142 | 142 | 100%
| 99074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137326/0056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 197884 | 197884 | 197884 | 123660 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 99091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 88-TENANCINGO | SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA) | URBANO | 137349/0071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TENANCINGO | - | - | 195515 | 195515 | 195515 | 195515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874 | 0 | 0%
| 99083 |  |  |  | TERMINACION DEL AULA DE MEDIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | 88-TENANCINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 137332/0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TENANCINGO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 79333 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 19 | 27.1% | EL SALITRE
| 134185 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL CON BARANDAL ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO | 93-TEPETLAOXTOC | SAN BERNARDO TLALMIMILOLPAN | RURAL | 139061/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 124329 | 124329 | 124329 | 124329 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83.71 | 83.71 | 100%
| 134170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 93-TEPETLAOXTOC | LA VENTA (LA LOMA) | RURAL | 131981/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC | - | - | 476003 | 476003 | 476003 | 476003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.77 | 96.77 | 100%
| 121947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO EN LA ESC. PRIMARIA OTILIO MONTAÑO FISM/21/09-A/TLAPANALOYA. | 96-TEQUIXQUIAC | TLAPANALOYA | URBANO | 141157/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC | - | - | 748314 | 748314 | 715858 | 715858 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.75 | 172.75 | 100%
| 73910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | TEXCAPILLA | RURAL | 131081/0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 303 | 303 | 100%
| 73907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESC.PRIM. | 97-TEXCALTITLÁN | LLANO GRANDE | RURAL | 131078/0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50 | 50 | 100%
| 73918 |  |  |  | TERMINACION DE TRES AULAS, ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 97-TEXCALTITLÁN | SANTA MARÍA | RURAL | 131093/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 200 | 200 | 100%
| 77612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. CENTRO ESCOLAR BENITO JUAREZ | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147442 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 987293 | 987293 | 987293 | 756900 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 169 | 76.8%
| 77628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO | 99-TEXCOCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 147445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 362108 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 65 | 47 | 72.3%
| 93509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MALLA CICLÓNICA, ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO COL.LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION (TLAL-DGOP-AD-ESC-003-09). | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | AD-ESC-003-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 681820 | 681820 | 681820 | 677288 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 80 | 100%
| 102192 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZÁLEZ Y/O DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN (TLAL-DGOP-FISM-AD-016-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-016-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 545786 | 545786 | 545786 | 545786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1400 | 1400 | 100%
| 93161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGÓN , COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC (TLAL/DGOP/FISM/AD/024-09) | 104-TLALNEPANTLA DE BAZ | TLALNEPANTLA | URBANO | FISM-AD-024-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DGOP | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498220 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 66.24 | 66.24 | 100%
| 97324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y CISTERNA DE 20 M3 EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 105-TLATLAYA | SANTA CRUZ | RURAL | 137762 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 220547 | 220547 | 220547 | 220547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 97158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | 105-TLATLAYA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 137752 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TLATLAYA | - | - | 238250 | 238250 | 238250 | 238250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 31980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO UBICADA EN CALLE JUAREZ S/N, CAPULTITLAN. | 106-TOLUCA | TOLUCA DE LERDO | URBANO | 140497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1232.19 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
| 31982 |  |  |  | TERMINACION DE 2 AULAS TIPO REGIONAL Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA PROFRA.MACEDONIA BALBUENA, UBICADA EN FELIPE CHAVEZ, EL CERRILLO VISTA HERMOSA. | 106-TOLUCA | SAN PEDRO TOTOLTEPEC | URBANO | 140504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1041893 | 1041893 | 1041893 | 438729 | 42.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3008.15 | 785 | 26.1%
| 15023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA | 107-TONATICO | EL RINCÓN | RURAL | 141762/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 133500 | 133500 | 92887 | 92887 | 69.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 150 | 35 | 23.3%
| 15008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SALINAS | 107-TONATICO | SALINAS | RURAL | 136210/0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119720 | 119720 | 115429 | 115429 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 15 | 93.8%
| 15024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 142119/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TONATICO | - | - | 445000 | 445000 | 441504 | 441504 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531.1 | 531.1 | 100%
| 15020 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ | 107-TONATICO | TONATICO | URBANO | 139267/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DETONATICO | - | - | 977000 | 977000 | 975041 | 975041 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1590 | 1590 | 100%
| 54306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARSISO MENDOZA" | 112-VILLA DEL CARBÓN | EL OCOTAL | RURAL | 133610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115161 | 115161 | 115161 | 9899 | 8.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 4.11 | 8.6%