## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [18 empty] | Segundo Trimestre de 2011
ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)
EJERCICIO FISCAL: 2011
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[17 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[18 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2011
SUBSIDIOS 94 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 4675141531; Ministrado 14: 2352978319; Programado 15: 2560488067; Ejercido 16: 1910822103; Ejercido 17=16/14: 81.2%; Generados 18: 25996; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 974602757; Ejercidos 22: 169314546; Ejercidos 23=22/21: 17.4%
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 92773 |  |  |  | 001 NOM PERS PLANTA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 001 NOM PERS PLANTA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO E INTENDENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 1570326680 | 804595665 | 910487873 | 804595665 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE.
| 93018 |  |  |  | 002 NOM PENS Y JUB | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 002 NOM PENS Y JUB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 715306861 | 366505140 | 414740595 | 366505140 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE.
| 93200 |  |  |  | 003 PREST SALARIALES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 003 PREST SALARIALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO E INTENDENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 583537823 | 298990018 | 338339861 | 298990018 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE.
| 93583 |  |  |  | 004 APOR FDO PEN JUB | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 004 APOR FDO PEN JUB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 280971388 | 143962631 | 162909441 | 143962631 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE.
| 94108 |  |  |  | 005 NOM PER PTA H. U. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 005 NOM PER PTA H.U. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO E INTENDENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 177338076 | 90863544 | 102822024 | 90863544 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIOMENTE.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154488 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 12728927 | 12728927 | 12728927 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
| 154331 |  |  |  | PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 877500 | 438750 | 877500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
| 154518 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 1725276 | 843619 | 1725276 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 154345 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 154367 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 1539468 | 1539468 | 1539468 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 154621 |  |  |  | PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 31193089 | 31193089 | 31193089 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO CONTEMPLA LOS PROGRAMAS SIGUIENTES. ESCUELA SIEMPRE ABIERTA $13,030,718 PROG. MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO $834,350 PROG. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES $717,071 PROG. BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE 7O Y 8O SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS $1,707,300 Y RAMO 11 SEP $14,903,650
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 157475 |  |  |  | CONADE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONADE 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 96500000 | 31200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 96500000 | 0 | 0% | LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFORMACIÓN EN EL SIG. TRIMESTRE,
| 55777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO POLIVALENTE (PARQUE LINEAL) | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | POBLACION DEL MUNICIPIO DE GARCIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154337 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 154558 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 10660457 | 10660457 | 10660457 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
| 108533 |  |  |  | AFILIACION DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 861751334 | 250398643 | 250398643 | 162730107 | 65% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 861751334 | 162730107 | 18.9% | EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES ESTIMADO EN BASE A LAS METAS Y OBJETIVOS DE AFIILIACION ESTABLECIDAS. LOS RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER ESTAN COMPROMETIDOS POR LAS LICITACIONES YA CONCLUIDAS, ENCONTRANDOSE EN TRAMITE DE FIRMA LOS CONTRATOS QUE AMPARAN DICHAS LICITACIONES .
| 146814 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 15742344 | 15742344 | 15742344 | 5976936 | 38% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 15742344 | 5976936 | 38%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 124889 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NUEVO LEON | PERSONAS DESEMPLEADAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 38469112 | 21842828 | 34849373 | 25342610 | 116% | 0 | 0 | OTROS | 7580 | 7447 | 98.2% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) INFORMACION SUJETA A REVISION
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 135247 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 304512 | 304512 | 304512 | 0 | 0% | 48 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADO EL 6 DE JUNIO 2011 ESTE FOLIO SERVIRA DE CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
| 135339 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 111164474 | 111164474 | 111164474 | 0 | 0% | 11560 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011 ESTE FOLIO SERVIRA DE CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS.
| 156525 |  |  |  | OBRAS PENDIENTES POR DEFIRNIR | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | VECINOS DE CIUDAD ANAHUAC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS AL 30 DE JUNIO 2011, ESTE FOLIO SERVIRA DE CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS.
| 155333 |  |  |  | DRENAJE CALLE HONDURAS ETAPA 2 | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ | VECINOS DEL NORTE DE APODACA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10000000 | 7500000 | 7500000 | 5945145 | 79.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 600 | 36 | 6%
| 155325 |  |  |  | DRENAJE CALLE HONDURAS 1ER ETAPA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTALACIONES MAGA SA | VECINOS DEL SUR DE APODACA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10000000 | 7500000 | 7500000 | 5910307 | 78.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 894 | 20 | 2.2%
| 156533 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL | 22-GRAL. TERÁN | GENERAL TERÁN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO GRAL TERAL | VECINOS GENERAL TERAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011. ESTE FOLIO SERVIRA DE CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS PROYECTOS
| 157574 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | VECINOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS AL 30 DE JUNIO DE 2011 ESTE FOLIO SERVIRA DE CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS PROYECTOS
| 157602 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL | 33-LINARES | LINARES | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LINARES | VECINOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS AL 30 DE JUNIO 2011. FOLIO CONSOLIDADO YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LOS PROYECTOS
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
| 135292 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 20655451 | 20655451 | 20655451 | 0 | 0% | 3482 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS EL 13 DE JUNIO DE 2011 ESTE FOLIO SERVIRA DE CONCENTRADOR YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 135195 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PTARS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 61548759 | 61548759 | 61548759 | 0 | 0% | 10906 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS RADICADOS EL 6 DE JUNIO 2011 ESTE FOLIO SERVIRA DE CONCENTRADOR YA QUE NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 871399403; Ministrado 14: 506393790; Programado 15: 498351139; Ejercido 16: 131360852; Ejercido 17=16/14: 25.9%; Generados 18: 44159; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 814630378; Ejercidos 22: 127444571.4; Ejercidos 23=22/21: 15.6%
FONDOS METROPOLITANOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 100594 |  |  |  | FONDO METROPOLITANO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FM2011-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 770106563 | 456180172 | 456180172 | 111357062 | 24.4% | 0 | 0 | PESOS | 770106563 | 111357062 | 14.5% | SE ACTUALIZARA INFO EN EL SIG TRIMESTRE
FIDEM
| 109081 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE CHAPARRAL COL. LOS PORTALES | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | OP-STA-FID-25/11-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | HABITANTES DE COL LOS PORTALES | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 9842428 | 9842428 | 9842428 | 7042194 | 71.5% | 0 | 0 | PESOS | 9842428 | 7042194 | 71.5%
AMPLIACIÓN
| 70234 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO VILLA YA VALLES DE PESQUERÍA | 41-PESQUERÍA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 01/11/IR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | HABITANTES DEL EJIDO FRANCISCO VILLA Y COL VALLES DE PESQUERIA | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 9645110 | 9645110 | 9645110 | 7376147 | 76.5% | 0 | 0 | PESOS | 9645110 | 7376147 | 76.5%
MEJORAMIENTO
| 90656 |  |  |  | INTRODUCCION RED AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS COL.EMILIANO ZAPATA | 45-SALINAS VICTORIA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | MSV-FIDEM-001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | APROXIMADAMENTE 5000 HABITANTES BENEFICIADOS | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 5478002 | 5478002 | 5478002 | 3034170 | 55.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3802 | 2105 | 55.4% | ESTE GASTO CANCELA EL FOLIO NO.78173
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
| 117693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIAS DEL NORTE | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 32000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4428571 | 1328571 | 1328571 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 4428571 | 0 | 0%
| 139382 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA VILLA DE SAN CARLOS | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONST Y SERVICIOS CHAK SA | VECINOS COL VILLA DE SAN CARLOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1170122 | 97.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20%
| 139409 |  |  |  | 1ER ETAPA PARQUE REC COL LOS EBANOS | 6-APODACA | LOS ÉBANOS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA PEÑA PALMA | VECINOS COL LOS EBANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1176157 | 98% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.2 | 20%
| 119107 |  |  |  | PAVIMENTACIONES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 0 | 0%
| 144624 |  |  |  | PAVIMENTACION | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1157116 | 347135 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1157116 | 347135 | 30%
| 157459 |  |  |  | PAVIMENTACION | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 210000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 0 | 0%
| 109113 |  |  |  | FOPAM 2011 | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION EN GENERAL | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 103822 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, COL. HUERTAS (BICENTENARIO) | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FOPAM/01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | 900 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4428571 | 1328571 | 1328571 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 4428571 | 0 | 0%
| 139411 |  |  |  | PAVIMENTACION | 25-GRAL. ZUAZUA | GENERAL ZUAZUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 360000 | 30%
| 157423 |  |  |  | PAVIMENTACION | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 0 | 0%
| 112250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS (CAMINO A LA CRUZ VERDE) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000 DEPORTISTAS | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 5428571 | 1628571 | 1628571 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15612 | 0 | 0%
| 120052 |  |  |  | OBRAS DE PAVIMENTACIÓN PENDIENTES POR ASIGNAR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FOPAM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14000000 | 4200000 | 0 | 0 | 0% | 36331 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA POR ASIGNAR
| 147179 |  |  |  | CANCHA MULTIPLE | 40-PARÁS | PARÁS | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 210000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 0 | 0%
| 134595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA (CADENAMIENTO 0+155.00 A 0+500.00) | 42-LOS RAMONES | ALTAMIRA (CAPADERO) | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | LA COMUNIDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4156654 | 1246996 | 1246996 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5106 | 0 | 0%
| 105323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN CAMELLON, ARREGLO DE RED DE RIEGO 1 ETAPA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 02 FOPAM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5017126 | 1000000 | 372933 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5017126 | 372933 | 7.4%
| 137874 |  |  |  | PAV CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MANUEL MARTINEZ ENTRE ZARAGOZA Y PROL ZARAGOZA COMUNIDAD SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | 25 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1071239 | 535619 | 535619 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1917 | 0 | 0%
| 137707 |  |  |  | PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE H CABALLERO ENTRE AVE RAUL CABALLERO Y PEDRO CARDENAS COL. RODOLFO GARZA MADERO SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | 66 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1766157 | 883078 | 883078 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1980 | 0 | 0%
| 137505 |  |  |  | PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A LA ERMITA ENTRE CARR NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | 25 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1924121 | 962061 | 962061 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052 | 0 | 0%
| 137448 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV JUAN RDZ ENTRE JUAN RODRIGUEZ SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1024064 | 512032 | 512032 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1115 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 104772 |  |  |  | PAVIMENTACION EN VARIAS ZONAS O CALLES DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 01 FOPAM 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA Y ZONA METROPOLITANA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3661247 | 1603512 | 236995 | 0 | 0% | 7828 | 0 | PESOS | 3661247 | 236995 | 6.5%
MEJORAMIENTO
| 125278 |  |  |  | PAV. ASFALTICA CALLE RIO NAZAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. AMPLIACION OBRERA, ANAHUAC NL | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 360 HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACION OB RERA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1263863 | 631932 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2179 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,355,073.51, LA DIFERENCIA SE CUBRIRA CON RECURSOS PROPIOS, SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE $ 91,210.51
| 71749 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAVIMENTACION ASFALT | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | LOS HABITANTANTES DE LA COLONIA JARDINES FLORIDOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 350000 | 350000 | 205000 | 58.6% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 350000 | 50% | LA COLONIA JARDINES FLORIDOS NO APARECE EN EL CATALOGO POR ESO MOTIVO SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL
REHABILITACIÓN
| 106299 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES VARIAS | 23-GRAL. TREVIÑO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 700000 | 210000 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 0 | 0%
| 126090 |  |  |  | PAVIMENTACION ASF. COL. ESCAMILLA Y COL. PEDREGAL DE LINDA VISTA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FED-01/11-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1617500 | 485250 | 485250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 0 | 0%
| 132430 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COL. EL REALITO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-003-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2782500 | 834750 | 834750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3710 | 0 | 0%
| 126132 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LATERALES DE AVE. ELOY CAVAZOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-002-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3400000 | 1020000 | 1020000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5100 | 0 | 0%
| 132436 |  |  |  | RECURSOS HIDRAULICOS COL. SCOP | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 380037036; Ministrado 14: 142088328; Programado 15: 92831793; Ejercido 16: 35250734; Ejercido 17=16/14: 24.8%; Generados 18: 99941; Ejercidos 19: 209; Ejercidos 21: 281156342; Ejercidos 22: 22561127.9; Ejercidos 23=22/21: 8%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 122022 |  |  |  | ADMINISTRACION OTROS GASTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMA DE APOYO A LA POBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 350100 | 49100 | 140000 | 8100 | 16.5% | 0 | 0 | PESOS | 350100 | 8100 | 2.3% | EL AVANCE ES DE 2.3% EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL RENGLÓN DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
| 136302 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA PROFIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMAS DE APOYO A LA POBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 138300 | 62900 | 69100 | 57600 | 91.6% | 0 | 0 | PESOS | 138300 | 57600 | 41.6%
| 136127 |  |  |  | CAPACITACION A MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS ESTATALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMAS DE APOYO A LA POBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 595200 | 380500 | 279300 | 376400 | 98.9% | 0 | 0 | PESOS | 595200 | 376400 | 63.2%
| 136032 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMAS DE APOYO A LA POBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 11800 | 11800 | 11800 | 11500 | 97.5% | 0 | 0 | PESOS | 11800 | 11500 | 97.5%
| 121837 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMAS DE APOYO A LA POBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 4049400 | 1828900 | 1974000 | 1788000 | 97.8% | 5179 | 0 | PESOS | 4049400 | 1788000 | 44.2% | EL AVANCE ES DE 44.2% EL CUAL NO SE REFLEJA EN EL RENGLÓN DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS
| 135791 |  |  |  | VEHICULOS,COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,MTTO,TENENCIAS,DERECHOS,SEGUROS Y REPARACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON | PROGRAMAS DE APOYO A LA PROBREZA | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 100-H. CÁMARA DE DIPUTADOS | 88900 | 45700 | 62200 | 45700 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 88900 | 45700 | 51.4%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 157226 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA | POBLACIÓN ESTUDIANTIL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | RECURSOS EJERCIDOS EN HONORARIOS DEL PERSONAL ACADEMICO-ADMINISTRATIVO, PUBLICIDAD Y ARTICULOS DE OFICINA, ENTRE OTROS.
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
| 69785 |  |  |  | SERV.PERSONALES,GENERALES,MAT. Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO ICECCT | EMPLEADOS EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 11993327 | 11993327 | 11993327 | 11993327 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 11993327 | 11993327 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 126664 |  |  |  | SUBSEMUN7 COMANDANCIA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN7 COMANDNCIA | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE POLICIA MUNICIPAL DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 8031852 | 3212141 | 0 | 0 | 0% | 93962 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 137465 |  |  |  | COMPRA DE MOTOCICLETAS | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 2500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 2500000 | 1000000 | 40%
| 111326 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y CURSOS PARA EL PERSONAL POLICIACO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | SUBSEMUN SN-1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 315-DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA | 10000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 30% | 800 | 209 | PESOS | 10000000 | 1200000 | 12%
OTROS
| 157471 |  |  |  | SUBSEMUN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 47500000 | 27800601 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 47500000 | 0 | 0% | LAS ENTIDADES EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
| 122177 |  |  |  | SUBSEMUN 2011 | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | CIUDANOS DE APODACA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 3635906 | 90.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.4 | 40%
| 50852 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | POBLACION MUNICIPIO DE GARCIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 5200000 | 5200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 137529 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO ANTIMOTÍN | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 421-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 2400000 | 960000 | 960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 2400000 | 960000 | 40%
| 137509 |  |  |  | COMPRA DE VESTUARIOS (KIT DE UNIFORMES) | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | POLICÍAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 421-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 792000 | 316800 | 316800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 792000 | 316800 | 40%
| 137379 |  |  |  | MUNICIÓNES ARMA CORTA | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | POLICÍAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 421-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 100000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 100000 | 40000 | 40%
| 108437 |  |  |  | SUBSEMUN 2011 | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN 2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | POBLACION EN EN GENERAL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 4377286 | 109.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 126768 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETÁRÍA DE POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1346500 | 538600 | 185965 | 185965 | 34.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO SE REFIERE A UNIFORMES
| 126642 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 15606000 | 6242400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 30 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA VEHÍCULO SE REFIERE A 30 UNIDADES DE TRANSPORTE
| 126444 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2495000 | 998000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1064 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CAPACITACIONES Y EVALUACIONES
| 126833 |  |  |  | PROYECTO COM | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARÍA DE POLICIA MUNICIPAL DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10400000 | 4160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 126798 |  |  |  | SUBSEMUN5 EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN5 EQ RADIOC | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4302000 | 1720800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 128 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 106291 |  |  |  | MEJORA SALARIAL | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECTRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 5000000 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 137677 |  |  |  | OPERACIÓN POLICIAL | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA NL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 2334000 | 933600 | 933600 | 0 | 0% | 0 | 0 | CIUDAD | 2334000 | 933600 | 40%
| 137812 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | PERSONAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1000000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1000000 | 400000 | 40%
| 136958 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD | ELEMENTOS DE POLICÍA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 422-DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 874000 | 349600 | 349600 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 874000 | 349600 | 40%
| 114098 |  |  |  | PROGRAMA SUBSEMUN 2011 | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA MUNICIPAL | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 19381931 | 7752772 | 7752772 | 6490450 | 83.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OPERACION POLICIAL Y PREVENCION DEL DELITO
| 70386 |  |  |  | PROFESIONALIZACION, EQUIPAMIENTO, OPERACION POLICIAL, PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA E INFRAESTRUCTURA | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL SRIA DE OBRAS PUBLICAS SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD | 250000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 10000000 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 75% | 0 | 0 | PESOS | 10000000 | 3000000 | 30%
| 126713 |  |  |  | SUBSEMUN6 OPERACION POLICIAL | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN6 OP POLCIAL | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE POLICIA MUNCIPAL DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 568648 | 227459 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 126627 |  |  |  | SUBSEMUN8 PREVISION DEL DELITO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN8 PREV DELIT | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE POLICIA MUNICIPAL DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4750000 | 1900000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 9 | 0 | 0%
| 106241 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 80500 | 4% | 0 | 0 | PESOS | 5000000 | 80500 | 1.6%
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 152820 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO (SIJUPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | SOCIEDAD | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 11963328 | 11963328 | 11963328 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 11963328 | 0 | 0% | OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS EN FIRMA.
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 157477 |  |  |  | CONACULTA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONACULTA 2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 134464750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 134464750 | 0 | 0% | LAS ENTIDADES EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFO. EN EL SIG TRIMESTRE. INCLUYE 15 MILLONES DE AMPLIACIONES A CULTURA
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 153107 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS INDTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | POBLACIÓN EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 30000000 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 685 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 8852021305; Ministrado 14: 4420015305; Programado 15: 4420015305; Ejercido 16: 4420015305; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 2714809; Ejercidos 19: 2714809; Ejercidos 21: 862259; Ejercidos 22: 862259; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 69745 |  |  |  | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | U.I.E. DE N.L. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEON | - | - | 8852021305 | 4420015305 | 4420015305 | 4420015305 | 100% | 2714809 | 2714809 | ALUMNO | 862259 | 862259 | 100% | NOTAS: 1.- EL IMPORTE QUE SE REPORTA EN EL INFORME ACTUAL SE INCLUYEN LAS DEDUCCIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE N.L., PARA EL PAGO DE CARRERA MEGISTERIAL POR UN IMPORTE DE $ 399,073,005 Y $ 386,400,000 DE CARGA ELEVADA. 2.- EL RUBRO DEL GASTO SE ESTÁ CONSIDERANDO COM0 SERVICIOS PERSONALES DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO OTORGA DOS OPCIONES Y QUE DEL MONTO EJERCIDO LA MAYOR PARTE CORRESPONDE AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES. 3.- EL AVANCE FISICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERÓ EL MISMO NÚMERO DE ALUMNOS DEL TRIMESTRE ANTERIOR, TODO ESTO DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL MISMO CICLO ESCOLAR 2010-2011.
|  |  | FASSA |  |  | 13: 1653223662; Ministrado 14: 756475689; Programado 15: 726455435; Ejercido 16: 687586088; Ejercido 17=16/14: 90.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1653223662; Ejercidos 22: 717605343; Ejercidos 23=22/21: 43.4%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 138104 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A UNIDADES HOSPITALARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | - | 17172021 | 8585979 | 8585979 | 4687062 | 54.6% | 0 | 0 | OTROS | 17172021 | 4687062 | 27.3% | METAS: COBERTURA ESTATAL DE ATENCION MEDICA A POBLACION ABIERTA
SERVICIOS PERSONALES
| 138076 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | - | 1382421734 | 623690879 | 623690879 | 588720449 | 94.4% | 0 | 0 | OTROS | 1382421734 | 588720449 | 42.6% | EN LOS RECURSOS RECIBIDOS SE INCLUYEN $ 11,933,211.27 QUE CORRESPONDEN A RETENCIONES PARA PAGOS A TERCEROS, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, AYUDA PARA GTS DE DEFUNCION Y AHORRO QUE SE REALIZAN A NIVEL CENTRAL
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 138609 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION EN UNIDADES NUEVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | - | 67545573 | 30020254 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 67545573 | 30020254 | 44.4% | ESTOS RECURSOS SE ESTAN TRANSFIRIENDO DEL RAMO 12 A TRAVES DEL 33, FASSA
| 138092 |  |  |  | SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MATERIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | - | 186084334 | 94178577 | 94178577 | 94178577 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 186084334 | 94177578 | 50.6% | METAS: COBERTURA ESTATAL DE ATENCION MEDICA A POBLACION ABIERTA
|  |  | FAIS |  |  | 13: 472693805; Ministrado 14: 291483481; Programado 15: 242538264; Ejercido 16: 101261457; Ejercido 17=16/14: 34.7%; Generados 18: 357955; Ejercidos 19: 5; Ejercidos 21: 122269538.46; Ejercidos 22: 34570551.08; Ejercidos 23=22/21: 28.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 49143 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE HEROES DE NACOZARI / ESCOBEDO Y VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO / MATAMOROS Y NARCISO DAVILA, COL. REVOLUCIÓN | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRA PÚBLICA | - | - | 1708614 | 1708614 | 1708614 | 511432 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1708614 | 511432 | 29.9%
| 49111 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFÁLTICA EN CALLES: 2 DE ABRIL / ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO Y VICENTE GUERRERO / HEROES DE NACOZARI Y MATAMOROS, COL. REVOLUCIÓN | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRA PÚBLICA | - | - | 1866342 | 1866342 | 1866342 | 558596 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1866342 | 558596 | 29.9%
| 104056 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA | 22-GRAL. TERÁN | LA GRANJA | RURAL | FISE/0394/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 4368567 | 4368567 | 4368567 | 4366444 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4368567 | 4366444 | 100%
| 104013 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA | 22-GRAL. TERÁN | SAN JULIÁN | RURAL | FISE/0393/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 3352269 | 3352269 | 3352269 | 2244041 | 66.9% | 0 | 0 | PESOS | 3352269 | 2244041 | 66.9%
| 110399 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE V. CARRANZA /N. HEROES Y AVE. ALAMO, COL. VILLEGAS | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3299688 | 3299688 | 3299688 | 2588356 | 78.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3072 | 2396 | 78% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 2500 HABITANTES
| 147128 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO | 40-PARÁS | PARÁS | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1066159 | 1066159 | 1066159 | 319059 | 29.9% | 0 | 0 | PESOS | 1066159 | 319059 | 29.9%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 157487 |  |  |  | OBRAS FISE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISE 2011-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 39245087 | 17282397 | 16814369 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 39245087 | 0 | 0% | LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFORMACION EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 80899 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | 17-GALEANA | SAN PABLO DE LAS MITRAS | RURAL | 17-11-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1776530 | 1774943 | 1774943 | 1774943 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8177 | 8177 | 100%
| 80873 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 17-GALEANA | LA BOCA DEL REFUGIO | RURAL | 17-10-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 2081881 | 1023359 | 1023359 | 1023359 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6624 | 1000 | 15.1%
| 80689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 17-GALEANA | SAN JOSÉ DEL VERGEL S.P .R. DE R.L. | RURAL | 17-02-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 877382 | 561807 | 561807 | 561807 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1650 | 300 | 18.2%
| 80839 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 17-GALEANA | SAN FELIPE DE PABLILLO | RURAL | 17-09-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1460749 | 1459489 | 1459489 | 1459489 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6186 | 6186 | 100%
| 80820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 17-GALEANA | EL RANCHITO | RURAL | 17-08-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 672733 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
| 80804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 17-GALEANA | LA ESPERANZA (EL COYOTE) | RURAL | 17-07-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1193576 | 463072 | 463072 | 463072 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 205 | 130 | 63.4%
| 80772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 17-GALEANA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 17-05-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 488808 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 0 | 0%
| 80791 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) | 17-GALEANA | OJO DE AGUA (EL PASO) | RURAL | 17-06-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 883595 | 875391 | 875391 | 875391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 80750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 17-GALEANA | EL REFUGIO (REFUGIO DE LOS RANCHOS) | RURAL | 17-04-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 859149 | 305835 | 305835 | 305835 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 200 | 16.7%
| 80712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DEAGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) | 17-GALEANA | SANTA ANITA DEL PEÑASCO | RURAL | 17-03-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 783652 | 777209 | 777209 | 777209 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 49271 |  |  |  | AGUA POTABLE | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 399656 | 145788 | 145788 | 4676 | 3.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2756.25 | 108 | 3.9%
| 26808 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PABLO ALANIS MOYA COL. ARTURO MARROQUIN LOS RODRIGUEZ SANTIAGO NUEVO LEON | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 149361 | 89617 | 89617 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 91275 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN HACIENDA. GUADALUPE | 33-LINARES | GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 526965 | 157357 | 157357 | 157357 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 240 | 30% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 310 HABITANTES
REHABILITACIÓN
| 29040 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ) | RURAL | 1.13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47000 | 45097 | 45097 | 45097 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 29399 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | CAÑÓN DE VACAS (EL JARDÍN) | RURAL | 1.51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29008 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | EL CARRIZALILLO | RURAL | 1.5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29064 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | FRACCIONAMIENTO DEL RÍO (FRACCIÓN DEL RÍO) | RURAL | 1.16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29308 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | GUADALUPE DE LOS NAVARRO | RURAL | 1.49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 800 | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29194 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 1.47 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29662 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | LA ANGOSTURA | RURAL | 1.55 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29141 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | LA ESCONDIDA | RURAL | 1.40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 55000 | 55000 | 50833 | 92.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29434 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | LA VIEJA | RURAL | 1.53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 700 | 700 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29424 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | LAMPACITOS | RURAL | 1.52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29457 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | POTRERO DEL PADRE (LAGUNITA DE GONZÁLEZ) | RURAL | 1.54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 20000 | 20000 | 19519 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29104 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | RANCHO NUEVO | RURAL | 1.20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29796 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | SAN RAFAEL DE LOS CORTÉS (LAS CRUCES) | RURAL | 1.56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 6000 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29276 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTBALE | 7-ARAMBERRI | EL RUCIO | RURAL | 1.48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 29383 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | MILPILLAS | RURAL | 1.50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 2000 | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 28982 |  |  |  | SISTEMAS DE AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 168000 | 140000 | 140000 | 130834 | 93.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 7 | 5 | 71.4%
| 52841 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA AGUA USO DOMESTICO | 14-DR. ARROYO | PRESA DE SAN CARLOS | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 3010474 | 2399804 | 2399804 | 203304 | 8.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 5 | 2 | 40%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
| 52635 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZOS USO DOMESTICO | 14-DR. ARROYO | CRUZ DE ELORZA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 366000 | 366000 | 366000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 2 | 0 | 0%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 52720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | 14-DR. ARROYO | SAN CAYETANO DE VACAS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 80672 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 17-GALEANA | SAN PEDRO SOTOLAR | RURAL | 17-01-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 123946 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 139424 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATS SISTEMAS DE AGUA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 200121 | 200121 | 168875 | 84.4% | 0 | 0 | TINACO | 10 | 0 | 0%
| 140240 |  |  |  | SUMINISTRO DE TANQUES DE AGUA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TINACO | 18 | 0 | 0% | SUMINSTRO DE TANQUES DAÑOS POR HURACAN ALEX
TOMA COMUNITARIA
REHABILITACIÓN
| 52951 |  |  |  | REHABILITACION DE ALJIBES | 14-DR. ARROYO | PUERTO DEL AIRE | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 4955840 | 4535090 | 4535090 | 2774928 | 61.2% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 5 | 2 | 40%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 55776 |  |  |  | AGUA POTABLE COLINAS DEL FRAILE | 1-ABASOLO | ABASOLO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 456332 | 273800 | 273800 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 50 | 0 | 0%
INSTALACIÓN
| 70844 |  |  |  | EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 65830 | 65830 | 65830 | 65830 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 12 | 12 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 42224 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BICENTENARIO SUR | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1003576 | 114422 | 114422 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1003576 | 0 | 0%
| 139635 |  |  |  | AMPLIACION DE RED AGUA POTBALE | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 50 | 33.3%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 119155 |  |  |  | 1ER ETAPA DRENAJE PLUVIAL | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-02-SD | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 9720931 | 4581359 | 4581359 | 2895867 | 63.2% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1335 | 300 | 22.5% | SON METROS LINEALES PERO NO ME DA LA OPCION
| 83485 |  |  |  | CONSTR. DRENAJE PLUVIAL (2A. ETAPA) CALLE RODRIGO GOMEZ, COL. CENTRO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1446039 | 499867 | 499867 | 433649 | 86.8% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | CON EST AOBRA SE VERAN BENEFICIADOS 2900 HABITANTES
| 118929 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL COL. ALTAMIRA CALLE LA MOSCA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DRE-PLU 39-03-SE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3500000 | 2100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 116 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EN UNIDAD DE MEDIDA RED SE REFIERE A METROS LINEALES DE DRENAJE PLUVIAL
| 118930 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL COL. INDEPENDENCIA CALLE MORONES PRIETO ENTRE PINO SUÁREZ Y CUAUHTÉMOC | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DEN-PLU 39-02-SE | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 9200000 | 5520000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 464 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EN UNIDAD DE MEDIDA RED SE REFIERE A METROS LINEALES
| 125869 |  |  |  | OBRA PUBLICA REJILLA PLUVIAL CALLE HUIZACHE | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 405909 | 113414 | 113414 | 113414 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0 | 0%
| 108829 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CHARRO EN COL LOS PORTALES | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 660440 | 335252 | 335252 | 335252 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 50 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 37083 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. MIRASIERRA (PAGO DE PASIVO) | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 420584 | 420584 | 420584 | 252348 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 178 | 106.8 | 60%
| 119124 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-01-SD | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 257000 | 257000 | 257000 | 298599 | 116.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 33 | 33 | 100% | LA DIFERENCIA SE PAGA CON RECURSOS PROPIOS
| 135505 |  |  |  | FONDO DE INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1115011 | 669007 | 669007 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1115011 | 334503 | 30% | NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO AUN
| 97913 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN RAFAEL PRIV. MARIA MEDINA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-01-SD-11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 790000 | 474000 | 474000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 20 | 0 | 0% | BENEFICIADOS 10O HABITANTES
| 34730 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ANACUA Y CEDRO DE CALLE CANELO A PALO BLANCO | 31-JUÁREZ | ARBOLEDAS DE SAN ROQUE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 771830 | 771830 | 771830 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 112 | 0 | 0% | 112 DESCARGAS PARA 560 BENEFICIARIOS
| 28564 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOMAS DE GUAYANA, AMPLIACION RANCHO VIEJO | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1356382 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 159 | 0 | 0% | 159 DESCARGAS PARA 795 BENEFICIARIOS
| 34191 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO | 31-JUÁREZ | BOSQUES DE SAN PEDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139264 | 139264 | 139264 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 18 | 0 | 0% | 18 DESCARGAS PARA 90 HABITANTES
| 34756 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA MK SEGUNDO SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2026154 | 851917 | 851917 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 171 | 0 | 0% | 171 DESCARGAS PARA 855 BENEFICIARIOS
| 33394 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA CALLE LOMAS DE ISLANDIA COL AMPLIACION RANCHO VIEJO | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1239952 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 196 | 0 | 0% | 196 DESCARGAS PARA 980 BENEFICIARIOS
| 34690 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA CALLE SAN JUAN BOSCO, SANTA LUCIA, SAN LUCAS SAN ANDRES Y SAN AGUSTIN | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2230087 | 851915 | 851915 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 241 | 0 | 0% | 241 DESCARGAS PARA 1205 BENEFICIARIOS
| 100570 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO, CALLE JESUS GONZALEZ, COL. PORFIRIO DIAZ | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 222493 | 65986 | 65986 | 65986 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.3 | 30% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 110 HABITANTES
| 83546 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE VICT. TORRES Y C. 2 ABRIL, LA PETACA | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 445517 | 445517 | 445517 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 90 HABITAMTES
AMPLIACIÓN
| 139758 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143532 | 143532 | 143532 | 143532 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 30368 |  |  |  | REHABILITACION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 3.1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 200000 | 200000 | 135814 | 67.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 121005 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALTURA DE CORONA PRESA CAPTADORA CALLE AZUFRE ENTRE URANIO Y ALUMINIO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 484690 | 290814 | 290814 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 484690 | 290814 | 60%
| 154725 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN PATRICIO | 29-HUALAHUISES | LA LAJA | RURAL | FI-03-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 1536312 | 882719 | 882719 | 757337 | 85.8% | 0 | 0 | PESOS | 1536312 | 757337 | 49.3%
| 83246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARALELO AL FFCC, COL.AMERICA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 484845 | 484845 | 484845 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES.
| 118931 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. NOGALES DE LA SIERRA SEGUNDO SECTOR CALLE VALLE BONITA CRUZ CON VISTA REGIA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DRE-SAN 39-01-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 333455 | 200073 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 116 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 27023 |  |  |  | DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO RHIN Y RIO MOCTEZUMA EN COL SAN JUAN LOS ROERIUGFEZ | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 831306 | 498783 | 498783 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 38 | 0 | 0%
| 28060 |  |  |  | TRABAJOS DE EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A COL. CONCEPCION | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 157364 | 94419 | 94419 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 9 | 0 | 0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 133333 |  |  |  | FINANCIAMIENTO PARA OBRAS | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1071724 | 643034 | 643034 | 643034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 133324 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DIANA L. RIOJAS DE COLOSIO Y 20 DE NOVIEMBRE | 4-ALLENDE | EL PORVENIR | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 650087 | 195026 | 195026 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1111.44 | 0 | 0%
| 133321 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE N 1 ENTRE PBRO. LÁZARO DE LA GARZA Y CALLE SIN NOMBRE | 4-ALLENDE | PASO HONDO | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 931646 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1233.6 | 0 | 0%
| 133136 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE N 7 ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE N 9 | 4-ALLENDE | SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO) | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 649865 | 711799 | 711799 | 193525 | 27.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588.6 | 0 | 0% | LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO SERÁ CUBIERTO POR EL MUNICIPIO.
| 133327 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. LOS FRESNOS | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 535845 | 489989 | 489989 | 158531 | 32.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 918.12 | 0 | 0%
| 133313 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE REFUGIO GARCÍA ENTRECARR. AL FRAILE Y CENTRO DE SALUD | 4-ALLENDE | PASO HONDO | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 366935 | 327012 | 327012 | 250839 | 76.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656 | 0 | 0%
| 133311 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE (CAPILLA) | 4-ALLENDE | ATONGO DE ABAJO (ATONGO ALLENDE) | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 247568 | 205068 | 205068 | 73770 | 36% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166 | 0 | 0%
| 133133 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DECALLE MANUEL M. MARROQUÍN ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y TOPE DE CALLE | 4-ALLENDE | LOS GUZMÁN | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 347052 | 314065 | 314065 | 103196 | 32.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1133.7 | 0 | 0%
| 119187 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA VARIAS CALLES | 6-APODACA | LOMA LA PAZ | URBANO | 006-03-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 2871000 | 2871000 | 2871000 | 2884177 | 100.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3587 | 3587 | 100% | LA DIFERENCIA SE PAGA CON PROPIOS
| 35215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 4.28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 800000 | 800000 | 307490 | 38.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 750 | 37.5%
| 35135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ESTAMPADO | 7-ARAMBERRI | LA ASCENCIÓN | URBANO | 4.29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1456716 | 1456716 | 1456716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 156208 |  |  |  | PAVIEMTACION DE CAMINO SOLEDAD HERRARAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SOLEDAD HERRERA | RURAL | SF0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 2343328 | 2343328 | 2343328 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 135656 |  |  |  | CARPETEO DE CALLE MELITON VILLARREAL DE LA COL. BERNABE DE VILLARREAL | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 786868 | 472121 | 472121 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786868 | 472121 | 60%
| 53021 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 2930000 | 2890000 | 2890000 | 166201 | 5.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4523 | 0 | 0%
| 139457 |  |  |  | REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 149887 |  |  |  | REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 0 | 0%
| 99155 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA COL. SANTA CRUZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-17-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 330000 | 330000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 0 | 0%
| 83387 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CALLEJON DE LA MORA, COL EL CERRITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 248017 | 248017 | 248017 | 247616 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 493 | 493 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 90 HABITANTES
| 100521 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PARALELA VIAS FFCC ENTRE COSTA RICA E HIDALGO; COL. AMERICA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1056153 | 314333 | 314333 | 314333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2091 | 627 | 30% | CON EL TERMINO DE ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 380 HABITANTES
| 83420 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRIVADA RIO COLORADO, COL. VILLASECA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 897712 | 897712 | 897712 | 269133 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1696 | 510 | 30.1% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 480 HABITANTES
| 83195 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ, COL. FIDEL VELAZQUEZ | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1976585 | 1976585 | 1976585 | 1965958 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES; CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES
| 87445 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 24 FEBRERO HASTA EL RIO, LA PETACA | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 842183 | 626675 | 626675 | 615231 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2043 | 1491 | 73% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 370 HABITANTES
| 98017 |  |  |  | PAVIMENTACION Y RECARPETEO DE CALLE ALBERTO R. DORIA, FRACC. LOS NORIEGA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 862909 | 629080 | 629080 | 629080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4222.8 | 3082 | 73% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 6750 HABITANTES
| 91526 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | AGUA DULCE | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 639420 | 480543 | 480543 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1086.48 | 0 | 0%
| 99246 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | EL GALEME | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1713304 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3375.59 | 0 | 0%
| 93158 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 468696 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 0 | 0%
| 95417 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | - | - | 243969 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 0 | 0%
| 93118 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 477508 | 477508 | 477508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 771.6 | 0 | 0%
| 93142 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 538464 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 871.2 | 0 | 0%
| 93036 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252236 | 252236 | 252236 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 0 | 0%
| 95100 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1051809 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710 | 0 | 0%
| 92816 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1045199 | 1045199 | 1045199 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1699.2 | 0 | 0%
| 95817 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | ESTACIÓN HUERTAS | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 622919 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1009 | 0 | 0%
| 92459 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LA UNIÓN | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237159 | 231590 | 231590 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 91586 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LA UNIÓN | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326590 | 326590 | 326590 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 586.8 | 0 | 0%
| 92543 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LA UNIÓN | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 842339 | 842339 | 842339 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1452 | 0 | 0%
| 91169 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LOS ARROYOS (SECCIÓN JUÁREZ) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148351 | 148351 | 148351 | 44499 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 233.76 | 75 | 32.1%
| 91305 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LOS ARROYOS (SECCIÓN JUÁREZ) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 552197 | 552197 | 552197 | 165635 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 893.64 | 300 | 33.6%
| 91267 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | LOS ARROYOS (SECCIÓN JUÁREZ) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1336584 | 1000000 | 1000000 | 406917 | 40.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2208 | 1000 | 45.3%
| 96056 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198114 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310.16 | 0 | 0%
| 95940 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315216 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520.07 | 0 | 0%
| 96847 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236384 | 236384 | 236384 | 70352 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297.95 | 90 | 30.2%
| 96351 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479314 | 479314 | 479314 | 143287 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 818.6 | 250 | 30.5%
| 98832 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 503385 | 503385 | 503385 | 150583 | 29.9% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 297.54 | 95 | 31.9%
| 98998 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225621 | 225621 | 225621 | 67074 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 201.6 | 60 | 29.8%
| 99344 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRS PUBLICAS | - | - | 183179 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113.16 | 0 | 0%
| 96986 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 469559 | 469559 | 469559 | 140362 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 95 | 34.8%
| 91359 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | VALLE HIDALGO (LA COTORRA) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 177874 | 177874 | 177874 | 52782 | 29.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 90 | 31.9%
| 91416 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | VALLE HIDALGO (LA COTORRA) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETAIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 582895 | 582895 | 582895 | 173648 | 29.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 943.8 | 300 | 31.8%
| 118932 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. BALCONES DE SAN BERNABÉ CALLE 29 DE NOVIEMBRE, DEL CARRIZO Y PASTIZAL | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-07-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 891299 | 534779 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1396 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118933 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS TORRES CALLE POTRAL DE LOS VALLES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-13-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 784202 | 470521 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1169 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118934 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS NOGALES, AV. NO REELECCIÓN ENTRE AV. ANTIGUOS EJIDATARIOS Y ESTRIBADORES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-08-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1974738 | 1184843 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3728 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118935 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS NOGALES CALLE 12 DE AGOSTO ENTRE AV. SAN BERNABÉ Y ANTIGUOS EJIDATARIOS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-06-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1170240 | 702144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1966 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118936 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS NOGALES CALLES DIBUJANTES Y HERREROS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-11-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 604128 | 362477 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 918 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118938 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SAN GABRIEL CALLE DIVISIÓN DEL SUR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-12-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 622578 | 373547 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 894 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118939 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO SECTOR ALIANZA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE AV. CABEZADA Y OCASO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-09-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3687352 | 2212411 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6442 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118937 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO COL. MIRASOL SEGUNDO SECTOR CALLES CENIZO Y PLUMBAGO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-10-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 2219837 | 1331902 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4419 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118940 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOS REMATES CALLES PRIVADA LA SILLA Y VALLE NUEVO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-HID 39-14-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 563927 | 338356 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 573 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118941 |  |  |  | REHABILITACÓN DE PAVIEMNTO HIDRÁULICO COL INDEPENDENCIA CALLES LIBERTAD, TLAXCALA Y COLIMA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH-PHID 39-16-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 23641829 | 14185098 | 0 | 0 | 0% | 342841 | 0 | METROS CUADRADOS | 16102 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 49477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 2000000 | 1190599 | 1190599 | 594252 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20200 | 9900 | 49%
| 134584 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALLENDE ENTRE SENDERO ANCHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-02-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DE CV | - | - | 754762 | 324243 | 324243 | 224243 | 69.2% | 2 | 0 | METROS CUADRADOS | 1664.95 | 0 | 0% | LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE $14
| 134562 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EJIDO EL CHAPOTE ENTRE LAS CALLES RANCHO SANTA ANA Y RANCHO JACALITOS | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-03-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLOS LOCSA SA DE CV | - | - | 590632 | 462547 | 462547 | 462547 | 100% | 2 | 0 | METROS CUADRADOS | 1227.7 | 0 | 0% | LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE $10
| 134551 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RANCHO EL CRUCIAL ENTRE LAS CALLES EJIDO EL CHAPOTE Y CALLE SIN NOMBRE | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-04-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLOS LOCSA SA DE CV | - | - | 315635 | 232537 | 232537 | 232537 | 100% | 1 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 0 | 0% | LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES POR ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE $6
| 134536 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RANCHO LA CASITA ENTRE LAS CALLES EJIDO EL CHAPOTE Y CALLE SIN NOMBRE | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-05-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLOS LOCSA SA DE CV | - | - | 315635 | 232671 | 232671 | 232671 | 100% | 1 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 0 | 0% | LOS CERGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE $6
| 134596 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y PUENTE VADO | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-01-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DE CV | - | - | 1308922 | 719354 | 719354 | 485790 | 67.5% | 5 | 0 | METROS CUADRADOS | 2637.2 | 0 | 0% | LOS CARGOS CORRESPONDIENTES POR ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE $24
| 124352 |  |  |  | OBRA PUBLICA CONSTRUCCION PAVIMENTO AV. JORGE TREVIÑO DESDE STO. DOMINGO A CALLE AVESTRUCES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3548361 | 2129017 | 0 | 0 | 0% | 15098 | 0 | METROS CUADRADOS | 3589 | 0 | 0%
| 108690 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MAR MEDITERRANEO COL. LA AURORA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1180033 | 1180033 | 1180033 | 1180033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3030 | 0 | 0%
| 108524 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CROMO Y AVE. MANUEL J. LUTIER | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1747528 | 1747528 | 1747528 | 1747528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3634 | 0 | 0%
| 108913 |  |  |  | PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LA ERMITA | 48-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 623625 | 428422 | 428422 | 428422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548 | 0 | 0%
| 108670 |  |  |  | PAV. DE CALLE LOMA AZUL COL. ARBOLEDAS DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1171651 | 298795 | 298795 | 298795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 0 | 0%
| 27230 |  |  |  | PAV ASFALTICO CALLE PRIV MARTIN TAMEZ EN PIEDRA DE FIERROS | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 981954 | 589172 | 589172 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1872 | 0 | 0%
| 27377 |  |  |  | PAV DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANTERAS EN CIENEGUILLA SANTIAGO NUEVO LEON | 49-SANTIAGO | LA CIENEGUILLA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 1144243 | 686546 | 686546 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1384 | 0 | 0%
| 27540 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CARDENAS ENTRE FCO CAVAZOS Y CALLE SIN N COL GARZA MADERO SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 391736 | 235041 | 235041 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 560 | 0 | 0%
| 27284 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CALLE MARTIN TAMEZ ENTRE JUAREZ Y NUEVO LEON PIEDRA DE FIERROS | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 526433 | 315860 | 315860 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 612 | 0 | 0%
| 26686 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PABLO ALANIS MOYA EN COL. ARTURO MARROQUIN LOS RODRIGUEZ SANTIAGO NUEVO LEON | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 455057 | 273034 | 273034 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 96184 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 723464 | 723464 | 723464 | 216558 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1159.04 | 350 | 30.2%
MANTENIMIENTO
| 30325 |  |  |  | MANTENIMIENTO REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CALLES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 100000 | 100000 | 41084 | 41.1% | 0 | 0 | METROS | 8000 | 3000 | 37.5%
| 42297 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES DE COMUNIDAD FCO. I. MADERO | 13-CHINA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1398699 | 1324020 | 1324020 | 1324020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1398699 | 1324020 | 94.7%
| 55955 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 30-ITURBIDE | LAS ALAZANAS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200156 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 297.55 | 0 | 0%
| 48902 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 589933 | 98.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5128.21 | 5040 | 98.3%
REHABILITACIÓN
| 124302 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FIERRO DE CRISTAL A CALLE COBALTO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 488930 | 293358 | 293358 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488930 | 293358 | 60%
| 83230 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PLINIO ORDOÑEZ, COL. LA PETACA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1810953 | 1810953 | 1810953 | 1775798 | 98.1% | 0 | 0 | METROS | 3010 | 2950 | 98% | CORRESPONDIENTE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 1300 HABITANTES.
| 83345 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICT. TORRES /PABLO LIVAS Y SANTOS DEGOLLADO | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1036639 | 755565 | 755565 | 755565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2571 | 1870 | 72.7% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 600 HABITANTES
| 118942 |  |  |  | REABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SARABIA CALLES TRANSVERSAL COLÓN, LIBERTAD,TLAXCALA Y COLIMA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH-PASF 39-15-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1674995 | 1004997 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1239 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118943 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO COL. SIERRA VENTANA CALLE TRES GARANTÍAS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH-PASF 39-14-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1542867 | 925720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118944 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. ANTIGUA ESTANZUELA CALLE NUEVA ESTANZUELA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH-PHID 39-17-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 7571686 | 4543012 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6407 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 156213 |  |  |  | PUENTE SOBRE RIO SANTA CATARINA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SOLEDAD HERRERA (SABINOS) | RURAL | PUENTE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 2012672 | 2012672 | 2012672 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2012672 | 0 | 0%
| 97979 |  |  |  | ANDADORES PEATONALES COL. LOMAS DE SAN ROQUE CALLE LOMA DE SAN ROQUE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-02-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 540000 | 540000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | PLAZA SE BENEFICIARA LA COMUNIDAD EN GENERAL
| 99642 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. ACAPULCO AV. ELOY CAVAZOS Y ACAPULCO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-32-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504140 | 302484 | 302484 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98065 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. AGUA NUEVA: AV. LAS TORRES Y FIDEL VELAZQUEZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-04-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1850000 | 1110000 | 1110000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99430 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. CAÑADA BLANCA CALLE ZACATECAS Y CHALCHIHUITES | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-21-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 570000 | 570000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99671 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. CRISPIN TREVIÑO CALLE APODACA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-24-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99715 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. DEL MAESTRO Y REVOLUCION | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-27-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 124647 | 46.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99464 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. EDUARDO CABALLERO CALLE FIDEL VELAZQUEZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-22-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98500 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. GUADALUPE VICTORIA AV. LOPEZ MATEOS Y LAS TORRES | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-06-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1700000 | 1020000 | 1020000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99343 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. HACIENDA LOS LERMAS CALLE TULUM | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-20-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1750000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99733 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. IGNACIO M. ALTAMIRANO CALLE VERDUZCO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-30-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 641058 | 384635 | 384635 | 177568 | 46.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98997 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. IGNACIO ZARAGOZA CALLE HIGINIO DE LA ROSA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-16-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 221594 | 46.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98758 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. INFONAVIT SAN SEBASTIAN EN AV. LAS TORRES Y REFORMA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-11-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99255 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. LA ROCA AV. PABLO LIVAS Y LOPEZ MATEOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-18-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 570000 | 570000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98737 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. LA ROCA CALLE MARMOL Y GARDENIA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-10-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1650000 | 990000 | 990000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98013 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. LAS AVENIDAS CALLE BENITO JUAREZ Y TEPEYAC | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-03-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 780000 | 780000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99544 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. LUIS MORA CALLE GARDENIA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-31-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98539 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. MIRASOL CALLE GUERRERO Y 4 PEATONAL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-08-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99501 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. NUEVO SAN MIGUEL CALLE CIRCUNVALACION | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-23-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98820 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. NUEVO SAN RAFAEL CALLE HIDALGO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-14-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98519 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. PARQUES DE GUADALUPE AV. LAS TORRES Y NOCHEBUENA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-07-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1120000 | 672000 | 672000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98795 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. VALLE HERMOSO 2 SECTOR CALLE VALLE DEL CAUCA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-13-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98778 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. VALLES DE GUADALUPE CALLE ISLA DE CEDROS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-12-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99557 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. VIVIENDA POPULAR AV. LAZARO CARDENAS Y CHIHUAHUA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-28-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98701 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. ZERTUCHE AVE. ZERTUCHE Y CARLOS E RODRIGUEZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-09-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98905 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. ZOZAYITA AVE. MIXCOAC Y URUGUAY | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-15-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 840000 | 840000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99571 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. 2 DE MAYO CALLE SABINO Y FRESNO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-29-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 780000 | 780000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99276 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. 21 DE ENERO CALLE SAN SEBASTIAN Y 2 DE ABRIL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-19-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 480000 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99587 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. 21 DE ENERO CALLE 24 DE FEBRERO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-25-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 570000 | 570000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 99599 |  |  |  | PLAZA PUBLICA COL. 3 CAMINOS CALLE PRIMAVERA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-26-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2180000 | 1308000 | 1308000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 98332 |  |  |  | PLAZA PUBLICA EN COL. 13 DE MAYO AV. LAS TORRES Y 13 DE MAYO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26-05-SE-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1830000 | 1098000 | 1098000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
| 83592 |  |  |  | CONSTR. PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN FCO. LOS ALAMOS- EL MOSQUITO | 33-LINARES | EL MOSQUITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 344194 | 102989 | 102989 | 102989 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.3 | 30% | EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONCIDERADA COMO: 1 PROYECTO CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 650 PERSONAS
| 83174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PROL. DIAZ MIRON Y LIBR. VIAL MTY-CD. VICTORIA, COL. SAN FCO. | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2049133 | 2049133 | 2049133 | 1164122 | 56.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 68 | 56.7% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES; AL TERMINO DE ESTA OBRA SE VERAN BENFICADOS 1260 HABITANTES
REHABILITACIÓN
| 87343 |  |  |  | REPARACION DE PUENTE COLGANTE, EJIDO LOS ALAMOS | 33-LINARES | LOS ÁLAMOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8677 | 2478 | 2478 | 2478 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 66 | 20 | 30.3% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 225 HABITANTES
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 53377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA POLIVALENTE EN LOC. EL TASAJILLO | 3-LOS ALDAMAS | ESTACIÓN ALDAMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1740460 | 1044276 | 1044276 | 628157 | 60.2% | 0 | 0 | PESOS | 1740460 | 1044276 | 60%
| 118286 |  |  |  | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2011 | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 1326396 | 795838 | 795838 | 795838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 118397 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 5-ANÁHUAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 2346000 | 2346000 | 2346000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 2346000 | 0 | 0% | 25% DE ANTICIPO BANOBRAS
| 118382 |  |  |  | OBRAS POR DEFINIR | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 4633799 | 2780279 | 2780279 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 4633799 | 0 | 0%
| 29859 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 900000 | 900000 | 523384 | 58.2% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 2000 | 900 | 45%
| 30182 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 82784 | 82.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
| 29995 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 300000 | 300000 | 221479 | 73.8% | 0 | 0 | ESPACIO | 10 | 1 | 10%
| 29898 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZAS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 30000 | 30000 | 4586 | 15.3% | 0 | 0 | PLAZA | 3 | 1 | 33.3%
| 121310 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | - | - | 1006569 | 603942 | 603942 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1006569 | 603942 | 60%
| 78951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-01-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE CANCHA EN DISF JERONIMO TREVIÑO COL JERONIMO TREVIÑO | - | - | 1340454 | 920716 | 920716 | 400716 | 43.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1340454 | 400716 | 29.9% | CONSTRUCCION DE CANCHA
| 78981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, COL. LAS ESPIGAS CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-02-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 1296314 | 600000 | 600000 | 52200 | 8.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1296314 | 52200 | 4%
| 83492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE Y JUEGOS INFANTILES, COL. REAL DE CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-03-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 1325248 | 697249 | 697249 | 697249 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1325248 | 697249 | 52.6%
| 78899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 3 Y 4 EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SANTA ISABEL Y DOLORES | RURAL | MCJ-CI-01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ NL | - | - | 2462823 | 2368397 | 2368397 | 2065721 | 87.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2462823 | 2065721 | 83.9%
| 145991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA NUEVO LEON | 11-CERRALVO | CIUDAD CERRALVO | URBANO | R33-PMC-001/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 910583 | 892220 | 892220 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1973 | 0 | 0% | ACCION NUEVA
| 146529 |  |  |  | CREDITO BANOBRAS 2011 - 2012 | 11-CERRALVO | CIUDAD CERRALVO | URBANO | R33-PMC-003/11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 509734 | 254867 | 254867 | 254867 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 509734 | 254867 | 50% | ACCION NUEVA
| 146208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA NUEVO LEON Y COLONIA BERNABE BOTELLO | 11-CERRALVO | CIUDAD CERRALVO | URBANO | R33-PMC-002/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 491495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2844 | 0 | 0% | OBRA NUEVA
| 42652 |  |  |  | FINANCIAMIENTO PARA OBRA DEL 25% CON RECURSOS DEL FISM | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 884457 | 530674 | 530674 | 530674 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 884457 | 530674 | 60%
| 53119 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 3500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 700 | 0 | 0%
| 134542 |  |  |  | POR DEFINIR | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 782831 | 491921 | 491921 | 157760 | 32.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 782831 | 157760 | 20.2%
| 130694 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 16-DR. GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ | - | - | 939641 | 563785 | 563785 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 939641 | 0 | 0%
| 80913 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 17-GALEANA | LOS MIMBRES | RURAL | 17-12-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1155969 | 1152406 | 1152406 | 1152406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224 | 1224 | 100%
| 80940 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALICA (ALLENDE Y SIN NOMBRE) | 17-GALEANA | EL POTOSÍ | RURAL | 17-13-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1758801 | 1758157 | 1758157 | 1758157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3392 | 3392 | 100%
| 5046 |  |  |  | OBRAS PENDIENTES POR DEFINIR | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON | - | - | 5661564 | 3396938 | 3396938 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 122264 |  |  |  | CANCHA DE FUT-BOOL RÁPIDO EN EL PARQUE EL POZO EN CALLES URANIO Y PLATINO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 483885 | 290331 | 290331 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 483885 | 290331 | 60%
| 121964 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET EN ESTACIONAMIENTO EN CALLE AZUFREENTRE URANIO Y ALUMINIO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 906085 | 543651 | 543651 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906085 | 543651 | 60%
| 124597 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENDI II EN CALLE POTASIO Y DIVISIÓN DEL NORTE | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 463833 | 278300 | 278300 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 463833 | 278300 | 60%
| 124158 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DIF CENDI V CALLE ENRIQUE HERRERA Y PROLONGACIÓN COAHUILA | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 549920 | 329952 | 329952 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549920 | 329952 | 60%
| 124532 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO CALLE COBALTO Y PLATINO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 279624 | 167775 | 167775 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 279624 | 167775 | 60%
| 124786 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL EN CALLE PLATINO Y PRIV. PLATINO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 239545 | 143727 | 143727 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239545 | 143727 | 60%
| 70658 |  |  |  | DEDUCCIONES DE BANOBRAS 25% | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 431558 | 258934 | 258934 | 258934 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 431558 | 258934 | 60%
| 71327 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 896632 | 510356 | 510356 | 510356 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 896632 | 510356 | 56.9%
| 103802 |  |  |  | CAMELLON AVE LAS TORRES | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | CAMELLON LAS TORRES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 78 | 0 | 0%
| 101860 |  |  |  | ELECTRIFICACION JARDS SAN MARTIN | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ELEC J S MARTIN | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 722886 | 433732 | 433732 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 20 | 0 | 0%
| 100997 |  |  |  | PENDIENTE POR ASIGNAR | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA CAMINO REAL | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 607470 | 364482 | 364482 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101708 |  |  |  | PLAA HACIENDA DEL TOPO | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA H DEL TOPO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 365000 | 219000 | 219000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101828 |  |  |  | PLAZA BALCONES DEL NORTE | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P BALCONES NTE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 465000 | 279000 | 279000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101387 |  |  |  | PLAZA COL. EULALIO VILLARREAL | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA E VILLARREAL | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 365095 | 219057 | 219057 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101200 |  |  |  | PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 1 SECTOR | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | PLAZA F CARRILLO 1 S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354186 | 212512 | 212512 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101145 |  |  |  | PLAZA COL. FELIPE CARRILLO 2 SECTOR | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA F CARRILLO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 179896 | 107937 | 107937 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101686 |  |  |  | PLAZA COL LA UNIDAD | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA LA UNIDAD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438280 | 262968 | 262968 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101589 |  |  |  | PLAZA COL LAS MALVINAS | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA LAS MALVINAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 287500 | 172500 | 172500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101752 |  |  |  | PLAZA COL LOS GIRASOLES | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA GIRASOLES 3 S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 535000 | 321000 | 321000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101429 |  |  |  | PLAZA COL NUEVO ESCOBEDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA NVO ESCOBEDO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 423110 | 253866 | 253866 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101533 |  |  |  | PLAZA COL. PEDREGAL DE TOPO Y MAGNESIO | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P DEL TOPO MAGNESIO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500536 | 300321 | 300321 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101456 |  |  |  | PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA P TOPO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 677790 | 406674 | 406674 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101107 |  |  |  | PLAZA COL. PROVILEON | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA COL. PROVILEON | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 439885 | 263931 | 263931 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101078 |  |  |  | PLAZA COL. SAN GENARO 1 SECTOR | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA COL.SAN GENARO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1271218 | 762731 | 762731 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101041 |  |  |  | PLAZA COL. SANTA JULIA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA SANTA JULIA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 373689 | 224213 | 224213 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101407 |  |  |  | PLAZA EX HDA EL CANADA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA EX HDA CNDA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 538175 | 322905 | 322905 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101799 |  |  |  | PLAZA LA UNIDAD ORGANICA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA UNID ORGANICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395000 | 237000 | 237000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101321 |  |  |  | PLAZA LOS GIRASOLES 4 SECTOR | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA GIRASOLES 4 S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426382 | 255829 | 255829 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101771 |  |  |  | PLAZA MONTE HOREB | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA M HOREB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 635000 | 381000 | 381000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101813 |  |  |  | PLAZA PROVILEON | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PLAZA PROVILEON | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 465000 | 279000 | 279000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 101569 |  |  |  | PLAZA RES LA CONCORDIA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | P LA CONCORDIA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 424000 | 254400 | 254400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 103840 |  |  |  | REPAVIMENTACION COL. GASCA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REPAV LA GASCA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400818 | 840491 | 840491 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860 | 0 | 0%
| 103857 |  |  |  | REPAVIMENTACION FELIPE CARRILLO | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | REPAV F CARRILLO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3623952 | 2174371 | 2174371 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4813 | 0 | 0%
| 103828 |  |  |  | VITAPISTA CALLE AGUALEGUAS | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VITAPISTA AGUALEGUAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 960000 | 960000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 28 | 0 | 0%
| 139868 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 139530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 173001 | 130351 | 130351 | 37500 | 28.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 139541 |  |  |  | DESASOLVE DE ESTANQUES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 0 | 0%
| 139809 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 20 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1552996 | 931794 | 931794 | 931794 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 140201 |  |  |  | REHAB CON MAQUINARIA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 416382 | 416382 | 416382 | 416382 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 149847 |  |  |  | REHAB DE MARGENES RIO BLANCO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 360145 | 360145 | 360145 | 134223 | 37.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.64 | 64% | REHAB POR DAÑOS DE HURACAN ALEX
| 139515 |  |  |  | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 151000 | 151000 | 124063 | 82.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 139592 |  |  |  | SUMINISTRO DE BATERIAS SOLARES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258220 | 258102 | 258102 | 258102 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 52 | 52 | 100%
| 139407 |  |  |  | SUMINISTRO PAQUETES DE MATERIALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 0 | 0% | SUMINISTRO DE PAQUETES MATERIAL
| 5142 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFINIR | 25-GRAL. ZUAZUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 790916 | 474550 | 474550 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 790916 | 474550 | 60%
| 144244 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL | 27-LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 811164 | 509587 | 509587 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 811164 | 501591 | 61.8%
| 93172 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 28-HIGUERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIGUERAS | - | - | 280880 | 168528 | 168528 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 280880 | 0 | 0%
| 154733 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 29-HUALAHUISES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FI-01-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 556000 | 333600 | 333600 | 333600 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 556000 | 333600 | 60%
| 56042 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y GENERADOR | 30-ITURBIDE | LAS ALAZANAS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
| 34666 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROL AVENIDA ACUEDUCTO DE PROL CAMINO A LAS ESPINAS A LOMAS DE JAMAICA | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1570398 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2432 | 0 | 0%
| 34415 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO NACIS DE RIO SAN FANCISCO A RIO VALLECILLO, COLONIA MONTE KRISTAL CUARTO SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 823203 | 823203 | 823203 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1269 | 0 | 0%
| 28225 |  |  |  | PROYECTO DE OBRAS POR DEFINIR | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390583 | 390583 | 390583 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 585 | 0 | 0%
| 154653 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFNIR | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAMPAZOS | - | - | 1940327 | 1164196 | 1164196 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1940327 | 0 | 0%
| 100714 |  |  |  | AMORTIZACION DE DEUDA DEL 25 % ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4219943 | 2049705 | 2049705 | 2049705 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 5 | 50% | METAS: PAGO DE CREDITO BANOBRAS
| 83648 |  |  |  | CONSTR. DE BANQUETAS CALLE JUV. ROSAS / LEDO DE TEJADA Y ELIAS CANTU. COL. SAN ANTONIO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 64673 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 800 HABITANTES
| 100683 |  |  |  | CONSTR. DE PATINADERO CON RAMPA DE MEDIO TUBO Y FUNBOX | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1358058 | 406933 | 406933 | 406933 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 2500 HABITANTES
| 92904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS AVE. DOS CULTURAS, COL SAN FRANCISCO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105034 | 31486 | 31486 | 31486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294.5 | 88 | 29.9% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 500 HABITANTES
| 100739 |  |  |  | PAGO INTERESES DE DEUDA DEL 25 % DE ANTICIPO PARTICIPACIONES FEDERALES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 441101 | 280817 | 280817 | 280817 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 6.4 | 64% | METAS: PAGO DE INTERESES DE DEUDA DEL 25% ANTICIPO PART. FEDERALES
| 95410 |  |  |  | PAVIMENT. CALLE PARALELA A VIAS FFCC CON CARR. LUCIO BLANCO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 929564 | 807756 | 807756 | 807756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1999.9 | 1740 | 87% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 900 PERSONAS
| 93193 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EJ. SAN FCO. TENAMAXTLE | 33-LINARES | SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO TENAMAXTLE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 45514 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 350 HABITANTES
| 94568 |  |  |  | REUBICACION DE SUBESTACION CARR. CD. VICTORIA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 99625 | 74971 | 74971 | 74971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 1200 HABITANTES
| 60584 |  |  |  | OBRA POR DEFINIR EN COL. EL BALLADO | 34-MARÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARIN | - | - | 540724 | 324434 | 324434 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 540724 | 0 | 0%
| 61765 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS | 35-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 231688 | 139013 | 115500 | 115500 | 83.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 231688 | 139013 | 60%
| 102599 |  |  |  | FINANCIAMIENTO 25% BANOBRAS CAPITAL | 36-MIER Y NORIEGA | MIER Y NORIEGA | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1968070 | 1148322 | 1148322 | 1148322 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1968070 | 1148322 | 58.3%
| 102614 |  |  |  | INTERESES FINANCIAMIENTO BANOBRAS 25% | 36-MIER Y NORIEGA | MIER Y NORIEGA | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 229575 | 170265 | 170265 | 170265 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 229575 | 170265 | 74.2%
| 116966 |  |  |  | OBRAS PENDIENTES DE ASIGNAR | 36-MIER Y NORIEGA | MIER Y NORIEGA | URBANO | OBRAS PENDIENTES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3520721 | 401983 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 7796846 | 4678108 | 60%
| 116955 |  |  |  | TEATRO BICENTENARIO | 36-MIER Y NORIEGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TEATRO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1750000 | 1750000 | 1370470 | 1370470 | 78.3% | 1 | 1 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 138801 |  |  |  | PAVIMENTACIONES EN VARIAS CALLES | 37-MINA | MINA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 1592145 | 955287 | 955287 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3232.28 | 0 | 0%
| 3431 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFINIR | 40-PARÁS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAS | - | - | 346248 | 207749 | 207749 | 24250 | 11.7% | 0 | 0 | PESOS | 346248 | 24250 | 7%
| 69740 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TERRACERIAS, COL. MANANTIALES | 41-PESQUERÍA | DULCES NOMBRES | RURAL | 04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | - | - | 2292894 | 1375736 | 1375736 | 598672 | 43.5% | 0 | 0 | PESOS | 2292894 | 598672 | 26.1% | EL NOMBRE DE LA COL. DONDE SE REALIZA LA OBRA ES, COL. MANANTIALES, LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO Y SE PUSO LA COLONIA MÁS PRÓXIMA
| 70260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNIDAD DE CASILLAS | 43-RAYONES | PABLO L. SIDAR (CASILLAS) | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 330997 | 234265 | 234265 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 330997 | 0 | 0%
| 70443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA EMILIANO ZAPATA | 43-RAYONES | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 1131907 | 234265 | 234265 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1131907 | 0 | 0%
| 90982 |  |  |  | OBRAS POR DEFINIR | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-01-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 2681224 | 1608734 | 1608734 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 2681224 | 0 | 0%
| 157508 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1074000 | 1074000 | 1074000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1074000 | 0 | 0%
| 124520 |  |  |  | OBRA PUBLICA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1251529 | 750917 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 0 | 0%
| 124817 |  |  |  | OBRA PUBLICA CONSTRUCCION BANQUETA Y BARRERA CENTRAL AV. JORGE TREVIÑO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 916239 | 549744 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1440 | 0 | 0% | 1080 M2 Y 360 ML
| 125791 |  |  |  | OBRA PUBLICA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE HUIZACHE | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 2744963 | 768211 | 768211 | 768211 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 245 | 0 | 0%
| 125666 |  |  |  | OBRA PUBLICA REHABILITACION CASA ADULTO MAYOR - REHABILITACION ESCUELA PAC | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-08-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 1242174 | 1189853 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0 | 0%
| 124166 |  |  |  | OBRA PUBLICA REHABILITACION DE CENTRO CIVICO COL. EL REFUGIO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1135938 | 681563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2701 | 0 | 0%
| 126405 |  |  |  | OBRA PUBLICA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE ANDADORES COL. CONSTITUYENTES QRO. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 1012310 | 1012310 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2567 | 0 | 0%
| 123830 |  |  |  | OBRA PUBLICA REHABILITACION PLAZA PUBLICA COL. MIGUEL ALEMAN 2 SECTOR | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 953874 | 572325 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2502 | 0 | 0%
| 125960 |  |  |  | OBRA PUBLICA REMODELACION DE BAÑOS Y GIMNACIO UNIDAD DEPORTIVA MEZQUITAL | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 1968861 | 558543 | 558543 | 558543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 115 | 8 | 7%
| 126315 |  |  |  | OBRA PUBLICA UNIDAD DEPORTIVA MEZQUITAL | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 1047470 | 1047470 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 315 | 0 | 0%
| 122920 |  |  |  | OBRAS PUBLICAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA | - | - | 1024904 | 614942 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 0 | 0%
| 114021 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIDALGO | - | - | 1304394 | 783238 | 783238 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1304194 | 0 | 0%
| 114042 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR DEL 25% DE ANTICIPO BANOBRAS | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIDALGO | - | - | 665000 | 665000 | 665000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | 0%
| 114083 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO DEL 25% | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIDALGO | - | - | 376982 | 225588 | 225588 | 225588 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 376982 | 225588 | 59.8%
| 108750 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRONASOL EN COL. ARBOLEDAS DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 246467 | 246467 | 246467 | 246467 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 108500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 2262106 | 488365 | 488365 | 488365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2970 | 400 | 13.5%
| 108542 |  |  |  | CONSTRUCION DE AREA RECREATIVA EN CALLE ROMULO LOZANO EN COL. LA ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1672510 | 659402 | 659402 | 659402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 0 | 0%
| 108772 |  |  |  | MUROS DE CONTENCION EN CALLE LOMAS DEL MIRADOR COL. LOMAS DE MIRADOR | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 61359 | 61359 | 61359 | 61359 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46 | 46 | 100%
| 109005 |  |  |  | MUROS DE CONTENCION EN CALLE SAN MIGUEL COL LA ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1123625 | 1003983 | 1003983 | 1003983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 0 | 0%
| 134671 |  |  |  | PROYECTOS POR DEFINIR | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 450624 | 270375 | 270375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 26247 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA | 23-GRAL. TREVIÑO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 745271 | 447162 | 447162 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 0 | 0%
| 94432 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PROL. CALLE V. CARRANZA, COL. VILLEGAS | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 463526 | 138695 | 138695 | 138695 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESA OBRA ES DE 1 PROYECTO AL TERMINO DE LA OBRA SE BENEFIARAN 130 HABITANTES
AMPLIACIÓN
| 55983 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS OV-15 DE VAPOR DE SODIO 75 WATTS Y ARBOTANTES | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 60636 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES (PASIVO 25% BANOBRAS) | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136496 | 136496 | 136496 | 81900 | 60% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 7.8 | 60%
| 156488 |  |  |  | ELETRIFICACION CALLES VARIAS | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDNIA MUNICIPAL | - | - | 241000 | 241000 | 241000 | 241000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 49234 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 250000 | 143407 | 143407 | 44189 | 30.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 625 | 190 | 30.4%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 56010 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES Y RADIOCOMUNICACIONES EJIDAL | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197968 | 197968 | 197968 | 197968 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 5 | 5 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 53241 |  |  |  | CONSTRUCCION RED ELECTRICA | 14-DR. ARROYO | SANTA FE DEL HUESO (EL HUESO) | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 1720000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 8 | 0 | 0%
| 118945 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN COL. PROVILIÓN SAN BERNABÉ | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ELECT 39-04-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CFE | - | - | 877323 | 526394 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118946 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN PARCELA 77 COL. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ELECT 39-05-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY CFE | - | - | 577576 | 346546 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
| 42358 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ARROYO EL TRETO, COL. VISTA HERMOSA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 149541 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 149541 | 0 | 0%
| 42608 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BUENAVENTURA TIJERINA 2DA. ETAPA, COL. DEL MAESTRO | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 133188 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 133188 | 0 | 0%
| 42576 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRENTE DE GUADALUPE, COL. 5 DE MAYO | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 113801 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 113801 | 0 | 0%
| 42525 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE RAMEZ GZZ. Y GUERRERO, COL. REVOLUCION | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 155796 | 94000 | 94000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 155796 | 0 | 0%
| 42388 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE Y FRENTE DE GPE., COL. 5 DE MAYO | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 151136 | 91000 | 91000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 151136 | 0 | 0%
| 53186 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA | 14-DR. ARROYO | LA LAGUNA | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 3145000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 0 | 0%
| 49290 |  |  |  | EXTENCION DE ENERGIA ELECTRICA | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 10 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 35257 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI (BROWNSVILLE) | RURAL | 5.7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 60000 | 60000 | 56240 | 93.7% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 80956 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA | 17-GALEANA | SAN IGNACIO DE TEXAS | RURAL | 17-14-SG | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 485402 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0%
| 105083 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | DOLORES | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 157658 | 93314 | 93314 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
| 105067 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | GÓMEZ PALACIO | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 997948 | 468536 | 468536 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
| 104779 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | LA GRANJA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 64587 | 38663 | 38663 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 0 | 0%
| 104993 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | LA SOLEDAD | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 405023 | 143014 | 143014 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 0 | 0%
| 104832 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | LAS ANACUITAS | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 232255 | 89354 | 89354 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 104941 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | LAS FLORES | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 304176 | 132586 | 132586 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0%
| 104765 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | SAN JOAQUÍN | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 77431 | 46458 | 46458 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 104976 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | SANTA ANITA DE LA JOYA | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 487349 | 192410 | 192410 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
| 104796 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN | 22-GRAL. TERÁN | TRONCONAL | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 64587 | 38752 | 38752 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 104712 |  |  |  | ILUMINNACIÓN DE CENTRO HISTORICO 1A ETAPA | 22-GRAL. TERÁN | CIUDAD GENERAL TERÁN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 1078804 | 1078804 | 1078804 | 1078804 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 154704 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL | 29-HUALAHUISES | EL PINTO | RURAL | FI-02-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 391000 | 266708 | 266708 | 266708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 391000 | 381038.64 | 97.5%
| 94867 |  |  |  | INSTALACION DE SUB-ESTACION ELECTRICA (1A. ETAPA ) FRACC. PEDREGAL, CAMACHITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 917588 | 883053 | 883053 | 883053 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.97 | 97% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 425 HABITANTES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 53311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD | 14-DR. ARROYO | LA PRESITA DE RUEDA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 4590000 | 1900000 | 1900000 | 224755 | 11.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 16 | 0 | 0%
| 80982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD | 17-GALEANA | SAMANIEGO Y LA BECERRA (MARIANO ESCOBEDO) | RURAL | 17-15-SO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 445743 | 281721 | 281721 | 281721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 56 | 30 | 53.6%
| 97276 |  |  |  | CONSTR. DE MODULO DE SALUD EJIDO LA CEBADILLA | 33-LINARES | LA CEBADILLA (LAS DELICIAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 110444 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 78 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 250 HABITANTES
| 83740 |  |  |  | CONSTR. DE MODULO DE SALUD EJIDO SANTO DOMINGO | 33-LINARES | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 110444 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 24 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 117 HABITANTES
| 99475 |  |  |  | CONSTR. DE MODULOS DE SALUD CON SANITARIOS, EJIDO LAS CRUCITAS | 33-LINARES | LAS CRUCITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 110444 | 110444 | 110444 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 250 HABITANTES
| 87906 |  |  |  | CONSTR. DE MODULOS DE SALUD CON SANITARIOS EN EJIDO EL CONSUELO | 33-LINARES | EL CONSUELO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 110444 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 24 | 4 | 16.7% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 150 HABITANTES
REHABILITACIÓN
| 36836 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTOS DE SALUD | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9.20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 123754 | 123754 | 123754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 800 | 600 | 75%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 116900 |  |  |  | CONTRUCCION DE CONSULTORIO EN EJ. ALAMITOS | 36-MIER Y NORIEGA | SAN ANTONIO DE ALAMITOS | RURAL | CONSULTORIO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 409025 | 409025 | 78.7% | 1 | 1 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 81051 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS, JARDIN DE NIÑOS SERAFIN PEÑA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN RAFAEL | RURAL | 009-10-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15080 | 0 | 0%
| 100302 |  |  |  | REHABILITACION DEL MODULO DE SALUD Y ESCUELA EN EJIDO SAN JOSE | 33-LINARES | SAN JOSÉ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 288447 | 288446 | 228446 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 97 HABITANTES
| 97568 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TINA DE HIDROMASAJE EN LA CASA DE TODOS, COL. PROVILEON | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 179590 | 174610 | 174610 | 174610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 2150 HABITANTES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 122384 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALONES (TALLERES DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD) SAN PEDRO JOVEN CALLE GRAFITO ENTRE URANIO Y PRIV. PLATINO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 1592753 | 955650 | 955650 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1592753 | 955650 | 60%
REHABILITACIÓN
| 35516 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8.51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2100000 | 1200000 | 1200000 | 1010575 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2700 | 1100 | 40.7%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 83693 |  |  |  | CONSTR. BAÑOS Y BODEGA J.N. PONCIANO ARRIAGA, COL. CENTRO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 147859 | 147859 | 147859 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A UN PAQUETE Y SERAN BENEFICADOS 230 HABITANTES
| 87583 |  |  |  | CONSTR. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA E IMPERMEABILIZACION, J.N. ANGELA PERALTA, COL. SAN FELIPE | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 239288 | 239288 | 239288 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 0 | 0% | AL TERMINO DE ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 80 HABITANTES
| 98836 |  |  |  | CONSTR. DE TECHADO Y REH. DE SANITARIOS, J.N. ROSARIO CASTELLANOS, COL. EL ROBLE | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 278436 | 278436 | 278436 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 83 HABITANTES
AMPLIACIÓN
| 98585 |  |  |  | INTR. DRENAJE SANITARIO Y AMPL. AGUA POTABLE, COL. SAN FELIPE II SECTOR | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 588477 | 522023 | 522023 | 522023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 267 | 89% | CON ESTA OBRA SE VERNA BENEFICADOS 180 HABITANTES
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 92555 |  |  |  | CONSTR. BAÑOS Y BANQUETAS ESC. PRIM. DEL EJIDO LA ESTRELLA | 33-LINARES | LA ESTRELLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 107220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7.74 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 120 HABITANTES
| 99281 |  |  |  | CONSTR. DE AULA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD, LA PETACA | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 238678 | 238678 | 238678 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 68 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 417 HABITANTES
| 95640 |  |  |  | CONSTR. DE BAÑOS Y REHABILITACION ESCUELA; ESC. PRIM. EJIDO SANTA ROSA | 33-LINARES | SANTA ROSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 227505 | 227505 | 227505 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PAQUETE SE VERAN BENEFICIADOS 250 HABITANTES
| 83214 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE BAÑOS EN ESC. PRIM. PEDRO NORIEGA, COL. CENTRO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 265331 | 265331 | 265331 | 263878 | 99.5% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 180 | 180 | 100% | CORRESPONDE AL 25% DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CON ESTA OBRA SE BENFICIARON A 640 HABITANTES
| 83087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y PISO EN EXPLANADA, ESC. SARA PEREZ, COL. CENTRO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 415125 | 415125 | 415125 | 414085 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 475 | 475 | 100% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CON ESTA OBRA SE BENFICIARAN A 600 HABITANTES
| 83147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. AMADO NERVO, EJIDO LOS ALAMOS | 33-LINARES | LOS ÁLAMOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 411126 | 411126 | 411126 | 381928 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 68 | 63 | 92.6% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEEDERALES CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 120 HABITANTES
| 83118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. AMADO NERVO, EJIDO LOS ANGELES | 33-LINARES | LOS ÁNGELES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 316796 | 316796 | 316796 | 315781 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 68 | 68 | 100% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 120 HABITANTES
| 83067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR, ESC. LAZARO CARDENAS, COL. SAN ANTONIO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 298765 | 298765 | 298765 | 297508 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 68 | 68 | 100% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 420 PERSONAS.
| 83048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR PARA ESC. FCO. I. MADERO, EJ. LA ESCONDIDA | 33-LINARES | LA ESCONDIDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 215341 | 215341 | 215341 | 213587 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 49.8 | 49 | 98.4% | CORRESPONDE AL 25 % DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES, LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTA OBRA SERAN 360.
| 100596 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN ESC. NICOLAS BRAVO, EJIDO SAN RAFAEL | 33-LINARES | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 243610 | 243610 | 243610 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA CORRESPONDE A 1 PROYECTO
| 100630 |  |  |  | ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EJIDO CAJA PINTA | 33-LINARES | CAJA PINTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 246431 | 246431 | 246431 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 0 | 0%
| 49376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. PRIM. ELISA VILLARREAL RIOS | 42-LOS RAMONES | LOS RAMONES | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 197743 | 56.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 61 | 61 | 100%
REHABILITACIÓN
| 97692 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y REHAB. SUB-EST ESC. PRIM. PABLO SALCE, COL. FOMERREY | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 66649 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA CORRESPONDE A 1 PIEZA SE VERAN BENEFICIADOS 600 HABITANTES
| 100243 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA DEL EJIDO BERLANGA GARCIA | 33-LINARES | EL SALITRE (BERLANGA GARCÍA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120822 | 120822 | 120822 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN ESTA OBRA ES 1 PAQUETE
| 100421 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. DEL EJIDO SALITRE | 33-LINARES | EL SALITRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 115681 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO
| 97054 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. GATOS GUEROS | 33-LINARES | GATOS G܅ROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 166878 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 875 HABITANTES
| 100455 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA EN EJIDO PARIENTE | 33-LINARES | PARIENTES (LA CRUZ DE ABAJO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 118753 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES 1 PROYECTO
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 92359 |  |  |  | SUM. E INST. DE MALLA CICLONICA ESC. SEC. PROTACIO RDZ, LA PETACA | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 182955 | 182955 | 182955 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 322 | 0 | 0% | AL TERMINO DE ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 180 HABITANTES
REHABILITACIÓN
| 83772 |  |  |  | REH. DE SANITARIOS EN SEC. TEC. EDUARDO LIVAS, EJIDO SAN RAFAEL | 33-LINARES | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 66543 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA LA META ES UN PROYECTO Y AL TERMINO DE LA MISMA SE BENEFICIARAN 125 HABITANTES.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 81309 |  |  |  | ABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA APLICACION DE AULA, ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LA UNIÓN | RURAL | 009-17-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 29000 | 0 | 0%
| 81123 |  |  |  | AMPIACION DE BAÑOS, ESC. PRIM. CARMEN SERDAN, EJIDO CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-12-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 104400 | 0 | 0%
| 81619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESC. PRIM. PEDRO N. TREVIÑO, COL. PRADERAS DE CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-25-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 269700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 269700 | 0 | 0%
| 80900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NILOS MARIA LUISA TREVIÑO DE SADA, COL. LAZARO CARDENAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-06-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 269700 | 141138 | 141138 | 141138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 269700 | 141138 | 52.3%
| 80687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDINDE NIÑOS ALVARO AYALA, COL. SANTA LUCIA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-02-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 269700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26700 | 0 | 0%
| 82794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS, JARDIN DE NIÑOS JOSE ELEUTERIO GONZALEZ | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | PALMITOS | RURAL | 009-34-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 139200 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 139200 | 0 | 0%
| 81857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-32-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 120000 | 84.8%
| 81233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ESC. PRIM. ALVARO OBREGON | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LOS CERRITOS | RURAL | 009-15-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 141252 | 141252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 141252 | 99.8%
| 81168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ESC. PRIM. FCO. I. MADERO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SANTA ISABEL Y DOLORES | RURAL | 009-13-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 162400 | 141252 | 141252 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162400 | 141252 | 87%
| 81275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ESC. PRIM. GENERAL ALVARO OBREGON | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SANTA FE | RURAL | 009-16-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 141252 | 141252 | 141252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 141252 | 99.8%
| 81413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ESC. PRIM. JOSE LEAL PALOMO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | EL CASTILLO | RURAL | 009-20-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 141252 | 141252 | 141252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 141252 | 99.8%
| 81523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN LORENZO | RURAL | 009-22-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 141252 | 141252 | 141252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 141252 | 99.8%
| 80852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, JARDIN DE NILOS ISABEL CARRILLI, SAN JUAN | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN JUAN | RURAL | 009-05-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 141138 | 141138 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 141520 | 141138 | 99.7%
| 81019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN VALLE RAMIREZ | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-09-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 150800 | 141138 | 141138 | 141138 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150800 | 141138 | 93.6%
| 80631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO T.V. COL. LOPEZ MATEOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-01-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 185600 | 141138 | 141138 | 141138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185600 | 141138 | 76%
| 81691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA, ZARPEO Y AFINE EN PARED, ESC. SEC. PROFR. MANUEL MONTEMAYOR | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN JUAN | RURAL | 009-27-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 248240 | 120246 | 120246 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 248240 | 120246 | 48.4%
| 81347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN BARTOLO | RURAL | 009-18-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 139200 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 139200 | 120000 | 86.2%
| 81785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA, ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LA PURÍSIMA | RURAL | 009-30-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29000 | 0 | 0%
| 81728 |  |  |  | CONSTRUCCION NDE NAVE METALICA, ESC. TELESECUNDARIA EUGENIO SERRANO HARCIA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | VALLE HIDALGO (EL QUEMADO) | RURAL | 009-28-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 141520 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 141520 | 0 | 0%
| 81825 |  |  |  | IMPERMILIZACION ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN JUAN DE LOS GARZA (SAN JUANITO) | RURAL | 009-31-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81200 | 0 | 0%
| 81751 |  |  |  | INSTACION DE CIELO FALSO, PUERTA METALICA Y REPARACION DE TECHO, JARDIN DE NIÑOS HORTENCIA GARCIA DE ELIZONDO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | VAQUEROS (EL PAPALOTE) | RURAL | 009-29-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22040 | 0 | 0%
| 80741 |  |  |  | INSTALACION DE CIELO FALSO, PAREDES Y VITROPISO, JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO EJ. LA PURISIMA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LA PURÍSIMA | RURAL | 009-03-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 29000 | 0 | 0%
| 80802 |  |  |  | INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA, CIELO FALSO, REPARACION DE LOSA Y PAREDES, ESC. PRIM. RAUL SALINAS LOZANO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LAS ABRAS DE ABAJO | RURAL | 009-04-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 69600 | 0 | 0%
| 82003 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA PERMETRAL, JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | EL REFUGIO | RURAL | 009-37-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 48140 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 48140 | 0 | 0%
| 81381 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA, PORTON Y BOMA SUMERGIBLE, LINEA ELECTRICA Y NAVE METALICA ESC. PRIM. GRAL. TREVIÑO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | GENERAL TREVIÑO (ESCONDIDA) | RURAL | 009-19-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 174000 | 141138 | 141138 | 141138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 174000 | 141138 | 81.1%
| 80968 |  |  |  | INSTALACION DE MAYA CICLONICA PERIMENTAL, JARDIN DE NIÑOS MANUELA SADA DE TREVIÑO, COL. CARLOS SAINAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-08-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 48372 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 48372 | 0 | 0%
| 81196 |  |  |  | INSTALACION DE PISO DE CANCHA POLIVALENTE, ESC. PRIM. GABRIEL RAMOS MILLAM | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | EL REFUGIO | RURAL | 009-14-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 92800 | 0 | 0%
| 81660 |  |  |  | INSTALACION DE PISO PARA AREA CIVICA, ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CHIHUAHUA | RURAL | 009-26-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 75400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75400 | 0 | 0%
| 81093 |  |  |  | INSTALACION DE PORTON METALICO, ESC. PRIMARIA 05 DE FEBRERO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | EL DURAZNO | RURAL | 009-11-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17400 | 0 | 0%
| 81554 |  |  |  | INSTALACION DE TECHO DE LAMINA, ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LAS ADJUNTAS | RURAL | 009-23-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 32480 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32480 | 0 | 0%
| 81575 |  |  |  | INSTALACION DE TECHO DE LAMINA, ESC. PRIM. PAULO TAMEZ RODRIGUEZ | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SAN ISIDRO | RURAL | 009-24-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 31320 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31320 | 0 | 0%
| 81939 |  |  |  | POZO PROFUNDO Y MALLA CICLONICA, JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | EL BARCO | RURAL | 009-35-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 62988 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 62988 | 0 | 0%
| 80931 |  |  |  | REABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS, Y TUBERIA DE DRENAJE JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA BOTELLO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-07-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 40600 | 0 | 0%
| 81902 |  |  |  | REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y BAÑOSESC. EUGENIO SERRANO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-33-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92800 | 0 | 0%
| 81960 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS, ESC. PRIM. GUDELIO J. LEAL, COL. LAZARO CARDENAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-36-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 23200 | 0 | 0%
| 81455 |  |  |  | TRABAJSO DE ENJARRE EN AUDITORIO, ESC. PRIM. JUSTO SIERRA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-21-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 139200 | 130455 | 130455 | 130455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 139200 | 130455 | 93.7%
| 53353 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 3 NIVELES | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 2600000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 20 | 0 | 0%
| 122592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA SALVAR CLARO EN SALÓN CALLE PLAN DE GUADALUPE Y AQUILES SERDAN | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 255223 | 153134 | 153134 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 255223 | 153134 | 60%
| 56316 |  |  |  | ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA C.C.A. | 30-ITURBIDE | EL MADROÑO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11755 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 0 | 0%
| 116878 |  |  |  | CONTRUCCION DE TECHO CIVICOS EJ. EL REFUGIO | 36-MIER Y NORIEGA | CERROS BLANCOS | RURAL | TECHO CERROS B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 613936 | 613936 | 613936 | 613936 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 116863 |  |  |  | CONTRUCCION TECHO CIVICO EJ LA MOREÑA | 36-MIER Y NORIEGA | TAPONA MOREÑA | RURAL | TECHO CIV LA MOREÑA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 744189 | 744189 | 744189 | 744189 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 116890 |  |  |  | TECHO CIVICO EJ. DOLORES | 36-MIER Y NORIEGA | DOLORES | RURAL | TECHO EJ DOLORES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 648000 | 648000 | 605888 | 605888 | 93.5% | 1 | 1 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 53413 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 4141000 | 1056583 | 1056583 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 0 | 0%
| 139445 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES MATERIAL | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 39175 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 154867 | 154867 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 0 | 0%
| 35310 |  |  |  | APOYO PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDA | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1108224 | 900000 | 900000 | 643128 | 71.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30000 | 12000 | 40%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 70914 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 440000 | 217546 | 217546 | 65000 | 29.9% | 0 | 0 | PESOS | 440000 | 65000 | 14.8%
| 140211 |  |  |  | REHABILITACION MATERIALES CONSTRUCCIONES VIVIENDA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300168 | 300168 | 300168 | 300168 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | REHAB VIVIENDA HURACAN ALEX
| 149713 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMINAS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | SUMINSTRO DE LAMINAS POR DAÑOS HURACAN ALEX
| 56139 |  |  |  | APORTACION PARA EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412713 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 0 | 0%
| 56381 |  |  |  | MANGUERA PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA PARA USO DOMESTICO | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 217 | 0 | 0%
| 56120 |  |  |  | PAQUETES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 400000 | 400000 | 300000 | 75% | 0 | 0 | FAMILIA | 100 | 60 | 60%
| 56073 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA VIVIENDA | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173424 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 15 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 94016 |  |  |  | SELLADO DE CAMINO EJIDO EL TRONCON | 33-LINARES | EL TRONCÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 228117 | 68004 | 68004 | 68004 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.75 | 0.85 | 30.9% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 400 HABITANTES
| 70103 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EMILIO CARRANZA | 43-RAYONES | EMILIO CARRANZA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 567414 | 567414 | 567414 | 567414 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 750 | 750 | 100% | 750 MTS.2 UNIDAD DE MEDIDA
| 70191 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO LA CEBOLLA | 43-RAYONES | LA CEBOLLA | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO BDE RAYONES NL | - | - | 455616 | 455616 | 455616 | 455616 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 550 | 550 | 100% | 550 MTS.. UNIDAD DE MEDIDA
RECONSTRUCCIÓN
| 53494 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | 14-DR. ARROYO | LOS TERREROS | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 5712828 | 1650082 | 1650082 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 0 | 0%
| 140193 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | EL ÁLAMO (LA CASEÑA Y LA PAJAREÑA) | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | RHAB CAMINOS DAÑADOS POR HURACAN ALEX
AMPLIACIÓN
| 37197 |  |  |  | CAMINOS VARIOS | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1488854 | 725079 | 725079 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 139890 |  |  |  | CAMINOS RURALES VARIAS LOCALIDADES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 150000 | 75% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 13 | 72.2%
| 60831 |  |  |  | CAMINOSVARIOS | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 472171 | 228705 | 228705 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 250 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 37240 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 100000 | 100000 | 18841 | 18.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 15 | 30%
| 81030 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | AGUA BLANCA | RURAL | 17-18-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1553705 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.2 | 0 | 0%
| 81018 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | EL MILAGRO | RURAL | 17-17-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 2209345 | 2208276 | 2208276 | 2208276 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.3 | 7.3 | 100%
| 81133 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | LA NUEVA BETANIA | RURAL | 17-19-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1789596 | 1781102 | 1781102 | 1781102 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.63 | 3.63 | 100% | EN ESTA OBRA SE AMPLIARON METAS DE TAL MANERA QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL SE APROBARON 3.63 KM. Y SE EJECUTARON 5.15 , A PETICIÓN DE LA COMUNIDAD, LA DIFERENCIA DE RECURSOS SERA CUBIERTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
| 80995 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | LA NVA. ESMERALDA (NVO. POB. DE LA ESMERALDA) | RURAL | 17-16-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1457810 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.73 | 0 | 0%
| 81169 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | PUERTO GRANDE | RURAL | 17-21-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1386345 | 813442 | 813442 | 813442 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.97 | 2 | 50.4%
| 81154 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO | 17-GALEANA | SAN JOSÉ DE LA MARTHA | RURAL | 17-20-UB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1948964 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.07 | 0 | 0%
| 140222 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 405603 | 405603 | 405603 | 318780 | 78.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | REHAB CAMINOS DAÑOS HURACAN ALEX
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 139604 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PRODERLEON | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 400000 | 400000 | 339000 | 84.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 150 | 0 | 0%
| 56203 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO | 30-ITURBIDE | CUEVAS | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 70000 | 93.3% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 56229 |  |  |  | HORAS MAQUINA PARA REHABILITACION DE CAMINOS | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 150 | 150 | 100%
| 55937 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO | 30-ITURBIDE | LA LUZ | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 224442 | 224442 | 219675 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 478.28 | 468 | 97.9%
| 61176 |  |  |  | RECARPETEO DE CALLES EN COMUNIDAD EL POTRERO | 51-VILLALDAMA | EL POTRERO | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1344539 | 806723 | 806723 | 729163 | 90.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 702 | 54%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 36886 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1600000 | 1600000 | 1572683 | 98.3% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 50 | 40 | 80%
| 36994 |  |  |  | DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 186824 | 62.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 600 | 200 | 33.3%
| 149868 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES RURALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 228816 | 228816 | 228816 | 228816 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | APOYO A PRODUCTORES POR DAÑOS HURACAN ALEX
| 150028 |  |  |  | APOYO DE SEQUIA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 119007 | 119007 | 119007 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 139368 |  |  |  | MEJORAMIENTO GENETICO | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPUECUARIO | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 0 | 0%
| 149854 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCOS PECUARIOS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100% | APOYO PRODUCTORES PARA CERCOS PARCELARIOS POR DAÑOS HURACAN ALEX
| 138867 |  |  |  | SUMINISTRI DE AVENA FORRAJERA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 100000 | 36.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250 | 0 | 0% | APOYO A PRODUCTORES
| 139274 |  |  |  | SUMINISTRO DE ARBOLES FRUTALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPUECUARIO | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3000 | 0 | 0% | SUMINSTRO DE ARBOLES
| 138824 |  |  |  | SUMINISTRO DE FERTILIZANTE | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 250 | 0 | 0% | APOYO A PRODUCTORES
| 139259 |  |  |  | SUMINISTRO DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 310000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 0 | 0% | APOYO A PRODUCTORES
| 149757 |  |  |  | SUMINSTRO DE MATS CORRALES PECUARIOS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 322884 | 322884 | 322884 | 322884 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 8 | 8 | 100% | APOYO A PRODUCTORES DAÑADOS POR HURACAN ALEX
| 139387 |  |  |  | 6 | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO AGROPECUARIO | - | - | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 0 | 0%
| 56177 |  |  |  | ADQUISICION DE FORRAJE EN PACAS PARA USO PECUARIO | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 66.7% | 0 | 0 | PIEZA | 5000 | 3333 | 66.7%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 156078 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS, HONORARIOS | 29-HUALAHUISES | LA LAJA | RURAL | FI-04-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17400 | 17400 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 139820 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 211755 | 50000 | 50000 | 30000 | 60% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 38195 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 13.1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 50000 | 50000 | 6211 | 12.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 1 | 25%
| 53651 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION DE OBRAS | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 772395 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 772395 | 0 | 0%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 136828 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 9267 | 0 | 0%
| 80527 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 331833 | 62640 | 62640 | 62640 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 331833 | 62640 | 18.9%
| 134559 |  |  |  | AMORTIZACION DEUDA SOBRE EL PRESTAMO DE BANOBRAS | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 199018 | 95667 | 95667 | 95667 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 199018 | 95667 | 48.1%
| 134572 |  |  |  | INTERESES DE PAGO DEUDA BANOBRAS | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 23216 | 15450 | 15450 | 15450 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 23216 | 15450 | 66.5%
| 71022 |  |  |  | MODULOS SOLARES | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 119364 | 119364 | 119364 | 119364 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 119364 | 119364 | 100%
| 103878 |  |  |  | INDIRECTOS DEL FONDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 616259 | 369755 | 369755 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 99613 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1038456 | 623074 | 623074 | 131328 | 21.1% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OTROS
| 144315 |  |  |  | AMORTIZACION DEUDA DE BANOBRAS | 27-LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 204984 | 98535 | 98535 | 98535 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 204984 | 98535 | 48.1%
| 144585 |  |  |  | INTERESES DE DEUDA CON BANOBRAS | 27-LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 23911 | 15913 | 15913 | 15913 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 23911 | 15913 | 66.6%
| 56250 |  |  |  | COMUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, VIATICOS, MATERIAL FOTOGRAFICO. | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: GASTOS EN COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, VIATICOS, MATERIAL FOTOGRAFICO.
| 118947 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2011 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | GASTOS INDIRECTOS | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1900145 | 1140087 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 18 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS QUE SERÁN SUPERVISADAS MEDIANTE LOS GASTOS INDIRECTOS DE ESTE FONDO
| 126810 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 15-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 544817 | 544817 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
| 99478 |  |  |  | PAGO DE CAPITAL DEL 25% DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 28 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 3728218 | 2174098 | 2174098 | 2174098 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3728218 | 2174098 | 58.3% | SE ELABORO ESTE FORMATO CON EL FIN DE INFORMAR EL PAGO DE CAPITAL DEL 25% DE ANTICIPO RECIBIDO DE PARTICIPACIONES DEL RAMO 33 SOBRE LOS TRES AÑOS DE GESTION DE ESTA ADMON.
| 99575 |  |  |  | PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO DE ANTICIPO DE PART. | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 29 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 443786 | 329105 | 329105 | 329105 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 443786 | 329105 | 74.2% | SE ELABORO CON EL FIN DE INFORMAR EL PAGO DE INTERESES SOBRE EL PRETAMO RECIBIDO DE PARTICIPACIONES DE RAMO 33 SOBRE LOS TRES AÑOS DE GESTION DE ESTA ADMON.
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 56243 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, MATERIAL Y RADIO. | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 80374 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 221221 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 221221 | 0 | 0%
| 53629 |  |  |  | CAPACITACION Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO DE SISTEMA Y TELECOMUNICACION | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 772395 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0%
| 103906 |  |  |  | DESARROLLO SOCIAL | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 410839 | 246504 | 246504 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 139623 |  |  |  | PROGRAMAS ASISTENCIALES | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 99629 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 692304 | 415382 | 415382 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OTROS
| 126641 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 14-15 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 363211 | 363211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 1960237630; Ministrado 14: 980118813; Programado 15: 920871933; Ejercido 16: 811663681; Ejercido 17=16/14: 82.8%; Generados 18: 734478; Ejercidos 19: 1450; Ejercidos 21: 899976943; Ejercidos 22: 366381175.49; Ejercidos 23=22/21: 40.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 40922 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE ROJO DE MONTE ASOLEADO A MONTE EVEREST COLONIA MONTE KRISTAL SEGUNDO SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1833452 | 916726 | 916726 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2785 | 0 | 0%
| 42729 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALAMOS DE AVE ARBOLEDAS A FRESNOS COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO | 31-JUÁREZ | BOSQUES DE SAN PEDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 505485 | 252742 | 252742 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 777 | 0 | 0%
| 39367 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CERRO DEL HUAJUCO DE CALLE MONTE ESPESO A CERRO DEL TEPEYAC COLONIA CERRO DE LA SILLA | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1985547 | 992773 | 992773 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924 | 0 | 0%
| 40604 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CERRO DEL POTOSI DE CALLE SIERRA MADRE A MONTE IDEAL COLONIA CERRO DE LA SILLA | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1402531 | 701265 | 701265 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1394 | 0 | 0%
| 42647 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAURELES DE AVE ARBOLEDAS A ALAMOS COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO | 31-JUÁREZ | BOSQUES DE SAN PEDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1729483 | 864741 | 864741 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2686 | 0 | 0%
| 36653 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LOMAS DE ANTILLAS DE CALLE LOMAS DE GALES A CALLE LOMAS DE CUBA COLONIA LOMAS DE LOS NARANJOS | 31-JUÁREZ | LOS NARANJOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 570408 | 285204 | 285204 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 0 | 0%
| 36259 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LOMAS DE ARGENTINA ENTRE AVE LAS AMERICAS Y LOMAS DE JAMAICA COL. LOMAS DE LOS NARANJOS | 31-JUÁREZ | LOS NARANJOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 962601 | 481300 | 481300 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1406 | 0 | 0%
| 42157 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE ALTO DE MONTE RINCONCITO A MONTE ASOLEADO COLONIA MONTE KRISTAL TERCER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1399312 | 699656 | 699656 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2183 | 0 | 0%
| 36822 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE ESPINO ENTRE CALLE PILARES Y CALLE EVEREST COLONIA MONTE KRISTAL | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1528582 | 764291 | 764291 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2368 | 0 | 0%
| 38270 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE PALATINO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE PILARES COLONIA MONTE KRISTAL PRIMER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1024425 | 512212 | 512212 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1591 | 0 | 0%
| 37795 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE ROJO DE CALLE MONTE PILARES A MONTE EVEREST COLONIA MONTEKRISTAL PRIMER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 721947 | 360973 | 360973 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1110 | 0 | 0%
| 42092 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE ROJO DE MONTE RINCONCITO A MONTE ASOLEADO COLONIA MONTE KRISTAL TERCER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1324115 | 662057 | 662057 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2072 | 0 | 0%
| 38118 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE ROJO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE MAYOR COLONIA MONTE KRISTAL PRIMER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 678023 | 339011 | 339011 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051 | 0 | 0%
| 36875 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTE SECO ENTRE MONTE MAYOR Y MONTE EVEREST COLONIA MONTE KRISTAL PRIMER SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 761726 | 380863 | 380863 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1184 | 0 | 0%
| 41995 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MONTECILLO DE MONTE ROJO A MONTE ESPESO COLONIA MONTE KRISTAL SEGUNDO SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1760563 | 880281 | 880281 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2738 | 0 | 0%
| 42443 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIO LA SILLA DE PUERO VALLARTA A RIO NACIS COLONIA MONTE KRISTAL CUARTO SECTOR | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242026 | 121013 | 121013 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 0 | 0%
| 38822 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIERRA MADRE DE CERRO DEL POTOSI A CERRO DEL TEPEYAC COLONIA CERRO DE LA SILLA | 31-JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1045738 | 522867 | 522867 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 0 | 0%
| 36420 |  |  |  | PAVIMENTACION LOMAS DE AMERICA ENTRE LOMAS DE BRASIL A LOMAS DE CUBA COL LOMAS DE LOS NARANOS | 31-JUÁREZ | LOS NARANJOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 567666 | 283666 | 283666 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 119269 |  |  |  | VEHICULOS Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-04-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 18749777 | 9374888 | 9374888 | 4857933 | 51.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
OTROS
| 118948 |  |  |  | INVERSIONES EN SEGURIDAD PÚBLICA 2011 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | - | - | 77788020 | 31240876 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | PARA EL EJERCICIO DE ESTE PROYECTO SE ESTÁN DETERMINANDO LAS PRIORIDADES EN MATERIA DE INVERSIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO POR LO QUE UNA VEZ DETERMINADAS SE ESTABLECERÁ LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA (POR ERROR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDÍA)
| 107904 |  |  |  | FINANCIAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 48-SANTA CATARINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 14087218 | 7352262 | 7352262 | 7352262 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14087218 | 7352262 | 52.2%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 55680 |  |  |  | SERVICIOS PERSNALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1169391 | 584696 | 584696 | 574500 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 49 | 49%
| 94203 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13754484 | 6877242 | 6877242 | 6438360 | 93.6% | 0 | 0 | PERSONA | 71 | 71 | 100%
| 117885 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 7802836 | 3901416 | 3901416 | 3230115 | 82.8% | 0 | 0 | PERSONA | 7802836 | 3901416 | 50%
| 119409 |  |  |  | REMUNERACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-02-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 101822933 | 50684716 | 50684716 | 40142939 | 79.2% | 0 | 0 | PESOS | 101822933 | 40142939 | 39.4% | EN ESTA PARTIDA SE INCLUYE LA APORTACIÓN AL SUBSEMUN Y AL INFONAVIT DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 120987 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | - | - | 1593240 | 796620 | 796620 | 796620 | 100% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 1593240 | 796620 | 50%
| 48451 |  |  |  | AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 370000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 370000 | 0 | 0%
| 48448 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2545000 | 1262125 | 1262125 | 1236781 | 98% | 0 | 0 | PESOS | 2545000 | 1236781 | 48.6%
| 130683 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 16-DR. GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR GONZÁLEZ | - | - | 1412135 | 706068 | 706068 | 512158 | 72.5% | 0 | 0 | PESOS | 1412135 | 512158 | 36.3%
| 142335 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 17-GALEANA | GALEANA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 16881026 | 8440513 | 8440513 | 6940197 | 82.2% | 0 | 0 | PESOS | 16881026 | 6940197 | 41.1%
| 6087 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | - | - | 52084764 | 26042382 | 26042382 | 26042382 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 52084764 | 26042382 | 50%
| 71552 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 35830 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 35830 | 0 | 0%
| 71541 |  |  |  | SUELDOS DE PROTECCIÓN CIVIL | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 1273198 | 790378 | 790378 | 790378 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1273198 | 790378 | 62.1%
| 105395 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 4200000 | 2100000 | 2100000 | 1618363 | 77.1% | 0 | 0 | PESOS | 4200000 | 1618363 | 38.5%
| 105406 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A POLICIA Y TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 198968 | 99483 | 99483 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 198968 | 0 | 0%
| 105373 |  |  |  | PAGO DE NOMINA | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 1692000 | 846000 | 846000 | 846000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1692000 | 846000 | 50%
| 5140 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 25-GRAL. ZUAZUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 23291569 | 11645785 | 11645785 | 232697 | 2% | 0 | 0 | PESOS | 23291569 | 232697 | 1%
| 125655 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 155946258 | 77973129 | 77973129 | 77653306 | 99.6% | 0 | 0 | PAGO | 0 | 0 | 0%
| 93059 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 28-HIGUERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIGUERAS | - | - | 672928 | 336464 | 336464 | 336464 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 672928 | 336464 | 50%
| 154742 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 29-HUALAHUISES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | F01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 2918834 | 1459417 | 1459417 | 1078621 | 73.9% | 0 | 0 | PESOS | 2918834 | 1078621 | 37%
| 54742 |  |  |  | REMUNERACION Y PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 41200000 | 19111035 | 19111035 | 11915300 | 62.3% | 0 | 0 | PESOS | 41200000 | 11915300 | 28.9%
| 154649 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE POR DEFINIR | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAMPAZOS | - | - | 2258149 | 1129075 | 1129075 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 2258149 | 0 | 0%
| 75431 |  |  |  | AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | - | - | 2372546 | 200000 | 200000 | 159270 | 79.6% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100%
| 75505 |  |  |  | BONOS DE DESPENSA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 831885 | 415942 | 415942 | 299532 | 72% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100%
| 75442 |  |  |  | COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 260000 | 130000 | 130000 | 129914 | 99.9% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100% | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR NECESIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
| 75408 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 929000 | 550000 | 550000 | 501120 | 91.1% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100% | PRIMA VACACIONAL PAGADA A POLICIAS Y TRANSITOS DE ENERO A JUNIO 2011
| 75484 |  |  |  | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 297863 | 145000 | 145000 | 141354 | 97.5% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100%
| 75460 |  |  |  | RETROACTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 100000 | 55000 | 55000 | 52693 | 95.8% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100% | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR NECESIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
| 75516 |  |  |  | SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 205503 | 205503 | 205503 | 205503 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100%
| 75368 |  |  |  | SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 19345754 | 9672877 | 9672877 | 8330589 | 86.1% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 248 | 100% | SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO DE ENERO A JUNIO 2011
| 75474 |  |  |  | UNIFORMES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 270000 | 135000 | 135000 | 10156 | 7.5% | 0 | 0 | PERSONA | 248 | 0 | 0%
| 60756 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 34-MARÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MARIN | - | - | 2315563 | 1157782 | 1157782 | 966199 | 83.5% | 0 | 0 | PESOS | 2315563 | 966199 | 41.7%
| 73865 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 35-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 30230 | 30230 | 30230 | 30230 | 100% | 580 | 580 | PERSONA | 30230 | 30230 | 100%
| 77207 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 36-MIER Y NORIEGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | - | - | 2996090 | 1498045 | 1498045 | 1498045 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2996090 | 1498045 | 50%
| 138825 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 0 | 0%
| 138820 |  |  |  | MUNICIPIO DE MINA | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 1180788 | 1120304 | 1120304 | 552268 | 49.3% | 0 | 0 | PERSONA | 22 | 11 | 50%
| 138829 |  |  |  | UNIFORMES | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 70000 | 30090 | 30090 | 30090 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 26 | 13 | 50%
| 118949 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | - | - | 129173602 | 72239933 | 72239933 | 72239933 | 100% | 696417 | 0 | SOCIEDAD | 605000 | 0 | 0% | EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
| 3226 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 40-PARÁS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAS | - | - | 436516 | 218258 | 218258 | 133436 | 61.1% | 0 | 0 | PESOS | 436516 | 133436 | 30.6%
| 69668 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA NL | - | - | 8880618 | 4440309 | 4440309 | 2392939 | 53.9% | 0 | 0 | PESOS | 8880618 | 2392939 | 26.9%
| 126918 |  |  |  | SEGURIDAD | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD Y TESORERIA | - | - | 83757023 | 40913588 | 34080000 | 34080000 | 83.3% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 203 | 40.6%
| 107884 |  |  |  | SUELDOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 58257627 | 35548375 | 35548375 | 35548375 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 58257627 | 35548375 | 61%
| 120959 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16991210 | 8495605 | 8495605 | 8495605 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16991210 | 8495605 | 50% | LO EJERCIDO ES POR VALOR DE 8,500,758 LA DIFRENCIA DE 5,153 FUERON RECURSOS MUNICIPALES
| 60110 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 832083 | 416040 | 416040 | 356800 | 85.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 42 | 42%
| 61394 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 51-VILLALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1736352 | 868176 | 868176 | 838459 | 96.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 48 | 48%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 36931 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1452240 | 726120 | 726120 | 720000 | 99.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 49 | 49%
| 54005 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-LOS ALDAMAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 580052 | 290026 | 290026 | 61240 | 21.1% | 0 | 0 | PESOS | 580052 | 61240 | 10.6%
| 119353 |  |  |  | ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-06-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APOIDACA NL | - | - | 904800 | 452400 | 452400 | 410640 | 90.8% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 11 | 91.7%
| 119471 |  |  |  | APORTACION A BOMBEROS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-07-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 1440000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 6 | 50%
| 119768 |  |  |  | PAGO DE FINANCIAMIENTO | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-01-OF | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 84168994 | 42084498 | 42084498 | 19250005 | 45.7% | 0 | 0 | PESOS | 84168994 | 19250005 | 22.9%
| 119859 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA POLICIA Y TRANSITO | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-05-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 2746500 | 1600000 | 1600000 | 1522066 | 95.1% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 7 | 58.3%
| 119878 |  |  |  | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-03-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 9930624 | 4965312 | 4965312 | 209774 | 4.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.04 | 4%
| 83322 |  |  |  | PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE FORTAMUN | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | - | 36448696 | 18224348 | 18224348 | 18224348 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 36448696 | 18224348 | 50% | PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 64390 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 6675661 | 3337830 | 3337830 | 3337830 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6675661 | 3337830 | 50%
| 143532 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | ARRENDAMIENTOS | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 84000 | 43000 | 43000 | 33000 | 76.7% | 0 | 0 | PESOS | 84000 | 33000 | 39.3%
| 143555 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | COMBUSTIBLES | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 87900 | 60000 | 60000 | 55067 | 91.8% | 0 | 0 | PESOS | 87900 | 55067 | 62.6%
| 143575 |  |  |  | EQUIPO DE SEGURIDAD | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | EQUIPOS DE SEGURIDAD | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 121850 | 77964 | 77964 | 61725 | 79.2% | 0 | 0 | PESOS | 121850 | 61725 | 50.7%
| 143356 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO 2011 | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | ALUMBRADO PUBLICO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 225165 | 82100 | 82100 | 65774 | 80.1% | 0 | 0 | PESOS | 225165 | 65774 | 29.2%
| 143542 |  |  |  | MANTENIMINETO EQUIPO DE TRANSPORTE | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | MANTENIMIENTOS | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNCIPAL | - | - | 80100 | 75000 | 75000 | 68165 | 90.9% | 0 | 0 | PESOS | 80100 | 68165 | 85.1%
| 143308 |  |  |  | OF-01-0A-01 BANORTE 2011 | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | OF-01-0A-01BANORTE11 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2222280 | 940691 | 940691 | 940691 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2222280 | 940691 | 42.3%
| 143324 |  |  |  | OF-01-0A-03 BANOBRAS 2011 | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | OF010A03BANOBRAS11 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 465000 | 358333 | 358333 | 258333 | 72.1% | 0 | 0 | PESOS | 465000 | 258333 | 55.6%
| 143339 |  |  |  | OF-01-0B-01 INTERESES BANOBRAS 2011 | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | OF010B01BANOBRAS | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 26839 | 19479 | 19479 | 9479 | 48.7% | 0 | 0 | PESOS | 26839 | 9479 | 35.3%
| 135427 |  |  |  | SALARIOS | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 10347216 | 5173608 | 5173608 | 4072084 | 78.7% | 0 | 0 | PERSONA | 10347216 | 2586804 | 25% | LA TOTALIDAD DE LA PARTICIPACION SE DIRIGE A SUELDOS DE FORTALECIEMINTO MUNICIPAL
| 48473 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 810000 | 415373 | 415373 | 415373 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 810000 | 415373 | 51.3%
| 48457 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2000 | 1000 | 1000 | 972 | 97.2% | 0 | 0 | PESOS | 2000 | 972 | 48.6%
| 48470 |  |  |  | GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 56945 | 28.5% | 0 | 0 | PESOS | 400000 | 56945 | 14.2%
| 48459 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 0 | 0%
| 48480 |  |  |  | SEÑALAMIENTO VIAL SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150644 | 75324 | 75324 | 60190 | 79.9% | 0 | 0 | PESOS | 150648 | 60190 | 40%
| 48464 |  |  |  | UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 110000 | 55000 | 55000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 110000 | 0 | 0%
| 75150 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | - | - | 14960185 | 7480092 | 7480092 | 6192078 | 82.8% | 0 | 0 | PESOS | 14960185 | 6192078 | 41.4%
| 106570 |  |  |  | PAGO ALUMBRADO Y SEGURIDAD | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 724428 | 362214 | 362214 | 301091 | 83.1% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 724428 | 362214 | 50%
| 5132 |  |  |  | GASTO CORRIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON | - | - | 60652137 | 30326069 | 30326069 | 18445177 | 60.8% | 24892 | 0 | GESTIÓN | 1 | 0.25 | 25%
| 71597 |  |  |  | AGUINALDOS | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 232000 | 42245 | 42245 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 232000 | 0 | 0%
| 71577 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | GENERAL BRAVO NUEVO LEON | - | - | 367000 | 125348 | 125348 | 125348 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 367000 | 125348 | 34.2%
| 71631 |  |  |  | CONSUMO DE ALIMENTOS | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 50000 | 10909 | 10909 | 10909 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 10909 | 21.8%
| 71610 |  |  |  | GASOLINA | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 0 | 0%
| 71650 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | - | - | 302000 | 176510 | 176510 | 176510 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 302000 | 176510 | 58.4%
| 71684 |  |  |  | UNIFORMES | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENRAL BRAVO NUEVO LEON | - | - | 32000 | 20624 | 20624 | 20624 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32000 | 20624 | 64.5%
| 100245 |  |  |  | DEUDA PÚBLICA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DP 2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NL | - | - | 75203928 | 53871971 | 53871971 | 53871971 | 100% | 0 | 0 | MILLONES DE PESOS | 75203928 | 53871971 | 71.6%
| 100262 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SP 2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO NL | - | - | 75616284 | 21538135 | 21538135 | 21538135 | 100% | 0 | 0 | MILLONES DE PESOS | 75616284 | 21538135 | 28.5%
| 26329 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 23-GRAL. TREVIÑO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 539102 | 269552 | 269552 | 164172 | 60.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 30 | 30%
| 150213 |  |  |  | FONDO FORTAMUN SEGURIDAD | 24-GRAL. ZARAGOZA | ZARAGOZA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD MUNICIPAL | - | - | 2508492 | 1254246 | 1254246 | 1254246 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30% | PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
| 125841 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 39400000 | 19700000 | 19700000 | 19699603 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 0 | 0 | 0%
| 125820 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 89620000 | 44810000 | 44810000 | 44808220 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 0 | 0 | 0%
| 144697 |  |  |  | SEGURIDAD | 27-LOS HERRERAS | LOS HERRERAS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS | - | - | 857412 | 428706 | 428706 | 357255 | 83.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 857412 | 428706 | 50%
| 56832 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMANDANCIA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 1502055 | 751028 | 751028 | 611918 | 81.5% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 16 | 100%
| 48484 |  |  |  | APORTACION SUBSEMUN 2011 | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 3000000 | 100%
| 54861 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 4222763 | 70.4% | 0 | 0 | PESOS | 12000000 | 4222763 | 35.2%
| 54564 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD | - | - | 32021722 | 16000000 | 16000000 | 9911482 | 61.9% | 0 | 0 | PESOS | 32021722 | 9911482 | 31%
| 81576 |  |  |  | APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES (POLICIA ESTATAL Y SEDENA) | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 910601 | 91.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | METAS: APOYO A POLICIA ESTATAL Y SEDENA (GASOLINA, ALIMENTACION, HOSPEDAJE)
| 80838 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 139200 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 12 | 5 | 41.7% | EN ESTE RUBRO SE CONCIDERA LA RENTA DE UNA CASETA DE POLICIA POR 12 MESES
| 79052 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 101616 | 101616 | 101616 | 101616 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR NECESIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO EL ESTE CONCEPTO SE INSTALARON CAMARA DE SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO.
| 75561 |  |  |  | GAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 114564 | 50000 | 50000 | 4817 | 9.6% | 0 | 0 | CILINDRO DE GAS | 1 | 1 | 100%
| 75548 |  |  |  | GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 2100000 | 1050000 | 1050000 | 1006622 | 95.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100%
| 78953 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 109000 | 54310 | 54310 | 54310 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5 | 50%
| 78109 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 62194 | 62194 | 62194 | 62194 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1 | 0 | 0% | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR NECESIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
| 78933 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 159352 | 150000 | 150000 | 149020 | 99.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100%
| 80546 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 2946348 | 2168144 | 2168144 | 1796435 | 82.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR CAMBIOS EN OTROS RUBROS
| 75567 |  |  |  | REFACCIONES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 208347 | 100000 | 100000 | 96580 | 96.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 22 | 22 | 100%
| 81425 |  |  |  | RENTA DE PERRO ENTRENADO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 144000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 5 | 41.7% | RENTA DE PERRO ENTRENADO PARA SEGURIDAD PUBLICA POR 12 MESES
| 75531 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS VIALES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 1030000 | 250000 | 250000 | 170000 | 68% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 80 | 13 | 16.3% | COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA LAS CALLES DE LA CIUDAD
| 74063 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 35-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 333670 | 151720 | 149259 | 149259 | 98.4% | 870 | 870 | SERVICIO | 333670 | 151720 | 45.5%
| 138845 |  |  |  | AGUA | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 0 | 0%
| 138833 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 600000 | 0 | 0%
| 112608 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24891566 | 12445783 | 12445783 | 12445783 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 224 | 224 | 100%
| 118950 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL AL FONDO SUBSEMUN | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | - | - | 14250000 | 7125000 | 5700000 | 5700000 | 80% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 605000 | 0 | 0% | EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE SOLO A LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY
| 118951 |  |  |  | MATERIALES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY | - | - | 67614727 | 33807364 | 23551402 | 23551402 | 69.7% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 605000 | 0 | 0% | EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA SOLO LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICÍA MUNICIPAL DE MONTERREY
| 118952 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 1 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 188622951 | 94311477 | 94041319 | 94041319 | 99.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE AL NUMERO DE PAGOS PUNTUALES A REALIZAR POR EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA CON LA QUE CONTABA EL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y QUE SE HABÍA GENERADO DERIVADA DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
| 51912 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2263637 | 1131816 | 1131816 | 908608 | 80.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2263637 | 908608 | 40.1%
| 69964 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 43-RAYONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 340590 | 183785 | 183785 | 162810 | 88.6% | 0 | 0 | PESOS | 340590 | 162810 | 47.8%
| 69784 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 43-RAYONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 768854 | 370937 | 370937 | 343837 | 92.7% | 0 | 0 | PESOS | 768854 | 343837 | 44.7%
| 135078 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 563506 | 281341 | 281341 | 18135 | 6.4% | 1 | 0 | PESOS | 562791 | 18135 | 3.2% | LOS CARGOS BANCARIOSPOR MANEJO DE CUENTA EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE 77.42
| 135105 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 0 | 0%
| 134922 |  |  |  | REFACCIONES, LLANTAS,MANTENIMIENTO, ENDEREZADO Y PINTURA DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 625685 | 571054 | 571054 | 571054 | 100% | 1 | 0 | PESOS | 625685 | 571054 | 91.3% | LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA EN ESTE PERIODO FUERON POR LA CANTIDAD DE $86.04
| 135042 |  |  |  | REFRENDOS, PLACAS, TENECIAS, ARTICULOS DE OFICINA, GASOLINA, SEÑALAMIENTOS VIALES | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3520193 | 2310500 | 2310500 | 2229173 | 96.5% | 7 | 0 | PESOS | 3520913 | 2310500 | 65.6% | LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA EN ESTE TRIMESTRE FUERON POR LA CANTIDAD DE $635.79
| 135001 |  |  |  | SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8867899 | 4125747 | 3692760 | 3692760 | 89.5% | 4 | 0 | PESOS | 8867899 | 3692760 | 41.6% | LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO FUERON DE $1206.39
| 83881 |  |  |  | COMPRA DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VEH/01/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 563200 | 563200 | 563200 | 563200 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 83918 |  |  |  | CONSUMO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GAS/05/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1600000 | 800000 | 800000 | 503000 | 62.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1600000 | 503000 | 31.4%
| 83960 |  |  |  | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CFE/02/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 4460000 | 2230000 | 2230000 | 2119605 | 95% | 0 | 0 | UNIDAD | 4460000 | 2119605 | 47.5%
| 83996 |  |  |  | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ALPUB/06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1980263 | 990132 | 990132 | 550500 | 55.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 1980263 | 550500 | 27.8%
| 83833 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MTTO/07/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1500000 | 468400 | 468400 | 33000 | 7% | 0 | 0 | OTROS | 1500000 | 33000 | 2.2% | METAS: SEGURIDAD A HABITANTES DEL MUNICIPIO
| 84009 |  |  |  | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | RCC/04/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 69600 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 69600 | 34800 | 50%
| 84034 |  |  |  | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUELDO/03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 3600000 | 1800000 | 1800000 | 1036614 | 57.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 3600000 | 1036614 | 28.8%
| 127317 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF | - | - | 4274208 | 2746396 | 2287680 | 2287680 | 83.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 1500 | 803 | 53.5%
| 127170 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 96000000 | 48020643 | 40000000 | 40000000 | 83.3% | 11706 | 0 | OTROS | 96000000 | 40000000 | 41.7% | METAS: PAGO DE CAPITAL E INTERESES
| 127262 |  |  |  | OBRA PUBLICA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO HUMANO | - | - | 3000000 | 1834989 | 1528500 | 1528500 | 83.3% | 0 | 0 | OTROS | 3000000 | 1528500 | 50.9% | METAS: INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| 114465 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO NUEVO LEON | - | - | 6993552 | 3496776 | 3496776 | 2874498 | 82.2% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 82.2 | 82.2%
| 107916 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 41972634 | 14258103 | 14258103 | 14258103 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 41972634 | 14258103 | 34%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 134408 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 1640328 | 800000 | 800000 | 758625 | 94.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
| 134413 |  |  |  | DEUDA | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 07 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 600000 | 362263 | 362263 | 200000 | 55.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3%
| 134411 |  |  |  | EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 230120 | 500000 | 500000 | 328891 | 65.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
| 134409 |  |  |  | GASOLINA VEHICULOS OFICIALES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA TESORERIA | - | - | 541179 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0%
| 134410 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA TESORERIA | - | - | 448236 | 50000 | 50000 | 8380 | 16.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25%
| 134404 |  |  |  | SUELDOS, AGUINALDOS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA TESORERIA | - | - | 2820000 | 1400000 | 1400000 | 1392976 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
| 134405 |  |  |  | UNIFORMES Y OTROS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 244664 | 50000 | 50000 | 47885 | 95.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
|  |  | FAM |  |  | 13: 474360061; Ministrado 14: 237180031; Programado 15: 156093703; Ejercido 16: 127934763; Ejercido 17=16/14: 53.9%; Generados 18: 464827; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 176401930; Ejercidos 22: 8271301; Ejercidos 23=22/21: 4.7%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 83880 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES (FRIOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-AA-DESAYUNOS ESC. | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 63306840 | 31653420 | 31653420 | 20463589 | 64.6% | 171856 | 0 | OTROS | 13046000 | 7655996 | 58.7% | EL RECURSO DEL MES DE JUNIO ESTA EN TRAMITE DE DEPOSITO POR PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 83941 |  |  |  | ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02-AA-DESAY. INFANIL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 51266694 | 25633348 | 25633348 | 22958749 | 89.6% | 139171 | 0 | OTROS | 343250 | 195305 | 56.9% | EL RECURSO DEL MES DE JUNIO ESTA EN PROCESO DE DEPOSITO POR PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO.
| 84025 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS EN DESAMPARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-AA-PAAFD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 7711872 | 3855936 | 3855936 | 5480700 | 142.1% | 20935 | 0 | OTROS | 180000 | 90000 | 50% | METAS: DESPENSAS
| 83976 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-AA-PAASV | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 48943602 | 24471800 | 24471800 | 22585980 | 92.3% | 132865 | 0 | OTROS | 660000 | 330000 | 50% | EL RECURSO DEL MES DE JUNIO ESTA EN TRAMITE DE DEPOSITO POR PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 64124 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11STF002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4665631 | 2332815 | 2332815 | 2332815 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 64290 |  |  |  | ESC.SEC.TEC. COL. JARDINES DE SAN ANDRES/MISION FUNDADORES, APODACA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11STF004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | - | - | 7047476 | 3523738 | 3523738 | 3523738 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 64177 |  |  |  | ESC.SEC.TEC. COL. PORTAL DE HUINALA, APODACA,N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11STF003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4162128 | 2081064 | 2081064 | 2081064 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 61772 |  |  |  | JN VENUSTIANO CARRANZ,CAMPO MILITAR, APODACA,N.L | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11JNF001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 8959990 | 4479995 | 4479995 | 3563210 | 79.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 63614 |  |  |  | PRIM. CAMPO MILITAR, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11PRF009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 15427714 | 7713857 | 7713857 | 7713857 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 69769 |  |  |  | SEC. GENERAL COL. BALCONES DE SANTA ROSA, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 11SGF001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3639696 | 1819848 | 1819848 | 1049584 | 57.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63280 |  |  |  | PRIM. COL. VILLAS DE LOS ARCOS, EL CARMEN, N.L | 10-CARMEN | EL CARMEN | RURAL | 11PRF008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 10963278 | 5481639 | 5481639 | 5481639 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 61959 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION, EL JARAL, EL CARMEN, N.L. | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | 11PRF001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 8783145 | 4391573 | 4391573 | 2786153 | 63.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 64385 |  |  |  | TELESECUNDARIA EL CASTILLO, GALEANA, N.L. | 17-GALEANA | GALEANA | URBANO | 11STTF01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1238839 | 619419 | 619419 | 362546 | 58.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 69860 |  |  |  | ESCUELA EDUCACION ESPECIAL COL. LOS SAUCES, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.. | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 11EEF001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 579463 | 289732 | 289732 | 289732 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63082 |  |  |  | PRIM. COL. ALIANZA REAL/BARRIO QUINTANA ROO, ESCOBEDO, N.L. | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 11PRF005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 13987596 | 6993798 | 6993798 | 4014162 | 57.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 64460 |  |  |  | ESC.SSEC.TEC. COL. RIO,GUADALUPE, N.L. | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 11STF002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1320373 | 660186 | 660186 | 660186 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 69809 |  |  |  | ESCUELA EDUCACION ESPECIAL FRACC. VALLE DE CJHAPULTEPEC, GUADALUPE, N.L | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 11RHSF02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 260556 | 130278 | 130278 | 130278 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 62938 |  |  |  | PRIM. COL. REGUILETES/VILLA REAL, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 11PRF003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | - | - | 8783145 | 4391573 | 4391573 | 4391573 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63704 |  |  |  | PRIM. COL. SAN MIGUELITO, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 11PRF010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 862198 | 431099 | 431099 | 431099 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 62062 |  |  |  | PRIM. COL. URVBIVILLAS DEL REAL,JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 11PRF002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 10977279 | 5488640 | 5488640 | 3893089 | 70.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63001 |  |  |  | PRIM. FRACC. ANZURES/LOS PUERTOS, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 11PRF004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | - | - | 8393849 | 4196925 | 4196925 | 3295698 | 78.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63764 |  |  |  | PRIM. COL. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N.L. | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 11PRF011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 231501 | 115751 | 115751 | 115751 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRAEN PROCESO
| 63997 |  |  |  | PRIM. CENTRO FRACCIONAMIENTO, MONTERREY. N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 11PRTF03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 801094 | 400547 | 400547 | 400547 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63942 |  |  |  | PRIM. COL. NIÑO ARTILLERO, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 11PRTF02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1632373 | 816186 | 816186 | 816186 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63858 |  |  |  | PRIM. NUEVAS COLONIAS, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 11PRTF01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 583548 | 291774 | 291774 | 291774 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 70397 |  |  |  | SEC. GENERAL CENTRO FRACCIONAMIENTO, MONTERREY. M.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 11RHSF01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 2084345 | 1042172 | 1042172 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 63120 |  |  |  | PRIM. COL. COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA, N.L. | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | 11PRF006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 14595900 | 7297950 | 7297950 | 4170274 | 57.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 63163 |  |  |  | PRIM. COL. NVA. CASTILLA(VALLE DEL ROBLE) SALINAS VICTORIA,N.L. | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | 11PRF007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 10977279 | 5488640 | 5488640 | 4650790 | 84.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 157479 |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EDUC SUPERIOR 2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ORGANISMOS | - | - | 162172657 | 81086328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 162172657 | 0 | 0% | LA INSTITUCION EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFO EN EL SIG TRIMESTRE
|  |  | FASP |  |  | 13: 272662281; Ministrado 14: 163597368; Programado 15: 163597368; Ejercido 16: 13095960; Ejercido 17=16/14: 8%; Generados 18: 1402329; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 175914; Ejercidos 22: 1762; Ejercidos 23=22/21: 1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 79627 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 139311207 | 83586724 | 83586724 | 10167082 | 12.2% | 1050329 | 0 | PIEZA | 82911 | 438 | 0.5% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 79679 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 1350335 | 810201 | 810201 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3153 | 0 | 0% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 79731 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 7791222 | 4674733 | 4674733 | 0 | 0% | 352000 | 0 | PIEZA | 25 | 0 | 0% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 79796 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 1526000 | 915600 | 915600 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 0 | 0% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 79840 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 118909064 | 71345438 | 71345438 | 2531765 | 3.5% | 0 | 0 | PIEZA | 89777 | 1309 | 1.5% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 79884 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 3774453 | 2264672 | 2264672 | 397113 | 17.5% | 0 | 0 | OTROS | 38 | 15 | 39.5% | CABE MENCIONAR QUE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE INVERSION FUERON ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS Y ETIQUETADOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
|  |  | FAETA |  |  | 13: 129703729; Ministrado 14: 68031394; Programado 15: 68031394; Ejercido 16: 68031394; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 30386; Ejercidos 19: 30386; Ejercidos 21: 28000; Ejercidos 22: 24522; Ejercidos 23=22/21: 87.6%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 121082 |  |  |  | 515 CONALEP N.L. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 515 CONALEP N.L. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | - | - | 108366608 | 57362834 | 57362834 | 57362834 | 100% | 15193 | 15193 | ALUMNO | 14000 | 12261 | 87.6%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 121360 |  |  |  | 515 CONALEP N.L. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 515 CONALEP N.L. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | - | - | 21337121 | 10668560 | 10668560 | 10668560 | 100% | 15193 | 15193 | ALUMNO | 14000 | 12261 | 87.6%
|  |  | FAFEF |  |  | 13: 960870565; Ministrado 14: 480435282; Programado 15: 480435282; Ejercido 16: 480435282; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0.5; Ejercidos 23=22/21: 50%
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
| 122657 |  |  |  | SISTEMA PENSIONARIO DEL ISSSTELEON | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | ISSSTELEON | - | - | 960870565 | 480435282 | 480435282 | 480435282 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | RECURSOS DESTINADOS AL APOYO DEL SISTEMA PENSIONARIO DEL ISSSTELEON
CONVENIOS 31 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 88421304; Ministrado 14: 44747864; Programado 15: 44747864; Ejercido 16: 42523300; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 42524550; Ejercidos 22: 42523300; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 104338 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA-BIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 R-12 PROCURADURIA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 707500 | 707500 | 707500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 0 | 0% | EL APOYO ES PARA LA COMPRA DE 2 VEHICULOS, COMPUTADORAS, ESCRITORIOS, SILLAS, CAMARAS FOGRAFICAS, COPIADORA.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 104077 |  |  |  | ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO COMINUDAD DIFERENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05 R-12 COM. DIF. | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 974564 | 974564 | 974564 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 200 | 0 | 0% | METAS: TALLERES DE CAPACITACION
| 104118 |  |  |  | FORTALECIMEINTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 R-12 PROCURADURIA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 542500 | 542500 | 542500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1000 | 0 | 0% | EL APOYO OTORGADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
| 91430 |  |  |  | SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | CECYTENL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 86196740 | 42523300 | 42523300 | 42523300 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 42523300 | 42523300 | 100% | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL RECURSO EJERCIDO A LA FECHA.
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 63650000; Ministrado 14: 63650000; Programado 15: 63650000; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 117584 |  |  |  | COBERTURA ESTATAL (VARIOS PROYECTOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 63650000 | 63650000 | 63650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DESTINO TURÍSTICO | 0 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON A TRAVES DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO. FOLIO CONSOLIDAD POR MONTO TOTAL DE $63,500,000 OFICIO PENDIENTE POR AUTORIZAR.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 158468989; Ministrado 14: 100745734; Programado 15: 96698883; Ejercido 16: 56657691; Ejercido 17=16/14: 56.2%; Generados 18: 810639; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 104873834; Ejercidos 22: 30334349; Ejercidos 23=22/21: 28.9%
| 155297 |  |  |  | CAPUFE | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | CAPUFE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA JIMENEZ | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | 2927253 | 992369 | 992369 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2927253 | 992369 | 33.9%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 100027 |  |  |  | SANIDADES E INOCUIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0663(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 35884005 | 18592105 | 18592105 | 18592105 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35884005 | 18592105 | 51.8% | PROGRAMA EN PROCESO DE DICTAMINACION Y EJECUCION.
| 100252 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0659(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | DELEGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 1971265 | 134877 | 134877 | 134877 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1971265 | 134877 | 6.8% | PROGRAMA EN PROCESO DE DICTAMINACION Y EJECUCION.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 150565 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 2714297 | 2714297 | 2714297 | 1651348 | 60.8% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 2714297 | 1651348 | 60.8%
| 71026 |  |  |  | CEPRESO TOPO CHICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | CEPRESO TOPO CHICO | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 11261019 | 6722415 | 5353650 | 6722415 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 281525 | 168060 | 59.7% | LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
| 150739 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 300000 | 0 | 0% | RECURSOS EN SFTGNL PENDIENTES DE ENVIAR A SERVICIOS DE SALUD DE N.L. AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2011
| 137460 |  |  |  | PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 593406 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 593406 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENVIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
| 137146 |  |  |  | PREVENCIO, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVICO UTERINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 229331 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 229331 | 0 | 0% | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, PENDIENTES DE ENVIAR A SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON.
| 113975 |  |  |  | PREVENCION , ATENCION Y REHABILITACION PERSONAL DISCAPACITADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2500000 | 2500000 | 100% | ESTOS RECURSOS PARA DCHO PROGRAMA CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010, PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO AL 2 TRIMESTRE DEL 2011
| 136687 |  |  |  | PREVENCION, ATENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1200000 | 0 | 0% | A LA FECHA ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO EN TRAMITE DE ENVIO A LA UNIDAD EJECUTORA, SERVICOS DE SALUD DE N.L.
| 137331 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1775239 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1775239 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE ENVIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE N.L.
| 150726 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1450176 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1450176 | 0 | 0% | RECURSOS PENDIENTES DE ENVIAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A SERVICIOS DE SALUD DE N.L. AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2011
| 150705 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1849680 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1849680 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE ENVIO POR PARTE DE LA SFTGNL A SSNL
| 150837 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3694764 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CERCOS | 3694764 | 0 | 0% | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENVIO EN SFTGNL A SERVICIOS DE SALUD DE N.L.
| 136635 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3623372 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3623372 | 0 | 0% | A LA FECHA DE CIERRE ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO EN TRAMITE DE ENVIO A LA UNIDAD EJECUTORA, SERVICIOS DE SALUD DE N.L.
| 150607 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1050653 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1050653 | 0 | 0% | RECURSOS QUE AL CIERRE DEL 2 TRIMESTRE 2011 SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RECIBIR EN SERVICIOS DE SALUD DE N.L.
| 147616 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED NAL DE LAB | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 5092359 | 5092359 | 5092359 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5092359 | 0 | 0% | A LA FECHA NO SE HAN EJERCIDO NADA DE ESTOS RECURSOS
| 158151 |  |  |  | RECURSOS DEL 2 AL MILLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | - | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 211-UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | 498636 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 0 | 500037 | 0%
| 158153 |  |  |  | RECURSOS DEL 5 AL MILLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | - | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 211-UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | 37434554 | 37434554 | 37434554 | 13904060 | 37.1% | 810639 | 0 | AUDITORÍA | 17612259 | 4819254 | 27.4%
| 158154 |  |  |  | RECURSOS DEL1 AL MILLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | - | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 211-UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL | 812563 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 0 | 647477 | 0%
| 137503 |  |  |  | RESPUESTA VIHSIDA/ITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ K00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 30000 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENVIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A OPD SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
| 137549 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ADOLESCENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 868674 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 868674 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RECIBIR EN SERVICIOS DE SALUD DE N.L.
| 145936 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 13409872 | 13409872 | 13409872 | 0 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 13409872 | 0 | 0% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 SE REPORTARON RECURSOS POR $ 5,626,175, LOS CUALES FUERON RECLASIFICADOS PORQUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010, QUEDANDO PARA ESTE AÑO 2011 EL IMPORTE DE $ 13,409,872
| 137394 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 5264879 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 5264879 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA $ 2 198 686 Y DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA $ 2,166,193 Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS $ 900,000 QUE SE ENCUENTRAN AL CIERRE DEL TRIMESTRE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PENDIENTES DE ENVIO A SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON
| 71159 |  |  |  | CERESO APODACA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | CERESO APODACA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 19181479 | 11450638 | 9119150 | 11450638 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 479537 | 286266 | 59.7% | LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
| 71280 |  |  |  | CERESO CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | CERESO CADEREYTA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 2851513 | 1702248 | 1355650 | 1702248 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 71288 | 42556 | 59.7% | LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2010
SUBSIDIOS 219 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 1956426058; Ministrado 14: 1931456212; Programado 15: 1929906088; Ejercido 16: 1775408025; Ejercido 17=16/14: 91.9%; Generados 18: 2335985; Ejercidos 19: 267270; Ejercidos 21: 1170106489; Ejercidos 22: 1090534560; Ejercidos 23=22/21: 93.2%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 90079 |  |  |  | AGRICOLAS, GANADEROS, PESCA Y DESARROLLO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 764(10) - 0570(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERA DE DESARROLLO Y COORDINACION DE ACUACULTURA Y PESCA DE LA CDANL | PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 146221030 | 146221030 | 146221030 | 146221030 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 146221030 | 146221030 | 100% | EJERCIDO AL 100%
| 94023 |  |  |  | PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0380 (11) - 0669(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION PECUARIA | LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 7362780 | 7192634 | 7192634 | 7192634 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7362780 | 7192634 | 97.7% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PROYECTO ESTRATEGICO PECUARIO 2010 DICHO PROGRAMA SE ENCUENTRA EN PROMOCION Y DICTAMINACION DE SOLICITUDES.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
| 92461 |  |  |  | CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0791(10) - 0670(10) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y LA DE GANADERIA DE LA CDANL | LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 10234659 | 10234650 | 10234650 | 10234650 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10234659 | 10234650 | 100% | PROGRAMA EJERCIDO AL 100%
PROGRAMA DE SOPORTE
| 91072 |  |  |  | SANIDAD E INOCUIDAD, SNIDRS, CAPAC. Y ASIS. TECNICA, INOV. Y TRANSF. DE TECONOLOGIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0720(10)-0632(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRS DE SANIDAD E INOCUIDAD DESARROLLO RURAL OFNA DEL SNIDRS Y COORD DE ACUA Y PESCA DE LA CDANL FUN PRODUCE | LOS PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 51096189 | 51096189 | 51096187 | 51096189 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 51096189 | 51096189 | 100% | PROGRAMA EJERCIDO AL 100%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL
| 91495 |  |  |  | SISTEMAS PRODUCTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1359 (10)-0472(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERO | PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 470859 | 470859 | 470859 | 470859 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 470859 | 470859 | 100% | LO REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR DENTRO DEL RUBRO DE LO TOTAL ANUAL POR IMPORTE DE $627,812 SE MODIFICO DEBIDO A QUE INCLUIA EL PRESUPUESTO ESTATAL SIENDO EL CORRECTO $ 470,859. PROGRAMA EJERCIDO AL 100%.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 152100 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 390000 | 390000 | 390000 | 310000 | 79.5% | 0 | 0 | DOCENTE | 13 | 10 | 76.9% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EL PRÓXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 82524 |  |  |  | REF. ESTRUCTURALES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | REF. ESTRUCTURALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO E INTENDENTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 144741000 | 144741000 | 143190878 | 143190878 | 98.9% | 900928 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN, EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154308 |  |  |  | PROYECTOS EDUCATIVOS VARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 71352449 | 48729214 | 48729214 | 42350680 | 86.9% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | EN PROGRAMA FNDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA ERRONEAMENTE EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, O ANTERIOR CON EL UNICO FIN DE REPORTAR 12 PROYECTOS QUE NO SE LOCALIZARON EN EL LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO DEL SISTEMA. REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA $3,587,293 RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGOGICA PREESCOLAR $1,906,924 ESCUELA SIEMPRE ABIERTA $13,030,718 POBLACIÓN SITUACIÓN VULNERABLE $714,000 PREVENCIÓN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES $717,704 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EDUCACIÓN PRIMARIA $5,992,071 PROGRAMA NACIONAL DE INGES $19,700,000 EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA $525,079 Y PROG. FORT.UNIDADES UPN 438,600,PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE $1816,825,LIBRO DE TEXTO TERCER GRADO $300,000,
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
| 152682 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 11345670 | 11345670 | 11345670 | 11001450 | 97% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
SERVICIOS PERSONALES
| 152120 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESCUELAS NORMALES (PROMIN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 12609809 | 12609809 | 12609809 | 11829719 | 93.8% | 0 | 0 | APOYO | 12609808 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARÁN EL PRÓXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 152139 |  |  |  | PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN | ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 707658 | 707658 | 707658 | 707658 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
| 152150 |  |  |  | ATENCIÓN NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA | 1559548 | 1559548 | 1559548 | 1559548 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
| 154306 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO | 11759890 | 11759890 | 11759890 | 10939232 | 93% | 0 | 0 | DOCENTE | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 152159 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 312-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CURRICULAR | 400000 | 400000 | 400000 | 397344 | 99.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 152169 |  |  |  | TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 19849968 | 19849968 | 19849968 | 774804 | 3.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 152717 |  |  |  | PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 6047400 | 6047400 | 6047400 | 5549950 | 91.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 117598 |  |  |  | CONSTRUCCION PROYECTO PARQUE BICENTENARIO | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | 32000 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 45835 | 44063 | PESOS | 8000000 | 8000000 | 100%
| 158177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN COL. BARRANCAS DEL PEDREGAL | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 2700000 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN
| 108512 |  |  |  | ALBERCA PARQUE METROPOLITANO ESCOBEDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | ALBERCA PM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 930 | 0 | 0%
| 53455 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | POBLACION DEL MUNICIPIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4446795 | 55.6% | 0 | 0 | PESOS | 8000000 | 4446795 | 55.6%
| 118661 |  |  |  | CANCHA DE FUTBOL SIETE | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | CANCHA DE FUTBOL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1388142 | 34.7% | 63780 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | OBRA YA CONTRATADA, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES.
| 118662 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DIEGO MONTEMAYOR COL. SAN GABRIEL | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 48302003-010-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 13449333 | 44.8% | 516736 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE SE REFIERE A UNIDAD DEPORTIVA. OBRA YA CONTRATADA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118663 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO SECTOR ALIANZA COL. SAN BERNABÉ | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 48302003-011-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 15570588 | 51.9% | 501562 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE SE REFIERE A UNIDAD DEPORTIVA. OBRA YA CONTRATADA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 113560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CONSTITUYENTES DE QUERETARO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | CONADE 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 13767924 | 44.4% | 84563 | 626 | PESOS | 31000000 | 13767924 | 44.4%
REHABILITACIÓN
| 99942 |  |  |  | REHABILITACION DE CEDEREG UBICADO EN SERAFIN PEÑA Y PABLO LIVAS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48-303004-007-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4978448 | 99.6% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 152277 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 11125000 | 11125000 | 11125000 | 5937133 | 53.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 11125000 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EN PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 152283 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 9917477 | 9917477 | 9917477 | 7986280 | 80.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS
| 152653 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 713-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 14480000 | 14480000 | 14480000 | 5253218 | 36.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 0 | 0 | 0% | LOS INTERESES SE ACTUALIZARAN EL PROXIMO TRIMESTRE
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
| 145388 |  |  |  | AFILIACION DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 667619077 | 667619077 | 667619077 | 667619077 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 667619077 | 667619077 | 100% | LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR 2010 SE TERMINARON DE EJERCER EN SU TOTALIDAD EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011
| 145405 |  |  |  | DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 31717297 | 31717297 | 31717297 | 31717297 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 31717297 | 31717297 | 100% | LOS RECURSOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES PENDIENTES DE EJERCER AL CIERRE DE DICIEMBRE 31 2010, FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ACTUAL.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 105237 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO SE UTILIZO COMO CONCENTRADOR, LAS OBRAS YA TIENEN SU FOLIO CORRESOPONDIENTE
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 105329 |  |  |  | INSTALACIÓN DE HIPOCLORADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 105538 |  |  |  | MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIO MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 16285 | 16285 | 16285 | 16285 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3000 | 3000 | 100% | METAS: MUESTRA
| 105798 |  |  |  | PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 14 | 14 | 100%
| 105499 |  |  |  | REFACCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: KIT DE REFACCIONES
| 105477 |  |  |  | REPOSICION DE CLORADORES DE GAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
| 105408 |  |  |  | REPOSICION DE HIPOCLORADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100%
| 105563 |  |  |  | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES, HIPOCLORITO DE SODIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | AGUA LIMPIA 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 24 | 24 | 100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 128304 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSOLIDADO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | VARIOS MUNICIPIOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE FOLIO ES CONSOLIDADO DEL MONTO QUE AUN NO HA SIDO DISTRIBUIDO YA QUE LAS OBRAS NO SE HAN INICIADO. EN EL CUARTO TRIMESTRE NO SE ACTUALIZO POR ERRROR DE TIEMPOS Y EL MONTO SE AGREGO A UN FOLIO, EN ESTE 1 TRIMESTRE 2011 YA SE CORRIGIO. AL 2 TRIMESTRE DE 2011 TODO EL RECURSO FUE DISTRIBUIDO, QUEDANDO EL CONSOLIDADO EN CERO.
| 126854 |  |  |  | LINEA DE COND 1,019 M.L. DE TUB ASB-CEM A-14 6 DIAM., INTRO RED A P 1,580 M.L. TUB ASB-CEM A-7 4 DIAM., 610 M.L. TUB ASB-CEM A-7 DE 6 DE DIAM., 276 TOMAS DOM Y TAN SUP DE CON DE 100 M3 | 1-ABASOLO | ABASOLO | RURAL | APAZU-003-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1400 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7332327 | 7332327 | 7332327 | 7332327 | 100% | 19141 | 19141 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN LA COL. COLINAS DEL FRAYLE LINEA DE CONDUCCION DE 1,019 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-14 DE 6 DE DIAM., INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,580 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 DE DIAM., 610 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6 DE DIAM., 276 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 100 M3 EN LA COL. COLINAS DEL FRAILE EN ABASOLO, N.L.
| 127351 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,701 M.L. DE TUBERÍA | 2-AGUALEGUAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-016-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 430 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3744915 | 3744915 | 3744915 | 3744915 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,701 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, N.L. (3/3)
| 127339 |  |  |  | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,131 M.L. DE TUBERÍA | 2-AGUALEGUAS | RAÚL MOLINA | RURAL | APAZU-016-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1792333 | 1792333 | 1792333 | 1792333 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,131 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4, 44 TOMAS DOMICILIARIAS SENCILLAS Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS DÚPLEX., EN LA COL. RAÚL MOLINA, EN EL MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N.L. (2/3)
| 127374 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 607 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-017-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 300 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 631236 | 631236 | 631236 | 631236 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 607 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE, N.L. (3/3)
| 127368 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 700 M.L. DE TUBERÍA | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-017-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 395 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 889644 | 889644 | 889644 | 889644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 700 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE, N.L. (2/3)
| 122586 |  |  |  | CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL CALLE LINAZA-AGRICULTORES, CENTRO ANAHUAC, (TRAMO II) | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 4000 PERSONAS SERAN BENEFICIADAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 144 | 144 | 100% | EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $ 1,645,337.21, LA DIFERENCIA SE CUBRIRA CON RECURSOS PROPIOS SIENDO UN MONTO DE $ 995,337.21
| 123002 |  |  |  | CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL CALLE MESILLAS-CAMPANERO, CENTRO ANAHUAC, (TRAMO III) | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 5000 PERSONAS SERAN BENEFICIADAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 120 | 100% | EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRAS ES DE $ 1,570,050.01, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON RECURSOS PROPIOS, SIENDO ESTO LA CANTIDAD DE $ 70,050.01
| 123195 |  |  |  | CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL MESILLAS-CAMPANERO, CENTRO ANAHUAC, (TRAMO IV) | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC NL | 2000 PERSONAS SERAN BENEFICIADAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 136 | 136 | 100% | EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $ 1,403,970.88, LA DIFERENCIA SE CUBRIRA CON RECURSOS PROPIOS, SIENDO EL MONTO DE $ 53,970.88
| 122383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENJE PLUVIAL EN CALLE LINAZAS-AGRICULTORES, CENTRO ANAHUAC, (TRAMO I) | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ANAHUAC NL | 4000 PERSONAS SERAN BENEFICIADAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 95 | 95 | 100% | EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE ES DE $ 1,124,846.05, LA DIFERENCIA SE CUBRIRA CON RECURSOS PROPIOS SIENDO UN MONTO DE $ 624,846.05
| 124668 |  |  |  | 1 | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ANAHUAC NL | VECINOS DE LA CD ANAHUAC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | 0% | ESTE FOLIO SE UTILIZO, COMO CONCENTRADOR, LAS OBRAS YA TIENEN SU FOLIO CORRESPONDIENTE
| 127311 |  |  |  | COLECTOR AGUA FRÍA, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO | 6-APODACA | AGUA FRÍA | RURAL | APAZU-015-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 54000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 28939700 | 28939700 | 28939700 | 28939700 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | COLECTOR AGUA FRÍA, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO, DIÁMETRO 45 CMS. (18), LONGITUD 7.050 M., DE AGUA FRÍA A FRACC. SANTA ENGRACIA EN LOS MUNICIPIOS DE APODACA Y PESQUERÍA, N.L.
| 128443 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN MIGUEL-LOMAS DE LA PAZ, 1,060 DE DUCTO DE CONCRETO ARMADO, EN APODACA, N.L. | 6-APODACA | LOMA LA PAZ | URBANO | APAZU-53-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 15000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4084161 | 4084161 | 4084161 | 4084161 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1060 | 1060 | 100% | DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN MIGUEL-LOMAS DE LA PAZ, 1,060 DE DUCTO DE CONCRETO ARMADO, EN APODACA, N.L.
| 155255 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL LA CIENEGA 1ER ETAPA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS APODACA NL | VECINOS DE LA CIUDAD DE APODACA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 139-DELEGACIÓN FEDERAL EN NUEVO LEÓN | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10000000 | 10000000 | 100% | EL IMPORTE PAGADO AL MOMENTO SON $ 18,134,668.45 SOLO QUE 10,000,000.0 SON CON ESTE FONDO Y EL RESTO CON RECURSOS PROPIOS
| 128157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 2.13 M. (84 ) DIAM. DE TUBERÍA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-040-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 7000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2032852 | 2032852 | 2032852 | 2032852 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 2.13 M. (84 ) DIAM. DE TUBERÍA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO POR CALLE PROL. MUTUALISMO PARA DESCARGAR AL RÍO SANTA CATARINA, LONG. TOTAL = 280 M. EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIIMÉNEZ, N.L. (2/2)
| 128176 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL CALLE PROGRESO, LONGITUD DE 520 MTS. CON UN DIÁMETRO DE 1.52 MTS. (60 ) DE POLIETILENO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-042-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 12000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4672997 | 4672997 | 4672997 | 4672997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DRENAJE PLUVIAL CALLE PROGRESO, LONGITUD DE 520 MTS. CON UN DIÁMETRO DE 1.52 MTS. (60 ) DE POLIETILENO CORRUGADO.POR CALLE PROGRESO DE CALLE MIER A ENTRONCAR CON CANAL EXISTENTE, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.
| 128129 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTALE DE 860 M.L. DE TUERÍA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-040-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1822 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2307543 | 2307543 | 2307543 | 2307543 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTALE DE 860 M.L. DE TUERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 12 , EN LA CABECERA MUNICIPAL (CARRETERA CHIHUAHUITA, DE CALLE MIER A INFONAVIT JERÓNIMO TREVIÑO), EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L. (1/2)
| 127105 |  |  |  | OBRA A: REHABILITACION E INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SAN DE 741 M.L. TUB DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8, 233 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 10 Y 31 DESCARGAS DOM | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-012-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2440076 | 2440076 | 2440076 | 2440076 | 100% | 6370 | 6370 | RED | 1 | 1 | 100% | RED DE DRENAJE SANITARIO,COL. JERONIMO TREVIÑO, BOULEVARD JUAREZ Y VARIAS CALLES EN CADEREYTA JIMENEZ, N.L. (1/5) OBRA A: REHABILITACION E INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 741 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8, 233 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 10 Y 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. JERONIMO TREVIÑO, BOULEVARD JUAREZ Y VARIAS CALLES EN CADEREYTA JIMENEZ, N.L. (1/5)
| 127165 |  |  |  | OBRA B: REHABILITACION E INTRO DE RED DE DREN SAN Y REHAB COLEC ABASOLO 134 M.L. TUB PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8, 339 M.L. DE TUB DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 12 Y 30 DESCARGAS DOM | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-012-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1154311 | 1154311 | 1154311 | 1154311 | 100% | 3013 | 3013 | RED | 1 | 1 | 100% | RED DE DRENAJE SANITARIO,CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION SAN JUAN EN CADEREYTA JIMENEZ, N.L. (2/5) OBRA B: REHABILITACION E INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE COLECTOR ABASOLO DE 134 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8, 339 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 12 Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION SAN JUAN EN CADEREYTA JIMENEZ, N.L. (2/5)
| 127232 |  |  |  | OBRA C: RED DE DRENAJE SANITARIO TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 (95 M.L.) Y TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO (404 M.L.)Y REHABI DE DESCARGA DE 0.30 M (12) | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-012-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5520200 | 5520200 | 5520200 | 5520200 | 100% | 3817 | 3817 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE TECHO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CANADA I Y LOMA LARGA, CON UN AREA DE 8,200 M2,
| 127258 |  |  |  | OBRA D: RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE TUBERIA DE 0.30 M (12) | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-012-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2685 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6467613 | 6467613 | 6467613 | 6467613 | 100% | 2685 | 2685 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE TECHO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALTAMIRA AMPLIACION, CON UN AREA DE 12,784 M2, UBICADO EN LA CALLE CHIAPAS Y MARIA TUDOR, COLONIA JARDINES DE LA ROMA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.
| 127280 |  |  |  | OBRA E: RED DE DRENAJE SANITARIO TUBERIA DE POLIETILENO 274 M.L. DE ALTA DENSIDAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | APAZU-012-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2712001 | 2712001 | 2712001 | 2712001 | 100% | 2056 | 2056 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REUBICACION DE 110 MTS. DE TUBERIA DE 24 DE DE DIAMETRO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JARDINES DE SAN MIGUEL EN GUADALUPE, N.L.
| 128095 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,398 M.L. DE TUBERÍA | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | APAZU-037-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 160 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1487778 | 1487778 | 1487778 | 1487778 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,398 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, N.L.
| 128022 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 395 M.L. DE TUBERÍA | 10-CARMEN | EL CARMEN | RURAL | APAZU-030-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 110 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 602459 | 602459 | 602459 | 602459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C.- INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 395 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. DIEGO DE VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, N.L. (3/3)
| 128016 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 800 M.L. DE TUBERÍA | 10-CARMEN | EL CARMEN | RURAL | APAZU-030-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 60 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 983100 | 983100 | 983100 | 983100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B.- INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 800 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 11 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, N.L. (2/3)
| 128010 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITRIO DE 906 M.L. DE TUBERÍA | 10-CARMEN | EL CARMEN | RURAL | APAZU-030-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1415345 | 1415345 | 1415345 | 1415345 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A.- INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITRIO DE 906 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. BERNABÉ VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, N.L. (1/3)
| 128166 |  |  |  | COLECTOR CIÉNEGA DE FLORES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | APAZU-041-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 150000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 11899828 | 11899828 | 11899828 | 11899828 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | COLECTOR CIÉNEGA DE FLORES, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 63 CMS. (24 ) DE DIÁMETRO LONGITUD DE 3900 MTS.EN LA COL. CONCHITA VELAZCO, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES, N.L.
| 127633 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,483 M.L. DE TUBERIA | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | APAZU-021-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 530 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2152996 | 2152996 | 2152996 | 2152996 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,483 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 106 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L.
| 128469 |  |  |  | DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE ARROYO, DESDE CALLE VERACRUZ A PRESA, EN DR. GONZALEZ, N.L. | 16-DR. GONZÁLEZ | DOCTOR GONZÁLEZ | URBANO | APAZU-54-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DESASOLVE Y ENCAUSAMIENTO DE ARROYO, DESDE CALLE VERACRUZ A PRESA, EN DR. GONZALEZ, N.L.
| 127299 |  |  |  | ALIMENTADOR DEL TANQUE GARCÍA II CON TUBERÍA DE A/C CLASE A-7 DE 18 DE DIÁMETRO | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | APAZU-014-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 31000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8120000 | 8120000 | 8120000 | 8120000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | ALIMENTADOR DEL TANQUE GARCÍA II CON TUBERÍA DE A/C CLASE A-7 DE 18 DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 4,938 M.L., EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
| 127037 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,492 MTS. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 18 DE DIAM. PARA EL ALIMENTADOR DEL TANQUE GARCIA I | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | APAZU-011-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 31000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7247269 | 7247269 | 7247269 | 7247269 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,492 MTS. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 18 DE DIAM. PARA EL ALIMENTADOR DEL TANQUE GARCIA I EN GARCIA, N.L.
| 127289 |  |  |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO GARCÍA II DE CONCRETO REFORZADO | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | APAZU-013-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 26000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | TANQUE DE ALMACENAMIENTO GARCÍA II DE CONCRETO REFORZADO, CON UN VOLUMEN DE 3,000 M3, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
| 128410 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL COL. RINCON DE GUADALUPE, 733 M EN DUCTOS SECCION VARIABLE, EN GUADALUPE, N.L. (PRIMERA ETAPA). | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | APAZU-52-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 20000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1542736 | 1542736 | 1542736 | 1542736 | 100% | 0 | 0 | METROS | 733 | 733 | 100% | DRENAJE PLUVIAL COL. RINCON DE GUADALUPE, 733 M EN DUCTOS SECCION VARIABLE, EN GUADALUPE, N.L. (PRIMERA ETAPA).
| 127404 |  |  |  | COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 1,197 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO | 29-HUALAHUISES | EL PROGRESO | RURAL | APAZU-018-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 10500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2482639 | 2482639 | 2482639 | 2482639 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OBRA C: COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 1,197 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 12 EN LA CABECERA MUNICIPAL (PROGRESO) 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. (3/3)
| 127394 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,167 M.L. DE TUBERÍA | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | APAZU-018-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 360 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3818925 | 3818925 | 3818925 | 3818925 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,167 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 71 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. MAGUEYADA, EN EL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. (2/3)
| 127385 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,848 M.L. DE TUBERÍA | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | APAZU-018-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 270 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4189281 | 4189281 | 4189281 | 4189281 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,848 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 53 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. (1/3)
| 126912 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,628 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 DE DIAM. Y 178 DESCARGAS DOM | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | APAZU-007-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5950030 | 5950030 | 5950030 | 5950030 | 100% | 12120 | 12120 | RED | 1 | 1 | 100% | REDES DE ATARJEAS AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,628 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 DE DIAM. Y 178 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAMPAZOS, N.L.
| 128208 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,814.53 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 88 TOMAS DOMICILIARIAS | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | LAMPAZOS DE NARANJO | URBANO | APAZU-044-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 280 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1924353 | 1924353 | 1924353 | 1924353 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,814.53 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 88 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAMPAZOS, N.L. (1/2)
| 127413 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 650 M.L. DE TUBERÍA | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644783 | 644783 | 644783 | 644783 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 650 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. PETACA, EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. (1/6)
| 127435 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,409 M.L. | 33-LINARES | LINARES | URBANO | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 230 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1807872 | 1807872 | 1807872 | 1807872 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,409 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 45 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. PETACA II, EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. (3/6)
| 127426 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,706 M.L. DE TUBERÍA | 33-LINARES | LINARES | URBANO | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 130 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2517893 | 2517893 | 2517893 | 2517893 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,706 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BOULEVARD RODRIGO GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. (2/6)
| 127583 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 300 M.L. DE TUBERÍA | 33-LINARES | LINARES | URBANO | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 60 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375045 | 375045 | 375045 | 375045 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA F: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 300 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLEJÓN PUENTE HONDA, EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. (6/6)
| 127535 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 561 M.L. | 33-LINARES | LA ESPERANZA (EL TEMPORAL DE LOS SILVA) | RURAL | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 170 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 685344 | 685344 | 685344 | 685344 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA E: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 561 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. ESPERANZA 2 SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE LINARES, N.L. (5/6)
| 127602 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,337.77 M.L. DE TUBERIA | 34-MARÍN | MARÍN | RURAL | APAZU-020-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 320 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 983165 | 983165 | 983165 | 983165 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,337.77 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 65 TOMAS DOMICILIARIAS EN EJIDO MARIN, EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L. (1/2)
| 127783 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA | 37-MINA | MINA | URBANO | APAZU-024-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 369875 | 369875 | 369875 | 369875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MINA, N.L. (1/4)
| 126987 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,226 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 Y 115 DESCARGAS DOM | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | APAZU-008-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 580 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6119434 | 6119434 | 6119434 | 6119434 | 100% | 15975 | 15975 | RED | 1 | 1 | 100% | REDES DE ATARJEAS INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,226 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 Y 115 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MINA, N.L.
| 128057 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,945 M.L. DE TUBERÍA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | APAZU-033-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 890 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4097764 | 4097764 | 4097764 | 4097764 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,945 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 175 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. RAÚL CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. (2/2)
| 128376 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,401 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8, 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS (CAMINO A LA CRUZ VERDE) | RURAL | APAZU-51-2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1300 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4615049 | 4615049 | 4615049 | 4615049 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3401 | 3401 | 100% | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,401 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8, 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS SENCILLAS DE 4, 41 DESCARGAS DOMICILIARIAS DUPLEX DE 4 Y 1 DESCARGAS DOMICILIARIAS SENCILLAS DE 6.
| 126998 |  |  |  | COLECTOR Y RED DE DRENAJE SAN DE 5,352 M.L. DE TUB DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 DE DIAM., 1388 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 12 DE DIAM. Y 197 DESCARGAS DOM | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | APAZU-009-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8911597 | 8911597 | 8911597 | 8911597 | 100% | 23264 | 23264 | RED | 1 | 1 | 100% | REDES DE ATARJEAS, COL. VALLES DE PESQUERÍA Y COL. CTM COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 5,352 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 8 DE DIAM., 1388 M.L. DE TUBERIA DE PEAD INT. LISO X EXT. CORRUGADO DE 12 DE DIAM. Y 197 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. VALLES DE PESQUERIA Y COL. CTM, EN PESQUERIA, N.L.
| 127792 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 701.44 M.L. DE TUBERIA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | APAZU-024-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 675039 | 675039 | 675039 | 675039 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 701.44 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L (2/4)
| 126904 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AP 715 M.L. DE TUB DE ASB-CEM A-10 DE 4 DIA, RED DE DISTRI DE AP DE 2,787 M.L. DE TUB DE ASB-CEM A-7 DE 4 DE DIA, 87 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M3 | 44-SABINAS HIDALGO | CONSTITUCIÓN | RURAL | APAZU-006-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 435 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7199711 | 7199711 | 7199711 | 7199711 | 100% | 18795 | 18795 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 715 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 4 DE DIAMETRO, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2,787 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 DE DIAMETRO, 87 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M3 EN LA COL. CONSTITUCION EN SABINAS HIDALGO, N.L.
| 128187 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,131 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 | 47-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | APAZU-043-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 900 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3591301 | 3591301 | 3591301 | 3591301 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,131 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 183 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HIDALGO, N.L. (1/2)
| 128198 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 598 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 22 | 47-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | APAZU-043-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 557604 | 557604 | 557604 | 557604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 598 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 22 TOMAS DOMICILIARIAS.EN LA COL. CRECENSIANO LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, N.L. (2/2)
| 127029 |  |  |  | AMPLIACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL TANQUE SANTA CATARINA III AL SANTA CATARINA IV, 3 EQUIPOS DE 100 HP CON UN GASTO DE 100 LPS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | APAZU-010-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 26000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7297796 | 7297796 | 7297796 | 7297796 | 100% | 19051 | 19051 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | ESTACIONES Y CARCAMO DE BOMBEO AMPLIACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DEL TANQUE SANTA CATARINA III AL SANTA CATARINA IV, 3 EQUIPOS DE 100 HP CON UN GASTO DE 100 LPS CADA UNO EN SANTA CATARINA, N.L.
| 126838 |  |  |  | OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, SUMINISTRO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE TANQUE CARRETERA I A TANQUE DURAZNO I EN SANTA CATARINA, N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | APAZU-002-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 26000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7957587 | 7957587 | 7957587 | 7957587 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, SUMINISTRO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE TANQUE CARRETERA I A TANQUE DURAZNO I EN SANTA CATARINA, N.L.
| 126819 |  |  |  | OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, SUMINISTRO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE TANQUE SANTA CATARINA II A TANQUE CARRETERA I EN SANTA CATARINA, N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | APAZU-001-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 26000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8881335 | 8881335 | 8881335 | 8881335 | 100% | 23185 | 23185 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CIVIL, MECANICA Y ELECTRICA, SUMINISTRO PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE TANQUE SANTA CATARINA II A TANQUE CARRETERA I EN SANTA CATARINA, N.L.
| 128033 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 220 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE CLASE A-7 DE 20 DE DIAM. PARA LA LINEA DE BOMBEO | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | APAZU-032-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 31000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1898230 | 1898230 | 1898230 | 1898230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE 220 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE CLASE A-7 DE 20 DE DIAM. PARA LA LINEA DE BOMBEO DEL TANQUE SANTA CATARINA II A TANQUE CARRETAERA I EN SANTA CATARINA, N.L.
| 127743 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 834 M.L. DE TUBERIA | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | APAZU-023-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 380 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1822904 | 1822904 | 1822904 | 1822904 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA A: INTRODUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 834 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CON COSTURA CED. 40 DE 6 Y ENTRADA Y SALIDA DE TANQUE EN SAN PEDRO (COL. RAUL CABALLERO), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L. (1/3)
| 128220 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,699 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 137 TOMAS DOMICILIARIAS. | 51-VILLALDAMA | CIUDAD DE VILLALDAMA | URBANO | APAZU-044-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 190 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1702887 | 1702887 | 1702887 | 1702887 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,699 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 137 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N.L. (2/2)
AMPLIACIÓN
| 127647 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,900 M.L. DE TUBERIA | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | APAZU-022-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2280488 | 2280488 | 2280488 | 2280488 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,900 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, N.L. (1/2)
| 127705 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,250 M.L. | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | APAZU-022-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 750 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2854640 | 2854640 | 2854640 | 2854640 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,250 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 170 DESCARGAS DOMICILIARIAS., EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, N.L. (2/2)
| 127899 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 320 M.L. DE TUBERIA | 17-GALEANA | GALEANA | URBANO | APAZU-026-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 130 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 399998 | 399998 | 399998 | 399998 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 320 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 26 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. VALLE DEL NOGALAR, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
| 127930 |  |  |  | AMPLIACION DE RED PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA | 22-GRAL. TERÁN | GENERAL TERÁN | RURAL | APAZU-028-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 650 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1583099 | 1583099 | 1583099 | 1583099 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA A: AMPLIACION DE RED PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 8, 50 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6 Y 30 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. TERAN, N.L. (1/2)
| 127472 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 762 M.L | 33-LINARES | LINARES | URBANO | APAZU-019-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 40 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 995691 | 995691 | 995691 | 995691 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA D: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 762 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LINARES, N.L (4/6)
| 127804 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,400 M.L. DE TUBERIA | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | APAZU-024-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1655272 | 1655272 | 1655272 | 1655272 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA D: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 85 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. (4/4)
| 128278 |  |  |  | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,150 M.L. DE TUBERIA | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | APAZU-050-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 150 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2306108 | 2306108 | 2306108 | 2306108 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,150 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALINAS VICTORIA, N.L.
| 128274 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,500 M.L. DE TUBERIA | 51-VILLALDAMA | CIUDAD DE VILLALDAMA | URBANO | APAZU-047-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 530 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1759610 | 1759610 | 1759610 | 1759610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 110 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N.L.
REHABILITACIÓN
| 127323 |  |  |  | REHABILITACIÓN E INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,100 M.L. DE TUBERÍA | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | APAZU-016-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 430 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2905486 | 2905486 | 2905486 | 2905486 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACIÓN E INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,100 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 91 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, N.L. (1/3)
| 127360 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,232 M.L. DE TUBERIA | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-017-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1600 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4079138 | 4079138 | 4079138 | 4079138 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,232 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 300 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE, N.L. (1/3)
| 127890 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 394 M.L. DE TUBERIA | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | APAZU-025-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 5000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2326843 | 2326843 | 2326843 | 2326843 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OBRA B: REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 394 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8, 887 M.L. DE TUBERIA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 12 Y 57 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANAHUAC, N.L. (2/2)
| 127879 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,450.28 M.L. DE TUBERIA | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | APAZU-025-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 150 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1412551 | 1412551 | 1412551 | 1412551 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,450.28 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 55 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANAHUAC, N.L (1/2)
| 128114 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,309.23 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 95 TOMAS DOMICILIARIAS. | 11-CERRALVO | CERRALVO | RURAL | APAZU-039-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 350 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1751251 | 1751251 | 1751251 | 1751251 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,309.23 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 95 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRALVO, N.L.
| 127957 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,505 M.L. DE TUBERIA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | APAZU-029-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 998008 | 998008 | 998008 | 998008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,505 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINA, N.L.
| 128069 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,359 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 172 TOMAS DOMICILIARIAS. | 16-DR. GONZÁLEZ | DOCTOR GONZÁLEZ | URBANO | APAZU-034-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 860 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3274720 | 3274720 | 3274720 | 3274720 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,359 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 172 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. BUENOS AIRES (2DO. SECTOR), EN EL MUNICIPIO DR. GONZALEZ, N.L.
| 128240 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO CHINA-LOS ALDAMAS | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | APAZU-046-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 8960 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1132182 | 1132182 | 1132182 | 1132182 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO CHINA-LOS ALDAMAS (TRAMO CHINA-GRAL. BRAVO) DE 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO DE 18 , PIEZAS ESPECIALES Y REGISTRO PARA PIEZAS ESPECIALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO, N.L (1/4)
| 128259 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 325 M.L. DE TUBERÍA | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | APAZU-046-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 50 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 407091 | 407091 | 407091 | 407091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 325 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 23 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO, N.L. (3/4)
| 128247 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 750 M.L. DE TUBERÍA | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO) | RURAL | APAZU-046-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 640616 | 640616 | 640616 | 640616 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 750 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD GRAL. TAPIA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. BRAVO, N.L. (2/4)
| 128268 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 355 M.L. DE TUBERÍA | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | APAZU-046-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 75 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 396354 | 396354 | 396354 | 396354 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA D: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 355 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y REHABILITACIÓN DE 23 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO, N.L. (4/4)
| 128227 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,366 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4, 26 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4 Y 29 TOMAS DOMICILIARIAS., | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | APAZU-045-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 150 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1302370 | 1302370 | 1302370 | 1302370 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,366 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4, 26 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4 Y 29 TOMAS DOMICILIARIAS., EN LA COL. TIJERINA, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. BRAVO, N.L.
| 128075 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2,128 M.L. DE TUBERÍA | 22-GRAL. TERÁN | GENERAL TERÁN | RURAL | APAZU-035-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 550 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2689148 | 2689148 | 2689148 | 2689148 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2,128 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 110 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. TERAN, N.L.
| 127949 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 23 TOMAS DOMICILIARIAS. | 22-GRAL. TERÁN | GENERAL TERÁN | RURAL | APAZU-028-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 120 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 261012 | 261012 | 261012 | 261012 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 23 | 23 | 100% | OBRA B: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 23 TOMAS DOMICILIARIAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. TERAN, N.L. (2/2)
| 127908 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,035 M.L. DE TUBERIA | 25-GRAL. ZUAZUA | GENERAL ZUAZUA | URBANO | APAZU-027-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 800 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1710201 | 1710201 | 1710201 | 1710201 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,035 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 75 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GRAL. ZUAZUA, N.L. (1/2)
| 127919 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 630 M.L. DE TUBERIA | 25-GRAL. ZUAZUA | GENERAL ZUAZUA | URBANO | APAZU-027-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1239549 | 1239549 | 1239549 | 1239549 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 630 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. PEDRO MARTINEZ DE GRAL. ZUAZUA, N.L. (2/2)
| 126868 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,395.5 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 DE DIAM. Y 324 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LINARES, N.L. | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-004-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1600 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5326763 | 5326763 | 5326763 | 5326763 | 100% | 13906 | 13906 | RED | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,395.5 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 DE DIAM. Y 324 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LINARES, N.L.
| 128084 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 741 M.L. DE TUBERÍA | 34-MARÍN | MARÍN | URBANO | APAZU-036-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 140 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1492166 | 1492166 | 1492166 | 1492166 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 741 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 , 593 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 10 Y 27 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA COL. SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L.
| 127614 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 34-MARÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-020-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 60 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 736523 | 736523 | 736523 | 736523 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 858 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L. (2/2)
| 128040 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,042 M.L. DE TUBERÍA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | APAZU-033-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 450 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1554940 | 1554940 | 1554940 | 1554940 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA A: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,042 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 Y 84 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COL. LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. (1/2)
| 126891 |  |  |  | REHABILITACION DE RED A P DE 2,436 M.L. TUB ASB-CEM A-7 DE 4 DIAM., 16 M.L. TUB ASB-CEM A-7 DE 6 DE DIAM., 260 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 10 DE DIAM. Y 235 TOMAS DOMICILIARIAS | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | APAZU-005-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4634968 | 4634968 | 4634968 | 4634968 | 100% | 12100 | 12100 | RED | 1 | 1 | 100% | VARIAS COLONIAS Y CABECERA MUNICIPAL, RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,436 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4 DE DIAM., 16 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6 DE DIAM., 260 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 10 DE DIAM. Y 235 TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS COLONIAS (GIL DE LEYVA, VALERIANO GARCIA Y CABECERA MUNICIPAL) EN MONTEMORELOS, N.L.
| 128100 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,595 M.L. DE TUBERÍA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | APAZU-038-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 80 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3027401 | 3027401 | 3027401 | 3027401 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,595 M.L. DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 140 DESCARGAS DOMICILIARIAS. EN LA HACIENDA LARRALDEÑA Y COL. LARRALDEÑA, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L.
| 127828 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 844 M.L. DE TUBERIA | 44-SABINAS HIDALGO | CIUDAD SABINAS HIDALGO | URBANO | APAZU-024-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 140 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1049833 | 1049833 | 1049833 | 1049833 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 844 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 43 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. NOGALAR, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. (3/4)
| 127754 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 679.60 M.L. DE TUBERIA | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | APAZU-023-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1038546 | 1038546 | 1038546 | 1038546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA B: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 679.60 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6 Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN PEDRO (CAMINO A SANTA-TAIS), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L. (2/3)
| 127769 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 475 M.L. DE TUBERIA | 49-SANTIAGO | SAN FRANCISCO | RURAL | APAZU-023-2010-I | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 25 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 916254 | 916254 | 916254 | 916254 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA C: REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 475 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INTERIOR LISO, EXTERIOR CORRUGADO DE 8 Y 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L (3/3)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 108484 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. CAMPESTRE LA SILLA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-008-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 15567397 | 86.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OTROS
| 108522 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA XOCHIMILCO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-012-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3007666 | 60.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
| 108276 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL EN COL. BALCONES DE SAN MIGUEL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-006-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5917749 | 84.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OTROS
| 108503 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL EN COL. DIVISION DEL NORTE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-011-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4349287 | 29% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3840 | 0 | 0%
| 108357 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. NUEVO LEON Y LA ROSITA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303004-007-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4383224 | 87.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: OTROS
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 93203 |  |  |  | AGRICOLA GANADERO Y DESARROLLO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1460(10)-0558(11) | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 139-DELEGACIÓN FEDERAL EN NUEVO LEÓN | 41815635 | 39639179 | 39639179 | 39639179 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 41815635 | 39639179 | 94.8% | RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO.
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 118328 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO INFLUENTE | 5-ANÁHUAC | COLOMBIA | RURAL | FOCTAR-004-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 469 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5472175 | 5472175 | 5472175 | 5472175 | 100% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO INFLUENTE, EQUIPAR EL REACTOR CON SISTEMA DE AEREACIÓN, CON CAPACIDAD DE 10 LPS. EN LA LOCALIDAD COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE ANÁHUAC, N.L.
| 118354 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON PTAR, CON CAPACIDAD DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, N.L. | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | FOCTAR-003-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 3154 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27670411 | 27670411 | 27670411 | 27670411 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO CON PTAR, CON CAPACIDAD DE 10 LPS, EN EL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, N.L.
| 118375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR CON CAPACIDAD DE 20 LPS, | 47-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | FOCTAR-001-2010-C | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 15392 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 47953404 | 47953404 | 47953404 | 47953404 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR CON CAPACIDAD DE 20 LPS, EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO, N.L.
MANTENIMIENTO
| 118393 |  |  |  | CONSOLIDADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOCTAR PESQUERÍA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6025 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47103 | 47103 | LITRO POR SEGUNDO | 40 | 0 | 0% | FOLIO CONCENTRADOR
| 106060 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ABASOLO CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 1-ABASOLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2698 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 53475 | 53475 | 53475 | 53475 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO TRASPASO DE OTRAS OBRAS NO REALIZADAS.
| 106130 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE AGUALEGUAS CON UNA CAPACIDAD DE 50 LPS | 2-AGUALEGUAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2095 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO TRANSPASO DE OBRA NO REALIZADA
| 106252 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ALLENDE II CON UNA CAPACIDAD DE 150 LPS | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 23546 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1374980 | 1374980 | 1374980 | 1374980 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 107481 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ANAHUAC CON UNA CAPACIDAD DE 50 LPS | 5-ANÁHUAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 16118 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 323307 | 323307 | 323307 | 323307 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 107394 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR COLOMBIA CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 5-ANÁHUAC | COLOMBIA | RURAL | S-FC-10001/20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 469 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 107577 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR SANTA ROSA CON UNA CAPACIDAD DE 200 LPS | 6-APODACA | SANTA ROSA | RURAL | FONDO6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1965 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 107756 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ARAMBERRI CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2282 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 112688 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR LA ASCENCION CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 7-ARAMBERRI | LA ASCENCIÓN | URBANO | FONDO8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2799 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 112709 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE BUSTAMANTE CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 8-BUSTAMANTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 3154 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO TRANSPASO DE OBRA NO REALIZADA
| 112784 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA ATONGO CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | ATONGO DE ABAJO | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 761 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO TRANSPASO DE OBRA NO REALIZADA
| 112826 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR CADEREYTA CON UNA CAPACIDAD DE 250 LPS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 56552 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1730944 | 1730944 | 1730944 | 1730944 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 112744 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR SAN JUAN CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | S-FC-10001/17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1596 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 118987 | 118987 | 118987 | 118987 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO TRANSPASO DE OBRA NO REALIZADA
| 113132 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA EL CARMEN CON UNA CAPACIDAD DE 20 LPS | 10-CARMEN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6441 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 112849 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE CERRALVOCON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 11-CERRALVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 7088 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 207332 | 207332 | 207332 | 207332 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 112889 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA CIENEGA DE FLORES CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 12-CIÉNEGA DE FLORES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 13307 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 112909 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR CHINA CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 13-CHINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 8665 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 660560 | 660560 | 660560 | 660560 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113039 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE DR. ARROYO CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 14-DR. ARROYO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 9229 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113066 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DR. GONZALEZ CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 16-DR. GONZÁLEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1988 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113152 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE GALEANA CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 17-GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6498 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 339957 | 339957 | 339957 | 339957 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113188 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR GARCIA CON UNA CAPACIDAD DE 50 LPS | 18-GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 36912 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 935147 | 935147 | 935147 | 935147 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113208 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR VALLECILLO CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 3740 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113232 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR GRAL. TERAN CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6546 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 270018 | 270018 | 270018 | 270018 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113255 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ZARAGOZACON UNA CAPACIDAD DE 1 LPS | 24-GRAL. ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1808 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113327 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA GRAL. ZUAZUA CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 25-GRAL. ZUAZUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6259 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113600 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA LOS HERRERAS CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 27-LOS HERRERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1451 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113436 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR HIGUERAS CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 28-HIGUERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1281 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113455 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE HUALAHUISES CON UNA CAPACIDAD 15 DE LPS | 29-HUALAHUISES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 5398 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113525 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR ITURBIDE CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1897 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113548 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR VALLECILLO CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 3981 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113578 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR LINARES CON UNA CAPACIDAD DE 200 LPS | 33-LINARES | LA PETACA | RURAL | S-FC-10001/13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 56065 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1515839 | 1515839 | 1515839 | 1515839 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113678 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE MARIN CON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 34-MARÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 3112 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113698 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA MELCHOR OCAMPO CON UNA CAPACIDAD DE 10 LPS | 35-MELCHOR OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 860 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113737 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR MIER Y NORIEGA CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 36-MIER Y NORIEGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1138 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
| 113765 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR DE MINA CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 37-MINA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 4309 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 145138 | 145138 | 145138 | 145138 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113792 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR CONGREGACION CALLES CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 38-MONTEMORELOS | CONGREGACIÓN CALLES | RURAL | S-FC-10001/26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1179 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 216994 | 216994 | 216994 | 216994 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113822 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO DE LA PTAR MONTEMORELOS II CON UNA CAPACIDAD DE 140 LPS | 38-MONTEMORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 38122 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 305100 | 305100 | 305100 | 305100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113865 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR MONTEMORELOS CON UNA CAPACIDAD DE 75 LPS | 38-MONTEMORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 38122 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1128894 | 1128894 | 1128894 | 1128894 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113891 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR PARAS CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 40-PARÁS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 761 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 72795 | 72795 | 72795 | 72795 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113919 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR PESQUERIACON UNA CAPACIDAD DE 25 LPS | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6025 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 44888 | 44888 | 44888 | 44888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113640 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE LOS RAMONES CON UNA CAPACIDAD DE 10 LPS | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 1446 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113946 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR SABINAS HIDALGO CON UNA CAPACIDAD DE 150 LPS | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 30998 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1675004 | 1675004 | 1675004 | 1675004 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113984 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA SALINAS VICTORIA CON UNA CAPACIDAD DE 15 LPS | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 6697 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 57330 | 57330 | 57330 | 57330 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 113411 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA LAGUNA DE HIDALGO CON UNA CAPACIDAD DE15 LPS | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 15392 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 182604 | 182604 | 182604 | 182604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 114079 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR SANTIAGO CON UNA CAPACIDAD DE 200 LPS | 49-SANTIAGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S-FC-10001/21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 34261 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1958824 | 1958824 | 1958824 | 1958824 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 114103 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR VALLECILLO CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S-FC-10001/28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 562 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 13736 | 13736 | 13736 | 13736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO
| 114127 |  |  |  | OPERACIÓN Y MTTO. DE LA PTAR VALLECILLO CON UNA CAPACIDAD DE 5 LPS | 51-VILLALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FONDO46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 2862 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO REALIZADA
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS
CONSTRUCCIÓN
| 157404 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA EDAD TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS | MADRES TRABAJADORAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 130000000 | 130000000 | 130000000 | 100000000 | 76.9% | 0 | 0 | OBRA | 130000000 | 100000000 | 76.9%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 235573094; Ministrado 14: 235573094; Programado 15: 235573094; Ejercido 16: 160179227; Ejercido 17=16/14: 68%; Generados 18: 2164228; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 34978613.6; Ejercidos 22: 24897189; Ejercidos 23=22/21: 71.2%
FONDOS REGIONALES
MEJORAMIENTO
| 118664 |  |  |  | MEJORAMIENTO EN DIVERSAS PLAZAS MUNICIPALES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | RAMO 23 PLAZAS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | POBLACION DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 14839464 | 29.7% | 797672 | 0 | PLAZA | 100 | 0 | 0%
| 118665 |  |  |  | MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES MUNICIPALES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | RAMO 23 PARQUES | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | POBLACION EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39914344 | 99.8% | 497890 | 0 | INMUEBLE | 4 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PARQUE PUBLICO MUNICIPAL, POR LO QUE EL MEJORAMIENTO DERIVADO DE ESTE PROYECTO, SE DARÁ EN LOS 4 PARQUES MUNICIPALES. (AZTLAN, ESPAÑA, TUCAN Y CANOAS)
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 112045 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AVE. HIDALGO, CD. INDUSTRIAL | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1449 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 60000 HABITANTES | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 14059959 | 70.3% | 172118 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 4200 | 70% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 60,000 HABITANTES
FIDEM
| 100443 |  |  |  | CONTRUCCION DE PAR VIAL EN AV. AMERICAS Y AV. ALFONSO REYES | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 483-03004-001-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2835818 | 28.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 119067 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3500 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6800134 | 6800134 | 6800134 | 3124067 | 45.9% | 11861 | 0 | METRO LINEAL | 2156.6 | 1509 | 70%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
| 138775 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACAPULCO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLOS LOCSA | HABITANTES DE APODACA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6998312 | 6998312 | 6998312 | 6998312 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12433 | 12433 | 100% | LA OBRA TIENE UN COSTO DE 9,212,276 LA DIF SE PAGA CON PROPIOS
| 110132 |  |  |  | OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO Y GONZALITOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | CADEREYTA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 210-DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1110356 | 65.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700000 | 1110356 | 65.3% | OBRAS EN PROCESO, PENDIENTES DE TERMINAR CALLE: ABASOLO Y GONZALITOS
| 81368 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO | 17-GALEANA | SAN RAFAEL | RURAL | 17-FOPAM-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | 3000 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3525117 | 3525117 | 3525117 | 3525117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7225 | 5966 | 82.6% | EN EL PROYECTO ORIGINAL SE APROBARON LAS SIGUIENTES METAS 7,225 M2. DE CARPETA Y 1,375 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y LO EJERCIDO FUE 5,966.04 M2 DE CARPETA 1,440.80 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN 1,563.93 M2 DE BANQUETAS
| 108867 |  |  |  | PENDIENTE POR AUTORIZAR | 21-GRAL. ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAVIMENTO ASFALTICO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO NL | POBLACION EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ E00-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 8179722 | 8179722 | 8179722 | 2529761 | 30.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5311 | 1593 | 30%
| 103791 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, COL. NUEVA ESPERANZA | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FOPAM/01/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | 200 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1679725 | 1679725 | 1679725 | 1679612 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1679725 | 1679612 | 100%
| 100507 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE DIVERSAS COLONIAS: CHIMANECA, ARBOLEDAS DE LA SILLA, ETC | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 483-03004-014-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1709737 | 28.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 92905 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLES MINA, ABASOLO Y JOSE E. GZZ. | 28-HIGUERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FOPAM-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 995906 | 995906 | 995906 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 995906 | 0 | 0%
| 64402 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MONTE SOLEADO ENTRE CALLES MONTELARGO Y MONTE SOL | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 939999 | 939999 | 939999 | 924306 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1658 | 1658 | 100%
| 61460 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE ZARAGOZA | 34-MARÍN | MARÍN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARIN | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 512508 | 512508 | 512508 | 512508 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 512508 | 512508 | 100% | EL RECURSO FUE MINISTRADO EN EL MES DE ENERO Y SE TERMINÓ DE EJERCER EN ABRIL
| 118666 |  |  |  | PAVIMENTACION EN COLONIAS DEL MUNICIPIO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FOPAM1 PAVIMENTACION | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON | DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44179983 | 44179983 | 44179983 | 42370139 | 95.9% | 594602 | 0 | METROS CUADRADOS | 51477 | 51477 | 100% | OBRA YA CONCLUIDA, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES.
| 134269 |  |  |  | CORDONES Y BANQUETAS | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 512134 | 51.2% | 5000 | 0 | METRO CUADRADO | 1930 | 989 | 51.2%
RECONSTRUCCIÓN
| 111872 |  |  |  | PAVIMENTACION EN VARIAS ZONAS O CALLES DEL MUNICIPIO SAN NICOLAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 01 FOPAM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA Y ZONA METROPOLITANA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20853235 | 20853235 | 20853235 | 12874804 | 61.7% | 79014 | 0 | PESOS | 20853235 | 12874804 | 61.7%
AMPLIACIÓN
| 112040 |  |  |  | AMP. AV. ROBERTO ESPINOZA DE DIEGO DIAZ A PEDRO PERALES Y DE P. PERALES A LUIS CABRERA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 02 FOPAM | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA Y ZONA METROPOLITANA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9146765 | 9146765 | 9146765 | 8638959 | 94.4% | 0 | 0 | PESOS | 9146765 | 8638959 | 94.4%
MEJORAMIENTO
| 138823 |  |  |  | PAV ASF COL PUEBLO NUEVO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ORG Y SERV PARA LA CONSTRUCCION SA | VECINOS COL PUEBLO NUEVO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1361688 | 1361688 | 1361688 | 566769 | 41.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 1040 | 50%
REHABILITACIÓN
| 5761 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON | MUNICIPIO DE GARCIA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1453061 | 85.5% | 6071 | 0 | METROS | 100 | 85 | 85%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 235972606; Ministrado 14: 235972606; Programado 15: 167925826; Ejercido 16: 131259009; Ejercido 17=16/14: 55.6%; Generados 18: 2165892; Ejercidos 19: 37364033; Ejercidos 21: 190311634; Ejercidos 22: 93833469.98; Ejercidos 23=22/21: 49.3%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 156511 |  |  |  | FONDO DE INNOVACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO ICET | POBLACIÓN EN GENERAL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1142000 | 73.7% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 158168 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL REGISTRIO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO REGISTRA CATASTRAL | POBLACIÓN EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32103600 | 32103600 | 32103600 | 19167791 | 59.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 32103600 | 19167791 | 59.7% | PEI-0497/2010
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
BIENES MUEBLES
| 158167 |  |  |  | COMPRA DE PICK UP | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 5148200 | 5148200 | 5148200 | 4158819 | 80.8% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 5148200 | 5148200 | 100%
| 4277 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | COMUNIDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 47500000 | 47500000 | 47500000 | 37363615 | 78.7% | 1584593 | 37363615 | PESOS | 47500000 | 37363615 | 78.7% | SE TIENEN RECURSOS DEVENGADOS POR LA CANTIDAD DE $ 8,532,999.83 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO Y ÚLTIMO PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE 23 SEDANES.
OTROS
| 122017 |  |  |  | SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA N L | CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE APODACA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9799198 | 98% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 158171 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | HABITANTES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 4763800 | 4763800 | 4763800 | 1831990 | 38.5% | 0 | 0 | CIUDAD | 4763800 | 4763800 | 100%
| 158170 |  |  |  | PROFECIONALIZACION | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | ELEMENTOS DE POLICIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 422-DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 88000 | 0 | 0%
| 100100 |  |  |  | PROGRAMA SUBSEMUN 2010 | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA DE FINANZAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 400-OFICIALÍA MAYOR | 27110975 | 27110975 | 27110975 | 26079814 | 96.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OTROS
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 152724 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y DISEÑO DE REFORMAS LEGALES PARA LA DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO (SIJUPE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | POBLACIÓN EN GENERAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 20708031 | 20708031 | 20708031 | 15436842 | 74.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 20708031 | 15436842 | 74.5% | INCLUYE LOS RECURSOS QUE LLEGARON EN EL 2010 Y 2011 POR $10,354,016 RESPECTIVAMENTE, AUTORIZADOS EN PEI-0403/2010
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 112436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DEL MUSEO SAN NICOLAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 01-MUSAN-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA ASI COMO LOS DE OTRAS LOCALIDADES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 8276 | 209 | PESOS | 2000000 | 2000000 | 100%
AMPLIACIÓN
| 112643 |  |  |  | AMPLIACION DE MUSEO SAN NICOLAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 02-MUSAN-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | LOS HABITANTES DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA ASI COMO LOS DE OTRAS LOCALIDADES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 78000000 | 78000000 | 9953220 | 9953220 | 12.8% | 399135 | 209 | PESOS | 78000000 | 9953220 | 12.8%
REHABILITACIÓN
| 118667 |  |  |  | REHABILITACION DEL TEATRO CALDERON | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 48302003-009-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | LA SOCIEDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4325720 | 61.8% | 173888 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0% | EN UNIDAD DE MEDIDA INMUEBLE SE REFIERE A REMODELACIÓN DE TEATRO OBRA YA CONTRATADA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
APORTACIONES FEDERALES 413 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 322652558; Ministrado 14: 322652558; Programado 15: 318818199; Ejercido 16: 243385996; Ejercido 17=16/14: 75.4%; Generados 18: 1564628; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 76383309.09; Ejercidos 22: 47070591.49; Ejercidos 23=22/21: 61.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 91441 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JORGE TREVIÑO ENTRE JOSE S. VIVANCO Y AV. RAMON FLORES, COL. VALLE LOS DURAZNOS | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 808933 | 808933 | 808933 | 807152 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1813.5 | 0 | 0%
| 91309 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE S. VIVANCO ENTRE PEDRO ZORRILLA Y JORGE TREVIÑO, COL. VALLE LOS DURAZNOS | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359112 | 359112 | 359112 | 355925 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 769.5 | 0 | 0%
| 91357 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO DE LA GARZA ENTRE BERNARDINO CAVAZOS Y GONZALO SALAZAR, COL. BERNARDO FLORES | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409174 | 409174 | 409174 | 400980 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 895.5 | 0 | 0%
| 91604 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL F. MARTINEZ ENTRE AV. RAMON FLORES Y FELIX B. LOZANO, COL. EDUARDO LIVAS | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321919 | 321919 | 321919 | 320809 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 676 | 0 | 0%
| 91391 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MOISES SAENZ ENTRE AV. RAMON FLORES Y FELIX B. LOZANO, COL. BERNARDO FLORES | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315942 | 315942 | 315942 | 287257 | 90.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 648.2 | 0 | 0%
| 91560 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PEDRO ZORRILLA ENTRE AV. RAMON FLORES Y JOSE S. VIVANCO, COL. VALLE LOS DURAZNOS | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 798153 | 798153 | 798153 | 792191 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1761.75 | 0 | 0%
| 82279 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 738800 | 738800 | 738800 | 738800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1986.25 | 1986.25 | 100% | ESTE PROYECTO 1: COMPUESTO POR UN PAQUETE DE 4 OBRAS, (1)CALLE 10 DE MAYO Y (2)CALLE NARANJO EN LA COL. CHAPULTEPEC; (3)CALLE MESILLAS Y (4)CALLE V. CARRANZA EN LA COL. REVOLUCION
| 82306 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 956718 | 956718 | 956718 | 956718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2412.39 | 2412.39 | 100% | OBRA REALIZADA EN CALLE MEXICO-CHIHUAHUA-DURANGO EN COL. PROGRESO
| 82355 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 938767 | 938767 | 938767 | 938767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1986.56 | 1986.56 | 100% | OBRA REALIZADA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON-SAN VICENTE Y E. ZAPATA, ESTA OBRA ES DE UN VALOR TOTAL DE $ 981,052.00, LA DIFERENCIA ES DE $ 42,285.00 MISMA QUE SE CUBRIRA CON LA CANTIDAD DE $ 10,194.00 REMANENTE DE FISE 2009 Y $ 32,091.00 CON RECURSOS PROPIOS
| 48982 |  |  |  | PAV.ASF.CALLES:LÓPEZ MATEOS/GRAL. TERÁN Y 5 DE MAYO, SONORA/COAHUILA Y N,L., COAHUILA/JALISCO Y SONORA, N.L,/ JALISCO Y SONORA Y JALISCO/COAHUILA Y AGUALEGUAS, COL. EL CUCHILLO,SAN ISIDRO Y SAN FELIPE | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRA PÚBLICA | - | - | 1846304 | 1846304 | 1846304 | 553551 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1846304 | 553551 | 30%
| 48765 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES: MARCIANO GZZ. / PRESA CERRO PRIETO Y JALISCO Y PRESA J. NORIEGA / MARCIANO GZZ. Y AGUALEGUAS COL. EL CUCHILLO | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1645222 | 1645222 | 1645222 | 493301 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1645222 | 493301 | 30%
| 81654 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE MORELOS | 17-GALEANA | SAN RAFAEL | RURAL | 17-FISE-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GALEANA | - | - | 1499999 | 1499999 | 1499999 | 937506 | 62.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2178 | 1800 | 82.6%
| 104095 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA BRISA 1 | 22-GRAL. TERÁN | LA BRISA | RURAL | FISE/0742/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 819135 | 819135 | 819135 | 819135 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 819135 | 819135 | 100%
| 104144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA BRISA 2 | 22-GRAL. TERÁN | LA BRISA | RURAL | FISE/0743/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 518325 | 518325 | 518325 | 518325 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 518325 | 518325 | 100%
| 104231 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE LAS HUERTAS EN COL. CITRICULTORES | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISE/0745/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 1906585 | 1906585 | 1906585 | 1906585 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1906585 | 1906585 | 100%
| 104190 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA HACIENDA RAMIREZ LAS ANACUAS SEGUNDA ETAPA | 22-GRAL. TERÁN | RAMÍREZ | RURAL | FISE/0744/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 2370898 | 2370898 | 2370898 | 2370898 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2370898 | 2370898 | 100%
| 106061 |  |  |  | MANTENIMIENTO T REHABILITACION DE PRESA | 23-GRAL. TREVIÑO | GENERAL TREVIÑO | RURAL | 01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1389036 | 1389036 | 1389036 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0%
| 100499 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1048070 | 1048070 | 1048070 | 1045680 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1827.5 | 1827.5 | 100%
| 100523 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 978308 | 978308 | 978308 | 698637 | 71.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1602.47 | 1200 | 74.9%
| 100583 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA Y CONRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 893761 | 893761 | 893761 | 690595 | 77.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1478.88 | 1100 | 74.4%
| 84424 |  |  |  | INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE COL.HUERTAS DE SAN MARIO | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISE/001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 3854684 | 3854684 | 3854684 | 0 | 0% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 269 | 0 | 0%
| 134276 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS | 51-VILLALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 453640 | 22.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3930 | 892 | 22.7%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 157486 |  |  |  | OBRAS FISE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NL | - | - | 16425578 | 16425578 | 13602476 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 16425578 | 0 | 0% | LOS MUNICIPIOS ACTUALIZARAN LA INFORMACION A MEDIDA QUE SE VAYA SOLICITANDO EL RECURSO.
| 138037 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES DEL BRASIL | 15-DR. COSS | EL BRASIL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 760579 | 760579 | 760579 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760579 | 0 | 0%
| 143528 |  |  |  | PAVIMENTACIONES | 27-LOS HERRERAS | SAN VICENTE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1429944 | 1429944 | 1429944 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1429944 | 0 | 0%
| 57030 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CLAVEL COL. EL JARDIN | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 512889 | 512889 | 512889 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 679.64 | 0 | 0%
| 57010 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. JUAREZ COL. LA LOMA | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539248 | 539248 | 539248 | 315343 | 58.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 705 | 350 | 49.6%
| 143485 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES MACLOVIO HERRERA, CARRANZA Y PINO SUAREZ | 35-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 1404465 | 1404465 | 393218 | 393218 | 28% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1404465 | 1404465 | 100%
| 100445 |  |  |  | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1694930 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 99781 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. SOLIDARIDAD | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | SOLIDARIDAD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246050 | 246050 | 246050 | 210227 | 85.4% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 22 | 18 | 81.8% | UNIDAD DE MEDIDA ES TOMAS. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADOS POR EL CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99766 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. EMILIANO ZAPATA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | EMILIANO ZAPATA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2012036 | 2012036 | 2012036 | 1704897 | 84.7% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 133 | 112.7 | 84.7% | UNIDAD DE MEDIDA ES TOMAS. SE HICIERON AJUSTES EN EL TOTAL ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN EL ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99813 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. FERNANDO AMILPA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. FERNANDO AMILPA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154468 | 154468 | 154468 | 154276 | 99.9% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 16 | 15.98 | 99.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TOMAS. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99798 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. LA ILUSION | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. LA ILUSION | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 410710 | 410710 | 410710 | 263757 | 64.2% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 42 | 27 | 64.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TOMAS. SE REALIZO AJUSTE EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99844 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. LOMAS DE AZTLAN | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | LOMAS DE AZTLAN | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137087 | 137087 | 137087 | 135441 | 98.8% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 22 | 21.74 | 98.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TOMAS. SE REALIZO AJUSTE EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APORBADAS EN EL CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 52002 |  |  |  | EXTENCIONES DE RED DE AGUA POTABLE | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NUEVO LEON | - | - | 62181 | 62181 | 62181 | 62181 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 288 | 100%
MANTENIMIENTO
| 119475 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 1.4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 374711 | 374711 | 374711 | 374711 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 22 | 22 | 100%
REHABILITACIÓN
| 119397 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | EL REALITO (LA PARRITA) | RURAL | 1.3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 119362 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 1.2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10245 | 10245 | 10245 | 10245 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 119275 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 7-ARAMBERRI | EL SACRAMENTO | RURAL | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90086 | 90086 | 90086 | 90086 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
| 85807 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. ARBOLEDAS DE LA SILLA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SC-26-02-SC-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 684129 | 684129 | 684129 | 684129 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 36 | 36 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
| 135528 |  |  |  | INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NUEVO LEON | - | - | 1007230 | 1007230 | 1007230 | 1007230 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1007230 | 1007230 | 100%
| 5038 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 18-GARCÍA | RINCONADA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 50 | 0 | 0% | RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO RINCONADA
| 118668 |  |  |  | AGUA POTABLE COL. LOS ANGELES SECT. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | AGUA 39-16-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 253575 | 63.4% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 22 | 22 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 118669 |  |  |  | AGUA POTABLE EN COL. LOS SANTOS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | AGUA 39-17-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MONTERREY | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 741424 | 98.9% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 38 | 38 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 118670 |  |  |  | INSTALACIÓN DE TOMAS PARA AGUA POTABLE COLS. PASO DEL ÁGUILA, LOMAS MODELO Y TOPO CHICO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | AGUA 39-29-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 871379 | 871379 | 871379 | 590457 | 67.8% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 26 | 23 | 88.5% | OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 38199 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN COL. MIRASIERRA | 2-AGUALEGUAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 617778 | 617778 | 617778 | 218359 | 35.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 175 | 35%
| 142224 |  |  |  | REAHBILITACION DE ALJIBES | 14-DR. ARROYO | SAN JUAN DEL PALMAR | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DOCTOR ARROYO | - | - | 3298224 | 3298224 | 3298224 | 3298224 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
| 70258 |  |  |  | EXTENCIONES DE RED DE AGUA | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 5719 | 5719 | 5719 | 5719 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5719 | 5719 | 100%
| 84223 |  |  |  | INTRODUCCION RED AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA COL.AGRARISTA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MSV-FISM-01/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 2443016 | 2443016 | 2443016 | 2443016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2082 | 2082 | 100% | ESTE GASTO CANCELA EL FOLIO ANTERIOR NO.32415
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
AMPLIACIÓN
| 158182 |  |  |  | AMPLIACION DE DUCTO PLUVIAL DE CONCRETO CALLE GRAFITO Y PRIV. PLATINO SAN PEDRO 400 | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1602925 | 1602925 | 1602925 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1602925 | 0 | 0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 37416 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. MIRASIERRA | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 364485 | 364485 | 364485 | 364485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153 | 153 | 100%
| 85803 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO SAN RAFAEL PRIV. PLAN DE SAN LUIS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SD-26-01-SD-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1156159 | 1156159 | 1156159 | 1156519 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 24 | 24 | 100%
| 118671 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN COL. LOS SANTOS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DRENAJE 39-15-DS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 671816 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 38 | 38 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA SE REFIERE A DESCARGAS POR LO TANTO LA META DE ESTE PROYECTO SON 38 DESCARGAS. OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
| 37339 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. MIRASIERRA REGISTRO DE 25% DE BANOBRAS | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 72728 |  |  |  | DRENAJE CALLE CELESTINO NEGRETE ENTRE 21 DE MARZO Y H DEL 47 Y CALLE PRIV OLIMPICO ENTRE GALEANA Y PEDRO NEGRETE CABECERA MPAL | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 1203539 | 1203539 | 1203539 | 1087820 | 90.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1165.4 | 1053.34 | 90.4%
| 72541 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE PEDRO CARDENAS ENTRE GLORIA MENDIOLA Y RODOLFO GARZA MADERO SAN PEDRO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 273172 | 273172 | 273172 | 244555 | 89.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 94 | 89.5%
REHABILITACIÓN
| 120527 |  |  |  | REHABILITACION DE SITEMA DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 3.1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBAS PUBLICAS | - | - | 177659 | 177659 | 177659 | 177659 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 108292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE DUCTO RECTANGULAR, COL. OBRERA, ANAHUAC | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 1187910 | 1187910 | 1187910 | 1187910 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. AMPLICION OBRERA, ANAHUAC, N.L.
| 99858 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. EMILIANO ZAPATA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. EMILIANO ZAPATA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1990669 | 1990669 | 1990669 | 1988633 | 99.9% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 174 | 173.82 | 99.9% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGAS. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APORBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99878 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. FERNANDO AMILPA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. FERNANDO AMILPA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229143 | 229143 | 229143 | 224617 | 98% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 32 | 31.67 | 99% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGAS. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99901 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. LA ILUSION | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. LA ILUSION | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 556233 | 556233 | 556233 | 346181 | 62.2% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 42 | 26.14 | 62.2% | UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGAS. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99935 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COL. SOLIDARIDAD | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. SOLIDARIDAD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335677 | 335677 | 335677 | 214302 | 63.8% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 22 | 14.04 | 63.8% | UNIDAD DE MEDIDA ES DESCARGA. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 157449 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN COMUNIDAD SAN PATRICIO | 29-HUALAHUISES | LA LAJA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | - | - | 967000 | 967000 | 967000 | 772940 | 79.9% | 0 | 0 | PESOS | 967000 | 772940 | 79.9%
| 106119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SANTA JULIA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-05-SD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4241155 | 4241179 | 4241179 | 4155689 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100% | OBRA TERMINADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 134425 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ALDAMA | 3-LOS ALDAMAS | ESTACIÓN ALDAMA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | - | - | 1535297 | 1535297 | 1535297 | 1515911 | 98.7% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1535297 | 1515911 | 98.7%
| 133123 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A MONTE CARMELO ENTRE CARR. AL FAILE Y ARROYO LOS INDIOS | 4-ALLENDE | EL PORVENIR | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 680515 | 680515 | 680515 | 666922 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1311.6 | 1311.6 | 100%
| 133126 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS TAMEZ ENTRE CARR. AL FRAILE Y TOPE DE CALLE | 4-ALLENDE | EL PORVENIR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 390900 | 390900 | 390900 | 393494 | 100.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718.35 | 0 | 0% | LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO A LO EJERCIDO SERÁ CUBIERTO POR EL MUNICIPIO.
| 133119 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. ALMAZÁN ENTRE COMONFORT Y ÁLVAREZ | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 325943 | 325943 | 325943 | 310778 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552.24 | 0 | 0%
| 133114 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERIORES DE LA PLAZA EN COL. POPULAR | 4-ALLENDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 588642 | 588642 | 588642 | 589103 | 100.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1133 | 1133 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO APROBADO Y LO EJERCIDO SERÁ CUBIERTO POR EL MUNICIPIO.
| 108262 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES BUSTAMANTE, ENRIQUE LOZANO, VILLALDAMA Y RIO SALADO, COL. OBRERA, ANAHUAC | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 1240081 | 1240081 | 1240081 | 1240081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4159.36 | 4159.36 | 100% | OBSERVACION: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,605,779.85,LA DIFERENCIA ES DE 365,698.16 MONTO QUE SE CUBRIRA CON RECUROS PROPIOS. LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. OBRERA, DEL MUNICIPIO DE ANAHUAC, N.L.
| 117892 |  |  |  | PAV ASF. CALLES LOMAS DE LA PAZ | 6-APODACA | LOMA LA PAZ | URBANO | 006-02-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 8760000 | 8760000 | 8760000 | 8760000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21338 | 21338 | 100% | EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 10,130,801.00 PERO LA DIFERENCIA SE PAGÓ CON RECURSOS PROPIOS.
| 117905 |  |  |  | PAV ASF VARIAS CALLES COL ARTEMIO TREVIÑO | 6-APODACA | ARTEMIO TREVIÑO | RURAL | 006-03-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 2257332 | 2257332 | 2257332 | 2194478 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 120605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 4.28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1772393 | 1772393 | 1772393 | 1772393 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1862 | 1862 | 100%
| 134480 |  |  |  | PAV. DE CALLE ARTURO B. DE LA GARZA COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-04-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 1601666 | 1601666 | 1601666 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1601666 | 1601666 | 100% | SE EFECTUARON 892 METROS CUADRADOS
| 134473 |  |  |  | PAVIMETACION DE CALLE PEDRO GARZA EJIDO PALMITOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-02-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 1601666 | 1601666 | 1601666 | 950766 | 59.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1601666 | 1601666 | 100% | SE EFECTUARON 3230 METROS CUADRADOS
| 150841 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LOMA DEL TRIGO | 11-CERRALVO | CIUDAD CERRALVO | URBANO | F3-PMC-001/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 690724 | 690724 | 690724 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5306 | 0 | 0%
| 100134 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN PEDREGAL DEL TOPO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | PAV. PEDR DEL TOPO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 534839 | 534839 | 534839 | 499756 | 93.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 888 | 829.75 | 93.4% | SE REALIZARON AJUSTES EN MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 NOV. 2010
| 100171 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN SAN GENARO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | PAV SAN GENARO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 602072 | 602072 | 602072 | 492088 | 81.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 858.4 | 701.59 | 81.7% | SE REALIZARON AJUSTES EN MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 NOV. 2010
| 99966 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. EMILIANO ZAPATA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | EMILIANO ZAPATA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1692981 | 1692981 | 1692981 | 1063397 | 62.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2812 | 1766.28 | 62.8% | SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 99977 |  |  |  | PAVIMENTACION MONCLOVITA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MONCLOVITA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA | - | - | 2348990 | 2348990 | 2348990 | 2036516 | 86.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4300 | 3727.99 | 86.7% | SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 85942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. CAÑADA BLANCA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-24-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 669727 | 669727 | 669727 | 182667 | 27.3% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0 | 0%
| 85939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. CERRO DE LA SILLA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-23-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 577278 | 577278 | 577278 | 561100 | 97.2% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. CNOP | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-21-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1273390 | 1273390 | 1273390 | 364983 | 28.7% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. DIAZ ORDAZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-26-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1001850 | 1001850 | 1001850 | 670357 | 66.9% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 97655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. EVOLUCION | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-18-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 839782 | 839782 | 839782 | 839782 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. INFONAVIT REFORMA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-22-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 432587 | 432587 | 432587 | 147888 | 34.2% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. JOSE LUIS MORA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-25-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 207312 | 207312 | 207312 | 185029 | 89.3% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0 | 0%
| 85896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. POLICIA AUXILIAR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-19-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493462 | 493462 | 493462 | 493462 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 97592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. PUERTA DEL SOL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-20-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 742544 | 742544 | 742544 | 742544 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. VILLA ALEGRE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-30-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 709198 | 709198 | 709198 | 709197 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. ZERTUCHE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-27-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176215 | 176215 | 176215 | 169909 | 96.4% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 97686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA COL. ZOZAYA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-29-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 610154 | 610154 | 610154 | 573524 | 94% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. CENTRO AMERICA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-34-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1148118 | 1148118 | 1148118 | 1148117 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. EDUARDO CABALLERO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-35-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1075426 | 1075426 | 1075426 | 1075426 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 97709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. GUADALUPE VICTORIA 4 SECTOR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-33-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 528831 | 528831 | 528831 | 528831 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 86011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. JARDINES DE SAN MIGUEL Y NUEVO SAN MIGUEL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-37-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 854795 | 854795 | 854795 | 803252 | 94% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 97764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. LA FLORESTA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-38-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 373833 | 373833 | 373833 | 356062 | 95.2% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. NUEVO MEXICO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-32-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517654 | 517654 | 517654 | 517654 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. UNIDAD PILOTO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-31-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236578 | 236578 | 236578 | 236578 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 86008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COL. VALLE SOLEADO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-36-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2205655 | 2205655 | 2205655 | 2205655 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85815 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA COL. 5 DE ENERO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-03-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1535436 | 1535436 | 1535436 | 1535436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 62940 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE AVE. LAS TORRES PTE. | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1883837 | 1883837 | 1883837 | 1635148 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2664 | 2664 | 100%
| 100811 |  |  |  | AMPLIACION DE ESCALINATAS Y ANDADOR PEATONAL | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51573 | 51573 | 51573 | 48619 | 94.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 50.7 | 50.7 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL EJERCICIO 2010
| 100853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133787 | 133787 | 133787 | 129995 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 124.08 | 124.08 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORDONES CON CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81114 | 81114 | 81114 | 69913 | 86.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 75 | 65 | 86.7% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORDONES CON CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68396 | 68396 | 68396 | 61226 | 89.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 63.24 | 60 | 94.9% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORDONES CON CONRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25957 | 25957 | 25947 | 23983 | 92.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 24 | 24 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 100831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62295 | 62295 | 62295 | 60593 | 97.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 57.6 | 57.6 | 100% | ESTO OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALONES CON CORETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183857 | 183857 | 183857 | 157574 | 85.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 170 | 150 | 88.2% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101156 |  |  |  | PAV. ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 512549 | 512549 | 512549 | 489676 | 95.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1007.5 | 1007.5 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
| 101140 |  |  |  | PAV. ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222672 | 222672 | 222672 | 214375 | 96.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 441 | 441 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101112 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331955 | 331955 | 331955 | 329031 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 364.42 | 364.42 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101088 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1108090 | 1108090 | 1108090 | 1104692 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1200 | 1200 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
| 101126 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 759506 | 759506 | 759506 | 759490 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 821.44 | 821.44 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
| 101102 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1326709 | 1326709 | 1326709 | 1319029 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1440 | 1440 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101277 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2150194 | 2150194 | 2150194 | 1343221 | 62.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2283 | 1500 | 65.7%
| 101018 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1199006 | 1199006 | 1199006 | 1191510 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2930.6 | 2930.6 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100981 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 265554 | 265554 | 265554 | 263373 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 556.63 | 556.63 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PRPGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101007 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 855895 | 855895 | 855895 | 825364 | 96.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1290 | 1290 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101034 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 877026 | 877026 | 877026 | 868409 | 99% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1789.56 | 1789.56 | 100% | ESTA OBRA CORRESONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100993 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1870882 | 1870882 | 1870882 | 1862410 | 99.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3829.28 | 3829.28 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101046 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1609288 | 1609288 | 1609288 | 1577896 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1678.23 | 1678.23 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 101199 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 382780 | 382780 | 382780 | 354619 | 92.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 938.39 | 838.39 | 89.3% | ESTE PROYECTO COORESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101180 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404381 | 404381 | 404381 | 386130 | 95.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 945.9 | 890 | 94.1% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101191 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400861 | 400861 | 400861 | 351248 | 87.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 798.55 | 750 | 93.9% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101169 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1147541 | 1147541 | 1147541 | 1138420 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2289.5 | 2289.5 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL 25% DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 100870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1005047 | 1005047 | 1005047 | 832256 | 82.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1042.4 | 845 | 81.1% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100884 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 997283 | 997283 | 997283 | 981332 | 98.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1042 | 1042 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100902 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 882665 | 882665 | 882665 | 871617 | 98.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 920 | 920 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100950 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1136173 | 1136173 | 1136173 | 1118940 | 98.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1193.6 | 1193.6 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100936 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 981682 | 981682 | 981682 | 952234 | 97% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1024 | 1024 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100959 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342503 | 342503 | 342503 | 339997 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 376 | 376 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 100971 |  |  |  | PAVIMENTCION DE CONCRETO HIDRAULICO | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252688 | 252688 | 252688 | 246863 | 97.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 273.46 | 273.46 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
| 118672 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. ANICETO CURPUS, LAS TORRES SEC. ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-20-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1881375 | 1881375 | 1881375 | 1819893 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3416 | 2904 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 118673 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. IGNACIO ALTAMIRANO SEC. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-18-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1585718 | 1585718 | 1585718 | 1542308 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3622 | 2354 | 65% | OBRA EN PROCESO
| 118674 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MALDONADO TIJERINA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-05-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 5040000 | 5040000 | 5040000 | 4691371 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11467 | 11467 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118675 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. JOSÉ MARÍA MORELOS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-06-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 264817 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562 | 562 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118676 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES, VICENTE SUÁREZ Y VALLE DE SAN BERNABÉ SEC. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-21-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1854972 | 1854972 | 1854972 | 1585014 | 85.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3646 | 3646 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118677 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LAS FUENTES VILLA DE SAN BERNABE SECT. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-03-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 2565000 | 2565000 | 2565000 | 2518306 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6084 | 6084 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118678 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LORENZO GARZA VALE DE SAN BERNABÉ III SEC. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-22-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1752398 | 1752398 | 1752398 | 1567014 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3555 | 2133 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 118679 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. LOS ANGELES RINCON DE SAN BERNABÉ SEC. ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-19-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1891674 | 1891674 | 1891674 | 1866850 | 98.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3709 | 1100 | 29.7% | OBRA EN PROCESO
| 118681 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. SAN DAVID | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-09-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1122205 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118683 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VALLE DE SAN BERNABÉ I SECTOR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-08-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1890000 | 1890000 | 1890000 | 1851471 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4616 | 4616 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118684 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VENUSTIANO CARRANZA SECT. A | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-10-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 293995 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666 | 666 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118685 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO COL. VICENTE SUAREZ | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-04-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 990000 | 990000 | 990000 | 967027 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1978 | 1978 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118680 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO COL.. MARIA LEIJA BRIONES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-02-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 5085000 | 5085000 | 5085000 | 4302784 | 84.6% | 1397129 | 0 | METROS CUADRADOS | 11321 | 11321 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118682 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO COL. SAN JUAN DE GPE, SECT. LA ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV ASF 39-01-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1784249 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3888 | 3888 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118783 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LÁZARO CÁRDENAS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-23-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1158253 | 1158253 | 1158253 | 1157692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1147 | 1147 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118686 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO COL. LOS REMATES SAN ANGEL SUR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-HID 39-12-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3285000 | 3285000 | 3285000 | 3046853 | 92.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3852 | 3447 | 89.5% | OBRA EN PROCESO
| 118687 |  |  |  | PAVIMENTO SAFÁLTICO COL. LORENZO GARZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-07-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 608892 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1427 | 1427 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 52036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD | 42-LOS RAMONES | ALTAMIRA (CAPADERO) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NUEVO LEON | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2325 | 2325 | 100%
| 52021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y CALLES | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NUEVO LEON | - | - | 1565632 | 1565632 | 1565632 | 1565632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35932 | 35932 | 100%
| 128650 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA , CALLE MARGARITO GONZALEZ, ENTRE CALLES FERNANDO GARCIA Y FILIBERTO CANTU, COL. EULOGIO REYES | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-01-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JOVENA CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 770972 | 770972 | 770972 | 769116 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2124 | 2133.72 | 100.5% | LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ESTE PERIODO SON DE $271.44
| 128802 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE ALVARO OBREGOM, ENTRE CALLES SENDERO ANCHO Y FORTUNATO MAYCOT, COL. FRANCISCO VILLA | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-02-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | JOVENA CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 1203275 | 1203275 | 1203275 | 1197502 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2881 | 2706.97 | 94% | LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO SON DE $271.44
| 128780 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES PABLO DE LOS SANTOS Y FERNANDO VIEJO | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-03-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 573427 | 573427 | 573427 | 572305 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320.44 | 1314.95 | 99.6% | LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO SON DE $271.44
| 106020 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN JUDAS % SAN ROBERTO Y SAN NICOLAS COL. ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-01-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 315121 | 315122 | 315122 | 307899 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 296 | 279 | 94.3% | OBRA TERMINADA.
| 72447 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LOPEZ MATEOS Y LUIS MACIEL PIEDRA DE FIERROS | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 1629083 | 1629083 | 1629083 | 1580649 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2967.3 | 2879 | 97%
AMPLIACIÓN
| 99993 |  |  |  | PAVIMENTACION AMPLIACION MONCLOVA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | AMPL. MONCLOVA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2011060 | 2011060 | 2011060 | 1574042 | 78.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3550 | 2778.56 | 78.3% | SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS EN CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 72612 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PEDRO CARDENAS ENTRE GLORIA MENDIOLA Y RODOLFO GARZA MADERO | 49-SANTIAGO | SAN PEDRO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | - | - | 711580 | 711580 | 711580 | 679846 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 901.53 | 95.4%
MANTENIMIENTO
| 120217 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 647946 | 647946 | 647946 | 647946 | 100% | 0 | 0 | METROS | 8000 | 8000 | 100%
| 51962 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NUEVO LEON | - | - | 474483 | 474483 | 474483 | 474483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
REHABILITACIÓN
| 86037 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE DE PRIORIZAR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1088708 | 1088708 | 1088708 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1088708 | 1088708 | 100%
| 85834 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO COL. CENTRO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-06-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1272805 | 1272805 | 1272805 | 1272805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5729 | 5729 | 100%
| 85843 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO COL. PARQUES DE GUADALUPE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-08-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 775856 | 775856 | 775856 | 775856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 1640 | 100%
| 85822 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO COL. SANTA ELENA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-04-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1474446 | 1474446 | 1474446 | 1474446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 85840 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO COL. TIERRA PROPIA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-07-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 936956 | 936956 | 936956 | 936956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170 | 1170 | 100%
| 85863 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. C.R.O.C. | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-12-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 581416 | 581416 | 581416 | 581416 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85867 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. GARZA MELO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-13-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93602 | 93602 | 93602 | 93602 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85885 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. LOMAS DE TOLTECA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-16-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 649261 | 649261 | 649261 | 649261 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85879 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. TIERRA PROPIA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-15-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 583492 | 583492 | 583492 | 583492 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85873 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. VALLE DEL SOL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-14-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1070715 | 1070715 | 1070715 | 1070715 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85852 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. VALLES DE SAN ROQUE | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-10-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900701 | 900701 | 900701 | 900701 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | ES PLAZA
| 97805 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA COL. XOCHIMILCO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-17-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 568428 | 568428 | 568428 | 449939 | 79.2% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85857 |  |  |  | REHAB. DE PLAZA PUBLICA EN COL. VICENTE GUERRERO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-11-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1031358 | 1031358 | 1031358 | 1031358 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PLAZA
| 85830 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO COL. VALLE DE CHAPULTEPEC | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-05-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2427540 | 2427540 | 2427540 | 2427540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3871 | 3871 | 100%
| 118688 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. FOMERREY 45 LA ESTANZUELA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH. PAV 39-13-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3391248 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4252 | 4252 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 118689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. IGNACIO ALTAMIRANO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH PAV 39-25-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 2283728 | 2283728 | 2283728 | 843964 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2073 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118690 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. LOS REMATES | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH PAV 39-26-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 176287 | 176287 | 176287 | 150271 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 471 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118691 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN ANGEL SUR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV-ASF 39-24-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1529267 | 1529267 | 1529267 | 1454492 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1576 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118692 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL. SAN BERNABÉ 3ER. SECTOR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REH-PAV 39-14-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3249721 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11668 | 11668 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES
| 135983 |  |  |  | BANQUETAS Y CAMELLONES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1379760 | 1379760 | 1379760 | 1379760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1516 | 1516 | 100%
| 135900 |  |  |  | PAVIMENTO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3322147 | 3322147 | 3322147 | 3322147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3932 | 3932 | 100%
| 135918 |  |  |  | PAVIMENTO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3322147 | 3322147 | 3322147 | 3322147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3932 | 3932 | 100%
| 136011 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1719938 | 1719938 | 1719938 | 1719938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2399 | 2399 | 100%
| 135998 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700017 | 700017 | 700017 | 700017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747 | 747 | 100%
| 106030 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CROMO Y LOMAS DE L AFAMA COL. ARBOLEDAS DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-02-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 356713 | 356713 | 356713 | 352739 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 469 | 104.2% | OBRA TERMINADA.
| 106038 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOFILO MARTINEZ ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y LA VID SANTA CATALINA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2097253 | 2097228 | 2097228 | 2097228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5160 | 6960 | 134.9% | OBRA TERMINADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 85848 |  |  |  | ANDADOR PEATONAL EN PLAZA COL. VALLE HERMOSO 2 SECTOR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-09-SE-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 217821 | 217821 | 217821 | 217821 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | ES ANDADOR EN PLAZA
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 119657 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 2.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1399155 | 1399155 | 1399155 | 1399155 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1200 | 1200 | 100%
| 119723 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 178615 | 178615 | 178615 | 178615 | 100% | 0 | 0 | DESTINO TURÍSTICO | 1 | 1 | 100%
| 120135 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 2.15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2902272 | 2902272 | 2902272 | 2693272 | 92.8% | 0 | 0 | SALÓN | 25 | 25 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO EL PROYECTO DEBE DE SER REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES
| 119894 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS EN VARIAS LOCALIDADES | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 2.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 3 | 3 | 100%
| 147008 |  |  |  | PAVIMENTACION Y PIE DE CASA | 8-BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | - | - | 1339143 | 1339143 | 1339143 | 1339143 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1339143 | 1339143 | 100% | INCLUYE EL 25% DE BANOBRAS
| 131184 |  |  |  | PAVIEMTACION DE CALLE EMILIANO ZAPTA ENTRE COLON Y LIMITE | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009-01-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 1601666 | 1601666 | 1601666 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1601666 | 1601666 | 100% | SE EFECTUTARON 450 METROS CUADRADOS
| 34916 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAMELLON CENTRAL EN AV. HIDALGO ENTRE GZZ. ORTEGA Y RIO LA SILLA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | PMC/FISM/04-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1637999 | 1637999 | 1637999 | 1637999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1637999 | 1637999 | 100% | OBRA PROGRAMADA DEBIDO A PRÉSTAMO SOLICITADO A BANOBRAS DEL 25% DEL RECURSO.
| 142502 |  |  |  | OBRAS DE URBANIZACION | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DOCTOR ARROYO | - | - | 16694111 | 16694111 | 16694111 | 16694111 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 16694111 | 16694111 | 100%
| 105928 |  |  |  | ACCIONES DE VIVIENDA | 15-DR. COSS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 180000 | 180000 | 100%
| 5045 |  |  |  | PAGO DEL 25% DE ANTICIPO | 18-GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA | - | - | 2469000 | 2469000 | 2469000 | 635446 | 25.7% | 0 | 0 | PESOS | 2469000 | 635446 | 25.7%
| 5042 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO | 18-GARCÍA | EL MILAGRO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | POZO | 50 | 0 | 0% | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO EN EL MILAGRO
| 5043 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO | 18-GARCÍA | LA MARIPOSA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | POZOS | 50 | 0 | 0% | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO
| 158179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA GRADAS Y BAÑOS EN PASEO IRMA COL. AMPLIACION V. DEL MIRADOR | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 735700 | 735700 | 735700 | 637428 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735700 | 735700 | 100%
| 158181 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE EL POZO EN COL. SAN PEDRO 400 | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2805923 | 2805923 | 2805923 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2805923 | 0 | 0%
| 100113 |  |  |  | OBRAS PENDIENTES POR AUTORIZAR | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MONCLOVA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1485188 | 1485188 | 1485188 | 1187435 | 80% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2600 | 2078.48 | 79.9% | SE REALIZARON AJUSTES EN MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS EN ACTA DE CABILDO 40 DEL 26 NOV. 2010.
| 106068 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA ZARAGOZA | 22-GRAL. TERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600292 | 50% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 600292 | 50%
| 146938 |  |  |  | BACHEO DE CALLES | 24-GRAL. ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | BACHEO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL
| 146942 |  |  |  | URBANIZACION | 24-GRAL. ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
| 93030 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 28-HIGUERAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE HIGUERAS | - | - | 251476 | 251476 | 251476 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 0 | 0%
| 56479 |  |  |  | PANELES SOLARES PARA RADIO | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 22 | 22 | 100%
| 139169 |  |  |  | PAVIEMTACION ASFALTICA TRAFICO LIGERO EN CALLE ABASOLO | 37-MINA | EJIDO MINA | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA NL | - | - | 452758 | 452758 | 452758 | 452758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1132.2 | 1132.2 | 100% | PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAFICO LIGERO EN CALLE ABASOLO ENTRE ALFONSO REYES Y RAUL SALINAS, ALVARO OBREGON ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA Y ABASOLO CON 1,132.20 M2
| 139203 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA , TRAFICO LIGERO, CALLE ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES | 37-MINA | EJIDO MINA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA NL | - | - | 979076 | 979076 | 979076 | 971655 | 99.2% | 0 | 0 | PESOS | 979076 | 971655 | 99.2% | PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA TRAFICO LIGERO CALLE ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIO PORTES GIL EN LA CABECERA MUNICIPAL CON 2,488 METROS CUADRADOS
| 101209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1430077 | 1430077 | 1430077 | 1425869 | 99.7% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO CORRESPONHDE AL 25% DE ACUERDO CON LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
| 101069 |  |  |  | FINANCIAMIENTO DE OBRAS SOBRE ANTICIPO DEL 25% | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | 19 | OTROS | APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 335450 | 335450 | 335450 | 174414 | 52% | 0 | 0 | PESOS | 335450 | 174414 | 52% | ESTOS INTERESES CORRESPONDEN AL PROGRMA ANUAL DEL 2010
| 147004 |  |  |  | OBRAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 40-PARÁS | PARÁS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 309185 | 309185 | 309185 | 309185 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 309185 | 309185 | 100%
| 71025 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFINIR (ECONOMIAS) | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | PMP-RP-FISM-09/11-IR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | - | - | 28623 | 28623 | 28623 | 28623 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 28623 | 28623 | 100% | SE UTILIZARON ESTOS RECURSOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE NAVE DE ACERO ESTRUCTURAL DE 16*28 METROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CLEMENTE CHAPA EN EL EJIDO SANTA MARIA EN PESQUERIA N.L.
| 135847 |  |  |  | BANCAS Y BANQUETAS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 355170 | 355170 | 355170 | 355170 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 20 | 20 | 100%
| 135859 |  |  |  | BARANDAL METALICO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2363753 | 2363753 | 2363753 | 2363753 | 100% | 55793 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100%
| 135874 |  |  |  | POZO PROFUNDO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 181821 | 181821 | 181821 | 181821 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 135808 |  |  |  | RED DE RIEGO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICA | - | - | 472857 | 472857 | 472857 | 472857 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 135654 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADORES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4785 | 4785 | 100%
| 106070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA COL. LA ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-04-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2668945 | 2668945 | 2668945 | 2668945 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2850 | 2850 | 100% | OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 117914 |  |  |  | 2DA ETAPA DE ALUM PUB VARIAS CALLES LOMAS DEL PEDREGAL | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-04-SE | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 623868 | 623868 | 623868 | 619030 | 99.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 39 | 39 | 100%
| 100008 |  |  |  | ALUMBRADO PREDIO LOS SALDANA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | PREDIO LOS SALDANA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278804 | 278804 | 278804 | 231856 | 83.2% | 0 | 0 | LUMINARIA | 16 | 13.3 | 83.1% | SE REALIZARON AJUSTES POR AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS EN ACTA DE CABILDO 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2010.
| 100022 |  |  |  | ALUMBRADO PROVILEON | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | PROVILEON | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1695619 | 1695619 | 1695619 | 1695619 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 218 | 218 | 100% | SE REALIZARON AJUSTES EN MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
| 100030 |  |  |  | ALUMBRADO SANTA MARTHA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | SANTA MARTHA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 896558 | 896558 | 896558 | 734210 | 81.9% | 0 | 0 | LUMINARIA | 96 | 79 | 82.3% | SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 NOV 2010.
| 100042 |  |  |  | ELECTRIFICACION COL. ILUSION | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | COL. ILUSION | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 465915 | 465915 | 465915 | 465915 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 42 | 42 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACOMETIDA. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL, POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 DE NOV. 2010
| 11054 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COL. LUIS DONALDO COLOSIO 2DA. ETAPA | 23-GRAL. TREVIÑO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 659670 | 659670 | 659670 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 134478 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COL. ALFREDO V. BONFIL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-03-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA | - | - | 1601666 | 1601666 | 1601666 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1601666 | 1601666 | 100% | SE EFECTUARON 28 METROS LINEALES
| 106052 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD OJO DE AGUA/LA PEÑITA | 22-GRAL. TERÁN | OJO DE AGUA | RURAL | 10/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | - | - | 624902 | 624902 | 624902 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 51992 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NUEVO LEON | - | - | 179068 | 179068 | 179068 | 179068 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 445 | 445 | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 120662 |  |  |  | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5.1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15954 | 15954 | 15954 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 0 | 0%
| 146951 |  |  |  | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL | 24-GRAL. ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190586 | 190586 | 190586 | 190586 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 150 | 150 | 100% | INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN COMUNIDADES EN LA SIERRA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 106098 |  |  |  | ELECTRIFICACION COLINIA POBRE | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 398955 | 398955 | 398955 | 383307 | 96.1% | 0 | 0 | COLONIA | 398955 | 383307 | 96.1% | FALTA UN REMANENTE QUE SE USARA PARA UNA BOMBA SEQUIA
| 106111 |  |  |  | EXTENSION DE REDES ELECTRIFICAS CON PRESTAMO DE BANOBRAS | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 410999 | 410999 | 410999 | 410999 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 410999 | 410999 | 100% | TERMINADA
| 100101 |  |  |  | ELECTRIFICACION COL. GLORIA MENDIOLA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | GLORIA MENDIOLA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 476539 | 476539 | 476539 | 476539 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 52 | 52 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACOMETIDA. SE REALIZARON AJUSTES EN EL MONTO ANUAL POR MODIFICACIONES APROBADAS POR CABILDO EN ACTA 40 DEL 26 NOV 2010.
AMPLIACIÓN
| 5039 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 18-GARCÍA | LOS ELOTES (VILLA DE GARCÍA) | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | ELECTRIFICACION EN EJIDO LOS ELOTES
| 5040 |  |  |  | ELECTRIFICACION LA ESPERANZA | 18-GARCÍA | LA ESPERANZA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 0 | 0% | ELECTRIFICACION EN LA ESPERANZA
| 70377 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COL. TIJERINA | 20-GRAL. BRAVO | LAS PALMAS | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | - | - | 838999 | 838999 | 838999 | 838999 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100%
| 128599 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, CALLES VIRGO, LEO, RIO PILON Y RIO PANUCO, COL AMPLIACION HACIENDA LARRALDEÑA | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-02-SG | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYR | - | - | 400098 | 400098 | 400098 | 398741 | 99.7% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO SON DE $271.44
| 128618 |  |  |  | AMPLIACIONDE RED DE ENERGIA ELECTRICA , CALLE TOMAS CHAPA, COL, VENUSTIANO CARRANZA | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-03-SG | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PENDIENTE | - | - | 30952 | 30952 | 30952 | 30194 | 97.6% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO SON DE $271.44
OBRA COMPLEMENTARIA
| 5041 |  |  |  | ELECTRIFICACION | 18-GARCÍA | SABANILLAS | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 15958 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 0 | 0% | ELECTRIFICACION EJIDO SABANILLAS
| 118693 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 1ER SECTOR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ELECTRIF 39-29-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 3419466 | 3419466 | 3419466 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1062 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118694 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN COL. MIRASOL 2° SECTOR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ELECTRIF 39-30-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2827471 | 2827471 | 2827471 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1262 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 38116 |  |  |  | ELECTRIFICACIONES VARIAS EN CABECERA MUNICIPAL | 2-AGUALEGUAS | AGUALEGUAS | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 709357 | 709357 | 709357 | 617778 | 87.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 870 | 87%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
ANFITEATRO
CONSTRUCCIÓN
| 106009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACION EN COM. EL BRASIL | 15-DR. COSS | EL BRASIL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 230775 | 230775 | 230775 | 230775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ANFITEATRO | 230775 | 230775 | 100% | ESTA OBRA ES EN 4 PARTES SOLO PAGAMOS 2 MUNICIPIO, BENEFICIARIOS, ESTADO Y FEDERACION SE PAGO MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS
CENTROS DE SALUD
| 121016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 7-ARAMBERRI | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | 9.20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 341997 | 341997 | 341997 | 341997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 34 | 34 | 100%
| 120914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD | 7-ARAMBERRI | PUENTES (SAN JUAN Y PUENTES) | RURAL | 9.20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299701 | 299701 | 299701 | 299701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 34 | 34 | 100%
| 120813 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | 7-ARAMBERRI | RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS) | RURAL | 9.20-1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 352393 | 352393 | 352393 | 352393 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 30 | 30 | 100%
| 90793 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTROS SALUD | 14-DR. ARROYO | COLORADAS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DOCTRO ARROYONL | - | - | 2563908 | 2563908 | 2563908 | 2563908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 4 | 4 | 100%
MANTENIMIENTO
| 146947 |  |  |  | REHAB DE CENTRO SALUD | 24-GRAL. ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 800 | 800 | 100% | REHAB DE TECHO CTRO DE SALUD POR DAÑOS HURACAN ALEX
REHABILITACIÓN
| 121136 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 9.20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 53289 | 53289 | 53289 | 53289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 38 | 38 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 139381 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFINIR | 25-GRAL. ZUAZUA | SANTA ELENA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 710417 | 710417 | 710417 | 710417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1050 | 1050 | 100% | LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA REMODELACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL
PREESCOLAR
| 134503 |  |  |  | CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS NUEVO LEON HDA. CIENEGUITA DEL RIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-01-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 167449 | 167450 | 167450 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167449.49 | 167450 | 100% | SE EFECTUARON 12 METROS CUADRADOS
| 134521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GUSDALUPE SADA DELEGADO FRACC. ALBEROS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-03-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 58516 | 58516 | 58516 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58516 | 58516 | 100% | SE REALIZARON 35 MTS. DE CONSTRUCCION DE AULA
| 134529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVA METALICA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ EJIDO LA HACIENDITA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-04-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADERERYTA NL | - | - | 20932 | 20932 | 20932 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20932 | 20932 | 100% | SE EFECTUARON 18 METROS CUADRADOS DE NAVE METALICA.
MANTENIMIENTO
| 135127 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION JARDIN DE NIÑOS ELISA IBAÑEZ COL. LAZARO CARDENAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-05-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 52670 | 52670 | 52670 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52670 | 52670 | 100% | SE EFECTUARON 50 METROS CUADRADOS DE IMPERMILIZACION
| 135174 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ EJIDO LA GACIENDITA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-07-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 10562 | 10562 | 10562 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10562.98 | 10562.98 | 100% | SE REALIZARON 12 METROS CUADRADOS DE IMPERMILIZACION
| 135111 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION JARDIN DE NIÑOS SALVADOR MA. LOPEZ INF. JERINIMO TREVIÑO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-06-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 102782 | 102782 | 102782 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102782 | 102782 | 100% | SE EFECTUARON 100 METROS CUADRADOS DE IMPERMILIZACION
| 134512 |  |  |  | MURO P-BASE DE CORRIENTE TRIFASICA JARDIN DE NIÑOS ROGELIO CANTU G. COL. NVA. CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-02-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4182 | 4182 | 100% | SE EFECTUARON 12 MESTROS DE MURO PARA BASE DE CORRIENTE
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 135202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PRIM. ADOLFO ESPINOSA EN CIENEGUITA DEL RIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-10-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 169067 | 169067 | 169067 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169067.94 | 169067.94 | 100% | SE REALIZARON 28 METROS DE CONSTRUCION DE AULA.
| 135181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-08-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 167449 | 167449 | 167449 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167449 | 167449 | 100% | SE RALIZARON 20 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION.
| 135330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA ESC. PRIM. JUAN E. RENDON COL. NVA. CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-19-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 166622 | 166622 | 166622 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166622 | 166622 | 100% | SE REALIZARON 106 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION NAVE METALICA
| 135356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRI,. ELIUD FLORES EN EJIDO LA NUTRIA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-21-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 60134 | 60134 | 60134 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60134.4 | 60134.4 | 100% | SE REALIZARON 46 MTS. CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA
| 135299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. APOLINAR NUÑEZ DE LEON COL. ALFREDO V. BONFIL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-16-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 72036 | 72036 | 72036 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72036 | 72036 | 100% | SE REALIZARON 85 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA.
| 135322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. FRANCISCO LOPEZ EJIDO LA ESPERANZA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-18-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 125280 | 125280 | 125280 | 114461 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125280 | 125280 | 100% | SE REALIZARON 80 METROS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA
| 135193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. JOSE O. MARTINEZ COL. NUEVA CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-09-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 131080 | 131080 | 131080 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 131080 | 131080 | 100% | SE REALIZARON 18 METROS DE CONSTRUCCION METALICA.
| 135345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. LA VICTORIA HDA. EL REFUGIO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-20-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 120269 | 120269 | 120269 | 114461 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120269 | 120269 | 100% | SE REALIZARON 82 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION NAVE METALICA.
| 135288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. MA. JESUS LOZANO CENTRO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-15-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 481075 | 481075 | 481075 | 394364 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 481075 | 481075 | 100% | SE REALIZARON 216 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA.
| 135276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. MELCHOR OCAMPO HDA. CHIHUAHUA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-14-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45240 | 45240 | 100% | SE REALIZARON 12 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA
| 135365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. SAN RAFAEL EN HDA. SAN RAFAEL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-22-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 103356 | 103356 | 103356 | 103356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103356 | 103356 | 100% | SE REALIZARON 65 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA
| 135310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA PRIM. SERAPIO VENEGAS COL. LOPEZ MATEOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-17-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 80179 | 80179 | 80179 | 80179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80179 | 80179 | 100% | SE REALIZARON 28 METROS CUADRADOS DE NAVE METALICA.
| 135251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO PRIM. EULALIA GUZMAN B. FRACC. STA. LUCIA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-12-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADETRYTA NL | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46400 | 46400 | 100% | SE REALIZARON 60 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE PISO.
| 135257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PRIM. IGNACIO RAMIREZ EN EJIDO LA CONCEPCION | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-13-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 50542 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52200 | 52200 | 100% | SE REALIZARON 30 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE TECHO
| 135239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS Y BARDA PRIM. CENTENARIA MIGUEL HIDALGO CABECERA MPAL. | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-11-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 111360 | 111360 | 111360 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111360 | 111360 | 100% | SE REALIZARON 10 METROS DE CONSTRUCCION DE TECHOS Y BARDA.
MANTENIMIENTO
| 135511 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PRIM. APOLINAR NUÑEZ DE LA COL. ALFREDO V. BONFIL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-26-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41760 | 41760 | 100% | SE REALIZARON 90 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
| 135431 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PRIM. DOLORES HIDALGO HDA. DOLORES | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-23-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 15660 | 15660 | 15660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15660 | 15660 | 100% | SE REALIZARON 30 METROS DE IMPERMILIZACION.
| 135544 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PRIM. EMILIO CARRANZA EJIDO LA HACIENDITA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LA HACIENDITA | RURAL | 009-27-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20880 | 20880 | 100% | SE REALIZARON 30 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
| 135475 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PRIM. JESUS CANTU LEAL ZONA CENTRO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-24-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12180 | 12180 | 100% | SE REALIZARON 20 METRSO CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
| 135483 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PRIM. PROFR. ALFONSO E. VILLARREAL HDA. SABINAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | LAS SABINAS | RURAL | 009-25-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 33060 | 33060 | 33060 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33060 | 33060 | 100% | SE REALIZARON 70 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 135854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE METALICA SEC. MOISES GARZA GARZA COL. SALINAS DE GORTARI | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-29-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 122774 | 122774 | 122774 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 122774 | 122774 | 100% | SE REALIZARON 56 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE NAVE METALICA
| 135606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO SEC. TECNICA NO. 7 EJ. SANTA ISABEL Y DOLORES | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | SANTA ISABEL Y DOLORES | RURAL | 009-28-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 232007 | 232006 | 232006 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232007 | 232006 | 100% | SE REALIZARON 180 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE TECHO
MANTENIMIENTO
| 135559 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION SEC. MANUELA MONTEMAYOR EN SAN JUAN | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-30-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17400 | 17400 | 100% | SE REALIZARON 40 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
| 135566 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION SEC. MOISES GARZA GARZA COL. SALINAS DE GORTARI | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-31-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62640 | 62640 | 100% | SE REALIZARON 60 METROS CUADRADOS DE IMPERMEABILIZACION
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 120754 |  |  |  | REAHBILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8.51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 261070 | 261070 | 261070 | 261070 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 25 | 25 | 100%
| 135807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-32-SJ | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 92800 | 92800 | 100% | SE REALIZARON 4 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE ALMACEN
| 142493 |  |  |  | TECHOS CIVICOS | 14-DR. ARROYO | CARMEN DE LA LAJA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DOCTOR ARROYO NL | - | - | 347198 | 347198 | 347198 | 347198 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 106033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL 3X1 | 22-GRAL. TERÁN | CIUDAD GENERAL TERÁN | URBANO | FISM004 OP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENRAL TERAN | - | - | 314786 | 314786 | 314786 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 314786 | 0 | 0%
| 105986 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (PLUTARCO ELIAS CALLES) 3X1 | 22-GRAL. TERÁN | GENERAL TERÁN | RURAL | FISM0003 OP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENRAL TERAN | - | - | 660729 | 660729 | 660729 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 660729 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
REHABILITACIÓN
| 120698 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVENDA | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 838993 | 838993 | 838993 | 838993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 6000 | 100%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 150850 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2007 Y 2008 | 11-CERRALVO | CIUDAD CERRALVO | URBANO | F3-PMC-002/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 12100 | 6.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 51 | 4 | 7.8%
| 118695 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. NOGALES DE LA SIERRA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ESCALIN 39-28-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 612184 | 612184 | 612184 | 457956 | 74.8% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 280 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 118696 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS COL. PASO DEL ÁGUILA Y LOMAS MODELO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ESCALIN 39-27-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 664099 | 664099 | 664099 | 638538 | 96.2% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 360 | 342 | 95% | OBRA EN PROCESO
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
MANTENIMIENTO
| 142429 |  |  |  | MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES | 14-DR. ARROYO | SAN ISIDRO DE MARTÍNEZ (LAS CUATAS) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DOCTOR ARROYO | - | - | 5224999 | 5224999 | 5224999 | 2266992 | 43.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 12 | 85.7%
REHABILITACIÓN
| 121305 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 360237 | 360237 | 360237 | 360237 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75 | 75 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 101058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO | 38-MONTEMORELOS | EL GALEME | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1763894 | 1763894 | 1763894 | 1751925 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378.77 | 378.77 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA ANUAL DEL 2010
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 56471 |  |  |  | HORAS MAQUINA | 30-ITURBIDE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141279 | 141279 | 141279 | 131250 | 92.9% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 750 | 697 | 92.9%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSERVACIÓN
| 121282 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CANALES DE RIEGO | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 152708 | 152708 | 152708 | 152708 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 500 | 500 | 100%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 121251 |  |  |  | APOYO A PRODUCTORES | 7-ARAMBERRI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10.1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL | - | - | 2397086 | 2397086 | 2397086 | 2397086 | 100% | 0 | 0 | AGRUPACIÓN | 50 | 50 | 100%
| 105992 |  |  |  | RECURSOS MUNICIPALIZADOS PROGRAMA RURAL | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 84359 | 84359 | 84359 | 84359 | 100% | 0 | 0 | BEBEDEROS | 84359 | 84359 | 100% | OBRA TERMIDADA
| 146966 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 | 24-GRAL. ZARAGOZA | GENERAL ZARAGOZA | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | FOMENTO AGROPUECUARIO | - | - | 154179 | 154179 | 154179 | 154179 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22 | 22 | 100% | APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN 2010
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 5044 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | - | - | 160599 | 160599 | 160599 | 0 | 0% | 15958 | 0 | GESTIÓN | 6 | 0 | 0% | GASTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 121329 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 13.1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220517 | 220517 | 220517 | 220517 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 5 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 134486 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 198035 | 198035 | 198035 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 198035 | 198035 | 100%
| 134498 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 297053 | 297053 | 297053 | 250371 | 84.3% | 0 | 0 | APOYO | 297053 | 297053 | 100%
| 118697 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL FISM 2010 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | GTS INDIRECTOS 2010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 527730 | 31% | 0 | 0 | OBRA | 17 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS OBRAS A REALIZAR CON ESTE FONDO.
| 135680 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 11-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 489204 | 489204 | 489204 | 489000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 86015 |  |  |  | INDIRECTOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 576778 | 576778 | 576778 | 576778 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 86020 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | D. INSTITUCIONAL | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 353300 | 353300 | 353300 | 353300 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 118698 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | D. INSTITCIONAL 2010 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA LA APLICACIÓN DE ESTE RECURSO.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 618927690; Ministrado 14: 618927690; Programado 15: 618927690; Ejercido 16: 573577568; Ejercido 17=16/14: 92.7%; Generados 18: 4116593; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 208126680; Ejercidos 22: 197887818.4; Ejercidos 23=22/21: 95.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 63106 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO DEL CUBILETE COL CERRO DE LA SILLA | 31-JUÁREZ | BOSQUES DE LA SILLA (SANTA ANA DE ABAJO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1674705 | 1674705 | 1674705 | 1674668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1919 | 1919 | 100%
| 63121 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE ANTIGUO CAMINO A VILLA JUAREZ | 31-JUÁREZ | ARBOLEDAS DE SAN ROQUE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2764183 | 2764183 | 2764183 | 2385554 | 86.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4662 | 3900 | 83.7%
| 63146 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LOMAS DE JAMAICA | 31-JUÁREZ | LOS NARANJOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 704777 | 704777 | 704777 | 445365 | 63.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 700 | 63.6%
| 63201 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE VALLE DE LOS FRESNOS | 31-JUÁREZ | MONTEBELLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500967 | 1500967 | 1500967 | 450290 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2590 | 850 | 32.8%
REHABILITACIÓN
| 118959 |  |  |  | REHAB Y PAV EN CALLES DE P. NVO Y HDA MARGARITAS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-08-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 21371537 | 21371537 | 21371537 | 21000353 | 98.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204708 | 204708 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 118707 |  |  |  | VEHICULOS Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-04-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 15360000 | 15360000 | 15360000 | 15353491 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 71072 |  |  |  | VEHICULOS OFICIALES | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | - | - | 798628 | 798628 | 798628 | 798628 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 798628 | 798628 | 100%
OTROS
| 71095 |  |  |  | UNIFORMES | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | - | - | 53653 | 53653 | 53653 | 53653 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 53653 | 53653 | 100%
| 146131 |  |  |  | COMPRA DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | VEH/01/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1025532 | 1025532 | 1025532 | 1025532 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 6 | 6 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 134427 |  |  |  | DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-LOS ALDAMAS | LOS ALDAMAS | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 18671 | 18671 | 18671 | 18671 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 18671 | 18671 | 100%
| 134428 |  |  |  | SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-LOS ALDAMAS | LOS ALDAMAS | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 323375 | 323375 | 323375 | 323375 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 323375 | 323375 | 100%
| 82525 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 5-ANÁHUAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 7510830 | 7510830 | 7510830 | 7510830 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 7510830 | 7510830 | 100%
| 118971 |  |  |  | ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-06-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 359605 | 99.9% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100%
| 118875 |  |  |  | REMUNERACIONES POLICIA Y TRANSITO | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-02-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 88996000 | 88996000 | 88996000 | 87767330 | 98.6% | 0 | 0 | PESOS | 88996000 | 87767330 | 98.6% | EN ESTE RUBRO SE INCLUYEN LAS APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SUBSEMUN 2010 DESTINADO A LOS SUELDOS DE POLICIAS Y ADEMAS LAS APORTACIONES AL INFONAVIT. EN ESTE TRIMESTRE DISMINUYO EL IMPORTE POR UN SUELDO NO COBRADO
| 34694 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3250317 | 3250317 | 3250317 | 3250317 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3250317 | 3250317 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 106124 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 15-DR. COSS | DOCTOR COSS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 684549 | 684549 | 684549 | 684549 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 684549 | 684549 | 100% | TERMINADO
| 70220 |  |  |  | SUELDOS Y AGUINALDO | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 1773690 | 1773690 | 1773690 | 1773690 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1773690 | 1773690 | 100%
| 10952 |  |  |  | SULDOS Y GASTOS EN GENERAL | 23-GRAL. TREVIÑO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 616470 | 616470 | 616470 | 616470 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 100 | 100%
| 139390 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 25-GRAL. ZUAZUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 2917375 | 2917375 | 2917375 | 1049724 | 36% | 0 | 0 | PERSONA | 2917375 | 1049724 | 36%
| 143348 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 27-LOS HERRERAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 783953 | 783953 | 783953 | 783953 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 783953 | 783953 | 100% | 100 % TERMINADO
| 145295 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 35-MELCHOR OCAMPO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 439381 | 439381 | 439381 | 439381 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 439381 | 439381 | 100%
| 118699 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 2010 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 1 2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 136811806 | 136811806 | 136811806 | 136811806 | 100% | 0 | 0 | SOCIEDAD | 605000 | 605000 | 100% | EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA SOLO LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO ES RESGUARDADA POR LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
| 71042 |  |  |  | NOMINA DEL PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA NL | - | - | 4267432 | 4267432 | 4267432 | 4267432 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4267432 | 4267432 | 100%
| 146139 |  |  |  | SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SUELDO/03/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 4333968 | 4333968 | 4333968 | 4333968 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4333968 | 4333968 | 100%
| 103795 |  |  |  | SUELDOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 81261558 | 81261558 | 81261558 | 81261558 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 134426 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 3-LOS ALDAMAS | LOS ALDAMAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 164223 | 164223 | 164223 | 164223 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 164223 | 164223 | 100%
| 134429 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-LOS ALDAMAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 193316 | 193316 | 193316 | 193316 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 193316 | 193316 | 100%
| 118861 |  |  |  | APORTACIONES A BOMBEROS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-07-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 12 | 100%
| 118852 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-01-OF | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 43242963 | 43242963 | 43242963 | 38556844 | 89.2% | 0 | 0 | PESOS | 43242963 | 38556844 | 89.2%
| 118902 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA POLICIA Y TRANSITO | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-05-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 722886 | 68.8% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 10 | 83.3%
| 118924 |  |  |  | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-03-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 2376376 | 76.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
| 122620 |  |  |  | 01 SUELDOS Y AGUINALDOS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 2720000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 122651 |  |  |  | 02 UNIFORMES Y OTROS | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 156439 | 156439 | 156439 | 156439 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 122696 |  |  |  | 03 ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 1590328 | 1590328 | 1590328 | 1406555 | 88.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 3 | 75%
| 122809 |  |  |  | 04 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 541179 | 541179 | 541179 | 541179 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 122975 |  |  |  | 05 MTTO. VEHICULOS SEG. PU. | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUB Y TESORERIA | - | - | 398236 | 398236 | 398236 | 398236 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 123054 |  |  |  | 06 EQ. COMUNICACION T MTTO. | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEG PUB Y TESORERIA | - | - | 130120 | 130120 | 130120 | 130120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 124527 |  |  |  | 08 PAGO DE DEUDA | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | RURAL | 08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 400000 | 66.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 2 | 66.7%
| 34721 |  |  |  | AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 332307 | 332307 | 332307 | 332307 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 332307 | 332307 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34752 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 435569 | 435569 | 435569 | 435569 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 435569 | 435569 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34704 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS SEGURIDAD PÚBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 876 | 876 | 876 | 876 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 876 | 876 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34742 |  |  |  | GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 161985 | 161985 | 161985 | 161985 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 161985 | 161985 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34711 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PÚBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 45821 | 45821 | 45821 | 45821 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 45821 | 45821 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34815 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS VIALES SEGURIDAD PÚBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 107652 | 107652 | 107652 | 107652 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 107652 | 107652 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 34733 |  |  |  | UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA | 13-CHINA | CHINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 133214 | 133214 | 133214 | 133214 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 133214 | 133214 | 100% | VARIACIÓN EN PROGRAMADO ANUAL DEBIDO A MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.
| 142821 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NL | - | - | 13895224 | 13895224 | 13895224 | 13895224 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 5049 |  |  |  | GASTO CORRIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEON | - | - | 21575625 | 21575625 | 21575625 | 21088191 | 97.7% | 37261 | 0 | GESTIÓN | 1 | 0 | 0%
| 56849 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMANDANCIA DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 1475603 | 1475603 | 1475603 | 1475603 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 16 | 16 | 100%
| 63221 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16130850 | 16130850 | 16130850 | 13677342 | 84.8% | 0 | 0 | PESOS | 16130850 | 13677342 | 84.8%
| 118700 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2010 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 2 2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 85935014 | 85935014 | 85935014 | 55220781 | 64.3% | 4079332 | 0 | SOCIEDAD | 605000 | 605000 | 100% | EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA SOLO LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICÍA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO ES RESGUARDADA POR LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. EL SALDO DE INTERESES GENERADOS SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO.
| 146929 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-PARÁS | PARÁS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 396780 | 396780 | 396780 | 396780 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 396780 | 396780 | 100% | NINGUNA
| 51930 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 42-LOS RAMONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2600786 | 2600786 | 2600786 | 2600786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600786 | 2600786 | 100%
| 137518 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA | 43-RAYONES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE RAYONES NL | - | - | 755895 | 755895 | 755895 | 755895 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 755895 | 755895 | 100%
| 146150 |  |  |  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CFE/02/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 4697974 | 4697974 | 4697974 | 4697974 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4697974 | 4697974 | 100% | METAS: SEGURIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL
| 146160 |  |  |  | CONSUMO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GASOLINA/05/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 1504000 | 1504000 | 1504000 | 1504000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1504000 | 1504000 | 100%
| 146169 |  |  |  | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA | 45-SALINAS VICTORIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RCC/04/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 69600 | 69600 | 100%
| 114555 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 47-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO NUEVO LEON | - | - | 6465420 | 6465420 | 6465420 | 6044267 | 93.5% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 93.5 | 93.5%
| 103800 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO (EQUIPO DE TRANSPORTE) Y COMISIONES BANCARIAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 2 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 4437466 | 4437466 | 4437466 | 4437466 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4437466 | 4437466 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INCLUYE COMISIONES BANCARIAS
| 103809 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 4 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 4523539 | 4523539 | 4523539 | 4523539 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 4523539 | 4523539 | 100% | AMORTIZACION E INTERESES CREDITO BANOBRAS
| 103818 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 10614685 | 10614685 | 10614685 | 10614685 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10614685 | 10614685 | 100% | UNIFORMES (ESCOLTAS), CUMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, TODO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
| 103805 |  |  |  | VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 7711644 | 7711644 | 7711644 | 7711644 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 85 | 85 | 100% | UNIDADES PARA EL PROGRAMA GUARDIAS COMUNITARIOS (30 VEHICULOS) Y RENOVACION DE 55 UNIDADES DE TRANPORTE SEGURIDAD PUBLICA
|  |  | FAM |  |  | 13: 340183147; Ministrado 14: 340183147; Programado 15: 340183147; Ejercido 16: 293926744; Ejercido 17=16/14: 86.4%; Generados 18: 827201; Ejercidos 19: 827201; Ejercidos 21: 13949363; Ejercidos 22: 13949231; Ejercidos 23=22/21: 100%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 14766 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES (FRIOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-AA-DESAYUNOS ESC. | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 60734200 | 60734200 | 60734200 | 60734200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12444000 | 12444000 | 100% | METAS: RACIONES
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 14759 |  |  |  | ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02-DESAYUNOS INFANTI | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 39996420 | 39996420 | 39996420 | 39996420 | 100% | 827201 | 827201 | OTROS | 330180 | 330180 | 100% | METAS: DESPENSAS
| 14740 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO ALLIMENTARIO A FAMILAS EN DESAMPARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-PAAFD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 10542600 | 10542600 | 10542600 | 10542600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 180000 | 180000 | 100% | EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
| 14748 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-PAASV | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF NUEVO LEON | - | - | 43712694 | 43712694 | 43712694 | 43712694 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 995050 | 995050 | 100% | EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 52591 |  |  |  | AULAS MOVILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10ADM001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 18898302 | 18898302 | 18898302 | 18898302 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | SE AGREGARON 8 AULAS A LAS PRIMERAS 50
| 52685 |  |  |  | PROYECTO POR DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 766469 | 766469 | 766469 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO POR DEFINIR
| 52658 |  |  |  | 19 AULAS MOVILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4012278 | 4012278 | 4012278 | 3504917 | 87.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | SE HICIERON 11 AULAS
| 52100 |  |  |  | PRIM.GRAL.LAZARO CARDENAS, COL.JUAREZ, ALLENDE, N.L. | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | PRF10004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1756406 | 1756406 | 1756406 | 1724228 | 98.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52298 |  |  |  | ESC. SEC. GRAL. COL.MISION DE SAN PABLO, APODACA,N.L. | 6-APODACA | MISIÓN SAN PABLO | RURAL | SGF10002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4795674 | 4795674 | 4795674 | 4713750 | 98.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52350 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. COL. PASEO DE LAS PALMAS 4O. SEC. APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | STF10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3322624 | 3322624 | 3322624 | 3320049 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52361 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. COL.METROPEX, APODACA, .N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | STF10002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4605760 | 4605760 | 4605760 | 3941800 | 85.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52075 |  |  |  | PRIM. COL. HACIENDA EL CAMPANARIO, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | PRF10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 6236231 | 6236231 | 6236231 | 6212056 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52080 |  |  |  | PRIM. FRACC. MILENIUM, APODACA,N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | PRF10002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 2775304 | 2775304 | 2775304 | 2452664 | 88.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52109 |  |  |  | PRIM. COL. BELLA VISTA,CADEREYTA JIMENEZ, N.L. | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | PRF10005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4265400 | 4265400 | 4265400 | 4165743 | 97.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52177 |  |  |  | PRIM. COL. PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES, N.L. | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | PRF10014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 298153 | 298153 | 298153 | 298153 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52203 |  |  |  | PRIM. COL,. .PARAJE SAN JOSE, GARCIA,N.L. | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5220243 | 5220243 | 5220243 | 4407479 | 84.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52145 |  |  |  | PRIM. COL. RENACIMIENTO, GARCIA,N.L. | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | PRF10007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 9924853 | 9924853 | 9924853 | 9525533 | 96% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52163 |  |  |  | PRIMARIA COL. PASEO DE LA CAPELLANIA,GARCIA, N.L. | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | PRF10008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3349074 | 3349074 | 3349074 | 3172568 | 94.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52389 |  |  |  | STF10006 | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | STF10006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4104126 | 4104126 | 4104126 | 3518272 | 85.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO ESC. SEC. TEC. COL. NUEVO AMANECER, GARCIA
| 52366 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. COL. 18 DE OCTUBRE, ESCOBEDO, N.L. | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | STF10003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 7209306 | 7209306 | 7209306 | 7209306 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52485 |  |  |  | CAM LAZARO CARDENAS COL. VALLE DE CHAPULTEPEC, GUADALUPE, N.L. | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | EEF10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3372659 | 3372659 | 3372659 | 3208546 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52378 |  |  |  | ESC. SEC. TEC. COL. RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE, N.L. | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | STF10004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4502859 | 4502859 | 4502859 | 4002968 | 88.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52053 |  |  |  | J.N FERNANDO MONTES DEOCA, COL. VALLE DE VAQUERIAS, JUAREZ,N.L. | 31-JUÁREZ | VALLE DE VAQUERÍAS | RURAL | JNF10003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1669464 | 1669464 | 1669464 | 1538346 | 92.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52089 |  |  |  | PRIM. COL. REAL DE SAN JOSE, JUAREZ,N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | PRF10003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5775447 | 5775447 | 5775447 | 5457975 | 94.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52440 |  |  |  | TELE SECUNDARIA COL. MONTE KRISTAL, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | SVF10002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4631870 | 4631870 | 4631870 | 4631870 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA
| 52322 |  |  |  | ESC. SEC. GRAL. COL. ZAMBRANO,MONTEMORELOS, N.L | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | SGF10004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 2666222 | 2666222 | 2666222 | 2666222 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ORA CONCLUIDA
| 52058 |  |  |  | J.N. ANTONIO GAUDI COL. LA BARRANCA, MONTEMORELOS,N.L. | 38-MONTEMORELOS | LA BARRANCA | RURAL | JNF10004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 2114654 | 2114654 | 2114654 | 1986440 | 93.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52025 |  |  |  | J.NN/C COL. LOS NARANJOS, MONTERMORELOS, N.L. | 38-MONTEMORELOS | LOS NARANJOS | RURAL | JNF10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5884260 | 5884260 | 5884260 | 5620532 | 95.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52424 |  |  |  | ESC. SEC.TEC. CD. SOLIDARIDAD Y/O MIRASOL, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | STF10007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 4516532 | 4516532 | 4516532 | 4101560 | 90.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52341 |  |  |  | ESC.SEC.GRAL. COL. ALTA VISTA SUR, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SF10005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 231334 | 231334 | 231334 | 231334 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA
| 52067 |  |  |  | J.N. ELENA HUERTA MUZQUIZ, COL. PRIMERO DE JUNIO,MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | JNF10005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 3289838 | 3289838 | 3289838 | 3107341 | 94.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52192 |  |  |  | PRIM. ALFONSO MTZ.. DMZ. COL. VALLE VERDE,MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PRF1011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 422882 | 422882 | 422882 | 359942 | 85.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52127 |  |  |  | PRIM. COL. MIRADOR DE LAS MITRAS, MONTERREY,N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PRF10006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 5538236 | 5538236 | 5538236 | 5495345 | 99.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52317 |  |  |  | ESC.SEC.GRAL. COL. HIDALGO, HIDAGO, N.L. | 47-HIDALGO | HIDALGO | URBANO | SGF10003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1322417 | 1322417 | 1322417 | 1285402 | 97.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 52226 |  |  |  | ESC. SEC. GRAL. RESIDENCIAL SANTA CATARINA, STA., CATARINA, N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | SGF10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 6460334 | 6460334 | 6460334 | 5853106 | 90.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO
| 52704 |  |  |  | MOBILIARIO DE AULAS MOVILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10ADF02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 1188529 | 1188529 | 1188529 | 1116402 | 93.9% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 53660 |  |  |  | CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE NUEVO LEON | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 26669493 | 26669493 | 26669493 | 1102491 | 4.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION SE PAGO UN CONTRATO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
| 53751 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCOBEDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 6097914 | 52.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRAQ EN PROCESO
| 53698 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE STANTA CATARINA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | - | - | 11700000 | 11700000 | 11700000 | 4012274 | 34.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
|  |  | FASP |  |  | 13: 265087358; Ministrado 14: 265087358; Programado 15: 265087358; Ejercido 16: 211502439; Ejercido 17=16/14: 79.8%; Generados 18: 7909238; Ejercidos 19: 5323952; Ejercidos 21: 97793; Ejercidos 22: 111189; Ejercidos 23=22/21: 113.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 72309 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 131676133 | 131676133 | 131676133 | 112122134 | 85.1% | 7035926 | 4741775 | PIEZA | 23430 | 14018 | 59.8% | LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EL DIA 22-FEB-2010 Y EL DIA 12-ABR-2010 SE RECIBIO LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 72346 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 1005106 | 1005106 | 1005106 | 990721 | 98.6% | 0 | 0 | PERSONA | 173 | 288 | 166.5% | LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EL DIA 22-FEB-2010 Y EL DIA 12-ABR-2010 SE RECIBIO LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 72376 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 315000 | 315000 | 315000 | 123452 | 39.2% | 161044 | 0 | PERSONA | 21 | 24 | 114.3% | LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EL DIA 22-FEB-2010 Y EL DIA 12-ABR-2010 SE RECIBIO LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 72430 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 128395062 | 128395062 | 128395062 | 94663937 | 73.7% | 712268 | 582177 | PIEZA | 74136 | 96809 | 130.6% | LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EL DIA 22-FEB-2010 Y EL DIA 12-ABR-2010 SE RECIBIO LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
| 72454 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | - | - | 3696057 | 3696057 | 3696057 | 3602195 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 33 | 50 | 151.5% | LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. CABE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EL DIA 22-FEB-2010 Y EL DIA 12-ABR-2010 SE RECIBIO LA AUTORIZACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION. LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
CONVENIOS 42 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 29381882; Ministrado 14: 29381882; Programado 15: 29381882; Ejercido 16: 5396952; Ejercido 17=16/14: 18.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5839570; Ejercidos 22: 1918452; Ejercidos 23=22/21: 32.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 91090 |  |  |  | CECYTE PROYECTOS POR DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 4176314 | 4176314 | 4176314 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | VARIOS CECYTES PROYECTOS POR DEFINIR
| 91575 |  |  |  | ICET PROYECTOS POR DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | PROYECTOS POR DEFINIR
| 91190 |  |  |  | CONALEP DR. ARROYO, N.L. | 14-DR. ARROYO | DOCTOR ARROYO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 3478500 | 3478500 | 3478500 | 3478500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA
| 91364 |  |  |  | CONALEP MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 92794 |  |  |  | PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, MONTERREY,. N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0%
| 91448 |  |  |  | CONALEP SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 3887500 | 3887500 | 3887500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 107269 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 5839568 | 5839568 | 5839568 | 1918452 | 32.9% | 0 | 0 | CONSULTA | 5839568 | 1918452 | 32.9% | LOS RECURSOS MINISTRADOS A LA FECHA $ 5,839,568 SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 3,935,861 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1,903,707 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA PROGRAMA QUE SIGUE VIGENTE.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 726349342; Ministrado 14: 726349342; Programado 15: 533554578; Ejercido 16: 427982764; Ejercido 17=16/14: 58.9%; Generados 18: 11487648; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 352063941; Ejercidos 22: 250633095; Ejercidos 23=22/21: 71.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 156164 |  |  |  | HABITAT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 139-DELEGACIÓN SEDESOL EN NUEVO LEÓN | 7325906 | 7325906 | 7325906 | 7325905 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7325906 | 7325905 | 100% | PEI-0185/2010
| 21925 |  |  |  | PROYECTOS CECATI, CEBTA POR DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 13203147 | 13203147 | 13203147 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | PEI 499/2010 AUTORIZADO POR $6,525,930,PEI 0060/2011 AUTORIZADO POR $6,677,217
| 153303 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO CERESO | 37-MINA | MINA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 29035569 | 29% | 0 | 0 | OBRA | 100000000 | 29035569 | 29% | INCLUYE DOS APORTACIONES FEDERALES POR $50 MP, UNA EN 2010 Y OTRA EN 2011.
AMPLIACIÓN
| 108004 |  |  |  | AMPLIACION HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4250619 | 53.1% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 8000000 | 4250619 | 53.1% | PROGRAMA QUE SIGUE VIGENTE A LA FECHA
MEJORAMIENTO
| 156983 |  |  |  | DESARROLLO SUSTENTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 39508958 | 39508958 | 39508958 | 37134366 | 94% | 0 | 0 | APOYO | 39508958 | 37134366 | 94% | INCLUYE $16,007,500 RADICADOS EN 2011
| 107920 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL METROPOLITANO DR BERNARDO SEPULVEDA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 16210160 | 54% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 30000000 | 16210160 | 54% | PROGRAMA QUE SIGUE VIGENTE A LA FECHA
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 157211 |  |  |  | DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 139-DELEGACIÓN EN NUEVO LEÓN | 41200000 | 41200000 | 41200000 | 41199976 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 41200000 | 41199976 | 100% | PEI-0552/2010 Y PEI-0553/2010
| 156080 |  |  |  | REGISTRO CIVIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 3436000 | 3436000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 3436000 | 0 | 0% | LA DEPENDNCIA EJECUTORA PROPORCIONARÁ INFORMACIÓN EL PROXIMO TRIMESTRE RESPECTO AL PROYECTO, METAS Y AVANCE FISICO DEL PROYECTO EN CUESTIÓN.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 102469 |  |  |  | APLICACION BASICA Y COMPLEMENTARIA DE VACUNACION EN MENORES DE 5AÑOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 25791463 | 25791463 | 25791463 | 25791463 | 100% | 0 | 0 | NIÑO | 25791463 | 25791463 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011
| 120645 |  |  |  | CAPACITACION EN CALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD | 840000 | 840000 | 840000 | 789242 | 94% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 840000 | 789242 | 94% | PROGRAMA YA CONCLUIDO CUYO REMANENTE POR $ 50,758 FUE REINTEGRADO EN MARZO 2011
| 120615 |  |  |  | CARAVANAS DE SALUID | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 5249431 | 5249431 | 5249431 | 4915938 | 93.6% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 5249431 | 4915938 | 93.6% | PROGRAMA CONCLUIDO. QUEDANDO UN REMANENTE DE $ 333493 QUE FUE REINTEGRADO EN ABRIL 2011
| 102442 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 195999 | 195999 | 195999 | 195999 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 195999 | 195999 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 101780 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER CERVICO UTERINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 5827544 | 5827544 | 5827544 | 5827544 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5827544 | 5827544 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2011
| 101761 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 976519 | 976519 | 976519 | 904144 | 92.6% | 0 | 0 | PERSONA | 976519 | 904144 | 92.6% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. EL REMANENTE DE $ 72,375 SERA REINTEGRADO
| 101797 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALU DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1511200 | 1511200 | 1511200 | 1389990 | 92% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1511200 | 1389990 | 92% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. LA DIFERENCIA DE $ 121.210 SERA REINTEGRADA A LA BREVEDAD
| 101814 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2245540 | 2245540 | 2245540 | 1985516 | 88.4% | 0 | 0 | PERSONA | 2245540 | 1985516 | 88.4% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. LA DIFERENCIA $ 260,024 SERA REINTEGRADA
| 102404 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA LEPRA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 70000 | 70000 | 70000 | 2408 | 3.4% | 0 | 0 | PERSONA | 70000 | 2408 | 3.4% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. LA DIFERENCIA DE $ 67,592 SERA RINTEGRADO
| 102379 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3242706 | 3242706 | 3242706 | 3045284 | 93.9% | 0 | 0 | PERSONA | 3242706 | 3045284 | 93.9% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. EL REMANENTE DE $ 197,422 SERA REINTEGRADO A LA BREVEDAD
| 101826 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2684931 | 2684931 | 2684931 | 1915764 | 71.4% | 0 | 0 | PERSONA | 2684931 | 1915764 | 71.4% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. EL REMANENTE DE $ 769,167 SERA REINTEGRADO A LA BREVEDAD
| 102306 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 16680502 | 16680502 | 16680502 | 16680502 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 16680502 | 16680502 | 100% | POGRAMA TOTALMENTE CONCUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011
| 101697 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 5348761 | 5348761 | 5348761 | 5029935 | 94% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5348761 | 5029935 | 94% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. LA DIFERENCIA DE $ 318,826 SERA REINTEGRADA A LA BREVEDAD.
| 102420 |  |  |  | PROGRAMA DE REDUCCION EN LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3791567 | 3791567 | 3791567 | 3252529 | 85.8% | 0 | 0 | PERSONA | 3791567 | 3252529 | 85.8% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011. EL SALDO DE $ 539,038 SERA REINTEGRADO
| 101749 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICOIS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 800000 | 800000 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE DEL 2011
| 101673 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE N UEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1432820 | 1432820 | 1432820 | 1432820 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1432820 | 1432820 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESTRE 2011
| 120707 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 5559020 | 5559020 | 5559020 | 5558709 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5559020 | 5558709 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO, QUEDANDO UN REMANENTE DE $ 311 QUE FUERON REINTEGRADO EN MARZO 2011
| 101711 |  |  |  | SALUD MENTAL, DEPRESION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 313-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL | 474360 | 474360 | 474360 | 474360 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 474364 | 474360 | 100% | PROGRAMA CONCLUIDO EN EL 2 TRIMESYTRE 2011
| 145753 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 38910710 | 38910710 | 33284535 | 34524353 | 88.7% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 38910710 | 34524353 | 88.7% | AL CIERRE DEL TRIMETRE ANTERIOR SE HABIAN REPORTADO PARA ESTE PROGRAMA $ 33,284,535 Y EN LO QUE VA DE ENERO A JUNIO DE ESTE AÑO SE HAN RECIBIDO 5,626,175 ADICIONALES QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2010 POR LO CUAL DA EL TOTAL ARRIBA MENCIONADO
| 83743 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | CONSOLIDACIÓN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 24675344 | 24675344 | 20936165 | 20936165 | 84.8% | 619149 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 84018 |  |  |  | FIUPEA 2010 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | FIUPEA 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 19551910 | 19551910 | 10298019 | 10298019 | 52.7% | 418244 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83928 |  |  |  | FOMES 2010 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | FOMES 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 66551215 | 66551215 | 33771768 | 33771768 | 50.7% | 1609191 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83609 |  |  |  | FONDO CONC. SEP | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | FONDO CONC. SEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 13800000 | 13800000 | 13595649 | 13595649 | 98.5% | 334567 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83685 |  |  |  | INC. MATRICULA 10 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | INC. MATRICULA 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 26709701 | 26709701 | 11501336 | 11501336 | 43.1% | 1550064 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83542 |  |  |  | INST. DE ANTENA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | INST. DE ANTENA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 53000000 | 53000000 | 0 | 0 | 0% | 664000 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83392 |  |  |  | PEF 2010 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | PEF 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 113958632 | 113958632 | 67544829 | 67544829 | 59.3% | 4060000 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 83463 |  |  |  | PROMEP | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | PROMEP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 43795456 | 43795456 | 20661903 | 20661903 | 47.2% | 2232433 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2009
SUBSIDIOS 32 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 3300000; Ministrado 14: 3300000; Programado 15: 3300000; Ejercido 16: 2878298; Ejercido 17=16/14: 87.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 503; Ejercidos 22: 503; Ejercidos 23=22/21: 100%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 101328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VITAPISTA Y CANCHAS POLIVALENTES EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 2000 | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | STA-OP-CND-43/09-I | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | TODA LA CIUDADANIA YA QUE CONTARA CON MAS ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1398038 | 1398038 | 1398038 | 1108920 | 79.3% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | RECURSOS DE LA CONADE AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009.
| 101300 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHADO ALBERCA E INSTALACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | STA-OP-CND-44/09-I | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | TODA LA CIUDADANIA QUE ACUDE HACER DEPORTE POR SU SALUD Y BIENESTAR | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1901962 | 1901962 | 1901962 | 1769378 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | RECURSOS DE LA CONADE AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 662570903; Ministrado 14: 662570903; Programado 15: 651299577; Ejercido 16: 558341482; Ejercido 17=16/14: 84.3%; Generados 18: 1222355; Ejercidos 19: 37109; Ejercidos 21: 20880096; Ejercidos 22: 20845314.39; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
FONDOS METROPOLITANOS
| 120139 |  |  |  | MONTO POR APLICAR EN OBRA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DE APODACA NL | VECINOS DEL MPIO DE APODACA NL | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 102849 | 102849 | 102849 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE IMPORTE ESTA PENDIENTE POR APLICAR EN OBRA PUBLICA
| 120128 |  |  |  | PROY. VIAL AVE. MEZQUITAL-STA. ROSA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DE APODACA NL | VECINOS DEL MUNICIPIO DE APODACA | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 15659814 | 15659814 | 15659814 | 15659814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14500 | 14500 | 100%
| 5732 |  |  |  | PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REHABILITACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | MUNICIPIO DE GARCIA | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19417464 | 97.1% | 138552 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107755 |  |  |  | AMPL. AV. MAESTRO ISRAEL CAVAZOS (AV. MEXICO) DE RUIZ CORTINES A LA AV. BENITO JUAREZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303003-003-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16428122 | 16428122 | 16428122 | 16428122 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0%
| 107838 |  |  |  | CONST. PASO A DESNIVEL SOBRE AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303003-007-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TODA LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23044274 | 23044274 | 23044274 | 23044274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0%
| 107854 |  |  |  | RIEGO Y JARD. EN AV. MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA (AV. MEXICO) DE RUIZ CORTINES A 2 RIOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48303003-002-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5499344 | 5499344 | 5499344 | 5499344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 118539 |  |  |  | PASO A DESNIVEL EN REVOLUCION Y JOSE ALVARADO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FDO METROP 1 2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | SOCIEDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45000000 | 45000000 | 33728674 | 33728674 | 75% | 1046694 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE, Y EN PROCESO DE LIQUIDACION DE ESTIMACIONES
| 71389 |  |  |  | PAV. ASFALTICA COL. SOLIDARIDAD CON LIBRAMIENTO | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MPN/FM20/01/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA | LA POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19963501 | 19963501 | 19963501 | 19963501 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 19963501 | 19963501 | 100% | LOS 20 MILLONES FUERON DISTRIBUIDOS EN 2 OBRAS: PAV. ASFALTICA EN LA COL. DESARROLLO SOLIDARIDAD AL LIBRAMIENTO Y PAV. ASFALTICA DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN A LA COMUNIDAD ZACATEQUITAS.
| 105547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | OP-STA-FM-86/10-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | HABITANTES DE COL RESIDENCIAL CUAUHTEMOC | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 16456636 | 41.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 290 | 41.4%
| 105903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | OP-STA-FM-87/10-CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | HABITANTES DE LA COL INFONAVIT LA HUASTECA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 14207160 | 47.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 280 | 46.7%
| 105503 |  |  |  | VIALIDAD PARALELA A LA VIA LAREDO | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | TRANSPORTISTAS DE CARGA TRANSITO PESADO DE LAS EMPRESAS LOCALES ASI COMO A USUARIOS TANTO DE VEHICULOS LIGEROS COMO DE LAS CIUDADES ALEDANAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13395900 | 67% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19000 | 12000 | 63.2% | OBRAS EN PROCESO.
AMPLIACIÓN
| 107881 |  |  |  | 1ª ETAPA AMPLIACION DE RUIZ CORTINES DE DIA DEL EMPRESARIO A ISRAEL CAVAZOS | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 483-03003-005-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LA COMUNIDAD EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10028260 | 10028260 | 10028260 | 10028260 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9130 | 9130 | 100%
| 146382 |  |  |  | AMPLIACION CARRETERZ | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | MSV-FOMET-001-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MPIO SALINAS VICTORIA | ALREDEDOR DE 15000 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 28000 | 28000 | 100%
| 73851 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO ANTIGUO CAMINO SANTIAGO - MONTERREY | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | HABITANTES DEL MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9870404 | 98.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6792 | 6783 | 99.9%
MANTENIMIENTO
| 71366 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL CORDON TIPO PALOMA EN CAMELLON CENTRAL DE LA CARRETERA PESQUERIA | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PMP-RP-FM-05/11-AD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA NL | POBLACION DE MUNICIPIO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36499 | 36499 | 36499 | 36499 | 100% | 37109 | 37109 | METRO LINEAL | 7568 | 7568 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 149835 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN 2 COLONIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9918000 | 9918000 | 9918000 | 8778140 | 88.5% | 0 | 0 | LUMINARIA | 262 | 231.87 | 88.5% | 1ER.TRIMESTRE SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIMESTRE SE EJERCIERON $2 699,058.00 *-1ER.TRIMESTRE/2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN MOVIMIENTOS-*
| 149870 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN 2 COLONIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16710435 | 16710435 | 16710435 | 12786015 | 76.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5103 | 3903.79 | 76.5% | SIN MOVIMIENTOS. 1ER.TRIM.2011, SIN AVANCES............. *- 2DO. TRIM/2011, SE AUMENTO EL MONTO CONTRATADO DEL PROY.5 POR 10,973,735.00 MAS,, PROVENIENTES DEL PROY.2..
| 149764 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN 9 COLONIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19729803 | 19729803 | 19729803 | 11544052 | 58.5% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1352 | 791 | 58.5% | 1ER.TRIMESTRE SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIMESTRE SE EJERCIERON $3 464,263.00 *-3ER.TRIM/2010 $2,806,564.00 DE PAGOS * 4TO.TRIM/2010 SE EJERCIERON $4057.533.00 * *-1ER.TRIM.2011, CON AVANCES FINANCIEROS-* *- SE DISMINUYO EL MONTO CONTRATADO DEL PROY.2, Y SE TRASPASO AL PROYECTO 5 DE ELECTRIFICACION POR 10,973,735.00
| 149783 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 10 COLONIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33849308 | 33849308 | 33849308 | 26510810 | 78.3% | 0 | 0 | REGISTRO | 1598 | 1251 | 78.3% | 1ER.TRIMESTRE SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIMESTRE SE EJERCIERON $8 975,708.00 -3ER. TRIM/2010 $12113,302.00 - * 4TO. TRIM/2010 SE EJERCIERON $ 5032,680.00 * *-1ER.TRIM.2011, SIN AVANCES-* *-2DO.TRIM.2011, CON AVANCES-*
| 149688 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES EN 14 COLONIAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 119792454 | 119792454 | 119792454 | 105742983 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212857 | 187952.73 | 88.3% | EN EL 1ER.TRIMESTRE NO HUBO AVANCES. EN EL 2DO.TRIMESTRE SE EJERCIERON $20,531,333.00 EN EL 3ER.TRIM/2010 SE EJERCIERON $37,335,145.00 *4TO. TRIM/2010 SE EJERCIERON $37141,659.00 * *-1ER.TRIM.2011, CON AVANCES FINANCIEROS-* *-2DO.TRIM.2011, CON AVANCES FINANCIEROS-*
| 56552 |  |  |  | PROYECTOS POR DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | INDE DEPORTISTAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11564810 | 11564810 | 11564810 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 0 | 0 | 0% | PROYECTOS POR DEFINIR
FIDEM
| 118540 |  |  |  | INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL "SOLIDARIDAD" 2A ETAPA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | DREN PLU-SOLID 2A ET | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NL | SOCIEDAD EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28246668 | 28246668 | 28246668 | 28246668 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 830 | 830 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL MONTO EJERCIDO EQUIVALE A LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A ESTE FONDO DEBIDO AL CALENDARIO DE EJECUCION DE ESTA OBRA. (SE DISMINUYO EL MONTO ANUAL AUTORIZADO Y PROGRAMADO DEBIDO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS. LOS INTERESES SE REINTEGRARON A LA FEDERACIÓN POR LO CUAL SE CONSIDERAN EN $ 0 A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE)
| 118541 |  |  |  | REHAB. VIALIDADES COL. FABRILES, ASARCO, REFORMA, CHURUBUSCO, 10 DE MARZO, SAN JERONIMO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | REHAB VIALIDAD 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | SOCIEDAD EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 156996762 | 156996762 | 156996762 | 156996762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608300 | 608300 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL MONTO EJERCIDO EQUIVALE A LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A ESTE FONDO DEBIDO AL CALENDARIO DE EJECUCION DE ESTA OBRA. (SE DISMINUYO EL MONTO ANUAL AUTORIZADO Y PROGRAMADO DEBIDO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS. LOS INTERESES SE REINTEGRARON A LA FEDERACIÓN POR LO CUAL SE CONSIDERAN EN $ 0 A PARTIR DE ESTE TRIMESTRE)
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 56777711; Ministrado 14: 56777711; Programado 15: 56177711; Ejercido 16: 47223563; Ejercido 17=16/14: 83.2%; Generados 18: 1106048; Ejercidos 19: 961025; Ejercidos 21: 15089381; Ejercidos 22: 8084441; Ejercidos 23=22/21: 53.6%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
| 158165 |  |  |  | CENTRO DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1071862 | 1071862 | 1071862 | 601244 | 56.1% | 145023 | 0 | DEPENDENCIA | 1071862 | 601244 | 56.1%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 118542 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | SUBSEMUN3 2009 PATRU | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SOCIEDAD EN GENERAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 35776018 | 35776018 | 35776018 | 35776018 | 100% | 961025 | 961025 | VEHÍCULO | 101 | 101 | 100% | INCLUYE PICK UP, SEDAN Y MOTOCICLETAS. SE AMPLIO EL PROGRAMA POR REPROGRAMACIONES APROBADAS EN ESTE RUBRO POR ECONOMÍAS EN LOS RENGLONES DE EVALUACIONES, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EN UNIDAD EL TRIMESTRE PASADO SE CAPTURO EL D00 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTE TRIMESTRE SE CAPTURÓ EL G00 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD YA QUE EL PORTAL NO TIENE LA OPCIÓN ORIGINAL.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 158163 |  |  |  | EQUIPO PLATAFORMA MEXICO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | LOS HABITANTES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 5933976 | 5933976 | 5933976 | 5045348 | 85% | 0 | 0 | CORPORACIÓN | 5933976 | 5045348 | 85%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 158161 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROFESIONALIZACION | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE POLICIA | EL CURPO DE POLICIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 2338740 | 2338740 | 2338740 | 586250 | 25.1% | 0 | 0 | ASESORÍA | 2338740 | 586250 | 25.1% | NO SE HA PODIDO CONCLUIR ESTO DEBIDO A LA CAPICIDAD DE LA ACEDIMIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
| 158172 |  |  |  | REHABILITACION DEL MUSEO EL CENTERARIO | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5744700 | 5744700 | 5144700 | 2334354 | 40.6% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 5744700 | 1851498 | 32.2%
| 73717 |  |  |  | EXPLANADA DE LAS CULTURAS | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | POBLACION EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3159215 | 3159215 | 3159215 | 1413074 | 44.7% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0 | 0%
| 73614 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL MUSEO SANTIAGO | 49-SANTIAGO | SANTIAGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | PABLACION EN GENERAL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 1467275 | 53.3% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 111 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 126100371; Ministrado 14: 123511994; Programado 15: 123511994; Ejercido 16: 109983032; Ejercido 17=16/14: 89%; Generados 18: 913670; Ejercidos 19: 96405; Ejercidos 21: 39922582.74; Ejercidos 22: 34062002.32; Ejercidos 23=22/21: 85.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 157485 |  |  |  | OBRAS DE VARIOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIOS DEL ESTADO | - | - | 2030000 | 2030000 | 2030000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS, LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFORMACION PARA EL SIGUIENTE PERIODO (MUNICIPIOS DE PARAS, HIGUERAS Y DR ARROYO)
| 82595 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ANAHUAC | - | - | 759704 | 759704 | 759704 | 759704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1742.2 | 1742.2 | 100%
| 70160 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 20-GRAL. BRAVO | LA LOMITA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO GRAL BRAVO | - | - | 538000 | 538000 | 538000 | 531775 | 98.8% | 0 | 0 | PESOS | 538000 | 531775 | 98.8%
| 70172 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPO DE POZO PARA LLENADO | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO GRAL BRAVO | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 221522 | 99.8% | 0 | 0 | PESOS | 222000 | 221522 | 99.8%
| 63992 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MONTE KRISTAL TERCER SECTOR EN EL MPIO. | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7867745 | 6971939 | 6971939 | 6971939 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7867745 | 6971939 | 88.6% | FUENTE DE LA INFORMACION SE DERIVA DE CADENAS PRODUCTIVAS
| 64060 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL MONTEKRISTAL PRIMER SECTOR PARTE A EN EL MPIO. | 31-JUÁREZ | MONTE KRISTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11481262 | 11211876 | 11211876 | 11211876 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11481262 | 11211876 | 97.7%
| 109362 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, FRACC. EL PEDREGAL | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 553047 | 347567 | 347567 | 347567 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 13 | 86.7% | CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 445 HABITANTES
| 134263 |  |  |  | PAVAVIMENTACION DE CALLES VARIAS | 50-VALLECILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 750000 | 737281 | 737281 | 737281 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 736 | 98.1%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 119174 |  |  |  | PAVIENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL | 7-ARAMBERRI | ARAMBERRI | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1089302 | 1078449 | 1078449 | 1078449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 264 | 100%
| 136123 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE ART 3° DE LA COL. ALIANZA REAL | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 825000 | 246399 | 246399 | 246399 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 825000 | 246399 | 29.9%
| 149804 |  |  |  | CONTRUCCION DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA EN COL PARQUE INDUSTRIAL | 16-DR. GONZÁLEZ | DOCTOR GONZÁLEZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 750000 | 98.7% | 0 | 0 | PESOS | 760000 | 750000 | 98.7%
| 157452 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE SANTA ISABEL Y LOC.DE RAMÍREZ | 22-GRAL. TERÁN | CIUDAD GENERAL TERÁN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN | - | - | 1262362 | 1262362 | 1262362 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1262362 | 0 | 0%
| 5149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE Y PLAZUELA | 25-GRAL. ZUAZUA | SANTA ELENA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 760000 | 681440 | 681440 | 681440 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 760000 | 681440 | 89.7%
| 157446 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGUEYADA Y LA LAJA | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO HUALAHUISES | - | - | 953700 | 635135 | 635135 | 635135 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 953700 | 635135 | 66.6%
| 157488 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EN CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL | 30-ITURBIDE | ITURBIDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 949420 | 949420 | 949420 | 928355 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100%
| 53492 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES VICTORIA ,DEGOLLADO, Y ALVAREZ | 32-LAMPAZOS DE NARANJO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LAMPAZOS | - | - | 1140000 | 1030521 | 1030521 | 1030520 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1140000 | 1030520.88 | 90.4% | ESTA PENDIENTE DE SOLICITAR LA DIFERENCIA DE 109,479.12
| 143319 |  |  |  | INTODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 35-MELCHOR OCAMPO | CHARCO REDONDO | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | - | - | 785969 | 754969 | 754969 | 754969 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 785969 | 754969 | 96.1%
| 139231 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLES EN CENTRO DE MUNICIPIO | 37-MINA | MINA | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE MINA | - | - | 1015000 | 937072 | 937072 | 937072 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1015000 | 937072 | 92.3%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 118424 |  |  |  | INT. DE RED DE AGUA POTABLE | 6-APODACA | AGUA FRÍA | RURAL | 006-02-SC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1132877 | 1132877 | 1132877 | 1089411 | 96.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 109 | 109 | 100%
PLANTA POTABILIZADORA
| 118500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS | 6-APODACA | ARTEMIO TREVIÑO | RURAL | 006-05-SD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DE APODACA | - | - | 6383826 | 6383826 | 6383826 | 7871074 | 123.3% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA SE PAGA CON RECURSOS PROPIOS
| 118509 |  |  |  | OBRAS COMPL PLANTA TRAT DE AGUA | 6-APODACA | ARTEMIO TREVIÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412580 | 412580 | 412580 | 123774 | 30% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.3 | 30%
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
| 134423 |  |  |  | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | 3-LOS ALDAMAS | LOS ALDAMAS | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 27678 | 27678 | 27678 | 23857 | 86.2% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 27678 | 23857 | 86.2%
| 5020 |  |  |  | AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEÓN | - | - | 330816 | 330816 | 330816 | 0 | 0% | 2463 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 60 | 0 | 0% | AGUA POTABLE PARA 60 TOMAS
| 118543 |  |  |  | AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 28 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | AGUA POTABLE 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1026995 | 1026995 | 1026995 | 899428 | 87.6% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 69 | 69 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CIERRE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
AMPLIACIÓN
| 97356 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL AV. RAUL SALINAS 2DA. ETAPA | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-015-2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1489904 | 1489904 | 1489904 | 1293666 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 150 | 150 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 118433 |  |  |  | INT. DE DRENAJE SANITARIO Y REHAB. DE TOMAS DE AGUA | 6-APODACA | ARTEMIO TREVIÑO | RURAL | 006-04-SD | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DE APODACA | - | - | 4661062 | 4661062 | 4661062 | 4187817 | 89.8% | 0 | 0 | POZOS | 300 | 300 | 100%
| 158159 |  |  |  | INTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PLAN DE AYALA | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1295016 | 1295016 | 1295016 | 1157788 | 89.4% | 49562 | 0 | OBRA | 1295016 | 1157788 | 89.4% | ESTA OBRA YA SE TERMINO CON UN COSTO INFERIOR AL ESTIMADO
| 85749 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN RAFAEL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SD-26-01-SD-09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 8 | 0 | 0%
| 118544 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. PASO DEL ÁGUILA, LOMAS MODELO, TOPO CHICO, NOGALES DE LA SIERRA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 39-48-DS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | - | - | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | 100% | 92646 | 92646 | COLECTOR | 26 | 26 | 100% | OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 139386 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR | 25-GRAL. ZUAZUA | CARRIZALEJO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | - | - | 1061310 | 1061310 | 1061310 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: DRENAJE
| 139219 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL CALLE GUERRERO A STO DOMINGO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | IF III-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 821169 | 821169 | 821169 | 814130 | 99.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100% | SE OBTUVIERON ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRA OBRA DEL MISMO RECURSO DEL MISMO EJERCICIO 2009
| 139210 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL CALLE ISAIAS ALVAREZ A ARTURO GONZALEZ | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | IF III-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 7411699 | 7411699 | 7411699 | 7312738 | 98.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 169 | 169 | 100% | SE OBTUIVIERON ECONOMIAS QUE SE APLICAN A OTRA OBRA DEL MISMO RECUROS DEL MISMO EJERCICIO 2009
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 130868 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL TEPEHUAJE | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-04-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 1160524 | 1160524 | 1160524 | 1160524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160524 | 1160524 | 100%
| 130860 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARCIAL DE LEON Y LIMITE EJ. PALMITOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-01-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1273638 | 1273638 | 1273638 | 1273638 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6360 | 6360 | 100%
| 85758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COL. RAFAEL RAMIREZ | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-02-SE-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 686375 | 98.1% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85767 |  |  |  | PROYECTO PENDIENTE DE PRIORIZAR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266028 | 266028 | 266028 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266028 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE PRIORIZAR
| 138887 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN | 37-MINA | MINA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA N L | - | - | 1303128 | 1303128 | 1303128 | 1277866 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2779.54 | 2779.54 | 100%
| 111376 |  |  |  | OBRA NUEVA | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | OBRA NUEVA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126782 | 126782 | 126782 | 38875 | 30.7% | 0 | 0 | METROS | 100 | 0 | 0% | ESTA OBRA CONSISTE EN UNA INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ANTONIO AGUILAR Y ZENON GARZA, COL. 7 DE NOVIMBRE
| 118545 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COL. GLORIA MENDIOLA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV. HIDRAULICO 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4411288 | 4411288 | 4411288 | 4291519 | 97.3% | 765057 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3307 | 3307 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CIERRE, LOS RENDIMIENTOS MOSTRADOS PODRÁS REPROGRAMARSE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y A LO QUE APRUEBE EL CONSEJO DE DESARROLLO.
| 71007 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLES FCO.VILLA,A.MELGAR,J.ESCUTIA.MONTES DE OCA,J.DE LA BARRERA,COL.CROC | 41-PESQUERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MON/FISM/RP/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERIA N L | - | - | 2294388 | 2294388 | 2294388 | 2294388 | 100% | 836 | 836 | METROS | 2294388 | 2294388 | 100% | LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA COL. CROC, DE ESTE MUNICIPIO, LA CUAL NO APARECE EN EL DESGLOSE DE COMUNIDADES QUE PRESENTA LA MAQUINA. CABE ACLARAR QUE ESTA OBRA SE CONTRATO POR $4,140,150.78 MONTO SUPERIOR AL RECIBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE FONDO POR LO QUE LA DIFERENCIA DE LA OBRA SE FINANCIARÁ CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y RECURSOS PROPIOS. LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL AVANCE FISICO ESTA PRESENTADO EN PESOS.
| 101433 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIV.LOMA LARGA DE ARROYO A AMPLIACION LOMA LARGA COL.ARBOLEDAS DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-06-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 734955 | 734955 | 734955 | 734955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 869 | 869 | 100% | OBRA TERMINADA.
| 101393 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN MATEO DE SANTO TOMAS A SAN JUDAS COL.LA ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-03-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 342544 | 342544 | 342544 | 342544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101414 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN RAUL DE SAN NOE A SAN HUMBERTO COL.ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-04-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1034807 | 1034807 | 1034807 | 1034807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101424 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD CRUZ CON PRONASOL COL.ARBOLEDAS DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-05-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 449732 | 449732 | 449732 | 449732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 428 | 428 | 100% | OBRA TERMINADA
REHABILITACIÓN
| 97163 |  |  |  | PAVIMENTACION AMPLIACION COLINAS DEL TOPO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-006-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1344021 | 1344021 | 1344021 | 589703 | 43.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2890 | 2890 | 100%
| 96981 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-004-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1987612 | 1987612 | 1987612 | 1979982 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3882 | 3882 | 100%
| 97070 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. LOS ALTOS | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-005-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2030348 | 2030348 | 2030348 | 2030335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3882 | 3882 | 100%
| 96730 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. NUEVO ESCOBEDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-001-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2130624 | 2130624 | 2130624 | 1929497 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3929 | 3929 | 100%
| 96941 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-002-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2254160 | 2254160 | 2254160 | 1944377 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3996 | 3996 | 100%
| 85773 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO COL. PARAISO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-03-SE-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 689000 | 689000 | 689000 | 565846 | 82.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2520 | 2520 | 100%
| 146299 |  |  |  | RECONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLES DE CABECERA MUNICIPAL | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | FISM-002-2009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SALINAS VICTORIA | - | - | 5814512 | 5814512 | 5814512 | 5814512 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29850 | 29850 | 100%
| 101535 |  |  |  | OBRA PENDIENTE POR DEFINIR | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | - | - | 1357022 | 1357022 | 1357022 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 118519 |  |  |  | MONTO POR APLICAR | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 887420 | 887420 | 887420 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 887420 | 0 | 0%
| 70117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOBOGANES EN CEDECO | 20-GRAL. BRAVO | GENERAL BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 646978 | 646978 | 646978 | 646978 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 646876 | 646978 | 100%
| 97369 |  |  |  | PLAZAS COL. LOMAS DE SAN GENARO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-016-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1934853 | 1934853 | 1934853 | 580456 | 30% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.2 | 20%
| 97394 |  |  |  | PLAZAS VARIAS COLONIAS ( INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON ) | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-017-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 984405 | 984405 | 984405 | 355748 | 36.1% | 0 | 0 | PLAZA | 2 | 0.4 | 20%
| 85780 |  |  |  | CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | SE-26-15-SE-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1738440 | 1738440 | 1738440 | 1738440 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | AREA RECREATIVA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL
| 138942 |  |  |  | AMPLIACION DE BOULEVARD | 37-MINA | MINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MINA NL | - | - | 651648 | 651648 | 651648 | 651648 | 100% | 2923 | 2923 | PESOS | 651648 | 651648 | 100% | AMPLIACION DE BOULEVARD HIDALGO CABECERA MUNICIPAL, DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ A LA CALLE AGUSTIN MELGAR. UN PROYECTO.
| 118546 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN AMPLIACION NOGALES SECTOR ALIANZA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | PAV. ASFALTICA 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1009833 | 1009833 | 1009833 | 997718 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2269 | 2269 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CIERRE
| 139235 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO AV. ARTURO B. DE LA GARZA GUERRERO A STO. DOMINGO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | IF III-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 614749 | 614749 | 614749 | 234511 | 38.1% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 4.8 | 40%
| 139228 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DIEGO DIAZ DE AV. NOGALAR A JUAN PABLO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | IF III-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 1722538 | 1722538 | 1722538 | 1702824 | 98.9% | 0 | 0 | PIEZA | 38 | 38 | 100% | SE OBTUVIERON ECONOMIAS QUE SE APLICARAN A OTRA OBRA DEL MISMO RECURSO Y DEL MISMO EJERCICIO 2009
| 139250 |  |  |  | BANQUETAS AV. ARTURO B. DE LA GARZA GUERRERO A STO. DOMINGO | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | IF III-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | - | - | 362463 | 362463 | 362463 | 363274 | 100.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 690 | 690 | 100% | EL EXEDENTE SE APLICARA CONTRA LAS ECONOMIAS DE ESTE MISMO RECURSO DEL MISMO EJERCICIO 2009
| 101526 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN UBALDO, SAN ROQUE Y SAN JACINTO COL. ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-02-SE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 952373 | 952373 | 952373 | 952373 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 750 | 750 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101455 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES COL. ERMITA | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-08-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1691952 | 1691952 | 1691952 | 1691952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101442 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES COL.CIMA DE LAS MITRAS | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-07-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3459314 | 3459314 | 3459314 | 3459314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6350 | 6350 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101468 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE MILAN,FLORENCIA Y TENOCH COL.SANTA MAGDALENA Y LOPEZ PORTILLO | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 048-01-SD | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4921852 | 4921852 | 4921852 | 4921852 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100% | OBRA TERMINADA.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
| 97404 |  |  |  | ALUMBRADO FOMERREY 9 | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | MENL-FISM-013-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1230399 | 1230399 | 1230399 | 1113749 | 90.5% | 0 | 0 | LUMINARIA | 73 | 73 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 157436 |  |  |  | ELECTRIFICACION COLONIA EMILIANO ZAPATA | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1362806 | 1362806 | 1362806 | 837220 | 61.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 122969 |  |  |  | 044-01-SG | 44-SABINAS HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 044-01-SG | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PENDIENTE | - | - | 71119 | 71119 | 71119 | 0 | 0% | 183 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | ESTÁ OBRA VA A SER REALIZADA CON UN REMANENTE DEL CICLO DEL RECURSO 2009, LA CUAL VA A SER REALIZADA EN EL EJERCICIO 2011.
OBRA COMPLEMENTARIA
| 157435 |  |  |  | INTRODUCCION DE LUZ ELECTRICA NUEVO RASTRO MUNICIPAL | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 83428 | 57.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 130890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVEESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EJ. CASAS VIEJAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-10-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 194428 | 194428 | 194428 | 155792 | 80.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194428 | 155792 | 80.1%
SECUNDARIA
EQUIPAMIENTO
| 130893 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESC. SEC. JESUS M. CAMPOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-13-SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 84121 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 92000 | 84121 | 91.4%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 70991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NAVE DE ACERO ESTRUCTURAL ESC. CLEMENTE CHAPA | 41-PESQUERÍA | SANTA MARÍA LA FLOREÑA | RURAL | PMP-RP/FISM-09/11-IR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PESQUERÍA | - | - | 203203 | 203203 | 203203 | 203203 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 448 | 448 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 70140 |  |  |  | TU CASA 2009 | 20-GRAL. BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y MUNICIPIO | - | - | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 198 | 198 | 100% | OBRA NO COMENZADA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 118547 |  |  |  | ESCALINATAS EN COL. ALTAMIRA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ESCALINATAS 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1211057 | 1211057 | 1211057 | 1094834 | 90.4% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 428 | 428 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CIERRE
| 118548 |  |  |  | ESCALINATAS EN COL. LAZARO CÁRDENAS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | ESCALINATAS 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 876718 | 876718 | 876718 | 738900 | 84.3% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 320 | 320 | 100% | OBRA EN PROCESO DE CIERRE
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 130884 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO HACIENDA ENTRE CALLE NO. 1 Y 5 EJ. HACIENDITA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-03-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 1033388 | 1033388 | 1033388 | 715362 | 69.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1033388 | 715362 | 69.2%
| 130912 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DE EJ. TEPEHUAJE | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-05-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 1047903 | 1047903 | 1047903 | 698077 | 66.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1047903 | 698077 | 66.6%
RECONSTRUCCIÓN
| 130885 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARCIAL DE LEON Y LIMITE EJ. PALMITOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-01-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 1273638 | 1273638 | 1273638 | 1254665 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1273638 | 1254665 | 98.5%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 130879 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO HACIENDA LOS CERRITOS-CAMINO A LA BOQUILLA HDA. LOS CERRITOS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009-02-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | CADEREYTA NL | - | - | 1180532 | 1180532 | 1180532 | 1141599 | 96.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1180532 | 1141599 | 96.7%
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 130897 |  |  |  | ADQUISICION DE SISTEMA EN APROBACION POR CABILDO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 009-18-DI | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 170423 | 170423 | 170423 | 17400 | 10.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 170423 | 17400 | 10.2%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 118549 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA FISM 2009 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | GASTOS INDIRECTOS | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1851083 | 1851083 | 1851083 | 1620133 | 87.5% | 0 | 0 | OBRA | 82 | 82 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS QUE SERÁN SUPERVISADAS MEDIANTE LOS GASTOS INDIRECTOS DE ESTOS FONDOS, SI HAY VARIACIONES SE INFORMARÁN EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES.
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 121321227; Ministrado 14: 121321227; Programado 15: 121321227; Ejercido 16: 113296524; Ejercido 17=16/14: 93.4%; Generados 18: 1974493; Ejercidos 19: 1649609; Ejercidos 21: 21117191; Ejercidos 22: 20618454.21; Ejercidos 23=22/21: 97.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 118300 |  |  |  | CONCLUSION DE OBRAS DE EDIF DE SERV. PUBLICOS | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-11- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8942754 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5584 | 5550 | 99.4%
| 118319 |  |  |  | CONST. DE CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-10- | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9429662 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4600 | 4570 | 99.3%
| 118325 |  |  |  | MONTO POR APLICAR EN OBRA PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MONTO POR APLICAR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 1221150 | 1221150 | 1221150 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTE MONTO AUN NO SE DEFINE EN QUE OBRA DE VA A INVERTIR
AMPLIACIÓN
| 118334 |  |  |  | PAV. ASFALTICA 3 CARRILES CAR STA. ROSA LADO PTE. CAD 6+800 AL CAD 8+800 | 6-APODACA | SANTA ROSA | RURAL | 006-09SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | - | - | 24503645 | 24503645 | 24503645 | 24298783 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1933 | 1910 | 98.8%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 118339 |  |  |  | VEHICULOS Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-04-SP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 4198720 | 65.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.65 | 65% | AQUI DE INCLUYEN ADQ. DE UNIDADES, MTTENIMIENTO Y POLIZAS DE VEHICULOS DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 118351 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-01-OF | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 20499834 | 20499834 | 20499834 | 20001197 | 97.6% | 0 | 0 | PESOS | 20499834 | 20001197 | 97.6%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 118360 |  |  |  | ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEG PUB | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-06-SP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 118404 | 42.3% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 5 | 41.7%
| 118370 |  |  |  | APORYACIONES A BOMBEROS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-007-SP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1440000 | 96% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 12 | 100%
| 118381 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA POLICIA Y TRANSITO | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-05-SP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 461937 | 84% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 10 | 83.3%
| 118390 |  |  |  | UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-03-SP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 2670000 | 2670000 | 2670000 | 1496460 | 56% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.56 | 56% | ESTAN PEND. DE PAGO LA MAYOR PARTE DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 157438 |  |  |  | EXAMENES MEDICOS Y PSICOLOGICOS | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 12022 | 24% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100%
| 157439 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLAS | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 112916 | 75.3% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3 | 50% | MANTENIMIENTO GENERAL A PATRULLAS, AMBULANCIA Y UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
| 157443 |  |  |  | NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2374006 | 2374006 | 2374006 | 1799875 | 75.8% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100% | LAS CIFRAS POR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PUEDEN VARIAR DEBIDO A CONTRATACIONES, AUMENTOS DE SUELDOS, LIQUIDACIONES, PERIODOS VACACIONALES Y AGUINALDOS
| 157440 |  |  |  | PROTECCION CIVIL ,UNIFORMES | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA TRANSITO Y PROTECCION CIVIL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 11972 | 79.8% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100% | INCLUYE UNIFORMES, FORNITURAS Y UNIFORMES ESPECIALES PARA PROTECCION CIVIL
| 157441 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS VIALES | 29-HUALAHUISES | HUALAHUISES | URBANO | 0005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEG PUB TRANSITO Y PROTECC CIVIL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 67563 | 96.5% | 0 | 0 | ACCIDENTE | 100 | 100 | 100%
| 63914 |  |  |  | MANTENIMIENTO, ACCESORIOS Y OTROS GASTOS DE OPERACION | 31-JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1633333 | 1633333 | 1633333 | 0 | 0% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 0 | 0 | 0%
| 118550 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FORTAMUN 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE MONTERREY | - | - | 40904259 | 40904259 | 40904259 | 40904259 | 100% | 1974493 | 1649609 | SOCIEDAD | 605000 | 605000 | 100% | EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SE MUESTRA SOLO LA SOCIEDAD QUE ESTA EN LAS ZONAS RESGUARDADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO ES RESGUARDADO POR SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE CIERRE.
|  |  | FAM |  |  | 13: 172341000; Ministrado 14: 172341000; Programado 15: 172341000; Ejercido 16: 159281813; Ejercido 17=16/14: 92.4%; Generados 18: 1511250; Ejercidos 19: 1511250; Ejercidos 21: 120005; Ejercidos 22: 120000; Ejercidos 23=22/21: 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 21916 |  |  |  | UNIVERSIDAD POLITECNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09UPE001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 28500000 | 28500000 | 28500000 | 23253355 | 81.6% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 21909 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LINARES | 33-LINARES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09UTR01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD FEDERAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 493540 | 493540 | 493540 | 493540 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EL CONTRATO ES DE $1,195,883.40. LA DIFERENCIA SE PAGARA CON ECONONIMIAS DEL 2008 OBRA CONCLUIDA
| 21900 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES, EDIFICIO DE BIBLIOTECA | 33-LINARES | LINARES | URBANO | 09UTE002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | - | - | 17026460 | 17026460 | 17026460 | 17026460 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA
| 50850 |  |  |  | CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN INGENIERIA AERONAUTICA FAC.ING. MECANICA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMTIE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 38270760 | 38270760 | 38270760 | 37671456 | 98.4% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 119017 |  |  |  | OBRAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | OBR. ED. SUPERIOR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | - | 63161000 | 63161000 | 63161000 | 63161000 | 100% | 1511250 | 1511250 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100% | EL EJERCIDO APLICADO FUE EL 100% DEL SUBSIDIO FEDERAL Y FUERON APLICADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE AERONAUTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA Y EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS. POR UNA ACCIÓN INVOLUTARIO SE ESTUVO CAPTURANDO EN CICLO DEL RECURSO COCE 2010 EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES POR LO CUAL LA CORRECCIÓN DEBE SER COCE 2009.
| 50681 |  |  |  | OBRAS UANL | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 24889240 | 24889240 | 24889240 | 17676002 | 71% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0 | 0% | EDIFICIO DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS CONSTRUCCIN PARA OFICINAS, CUBICULOS, AUDITORIO, SALA POLIVALENTE,BIBLIOTECA, 19 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS
|  |  | FASP |  |  | 13: 265087358; Ministrado 14: 265087358; Programado 15: 265087358; Ejercido 16: 259043661; Ejercido 17=16/14: 97.7%; Generados 18: 11096231; Ejercidos 19: 9488021; Ejercidos 21: 76683; Ejercidos 22: 23099; Ejercidos 23=22/21: 30.1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 70181 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 113481325 | 113481325 | 113481325 | 111421312 | 98.2% | 9776550 | 8998715 | PIEZA | 12624 | 7393 | 58.6% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
| 70221 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 382368 | 382368 | 382368 | 382368 | 100% | 960 | 960 | PERSONA | 260 | 168 | 64.6% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
| 70269 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7692950 | 7692950 | 7692950 | 7692950 | 100% | 157982 | 152472 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 70327 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 81760 | 81760 | 81760 | 81760 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 28 | 31 | 110.7% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 70379 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 139813881 | 139813881 | 139813881 | 135843215 | 97.2% | 1060505 | 335874 | PIEZA | 63743 | 15413 | 24.2% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
| 70411 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3635074 | 3635074 | 3635074 | 3622056 | 99.6% | 100234 | 0 | EQUIPO | 27 | 93 | 344.4% | CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
CONVENIOS 26 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 18236772; Ministrado 14: 18236772; Programado 15: 18236772; Ejercido 16: 6198698; Ejercido 17=16/14: 34%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 18; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 5.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 28541 |  |  |  | CECATI, CBTIS, CETIS,CBTAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 449209 | 449209 | 449209 | 130099 | 29% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | INSTALACIONES ELECTRICAS CBTIS 22
| 29818 |  |  |  | CENTRO REGIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION ICET ALLENDE | 4-ALLENDE | CIUDAD DE ALLENDE | URBANO | 09TRF002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DECOPNSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3224000 | 3224000 | 3224000 | 3224000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA, LA FEDERACION ENVIO 3,224,000.00 Y EL RESTO SE EJERCIO CON RECURSOS ESTATALES
| 29449 |  |  |  | BARDA, MOBILIARIO Y 2 AULAS MOVILES EN EL CBRA 50, ANAHUAC | 5-ANÁHUAC | ANÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3647580 | 3647580 | 3647580 | 1475201 | 40.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29543 |  |  |  | BARDA, CBTA 58 GALEANA, N.L. | 17-GALEANA | GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 860547 | 860547 | 860547 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REHABILITACIÓN
| 28668 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA EINSTALACION ELECTRICA CETIS 66 SAN PEDRO GARZA GARCIA,N.L. | 19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA | SAN PEDRO GARZA GARCÍA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 447544 | 447544 | 447544 | 130235 | 29.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 28632 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS CBTIS 258 ESCOBEDO,N.L. | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 414394 | 414394 | 414394 | 122229 | 29.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 28615 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS CBTIS 74 GUADALUPE, N.L. | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 531467 | 531467 | 531467 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 28679 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, CETIS 101, GUADALUPE, N.L | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 299640 | 299640 | 299640 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 28693 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA E INSTALACION ELECTRICA CETIS 163 MONTEMORELOS, N.L. | 38-MONTEMORELOS | MONTEMORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1088445 | 1088445 | 1088445 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACION
| 28585 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICASEN EL CBTIS 53 MONTERREY | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 857453 | 857453 | 857453 | 248953 | 29% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN EN PROCESO
| 28647 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS CBTIS 999 MONTERREY., N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 415678 | 415678 | 415678 | 121637 | 29.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 29800 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, CECATI 192, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1011300 | 1011300 | 1011300 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29456 |  |  |  | 2 AULAS MOVILES, CBTA 74 CADEREYTA | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 746344 | 746344 | 746344 | 746344 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA
| 29768 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CECATI 92, GUADALUPE,N.L. | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 843097 | 843097 | 843097 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29790 |  |  |  | CECATI 125, MONTERREY,. N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 806781 | 806781 | 806781 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29664 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, CECATI 10, MONTERREY | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 898090 | 898090 | 898090 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29608 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, CECATI 136 SAN NICOLAS DE LOS GARZA,N.L. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIN DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 894156 | 894156 | 894156 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 29735 |  |  |  | EQUIPAMIENTO. CECATI 45, SANTA CATARINA,N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 801047 | 801047 | 801047 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 327588461; Ministrado 14: 327588461; Programado 15: 325002841; Ejercido 16: 322076881; Ejercido 17=16/14: 98.3%; Generados 18: 20529943; Ejercidos 19: 10544851; Ejercidos 21: 5524036; Ejercidos 22: 4348076; Ejercidos 23=22/21: 78.7%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 156081 |  |  |  | RENAPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO CIVIL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATLES DEL REGISTRO CIVIL $1,000,000 (PEI-0505/2010). EXPEDICIÓN DE CEDULA DE IDENTIDAD CIUDADANA $750,000 MAS INTERESES(PEI-0069/2010).
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 157381 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ K00-INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | 3924036 | 3924036 | 3924036 | 3748076 | 95.5% | 0 | 0 | APOYO | 3924036 | 3748076 | 95.5%
| 120443 |  |  |  | PROGRAMA DE CALIDAD Y EQUIDAD DE DESARROLLO EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALU DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1000000 | 0 | 0% | CONTINUA A LA FECHA EN EL MISMO STATUS QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 POR LA OBJECCION DEL DEL BANCO MUNDIAL DE LA SALUD EN ESTE PROYECTO PARA LA RESPECTIVA LICITACION.
| 82014 |  |  |  | CONSOLIDACION | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | CONSOLIDACION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 93411822 | 93411822 | 93411822 | 93411822 | 100% | 2253561 | 2253561 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 81920 |  |  |  | FIUPEA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | FIUPEA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 18011967 | 18011967 | 16571299 | 16571299 | 92% | 2231761 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 82173 |  |  |  | FOMES 09 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | FOMES 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 65467478 | 65467478 | 65467478 | 65467478 | 100% | 7870882 | 982946 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 82086 |  |  |  | INC. MATRICULA 09 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | INC. MATRICULA 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 24948172 | 24948172 | 23803220 | 23803220 | 95.4% | 283752 | 0 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 82414 |  |  |  | PEF 09 | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | PEF 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 119074986 | 119074986 | 119074986 | 119074986 | 100% | 7889987 | 7308344 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2008
SUBSIDIOS 94 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 391124793; Ministrado 14: 391124793; Programado 15: 391124793; Ejercido 16: 332447674; Ejercido 17=16/14: 85%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 89000013; Ejercidos 22: 32389715.91; Ejercidos 23=22/21: 36.4%
PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS
GASTO CORRIENTE
| 157473 |  |  |  | CENDIS-1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CENDIS-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | NIÑOS Y MADRES TRABAJADORAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 302124793 | 302124793 | 302124793 | 300057971 | 99.3% | 0 | 0 | CENTRO | 13 | 12.91 | 99.3%
| 157476 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN TEMPRANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CENDIS-2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | NIÑOS Y MADRES TRABAJADORAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | 89000000 | 89000000 | 89000000 | 32389703 | 36.4% | 0 | 0 | CENTRO | 89000000 | 32389703 | 36.4%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 13: 1230508164; Ministrado 14: 1230508164; Programado 15: 1230508164; Ejercido 16: 982354799; Ejercido 17=16/14: 79.8%; Generados 18: 190193; Ejercidos 19: 155115; Ejercidos 21: 210073.53; Ejercidos 22: 203392.71; Ejercidos 23=22/21: 96.8%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 144766 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LINEAL EN EL RIO SANTA CATARINA ENTRE AVENIDA GONZALITOS Y AVENIDA REVOLUCION. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10286734 | 10286734 | 10286734 | 10286734 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1557.71 | 1557.71 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144705 |  |  |  | ARRASTRE DE LODOS RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCIA 2A ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20093871 | 20093871 | 20093871 | 20093871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 131.13 | 131.13 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL PASEO SANTA LUCIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+643 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7292774 | 7292774 | 7292774 | 7292774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128.7 | 128.7 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y JARDINERIA EN EL PASEO SANTA LUCIA 2A ETAPA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24587417 | 24587417 | 24587417 | 24587417 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.03 | 434.03 | 100% | SIN VARIACIONES
| 143551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COLONIA CERRO DE LA SILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18444957 | 18444957 | 18444957 | 18444957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6819.4 | 6819.4 | 100% | SIN VARIACIONES
| 143525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37590431 | 37590431 | 37590431 | 37590431 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 81.6 | 81.6 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INOVACION TECNOLOGICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1116982 | 1116982 | 1116982 | 1116982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2.43 | 2.43 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA Y CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INOVACION TECNOLOGICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5882903 | 5882903 | 5882903 | 5882903 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2622.55 | 2622.55 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO PARA PERECEDEROS EN LA COL. TOPO CHICO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6156838 | 6156838 | 6156838 | 6156838 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8101.32 | 8101.32 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 0+000 AL 1+440 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16375380 | 16375380 | 16375380 | 16375380 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1519.47 | 1519.47 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 0+614.33 AL 2-360 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2624589 | 2624589 | 2624589 | 2624589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 317.13 | 317.13 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 2-360 AL 0-980 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12359289 | 12359289 | 12359289 | 12359289 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1193.81 | 1193.81 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN SU CRUCE CON LA VIA TAMPICO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13217179 | 13217179 | 13217179 | 13217179 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2273.62 | 2273.62 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA MIGUEL ALEMAN EN SU CRUCE CON EL ARCO VIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30880916 | 30880916 | 30880916 | 30880916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19625.62 | 19625.62 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL SEMIDEPRIMIDO EN ARAMBERRI Y WASHINGTON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35007465 | 35007465 | 35007465 | 35007465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 631.95 | 631.95 | 100% | SIN VARIACIONES
| 143579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO Y ARROYO TOPO CHICO EN EL MEZQUITAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15584437 | 15584437 | 15584437 | 15584437 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 27.3 | 27.3 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INOVACION TECNOLOGICA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4268777 | 4268777 | 4268777 | 4268777 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1214.85 | 1214.85 | 100% | SIN VARIACIONES
| 143539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETORNOS EN CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y ACCESO A APOPDACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5258045 | 5258045 | 5258045 | 5258045 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4576 | 4576 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144644 |  |  |  | EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO EN EL PASEO SANTA LUCIA DE FELIX U. GOMEZ AL PARQUE FUNDIDORA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12170464 | 12170464 | 12170464 | 12170464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 76.04 | 76.04 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144590 |  |  |  | EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO PROLONGACION DEL EXISTENTE EN EL PASEO SANTA LUCIA FELIX U. GOMEZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6740466 | 6740466 | 6740466 | 6740466 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 44 | 44 | 100% | SIN VARIACIONES
| 144654 |  |  |  | HIDRAULICA PARA ARRASTRE DE LODOS RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCIA DE CANAL EXISTENTE A LA AVENIDA FELIX U. GOMEZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2048580 | 2048580 | 2048580 | 2048580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13.37 | 13.37 | 100% | SIN VARIACIONES
| 143567 |  |  |  | REMODELACION DE PUENTE EN RIO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVENIDA FELIX U. GOMEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2352286 | 2352286 | 2352286 | 2352286 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 61.5 | 61.5 | 100% | SIN VARIACIONES
| 147183 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN ELÉCTRICA AL PUENTE INTERNACIONAL COLOMBIA | 5-ANÁHUAC | COLOMBIA | RURAL | 90 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | ENTIDAD ESTATAL | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN CODEFRONT | USUARIOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83521723 | 83521723 | 83521723 | 83136051 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34562 | 34400 | 99.5%
| 147592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE SUBTRANSMISION ELECTRICA DE 115 KV. SUBTERRANEA Y AÉREA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 25 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 57250000 | 57250000 | 57250000 | 53465525 | 93.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6600 | 6164.4 | 93.4% | 1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS
| 55631 |  |  |  | J.N. COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 83 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4457953 | 4457953 | 4457953 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 55681 |  |  |  | PRIM. COL. LOS EBANOS NORTE | 6-APODACA | LOS ÉBANOS | RURAL | 37 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2590818 | 2590818 | 2590818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56377 |  |  |  | PRIM. COL. LOS TREBOLES, APODACA,.N.L. | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 84 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56396 |  |  |  | PRIM. COL. MISION DE SAN PABLO | 6-APODACA | MISIÓN SAN PABLO | RURAL | 36 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2590818 | 2590818 | 2590818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56411 |  |  |  | SECUNDARIA COL. MISION DE SAN PABLO, APODACA, N.L. | 6-APODACA | MISIÓN SAN PABLO | RURAL | 75 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56434 |  |  |  | SECUNDARIA COL. BELLA VISTA, CADEREYTA, N.L. | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | 78 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56469 |  |  |  | J.N. COL.BUENA VISTA, EL CARMEN, N.L. | 10-CARMEN | EL CARMEN | RURAL | 85 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4457953 | 4457953 | 4457953 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56489 |  |  |  | PRIM. COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, N.L. | 10-CARMEN | CARMEN | URBANO | 86 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56500 |  |  |  | JN COL. VILLAS DE ALCALA | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | 34 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3669949 | 3669949 | 3669949 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56526 |  |  |  | PRIM. COL. VILLAS DE ALCALA | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | 41 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56540 |  |  |  | SEC. NO. 3 VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES, N.L. | 12-CIÉNEGA DE FLORES | CIÉNEGA DE FLORES | URBANO | 79 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56553 |  |  |  | JN COL. PARAJE SAN JOSE | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 30 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3669949 | 3669949 | 3669949 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 149701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 54 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17222310 | 17222310 | 17222310 | 15078670 | 87.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 41637 | 36000 | 86.5% | EL MUNICIPIO ES GARCIA Y JUAREZ, N.L.
| 56577 |  |  |  | PRIM. COL. PARAJE SAN JOSE | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 39 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELA | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56588 |  |  |  | PRIM. COL. REAL DE SAN MARTIN | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 38 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 988353 | 988353 | 988353 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56601 |  |  |  | SEC. TEC. COL. PARAJE SAN JOSE, GARCIA, N.L. | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 73 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56613 |  |  |  | SEC. TEC. NO. 98 COL.PORTALES DE LA SIERRA, GARCIA, N.L. | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 82 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR FOMERREY 2 Y 3 EN ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 93 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY FOMERREY | POBLACIÓN DEL SECTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22749661 | 22749661 | 22749661 | 22297653 | 98% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4014 | 3935 | 98%
| 149769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED (1ER. ETAPA) E INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 56 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7633485 | 7633485 | 7633485 | 9368814 | 122.7% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 757 | 757 | 100% | EL MUNICIPIO ES GRAL. ESCOBEDO Y GUADALUPE, N.L. EL CONVENIO DE COLABORACIÓN REALIZADO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 56 ES POR $9,099,005. LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE ANUAL Y EL EJERCIDO, SE SUBSANARA MEDIANTE SOLICITUD MODIFICATORIA AL PROYECTO.
| 149750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 55 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21237750 | 21237750 | 21237750 | 19512857 | 91.9% | 0 | 0 | OTROS | 1577 | 1388 | 88% | EL MUNICIPIO ES GRAL. ESCOBEDO, GUADALUPE Y JUÁREZ, N.L.
| 147193 |  |  |  | INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR FOMERREY 1 Y 3 EN ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 92 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | ENTIDAD ESTATAL | FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY FOMERREY | POBLACIÓN DEL SECTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25244140 | 25244140 | 25244140 | 25006945 | 99.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18610 | 18451 | 99.1%
| 147187 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR FOMERREY 1 Y 3 EN ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 91 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY FOMERREY | POBLACIÓN DEL SECTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22174999 | 22174999 | 22174999 | 22038783 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19948 | 19820 | 99.4%
| 56630 |  |  |  | JN SAN MIGUEL RESIDENCIAL ESCOBEDO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 31 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6273589 | 6273589 | 6273589 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56642 |  |  |  | JN VILLAS DE SAN FRANCISCO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 26 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9207314 | 9207314 | 9207314 | 5732278 | 62.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 56655 |  |  |  | PRIM. COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 28 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56664 |  |  |  | PRIM. COL. VILLAS DE SAN FRANCISCO | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 27 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13963484 | 13963484 | 13963484 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56679 |  |  |  | PRIM. COL. 18 DE OCTUBRE | 21-GRAL. ESCOBEDO | CIUDAD GENERAL ESCOBEDO | URBANO | 45 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2590818 | 2590818 | 2590818 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56686 |  |  |  | JN COLL HACIENDA LA S PALMAS | 25-GRAL. ZUAZUA | LAS PALMAS | RURAL | 35 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3669949 | 3669949 | 3669949 | 2568018 | 70% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 56693 |  |  |  | PRIM. COL. HACIENDA LAS PALMAS 5° SEC. | 25-GRAL. ZUAZUA | GENERAL ZUAZUA | URBANO | 40 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 149784 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE | 26-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 57 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3906455 | 3906455 | 3906455 | 4685169 | 119.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1453 | 1453 | 100% | EN MUNICIPIO ES GUADALUPE, N.L. EL CONVENIO REALIZADO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 57 ES POR UN IMPORTE DE $4,906,455. LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE ANUAL Y EL EJERCIDO SE SUBSANARA MEDIANTE SOLICITUD MODIFICATORIA AL PROYECTO.
| 56705 |  |  |  | JN COL. PRADERAS DE SAN JUAN | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 32 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3669949 | 3669949 | 3669949 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56714 |  |  |  | J.N. COL. SANTA MONICA, 16 SEC. JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 67 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4457953 | 4457953 | 4457953 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56724 |  |  |  | JN LA CIUDADELA II | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 29 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3669949 | 3669949 | 3669949 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56738 |  |  |  | PRIM. COL. COLINAS DE SAN JUAN II, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 66 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56745 |  |  |  | PRIM. COL. GARDENIAS, 1ERA. ETAPA, JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 70 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56765 |  |  |  | PRIM. COL. PRADERAS DE SAN JUAN | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 42 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56777 |  |  |  | PRIM. COL. REAL DE SAN JOSE | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 44 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56787 |  |  |  | PRIM. COL. SANTA MONICA 16 SEC. JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 68 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56797 |  |  |  | PRIM. COL. VILLAS DE SAN JUAN | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 43 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5651119 | 5651119 | 5651119 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN LICITACION
| 56811 |  |  |  | PRIM. COL.HACIENDA SAN JOSE, JUAREZ | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 64 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DECONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56819 |  |  |  | SEC. COL. VISTAS DEL RIO, JUAREZ,N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 74 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56834 |  |  |  | SECUNDARIA NO. 6 PRADERAS DE SAN JUA, JUAREZ,N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 77 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56846 |  |  |  | SECUNDARIA SANTA MONICA 13 SEC. JUAREZ, N.L. | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 76 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56861 |  |  |  | SECUNDARIA VILLAS DESAN JOSE, JUAREZ | 31-JUÁREZ | CIUDAD BENITO JUÁREZ | URBANO | 63 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2268512 | 2268512 | 2268512 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147608 |  |  |  | CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL DIF. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 88 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIF NUEVO LEÓN | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51675396 | 51675396 | 51675396 | 51467641 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8337 | 8303.65 | 99.6% | *-2O.TRIM.2011,SIN MOVIMIENTOS-*
| 56887 |  |  |  | JN COL. BARRIO ESTRELLA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 33 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2887228 | 2887228 | 2887228 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
| 56903 |  |  |  | PRIM. ALIANZA(HERMENEGILDO GALEANA, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 71 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56921 |  |  |  | PRIM. LORENZO GARZA VALLE DE SAN BERNAVE, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 72 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5569690 | 5569690 | 5569690 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147596 |  |  |  | REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES E IMPERMEABILIZACION EN AREAS DE ANDADORES Y JARDINERAS DE LA MACROPLAZA. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 51 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16700000 | 16700000 | 16700000 | 16700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5808 | 5808 | 100% | EL VALOR DEL CONTRATO 08-12-001 ES DE $16,490,273.28 EN EL 1ER.TRIM.DEL 2010, SE REALIZARON AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATO ORIGINAL. *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-*
| 56932 |  |  |  | SECUNDARIA FCO. RODRIGUEZ, COL. CENTRO, MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 65 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4340000 | 4340000 | 4340000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56947 |  |  |  | J.N. COL.PASEO SAN JAVIER, PESQUERIA,N.L. | 41-PESQUERÍA | PESQUERÍA | URBANO | 87 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4011383 | 4011383 | 4011383 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56958 |  |  |  | SEC. TEC.NO. 105 COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, N.L. | 45-SALINAS VICTORIA | SALINAS VICTORIA | URBANO | 81 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56984 |  |  |  | PRIM. COL. LAS SOMBRILLAS, STA. CATARINA, N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 69 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 823416 | 823416 | 823416 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 56996 |  |  |  | SEC. TEC. NO. 103 COL. LOS VIÑEDOS, STA. CATARINA, N.L. | 48-SANTA CATARINA | CIUDAD SANTA CATARINA | URBANO | 80 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8185500 | 8185500 | 8185500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 147062 |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL PALACIO DE GOBIERNO (EL ÁREA INCLUYE DOS PLANTAS, UN SÓTANO Y DOS SECCIONES CON AZOTEA) | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 46 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14402351 | 14402351 | 14402351 | 14389000 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8977 | 8977 | 100%
| 147075 |  |  |  | REPARACIÓN, MEJORAS Y OBRA CIVIL EN LA VITAPISTA Y CICLOPISTA DEL PARQUE LINEAL RÍO SANTA CATARINA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 50 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3274296 | 3274296 | 3274296 | 1993687 | 60.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 5.48 | 60.9% | EN MUNICIPIO ES MONTERREY Y GUADALUPE, N.L.
MANTENIMIENTO
| 147172 |  |  |  | MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES FIJAS Y MATERIAL RODANTE DEL SISTEMA METRORREY (INCLUYE 10 VAGONES Y SUS LINEAS) | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 89 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 176884753 | 176884753 | 176884753 | 176884753 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA INCLUYE 3 MUNICIPIOS:MONTERREY, SAN NICOLAS DE LOS GARZA Y GENERAL ESCOBEDO. LAS METAS SON 24 KM. Y 10 VAGONES. EL MONTO REPORTADO COMO EJERCIDO ES EL TRANSFERIDO POR LA TESORERÍA AL ORGANISMO.
REHABILITACIÓN
| 147071 |  |  |  | ILUMINACIÓN (702 LUMINARIAS Y 522 ARBOTANTES) Y SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL PARQUE LINEAL RÍO SANTA CATARINA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 49 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3573175 | 3573175 | 3573175 | 4419006 | 123.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1224 | 1514 | 123.7% | EN LOCALIDAD ES MONTERREY Y GUADALUPE, N.L.
| 147158 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS DEL PARQUE FUNDIDORA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 60 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | PARQUE FUNDIDORA | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15874549 | 15874549 | 15874549 | 15874549 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 22 | 22 | 100%
| 147162 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANTIGUA FUNDIDORA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 61 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | PARQUE FUNDIDORA | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 500 | 500 | 100% | METAS: ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 147152 |  |  |  | MANTENIMIENTO A RED DE MONITOREO AMBIENTAL EXISTENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA PARA LA PROTECCÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5855000 | 5855000 | 5855000 | 6335715 | 108.2% | 0 | 0 | ESTACIONES | 7 | 7 | 100%
| 147149 |  |  |  | PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 58 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | AGENCIA PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2645000 | 2645000 | 2645000 | 1716564 | 64.9% | 0 | 0 | ESTACIÓN | 1 | 0.65 | 65%
| 147135 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQIPO POLICIACO (EQUIPO Y VEHICULOS DE TRANSPORTE, ARMAS CORTAS Y LARGAS, MUNICIONES, EQUIPOS ANTIMOTINES, ENTRE OTROS) | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 52 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | CUERPOS POLICIACOS Y CIUDADANIA EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32132569 | 32132569 | 32132569 | 32132569 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3487 | 3487 | 100%
| 147139 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA APOYO A LA RED ESTATAL, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, VIGILANCIA E INFORMÁTICO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 53 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | CUERPOS POLICIACOS Y POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49801818 | 49801818 | 49801818 | 49801818 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 840 | 840 | 100%
| 15075 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DIF | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 88 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIF NUEVO LEON | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25407504 | 25407504 | 25407504 | 25407504 | 100% | 190193 | 155115 | PORCENTAJE | 100 | 100 | 100% | EL PROYECTO SE CONCLUYO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010, LOS INTERESES NO EJERCIDOS FUERON REEMBOLSADOS.
| 147166 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO OPERATIVO | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 62 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | ENTIDAD ESTATAL | PARQUE FUNDIDORA | POBLACIÓN EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14000450 | 14000450 | 14000450 | 14000450 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 13: 47598078; Ministrado 14: 47598078; Programado 15: 47598078; Ejercido 16: 43504865; Ejercido 17=16/14: 91.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 1.88; Ejercidos 23=22/21: 94%
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 156315 |  |  |  | ATLAS ESTATAL DE PELIGROS NATURALES Y RIESGOS PARA NUEVO LEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | POBLACIÓN | 4-GOBERNACIÓN ¦ 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 8400000 | 8400000 | 8400000 | 8277231 | 98.5% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 0.98 | 98% | LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN DEL EJERCIDO EL PROXIMO TRIMESTRE
| 156210 |  |  |  | INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | POBLACIÓN | 4-GOBERNACIÓN ¦ 112-COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 39198078 | 39198078 | 39198078 | 35227634 | 89.9% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 1 | 0.9 | 90%
APORTACIONES FEDERALES 25 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  | 13: 4132200; Ministrado 14: 4132200; Programado 15: 4132200; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4132200; Ejercidos 22: 4132200; Ejercidos 23=22/21: 100%
EQUIPAMIENTO
| 54578 |  |  |  | FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TEC. EDUCATIVAS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL MAGISTERIO DEL EDO DE NL | - | - | 4132200 | 4132200 | 4132200 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 4132200 | 4132200 | 100% | NOTA: LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN EN ESTE INFORME, CORRESPONDEN A LOS RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2007, RECIBIDOS E INFORMADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2008. DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO NO EXISTIERON APORTACIONES.
|  |  | FAIS |  |  | 13: 46351158; Ministrado 14: 46351158; Programado 15: 46351158; Ejercido 16: 45605732; Ejercido 17=16/14: 98.4%; Generados 18: 2593668; Ejercidos 19: 2159648; Ejercidos 21: 1648960; Ejercidos 22: 1377987; Ejercidos 23=22/21: 83.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 130854 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS DEL MUNICIPIO | - | - | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1270000 | 1270000 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
| 1738 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE | 18-GARCÍA | RINCONADA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA | - | - | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1585098 | 96.1% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 85 | 70 | 82.4%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
REHABILITACIÓN
| 85726 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL COL. SCOP | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SD-26-01-SD-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2026000 | 2026000 | 2026000 | 1768452 | 87.3% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 85732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA EN COL. 2 DE JUNIO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-02-SE-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 382644 | 83.2% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 85739 |  |  |  | PROYECTO PENDIENTE DE PRIORIZAR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 267621 | 267621 | 267621 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267621 | 0 | 0%
| 118484 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | FISM 1 PAV ASF 2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40121219 | 40121219 | 40121219 | 40121219 | 100% | 2566938 | 2159648 | METROS CUADRADOS | 110970 | 107641 | 97% | LOS AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARRIBA DEL 95%, POR LO QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EN LO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO FINAL DE ESTE PROYECTO. SE AMPLIARON LAS METAS DE ESTE PROYECTO DEBIDO A ECONOMÍAS EN OTROS RUBROS Y POR RENDIMIENTOS GENERADOS.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
REHABILITACIÓN
| 1736 |  |  |  | REHABILITACION DE VADOS | 18-GARCÍA | LOS ELOTES (VILLA DE GARCÍA) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA NL | - | - | 443380 | 443380 | 443380 | 430019 | 97% | 13365 | 0 | METROS LINEALES | 280 | 273 | 97.5%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 1737 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRA | 18-GARCÍA | GARCÍA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GARCIA NL | - | - | 112938 | 112938 | 112938 | 48300 | 42.8% | 13365 | 0 | PORCENTAJE | 2 | 1 | 50%
|  |  | FORTAMUN |  |  | 13: 39270323; Ministrado 14: 39270323; Programado 15: 39270323; Ejercido 16: 38650996; Ejercido 17=16/14: 98.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 50610; Ejercidos 22: 50222.6; Ejercidos 23=22/21: 99.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 118244 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-16-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 24076055 | 24076055 | 24076055 | 23933240 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 1750 | 99.4%
| 118248 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AREA DE MANIOBRAS Y TALLERES EDIF. DE SERV. PUBLICOS | 6-APODACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006-15- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 10179170 | 10179170 | 10179170 | 10011364 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19514 | 19200 | 98.4%
AMPLIACIÓN
| 118067 |  |  |  | PAV. ASFALTICA 3 CARRILES CAR LAREDO -STA ROSA-MEZQUITAL | 6-APODACA | SANTA ROSA | RURAL | 006-17-SF | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA N L | - | - | 31965 | 31965 | 31965 | 31965 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16800 | 16800 | 100% | ESTO ES UN PAGO PENDIENTE DE LA OBRA QUE SE CERRO EN EL EJERCICIO 2009 DEL FONDO FORTAMUN 2008
MEJORAMIENTO
| 118277 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3 DELEGACIONES DE POLICIA | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-14- | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA NL | - | - | 1269091 | 1269091 | 1269091 | 1052895 | 83% | 0 | 0 | OFICINA | 3 | 2.6 | 86.7%
REHABILITACIÓN
| 118232 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JUAREZ DE ESTARDO GDO A SAN FCO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-10-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 544596 | 544596 | 544596 | 527793 | 96.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1933 | 1900 | 98.3%
| 118120 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS DE ESTARDO GDO A BOUL. SAN FCO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-11-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 1391031 | 1391031 | 1391031 | 1324277 | 95.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4600 | 4600 | 100%
| 118268 |  |  |  | PAVIMENTACION REFORMA Y CALLE ESTARDO GDO | 6-APODACA | CIUDAD APODACA | URBANO | 006-13-SF | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE APODACA | - | - | 1778415 | 1778415 | 1778415 | 1769462 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 5970 | 99.5%
|  |  | FAM |  |  | 13: 1165793; Ministrado 14: 1165793; Programado 15: 1165793; Ejercido 16: 117207; Ejercido 17=16/14: 10.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 53318 |  |  |  | INFRAEST. EDUC. BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INFRAE EDUC BÁSICA-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | - | - | 1165793 | 1165793 | 1165793 | 117207 | 10.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | MECANICAS DE SUELOS PAGADAS, EL SALDO ES PARA OBRAS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA
|  |  | FASP |  |  | 13: 229950866; Ministrado 14: 229950866; Programado 15: 229950866; Ejercido 16: 229946488; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 10668780; Ejercidos 19: 10668151; Ejercidos 21: 31532; Ejercidos 22: 13978; Ejercidos 23=22/21: 44.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 66689 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3206354 | 3206354 | 3206354 | 3206354 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 6482 | 3337 | 51.5% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66709 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 26788128 | 26788128 | 26788128 | 26788128 | 100% | 1414310 | 1414310 | PIEZA | 1302 | 1575 | 121% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66719 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119343808 | 119343808 | 119343808 | 119339430 | 100% | 4028011 | 4028011 | PIEZA | 21117 | 6661 | 31.5% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
| 66733 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6127141 | 6127141 | 6127141 | 6127141 | 100% | 653057 | 653057 | PIEZA | 34 | 70 | 205.9% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66738 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 90160 | 90160 | 90160 | 90160 | 100% | 16323 | 16323 | PERSONA | 1 | 2 | 200% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66746 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 19030184 | 19030184 | 19030184 | 19030184 | 100% | 1460244 | 1460244 | ACCIÓN | 525 | 415 | 79% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66753 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51356709 | 51356709 | 51356709 | 51356709 | 100% | 1367491 | 1367491 | PIEZA | 2011 | 1811 | 90.1% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 66762 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4008382 | 4008382 | 4008382 | 4008382 | 100% | 1729344 | 1728715 | PIEZA | 60 | 107 | 178.3% | LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
CONVENIOS 6 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 13: 3312214; Ministrado 14: 3312214; Programado 15: 3312214; Ejercido 16: 155498; Ejercido 17=16/14: 4.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 31101 |  |  |  | PENDIENTE DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 610-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA | 2488079 | 2488079 | 2488079 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | PROYECTOS POR DEFINIR
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 31186 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 08CBF004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 613-DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | 824135 | 824135 | 824135 | 155498 | 18.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CBTIS 99 EL MIRADOR PENDIENTE MOBILIARIO
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 13: 860000; Ministrado 14: 860000; Programado 15: 0; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 0; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 156079 |  |  |  | SCT COMPLEMENTO APOYO ESPECIAL PARA OBRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SCT-03-2008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OBRAS PÚBLICAS | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 639-CENTRO SCT NUEVO LEÓN | 860000 | 860000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | LA SECRETARÍA ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN DE ESTE REMANENTE.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 131240479; Ministrado 14: 131240479; Programado 15: 131240479; Ejercido 16: 129774900; Ejercido 17=16/14: 98.9%; Generados 18: 8093902; Ejercidos 19: 6614111; Ejercidos 21: 50240000; Ejercidos 22: 48774421; Ejercidos 23=22/21: 97.1%
| 120098 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 48534421 | 97.1% | 2446754 | 966963 | UNIDAD MÉDICA | 50000000 | 48534421 | 97.1% | PROYECTO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY EL CUAL FUE CONCLUIDO, REINTEGRANDOSE A LA TESOFE REMANENTES DE: $ 1465579 Y RENDIMIENTOS POR: $ 479791
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 81674 |  |  |  | PIFI FIUPEA | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | PIFI FIUPEA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 16812946 | 16812946 | 16812946 | 16812946 | 100% | 3088640 | 3088640 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
| 81803 |  |  |  | PIFI FOMES | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | PIFI FOMES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 64427533 | 64427533 | 64427533 | 64427533 | 100% | 2558508 | 2558508 | ALUMNO | 120000 | 120000 | 100%
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2007
SUBSIDIOS 27 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 13: 637694822; Ministrado 14: 637694822; Programado 15: 637694822; Ejercido 16: 631860255; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 142907.76; Ejercidos 22: 139638.49; Ejercidos 23=22/21: 97.7%
RAMO 23
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 142338 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2789589 | 2789589 | 2789589 | 2789589 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CAPTURA DE PROYECTOS PENDIENTES DE ACTUALIZAR AL 3ER TRIMESTRE : PROYECTO DEL 5 AL 14: $1,636,423.00 PROYECTO 15 : $8,599,246.00 PROYECTO 27 : $2,703,339.00 (PROYECTOS UNICOS) 4TO TRIMESTRE/2009,SIN MOVIMIENTOS. 1ER.TRIM. 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS** *-3ER.TRIMESTRE/2010: SE TRANSFIRIERON $1,636,423.00 AL PROY.17, Y $8,512,996 AL PROY.18 DEL PROY.32 (CTA.PUENTE),POR RECLASIFICACION. **4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 136843 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AFECTACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 108080244 | 108080244 | 108080244 | 108080244 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 57 | 57 | 100% | 19 AFECTACIONES REALIZADAS 1ER TRIM. (+) 14 ADQUISICION DE PREDIOS 2DO.TRIM. (=)33 AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS. **************************************************************** 3ER. TRIMESTRE: SE REALIZARON 19 AFECTACIONES MAS, POR UN MONTO DE $47,107,960.93 4TO. TRIMESTRE: NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS EN ESTE TRIMESTRE 1ER.TRIMESTRE 2010, ADQUISICION DE PREDIO $379,322.00 NOTA: EL TECHO FINANCIERO RELATIVO AL PROYECTO VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA PASO DE $550 MILLONES DE PESOS A $602.5 MILLONES DE PESOS, DEBIDO A LOS INTERESES GENERADOS. FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACTA 012/2009 DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO NO.2001326-0, DENOMINADO FONDO METROPOLITANO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2009. **2DO.TRIM.2010, NO SE REALIZARON MOVIENTOS. *-3ER.TRIMESTRE/2010, SE TRASPASARON $8,512,996.00 DEL PROY.15 CORRESPONDIENTES DE AFECTACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD.. 4TO.TRIMESTRE SIN MOVIMIENTOS**** 1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.*** 2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES..
| 142061 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A. ETAPA, ALUMBRADO PUBLICO, EN EL CADENAMIENTO 0+660 AL 1+880 DEL EJE VIAL, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4103639 | 4103639 | 4103639 | 3813795 | 92.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1840 | 1709.36 | 92.9% | TRIMESTRES ANTERIORES 2009 $3,677,153.00 1ER.TRIMESTRE 2010 $136,642.00 ** 2DO.TRIM.2010 SE REALIZARON DEDUCTIVAS AL CONTRATO ORIGINAL** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. **4TO.TRIMESTRE/2010, SIN MOVIMIENTOS** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 141923 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A. ETAPA, ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE, EN EL CADENAMIENTO 10+000 AL 0+660 DEL EJE VIAL , EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7175910 | 7175910 | 7175910 | 6677103 | 93% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3800 | 3534 | 93% | PAGOS REALIZADOS EN PERIODOS ANTERIORES: 2,593,812.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE SE PAGARON ESTIMACIONES POR $2,073,483.00 EN EL 1ER.TRIM.DEL 2010 SE EJERCIERON $2,009,808.00 Y SE APLICARON EXTRAS Y DEDUCTIVAS AL CONTRATO ORIGINAL. **2DO.TRIM.2010 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS** *-3ER. TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. **4TO. TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 136584 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AMPLIACION DE VIALIDAD DEL CADENAMIENTO 1+320 AL 1+960. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27844873 | 27844873 | 27844873 | 27283931 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14900 | 14602 | 98% | EJERCIDOS TRIMESTRES ANTERIORES $20,284,341.00 SE EJERCIERON $5,297,953.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE2009 1ER.TRIMESTRE 2010 SE EJERCIERON $1,701,637.00 2DO.TRIMESTRE 2010 NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS 3ER.TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS.. 4TO.TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS 1ER.TRIMESTRE/2011, SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIMESTRE, SIN AVANCES..
| 136675 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AMPLIACION DE VIALIDAD DEL CADENAMIENTO 1+960 AL 2+600. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31814706 | 31814706 | 31814706 | 31594253 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14780 | 14676.54 | 99.3% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. EJERCIDOS TRIMESTRES ANTERIORES 2009 $31,335,790.00 EJERCIDOS 1ER.TRIMESTRE 2010 $258,462.00 2DO.TRIM.2010 NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS. 3ER. TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS.. 4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS. 1ER. TRIM./2011, SIN AVANCES 2DO.TRIM/2011, SIN AVANCES...
| 136956 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AVALUOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1975002 | 1975002 | 1975002 | 1975002 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | AVALUOS POR AFECTACIONES: 1ER.TRIM. $127,075.00 2DO.TRIM. 191,623.00 TOTAL ACUM.------------ AL2DO.TRIM $318,698.00 (7)AVALUOS *********************************************** EN EL 3ER. TRIMESTRE: SE REALIZARON 13 AVALUOS POR UN TOTAL DE $1,500,133.60 EN EL 4TO. TRIMESTRE: SE REALIZARON 5 SERVICIOS DE AVALUOS POR $214,475.00 1ER.TRIMESTRE 2010: SE CANCELO A.P.POR 98,325.00 DEL 2009 POR AP DE 40,020.00 EN 2010 **2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS *-3ER. TRIMESTRE/2010 SINMOVIMIENTOS. --4TO.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS- * 1ER. TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.* 2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES..
| 141762 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE BARDA EN AVE. SAN BLAS-LA AURORA, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8354997 | 8354997 | 8354997 | 8354997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2040 | 2040 | 100% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. 1ER.TRIM. 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. *4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 141715 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BERNARDO REYES Y ALMAZAN, EJE 1, EN MONTERREY, NUEVO LEON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58962952 | 58962952 | 58962952 | 58337218 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4370 | 4321.93 | 98.9% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. 1ER.TRIMESTRE 2010, SE EJERCIERON $9,055,524.00 Y SE FIRMARON EXTRAS Y ADITIVAS **2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS.. *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. *4TO.TRIM/2010SIN/MOVIMIENTO* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 141737 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN BERNARDO REYES Y ALMAZAN, EJE 2, EN MONTERREY, NUEVO LEON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61752377 | 61752377 | 61752377 | 61529044 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4370 | 4352.52 | 99.6% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. 1ER.TRIMESTRE 2010 SE APLICARON $4,459,643.00 **SE FIRMARON EXTRAS 2DO.TRIM.2010** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. * 4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 136698 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, DEMOLICIONES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9199979 | 9199979 | 9199979 | 9199979 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 56 | 56 | 100% | DEMOLICIONES: CONTRATO 08-10-009 $189,025.00 CONTRATO 08-10-011 $79,341.00.....1ER TRIM (+) CONTRATO 09-06-010 $169,024.25 CONTRATO 09-06-012 136,108.47.....2DO. TRIM TOTAL AL 2DO TRIM $ 573,499.00 ******************************** SE REALIZARON 43 DEMOLICIONES EN EL 3ER.TRIM.2009 POR $7,360,135.44 SE REALIZARON 5 DEMOLICIONES EN EL 4TO. TRIMESTRE POR $1,111,553.06 SE REALIZO 1 DEMOLICION EN EL 1ER.TRIMESTRE 2010 POR $154,792.00 *2DO.TRIM.2010 NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS. *3ER. TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS.. 4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS. 1ER.TRIM.2011, SIN AVANCES. 2DO.TRIM/2011, SIN AVANCES..
| 136730 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, ESTUDIO MODELO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2565152 | 2565152 | 2565152 | 2565152 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 17 | 17 | 100% | ESTUDIOS REALIZADOS: CONTRATO 08-11-026 $78,200.00 CONTRATO 08-11-027 76,475.00 ******************************************************* EN EL TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON 5 ESTUDIOS MAS, EQUIVALENTES A $774,053.50 4TO.TRIMESTRE : NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS 1ER.TRIMESTRE 2010, SIN MOVIMIENTOS *2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS.. -*3ER. TRIMESTRE/2010, SE TRANSFIRIERON $1,636,423.00 DEL PROY.32, CORRESPONDIENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS-* 4TO.TRIM/2010 SINMOVIMIENTOS. 1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES..
| 141793 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA Y CAÑADA, MONTERREY, NUEVO LEON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49986398 | 49986398 | 49986398 | 49986398 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL CONTRATADO. 1ER.TRIMESTRE 2010, SIN MOVIMIENTOS *2DO.TRIM.2010 SE PAGO ESTIMACION #8 3ER. TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. *4TO. TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS* *-1ER.TRIM.2011,SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 135204 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14669705 | 14669705 | 14669705 | 14584416 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1371.5 | 1363.27 | 99.4% | SE EJERCIERON $1,799,873.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE 2009. EN EL 1ER.TRIMESTRE 2010 NO SE EJERCIERON ESTIMACIONES Y SE FIRMARON DEDUCTIVAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL. 2DO.TRIMESTRE DEL 2010,NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS . 3ER. TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS. 4TO. TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS. 1ER.TRIMESTRE 2011, SIN AVANCES... 2DO.TRIMESTRE 2011, SIN AVANCES...
| 137129 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA VIALIDAD, PARA EL EJE VIAL EN AVE. SAN BLAS DEL CADEN. 0+660 AL 1+320, EN MTY.-SAN NICOLAS DE LOS GZA. N.L. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39134240 | 39134240 | 39134240 | 38731061 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15246 | 15093.54 | 99% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. MONTOS EJERCIDOS TRIMESTRES ANTERIORES: $27,702,968.00 4TO.TRIMESTRE: $6,6672,045.00 SE AGREGARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL. 1ER.TRIMESTRE 2010, SE EJERCIERON $4,356,048.00 **2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. --4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS- *- 1ER. TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.-* 2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES..
| 136606 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIALIDAD DEL CADENAMIENTO 10+000 AL 10+660. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28057761 | 28057761 | 28057761 | 28042104 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15480 | 15464.52 | 99.9% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO TRIMESTRES ANTERIORES: $10,688,161.00 4TO.TRIMESTRE: $9,076,307.00 EN EL 4TO.TRIMESTRE SE APLICARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL 1ER.TRIMESTRE 2010, SE EJERCIERON $6,226,323.00 2DO.TRIM.2010 SE EJERCIERON $763,793.00 3ER. TRIMESTRE 2010 SIN MOVIMIENTOS.. 4TO.TRIMESTRE, SE FIRMARON ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL. 1ER.TIM./2011, SIN MOVIMIENTOS. 2DO.TRIM/2011, SIN AVANCES...
| 137467 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIALIDAD, EN AVE. SAN BLAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+660, EN MONTERREY-SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42509754 | 42509754 | 42509754 | 42317421 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15220 | 15143.9 | 99.5% | EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. 1ER.TRIMESTRE 2010, SIN MOVIMIENTOS *2DO TRIM.2010 SE REALIZARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.. 3ER. TRIM./2010 SIN MOVIMIENTOS.. *4TO. TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS* *-1ER. TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS.-* 2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES.
| 141698 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIALIDAD, PARA EJE VIAL EN AVE. SAN BLAS DEL CADENAMIENTO 11+100 AL 11+600, EN MONTERREY, NUEVO LEON. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55508764 | 55508764 | 55508764 | 55508764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12615 | 12615 | 100% | 4TO.TRIMESTRE SE AGREGARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL 1ER.TRIMESTRE 2010, SE EJERCIERON $5,849,240.00 **2DO.TRIM.2010 SE FIRMARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.. *-3ER.TRIM./2010 SE REALIZARON DEDUCTIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.. *4TO.TRIM/2010 SIN MOVIMIENTOS* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2001-*
| 142205 |  |  |  | VENUSTIANO 3A. ETAPA, REUBICACION DE ACUEDUCTO MINA-MONTERREY, EN AREA DE ZINC NACIONAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8276689 | 8276689 | 8276689 | 8276309 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570.05 | 570 | 100% | EN EL 3ER. TRIMESTRE SE AGREGO UNA ADITIVA POR $1,243,287.28 AL CONTRATO ORIGINAL(8,199,151.45). Y UNA DEDUCTIVA DE -$1,165,749.32. EN EL 4TO. TRIM. NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES 1ER.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS ** 2DO.TRIM.2010 SIN MOVIMIENTOS** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. **4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 142165 |  |  |  | VENUSTIANO 3A. ETAPA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION, DE CALLE NEAVES A AVE. SENDERO, EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14775273 | 14775273 | 14775273 | 14745639 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22180 | 22135.64 | 99.8% | TRIMESTRES ANTERIORES 2009 $12,038,129.00 EJERCIDOS 1ER.TRIMESTRE 2010 $928,495.00 EJERCIDOS **2DO.TRIM.2010 SE FIRMARON EXTRAS,ADITIVAS Y DEDUCTIVAS** *-3ER TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. **4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS** *-1ER.TRI.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 144319 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA, 3A ETAPA, BERNARDO REYES Y CALLE APODACA, EN MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3425670 | 3425670 | 3425670 | 3416811 | 99.7% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | SU AVANCE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 2009 EN EL 1ER.TRIM.DEL 2010 SE EJERCIERON $1,177,781.00 **2DO.TRIM.2010 SE EJERCIERON ESTIMACIONES 3Y4** *-3ER.TRIM./2010 SIN MOVIMIENTOS.. * 4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIM/2011, SIN AVANCES-*
| 144241 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, TERCERA ETAPA DEL EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA EN MONTERREY, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1445960 | 1445960 | 1445960 | 831653 | 57.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4316.3 | 2481.87 | 57.5% | TRIMESTRES ANTERIORES: ANTICIPO $433,788.00 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGO DE ESTIMACIONES 1ER.TRIM. DEL 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SE EJERCIO 1ER.ESTIMACION** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. * 4TO. TRIM/2010,SIN MOVIMIENTOS.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 144259 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA, 3A.ETAPA, EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20368763 | 20368763 | 20368763 | 19011347 | 93.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 389.55 | 363.45 | 93.3% | TRIMESTRE ANTERIORES: ANTICIPO $3,704,645.00 4TO. TRIMESTRE $5,468,590.00 1ER.TRIM. DEL 2010 SE EJERCIERON $989,698.00 Y SE APLICARON DEDUCTIVAS Y EXTRAS AL CONTRATO ORIGINAL **2DO.TRIM.2010 SE EJERCIERON EXTRAS Y ADITIVAS** *-3ER.TRIMESTRE, SE FIRMARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.. * 4TO. TRIM/2010, SE EJERCIERON $ 5083,231.00.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIM/2011, SIN AVANCES-*
| 143875 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL V.CARRANZA 3A ETAPA, CADENAMIENTO 0+620 EN MTY. N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3317431 | 3317431 | 3317431 | 3308852 | 99.7% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIM. NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES 1ER.TRIM. DEL 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SE EJERCIO 1ER. ESTIMACION** *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. * 4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 142434 |  |  |  | VENUSTIANO 3A. ETAPA, MODIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ZONA DEL ARCO VIAL ENTRE BERNARDO REYES Y SAN BLAS EN EJE VIAL, EN MTY. N.L. | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24959267 | 24959267 | 24959267 | 24276618 | 97.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9200.36 | 8951.95 | 97.3% | TRIMESTRES ANTERIORES 2009 : $16,504,822.00 1ER.TRIMESTRE 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SE APLICARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL *-3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. **4TO.TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 143728 |  |  |  | VENUSTIANO 3A. ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL V.CARRANZA 3A ETAPA, EN CADENAMIENTO 0+180 | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3320613 | 3320613 | 3320613 | 3312025 | 99.7% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE DE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES EN EL 1ER.TRIM. DEL 2010, SIN MOVIMIENTOS ***2DO.TRIM.2010,SE EJERCIO EL PAGO DE LA 1ER.ESTIMACION*** 3ER.TRIMESTRE/2010 SIN MOVIMIENTOS.. ** 4TO. TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.** *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
| 144132 |  |  |  | VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL, V. CARRANZA, EN CADENAMIENTO 2+240, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | POBLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3319114 | 3319114 | 3319114 | 3310530 | 99.7% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES 1ER. TRIM. DEL 2010, SIN MOVIMIENTOS **2DO.TRIM.2010 SE PAGO ESTIMACION 1 Y 2** *-3ER.TRIMESTRE SIN MOVIMIENTOS... * 4TO. TRIM/2010, SIN MOVIMIENTOS.* *-1ER.TRIM.2011, SIN MOVIMIENTOS-* *-2DO.TRIMESTRE/2011, SIN AVANCES-*
APORTACIONES FEDERALES 16 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  | 13: 32221008; Ministrado 14: 32221008; Programado 15: 32115057; Ejercido 16: 25769130; Ejercido 17=16/14: 80%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1734148; Ejercidos 22: 1589249; Ejercidos 23=22/21: 91.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 157483 |  |  |  | OBRA PENDIENTE DE DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3677048 | 3677048 | 3567097 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 155284 |  |  |  | OBRAS FISE 2007 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | INFRAEST. BÁSICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | VARIOS MUNICIPIOS | - | - | 25151878 | 25151878 | 25155878 | 22627195 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 45 | 45 | 100% | EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 2007, 37.7 MILLONES DE PESOS, SE INTEGRAN DE LA SIG. MANERA: CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 25,151,878 MILLONES DE PESOS. SISTEMAS DE CAMINOS DE N.L. 3.5 MILLONES DE PESOS; DESARROLLO AGROP. 4.9 MILLONES DE PESOS MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L. 0.1 MILLONES DE PESOS. SE ACTUALIZARA EN EL PROX. TRIMESTRE.
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 85714 |  |  |  | PROYECTO PENDIENTE DE PRIORIZAR | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33818 | 33818 | 33818 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33818 | 0 | 0% | PROYECTO PENDIENTE DE PRIORIZAR
| 85710 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO EN COL. PARAISO | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-02-SE-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 486927 | 486927 | 486927 | 440662 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
REHABILITACIÓN
| 85705 |  |  |  | PAVIMENTACION Y REHAB. PAVIMENTO COL. MIRASOL | 26-GUADALUPE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SE-26-01-SE-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1065351 | 1065351 | 1065351 | 895287 | 84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 130844 |  |  |  | OBRAS | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CADEREYTA NL | - | - | 1696977 | 1696977 | 1696977 | 1696977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1696977 | 1587968 | 93.6%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 130839 |  |  |  | ESC. PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO HDA SAN BARTOLO | 9-CADEREYTA JIMÉNEZ | CADEREYTA JIMÉNEZ | URBANO | SJ-2007-31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 109009 | 109009 | 109009 | 109009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 36 | 33.3%
|  |  | FASP |  |  | 13: 193149768; Ministrado 14: 193149768; Programado 15: 193149768; Ejercido 16: 193149768; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 11163155; Ejercidos 19: 11163155; Ejercidos 21: 26239; Ejercidos 22: 18972; Ejercidos 23=22/21: 72.3%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 65634 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 539542 | 539542 | 539542 | 539542 | 100% | 773640 | 773640 | PERSONA | 478 | 470 | 98.3% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65646 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 17742786 | 17742786 | 17742786 | 17742786 | 100% | 3511665 | 3511665 | PESOS | 2341 | 1783 | 76.2% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDO.
| 65666 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 22393320 | 22393320 | 22393320 | 22393320 | 100% | 1359203 | 1359203 | PIEZA | 17496 | 10661 | 60.9% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65700 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6929666 | 6929666 | 6929666 | 6929666 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 99 | 137 | 138.4% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65714 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65740 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 88231094 | 88231094 | 88231094 | 88231094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65756 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 15180254 | 15180254 | 15180254 | 15180254 | 100% | 4391295 | 4391295 | ACCIÓN | 3236 | 3213 | 99.3% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65768 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 38635150 | 38635150 | 38635150 | 38635150 | 100% | 372047 | 372047 | PIEZA | 2522 | 2641 | 104.7% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
| 65783 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3329956 | 3329956 | 3329956 | 3329956 | 100% | 755305 | 755305 | PIEZA | 64 | 64 | 100% | LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DÍA 26 DE ABRIL DE 2007, PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  | 13: 3672387; Ministrado 14: 3672387; Programado 15: 3672387; Ejercido 16: 1292339; Ejercido 17=16/14: 35.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 53277 |  |  |  | PENDIENTE DEFINIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 1975093 | 1975093 | 1975093 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 0 | 0 | 0% | PROYECTOS POR DEFINIR
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 53216 |  |  |  | CECATIS 125 EQ DIVERSAS AREAS | 39-MONTERREY | MONTERREY | URBANO | EQ DIVERSO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 139-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 1697294 | 1697294 | 1697294 | 1292339 | 76.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CECATI 125 COL. VALLE INF. PENDIENTE EQUIPAMIENTO