## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
6-COLIMA RECURSO 2012
SUBSIDIOS 191 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 218071887; Ministrado 15: 148741188; Programado 16: 151824201; Ejercido 17: 100356479; Ejercido 18=17/15: 67.5%; Generados 19: 13006; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 25741509; Ejercidos 23: 14537516.35; Ejercidos 24=23/22: 56.5%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
162907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA ARMERIA | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | CONADE-MAC-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | 12500 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 1207 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APERTURA DE OBRA PROGRAMADA DE LA OBRA AUTORIZADA POR LA CONADE.
CARAVANAS DE LA SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182239 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4923234 | 3752613 | 3752613 | 1781780 | 47.5% | 2682 | 0 | PESOS | 4923234 | 2691504 | 54.7%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
182307 |  |  |  | SEGUR MEDICO NUVA GENERACION ( INTERVENCIONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALU DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 20080067 | 18216172 | 18216172 | 14789405 | 81.2% | 9117 | 0 | PESOS | 20080067 | 11535113 | 57.4%
182308 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENRACION (CAPITA ADICINAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 624330 | 447720 | 447720 | 344690 | 77% | 0 | 0 | PESOS | 624330 | 308070 | 49.3%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
122698 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 21436707 | 14599492 | 17682505 | 14594226 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4271 | 2766 | 64.8% | SE INCLUYE A LA POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
65215 |  |  |  | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 72375 | 72375 | 72375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1058 | 0 | 0% | METAS: KILOGRAMOS
65216 |  |  |  | HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 292320 | 278870 | 278870 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 90000 | 0 | 0% | METAS: KILOGRAMOS
65219 |  |  |  | MUESTREO Y DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL LIBRE BACTERIOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 71263 | 71263 | 71263 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 745 | 0 | 0% | METAS: MUESTRA
65218 |  |  |  | PASTILLAS (DPD1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 11655 | 11655 | 11655 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15540 | 0 | 0% | METAS: PASTILLA
65217 |  |  |  | PLATA COLOIDAL AL 0.36% | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 22446 | 22446 | 22446 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2150 | 0 | 0% | METAS: FRASCO
65220 |  |  |  | PROTECCION FISICA Y SANITARIA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 201941 | 201941 | 201941 | 131590 | 65.2% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 2 | 66.7%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
67663 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA (CONAGUA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DEPENDENCIAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 836338 | 836338 | 836338 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67903 |  |  |  | SUPERVISION TÉCNICA DEL PROGRAMA APAZU 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | DEPENDENCIAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3049597 | 3049597 | 3049597 | 300000 | 9.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67673 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA AV. IGNACIO SANDOVAL ENTRE LA AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO Y LA CALLE ADOLFO BECQUER EN LA CD. DE COLIMA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1350000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67675 |  |  |  | CONST. DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MPAL. DE COMALA A LA CD. DE VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 13650000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67674 |  |  |  | CONST. DE EMISOR SANITARIO DE 14" EN LA CALLE COLON, COLONIA CENTRO DE LA CD. DE VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4606800 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67670 |  |  |  | CONST. DE EMISOR SANITARIO PARA LA COL. LOS OBRADORES EN LO DE VILLA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67665 |  |  |  | ELAB. DE CATASTRO TÉCNICO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA ZONA CONURBADA DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67679 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECT. , LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION EN LA COL. CARLOS DE LA MADRID | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2005192 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67677 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMISION INTERM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MPIOS. DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67671 |  |  |  | INTROD. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROMEX, ENTRE LAS CALLES MAQUINISTAS Y GARROTEROS EN LA COL. PATIOS DEL FERROCARRIL | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 111840 | 111840 | 111840 | 111840 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67667 |  |  |  | INTROD. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FERROMEX, ENTRE LAS CALLES MAQUINISTAS Y GARROTEROS EN LA COL. PATIO DEL FERROCARRIL | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 65150 | 65150 | 65150 | 65150 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67678 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PARA LA COL. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN EN LA CD. DE VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1105950 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67666 |  |  |  | REHAB. DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA COL. LO DE VILLA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67672 |  |  |  | REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAM. EN LA AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO ENTRE LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y LA AV. CONSTITUCION EN LA CD. DE COLIMA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 933956 | 933956 | 933956 | 933956 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67668 |  |  |  | SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LO DE VILLA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67681 |  |  |  | SISTEMA COMERCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LECTURA, FACTURACION Y COBRO DE LA COMISION INTERM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MPIOS. DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7738484 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67664 |  |  |  | SUMINISTRO E INST. DE 10,000 MEDIDORES DE 1/2" EN LA ZONA CONURBANA DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10067281 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67669 |  |  |  | SUST. DE EMISOR DE 1/2" DE DIAM. PARA LA ELIM. DE FUGAS EN LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO (LAS AMARILLAS) Y CORREGIDORA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1440000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67680 |  |  |  | SUST. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMIC., PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN LA COL. PIMENTEL LLERENAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1019552 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67676 |  |  |  | SUST. DE LA RED DE DRENAJE Y DESC. DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS EN LA COL. PIMENTEL LLERENAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE COLIMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1676313 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67682 |  |  |  | CONST., AMPLIACION Y REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ELIMINACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SOCORRO DÍAZ PALACIOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA | POBLACION DE COMALA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 619667 | 619667 | 619667 | 495000 | 79.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67683 |  |  |  | CONST., AMPLIACION Y REHAB. DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOM. EN LA CALLE MADERO, 2DA. ETAPA | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA | POBLACION DE COMALA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 833821 | 833821 | 833821 | 500000 | 60% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67684 |  |  |  | CONST., AMPLIACION Y REHAB. DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOM. EN LAS CALLES SOCORRO DIAZ PALACIOS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA | POBLACION DE COMALA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1196463 | 1196463 | 1196463 | 1196463 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67685 |  |  |  | CONST. Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOM. EN LAS PROF. JUAN SILVA PALACIOS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COMALA | POBLACION DE COMALA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 125972 | 125972 | 125972 | 125972 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67689 |  |  |  | ELABORACION DE LOS CATASTROS DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CUAUHTEMOC Y QUESERIA | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE CUAUHTEMOC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5075000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67687 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECT. DE POZO PROFUNDO, CASETA Y LINEA DE CONDUCCION. | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE CUAUHTEMOC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1540000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67686 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN CUAUHTEMOC. | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE CUAUHTEMOC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1225000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67688 |  |  |  | RECONVERSION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE CUAUHTEMOC | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3500000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67694 |  |  |  | ELABORACION DEL CATASTRO TECNICO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN | POBLACION DE IXTLAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2712350 | 2712350 | 2712350 | 2712350 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67691 |  |  |  | ELABORACION DEL PADRON DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA CAPAI | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN | POBLACION DE IXTLAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1050000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67693 |  |  |  | ELABORACION DEL SISTEMA COMERCIAL PARA LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN | POBLACION DE IXTLAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1864304 | 1864304 | 1864304 | 1864304 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67692 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN | POBLACION DE IXTLAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2584679 | 2584679 | 2584679 | 2584679 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67690 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL DE IXTLAHUACÁN | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACÁN | POBLACION DE IXTLAHUACÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 280000 | 280000 | 168000 | 60% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67696 |  |  |  | CONST. DE DREN DE 36" EN EL RANCHO 3 POTRILLOS EN EL BARRIO VI DEL VALLE DE LAS GARZAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 844250 | 844250 | 844250 | 844250 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67699 |  |  |  | CONST. DE DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE LA ARMADA ATRÁZ DE RECIDENCIAL STA. CLARA EN SANTIAGO | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 723658 | 723658 | 723658 | 723658 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67697 |  |  |  | CONST. DE DREN PLUVIAL CON TUBERIA DE 36" EN LA AVENIDA LA JOYA DE LA COL. STA CLARA EN SANTIAGO | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 687623 | 687623 | 687623 | 687623 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67700 |  |  |  | CONST. DE DREN PLUVIAL DE 36" DE DIAMETRO Y CAJAS DESARENADORAS SOBRE LA CALLE PEDRO SALAZAR DESDE LA CALLE EUSEBIO HERNANDEZ AL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN SALAGUA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67695 |  |  |  | CONST. DE DREN PLUVIAL DE 36" Y 24" DE DIAMETRO ATRÁS DE LA COMERCIAL MEXICANA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 447925 | 447925 | 447925 | 447925 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67698 |  |  |  | CONST. DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE PEDRO NUÑEZ DE LA COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ DE SANTIAGO | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 411921 | 411921 | 411921 | 411921 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SUBTERRANEO DE 36" Y 24" DE DIAMETRO ATRÁS DE LA COMERCIAL MEXICANA EN SALAGUA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 549285 | 549285 | 549285 | 549285 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67701 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE HALCONES EN EL BARRIO VI DE VALLE DE LAS GARZAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 432776 | 432776 | 432776 | 432776 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67702 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO ARROYO LA TIGRA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE MANZANILLO | POBLACION DE MANZANILLO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 748948 | 748948 | 748948 | 748948 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68220 |  |  |  | ELABORACION DEL CATASTRO DE REDES DE ATARJEAS, SUBCOLECTORES, COLECTORES Y EMISORES DE LA COMAPAT | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3600000 | 3035665 | 3035665 | 500977 | 16.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67711 |  |  |  | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE CASETA, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION PARA AGUA POTABLE | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 558000 | 30% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
68221 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA COFRADIA DE JUAREZ | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67708 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR DE 12" Y LINEA AUXILIAR DE 8", DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COL. VICENTE GUERRERO POR VIA GRICELDA ALVAREZ | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67709 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR DE 12" Y LINEA AUXILIAR DE 8", EN COL. SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ POR VIA NIÑO ARTILLERO | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67710 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR DE 18" Y LINEA AUXILIAR DE Y DESCARGAS DOM. EN LA CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 49.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67705 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR SANITARIO DE 12" Y RED DE DRENAJE ZONA NORTE | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 2920000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
67706 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR SANITARIO DE 12",15" Y 18" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROF. TORRES QUINTERO, ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y LOPEZ VELARDE | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67707 |  |  |  | REHAB. DE RED DE ATARJEAS DE LA COL. VILLA FLORIDA Y CALLE JUAREZ | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
67704 |  |  |  | REHAB. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA COL. BAYARDO | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TECOMAN | POBLACION DE TECOMÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
MEJORAMIENTO
66966 |  |  |  | ATENCION SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 210000 | 210000 | 210000 | 127648 | 60.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
66967 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES RURALES 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
66968 |  |  |  | MONITOREO DE OBRAS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140000 | 140000 | 140000 | 66097 | 47.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
66969 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA (CONAGUA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION NACIONAL DEL AGUA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
66965 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA COMUNIDADES RURALES 2012. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 589350 | 56.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
66971 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | RURAL | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 295045 | 295045 | 295045 | 177027 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66979 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | COLONIA FLOR DE COCO | RURAL | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE FLOR DE COCO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66973 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | CUYUTLÁN | RURAL | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE CUYUTLÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 282095 | 282095 | 282095 | 282095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66972 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | EL CAMPANARIO | RURAL | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DEL CAMPANARIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 31532 | 31532 | 31532 | 18919 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66974 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | EL PARAÍSO | RURAL | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE EL PARAÍSO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 56306 | 56306 | 56306 | 33783 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66975 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | EL PUERTECITO | RURAL | 11.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE EL PUERTECITO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 129505 | 129505 | 129505 | 77703 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66978 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | LA ATRAVESADA | RURAL | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE LA ATRAVESADA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9009 | 9009 | 9009 | 9009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66976 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | LOS REYES (ZORRILLOS) | RURAL | 12.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE LOS REYES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 155968 | 155968 | 155968 | 155968 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66977 |  |  |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO SECTORIAL, SOCIOECONOMICO Y PADRON DE USUARIOS | 1-ARMERÍA | RINCÓN DE LÓPEZ | RURAL | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE RINCON DE LÓPEZ | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 775901 | 775901 | 775901 | 775901 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66970 |  |  |  | REHAB. DE EMISOR SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO | 1-ARMERÍA | CUYUTLÁN | RURAL | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA | POBLACION DE CUYUTLÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 175000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
66981 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA INCORP. DE NUEVOS USUARIOS | 2-COLIMA | ALPUYEQUITO | RURAL | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL ALPUYEQUITO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 68426 | 68426 | 68426 | 68426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
67000 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE, DESC. DOMICILIARIAS, CONST. DEL EMISOR SANITARIO Y PTAR | 2-COLIMA | EL AMARRADERO | RURAL | 37.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL AMARRADERO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2161118 | 2161118 | 2161118 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66984 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA LA INCORP. DE NUEVOS USUARIOS | 2-COLIMA | ALPUYEQUITO | RURAL | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL ALPUYEQUITO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 171836 | 171836 | 171836 | 171836 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66991 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y RECONSTRUCCION DE LA PTAR | 2-COLIMA | PUERTA DE ÁNZAR | RURAL | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE PUERTA DE ANZAR | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 628573 | 628573 | 628573 | 628573 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PTAR | 2-COLIMA | ACATITÁN | RURAL | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE ACATITÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 634429 | 634429 | 634429 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66983 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, CONST. TANQUE ELEVADO. | 2-COLIMA | LAS GUÁSIMAS (BORREGAS) | RURAL | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LAS GUÁSIMAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1638790 | 1638790 | 1638790 | 1638790 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66980 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LAS TUNAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66997 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EMISOR DE AGUAS | 2-COLIMA | ACATITÁN | RURAL | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE ACATITÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3255463 | 3255463 | 3255463 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66982 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO | 2-COLIMA | LAS GUÁSIMAS (BORREGAS) | RURAL | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LAS GUÁSIMAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1202546 | 1202546 | 1202546 | 1202546 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
67154 |  |  |  | REHAB. EMISOR SANITARIO 12" DE DIAM. RED DE DRENAJE SANIT. EN LAS CALLES PROLONG. GALEANA Y DE LA VEGA , PROL. HIDALGO,PROL. ALVARO OBREGON, ALDAMA. | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE TEPAMES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1972901 | 1972901 | 1972901 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66996 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | ACATITÁN | RURAL | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE ACATITÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 781405 | 781405 | 781405 | 781405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66994 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | CARDONA | RURAL | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE CARDONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174973 | 174973 | 174973 | 174973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66985 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | EL ASTILLERO DE ABAJO | RURAL | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL ASTILLERO DE ABAJO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174969 | 174969 | 174969 | 174969 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66986 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | EL ASTILLERO DE ARRIBA | RURAL | 22.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL ASTILLERO DE ARRIBA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174970 | 174970 | 174970 | 174970 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66987 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | EL BORDO | RURAL | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL BORDO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174521 | 174521 | 174521 | 174521 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66989 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LAS TUNAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174808 | 174808 | 174808 | 174808 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66995 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | LOS ASMOLES | RURAL | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LOS ASMOLES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174993 | 174973 | 174973 | 174973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66990 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | PUERTA DE ÁNZAR | RURAL | 26.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE PUERTA DE ANZAR | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174988 | 174988 | 174988 | 174988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66992 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | TICUIZITÁN | RURAL | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE LAS TICUIZITÁN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174997 | 174997 | 174997 | 174997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66993 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 2-COLIMA | TRAPICHILLOS | RURAL | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE TRAPICHILLOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174998 | 174998 | 174998 | 174998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66988 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE POTABILIZACION BACTERIOLOGICA | 2-COLIMA | ESTAPILLA | RURAL | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE ESTAPILLA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 299776 | 299776 | 299776 | 299776 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
66999 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO,RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN UN TRAMO DE TRES CALLES PROLONGACION GALEANA Y DE LA VEGA, PROLONGACION HIDALGO | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE TEPAMES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 859498 | 859498 | 859498 | 859498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
67005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL | 3-COMALA | EL REMUDADERO | RURAL | 42.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | POBLACION DE EL REMUDADERO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67001 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PROTECCION DE LÍNEA DE ALIMENTACION | 3-COMALA | ZACUALPAN | RURAL | 38.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | POBLACION DE ZACUALPAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67004 |  |  |  | REHABILITACION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION | 3-COMALA | EL REMATE | RURAL | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | POBLACION DE EL REMATE | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 540750 | 540750 | 540750 | 540750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67003 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO | 3-COMALA | EL REMUDADERO | RURAL | 40.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | POBLACION DE EL REMUDADERO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67002 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA ELIMINACION DE FUGAS | 3-COMALA | ZACUALPAN | RURAL | 39.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA | POBLACION DE ZACUALPAN | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3680705 | 95.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67007 |  |  |  | EQUIP. Y ELECTRIF. POZO PROF., CASETA Y LINEA DE COND Y TANQUE SUPERF.. | 5-CUAUHTÉMOC | PALMILLAS | RURAL | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE PALMILLAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 750000 | 42.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67006 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO | 5-CUAUHTÉMOC | PALMILLAS | RURAL | 43.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE PALMILLAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 980000 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67008 |  |  |  | SANEAMIENTO INTEGRAL DE CONST. DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, EMISOR Y PTAR | 5-CUAUHTÉMOC | CHIAPA | RURAL | 45.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE CHIAPA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 2000000 | 69.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
67009 |  |  |  | SANEAMIENTO INTEGRAL DE CONST. DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, EMISOR Y PTAR | 5-CUAUHTÉMOC | EL CÓBANO | RURAL | 46.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC | POBLACION DE EL CÓBANO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 1764000 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67155 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO INTEGRAL | 6-IXTLAHUACÁN | LAS CONCHAS | RURAL | 47.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN | POBLACION DE LAS CONCHAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240000 | 240000 | 240000 | 89866 | 37.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68599 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 8-MINATITLÁN | LA PLAYA (LA PLAYITA) | RURAL | 52.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE LA PLAYITA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 520000 | 520000 | 520000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68600 |  |  |  | AMPLIACION Y REHAB. DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 8-MINATITLÁN | PATICAJO | RURAL | 53.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE PATICAJO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1228497 | 1073516 | 1073516 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68601 |  |  |  | AMPLIACION Y REHAB. DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS | 8-MINATITLÁN | PATICAJO | RURAL | 54.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE PATICAJO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1598990 | 1598990 | 1598990 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68602 |  |  |  | REHAB. DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIF.,REPOSICION DE LÍNEA DE COND.,ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 8-MINATITLÁN | PLATANARILLOS | RURAL | 55.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE PLATANARILLOS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 376026 | 376026 | 376026 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67010 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS PURIF. DE AGUA Y SU CASETA | 8-MINATITLÁN | AGUA SALADA | RURAL | 48.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE AGUA SALADA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67011 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS PURIF. DE AGUA Y SU CASETA | 8-MINATITLÁN | EL ARRAYANAL | RURAL | 49.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE EL ARRAYANAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
67012 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS PURIF. DE AGUA Y SU CASETA | 8-MINATITLÁN | LA LOMA | RURAL | 50.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE LA LOMA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68598 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS PURIF. DE AGUA Y SU CASETA | 8-MINATITLÁN | LAS PESADAS | RURAL | 51.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN | POBLACION DE LAS PESADAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68604 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, CONST. DE CASETA, LINEA DE COND. Y TANQUE ELEVADO. | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | RURAL | 58.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL CHIVATO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2515000 | 2515000 | 2515000 | 1760500 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68603 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | RURAL | 57.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE EL CHIVATO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1881213 | 1881213 | 1881213 | 291704 | 15.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
68691 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABSTECIMIENTO | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | LAS JOYITAS | RURAL | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COLIMA VILLA DE ALVAREZ | POBLACION DE JOYITAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 174999 | 174999 | 174999 | 174999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 19718440; Ministrado 15: 19718440; Programado 16: 19718440; Ejercido 17: 951371; Ejercido 18=17/15: 4.8%; Generados 19: 4998; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 39234.84; Ejercidos 23: 4097; Ejercidos 24=23/22: 10.4%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCIÓN
163130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 21010122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | 12500 | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APERTURA DE OBRA AUTORIZADA POR LA FOPAM.
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
77819 |  |  |  | CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO BECQUER ENTRE AV CONSTITUCION Y AV IGNACIO SANDOVAL | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1018051 | 1018051 | 1018051 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700.01 | 0 | 0%
77671 |  |  |  | CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AGUSTIN YAÑES ENTRE AV CONSTITUCION Y AV IGNACIO SANDOVAL | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1026935 | 1026935 | 1026935 | 240003 | 23.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1714.2 | 560 | 32.7%
77473 |  |  |  | CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CALLE PRIMERO DE MAYO Y AV SOLIDARIDAD COL MANUEL M DIEGUES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 1000 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1648984 | 1648984 | 1648984 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2437.21 | 0 | 0%
77625 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE ENTRE LEANDRO VALLE Y CALZADA GALVAN COL CENTRO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 800 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1444116 | 1444116 | 1444116 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2579.03 | 0 | 0%
78092 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTENARIO ENTRE PRIVADA HUERTAS DEL SOL Y CALZADA LA ARMONIA COL SAN FRANCISCO NORTE | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 800 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 212404 | 212404 | 212404 | 212303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497 | 497 | 100%
78008 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 27 DE SEPTIEMBRE TRAMO AV FELIPE SEVILLA DEL RIO Y ALFONSO REYES COL JARDINES VISTA HERMOSA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 491083 | 491083 | 491083 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996 | 0 | 0%
77937 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AV COLIMA ENTRE AV INSURGENTES Y FRANCISCO HERNANDEZ | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 574720 | 574720 | 574720 | 480597 | 83.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 3040 | 100%
77585 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMOS DE AV DE LOS SABINOS Y CALLE OYAMEL COLONIA PRADOS DEL SUR | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 1200 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1566633 | 1566633 | 1566633 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8246.43 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
77396 |  |  |  | CARRIL DE CONCRETO HIDRAULICO AV PALMA KERPIS ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y AV CONSTITUCION COL LAS PALMAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 1500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2235514 | 2235514 | 2235514 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3770.4 | 0 | 0%
76994 |  |  |  | PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE ALDAMA TRAMO VENUSTIANO ACRRANZA Y EMILIA CARRANZA COL CENTRO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 2000 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 18468 | 0.3% | 4998 | 0 | METROS CUADRADOS | 14253.56 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 611650903; Ministrado 15: 472689021; Programado 16: 471632392; Ejercido 17: 348763357; Ejercido 18=17/15: 73.8%; Generados 19: 273324; Ejercidos 20: 12261; Ejercidos 22: 389259763; Ejercidos 23: 285305045; Ejercidos 24=23/22: 73.3%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
92027 |  |  |  | CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES ASIMILADOS A SALARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION GUBERNAMENTAL DEL ESTADO | DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3743643 | 3000000 | 2495168 | 2495168 | 83.2% | 3427 | 0 | CONTRATO | 18 | 18 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
92028 |  |  |  | GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS FEDERALIZADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION GUBERNAMENTAL DEL ESTADO | DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1406763 | 1213971 | 1213907 | 1213907 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
182284 |  |  |  | ARRARNQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6765684 | 6765684 | 6765684 | 811983 | 12% | 0 | 0 | PESOS | 636998 | 811983 | 127.5%
182289 |  |  |  | CONTRO DE URG. EPIDEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 357453 | 357453 | 357453 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 357453 | 0 | 0%
182291 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 130000 | 0 | 0%
182287 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 0 | 0%
182273 |  |  |  | PREVENC. Y CONTROL DE RIESGO CARDIO Y ENVEJ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 896000 | 896000 | 896000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 661224 | 0 | 0%
182274 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1911038 | 1911038 | 1911038 | 25616 | 1.3% | 0 | 0 | PESOS | 1911038 | 25616 | 1.3%
182275 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL E STADO DE COLIMA | POBLACIONA BIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1341244 | 881923 | 881923 | 1659 | 0.2% | 0 | 0 | PESOS | 266126 | 1659 | 0.6%
182276 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 10983591 | 6819381 | 6819381 | 1837730 | 26.9% | 85078 | 0 | PESOS | 3819380 | 1837730 | 48.1%
182277 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER CERVICOUTERINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3972810 | 3939802 | 3939802 | 687398 | 17.4% | 0 | 0 | PESOS | 880682 | 687398 | 78.1%
182278 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4019601 | 4019601 | 4019601 | 2194 | 0.1% | 0 | 0 | PESOS | 3771700 | 2194 | 0.1%
182290 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 36200000 | 36200000 | 36200000 | 25635336 | 70.8% | 0 | 0 | PESOS | 3200000 | 25635336 | 801.1%
182286 |  |  |  | REDUCC. INMORT INFAN Y VAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1882326 | 1872528 | 1872528 | 15376 | 0.8% | 0 | 0 | PESOS | 1882326 | 15376 | 0.8%
182293 |  |  |  | SALUD MENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 0 | 0%
182285 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 974819 | 974819 | 974819 | 22241 | 2.3% | 0 | 0 | PESOS | 883708 | 22241 | 2.5%
182288 |  |  |  | SEGURIDAD VIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 300000 | 300000 | 300000 | 190000 | 63.3% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 190000 | 63.3%
182279 |  |  |  | SEGURO POPULAR (OTROS GASTOS DE OPERACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 97983093 | 72775713 | 72775713 | 60803929 | 83.5% | 55133 | 0 | PESOS | 97983093 | 60803929 | 62.1%
182334 |  |  |  | SEGURO POPULAR (OTROS GASTOS DE OPERACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 97983093 | 72775713 | 72775713 | 60803929 | 83.5% | 49012 | 0 | PESOS | 97983093 | 60803929 | 62.1%
182280 |  |  |  | SEGURO POPULAR (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 77892175 | 56274512 | 56274512 | 56274512 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 77892175 | 56274512 | 72.2%
182335 |  |  |  | SEGURO POPULAR (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 77892175 | 56274512 | 56274512 | 56274512 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 77892175 | 56274512 | 72.2%
182281 |  |  |  | TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 39396391 | 39396391 | 39396391 | 17962671 | 45.6% | 0 | 0 | PESOS | 3010000 | 17962671 | 596.8%
182292 |  |  |  | VETE SANO REGRA SANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 181850 | 181850 | 181850 | 49500 | 27.2% | 0 | 0 | PESOS | 181850 | 49500 | 27.2%
182282 |  |  |  | VIG. Y CONTRO DE RIESGO SANIT. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1757485 | 1757485 | 1757485 | 5296 | 0.3% | 2729 | 0 | PESOS | 1757485 | 5296 | 0.3%
182283 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIDEOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1240516 | 1240516 | 1240516 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 1240516 | 0 | 0%
182294 |  |  |  | VIH SIDA EITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 3290314 | 3290314 | 3290314 | 2055314 | 62.5% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 2055314 | 102.8%
CULTURA DEL AGUA
SERVICIOS PERSONALES
49056 |  |  |  | CURSOS O TALLERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
49057 |  |  |  | EVENTOS (HONORARIOS AL PERSONAL DE DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100%
49058 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 0 | 0%
49059 |  |  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
49060 |  |  |  | MATERIAL ADQUIRIDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 0 | 0% | METAS: EJEMPLAR
49061 |  |  |  | MATERIAL INEDITO DISEÑADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | METAS: EJEMPLAR
49062 |  |  |  | MATERIAL REPRODUCIDOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 86900 | 86900 | 86900 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6003 | 0 | 0% | METAS: EJEMPLAR
49063 |  |  |  | 2 AL MILLAR PARA ORGANO ESTATAL DE CONTROL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA | TODO EL ESTADO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS SALUD
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182327 |  |  |  | OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 OPORTUNIDADES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 8405419 | 8405419 | 8405419 | 1843081 | 21.9% | 3279 | 0 | PESOS | 8405419 | 1843081 | 21.9%
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
180701 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16974906 | 16742292 | 16742292 | 14339300 | 85.6% | 20661 | 0 | ACCIÓN | 82 | 55 | 67.1% | UNIDA DE MEDIDA: PIEZA, EQUIPO, KIT
180702 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2620486 | 2316465 | 2316465 | 2126152 | 91.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 36 | 14 | 38.9% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, KIT, EQUIPO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
180703 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL RED NAC. TELECOM CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 939959 | 939959 | 939959 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 0 | 0%
180704 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL RED NAC. TELECOM PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3224122 | 2349897 | 2349897 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 117 | 0 | 0%
180705 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL RED NAC. TELECOM. PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 610973 | 610973 | 610973 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 26 | 0 | 0%
OTROS
180706 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCIO CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 513602 | 513602 | 513602 | 513602 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 120 | 120 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO, PIEZA
180707 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14022255 | 10217000 | 10217000 | 10217000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 842 | 602 | 71.5% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA,MILLAR.
180708 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2946200 | 2608200 | 2608200 | 2608200 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 152 | 126 | 82.9%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
180709 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | CA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 800000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 160 | 77 | 48.1%
180710 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2420000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 484 | 322 | 66.5%
180711 |  |  |  | CONTROL DE CONFIANZA PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 780000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 156 | 140 | 89.7%
180712 |  |  |  | CONVOCATORIA PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
180713 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 284416 | 139571 | 139571 | 43616 | 31.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 200 | 80 | 40% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, PAR
180714 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 398252 | 34080 | 34080 | 15532 | 45.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 157 | 26 | 16.6% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, PAR, EQUIPO
180715 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PERSONAL DE LA PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 848915 | 652193 | 652193 | 120495 | 18.5% | 9032 | 0 | ACCIÓN | 488 | 125 | 25.6% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, EQUIPO
180716 |  |  |  | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDA PÚBLICA | CA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1856350 | 196500 | 196500 | 196500 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 41 | 40 | 97.6%
180717 |  |  |  | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA PEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PEA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8815264 | 1793588 | 1793588 | 1793588 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 395 | 121 | 30.6%
180718 |  |  |  | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA PMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | PMA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1944300 | 190680 | 190680 | 190680 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 42 | 39 | 92.9%
MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL
40018 |  |  |  | INTEGRACION DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION E IDENTIFICACION PERSONAL Y EXPEDICION DE CEDULA DE IDENTIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | E206 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION GENERAL PARA LA INNOVACION DE LA GESTION PUBLICA | MENORES DE 18 AÑOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 2661044 | 551733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MENOR | 0 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE EL RENAPO NO HA ENTREGADO EL EQUIPO PARA INICIAR LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
81727 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16219441 | 10000000 | 10000000 | 2400000 | 24% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 1 | 50%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
81728 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PROASP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 23333026 | 16038171 | 16038171 | 9311779 | 58.1% | 44973 | 12261 | PIEZA | 474 | 436 | 92%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
81729 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PROASP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7658742 | 5662892 | 5662892 | 3041301 | 53.7% | 0 | 0 | PIEZA | 113 | 113 | 100% | LA META ACUMULADA AL TRIMESTRE ES DE 180
OTROS
81730 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PROASP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 9237250 | 5860000 | 5860000 | 5473809 | 93.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
81731 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL PROASP | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8883917 | 8171600 | 8171600 | 4665451 | 57.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1138 | 298 | 26.2%
APORTACIONES FEDERALES 404 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 2345443463; Ministrado 15: 1776611701; Programado 16: 1776611701; Ejercido 17: 1770885140; Ejercido 18=17/15: 99.7%; Generados 19: 2860994; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10232; Ejercidos 23: 10232; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
176952 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 REG Y CERTIF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 32690 | 32690 | 32690 | 32690 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176951 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 REC FINANCIEROS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 64529 | 55017 | 55017 | 50107 | 91.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176950 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 ASUN JUR Y LAB | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 31212 | 30764 | 30764 | 12047 | 39.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176949 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57 REC HUMANOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 48022 | 43946 | 43946 | 35557 | 80.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL PRESUPUESTO ANUAL ES EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 D EJUNIO/12
176948 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 58 REC MAT Y SERV | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 689417 | 433989 | 433989 | 364507 | 84% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176953 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 EDUC PÚBLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 37097 | 36351 | 36351 | 33611 | 92.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176954 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 DESP SECRETARIO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176955 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 SERV ADMVOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 8197871 | 4276575 | 4276575 | 4273509 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176956 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 68 EDUC BASICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 14962 | 14962 | 14962 | 4382 | 29.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES
176957 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUELDOS Y SALARIOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 2246209000 | 1710495952 | 1710495952 | 1710495952 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 365 | 365 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
176969 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROCES EDUCATIV | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 43999 | 1999 | 1999 | 1999 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176970 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPACIT Y DESARR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176971 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 EDUC FISICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 101690 | 101690 | 101690 | 92204 | 90.7% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176972 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 047 USE MINATITLAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176973 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | USE IXTLAH | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176974 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EDUC. ADULTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176975 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 048 USE TECOMAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 35488 | 35360 | 35360 | 28760 | 81.3% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176976 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EVALUACION | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 67655 | 67655 | 67655 | 63503 | 93.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176977 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 PRESC. GRAL. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 66556 | 37985 | 37985 | 35815 | 94.3% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176978 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESTADISTICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
176979 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CARRERA MAGIS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 3364 | 3364 | 3364 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176980 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 CENDI V. DE A. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 65900 | 65900 | 65900 | 63812 | 96.8% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176981 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 CENDI MANZANILLO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 32665 | 32665 | 32665 | 32665 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176982 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 SEC. GRAL. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 31795 | 31795 | 31795 | 31795 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176983 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 GASTOS DE OPERAC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 89199372 | 60480390 | 60480390 | 55058783 | 91% | 2860994 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176984 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 CENDI NO 1 COLIMA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 42516 | 42516 | 42516 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176968 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB DE PRIM GRAL | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 19339 | 19339 | 19339 | 453 | 2.3% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176967 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | USE CUAUHTEMOC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 9194 | 9194 | 9194 | 9194 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176966 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB EDC ESPEC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176965 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEPART TELESEC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 3666 | 3666 | 3666 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176964 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | USE COMALA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 30352 | 30352 | 30352 | 28384 | 93.5% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176963 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | USE COLIMA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 28175 | 28175 | 28175 | 28175 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176962 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 049 USE V DE ALV. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 8313 | 6821 | 6821 | 3545 | 52% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176961 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 041 USE ARMERIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176960 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 046 USE MANZANILLO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 13082 | 13082 | 13082 | 13082 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176959 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 043 USE COQUIMATLAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 13900 | 13900 | 13900 | 6950 | 50% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176958 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 032 TECNOL DE INFO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 205280 | 69245 | 69245 | 61664 | 89.1% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176986 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUB DE PROGRAM | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176985 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CONSEJO PART SOC | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 22719 | 22719 | 22719 | 3949 | 17.4% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 365 | 365 | 100%
176987 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62. PLANEACION EDUC. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA | - | - | 29597 | 29597 | 29597 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA EN OPERACIÓN
|  | FASSA |  |  | 14: 999764970; Ministrado 15: 706434946; Programado 16: 717328357; Ejercido 17: 703878341; Ejercido 18=17/15: 99.6%; Generados 19: 21507; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 999764970; Ejercidos 23: 437798348; Ejercidos 24=23/22: 43.8%
SERVICIOS PERSONALES
182199 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 SERV. PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | - | - | 759134091 | 381867643 | 392761054 | 392761054 | 102.9% | 13672 | 0 | PESOS | 759134091 | 257405946 | 33.9% | PLANTILLA COMPUESTA POR 1769 DE LA 416 PLAZAS FEDERALES, 121 HOMOLOGADOS FEDERALES Y 1355 PERSONAL REGULARIZADO. DENTRO DEL RECURSO MINISTRADO Y EJERCIDO SE ESTA CONSIDERANDO LOS 62,100,000 RECIBIDOS EL 12 DE FEBRERO DE 2009 PARA CUBRIR LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO, PAGO DE IMPUESTOS Y SUELDOS DEL PERSONAL REGULARIZADO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE SAR Y FOVISTE DEL ULTIMO BIMESTRE ASI COMO ISR, ISSSTE Y TERCEROS DE NOMINA QUE SE REFLEJARAN EN EL SIG. EJERCICIO YA QUE DICHO PRESUPUESTO SE USO PARA EL PAGO DEL PERSONAL PRECARIO. DENTRO DEL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRAN LOS 117,500,000 QUE CORRESPONDEN A LA APORTACION FEDERAL PARA EL PAGO DE PERSONAL PRECARIO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182200 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 GTOS. DE OPERACION | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | - | - | 240630879 | 324567303 | 324567303 | 311117287 | 95.9% | 7835 | 0 | PESOS | 240630879 | 180392402 | 75% | OPERACION DE 65 PROGRAMAS SUSTANTIVOS SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO INLUYENDO SERVICIO SOCIAL Y UNIFORMES. EN EL RUBRO DE LO EJERCIDO AUN NO ESTA CONTEMPLADO EL 100%.
|  | FAIS |  |  | 14: 35255484; Ministrado 15: 31729934; Programado 16: 31709317; Ejercido 17: 17044552; Ejercido 18=17/15: 53.7%; Generados 19: 16827; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6118889.84; Ejercidos 23: 2177004.5; Ejercidos 24=23/22: 35.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
139390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CONALEP EN TECOMAN | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2500000 | 2263766 | 2263766 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2500000 | 0 | 0%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
97531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA A LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 5850000 | 5297213 | 5297213 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
142894 |  |  |  | OBRA NO PROGRAMADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 57244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
141861 |  |  |  | REHABILITACION DE EMISOR SANITARIO EN TEPAMES | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 508774 | 460699 | 460699 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
139721 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPAMES | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 497369 | 450372 | 450372 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 497372 | 0 | 0%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO
181080 |  |  |  | AGUA POTABLE | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 105000 | 94500 | 94500 | 9541 | 10.1% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 31500 | 3155 | 10% | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
56672 |  |  |  | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE REDZ ZONA RURAL LAS TUNAS | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 256061 | 256061 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 0 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL $ 2 000,000.00 Y MUNICIPAL $ 500,000.00
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
55337 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO | 4-COQUIMATLÁN | PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA) | URBANO | 0102400-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 228452 | 228452 | 228452 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
58026 |  |  |  | COLECTOR PLUVIAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 217235 | 217235 | 217235 | 217235 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OBRA COMPLEMENTARIA, MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
107870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. ARMERIA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 0303092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 85569 | 77012 | 77012 | 0 | 0% | 69 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
MANTENIMIENTO
108433 |  |  |  | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES EN ARMERIA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 0303093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 1380729 | 1380729 | 1380729 | 1380729 | 100% | 1115 | 0 | METRO LINEAL | 2105 | 2105 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.OBRA TERMINADA, ESTA OBRA SE LE DISMINUYO EN EL PRESUPUESTO 225,336.52 PARA LA CREACION DE NUEVA OBRA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
108616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS COL. LAS LOMAS. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 1211121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 225337 | 101401 | 101401 | 0 | 0% | 182 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 700 | 0 | 0% | AUTORIZACION DE LA OBRA NUEVA DEL LA DISMINUCION DE LA OBRA DEL ANDADOR 2DA ETAPA FLOR DE COCO COFRADIA.
106660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA CENTRO EN ARMERIA | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 04111004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 82187 | 22273 | 22273 | 0 | 0% | 66 | 0 | METROS CUADRADOS | 271.32 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
106499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES COL. INDEPENDENCIA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 0411104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 127651 | 34594 | 34594 | 0 | 0% | 103 | 0 | METROS CUADRADOS | 805 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
106719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2DA ETAPA, ARMERIA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 04111040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 257310 | 257310 | 257310 | 257310 | 100% | 208 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.OBRA TERMINADA.
104910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 04111031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 47051 | 42346 | 42346 | 0 | 0% | 38 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
104880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LAS CALLES NARANJOS Y BUGAMBILIAS | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 0411103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 334068 | 300661 | 300661 | 0 | 0% | 270 | 0 | METROS CUADRADOS | 2106 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
105002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO VARIAS CALLES, COL. BENITO JUAREZ 2DA ETAPA. | 1-ARMERÍA | COFRADÍA DE JUÁREZ | RURAL | 04111003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 970119 | 970119 | 970119 | 965126 | 99.5% | 783 | 0 | METROS CUADRADOS | 3484 | 3484 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. OBRA TERMINADA.
107598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. LAZARO CARDENAS. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 0440001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 63597 | 57237 | 57237 | 0 | 0% | 51 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 45 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
106386 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN EL VADO. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 411103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 269875 | 269875 | 269875 | 269553 | 99.9% | 783 | 0 | METROS CUADRADOS | 837 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. OBRA TERMINADA.
106571 |  |  |  | CONSTRUCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 411104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 154128 | 41770 | 41770 | 0 | 0% | 124 | 0 | METROS CUADRADOS | 978 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
104755 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 411101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 190075 | 171068 | 171068 | 0 | 0% | 153 | 0 | METROS CUADRADOS | 624.52 | 0 | 0% | APROBACIÓN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
54542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE SOSTENES ROCHA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59715 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
53226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO II | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 312500 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
53211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA GUSTAVO VAZQUEZ MONTES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
58100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 177376 | 177376 | 177376 | 177376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
53195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 158784 | 158784 | 158784 | 158733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 724 | 724 | 100%
53220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE II | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 137376 | 36.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 975 | 65% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL
58225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE II | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 463794 | 463794 | 463794 | 463794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
54459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS LA ESTANCIA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144000 | 130802 | 130802 | 125699 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
53272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL ASTILLERO DE ABAJO | 2-COLIMA | EL ASTILLERO DE ABAJO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 168000 | 168000 | 168000 | 158111 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
54497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL EL ALPUYEQUE | 2-COLIMA | EL ALPUYEQUE | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 67131 | 67131 | 67131 | 61462 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 265 | 96.4%
53275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL EL AMARRADERO | 2-COLIMA | EL AMARRADERO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 68249 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
53286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL EL BORDO | 2-COLIMA | EL BORDO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 37000 | 37000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
53267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL EL CHANAL | 2-COLIMA | EL CHANAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 205198 | 205000 | 205000 | 202818 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | AMPLIACION DE RECURSOS POR $ 13,197.66 ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
54047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LAS GOLONDRINAS | 2-COLIMA | LAS GOLONDRINAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 218270 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100% | AMPLIACION DE RECURSOS DE $ 120,000 A 220,000 Y METAS DE 500 M2 A 850 M2 ACTA DE CABILDO NUMERO 117 DEL 25 DE ABRIL DE 2012 DANDO DE BAJA LA OBRA DE 1 KM DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS
54202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LAS GUASIMAS | 2-COLIMA | LAS GUÁSIMAS (BORREGAS) | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 119999 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1266 | 916 | 72.4% | AMPLIACION DE RECURSOS DE $ 120,000 A $ 220,000 Y METAS DE 916 M2 A 1266 M2 ACTA DE CABILDO NUMERO 117 DEL 25 DE ABRIL DE 2012, DANDO DE BAJA LA OBRA DE 1 KM DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS
54224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LOMA DE FATIMA | 2-COLIMA | LOMA DE FÁTIMA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61200 | 61200 | 61200 | 61196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 255 | 100%
54273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LOMA DE IGNACIO ALLENDE | 2-COLIMA | IGNACIO ALLENDE (BENIGNO PÉREZ) | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 155520 | 155520 | 155520 | 149222 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100%
54292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LOMA DE JUAREZ | 2-COLIMA | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69840 | 69840 | 69840 | 66364 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 291 | 100%
54325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LOS ASMOLES | 2-COLIMA | LOS ASMOLES | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 226802 | 226802 | 226802 | 226802 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | REDUCCION DE RECURSOS POR $ 13,197.66 ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
54343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL LOS ORTICES | 2-COLIMA | LOS ORTICES | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
54478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL PISCILA | 2-COLIMA | PISCILA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 86595 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
54383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL PUERTA DE ANZAR | 2-COLIMA | PUERTA DE ÁNZAR | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 119969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
54519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL TICUIZITAN | 2-COLIMA | TICUIZITÁN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35760 | 35760 | 35760 | 31460 | 88% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149 | 149 | 100%
54404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL TINAJAS | 2-COLIMA | TINAJAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 114780 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
54433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA RURAL TRAPICHILLOS | 2-COLIMA | TRAPICHILLOS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 114609 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
58367 |  |  |  | EMPEDRADOS CAMINO A LA CAPACHA-EL CHANAL | 2-COLIMA | EL CHANAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 460240 | 460240 | 460240 | 460240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 4500 | 100%
58391 |  |  |  | EMPEDRADOS COLONIA BUROCRATAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 381912 | 381912 | 381912 | 381912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4060 | 4060 | 100%
56557 |  |  |  | EMPEDRADOS COLONIA FRANCISCO VILLA II | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100%
56472 |  |  |  | EMPEDRADOS COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE SOSTENES ROCHA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 239988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1550 | 1550 | 100%
56622 |  |  |  | EMPEDRADOS COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE III | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 101790 | 101790 | 101790 | 101789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783 | 783 | 100%
56540 |  |  |  | EMPEDRADOS COLONIA NUEVO PARAISO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212900 | 212900 | 212900 | 212897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1638 | 1638 | 100%
58497 |  |  |  | EMPEDRADOS VARIAS COLONIAS ZONA RURAL LOS TEPAMES | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 353379 | 353379 | 353379 | 353379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3240 | 3240 | 100%
60753 |  |  |  | EMPEDRADOS ZONA RURAL ASTILLEROS DE ARRIBA CALLE PRINCIPAL | 2-COLIMA | EL ASTILLERO DE ARRIBA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237616 | 237616 | 237616 | 237616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2038 | 2038 | 100%
56592 |  |  |  | EMPEDRADOS ZONA RURAL ESTAPILLA | 2-COLIMA | ESTAPILLA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 520970 | 520970 | 520970 | 520958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3969 | 3969 | 100%
60746 |  |  |  | EMPEDRADOS ZONA RURAL ESTAPILLA | 2-COLIMA | ESTAPILLA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 210125 | 210125 | 210125 | 210125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2340 | 2340 | 100%
60752 |  |  |  | EMPEDRADOS ZONA RURAL LAS TUNAS | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 190072 | 190072 | 190072 | 190072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1499 | 1499 | 100%
56756 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO DE LA MADRID | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250015 | 250015 | 250015 | 209193 | 83.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 422 | 422 | 100%
56786 |  |  |  | RECURSOS POR ASIGNAR 2012 | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76770 | 6396 | 6396 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
55244 |  |  |  | CONNSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS | 4-COQUIMATLÁN | EL ALGODONAL | RURAL | 0411103-04-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
53908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 4-COQUIMATLÁN | CAMICHINES (ESPERANZA MÉNDEZ) | RURAL | 0411104-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1330 | 1330 | 100% | OBRA TERMINADA
54022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES ALEDAÑAS AL FERROCARRIL | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0411104-03-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 205007 | 205007 | 205007 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1000 | 1000 | 100%
53769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA ELIAS ZAMORA | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0411104-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAQUIMATLAN | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 231977 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1000 | 1000 | 100%
44991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0206100-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 37235 | 37235 | 37235 | 35837 | 96.2% | 0 | 0 | METROS | 9 | 9 | 100%
45296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS | 4-COQUIMATLÁN | LAS MORAS | RURAL | 0411103-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 316658 | 316658 | 316658 | 316658 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1600 | 1600 | 100% | OBRA TERMINADA
53632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS | 4-COQUIMATLÁN | PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA) | URBANO | 0411103-03-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 165185 | 165185 | 165185 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1900 | 1900 | 100% | OBRA EN PROCESO
44813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO | 4-COQUIMATLÁN | LA SIDRA | RURAL | 0411101-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 532500 | 532500 | 532500 | 138203 | 26% | 0 | 0 | METROS | 1600 | 1600 | 100%
55285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CALLE NICOLAS BRAVO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0411102-03-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
55195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CALLE PRINCIPAL | 4-COQUIMATLÁN | LA ESPERANZA | RURAL | 0411101-02-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
167744 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS EN LA AV. PINZONES Y CALLES PELICANOS YFRAGATAS, COL. LA ERMITA | 5-CUAUHTÉMOC | QUESERÍA | URBANO | 23X106013690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 130000 | 120266 | 120266 | 120266 | 100% | 0 | 0 | METROS | 130000 | 120266.19 | 92.5%
167757 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES CEDRO, FLOR DE AZAR Y ORQUIDEAS EN LA COL. NUEVO SAN JOAQUIN | 5-CUAUHTÉMOC | SAN JOAQUÍN | RURAL | 23X106013717 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 125000 | 115953 | 115953 | 115953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125000 | 115953.07 | 92.8%
167627 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES EN LA AV. PINZONES Y CALLES PELICANOS Y FRAGATAS, COL. LA ERMITA | 5-CUAUHTÉMOC | QUESERÍA | URBANO | 23X106014000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 197500 | 127237 | 118411 | 118411 | 93.1% | 0 | 0 | METROS | 197500 | 0 | 0%
167527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOC. DE CHIAPA | 5-CUAUHTÉMOC | CHIAPA | RURAL | 23X106013773 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 90000 | 25038 | 25038 | 25038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90000 | 25038 | 27.8% | ZONA CENTRO
167553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CALLES NIÑOS HEROES Y JUVENTINO ROSAS,BUENAVISTA | 5-CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA | RURAL | 23X106013767 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 75000 | 75000 | 20860 | 20860 | 27.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75000 | 20860 | 27.8% | CONST.DE EMP. ZONA CENTRO.BUENAVISTA
167598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES, PELICANOS Y CENICALOS EN LA COL. LA ERMITA LOC. DE QUESERIA | 5-CUAUHTÉMOC | QUESERÍA | URBANO | 23X106013707 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 57500 | 57500 | 15985 | 15985 | 27.8% | 0 | 0 | METROS | 57500 | 15985 | 27.8%
168081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES , BAJIO DE LA LEONA | 5-CUAUHTÉMOC | BAJÍO DE LA LEONA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 35000 | 35000 | 10499 | 10499 | 30% | 0 | 0 | METROS | 35000 | 10499 | 30%
167573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLES NIÑOS HEROES Y JUVENTINO ROSAS | 5-CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA | RURAL | 23X106013992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 55000 | 55000 | 13527 | 13527 | 24.6% | 0 | 0 | METROS | 55000 | 13527 | 24.6% | METAS PROGRAMADAS 527ML, CONST.DE GUARNICIONES DE CONCRETO ZONA CENTRO.BUENAVISTA
168378 |  |  |  | FIDEICOMISO BANOBRAS | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 760000 | 760000 | 724244 | 724244 | 95.3% | 0 | 0 | METROS | 760000 | 724244.31 | 95.3%
180986 |  |  |  | URBANIZACION | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 1048563 | 943704 | 943704 | 379702 | 40.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 900 | 45% | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO
MEJORAMIENTO
45352 |  |  |  | NIVELACION DE EMPEDRADOS | 4-COQUIMATLÁN | SAN MIGUEL | RURAL | 0411103-02-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 56958 | 94.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
107194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COLONIA LINDAVISTA. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 41110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 146468 | 146468 | 146468 | 143425 | 97.9% | 118 | 0 | METROS LINEALES | 65 | 65 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. OBRA TERMINADA.
107047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PERIQUILLOS. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 11104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 348489 | 348489 | 348489 | 348065 | 99.9% | 281 | 0 | METROS LINEALES | 218 | 218 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.OBRA TERMINADA.
106754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y MURO DE CONTENCION EN ACCESO A LA COLONIA EL TANQUE. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 41110004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 113984 | 30890 | 30890 | 0 | 0% | 92 | 0 | METROS LINEALES | 335 | 0 | 0% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012.
107739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA FLOR DE COCO COF. DE JUAREZ CONTINUACION. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 4111005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 647300 | 647300 | 647300 | 647300 | 100% | 523 | 0 | METROS LINEALES | 635 | 635 | 100% | APROBACIÓN DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012. OBRA TERMINADA.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
53065 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LAS TORRES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0% | 16 POSTES Y 26 LUMINARIAS
53087 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOS PINOS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | 12 POSTES Y 16 LUMINARIAS
53004 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 0 | 0% | 16 POSTES Y 16 LUMINARIAS
52953 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE III | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11868 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL 5 POSTES Y MUNICIPAL 5 POSTES, LOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO DE 2012
53143 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO COLONIA PABLO SILVA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49947 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL 5 POSTES Y 5 LUMINARIAS Y MUNICIPAL 5 POSTES Y 5 LUMINARIAS
52964 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL 25 POSTES Y 25 LUMINARIAS Y MUNICIPAL 25 POSTES Y 25 LUMINARIAS
181039 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100% | ALUMBRADO PUBLICO
OBRA COMPLEMENTARIA
54223 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0520200-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 102764 | 102764 | 102764 | 62416 | 60.7% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
168178 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACION | 5-CUAUHTÉMOC | QUESERÍA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 7573 | 7439 | 7439 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 7573 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
52999 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL EL CHANAL | 2-COLIMA | EL CHANAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 139500 | 139500 | 139500 | 129842 | 93.1% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | 5 POSTES Y 5 LUMINARIAS
52975 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL LAS TUNAS | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170160 | 170160 | 170160 | 163013 | 95.8% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | 7 POSTES Y 7 LUMINARIAS
52970 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ZONA RURAL LAS GOLONDRINAS | 2-COLIMA | LAS GOLONDRINAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 110340 | 110340 | 110340 | 90471 | 82% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | 2 POSTES Y 1 LUMINARIA
54089 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0519300-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0%
167769 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, BAJIO DE LA LEONA | 5-CUAUHTÉMOC | BAJÍO DE LA LEONA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 0 | 0 | 0% | SE CANCELA , TRASFIERE EL RECURSO A BANQUETAS BAJIO DE LA LEONA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
EQUIPAMIENTO
181059 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 50000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 5 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
54759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PREESCOLAR JUANA URSUA D | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
MEJORAMIENTO
54476 |  |  |  | PROGRAMA PESO POR PESO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CANCELA PARA CREAR 5 NUEVAS
54655 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA BEAS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CERCOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
54793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO COLEGIO PATRIA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PORCESO
54708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PRIMARIA FRANCISCO VILLA T.M. | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
168152 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BAJIO DE LA LEONA | 5-CUAUHTÉMOC | BAJÍO DE LA LEONA | RURAL | 23X106014300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 50000 | 46511 | 44138 | 44138 | 94.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50000 | 44137.88 | 88.3% | NOMBRE DE LA OBRA MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL DE ESCUELA PRIMARIA ZONA CENTRO, DE LA LOCALIDAD BAJIO DE LA LEONA.
181053 |  |  |  | ESTIMULO A LA EDUCACION BASICA | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 10000 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELAS
MEJORAMIENTO
54567 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MA. ESTHER OCHOA CAZUMBA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0724200-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | ETA OBRA ESTA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
56730 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2012 | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 516302 | 516302 | 516302 | 516302 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 51 | 51 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL $ 1 019,947.60 MUNICIPAL $ 516,302.00 Y BENEFICIARIOS $ 79,050.00 CONFORMANDO 51 ACCIONES BENEFICIANDO A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS
181011 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 980000 | 882000 | 882000 | 288600 | 32.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 200 | 100 | 50% | APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LAMINA DE ASBESTO Y CEMENTO
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
RECONSTRUCCIÓN
167476 |  |  |  | RECONSTRUCCION CAMINO SACACOSECHAS LAS HIGUERILLAS SEGUNDA ETAPA, PALMILLAS | 5-CUAUHTÉMOC | PALMILLAS | RURAL | 23X106015635 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887.12 | 97.9%
167514 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO CIENEGA GRANDE SEGUNDA ETAPA | 5-CUAUHTÉMOC | LA PAROTITA (EJIDO FERNÁNDEZ) | RURAL | 23X106014286 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 75000 | 73415 | 73415 | 73415 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 75000 | 73415 | 97.9% | ZONA NOROESTE
167498 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO LA GUAYABERA DE ABAJO DEL POTRERO CHIQUITO,QUESERIA | 5-CUAUHTÉMOC | QUESERÍA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9% | LA GUAYABERA DE ABAJO DEL POTRERO CHIQUITO EN QUESERIA (ZONA SUR)
163768 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LAS HIGUERAS CHIAPA | 5-CUAUHTÉMOC | CHIAPA | RURAL | 23X106015631 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9%
164205 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL CARPINTERO SEGUNDA ETAPA, ALZADA | 5-CUAUHTÉMOC | ALZADA | RURAL | 23X106015598 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9%
167488 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL FRIJOL DE ARRIBA, CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | EL FRIJOL DE ARRIBA | RURAL | 23X106015657 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 150000 | 97887 | 42792 | 42792 | 43.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150000 | 42792 | 28.5% | 2DA ETAPA DE RECONSTRUCCION, ZONA PONIENTE
164249 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TECOLOTE, BUENAVISTA | 5-CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA | RURAL | 23X106015603 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 29336 | 29336 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 29336 | 29.3%
164279 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS ERIZA, CERRO COLORADO | 5-CUAUHTÉMOC | CERRO COLORADO | RURAL | 23X106015609 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9%
163738 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS LA PRESA. OCOTILLO | 5-CUAUHTÉMOC | OCOTILLO | RURAL | 23X106015624 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9% | METAS 0.442KM
163802 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS MACHOS, EL TRAPICHE | 5-CUAUHTÉMOC | EL TRAPICHE | RURAL | 23X106015644 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9%
164288 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EL CAMICHIN, ALCARACES | 5-CUAUHTÉMOC | ALCARACES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 100000 | 97887 | 97887 | 97887 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100000 | 97887 | 97.9%
MANTENIMIENTO
54976 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS EL AMARRADERO | 2-COLIMA | EL AMARRADERO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 95269 | 95.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
55069 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LOS ORTICES | 2-COLIMA | LOS ORTICES | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49119 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
54937 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LOS TEPAMES | 2-COLIMA | LOS TEPAMES | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99932 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
55096 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS PISCILA | 2-COLIMA | PISCILA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
55034 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACOSECHAS LAS TUNAS | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 71621 | 71.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.73 | 73%
55125 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS CARDONA | 2-COLIMA | CARDONA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49119 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
55170 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS EL BORDO | 2-COLIMA | EL BORDO | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 89310 | 89.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
55197 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS PUERTA DE ANZAR | 2-COLIMA | PUERTA DE ÁNZAR | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 64349 | 64.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.7 | 70%
55146 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS SACACOSECHAS TINAJAS | 2-COLIMA | TINAJAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 46885 | 93.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
167859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA CENTRO, LOC. DE BAJIO DE LA LEONA MPIO.DE CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | BAJÍO DE LA LEONA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 50000 | 50000 | 24749 | 24749 | 49.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50000 | 24749 | 49.5%
MUROS DE CONTENCIÓN
58350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ZONA RURAL ESTAPILLA | 2-COLIMA | ESTAPILLA | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 131320 | 131320 | 131320 | 131320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSERVACIÓN
55390 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 0140000-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 545712 | 171158 | 545712 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
181112 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 10000 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 0 | 0% | DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO Y DE TEMPORAL
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
57649 |  |  |  | SUPERVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR PLANEACION Y RECURSOS MATERIALES | - | - | 340538 | 340538 | 340538 | 334809 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
181097 |  |  |  | INDIRECTOS | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN | - | - | 68621 | 61758 | 61758 | 61758 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 68621 | 61758 | 90% | PAGO DE INDIRECTOS
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
55026 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 1140000-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 110119 | 110119 | 110119 | 96856 | 88% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 2 | 1.5 | 75% | PROGRAMA EN PROCESO
168274 |  |  |  | INDIRECTOS 2012 | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 87081 | 46497 | 8807 | 8807 | 18.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 87081 | 8807 | 10.1%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
181105 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 008 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 45637 | 41076 | 41076 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 45637 | 0 | 0% | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOVILIARIO
OPERATIVA
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
55058 |  |  |  | PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 1238000-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 74910 | 74910 | 74910 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA ESTA EN PROCESO
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
168205 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 58054 | 38710 | 38710 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 58054 | 0 | 0%
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 111984335; Ministrado 15: 83988239; Programado 16: 85111011; Ejercido 17: 76675525; Ejercido 18=17/15: 91.3%; Generados 19: 8961; Ejercidos 20: 6691; Ejercidos 22: 32804767.87; Ejercidos 23: 21163145.67; Ejercidos 24=23/22: 64.5%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
180287 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS COL VALLE REAL LOC. DE CUUAHTEMOC, MPIO CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 62500 | 62500 | 17332 | 17332 | 27.7% | 0 | 0 | PESOS | 62500 | 17332 | 27.7%
180162 |  |  |  | CONST. DE EMPEDRADOS COL VALLE REAL LOC. DE CUAUHTEMOC, MPIO CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 100000 | 100000 | 27823 | 27823 | 27.8% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 27823 | 27.8%
180208 |  |  |  | CONST. DE GUARNICIONES DE CONCRETO COL VALLE REAL LOC. DE CUAUHTEMOC, MPIO CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 75000 | 75000 | 18437 | 18437 | 24.6% | 0 | 0 | PESOS | 75000 | 18436.6 | 24.6%
179986 |  |  |  | CONST.DE MURO DE CONTENCION C. FCO. I. MADERO ZONA CENTRO LOC. CHIAPA MPIO CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | CHIAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 60000 | 60000 | 18128 | 18128 | 30.2% | 0 | 0 | PESOS | 60000 | 18127.78 | 30.2%
180448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SIN NOMBRE COL. CENTRO BAJIO DE LA LEONA | 5-CUAUHTÉMOC | BAJÍO DE LA LEONA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 32496 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32500 | 32496.01 | 100%
180125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ZONA CENTRO LOC. BUENAVISTA, MPIO CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URB | - | - | 47500 | 47500 | 13165 | 13165 | 27.7% | 0 | 0 | PESOS | 47500 | 13165 | 27.7%
180475 |  |  |  | ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO CONST. DE 1000ML DE LINEA DE CONDUCCION CSETA, TANQUE, SUPERFICIAL | 5-CUAUHTÉMOC | PALMILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 385000 | 0 | 0%
179518 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | 0% | SE DISTRIBUYE A DIFERENTES OBRAS.
RECONSTRUCCIÓN
179901 |  |  |  | RECONST. DE CAMINO RUMBO A LA PLAZA DE TOROS, ZONA SUR LOC. DE EL TRAPICHE MPIO DE CUAUHTEMOC | 5-CUAUHTÉMOC | EL TRAPICHE | URBANO | 23X106015647 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 150000 | 150000 | 128340 | 128340 | 85.6% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 128339.94 | 85.6%
MEJORAMIENTO
75994 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION DESARROLLO RURAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1100000 | 1100000 | 1030187 | 93.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
76577 |  |  |  | JARDIN VECINAL Y ANDADOR COLONIA POPULAR | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 873524 | 500000 | 500000 | 373455 | 74.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
76314 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA FELIPE SEVILLA DEL RIO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
76398 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499064 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3733.11 | 3733.11 | 100% | TAMBIEN SE REALIZO RIEGO DE SELLO DE 4800 M2
76008 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA TECNOLOGICO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 479010 | 95.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4811.7 | 4811.7 | 100%
76472 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA PRIMER CIRCUITO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 653658 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
179492 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 84178 | 74804 | 74804 | 74804 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 84178 | 74804 | 88.9%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
127481 |  |  |  | BIENES MUEBLES Y SISTEMAS DE INFORMACION | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 12-FORT-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COMALA COL | - | - | 35119 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 35119 | 0 | 0%
OTROS
75948 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DIFERENTES AREAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR PLANEACION Y RECURSOS MATERIALES | - | - | 1799117 | 1300000 | 1300000 | 1026812 | 79% | 8961 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
161037 |  |  |  | SERVICIOS PRESONALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 150000120001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 11308524 | 8481393 | 8481393 | 7973423 | 94% | 0 | 5846 | PLAZA | 93 | 93 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDAS (PLAZA) ES LA MEDIDA DE AGENTES CON LOS CUALES SE CUENTA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
75960 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS | - | - | 23579745 | 17000000 | 17000000 | 16888978 | 99.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
127439 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 12-FORT-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COMALA COL | - | - | 6510021 | 4512376 | 3999527 | 3999527 | 88.6% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 6510021 | 3999527 | 61.4%
179055 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 6700950 | 4334072 | 4334072 | 4334072 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6615625 | 4334072.25 | 65.5%
180967 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 0 | 0% | BECAS A HIJOS DE POLICIAS Y COMPENSACION AL POLICIA DEL MES
PENSIONES
180941 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 70000 | 52500 | 52500 | 23989 | 45.7% | 0 | 0 | PESOS | 70000 | 23989 | 34.3% | COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
161071 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 150000120002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARMERIA COLIMA | - | - | 1634019 | 1225514 | 1225514 | 1225514 | 100% | 0 | 845 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA LA ACCION ES LA DEUDA QUE SE TIENE EL AYUNTAMIENTO.
76520 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR Y TESORERIA | - | - | 12677746 | 9912915 | 9912915 | 9702847 | 97.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
76652 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS MATERIALES | - | - | 23076173 | 18082057 | 18082057 | 16032154 | 88.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
127474 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 12-FORT-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COMALA COL | - | - | 1532617 | 1532617 | 1420023 | 1532617 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1532617 | 1532617 | 100%
127485 |  |  |  | PAGO DE DEUDA Y PASIVOS | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 12-FORT-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COMALA COL | - | - | 1343645 | 1021058 | 1021058 | 833936 | 81.7% | 0 | 0 | PAGO | 1456239 | 524331 | 36%
82306 |  |  |  | BONO DIA DEL PADRE | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 191-05-04-35 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 31 | 31 | 100% | SE PAGO A 31 POLICIAS EL DIA DEL PADRE
82549 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 191-03-01-01-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 843982 | 843982 | 843982 | 843982 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 843982 | 843982 | 100% | ESTA PARTIDA ES DE NUEVA CRACION SE LE QUITO A SUELDOS APROBADO POR CABILDO Y SE DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
179608 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 09 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 1310919 | 823065 | 681699 | 681699 | 82.8% | 0 | 0 | PESOS | 1310919 | 681699 | 52%
179116 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 1229106 | 1036632 | 1036632 | 1036632 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1229106 | 1036632 | 84.3% | SE AMPLIO EL PRESUP.397,079.87
179371 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 1908631 | 1908631 | 1884091 | 1884091 | 98.7% | 0 | 0 | PESOS | 1908631.06 | 1884091.28 | 98.7% | SE AMPLIO 575,223.06
179920 |  |  |  | TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y AYUDAS | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 80000 | 80000 | 100%
180913 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYTO CONST DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | - | - | 1820000 | 1365000 | 1365000 | 397060 | 29.1% | 0 | 0 | PESOS | 1820000 | 397060 | 21.8% | DEUDA PUBLICA A BANOBRAS DE RESTRUCTURACION Y TRAMO 2, Y DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS
180925 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONST DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN | - | - | 70000 | 52500 | 52500 | 23000 | 43.8% | 0 | 0 | PESOS | 70000 | 23000 | 32.9% | COMPRA DE VESTUARIO Y EQUIPO, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
180956 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN | - | - | 400562 | 300420 | 300420 | 300420 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 400562 | 300420 | 75% | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
82589 |  |  |  | CUOTAS IMSS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-4-1-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 1500465 | 1500465 | 1500465 | 1500465 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1500465 | 1500465 | 100% | ESTA PARTIDA ES PARA EL PAGO DE SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
82634 |  |  |  | DEUDA PUBLICA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-9-1-1-1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 782693 | 200000 | 782693 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 782693 | 0 | 0% | NO SE HA EJERCIDO DE ESTA PARTIDA
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
82207 |  |  |  | AGUINALDO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-2-05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 619320 | 0 | 619320 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 619320 | 0 | 0% | ESTA PARTIDA ES PARA EL PAGO DEL AGUINALDO DE LOS POLICIAS Y NO HA TENIDO MOVIMIENTOS A LA FECHA
82736 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL FONDO DE CULTURA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-8-2-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 100000 | 50%
82238 |  |  |  | CANASTA BASICA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-5-4-46 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 431819 | 250000 | 431819 | 217000 | 86.8% | 0 | 0 | PESOS | 431819 | 250000 | 57.9% | ES EL PAGO DE LA PERSEPCION CANASTA BASICA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
82658 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-4-1-01 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 10000 | 0 | 0% | NO SE A CARGADO NADA DE COMISIONES BANCARIAS
82196 |  |  |  | COMPENSACION | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-4-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 222228 | 150000 | 222228 | 146069 | 97.4% | 0 | 0 | PESOS | 222228 | 146069 | 65.7% | SON COMPENSACIONES PAGADAS A AGENTES DE SEGURIDAD POR SER ENCARGADOS DE TURNOS
82376 |  |  |  | GASOLINA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-2-6-1-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 745072 | 550000 | 745072 | 539512 | 98.1% | 0 | 0 | PESOS | 745072 | 539512 | 72.4% | ESTA PARTIDA ES PARA EL COMBUSTIBLE A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
82493 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y RED INFORMATICOS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-3-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 167040 | 160000 | 167040 | 157760 | 98.6% | 0 | 0 | PESOS | 167040 | 157760 | 94.4% | ESTA PARTIDA ES PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
82330 |  |  |  | MATERIAL DE OFICINA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-2-1-1-01 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 12332 | 5000 | 12332 | 4666 | 93.3% | 0 | 0 | PESOS | 12332 | 4666 | 37.8%
82406 |  |  |  | MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-2-8-2-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | - | - | 19452 | 19452 | 19452 | 12872 | 66.2% | 0 | 0 | PESOS | 19452 | 12872 | 66.2%
82278 |  |  |  | QUINQUENIOS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-1-3-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COQUIMATLAN | - | - | 13289 | 13289 | 13289 | 13289 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13289 | 13289 | 100% | SON LOS QUINQUENIOS DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA SE DIO SUFICIENCIA YA QUE NO CONTABA CON ELLA
82428 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-5-7-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMNIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 288657 | 150000 | 288657 | 146301 | 97.5% | 0 | 0 | PESOS | 288657 | 146301 | 50.7% | ESTA PARTDA ES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
82453 |  |  |  | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-9-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 134055 | 100000 | 134055 | 21838 | 21.8% | 0 | 0 | PESOS | 134055 | 21838 | 16.3% | ESTA PARTIDA ES PARA LA REPARACION DE LOS RADIOS DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA
82479 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-1-4-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 12015 | 10000 | 12015 | 7501 | 75% | 0 | 0 | PESOS | 12015 | 7501 | 62.4% | ESTA PARTDA ES PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA
82094 |  |  |  | SUELDO | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-1-3-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 2421399 | 2139056 | 2421399 | 2058316 | 96.2% | 0 | 0 | PESOS | 2421399 | 2058316 | 85% | SE MODIFICO EL SALDO INICIAL PORQUE SE LE TRASPASO A OTRAS QUE SE EXCEDIERON EN ESTE TRIMESTRE
82178 |  |  |  | SUELDO PERSONAL EVENTUAL | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-2-2-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 88441 | 88441 | 88441 | 88441 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 88441 | 88441 | 100% | SE AUTORISO EL INCREMENTO A ESTA PARTIDA PORQUE SE EXCEDIO DE LO PRESUPUESTADO Y SE LE TRAPASO DE SUELDO
82397 |  |  |  | VESTUARIO UNIFORMES | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-7-1-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 69842 | 55000 | 69842 | 50541 | 91.9% | 0 | 0 | PESOS | 69842 | 50541 | 72.4% | ESTA PARTIDA ES PARA LA COMPRA DE VESTUARIO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
82509 |  |  |  | MANEJO Y ADMINISTRACION DE SERVIDORES | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 3-1-3-7-05 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN | - | - | 148480 | 100000 | 148480 | 64960 | 65% | 0 | 0 | PESOS | 148480 | 64960 | 43.8% | ESTA PARTIDA ES PARA EL PAGO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS UTILIZADOS EN EL MUNICIPIO
|  | FAM |  |  | 14: 140849638; Ministrado 15: 131366654; Programado 16: 131366654; Ejercido 17: 73342809; Ejercido 18=17/15: 55.8%; Generados 19: 1212567; Ejercidos 20: 256230; Ejercidos 22: 7554158.71; Ejercidos 23: 5154863.82; Ejercidos 24=23/22: 68.2%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
89072 |  |  |  | EQUIPO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO. 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 225517 | 75.2% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 12 | 80% | METAS: EQUIPO DE COCINA
89073 |  |  |  | ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (COMEDORES COMUNITARIOS - 3) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 846740 | 604140 | 604140 | 401981 | 66.5% | 0 | 0 | ADULTO MAYOR | 174340 | 83104 | 47.7%
89074 |  |  |  | NUTRE - DIF (2) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 1762899 | 1302765 | 1302765 | 926477 | 71.1% | 0 | 0 | NIÑO | 548740 | 431946 | 78.7%
89075 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS UNIPRODES (5) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 288169 | 72% | 0 | 0 | PROYECTO | 52 | 33 | 63.5%
89076 |  |  |  | RACIONES ALIMENTARIAS (6) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 28909782 | 21505318 | 21505318 | 19192896 | 89.2% | 32134 | 0 | NIÑO | 6787384 | 4610140 | 67.9%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
89077 |  |  |  | FAMILIAS EN DESAMPARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 319723 | 319723 | 319723 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 0 | 0 | 0%
89078 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES Y EN DESAMPARO (1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN COLIMA | - | - | 5392786 | 4017000 | 4017000 | 3877248 | 96.5% | 0 | 0 | FAMILIA | 39000 | 29250 | 75%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
87980 |  |  |  | DIVERSAS ESCUELAS ADAPTACIONES ELECTRICAS PROGRAMA HDT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5461625 | 5461625 | 5461625 | 3477760 | 63.7% | 0 | 0 | OBRA | 103 | 103 | 100%
87981 |  |  |  | DIVERSAS ESCUELAS (F846)REPARACIONES MENORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 487515 | 256230 | OBRA | 1 | 0.74 | 74%
87982 |  |  |  | DIVERSAS ESCUELAS (F922)MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1739690 | 1739690 | 1739690 | 1337732 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.77 | 77% | METAS: MOB
120766 |  |  |  | OBRAS POR CONTRATAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 459850 | 459850 | 459850 | 0 | 0% | 63958 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87983 |  |  |  | OBRAS POR CONTRATAR EN DIVERSAS ESCUELAS DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 635780 | 635780 | 635780 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87788 |  |  |  | EP JOSE VASCONCELOS (F864) REP VARIAS | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420804 | 420804 | 420804 | 310164 | 73.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74%
87786 |  |  |  | JN JUAN DE MATA RIVERA (F862) REP VARIAS | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 810370 | 810370 | 810370 | 617047 | 76.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.76 | 76%
87785 |  |  |  | JN MARIA MONTESSORI(F816) AULA DIDACTICA | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 295022 | 295022 | 295022 | 269892 | 91.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
87787 |  |  |  | JN VALENTIN GOMEZ FARIAS (F863) REP VARIAS | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 683241 | 683241 | 683241 | 402585 | 58.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59%
87317 |  |  |  | EP ESTEBAN GARCIA (F933) COMEDORES | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 59955 | 59955 | 59955 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87300 |  |  |  | EP FEDERICO RANGEL FUENTES (F820) AULA DIDACTICA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 332203 | 332203 | 332203 | 332203 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87790 |  |  |  | EP GREGORIO TORRES QUINTERO (F934) COMEDORES | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 56176 | 56176 | 56176 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87304 |  |  |  | EP JOSE RUIZ VILLALVAZO (F865) AULA USAER | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 193164 | 193164 | 193164 | 193164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87308 |  |  |  | EP MARIANO ABASOLO (F869) REP SANIT | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 480122 | 480122 | 480122 | 234565 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.49 | 49%
87309 |  |  |  | EP RAMON R DE LA VEGA (F870) REP SANIT | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 530910 | 530910 | 530910 | 499431 | 94.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94%
87315 |  |  |  | EP REPUBLICAARGENTINA (F913) CUBIERTA EN CANCHA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 264979 | 264979 | 264979 | 264979 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87305 |  |  |  | EP 5 DE FEBRERO (F866) DESAYUNADORES | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 56938 | 56938 | 56938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87307 |  |  |  | JN JOSE VASCONCELOS (F868) REP SANIT | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 648260 | 648260 | 648260 | 604240 | 93.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
87789 |  |  |  | JN JOSEFINA SANTANA GLEZ (F817) AULA DIDACTICAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 289031 | 289031 | 289031 | 255253 | 88.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
87299 |  |  |  | JN RAFAELA SUAREZ (F819) AULA DIDACTICA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 324940 | 324940 | 324940 | 246597 | 75.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.76 | 76%
87306 |  |  |  | JN ROSA MUÑOZ (F867) REP EN GRAL | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 696815 | 696815 | 696815 | 696815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87298 |  |  |  | JN SIRIA LLERENAS OCHOA (F818) AULA DIDACTICA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 330513 | 330513 | 330513 | 285401 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
87303 |  |  |  | REP DE DOS TRANSFORMADORES (F856) | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: PZA
87310 |  |  |  | SEC J JESUS VENTURA V (F871) REP VARIAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 438863 | 438863 | 438863 | 429302 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
87301 |  |  |  | SEC SIN NOMBRE (F822) DOS AULAS DIDACTICAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1377374 | 1377374 | 1377374 | 1377373 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87316 |  |  |  | SEC SIN NOMBRE (F925) DIRECC PROVISIONAL | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 544297 | 544297 | 544297 | 483061 | 88.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89%
87312 |  |  |  | SEC TEC NO 1 MANUEL SANDOVAL VALLARTA (F873) REP SANIT | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 397941 | 397941 | 397941 | 385864 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
87318 |  |  |  | SEC TEC NO 1 MANUEL SANDOVAL VALLARTA (F969) COCINA Y COMEDORES | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 653003 | 653003 | 653003 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87319 |  |  |  | SEC TEC NO 1 MANUEL SANDOVAL VALLARTA (970) CONST DE CUBIERTA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 846997 | 846997 | 846997 | 254099 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87311 |  |  |  | SEC TEC NO 8 MA CONCEPCION BARBOSA (F872) REP SANIT | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 645754 | 645754 | 645754 | 640097 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
87313 |  |  |  | TV SEC ALVARO GALVEZ (F874) REP VARIAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 578026 | 578026 | 578026 | 578026 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87314 |  |  |  | TV SEC MARIA DEL REFUGIO MORALES (F875) REP VARIAS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 385407 | 385407 | 385407 | 360565 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
87302 |  |  |  | TV SEC VIDAL DOMINGUEZ ARROYO (F823) AULA DIDACTICA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 333542 | 333542 | 333542 | 305393 | 91.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
87321 |  |  |  | EP ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL (F876) AULA DIDACTICA | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420023 | 420023 | 420023 | 357604 | 85.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
87320 |  |  |  | EP CONSTITUCION (F824) DOS AULAS DIDACTICAS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 604285 | 604285 | 604285 | 555444 | 91.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
87323 |  |  |  | EP FRANCISCO I MADERO (F921) PINTURA GRAL | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87322 |  |  |  | JN JOSEFINA ORTIZ (F877) REP VARIAS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 573097 | 573097 | 573097 | 470432 | 82.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87327 |  |  |  | EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO (F956) REP VARIAS | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 379999 | 379999 | 379999 | 378716 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
87324 |  |  |  | EP JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ (F825) AULA DIDACTICA | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 336463 | 336463 | 336463 | 284117 | 84.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.84 | 84%
87326 |  |  |  | EP VALENTIN GOMEZ FARIAS (F879) REP VARIAS | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1450387 | 1450387 | 1450387 | 1169814 | 80.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87325 |  |  |  | JN ANTONIO BARBOSA HELDT (F878) REP VARIAS | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 214243 | 214243 | 214243 | 198703 | 92.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
87328 |  |  |  | JN ANTONIO BARBOSA HELDT (F881) REP VARIAS | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 351472 | 351472 | 351472 | 264295 | 75.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
87330 |  |  |  | SEC NO 13 JUAN DE LA BARRERA (F923) REP VARIAS | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 256828 | 256828 | 256828 | 175248 | 68.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
87329 |  |  |  | SEC TEC FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA (F882) REP VARIAS | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 371859 | 371859 | 371859 | 271216 | 72.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73%
87331 |  |  |  | TV SEC JUAN HERNANDEZ ESPINOSA (F883) IMPERMEABILIZACION | 6-IXTLAHUACÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 384890 | 384890 | 384890 | 248879 | 64.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
87333 |  |  |  | EP GLORIA ELENA ZAMORANO H (F827) AULA DIDACTICA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 414693 | 414693 | 414693 | 372196 | 89.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
87886 |  |  |  | EP JUSTO SIERRA (F890) IMPERM Y PINT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 281768 | 281768 | 281768 | 152993 | 54.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.54 | 54%
87334 |  |  |  | EP MIGUEL GALINDO (F828) AULA DIDACTICA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 340233 | 340233 | 340233 | 328699 | 96.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
87332 |  |  |  | EP NUEVA CREACION (F826) DOS AULAS DIDACTICAS, PORTICO, PATIO, BODEGA, DIRECCION, SERV SANIT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2702451 | 2702451 | 2702451 | 1875059 | 69.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.69 | 69%
87339 |  |  |  | EP NVA CREACION (F885) AULA DIDACTICA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 349699 | 349699 | 349699 | 288009 | 82.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87335 |  |  |  | EP SIN NOMBRE (F829) AULA DIDACTICA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 489475 | 489475 | 489475 | 396007 | 80.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
87888 |  |  |  | EP VICTORIANO GUZMAN (F892) REP VARIAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 109855 | 109855 | 109855 | 109855 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87887 |  |  |  | EP 20 DE NOVIEMBRE (891) REP SERV SANIT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87885 |  |  |  | JN HIMNO NACIONAL (889) IMPERM Y PINTURA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 102698 | 102698 | 102698 | 96832 | 94.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94%
87340 |  |  |  | JN JUAN ESCUTIA (F886) SERV SANIT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87884 |  |  |  | JN JUANA RAMIREZ SUAREZ (F888) REP VARIAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 494576 | 494576 | 494576 | 494427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87338 |  |  |  | JN ROSA CASTELLANOS (F884) SERV SANIT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 633601 | 633601 | 633601 | 190080 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87883 |  |  |  | JN 24 DE FEBRERO (F887) INST ELECT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 146446 | 146446 | 146446 | 100218 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
87892 |  |  |  | SEC BENITO RINCON LOPEZ (F957) ADECUACION A TALLER | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 224111 | 224111 | 224111 | 100632 | 44.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
87890 |  |  |  | SEC FERNANDO MORENO PEÑA (F894) REP VARIAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 198628 | 198628 | 198628 | 198628 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87889 |  |  |  | SEC MARIANO MIRANDA FONSECA (F893) MURO PERIMETRAL | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 266110 | 266110 | 266110 | 266107 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87336 |  |  |  | SEC SIN NOMBRE (F831) 2 AULAS DIDACTICAS | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1114254 | 1114254 | 1114254 | 1087369 | 97.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
87891 |  |  |  | TV SEC ISIDRO GRANADOS P (F895) REP SANIT Y ELECT | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 87977 | 87977 | 87977 | 87977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87337 |  |  |  | TV SEC JOSE VASCONCELOS (F832) AULA DIDACTICA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 281043 | 281043 | 281043 | 267590 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
87896 |  |  |  | EP J GUADALUPE VICTORIA (F899) REP SANIT Y ELECTRIC | 8-MINATITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 278014 | 278014 | 278014 | 83404 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87895 |  |  |  | EP LUIS DONALDO COLOSIO (F898) SERV SANIT | 8-MINATITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 20258 | 20258 | 20258 | 6077 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87893 |  |  |  | JN ANDREA FIGUEROA MICHEL (F896) AULA DIDACTICA | 8-MINATITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 288534 | 288534 | 288534 | 273440 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
87894 |  |  |  | JN FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA (F897) IMPERM Y PINTURA | 8-MINATITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259471 | 259471 | 259471 | 212616 | 81.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87897 |  |  |  | TV SEC EMILIANO ZAPATA (F900) VARIAS REPARAC | 8-MINATITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 264930 | 264930 | 264930 | 79479 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87898 |  |  |  | EP CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON(F830) REP EN GRAL | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 761711 | 761711 | 761711 | 705220 | 92.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
87905 |  |  |  | EP CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON (F904) SERV SANIT | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 888498 | 888498 | 888498 | 888498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87903 |  |  |  | EP DAMIAN CARMONA (F902) REP VARIAS | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 777855 | 777855 | 777855 | 233356 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87904 |  |  |  | EP FRANCISCO VILLA (F903) REP VARIAS | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 777854 | 777854 | 777854 | 777854 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87901 |  |  |  | EP JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ (F835) AULA DIDACTICA | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 322181 | 322181 | 322181 | 322181 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87907 |  |  |  | EP MARGARITA MAZA DE JUAREZ (F971) REP VARIAS | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 684389 | 684389 | 684389 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87900 |  |  |  | EP SILVEROI CAVAZOS CEBALLOS(F834) AULA DIDACTICA | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 384771 | 384771 | 384771 | 315124 | 81.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87899 |  |  |  | JN CRISTOBAL COLON (F833) AULA DIDACTICA | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 418921 | 418921 | 418921 | 418862 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87902 |  |  |  | JN RICARDO FLORES MAGON (F901) AULA DIDACTICA | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 363597 | 363597 | 363597 | 362629 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
87906 |  |  |  | SEC TEC NO 7 EMILIANO ZAPATA (F905) REP VARIAS | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 267126 | 267126 | 267126 | 267101 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87912 |  |  |  | EP CARLOS FLORES DUEÑAS(F840) AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 307359 | 307359 | 307359 | 251144 | 81.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87914 |  |  |  | EP DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 61 (F842) AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 322906 | 322906 | 322906 | 280244 | 86.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
87916 |  |  |  | EP J JESUS VENTURA (F906) AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 398707 | 398707 | 398707 | 316716 | 79.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.79 | 79%
87924 |  |  |  | EP JESUS SILVERIO CAVAZOS (F950)AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 407279 | 407279 | 407279 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
87921 |  |  |  | EP JOSE AMADOR GARCIA (F911) REP VARIAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 424662 | 424662 | 424662 | 424662 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87919 |  |  |  | EP JOSE MA MORELOS (F909) REP VARIAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 680205 | 680205 | 680205 | 583014 | 85.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
87920 |  |  |  | EP JOSE MA MORELOS (F910) TECHUMBRE | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 803461 | 803461 | 803461 | 803461 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
87925 |  |  |  | EP NIÑOS HEROES (F967)ADAPTACION DE 2 AULAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 49526 | 49526 | 49526 | 48681 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
87910 |  |  |  | EP NUEVA CREACION (F838) DOS AULAS DIDAC BODEGA, DRECC SAN | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2854796 | 2854796 | 2854796 | 2333458 | 81.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
87911 |  |  |  | EP PATRICIO ARAUJO VAZQUEZ (F839) AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 352328 | 352328 | 352328 | 344569 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
87915 |  |  |  | EP PATRICIO ARAUJO VAZQUEZ (F857) IMPERMEABILIZACION | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 26964 | 26964 | 26964 | 26964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 148 | 148 | 100% | METAS: M2
87913 |  |  |  | EP SIN NOMBRE (F841) TRES AULAS DIDACTICAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1265741 | 1265741 | 1265741 | 1055511 | 83.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.83 | 83%
87918 |  |  |  | JN JOSE REYS PIMENTEL (F908) IMPERMEABILIZACION | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 7972 | 7972 | 7972 | 7972 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 48.4 | 48.4 | 100% | METAS: M2
87917 |  |  |  | JN MARTHA DUEÑAS GONZALEZ (F907) REP VARIAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 454501 | 454501 | 454501 | 446651 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
87908 |  |  |  | JN NUEVA CREACION (F836) DOS AULAS DIDACTICAS PORTICO PATIO BODEGA DIRECC SERV SANIT | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2691644 | 2691644 | 2691644 | 1656214 | 61.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.62 | 62%
87909 |  |  |  | JN SIN NOMBRE (F837) AULA DIDACTICA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 367507 | 367507 | 367507 | 313593 | 85.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
87923 |  |  |  | SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ (F942) SUM Y COLOCAC TECHUMBRE | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 273000 | 40.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
87922 |  |  |  | SEC NO 13 PROF MIGUEL VIRGEN MORFIN (F912)SERV SANIT | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 218372 | 218372 | 218372 | 218372 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
99746 |  |  |  | 1.- AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES "FCO. VELASCO CURIEL" | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 7624787 | 7624787 | 7624787 | 99514 | 1.3% | 119801 | 0 | METROS CUADRADOS | 1224.82 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
99748 |  |  |  | 3.-AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN. | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2252434 | 2252434 | 2252434 | 109583 | 4.9% | 35390 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.92 | 0 | 0% | INICIA LA EJECUCIÓN DE OBRA EL 01 DE OCTUBRE DE 2012
99749 |  |  |  | 4.- CONSTRUCCIÓN DE REGADERAS PARA INTERNOS PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 589933 | 589933 | 589933 | 189119 | 32.1% | 9269 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.5 | 6 | 16% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EL IMPORTE EJERCIDO INCLUYE EL ANTICIPO POR AMORTIZAR.
99751 |  |  |  | 6.-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.- LABORATORIO INTEGRAL DE MOVIMIENTO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 6107457 | 6107457 | 6107457 | 109192 | 1.8% | 95960 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.89 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
99752 |  |  |  | 7.-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.- CENTRO DE APOYO PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 9359435 | 9359435 | 9359435 | 204420 | 2.2% | 147056 | 0 | METROS CUADRADOS | 719 | 0 | 0% | INICIA LA EJECUCIÓN DE OBRA EL 01 DE OCTUBRE DE 2012
99747 |  |  |  | 2.- PRIMERA DE DOS ETAPAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE POSGRADO EN ARQUITECTURA, PARA EL INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 3059033 | 3059033 | 3059033 | 249739 | 8.2% | 48063 | 0 | METROS CUADRADOS | 1248.18 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACIÓN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
99750 |  |  |  | 5.- FACULTAD DE TURISMO.-CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 7250021 | 7250021 | 7250021 | 66504 | 0.9% | 113912 | 0 | METROS CUADRADOS | 382 | 0 | 0% | INICIA LA EJECUCIÓN DE OBRA EL 01 DE OCTUBRE DE 2012
EQUIPAMIENTO
120762 |  |  |  | DOS CISTERNAS Y POZO DE ABSORCION | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 129617 | 129617 | 129617 | 129617 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
120765 |  |  |  | ADQ DE MOB PARA EQUIPAMIENTO DEL CONALEP | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 856754 | 856754 | 856754 | 823901 | 96.2% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
120764 |  |  |  | AULA DE MEDIOSSERV SANIT, CANCHA USOS MULTIPLES | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2496503 | 2496503 | 2496503 | 1131594 | 45.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
120763 |  |  |  | 5 AULAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS, ADMON Y OBRA EXTERIOR | 9-TECOMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3048862 | 3048862 | 3048862 | 2815416 | 92.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
87233 |  |  |  | EQUPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2470025 | 41.2% | 59509 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.41 | 41%
|  | FASP |  |  | 14: 113582419; Ministrado 15: 102224177; Programado 16: 102224177; Ejercido 17: 53967550; Ejercido 18=17/15: 52.8%; Generados 19: 858947; Ejercidos 20: 43303; Ejercidos 22: 17877; Ejercidos 23: 6267; Ejercidos 24=23/22: 35.1%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
80266 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4193755 | 3774380 | 3774380 | 1857876 | 49.2% | 31715 | 0 | ACCIÓN | 11634 | 4332 | 37.2% | UNIDAD DE MEDIDA: PERSONA, CURSO, CATÁLOGO, MANUAL, PIEZA, KIT
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
80267 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 0 | 0% | 605 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
80268 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 34788000 | 31309200 | 31309200 | 11198879 | 35.8% | 263078 | 0 | OBRA | 5 | 2 | 40%
EQUIPAMIENTO
80269 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 739978 | 665980 | 665980 | 239973 | 36% | 5596 | 0 | ACCIÓN | 20 | 19 | 95%
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
OTROS
80270 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2363950 | 2127555 | 2127555 | 1480370 | 69.6% | 17877 | 0 | ACCIÓN | 184 | 49 | 26.6% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, EQUIPO Y SISTEMA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
80271 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 29026448 | 26123803 | 26123803 | 10381294 | 39.7% | 219507 | 42750 | ACCIÓN | 1023 | 1049 | 102.5% | UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO, LICENCIA, LOTE, PIEZA, PÓLIZA, SISTEMA.
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
80272 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7895000 | 7105500 | 7105500 | 1887640 | 26.6% | 59704 | 0 | ACCIÓN | 1063 | 506 | 47.6% | UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO, PIEZA, SISTEMA, SERVICIO
OTROS
OTROS
80273 |  |  |  | PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 34495288 | 31045759 | 31045759 | 26921518 | 86.7% | 260865 | 553 | ACCIÓN | 3947 | 310 | 7.9% | UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA, INFORME, ENCUESTA, LOTE, PÓLIZA, CONVENIO, CONVOCATORIA, KIT, SERVICIO
|  | FAETA |  |  | 14: 60873149; Ministrado 15: 44615928; Programado 16: 44615928; Ejercido 17: 39505734; Ejercido 18=17/15: 88.5%; Generados 19: 5815; Ejercidos 20: 5811; Ejercidos 22: 21254; Ejercidos 23: 13942; Ejercidos 24=23/22: 65.6%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
134318 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES (1) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO. 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COLIMA | - | - | 32261317 | 23564601 | 23564601 | 21129080 | 89.7% | 0 | 0 | PLAZA | 227 | 227 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
134319 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION (2) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO. 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE COLIMA | - | - | 905031 | 678773 | 678773 | 678773 | 100% | 4 | 0 | PLAZA | 227 | 227 | 100%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
83295 |  |  |  | SP MEVYT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EDUCACION DE ADULTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 20938332 | 14990797 | 14990797 | 12797753 | 85.4% | 5127 | 5127 | ADULTO Y JÓVEN | 17000 | 10510 | 61.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA ADULTO Y JOVEN SE REFIERE A EDUCANDOS REGISTRADOS. LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SE DA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83296 |  |  |  | MEVYT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | EDUCACION DE ADULTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 6768469 | 5381757 | 5381757 | 4900128 | 91.1% | 684 | 684 | ADULTO Y JÓVEN | 3800 | 2978 | 78.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ADULTO Y JOVEN SE REFIERE A EDUCANDOS QUE CONCLUYEN SU PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SE DA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.
|  | FAFEF |  |  | 14: 188313228; Ministrado 15: 141234921; Programado 16: 139942633; Ejercido 17: 117415492; Ejercido 18=17/15: 83.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 88008369; Ejercidos 23: 75125996; Ejercidos 24=23/22: 85.4%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
173772 |  |  |  | CENTRO DE DATOS DE GOBIERNO DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3498454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173773 |  |  |  | DESEÑO DE ESTRUCTURA HANGAR HELICOPTERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 22060 | 22060 | 22060 | 22060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173774 |  |  |  | DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA HUERTAS DEL CURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 18929 | 18929 | 18929 | 18929 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173775 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 215124 | 215124 | 215124 | 214629 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173776 |  |  |  | PROGRAMA PESO POR PESO,PARA OBRAS EN MANZANILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173777 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTIAGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 513569 | 513569 | 513569 | 513470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173779 |  |  |  | CAMPO DEPORTIVO COLONIA LAZARO CARDENAS | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 685169 | 685169 | 685169 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173780 |  |  |  | JARDIN VECINAL VALLE DEL SOL | 1-ARMERÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 666774 | 600000 | 666774 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173806 |  |  |  | INDIRECTOS | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 14253 | 14253 | 14253 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173778 |  |  |  | DISEÑO DE ESTRUCTURA CASA DE LA TIERRA | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 26188 | 26188 | 26188 | 26188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
173791 |  |  |  | H.DE RODA. Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONSTITUC. | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 263702 | 263702 | 263702 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173782 |  |  |  | JARDIN DE SUCHITLAN | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 192304 | 150000 | 192304 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173783 |  |  |  | JARDIN VECINAL COLONIA CUAUHTEMOC | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 442395 | 442395 | 442395 | 112169 | 25.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173781 |  |  |  | JARDIN VECINAL COLONIA LA TRINIDAD | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 693330 | 92.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173790 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN AV.MEXICO | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 349192 | 349192 | 349192 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173789 |  |  |  | PAVIMENT.CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOCORRO DIAZ PALACIOS | 3-COMALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 109106 | 109106 | 109106 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173792 |  |  |  | H.DE RODA.COL.CENTRO,LA CAZUMBA I Y II,CALLE G.PRIETO,M.OCAMPO EJ.JALA JALA Y M.ALVAREZ | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 650714 | 650714 | 650714 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173794 |  |  |  | REHAB.DE RED DE A.POTABLE Y TOMAS DOMIC.CALLE CONST.Y PAV.CONC ASFALTICO | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 556886 | 556886 | 556886 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173785 |  |  |  | SKATE PARK COLONIA CAMICHINES | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173793 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULT. COL.LA CAZUMBA EJ.DE JALA | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173784 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SUR COLONIA LAS MORAS | 4-COQUIMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 724980 | 700000 | 724980 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173798 |  |  |  | PAV.A BASE DE CONC.ASFALT EN QUESERIA CALLES ALBARTOS,HIPOLITO MACIAS Y PROL AVILA CAMACHO | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 736000 | 736000 | 736000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173796 |  |  |  | PAV.CONC.ASFALT. CALLES ANAST.GARCIA,ANTON ROMERO,M TEJEDA ROSAS Y LIBERTAD SUR. | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 806400 | 600000 | 806400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173787 |  |  |  | PLAZOLETA QUESERIA | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 544049 | 544049 | 544049 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173795 |  |  |  | SUST.DE RED DE A.POTABLE CALLES ANAST.GARCIA,ANTON.ROMERO,MTEJEDA ROSAS Y LIBERTAD SUR. | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 201600 | 201600 | 201600 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173797 |  |  |  | SUSTITUCION RED DRENAJEY AGUA POT. EN QUESERIA, CALLES ALBATROS,HIPOLITO MACIAS Y PROL.AVILA CAMACHO. | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173786 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DE QUESERIA | 5-CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 530000 | 249065 | 530000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173803 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN DIV.COL. POLIG.306010, COL EL ROCIO EN AND.MEXICO ENTRE CALLE CANADA Y EL TANQUE | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 262836 | 262836 | 262836 | 228405 | 86.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173804 |  |  |  | CONST.ANDADOR EN DIV. COL. POLIG.6014 COL.OBRADORES,AND SALINAS DE GORTARI | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173802 |  |  |  | CONST.ANDADOR EN DIV.COL. POLIG.306008 COL ABELARDO RDGZ EN AND.CIRCUNV. ENTRE CIRC. Y EL LIMITE. | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 194219 | 194219 | 194219 | 64656 | 33.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173805 |  |  |  | CONST.DE BAÑOS EN KIOSCO DE SERV.ELECTRONICOS EL COLOMO | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173799 |  |  |  | PAV.A BASE DE CONC.HIDR EN POLIGONO 6014 COL.BARRIO NUEVO PRIV.LAG.SECA Y LA ESCONDIDA | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 332522 | 332522 | 332522 | 255068 | 76.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173801 |  |  |  | PAV.CONC HIDR. POLIG.306010 COL.EL ROCIO,CALLES MEXICO Y PRIV.PORTUGAL | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 163952 | 163952 | 163952 | 96093 | 58.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173800 |  |  |  | PAV.CONC. HIDRA. POLIG.306008 COL. ABELARDO RDGZ, Y EL PIPILA,PRIV.MIGUEL DE LA MADRID Y PROL. GUANAJUATO | 7-MANZANILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 311608 | 311608 | 311608 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
173788 |  |  |  | JARDIN VECINAL RANCHO BLANCO | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | - | 1049102 | 1049102 | 1049102 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
173807 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA | - | - | 163370595 | 116913681 | 115000000 | 102922041 | 88% | 0 | 0 | PESOS | 88008334 | 75125989 | 85.4%
CONVENIOS 34 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 2164038; Ministrado 15: 865615; Programado 16: 865615; Ejercido 17: 865615; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2164038; Ejercidos 23: 865615; Ejercidos 24=23/22: 40%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
90547 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION E PLANTA CONAFOR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION NACIONAL FORESTAL CONAFOR | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 126-DELEGACIÓN EN COLIMA | 2164038 | 865615 | 865615 | 865615 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2164038 | 865615 | 40%
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 143883313; Ministrado 15: 109340918; Programado 16: 92429017; Ejercido 17: 58744270; Ejercido 18=17/15: 53.7%; Generados 19: 474439; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 116746377; Ejercidos 23: 33389597; Ejercidos 24=23/22: 28.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
122478 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, REGION 1, (PRIMERA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 2500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
123107 |  |  |  | ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL DECRETO DEL CORREDOR BIÓTICO MANANTLÁN-MANZANILLO | 1-ARMERÍA | ARMERÍA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ F00-COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
122556 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO | 6-IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACÁN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 150000 | 85000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
122242 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, COMPOSTEO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, PRIMERA ETAPA | 8-MINATITLÁN | MINATITLÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 2300000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
122620 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN | 8-MINATITLÁN | MINATITLÁN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 612-DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | 300000 | 155000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
122774 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACIÓN FIJA DE MÓNITOREO DE CALIDAD DEL AIRE | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 715-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
116426 |  |  |  | ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE (UPES) 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 9527749 | 9527749 | 9527749 | 4740865 | 49.8% | 91358 | 0 | PESOS | 9527749 | 4740865 | 49.8%
116428 |  |  |  | FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.0 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 14559562 | 14559562 | 14559562 | 6051236 | 41.6% | 84361 | 0 | PESOS | 14559562 | 6051236 | 41.6%
116431 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6.0 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 53609395 | 22077000 | 22077000 | 0 | 0% | 37743 | 0 | PESOS | 53609395 | 0 | 0% | A LA ESPERA DE LA AUTORIZACION DE LA LIBERACION DEL ANEXO (A) REPROGRAMACION CON QUE SE LIBERA EL EJERCICIO DEL RECURSO.
116429 |  |  |  | PROMEP (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4.0 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 12589198 | 12589198 | 12589198 | 8611155 | 68.4% | 43341 | 0 | PESOS | 12589198 | 8611155 | 68.4%
116430 |  |  |  | RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5.0 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 4401924 | 4401924 | 4401924 | 0 | 0% | 11096 | 0 | PESOS | 4401924 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL ASIGANO POR EL GOB. FEDERAL CONSTITUYE EL PRESUPUESTO SEMILLA PARA INICIAR EL ESQUEMA DE CATEGORIAS POLIFUNCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA QUE HA SIDO REQUERIDA POR LA DIRECCION DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES DE LAS SES-SEP. LA APORTACION RECIBIDA SERA EJERCIDA EN DIEIMBRE CON CARGO A LOS BENEFICIARIOS EN TANTO SE AUTORIZA EL ESQUEMA DE CATEGORIAS QUE TENDRA VIGENCIA A PARTIR DEL 1ER SEMESTRE DEL 2013. MONTO COMPROMETIDO EN EL CONVENIO: FEDERAL 4,401,924.00, ESTATAL 1,100,481.00 EL PRESUPUESTO ESTATAL NO HA SIDO RECIBIDO POR LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
116427 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 18718000 | 18718000 | 18718000 | 18718000 | 100% | 206540 | 0 | PESOS | 18718000 | 11560000 | 61.8%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
175712 |  |  |  | ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2790000 | 2790000 | 0 | 2460000 | 88.2% | 0 | 0 | PERSONA | 132238 | 98000 | 74.1%
175713 |  |  |  | ACTIVACION FISICA ESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2891992 | 2891992 | 0 | 2875314 | 99.4% | 0 | 0 | PERSONA | 169548 | 155340 | 91.6%
175714 |  |  |  | ACTIVACION PARA VIVIR MEJOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 800000 | 800000 | 0 | 785432 | 98.2% | 0 | 0 | PERSONA | 120000 | 110000 | 91.7%
175715 |  |  |  | ACTIVADORES FISICOS EN DELEGACIONES Y MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2087500 | 2087500 | 0 | 2075500 | 99.4% | 0 | 0 | PERSONA | 14543 | 14100 | 97%
175716 |  |  |  | ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 115200 | 115200 | 0 | 35000 | 30.4% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 50 | 50%
92643 |  |  |  | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 520000 | 520000 | 520000 | 477000 | 91.7% | 0 | 0 | JÓVENES | 1650 | 1750 | 106.1%
175717 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES (TORNEOS RELAMPAGOS Y CAMPEONATOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 370000 | 370000 | 0 | 365000 | 98.6% | 0 | 0 | PERSONA | 5500 | 4900 | 89.1%
175718 |  |  |  | CENTRO ESTATAL D EINFORMACION Y DOCUMENTACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 420000 | 420000 | 0 | 375000 | 89.3% | 0 | 0 | ENTIDAD | 1 | 0 | 0%
175719 |  |  |  | CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1373809 | 1373809 | 0 | 1299324 | 94.6% | 0 | 0 | PERSONA | 169667 | 158465 | 93.4%
93151 |  |  |  | EMPRENDEDORES JUVENILES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 34 | 36 | 105.9%
92829 |  |  |  | ESPACIOS PODER JOVEN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 650000 | 650000 | 650000 | 217000 | 33.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 184500 | 146695 | 79.5%
175720 |  |  |  | ESTIMULO Y CAPACITACION A PROMOTORES DEPORTIVOS ESCOLAR Y MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 195000 | 195000 | 0 | 195000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
175721 |  |  |  | ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 302400 | 302400 | 0 | 302400 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 670 | 670 | 100%
175722 |  |  |  | EVENTOS ESPECIALES DE VOLEIBOL DE PLAYA Y TRIATLON EN COLIMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 750000 | 750000 | 0 | 250000 | 33.3% | 0 | 0 | ORGANISMO | 1 | 0 | 0%
175723 |  |  |  | EVENTOS MASIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 312503 | 312503 | 100%
177094 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 2083720 | 2083720 | 2083720 | 1300354 | 62.4% | 0 | 0 | PESOS | 2083720 | 1300354 | 62.4% | EN ESTE PROGRAMA SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $532,754.
175724 |  |  |  | JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 60000 | 60000 | 0 | 55000 | 91.7% | 0 | 0 | PERSONA | 120 | 11350 | 9458%
150392 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 126-DELEGACIÓN EN COLIMA | 5271864 | 5271864 | 5271864 | 5133266 | 97.4% | 0 | 0 | HECTÁREA | 42589 | 42589 | 100%
177095 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 126-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA | 100000 | 100000 | 100000 | 66424 | 66.4% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 66424 | 66.4% | SE HIZO REINTEGRO DE $22,464.00
175725 |  |  |  | PROMOTORES DE ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 206000 | 206000 | 0 | 206000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3000 | 3000 | 100%
93036 |  |  |  | RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN, RADIO TELEVISIÓN Y RADIO POR INTERNET | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 150000 | 150000 | 150000 | 60000 | 40% | 0 | 0 | JÓVENES | 150 | 105 | 70%
6-COLIMA RECURSO 2011
SUBSIDIOS 31 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 21760067; Ministrado 15: 20765087; Programado 16: 20765087; Ejercido 17: 16691162; Ejercido 18=17/15: 80.4%; Generados 19: 54331; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 21760067; Ejercidos 23: 16691162; Ejercidos 24=23/22: 76.7%
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN
GASTO CORRIENTE
182301 |  |  |  | SEGURO MEDIC.NVA. GENERACION (INTERVENCIONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 20080067 | 20080067 | 20080067 | 16350963 | 81.4% | 50704 | 0 | PESOS | 20080067 | 16350963 | 81.4%
182302 |  |  |  | SEGURO MEDICO NUEVA GENERACIO (CAPITA ADICIONAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1680000 | 685020 | 685020 | 340199 | 49.7% | 3627 | 0 | PESOS | 1680000 | 340199 | 20.2%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 12311945; Ministrado 15: 12311945; Programado 16: 12311945; Ejercido 17: 10403621; Ejercido 18=17/15: 84.5%; Generados 19: 82661; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 1; Ejercidos 24=23/22: 100%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
61834 |  |  |  | RECONSTRUCCION PUENTE AVENIDA DE LOS MAESTROS SOBRE EL RIO COLIMA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | 10500 BENEFICIARIOS DIRECTOS APROXIMADAMENTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12311945 | 12311945 | 12311945 | 10403621 | 84.5% | 82661 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE OBRA. SE REALIZO REINTEGRO DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA $ 1 908,324 REMANENTE DE RECURSOS, $ 29,022 INTERESES GENERADOS EJECICIO 2011 Y $ 53,639 INTERESES GENERADOS EJERCICIO 2012. TOTAL REINTEGRO POR $ 1 990,985
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 251099992; Ministrado 15: 251099992; Programado 16: 251099992; Ejercido 17: 226999023; Ejercido 18=17/15: 90.4%; Generados 19: 313158; Ejercidos 20: 57389; Ejercidos 22: 257876102; Ejercidos 23: 223133719; Ejercidos 24=23/22: 86.5%
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182259 |  |  |  | ARRARNQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 954979 | 954979 | 954979 | 914805 | 95.8% | 0 | 0 | PESOS | 961957 | 914805 | 95.1%
182236 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 4851623 | 4851623 | 4851623 | 4536493 | 93.5% | 6718 | 0 | PESOS | 4851623 | 4536493 | 93.5%
182270 |  |  |  | COMUNIDA. SALUDABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 684864 | 684864 | 684864 | 684864 | 100% | 702 | 0 | PESOS | 684864 | 684864 | 100%
182265 |  |  |  | CONTRO DE URG. EPIDEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 400000 | 400000 | 400000 | 279064 | 69.8% | 0 | 0 | PESOS | 400000 | 279064 | 69.8%
182316 |  |  |  | FOROSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 31733054 | 31733054 | 31733054 | 16450190 | 51.8% | 68913 | 57389 | PESOS | 31733054 | 12584886 | 39.7%
182317 |  |  |  | FOROSS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 5352496 | 5352496 | 5352496 | 5352496 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5352496 | 5352496 | 100%
182269 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 641857 | 641857 | 641857 | 641857 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2500000 | 641857 | 25.7%
182260 |  |  |  | PLANIFICACION FAMILIAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 873409 | 873409 | 873409 | 780639 | 89.4% | 0 | 0 | PESOS | 873409 | 780639 | 89.4%
182267 |  |  |  | PREV. Y CONTROL DE TUBERCULOSIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 80000 | 80000 | 80000 | 22000 | 27.5% | 0 | 0 | PESOS | 80000 | 22000 | 27.5%
182247 |  |  |  | PREVENC. Y CONTROL DE RIESGO CARDIO Y ENVEJ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1448200 | 1448200 | 1448200 | 1136558 | 78.5% | 0 | 0 | PESOS | 1448200 | 1136558 | 78.5%
182248 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 2561195 | 2561195 | 2561195 | 2228177 | 87% | 0 | 0 | PESOS | 2561195 | 2228177 | 87%
182249 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL E STADO DE COLIMA | POBLACIONA BIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1999794 | 1999794 | 1999794 | 1109123 | 55.5% | 0 | 0 | PESOS | 1999794 | 1109123 | 55.5%
182250 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 126043 | 0 | PESOS | 12000000 | 12000000 | 100%
182251 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER CERVICOUTERINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 800440 | 800440 | 800440 | 666260 | 83.2% | 0 | 0 | PESOS | 800440 | 666260 | 83.2%
182252 |  |  |  | PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1699800 | 1699800 | 1699800 | 1117651 | 65.8% | 0 | 0 | PESOS | 1699800 | 1117651 | 65.8%
182253 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 6694553 | 6694553 | 6694553 | 4797356 | 71.7% | 0 | 0 | PESOS | 8194553 | 4797356 | 58.5%
182264 |  |  |  | REDUCC. INMORT INFAN Y VAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 188888 | 188888 | 188888 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 188888 | 0 | 0%
182261 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1301238 | 1301238 | 1301238 | 883668 | 67.9% | 0 | 0 | PESOS | 1301238 | 883668 | 67.9%
182262 |  |  |  | SEGURIDAD VIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 180000 | 180000 | 180000 | 170594 | 94.8% | 0 | 0 | PESOS | 180000 | 170594 | 94.8%
182254 |  |  |  | SEGURO POPULAR (OTROS GASTOS DE OPERACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 90788535 | 90788535 | 90788535 | 90788535 | 100% | 54739 | 0 | PESOS | 90065638 | 90788535 | 100.8%
182255 |  |  |  | SEGURO POPULAR (SERVICIOS PERSONALES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DELE STADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 72460933 | 72460933 | 72460933 | 72460933 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 74368571 | 72460933 | 97.4%
182266 |  |  |  | SICALIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 1909 | 0 | PESOS | 650000 | 650000 | 100%
182268 |  |  |  | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 90773 | 90773 | 90773 | 52296 | 57.6% | 0 | 0 | PESOS | 90773 | 52296 | 57.6%
182256 |  |  |  | TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1555605 | 1555605 | 1555605 | 1544700 | 99.3% | 0 | 0 | PESOS | 1555605 | 1544700 | 99.3%
182257 |  |  |  | VIG. Y CONTRO DE RIESGO SANIT. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1293343 | 1293343 | 1293343 | 1293343 | 100% | 16600 | 0 | PESOS | 1293343 | 1293343 | 100%
182258 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIDEOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 651485 | 651485 | 651485 | 10162 | 1.6% | 0 | 0 | PESOS | 2877733 | 10162 | 0.4%
182263 |  |  |  | VIH SIDA EITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | POBLACION ABIERTA | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 15300 | 15300 | 15300 | 15057 | 98.4% | 0 | 0 | PESOS | 15300 | 15057 | 98.4%
PROGRAMAS SALUD
182324 |  |  |  | OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 OPORTUNIDADES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA | FAMILIAS AFILIADAS | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 9147628 | 9147628 | 9147628 | 6412202 | 70.1% | 37534 | 0 | PESOS | 9147628 | 6412202 | 70.1%
APORTACIONES FEDERALES 20 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 4632373; Ministrado 15: 40963; Programado 16: 40963; Ejercido 17: 3551244; Ejercido 18=17/15: 8669%; Generados 19: 51812; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 47930; Ejercidos 23: 45007; Ejercidos 24=23/22: 93.9%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
50161 |  |  |  | COLECTOR PLUVIAL AV PABLO SILVA GARCIA CRUCE CON BOULEVARD COQUIMATLAN | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1066670 | 0 | 0 | 1066670 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | DISMINUCION DE RECURSOS POR $ 589,117.39 ACTA DE CABILDO NUMERO 122 DEL 29/06/2012
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
50446 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL ALPUYEQUITO | 2-COLIMA | EL ALPUYEQUE | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0% | 10 DESCARGAS DE DRENAJE Y 10 TOMAS DE AGUA
181103 |  |  |  | REF.2011 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE S/N EN LA LOC. CERRO COLORADO | 5-CUAUHTÉMOC | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 40963 | 40963 | 40963 | 40963 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40963 | 40963 | 100% | METAS 169ML. CON UN COSTO TOTAL DE $137,223.02( 40,962.96 DE REF.2011 + $92,161.93 REF.09 + $1,990.66 REF.10 + $2,107.47 DE REND.REF.09)
MANTENIMIENTO
50411 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA POPULAR | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 249204 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | 90 DESCARGAS DE DRENAJE
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
50681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA EL PARAISO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 252066 | 0 | 0 | 130280 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1145 | 595 | 52% | OBRA NUEVA AMPLIACION DE PRESUPUESTO ACTA DE CABILDO NUMERO 122 DEL 29/06/2012
52939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA FRANCISCO I MADERO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 124672 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 519 | 0 | 0% | OBRA NUEVA POR AMPLIACION DE RECURSOS ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
50737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA IGNACIO ZARAGOZA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | OBRA NUEVA POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO ACTA DE CABILDO NUMERO 122 DEL 29/06/2012
50903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 156346 | 0 | 0 | 149990 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
50338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 211463 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 810 | 90% | SE HICIERON 328 METROS CUADRADOS MAS
50811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA TORRES QUINTERO I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 447500 | 0 | 0 | 426675 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1790 | 1790 | 100%
52921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0% | OBRA NUEVA AMPLIACION DE RECURSOS ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
PUENTES Y PASOS PEATONALES
49780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AV CUMBRE COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 245442 | 0 | 0 | 245442 | 0% | 51812 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100% | PAGO COMPLEMENTARIO, FINIQUITO DE OBRA INICIADA EN EL 2011. 35 METROS LINEALES, LOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO DE 2012
AMPLIACIÓN
52898 |  |  |  | AMPLIACION PUENTE VEHICULAR LO DE VILLA | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144632 | 0 | 0 | 144632 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100% | DISMINUCION DE PRESUPUESTO POR $ 305,367.99 ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
50265 |  |  |  | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO CALLE REPUBLICA DE PERU | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 187698 | 0 | 0 | 187698 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | DISMINUCION DE RECURSOS POR $ 112,301.63 ACTA DE CABILDO 122 DEL 29/06/2012
50651 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS 2A ETAPA | 2-COLIMA | LAS TUNAS | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 266049 | 0 | 0 | 259864 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | LA OBRA SE COMPONE DE 10 POSTES Y 9 LUMINARIAS. OBRA NUEVA POR AMPLIACION DE PRESUPUESTO ACTA DE CABILDO NUMERO 122 Y 125 DE FECHAS DEL 29/06/2012 Y 25/07/2012
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
MEJORAMIENTO
52915 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2012 | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y VIVIENDA | - | - | 636335 | 0 | 0 | 438363 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 49 | 35 | 71.4% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL $ 635,000, MUNICIPAL $ 636,335 Y BENEFICIARIOS $ 127,000 CONFORMANDO 49 ACCIONES BENEFICIANDO A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS
|  | FAM |  |  | 14: 38650568; Ministrado 15: 38650568; Programado 16: 38650568; Ejercido 17: 21933873; Ejercido 18=17/15: 56.7%; Generados 19: 769423; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3396; Ejercidos 23: 3192.86; Ejercidos 24=23/22: 94%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
99624 |  |  |  | 2.- CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS ÁREAS DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 14525618 | 14525618 | 14525618 | 10332069 | 71.1% | 318408 | 0 | METROS CUADRADOS | 1533 | 1502.34 | 98% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN, INCLUYE ANTICIPOS POR AMORTIZAR
99625 |  |  |  | 3.-AMPLIACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2185745 | 2185745 | 2185745 | 1510865 | 69.1% | 40960 | 0 | METROS CUADRADOS | 149 | 149 | 100% | OBRA ENTREGADA
99623 |  |  |  | 1.- DES FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA PARA EL INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA. | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 21591555 | 21591555 | 21591555 | 9961543 | 46.1% | 404617 | 0 | METROS CUADRADOS | 1568 | 1395.52 | 89% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN, INCLUYE ANTICIPOS POR AMORTIZAR
99640 |  |  |  | 4.- CAMBIO DE DESCARGA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO GENERAL Y ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL CAMPUS VILLA DE ÁLVAREZ. | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 347650 | 347650 | 347650 | 129396 | 37.2% | 5438 | 0 | METROS | 146 | 146 | 100% | OBRA ENTREGADA
CONVENIOS 9 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 68500000; Ministrado 15: 68500000; Programado 16: 68500000; Ejercido 17: 21250000; Ejercido 18=17/15: 31%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 21; Ejercidos 23: 18.5; Ejercidos 24=23/22: 88.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
151055 |  |  |  | 2DA. ETAPA DEL CENTRO HISTORICO DE COLIMA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
151056 |  |  |  | 2DA. ETAPA MIRADOR DE LA CUMBRE | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
151057 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO ECOTURISTICO LAGUNA VALLE DE LAS GARZAS | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
151058 |  |  |  | 10A ETAPA CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
151059 |  |  |  | 2DA ETAPA ZONA COSTERA MANZANILLO(EQUIPAMIENTO URBANO) | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 15250000 | 15250000 | 15250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
151060 |  |  |  | 7A ETAPA PROGRAMA COMALA PUEBLO MAGICO | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
151061 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO TEMATICO Y TURISTICO EN COMALA | 3-COMALA | COMALA | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
OTROS
151062 |  |  |  | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 13 | 13 | 100%
151063 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
6-COLIMA RECURSO 2010
APORTACIONES FEDERALES 19 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 681104; Ministrado 15: 3185; Programado 16: 3185; Ejercido 17: 346067; Ejercido 18=17/15: 10866%; Generados 19: 13211; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 5958.5; Ejercidos 23: 4585.5; Ejercidos 24=23/22: 77%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
181065 |  |  |  | REF.2010 INTRODUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LOC.CERRO COLORADO | 5-CUAUHTÉMOC | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1991 | 1991 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS 2009,2010 Y 2011. CON UN MONTO TOTAL DE $137,223.02 METAS 169ML
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
49002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA PABLO SILVA GARCIA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 242216 | 0 | 0 | 242216 | 0% | 13211 | 0 | METROS CUADRADOS | 1264 | 1264 | 100% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL, LOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO DE 2012. DISMINUCION DE RECURSOS POR $ 50,731.34 ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
49086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS COLONIA SAN JOSE NORTE | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 102406 | 0 | 0 | 24639 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 225 | 15% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL, DISMINUCION DE RECURSOS POR $ 54,216.67 ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
PUENTES Y PASOS PEATONALES
49392 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR CALLE CERROS COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50731 | 0 | 0 | 21901 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.7 | 0.7 | 41.2% | OBRA NUEVA POR AMPLIACION DE RECURSOS ACTA DE CABILDO NUMERO 125 DEL 25/07/2012
49282 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR AV CUMBRE COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE I | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54217 | 0 | 0 | 54217 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1.8 | 1.8 | 100% | OBRA INICIADA EN EL 2011
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
49543 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL LAS GUASIMAS | 2-COLIMA | LAS GUÁSIMAS (BORREGAS) | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0% | LA OBRA SE COMPONE DE 4 POSTES Y 4 LUMINARIAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
MEJORAMIENTO
49646 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2012 | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y VIVIENDA | - | - | 28349 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL $ 56,613, MUNICIPAL $ 28,349 Y BENEFICIARIOS $ 4,650 CONFORMANDO 2 ACCIONES, BENEFICIANDO A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS
GASTOS INDIRECTOS
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
181161 |  |  |  | REF.10 GTOS INDIRECTOS (INFRA) | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1103 | 1103 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
181148 |  |  |  | REF.10 DESAR. INSTITUCIONAL(INFRA) | 5-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 91 | 91 | 91 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 91 | 0 | 0%
|  | FAM |  |  | 14: 38546646; Ministrado 15: 38546646; Programado 16: 38546646; Ejercido 17: 31108655; Ejercido 18=17/15: 80.7%; Generados 19: 1533394; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 9673.76; Ejercidos 23: 8838.1; Ejercidos 24=23/22: 91.4%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
99588 |  |  |  | 3.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS ÁREAS DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.( INCLUYE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ETAPA). | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 8566354 | 8566354 | 8566354 | 8346840 | 97.4% | 115772 | 0 | METROS CUADRADOS | 1539.85 | 1539.85 | 100% | OBRA ENTREGADA
99589 |  |  |  | 4.- DES FACULTAD DE LETRAS Y COMUNICACIÓN.- SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN A SEGUNDO NIVEL DE AULA, CUBÍCULOS Y COORDINACIONES PARA EL C.E.U.V.I.D.I.T.E. | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 3170599 | 3170599 | 3170599 | 1466663 | 46.3% | 613736 | 0 | METROS CUADRADOS | 800.05 | 440 | 55% | EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA OBRA, LOS IMPORTES EJERCIDOS INCLUYE ANTICIPOS POR AMORTIZAR
99590 |  |  |  | 5.- DES CIENCIAS DE LA SALUD.- SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN A SEGUNDO NIVEL DE MÓDULO DE 4 AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA. | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2783955 | 2783955 | 2783955 | 2760769 | 99.2% | 37624 | 0 | METROS CUADRADOS | 458.53 | 458.53 | 100% | OBRA ENTREGADA
99591 |  |  |  | 6.- DES INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES. SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DANZA DEL IUBA. | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2299548 | 2299548 | 2299548 | 2194864 | 95.4% | 31078 | 0 | METROS CUADRADOS | 500.45 | 500.45 | 100% | OBRA ENTREGADA
99594 |  |  |  | 10.- DES FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ARQUITECTURA. | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 435556 | 435556 | 435556 | 0 | 0% | 195035 | 0 | METROS CUADRADOS | 305.61 | 0 | 0% | PROYECTO EJECUTIVO TERMIINADO
99587 |  |  |  | 2.-DES FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL LABORATORIO DE INGENIERIA QUIMICA PARA EL INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA. | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2730581 | 2730581 | 2730581 | 2633943 | 96.5% | 76543 | 0 | METROS CUADRADOS | 1389.08 | 1389.08 | 100% | OBRA ENTREGADA
99586 |  |  |  | 1.- DES FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN MANZANILLO. CONSTRUCCIÓN DE LA 3ª ETAPA DEL PE DE GASTRONOMIA + OBRA EXTERIOR. | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 14617424 | 14617424 | 14617424 | 10181179 | 69.7% | 412245 | 0 | METROS CUADRADOS | 3470.04 | 3470.04 | 100% | OBRA ENTREGADA
99592 |  |  |  | 8.- DES CIENCIAS AGROPECUARIAS. FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS.-SEGUNDA ETAPA DE ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS. | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2008680 | 2008680 | 2008680 | 1807697 | 90% | 27147 | 0 | METROS CUADRADOS | 467.09 | 467.09 | 100% | OBRA ENTREGADA
99593 |  |  |  | 9.- DES CIENCIAS AGROPECUARIAS. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.-CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA TALLER PORCÍCOLA. 2A. ETAPA. | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 687539 | 687539 | 687539 | 566312 | 82.4% | 7369 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 330 | 66% | OBRA EN PROCESO
99608 |  |  |  | 7.-DES PEDAGOGÍA. FACULTAD DE PEDAGOGÍA.- SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CUBÍCULOS PARA PTC. | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | URBANO | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1246410 | 1246410 | 1246410 | 1150388 | 92.3% | 16845 | 0 | METROS CUADRADOS | 243.06 | 243.06 | 100% | OBRA ENTREGADA
6-COLIMA RECURSO 2009
APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 753932; Ministrado 15: 94269; Programado 16: 94269; Ejercido 17: 680802; Ejercido 18=17/15: 722.2%; Generados 19: 11007; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 97376.02; Ejercidos 23: 97369.02; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
181081 |  |  |  | REF.09 INTRODUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE S/N EN LOC. CERRO COLORADO | 5-CUAUHTÉMOC | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 92162 | 92162 | 92162 | 92162 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92162 | 92162 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DE EJERCICIOS 2009,2010 Y 2011 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. DA UN MONTO TOTAL $137,223.02 LAS METAS 169ML
181177 |  |  |  | REND REF09 INTRODUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE S/N EN LOCALIDAD CERRO COLORADO | 5-CUAUHTÉMOC | CERRO COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | - | - | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2107 | 2107 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS DE 2009,2010 Y 2011 MONTO TOTAL $137,223.02 METAS 169ML
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
47819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS COLONIA LOS PINOS Y LUIS DONALDO COLOSIO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 620000 | 0 | 0 | 584094 | 0% | 11007 | 0 | METROS CUADRADOS | 3100 | 3100 | 100% | LOS INTERESES SON AL MES DE AGOSTO DE 2012
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
MEJORAMIENTO
48098 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2012 | 2-COLIMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y VIVIENDA | - | - | 35316 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 0 | 0% | MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL $ 77,250 MUNICIPAL $ 35,316 Y BENEFICIARIOS $ 7,520, 7 ACCIONES BENEFICIANDO A IGUAL NUMERO DE FAMILIAS
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
MANTENIMIENTO
48615 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS ZONA RURAL TICUIZITAN | 2-COLIMA | TICUIZITÁN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION DESARROLLO RURAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4347 | 0 | 0 | 2439 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.02 | 0.02 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FONDO III 2009 $ 4,347, FONDO III 2008 $ 71562 Y FONDO III 2007 $ 24,091, CONFORMANDO UN TOTAL DE $ 100,000 Y UNA META DE UN KILOMETRO
|  | FAM |  |  | 14: 43530000; Ministrado 15: 43530000; Programado 16: 43530000; Ejercido 17: 39333790; Ejercido 18=17/15: 90.4%; Generados 19: 3298673; Ejercidos 20: 2342600; Ejercidos 22: 5420; Ejercidos 23: 5303.34; Ejercidos 24=23/22: 97.8%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
99558 |  |  |  | DES CIENCIAS DE LA SALUD.- LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 10 LAB.NEUROCIENCIAS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1680720 | 1680720 | 1680720 | 1680720 | 100% | 108176 | 1338475 | METROS CUADRADOS | 164 | 164 | 100% | OBRA TERMINADA. COMPLEMENTO DEL GASTO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO.
99559 |  |  |  | DES PEDAGOGÍA.- LABORATORIO DE HABILIDADES PROFESIONALES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 11 LAB.HAB.PROFES. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1695190 | 1695190 | 1695190 | 1695190 | 100% | 281528 | 998014 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100% | OBRA TERMINADA. COMPLEMENTO DEL GASTO, CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO.
99533 |  |  |  | DES CIENCIAS QUIMICAS.- ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | ADEC.LAB.ALIMENTOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2483069 | 2483069 | 2483069 | 2483069 | 100% | 255730 | 6111 | METROS CUADRADOS | 414 | 414 | 100% | OBRA ENTREGADA
99534 |  |  |  | DES CIENCIAS MARINAS 1 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE OCEANOLOGIA REGIONAL | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 8 LAB.OCEANOLOGIA R. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 14840431 | 14840431 | 14840431 | 13022301 | 87.7% | 1020425 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290 | 1264.2 | 98% | OBRA ENTREGADA
99535 |  |  |  | DES CIENCIAS MARINAS 2 LABORATORIO DEL MANEJO INTEGRAL COSTERO | 7-MANZANILLO | MANZANILLO | URBANO | 9 LAB.M.I.COSTERO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 6403840 | 6403840 | 6403840 | 6092576 | 95.1% | 454527 | 0 | METROS CUADRADOS | 543 | 532.14 | 98% | OBRA ENTREGADA
99536 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | 12 BIBLIO C AGRO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2138963 | 95.1% | 148589 | 0 | METROS CUADRADOS | 766 | 766 | 100% | OBRA ENTREGADA
99528 |  |  |  | DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO. 2 CONSTRUCCION DE CLINICA DE EQUINOS Y BOVINOS | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | NO2CLIN.EQUIN.BOVINO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 4448930 | 4448930 | 4448930 | 4035931 | 90.7% | 293045 | 0 | METROS CUADRADOS | 394 | 394 | 100% | OBRA ENTREGADA
99531 |  |  |  | DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO. 5 ADECUACION LABORATORIO ANATOMIA | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | NO5ADEC.LAB.ANATOMIA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 162080 | 162080 | 162080 | 93786 | 57.9% | 5253 | 0 | METRO CUADRADO | 105 | 105 | 100% | OBRA ENTREGADA
99529 |  |  |  | DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO.3 AMPL. Y ADEC. LABORATORIO PEQUEÑAS ESPECIES | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | NO3AMPL.LAB.PEQ.ESP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1021560 | 1021560 | 1021560 | 896054 | 87.7% | 103521 | 0 | METRO CUADRADO | 149 | 149 | 100% | OBRA ENTREGADA
99530 |  |  |  | DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO.4 CONSTRUCCION MODULO TALLER PORCICOLA | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | NO.4CONST.MOD.PORCI. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 588500 | 588500 | 588500 | 432748 | 73.5% | 46501 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 420 | 84% | OBRA EN PROCESO
99527 |  |  |  | DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 EDIF. DE BIOLOGIA + MODULO DE BAÑOS | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | NO1 EDIF.BIOLO.Y.SAN | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 4928640 | 4928640 | 4928640 | 3814843 | 77.4% | 495660 | 0 | METROS CUADRADOS | 466 | 466 | 100% | OBRA ENTREGADA
99532 |  |  |  | DES CIENCIAS AGROPECUARIAS 6 ADECUACIÓN LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS | 9-TECOMÁN | TECOMÁN | URBANO | 6 ADE LAB F SUELOS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 3027040 | 3027040 | 3027040 | 2947609 | 97.4% | 85718 | 0 | METROS CUADRADOS | 467 | 467 | 100% | OBRA ENTREGADA
6-COLIMA RECURSO 2008
APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 71562; Ministrado 15: 0; Programado 16: 0; Ejercido 17: 71562; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 0.73; Ejercidos 23: 0.73; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISM
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
MANTENIMIENTO
47563 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS ZONA RURAL TICUIZITAN | 2-COLIMA | TICUIZITÁN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 71562 | 0 | 0 | 71562 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.73 | 0.73 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 43648470; Ministrado 15: 43648470; Programado 16: 43648470; Ejercido 17: 39142830; Ejercido 18=17/15: 89.7%; Generados 19: 5509881; Ejercidos 20: 1129606; Ejercidos 22: 4813.36; Ejercidos 23: 4813.36; Ejercidos 24=23/22: 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
99493 |  |  |  | 01 FAC. DE PSICOLOGIA AULAS SALIDA EMERGENCIA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 01 AULAS YSAL. EMERG | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1505830 | 1505830 | 1505830 | 1209378 | 80.3% | 156859 | 0 | METROS CUADRADOS | 131.5 | 131.5 | 100% | OBRA ENTREGADA
99494 |  |  |  | 02 FAC. DE MEDICINA 5 AULAS LIC. EN NUTRICION | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 02 5 AULAS LIC.NUTRI | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 5220800 | 5220800 | 5220800 | 3923833 | 75.2% | 253371 | 0 | METROS CUADRADOS | 543.15 | 543.15 | 100% | OBRA ENTREGADA
99496 |  |  |  | 04INST. UNIV.DE BELLAS ARTES ADMON CUBICULOS AULAS TALLER | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 04AMP.CUB.AULASTALLE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 5341630 | 5341630 | 5341630 | 4974307 | 93.1% | 775784 | 0 | METROS CUADRADOS | 711.29 | 711.29 | 100% | OBRA ENTREGADA
99498 |  |  |  | 06 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION CUB.PROFESORES | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 06 CUB. PROFESORES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1408960 | 1408960 | 1408960 | 1408960 | 100% | 442303 | 442303 | METROS CUADRADOS | 143.5 | 143.5 | 100% | OBRA ENTREGADA
99499 |  |  |  | 07 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION CENTRO DE COMPUTO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 07 CENTRO DE COMPUTO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1713250 | 1713250 | 1713250 | 1713250 | 100% | 177322 | 79843 | METROS CUADRADOS | 154.5 | 154.5 | 100% | OBRA ENTREGADA
99500 |  |  |  | 08 FACULTAD DE CIENCIAS CENTRO DE COMPUTO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 08 CENTRO DE COMPUTO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 4216480 | 4216480 | 4216480 | 3845418 | 91.2% | 362650 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.49 | 391.49 | 100% | OBRA ENTREGADA
99501 |  |  |  | 09 FACULTAD DE DERECHO CUBCULOS PTC Y SALA DE JUNTAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 09 CUB.PTC.SALAJUNTA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 6943270 | 6943270 | 6943270 | 5791839 | 83.4% | 833540 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.95 | 773.95 | 100% | OBRA ENTREGADA
99502 |  |  |  | 10 FACULTAD DE TELEMATICA ADEC. CUB. PTC.POSGRADO | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 10 CUB.PTC POSGRADO | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1039590 | 1039590 | 1039590 | 966944 | 93% | 582389 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.49 | 391.49 | 100% | OBRA ENTREGADA
99503 |  |  |  | 11 FACULTAD DE TELEMATICA CUBICULOS PTC Y SALA DE JUNTAS | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 11 CUB.PTC Y SALA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 4229380 | 4229380 | 4229380 | 4229380 | 100% | 657314 | 607460 | METROS CUADRADOS | 440.04 | 440.04 | 100% | OBRA ENTREGADA
99504 |  |  |  | 12 CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SANITARIOS AULAS Y BIBLIOTECA | 2-COLIMA | COLIMA | URBANO | 12 SANIT.AULAS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 2640730 | 2640730 | 2640730 | 2329051 | 88.2% | 276025 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100% | OBRA ENTREGADA
99497 |  |  |  | 05 FAC.DE ING.MEC. Y ELECTRICA AULAS Y CUB.PROFESORES | 4-COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | URBANO | 05 AULAS CUB. PROF. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 7760150 | 7760150 | 7760150 | 7258831 | 93.5% | 712183 | 0 | METROS CUADRADOS | 774.62 | 774.62 | 100% | OBRA ENTREGADA
99495 |  |  |  | 03 FAC. LENGUAS EXTRANJ. AULASTALLER DISEÑO GRAFICO | 10-VILLA DE ÁLVAREZ | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | URBANO | 03AULASALLERDISEÑOG. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD DE COLIMA | - | - | 1628400 | 1628400 | 1628400 | 1491639 | 91.6% | 280141 | 0 | METROS CUADRADOS | 153.83 | 153.83 | 100% | OBRA ENTREGADA