## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
12-GUERRERO RECURSO 2012
SUBSIDIOS 709 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 1603140268; Ministrado 15: 1398677283; Programado 16: 1002900474; Ejercido 17: 688025981; Ejercido 18=17/15: 49.2%; Generados 19: 11; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 246480425.47; Ejercidos 23: 23060011.67; Ejercidos 24=23/22: 9.4%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
141851 |  |  |  | CONSTR.DE LA CARRET. PTE. IGUALITA - SAN JUAN PTO. MONTAÑA - COCHOAPA EL GDE. TRAMO KM. 0+000 AL 45+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 5+300, DEL KM. 5+600 AL 9+200 Y DEL KM. 9+500 AL KM. 9+600 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 24720522 | 24720522 | 24720522 | 16972766 | 68.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 3.7 | 74% | OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $479,478.25 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
142080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 14560202 | 12316172 | 14560202 | 9275674 | 75.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.3 | 46% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $939,798.1 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12, DISMINUYE $2,000,000.00 CON OF. CDI NUM. DGRO/2202/12 DE FECHA 31/07/12 Y OF. CGC.DGPI.DPP.A.0606.2012 DEL 20/08/12
141988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA), TRAMO KM. 0+000 AL 70+000, SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL 25+000, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES, ACATEPEC Y SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 18644553 | 12627037 | 18644553 | 11624447 | 92.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0.91 | 18.2% | OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $2,355,447.12 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
143313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAPOTITLAN TABLAS-COPANATOYAC, TRAMO KM. 0+000 AL 17+100, SUBTRAMO KM. 17+100 AL 12+600, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15088950 | 13669105 | 15088950 | 7784888 | 57% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 1.5 | 33.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $381,050.07 CON OF. DGRO/1805/12 DE FECHA 25/06/12
161154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN CACAHUATEPEC, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 558.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4513089 | 3459860 | 3459860 | 3317927 | 95.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
141444 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO KM. 0+000 AL 26+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 8+000, MPIO. QUECHULTENANGO Y CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 9930144 | 9930144 | 9930144 | 3984106 | 40.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.2 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $2669,856.50 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12
142477 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA-AHUATEPEC PUEBLO-TLACUILOYA-ACATENCO-CHIEPETLAN-CUALAC, TRAMO KM. 0+000 AL 41+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 6+000, MPIO. TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6976749 | 5232562 | 6976749 | 2093025 | 40% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.2 | 60% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $23,251.19 CON OF. DGRO/1805/12 DE FECHA 25/06/12
143478 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CAXITEPEC, UBICADO EN EL KM. 54+200 DEL CAMINO RURAL (AYUTLA-CAXITEPEC-ACATEPEC), MPIO. ACATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 9878349 | 7884183 | 9878349 | 7071924 | 89.7% | 0 | 0 | METROS | 82.4 | 35 | 42.5% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $3,421,851.47 CON OF. DGRO/1805/12 DE FECHA 25/06/12
161155 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS) EN ZACUALPAN, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4900.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 7382992 | 6275544 | 6275544 | 5075803 | 80.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 80 | 8000%
161156 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 176.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1454346 | 977025 | 977025 | 977025 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 96.7 | 9670%
161157 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AMILTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 353.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2993000 | 2561219 | 2561219 | 2561219 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 92.45 | 9245%
161158 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CACAHUATLA, MPIO. DE JOSE J. DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 395.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1137632 | 978375 | 978375 | 978375 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 99 | 9900%
161159 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CERRO DEL AIRE, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 82.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1418298 | 1418298 | 1418298 | 813254 | 57.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94.86 | 9486%
161160 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COACHIMALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 451.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2815501 | 2815501 | 2815501 | 2815501 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 98.11 | 9811%
161161 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA FILADELFIA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 300.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2517154 | 2346956 | 2346956 | 2346956 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161162 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSTILLA DEL CERRO, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 241.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1527311 | 1511977 | 1511977 | 1511977 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161163 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUESCOMAPA, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 194.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1727257 | 1557595 | 1577595 | 1094171 | 70.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161164 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL CUIJI, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 184.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1496051 | 1075989 | 1075989 | 1075989 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 47 | 4700%
161165 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL EPAZOTE, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 874.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 283148 | 235765 | 235765 | 235765 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
161166 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUACAMAYA, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 162.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1667523 | 1006469 | 1006469 | 1006469 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161167 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS MINAS, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 345.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1040140 | 905437 | 905437 | 905437 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
161168 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO HUITEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 222.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2198424 | 1890263 | 1890263 | 1890263 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 98.9 | 9890%
161169 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 549.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3620188 | 3620188 | 3620188 | 3620188 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161170 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 760.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1868643 | 1633419 | 1633419 | 1633419 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 86.92 | 8692%
161171 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPEXAXOCOTITLAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 75.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 424553 | 348200 | 348200 | 343069 | 98.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 87.2 | 8720%
161172 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 61.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 597221 | 518523 | 518523 | 518523 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 99 | 9900%
161173 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLALCHICHILCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 103.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1218006 | 792340 | 792340 | 792340 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 88 | 8800%
161174 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLALCHICHILTIPAN NUEVO, MPIO. DE JOSE J. DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 734.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1452284 | 1038279 | 1038279 | 1038279 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 77.95 | 7795%
161175 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZACUALPAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 629.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2516143 | 1990416 | 1990416 | 1990416 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
161176 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZOMPELTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 563.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1765485 | 1765485 | 1765485 | 1765485 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 93.39 | 9339%
161177 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE ACATENCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 193.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1663365 | 1086936 | 1086936 | 1086936 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 71.73 | 7173%
161178 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE CAMALOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 431.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 5357807 | 3782612 | 3782612 | 3482574 | 92.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 68 | 6800%
161179 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COATLACO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 837.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4481890 | 2862005 | 2862005 | 2862005 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 61.92 | 6192%
161180 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE CUATZOQUITENGO, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1631.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6530263 | 4755536 | 4755536 | 4632344 | 97.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 74 | 7400%
161181 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE EL CHARCO, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 293.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2578338 | 2578338 | 2578338 | 1993753 | 77.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 88 | 8800%
161182 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE EL LIMON GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 469.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4206542 | 4184157 | 4184157 | 4184157 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 80 | 8000%
161183 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LAGUNA SECA, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 276.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2583294 | 2403031 | 2403031 | 2403031 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 84 | 8400%
161184 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LIBERTAD, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 326.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4661213 | 4661213 | 4661213 | 4661213 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 92 | 9200%
161185 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LLANO PANTANOSO, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 329.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2614234 | 2473562 | 2473562 | 2473562 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 79 | 7900%
161186 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MARCOS DE LOS NOPALES ANEXO DE JUANACATLAN , MPIO. DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 365.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2320162 | 1674603 | 1674603 | 1674603 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 81 | 8100%
161187 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 194.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3369722 | 3134843 | 3134843 | 2418678 | 77.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 86.94 | 8694%
161228 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 275.0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1634273 | 1443171 | 1443171 | 1443171 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 68 | 6800%
141792 |  |  |  | PAV. DEL CAM. E.C.(TLAPA-MARQUELIA) KM. 80-ILIATENCO - SAN JOSE VISTA HERMOSA - POTRERILLO DEL RINCON, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 42+560, SUBTRAMO KM. 5+300 AL 10+000, MPIO. ILIATENCO Y MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13369634 | 11037239 | 13369634 | 10482726 | 95% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 2.5 | 53.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $866,950.89 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12, DISMINUYE $3,613.414.70 CON OF. CDI NUM. DGRO/2202/12 DEL 31/07/12 Y OF. CGC.DGPI.DPP.A.0606.2012 DEL 20/08/12
141587 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (ILIATENCO - SAN JOSE VISTA HERMOSA) - CERRO TEJON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+180, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 9+320, MPIO. ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 17150208 | 17150208 | 17150208 | 6749186 | 39.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.32 | 3.4 | 36.5% | OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $866,950.89 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
142216 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO KM. 0+000 AL 26+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 10+500, MPIO. TEPECOACUILCO DE TRUJANO Y EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 19795501 | 15252117 | 19795501 | 7599443 | 49.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 5 | 50% | SE SOLICITO EL CAMBIO DE TRAMO CON OF. NUM. 0809 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2012 AL COORD. GENERAL DEL EJECUTIVO ESTATAL, (TRAMO ANTERIOR 0+000 AL 10+000), OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $2,604,498.88 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12.
AMPLIACIÓN
142252 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA ZITLALA-TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO KM. ZITLALA A TLALCOZOTITLAN, TRAMO KM. 0+000 AL 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+000 AL 12+000,MPIO. ZITLALA Y COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 7000000 | 5363684 | 7000000 | 2173397 | 40.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 1.6 | 13.3% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
MODERNIZACIÓN
142118 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAPA - METLATONOC) - PLATANAR - CUBA LIBRE - YERBA SANTA, TRAMO KM. 0+000 AL 12+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. XALPATLAHUAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15915736 | 15915736 | 15915736 | 12869286 | 80.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4.5 | 90% | OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $1,584,264.40 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
142157 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA XILOTEPEC - TOTOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 6+915, MPIO. TLAPA DE COMONFORT Y XALPATLAHUAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 16332306 | 16332306 | 16332306 | 7866021 | 48.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.92 | 2.7 | 39% | OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $2,225,454.31 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
142315 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C.(TLAPA-CHILPANCINGO)-AHUIXTLA, TRAMO KM. 4+000 AL 7+400, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 10710000 | 6843400 | 10710000 | 3265410 | 47.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.4 | 0.4 | 11.8% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
143132 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C.(TLAPA-IXCATEOPAN)-TLATZALA, TRAMO KM. 0+000 AL 8+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6945666 | 6367802 | 6945666 | 4104893 | 64.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.2 | 60% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $54,334.07 CON OF. DGRO/1805/12 DE FECHA 25/06/12
141547 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO KM. 0+000 AL 105+000, SUBTRAMO KM. 8+700 AL 13+700, MPIO. IGUALAPA, METLATONOC Y MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 11333943 | 8362844 | 11333943 | 8362844 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.9 | 58% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $3,332,571.73 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0245.2012 DE FECHA 13/04/12
142382 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO-BUENAVISTA-RIO IGUAPA-CHILIXTLAHUACA, TRAMO KM. 20+000 AL 34+000, SUBTRAMO KM. 24+000 AL 26+500, MPIO. SAN LUIS ACATLAN Y METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8334786 | 5485127 | 8334786 | 4413512 | 80.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 1.8 | 72% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $901,014.04 CON OF. DGRO/1805/12 DE FECHA 25/06/12
143641 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO-CHILACACHAPA-COATEPEC COSTALES, TRAMO KM. 0+000 AL 20+040, SUBTRAMO KM. 5+700 AL 7+700, MPIO. CUETZALA Y TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6997547 | 6038423 | 6997547 | 4061357 | 67.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.4 | 20% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. OF. CGC.DGPI.DPP.A.0355.2012 DE FECHA 17/04/12, DISMINUYE $2,452.97 CON OF. DGRO/1806/12 DE FECHA 25/06/12
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
EQUIPAMIENTO
OTROS
139573 |  |  |  | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | 5500 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 22230250 | 22230250 | 22230250 | 15016835 | 67.6% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 22230250 | 15016835 | 67.6%
125007 |  |  |  | PESA-DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 42700 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 108659043 | 100413043 | 99523046 | 26208820 | 26.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 164 | 0 | 0% | EL RECURSO PROGRAMADO INCLUYE 49 SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS POR AGENCIAS DE DESARROLLO RURAL (ADR), 114 SERVICIOS OTORGADOS POR PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COUSSA, 1 SERVICIO PRESTADO POR UNA INSTITUCION DE EDUCACION QUE ACTUA COMO CENTRO ESTATAL DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACREDITACION, SUPERVISION Y DICTAMEN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS, ADEMAS DE UN ACUERDO DE COOPERACION TECNICA FAO-SAGARPA, PARA OPERAR LA UNIDAD TECNICA NACIONAL CON LA METODOLOGIA FAO-PESA.
116182 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA MAÍZ CICLO AGRICOLA P.V. 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GR1200028714 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 21200 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 10302000 | 5352880 | 5352880 | 5352880 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 10302000 | 5352880 | 52%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
173757 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 1492000 | 372999 | 372999 | 372999 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR $ 1,492,000.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE $746,000.00
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
120360 |  |  |  | PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | 37510 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 211339060 | 206689601 | 6118532 | 1607112 | 0.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 211339060 | 1607112 | 0.8% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
OTROS
154331 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 123 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4984323 | 4984323 | 4984323 | 4369323 | 87.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 123 | 91 | 74%
154164 |  |  |  | ADQUISICION DE TRACTORES AGRICOLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 7 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4565000 | 4565000 | 4565000 | 4565000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 7 | 7 | 100%
154019 |  |  |  | AGRICULTURA PROTEGIDA-ESTABLECIMIENTO DE INVERNADEROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 41 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 6328394 | 6328394 | 6328394 | 5795244 | 91.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 41 | 31 | 75.6%
125244 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PESQUERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 326 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 13833710 | 13833710 | 13833710 | 13827035 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 326 | 325 | 99.7%
125184 |  |  |  | EQUIPO ACUICOLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 13 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 595416 | 595416 | 595416 | 527916 | 88.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 11 | 84.6%
163027 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A CADENAS AGROALIMENTARIAS (BOVINO, APICOLA, PORCINO, CAPRINO, AVICOLA Y OTRAS ESPECIES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 1633 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 37125000 | 37125000 | 37125000 | 35563591 | 95.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1633 | 1567 | 96% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE PROGRAMADO Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE SE EXPLICA POR EL RETRASO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE COMPROBACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA REALIZAR LA ENTREGA DEL APOYO QUE LES FUE AUTORIZADO
121486 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 50 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2142501 | 2142501 | 2142501 | 1952498 | 91.1% | 0 | 0 | ESTANQUE | 50 | 40 | 80% | EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA, SE TIENE UN AVANCE DEL 80%, PORQUE EL RECURSOS ALGUNOS PROYECTOS SE HAN LIBERADO EN UN 75% ( QUE CORRESPONDE AL RECURSO FEDERAL Y EL RESTANTE ES DE RECURSO ESTATAL)
160317 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 988 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 988 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 31911106 | 31911106 | 31911106 | 31208666 | 97.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 988 | 966 | 97.8%
160720 |  |  |  | MATERIAL VEGETATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 54 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4665675 | 4665675 | 4665675 | 4665675 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 54 | 54 | 100%
154097 |  |  |  | MATERIAL VEGETATIVO Y SISTEMAS DE RIEGO PARA AGUACATE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 182 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 6179963 | 6179963 | 6179963 | 6018449 | 97.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 182 | 166 | 91.2%
154406 |  |  |  | ORNAMENTALES-MATERIAL VEGETATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 77 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 2165000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 77 | 77 | 100%
161885 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 84 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3370059 | 3370059 | 3370059 | 3370059 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 345 | 345 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
174129 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3804103 | 1607112 | 1607112 | 1607112 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2012 (PESA, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON $ 6,118,532.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADIADOS A LASAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE $ 2,185,190.00
173745 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AGRICOLA GANADERO Y PESCA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 5658000 | 1452000 | 1452000 | 1452000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR $ 5,658,000.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN IMPORTE DE $2,829,000.00
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
178271 |  |  |  | CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 218 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 2187069 | 61.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 4 | 57.1% | 7 PROYECTOS DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DE TEPOZCOTZINGO PMIO. CUALAC, XOCHIPALA MPIO. DE EDUARDO NERI, EL TERRERO MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO, COPALILLO MPIO. DE COPALILLO, IXTLAHUACATENGO MPIO. DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, TUZANTLAN MPIO. ATENANGO DEL RIO, TECOZAJCA MPIO. DE AHUACUOTZINGO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
174153 |  |  |  | PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2424324 | 847137 | 847137 | 847137 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | ESTOS RECURSOS SON DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2012 (2012), LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON $2,424,324.00, DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DE LEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE 865,830.00
173763 |  |  |  | PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR $150,000.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE 75,000.00
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
SERVICIOS PERSONALES
173714 |  |  |  | ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTOD E FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
173688 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS PARA IMPULSAR ACCIÓNES PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SEFCYSP A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA Y LOS CENTROS DE MAESTROS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 10 | 10 | 100%
173673 |  |  |  | DESARROLLO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 1 | 1 | 100%
173702 |  |  |  | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA Y CENTROS DE MAESTROS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTOD E FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 32585 | 32585 | 32585 | 32585 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100%
173732 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS CON MATERIALES E INSUMOS PARA EL USO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL DFCYSP Y CDEM DEL SEFCSP (21 PAQUETES DE MATERIALES DISTRIBUIDOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTOD E FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 577444 | 577444 | 577444 | 577444 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 21 | 15 | 71.4% | LA UNIDAD DE MEDIDA: CORRESPONDE A PAQUETES DE MATERIAL DISTRIBUIDO A LOS MAESTROS Y MEATRAS DE LOS 20 CENTROS DE MAESTROS DEPENDIENTES DE ESTA DAPARTAMENTO
173540 |  |  |  | GENERALIZACIÓN DE LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (RIEB) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAETROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2564442 | 2564442 | 2564442 | 2564442 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 7270 | 19759 | 271.8% | SE SUPERO LA META PROGRAMADA
173576 |  |  |  | OTRAS OPCIONES FORMATIVAS (EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA, ESPECIAL, ETC.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 2388 | 2629 | 110.1% | META SUPERADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
173744 |  |  |  | PREVER LOS RECURSOS PARA VIÁTICOS Y PASAJES DE LAS 242 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA, SON LOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS 20 CDEM Y EL DFCYSP. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTOD E FORMACIÓN CONTINUA | MAETROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 384962 | 384962 | 384962 | 384962 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 242 | 0 | 0%
173489 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA (GSA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 962405 | 962405 | 962405 | 962405 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 234 | 1087 | 464.5% | SUPERO LA META PROGRAMADA
169882 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 6150 | 1284 | 20.9%
169791 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 816030 | 816030 | 816030 | 816030 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 6150 | 5779 | 94%
170340 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 141 | 208 | 147.5% | SE REVASO LA META PLANEADA
173604 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS FIGURAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN CONTINUA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAETROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2340159 | 2340159 | 2340159 | 2340159 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 39860 | 46509 | 116.7% | META SUPERADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
170172 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE FIGURS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA PARA EL USO PEDAGOGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACION CONTINUA | MAESTOS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 6665 | 1079 | 16.2%
173626 |  |  |  | REPRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CATÁLOGO ESTATAL DE FORMACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
169691 |  |  |  | 1.1 PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA PARA LA ESEÑANZA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMÁTICO Y APLICACIÓN DE LA CIENCIA EN LA VIDA DIARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN CONTINUA | MAESTROS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 816030 | 816030 | 816030 | 816030 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 6150 | 13160 | 214% | EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EL REGISTRO QUE SE REALIZO FUE DE MANERA GLOBAL DEL PROGRAMA, POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA POR PROYECTO Y ACCIÓN DEL PROGRAMA. EN CUANTO LAS METAS ESTAS FUERON SUPERADAS A LA META PROGRAMADA.
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
184206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 1200 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 132-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1272 | 1272 | 100%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
166504 |  |  |  | CAPACITAR A 250 DOCENTES DE NUEVO INGRESO CON EL MODELO FORTALECIDO DE TELESECUNDARIA, PARA SU INCORPORACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.3.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 20000 | 20000 | 20000 | 14848 | 74.2% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 20000 | 14848 | 74.2%
166586 |  |  |  | CAPACITAR A 250 DOCENTES DE NUEVO INGRESO CON EL MODELO FORTALECIDO DE TELESECUNDARIA PARA SU INCORPORACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.3.1. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA | 250 DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1679300 | 1679300 | 1679300 | 190663 | 11.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1679300 | 190663.45 | 11.4%
166301 |  |  |  | REPRODUCIR 5370 MATERIALES PARA DOCENTES Y ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA PROPEDEÚTICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2.3.3. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA | ALUMNOS Y DOCENTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 483300 | 483300 | 483300 | 445741 | 92.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 483300 | 445741.12 | 92.2%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
166457 |  |  |  | CAPACITAR 2 FIGURAS EDUCATIVAS (COORD.ESTATAL Y ATP) EN LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN. | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA | 2 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 20000 | 20000 | 20000 | 14848 | 74.2% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 20000 | 14848 | 74.2%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
179525 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESETATAL DE PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | DIRECTIVOS ASESORES TECNICO PEDAGOGICOS DOCENTES BIBLIOTECARIOS COMITES DE SELECCION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 895214 | 74.6% | 11 | 0 | ACTIVIDAD | 19 | 10 | 52.6% | LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A INTERESES GANADOS EN EL BANCO DE ENERO-AGOSTO 2012.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
166609 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043 PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO GUERRERO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 51381519 | 42027807 | 41632259 | 42027411 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14629 | 12537 | 85.7% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN EL AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
160941 |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CLORACIÓN PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | COBERTURA ESTATAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4477000 | 3477000 | 233005 | 233005 | 6.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 81 | 28.45 | 35.1%
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
171361 |  |  |  | CONST. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, BAJO LA CONDICIÓN DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, Y PRYTO. EJECUTIVO Y CONST. PTARS DE 390 LPS. 2ª ETAPA EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15799466 | 15427068 | 15427068 | 15427068 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.54 | 54%
171362 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (SEGUNDA ETAPA), EN OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10041613 | 8519776 | 4214190 | 4214190 | 49.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
171363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE TAXCO MPIO DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4986068 | 4229936 | 2729740 | 2729740 | 64.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
171364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 12 LPS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MPIO. DE ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8400000 | 7125328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.32 | 32% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
179610 |  |  |  | ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (SEGUNDA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 41640886 | 32500000 | 32500000 | 32500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.27 | 27%
181117 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTOR (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOC. DE XOCHIHUEHUETLAN MPIO DE XOCHIHUEHUETLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4859.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 261024 | 258614 | 258614 | 258614 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
181118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR GUADALUPE Y FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO), (1A ETAPA) EN TAXCO MPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 52217.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 792873 | 565408 | 565408 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179613 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO SAN JUAN EN LA LOC. DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 118468.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12261216 | 8913482 | 1770681 | 1770681 | 19.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.08 | 8%
179620 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 1, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 879 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2805918 | 2028815 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
179614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 2 (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7307490 | 6997247 | 6997247 | 6997247 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 3 (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1017653 | 764963 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181119 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA Y ÚLTIMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA MPIO DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3620.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1017391 | 1002704 | 1002704 | 1002704 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
179616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTÍN. TERCERA ETAPA, EN LA LOC. DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 720000 | 531169 | 531169 | 531169 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179617 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR CAYACO-PUERTO MARQUÉZ, ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6000000 | 4356963 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE LICITACION
181122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOC. DE COCULA MPIO. DE COCULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4310.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2907804 | 2128593 | 2128593 | 1682043 | 79% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 96 | 9600%
181123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TICUÍ MPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3389.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 681865 | 498889 | 498889 | 317750 | 63.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 98 | 9800%
179618 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MPIO DE ARCELIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 18685.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 369875 | 361157 | 361157 | 361157 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181124 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 8276.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1142624 | 1108961 | 1108961 | 1108961 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
181182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOC. DE HUITZUCO MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17475.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3484892 | 2560963 | 2560963 | 1838148 | 71.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181184 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE: OBRA DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERCONEXIÓN A LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24506785 | 17860224 | 17860224 | 13057635 | 73.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181185 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE: OBRA DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERCONEXIÓN A LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24506785 | 17860224 | 17860224 | 13057635 | 73.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DEL ANFITEATRO (SEGUNDA ETAPA), DE LA CD. DE ZIHUATANEJO MPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 67408.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1748750 | 1263852 | 1263852 | 970829 | 76.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
179621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE PASO LIMONERO ZONA BAJA SECTOR 1 (SEGUNDA ETAPA), EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 879 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1230676 | 898000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.37 | 37% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 900 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3481277 | 2560963 | 2560963 | 2129071 | 83.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 62 | 6200%
179622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRESA VALERIO TRUJANO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CD. DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 118468.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 20000000 | 14567557 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.13 | 13% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
179623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MADRINA (PENINSULA LAS PLAYAS) EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 917580 | 904269 | 904269 | 904269 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181188 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1449424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181187 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 785792 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181129 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2359064 | 2303463 | 2303463 | 2303463 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAXCO MPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 52217.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 145550 | 99778 | 99778 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOC. DE VILLA NICOLÁS BRAVO, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2601.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3245463 | 2361408 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.55 | 55% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1A), EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1536033 | 1130814 | 1130814 | 288306 | 25.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181132 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1B), EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1558391 | 1130815 | 1130815 | 1535388 | 135.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 75 | 7500%
181133 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 2), EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2428178 | 1762741 | 1762741 | 1673407 | 94.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
181134 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (TANQUE DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN LA LOC. DE AZOYÚ MPIO DE AZOYÚ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4211.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1363936 | 997778 | 997778 | 528748 | 53% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 69 | 6900%
181125 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTBLE (PLANTA POTABILIZADORA) DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 1463408 | 1463408 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179626 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO . CUARTA ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN MPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4895.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1149492 | 1125029 | 1125029 | 1125029 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181189 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5000.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2025718 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181135 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: EMISOR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAXCO MPIO DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 52217.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 365484 | 266074 | 266074 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179627 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN DE PTAR), EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4510771 | 3292667 | 3160824 | 3160824 | 96% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.17 | 17%
179611 |  |  |  | CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 102263318 | 74534005 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (TERCERA ETAPA) EN LA LOC. DE SAN LUIS LA LOMA MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3463111 | 2527704 | 2527704 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 54 | 5400%
181121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3370 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3455357 | 2990781 | 2990781 | 2990781 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 85 | 8500%
181126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOC. DE OLINALA MPIO DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4900000 | 3592000 | 3592000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179612 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (SEGUNDA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 35492266 | 25875706 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
179624 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. PRIMERA ETAPA. EN LA LOC. DE CHILPANCINGO. MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 50000000 | 36452151 | 2062945 | 2062945 | 5.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181130 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ATOYAC, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 21407.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2350000 | 1696222 | 1696222 | 1059327 | 62.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179625 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 118468.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15000000 | 10942297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADA PARA CONTROL
181136 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN CD. HUITZUCO MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17475.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 760358 | 752147 | 752147 | 752147 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
181183 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO MPIO DE COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1668628 | 1230593 | 1230593 | 501990 | 40.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179630 |  |  |  | ELAB. DE PROYECTO DE INGENIERIA BASICA PARA LA DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE CHILPANCINGO Y ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5200000 | 3791556 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADA PARA CONTROL
179629 |  |  |  | ELAB. DE PROYECTO DE INGENIERIA BASICA PARA LA DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE CHILPANCINGO Y ESTUDIO PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7791134 | 5687334 | 5092154 | 5092154 | 89.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181137 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2217.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1247479 | 1221450 | 1221450 | 1221450 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 100 | 10000%
181138 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 500.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 752268 | 532148 | 532148 | 263294 | 49.5% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
179619 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR, DE CHILPANCINGO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 199556 | 199556 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181186 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2139889 | 1563185 | 1563185 | 641834 | 41.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 38 | 3800%
179628 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MPIO. DE BENITO JUAREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7200.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 449079 | 449788 | 449788 | 449788 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181139 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MPIO. DE BUENAVISTA DE CUELLAR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7131.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2651389 | 1929037 | 1929037 | 1068044 | 55.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
81589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. PARAISO SIGLO XXI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 350 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 279718 | 279718 | 279718 | 279718 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 519.16 | 519.16 | 100% | INV. FEDERAL 139,859.37 INV. MUNICIPAL 139,859.37
82177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. INFONAVIT CALLE 3 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 180 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 132.8 | 132.8 | 100% | INV. FEDERAL 132,000 INV. MUNICIPAL 88,000
82326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. VILLAS DE LEYVA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 250 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173 | 173 | 100% | INV. FEDERAL 118,200 INV. MUNICIPAL 78,800
82468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO JOSE JOAQUIN HERRERA Y RICARDOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | 220 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 376.23 | 376.23 | 100% | INV. FEDERAL 120,000 INV. MUNICIPAL 80,000
82419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR BCA PEZUAPA CALLE SOR JUANA I DE LA CRUZ | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 120 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 709995 | 709995 | 709995 | 709995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 238 | 238 | 100% | INV. FEDERAL 425,997.53 INV. MUNICIPAL 283,998.35
82567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR BCA. PEZUAPA TMO CALLE OAXACA PASEO ALEJANDRO CERVANTES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 2500 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 594210 | 594210 | 594210 | 594210 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 312 | 312 | 100% | INV. FEDERAL 356,526.46 INV. MUNICIPAL 237,684.30
82275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR COL. 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 636 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 287 | 287 | 100% | INV. FEDERAL 336,000 INV. MUNICIPAL 224,000
81532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA CALLE PROL. MARIANO MATAMOROS COL. GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 300 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | INV. FEDERAL 174,000 INV. MUNICIPAL 174,000
82030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. INFONAVIT CALLE 3 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 180 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 132.8 | 132.8 | 100% | INV. FEDERAL 55,000 INV MUNICIPAL 55,000
81974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. LOS SAUCES CALLE ROBLE CEDROS Y ALMENDROS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 1100 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1328967 | 1328967 | 1328967 | 1328967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 965.62 | 965.62 | 100% | INV. FEDERAL 664,483.89 INV. MUNICIPAL 664,483.89
AMPLIACIÓN
82116 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 9922 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1074074 | 1074074 | 1074074 | 1074074 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 466.4 | 466.4 | 100% | INV. FEDERAL 644,444.44 INV. MUNICIPAL 429,629.63
MEJORAMIENTO
179641 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, DISEÑO, CARGA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN UN PORTAL WEB INSTITUCIONAL (1RA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1167466 | 1139366 | 1139366 | 1139366 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
181190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COYUCA MPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 80206 | 66519 | 66519 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
181191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE COYUCA MPIO DE COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2765230 | 1995556 | 1995556 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
181140 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA MPIO ZIHUATANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1092320 | 1029572 | 1029572 | 1029572 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.23 | 23%
179631 |  |  |  | ELAB. DE PRYTO. EJECUTIVO PARA UNA NUEVA FUENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERCONEXION A LOS SISTEMAS EXISTENTES EN OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4300497 | 3126371 | 2403676 | 2403676 | 76.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179632 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PASO LIMONERO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375000 | 266074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
179633 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE COLECTORES NORTE Y SUR DEL RIO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA (COMPLEMENTO Y ÚLTIMO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3526.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1679546 | 1639962 | 1639962 | 1639962 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179635 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR "MIRAMAR" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1866883 | 1682690 | 1682690 | 1682690 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179634 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN UN HORIZONTE DE 30 AÑOS, PARA LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2545.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6474232 | 6439764 | 6439764 | 6439764 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179636 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOC. DE ACATLÁN MPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3526.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 177156 | 133037 | 19529 | 19529 | 14.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179637 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN 1ER ETAPA, EN LA LOC. DE ZITLALA MPIO DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 6065.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3355507 | 2461185 | 2461185 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.17 | 17% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
179638 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES (OMILTEMI, ACAHUIZOTLA) EN LA LOC. DE CHILPANCINGO. MPIO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 33247746 | 24246002 | 10234140 | 10234140 | 42.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
179639 |  |  |  | PRYTO. INTEGRAL PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MPAL. Y 5 LOCALIDADES, ALCOZAUCA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2545.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 573112 | 399111 | 74850 | 74850 | 18.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
82669 |  |  |  | ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE SANEAMIENTO TMO COL. GALEANA CALLE GALEANA -LIVERPOOL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 180000 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 931480 | 931480 | 931480 | 931480 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 599 | 599 | 100% | INV. FEDERAL 558,888 INV. MUNICIPAL 372,592
REHABILITACIÓN
81283 |  |  |  | REHABILITACIION DE LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN LA LINEA DE ACERO 8 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 7 | 7 | 100% | INV. FEDERAL 324,800 INV. MUNICIPAL 487,200
81138 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE ABASTECIMIENTO DE ACAHUIZOTLA EQUIPO DE BOMBEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1250815 | 1250815 | 1250815 | 1250815 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | INV. FEDERAL 500,326.24 INV. MUNICIPAL 750,489.35
81007 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE PETAQUILLAS EQUIPOS DE BOMBEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 296506 | 296506 | 296506 | 296506 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | INV. FEDERAL 118,000 INV. MUNICIPAL 177,904
80908 |  |  |  | REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO T5 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 175160 | 175160 | 175160 | 175160 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | INV. FEDERAL 70,064 INV. MUNICIPAL 105,096
81404 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN LINEA DE ACERO DE 8 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 341282 | 341282 | 341282 | 341282 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 2 | 2 | 100% | INV. FEDERAL 136.512.86 INV. MUNICIPAL 204,769.29
81455 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIIBUCION ACALLE AMADO NERVO BARRIO DE SAN MATEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354 | 354 | 100% | INV. FEDERAL 80,000 INV. MUNICIPAL 120,000
80663 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA POZO M2 SISTEMA MOCHITLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | INV. FEDERAL 416,000 INV. MUNICIPAL 624,000
80327 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA (SUBESTACIONES) DEL SISTEMA MOCHITLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | INV. FEDERAL 151,368.67 INV. MUNICIPAL 227,053.01
80821 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA VIGURI- INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | INV. FEDERAL 16,000 INV. MUNICIPAL 24,000
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
160657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, EN LA LOC DE SANTA CRUZ MPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 603 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4141380 | 3177652 | 3177652 | 2681865 | 84.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
160658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN LA LOC. DE ZONTECOMATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 664 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2975126 | 2282836 | 1080254 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
160659 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAPULIN CHOCOLATE, MPIO. DE MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 538 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1892291 | 1451433 | 1451433 | 1225685 | 84.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.96 | 96%
160660 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JOLOTICHAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1550 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4776963 | 3663811 | 3663811 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
160661 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MAXELA, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1318 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4457811 | 3417209 | 3417209 | 1514219 | 44.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
160662 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETIPAC, MPIO. DE TETIPAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2042 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4634737 | 3558124 | 3558124 | 463085 | 13% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.82 | 82%
160663 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COACOYULICHAN, MPIO. DE CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1522 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3003949 | 2303974 | 2303974 | 1860636 | 80.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
160664 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE AIXCUALCO, MPIO. MARTIR DE CUILAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 444 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1347626 | 1035731 | 1035731 | 549858 | 53.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15%
160665 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE COAMANCINGO (COAMANCIN), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 413 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2316939 | 1775539 | 1775539 | 992974 | 55.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
160666 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE POPOCATZIN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 507 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2214194 | 1698036 | 1698036 | 1246301 | 73.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.93 | 93%
160667 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA CRUZ TECONTE, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 163 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 694508 | 535480 | 535480 | 535480 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.92 | 92%
160668 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TEZOQUIO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 190 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4449786 | 34717209 | 34717209 | 1056452 | 3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
160669 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAQUITZINGO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2156920 | 1655761 | 1655761 | 1288287 | 77.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
160670 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLATEMPANAPA, MPIO. DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3863532 | 2966278 | 2966278 | 1655799 | 55.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79%
160671 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PRIMERA ETAPA, DE CHILACACHAPA, MPIO. DE CUETZALA DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1982 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4900000 | 3762452 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160672 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE CORRAL FALSO, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1322 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2875175 | 2205333 | 2205333 | 862553 | 39.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
160674 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOC. DE AHUATEPEC EJIDO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 693 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1867523 | 1430296 | 1430296 | 1189267 | 83.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
160677 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN BUENA VISTA. MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2324 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6531846 | 5009557 | 5009557 | 438292 | 8.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
160676 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CARRIZALILLO, MPIO. DE JUCHITAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 679 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3768740 | 2888774 | 2888774 | 2163405 | 74.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
160675 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE EL AGUACATE, MPIO. JUCHITAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 316 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2883802 | 2212379 | 2212379 | 1235915 | 55.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
160678 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN SAN ISIDRO EL PUENTE, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 656 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 499498 | 380473 | 380473 | 311948 | 82% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
160679 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN AMOJILECA MPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 971 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4484992 | 3438346 | 3438346 | 2037907 | 59.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
160680 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN TEPECHICOTLAN MPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1480 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4743486 | 3642674 | 3642674 | 2161663 | 59.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
160681 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJTENCO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 90 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 640984 | 493205 | 493205 | 318661 | 64.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
160683 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARENAL DE GOMEZ, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2800000 | 2148966 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160684 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARENAL DE MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1976963 | 1514845 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160682 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN ARCELIA DEL PROGRESO, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1419 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2100000 | 1613486 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160673 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN OXTOTITLAN MPIO DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2104 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 891861 | 683442 | 683442 | 618725 | 90.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
MEJORAMIENTO
160891 |  |  |  | ATENCION SOCIAL DE 26 DE OBRAS DEL PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 942500 | 544416 | 544416 | 544416 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.57 | 57%
160685 |  |  |  | ELABORACION DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 2 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 11895.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1224403 | 958574 | 958574 | 958574 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: SAN JOSE DEL PILON, ZIRITZICUARO, MPIO. DE ZIRANDARO; LA LAJA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO; SANTA TERESA, LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, PATAMBO Y SAN JUAN DE LA CRUZ, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN; SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN; TUXPAN Y METLAPA, MPIO. DE IGUALA
160690 |  |  |  | ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 649816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.48 | 48% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, EL MIRADOR, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN; QUETZALAPA, MPIO. DE JOSE JUAQUIN DE HERRERA; BUENA VISTA Y LOMA BONITA, MPIO. DE COPANATOYAC, LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MPIO. DE MARQUELIA Y EL LIMON, MPIO. DE TECOANAPA, PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
160686 |  |  |  | ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN 8 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4016.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 836150 | 644762 | 644762 | 644762 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: BUENA VISTSA DEL AIRE, ALAHUIXTLAN Y AHUATEPEC ZIMATEPEC, MPIO. DE TELOLOAPAN; SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA; AHUAXOTITLA, TLAQUILPA, MPIO. DE CUETZALA DEL PROGRESO, CACALOTEPEC, XOCHITEPEC, MPIO. DE APAXTLA DE CASTREJON
160689 |  |  |  | ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4386.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1013098 | 724026 | 724026 | 724026 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: TECOZAJCA (TEPEHUAJE) Y YUPITEPEC, MPIO. DE AHUACUOTZINGO: COAPANGO, MPIO. DE CHILPANCINGO, TEPOZCUAUTLA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, JALAPA, MPIO. DE EDUARDO NERI, BARRANCA POBRE, MPIO. DE ACATEPEC; CACALUTLA, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLAN, TLACUILOYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT Y TEPETLAPA, MPIO. DE HUAMUXTITLAN
160687 |  |  |  | ELABORACION DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 6551.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1107104 | 853760 | 853760 | 853760 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: LOS MORROS, MPIO. DE LEONARDO BRAVO; ZALPIZACO, TEOCUITLAPA, MPIO. DE QUECHULTENANGO; EL POTRERO ORIENTAL, EL TABACAL, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO; SAN JUAN RIO, BEJUCO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ; LA BOTELLA, MIYAGUA, MPIO. DE PETATLAN
160688 |  |  |  | ELABORACION DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 6577.0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1213162 | 980911 | 980911 | 980911 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: COL. LA ESPERANZA, EL PIÑAL, JUQUILA, LA FATIMA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES; LA PELOTA, MPIO. DE AZOYU; COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CERRO DEL INDIO, MPIO. DE CUAJINICUILAPA; EL PERICON, MPIO. DE TECOANAPA; LA TRINIDAD, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA
160827 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE 26 OBRAS DEL PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 950000 | 725716 | 369829 | 369829 | 51% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.51 | 51%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
160730 |  |  |  | ADMINISTRACION(SEG. DEL PROG. CAPASEG) PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 889513 | 889513 | 160249 | 160249 | 18% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.18 | 18%
PROGRAMA HABITAT
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
182498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LLANO LARGO (SEGUNDA ETAPA) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17016.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2285802 | 2285802 | 2285802 | 685219 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE ATARJEAS PARA APORTACIONES A LA PTAR MIRAMAR 2DA ETAPA, COL. MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17020.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3594510 | 3594510 | 3594510 | 1077504 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE CONCRETO ARMADO DE 500 M3 DEL SISTEMA HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17003.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3620006 | 3620006 | 3620006 | 566942 | 15.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16%
182497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE CONCRETO ARMADO DE 500 M3 DEL SISTEMA HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17015.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3620006 | 3620006 | 3620006 | 1041425 | 28.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29%
182507 |  |  |  | PAV. CALLE GUADALUPE VICTORIA COL.ARROYO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17025.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182505 |  |  |  | PAV. CALLE JAVIER MINA COL. AMPL.ARROYO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17023.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182503 |  |  |  | PAV. CALLE MARIANO ESCOBEDO POB.PASO LIMONERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17021.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1054814 | 81.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
182488 |  |  |  | PAV. CALLE PARAISO POB. PASO LIMONERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17005.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182508 |  |  |  | PAV. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POB. PASO LIMONERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17026.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1532218 | 76.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.77 | 77%
182272 |  |  |  | PAV. CALLE 30 COL.EMILIANO ZAPATA SECT.6 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1060212 | 81.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
182501 |  |  |  | PAV. DE CALLE CUARTA COL. POSTAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17019.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1633166 | 1633166 | 1633166 | 489581 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182487 |  |  |  | PAV. DE CALLE JAZMIN COL. LOMAS VERDES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17004.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182495 |  |  |  | PAV. DE CALLE LIBERTAD COL. PEDREGOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17013.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182493 |  |  |  | PAV. DE CALLE ORIZABA COL. ARROYO SECO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17010.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182496 |  |  |  | PAV. DE CALLE 10 COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17014.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1877538 | 1877538 | 1877538 | 561740 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182500 |  |  |  | PAV. DE CALLE 13 COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17018.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1174678 | 90.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
182506 |  |  |  | PAV. DE CALLE 2 COL. POSTAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17024.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 523042 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182492 |  |  |  | PAV. DE CALLE 22 COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17009.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182489 |  |  |  | PAV. DE CALLE 3 COL. POSTAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17006.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2104258 | 2104258 | 2104258 | 630885 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182494 |  |  |  | PAV. DE CALLE 31 COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17011.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1004560 | 1004560 | 1004560 | 301368 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182485 |  |  |  | PAV.CALLE HERMEN.GALEANA POB.PASO LIMONERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17002.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182490 |  |  |  | PAV.CALLE MORELOS COL.HEROES DE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17007.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182491 |  |  |  | PAV.CALLE NICOLAS CATALAN COL.CD.RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17008.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182504 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GLADIOLAS 3RA. ETAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17022.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
182499 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO PERDIDO COL.PEDREGOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17017.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
52827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO BCA. UNIDAD GUERRERENSE COL. AMPL. UNIDAD GUERRERENSE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 177986 | 177986 | 177986 | 177986 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $355,972.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $177,986.00 APORTACION FEDERAL: $177,986.00
52892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA BCA. SATELITE COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 114944 | 114944 | 114944 | 114944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 181 | 181 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $229,888.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $114,944.00 APORTACION FEDERAL: $114,944.00
52822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA BCA. TLACOMULCO TRAMO: LIBRAMIENTO A TIXTLA - KM. 0+185 COL. SAN RAFAEL ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 115456 | 115456 | 115456 | 115456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174 | 174 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $230,912.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $115,456.00 APORTACION FEDERAL: $115,456.00
52919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AND. ORQUIDEAS 2A. ETAPA TRAMO: CALLE MARGARITAS - KM. 0+40 COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 37052 | 37052 | 37052 | 37052 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $74,104.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $37,052.00 APORTACION FEDERAL: $37,052.00
52805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 1 COL. 12 DE SEPTIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 115721 | 115721 | 115721 | 115721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $231,443.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $115,722.00 APORTACION FEDERAL: $115,721.00
52789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112714 | 112714 | 112714 | 112714 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203 | 203 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $225,428.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $112,714.00 APORTACION FEDERAL: $112,714.00
52797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO COL. ALBORADA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 161190 | 161190 | 161190 | 161190 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $322,381.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $161,191.00 APORTACION FEDERAL: $161,190.00
52816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: CALLE MARGARITAS - CALLE CONSTITUCION COL. AMPL. WENCESLAO VICTORIA SOTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 32 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97310 | 97310 | 97310 | 97310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $194,620.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $97,310.00 APORTACION FEDERAL: $97,310.00
52810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OTILIO MONTAÑO COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 42 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 142551 | 142551 | 142551 | 142551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $285,102.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $142,551.00 APORTACION FEDERAL: $142,551.00
52836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COL. TLALCORRAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 103098 | 103098 | 103098 | 103098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $206,196.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $103,098.00 APORTACION FEDERAL: $103,098.00
52914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR ORQUIDEAS COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 33126 | 33126 | 33126 | 33126 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $66,253.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $33,127.00 APORTACION FEDERAL: $33,126.00
52842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA BCA. ALPOYECA COL. AMPL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 115548 | 115548 | 115548 | 115548 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $231,096.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $115,548.00 APORTACION FEDERAL: $115,548.00
52782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BRASIL TRAMO: CALLE URUGUAY - REPEUBLICA DE PERU COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 69016 | 69016 | 69016 | 69016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $138,032.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $69,016.00 APORTACION FEDERAL: $69,016.00
52896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PANAMA COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 81118 | 81118 | 81118 | 81118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $162,236.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $181,118.00 APORTACION FEDERAL: $181,118.00
53001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALONES EN EL ANDADOR 32 COL. EMILIANO ZAPATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 140710 | 140710 | 140710 | 140710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 227.7 | 227.7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $281,420.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $140,710.00 APORTACION FEDERAL: $140,710.00
52958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AND. GERANIOS COL. FLORIDA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 48 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 167003 | 167003 | 167003 | 167003 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 217.6 | 217.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $334,006.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $167,003.00 APORTACION FEDERAL: $167,003.00
52935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. 24 DE FEBRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25351 | 25351 | 25351 | 25351 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 30.64 | 30.64 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $50,703.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $25,352.00 APORTACION FEDERAL: $25,351.00
52968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUCERO COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 39 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 147026 | 147026 | 147026 | 147026 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 186.39 | 186.39 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $294,053.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $147,027.00 APORTACION FEDERAL: $147,026.00
52952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE MIGUEL HIDALGO COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 122361 | 122361 | 122361 | 122361 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 158.58 | 158.58 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $244,722.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $122,361.00 APORTACION FEDERAL: $122,361.00
52974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE UNO COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 26 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100435 | 100435 | 100435 | 100435 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 123.42 | 123.42 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $208,071.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $100,436.00 APORTACION FEDERAL: $100,435.00
52978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA UNIDAD POPULAR COL. ATLITENCO ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 26 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 93039 | 93039 | 93039 | 93039 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 119.28 | 119.28 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $186,079.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $93,040.00 APORTACION FEDERAL: $93,039.00
52962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AND. ORQUIDEAS COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 61743 | 61743 | 61743 | 61743 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 78 | 78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $123,486.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $61,743.00 APORTACION FEDERAL: $61,743.00
52941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CONTEMPLACION COL. EL MIRADOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 45748 | 45748 | 45748 | 45748 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 60.8 | 60.8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $91,497.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $45,749.00 APORTACION FEDERAL: $45,748.00
52946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA COL. DEL VALLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 29 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 111127 | 111127 | 111127 | 111127 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 122.4 | 122.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $222,255.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $111,128.00 APORTACION FEDERAL: $111,127.00
50658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GOMEZ TRAMO: BOULEVARD HORTENCIA CARLOS GOMEZ - KM. 0+560 COL. COLINAS DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 550 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 226666 | 226666 | 226666 | 226666 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $453,333.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$226,667.00 APORTACION FEDERAL:$226,666.00
50728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PIRINEOS TRAMO: CALLE RIO MISISIPI - AV. GOBERNADORES COL. EL TOMATAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 9 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 39579 | 39579 | 39579 | 39579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $79,159.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$39,580.00 APORTACION FEDERAL:$39,579.00
50597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADA PERLA TRAMO: CIRCUITO UNIVERSITARIOS - KM. 0+122.50 COL. TIERRA BLANCA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 42820 | 42820 | 42820 | 42820 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $85,641.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$42,821.00 APORTACION FEDERAL:$42,820.00
52906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND. 2 COL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 34 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 47059 | 47059 | 47059 | 47059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $94,118.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $47,059.00 APORTACION FEDERAL: $47,059.00
52930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 2 SEGUNDA ETAPA TRAMO: CALLE PPAL. - BCA. ALPOYECA COL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 38977 | 38977 | 38977 | 38977 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $77,955.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $38,978.00 APORTACION FEDERAL: $38,977.00
52850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JESUS H. SALGADO COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 27 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 75196 | 75196 | 75196 | 75196 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $150,392.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $75,196.00 APORTACION FEDERAL: $75,196.00
52856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 30 DE DICIEMBRE COL. GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 79293 | 79293 | 79293 | 79293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $158,586.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $79,293.00 APORTACION FEDERAL: $79,293.00
52889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA 2A. ETAPA CALLE SIN NOMBRE COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 32722 | 32722 | 32722 | 32722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $65,445.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $32,723.00 APORTACION FEDERAL: $32,722.00
52924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMRE 2A. ETAPA TRAMO: JUAN DE LA BARRERA - KM. 0+166 COL. TLALCORRAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25363 | 25363 | 25363 | 25363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $50,726.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $25,363.00 APORTACION FEDERAL: $25,363.00
52884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VERACRUZ COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62083 | 62083 | 62083 | 62083 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $124,167.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $62,084.00 APORTACION FEDERAL: $62,083.00
52870 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDADOR MELCHOL OCAMPO COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 81639 | 81639 | 81639 | 81639 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $163,278.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $81,639.00 APORTACION FEDERAL: $81,639.00
53293 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PPAL. TRAMO: CALLE COMETA - KM. 0+252 BCA. DEL HUAJE SECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 77 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 307726 | 307726 | 307726 | 307726 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 878 | 878 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $615,452.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $307,726.00 APORTACION FEDERAL: $307,726.00
56215 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PPAL. 2A. ETAPA TRAMO: CALLE COMETA - KM. 0+252 BCA. DEL HUAJE SECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 173703 | 173703 | 173703 | 173703 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$347,426.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$173,713.00 APORTACION FEDERAL:$173,713.00
55600 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR FLORIDA COL. OBRERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 117978 | 117978 | 117978 | 117978 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$235,956.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$117,978.00 APORTACION FEDERAL:$117,978.00
53270 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR NARCISO MENDOZA COL. SAN MATEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 104196 | 104196 | 104196 | 104196 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 282.5 | 282.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $208,393.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $104,197.00 APORTACION FEDERAL: $104,196.00
53253 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBAR COL. LOMAS DE SAN MATEO SECC. B | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 314150 | 314150 | 314150 | 314150 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $628,301.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $314,151.00 APORTACION FEDERAL: $314,150.00
53054 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBROCIO FIGUEROA COL. FRANCISCO FIGUEROA MATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 191150 | 191150 | 191150 | 191150 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 721.6 | 721.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $382,301.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $191,151.00 APORTACION FEDERAL: $191,150.00
56158 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBROCIO FIGUEROA 2A. ETAPA COL. FCO. FIGUEROA MATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 38 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 143906 | 143906 | 143906 | 143906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 549 | 549 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$287,812.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$143,906.00 APORTACION FEDERAL:$143,906.00
53297 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ANTIGUO CAMINO AMOJILECA COL. AMERICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 233392 | 233392 | 233392 | 233392 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 688.6 | 688.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $466,784.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $233,392.00 APORTACION FEDERAL: $233,392.00
53315 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARNOLDO MARTINEZ VERDUZCO TRAMO: HEBERTO CASTILLO - KM. 0+096 COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 57 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 224940 | 224940 | 224940 | 224940 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $449,881.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $224,941.00 APORTACION FEDERAL: $224,940.00
56399 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARNOLDO MARTINEZ 2A. ETAPA TRAMO: CALLE HEBERTO CASTILLO - KM. 0+100 COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 57 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 227482 | 227482 | 227482 | 227482 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$454,965.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$227,483.00 APORTACION FEDERAL:$227,482.00
56296 |  |  |  | PAV. HID. CALLE BUGAMBILIAS COL. VILLA DE LAS FLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 31 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 123209 | 123209 | 123209 | 123209 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 415.4 | 415.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$246,419.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$123,210.00 APORTACION FEDERAL:$123,209.00
53142 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CDA. PERLA COL. TIERRA BLANCA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 239746 | 239746 | 239746 | 239746 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 720 | 720 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $479,493.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $239,747.00 APORTACION FEDERAL: $239,746.00
56420 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CENTRAL TRAMO: AND. 1 - CALLE PPAL. COL. PRADERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 57830 | 57830 | 57830 | 57830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$115,660.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$57,830.00 APORTACION FEDERAL:$57,830.00
56119 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CIRCUITO CHILPANCINGO COL. IMA 3ERA. SECCION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 33 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 156430 | 156430 | 156430 | 156430 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 360 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$312,860.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$156,430.00 APORTACION FEDERAL:$156,430.00
56264 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CONGRESO DEL ESTADO COL. SECCION SEPTIMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 37 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 147404 | 147404 | 147404 | 147404 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 480 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$294,809.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$147,405.00 APORTACION FEDERAL:$147,404.00
55241 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CONTEMPLACION COL. EL MIRADOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 181957 | 181957 | 181957 | 181957 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 525 | 525 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$363,914.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$181,957.00 APORTACION FEDERAL:$181,957.00
56343 |  |  |  | PAV. HID. CALLE DAVID PASTRANA COL. LOS ANGELES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 261187 | 261187 | 261187 | 261187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 649 | 649 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$522,375.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$261,188.00 APORTACION FEDERAL:$26,187.00
53209 |  |  |  | PAV. HID. CALLE DR. VICENTE JIMENEZ COL. SAN RAFAEL ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 38 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 114732 | 114732 | 114732 | 114732 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 338.3 | 338.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $229,464.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $114,732.00 APORTACION FEDERAL: $114,732.00
53295 |  |  |  | PAV. HID. CALLE EUFEMIO ZAPATA COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 49 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 196399 | 196399 | 196399 | 196399 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $392,798.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $196,399.00 APORTACION FEDERAL: $196,399.00
53088 |  |  |  | PAV. HID. CALLE GARDENIAS COL. CUMBRES DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 59577 | 59577 | 59577 | 59577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 183 | 183 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $119,154.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $59,577.00 APORTACION FEDERAL: $59,577.00
53299 |  |  |  | PAV. HID. CALLE JUAN DE LA BARRERA COL. 24 DE FEBRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 265089 | 265089 | 265089 | 265089 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 839.62 | 839.62 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $530,178.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $265,089.00 APORTACION FEDERAL: $265,089.00
55433 |  |  |  | PAV. HID. CALLE LUCERO COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 74870 | 74870 | 74870 | 74870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 252 | 252 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$149,740.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$74,870.00 APORTACION FEDERAL:$74,870.00
56369 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MARGARITAS COL. EL POLVORIN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 54 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 216626 | 216626 | 216626 | 216626 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 680 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$433,252.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$216,626.00 APORTACION FEDERAL:$216,626.00
53215 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MARIANO MATAMOROS COL. TELUMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 230476 | 230476 | 230476 | 230476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $460,953.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $230,477.00 APORTACION FEDERAL: $230,476.00
53288 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MATAMOROS COL. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 180880 | 180880 | 180880 | 180880 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 480 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $361,761.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $180,881.00 APORTACION FEDERAL: $180,880.00
55636 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MIGUEL HIDALGO COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 114887 | 114887 | 114887 | 114887 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 355.2 | 355.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$229,775.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$114,888 APORTACION FEDERAL:$114,887.00
53278 |  |  |  | PAV. HID. CALLE NICARAGUA TRAMO: CALLE MEX - KM. 0+096 COL. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 192396 | 192396 | 192396 | 192396 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 535 | 535 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $384,793.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $192,397.00 APORTACION FEDERAL: $192,396.00
55206 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PABLO SANDOVAL CRUZ COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 263860 | 263860 | 263860 | 263860 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 794.95 | 794.95 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$527,721.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$263,861.00 APORTACION FEDERAL:$263,860.00
55365 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PANAMA TRAMO: CALLE PAROTAS - CALLE PROLONG. CASUARINAS COL. MA. DOLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 233739 | 233739 | 233739 | 233739 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 681.75 | 681.75 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$467,748.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$233,739.00 APORTACION FEDERAL:$233,739.00
56188 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PANAMA 2A. ETAPA COL. MARIA DOLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 42 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 158594 | 158594 | 158594 | 158594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 462 | 462 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$317,188.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$158,594.00 APORTACION FEDERAL:$158,594.00
53305 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PIRINEOS COL. EL TOMATAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 129305 | 129305 | 129305 | 129305 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 394.06 | 394.06 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $258,610.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $129,305.00 APORTACION FEDERAL: $129,305.00
53319 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PRINCIPAL TRAMO: CALLE NO.9 - LOS LAVADEROS COL. DEL PRI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 379853 | 379853 | 379853 | 379853 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1182.3 | 1182.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $759,706.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $379,853.00 APORTACION FEDERAL: $379,853.00
53223 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PROLONGACION RIO AZUL COL. TATAGILDO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 66 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 253505 | 253505 | 253505 | 253505 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 853.84 | 853.84 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $507,011.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $253,506.00 APORTACION FEDERAL: $253,505.00
56323 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RIO AZUL COL. 1° DE MAYO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 219195 | 219195 | 219195 | 219195 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 628.2 | 628.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$438,390.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$219,195.00 APORTACION FEDERAL:$219,195.00
55466 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ROBLE COL. LOS CEDROS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 179107 | 179107 | 179107 | 179107 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 550 | 550 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$358,215.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$179,108.00 APORTACION FEDERAL:$179,107.00
53312 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RUBEN FIGUEROA COL. LUCIA ALCOCER | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 366554 | 366554 | 366554 | 366554 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1197.12 | 1197.12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $733,108.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $366,554.00 APORTACION FEDERAL: $366,554.00
53193 |  |  |  | PAV. HID. CALLE TIERRA Y LIBERTAD COL. DR. CATALAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 300610 | 300610 | 300610 | 300610 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 906 | 906 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $601,221.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $300,611.00 APORTACION FEDERAL: $300,610.00
56011 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO TRAMO: ANTIGUO CARR. MEX- ACA - CALLE 2 COL. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 114982 | 114982 | 114982 | 114982 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 308.4 | 308.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$229,964.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$114,982.00 APORTACION FEDERAL:$114,982.00
56236 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO 2A. ETAPA TRAMO: ACCESO A LA COL. SAN RAFAEL OTE - ACC. PPAL. COL. SAN ANGEL COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 189828 | 189828 | 189828 | 189828 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 564 | 564 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$379,657.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$189,829.00 APORTACION FEDERAL:$189,828.00
55574 |  |  |  | PAV. HID. CALLE VENUS COL. RODOLFO NERI VELA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 163766 | 163766 | 163766 | 163766 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 468 | 468 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$327,533.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$163,767.00 APORTACION FEDERAL:$163,766.00
55321 |  |  |  | PAV. HID. CALLE 1 TRAMO: ACCESO A LA COL. SAN RAFAEL OTE. - ACC. PPAL. A LA COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 201456 | 201456 | 201456 | 201456 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$402,913.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$201,457.00 APORTACION FEDERAL:$201,456.00
53229 |  |  |  | PAV. HID. CALLE 24 DE SEPTIEMBRE COL. CUMBRES DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 219473 | 219473 | 219473 | 219473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $438,946.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $219,473.00 APORTACION FEDERAL: $219,473.00
53284 |  |  |  | PAV, HID. DE LA CALLE CONSTITUCION COL. MIGUEL HIDALGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 98 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 383648 | 383648 | 383648 | 383648 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1190 | 1190 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $767,296.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $383,648.00 APORTACION FEDERAL: $383,648.00
53071 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ESTADOS UNIDOS COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 168187 | 168187 | 168187 | 168187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 550.17 | 550.17 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $336,375.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $168,188.00 APORTACION FEDERAL: $168,187.00
55280 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COL. DEL VALLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 178236 | 178236 | 178236 | 178236 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 510 | 510 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$356,473.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$178,237.00 APORTACION FEDERAL:$178,236.00
53138 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE LAURELES COL. LOMAS DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 171837 | 171837 | 171837 | 171837 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 517 | 517 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $343,675.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL: $171,838.00 APORTACION FEDERAL: $171,837.00
56060 |  |  |  | PAV. HID. DEL ANDADOR ORQUIDEAS TRAMO: CALLE MARGARITAS - KM. 0+40 COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 201.6 | 201.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$101,152.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$50,576.00 APORTACION FEDERAL:$50,576.00
56097 |  |  |  | PAV. HID. DEL CIRUITO 2 DE OCTUBRE 3ERA. ETAPA COL. PRT | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 46 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 169937 | 169937 | 169937 | 169937 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 539 | 539 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$339,874.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$169,937.00 APORTACION FEDERAL:$169,937.00
55398 |  |  |  | PAV. HID. LATERAL DEL LIBRAMIENTO (ATRAS DEL CRISTO) TRAMO: AV. CHILPANCINGO - KM. 0+133.20 COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 91 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 365283 | 365283 | 365283 | 365283 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 91 | 91 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$730,567.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$365,284.00 APORTACION FEDERAL:$365,283.00
173533 |  |  |  | CANAL DE AGUA SERVIDAS EN LA BARRANCA DE AGUA BLANCA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE AGUA BLANCA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 401000 | 401000 | 401000 | 401000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $802,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $401,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $401,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150 PERSONAS
173485 |  |  |  | CANAL DE AGUAS SERVIDAS EN EL RIO DE CANTARRANAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE CANTARRANAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 298070 | 298070 | 298070 | 298070 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $596,140.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $298,070.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $298,070.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
173547 |  |  |  | CANAL DE AGUAS SERVIDAS EN LA BARRANCA DEL LLANO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL LLANO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 245350 | 245350 | 245350 | 245350 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $490,700.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $245,350.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $245,350.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
164798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE DE LA BORDA, ENTRE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y LA CALLE DEL SANTITO. COL. C.N.O.P. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE LA CNOP | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 56250 | 56250 | 56250 | 56250 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 150 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $112,500.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $56,250.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $56,250.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
169459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL ANDADOR DE LAS FLORES, ENTRE LA CALLE 2DA DE CASAHUATES Y LA CALLE 2DA DE IZOTES. BARRIO DE CASAHUATES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE CASAHUATES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 47450 | 47450 | 47450 | 47450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 350 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $94,900.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $47,450.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $47,450.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
168395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LA ERMITA. BARRIO DE AGUACATITLAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE AGUACATITLAN | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 51150 | 51150 | 51150 | 51150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310 | 310 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $102,300.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $51,150.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $51,150.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
169399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL RASTRO, ENTRE LA VIA ALTERNA DE TAXCO Y LA CALLE DE TAJOS. BARRIO DE BALCONES II | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL BARRIO DE BALCONES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 118550 | 118550 | 118550 | 118550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $237,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $118,550.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $118,550.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
169252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE DE LA BORDA, ENTRE LA CALLE DEL SANTITO Y LA CALLE JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU. COL. C.N.O.P | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE LA CNOP | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $301,600.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $150,800.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $150,800.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
173265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALEREADO DEL ANDADOR DE LOS CEDROS, ENTRE LA CALLE 2DA DE CASAHUATES Y LA CALLE 2DA DE IZOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE CASAHUATES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 49150 | 49150 | 49150 | 49150 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 142.5 | 142.5 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $98,300.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $49,150.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $98,300.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
173307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALEREADO EN EL ANDADOR DE LA FRAGUA BARRIO DEL ATACHE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL ATACHE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 125 | 125 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $168,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $84,000.000 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $84,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
173577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE 2DA DE INDEPENDENCIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE LOS JALES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 390150 | 390150 | 390150 | 390150 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL MONTO TOTLA DE LA OBRA ES DE $780,300.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $390,150.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $390,150.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
173602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE DEL MIRADOR | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL MIRADOR | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 174421 | 174421 | 174421 | 174421 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $348,842.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $174,421.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $174,421.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
163826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CASAHUATES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE CASAHUATES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1300 | 1300 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1 200,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $600,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $600,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 500 PERSONAS
180625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN 2DA CALLE DEL CHORRILLO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL CHORRILLO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 310309 | 310309 | 310309 | 310309 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $620,618.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $310,309.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $310,309.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
173285 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ANDADOR BUGANVILIAS. BARRIO DE BALCONES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE BALCONES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 74500 | 74500 | 74500 | 74500 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 110 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $148,900.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $74,450.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $74,450.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
173347 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ANDADOR 2 DE NOVIEMBRE. COLONIA CARDENISTAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE CHACUALCO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 102350 | 102350 | 102350 | 102350 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | EL IMPORTE TOTAL ES DE $204,700.00 LA PORTACION FEDERAL ES DE $102,350.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $102,350.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
168502 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO DE LA CALLE 2DA DEL SANTITO ENTRE LA CALLE DEL SANTITO Y LA CALLE JOSE DE LA BORDA. BARRIO DEL SANTITO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL BARRIO DEL SANTITO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97250 | 97250 | 97250 | 97250 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 275 | 275 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $194,500.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $97,500.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $97250.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
179455 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR CASA MATA, LOS JALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE LOS JALES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 265 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $179,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $89,500.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $89,500.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
179589 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR LOS CIRUELOS BARRIO DE IZOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE IZOTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 104800 | 104800 | 104800 | 104800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 265 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $209,600.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $104,800.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $104,800.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
AMPLIACIÓN
152723 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL EN EL AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ES DE $30,000.0 LA APORTACION FEDERAL ES DE $15,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $15,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 15 PERSONAS
152686 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA LA ACCION DE PRESTADORES DE SERVICO SOCIAL ES DE $130,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $65,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $65,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 15 PERSONAS
179046 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE 5 DE MAYO EN COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 145560 | 145560 | 145560 | 145560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100%
178749 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHE GUEVARA EN COL. MAGISTERIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 126387 | 126387 | 126387 | 126387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
179423 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN COL. FOVISSSTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 30238 | 30238 | 30238 | 30238 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
178915 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DIEGO ENTRE LA CALLE GUADALUPANA Y CALLE HIDALGO EN COLONIA TEPEYAC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 80338 | 80338 | 80338 | 80338 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80338 | 80338 | 100%
179352 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LENIN ENTRE LA CALLE S/N Y BARRANCA EN COLONIA SAN MIGUEL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 1830 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 193530 | 193530 | 193530 | 193530 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 938 | 938 | 100%
178932 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO JALE ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA BENITO JUAREZ | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 92528 | 92528 | 92528 | 92528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92528 | 92528 | 100%
179023 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR Y CALLE VILLAMAR EN COL. MIGUEL HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 232375 | 232375 | 232375 | 232375 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
179122 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE S/N Y ESC. PRIM. EN LA COL. SAN MIGUEL ARCANGEL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 161122 | 161122 | 161122 | 161122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
180440 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 265125 | 265125 | 265125 | 265125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
178557 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARITINO MALDONADO Y ASERRADERO EN COLONIA SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21797 | 21797 | 21797 | 21797 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 75 | 100%
MODERNIZACIÓN
180964 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 41190 | 41190 | 41190 | 41190 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
MEJORAMIENTO
180482 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA FCO. VILLA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 291033 | 291033 | 291033 | 291033 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
183798 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
180796 |  |  |  | CURSO DE AUTOESTIMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 32250 | 32250 | 32250 | 32250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 35250 | 35250 | 100%
183929 |  |  |  | CURSO DE CLASES DE REGULARIZACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 34385 | 34385 | 34385 | 34385 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183971 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 76285 | 76285 | 76285 | 76285 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
180980 |  |  |  | CURSO DE DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
181041 |  |  |  | CURSO DE EQUIDAD DE GENERO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
183988 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTUTRA JARDINERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183514 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183962 |  |  |  | CURSO DE IDIOMAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183922 |  |  |  | CURSO DE LECTURA RAPIDA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183942 |  |  |  | CURSO DE MANUALIDADES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 135030 | 135030 | 135030 | 135030 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
180773 |  |  |  | CURSO DE NUTRICION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 82340 | 82340 | 82340 | 82340 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
183684 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
180885 |  |  |  | CURSO DE PLANIFICACION FAMILIAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 94550 | 94550 | 94550 | 94550 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
181009 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES Y FARMACODEPENDENCIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 75650 | 75650 | 75650 | 75650 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
180933 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 128010 | 128010 | 128010 | 128010 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
180909 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
180840 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 99550 | 99550 | 99550 | 99550 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
183619 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
180816 |  |  |  | CURSO DE SEXUALIDAD RESPONSABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 94550 | 94550 | 94550 | 94550 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
183905 |  |  |  | CURSO DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
183953 |  |  |  | CURSO DE TECNICAS DE ESTUDIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
179933 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA EL PUENTE ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE S/N EN COLONIA SAN FRANCISCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 202988 | 202988 | 202988 | 202988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
180096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA IGUALITA ENTRE RIO JALE Y CALLE ALVARO OBREGON COLONIA BENITO JUAREZ | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 694683 | 694683 | 694683 | 694683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
180159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 10 DE MAYO EN COLONIA SANTA ANITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 163476 | 163476 | 163476 | 163476 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191 | 191 | 100%
179890 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y BARRANCA EN COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 512696 | 512696 | 512696 | 512696 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191 | 191 | 100%
179967 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA CALLE CARITINO MALDONADO Y ASERRADERO EN COLONIA SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 78160 | 78160 | 78160 | 78160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
180130 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE HUITZILIPOZTLI Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA COTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 161468 | 161468 | 161468 | 161468 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191 | 191 | 100%
180077 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 13 DE MARZO EN COL. ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 181930 | 181930 | 181930 | 181930 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
179592 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE YECAPIXTLA Y PROLONGACION 13 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA JARDIN DE NIÑOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 268991 | 268991 | 268991 | 268991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 643 | 643 | 100%
180215 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA ESC. GALILEO GALILEI EN COL. CUBA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 341193 | 341193 | 341193 | 341193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
180263 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE PONIENTE EN COL. CUBA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 464980 | 464980 | 464980 | 464980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
179746 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y 5 DE MAYO EN COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 596975 | 596975 | 596975 | 596975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191 | 191 | 100%
179507 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALIDA A IGUALITA EN COLONIA TEPEYAC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 500928 | 500928 | 500928 | 500928 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100%
179793 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDEZ ENTRE RIO JALE Y CALLEJON DEL PANTEON EN COLONIA CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 313183 | 313183 | 313183 | 313183 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
179481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CARRETERA TLAPA-IGUALITA EN COL. HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 826703 | 826703 | 826703 | 826703 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
179993 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORIDA ENTRE LA CRISANTEMA Y ORQUIDEAS EN COLONIA AVIACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 495167 | 495167 | 495167 | 495167 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
180048 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ SEGUNDA ETAPA ENTRE AV. EL PUENTE Y CALLE RAFAEL GARCIA EN COL. SAN FCO. | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 557549 | 557549 | 557549 | 557549 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
179654 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA JARDIN DE NIÑOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 116976 | 116976 | 116976 | 116976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
179531 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE JAMIL Y CALLE 13 DE MARZO EN COL. ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 712159 | 712159 | 712159 | 712159 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191 | 191 | 100%
180731 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 137077 | 137077 | 137077 | 137077 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
180612 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER SERVICO-UTERINO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 125846 | 125846 | 125846 | 125846 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
183458 |  |  |  | TALLER DE SALUD BUCAL (ODONTOLOGIA) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 137077 | 137077 | 137037 | 137037 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
182314 |  |  |  | DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4063108 | 4063108 | 4063108 | 4061270 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
182331 |  |  |  | MATERIAL DE APOYO A TALLERES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 17012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3121433 | 3121433 | 3121433 | 3121433 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
73085 |  |  |  | ARTICULOS ARTESANALES EN CERAMICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 109025 | 54512 | 54512 | 54512 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $218,050.00
73553 |  |  |  | ATENCION ODONTOLOGICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 760 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 203450 | 101725 | 101725 | 101725 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 760 | 760 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 406,900.00
74443 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 10,000.00
74657 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 93400 | 46700 | 46700 | 46700 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 186,800.00
73475 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112775 | 56837 | 56837 | 56837 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $225,550.00
74299 |  |  |  | CURSO DE PLOMERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112175 | 56087 | 56087 | 56087 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 224,350.00
74782 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 93400 | 46700 | 46700 | 46700 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 186, 800.00
73016 |  |  |  | ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112175 | 56087 | 56087 | 56087 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $224,350.00
73304 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 95000 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $190,000.00
73416 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 200,000.00
74950 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 168555 | 84277 | 84277 | 84277 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1400 | 1400 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 337, 110.00
72750 |  |  |  | ESTUDIOS CLINICOS PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 850 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 165800 | 82900 | 82900 | 82900 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 850 | 850 | 100% | LAS ACCIONES DE LLEVARON A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $331,600.00
72647 |  |  |  | ESTUDIOS CLINICOS PARA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTP | 750 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 146500 | 73250 | 73250 | 73250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 750 | 750 | 100% | LAS ACCIONES DE LLEVARON A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $293,000.00
73507 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 103750 | 51875 | 51875 | 51875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 207,500.00
74907 |  |  |  | TALLER BASICO PARA NIÑOS DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 360 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 117700 | 58850 | 58850 | 58850 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 235, 400.00
74049 |  |  |  | TALLER PARA LA ELABORACION DE ARTICULOS DE BISUTERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90615 | 45307 | 45307 | 45307 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181,230.00
74510 |  |  |  | TALLERES DE DERECHOS HUMANOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 101350 | 50675 | 50675 | 50675 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 202,700.00
73584 |  |  |  | TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 105000 | 52500 | 52500 | 52500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 210,000.00
74401 |  |  |  | TALLERES DE FOMENTO DE AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 510 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 179450 | 89725 | 89725 | 89725 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 17 | 17 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 358,900.00
74476 |  |  |  | TALLERES DE NUTRICION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 360 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 125850 | 62925 | 62925 | 62925 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 251,700.00
73135 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97750 | 48875 | 48875 | 48875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $195,500.00
74580 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97750 | 48875 | 48875 | 48875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $195,500.00
74171 |  |  |  | TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE VELAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90615 | 45307 | 45307 | 45307 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181,230.00
74262 |  |  |  | TALLERES PARA LA ELABORACION DE ARTICULOS ARTESANALESEN REPUJADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90615 | 45307 | 45307 | 45307 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181,230.00
74876 |  |  |  | TÉCNICAS DE ESTUDIO EN ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 50350 | 25175 | 25175 | 25175 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 100,700.00
74844 |  |  |  | TUTORIAS PARA LA REGULARIZACI{ON EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 360 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 131950 | 65975 | 65975 | 65975 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 263, 900.00
183792 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. EN MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1 700,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 850,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 850,000.00
181026 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA DE PLATA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. EN EL POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 74,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 37,250.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 37,250.00
180953 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA DE PLATA KINDER 30 - 30 DE LOS JALES EN EL POLIGONO 12041 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 70,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 35,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 35,000.00
177958 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT * A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 203,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 101,500.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 101,500.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS
177639 |  |  |  | CURSO DE INGLES INFANTIL EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 31770 | 31770 | 31770 | 31770 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 63,540.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 31,770.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 31,770.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS.
177828 |  |  |  | CURSO DE INGLES INFANTIL KINDER 20 - 30 DE LOS JALES POLIGONO 12041 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 17010 | 17010 | 17010 | 17010 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 34,020.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 17,010.00 LA APORTACION FEDEREAL ES POR $ 17,010.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS.
183926 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C.D.C. EN MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 253755 | 253755 | 253755 | 253755 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 489,200.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 253,755.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 253,755.00
183913 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO Y EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO EN MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 51245 | 51245 | 51245 | 51245 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 120,808.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 51,245.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 51,245.00
162272 |  |  |  | ESTUDIOS DE SALUD BUCAL CURATIVA Y PREVENTIVA Y PREVENTIVA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | CIUDADANIA DEL POLIGONO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 207500 | 207500 | 207500 | 207500 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1000 | 1000 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $415,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $207,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $207,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 HABITANTES.
178434 |  |  |  | MANUALIDADES EN BORDADO Y TEJIDO AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 35,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 17,500.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 17,500.00
178258 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIAS DE ENCAPSULADO EN ACRILICO CRISTAL EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 43,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 21,500.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 21,500.00
178224 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIAS DE ENCAPSULADO EN ACRILICO CRISTAL KINDER 20-30 DE LOS JALES POLIGONO 12041 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 43,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 21,500.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 21,500.00
179877 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
180639 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION BASICA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 35,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 17,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 17,500.00
178996 |  |  |  | TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 21,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,750.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,750.00
179374 |  |  |  | TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 21,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,750.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,750.00
179030 |  |  |  | TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL KINDER 20 - 30 DE LOS JALES POLIGONO 12041 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 21,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,750.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,750.00
181079 |  |  |  | TALLER DE FABRICACION DE VELAS AROMATICAS EN EL AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 40,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 20,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 20,000.00
181064 |  |  |  | TALLER DE FABRICACION DE VELAS EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 40,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 20,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 20,000.00
178133 |  |  |  | TALLER DE GLOBOFLEXIA AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 40,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 20,000.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 20,000.00
178162 |  |  |  | TALLER DE GLOBOFLEXIA EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 40,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 20,000.00 EL IMPORTE DE LA APORTACION FEDERAL $ 20,000.00
178909 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES EN REPUJADO AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 42,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 21,250.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 21,250.00
178731 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES EN REPUJADO EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 42,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 21,250.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 21,250.00
179942 |  |  |  | TALLER DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
179509 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION CON ACTIVIDADES DE AEROBICS AUDITORIO DE BERMEJA DEL POLIGONO 309102001 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 65,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 32,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 32,500.00
179482 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION CON ACTIVIDADES DE AEROBICS EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 65,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 32,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 32,500.00
179430 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION KINDER 20 - 30 DE LOS JALES POLIGONO 12041 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
179908 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
180694 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE EMBARAZO A TEMPRANA EDAD EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 473,280.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 236,640.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 236,640.00
179831 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIONES DE ADICCIONES AUDITORIO DE BERMEJA POLIGONO 309102001 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
179802 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIONES DE ADICCIONES CON ACTIVIDADES DE KICK BOXING, EN EL CENTRO COMUNITARIO C.D.C. POLIGONO 12042 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 43120 | 43120 | 43120 | 43120 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 86,240.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 43,120.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 43,120.00
179650 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIONES DE ADICCIONES KINDER 20 - 30 DE LOS JALES POLIGONO 12041 PROGRAMA HABITAT *A | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 20,820.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 10,410.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 10,410.00
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
182156 |  |  |  | CONST. PARQUE PERIODISTAS COL. PERIODISTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2535790 | 2535790 | 760737 | 760737 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
56477 |  |  |  | PARQUE JAVIER MINA (NUEVO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 555500 | 555500 | 555500 | 555500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2894.62 | 2894.62 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,110,.02 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$555,000.01 APORTACION FEDERAL:$555,000.01
48156 |  |  |  | PARQUE JAVIER MINA (NUEVO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2894.62 | 2894.62 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,110,000.02 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$555,000.01 APORTACION FEDERAL:$555,000.01
56623 |  |  |  | PARQUE 20 DE NOVIEMBRE (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7500 | 7500 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$160,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$80,000.00 APORTACION FEDERAL:$80,000.00
161419 |  |  |  | AUDITORIO DE BERMEJA CONSOLIDACION | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | CIUDADANIA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 463086 | 463086 | 463086 | 463086 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1859 | 1859 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $926,172.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $463,086.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $463,086.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON LA OBRA ES DE 3,000 PERSONAS.
161136 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO 2DA. ETAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE ESPEJO POTRERO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1083573 | 1083573 | 1083573 | 1083573 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1859 | 1859 | 100% | LA OBRA ES POR UN MONTO TOTAL DE $2 167,146.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $1 083,573.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $1 083,573.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,500 PERSONAS
172862 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOC DE CASALLAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 681129 | 681129 | 681129 | 681129 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 825 | 825 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $1 362,257 LA APORTACION FEDERAL ES DE $681,128.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $681,129.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
AMPLIACIÓN
56548 |  |  |  | PARQUE AMPLIACION LAZARO CARDENAS ETAPA 2 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3391.56 | 3391.56 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$920,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$460,000.00 APORTACION FEDERAL:$460,000.00
56649 |  |  |  | PARQUE PALUDISMO (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5600 | 5600 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$340,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$170,000.00 APORTACION FEDERAL:$170,000.00
56570 |  |  |  | PARQUE PEZUAPA (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4030 | 4030 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$250,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$125,000.00 APORTACION FEDERAL:$125,000.00
56595 |  |  |  | PARQUE ROSARIO IBARRA (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$180,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$90,000.00 APORTACION FEDERAL:$90,000.00
56675 |  |  |  | PARQUE TRIBUNA NACIONAL (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$120,000.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$60,000.00 APORTACION FEDERAL:$60,000.00
153240 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL TOTAL DEL TALLER DE AEROBICS ES DE $30,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $15,00.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $15,000.00
152840 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14067 | 14067 | 14067 | 14067 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DEL TALLER DE BASQUETBOL IMPARTIDO ES DE $28,134.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $14,067.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $14,067.00
153964 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA (CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO ES DE $23,200.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $11,600.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $11,600.00
153984 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA (HABILIDADES PARA LA VIDA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE HABLILIDADES PARA LA VIDA ES DE $23,200.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $11,600.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $11,600.00
153943 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA (PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR ES DE $23,200.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $11,600.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $11,600.00
153814 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION AUDITORIO DE BERMEJA (VELAS AROMATICAS) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE VELAS AROMATICAS ES DE $30,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $15,000.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $15,000.00
154034 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE BERMEJA (AEROBICS Y KICKBOXING) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE AEROBICS Y KICKBOXING ES DE $55,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $27,500.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $27,500.00 ESTE TALLER SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ESPEJO POTRERO
153590 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE BERMEJA (CARTEL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CARTEL ES DE $20,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $10,000.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $10,000.00
153924 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE BERMEJA (CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL ES DE $10,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $5,000.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $5,000.00
155238 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN EL AUDITORIO DE BERMEJA (PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL CURSO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIOL Y PROMOTOR COMUNITARIO ES DE $46,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $23,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $23,000.00
154478 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESPEJO POTRERO (CULTURA DEL RECICLAJE) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTA ROSA | RURAL | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CULTURA DEL RECICLAJE Y VELAS AROMATICAS ES DE $45,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $22,500.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $22,500.00
154843 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESPEJO POTRERO (RISOTERAPIA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 12736 | 12736 | 12736 | 12736 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE RISOTERAPIA ES DE $25,473.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $12,736.50 LA APORTACION FEDERAL ES DE $12,736.50
154771 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ESPEJO POTRERO (CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL ES DE $10,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $5,000.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $5,000.00
154960 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL ESPEJO POTRERO (PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, PROMOTOR COMUNITARIO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO ES DE $69,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $34,500.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $34,500.00
154078 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO (MUSICA Y CARTEL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE MUSICA Y CARTEL ES DE $45,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $22,500.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $22,500.00
154814 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO (PREVENCION DE ADICCIONES Y LIDERAZGO JUVENIL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y LIDERAZGO JUVENIL ES DE $46,400.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $23,200.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $23,200.00
155130 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO Y HABILIDADES PARA LA VIDA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO Y HABILIDADES PARA LA VIDA ES DE $50,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $25,000.00
155088 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (CONTRALORIA SOCIALY RED SOCIAL) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL Y RED SOCIAL ES DE $10,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $5,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $5,000.00
155017 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (PINTURA Y MUSICA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE MUSICA Y PINTURA ES DE $50,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $25,000.00
155159 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL CURSO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO ES DE $46,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $23,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $23,000.00
155118 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (PREVENCION DE ADICCIONES Y PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR ES DE $50,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $25,000.00
154893 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION UNIDAD DEPORTIVA DE EL ESPEJO POTRERO (ACOSO ESCOLAR Y CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR Y CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO ES DE $46,400.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $23,200.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $23,200.00
154053 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO (CURSO Y TORNEO DE AJEDREZ) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER Y CURSO DE AJEDREZ ES DE $40,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $20,000.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $20,000.00
154922 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACION UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO (HABILIDADES PARA LA VIDA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE HABILIDADES PAR LA VIDA ES DE $23,200.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $11,600.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $11,600.00
154605 |  |  |  | TALLER DE CAPACITACIONEN EL ESPEJO POTRERO (FORMACION DE VALORES Y ELABORACION DE REGLAMENTOS Y ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 18625 | 18625 | 18625 | 18625 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE FORMACION DE VALORE Y ELABORACION DE REGLAMENTO Y ADMINISTRACION DEL ESPACIO PUBLICO ES DE $37,2500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $18,625.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $18,625.00
154321 |  |  |  | TALLERE DE CAPACITACION UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO (GLOBOFLEXIA Y TARDEADA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE GLOBOFLEXIA Y TARDEADA ES DE $41,760.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $20,880.000 LA APORTACION FEDERAL ES DE $20,880.00
155067 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA (GLOBOFLEXIA Y TARDEADA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA EL TALLER DE GLOBOFLEXIA Y TARDEADAS ES DE $44,800.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $22,400.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $22,400.00
MEJORAMIENTO
184098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE LA PALMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 136 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 136 | 136 | 100%
184090 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE BICENTENARIO EN COL. PELIGRO 2DA ETAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 320 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1272 | 1272 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
182228 |  |  |  | PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 18000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 444103 | 444103 | 444103 | 319400 | 71.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.72 | 72%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
75317 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA ESPACIO CULTURAL PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27750 | 13875 | 13875 | 13875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 55, 500.00
75091 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE AMPL. LÁZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 245 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 75750 | 37875 | 37875 | 37875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 151,000.00
75357 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 144, 000.00
75252 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27500 | 13750 | 13750 | 13750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 55,000.00
75229 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21750 | 10875 | 10875 | 10875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 43,500.00
75196 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 18,000.00
75278 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 75 | - | 12750 | 6375 | 6375 | 6375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 25,500.00
79043 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO ESPACIO CULTURAL PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 20, 000.00
78285 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 28750 | 14375 | 14375 | 14375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 57, 500.00
78466 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ.ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 8750 | 4375 | 4375 | 4375 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 17,500.00
78369 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ.TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3750 | 1875 | 1875 | 1875 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 7, 500.00
79208 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 33000 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 66,000.00
78668 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 12500 | 6250 | 6250 | 6250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 25,000.00
78791 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 10, 000.00
81445 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ESPACIO CULTURAL PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2250 | 1125 | 1125 | 1125 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4, 500.00
80853 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10500 | 5250 | 5250 | 5250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 2 | 10% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 21,000.00
81049 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4500 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 9, 000.00
80925 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2250 | 1125 | 1125 | 1125 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4, 500.00
81527 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10500 | 5250 | 5250 | 5250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 21, 000.00
81220 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4500 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 9, 000.00
81379 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2250 | 1125 | 1125 | 1125 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4, 500.00
180833 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION (AEROBICS - KICK BOXING) UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 54,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 27,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 27,000.00
180870 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION (AJEDREZ) EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 12,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 12,500.00
180795 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION (CURSO Y TORNEO DE CACHIBOL) UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15704 | 15704 | 15704 | 15704 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 31,408.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 15,704.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 15,704.00
180929 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION (EDUCACION AMBIENTAL - CULTURA DE RECICLAJE) EN LA UNIDAD DEPORTIVA RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 15,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 7,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 7,500.00
180766 |  |  |  | TALLERES DE CAPACITACION (TORNEO Y CURSO DE FUTBOL) UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 50,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 25,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 25,000.00
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
SERVICIOS PERSONALES
170654 |  |  |  | REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, SEGUIMEINTO Y EVALUACIÓN QUE FORTALEZCAN LA FORMACIÓN D ELAS FIGURAS EDUCATIVAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DEPARTAMENTO DE FORMACION CONTINUA | MAESTROS Y MAESTRAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 454681 | 454681 | 454681 | 454681 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 7500 | 508 | 6.8%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
170535 |  |  |  | TRABAJAR DIVERSAS PROPUESTAS DE FORMACIÓN SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y PLANES DE EXPERTOS QUE PERMITEN CAPACITAR A LAS FIGURAS EDUCATIVAS PARA RECONER LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GRO DEPARTAMENTO DE FORMACION CONTINUA | MAETRAS Y MESTROS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 1407 | 1254 | 89.1%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 1027353516; Ministrado 15: 808790802; Programado 16: 818659021; Ejercido 17: 414311148; Ejercido 18=17/15: 51.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 36532.56; Ejercidos 23: 29152.9; Ejercidos 24=23/22: 79.8%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
179598 |  |  |  | ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (SEGUNDA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74751625 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.27 | 27% | PRESENTA AVANCE FISICO, POR MEZCLA DE RECURSOS
136688 |  |  |  | APERTURA C.R. 1RA. ETAPA TRAMO LA LAGUNILLA-SAN PEDRO-LAS HABILLAS, TRAMO KM. 0+000 AL 15+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1017180 | 1017180 | 1017180 | 890288 | 87.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.5 | 75% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $17,179.62 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012.
179599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL RIO SAN JUAN EN LA LOC. DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 118468.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 8174144 | 3939251 | 3939251 | 48.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15%
181371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE: OBRA DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERCONEXIÓN A LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74225124 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
181372 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 900 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2336586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179600 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRESA VALERIO TRUJANO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CD. DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 118468.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2074231 | 2074231 | 2024801 | 2024801 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.13 | 13%
181373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1A), EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1030965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
181374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 1B), EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1045971 | 771424 | 771424 | 771424 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
181375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 2), EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1629760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PRESENTA AVANCE FISICO, POR MEZCLA DE RECURSOS
181769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 3), EN LA LOC. DE OMETEPEC MPIO DE OMETEPEC GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
136960 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CARABALI-CENTRO ENCINAL, TRAMO KM. 0+000 AL 3+500, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 1000000 | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12, AUMENTA $8000,000.00 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0330.2012 Y T.0049.2012 DEL 28/05/12
136886 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO OMETEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 6+500, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+300, MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12
179601 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. PRIMERA ETAPA. EN LA LOC. DE CHILPANCINGO. MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 49152542 | 49152542 | 98.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
122394 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO DE LAS OLLITAS UBICADO EN EL KM. 15+060 DE LA CARRETERA JUCHITLAN-AZOYU, MPIO. AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10168340 | 10168340 | 10168340 | 8762857 | 86.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 25.2 | 84% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $168,339.52 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
137373 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 35+000 EN EL CAMINO (TLACOTEPEC - HUAUTLA) - EL ORGANO, MPIO. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1840014 | 1840014 | 1840014 | 1783560 | 96.9% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0102.2012 DEL 22/02/12 Y CGC.DGPI.DPP.AFONREGION.0160.2012 DEL 21/03/12.
137414 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HACIENDA SANTA FE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1233359 | 1233359 | 1233359 | 866359 | 70.2% | 0 | 0 | METROS | 20 | 15 | 75% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0039.2012 DEL 27/02/12
137934 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3348184 | 3348184 | 3348184 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS FINANCIERO DE FONDO REGIONAL 2012
136748 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 17549493 | 35.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 48 | 16 | 33.3% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12
121792 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUA ZARCA-ZOYOTLAN, TRAMO: KM. 2+500 AL 18+500, SUBTRAMO KM. 11+000 AL 17+000, MPIO. JUCHITLAN Y MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19098792 | 19098792 | 19098792 | 5945820 | 31.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0.4 | 6.7% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $901,208.47 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
122575 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AYUTLA-CERRO GORDO-NUEVO CERRO GORDO-TUTEPEC-SAN JUAN DE LAS PALMAS, TRAMO KM. 0+000 AL 47+000, SUBTRAMO KM. 6+600-11+112.70, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15149306 | 15149306 | 15149306 | 8870542 | 58.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.51 | 1.9 | 42.1% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12 SE CORRIGIO EL NOMBRE ANTES TENIA TUXTEPEC, AUMENTA $149,306.41 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136589 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCERO DE SANTA CRUZ-OCOAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 15+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9906081 | 9906081 | 9906081 | 6717042 | 67.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.9 | 45% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $9,906,080.67 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
137779 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC-COACOYULICHAN, TRAMO KM. 0+580 AL 11+448, MPIO. CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1988919 | 1988919 | 1988919 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.86 | 0 | 0% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0415.2012 DEL 29/06/12, MODIFICA EL NOMBRE DE LA OBRA CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0474.2012 DEL 30/07/12, ANTES TENIA CUAUTEPEC-COQUILLO, TRAMO KM. 7+400 AL 8+200. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011)
121765 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)-EL TERRERO-PIEDRA ANCHA-TIERRA BLANCA-LA LADRILLERA, TRAMO: KM. 0+000 AL 12+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL 6+000, MPIO. CUAJINICUILAPA Y OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19499669 | 19499669 | 19499669 | 12322490 | 63.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 2.6 | 43.3% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, SE CORRIGIO EL TRAMO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12, ANTES TENIA TRAMO 0+000 AL 34+000 Y SUBTRAMO 0+000-12+000, DISMINUYE $500,330.69 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
122350 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(IGUALA-CD.ALTAMIRANO)-PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO KM. 0+000 AL 4+000, SUBTRAMO KM. 2+000 AL 4+000, MPIO. TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9991408 | 9991408 | 9991408 | 7199033 | 72.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.21 | 60.5% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $8,592.50 CON TRANSF. T.0099.2012 DEL 15/08/12
136273 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS-EL JILGUERO, TRAMO KM. 10+700 AL 40+700, SUBTRAMO KM. 24+400 AL 28+500, MPIO. LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19984798 | 19984798 | 19984798 | 13054053 | 65.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.1 | 2.3 | 56.1% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12 SE CORRIGIO EL SUBTRAMO ANTES TENIA 20+000 AL 23+800, AUMENTA $4,984.797.79 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
121823 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HUAMUXTITLAN-SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TRAMO KM. 6+040 AL 11+040, MPIO. HUAMUXTITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15002313 | 15002313 | 15002313 | 11373553 | 75.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 3.7 | 74% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $2,313.49 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/0812 Y TRANSF. T.0098.2012
136553 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO IXCAPUZALCO-LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO, TRAMO KM. 0+000 AL 25+000, SUBTRAMO KM. 4+200 AL 10+000, MPIO. PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20215586 | 20215586 | 20215586 | 14890595 | 73.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.8 | 4.9 | 84.5% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $5,215,585.95 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12
121958 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA-ARATICHANGUIO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO KM. 23+160 AL KM. 26+160, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10144492 | 10144492 | 10144492 | 3162282 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0.9 | 30% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, SE MODIFICO EL TRAMO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0410.2012, AUMENTA $144,492.28 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136729 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO MALDONADO-BUENOS AIRES, TRAMO KM. 0+000 AL 3+500, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12
137043 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PENJAMO-HUERTECILLAS-EL TERRERO, TRAMO KM. 8+100 AL 10+900, MPIO. COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 0 | 0% | OF. AUTORIZACION CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0503.2012, T.0095.2012 DEL 9/08/12
136873 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTECILLAS-POLIXTEPEC-EL NARANJO, TRAMO KM. 0+000 AL 31+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12
136314 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN-MIAHUICHAN-POZA VERDE, TRAMO KM. 0+000 AL 21+000, SUBTRAMO KM. 8+500 AL KM. 11+500, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10161927 | 10161927 | 10161927 | 3777390 | 37.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0.5 | 16.7% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $10,161,926.89 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
122480 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS-PIEDRA PARADA-MOCTEZUMA-LOS SAUCES-EL POTRERO-SAN JUAN DE LAS PALMAS-TUXTEPEC-NUEVO CERRO GORDO-AYUTLA, TRAMO KM. 0+000 AL 47+000, SUBTRAMO KM. 47+000 AL 37+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18192235 | 18192235 | 18192235 | 7900889 | 43.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 4 | 40% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $1,807,764.69 CON OF. CGC.DGPI.DPP.AFONREGION.0514.2012 DE FECHA 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136703 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN NICOLAS-EL TAMALE, TRAMO KM. 0+000 AL 11+000, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0231.2012 DEL 16/04/12
122081 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TECOZINTLA-EL POTRERO, TRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14955838 | 14955838 | 14955838 | 9084592 | 60.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1.5 | 30% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $44,162.47 CON TRANSF. T.0099.2012 DEL 15/08/12
122056 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TECOZINTLA-ZACATZONAPA, TRAMO KM. 0+000-3+500, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14420972 | 14420972 | 14420972 | 7036600 | 48.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 1.4 | 40% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $579,027.74 CON TRANSF. T.099.2012 DEL 15/08/12
136366 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA-EL TABACAL, TRAMO KM. 0+000 AL 56+860, SUBTRAMO KM. 19+500 AL 23+840, MPIO. JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15271017 | 15271017 | 15271017 | 6500712 | 42.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.34 | 0.3 | 6.9% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12 SE CORRIGIO EL SUBTRAMO ANTES TENIA 20+000 AL 24+500, AUMENTA $271,017.10 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136663 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TRAMO LAS VIGAS-ARROYO DE LIMON, TRAMO KM. 0+000 AL 14+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 6+306, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7698960 | 7698960 | 7698960 | 2389167 | 31% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.31 | 0.2 | 8.7% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $7,301.039.82 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
137347 |  |  |  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18277585 | 18277585 | 18277585 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 0 | 0% | TRASFERENCIA CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
137844 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VHICULAR MEZQUITITLAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 10+000 DEL CAMINO E.C. (TLAPA DE COMOMONFORT-TLALIXTAQUILLA)-TECOYO-MEZQUITITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 450208 | 450208 | 450208 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 50 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO REGIONAL 2011)
137436 |  |  |  | TERMINACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE, TRAMO KM. 195+500 AL 197+300, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1005128 | 1005128 | 1005128 | 885979 | 88.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.3 | 72.2% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0323.2012 DEL 25/05/12
RECONSTRUCCIÓN
136244 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RAMAL A BARRANCA XALE, TRAMO KM. 0+000 AL 4+200, MPIO. ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4040341 | 4040341 | 4040341 | 3505946 | 86.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 3.8 | 90.5% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $40,340.59 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
AMPLIACIÓN
121925 |  |  |  | AMPL. Y MODERN. DEL CAM. LOMA BONITA-MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GPE.-XOCHISTLAHUACA-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE STA. CRUZ-TAPAYOLTEPEC, TRAMO KM. 0+000-30+000, SUBTRAMO KM. 4+000- 9+140 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17290804 | 17290804 | 17290804 | 13234395 | 76.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.14 | 3.5 | 68.1% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $1,285,061.10 CON OF. CGC.DGPI.DPP.AFONREGION.0514.2012 DE FECHA 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012, DISMINUYE 1,424,135.02 CON TRANSF. T.0099.2012 DEL 15/08/12
MODERNIZACIÓN
122026 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO EL CORTES-EL TAMARINDO, TRAMO KM. 0+000-8+000, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18194818 | 18194818 | 18194818 | 5672840 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 2.8 | 35% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $1,805,182.26 CON TRANSF. T.0099.2012 DEL 15/05/12
121857 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO QUECHULTENANGO-JALAPA-SANTA CRUZ-PUEBLO VIEJO, TRAMO: KM. 0+000 AL 39+900, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 6+000, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17386226 | 17386226 | 17386226 | 6302446 | 36.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0.8 | 13.3% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, SE CORRIGIO EL SUBTRAMO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12, ANTES TENIA 0+000-8+000, DISMINUYE $2,613,773.86 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
134555 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO IGUALAPA-CHILIXTLAHUACA-ZITLALTEPEC-ALACATLATZALA, TRAMO KM. 8+700 AL 105+000, SUBTRAMO KM. 105+000 AL 101+140, MPIO. MALINALTEPEC Y ATLAMAJALCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18297193 | 18297193 | 18297193 | 9277908 | 50.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.86 | 1.8 | 46.6% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0334.2012 DE FECHA 17/05/12 SE CORRIGIO EL SUBTRAMO ANTES TENIA 105+000 AL 101+140, DISMINUYE $1,702,807.21 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
MEJORAMIENTO
179602 |  |  |  | ELAB. DE PRYTO. EJECUTIVO PARA UNA NUEVA FUENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERCONEXION A LOS SISTEMAS EXISTENTES EN OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PRESENTA AVANCE FISICO, POR MEZCLA DE RECURSOS
179603 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES (OMILTEMI, ACAHUIZOTLA) EN LA LOC. DE CHILPANCINGO. MPIO, DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 187251 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 29115605 | 29115605 | 29115605 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
136529 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA, SAN MARTIN PACHIVIA-IXCATEOPAN, TRAMO KM. 0+000 AL 11+900, MPIO. IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8121566 | 8121566 | 8121566 | 6411241 | 78.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.9 | 8.5 | 71.4% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $121,565.55 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
REHABILITACIÓN
181376 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC, GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 24120.0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3231594 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
121661 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICUILAPA-PUNTA MALDONADO, TRAMO: KM. 0+000 AL 30+500, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19165259 | 19165259 | 19165259 | 15587667 | 81.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 9.5 | 63.3% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $834,740.90 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
136613 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C.(IGUALA-CHILPANCINGO)-SANTA TERESA, TRAMO KM. 0+000 AL 15+300, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9874169 | 9874169 | 9874169 | 3392193 | 34.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.3 | 2.4 | 15.7% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $125,831.16 CON TRANSF. T.0099.2012 DEL 15/08/12
136508 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CUALAC-HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000 AL 16+840, MPIO. CUALAC Y HUAMUXTITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10014714 | 10014714 | 10014714 | 4837234 | 48.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.84 | 7.6 | 45.1% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $2,014,713.56 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136212 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C.(OLINALA-IXCAMILPA)-PAPALUTLA, TRAMO KM. 0+000 AL 48+200, MPIO. OLINALA Y COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10493221 | 10493221 | 10493221 | 8437955 | 80.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 48.2 | 23.5 | 48.8% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $2,493,220.88 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/0812 Y TRANSF. T.0098.2012
134584 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HORCASITAS-TLAXCALIXTLAHUACA, TRAMO: KM. 0+000 AL 12+700, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10911419 | 10911419 | 10911419 | 4350038 | 39.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.7 | 5.1 | 40.2% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $4,088.580.76 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
136398 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAS MESAS-SAN MARCOS, TRAMO KM. 0+000 AL 29+000, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8123734 | 8123734 | 8123734 | 7987229 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 29 | 28.6 | 98.6% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $123,734.16 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
121889 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA, TRAMO: KM. 0+000 AL 32+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. OMETEPEC Y XOCHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21825529 | 21825529 | 21825529 | 6805819 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 3.1 | 31% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12. SE VA A SOLICITAR CORRECCION DE EL OF. DE AUTORIZACION EN EL SUBTRAMO DEL 0+000-10+00, DISMINUYE $8,174,471.35 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
136473 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON-ILIATENCO, TRAMO KM. 0+000 AL 22+300, MPIO. MALINALTEPEC, ILIATENCO Y SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14165239 | 14165239 | 14165239 | 7934200 | 56% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22.3 | 5.1 | 22.9% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $834,761.03 CON TRANSF. T.0099.2012
122604 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL 102+250, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 56+000, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13632180 | 13632180 | 13632180 | 5967010 | 43.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 56 | 15 | 26.8% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $1,367,819.59 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
121440 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, (ZONA DE FALLAS), TRAMO: TERCERA ETAPA, ESTABILIZACION DE TALUDES EN KMS: 68+150, 72+800, 74+500, 77+900, 84+950 Y 86+500, MPIO. MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20182826 | 20182826 | 20182826 | 12893744 | 63.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 2.6 | 65% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $661,592.28 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012. LA META PUEDE TENER VARIACIONES
121483 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, (ZONA DE FALLAS), TRAMO: TERCERA ETAPA, ESTABILIZACION DE TALUDES EN KMS: 87+260, 88+300, 89+700, 90+980 Y 91+900, MPIO. MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19067529 | 19067529 | 19067529 | 12510345 | 65.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 2.1 | 52.5% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, AUMENTA $982,947.10 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0514.2012 DEL 15/08/12 Y TRANSF. T.0098.2012
121619 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, (ZONA DE FALLAS), TRAMO: TERCERA ETAPA, ESTABILIZACION DE TALUDES EN KMS: 92+952, 93+130, 93+300, 97+700, 94+400 Y 95+600, MPIO. MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22056736 | 22056736 | 22056736 | 8372093 | 38% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 1.2 | 30% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0188.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $337,448.39 CON OF. CGC.DGPI.T.0099.2012 DEL 15/08/12
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
141272 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA ESCENICA ALTERNA ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 932552 | 932552 | 932552 | 688175 | 73.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OFICIO DE AUTORIZACION CGC.DGPI.DPP.A.PR.0403.2012 DEL 26/06/12 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA REGIONAL 2011)
MEJORAMIENTO
171494 |  |  |  | GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 127738 | 127738 | 127738 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA/DOCUMENTO | 1 | 0.03 | 3%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
AMPLIACIÓN
161809 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA QUEBRADORA, ACAMIXTLA, GRO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE ACAMIXTLA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA PERTENECE AL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
CONSTRUCCIÓN
57547 |  |  |  | PAV. ASF. AV. JAVIER MENDEZ APONTE TRAMO: CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO - RECTORIA DE LA UAG | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARRLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2052645 | 2052645 | 2052645 | 2052645 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6348.88 | 6348.88 | 100%
57455 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO A LA COL. PINO SUAREZ COL. UNIVERSITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 350 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1267831 | 1267831 | 1267831 | 1267831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2013 | 2013 | 100%
57568 |  |  |  | PAV. HID. CALLE FORO LIBRE COL. LOS MANANTIALES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 550176 | 550176 | 550176 | 550176 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 825 | 825 | 100%
57683 |  |  |  | PAV. HID. CALLE JAVIER ECHEVERRIA COL. GUERRERO 200 | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 80 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 455462 | 455462 | 455462 | 455462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 652.8 | 652.8 | 100%
171380 |  |  |  | PAV. HID. CALLE LAGOS DE TEXCOCO COL. 1° DE MARZO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 466323 | 466323 | 466323 | 466323 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 652.14 | 652.14 | 100%
57593 |  |  |  | PAV. HID. DEL ACCESO PPAL. FRACCIONAMIENTO OMILTEMI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 805476 | 805476 | 805476 | 805476 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 935 | 935 | 100%
156891 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE HUIYAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE LA CALLE HUIYAPAN | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 719 | 719 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $300,000.00
156864 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE LOMA DEL SOL HACIA CALLE DE LOS OCOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS POBLICAS | COLONOS DE ZACAZONTLA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 755 | 755 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00
156996 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL (ESPEJO POTRERO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE ESPEJO POTRERO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 755 | 755 | 100% | IL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00
156909 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL PARTE DE EN MEDIO HACIA FOVISSTE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | HABITANTES DE LAUNIDAD HABITACIONAL FOVISSTE | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1008 | 1008 | 100% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE $400,000.00
156976 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAHULICO CALLE PRINCIPAL (MINAS VIEJAS) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MINAS VIEJAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONO DE MINAS VIEJAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 735 | 735 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00
157056 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ICATEPEC | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE ICATEPEC | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 515.92 | 515.92 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRE ES DE $700,00.00
157012 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MEXCALTEPEC | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE MEXCALTEPEC | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 515.92 | 515.92 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE $700,000.00
AMPLIACIÓN
162048 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA QUEBRADORA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE ACAMIXTLA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 1423975 | 1423975 | 1423975 | 1423975 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $1 423,974.84
157066 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DE LA TEJONA Y EL ARENAL, EN EL ESPEJO POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DEL ESPEJO POTRERO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 1468906 | 1468906 | 1468906 | 1468906 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | EL PIMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $1 468,906.00
157071 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL OLVIDO Y LA HUERTA EN AXIXINTLA, GRO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AXIXINTLA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | COLONOS DE AXIXINTLA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 400-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS | 2107119 | 2107119 | 2107119 | 2107119 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $2 107,119.16
REHABILITACIÓN
57847 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA COL. LOS ANGELES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 4000 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1023251 | 1023251 | 1023251 | 1023251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
57818 |  |  |  | ESPACIO DEPORTIVO COL. LOMAS DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 3000 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 977911 | 977911 | 977911 | 977911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
57775 |  |  |  | PARQUE DE LA COL. LA CIMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2000 | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1921000 | 1921000 | 1921000 | 1921000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
CONSTRUCCIÓN
179773 |  |  |  | PAV. CALLE AMPL. MANANTIAL COL.ICACOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16020.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179755 |  |  |  | PAV. CALLE E.ZAPATA 2DA.ET. COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16004.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
179774 |  |  |  | PAV. DE ANDADOR CRETT COL.NVA. JERUSALEN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16021.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.32 | 100%
179756 |  |  |  | PAV.AND. EL SOLAR COL. CD. RENACIMIENTO SECTOR 2 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16007.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 399928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 420.98 | 100%
179757 |  |  |  | PAV.AND. TLALOC BARRIO AZTECA COL. CUBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16010.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 368791 | 92.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 388.2 | 92.2%
179758 |  |  |  | PAV.AV.CERVANTES DELG.3RA.ETAPA, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16014.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179759 |  |  |  | PAV.AV.MORELOS (C.PRINC.COLOSIO) U.H.LUIS DONALDO COLOSIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16013.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179778 |  |  |  | PAV.AV.SECC.REG.NO.13 2DA.ET COL.BUROCRATAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16025.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
179775 |  |  |  | PAV.CALLE FEBRONIO DIAZ 4TA.ET COL. REVOLUCION DEL SUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16022.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
179761 |  |  |  | PAV.CALLE JESUS CRUZ CHUPIN COL. AMPL.LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16005.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.32 | 100%
179777 |  |  |  | PAV.CALLE JUAN PABLO 2DO. COL. AMPLIACION JOSE LOPEZ PORTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16024.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
179764 |  |  |  | PAV.CALLE PROLONGACION REVOL. SAN ISIDRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16002.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
179766 |  |  |  | PAV.CALLE VISTA AL MAR COL. ALTOS DE MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16006.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179767 |  |  |  | PAV.CALLE 16 SEPT. 2DA.ET. COL.LA ESPERANZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16015.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.79 | 315.79 | 100%
179768 |  |  |  | PAV.CALLE 3 NVO. PTO. MARQUEZ 2DA.ETAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16012.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179769 |  |  |  | PAV.C.MIRADOR CAD.0+000.00 CAD.0+058.20, COL. EL MIRADOR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16003.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
179772 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO PRINCIPAL A SANTA CRUZ Y AMPL. GUADALUPE VICTORIA, COL. INDEPENDENCIA PARTE BAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16019.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179760 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE ENTRONQUE A CARRETERA A DOS ARROYOS AL KINDER LUIS PASTEUR, EJIDO NUEVO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16008.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179765 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE (CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL), POB. SAN ISIDRO GALLINERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16009.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CERRADA RIO OMITLAN (ENTRE AV. MEXICO Y RIO OMITLAN) 2DA. ETAPA, COL. CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16001.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
179771 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO (ATRÁS DE LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO") POB.TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16018.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179776 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MARAÑONAS COL. MA. DE LA O | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16023.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
179762 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CD. SAN AGUSTIN 3RA. ETAPA, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16011.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179763 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL HERMENEGILDO GALEANA 2DA. ETAPA, COL. AMPL. LEYES DE REFORMA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16016.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179770 |  |  |  | REHAB.CANCHA DEPORTIVA POB.PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16017.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
179779 |  |  |  | TECHADO DE SECUNDARIA POB. LA ESTACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 16026.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
185837 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE JOYA REAL | 78-COCHOAPA EL GRANDE | JOYA REAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 747 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 749690 | 749690 | 749690 | 749690 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 612 | 612 | 100%
186005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE RIO ENCAJONADO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | RÍO ENCAJONADO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | 675 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 750310 | 750310 | 750310 | 750310 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 612.91 | 612.91 | 100%
MEJORAMIENTO
184045 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DEL ESTACIONAMIENTO PORTALES ASTA LA CALLE AÑORVE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 935 | 37-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL ¦ 109-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS | 2457824 | 2457824 | 2457824 | 2457824 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 309 | 309 | 100%
184034 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DESDE CALLE AÑORVE ASTA LA AV. H. COLEGIO MILITAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | 125 | 37-CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL ¦ 109-DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS | 2651395 | 2651395 | 2651395 | 2651395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 433 | 433 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 546359016; Ministrado 15: 383859450; Programado 16: 355413351; Ejercido 17: 294066973; Ejercido 18=17/15: 76.6%; Generados 19: 219026; Ejercidos 20: 5; Ejercidos 22: 58161; Ejercidos 23: 48864.41; Ejercidos 24=23/22: 84%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
172210 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 3148200 | 2575802 | 2833380 | 2294153 | 89.1% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 41 | 41 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
172254 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 2490231 | 2037463 | 2241208 | 1241927 | 61% | 5 | 5 | AUDITORÍA | 41 | 41 | 100%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
185328 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 23248 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 14906249 | 10434599 | 10434599 | 10434599 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 23248 | 23248 | 100%
185316 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO | 23248 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 280665586 | 224439796 | 224439796 | 224439796 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 23248 | 23248 | 100%
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
182041 |  |  |  | APLIACACIONES GEOESPACIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | PRODUCTORES Y ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 545455 | 545455 | 39104 | 243320 | 44.6% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 3 | 100% | PERSONAL QUE SE CAPACITARA EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y QUE DESARROLLORA TRABAJOS DE MAPEO EN CARTOGRAFICA DIGITAL DE LOS DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO.
181382 |  |  |  | MONITOREO E INTEGRACION DE INFORMACION AGROPECUARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | PRODUCTORES DEL ESTADO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 1825761 | 1825761 | 915369 | 915369 | 50.1% | 0 | 0 | INFORME | 52 | 37 | 71.2% | INFORMES Y REPORTES DE LA INFORMACION AGROPECUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO,
OTROS
184949 |  |  |  | PADRONES DE PRODUCTORE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | PRODUCTORES DEL SISTEMA PRODUCTO LIMON Y JAMAICA | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 1640000 | 1640000 | 180369 | 1121543 | 68.4% | 0 | 0 | ENCUESTA | 4100 | 1050 | 25.6% | ELABORACION DE ENCUESTAS A PRODUCTORES DEL SISTEMA PRODUCTO LIMON Y JAMAICA PARA ELABORACION DEL PADRON DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS MENCIONADOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
190477 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE MERCADOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS E INFORMACION (COMPONENTE SNIDRUS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SEDER | COBERTURA ESTATAL | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 109658 | 54829 | 54829 | 54829 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25% | LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON 109,658.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS A LA SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR UN MONTO DE $ 54,829.00
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
173459 |  |  |  | LUMINARIAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 1288002 | 990396 | 990396 | 990396 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO FACTURA POR COMPRA DE LUMINARIAS QUE BENEFICIARAN A LA CIUDADANIA DENTRO DE EL RAMO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO POR ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSEMUN 2012.(COOPARTICIPACIÓN MUNICIPAL)
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
178746 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | 10 CAMIONETAS CON EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA
172978 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO POR LA COMPRA DE 2 RADIO PORTATIL Y 4 RADIO MOVIL, SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSEMUN 2012.
OTROS
164487 |  |  |  | EQUIPAMENTO EN GENERAL( ESPOSAS, BASTON EXPANDOBLE YLINTERNAS) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 147 POLICIAS MUNICIPALES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO POR LA COMPRA DE LINTERNAS,BASTON POLICIAL Y ESPOSAS. NOTA: DENTRO DEL EQUIPAMENTO DEL TOTAL DE $6,992,074.00 VA INCLUIDO UNIFORMES, ARMAS, CAMIONETAS,,MOTOCICLETAS,RADIO MOVIL Y SISTEMA DE VIGILANCIA. SEGUNA CONVENIO ESPECIFICO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2012.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
177175 |  |  |  | HOMOLOGACIÓN FEDERAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 147 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 1470000 | 1404913 | 1404913 | 1404913 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 147 | 147 | 100% | SE PAGO LA HOMOLOGACIÓN FEDERAL A 147 EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSEMUN 2012. DENTRO DE LA COOPARTICIPACIÓN MUNICIPAL.
173377 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 181998 | 181998 | 181998 | 181998 | 100% | 0 | 0 | PROMOTOR | 6 | 6 | 100% | SE PAGARON A 6 PROMOTORES COMUNITARIOS POR LA CONTRIBUCIÓN A LA COHESIÓN COMUNITARIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSEMUN 2012.DE ACUIERDO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.(COOPARTICIPACIÓN MUNICIPAL)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
178747 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 17720000 | 17720000 | 17720000 | 17711836 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
178272 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONAS LABORALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5316126 | 5316126 | 5316126 | 5316126 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
178748 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ C00-POLICÍA FEDERAL | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 799936 | 47.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.48 | 48%
78457 |  |  |  | EQUIPAMIENTO : (VESTUARIO, KIT DE UNIFORMES) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 250 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2784801 | 2784801 | 2784801 | 2784801 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 472 | 472 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE EQUIPAMIENTO SE HIZO UN GASTO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON UN MONTO DE $2,784,801.69 , EL CUAL SON 472 PIEZAS. SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE
78848 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CAPTURA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | 40 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE EQUIPAMIENTO SE GASTO DE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TECNOLÓGICO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CAPTURA PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON UN MONTO D INVERSIÓN DE $200,000.00 ( SE REPORTA EL 3ER TRIMESTRE)
79259 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA ( PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE JOVENES) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 250000 | 500000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE INVIRTIÓ EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRES JÓVENES , CON UN MONTO DE $500,000.00, EL CUAL HEMOS PAGADO SOLO EL 50% DE $250,000.00 Y EL OTRO 50% SE PAGARA CUANDO SE TERMINE EL PROYECTO . (SE ESTA REPORTANDO EL TERCER TRIMESTRE)
79452 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | 366 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 125000 | 250000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE INVIRTIÓ EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES, CON UN MONTO DE $250,000.00, EL CUAL HEMOS PAGADO SOLO EL 50% DE $125,000.00 Y EL OTRO 50% SE PAGARA CUANDO SE TERMINE EL PROYECTO. (ESTAMOS REPORTANDO EL TERCER TRIMESTRE)
79120 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICPACION CIUDADANA(CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN PUBLICOS EN SEGURIDAD CUIDADA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO | 30 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 250000 | 125000 | 250000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICPACION CIUDADANA, SE INVIRTIO EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA CON UN MONTO DE $250,000.00, EL CUAL HEMOS PAGADO SOLO EL 50% DE $125,000.00 Y EL OTRO 50% SE PAGARA CUANDO SE TERMINE LA CAPACITACION.
78935 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICPACION CUIDADANA(OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA URBANA PARA FOMENTAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS DE PREVENCION SOCIAL) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHILPANCIGO DE LOS BRAVO GRO | 300 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2012, DEL EJE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE ESTA REALIZANDO UN PROYECTO QUE SE DENOMINA OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA URBANA PARA FOMENTAR EL MONITORIO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL CON UN MONTO DE $1,000,000.00, EL CUAL SOLO HEMOS PAGADO EL 50% EL CUAL SON $500,000.00. Y EL OTRO 50% SE PAGARA CUANDO TERMINEN O ENTREGUEN EL PROYECTO. ( SE ESTA REPORTANDO EL TERCER TRIMESTRE)
166190 |  |  |  | BASES METODOLOGICAS PARA LA PROXIMIDAD SOCIAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 369999 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL 50% DE BASES DE LA METODOLOGIA PARA LA PROXIMIDAD PARA 147 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSEMUN 2012.
165912 |  |  |  | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL 50% DEL TOTAL DE LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. DE ACUERDO AL CONVENIO DEL ANEXO UNICO DE SUBSEMUN 2012.DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN SUBSEMUN 2012.
165610 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | TESORERIA MUNICIPAL | SIN BENEFICIARIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 483 | 483 | 483 | 483 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGARON COMISIONES BANCARIAS QUE REALIZO EL BANCO POR DEPOSITOS.
165871 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS ENTRE LAS JUVENTUDES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | CIUDADANIA | - | 580000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL 50% DE ESTE PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS ENTRE LAS JUVENTUDES PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO.DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN SUBSEMUN 2012.
167759 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JOVENES. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 500001 | 250001 | 250001 | 250001 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL 50% POR EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JOVENES. SEGUN ANEXO UNICO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2012.
INCENTIVIOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO
179940 |  |  |  | RESCATE, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 13254023 | 13254023 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0 | 0%
171755 |  |  |  | RESCATE, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 25000000 | 21630025 | 10587663 | 10587663 | 48.9% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 0.5 | 50%
CULTURA DEL AGUA
EQUIPAMIENTO
OTROS
160966 |  |  |  | ACCIONES PARA EL CAMBIO DE HÁBITOS DE LAS PERSONAS PARA EL BUEN USO DEL AGUA Y EL PAGO DE SERVICIOS. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | COBERTURA ESTATAL | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3000000 | 3000000 | 335692 | 335692 | 11.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.43 | 43%
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
BIENES MUEBLES
188487 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 8025375 | 5000203 | 5000203 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 294 | 0 | 0%
188528 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 11144000 | 3622323 | 3622323 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 179 | 0 | 0%
188502 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 23945929 | 4540726 | 4540726 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 627 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
188469 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 18916496 | 11785906 | 11785906 | 2089639 | 17.7% | 149310 | 0 | PIEZA | 524 | 168 | 32.1%
188481 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 6100000 | 3800600 | 3800600 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1120 | 0 | 0%
188495 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 1356755 | 257273 | 257273 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 684 | 0 | 0%
188511 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 2823214 | 917677 | 917677 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 510 | 0 | 0%
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
188265 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DEL DELITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
188368 |  |  |  | BIENES MUEBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 14785423 | 4847803 | 4847803 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 303 | 0 | 0%
188429 |  |  |  | EQUIPAMIENTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECERTARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20000000 | 6557544 | 6557544 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 0 | 0%
188418 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2135140 | 700064 | 700064 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 194 | 0 | 0%
188313 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 6068692 | 1989786 | 1989786 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 268 | 0 | 0%
188295 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 120-UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS | 17000000 | 5573912 | 5573912 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 0 | 0%
188251 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1880241 | 900000 | 900000 | 839960 | 93.3% | 0 | 0 | PIEZA | 194 | 189 | 97.4%
188343 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 8700000 | 2852532 | 2852532 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 0 | 0%
188332 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 919700 | 919700 | 919700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 147 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
188322 |  |  |  | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 898502 | 898502 | 898502 | 315550 | 35.1% | 0 | 0 | PIEZA | 194 | 172 | 88.7%
188305 |  |  |  | GASTOS CORRIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ G00-CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD | 931308 | 305355 | 305355 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 330 | 0 | 0%
188360 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 214577 | 70355 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 603 | 0 | 0%
188378 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2681520 | 879209 | 879209 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 443 | 0 | 0%
188234 |  |  |  | PROGRAMAS Y MODELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 6705571 | 4673509 | 4673509 | 2712443 | 58% | 69711 | 0 | PROGRAMA | 43 | 13 | 30.2%
APORTACIONES FEDERALES 2933 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 12421448383; Ministrado 15: 9738194890; Programado 16: 9738194917; Ejercido 17: 9671993676; Ejercido 18=17/15: 99.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 12421448383; Ejercidos 23: 12120778940; Ejercidos 24=23/22: 97.6%
SERVICIOS PERSONALES
192189 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | - | - | 11981136751 | 9297883258 | 9297883285 | 9297883258 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 11981136751 | 11746668522 | 98% | EN EL APARTADO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS-EJERCIDO, EL IMPORTE REAL ES POR $11,746,668,522.17 EL EXCEDENTE SE ORIGINA DE DIEZ MIL PLAZAS SIN TECHO PRESUPUESTAL, INCLUYENDO SUS PRESTACIONES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
192195 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | - | - | 440311632 | 440311632 | 440311632 | 374110418 | 85% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 440311632 | 374110418 | 85%
|  | FASSA |  |  | 14: 2959915614; Ministrado 15: 2007247280; Programado 16: 2007247280; Ejercido 17: 1854256032; Ejercido 18=17/15: 92.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 8041; Ejercidos 23: 8040; Ejercidos 24=23/22: 100%
SERVICIOS PERSONALES
104907 |  |  |  | FASSA RAMO 33-2012 SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2533291263 | 1623942284 | 1623942284 | 1623942284 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8037 | 8037 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
160569 |  |  |  | FASSA RAMO 33-2012 GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GTOS DE OPER 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 426624351 | 383304996 | 383304996 | 230313748 | 60.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 3 | 75% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012
|  | FAIS |  |  | 14: 1500152689; Ministrado 15: 1284252379; Programado 16: 1435941767; Ejercido 17: 1066169228; Ejercido 18=17/15: 83%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 12335301.86; Ejercidos 23: 10937517.45; Ejercidos 24=23/22: 88.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
154407 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA ZITLALA-TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO KM. ZITLALA A TLALCOZOTITLAN, TRAMO KM. 0+000 AL 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 10+000 AL 12+000,MPIO. ZITLALA Y COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 1.6 | 13.3% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
152757 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO-ZIHUATANEJO)-PASO DE ARENA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+000, MPIO. COYUCA DE CATALAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4355849 | 2177925 | 4355849 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
152937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESOS A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MPIO. TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPPI.DPP.A.FISE.0518.2012 DE FECHA 15/08/12
154125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7097229 | 4500000 | 7097229 | 3982454 | 88.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.3 | 46% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 402,770.61 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C. (TLAPA - MARQUELIA), TRAMO KM. 0+000 AL 70+000, SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL 25+000, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES, ACATEPEC Y SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7990523 | 5400000 | 7990523 | 4981906 | 92.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.7 | 54% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 1,009,477.34 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA-SAN JUAN PUERTO MONTAÑA-COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO KM. 0+000 AL 45+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 5+300, DEL KM. 5+600 AL 9+200 Y DEL KM. 9+500 AL KM. 9+600 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10594509 | 6480000 | 10594509 | 6480000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 3.7 | 71.2% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 205,490.68 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAPOTITLAN TABLAS-COPANATOYAC, TRAMO KM. 0+000 AL 17+100, SUBTRAMO KM. 17+100 AL 12+600, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6630000 | 1989000 | 6630000 | 1989000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 1.5 | 33.3% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
153817 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO KM. 0+000 AL 26+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 8+000, MPIO. QUECHULTENANGO Y CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4255776 | 3240000 | 4255776 | 3028598 | 93.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.2 | 80% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $1,144,224.21 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154477 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA-AHUATEPEC PUEBLO-TLACUILOYA-ACATENCO-CHIEPETLAN-CUALAC, TRAMO KM. 0+000 AL 41+000, SUBTRAMO KM. 4+000 AL 6+000, MPIO. TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 900000 | 3000000 | 897011 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.2 | 60% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
154540 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CAXITEPEC, UBICADO EN EL KM. 54+200 DEL CAMINO RURAL (AYUTLA-CAXITEPEC-ACATEPEC), MPIO. ACATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5700000 | 1710000 | 5700000 | 1710000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 82.4 | 35 | 42.5% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
152699 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLOTEPEC, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS E.C. (TIERRA COLORADA-CRUZ GRANDE)-CRUZ QUEMADA COLOTEPEC, MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5316099 | 0 | 5316099 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 20 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
151826 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 19+800 DEL CAMINO XALITLA-AHUELICAN, MPIO. TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3458330 | 1037499 | 3458330 | 1014591 | 97.8% | 0 | 0 | METROS | 20 | 12 | 60% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPPI.DPP.A.FISE.0367.2012 DE FECHA 12/06/12 Y T.0061.2012
151649 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR OXTOTITLAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 3+600 DEL CAMINO OXTOTITLAN-TECOANAPA, MPIO. AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4802933 | 3362053 | 4802933 | 1426334 | 42.4% | 0 | 0 | METROS | 20 | 7 | 35% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
151552 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 18 DE MAYO, MPIO. ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8433871 | 8433871 | 8433871 | 5201497 | 61.7% | 0 | 0 | METROS | 20 | 7 | 35% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0336.2012 DEL 30/05/12
151767 |  |  |  | MODERN. DEL CAMINO LOMA BONITA-MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE-XOCHISTLAHUACA-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ-TAPAYOTEPEC, TRAMO KM. 0+000 -30+000, SUBTRAMO KM. 0+000 -4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 14000000 | 20000000 | 6374395 | 45.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12. SE CONTRATO CON EL SUBTRAMO DEL 0+000 AL 9+000, FALTA OF. AUTORIZADO DE MODIFICACION, SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO
154198 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAPA - METLATONOC) - PLATANAR - CUBA LIBRE - YERBA SANTA, TRAMO KM. 0+000 AL 12+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. XALPATLAHUAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6821030 | 4500000 | 6821030 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4.5 | 90% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 678,970.46 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154326 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA XILOTEPEC - TOTOTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 6+915, MPIO. TLAPA DE COMONFORT Y XALPATLAHUAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6999560 | 4771995 | 6999560 | 3371152 | 70.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.92 | 2.7 | 39% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 953,766.13 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
151754 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO APATATLAN-EL TRONCON DEL KM. 0+000 AL 2+500, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 7000000 | 10000000 | 2522004 | 36% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0.5 | 20% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
151781 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO CARRIZALILLO-AMATITLAN, TRAMO KM. 0+000 AL 12+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+500, MPIO. EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15000000 | 10500000 | 15000000 | 7380510 | 70.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0.8 | 32% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
151727 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO E.C.(CHILPANCINGO-AMOJILECA)-COAPANGO-HUACALAPA-EL FRESNO, TRAMO KM. 0+000 AL 35+800, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 7000000 | 10000000 | 2913535 | 41.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12. SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO
151700 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO LA LADRILLERA-TIERRA BLANCA-PIEDRA ANCHA-EL TERRERO, TRAMO KM. 28+303.76 AL 25+803.767, MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15000000 | 5250000 | 15000000 | 4282030 | 81.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0.1 | 4% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12. LA OBRA SE CONTRATO CON EL NOMBRE: MODERNIZACION DEL CAMINO EL TERRERO-PIEDRA ANCHA-TIERRA BLANCA-LA LADRILLERA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 28+300, SUBTRAMO KM. 21+800 AL 24+300, MPIO. OMETEPEC, SE HA PAGADO UNICAMENTE EL ANTICIPO
154447 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C.(TLAPA-CHILPANCINGO)-AHUIXTLA, TRAMO KM. 4+000 AL 7+400, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4590000 | 1377000 | 4590000 | 1377000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.4 | 0.4 | 11.8% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
154497 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C.(TLAPA-IXCATEOPAN)-TLATZALA, TRAMO KM. 0+000 AL 8+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 2 | 1.2 | 60% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
153864 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA IGUALAPA - CHILIXTLAHUACA - ALACATLATZALA, TRAMO KM. 0+000 AL 105+000, SUBTRAMO KM. 8+700 AL 13+700, MPIO. IGUALAPA, METLATONOC Y MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6071755 | 4500000 | 6071755 | 3926870 | 87.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 2.9 | 58% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 1,428,245.03 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
154463 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO-BUENAVISTA-RIO IGUAPA-CHILIXTLAHUACA, TRAMO KM. 20+000 AL 34+000, SUBTRAMO KM. 24+000 AL 26+500, MPIO. SAN LUIS ACATLAN Y METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3958200 | 1187460 | 3958200 | 1187460 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 1.8 | 72% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
151957 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+730 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MPIO. TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.73 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
151889 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COCHOAPA EL GRANDE-PALMA SOLA, TRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0312.2012 DEL 18/05/12
152603 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COLOTLIPA-TLANICUILULCO-EL EPAZOTE-ACATEPEC, TRAMO KM. 3+500 AL 7+100, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000166 | 1500083 | 3000166 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
153946 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (ILIATENCO - SAN JOSE VISTA HERMOSA) - CERRO TEJON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+180, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 9+320, MPIO. ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7350089 | 5032800 | 7350089 | 2892545 | 57.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.32 | 3.4 | 36.5% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 371,550.38 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
152520 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA-METLATONOC)-SAN PEDRO CUITLAPAN, TRAMO KM. 0+000 AL 0+520, MPIO. TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 750000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.52 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
154037 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) KM. 80-ILIATENCO - SAN JOSE VISTA HERMOSA - POTRERILLO DEL RINCON, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 42+560, SUBTRAMO KM. 5+300 AL 10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7278450 | 4590000 | 7278450 | 4492560 | 97.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 2.5 | 53.2% | OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12, DISMINUYE $ 371,550.38 CON TRANSFERENCIA NUM. CGC.DGPI.T.0015.2012 DEL 15/05/12
152889 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN JERONIMO - EL TOMATAL, TRAMO DEL KM. 1+100 AL 2+200, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2642839 | 1321420 | 2642839 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
154376 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO KM. 0+000 AL 26+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 10+500, MPIO. TEPECOACUILCO DE TRUJANO Y EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8483786 | 5760000 | 8483786 | 3256904 | 56.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 5 | 50% | SE SOLICITO EL CAMBIO DE TRAMO CON OF. NUM. 0809 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2012 AL COORD. GENERAL DEL EJECUTIVO ESTATAL, FALTA SU AUTORIZACION (TRAMO ANTERIOR 0+000 AL 10+000), 30% DE ANTICIPO EN TRAMITE, LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OFICIO DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0030.2012 DEL 27/02/12
151192 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE LOS MPIOS. DE TECPAN DE GALEANA Y AJUCHITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2202080 | 2202080 | 2202080 | 2181043 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 126 | 126 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.-FRESNOS DE PUERTO RICO-CORDON GRANDE DEL KM. 0+000 AL 8+000, 2.-ARROYO FRIO-SIERRITA DE LOS TORRES CORDON GRANDE DEL KM. 0+000 AL 34+000, 3.-ARROYO FRIO-PLATANILLO-EL COMEDOR DEL KM. 0+000 AL 34+000, 4.-BAJOS DEL BALZAMAR SIERRITA DEL KM. 0+000 AL 30+000, 5.-FRESNOS DE PUERTO RICO-EL COMEDOR DEL KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. TECPAN DE GALEANA Y AJUCHITLAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $19,080.28 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
151282 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2006000 | 702100 | 2006000 | 702100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 125 | 75 | 60% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-PARAJE LAURELES-LIMONCITO-EL ENCANTO-PAROTA-CRUCERO EL GUAYABO-ZOMPANTLE DEL KM. 0+000 AL 65+000, 2.-PARAJE LAURELES-PUERTO MANGUERAS-LOS HOYOS DURAZNO-LOS CIRUELOS-HUAUTLA-RAMAL A CHICAHUALES DEL KM. 0+000 AL 60+000, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO.OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151017 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. DE LEONARDO BRAVO Y GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2083672 | 2083672 | 2083672 | 2083672 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 133 | 133 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.- IYOTLA-CRUCERO CARRIZAL-BALZAMAR-TIERRA COLORADA KM. 0+000 AL KM. 40+000, 2.-PTO. HONDO-CRUZ DE OCOTE-JILGUERO DEL KM. 0+000 AL 30+000, 3.-ATLIXTAC-PARCELAS DE DURAZNO DEL KM. 0+000 AL 10+000, 4.-EL NARANJO-CRUCERO TRES CRUCES DEL KM. 0+000 AL 12+000, 5.- CAMPO DE AVIACION-LAS PALMAS-LOS MORROS PARCELAS DE MAIZ DEL KM. 0+000 AL 26+000, 6.-EL ASERRADERO-LA FELICIDAD-PICHONES DEL KM. 0+000 AL 15+000, MPIO. LEONARDO BRAVO Y GRAL. H. CASTILLO. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, DISMINUYE $40,328.37 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
151006 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. GRAL. H. CASTILLO Y SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2126165 | 2126165 | 2126165 | 2121974 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 175 | 175 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.-PUERTO SAN JUAN PUEBLO VIEJO-CAMPO MORADO DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, 2.-LA GUITARRA-LA AURORA-CHILMPANCINGUITO-DURAZNO-PANDOLOMA-OTATLAN Y RAMAL A AGUAZARCA, LOS PAREJOS Y SANTA FE DEL KM. 0+000 AL KM. 35+000, 5.-PUERTO PALOMAS-PARAJE LAURELES-PUERTO COLORADO DEL KM. 0+000 AL 22+000, MPIO. GRAL. H. CASTILLO Y SAN MIGUEL TOTOLAPAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $2,165.42 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12
151413 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. IGUALAPA Y OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1770000 | 619500 | 1770000 | 517250 | 83.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 145 | 110 | 75.9% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-IGUALPA-VICTORIA-QUETZALAPA-SAN JOSE BUENA VISTA-TEHISTEPEC-CHILIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL 80+000, 2.-COL. LA REFORMA-IGUALAPA DEL KM. 0+000 AL 30+000, 3.-OMETEPEC-CHARCO DE LA PUERTA KM. 0+000 AL 15+000, 4.-IGUALAPA-LA LIBERTAD-LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS DEL KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. IGUALAPA Y OMETEPEC. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151239 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1592000 | 557200 | 1592000 | 540263 | 97% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 115 | 87 | 75.7% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-SAN LUIS LA LOMA-EL PORVENIR-SAN ANTONIO DEL KM. 0+000 AL 30+000, 2.-E.C.(SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PUERTO RICO)-LAS MESAS-RAMAL LIMON DEL POCHOTE-EL SAUCE-LOS CORRALES-LAS HUMEDADES DEL KM. 0+000 AL 35+000, 3.-E.C.(SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PUERTO RICO)-GUAYABAL-EL NARANJITO-ZACATONAL-EL EDEN DEL KM. 0+000 AL 20+000, 4.-E.C.(SAN LUIS LA LOMA-EL PORVENIR-SAN ANTONIO)-RAMAL PIEDRAS BLANCAS-LA LAJITA-SAPOTE-LA GLORIA-MACAHUITILLO-LA CIENEGA-LA ALCAPARROSA-MACAHUITITLLO II-ARROYO HONDO-EL PORVENIR-EL CAYADO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000, 5.-SANTA LUCIA-AL TULE, MPIO. TECPAN DE GALEANA. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
150807 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO EN EL EDO. GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2135043 | 2135043 | 2135043 | 2114779 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 169 | 169 | 100% | REHABILITACION DE LOS CAMS. 1.-LAS PIÑAS-PUERTO GRANDE-LA LAJITA-BALCON-EL COMEDOR, DEL KM. 0+000 AL 100+000, 2.- ASERRADERO-LA SANGRINARIA DEL KM. 0+000 AL 15+000, 3.-LA LAJITA-HORCONES-COACOYUL-CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL 35+000, 4.-EL CARRIZAL-LAS MESAS DE GUAYABO-PITZOTLA KM. 0+000 AL 13+000, 5.- LA DESDICHA-CHILACAYOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, MPIO. AJUCHITLAN DEL PROGRESO EN EL EDO. GRO. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $11,042.93 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
151046 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1932251 | 1932251 | 1932251 | 1930613 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 68 | 68 | 100% | CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA A: REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-SAN FRANCISCO-JUNTAS DE LOS RIOS-LA REMONTA DEL KM. 0+000 AL 20+000, 2.-QUEMADO-CERRO PRIETO DEL KM. 0+000 AL 5+000, 3.- EL CAMARON-ENTRONQUE LOS VALLES DEL KM. 0+000 AL 5+000, 4.-RIO SANTIAGO-CUCUYACHI-ACHOTAL DEL KM. 0+000 AL 10+000, 5.-RIO CHIQUITO-PIEDRAS GRANDES DEL KM. 0+000 AL 20+000, 6.-E.C.(ESCORPION)-AGRUA FRIA DEL KM. 0+000 AL 3+000, 7.-LA SOLEDAD-SAN VICENTE DE JESUS DEL KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. ATOYAC DE ALVAREZ, CON OF. CGC.DGPI.DPT.A.384.2012 DEL 07/06/12, DISMINUYE $191,749.35 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12
150833 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, PETATLAN Y TTTE. JOSE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900191 | 1888000 | 1900191 | 1878489 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 89 | 89 | 100% | CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA A: REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-CRUCERO (IXCATEOPAN-TAXCO)-SIMATEL-ROMITA-SAN PEDRO GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL 29+000, 2.-TLAPEHUALA-TECOMATE-QUETZALCOATLAN DEL KM. 10+000, 3.- TETIPAC-OCOTITLAN DEL KM. 0+000 AL 15+000, 4.-TETIPAC-PODER DE DIOS-ZUALTEPEC DEL KM. 0+000 AL 20+000, 5.-IXCAPUZALCO-PUERTO OSCURO DEL KM. 0+000 AL 15+000, MPIO. IXCATEOPAN, TETIPAC, Y GRAL. CANUTO NERI, CON EL OF.CGC.DGPI.DPP.A.0384.2012 DEL 07/06/12. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, EL MPIO. ES ZIHUATANEJO DE AZUETA EN LUGAR DE TTE. JOSE AZUETA, AUMENTA $12,190.78 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
150974 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1859764 | 1859764 | 1859764 | 1753129 | 94.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 122 | 122 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINO: 1.- PUENTECILLAS-POLIXTEPEC-OJO DE AGUA Y RAMAL A CORRAL, NARANJO, VILLAXOCHILT, BARRANCA DEL TIGRE Y YEXTLA DEL KM. 0+000 AL 62+000, 2.-EL JILGUERO-LAS MARGARITAS-TECOMAZUCHILT Y RAMAL A PARAJE LAURELES, CRUCERO LIMONCITO Y PUERTO VIENTO DEL KM. 0+000 AL 60+000, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $89,764.31 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
150963 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2004623 | 2004623 | 2004623 | 1875989 | 93.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 172 | 172 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.- TLACOTEPEC-ACATLAN DEL RIO Y RAMAL A LA VENTA-TECOMAZUTCHILT Y ANEXOS DEL KM. 0+000 AL 100+000, 2.-VERDE RICO-ACATLAN Y RAMAL A CIENEGA, VINATAS, COATEPEC Y ANEXOS DEL KM. 0+000 AL 52+000, 3.-TLACOTEPEC-TEPEHUAJES-HUAUTLA Y RAMAL A CHICHILTEPEC DEL KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $116,623.29 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
150882 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2135043 | 2135043 | 2135043 | 2124000 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 225 | 225 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.- SANTA MARIA-PIEDRA CONCHA Y RAMALES A QUERENGUE, CARRIZAL, PERICO, COLORIN, SAN MIGUELITO, HUERTA VIEJA, XIMOTLA Y HACIENDA VIEJA DEL K. 0+000 AL 100+000, 2.- PIEDRA CONCHA-PETLACALA-LINDA VISTA Y RAMAL A RANCHO VIEJO, PUERTO GUACAMAYA, LAGUNA DE HUAYANALCO, YOLOTLA Y HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL 40+000, 3.-SANTA ELENA- LA TUNA-LOS HOYOS Y RAMAL AL PINZAN DEL KM. 0+000 AL 35+000, 4.- HUAUTLA-YOLOTLA-HACIENDA VIEJA-TACAMBARITO-NANCINTLA-LA SIDRA-OTOTLAN DEL KM. 0+000 AL 50+000, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $11,042.93 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
150897 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2135043 | 2124000 | 2135043 | 2114765 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 110 | 110 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.- CRUCERO LAS CEIBAS-XOLOTLA-LA PAROTA DEL KM. 0+000 AL 10+000, 2.- LAS MESAS-EL REAL-SAN JUAN TEHUEHUETLA-PUERTO LA CRUZ-LS HABILLAS DEL KM. 0+000 AL 20+000, 3.-RAMALES HUERTA VIEJA-EL AGUACATE-SAN NICOLAS DEL ORO-XEINOTLA CORONILLA DEL KM. 0+000 AL 40+000, 4.-SAN BARTOLO-LAGUNA SECA-LOS NARANJOS-SAN MIGUELITO-EL COLORIN-AGUACATILLA-HUERTA VIEJA-EL PINZON DE LOS GARCIA DEL KM. 0+000 AL 40+000, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $11,042.93 CON OF.FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
151436 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ Y CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1888000 | 660800 | 1888000 | 660800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 129 | 97 | 75.2% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-SANTA RITA-CARRIZAL DEL PINZON DEL KM. 0+000 AL 12+000, 2.-COACOYULILLO-INSCUINATOYAC DEL KM. 0+000 AL 16+000, 3.-SANTA ROSA-SANTA BARBARA-SANTA RITA Y RAMAL A SAN MIGUEL DEL KM. 0+000 AL 35+000, 4.-LAGUNILLAS-OCAPANGO-SAN VICENTE Y RAMAL A EL AGUAJITO DEL KM. 0+000 AL 30+000, 5.-AZINYAHUALCO-EL FRESNO DEL KM. 0+000 AL 10+000, 6.-CHILPANCINGO-CIENEGA Y A EL CALVARIO DEL KM. 0+000 AL 16+000, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ Y CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151274 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. COYUCA DE CATALAN, PETATLAN Y ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1652000 | 578200 | 1652000 | 487048 | 84.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 160 | 90 | 56.3% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-VALLECITOS-LA TIGRA-LA PIEDRA VELIANO DEL KM. 0+000 AL 60+000, 2.-LA PIEDRA PICUDA-OCOTE DE PEREGRINO DEL KM. 0+000 AL 40+000, 3.-ZAPOTILAL LAS LOMAS-RINCON DEL REFUGIO-LA MORENA-EL CAMALOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 60+000, MPIO. COYUCA DE CATALAN, PETATLAN Y ZIHUATANEJO DE AZUETA. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151207 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE ACAPULCO DE JUAREZ Y AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1200334 | 1180000 | 1200334 | 1179723 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 98 | 98 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.-CAMINOS SACA COSECHA DE MAIZ VENTA VIEJA, LA JOYA, EJIDO NUEVO, SABANILLAS, DOS ARROYOS, LOS HUAJES, ALTO DEL CAMARON Y AGUA DE PERRO DEL KM. 0+000 AL 50+000, 2.-XALTIANGUIS, LA GALERA, DEL KM. 0+000 AL 10+000, 3.-PAROTA SECA, LAS LOMITAS, EL POTRERO, AYUTLA DE LOS LIBRES DEL KM. 0+000 AL 35+000, KM. 45-LA SIERRITA DEL KM. 0+000 AL 3+000, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ Y AYUTLA DE LOS LIBRES. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $18,583.95 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012, AUMENTA $1,749.76 CON OF. FISE.0347.2012 DEL 05/06/12
151032 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, CHOCHOAPA EL GRANDE Y TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2034370 | 1916000 | 2034370 | 1796736 | 93.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 89 | 89 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.-ALACATLATZALA-HUEHUETEPEC-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE-ZILACAYOTITLAN-SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL 50+000, 2.-E.C. (COCHOAPA-JOYA REAL)-LOMA CANOA, DEL KM. 0+000 AL 10+000, 3.-RIO ENCAJONADO-EL COYUL DEL KM. 0+000 AL 15+000, 4.-LINDA VISTA-SAN PEDRO-AGUA DULCE DEL KM. 0+000 AL 5+000, 5.-E.C.(PUENTES IGUALITA-COCHOAPA)-SAN MIGUEL ZAPOTITLAN-SANTA CRUZ KM. 0+000 AL 12+000, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, COCHOAPA EL GRANDE Y TLAPA DE COMONFORT. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $118,369.83 CON OF. FISE.0347.2012 DEL 05/06/12
151064 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE COAHUAYUTLA, TTE. JOSE AZUETA Y LA UNIION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2104494 | 2104494 | 2104494 | 2103299 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 290 | 290 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS:1.-NUEVA CUADRILLA-SAN CRISTOBAL-SAN ISIDRO-EL GALLO-EL ROSARIO Y RAMAL POTRERITO DEL KM. 0+000 AL 120+000, 2.-EL CEDRAL-VALLECITOS DE SAN MIGUEL-EL SALTO-NUEVA CUADRILLA Y RAMALES A LAS LOMAS-AGUACATE-COLMENEROS DEL KM. 0+000 AL 125+000, 3.-EL CEDRAL-LAS TORONJAS-EL PUERTO DEL PANAL DEL KM. 0+000 AL 45+000, MPIO. DE COAHUAYUTLA, TTE. JOSE AZUETA Y LA UNION. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, EL MPIO. ES ZIHUATANEJO DE AZUETA EN LUGAR DE TTE. JOSE AZUETA
151221 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE COYUCA DE CATALAN, PETATLAN Y ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1770000 | 0 | 1770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 160 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.- VALLECITOS-BALCON DE LA BANDERA-NOGAL DEL KM. 0+000 AL KM. 60+000, 2.-EL MONO-VAQUITAS-ZIHUAQUIO-REAL DE GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL 80+000, 3.-ENTRONQUE EL TOTO-CASAS VIEJAS-LA CAÑADA-ZIHUAQUIO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, MPIOS. COYUCA DE CATALAN, PETATLAN Y ZIHUATANEJO DE AZUETA. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151294 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE MOCHITLAN, QUECHULTENANGO, JOSE JOAQUIN DE HERRERA, AHUACUOTZINGO, ZITLALA Y CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1770000 | 619500 | 1770000 | 509895 | 82.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 153 | 100 | 65.4% | REHABILITACION DE LOS CMAINOS: 1.-CARRETERA (MEXICO-ACAPULCO)-CUAJILOTA DEL KM. 0+000 AL 11+000, 2.-YETLANCINGO-COACOYUL DEL KM. 0+000 AL 19+000, 3.-SANTA ANA-AGUAYULCO DEL KM. 0+000 AL 20+000, 4.-HUEYCANTENANGO-TEOCALIXTLAHUACAN-TLANICUILULCO DEL KM. 0+000 AL 60+000, 5.-TOLOIXTLAHUACA-PALMITAS-COACOYUL-SAN PEDRO-TEOZINTRO DEL KM. 0+000 AL 23+000, 6.-TECOLCUAUTLA-RINCON DE COZAHUAPA DEL KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. MOCHITLAN, QUECHULTENANGO, JOSE JOAQUIN DE HERRERA, AHUACUOTZINGO, ZITLALA Y CHILAPA DE ALVAREZ. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151178 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. DE PETATLAN, COYUCA DE CATALAN Y AJUCHITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2135407 | 2135407 | 2135407 | 2122318 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 218 | 218 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.-EL PAROTAL-MAMEYCITO-CORRALES-LAS FRONTERAS DEL KM. 0+000 AL 45+000, 2.-EL PAROTAL-EL PORVENIR-EL AGUACATE-SAN ANTONIO TEJAS KM. 0+000 AL 88+000, 3.-LAS FRONTERAS-CRUCERO DEL AGUACATE-EL TIGRE-LAS MESAS DEL GUAYABO DEL KM. 0+000 AL 20+000 4.-CRUCERO DEL AGUACATE-LA TRINIDAD (CARRET. FILO MAYOR) KM. 0+000 AL 25+000, 5.- PAROTAL-LAS MESAS-LOS ENANOS-PETATLAN DEL KM. 0+000 AL 40+000, MPIO. PETATLAN, COYUCA DE CATALAN Y AJUCHITLAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0161.2012 DEL 21/03/12, AUMENTA $11,406.86 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/06/12 Y T.0056.2012
151306 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. JOSE JOAQUIN DE HERRERA, AHUACUOTZINGO Y CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1770000 | 619500 | 1770000 | 509999 | 82.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 106 | 80 | 75.5% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-CRUCERO DE LAS GRUTAS-XILOXUCHICAN-CRUCERO CUATRO PALOS DEL KM. 0+000 AL 15+000, 2.- AYAHUALTEMPA-HUEYCANTENANGO DEL KM. 0+000 AL 10+000 3.-MITLANCINGO-TEPETLATIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, 4.-CRUCERO PUERTA DE ORO XOLOTEPEC Y CRUCERO COL. SAN MARCOS AHUIXTLA DEL KM. 0+000 AL 10+000, 5.-AHUEHUEIJTIC-TECOTZINTLA-ZACATZONAPA DEL KM. 0+000 AL 13+000, 6.-MOTOAPA-ACAYETAHUALCO-TOTOLZINTLA-TENANZINTLAN-TEPOZTLAN-TECOLCUAUTLA-RINCON DE COZAHUAPA-ZOMPAZOLCO-TECOZACA-TITIFE DEL KM. 0+000 AL 50+000, MPIO. JOSE JOAQUIN DE HERRERA, AHUACUTOZINGO Y CHILAPA DE ALVAREZ. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151316 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. METLATONOC Y COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1888000 | 660800 | 1888000 | 642140 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 120 | 97 | 80.8% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-METLATONOC-SANTA CATARINA-LLANO DE LA RANA-COYULITO-YOSO CHUN, KM. 0+000 AL 30+000, 2.-YOZONDACUA LLANO DEL CARMEN-CAHUAÑAÑA-OCOTEPEC DEL KM. 0+000 AL 30+000, 3.-E.C.(COCHOAPA EL GRANDE-ARROYO PRIETO)-JOYA REAL-BARRANCA OCOTERA-YUVI CANNI-YUVI CHONUU DEL KM. 0+000 AL 40+000, 4.-BARRANCA LA PALMA-CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL 5+000, 5.- SAN LUCAS-CUETZALA DE LA UNION DEL KM. 0+000 AL 15+000, MPIO. METLATONOC Y COCHOAPA EL GRANDE. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151394 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. QUECHULTENANGO, ACATEPEC Y ATLIXTAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1770000 | 619500 | 1770000 | 515916 | 83.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 112 | 68 | 60.7% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-TLANICUILULCO-EL EPAZOTE-POPOCACIO-ACATEPEC Y RAMAL CHICHILTEPEC-TONALAPA DEL KM. 0+000 AL 60+000, 2.-TEOCUITLAPA-LUCERITO KM. 0+000 AL 24+000, 3.-LOMA BONITA-CACALOTEPEC DEL KM. 0+000 AL 15+000, 4.-ZOQUITLAN-IXTLAHUA ROJA-TAVERNA DEL KM. 0+000 AL 13+000, MPIO. QUECHULTENANGO, ACATEPEC Y ATLIXTAC. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151455 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MPIOS. SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2124000 | 743400 | 2124000 | 715161 | 96.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 170 | 128 | 75.3% | REHABILITACION DE LOS CAMINOS: 1.-COMEDOR-PALOS ALTOS-GALERA Y RAMAL A LOMILLOS, MOZIMBA Y CASAS QUEMADAS DEL KM. 0+000 AL 70+000, 2.-TORO MUERTO-EL SALTO DEL KM. 0+000 AL KM.15+000, 3.-LA GALERA-LINDA VISTA Y RAMAL A LAS VENTANAS CIENEGA PLAN VERDE-CAMPAMENTO DEL KM. 0+000 AL 45+000, 4.-GALERA-PUERTO DEL GALLO, KM. 0+000-20+000, 5.-CERRO TEOTEPEC-EL ZANCUDO DEL KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN Y GRAL. HELIODORO CASTILLO. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0335.2012 DEL 29/05/12
151166 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOS MUNICIPIOS DE COYUCA DE CATALAN Y PETATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2131640 | 2131640 | 2131640 | 2128851 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 185 | 185 | 100% | REHAB. DE LOS CAMINOS: 1.- LA PIEDRA-CAMALOTE-EL NOGAL-PUERTO LAS OLLAS-LAS PALANCAS-BARRANCA SAN JOSE-CARRIZAL DE LOS DIAMANTES-LA CAMPANA-EL DURAZNO DEL KM. 0+000 AL 130+000, 2.- RAMAL BARRANCA DE SAN JOSE-CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL 15+000, 3.-LAS PALANCAS-RIO FRIO DE LOS FRESNOS Y RAMAL A BARRANCA SERENO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, MPIO. COYUCA DE CATALAN Y PETATLAN. LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0161.2012 DEL 21/03/12, DISMINUYE $51,359.81 CON OF. FISE.0356.2012 DEL 08/JUN/2012 Y T.0056.2012
152839 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA-AHUACUOTZINGO, TRAMO KM. 0+000 AL 34+900, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 13+000, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 951771 | 0 | 951771 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 34.9 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
152978 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAJINTEPEC-OMETEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 35+100, MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 3500000 | 10000000 | 3030053 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35.1 | 3 | 8.5% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPPI.DPP.A.FISE.0355.2012 DE FECHA 08/06/12
153007 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TIXTLA-TECOTZINTLA, TRAMO KM. 0+000 AL 7+680, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 16000000 | 5600000 | 16000000 | 1745499 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.7 | 1.3 | 16.9% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPPI.DPP.A.FISE.0355.2012 DE FECHA 08/06/12
151475 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ATENXOXOLA-SAN PEDRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+200, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 561635 | 561635 | 561635 | 199627 | 35.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0366.2012 DEL 12/06/12 Y T.0060.2012
151525 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 22+000, EN EL CAMINO E.C.(CHILAPA DE ALVAREZ-AHUACUOTZINGO)-TEPOZTLAN-RINCON DE COZAHUAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2084571 | 2084571 | 2084571 | 2078871 | 99.7% | 0 | 0 | METROS | 50 | 50 | 100% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0186.2012 DEL 30/03/12
151487 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 35+000 EN EL CAMINO E.C.(TLACOTEPEC-HUAUTLA)-EL ORGANO, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1860031 | 1860031 | 1860031 | 1857932 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.AFISE.0186.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $759,754.87 CON OF. FISE.0322.2012 DEL 25/05/12 Y T.0048.2012
151504 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUEYEATL, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 3+500 EN EL CAMINO E.C.(COPALILLO-TLALCOZOTITLAN)-HUEYEATL, MPIO. COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3234176 | 3234176 | 3234176 | 3230634 | 99.9% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0186.2012 DEL 30/03/12, DISMINUYE $309,546.59 CON OF. FISE.0322.2012 DEL 25/05/12 Y T.0048.2012
151852 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MEZQUITITLAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 10+000 DEL CAMINO E.C.(TLAPA DE COMONFORT-TLALIXTAQUILLA)-TECOYO-MEZQUITITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 0 | 0 | 0% | CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0322.2012 DEL 25/05/12 Y T.0048. CON EL OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0452.2012 Y T.0077 DEL 11/07/12 ESTAN CANCELANDO LA OBRA Y REGRESAN EL RECURSO A LA BOLSA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE FISE 2012
151620 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ATOYAC-SAN JUAN DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL 19+000, SUBTRAMO KM. 14+000 AL 19+000, MPIO. ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 16761921 | 11733345 | 16761921 | 4976361 | 42.4% | 0 | 0 | METROS | 60 | 7.2 | 12% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
151799 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(BAJOS DEL EJIDO-TIXTLANCINGO)-OCOTILLO, TRAMO KM. 6+442 AL 9+000, MPIO. COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7038986 | 4927290 | 7038986 | 1745499 | 35.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0.3 | 11.5% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
153353 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA-GUAYAMEO, TRAMO DEL KM. 14+480 AL 54+760, SUBTRAMO DEL KM. 14+480 AL 25+000, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15500000 | 6200000 | 15500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.52 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPPI.DPP.A.FISE.0547.2012 DE FECHA 27/08/12
151669 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA-AHUACUOTZINGO, TRAMO KM. 14+040 AL 29+700, SUBTRAMO DEL KM. 22+500 AL 29+700, MPIO. AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 11753221 | 8227255 | 11753221 | 3555447 | 43.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.2 | 5.4 | 75% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0348.2012 DEL 05/06/12
151871 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO-BUENA VISTA-RIO IGUAPA-CHILIXTLAHUACA, TRAMO KM. 20+000, SUBTRAMO KM. 24+000, MPIO. SAN LUIS ACATLAN Y METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9899994 | 0 | 9899994 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0312.2012 DEL 18/05/12
151537 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITAS-TEOCUITLAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 8+000, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2776486 | 84.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 2.1 | 26.3% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0296.2012 DEL 09/05/12 POR $3,300,000.00
151994 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA SAN MARCOS EN EL TRAMO KM. 0+000 AL 0+320 Y PAVI. DEL ACCESO A COMISARIA EN EL TRAMO KM.0+000 AL 0+100 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 300000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
152800 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR LAS DELICIAS EN EL CAMINO E.C. (PARAISO-PUERTO DEL GALLO)-LAS DELICIAS, MPIO. ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 639937 | 0 | 639937 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 20 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0569.2012 DEL 05/09/12 T.0117.2012
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
161246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS EN CACAHUATEPEC, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1934181 | 1421969 | 1421969 | 1421969 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 88 | 8800%
161247 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS) EN ZACUALPAN, MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3164140 | 1803202 | 1803202 | 1422413 | 78.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 80 | 8000%
176321 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE XOCHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176318 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN RAFAEL, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176320 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE XOCHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176319 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN COCHOAPA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176322 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN IXCATLA (1RA ETAPA), MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2055210 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
161248 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 623291 | 418725 | 418725 | 418725 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 62.2 | 6220%
161249 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AMILTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1282714 | 1097665 | 1097665 | 1097665 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 92.45 | 9245%
161250 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CACAHUATLA, MPIO. DE JOSE J. DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 487530 | 419304 | 419304 | 419304 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 99 | 9900%
161251 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CERRO DEL AIRE, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 607842 | 348537 | 348537 | 348537 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94.86 | 9486%
161252 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COACHIMALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1206643 | 973211 | 973211 | 973211 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 98.11 | 9811%
161253 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA FILADELFIA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1078780 | 876068 | 876068 | 876068 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161254 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSTILLA DEL CERRO, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 654562 | 310912 | 310912 | 310912 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161255 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUESCOMAPA, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 740253 | 648692 | 648692 | 648692 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161256 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL CUIJI, MPIO. DE CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 641165 | 331679 | 331679 | 331679 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 47 | 4700%
161257 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL EPAZOTE, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 121349 | 121349 | 121349 | 121349 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
161258 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUACAMAYA, MPIO. DE COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 714653 | 339460 | 339460 | 339460 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
176304 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUEHUETAN, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2900000 | 1673638 | 822955 | 822955 | 49.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
161259 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS MINAS, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 445774 | 388044 | 388044 | 388044 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
176303 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS VINATAS, MPIO. DE HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9000000 | 4950556 | 4833883 | 4833883 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
161260 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO HUITEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 942182 | 810113 | 810113 | 810113 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 98.9 | 9890%
161261 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1551509 | 1177518 | 1177518 | 1177518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 94 | 9400%
161262 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800847 | 700037 | 700037 | 700037 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 97 | 9700%
161263 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPEXAXOCOTITLAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 181951 | 147030 | 147030 | 147039 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 87.2 | 8720%
161264 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 255952 | 222224 | 222224 | 222224 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 99 | 9900%
161265 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLALCHICHILCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 522003 | 449195 | 449195 | 449195 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 88 | 8800%
161266 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLALCHICHILTIPAN NUEVO, MPIO. DE JOSE J. DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 622407 | 452911 | 452911 | 452911 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 77.95 | 7795%
161267 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZACUALPAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1078347 | 828001 | 828001 | 828001 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 100 | 10000%
161268 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZOMPELTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 756637 | 618900 | 618900 | 618900 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 93.39 | 9339%
176313 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRANCA ESTACA, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1582000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176315 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO SAN JOSE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1064000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176324 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLOTEPEC, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3014266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176323 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUAUTEPEC, MPIO. DE CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176308 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4110227 | 4110227 | 1072799 | 1072799 | 26.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
176314 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1315000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176307 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE AMOLTEPEC, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3076335 | 3076335 | 1168969 | 1168969 | 38% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
176316 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176309 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO CUANANCHINICHA, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
161269 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE ACATENCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 712871 | 373175 | 373175 | 373175 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 71.73 | 7173%
161270 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE CAMALOTE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2296203 | 1492532 | 1492532 | 1492532 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 68 | 6800%
161271 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COATLACO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1920810 | 979612 | 979612 | 979612 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 61.92 | 6192%
161272 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE CUATZOQUITENGO, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2798684 | 1882269 | 1882269 | 1882269 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 74 | 7400%
161273 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE EL CHARCO, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1105002 | 854465 | 854465 | 854465 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 88 | 8800%
161274 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE EL LIMON GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1802804 | 1308959 | 1308959 | 1308959 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 80 | 8000%
161275 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LAGUNA SECA, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1107126 | 874629 | 874629 | 874629 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 84 | 8400%
161276 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LIBERTAD, MPIO. DE IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1997663 | 1643831 | 1643831 | 1643831 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 92 | 9200%
161277 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LLANO PANTANOSO, MPIO. DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1120386 | 939650 | 939650 | 336116 | 35.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 79 | 7900%
161278 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MARCOS DE LOS NOPALES ANEXO DE JUANACATLAN , MPIO. DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 994355 | 717687 | 717687 | 717687 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 81 | 8100%
161279 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1444167 | 1043453 | 1043453 | 1043453 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 86.94 | 8694%
161280 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700403 | 348716 | 348716 | 348716 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 68 | 6800%
176317 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN ZAPOTITLAN TABLAS, MPIO. DE ZAPOTITLAN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176306 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SANITARIO ECOLOGICOS) DE SAN AGUSTIN EL VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3347725 | 3347725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176305 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ZOMPANTITLAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1528094 | 1528094 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176310 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LOS LIRIOS (2DA. ETAPA), MPIO. DE XOCHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176312 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN METLATONOC, MPIO. DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
176311 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN TEPOZONALCO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3586342 | 2337349 | 2337349 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
154596 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO-CHILACACHAPA-COATEPEC COSTALES, TRAMO KM. 0+000 AL 20+040, SUBTRAMO KM. 5+700 AL 7+700, MPIO. CUETZALA Y TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 900000 | 3000000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.4 | 20% | OFICIO NUM. CGC.DGPI.DPP.A.FISE-PIBAI.0075.2012 DEL 14/05/12
176325 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE VARIAS OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 675582 | 67558 | 67558 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
168268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUERTO NICOLAS BRAVO FILO DE CABALLOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1406596 | 1406596 | 1406596 | 1406596 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
MANTENIMIENTO
171950 |  |  |  | REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE EN CARCAMO DE BOMBEO DE COPALA 2DA ETAPA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 502755 | 502755 | 502755 | 502755 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154232 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE EQUIPO EN LOS CARACAMOS DEL SISTEMA DE AGUA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
150908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO) | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | SAN FRANCISCO DEL TIBOR | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
169291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRAMO EL SALTO AL DEPOSITO COCULA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 415765 | 415765 | 415765 | 415765 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
169477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LAS MESAS | 17-COCULA | LAS MESAS (LA MESA) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100%
171944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN FRANCISCO- CARRIZO 4TA ETAPA | 18-COPALA | EL CARRIZO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
76636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 268 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1070 | 1070 | 100%
39941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CARLOS GOMEZ TRAMO: BOULEVARD HORTENCIA - CARLOS GOMEZ KM. 0+560 COL. COLINAS DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 226667 | 226667 | 226667 | 226667 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $453,333.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$226,667.00 APORTACION FEDERAL:$226,666.00
38914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CDA. PERLA TRAMO: CIRCUITO UNIVERSITARIO - KM. 0+122.50 COL. TIERRA BLANCA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 42821 | 42821 | 42821 | 42821 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $85,641.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL $42,821.00 APORTACION FEDERAL $42,822.00
40035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PIRINEOS TRAMO: CALLE RIO MISISIPI - AV. GOBERNADORES COL. EL TOMATAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 39580 | 39580 | 39580 | 39580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $79,159.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$39,580.00 APORTACION FEDERAL:$39,579.00
76669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. BRISAS DEL SUR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 356400 | 356400 | 356400 | 356400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 625 | 625 | 100%
173363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SANTO TOMAS A LA ENTRADA DE LA COL. ADRIAN CASTREJON | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 763609 | 763609 | 763609 | 763609 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 400 PERSONAS
173397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE JUAREZ E HIDALGO DE LA COL. CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 484521 | 484521 | 484521 | 484521 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 80 PERSONAS
173387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES: CDA. DE LA CRUZ ,CTO.LAZARO CARDENAS Y CARRIZAL DE LA COL.3 DE MAYO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258373 | 258373 | 258373 | 258373 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 350 PERSONAS
180189 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. LIC. PORFIRIO LEYVA MUÑOZ | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 748962 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 748962 | 0 | 0% | OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR
144810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BICENTENARIO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $650,000.00. LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $650,000.00. EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES 500 PERSONAS
163959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA BICENTENARIO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1300 | 1300 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $650,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $650,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 500 PERSONAS
138809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EL LIMON REAL EN LA COMUNIDAD DE CACALOTENANGO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CACALOTENANGO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2000 PERSONAS.
152558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIXTO VERDUZCO COL. COHAUAYANA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TENEXPA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113352 | 113352 | 113352 | 113352 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154345 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER AL POLIGONO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105822 | 105822 | 105822 | 105822 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152440 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SANTA LUCÍA | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
139607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN CALLE 5 DE MAYO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
139410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TMO. PODER DE DIOS . IXTLAHUACA | 60-TETIPAC | IXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6900 | 6900 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
139011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 60-TETIPAC | AHUALULCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
152587 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS EN SAN MIGUELITO, V. HERMOSA, TEPEYÁC Y LOS PASTORES | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN MIGUELITO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 284458 | 284458 | 284458 | 284458 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1514 | 1514 | 100%
152671 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE COL. SAN MIGUELITO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 133487 | 133487 | 133487 | 133487 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55 | 55 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METRO CUBICO.
152853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC EJIDO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 264732 | 264732 | 264732 | 264732 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
153010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COTLALCO 2DA SECCION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 381576 | 381576 | 381576 | 381576 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 932 | 932 | 100%
AMPLIACIÓN
150824 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | LA PINTADA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1111 | 1111 | 100%
150799 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | LA RECICLADORA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 248736 | 248736 | 248736 | 248736 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100%
152656 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA | 13-AZOYÚ | ARCELIA DEL PROGRESO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 79728 | 79728 | 79728 | 79728 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152741 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN KINDER MELQUIADES BAUTISTA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23951 | 23951 | 23951 | 23951 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
172213 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
136791 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO CAPIRE Y COL VICENTE GUERRERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 329231 | 329231 | 329231 | 329231 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
136717 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,EL EMBARCADERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL EMBARCADERO (EL BARCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 574624 | 574624 | 574624 | 574624 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
136524 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CALERA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 258173 | 258173 | 258173 | 258173 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
33355 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA C. PRINCIPAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+150.00 FRACC. LOS GARZON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 177205 | 177205 | 177205 | 177205 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
76510 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PEÑA RAJADA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 405 | 405 | 100%
76544 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 265 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | Y CONSTRUCCION DE 1 TANQUE
76570 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA RITA Y TECALCO | RURAL | 266 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | Y CONSTRUCCION DE 1 TANQUE
76597 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA (TANQUE) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100% | Y CONSTRUCCION DE 1 TANQUE
161217 |  |  |  | AMOLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE BUGAMBILIA COL. LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17810 | 17810 | 17810 | 17810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
161047 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 40-LEONARDO BRAVO | CARRIZAL DE BRAVO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 259067 | 259067 | 259067 | 259067 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 540 | 540 | 100%
160205 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
159359 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE PATRIOTISMO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70448 | 70448 | 70448 | 70448 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
192007 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA LOC, CARIDAD | 53-SAN MARCOS | CARIDAD | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342911 | 342911 | 342911 | 342911 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
149280 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE MAGNOLIA COL. E. ZAPATA, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104058 | 104058 | 104058 | 104058 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
149233 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LAS LOMITAS DE PAPAGAYO | 53-SAN MARCOS | LAS LOMITAS DE PAPAGAYO | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364953 | 364953 | 364953 | 364953 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
144791 |  |  |  | COMPLEMENTO DE BORDO EN LA COMUNIDAD DEL ANCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ANCÓN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00. LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $250,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $25,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 40 PERSONAS
154083 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7.5 HP | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RÍO CHIQUITO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21865 | 21865 | 21865 | 21865 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152628 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. SAN MIGUELITO Y VISTA HERMOSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 388004 | 388004 | 388004 | 388004 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1955 | 1955 | 100%
152546 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS TEPEYÁC Y LOS PASTORES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 167319 | 167319 | 167319 | 167319 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 903 | 903 | 100%
154126 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE (SUMINISTRO DE MATERIAL) | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZITLALA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 111690 | 111690 | 111690 | 111690 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 438 | 438 | 100%
153349 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CARITINO MALDONADO Y ASERRADERO EN COLONIA SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 21797 | 21797 | 21797 | 21797 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
152965 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL DORADO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 473810 | 473810 | 473810 | 473810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2291 | 2291 | 100%
152883 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO JERUZALEN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 320069 | 320069 | 320069 | 320069 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 582 | 582 | 100%
MANTENIMIENTO
111660 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
171997 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMPANILLA 2DA ETAPA | 18-COPALA | CRUCERO DE CAMPANILLA (CAMPANILLAS) | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
171962 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS LIRIOS 3RA ETAPA | 18-COPALA | LOS LIRIOS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115339 | 115339 | 115339 | 115339 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
172171 |  |  |  | SUMNISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126071 | 126071 | 126071 | 126071 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA FINIQUITADO
76185 |  |  |  | REHABILITACIO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206 | 206 | 100%
75958 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COAPANGO | RURAL | 254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1070 | 1070 | 100%
76111 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
76085 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA MOCHITLAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 257 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 47520 | 47520 | 47520 | 47520 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
76317 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE AV. JUAREZ TMO. CALLE 13 DE SEPT MOISES GUEVARA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 899164 | 899164 | 899164 | 899164 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 514 | 514 | 100%
76411 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EDUARDO NERI-TMO AV. JUAREZ -ANDRES FIGUEROA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 261 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 834451 | 834451 | 834451 | 834451 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 658 | 658 | 100%
76439 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE MOISES GUEVARA AV. JUAREZ -PASEO ALEJANDRO CERVANTES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 262 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 843839 | 843839 | 843839 | 843839 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 595 | 595 | 100%
76480 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALLE EUCARIA APREZA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 263 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 310919 | 310919 | 310919 | 310919 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100%
75992 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABEL Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 480 | 100%
75947 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA (PROGRAMA AGUA LIMPIA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 40960 | 40960 | 40960 | 40960 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
76051 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES) | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 730 | 730 | 100%
173375 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PRESA VALERIO TRUJANO A LA PLANTA POTABILIZADORA COL.EL TOMATAL | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 487006 | 487006 | 487006 | 487006 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 2000 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 420 PERSONAS
149144 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, IXCATEOPAN. ETAPA 2012 | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 94578 | 94578 | 94578 | 94578 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 94,578.27
161001 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 40-LEONARDO BRAVO | CAMPO DE AVIACIÓN | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1906235 | 1906235 | 1906235 | 1906235 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4700 | 4700 | 100%
161411 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA (SUM DE TUBERIA) | 40-LEONARDO BRAVO | TIERRA COLORADA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480592 | 480592 | 480592 | 480592 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1139 | 1139 | 100%
161083 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 157546 | 157546 | 157546 | 157546 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
159349 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA EN CALLE ALDAMA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31990 | 31990 | 31990 | 31990 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159327 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA EN CALLE RAMON IBARRA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75916 | 75916 | 75916 | 75916 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
163756 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PROGRAMA 3 X 1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL CUCHARILLO (PLAZA DE GALLOS) | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $50,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $50,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
163123 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AXIXINTLA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $420,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $120,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,100 PERSONAS
163346 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COAMAZAC | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $350,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
162826 |  |  |  | TEHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, BARRIO DE 4 VIENTOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 1240 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $360,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $60,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 200 PERSONAS
154193 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE TRANSFORMADORES Y POSTES EN LA BOMBA DEL AGUA POTABLE Y REPARACIONES GENERALES DE EQUIPO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 366353 | 366353 | 366353 | 366353 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152707 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE FONSECA Y CALLE AÑORVE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 210739 | 210739 | 210739 | 210739 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 551 | 551 | 100%
152788 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 5 COLONIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 113461 | 113461 | 113461 | 113461 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
152754 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO TMO. DESDE CALLE AÑORVE ASTA AV. H. COLEGIO MILITAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 119912 | 119912 | 119912 | 119912 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 158 | 158 | 100%
173311 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
173402 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 64915 | 64915 | 64915 | 64915 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
173435 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN MINA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 73708 | 73708 | 73708 | 73708 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
173319 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA VERTICAL DE 40 HP EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 107656 | 107656 | 107656 | 107656 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
173366 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA VERTICAL DE 7.5 HP EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-TLAPEHUALA | MORELITA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 61642 | 61642 | 61642 | 61642 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
173344 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA VERTICAL DE 7.5 HP EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 45734 | 45734 | 45734 | 45734 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
171957 |  |  |  | CONVENIO DE AGUA LIMPIA 2012 | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | - | - | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
177255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NORIA EN EL MUERTO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL MUERTO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85825 | 85825 | 85825 | 85825 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
136969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS JUNTAS DEL RÍO CHIQUITO (LAS JUNTAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 172302 | 172302 | 172302 | 172302 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1585879 | 1585879 | 1585879 | 1585879 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | CON ES TA OBRA SE BENEFICIAN 2500 PERSONAS
173351 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA DE ALA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | AHUEHUEPAN | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1441644 | 1441644 | 1441644 | 1441644 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 250 PERSONAS
163676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RESUMIDERO EN LA LAGUNA DE B. DE SANTIAGO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $42,700.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $42,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 500 PERSONAS
152932 |  |  |  | CONSTRUCCON DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJAC | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 437946 | 437946 | 437946 | 437946 | 100% | 0 | 0 | POZO | 345 | 345 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METRO LINEAL.
173573 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN JUAN MINA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 410068 | 410068 | 410068 | 410068 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO SANTO NIÑO | 67-TLAPEHUALA | SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA) | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 410068 | 410068 | 410068 | 410068 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 67-TLAPEHUALA | SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA) | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349946 | 349946 | 349946 | 349946 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESC. PRIM. RAYMUNDO ABARCA ALARCON | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349951 | 349951 | 349951 | 349951 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
168153 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | SAN MIGUEL COMITLIPA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 505500 | 505500 | 505500 | 505500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
173306 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN #8 EN CALLE RUBEN MORA EN LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
173292 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MAYA(SUBESTACION CAPAMI) DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
138008 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL ANTIGUO CAMINO A HUEYMATLA EN LA COMUNIDAD DE JULIANTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | JULIANTLA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 180,000.00 LOS BENEFICIARIOS APORTAN CANTIDAD $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1,000 PERSONAS.
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
152619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL CARRIZO | 13-AZOYÚ | EL CARRIZO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 367916 | 367916 | 367916 | 367916 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
169639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, TLANIPATLAN | 17-COCULA | TLANIPATLÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 70 | 70 | 100%
159395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO | 45-OLINALÁ | PASO DE LAS CULEBRAS | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52776 | 52776 | 52776 | 52776 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
MEJORAMIENTO
163542 |  |  |  | AMPLIACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE (CONVENIO 3 X 1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $600,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $150,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
MANTENIMIENTO
149159 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, TEUCIZAPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | TEUCIZAPAN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1131 | 1131 | 100%
EQUIPAMIENTO
159378 |  |  |  | SUMINISTRO DE TINACOS (TECOLAPA) | 45-OLINALÁ | TECOLAPA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251430 | 251430 | 251430 | 251430 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 200 | 200 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
172199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE AGUA PARA PIPAS (HIDRATANTE) | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
144882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE IZOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $125,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $125,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
164212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE BERMEJA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 85 | 85 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $125,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $125,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 200 PERSONAS
144166 |  |  |  | CONST DE ALCANTARILLA EN CALLE LOS FRESNOS TMO CALLE PRINCIPAL A PTE LA DAMAS | 60-TETIPAC | SAN GABRIELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
152465 |  |  |  | CONST DE 21 ALCANTARILLAS EN CAMINO RURAL TMO DE TECOANAPA A PODER DE DIOS | 60-TETIPAC | PODER DE DIOS (SAN MATEO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 21 | 21 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
144042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE S/N TMO ESC PRIM CARLOS A CARRILLO-CANCHA DE FUTBOL | 60-TETIPAC | NOXTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACIÓN
111751 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE TUBERIA DE DESCARGA EN PLANTA POTABILIZADORA | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 169963 | 169963 | 169963 | 169963 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 8 | 8 | 100%
MEJORAMIENTO
151014 |  |  |  | REHABILITACION DE MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE ARROYO COHETERO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
MANTENIMIENTO
165180 |  |  |  | REHAB. Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13593.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2273858 | 91% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0.91 | 91% | PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LAS CUADRILLAS DE REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES
150966 |  |  |  | DESASOLVE DEL ARROYO COHETERO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1300 | 1300 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
153011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LOMAS DEL VIDAL | 13-AZOYÚ | LOMAS DEL VIDAL (EL VIDAL) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
153699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LOS CHEGES | 13-AZOYÚ | LOS CHEG܅S | RURAL | 13. | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
153351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LOS QUITERIOS | 13-AZOYÚ | LOS QUITERIOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324900 | 324900 | 324900 | 324900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
153826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR LA BOCANA | 13-AZOYÚ | LA BOCANA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94050 | 94050 | 94050 | 94050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
153960 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA EN LA PELOTA | 13-AZOYÚ | LA PELOTA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 451744 | 451744 | 451744 | 451744 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
138007 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1464646 | 1464646 | 1464646 | 1464646 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
137760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1999226 | 1999226 | 1999226 | 1999226 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
41443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO BCA. SATELITE TRAMO: LIBRAMIENTO A TIXTLA - KM. 0+170 COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 114944 | 114944 | 114944 | 114944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 181 | 181 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $229,888.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$114,944.00 APORTACION FEDERAL:$114,944.00
40854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LA BCA. UNIDAD GUERRERENSE TRAMO: LIBRAMIENTO A TIXTLA - KM. 0+270 COL. AMPL. UNIDAD GUERRERENSE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 177986 | 177986 | 177986 | 177986 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $355,972.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$177,986.00 APORTACION FEDERAL:$177,986.00
40594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA BCA. TLACOMULCO TRAMO: LIB. A TIXTLA - KM. 0+185 COL. SAN RAFAEL ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 115456 | 115456 | 115456 | 115456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174 | 174 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $230,912.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$115,456.00 APORTACION FEDERAL:$115,456.00
41501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AND. ORQUIDEAS TRAMO: CALLE MARGARITAS - KM. 0+40 COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 33127 | 33127 | 33127 | 33127 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $66,253.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$33,127.00 APORTACION FEDERAL:$33,126.00
40211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO AND. 1 TRAMO: LIBRAMIENTO A TIXTLA - KM. 0+175 COL. 12 DE SEPTIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 115722 | 115722 | 115722 | 115722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $231,443.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$115,722.00 APORTACION FEDERAL:$115,721.00
40104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BRASIL TRAMO: CALLE URUGUAY - REPUBLICA DE PERU COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESAROOLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 69016 | 69016 | 69016 | 69016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $138,032.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$69,016.00 APORTACION FEDERAL:$69,016.00
40134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC TRAMO: CALLE FCO. I. MADERO - CALLE MELCGOR OCAMPO COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 112714 | 112714 | 112714 | 112714 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 203 | 203 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $225,428.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$112,714.00 APORTACION FEDERAL:$112,714.00
40184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO TRAMO: CALLE JULIAN BLANCO - KM. 0+270 COL. ALBORADA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 161191 | 161191 | 161191 | 161191 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $322,381.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$161,191.00 APORTACION FEDERAL:$161,190.00
40481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: CALLE MARGARITAS - CALLE CONSTITUCION COL. AMPL. WENCESLAO VICTORIA SOTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 97310 | 97310 | 97310 | 97310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $194,620.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$97,310.00 APORTACION FEDERAL:$97,310.00
40404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE OTILIO MONTAÑO TRAMO: CALLE CHON DIAZ - KM. 0+270 COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 142551 | 142551 | 142551 | 142551 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $285,102.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$142,551.00 APORTACION FEDERAL:$142,551.00
41456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PANAMA TRAMO: CALLE PARAGUAY - CALLE AMAPOLA COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 81118 | 81118 | 81118 | 81118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $162,236.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$81,118.00 APORTACION FEDERAL:$81,118.00
40938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE TRAMO: JUAN DE LA BARRERA - KM. 0+166 COL. TLALCORRAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 103098 | 103098 | 103098 | 103098 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $206,196.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$103,098.00 APORTACION FEDERAL:$103,098.00
41366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANDADOR MELCHOR OCAMPO TRAMO: CALLE JUAREZ - CALLE CUAUHTEMOC COL. ATLITENCO DE ALTAMIRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 81639 | 81639 | 81639 | 81639 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $163,278.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$81,639.00 APORTACION FEDERAL:$81,639.00
41527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL AND. ORQUIDEAS 2A. ETAPA TRAMO: CALLE MARGARITAS - KM. 0+40 COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 37052 | 37052 | 37052 | 37052 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $74,104.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$37,052.00 APORTACION FEDERAL:$37,052.00
77269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FOSA SEPTICA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 272 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA
41148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA BCA. ALPOYECA TRAMO: CALLE ANENECUILCO - KM. 0+160 COL. AMPL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 115548 | 115548 | 115548 | 115548 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $231,096.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$115,548.00 APORTACION FEDERAL:$115,548.00
77320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR BCA. CRUZ VERDE XALACO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 273 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 333 | 333 | 100%
41788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND. 2 SEGUNDA ETAPA TRAMO: CALLE PRINCIPAL - BCA. ALPOYECA COL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 38978 | 38978 | 38978 | 38978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $77,955.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$38,978.00 APORTACION FEDERAL:$38,977.00
41476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AND. 2 TRAMO: CALLE PRINCIPAL - BCA. ALPOYECA COL. RENACIMIENTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 47059 | 47059 | 47059 | 47059 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $94,118.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$47,059.00 APORTACION FEDERAL:$47,059.00
41423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EUFEMIO ZAPATA 2A. ETAPA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: FELICIANO DOMINGUEZ - CATARINO PERDOMO COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 32723 | 32723 | 32723 | 32723 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $65,445.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$32,723.00 APORTACION FEDERAL:$32,722.00
41175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JESUS H. SALGADO TRAMO: CALLE ALTAMIRANO - CALLE ZAPATA COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 75196 | 75196 | 75196 | 75196 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $150,392.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$75,196.00 APORTACION FEDERAL:$75,196.00
41765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE 2A. ETAPA TRAMO: JUAN DE LA BARRERA - KM. 0+166 COL. TLALCORRAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 25363 | 25363 | 25363 | 25363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $50,726.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$25,363.00 APORTACION FEDERAL:$25,363.00
41394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VERACRUZ TRAMO: CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - BELIZARIO DOMINGUEZ COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 62084 | 62084 | 62084 | 62084 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $124,167.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$62,084.00 APORTACION FEDERAL:$62,083.00
41213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 30 DE DICIEMBRE TRAMO: MARTIRES 30 DE DICIEMBRE - FORTIN DE LAS FLORES COL. GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 79293 | 79293 | 79293 | 79293 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $158,586.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$79,293.00 APORTACION FEDERAL:$79,293.00
173416 |  |  |  | CONSTRCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE TRAMO:CECYTEC A LA CALLE MIRLOS DE LA COL. LAS PALOMAS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163643 | 163643 | 163643 | 163643 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 300 PERSONAS
173528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE (EMBOVEDAMIENTO) DE LA CALLE FRANCISCO I.MADERO DE LA COL.PALOMAS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353756 | 353756 | 353756 | 353756 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 210 PERSONAS
173461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 2 Y 3 ORIENTE DE LA COL.25 DE ABRIL | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 400 PERSONAS
173434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ACCESO DE LA COL.HEROES DEL SUR CON AV.CATALINA PASTRANA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162125 | 162125 | 162125 | 162125 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 300 PERSONAS
174300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA DE ARCELIA DE LA COL.ZAPATA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33099 | 33099 | 33099 | 33099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 543 | 543 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 420 PERSONAS
173537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CLUB DE LEONES DE LA COL.CLUB DE LEONES | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126086 | 126086 | 126086 | 126086 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 543 | 543 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 420 PERSONAS
173496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA SECA DE LA COL. VIA DE LAS FLORES | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222937 | 222937 | 222937 | 222937 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 250 PERSONAS
173518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 2 Y 3 DE LA COL. TAMARINDOS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94051 | 94051 | 94051 | 94051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290 | 290 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 210 PERSONAS
173450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FED.IGUALA-TAXCO FRENTE A SORIANA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215188 | 215188 | 215188 | 215188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 400 PERSONAS
173473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IXCATEOPAN DE LA COL.ZAPATA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151500 | 151500 | 151500 | 151500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 900 PERSONAS
173484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DEL PERIFERICO NORTE TRAMO:ACCESO DE LA FERIA AL CIRCUITO PALOMAS DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197619 | 197619 | 197619 | 197619 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 190 PERSONAS
180297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PONCE | 39-JUAN R. ESCUDERO | GARRAPATAS (GARRAPATA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 69695 | 69632 | 69632 | 27002 | 38.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 69695 | 69632 | 99.9% | 117 ML DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PONCE GARRAPATAS CAMBIO EL PRESUPUESTO ANUAL
180459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAULO RAMIREZ COL. SAN JOSE | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 103243 | 103238 | 103238 | 76058 | 73.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103243 | 103238 | 100% | 110 ML DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAULO RAMIREZ COL. SAN JOSE TIERRA COLORADA CAMBIO PRESUPUESTO ANUAL
180158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. LIC. PORFIRIO LEYVA MUÑOZ | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 976002 | 975301 | 975301 | 482388 | 49.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 976002 | 975301 | 99.9% | CONSTRUCCIÓN DE 2000 ML DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO POPULAR
180258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TMO. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA-CORRAL DE TOROS | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLAYOLAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200598 | 200598 | 200598 | 22500 | 11.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200598 | 200598 | 100% | 350 ML DE DRENAJE SANITARIO TMO. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA-CORRAL DE TOROS EN TLAYOLAPA
180093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOTMO. PREPA 12-EL PUENTE | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 168036 | 168036 | 168036 | 16169 | 9.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168036 | 168036 | 100% | 318 ML DE DRENAJE SANITARIO TMO. PREPA 12-EL PUENTE COL. SAN ISIDRO TIERRA COLORADA
181074 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE COLECTOR Y REDES DE ATARJEAS, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
164570 |  |  |  | CONNSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO II | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57.45 | 57.45 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $60,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $60,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
164727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $60,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $60,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 200 PERSONAS
164682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA NACIONAL BARRIO DE LA LOMITA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
164311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE ZACAZONTLA. BARRANCA DE ARROYO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 175 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $350,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $50,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
138410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE TAXCO DE ALARCON (CONVENIO APAZU) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 104.7 | 87.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA $ 800,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 800,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS.
144837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ZAPATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $700,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES POR UN MONTO DE $100,000.00 LA APORTACION DE LO BENEFICIARIOS ES DE $100,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
139839 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPEJO POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 800,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 800,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
154420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL. EL FORTIN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166359 | 166359 | 166359 | 166359 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
141357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CRUZ EN CHONTALCOATLAN | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
154185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AMPLIACION EJIDAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 262245 | 262245 | 262245 | 262245 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271 | 271 | 100%
173620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MORELITA | 67-TLAPEHUALA | MORELITA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1476562 | 1476562 | 1476562 | 1476562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
177550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LOS CAJONES | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191404 | 191404 | 191404 | 191404 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
127712 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. CRUZ VERDE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 198806 | 198806 | 198806 | 198806 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198806 | 198806 | 100%
127759 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LAS MESITAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294026 | 294026 | 294026 | 294026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294026 | 294026 | 100%
152776 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128841 | 128841 | 128841 | 128841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152812 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OAXACA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168617 | 168617 | 168617 | 168617 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152905 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120114 | 120114 | 120114 | 120114 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152951 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER MELQUIADES BAUTISTA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102784 | 102784 | 102784 | 102784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
111873 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENOS PARA SALIDA DE AGUAS PLUVIALES | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE TERRENOS PARA SALIDA DE AGUAS PLUVIALES YA QUE INTERVENIAN EN LA SALIDA DE LAS AGUAS LLOVEDIZAS EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS
172242 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PILAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 335962 | 335962 | 335962 | 335962 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
77103 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 271 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 366 | 366 | 100%
76719 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 270 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 423 | 423 | 100%
149184 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUITLAHUAC, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 21498 | 21498 | 21498 | 21498 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 63 | 63 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 21,498.70
149171 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ VERDE, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 74 | 74 | 100%
161640 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 40-LEONARDO BRAVO | PUENTECILLAS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195989 | 195989 | 195989 | 195989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
161930 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BUGAMBILIA COL. LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75749 | 75749 | 75749 | 75749 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
161836 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70570 | 70570 | 70570 | 70570 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 147 | 147 | 100%
161454 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MARIANO MATAMORO COL. AMACOXCLI | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 295825 | 295825 | 295825 | 295825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
159639 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PATRIOTISMO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107407 | 107407 | 107407 | 107407 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159626 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128678 | 128678 | 128678 | 128678 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159406 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181133 | 181133 | 181133 | 181133 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159527 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO E CALLE RAMON IBARRA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178420 | 178420 | 178420 | 178420 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
149315 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LAS PALMAS, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100%
156186 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EL PUENTE ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE S/N EN COLONIA SAN FRANCISCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 93304 | 93304 | 93304 | 93304 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 117 | 117 | 100%
155052 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE AVENIDA H. COLEGIO MILITAR Y CALLE 5 DE MAYO EN COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 145560 | 145560 | 145560 | 145560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 324 | 324 | 100%
154452 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANAHUAC CUAUHTEMOC Y FRANCISCO RUIS M. EN COLONIA LAS MESAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 443250 | 443250 | 443250 | 443250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 570 | 570 | 100%
154384 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHE GUEVARA EN COL. MAGISTERIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 126387 | 126387 | 126387 | 126387 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100%
156167 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FONSECA DESDE CALLE MORELOS ASTA CALLE HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 71524 | 71524 | 71524 | 71524 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
154932 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DIEGO ENTRE LA CALLE GUADALUPANA Y CALLE HIDALGO EN COLONIA TEPEYAC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 80338 | 80338 | 80338 | 80338 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100%
155104 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LENIN ENTRE LA CALLE S/N Y BARRANCA EN COLONIA SAN MIGUEL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 193530 | 193530 | 193530 | 193530 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 382 | 382 | 100%
154988 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO JALE ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA BENITO JUAREZ | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 92528 | 92528 | 92528 | 92528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187 | 187 | 100%
155012 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR Y CALLE VILLAMAR EN COL. MIGUEL HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 232375 | 232375 | 232375 | 232375 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 462 | 462 | 100%
155157 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHITL EN COL. COTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 96623 | 96623 | 96623 | 96623 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 133 | 133 | 100%
155077 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE S/N Y ESC. PRIM. EN LA COL. SAN MIGUEL ARCANGEL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 161122 | 161122 | 161122 | 161122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 302 | 302 | 100%
155126 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 122178 | 122178 | 122178 | 122178 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 121 | 100%
156044 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUBA EN COL. CUBA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 397000 | 397000 | 397000 | 397000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 485 | 485 | 100%
154533 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES COLONIA VICENTE GUERRERO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 300100 | 300100 | 300100 | 300100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 714 | 714 | 100%
154220 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MI PATRIA ES PRIMERO EN COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 123316 | 123316 | 123316 | 123316 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57 | 57 | 100%
156101 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO TMO. DESDE CALLE FONSECA ASTA CALLE AÑORVE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 287417 | 287417 | 287417 | 287417 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385 | 385 | 100%
173611 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL | - | - | 415063 | 415063 | 415063 | 415063 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
173584 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1550477 | 1550477 | 1550477 | 1550477 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 962 | 962 | 100%
MEJORAMIENTO
165366 |  |  |  | AMP.LINEA DISTRIB. AGUA POT. COL.GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13726.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 387674 | 77.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 337.11 | 77.5%
165373 |  |  |  | CONST. DRENAJE SANIT. CALLE PRINC., NUEVA REVOLUCION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13653.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 869.57 | 260.87 | 30%
165374 |  |  |  | CONST. RED DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13654.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 695.65 | 208.7 | 30%
165392 |  |  |  | CONST.RED AGUA POT. POB.CRUCES DE CACAHUATEPEC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13725.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 415794 | 83.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 361.56 | 83.2%
165393 |  |  |  | CONST.RED AGUA POTABLE POB.TTE.JOSE AZUETA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13723.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 447284 | 89.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 388.94 | 89.5%
165394 |  |  |  | CONST.RED AGUA POTABLE, RANCHO LAS MARIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13667.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 130.43 | 30%
165375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONMUTACION AND. TAXCO Y AND. TEHUACAN, COL. INDUSTRIAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13655.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 305482 | 61.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 265.64 | 61.1%
165412 |  |  |  | INTROD. DE RED DE AGUA POTABLE POB. VILLA MADERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13705.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 478.26 | 143.48 | 30%
165414 |  |  |  | INTROD. DRENAJE SANIT. CALLE 17 A CALLE 19, CALLE 20, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13104.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.87 | 78.26 | 30%
165413 |  |  |  | INTROD.RED AGUA POTABLE 1RA. ET.Y EQTO ELECT. POB. METLAPIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13685.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 695.65 | 208.7 | 30%
165192 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON RIO SAN LUCAS, COL. LOS MANANTIALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13418.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 36000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104.35 | 31.3 | 30%
165057 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. TEPOZONALCO Y AND. SAN MIGUEL,COL. CD. RENACIMIENTO SECT. 2 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13017.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 346885 | 86.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 347.83 | 301.64 | 86.7%
165058 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COSTA AZUL SECTOR 1, COL. CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13275.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173.91 | 52.17 | 30%
165518 |  |  |  | TERM. RED. AGUA POTABLE, PASO TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13669.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 130.43 | 30%
165519 |  |  |  | TERM. RED. DISTRIB. AGUA POTABLE KM. 21 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13668.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 130.43 | 30%
165520 |  |  |  | TERM. RED.DIST.AGUA POT., EL SALTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13640.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 130.43 | 30%
165521 |  |  |  | TERM.RED DISTRIB. AGUA POT. POB.PIEDRA IMAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13724.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 392510 | 78.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 434.78 | 341.31 | 78.5%
172235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) 3RA. ETAPA | 18-COPALA | ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
138842 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA C.N.O.P. EN TAXCO DE ALARCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS.
MANTENIMIENTO
172443 |  |  |  | REHABILITACION DE DESASOLVE DE POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL MANGUITO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84634 | 84634 | 84634 | 84634 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
144767 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LA CATARINA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92600 | 92600 | 92600 | 92600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134.66 | 134.66 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $ 92,600.00. LA APORTACION MUNICIPAL ES POR UN MONTO DE $92,600.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 400 PERSONAS
156111 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO TMO. DESDE CALLE GALEANA ASTA AV. H. COLEGIO MILITAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 222503 | 222503 | 222503 | 222503 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 298 | 298 | 100%
154271 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 227366 | 227366 | 227366 | 227366 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
168182 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL (HOSPITAL) | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 67947 | 67947 | 67947 | 67947 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
151171 |  |  |  | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA LA RECOLECCION DE BASURA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 8 | 8 | 100%
MEJORAMIENTO
111804 |  |  |  | LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 317681 | 317681 | 317681 | 317681 | 100% | 0 | 0 | SITIO | 25 | 25 | 100%
172409 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO COPALA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 174457 | 174457 | 174420 | 174420 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
MANTENIMIENTO
138122 |  |  |  | MANTANIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN SANTA TERESA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 34609 | 34609 | 34609 | 34609 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
138075 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO DE COYUCA DE CATALAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 221789 | 221789 | 221789 | 221789 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
138324 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO DE PASO DE ARENA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PASO DE ARENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 59278 | 59278 | 59278 | 59278 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
138170 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN PINEDA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PINEDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 65378 | 65378 | 65378 | 65378 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
33436 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
127809 |  |  |  | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2999210 | 2999210 | 2999210 | 2999210 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 2999210 | 2999210 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
177315 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA SALADITA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA SALADITA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1969534 | 1969534 | 1969534 | 1969534 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
MEJORAMIENTO
174505 |  |  |  | DESASOLVE DEL RIO SAN JUAN(KM.3+600 AL KM, 4+480)TRAMO:AVENIDA DEL FERROCARRIL AL PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4412889 | 4412889 | 4412889 | 4412889 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 36113.5 | 36113.5 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 20000 PERSONAS
174507 |  |  |  | DESASOLVE DEL RIO SAN JUAN(KM.4+500 AL KM 4+720) TRAMO:PERIFERICO SUR BENITO JUAREZ A LA COL.DANIEL MURAYAMA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 634485 | 634485 | 634485 | 634485 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 6657 | 6657 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 20000 PERSONAS
MANTENIMIENTO
172526 |  |  |  | DESASOLVE DE ARROLLOS NATURALES EN COPALA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIICAS | - | - | 71367 | 71367 | 71367 | 71367 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
LETRINAS
172471 |  |  |  | SUMINISTRO DE BIODIGESTOR EN LAS PEÑAS | 18-COPALA | LAS PEÑAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA FINIQUITADO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
165193 |  |  |  | CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. PERIODISTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13632.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
165370 |  |  |  | CONST. DE COMISARIA POB. EL RANCHITO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | EL RANCHITO | RURAL | 13445.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165524 |  |  |  | CONST.AND.PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB.KM.22 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13066.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65020 | 65020 | 65020 | 64745 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 68.44 | 68.15 | 99.6%
165194 |  |  |  | CONST.CANCHA BASQUETBOL POB.BARRIO NVO.DE LOS MUERTOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13481.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 354754 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 373.43 | 59.1%
165384 |  |  |  | CONST.CANCHA BASQUETBOL POB.EL CARRIZO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13482.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165195 |  |  |  | CONST.CANCHA DE BASQUETBOL, POB. EL CERRITO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13297.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 437042 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 460.04 | 87.4%
165196 |  |  |  | CONST.CANCHA DE FUTBOL CASITAS DEL QUEMADO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13298.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 323808 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 340.85 | 64.8%
165197 |  |  |  | CONST.CANCHA DEPORTIVA CALLE MAR AZUL, COL. EX CAMPO DE TIRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13290.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 294878 | 59% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 310.4 | 59%
165385 |  |  |  | CONST.CANCHA USOS MULT., MARTIRES DEL 68 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13656.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105.26 | 331.58 | 30%
165188 |  |  |  | CONST.COMISARIA, POB. VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | VISTA HERMOSA | RURAL | 13631.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 355963 | 71.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 374.7 | 71.2%
165060 |  |  |  | CONST.MURO CONT. CALLE PRINCIPAL LOS LIRIOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13161.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 126.32 | 30%
165388 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE JUAN ALDAMA 2DA.ETAPA, COL. VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13018.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 73.68 | 73.68 | 100%
165389 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE MIGUEL HIDALGO 4TA ETAPA, COL. VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13637.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS | 1052.63 | 315.79 | 30%
165390 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE VISTA HERMOSA COL. BALCONES DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13708.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS | 526.32 | 157.89 | 30%
165391 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CANAL ARROYO PUEBLO NUEVO, COL. COL. BELLA VISTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13012.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 484947 | 97% | 0 | 0 | METROS | 526.32 | 510.47 | 97%
165199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, U. HAB. TAXCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13291.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA EN CALLEJON LA RAZA I 2DA. ETAPA, COL. MARTIRES DEL 68 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13164.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 718967 | 718967 | 718967 | 338846 | 47.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756.81 | 356.68 | 47.1%
165050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AND. CHIRIMOYOS 1,COL. JARDIN PALMAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1376109 | 1376109 | 1376109 | 1265540 | 92% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1448.54 | 1332.15 | 92%
165103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR INDEPENDENCIA,COL. AMPL. LOPEZ PORTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | UNIDAD HABITACIONAL TUNZINGO | RURAL | 13003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 368.42 | 368.42 | 100%
165069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PARA PANTEON, POB. AGUA CALIENTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | AGUAS CALIENTES | RURAL | 13023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, POB. EJIDO NUEVO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | EJIDO NUEVO | RURAL | 13664.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. LOMA LARGA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13485.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA EN AND. TELOLOAPAN Y AND. EL VELADERO, COL. CD. RENACIMIENTO SECTOR 1 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13286.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 298563 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.79 | 314.28 | 99.5%
165189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA 3RA. ETAPA, POB. LA PROVIDENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LA PROVIDENCIA | RURAL | 13634.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 263.16 | 263.16 | 100%
165051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERA EN ANDADOR GAVIOTAS, COL. EL LIMON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133734 | 133734 | 133734 | 133734 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 140.77 | 140.77 | 100%
165061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL CAM MARIA LUISA MUÑOZ, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13388.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.31 | 100%
165062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE APOLONIO CASTILLO,COL. OLIMPICA DEL 68 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.21 | 205.26 | 30%
165054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CDA. DE CHOLOLO Y AND. 20 DE NOVIEMBRE,COL. 13 DE JUNIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 157.89 | 157.89 | 100%
165399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE EBANOS 4TA. ETAPA, JARDIN PALAMAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13131.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 273089 | 54.6% | 0 | 0 | METROS | 526.32 | 287.46 | 54.6%
165063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. LA LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13630.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222900 | 222900 | 222900 | 66870 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234.63 | 70.39 | 30%
165064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE FEBRONIO DIAZ 4TA ETAPA, COL. REVOLUCION DEL SUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13410.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
165065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13404.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 405000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1421.05 | 426.32 | 30%
165055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA,COL. FRANCISCO VILLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349999 | 100% | 0 | 0 | METROS | 368.42 | 368.42 | 100%
165059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE UNO 3ERA. ETAPA,COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 84000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294.74 | 88.42 | 30%
165386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN CANAL DEL MUERTO CON CONCRETO CICLOPIO Y MAMPOSTERIA 3ERA. ETAPA, COL. CORAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13657.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS | 631.58 | 189.47 | 30%
165387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROCONTENCION EN CALLE SILVESTRE CASTRO, COL. MIGUEL HIDALGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13676.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 578887 | 578887 | 578887 | 173666 | 30% | 0 | 0 | METROS | 609.35 | 182.81 | 30%
165067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN DEL CAD. 0+080 AL 0+120, COL. JUAN R. ESCUDERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13407.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.21 | 205.26 | 30%
165068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE ISOBARICA, COL. JARDIN PALMAS PARTE ALTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13111.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 649999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.21 | 684.21 | 100%
165402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, DOS ARROYOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13441.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, APALANI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13475.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, POB. LA TESTARUDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13282.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA, POB. EL RINCON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13280.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165049 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ANDADOR FRANCISCO VILLA, COL. 20 DE NOVIEMBRE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350653 | 350653 | 350653 | 350216 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 369.11 | 368.65 | 99.9%
165203 |  |  |  | CONST.TECHADO CANCHA MUNICIPAL POB.EL PELILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13279.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165204 |  |  |  | CONST.TECHADO CANCHA USO MULT. POB.EJIDO NUEVO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13281.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.21 | 684.21 | 100%
165169 |  |  |  | CONST.TECHUMB.CANCHA BASQUET. POB.BELLAVISTA PAPAGAYO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13278.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165205 |  |  |  | CONT. PAV. CALLE VICENTE GUERRERO, POB. LA POZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13227.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1271999 | 1271999 | 1271999 | 1271974 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1338.95 | 1338.92 | 100%
165206 |  |  |  | CONT. PAV. DE CALLE LOMAS DE GUERRERO, COL. MIRADOR DEL PALMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13612.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 63.16 | 30%
165207 |  |  |  | CONT. PAV. DE CALLE LOMAS DE TECPAN, COL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13613.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 63.16 | 30%
165162 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CALLE MANUEL MEZA ANDRACA,COL. 10 DE ABRIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13030.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 493722 | 98.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 519.71 | 98.7%
165056 |  |  |  | CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, COL. LA UNION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS | 210.53 | 63.16 | 30%
165071 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE ARROYO SECO COL.RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13071.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 247386 | 99% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 260.41 | 99%
165072 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE LAZARO CARDENAS COL. EL MIRADOR DEL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13094.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165073 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE LOMAS GUERRERO COL.LOMAS DE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13156.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165074 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13093.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165075 |  |  |  | CONT.PAV.COLIMA COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13177.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 304124 | 60.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 320.13 | 60.8%
165076 |  |  |  | PAV. AND. ATLANTICO COL. POSTAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13189.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 338134 | 96.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 355.93 | 96.6%
165077 |  |  |  | PAV. AND. INSURGENTES COL. LA POPULAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13146.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249989 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 263.15 | 100%
165486 |  |  |  | PAV. AND. MAGNOLIAS 3ERA ETAPA, COL. ALTA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13089.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 240135 | 96.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 252.77 | 96.1%
165078 |  |  |  | PAV. AND. MARQUELIA COL. CD. RENACIMIENT | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13074.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165079 |  |  |  | PAV. AND. MOJARRA COL. 6 DE ENERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13037.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 110.53 | 30%
165418 |  |  |  | PAV. AND. NARANJOS 2A ETAPA, JARDIN PALMAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13660.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 110.53 | 30%
165419 |  |  |  | PAV. AND. OAXACA Y AND. IRIS ROSAS 2DA. ETAPA COL. NUEVA LUZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13179.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 770804 | 770804 | 770804 | 635105 | 82.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 811.37 | 668.53 | 82.4%
165430 |  |  |  | PAV. AND. RASTRILLADOR COL. BUROCRATAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13717.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 298422 | 59.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 314.13 | 59.7%
165208 |  |  |  | PAV. ANDADOR ACACIAS POB. PASO LIMONERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13248.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249838 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 262.99 | 99.9%
165432 |  |  |  | PAV. AV. DEL TANQUE COL.LA FRONTERA KM.21 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13460.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165209 |  |  |  | PAV. AV. EL CHORRITO COL. LOMA LARGA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13458.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165210 |  |  |  | PAV. AV. NIÑOS HEROES, COL. 18 DE ENERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13618.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1368.42 | 410.53 | 30%
165431 |  |  |  | PAV. AV. 1° DE MAYO CAD.0+145 AL 0+170 COL. 1° DE MAYO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13027.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165433 |  |  |  | PAV. BENITO JUAREZ, COL. CEREZOS II | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13641.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 293241 | 83.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 308.67 | 83.8%
165438 |  |  |  | PAV. CALLE ABASOLO COL. INSURGENTES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13680.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165484 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ALBORADA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13039.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165216 |  |  |  | PAV. CALLE AGRICOLA MILITAR SECT. 2, COL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13617.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.1 | 100%
165080 |  |  |  | PAV. CALLE ARROYO SECO COL. IZAZAGA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13129.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165439 |  |  |  | PAV. CALLE BELEN COL. NUEVA BELEN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13692.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165440 |  |  |  | PAV. CALLE BONGA POB. EL BEJUCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13681.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165441 |  |  |  | PAV. CALLE BUGAMBILIA COL. ALTA LOMA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13716.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 340340 | 34% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 358.25 | 34%
165217 |  |  |  | PAV. CALLE BUGAMBILIAS 2DA ETAPA, SAN P | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13607.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 495438 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 521.51 | 99.1%
165442 |  |  |  | PAV. CALLE CAÑADA DE LOS AMATES, PUNTA GORDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13659.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165492 |  |  |  | PAV. CALLE CAPUCHINO, COL. NABOR OJEDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13383.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.1 | 100%
165443 |  |  |  | PAV. CALLE CDA. DE LAS GLORIAS, LA ESPERANZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13671.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 110.53 | 30%
165499 |  |  |  | PAV. CALLE DE LA FARMACIA, POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13258.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165218 |  |  |  | PAV. CALLE DE LA IGLESIA 2DA. ETAPA, POB | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13628.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 342961 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 361.01 | 98%
165444 |  |  |  | PAV. CALLE DEL FRAILE, POB. VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13661.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1263.16 | 1263.15 | 100%
165081 |  |  |  | PAV. CALLE DURAZNO COL. POTRERO DE LA MO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13193.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165082 |  |  |  | PAV. CALLE EJE ORIENTAL COL. LA UNION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13152.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 63.16 | 30%
165445 |  |  |  | PAV. CALLE ESPERANZA POB. AMATILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13697.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 490804 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 516.64 | 98.2%
165485 |  |  |  | PAV. CALLE GONZALEZ ORTEGA 2DA. ETAPA, BARRIO DE LAS CRUCITAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13025.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 198190 | 90.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 231.58 | 208.62 | 90.1%
165500 |  |  |  | PAV. CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD DEL CAD. 0+082 AL 0+132, POB. LA ESTACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13216.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165446 |  |  |  | PAV. CALLE HACIA LA ESCUELA POB. LAS PAROTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13706.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165083 |  |  |  | PAV. CALLE INDEPENDENCIA, COL. LAZARO CA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13154.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165219 |  |  |  | PAV. CALLE INVISUR, COL. NUEVA JERUSALEN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13627.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 1052.63 | 100%
165220 |  |  |  | PAV. CALLE ISOBARICA, COL. IGNACIO MANUE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13601.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 684.21 | 684.21 | 100%
165493 |  |  |  | PAV. CALLE JUAN N. ALVAREZ, POB. LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13438.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165269 |  |  |  | PAV. CALLE MARIA BONITA COL. PUESTA DEL SOL, PEDREGOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13402.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165494 |  |  |  | PAV. CALLE MONTE SINAI, POB. AMATILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13211.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165221 |  |  |  | PAV. CALLE MORELOS POB. LA POZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13226.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165447 |  |  |  | PAV. CALLE NETZAHUALCOYOTL COL. ALTA ICACOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13715.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600891 | 600891 | 600891 | 180267 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 632.52 | 189.75 | 30%
165084 |  |  |  | PAV. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. LOS LIRIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13162.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165495 |  |  |  | PAV. CALLE NIÑOS HEROES 2DA. ETAPA, POB. LOMAS DE CHAPULTEPEC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13239.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165085 |  |  |  | PAV. CALLE OTZUMA COL. CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13080.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 54000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 189.47 | 56.84 | 30%
165501 |  |  |  | PAV. CALLE PACIFICO, COL. GARITA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13658.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165448 |  |  |  | PAV. CALLE PANTEON CAMINO AL CIELO, ROBERTO ESPERON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13673.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165086 |  |  |  | PAV. CALLE POZO 5 COL. LA MAQUINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1157.89 | 1157.89 | 100%
165222 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. KM. 30 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13202.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 789.47 | 236.84 | 30%
165223 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. LOS MAYOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13435.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 328581 | 54.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 345.87 | 54.8%
165224 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB.ALTOS DEL CAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13210.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165225 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB.SALSIPUEDES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13425.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165502 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, POB. PLAYONES DE SAN ISIDRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13178.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 420000 | 70% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 442.11 | 70%
165496 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL 3A ET. COL. SAN JOSE POB. XALTIANGUIS. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13241.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165226 |  |  |  | PAV. CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13606.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165497 |  |  |  | PAV. CALLE RAYMUNDO OLIVAR, COL. BENITO JUAREZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13065.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165503 |  |  |  | PAV. CALLE REVOLUCION 2DA. ETAPA, COL. CANUTO NOGUEDA. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13070.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 78.95 | 30%
165087 |  |  |  | PAV. CALLE ROSALES COL. AGRICOLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13038.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165268 |  |  |  | PAV. CALLE SIN NOMBRE, COL. LA LAJITA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13142.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165449 |  |  |  | PAV. CALLE SIN NOMBRE, GRANJAS DEL MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13638.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 595664 | 99.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 627.01 | 99.3%
165450 |  |  |  | PAV. CALLE TEMASCALAPA COL. ELECTRICISTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13714.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165504 |  |  |  | PAV. CALLE TENIENTE GABRIEL CRUZ DIAZ 4TA. ETAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13062.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165227 |  |  |  | PAV. CALLE TEXTIL, COL. 2 DE FEBRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13619.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 723836 | 80.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 947.37 | 761.93 | 80.4%
165228 |  |  |  | PAV. CALLE TOMAS URBINA CAD.0+000 AL 0+0 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13456.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165451 |  |  |  | PAV. CALLE UNIDAD COL. INDEPENDENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13707.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 221.05 | 30%
165498 |  |  |  | PAV CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LA PROVIDENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13120.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165229 |  |  |  | PAV. CALLE 1° DE JUNIO 3ERA. ETAPA, COL. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13609.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165088 |  |  |  | PAV. CALLE 1° DE MAYO COL. LAS TORRES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13151.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.11 | 100%
165487 |  |  |  | PAV. CALLE 11, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13455.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165488 |  |  |  | PAV. CALLE 12 3ERA ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13366.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165434 |  |  |  | PAV. CALLE 2 DE ABRIL COL. CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13087.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165489 |  |  |  | PAV. CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA ETAPA, COL. GUADALUPE VICTORIA JUNTO AL COLOSO. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13113.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165089 |  |  |  | PAV. CALLE 22 COL. ICACAOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13124.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1214900 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1315.79 | 1278.84 | 97.2%
165230 |  |  |  | PAV. CALLE 25 2DA. ETAPA, COL. EMILIANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13608.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165490 |  |  |  | PAV. CALLE 27 DE NOVIEMBRE, COL. GUERRERO ES PRIMERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13114.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 387586 | 96.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 407.99 | 96.9%
165435 |  |  |  | PAV. CALLE 3 3RA ETAPA, COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13684.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165090 |  |  |  | PAV. CALLE 4 COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13182.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 687178 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 723.35 | 98.2%
165436 |  |  |  | PAV. CALLE 4 COL. PALMA SOLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13186.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165437 |  |  |  | PAV. CALLE 5 2A ETAPA, COL. AGUILAS DEL SUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13670.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165231 |  |  |  | PAV. C.ARROYO SECO 4TA. ETAPA, RENAC. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13626.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 537376 | 537376 | 537376 | 537376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 565.66 | 565.66 | 100%
165452 |  |  |  | PAV. CDA. OMETEPEC COL. LA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13721.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 342292 | 97.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 360.31 | 97.8%
165232 |  |  |  | PAV. DE AND. JOSE ADAME, COL. CD. RENACI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13615.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165453 |  |  |  | PAV. DE AV. DEL KINDER POB. KM. 22 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13461.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165233 |  |  |  | PAV. DE AV. LA PEDRERA, COL. AMPL. SIMON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13614.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1049655 | 1049655 | 1049655 | 1049654 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1104.9 | 1104.9 | 100%
165288 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE ALFREDO LÓPEZ CISNEROS 2DA. ETAPA EN LA COL. APOLONIO CASTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13401.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.57 | 100%
165454 |  |  |  | PAV.ACCESO PRINCIPAL POB.SAN MARTIN EL JOVERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13689.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165091 |  |  |  | PAV.AND. J. CAD.0+250 AL 0+370 COL.CUMBR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13090.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1001707 | 1001707 | 1001707 | 1001707 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1054.43 | 1054.43 | 100%
165234 |  |  |  | PAV.ANDADOR JACARANDAS COL.PARAISO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13244.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165235 |  |  |  | PAV.AND.AMIN ZARUR U.HAB.ESTADO DE GUERR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13266.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 110.53 | 30%
165236 |  |  |  | PAV.AND.AZUCENAS 2DA.ETAPA COL.LAS PAROT | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13457.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165237 |  |  |  | PAV.AND.DE LA AV.PONIENTE U.HAB.EL COLOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13265.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.11 | 100%
165093 |  |  |  | PAV.AND.5 DE MAYO 2DA.ETAPA COL.LA MIRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13145.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 146999 | 98% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 157.89 | 154.74 | 98%
165238 |  |  |  | PAV.AV.EJE CENTRAL 2DA.ETAPA COL.CD.RENA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13599.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2598511 | 2598511 | 2598511 | 779553 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2735.27 | 820.58 | 30%
165239 |  |  |  | PAV.CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13221.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165094 |  |  |  | PAV.CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13172.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165240 |  |  |  | PAV.CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS CAD.0+2 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13406.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 473.68 | 473.68 | 100%
165491 |  |  |  | PAV.CALLE ANALCO Y AND. CHOPIN, POB. LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13236.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165417 |  |  |  | PAV,.CALLE ATUN 3ERA ETAPA, NVO. PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13672.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165095 |  |  |  | PAV.CALLE BELLA MIEL 3RA.ETAPA COL.MOZIMBA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13171.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1157.89 | 1157.89 | 100%
165096 |  |  |  | PAV.CALLE BORBOLLON DE COSCAMILA COL.APOLONIO CASTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13060.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165459 |  |  |  | PAV.CALLE BUGAMBILIAS 4TA.ETAPA COL.MARGARITA DE GORTARI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13696.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 736.84 | 100%
165460 |  |  |  | PAV.CALLE CERRO GORDO COL.LOMA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13683.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165461 |  |  |  | PAV.CALLE COCODRILO SEC.2 MZA 2 COL.EX CAMPO DE TIRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13674.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165241 |  |  |  | PAV.CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES COL.SI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13204.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165110 |  |  |  | PAV.CALLE CUAUHTEMOC COL.AMP.EMPERADOR M | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13053.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165462 |  |  |  | PAV.CALLE CUAUHTEMOC COL.LA PRINCESA POB. LA POZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13493.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 490803 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 516.63 | 98.2%
165111 |  |  |  | PAV.CALLE CUITLAHUAC 3RA.ETAPA COL.LA POPULAR} | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13147.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199971 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 210.5 | 100%
165112 |  |  |  | PAV.CALLE DE ACCESO ESC.SEC.TEC.NO.1 2DA ETAPA, COL. FRANCISCO VILLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13110.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165242 |  |  |  | PAV.CALLE DE LA CAPILLA POB.LAS OLLITAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13234.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165243 |  |  |  | PAV.CALLE DEL PANTEON POB.LAGUNA DEL QUE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13232.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165463 |  |  |  | PAV.CALLE DEL PROGRESO 2DA.ETAPA COL.PALMA SOLA FOVISSSTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13720.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 263.16 | 100%
165244 |  |  |  | PAV.CALLE DEL PUNTO MORA AL MEZQUITE POB | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13214.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165245 |  |  |  | PAV.CALLE DEL TANQUE CAD. 0+390 AL CAD. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13633.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165246 |  |  |  | PAV.CALLE EL CIRUELAR 3A.ETAPA POB.LOMAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13240.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165247 |  |  |  | PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL. ROCA DE O | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13602.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499975 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.29 | 100%
165464 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. ALTO MIRADOR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13713.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165113 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COL.INSURGENTES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13127.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.1 | 100%
165114 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COL.LA CARTONERA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13138.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 491733 | 98.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 517.61 | 98.3%
165465 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO VILLA COL.GUADALUPE VICTORIA POB. KM. 30 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13704.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69039 | 69039 | 69039 | 66448 | 96.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 72.67 | 69.95 | 96.3%
165115 |  |  |  | PAV.CALLE GUADALUPE VICTORIA FTE. A LA PRIMARIA, PEDREGOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13098.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165116 |  |  |  | PAV.CALLE GUERRERO COL.AMP.PLAN DE LOS AMATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13056.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165248 |  |  |  | PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA 2DA.ETAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13636.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 894.74 | 894.74 | 100%
165117 |  |  |  | PAV.CALLE IGNACIO ELIZONDO COL.LA LIBERTAD | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13143.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.1 | 100%
165466 |  |  |  | PAV.CALLE JUAN N. ALVAREZ POB.LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13675.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328177 | 328177 | 328177 | 98453 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 345.45 | 103.63 | 30%
165249 |  |  |  | PAV.CALLE LA PAROTA,COL. AMALIA SOLORZAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13629.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165118 |  |  |  | PAV.CALLE LAGUNA DE TILA COL.CD.RENACIMI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13079.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 78.95 | 30%
165119 |  |  |  | PAV.CALLE LAS DELICIAS COL.NAVIDAD DE LL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13173.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165250 |  |  |  | PAV.CALLE LAZARO CARDENAS COL.2 DE FEBRE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13429.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 687724 | 98.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 723.92 | 98.2%
165120 |  |  |  | PAV.CALLE LAZARO CARDENAS 2DA.ETAPA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13175.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165467 |  |  |  | PAV.CALLE MANGOS COL.CUMBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13699.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 221.05 | 30%
165251 |  |  |  | PAV.CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA COL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13206.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.11 | 100%
165468 |  |  |  | PAV.CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 2DA.ETAPA COL.JOSE LOPEZ PORTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13135.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165252 |  |  |  | PAV.CALLE MARINA 2DA.ETAPA POB.TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13261.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165253 |  |  |  | PAV.CALLE MIGUEL ALEMAN POB.PLAN DE LOS AMATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13253.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165254 |  |  |  | PAV.CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA.ETAPA POB.TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13260.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165121 |  |  |  | PAV.CALLE MORELOS COL.BENITO JUAREZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13066.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165122 |  |  |  | PAV.CALLE MORELOS POB.ALFREDO V. BONFIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13155.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1194000 | 1194000 | 1194000 | 1194000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1256.84 | 1256.84 | 100%
165469 |  |  |  | PAV.CALLE NIÑO PERDIDO 3RA.ETA. COL.EL MIRADOR DEL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13688.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 110.53 | 30%
165470 |  |  |  | PAV.CALLE NIÑOS HEROES DE VERACRUZ (FRENTE COND. BELLA AZUL) COL.BALCONES DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13677.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 210.53 | 100%
165255 |  |  |  | PAV.CALLE ORQUIDEAS 3RA.ETAPA COL. AMPL. ALTA MIRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13340.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165471 |  |  |  | PAV.CALLE PANORAMICA 4TA.ETAPA COL.MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13170.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 368.42 | 100%
165472 |  |  |  | PAV.CALLE PASEO RIO DE LA SABANA 2DA.ETAPA COL.CD.RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13711.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165473 |  |  |  | PAV.CALLE PINGUINOS POB.ORGANOS DE SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13365.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 315.79 | 100%
165281 |  |  |  | PAV.CALLE PINO SUAREZ COL.15 DE SEPTIEMBRE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13408.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 928079 | 928079 | 928079 | 928077 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 976.93 | 976.92 | 100%
165474 |  |  |  | PAV.CALLE PLAN DE AYALA POB.PLAN DE LOS AMATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13691.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165256 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL A LA SECUNDARIA POB. LA SIERRITA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13231.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165477 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL COL.ALTOS DE MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13698.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165257 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA POB.LAS TORTOLITAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13257.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165258 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB. LAS TORTOLITAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13235.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165475 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB.LAS TORTOLITAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13603.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498416 | 99.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 524.65 | 99.7%
165476 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL 4TA.ETAPA POB.EL ZAPOTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13694.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165259 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL(ENTRE MERCADO Y MARQ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13238.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 793513 | 99.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 835.28 | 99.2%
165478 |  |  |  | PAV.CALLE RICARDO FLORES MAGON COL.LOS PALOMARES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13185.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321330 | 321330 | 321330 | 311937 | 97.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 338.24 | 328.35 | 97.1%
165479 |  |  |  | PAV.CALLE SAN LUIS POTOSI 2DA.ETAPA COL.PROGRESO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13722.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 263.16 | 100%
165260 |  |  |  | PAV.CALLE S/NOMBRE FRENTE AL VIVERO POB. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13217.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 210.53 | 100%
165261 |  |  |  | PAV.CALLE TELESECUNDARIA AL PANTEON POB. LAS MARIAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13233.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165123 |  |  |  | PAV.CALLE TRINCHERA Y VELADERO COL.CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13086.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1315.79 | 1315.79 | 100%
165262 |  |  |  | PAV.CALLE VICENTE GUERRERO COL.VILLA GUADALUPE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13207.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165263 |  |  |  | PAV.CALLE VICENTE GUERRERO POB.ALFREDO V. BONFIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13209.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165264 |  |  |  | PAV.CALLE VICENTE GUERRERO POB.LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13237.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165265 |  |  |  | PAV.CALLE XOYATEPEC SEC 1 COL.CD.RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13274.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165482 |  |  |  | PAV.CALLE ZAPATA COL.HEROES DE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13703.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172963 | 172963 | 172963 | 169996 | 98.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 182.07 | 178.94 | 98.3%
165483 |  |  |  | PAV.CALLE ZAPOTILLO COL.PALMA SOLA FOVISSSTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13184.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165455 |  |  |  | PAV.CALLE 13 DE JUNIO (PUNTO EL LIMON Y LA JUSTICIA SOCIAL), COL. HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13116.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165456 |  |  |  | PAV.CALLE 15 DE JUNIO 2DA.ETAPA COL.HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13117.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165457 |  |  |  | PAV.CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POB.LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13718.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165458 |  |  |  | PAV.CALLE 20 DE NOVIEMBRE CAD. 0+226.40 AL 0+306.40 COL.ROBERTO ESPERON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13701.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165124 |  |  |  | PAV.CALLE 24 (ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13101.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 232475 | 58.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 244.71 | 58.1%
165125 |  |  |  | PAV.CALLE 37 3ERA. ETAPA COL.EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13105.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 254409 | 63.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 267.8 | 63.6%
165126 |  |  |  | PAV,CALLE 5 DE MAYO COL.NIÑOS HEROES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13077.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165127 |  |  |  | PAVIM. CALLE PIEDRA DEL CHIVO 2DA. ETAPA, COL. ALTA ICACOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13042.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325027 | 325027 | 325027 | 325027 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 342.13 | 342.13 | 100%
165128 |  |  |  | PAVIM. ENTRAD CLLE RICARDO FLORES MAGON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13055.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 63.16 | 30%
165129 |  |  |  | PAVIMENT. CLLE FRANCISCO GLEZ BOCANEGRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13052.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 758487 | 94.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 798.41 | 94.8%
165283 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL 4TA. ETAPA, EL CANTON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13218.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 419366 | 83.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 441.44 | 83.9%
165290 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRACIANO SÁNCHEZ DE LA COL. REFORMA AGRARIA PARTE BAJA , POB. PIE DE LA CUESTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13250.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165291 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA, COL. SAN ISIDRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13405.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165292 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13254.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165130 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. ALMENDROS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13192.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1157.89 | 347.37 | 30%
165131 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. CANELAS 2 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13130.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 662018 | 662018 | 662018 | 513245 | 77.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 696.86 | 540.26 | 77.5%
165132 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. DIVISION DEL NORTE, COL. INSURGENTES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13126.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165092 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. DIVISION DEL NORTE ESQ. EN CALLE ISAURO POLANCO Y CALLE DIAZ ORDAZ 2DA. ETAPA, COL. MIRADOR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13168.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 368.42 | 100%
165133 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. RUBEN FIGUEROA, COL. BALCONES DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13064.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428144 | 428144 | 428144 | 428144 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 450.68 | 450.68 | 100%
165270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AND. SIMON BOLIVAR, COL. SIMON BOLIVAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13203.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165271 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR M, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13426.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 374030 | 374030 | 374030 | 373318 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 393.72 | 392.97 | 99.8%
165280 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PENSADOR MEXICANO 3ERA. ETAPA, COL. AMALIA SOLORZANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13270.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1644238 | 1644238 | 1644238 | 492698 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1730.78 | 518.63 | 30%
165272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS 6A ETAPA, COL. ALTA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13906.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 684.21 | 684.21 | 100%
165273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 123 2DA ETAPA, COL. INDUSTRIAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13403.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 420140 | 56% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 789.47 | 442.25 | 56%
165134 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CIPRES, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13176.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165135 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CIRCUITO HEMENEGILDO GALEANA 4TA. ETAPA, COL. HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13118.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 985054 | 985054 | 985054 | 985053 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1036.9 | 1036.9 | 100%
165136 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CIRUELOS, COL. PUESTA DEL SOL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13195.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 263.16 | 78.95 | 30%
165137 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COCOTEROS 4, COL. JARDIN MANGOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13132.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165138 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON 2A ETAPA, COL. EL RASTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13096.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1345298 | 1345298 | 1345298 | 403589 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1416.1 | 424.83 | 30%
165274 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC,POB. LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13229.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399996 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 421.05 | 100%
165163 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL CONSEJO, COL. 19 DE NOVIEMBRE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13032.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 871511 | 871511 | 871511 | 871511 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 917.38 | 917.38 | 100%
165139 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL RUEDO, COL. LA AGRICOLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13083.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 789.47 | 789.47 | 100%
165140 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE 2A ETAPA, COL. FRANCISCO VILLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13109.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 988381 | 988381 | 988381 | 988380 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1040.4 | 1040.4 | 100%
165275 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL CAMARON, COL. EX CAMPO DE TIRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13391.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 221.05 | 30%
165276 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL MOLINO 2DA. ET. POB. PABLO GALENA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13245.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13134.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 696954 | 99.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 733.64 | 99.6%
165142 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LAZARO CARDENAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13153.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 684.21 | 684.21 | 100%
165278 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LA PAROTA, POB. KILOMETRO 39 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13224.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS,POB. ALFREDO V. BONFIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13033.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165143 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE SALOMON, COL. BICENTANARIO DE SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13067.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1105.26 | 331.58 | 30%
165144 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARCELO QUINTERO, POB. CERRO DE PIEDRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13183.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599611 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.17 | 99.9%
165145 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. MARTIRES DE CUILAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13078.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 135000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 473.68 | 142.11 | 30%
165279 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PEDREGAL, POB. KILOMETRO 30)COL. EL MIRADOR) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13223.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 368.42 | 100%
165282 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PLAYONES DE SAN ISIDRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13434.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165146 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE LA LOMA, COL. CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13088.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1157.89 | 347.37 | 30%
165166 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO FLORES MAGON,COL. 5 DE MAYO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13035.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1153318 | 1153318 | 1153318 | 345995 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1214.02 | 364.21 | 30%
165147 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RIO SAN LUCAS, COL. LOS MANANTIALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13163.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 296263 | 74.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 311.86 | 74.1%
165284 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TIBURON 3ERA. ETAPA, COL. VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13417.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 631.58 | 100%
165285 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TUNEL, COL. LOS LIRIOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13399.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165165 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, COL. HEROES DE GUERRERO (EX EJIDO LA SABANA) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13034.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 967356 | 967356 | 967356 | 865963 | 89.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1018.27 | 911.54 | 89.5%
165286 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 13, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13205.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499997 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.31 | 100%
165149 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE OCTUBRE 2DA. ETAPA, COL. MARTIRES DEL 68 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13165.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 631.58 | 189.47 | 30%
165287 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 4, POB. PEDREGOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13249.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 842.11 | 842.1 | 100%
165150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. FAISAN, COL. LA JOYA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13141.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 684.21 | 684.21 | 100%
165289 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE APOSENTO ALTO, POB. LA POZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13228.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 315.79 | 30%
165151 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AZOYU, COL. CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13085.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1052.63 | 1052.63 | 100%
165152 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA,COL. EL PARAISO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13095.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 498769 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 525.02 | 99.8%
165277 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA 2DA. ETAPA, COL. ROBERTO ESPERON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13247.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 975000 | 975000 | 975000 | 292500 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1026.32 | 307.89 | 30%
165153 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PAROTAS, COL. EL MIRADOR DEL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13092.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMAS DE HUITZUCO, MCOL. LOMAS DEL VALLE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13158.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 736.84 | 100%
165155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO NUEVO, COL. PLAN DE AYALA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13188.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 857813 | 857813 | 857813 | 830345 | 96.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 902.96 | 874.05 | 96.8%
165148 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE (CAMINO A LA E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), POB. SABANILLAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13409.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165156 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, COL. ROBERTO ESPERON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13198.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1105.26 | 1105.26 | 100%
165293 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 2DA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13293.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1049720 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1105.26 | 1104.97 | 100%
165294 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA ENTRADA A LA COL. SAN MIGUEL, POB. XALTIANGUIS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13414.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736.84 | 736.84 | 100%
165295 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE DEL RASTRO, COL. EL RASTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13400.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 240822 | 60.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 253.5 | 60.2%
165157 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL AND. 6 DE JULIO, COL. GUERRERO ES PRIMERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13115.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165070 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR MANUEL ROMERO URREA SEGUNDA ETAPA,BARRIO NARANJOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 210.53 | 100%
165296 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ANDADOR TAMARINDO 2DA. ETAPA, COL. GENERACION 2000 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13112.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.05 | 126.32 | 30%
165508 |  |  |  | REHAB. CANCHA USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT MOZIMBA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13489.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.74 | 94.74 | 100%
165297 |  |  |  | REHAB. DE CANCHA DE BASQUETBOL POB. LAS PLAZUELAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13301.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 631.58 | 100%
165505 |  |  |  | REHAB.ANDADOR 1, 2 Y 3 BARRIO DE LOS TRES POSITOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13008.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 157.89 | 30%
165298 |  |  |  | REHAB.CANCHA BASQUETBOL, POB. LOMAS DE SAN JUAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13611.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 45000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.89 | 47.37 | 30%
165299 |  |  |  | REHAB.CANCHA BASQUETBOL POB.TAZAJERAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13285.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 598336 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 629.83 | 99.7%
165507 |  |  |  | REHAB.CANCHA DE FUTBOL, COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13479.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1338430 | 1338430 | 1338430 | 1100589 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1408.87 | 1158.51 | 82.2%
165300 |  |  |  | REHAB.CANCHA POLIFUNCIONAL ENTRE AND. MEZCALA Y AND. PALMA SOLA RUTA 3, COL. CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13610.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165301 |  |  |  | REHAB.CANCHA USOS MULT. U.HAB.INF.CUAUHTEMOC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13623.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.42 | 110.53 | 30%
165506 |  |  |  | REHAB.CANCHAS DEPORTIVAS COL. CUMBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13289.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176500 | 176500 | 176500 | 176500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185.79 | 185.79 | 100%
165302 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, POB. VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13292.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.32 | 100%
165303 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, POB. KILOMETRO 30 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13437.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.79 | 315.79 | 100%
165516 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZOLETAS DEL POZO DE LA NACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13466.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.26 | 105.26 | 100%
165304 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13487.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 432266 | 72% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 455.02 | 72%
165158 |  |  |  | TERMINACION DE LA CALLE AV. DEL TANQUE, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13174.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 315.79 | 94.74 | 30%
165523 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL AND. BICENTENARIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13137.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 381033 | 381033 | 381033 | 378830 | 99.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 401.09 | 398.77 | 99.4%
165159 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE CORTEZ, COL. PUNTA GORDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13197.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 368.42 | 368.42 | 100%
165305 |  |  |  | TERM.PAV.CALE PRINCIPAL POB.APANHUAC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13213.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526.32 | 526.32 | 100%
165522 |  |  |  | TERM.PAV.CALLE JAZMIN COL.INDEPENDENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13690.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 210.53 | 210.53 | 100%
127874 |  |  |  | APERTURA DE CALLE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | IXCUINATOYAC | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68774 | 68774 | 68774 | 68774 | 100% | 0 | 0 | METROS | 68774 | 68774 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
134742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | PETLACALANCINGO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252757 | 252757 | 252757 | 252757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES UNA CANCHA
134777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | XOCHAPA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248912 | 248912 | 248912 | 248912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES UNA CANCHA
134687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 703971 | 703971 | 703971 | 703971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1092 | 1092 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES UNA CANCHA
128049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 501767 | 501767 | 501767 | 501767 | 100% | 0 | 0 | METROS | 501767 | 501767 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
139175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 453685 | 453685 | 453685 | 453685 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. EL RUBRO DEL GASTO ES ALCANTARILLA
136135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | XOCHAPA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343984 | 343984 | 343984 | 343984 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO UN PARQUE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
128217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA DE USOS MULTIPLES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86723 | 86723 | 86723 | 86723 | 100% | 0 | 0 | METROS | 86723 | 86723 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA DE USOS MULTIPLES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
128306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | AMAPILCA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 685714 | 685714 | 685714 | 685714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685714 | 685714 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
128357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280129 | 280129 | 280129 | 280129 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280129 | 280129 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
140875 |  |  |  | COPNSTRUCCION DE BOVEDA PARA CANALIZACIONDE AGUAS PLUVIALES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406438 | 406438 | 406438 | 406438 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. EL RUBRO DEL GASTO ES UNA BOVEDA
146032 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CNOCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, CHIMALTEPEC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CHIMALTEPEC | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 531327 | 531327 | 531327 | 531327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1134 | 1134 | 100%
150352 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. CALLEJON DE LA UVA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164895 | 164895 | 164895 | 164895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
150394 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. COL. CRUZ VERDE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 726283 | 726283 | 726283 | 726283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
150415 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. COL. LAS MESITAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221920 | 221920 | 221920 | 221920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
150439 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. PROLONGACION DE CALLE ALLENDE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 760004 | 760004 | 760004 | 760004 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
145780 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 657170 | 657170 | 657170 | 657170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
146841 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL PANTEON, CHIMALTEPEC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CHIMALTEPEC | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 441264 | 441264 | 441264 | 441264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
146915 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192520 | 192520 | 192520 | 192520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
141048 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AMADO NERVO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1274191 | 1274191 | 1274191 | 1274191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
141466 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GARDENIA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 314874 | 314874 | 314874 | 314874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
145996 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | IXCUINATOYAC | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 511245 | 511245 | 511245 | 511245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1325 | 1325 | 100%
141428 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368873 | 368873 | 368873 | 368873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
145792 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA ESTRELLA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221237 | 221237 | 221237 | 221237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
145914 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126679 | 126679 | 126679 | 126679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
145812 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132175 | 132175 | 132175 | 132175 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
146341 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, ALTAMIRA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALTAMIRA | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256051 | 256051 | 256051 | 256051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
146416 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, MELCHOR OCAMPO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 587717 | 587717 | 587717 | 587717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
146132 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, ZOYATLAN | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 829561 | 829561 | 829561 | 829561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES ZOYATLAN
141110 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION AMADO NERVO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274245 | 274245 | 274245 | 274245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
145754 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIOLETA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 430085 | 430085 | 430085 | 430085 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
145855 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON NICOLAS BRAVO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150298 | 150298 | 150298 | 150298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430 | 430 | 100%
137357 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE MURO GAVION DE MARGEN IZQUIERDO DE RIO TRAMO 1 | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168316 | 168316 | 168316 | 168316 | 100% | 0 | 0 | METROS | 480 | 480 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
138807 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE MURO GAVION DE MARGEN IZQUIERDO DE RIO TRAMO 2 | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 494006 | 494006 | 494006 | 494006 | 100% | 0 | 0 | METROS | 396 | 396 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. EL RUBRO DEL GASTO ES UN MURO
138882 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE MURO GAVION DE MARGEN IZQUIERDO DE RIO TRAMO 3 | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353831 | 353831 | 353831 | 353831 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. EL RUBRO DEL GASTO ES UN MURO
128087 |  |  |  | TERMINACION DE COMISARIA MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | EL GITANO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174991 | 174991 | 174991 | 174991 | 100% | 0 | 0 | METROS | 174991 | 174991 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES TERMINACION DE COMISARIA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
188615 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALTAMIRANO DEL PERIFERICO HASTA LIBERTAD COLONIA CENTRO CAMBIO DE AGUA Y DRENJE | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2379455 | 2379455 | 2379455 | 2379455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 7000 | 100%
188621 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON TRAMO CARITINO MALDONADO HASTA ALTAMIRANO | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 878409 | 878409 | 878409 | 878409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
188636 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE GUERRERO DE CARITINO MALDONADO HASTA JAVIER MINA COL. CENTRO | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 453359 | 453359 | 453359 | 453359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 980 | 100%
188635 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE MINA TRAMO BERRIOZABL HASTA CERRADA DE JAVIER MINA OL. CENTRO | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA D OBRAS PUBLICAS | - | - | 429253 | 429253 | 429253 | 429252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1098 | 1098 | 100%
188628 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA CALLE RAYON TRAMO BERRIOZABAL A ALAMEDA COL. CNTRO | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326193 | 326193 | 326193 | 326193 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
117001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CIRIANES Y ORQUIDEAS DE COMALA DE GOMEZ | 8-ATENANGO DEL RÍO | COMALA DE GÓMEZ | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 730 | 730 | 100%
117614 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR PICACHO TRAMO RIO SECO-BARRANCA SECA COL. BENITO JUAREZ | 8-ATENANGO DEL RÍO | ATENANGO DEL RÍO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 523 | 523 | 100%
117785 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA PROSECION TRAMO V. GERRERO-BARRANCA HONDA (TEPETLAPA) | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEPETLAPA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 672 | 672 | 100%
116583 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARIA HACIA ARRIBA | 8-ATENANGO DEL RÍO | SAN JUAN TEOCALCINGO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1220 | 1220 | 100% | LA VARIACION QUE HUBO EN EL TECHO FINANCIERO FUE DEBIDO A QUE POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EL ARRASTRE DE LAS MAQUINAS SE DEMORO Y EL ACCESO PARA MATERIAL DE CONSTRCCION SE COMPLICO INCREMENTANDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA UN 5% DE 500,000.00 A 525,000.00
117170 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA Y PINZON DE SANTIAGO ZACANGO | 8-ATENANGO DEL RÍO | SANTIAGO ZACANGO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1220 | 1220 | 100%
117991 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA TRAMO: RUIZ CORTINEZ -JUAREZ (SANTA CRUZ) | 8-ATENANGO DEL RÍO | SANTA CRUZ | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1098 | 1098 | 100%
151541 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL BOULEVAR | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5000 | 5000 | 100%
151828 |  |  |  | PAV DE CALLE EJERCITO MEXICANO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 3325200 | 3325200 | 3325200 | 3325200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
151208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA (ENTRE LAS CALLES NABOR OJEDA Y VADO) | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2757 | 2757 | 100%
151234 |  |  |  | PAVIMENTACION DE EXPLANADA DE UNIDAD DEPORTIVA MARISCAL | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 368616 | 368616 | 368616 | 368616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
151645 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESOS DE PUENTE EN LA COL. SONORA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
154457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, COL. SAN JOSE | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92707 | 92707 | 92707 | 92707 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO (PARADERO) LA PELOTA | 13-AZOYÚ | LA PELOTA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62710 | 62710 | 62710 | 62710 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO (PARADERO) LOS CHEGS | 13-AZOYÚ | LOS CHEG܅S | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62710 | 62710 | 62710 | 62710 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO (PARADERO) SAN ISIDRO EL PUENTE | 13-AZOYÚ | SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62710 | 62710 | 62710 | 62710 | 100% | 0 | 0 | PARADERO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 MUROS DE CONTENCION EN EL TRAMO CARRETERO JUCHITAN-AZOYU | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102353 | 102353 | 102353 | 102353 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154417 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE LAS OLLITAS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 296362 | 296362 | 296362 | 296362 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154110 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAHUTEMOC | 13-AZOYÚ | HUEHUETÁN | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1802031 | 1802031 | 1802031 | 1802031 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154088 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE | 13-AZOYÚ | MAXMADI | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 492807 | 492807 | 492807 | 492807 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154029 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN SAN ISIDRO EL PUENT | 13-AZOYÚ | SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 459949 | 459949 | 459949 | 459949 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
122164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL CAMINO AL PANTEÓN | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 137056 | 137056 | 137056 | 137056 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100%
111953 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO) | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 248461 | 248461 | 248461 | 248461 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100%
121267 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUFFO FIGUEROA | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 168482 | 168482 | 168482 | 168482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
112014 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA COREA(TEMPLO) | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 560001 | 560001 | 560001 | 560001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
122474 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRADA DE EDUCACIÓN COLONIA CENTRO | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 122127 | 122127 | 122127 | 122127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
122566 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CUAUHTEMOC COLONIA INDUSTRIAL | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 179844 | 179844 | 179844 | 179844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13000 | 13000 | 100%
122525 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COLONIA LOS MAESTROS | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 274484 | 274484 | 274484 | 274484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1550 | 1550 | 100%
121199 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO SAN JERÓNIMO COLONIA LOMA BONITA | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 404509 | 404509 | 404509 | 404509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
112353 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RODOLFO NERI VELA COLONIA COREA | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 286040 | 286040 | 286040 | 286040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
121087 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MIGUEL HIDALGO | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
121375 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CONEX. VICENTE GRO - REVOLUCIÓN | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100%
122228 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE LOS MENDOZA | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO) | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
111919 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL JARDÍN DE NIÑOS | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 82943 | 82943 | 82943 | 82943 | 100% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100%
122400 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN NOMBRE (MAISTRO REYES) | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
169719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, COCULA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2579641 | 2579641 | 2579641 | 2579641 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
170106 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EL ESTUDIANTE XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57067 | 57067 | 57067 | 57067 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 60 | 60 | 100%
170169 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE INDEPENDENCIA, COCULA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1079252 | 1079252 | 1079252 | 1079252 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100%
169851 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULLICO DE CALLE 5 DE MAYO EN XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38692 | 38692 | 38692 | 38692 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 40 | 40 | 100%
169969 |  |  |  | PAVIMENTO CONCONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EL JARDIN EN XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26382 | 26382 | 26382 | 26382 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 40 | 40 | 100%
138431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACION COMONFORT-TRAMO ALAMEDA-AV CUAUHTEMOC | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 112212 | 112212 | 112212 | 112212 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.45 | 298.45 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
138562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN STA TERESA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 102631 | 102631 | 102631 | 102631 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 296.26 | 296.26 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINEALES
138716 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT TR: ALAMEDA-AV CUAUHTEMOC | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 544374 | 544374 | 544374 | 544374 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1078 | 1078 | 100%
139015 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS DEL FRACC CARLOS ROMAN CELIS | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 566510 | 566510 | 566510 | 566510 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1150 | 1150 | 100%
138655 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, SANTA TERESA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 187515 | 187515 | 187515 | 187515 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 720 | 100%
138825 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, STA TERESA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 211077 | 211077 | 211077 | 211077 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 467.71 | 467.71 | 100%
138948 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. PLUTARCO ELIAS CALLES, STA TERESA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA TERESA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 558369 | 558369 | 558369 | 558369 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1210.25 | 1210.25 | 100%
74942 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUNTAS, COL. TEXCALCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74900 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUNTAS, COL. TEXCALCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 22230 | 22230 | 22230 | 22230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 124 | 124 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74653 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN DE LA CALLE JARDÍN COL. UNIVERSAL, LOCALIDAD JULIAN BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIDAD MAZATLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74477 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN LA CALLE DEL NORTE, COL. LOMAS DEL PONIENTE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69 | 69 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN SOBRE LA AV. ING. RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA, COL. FRANCISCO FIGUEROA MATA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 14820 | 14820 | 14820 | 14820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 82 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75055 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RUMBO AL CORRAL DE TOROS, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE LA VÍA | RURAL | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A SECCIÓN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
33610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (RAMPA PARA DISCAPACITADOS) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 33183 | 33183 | 33183 | 33183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
42704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALONES AND. 32 COL. EMILIANO ZAPATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 140710 | 140710 | 140710 | 140710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227.7 | 227.7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $281,420.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$140,710.00 APORTACION FEDERAL:$140,710.00
35335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. DE EL OCOTITO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 2887325 | 2887325 | 2887325 | 2887325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10347.65 | 10347.65 | 100%
35054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA PLAZA DE TOROS DE LA LOC. DE AMOJILECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AMOJILECA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 345555 | 345555 | 345555 | 345555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.4 | 101.4 | 100%
34049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOC. DE CAJELITOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 584000 | 584000 | 584000 | 584000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.81 | 215.81 | 100%
33982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOC. DE PETAQUILLAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 528804 | 528804 | 528804 | 528804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
42541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AND. ORQUIDEAS COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 61743 | 61743 | 61743 | 61743 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 78 | 78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $123,486.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$61,743.00 APORTACION FEDERAL:$61,743.00
42134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE CONTEMPLACION TRAMO: CALLE ENSENADA - AND. SIN NOMBRE COL. EL MIRADOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 45749 | 45749 | 45749 | 45749 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 60.8 | 60.8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $91,497.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$45,749.00 APORTACION FEDERAL:$45,748.00
42105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - CALLE JUAN ESCUTIA COL. 24 DE FEBRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 25352 | 25352 | 25352 | 25352 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 30.64 | 30.64 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $50,703.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$25,352.00 APORTACION FEDERAL:$25,351.00
42167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO: AND. FCO. MARZQUEZ - KM. 0+085 COL. DEL VALLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 111128 | 111128 | 111128 | 111128 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 122.4 | 122.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $222,255.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$111,128.00 APORTACION FEDERAL:$111,127.00
42578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LUCERO COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 147027 | 147027 | 147027 | 147027 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 186.39 | 186.39 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $294,053.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$147,027.00 APORTACION FEDERAL:$147,026.00
42593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE 1 COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100436 | 100436 | 100436 | 100436 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 123.42 | 123.42 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $200,871.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$100,436.00 APORTACION FEDERAL:$100,435.00
42431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - KM. 0+41.20 COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 122361 | 122361 | 122361 | 122361 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 158.58 | 158.58 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $244,722.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$122,361.00 APORTACION FEDERAL:$122,361.00
42615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA UNIDAD POPULAR COL. ATLITENCO ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 93040 | 93040 | 93040 | 93040 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 119.28 | 119.28 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $186,079.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$93,040.00 APORTACION FEDERAL:$93,039.00
42491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEL ANDADOR GERANIOS COL. FLORIDA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 167003 | 167003 | 167003 | 167003 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 217.6 | 217.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $334,006.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$167,003.00 APORTACION FEDERAL:$167,003.00
33815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ANDADOR CUAUHTEMOC TRAMO: CALLE GUTY CARDENAS - MONUMENTO AL CRISTO COL. EMPERADOR CUAUHTEMOC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 195527 | 195527 | 195527 | 195527 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 110.89 | 110.89 | 100%
33684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA BCA. JALAHUATZINGO TRAMO: PROLONG. LEONA VICARIO - ANDADOR 11 DE ENERO COL. GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 42957 | 42957 | 42957 | 42957 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 28.84 | 28.84 | 100%
33884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CERRADA DE STA. CRUZ COL. OBRERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 142254 | 142254 | 142254 | 142254 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 89.05 | 89.05 | 100%
33644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COL. LOS SAUCES (COLINDADNDO CON LA BCA. PEZUAPA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 317053 | 317053 | 317053 | 317053 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 110.5 | 110.5 | 100%
82533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD, SECTOR 4 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 345800 | 345800 | 345800 | 345800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924 | 1924 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
75325 |  |  |  | CONT. DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ, COL. CENTRO, LOCALIDAD MOHONERAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 17290 | 17290 | 17290 | 17290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
82115 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN VICENTE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN VICENTE | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75500 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (LADO NORTE) TRAMO: 213.24 ML AL 243.02 ML, LOCALIDAD CAJELES (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 32110 | 32110 | 32110 | 32110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 179 | 179 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75389 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CAMINO CHILPANCINGO - EL HUITECO TRAMO: BASURERO + 69.00 ML, LOCALIDAD EL HUITECO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUITECO | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
50376 |  |  |  | PARQUE COL. TRIBUNA NACIONAL (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $120,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$60,000.00 APORTACION FEDERAL:$60,000.00
49798 |  |  |  | PARQUE JAVIER MINA (NUEVO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 555000 | 555000 | 555000 | 555000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2894.62 | 2894.62 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,110,00.02 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$555,000.01 APORTACION FEDERAL:$555,000.01
50142 |  |  |  | PARQUE PALUDISMO (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5600 | 5600 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $340,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$170,000.00 APORTACION FEDERAL:$170,000.00
50095 |  |  |  | PARQUE 20 DE NOVIEMBRE (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $160,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$80,000.00 APORTACION FEDERAL:$80,000.00
37612 |  |  |  | PAV. ASF. DE LA C. MINISTERIO PUBLICO TRAMO: AV. RUFFO FIGUEROA - AV. TREBOL SUR FRACC. VILLA MODERNA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1035469 | 1035469 | 1035469 | 1035469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2649.45 | 2649.45 | 100%
37398 |  |  |  | PAV. ASF. DEL ACCESO AL INTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL TRAMO: CALLE DR. ALBEETO SAAVEDRA - KM. 0+119 COL. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 149600 | 149600 | 149600 | 149600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456.57 | 456.57 | 100%
35878 |  |  |  | PAV. DE LA AV. DEL SOL TRAMO: AV. DEL SUR ANDADOR IZTLACIHUALT COL. LA CIMA - COL. LA HACIENDITA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 851582 | 851582 | 851582 | 851582 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.66 | 551.66 | 100%
46136 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PPAL. 2A. ETAPA TRAMO: CALLE COMETA - KM. 0+252 BCA. DEL HUAJE SECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 173713 | 173713 | 173713 | 173713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $347,426.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$173,713.00 APORTACION FEDERAL:$173,713.00
44089 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL TRAMO: CALLE COMETA - KM. 0+252 BCA. DEL HUAJE SECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 307726 | 307726 | 307726 | 307726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 878 | 878 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$615,452.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$307,726.00 APORTACION FEDERAL:$307,726.00
45330 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR FLORIDA COL. OBRERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 117978 | 117978 | 117978 | 117978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $235,956.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$117,978.00 APORTACION FEDERAL:$117,978.00
44061 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR NARCISO MENDOZA COL. SAN MATEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 104197 | 104197 | 104197 | 104197 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282.5 | 282.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$208,393.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$104,197.00 APORTACION FEDERAL:$104,196.00
45635 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR ORQUIDEAS TRAMO: CALLE MARGARITAS - KM. 0+40 COL. FLORES MAGON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 50576 | 50576 | 50576 | 50576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 201.6 | 201.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $101,152.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$50,576.00 APORTACION FEDERAL:$50,576.00
44043 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBAR COL. LOMAS DE SAN MATEO SECC. B | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 314151 | 314151 | 314151 | 314151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$628,301.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$314,151.00 APORTACION FEDERAL:$314,150.00
42784 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBROCIO FIGUEROA COL. FRANCISCO FIGUEROA MATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 191151 | 191151 | 191151 | 191151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 721.6 | 721.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $382,301.00 Y SE REALIZA CON: APORTACION MUNICIPAL:$191,151.00 APORTACION FEDERAL:$191,150.00
46109 |  |  |  | PAV. HID. CALLE AMBROCIO FIGUEROA 2A. ETAPA TRAMO: CALLE 28 DE FEBRERO - KM. 0+181.70COL. FCO. FIGUEROA MATA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 143906 | 143906 | 143906 | 143906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 549 | 549 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $287,812.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$143,906.00 APORTACION FEDERAL:$143,906.00
44100 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ANTIGUO CAMINO AMOJILECA COL. AMERICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARI DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 233392 | 233392 | 233392 | 233392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688.6 | 688.6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$466,784.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$233,392.00 APORTACION FEDERAL:$233,392.00
45035 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARNOLDO MARTINEZ VERDUZCO TRAMO: C. HEBERTO CASTILLO - KM. 0+096 COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 224941 | 224941 | 224941 | 224941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $449,881.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$224,941.00 APORTACION FEDERAL:$224,940.00
47174 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARNOLDO MARTINEZ 2A. ETAPA COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 227483 | 227483 | 227483 | 227483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $454,965.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$227,483.00 APORTACION FEDERAL:$227,482.00
45208 |  |  |  | PAV. HID. CALLE BENITO JUAREZ COL. VISTA HERMOSA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 143370 | 143370 | 143370 | 143370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $286,740.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$143,370.00 APORTACION FEDERAL:$143,370.00
46628 |  |  |  | PAV. HID. CALLE BUGAMBILIAS COL. VILLA DE LAS FLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 123210 | 123210 | 123210 | 123210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 415 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $246,419.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$123,210.00 APORTACION FEDERAL:$123,209.00
43990 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CDA. PERLA TRAMO: CIRCUITO UNIVERSITARIO - KM. 0+122.50 COL. TIERRA BLANCA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 239747 | 239747 | 239747 | 239747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$479,493.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$239,747.00 APORTACION FEDERAL:$239,746.00
47508 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CENTRAL TRAMO: AND. 1 - CALLE PPAL. COL. PRADERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 57830 | 57830 | 57830 | 57830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $115,660.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$57,830.00 APORTACION FEDERAL:$57,830.00
46351 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CONGRESO DEL ESTADO COL. SECCION SEPTIMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 147405 | 147405 | 147405 | 147405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $294,809.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$147,405.00 APORTACION FEDERAL:$147,404.00
44079 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CONSTITUCION COL. MIGUEL HIDALGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 383648 | 383648 | 383648 | 383648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 1190 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$767,296.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$383,648.00 APORTACION FEDERAL:$383,648.00
45090 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CONTEMPLACION TRAMO: CALLE RINCONADA - BCA. DEL TULE COL. EL MIRADOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 181957 | 181957 | 181957 | 181957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $363,914.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$181,957.00 APORTACION FEDERAL:$181,957.00
46935 |  |  |  | PAV. HID. CALLE DAVID PASTRANA COL. LOS ANGELES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 261188 | 261188 | 261188 | 261188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649 | 649 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $522,375.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$261,188.00 APORTACION FEDERAL:$261,187.00
44002 |  |  |  | PAV. HID. CALLE DR. VICENTE JIMENEZ COL. SAN RAFAEL ORIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 114732 | 114732 | 114732 | 114732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338.3 | 338.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$229,464.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$114,732.00 APORTACION FEDERAL:$114,732.00
44094 |  |  |  | PAV. HID. CALLE EUFEMIO ZAPATA TRAMO: JOSE CORONEL PEREZ - KM. 0+161 COL. PLAN DE AYALA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 196399 | 196399 | 196399 | 196399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567 | 567 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$392,798.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$196,399.00 APORTACION FEDERAL:$196,399.00
44107 |  |  |  | PAV. HID. CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO: CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - CALLE JUAN ESCUTIA COL. 24 DE FEBRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 265089 | 265089 | 265089 | 265089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 839.62 | 839.62 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$530,178.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$265,089.00 APORTACION FEDERAL:$265,089.00
45108 |  |  |  | PAV. HID. CALLE JUAN ESCUTIA TRAMO: AND. FCO. MARQUEZ - KM. 0+085 COL. DEL VALLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 178237 | 178237 | 178237 | 178237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $356,473.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$178,237.00 APORTACION FEDERAL:$178,236.00
43986 |  |  |  | PAV. HID. CALLE LAURELES TRAMO: CALLE EL PORVENIR - CALLE QUEBRADA COL. LOMAS DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 171838 | 171838 | 171838 | 171838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517 | 517 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$343,675.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$171,838.00 APORTACION FEDERAL:$171,837.00
45247 |  |  |  | PAV. HID. CALLE LUCERO TRAMO: CALLE LUCERO - CALLE ASTEROIDE COL. SATELITE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 74870 | 74870 | 74870 | 74870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252 | 252 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $149,740.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$74,870.00 APORTACION FEDERAL:$74,870.00
47020 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MARGARITAS COL. EL POLVORIN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 216626 | 216626 | 216626 | 216626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $433,252.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$216,626.00 APORTACION FEDERAL:$216,626.00
44007 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MARIANO MATAMOROS COL. TELUMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 230477 | 230477 | 230477 | 230477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$460,953.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$230,477.00 APORTACION FEDERAL:$230,476.00
45510 |  |  |  | PAV. HID. CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - KM. 0+41.20 COL. IMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 114888 | 114888 | 114888 | 114888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355.2 | 355.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $229,775.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$114,888.00 APORTACION FEDERAL:$114,887.00
44067 |  |  |  | PAV. HID. CALLE NICARAGUA TRAMO: CALLE MEXICO - KM. 0+096 COL. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 192397 | 192397 | 192397 | 192397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 535 | 535 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$384,793.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$192,397.00 APORTACION FEDERAL:$192,396.00
45075 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PABLO SANDOVAL TRAMO; CALLE CERRO DE LOS ALPES - CALLE VALENTIN CAMPA COL. PRD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 263861 | 263861 | 263861 | 263861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 794.95 | 794.95 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $527,721.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$263,861.00 APORTACION FEDERAL:$263,860.00
45150 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PANAMA TRAMO: CALLE PAROTAS - CALLE PROLONG. CASUARINAS COL. MARIA DOLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 233739 | 233739 | 233739 | 233739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681.75 | 681.75 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $467,478.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$233,739.00 APORTACION FEDERAL:$233,739.00
44111 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PIRINEOS COL. EL TOMATAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 129305 | 129305 | 129305 | 129305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394.06 | 394.06 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$258,610.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$129,305.00 APORTACION FEDERAL:$129,305.00
45054 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PRINCIPAL TRAMO: CALLE NO. 9 - LOS LAVADEROS COL. DEL PRI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 379853 | 379853 | 379853 | 379853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1182.3 | 1182.3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $759,706.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$379,853.00 APORTACION FEDERAL:$379,853.00
44023 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PROLONG. RIO AZUL COL. TATAGILDO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 253506 | 253506 | 253506 | 253506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 853.84 | 853.84 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$507,011.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$253,506.00 APORTACION FEDERAL:$253,505.00
46814 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RIO AZUL TRAMO: CALLE RIO BALSAS - CALLE RIO COLORADO COL. 1° DE MAYO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 219195 | 219195 | 219195 | 219195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.2 | 628.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $438,390.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$219,195.00 APORTACION FEDERAL:$219,195.00
45269 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ROBLE COL. LOS CEDROS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 179108 | 179108 | 179108 | 179108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $358,215.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$179,108.00 APORTACION FEDERAL:$179,107.00
44117 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RUBEN FIGUEROA COL. LUCIA ALCOCER | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 366554 | 366554 | 366554 | 366554 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1197.12 | 1197.12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$733,108.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$366,554.00 APORTACION FEDERAL:$366,554.00
45128 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO TRAMO: ACC. A LA COL. SAN RAFAEL ORIENTE - ACC. PPAL. A LA COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 201457 | 201457 | 201457 | 201457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $402,913.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$201,457.00 APORTACION FEDERAL:$201,456.00
45547 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO TRAMO: ANTIGUA CARRETERA MEX-ACAPULCO - CALLE DOS COL. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 114982 | 114982 | 114982 | 114982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308.4 | 308.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $229,964.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$114,982.00 APORTACION FEDERAL:$114,982.00
46246 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO 2A. ETAPA TRAMO: ACC. A LA COL. SAN RAFAEL ORIENTE - ACC. PPAL. A LA COL. SAN ANGEL COL. SAN ANGEL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 189829 | 189829 | 189829 | 189829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 564 | 564 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $379,657.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$189,829.00 APORTACION FEDERAL:$189,828.00
45299 |  |  |  | PAV. HID. CALLE VENUS COL. RODOLFO NERI VELA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 163767 | 163767 | 163767 | 163767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 468 | 468 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $327,533.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$163,767.00 APORTACION FEDERAL:$163,766.00
44037 |  |  |  | PAV. HID. CALLE 24 DE SEPTIEMBRE TRAMO: CALLE GARDENIAS - CALLE 5 DE FEBRERO COL. CUMBRES DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 219473 | 219473 | 219473 | 219473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$438,946.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$219,473.00 APORTACION FEDERAL:$219,473.00
37103 |  |  |  | PAV. HID. CERRADA RAUL ISIDRO BURGOS TRAMO: AV. GOBERNADORES - KM. 0+060 COL. SUSPEG | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 194021 | 194021 | 194021 | 194021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.62 | 194.62 | 100%
37056 |  |  |  | PAV. HID. DE LA C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TRAMO: C. MANUEL BUENDIA - C. FRANCISCO ZARCO COL. PERIODISTAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 383253 | 383253 | 383253 | 383253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 478.34 | 478.34 | 100%
36023 |  |  |  | PAV. HID. DE LA C. MORELOS TRAMO: C. ASTUDILLO - KM. 0+042.80 COL. EL TERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200312 | 200312 | 200312 | 200312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256.8 | 256.8 | 100%
35889 |  |  |  | PAV. HID. DE LA C. PRINCIPAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+130.60 FRACC. LOS GARZON | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 637094 | 637094 | 637094 | 637094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 801.6 | 801.6 | 100%
35993 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ADRIAN CASTREJON TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA - KM. 0+052.30 COL. SERVIDOR AGRARIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 239780 | 239780 | 239780 | 239780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 329.49 | 329.49 | 100%
37175 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ARGENTINA TRAMO: AV. MEXICO - AV. BRASIL COL. ROSARIO IBARRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 530953 | 530953 | 530953 | 530953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 711 | 711 | 100%
45860 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE CIRCUITO CHILPANCINGO TRAMO: CALLE PLAN DE IGUALA - PLAN DE AYALA COL. IMA 3ERA. SECC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 156430 | 156430 | 156430 | 156430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $312,860.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$156,430.00 APORTACION FEDERAL:$156,430.00
35908 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE DIAMANTE TRAMO: COL. LAS JOYITAS - ACCESO COL. UNIVERSIDAD, COL. LAS JOYITAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 546335 | 546335 | 546335 | 546335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.5 | 773.5 | 100%
37195 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ESMERALDA TRAMO: CALLE SAHOP - KM. 0+106.00 COL. PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 533534 | 533534 | 533534 | 533534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 106 | 100%
43972 |  |  |  | PAV HID DE LA CALLE ESTADOS UNIDOS COL. SAN PEDRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 168188 | 168188 | 168188 | 168188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550.17 | 550.17 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$336,375.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$168,188.00 APORTACION FEDERAL:$168,187.00
43978 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE GARDENIAS TRAMO: CALLE 24 DE FEBRERO - KM. 0+30.50COL. CUMBRES DEL PONIENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 59577 | 59577 | 59577 | 59577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 183 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$119,154.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$59,577.00 APORTACION FEDERAL:$59,577.00
37117 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE GRAL. JESUS H. SALGADO TRAMO: C. ANTONIO VILLAREAL - C. EUCARIA APREZA COL. 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 498733 | 498733 | 498733 | 498733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 664 | 664 | 100%
37227 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE HECTOR ASTUDILLO FLORES TRAMO: CALLE SIN NOMBRE - KM. 0+125 COL. EL TERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 499696 | 499696 | 499696 | 499696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
36999 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE HERLINDA GARCIA TRAMO: CALLE AMATES - C. HERLINDA GARCIA COL. VIGURI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110.5 | 110.5 | 100%
36051 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: C. MATAMOROS - AV. SENTIMIENTOS DE LA NACION COL. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 210455 | 210455 | 210455 | 210455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 291 | 100%
37244 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE LAGOS DE TEXCOCO TRAMO: KM. 0+108 - KM. 0+149 COL. 1° DE MARZO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 175191 | 175191 | 175191 | 175191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 248.82 | 248.82 | 100%
36357 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO: CALLE MANUEL CAMACHO SOLIS - CALLE JAVELLY GIRAD COL. SEDUE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1043.55 | 1043.55 | 100%
44084 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO: CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION - KM. 0+096 COL. 14ER. CONGRESO DE ANAHUAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 180881 | 180881 | 180881 | 180881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$361,761.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$180,881.00 APORTACION FEDERAL:$180,880.00
37363 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE NIÑO PERDIDO TRAMO: CALLE REAL - KM. 0+052.10 COL. GALEANA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 158522 | 158522 | 158522 | 158522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280.87 | 280.87 | 100%
36436 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ORQUIDEAS COL. LOS GIRASOLES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 490537 | 490537 | 490537 | 490537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.89 | 676.89 | 100%
37012 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE OYAMEL TRAMO: C. CIPRES - KM. 0+016.00 FRACC. OCOTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 88116 | 88116 | 88116 | 88116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108.8 | 108.8 | 100%
46038 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE PANAMA 2A. ETAPA TRAMO: CALLE PAROTAS - CALLE PROLONG. CASUARINAS COL. MA. DOLORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 158594 | 158594 | 158594 | 158594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $317,188.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$158,594.00 APORTACION FEDERAL:$158,594.00
37026 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE PARICUTIN COL. LA CIMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 233257 | 233257 | 233257 | 233257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.6 | 315.6 | 100%
37039 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: C. NO.3 - C. NO. 11COL. UNIDAD DEPORTIVA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 998934 | 998934 | 998934 | 998934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458.7 | 1458.7 | 100%
36237 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE FORO LIBRE Y CALLE NACIONAL COL. TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338.8 | 338.8 | 100%
43997 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD COL. DR. CATALAN | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 300611 | 300611 | 300611 | 300611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906 | 906 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$601,221.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$300,611.00 APORTACION FEDERAL:$300,610.00
35923 |  |  |  | PAV. HID. DE LA CALLE ZIHUATANEJO TRAMO: AV. CHILPANCINGO - C. TECPAN COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 573370 | 573370 | 573370 | 573370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 967.2 | 967.2 | 100%
45187 |  |  |  | PAV. HID. DE LA LATERAL DEL LIBRAMIENTO (ATRAS DEL CRISTO) TRAMO: AV. CHILPANCINGO - KM. 0+133.20 COL. INDECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 365284 | 365284 | 365284 | 365284 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 998.4 | 998.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $730,567.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$365,284.00 APORTACION FEDERAL:$365,283.00
37254 |  |  |  | PAV. HID. DEL ACCESO PRINCIPAL TRAMO: PITUCHIN - AUTOPISTA DEL SOL LOC. EL TEJOCOTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 214901 | 214901 | 214901 | 214901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
37162 |  |  |  | PAV. HID. DEL AND. OPALO COL. VILLAS DEL SOL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 232618 | 232618 | 232618 | 232618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
35954 |  |  |  | PAV. HID. DEL ANDADOR TORONJIL TRAMO: AV. RUFFO FIGUEROA - ANDADOR 1 COL. BUROCRATAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 132112 | 132112 | 132112 | 132112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 217.78 | 217.78 | 100%
37211 |  |  |  | PAV. HID. DEL ANDADOR UNION TRAMO: CALLE AMISTAD - CALLE MANUEL ACUÑA COL. UNIVERSAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 232040 | 232040 | 232040 | 232040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
45715 |  |  |  | PAV. HID. DEL CIRCUITO 2 DE OCTUBRE 3ERA. ETAPA COL. PRT | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 169937 | 169937 | 169937 | 169937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $339,874.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$169,937.00 APORTACION FEDERAL:$169,937.00
75441 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA EXPLANADA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, COL. NORBERTO FLORES BAÑOS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 34580 | 34580 | 34580 | 34580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
82080 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO STA. CRUZ, LOCALIDAD PALO BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24350 | 24350 | 24350 | 24350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 136 | 136 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81886 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE AMELITOS PARTE ALTA, BARRIO DE SAN RAFAEL, LOCALIDAD MAZATLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75080 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE ANDRACA, COL. VICTORIA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 370500 | 370500 | 370500 | 370500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2062 | 2062 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75333 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE CAPRICORNIO, FRACCIONAMIENTO MELÉNDEZ (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75301 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE CRUZ VERDE, BARRIO GPE., LOCALIDAD PETAQUILLAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
82000 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA PIEDRA DEL TIGRE, LOCALIDAD CARRIZAL DE LA VÍA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE LA VÍA | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75338 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE EL NARANJO, COL. ALTA PROGRESO, LOCALIDAD BUENAVISTA DE LA SALUD (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75127 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, COL. RUBÉN MORA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 197600 | 197600 | 197600 | 197600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81739 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JARDIN,COL. UNIVERSAL, LOCALIDAD JULIÁN BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 88 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75376 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, COL. LOMAS DE CHILPANCINGO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 172900 | 172900 | 172900 | 172900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 962 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81806 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE JOSÉ MA. Y PAVÓN, LOCALIDAD ACAHUIZOTLA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 412 | 412 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81550 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE LIMÓN, COL. GUADALUPE (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75257 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HÍLAMOS , LOCALIDAD TEPECHICOTLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 27170 | 27170 | 27170 | 27170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 151 | 151 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75292 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, BARRIO STA. CRUZ, LOCALIDAD PETAQUILLAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 210 | - | - | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 344 | 344 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75476 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES, COL. CENTRO, LOCALIDAD JALEACA DE CATALÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75309 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PIOQUINTO SOLÍS, COL. PLAN DE AYALA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 412 | 412 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75493 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. EL VENADO, LOCALIDAD JALEACA DE CATALÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75461 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL. LOCALIDAD RINCÓN DE ALCAPARROSA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 81 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75471 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD ZOYATEPEC (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ZOYATEPEC | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 66690 | 66690 | 66690 | 66690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371 | 371 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75189 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: CANCHA - BASURERO, LOCALIDAD COAPANGO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COAPANGO | RURAL | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75217 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO: COMISARÍA - CANCHA, LOCALIDAD HUACALAPA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUACALAPA | RURAL | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75201 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN MARGARITO DAMIÁN VARGAS, COL. LOS SAUCES (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75485 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, LOCALIDAD EL OCOTITO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 687 | 687 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75399 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE TAMAULIPAS, COL. PEDREGAL, LOCALIDAD BUENAVISTA DE LA SALUD (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 412 | 412 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81957 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO DE SAN RAFAEL, LOCALIDAD MAZATLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81674 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO,COL. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (SUMUNISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
81621 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO,COL. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE JULIÁN BLANCO (SUMUNISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75279 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, BARRIO GPE., LOCALIDAD PETAQUILLAS (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75319 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA PARADA DE LAS COMBIS TRAMO: HEROINAS DEL SUR - COL. EL ENCANTO, COL. LOS ÁNGELES (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 14820 | 14820 | 14820 | 14820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 82 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75453 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA, LOCALIDAD CARRIZAL DE PINZÓN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE PINZÓN | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75240 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR ÁLAMOS, COL. LOS SAUCES (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 29290 | 29290 | 29290 | 29290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163 | 163 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75272 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR LA TRANCA , LOCALIDAD TEPECHICOTLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TEPECHICOTLÁN | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69 | 69 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75423 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL ANDADOR RIVA PALACIOS, COL. CNOP SECCIÓN B (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
75265 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DEL CALLEJÓN DE LA SANTA CRUZ , LOCALIDAD TEPECHICOTLÁN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TEPECHICOTLÁN | RURAL | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74172 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD AMOJILECA (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AMOJILECA | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
74022 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ANDADOR 10 DE MAYO, BARRIO LA PURÍSIMA, LOCALIDAD PALO BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
37417 |  |  |  | REHABILITACION EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN BACHES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1498756 | 1498756 | 1498756 | 1498756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3397.31 | 3397.31 | 100%
75408 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. HUITZICATZIN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
33949 |  |  |  | TERMINACION DE LA COMISARIA EN LA LOC. DE HUACALAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUACALAPA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113.1 | 113.1 | 100%
182353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | TONALAPITA DEL NORTE (PUENTE GONZÁLEZ) | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 347541 | 347541 | 347541 | 347541 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 120 PERSONAS
182390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CHAPULTEPEC DE LA COL. CHAPULTEPEC | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 414369 | 414369 | 414369 | 414369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 1200 PERSONAS
175383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION DE LA CALLE ORIENTE TRAMO:CECYTEC A LA CALLE MIRLOS DE LA COL. PALOMAS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236288 | 236288 | 236288 | 236288 | 100% | 0 | 0 | METROS | 180 | 180 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 300 PERSONAS
182846 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ARCELIA Y CALLE PRIVADA DE CHILAPA DE LA COL. ZAPATA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437150 | 437150 | 437150 | 437150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 808.26 | 808.26 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 180 PERSONAS
182441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIENDA EL CAPIRE DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197264 | 197264 | 197264 | 197264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 105 PERSONAS
183351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MAGDALENO OCAMPO DE LA COL.JUAN N. ALVAREZ | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213338 | 213338 | 213338 | 213338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 229.49 | 229.49 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 100 PERSONAS
182611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE NACIONES UNIDAS Y MANUEL ACUÑA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 840262 | 840262 | 840262 | 840262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1465 | 1465 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 450 PERSONAS
183289 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NACIONAL DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | COACOYULA DE ÁLVAREZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1114828 | 1114828 | 1114828 | 1114828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2095.8 | 2095.8 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 4000 PERSONAS
182527 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE TRAMO:CECYTEC A LA CALLE MIRLOS DE LA COL. LAS PALOMAS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1034158 | 1034158 | 1034158 | 1034158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 355 PERSONAS
183264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO A OBREGON COL.20 DE NOVIEMBRE | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 235 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN DE 310 PERSONAS
183028 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TAXCO DE LA COL.MAGDALENO OCAMPO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95437 | 95437 | 95437 | 95437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | CON ESTA OBRAS SE BENEFICIAN 50 PERSONAS
183451 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FED.IGUALA-CHILPO TRAMO:DE LA PFP AL ACCESO DEL CUARTEL DE POLICIA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 614837 | 614837 | 614837 | 614837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1068 | 1068 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFCIAN A 280 PERSONAS
149219 |  |  |  | APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD TRAMO E.C. CRUZ VERDEE.C. HIMNO NACIONAL, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 47876 | 47876 | 47876 | 47876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1081.9 | 1081.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 47,876.29
157132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 51500 | 51500 | 51500 | 51500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7 | 7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
157086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL (ETAPA 2012), PIPINCATLA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | PIPINCATLA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 273673 | 273673 | 273673 | 273673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 273,673.82
157109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOL MUNICIPAL (ETAPA 2012), ROMITA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | ROMITA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 250564 | 250564 | 250564 | 250564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 250,564.73
149235 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE BICENTENARIO TRAMO: E.C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-SALIDA A TAXCO, IXCAEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
156895 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CRUZ VERDE TRAMO E.C. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO-E.C. MOCTEZUMA, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372.9 | 372.9 | 100%
149265 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE CUITLAHUAC TRAMO: E.C. INDEPENDENCIA-CIBERCAFE, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 112285 | 112285 | 112285 | 112285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 298.4 | 298.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 112,285.93
156985 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE INDUSTRIA TRAMO E.C. HIMNO NACIONAL-MADERERIA, IXCATEOPAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 209.8 | 209.8 | 100%
157168 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON, AMEALCO | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | AMEALCO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
157150 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SIMATEL TRAMO CRUCE DE ALCANTARILLA-SALIDA A TENENGUILLO, SIMATEL | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SIMATEL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100%
159677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO | 40-LEONARDO BRAVO | LOS MORROS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32830 | 32830 | 32830 | 32830 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO
160293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO HUACAPA, LA TEJERIA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51058 | 51058 | 51058 | 51058 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 25.41 | 25.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3, MURO DE CONTENCION
160223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO MICHAPA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33314 | 33314 | 33314 | 33314 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 25.41 | 25.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON M3,MURO DE CONTENCION
160180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL RIO IYOTLA | 40-LEONARDO BRAVO | IYOTLA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262726 | 262726 | 262726 | 262726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
160083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO CALLE LA PEÑA. COL. AMACOXCLI | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111367 | 111367 | 111367 | 111367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100%
160200 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 3RA ETAPA | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
160102 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BUGAMBILIA COL. LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308702 | 308702 | 308702 | 308702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730.81 | 730.81 | 100%
159855 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO | 40-LEONARDO BRAVO | EL BALZAMAR | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 448476 | 448476 | 448476 | 448476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
159696 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 606310 | 606310 | 606310 | 606310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
160123 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MARIANO MATAMOROS COL. AMACOXCLI | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 718775 | 718755 | 718755 | 718755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
160164 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE NICOLAS BRAVO | 40-LEONARDO BRAVO | ATLIXTAC | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519827 | 519827 | 519827 | 519827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
159781 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | EL NARANJO | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544611 | 544611 | 544611 | 544611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
160054 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | LAS JOYITAS | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153203 | 153203 | 153203 | 153203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
160142 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION CENTENARIO COL. LA PIEDRA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73070 | 73070 | 73070 | 73070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
159838 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TELESECUNDARIA-PRIMARIA-COMISARIA | 40-LEONARDO BRAVO | AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353848 | 353848 | 353848 | 353848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 863 | 863 | 100%
159727 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE TRAMO:HIDALGO-PRIMARIA-IGLESIA | 40-LEONARDO BRAVO | CORRAL DE PIEDRA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 632930 | 632930 | 632930 | 632930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1262.5 | 1262.5 | 100%
159791 |  |  |  | CONSTRUCCION E COMISARIA EN LA CIENEGA | 45-OLINALÁ | LA CIÉNEGA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 378540 | 378540 | 378540 | 378540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO
159654 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RAMON IBARRA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1206369 | 1206369 | 1206369 | 1206369 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159672 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1032533 | 1032533 | 1032533 | 1032533 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
190375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES, LOC. SAN JUAN CHICO | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN CHICO | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
190246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES, LOC. CHAMIZAL | 53-SAN MARCOS | CHAMIZAL | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357.38 | 357.38 | 100%
190552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES, LOC. COACOYULT | 53-SAN MARCOS | EL COCOYULT (COACOYUL) | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.82 | 508.82 | 100%
149648 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MAGNOLIA, SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1362.58 | 1362.58 | 100%
149646 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES-LAS MESAS.LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294328 | 294328 | 294328 | 294328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641.24 | 641.24 | 100%
149635 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 5 DE MAYO DE LA GLORIETA GUERRERO-MONTES DE OCA. LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 873769 | 873769 | 873769 | 873769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1835.28 | 1835.28 | 100%
149499 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA LOMITAS, LOC. LOMITAS DE NEXPA | 53-SAN MARCOS | LAS LOMITAS DE NEXPA (LAS LOMITAS) | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167587 | 167587 | 167587 | 167587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
149642 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIO VAZQUEZ (ATRAS DE LA SECUNDARIA) | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 368148 | 368148 | 368148 | 368148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625.4 | 625.4 | 100%
149651 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, LOC. SAN MIGUEL | 53-SAN MARCOS | SAN MIGUEL | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202835 | 202835 | 202835 | 202835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
149526 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336921 | 336921 | 336921 | 336921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546.49 | 546.49 | 100%
149649 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LAS LOMITAS. LOC LOMITAS DE NEXPA | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 617410 | 617410 | 617410 | 617410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 713.91 | 713.91 | 100%
149368 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COL. LA VILLITA, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 414918 | 414918 | 414918 | 414918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 891.3 | 891.3 | 100%
149561 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EN EL INTERIOR DEL PANTEON NUEVO, COL. E. ZAPATA, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100%
149549 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDIN ENTRE MONTES DE OCA Y MORELOS, COL. JARDIN, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219304 | 219304 | 219304 | 219304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
149487 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, COL. JARDIN, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280695 | 280695 | 280695 | 280695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546 | 546 | 100%
149404 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO TRAMO: AV. MEXICO-ARROYO, COL. E. ZAPATA, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593.25 | 593.25 | 100%
145775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN FRANCISCO ACUITLAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $350,000.00 LA APORTACIÓN MUNICIPAL ASCIENDE A UN MONTO DE $350,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 1,500 PERSONAS
145697 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN TEHUILOTEPEC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $2 000,000.00 LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL ES DE $2 000,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 3,000 PERSONAS
177263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MINAS VIEJAS | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $60,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $60,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
145956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL MIRADOR DE AXIXINTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AXIXINTLA | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $250,000.00 LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE $250,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 125 PERSONAS
172995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $175,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $175,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3,000 PERSONAS
179885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS OCOTES | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 333.33 | 100% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $25,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $25,000.00 LA APORTACIONDE LOS PARTICIPANTES ES DE $25,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70 PERSONAS
168847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ANDADOR ZAFIRO. BARRIO DE PEDRO MARTIN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
173415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALEREADO BARRIO DE GUADALUPE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 175 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPA ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
173428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALEREADO DE ANDADOR. CURVA DE LA DIVINA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175 | 175 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $75,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $75,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIKOS ES DE 1,000 PERSONAS
145932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DEL PUEBLO DE ZAPOAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ZAPOAPA | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $430,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $430,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
169705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TEHUILOTEPEC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 78 | 78 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 500 PERSONAS
169878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL MANGUITO. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 45 | 45 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $120,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $ 120,000.00 EL NUMERO TOTAL DE LOS BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
139604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO DE EL LLANO EN TAXCO DE ALARCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 500 | 500 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 250,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 250,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS. DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE INVERSION MUNICIPAL, EL NOMBRE DE LA OBRA HA SIDO MODIFICADA A EMPEDRADO DE CALLE EN EL FRACCIONAMIENTO DE TIO LINCHE EN EL BARRIO DEL LLANO.
139172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 111.22 | 111.22 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 450,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 450,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
169672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ZONA SUR DE LA COL. RUFFO FIGUEROA 2DA ETAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 36 | 36 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $170,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $170,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
139295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ZONA SUR DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 269953 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 23.31 | 23.3 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 270,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 270,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
145058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN 2DA CALLE DE IZOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 620600 | 620600 | 620600 | 620600 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 550 | 550 | 100% | LA OBRA EQUIVALE A UN MONTO TOTAL DE $620,600.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A UN MONTO DE $620,600.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS SON 200 PERSONAS
173246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARADERO RURAL EN EL CRUCERO DE TEHUILOTEPEC CON CARRETERA FEDERAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185 | 185 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ES DE 200
145713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE SAN JUAN DE DIOS 2DA ETAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS) | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $600,000.00 LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE $550,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 3,000.00 PERSONAS
172968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN UNIÓN | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118700 | 118700 | 118700 | 118700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $474,800.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $118,700.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $118,700.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $118,700.00 LA APORTACION DE LOS PSRTICIPANTES ES DE $118,700.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
177054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN CALLE AMATISTA. COL. MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES DE $150,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
172578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS CAJONES | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.87 | 102.87 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $75,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $75,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $75,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $75,000.00
170563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL AGUACATITO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $250,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $250,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
145346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE PUENTE CAMPUZANO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PUENTE CAMPUZANO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES $450,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $450,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 300 PERSONAS.
170345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION PARTICIPANTES ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 70 PERSONAS
145762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN ARROYO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $1 000,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $1 000,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,500 PERSONAS
170132 |  |  |  | CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. HERMINIO V. GARCIA. COL. RUFFO FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 98 | 98 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
146054 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN EL CALLEJON DE COMONFORT EN EL BARRIO DEL PANTEON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
146000 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA CALLE RUIZ MASSIEU EN EL BARRIO DE ARROYO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ES DE 1,000
146075 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA COMUNIDAD DE PAPALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAPALA | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $250,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIADOS ES DE $25,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
173460 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA FUENTE DE LOS PINOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17 | 17 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $70,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $70,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 25 PERSONAS
173437 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA PUENTE NAVARRO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $200,000.000 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
141343 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LOS CEDROS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | RANCHO VIEJO | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125 | 1125 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS. EL NOMBRE DE LA CALLE ES MIGUEL HIDALGO, ESTO SEGUN PROPUESTA DE INVERSION
168805 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LOS POCITOS. BARRIO DE LOS POCITOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $170,000.000 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $170,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
141167 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL EN TECALPULCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECALPULCO | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ES DE 300 PERSONAS
169582 |  |  |  | MURO DE CONTENCION PERIMETRAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DE LOS OCOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS OCOTES | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 750 | 750 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL DE $50,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $50,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 90 PERSONAS
146840 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN DEL MONTE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DEL MONTE | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 580 | 580 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
145969 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE DE LA ESPERANZA. BARRIO DEL CHORRILLO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 625 | 625 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $250,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $250,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 300 PERSONAS
146314 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE MEXCALTEPEC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MEXCALTEPEC | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $360,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION DE LO BENEFICIARIOS ES DE $160,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
146613 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE DEL MANGUITO EN LA COMUNIDAD DE LANDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA OBRA ES DE 200
147095 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE DEL PUEBLO DE HUEYMATLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUEYMATLA | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 712.5 | 712.5 | 100% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE $285,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIADOS ES DE $85,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
146870 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUENTE CAMPUZANO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PUENTE CAMPUZANO | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 812.5 | 812.5 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $325,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION DE LO BENEFICIARIOS ES DE $125,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA ES DE 300 PERSONAS
146799 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN EL AGUACATE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL AGUACATE | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 750 | 750 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PBRA ASCIENDE A $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR ESTA OBRA ES DE 150
147040 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA COMUNIDAD DE TLAMACAZAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 420 | 420 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 75 PERSONAS
146294 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CORONILLAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CORONILLAS | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 360 | 360 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA OBRA ES DE 40
146098 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE HUAHUAXTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 555 | 555 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $222,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $222,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150 PERSONAS
146123 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA MORA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA MORA | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 375 | 375 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
146278 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS YAUTLES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS YAUTLES | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 360 | 360 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40 PERSONAS
146414 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL GAVILAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL GAVILÁN | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 327.5 | 327.5 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $131,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $131,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
146910 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE PRINCIPAL EN TAXCO EL VIEJO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1240 | 1240 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $462,422.40 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE $162,422.4 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR LA OBRA ES DE 300 PERSONAS
150993 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE 2DA DE IZOTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 554400 | 554400 | 554400 | 554400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1120 | 1120 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $554,400.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $554,400.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
146585 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE 2DA ENTRADA DE EL EJIDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL EJIDO (EJIDO GUERRERO) | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 275 | 275 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $110,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION DE LO BENEFICIARIOS ES DE $10,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LA OBRA ES DE 300
152067 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CSLLE PRINCIPAL DE EL EJIDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL EJIDO (EJIDO GUERRERO) | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 275 | 275 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $110,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE $10,0000 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
146499 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE HUITZOTITLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUITZOTITLA | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 371 | 371 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR ESTA OBRA ES DE 150 PERSONAS
146641 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACUITLAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 456 | 456 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $144,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $144,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 400 PERSONAS
146691 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL Y HUERTAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN MIGUEL Y HUERTA | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 385 | 385 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 120 PERSONAS
147062 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 610 | 610 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 300 PERSONAS
146771 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LAS JOYAS DEL PROGRESO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | JOYAS DEL PROGRESO | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 613000 | 613000 | 613000 | 613000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1643 | 1643 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $613,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $613,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 300 PERSONAS
177670 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 596 | 596 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $260,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $260,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS.
180471 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ, 2 ETAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 596 | 596 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $75,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $75,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
142487 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CERILLERA EN LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAJOJUTLA (EL AZUL) | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 447.29 | 447.29 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $ 166,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $166,000.00 EL TOTAL DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 500 PERSONAS
142214 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA EXCERILLERA EN LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAJOJUTLA (EL AZUL) | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 527 | 526.8 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $200,000.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES DE $200,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
141768 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL AMATE EN LA COMUNIDAD DE LANDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $250,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $250,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 200 PERSONAS.
141942 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CACALOTENANGO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CACALOTENANGO | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.42 | 498.42 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $190,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $190,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 400 PERSONAS
141379 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COMUNIDAD DE TEACALCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEACALCO | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 1190 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $453,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTARON $153,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS
178259 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL OJO DE AGUA | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
179818 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $152,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $52,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
177787 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN UNIÓN | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $325,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $125,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
179749 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 610 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
141520 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA W | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA W | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375 | 375 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
141696 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PAINTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAINTLA | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2079.65 | 2079.65 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE $800,000.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ES DE $750,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIADOS ES DE $50,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 1,000 PERSONAS
142743 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL) | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 775 | 775 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $300,000.00 LA APORTACION DEL MUNICIPIO ASCIENDE A $ 300,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 75 PERSONAS
139988 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN PEDRO CHICHILA | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 305,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 105,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
141214 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TECUICIAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECUICIAPA | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 1180 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 450,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS.
140159 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TOTOAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TOTOAPA | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 393050 | 393050 | 393050 | 393050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 1280 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 512,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 393,050.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 118,950.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
177516 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEACALCO | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
178221 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DOS TRAMOS DE CALLES DEL PUEBLO (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ZAPOAPA | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952.37 | 952.38 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 180 PERSONAS
177968 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL PANTEON (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $600,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
178173 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS NARANJOS | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2105 | 2105 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $950,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $237,500.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $237,500.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $237,500.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $237,500.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 150 PERSONAS
177917 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN ESTEBAN | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $800,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
178907 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 1520 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $600,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $225,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $225,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $225,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $225,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70 PERSONAS
141186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ASUNCION DE LA COMUNIDAD DE ATZALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN) | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400101 | 400101 | 400101 | 400101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1595 | 1595 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 603,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 400,100.58 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 202,899.42 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS.
142524 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. PRI. ZACAZONTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $350,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $350,000.00 LA OBRA BENEFICIA A 100 PERSONAS
142558 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TEXCALTITLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEXCALTITLA | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $405,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $330,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIADOS DE LA OBRA ES POR $75,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 400 PERSONAS
146972 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CERRO GORDO | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 265 | 265 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE UN MONTO DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
144468 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JOSÉ EL POTRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA FUE APLICADO A UN OBRA DIFERENTE
179069 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTO DOMINGO | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2105 | 2105 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $900,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $225,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $225,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $225,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $225,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150 PERSONAS
179027 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJADA DE LAS MAQUINAS (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
139869 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TENERIAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN TENERÍA | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 905 | 905 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 382,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 250,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 132,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
144327 |  |  |  | PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MINAS VIEJAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MINAS VIEJAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA FUE APLICADO A UNA OBRA DIFERENTE
144284 |  |  |  | PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE XOCHULA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHULA | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $150,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 250 PERSONAS
155059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. MEXICO EN COL HERMENEGILDO GALEANA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33549 | 33549 | 33549 | 33549 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154944 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 DE ABRIL 2DA ETAPA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24033 | 24033 | 24033 | 24033 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
169664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA LOC. AHUEHUEPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | AHUEHUEPAN | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113600 | 113600 | 113600 | 113600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.11 | 592.11 | 100%
169483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA LOC. DE VENTA DE PALULA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | VENTA DE PALULA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425900 | 425900 | 425900 | 425900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.11 | 592.11 | 100%
169627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOOL DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69949 | 69949 | 69949 | 69949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592.11 | 592.11 | 100%
169416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA COL. C.N.O.P. FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOC. DE MAXELA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277000 | 277000 | 100%
173750 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 429262 | 429262 | 429262 | 429262 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 516.73 | 516.73 | 100%
172944 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CNONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. I. MADERO DE LA LOC. DE TONALAPA DEL SUR (SUM. DE MAT) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 514.8 | 514.8 | 100%
172861 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: PROPIEDAD DE LUIS ASTUDILLO A PROP. DE PABLO PINEDA DE LA LOC. DE TETELILLA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TETELILLA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191372 | 191372 | 191372 | 191372 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 218.46 | 218.46 | 100%
172462 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA EXPLANADA DE LA SANTA IGLESIA DE LA LOC. DE XALITLA (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126981 | 126981 | 126981 | 126981 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 887 | 887 | 100%
170659 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL PANTEON DE LA LOC. DE SABANA GRANDE | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SABANA GRANDE | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 880.2 | 880.2 | 100%
172411 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOC. DE ACAYAHUALCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1725 | 1725 | 100%
172291 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1117.32 | 1117.32 | 100%
170356 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOC. DE SAN VICENTE PALAPA (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 192391 | 192391 | 192391 | 192391 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 292.4 | 292.4 | 100%
172975 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DAVID PASTRANA JAIMES TRAMO: CAMINO A SANTA CRUZ A C. IGNACIO LOPEZ RAYON DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362000 | 362000 | 362000 | 362000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 514.8 | 514.8 | 100%
171383 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. TEPAXTITLAN DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 673.5 | 673.5 | 100%
172228 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FCO. I. MADERO TRAMO DAVID PASTRANA A BARRANCA PLUVIAL DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213000 | 213000 | 213000 | 213000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 228.15 | 228.15 | 100%
170542 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALENA DE LA LOC. DE CUEXCONTLAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339727 | 339727 | 339727 | 339727 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 536.99 | 536.99 | 100%
172572 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO: CAMINO A MAYANALAN A C. JUAN ESCUTIA DE LA LOC. DE SANTA CRUZ | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SANTA CRUZ | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 954.05 | 954.05 | 100%
172597 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS DE LA LOC. DE XOCHIMILCO (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO) | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238236 | 238236 | 238236 | 238236 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 970.3 | 970.3 | 100%
170610 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS TRAMO: C. GALEANA A PROPIEDAD ALBERTO CATALAN DE LA LOC. DE CUEXCONTLAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 516.49 | 516.49 | 100%
170715 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIVAPALACIOS TRAMO: CJON. GOMEZ FARIAS A BARRANCA ATLIXTA DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 215.39 | 215.39 | 100%
172528 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: PROPIEDAD SR. FELIX A CALLE B. JUAREZ DE LA LOC. DE XALITLA (SUM. DE MAT) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76351 | 76351 | 76351 | 76351 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 887 | 887 | 100%
172741 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO TRAMO: PROPIEDAD MARCELINA GONZALEZ A BARRANCA PLUVIAL DE LA LOC. DE TETELILLA (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TETELILLA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100054 | 100054 | 100054 | 100054 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 218.46 | 218.46 | 100%
171432 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO TRAMO:CJON. VALERION TRUJANO A CJON. CHALMA DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 571.2 | 571.2 | 100%
170489 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE MAXELA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 50 | 50 | 100%
170276 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 DE MAYO TRAMO: PROPIEDAD JESUS MARBAN A CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. DE SAN VICENTE PALAPA (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223809 | 223809 | 223809 | 223809 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1745.8 | 1745.8 | 100%
170223 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO DE LA LOC. DE SAN VICENTE PALAPA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223805 | 223805 | 223805 | 223805 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 218.46 | 218.46 | 100%
172194 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLEIGNACIO ALLENDE TRAMO: C. DAVID PASTRANA A C. RICARDO FLORES MAGON DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150 | 150 | 100%
170396 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON FRANCISCO VILLA DE LA LOC. DE MAXELA (SUM. DE MAT.) | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74628 | 74628 | 74628 | 74628 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 70.5 | 70.5 | 100%
144763 |  |  |  | CONST DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL PEDREGAL TMO.CASA SR LUIS MILLAN A CALLEJON ESPINOZA | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 273408 | 273408 | 273408 | 273408 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 38.1 | 38.1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
141802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN COMISARIA EN LOS AYLES | 60-TETIPAC | LOS AYLES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 88825 | 88825 | 88825 | 88825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | OBRA TERMIANDA AL 100% ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANEXO EN COMISARIA DE LOS AYLES, GRO., SE DEJO EN DESTINO DEL GASTO EN CALLES, YA QUE NO EXISTE NINGUN RUBRO QUE SEA IGUAL O SIMILAR AL DEL TIPO DE OBRA QUE SE ESTA CAPTURANDO Y QUEDO AHI POR QUE EL TIPO DE OBRA ES DE URBANIZACION
141590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA | 60-TETIPAC | AGUA DE FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE COMISARIA, SE DEJO EN DESTINO DEL GASTO EN CALLES, YA QUE NO EXISTE NINGUN RUBRO QUE SEA IGUAL O SIMILAR AL DEL TIPO DE OBRA QUE SE ESTA CAPTURANDO Y QUEDO AHI POR QUE EL TIPO DE OBRA ES DE URBANIZACION
142102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SAMANO | 60-TETIPAC | EL SÁMANO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% ESTA OBRA DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SAMANO SE DEJO EN DESTINO DEL GASTO EN CALLES YA QUE NO EXISTE NINGUN RUBRO QUE SEA IGUAL O SIMILAR AL DEL TIPO DE OBRA QUE SE ESTA CAPTURANDO Y QUE QUEDO AHI POR QUE LA OBRA ES DE URBANIZACION
142630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN TETIPAC | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 %
143040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN SAN ANTONIO | 60-TETIPAC | SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
144415 |  |  |  | PAV DE ANDADOR TMO DE CALLE LA FRAGUA AL ARROYO CHICO BARRIO EL PORTESUELO | 60-TETIPAC | JOCOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 1180 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
144675 |  |  |  | PAV DE CALLE PRINCIPAL TMO DE LA CLINICA A CALLE EUCALIPTOS | 60-TETIPAC | BUENA VISTA DEL ÁGUILA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
144616 |  |  |  | PAV DE CALLE PRINCIPAL TMO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA A LA IGLESIA | 60-TETIPAC | ATENCAHUITES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
156298 |  |  |  | CONSOLIDACION DEL PARQUE LA PALMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OPCION)
156360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATEMPA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 182407 | 182407 | 182407 | 182407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 435 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA
156867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL 2DO NIVEL EN LA COL. SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 496050 | 496050 | 496050 | 496050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205 | 205 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 6594942 | 6594942 | 6594942 | 6594942 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA. (NO HAY OPCIÓN) EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA.
156576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION EN COL. SANTA ANITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 348202 | 348202 | 348202 | 348202 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA. (NO HAY OTRA OPCION)
156625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION EN SAN JUAN DE LAS FLORES ANEXO DE STA. MARIA TONAYA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 99996 | 99996 | 99996 | 99996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | LA SOLEDAD | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148 | 148 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TENANGO TEPEXI | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 877973 | 877973 | 877973 | 877973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155 | 155 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TENEXTEYO | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 501166 | 501166 | 501166 | 501166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA. (NO HAY OTRA OPCION)
156888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 530128 | 530128 | 530128 | 530128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TORRENTLÁN | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 501166 | 501166 | 501166 | 501166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA ETAPA EN COLONIA 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 218339 | 218339 | 218339 | 218339 | 100% | 0 | 0 | METROS | 28 | 28 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
156454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 2A ETAPA CALLE YECAPIXTLA COL. MIGUEL HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 358636 | 358636 | 358636 | 358636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 156 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA. (NO HAY OTRA OPCION)
156506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 580100 | 580100 | 580100 | 580100 | 100% | 0 | 0 | METROS | 286 | 286 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION) LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METRO CUBICO
157082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | AMATE AMARILLO | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 317437 | 317437 | 317437 | 317437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 299 | 299 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | PLAN DE ZACATEPEC | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 561483 | 561483 | 561483 | 561483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAQUILTZINAPA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 280518 | 280518 | 280518 | 280518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOMOCHAPA | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 586879 | 586879 | 586879 | 586879 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZACUALPAN | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 585807 | 585807 | 585807 | 585807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536 | 536 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (DELEGACION MPAL) 2A ETAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZITLALA | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 341177 | 341177 | 341177 | 341177 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CANCHA PUBLICA EN LA COL. 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 585804 | 585804 | 585804 | 585804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN COL. CONSTITUCION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 590445 | 590445 | 590445 | 590445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513 | 513 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION DE LA COL. LAZARO CARDENAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 566518 | 566518 | 566518 | 566518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA COL. EJIDO DE SAN FCO. | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
156428 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION 2DA ETAPA EN COLONIA SAN MARCOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 452735 | 452735 | 452735 | 452735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 256 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION). LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO.
156281 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE BICENTENARIO EN COL. EL PELIGRO 2A ETAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OPCION) EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA
157171 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE FONSECA EN AREA DEL ZOCALO COL. CENTRO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 543206 | 543206 | 543206 | 543206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658 | 658 | 100%
157151 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN AREA DEL ZOCALO EN COL. CENTRO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 517961 | 517961 | 517961 | 517961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593 | 593 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
157161 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS EN AREA DEL ZOCALO EN COL. CENTRO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 515976 | 515976 | 515976 | 515976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 628 | 100%
157140 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE E. PIZA EN AREA DEL ZOCALO EN COL. CENTRO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 513042 | 513042 | 513042 | 513042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 592 | 592 | 100%
157226 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CARRETERA TLAPA-IGUALITA EN COL. HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 826703 | 826703 | 826703 | 826703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3025.14 | 3025.14 | 100%
157235 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COL. 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 361820 | 361820 | 361820 | 361820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 892 | 892 | 100%
157209 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CARRETERA TLAPA-IGUALITA EN COL. JARDIN DE NIÑOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 222628 | 222628 | 222628 | 222628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392 | 392 | 100%
157217 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2DA ETAPA DE LA CALLE PRINCIPAL EN COL. BUENA VISTA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 499920 | 499920 | 499920 | 499920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 363 | 100%
177155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA | 67-TLAPEHUALA | NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA) | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 649690 | 649690 | 649690 | 649690 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
177780 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BOOL JOLUTA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | JOLUTA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 592553 | 592553 | 592553 | 592553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 484 | 484 | 100%
179881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOOL EN LA SALADA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA SALADA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379225 | 379225 | 379225 | 379225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
177648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA MUNICIPAL PETACALCO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | PETACALCO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 846564 | 846564 | 846564 | 846564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561 | 561 | 100%
177686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL PITAYO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL PITAYO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294032 | 294032 | 294032 | 294032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
179025 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CALECHOSO CENTRO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69233 | 69233 | 69233 | 69233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.1 | 184.1 | 100%
179438 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COL. DEPORTIVA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 522255 | 522255 | 522255 | 522255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832 | 832 | 100%
178919 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COL. NUEVO AMANECER | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 514.5 | 514.5 | 100%
178937 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL CHICO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL CHICO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299248 | 299248 | 299248 | 299248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
178408 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL RINCON TRAMO 1 | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | RINCÓN DE CUCHARATEPEC | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 479062 | 479062 | 479062 | 479062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100%
179814 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LAS TAMACUAS | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | TAMACUAS (EL RANCHITO) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454159 | 454159 | 454159 | 454159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18300 | 18300 | 100%
179516 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA PAZ | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA PAZ | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376720 | 376720 | 376720 | 376720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291.28 | 291.28 | 100%
178871 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA COL. EL PRI | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 541509 | 541509 | 541509 | 541509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353 | 1353 | 100%
179473 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICTORIA EN COLONIA CENTRO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413364 | 413364 | 413364 | 413364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100%
169244 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL EN CACALUTLA | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | CACALUTLA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 431429 | 431429 | 431429 | 431429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.38 | 510.38 | 100%
168568 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE (JUNTO AL HOSPITAL) | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 351022 | 351022 | 351022 | 351022 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1227 | 1227 | 100%
169170 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES (MARGARITO) | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | HUEHUETECACINGO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 63890 | 63890 | 63890 | 63890 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 63890 | 63890 | 100%
168411 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO PERDIDO | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 307187 | 307187 | 307187 | 307187 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1080 | 1080 | 100%
168820 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | CACALUTLA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 51432 | 51432 | 51432 | 51432 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 366 | 366 | 100%
189051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE PUEBLO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EL VIEJO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | SAN PEDRO EL VIEJO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 1224522 | 1224522 | 1224522 | 1224522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
188990 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA EN LA COLONIA LOS CHAVEZ | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 919809 | 919809 | 919809 | 919809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
189007 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDA DE XALPA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | XALPA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 1450196 | 1450196 | 1450196 | 1450196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
188993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUAÑAÑA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | CAHUAÑAÑA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 1118378 | 1118378 | 1118378 | 1118378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
188997 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA SAN MARCOS | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LOMA SAN MARCOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 905436 | 905436 | 905436 | 905436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
188036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SAN AGUSTIN | 78-COCHOAPA EL GRANDE | BARRIO DE SAN AGUSTÍN | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 999712 | 999712 | 999712 | 999712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
188067 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA CHUPARROSA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LLANO DE LA CHUPARROSA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 865737 | 865737 | 865737 | 865737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
188987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOMA GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LOMA GRANDE | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 1055360 | 1055360 | 1055360 | 1055360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
189027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 969991 | 969991 | 969991 | 969991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
189079 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE CALPANAPA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | CALPANAPA VIEJO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 715002 | 715002 | 715002 | 715002 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
189082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARCOS DE BIENVENIDA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 745679 | 745679 | 745679 | 745679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 745.6 | 745.6 | 100%
189072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 7162226 | 7162226 | 7162226 | 7162226 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1125 | 1125 | 100%
187875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CAHUAÑAÑA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | CAHUAÑAÑA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 371508 | 371508 | 371508 | 371508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
187945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE YOZONDACUA LLANO DEL CARMEN | 78-COCHOAPA EL GRANDE | YOZONDACUA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 414091 | 414091 | 414091 | 414091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
189043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN LA COMUNIDAD DE COLONIA JUQUILA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COLONIA JUQUILA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 992439 | 992439 | 992439 | 992439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162 | 162 | 100%
188031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 562570 | 562570 | 562570 | 562570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
187819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCK PARA RECIBIR BANQUETAS EN COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 510778 | 510778 | 510778 | 510778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
187780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO EN COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 386432 | 386432 | 386432 | 386432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54 | 54 | 100%
187539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 759268 | 759268 | 759268 | 759268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
189074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZOCALO MUNICIPAL EN COCHOAPA EL GRANDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 4925368 | 4925368 | 4925368 | 4925368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
189077 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN | 78-COCHOAPA EL GRANDE | SAN AGUSTÍN EL VIEJO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 771714 | 771714 | 771714 | 771714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 608 | 100%
189068 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE LOMA CANOA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LOMA CANOA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
189070 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | TIERRA BLANCA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
AMPLIACIÓN
35664 |  |  |  | AMPLIACION DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOC. DE LA HACIENDITA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA HACIENDITA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 226225 | 226225 | 226225 | 226225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
49910 |  |  |  | PARQUE AMPLIACION LAZARO CARDENAS (ETAPA 2) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3391.56 | 3391.56 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $920,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$460,000.00 APORTACION FEDERAL:$460,000.00
49985 |  |  |  | PARQUE COLONIA PEZUAPA (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4030 | 4030 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $250,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$125,000.00 APORTACION FEDERAL:$125,000.00
50014 |  |  |  | PARQUE ROSARIO IBARRA (CONSOLIDACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $180,000.00 Y SE REALIZA CON APORTACION MUNICIPAL:$90,000.00 APORTACION FEDERAL:$90,000.00
170465 |  |  |  | AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 70 PERSONAS
156557 |  |  |  | AMPLIACION DE EXPLANADA EN LA DELEGACION LAZARO CARDENAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 590118 | 590118 | 590118 | 590118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100% | EL RUBRO DE GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA.(NO HAY OTRA OPCION)
MEJORAMIENTO
165052 |  |  |  | APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL, POB. LAS CHANECAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LAS CHANECAS | RURAL | 13007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 631.58 | 631.58 | 100%
165306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN ETAPA 58, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13313.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165170 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, BARRIO DE LA FABRICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13284.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.32 | 100%
165307 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13307.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258107 | 258107 | 258107 | 77432 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271.69 | 81.51 | 30%
165308 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL, LAS CRUCES Y EMILIANO CARRANZA Y AGUAS BLANCAS, COL. MIGUEL ALEMAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13310.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 452563 | 64.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 736.84 | 476.38 | 64.7%
165309 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO ENTRE AND. RIO PAPAGAYO Y AND. RIO POYUTLA, COL. CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13306.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 252000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 884.21 | 265.26 | 30%
165310 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE SIMON BOLIVAR, COL. SIMON BOLIVAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13312.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321514 | 321514 | 321514 | 96454 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 338.44 | 101.53 | 30%
165311 |  |  |  | REMOD.PARQUE MIGUEL ALEMAN COL.MIGUEL ALEMAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13311.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 312464 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 328.91 | 62.5%
165517 |  |  |  | TERM. CONST. CANCHA DE FUTBOL. COL. CORAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13663.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 249000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873.68 | 262.11 | 30%
154186 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AZOYU Y MURO DE CONTENCION | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
122102 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COL. JOSE MANUEL FIGUEROA (RELLENO CON MATERIAL) | 14-BENITO JUÁREZ | PARAÍSO ESCONDIDO (PLAYA PARAÍSO) | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 189777 | 189777 | 189777 | 189777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
34772 |  |  |  | PARQUE LOMBARDO TOLEDANO (CONSTRUCCION DE CISTERNA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 287253 | 287253 | 287253 | 287253 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
37590 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. IGNACIO RAMIREZ TRAMO: C. ADRIAN CASTREJO - C. ANTONIA NAVA DE CATALAN COL. CENTRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 760845 | 760845 | 760845 | 760845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2564.78 | 2564.78 | 100%
37560 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. MIGUEL ALEMAN TRAMO: C. ADRIAN CASTREJON - C. ANTONIA NAVA DE CATALAN COL. CENTRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 902489 | 902489 | 902489 | 902489 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2700.58 | 2700.58 | 100%
37600 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ADRIAN CASTREJON TRAMO: JUAN RUIZ DE ALARCON - AV. MIGUEL ALEMAN COL. CENTRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 331602 | 331602 | 331602 | 331602 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1190.11 | 1190.11 | 100%
37446 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA SCT TRAMO: AV. VICENTE GUERRERO - C. OBRAS PUBLICAS COL. RUFFO FIGUEROA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 552462 | 552462 | 552462 | 552462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1973.47 | 1973.47 | 100%
73600 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VADOS EN EL CAMINO CHILPANCINGO - LAS PIÑUELAS PUNTO CHAUTIPAN (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA PIÑUELA | RURAL | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
33521 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE SOBRE LA BCA. APATZINGO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 77682 | 77682 | 77682 | 77682 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9 | 9 | 100%
34079 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO (CONSTRUCCION DE BARDA QUE COLINDA CON EL ZOOLOGICO) COL. CENTRO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 27 | 27 | 100%
35739 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COL. CNOP SECC. B | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 349882 | 349882 | 349882 | 349882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 549 | 549 | 100%
33573 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AV. LAZARO CARDENAS TRAMO: GLORIETA UNIDOS POR GUERRERO - KM. 0+656.51 (PINTURA EN GUARNICIONES) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2626.04 | 2626.04 | 100%
35718 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. TATAGILDO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1360 | 1360 | 100%
175380 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE ATENEA ACCESO A LA COL.FOVISSSTE DE LA COL. FOVISSSTE | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219686 | 219686 | 219686 | 219686 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 531 | 531 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 400 PERSONAS
175378 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE CLUB DE LEONES ENTRE LAT.CARRET. A TAXCO Y CERRADA CLUB DE LEONES DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258484 | 258484 | 258484 | 258484 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2931 | 2931 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 200 PERSONAS
174611 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE HIDALGO ENTRE RAMO CORONA E IGNACIO MAYA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49796 | 49796 | 49796 | 49796 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 1000 PERSONAS
175246 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE SLTSMIRSNO TRSMO: CALLE ALDAMA A LEANDRO VALLE COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299061 | 299061 | 299061 | 299061 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 700 PERSONAS
159843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA EN OCOTITLAN | 45-OLINALÁ | OCOTITLÁN | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320068 | 320068 | 320068 | 320068 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159691 |  |  |  | PAVIEMENTACION DE CALLE ALDAMA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRASPUBLICAS | - | - | 700683 | 700683 | 700683 | 700683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159747 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN MARTIN TECORRALES | 45-OLINALÁ | TECORRALES | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201675 | 201675 | 201675 | 201675 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TEMALACATZINGO | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIICAS | - | - | 392463 | 392463 | 392463 | 392463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159703 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VIACRUSIS (ZONTECOMATLAN) | 45-OLINALÁ | ZONTECOMATLÁN | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216760 | 216760 | 216760 | 216760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
159682 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91339 | 91339 | 91339 | 91339 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
170885 |  |  |  | COLOCACION DE PISO EN LAS OFICINAS DE LA UCHATAC. BARRIO DE ARROYO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52700 | 52700 | 52700 | 52700 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 117.34 | 117.34 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $52,700.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $52,700.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
183952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO CONVENIO CON SEFOTUR | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 7,200,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 1,600,000.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 1,600,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 4,000,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
144909 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE. AMPLIACION VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 550 | 550 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $220,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $220,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS.
172749 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL FRAILE | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 25 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $120,000.00 LA PARTICIPACION MINICIPAL ES DE $120,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS.
171143 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL B. DEL MEZQUITE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 125.5 | 125.5 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
170251 |  |  |  | RESTAURACION DE MURO PERIMETRAL DE CONTENCION (CONVENIO PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECALPULCO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 650 | 650 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $250,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $62,500.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $62,500.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $62,500.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTE ES DE $62,500.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 1,000 PERSONAS
172650 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO Y USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ZOMPANTLE | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 472.8 | 472.8 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $800,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
155011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE BENITO JUAREZ | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336401 | 336401 | 336401 | 336401 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
155109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PARA APERTURAR PASILLO PLUVIAL EN AV. INDEPENDENCIA EN COL. EL FORTIN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52450 | 52450 | 52450 | 52450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154611 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA ESC. PREPARATORIA N 35 | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495032 | 495032 | 495032 | 495032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154815 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA UBICADA EN LA ESC. SEC. MOISES SAENZ | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495032 | 495032 | 495032 | 495032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154489 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PREPARATORIA NO.6 HERMENEGILDO GALEANA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495032 | 495032 | 495032 | 495032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
171759 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. CONCHITAS DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 217680 | 217680 | 217680 | 217680 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 711 | 711 | 100%
171983 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONES UNIDAS DE LA LOC. DE SAN AGUSTIN OAPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61100 | 61100 | 61100 | 61100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 885.6 | 885.6 | 100%
171949 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: C. A. OBREGON A C. FRANCISCO VILLA DE LA LOC. DE SAN AGUSTIN OAPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176448 | 176448 | 176448 | 176448 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 885.6 | 885.6 | 100%
161123 |  |  |  | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 202986 | 202986 | 202986 | 202986 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4804 | 4804 | 100%
161022 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD | 66-TLAPA DE COMONFORT | XALATZALA | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 900200 | 900200 | 900200 | 900200 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4766 | 4766 | 100%
161465 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR EN LA CALLE LA PALMA, ENTRE CALLE FLORIDA Y AV. TLAPA MARQUELIA EN COL. MAGISTERIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 144821 | 144821 | 144821 | 144821 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 315 | 315 | 100%
160204 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA EL PUENTE ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE S/N EN COLONIA SAN FRANCISCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 202988 | 202988 | 202988 | 202988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 654 | 654 | 100%
160385 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA IGUALITA ENTRE RIO JALE Y CALLE ALVARO OBREGON COLONIA BENITO JUAREZ | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 694683 | 694683 | 694683 | 694683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2170 | 2170 | 100%
160708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BALIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 10 DE MAYO EN COLONIA SANTA ANITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 163476 | 163476 | 163476 | 163476 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 521 | 521 | 100%
161672 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BARRERA EN COL. MONTE GOSEIN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 333513 | 333513 | 333513 | 333513 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
161049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PIPILA Y MINA EN LA COL. LA PALMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 336965 | 336965 | 336965 | 336965 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 676 | 676 | 100%
159663 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL (2DA ETAPA) COLONIA FIGUEROA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 453184 | 453184 | 453184 | 453184 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100%
160156 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y BARRANCA EN COLONIA SAN NICOLAS VISTA HERMOSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 512696 | 512696 | 512696 | 512696 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1640 | 1640 | 100%
161636 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN COLONIA FOVISSSTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 499008 | 499008 | 499008 | 499008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1210 | 1210 | 100%
162097 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO TMO. DESDE LA CALLE AÑORVE ASTA LA AV. H. COLEGIO MILITAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 2107577 | 2107577 | 2107577 | 2107577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2683 | 2683 | 100%
162066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO TMO. DESDE LOS PORTALES A LA CALLE AÑORVE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1535705 | 1535705 | 1535705 | 1535705 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1986 | 1986 | 100%
161833 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JACARANDAS EN COL. LAZARO CARDENAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 355498 | 355498 | 355498 | 355498 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
160889 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EJIDO EN COLONIA SANTA ANITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 312914 | 312914 | 312914 | 312914 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 688 | 688 | 100%
161391 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE AÑORVE Y PASEO CELESTE EN COL. SAN DIEGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 1570370 | 1570370 | 1570370 | 1570370 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100%
160226 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA CALLE CARITINO MALDONADO Y ASERRADERO EN COLONIA SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 78160 | 78160 | 78160 | 78160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 161 | 161 | 100%
160919 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LA REFORMA EN COL. MARISOL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
161938 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE POPOCATEPETL EN COL. COTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 302346 | 302346 | 302346 | 302346 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100%
160765 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO EN COLONIA LOMA BONITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 322608 | 322608 | 322608 | 322608 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 304 | 304 | 100%
160952 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | CHIEPETEPEC | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 284922 | 284922 | 284922 | 284922 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 684 | 684 | 100%
161004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | CHIEPETEPEC | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 814365 | 814365 | 814365 | 814365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
160437 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE HUITZILIPOZTLI Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA COTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 161468 | 161468 | 161468 | 161468 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 490 | 490 | 100%
160352 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 13 DE MARZO EN COL. ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 181930 | 181930 | 181930 | 181930 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 181930 | 181930 | 100%
161990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TAJIN EN LA COLONIA COTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 279274 | 279274 | 279274 | 279274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 576 | 576 | 100%
161415 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VISTA HERMOSA EN COLONIA LOMA BONITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 140019 | 140019 | 140019 | 140019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 570 | 570 | 100%
159850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE YECAPIXTLA Y PROLONGACION 13 DE SEPTIEMBRE EN COLONIA JARDIN DE NIÑOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 268991 | 268991 | 268991 | 268991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 632 | 632 | 100%
159645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ EN COLONIA 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 590484 | 590484 | 590484 | 590484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191 | 191 | 100%
160826 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA ESC. GALILEO GALILEI EN COL. CUBA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 341193 | 341193 | 341193 | 341193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1248 | 1248 | 100%
160860 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE PONIENTE EN COL. CUBA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 464980 | 464980 | 464980 | 464980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1543 | 1543 | 100%
160103 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR Y 5 DE MAYO EN COL. CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 596975 | 596975 | 596975 | 596975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1813 | 1813 | 100%
162020 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AV. COYOTOMATE ENTRE RIO JALE Y CAPILLA SAN MIGUEL EN COLONIA LA ANGOSTURA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 534829 | 534829 | 534829 | 534829 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1242 | 1242 | 100%
160327 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ AV. DEL PUENTE Y CALLE RAFAEL GARCIA EN COL. SAN FRANCISCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 557549 | 557549 | 557549 | 557549 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1667 | 1667 | 100%
161812 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CARITINO MALDONADO EN COL. SAN ISIDRO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 462720 | 462720 | 462720 | 462720 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 931 | 931 | 100%
159721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EL PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALIDA A IGUALITA EN COLONIA TEPEYAC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 500928 | 500928 | 500928 | 500928 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1475 | 1475 | 100%
160128 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANDEZ ENTRE RIO JALE Y CALLEJON DEL PANTEON EN COLONIA CALTITLAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 313183 | 313183 | 313183 | 313183 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 972 | 972 | 100%
160286 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORIDA ENTRE LA CRISANTEMA Y ORQUIDEAS EN COLONIA AVIACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 495167 | 495167 | 495167 | 495167 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1597 | 1597 | 100%
162118 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPANA EN LA COLONIA EL TEPEYAC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 164563 | 164563 | 164563 | 164563 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 164563 | 164563 | 100%
159690 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE CEMPAZUXHITL Y CALLE ORQUIDEAS EN COL. AVIACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 371736 | 371736 | 371736 | 371736 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 709 | 709 | 100%
160067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA JARDIN DE NIÑOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 116976 | 116976 | 116976 | 116976 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 371 | 371 | 100%
159323 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA A LA COMISARIA MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJALCINGO DEL RÍO | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 391499 | 391499 | 391499 | 391499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 834 | 834 | 100%
159353 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA COMISARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJALCINGO DEL RÍO | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 333049 | 333049 | 333049 | 333049 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 694 | 694 | 100%
159780 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE JAMIL Y CALLE 13 DE MARZO EN COL. ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 712159 | 712159 | 712159 | 712159 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3015 | 3015 | 100%
159375 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PEDRO PETLACALA DEL KM 0+000 AL 0+260 | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN PEDRO PETLACALA | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 587331 | 587331 | 587331 | 587331 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1464 | 1464 | 100%
159397 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PEDRO PETLACALA DEL KM 0+260 - 0+513 | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN PEDRO PETLACALA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 585223 | 585223 | 585223 | 585223 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1466 | 1466 | 100%
159532 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A SAN PEDRO PETLACALA DEL KM 0+513 - 0+835 | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN PEDRO PETLACALA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 589438 | 589438 | 589438 | 589438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1484 | 1484 | 100%
177184 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL B. PASO REAL | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84242 | 84242 | 84242 | 84242 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1323.95 | 1323.95 | 100%
173627 |  |  |  | REHABILITACION CON PINTURA EN GUARNICIONES DE BOULEBARD RENE JUAREZ CISNEROS | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 538697 | 538697 | 538697 | 538697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8068.8 | 8068.8 | 100%
173669 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICION DE BOULEBARD LAZARO CARDENAS SAN JUAN MINA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 224128 | 224128 | 224128 | 224128 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6400 | 6400 | 100%
173666 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICION DE CALLE ISAIAS SALMERON | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 21047 | 21047 | 21047 | 21047 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 601 | 601 | 100%
173633 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICION DE CALLES AQUILES SERDAN Y VICENTE GUERRERO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 72323 | 72323 | 72323 | 72323 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1588.2 | 1588.2 | 100%
173677 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE LAS FRAGUAS | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12537 | 12537 | 12537 | 12537 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 358 | 358 | 100%
MANTENIMIENTO
165367 |  |  |  | CONST. BANQUETA CALLE JUAN ALDAMA, TRES PALOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13652.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 126.32 | 30%
165407 |  |  |  | CONT. PAV. CALLE CHILPANCINGO, POB. CERRO DE PIEDRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13215.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165411 |  |  |  | CONT. PAV. CALLE UNIDAD, COL. SINAI | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13428.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 473.68 | 473.68 | 100%
165406 |  |  |  | CONT. PAV. C.HERMENEGILDO GALEANA, AMALIA SOLORZANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13665.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 526.32 | 100%
165408 |  |  |  | CONT. PAVIMENT. CALLE BENITO JUAREZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13049.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210.53 | 210.53 | 100%
165409 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE 1° DE MAYO COL.AMP.SAN ISIDRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13686.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165410 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE 2 COL.NUEVO PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13422.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 390683 | 65.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 411.25 | 65.1%
165053 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN FIGUEROA 2DA. ETAPA, COL. REVOLUCION DEL SUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210.53 | 63.16 | 30%
165213 |  |  |  | SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13594.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 2503386 | 2503386 | 2503386 | 1856448 | 74.2% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.74 | 74% | PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LA CUADRILLA DEL PROGRAMA DE PINTARAYAS Y ADQUISICION DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION
134636 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL OCTAVIO PAZ | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 591328 | 591328 | 591328 | 591328 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA. EL RUBRO DEL GASTO ES UN ALBERGUE
127981 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MIGUEL ESPINOBARROS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 704089 | 704089 | 704089 | 704089 | 100% | 0 | 0 | METROS | 704089 | 704089 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
128182 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229971 | 229971 | 229971 | 229971 | 100% | 0 | 0 | METROS | 229971 | 229971 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
128401 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE MERCADO MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50367 | 50367 | 50367 | 50367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50367 | 50367 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO ES REHABILITACION DE TECHUMBRE DE MERCADO MUNICIPAL
137246 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CENTRAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245586 | 245586 | 245586 | 245586 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA EL RUBRO DEL GASTO ES UNIDAD DEPORTIVA
151690 |  |  |  | BACHEO DE CALLES | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
154564 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLES EN HUEHUETAN | 13-AZOYÚ | HUEHUETÁN | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15442 | 15442 | 15442 | 15442 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
122333 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MERCADO LOCAL | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO) | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1 | 1 | 100%
170571 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA CLAVE 12DJM0333Z XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26659 | 26659 | 26659 | 26659 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
74334 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DEL AHUAJITO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL AGUAJITO | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100% | RAMO XXXIII FISM SE URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE CEMENTO
159731 |  |  |  | CERCADO DEL PANTEON (STA. CRUZ LOMALAPA) | 45-OLINALÁ | SANTA CRUZ LOMALAPA (LOMALAPA) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294211 | 294211 | 294211 | 294211 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
168424 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. AMATE MORADO-LOS AMATES, LOC. AMATE MORAD0 | 53-SAN MARCOS | AMATE MORADO | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 19373 | 19373 | 19373 | 19373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.7 | 0.7 | 100%
156619 |  |  |  | RASTEO DE CANCHA DE FUTBOL, LOC. EL CORTES | 53-SAN MARCOS | EL CORTÉS | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33740 | 33740 | 33740 | 33740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5194 | 5194 | 100%
164267 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL TEL. SEC. LUIS PASTEUR, LOC. TECOMATE NANCHAL | 53-SAN MARCOS | TECOMATE NANCHAL | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22352 | 22352 | 22352 | 22352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3441 | 3441 | 100%
156686 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, COL. EL ATERIZAJE, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28257 | 28257 | 28257 | 28257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4349.91 | 4349.91 | 100%
159246 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA | 53-SAN MARCOS | LAGUNILLA | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15590 | 15590 | 15590 | 15590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
163538 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, LOC. EL TAMARINDILLO | 53-SAN MARCOS | TAMARINDILLO | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20462 | 20462 | 20462 | 20462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3150 | 3150 | 100%
155514 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, LOC. EL TAMARINDO | 53-SAN MARCOS | EL TAMARINDO | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26191 | 26191 | 26191 | 26191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4032 | 4032 | 100%
156850 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL. LOC. MOCTEZUMA | 53-SAN MARCOS | MOCTEZUMA | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47470 | 47470 | 47470 | 47470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2185 | 2185 | 100%
163361 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, LOC. SAN JUAN GRANDE | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN GRANDE | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3750 | 3750 | 100%
168162 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, LOC. TECOMATE NANCHAL | 53-SAN MARCOS | TECOMATE NANCHAL | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28881 | 28881 | 28881 | 28881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4446 | 4446 | 100%
156717 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL. LOC.CARIDAD | 53-SAN MARCOS | CARIDAD | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25568 | 25568 | 25568 | 25568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3936 | 3936 | 100%
159275 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC. EL TEJORUCO | 53-SAN MARCOS | EL TEJORUCO (LA HORQUETA) | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21924 | 21924 | 21924 | 21924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3375 | 3375 | 100%
163852 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DIVERSAS (COL. ZAPATA, ATERRIZAJE, JARDIN), LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7700 | 7700 | 100%
163731 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DIVERSAS, LOC. LLANO DE LA PUERTA | 53-SAN MARCOS | LLANO DE LA PUERTA | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6450 | 6450 | 100%
155090 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES, LOC. EL COACOYULT | 53-SAN MARCOS | EL COCOYULT (COACOYUL) | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55146 | 55146 | 55146 | 55146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3465 | 3465 | 100%
156656 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES. LOCALIDAD EL CORTES | 53-SAN MARCOS | EL CORTÉS | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32206 | 32206 | 32206 | 32206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4950 | 4950 | 100%
158659 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES.LOCALIDAD RANCHO NUEVO | 53-SAN MARCOS | RANCHO NUEVO | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28910 | 28910 | 28910 | 28910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 315 | 100%
158631 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL. LOC. PIEDRA PARADA | 53-SAN MARCOS | PIEDRA BLANCA | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29159 | 29159 | 29159 | 29159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
158618 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL. LOC. PIEDRA PARADA | 53-SAN MARCOS | PIEDRA PARADA | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20482 | 20482 | 20482 | 20482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3153.02 | 3153.02 | 100%
157141 |  |  |  | REHABITACION DE CANCHA DE FUTBOL. LOC. YUCATAN DE LAS FLORES | 53-SAN MARCOS | YUCATÁN DE LAS FLORES | RURAL | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20310 | 20310 | 20310 | 20310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1860 | 1860 | 100%
145040 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE DOLORES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | DOLORES | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525 | 525 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 200 PERSONAS
139374 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ALDAMA EN EL BARRIO VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894.79 | 894.79 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES $ 530,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $530,000.00 EL TOTAL DE BENEFICIADOS ES 500 PERSONAS
145900 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACUITLAPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $456,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $456,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 400 PERSONAS
145856 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL EN EL CEDRITO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $400,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS.
139920 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE ADOBES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.94 | 194.94 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 111,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $111,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
168259 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE ADOLFO LOPEZ MATEOS. BARRIO VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
145028 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE CAPILINTLA. BARRIO DE PEDRO MARTIN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 329.77 | 329.77 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $147,078.23 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $147078.23 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
167903 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE CAPILINTLA. BARRIO DE PEDRO MARTIN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 147078 | 147078 | 147078 | 147078 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 329.77 | 329.77 | 100% | EL MONTO TOTAL DE ESTA OBDRA ES DE $147,078.23 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $147,078.23 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS.
140027 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DE REFORMA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 356.78 | 356.78 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $205,900.00 LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO ES DE $205,900.00 EL TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
139636 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE GUADALUPE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES $ 196,000 LA APORTACION MUNICIPAL ES $196,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SON 500 PERSONAS
164847 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE MOISES CARBAJAL. BARRIO DEL PANTEON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 300 | 3000 | 1000% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 500 PERSONAS
145006 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $500,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 1000 PERSONAS
138212 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE LA CIENEGA EN EL BARRIO DE LA CATARINA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604.77 | 596.5 | 98.6% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES $ 313,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 313,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS SON 1,000 PERSONAS.
168145 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DEL CALLEJON DE 3RA DE OJEDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $80,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $80,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
139094 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ACAMIXTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 845 | 845 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES 400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS SON 1,000 PERSONAS.
145484 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO EN TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.87 | 102.87 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 500 PERSONAS
170647 |  |  |  | REHABILITACION DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALRCON, CALLE DE BENITO JUAREZ NO. 6 | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $420,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $420,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
145661 |  |  |  | REHABILITACION DEL PISO EN EL MERCADO MUNICIPAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175.9 | 175.9 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA APORTACIÓN MUNICIPAL ES DE$200,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 200 PERSONAS
172171 |  |  |  | RESTAURACION DE LA CASA DEL PUEBLO (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL HORCONCITO | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION FEDERAL ES DE $75,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $75,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $75,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $75,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 PERSONAS
169880 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
169831 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100%
156330 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 66-TLAPA DE COMONFORT | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 71922 | 71922 | 71922 | 71922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OPCION)
156971 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DELEGACION MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 99962 | 99962 | 99962 | 99962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100% | EL RUBRO DEL GASTO NO COINCIDE CON LA OBRA (NO HAY OTRA OPCION)
173685 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 831116 | 831116 | 831116 | 831116 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1312.76 | 1312.76 | 100%
173705 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 611293 | 611293 | 611293 | 611293 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 913.96 | 913.96 | 100%
173698 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MORELOS TR. VICENTE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 590754 | 590754 | 590754 | 590754 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 966.4 | 966.4 | 100%
177012 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (ZOCALO) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 158219 | 158219 | 158219 | 158219 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
177135 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL | - | - | 965787 | 965787 | 965787 | 965787 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
179740 |  |  |  | REHAB. DE CALLES EN EL HUARICHO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL HUARICHO (CIUDAD INSURGENTES) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208972 | 208972 | 208972 | 208972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41200 | 41200 | 100%
179605 |  |  |  | REHAB. DE CALLES LA UNION | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101447 | 101447 | 101447 | 101447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18300 | 18300 | 100%
189002 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE BUENA VISTA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | PLAN BUENA VISTA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 349448 | 349448 | 349448 | 349448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126 | 126 | 100%
189065 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL | 78-COCHOAPA EL GRANDE | SAN RAFAEL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 199994 | 199994 | 199994 | 199994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 199.9 | 199.9 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
165167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO, COL. LIBERTADORES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13200.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 84.21 | 25.26 | 30%
165401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DOS ARROYOS, COL. C.N.C. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13357.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 126.32 | 37.89 | 30%
165312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ESMERALDA 2DA. ETAPA, COL. JOYAS DEL SUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13269.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199987 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42.11 | 42.1 | 100%
165182 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13598.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54609333 | 54609333 | 54609333 | 54609333 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
165313 |  |  |  | TERM. DE PUENTE VEHICULAR POB. LAS PLAZUELAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13273.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1177166 | 1177166 | 1177166 | 1177166 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 247.82 | 247.82 | 100%
35780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SOBRE LA BCA. ALPOYECA Y C. SUR COL. AMP. VISTA HERMOSA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 584980 | 584980 | 584980 | 584980 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 448 | 448 | 100%
183313 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FED.IGUAL TUXPAN CRUCERO CON LA CARRETERA FED.IGUALA-CHILPO DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109985 | 109985 | 109985 | 109985 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1068 | 1068 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 280 PERSONAS
183142 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA LATERAL DEL PERIFERICO NORTE ACCESO A LA COL. HABITAT DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1983686 | 1983686 | 1983686 | 1983686 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 790 | 790 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 310 PERSONAS
182581 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL PERIFERICO PONIENTE BENITO JUAREZ TRAMO:CD.INDUSTRIAL AL ACCESO DE LA COL.ZAPATA DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5500013 | 5500013 | 5500013 | 5500013 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7050 | 7050 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 10000 PERSONAS
170158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COL. LA ROCOLA DE LA LOC. DE TECUESCONTITLAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 28 | 28 | 100%
170089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS PILITAS DE LA LOC. DE SANTA CRUZ | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SANTA CRUZ | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 113.74 | 113.74 | 100%
MEJORAMIENTO
174718 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRET.FED.IGUALA-TAXCO TRAMO:ENTRADA ALA COL.SAN JOSE AL PERIFERICO NORTE COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241289 | 241289 | 241289 | 241289 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 1300 PERSONAS
174714 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRET.FED.MEXICO-ACAPULCO TRAMO:DESNIVEL PERIF.ORIENTE A LA OFICINA DE LA FORD COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 731329 | 731329 | 731329 | 731329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 1300 PERSONAS
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
165400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AND. BUGAMBILIAS, CUMBRES DE FIGUEROA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13444.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 368.42 | 110.53 | 30%
165168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AND. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO,COL. JARDIN PALMAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13267.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 279958 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 294.74 | 294.69 | 100%
165314 |  |  |  | TERM. DE PUENTE (BARANDAL Y RAMPA) COL. SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13268.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 56446 | 99% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 59.42 | 99%
154699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE OAXACA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 84550 | 84550 | 84550 | 84550 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
169776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL APIPILULCO | 17-COCULA | APIPILULCO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2961568 | 2961568 | 2961568 | 2961568 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 120 | 100%
173258 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE MADERA (PROVISIONAL) | 18-COPALA | MATA DE MANGLE | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62396 | 62396 | 62396 | 62396 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
154855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574021 | 574021 | 574021 | 574021 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
177197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ARROYO LAS FRAGUAS | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 84242 | 84242 | 84242 | 84242 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 64.6 | 64.6 | 100%
MEJORAMIENTO
175298 |  |  |  | REHABILITACION DEL CRUCERO TECNOLOGICO ENTRE CARRET-FED IGUALA-TAXCO Y PERIFERICO NORTE BENITO JUAREZ DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1596451 | 1596451 | 1596451 | 1596451 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1820 | 1820 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 7000 PERSONAS
175022 |  |  |  | REHABILITACION DEL CRUCERO TUXPAN ENTRE CARRTE-IGULA CUERNAVACA Y CAMINO A TUXPAN COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294594 | 294594 | 294594 | 294594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 1300 PERSONAS
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO
188640 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 513447 | 513447 | 513447 | 513447 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980 | 980 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
165365 |  |  |  | AMP.DE LA RED ELECTRICA POB.EL ARENAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13394.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1000 | 300 | 30%
165416 |  |  |  | INTROD. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CANDELILLA, POB. EL BEJUCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13395.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1400 | 420 | 30%
165186 |  |  |  | INTROD.ENERGIA ELECT.COL.UNIDAD CIUDADAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13621.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 599869 | 599869 | 599869 | 517028 | 86.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1199.74 | 1034.06 | 86.2%
165415 |  |  |  | INTROD.ENERGIA ELECTRICA POB.OAXAQUILLAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13393.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1000 | 300 | 30%
170296 |  |  |  | LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA, ACALMANTLILA | 17-COCULA | ACALMANTLILA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31626 | 31626 | 31626 | 31626 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100%
170360 |  |  |  | LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO DE CANCHA DEPORTIVA, ATZCALA | 17-COCULA | ATZCALA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31626 | 31626 | 31626 | 31626 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100%
170248 |  |  |  | TRANSFORMADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD, COCULA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
38617 |  |  |  | ALUMBRADO DE LA PLAZA DE TOROS LOC. AMOJILECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AMOJILECA | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 127138 | 127138 | 127138 | 127138 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
149679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES, LOC. CERRO EJENGIBLE | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126248 | 126248 | 126248 | 126248 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100%
AMPLIACIÓN
139223 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROL CUAUHTEMOC TRAMO JOSE LOPEZ PORTILLO- 10 DE MAYO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 153517 | 153517 | 153517 | 153517 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 13 | 13 | 100%
174051 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CJON. NICOLAS BRAVO DE LA LOC. DE MAXELA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 14 | 14 | 100%
173724 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE TLAPEHUALA-EL CANTON | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 413577 | 413577 | 413577 | 413577 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
OBRA COMPLEMENTARIA
160432 |  |  |  | SUMINISTRO DE PLANTA SOLAR | 40-LEONARDO BRAVO | LOS PAREDONES | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
179953 |  |  |  | LINEAS DE TRASMISION PARA BOMBEO EN LAGUNILLAS | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LAGUNILLAS | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 501423 | 501423 | 501423 | 501423 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
RED DE ELECTRICIDAD
AMPLIACIÓN
150460 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL ZAPOTE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA) | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140331 | 140331 | 140331 | 140331 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
139115 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO EN AUDITORIO MPAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 193807 | 193807 | 193807 | 193807 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
38613 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LA CANDELARIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 56834 | 56834 | 56834 | 56834 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
183853 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DIST.DE ELECTRIF.EN CALLES 3 NORTE Y 2 SUR DE LA COL. SAN MIGUELITO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400016 | 400016 | 400016 | 400016 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 150 PERSONAS
183560 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DIST. DE ELECTRIF.EN CALLES LUCIO CABAÑAS Y GENARO VAZQUEZ DE LA COL. ERNESTO CHEGUEVARA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 464211 | 464211 | 464211 | 464211 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 100 PERSONAS
183937 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DISTRIB DE ELCTRIF.EN LA CALLE NORTE 3 DE LA COL. CAUDILLOS DEL SUR | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420009 | 420009 | 420009 | 420009 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 60 PERSONAS
183961 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DISTRIB.DE ELECTRIF. EN CALLES VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA DE LA COL. LAZARO CARDENAS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 581224 | 581224 | 581224 | 581224 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 70 PERSONAS
183923 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DISTRIB.DE ELECTRIF. EN LA CALLE SUR 1 DE LA COL.GENESIS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 794652 | 794652 | 794652 | 794652 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 60 PERSONAS
183980 |  |  |  | AMPL.DE RED DE DISTRIB.DE ELECTRIF.EN CALLES GUERRERO MADERO Y VENSUTIANO CARRANZA DE LA COL.AMPL.PUENTE GONZALEZ | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 170 PERSONAS
183642 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DIST.,DE ELCTRIF.EN CALLES INSURGENTES Y DALIA DE LA COL. RANCHO DEL CURA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262078 | 262078 | 262078 | 262078 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 110 PERSONAS
160764 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS SECC. 2 | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | RIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44096 | 44096 | 44096 | 44096 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONTEMPLADA POR 5 POSTES Y UN TRANSFROMADOR
149720 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. RANCHO LOS TAMARINDOS | 53-SAN MARCOS | RANCHO LOS TAMARINDOS | RURAL | 106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 781120 | 181120 | 181120 | 181120 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
150428 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOC. RANCHO LOS TAMARINDOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 781120 | 781120 | 781120 | 781120 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
151739 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AMATISTA EN LA COL. MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 160 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ASCIENDE A $400,000.00 LA APORTACION MINICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA OBRA ES DE 100
151762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA DEL CAPIRE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 161 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $400,000.00 LA APORTCION MUNICIPAL ES DE $400,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 150 PERSONAS
151693 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA MONTAÑA DE PLATA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 159 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $450,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $450,000.00 EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ES DE 100 PERSONAS.
173818 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN C. BENITO JUAREZ, C. MIGUEL HIDALGO Y C HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOC. DE AHUEHUEPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | AHUEHUEPAN | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 558763 | 558763 | 558763 | 558763 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
173868 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. ZAPATA TRAMO: CARR. XALITLA - SAN MIGUEL TECUICIAPAN A C. ZARAGOZA; Y CARRETERA TRAMO: ACCESO PRINCIPAL DE LA LOC. A TELESEC. EN LA LOC. DE SAN JUAN TETELCINGO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN JUAN TETELCINGO | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 682940 | 682940 | 682940 | 682940 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
173770 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO SALIDA A SANTA CRUZ DE LA LOC. DE MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
173827 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA C. VALERIO TRUJANO TRAMO: ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO, C. NICOLAS BRAVO TRAMO: ESC. TELESEC. A JARDIN DE NIÑOS DE LA LOC. DE SAN AGUSTIN OAPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315346 | 315346 | 315346 | 315346 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
173813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA C. 12 DE OCT. TRAMO: AV. BANDERA NAL. A C. HIMNO NAL. DE LA COL. MOHONERA DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
173712 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. JUAREZ | 67-TLAPEHUALA | COLONIA JUÁREZ (EL JABALÍ) | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 804430 | 804430 | 804430 | 804430 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
142847 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA VIA ALTERNA DE TAXCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 163 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1870292 | 1870292 | 1870292 | 1870292 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,870,291.62 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $1,870,291.62 EL TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
173718 |  |  |  | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR | 67-TLAPEHUALA | HACIENDA NUEVA | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 72409 | 72409 | 72409 | 72409 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
141227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PATAMBO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PATAMBO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1163264 | 1163264 | 1163264 | 1163264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 179.5 | 179.5 | 100%
38780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE AZINYAHUALCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 483621 | 483621 | 483621 | 483621 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 60 | 100%
156582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CTRO. DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 402 | 402 | 100%
180752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOC. DE TONALAPA DEL SUR | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
162839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD EN COL. SANTA ANITA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 395576 | 395576 | 395576 | 395575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 58 | 58 | 100%
162934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE SALUD | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJALCINGO DEL RÍO | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 161357 | 161357 | 161357 | 161357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 126 | 126 | 100%
189103 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA YACUA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LLANO DE LA YACUA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 808266 | 808266 | 808266 | 808266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 300 | 300 | 100%
AMPLIACIÓN
163960 |  |  |  | AMP. CENTRO DE SALUD POB. TRES PALOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES PALOS | URBANO | 13709 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 244002 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 100 | 85 | 85%
165531 |  |  |  | AMPLIACION DE LA AREA FISICA DE LA UNIDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13389.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1974457 | 1974457 | 1974457 | 1632948 | 82.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 394.89 | 326.59 | 82.7%
165532 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD COL. JARDIN MANGOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES PALOS | URBANO | 13647.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 246678 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 49.34 | 82.2%
165533 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD FRACC. LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES PALOS | URBANO | 13646.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100%
165534 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. KM. 40 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES PALOS | URBANO | 13644.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 66000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 44 | 13.2 | 30%
165535 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. PIE DE LA CUESTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES PALOS | URBANO | 13648.0 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 46 | 46 | 100%
MEJORAMIENTO
179011 |  |  |  | REMODELACION DE CASA HOGAR | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 067 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
38775 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COL. AMPLIACION SAN RAFAEL NORTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 144 | 100%
180836 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA LA CRUZ ROJA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES: OBRA.
165823 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER SERVICO-UTERINO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125844 | 125844 | 125844 | 125844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 4 | 4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON CURSOS. EL RUBRO Y DESTINO DEL GASTO DEBEN SER CURSOS
MANTENIMIENTO
180534 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOC. COLONIA LAZARO CARDENAS | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
EQUIPAMIENTO
171716 |  |  |  | EQUIPO CASA DE SALUD | 18-COPALA | SAN FRANCISCO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
119376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD (CARBONERA) | 8-ATENANGO DEL RÍO | LA CARBONERA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
179071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 068 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 150 | 150 | 100%
AMPLIACIÓN
185774 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREVENCION CONTRA ENFERMEDADES CONICO-DEGENERATIVAS COMO LA DIABETES MELLITUS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47240 | 47240 | 47240 | 47240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
MEJORAMIENTO
165901 |  |  |  | CURSO DE AUTOESTIMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
165893 |  |  |  | CURSO DE NUTRICION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82340 | 82340 | 82340 | 82340 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
165994 |  |  |  | TALLER DE PLANIFICACION FAMILIAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94550 | 94550 | 94550 | 94550 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
166123 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y FARMACODEPENDENCIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75650 | 75650 | 75650 | 75650 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
165877 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137078 | 137078 | 137078 | 137078 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 20 | 20 | 100%
166079 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128010 | 128010 | 128010 | 128010 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 12 | 100%
166014 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
165982 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99550 | 99550 | 99550 | 99550 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
166091 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41190 | 41190 | 41190 | 41190 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 12 | 100%
166191 |  |  |  | TALLER DE SALUD BUCAL (ODONTOLOGICAS) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137078 | 137078 | 137078 | 137078 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
165963 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94550 | 94550 | 94550 | 94550 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
MANTENIMIENTO
179369 |  |  |  | CURSO DE NATACION | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 069 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | CURSO DE NATACION A 40 PERSONAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MARISCAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
165315 |  |  |  | CONST. AULA PREPARATORIA POPULAR POB. HUAMUCHITOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13384.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 478693 | 79.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 631.58 | 503.89 | 79.8%
165380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 29, KM. 30 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13385.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 105.26 | 105.26 | 100%
165316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7, COL. SANTA CECILIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13382.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 414026 | 82.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 526.32 | 435.82 | 82.8%
165174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHLERRES PLANTEL 16,COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13381.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 421.05 | 421.05 | 100%
165317 |  |  |  | REHAB.CANCHA DEP. CECYTEG PLANTEL 4 U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13397.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 526.32 | 157.89 | 30%
38759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL TECNOLOGICO DE CHILPANCINGO (TECHADO DE CANCHA)2A. ETAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 450 | 450 | 100%
38749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA UAG | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1860.53 | 1860.53 | 100%
184025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA DE LA COL. CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1004761 | 1004761 | 1004761 | 1004761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 460 ALUMNOS Y ES UN ANEXO
184006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE PARAMEDICOS DE LA COL.CENTRO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1713305 | 1713305 | 1713305 | 1713305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 300 ALUMNOS
158079 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE BACHILLERES | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1609.97 | 1609.97 | 100%
190469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA DE EDUCACDION ESPECIAL, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110761 | 110761 | 110761 | 110761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 112 | 112 | 100%
190646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PREPARATORIA, LOC. LAS CRUCES | 53-SAN MARCOS | LAS CRUCES | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 361000 | 361000 | 361000 | 361000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
141494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESEC. OCTAVIO PAZ EN LA COMUNIDAD DE ZACATECOLOTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ZACATECOLOTLA | RURAL | 192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 302600 | 302600 | 302600 | 302600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 302,600.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 302,600.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 ALUMNOS.
151974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES EN EL BARRIO DEL PANTEON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
152012 |  |  |  | REHABILITACION DE CISTERNA EN EL CEBETIS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COLONIA AGUAS BLANCAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15343 | 15343 | 15343 | 15343 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
185781 |  |  |  | TALLER DE HUERTO TRASPATIO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67690 | 67690 | 67690 | 67690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
180460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA 10 EN LA COL. TEPAXTITLAN DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226900 | 226900 | 226900 | 226900 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
164803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL CBTIS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148774 | 148774 | 148774 | 148774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 376.25 | 376.25 | 100%
164731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (UPN) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550067 | 550067 | 550067 | 550067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
164615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAQUILTZINAPA | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 699999 | 699999 | 699999 | 699999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
38637 |  |  |  | AMPLIACION DE OFICINA DE LA SUPERVISION PREESCOLAR NO. 37 COL. MARGARITA VIGURI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 127392 | 127392 | 127392 | 127392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
177224 |  |  |  | BECAS TRADICIONALES | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
152504 |  |  |  | BECAS ESCOLARES PARA PRIMARIA Y SECUNDARIS (CONVENIO CON LA SEG) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 270 | 270 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 432,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $216,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $216,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA ACCION ES DE 270 ALUMNOS
185784 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA APLICADO A LA FABRICACION DE MUEBLES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION HA REALIZADO
151383 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM. EN TECPAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
166264 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126150 | 126150 | 126150 | 126150 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
166618 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76285 | 76285 | 76285 | 76285 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
166634 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92660 | 92660 | 92660 | 92660 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
166205 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
166232 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
166216 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
166599 |  |  |  | CURSOS DE IDIOMAS DE INGLES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | CURSOS DE IDIOMAS INGLES | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
166109 |  |  |  | TALLER DE DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 16 | 16 | 100%
166146 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 10 | 100%
166570 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (BISUTERIA) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135030 | 135030 | 135030 | 135030 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 10 | 100%
166291 |  |  |  | TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE COMBINADO CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS CON MATERIAL RECICLABLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 8 | 100%
166374 |  |  |  | TUTORIAS DE LECTURA RAPIDA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TUTORIAS
166550 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34385 | 34385 | 34385 | 34385 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SO TUTORIAS
166584 |  |  |  | TUTORIAS DE TECNICAS DE ESTUDIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
165364 |  |  |  | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO A CENTROS EDUCATIVOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13666.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 699152 | 99.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA SE REFIERE A LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS A ESCUELAS, LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN EL CATALOGO
165185 |  |  |  | DOT. DE PINTURAS A CENTROS EDUCATIVO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13605.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA SE REFIERE A LA DOTACION DE PINTURA A ESCUELAS, LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN EL CATALOGO
174205 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL RAPIDO EN LAS OFICINAS DE SUPERVICION DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
174214 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOC. DE XALITLA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES: AULA.
EQUIPAMIENTO
164229 |  |  |  | DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13662 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194365 | 99.5% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 40 | 40 | 100% | 40 AULAS
164247 |  |  |  | DOTACION DE UTILES ESCOLARES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999982 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 10000 | 10000 | 100% | 10,000 ALUMNOS
38769 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CON MESAS DE TRABVAJO PREFABRICADAS Y CUBIERTA METALICA EN LA UAG (CIENCIAS DE LA EDUCACION) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 0 | 0 | 0%
185771 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES BORDADO DE SERVILLETAS Y TEJIDO PARA DECORACIONES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53410 | 53410 | 53410 | 53410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
165320 |  |  |  | AMP.PLAZA CIVICA J.N. TADEO ARREDONDO VILLANUEVA, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13624.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165321 |  |  |  | CONST. AULA J.N. AGUSTIN MELGAR POB.PIE DE LA CUESTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13128.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 421.05 | 100%
165322 |  |  |  | CONST.AULA J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, POB. EL ARENAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13324.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 126.32 | 30%
165382 |  |  |  | CONST.AULA J.N. TENOCH COL.EL MIRADOR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13679.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349737 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.42 | 368.14 | 99.9%
165323 |  |  |  | CONST.AULA Y MURO CONT. J,N, BENITO JUAREZ, COL. PUESTA DEL SOL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13497.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165324 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. J.N. JOSE VASCONCELOS, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13427.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 396674 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421.05 | 417.55 | 99.2%
165325 |  |  |  | CONST.PLAZA CIVICA J.N. ANTONIO I. DELGADO, COL. LA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13495.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308206 | 308206 | 308206 | 308206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324.43 | 324.43 | 100%
165171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN J.N. LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA,COL. PRADERAS DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13321.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 251160 | 71.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.42 | 264.38 | 71.8%
165326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIRNA ACEVEDO, POB. KILOMETRO 33 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13501.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.42 | 110.53 | 30%
165398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN SUPERVISION DE ZONA 34 PREESCOLAR, KM. 30 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13500.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473906 | 473906 | 473906 | 142172 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.85 | 149.65 | 30%
165368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS ACAPULCO DE JUAREZ, COL. SIMON BOLIVAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13719.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304000 | 304000 | 304000 | 238711 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 251.27 | 78.5%
165327 |  |  |  | CONST.TECHADO J.N OVIDIO DE CROLLI COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13318.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.21 | 684.21 | 100%
165328 |  |  |  | CONST.2 AULAS J.N. PAULA ALEGRIA GARZA EN ETAPA 12, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13331.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 631.58 | 100%
165515 |  |  |  | REHAB. LOSA EN J.N. MARIA MONTESORI, COL. BUROCRATAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13103.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210.53 | 63.16 | 30%
165329 |  |  |  | REHAB.AREA DE JUEGOS J.N. CON ALEGRIA, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13491.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 156924 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210.53 | 165.18 | 78.5%
165514 |  |  |  | REHAB.BAÑO J.N. ROSAURA ZAPATA U.HAB.EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13682.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.32 | 157.89 | 30%
165330 |  |  |  | REHAB.PLAZA CIVICA DEL J.N. MALITZIN U.HAB.VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13620.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 189.47 | 30%
165331 |  |  |  | TERM. TECHADO EN J.N. JOSE VASCONCELOS, COL. CD. SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13616.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.79 | 315.79 | 100%
165332 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN J.N. FRIDA KHALO, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13329.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 84000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 294.74 | 88.42 | 30%
127586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SANITARIOS) J.N. NICOLAS BRAVO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ACAMETLA DE BRAVO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61514 | 61514 | 61514 | 61514 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
127662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | XONACATLÁN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256308 | 256308 | 256308 | 256308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 256308 | 256308 | 100%
38646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RUBEN MORA COL. RUBEN MORA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 109340 | 109340 | 109340 | 109340 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 37.45 | 37.45 | 100%
38675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENDI AIDA HERRERA COL. DEL PRI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 589141 | 589141 | 589141 | 589141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 125.79 | 125.79 | 100%
38659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL J. N. WENCESLAO VICTORIA SOTO COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 247895 | 247895 | 247895 | 247895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144.19 | 144.19 | 100%
38668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. GUADALUPE VELEZ VAZQUEZ COL. PRADERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
181113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MONTESSORI | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $275,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
181168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN FRANKLIN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $275,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
174232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL J. DE N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA LOC.DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
174245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL J. DE N. MONTES DE OCA DE LA COL. LOS TERREROS DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
174252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL J. DE N. JEAN PIAGET DE LA LOC. DE ACAYAHUALCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES: ANEXO.
151985 |  |  |  | CONST DE TECHADO PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS AHUITZOTL | 60-TETIPAC | PALAFOX | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
151821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN J DE NIÑOS TOTECKAN | 60-TETIPAC | CHONTALPÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
164449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGUE | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 309991 | 309991 | 309991 | 309991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
169805 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 129971 | 129971 | 129971 | 129971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
169729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ÑAHAJA NNITIVI | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 122035 | 122035 | 122035 | 122035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27 | 27 | 100%
189093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBALITO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 399188 | 399188 | 399188 | 399188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
165191 |  |  |  | CANASTA ALIMENTICIA ESCOLAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13642.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
157239 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE ANEXO Y ANDADOR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO, TENANGUILLO DE LAS CAÑAS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | TENANGUILLO DE LAS CAÑAS | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1
157219 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, SAN MARTIN PACHIVIA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1.
159699 |  |  |  | REHABILITACION J.N. ESTADO DE NUEVO LEON | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83423 | 83423 | 83423 | 83423 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
181311 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA RECREATIVA DEL J. DE NIÑOS PABLO GALEANA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MEXCALTEPEC | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
151973 |  |  |  | SUMINISTRADA DE CEMENTO, VARILLA DE 3/8 Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
MANTENIMIENTO
165183 |  |  |  | ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13600.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3495186 | 87.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.87 | 87% | ESTE PROGRAMA SE REFIERE A LA DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA META NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA DE DESAYUNOS ESCOLARES
122864 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLONIA LA POZA | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 59509 | 59509 | 59509 | 59509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100%
123306 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DÍAZ MARBAN, COL. LAS POZAS | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90 | 90 | 100%
139628 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL ANCÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 236704 | 236704 | 236704 | 236704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS.
139565 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 535501 | 535501 | 535501 | 535501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS.
151499 |  |  |  | REHABILITACION GRAL. DEL J. N. ANTON MACARENKO COL. LAS TUNAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS TUNAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322971 | 322971 | 322971 | 322971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
174162 |  |  |  | REHABILITACION DE MUROS COLINDANTES DEL J. DE N BERTA VAN GLOMER DE LA LOC. XALITLA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
174144 |  |  |  | REHABILITACION DE MUROS INTERMEDIOS EN EL J. DE N. MA. LUISA ENCINO DE BRAVO DE LA LOC. DE SANTA CRUZ | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SANTA CRUZ | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA.
174152 |  |  |  | REHABILITACION DE 1 AULA EN J. DE N. NICOLAS BRAVO DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120096 | 120096 | 120096 | 120096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES: ANEXO.
174130 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS EN EL J. DE N. ESTEFANIA CASTAÑEDA DE LA LOC. DE SAN VICENTE PALAPA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA.
174170 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS DE J. DE N. LORENZO FHILO PASTRANA DE LA LOC. DE RINCON DE LA COCINA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | RINCÓN DE LA COCINA | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES. AULA.
174183 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS DE J. DE N. VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE TONALAPA DEL SUR | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100%
EQUIPAMIENTO
153965 |  |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 20560 | 20560 | 20560 | 20560 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA DE SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA 1 ANEXO, ES POR ESO QUE SE OPTO POR DEJAR PIZARRONES, SILLAS Y MESAS
153004 |  |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS | 60-TETIPAC | NOXTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 20560 | 20560 | 20560 | 20560 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA DE SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA UN ANEXO, ES POR ESO QUE SE OPTO POR DEJAR PIZARRONES, SILLAS Y MESAS
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
165333 |  |  |  | CONST. BARDA PERIMETRAL E..P. RAFAEL RAMIREZ, COL. MARTIRES DE CUILAPA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13343.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348966 | 348966 | 348966 | 348966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 367.33 | 367.33 | 100%
165371 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE DE LA E. P. JUAN N. ALVAREZ, LA CONCEPCION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13356.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165405 |  |  |  | CONST. TECHADO CANCHA E.P. RURAL MAT. NIÑOS HEROES. POB. LOMA DE CHAPULTEPEC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13350.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165404 |  |  |  | CONST. TECHUMBRE E.P. HERMENEGILDO GALEANA, KM. 22 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13355.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165377 |  |  |  | CONST.ANEXO E.P. PAZ ,DEMOCRACIA Y PROGRESO, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13687.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 263.16 | 78.95 | 30%
165334 |  |  |  | CONST.AULAS DE MEDIOS Y BAÑOS E.P. APOLONIO CASTILLO, COL. HOGAR MODERNO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13339.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1368.42 | 410.53 | 30%
165335 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. E.P.F.M. NÑOS HEROES, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13358.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 421.05 | 421.05 | 100%
165336 |  |  |  | CONST.CANCHA DEP. E.P. PLAN DE AYUTLA POB. EL ZAPOTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13351.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 526.32 | 157.89 | 30%
165337 |  |  |  | CONST.MURO CONT. E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. ARROYO SECO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13507.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 421.05 | 126.32 | 30%
165338 |  |  |  | CONST.MURO CONT. E.P. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, COL. LA ,MAQUINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13342.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 736.84 | 221.05 | 30%
165339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. ART. NO. 123, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13363.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 736.84 | 736.84 | 100%
165378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. MAT. NIÑOS HEROES, U. HAB. EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13643.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 263.16 | 78.95 | 30%
165379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. VESP. ALFONSO G. ALARCON, COLOSIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13645.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 368.42 | 110.53 | 30%
165340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ, POB. KILOMETRO 21 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13353.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 526.32 | 157.89 | 30%
165172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL,COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13337.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725000 | 725000 | 725000 | 217500 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 763.16 | 228.95 | 30%
165341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION, COL. NUEVA REVOLUCION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13345.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 368.42 | 368.42 | 100%
165342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, POB. LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13423.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 368.42 | 368.42 | 100%
165343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. IGNACIO ALLENDE, POB. SAN ISIDRO GALLINERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13380.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 649662 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 842.11 | 683.85 | 81.2%
165344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. LA PATRIA ES PRIMERO, COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13338.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 790000 | 790000 | 790000 | 237000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 831.58 | 249.47 | 30%
165345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. CENTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13465.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 400136 | 95.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 442.11 | 421.2 | 95.3%
165346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN E.P. JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13472.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 537047 | 82.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 565.31 | 82.6%
165372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13712.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 345000 | 53.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 363.16 | 53.1%
165397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. ESCUADRON 201 COL. GUERRERO, LOS HUAJES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13700.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165347 |  |  |  | CONST.TECHADO E.P. ALFREDO LOPEZ CISNEROS, COL. LA LAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13341.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 684.21 | 100%
165395 |  |  |  | CONST.TECHADO E.P. HERMENEGILDO GALEANA, POB. KILOMETRO 45 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13702.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 205.26 | 30%
165396 |  |  |  | CONST.TECHADO E.P. NACIONES UNIDAS POB. LAS JOYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13693.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165348 |  |  |  | CONST.TECHADO ESC.PRIM.MAT. AMADO NERVO, POB. PASO TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13359.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 684.21 | 100%
165349 |  |  |  | CONST.TECHUMBRE E.P. PLAN DE AYUTLA POB. EL CAMPANARIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13625.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 631.58 | 100%
165350 |  |  |  | CONST.1 AULA E.P.FED.MAT. AQUILES SERDAN, COL. REVOLUCION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13347.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 368.42 | 110.53 | 30%
165351 |  |  |  | CONST.2 AULAS E.P. CUAUHTEMOC POB.EL BEJUCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13349.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 592622 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 623.81 | 98.8%
165509 |  |  |  | REHAB. CANCHA EN E.P. MAT. AÑO DE JUAREZ, COL. VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13348.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 421.05 | 126.32 | 30%
165511 |  |  |  | REHAB. E.P. HEROES DE GUERRERO COL.APOLONIO CASTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13678.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 368.42 | 110.53 | 30%
165512 |  |  |  | REHAB. E.P.RURAL MAT. RODOLFO NERI VELA COL.GLORIETA DE PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13361.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 631.58 | 189.47 | 30%
165352 |  |  |  | REHAB. Y CONST. AULA E.P. RUBEN MORA COL. BELLA VISTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13333.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 276000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 968.42 | 290.53 | 30%
165513 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN E.P. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13439.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201019 | 201019 | 201019 | 60306 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 211.6 | 63.48 | 30%
165510 |  |  |  | TERM.TECHADO PLAZA CIVICA E.P.M. VICENTE GUERRERO POB.TRES PALOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13649.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97365 | 97365 | 97365 | 97365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 102.49 | 102.49 | 100%
123100 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CAPFCE EN ESC. PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 536362 | 536362 | 536362 | 536362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
123260 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU | 14-BENITO JUÁREZ | LAS TUNAS | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
171881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
171938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESC. PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240531 | 240531 | 240531 | 240531 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
171763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. NIÑOS HEROES | 18-COPALA | EL MANGUITO UNO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100270 | 100270 | 100270 | 100270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
139934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESC PRIM NETZAHUALCOYOTL | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 274465 | 274465 | 274465 | 274465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN UN ANEXO A LA DIRECCION
139832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL INTERNADO NUM 20 EVARISTA PEÑALOZA DE PADILLA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 576778 | 576778 | 576778 | 576778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LAS UNIDADES DE MEDIDA SON AULAS.
140139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BALTAZAR R LEYVA MANCILLA | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 576778 | 576778 | 576778 | 576778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS.
140547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC PRIM HERMENEGILDO GALEANA | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 475448 | 475448 | 475448 | 475448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHUMBRE.
38679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (ANEXO) ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ COL. IZAZAGA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 217745 | 217745 | 217745 | 217745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100%
38688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL COL. DEL PRI | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
158059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE ESC. PRIM. MARTIRES DE CHICAGO, SAN JUAN | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SAN JUAN | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63901 | 63901 | 63901 | 63901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 63,901.93
157103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS S/N E.P. EMILIANO ZAPATA | 40-LEONARDO BRAVO | TEPOZONALCO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 467174 | 467174 | 467174 | 467174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
157170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE E.P. NICOLAS BRAVO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24087 | 24087 | 24087 | 24087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
157127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION E.P. NACIONES UNIDAS | 40-LEONARDO BRAVO | CAMPO DE AVIACIÓN | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41689 | 41689 | 41689 | 41689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 56 | 56 | 100%
151119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS CON FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, LOC. SAN JOSE LA PALA | 53-SAN MARCOS | SAN JOSÉ LA PALA | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 149999 | 149999 | 149999 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
150610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA Y PAVON. LOC. SANTO DOMINGO | 53-SAN MARCOS | SANTO DOMINGO | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
190508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110761 | 110761 | 110761 | 110761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112 | 112 | 100%
151284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. LOC. ESPINALILLO DEL TENANTE | 53-SAN MARCOS | ESPINALILLO DEL TENANTE (ESPINALILLO) | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 355000 | 355000 | 355000 | 354229 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
182387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA PRESA | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
144657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS EN ESC. PRIM. NIÑO ARTILLERO NO.1 EN TAXCO DE ALARCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $318,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $318,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS SON 200 ALUMNOS
183158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PUENTE CAMPUZANO | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $275,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 ALUMNOS
183936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PPRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $325,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $325,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 80 ALUMNOS
182159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO, COL. MARTELAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 200 ALUMNOS
182315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CORRALEJO | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
182129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. PRIM. MI PATRI ES PRIMERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL VERGEL | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $80,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $80,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30 ALUMNOS
182579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. HERMINIO V. GARCIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $100,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $100,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
151837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO EN LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS GUERRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LAS JOYAS | RURAL | 186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRE ES POR $150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUNMOS
151858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE CASINO DE LA UNION | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CASINO DE LA UNIÓN (KM.136) | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $150,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $150,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 50 ALUMNOS
181707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ICATEPEC | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30 ALUMNOS
144251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS EN ESC. PRIM. PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS EN TAXCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 267800 | 267800 | 267800 | 267800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $267,800.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $267,800.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 100 ALUMNOS
151820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 371874 | 371874 | 371874 | 371874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE TOTAL DE $371,481.19 LA APORTACION MINUCIPAL ES DE $371481.19 EL NUMERO DE BENEFICIADOS CON ESTA OBRA ES DE 200 ALUMNOS
144590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JOSÉ EL POTRERO | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA OBRA ES POR UN MONTO TOTAL DE $480,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $450,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE $30,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 70 ALUMNOS
183077 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM. RODOLFO NERI VELA, EN EL INFONAVIT | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE LA OBRA ES DE $300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $300,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 ALUMNOS
144410 |  |  |  | CONTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS) | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 269305 | 269305 | 269305 | 269305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $269,305.00 LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO ES POR $269,305.00 EL TOTAL DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 80 ALUMNOS
151425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J. N. JUAN DE DIOS ARIAS C.C.T. 12EJN0068R | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
151571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 12EPR0075R | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LOS LLANITOS | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 590000 | 590000 | 590000 | 590000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
174271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. VALERIO TRUJANO DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
179456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. BILINGE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA LOC. XALITLA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
174282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. BENITO JUAREZ DE LA LOC. DE TIERRA COLORADA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TIERRA COLORADA | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 471800 | 471800 | 471800 | 471800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
178920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA E LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE LA LOC. DE SASAMULCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SASAMULCO | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
152087 |  |  |  | CONST DE ANEXO ESC PRIM BENITO JUAREZ | 60-TETIPAC | SAN ANDRÉS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 78104 | 78104 | 78104 | 78104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
151689 |  |  |  | CONST DE SANITARIOS EN ESC PRIM COMUNITARIA | 60-TETIPAC | SAN FERNANDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
152796 |  |  |  | CONST DE TECHADO EN PLAZA CIVICA ESC PRIM NICOLAS BRAVO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
152870 |  |  |  | CONST DE TECHADO PALZA CIVICA DE ESC PRIM PAZ Y PROGRESO | 60-TETIPAC | PUEBLO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
162964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. 5 DE MAYO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 384714 | 384714 | 384714 | 384714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 378 | 378 | 100%
163628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN COL. SAN NICOLAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 130799 | 130799 | 130799 | 130799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
163570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ EN LA COL. SAN MIGUEL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 128835 | 128835 | 128835 | 128835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
163364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. CUAUHTEMOC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 312581 | 312581 | 312581 | 312581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
163323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOZ AZTECA EN COL. CONTLALCO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 232321 | 232321 | 232321 | 232321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
164787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJAC | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247898 | 247898 | 247898 | 247898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
163127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR (2DA PLANTA) EN LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO EN COL. FILADELFIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 284336 | 284336 | 284336 | 284336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 54 | 54 | 100%
163250 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. VICENTE GRO. EN COL. SAN ANTONIO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 267099 | 267099 | 267099 | 267099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
163420 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ DE LA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 406843 | 406843 | 406843 | 406843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
175704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 394760 | 394760 | 394760 | 394760 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
175684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ | 67-TLAPEHUALA | EL TANQUE | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 471993 | 471993 | 471993 | 471993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
180155 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EL ENTRONQUE DE LA UNION | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL ENTRONQUE DE LA UNIÓN (DESV. DE LA UNIÓN) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120009 | 120009 | 120009 | 120009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 640 | 640 | 100%
180775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO LAS JUNTAS | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | JUNTA DE LOS RÍOS (LAS JUNTAS) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119823 | 119823 | 119823 | 119823 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
180809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | CORRAL FALSO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119823 | 119823 | 119823 | 119823 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
180213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN EL TIBOR | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | EL TIBOR | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540314 | 540314 | 540314 | 540314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO
189098 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA DE CUELLAR | 78-COCHOAPA EL GRANDE | CIENEGUILLA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 704378 | 704378 | 704378 | 704378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
189102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE DE LA CAMIUNIDAD DE PIEDRA NEGRA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | PIEDRA NEGRA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 777878 | 777878 | 777878 | 777878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
189095 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE LAS PIEDRAS | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LLANO DE LAS PIEDRAS | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 704378 | 704378 | 704378 | 704378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
189100 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGE DE LA COMUNIDAD DE LLANO PERDIDO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LLANO PERDIDO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 809378 | 809378 | 809378 | 809378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
156588 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174400 | 174400 | 174400 | 174400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 219 | 219 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON BECAS
MEJORAMIENTO
71936 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | - | - | 1699590 | 1133060 | 1133060 | 1133060 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1699590 | 1133060 | 66.7% | SE REALIZA UN PAGO CADA CUATRIMESTRE DE 626.00 POR ALUMNO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,QUE CONSTA DE UNA BECA QUE SE LES DA A 905 ALUMNOS, DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, DANDO UN TOTAL DE APOYO POR ALUMNO DE 1878.00 QUE AL AÑO REPRESENTA UNA INVERSION DE 1,699,590.00.
38621 |  |  |  | REHABILITACION DE COMERDOR (COCINA) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
38629 |  |  |  | REMODELACION DEL ACCESO PARA DISCAPACITADOS Y FACHADA DE LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL BARRIO DE SAN MATEO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
157271 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SAN MARTIN PACHIVIA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 70 | 70 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1
157305 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. DANIEL DELGADILLO, XALOSTOC | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | XALOSTOC | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 103946 | 103946 | 103946 | 103946 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 105 | 105 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 103,946.46
159313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 876872 | 876872 | 876872 | 876872 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
183919 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA (CONVENIO 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | DOLORES | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $50,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $50,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 ALUMNOS
180951 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. DAMIAN CARMONA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | JULIANTLA | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $390,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $330,000.00 LA APORTACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $60,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 30 ALUMNOS
MANTENIMIENTO
123194 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ | 14-BENITO JUÁREZ | EL TOMATAL | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 71538 | 71538 | 71538 | 71538 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 130 | 130 | 100%
170710 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 12EPR0378L XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126991 | 126991 | 126991 | 126991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
143822 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR $430,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $430,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 40 ALUMNOS
151798 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTA ROSA | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $220,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $220,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 ALUMNOS
151777 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCON | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE $500,000.00 LA PARTICIPACION MUINICIPAL ES DE $500.000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA ES DE 100 ALUMNOS
174189 |  |  |  | REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESC. PRIM. GONZALO DIAZ DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19596 | 19596 | 19596 | 19596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA.
174193 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA LOC. DE RINCON DE LA COCINA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | RINCÓN DE LA COCINA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES: AULA.
175679 |  |  |  | REHABILITACION CON PINTURA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | 67-TLAPEHUALA | HACIENDA NUEVA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 67236 | 67236 | 67236 | 67236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
175658 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA E. P. IGNACIO RAMIREZ | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20589 | 20589 | 20589 | 20589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
151885 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32632 | 32632 | 32632 | 32632 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
165381 |  |  |  | CONST. TECHADO EN E.P. JUAN N. ALVAREZ, KM. 21 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13454.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 644893 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 678.83 | 99.2%
165353 |  |  |  | CONST.AULA DE USOS MULT. E.S.T.N.1 COL. FRANCISCO VILLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13369.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 789.47 | 236.84 | 30%
165354 |  |  |  | CONST.AULA TELESEC. FCO. GUEVARA ALVAREZ, POB. PASO LIMONERO SECC. EL TANQUE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13377.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278500 | 278500 | 278500 | 83550 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 293.16 | 87.95 | 30%
165355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, COL. AMIN ZARUR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13695.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 210.53 | 210.53 | 100%
165173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA,COL. EX CAMPO DE TIRO PARTE BAJA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13367.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 736.84 | 736.84 | 100%
165356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. JOSE AGUSTIN RAMIREZ, POB. AGUA CALIENTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13373.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 526.32 | 157.89 | 30%
165357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. NIÑO ARTILLERO, COL. IZAZAGA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13370.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496500 | 496500 | 496500 | 496485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 522.63 | 522.62 | 100%
165358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 78, COL. LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13371.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1052.63 | 1052.63 | 100%
165383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 79 JOSE VASCONCELOS, LA POZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13710.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 528054 | 92.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 600 | 555.85 | 92.6%
165359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, COL. NABOR OJEDA CABALLERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13372.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 842.11 | 842.1 | 100%
165360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. SEC. LA BATALLA DE TEXCA, POB.TEXCA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13378.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 864000 | 864000 | 864000 | 259200 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 909.47 | 272.84 | 30%
165361 |  |  |  | CONST.TECHADO CANCHA ESC.TELESC. JUAN ESCUTIA, POB. EL SALTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13374.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 684.21 | 684.21 | 100%
165362 |  |  |  | REHAB ESC.SEC.FED.NO.7 MOISES SAENZ 2DA. ETAPA, COL. ALIANZA POPULAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13364.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433908 | 433908 | 433908 | 130172 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 456.75 | 137.02 | 30%
165363 |  |  |  | TERM.TECHUMBRE E.S.T.NO.194 U.HAB.EL COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13379.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 421.05 | 421.05 | 100%
170830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CANCHA DEPORTIVA ESC. TELESEC. RICARDO FLORES XONACATLA | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160281 | 160281 | 160281 | 160281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
141062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, SANITARIOS,BARDA Y ANDADOR EN ESC SEC TECNICA LAZARO CARDENAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 582444 | 582444 | 582444 | 582444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100%
141150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC TELESEC NIÑO ARTILLERO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN DE LA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 168890 | 168890 | 168890 | 168890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CERCO PERIMETRAL
140864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL JABALÍ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 576778 | 576778 | 576778 | 576778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULAS.
38741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA COLINDANTE ESC. SEC. FED. ANTONIO I. DELGADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 231000 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 107.87 | 107.87 | 100%
38696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. GALO SOBERON Y PARRA TRAMO: KM 0+000 AL KM. 080 COL. BUROCRATAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
38718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA ESC. SEC. FED. IGNACIO MANUEL ALTAMNIRANO COL. 6 DE JULIO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 177509 | 177509 | 177509 | 177509 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
38735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO DE BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. JOSE AGUSTIN RAMIREZ COL. TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 79793 | 79793 | 79793 | 79793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
38729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA COL. CNOP SECC. C | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
158071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA, SAN PEDRO GUADALUPE | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SAN PEDRO GUADALUPE | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1.
183995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. SEC. NETZAHUALCOYOTL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $318,000.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $290,000.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $28,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 100 ALUMNOS
184010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESEC. RUBEN FIGUEROA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,000.00 LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO ES DE $275,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 ALUMNOS
183975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SALA DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL ROMERO 12DESO186Q (PROGRAMA 3X1) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | DOLORES | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $950,000.00 LA PARTICIPACION FEDERAL ES DE $237,500.00 LA PARTICIPACION ESTATAL ES DE $237,500.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE $237,500.00 LA PARTICIPACION DE LOS PARTICIPANTES ES DE $237,500.000 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 180 ALUMNOS
180214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESEC. BENITO JUAREZ DE LA LOC. DE LAS TUNAS | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | LAS TUNAS | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:AULA.
179898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA TELESEC. EMPERADOR CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE SAN AGUSTIN OAPAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
179958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESC. SEC. CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEIDA ES: ANEXO.
180075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL EN LA TELESEC. JUAN DE LA BARRERA DE LA LOC. DE XOCHIMILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO) | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 10 | 1 | 10% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
180015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESEC. NACIONES UNIDAS DE LA LOC. DE SASAMULCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SASAMULCO | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
180297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESEC. VALERIO TRUJANO DE LA LOC. DE PALULA | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | PALULA | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA.
151247 |  |  |  | CONST DE AULA EN ESC SECUNDARIA TERESA DE CALCUTA | 60-TETIPAC | PREGONES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 238569 | 238569 | 238569 | 238569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
151426 |  |  |  | CONST DE GRADAS EN ESC TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE | 60-TETIPAC | SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 120483 | 120483 | 120483 | 120483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 81 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
151543 |  |  |  | CONST DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESC TELESEC LAZARO CARDENAS DEL RIO | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235.4 | 235.4 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
163032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. TEC. | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 589790 | 589790 | 589790 | 589790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
163085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. TEC. GUSTAVO ADOLFO BECQUER | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | - | - | 468955 | 468955 | 468955 | 468955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
180727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. LA BARRANCA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | BARRANCA DE MARMOLEJO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 266648 | 266648 | 266648 | 266648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
189084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA SORJUANA INES DE LA CRUZ | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 755598 | 755598 | 755598 | 755598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
MEJORAMIENTO
180123 |  |  |  | REMODELACION DE BAÑOS DE LA SEC 14 | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
157929 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO,TENANGUILLO DE LAS CAÑAS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | TENANGUILLO DE LAS CAÑAS | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 21280 | 21280 | 21280 | 21280 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 35 | 35 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO 1
MANTENIMIENTO
156966 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. SECUNDARIA JUAN N. ALVARES. LOC. YUCATAN DE LAS FLORES | 53-SAN MARCOS | YUCATÁN DE LAS FLORES | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18470 | 18470 | 18470 | 18470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2056 | 2056 | 100%
157076 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL EN ESC. SECUNDARIA JUAN N. ALVARES. LOC. YUCATAN DE LAS FLORES | 53-SAN MARCOS | YUCATÁN DE LAS FLORES | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18467 | 18467 | 18467 | 18467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2056 | 2056 | 100%
156584 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL, ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS. LOC. YUCATAN DE LAS FLORES | 53-SAN MARCOS | YUCATÁN DE LAS FLORES | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18006 | 18006 | 18006 | 18006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2772 | 2772 | 100%
156856 |  |  |  | RASTREO DE CANCHA DE FUTBOL TEL. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOC. TAMARINDO | 53-SAN MARCOS | EL TAMARINDO | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23853 | 23853 | 23853 | 23853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 3672 | 3672 | 100%
EQUIPAMIENTO
175729 |  |  |  | SUMINISTRO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN ESC. SEC. TEC. | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 2 | 2 | 100%
175710 |  |  |  | SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO EN ESC. SEC. LUIS GUEVARA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 4 | 4 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
82176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE TIERRA, LOCALIDAD PALO BLANCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA AL NORTE DE LA CIUDAD, SECTOR 1 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 345800 | 345800 | 345800 | 345800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924 | 1924 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA AL OESTE DE LA CIUDAD, SECTOR 2 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 345800 | 345800 | 345800 | 345800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924 | 1924 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA AL SUR DE LA CIUDAD, SECTOR 3 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 345800 | 345800 | 345800 | 345800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1924 | 1924 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS PARA LA ERRADICACIÓN DE PISOS DE TIERRA EN LA ZONA RURAL, SECTOR 6 (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 460036 | 460036 | 460036 | 460036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2560.13 | 2560.13 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82253 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS A FECTADAS POR EL SISMO DE DICIEMBRE DE 2011, LOCALIDAD LA ESPERANZA(SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA ESPERANZA | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
82200 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS A FECTADAS POR EL SISMO DE DICIEMBRE DE 2011, LOCALIDAD AZINYAHUALCO (SUMINISTRO DE CEMENTO) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 49400 | 49400 | 49400 | 49400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 265 | 265 | 100% | RAMO XXXIII FISM SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUMINISTRO DE CEMENTO
150623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA BENEFICIO DEL MPIO. DE TECPAN | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350336 | 350336 | 350336 | 350336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
180031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 915008 | 915008 | 915008 | 915008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26912 | 26912 | 100%
VIVIENDA
165176 |  |  |  | CONST. DE COMISARIA POB. LA ESTACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LA ESTACIÓN | RURAL | 13447.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 425994 | 85.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 526.32 | 448.41 | 85.2%
165177 |  |  |  | CONSTRUC. DE COMISARIA POB. LAS SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13448 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1052.63 | 315.79 | 30%
165178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA, POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13450 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 631.58 | 189.47 | 30% | EL TIPO Y RUBRO DE GASTO DE ESTOS PROYECTOS NO LOS LOCALIZO EN LOS CATALOGOS, POR FAVOR INDIQUEME DONDE COLOCARLOS
165376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA, KM. 34 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | KILÓMETRO 34 | RURAL | 13446 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 526.32 | 157.89 | 30%
174120 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL DE LA LOC. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1189140 | 1189140 | 1189140 | 1189140 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100%
MEJORAMIENTO
164909 |  |  |  | PENSION MUNICIPAL A ADULTOS MAYORES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13650 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 9000 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2958 | 2638 | 89.2% | APOYO A ADULTOS MAYORES
165187 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13622.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4596398 | 99.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
165179 |  |  |  | REMOD. DE COMISARIA POB. LOMAS DE SAN JUAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13451.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368.42 | 110.53 | 30%
188648 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 345 | 345 | 100%
188651 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVINDA URBANA | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 345 | 345 | 100%
179909 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (LAMINA) | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 5136912 | 5136912 | 5136912 | 5136912 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 2666 | 2666 | 100%
180067 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (MATERIAL) | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1000 | 1000 | 100%
152227 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (MEDIO RURAL) EN QUETZALA | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 391988 | 391988 | 391988 | 391988 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152503 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (MEDIO RURAL) EN TENANGO | 13-AZOYÚ | TENANGO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 235193 | 235193 | 235193 | 235193 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
152045 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE VIVIENDA (MEDIO URBANO) EN AZOYU | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 391987 | 391987 | 391987 | 391987 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
122706 |  |  |  | APOYO PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100%
139414 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 500063 | 500063 | 500063 | 500063 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 250 | 250 | 100% | METAS: PAQUETES DE MATERIAL
156519 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION (RECAMARA ADICIONAL) | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 791575 | 791575 | 791575 | 791575 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
156474 |  |  |  | REHAB. DE VIVIENDA EN TECHO Y PISO (SUM. DE MATERIAL) | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 816598 | 816598 | 816598 | 816598 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
159275 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133097 | 133097 | 133097 | 133097 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN NO SE HA CONCLUIDO
159308 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA (COL. BENITO JUAREZ) | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46430 | 46430 | 46430 | 46430 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
159288 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA (SAN ANTONIO COYOHUACAN) | 45-OLINALÁ | SAN ANTONIO COYAHUACÁN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46355 | 46355 | 46355 | 46355 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
156037 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 503744 | 503744 | 503744 | 503744 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 463 | 463 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
164836 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS PARA APOYO A LA VIVIENDA DIGNA (FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
173741 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 37783 | 37783 | 37783 | 37783 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 30 | 100%
179999 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (LAMINA) | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8000 | 8000 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
178425 |  |  |  | APERTURA DE C.R. C.S.C. ARROYO DE LIMON - SALIDA A MOCTEZUMA, LOC. ARROYO DE LIMON | 53-SAN MARCOS | ARROYO DE LIMÓN | RURAL | 164 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134511 | 134511 | 134511 | 134511 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0.45 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
168532 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. AMATE MORADO-LOS AMATES, LOC. AMATE MORADO | 53-SAN MARCOS | AMATE MORADO | RURAL | 143 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19373 | 19373 | 19373 | 19373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
168731 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. FRANCISQUILLO, LOC. COL. ANAHUAC | 53-SAN MARCOS | COLONIA ANÁHUAC | RURAL | 144 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14825 | 14825 | 14825 | 14825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.65 | 0.65 | 100%
172585 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. LLANO DE LA PUERTA-ARROYO SAN NICOLAS, LOC. LLANO DE LA PUERTA | 53-SAN MARCOS | LLANO DE LA PUERTA | RURAL | 154 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63595 | 63595 | 63595 | 63595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.1 | 8.1 | 100%
170325 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. PASO LOS LIMONES - COL. ANAHUAC | 53-SAN MARCOS | COLONIA ANÁHUAC | RURAL | 146 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33144 | 33144 | 33144 | 33144 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 1.7 | 100%
177300 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. QUINTA SECCION-LOS ILAMOS, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 158 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34127 | 34127 | 34127 | 34127 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 4.1 | 100%
172219 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. SAN MARCOS-CIRUELO DULCE, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 153 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38140 | 38140 | 38140 | 38140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.3 | 3.3 | 100%
172805 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. VISTA ALEGRE - CERRO VERDE, LOC. VISTA ALEGRE | 53-SAN MARCOS | VISTA ALEGRE | RURAL | 155 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.4 | 3.4 | 100%
178027 |  |  |  | CONSERVACION DE C.S.C. EL CIRUELO, LOC. EL TEJORUCO | 53-SAN MARCOS | EL TEJORUCO (LA HORQUETA) | RURAL | 161 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14312 | 14312 | 14312 | 14312 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100%
172950 |  |  |  | CONSERVACION DE C.S.C. SAN MARCOS - LLANO BONITO, LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 156 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25047 | 25047 | 25047 | 25047 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
177761 |  |  |  | CONSERVACION DE C.S.C. 4 REALES, LOC. SAN JUAN GRANDE | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN GRANDE | RURAL | 160 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26023 | 26023 | 26023 | 26023 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
171936 |  |  |  | REHAB. C.S.C. LAS MESAS-LA BARRANCA, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 151 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13580 | 13580 | 13580 | 13580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
170487 |  |  |  | REHAB. C.S.C. LAS MESAS-LA CLAVELLINA, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 148 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28924 | 28924 | 28924 | 28924 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
170568 |  |  |  | REHAB. C.S.C. LOS TAMARINDOS-LAS MESAS, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 149 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11019 | 11019 | 11019 | 11019 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
172166 |  |  |  | REHAB. C.S.C. MONTE GRANDE-LAS MESAS, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 152 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18749 | 18749 | 18749 | 18749 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
177652 |  |  |  | REHAB. DE C.S.C. DEL TRAMO E.C. LAS LECHUGAS-ESTERO VERDE, LOC. ALTO DE VENTURA | 53-SAN MARCOS | ALTO DE VENTURA | RURAL | 159 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100%
173618 |  |  |  | REHABILITACION C.S.C. EL COACOYULT - RIO AL CORTES, LOC. EL COACOYULT | 53-SAN MARCOS | EL COCOYULT (COACOYUL) | RURAL | 157 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22035 | 22035 | 22035 | 22035 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.28 | 1.28 | 100%
171593 |  |  |  | REHABILITACION C.S.C. LAS MESAS-LAS MONICAS, LOC. LAS MESAS | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | 150 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30630 | 30630 | 30630 | 30630 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.9 | 3.9 | 100%
170262 |  |  |  | REHABILITACION C.S.C. LOMA REDONDA-COL. ANAHUAC | 53-SAN MARCOS | COLONIA ANÁHUAC | RURAL | 145 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11325 | 11325 | 11325 | 11325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
170379 |  |  |  | REHABILITACION C.S.C. LOS BRASILES-SAN MIGUEL, LOC. SAN MIGUEL | 53-SAN MARCOS | SAN MIGUEL | RURAL | 147 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18669 | 18669 | 18669 | 18669 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.56 | 1.56 | 100%
MANTENIMIENTO
180126 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA CARR. NAL. ACAPULCO PINOTEPA RODEO DE CHICO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63485 | 63485 | 63485 | 63485 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
180131 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DE ACCESO AL FOGON | 18-COPALA | EL FOGÓN | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37690 | 37690 | 37690 | 37690 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA INICIADO
180202 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS SALINAS - CAMINO BAHIA DE AGUA DULCE | 18-COPALA | CAMPAMENTO OJO DE AGUA LAS SALINAS | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60008 | 60008 | 60008 | 60008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
180139 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA LAS SALINAS - INFIERNILLO | 18-COPALA | CAMPAMENTO OJO DE AGUA LAS SALINAS | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48846 | 48846 | 48846 | 48846 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA INICIADO
180627 |  |  |  | CONSERVACION C.S.C. AGUA ZARCA DE LA PEÑA, LOC. AGUA ZARCA DE LA PEÑA | 53-SAN MARCOS | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 165 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19517 | 19517 | 19517 | 19517 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
178239 |  |  |  | CONSERVACION DE C.S.C. DE LA PIEDRA, LOC. LAS MINAS | 53-SAN MARCOS | LAS MINAS | RURAL | 163 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24721 | 24721 | 24721 | 24721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100%
178184 |  |  |  | CONSERVACION DE C.S.C. DEL ARROYO, LOC. SAN JUAN CHICO | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN CHICO | RURAL | 162 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17565 | 17565 | 17565 | 17565 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
152979 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO RURAL ENT. XONACATLAN-CARR. TLAPA-ALCOZAUCA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46427 | 46427 | 46427 | 46427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.25 | 100%
151720 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. XOCHAPA-CARR. METLATONOC)-MELCHOR OCAMPO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | MELCHOR OCAMPO | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51872 | 51872 | 51872 | 51872 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 4.1 | 100%
141792 |  |  |  | APERTURA DE C.R TRAMO CUIRINDALITO-LA PAPAYA | 22-COYUCA DE CATALÁN | CUIRINDAL (EL CUIRINDAL) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 150854 | 150854 | 150854 | 150854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
141999 |  |  |  | APERTURA DE C.R TRAMO EL CARRIZAL-EL PESCADO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL PESCADO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 150660 | 150660 | 150660 | 150660 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
141877 |  |  |  | APERTURA DE C.R TRAMO LOS DIAMANTES-EL CARRIZAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 246959 | 246959 | 246959 | 246959 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.96 | 4.96 | 100%
145029 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)- PIEDRA PARADA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PIEDRA PARADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 1508599 | 1508599 | 1508599 | 1508599 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
145057 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE C.R TRAMO LAS ANONAS-ARROYO GRANDE | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 2168682 | 2168682 | 2168682 | 2168682 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
144997 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | ANONAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 386877 | 386877 | 386877 | 386877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
158897 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL XALOSTOC-EL POTRERO ETAPA 2012 | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | EL POTRERO | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.1 | 100%
152021 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE XOCHIPIZCA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHIPIZCA | RURAL | 288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.09 | 0.09 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $200,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 100 PERSONAS
142956 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ZAPOAPA | RURAL | 283 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 548802 | 548802 | 548802 | 548802 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 548,801.66 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 548,801.66 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS.
RECONSTRUCCIÓN
151379 |  |  |  | REH. DE CAMINO RURAL ENTRE CARRETERA EL OTATE-ALCOZAUCA-SAN JOSE LAGUNAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN) | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84082 | 84082 | 84082 | 84082 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.4 | 11.4 | 100%
151525 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACAMETLA-ALTAMIRA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALTAMIRA | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45645 | 45645 | 45645 | 45645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.1 | 5.1 | 100%
151782 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALCOZAUCA -AMAPILCA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | AMAPILCA | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34023 | 34023 | 34023 | 34023 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.7 | 5.7 | 100%
152595 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALCOZAUCA-CUYUXTLAHUAC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CUYUXTLAHUAC | RURAL | 66 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 247721 | 247721 | 247721 | 247721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.9 | 8.9 | 100%
151418 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | IXCUINATOYAC | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333133 | 333133 | 333133 | 333133 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.2 | 12.2 | 100%
152938 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALPOYECANCINGO SAN JOSE LAGUNAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN) | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104564 | 104564 | 104564 | 104564 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 8.5 | 100%
151501 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHIMALTEPEC-ACAMETLA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ACAMETLA DE BRAVO | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60914 | 60914 | 60914 | 60914 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.7 | 100%
152561 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO ZARAGOZA-NUEVO ZARAGOZA-EL GITANO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | EL GITANO | RURAL | 65 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170167 | 170167 | 170167 | 170167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.6 | 11.6 | 100%
151547 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC)-CERRO AZUL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CERRO AZUL | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51762 | 51762 | 51762 | 51762 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.35 | 4.35 | 100%
151463 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC)-CHIMALTEPEC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CHIMALTEPEC | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85156 | 85156 | 85156 | 85156 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.3 | 5.3 | 100%
151657 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC)-TLAHUAPA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | TLAHUAPA | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
150605 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL OTATE-ALCOZAUCA (KM 20+500 AL 31+000) | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104774 | 104774 | 104774 | 104774 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.6 | 10.6 | 100%
151316 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRE CARRETERA EL OTATE-ALCOZAUCA-XOCHAPA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | XOCHAPA | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321232 | 321232 | 321232 | 321232 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19.3 | 19.3 | 100%
152002 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXCUINATOYAC-ZOYATLAN | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211755 | 211755 | 211755 | 211755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.1 | 8.1 | 100%
151683 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PETLACALANCINGO ENTRE CARRETERA TLAPA METLATONOC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | PETLACALANCINGO | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11653 | 11653 | 11653 | 11653 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.65 | 1.65 | 100%
152671 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE COL. LOMA BONITA LIM. MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COL. LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE | RURAL | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155712 | 155712 | 155712 | 155712 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
152751 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAHUAPA-BUENA VISTA-RIO FRIO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | BUENA VISTA | RURAL | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174134 | 174134 | 174134 | 174134 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
151755 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL XOCHAPA-ENTRE CARR. TLAPA-METLATONOC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | XOCHAPA | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47224 | 47224 | 47224 | 47224 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100%
152373 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZOYATLAN-CRUZ VERDE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CRUZ VERDE | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13644 | 13644 | 13644 | 13644 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.9 | 1.9 | 100%
152042 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZOYATLAN-SAN MARTINCITO-RIO FRIO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | SAN MARTÍN | RURAL | 9.8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72280 | 72280 | 72280 | 72280 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.8 | 9.8 | 100%
152512 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZOYATLAN-ZARAGOZA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ZARAGOZA | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115778 | 115778 | 115778 | 115778 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.2 | 13.2 | 100%
141727 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-BASURERO MUNICIPAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 60256 | 60256 | 60256 | 60256 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.54 | 2.54 | 100%
38797 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHAUTIPAN - LAS PIÑUELAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA PIÑUELA | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
38864 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHILPANCINGO - LLANOS DE TEPOXTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LLANOS DE TEPOXTEPEC | RURAL | 89 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
38853 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. COAPANGO - SAN VICENTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN VICENTE | RURAL | 88 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
38841 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. COL. IMA - HUITECO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUITECO | RURAL | 85 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 160580 | 160580 | 160580 | 160580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
38825 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CRUCERO POZA AZUL - AZINYAHUALCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) | RURAL | 82 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.29 | 7.29 | 100%
38812 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. INSCUINATOYAC - AGUA HERNANDEZ - RINCON DE ALCAPARROSA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 188521 | 188521 | 188521 | 188521 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
38793 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. LA HACIENDITA KM. 0+500 (TANQUE DE AGUA) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA HACIENDITA | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 188521 | 188521 | 188521 | 188521 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
38830 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. LAGUNILLAS - COAPANGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COAPANGO | RURAL | 83 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
38876 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. OMILTEMI - EL RETAJE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OMILTEMI | RURAL | 90 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
38819 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PARAJE LA CAPILLA-TLAHUIZAPA-COACOYULILLO-INSCUINATOYAC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO) | RURAL | 81 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 413112 | 413112 | 412112 | 413112 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
38848 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PIEDRA LIADA - LA ESPERANZA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA ESPERANZA | RURAL | 86 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
38885 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PITUCHIN - EL TEJOCOTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 91 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 150584 | 150584 | 150584 | 150584 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
38801 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SALITRE - EL CIRUELAR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CIRUELAR (SAN JOSÉ DEL CIRUELAR) | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 495608 | 495608 | 495608 | 495608 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 18 | 100%
38837 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SAN VICENTE - AHUAJITO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
38896 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SANTA BARBARA - SANTA RITA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA RITA Y TECALCO | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
38804 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. XALTIANGUIS - RIO VERDE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RÍO VERDE | RURAL | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 226225 | 226225 | 226225 | 226225 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
38908 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZEUTLA - SANTA BARBARA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100%
38852 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZOYATEPEC - AZINYAHUALCO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) | RURAL | 87 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100%
158911 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN-ZOZOQUITLA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | ZOZOQUITLA | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA META SON METROS CUADRADOS 236
158906 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. CARRET. PACHIVIA-IXCATEOPAN/ZACATALES | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | ZACATALES (AGUA VERDE) | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA META SON METROS CUADRADOS 240
151559 |  |  |  | REHAB. C.R. LA PASTORA-AGUA ZARCA DE LA PEÑA, LOC. AGUA ZARCA DE LA PEÑA | 53-SAN MARCOS | LA PASTORA | RURAL | 111 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260810 | 260810 | 260810 | 260810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.37 | 16.37 | 100%
151913 |  |  |  | REHAB. C.R. LLANO DE LA PUERTA-MENADITOS PERRO DE AGUA | 53-SAN MARCOS | MEDANITOS PERROS DE AGUA | RURAL | 114 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.56 | 5.56 | 100%
152516 |  |  |  | REHAB. C.R. VEREDA DEL CARMEN-AL JOVERO, VEREDA DEL CARMEN | 53-SAN MARCOS | EL CARMEN | RURAL | 115 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14290 | 14290 | 14290 | 14290 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.51 | 0.51 | 100%
151439 |  |  |  | REHAB. DE C.R. AGUA ZARCA DE LA PEÑA E.C. CHAMIZAL-SAN JUAN DEL REPARO | 53-SAN MARCOS | CHAMIZAL | RURAL | 110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167967 | 167967 | 167967 | 167967 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.88 | 3.88 | 100%
155175 |  |  |  | REHAB. DE C.R. ARENAL DE NEXPA-ESTERO VERDE, LOC. EL ARENAL DE NEXPA | 53-SAN MARCOS | EL ARENAL (HUERTA LOS RAMÍREZ) | RURAL | 119 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
152713 |  |  |  | REHAB. DE C.R. EL TAMARINDO-YUCATAN DE LAS FLORES | 53-SAN MARCOS | YUCATÁN DE LAS FLORES | RURAL | 116 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35597 | 35597 | 35597 | 35549 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 1.7 | 100%
151616 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. EL CORTEZ-EL TAMARINDO, LOC. EL TAMARINDO | 53-SAN MARCOS | EL TAMARINDO | RURAL | 112 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174895 | 174895 | 174895 | 174895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.23 | 8.23 | 100%
154369 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. LOS SANDOVALES, LOC. LAS VIGAS | 53-SAN MARCOS | LAS VIGAS | URBANO | 117 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59999 | 59999 | 59999 | 59999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
165985 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AHUATEPEC EJIDO-TENANGO TEPEXI | 66-TLAPA DE COMONFORT | TENANGO TEPEXI | RURAL | 148 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AHUETEPEC EJIDOTENANGO TEPEXI | - | - | 210853 | 210853 | 210853 | 210853 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 148 | 148 | 100%
165949 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EE.CC. TLAPA-CHILAPA-AYOTZINAPA | 66-TLAPA DE COMONFORT | AYOTZINAPA | RURAL | 147 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153606 | 153606 | 153606 | 153606 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.1 | 4.1 | 100%
165896 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EE.CC. TLAPA-CHILAPA-VILLA DE GUADALUPE | 66-TLAPA DE COMONFORT | VILLA DE GUADALUPE | RURAL | 145 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298147 | 298147 | 298147 | 298147 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.9 | 5.9 | 100%
165855 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EE.CC. TLAPA-TLATZALA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLATZALA | RURAL | 143 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227875 | 227875 | 227875 | 227875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
165907 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MIGUEL AXOXUCA-SAN PEDRO PETLACALA | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN PEDRO ACATLÁN | RURAL | 146 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301051 | 301051 | 301051 | 301051 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100%
164862 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAPA-ZACUALPAN | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZACUALPAN | RURAL | 142 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417952 | 417952 | 417952 | 417952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 18 | 100%
165873 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TORRETLAN-COACHIMILCO-CRUCERO DE OLINALA | 66-TLAPA DE COMONFORT | COACHIMALCO | RURAL | 144 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 575860 | 575860 | 575860 | 575860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.98 | 11.98 | 100%
MANTENIMIENTO
180327 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL | 18-COPALA | COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37698 | 37698 | 37698 | 37698 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
180102 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARR. PLAYA VENTURA EL PAPAYO | 18-COPALA | EL PAPAYO | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104735 | 104735 | 104735 | 104735 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
180224 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLONIA JUAN N. ALVAREZ - CASA DE PIEDRA | 18-COPALA | COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57917 | 57917 | 57917 | 57917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA INICIADO
142537 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-AJUCHITLAN)-SAN JUAN CHAMACUAC | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 49981 | 49981 | 49981 | 49981 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
143468 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-AJUCHITLAN)-TRAMO- PUNGARABATITO-SAN JUAN DE LA CRUZ-CHAMACUAC DE MICHILENA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN DE LA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 130234 | 130234 | 130234 | 130234 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.45 | 10.45 | 100%
143766 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)- MESAS DE PINEDA | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS MESAS DE PINEDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 44244 | 44244 | 44244 | 44244 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
144757 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-LA TABLA Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | PUEBLO NUEVO (EL CIRUELO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 59562 | 59562 | 59562 | 59562 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
142117 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-PIEDRA DE AMOLAR | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 31960 | 31960 | 31960 | 31960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
144026 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-PUEBLO NUEVO-STA GERTRUDIS | 22-COYUCA DE CATALÁN | PUEBLO NUEVO (EL CIRUELO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 152568 | 152568 | 152568 | 152568 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.97 | 11.97 | 100%
144343 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIHUATANEJO)-TRAMO EL TEPEHUAJE-ZIHUAQUIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | ZIHUAQUIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 476695 | 476695 | 476695 | 476695 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 37.4 | 37.4 | 100%
142365 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (COYUCA-ZIRANDARO)-EL NARANJO-LA CIENEGA DE ABAJO-ZICUITARO.RANCHO VIEJO-STA TERESA Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 427136 | 427136 | 427136 | 427136 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32.6 | 32.6 | 100%
144878 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (EL COYOL-HDA DE DOLORES)- LA PUERTA GRANDE | 22-COYUCA DE CATALÁN | LA PUERTA GRANDE (LA PUERTA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 76062 | 76062 | 76062 | 76062 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
143588 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (PASO DE ARENA-PINEDA)-LA PALMA-PARANCIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PARANCIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 65724 | 65724 | 65724 | 65724 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100%
144475 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (PINEDA-PLACERES DEL ORO)-SAN FERNANDO-PANTOJA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PANTOJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 47815 | 47815 | 47815 | 47815 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.43 | 4.43 | 100%
142754 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (SAN PEDRO-EL COCO)- RINCON CHAMACUAC | 22-COYUCA DE CATALÁN | RINCÓN DE CHAMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 60055 | 60055 | 60055 | 60055 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100%
144414 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C (SANTA TERESA-PASO DE ARENA)-LOS POZOS | 22-COYUCA DE CATALÁN | LOS POZOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 35004 | 35004 | 35004 | 35004 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
144970 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C(COYUCA-AJUCHITLAN)-PANCIRA | 22-COYUCA DE CATALÁN | PANCIRA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 48216 | 48216 | 48216 | 48216 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.8 | 68 | 1000%
144666 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R E.C(COYUCA-ZIHUATANEJO)-LAS JUNTAS DEL RIO FRIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | JUNTAS DEL RÍO FRÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 46763 | 46763 | 46763 | 46763 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100%
144588 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO AMUCO DE LA REFORMA-RINCON DE LA VIRGEN | 22-COYUCA DE CATALÁN | RINCÓN DE LA VIRGEN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 98272 | 98272 | 98272 | 98272 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100%
144154 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO EL COYOL-EL POTRERO LIMON | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL LIMÓN POTRERO (EL LIMÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALN GUERRERO | - | - | 322470 | 322470 | 322470 | 322470 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25.3 | 25.3 | 100%
144189 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO EL POTRERO LIMON-HDA DE DOLORES LOS GACHUPINES | 22-COYUCA DE CATALÁN | HACIENDA DE DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 495814 | 495814 | 495814 | 495814 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38.9 | 38.9 | 100%
144823 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO LA MAESTRANZA-LA CRUZ AGUA FRIA-LAS CRUCES-TARETARO | 22-COYUCA DE CATALÁN | CRUZ AGUA FRÍA (LA CRUZ) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 86063 | 86063 | 86063 | 86063 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.68 | 10.68 | 100%
144790 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO LAS CRUCES-MONTE GRANDE Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | MONTE GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 126095 | 126095 | 126095 | 126095 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.5 | 10.5 | 100%
144219 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO LOS GACHUPINES-EL DURAZNO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 415515 | 415515 | 415515 | 415515 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32.6 | 32.6 | 100%
144695 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO MESAS DE PINEDA-SANTA GERTRUDIS | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS MESAS DE PINEDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 107329 | 107329 | 107329 | 107329 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
144247 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO PASO DE ARENA-ARROYO GRANDE-LAS ANONAS Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | ARROYO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 123461 | 123461 | 123461 | 123461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.15 | 16.15 | 100%
142989 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO PLACERES DEL ORO-PAROTAS DEL MANCHON-MANCHON PAROTAS Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | MANCHÓN PAROTAS (EL MANCHÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 431476 | 431476 | 431476 | 431476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100%
144724 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO PLACERES DEL ORO-SAN FRANCISCO-PUERTO DEL ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN FRANCISCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 85301 | 85301 | 85301 | 85301 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.03 | 12.03 | 100%
143194 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO POCITOS DE CATANA-EL CUIRINDAL-LA CAÑA-EL QUEBRANTADERO-PATAMBO | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL CUIRINDALITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 146373 | 146373 | 146373 | 146373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.6 | 11.6 | 100%
144911 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO SAN JUAN CHAMACUAC-RINCON CHAMACUAC | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 63105 | 63105 | 63105 | 63105 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
144629 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO SANTA BARBARA-SANTA LUCIA | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA LUCÍA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 24817 | 24817 | 24817 | 24817 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
144097 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO SANTA GERTRUDIS-EL CARRIZAL | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 576112 | 576112 | 576112 | 576112 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45.2 | 45.2 | 100%
144299 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO SANTA TERESA-LAS MESAS DE DON JULIO | 22-COYUCA DE CATALÁN | LAS MESAS DE DON JULIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 114977 | 114977 | 114977 | 114977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.2 | 7.2 | 100%
142925 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO STA TERESA- PASO DE ARENA-PINEDA-PLACERES DEL ORO | 22-COYUCA DE CATALÁN | PLACERES DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 125971 | 125971 | 125971 | 125971 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.7 | 12.7 | 100%
142236 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R TRAMO(TARIO-EL EMBARCADERO-EL JABALI-ZICUITARO Y RAMALES | 22-COYUCA DE CATALÁN | ZICUÍTARO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 333036 | 333036 | 333036 | 333036 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30.82 | 30.82 | 100%
158888 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. PACHIVIA-IXCATEOPAN/TECOCIAPA | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | TECOCIAPA | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
158893 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN-EL PUENTE DELGADO | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | EL PUENTE (PUENTE DELGADO) | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 51201 | 51201 | 51201 | 51201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.4 | 4.4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $51,201.95
159229 |  |  |  | CONSERVACION C.R. ANAHUAC - LOS CANTILES | 53-SAN MARCOS | RANCHO LOS CANTILES | RURAL | 134 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28473 | 28473 | 28473 | 28473 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
152046 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL AGUACATE | RURAL | 286 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95415 | 95415 | 95415 | 95415 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $95,415.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $95,415.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
142357 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATZALA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN) | RURAL | 280 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 65,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 65,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
142232 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL FRAYLE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL FRAILE | RURAL | 279 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.2 | 3.2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 228,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 228,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
142802 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE PAINTLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAINTLA | RURAL | 282 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59274 | 59274 | 59274 | 59274 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 59,274.48 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 59,274.48 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
143999 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN OJO DE AGUA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL OJO DE AGUA | RURAL | 284 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
144224 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTA ROSA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTA ROSA | RURAL | 281 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $42,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A UN MONTO DE $42,000.00 EL NUMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ES DE 300 PERSONAS
152009 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTIAGO TEMIXCO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTIAGO TEMIXCO | RURAL | 285 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 928582 | 928582 | 928582 | 928582 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE $928,581.95 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $928,581.95 EL NUMERO DE BENEFICIADOS ES DE 1,000 PERSONAS
142136 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TOTOAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TOTOAPA | RURAL | 278 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,000,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 1,000,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
166016 |  |  |  | DESAZOLVE DE CALLES EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 149 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 568369 | 568369 | 568369 | 568369 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 149 | 149 | 100%
178158 |  |  |  | CONSERVACION DE C. R. CARR. FED. (TLAPEHUALA ARCELIA) - NUEVA FILADELFIA | 67-TLAPEHUALA | NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA) | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 277290 | 277290 | 277290 | 277290 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.9 | 4.9 | 100%
178205 |  |  |  | CONSERVACION DE C. R. ENTR. CARR. (TLAPEHUALA - ARCELIA) - SAN ANTONIO - EL RINCON DEL GALLO | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL | - | - | 74268 | 74268 | 74268 | 74268 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.7 | 3.7 | 100%
178180 |  |  |  | CONSERVACION DEM C. R. CARR. FED. ALTAMIRANO - ARCELIA AL COLEGIO DE BACHILLERES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25134 | 25134 | 25134 | 25134 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
190667 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL COCHOAPA - SAN LUCAS | 78-COCHOAPA EL GRANDE | SAN LUCAS | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 235449 | 235449 | 235449 | 235449 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.77 | 12.77 | 100%
190548 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUZ VERDE - DOS RIOS | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 208614 | 208614 | 208614 | 208614 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.38 | 9.38 | 100%
190608 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE LA JOYA - RIO CANTADOR CHIQUITO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | RÍO CANTADOR CHIQUITO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 185946 | 185946 | 185946 | 185946 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
190869 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO ENCAJONADO - CRUZ VERDE | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 288090 | 288090 | 288090 | 288090 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13.56 | 13.56 | 100%
190592 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CAMINO ARROYO PRIETO - EL DURAZNO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 175488 | 175488 | 175488 | 175488 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
190573 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO A YOZO CHUN CHIQUITO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | YOZO CHUN CHIQUITO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 136329 | 136329 | 136329 | 136329 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.59 | 1.59 | 100%
190563 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO ARROYO PRIETO - LOMA CANOA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | LOMA CANOA | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 77911 | 77911 | 77911 | 77911 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100%
190894 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO COCHOAPA - YOZONDACUA A VISTA HERMOSA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | VISTA HERMOSA | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO COCHOAPA YOZONDACUA A VISTA HERMOSA | - | - | 286458 | 286458 | 286458 | 286458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.4 | 15.4 | 100%
190659 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO DOS RIOS - SANTIAGO ARROYO PRIETO | 78-COCHOAPA EL GRANDE | ARROYO PRIETO | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 220054 | 220054 | 220054 | 220054 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100%
190648 |  |  |  | REHABILTACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE DE CAMINO VISTA HERMOSA-JOYA REAL | 78-COCHOAPA EL GRANDE | JOYA REAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 254902 | 254902 | 254902 | 254902 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.85 | 7.85 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
155364 |  |  |  | CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA EN REHAB. DE C.R. LOMITAS DE PAPAGAYO | 53-SAN MARCOS | LAS LOMITAS DE PAPAGAYO | RURAL | 120 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83798 | 83798 | 83798 | 83798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26.42 | 26.42 | 100%
154894 |  |  |  | ESTRUCTURA DE PROTECCION AL CAMINO TRAMO CUCO-SANTA ELENA GUERRERO (VADOS Y MUROS), LOC. SANTA ELENA GUERRERO | 53-SAN MARCOS | SANTA ELENA GUERRERO | RURAL | 113 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75737 | 75737 | 75737 | 75737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100%
PUENTES VEHICULARES
38789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOC. TLAHUIZAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TLAHUIZAPA | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 450620 | 450620 | 450620 | 450620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
170973 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE PRIMAVERA-VERANO 2012 | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4184534 | 4184534 | 4184534 | 4184534 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4600 | 4600 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: TONELADA
141550 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE CICLO AGRICOLA PRIMAVERA - VERANO (CONVENIO ESTADO - MUNICIPIO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 100% | 0 | 0 | M2, INVERNADERO | 1940 | 1940 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 16,441,500.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 2,409,649.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 11,500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 2,531,851.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 6930 PRODUCTORES.
177287 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE CICLO AGRICOLA PRIMAVERA - VERANO (CONVENIO ESTADO - MUNICIPIO) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 100% | 0 | 0 | M2, INVERNADERO | 1940 | 1019 | 52.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 16,441,500.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 2,409,649.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 11,500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 2,531,851.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 6930 PRODUCTORES.
152523 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 199 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | SILOS | 50 | 50 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $250,000.00 LA APORTACION DE LOS PRODUCTORES ES DE $250,000.00 EL NUMERO DE BENEFICIADOS POR LA OBRA ES DE 50N PRODUCTORES
180943 |  |  |  | ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y SORGO TEPECOACUILCO | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4358 | 4358 | 100%
180973 |  |  |  | ADQUISICION DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7063061 | 7063061 | 7063061 | 7063061 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1915.6 | 1915.6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TONELADA.
AMPLIACIÓN
165181 |  |  |  | CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13595.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 5348022 | 5348022 | 5348022 | 3026574 | 56.6% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.57 | 57% | PAGO DE LISTA DE RAYA DE CAPACITADORES PARA CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICOLAS
141362 |  |  |  | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTA A PRODUCTORES AGRICOLAS | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO | - | - | 41249236 | 41249236 | 41249236 | 41249236 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8000 | 8000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON TONELADAS DE FERTILIZANTE.
183416 |  |  |  | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 187 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10081 | 10081 | 100% | CONVENIO CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: $4,060,696.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS $4,284,425.00
CONSERVACIÓN
165048 |  |  |  | ADQ. Y DOTACION DE FERTILIZANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 16340286 | 16340286 | 16340286 | 16340286 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA DE DOTACION DE FERTILIZANTE
164998 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 12225 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 16364917 | 16364917 | 16364917 | 6293754 | 38.5% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0.3 | 30% | PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICOLAS 133,083,EMBARCACIONES 144,911,EQUIPO DE PESCA 949,803, FOMENTO AGRICOLA 7,078,138, FOMENTO PECUARIO 5,170,100, FOMENTO FORESTAL 974,862, FOMENTO AGROINDUSTRIAL 233,000, FOMENTO ARTESANAL 905,520, FOMENTO A LA MICROEMPRESA AGROPECUARIA 775,500.
153977 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7003356 | 7003356 | 7003356 | 7003356 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1517 | 1517 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON TONELADAS
186592 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 94 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264433 | 264433 | 264433 | 264433 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
158621 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2005322 | 2005322 | 2005322 | 2005322 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2455 | 2455 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES: $4 612,120.00; INVERSION ESTATAL: $1 502,048.00; INVERSION MUNICIPAL: $2 005,322.00 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: $1 104,750.00 SE ADUIRIERON 743.00 TONELADAS PARA BENEFICIAR A 1,704 PRODUCTORES
156611 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9153871 | 9153871 | 9153871 | 9153871 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2014.25 | 2014.25 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON TONELADAS
166407 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 159 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 9050000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3000 | 3000 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON TONELADAS
175816 |  |  |  | ADQUISICION Y ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2668362 | 2668362 | 2668362 | 2668362 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3577 | 3577 | 100%
176331 |  |  |  | AMPLIACION DE FERTILIZANTE | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 380951 | 380951 | 380951 | 380951 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 219 | 219 | 100%
175811 |  |  |  | SUMINISTRO DE SEMILLA MEJORADA | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNIICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 200 | 200 | 100%
180954 |  |  |  | SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES LA UNION | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2000 | 2000 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ROLLOS
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
EQUIPAMIENTO
156833 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182817 | 182817 | 182817 | 182817 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ACCION. EL RUBRO DEL GASTO SON ACTIVOS PRODUCTIVOS
169749 |  |  |  | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL | - | - | 111880 | 111880 | 111880 | 111880 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 20 | 20 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
169700 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOLINOS (SAN JOSE AMOLTEPEC) | 45-OLINALÁ | SAN JOSÉ AMOLTEPEC (AMOLTEPEC) | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | MOLINO | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
156903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN VALLE DE CHICHIHUALCO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30094 | 30094 | 30094 | 30094 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
156874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GALERIA PARA GANADO VACUNO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 35 | 35 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON CABEZAS
156852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GALERIA PARA GANADO VACUNO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | GRANJAS | 35 | 35 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON CABEZAS
156689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO LA HERMITA-IYOTLA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
180906 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA PARA PRODUCTORES PECUARIOS (SUMINISTRO DE LIQUIDO) | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 4500 | 4500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: HECTAREA
MANTENIMIENTO
181024 |  |  |  | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 93 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA.
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
154838 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 77 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 62583 | 62583 | 62583 | 62583 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
154891 |  |  |  | 1 AL MILLAR CONTRALORIA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 78 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 31291 | 31291 | 31291 | 31291 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
178912 |  |  |  | APORTACION DEL 0.2% PARA GASTOS INDIRECTOS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 89 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37137 | 37137 | 37137 | 37137 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
186951 |  |  |  | AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 105 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1686412 | 1686412 | 1686412 | 1686412 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL CREDITO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD
185737 |  |  |  | AMORTIZACION DEL CREDITO BANOBRAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 148 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7370084 | 7370084 | 7370084 | 7370084 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA FINALIZADO
185748 |  |  |  | DEUDA FINANCIERA 2012 | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 149 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1533333 | 1533333 | 1533333 | 1533333 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE REALIZO
185741 |  |  |  | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 150 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284618 | 284618 | 284618 | 284618 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA FINALIZADO
166240 |  |  |  | PAPELERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 155 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 545968 | 545968 | 545968 | 545968 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
179506 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS APORTACION A CONTRALORIA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 1 | 100%
179474 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 41770 | 41770 | 41770 | 41770 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
165175 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13424.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 11422951 | 11422951 | 11422951 | 8807157 | 77.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.77 | 77% | ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III Y PAGO DE LISTAS DE RAYA
186957 |  |  |  | AMORTIZACION DE INTERESES CREDITO BANOBRAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 106 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62403 | 62403 | 62403 | 62403 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LOS INTERESES SE HAN PAGADO
186844 |  |  |  | APORTACIÓN DEPENDENCIA NORMATIVA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 102 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14422 | 14422 | 14422 | 14422 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
186684 |  |  |  | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 95 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250389 | 250389 | 250389 | 250389 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
186984 |  |  |  | PARTICIPACIÓN 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012 | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1602427 | 1602427 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRAS NO SE HAN EJECUTADO DEBIDO A QUE LA ULTIMA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LA EJECUTARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
158685 |  |  |  | MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 14801 | 14801 | 14801 | 14801 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARAN INSUMOS PARA IMPRIMIR LOS EXPEDIENTES TECNICOS. EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES: $14,801.35
151920 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS. EXPEDIENTES TECNICOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 673135 | 673135 | 673135 | 673135 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL PARA ESTE PROYECTO ES DE $673,134.98 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $673,134.98
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
165190 |  |  |  | 1% AL MILLAR, CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13635.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | - | - | 330765 | 330765 | 330765 | 330765 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO POR COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
154466 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 74 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 413426 | 413426 | 413426 | 413426 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
154529 |  |  |  | PAPELERIA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 76 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 343646 | 343646 | 343646 | 343646 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 0.12 | 0.12 | 100%
122154 |  |  |  | APORTACION A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , PRODIM Y NORMATIVA | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17,22 Y 23 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | TESORERIA | - | - | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100% | LA APORTACION A CONTRALORIA DEL ESTADO EL PRODIM Y LA NORMATIVA SON PAGOS QUE SE HACEN AL GIBIERNO DEL ESTADO Y VIENEN CON LOS NUMEROS DE PROYECTOS 17, 22 Y 23 PERO SE CONSIDERO COMO UN SOLO PAGO. POR ESA RAZON SE CONSIDERAN 3 EN EL PROGRAMADO ANUAL.
177812 |  |  |  | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 85 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 152293 | 152293 | 152293 | 152293 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
177311 |  |  |  | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 84 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 294336 | 294336 | 294336 | 294336 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
177921 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 86 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54730 | 54730 | 54730 | 54730 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
172220 |  |  |  | APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13004 | 13004 | 13004 | 13004 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
171971 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (EJECUTORA) | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351110 | 351110 | 351110 | 351110 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: INDIRECTOS
172196 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (DEPENDENCIAS NORMATIVAS) | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26008 | 26008 | 26008 | 26008 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
186947 |  |  |  | APORTACIÓN DEPENDENCIA NORMATIVA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 104 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14422 | 14422 | 14422 | 14422 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
186830 |  |  |  | VIATICOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
186871 |  |  |  | 2 AL MILLAR SUPERVISION DE OBRAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 103 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28844 | 28844 | 28844 | 28844 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
158882 |  |  |  | APORTACION CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES: $5,730.09
158866 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (NORMATIVA COPLADEG) | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 11460 | 11460 | 11460 | 11460 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $11,460.17
157145 |  |  |  | APORTACIONES DEL 2% AL MILLAR (CONTRALORIA) | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 24686 | 24686 | 24686 | 24686 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION
157050 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN INDIRECTO
157135 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 49373 | 49373 | 49373 | 49373 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION
157061 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 418162 | 418162 | 418162 | 418162 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN INDIRECTO
157075 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108381 | 108381 | 108381 | 108381 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN INDIRECTO
170712 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS, DEPENDENCIA NORMATIVA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 75 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33428 | 33428 | 33428 | 33428 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA EFECTUADO
170700 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS, 2 AL MILLAR CONTRALORIA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 74 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66856 | 66856 | 66856 | 66856 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
170719 |  |  |  | PAGO AMORTIZACIÓN A CAPITAL (CREDITO BANOBRAS) | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 676 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4024553 | 4024553 | 4024553 | 4024553 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL PAGO SE HA CONCLUIDO
170724 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL PRÉSTAMO (CRÉDITO BANOBRAS) | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 148923 | 148923 | 148923 | 148923 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL PAGO DE INTERESES SE HA REALIZADO
170658 |  |  |  | VIATICOS | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 71 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
191767 |  |  |  | APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160261 | 160261 | 160261 | 160261 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE LA APORTACION A LA CONTRALORIA DEL ESTADO ES DE $160,261.25
144741 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 32085 | 32085 | 100% | COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA SUPERVISION DE LAS DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO
191775 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (NORMATIVA) | 55-TAXCO DE ALARCÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320522 | 320522 | 320522 | 320522 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA APORTACION DE GASTOS INDIRECTOS (NORMATIVA) ES DE $320,522.50
144698 |  |  |  | VIATICOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | VIATICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS A LAS CIUDADES DE CHILPANCINGO E IGUALA A DIFERENTES OFICINAS.
179835 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 142 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 672591 | 672591 | 672591 | 672591 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN HA SIDO CONCLUIDA
179884 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (CONTRALORIA) | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 164 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57932 | 57932 | 57932 | 57932 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
179827 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (COPLADEG) | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 163 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115864 | 115864 | 115864 | 115864 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
179464 |  |  |  | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 141 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500533 | 500533 | 500533 | 500533 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONLUIDO
179893 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 143 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281550 | 281550 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
185625 |  |  |  | VIATICOS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 144 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109492 | 109492 | 109492 | 109492 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
167751 |  |  |  | AMORTIZACION DE CAPITAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 186 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 771502 | 771502 | 771502 | 771502 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166296 |  |  |  | DEPENDENCIA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 157 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 244378 | 244378 | 244378 | 244378 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166318 |  |  |  | DEPENDENCIA NORMATIVA DE CONTRALORIA SOCIAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 158 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAL PUBLICAS | - | - | 81459 | 81459 | 81459 | 81459 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
167798 |  |  |  | INTERESES ORDINARIO DEL CAPITAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 187 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24964 | 24964 | 24964 | 24964 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
166270 |  |  |  | VIATICOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 156 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
179432 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA EJECUTORA | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 563889 | 563889 | 563889 | 563889 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2500 | 2500 | 100%
182230 |  |  |  | APORTACION DEL 0.10% PARA LA CONTRALORIA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 38 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24294 | 24294 | 24294 | 24294 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
182196 |  |  |  | APORTACION DEL 0.20% PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 37 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48588 | 48588 | 48588 | 48588 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
182136 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EJECUTORA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 36 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 655936 | 655936 | 655936 | 655936 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: INDIRECTO
177779 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 13879 | 13879 | 13879 | 13879 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
178087 |  |  |  | 1 AL MILLAR DEPENDENCIA NORMATIVA (CONTRALORIA) | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
189144 |  |  |  | APORTACION DE 0.1 % AL MILLAR (CONTRALORIA) NORMATIVA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 54720 | 54720 | 54720 | 54720 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
189149 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS A DEPENDENCIA NORMATIVA | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 109441 | 109441 | 109441 | 109441 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
154494 |  |  |  | REFACCIONES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 75 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87800 | 87800 | 87800 | 87800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
121421 |  |  |  | INFORME | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA GENERAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
186821 |  |  |  | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL (H. AYUNTAMIENTO) | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 100 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176517 | 176517 | 176517 | 176517 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
83809 |  |  |  | ARTICULOS ARTESANALES EN CERAMICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 277 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 109025 | 109025 | 109025 | 109025 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 218,050.00
84247 |  |  |  | ATENCION ODONTOLOGICA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 283 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 203450 | 203450 | 203450 | 203450 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 760 | 760 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 406, 900.00
85137 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 10,000.00
85349 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 294 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 93400 | 93400 | 93400 | 93400 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 186, 800.00
84123 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 281 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 112775 | 112775 | 112775 | 112775 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 225, 550.00
85042 |  |  |  | CURSO DE PLOMERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 112175 | 112175 | 112175 | 112175 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 224, 350.00
85407 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 93400 | 93400 | 93400 | 93400 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 186,800.00
83716 |  |  |  | ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 112175 | 112175 | 112175 | 112175 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 224,350.00
83954 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 279 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 25 | 25 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 190,000.00
84000 |  |  |  | ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 280 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 200,000.00
85698 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 299 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 168555 | 168555 | 168555 | 168555 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1400 | 1400 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 337, 110.00
83657 |  |  |  | ESTUDIOS CLINICOS PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 275 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 165800 | 165800 | 165800 | 165800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 850 | 850 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 331, 600.00
83546 |  |  |  | ESTUDIOS CLINICOS PARA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 146500 | 146500 | 146500 | 146500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 750 | 750 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 293, 000.00
85775 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE AMPL. LÁZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 300 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 75750 | 75750 | 75750 | 75750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 151, 500.00
85941 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 306 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 144,000.00
85883 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 303 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 55,000.00
85921 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 305 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 55, 500.00
85863 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 302 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 43,500.00
85793 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 301 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 18,000.00
85897 |  |  |  | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 304 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 25, 500.00
90949 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO ESPACIO CULTURAL PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 312 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 20,000.00
87873 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 307 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 57,500.00
88226 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ.ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 309 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 17, 500.00
88120 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQ.TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 308 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 7, 500.00
91004 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 313 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 66,0000.00
90436 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 310 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 25,000.00
90536 |  |  |  | PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 311 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 10,000.00
92232 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ESPACIO CULTURAL PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 319 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4,500.00
91126 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. AMPL. LAZARO CARDENAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 314 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 21,000.00
91848 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. PALUDISMO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 317 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 9,000.00
91704 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. ROSARIO IBARRA DE PIEDRA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 316 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 9, 000.00
91564 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQ. TRIBUNA NACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 315 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACIÓN FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4, 500.00
92383 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE JAVIER MINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 320 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 21, 000.00
92122 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 318 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A ACCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO CON LOS COLONOS DE DICHO PARQUE, LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% PARTICIPACION FISM Y 50% RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS HACIENDO UN TOTAL DE $ 4,500.00
84209 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 207, 500.00
85662 |  |  |  | TALLER BASICO DE INGLES PARA NIÑOS DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 298 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 117700 | 117700 | 117700 | 117700 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 235, 400.00
84858 |  |  |  | TALLER PARA LA ELABORACION DE ARTICULOS DE BISUTERIA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 90615 | 90615 | 90615 | 90615 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181, 230.00
85224 |  |  |  | TALLERES DE DERECHOS HUMANOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 292 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 101350 | 101350 | 101350 | 101350 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 202, 700.00
84800 |  |  |  | TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 284 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 210, 000.00
85089 |  |  |  | TALLERES DE FOMENTO DE AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 179450 | 179450 | 179450 | 179450 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 17 | 17 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 358, 900.00
85181 |  |  |  | TALLERES DE NUTRICION | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 291 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 125850 | 125850 | 125850 | 125850 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 251, 700.00
83904 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 278 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACIÓN FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 195,500.00
85284 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 293 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 97750 | 97750 | 97750 | 97750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 40 | 40 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 195, 500.00
84912 |  |  |  | TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE VELAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 90615 | 90615 | 90615 | 90615 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181, 230.00
84964 |  |  |  | TALLERES PARA LA ELABORACION DE ARTICULOS ARTESANALESEN REPUJADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 90615 | 90615 | 90615 | 90615 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 181, 230.00
85485 |  |  |  | TECNICAS DE ESTUDIO EN ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 50350 | 50350 | 50350 | 50350 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 100, 700.00
85458 |  |  |  | TUTORIAS PARA LA REGULARIZACION EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 296 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | - | - | 131950 | 131950 | 131950 | 131950 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 12 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVARAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSOS HABITAT HACIENDO UN TOTAL DE $ 263, 900.00
170383 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO) | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 193904 | 193904 | 193904 | 193904 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
186708 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 96 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122676 | 122676 | 122676 | 122676 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
186728 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 97 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13324 | 13324 | 13324 | 13324 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
50441 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 3194947 | 3194947 | 3194947 | 3194947 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
158846 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 D | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 80130 | 80130 | 80130 | 80130 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A OBRAS.
158789 |  |  |  | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 28188 | 28188 | 28188 | 28188 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE DIO MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EL COSTO TOTAL DE LA ACCION: $28,188.98
158852 |  |  |  | VIATICOS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 E | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE PAGARAN VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZAN GESTIONES EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO.
144636 |  |  |  | SERVICIO MECANICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 23 | 23 | 100% | SERVICIO MECANICO REALIZADO AL PARQUE VEHICULAR ASIGANDO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.
166192 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 153 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | COMBUSTIBLE | - | - | 710894 | 710894 | 710894 | 710894 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
166204 |  |  |  | REFACCIONES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 154 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 853286 | 853286 | 853286 | 853286 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
180919 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 80-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 232636 | 232636 | 232636 | 232636 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | ES LA APORTACION A LAS DEPENDECIAS NORMATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
158673 |  |  |  | MATERIAL DE OFICINA Y COPIAS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 21592 | 21592 | 21592 | 21592 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA: HOJAS BLANCAS, FOLDERS, ETC. Y COPIAS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS. EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES: $21,592.01
144672 |  |  |  | PAPELERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE CAPETAS, BOLIGRAFOS, HOJAS BLANCAS, GRAPAS, PEGAMENTO Y CLIPS, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
154917 |  |  |  | PRODIM NORMATIVO (0.1%) | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 79 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 31291 | 31291 | 31291 | 31291 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
180800 |  |  |  | PRODIM DEPENDENCIA NORMATIVA | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | 079 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 58159 | 58159 | 58159 | 58159 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100%
179017 |  |  |  | APORTACION DEL 0.1% PARA CONTRALORIA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 90 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18569 | 18569 | 18569 | 18569 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
179041 |  |  |  | APORTACION DEL 0.1% PARA PRODIM NORMATIVA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 91 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18569 | 18569 | 18569 | 18569 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
158643 |  |  |  | PRODIM (NORMATIVA) | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y COPLADEG | - | - | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $5,730.09
157125 |  |  |  | PRODIM DEPENDENCIA NORMATIVA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 49 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 24686 | 24686 | 24686 | 24686 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION
170688 |  |  |  | DIRECCION OPERATIVA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 73 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33428 | 33428 | 33428 | 33428 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
179917 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEG) | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 165 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57932 | 57932 | 57932 | 57932 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
185682 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 146 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 634365 | 634365 | 634365 | 634365 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE REALIZO
166149 |  |  |  | COORDINACION OPERATIVA DEL PRODIM | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 152 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81459 | 81459 | 81459 | 81459 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
181381 |  |  |  | PRODIM APORTACION DEL 0.10% PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 35 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24294 | 24294 | 24294 | 24294 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
177885 |  |  |  | PRODIM DIRECCIÓN OPERATIVA | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN GUERRERO | - | - | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
189122 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (DEPENDENCIA NORMATIVA) | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 34 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 54720 | 54720 | 54720 | 54720 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
154287 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 73 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205739 | 205739 | 205739 | 205739 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
178149 |  |  |  | PRODIM PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 88 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
171772 |  |  |  | PRODIM (DEPENDENCIA NORMATIVA) | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13004 | 13004 | 13004 | 13004 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 0 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION
78545 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 250 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 67222 | 67222 | 67222 | 67222 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 3 | 3 | 100% | SE REALIZO LA CONTRATACION DE EMPRESAS PUBLICITARIAS PARA EL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE UNA LONA DE 3X10 MTS DIFUNDIENDO LA PROPUESTA DE INVERSION DEL FISM ALUSIVA AL EJERCICIO FISCAL 2012, DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE 10000 EJEMPLARES DE LA GACETA MUNICIPAL LA CUAL INCLUYE EL REGLAMENTA DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO Y EL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE 5000 EJEMPLARES DEL FOLLETO DE PREVENCION PARA CONDUCTORES.
158651 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS OBRAS DE GOBIERNO | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 39996 | 39996 | 39996 | 39996 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 862 | 862 | 100% | LA PROMOCION SE HARA A TRAVES DE LA ELABORACION DE 862 REVISTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LA POBLACION DEL MUNICIPIO. EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES: $39,996.80
157002 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 45 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304740 | 304740 | 304740 | 304740 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PROMOCION
183270 |  |  |  | ELABORACION Y DISEÑO DE SPOTS EN MEDIOS DE COMUNICACION REGIONAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 339739 | 339739 | 339739 | 339739 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA RADIOFÓNICO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 339,738.75 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 339,738.75 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 19 PERSONAS
156191 |  |  |  | PROMOSION Y DIFUSION | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | ACCION TERMINADA AL 100%
166101 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 151 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1164731 | 1161731 | 1161731 | 1161731 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
177239 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION (PRODIM) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180811 | 180811 | 180811 | 180811 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
181114 |  |  |  | PRODIM PROMOCION Y DIFUSION | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 33 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218745 | 218745 | 218745 | 218745 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 12 | 12 | 100%
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
165184 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13604.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 7615301 | 7615301 | 7615301 | 6985190 | 91.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92% | MAPEO DE LA OBRA PÚBLICA DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 PROGRAMA ADMINISTRATIVO VEHICULAR
154134 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACION | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 72 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 388800 | 388800 | 388800 | 388800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
186809 |  |  |  | ASESORÍA (HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES) | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 99 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
78266 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 248 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 3 | 100% | A TRAVES DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZARON 3 ASESORIAS TECNICAS, LAS CUALES SON, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REVISION DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL REFORZAMIENTO DE LAS AREAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE LA ENTREGA-RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO.
78894 |  |  |  | ESTUDIOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 251 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | MEDIANTE ESTE PROYECTO SE REALIZO EL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DEL MANUAL DEL REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
158632 |  |  |  | ASESORIA CONTABLE PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DE OBRAS | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 68874 | 68874 | 68874 | 68874 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES: $ 68,874.85
156979 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE LA ADMINISTRACION | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 44 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52000 | 99.6% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
185677 |  |  |  | ASESORIAS (HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES) | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 145 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194110 | 194110 | 194110 | 194110 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | LA ASESORIA SE REALIZO
166083 |  |  |  | ASESORIA TECNICA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 150 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 383000 | 383000 | 383000 | 383000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
177563 |  |  |  | APORTACION A DEPENDENCIAS NORMATIVAS (PRODIM) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20885 | 20885 | 20885 | 20885 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
186993 |  |  |  | PARTICIPACIÓN DE OCTUBRE 2012 FAISM | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6436895 | 6436895 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | DEBIDO A CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN NO SE EJERCERÁ DICHA MINISTRACIÓN
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
122365 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL | 8-ATENANGO DEL RÍO | ATENANGO DEL RÍO | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43312 | 43312 | 43312 | 43312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
171430 |  |  |  | PRODIM (ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO) | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111077 | 111077 | 111077 | 111077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:LOTE EQUIPO
186583 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO) | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 93 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18432 | 18432 | 18432 | 18432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO, EL SISTEMA NO CUENTA CON UN UNA UNIDAD DE MEDIDA OPTIMA PARA ESTE RUBRO
186787 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 98 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26865 | 26865 | 26865 | 26865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
79220 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 252 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 282342 | 282342 | 282342 | 282342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | SE REHABILITARON LAS AREAS QUE OCUPAN LA SUB-SECRETARIA DE TRANSITO Y VIALIDAD, LA CASA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y LA DIRECCION DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO
156526 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DEL H. AYUNTAMIENTO REH. DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO (PINTURA DE IMPERMEABILIZACION) | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 36 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112108 | 112108 | 112108 | 112108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
142002 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN CASA JANNA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 425,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 425,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
161231 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS (OFICINA DE TESORERIA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 35758 | 35758 | 35758 | 35758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663 | 663 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
181192 |  |  |  | PRODIM ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, REHAB. DEL H. AYUNTAMIENTO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 34 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202840 | 202840 | 202840 | 202840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: REHABILITACION
181008 |  |  |  | PRODIM ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | 32 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: LOTE
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
122264 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EJECUTORA AUDITORIA Y ADQUISICION DE EQUIPO | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 232075 | 232075 | 232075 | 232075 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
177081 |  |  |  | PRODIM ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 80 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255608 | 255608 | 255608 | 255608 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
123827 |  |  |  | 5).- PRODIM | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ GRO | - | - | 260554 | 260554 | 260554 | 260554 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100%
78400 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO DE OFICINA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 249 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 899373 | 899373 | 899373 | 899373 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 500 | 500 | 100% | SE REALIZARON DIVERSAS ADQUISICIONES DE EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO DE OFICINA, LAS CUALES CONSISTEN EN COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ARCHIVEROS, SILLAS, MESAS, TECLADOS, SILLONES EJECUTIVOS, CAMARAS FOTOGRAFICAS, FOTOCOPIADORAS, ESCRITORIOS, ESCANERES, DESPACHADORES DE AGUA, SUMADORAS, VENTILADORES, ENTRE OTROS PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO.
183152 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52351 | 52351 | 52351 | 52351 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 52,351.24 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 52,351.24 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 32 PERSONAS
156153 |  |  |  | ADQ DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 24876 | 24876 | 24876 | 24876 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | ACCION TERMINADA AL 100%
160536 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 24876 | 24876 | 24876 | 24876 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100% | ACCION TERMINADA AL 100%
189133 |  |  |  | PRODIM (VERTIENTE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO) | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | - | - | 347407 | 347407 | 347407 | 347407 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 216 | 216 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
184242 |  |  |  | APORTACION AL PRODIM(NORMATIVA) | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131003 | 131002 | 131002 | 131002 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | CON ESTA APORTACION SE BENEFICIAN 1000 PERSONAS
170828 |  |  |  | PARTICIPACIÓN 10 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE FAISM 2012 | 45-OLINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3714235 | 3714235 | 3714235 | 3714235 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LAS OBRAS NO SE HAN INICIADO, ESTA MINISTRACIÓN LA EJECUTARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
141878 |  |  |  | MATERIALES DE DIVULGACION | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 265,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 265,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA ACCION SON 19 PERSONAS.
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
122632 |  |  |  | ASESORIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA | 8-ATENANGO DEL RÍO | ATENANGO DEL RÍO | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | LA ASESORIA ES TRANSVERSAL DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL HASTA LA ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA AUDOTORIA GENERAL DEL ESTADO
177974 |  |  |  | PRODIM ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 87 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
171206 |  |  |  | PRODIM (ASESORIA TECNICA) | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
77981 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 247 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 346228 | 346228 | 346228 | 346228 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 6 | 6 | 100% | MEDIANTE EL PRESENTE PROYECTO SE FREALIZARON 6 CURSOS, ALGUNOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO Y OTROS EN DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, LOS CURSOS DESARROLLADOS SON: -SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE CATASTRO: LA FUNCION CATASTRAL, PLATAFORMA DE LA CERTEZA INMOBILIARIA,-REUNION NACIONAL DE USUARIOS SIGSA-ESRI 2012, -CURSO FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, -SEMINARIO AVANZADO DE TARJETAS MADTRE Y MONITORES LCD, -CAPACITACION CONTABLE ARMONIZADA 2012,Y -CURSO SOBRE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS. CAPACITACIONES OTORGADAS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
170676 |  |  |  | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64670 | 64670 | 64670 | 64670 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCIÓN SE HA CONCLUIDO
182935 |  |  |  | ASESORIA EN LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS ANTE INSTANCIAS NORMATIVAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 PERSONAS
183083 |  |  |  | SERVICIOS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PRODIM NORMATIVA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160261 | 160261 | 160261 | 160261 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 160,261.25 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 160,261.25 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ES 1 PERSONA
185713 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS, DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 147 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23781 | 23781 | 23781 | 23781 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
160996 |  |  |  | ACTUALIZACION FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DETETIPAC GUERRERO | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100% | ACCION TERMINADA AL 100%
161093 |  |  |  | ASESORIA TECNICA | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ACCION TERMINADA AL 100%
176626 |  |  |  | ASESORIA TECNICA PRODIM (CURSOS DE FORMACION ADMINISTRACION Y ELABORACION DE PROYECTOS) | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
TÉCNICAS
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNCIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
184122 |  |  |  | ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA(PRODIM) | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1179022 | 1179022 | 1179022 | 1179022 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 3 | 3 | 100% | CON ESTA ASESORIA SE BENEFICIAN 1000 PERSONAS
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 3403004612; Ministrado 15: 420211873; Programado 16: 402928224; Ejercido 17: 347346212; Ejercido 18=17/15: 82.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2212996; Ejercidos 23: 630617.86; Ejercidos 24=23/22: 28.5%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO
178123 |  |  |  | AMPL.AREA FIS.UNI.MPAL.MED.QUIRUR.2DA.ET | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14193.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2198724 | 2198724 | 2198724 | 659617 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
177976 |  |  |  | DEMOLIC. ROCAS EN ARROYO DEL CAMARON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14124.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544024 | 544024 | 544024 | 544024 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177977 |  |  |  | DEMOLIC. ROCAS EN CALLE JAIME NUNO NO. 2 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14123.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 153132 | 153132 | 153132 | 153132 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177978 |  |  |  | DEMOLIC. ROCAS EN CALLE SILVESTRE CASTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14122.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181621 | 181621 | 181621 | 181622 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177979 |  |  |  | DEMOLICION DE ROCAS EN CALLE 15 DE JUNIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14120.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276107 | 276107 | 276107 | 276107 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177980 |  |  |  | DEM.ROCA AND.MICHOACAN LT.7 MZA.57 COL. VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14178.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251843 | 251843 | 251843 | 251843 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177981 |  |  |  | DEM.ROCA AND.VENUSTIANO CARR.COL.LA MIRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14176.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94995 | 94995 | 94995 | 94995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177982 |  |  |  | DEM.ROCA CALLE E.ZAPATA COL.PALMA SOLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14174.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79114 | 79114 | 79114 | 79114 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177983 |  |  |  | DEM.ROCA CALLE JOSE MARTIN COL.PANORAMICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14177.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128963 | 128963 | 128963 | 128963 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177984 |  |  |  | DEM.ROCA CALLE MONTES U. Y AND.1RO.ABRIL, COL. PRADERAS DE COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14170.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38864 | 38864 | 38864 | 38864 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177985 |  |  |  | DEM.ROCA CALLE PRINC. ALTOS, COL. AMPL. CUMBRES DE FIGUEROA (CALL 2 DE ABRIL - RUMBO AL TANQUE DE AGUA) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14172.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54069 | 54069 | 54069 | 54069 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177986 |  |  |  | DEM.ROCA CALLE VICENTE GRO. COL.VISTA HERMOSA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14173.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71134 | 71134 | 71134 | 71134 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177987 |  |  |  | DEM.ROCA CERRADA LA MARINA FRACC.LAS PLAYAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14175.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85492 | 85492 | 85492 | 85492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177988 |  |  |  | DEM.ROCA ESC.SEC.IGNACIO CHAVEZ, COL. ALTAMIRA (AV. RUIZ CORTINEZ) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14171.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
177989 |  |  |  | DESAZ. CANAL ABIERTO Y CDO. ALEJO PERALTA, U. HABITACIONAL ALEJO PERALTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14112.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177990 |  |  |  | DESAZ. CANAL PLUVIAL CONT.HORACIO NELSON, FRACC. COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14114.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177991 |  |  |  | DESAZ. M. ARROYO PLUV. INFONAVIT ALTA PROGRESO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14156.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177992 |  |  |  | DESAZ. M. Y M. PRESA GAVION BRISAMAR III, FRACC. JOYAS DE BRISAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14155.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177993 |  |  |  | DESAZ. MAN. Y MEC. CANAL PLUV. EL CAPIRE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14150.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177994 |  |  |  | DESAZ. MEC. ARROYO PLUV. RADIO KOKO, COL. PARAISO Y CORAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14158.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177995 |  |  |  | DESAZ. MEC. ARROYO PLUVIAL ARROYO SECO BRAZO CENTRAL, COL. EMILIANO ZAPATA - CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14145.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177997 |  |  |  | DESAZ. MEC. DE CANAL PLUV. LIBERTADORES, FRACC. LIBERTADORES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14154.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177998 |  |  |  | DESAZ. PRESA GAVION BARRIO NEGRO M1, COL. BARRIO NEGRO COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14110.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177999 |  |  |  | DESAZ.CANAL ABIERTO Y CDO. "ISAURO POLANCO", UNID. HAB. INFONAVIT COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14116.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178003 |  |  |  | DESAZ.MAN. Y MEC. CAUSE PLUV. TAMAULIPAS, COL. LA MAQUINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14159.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178005 |  |  |  | DESAZ.MAN. Y MEC.ARROYO PLUV. LA FABRICA, COL. SILVESTRE CASTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14148.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178110 |  |  |  | DESAZ.MAN.ALCANT.PLUV. COLOSIO 3A SECC. | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14210.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178114 |  |  |  | DESAZ.MAN.ALCANT.PLUV. PANTEON DEL ETERNO DESCANSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14214.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178107 |  |  |  | DESAZ.MAN.CANAL JUAN SEBASTIAN EL CANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14207.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178106 |  |  |  | DESAZ.MAN.CANAL PLUV. POTRERO DE LA MORA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14206.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178108 |  |  |  | DESAZ.MAN.CAUCE PLUV. CALLE 16 Y 25 COL. EMILIANO ZAPATA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14208.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178103 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC. ARROYO PLUV.FIDEL VELAZQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14203.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178102 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC. ARROYO PLUVIAL DELICIAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14202.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178113 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.ALCANT.PLUV. GUADALUPE CERRADO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14213.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178118 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.ARROYO PLUV.ALMENDROS UNID. HAB. INFONAVIT COLOSO ETAPA 75 - U.H. "ALEJO PERALTA" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14218.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178116 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.ARROYO PLUV.COLOSO-AURRERA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14216.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178117 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.DESARENADOR GARITA I FRACC. FARALLON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14217.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178109 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.PRESA GAVION FABRICA II | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14209.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178115 |  |  |  | DESAZ.MAN.Y MEC.PRESA GAVION GACHUPIN II | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14215.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178112 |  |  |  | DESAZ.MEC.ARROY.PLUV. AMALIA SOLORZANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14212.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178104 |  |  |  | DESAZ.MEC.DESAREN.AMATES II COL. CERRADA DE LOS AMATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14204.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178105 |  |  |  | DESAZ.MEC.PRESA GAVION PN-1 KM 0+750 COL. HERMENEGILDO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14205.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178111 |  |  |  | DESAZ.MEC.PRESA GAVION 6 DE ENERO COL. 6 DE ENERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14211.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178019 |  |  |  | DESAZOLVE ARROYO PLUVIAL "NAVIDAD", COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14105.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178020 |  |  |  | DESAZOLVE CANAL PLUVIAL "EL CAMARON", FRACC. HORNOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14108.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178022 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL LA ESPERANZA, UNID. HAB. INFONAVIT COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14111.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178023 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL "EL PERRO", COL. PAROTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14117.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178024 |  |  |  | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL "TECNOLOGICO", POB. EJIDO EL CAYACO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14113.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178025 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUCE PLUVIAL "ARROYO SECO II", COL. ARROYO SECO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14118.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178044 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUSE PLUVIAL "RINCONADA DE CATAMARRAN", UNID. HAB. GRAL. VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14107.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178030 |  |  |  | DESAZOLVE DE DESARENADOR "NIÑOS HEROES", FRACC. COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14115.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178031 |  |  |  | DESAZOLVE MAN. CAUCE PLUV. MAGALLANES, FRACC. MAGALLANES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14129.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178035 |  |  |  | DESAZOLVE MAN. Y MEC.ARROY.PLUV.AGRICOLA, COL. AMP. AGRICOLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14125.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178036 |  |  |  | DESAZOLVE MAN. Y MEC.ARROY.PLUV.DELICIAS, COL. LOMAS DEL VALLE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14130.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178037 |  |  |  | DESAZOLVE MAN. Y MEC.PRESA GAV.MARINA II, FRACC. COSTA AZUL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14127.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178038 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL DE CANAL PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO EN E. P. "E. ZAPATA", COL. RUFO FIGUEROA - LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14142.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178001 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL DE CANAL PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO DRAGOS, COL. DRAGOS POB. LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14119.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178021 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL EN CANAL SECUNDARIO DIEGO HURTADO DE MENDOZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14106.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178013 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ALCANTARILLA PLUVIAL ABIERTA EN CARR. ACA-ZIH. Y ARROYO PLUVIAL "PEDREGOSO" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14149.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178002 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ALCANTARILLA PLUVIAL ABIERTO EN CARR. ACA - ZIH. Y ARROYO PLUVIAL (BOMBEROS), POB. PIE DE LA CUESTA - COL. MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14151.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178014 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ALCANTARILLA PLUVIAL CERRADA EN CARR. ACA - ZIH. Y ARROYO PLUVIAL ABIERTO (MERCADO), POB. PIE DE LA CUESTA - COL. MIRAMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14147.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178017 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ALCANTARILLA PLUVIAL CERRADA Y ARROYO PLUVIAL ABIERTO "SAN ISIDRO" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14152.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178018 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "AMP. LA VENTA" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14121.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178039 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL CERRADO "LOS ORGANOS" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14103.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178006 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "COLOSO - CAPAMA" .COL. MIRADOR DEL COLOSO - COL. APOLONIO CASTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14133.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178034 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "IMSS - CAPAMA" .UNID. HAB. INFONAVIT COLOSO ETAPA 34 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14131.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178008 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "LLANO LARGO" . | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14138.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178007 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "LLANO LARGO II" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14134.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178015 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE ARROYO PLUVIAL "RAMA VILLA GUERRERO", CALLE 5 DE MAYO, COL. VILLA GUERRERO - AMP. NIÑOS HEROES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14143.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178010 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO "LEYES DE REFORMA" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14141.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178009 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL "AGUAS BLANCAS" TRAMO: AV. COSTERA - LA FABRICA, COL. CARABALI - CENTRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14146.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178032 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL "AMATES", COL. CAÑADA DE LOS AMATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14136.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178040 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL CERRADO BOULEVARD VICENTE GUERRERO, COL. POSTAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14104.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178000 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL CERRADO Y ABIERTO "PUERTO MARQUEZ I", POB. PUERTO MARQUEZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14109.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178012 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CANAL PLUVIAL MARACAS-AV. UNIVERSIDAD, FRACC. MARROQUIN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14153.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178033 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CAUCE PLUVIAL ABIERTO Y CERRADO "ICACOS" COSTERA - HOTEL HYATT | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14126.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178011 |  |  |  | DESAZOLVE MANUAL Y MECANICO DE CAUCE PLUVIAL "PASO LIMONERO" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14137.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178041 |  |  |  | DESAZOLVE MEC. DE "CANAL DEL MUERTO" | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14140.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178042 |  |  |  | DESAZOLVE MEC. DE DESARENADOR AMATES I, COL. JARDIN DE LOS MATES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14128.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
177996 |  |  |  | DESAZOLVE MECANICO DE ARROYO PLUVIAL OSA MAYOR - PUENTE DE FIERRO, COL. CD. RENACIMIENTO - LA SABANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14157.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178016 |  |  |  | DESAZOLVE MECANICO DE ARROYO PLUVIAL PUENTE CAIDO - OSA MAYOR, COL. CD. RENACIMIENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14135.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178119 |  |  |  | DESAZOLVE MECANICO DE PRESA GAVION H. GALEANA II (M-4) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14220.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178043 |  |  |  | DESAZOLVE MECANICO DESARENADOR GARITA II, FRACC. EL FARALLON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14132.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178004 |  |  |  | DESAZOLVE MECANICO Y MANUAL DE ARROYO PLUVIAL "LA VENTA" DEL PUENTE BARRIO NUEVO AL PUENTE DE ROBERTO OZUNA, LA VENTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14139.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
178129 |  |  |  | PAV.CALLE CHIAPAS ESQ.CALLE OAXACA COL.P | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14199.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178122 |  |  |  | PAV.CDA.BAJA CALIFORNIA ESQ.C.B. PROGRES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14192.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178121 |  |  |  | REHAB. CARPETA ASFALTICA AV. ESCENICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14191.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1228970 | 1228970 | 1228970 | 368691 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178125 |  |  |  | REHAB. CENTRO DE SALUD POB. EL VELADERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14195.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178127 |  |  |  | REHAB. CENTRO DE SALUD POB. LAS PAROTAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14197.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178045 |  |  |  | REHAB. DE CALLES Y AVS. PRINCIPALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14144.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9626963 | 9626963 | 9626963 | 4402205 | 45.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.46 | 46%
178126 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. APANHUAC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14196.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 69000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178128 |  |  |  | REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. TUNZINGO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14198.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178046 |  |  |  | REHAB. DE LUNINARIAS COBERTURA MUNICIPAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14180.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499082 | 499082 | 499082 | 499082 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178100 |  |  |  | REHAB.CANAL PLUV.CALLE DURANGO COL.PROGRESO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14200.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166322 | 166322 | 166322 | 49897 | 30% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.3 | 30%
178101 |  |  |  | REHAB.CANAL PLUV.C.SONORA ESQ.MICH. PROGRESO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14201.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156714 | 156714 | 156714 | 47014 | 30% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.3 | 30%
178124 |  |  |  | REHAB.CENTRO DE SALUD COL.CUMBRES DE LLA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14194.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 87000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
178120 |  |  |  | REHAB.CENTRO DE SALUD COL.MARTIRES DE C | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14190.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 434450 | 66.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
178051 |  |  |  | REHAB.LUM. SECTOR 6, 8, 9, (VARIAS COLONIAS) SECTOR 12 B CD. RENACIMIENTO Y AVENIDAS PRINCIPALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14183.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499082 | 499082 | 499082 | 498993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178097 |  |  |  | REHAB.LUMIN. VALLE LA SABANA Y ANFITEATRO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14187.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499082 | 499082 | 499082 | 499059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178098 |  |  |  | REHAB.LUMINARIAS AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14188.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 6149929 | 6149929 | 6149929 | 5478261 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89%
178047 |  |  |  | REHAB.LUMINARIAS SEC-13,14 Y 18 VARIOS POBLADOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14179.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499582 | 499582 | 499582 | 499582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178096 |  |  |  | REHAB.LUMIN.C.MPAL. SECTOR 12-C PROGRESO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14186.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 500751 | 500751 | 500751 | 500723 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178099 |  |  |  | REHAB.LUMIN.COBERT.MPAL. AREA URBANA Y SUBURBANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14219.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 298597 | 298597 | 298597 | 298597 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178048 |  |  |  | REHAB.LUMIN.SECTOR 1,2,5 Y 7 U.H.COLOSO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14181.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 500751 | 500751 | 500751 | 500697 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178049 |  |  |  | REHAB.LUMIN.SECTOR 3, 4, 10, 11, 12A. COL. EMILIANO ZAPATA Y DIAMANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14182.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499082 | 499082 | 499082 | 499062 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
178050 |  |  |  | REHAB.LUM.SECTOR 15, 16 Y 17 (VARIOS POBLADOS) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14184.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 499582 | 499582 | 499582 | 499436 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75524 |  |  |  | LIMPIEZA DE LA BARRANCA CHUCHULULUYA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 133214 | 37926 | 37926 | 37926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75584 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE EL RIO HUACAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 750082 | 198918 | 198918 | 198918 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75414 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA ALPUYECA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 247336 | 184470 | 184470 | 184470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75478 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMACOXCLE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 178364 | 178364 | 178364 | 178364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75541 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL AGUACATE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 30100 | 29498 | 29498 | 29498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75538 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CORO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 50568 | 50568 | 50568 | 50568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75459 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CULEBREADO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 222826 | 182062 | 182062 | 182062 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75442 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL HUIZACHAL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 227040 | 181460 | 181460 | 181460 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75546 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL TULE | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 54782 | 19264 | 19264 | 19264 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75553 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LA LOBERA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75398 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CALAVERAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 246734 | 189286 | 189286 | 189286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75519 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TINAJAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 53578 | 19264 | 19264 | 19264 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75556 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TORTOLITAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75488 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA MILPIZACO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 292830 | 195306 | 195306 | 195306 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75469 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA OCOTEPEC | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 174494 | 173032 | 173032 | 173032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75498 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA PEZUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 76454 | 25886 | 25886 | 25886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75504 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SAN MIGUELITO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 57190 | 43344 | 43344 | 43344 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75451 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TEQUIMIL | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 225406 | 184470 | 184470 | 184470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75427 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TONALAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL | - | - | 208464 | 179052 | 179052 | 179052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
75535 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XOXOCUAPA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 19264 | 16856 | 16856 | 16856 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
178052 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA Y BLINDAJE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14185.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
MAQUINARIA
177752 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 261900 | 261900 | 261900 | 261900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
OTROS
178053 |  |  |  | ADQ DE EQ REPARAC SIST MAT ELEC SEMAFORO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14016.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 99216 | 6.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.07 | 7%
178054 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14010.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 138472 | 34.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.35 | 35%
178078 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPO Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14021.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 345594 | 345594 | 345594 | 125964 | 36.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.36 | 36%
178055 |  |  |  | ADQ. DE MATERIALES Y EQUIPO DE COMPUTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14008.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 515698 | 64.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.64 | 64%
178090 |  |  |  | ADQ. DE PAPELERAS PARA ZONA TURISTICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14026.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
178056 |  |  |  | ADQ. UNIFORMES CON IMPERMEABLES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14015.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 236292 | 78.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.79 | 79%
178077 |  |  |  | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA BANDA DE GUERRA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14014.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 28981 | 14.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.14 | 14%
178074 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14007.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 61995 | 41.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.41 | 41%
178057 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14007.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 196368 | 32.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.33 | 33%
178058 |  |  |  | ADQUISICION DE MOB Y EQ DE OFICINA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14009.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 208239 | 20.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.21 | 21%
178075 |  |  |  | ADQUISICION Y EQUIPO DE STAND DE TIRO VIRTUAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14011.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 82210 | 82.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.82 | 82%
178094 |  |  |  | ADQUISION DE MATERIAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES SERVICIOS GENERALES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14037.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 210032 | 26.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.26 | 26%
178076 |  |  |  | ADQUISION Y EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14013.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 838553 | 838553 | 838553 | 99893 | 11.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.12 | 12%
178095 |  |  |  | TRONCALES SATELITALES DE UHF INTERC | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14031.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 543533 | 27.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.27 | 27%
177781 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 870 | 870 | 870 | 870 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
190331 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL (SEGURIDAD PUBLICA) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 114615 | 114615 | 114615 | 53253 | 46.5% | 0 | 0 | LOTE | 15 | 6.97 | 46.5%
181316 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL (SEGURIDAD PUBLICA) | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25008 | 25008 | 25008 | 25008 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 15 | 15 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
178092 |  |  |  | ESTIMULOS Y RECOMPENSAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14028.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 30000 | 15% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.15 | 15%
178091 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14027.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 51080 | 25.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.26 | 26%
178059 |  |  |  | IMPL. SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14035.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 327231 | 34.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.34 | 34%
178060 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL IMSS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14002.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 12215931 | 67.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.68 | 68%
178061 |  |  |  | PAGO DE SALARIOS, PRESTACION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14004.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 95907232 | 79068889 | 79068889 | 56183961 | 71.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.71 | 71%
178072 |  |  |  | PAGO DE SEGUROS DE VIDA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14003.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 37664617 | 37664617 | 37664617 | 37629304 | 99.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
182360 |  |  |  | AGUINALDO | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 343125 | 343125 | 258000 | 274500 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2 | 66.7%
182347 |  |  |  | COMPENSACION | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 958750 | 958750 | 719063 | 767000 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
182372 |  |  |  | SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 805000 | 805000 | 603750 | 644000 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182330 |  |  |  | SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3690129 | 3690129 | 2767597 | 2952103 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
186746 |  |  |  | AGUINALDO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 316641 | 316641 | 316641 | 316641 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
187687 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1253491 | 1253491 | 1253491 | 1253491 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186779 |  |  |  | COMPENSACION FIJA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 250400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
186785 |  |  |  | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186864 |  |  |  | MATERIAL PERA IDENTIFICACION DE PERSONAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6583 | 6583 | 6583 | 6583 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186815 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 316499 | 105913 | 105913 | 105913 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187488 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 81251 | 81251 | 81251 | 81251 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187153 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 315 | 315 | 315 | 315 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186727 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186590 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4064303 | 3048227 | 2450687 | 2450687 | 80.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
185687 |  |  |  | AGUINALDO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 271367 | 271367 | 271367 | 242517 | 89.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
185630 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 240000 | 240000 | 180000 | 180000 | 75% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
184931 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3353560 | 3353560 | 2515170 | 2435760 | 72.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186750 |  |  |  | AGUINALDO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 241184 | 241184 | 180888 | 178242 | 73.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186767 |  |  |  | COMPENSACION FIJA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 130542 | 130542 | 97907 | 120465 | 92.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186793 |  |  |  | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8631 | 8631 | 6473 | 8041 | 93.2% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
186738 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 108000 | 108000 | 81000 | 81000 | 75% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186705 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2010190 | 2010190 | 1507642 | 1506394 | 74.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186835 |  |  |  | AGUINALDO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 229012 | 229012 | 229012 | 229012 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186845 |  |  |  | COMPENSACION FIJA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 336000 | 252000 | 252000 | 161500 | 64.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186865 |  |  |  | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 61172 | 61172 | 61172 | 61172 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186824 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 38557 | 38557 | 38557 | 38557 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186813 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 698163 | 698163 | 698163 | 698163 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186768 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2904495 | 2178371 | 2178371 | 1938883 | 89% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180178 |  |  |  | AGUINALDO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 740288 | 740288 | 555216 | 309665 | 41.8% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 1 | 33.3%
180192 |  |  |  | APORTACIONES PARA SEGUROS | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 350000 | 350000 | 262500 | 322500 | 92.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180163 |  |  |  | COMPENSACION | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1000000 | 1000000 | 750000 | 777025 | 77.7% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180206 |  |  |  | SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 350000 | 350000 | 262500 | 301100 | 86% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180138 |  |  |  | SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3000000 | 3000000 | 2250000 | 2560227 | 85.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180226 |  |  |  | VIATICOS | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 35000 | 35000 | 26250 | 26350 | 75.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
156476 |  |  |  | AGUINALDO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 34 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2880682 | 2473702 | 2473702 | 2473702 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL EN FINIQUITOS DE EX-EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SINDICATURA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO UNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: SE ESTA PAGANDO NUEVE MESES DE AGUINALDO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA. NOTA 3:PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE GASTO POR TANTO LA DIFERENCIA SE TOMO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO CONCEPTO.
164222 |  |  |  | ALIMENTACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 38 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 0 | 0 | 0% | NOTA: ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR TANTO SE QUEDO EN CEROS.
163004 |  |  |  | BONO ESPECIAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 44 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 130900 | 130900 | 130900 | 130900 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 147 | 147 | 100% | SE PAGO BONO ESPECIAL A 147 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
142248 |  |  |  | COMPENSACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 335000 | 109989 | 109989 | 109989 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON COMPENSACIONES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ESTAS COMPENSACIONES SE REALIZARON EN FINIQUITOS (4) Y COMPENSACIÓN A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA(1).
142860 |  |  |  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 195000 | 815198 | 815198 | 815198 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON COMIDAS Y DEMAS GASTOS PARA LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y UTAET, ASI COMO SE APOYO A LA POLICIA FEDERAL Y EJERCITO MEXICANO POR EL PROGRAMA IMPLEMENTADO DE GUERRERO SEGURO. NOTA: SE PAGO MAS DE LO PRESUPUESTADO PERO SE TOMO DE OTRO CONCEPTO PARA CUBRIR EL TOTAL GASTADO.
142740 |  |  |  | PEAJES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9500 | 4703 | 4703 | 4703 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON PEAJES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA,COORDINACIÓN DE GOBIERNO, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.
160482 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 36 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25101 | 1521 | 1521 | 1521 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100% | SE PAGO PRIMA VACACIONAL POR FINIQUITO DE DOS ELEMENTOS DE S.P. Y POR UNA DEFUNCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCION DEL DELITO. NOTA:PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO UNA CANTIDAD MAYOR POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO PROYECTO.
143128 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES A ELEMENTOS DE SEG.PÚB, TRÁNSITO MPAL Y PROT. CIVIL. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 420000 | 145526 | 145526 | 145526 | 100% | 0 | 0 | ASEGURADO | 254 | 254 | 100% | SE PAGARON LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS EN PÓLIZA DE VIDA Y GASTOS MEDICOS MAYORES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO MUNICIPAL. NOTA: LOS ÚNICOS QUE CUENTAN CON GASTOS MÉDICOS MAYORES SON LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. NOTA 2: SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL DEL PROYECTO POR QUE EL CESP NOS PIDIO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA: SE PAGO MENOS DE LO PRESUPUESTADO PERO DEL SOBRANTE SE TOMO PARA CUBRIR OTRO CONCEPTO.
142120 |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 23027976 | 21351297 | 21351297 | 21351297 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON TODOS LOS SUELDOS DE LOS ELEMENOS DE SEGURIDAD PÚBLICA,TRÁNSITO MUNICIPAL, PRTECCIÓN CIVIL, LICENCIAS Y PERMISOS, COORDINACIÓN DEL DELITO,UTAET Y ALUMBRADO PÚBLICO. NOTA:SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR QUE EL CONSEJO ESTATAL NOS HIZO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA2:SE ESTAN TOMANDO SOLO NUEVE MESES POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN.
160195 |  |  |  | VACACIONES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 95000 | 38852 | 38852 | 38852 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | SE PAGARON VACACIONES A DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DOS ELEMENTOS POR FINIQUITOS DE TRANSITO MUNICIPAL POR DEFUNCIÓN,UNO DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO POR DEFUNCIÓN Y UNO POR FINIQUITO DE ELEMENTO SE SEG.PUB. NOTA: SE MODIFICO IMPORTE ANUAL POR QUE EL CESP SOLICITO SE MODIFICARA TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO UNA CANTIDAD MAYOR POR TANTO LA DIFERENCIA SE TOMO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
142375 |  |  |  | VIATICOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 65000 | 72708 | 72708 | 72708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD DE PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, COORDINACIÓN DE GOBIERNO Y PREVENCION DEL DELITO. NOTA: SE MODIFICO MONTO ANUAL POR QUE EL CESP NOS PIDIO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA 2: EL IMPORTE TOTAL DE VIATICOS ES MENOR PERO SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO POR LO CUAL SE TOMO DE OTRO CONCEPTO PARA CUBRIR EL TOTAL.
173569 |  |  |  | AGUINALDO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1346288 | 1346288 | 1009715 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 0 | 0% | RECURSO NO EJERCIDO.
173684 |  |  |  | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 181500 | 181500 | 125250 | 181500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
173636 |  |  |  | COMPENSACIONES FIJA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1462554 | 1462554 | 1090811 | 1462554 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
176185 |  |  |  | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 73406 | 73406 | 68034 | 64516 | 87.9% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2 | 66.7%
176236 |  |  |  | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 109721 | 109721 | 109721 | 109721 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
173563 |  |  |  | SUELDO AL BASE PERSONAL DE CONFIANZA. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11105437 | 11105437 | 8329078 | 7791719 | 70.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
173549 |  |  |  | SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 208588 | 208588 | 156441 | 126788 | 60.8% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
184048 |  |  |  | AGUINALDO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1760800 | 1760800 | 1630050 | 1760800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
184663 |  |  |  | CAFETERIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8229 | 8229 | 0 | 8229 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 50 | 50 | 100%
184199 |  |  |  | COMPENSACION FIJA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD | - | - | 91512 | 91512 | 68634 | 54794 | 59.9% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
184237 |  |  |  | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1365253 | 1365253 | 0 | 1365253 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
184285 |  |  |  | DESPENSA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 55250 | 55250 | 0 | 55250 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 255 | 255 | 100%
185770 |  |  |  | ENCUADERNACION, ENMICADOS Y ENGARGOLADOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 28303 | 28303 | 0 | 28303 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 80 | 80 | 100%
184263 |  |  |  | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 140364 | 140364 | 0 | 140364 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
184275 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23585 | 23585 | 0 | 23585 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 1 | 1 | 100%
184033 |  |  |  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4173 | 4173 | 0 | 4173 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
184005 |  |  |  | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13165368 | 9883032 | 9874026 | 9883032 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
181238 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2191881 | 2191881 | 2191881 | 2191881 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1488 | 1488 | 100%
190328 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6860671 | 6860671 | 6860671 | 5377128 | 78.4% | 0 | 0 | PAGO | 1488 | 1166.59 | 78.4%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
166201 |  |  |  | CAPACITAR A 250 DOCENTES DE NUEVO INGRESO CON EL MODELO FORTALECIDO DE TELESECUNDARIA PARA SU INCORPORACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.3.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA | - | - | 1679300 | 1679300 | 1679300 | 190663 | 11.4% | 0 | 0 | DOCENTE | 1679300 | 190663.45 | 11.4%
178062 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPRESOS DE DIFUSION | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14005.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 23664 | 31.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.32 | 32%
178063 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14036.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 228360 | 91.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.91 | 91%
178073 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14006.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3992023 | 99.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
178064 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14006.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 639707 | 49.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.49 | 49%
178065 |  |  |  | MANTTO. Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14020.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4312571 | 86.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.86 | 86%
178066 |  |  |  | MANTTO. Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14020.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 779479 | 77.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.78 | 78%
178067 |  |  |  | MANTTO. Y REPARACION DEL ARMAMENTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14023.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 99911 | 33.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.33 | 33%
178093 |  |  |  | PROG DE ATENC DE SEG VAC DE VERANO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14033.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197630 | 98.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.99 | 99%
178079 |  |  |  | PROG.MANTTO. Y EQUIPAM. DE SUBESTACIONES | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14019.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 11252 | 3.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.04 | 4%
178068 |  |  |  | PROGRAMA DE ATEN DE SEG VAC DE SEM SANTA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14032.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197200 | 98.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.99 | 99%
178088 |  |  |  | PROGRAMA DE EVALUACION PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14024.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1939000 | 97% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.97 | 97%
178069 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14038.0 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | - | - | 93620879 | 45261653 | 45261653 | 45261653 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
178089 |  |  |  | SEGURO VEHICULAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14025.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2528611 | 99.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.99 | 99%
178070 |  |  |  | SERV CONSULT, ASE, CAPAC Y MANTT EQ CIVA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14030.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3336959 | 79.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.79 | 79%
178071 |  |  |  | SIST.ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14029.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8139827 | 81.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.81 | 81%
182429 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 913905 | 913905 | 685429 | 731124 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182521 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1921509 | 1921509 | 1441131 | 1399600 | 72.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182418 |  |  |  | MATERIAL DE EQPO DE COMPUTO | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 125000 | 125000 | 93750 | 86975 | 69.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182402 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119730 | 119730 | 90000 | 95784 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182385 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 495938 | 495938 | 380000 | 396750 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182449 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO TRANSPORTE | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 140000 | 140000 | 105000 | 89650 | 64% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182482 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO EQPO TRANSPORTE | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 681194 | 681194 | 510896 | 544955 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
182530 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25000 | 25000 | 18750 | 5600 | 22.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
182443 |  |  |  | UNIFORMES | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 400000 | 400000 | 300000 | 395600 | 98.9% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
187005 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 465790 | 439626 | 439626 | 439626 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187013 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187811 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 142900 | 142900 | 142900 | 142900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187800 |  |  |  | MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 464 | 464 | 464 | 464 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186828 |  |  |  | MATERIAL DE COMPUTO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 117162 | 117162 | 117162 | 117162 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186843 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 395169 | 296377 | 296377 | 97821 | 33% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 4 | 33.3%
187085 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 0 | 0 | 0%
187647 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
186959 |  |  |  | OTROS MATRIALES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 39216 | 39216 | 39216 | 39216 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187826 |  |  |  | REPARACION DE MATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSPORTE | - | - | 105663 | 105663 | 105663 | 105663 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187870 |  |  |  | SERVICIO DE REVELADO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187698 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6104 | 6104 | 6104 | 6104 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187776 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187077 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 695480 | 521610 | 435301 | 435301 | 83.5% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 5 | 83.3%
185764 |  |  |  | ACCESORIOS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12740 | 12740 | 9555 | 12740 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100%
185797 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1266093 | 1266093 | 949570 | 789726 | 62.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 7 | 58.3%
185730 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 444786 | 444786 | 333590 | 387470 | 87.1% | 0 | 0 | LITRO | 44478 | 38747 | 87.1%
185814 |  |  |  | ENCUADERNACION, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1200 | 1200 | 900 | 1200 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 10 | 100%
185750 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2451 | 2451 | 1837 | 2451 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16 | 16 | 100%
185838 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RADIO Y COMUNICACION | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15980 | 15980 | 11985 | 7540 | 47.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 2 | 66.7%
185714 |  |  |  | MATERIAL DE COMPUTO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 117860 | 117860 | 88395 | 117851 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: LOS GASTOS NECESARIOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
185708 |  |  |  | MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINE, GRAVACION Y VIDEO | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6097 | 6097 | 4573 | 1000 | 16.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 2 | 20%
185722 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 71262 | 71262 | 53447 | 69272 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: LOS GASTOS EROGADOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
185772 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 87078 | 87078 | 65309 | 87078 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
185694 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 142670 | 142670 | 107002 | 119828 | 84% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
185786 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 63428 | 63428 | 47570 | 63428 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 13 | 13 | 100%
186057 |  |  |  | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7000 | 7000 | 5250 | 1200 | 17.1% | 0 | 0 | PAGO | 35 | 6 | 17.1%
185780 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 172185 | 172185 | 129139 | 172185 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 52 | 52 | 100%
185896 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13590 | 13590 | 10193 | 5420 | 39.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 2 | 40%
185821 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6942 | 6942 | 5207 | 3948 | 56.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
185803 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 23433 | 23433 | 17575 | 23433 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 46866 | 46866 | 100%
185755 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 107525 | 107525 | 80644 | 107525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
186164 |  |  |  | VIATICOS NACIONALES | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17396 | 17396 | 13047 | 1911 | 11% | 0 | 0 | PAGO | 35 | 4 | 11.4%
186885 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 380309 | 380309 | 285232 | 315698 | 83% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 12 | 50%
187685 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1189166 | 1189166 | 891875 | 411420 | 34.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
186964 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 881233 | 881233 | 660925 | 881233 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 88123 | 88123 | 100%
186980 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9744 | 9744 | 7308 | 9744 | 100% | 0 | 0 | LIBRO | 30 | 30 | 100%
187797 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RADIO Y COMUNICACION | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12500 | 12500 | 9375 | 7532 | 60.3% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 2 | 66.7%
186842 |  |  |  | MATERIAL DE COMPUTO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 101608 | 101608 | 76206 | 101608 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: LOS GASTOS EROGADOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
186869 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150031 | 150031 | 112523 | 150031 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: LOS GASTOS EROGADOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
186950 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 44805 | 44805 | 33604 | 44805 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 112 | 112 | 100%
187016 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10000 | 10000 | 7500 | 8120 | 81.2% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 20 | 80%
186829 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 167249 | 167249 | 125437 | 167249 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: GASTOS EROGADOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
187434 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 72894 | 72894 | 54671 | 72894 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
187820 |  |  |  | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8631 | 8631 | 6473 | 600 | 7% | 0 | 0 | PAGO | 43 | 3 | 7%
187215 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 252716 | 252716 | 189537 | 252716 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 105 | 105 | 100%
187088 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1740 | 1740 | 1305 | 1740 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
187810 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150482 | 150482 | 112861 | 115876 | 77% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 16 | 80%
187595 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 47073 | 47073 | 35305 | 47073 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
187787 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5000 | 5000 | 3750 | 2694 | 53.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187700 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4640 | 4640 | 3480 | 4640 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 9280 | 9280 | 100%
187000 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 80000 | 80000 | 60000 | 69832 | 87.3% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 45 | 90%
187825 |  |  |  | VIATICOS NACIONALES | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 22082 | 22082 | 16561 | 8192 | 37.1% | 0 | 0 | PAGO | 37 | 14 | 37.8%
187542 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1848126 | 1813872 | 1813872 | 1813872 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187076 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 985672 | 739254 | 739254 | 344784 | 46.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187701 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16417 | 16417 | 16417 | 16417 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REPARACION DE PISO DE COMANDANCIA
186875 |  |  |  | CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 323000 | 323000 | 323000 | 323000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
187692 |  |  |  | FLETES Y MANIOBRAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
186895 |  |  |  | LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 720814 | 720814 | 720814 | 720814 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
186989 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 431731 | 323798 | 323798 | 111206 | 34.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: PAGO DE MATERILA DE LIMPIEZA
187006 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 267911 | 267911 | 267911 | 267911 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 110 | 110 | 100%
186995 |  |  |  | MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
186978 |  |  |  | MATERIALES DE COMPUTO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 191882 | 191882 | 191882 | 191882 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES
187097 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 96081 | 72061 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ADQUISICION DE MUNICIONES Y DIVERSOS MATERIALES DE SEGURIDAD
187018 |  |  |  | MATERIALES OTROS (CUBETAS, TUBOS PVC, SOLDADURA Y OTROS) | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 75280 | 75280 | 75280 | 75280 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AYTTO.
186969 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 984907 | 738680 | 738680 | 264166 | 35.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187381 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 208178 | 156134 | 156134 | 39643 | 25.4% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 15 | 37.5% | METAS: NEUMTICOS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA
187808 |  |  |  | RECARGOS EN PAGO DE DERECHOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
187218 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6320 | 6320 | 6320 | 6320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REFACCIONES DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA
187775 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 461875 | 346406 | 346409 | 259476 | 74.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75%
187788 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
187646 |  |  |  | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13336 | 13336 | 13336 | 13336 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 3 | 3 | 100%
187815 |  |  |  | SERVICIO DE GRUA | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
187681 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8974 | 6730 | 6730 | 3235 | 48.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
187792 |  |  |  | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 150500 | 140600 | 140600 | 140600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: PAGO DE VIATICOS Y TRASLADOS
186954 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18925 | 18925 | 18925 | 18925 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
187803 |  |  |  | TENENCIA Y PLACAS | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE PLACAS Y TENENCIA DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO
187082 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 510087 | 510087 | 510087 | 510087 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | METAS: UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO
180467 |  |  |  | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 70000 | 70000 | 52500 | 65700 | 93.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180529 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 600000 | 600000 | 450000 | 444797 | 74.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180672 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1125000 | 1168638 | 77.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180696 |  |  |  | FOTOCOPIADO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 120000 | 90000 | 92400 | 77% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180444 |  |  |  | MATERIAL DE EQPO DE COMPUTO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 220000 | 220000 | 165000 | 216633 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180298 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 280000 | 280000 | 210000 | 271300 | 96.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180283 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQPOS MENORES DE OFICINA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 520000 | 520000 | 390000 | 491310 | 94.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180763 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO DE DEFENSA DE SEG PUB | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 350000 | 350000 | 262500 | 28946 | 8.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180613 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQPO TRANSPORTE | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 350000 | 350000 | 262500 | 321200 | 91.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180634 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO EQPO TRANSPORTE | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 420000 | 420000 | 315000 | 315640 | 75.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180736 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15000 | 15000 | 11250 | 3458 | 23.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
180540 |  |  |  | UNIFORMES | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 570000 | 570000 | 427500 | 564918 | 99.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
163572 |  |  |  | AGUA POTABLE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 47 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PÚBLICA.
146811 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 23 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2650000 | 1380373 | 1380373 | 1380373 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 8 | 88.9% | SE PAGO EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS ASI COMO LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAXCO. NOTA: CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN CONSIDERANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: SE MODIFICO IMPORTE ANUAL POR QUE EL CESP NOS SOLICITO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS, POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
144245 |  |  |  | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 11734 | 11734 | 11734 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO UNICAMENTE 9 MESES DE PAGO. NOTA2: PARA ESTE GASTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTADO POR TANTO EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA CUBRIR OTRO CONCEPTO.
146477 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2300000 | 2282388 | 2282388 | 2282388 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, UTAET, ALUMBRADO PÚBLICO, COORDINACIÓN DE GOBIERNO Y PREVENCIÓN DEL DELITO. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE GASTO POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO CONCEPTO.
162332 |  |  |  | CURSOS Y CAPACITACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 41 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 9401 | 9401 | 9401 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO CURSOS DE CAPACITACION PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE TRANSITO MUNICIPALNY SEGURIDAD PÚBLICA.
144153 |  |  |  | DE COMPUTO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 209750 | 362018 | 362018 | 362018 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON ARTICULOS DE COMPUTO(CONSUMIBLES) PARA LAS DIFERENTES AREAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO UNICAMENTE 9 MESES PARA PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PROGRAMO UN IMPORTE MENOR POR TANTO SE TOMO DE OTRO CONCEPTO PARA CUBRIR EL TOTAL DEL GASTO.
163074 |  |  |  | DE FOTOCOPIADO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 45 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 58292 | 58292 | 58292 | 58292 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA CUENTA PÚBLICA Y OTRAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
146564 |  |  |  | ENERGÍA ELÉCTRICA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 105000 | 77104 | 77104 | 77104 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE UTILIZO POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
147174 |  |  |  | EQUIPAMENTO EN GENERAL | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2648001 | 149593 | 149593 | 149593 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRO MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO 9 MESES DE PAGO. NOTA 2: SE MODIFICO IMPORTE ANUAL POR QUE EL CESP NOS SOLICITO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA 3:PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTADO POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTROS PROYECTOS.
144677 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 610 | 610 | 610 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE PAGOS.(ENERO-SEPTIEMBRE) NOTA 2:PARA ESTE PROYECTO SE PROGRAMO MAS DE LO GASTADO POR TANTO EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
144028 |  |  |  | IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 195000 | 124544 | 124544 | 124544 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON FORMAS OFICALES PARA LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL Y LICENCIAS Y PERMISOS. (RECIBOS DE BARANDILLA, PERMISOS PROVISIONALES PARA CIRCULAR SIN PLACAS,IMPRESIONES POR RECONOCIMIENTOS) NOTA:POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO UNICAMENTE NUEVE PAGOS. NOTA2: SE PRESUPUESTO MAS DE LOS GASTADO POR LO QUE EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA CUBRIR OTRO CONCEPTO.
156208 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 31 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 98500 | 58694 | 58694 | 58694 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LICENCIAS Y PERMISOS. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR OTRO PROYECTO.
152702 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 27 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 550000 | 423729 | 423729 | 423729 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, ALUMBRADO PÚBLICO, UTAET, COORDINACIÓN DE GOBIERNO Y PREVENCIÓN DEL DELITO. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO PROYECTO.
156277 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE OFICINAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 30 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 415928 | 415928 | 415928 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MENOS POR TANTO SE TOMO DEL PROYECTO DE EQUIPAMENTO EN GENERAL PARA CUBRIR EL TOTAL DE ESTE PROYECTO.
144488 |  |  |  | MATERIAL DE FERRETERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 38743 | 38743 | 38743 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL,ALUMBRADO PÚBLICO Y UTAET. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO 9 PAGOS. NOTA 2: SE PRESUPUESTO MENOS PARA ESTE PROYECTO POR TANTO SE TOMO DE OTRO GASTO PARA CUBRIR EL TOTAL DEL MISMO.
144611 |  |  |  | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 55000 | 240 | 240 | 240 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRO MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL. NOTA:POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA: SE CAMBIO EL IMPORTE ANUAL POR QUE EL CESP NOS SOLICITO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO GASTO.
146010 |  |  |  | MATERIAL ELÉCTRICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 95000 | 57362 | 57362 | 57362 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO Y UTAET. NOTA: POR CAMBIO DE ADMIN ISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PRESUPUESTANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE OTRO PROYECTO.
144985 |  |  |  | MATERIAL FOTOGRÁFICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 19 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 253943 | 253943 | 253943 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRO MATERIAL FOTOGRAFICO PARA EL ÁREA DE LICENCIAS Y PERMISOS (CINTAS DATACARD,CINTA 7 PANELES Y CINTAS DURAGARD). NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTADO POR TANTO EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA EL PAGO DE OTRO PROYECTO.
156346 |  |  |  | MATERIAL MÉDICO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 32 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 19000 | 20461 | 20461 | 20461 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO EL MATERIAL MÉDICO UTILIZADO POR EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2:PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MENOS POR TANTO LA DIFERENCIA SE TOMO DE OTRO CONCEPTO PARA CUBRIR EL TOTAL DEL GASTO.
147090 |  |  |  | MEDICINAS Y MEDICAMENTOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 25 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21000 | 9609 | 9609 | 9609 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO PROYECTO.
144416 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 296000 | 322743 | 322743 | 322743 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON NEUMATICOS PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA,SINDICATURA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO MUNICIPAL,ALUMBRADO PÚBLICO Y UTAET. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES PARA PAGO. NOTA2: PARA ESTE GASTO SE PRESUPUESTO MENOS DE LO GASTADO POR TANTO SE TOMO DE OTRO GASTO PARA CUBRIR EL TOTAL DEL GASTO REALIZADO.
143487 |  |  |  | PAPELERIA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 255000 | 246739 | 246739 | 246739 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. NOTA:POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN TOMANDO UNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGOS. NOTA: SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTODO POR LO CUAL EL SOBRANTE SE UTILIZO PARA CUBRIR OTRO GASTO.
144821 |  |  |  | PINTURAS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 5380 | 5380 | 5380 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON PINTURAS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA,PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁNSITO MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTADO POR LO QUE SE TOMO DE ESTE GASTO PARA CUBRIR EL TOTAL DE OTRO PROYECTO.
144333 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 450000 | 485407 | 485407 | 485407 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE COMPRARON REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA,SINDICATURA MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y UTAET. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ÚNICAMENTE SE ESTAN PROGRAMANDO NUEVE MESES DE PAGO. NOTA: PARA ESTE GASTO SE PRESUPUESTO MENOS DE LO GASTADO POR TANTO SE TOMO DE OTRO GASTO PARA CUBRIR EL TOTAL DE ESTE GASTO.
162427 |  |  |  | SEERVICIOS PROFESIONALES | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 43 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 35264 | 35264 | 35264 | 35264 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO PAGO POR SERTIFICACION DE CALIDAD A LA UNIDAD TECNICA DE AHORRO DE ENERGIA TAXCO. NOTA:PARA ESTE GASTO NO SE PRESUPUESTO NADA PERO SE TOMO DE OTRO CONCEPTO PARA CUBRIRLO. NOTA: SE CORRIGIO NUMERO DE PROYECTO SE HABIA PUESTO PROYECTO 42 PERO ES PROYECTO NO.43
163125 |  |  |  | SELLOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 46 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 708 | 708 | 708 | 708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO LA ELABORACIÓN DE SELLOS PARA EL AREA DE UTAET.
152749 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 28 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8500 | 10151 | 10151 | 10151 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGARON LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES COBRADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2012. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO UNA CANTIDAD MENOR POR TANTO SE UTILIZO DE OTRO PROYECTO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL.
162268 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 39 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 3800 | 3800 | 3800 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | SE APOYO A UN ELEMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA CON SERVICIO DE MEDICO REQUERIDO. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO DE MAS POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
146976 |  |  |  | TELÉFONOS | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 155200 | 98059 | 98059 | 98059 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | SE PAGO EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACION SOLO SE ESTAN PROGRAMANDO 9 PAGOS. NOTA 2: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO QUE SE UTILIZO POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
156424 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 33 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2900000000 | 1724893 | 1724893 | 1724893 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON UNIFORMES PARA EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL,PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (LOS UNIFORMES CONSTAN DE UNA CAMISOLA,PANTALON, BOTAS, GORRA E INSIGNIAS.) NOTA: POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN SE ESTAN PROGRAMANDO ÚNICAMENTE NUEVE MESES DE PAGO. NOTA 2: SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR QUE EL CESP NOS PIDIO MODIFICAR TECHO FINANCIERO PRESENTADO. NOTA 3: PARA ESTE PROYECTO SE PRESUPUESTO MAS DE LO GASTADO POR TANTO LA DIFERENCIA SE UTILIZO PARA CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DE OTRO PROYECTO.
180047 |  |  |  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 20 | 20 | 100%
177156 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2000 | 2000 | 1850 | 1105 | 55.3% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 2 | 66.7%
177966 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4128974 | 4128974 | 3523906 | 3527558 | 85.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
178235 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59095 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100%
177564 |  |  |  | COMBUSTIBLES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 968500 | 88% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
178702 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 20485 | 20485 | 20485 | 20485 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
177588 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 52000 | 52000 | 40000 | 50526 | 97.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
179810 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
179510 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 100% | 0 | 0 | PÁGINA | 1 | 1 | 100%
179536 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RADIO Y COMUNICACION | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 14372 | 95.8% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
177144 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 125871 | 125871 | 75000 | 125871 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 10 | 83.3%
177253 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 485 | 485 | 485 | 485 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
177083 |  |  |  | MATERIALES DE COMPUTO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 216168 | 216168 | 216168 | 216168 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
176633 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 219283 | 219283 | 164462 | 202126 | 92.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
177305 |  |  |  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
177888 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 95000 | 95000 | 85000 | 84000 | 88.4% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 9 | 81.8%
180005 |  |  |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 498153 | 498153 | 498153 | 498153 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
177282 |  |  |  | OTROS MATERIALES | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15351 | 15351 | 15351 | 15351 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
180017 |  |  |  | OTROS SERVICIOS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 59168 | 98.6% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 9 | 90%
177829 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 130000 | 130000 | 115000 | 128055 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
177804 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
179645 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 160000 | 160000 | 150000 | 150384 | 94% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 9 | 90%
179991 |  |  |  | REUNIONES Y SEMINARIOS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 43000 | 95.6% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
178480 |  |  |  | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 19858 | 99.3% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
178198 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9887 | 9887 | 9887 | 9887 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
177923 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 110000 | 110000 | 96000 | 96547 | 87.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
178413 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9000 | 9000 | 8550 | 8518 | 94.6% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 9 | 90%
178262 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 416 | 416 | 416 | 416 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
177380 |  |  |  | SERVICIOS PARA LA SALUD | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
177234 |  |  |  | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
177676 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 638275 | 638275 | 638275 | 638275 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100%
179878 |  |  |  | VIATICOS NACIONALES. | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 202126 | 202126 | 202126 | 202126 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100%
186822 |  |  |  | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 157909 | 157909 | 157909 | 157909 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
184613 |  |  |  | AGUA GASEOSA PURIFICADA Y HIELO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 75385 | 75385 | 0 | 75385 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 150 | 150 | 100%
184599 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 173509 | 173509 | 0 | 173509 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2895 | 2895 | 100%
185711 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 7854500 | 4059154 | 5890875 | 4059154 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7%
185742 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 295000 | 75000 | 221250 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
186775 |  |  |  | AYUDAS SOCIALES OTROS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 228109 | 228109 | 0 | 228109 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 10 | 10 | 100%
184912 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2784852 | 1750583 | 2088639 | 1750583 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 232071 | 145882 | 62.9%
185807 |  |  |  | FLETES Y MANIOBRAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 290 | 290 | 290 | 290 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
184333 |  |  |  | IMPRESIONES Y FORMAS OFICIALES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 175298 | 175298 | 131474 | 38884 | 22.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 120 | 37 | 30.8%
186588 |  |  |  | INSTALACIONES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
184932 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | LUBRICANTES Y ADITIVOS | - | - | 36336 | 36336 | 0 | 36336 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 303 | 303 | 100%
186576 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 1244 | 1244 | 0 | 1244 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
185820 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 551 | 551 | 551 | 551 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
186324 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 7132 | 7132 | 7132 | 7132 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
186003 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RADIO Y COMUNICACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 560800 | 560800 | 420599 | 6175 | 1.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 200 | 20 | 10%
184586 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1111189 | 1111189 | 735188 | 1111189 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 950 | 950 | 100%
184502 |  |  |  | MATERIALES DE SEÑALIZACION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 230721 | 230721 | 173040 | 756 | 0.3% | 0 | 0 | UNIDAD | 250 | 10 | 4%
184525 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE COMPUTO | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1415407 | 1415407 | 0 | 1415407 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 943 | 943 | 100%
184313 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1685861 | 1685861 | 740064 | 1685861 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 300 | 285 | 95%
185698 |  |  |  | NEUMATICOS Y CAMARAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 656800 | 260677 | 495599 | 260677 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 74 | 74 | 100%
184706 |  |  |  | OTROS MATERIALES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 50 | 50 | 100%
185693 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 69755 | 69755 | 0 | 69755 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 80 | 80 | 100%
186163 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 2652000 | 2652000 | 1989000 | 2450574 | 92.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 300 | 300 | 100%
185718 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 261000 | 100140 | 195750 | 100140 | 100% | 0 | 0 | PIPAS | 600 | 395 | 65.8%
185732 |  |  |  | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 2620 | 2620 | 0 | 2620 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 10 | 100%
185729 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 25000 | 21746 | 18720 | 21746 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
185798 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 3500 | 2625 | 2625 | 1213 | 46.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75%
185761 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAQUILTZINAPA | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDA PÚBLICA | - | - | 386995 | 386995 | 0 | 386995 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 150 | 150 | 100%
184950 |  |  |  | VESTURIO Y UNIFORMES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 363669 | 363669 | 272751 | 1392 | 0.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 300 | 50 | 16.7%
186761 |  |  |  | VIATICOS NACIONALES | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 120000 | 51982 | 90000 | 51982 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 100 | 100%
181475 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 152748 | 152748 | 152748 | 152748 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
190538 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1734098 | 1734098 | 1734098 | 1223037 | 70.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8.46 | 70.5%
181674 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 175525 | 175525 | 175525 | 175525 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 49214 | 49214 | 100%
190550 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 403173 | 403173 | 403173 | 403173 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 49214 | 49214 | 100%
181386 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 68072 | 68072 | 68072 | 68072 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
190370 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 228754 | 228754 | 228754 | 210621 | 92.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 2.76 | 92%
181972 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5966 | 5966 | 5966 | 5966 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
190556 |  |  |  | OTROS GASTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15435 | 15435 | 15435 | 10534 | 68.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.68 | 68%
190554 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11585 | 11585 | 11585 | 5281 | 45.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.45 | 45%
181821 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
190565 |  |  |  | UNIFORMES FORNITURA Y CALSADO | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25984 | 25984 | 25984 | 25984 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 634538802; Ministrado 15: 538464883; Programado 16: 539568883; Ejercido 17: 172121015; Ejercido 18=17/15: 32%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 43148971; Ejercidos 23: 21096707.29; Ejercidos 24=23/22: 48.9%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
182396 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 AD. AP. AUDITIVOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN GUERRERO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE DENOMINABA APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS, ASI FUE REPORTADO EN EL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE LE CAMBIO EL NOMBRE PREVIA AUTORIZACION DEL COPLADEG. NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182354 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ORTESIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 INSUMOS P/ORTESIS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 710 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA INICIALMENTE SE DENOMINABA DONACION DE APARATOS DE PROTESIS Y ORTESIS, ASI FUE REPORTADO EN EL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE LE CAMBIO EL NOMBRE PREVIA AUTORIZACION DEL COPLADEG. NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181200 |  |  |  | ADQUISICION DE COBERTORES GUERRERO SIN FRIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 COBERTORES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16054 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181223 |  |  |  | ADQUISICION DE SUÉTERES GUERRERO SIN FRIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 SUETERES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 13958 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181147 |  |  |  | APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA TIPO A EN NIÑAS Y NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 TOXINA BOT | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 120 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181158 |  |  |  | APOYO A NIÑOS QUEMADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 APOYO NIÑ QUEM | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MENOR | 7 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
180948 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5. AST ALIM FAM DES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 722000 | 722000 | 722000 | 315875 | 43.8% | 0 | 0 | OTROS | 10000 | 10000 | 100% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
180764 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4. AST ALIM SUJ VUL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 34170000 | 30267907 | 30267907 | 10083000 | 33.3% | 0 | 0 | OTROS | 546720 | 296133 | 54.2% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA EL AVANCE FISICO SE MIDE EN FUNCION DE LAS DESPENSAS A DISTRIBUIR, DEBIDO A QUE SE TIENE UN PADRON DE BENEFICIARIOS EL CUAL NO TIENE VARIACION
181196 |  |  |  | ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 ATN DEV VISUALES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1000 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
180678 |  |  |  | ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3. ATN MEN 5 NO ESC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 74713411 | 45871470 | 45871470 | 21086032 | 46% | 0 | 0 | OTROS | 12288390 | 5466181 | 44.5% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
181141 |  |  |  | BECAS ECONOMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 BECAS ECONOM | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 500 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
171876 |  |  |  | COMEDORES COMUNITARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2. COM COMUNIT | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 4874688 | 4031305 | 4031305 | 1765512 | 43.8% | 0 | 0 | OTROS | 748800 | 429900 | 57.4% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
181174 |  |  |  | DENTADURA PARA MASTICAR, MEJORAR SU ESTÉTICA Y SU ESTADO EMOCIONAL, A LAS PERSONAS DE LA 3ª. EDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 DENT P/MASTICAR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
171413 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1. DES. ESC CALIENT | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 190425312 | 137268695 | 137268695 | 62456940 | 45.5% | 0 | 0 | OTROS | 29251200 | 14823600 | 50.7% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
181080 |  |  |  | DONACION DE APARATOS FUNCIONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 DON APA FUNC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1680 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182296 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE COSTURAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 EQUIP TALL. COST | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182118 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLERES PARA ELABORACION DE DULCES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 EQUIP TALL DULCES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181067 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINAS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7. EQUIP Y ADQ COC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 2187407 | 2187407 | 2187407 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 162 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182027 |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 ESTETICAS COM | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182143 |  |  |  | GRANJAS AVICOLAS DOBLE PROPOSITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 603084 | 603084 | 603084 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 170 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181304 |  |  |  | GUERRERO CUMPLE CON MOCHILAS PARA LA EDUCACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 MOCHILAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 6050000 | 6050000 | 6050000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 16568 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
180898 |  |  |  | GUERRERO CUMPLE CONTRA LA DESNUTRICION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 GRO CUMPLE DESN | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 26076036 | 20450151 | 20450151 | 6519009 | 31.9% | 0 | 0 | OTROS | 203560 | 70296 | 34.5% | EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN RAZON DE QUE EXISTEN FACTURAS EN TRAMITE DE PAGO ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE TERCER PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA EL AVANCE FISICO SE MIDE EN FUNCION DE LAS DESPENSAS A DISTRIBUIR, DEBIDO A QUE SE TIENE UN PADRON DE BENEFICIARIOS EL CUAL NO TIENE VARIACION
181770 |  |  |  | HUERTAS DE NOPAL VERDULERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 NOPAL VERDULERO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 33299 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182032 |  |  |  | HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 HUERTOS FRUTIC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 711 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181377 |  |  |  | INSTALACION DE GRANJAS DE CODORNIZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 GRANJAS CODOR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | GRANJAS | 57 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181151 |  |  |  | JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 IMP CADERA Y ROD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182240 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (COMUNIDAD DIFERENTE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 MEJ. VIVIENDA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 8720 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181075 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COCINAS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 MOB COC ESC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 2903440 | 2903440 | 2903440 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 156 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182213 |  |  |  | MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSAS PARA HACER TORTILLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 MOLINOS DE MANO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2684 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182125 |  |  |  | MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 MOLINOS NIXTAMAL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182233 |  |  |  | PANADERÍAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 PANADERIAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182154 |  |  |  | PAQUETES DE AVES DE DOBLE PROPOSITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 AVES DOBLE PROP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1852 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182225 |  |  |  | PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y TALLERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 MATERIA PRIMA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182197 |  |  |  | PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 GANADO CAPRINO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 754300 | 750300 | 754300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 103 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
182135 |  |  |  | PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 GANADO OVINO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 111 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181310 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYOS ECONOMICOS ESPECIALES A PERSONAS VULNERABLES EN CHILPANCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 AP ECO ESP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 916883 | 45.8% | 0 | 0 | APOYO | 500 | 551 | 110.2% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE SEGUNDO PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
181317 |  |  |  | PROGRAMA DE INTEGRACION FAMILIAR FESTEJANDO EL DIA DE LA FAMILIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 FEST DIA FAMILIA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
181589 |  |  |  | PROYECTOS DE CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 CUNICULTURA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 8312 | 2.8% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 12 | 34.3% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE SEGUNDO PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA
181170 |  |  |  | REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 REEQ UBRS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PERTENECE A LOS PROYECTOS ASISTENCIALES , EN EL PRIMER TRIMESTRE ASI FUE REPORTADO, PERO PARA ESTE PERIODO SE PRESENTA DE FORMA DESGLOSADA A NIVEL PROGRAMA NO SE REPORTA AVANCE FISICO-FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
81704 |  |  |  | AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-BODEGA-COOPERATIVA Y BIBLIOTECA ESCOLAR, INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EP NICOLAS BRAVO, UBICADA EN ZIHUATANEJO DE AZUETA/PANTLA, CON CCT 12DPR2175E. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3725181 | 3725181 | 3725181 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
102103 |  |  |  | BARDA, DRENAJE Y PÓRTICO EN JN MOISES GUEVARA, UBICADA EN ACAPULCO/CD. RENACIMIENTO, CON CCT. 12DJN0550O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1074737 | 1074737 | 1074737 | 1048309 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
56905 |  |  |  | COMPUTADORA LAP-TOP EN JN MARCO TULIO CICERON, UBICADA EN JUCHITAN/AGUA ZARCA, CON NO. DE CCT. 12EJN0398I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 551645 | 551645 | 551645 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
82726 |  |  |  | CONSTR. EDIF. EN SG BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, UBICADA EN ACAPULCO/CD. SAN AGUSTIN, CON CCT. 12DES0242S | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 10722054 | 10722054 | 10722054 | 2562833 | 23.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
51557 |  |  |  | CONSTRUC. DE 1 AULA DIDACTICA 1EE+ DIRECCION Y SERVS. SANITS EN EPB IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN ZITLALA/TLALTEMPANAPA, CON NO. DE CCT. 12DPB0900S | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3020876 | 3020876 | 3020876 | 756738 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
46231 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN EP UNION Y PROGRESO, UBICADA EN TETIPAC/TETIPAC, CON NO. DE CCT. 12DPR5554I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDCUATIVA | - | - | 2447187 | 2447187 | 2447187 | 602463 | 24.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
56466 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIF. D; 2 ANEXOS EN JN ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA, UBICADA EN COPALA/EL CARRIZO, CON NO. DE CCT. 12DJN0804Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 413348 | 413348 | 413348 | 399947 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE COLINDANCIA EN ST 16 DE OCTUBRE, UBICADA EN OMETEPEC/OMETEPEC, CON NO. DE CCT. 12DST0050V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 10662986 | 10662986 | 10662986 | 4125326 | 38.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
102959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE COLINDANCIA, MURO DE CONTENCION Y PUERTA DE ACCESO EN CAM MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ, UBICADA EN ACAPULCO/ACAPULCO DE JUAREZ, CON CCT. 12DML0022W | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1034275 | 1034275 | 1034275 | 830784 | 80.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
44985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS EN TVS PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, UBICADA EN TAXCO DE ALARCON/SAN JUAN DE LA UNION, CON NO. DE CCT. 12ETV0188T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 405734 | 405734 | 405734 | 118727 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
51728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS MAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN COPANATOYAC/COPANATOYAC, CON NO. DE CCT. 12EPR0384W | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2338091 | 2338091 | 2338091 | 558550 | 23.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
51851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, REPARACIONES GENERALES Y 2 LOTES DE MOBILIARIO EN ST SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN COCHOAPA EL GRANDE/COCHOAPA EL GRANDE, CON NO. DE CCT. 12DST0295P | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2565776 | 2565776 | 2565776 | 876643 | 34.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
56424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, SANITARIOS, BODEGA Y 1 AULA EN JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN COPALA/COL. VISTA HERMOSA, CON NO. DE CCT. 12DJN3498C | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1661783 | 1661783 | 1661783 | 556895 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
46323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EST. REG. 753 T/C EN JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN CHILAPA DE ALVAREZ/ZELOCOTITLAN, CON NO. DE CCT. 12DPR5554I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 856032 | 856032 | 856032 | 226587 | 26.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.26 | 26%
44758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP VICENTE GUERRERO, UBICADA EN AJUCHITLAN DEL PROGRESO/LAS CRUCES, NO. DE CCT. 12DPR4402X | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1616906 | 1616906 | 1616906 | 399840 | 24.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
48697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO C EN EST. 717 (U-2C), P.B.: 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE EN EP JOSE MARTÍ, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/COL. CAMINOS, CON NO. DE CCT. 12ETV0985O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2941596 | 2941596 | 2941596 | 715699 | 24.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.56 | 56%
101962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES, 4 AULAS DIDACTICAS EN EP MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN ACAPULCO/LA SABANA, CON CCT. 12DPR2332E | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7425674 | 7425674 | 7425674 | 2216991 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33%
49774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN EP VICENTE GUERRERO, UBICADA EN JUAN R. ESCUDERO/TIERRA COLORADA, CON NO. DE CCT. 12ETV0738F | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7279805 | 7279805 | 7279805 | 1518407 | 20.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
57123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MAS OBRA EXTERIOR EN EP GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN MARQUELIA/COL. EL POLVORIN, CON NO. DE CCT. 12EPR0824C | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1627342 | 1627342 | 1627342 | 409322 | 25.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
44818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA BORATORIO DE COMPUTO EN EP HENRY FORD UBICADA EN IGUALA DE INDEPENDENCIA/COL. LOS CASCALOTES, CON NO. DE CCT. 12DPR5886Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1102998 | 1102998 | 1102998 | 285907 | 25.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
57707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN EP JUAN N. ALVAREZ, UBICADA EN MARQUELIA/MARQUELIA, CON NO, DE CCT. 12DPR1293M | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1187963 | 1187963 | 1187963 | 181178 | 15.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
63744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS EN EP EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN TECOANAPA/SAN FRANCISCO, CON CCT. 12DPR0136P | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3152434 | 3152434 | 3152434 | 728464 | 23.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JN CARLOS CHAVES, UBICADA EN COPALA/COL. EL MANGUITO, CON NO. DE CCT. 12DJN0536V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 530174 | 530174 | 530174 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
47827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES EN SG IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/COL. 6 DE JULIO, CON NO. DE CCT. 12DES0222E | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 6255150 | 6255150 | 6255150 | 1634692 | 26.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
63756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 2 NIVELES EN EP INDEPENDENCIA, UBICADA EN TLACOACHISTLAHUACA/TLACOACHISTLAHUACA, CON CCT. 12DPB0159Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 6447957 | 6447957 | 6447957 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA+ BARDA PERIMETRAL EN JN DANTE ALIGHIERI, UBICADA EN OMETEPEC/OMETEPEC, CON CCT. 12DJN0583F | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1123795 | 1123795 | 1123795 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA+ BARDA PERIMETRAL EN JN GALILEO GALILEI, UBICADA EN JUCHITAN/AGUA ZARCA, CON NO. DE CCT. 12DJN0224T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1279172 | 1279172 | 1279172 | 374315 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
58518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS+REHABILITACION DE AULAS EN EP IGNACIO M. ALTAMIRANO, UBICADA EN OMETEPEC/OMETEPEC, CON NO. DE CCT. 12DPB0719S | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 880395 | 880395 | 880395 | 257624 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
51762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN EPB VICENTE GUERRERO, UBICADA EN OLINALA/COL. VISTA HERMOSA (ANEXO TEMALACATZINGO) CON NO. DE CCT. 12DPB1037V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 545558 | 545558 | 545558 | 140738 | 25.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
102012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES EN JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ, UBICADA EN ACAPULCO/COL. EL PEDREGOSO, CON CCT. 12EJN0514I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1597185 | 1597185 | 1597185 | 918710 | 57.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
56035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EP BELIZARIO DOMINGUEZ, UBICADA EN AZOYU/SAN ISIDRO EL PUENTE, CON NO. DE CCT. 12DPR0987O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1752927 | 1752927 | 1752927 | 493371 | 28.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
55424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS VICENTE GUERRERO, UBICADA EN AZOYU/MAXMADI, CON NO. DE CCT. 12ETV0353B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1506280 | 1506280 | 1506280 | 384323 | 25.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
54327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EST. REG. 751 , INCLUYE LETRINA Y CERCADO DE 160 M EN EP CARITINO MALDONADO PEREZ, UBICADA EN ZAPOTITLAN TABLAS/CERRO VERDE, CON NO. DE CCT. 12DPB1204B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 584628 | 584628 | 584628 | 507996 | 86.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
49380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 EDIFICIO EN ST CUAUHTEMOC, UBICADA EN JOSE JOAQUIN DE HERRERA/HUEYCANTENANGO, CON NO. DE CCT. 12DPR2333D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7676733 | 7676733 | 7676733 | 3271285 | 42.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
82657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 18 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 8 ANEXOS EN ST NO. 68, UBICADA EN ACAPULCO/CD. RENACIMIENTO, CON CCT. 12DST0077B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 21173618 | 21173618 | 21173618 | 11834784 | 55.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.71 | 71%
45040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS + TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EP JUAN N. ALVAREZ, UBICADA EN TAXCO DE ALARCON/SAN JUAN DE DIOS, CON NO. DE CCT. 12ETV0188T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 749004 | 749004 | 749004 | 175899 | 23.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
56720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN TVS 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN CUAUTEPEC/CIHUAPOLOYA, CON NO. DE CCT. 12ETV0257Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 843279 | 843279 | 843279 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
45093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR EN EP NIÑOS HEROES, UBICADA EN TEPECOACUILCO DE TRUJANO/XOCHIMILCO, CON NO. DE CCT. 12DPR0238M | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1581640 | 1581640 | 1581640 | 573633 | 36.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.38 | 38%
51817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EP VICENTE GUERRERO, UBICADA EN HUAMUXTITLAN/HUAMUIXTITLAN, CON NO. DE CCT. 12DPR0441Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 945046 | 945046 | 945046 | 329397 | 34.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
51790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN JN JUAN ESCUTIA, UBICADA EN HUAMUXTITLAN/HUAMUIXTITLAN, CON NO, DE CCT. 12EJN0316I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1393270 | 1393270 | 1393270 | 348407 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
101703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN SG NO. 10 MARGARITO DAMIAN VARGAS, UBICADA EN ACAPULCO/COL. CD. RENACIMIENTO, CON CCT. 12DES0154Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 8108309 | 8108309 | 8108309 | 3603555 | 44.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
49127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR EN EP NIÑO ARTILLERO, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/COL. LAS PALMAS, CON NO. DE CCT. 12EPR0032T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
103063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EP PLAN DE IGUALA, UBICADA EN ACAPULCO/ACAPULCO DE JUAREZ, CON CCT. 12DPR0289T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 855772 | 855772 | 855772 | 651841 | 76.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
55592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER MAS OBRA EXTERIOR EN SG BENITO JUAREZ, UBICADA EN AZOYU/AZOYU, CON NO. DE CCT. 12EES0002S | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3929497 | 3929497 | 3929497 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANIT, INCLUYE OBRA EXTERIOR EN TVS LUCIO CABAÑAS, UBICADA EN AYUTLA DE LOS LIBRES/CIENEGA DEL SAUCE, CON NO. DE CCT. 12ETV0887N | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1910937 | 1910937 | 1910937 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
49639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS+ SANITARIOS EN TVS NETZAHUALCOYOTL, UBICADA EN JOSE JOAQUIN DE HERRERA/CACALOTEPEC, CON NO. DE CCT. 12ETV0738F | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1581740 | 1581740 | 1581740 | 388288 | 24.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
51190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 TALLERES EN SG AARON M. FLORES, UBICADA EN QUECHULTENANGO/COLOTLIPA, CON NO. DE CCT. 12DES0165D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2437783 | 2437783 | 2437783 | 654198 | 26.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
80562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE BARDA DE COLINDANCIA EN EP NICOLAS BRAVO, UBICADA EN PETATLAN/COYUQUILLA NORTE, CON CCT. 12DPR2530E | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 911055 | 911055 | 911055 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
80368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE BARDA DE COLINDANCIA EN EP NICOLAS BRAVO, UBICADA EN PETATLAN/PALOS BLANCOS, CON CCT. 12EPR0613Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 911055 | 911055 | 911055 | 266595 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
80211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 200 MTS. DE BARDA DE COLINDANCIA EN ST NO. 179 MANUEL RADILLA LEYVA, UBICADA EN COYUCA DE BENITEZ/EL MOGOTE, CON CCT. 12DST0182M | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1079377 | 1079377 | 1079377 | 315850 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
59036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN EP CARITINO MALDONADO, UBICADA EN OMETEPEC/HUAJINTEPEC, CON CCT. 12DPR0073U | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1705926 | 1705926 | 1705926 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
63758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. 715 U-1C, DE 6 EE EN ST NO. 282, 2 DE OCTUBRE, UBICADA EN XOCHISTLAHUACA/EL CARMEN, CON CCT. 12DST0282L | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1269953 | 1269953 | 1269953 | 697398 | 54.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
53839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP JOSE MANUEL LOZADA, UBICADA EN METLATONOC/METLATONOC, CON NO. DE CCT. 12DPB1222R | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2267495 | 2267495 | 2267495 | 957722 | 42.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
55639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP SALVADOR DIAZ MIRON, UBICADA EN AZOYU/ARCELIA DEL PROGRESO, CON NO. DE CCT. 12EES0002S | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3647953 | 3647953 | 3647953 | 1328147 | 36.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
53826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y 1 LOTE DE MOBILIARIO EN EP BENITO JUAREZ, UBICADA EN COCHOAPA EL GRANDE/COCHOAPA EL GRANDE. CON NO. DE CCT. 12DPB0445T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2266160 | 2266160 | 2266160 | 758978 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
48069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TVS ARMANDO CHAVARRIA BARRERA, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/COL. NUEVA IMAGEN, CON NO. DE CCT. 12ETV0985O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1826388 | 1826388 | 1826388 | 432464 | 23.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
49550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS+CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TVS OCTAVIO PAZ, UBICADA EN JOSE JOAQUIN DE HERRERA/APOZONALCO, CON NO. DE CCT. 12ETV0968Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1615132 | 1615132 | 1615132 | 402051 | 24.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
49297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EP GUILLERMO PRIETO, UBICADA EN GRAL. HELIODORO CASTILLO/IZOTEPEC, CON NO, DE CCT. 12DPR2333D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1242079 | 1242079 | 1242079 | 306747 | 24.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
56770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EP LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN FLORENCIO VILLARREAL/PICO DEL MONTE, CON NO. DE CCT. 12EPR0782U | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1630600 | 1630600 | 1630600 | 790900 | 48.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89%
53905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN EPB KAVI SAYA NA NDAVI, UBICADA EN TLAPA DE COMONFORT/TLAPA DE COMONFORT, CON NO. DE CCT. 12DPB1129L | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2684906 | 2684906 | 2684906 | 674641 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
63766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS EN EP 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN COYUCA DE BENITEZ/EL EMBARCADERO, CON CCT. 12EPR0223J | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7626531 | 7626531 | 7626531 | 1861520 | 24.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
80302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS EN SG QUETZALCOATL, UBICADA EN PETATLAN/PETATLAN, CON CCT. 12DES0147O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 911055 | 911055 | 911055 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
58781 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A 2 AULAS DIDACTICAS EN JN RAMON GARCIA RUIZ, UBICADA EN OMETEPEC/LA LADRILLERA, CON NO. DE CCT. 12DST0050V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 917367 | 917367 | 917367 | 298002 | 32.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
54092 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B, 2 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS EN TVS NUEVA CREACION, UBICADA EN XALPATLAHUAC/XILOTEPEC, CON NO. DE CCT. 12ETV0997T | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1952712 | 1952712 | 1952712 | 485475 | 24.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
55473 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C 1 AULA DIDACTICA EN JN MARIA LUISA OCAMPO, UBICADA EN AZOYU/AZOYU, CON NO. DE CCT. 12EJN0109A | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 774144 | 774144 | 774144 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
80657 |  |  |  | DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN ZIHUATANEJO DE AZUETA/ZIHUATANEJO, CON CCT. 12DPR5417F | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1301231 | 1301231 | 1301231 | 503047 | 38.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
56074 |  |  |  | DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS CERCADO EN TVS EMILIANO ZAPATA SALAZAR, UBICADA EN AZOYU/EL CARRIZO, CON NO. DE CCT. 12ETV0832K | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 639096 | 639096 | 639096 | 187014 | 29.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
51671 |  |  |  | EDIFICIO DE 2 PLANTAS+ ANEXOS EN EP JUAN RUIZ DE ALARCON, UBICADA EN ALPOYECA/COL. CENTRO, CON NO. DE CCT. 12DPR2649B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 4912393 | 4912393 | 4912393 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54514 |  |  |  | OBRA EXTERIOR (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTECTRICA) EN SG JAIME TORRES BODET, UBICADA EN AYUTLA DE LOS LIBRES/EL REFUGIO, CON NO. DE CCT. 12DST0130G | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 180296 | 180296 | 180296 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
44837 |  |  |  | OBRA EXTERIOR (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACION ELECTECTRICA) EN SG JAIME TORRES BODET, UBICADA EN IGUALA DE INDEPENDENCIA/COL. LOS CASCALOTES, CON NO. DE CCT. 12DES0076K | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 8580458 | 8580458 | 8580458 | 462862 | 5.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.22 | 22%
102898 |  |  |  | OBRA EXTERIOR (REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA) EN SG MIGUEL ALEMAN VALDEZ, UBICADA EN ACAPULCO/ACAPULCO DE JUAREZ, CON CCT. 12DES0196X | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 50881 | 50881 | 50881 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
63763 |  |  |  | REPARACION DE AULAS EN EP GRAL. TOMAS GOMEZ, UBICADA EN BENITO JUAREZ/ARENAL DE GOMEZ, CON NO. DE CCT. 12EPR0212D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1017968 | 1017968 | 1017968 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.46 | 46%
49043 |  |  |  | REPARACIONES EN EP BALTAZAR CASTORENA, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/JALEACA DE CATALAN, CON NO. DE CCT. 12ETV0985O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 144389 | 144389 | 144389 | 141389 | 97.9% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 1 | 1 | 100%
46812 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS EN JN ANTONIA NAVA DE CATALAN UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/BARRIO DE SAN ANTONIO, CON NO. DE CCT. 12DCC0369Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 4861055 | 4861055 | 4861055 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
51618 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS EN ST AGUILA QUE CAE, UBICADA EN ACATEPEC/YERBA SANTA, CON NO. DE CCT. 12DST0241L | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1445427 | 1445427 | 1445427 | 336943 | 23.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
56854 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO A EN JN ENRIQUE PESTALOZZI, UBICADA EN FLORENCIO VILLARREAL/PICO DEL MONTE, CON NO. DE CCT. 12EJN0398I | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 416286 | 416286 | 416286 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
57225 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN EP BASILIO VADILLO, UBICADA EN MARQUELIA/LA GUADALUPE, CON NO. DE CCT. 12EPR0824C | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 878949 | 878949 | 878949 | 424041 | 48.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
82546 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN EP LAZARO CARDENAS, UBICADA EN LA UNION DE ISIDRO DE MONTES DE OCA/PETACALCO, CON CCT. 12EPR0583V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2435236 | 2435236 | 2435236 | 776362 | 31.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
54291 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN INFRAESTRUCTURA EN EP GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN XOCHIHUEHUETLAN/XOCHIHUEHUTLAN, CON NO. DE CCT. 12DPR0350G | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1159419 | 1159419 | 1159419 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
56294 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EP AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN COPALA/LAS PEÑAS, CON NO. DE CCT. 12EPR0382Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1615660 | 1615660 | 1615660 | 405904 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
56177 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EP AGUSTIN MELGAR, UBICADA EN COPALA/LAS PEÑAS, CON NO. DE CCT. 12EPR0382Y | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1615660 | 1615660 | 1615660 | 405904 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
50163 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EP BENITO JUAREZ, UBICADA EN LEONARDO BRAVO/CHICHIHUALCO, CON NO. DE CCT. 12DPR5504A | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1134711 | 1134711 | 1134711 | 843971 | 74.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
56818 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EP MAESTRO JUSTO SIERRA, UBICADA EN FLORENCIO VILLARREAL/CHAUTENGO, CON NO. DE CCT. 12EPR0204V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1584368 | 1584368 | 1584368 | 532233 | 33.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
56121 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN JN ARGENTINA, UBICADA EN COPALA/PLAYA VENTURA, CON NO. DE CCT. 12DJN3089Z | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1063416 | 1063416 | 1063416 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
57403 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES MAS OBRA EXTERIOR EN EP BASILIO VADILLO, UBICADA EN MARQUELIA/BARRA DE TECOANAPA, CON CO. DE CCT. 12DPR2224X | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1598956 | 1598956 | 1598956 | 400967 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
53916 |  |  |  | SUSTITUCIÓN.- AULAS Y ANEXOS ATÍPICOS EN MAL ESTADO, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EPB BENITO JUAREZ GARCIA, UBICADA EN TLAPA DE COMONFOT/ATLAMAJALCINGO DEL RIO, CON NO. DE CCT. 12DPB0474O | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 3473269 | 3473269 | 3473269 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
50925 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS EN EP AMADO NERVO, UBICADA EN MOCHITLAN/MOCHITLAN, CON NO. DE CCT. 12DPR1956B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 6495869 | 6495869 | 6495869 | 2572576 | 39.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.43 | 43%
47590 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE 2 CUERPOS DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION EDIF. EST. 717, U-2C, 11 E.E. EN EP JOSE MA. MORELOS Y PAVON, UBICADA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO/COL. CENTRO, CON NO. DE CCT. 12EPR0467E | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 6729840 | 6729840 | 6729840 | 1005084 | 14.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
58439 |  |  |  | SUSTITUCION.- AULAS Y ANEXOS DE ALTO RIESGO, EN JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA, UBICADA EN MARQUELIA/MARQUELIA, CON CCT. 12EJN0038X | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 4114966 | 4114966 | 4114966 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
58809 |  |  |  | SUSTITUCION DE AULAS. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 753 T EN JN MALINZINT, UBICADA EN SAN LUIS ACATLAN/CUANACAXTITLAN, CON NO. DE CCT. 12DJN0228P | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 705505 | 705505 | 705505 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
44780 |  |  |  | SUSTITUCION DE AULAS EN MAL ESTADO EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN/SAN MIGUEL TOTOLAPAN, CON NO. DE CCT. 12DPR1384D | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 4313729 | 4313729 | 4313729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
54573 |  |  |  | SUSTITUCION DE EDIFICIO EN EP FRANCISCO FIGUEROA, UBICADA EN AZOYU/AZOYU, CON NO. DE CCT. 12EPR0363J | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 9502921 | 9502921 | 9502921 | 2146861 | 22.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
56663 |  |  |  | SUSTITUCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES EN EP SILVANO AÑORVE DAVILA, UBICADA EN CUAJINICUILAPA/CUAJINICUILAPA, CON NO. DE CCT. 12DPR0531Q | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 7023665 | 7023665 | 7023665 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
102838 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EP CARLOS A. CARRILLO, UBICADA EN ACAPULCO/CD. RENACIMIENTO, CON CCT. 12DPR5305B | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 911055 | 911055 | 911055 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
51496 |  |  |  | TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN SG BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, UBICADA EN TIXTLA DE GUERRERO/COL. CENTRO, CON C. DE CCT. 12EES0003R | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 784197 | 784197 | 784197 | 484380 | 61.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
56949 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA+PORTICO+REHABILITACION DE DIRECCION+COMPUTADORAS EN EP BENITO JUAREZ, UBICADA EN JUCHITAN/AGUA ZARCA, CON NO. DE CCT. 12DPR2250V | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2520375 | 2520375 | 2520375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
103287 |  |  |  | DOT. 40 LOT.MOB. EN VARIAS LOCALIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 2153718 | 2153718 | 2153718 | 2100758 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
|  | FASP |  |  | 14: 223095415; Ministrado 15: 195068496; Programado 16: 195068496; Ejercido 17: 34872454; Ejercido 18=17/15: 17.9%; Generados 19: 1459687; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 213846; Ejercidos 23: 160332; Ejercidos 24=23/22: 75%
CATÁLOGO 2012
EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
188123 |  |  |  | ENCUESTA E INFORME | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1300000 | 1136702 | 1136702 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
187541 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8810528 | 7703802 | 7703802 | 1095300 | 14.2% | 0 | 0 | PIEZA | 439 | 218 | 49.7%
188142 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | - | - | 12786007 | 11179905 | 11179905 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 438 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
187652 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1400000 | 1224140 | 1224140 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 0 | 0%
188148 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 3500000 | 3060351 | 3060351 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 11 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
187094 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2100000 | 1836210 | 1836210 | 1580559 | 86.1% | 0 | 0 | PERSONA | 9000 | 1500 | 16.7%
188135 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | - | - | 13182222 | 11526350 | 11526350 | 2551668 | 22.1% | 0 | 0 | PIEZA | 48248 | 30783 | 63.8%
3000 - SERVICIOS GENERALES
187274 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30188149 | 26393093 | 26393093 | 4272122 | 16.2% | 0 | 0 | PERSONA | 14088 | 2820 | 20%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
187010 |  |  |  | INVERSION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8883770 | 7378858 | 7378858 | 3239928 | 43.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1062 | 420 | 39.5%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
187073 |  |  |  | INVERSION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7000000 | 6120702 | 6120702 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
184982 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETRAIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7361655 | 6479033 | 6479033 | 6479033 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 72495 | 72495 | 100%
3000 - SERVICIOS GENERALES
186994 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3689995 | 3573360 | 3573360 | 3573360 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2520 | 1764 | 70%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
187961 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1280100 | 1119301 | 1119301 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 342 | 0 | 0%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
187966 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 8700000 | 7607158 | 7607158 | 856000 | 11.3% | 0 | 0 | OBRA | 19 | 6 | 31.6%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
187946 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 6638700 | 5804786 | 5804786 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 13479 | 0 | 0%
3000 - SERVICIOS GENERALES
187952 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CUVIL | - | - | 1879400 | 1643321 | 1643321 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 632 | 0 | 0%
INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)
INVERSIÓN
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
187883 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 7000000 | 6120702 | 6120702 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
187935 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 20183340 | 17648029 | 17648029 | 6054997 | 34.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
188032 |  |  |  | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7477000 | 6537784 | 6537784 | 285836 | 4.4% | 0 | 0 | PIEZA | 102 | 80 | 78.4%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS
188013 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 760024 | 668377 | 668377 | 668377 | 100% | 1459687 | 0 | PIEZA | 50100 | 50100 | 100%
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
188026 |  |  |  | TRANSPARENCIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24920372 | 21786200 | 21786200 | 1871470 | 8.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 23 | 7 | 30.4%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE DATOS)
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
188068 |  |  |  | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5256252 | 4595993 | 4595993 | 1138796 | 24.8% | 0 | 0 | PIEZA | 306 | 134 | 43.8%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
188103 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 860000 | 751972 | 751972 | 480000 | 63.8% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 1 | 16.7%
OTROS DE GASTO CORRIENTE
3000 - SERVICIOS GENERALES
188038 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7878500 | 6888850 | 6888850 | 580970 | 8.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
INVERSIÓN
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
188109 |  |  |  | BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 21850069 | 19105393 | 19105393 | 144038 | 0.8% | 0 | 0 | PIEZA | 520 | 2 | 0.4%
6000 - INVERSIÓN PÚBLICA
188117 |  |  |  | INVERSION PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8209332 | 7178124 | 7178124 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0%
|  | FAETA |  |  | 14: 180175325; Ministrado 15: 133469568; Programado 16: 133469568; Ejercido 17: 129263712; Ejercido 18=17/15: 96.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 49481; Ejercidos 23: 49472.5; Ejercidos 24=23/22: 100%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
182142 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7792730 | 5844548 | 5844548 | 5844548 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1.5 | 75% | EL MONTO EJERCIDO EN GASTOS DE OPERACIÓN DE MANERA TRIMESTRAL ES SUPERIOR AL PRESUPUESTADO, YA QUE EXISTE UN SOBRE EJERCICIO PARA PODER SUBSANAR LAS NECESIDADES DEL COLEGIO EL CUAL SE CUBRE APYANDOSE CON LOS INGRESOS PROPIOS. ESTA SITUACIÓN YA FUE CONSIDERADA EN LA RECIENTE REVISIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LA SOLICITUD FUE CAPTURADA COMO TIPO DE GASTO: INVERSION, DESTINO DE GASTO: EQUIPAMIENTO, YA QUE NO TIENE HABILITADAS OTRAS OPCIONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. LAS DOS ACCIONES REALIZADAS SE REFIERE AL EJERCICIO DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000.
182038 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 93018664 | 68012752 | 68012752 | 68012752 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 29 | 21 | 72.4% | EL MONTO EJERCIDO DE SERVICIOS PERSONALES DE MANERA TRIMESTRAL ES SUPERIOR AL PRESUPUESTADO, YA QUE EXISTE UN SOBRE EJERCICIO PARA PODER SUBSANAR LAS NECESIDADES DEL COLEGIO EL CUAL SE CUBRE APYANDOSE CON LOS INGRESOS PROPIOS. ESTA SITUACIÓN YA FUE CONSIDERADA EN LA RECIENTE REVISIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LA SOLISITUD FUE CAPTURADA CMO TIPO DE GASTO: INVERSION, DESTINO DE GASTO: EQUIPAMIENTO, YA QUE NO TIENE HABILITADAS OTRAS OPCIONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
184382 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | - | - | 44521460 | 31908260 | 31908260 | 29957352 | 93.9% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 24725 | 24725 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
184583 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | - | - | 34842471 | 27704008 | 27704008 | 25449060 | 91.9% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 24725 | 24725 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 298939858; Ministrado 15: 172026651; Programado 16: 149156048; Ejercido 17: 122923726; Ejercido 18=17/15: 71.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 273.93; Ejercidos 23: 55.54; Ejercidos 24=23/22: 20.3%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
171370 |  |  |  | ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3851709 | 3000000 | 2019826 | 2019826 | 67.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
171376 |  |  |  | ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC (SANEAMIENTO), ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6003382 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
140100 |  |  |  | ANALISIS DE METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0318.2012 DEL 23/05/12
182452 |  |  |  | CONST. DE LA 1RA. ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA, BAJO LA CONDICIÓN DE PRECIO ALZADO (MODALIDAD LLAVE EN MANO), ELAB. DEL PRYTO. EJEC.Y CONST. DE LA PTA.POTAB. DE ATOYAC MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1566667 | 1566667 | 1566667 | 351516 | 22.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
171371 |  |  |  | CONST. DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, BAJO LA CONDICIÓN DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, Y PRYTO. EJECUTIVO Y CONST. PTARS DE 390 LPS. 2ª ETAPA EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 11117213 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.54 | 54% | PRESENTA AVANCE FISICO POR MEZCLA DE RECURSOS
182453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN COLECTOR (SEGUNDA ETAPA), DE XOCHIHUEHUETLAN MPIO. DE XOCHIHUEHUETLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 111868 | 111868 | 111868 | 109231 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179550 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 1, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 8000000 | 3927400 | 3927400 | 49.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
179551 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 2, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 362207 | 362207 | 353670 | 353670 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 2 (SEGUNDA ETAPA), DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7307491 | 7307491 | 6891152 | 6891152 | 94.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179553 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 3, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8327212 | 7477289 | 7301057 | 7301057 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79%
179554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR 3 (SEGUNDA ETAPA), DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
182454 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA Y ÚLTIMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE XOCHIPALA MPIO. DE EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 436025 | 436025 | 436025 | 425748 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179555 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN AGUSTÍN. TERCERA ETAPA, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1080000 | 1080000 | 316364 | 316364 | 29.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
171372 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (SEGUNDA ETAPA), EN OMETEPEC MPIO. DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12945085 | 12945085 | 6970685 | 6970685 | 53.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
171373 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (PRIMERA ETAPA). DE TAXCO. MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2136886 | 2136886 | 1169889 | 1169889 | 54.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 100 LPS (PRIMERA ETAPA). DE TAXCO. MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6163479 | 6163479 | 6163479 | 6018212 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
171374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 12 LPS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MPIO. DE ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.32 | 32% | PRESENTA AVANCE FISICO POR MEZCLA DE RECURSOS
171377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AYAHUALULCO , MPIO., DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
182457 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, DE COCULA MPIO. DE COCULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 545037 | 545037 | 545037 | 159657 | 29.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182458 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE EL TICUÍ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 292228 | 292228 | 292228 | 285340 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 199164 | 199164 | 199164 | 194469 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182460 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 489696 | 489696 | 489696 | 489696 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182461 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3434 | 3434 | 3434 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182463 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DEL ANFITEATRO (SEGUNDA ETAPA), DE LA CD. DE ZIHUATANEJO MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1164883 | 1164883 | 1164883 | 1077043 | 92.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179558 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE PASO LIMONERO ZONA BAJA SECTOR 1 (SEGUNDA ETAPA), EN ACAPULCO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1846014 | 3155536 | 3083163 | 3083163 | 97.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.37 | 37%
179561 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MADRINA (PENINSULA LAS PLAYAS) DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 917580 | 917580 | 268786 | 268786 | 29.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179562 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, DE VILLA NICOLAS BRAVO MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1390913 | 1390913 | 582056 | 582056 | 41.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.55 | 55%
179563 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CD. RENACIMIENTO Y COL. ZAPATA. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DEL M.N. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1238994 | 371698 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
182465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1572709 | 1572709 | 1572709 | 1535642 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BUENAVISTA DE CUELLAR, MPIO. DE BUENAVISTA DE CUELLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1136310 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COPALILLO, MPIO. DE COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2502942 | 2502942 | 2502942 | 2443950 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
171379 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAPEHUALA, MPIO., DE TLAPEHUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
182466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (TANQUE DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN) DE AZOYÚ MPIO. DE AZOYÚ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 584544 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO . CUARTA ETAPA (RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DE CUTZAMALA DE PINZÓN MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 492639 | 492639 | 481028 | 481028 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: EMISOR PRIMERA ETAPA DE TAXCO MPIO. DE TAXCO DE ALARCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 196799 | 196799 | 196799 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOC. DE TRES PALOS MPIO. DE ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 310093 | 310093 | 306644 | 306644 | 98.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN JOSE IXTAPA, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1996000 | 598800 | 598800 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN Y OPERACIÓN DE PTAR), DE CHILPANCINGO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1600000 | 1484795 | 1449800 | 1449800 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRADERAS - BALCONES DE COSTA AZUL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179568 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA TANQUE MIRADOR COLOSO II (PRIMERA ETAPA) DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3097215 | 3097215 | 3024217 | 3024217 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.81 | 81%
179559 |  |  |  | CONSTRUCCION ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 212629 | 63789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
182455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (TERCERA ETAPA) DE SAN LUIS LA LOMA MPIO. DE TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN CD. HUITZUCO MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 217913 | 217913 | 217913 | 212777 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
182462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO (PRIMERA ETAPA), DE OLINALA, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE PASO LIMONERO ZONA BAJA SECTOR 1, DE ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3155536 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
160623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS, EN LA LOC DE SANTA CRUZ MPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1774877 | 1440939 | 1440939 | 1391182 | 96.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
160624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN LA LOC. DE ZONTECOMATLAN, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1275054 | 964297 | 964297 | 326700 | 33.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
179560 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO LOMAS DE CHAPULTEPEC PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MPIO., DE ACAPULCO DE JÚAREZ, (SEGUNDA ETAPA). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20254251 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179587 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL AGUA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
140869 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SANTA MARIA EN EL KM. 6+000 DE LA CARRETERA OMETEPEC-SANTA MARIA, MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3420250 | 0 | 3420250 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 30 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. OF. DE AUTORIZACION CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0429.2012 DEL 03/07/12 POR $3,420,250.00
160625 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAPULIN CHOCOLATE, MPIO. DE MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 810982 | 661252 | 661252 | 648786 | 98.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.96 | 96%
160626 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJTENCO MPIO CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 274708 | 150600 | 150600 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
182472 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COYUCA DE BENITEZ, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 120310 | 36093 | 36093 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
171375 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BARRERA, MPIO. DE SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3385000 | 2731583 | 2731583 | 2731583 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
160627 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MAXELA MPIO TEPECOACUILCO DETRUJANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1910490 | 1547929 | 1547929 | 1346744 | 87% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
160628 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETIPAC MPIO TETIPAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1986316 | 1646107 | 1646107 | 1175233 | 71.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.82 | 82%
160629 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COACOYULICHAN MPIO CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1287407 | 1099963 | 1099963 | 429922 | 39.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
160630 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOLOTICHAN MPIO SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4191376 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
160631 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SANTA CRUZ TECONTE, MPIO DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 297646 | 228486 | 228486 | 93935 | 41.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.92 | 92%
160632 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE TEZOQUIO, MPIO. DE CUALAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1907051 | 342183 | 342183 | 311833 | 91.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
160633 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOC DE AIXCUALCO MPIO MARTIR DE CUILAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 577554 | 288777 | 288777 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15%
160634 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOC. DE COAMANCINGO (COAMANCIN) MPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 992974 | 573907 | 573907 | 278033 | 48.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
160635 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOC DE POPOCATZIN MPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 948940 | 748695 | 748695 | 748695 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.93 | 93%
160636 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAQUITZINGO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 924394 | 716778 | 716778 | 247333 | 34.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
160637 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLATEMPANAPA MPIO ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1655799 | 1333238 | 1333238 | 1324640 | 99.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79%
160638 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PRIMERA ETAPA, DE CHILACACHAPA, MPIO. DE CUETZALA DE PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 1680000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160639 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PRIMERA ETAPA EN LA LOC. DE CORRAL FALSO MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1232218 | 1156109 | 1156109 | 1059373 | 91.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
160641 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOC DE AHUATEPEC EJIDO MPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800367 | 629620 | 629620 | 229436 | 36.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
160643 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE ARCELIA DEL PROGRESO, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 630000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, PENDIENTE PAGO DE ANTICIPO
160642 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE EL AGUACATE MPIO JUCHITAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1235915 | 350945 | 350945 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
160645 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN BUENA VISTA. MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1632872 | 1306297 | 1306297 | 935485 | 71.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
160644 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOC. DE CARRIZALILLO, MPIO. DE JUCHITAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1615174 | 493316 | 493316 | 411173 | 83.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
160646 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN SAN ISIDRO EL PUENTE, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 124875 | 101437 | 101437 | 77987 | 76.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
160647 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARENAL DE GOMEZ, MPIO. DE BENITO JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
160648 |  |  |  | CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARENAL DE MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 847270 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
139432 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA APERTURA DEL CAMINO LAGUNITA SAN PEDRO - LAS HABILLAS, TRAMO BARRANCA DE LAS CALABAZAS-LAS HABILLAS-ENCINO AMARILLO, KM. 0+000 AL 0+600, MPIO. SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139514 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO CARABALI-CERRO ENCINAL, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+500, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139448 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO OMETEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 6+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+300, MPIO. OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138745 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARROYO DE LAS JOYITAS, UBICADO EN EL KM. 15+060 DE LA CARRETERA JUCHITAN-AZOYU, MPIO. AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138422 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUA ZARCA-ZOYOTLAN, TRAMO KM. 2+500 AL 18+500, SUBTRAMO KM. 10+500 AL 18+500, MPIO. JUCHITAN Y MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138818 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO AYUTLA-CERRO GORDO-NUEVO CERRO GORDO-TUTEPEC-SAN JUAN DE LAS PALMAS, TRAMO KM. 0+000 AL 47+000, SUBTRAMO KM. 6+600 AL 12+600 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EL MPIO. ES AYUTLA DE LOS LIBRES. OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139354 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCERO DE SANTA CRUZ-OCOAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 15+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+000, MPIO. COPANATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138401 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL), EL TERRERO-PIEDRA ANCHA-TIERRA BLANCA-LA LADRILLERA, TRAMO KM. 0+000-12+000, MPIO.CUAJINICUILAPA Y OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138710 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(IGUALA-CD.ALTAMIRANO)-PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO KM. 0+000 AL 4+000, SUBTRAMO KM. 2+400 AL 4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138960 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS-EL JIGUERO, TRAMO KM. 10+700 AL 40+700, SUBTRAMO KM. 20+000 AL 23+800, MPIO. LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138448 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO HUAMUXTITLAN-SAN MIGUEL TOTOLAPA, TRAMO KM. 6+040 AL 11+040, MPIO. HUAMUXTITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139291 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO IXCAPUZALCO-LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 25+000, SUBTRAMO KM. 4+200 AL 10+000, MPIO. PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138632 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA-ARATICHANGUIO, TRAMO KM. 0+000 AL 40+000, SUBTRAMO KM. 23+160, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138545 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO MALDONADO-BUENOS AIRES, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+500, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139598 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO MONTE ALTO-EL DORADO, TRAMO KM. 7+660 AL 14+800 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139560 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO PENJAMO-HUERTECILLAS-EL TERRERO, TRAMO KM. 8+100 AL 10+900, MPIO. COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138999 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTECILLAS-POLIXTEPEC-EL NARANJO, TRAMO KM. 0+000 AL 31+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 2+000, MPIO. LEONARDO BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138981 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN-MIAHUICHAN-POZA VERDE, TRAMO KM. 0+000 AL 21+000, SUBTRAMO KM. 8+500 AL 13+500, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138764 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS-PIEDRA PARADA-MOCTEZUMA-LOS SAUCES-EL POTRERO-SAN JUAN DE LAS PALMAS-TUTEPEC-NUEVO CERRO GORDO-AYUTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | TRAMO KM. 0+000 AL 47+000, SUBTRAMO KM. 47+000 AL 37+000, MPIO. SAN MARCOS. OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138305 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN NICOLAS-EL TAMALE, TRAMO KM. 0+000 AL 11+000, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138687 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TECONZINTLA-EL POTRERO, TRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138668 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TECONZINTLA-ZACATZONAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+500, MPIO. TIXTLA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139051 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA-EL TABACAL, TRAMO KM. 0+000 AL 56+860, SUBTRAMO KM. 20+000 AL 25+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139579 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA-SAN JUAN DEL REPARO, TRAMO KM. 0+000 AL 8+110 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139820 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TRES PALOS-LA LAGUNA-ENTRONQUE AUTOPISTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
140019 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA TERMINACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE, TRAMO KM. 195+500 AL 197+300 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139535 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROGRAMA DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109183 | 0 | 109183 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139408 |  |  |  | ETUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO TRAMO LAS VIGAS-ARROYO DE LIMON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 6+306, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138143 |  |  |  | INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DEL LIBRAMIENTO INTERIOR CHILPANCINGO-TIXTLA, TRAMO DEL KM. 0+900 AL 1+700, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5125457 | 5125457 | 5125457 | 5069678 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0.8 | 100% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0209.2012 DEL 10/04/12 POR $5,125,457.40
140597 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PLAYA VENTURA-CASA DE PIEDRA, TRAMO KM. 0+000 AL 2+400, SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 1+000, MPIO. COPALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4049441 | 4049441 | 4049441 | 2843194 | 70.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.4 | 40% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0286.2012 DEL 08/05/12 POR $4,049,441.49
141049 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TRES PALOS - LA LAGUNA, TRAMO TRES PALOS - ENTRONQUE AUTOPISTA, MPIO. ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1953000 | 1953000 | 195300 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.31 | 0.01 | 0.8% | OF. DE AUTORIZACION CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0458.2012 DEL 18/07/12 Y T.0078.2012 POR $1,953,000.00
179569 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 180000 | 112840 | 112840 | 62.7% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
182470 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, DE TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 585859 | 175758 | 175758 | 112840 | 64.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
182471 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXIÓN DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 534634 | 534634 | 534634 | 522033 | 97.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
160640 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN OXTOTITLAN MPIO DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 382226 | 177374 | 177374 | 177374 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
179570 |  |  |  | RED DE ATARJEAS, SUBCOLECTOR Y COLECTOR EN LAS ZONAS LSC08 Y LSC 09 (PASO LIMONERO) PRIMERA ETAPA DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5527233 | 5527233 | 1162818 | 1162818 | 21% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179571 |  |  |  | RED DE ATARJEAS, SUBCOLECTOR Y COLECTOR EN LAS ZONAS LSC08 Y LSC 09 (PASO LIMONERO) SEGUNDA ETAPA DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4502022 | 1190886 | 1162818 | 1162818 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
179572 |  |  |  | RED DE ATARJEAS Y COLECTORES EN LA ZONA LI 12 (INSURGENTES I, II Y III) DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4664351 | 4664351 | 2627288 | 2627288 | 56.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179573 |  |  |  | RED DE ATARJEAS Y COLECTORES EN LA ZONA LSC13 (LA VENTA) PRIMERA ETAPA DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4442575 | 4442575 | 2443365 | 2443365 | 55% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
192223 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE URBANA INTERACTIVA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINSTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1272881 | 1272881 | 1272881 | 1272881 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | LA REALIZACIÓN DE LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA CON LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA.
140428 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO TUCURUATO-TAMACUARO, TRAMO KM. 0+240 AL 4+360, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4820783 | 0 | 4820783 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.12 | 3.8 | 92.2% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0339.2012 DEL 01/06/12 POR $4,820,783.40, T.0052.2012. ESTIMACIONES EN TRAMITE DE PAGO
140146 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR RIO JALE II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 412588 | 0 | 412588 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 50 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0321.2012 DEL 24/05/12 POR $336,615.81 LA META PUEDE TENER VARIACIONES
RECONSTRUCCIÓN
138266 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, TRAMO KM. 0+000 AL 162+700, (ZONA DE FALLAS EN TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 55+000 AL 70+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138941 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RAMAL A BARRANCA XALE, TRAMO KM. 0+000 AL 4+200, MPIO. ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139862 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, TRAMO KM. 70+000 AL 85+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
AMPLIACIÓN
138586 |  |  |  | EST. SOCIOECONOMICO DE LA OBRA AMPL.Y MODERN.DEL CAM.LOMA BONITA-MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE-XOCHISTLAHUACA-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE STA.CRUZ-TAPAYOLTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | DEL TRAMO KM. 0+000 AL 30+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 7+500, MPIO. ACATEPEC, TLACOAPA Y MALINALTEPEC. OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
MODERNIZACIÓN
138652 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA MODERNIZACION DEL CAMINO EL CORTES-EL TAMARINDO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+000, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138471 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA MODERNIZACION DEL CAMINO QUECHULTENANGO-JALAPA-SANTA CRUZ-PUEBLO VIEJO, TRAMO KM. 0+000 AL 39+900, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 8+000, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138849 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO IGUALAPA-CHILIXTLAHUACA-ZITLALTEPEC-ALACATLATZALA, TRAMO KM. 8+700 AL 105+000, SUBTRAMO KM. 105+000 AL 95+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
MEJORAMIENTO
179586 |  |  |  | EFICIENCIA FISICA Y COMERCIAL, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 282743 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179576 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PASO LIMONERO, DE ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 125000 | 37500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
179578 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR "GUERRERO 200" (PRIMERA ETAPA), DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1250000 | 375000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179579 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PTAR "MIRAMAR" (PRIMERA ETAPA), DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 622294 | 622294 | 607627 | 607627 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179574 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA BASICA PARA LA DETERMINACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 1484795 | 1392992 | 1392992 | 93.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179575 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO EN ARCELIA DEL PROGRESO, MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | REGISTRADO PARA CONTROL
160649 |  |  |  | ELABORACION DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 2 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 306101 | 218009 | 218009 | 218009 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: SAN JOSE DEL PILON, ZIRITZICUARO, MPIO. DE ZIRANDARO; LA LAJA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO; SANTA TERESA, LAS JUNTAS DEL RIO CHIQUITO, PATAMBO Y SAN JUAN DE LA CRUZ, MPIO. DE COYUCA DE CATALAN; SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN; TUXPAN Y METLAPA, MPIO. DE IGUALA
160654 |  |  |  | ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 162454 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.48 | 48% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, EL MIRADOR, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN; QUETZALAPA, MPIO. DE JOSE JUAQUIN DE HERRERA; BUENA VISTA Y LOMA BONITA, MPIO. DE COPANATOYAC, LA CENIZA (LOMA DE ROMERO), MPIO. DE MARQUELIA Y EL LIMON, MPIO. DE TECOANAPA, PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
160650 |  |  |  | ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN 8 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 209038 | 161191 | 161191 | 161191 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.65 | 65% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: BUENA VISTSA DEL AIRE, ALAHUIXTLAN Y AHUATEPEC ZIMATEPEC, MPIO. DE TELOLOAPAN; SAN MIGUEL DE LAS PALMAS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA; AHUAXOTITLA, TLAQUILPA, MPIO. DE CUETZALA DEL PROGRESO, CACALOTEPEC, XOCHITEPEC, MPIO. DE APAXTLA DE CASTREJON
160653 |  |  |  | ELABORACION DE 8 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 253274 | 181006 | 181006 | 181006 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: TECOZAJCA (TEPEHUAJE) Y YUPITEPEC, MPIO. DE AHUACUOTZINGO: COAPANGO, MPIO. DE CHILPANCINGO, TEPOZCUAUTLA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, JALAPA, MPIO. DE EDUARDO NERI, BARRANCA POBRE, MPIO. DE ACATEPEC; CACALUTLA, MPIO. DE XOCHIHUEHUETLAN, TLACUILOYA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT Y TEPETLAPA, MPIO. DE HUAMUXTITLAN
160651 |  |  |  | ELABORACION DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 1 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 276776 | 213440 | 213440 | 213440 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: LOS MORROS, MPIO. DE LEONARDO BRAVO; ZALPIZACO, TEOCUITLAPA, MPIO. DE QUECHULTENANGO; EL POTRERO ORIENTAL, EL TABACAL, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO; SAN JUAN RIO, BEJUCO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ; LA BOTELLA, MIYAGUA, MPIO. DE PETATLAN
160652 |  |  |  | ELABORACION DE 9 PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y 3 DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7 LOCALIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 303290 | 245228 | 245228 | 245228 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | LAS LOCALIDADES QUE INCLUYE ESTE PROYECTO SON: COL. LA ESPERANZA, EL PIÑAL, JUQUILA, LA FATIMA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES; LA PELOTA, MPIO. DE AZOYU; COL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CERRO DEL INDIO, MPIO. DE CUAJINICUILAPA; EL PERICON, MPIO. DE TECOANAPA; LA TRINIDAD, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA
171378 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOZONALCO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 821381 | 821381 | 821381 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
179577 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN UN HORIZONTE DE 30 AÑOS, PARA LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1618558 | 1618558 | 1077043 | 1077043 | 66.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
179580 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOC. DE ACATLÁN MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
179581 |  |  |  | ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS PARA LA PLANEACIÓN A UN HORIZONTE DE 30 AÑOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN RECURSOS, REGISTRADO PARA CONTROL
179582 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN 1ER ETAPA, DE ZITLALA MPIO. DE ZITLALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.17 | 17% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
171868 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES: ACAPULCO, CHILPANCINGO, IGUALA, TAXCO, ZIHUATANEJO Y OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 38000000 | 38000000 | 33707186 | 33707186 | 88.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.98 | 98%
179583 |  |  |  | PRYTO. INTEGRAL PARA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MPAL. Y 5 LOCALIDADES, ALCOZAUCA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 140000 | 42000 | 41010 | 41010 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
139221 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN MARTIN PACHIVIA-IXCATEOPAN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 11+900, MPIO. IXCATEOPAN DE CUAUTEMOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139908 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA CONSERVACION DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, TRAMO KM. 97+000 AL 162+700 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
REHABILITACIÓN
138378 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICUILAPA PUNTA MALDONADO, TRAMO KM. 0+000 AL 30+500, MPIO. CUAJINICUILAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 109184 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139392 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA-CHILPANCINGO)-SANTA TERESA, TRAMO KM. 0+000 AL 15+300, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139939 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA PAVIMENTADA ATOYAC-EL PARAISO, TRAMO KM. 5+500 AL 20+000 (REDUCCION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139846 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, TRAMO KM. 85+000 AL 97+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139195 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO CUALAC- HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 16+840, MPIO. CUALAC Y HUAMUXTITLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138899 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO E.C.(OLINALA-IXCAMILPA)-PAPALUTLA, TRAMO KM. 0+000 AL 48+200, MPIO. OLINALA-COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138871 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO HORCASITAS-TLAXCALIXTLAHUACA, TRAMO KM. 0+000 AL 12+700, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139068 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO LAS MESAS-SAN MARCOS, TRAMO KM. 0+000 AL 29+000, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139081 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON-ILIATENCO, TRAMO KM. 0+000 AL 22+300, MPIO. MALINALTEPEC, ILIATENCO Y SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138834 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PUERTO RICO, TRAMO KM. 0+000 AL 102+250, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 56+000, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
139927 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO-IXCATEOPAN, TRAMO KM. 0+000 AL 33+700, SUBTRAMO KM. 24+200 AL 33+700 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
138565 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA OBRA REHABILITACIOND EL CAMINO OMETEPEC-XOCHISTLAHUACA, TRAMO KM. 0+000 AL 32+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 20+000, MPIO. OMETEPEC Y XOCHISTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 109184 | 0 | 109184 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0285.2012 DEL 08/05/12
179584 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR, DE CHILPANCINGO MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
141101 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE EN EL MPIO. DE MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 30 | 0 | 0% | OF. DE AUTORIZACION CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0517.2012 DEL 15/08/12 Y T.0100.2012 POR $2,000,000.00. LA META PUEDE TENER VARIACIONES
140264 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-ZIHUATANEJO)-LA LAGUNA DEL CUAJO, LOCALIDAD LA BARRITA, MPIO. PETATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 207000 | 0 | 207000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0338.2012 DEL 01/06/12 POR $207,000.00, T.0051.2012. ESTIMACION UNICA EN TRAMITE DE PAGO
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
179585 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, DISEÑO, CARGA Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN UN PORTAL WEB INSTITUCIONAL (1RA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1751199 | 525360 | 512977 | 512977 | 97.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
160905 |  |  |  | ATENCION SOCIAL DE 26 DE OBRAS DEL PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERERO | - | - | 942500 | 544416 | 544416 | 544416 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.57 | 57%
160829 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA DE 26 OBRAS DEL PROSSAPYS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 950000 | 760000 | 475000 | 475000 | 62.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.62 | 62%
CONVENIOS 41 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  | 14: 18628725; Ministrado 15: 14207523; Programado 16: 14207523; Ejercido 17: 11756678; Ejercido 18=17/15: 82.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 132; Ejercidos 23: 131; Ejercidos 24=23/22: 99.2%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
164995 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD (CONVENIO 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 17326811 | 12905609 | 12905609 | 11223403 | 87% | 0 | 0 | PERSONA | 130 | 130 | 100% | DATOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
164931 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD (CONVENIO 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 1301914 | 1301914 | 1301914 | 533275 | 41% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | DATOS AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012. EXISTE UNA AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR UN IMPORTE DE $138,414.39
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 2683148330; Ministrado 15: 1725190165; Programado 16: 1737177159; Ejercido 17: 535625307; Ejercido 18=17/15: 31%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 524100159; Ejercidos 23: 524100018; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
118884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME (COBERTURA MUNICIPAL) | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 228146 | 228146 | 228146 | 228146 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL CONVENIO QUE EXISTE ENTRE SEDESOL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ES DE 1,140,731.36 PARA LA EJECUCION DE PISO FIRME 912,585.09 SEDESOL Y 228,146.27 EL MUNICIPIO. EN ESTE REPORTE SOLO SE REPORTA EL GASTO MUNICIPAL.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
104601 |  |  |  | GRUPOS VULNERABLES (FOROSS 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | RECURSO MINISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA EJERCER EL RECURSO.
OTROS
119673 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE | 8-ATENANGO DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1481227 | 1481227 | 1481227 | 1481227 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EL CONVENIO SE REALIZO ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO HACIENDO RESPONSABLE EL MUNCIPIO DE QUE LOS PRODUCTORES APORTARAN OTRA CANTIDAD QUE DANDI EL EL CONCVENIO DE LA SIGUIENTE MANERA MUNICIPIO 1,481,227.00 GOB. ESTADO 1,108763.00 BENEFICIARIOS 783,000.00 CUMPLIENDO TODAS LAS PARTES EN UN 100%.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
190148 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 50000000 | 50000000 | 100%
171498 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 6661447 | 6661447 | 6661447 | 1661100 | 24.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
123644 |  |  |  | CANCER CERVICOUTERINO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123577 |  |  |  | CANCER DE MAMA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3176389 | 3176389 | 3176389 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123272 |  |  |  | DENGUE (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 1445500 | 46.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123897 |  |  |  | PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3392556 | 3392556 | 3392556 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123793 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 814587 | 814587 | 814587 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
171398 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3019250 | 3019250 | 3019250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. EL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
170770 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 794870646 | 434146670 | 434146670 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | EL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
104241 |  |  |  | ACUERDOS DE GESTION DE CALIDAD 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SICALIDAD 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 0 | 0% | RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $1,180,000.00
190185 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 100000000 | 100000000 | 100%
190303 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 100000000 | 100000000 | 100%
190320 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 100000000 | 100000000 | 100%
190273 |  |  |  | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 50000000 | 50000000 | 100%
190388 |  |  |  | APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FAEB 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 124100000 | 124100000 | 124100000 | 124100000 | 100% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 124100000 | 124100000 | 100%
171535 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10142762 | 10142762 | 10142762 | 3112790 | 30.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
123611 |  |  |  | CANCER CERVICOUTERINO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 11171478 | 11171478 | 11171478 | 953760 | 8.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 1 | 11.1% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123554 |  |  |  | CANCER DE MAMA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5988000 | 5988000 | 5988000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
104344 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | COM SALUDABLES 2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 0 | 0% | EL RECURSO APENAS FUE ENTREGADO A LOS CINCO MUNICIPIOS CON PROYECTOS APROBADOS POR LA FEDERACION, PARA SU EJECUCION POR UN MONTO DE $2,500,000.00, EN ESPERA DE SU COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
123237 |  |  |  | DENGUE (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 8364171 | 8364171 | 8364171 | 181500 | 2.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123824 |  |  |  | DIABETES MELLITUS (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2414190 | 2414190 | 2414190 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123837 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 255436 | 255436 | 255436 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
122805 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 430000 | 430000 | 430000 | 39870 | 9.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123880 |  |  |  | PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 8314236 | 8314236 | 8314236 | 149131 | 1.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123745 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 583252 | 583252 | 583252 | 212230 | 36.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 3 | 33.3% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123362 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9509436 | 9509436 | 9509436 | 312450 | 3.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 1 | 10% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
104057 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS FASSA C-2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FASSA C-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 10439131 | 10439131 | 10439131 | 409273 | 3.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $10,029,858.00
171422 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 682000 | 682000 | 682000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. EL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
123673 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1173318 | 1173318 | 1173318 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123114 |  |  |  | SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 900000 | 900000 | 900000 | 120000 | 13.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 1 | 9.1% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
170880 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1236467200 | 651220005 | 651220005 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | EL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
123308 |  |  |  | SINAVE, COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 965000 | 48.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 5 | 50% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123442 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2699946 | 2699946 | 2699946 | 59510 | 2.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123930 |  |  |  | URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 893632 | 893632 | 893632 | 170705 | 19.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 1 | 14.3% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
122703 |  |  |  | VETE SANO, REGRESA SANO (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 400000 | 400000 | 23115 | 5.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 1 | 14.3% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
123477 |  |  |  | VIH/SIDA E ITS (AFASPE 2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 12552294 | 565300 | 12552294 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 0 | 0% | NO SE REPORTO EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL NO HABIA RADICADO EL RECURSO. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE.
12-GUERRERO RECURSO 2011
SUBSIDIOS 74 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 163331797; Ministrado 15: 162405364; Programado 16: 162405364; Ejercido 17: 153275846; Ejercido 18=17/15: 94.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 15210036.42; Ejercidos 23: 14283603.02; Ejercidos 24=23/22: 93.9%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
121097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C.(TLAPA-MARQUELIA), TRAMO: KM. 0+000-70+000, SUBTRAMO: KM. 16+200-20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 18156239 | 18156239 | 18156239 | 18156228 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100% | REDUCCION DEL PIBAI POR $ 463,760.63 CON OF. 0250.2011 DEL 25/07/11 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
121153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. PUENTE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO: KM. 0+000-45+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15638442 | 15638442 | 15638442 | 15557639 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | REDUCCION DEL PIBAI POR $1,161,557.76 CON OF. 0250.2011 DEL 25/07/11 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
121059 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO: KM. 0+000-28+000, SUBTRAMO: KM. 2+140-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6411939 | 6411939 | 6411939 | 6264864 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 1.86 | 100% | TRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 0+000 AL 26+000, SUBTRAMO KM. 2+140 AL 4+000, DISMINUYE IMPORTE FED. $98,060.98 CON OF. CGC.CGPI.DPP.A.0250.2011 DEL 25/07/11 OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
121203 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO: KM. 0+000-41+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13631071 | 13631071 | 13631071 | 13325447 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | REDUCCION POR $368,928.91 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0364.2011 DEL 09/09/11 OF. CDI DGRO/2546/11. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
121260 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO DEL KM 17+500 AL KM 22+550 (TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 12549001 | 12549001 | 12549001 | 12533490 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.08 | 5.08 | 100% | REDUCCION DEL PIBAI POR $50,998.54 CON OF. 0250.2011 DEL 25/07/11. EL SUBTRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 17+500 AL 22+580. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
121079 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. XOCHISTLAHUACA - PLAN DE GUADALUPE, TRAMO: KM. 0+000-30+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8311537 | 8311537 | 8311537 | 7315194 | 88% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. SUBTRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 9+500 AL 12+720 AUTORIZADO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0607.2011 DEL 12/09/11, DISMINUYE EN PIBAI $88,462.91 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.0364.2011 DEL 09/09/11
121176 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTRERILLO DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO, TRAMO: KM. 2+840-9+800, SUBTRAMO: 5+400-9+800 (PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4309702 | 4309702 | 4309702 | 4309702 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100% | REDUCCION DEL PIBAI POR $240,298.23 CON OF. 0250.2011 DEL 25/07/11. EL SUBTRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 5+300 AL 9+800
AMPLIACIÓN
120990 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRET. ZITLALA - TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN DEL KM. 0+000-40+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 16722563 | 16722563 | 16722563 | 13432762 | 80.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OFICIO NO. CGC.DGPI.DPP.A.0250.2011 DEL 25/07/2011, (NOTIFICACION DE REDUCCION DE RECURSOS POR $77,437.02)
MODERNIZACIÓN
121294 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 15+260 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 11382329 | 11382329 | 11382329 | 11361008 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.18 | 6.18 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. REDUCCION DEL PIBAI POR $27,671.26 CON OF. 0250.2011 DEL 25/07/11. EL SUBTRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 7+700 AL 13+880 AUTORIZADO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0401.2011 DEL 28/09/11
121023 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRET. TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - SAN MIGUEL TOTOLAPAN - HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000-37+238, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13983052 | 13983052 | 13983052 | 10160157 | 72.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.6 | 90% | DISMINUYE IMPORTE FED. $16,948.07 CON OF. CGC.CGPI.DPP.A.0287.2011 DEL 10/08/11
121244 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAPA - CHILPANCINGO) - AHUIXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13407748 | 13407748 | 13407748 | 12957614 | 96.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI.DISMINUYE $592,251.65 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0498.2011 DEL 04/11/11
121219 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENAVISTA - RIO IGUAPA - CHILIXTLAHUACA, TRAMO KM. 20+000 AL 34+000, SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL 24+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13618186 | 13618186 | 13618186 | 13618186 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. DISMINUYE $381,814.43 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0498.2011 DEL 04/11/11
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
EQUIPAMIENTO
OTROS
114956 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL EN LA CADENA MAÍZ CICLO AGRICOLA P.V. 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GR11007360 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 34946 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 15209988 | 14283555 | 14283555 | 14283555 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 15209988 | 14283555 | 93.9% | NOTA: SE TIENE UNA DIFERENCIA DE $ 926,433.40 ENTRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO CONTRA EL PRESUPUESTO LIBERADO Y COMPROBADO QUEDANDO LA DIFERENCIA EN MENCIÓN, DICHO IMPORTE SE ENCUENTRA EN LA FIDUCIARIO (FIDUCIARIO DE BANCO INTERACCIONES, S.A.)
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 993886007; Ministrado 15: 993886007; Programado 16: 993886007; Ejercido 17: 934909122; Ejercido 18=17/15: 94.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1161.38; Ejercidos 23: 1058.56; Ejercidos 24=23/22: 91.1%
FONDOS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
106826 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE MEZQUITITLAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17130938 | 17130938 | 17130938 | 17106060 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | SEGÚN CONTRATO SE ANEXA: EN EL KM. 10+000 EN EL E.C.(TLAPA DE COMONFORT - TLALIXTAQUILLA) - TECOYO - MEZQUITITLAN, MPIO. TLALIXTAQUILLA, DISMINUYE $4,684,189.10 CON OF. FONREGION.0390.2011 Y TRANSF. T.0084.2011 DEL 06/09/11.
106739 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8837694 | 8837694 | 8837694 | 8837694 | 100% | 0 | 0 | METROS | 35 | 35 | 100% | SEGÚN CONTRATO SE ANEXA: EN EL KM. 22+000 EN EL E.C.(CHILAPA DE ALVAREZ-AHUACUOTZINGO) - TEPOZTLAN - RINCON DE COZAHUAPA, MPIO. AHUACUOTZINGO, DISMINUYE $11,162,305.87 CON OF. FONREG.0390.2011 Y TRANSFERENCIA T.0084.2011 DEL 06/09/11.
108442 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28628519 | 28628519 | 28628519 | 28628519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.4 | 121.4 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO SEGÚN CONTRATO ES PAV. DEL PTE. VEHIC. EL ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 35+000 EN EL C. (TLACOTEPEC - HUAUTLA) - EL ORGANO, MPIO. GRAL. HELIODORO C.,DISMINUYE $7,092,989.96 CON OF. FONREGION.0463.2011 DEL TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
109577 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HACIENDA SANTA FE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MPIO. AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 32463856 | 32463856 | 32463856 | 25767012 | 79.4% | 0 | 0 | METROS | 180 | 125 | 69.4% | DISMINUYE $1,836,144.50 CONOF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
108643 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR HUEYEATL, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18310142 | 18310142 | 18310142 | 18309993 | 100% | 0 | 0 | METROS | 123 | 123 | 100% | NOMBRE SEGÚN CONTRATO CONST. DEL PTE. VEHIC. HUEYEALT, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENT. EN EL KM. 3+500 EN EL E.C.(COPALILLO-TLACOZOTITLAN)-HUEYEALT, MPIO. COPALILLO. DISMINUYE $2,279,618.03 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
108467 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SANTA CATARINA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7516929 | 7516929 | 7516929 | 7446960 | 99.1% | 0 | 0 | METROS | 30.6 | 30.6 | 100% | AUMENTO $35,836.89 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11.
108380 |  |  |  | CONSTRUCCION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO TUCURUATO - TAMACUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3145962 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.12 | 3.28 | 79.6% | ESTA OBRA ESTABA INTEGRADA EN LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO, TRAMO KM. 0+000 AL 11+579.09, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 5+760, SE CANCELO ESTA Y OTORGARON EL OFICIO NUM. GC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0688.2011 DEL 30/12/11 Y TRANSF. 0195.2011
110013 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TECPAN - EL BALCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 199901 | 199901 | 199901 | 199901 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
109873 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17961070 | 17961070 | 17961070 | 17416873 | 97% | 0 | 0 | PROYECTO | 35 | 34 | 97.1% | AUMENTA $356,812.39 CON OF. FONREGION.0688.2011 DEL 30/12/11 Y TRANSF. 0195.2011
110238 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5237641 | 5237641 | 5237641 | 5132669 | 98% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 4.8 | 80% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2011. LA META PUEDE TENER VARIACIONES
110060 |  |  |  | EVALUACION DE PREDIOS EN EL TRAMO CARRETERO OLINALA - PAPALUTLA, MPIO. DE OLINALA Y COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 385000 | 385000 | 385000 | 369887 | 96.1% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
109422 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AGUA ZARCA - ZOYATLAN, TRAMO KM. 2+500 AL 10+500, MPIO. JUCHITLAN Y MARQUELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30071565 | 30071565 | 30071565 | 24831507 | 82.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 5.4 | 67.5% | DISMINUYE $570,699.02 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138 DEL 03/11/11
109894 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO AYUTLA - CERRO GORDO - NUEVO CERRO GORDO - TUTEPEC - SAN JUAN DE LAS PALMAS - EL POTRERO - LOS SAUCES - MOCTEZUMA - PIEDRA PARADA - SAN MARCOS, TRAMO KM. 0+000 AL 6+600 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19676095 | 19676095 | 19676095 | 18694176 | 95% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.6 | 6.3 | 95.5% | DISMINUYE $823,904.79 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
109487 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRANCA HONDA - SAN JUAN DE LAS JOYAS, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+000, MPIO. AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22895072 | 22895072 | 22895072 | 22723210 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1 | 20% | AUMENTA $103,357.57 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
106496 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN, TRAMO 7+000 AL 11+300 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
106450 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO, TRAMO 7+400 AL 8+200 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999911 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
108605 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO) - OCOTILLO, TRAMO KM. 0+000 AL 12+080, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
108819 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (MEXICO - ACAPULCO) - PABLO GALEANA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+252.07 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15091331 | 15091331 | 15091331 | 15069364 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.25 | 3.25 | 100% | EL TRAMO SEGÚN CONTRATO ES 0+000 AL 3+252. AUMENTO $91,330.51 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
108703 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C.(IGUALA -CD. ALTAMIRANO)-PLAN DE LOS SABINOS, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12376227 | 12376227 | 12376227 | 12366530 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100% | EL SUBTRAMO ES DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400, SEGÚN CONTRATO. AUMENTO $376,226.81 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
106949 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HUAMUXTITLAN - SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - 6+040 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17785140 | 17785140 | 17785140 | 17785140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.04 | 6.04 | 100% | SEGÚN CONTRATO LA OBRA DICE: PAV. DEL CAM. HUAMUXTITLAN - TOTOLAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 6+040, MPIO. HUAMUXTITLAN, DISMINUYE $703,667.39 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11, DISMINUYE $1511,192.65 CON OF. CGC.DGPI.T.0044.2012 DEL 08/05/12
109602 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO IXCAPUZALCO - LIMITE CON ESTADO DE MEXICO, TRAMO KM. 0+000 AL 4+200, MPIO. PEDRO A. ALQUISIRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19622024 | 19622024 | 19622024 | 19282263 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 1.9 | 45.2% | AUMENTA $4,247,798.22 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
109624 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA - ARATICHANGUIO, TRAMO KM. 8+600 AL 20+000, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25025430 | 25025430 | 25025430 | 22604536 | 90.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.4 | 11.1 | 97.4% | AUMENTA $25,429.89 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11, SE AUTORIZO NUEVO TRAMO DEL KM. 6+760 AL 18+160 SEGÚN OF. CGC.DGPI.DPP.A.0614.2011 DEL 20/12/11
109168 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS ANIMAS - HUAMUCHAPA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+600, MPIO. TECOANAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12390990 | 12390990 | 12390990 | 10615085 | 85.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 3.6 | 100% | AUMENTA $123,084.83 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. 0138.2011 DEL 03/11/11, AUMENTA $1767,905.37 CON OF. CGC.DGPI.T.0044.2012 DE FECHA 08/05/12
106574 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO MONTE ALTO - EL DORADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15188362 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.1 | 7.1 | 100%
106651 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO, MPIO. OLINALA / AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 32500000 | 32500000 | 32500000 | 32500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30.4 | 30.4 | 100% | TRAMO KM. 13+000 AL 43+450
109120 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PLAN DE GUERRERO - OMEAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 2+600, MPIO. TIXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12560730 | 12560730 | 12560730 | 12524568 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 2.55 | 98.1% | DISMINUYE $39,270.42 CON OF. FONREGION.520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
109008 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN JUAN TEOCALCINGO - CUAXITLAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 12+180, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 5+000, MPIO. ATENANGO DEL RIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23722072 | 23722072 | 23722072 | 23668577 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | DISMINUYE $1,277,927.72 CON OF. FONREGION.520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
106860 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - MIAHUICHAN - POZA VERDE, TRAMO: MIAHUICHAN-POZA VERDE, SUBTRAMO: KM. 0+000-8+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30396850 | 30396850 | 30396850 | 29919848 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 7.7 | 90.6% | AUMENTA $396,850.02 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
106679 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, TRAMO DEL KM. 55+000 AL 102+520, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 97656561 | 97656561 | 97656561 | 92701626 | 94.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 37.5 | 23.5 | 62.7% | EL TRAMO SEGÚN CONTRATO ES 56+000 AL 102+520, SUBTRAMOS KM. 56+000 AL 70+500, 70+500 AL 78+500 Y 78+500 AL 98+500, AUMENTO $1456,560.92 CON OF. FONREGION.0390.2011 Y TRANSF. T.0084.2011 DEL 06/09/11
106710 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS, TRAMO KM. 22+620 AL 26+000, MPIO. ARCELIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3547705 | 3547705 | 3547705 | 3499862 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.38 | 3.3 | 97.6% | AUMENTO $47,704.81 CON OF. FONREGION.0390.2011 Y TRANSF. T.0084.2011 DEL 06/09/11
108620 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 20+000, SUBTRAMO KM. 15+000 AL 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21644878 | 21644878 | 21644878 | 19197052 | 88.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4.6 | 92% | EL TRAMO CORRECTO SEGÚN CONTRATO ES 14+500 AL 19+500. AUMENTO $1,644,877.97 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
109394 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - SAN JUAN DEL REPARO, TRAMO KM. 0+000 AL 8+110, MPIO. JUAN R. ESCUDERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16195492 | 16195492 | 16195492 | 15538902 | 95.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.11 | 6.7 | 82.6% | AUMENTA $195,492.21 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
106779 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ZIRANDARO - GUAYAMEO, MPIO. ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15832182 | 15832182 | 15832182 | 6508874 | 41.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.45 | 4.4 | 98.9% | SEGÚN CONTRATO EL TAMO ES 40+290 AL 44+740, DISMINUYE $767,818.14 CON OF. FONREG. 0390.2011 Y TRANSFERENCIA T.0084.2011 DEL 06/09/11.
110258 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1427925 | 1427925 | 1427925 | 1403722 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.16 | 4.16 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2011
106297 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO OMETEPEC, TRAMO KM. 0+000 AL 6+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5980001 | 5980001 | 5980001 | 5805029 | 97.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $7.25 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011, DEL 03/11/11
106100 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CORINTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 879789 | 879789 | 879789 | 876477 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | AUMENTA $179,788.96 CON OF. FONREGION.0409.2011 DEL 13/09/11, TRANSF. T.0095.2011 DEL 13/09/11
106034 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE JUANACAMATLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 799951 | 799951 | 799951 | 799951 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $48.65 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011, DEL 03/11/11
106013 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE TARÍO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 599904 | 599904 | 599904 | 599904 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
106069 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR TOTOMOXTLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 899984 | 899984 | 899984 | 899984 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $15.96 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11,
106192 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - YEXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 515062 | 515062 | 515062 | 515062 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $84,938.22 CON OF. FONREGION.0409.2011 DEL 13/09/11, TRANSF. T.0095.2011, DEL 13/09/11
109930 |  |  |  | TERMINACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE, TRAMO KM. 195+500 AL 197+300, MPIO. CUTZAMALA DE PINZON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4516962 | 4516962 | 4516962 | 4440305 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.3 | 3.3 | 100% | AUMENTA $16,961.91 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11, AUMENTA $3,500,000.00 CON OF. FONREGION.0688.2011 DEL 30/12/11 Y TRANSF. 0195.2011
RECONSTRUCCIÓN
109509 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - MARQUELIA, TRAMO KM. 70+000 AL 85+000, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 26417403 | 26417403 | 26417403 | 24718317 | 93.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | DISMINUYE $82,607.57 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
MODERNIZACIÓN
105771 |  |  |  | EVALUACION EXTERNA DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA SECTORIAL CARRETERO 2005- 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2408974 | 2408974 | 2408974 | 2408974 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $37,571.11 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011, DEL 03/11/11
105978 |  |  |  | EVALUACIONES SOCIO-ECONOMICAS FONREGION 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2648564 | 2648564 | 2648564 | 2648564 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100% | DISMINUYE $256,712.72 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011, DEL 03/11/11, AUMENTA $156,076.57 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
MEJORAMIENTO
110106 |  |  |  | ESTABILIZACION DE TALUDES DEL CAMINO TLAPA-MARQUELIA, TRAMOS AISLADOS, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y MALINALTEPEC, EN EL EDO. DE GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 26800000 | 26800000 | 26800000 | 12771884 | 47.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 25.5 | 85% | OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0688.2011 DEL 30/12/11 Y TRANSF. 0195.2011, SE HACE LA ACLARACION QUE SON TALUDES EN PUNTOS AISLADOS DEL KM. 50+000 AL 80+000
MANTENIMIENTO
109918 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO, TRAMO KM. 0+000 AL 22+340 (TRAMOS AISLADOS), MPIO. JOSE JOAQUIN DE HERRERA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11988906 | 11988906 | 11988906 | 11988761 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22.34 | 22.34 | 100% | DISMINUYE $11,097.53 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11, LA
109666 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PETAQUILLAS - GRUTAS DE JUXTLAHUACA, TRAMOS DEL KM. 34+000 AL 36+000 Y KM. 37+200 AL 43+300, MPIO. CHILPANCINGO Y QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000505 | 10000505 | 10000505 | 9994523 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.1 | 8.1 | 100% | DISMINUYE $171.91 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
106546 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 35500000 | 35500000 | 35500000 | 35464324 | 99.9% | 0 | 0 | MÓDULO | 16 | 16 | 100%
109643 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20239565 | 20239565 | 20239565 | 17554484 | 86.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 62.46 | 62.46 | 100% | AUMENTA $1,019,126.17 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
106617 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, TRAMO KM. 75+800 AL 97+000, MPIO. MALINALTEPEC/ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19510016 | 19510016 | 19510016 | 17838450 | 91.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100% | EL TRAMO SEGÚN CONTRATO ES 85+000 AL 97+000, DISMINUYE $536,025.71 CON OF. FONREG.0390.2011 Y TRANSFERENCIA T.0084.2011 DEL 06/09/11.
109976 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - IXCATEOPAN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 33+700, SUBTRAMO KM. 24+200 AL 33+700, MPIO. IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9916561 | 9916561 | 9916561 | 9861769 | 99.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.5 | 9.5 | 100% | AUMENTA $1,916,561.46 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
109992 |  |  |  | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO INTERIOR CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+700, MPIO. CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15646073 | 15646073 | 15646073 | 15610920 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100%
REHABILITACIÓN
109534 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TLAPA - MARQUELIA, TRAMO KM. 97+000 AL 162+700, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE Y MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3019990 | 3019990 | 3019990 | 2308447 | 76.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 65.7 | 65.7 | 100% | AUMENTA $19,891.48 CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11
107495 |  |  |  | REHABILITACION CHAPA - LOS SAUCES, TRAMO: KM. 0+000 AL 9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12536753 | 12536753 | 12536753 | 12001521 | 95.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | AUMENTO $534,810.01 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
107378 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRET. PAV. ATOYAC - EL PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 AL 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18802394 | 18802394 | 18802394 | 18512137 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.5 | 13.5 | 93.1% | DISMINUYE $3,834,828.97 CON OF. FONREGION.0463.2011 DEL TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11. EL TRAMO CORRECTO ES 5+500 AL 20+000, SEGÚN CONTRATO. CON OF. FONREGION.0520.2011 TRANSF. T.0138.2011 DEL 03/11/11 DISMINUYE $3,159,118.27
108502 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA - AHUACUOTZINGO, TRAMO KM. 13+000 AL 34+900 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 32209591 | 32209591 | 32209591 | 32046288 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30.45 | 17.6 | 57.8% | AUMENTO $7,138,172.34 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11, EL TRAMO SEGÚN CONTRATO ES 13+000 AL 43+450.
108300 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ZITLALA, TRAMO: KM. 4+484 AL 12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10494584 | 10494584 | 10494584 | 10213605 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.52 | 7.38 | 98.1% | DISMINUYE $423,285.17 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
107099 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC, TRAMO: KM. 28+500 - 34+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10064516 | 10064516 | 10064516 | 10044797 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | AUMENTO $164,621.84 CON OF. FONREGION.0463.2011 TRANSF. T.0118.2011, DEL 03/10/11
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
110369 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA ESCENICA ALTERNA ACAPULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 201420; Ministrado 15: 201420; Programado 16: 201420; Ejercido 17: 201420; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 28; Ejercidos 23: 28; Ejercidos 24=23/22: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
177878 |  |  |  | BECAS A JOVENES COMO AGENTES DE CAMBIO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 25 JOVENES DE LA CIUDAD | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 25 | 100% | SE PAGO BECA A JOVENES COMO AGENTES DE CAMBIO DE LA CIUDAD,DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2011. NOTA:DEL IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR LA FEDRACIÓN Y LA COOPARTICIPACIÓN MUNICIPAL HUBO ECONOMIAS LAS CUALES DAN UN SALDO DE $12,138.81 DEL CUAL SE HIZO LA DEVOLUCIÓN DEL RECURSO A LA FEDERACIÓN EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
177931 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SIN BENEFICIARIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100% | SE PAGARON COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2012. NOTA: DEL IMPORTE TOTAL RECIBIDO POR LA FEDERACIÓN M AS LA COOPARTICIPACIÓN MUNICIPAL HUBO ECONOMINAS LAS CUALES DAN UN SALDO DE $12,138.81 DE LA CUAL SE REALIZO LA DEVOLUCIÓN A LA FEDERACIÓN EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2012.
APORTACIONES FEDERALES 65 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 316170000; Ministrado 15: 316170000; Programado 16: 316169370; Ejercido 17: 280588116; Ejercido 18=17/15: 88.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 316.52; Ejercidos 23: 225.44; Ejercidos 24=23/22: 71.2%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
119088 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINOS RURALES EN ZONAS MARGINADAS DEL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 26617322 | 26617322 | 26617322 | 26564838 | 99.8% | 0 | 0 | MÓDULO | 20 | 20 | 100%
119704 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRET. ZITLALA - TLALCOZOTITLAN-COPALILLO, TRAMO DE ZITLALA A TLALCOZOTITLAN DEL KM. 0+000-40+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7166813 | 7166813 | 7166183 | 7166183 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. DISMINUYE $33,187.29 CON OF. FISE.0687.2011 Y TRANSF. T.0060.2011 DE FECHA 30/12/11
119393 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL) - TENANGO, TRAMO 0+000 AL 2+300, EN EL MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2549853 | 2549853 | 2549853 | 2318317 | 90.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
119429 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA IGUALAPA - QUETZALAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+800, MPIO. AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5465699 | 5465699 | 5465699 | 5372719 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.8 | 7.8 | 100%
119914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. AYUTLA - PASCALA DEL ORO - E.C.(TLAPA-MARQUELIA), TRAMO: KM. 0+000-70+000, SUBTRAMO: KM. 16+200-20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7781245 | 7781245 | 7781245 | 7781240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
119944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRET. PUENTE IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO: KM. 0+000-45+000, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6702190 | 6702190 | 6702190 | 6667190 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
118037 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES - TALAPILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 589507 | 589507 | 589507 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
119030 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA MINAS - EL CAMPANARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4852718 | 4852718 | 4852718 | 4844376 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100% | AUMENTA $374,050.85 CON OF. FONREGION.0461.2011 Y TRANSF. T.0116.2011 DEL 03/10/11
119854 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO, TRAMO: KM. 0+000-26+000, SUBTRAMO: KM. 2+140-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2747974 | 2747974 | 2747974 | 2684942 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.86 | 1.86 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
119993 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 41+000, SUBTRAMO KM. 0+000 AL 4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5841888 | 5841888 | 5841888 | 5710906 | 97.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0364.2011 DEL 09/09/11 DISMINUYE DEL PROGRAMA FISE $158,112.39
119317 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE LOS NOVIOS, EN EL MPIO. DE AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10779819 | 99.8% | 0 | 0 | METROS | 30.6 | 30.6 | 100%
119260 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LAS JUNTAS, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 16864567 | 16864567 | 16864567 | 4598341 | 27.3% | 0 | 0 | METROS | 82 | 20 | 24.4%
118114 |  |  |  | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO, MPIO. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1670625 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.7 | 2.7 | 100%
118156 |  |  |  | CONSTRUCCION, REHABILITACION Y ENCARPETAMIENTO DEL CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO, MPIO. TECOANAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3816067 | 3816067 | 3816067 | 3633400 | 95.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100% | AUMENTA $116,067.07 CON OF. NO. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0461.2011 Y TRANSF. T.0116.2011 DEL 03/10/11
118201 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN-ZIHUATANEJO)- SAN FERNANDO, MPIO. COYUCA DE CATALAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2315000 | 2315000 | 2315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
118702 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS NOPALES - HUAXQUIAL, MPIO. TLALCHAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2101774 | 2101774 | 2101774 | 2101774 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.82 | 0.82 | 100% | DISMINUYE $88,225.82 CON OF. NO. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0460.2011 Y TRANSF. T.0115.2011 DEL 03/10/11
119007 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LOS ACHOTES, MPIO. SAN LUIS ACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1729261 | 1729261 | 1729261 | 1699920 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0366.2011 DEL 24/08/11 SE MODIFICA A REHABILITACION, AUMENTA $606,537.09 CON OF. NO. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0460.2011 Y TRANSF. T.0115.2011 DEL 03/10/11, AUMENTA $28,141.61 CON OF. FONREGION.0461.2011 Y TRANSF. T.0116.2011 DEL 03/10/11.
118927 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO ARROYO FRIO - CORDON GRANDE, MPIO. TECPAN DE GALEANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2981689 | 2981689 | 2981689 | 2971094 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | DISMINUYE $518,311.27 CON OF. NO. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0460.2011 Y TRANSF. T.0115.2011 DEL 03/10/11
119372 |  |  |  | EST. Y PROYECTO DE TALUDES EN CORTE, FORMACION DE TALUDES EN TERRAPLEN, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCION, QUE SE LOCALIZAN ENTRE EL KM. 0+000 AL 22+000 DE LA CARRET. LIBRAMIENTO NORTE DE CHILPO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5017950 | 5017950 | 5017950 | 4932199 | 98.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95%
119352 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE TALUDES EN CORTE, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCION, QUE SE LOCALIZAN ENTRE EL KM. 13+960 AL 15+380, DE LA CARRETERA PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA EN EL ESTADO DE GUERRERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 571521 | 571521 | 571521 | 561186 | 98.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.9 | 90%
119335 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE TALUDES EN TERRAPLEN, OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCION, QUE SE LOCALIZAN ENTRE EL KM. 70+000 AL 97+000 DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA EN EDO. DE GRO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2890410 | 2890410 | 2890410 | 2837925 | 98.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95%
119126 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - AMOJILECA) - COAPANGO - HUACALAPA - EL FRESNO, TRAMO KM. 0+000 AL 35+800, MPIO. CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2864000 | 2864000 | 2864000 | 1495836 | 52.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.42 | 42%
120125 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 15+260 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4878141 | 4878141 | 4878141 | 4864839 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.18 | 6.18 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. DISMINUYE $11,859.11 CON OF. FISE.0687.2011 Y TRANSF. T.0060.2011 DE FECHA 30/12/11
119730 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRET. TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - SAN MIGUEL TOTOLAPAN - HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000-37+238, SUBTRAMO: KM. 0+000-4+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5992737 | 5992737 | 5992737 | 5898305 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.6 | 90% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
120031 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (TLAPA - CHILPANCINGO) - AHUIXTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 7+400, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 4+000, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5746178 | 5746178 | 5746178 | 5589904 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | DISMINUYE $253,822.13 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0498.2011 DEL 04/11/11
120011 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENAVISTA - RIO IGUAPA - CHILIXTLAHUACA, TRAMO KM. 20+000 AL 34+000, SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL 24+000, MPIO. SAN LUIS ACATLAN, METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5836365 | 5836365 | 5836365 | 5836295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | DISMINUYE $163,634.75 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0498.2011 DEL 04/11/11
120074 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SUBTRAMO DEL KM 17+5000 AL KM 22+550 (TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5378143 | 5378143 | 5378143 | 5349639 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.08 | 5.08 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
119888 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. XOCHISTLAHUACA - PLAN DE GUADALUPE, TRAMO: KM. 0+000-30+000, SUBTRAMO: KM. 6+000-12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3562087 | 3562087 | 3562087 | 3390174 | 95.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | DISMINUYE $37,912.68 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0364.2011 DEL 9/09/11, SUBTRAMO SEGÚN CONTRATO ES KM. 9+500 AL 12+720 AUTORIZADO CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0607.2011 DEL 09/12/11
119620 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ACAPETLAHUAYA - IXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+600, MPIO. CANUTO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.6 | 9.6 | 100%
119631 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COPALILLO - OZTUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MPIO. COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29999621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 8.6 | 95.6%
119978 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTRERILLO DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO, TRAMO: KM. 2+840-9+800, SUBTRAMO: 5+400-9+800 (PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1847015 | 1847015 | 1847015 | 1847015 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
119233 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - EL JILGUERO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 40+700, SUBTRAMO DEL KM. 20+700 AL 24+500, MPIO. GRAL. HELIODORO CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 20686280 | 82.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 2.7 | 71.1%
119649 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM 3+200 AL KM 6+800, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 21517344 | 86.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 2.76 | 76.7%
119477 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TECPAN - EL BALCON | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 16042825 | 16042825 | 16042825 | 13887423 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.24 | 8.24 | 100%
120143 |  |  |  | PAVIMENTACION E.C. (PASO TEXCA - OCOTILLO) - SAN JOSE TASAJERAS TRAMO: KM. 0+000 AL 3+840, MPIO. COYUCA DE BENITEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13274255 | 88.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.84 | 3.8 | 99% | SALDOS FISE 2008
119545 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA QUINTA SECCION MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1024590 | 97.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
119570 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AZOYU - MACAHUITE, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+500, MPIO. AZOYU | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 531837 | 531837 | 531837 | 361416 | 68% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
119504 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO AZOYU - IGUALAPA - LA VICTORIA - QUETZALAPA, TRAMO KM. 0+000 AL 24+000, MPIO. AZOYU E IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 791474 | 47.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98% | CAMBIO EL NOMBRE DE LA OBRA CON EL CONV. MODIF. NUM. 204-01-11 PROYECTO PARA LA PAV. DEL CAMINO AZOYU - LA VICTORIA, TRAMO KM. 0+000 AL 14+000, EN EL MPIO. DE AZOYU E IGUALAPA.
119293 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUENTECILLAS - POLIXTEPEC - EL NARANJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 30+000, MPIO. GRAL. HELIODOR CASTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5322905 | 53.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 9.5 | 31.7%
118094 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, TRAMO KM. 0+000 AL 7+600, MPIO. ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3153000 | 3153000 | 3153000 | 3099559 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.6 | 7.6 | 100%
119599 |  |  |  | TERMINACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE DEL CAMINO DE ACCESO A AMEYALTEPEC, MPIO. EDUARDO NERI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1529224 | 1529224 | 1529224 | 1454248 | 95.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
|  | FAETA |  |  | 14: 88140707; Ministrado 15: 88140707; Programado 16: 88140707; Ejercido 17: 88140707; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 32; Ejercidos 23: 32; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
181378 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7529208 | 7529208 | 7529208 | 7529208 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL MONTO EJERCIDO EN GASTOS DE OPERACIÓN DE MANERA TRIMESTRAL ES SUPERIOR AL PRESUPUESTADO, YA QUE EXISTE UN SOBRE EJERCICIO PARA PODER SUBSANAR LAS NECESIDADES DEL COLEGIO EL CUAL SE CUBRE APYANDOSE CON LOS INGRESOS PROPIOS. ESTA SITUACIÓN YA FUE CONSIDERADA EN LA RECIENTE REVISIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LA SOLICITUD FUE CAPTURADA COMO TIPO DE GASTO: INVERSION, DESTINO DE GASTO: EQUIPAMIENTO, YA QUE NO TIENE HABILITADAS OTRAS OPCIONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. LAS DOS ACCIONES REALIZADAS SE REFIERE AL EJERCICIO DE LOS CAPITULOS 2000 Y 3000.
180997 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 80611499 | 80611499 | 80611499 | 80611499 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 30 | 100% | EL MONTO EJERCIDO DE SERVICIOS PERSONALES DE MANERA TRIMESTRAL ES SUPERIOR AL PRESUPUESTADO, YA QUE EXISTE UN SOBRE EJERCICIO PARA PODER SUBSANAR LAS NECESIDADES DEL COLEGIO EL CUAL SE CUBRE APYANDOSE CON LOS INGRESOS PROPIOS. ESTA SITUACIÓN YA FUE CONSIDERADA EN LA RECIENTE REVISIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. LA SOLISITUD FUE CAPTURADA CMO TIPO DE GASTO: INVERSION, DESTINO DE GASTO: EQUIPAMIENTO, YA QUE NO TIENE HABILITADAS OTRAS OPCIONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.
|  | FAFEF |  |  | 14: 76387066; Ministrado 15: 76387066; Programado 16: 76387066; Ejercido 17: 64210737; Ejercido 18=17/15: 84.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2602.1; Ejercidos 23: 2241.7; Ejercidos 24=23/22: 86.1%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
114962 |  |  |  | ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GASA NO. 2 DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL BOULEVARD IGUALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1794167 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
110469 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL) - LA BOCANA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 427736 | 427736 | 427736 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
114826 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 915699 | 915699 | 915699 | 904258 | 98.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 206 | 206 | 100%
110455 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9669058 | 9669058 | 9669058 | 8416774 | 87% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 400 | 80% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
114875 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 616630 | 616630 | 616630 | 609654 | 98.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 309 | 309 | 100%
114915 |  |  |  | PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRAS PRIETAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
114931 |  |  |  | PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1673717 | 1673717 | 1673717 | 1673717 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
114906 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION, POSTES Y RETENIDAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CD. ALTAMIRANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 173462 | 173462 | 173462 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
192209 |  |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FUENTE INTERACTIVA DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5226366 | 5226366 | 5226366 | 5226366 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO DE LA OBRA SE CONCLUIRA EN DOS ETAPAS, POR LO QUE EL RECURSO REPORTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, LA OBRA ESTA CUBIERTA AL 100% EN SU PRIMERA ETAPA.
MANTENIMIENTO
113880 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2895426 | 29% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 250 | 50%
110405 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO - CUAUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 748639 | 748639 | 748639 | 741429 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 13 | 100% | DISMINUYE $1,361.19 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANF. T.0117 DEL 03/10/11
110392 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TECPAN - SANTA MARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
110423 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ATZACOALOYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1610187 | 1610187 | 1610187 | 1582896 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.5 | 6.5 | 100% | DISMINUYE $79,813.02 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANF. T.0117 DEL 03/10/11
114660 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA VENTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3547645 | 3547645 | 3547645 | 3487481 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 6.6 | 94.3% | AUMENTO $47,644.73 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANSF. T.0117.2011 DEL 03/10/11. LA META PUEDE TENER VARIACIONES
114492 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS) - POLOLCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1374660 | 1374660 | 1374660 | 1367860 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | AUMENTO $24,660.07 CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANSF. T.0117.2011 DEL 03/10/11.
110436 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO KM. 42 - SANTA ROSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
114555 |  |  |  | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO PAVIMENTADO LA SABANA - LAS PLAZUELAS E.C.(EL SALTO-SAN ISIDRO GALLINERO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
REHABILITACIÓN
114730 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (IGUALA-CD. ALTAMIRANO) - ACAPETLAHUAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6778276 | 6778276 | 6778276 | 6663225 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | DISMINUYE $421,724.40 CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANSF. T.0117.2011 DEL 03/10/11.
114770 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4202858 | 4202858 | 4202858 | 4173105 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.6 | 7.6 | 100% | AUMENTO $2,858.18 CGC.DGPI.DPP.A.FAFEF.0462.2011 Y TRANSF. T.0117.2011 DEL 03/10/11
110476 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITAS - TEOCUITLAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 8+000, MPIO. QUECHULTENANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2577133 | 2577133 | 2577133 | 2524379 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
114707 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TUNZINGO - SAN ISIDRO GALLINERO - LA CONCEPCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
115026 |  |  |  | REHABILITAR DIVERSOS CAMINOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONVENIOS 32 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 1997231807; Ministrado 15: 1995950157; Programado 16: 1996231807; Ejercido 17: 1285487620; Ejercido 18=17/15: 64.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 62552; Ejercidos 23: 62534.5; Ejercidos 24=23/22: 100%
CONSTRUCCIÓN
102109 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GRAL DE CHILAPA DE ALVAREZ (30 CAMAS CENSABLES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOROSS CDI 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4634987 | 4634987 | 4634987 | 4338479 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE TIENE UN RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $296,508.00
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
102146 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL GRAL DE 60 CAMAS DE ZIHUATANEJO MPIO. JOSE AZUETA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOROSS 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 2856500 | 31.7% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $6,143,500.00
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
171211 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 2837348 | 60.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 2 | 66.7% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121386 |  |  |  | CANCER CERVICOUTERINO (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3133620 | 3133620 | 3133620 | 2380357 | 76% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EXISTE UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE $3,129,655.00 A $3,133,620.00 EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121277 |  |  |  | CANCER DE MAMA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1948800 | 1948800 | 1948800 | 1000000 | 51.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121067 |  |  |  | DENGUE (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 14388000 | 14388000 | 14388000 | 14372558 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCIDO FISCAL 2012
121744 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1164230 | 97% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
170964 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2704000 | 2704000 | 2704000 | 1500347 | 55.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
170277 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 631594786 | 631594786 | 631594786 | 571434878 | 90.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 62400 | 62400 | 100% | DATOS AL CIERRE DEL MES DE ABRIL DE 2012. SE CORRIGE EL PRESUPUESTO YA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INCLUYO ERRONEAMENTE EL FORMATO 8 Y DE ACUERDO AL ANEXO IV UNICAMENTE SE CONSIDERA EL FORMATO 1.
122023 |  |  |  | TUBERCULOSIS (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 240000 | 240000 | 240000 | 220000 | 91.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA NO TUVO MOVIMIENTOS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2012, POR LO CUAL SE REPORTA EN ESTE TERCER TRIMESTRE. EL PRESUPUESTO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
171225 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 15794700 | 15794700 | 15794700 | 15337494 | 97.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 11 | 91.7% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121344 |  |  |  | CANCER CERVICOUTERINO (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3303112 | 3303112 | 3303112 | 3089989 | 93.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EXISTE UNA MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL DE $3,307,076.00 A $3,303,112.00 EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121211 |  |  |  | CANCER DE MAMA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2616600 | 2616600 | 2616600 | 2372112 | 90.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 3 | 75% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
120988 |  |  |  | DENGUE (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4699166 | 4699166 | 4699166 | 4486184 | 95.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 6 | 85.7% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121467 |  |  |  | DIABETES MELLITUS (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2460941 | 2460941 | 2460941 | 2303239 | 93.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
120750 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 308282 | 308282 | 308282 | 298252 | 96.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 31 | 30 | 96.8% | EXISTE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL OFICIO DGPS/SO/2933/2011 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD DE $513,831.00 A $308,382.70. EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121180 |  |  |  | PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 989009 | 989009 | 989009 | 936958 | 94.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121859 |  |  |  | PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 289692 | 289692 | 289692 | 263973 | 91.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121640 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 314281 | 314281 | 314281 | 303875 | 96.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121777 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4309907 | 4028257 | 4309907 | 3962480 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
120667 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 981180 | 981180 | 981180 | 969801 | 98.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EXISTE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL OFICIO DGPS/SO/2933/2011 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD DE $2,435,300.00 A $ 981,180.00. EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
102031 |  |  |  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS FASSA C-2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FASSA C 2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ S00-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 7682213 | 7682213 | 7682213 | 7672251 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2.5 | 50% | SE TIENE UN RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $9,962.00
170947 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULADOR (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 65200 | 65200 | 65200 | 49636 | 76.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 2 | 66.7% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121444 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2022465 | 2022465 | 2022465 | 2008821 | 99.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
120824 |  |  |  | SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 800000 | 800000 | 800000 | 773803 | 96.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
170349 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 1269505132 | 1268505132 | 1268505132 | 631260176 | 49.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 2 | 50% | DATOS AL CIERRE DEL MES DE ABRIL DE 2012. SE CORRIGE EL PRESUPUESTO YA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE INCLUYO ERRONEAMENTE EL FORMATO 1.
120928 |  |  |  | SINAVE (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) AFASPE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2825843 | 2825843 | 2825843 | 2714763 | 96.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 23 | 22 | 95.7% | SE TUVO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO DE $3,000,000.00 A 2,825,843.04. EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121404 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2965933 | 98.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121919 |  |  |  | TAMIZ AUDITIVO NEONATAL (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 203192 | 203192 | 203192 | 203000 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121833 |  |  |  | URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 954689 | 95.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100% | EL RECURSO NO EJERCIDO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
120787 |  |  |  | VETE SANO, REGRESA SANO (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 435399 | 435399 | 435399 | 426144 | 97.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | EXISTE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL OFICIO DGPS/SO/2933/2011 DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD DE $725,657.00 A $435,399.00. EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA COMPROMETIDO. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.
121134 |  |  |  | VIH/SIDA E ITS (AFASPE 2011) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 65300 | 65300 | 65300 | 29350 | 44.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | SE TENIA UN PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO DE $ 565,300.00, EN EL CONVENIO FINAL SE REFLEJA QUEL PRESUPUESTO FINAL FUE SOLO DE $ 65,300.00. DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. SE MODIFICÓ EL EJERCIDO DEBIDO A UN REINTEGRO QUE REALIZÓ UNA UNIDAD.
12-GUERRERO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 183 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 168404582; Ministrado 15: 168404582; Programado 16: 168404582; Ejercido 17: 109431609; Ejercido 18=17/15: 65%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 214.78; Ejercidos 23: 207.62; Ejercidos 24=23/22: 96.7%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
190572 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 957578 | 97.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
190564 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | HUEHUETEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 747422 | 69.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFEIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190513 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | ACALMANI | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 588000 | 588000 | 588000 | 574846 | 97.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190543 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TLAPA - COPANATOYAC) - PLAN DE LAGUNILLA - TLALQUETZALAPA-CUAUTOLOLO-CACAHUATEPEC-AYOTZINAPA-E.C.(CHILPANCINGO-TLAPA), TRAMO KM. 0+000-25+000 | 20-COPANATOYAC | PLAN LAGUNILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190593 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | EL EPAZOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190633 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO DEL KM. 0+000 -20+000 | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 786241 | 80.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 17% DE SU CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION, DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190534 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN MARCOS OACATZINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 23100000 | 23100000 | 23100000 | 10734977 | 46.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 153.36 | 153.36 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 12% DE CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION. SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190586 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUETLIXPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 392000 | 392000 | 392000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. SE CANCELA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PIBAI DE ACUERDO AL OF. DGRO/3810/10 DEL 22/10/10, EMITIDO POR CDI, SE ESTAN EFECTUANDO LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE EL COPADEG PARA EL AJUSTE PRESUPUESTAL
190603 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI.ESTA OBRA SE HARA AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190665 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13370000 | 13370000 | 13370000 | 6005663 | 44.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 3 | 68.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI.
190547 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | LA GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 147000 | 147000 | 147000 | 102801 | 69.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE TUVIERON AMPLIACION
190617 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | HUEHUETÓNOC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 770098 | 78.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO DEBIDO A QUE HUBO UNA REDUCCION EN SU IMPORTE; DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190502 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15820000 | 15820000 | 15820000 | 14119735 | 89.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.92 | 5.92 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECUROS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190658 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 735000 | 735000 | 735000 | 485445 | 66% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI. DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO DEBIDO A QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE;DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190626 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FIE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190531 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 13971809 | 49.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.48 | 12.04 | 89.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. EL MPIO. ES TEPECOACUILCO DE TRUJANO. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DE SU CONTRATO DEL 2%, YA QUE TUVO REDUCCION DE CONTRATO, SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190524 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 | 76-ACATEPEC | BARRANCA MINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, ESTA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190650 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE-XOCHISTLAHUACA-CUADRILLA MANGO-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ-TAPAYOLTEPEC | 76-ACATEPEC | LOMA BONITA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1413945 | 96.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DE SU CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 9149522 | 43.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.62 | 4.3 | 56.4% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ETA OBRA TIENE UN SALDO PENDIENTE DEL 7% DE CONTRATO, YA QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE, DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190640 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO
190567 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 798000 | 798000 | 798000 | 770585 | 96.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFEIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
MODERNIZACIÓN
190499 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (OLINALA-IXCAMILPA) KM. 17+000-TEMALACATZINGO-ZONTECOMATLAN-HUEHUETECACINGO-TOTOLAPA-HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000 -45+090, SUBTRAMO KM. 5+500 -7+851 | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4690000 | 4690000 | 4690000 | 4597350 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.35 | 2.35 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190509 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 43450382 | 43450382 | 43450382 | 33417566 | 76.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.27 | 9.27 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
190654 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL KM 17+540 | 58-TELOLOAPAN | TIANQUIZOLCO IXTICAPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4542826 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.38 | 2.38 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI. DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO, DEBIDO A QUE TUVO REDUCCION EN SU IMPORTE; DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR SU PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 943964772; Ministrado 15: 943964772; Programado 16: 943964772; Ejercido 17: 867516050; Ejercido 18=17/15: 91.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 18942.3; Ejercidos 23: 18874.98; Ejercidos 24=23/22: 99.6%
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
179068 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHILPANCINGUITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1003732 | 1003732 | 1003732 | 978426 | 97.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | RECURSO UTILIZADO PARA CONSTUIR MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO. SALDO CANCELADO DE OBRA POR $ 25,305.15 PESOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
176000 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5458334 | 5458334 | 5458334 | 5437535 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 2.1 | 70%
177216 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5833127 | 5833127 | 5833127 | 5607858 | 96.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 6 | 6 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 T.0217.2010 DEL 12/07/2010 DISMINUYO $ 500,000.00 OF.FONREGION.0700.2010 T.0309.2010 DEL 7/09/10, AUMENTO $12,035.44 CON OF.FONREGION.0974.2010 DEL 07/12/10 T.0456.2010 DEL 30/11/10
177250 |  |  |  | EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL TUNEL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1981927 | 1981927 | 1981927 | 1981927 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $12,035.44 CON OF.FONREGION.0974.2010 DEL 07/12/10 T.0456.2010 DEL 30/11/10. EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: ESTUDIO DE PREINVERSION PROYECTO EMBLEMATICO TUNEL BICENTENARIO DE ACUERDO AL OF. CGA.DGPI.DPP.A.0489.2010 DE FECHA 20/10/10
178412 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 29392736 | 29392736 | 29392736 | 29392736 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 T.0311.2010 DEL 7/09/10, AUMENTO $12033,393.02 CON OF. FONREGION.0764.2010 T.0344.2010 DEL 4/10/10, AUMENTO $5000,000.00 CON OF.FONREGION.0767.2010 T.0347.2010 DEL 05/10/10, AUMENTO $3,966,606.98 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, AUMENTO $5,392,735.95 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
176242 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE AGUA FRIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 698325 | 698325 | 698325 | 698325 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $99,508.76 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
177182 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO TOMAS - CORONILLAS - TORO MUERTO - PUERTO DEL GALLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 257134 | 257134 | 257134 | 242098 | 94.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.94 | 94%
170913 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO ACAPULCO - AEROPUERTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5562497 | 5562497 | 5562497 | 5562497 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREG.0005.2010 DEL 14/ENERO/2010, DISMINUYO $37,503.32 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
177196 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ACAPULCO - EL VELADERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 439936 | 439936 | 439936 | 349340 | 79.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $64.36 CON OF. FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 Y T.0451.2010 DEL 30/11/10
176234 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (MEXICO - ACAPULCO) - PABLO GALEANA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PABLO GALEANA (COACOYULAR) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
176250 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (PASO-TEXCA-OCOTILLO) - SAN JOSE TASAJERAS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN JOSÉ TASAJERAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315000 | 315000 | 315000 | 300000 | 95.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
176135 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2-AHUACUOTZINGO | RINCÓN DE COZAHUAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 779297 | 779297 | 779297 | 779297 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
176023 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HACIENDA SANTA FE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 780052 | 780052 | 780052 | 780052 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
171182 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS | 7-ARCELIA | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13133581 | 13133581 | 13133581 | 10768732 | 82% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.11 | 5.11 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $4,159,643.28 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYE $70,502.43 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011, DISMINUYE $2,363,726.70 CON OF. FONREGION.0677.2011 Y TRANSF. T.0189.2011 DEL 22/12/11
175995 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CORRAL FALSO - BOCA DE ARROYO - COLONIA LAZARO CARDENAS | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7507182 | 7507182 | 7507182 | 6113914 | 81.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.25 | 3.7 | 87.1% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0080.2010 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2010, DISMINUYE $56,566.52 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424 DEL 16/11/10, DISMINUYO $958.76 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONRENGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T. 0171.2011
178203 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALA | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20249219 | 20249219 | 20249219 | 14685887 | 72.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.74 | 5.74 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, SE LE AGREGO AL NOMBRE DE LA OBRA CRUZ GRANDE DE ACUERDO AL OF. CGA.DGPI.DPP.A.0226.2010 DE FECHA 28/05/2010, DISMINUYO $1882,294.89 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYO $1,293,096.26 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRASF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10, DISMINUYE $53,820.19 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 Y TRANSF. T.0171.2011, AUMENTO $5,478,429.84 CON OF. FONREGION.0677.2011 Y TRANSF. T.189.2011 DEL 22/12/11
171174 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.24 | 5.24 | 100%
176003 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
177749 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIENDA DE CABAÑAS - LLANO REAL | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAÑAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11970071 | 11970071 | 11970071 | 11969847 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.32 | 5.32 | 100% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 T.0108.2010 DEL 13-05/10 DISMINUYO $20000,000.00 CON LA T.0184.2010 DEL 21/06/2010 DEL OF.FONREGION.0434.2010 DEL 21/06/2010, DISMINUYE $9,495,637.40 CON OF.FONREGION.0764.2010 Y T.0344.2010 DEL 4/10/10, AUMENTO $1599,540.36 CON OF.RONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, DISMIUYE $133,832.15 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
176006 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUETEALT, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1127145 | 1127145 | 1127145 | 1127145 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
175821 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | BAJOS DEL EJIDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12047803 | 12047803 | 12047803 | 12047755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.4 | 6.4 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 AUMENTO $7000,000.00 POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010, DISMINUYE $8786,327.51 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/12, DISMINUYE $165,869.95 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
175947 |  |  |  | PAVIMENTACION DE COYUCA DE CATALAN - -SANTO DOMINGO - EL EMBARCADERO - EL NARANJO | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12783212 | 12783212 | 12783212 | 12783209 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.54 | 4.54 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 DISMINUYE $704,841.29 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DIMINUYE $11,946.41 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
170936 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUALAC - HUAMUXTITLAN | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18997190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.84 | 9.84 | 100%
178178 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23236273 | 23236273 | 23236273 | 22585394 | 97.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.42 | 7.42 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTO $636,273.30 CON OF. FONREGION.0677.2011 Y TRANSF. T.0189.2011 DEL 22/12/11
178217 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18463902 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTA $1,500,000.00 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10
178273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. LOS CAPIRES E.C. (CUTZAMALA - CUADRILLA NUEVA) | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUADRILLA NUEVA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2084891 | 2084891 | 2084891 | 1961561 | 94.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.26 | 1.26 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYE $14,857.11 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424.2010 DEL 16/11/10, DISMINUYE $251.82 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
178243 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA YAEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5294761 | 5294761 | 5294761 | 1950340 | 36.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0434.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0184.2010 DE FECHA 21/06/10, AUMENTO $3,294,760.97 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 Y TRANSF. T.0171.2011, SE AMPLIARA LA META
177201 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMETACION DEL CAMINO BARRANCA HONDA - SAN JUAN DE LAS JOYAS | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BARRANCA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 694939 | 694939 | 694939 | 694939 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0514.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0217.2010 DE FECHA 12/07/2010, DISMINUYO $5,060.82 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
178157 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8180014 | 8180014 | 8180014 | 8179589 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 55 | 55 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $2772,986.42 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10, DISMINUYE $1,046,999.77 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177649 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JALEACA DE CATALAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8959620 | 8959620 | 8959620 | 8665447 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 60 | 60 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $2989,706.81 OF. FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, DISMINUYE $50,673.00 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
176038 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1173727 | 1173727 | 1173727 | 1173727 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
177766 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - COYAHUALCO | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4934104 | 4934104 | 4934104 | 4933677 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0108.2010 DE FECHA 13/05/2010, DISMINUYE $64,797.41 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10, DISMINUYE $1,098.26 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177256 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE SABINOS | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179349 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA | 36-IGUALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1640030 | 1640030 | 1640030 | 1612220 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
177675 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOAPA - (MALINALTEPEC - E.C. TLAPA - MARQUELIA), SUBTRAMO: SAN MIGUEL - TLACOAPA | 41-MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21462062 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 2.6 | 100%
178236 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIOND E INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8271270 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.8 | 7.8 | 100% | SU CONTRATO ESTA AL 100% FINANCIERO
176046 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA CATARINA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 43-METLATÓNOC | SANTA CATARINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
170923 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 21992037 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 5.2 | 100% | DISMINUYE EL IMPORTE DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010, DE FECHA 20/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010
177189 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - OCOTITLAN - COACOYUL | 45-OLINALÁ | OCOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 453450 | 453450 | 453450 | 453450 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
177775 |  |  |  | TERMINACION DEL LIBRAMIENTO OLINALA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5998283 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.94 | 0.94 | 100% | REINTEGRO A LA TESOFE POR $1,716.86
178194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A HUIXTEPEC | 46-OMETEPEC | HUIXTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2077361 | 2077361 | 2077361 | 1525247 | 73.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.08 | 0.67 | 62% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $22,261.26 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, DISMINUYE $377.31 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.062.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
171139 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CD. ALTAMIRANO | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1521570 | 1521570 | 1521570 | 1521570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.84 | 0.84 | 100%
171148 |  |  |  | PUENTE PUNGARABATO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 50-PUNGARABATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 60026386 | 60026386 | 60026386 | 60026386 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 367.4 | 367.4 | 100% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES.CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, AUMENTO $12500,000.00 TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $2473,613.82 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10
177288 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30142675 | 30142675 | 30142675 | 17742971 | 58.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.38 | 6 | 64% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $10,184,702.91 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYO $172,622.09 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/11 Y TRANSF. T.0171.2011, AUMENTA $5,0000,000 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0677.2011 Y TRANSF. T. 0189.2011 DEL 22/12/11
177308 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30142675 | 30142675 | 30142675 | 17742971 | 58.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.38 | 6 | 64% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $10,184,702.91 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYO $172,622.09 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/11 Y TRANSF. T.0171.2011, AUMENTA $5,0000,000 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0677.2011 Y TRANSF. T. 0189.2011 DEL 22/12/11
176181 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
176188 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS ANIMAS - HUAMUCHAPA | 56-TECOANAPA | LAS ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 262350 | 262350 | 262350 | 239460 | 91.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
178028 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6664106 | 6664106 | 6664106 | 6664005 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20.6 | 20.6 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $330,295.68 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/12, DISMINUYE $5,598.23 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T. 0171.2011
178148 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6966883 | 6966883 | 6966883 | 6966576 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.85 | 30.85 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $32.564.99 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10, DISMINUYE $551.95 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T. 0171.2011
176114 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
176054 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
177236 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
177755 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TONALAPA DEL RIO | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9984461 | 9984461 | 9984461 | 8024399 | 80.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 45 | 75% | DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0316.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0108.2010 DE FECHA 13/05/2010, DISMINUYE $2,473,613.82 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10, DISMINUYE $41,925.66 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620. DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
176132 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TONALAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 649252 | 649252 | 649252 | 649252 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
178916 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE MATLALAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4734289 | 4734289 | 4734289 | 4734280 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0699.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0308.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYE $255,711.21 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177577 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A MATLALAPA | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7675819 | 7675819 | 7675819 | 7675819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,990,000.00CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0699.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0308.2010 DEL 07/09/10, AUMENTO $2665,818.58 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $10,371.15 DE FECHA 31/03/11
177823 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO JALE II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9565573 | 9565573 | 9565573 | 8647513 | 90.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 55 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $12500,000.00 CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $1323,513.71 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, AUMENTO $889,087.16 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620 DEL 13/12/11 Y TRANSF. T. 0171.2011
177792 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO JALE II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 66-TLAPA DE COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9565573 | 9565573 | 9565573 | 8647513 | 90.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 55 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $12500,000.00 CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $1323,513.71 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, AUMENTO $889,087.16 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620 DEL 13/12/11 Y TRANSF. T. 0171.2011
171215 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ZIRANDARO - GUAYAMEO | 73-ZIRÁNDARO | GUAYAMEO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23417207 | 23417207 | 23417207 | 11202347 | 47.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.9 | 4.06 | 45.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 AUMENTO $13500,000.00 POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27 DE ABRIL CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010, DISMINUYE $4,582,793.32 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177520 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A AMEYALTEPEC | 75-EDUARDO NERI | AMEYALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9527045 | 9527045 | 9527045 | 9527045 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.76 | 3.76 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $2400,000.00 CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010, DISMINUYE $472,955.44 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T. 0171.2011
179119 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIÑO DOCTOR | 75-EDUARDO NERI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315982 | 315982 | 315982 | 304906 | 96.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | RECURSO UTILIZADO PARA CONSTUIR MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO. SALDO CANCELADO DE OBRA POR $ 11,076.45 PESOS A LA TESOFE
179054 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO DEL KM. 20+000 AL KM. 22+340 | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4104167 | 4104167 | 4104167 | 4104167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.34 | 2.34 | 100% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO REGIONAL 2009
RECONSTRUCCIÓN
177886 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ZARZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2492224 | 2492224 | 2492224 | 2492010 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $7,646.01 CON OF. FONREGION.0902.2010 T.0424.2010 DEL 16/11/10, DISMINUYE $129.59 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
MEJORAMIENTO
179479 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO DE OBRAS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1004191 | 1004191 | 1004191 | 1004178 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 10 | 10 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
MANTENIMIENTO
178251 |  |  |  | RIEGO DE SELLO PARA LA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CARRET. EL PARAISO - PUERTO DEL GALLO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2453564 | 2453564 | 2453564 | 2453563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 11 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYO $4,062.81 CON OF.FONREGION.0973.2010 DEL 07/12/10 T.0455.2010 DEL 30/11/10, DISMINUYE $42,372.88 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
REHABILITACIÓN
171193 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS - TEMALAC | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEMALAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16042837 | 16042837 | 16042837 | 16004562 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.2 | 16.2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYO $3,891,210.39 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10
170977 |  |  |  | REHABILITACION ATOYAC - EL PARAISO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16381997 | 16381997 | 16381997 | 16164841 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 13.5 | 90% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $3557,703.23CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYE $60,300.05 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONRENGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177935 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA UNION - COAHUAYUTLA | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COAHUAYUTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40689552 | 40689552 | 40689552 | 40689547 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 44 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4238,607.37 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYO $71,840.80 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177277 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COCULA - NUEVO BALSAS | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18886240 | 18886240 | 18886240 | 18885591 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.5 | 18.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $3553,530.37 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, DISMINUYE $60,229.34 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177556 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA - AHUACUOTZINGO | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 44 | 100%
177640 |  |  |  | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO NORTE MONTAÑA BAJA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 51737286 | 51737286 | 51737286 | 51737286 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTO $ 31,142,006 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, OF. CGA.DGPI.DPP.A.0491.2010 DE FECHA 20/10/10 EN DONDE SE AUTORIZA EL CAMBIO DE NOMBRE A: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - MONTAÑA BAJA, AUMENTO $7595,280.39 CON OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
177567 |  |  |  | REHABILITACION PETAQUILLAS - MOCHITLAN - QUECHULTENANGO - COLOTLIPA - JUXTLAHUACA - GRUTAS DE JUXTLAHUACA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20045831 | 20045831 | 20045831 | 20045831 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.6 | 21.6 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,871.599.74 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, AUMENTA $82,569.48 CON OF. CGC.DGPI.DGPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
175934 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14760105 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.62 | 13.62 | 100%
179332 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA) - KM. 14 - PAPALUTLA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2172447 | 2172447 | 2172447 | 2172447 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 2008
175994 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TRES CAMINOS OLINALA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19992000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
178171 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHITL - CUANACAXTITLAN | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7990768 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.78 | 9.78 | 100%
178481 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHTL - CUANACAXTITLAN | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 1923879 | 95.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100%
175897 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13374736 | 13374736 | 13374736 | 13329615 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $1,598,175.83 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10, DISMINUYE $27,087.73 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
175987 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - TETIPAC | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 23765821 | 23765821 | 23765821 | 23765821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.23 | 13.23 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0291.2010 CON SUF. PRESUP.CGA.DGPI.T.0077.2010 DE FECHA 27/04/2010, DISMINUYE $1,213,606.84 CON OF. CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION 0764.2010 Y TRANSF. CGA.DGPI.T.0344.2010 DE FECHA 4/10/10, DISMINUYE $20,572.04 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF. T.0171.2011
177898 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TECPAN - SANTA MARIA | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISON DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5950843 | 5950843 | 5950843 | 5950715 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.34 | 4.34 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $48,337.71 CON OF. FONREGION.0902.2010 T. 0424.2010 DEL 16/11/10, DISMINUYE $819.29 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FONREGION.0620.2011 DEL 13/12/2011 Y TRANSF, T.0171.2011
170946 |  |  |  | REHABILITACION TIXTLA - APANGO | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DELL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.08 | 13.08 | 100% | OF.CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 POR $15000,000, DISMINUYE $7000,000 DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.007.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010, DISMINUYE $5000,000 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0767.2010 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0347.2010 DE FECHA 5/10/10
177265 |  |  |  | REHABILITACIO DEL CAMINO TLALCHAPA - VILLA MADERO | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.56 | 2.56 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10
171159 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28324431 | 28324431 | 28324431 | 18296031 | 64.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.7 | 14.7 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010,DISMINUYE $1675,569.21 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
179468 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA (PRIMERA ETAPA) | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1092595 | 1092595 | 1092595 | 1092595 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | OBRA PERTENECIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO REGIONAL 2008
178266 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LOS SAUCITOS - XALPATLAHUAC | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2399793 | 2399793 | 2399793 | 2399788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.1 | 5.1 | 100% | CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/10, DISMINUYE $207.12 OF.FONREGION.0957.2010 DEL 03/12/10 T.0451.2010 DEL 30/11/10
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)
CONSTRUCCIÓN
179642 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MALINALTEPEC - LA CIENEGA (DEL KM. 0+000 AL 9+000 ORIGEN LA CIENEGA) LONGITUD 9.0 KM. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 585000 | 585000 | 585000 | 488767 | 83.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
179661 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO TLACOAPA E.C. (EL TEJOCOTE - MALINALTEPEC) O TLACOAPA - SAN MIGUEL (DEL KM. 0+000 AL KM. 20+500 LONGITUD TOTAL 20.50 KM. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1333800 | 1333800 | 1333800 | 1059730 | 79.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
155881 |  |  |  | CONCLUSIÓN PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1682000 | 1682000 | 1682000 | 1681999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156196 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN LUIS SAN PEDRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3702391 | 93.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156279 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. DONATO G. ALARCÓN CD. RENACIMIENTO (ACAPULCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 946000 | 946000 | 946000 | 629870 | 66.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 730000 | 730000 | 730000 | 589067 | 80.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
167620 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SAN JOSE BUENAVISTA, MPIO. IGUALAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5442254 | 5442254 | 5442254 | 5349994 | 98.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 84 | 84 | 100% | DISMINUYO $45,103.15 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11
155830 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 14600000 | 14600000 | 14600000 | 14561851 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156145 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO CON SERVICIOS AMPLIADOS DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 300000 | 300000 | 285123 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
155985 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CHIAUCINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 914000 | 914000 | 914000 | 180933 | 19.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156027 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE CHILIXTLAHUACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 582000 | 582000 | 582000 | 579156 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
155956 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUENA VISTA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1046000 | 1046000 | 1046000 | 362856 | 34.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS. SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS $265,314.87
156010 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SAN MIGUEL TOTOLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 189000 | 189000 | 189000 | 175821 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156039 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE TETICIC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1078000 | 1078000 | 1078000 | 644521 | 59.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156432 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE TULIMÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 30000 | 30000 | 30000 | 29664 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156358 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TIERRA COLORADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 734000 | 734000 | 734000 | 690000 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156074 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ATENANGO DEL RÍO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156172 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BAJOS DEL EJIDO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 710000 | 710000 | 710000 | 698313 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156108 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COACOYULA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 420000 | 420000 | 420000 | 77065 | 18.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS. SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS $342,934.45
156374 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COPALILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIO DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 300000 | 300000 | 300000 | 298830 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156133 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NANZINTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 160000 | 160000 | 160000 | 155966 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
155917 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y OFICINA DE SALUD PÚBLICA DE OMETEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1201000 | 1201000 | 1201000 | 1094207 | 91.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156337 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1782000 | 1782000 | 1782000 | 1480004 | 83.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
168285 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUITZUCO - CHAUCINGO (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3871989 | 3871989 | 3871989 | 3777366 | 97.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.6 | 3.6 | 100% | DISMINUYO $367,257.24 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11, DISMINUYO $1,710,753.59 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0678.2011 Y TRANSF. T.0190.2011 DEL 22/12/11
167640 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE COLONIA ANAHUAC, MPIO. SAN MARCOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 599563 | 599563 | 599563 | 579817 | 96.7% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FIEF.0495.2010 DE FECHA 6/07/10
167632 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR ATZACOALOYA, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 573489 | 573489 | 573489 | 563769 | 98.3% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | DISMINUYO $227.46 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11
RECONSTRUCCIÓN
156307 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE EL CAYACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 420000 | 420000 | 420000 | 417516 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
156318 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LLANO LARGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 270000 | 270000 | 270000 | 265054 | 98.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
MEJORAMIENTO
168294 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HOSPITAL GENERAL RAYMUNDO ABARCA ALARCON - ZUMPANGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5289332 | 5289332 | 5289332 | 4908444 | 92.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | DISMINUYO $1,661,255.88 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11
REHABILITACIÓN
156295 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE XALTIANGUIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 220000 | 220000 | 220000 | 148323 | 67.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS.
167662 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA HACIENDITA - ZONA ARQUEOLOGICA TEHUACALCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3003890 | 3003890 | 3003890 | 2753429 | 91.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100% | DISMINUYO $196,109.62 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11
168303 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - IXCATEOPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13371674 | 13371674 | 13371674 | 10561735 | 79% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.5 | 92.1% | AUMENTO $2,269,953.36 CON OF.CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0608.2011 DEL 06/DIC/11, AUMENTO $1,710,753.59 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FIEF.0678.2011 DEL 22/12/11
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
103414 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN LUIS SAN PEDRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1478960 | 98.6% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE TAXCO DE ALARCÓN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 435000 | 435000 | 435000 | 405066 | 93.1% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103339 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE LA BARRA DE COYUCA DE BENÍTEZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 481547 | 96.3% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL UNEME CENTRO NUEVA VIDA DE COLONIA PROGRESO (ACAPULCO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 544000 | 544000 | 544000 | 518672 | 95.3% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103902 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TIXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1788085 | 89.4% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103996 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE IXCUINATOYAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 700000 | 700000 | 700000 | 497259 | 71% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103973 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 914992 | 56.3% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102791 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAPA DE COMONFORT | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 559719 | 93.3% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102819 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZIHUATANEJO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 1911100 | 97.8% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103615 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE XALTIANGUIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 682000 | 682000 | 682000 | 664830 | 97.5% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102925 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL CENTRO CON SERVICIOS AMPLIADOS DE METLATONOC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 322000 | 322000 | 322000 | 300416 | 93.3% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102714 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TIERRA COLORADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DE LA UNIDAD | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8194791 | 91.1% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102900 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE HUAMUXTITLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 491000 | 491000 | 491000 | 448848 | 91.4% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
102848 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE TELOLOAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1824070 | 91.2% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
103923 |  |  |  | TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | USUARIOS DEL HOSPITAL | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 499946 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
180298 |  |  |  | CONT. DE LA PAV. DE LA AV. TAMBUCO, DONDOMINIOS VISTAS AL MAR HASTA CONECTAR CON LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 952.38 | 952.38 | 100%
180300 |  |  |  | CONT. DE LA PAV. DE LA CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Y GUINEA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 666.67 | 666.67 | 100%
180314 |  |  |  | CONT. DE LA PAV. DE LA CALLE INALAMBRICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180299 |  |  |  | CONT. DE LA PAV. DE LA CALLE LA PAZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 952.38 | 952.38 | 100%
180050 |  |  |  | CONT. PAV. DE LA CALLE INALAMBRICA (CASA DIEGO RIVERA) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 989 | 989 | 100%
180313 |  |  |  | PAV. CALLE 15-A | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 385.71 | 385.71 | 100%
180310 |  |  |  | PAV. CALLE 20 ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 1 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 347.62 | 347.62 | 100%
180311 |  |  |  | PAV. CALLE 9 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 238.1 | 238.1 | 100%
180305 |  |  |  | PAV. D ELA CALLE 17 ENTRE CALLE 2O Y 22 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 857.14 | 857.14 | 100%
180307 |  |  |  | PAV. DE CALLE JUAN ALDAMA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 857.14 | 857.14 | 100%
180316 |  |  |  | PAV. DE CALLE ISAURO POLANDO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180312 |  |  |  | PAV. DE CALLE ISOBARICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 361.9 | 361.9 | 100%
180308 |  |  |  | PAV. DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180309 |  |  |  | PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180315 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE R | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 952.38 | 952.38 | 100%
180321 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE ATUN (PARTE BAJA) | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180303 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE CEMPAZUCHIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1047.62 | 1047.62 | 100%
180318 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE COSTA AZUL ESQ. CON AND. MEXCALA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180319 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE PALMAR | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 333.33 | 333.33 | 100%
180317 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE PARAISO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180320 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE PRINCIPAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180301 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE RAYON | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 285.71 | 285.71 | 100%
180302 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE TEXTIL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 571.43 | 571.43 | 100%
180322 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE VILLA RICA | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180323 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE 10, SECTOR 1 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476.19 | 476.19 | 100%
180306 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE 20 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 542.86 | 542.86 | 100%
180304 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE 22 | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CIUDADANOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 571.43 | 571.43 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 141 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 407390775; Ministrado 15: 407390775; Programado 16: 407540775; Ejercido 17: 298143974; Ejercido 18=17/15: 73.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 507.39; Ejercidos 23: 394.11; Ejercidos 24=23/22: 77.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
179960 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO ZITLALA - LOS RANCHOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1098643 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
180152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS ACHOTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2109362 | 91.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
181033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAÑA - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 3921224 | 43.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.62 | 4.3 | 56.4% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180009 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO COPALA - ATRIXCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 3587640 | 90.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.49 | 1.49 | 100% | SALDO EN SEFINA
179984 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CRUZ GRANDE-CUATRO BANCOS) - LOMA DE TECUALUYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2152155 | 2152155 | 2152155 | 2152155 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.99 | 0.99 | 100%
180281 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS-TEMALAC) - PAPALUTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 13428121 | 13428121 | 13428121 | 13139982 | 97.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100%
180187 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CANTON - VILLA NICOLAS BRAVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6347469 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100%
180695 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETAN - LOS CHEGUES - TALAPILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3252692 | 65.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.92 | 1.3 | 67.7%
180000 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONCEPCION - QUIAHUITLATZALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 2744062 | 58.4% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1.36 | 1.2 | 88.2%
179974 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MAYANALAN - SANTA CRUZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.01 | 5.01 | 100%
180204 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE ALTO - EL DORADO (2A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2217356 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.34 | 3.34 | 100%
180190 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE ALTO - EL DORADO (2A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2217356 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.34 | 3.34 | 100%
180036 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 22632929 | 56.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.46 | 14 | 90.6%
180231 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 21883474 | 21883474 | 21883474 | 19141410 | 87.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.54 | 5.54 | 100%
180016 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DE ARENA - PINEDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2888125 | 2888125 | 2888125 | 2888125 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
180177 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JERONIMO - EL TOMATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1918534 | 95.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 1.1 | 100%
180217 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOAPA E.C. (TLAPA-MARQUELIA - MALINALTEPEC) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 88993377 | 88993377 | 88993377 | 57606927 | 64.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.24 | 10 | 61.6%
180797 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8906285 | 8906285 | 8906285 | 5987918 | 67.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.48 | 12.06 | 89.5% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180288 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE COCHOAPA EL GRANDE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4024913 | 4024913 | 4024913 | 3904487 | 97% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28 | 27.2 | 97.1%
180082 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SAN MARTIN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3592569 | 89.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 40 | 100%
180806 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 17549261 | 17549261 | 17549261 | 4600704 | 26.2% | 0 | 0 | METROS | 153.36 | 70 | 45.6% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180057 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3350000 | 3350000 | 3500000 | 2477215 | 73.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 13.5 | 90% | NUEVA AUTORIZACION CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0075.2012 DEL 14/02/12 $350,000.00
180074 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ZAPOTITLAN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 1799019 | 49.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25 | 17.5 | 70% | NUEVA AUTORIZACION CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.FISE.0075.2012 DEL 14/02/12 $650,000.00
181013 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000, MPIO DE TLALIXTAQUILLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 273446 | 273446 | 273446 | 208048 | 76.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180769 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 246363 | 97.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180776 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180995 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL CAM. LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO - MEXCALTEPEC - VILLA GUADALUPE - XOCHISTLAHUACA - CUADRILLA MANGO -TOTOMIXTLAHUACA -PORTEZUELO DE STA. CRUZ-TAPAYOLTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 605976 | 96.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180814 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL CAM:E.C.(TLAPA-COPANATOYAC)-PLAN DE LAGUNILLA-TLALQUETZALAPA-CUAUTOLOLO-CACAHUATEPEC-AYOTZINAPA -E .C. (CHILPO. - TLAPA), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180927 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 142800 | 142800 | 142800 | 142800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180914 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180904 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | AEROPUERTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE CANCELA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PIBAI DE ACUERDO AL OF. NUM. DGRO/3810/10 DEL 22/OCT/10, POR TANTO LA PARTE DEL FISE NO SE HA TRAMITADO, SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESUPUESTO ANTE EL COPLADEG. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180864 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 44058 | 69.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180874 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 459000 | 459000 | 459000 | 320324 | 69.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO DEBIDO A QUE HUBO UNA REDUCCION EN SU IMPORTE; DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180959 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 330042 | 78.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180983 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180976 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO DEL KM.0+000 AL 20+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 336960 | 80.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180968 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180887 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 330251 | 96.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO A SU CONTRATO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIERO DEBIDO A QUE HUBO UNA REDUCCION EN SU IMPORTE; DEL SALDO RESTANTE SE HARAN LOS TRAMITES PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO Y TRANSFERIR A OTRAS OBRAS QUE SE AMPLIARON. OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180897 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 410390 | 97.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
179833 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (CUTZAMALA - NUEVO GALEANA) - TUCURUATO - TAMACUARO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2989410 | 99.6% | 0 | 0 | INCAPACIDAD | 4 | 4 | 100%
179888 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - SANTA CRUZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1899986 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.12 | 1.12 | 100%
179913 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO IGUALAPA - LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1277093 | 81.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.4 | 85%
179869 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO (SEGUNDA ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2149915 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
181001 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPL. DE LA CARRET.TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL 17+540, MPIO. TELOLOAPAN - CONSTRUCTORA LUCASA, SA DE CV | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1946925 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.38 | 2.38 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180461 |  |  |  | MODERNIZACION DE 5.8 KM. DEL CAMINO CRUZ GRANDE - LOS TAMARINDOS, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 10317099 | 66.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.8 | 4.1 | 70.7%
180449 |  |  |  | MODERNIZACION DE 7.7 KM. DEL CAMINO BARRANQUILLA - MONTE ALTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 18118320 | 99% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.7 | 7.7 | 100%
180756 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18621592 | 18621592 | 18621592 | 14321814 | 76.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.47 | 9.47 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180723 |  |  |  | MODERN.Y AMPL.DE LA CARRET. E.C. (OLINALA - IXCAMILPA)KM. 17+000-TEMALACATZINGO-ZONTECOMATLAN-HUEHUETECACINGO-TOTOLAPA-HUAMUXTITLAN, TRAMO DE KM. 0+000 AL 45+090, SUBTRAMO DEL KM. 5+500 AL 7+851 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 1970293 | 98% | 0 | 0 | INVESTIGADOR | 2.35 | 2.35 | 100%
180739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6780000 | 6780000 | 6780000 | 6051315 | 89.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.92 | 5.92 | 100% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
181038 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5730000 | 5730000 | 5730000 | 2573855 | 44.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 3 | 68.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
180473 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 9688409 | 48.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 2.2 | 68.8%
180674 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION - COAHUAYUTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 17660116 | 17660116 | 17660116 | 16517813 | 93.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.3 | 6.3 | 100%
180024 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5113390 | 5113390 | 5113390 | 5113390 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.7 | 3.7 | 100%
180680 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO VALLE LUZ - SAN FRANCISCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 7662122 | 80.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.56 | 3.56 | 100%
180670 |  |  |  | PUENTE TEPETLANCINGO, MPIO. DE OLINALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4206012 | 4206012 | 4206012 | 3384613 | 80.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 19 | 95%
180537 |  |  |  | PUENTE XOCHITEPEC, MPIO. DE APAXTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5793988 | 5793988 | 5793988 | 5709242 | 98.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25 | 25 | 100%
179926 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ESCALERILLAS LAGUNAS - XOCOAPANCINGO - CUADRILLA CAPULIN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2680000 | 2680000 | 2680000 | 2679657 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
179897 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NANCINTLA - TECONGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 909720 | 909720 | 909720 | 899713 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.14 | 2.14 | 100%
179950 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITAS - TEOCUITLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 3710000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 132483963; Ministrado 15: 132483963; Programado 16: 132483963; Ejercido 17: 125231240; Ejercido 18=17/15: 94.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7433.55; Ejercidos 23: 7420.54; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
169538 |  |  |  | ELABORACION DE AVALUO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL ENTRONQUE TUNZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210403 | 210403 | 210403 | 210403 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
169712 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DEL ENTRONQUE DE ACCESO AL TUNEL - ACCESO AL AEROPUERTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
169493 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO LIBRAMIENTO IXTAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4072438 | 90.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
169828 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1898648 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
170641 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA LIBERTAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1277017 | 98.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0.35 | 87.5%
168368 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LOS JUZGADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.18 | 0.18 | 100%
169584 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 418900 | 418900 | 418900 | 409060 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
169860 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO ACAPULCO-AEROPUERTO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
169816 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR MUNDO IMPERIAL | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA EMPRESA AUN NO TRAMITA SU PAGO. SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 03/02/12
169688 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TUNEL DEL NUEVO ACCESO A ACAPULCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2728951 | 68.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | CONTRATO AL 100% FINANCIERAMENTE
170581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARIALLA DE LOSA UBICADA EN EL KM. 19+000 DEL CAMINO ATOYAC-EL PARAISO | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1032203 | 98.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 03/02/12
170766 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE QUETZALAPA | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1338101 | 63.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.02 | 0.02 | 100% | SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 02/03/12
168383 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE CUALAC | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 487200 | 99.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
169972 |  |  |  | COLOCACION DE SEÑALAMIENTO COMPLEMENTARIO EN EL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2131721 | 2131721 | 2131721 | 2131721 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100%
169620 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 509609 | 509609 | 509609 | 505290 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
170054 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO -TIXTLA, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5991403 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
170756 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO GAVION EN LA LATERAL DEL BOULEVARD IGUALA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 825000 | 825000 | 825000 | 619042 | 75% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.09 | 90% | SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 02/03/12
169849 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1481084 | 1481084 | 1481084 | 1481084 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.16 | 4.16 | 100%
170744 |  |  |  | GRUTAS DE JUXTLAHUACA TRAMO KM. 20+000 AL 46+000 | 51-QUECHULTENANGO | JUXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 861727 | 861727 | 861727 | 775462 | 90% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26 | 26 | 100% | SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 02/03/12
169650 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES | 61-TIXTLA DE GUERRERO | LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2792962 | 99.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
169801 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DE LA VIALIDAD CHILPANCINGO -TIXTLA | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
170386 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS DE EXENCIONES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE DIVERSAS OBRAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 993705 | 993705 | 993705 | 993705 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
169214 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 96456 | 96456 | 96456 | 96449 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
169372 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NACIONAL E.C. (ACAPULCO -PINOTEPA) - MAQUINA DE NEXPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10604 | 10604 | 10604 | 10604 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
170362 |  |  |  | ELAB.DE EST. DE MANIF.DE IMPACTO AMBTAL. Y TEC. JUSTIF.DE CAMBIO DE USO DE SUELO CORRESP. AL PROY.DEN.RUTA DE CUOTA ALTERNA ENTRE LA BAHIA DE ACAPULCO Y EL AEROP.INTERNACIONAL JUAN N. ALVAREZ | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
170377 |  |  |  | ELABORACION DE AVALUO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KILOMETRO 5+200 DE LA AUTOPISTA LA VENTA - PUNTA DIAMANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 190820 | 190820 | 190820 | 190819 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
170503 |  |  |  | ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AVALUO DEL PREDIO UBICADO EN EL KM. 0+150 DEL VIADUCTO LA VENTA - PUNTA DIAMANTE | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 202420 | 202420 | 202420 | 202420 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
170070 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y NUEVE POSTES PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ATOYAC - SAN JUAN DE LAS FLORES | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 76675 | 76675 | 76675 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
170329 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION, POSTES Y RETENIDAS, PARA REALIZAR TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALA | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 49467 | 49467 | 49467 | 49467 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
170346 |  |  |  | ELAB.DE PROG. EN MAT.DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA LA OP.Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE MAQ.Y EQ. (CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO EMITIDO POR LA PROCURADURIA FED. DE PROTECCION AL AMBIENTE) | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
170088 |  |  |  | EST. DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMB.Y TEC.JUSTIF.POR CAMBIO DE USO DE SUELO, CORRESP. A LA OBRA MODERNIZACION DEL CAM. POTRERILLO DEL RINCON-ARROYO CHIA POTRERILLO DEL RINCON-TUXTEPEC-PBLO. HIDALGO | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 262502 | 262502 | 262502 | 261150 | 99.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
169468 |  |  |  | PAGO DE DERECHO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3552 | 3552 | 3552 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
170657 |  |  |  | CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES NO. 1,5 A LA 14 DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVA AL PROYECTO: MODERN. Y AMPL.DE LA CARRET. SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PTO. RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2361600 | 2361600 | 2361600 | 2010788 | 85.1% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.83 | 83%
170713 |  |  |  | CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONANTES NO. 2, 3 Y 4 DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVA AL PROYECTO: MODERN.Y AMPL.DE LA CARRET.SAN LUIS SAN PEDRO-FRESNOS DE PTO. RICO | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 950000 | 47.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.88 | 88%
169483 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE POSTES EN LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 37191 | 37191 | 37191 | 37100 | 99.8% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
169669 |  |  |  | ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIXTLA, GUERRERO (PIMRS) | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 284840 | 284840 | 284840 | 259840 | 91.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
169428 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 244386 | 97.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100%
169842 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC - ZAPOTITLAN TABLAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2071292 | 98.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 36 | 29 | 80.6%
168849 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1068468 | 1068468 | 1068468 | 1068425 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP.CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $2,532.48 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
170319 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PASO TEXCA - OCOTILLO | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PASO TEXCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
168816 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (APAXTLA - EL CARACOL) - TLATZALA | 6-APAXTLA | TLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
170574 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATOYAC - EL PARAISO, TRAMO DEL KM. 20+000 AL 25+000 | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1932833 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 03/02/12
170414 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA COCULA - CUETZALA | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3214821 | 3214821 | 3214821 | 3139650 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35 | 35 | 100%
170311 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN - RIO FLORIDO - EL CANTON | 22-COYUCA DE CATALÁN | RÍO FLORIDO (LAS ÁNIMAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 319195 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 4.2 | 100%
170263 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN - ZIRANDARO | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 40 | 100%
168559 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN) - LA BAJADA | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 683605 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 4.2 | 100%
168416 |  |  |  | REHACILITACION DE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
169388 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICUILAPA | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2796999 | 99.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 1040 | 100%
170723 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CUALAC - HUAMUXTITLAN | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 662839 | 662839 | 662839 | 651973 | 98.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.1 | 100%
170146 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAS ANTENAS - CUALAC | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1192162 | 1192162 | 1192162 | 1152969 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.8 | 13.8 | 100%
168430 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ZITLALA | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4764061 | 4764061 | 4764061 | 4764061 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.86 | 4.86 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $235,938.57 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
169414 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1545864 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
169457 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 195406 | 97.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2009 | 2009 | 100%
169637 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2940146 | 2940146 | 2940146 | 2939199 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0529.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA 13/07/10
169565 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN VICENTE PALAPA - TLAXMALAC | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TLAXMALAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 376673 | 376673 | 376673 | 376666 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.05 | 0.05 | 100% | REINTEGRO A LA SEFINA POR $7.29
169440 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | ZACACOYUCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199054 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
170762 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IGUALA - TUXPAN | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | TUXPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 574268 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
168519 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IGUALAPA - QUETZALAPA | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3799982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.9 | 7.9 | 100%
170204 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO AL PUENTE OMITLAN | 39-JUAN R. ESCUDERO | OMITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.3 | 0.3 | 100%
170186 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TERRERO | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 11017 | 1.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, SE REFRENDO EL RECURSO PARA EL EJERCICIO 2012 CON OF. CGC.DGPI.DPP.A.0083.2012 DEL 03/02/12
168539 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1006578 | 1006578 | 1006578 | 1006419 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $ 9,421.66 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRASF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
170094 |  |  |  | REHABILITACION EL CAMINO OLINALA - IXCAMILPA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 768292 | 768292 | 768292 | 750235 | 97.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 2.8 | 100%
169208 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA) - COCHOAPA | 46-OMETEPEC | COCHOAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2084322 | 2084322 | 2084322 | 649778 | 31.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.52 | 1.26 | 50% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $48,678.38 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
169052 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - SANTA MARIA | 46-OMETEPEC | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2786379 | 2786379 | 2786379 | 2784453 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $113,621.06 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
170247 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD CD. ALTAMIRANO - COYUCA DE CATALAN | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
170214 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE POLIUTLA - SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1140407 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
170289 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LAGUNITA - PAROTA SECA | 56-TECOANAPA | PAROTA SECA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
168609 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TELOLOAPAN - APAXTLA | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3525640 | 3525640 | 3525640 | 3525640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 33 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $274,360.38 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
168423 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS) - TIERRA COLORADA - ACAYAHUALCO - MAYANALAN | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3650402 | 3650402 | 3650402 | 3644475 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.5 | 16.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $349,598.27 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
168936 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - TLACOACHISTLAHUACA | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4326449 | 4326449 | 4326449 | 4326449 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.46 | 12.46 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $ 63,551.17 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRASF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
168551 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLACOACHISTLAHUACA - LAS MINAS - RANCHO VIEJO | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
168403 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8473161 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100%
170192 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRAPLENES DEL PUENTE LA ORTIGA | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.02 | 0.02 | 100%
170162 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLALCHAPA - LOS NOPALES | 64-TLALCHAPA | LOS NOPALES | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 540716 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.16 | 3.16 | 100%
170613 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLALIXTAQUILLA - LUZ DE JUAREZ | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | TLALIXTAQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 855909 | 855909 | 855909 | 852762 | 99.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100%
168503 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TOTOTEPEC | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
168491 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - XALPATLAHUAC | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999890 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
170226 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ZITLALA - TLATEMPANAPA | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
169191 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PLATANAL - HUIZILTEPEC - TLANIPANTLA | 75-EDUARDO NERI | HUITZILTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 966618 | 966618 | 966618 | 960120 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.9 | 21.9 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0214.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0073.2010 DE FECHA 06/04/10, DISMINUYO $383,382.42 CON OF. FAFEF.0770.2010 Y TRANSF. 0349.2010 DE FECHA 5/10/10
168699 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO MARQUELIA - LAS PEÑITAS - LA GUADALUPE | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2059854 | 2059854 | 2059854 | 1621893 | 78.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 2.3 | 71.9% | DISMINUYE POR LA TRANSF. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA13/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FAFEF.0529.2010 DE FECHA 13/07/2010
170130 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2978771 | 99.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
170564 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2670000 | 2670000 | 2670000 | 2664849 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.42 | 17.42 | 100%
CONVENIOS 6 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 10069600; Ministrado 15: 10069600; Programado 16: 10069600; Ejercido 17: 7485372; Ejercido 18=17/15: 74.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
CONSTRUCCIÓN
102574 |  |  |  | OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANGEL MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1938000 | 1938000 | 1938000 | 1860641 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $77,359.00
AMPLIACIÓN
102262 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE ACATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 967338 | 60.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $622,662.00
102536 |  |  |  | AMPLIACION EN EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE MALINALTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1430280 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $159,720.00
MEJORAMIENTO
102660 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ILIATENCO MPIO. DE ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3851600 | 3851600 | 3851600 | 2366120 | 61.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $1,485,480.00
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
102688 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ILIATENCO MPIO. DE ILIATENCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 600000 | 600000 | 600000 | 588894 | 98.1% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $11,106.00
102602 |  |  |  | OBRA NUEVA POR SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANGEL MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CDI 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 272099 | 54.4% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | SE CUENTA CON RECURSO COMPROMETIDO POR LA CANTIDAD DE $227,901.00
12-GUERRERO RECURSO -1
SUBSIDIOS 2 REGISTROS
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1644000; Ministrado 15: 1494000; Programado 16: 1494000; Ejercido 17: 1494000; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 321; Ejercidos 23: 321; Ejercidos 24=23/22: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
167718 |  |  |  | PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE SECUESTRO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 216-DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOTA: SE PAGO EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE SECUESTRO, PAGANDOSE SOLO EL 50% DE ESTE PROYECTO. DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO SUBSEMUN 2012.
171147 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 320 | 100% | SE COMPRARON UNIFORMES,(CAMISA TIPO CONMANDO,PANTALON, BOTAS, CHAMARRAS,GORRAS, FORNITURAS INSIGNIAS Y DIVISAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. SEGUN DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGACMIENTO DEL SUBSEMUN 2012.
APORTACIONES FEDERALES 3 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 1018264; Ministrado 15: 1018264; Programado 16: 1018264; Ejercido 17: 1018264; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 50; Ejercidos 23: 50; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
AMPLIACIÓN
149454 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO RICO,TRAMO ARROYO-CALLE INDEPENDENCIA, COL. EMILIANO ZAPATA. LOC. SAN MARCOS | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 337758 | 337758 | 337758 | 337758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
167792 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE IGNACIO RAYÓN, BARRIO DE TEXALPA | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560506 | 560506 | 560506 | 560506 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
154054 |  |  |  | CONST DE ANEXO EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACION PLANTEL TETIPAC | 60-TETIPAC | TETIPAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETIPAC GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%