## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
17-MORELOS RECURSO 2012
SUBSIDIOS 876 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 206989494; Ministrado 15: 158895383; Programado 16: 157982033; Ejercido 17: 99382602; Ejercido 18=17/15: 62.5%; Generados 19: 1411; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 276066.25; Ejercidos 23: 136326.64; Ejercidos 24=23/22: 49.4%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
142769 |  |  |  | REHABILITACION BIBLIOTECA DE CUENTEPEC | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | CULTURA002-2011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 79.69 | 77.1 | 96.7%
121462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA ATLACHOLOAYA 2010 2DA ETAPA | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | CONACULTA-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 3722 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | RECURSOS CONCURSABLES CONACULTA
DEPORTE
169186 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA AMACUZAC | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | 44 200 HABITANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928 | 280 | 30.2%
106260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA LUDICA EN EL CAMPO DEPORTIVO ABELARDO RODRIGUEZ | 4-AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 04/PR/005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 252840 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3533241 | 3533241 | 3533241 | 2152191 | 60.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.94 | 94%
106357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN UNIDAD DEPORTIVA MOYOTEPEC | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04/PR/006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 893970 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6015763 | 6015763 | 6015763 | 3151460 | 52.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.95 | 95%
105992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS, TROTA PISTA Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, CAMPO DEPORTIVO OLINTEPEC | 4-AYALA | OLINTEPEC | RURAL | 04/PR/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 827048 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3478004 | 3478004 | 3478004 | 2278744 | 65.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.95 | 95%
106068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y VESTIDORES, GRADAS TECHADAS, TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA LUDICA | 4-AYALA | SAN JUAN AHUEHUEYO | RURAL | 04/PR/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 297990 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6439645 | 6439645 | 6439645 | 3244248 | 50.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.95 | 95%
106097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS VESTIDORES Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, EN LA COLONIA CRUZ VERDE | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04/PR/003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 297990 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 7644789 | 7644789 | 7644789 | 6080481 | 79.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.95 | 95%
106479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TROTA PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE DEPORTIVO LOMAS NORTE, ANENECUILCO | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04/PR/007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 1820448 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2815006 | 2815006 | 2815006 | 2547613 | 90.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
106115 |  |  |  | TECHADO DE GRADAS, TROTA PISTA, AREA LUDICA, GIMNACIO AL AIRE LIBRE, PISTA DE SKATE, MODULO DE BAÑOS VESTIDORES, EN LA UNIDAD DEPORTIVA AYALA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04/PR/004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 946344 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5073552 | 5073552 | 5073552 | 4259172 | 83.9% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.96 | 96%
156082 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS ALTOS DE MORELOS | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-R11-2012-S205-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | 6000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1962003 | 1962003 | 1962003 | 570613 | 29.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 30 | 10% | EL MONTO DE ESTA OBRA INCLUYE EL 3% QUE INDICO LA CONADE PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
156446 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE METEPEC | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-R11-2012-S205-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | 2500 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2037997 | 2037997 | 2037997 | 592652 | 29.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 750 | 30% | EL MONTO DE ESTA OBRA INCLUYE EL 3% PARA SUPERVISIÓN QUE INDICO LA CONADE EN EL CONVENIO
169553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | 21-TETECALA | COLONIA FRANCISCO SARABIA | RURAL | MTR/CONADE/2012/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 354900 | 35.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
146292 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MONITO RODRIGUEZ | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | 29200 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 6000 | 0 | 0% | SE DIO INICIO A LA OBRA, LA CUAL CONSISTE EN REHABILITACION DEL CAMPO DE FUT BOL Y DEL SISTEMA DE RIEGO.
135579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA 27 DE SEPTIEMBRE, GALEANA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DOP-CONADE-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | 10000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.1 | 10%
REHABILITACIÓN
191776 |  |  |  | REHABILITACION DE GIMNASIO JUAN ANTONIO TLAXCOAPAN | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | CONADE-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | 30000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1 | 0 | 0%
185271 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER ANGEL MONTIEL | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/CONADE/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA MORELOS | 5575 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5900 | 1750 | 29.7% | LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, RETIRO DE PASTO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, CORTE EN CAJA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO DE IMPREGNACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PSATO SINTETICO, REHABILITACION DE GRADERAS, REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA, AMPLIACION DE DE NUCLEO SANITARIO PAR ADISCAPACITADOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO , CONSTRUCCION DE REGISTROS, SUMINISTRO EN INSTALACION DE RED ELECTRICA, LIMPIEZA FINAL DE OBRA
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
EQUIPAMIENTO
OTROS
144658 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MORELOS | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 42111648 | 34414114 | 34903765 | 34412990 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10695 | 8027 | 75.1% | SE INCLUYE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ÁMBITO RURAL (JORNALEROS AGRÍCOLAS). LOS SUBPROGRAMAS QUE INCLUYE SON: BÉCATE (CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL, CAPACITACIÓN PRODUCTIVA, VALES DE CAPACITACIÓN Y CAPACITACIÓN MIXTA), FOMENTO AL AUTOEMPLEO, MOVILIDAD LABORAL INTERNA, MOVILIDAD LABORAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS Y REPATRIADOS TRABAJANDO, ADEMÁS DE GASTOS ASOCIADOS PARA LA OPERACIÓN DEL PAE. SE EJERCIÓ EL RECURSO DE FORMA EFICIENTE, POR LO QUE SE SOLICITÓ MAS RECURSO, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR METAS Y CUBRIR DEMANDAS DE CAPACITACIÓN.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
166214 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LOS AMATES (AVENIDA NIÑOS HEROES), MUNICIPIO DE CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00773-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 320 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 476668 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0% | COLONIA RINCON DEL VALLE. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166200 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD PARAJE ZOQUIPA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00767-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 380 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 563987 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 0 | 0% | COLONIA JARDINES DE ZOQUIAPA. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166218 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA COL. EL GUANTE | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA EL GUANTE | RURAL | 08-ZR-00754-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 236 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 2008800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 59 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166235 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, MORELOS | 12-JOJUTLA | COLONIA EL PARAÍSO (COLONIA VICENTE GUERRERO) | RURAL | 12-ZR-00772-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 295 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 439151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 59 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166249 |  |  |  | ELECTRIFICACION CAMPO LA CUAJIOTERA | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZR-00755-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 731230 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 0 | 0% | COLONIA HUERTOS DE MIACATLAN. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166263 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE XOXOCOTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-00756-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 148 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 545308 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166286 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN AVENIDA SERGIO ESTRADA CAJIGAL EN LOS TEHUIXTLES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-00758-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 72 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 267743 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 18 | 0 | 0% | COLONIA SANTA MONICA. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166275 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD AEROPUERTO (CALLE INSURGENTES) DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS | 18-TEMIXCO | COLONIA AEROPUERTO (CAMPO LOS LECHOSOS) | RURAL | 18-ZU-00757-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 293521 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166303 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD ETENA PRIMAVERA (CALLES COATLAN DEL RIO Y SOLIDARIDAD) DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS | 18-TEMIXCO | ETERNA PRIMAVERA | RURAL | 18-ZU-00769-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 115 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 171519 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166310 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZR-00759-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 484 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166358 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN LA COL. 10 DE MAYO | 24-TLALTIZAPÁN | COLONIA 10 DE MAYO (LA MATANZA) | RURAL | 24-ZR-00760-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 256 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 951016 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 64 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166366 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN PALO GRANDE | 25-TLAQUILTENANGO | PALO GRANDE | RURAL | 25-ZU-00761-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 256 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1346534 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 90 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
95916 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLES FRANCISCO VILLA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COLONIA NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2DZP17081590 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 518279 | 518279 | 518279 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE DESARROLLARA LA OBRA ES COLONIA NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA
166377 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL CIRCUITO 2 DE EL COPALAR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-00762-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 120 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1320159 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0% | COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166398 |  |  |  | ELECTRIFICACION COL. LOMA BONITA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-ZU-00763-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1232 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 13 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166385 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-ZR-00764-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 1232 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
AMPLIACIÓN
166187 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD CERRITOS DE GARCIA (CAMINO A SANTA MARTHA) DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | CERRITOS DE GARCÍA | RURAL | 07-ZR-00771-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 520 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 778110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 33 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166178 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD LA UNION DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | LA UNIÓN | RURAL | 07-ZR-00770-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 210 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 309830 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 14 | 0 | 0% | CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
166225 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD AMPLIACION CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZR-00768-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 210 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 310749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0% | COLONIA ALFREDO V. BONFIL. CONVENIO ZONAS PRIORITARIAS
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
161013 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC DE LA COL. VICENTE GUERERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 355 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 335349 | 335349 | 335349 | 201209 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 377 | 132 | 35% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $335,349.00 HACIENDO UN TOTAL DE $670,698.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
154003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21806 | 21806 | 21806 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47.5 | 4.75 | 10% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $21,806.00 HACIENDO UN TOTAL DE $43,612.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PARAISO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDIAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 58681 | 58681 | 58681 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 45 | 30% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $58,681.00 HACIENDO UN TOTAL DE $117,362.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PARAISO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155110 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ANTIGUA CARRETERA MEXICO CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 85 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 83241 | 83241 | 83241 | 49945 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 42 | 42% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $83,241.00 HACIENDO UN TOTAL DE $166,482.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA CUAUHTEMOC Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
161402 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE DIAZ ORDAZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 92 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 92417 | 92417 | 92417 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 57 | 38% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $92,417.00 HACIENDO UN TOTAL DE $184,834.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155057 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE EL APANTLE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 95 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 92825 | 92825 | 92825 | 55695 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 105 | 42% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $92,825.00 HACIENDO UN TOTAL DE $185,650.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PARAISO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
154074 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE GARDENIAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 115 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 115866 | 115866 | 115866 | 69520 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 186 | 62% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $115,866.00 HACIENDO UN TOTAL DE $231,732.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PARAISO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
154148 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 184 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 182184 | 182184 | 182184 | 109310 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 204 | 68% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $182,184.00 HACIENDO UN TOTAL DE $364,368.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155165 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 283 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 281662 | 281662 | 281662 | 168997 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 552.5 | 65% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $281,662.00 HACIENDO UN TOTAL DE $563,324.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
153932 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE 5 DE FEBRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 95574 | 95574 | 95574 | 57344 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $95,574.00 HACIENDO UN TOTAL DE $191,148.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
160883 |  |  |  | HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLLO COMUNITARIO CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 68 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 62336 | 62336 | 62336 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 69 | 4.6 | 6.7% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $62,336.00 HACIENDO UN TOTAL DE $124,672.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA CUAUHTEMOC Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
160949 |  |  |  | HABILITACION DEL ESPACIO EXTERIOR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 15 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 12999 | 12999 | 12999 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27 | 2.7 | 10% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $12,999.00 HACIENDO UN TOTAL DE $25,998.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
151214 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE APATZINGAN | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1045 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1044745 | 1044745 | 1044745 | 626847 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3981 | 3385 | 85% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $1,044,745.00 HACIENDO UN TOTAL DE $2,089,490.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
153816 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 346 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 344880 | 344880 | 344880 | 206928 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1195 | 418 | 35% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $344,880.00 HACIENDO UN TOTAL DE $689,760.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
120849 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PAZ | 6-CUAUTLA | COLONIA AMPLIACIÓN TEPEYAC | RURAL | 170061ME034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 150819 | 150819 | 150819 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 547 | 0 | 0% | EL TOTAL DE ESTA ES DE $301,638.00 SIENDO LA APORTCAION MUNICIPAL Y FEDERAL DE $150,819.00
161997 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 110 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 108409 | 108409 | 108409 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360.49 | 72 | 20% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $108,409.00 HACIENDO UN TOTAL DE $216,818.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA IZTACCIHUATL Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
151304 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE APANTLE | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 170061ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 148161 | 148161 | 148161 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.2 | 51 | 10% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $148,161.00 HACIENDO UN TOTAL DE $296,322.00.
153062 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 625 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 624509 | 624509 | 624509 | 374705 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2409 | 1085 | 45% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $624,509.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,249,018.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152782 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJIDO PALMAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 190 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 188317 | 112990 | 112990 | 112990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 752.2 | 226 | 30% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $188,317.00 HACIENDO UN TOTAL DE $376,634.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152223 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCUADRON 201 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 380 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 378809 | 227286 | 227286 | 227285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1360 | 449 | 33% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $378,809.00 HACIENDO UN TOTAL DE $757,618.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
151842 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRESNOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 365 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 360906 | 360906 | 360906 | 216543 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1455.27 | 393 | 27% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $360,906.00 HACIENDO UN TOTAL DE $721,812.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
161088 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 61146 | 61146 | 61146 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 215 | 210.6 | 98% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $61,146.00 HACIENDO UN TOTAL DE $122,292.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA SANTA CRUZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155569 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 270 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 288824 | 173294 | 173294 | 173294 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1220 | 1098 | 90% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $288,824.00 HACIENDO UN TOTAL DE $577,648.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155493 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 435 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 606898 | 606898 | 606898 | 574929 | 94.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2558.64 | 2534 | 99% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $606,898.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,213,796.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
160822 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 555 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 552487 | 552487 | 552487 | 331492 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2346.65 | 750 | 32% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $552,487.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,104,974.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
161207 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 162 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 161110 | 96666 | 96666 | 96666 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 588 | 98% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $161,110.00 HACIENDO UN TOTAL DE $322,220.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA SANTA CRUZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
151405 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORIENTAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 245 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 242443 | 146887 | 146887 | 145466 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 939.95 | 94 | 10% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $242,443.00 HACIENDO UN TOTAL DE $484,886.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA BENITO QUEZADA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152583 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASEO DE LA NORMAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUATLA | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 199498 | 199498 | 199498 | 119699 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 135 | 20% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $199,498.00 HACIENDO UN TOTAL DE $398,996.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152502 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA MARIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 555 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 551223 | 551223 | 551223 | 330734 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2008.26 | 482 | 24% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $551,223.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,102,446.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152915 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 285 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 282206 | 282206 | 282206 | 169324 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1005 | 402 | 40% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $282,206.00 HACIENDO UN TOTAL DE $564,412.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA GABRIEL TEPEPA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155527 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 362 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 500428 | 500428 | 500428 | 300257 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1811.53 | 905 | 50% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $500,428.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,000,856.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA VICENTE GUERRERO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
150750 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE JULIO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 296 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 296528 | 296528 | 296528 | 177917 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1040.8 | 208 | 20% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $296,528.00 HACIENDO UN TOTAL DE $593,056.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PARAISO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
155595 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 374 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 370261 | 370261 | 370261 | 222157 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 320 | 32% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $370,261.00 HACIENDO UN TOTAL DE $740,522.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
152689 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JANITZIO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE CUAUTLA | 375 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 374927 | 374927 | 374927 | 224956 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1254.6 | 502 | 40% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $374,927.00 HACIENDO UN TOTAL DE $749,854.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
151736 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 295 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 296198 | 296198 | 296198 | 177719 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 204 | 20% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $296,198.00 ACIENDO UN TOTAL DE $592,396.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA IZTACCIHUATL Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
94688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 104797 | 62878 | 62878 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 352 | 0 | 0%
90998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALTAMIRANO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 69049 | 41430 | 41430 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 0 | 0%
89787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANCUN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 107785 | 64670 | 64670 | 64670 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 362 | 218 | 60.2%
89732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 91157 | 54694 | 54694 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 83.93 | 0 | 0%
92918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUITLAHUAC | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081ME029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 162444 | 97466 | 97466 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 525 | 0 | 0%
91976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CERAMICA | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 106495 | 63896 | 63896 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 370 | 0 | 0%
88936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CRUZ | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 140007 | 140007 | 140007 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 470 | 0 | 0%
89386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PANTEON | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 183674 | 110204 | 110204 | 110204 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 670 | 402 | 60%
89603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 115290 | 69174 | 69174 | 69174 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 415 | 249 | 60%
93912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 109817 | 65890 | 65890 | 65890 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 366 | 220 | 60.1%
93315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS FLORES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 66696 | 40018 | 40018 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 226 | 0 | 0%
95640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS TORRES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 120941 | 72564 | 72564 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 405 | 0 | 0%
94344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 70127 | 42076 | 42076 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 246 | 0 | 0%
89542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 76044 | 45626 | 45626 | 45626 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 255 | 153 | 60%
95504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 88579 | 53148 | 53148 | 53148 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 328.21 | 196.92 | 60%
95576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 162564 | 97538 | 97538 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 576 | 0 | 0%
99385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081ME055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 57749 | 34650 | 34650 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 0 | 0%
99433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 170081ME057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 152575 | 91544 | 91544 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 528 | 0 | 0%
92757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIRCUITO GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 99479 | 59688 | 59688 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 334 | 0 | 0%
90152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA CARDENAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 60032 | 36020 | 36020 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 218 | 0 | 0%
91702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 78347 | 47008 | 47008 | 47008 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 275 | 165 | 60%
93522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54801 | 32880 | 32880 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 188 | 0 | 0%
95090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA REFORMA AGRARIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 58621 | 35172 | 35172 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 0 | 0%
90327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LA CRUZ TRAMO CALVARIO-GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 51469 | 30882 | 30882 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 109 | 0 | 0%
94624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45968 | 27580 | 27580 | 27580 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 90 | 54 | 60%
90780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA CRUZ TRAMO LOS PINOS-CAPULIN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 32640 | 19584 | 19584 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0%
95711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPANES | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081ME053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 48637 | 48637 | 48637 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
92506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50846 | 30508 | 30508 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 0 | 0%
91562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27706 | 16624 | 16624 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 0 | 0%
90427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA CRUZ TRAMO CALVARIO-GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 79408 | 47644 | 47644 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 109 | 0 | 0%
93808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 59030 | 35418 | 35418 | 35418 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 72 | 43.2 | 60%
94251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 94562 | 56738 | 56738 | 56738 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 123 | 74 | 60.2%
91339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARGARITAS | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081ME018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 53011 | 31806 | 31806 | 31806 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 56 | 34 | 60.7%
95765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TULIPANES | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081ME054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 72447 | 43468 | 43468 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
92709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CIRCUITO GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 126200 | 75720 | 75720 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 183 | 0 | 0%
91645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 97039 | 58224 | 58224 | 58224 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 137.5 | 82.5 | 60%
95033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA REFORMA AGRARIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 64225 | 38534 | 38534 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 0 | 0%
94767 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 356934 | 214160 | 214160 | 214160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1047 | 628 | 60%
89137 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALTAMIRANO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 96227 | 57736 | 57736 | 57736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 207 | 60%
90939 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALTAMIRANO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 205 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 197318 | 118390 | 118390 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698 | 0 | 0%
93059 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CUITLAHUAC | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 740 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 709308 | 425584 | 425584 | 425584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2689 | 1613.5 | 60%
92425 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LA CERAMICA | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 490 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 470514 | 282308 | 282308 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1480 | 0 | 0%
89056 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LA CRUZ | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 535 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 514203 | 309745 | 309745 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1526 | 0 | 0%
94196 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 446409 | 267846 | 267846 | 267846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1266 | 760 | 60%
93469 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAS FLORES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 205 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 196120 | 117672 | 117672 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562 | 0 | 0%
95675 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAS TORRES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 450 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 425679 | 255408 | 255408 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1235 | 0 | 0%
94395 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 229791 | 137874 | 137874 | 137874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 221.5 | 30%
91158 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MARGARITAS | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 290 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 277910 | 166746 | 166746 | 166746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 795 | 580 | 73%
95541 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PINO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 290 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 280324 | 168194 | 168194 | 168194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1025 | 615 | 60%
95604 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOLIDARIDAD | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081ME050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 635 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 609192 | 365516 | 365516 | 365516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2025.16 | 1215 | 60%
99395 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TULIPANES | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081ME056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 193328 | 115996 | 115996 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
99446 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ZARAGOZA | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 170081ME058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 835 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 803706 | 482224 | 482224 | 482224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2316 | 1389 | 60%
89292 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1 DE MAYO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 170081ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 181266 | 108760 | 108760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 0 | 0%
92824 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CIRCUITO GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 415 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 399438 | 239662 | 239662 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1161 | 0 | 0%
90037 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA CARDENAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 162017 | 97210 | 97210 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552 | 0 | 0%
91762 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 310 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 299210 | 179526 | 179526 | 179526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 290 | 30.1%
93616 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 175 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 165693 | 100868 | 100868 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 564 | 0 | 0%
95240 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA REFORMA AGRARIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170081ME046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 145155 | 87092 | 87092 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
127486 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BUGAMBILIAS. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45082 | 27050 | 27050 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127487 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE INDEPENDENCIA Y TEPOZTECO. 170111ME039 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 185904 | 111542 | 111542 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.95 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127488 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ACAPULCO Y PRIVADA ACAPULCO. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 120590 | 72354 | 72354 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127489 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA 15 DE MARZO, 1ª Y 2ª PRIVADA DE 3 DE MAYO. 170111ME042/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 79116 | 47470 | 47470 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39.56 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127490 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA (PRIVADA MARGARITA) 170111ME018/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 369046 | 221428 | 221428 | 110392 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147.62 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127491 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHE BUENA. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 79037 | 47422 | 47422 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 53 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127493 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE GOL. 170111ME007/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 287395 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 119.77 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. 170111ME005/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 347942 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142.69 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127495 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE. 170111ME020/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1029302 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 421.28 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA NADADORES.170111ME006/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 83846 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34.29 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN BARRANCA TRAMO DE PUENTE SAN MIGUEL A PUENTE ACAPULCO. 170111ME004/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 152075 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.27 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINITRAR
136112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR ALHELI 170111ME045 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111ME045/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 229743 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
166082 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA | 11-JIUTEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 11-ZR-00509-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 480 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 359920 | 106930 | 106930 | 106930 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 479.56 | 0 | 0%
127498 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN AV. FERROCARRIL RIO BALSAS, 170111ME002/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 513210 | 307926 | 307926 | 153658 | 49.9% | 0 | 0 | POSTE | 73 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINITRAR
127499 |  |  |  | ELECTRIFICACION 1RA PRIVADA OBRADORES | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 145720 | 87432 | 87432 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127500 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUAUHTEMOC CARDENAS. 170111ME021/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77315 | 46388 | 46388 | 77315 | 166.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127501 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JARDÍN JUÁREZ. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77315 | 46390 | 46390 | 77315 | 166.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
135822 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE 170111ME001 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111ME001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 34 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 169599 | 101760 | 101760 | 101760 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 394.83 | 394.83 | 100% | OBRA CONCLUIDA
127502 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CESAR SANDINO. 170111ME012/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1213320 | 727992 | 727992 | 363607 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 606.66 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127503 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COPAL, PLATANILLO Y ÓRGANO. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 482730 | 296884 | 296884 | 144653 | 48.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 241 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127504 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.170111ME016/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 164679 | 98808 | 98808 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82.34 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127505 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 377538 | 226522 | 226522 | 112978 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127506 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS. 170111ME011/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 420000 | 252000 | 252000 | 125730 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127507 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO. 170111ME044/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 350995 | 210600 | 210600 | 105054 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175.5 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127508 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NOCHE BUENA. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 214985 | 128992 | 128992 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127509 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ACAPULCO. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 191165 | 114698 | 114698 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127510 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ALCATRACES. 170111ME040/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 131725 | 79034 | 79034 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65.86 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127511 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BUGAMBILIAS. 170111ME017/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 287109 | 172266 | 172266 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.55 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127512 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BUGAMBILIAS. 170111ME041/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77903 | 46742 | 46742 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38.95 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127513 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA FRESNO Y AVE DE PARAISO. 170111ME010/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 448973 | 269384 | 269384 | 448194 | 166.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224.49 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
127514 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 1ª PRIVADA PAROTA. | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 63187 | 37383 | 37383 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 32 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE SUMINISTRAR
127515 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REJILLA PLUVIAL EN CALLE HUAMUCHIL. 170111ME014/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 383454 | 230072 | 230072 | 114727 | 49.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 191.73 | 0 | 0% | OBRAS RECURSO PENDIENTE POR SUMINISTRAR
166147 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COLORINES, GARDENIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZR-00507-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 600 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1527.25 | 0 | 0% | COL. AMPLIACION VICENTE GUERRERO, CONVENIO HABITAT 2012
166100 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 11-ZR-00506-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 800 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1792.25 | 0 | 0% | CONVENIO HABITAT 2012
166161 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ROSALES, GUILLERMO PRIETO Y ANDADOR UNO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-00508-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 600 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 1438.33 | 0 | 0% | COLONIA AMPLIACION TEJALPA. CONVENIO HABITAT 2012
137181 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA CALLE DE LA CRUZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 175 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 172826 | 172826 | 172826 | 172826 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
137182 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA 2A PRIVADA DE TULIPANES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 239815 | 239815 | 239815 | 239815 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 283 | 283 | 100%
137180 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LAS CALLES HUIZACHES Y ALCANFORES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 315 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 310156 | 310156 | 310156 | 310156 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 315 | 100%
137183 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS, VICENTE GUERRERO Y HUEJUTLA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 230 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 228557 | 228557 | 228557 | 228557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 241 | 100% | LOCALIDAD: MORELOS
147509 |  |  |  | ATENCIÓN AL MODULO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS063/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 225.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 87890 | 87890 | 87890 | 43068 | 49% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.68 | 68% | METAS: ASESORIA
137179 |  |  |  | CONEXIÓN DE DRENAJE MUNICIPAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50206 | 50206 | 50206 | 15062 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 15 | 30%
147474 |  |  |  | CONEXION DE DRENAJE MUNICIPAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50205 | 30124 | 30124 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 0 | 0%
152452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 190.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 189493 | 113696 | 113696 | 113696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 219.5 | 187.23 | 85.3%
137176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLAVEL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 157418 | 157418 | 157418 | 157355 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 136 | 100%
152451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME041/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 120.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 123706 | 74224 | 74224 | 37022 | 49.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163.3 | 48.99 | 30%
152456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ( TABACHIN ) DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA . | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 45.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 145423 | 87254 | 87254 | 43555 | 49.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268 | 80.4 | 30%
152455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 96.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 94017 | 56410 | 56410 | 56410 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 143.5 | 143.5 | 100%
137175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 135557 | 135557 | 135557 | 40522 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 72.3 | 30%
147495 |  |  |  | CURSO ARTESANIAS REGIONALES (TEJIDO Y BORDADO EN LISTON) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS043/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27290 | 27290 | 27290 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.76 | 76%
137154 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38689 | 38689 | 38689 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.85 | 85%
147498 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 39849 | 39849 | 39849 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147486 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38689 | 38689 | 38689 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.77 | 77%
147496 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38689 | 38689 | 38689 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147506 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS060/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38689 | 38689 | 38689 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.78 | 78%
147492 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (ELABORACION DE DULCES TIPICOS) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 39540 | 39540 | 39540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147475 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 49540 | 49540 | 49540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70%
137160 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (PINTURA TEXTIL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28145 | 28145 | 28145 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
137174 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (PINTURA TEXTIL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS059/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28145 | 28145 | 28145 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
137157 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (PINTURA TEXTIL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28145 | 28145 | 28145 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
147479 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (TALABARTERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 25.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 65831 | 19749 | 19749 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
137164 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION I Y II | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 36515 | 36515 | 36515 | 16634 | 45.6% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.5 | 75%
137156 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION I Y II | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18015 | 18015 | 18015 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.85 | 85%
147484 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION I Y II | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 10.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25542 | 25542 | 25542 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
147480 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (CORTE DE CABELLO Y TINTE) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40733 | 40733 | 40733 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.87 | 87%
147482 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (COSMETOLOGIA Y MASAJES CORPORALES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54487 | 54487 | 54487 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147487 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (MAQUILLAJE Y PEINADO) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 25.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 69130 | 20739 | 20739 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.83 | 83%
147478 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA (COCINA INTERNACIONAL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47540 | 47540 | 47540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.76 | 76%
147483 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA (COCINA INTERNACIONAL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47540 | 47540 | 47540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.84 | 84%
147505 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA (COCINA INTERNACIONAL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS058/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47540 | 47540 | 47540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147491 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA (PREPARACION DE ALIMENTOS SANOS Y NUTRITIVOS) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45015 | 45015 | 45015 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
137161 |  |  |  | CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 31410 | 31410 | 31410 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
147503 |  |  |  | CURSO DE MEDICINA ALTERNATIVA (EQUINOTERAPIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS053/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 120.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 131765 | 79060 | 79060 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.72 | 72%
151892 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46302 | 46302 | 46302 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.8 | 80%
147502 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA (PASTELERIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS051/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 40.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 94952 | 28486 | 28486 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.2 | 60%
137173 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS057/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29540 | 29540 | 29540 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
137153 |  |  |  | CURSO DE USO Y MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 67130 | 67130 | 67130 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.6 | 80%
147510 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MODULO PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS064/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 50.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 22575 | 22575 | 22575 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
137165 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN APOYO DE LAS CONTRALORIAS SOCIALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS032/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 68600 | 68600 | 68600 | 1500 | 2.2% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 12 | 85.7% | METAS: ESTIMULO
137171 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN APOYO A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO. | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS054/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 13 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 122200 | 122200 | 122200 | 36000 | 29.5% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 11 | 84.6% | METAS: ESTIMULO
137163 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS EN APOYO AL MIC | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54500 | 54500 | 54500 | 15000 | 27.5% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | METAS: ESTIMULO
137172 |  |  |  | ESTIMULOS A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS055/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24500 | 24500 | 24500 | 3000 | 12.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | METAS: ESTIMULO
137195 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LOS PINOS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 260 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 259630 | 259630 | 259630 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 510 | 0 | 0%
137197 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LEYES DE REFORMA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 990 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 987164 | 987164 | 987164 | 720904 | 73% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2420.11 | 2095.81 | 86.6%
137184 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BELEN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 185 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 481838 | 481838 | 481838 | 481478 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1308.55 | 1308.55 | 100% | LOCALIDAD: LOMAS DE GUADALUPE
137185 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 185 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 182052 | 182052 | 182052 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470.24 | 0 | 0%
137196 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 360 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 355160 | 355160 | 355160 | 315108 | 88.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 809.4 | 717.93 | 88.7%
137201 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO (ENTRE MORELOS Y FCO. VILLA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 180181ME023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 665 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 653302 | 653302 | 653302 | 481847 | 73.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1501.5 | 1108.1 | 73.8%
152453 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME043/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 445.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 443147 | 265888 | 265888 | 132889 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1039.86 | 311.95 | 30% | LOCALIDAD: MORELOS
137200 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 194039 | 194039 | 194039 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 421.8 | 0 | 0%
152450 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISIDRO VARGAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 535.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 532243 | 319346 | 319346 | 159501 | 49.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1074 | 322.2 | 30%
137194 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 191908 | 191908 | 191908 | 57465 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483.13 | 144.93 | 30%
147513 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PAPAGAYO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 103.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 512099 | 307518 | 307518 | 307518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1142.4 | 808.02 | 70.7%
137190 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 110729 | 81857 | 81857 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 0 | 0%
137187 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 131196 | 131196 | 131196 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 325.12 | 0 | 0%
137198 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1RO DE MARZO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 208 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 201948 | 121168 | 121168 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 403.55 | 0 | 0%
137188 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA SANTA PRISCA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 111487 | 111487 | 111487 | 33068 | 29.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 278.12 | 83.43 | 30%
152454 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR EN LA CALLE RÍO AMACUZAC | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 235.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 230721 | 138432 | 138432 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 456.17 | 0 | 0%
137192 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 238416 | 238416 | 238416 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 534 | 0 | 0%
137186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 1275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1272648 | 1272648 | 1272648 | 958634 | 75.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2987.13 | 2249.08 | 75.3%
137199 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS (ENTRE MORELOS Y FCO. VILLA) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170181ME033/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 680 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 675990 | 675990 | 675990 | 455594 | 67.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1554 | 1047.39 | 67.4%
137191 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 230 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 225777 | 225777 | 225777 | 67552 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 496.2 | 148.86 | 30%
137193 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 30 DE ABRIL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 180274 | 180274 | 180274 | 167728 | 93% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 442.2 | 411.24 | 93%
137189 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 395 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 391905 | 391905 | 391905 | 199553 | 50.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 740.4 | 376.86 | 50.9%
137177 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 212581 | 212581 | 212581 | 63698 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268.5 | 80.55 | 30%
137178 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 93106 | 93106 | 93106 | 27853 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 48 | 30%
147507 |  |  |  | TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (VOLEIBOL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS061/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27430 | 27430 | 27430 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.89 | 89%
137167 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA (EL ADULTO MAYOR Y SUS EMOCIONES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 15290 | 15290 | 15290 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.95 | 95%
147477 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO A PERSONAS A CAPACIDADES DIFERENTES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50515 | 50515 | 50515 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.66 | 66%
147501 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS050/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50805 | 50805 | 50805 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.75 | 75%
147481 |  |  |  | TALLER DE CUIDADO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50515 | 50515 | 50515 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.76 | 76%
137169 |  |  |  | TALLER DE EMPODERAMIENTO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 15515 | 15515 | 15515 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
147489 |  |  |  | TALLER DE MEDICINA ALTERNATIVA (MASAJES Y AROMATERAPIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS034/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38790 | 38790 | 38790 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
137159 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (FUTBOLIN) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28555 | 28555 | 28555 | 16165 | 56.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.85 | 85%
137170 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 49540 | 14862 | 14862 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
147500 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 30.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34458 | 34458 | 34458 | 15767 | 45.8% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.8 | 90%
147497 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO, DE MAMA Y PROSTASTICO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 800.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 186890 | 56067 | 56067 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 800 | 0 | 0%
137168 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS041/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 16790 | 16790 | 16790 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
137155 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (ACONDICIONAMIENTO FISICO A ADULTOS MAYORES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25235 | 25235 | 25235 | 12808 | 50.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.85 | 85%
137162 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (ACTIVACIÓN FISICA A ADULTOS MAYORES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25235 | 25235 | 25235 | 12808 | 50.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.85 | 85%
147488 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (ARTES PLASTICAS: MURALES DE ENSAMBLE Y MOSAICO) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS033/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40536 | 40536 | 40536 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
147493 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (BAILE CONTEMPORANEO: DANZON, CUMBIA, SALSA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23040 | 23040 | 23040 | 10650 | 46.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.88 | 88%
147504 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (BAILE CONTEMPORANEO DANZON, CUMBIA, SALSA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS056/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23040 | 23040 | 23040 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.85 | 85%
147499 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (BAILE CONTEMPORANEO DANZON, CUMBIA, SALSA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23040 | 23040 | 23040 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.82 | 82%
147511 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (BAILE CONTEMPORANEO DANZON, CUMBIA, SALSA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS065/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 16.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23040 | 23040 | 23040 | 10650 | 46.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
147494 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CANTO Y SOLFEO) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35390 | 35390 | 35390 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.88 | 88%
147485 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (DIBUJO, GRABADO Y ESTAMPA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 37013 | 37013 | 37013 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
147508 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS062/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 30.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45305 | 13592 | 13592 | 13592 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 3.2 | 80%
147473 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (HANDBALL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24040 | 24040 | 24040 | 11650 | 48.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.85 | 85%
147490 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (ZUMBA PARA ADULTOS MAYORES) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS035/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25464 | 25464 | 25464 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
147512 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS075/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 19713 | 19713 | 19713 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.88 | 88%
137152 |  |  |  | TALLER PREVENCION DE ADICCIONES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34457 | 34457 | 34457 | 15767 | 45.8% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.6 | 80%
151788 |  |  |  | TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA 200 M3 NOPALERA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 470 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 462132 | 271500 | 271500 | 138427 | 51% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.3 | 30%
147476 |  |  |  | TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN (EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 30.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 44690 | 44690 | 44690 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.5 | 75% | METAS: TUTORIAS
88642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE AV. FERROCARRIL 1RA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241ME017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 80 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 79989 | 79989 | 79989 | 79989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149 | 149 | 100%
88409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 94 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 94995 | 94995 | 94995 | 94995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.5 | 154.5 | 100%
88087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE 2DA. ETAPA UBICADA AUN COSTADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL JOJUTLA-ZAPATA | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 60 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 57304 | 57304 | 57304 | 57304 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 108.1 | 108.1 | 100%
88378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 89 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 89585 | 89585 | 89585 | 89585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144.5 | 144.5 | 100%
88477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO VIEJO A SANTA ROSA TREINTA 2DA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 94 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 94760 | 94760 | 94760 | 94760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.5 | 115.5 | 100%
155417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE RAFAEL SANCHEZ(PONIENTE) | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 170241ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN | POLIGONO 17071 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 226433 | 226433 | 226433 | 226433 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 923.4 | 923.4 | 100%
88107 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES MEXICO (SIN NOMBRE) Y LEONA VICARIO | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 135 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 134442 | 134442 | 134442 | 134442 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 250 | 250 | 100%
88568 |  |  |  | PAVIMENTACION AV. FERROCARRIL 3RA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 330 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 327702 | 327702 | 327702 | 327702 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1226.88 | 1226.88 | 100%
88754 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EUFEMIO ZAPATA 2DA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 170241ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 180 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 177716 | 177716 | 177716 | 177716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 723 | 723 | 100%
88135 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS 2DA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 170241ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 654 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 650249 | 650249 | 650249 | 650249 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2676.4 | 2676.4 | 100%
88592 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 70 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 68309 | 68309 | 68309 | 68309 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 272 | 272 | 100%
88162 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 179 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 179265 | 179265 | 179265 | 179265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 808.8 | 808.8 | 100%
88035 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON LEONA VICARIO | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 175 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 174511 | 174511 | 174511 | 174511 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 718 | 718 | 100%
88523 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 170241ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 195769 | 195769 | 195769 | 195769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100%
88551 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE FEBRERO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 170241ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 229 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 226076 | 226076 | 226076 | 226076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 913.5 | 913.5 | 100%
88066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CEFERINO ORTEGA | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 170241ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 209 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 207795 | 207795 | 207795 | 207795 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 832.24 | 832.24 | 100%
88006 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL SANCHEZ (ORIENTE) | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 170241ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 234 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 230714 | 230714 | 230714 | 80750 | 35% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 962.04 | 481.02 | 50%
155373 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE 3A ETAPA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL JOJUTLA-ZAPATA | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 17024ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | CORREDOR 17071 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 197773 | 197773 | 197773 | 197773 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 809.34 | 809.34 | 100%
88774 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VIA CENTRAL 6TA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 170271ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 685 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 682613 | 682613 | 682613 | 682613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2471 | 2471 | 100%
84303 |  |  |  | CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CDC DE ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 375 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 160929 | 96558 | 96558 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD ES: TRES DE MAYO ALPUYECA, UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
83659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ANAHUAC | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281ME016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 273427 | 273427 | 273427 | 272161 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 221.51 | 221.51 | 100% | LOCALIDAD: CENTRO DE ATLACHOLOAYA
82825 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE CALIFORNIA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 255 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 252411 | 252411 | 252411 | 99984 | 39.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 341.7 | 134 | 39.2% | LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
83133 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL (EL AGUAJE) | 28-XOCHITEPEC | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO | RURAL | 170281ME007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 185 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 182630 | 182630 | 182630 | 137672 | 75.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.8 | 153.78 | 59%
83061 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE MAGNOLIAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 186585 | 186585 | 186585 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248.6 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
83811 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27443 | 27443 | 24443 | 22260 | 81.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 37.4 | 37.4 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA CENTRO DE ALPUYECA
83722 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMERICA CENTRAL | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281ME021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 1035 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1033759 | 1033759 | 1033759 | 810141 | 78.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1185.98 | 1185.98 | 100%
83683 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVILA CAMACHO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 85520 | 85520 | 85520 | 85520 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150.38 | 150.38 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ
82654 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUERNAVACA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 101682 | 101682 | 101682 | 73475 | 72.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.03 | 154.03 | 100%
82924 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 109498 | 109498 | 109498 | 97959 | 89.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168.8 | 154.12 | 91.3%
90679 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 84417 | 33780 | 33780 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 148 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CENTRO DE ALPUYECA
84358 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELIA | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281ME018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 705 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 700403 | 420242 | 420242 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 913.87 | 0 | 0%
83670 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33827 | 33827 | 33827 | 33827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43.3 | 43.3 | 100% | LOCALIDAD: COL. 3 DE MAYO ALPUYECA
82798 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPANES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 205 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 203719 | 203719 | 203719 | 162905 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262.9 | 262.9 | 100% | LOCALIDAD: REAL DEL PUENTE
83370 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON XOQUIAPAN | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 125195 | 125195 | 125195 | 117369 | 93.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185.4 | 185.4 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALPUYECA
83166 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TEZOYUCA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 445 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 425643 | 425643 | 425643 | 127117 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1377.95 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS
83753 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PERLA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 540 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 535517 | 535517 | 535517 | 101995 | 19% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1543.2 | 422 | 27.3% | LOCALIDAD: COL. 3 DE MAYO ALPUYECA
83695 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 59504 | 59504 | 59504 | 59504 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202.65 | 202.65 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA 3 DE MAYO ALPUYECA
83481 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIOLETAS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 235 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 233258 | 233258 | 233258 | 166445 | 71.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 682.66 | 620.6 | 90.9% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO ALPUYECA
84233 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NAYARIT | 28-XOCHITEPEC | LOMA BONITA | RURAL | 170281ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 580 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 577779 | 346668 | 346668 | 161925 | 46.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1918.5 | 0 | 0%
83509 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL (EL AGUAJE) | 28-XOCHITEPEC | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO | RURAL | 170281ME13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 560 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 556073 | 556073 | 556073 | 155827 | 28% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1891.8 | 0 | 0%
83532 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE NOPAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 249518 | 249518 | 249518 | 249518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 782.65 | 782.65 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA MIGUEL HIDALGO
83230 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VIOLETAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 485 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 484015 | 484015 | 484015 | 137112 | 28.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1512 | 0 | 0% | LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
84474 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE REACTORES ANAEROBIOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 298175 | 185599 | 185599 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD ES TRES DE MAYO ALPUYECA. UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
84445 |  |  |  | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CDC ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 570 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 244946 | 146968 | 146968 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85.05 | 0 | 0% | LOCALIDAD ES TRES DE MAYO, ALPUYECA
65985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EJERCITO ZAPATISTA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME007/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 56644 | 56644 | 56644 | 56630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92.3 | 92.3 | 100%
66196 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO AVENIDA EJERCITO ZAPATISTA COLLOMAS POTRERO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 188 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 904007 | 904007 | 904007 | 761988 | 84.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3320 | 2800 | 84.3%
67780 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE LAURO ORTEGA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 417692 | 317011 | 317011 | 125175 | 39.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 175 | 70 | 40%
AMPLIACIÓN
166071 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES SEGUNDA ESTAPA EN COL. MIGUEL HIDALGO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZR-00766-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRS PUBLICAS | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 97.43 | 0 | 0% | CONVENIO HABITAT 2012
65890 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLES EMILIANO ZAPATA MORELOS Y ALVARO OBREGON | 29-YAUTEPEC | LA TETILLA | RURAL | 170291ME006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 84 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 402327 | 402327 | 402327 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 710 | 0 | 0%
65629 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 81 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 388980 | 388980 | 388980 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 470 | 0 | 0%
65807 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO | 29-YAUTEPEC | LA TETILLA | RURAL | 170291ME05/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 49 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 234468 | 234468 | 234468 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 0 | 0%
65547 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CLAVELINOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 31 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 146608 | 146608 | 146608 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 218 | 0 | 0%
65667 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA COL CMADOR SALAZAR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ME003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 52 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 249274 | 249274 | 249274 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
84203 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERNAVACA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 237543 | 143848 | 143848 | 60271 | 41.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 758.04 | 0 | 0%
83842 |  |  |  | SUBSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVILA CAMACHO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 210623 | 210623 | 210623 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 672 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ
90538 |  |  |  | SUBSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 410 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 408253 | 163314 | 163314 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1272.22 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CENTRO DE ALPUYECA
84001 |  |  |  | SUBSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 695 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 636159 | 636159 | 636159 | 588958 | 92.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1911.58 | 1911.58 | 100% | LOCALIDAD: COLONIA REAL DEL PUENTE
90807 |  |  |  | SUBSTITUCION DE PAVIMENTO EN CALLEJON XOQUIAPAN | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 185549 | 74233 | 74233 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479.96 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CENTRO DE ALPUYECA
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
76050 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 17071 | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 1830 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 125000 | 125000 | 125000 | 62500 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0.5 | 50%
OTROS
155606 |  |  |  | ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES (MUSICA) COLONIA CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11510 | 11510 | 11510 | 3010 | 26.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL.
151592 |  |  |  | ATENCION DEL MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS FEDERALES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 1500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 68481 | 68481 | 68481 | 35878 | 52.4% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1500 | 900 | 60% | EL 50 % DEL TOTAL DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
155600 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIOANALES (REPUJADO), TETELCINGO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 47494 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
160166 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES ( BISUTERIA), COL. IZTACCIHUATL | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN IZTACCÍHUATL | RURAL | 170061DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 26959 | 99.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% SON RECURSOS MUNICIPALES
155846 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES ( BISUTERIA) COLONIA LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 26959 | 99.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL.
155834 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES ( PINTURA TEXTIL),COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43740 | 43740 | 43740 | 42580 | 97.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DE LOS RESCURSOS SON MUNICIPALES
155362 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA) | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 170061DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 26959 | 99.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
160982 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA), COL. BENITO QUEZADA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 26959 | 99.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DEL RECURSO ES MUNICIPAL
155566 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA),COL. CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 25899 | 95.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL
155487 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BISUTERIA),COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27059 | 27059 | 27059 | 26959 | 99.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155698 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BORDADO EN LISTON) COLONIA TETELCINGO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43257 | 43257 | 43257 | 43157 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL.
164474 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CARTONERIA ) COLONIA PARAISO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21618 | 21618 | 21618 | 15518 | 71.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECORSOS SON MUNICIPALES
155570 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CARTONERIA) COLONIA CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21618 | 21618 | 21618 | 14458 | 66.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL
164284 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CARTONERIA), COL. BENITO QUEZADA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICICPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21618 | 21618 | 21618 | 14458 | 66.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
164380 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (PINTURA TEXTIL) COLONIA SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43740 | 43740 | 43740 | 43639 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155419 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (REPUJADO ) COLONIA GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 170061DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 47494 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
159420 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (REPUJADO), COL. LÁZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1470061DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 47494 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
142092 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (REPUJADO) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 170061DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 47494 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DEL TOTAL DE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
164402 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (REPUJADO) COL. SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 47494 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155525 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (REPUJADO),COL. CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47594 | 47594 | 47594 | 46434 | 97.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
159729 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES(BORDADO EN LISTON), COL. IZTACCIHUATL | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN IZTACCÍHUATL | RURAL | 170061DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE CUAUTLA | 25 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43257 | 43257 | 43257 | 43157 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
163094 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES(PINTURA TEXTIL),COL. IZTACCIHUATL | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN IZTACCÍHUATL | RURAL | 170061DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 25 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43740 | 43740 | 43740 | 43640 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE RECURSOS SON MUNICIPALES
155358 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA COLONIA GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 170061DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47695 | 47695 | 47695 | 47595 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155691 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47695 | 47695 | 47695 | 10060 | 21.1% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL TRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
142220 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION (COL. LAZARO CARDENAS) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11409 | 11409 | 11409 | 10249 | 89.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL 50% DEL TOTAL DEL CURSO LO APORTA EL AYUNTAMIENTO
155499 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA COLONIA VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33568 | 33568 | 33568 | 33468 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
162001 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, COL. BENITO QUEZADA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33568 | 33568 | 33568 | 33468 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155534 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA COLONIA CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34968 | 34968 | 34968 | 33758 | 96.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL
155405 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA, COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34968 | 34968 | 34968 | 34868 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155758 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA COLONIA PARAISO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34968 | 34968 | 34968 | 33484 | 95.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL.
164293 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA COLONIA SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29630 | 29630 | 29630 | 29530 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
161832 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA, COL. BENITO QUEZADA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29630 | 29630 | 29630 | 29530 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155794 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA COLONIA LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29630 | 29630 | 29630 | 10800 | 36.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS ES MUNICIPAL.
159674 |  |  |  | CURSO PARA EL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 20331 | 20331 | 20331 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.75 | 75% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
161481 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170061ME036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 150 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 146569 | 146569 | 146569 | 146569 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $146,569.00 HACIENDO UN TOTAL DE $293,138.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
164493 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 16 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 79479 | 79479 | 79479 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 96 | 65 | 67.7% | EL OTRO 50% SON RECURSOS MUNICIPALES
155127 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 8 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 75020 | 75020 | 75020 | 39020 | 52% | 0 | 0 | OTROS | 48 | 48 | 100% | EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
164643 |  |  |  | TALLER RECREATIVOS Y CULTURALES SOBRE EQUDAD DE GENERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 840 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 76934 | 76934 | 76934 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155211 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR ( PERFIL TIROIDEO) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 62461 | 62461 | 62461 | 33221 | 53.2% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100% | EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
164887 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DEL ADULTO MAYOR (OSTEOPOROSIS) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 578 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 174614 | 104768 | 104768 | 88474 | 84.4% | 0 | 0 | TALLER | 17 | 12 | 70.6% | EL 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155186 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES PARA EL ADULTO MAYOR( PERFIL DE LIPIDOS) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS046 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 250 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77127 | 77127 | 77127 | 40627 | 52.7% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 5 | 71.4% | EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
164828 |  |  |  | TALLER PARA LA DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE CERVICO-UTERINO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 110040 | 110040 | 110040 | 56440 | 51.3% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 10 | 66.7% | EL OTRO 5O% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
155163 |  |  |  | TALLER PARA LA PREVENCION OPORTUNA DE CANCER DE PROSTATA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS040 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 52040 | 52040 | 52040 | 28440 | 54.7% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 5 | 71.4% | EL 50% DEL TOTAL DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
164733 |  |  |  | TALLER SE SALUD Y NUTRICION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | CUAUTLA | 140 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 56322 | 56322 | 56322 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
164926 |  |  |  | TALLER SOBRE VIOLENCIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS48 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 840 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77050 | 77050 | 77050 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 24 | 18 | 75% | EL 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
120774 |  |  |  | TALLERES PARA LA PREVENCION DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170061DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 389167 | 233500 | 233500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | EL OTRO 50% DE LOS RECURSOS SON MUNICIPALES
153985 |  |  |  | ARTESANÍAS REGIONALES (CURSO DE MADERA COUNTRY POLÍGONO 17016) | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 95807 | 95807 | 95807 | 76645 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
152944 |  |  |  | ARTESANÍAS REGIONALES (HECHURA DE TRAJES DE CHINELO) | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 149694 | 149694 | 149694 | 134724 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154124 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACIÓN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35848 | 35848 | 35848 | 32263 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CLASES DE REGULARIZACIÓN
154538 |  |  |  | COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL POLÍGONO 17013 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 4917 | 4917 | 4917 | 4425 | 90% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
152903 |  |  |  | COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 7596 | 7596 | 7596 | 6076 | 80% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
153839 |  |  |  | COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL POLÍGONO 17016 | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 7596 | 7596 | 7596 | 6836 | 90% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
154498 |  |  |  | COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL POLÍGONO 17017 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 7596 | 7596 | 7596 | 6836 | 90% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
154458 |  |  |  | CURSO DE ARTESANÍA REGIONAL (BISUTERÍA) POLÍGONO 17013 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 107459 | 32238 | 32238 | 29014 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154266 |  |  |  | CURSO DE ARTESANÍAS REGIONALES (BISUTERÍA POLÍGONO 17017) | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 110459 | 110459 | 110459 | 88367 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
152335 |  |  |  | CURSO DE ARTESANÍAS REGIONALES (DISEÑO Y ELABORACIÓN DE SANDALIA BRASILEÑA) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 60420 | 60420 | 60420 | 54378 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154382 |  |  |  | CURSO DE ARTESANÍAS REGIONALES (HUARACHES) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 74764 | 74764 | 74764 | 67287 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
151865 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHE) | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 74764 | 74764 | 74764 | 67287 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
155037 |  |  |  | CURSO DE ARTSANÍAS REGIONALES (VIDRIO) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 119952 | 119952 | 119952 | 95961 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
152799 |  |  |  | CURSO DE AUTOESTIMA POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 2675 | 20% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154175 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACIÓN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45010 | 45010 | 45010 | 40509 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
155085 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (DECORACIÓN Y APLICACIÓN DE UÑAS) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 124176 | 124176 | 124176 | 99340 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154325 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMÍA (JAPONESA) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 125446 | 37634 | 37634 | 33870 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154216 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMÍA (VEGETARIANA) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 92874 | 92874 | 92874 | 83586 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
155001 |  |  |  | CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 55376 | 55376 | 55376 | 44300 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154257 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50960 | 50960 | 50960 | 45864 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154942 |  |  |  | CURSO DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 115571 | 115571 | 115571 | 92456 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
154419 |  |  |  | CURSO DE SASTRERÍA Y ALTA COSTURA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 58746 | 58746 | 58746 | 52871 | 90% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
152975 |  |  |  | ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11471 | 11471 | 11471 | 8029 | 70% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: ESTÍMULO
154012 |  |  |  | ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO POLÍGONO 17016 | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11471 | 11471 | 11471 | 10323 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
153412 |  |  |  | ESTÍMULO A PRESTADORES DE SERVICIO POLÍGONO 17017 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11471 | 11471 | 11471 | 10323 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
154606 |  |  |  | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL POLÍGONO 17013 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45876 | 45876 | 45876 | 41288 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
152650 |  |  |  | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29545 | 29545 | 29545 | 26590 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 6 | 66.7% | METAS: ESTÍMULO
152996 |  |  |  | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29545 | 29545 | 29545 | 10323 | 34.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
153970 |  |  |  | ESTÍMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS POLÍGONO 17016 | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29545 | 29545 | 29545 | 26590 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
155121 |  |  |  | MÓDULO DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 70767 | 70767 | 70767 | 56613 | 80% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
154811 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL POLÍGONO 17013 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27425 | 27425 | 27425 | 24682 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESTÍMULO
154886 |  |  |  | TALLER DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES (EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES) | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 26703 | 26703 | 26703 | 13351 | 50% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154502 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152715 |  |  |  | TALLER DE CÁNCER DE PRÓSTATA | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMIIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152555 |  |  |  | TALLER DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
153843 |  |  |  | TALLER DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS POLÍGONO 17016 | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154405 |  |  |  | TALLER DE GÉNERO Y VIOLENCIA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152809 |  |  |  | TALLER DE JÓVENES EN PAREJA POLÍGONO 17017 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 12038 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152653 |  |  |  | TALLER DE MATERNIDAD Y ATERNIDAD POLÍGONO 17014 | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 170081DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
154350 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154442 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152738 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 12038 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
155142 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE ENFERMADADES GASTRO INTESTINALES POLÍGONO 17017 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
154871 |  |  |  | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO POLÍGONO 17013 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170081DS019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 12038 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
152882 |  |  |  | TALLER DE TRANSTORNOS ALIMENTICIOS POLÍGONO 17017 | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 170081DS014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 13376 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
137166 |  |  |  | TALLER DE COMUNICACION ASERTIVA (FORTALECIMIENTO FAMILIAR) | 18-TEMIXCO | LOMAS DEL CARRIL | RURAL | 170181DS036/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 15290 | 15290 | 15290 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
147550 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (DANZA REGIONAL) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40540 | 40540 | 40540 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.88 | 88%
147551 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (TAE-KWON-DO) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181DS028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 15.0 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33040 | 33040 | 33040 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
137158 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (ZUMBA) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170181DS017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 22137 | 22137 | 22137 | 9747 | 44% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
70826 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION AVANZADO | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 17100 | 17100 | 17100 | 8600 | 50.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50%
70444 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION BASICO | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 17100 | 17100 | 17100 | 8600 | 50.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50%
71341 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION PRIMER NIVEL | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241DS007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 17100 | 17100 | 17100 | 8600 | 50.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50%
71659 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION SEGUNDO NIVEL | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241DS008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 10 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 17100 | 17100 | 17100 | 8700 | 50.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.5 | 50%
71091 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 4 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50% | METAS: ESTIMULO
88865 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241DS015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: ESTIMULO
70290 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241DS002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: ESTIMULO
71702 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 170241DS009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 50% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: ESTIMULO
88798 |  |  |  | TALLER DE AUTOESTIMA Y LIDERAZGO | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 170241DS001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
76492 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 252050 | 151230 | 151230 | 126025 | 83.3% | 0 | 0 | TALLER | 29 | 24 | 82.8%
76387 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 1500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 377300 | 226380 | 226380 | 188650 | 83.3% | 0 | 0 | TALLER | 43 | 23 | 53.5%
76190 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS014 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 48750 | 48750 | 48750 | 24375 | 50% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 3 | 50%
71154 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA MEDIANTE LA MUSICA | 24-TLALTIZAPÁN | AMPLIACIÓN ZARAGOZA | RURAL | 170241DS006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 35 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 12500 | 50% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.5 | 50%
88817 |  |  |  | TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 170241DS011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 20 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
78549 |  |  |  | APOYO A LOS COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 68 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 91.7% | 0 | 0 | COMITÉ | 7 | 0 | 0% | ABARCA EL PEDREGAL, ATLACHOLOAYA SUR, ATLACHOLOAYA, LA CRUZ, BENITO JUAREZ, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA Y MIGUEL HIDALGO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA TRABAJANDO
81616 |  |  |  | ATENCION Y PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS031 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 3000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 132900 | 132900 | 132900 | 57000 | 42.9% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
79535 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN ATLACHOLOAYA | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281DS013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35320 | 35320 | 35320 | 33186 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: TUTORIAS
80313 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN EL CDC ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35320 | 35320 | 35320 | 33186 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: TUTORIAS
79588 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN EL CDC LA CRUZ | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281DS015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35320 | 35320 | 35320 | 33186 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: TUTORIAS
82320 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN LA UNIDAD MORELOS 2A SECCION | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29340 | 29340 | 29340 | 27306 | 93.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS 2A SECC UNIDAD DE MEDIDA: TUTORIAS
82088 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION EN MIGUEL HIDALGO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29340 | 29340 | 29340 | 27306 | 93.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO UNIDAD DE MEDIDA: TUTORIAS
80151 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 80000 | 80000 | 80000 | 68760 | 86% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
81675 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 60000 | 60000 | 60000 | 53950 | 89.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
82367 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN LA UNIDAD MORELOS 2A SECCION | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 33150 | 82.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS 2A SECCION. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
82551 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN LAS ROSAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 3600 | 12% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LAS ROSAS. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
82498 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN LOMA BONITA | 28-XOCHITEPEC | LOMA BONITA | RURAL | 170281DS044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 33150 | 82.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
89743 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES EN MIGUEL HIDALGO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 33150 | 82.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD ES: MIGUEL HIDALGO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
89981 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES ESPECIALIZADO EN BISUTERIA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 27000 | 77.1% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
81649 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 3600 | 12% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
80353 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23175 | 23175 | 23175 | 15575 | 67.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
79568 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281DS014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23175 | 23175 | 23175 | 15575 | 67.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
79973 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION INFANTIL | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 19410 | 19410 | 19410 | 11810 | 60.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA TRABAJANDO.
80452 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 53000 | 53000 | 53000 | 40800 | 77% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
81726 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 4800 | 16% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
79727 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281DS017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 53000 | 53000 | 53000 | 43200 | 81.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
89318 |  |  |  | CURSO DE HERRERIA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 60000 | 60000 | 60000 | 32080 | 53.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
81407 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 4800 | 12% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
89425 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45000 | 45000 | 45000 | 12900 | 28.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD ES 3 DE MAYO ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
80596 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 30300 | 86.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
79616 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281DS016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 48000 | 48000 | 48000 | 40400 | 84.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
89594 |  |  |  | CURSO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24872 | 24872 | 24872 | 15240 | 61.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO.
89129 |  |  |  | ELABORACION DEL MANUAL PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT ALPUYECA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
82599 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 17032 MIGUEL HIDALGO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 115000 | 115000 | 115000 | 34500 | 30% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO, LAS FLORES, LAS ROSAS, UNIDAD MORELOS Y LOMA BONITA. AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
79343 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES PARA ACTIVIDADES DE APOYO DEL PROGRAMA HABITAT | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 17400 | 58% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, 3 DE MAYO ALPUYECA. UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO, EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
78856 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 77000 | 77000 | 77000 | 50800 | 66% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL PEDREGAL, ATLACHOLOAYA, BENITO JUAREZ, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA, MIGUEL HIDALGO Y UNIDAD MORELOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
78909 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 68750 | 68750 | 68750 | 38375 | 55.8% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, 3 DE MAYO, ALPUYECA Y MIGUEL HIDALGO UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
79137 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA ESTRATEGIA NUEVA VIDA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 55000 | 55000 | 55000 | 30480 | 55.4% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, Y CENTRO DE ALPUYECA UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
79044 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 56000 | 56000 | 56000 | 30700 | 54.8% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, ALPUYECA Y UNIDAD MORELOS UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
88685 |  |  |  | ESTUDIOS PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 123750 | 71145 | 71145 | 71145 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 25 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, LA CRUZ, BENITO JUAREZ, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA, UNIDAD MORELOS, MIGUEL HIDALGO, LAS ROSAS, LAS FLORES Y LOMA BONITA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
88789 |  |  |  | ESTUDIOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 123750 | 67160 | 67160 | 67160 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 25 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, LA CRUZ, BENITO JUAREZ, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA, UNIDAD MORELOS, MIGUEL HIDALGO, LAS ROSAS, LAS FLORES, LOMA BONITA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, LOS PROYECTOS SE ESTAN DESARROLLANDO.
79461 |  |  |  | ESTUDIOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24750 | 24750 | 24750 | 22266 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA, UNIDAD MORELOS. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
81569 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION Y SALUD | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS030 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 14500 | 14500 | 14500 | 3840 | 26.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
82401 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION Y SALUD EN LA UNIDAD MORELOS 3RA SECCION | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
82258 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION Y SALUD UNIDAD MORELOS 1RA SECC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 14500 | 14500 | 14500 | 3840 | 26.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
89228 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS019 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 48500 | 48500 | 48500 | 38950 | 80.3% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROGRAMA
82439 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN LA CANCHA DE LA UNIDAD MORELOS 3RA SECCION | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24372 | 24372 | 24372 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS 3RA SECCION. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
82477 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN LA CANCHA DE LA UNIDAD MORELOS 3RA SECCION | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 170281DS043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24372 | 24372 | 24372 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS. AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
90159 |  |  |  | TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 30874 | 88.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: 3 DE MAYO, LAS PALMAS, CENTRO DE ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
88891 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 135262 | 81353 | 81353 | 62756 | 77.1% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALPUYECA, ATLACHOLOAYA Y UNIDAD MORELOS.
81440 |  |  |  | TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281DS029 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 22950 | 22950 | 22950 | 1479 | 6.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO.
79491 |  |  |  | TALLER PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN ATLACHOLOAYA | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281DS012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24872 | 24872 | 24872 | 15439 | 62.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE. EL PROYECTO SE ESTA DESARROLLANDO
88600 |  |  |  | TALLERES ODONTOLOGICOS INFANTILES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281DS007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 14520 | 29% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ATLACHOLOAYA, MIGUEL HIDALGO, 3 DE MAYO, LAS PALMAS Y CENTRO DE ALPUYECA. EL AVANCE FISICO NO ES MEDIBLE, SE ESTA DESARROLLANDO EL PROYECTO
64528 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
64392 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 1 | 100%
67068 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS010/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 34738 | 34738 | 34738 | 34738 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100%
67119 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS011/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28355 | 28355 | 28355 | 28355 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
64802 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-012/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23417 | 23417 | 23417 | 23417 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
65278 |  |  |  | CURSO DE INGLES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-019/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 17845 | 17845 | 17845 | 17845 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
67328 |  |  |  | CURSO DE INGLES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS014/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 49936 | 49936 | 49936 | 49936 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100%
64444 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 49893 | 49893 | 49893 | 34893 | 69.9% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 7 | 70% | METAS: ESTIMULO
64598 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 14931 | 14931 | 14931 | 10431 | 69.9% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.09 | 69.7% | METAS: ESTIMULOS
64735 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA HUIZACHERA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28325 | 28325 | 28325 | 19325 | 68.2% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.05 | 68.3% | METAS: ESTIMULO
66548 |  |  |  | ESTUDIOS DE DETENCION DE CANCER DE MAMA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS003/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 540 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 131906 | 89693 | 89693 | 6208 | 6.9% | 0 | 0 | TALLER | 18 | 1.24 | 6.9%
65089 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-018/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 16409 | 16409 | 16409 | 16409 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100%
64941 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-015/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 53425 | 53425 | 53425 | 53425 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100%
64814 |  |  |  | TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-013/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100%
67485 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS016/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30081 | 30081 | 30081 | 30081 | 100% | 1220 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
65008 |  |  |  | TALLER DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS-017/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 20676 | 20676 | 20676 | 20676 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
66742 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION Y DETENCION DE CANCER DE MAMA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS008/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46742 | 46742 | 46742 | 4564 | 9.8% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0.59 | 9.8%
66689 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION Y DETENCION DE CANCER DE PROSTATA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS004/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 491 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 91967 | 91967 | 91967 | 6115 | 6.6% | 0 | 0 | TALLER | 17 | 1.12 | 6.6%
66955 |  |  |  | TALLERES DE PREVENCION Y DETENCION DE CANCER DE PROSTATA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291DS009/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28154 | 28154 | 28154 | 1636 | 5.8% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.29 | 5.8%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
154908 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE POLÍGONO 17016 | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 170081DS020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13376 | 13376 | 13376 | 12038 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
134216 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (BORDADO EN LISTON) 170111DS025 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS025/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130773 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CESTERIA) 170111DS019 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS019/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134445 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CESTERIA) 170111DS027 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS027/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 17000 | 68% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134674 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (CESTERIA) 170111DS031 | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 170111DS031/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130244 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) 170111DS005 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 170111DS005/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130305 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) 170111DS007 | 11-JIUTEPEC | INDEPENDENCIA | URBANO | 170111DS007/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130546 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) 170111DS013 | 11-JIUTEPEC | COLONIA CERRO DE LA CORONA | RURAL | 170111DS013/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130843 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) 170111DS021 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS021/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134539 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (HUARACHERIA) 170111DS030 | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 170111DS030/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134177 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (PINTURA TEXTIL) 170111DS024 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS024/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134538 |  |  |  | CURSO DE CARPINTERIA 170111DS029 | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 170111DS029/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130160 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS003 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 170111DS003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130276 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS006 | 11-JIUTEPEC | INDEPENDENCIA | URBANO | 170111DS006/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE JIUETEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130594 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS014 | 11-JIUTEPEC | COLONIA CERRO DE LA CORONA | RURAL | 170111DS014/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130628 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS015 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS015/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130807 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS020 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS020/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134750 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACION 170111DS034 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS034/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130126 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA 170111DS002 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 170111DS002/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130697 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA 170111DS017 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS017/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130735 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA 170111DS018/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS018/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134838 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA 170111DS037 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS037/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134480 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA (CONSERVAS ALIM) 170111DS028 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS028/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130087 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA 170111DS001 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 170111DS001/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.75 | 75% | CURSO EN PROCESO
130450 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA 170111DS011 | 11-JIUTEPEC | COLONIA CERRO DE LA CORONA | RURAL | 170111DS011/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134675 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA 170111DS033 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 170111DS033/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134160 |  |  |  | CURSO DE HERRERIA 170111DS023 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS023/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130659 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA 170111DS016 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS016/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUETEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134754 |  |  |  | CURSO DE MASOTERAPIA 170111DS035 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS035/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 22000 | 73.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130192 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA 170111DS004 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 170111DS004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134836 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA 170111DS036 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS036/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45000 | 45000 | 45000 | 37000 | 82.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90% | CURSO EN PROCESO
130419 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 170111DS010 | 11-JIUTEPEC | INDEPENDENCIA | URBANO | 170111DS010/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134935 |  |  |  | CURSO DE SASTRERIA Y ALTA COSTURA 170111DS038 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS038/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130343 |  |  |  | CURSO FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 170111DS008 | 11-JIUTEPEC | INDEPENDENCIA | URBANO | 170111DS008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
130488 |  |  |  | CURSO FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 170111DS012 | 11-JIUTEPEC | COLONIA CERRO DE LA CORONA | RURAL | 170111DS012/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134601 |  |  |  | CURSO FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 170111DS032 | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 170111DS032/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 36000 | 36000 | 36000 | 28000 | 77.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
135042 |  |  |  | CURSO MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 170111DS040 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS040/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
135376 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL 170111DS044 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS044/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 24 | 20 | 83.3% | SERVICIO SOCIAL EN PROCESO
135250 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 170111DS042 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS042/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 8 | 6 | 75% | PROMOCION EN PROCESO
135463 |  |  |  | MEDICINA ALTERNATIVA 170111DS046 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS046/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 2 | 50% | TALLER EN PROCESO
134936 |  |  |  | MODULO DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 170111DS039 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS039/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 107500 | 107500 | 107500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0.7 | 70% | ASESORIA EN PROCESO
135254 |  |  |  | ODONTOLOGIA 170111DS043 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS043/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 200 | 140 | 70% | ESTUDIO EN PROCESO
135354 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO Y CANCER DE MAMA 170111DS045 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS045/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO D JIUTEPEC | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 72500 | 72500 | 72500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 200 | 140 | 70% | ESTUDIO EN PROCESO
135043 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA (BULLING) 170111DS041 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS041/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 6 | 75% | TALLER EN PROCESO
130387 |  |  |  | TALLER AUTOESTIMA 170111DS009 | 11-JIUTEPEC | INDEPENDENCIA | URBANO | 170111DS009/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134145 |  |  |  | TALLER AUTOESTIMA 170111DS022 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS022/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70% | CURSO EN PROCESO
134371 |  |  |  | TALLER AUTOESTIMA 170111DS026 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170111DS026/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.7 | 70% | TALLER EN PROCESO
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
114416 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO TENEXTEPANGO | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 17004EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 6203 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 302644 | 123427 | 123427 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
114310 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO APATLACO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 17004EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 7955 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1714983 | 699423 | 699423 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
162193 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17006EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 4560 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 760276 | 343963 | 343963 | 228083 | 66.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.25 | 25% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $760,276.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,520,552.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA AÑO DE JUAREZ Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
162326 |  |  |  | PARQUE CENTRAL DE TETELCINGO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17006EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 4540 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 295883 | 133863 | 133863 | 88765 | 66.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $295,883.00 HACIENDO UN TOTAL DE $591,766.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA TETELCINGO Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
162089 |  |  |  | PARQUE PUXTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17006EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 5615 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 916394 | 414592 | 414592 | 274918 | 66.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.35 | 35% | NOTA: ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSO MUNICIPAL $916,394.00 HACIENDO UN TOTAL DE $1,832,788.00. EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA PUXTLA Y SE SELECCIONO COBERTURA MUNICIPAL.
153239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO REVOLUCION | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17008EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 5631 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 862563 | 298796 | 298796 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
127095 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO HUIZACHERA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011EMF002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 720675 | 314032 | 314032 | 150000 | 47.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
127096 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO KOVAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011EMF001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 877350 | 382303 | 382303 | 175000 | 45.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE LICITACION
137742 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018EMF001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 388152 | 145537 | 145537 | 116318 | 79.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1418.24 | 1134 | 80%
137746 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 106 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54244 | 54244 | 54244 | 11442 | 21.1% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 4 | 80%
137747 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 26025 | 26025 | 26025 | 1498 | 5.8% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 4 | 80%
137748 |  |  |  | PARQUE DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21790 | 21790 | 21790 | 551 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: ESTIMULO
137753 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CARLOTA ORTIZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 13725 | 13725 | 13725 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 2 | 66.7%
137754 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CARLOTA ORTIZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21790 | 21790 | 21790 | 551 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: ESTIMULO
137752 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CARLOTA ORTIZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 44 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 19704 | 19704 | 19704 | 1379 | 7% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.5 | 75%
137744 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CARLOTA ORTIZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018EMF003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 6500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 226040 | 84753 | 84753 | 84753 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4370 | 4370 | 100%
137745 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018EMF004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 683730 | 256363 | 256363 | 204933 | 79.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4370 | 4370 | 100%
137756 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 190 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46268 | 46268 | 46268 | 10497 | 22.7% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 5 | 83.3%
137755 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 246 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 95897 | 95897 | 95897 | 54318 | 56.6% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 5 | 83.3%
137757 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE GUADALUPE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21754 | 21754 | 21754 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: ESTIMULO
137743 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SOFIA RAMIREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018EMF002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 370000 | 138730 | 138730 | 138730 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4370 | 4370 | 100%
137750 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SOFIA RAMIREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24220 | 24220 | 24220 | 1498 | 6.2% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 2 | 66.7%
137749 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SOFIA RAMIREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 49949 | 49949 | 49949 | 21344 | 42.7% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 2 | 66.7%
121435 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO 20-30 | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 17024EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 2906 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 884346 | 273186 | 273186 | 140000 | 51.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1226.25 | 500 | 40.8%
MEJORAMIENTO
93034 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA PARQUE PANAMA | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 17028EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 828 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 142179 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: SANITARIOS 18.90 METROS CUADRADOS. INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA. INSTALACION SANITARIA 1 OBRA. RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 METROS CUADRADOS. PLACA 1 PIEZA. PREELIMINARES 18.90 METROS CUADRADOS. SEÑALIZACION 4 PIEZAS. PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO 166.27 METROS CUADRADOS. ACCESO 4.95 METROS CUADRADOS. ROTULACION INSTITUCIONAL 3 PIEZAS
92805 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 1RA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 1188 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 261617 | 66548 | 66548 | 66548 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: JUEGOS INFANTILES 4 PIEZAS. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 818.64 METROS CUADRADOS. SEÑALIZACION 4 PIEZAS. ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PIEZA. PLACA 1 PIEZA. BANCA 4 PIEZAS. ROTULACION INSTITUCIONAL 3 PIEZAS. BOTE SEPARADOR DE BASURA 4 PIEZAS. EMPASTADO ARTIFICIAL 818.64 METROS CUADRADOS. MURETE PORTAPLACA 1 PIEZA. PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO 467.60 METROS CUADRADOS
93198 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2DA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 1030 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 207727 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS 2DA SECCION. UNIDAD DE MEDIDA: JUEGOS INFANTILES 5 PIEZAS. CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 485.79 METROS CUADRADOS. SEÑALIZACION 5 PIEZAS. ELEMENTO NINSTITUCIONAL 1 PIEZA. PLACA 1 PIEZA. BANCA 6 PIEZAS. BOTE SEPARADOR DE BASURA 6 PIEZAS. RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 6 METROS CUADRADOS. ROTULACION INSTITUCIONAL 3 PIEZAS. EMPASTADO ARTIFICIAL 485.79 METROS CUADRADOS. PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO 388.98 METROS CUADRADOS. MURETE PORTAPLACA 1 PIEZA.
REHABILITACIÓN
137751 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA SOFIA RAMIREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 17018ESC006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21790 | 21790 | 21790 | 551 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2 | 66.7% | METAS: ESTIMULO
121410 |  |  |  | PLAZA RECREATIVA MIRADOR | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 17024EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 3370 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 750000 | 231685 | 231685 | 120000 | 51.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 263.26 | 80 | 30.4%
EQUIPAMIENTO
OTROS
117662 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO ANENECUILCO | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 17004ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 83 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 70467 | 70467 | 70467 | 55652 | 79% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50% | METAS: TALLERES Y CURSOS
117734 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO ANENECUILCO | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 17004ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 42033 | 42033 | 42033 | 9682 | 23% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 3 | 42.9% | METAS: TALLERES
117806 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO ANENECUILCO | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 17004ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 20 | 47.6% | METAS: ESTIMULOS
117581 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO TENEXTEPANGO | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 17004ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 20 | 47.6% | METAS: ESTIMULOS
117417 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO TENEXTEPANGO | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 17004ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 70467 | 70467 | 70467 | 49819 | 70.7% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 2 | 40% | METAS: CURSOS, TALLERES
117500 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO TENEXTEPANGO | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 17004ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 42033 | 42033 | 42033 | 9720 | 23.1% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 3 | 42.9% | METAS: CURSOS
117087 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO APATLACO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 17004ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 111859 | 45619 | 45619 | 45619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 4 | 57.1% | METAS: TALLER, CURSO
117313 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO APATLACO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 17004ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 0 | 0% | METAS: ESTIMULOS
117180 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO APATLACO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 17004ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 55048 | 55048 | 55048 | 10591 | 19.2% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 4 | 44.4% | METAS: TALLERES
150527 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ , COL. AÑO DE JUAREZ 17006ESC003 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 480 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 47518 | 47518 | 47518 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 4 | 57.1% | EN LOS SIETE PROYECTOS INCLUYE UN EVENTO MASIVO. EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
150483 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ, COL. AÑO DE JUAREZ 17006ESC002 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 9 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45000 | 45000 | 45000 | 15000 | 33.3% | 0 | 0 | APOYO | 54 | 35 | 64.8% | SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA APOYO POR QUE NO SE ENCONTRO EN LA APERTURA DE ESTIMULO. EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
151508 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ 17006ESC001 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 154 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 97551 | 14286 | 14286 | 14286 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 5 | 62.5% | ESTE PROYECTO SE INTEGRAD DE: 1 CURSO Y 1 TORNEO DEPORTIVO; 4 TALLERES, LA CONFORMACION DE LA RED, Y LA CAPACITACION DE LA MISMA, EL 50% DE LOS PROYECTOS DE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
151326 |  |  |  | PARQUE CENTRAL DE TETELCINGO 17006ESC007 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 74 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 35978 | 35978 | 35978 | 6000 | 16.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 3 | 75% | EN EL PROYECTO SE CONSIDERA 1 CURSO Y UN TORNEO DEPORTIVO, 2 TALLERES. EL 50% DE LOS RECURSOS TOTALES SON COMPLEMENTADOS CON RECURSOS MUNICIPALES.
151370 |  |  |  | PARQUE CENTRAL DE TETELCINGO 17006ESC008 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18493 | 18493 | 18493 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 2 | 50% | SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA UN EVENTO MASIVO. EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE COMPLEMENTAN CON RECURSOS DEL MUNICIPIO
151451 |  |  |  | PARQUE CENTRAL DE TETELCINGO 17006ESC009 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 4 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 19500 | 19500 | 19500 | 6500 | 33.3% | 0 | 0 | APOYO | 24 | 15 | 62.5% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO APOYO POR QUE NO SE ENCONTRO EN LA APERTURA ESTIMULO. EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DE COMPLEMENTAN CON RECURSOS DEL MUNICIPIO
151309 |  |  |  | PARQUE DE PUXTLA ,17006ESC005 | 6-CUAUTLA | PUXTLA | RURAL | 17006ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 57275 | 57275 | 57275 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 2 | 33.3% | EL LOS 6 PROYECTOS INCLUYE UN EVENTO MASIVO.EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
150544 |  |  |  | PARQUE PUXTLA. 17006ESC004 | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17006ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 194 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 126824 | 57378 | 57378 | 57378 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 6 | 60% | EN LOS 10 PROYECTOS SE INTEGRAN POR: 1 CURSO Y 1 TORNEO DEPORTIVO, 6 TALLERES, LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL Y LA CAPACITACION DE LA MISMA. EL 50%DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DE COMPLEMENTAN CON RECURSOS MUNICIPALES
151292 |  |  |  | PARQUE PUXTLA, 17006ESC006 | 6-CUAUTLA | PUXTLA | RURAL | 17006ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA | 9 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45000 | 45000 | 45000 | 15000 | 33.3% | 0 | 0 | APOYO | 54 | 33 | 61.1% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO APOYO POR QUE EN LA APERTURA NO SE ENCONTRO ESTIMULO.EL 50% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
154876 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO MODESTO RANGEL | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 17008ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA MORELOS | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 42283 | 42283 | 42283 | 33826 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 42283 | 33826 | 80%
155391 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO REVOLUCIÓN | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 17008ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA MORELOS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 36500 | 36500 | 36500 | 29200 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 27 | 79.4% | TAMBIEN INCLUYE LA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE: 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO
155319 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO REVOLUCIÓN | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 17008ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA MORELOS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 51380 | 51380 | 51380 | 41104 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 99 | 78 | 78.8%
155470 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO REVOLUCIÓN | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 17008ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA MORELOS | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27091 | 27091 | 27091 | 21672 | 80% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100%
155133 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MODESTO RANGEL | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 17008ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27000 | 27000 | 27000 | 21600 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 22 | 78.6% | TAMBIEN INCLUYE EN LA META LA UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE: 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO
154165 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO MODESTO RANGEL | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 17008ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 80717 | 80717 | 80717 | 64573 | 80% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 4 | 80%
34778 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES PUEBLO NUEVO | 24-TLALTIZAPÁN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 17024ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 75940 | 75940 | 75940 | 38000 | 50% | 0 | 0 | TALLER | 9 | 5 | 55.6%
34664 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES PUEBLO NUEVO | 24-TLALTIZAPÁN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 17024ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 66071 | 66071 | 66071 | 34000 | 51.5% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
34889 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES PUEBLO NUEVO | 24-TLALTIZAPÁN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 17024ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 4 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 27410 | 27410 | 27410 | 14000 | 51.1% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 14 | 50% | METAS: ESTIMULO
34111 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES TEMILPA VIEJO | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 17024ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 170 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 76659 | 76659 | 76659 | 40000 | 52.2% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 2 | 50%
34296 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES TEMILPA VIEJO | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 17024ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 03 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 16645 | 16645 | 16645 | 8500 | 51.1% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 10 | 47.6% | METAS: ESTIMULO
34230 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES TEMILPA VIEJO | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 17024ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 76118 | 76118 | 76118 | 40000 | 52.5% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 5 | 50% | EL MONTO TOTAL ES DE $76,117.94 PERO EL SISTEMA NO PERMITE DECIMALES
34034 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO 20-30 | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 17024ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 280 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 81798 | 81798 | 81798 | 42000 | 51.3% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 2 | 40% | RECURSO LIBERADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2012
34050 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO 20-30 | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 17024ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 480 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 83832 | 83832 | 83832 | 42000 | 50.1% | 0 | 0 | TALLER | 12 | 6 | 50% | RECURSO LIBERADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2012
34091 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO 20-30 | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 17024ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 3 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 21870 | 21870 | 21870 | 11000 | 50.3% | 0 | 0 | OTROS | 21 | 10 | 47.6% | METAS: ESTIMULO
33833 |  |  |  | PLAZA RECREATIVA MIRADOR | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 17024ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45498 | 45498 | 45498 | 25000 | 54.9% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 3 | 50% | RECURSO LIBERADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2012
33756 |  |  |  | PLAZA RECREATIVA MIRADOR | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 17024ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 90 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 41368 | 41368 | 41368 | 22000 | 53.2% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 2 | 66.7% | RECURSO LIBERADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2012
33963 |  |  |  | PLAZA RECREATIVA MIRADOR | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 17024ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 2 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 11395 | 11395 | 11395 | 6000 | 52.7% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 7 | 50% | RECURSO LIBERADO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2012
99322 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CASA DE LA MUJER | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17028ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 23000 | 23000 | 23000 | 10500 | 45.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1 | 33.3% | LOCALIDAD: BLVD. LINEA DE ALTA TENSION LAZARO CARDENAS
99340 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CASA DE LA MUJER | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17028ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 133 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 74776 | 74776 | 74776 | 14304 | 19.1% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2 | 33.3% | LOCALIDAD: BLVD. LINEA DE ALTA TENSION LAZARO CARDENAS
99345 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CASA DE LA MUJER | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17028ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 32595 | 32595 | 32595 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BLVD. LINEA DE ALTA TENSION LAZARO CARDENAS.
99320 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA PARQUE PANAMA | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 17028ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 29905 | 29905 | 29905 | 6950 | 23.2% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1 | 33.3% | 1 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR.1 CURSO HABILIDADES PARA LA VIDA.1 CURSO DE PROMOCION DE CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO. LOCALIDAD: REPUBLICA DE PANAMA CENTRO
99321 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA PARQUE PANAMA | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 17028ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33000 | 33000 | 33000 | 15750 | 47.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2 | 66.7% | LOCALIDAD: REPUBLICA DE PANAMA CENTRO.
99319 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA PARQUE PANAMA | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 17028ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 173 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 56705 | 56705 | 56705 | 32129 | 56.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1 CURSO BASQUETBOL.1 CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL.1 CONFORMACION RED SOCIAL.1 TALLER FORTALECIMIENTO DEL BINOMIO AUTORIDAD-COMUNIDAD. 1 CURSO MUSICA. 1 TORNEO BASQUETBOL. 1 CURSO YOGA. LOCALIDAD: REPUBLICA DE PANAMA CENTRO
99316 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 1RA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 211 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 45627 | 45627 | 45627 | 37888 | 83% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 4 | 57.1% | META: 1 CURSO FUTBOL.1 CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL.1 CONFORMACION RED SOCIAL.1 TALLER GESTION COMUNITARIA.1 CURSO BASQUETBOL.1 CURSO ZUMBA.1 EVENTO ZUMBA. LOCALIDAD: CALLE ILHUICAMINA S/N UNIDAD MORELOS 1RA SECCION
99318 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 1RA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33000 | 33000 | 33000 | 15750 | 47.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CALLE ILHUICAMINA S/N UNIDAD MORELOS 1RA SECCION
99317 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 1RA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 26209 | 26209 | 26209 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: CALLE ILHUIDAMINA S/N UNIDAD MORELOS 1RA SECCION. TALLERES: 1 PREVENCION DE ADICCIONES, 1 AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, 1 PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR
99324 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2DA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 219 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 59706 | 59706 | 59706 | 7152 | 12% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | 1 CURSO FUTBOL. 1 TORNEO FUTBOL. 1 CONFORMACION CONTRALORIA. 1 CONFORMACION RED SOCIAL.1 TALLER DE GESTION COMUNITARIA. 1 CURSO DE BASQUETBOL. 1 CURSO ZUMBA. 1 CURSO AJEDREZ. LOCALIDAD: AV. LLAMARADA Y COPA DE ORO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION
99332 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2DA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 33000 | 33000 | 33000 | 15750 | 47.7% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1 | 33.3% | LOCALIDAD: AV. LLAMARADA Y COPA DE ORO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION
99326 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2DA SECCION DE LA UNIDAD MORELOS | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 17028ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 325 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 30904 | 30904 | 30904 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 2 | 40% | LOCALIDAD: AV. LLAMARADA Y COPA DE ORO UNIDAD MORELOS 2DA SECCION
64212 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHO NUEVO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 17029ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 330 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 43951 | 43951 | 43951 | 35880 | 81.6% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 4.08 | 81.6%
64196 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHO NUEVO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 17029ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 38931 | 38931 | 38931 | 24244 | 62.3% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 3.11 | 62.2%
64349 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES RANCHO NUEVO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 17029ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18841 | 18841 | 18841 | 8022 | 42.6% | 191 | 0 | OTROS | 3 | 1.27 | 42.3% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 ES POR LA CANTIDAD DE 190.75
63826 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA ATLIHUAYAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291MF001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 4254 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 700000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33%
63837 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA ATLIHUAYAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 170291ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 226 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 93591 | 93591 | 93591 | 30340 | 32.4% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 2.27 | 32.4%
64119 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA ATLIHUAYAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 17029ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 210 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 76194 | 76194 | 76194 | 30780 | 40.4% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 2 | 40%
64140 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA ATLIHUAYAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 17029ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 28492 | 28492 | 28492 | 9696 | 34% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 1.36 | 34% | METAS: ESTIMULO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
127097 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO HUIZACHERA CURSO DE BORDADO, ZUMBA, BAILE DE SALON | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC001/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 93250 | 93250 | 93250 | 37761 | 40.5% | 0 | 0 | CURSO | 9 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
127098 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO HUIZACHERA CURSO DE PREVENCION EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC005/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
127099 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO HUIZACHERA PROMOTOR COMUNITARIO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MATERIAL DE APOYO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC006/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 3 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
127100 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO KOVAS CURSO CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO, TALLER ESCUELA PARA PADRES, PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC003/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 62994 | 62994 | 62994 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
127101 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO KOVAS CURSO DE MUSICA, DE GLOBOFLEXIA Y GESTION COMUNITARIA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC002/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 220 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 174231 | 75921 | 75921 | 88821 | 117% | 0 | 0 | CURSO | 12 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
127102 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO KOVAS PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR SERVICIO SOCIAL Y MATERIAL DE APOYO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 17011ESC004/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
52324 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE 5X3.50 EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAMILPA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE CHAMILPA | RURAL | 2PET17021916 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INVIMOR | HOMBRES 22 MUJERES 23 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 267651 | 267651 | 267651 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 9 | 0 | 0%
52402 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA CON LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE 5X3.50 EN 6 VIVIENDAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 2PET17020196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INVIMOR | HOMBRES 15 MUJERES 17 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 178434 | 178434 | 178434 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 6 | 0 | 0%
52370 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA CON LA COSTRUCCION DE UN CUARTO DE 5X3.50 EN 7 VIVIENDAS EN LA COLONIA EL GUANTE DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA EL GUANTE | RURAL | 2PET17022156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INVIMOR | HOMBRES 18 MUJERES 17 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 208173 | 208173 | 208173 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 7 | 0 | 0%
50958 |  |  |  | ELABORACION DE PISOS FIRMES DE 24.00 M2 CADA UNA EN 21 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AMACUITLAPILCO | 13-JONACATEPEC | AMACUITLAPILCO | RURAL | 2PET17048652 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | CONGRESO AGRARIO PERMANENTE CAP | HOMBRES 56 MUJERES 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 504 | 0 | 0%
164088 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1917 2DA. ETAPA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 2PET17010518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 719 | 0 | 0%
166516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 12 CISTERNAS DOMICILARIAS EN TLALNEPANTLA CENTRO | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 2PET17004591 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 127188 | 127188 | 127188 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 12 CISTERNAS PARA ALMACENA}MIENTO DE AGUA, PISO, MURO Y LOSA A BSE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABDO APLANADO FINO, PULIDO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
166529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DOMICILARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL | 23-TLALNEPANTLA | EL PEDREGAL | RURAL | 2PET17004640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46821 | 46821 | 46821 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PISO, MURO Y LOSA A BASE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F C=200 KG7CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO APLANADO FINO, PULIDO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
53841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL VIGIA | 23-TLALNEPANTLA | EL VIGÍA (SAN NICOLÁS DEL MONTE) | RURAL | 2PET17004641 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | HOMBRES 12 MUJERES 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46821 | 46821 | 46821 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 4 | 0 | 0%
166562 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE 4 CISTERNAS DOMICILARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | 2PET17004642 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA MORELOS | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 46821 | 46821 | 46821 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PISO, MURO Y LOSA A BASE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO APLANADO FINO, PULIDO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA
AMPLIACIÓN
52300 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA CON LA CONTRUCCION DE UN CUARTO DE 5X3.50 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DE GARCIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CERRITOS DE GARCÍA | RURAL | 2PET17022088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS INVIMOR | HOMBRES 22 MUJERES 23 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 237912 | 237912 | 237912 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
123063 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL AREA DE PASO DEL AGUA PLUVIAL DEL CERRO A LA COL. MORELOS DE COATLAN DEL RIO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA MORELOS | RURAL | 2PET17004655 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 264566 | 264566 | 264566 | 100000 | 37.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 100 | 40% | SE VALIDA ESTA PROGRAMA A RESERVA DE QUE NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION SOPORTE, YA QUE SON RECURSOS %100 FEDERALES.
REHABILITACIÓN
51498 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS CON APLANADO EN MUROS INTEIORES EN UN AREA DE 41.50 M2 CADA UNA, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.4 | 4-AYALA | PALO BLANCO | RURAL | 2PET17048264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | BARZON MORELOS AC | HOMBRES 20 MUJERES 28 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 0 | 0%
51258 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS CON APLANADO EN MUROS INTERIORES EN UN AREA DE 41.50 M2 CADA UNA ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.4 | 4-AYALA | TECOMALCO | RURAL | 2PET17048255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | BARZON MORELOS AC | HOMBRES 20 MUJERES 28 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 0 | 0%
122777 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 2PET17004654 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | 1000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 235434 | 235434 | 235434 | 235434 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | SE VALIDA ESTA PROGRAMA A RESERVA DE QUE NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION SOPORTE, YA QUE SON RECURSOS %100 FEDERALES.
51555 |  |  |  | REHABILITACION DE 8 VIVIENDAS CON APLANADO EN MUROS INTERIORES EN UN AREA DE 41.50 M2 CADA UNA ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.4 | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 2PET17048240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | BARZON MORELOS AC | HOMBRES 20 MUJERES 28 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 0 | 0%
49707 |  |  |  | REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS CON APLANADOS EN MUROS EN UNA AREA DE 20 M2 CADA UNA CON ACABADO FINO CON MORTERO-ARENA PROP 1.5 | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 2PET17048176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | CIOAC DE MORELOS AC | HOMBRES 55 MUJERES 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
51773 |  |  |  | REHABILITACION DE 15 VIVIENDAS CON APLANADO EN MUROS EN UN AREA DE 50.00 M2 CADA UNA ACABADO FINO ABASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.4 | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL GRANDE | URBANO | 2PET17048352 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL AMOR UNIDAD Y PROGRESO AC | HOMBRES 45 MUJERES 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 40500 | 40500 | 40500 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 0 | 0%
191263 |  |  |  | REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 48 MTS2 CADA UNA | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 2PET17048093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA MORELOS AC | 30 HOMBRES Y 30 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24300 | 24300 | 24300 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10000 | 0 | 0%
191193 |  |  |  | REHABILITACION DE 10 VIVIENDAS APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 48 MTS2 CADA UNA | 33-TEMOAC | POPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS) | RURAL | 2PET17048123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA MORELOS AC | 30 HOMBRES Y 30 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 24300 | 24300 | 24300 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10000 | 0 | 0%
54060 |  |  |  | REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS CON APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 44 M2 CADA UNA | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 2PET17010169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | HOMBRES 30 MUJERES 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528 | 0 | 0%
54033 |  |  |  | REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS CON APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 44 M2 CADA UNA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 2PET17010173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | HOMBRES 30 MUJERES 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528 | 0 | 0%
54016 |  |  |  | REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS CON APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 44.00 M2 CADA UNA | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 2PET17010312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | HOMBRES 30 MUJERES 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528 | 0 | 0%
53944 |  |  |  | REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS CON APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 44.00 M2 CADA UNA | 33-TEMOAC | POPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS) | RURAL | 2PET17010321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | HOMBRES 30 MUJERES 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528 | 0 | 0%
191153 |  |  |  | REHABLITACION DE 8 VIVIENDAS APLANADO INTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 48 MTS2 CADA UNA | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 2PET17048143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA MORELOS AC | 22 MUJERES Y 26 HOMBRES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8000 | 0 | 0%
PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS
CONSTRUCCIÓN
54204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE CAÑERO EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | SAN RAFAEL ZARAGOZA | RURAL | 2JAG17014377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | UNION CAÑERA CNPR | HOMBRES 85 MUJERES 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: ALBERGUE
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
123189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. MORELOS (PRIMERA ETAPA) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 23X117052036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 445876 | 445876 | 445875 | 445875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1506 | 1506 | 100%
160721 |  |  |  | PARQUE ECOLOGICO RELOXCO | 20-TEPOZTLÁN | BARRIO DE LA SANTA CRUZ | RURAL | 23X117048650 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | HOMBRES 150 MUJERES 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 129695 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO DE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FAFEF
161886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MIRADOR PANORAMICO TICUMAN | 24-TLALTIZAPÁN | TICUMÁN | URBANO | 23X117048323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 430 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 431075 | 431075 | 431075 | 431075 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1489.75 | 1489.75 | 100%
161673 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO EN CANCHA DEPORTIVA | 24-TLALTIZAPÁN | TEMIMILCINGO | RURAL | 23X117047890 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | 65 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 68925 | 68925 | 68925 | 68925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100%
145045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. GRAL. CELERINO MANZANARES | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 23X117055848 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | 145 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 286375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 0 | 0% | SE DIO INICIO A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. CELERINO MANZANARES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL INEIEM.
164743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 23X117055836 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | 248 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 192485 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322 | 0 | 0%
164794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN J.N. GUADALUPE CAMPOS SOLIS | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 23X117055867 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | 153 BENEFICIARIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
99460 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CEDIF XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | VILLAS DE XOCHITEPEC | RURAL | 23X117047726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 3200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 996974 | 996974 | 996974 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
123265 |  |  |  | REMODELACION DE FACHADAS EN VIVIENDAS | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 23X117051659 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 153720 | 153720 | 153720 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5584 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
115258 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA TRAMO CARRETERO PITAYO-NORMAL | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33CP/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMAOC | 2211 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 775000 | 775000 | 775000 | 775000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8300 | 8300 | 100% | OBRA TERMINADA
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
AMPLIACIÓN
72920 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | TC-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 1895725 | 1895725 | 1895725 | 1448733 | 76.4% | 0 | 0 | OTROS | 95 | 63 | 66.3% | LOCALIDAD: ES COBERTURA MUNICIPAL POR QUE VAN A REALIZARSE 95 VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIO. UNIDAD DE MEDIDA ES HABITACION, EL PROYECTO CONSISTE EN AMPLIAR LA VIVIENDA DE 95 FAMILIAS CONSTRUYENDO UNA HABITACION
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 214264714; Ministrado 15: 102501047; Programado 16: 95061210; Ejercido 17: 78173488; Ejercido 18=17/15: 76.3%; Generados 19: 9838; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 94943.73; Ejercidos 23: 64450.94; Ejercidos 24=23/22: 67.9%
FONDOS METROPOLITANOS
CONSTRUCCIÓN
154545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MOJONERAS PARA DELIMITAR EL POLIGONO DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DENOMINADA SIERRA DE MONTENEGRO QUE INCIDE EN LOS MUNICIPIOS DE YAUTEPEC, JIUTEPEC, EMILIANO ZAPATA Y TLALTIZAPAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0611-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 247 | 0 | 0%
154546 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO LOMAS DE ACAPANTZINGO Y LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE SUTERM CON BENEFICIOS A LAS COLONIAS DE JIUTEPEC Y CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0612-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 562121 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 602.2 | 0 | 0%
154547 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL POZO SAN GASPAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0617-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 536289 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1660000 | 492011 | 492011 | 492011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
154548 |  |  |  | PRIMERA ESTAPA DE LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA, EN SU COLINDANCIA CON LOS MUNICIPIOS DE TEMIXCO Y JIUTEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0607-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 670247 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
152787 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA AYALA-COCOYOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-649-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 176693 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154353 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA LA CARTONERA-YECAPIXTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0651-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBNANO Y OBRAS PUBLICAS | 125675 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154256 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERAYECAPIXTLA-ATLATLAHUACAN | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0657-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 65704 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154437 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO LA NOPALERA AYALA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0656-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
154005 |  |  |  | DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0654-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
152912 |  |  |  | ESTUDIO SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0650-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
154179 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CENTRAL DE EMERGENCIAS METROPOLITANAS DE CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0653-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154096 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA METROPOLITANA DE LA ZONA NORTE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0652-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153526 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DEL PARQUE ECOLOGICO CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0655-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 434147 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
154549 |  |  |  | ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DEL EJE METROPOLITANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0621-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 645606 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154550 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DE LOS MANANTIALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA PARA DETERMINAR RADIOS DE AFECTACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0625-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 876083 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154551 |  |  |  | ESTUDIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE HUITZILAC, TEMIXCO, TEPOZTLAN Y XOCHITEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0609-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 230477 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
154552 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA DECRETAR COMO AREA NATURAL PROTEGIDA EL RIO DE LAS FUENTES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE JIUTEPEC Y EMILIANO ZAPATA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0608-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
154553 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA PROPUESTA DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE LAS BARRANCAS URBANAS, BOSQUE EL MIRADOR Y BOSQUE NORPONIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0610-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 536676 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
154554 |  |  |  | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA ZONA CULTURAL XOCHICALCO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0622-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 876083 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154555 |  |  |  | PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY EN DONDE SE ANALIZA EL FENOMENO METROPOLITANO Y SE ADECUA LA LEGISLACION FEDERAL Y ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0620-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 876083 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154556 |  |  |  | PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA ACATLIPA - TEZOYUCA EN LA BARRANCA PUENTE BLNACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0624-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 191611 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 118857 | 118857 | 118857 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154557 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COLONIAS: INDEPENDENCIA, JOSE LOPEZ PORTILLO, LA JOYA, LA CORONA, PROGRESO Y ACOLAPA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0623-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 238582 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154558 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE VA DEL MANANTIAL LAS FUENTE A LAS COMUNIDADES DE CHICONCUAC, ATLACHOLOAYA, TEZOYUCA Y TEPETZINGO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0619-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 343820 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2200000 | 656708 | 656708 | 656708 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154559 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0618-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154560 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE INTERMUNICIPAL SAN GASPAR - EL GUANTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0616-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE INTERMUNICIPAL SAN GASPAR EL GUANTE | 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1810000 | 539429 | 539429 | 539429 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154561 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA SIERRA MONTENEGRO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-0613-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154562 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POLIGONO BALNEARIO EL TEXCAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-0614-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 196953 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
154563 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL BOULEVARD LAURO ORTEGA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0615-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 562121 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 236313 | 236313 | 236313 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
111556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMA DEL AGUILA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00705-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1161181 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
111658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES SOBRE EL RIO APATLACO DEL KM 0+857.24 (HORMIGUERO) AL 1+157.24 (GUAYABOS) | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00752-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2952952 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
111580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENTUBAMIENTO DE CANAL EMISOR DE SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00709-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4201500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
111605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAISAJISMO Y MOBILIARIO URBANO SOBRE EL RIO APATLACO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00753-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1467154 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
111782 |  |  |  | LIMPIEZA DE MARGENES CARRETEROS ZONA 2 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00719-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 171508 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1965897 | 1965897 | 1199657 | 1199657 | 61% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 65.37 | 40.2 | 61.5% | MUNICIPIOS DE TEMIXCO Y XOCHITPEC
111805 |  |  |  | LIMPIEZA DE MARGENES CARRETEROS ZONA 3 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00717-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 116700 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1826542 | 1826542 | 1060168 | 1060168 | 58% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 61.46 | 35.26 | 57.4% | MUNICIPIOS DE PUENTE DE IXTLA Y JOJUTLA
111823 |  |  |  | LIMPIEZA DE MARGENES CARRETEROS ZONA 4 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00715-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 83944 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2564699 | 2564699 | 1501769 | 1501769 | 58.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 58.21 | 34 | 58.4% | MUNICIPIOS DE ZACATEPEC Y TLATIZAPAN
111834 |  |  |  | LIMPIEZA DE MARGENES CARRETEROS ZONA 5 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00718-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 280438 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1834863 | 1834863 | 1009950 | 1009950 | 55% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 61.74 | 33 | 53.4% | MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y JIUTEPEC
111750 |  |  |  | LIMPIEZA DE MARGENES CARRETEROS ZONA 1 | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-00716-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 382508 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1942744 | 1942744 | 972306 | 972306 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 62.66 | 31.33 | 50%
REHABILITACIÓN
110890 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUCES, RIO APATLACO, TRAMO PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA CULTURA DEL AGUA EN EL ESTADO (TRAMO RIO ESCONDIDO) | 8-EMILIANO ZAPATA | TEZOYUCA | URBANO | 08-ZR-00714-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 83435 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2929673 | 2929673 | 2782735 | 2782735 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
EQUIPAMIENTO
OTROS
111531 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZR-00751-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 3297 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300300 | 300300 | 300209 | 300209 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
113767 |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO APATLACO VISION 2030 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00704-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 1066336 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 3434557 | 3434557 | 85.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.86 | 86% | MUNICIPIOS DE HUITZILAC, CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, TLALTIZAPAN,PUENTE DE IXTLA, ZACATEPEC, JOJUTLA
111888 |  |  |  | ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE LOS COSTOS FINANCIEROS EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RIO APATLACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00702-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 1021621 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600000 | 1600000 | 1532511 | 1532511 | 95.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.95 | 95% | MUNICIPIOS DE HUITZILAC, CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, TLALTIZAPAN, PUENTE DE IXTLA, ZACATEPEC Y JOJUTLA
111917 |  |  |  | ESTUDIO PARA EL ANALISIS FINANCIERO QUE PERMITA GARANTIZAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO APATLACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00703-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 1066336 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1850000 | 1850000 | 1581462 | 1581462 | 85.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.85 | 85% | MUNICIPIOS DE HUITZILAC, CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, TLALTIZAPAN, PUENTE DE IXTLA, ZACATEPEC Y JOJUTLA
113806 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LOS PRINCIPALES AFLUENTES DEL RIO APATLACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-00707-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 1066336 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2350000 | 2350000 | 2223458 | 2223458 | 94.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.94 | 94% | MUNICIPIOS DE HUITZILAC, CUERNAVACA, JIUTEPEC, TEMIXCO, EMILIANO ZAPATA, XOCHITEPEC, TLALTIZAPAN,PUENTE DE IXTLA, ZACATEPEC, JOJUTLA
111507 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0710-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 345279 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 4620524 | 4620524 | 92.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.9 | 90%
113878 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00708-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 209428 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2200000 | 2200000 | 1886796 | 1886796 | 85.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.86 | 86%
115769 |  |  |  | EQUIPAMIENTO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-0748-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | EQUIPAMIENTO HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | PERSONAS 933617 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
111705 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUCES, RIO APATLACO, TRAMO PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA CULTURA DEL AGUA EN EL ESTADO (TRAMO LAS ROSAS 1) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-00712-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 106126 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2923606 | 2923606 | 2732455 | 2732455 | 93.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93% | COLONIA ACATLIPA CENTRO
111723 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUCES, RIO APATLACO, TRAMO PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA CULTURA DEL AGUA EN EL ESTADO (TRAMO LAS ROSAS 2) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-00713-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 108126 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2958389 | 2958389 | 2702864 | 2702864 | 91.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
113837 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL RAYO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-00706-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 2450 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 499000 | 499000 | 49.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
111691 |  |  |  | DESAZOLVE DE CAUCES, RIO APATLACO, TRAMO PARA FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL Y LA CULTURA DEL AGUA EN EL ESTADO (TRAMO UNIDAD DEPORTIVA) | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-00711-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 63382 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2970500 | 2970500 | 2736955 | 2736955 | 92.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92%
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
18335 |  |  |  | COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZR-511-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | 6178 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2830504 | 2756090 | 2756090 | 2756090 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30893.54 | 30893.54 | 100% | SE TIENE UN AVANCE DEL 100%, YA QUE EL RECURSO RADICADO ES PARA EL PAGO DE LA PÓLIZA DE PRIMAS DE SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, A LA FECHA NO SE HAN REPORTADO SINIESTROS.
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
115671 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETAS TIPO VAN ADAPTADAS PARA TRANSPORTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZR-00638-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA DIF MORELOS | PERSONAS 92000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8324990 | 1375206 | 1375206 | 1375206 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 4 | 40%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
136622 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE NERI | 2-ATLATLAHUCAN | TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO) | RURAL | 02-PR-FOPAES-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | 6500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 736 | 0 | 0%
123366 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MINA (SEGUNDA ETAPA) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | 500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 707758 | 70.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1772 | 1304 | 73.6%
110785 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE LAZARO CARDENAS COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1696 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 565350 | 565350 | 565350 | 172605 | 30.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
110786 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN EL PARQUE EUSEBIO JAUREGUI COL. EUSEBIO JAUREGUI | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1102 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 367393 | 367393 | 367393 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
110787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE CUAUTLIXCO DE LA COL. CUAUTLIXCO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 1726 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 575350 | 575350 | 575350 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
110788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y PISO VARIAS ESCUELA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA VARIAS COLONIAS. | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0016/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 490 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 372349 | 372349 | 372349 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145.3 | 0 | 0%
110789 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PORTICOS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA VARIAS COLONIAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0017/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 530 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 360896 | 360896 | 360896 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.4 | 0 | 0%
110791 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TIERRA Y LIBERTAD COL. CUAUTLIXCO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 300 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1497340 | 1497340 | 1497340 | 1497340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 0 | 0%
110792 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA COL. HERMENEGILDO GALEANA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 593170 | 593170 | 593170 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1063 | 0 | 0%
110793 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIHUAHUA COL. PABLO TORRES BURGOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 402300 | 402300 | 402300 | 402300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0%
110794 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO CUAUHTEMOC COL. EL POLVORIN | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1168403 | 1168403 | 1168403 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 0 | 0%
110795 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTANCIO FARFAN EN LA COL. PEÑA FLORES | 6-CUAUTLA | PEÑA FLORES (PALO VERDE) | URBANO | 0002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 460174 | 460174 | 460174 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825 | 0 | 0%
110796 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES EN EL POBLADO DE TETELCINGO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 150 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 904765 | 904765 | 904765 | 904765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1625 | 0 | 0%
110797 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NO REELECCION COL. EMILIANO ZAPATA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 737607 | 737607 | 737607 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1190 | 0 | 0%
110798 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPANES COL. SANTA ROSA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 70 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1165750 | 1165750 | 1165750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 0 | 0%
110799 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. SANTA BARBARA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999428 | 999428 | 999428 | 999428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 0 | 0%
110800 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS LAURELES COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 160 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 962220 | 962220 | 962220 | 962220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1732.5 | 0 | 0%
110801 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS VARIAS DEL FONDO DE PAV, ESP DEP, ALUMB PUB Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0019/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 14600 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 260000 | 260000 | 260000 | 74777 | 28.8% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 1 | 0 | 0%
64524 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PARTE ORIENTE DEL PANTEON DE LA PAZ, COLONIA CHIPITLAN, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS, EN CUERNAVACA, MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 012 001 00009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 1000 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1276758 | 1276758 | 1276758 | 382719 | 30% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
66510 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ANTONIO RIVAPALACIO LOPEZ, COL. LA UNION, DELEG. M. MATAMOROS EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | LA UNIÓN | RURAL | 5204 012 001 00011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 1200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3965986 | 3965986 | 3965986 | 1189787 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3538 | 3360 | 95%
65296 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y GUARNICIONES, CALLE ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS, ENTRE CALLLES GUADALUPE JUAREZ Y S. ESTRADA, COL. BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEG. A. BARONA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 012 001 00010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 120 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1525075 | 1525075 | 1525075 | 457389 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1020 | 85%
66923 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA TLACOAYEPAN, ENTRE CALLES LAUREL Y CAMINO AL MONTE, POBLADO DE CHAMILPA, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 012 001 00012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 100 HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1655122 | 1655122 | 1655122 | 496282 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 559 | 84 | 15%
82075 |  |  |  | UNO AL MILLAR PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 012 001 00007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
119157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTILPLES TENANGO | 10-JANTETELCO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | 2000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1782319 | 1782319 | 1782319 | 1782319 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
119096 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES AMAYUCA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1990187 | 1990187 | 1990187 | 1990187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 608 | 608 | 100%
119238 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENO DE JANTETELCO MORELOS | 4000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1903247 | 1903247 | 1903247 | 1903247 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 640 | 640 | 100%
119222 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ANTONIO | 10-JANTETELCO | SAN ANTONIO LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | 4000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1605706 | 1605706 | 1605706 | 1605706 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 554.4 | 554.4 | 100%
119300 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLES VICENTE GUERRERO Y CRUZADA DE LAS BARRANCAS | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 818541 | 818541 | 818541 | 818541 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1150 | 1150 | 100%
191499 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIPE ANGELES | 12-JOJUTLA | CHISCO | RURAL | FOPAM-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906.06 | 906.06 | 100%
191500 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO PRIMERA ETAPA | 12-JOJUTLA | VICENTE ARANDA (SAN RAFAEL) | RURAL | FOPAM-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.03 | 650.03 | 100%
179204 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ACCESO AL CEDIF 1A ETAPA DE COL. LA MELENA | 14-MAZATEPEC | COLONIA LA MELENA | RURAL | FOPAM/DOP/02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | 460 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 166886 | 166886 | 166886 | 150197 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 556 | 92.7%
179035 |  |  |  | PAVIMETACION CON CONCRTO ASFALTICO EN CLLE 5 DE COL. JUSTO SIERRA | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | FOPAM/DOP/01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | 350 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 833114 | 833114 | 833114 | 749803 | 90% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1685 | 93.6%
154407 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS ENTRE CARRT YECAPIXTLA - OCUITCO Y CIRCUNVALACION 1°ETAPA | 16-OCUITUCO | HUEPALCALCO (SAN MIGUEL) | RURAL | 001-FP-DOP-MO-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | 100 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
94545 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN LA PREPARATORIA NUMERO 5 CABECERA MUNICIPAL | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | FOPAM-MPI-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | 350 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 748758 | 748758 | 748758 | 374379 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 570 | 95%
94661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y PISTA ATLETISMO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | FOPAM-MPI-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | 500 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1502484 | 1502484 | 1502484 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10680 | 0 | 0% | LA META INCLUYE LA CANCHA Y PISTA DE ATLETISMO.
94488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE DE TIPO ARCOTECHO EN SECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | FOPAM-MPI-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | 450 ALUMNOS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 748758 | 748758 | 748758 | 374379 | 50% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 300 | 50%
141784 |  |  |  | PAVIMENTACION CON COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1RA. PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 195 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 192744 | 192744 | 192744 | 190650 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 252 | 105%
141664 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL RAYO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM-01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 532 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3063181 | 3063181 | 3063181 | 3031630 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4079.99 | 4079.99 | 100%
141886 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANGEL G. BASURTO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 360 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 355169 | 355169 | 355169 | 351648 | 99% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 390 | 386.12 | 99%
141665 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CASA BLANCA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM-03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 221 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100399 | 1100399 | 1100399 | 1091492 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1285.95 | 1285.95 | 100%
141666 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIANA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPADEM-04/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 182 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500995 | 500995 | 500995 | 500995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 148.22 | 148.22 | 100%
141667 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM-05/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 173 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 864430 | 864430 | 864430 | 634430 | 73.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1020 | 833.6 | 81.7%
141668 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPEDEM-02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 505 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2523082 | 2523082 | 2523082 | 2513340 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2934.87 | 2934.87 | 100%
162085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE NICOLAS BRAVO Y REPOSICION DE MALA DE PROTECCION DE CANCHA DEPORTIVA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 128.25 | 128.25 | 100%
162129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1057620 | 1057620 | 1057620 | 776272 | 73.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 476 | 340 | 71.4%
162233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA CONFORMACION DE TERRAPLEM PARA RECIBIR PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/05/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 910000 | 910000 | 910000 | 787867 | 86.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
76489 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAPILLA DE SANTIAGO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAV/DOP/01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 70 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 933800 | 933800 | 933800 | 933800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094.01 | 1094.01 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES: BARRIO TEXCALAPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. SE RECTIFICARON LAS METAS
76572 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIO CARRANZA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAV/DOP/02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 85 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 914080 | 914080 | 914080 | 914080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1342.11 | 1342.11 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES: BARRIO TEXCALAPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. SE RECTIFICARON LAS METAS
76696 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLAN DE AYALA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAV/DOP/04/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 80 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 468640 | 468640 | 468640 | 468640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 733.56 | 733.56 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES: BARRIO TEXCALAPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. SE RECTIFICARON LAS METAS
76945 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PLAN DE SAN LUIS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAV/DOP/03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 78 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 625240 | 625240 | 625240 | 625240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790.05 | 790.05 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES: BARRIO TEXCALAPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN. SE RECTIFICARON LAS METAS
73025 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NOGALES 3RA ETAPA | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | FP-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | 250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999991 | 100% | 9838 | 0 | METROS CUADRADOS | 3478.2 | 3478.2 | 100%
112040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO ACABADO ESTAMPADO EN C. MARIANO SALAS | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR01/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | 150 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 638 | 638 | 100%
135440 |  |  |  | PAVIMENTACION VIA CENTRAL 3RA. ETAPA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-FOPAM-03/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | POBLACION EN GENERAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
REHABILITACIÓN
110802 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA COL. 2 DE MAYO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 3497 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PARQUE
110803 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE LA ESPERANZA COL 3 DE MAYO | 6-CUAUTLA | TRES DE MAYO | RURAL | 0010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 3497 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1165750 | 1165750 | 1165750 | 790104 | 67.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
110804 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA VARIAS COLONIAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0015/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 440 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 266755 | 266755 | 266755 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 423.65 | 0 | 0%
162217 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO, CAMBIO DE PUERTAS, ESCALERAS,RAMPAS VEHICULARES Y PEATONALES, MUROS DE CONTENSION DE CANCHA DEPORTIVA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/04/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 197880 | 197880 | 197880 | 197880 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
162197 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS MOBILIARIO, MAMPARAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIA, TINACOS, PUERTAS DE ACCESO, PINTURA EN GENERAL, AZULEJO Y CISTERNA DE CANCHA DEPORTIVA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189720 | 189720 | 189720 | 189720 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
162254 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | FOPAM/022/06/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 1805351 | 88.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.87 | 87%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
82209 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 012 001 00008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | HABITANTES | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 168459 | 168459 | 168459 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
77127 |  |  |  | PRUEBAS DE LABORATORIO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 313 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | PRUEBA | 4 | 4 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE REALIZARON LAS PRUBAS ES: BARRIO TEXCALPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, EN LAS CALLES DE CAPILLA DE SANTIAGO, EMILIO CARRANZA, PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE AYALA.
77329 |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | 313 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40240 | 40240 | 40240 | 40240 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ES: BARRIO TEXCALPAN, LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, EN LAS CALLE: CAPILLA DE SANTIAGO, EMILIO CARRANZA, PLAN DE SAN LUIS Y PLAN DE AYALA
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 202851905; Ministrado 15: 98432617; Programado 16: 60707796; Ejercido 17: 46168036; Ejercido 18=17/15: 46.9%; Generados 19: 40253; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10108783.51; Ejercidos 23: 4195104.59; Ejercidos 24=23/22: 41.5%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
146261 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN-04/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65.58 | 65.58 | 100%
146262 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN-03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1318900 | 1318900 | 1318900 | 269450 | 20.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
146263 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN-05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
146264 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN-01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 845000 | 845000 | 845000 | 540000 | 63.9% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
99421 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 84513 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1852970 | 1852970 | 1852970 | 449846 | 24.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24%
EQUIPAMIENTO
OTROS
129708 |  |  |  | CHALECOS BALISTICOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 125000 | 0 | 0% | METAS: CHALECOS BALISTICOS
129709 |  |  |  | RADIO COMUNICACIONES TERMINAL MOVIL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 300000 | 300000 | 100%
129710 |  |  |  | RADIO COMUNICACIONES TERMINAL PORTATIL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1500000 | 1500000 | 100% | METAS: EQUIPO DE RADIO COMUNICACION
129711 |  |  |  | UNIFORMES,CAMISOLAS,PANTALONES, CALZADO,GORRAS,CHAMARRAS,FORNITURAS Y DIVISAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2612400 | 2612400 | 2612400 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2612400 | 0 | 0% | METAS: UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
122188 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-002-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | MUNICIPIO | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3979613 | 3979613 | 3979613 | 3682958 | 92.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
138172 |  |  |  | BATERIAS PARA RADIO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-21/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 50 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 50 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138173 |  |  |  | CALZADO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-04/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 360 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 432000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 360 | 180 | 50% | COMPRA DEL 50% CALZADO
138174 |  |  |  | CAMARA DIGITAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-13/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138175 |  |  |  | CAMISOLA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-02/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 360 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 360 | 180 | 50% | COMPRA DEL 50% CAMISOLAS
138176 |  |  |  | CARGADOR PARA RADIO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-20/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 2 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138177 |  |  |  | CHAMARRAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-06/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 180 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 180000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 180 | 90 | 50% | COMPRA DEL 50% CHAMARRAS
138178 |  |  |  | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-14/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 10 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138179 |  |  |  | ESPOSAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138180 |  |  |  | FORNITURAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-07/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 180 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 180000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 180 | 180 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138181 |  |  |  | GORRAS O KEPIS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-05/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 360 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 360 | 180 | 50% | COMPRA DEL 50% GORRAS O KEPIS
138182 |  |  |  | IMPRESORA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-16/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 2 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138183 |  |  |  | INSIGNIAS Y DIVISAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-08/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 180 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 180 | 180 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138184 |  |  |  | LAP TOP | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-15/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 1 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138185 |  |  |  | LICENCIAS DE SOFTWARE (DE OFICINA BASE DE DATOS, EMERGENCIA ETEC) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-17/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 30 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138186 |  |  |  | LINTERNA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-10/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138187 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPO TECNOLOGICO DE ANALISIS Y CAPTURA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-MANT-01/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 1 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 200000 | 200000 | 200000 | 199752 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138188 |  |  |  | MUNICION ARMA CORTA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-11/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 513-COORDINACIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA MÉXICO | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0% | EN PROCESO DE COMPRA
138189 |  |  |  | MUNICION ARMA LARGA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-12/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 200 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0% | PROCESO DE COMPRA
138190 |  |  |  | PANTALON (UNIFORMES) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 360 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 360000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 360 | 180 | 50% | COMPRA DEL 50% PANTALONES (UNIFORMES)
138191 |  |  |  | SWITCH (EQUIPO ELECTRONICO DE SEGURIDAD, REGULADOR DE DESCARGAS ELECTRICAS) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-18/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 1 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
138192 |  |  |  | UPS (NO BREAK-REGULADOR DE ENERGIA) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-19/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 21 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 21 | 21 | 100% | EQUIPO EJERCIDO AL 100%
146265 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN-02/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5616100 | 5616100 | 5616100 | 4649096 | 82.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
99422 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 84513 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3962000 | 3962000 | 3962000 | 3450507 | 87.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.87 | 87%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
129712 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS DE PREVENCION SOCIAL Y SEGURIDAD | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 200000 | 0 | 0%
129713 |  |  |  | CURSO ARME Y DESARME DE TIRO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUCIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 350000 | 350000 | 100%
129714 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS PERSONAL OPERATIVO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUCIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 350000 | 350000 | 350000 | 348000 | 99.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 350000 | 348000 | 99.4%
129715 |  |  |  | ELABORACION DE CATALOGOS DE PUESTO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 150000 | 0 | 0%
129716 |  |  |  | ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 80000 | 0 | 0%
129717 |  |  |  | ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 80000 | 0 | 0%
129718 |  |  |  | EVALUACION DE HABILIDADES,DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 78400 | 78400 | 78400 | 55300 | 70.5% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 78400 | 55300 | 70.5%
129719 |  |  |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 30700 | 30700 | 100%
129720 |  |  |  | EVALUACION INTEGRAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1282500 | 822500 | 822500 | 822500 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 1282500 | 822500 | 64.1%
129721 |  |  |  | FORMACION DE MANDOS MEDIOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 20 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 140000 | 140000 | 100%
129722 |  |  |  | MODELO POLICIAL FORMACION INCIAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 119000 | 119000 | 119000 | 74500 | 62.6% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 119000 | 74500 | 62.6%
129723 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 500000 | 0 | 0%
129724 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DE VIOLENCIA EN PLANTELES ESCOLARES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 500000 | 0 | 0%
129725 |  |  |  | RED MUNICIPAL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 230000 | 0 | 0%
129726 |  |  |  | REDES DE MUJERES EN BARRIOS Y COLONIAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 800000 | 0 | 0%
129727 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA OPERATIVO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 252000 | 252000 | 100%
129728 |  |  |  | SOFTWARE ANTIVIRUS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5000 | 5000 | 5000 | 4805 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 5000 | 4805 | 96.1% | METAS: SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO
129729 |  |  |  | TECNICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 315000 | 315000 | 100%
122189 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | MUNICIPIO | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6239591 | 3173830 | 3173830 | 633597 | 20% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
138193 |  |  |  | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-02/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | CAPACITACION EN PROCESO DE CONTRATACION
138194 |  |  |  | CONSEJOS O COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-01/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSEJO | 1 | 0 | 0% | CONSEJO EN PROCESO DE ORGANIZACION
138195 |  |  |  | EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECO BALISTICO NIVEL III) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-01/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 62 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1549500 | 1549500 | 1549500 | 1543800 | 99.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 62 | 25 | 40.3% | EQUIPO EN PROCESO DE CONTRATACION
138196 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-01/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 136 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 612000 | 612000 | 612000 | 594000 | 97.1% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 136 | 1 | 0.7% | PERSONAL EN PROGRAMACION
138197 |  |  |  | EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-07/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 130 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 84500 | 84500 | 84500 | 57200 | 67.7% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 130 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
138198 |  |  |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-08/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JITEPEC | 130 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 130 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
138199 |  |  |  | FORMACION INICIAL O EQUIVALENTE | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-02/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 80 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
138200 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-04/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 60 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
138201 |  |  |  | INFORME POLICIAL HOMOLOGADO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-05/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
138202 |  |  |  | JOVENES EN RIESGO QUE PARTICIPAN EN PANDILLAS PARA CONVERTIR A SUS ORGANIZACIONES O GRUPOS IDENTITARIOS EN ACTORES DE LA PAZ | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-04/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 50 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO
138203 |  |  |  | OTROS (PRACTICAS DE TIRO) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-06/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 150 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 150 | 0 | 0% | PROCESO DE CONTRATACION
138204 |  |  |  | PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS ENTRE LOS JOVENES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 1 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | CAPACITACION EN PROCESO DE CONTRATACION
138205 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN PLANTELES ESCOLARES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-05/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 50 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | TALLER EN PROCESO DE CONTRATACION
138206 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-09/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPC | 1 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 225000 | 11500 | 11500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRÁMITE | 1 | 0 | 0% | DE CONOCIMIENTO EL MUNICIPIO YA NO DEBE REPORTAR RECURSOS POR DISTRIBUIR EN EL CUARTO TRIMESTRE.
138207 |  |  |  | TECNICA DE LA FUNCION POLICIAL PARA PERSONAL OPERATIVO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PROF-03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 40 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 40 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO DE CONTRATACION
99423 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 84513 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 585030 | 585030 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 349 | 0 | 0%
99424 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 349 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2185030 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 349 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
116199 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA DISCAPACIDAD EN LOS RECIEN NACIDOS CON DEFECTOS AL NACIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0587-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD MORELOS | PERSONAS 11655 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3906000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
116073 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION OBSTÉTRICA OPORTUNA PARA LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0586-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD MORELOS | PERSONAS 11655 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 6094000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
138416 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0539-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 60000000 | 9406191 | 9406191 | 9406191 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1135 | 0 | 0%
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
164716 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-0542-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 282857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 35 | 0 | 0%
164688 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-0541-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 172193 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 45 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
98651 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEFENSORES PUBLICOS Y PERITOS DEL SEGUNDO Y PARTE DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-722-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 142262 | 142262 | 142262 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 71 | 0 | 0%
98667 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA DEFENSORES PÚBLICOS ADULTOS EN EL SEGUNDO Y PARTE DEL TERCER DISTRITO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-723-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 974574 | 974574 | 974574 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 116 | 0 | 0%
164661 |  |  |  | PROYECTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS LOCALES DE JUSTICIA PENAL EN LOS MUNICIPIOS DE JIUTEPEC Y TETECALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0579-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 559002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 187 | 0 | 0%
164442 |  |  |  | PROYECTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS LOCALES DE JUSTICIA PENAL EN LOS MUNICIPIOS DE JIUTEPEC Y TETECALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0575-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1026551 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 103 | 0 | 0%
164825 |  |  |  | RECURSO POR DISTRIBUIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0000-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2550365 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: VARIOS
98684 |  |  |  | TERCERA ETAPA DEL EJE DE DIFUSIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-557-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 2294992 | 2294992 | 2294992 | 0 | 0% | 40253 | 0 | CAMPAÑA | 11 | 0 | 0% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ABRIL A JUNIO POR LA CANTIDAD 13,815.71. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE 3ER. TRIMESTRE SON DE JULIO DEL 2012
164295 |  |  |  | PROYECTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y PROCESOS DE LA ZONA SUR PONIENTE | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-0576-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1173592 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 134 | 0 | 0%
164424 |  |  |  | PROYECTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERADORES DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL EN LA ZONA SUR PONIENTE DEL ESTADO DE MORELOS | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-0578-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 577942 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 42 | 0 | 0%
164398 |  |  |  | PROYECTO EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL DE SERVICIOS PERICIALES ZONA SUR PONIENTE | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-0577-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6958343 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 45 | 0 | 0%
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)
137859 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0538-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5786430 | 5786430 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 400 | 0 | 0%
138063 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00750-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 7164320 | 7164320 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
138012 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00749-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | PERSONAS 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3605379 | 3605379 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | LAS METAS SON: MANUAL 1, PROGRAMA 2, DIAGNOSTICO 1, MODELO 5, CONSEJO 1
137860 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-00-000-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 15457873 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
137861 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN 2 NIVEL: CONSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIOECONOMICA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00305-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15000 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 11472000 | 11471000 | 11236418 | 11236418 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700.93 | 690 | 98.4% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO.
137862 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE OPERACION ESTRATEGICA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-488-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 7884015 | 7884015 | 459616 | 459616 | 5.8% | 0 | 0 | OTROS | 872 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BUENAVISTA
137863 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS) | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-487-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 12373197 | 12373197 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 324 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BUENA VISTA
137864 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-486-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 555 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2176814 | 2176814 | 1040300 | 1040300 | 47.8% | 0 | 0 | PERSONA | 555 | 0 | 0% | LOCALIDAD: BUENAVISTA
APORTACIONES FEDERALES 2614 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 433033715; Ministrado 15: 346393524; Programado 16: 340816411; Ejercido 17: 256982556; Ejercido 18=17/15: 74.2%; Generados 19: 14879; Ejercidos 20: 7802; Ejercidos 22: 636644.44; Ejercidos 23: 409174.03; Ejercidos 24=23/22: 64.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
165829 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-00-000-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 749697 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
165830 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ACCESO A ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-00164-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2700000 | 2686976 | 2686976 | 2686976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
165833 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 03-ZU-00165-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9150000 | 4497612 | 4497612 | 4497612 | 100% | 0 | 0 | METROS | 30 | 15 | 50%
110598 |  |  |  | REHABILITACION DE OBRAS DE PROTECCION Y DESAZOLVE DEL RIO CUAUTLA EN LA ZONA DE MANANTIALES LOS SABINOS | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 06-ZU-00799-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3714859 | 1805626 | 1805626 | 1805626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
165876 |  |  |  | APORTACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DENTRO DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 DESARROLLO SOCIAL Y SU VERTIENTE PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2012 EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZR-0745-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
165835 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES HUITZILAC | 9-HUITZILAC | COAJOMULCO | RURAL | 09-ZU-00245-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2300000 | 2287835 | 2287835 | 2287835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765.65 | 765.65 | 100%
165840 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | COLONIA LA MELENA | RURAL | 14-ZU-0687-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 642274 | 625590 | 625590 | 625590 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 745 | 97.3%
110657 |  |  |  | OBRA CIVIL, Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO Y TECNIFICACION PARA RIEGO AGRICOLA | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZR-00804-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 5355000 | 2609869 | 2609869 | 2609869 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
110685 |  |  |  | REHABILITACION, DESAZOLVE, MUROS Y PREPARACION DE COMPUERTAS DEL CANAL DE RIEGO AGRICOLA XOXOCOTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-00801-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2499000 | 2499000 | 2499000 | 1247161 | 49.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
165858 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZU-0857-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLOURBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 165424 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 121 | 0 | 0%
103807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALBERGUE CAÑERO EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE TLALIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | SAN RAFAEL ZARAGOZA | RURAL | 2JAG17014377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | UNION CAÑERA CNPR | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 20
165831 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | LA MIXTEPEC | RURAL | 26-ZU-00244-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2244368 | 2244368 | 2244368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765.65 | 765.65 | 100%
165832 |  |  |  | MODERNIZACIÓN CAMINO DE ACCESO A ATLACHOLOAYA SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+500 | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 28-ZU-00110-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7500000 | 7475763 | 7475763 | 7475763 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
110630 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO RIO YAUTEPEC A LA ALTURA DE LA CALLE ARENILLAS Y LA BARRANCA APANQUETZALCO | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-ZU-00800-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1666000 | 811730 | 811730 | 811730 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | COLONIA APANQUEZALCO
165834 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-00243-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2300000 | 2253100 | 2253100 | 2253100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765.65 | 765.65 | 100%
110705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS DE PROTECCION DE LA OLLA GENERAL PARA RIEGO AGRICOLA DE LA REGION DEL VALLE DE XALPA | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-ZR-00802-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2142000 | 1038535 | 1038535 | 1038535 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
110784 |  |  |  | OBRA CIVIL, Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA RIEGO AGRICOLA CASTULO FLORES | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-ZR-01276-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3696232 | 2674627 | 2674627 | 1812261 | 67.8% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
110764 |  |  |  | TECNIFICACION DE LA ZONA DE RIEGO VALLE DE XALPA, EJIDO DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-ZR-00803-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3903200 | 3903200 | 3903200 | 1901660 | 48.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
130342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE | 4-AYALA | PALO BLANCO | RURAL | 04PR0029-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 0 | 0% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0 | 0%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
151630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LA CRUZ TRAMO CALVARIO-GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 51469 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 109 | 0 | 0%
151701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LA CRUZ TRAMO LOS PINOS-CAPULIN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 0 | 0%
110234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-041/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 45968 | 45968 | 45968 | 27580 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 54 | 60%
114112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 27706 | 27706 | 27706 | 16624 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 27 | 60%
163482 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PRIV. JUVENTINO ROSAS | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3036/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
159351 |  |  |  | LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABL, RANCHO VIEJO | 15-MIACATLÁN | RANCHO VIEJO | RURAL | MMI/015/DOP/F3008/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 3284 | 3284 | 3284 | 3284 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 180 | 180 | 100%
163563 |  |  |  | LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TLAJOTLA | 15-MIACATLÁN | TLAJOTLA | RURAL | MMI/015/DOP/F3039/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 56450 | 56450 | 56450 | 45000 | 79.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 150 | 71.4%
99252 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-PR-032/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 936558 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 903.12 | 903.12 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
104023 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 528725 | 422980 | 422980 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
167355 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 899138 | 899138 | 899138 | 899138 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
111649 |  |  |  | LINEA DE COSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LOS OCOTES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TE POZTLAN | - | - | 393035 | 314429 | 314429 | 314429 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 420 | 337 | 80.2%
159300 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE LA COLONIA CHICHCO, COLONIA DEL CARMEN Y COLONIA HUILOTEPEC | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2011/045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 1283267 | 798383 | 798383 | 798383 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2011 CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS
160323 |  |  |  | BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA MAROMA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-063-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1600 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA LINEA DE CONDUCCION ES DE 1600 METROS LINEALES.
160115 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-025-2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
35658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. | 24-TLALTIZAPÁN | TICUMÁN | URBANO | 24PR34/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 751141 | 600913 | 600913 | 600913 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 888 | 888 | 100%
162921 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE BONBEO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DEL BARRIO DE SAN MASRCOS | 27-TOTOLAPAN | BARRIO SAN MARCOS (EL MORAL) | RURAL | 022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 199293 | 33449 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESEL EQUIPAMINETO DE BOMBAS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN MARCOS
18258 |  |  |  | AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 32-PR-003/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 20308 | 20308 | 20308 | 20308 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
AMPLIACIÓN
149026 |  |  |  | APORTACION SEGUN CONVENIO DE COORDINACION CON CEAMA 2012 | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
92976 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE ALONDRA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP115/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE SOLICITO EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93031 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE DEL CANAL | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR106/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 12598 | 12598 | 12598 | 12598 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93051 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE LAURO ORTEGA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP117/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 12069 | 12069 | 12069 | 12069 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93064 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ AVELAR | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP110/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 51504 | 51504 | 51504 | 51504 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUYIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93074 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE NIÑO JOSE MA DIAZ | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP111/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 26383 | 26383 | 26383 | 26383 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93084 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE NIÑO PERDIDO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP118/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93093 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE CALLE RIVAPALACIO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP107/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 10816 | 10816 | 10816 | 10816 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
86818 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CRUZADA DE LAS BARRANCAS | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP048/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
159314 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE | 15-MIACATLÁN | COLONIA VISTA HERMOSA | RURAL | MMI/015/DOP/F3007/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE IACATLAN | - | - | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 100 | 100 | 100%
159676 |  |  |  | CONEXION DE UBERIA GENERAL DEL POZO EL ROSARIO | 15-MIACATLÁN | EL ROSARIO | RURAL | MMI/015/DOP/F3014/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 75647 | 75647 | 75647 | 75647 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
159301 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, CRUCERO DE XOCHICLACO | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | MMI/015/DOP/F30012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
146151 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CERRADA ALLENDE | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-01-089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
145182 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA LA MADRID | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-01-071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 22634 | 22634 | 22634 | 22634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100%
145180 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE MOLOTLA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
145181 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE SIFON | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 257676 | 257676 | 257676 | 177994 | 69.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 703 | 703 | 100%
111722 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE REYNA XOCHILTL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 179157 | 143325 | 143325 | 143325 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 120 | 96 | 80%
111471 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO, HUILOTEPEC, AMATLAN, COLONIA DEL CARMEN Y CHICHCO, MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 1669420 | 1335536 | 1335536 | 1335536 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 10 | 7 | 70%
31747 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. MORELOS. | 24-TLALTIZAPÁN | COLONIA MORELOS | RURAL | 24PR27/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 383551 | 306841 | 306841 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 500 | 78.1%
10499 |  |  |  | REHABILITACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTROMECANICO DEL POZO SANTA MARTHA 3 | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 430931 | 430931 | 430931 | 430931 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE COMPRARON DOS BONBAS DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DE TANDEO DEL POZO SANTA MARTHA
106494 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE COL LUIS ECHEVERRIA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-039/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 257519 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 187 | 0 | 0%
152614 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-OP/PZL4/102/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 196562 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
121734 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAUDILLOS DEL SUR Y CALLE DURANGO | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/RYS3/052/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 29885 | 7347 | 7347 | 7347 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253 | 200 | 79.1% | LOCALIDAD : LOS REYES
MANTENIMIENTO
130624 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BUENA VISTA | 4-AYALA | BUENA VISTA | RURAL | 04PR0050-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 204650 | 63.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720 | 720 | 100%
130597 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CENTRO DE APATLACO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0048-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 15635 | 15635 | 15635 | 15635 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
130608 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE VENEROS LOS SABINOS | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0049-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
119156 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 5-COATLÁN DEL RÍO | BENITO JUÁREZ | RURAL | 05-PR-029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 17401 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
114754 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-COATLÁN DEL RÍO | APANCINGO | RURAL | 05/PR-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
93225 |  |  |  | ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10CP104/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 96976 | 96976 | 96976 | 96976 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE ESTUDIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
86541 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR014/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 69796 | 55314 | 55314 | 55314 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
93926 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP034/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
86651 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | SAN ANTONIO LA ESPERANZA | RURAL | 10PR037/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
86648 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN TEPIXTOCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP036/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100%
86613 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TENANGO (SANTA ANA) | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR021/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
93129 |  |  |  | REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AMAYUCA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP037/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 51386 | 51386 | 51386 | 51386 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ENTRA DENTRO DEL PRESTAMO FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL MUNICIPIO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
93106 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE MATAMOROS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP101/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 128801 | 128801 | 128801 | 128801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93137 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AV MORELOS ORIENTE | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP108/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 21810 | 21810 | 21810 | 21810 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIO EL MUNICIPIO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
93144 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CERRADA PLAZA PRINCIPAL | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP109/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93153 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JUAN ALDAMA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP113/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 7855 | 7855 | 7855 | 7855 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93167 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MATAMOROS | 10-JANTETELCO | COLONIA MARIANO MATAMOROS (PUENTE COLORADO) | RURAL | 10CP114/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 373 | 373 | 373 | 373 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93175 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MANUEL ALARCON | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP112/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93189 |  |  |  | REHABILITACION/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHALCATZINGO | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR120/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 6408 | 6408 | 6408 | 6408 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93197 |  |  |  | REHABILITACION/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP105/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 268929 | 268929 | 268929 | 268929 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
159638 |  |  |  | REHABILITACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MMI/015/DOP/F3011/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICFIPIO DEMIACATLAN | - | - | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 100% | 0 | 0 | REGISTRO | 2 | 2 | 100%
159712 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CASATAS DE CLORACION | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MMI/015/DOP/F3018/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 7 | 7 | 100%
145184 |  |  |  | ADECUACIÓN DE REBOMBEO POZO LA VÍBORA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-01-076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 73810 | 73810 | 73810 | 73810 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAYO
145185 |  |  |  | AGUA POTABLE REPARACION DE ATRAQUES | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 97385 | 97.4% | 0 | 0 | REGISTRO | 30 | 30 | 100%
145186 |  |  |  | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JUMILTEPEC | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
145187 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOGENICO EN POZO LA VIVORA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-12-047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
167351 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD | 19-TEPALCINGO | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 19ZR001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 292647 | 84755 | 84755 | 84755 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
111461 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TLOACOTENCO | 20-TEPOZTLÁN | SAN JUAN TLACOTENCO | RURAL | RXXXIII/F3/2012/001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 73776 | 59021 | 59021 | 59021 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 1.5 | 75%
30629 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. MIGUEL HIDALGO. | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24PR24/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 392169 | 313735 | 313735 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 200 | 47.6%
61377 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/DOP/F3/03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 97503 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, LOS MONTOS PAGADOS SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRAL. LA OBRA EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES LA COLONIA EL PLAN, LOCALIZADA EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRAL SE REPORTARON MAS METAS, SIN EMBARGO SE REDUJERON LAS METAS POR MODIFICACION DEL PRESUPUESTO INICIAL, AUMENTANDO LOS CONCEPTOS.
61491 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, CAMINO AL MANANTIAL | 26-TLAYACAPAN | EL AHUEHUETE | RURAL | 26/DOP/F3/10/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 50700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
111793 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-YECAPIXTLA | ACHICHIPICO | RURAL | 30-OP/ACH2/014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
129539 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE | 30-YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 30-OP/ALM3/077/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
159423 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALLENDE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-025-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 165 | 165 | 100%
10539 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CERRADA ALARCON DEL BARRIO SAN SEBASTIAN | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 111760 | 111760 | 111760 | 111760 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 408 | 408 | 100%
18268 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL JAGUEY Y EL BORDO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-011/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 72677 | 72677 | 72677 | 72677 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 110 | 110 | 100%
18263 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CORRALITOS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H ATUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 7359 | 7359 | 7359 | 7359 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 70 | 70 | 100%
18266 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-009/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 14409 | 14409 | 14409 | 14409 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 152 | 152 | 100%
NORIAS
EQUIPAMIENTO
83464 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-022/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
137385 |  |  |  | PERFORACION Y EDEME DE POZO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-13/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 881227 | 881227 | 881227 | 881223 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $1,728,202.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
111618 |  |  |  | APORTACION PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 20-TEPOZTLÁN | COLONIA ÁNGEL BOCANEGRA (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | RURAL | RXXXIII/F3/2012/010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 470000 | 376000 | 376000 | 376000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 2 | 1.65 | 82.5%
MEJORAMIENTO
115179 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES A CERCO PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE | 5-COATLÁN DEL RÍO | TILANCINGO | RURAL | 05-PR-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 69391 | 29694 | 29694 | 29694 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 99 | 99% | POR ERROR NO HABIA INDICADO LA CANTIDAD EJERCIDA
106740 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MANZANO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-015/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
86687 |  |  |  | ANALISIS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10CP047/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 50530 | 50530 | 50530 | 50530 | 100% | 0 | 0 | POZO | 5 | 5 | 100% | SE REALIZARON LOS ANALISIS FISICOQUIMICOAS DEL AGUA A LOS POZOS QUE SUMINISTRAN EL VITAL LIQUIDO EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER LA CERTEZA DE QUE EL AGUA ES APTA PARA EL CONSUMO O USO DOMESTICO.
86629 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP027/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
86536 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR011/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 60204 | 60204 | 60204 | 60204 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
93205 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MEXICO OAXACA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10PR116/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 15892 | 15892 | 15892 | 15892 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
93215 |  |  |  | REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR103/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011
159725 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN POZO EL ROSARIO | 15-MIACATLÁN | EL ROSARIO | RURAL | MMI/015/DOP/F3019/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
164246 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO LA PRESA | 15-MIACATLÁN | COLONIA VISTA HERMOSA | RURAL | MMI/015/DOP/F3044/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
129675 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/RYS5/092/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LOC. LOS REYES
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
130328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE POZO DE AGUA | 4-AYALA | NIÑOS HÉROES | RURAL | 04PR0027-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 83083 | 83083 | 83083 | 11050 | 13.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
95668 |  |  |  | DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA SANTANA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-CP-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 391165 | 391165 | 391165 | 391165 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | META UNA PIEZA.
156126 |  |  |  | TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA 200 M3 NOPALERA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 462132 | 138427 | 138427 | 138427 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.3 | 30%
111663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE XILOTEPETL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 410136 | 328109 | 328109 | 328109 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 10 | 8 | 80%
152666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC4/103/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 314728 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
130846 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE | 4-AYALA | NIÑOS HÉROES | RURAL | 04PR0056-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 186331 | 186331 | 186331 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE POZO, RED HIDRAULICA
145992 |  |  |  | REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARAJE TOMAYO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-01-086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
64452 |  |  |  | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 26-TLAYACAPAN | CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN) | RURAL | 26/DOP/F3/15/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 103665 | 103665 | 103665 | 103665 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
130538 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE | 4-AYALA | TECOMALCO | RURAL | 04PR0043-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
122571 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | 30-YECAPIXTLA | TLAMOMULCO | RURAL | 30-OP/TLM2/049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 49307 | 49307 | 49307 | 49307 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 29.79 | 29.79 | 100%
18272 |  |  |  | REPARACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EL VENADO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-015/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
187953 |  |  |  | SUMINISTRO DE BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 4-AYALA | CONSTANCIO FARFÁN (LA PASCUALA) | RURAL | 04PR0068-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 39903 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
130198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VICENTE GUERRERO | 4-AYALA | COLONIA EJIDAL RAFAEL MERINO | RURAL | 04PR0016-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 200399 | 200399 | 200399 | 120240 | 60% | 0 | 0 | RED | 94 | 70 | 74.5%
81460 |  |  |  | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CALLE AMATES, ENTRE CALLES AMATES Y ANDADOR AMATES, COL. L. DE AHUATLAN, DELEG. E.ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE AHUATLÁN | RURAL | 5204 001 001 32004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 132644 | 106115 | 106115 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
94218 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EJIDO DE TENANGO | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR055/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 35303 | 18203 | 18203 | 18203 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
86751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GOMEZ FARIAS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP052/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
86702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMPO EL LINDERO EJIDO DE AMAYUCA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP054/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
93261 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CAMPO LA Y | 10-JANTETELCO | LA Y | RURAL | 10PR119/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 84066 | 84066 | 84066 | 84066 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011.
146183 |  |  |  | REJA DE CONTROL A GALERÍA FILTRANTE BARRANCA MENDEZ | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-1-F3-2012-01-090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | REJILLA | 8.8 | 4.4 | 50%
159376 |  |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. 5 DE MAYO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2011/044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | ESTE PREOYECTO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2011 CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS
159798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CALLE DEL ZARCO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-034-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 120 | 120 | 100%
129586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC5/080/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 57976 | 57976 | 57976 | 47777 | 82.4% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
94065 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE REFORMA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP051/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 40738 | 40738 | 40738 | 40738 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
145188 |  |  |  | ALCANTARILLADO EN ZAPOTLA | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-8-F3-2012-03-065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
129707 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN YECAPIXTECA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTECA | RURAL | 30-OP/YCC2/079/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 27169 | 27169 | 27169 | 27169 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
18277 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJE EN CARRETERA A TETELA COL. EMILIANO ZAPATA | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-020/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 37321 | 37321 | 37321 | 37321 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 16 | 16 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
144623 |  |  |  | DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 138168 | 138168 | 138168 | 23996 | 17.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 224 | 224 | 100%
114399 |  |  |  | DRENAJE DE LA CALLE 1RO DE MAYO | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-PR-FIII-004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 127451 | 114706 | 114706 | 114706 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 72 | 60%
130467 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EMISOR GENERAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 4-AYALA | TLAYECAC | RURAL | 04PR0038-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 391219 | 391219 | 391219 | 391219 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | CONVENIO CON CEAMA, EL RECURSO SE DEPOSITA EN GOBIERNO DEL ESTADO
188020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VIN FLORES | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0073-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 115858 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 0 | 0%
130904 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LOMA BONITA | RURAL | 17/02/0005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 901991 | 901991 | 901991 | 901991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 650 | 100% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2011
130189 |  |  |  | DRENAJE CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA | 4-AYALA | CONSTANCIO FARFÁN (LA PASCUALA) | RURAL | 04 PR 0015 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 355850 | 355850 | 355850 | 355850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185.7 | 185.7 | 100%
130114 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE LINARES | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0006-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 258131 | 258131 | 258131 | 258131 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
130144 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS GALINDO SEGUNDA ETAPA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04PR0008-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 463562 | 463562 | 463562 | 463562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100%
108705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE AVIONETAS COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060206101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 300000 | 75943 | 75943 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 0 | 0%
108706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 060309102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 21806 | 21806 | 21806 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47.5 | 0 | 0%
108707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDIAS (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 060309103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 58681 | 58681 | 58681 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 0 | 0%
108708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL. HOSPITAL | 6-CUAUTLA | EX-HACIENDA EL HOSPITAL | RURAL | 060309101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2361 | 2361 | 100%
81611 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE GIRASOL Y DALIA ENTRE CALLES VIADUCTO Y LIRIOS. COL. MILPILLAS, DEL. M. HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA MILPILLAS | RURAL | 5204 001 001 32006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1001271 | 801017 | 801017 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
81529 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLES NARDO, PRIV. ROSAL Y JAZMIN COL. MILPILLAS DELEG. M. HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA MILPILLAS | RURAL | 5204 001 001 3205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1460386 | 1168309 | 1168309 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
81386 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CLAVELES ENTRE CALLES FRESNO Y TABACHIN,COL. PRIMERO DE MAYO,DELEG.L.CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 335239 | 268191 | 268191 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
81235 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO, ENTRE CALLES ALAMO Y CLAVELES, COL. PRIMERO DE MAYO,DELEG.L.CARDENAS EN CUERNAVACA,MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 33002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 603275 | 482618 | 482618 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
151670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA CRUZ TRAMO CALVARIO-GUADALUPE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 79408 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 109 | 0 | 0%
109282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-035/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 59030 | 59030 | 59030 | 35418 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 43.2 | 60%
110043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 94562 | 94562 | 94562 | 56738 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 123 | 73.8 | 60%
108220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARGARITAS | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 08-CP-018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 53011 | 53011 | 53011 | 31806 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 56 | 33.6 | 60%
108464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 97039 | 97039 | 97039 | 58224 | 60% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137.5 | 82.5 | 60%
83340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARIANO ROJAS 2DA. ETAPA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP001/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 16591 | 16591 | 16591 | 16591 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
93268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANQUILLA CHALPA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP064/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 154465 | 154465 | 154465 | 154465 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183 | 183 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL MUNICIPIO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
93281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARIANO ROJAS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP098/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 19613 | 19613 | 19613 | 19613 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 100 | 55.6% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRÉSTAMO DEL FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL MUNICIPIO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
86556 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ORQUIDEA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP018/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 11106 | 11106 | 11106 | 11106 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73 | 73 | 100%
86610 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN GUTIERREZ | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP020/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 21740 | 21740 | 21740 | 21740 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 67 | 100%
93826 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE IGNACIO ALLENDE | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10PR031/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 179035 | 179035 | 179035 | 179035 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
144430 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-03091-07/11A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 512820 | 410256 | 410256 | 384615 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136.5 | 136.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 512,820 FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS. COL. LOMAS DE JIUTEPEC, AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $384,615
144431 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN PRIV SAUCE 30/11A | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-03091-30/11A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 142001 | 113600 | 113600 | 106500 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73.75 | 73.75 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES $ 142,001 FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS. COL. EL CASTILLO,(AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $106,500).
144432 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA DE COLECTOR GENERAL EN C. MELCHOR OCAMPO 33/11A | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-03091-33/11A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1305310 | 1044248 | 1044248 | 978982 | 93.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 560 | 560 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES $ 1,305,310 FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS. COL. MARAVILLAS DE AXEXENTLA.(AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $978,982).
144433 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO CALLE LIMONES Y PRIVADA LIMONES | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-03091-06/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13.12 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
137877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA | 12-JOJUTLA | LOS PILARES | RURAL | FIII-R33-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 294298 | 294298 | 294298 | 294298 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100%
177797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHO RIO CHALMA | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-CP-03-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0 | 0%
145189 |  |  |  | (B) CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BOULEVARD 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-F3/2011-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | EL NOMBRE DE LA CALLE ES BOULEVARD, YA QUE ES UNA CALLE Y NO UN BOULERVARD COMO TAL
145190 |  |  |  | (B) RED DE DRENAJE EN AV. JUMILTEPEC 3ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
145191 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE LOS FRESNOS | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-02-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 134102 | 134102 | 134102 | 134102 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
145193 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y EL AMATE | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-02-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 158745 | 158745 | 158745 | 91806 | 57.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 262 | 262 | 100%
145196 |  |  |  | DRENAJE EN PRIVADA MATAMOROS | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-02-062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
99282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE MONTES DE OCA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA MORELOS | RURAL | 17-PR-044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 68525 | 68525 | 68525 | 68525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 33 | 33 | 100%
104576 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE JAIME NUNO | 17-PUENTE DE IXTLA | AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA | RURAL | 17-PR-057/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 235626 | 235626 | 235626 | 235626 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
95012 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COL. AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 479353 | 479353 | 479353 | 479353 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 615 | 615 | 100%
99284 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAZTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 54379 | 43501 | 43501 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.
156007 |  |  |  | CONEXIÓN DE DRENAJE MUNICIPAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 50206 | 50206 | 50206 | 15062 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 15 | 30%
156004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CLAVEL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 157418 | 157418 | 157418 | 157355 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 136 | 100%
137386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA PRIV. VICENTE GUERRERO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-07/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 89126 | 89126 | 89126 | 84249 | 94.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $174,789.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
156003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 135557 | 40522 | 40522 | 40522 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 72.3 | 30%
156005 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 212581 | 63698 | 63698 | 63698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268.5 | 80.55 | 30%
156006 |  |  |  | SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 93106 | 93106 | 93106 | 27853 | 29.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 48 | 30%
167368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALEANA | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL CHICO | RURAL | 19ZR003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 873682 | 873682 | 873682 | 873682 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 524.6 | 524.6 | 100%
111671 |  |  |  | DRENAJE EN AV. MEXICO 2DA. ETAPA | 20-TEPOZTLÁN | COLONIA OBRERA | RURAL | RXXXIII/F3/2012/013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 357786 | 286229 | 286229 | 286229 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 97 | 78 | 80.4%
159395 |  |  |  | DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE AV. REVOLUCION 1910 Y CALLE NIÑO ARTILLERO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2011/041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 880443 | 880443 | 880443 | 880443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 252 | 100% | ESTE PROYECTO SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2011 CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS
159631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ALLENDE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-026-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 143 | 143 | 100%
159734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE 20 DE ENERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-031-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 76716 | 76716 | 76716 | 76716 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
160339 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-064-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 0 | 0%
27883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE AV. FERROCARRIL 1RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR18/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 79989 | 63991 | 63991 | 63991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149 | 149 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMADOR SALAZAR.
36024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MARIANO ESCOBEDO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR40/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 85967 | 68774 | 68774 | 68774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.5 | 66.5 | 100%
35991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE ORIENTE 5 | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24PR39/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 278831 | 225927 | 225927 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 269 | 0 | 0%
27601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR11/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 94995 | 75996 | 75996 | 75996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.5 | 154.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EMILIANO ZAPATA.
27587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, PONIENTE. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR10/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 89585 | 71668 | 71668 | 71668 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144.5 | 144.5 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EMILIANO ZAPATA.
27427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE 2DA. ETAPA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL JOJUTLA-ZAPATA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR06/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 57304 | 42978 | 42978 | 42978 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108.1 | 108.1 | 100%
27656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMINO VIEJO A SANTA ROSA 2DA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR12/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 94760 | 75808 | 75808 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115.5 | 0 | 0% | LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COL. EMILIANO ZAPATA.
30604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA GALEANA | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR22/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 90017 | 72014 | 72014 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
10473 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA TOTOLAPAN ATLATLAHUCAN | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 236460 | 236460 | 236460 | 236460 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 558 | 558 | 100%
70156 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE JAZMIN | 28-XOCHITEPEC | CAMPO LA TEHUIXTLERA | RURAL | 28-PR-003/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 254922 | 254922 | 254922 | 254922 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 218.5 | 218.5 | 100% | LA LOCALIDAD ES ALPUYECA, LA TEHUIXTLERA*
68717 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUAYABO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-012/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEC | - | - | 130106 | 117343 | 117343 | 117343 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295.88 | 295.88 | 100% | LA LOCALIDAD ES MIGUEL HIDALGO. OBRA CONCLUIDA, CON RECURSOS ANTICIPADOS EN EL EJERCICIO 2010*
69156 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDULES | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-PR-023/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 174258 | 157164 | 157164 | 157164 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443.71 | 443.71 | 100% | OBRA CONCLUIDA, CON RECURSOS ANTICIPADOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2010*
72271 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE AVILA CAMACHO | 28-XOCHITEPEC | BENITO JUÁREZ (LA CALERA) | RURAL | 170281ME019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 85520 | 17341 | 17341 | 17341 | 100% | 81 | 0 | METRO LINEAL | 144 | 0 | 0% | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA SU EJECUCION
69290 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRUELOS | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-PR-024/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 122847 | 110796 | 110796 | 110796 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 245.6 | 245.6 | 100% | OBRA CONCLUIDA, CON ANTICIPO DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2010*
69514 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPANES | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281ME002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 203719 | 41308 | 41308 | 41308 | 100% | 193 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 0 | 0% | ESTA OBRA LLEVA UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA SU EJECUCION
72338 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON XOQUIAPAN | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 170281ME010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 125195 | 25386 | 25386 | 25386 | 100% | 119 | 0 | METRO LINEAL | 210.95 | 0 | 0% | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3
83341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE CHAPULTEPEC COL MIGUEL HIDALGO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-019/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 680 | 680 | 100%
84770 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE C MAURICIO OTEGUI COL JOVITA SERRANO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-059/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 42804 | 28.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645.25 | 184 | 28.5%
84646 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE C 2A DE NEZAHUALCOYOC | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-008/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 103237 | 51.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 761.9 | 393 | 51.6%
83161 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE HIDALGO COL VEC | 29-YAUTEPEC | COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL | RURAL | 29PRO-022/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122.5 | 122.5 | 100%
106619 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENJE CALLE SOLIDARIDAD COL OTILIO MONTAÑO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-057/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227.48 | 0 | 0%
153588 |  |  |  | DRENAJE CALLE CECYTE | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP8/108/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 55580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 0 | 0%
122529 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 30-YECAPIXTLA | TLAMOMULCO | RURAL | 30-OP/TLM3/059/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26808 | 26808 | 26808 | 26808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
111868 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE STO. THOMAS | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP4/041/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 244758 | 244758 | 244758 | 244758 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 284.7 | 284.7 | 100%
1618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE FERNANDO ROMAN | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-03-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 125690 | 125690 | 125690 | 125690 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | SE CONSTRUYO DRENAJE EN CALLE FERNANDO ROMAN DE LA COLONIA INDEPENDENCIA
1701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PRIVADA IGNACIO ALLENDE | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-14-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 157749 | 157749 | 157749 | 157749 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
135407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INCINERADORA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-05-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUMTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 52072 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
151246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VIA CENTRAL SEGUNDA ETAPA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DOP-31-CP-06-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACTEPEC | - | - | 403173 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 50 | 50% | LAS METAS SON SOLO DE REFRENCIA
135180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE GENERAL COLONIA 10 DE ABRIL | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | DIEZ DE ABRIL | RURAL | DOP-31-CP-11-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 717331 | 717151 | 717151 | 717151 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
1691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE GABRIEL TEPEPA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-08-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 320543 | 223808 | 223808 | 223808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 202 | 202 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GALEANA CENTRO
1612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE DEL PANTEON | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-02-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 84636 | 84636 | 84636 | 84636 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 151.6 | 151.6 | 100% | SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL PUEBLO DE TETELPA.
118901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE PROGRESO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-021/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 332267 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
119499 |  |  |  | CONTRUCCION DE DRENAJE CALLE JUAREZ | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-022/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 277525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
110341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 33CP-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 138095 | 138095 | 138095 | 138095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 165 | 100% | OBRA TERMINADA
110233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEA CALLA 5 DE MAYO | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 33CP-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 365087 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 410 | 250 | 61% | OBRAS POR DISTRIBUIR DURANTE EL EJERCICIO 2012
AMPLIACIÓN
143162 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA PAPAGAYO | 3-AXOCHIAPAN | EL PAPAGAYO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 336289 | 336289 | 336289 | 336289 | 100% | 0 | 0 | RED | 12 | 12 | 100%
130900 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLE: PEDRO PIMENTEL Y TAMARA ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LONGANIZA, MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LA LONGANIZA | RURAL | 17/02/0004/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2011
145197 |  |  |  | TERMINACION DE DRENAJE EN CALLE DEL HERRRAJE | 16-OCUITUCO | OCOXALTEPEC | RURAL | 16-6-F3-2012-02-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0%
167369 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE GALEANA 2A ETAPA | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL CHICO | RURAL | 19ZU012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 792654 | 393187 | 393187 | 393187 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 446.43 | 267.86 | 60%
167372 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD | 19-TEPALCINGO | ZACAPALCO | RURAL | 19ZR015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 1238053 | 1238053 | 1238053 | 1238053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 612 | 612 | 100%
167471 |  |  |  | AMPLIACION DRENAJE CALLE LOPEZ MATEOS | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL GRANDE | URBANO | 19ZR048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 92810 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 658.5 | 0 | 0%
69098 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ACOCULCO | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-PR-018/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 203817 | 183823 | 183823 | 183823 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163.49 | 163.49 | 100% | OBRA CONCLUIDA* REALIZADA CON RECURSOS ANTICIPADOS DEL 2010*
69042 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ATARGEA | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-PR-017/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 119833 | 108078 | 108078 | 108078 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 106.6 | 106.6 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL AÑO 2011, SE REALIZO CON ANTICIPO DE RECURSOS RECIBIDOS EN EL 2010*
84798 |  |  |  | CONTINUIDAD DE DRENAJE Y PAV C BUGAMBILIAS COL ROCIO | 29-YAUTEPEC | EL ROCÍO | RURAL | 29PRO-031/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 245856 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 178 | 98.9%
81956 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE LA CEIBA COL EMILIANO ZAPATA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-020-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YATEPEC | - | - | 478248 | 478248 | 478248 | 478248 | 100% | 4350 | 0 | METRO LINEAL | 119 | 119 | 100% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y PENDIENTES DE EJERCER AL MES DE MARZO DEL 2012. ES POR LA CANTIDAD DE 2,319.04 AL MES DE JUNIO DEL 2012. ES POR LA CANTIDAD DE 8,278.58-- GENERADOS A SEPTIEMBRE ES 4,350.21 ( BAJO DEVIDO A COMISIONES QUE SERAN DEVUELTAS POR EL BANCO )
18264 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS CORRALITOS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 35277 | 35277 | 35277 | 35277 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100%
MEJORAMIENTO
144291 |  |  |  | REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA (ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BARRANCA) EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN CAMAÑOS | 3-AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 774850 | 774850 | 774850 | 774850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
144373 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MATAMOROS (ENTRE BARRANCA PAJARITO Y BARRANCA SECA) EN LA LOCALIDAD DE TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 535885 | 535885 | 535885 | 535885 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
144470 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A CAMAÑOS (ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN-CUATLA Y CAMINO A CAMAÑOS ) EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTADERO. | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 541965 | 541965 | 541965 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
144144 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON NIÑO PERDIDO,(ENTRE CALLE HIDALGO Y MARCELINO RODRIGUEZ) AXOCHIAPAN, MORELOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | COPMAXO-R33/007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 350854 | 350854 | 350854 | 350854 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176 | 176 | 100%
151628 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE GALEANA), EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 120924 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 505659 | 505659 | 505659 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 148 | 0 | 0%
143163 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS (ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICTORIA) COL. CENTRO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 352131 | 352131 | 352131 | 352131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
143164 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (CERCA DE LA BARRANCA AMAZINAC) EN LA LOC. DE MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 198294 | 198294 | 198294 | 198294 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
151594 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y AV. ZARAGOZA), EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 120830 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 231902 | 231902 | 231902 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107 | 0 | 0%
143165 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO) COL. CENTRO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 189249 | 189249 | 189249 | 189249 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
130515 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE EN BARRIO SANTA TERESA | 4-AYALA | UNIDAD HABITACIONAL MARIANO MATAMOROS | RURAL | 04PR0040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
83413 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLEJÓN TEPIXTOCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP006/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 78034 | 78034 | 78034 | 78034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 215 | 100%
191480 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO I. MADERO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-0014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 38541 | 38541 | 38541 | 38541 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 25 | 25 | 100%
191481 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE PEDRO BARANDA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 131777 | 131777 | 131777 | 131777 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 74.2 | 74.2 | 100%
138025 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR NEZAHUALCOYOTL | 12-JOJUTLA | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | FIII-R33-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 246525 | 246525 | 246525 | 246525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137.6 | 137.6 | 100%
138083 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALENTIN GOMEZ FARIAS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 154228 | 154228 | 154228 | 154228 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 81.6 | 81.6 | 100%
10555 |  |  |  | INTROCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 263314 | 263314 | 263314 | 263314 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 131 | 131 | 100%
109942 |  |  |  | SANEAMIENTO EN BARRANQUILLA SAN MARTIN | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 475240 | 441863 | 441863 | 441863 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 208 | 165 | 79.3% | OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO
86622 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP026/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 12557 | 12557 | 12557 | 12557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
83424 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE TEZOQUIPA | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10CP008/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 33373 | 33373 | 33373 | 33373 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
145958 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE MUNICIPAL | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-03-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 50000 | 14153 | 14153 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 20 | 40%
104608 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CEDRO COL ALFREDO BONFIL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-036/12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 0 | 0%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
188003 |  |  |  | ELECTRIFICACION PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (VALLE DE MORELOS) | 4-AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 04PR0070-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 181098 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
72224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ANAHUAC | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 170281ME016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 273427 | 55444 | 55444 | 55444 | 100% | 260 | 0 | PLANTA | 213 | 0 | 0% | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR ANAHUAC, LA UNIDAD DE MEDIDA SON 213 METROS LINEALES. ESTA OBRA LLEVA UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA SU EJECUCION
MEJORAMIENTO
159394 |  |  |  | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4-AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 04PR0060-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
MANTENIMIENTO
120621 |  |  |  | REHABILITACION DE BIODIGESTOR LADO NORTE COLONIA KM 88 | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO | RURAL | 02-PR-FIII-008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 96224 | 86602 | 86602 | 86602 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
130964 |  |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4-AYALA | NIÑOS HÉROES | RURAL | 04 PR 0008 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | OBRA CON PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
111921 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/FIM1/071/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 13533 | 13533 | 13533 | 13533 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
141515 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE GUILLERMO PRIETO 1A ETAPA | 1-AMACUZAC | COLONIA EL CAMPAMENTO | RURAL | F3-033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 158439 | 158439 | 158439 | 158439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100% | EL IMPORTE DE $ 158,439 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 447,102 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 605,541 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
144328 |  |  |  | PAVIMENTACÍON CALLE EL SUREÑO | 1-AMACUZAC | COAHUIXTLA | RURAL | F3-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 216746 | 216746 | 216746 | 76947 | 35.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
141212 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE BENITO JUAREZ | 1-AMACUZAC | COLONIA ORIENTAL | RURAL | F3-015/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | EL IMPORTE DE $ 1,599 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 197,385 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 198,984 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
143484 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | F3-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 272223 | 204784 | 204784 | 4900 | 2.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602 | 602 | 100%
142912 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS ANIMAS COL. EJIDAL | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | F3-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 273510 | 273510 | 273510 | 138621 | 50.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604 | 604 | 100%
142759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 10 DE NOVIEMBRE | 1-AMACUZAC | CAJONES | RURAL | F3-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 130891 | 65446 | 65446 | 54585 | 83.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
141307 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A CAMPO NUEVO | 1-AMACUZAC | CAMPO NUEVO | RURAL | F3-018/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 47208 | 47208 | 47208 | 47208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2617 | 2617 | 100% | EL IMPORTE DE $ 47,208 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 439,989 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 487,197 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
143915 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMEJILDO GALEANA | 1-AMACUZAC | CAJONES | RURAL | F3-012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 140934 | 140934 | 140934 | 53100 | 37.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
143759 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE | 1-AMACUZAC | CAJONES | RURAL | F3-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 203128 | 203128 | 203128 | 104413 | 51.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
141376 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | F3-022/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2420 | 2420 | 100% | EL IMPORTE DE $ 5,080 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 280,832 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 285,912 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
141449 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALBINO CASTRO 2A ETAPA | 1-AMACUZAC | ZOQUITAL | RURAL | F3-029/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 125424 | 125424 | 125424 | 125424 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 851.6 | 851.6 | 100% | EL IMPORTE DE $ 125,424 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 215,563 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 340,987 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
141276 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA | 1-AMACUZAC | TEACALCO | RURAL | F3-017/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 19196 | 19196 | 19196 | 19196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1569.65 | 1569.65 | 100% | EL IMPORTE DE $ 19,196 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 316,541 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 335,737 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
141419 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | F3-028/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 189298 | 189298 | 189298 | 189298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1623 | 1623 | 100% | EL IMPORTE DE $ 189,298 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 180,232 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 369,530 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
144720 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | F3-029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 214846 | 214846 | 214846 | 100934 | 47% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383 | 383 | 100%
141401 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON | 1-AMACUZAC | COAHUIXTLA | RURAL | F3-023/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 156160 | 156160 | 156160 | 156160 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1232 | 1232 | 100% | EL IMPORTE DE $ 156,160 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 38,816 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 294,976 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
144491 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 680982 | 583067 | 583067 | 449734 | 77.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1458 | 1458 | 100%
144687 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LA CRUZ | 1-AMACUZAC | RANCHO NUEVO | RURAL | F3-028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 184326 | 184326 | 184326 | 100253 | 54.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 477 | 477 | 100%
144655 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 684198 | 684198 | 684198 | 367648 | 53.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2710 | 2710 | 100%
141327 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO SEGUNDA ETAPA | 1-AMACUZAC | RANCHO NUEVO | RURAL | F3-019/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 49384 | 49384 | 49384 | 49384 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1270 | 1270 | 100% | EL IMPORTE DE $ 49,384 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 610,000 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 659,384 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
141475 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO CALLE PLAN DE AYALA | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-030/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 207085 | 207085 | 207085 | 207085 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 400 | 100% | EL IMPORTE DE $ 207,085 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 900,965 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 1,108,050 DE RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
114325 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 2-ATLATLAHUCAN | TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO) | RURAL | 02-PR-FIII-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 245999 | 221399 | 221399 | 221399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 400 | 66.7%
114343 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE KM 88 | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO | RURAL | 02-PR-FIII-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 167879 | 151091 | 151091 | 151091 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 440 | 62.9%
120651 |  |  |  | PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE CENTRICA SAN JUAN TEXCALPAN | 2-ATLATLAHUCAN | SAN JUAN TEXCALPAN | RURAL | 02-PR-FIII-010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 156969 | 141272 | 141272 | 141272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
148404 |  |  |  | PAVIMENTACION ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEANDRO VALLE ) COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1034662 | 1034662 | 1034662 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
151671 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ADOCRETO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE AV. ZARAGOZA Y CALLE LEANDRO VALLE), EN LA LOCALIDA DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 120924 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 912348 | 588524 | 588524 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 791.73 | 0 | 0%
145130 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL ALLENDE (ENTRE CARRETERA CUAUTLA AXOCHIAPAN Y BARRANCA EL PAJARITO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTADERO | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 777938 | 777938 | 777938 | 777938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
143166 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALDUNCIN (ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE) COL. LOS REYES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 979927 | 979927 | 979927 | 979927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
144649 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ALDUNCIN (ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE) COL. LOS REYES (2DA. ETAPA) | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1178150 | 1178150 | 1178150 | 1178150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
143167 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LA CARRETERA A COAYUCA Y CALLE CUAUTEMOC) EN LA LOC. DE ATLACAHUALOYA. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 718432 | 718432 | 718432 | 718432 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
145085 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PARALELA AV. ZARAGOZA (ENTRE CALLE ALDUCIN Y CALLE 5 DE MAYO) COL. INDUSTRIAL EL LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 699808 | 699808 | 699808 | 699808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
159335 |  |  |  | CONSTRUCCION CALLE CRUZ VERDE | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04PR0062-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 63885 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
130875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE EL MIRADOR PONIENTE | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04PR0057-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 20 | 0 | 0%
130922 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CHIRIMOYO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04 PR 0001 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 366757 | 366757 | 366757 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1100 | 1100 | 100% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
130884 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALVARO OBREGON PONIENTE | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04 PR 0015 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 218848 | 218848 | 218848 | 218848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100% | OBRA CON PRESTAMO DE FAIS
130727 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL RIO (LUMBRERAS) | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04PR0052-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 0 | 0%
187960 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA | 4-AYALA | LOMA BONITA | RURAL | 04PR0069-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 0 | 0%
159354 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA | 4-AYALA | COLONIA EJIDAL RAFAEL MERINO | RURAL | 04PR0063-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 158498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0% | OBRA SUJETA A AUTORIZACION DE LA COMUNIDAD
130584 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO | 4-AYALA | EL SALITRE | RURAL | 04PR0046-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 296814 | 296814 | 296814 | 296814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 545 | 545 | 100%
130241 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0023-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 108244 | 108244 | 108244 | 108244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.6 | 633.6 | 100%
159635 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS | 4-AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 041PR0067-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 118795 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 0 | 0% | OBRA SUJETA A APROBACION DE LA COMUNIDAD
130529 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NORTE | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0042-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 107168 | 107168 | 107168 | 107168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627.3 | 627.3 | 100%
159425 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 24 DE SEPTIEMBRE | 4-AYALA | COLONIA LEOPOLDO HEREDIA | RURAL | 04PR0024-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 269173 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 0 | 0%
130938 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO 2DA JOSE LOPEZ PORTILLO | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04 PR 0006 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 116007 | 116007 | 116007 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 307.46 | 0 | 0% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
159650 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO AL ALBERGUE 2DA ETAPA | 4-AYALA | OLINTEPEC | RURAL | 04PR0059-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 432608 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0%
130150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL MEZQUITE 2DA ETAPA | 4-AYALA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 04PR0010-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 322043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 619.01 | 619.01 | 100%
130442 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGEL TORRES 2DA ETAPA | 4-AYALA | TECOMALCO | RURAL | 04PR0033-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H YUNTAMIENTRO DE AYALA | - | - | 163257 | 163257 | 163257 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0%
130455 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 4-AYALA | TECOMALCO | RURAL | 04PR0034-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 100152 | 100152 | 100152 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 0 | 0%
130207 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA | 4-AYALA | EL VERGEL | RURAL | 04 PR 0018 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 299081 | 299081 | 299081 | 252520 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 764.02 | 680 | 89%
130164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE NERI | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04PR0013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 156078 | 156078 | 156078 | 152700 | 97.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.47 | 379.47 | 100%
130141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE DE LOS SANTOS | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0007-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 590198 | 590198 | 590198 | 590198 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280.11 | 1280.11 | 100%
130159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE HERNANDEZ 2A. ETAPA | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04PR0012-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 223660 | 223660 | 223660 | 157800 | 70.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486.33 | 380 | 78.1%
130926 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04 PR 0002 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 625254 | 625254 | 625254 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 0 | 0% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
130411 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LEYES DE REFORMA | 4-AYALA | SAN VICENTE DE JUÁREZ (LAS PIEDRAS) | RURAL | 04PR0032-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HA YUNTAMIENTRO DE AYALA | - | - | 255283 | 255283 | 255283 | 203500 | 79.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 369 | 369 | 100%
130257 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL RAMIREZ | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04 PR 0026 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 448363 | 448363 | 448363 | 425272 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930.75 | 850 | 91.3%
159280 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TULIPANES | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04PR010-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 220968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 0 | 0%
130402 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 DE MAYO | 4-AYALA | SAN VICENTE DE JUÁREZ (LAS PIEDRAS) | RURAL | 04PR0031-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 405342 | 405342 | 405342 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 0 | 0%
130931 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE JOAQUIN CAMAÑO | 4-AYALA | COLONIA LEOPOLDO HEREDIA | RURAL | 04 PR 0005 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 578683 | 578683 | 578683 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 0 | 0% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
130521 |  |  |  | PAVIMENTACION IGNACIO MAYA Y MARGARITAS | 4-AYALA | EL SALITRE | RURAL | 04 PR 0041 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 1132685 | 1132685 | 1132685 | 1132685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2022.7 | 2022.7 | 100%
130574 |  |  |  | PAVIMENTACION 2DA ETAPA CALLE 10 DE ABRIL | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04PR0045-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 316981 | 316981 | 316981 | 200000 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003.61 | 1003.61 | 100%
114825 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE (A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA MORELOS | RURAL | 05-PR-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 36000 | 35855 | 35855 | 35855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154 | 154 | 100%
118883 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON | 5-COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | RURAL | 05-PR-027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 74109 | 74109 | 74109 | 74109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL CREDITO BANOBRAS
114850 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AMPLIACION ALLENDE | 5-COATLÁN DEL RÍO | EL CERRITO | RURAL | 05-PR-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 300000 | 286894 | 286894 | 286894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984 | 984 | 100%
118353 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ANDRES QUINTANA ROO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 87093 | 87093 | 87093 | 87093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
118574 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ | 5-COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | RURAL | 05-PR-019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 72000 | 45269 | 45269 | 45269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 302 | 250 | 82.8%
114870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON | 5-COATLÁN DEL RÍO | BUENAVISTA DE ALDAMA | RURAL | 05-PR-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 300000 | 170690 | 170690 | 170690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 800 | 80%
115279 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ERNESTO ZEDILLO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 44769 | 44769 | 44769 | 44769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
114807 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS AMERICAS | 5-COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | RURAL | 05-PR-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 130835 | 109954 | 109954 | 109954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 384 | 384 | 100%
118849 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS AMERICAS | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-PR-026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 138918 | 138918 | 138918 | 138918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS
118798 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOMA BONITA | 5-COATLÁN DEL RÍO | EL AXIXINTLE (EL 35) | RURAL | 05-PR-025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 157316 | 157316 | 157316 | 157316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60000 | 600 | 1% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DE CREDITO BANOBRAS
118524 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ | 5-COATLÁN DEL RÍO | TILANCINGO | RURAL | 05-PR-018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DE RIO | - | - | 100000 | 83219 | 83219 | 83219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 600 | 76.9%
115121 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE | 5-COATLÁN DEL RÍO | BENITO JUÁREZ | RURAL | 05-PR-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 82100 | 71660 | 71660 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 0 | 0%
118648 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE( AUN COSTADO DE PUENTES CUATES) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 40640 | 23396 | 23396 | 23396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
118452 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE (PRIMERA ETAPA) | 5-COATLÁN DEL RÍO | EL CANELILLO | RURAL | 05-PR-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 88677 | 66389 | 66389 | 66389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
115164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PRIMER CALLEJON DE LAZARO CARDENAS | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-PR-012/12012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 215000 | 186360 | 186360 | 186360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 700 | 86.4%
114921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 3ER PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 179993 | 162913 | 162913 | 162913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 689 | 600 | 87.1%
118401 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE CARALAMPIO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 05-PR-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 29491 | 29491 | 29491 | 29491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
118742 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE PINOS | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 05-PR-024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECTADA CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS
108709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CALLE CAMINO EL HOSPITAL COL. 10 DE ABRIL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1428.57 | 0 | 0%
108710 |  |  |  | CONSTRUCCION PA. HIDRAULICO CALLE MORELOS COL. EUSEBIO JAUREGUI | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 524668 | 481397 | 481397 | 481397 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 942 | 0 | 0%
108711 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE APATZINGAN (HABITAT) COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 1044745 | 761228 | 761228 | 313423 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3981 | 0 | 0%
108712 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL APANTLE (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 06041110120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 148161 | 148161 | 148161 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510.2 | 0 | 0%
108713 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. VILLA (HABITAT) COL. IZTACCIHUATL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 296198 | 215817 | 215817 | 88859 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1020 | 0 | 0%
108714 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTAL (HABITAT) COL. BENITO QUEZADA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 242443 | 176650 | 176650 | 72733 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 939.95 | 0 | 0%
108715 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VARIAS CALLES ( LA PAZ, CDA. MEXICALI, CDA HERMOSILLO, CAMPO NUEVO Y MARGARITAS) COL. G. TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 513120 | 64.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2484.47 | 1245 | 50.1%
108716 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VARIAS CALLES (BUGAMBILIAS, TABACHINES Y JACARANDAS) COL. TEPEYAC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 381060 | 81.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2566.67 | 0 | 0%
108717 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAHULICO CALLE MARIANO MATAMOROS COL. NARCISO MENDOZA | 6-CUAUTLA | NARCISO MENDOZA | RURAL | 06041110102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 320411 | 320411 | 320411 | 58464 | 18.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 0 | 0%
108718 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES COL. NIÑO ARTILLERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 547418 | 508872 | 508872 | 508872 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 889 | 0 | 0%
108719 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO CALLE SAUCE (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 282206 | 205623 | 205623 | 84662 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1005 | 0 | 0%
108720 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE AV. NIÑO ARTILLERO COL. 19 DE FEBRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500000 | 471040 | 471040 | 141312 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 880 | 0 | 0%
108721 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION (HABITAT) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 624509 | 455033 | 455033 | 187353 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2409 | 0 | 0%
108722 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC COL. REVOLUCION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 650349 | 650349 | 650349 | 165474 | 25.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1170 | 0 | 0%
108723 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE DE LA GLORIETA COL. BISNAGA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500000 | 454783 | 454783 | 136435 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 838 | 0 | 0%
108724 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE EJIDO PALMAS (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 188317 | 137213 | 137213 | 56495 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 152.2 | 0 | 0%
108725 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE ESCUADRON 201 (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 378809 | 276010 | 276010 | 113643 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1360 | 0 | 0%
108726 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE FRESNOS (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 360906 | 262966 | 262966 | 108272 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1455.27 | 0 | 0%
108727 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE GLADIOLAS COL. TETELCINGO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 144608 | 144608 | 144608 | 124236 | 85.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 801.6 | 0 | 0%
108728 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA (HABITAT) COL. SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 61146 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 69 | 0 | 0%
108729 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE GUELATAO COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 461413 | 461413 | 461413 | 292320 | 63.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2600 | 1700 | 65.4%
108730 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA (HABITAT) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 344880 | 251288 | 251288 | 103464 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1195 | 0 | 0%
108731 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES (HABITAT) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 288824 | 210444 | 210444 | 86647 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1220 | 0 | 0%
108732 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE JANITZIO COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0604110106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 179408 | 179408 | 179408 | 151902 | 84.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 922.95 | 790 | 85.6%
108733 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE JANITZIO (HABITAT) COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 374927 | 273182 | 273182 | 112478 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1254.6 | 0 | 0%
108734 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO CUAUTLA | - | - | 150819 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 377 | 0 | 0%
108735 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE LAURELES (HABITAT) COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 606898 | 606898 | 606898 | 574930 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2558.64 | 0 | 0%
108736 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 375687 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 675 | 0 | 0%
108737 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE LOS REYES COL. LAS CRUCES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 379292 | 197136 | 197136 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 675 | 0 | 0%
108738 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE MORELIA (HABITAT) COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO CUAUTLA | - | - | 552487 | 402557 | 402557 | 165746 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2346.65 | 0 | 0%
108739 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA (HABITAT) COL. IZTACCIHUATL | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 108409 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
108740 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE NIÑO PERDIDO COL. OTILIO MONTAÑO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 402295 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 720 | 0 | 0%
108741 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES (HABITAT) COL. SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 161110 | 161110 | 161110 | 48333 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 27 | 0 | 0%
108742 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE PASEO DE LA NORMAL (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 199498 | 145359 | 145359 | 59849 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 675 | 0 | 0%
108743 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO COL. PABLO TORRES BURGOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 336147 | 149787 | 149787 | 149787 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 0 | 0%
108744 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE SANTA MARIA (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 551223 | 401635 | 401635 | 165367 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2008.26 | 0 | 0%
108745 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE 4 NORTE COL. PLAN DE AYALA | 6-CUAUTLA | PLAN DE AYALA | RURAL | 06041110111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 488689 | 371796 | 371796 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 880 | 0 | 0%
108746 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO (HABITAT) COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500428 | 364624 | 364624 | 150128 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1811.53 | 0 | 0%
108747 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO EN CALLE 6 JULIO (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 06041110118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 296528 | 216057 | 216057 | 88958 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1040.8 | 0 | 0%
108748 |  |  |  | CONSTRUCCION PAV. HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO CALLE 5 DE MAYO (HABITAT) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 370261 | 269782 | 269782 | 111078 | 41.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
108749 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES COL. H. GALEANA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06041110101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 361011 | 361011 | 361011 | 252126 | 69.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2033.33 | 0 | 0%
70136 |  |  |  | EMPEDRADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NACIONAL, ENTRE CALLES CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA Y VICENTE GUERRERO, COL. SANTA MARIA AHUACATITLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 6254361 | 5003489 | 5003489 | 1876284 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4447 | 0 | 0%
69652 |  |  |  | EMPEDRADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUERNAVACA Y NACIONAL, COL. STA. MARIA AHUACATITLAN DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2524497 | 2019598 | 2019598 | 756966 | 37.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1067 | 0 | 0%
70357 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE ESTRELLA DEL NORTE, ENTRE LAS GLORIETAS 1 Y 2, COL. RANCHO TETELA, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2020780 | 1616624 | 1616624 | 606108 | 37.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3055 | 2443 | 80%
68905 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. AHUATLAN 2DA. ETAPA, ENTRE CALLES AMATES Y GUAYABOS, COL. LOMAS DE AHUATLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE AHUATLÁN | RURAL | 5204 001 001 32008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2710802 | 2168642 | 2168642 | 812996 | 37.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1803 | 540 | 30%
69143 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AJUSCO, ENTRE CALLES VIEJA Y VOLCANES, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE SUR, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2291442 | 1833154 | 1833154 | 687035 | 37.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1393 | 1045 | 75%
68673 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZAPOTE, ENTRE CALLE MANGOS Y LIMONES, COL. LOMAS DE AHUATLAN, DELEG. E. ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE AHUATLÁN | RURAL | 5204 001 001 32007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2393748 | 1914998 | 1914998 | 718064 | 37.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1027 | 719 | 70%
80647 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. EL ROBLE,COL. LOMAS DE TZOMPANTLE,DELEG.E.ZAPATA EN CUERNAVACA,MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 400191 | 320153 | 320153 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
81009 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NOGALES ENTRE CALLES AMATE Y ALAMO, COL. PRIMERO DE MAYO, DELEG. L.CARDENAS EN CUERNAVACA,MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 32001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 416142 | 332914 | 332914 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
150444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 104797 | 70960 | 70960 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 352 | 0 | 0%
104077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CANCUN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 107785 | 107785 | 107785 | 64670 | 60% | 0 | 0 | METROS | 362 | 217.2 | 60%
151567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 83.93 | 0 | 0% | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $91,157.00, SOLO SE CUBRIRA CON RECURSOS DEL FONDO III, LA CANTIDAD DE $3,440.00 EL RESTO, $87,717.00 SE CUBRIRA CON RECURSOS PROPIOS.
141950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUITLAHUAC | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 162444 | 162444 | 162444 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 525 | 0 | 0%
99610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA CRUZ | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 140007 | 140007 | 140007 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 470 | 0 | 0%
100041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PANTEON | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 183674 | 183674 | 183674 | 110204 | 60% | 0 | 0 | METROS | 670 | 402 | 60%
103336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JALISCO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 115290 | 115290 | 115290 | 69174 | 60% | 0 | 0 | METROS | 415 | 249 | 60%
109374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-036/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 109817 | 109817 | 109817 | 65890 | 60% | 0 | 0 | METROS | 366 | 219.6 | 60%
151732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS TORRES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-051/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 120941 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 405 | 0 | 0%
150557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 70127 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 246 | 0 | 0%
100390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MAZATLAN | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-CP-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 76044 | 76044 | 76044 | 45626 | 60% | 0 | 0 | METROS | 255 | 153 | 60%
110339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 88579 | 88579 | 88579 | 53148 | 60% | 0 | 0 | METROS | 328.21 | 196.92 | 60%
150409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 162564 | 162564 | 162564 | 97538 | 60% | 0 | 0 | METROS | 576 | 345.6 | 60%
150355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 08-CP-057/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 152575 | 152575 | 152575 | 91544 | 60% | 0 | 0 | METROS | 528 | 316.8 | 60%
152069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA CARDENAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 60032 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 218 | 0 | 0%
114204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 78347 | 78347 | 78347 | 47008 | 60% | 0 | 0 | METROS | 275 | 165 | 60%
110266 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA MEXICO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-043/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 356934 | 356934 | 356934 | 214160 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1047 | 628.2 | 60%
99895 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALTAMIRANO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 96227 | 96227 | 96227 | 57736 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 345 | 207 | 60%
109130 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CUITLAHUAC | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 709308 | 709308 | 709308 | 425584 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2689 | 1613.4 | 60%
99830 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE DE LA CRUZ | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 514203 | 514203 | 514203 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1526 | 0 | 0%
110003 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JOAQUIN GONZALEZ MAGDALENO | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 446409 | 446409 | 446409 | 267846 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1266 | 759.6 | 60%
151981 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAS TORRES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-052/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 425679 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1235 | 0 | 0%
110097 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MANGOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 229791 | 229791 | 229791 | 137874 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 738 | 442.8 | 60%
104586 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE MARGARITAS | 8-EMILIANO ZAPATA | TRES DE MAYO | URBANO | 08-CP-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 277910 | 277910 | 277910 | 166746 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 795 | 477 | 60%
110372 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE PINO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 280324 | 280324 | 280324 | 168194 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1025 | 615 | 60%
110403 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SOLIDARIDAD | 8-EMILIANO ZAPATA | SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES | RURAL | 08-CP-050/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 609192 | 609192 | 609192 | 365516 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2025.16 | 1215 | 60%
110447 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ZARAGOZA | 8-EMILIANO ZAPATA | COLONIA MODESTO RANGEL | RURAL | 08-CP-058/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 803706 | 803706 | 803706 | 482224 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2316 | 1390 | 60%
151515 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 1 DE MAYO | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-CP-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 181266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 560 | 0 | 0%
152049 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA CARDENAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 162017 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 552 | 0 | 0%
108573 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN PRIVADA CASAHUATES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-CP-022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 299210 | 299210 | 299210 | 179526 | 60% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 962 | 577.2 | 60%
92046 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE INDEPENDENCIA | 10-JANTETELCO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA) | RURAL | 10PR023/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 379256 | 379256 | 379256 | 379256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 1000 | 56.8%
92121 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE VICENTE GUERRERO | 10-JANTETELCO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA) | RURAL | 10PR024/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 203068 | 203068 | 203068 | 203068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 855 | 855 | 100%
83363 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE CALLEJÓN TEPIXTOCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP002/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 313877 | 306277 | 306277 | 306277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1075 | 1075 | 100%
86659 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ENTRONQUE DE CALLE NIÑO CRISTOBAL DIAZ CON CARRETERA MEXICO-OAXACA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10PR039/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 58189 | 58189 | 58189 | 58189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100%
86644 |  |  |  | RENTA DE EQUIPO DE CONSTRUCCION | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10CP035/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
86534 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10CP010/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | LA RENTA DE LA MAQUINARIA SE UTILIZO EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO EN TENANGO,ASI COMO TAMBIEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE Y LA PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN TEPIXTOCO EN LA LOCALIDAD DE JANTETELCO ASI COMO EN TRABAJOS MENORES EN VARIAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO 3 POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JANTETELCO.
170056 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA (PRIVADA MARGARITA) 170111ME18/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-09/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 369046 | 295237 | 295237 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 265.14 | 185 | 69.8% | OBRA EN PROCESO
144609 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA DEL ANDADOR ENTRE LA CALLE DALIA Y BENITO JUÁREZ. 11CP-0440-03/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0440-03/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 470549 | 376439 | 376439 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 80 | 94.1% | OBRA EN PROCESO
144434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL MURO DE CONTENCION EN CANAL DE AVENIDA CAPIRI | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0440-02/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 79940 | 79940 | 79940 | 79940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20.03 | 20.03 | 100% | OBRA CONCLUIDA
169853 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CESAR SANDINO 170111ME12/12 | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 11CP-0411101-07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1213320 | 954671 | 954671 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2701.36 | 1880 | 69.6% | OBRA EN PROCESO
170139 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COPAL, PLATANILLO Y ÓRGANO 170111ME32/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-10/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 482730 | 386184 | 386184 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1034.57 | 720 | 69.6% | OBRA EN PROCESO
170177 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD 170111ME33/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-11/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 377538 | 302030 | 302030 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 815.37 | 560 | 68.7% | OBRA EN PROCESO
169785 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARAVILLAS 170111ME11/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-06/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 420000 | 336000 | 336000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 891.3 | 620 | 69.6% | OBRA EN PROCESO
170197 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NOCHE BUENA 170111ME38/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-12/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 214985 | 171988 | 171988 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 430.62 | 300 | 69.7% | OBRA EN PROCESO
169710 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA FRESNO Y AVE DE PARAISO 170111ME10/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-05/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 448973 | 359178 | 359178 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 720 | 69.2% | OBRA EN PROCESO
144435 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. IGNACIO ZARAGOZA 15/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0411101-15/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 741430 | 593144 | 593144 | 556072 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045.69 | 1045.69 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. CENTRO DE JIUTEPEC. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $ 782,023 EN EL EJERCICIO 2011 SE REPORTO LA CANTIDAD DE $ 40,593 LA DIFERENCIA ES DE $ 741,430 CORRESPONDE AL ANTICIPO BANOBRAS QUE SERA AMORTIZADO EN EL 2012,(AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $556,072).
144436 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. 5 DE MAYO 19/11A | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0411101-19/11A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 722122 | 577698 | 577698 | 541591 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780.78 | 780.78 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 722,122 FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS. COL. MARAVILLAS DE AXEXENTLA (AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $541,591).
170539 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ 11CP-0411101-07/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-07/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 291303 | 233042 | 233042 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 500 | 51% | OBRA EN PROCES
144438 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. TABACHIN 08/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0411101-08/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 769455 | 615564 | 615564 | 577091 | 93.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2323.95 | 2323.95 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE $769,455 ES FINANCIADO CON CREDITO BANOBRAS (AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $577,091).
138426 |  |  |  | MURO DE CONTENSION CALLE LORENZO VAZQUEZ | 12-JOJUTLA | AMPLIACIÓN PEDRO AMARO | RURAL | FIII-R33-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 120610 | 120610 | 120610 | 120610 | 100% | 0 | 0 | METROS | 76 | 76 | 100%
138855 |  |  |  | MURO DE CONTENSION CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | FIII-R33-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 24 | 24 | 100%
191482 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ | 12-JOJUTLA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FIII-R33-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 719398 | 719398 | 719398 | 719398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1720.13 | 1720.13 | 100%
138161 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO | 12-JOJUTLA | PEDRO AMARO | URBANO | FIII-R33-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 302577 | 302577 | 302577 | 302577 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 588 | 588 | 100%
191483 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOS BLANCOS | 12-JOJUTLA | TLATENCHI | URBANO | FIII-R33-0012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 223411 | 223411 | 223411 | 223411 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 657.79 | 657.79 | 100%
139162 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 2312415 | 1193315 | 1193315 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PLANEACION
177662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR AVENIDA EMILIANO ZAPATA 2A ETAPA | 14-MAZATEPEC | COLONIA EL FLORIDO | RURAL | 14-CP-01-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 139186 | 125267 | 125267 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
178196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HAMACA 1A ETAPA | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | 14-CP-08-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 123911 | 111520 | 111520 | 111520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
177901 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUSTO SIERRA 2A ETAPA | 14-MAZATEPEC | SANTA CRUZ VISTA ALEGRE | RURAL | 14-CP-04-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 150000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
178164 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS 1A ETAPA | 14-MAZATEPEC | SANTA CRUZ VISTA ALEGRE | RURAL | 14-CP-07-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 82394 | 74155 | 74155 | 74155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
178134 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON VICENTE GUERRERO | 14-MAZATEPEC | SANTA CRUZ VISTA ALEGRE | RURAL | 14-CP-06-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 47642 | 42878 | 42878 | 42878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 0 | 0%
177961 |  |  |  | REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLE GUATEMALA 2A ETAPA | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | 14-CP-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 372230 | 335007 | 335007 | 335007 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
159285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ELECTRIFICACION EN LOS LINARES | 15-MIACATLÁN | LOS LINARES | RURAL | MMI/015/DOP/F3004/2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 289372 | 289372 | 289372 | 289372 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120 | 120 | 100%
163173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COL. LA TOMA | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3031/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 10250 | 10250 | 10250 | 6380 | 62.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55.35 | 48.44 | 87.5%
165003 |  |  |  | GASTOS POR DISTRIBUIR | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 1594469 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
162912 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLOR DE GARDENIA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3029/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 123560 | 123560 | 123560 | 100282 | 81.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561.63 | 455.83 | 81.2%
164499 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHARCO 2DA. ETAPA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3051/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 98789 | 98789 | 98789 | 23950 | 24.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 108.86 | 24.2%
164388 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRIGO | 15-MIACATLÁN | PALPAN DE BARANDA | RURAL | MMI/015/DOP/F3047/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 88956 | 88956 | 88956 | 27130 | 30.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 404.34 | 123.32 | 30.5%
164282 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ATZOMPA | 15-MIACATLÁN | ATZOMPA | RURAL | MMI/015/DOP/F3045/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 75456 | 75456 | 75456 | 59214 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 342.98 | 267.94 | 78.1%
162834 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3028/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 98560 | 98560 | 98560 | 84054 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 325.54 | 72.3%
163136 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDAD DEL BONETE | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3030/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 127560 | 127560 | 127560 | 59826 | 46.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 579.81 | 324.5 | 56%
159373 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COL. EL MIRADOR | 15-MIACATLÁN | EL MIRADOR | RURAL | MMI/015/DOP/F3010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 13398 | 13398 | 13398 | 13398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100%
145198 |  |  |  | AMPLIACION Y PAVIMENTACION CALLE CUANEXTITLA 1ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-03-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 150000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 120 | 20% | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO
145199 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION CALLE DEL AGUILA 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
145200 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION CALLE HIDALGO | 16-OCUITUCO | HUEJOTENGO (SAN MARCOS) | RURAL | 16-F3/2011-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140.44 | 140.44 | 100%
145201 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION CALLE LA PONDEROSA 1ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1221 | 1221 | 100%
145202 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION CALLE 2 DE ABRIL 1ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 345047 | 345047 | 345047 | 345047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1255 | 1255 | 100%
145203 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE BENITO JUAREZ | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-F3/2011-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324 | 324 | 100%
145204 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION DE CALLE DEL OLVIDO 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | HUEPALCALCO (SAN MIGUEL) | RURAL | 16-F3/2011-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
145205 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-F3/2011-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 358357 | 358357 | 358357 | 358357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 625 | 100%
145206 |  |  |  | (B) PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO ARTILLERO 1 ª ETAPA | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-F3/2011-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 104256 | 104256 | 104256 | 104256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100%
145207 |  |  |  | PAVIEMENTACION DE CALLE DE LOS PLANES 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | HUEJOTENGO (SAN MARCOS) | RURAL | 16-4-F3-2012-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.75 | 508.75 | 100%
145210 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN MOLOTLA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-03-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 0 | 0%
145208 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUERRERO | 16-OCUITUCO | HUEPALCALCO (SAN MIGUEL) | RURAL | 16-3-F3-2012-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 594500 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2384 | 2384 | 100%
145209 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROGRESO | 16-OCUITUCO | HUEJOTENGO (SAN MARCOS) | RURAL | 16-4-F3-2012-03-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 110800 | 110800 | 110800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 0 | 0%
145804 |  |  |  | PAVIMENTACION CERRADA ALLENDE | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-03-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 376325 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 280 | 41.2%
145211 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA JUMILTEPEC | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-03-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 264784 | 264784 | 264784 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446 | 446 | 100%
145212 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL AGUILA 3ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-03-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 148590 | 148590 | 148590 | 148590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741 | 741 | 100%
145213 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 351983 | 351983 | 351983 | 351983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 607.48 | 607.48 | 100%
145214 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOS ALTOS | 16-OCUITUCO | OCOXALTEPEC | RURAL | 16-6-F3-2012-03-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 326206 | 326206 | 326206 | 288482 | 88.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100%
145215 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y EL AMATE | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-03-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 160329 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 450 | 50% | LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 5 DE MAYO
145216 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO 1ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 101254 | 101254 | 101254 | 101254 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 885 | 885 | 100%
145218 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PRIVADA EVERARDO GONZALEZ | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-03-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 513.33 | 513.33 | 100% | LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 5 DE MAYO
145219 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE LA ESPERANZA | 16-OCUITUCO | OCOXALTEPEC | RURAL | 16-3-F3-2012-03-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 166502 | 166502 | 166502 | 125220 | 75.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 739.6 | 739.6 | 100%
145261 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-09-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 46282 | 46282 | 46282 | 46282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
145262 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLEJON BENITO JUAREZ 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-03-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100%
145263 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CERRADA MORELOS | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-03-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 95707 | 95707 | 95707 | 77767 | 81.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
145264 |  |  |  | PAVIMENTACION PRIVADA MATAMOROS | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-03-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 44566 | 44566 | 44566 | 40000 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 223.42 | 223.42 | 100%
145265 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN CALLE EVERARDO GONZALEZ 2ª ETAPA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 382732 | 382732 | 382732 | 382732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100% | LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 5 DE MAYO
145266 |  |  |  | REHABILITACION DE CERRADA VICENTE GUERRERO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-03-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 24042 | 21678 | 21678 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 127 | 127 | 100%
95560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-CP-015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1931797 | 1545438 | 1545438 | 1190189 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2097.08 | 2097.08 | 100%
99244 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUYENTES | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-PR-031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 974900 | 202726 | 202726 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1776.14 | 1776.14 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
95694 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-CP-022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 129976 | 129976 | 129976 | 129976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115.84 | 115.84 | 100%
95801 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE BANDERA NACIONAL | 17-PUENTE DE IXTLA | VEINTICUATRO DE FEBRERO | RURAL | 17-PR-027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1152321 | 1152321 | 1152321 | 1152321 | 100% | 0 | 0 | METROS | 252.58 | 252.58 | 100%
95710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-CP-023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 120606 | 120606 | 120606 | 120606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102.92 | 102.92 | 100%
95876 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE ALLENDE 3RA. ETAPA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 267776 | 267776 | 267776 | 267776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 973.7 | 973.7 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MATEO.
95089 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE DE ACCESO A LA SEC. MIGUEL ALEMAN | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1947621 | 1558096 | 1558096 | 628731 | 40.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3080 | 2402 | 78%
94890 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE EMILIO PORTES GIL PRIMERA ETAPA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1340247 | 1072198 | 1072198 | 769109 | 71.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3209 | 1925.4 | 60% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA.
95768 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD LOS IDOLOS | 17-PUENTE DE IXTLA | LOS ÍDOLOS | RURAL | 17-PR-025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1451897 | 1161518 | 1161518 | 717749 | 61.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3315.9 | 2055.6 | 62%
104228 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE SAN VICENTE | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-051/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 885296 | 708237 | 708237 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1146 | 0 | 0%
104406 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR POR LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-055/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 2484730 | 1987784 | 1987784 | 1242365 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2377.45 | 713.5 | 30%
99267 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA CRISTO REY | 17-PUENTE DE IXTLA | EL ESTUDIANTE | RURAL | 17-PR-034/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
104283 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA ETAPA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-PR-052/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 875477 | 875477 | 875477 | 875477 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1535.05 | 1535.05 | 100%
95519 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-CP-014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 2817677 | 2817677 | 2817677 | 2817677 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3069.23 | 3069.23 | 100%
99276 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-PR-036/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 412163 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
95617 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-CP-017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 497068 | 497068 | 497068 | 497068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
99278 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-CP-037/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 420136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.21 | 580.21 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
104321 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESTRADA CAJIGAL PRIMERA ETAPA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-054/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1315214 | 1315214 | 1315214 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1612 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ.
99259 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-CP-033/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 625287 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
94956 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA COL. EL NARANJO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 502415 | 502415 | 502415 | 502415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1181.82 | 1181.82 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NORTE.
104484 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR POR LA COLONIA 10 DE MAYO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-056/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1601013 | 1280811 | 1280811 | 800507 | 62.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1492.62 | 447.82 | 30%
156059 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LOS PINOS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 259630 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 0 | 0%
156061 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. LEYES DE REFORMA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 987164 | 720904 | 720904 | 720904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2420.11 | 2095.81 | 86.6%
156046 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BELEN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 481838 | 481838 | 481838 | 481478 | 99.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1308.55 | 1308.55 | 100%
156047 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 182052 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 470.24 | 0 | 0%
156060 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 355160 | 315108 | 315108 | 315108 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 809.4 | 717.93 | 88.7%
156054 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO (ENTRE MORELOS Y FCO. VILLA) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 653302 | 481847 | 481847 | 481847 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1501.5 | 1108.1 | 73.8%
156052 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 194039 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 421.8 | 0 | 0%
156058 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 191908 | 57465 | 57465 | 57465 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 483.13 | 144.93 | 30%
156045 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PAPAGAYO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 512099 | 512099 | 512099 | 348801 | 68.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1142.4 | 808.02 | 70.7%
156053 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PODER EJECUTIVO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 81857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 240 | 0 | 0%
156049 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 131196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 325.12 | 0 | 0%
156050 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA SANTA PRISCA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 111487 | 74969 | 74969 | 33068 | 44.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 278.12 | 83.43 | 30%
156056 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 238416 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 534 | 0 | 0%
156048 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1272648 | 1272648 | 1272648 | 958634 | 75.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2987.13 | 2249.08 | 75.3%
137388 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-08/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 323152 | 323152 | 323152 | 305983 | 94.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1138 | 1138 | 100% | OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $933,749.00 SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
137387 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-06/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 322867 | 322867 | 322867 | 318680 | 98.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1138 | 1138 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $633,187 SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
137389 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS AMATES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-11/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 358906 | 358906 | 358906 | 358042 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1251 | 1251 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $703,864.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
137390 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-09/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 406449 | 406449 | 406449 | 346638 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1334 | 1334 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $797,200.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
156055 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 225777 | 67552 | 67552 | 67552 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 496.2 | 148.86 | 30%
156057 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 30 DE ABRIL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 180274 | 167728 | 167728 | 167728 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 442.2 | 411.24 | 93%
156051 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 391905 | 391905 | 391905 | 199553 | 50.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 740.4 | 376.86 | 50.9%
137391 |  |  |  | PAVIMENTCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES (CIRCUITO IMSS) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-10/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 736481 | 736481 | 736481 | 736481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1864 | 1864 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $1,444,339.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
156484 |  |  |  | RECURSOS PENDIENTES POR DISTRIBUIR | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 233562 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PENDIENTE POR DISTRUBUIR
167429 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON GUEVARA | 19-TEPALCINGO | ATOTONILCO | URBANO | 19ZU003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 701717 | 701717 | 701717 | 701717 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 994.8 | 994.8 | 100%
167375 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASAFALTICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON | 19-TEPALCINGO | ATOTONILCO | URBANO | 19ZU001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 1031201 | 1031201 | 1031201 | 1031201 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3084 | 3084 | 100%
167367 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE CLAVIJERO 2A ETAPA | 19-TEPALCINGO | ATOTONILCO | URBANO | 19ZU047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 309631 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2163 | 0 | 0%
167376 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AZUCENAS 2A ETAPA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 276033 | 276033 | 276033 | 276033 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 486.34 | 486.34 | 100%
167377 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS | 19-TEPALCINGO | EL LIMÓN DE CUAUCHICHINOLA | RURAL | 19ZR006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 363000 | 287980 | 287980 | 287980 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 618 | 568.56 | 92%
167378 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 172201 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 303.4 | 0 | 0%
167359 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 738995 | 738995 | 738995 | 738995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 634.2 | 634.2 | 100%
167379 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 738995 | 738995 | 738995 | 738995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 634.2 | 634.2 | 100%
167380 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUEBLO VIEJO | 19-TEPALCINGO | EL TEPEHUAJE | RURAL | 19ZR008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 309005 | 309005 | 309005 | 309005 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 582 | 582 | 100%
167366 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMULACRO | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL GRANDE | URBANO | 19ZR046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 727780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1273.2 | 0 | 0%
167365 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 19-TEPALCINGO | HUITCHILA | RURAL | 19ZR045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 198569 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 375 | 0 | 0%
111790 |  |  |  | CARPETA DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 322474 | 257979 | 257979 | 257979 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
111555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION CALLE COBRE | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 356842 | 285474 | 285474 | 104951 | 36.8% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 105.3 | 39 | 37%
111587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION CALLEJON DE LA ESPERANZA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 355141 | 284113 | 284113 | 284113 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 105.3 | 85 | 80.7%
111801 |  |  |  | PAVIMENTACION AV. 5 DE MAYO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 716989 | 573592 | 573592 | 573592 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 571.2 | 457 | 80%
111684 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BUENA BISTA 2DA. ETAPA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 420543 | 336435 | 336435 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 271.1 | 0 | 0%
111492 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAMINO REAL A YUATEPEC 3 RA. ETAPA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 357444 | 285956 | 285956 | 285956 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 375.6 | 301 | 80.1%
111504 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAMINO REAL AL PARQUE 3 RA. ETAPA | 20-TEPOZTLÁN | HUACHINANTITLA | RURAL | RXXXIII/F3/2012/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 357709 | 286168 | 286168 | 286168 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 478.1 | 383 | 80.1%
111509 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL MUÑECO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 125948 | 100759 | 100759 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 148.88 | 0 | 0%
111768 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO 2DA. ETAPA | 20-TEPOZTLÁN | SAN JUAN TLACOTENCO | RURAL | RXXXIII/F3/2012/020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 285666 | 228533 | 228533 | 228533 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 168 | 135 | 80.4%
111758 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA | 20-TEPOZTLÁN | SAN ANDRÉS DE LA CAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 328481 | 262785 | 262785 | 262785 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 430 | 345 | 80.2%
111526 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA CUEVITA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 223031 | 178426 | 178426 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 240.9 | 0 | 0%
111540 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PARAISO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 358948 | 287158 | 287158 | 287158 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 388.8 | 312 | 80.2%
111703 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PASEO CITLALLI | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 598550 | 478840 | 478840 | 478840 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 640 | 515 | 80.5%
111833 |  |  |  | 2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 244736 | 195789 | 195789 | 61480 | 31.4% | 0 | 0 | METROS | 10 | 3.1 | 31%
111826 |  |  |  | 3% GASTOS INDIRECTOS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 349282 | 279426 | 279426 | 110111 | 39.4% | 0 | 0 | METROS | 10 | 3.9 | 39%
137501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | MTR/F3R33/2012/007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 337644 | 337644 | 337644 | 337644 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 1200 | 100%
137546 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BEGONIAS | 21-TETECALA | COLONIA EL CHARCO | RURAL | MTR/F3R33/2012/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 582481 | 582481 | 582481 | 582481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
137426 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER | 21-TETECALA | COLONIA SONORA | RURAL | MTR/F3R33/2012/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 124019 | 124019 | 124019 | 124019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
137469 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NARDOS | 21-TETECALA | COLONIA EL CHARCO | RURAL | MTR/F3R33/2012/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 122356 | 122356 | 122356 | 122356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
137360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PAIONARIA | 21-TETECALA | COLONIA FRANCISCO SARABIA | RURAL | MTR/F3R33/2012/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 281071 | 281071 | 281071 | 281071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 363 | 100%
138146 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TABACHINES 3RA ETAPA | 21-TETECALA | COLONIA EL CHARCO | RURAL | MTR/F3R33/2012/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 375524 | 191059 | 191059 | 191059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 788 | 400 | 50.8%
159641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ALLENDE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-027-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 161700 | 161700 | 161700 | 161700 | 100% | 0 | 0 | METROS | 770 | 770 | 100%
159651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE REFORMA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-028-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 90300 | 90300 | 90300 | 90300 | 100% | 0 | 0 | METROS | 430 | 430 | 100%
156219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 5 DE MAYO ( PUENTE LOS GOMEZ A A SUBIDA DE LOS MARTINEZ) | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 231000 | 207900 | 207900 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 770 | 0 | 0%
159683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CARRETERA TETELA TLACOTEPEC | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-029-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100%
156297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA LOPEZ AVELAR | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-019-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 87111 | 87111 | 87111 | 87111 | 100% | 0 | 0 | METROS | 415 | 415 | 100%
158617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO CALLE MORELOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-049-2012/01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 197745 | 197745 | 197745 | 197745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
156227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A LA ESC BILINGE POPOCATEPETL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-014-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 468 | 468 | 100%
158425 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REFORMA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-040-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 150000 | 135000 | 135000 | 71542 | 53% | 0 | 0 | METROS | 300 | 150 | 50%
155921 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS PASO XALAPA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-056-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 41600 | 31200 | 31200 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 250 | 0 | 0%
155694 |  |  |  | GUARNICIONNES Y BANQUETAS DE PRIMARIA A QUINDER SAN BARTOLO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-061-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 100000 | 90000 | 90000 | 32220 | 35.8% | 0 | 0 | METROS | 300 | 100 | 33.3%
156035 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LLUVIA DE ORO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-050-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 128129 | 96097 | 96097 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 0 | 0%
156317 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-021-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 238800 | 214920 | 214920 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
156025 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALLENDE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 149927 | 112445 | 112445 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 0 | 0%
160085 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DE LAS FLORES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-038-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 103050 | 103050 | 103050 | 103050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
159793 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL CALVARIO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-033-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 189838 | 189838 | 189838 | 189838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1058 | 1058 | 100%
156350 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-023-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 102660 | 102660 | 102660 | 102660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
155866 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ISABEL LA CATOLICA NORTE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-059-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 195640 | 176076 | 176076 | 169076 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
155805 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS NORTE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-058-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 122010 | 122010 | 122010 | 122010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
156012 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELIA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-053-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 264000 | 237600 | 237600 | 226000 | 95.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1100 | 91.7%
159848 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NARCIZO MENDOZA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-035-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 66495 | 66495 | 66495 | 66495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
155900 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RANCHO TENERIA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-057-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 348553 | 348553 | 348553 | 348553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
156332 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TLALAMAYOCAN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-022-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 176850 | 149520 | 149520 | 149520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
155966 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VERACRUZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-055-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 55400 | 55400 | 55400 | 55400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
159748 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DE ENERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-032-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 246938 | 246938 | 246938 | 246938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1278 | 1278 | 100%
156134 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ACABADO ESTAMPADO CALLE LAZARO CARDENAS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-075-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 596296 | 536666 | 536666 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1086 | 0 | 0%
160018 |  |  |  | PAVIMENTACION PRIVADA FRANCISCO I MADERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-036-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 66398 | 66398 | 66398 | 66398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
156069 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE CONSTITUCION | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-049-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 459663 | 459663 | 459663 | 459663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100%
155743 |  |  |  | PROTECCION CON MALLA CICLONICA DE BARRANCA SAN AGUSTIN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-024-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
155792 |  |  |  | PUENTE 10 DE ABRIL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-060-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 633570 | 633570 | 633570 | 633570 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 20 | 100%
158450 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO AL PANTEÓN ETAPA II | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-039-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 312300 | 239831 | 239831 | 152239 | 63.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 500 | 66.7%
166256 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/F3/007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 524035 | 236823 | 236823 | 236823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.78 | 0 | 0% | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS, RENIVELACION DE LOSA DE CISTERNA,CERCA DE MALLA CICLON GALVANIZADA, PROTECCION DE ESCALERAS, PROTECCION DE ESCALERAS, REPARACION DE RED GENERAL Y TOMAS HIDRAULICAS, CORTE DE TERRENO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACATACION MECANICA DE LAS SUPERFICIES, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACATDO DE BASE HIDRAULICA, PAVIMENTO DE CONCRETO, CURADO Y SELLADO DE LOSAS, ESTAMPADAO DE CONCRETO, JARDINERA EN EXPLANADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE PISO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, BASE DE CONCRETO, SUMINBISTRO, TENDIDO E INSTALACION DE CABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, ESCALONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS
128673 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | OP/F3/004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 324380 | 324380 | 324380 | 324380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239.25 | 239.25 | 100% | LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO B, CORTE DE MATREIAL TIPO C, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE MATERIAL TIPO B Y C, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COMLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C = 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO,LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
128726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO 2A, ETAPA | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | OP/F3/006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNATMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 170412 | 170412 | 170412 | 170412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275.91 | 275.91 | 100% | LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DEL LEVNATMIENTO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO B, CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO C, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO, TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCONCRETO PREMEZCLADO DE F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, SELLADO Y CURADO DE LOSAS CON CURACRETO, MURO DE PIEDRA BRAZA, LIMPIEZA FINAL DE OBRA
136759 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ZACATECAS | 23-TLALNEPANTLA | EL PEDREGAL | RURAL | OP/F3/009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 428641 | 225150 | 225150 | 225150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2011 CON EL PRESTAMO BANOBRAS AL FONDO 3 RAMO 33 Y SE ESTA AMORTIZANDO EN ESTE EJERCICIO 2012, LA OBRA CONSISTIO: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO C, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA, AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON C CURACRETO Y LIMPIEZA DE OBRA
166274 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE EL PEDREGAL | 23-TLALNEPANTLA | EL PEDREGAL | RURAL | OP/F3/0010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 29924 | 29924 | 29924 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SE REASIGNARA ESTE RECURSO
128849 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/F3/008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 487069 | 487069 | 487069 | 487069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1807.3 | 1807.3 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN EJERCICIO 2011 CON RECURSO DE PRESTAMO BANOBRAS COMO ADELANTO AL EJERCICIO 2012: EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE$896,379.00 DE LOS CUALES $307,563.00 SE PAGARON DE JERCICIO FISCAL 2011 DEL FONDO 3 RAMO 33, Y LA CANTIDAD DE $588,816.00 CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2012 QUE SE ESTA AMORTIZANDO DEL CAPITAL DEL EJERCICIO FISCAL 2012 LA OBRA CONSISTIO EN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, DEMOLICION DE GUARNICIONES, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE EN CAJA DE 15 A 20 CM, TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CLASIFICADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO
128554 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CENTENARIO | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/F3/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 533027 | 533027 | 533027 | 533027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 828 | 828 | 100% | DEMOLICION DE PAVIMENTO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO,CORTE DE TERRENO NATURAL, AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE DE BANCO DE 25 CM DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO PROFESIONAL DE F C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO
128704 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HIDALGO, BARRIO SAN NICOLAS | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/F3/005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 494488 | 494488 | 494488 | 494488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 932.57 | 932.57 | 100% | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN PAVIMENTO Y LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE TECORRAL DE PIEDRA EN FORMA MANUAL, CORTE DE TERRENO NATURAL EN CAJA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACION MECANICA DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA, SUMNINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y TENDIDO DE FILTRO PARA ESTABILIZAR SUBRASANTE, DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C= 250 KG/CM2, RAYADO PERPENDICULAR CON PEINE MECANICO, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
37415 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR51/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 105193 | 84154 | 84154 | 84154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.64 | 238.64 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMADOR SALAZAR.
27858 |  |  |  | PAVIMENTACION AV. FERROCARRIL 3RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR17/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 327702 | 262162 | 262162 | 262162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1226.88 | 1226.88 | 100% | LA UBICACION DE LA OBRA ES LA COMUNIDAD DE AMADOR SALAZAR.
32885 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE A CENTRO DE SALUD | 24-TLALTIZAPÁN | BARRANCA HONDA | RURAL | 24PR30/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 403700 | 322960 | 322960 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 0 | 0%
30615 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EL AGUACATE | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR23/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 380593 | 304474 | 304474 | 304474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824 | 824 | 100%
27259 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EUFEMIO ZAPATA 2DA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 24PR05/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 177716 | 142173 | 142173 | 142173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 723 | 723 | 100%
27497 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JACARANDAS 2DA. ETAPA | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR08/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 650249 | 520199 | 520199 | 520199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2676.4 | 2676.4 | 100%
36594 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. | 24-TLALTIZAPÁN | PUEBLO NUEVO | RURAL | 24PR43/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 505967 | 404774 | 404774 | 404774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
27897 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR19/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 68309 | 54647 | 54647 | 54647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272 | 272 | 100% | LA OBRA ESTA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMADOR SALAZAR.
27722 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIANO ESCOBEDO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR15/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 195769 | 156615 | 156615 | 156615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 913.5 | 0 | 0%
36048 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIANO ESCOBEDO 1RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR41/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 157138 | 125710 | 125710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 357 | 0 | 0%
36076 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 24PR42/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 368771 | 295017 | 295017 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 721.7 | 0 | 0%
27167 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE 3RA. ETAPA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL JOJUTLA-ZAPATA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR01/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 197773 | 158218 | 158218 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 809.34 | 0 | 0%
27683 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VIA CENTRAL 6TA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 24PR13/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 682613 | 546090 | 546090 | 546090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2471 | 2471 | 100%
27693 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON LEONA VICARIO | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR14/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 174511 | 139609 | 139609 | 139609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718 | 718 | 100%
27749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE FEBRERO. | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR16/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 226076 | 180861 | 180861 | 180861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 913.5 | 913.5 | 100%
36816 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR44/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 192730 | 192730 | 192730 | 192730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 407.34 | 407.34 | 100% | ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COL. CUAHUTEMOC.
37219 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ENTRONQUES DE CALLES A CARRETERA FEDERAL JOJUTLA-ZAPATA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR46/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 132499 | 105999 | 105999 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363.15 | 0 | 0%
33360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 24-TLALTIZAPÁN | TEMIMILCINGO | RURAL | 24PR32/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 468379 | 374703 | 374703 | 374703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1049.75 | 1049.75 | 100%
32735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ. | 24-TLALTIZAPÁN | SAN PABLO HIDALGO | RURAL | 24PR28/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 222545 | 178036 | 178036 | 178036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.8 | 499.8 | 100%
27232 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CEFERINO ORTEGA | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 24PR04/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 207795 | 166236 | 166236 | 166236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 832.24 | 832.24 | 100%
35824 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL JOSE HERNANDEZ | 24-TLALTIZAPÁN | SAN RAFAEL ZARAGOZA | RURAL | 24PR36/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 470135 | 376108 | 376108 | 376108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1053.6 | 1053.6 | 100%
32754 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LERDO DE TEJADA | 24-TLALTIZAPÁN | SAN PABLO HIDALGO | RURAL | 24PR29/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 233726 | 186981 | 186981 | 186981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531 | 531 | 100%
33321 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LERDO DE TEJADA 3RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR31/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 526146 | 420917 | 420917 | 420917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 982.8 | 982.8 | 100% | LA UBICACION DE LA CALLE LERDO DE TEJADA ES EN LA COL. CARLOS PACHECO.
27212 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL SANCHEZ (ORIENTE) | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 24PR03/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 230714 | 184571 | 184571 | 184571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962.04 | 962.04 | 100%
27194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE RAFAEL SANCHEZ (PONIENTE) | 24-TLALTIZAPÁN | OTILIO MONTAÑO | RURAL | 24PR02/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 226433 | 181146 | 181146 | 181146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 923.4 | 923.4 | 100%
35887 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24PR38/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 224870 | 179896 | 179896 | 179896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 495.33 | 495.33 | 100%
35855 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24PR37/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 94992 | 75994 | 75994 | 75994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215.84 | 215.84 | 100%
33434 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 24-TLALTIZAPÁN | ACAMILPA | RURAL | 24PR33/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 522557 | 418046 | 418046 | 418046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
27545 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, PONIENTE. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR09/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 179265 | 143412 | 143412 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 808.8 | 0 | 0% | LA CALLE ESTA UBICADA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA.
36896 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PRIVADA TEZOZOMOC | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR45/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 149556 | 81099 | 81099 | 81099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304.36 | 304.36 | 100% | ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COL. CUAHUTEMOC.
28619 |  |  |  | PAVIMENTACION PRIVADA FRANCISCO I. MADERO. | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR20/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 105132 | 84106 | 84106 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212 | 0 | 0%
30599 |  |  |  | PAVIMENTACION PRIVADA GALEANA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR21/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 151196 | 120957 | 120957 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330.5 | 0 | 0%
139553 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO PRINCIPAL 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | XOCHIPALA | RURAL | 25PR003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 349728 | 349728 | 349728 | 251507 | 71.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 671.47 | 671.47 | 100%
139217 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | AJUCHITLÁN | RURAL | 25PR002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 335221 | 335221 | 335221 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 789.41 | 789.41 | 100%
134568 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA | RURAL | 25PR006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 359241 | 359241 | 359241 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 655.54 | 655.54 | 100%
139288 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | 25PR004/212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 213040 | 213040 | 213040 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 300 | 100%
134540 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OTILIO MONTAÑO | 25-TLAQUILTENANGO | XOCHIPALA | RURAL | 25PR001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 138600 | 138600 | 138600 | 138600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 314.1 | 314.1 | 100%
134552 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION MEXICANA | 25-TLAQUILTENANGO | PALO GRANDE | RURAL | 25PR005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 344299 | 344299 | 344299 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 807.23 | 807.23 | 100%
146954 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR000/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 6015667 | 5105982 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0% | EL REPORTE OBEDECE AL RECURSO POR DISTRIBUIR, POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS OBRAS A EJECUTAR. LAS DIFERENTES CELDAS SE LLENARON PARA PODER REALIZAR EL REPORTE CORRESPONDIENTE.
67127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA | 26-TLAYACAPAN | EX-HACIENDA PANTITLÁN | RURAL | 26/DOP/F3/12/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 107.52 | 0 | 0%
65666 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE A LA MAPA 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | AMATLIPAC (SAN AGUSTÍN AMATLIPAC) | RURAL | 26/DOP/F3/19/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 286206 | 286206 | 286206 | 286206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615.71 | 615.71 | 100%
61515 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASCADA | 26-TLAYACAPAN | NACATONGO | RURAL | 26/DOP/F3/11/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 378941 | 339152 | 339152 | 339152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA,PUESTO QUE SE AMPLIARON LAS METAS DEBIDO A QUE SE DESTINA PARTE DEL RECURSO DE LA OBRA MURO DE CONTENSION CALLE FRANCISCO I. MADERO 2DA ETAPA, COMTEMPLADA EN ACTA DE CABILDO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, DICHA OBRA NO SE LLEVARA A CABO PORQUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CORREDOR BIOLOGICO.
61411 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA JUDEA | 26-TLAYACAPAN | EL GOLÁN | RURAL | 26/DOP/F3/05/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 280000 | 76206 | 76206 | 67762 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 130.39 | 21.7%
66669 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO | 26-TLAYACAPAN | CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN) | RURAL | 26/DOP/F3/20/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 556957 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 0 | 0%
61428 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COLONIA PUENTE PANTITLÁN | RURAL | 26/DOP/F3/06/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 210223 | 210223 | 210223 | 210223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 404 | 404 | 100%
61524 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO 2DA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES) | RURAL | 26/DOP/F3/13/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 602666 | 602666 | 602666 | 602666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1140 | 1140 | 100%
61473 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS | 26-TLAYACAPAN | LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES) | RURAL | 26/DOP/F3/09/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 388455 | 388455 | 388455 | 388455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567.62 | 567.62 | 100%
65090 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NO REELECCION 2DA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/DOP/F3/17/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 500099 | 500099 | 500099 | 500099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685.86 | 685.86 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES BARRIO SANTA ANA
61348 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 26-TLAYACAPAN | COLONIA JERICÓ | RURAL | 26/DOP/F3/02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 119266 | 119266 | 119266 | 119266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 398 | 398 | 100%
61395 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION ANAHUAC 2DA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COLONIA TRES DE MAYO | RURAL | 26/DOP/F3/04/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 103401 | 99343 | 99343 | 99343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | LA OBRA ES TERMINADA EN SU TOTALIDAD EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRAL
61460 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | 26-TLAYACAPAN | COLONIA TEXALO (LA CERÁMICA) | RURAL | 26/DOP/F3/08/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 112050 | 112050 | 112050 | 112050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 339.41 | 339.41 | 100% | AUMENTARON LAS METAS POR REDUCCION DE CONCEPTOS
64824 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LERDO DE TEJADA 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/DOP/F3/16/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 400928 | 400928 | 400928 | 400928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 517.19 | 517.19 | 100% | SE REDUJERON LAS METAS, POR MODIFICACION DEL PRESUPUESTO INICIAL, AUMENTANDO LOS CONCEPTOS LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES BARRIO DE TEXCALPAN
10424 |  |  |  | CALLE DE LA PRIMARIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VILLA NICOLAS ZAPATA | 27-TOTOLAPAN | VILLA NICOLÁS ZAPATA | RURAL | 021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 152299 | 152299 | 152299 | 152299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
10572 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BELEN BARRIO LA PURISIMA | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 552138 | 552138 | 552138 | 552138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1076 | 1076 | 100%
70516 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ANDADOR 317 | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 80855 | 80855 | 80855 | 80855 | 100% | 232 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.03 | 87.03 | 100% | LA LOCALIDAD ES UNIDAD MORELOS*
70411 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE MODESTO RANGEL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28-PR-004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 902472 | 902472 | 902472 | 902472 | 100% | 2332 | 0 | METROS CUADRADOS | 1634.87 | 1634.87 | 100% | LA LOCALIDAD ES LÁZARO CÁRDENAS.
70121 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE TABACHINES | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-PR-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 696712 | 696712 | 696712 | 696712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
69382 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE TULIPANES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 860808 | 860808 | 860808 | 860808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1353.6 | 1353.6 | 100% | LA LOCALIDAD ES MIGUEL HIDALGO*
67454 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CRISTO REY, TABACHINES Y FRESNOS | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-PR-001/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 388054 | 349987 | 349987 | 349987 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1297.2 | 1297.2 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, FUE EJECUTADA CON CRÉDITO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2010*
70354 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAZMÍN | 28-XOCHITEPEC | CAMPO LA TEHUIXTLERA | RURAL | 28-PR-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 920867 | 920867 | 920867 | 920867 | 100% | 2467 | 0 | METROS CUADRADOS | 1668.37 | 1668.37 | 100% | LA LOCALIDAD ES ALPUYECA, LA TEHUIXTLERA*
69232 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LOMA BONITA | RURAL | 28-PR-22/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 205552 | 185388 | 185388 | 185388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1129.09 | 1129.09 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2011, CON RECURSOS OBTENIDO POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES EN EL 2010*
68510 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 25 DE DICIEMBRE | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-002/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 125854 | 113508 | 113508 | 113508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615.68 | 615.68 | 100% | LA LOCALIDAD ES MIGUEL HIDALGO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, SE REALIZO CON ANTICIPO DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2010.
68543 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISANTEMOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-003/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 650725 | 586890 | 586890 | 586890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2490.61 | 2490.61 | 100% | LA LOCALIDAD ES MIGUEL HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, SE REALIZO CON ANTICIPO DE RECURSOS EN EL 2010.
68592 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PALMAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-005/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 522058 | 470845 | 470845 | 470845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2596.02 | 2596.02 | 100% | LA LOCALIDAD ES MIGUEL HIDALGO, OBRA QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA TODA VEZ QUE SE REALIZÓ CON ANTICIPO DE RECURSOS OBTENIDOS EN EL 2010.
68977 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL ANDADOR 400 | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-015/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 109789 | 99019 | 99019 | 99019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486.76 | 486.76 | 100% | LOCALIDAD: UNIDAD MORELOS. OBRA CONCLUIDA EN EL EJERCICIO 2011, SE REALIZO CON RECURSOS ANTICIPADOS RECIBIDOS EN EL 2010*
71358 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TEZOYUCA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 425643 | 86306 | 86306 | 86306 | 100% | 404 | 0 | METROS CUADRADOS | 1377.95 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL PEDREGAL, LAZARO CARDENAS. LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
72305 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NOPAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 170281ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 240986 | 48863 | 48863 | 48863 | 100% | 229 | 0 | METROS CUADRADOS | 782.4 | 0 | 0% | LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. ESTA OBRA LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3
81979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION RIVERA DEL RIO COL JACARANDAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-045-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100%
83251 |  |  |  | MURO DE CONTENCION CALLE SALVADOR NOVO COL ALEJANDRA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 211718 | 211718 | 211718 | 211718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 102 | 100%
86492 |  |  |  | PAVIMENTACION C CAMINO ANTIGUO A ITZAMATITLAN | 29-YAUTEPEC | ITZAMATITLÁN | RURAL | 29PRO-069/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 349390 | 349390 | 349390 | 349390 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 525 | 100%
82271 |  |  |  | PAVIMENTACION C LEONA VICARIO E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN SAN JUANITO | RURAL | 29PRO-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 271042 | 96.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1686.79 | 1632 | 96.8%
83397 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ COL HUIZACHERA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-030/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 249983 | 249983 | 249983 | 249983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 538.5 | 538.5 | 100%
82347 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAMINO VIEJO COL LOMAS EL POTREO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 107012 | 48.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1129.55 | 550 | 48.7%
82441 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAPULIN | 29-YAUTEPEC | CAMPO EL CAPULÍN | RURAL | 29PRO-055/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 246410 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1486 | 1465 | 98.6%
83289 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE COLIMA COL LA JOYA | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29PRO-017/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 10343 | 4.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750.2 | 30.8 | 4.1%
104733 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CURTIDORES BARRIO DE SANTIAGO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-027/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 612.2 | 0 | 0%
107066 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL AGUA Y BUGAMBILIAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-054/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 526 | 0 | 0%
85468 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL BOSQUE COL TEHUIXTLERA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-024/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 219998 | 219998 | 219998 | 219998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 551.65 | 551.65 | 100%
106875 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL RECREO COL FLORES MAGON | 29-YAUTEPEC | ITZAMATITLÁN | RURAL | 29PRO-041/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 389 | 0 | 0%
82322 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DIVISION DEL NORTE COL FCO VILLA | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-011/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 183039 | 91.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1680 | 1538 | 91.5%
83269 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ESMERALDA COL LA JOYA | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29PRO-014/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750.52 | 750.52 | 100%
84867 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EUSTAQUIO JIMENEZ COL NOPALERA | 29-YAUTEPEC | LA NOPALERA | RURAL | PRO-040/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 134406 | 67.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 944.65 | 824 | 87.2%
85684 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FCO I MADERO COL FCO I MADERO | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-047/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 199035 | 199035 | 199035 | 199035 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 425 | 100%
82193 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUAJOYUCA COL ATLIHUAYAN | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN ATLIHUAYAN | RURAL | 29PRO-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197458 | 98.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1125 | 1110 | 98.7%
106955 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ISABEL QUINTANA COL STA LUCIA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-048/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 478 | 0 | 0%
82388 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA ESCONDIDA COL ALVAROLEONEL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 249529 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1558.4 | 1556 | 99.8%
85501 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LAURO ORTEGA COL LAZARO CARDENAS | 29-YAUTEPEC | LÁZARO CÁRDENAS (EL EMPALME) | RURAL | 29PRO-025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 219999 | 219999 | 219999 | 219999 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 362.49 | 362.49 | 100%
106802 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LOS ARCOS PBO LOS ARCOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-033/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 489 | 0 | 0%
82526 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIRADOR | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN SANTA ROSA | RURAL | 29PRO-071/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YUATEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 108930 | 54.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1230 | 670 | 54.5%
85697 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS PBO OACALCO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-060/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 443 | 443 | 100%
83412 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ORQUIDEAS COL APANQUETZALCO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-031/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 199998 | 199998 | 199998 | 199998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498 | 498 | 100%
83373 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RIVERA CRESPO COL BUENA VISTA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-028/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 209992 | 209992 | 209992 | 209992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508 | 508 | 100%
84844 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SIERRA MORENA COL LOMAS DEL REAL | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN LOMAS DEL REAL | RURAL | 29PRO-038/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 213899 | 97.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1386.65 | 1348 | 97.2%
82227 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO 2A ETAPA COLSAN ISIDRO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 217222 | 98.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1644.09 | 1623 | 98.7%
83229 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ZAPATA COL LUCIO MORENO | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 512 | 512 | 100%
104401 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO COL 24 DE FEBRERO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-050/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 525 | 0 | 0%
83181 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA SOLIDARIDAD COL BENITO JUAREZ | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 481.58 | 481.58 | 100%
104978 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARANDA COL CAUDILLO DEL SUR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-052/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 489.1 | 0 | 0%
82027 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS COL 13 DE SEPTIEMBRE | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-051-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 249994 | 249994 | 249994 | 249994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627 | 627 | 100%
105166 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUTHEMOC COL CUAUTHEMOC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-004/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 108009 | 108009 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 415 | 0 | 0%
82412 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COL AMADOR SALAZAR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-023/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 248996 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1553 | 1547 | 99.6%
83421 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-043/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 547.2 | 547.2 | 100%
122396 |  |  |  | APERTURA DE CALLE EMILIANO ZAPATA | 30-YECAPIXTLA | TLAMOMULCO | RURAL | 30-OP/TLM1/036/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 196330 | 132081 | 132081 | 132081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 761 | 700 | 92%
51882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ANDADOR SAN MARCOS-INFONAVIT | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP10/105/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 400000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1519.8 | 1519.8 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $80,000
121403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE DE COLUMNAS | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR8/068/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26498 | 26498 | 26498 | 26498 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 10 | 8 | 80%
150962 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN CALLE TETELA | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC6/087/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 204416 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 135 | 0 | 0%
111850 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN CAMINO A ACHICHIPICO | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP3/015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 158053 | 158053 | 158053 | 158053 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 51.45 | 51.45 | 100%
121453 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE CIPRES | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/RYS2/048/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 133430 | 133430 | 133430 | 133430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
150724 |  |  |  | PAVIMENTACION C. ANDADOR G MANZANA 9 | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/FIM3/098/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 216528 | 30513 | 30513 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 359 | 0 | 0%
112024 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE GUTIERREZ | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR7/056/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 180200 | 150000 | 150000 | 132500 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1228 | 1150 | 93.6%
129595 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR10/078/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 223433 | 223433 | 223433 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 1520 | 100%
129591 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR11/091/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 144742 | 144742 | 144742 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
129598 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LIBRAMIENTO | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR12/097/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 227888 | 147847 | 147847 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370 | 0 | 0%
111786 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO | 30-YECAPIXTLA | ACHICHIPICO | RURAL | 30-OP/ACH1/005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 195668 | 195668 | 195668 | 195668 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 451.95 | 451.95 | 100%
51957 |  |  |  | PAVIMENTACION EN C. JOSEFA ORTIZ | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/MXQ6/123/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 21656 | 17325 | 17325 | 17325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 237.65 | 237.65 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $4,331
152811 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE DE LOS POETAS | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC6/105/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 70088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
152755 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC5/104/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 70087 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0%
129645 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE NIÑO PERDIDO 3RA ETAPA | 30-YECAPIXTLA | LOS LIMONES | RURAL | 30-OP/LMS3/096/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 255403 | 222656 | 222656 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540 | 1540 | 100%
51936 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CDA. JOAQUIN ANZUREZ | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/RYS4/122/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 41216 | 32971 | 32971 | 32971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $8,245
112008 |  |  |  | PAVIMENTACION VALENTIN GOMEZ FARIAS | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR5/046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896 | 896 | 100%
134738 |  |  |  | REHABILITACION DE VADO EN AV. GOB. FELIPE RIVERA CRESPO | 30-YECAPIXTLA | COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO | RURAL | 30-OP/PES1/030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 275955 | 228003 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
1590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLE VIA CENTRAL TRAMO PUENTE NEGRO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-09-12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 738366 | 738366 | 738366 | 738366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 901.63 | 901.63 | 100% | LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL PUEBLO DE TETELPA, LA META EN PAVIMENTO FUE DE 901.63 M2 Y DE DRENAJE FUE 170.08
135315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE CALLE MAURILIO MEJIA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COLONIA PLAN DE AYALA | RURAL | DOP-31-CP-14-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 247845 | 247845 | 247845 | 247845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
135040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PALMAS SEGUNDA ETAPA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | AMPLIACIÓN POZA HONDA (COLONIA EL PARAÍSO) | RURAL | DOP-31-CP-01-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 318091 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
1580 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE NICOLAS BRAVO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-04-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 360497 | 360497 | 360497 | 360497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 772.6 | 772.6 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. INDEPENDENCIA.
18275 |  |  |  | PAVIMENTACION CARRETERA A CUAUTLA | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 560896 | 560896 | 560896 | 560896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1642 | 1642 | 100%
18259 |  |  |  | PAVIMENTACION CARRETERA ZACUALPAN-TLACOTEPEC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 117006 | 117006 | 117006 | 117006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 331 | 331 | 100%
18274 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON TLACOTEPEC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-017/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 148476 | 148476 | 148476 | 148476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 389 | 389 | 100%
18267 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 424618 | 424618 | 424618 | 424618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
18265 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS CORRALITOS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 80715 | 80715 | 80715 | 80715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 420 | 100%
110281 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO EN CALLE SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 33CP-006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 560094 | 560094 | 560094 | 560094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 936 | 936 | 100% | OBRA TERMINADA
114772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 2DA ETAPA | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33CP-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 206773 | 206773 | 206773 | 206773 | 100% | 0 | 0 | METROS | 580 | 580 | 100%
110361 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 33CP-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 959294 | 959294 | 959294 | 959294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2180.7 | 2180.7 | 100% | OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
190652 |  |  |  | RECURSO POR DISTRIBUIR | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04 PR 203 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 863818 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 10 | 0 | 0%
111819 |  |  |  | RECURSO POR DISTRUBUIR DEL FONDO 3 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 102091 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0 | 0%
68665 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAMPECHE 2DA. ETAPA | 28-XOCHITEPEC | LOMA BONITA | RURAL | 28-PR-007/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 217973 | 196590 | 196590 | 196590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 895.77 | 895.77 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN EL 2011, SE REALIZÓ CON ANTICIPO DE RECURSOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2010*
84902 |  |  |  | PAVIMENTACION C SOLIDARIDAD COL HUIZACHERA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-046/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 176128 | 88.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1183.47 | 1043 | 88.1%
105284 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NARDOS 2A ETAPA COL DIEGO RUIZ | 29-YAUTEPEC | DIEGO RUIZ | RURAL | 29PRO-053/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 0 | 0%
85674 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SAN MIGUEL COL EL CARACOL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-037/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1242 | 1242 | 100%
82011 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA ANITA BARRIO DE SAN JUAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-049-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 140 | 140 | 100%
MEJORAMIENTO
144084 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE NUEVO LEON | 1-AMACUZAC | TEACALCO | RURAL | F3-019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 258597 | 258597 | 258597 | 132396 | 51.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 492 | 492 | 100%
135350 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO A COAJOMULCO | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 560094 | 560094 | 560094 | 560094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2932.44 | 2932.44 | 100%
135098 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE DE LA MUJER | 9-HUITZILAC | SIERRA ENCANTADA | RURAL | DOP/F3/007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 153539 | 153539 | 153539 | 153539 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 779 | 779 | 100%
135099 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE MARTE | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 261751 | 261751 | 261751 | 261751 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 888.14 | 888.14 | 100%
135100 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE PROLONGACION AV. FERROCARRIL | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | DOP/F3/006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 491140 | 491140 | 491140 | 491140 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2355 | 2355 | 100%
86832 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LERDO DE TEJADA | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10CP049/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 7340 | 7340 | 7340 | 7340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
191484 |  |  |  | ELABORACION DE TOPES CON MEZCLA ASFALTICA Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA, 1A ETAPA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 68118 | 68118 | 68118 | 68118 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 95.69 | 95.69 | 100%
190594 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 13-JONACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | F/02/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | - | - | 7432293 | 6689063 | 6689063 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PLANEACION
145268 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE PARAISO | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-03-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 18996 | 7625 | 7625 | 7625 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 215 | 215 | 100%
145269 |  |  |  | SEÑALIZACION MUNICIPAL | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F3/2011-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
146116 |  |  |  | SEÑALIZACION MUNICIPAL | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-7-F3-2012-03-088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 20006 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100%
94918 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CALLE MORELOS | 17-PUENTE DE IXTLA | EL ESTUDIANTE | RURAL | 17-PR-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1594529 | 1594529 | 1594529 | 1594529 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4906.46 | 4906.46 | 100%
104167 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LA AV. NO REELECCIÓN | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-050/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 951201 | 760961 | 760961 | 285360 | 37.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3060 | 2800 | 91.5%
95836 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1202587 | 1202587 | 1202587 | 1202587 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3892.6 | 3892.6 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MATEO.
94739 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE MAZTLA Y XOCHICALCO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 470267 | 376213 | 376213 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1514.94 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.
156213 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE DEL RASTRO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-012-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 223649 | 223649 | 223649 | 223649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
156201 |  |  |  | REHABILITACION (BACHEO) CALLE ADOLFO LOPEZ AVELAR | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 14 | 14 | 100%
10621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MIGUEL EL FUERTE | 27-TOTOLAPAN | EL FUERTE (SAN MIGUEL) | RURAL | 010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 117131 | 117131 | 117131 | 117131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100%
10625 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD NEPOPUALCO | 27-TOTOLAPAN | NEPOPUALCO | RURAL | 020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 1001716 | 1001716 | 1001716 | 1001716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1429.63 | 1429.63 | 100%
10441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUCIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 135228 | 135228 | 135228 | 135228 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 402.41 | 402.41 | 100%
10515 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACION DE LA FLORES | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 185329 | 185329 | 185329 | 185329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 312.8 | 312.8 | 100%
164233 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA AVENIDA MORELOS TOTOLAPAN MORELOS 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+356.94 AL 0 + 803.20 | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICICPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 1233801 | 1110421 | 1110421 | 1110421 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4160 | 4160 | 100% | ESTYA ES LA OBRA QUE SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE BANOBRAS
72704 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLE TULIPANES | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LA CRUZ | RURAL | 170281ME026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 636159 | 128992 | 128992 | 128992 | 100% | 604 | 0 | METRO LINEAL | 2104.57 | 0 | 0% | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA SU EJECUCION. EL NOMBRE DE LA OBRA SE MODIFICO QUEDANDO COMO SUBSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULIPANES
72672 |  |  |  | REPAVIMENTACION EN CALLE AVILA CAMACHO | 28-XOCHITEPEC | BENITO JUÁREZ (LA CALERA) | RURAL | 170281ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 210625 | 42707 | 42707 | 0 | 0% | 200 | 0 | METRO CUADRADO | 672 | 0 | 0% | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA DE RECURSOS DEL HABITAT CON FONDO 3 PARA SU EJECUCION
111910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA Y VADO PLUVIAL EN AV. EL CAMPESINO | 30-YECAPIXTLA | LOS CAPULINES | RURAL | 30-OP/CPL2/067/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 32027 | 32027 | 32027 | 32027 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
129541 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE FELIPE NERI | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-OP/AQS3/086/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 108481 | 108481 | 108481 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 800 | 0 | 0%
152860 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE DE LA AMARGURA | 30-YECAPIXTLA | TEZONTETELCO | RURAL | 30-OP/TZN3/106/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 253760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 3000 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
135101 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO A CHAMILPA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 270426 | 270426 | 270426 | 270426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1225 | 1225 | 100%
135102 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE CARLOS THOMPSON | 9-HUITZILAC | MARÍA CANDELARIA | RURAL | DOP/F3/003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 151130 | 151130 | 151130 | 151130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 683 | 683 | 100%
135103 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE ENCINOS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 151593 | 151593 | 151593 | 151593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886 | 886 | 100%
135104 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE FERNANDO SOLER | 9-HUITZILAC | MARÍA CANDELARIA | RURAL | DOP/F3/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE HUITZILAC | - | - | 565894 | 565894 | 565894 | 565894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2676 | 2676 | 100%
135105 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE SENDA SALEROSA | 9-HUITZILAC | REAL MONTECASSINO | RURAL | DOP/F3/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 499318 | 499318 | 499318 | 499318 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4014 | 4014 | 100%
160087 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE HIDALGO ESQ. ITURBIDE | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3026/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 157656 | 157656 | 157656 | 71776 | 45.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 507 | 412.35 | 81.3%
145270 |  |  |  | (B) REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y AGUILA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 302.95 | 302.95 | 100%
145271 |  |  |  | (B) REHABILITACION DE CALLE MORELOS ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-F3/2011-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 359.68 | 359.68 | 100%
16930 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE ZARAGOZA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-074-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1105093 | 1105093 | 1105093 | 1105093 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1140 | 1140 | 100% | POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD Y PARA UN MEJOR CONTROL DE OBRA SE CAMBIO EL NOMBRE A : PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENSION, PINTURA Y LUMINARIAS EN CALLE ZARAGOZA
156188 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO AL EJIDO TERCERA ETAPA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-077-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1048832 | 943949 | 943949 | 200000 | 21.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 0 | 0%
85630 |  |  |  | REHABILITACION CALLE MORELOS COL RANCHO NUEVO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-035/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 613837 | 613837 | 613837 | 613837 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 562.82 | 562.82 | 100%
85563 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLE ZARCO COL IMA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-029/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 474.4 | 474.4 | 100%
121907 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CTO DE LAS FLORES | 30-YECAPIXTLA | COLONIA PARAÍSO LAS FLORES | RURAL | 30-OP/PFL2/065/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100%
126942 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO REAL | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-OP/XI3/073/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 11903 | 11903 | 11903 | 11903 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 350 | 350 | 100%
111894 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. EL CAMPESINO | 30-YECAPIXTLA | LOS CAPULINES | RURAL | 30-OP/CPL1/029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 174419 | 174419 | 174419 | 174419 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 836 | 836 | 100%
114874 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO PITAYO-NORMAL | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 775000 | 458555 | 458535 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8300 | 6700 | 80.7% | OBRA EN PROCESO
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
165037 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO AXOCHIAPAN-ZICATLAN CON CONCRETO ASFALTICO (LIBARMIENTO A SAN PABLO A LA GASERA) EN LA LOC. DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2289554 | 360 | 360 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
130809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO PARA PASO VEHICULAR | 4-AYALA | TECOMALCO | RURAL | 04PR0055-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 38634 | 38634 | 38634 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 0 | 0%
130110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS AHUEHUETES | 4-AYALA | SAN JUAN AHUEHUEYO | RURAL | 04PR0002-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 704586 | 704586 | 704586 | 392543 | 55.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 27 | 50%
130591 |  |  |  | PROYECTO PUENTE VEHICULAR LOS AHUEHUETES | 4-AYALA | SAN JUAN AHUEHUEYO | RURAL | 04PR0047-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 54 | 54 | 100%
144445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DIAMANTE | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0440-01/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 589051 | 471240 | 471240 | 176477 | 37.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 147.26 | 85 | 57.7% | OBRA EN PROCESO
144447 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. IGNACIO ZARAGOZA 14/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-0411101-14/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 888399 | 710719 | 710719 | 666299 | 93.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 861 | 861 | 100% | OBRA CONCLUIDA. EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 888,399 ES FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS (AMORTIZADO EN ESTE PERIODO $666,299).
155988 |  |  |  | TERMINACION PASO MONAMIGUIATL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-054-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 557844 | 557844 | 557844 | 557844 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
118584 |  |  |  | CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE CUAUHTEMOC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-019/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 23378 | 23378 | 23378 | 23378 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
MEJORAMIENTO
86617 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ACCESO EN CALLE MARIANO MATAMOROS SUR HACIA CARRETERA MEXICO-OAXACA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP022/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
126950 |  |  |  | TERMINACION DE RAMPA DE ACCESO A LA LOC. XALPA II | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-OP/XII1/064/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26708 | 26708 | 26708 | 26708 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100%
18270 |  |  |  | RUTAS DE EVACUACION | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-013/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 99876 | 99876 | 99876 | 99876 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 700 | 700 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
144411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRANCA EL GUAYABO | 1-AMACUZAC | RANCHO NUEVO | RURAL | F3-022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 252567 | 252567 | 252567 | 252567 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 157 | 157 | 100%
171923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL CAMINO A MARCELINO RODRIGUEZ A CAYEHUACAN (A LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CECYTE) EN LA LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1842632 | 169722 | 169722 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0%
143171 |  |  |  | 2DA ETAPA ANDADOR CARRETERA AXOCHIAPAN ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1458255 | 1458255 | 1458255 | 1458255 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
108750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AV. INTEROCEANICO COL. CASASANO | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 060412101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 1298342 | 1298342 | 1298342 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 300 M2.
108751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VARIAS CALLES ( ENTRE CALLE 20 DE NOV. Y LAZARO CARDENAS,PUENTE ENTRE CAMINO REAL Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060412102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 191481 | 191481 | 191481 | 15816 | 8.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 13.63 | 13.63 | 100% | PUENTE VEHICULAR POR 108.05 M2.
135097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE EL TEZOYO | 9-HUITZILAC | BARRIO TEZOYO (EL CUARTEL) | RURAL | DOP/F3/012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 252825 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 263 | 0 | 0%
137392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRANCA EL SALADO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-17/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 676843 | 676843 | 676843 | 676843 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 19.4 | 19.4 | 100% | EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CREDITO BANOBRAS CON UN COSTO TOTAL DE $1,327,382.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
167450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ANONOS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 3299910 | 3299910 | 3299910 | 3299910 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
158613 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PASO PEATONAL ENTRE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE SAN ANDRES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-046-2015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 94876 | 94876 | 94876 | 94876 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
157307 |  |  |  | TERMINACION PASO TOATLITEC | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-051-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 437865 | 437865 | 437865 | 437865 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
129643 |  |  |  | ANDADOR EN CALLE NARCISO MENDOZA | 30-YECAPIXTLA | LOS LIMONES | RURAL | 30-OP/LMS2/081/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 45288 | 45288 | 45288 | 8250 | 18.2% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 70 | 30 | 42.9%
122258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR C. REAL DEL COMERCIO | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ4/033/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 357539 | 357539 | 357539 | 357539 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 348 | 348 | 100%
152974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE CAMINO REAL | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTECA | RURAL | 30-OP/YCC1/032/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 268022 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 0 | 0%
18256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA PARA PUENTE EN CALLE ALFAREROS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 10641 | 10461 | 10461 | 10461 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4858 | 4858 | 100%
MEJORAMIENTO
86552 |  |  |  | SERVIDUMBRE DE PASO CRUZADA DE LAS BARRANCAS | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP017/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 86110 | 86110 | 86110 | 86110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
111743 |  |  |  | PUENTE CALLE INDEPENDENCIA (REHABILITACION) | 20-TEPOZTLÁN | SAN ANDRÉS DE LA CAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 37322 | 29858 | 29858 | 29858 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
111734 |  |  |  | PUENTE CALLE REYNA XOCHITL (REHABILITACION) | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 211980 | 169584 | 169584 | 169584 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
111780 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2012/023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 97524 | 78020 | 78020 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0%
18273 |  |  |  | COLOCACION DE BARRAS DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-016/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 77952 | 77952 | 77952 | 77952 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 28 | 28 | 100%
RAMPAS Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN
159361 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO Y ACCESO EN PRIMARIA CARMEN SERDAN | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3009/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 6325 | 6325 | 6325 | 6325 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 50 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
95586 |  |  |  | ALUMBRADO DEL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-CP-016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 400328 | 400328 | 400328 | 400328 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 504.74 | 504.74 | 100%
95331 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 301394 | 301394 | 301394 | 301394 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 240 | 240 | 100%
95642 |  |  |  | ILUMINACIÓN DE LAS CUATRO CALLE PRINCIPALES DEL CENTRO TILZAPOTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-CP-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 371124 | 371124 | 371124 | 371124 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
68639 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN PRIVADA AJAMATLA | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 28-PR-006/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 142562 | 128577 | 128577 | 128577 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | OBRA CONCLUIDA, SE REALIZÓN EN EL EJERCICIO 2011, CON RECURSOS ANTICIPADOS DEL 2010*
68934 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN PRIVADA DEL ARCO | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-PR-013/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 69571 | 62746 | 62746 | 62746 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA CONCLUIDA CON RECURSOS ANTICIPADOS DEL 2010*
86480 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE BUGAMBILIAS GIRASOLES Y MARGARITAS COL V. GRO | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-032/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
106678 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE DEL PINO COL PARACAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-058/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
86474 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE JUAN DE LA BARRERA 2A ETAPA COL IGN ZARAGOZA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO021/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
86470 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION ESTACION VIEJA, PBO OAXTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29PRO-018/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
106198 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIMAVERA COL ZARCO | 29-YAUTEPEC | EL ZARCO | RURAL | 29PRO-042/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
104483 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ZARAGOZA COL 5 DE MAYO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-056/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
86472 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CIRCUITO DEL SOL COL CORRAL GRANDE | 29-YAUTEPEC | CORRAL GRANDE | RURAL | 29PRO-012/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
83434 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLEJON EL REMOLINO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
AMPLIACIÓN
156178 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-008-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 734061 | 734061 | 734061 | 734061 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 150 | 100%
72548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAZARO CARDENAS Y LAURELES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-PR-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 270403 | 270403 | 270403 | 270403 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LOCALIDAD: ES ALPUYECA 3 DE MAYO
107317 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE TEMAZCAL COL TABACHINES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-044/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
86484 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA C CALZADA STA CATARINA | 29-YAUTEPEC | IGNACIO BASTIDA (SANTA CATARINA TLAYCA) | RURAL | 29PRO-034/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 166162 | 166162 | 166162 | 166162 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
118673 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-PR-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 100021 | 100021 | 100021 | 100021 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 145 | 145 | 100% | SE REHABILITA EL ALUMBRADO PUBLICO. EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
164592 |  |  |  | REHABILIOTACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA COL. PEDRO SAAVEDRA | 15-MIACATLÁN | GENERAL PEDRO SAAVEDRA | RURAL | MM/015/DOP/F3052/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACVATLAN | - | - | 62858 | 62858 | 62858 | 62858 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 53 | 53 | 100%
164348 |  |  |  | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COATETELCO | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3046/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 251663 | 251663 | 251663 | 251663 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 230 | 230 | 100%
164622 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN COL. ALVARO OBREGON | 15-MIACATLÁN | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN | RURAL | MMI/015/DOP/F3053/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 63258 | 63258 | 63258 | 63258 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 53 | 53 | 100%
164804 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN COL. ATZOMPA | 15-MIACATLÁN | ATZOMPA | RURAL | MMI/015/DOP/F3057/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 69800 | 69800 | 69800 | 69800 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 59 | 59 | 100%
164678 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN COL. CAMPESINA | 15-MIACATLÁN | LA CAMPESINA (COLONIA LOS TULIPANES) | RURAL | MMI/015/DOP/F3055/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 67855 | 67855 | 67855 | 67855 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 57 | 57 | 100%
164822 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN COL. EMILIANO ZAPATA | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3058/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 59776 | 59776 | 59776 | 59776 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
164849 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN COL. LOS LINARES | 15-MIACATLÁN | LOS LINARES | RURAL | MMI/015/DOP/F3059/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 63255 | 63255 | 63255 | 63255 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 53 | 53 | 100%
164654 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN EL MUELLE | 15-MIACATLÁN | EL MUELLE | RURAL | MMI/015/DOP/F3054/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 24358 | 24358 | 24358 | 24358 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 19 | 100%
164879 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA COL. BENITO JUAREZ | 15-MIACATLÁN | COLONIA BENITO JUÁREZ | RURAL | MMI/015/DOP/F3061/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 24358 | 24358 | 24358 | 24358 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
164861 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA COL. NARVARTE | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3060/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 62858 | 62858 | 62858 | 62858 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 51 | 51 | 100%
164791 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA TOMA | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3056/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 98155 | 98155 | 98155 | 98155 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 84 | 84 | 100%
164891 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN XOCHICALCO | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | MMI/015/DOP/F3062/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 75819 | 75819 | 75819 | 75819 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 62 | 62 | 100%
145272 |  |  |  | RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-09-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 144023 | 28.8% | 0 | 0 | LUMINARIA | 333 | 100 | 30%
160920 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-072-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 45373 | 45373 | 45373 | 45373 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100%
156334 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-078-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 54805 | 54805 | 54805 | 54805 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
122595 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-OP/XI2/066/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 11 | 11 | 100%
121419 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LAM | 30-YECAPIXTLA | CAMPO LOS AMATES | RURAL | 30-OP/LAM2/043/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26662 | 26662 | 26662 | 26662 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
122097 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PES | 30-YECAPIXTLA | COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO | RURAL | 30-OP/PES2/054/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26662 | 26662 | 26662 | 26662 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100%
121856 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PFL | 30-YECAPIXTLA | COLONIA PARAÍSO LAS FLORES | RURAL | 30-OP/PFL1/042/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 18332 | 18332 | 18332 | 18332 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 29 | 29 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
148980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA AEREA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GOLONDRINAS CALLE PITAYO Y CALLE GUAJES EN LA COL. BIZNAGA EL LA LOC. DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 654624 | 654624 | 654624 | 654624 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
148547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE CALLE Y CALLE ) EN LA LOCALIDAD DE CAYEHUACAN. | 3-AXOCHIAPAN | CAYEHUACAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 189543 | 189543 | 189543 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
130914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVA OLINTEPEC EN EL MUNICIPIO DE AYALA. | 4-AYALA | EJIDO NUEVA OLINTEPEC | RURAL | 17/02/0007/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 637991 | 637991 | 637991 | 637991 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2011
130912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LOMA BONITA | RURAL | 17/02/0006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 853521 | 853521 | 853521 | 853521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA DEL PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2011
108752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE CERRITOS COL. POLVORIN | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
108753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA (HABITAT) COL. AÑO DE JUAREZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 182184 | 132744 | 132744 | 54655 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
108754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE 12 DE OCTUBRE (HABITAT) COL. LAZARO CARDENAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 281662 | 205227 | 205227 | 84499 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 0 | 0%
109560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE AV. INTEROCENICO COL. CASASANO | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 060519103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 1200000 | 1035982 | 1035982 | 1035982 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 20 | 87%
109561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS COL. EMPLEADO MUNICIPAL | 6-CUAUTLA | EMPLEADO MUNICIPAL | RURAL | 060519101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 339135 | 339135 | 339135 | 178327 | 52.6% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
109562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL APANTLE (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 060519108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 92825 | 67635 | 67635 | 27848 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
109563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAZ ORDAZ (HABITAT) COL. GABRIEL TEPEPA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 92417 | 67338 | 67338 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
109564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE GARDENIAS (HABITAT) COL. PARAISO | 6-CUAUTLA | COLONIA EL PARAÍSO | RURAL | 060519106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 115866 | 84423 | 84423 | 34760 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
109565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES COL. SANTA CRUZ | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 0 | 0%
109566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO (HABITAT) COL. VICENTE GUERRERO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 95574 | 69637 | 69637 | 28672 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
109567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ANTIGUA CARRETERA MEXICO CUAUTLA (HABITAT) COL. CUAUHTEMOC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 060519109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 83241 | 60652 | 60652 | 24972 | 41.2% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
117628 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CARRETERA MEXICO-OAXACA KM. 91 | 10-JANTETELCO | LA Y | RURAL | 10CP012/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3%
91836 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE CALLE OCTAVIO PAZ | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP005/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 563362 | 563362 | 563362 | 563362 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
83400 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE CAMINO CORRAL DE LA HACIENDA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP004/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 332234 | 332234 | 332234 | 332234 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
169619 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN AV. FERROCARRIL RIO BALSAS 170111ME02/12 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11CP-05191-04/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 513210 | 410568 | 410568 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 603.99 | 420 | 69.5% | OBRA EN PROCESO
191485 |  |  |  | ELECTRIFICACION AMPLIACION EL ARENAL | 12-JOJUTLA | TLATENCHI | URBANO | FIII-R33-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
99273 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESC. SEC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-PR-035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 392059 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS, PARA AMORTIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012.
99237 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOMA FLORIDA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1398568 | 1118854 | 1118854 | 969072 | 86.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 625 | 600 | 96% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LOMA FLORIDA.
156071 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA CALLE DE LA CRUZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 172826 | 172826 | 172826 | 172826 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100%
156072 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA 2A PRIVADA DE TULIPANES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 239815 | 239815 | 239815 | 239815 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 283 | 283 | 100%
156070 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LAS CALLES HUIZACHES Y ALCANFORES | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 310156 | 310156 | 310156 | 310156 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 315 | 315 | 100%
156073 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS, VICENTE GUERRERO Y HUEJUTLA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 170181ME012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 228557 | 228557 | 228557 | 228557 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 241 | 241 | 100%
137393 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTTRICAS EN AVENIDA AEROPUERTO, ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y TELESECUNDARIA | 18-TEMIXCO | ETERNA PRIMAVERA | RURAL | 18-CP-15/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 192794 | 192794 | 192794 | 190293 | 98.7% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $378,096.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
158553 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE CERRO DEL CHICONQUIHUITL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-42-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 240250 | 120124 | 120124 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0%
158556 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE, EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-43-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 251462 | 126566 | 126566 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
158496 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE, PASEO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-41-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 106863 | 53431 | 53431 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
27442 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LAS CALLES MEXICO (SIN NOMBRE) Y LEONA VICARIO | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR07/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 134442 | 107554 | 107554 | 107554 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100%
30657 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS LOCALIDADES DE TLALTIZAPAN 2DA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR25/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 1002667 | 802134 | 802134 | 802134 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 84 | 50 | 59.5% | LAS ELECTRIFICACIONES SE LLEVARAN ACABO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.
66545 |  |  |  | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 26-TLAYACAPAN | LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES) | RURAL | 26/DOP/F3/21/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
10399 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON | 27-TOTOLAPAN | BARRIO SAN MARCOS (EL MORAL) | RURAL | 002-01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 126011 | 126011 | 126011 | 126011 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
72650 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE JAZMIN | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-PR-008/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 374590 | 374590 | 374590 | 374590 | 100% | 646 | 7802 | POSTE | 8 | 8 | 100% | LOCALIDAD: COL. 3 DE MAYO ALPUYECA. EL NOMBRE DE LA OBRA FUE MODIFICADO, QUEDANDO COMO AMPLIACION DE RED ELECRTICA EN CALLE JAZMINES, TULIPANES, TABACHINES Y VICENTE GUERRERO. EN ESTA OBRA SE EJERCIERON $7802 DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA
1712 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE BOVEDAS ALTAS | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | DOP-31-CP-15-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 276065 | 276065 | 276065 | 276065 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100% | ELECTRIFICACION HECHA EN LAZARO CARDENAS DE GALEANA
AMPLIACIÓN
114367 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA EL SALTO | RURAL | 02-PR-FIII-003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 281603 | 253443 | 253443 | 253443 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
114421 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CAMINO SIN NOMBRE LOCALIDAD DE METEPACHO | 2-ATLATLAHUCAN | LA MOJONERA | RURAL | 02-PR-FIII-005/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 249848 | 224863 | 224863 | 224863 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100%
143172 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA COL. NIÑOS HEROES AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 497476 | 497476 | 497476 | 497476 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
155009 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0058-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 196110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0%
130380 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04PR0030-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 255800 | 79.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 160 | 80% | COLONIA RAFAEL MERINO SAN ANTONIO
114936 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 202667 | 202667 | 202667 | 202667 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
135552 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A COAJOMULCO | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 464637 | 220571 | 220571 | 220571 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 400 | 400 | 100% | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y NUEVE POSTES CON ALUMBRADO PUBLICO Y SEIS POSTES DE RETENCION.
177762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA MELENA (CEDIF) | 14-MAZATEPEC | COLONIA LA MELENA | RURAL | 14-CP-02-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 400000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
145274 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE PRIVADA MANANTIALES | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 252034 | 252034 | 252034 | 252034 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 191.5 | 191.5 | 100%
145710 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALLENDE | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 603675 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 480 | 80%
137394 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE MAGNOLIA | 18-TEMIXCO | COLONIA SANTA ÚRSULA | RURAL | 18-CP-14/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 307472 | 307472 | 307472 | 306199 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $602,995.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
137395 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE REFORMA (SECCION CLAVELLINOS) | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-12/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 159393 | 159393 | 159393 | 159002 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $312,591.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
137396 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PLAN DE IGUALA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-16/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 162690 | 162690 | 162690 | 144253 | 88.7% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $319,057.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
167382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE UNIDAD DEPORTIVA | 19-TEPALCINGO | LOS SAUCES | RURAL | 19ZR017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 466320 | 466320 | 466320 | 466320 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100%
167383 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CARRETERA TEPALCINGO-ATOTONILCO COLONIA TULIPANES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 249104 | 249104 | 249104 | 249104 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100%
159266 |  |  |  | CANALIZACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIO TENSION DE LA AV. 5 DE MAYO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RXXXIII/F3/2011/043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 549054 | 549054 | 549054 | 549054 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 325 | 325 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2011 CON RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
160732 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA CALLE VICENTE GUERRERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-069-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
156275 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LA PAZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-016-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
159702 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL HIDALGO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-030-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 314999 | 283499 | 283499 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 0 | 0%
156194 |  |  |  | REUBICACION DE LINEA ELECTRICA EN LA CANCHA DE FUTBOL EL VADO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-010-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 121785 | 121785 | 121785 | 121785 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
139359 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA AV. DE LA ROSA | 25-TLAQUILTENANGO | LA MEZQUITERA (EL ASTILLERO) | RURAL | 25PR007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 306440 | 306440 | 306440 | 60000 | 19.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
64383 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE ABASOLO 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN) | RURAL | 26/DOP/F3/14/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 407885 | 407885 | 407885 | 407885 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
61437 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26/DOP/F3/07/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 168786 | 168786 | 168786 | 168786 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | LA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVO A CABO LA OBRA ES: COLONIA 3 DE MAYO DE SAN AGUSTIN AMATLIPAC
61332 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | COLONIA EL PARTIDOR | RURAL | 26/DOP/F3/01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 156257 | 156257 | 156257 | 156257 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
163839 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE AMPLIACION DE LA FLORES DE LA COLONIA SANTA BARBARA | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 188148 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | ESTA PROGRAMANDO ESTA OBRA
162986 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A. OBREGON DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS | 27-TOTOLAPAN | BARRIO SAN MARCOS (EL MORAL) | RURAL | 023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 224852 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 220 | 220 | 100% | ES UNA PROGRAMADA
163035 |  |  |  | ELECTRIFICACION, AMPLIACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE BARRIO DE SAN AGUSTIN | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
153119 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE DEL INDIO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/ZHT5/107/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 106847 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD DE ZAHUATLAN
112072 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR3/025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 266963 | 266963 | 266963 | 266963 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
112054 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR2/024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 210759 | 210759 | 210759 | 210759 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
112086 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO SAMBRANO | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR4/026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 165450 | 165450 | 165450 | 165450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
51901 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC6/134/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 240044 | 192035 | 192035 | 192035 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $48,009
51968 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE MOLINOS ZAHUATLAN | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/ZHT9/119/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 37825 | 30260 | 30260 | 30260 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | EJECUTADA EN LA LOC. DE ZAHUATLAN, LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $7,565
51865 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLEJON JUAN MORALES | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP11/117/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 31115 | 24892 | 24892 | 24892 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $6,223
51797 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLEJON DEL CARACOL | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP12/118/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 22903 | 18322 | 18322 | 18322 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $4,581
109907 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGRARISTA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOC | - | - | 613932 | 613932 | 613932 | 613932 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA TERMINADA
OBRA COMPLEMENTARIA
156187 |  |  |  | RED ELECTRICA DE ALIMENTACION DE LA UNIVERSIDAD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-009-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 249153 | 249153 | 249153 | 249153 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
160061 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA DE PRIVADA GRAL. MAGAÑA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-037-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 37760 | 33984 | 33984 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
160167 |  |  |  | REUBICACION DE POSTES CALLE LA PAZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-030-2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 60883 | 60883 | 60883 | 60883 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
160215 |  |  |  | REUBICACION DE POSTES CALLE LA PRESA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-030-2012/02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
160287 |  |  |  | REUBICACION DE POSTES CALLE MANATIALES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-030-2012/03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
111802 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MINA | 30-YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 30-OP/ALM1/044/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 57712 | 57712 | 57712 | 57712 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
130953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD ARBOLEDAS | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04 PR 004 -12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 296583 | 296583 | 296583 | 166791 | 56.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
AMPLIACIÓN
93418 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP099/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 140206 | 140206 | 140206 | 140206 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 40 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
145745 |  |  |  | AMPLIACION EN CENTRO DE SALUD | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-05-080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 25.4 | 8 | 31.5%
160555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (SALA DE ESPERA) DEL CENTRO DE SALUD TLALMIMILULPAN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-068-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 292821 | 292821 | 292821 | 292821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 60 | 60 | 100%
122339 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN CENTRO DE SALUD | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ5/034/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 97364 | 49660 | 49660 | 49660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 28.86 | 20 | 69.3%
MEJORAMIENTO
145275 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE METEPEC | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-05-030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 69993 | 69993 | 69993 | 69993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40.6 | 40.6 | 100%
146080 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CASA DE SALUD | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-05-087 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 11780 | 11780 | 11780 | 11780 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
155861 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN EL CENTRO DE SALUD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-004-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 113985 | 113985 | 113985 | 113985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100%
MANTENIMIENTO
86548 |  |  |  | MANTENIMIENTO CONSULTORIO CENTRO DE SALUD AMAYUCA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP015/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 26688 | 26688 | 26688 | 26688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 40 | 40 | 100%
86634 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD | 10-JANTETELCO | SAN ANTONIO LA ESPERANZA | RURAL | 10PR029/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 200 | 200 | 100%
159701 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD EL RODEO | 15-MIACATLÁN | EL RODEO | RURAL | MMI/015/OP/F3017/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATALAN | - | - | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 120 | 120 | 100%
158367 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS CENTRO DE SALUD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-47-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 98160 | 98160 | 98160 | 98160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100% | TECHADO EN SALA DE ESPERA CONSULTORIO DENTAL
150787 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN CENTRO DE SALUD LOC. HUEXCA | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC7/100/2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 16399 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
135809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO Y UNIDAD MEDICA RURAL | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP/F3/011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 215824 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 44.13 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
145276 |  |  |  | MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL CAM 21 | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-1-F3-2012-05-042 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 24 | 24 | 100%
MANTENIMIENTO
159649 |  |  |  | REABILITACION DE CASA DE SALUD EL TERRERO | 15-MIACATLÁN | EL TERRERO | RURAL | MM/015/DOP/F3012/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 3944 | 3944 | 3944 | 3944 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
110429 |  |  |  | REMODELACION DE DISPENSARIO MEDICO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-012/12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 9948 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100% | ES UN CONSULTORIO MEDICO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ES QUIEN PAGA EL SUELDO DE LA DOCTORA ASI COMO LOS MEDICAMENTO QUE SON RECETADOS Y ENTREGADOS GRATUITAMENTE A LAS PERSONAS QUE VAN A CONSULTA.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
142987 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCUELA PRIMARIA BASILIO BADILLO ( ANEXO) | 1-AMACUZAC | RANCHO NUEVO | RURAL | F3-007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 448897 | 448897 | 448897 | 448897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 107 | 107 | 100%
120805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES ESC. T.V. MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA EDIFICO B | 2-ATLATLAHUCAN | AMPLIACIÓN SAN ANTONIO | RURAL | DOP-ATL-BAN-01-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 2025220 | 1822698 | 1822698 | 1822698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | ESTE RECURSO FUE APLICADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESC. T.V MIGUEL HIDALGO EN SU PRIMERA ETAPA
163781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TIPO RC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 248506 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA PROGAMADA
AMPLIACIÓN
83501 |  |  |  | AMPLIACION DE ESPLANADA CIVICA ESC CONAFE COL DIEGO RUIZ | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-088/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 31100 | 62.2% | 0 | 0 | M2, PATIO | 23 | 14.3 | 62.2%
MEJORAMIENTO
137412 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAPEP | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-05/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 91783 | 91783 | 91783 | 91084 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 208 | 208 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CRÉDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $180,000.00; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
156076 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. CLEOTILDE VAZQUEZ DE GANDA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 35538 | 35538 | 35538 | 35538 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PATIO
143916 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MUTIPLE N° 3 | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR/011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100% | PROTECCION DE VENTANAS Y RAHABIITACION DE PORTON
MANTENIMIENTO
103956 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 52 | 52 | 100%
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
114529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS XOCHIKOTSIN | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA MANCERA | RURAL | 02-PR-FIII-007/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 283136 | 254822 | 254822 | 254822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 355 | 150 | 42.3%
149451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N. TOPILTZIN | 4-AYALA | COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA (EL CHIVATERO) | RURAL | 04PR0020-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
149441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL J.N. ERNESTINA NIETO | 4-AYALA | HUITZILILLA | RURAL | 04PR0022-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 379738 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
91927 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN J.N. 2 DE MAYO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP009/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 428045 | 302551 | 302551 | 302551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
139029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PARCIAL LADO SUR Y ACONDICIONAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 375225 | 375225 | 375225 | 375225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 58.56 | 58.56 | 100%
145852 |  |  |  | AULA DIDÁCTICA EN J.N. CRISTINA LOMELI | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-06-082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 20 | 41.7%
145277 |  |  |  | AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE MORELOS | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-06-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 289574 | 80.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-017-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 240549 | 240549 | 240549 | 240549 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100%
82632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL J.N CARLOTA SAINZ | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29PRO-080/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 31204 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 34.6 | 21.6 | 62.4%
85052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA JN ARIES BARRIO RCHO NUEVO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-074/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 48711 | 97.4% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.97 | 97%
129687 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN J.N. XOCHITLAN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH5/093/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 86391 | 86391 | 86391 | 31956 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 70 | 50%
4106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. XOCHITLAN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH2/035/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 368513 | 368513 | 368513 | 368513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
111993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR9/069/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 115780 | 105791 | 105791 | 105791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81 | 80 | 98.8%
129764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. JUVENTINO ROSAS | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/ZHT4/083/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 126808 | 120000 | 120000 | 42931 | 35.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42.37 | 38 | 89.7%
52371 |  |  |  | CONSTRUCCION INICIAL DE JARDIN DE NIÑOS XOCHITLAN 2DA ETAPA | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH4/125/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 149534 | 119627 | 119627 | 119627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $29,907
129787 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN J.N. REPUBLICA DE ARGENTINA | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-OP/PZL3/089/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 108092 | 108092 | 108092 | 16610 | 15.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.7 | 15 | 52.3%
MEJORAMIENTO
86682 |  |  |  | PEC 2012 J.N. CITLALTEPETL | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR046/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 100 | 100 | 100% | ADOQUINAMIENTO DE LA EXPLANADA DEL JARDIN DE NIÑOS CITLALTEPETL, ESTA OBRA ENTRA DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EJERCICIO 2012
145279 |  |  |  | (B) BARDA PERIMETRAL Y CERCADO EN J.N. HEROES DE MORELOS 3ª ETAPA | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-F3/2011-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 201557 | 201557 | 201557 | 201557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 159.5 | 159.5 | 100%
145280 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN CAIC MARTHA LILIA IBARRA R | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-06-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 70989 | 70989 | 70989 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23.4 | 23.4 | 100%
145282 |  |  |  | EQUIPAMIENTO J.N PROFR RAFAEL RAMIREZ | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-06-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE SUMINISTRARA EQUIPO DE COMPUTO
145284 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATRIAL PARA RODAPIE EN J.N. HEROES DE MORELOS | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-09-057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 45811 | 49.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 65 | 50%
156673 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS INICIAL GRAL. EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 84564 | 84564 | 84564 | 84564 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 27 | 27 | 100% | TERMINACION BARDA PERIMETRAL A BASE DE BLOCK Y HERRERIA
156590 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS INICIAL INDÍGENA TONALYANKUIK | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 56923 | 56923 | 56923 | 56923 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | SE TERMINO UNA BARDA PERIMETRAL A BASE DE BLOCK Y HERRERIA
156645 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS INICIAL INDÍGENA YOLSELIK | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CAMBIO DE PORTON PRINCIPAL
155880 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS J.N BENITO JUAREZ TURNO MATUTINO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE PISOS Y DESAGUE PLUVIAL
155984 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS J.N BENITO JUAREZ TURNO VESPERTINO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 68229 | 68229 | 68229 | 68229 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE CENTRO DE COMPUTO Y LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA A AULA
155958 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS J.N. JOHN DEWEY | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 30000 | 27000 | 27000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN PATIO
157437 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PREESCOLAR ATAHUALPA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-063-2012/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SUMUNISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO
156695 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PREESCOLAR CITLALYANKUIK | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCION DE MARQUESINA Y PORTICO
157265 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PREESCOLAR GUSTAVO ADOLFO BECKER | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-063-2012/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | CONSTRUCCION DE CHAPOTEADERO
157258 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | CONTINUACION RODAPIE DE CERCO PERIMETRAL
157218 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PREESCOLAR OFELIA MONTAÑO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46000 | 41400 | 41400 | 40000 | 96.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | APLANADO EN MUROS, PINTURA Y PINTADO DE MURALES
31412 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. 1RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | ACAMILPA | RURAL | 24PR26/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 240424 | 192339 | 192339 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172.14 | 0 | 0%
139857 |  |  |  | J. N. GRAL. CELERINO MANZANARES | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 25PR/010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | SE COLOCARON 100 ML DE MALLA CICLONICA Y DE CERCA DE NAVAJAS PARA PROTECCION DEL INMUEBLE
140653 |  |  |  | J.N. CESAR USCANGA USCANGA | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR/010/2102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EN LA CELDA DE LOCALIDAD SE INSERTO TLAQUILTENANGO YA QUE NO ESTA DADA DE ALTA LA COL. LOS PRESIDENTES. SE INSTALARON 15 PROTECCIONES DE HERRERIA EN LOS VENTANALAES EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO
142259 |  |  |  | J.N. ESTADO DE DURANGO | 25-TLAQUILTENANGO | CHIMALACATLÁN | RURAL | 25PR023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | SE REHABILITO EL MODULO DE SANITARIOS, SE SUMINISTRO Y COLOCO 22.39 DE AZULEJO, ASI COMO LA COLOCACION DE 21 M2 DE FIRME
142369 |  |  |  | J.N. ESTADO DE TLAXCALA | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25PR/24/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 9.62 | 9.62 | 100% | SE CONSTRUYERON 9.62 M3 DE RODAPIE
142097 |  |  |  | J.N. LAGUNAS DE MONTEBELLO | 25-TLAQUILTENANGO | COAXITLÁN | RURAL | 25PR/021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS, PINTURA EN 1 AULA, EN LA BARDA DE PIEDRA.
142531 |  |  |  | J.N. MARIA DEL CARMEN CARRILLO ALEMAN | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL) | RURAL | 25PR/025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN RODAPIE.
10358 |  |  |  | CONSTUCCION DE ESCUELA NIÑOS HEROES 2DA ETAPA, LA CAÑADA | 27-TOTOLAPAN | LA CAÑADA (SAN SEBASTIÁN) | RURAL | 002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 215864 | 215864 | 215864 | 215864 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90.82 | 90.82 | 100%
86535 |  |  |  | COLOCACION DE HERRERIA EN JN LAS GOLONDRINAS COL JOSE ORTIZ | 29-YAUTEPEC | JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN) | RURAL | 29PRO-081/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 27189 | 54.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.54 | 54%
82593 |  |  |  | REHAB DE BAÑOS Y PINTURA J.N ESTADO DE NAYARIT | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-076/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 45161 | 90.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
83112 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS J.N CAMPANITA COL IXTLAHUACAN | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-084/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 16241 | 32.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.32 | 32%
83141 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA JN NARCISO MENDOZA OXTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29PRO-086/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 29000 | 58% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
127094 |  |  |  | BARDA J.N. ESTADO DE PUEBLA | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ3/031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 97792 | 97792 | 97792 | 97792 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 88.32 | 88.32 | 100%
151783 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. INICIAL NIÑOS HEROES | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-OP/PZL2/088/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 70586 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 0 | 0%
126975 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30-OP/RYS1/018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 51977 | 51977 | 51977 | 51977 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100% | LOCALIDAD: LOS REYES
126970 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN J.N. JUAN DE DIOS PEZA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR1/017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 25249 | 25249 | 25249 | 25249 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
126986 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN J.N. MANUEL ACUÑA | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC2/019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
121774 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN J.N. RAMON DEL VALLE INCLAN | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/MXQ3/061/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 120263 | 55722 | 55722 | 55722 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 67.72 | 60 | 88.6% | LOCALIDAD: MEXQUEMECA
52329 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN J.N. XOCHITLAN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH6/131/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14487 | 11590 | 11590 | 11590 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 8 | 8 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $2,897
MANTENIMIENTO
86664 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS EN J.N. MARIANA DE DIAZ | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10PR041/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 7412 | 7412 | 7412 | 7412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 400 | 400 | 100%
93534 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA EN J.N. ELOISA CRUZ | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP121/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS EJERCICIO 2011 CON LA CANTIDAD DE $ 1,394 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS DE OBRAS, LAS CUALES SE DEPOSITARON AL FONDO 3, EL COMPLEMENTO DE LA OBRA ES DE $122 PARA HACER UN TOTAL DE $ 1,516
159685 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA EN KINDER JOS MARIA | 15-MIACATLÁN | EL RODEO | RURAL | MMI/015/DOP/F3015/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACTALAN | - | - | 13620 | 13620 | 13620 | 13620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
145929 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN J.N. CELERINO CANO | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-06-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 62568 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
160534 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE AULAS JARDIN DE NIÑOS RIO MEZQUITAL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-067-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 126700 | 126700 | 126700 | 126700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 180 | 180 | 100%
140047 |  |  |  | J.N. REPUBLICA DEL PERU | 25-TLAQUILTENANGO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 25PR/008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | SE REHABIITO 1 MODULO DE SANITARIOS
85131 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION JN ROSA AGGAZZI COL 5 DE MAYO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-074/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 29950 | 59.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 29.66 | 17.76 | 59.9%
EQUIPAMIENTO
143173 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. JARDIN DE NIÑOS MA. ELENA OCHOA SILVA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
143174 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. JARDIN DE NIÑOS JOSEFA RAMOS DEL RIO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
86632 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA EN J.N. 2 DE MAYO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP028/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
144031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESC. PRIMARIA AGUSTIN VILLEGAS MORA | 1-AMACUZAC | COAHUIXTLA | RURAL | F3-016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
114476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA R.C. ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA | 2-ATLATLAHUCAN | MOCHOMILPA DE SAN FRANCISCO | RURAL | 02-PR-FIII-006/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 585248 | 526723 | 526723 | 526723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
120676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA R.C. J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO | RURAL | 02-PR-FIII-011/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 561000 | 504900 | 504900 | 504900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0 | 0%
143175 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 696614 | 696614 | 696614 | 696614 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
130232 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ | 4-AYALA | HUACATLACO (LOS ANONOS) | RURAL | 04PR0021-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 322043 | 322043 | 322043 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 361.2 | 0 | 0%
138701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 12-JOJUTLA | HIGUERÓN | URBANO | FIII-R33-018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 81518 | 81518 | 81518 | 81518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
163369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | MMI/015/DOP/F3035/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 33149 | 33149 | 33149 | 33149 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 25 | 100%
167384 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 200511 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 0 | 0%
156236 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN ESC BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-015-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 383185 | 383185 | 383185 | 383185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 248 | 248 | 100%
158363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIMARIA CARLOS A CARRILLO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-047-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 400000 | 269000 | 269000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 0 | 0%
160484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-065-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 469583 | 469583 | 469583 | 469583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
156305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA ESC PRIM JOSE NAREZ ALVAREZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-020-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
156288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN EN EL AREA DE COMEDOR DE LA ESCUELA PRIM TIERRA Y LIBERTAD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-018-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 415 | 100%
156522 |  |  |  | REHABILITACION DE EXPLANADA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 39745 | 39745 | 39745 | 39745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
144149 |  |  |  | ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | CHIMALACATLÁN | RURAL | 25PR/028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 71 | 71 | 100% | SE LLEVO A CABO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 71 M2 DE ADOQUIN
143487 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25PR/027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194 | 194 | 100% | CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA
10325 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN 2DA ETAPA | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 649179 | 649179 | 649179 | 649179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 240 | 100%
111759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO | 30-YECAPIXTLA | ACHICHIPICO | RURAL | 30-OP/ACH3/027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 366020 | 366020 | 366020 | 366020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
126957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/ZHT2/040/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 137190 | 137190 | 137190 | 137190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.7 | 12.7 | 100%
52161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA DE NUEVA CREACION LOC. MIXTLALCINGO | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-OP/MXT2/111/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 681323 | 545058 | 545058 | 545058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $136,265
109875 |  |  |  | TERMINACION DE EDIFICIO B DE ESCUELA NUEVA ( EMILIANO ZAPATA) | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33CP-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 2183763 | 1198051 | 1198051 | 1198051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 399 | 280 | 70.2%
AMPLIACIÓN
145286 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE AGUA A LA ESCUELA PRIM. SANGRE DE HEROES | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-06-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 84912 | 84912 | 84912 | 84912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ML, PERO ESTA NO APARECE EN EL APARTADO DE UNIDADES DE MEDIDA, YA QUE SE TRATA DE UNA LINEA DE CONDUCION DE AGUA ESPECIAL PARA SUMINISTRAR DE ESTE LIQUIDO A ESTA INSTITUCION
MEJORAMIENTO
141109 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN LA ESC. PRIMARIA EL PORVENIR | 1-AMACUZAC | MIAHUATLÁN (EL CUIJI) | RURAL | F3-014/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 240324 | 240324 | 240324 | 240324 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DE $ 240,324 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 208,208 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 448,532 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
141041 |  |  |  | REMODELACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIMARIA MIGUEL CONTAL | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | F3-006/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 22436 | 22436 | 22436 | 22436 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DE $ 22,436 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 205,827 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 228,263 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
130125 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESPLANADA DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04/PR/0003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 449639 | 449639 | 449639 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 867.6 | 0 | 0%
191486 |  |  |  | MANO DE OBRA DE LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA JUAN JACOBO ROUSSEAU | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | FIII-R33-013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JOJUTLA | - | - | 28851 | 28851 | 28851 | 28851 | 100% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 10 | 10 | 100%
145287 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL EN ESC PRIM BENITO JUAREZ | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-06-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 0 | 0%
145288 |  |  |  | COCINA EN ESC PRIM VENUSTIANO CARRANZA | 16-OCUITUCO | OCOXALTEPEC | RURAL | 16-6-F3-2012-06-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 0 | 0%
145289 |  |  |  | TRABAJOS DE MEJORAMIENTOEN ESCUELAS DE CALIDAD NARCISO MENDOZA, ALTAGRACIA PADILLA Y ALFONZO GRACIA | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-06-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 0 | 0%
156553 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO AULA PARA EDUCACION ESPECIAL ESCUELA CARLOS A CARRILLO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 151458 | 151458 | 151458 | 151458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 48 | 48 | 100%
158053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS SEGUNDA ETAPA EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 138455 | 138455 | 138455 | 138455 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
156032 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC . PRIM JOSE NAREZ ALVAREZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO
156026 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC. PRIM . TIERRA Y LIBERTAD | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO
156014 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC. PRIM. FORTUNATO OROSCO CRUZ | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO
160953 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC PRIM 16 DE SEPTIEMBRE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-073-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | CAMBIO DE PUERTAS EN AULAS DIDACTICAS (8 PIEZAS)
158078 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PRIMARIA JUSTO SIERRA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 146315 | 146315 | 146315 | 146315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | PISO DE LOSETE EN AULAS Y DIRECCION
158494 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 46003 | 46003 | 46003 | 46003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHADO EN COMEDOR
157276 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PRIMARIA EL OLIVAR | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | ACONDICIONAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR
157724 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PRIMARIA INDIGENA TLALMAJATOK | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-063-2012/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CISTERNA
158065 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 196000 | 176400 | 176400 | 166400 | 94.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | TERMINACION DE COCINA Y COMEDOR
142808 |  |  |  | ESC. PRIM. FRANCISCO REYES | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | 25PR/12/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1436.8 | 1436.8 | 100% | SE LLEVO A CABO EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN AULAS.
144043 |  |  |  | ESC. PRIM. GABRIEL TEPEPA | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR/026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS (SUMINISTRO Y COLOCACION DE 47.50M2 DE LOSETA, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN 135.50M M2, ENTRE OTROS)
143507 |  |  |  | ESC. PRIM. PLAN DE AYALA | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR/013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABIITACION DEL AULA DE MEDIOS (COMPUTACION), SE INSTLO UN AIRE ACONDICIONADO, SE SUMINISTRO Y COLOCARON 16.21 M2 DE LOSETA, UNA PUERTA DE TRIPLAY Y SE HIZO LA ADECUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA.
144097 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR/015/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137 | 137 | 100% | MEJORAS DIVERSAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE 137.00 M2, APLANADO DE 42.00 M2 Y VENTANA DE ALUMINIO DE 1.45X.75
142811 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25PR014/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100% | COLOCACION DE PUERTAS METALICAS, REHABILITACION DE PORTON Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE BOMBA DE AGUA.
129617 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 30-YECAPIXTLA | LOS LIMONES | RURAL | 30-OP/LMS1/072/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 63542 | 63542 | 63542 | 50690 | 79.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 180 | 90%
150997 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. DE NUEVA CREACION LOC. MIXTLALCINGO | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-OP/MXT2/101/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 0 | 0%
52292 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM ENRIQUE C. REBSAMEN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH5 /128/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 117076 | 93661 | 93661 | 93661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46.23 | 46.23 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $23,415
129780 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ TXC | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC3/075/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 50189 | 50189 | 50189 | 42238 | 84.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23 | 20 | 87%
127010 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. CUAHUTEMOC | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ1/022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
127000 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. DE XOCHITLAN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH1/021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
127084 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. HEROES DEL SUR | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-OP/JMR6/053/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 293936 | 293936 | 293936 | 293936 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 264.3 | 264.3 | 100%
121827 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/MXQ1/013/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 220441 | 220441 | 220441 | 220441 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 231.77 | 231.77 | 100% | LOCALIDAD: MEXQUEMECA
126989 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. MARTIRES DE LA LIBERTAD | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC2/020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
129579 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. PLAN DE SAN LUIS | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/FIM2/076/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 40599 | 40599 | 40599 | 40599 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | LOC. FCO. I. MADERO
129651 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/RYS4/084/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 51453 | 50000 | 50000 | 11900 | 23.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 27.45 | 25 | 91.1% | LOC. LOS REYES
111830 |  |  |  | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-OP/AQS1/028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 219498 | 219498 | 219498 | 219498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33.9 | 33.9 | 100%
52346 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ESC.PRIM. DE LA LOC. MIXTLALCINGO | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-OP/MXT3/132/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14615 | 11692 | 11692 | 11692 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 8 | 8 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $2,923
52359 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO EN E.P. JOSE MA MORELOS LOC. MEXQUEMECA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/MXQ7/133/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 98055 | 78444 | 78444 | 78444 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 41 | 41 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $19,611
52322 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-OP/PZL8/136/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 12405 | 9924 | 9924 | 9924 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $2,481
52304 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA EN ESCUELA PLAN DE AYALA AQS | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-OP/AQS6/129/201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 12405 | 9924 | 9924 | 9924 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $2,481
52315 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA JARDIN DE NIÑOS CADIF | 30-YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 30-OP/ALM4/130/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 12405 | 9924 | 9924 | 9924 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $2,481
18255 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 16371 | 16371 | 16371 | 16371 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
MANTENIMIENTO
94111 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. ODILON CEDEÑO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP053/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 31450 | 31450 | 31450 | 31450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 240 | 100%
86676 |  |  |  | PEC 2012 ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10PR045/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 600 | 600 | 100% | MANTENIMENTO DE LAS AULAS DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, PINTURA EN PAREDES Y PLAFON ASI COMO PINTURA DE ACEITE EN HERRERIA Y PROTECCIONES, ESTA OBRA ENTRA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EJERCICIO 2012
86669 |  |  |  | PEC 2012 ESC. PRIM. PROFR. ODILON SEDEÑO MARTINEZ | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10PR043/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 600 | 600 | 100% | MANTENIMIENTO DE PINTURA A LAS AULAS DE LA PRIMARIA, ESTA OBRA ENTRA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2012
159664 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN PRIMARIA PEDRO BARANDA | 15-MIACATLÁN | PALPAN DE BARANDA | RURAL | MMI/015/DOP/F3013/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 5268 | 5268 | 5268 | 5268 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
159694 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | MMI/015/DOP/F3016/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 15360 | 15360 | 15360 | 15360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
145904 |  |  |  | PISO EN EC. PRIMARIA 18 DE MARZO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-06-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
156161 |  |  |  | TECHADO EN EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-076-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 349611 | 314650 | 314650 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 0 | 0%
85180 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE ESC PRIMARIA VIRGINIA FABREGAS COL LA JOYA | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29PRO-079/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 29998 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.6 | 60%
85163 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ESCUELAS IMPERMEABILIZACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-076/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 62037 | 95.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95%
127111 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP6/062/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100%
18271 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO RIVAPALACIO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-014/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 42273 | 42273 | 42273 | 42273 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166 | 166 | 100%
18257 |  |  |  | REPARACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-PR-004/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 108593 | 108593 | 108593 | 108593 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
EQUIPAMIENTO
143176 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143177 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143178 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. PRIMARIA TLAHUILLI | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
156091 |  |  |  | EQUIPAMIENTO SUPERVISION ESCOLAR NO.19 | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-005-2012/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 19935 | 19935 | 19935 | 19935 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 17 | 17 | 100%
129682 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. PRIM. BICENTENARIO | 30-YECAPIXTLA | TEZONTETELCO | RURAL | 30-OP/TZN2/094/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 16885 | 16885 | 16885 | 16885 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 3 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
141342 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESC. TV . SECUNDARIA AMADO NERVO | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-020/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 295358 | 295358 | 295358 | 295358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 10554.3 | 10554.3 | 100% | EL IMPORTE DE $ 295,358 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 520,237 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 815,595 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
143179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA R.C.EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 17DTV0104R | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 715587 | 715587 | 715587 | 715587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
143180 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESCUELA SECUNDARIA CUAUTEMOC | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1207065 | 1207065 | 1207065 | 1207065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
93887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA SITIO DE CUAUTLA | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR032/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 375000 | 112164 | 112164 | 112164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 500 | 500 | 100%
93553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. TELESEC. SITIO DE CUAUTLA | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR045/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 118359 | 118359 | 118359 | 118359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | ESTA OBRA ENTRA DENTRO DEL PRESTAMO FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL MUNICIPIO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
159795 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA DE COATETELCO 2DA. ETAPA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3022/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 156000 | 156000 | 156000 | 30172 | 19.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 142 | 65 | 45.8%
137397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y CUBO DE ESCALERAS DE LA SECUNDARIA FEDERAL MEXICO 2010 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-04/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 583818 | 583818 | 583818 | 583818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 149 | 149 | 100% | OBRA FINANCIARA CON CREDITO BANOBRAS, EL COSTO TOTAL ES DE $1,144,946.56; SOLO SE REPORTA LA PARTE AMORTIZADA EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
167385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MAYA | 19-TEPALCINGO | ZACAPALCO | RURAL | 19ZR049/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 376266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0%
160498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-066-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 240 | 0 | 0%
156440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-079-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 174805 | 174805 | 174805 | 174805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 25 | 100%
35803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EMIGDIO MARMOLEJO 1RA. ETAPA. | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24PR35/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 200000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 112.9 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA SE REALIZARAN UN TOTAL DE 54.28 METROS LINEALES DE BARDA PERIMETRAL.
143088 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA | 25-TLAQUILTENANGO | LA ERA (CALALPA) | RURAL | 25PR/022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 46 | 46 | 100% | SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE BARDA PERIMETRAL
144298 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA PROF. OTILIO MONTAÑO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR/029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE MODULO PARA PREFECTURA A BASE DE PANEL EN 24.00 M2
52188 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA NO. 5 | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP8/087/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 286947 | 229558 | 229558 | 229558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 378.06 | 378.06 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $57,389
129776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. TV.SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH4/074/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 76294 | 76294 | 76294 | 76294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
111884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA POPOCATÉPETL | 30-YECAPIXTLA | LOS CAPULINES | RURAL | 30-OP/CPL3/070/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 53528 | 53528 | 53528 | 53528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 108 | 108 | 100%
AMPLIACIÓN
155840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SEC. ANDRES QUINTANA ROO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-003-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 640871 | 640871 | 640871 | 640871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
MEJORAMIENTO
145290 |  |  |  | BARADA PERIMETRAL EN SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-8-F3-2012-06-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 401808 | 80.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100%
145292 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA TOMAS ALBA DE EDISON | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-06-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 0 | 0%
145293 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN TELESECUNDARIA PROFR OTILIO MONTAÑO | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-06-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE EQUIPARA CON EQUIPO DE COMPUTO
145294 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE HASTA BANDERA EN ESC. SEC. TOMAS ALBA DE EDISON | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-5-F3-2012-08-052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 7329 | 7329 | 7329 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
158199 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS ESC. SEC. TEC. NO. 26 | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-048-2012/02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 65996 | 65996 | 65996 | 65996 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CAMBIO DE SAGUAN, PORTON Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO
160977 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-073-2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO (4 COMPUTADORAS)
143812 |  |  |  | ESC. SEC. TECNICA NO. 17 | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR/016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 50 | 100% | SE LLEVO A CABO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 TUBOS FLUORESCENTES, 50 FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA, COLOCACION DE PINTURA Y DIVERSAS ADQUISICIONES.
144239 |  |  |  | ESC. TELESEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | 25PR/018/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 140 | 100% | SE SUMINISTRO Y APLICARON 140 M2 DE PINTURA, REPARACION DE 15 PIEZAS DE CANCELERIA, CONSTRUCCION DE RAMPAS 28.15 M2, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA.
142946 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA SIGLO XXI | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25PR/020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABIITACION DEL MODULO DE SANITARIOS Y LA CONSTRUCCION DE COMEDORES DE CONCRETO ARMADO.
143041 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. LORENZO VAZQUEZ | 25-TLAQUILTENANGO | LORENZO VÁZQUEZ (SANTA CRUZ) | RURAL | 25PR019/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | COLOCACION DE PISO DE CERAMICA, REHABILITACION DE SANITARIOS Y CANCELERIA
144202 |  |  |  | ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO | 25-TLAQUILTENANGO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 25PR/017/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DEL LABORATORIO, DESASOLVE DE FOSA SEPTICA Y CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO (12.00 M2) Y PASAMANOS DE ESTA (8.00ML).
83059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR | 29-YAUTEPEC | LA NOPALERA | RURAL | 29PRO-082/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 30232 | 60.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.6 | 60%
83129 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA EN AULAS SEC TEC 7 | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN SANTA ROSA | RURAL | 29PRO-085/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 47796 | 95.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
82563 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBILIOTECA Y ANDADORES TELESEC JUVENTUD DEMOCRATA | 29-YAUTEPEC | LOS ARCOS | URBANO | 29PRO-073/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 28508 | 57% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.57 | 57%
127057 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TV.SEC. EMILIANO ZAPATA | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC1/016/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26744 | 26744 | 26744 | 26744 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
127015 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TV.SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ2/023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100%
129696 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTECA | RURAL | 30-OP/YCC3/082/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 55553 | 55553 | 55553 | 47505 | 85.5% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100%
MANTENIMIENTO
141080 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO TV SECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 | 1-AMACUZAC | TEACALCO | RURAL | F3-012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 24041 | 24041 | 24041 | 24041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | EL IMPORTE DE $ 24,041 MAS LO QUE SE REPORTO EN EL 4TO. TRIM. DE 2011 $ 90,477 HACEN EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE $ 114,518 RECURSOS DEL CREDITO BANOBRAS.
91801 |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN ESC. SEC. GRAL. MARIANO MATAMOROS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP003/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 48862 | 48862 | 48862 | 48862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 240 | 100%
86546 |  |  |  | MANTENIMIENTO AULAS TELESEC. SITIO DE CUAUTLA | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10PR014/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
86619 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. TLAHULLI | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP025/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 650 | 650 | 100%
93913 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE AULAS SEC. MARIANO MATAMOROS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP033/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 14691 | 14691 | 14691 | 14691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 800 | 800 | 100%
86673 |  |  |  | PEC 2012 TELESEC. MERCEDES MARTINEZ DEL CAMPO | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR044/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 40 | 40 | 100% | MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA AZOTEA DE LA BIBLIOTECA DE LA SECUNDARIA, ESTA OBRA ENTRA EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EJERCICIO 2012
94023 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DE COMPUTO DE LA TELESEC. MERCEDES MARTINEZ DEL CAMPO | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10PR042/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 54418 | 42470 | 42470 | 42470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100%
159745 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO E PINTURA EN SECUNDARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO | 15-MIACATLÁN | PALPAN DE BARANDA | RURAL | MMI/015/DOP/F3020/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 12897 | 12897 | 12897 | 12897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
126963 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN ESC. TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/ZHT1/037/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 62917 | 62917 | 62917 | 62917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 574.85 | 574.85 | 100% | LOCALIDAD: ZAHUATLAN
111973 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS EN TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC1/012/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 32798 | 32798 | 32798 | 15627 | 47.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 280 | 100%
EQUIPAMIENTO
143181 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. SEC. TECNICA NO 29 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143182 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143183 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA JOAQUIN CAMAÑO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143184 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143185 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
143186 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESC. TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20461 | 20461 | 20461 | 20461 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
130960 |  |  |  | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC GABRIELA MISTRAL | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04 PR 0007 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 70387 | 70387 | 70387 | 70387 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 30 | 30 | 100% | OBRA CON PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
83083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESC TELESECUNDARIA JOSE MA MORELOS | 29-YAUTEPEC | IGNACIO BASTIDA (SANTA CATARINA TLAYCA) | RURAL | 29PRO-083/12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 27650 | 55.3% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 6 | 3.32 | 55.3%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
118944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIES DE CASA (CONAVI) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-PR-028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 508740 | 508740 | 508740 | 508740 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22 | 22 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
156575 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TU CASA 2012) | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-080-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 166665 | 149999 | 149999 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604.5 | 0 | 0% | POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD Y POR LA CANCELACION DEL PROGRAMA TU CASA 2012 SE CAMBIO EL RECURSO A LA OBRA NUEVA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS.
70719 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TC-001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 589950 | 589950 | 589950 | 450846 | 76.4% | 2762 | 0 | VIVIENDA | 95 | 63 | 66.3% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, MISMO QUE TIENE COMO OBJETIVO EL APOYO A LOS MAS NECESITADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HABITACIÓN O UNA RECÁMARA ADICIONAL CON PISO FIRME.
118748 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN ZACUALPAN Y TLACOTEPEC | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-PR-020/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 2100000 | 1748172 | 1748172 | 1748172 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 30 | 25 | 83.3%
MEJORAMIENTO
114960 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LAMINAS DE ASBESTO) | 5-COATLÁN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-PR-008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 200000 | 198896 | 198896 | 198896 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 510 | 510 | 100% | SE OTORGARON LAMINAS EN LAS COMUNIDADES DE APANCINGO, COL. BENITO JUAREZ, COATLAN DEL RIO, LOS POCITOS, COCOYOTLA, EL CANELILLO, MICHAPA, TILANICNGO, COL. CUAUHTEMOC, CAHAVARRIA, SAN ANTONIO, EL AXIXINTLE
118799 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE 40 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL (UBVR) | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10PR055/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 1069628 | 246077 | 246077 | 246077 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 40 | 37 | 92.5% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA TU CASA 2012 QUE OPERA LA SEDESOL Y LA FONHAPO, EL RECURSO DEL F3 SE TOMA COMO CONTRAPARTE, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA $3,464,000.00
145295 |  |  |  | PROGRAMA VIVIENDA TU CASA 2012 | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-09-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 905250 | 905250 | 905250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 53 | 0 | 0%
145296 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-09-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 430735 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTOS RECURSOS TODAVIA ESTAN PENDIENTES DE ASIGNACION A ALGUN TIPO DE OBRAS
155680 |  |  |  | APORTACIÓN PARA LOSAS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-062-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | - | - | 222220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 0 | 0%
110386 |  |  |  | MEJORAMOENTO DE VIVIENDA TU CASA 2012 | 33-TEMOAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33CP-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 2087221 | 2087221 | 2087221 | 2087221 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 59 | 42 | 71.2% | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PROCESO
CISTERNA
CONSTRUCCIÓN
94651 |  |  |  | EXCAVACION DE CISTERNAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/YCP2/007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 40 | 40 | 100% | APOYO AL PROGRAMA SEDEM
MUROS
MEJORAMIENTO
28172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS. | 24-TLALTIZAPÁN | SAN RAFAEL ZARAGOZA | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REFIERE A APLANADO DE MUROS.
28149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO | 24-TLALTIZAPÁN | EL MIRADOR | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA ACCION SE REFIERE A APLANADOS DE MUROS.
TECHO DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN
156165 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TU CASA 2012) | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-007-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 611105 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2216.5 | 0 | 0%
28215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA | 24-TLALTIZAPÁN | CAMPO SAN LUCAS | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 15000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE REFIERE A CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO.
28314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO | 24-TLALTIZAPÁN | BARRANCA HONDA | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 15000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO.
28411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO | 24-TLALTIZAPÁN | BONIFACIO GARCÍA (COLONIA ALEJANDRA) | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 30000 | 24000 | 24000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | ESTAS ACCIONES SE REFIEREN A CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO.
28569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA NUEVO | RURAL | 24PR47/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 15000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE REFIERE A CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
156137 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-006-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 622314 | 622314 | 622314 | 622314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
128611 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE SACA CALA | 23-TLALNEPANTLA | EL VIGÍA (SAN NICOLÁS DEL MONTE) | RURAL | OP/F3/003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 800072 | 800072 | 800072 | 800072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE SUELO CEMENTO EN UNA CAPA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, NIVELADO Y CAMPACTADO AL 95% PROCTOR DE PVSM DE MATERIAL DE BASE CON UN ESPESOR DE 20 CM, RIEGO DE LIGA CON PETROLIZADORA EN PROP 1 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA, SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR FINAL COMPACTADA CON RODILLO LISO
65276 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO DE SACA CHALCHUCA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | OP/F3/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 876785 | 876785 | 876785 | 876785 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 575.08 | 575.08 | 100% | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, DESPALME DE TERRENO NATURAL PARA ELIMINAR MATERIAL ORGANICO, LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE ASENTADO CON MORTERO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, ACARREO EN CAMION DE VOTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, CORTE DEL TERRENO EN MATERIAL TIPO II, POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA 1ER. KIL., ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE KM. SUBSECUENTES, AFINE Y COMPACATACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA POR LOS CORTES, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CLASIFICADA DE 10 A 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS AL 90% PROCTOR, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA BASE PARA RECIBIR IMPREGNACION, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO, POREO CON ARENA O CON CARPETA PARA PROTECCION DE LA EMULSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR CAMPACTADO, LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.
RECONSTRUCCIÓN
86608 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA A SANTA CLARA EJIDO JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP019/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 43092 | 43092 | 43092 | 43092 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
91978 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO DE SACA EJIDO JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10CP016/12 F3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 104860 | 104860 | 104860 | 104860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
160828 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA COMUNAL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-071-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 44569 | 20917 | 20917 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0%
160772 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA EJIDAL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO) | RURAL | 22-PR-070-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 66000 | 59400 | 59400 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0 | 0%
163909 |  |  |  | REHABILITACIONDE CAMINO DE ZACA EN LE EJIDO DE AHUATLAN | 27-TOTOLAPAN | CAMPO AHUATLÁN | RURAL | 027/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 191398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ES OBRA PROGRAMADA
MANTENIMIENTO
159277 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL DIQUE | 15-MIACATLÁN | EL DIQUE | RURAL | MMI/015/DOP/F3002/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 146044 | 146044 | 146044 | 146044 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
159845 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO | 15-MIACATLÁN | EL TERRERO | RURAL | MMI/015/DOP/F3024/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 258092 | 258092 | 258092 | 258092 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100%
159837 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TIZATE | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MMI/015/DOP/F3023/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 337534 | 337534 | 337534 | 337534 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
164225 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LOBERA | 15-MIACATLÁN | EL TERRERO | RURAL | MMI/015/DOP/F3043/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 189000 | 189000 | 189000 | 92556 | 49% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 0.75 | 62.5%
159858 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PRESA | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3025/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 144652 | 144652 | 144652 | 144652 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100%
159281 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL POTRERO DE LOS BURROS | 15-MIACATLÁN | EL DIQUE | RURAL | MMI/015/DOP/F3003/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 213440 | 213440 | 213440 | 213440 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
145669 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINOS DE SACA EJIDO HUECAHUAXCO | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-2-F3-2012-08-045 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 42812 | 25.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.3 | 60%
145391 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL HERRADERO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-08-066 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 14983 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.01 | 0 | 0%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
167386 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO PARA ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 843008 | 843008 | 843008 | 843008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.16 | 0.16 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
145392 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA OYOCONTEPEC | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-5-F3-2012-09-075 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 4246 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.02 | 0 | 0%
145393 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA TENEXCATITLA | 16-OCUITUCO | HUEPALCALCO (SAN MIGUEL) | RURAL | 16-3-F3-2012-09-078 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 12992 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
52398 |  |  |  | CAMINOS RURALES MEXQUEMECA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/MXQ6/112/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 79344 | 63475 | 63475 | 63475 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $15,869
127240 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC. DE TEXCALA | 30-YECAPIXTLA | TEXCALA | RURAL | 30-OP/TXC1/006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 13804 | 13804 | 13804 | 13804 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.16 | 0.16 | 100%
127226 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE XALPA I | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-OP/XI1/004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
127208 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL EJIDO DE ACHICHIPICO | 30-YECAPIXTLA | ACHICHIPICO | RURAL | 30-OP/ACH1/003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.68 | 3.68 | 100%
127377 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE A. LOPEZ MATEOS | 30-YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 30-OP/ALM2/057/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.1 | 100%
127412 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE AQUILES SERDAN | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-OP/AQS2/060/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 7837 | 7837 | 7837 | 7837 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
127428 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE CABECERA (YECAPIXTLA) | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP5/055/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 58260 | 58260 | 58260 | 58260 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
127457 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE HUEXCA | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC3/051/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 41446 | 41446 | 41446 | 41446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
127524 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE MEXQUEMECA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/MXQ2/045/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 29852 | 29852 | 29852 | 29852 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
127572 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE PAZULCO | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-OP/PZL1/058/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
127630 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE TECAJEC | 30-YECAPIXTLA | TECAJEC | RURAL | 30-OP/TCJ6/039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 40008 | 40008 | 40008 | 40008 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
127807 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE TEZONTETELCO | 30-YECAPIXTLA | TEZONTETELCO | RURAL | 30-OP/TZN1/038/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14848 | 14848 | 14848 | 14848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
127366 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE XALPA | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-OP/X1/011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
127822 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE XOCHITLAN | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-OP/XCH3/050/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 31449 | 31449 | 31449 | 31449 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.7 | 100%
128177 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL EJIDO DE ZAHUATLAN | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30-OP/ZHT3/047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 35883 | 35883 | 35883 | 35883 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | EJIDO. ZAHUATLAN
127306 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE GIRASOLES | 30-YECAPIXTLA | COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE) | RURAL | 30-OP/GRS1/009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 21656 | 21656 | 21656 | 21656 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100%
127260 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE LOS AMATES | 30-YECAPIXTLA | LOS AMATES | RURAL | 30-OP/LAM1/008/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
127331 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOC. DE MIXTLALCINGO | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-OP/MXT1/010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
52387 |  |  |  | TERRACERIAS CAMINO SAN ANDRES 2DA ETAPA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP9/113/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 230146 | 184117 | 184117 | 184117 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $46,029
AMPLIACIÓN
158634 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO CHICONQUIHUITL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-PR-045-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
52406 |  |  |  | TERRACERIAS CAMINO VIVERO | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP13/135/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 550000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | LA DIFERENCIA DE ESTA OBRA FUE REALIZADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS CON UN MONTO DE $110,000
MANTENIMIENTO
91870 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA EN CAMPO LA LADRILLERA | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10CP007/12 F3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 182094 | 182094 | 182094 | 182094 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE REALIZO EN EL CAMPO LA LADRILLERA PERTENECIENTE AL EJIDO DE AMAYUCA
163312 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA PEDRO SAAVEDRA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3032/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 226012 | 226012 | 226012 | 226012 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
163339 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA TRANCA COATA | 15-MIACATLÁN | EL DIQUE | RURAL | MMI/015/DOP/F3034/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 163116 | 163116 | 163116 | 163116 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.55 | 0.55 | 100%
159785 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AHUEHUETZINGO | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3021/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 350522 | 350522 | 350522 | 350522 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
163621 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL PAREDON | 15-MIACATLÁN | EL PAREDÓN | RURAL | MMI/015/DOP/F3042/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 159808 | 159808 | 159808 | 159808 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
165099 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMPO LAGUNA SECA | 15-MIACATLÁN | GENERAL PEDRO SAAVEDRA | RURAL | MMI/015/DOP/F3040/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 161496 | 161496 | 161496 | 161496 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.85 | 0.85 | 100%
163539 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE PALO GRNADE AL PAREDON | 15-MIACATLÁN | PALO GRANDE | RURAL | MMI/015/DOP/F3038/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.05 | 1.05 | 100%
165036 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CAJETE | 15-MIACATLÁN | PALO GRANDE | RURAL | MMI/015/DOP/F3037/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
159307 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LLANO | 15-MIACATLÁN | EL LLANO | RURAL | MMI/015/DOP/F3006/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 255580 | 255580 | 255580 | 255580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
163573 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL RINCON | 15-MIACATLÁN | EL RINCÓN | RURAL | MMI/015/DOP/F3041/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 148575 | 148575 | 148575 | 98575 | 66.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.55 | 0.55 | 100%
160096 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA GUAMUCHILERA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3027/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 158621 | 158621 | 158621 | 158621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.65 | 0.65 | 100%
163325 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA RAZA | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3033/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 255412 | 255412 | 255412 | 255412 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
159272 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS INFANTES | 15-MIACATLÁN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MMI/015/DOP/F3001/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 386390 | 386390 | 386390 | 386390 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
164445 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO VIEJO A TLAJOTLA | 15-MIACATLÁN | RANCHO VIEJO | RURAL | MMI/015/DOP/F3049/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 182285 | 182285 | 182285 | 182285 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.45 | 0.45 | 100%
164476 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL PAREDON RINCON | 15-MIACATLÁN | EL RINCÓN | RURAL | MMI/015/DOP/F3050/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 158705 | 158705 | 158705 | 158705 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
145394 |  |  |  | EMPEDRADO SECO EN CAMINO OCOTITLA | 16-OCUITUCO | HUEPALCALCO (SAN MIGUEL) | RURAL | 16-3-F3-2012-08-067 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 7076 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.02 | 0 | 0%
145396 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA LA CEBADA | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-1-F3-2012-09-072 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 6496 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0 | 0%
129565 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO EL PLAN | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP7/085/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 19024 | 19024 | 19024 | 19024 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
153829 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/YCP/109/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 12795 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0 | 0%
129570 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAS LOMAS | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/CPL4/095/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 17168 | 17168 | 17168 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
142792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE PROL. A. OBREGON | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | F3-004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 68339 | 68339 | 68339 | 32945 | 48.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100%
142363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COL. LOS LIMONES | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | F3-001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 560780 | 421382 | 421382 | 421382 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 78 | 75%
144128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE ALBINO CASTRO | 1-AMACUZAC | ZOQUITAL | RURAL | F3-020/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 364158 | 364158 | 364158 | 164281 | 45.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 244 | 244 | 100%
142468 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MIAHUATLÁN | 1-AMACUZAC | MIAHUATLÁN (EL CUIJI) | RURAL | F3-002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 181312 | 181312 | 181312 | 164637 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 102 | 102 | 100%
144747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | F3-030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 202649 | 59101 | 59101 | 55077 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190 | 190 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
144152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAMINO CAMPO NUEVO-RANCHO NUEVO | 1-AMACUZAC | RANCHO NUEVO | RURAL | F3-021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 198469 | 198469 | 198469 | 163578 | 82.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 440 | 440 | 100%
142841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAMINO TEACALCO-LAS GRANADAS | 1-AMACUZAC | TEACALCO | RURAL | F3-005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 672292 | 336146 | 336146 | 302209 | 89.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 830 | 670 | 80.7%
VADO
93594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO SANTA BARBARA | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10CP101/11 F3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO EN EL EJERCICIO 2011
PUENTES VEHICULARES
128187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO AL RODEO | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-OP/HXC4/063/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 22020 | 22020 | 22020 | 22020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
130483 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE SACA CAMINO REAL | 4-AYALA | TLAYECAC | RURAL | 04PR0039-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 130406 | 130406 | 130406 | 130406 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
130971 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE GUARDAGANADO CAMPO DEL PROGRESO EJIDO EL SALITRE | 4-AYALA | EL SALITRE | RURAL | 04 PR 0009 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 69057 | 69057 | 69057 | 69057 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | OBRA CON PRESTAMO DE FAIS EJERCICIO 2012
159366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL SIFON | 4-AYALA | EL SALITRE | RURAL | 04PR0064-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 98398 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 80 | 0 | 0% | OBRA SUJETA A AUTORIZACION DEL COMISARIADO
159319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CAMPO EL BARREAL | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0061-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 34531 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 50 | 0 | 0%
130564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CAMPO LA JOYA | 4-AYALA | SAN JUAN AHUEHUEYO | RURAL | 04PR0044-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 63290 | 63290 | 63290 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 0 | 0%
159584 |  |  |  | ENCASQUILAMIENTO CANAL EL CORONEL | 4-AYALA | COLONIA LEOPOLDO HEREDIA | RURAL | 04PR0066-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 89724 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 80 | 0 | 0%
188014 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO CAMPO ESCALAMATE | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0072-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 35654 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 50 | 0 | 0%
188009 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO CANAL AMATE AMARILLO | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04PR0071-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 100679 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 320 | 0 | 0%
159267 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO CANAL LATERAL DEL CERRITO 3A. ETAPA | 4-AYALA | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | RURAL | 04PR0001-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 117366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 110 | 0 | 0%
130713 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO DE CANAL SOCAVON SECCION 1 Y SECCION COMPUERTA | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04PR0051-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 289922 | 289922 | 289922 | 289922 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 130 | 130 | 100%
130179 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL CAMPO EL MEZQUITE | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04PR0014-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 126579 | 126579 | 126579 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 150 | 0 | 0%
130214 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL EL ACHOLOLERO 3RA ETAPA | 4-AYALA | EL VERGEL | RURAL | 04PR0019-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 89724 | 68591 | 68591 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 100 | 0 | 0%
130135 |  |  |  | ENCASQUILLAMIENTO DEL CANAL XOCHITENGO | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04/PR/0005/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 283213 | 283213 | 283213 | 283213 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 120 | 120 | 100%
130746 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL DEL AXOCOCHE (ENTUBAMIENTO) | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04PR0053-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 120 | 120 | 100%
159409 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO DE SACA EL ASTILLERO | 4-AYALA | HUITZILILLA | RURAL | 04PR0065-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 126190 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 390 | 0 | 0%
93960 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA FILTROS EN SISTEMA DE RIEGO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10PR40/12 F3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 28838 | 19117 | 19117 | 19117 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 100 | 80 | 80%
164429 |  |  |  | REHABILITACION T MANTENIMIENTO DE AFLUENTES PARA AREASDE RIEGO | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | MMI/015/DOP/F3048/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 167098 | 167098 | 167098 | 167098 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 350 | 350 | 100%
106001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL, CAMPO EL HIGO | 29-YAUTEPEC | LA NOPALERA | RURAL | 29PRO-064/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 94.2 | 0 | 0%
105900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL HIDROAGRICOLA | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29PRO-067/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 95.5 | 0 | 0%
105572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPUERTAS EJIDO DIEGO RUIZ | 29-YAUTEPEC | DIEGO RUIZ | RURAL | 29PRO-070/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 6 | 0 | 0%
105950 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COL IGNACIO BASTIDA | 29-YAUTEPEC | IGNACIO BASTIDA (SANTA CATARINA TLAYCA) | RURAL | 29PRO-068/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 96 | 0 | 0%
106068 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA EJIDO OACALCO | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29PRO-061/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 115.28 | 0 | 0%
105774 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA 3A ETAPA EJ CARACOL | 29-YAUTEPEC | EL CARACOL (CAMPO CHIQUITO) | RURAL | 29PRO-063/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, BORDO | 258 | 0 | 0%
84944 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL CAMPO EL MIRADOR SAN CARLOS | 29-YAUTEPEC | AMPLIACIÓN LOS ARCOS | RURAL | 29PRO-065/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 149968 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 532 | 532 | 100%
85021 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CANAL DE CAMPO LA ESCUELITA | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29PRO-066/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 188750 | 94.4% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 352.7 | 333 | 94.4%
111838 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL Y ACCESORIOS DEL CAMPO VALLE XALPA, EJIDO DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO) | RURAL | 30-OP/YCP1/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 442890 | 442890 | 442890 | 442890 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 2720 | 2720 | 100%
AMPLIACIÓN
118700 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO AGRICOLA LOS POCHOTES | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-PR-022/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 500000 | 32850 | 32850 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 0 | 0% | NOTA: DEL EJERCICIO FISCAL 2012 SE APLICARAN 340,657 DE RECURSO 2012 Y 159343 SON RECURSOS PAGADOS CON EL CREDITO DE BAÑOBRAS 2011.
CONSERVACIÓN
144783 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA EN POZO DE RIEGO | 1-AMACUZAC | MIAHUATLÁN (EL CUIJI) | RURAL | F3-031/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 88323 | 88323 | 88323 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 0 | 0%
130791 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL LATERAL DEL CANAL PRINCIPAL SAN ESTEBAN | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04PR0054-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100%
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
129536 |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO RURAL | 30-YECAPIXTLA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 30-OP/ALM4/090/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 211139 | 211139 | 211139 | 13169 | 6.2% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BODEGA A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS, PARA LA RECOLECCION DE GRANOS BASICOS PRODUCIDOS EN LA LOCALIDAD (SORGO, MAIZ,ETC.) Y MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS, ADEMAS DE BENEFICIAR A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA QUE CARECEN DE ESTE ESPACIO, PARA SU MAYOR PRODUCCION Y PARA MEJORAR SUS PROPIOS GRANOS
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
128971 |  |  |  | PRUEBAS DE LABORATORIO | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | GASTOS INDIRECTOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 140065 | 140065 | 140065 | 5408 | 3.9% | 0 | 0 | PRUEBA | 8 | 1 | 12.5% | PRUEBAS DE VERIFICACION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
149427 |  |  |  | INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PAPELERIA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04 PR 201 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 448343 | 448343 | 448343 | 448343 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
109568 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06113701 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 378000 | 302400 | 302400 | 212524 | 70.3% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
109569 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06114001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 137351 | 109881 | 109881 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
145398 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-09-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 401275 | 401275 | 401275 | 302001 | 75.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
156184 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-01/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 421190 | 223059 | 223059 | 223059 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
167387 |  |  |  | HONORARIOS DE ASESORIA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZR044/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 199272 | 118732 | 118732 | 118732 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 18 | 75%
167388 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU039/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 128824 | 104795 | 104795 | 104795 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 10 | 8 | 80%
39287 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR49/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 36000 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO.
67872 |  |  |  | ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 136680 | 106476 | 106476 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
111732 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (PAPELERIA, MOBILIARIO, ETC.) | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/GIO1/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 67139 | 62112 | 62112 | 62112 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAPELERIA, EQUIPO,MOBILIARIO, OTROS...
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
154195 |  |  |  | PAGO DE INTERESES GENERADOS DEL ANTICIPO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2011 | 1-AMACUZAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | INTERESE/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 132591 | 132591 | 132591 | 79304 | 59.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
120751 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 143075 | 128768 | 128768 | 128768 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
143187 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PA002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 30811 | 30811 | 30811 | 30811 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
70716 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 004 00000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 676344 | 541074 | 541074 | 118189 | 21.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
93637 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10CP100/11 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 2868 | 2868 | 2868 | 2868 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGARON LAS COMISIONES BANCARIAS $1,824 POR MANEJO DE CUENTA CON EL RECURSO DEL PRESTAMO DE FAIS BANOBRAS QUE ADQUIRIÓ EL H AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2011 ASI COMO EL DEL EJERCICIO 2012 $1,044
118581 |  |  |  | INTERESES PRESTAMO FAIS BANOBRAS | 10-JANTETELCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 68599 | 67576 | 67576 | 67576 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 8 | 88.9% | SE PAGA EL INTERES POR HABER REALIZADO EL PRESTAMO FAIS CON LA INSTITUCIÓN DE BANOBRAS, EL CUAL SE DESCUENTA DIRECTAMENTE EN EL DEPOSITO MENSUAL A LA TESORERIA MUNICIPAL
86654 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE BORDO EL CIRUELO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10PR038/12 F3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | - | - | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100% | 0 | 0 | PLANO | 1 | 1 | 100%
167389 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZR046/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
167390 |  |  |  | INTERESES BANCARIOS CREDITO BANOBRAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZR045/2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 127746 | 121366 | 121366 | 121366 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 9 | 7 | 77.8% | ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL CREDITO BANOBRAS 2011 PAGADERO A 2 AÑOS DE ACUERDO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2010 SI SE PUEDEN PAGAR LOS INTERESES CON ESTE FONDO, PARA LO CUAL ESTAMOS TOMANDO DE LOS GASTOS INDIRECTOS LO DE OBRA PUBLICA LO APLICAMOS TAL Y COMO LO MENCIONA LA LEY DE COORDINACION FISCAL
39252 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULAR | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR50/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 26000 | 20800 | 20800 | 20800 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | SE UTILIZARA PARA SUMINISTRAR GASOLINA A LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO.
146636 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25CP/029/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 209659 | 209659 | 0 | 78832 | 37.6% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
111561 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/GIO2/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 135000 | 129918 | 129918 | 129918 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DIARIO OFICIAL CON FECHA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010 EN EL DECRETO NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y UNO.POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ESTADO CONTRATAR CREDITOS O EMPRESTITOS HASTA POR LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN CADA CASO... EN EL ART. 4. PARRAFO 2. ...LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) QUE SE DESTINEN AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONTRATACION Y DISPOSICION DE LOS CREDITOS O EMPRÉSTITOS QUE SE CONTRATEN CON BASE EN LO QUE SE AUTORIZA EN LOS ART 2 Y 3 DEL PRESENTE DECRETO, INCLUYENDO EL PAGO DE CAPITAL, INTERESES Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO, NO PODRÁN EXCEDER DE LOS MONTOS REFERIDOS EN DICHOS ARTICULOS, SEGÚN CORRESPONDA...
111721 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS) | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/GIO5/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
1596 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2012 | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 17-31-GI-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 114062 | 113935 | 113935 | 113935 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | EL RECURSO SERA EJECUTADO EN MATERIALES, PAGO DE HONORARIOS Y EQUIPO PARA LLEVAR ACABO LA SUPERVICION DE OBRAS. (GASOLINA,CONSUMIBLES, EQUIPO DE COMPUTO), ASI COMO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
152994 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | INDIRECTOS OB PÚB | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 101629 | 92.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
168142 |  |  |  | COMPRA DE PAPELERIA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 198682 | 198682 | 198682 | 198682 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1500 | 1500 | 100%
95209 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS) | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/GIO3/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 100% | 0 | 0 | PUBLICACIÓN | 9 | 9 | 100%
110095 |  |  |  | GTOS INDIRECTOS( PAPELERIA, CONSUMIBLES, GASOLINA ,SUELDO PARA SUPERVICION , MMTO VEHICULO DE O.P.) | 33-TEMOAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33CP-003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 138586 | 138586 | 138586 | 138586 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: GTOS INDIRECTOS( PAPELERIA, CONSUMIBLES, GASOLINA ,SUELDO PARA SUPERVICION , MMTO VEHICULO DE O.P.)
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
143188 |  |  |  | GASOLINA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GA001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 348661 | 348661 | 348661 | 271699 | 77.9% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50%
143189 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MV003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 198339 | 198339 | 198339 | 198339 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: MANTENIMIENTO
165543 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 434447 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
149420 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OBRAS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04 PR 200 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 14008 | 14008 | 14008 | 14008 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
115031 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS | 5-COATLÁN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-PR-009/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 20000 | 18723 | 18723 | 18723 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
109570 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06113401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUATLA | - | - | 105000 | 84000 | 84000 | 8368 | 10% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
152778 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 230085 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
142179 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | DOP-IND/F3/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 118652 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
137508 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | MTR/F3R33/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA | - | - | 21582 | 21582 | 21582 | 21582 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
163045 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-001-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 699221 | 699221 | 699221 | 699221 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
39220 |  |  |  | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24PR48/12 R33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN | - | - | 18000 | 14400 | 14400 | 14400 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0% | SE LE COMPRARA LLANTAS Y REPARACION DEL MOTOR AL VEHICULO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO.
146688 |  |  |  | SEGUIMIENTO DE OBRA | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR/030/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 60% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.6 | 60% | EL GASTO SE DESTINO PARA COMBUSTIBLE.
67557 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS. ES PROBABLE QUE SE MODIFIQUEN LOS MONTOS Y LAS METAS; PUES ESTOS GASTOS NO SON PREVISTO, SE EJECUTAN EN CUANTO SEA NECESARIO.
67661 |  |  |  | HERRAMIENTAS Y REFACCCIONES | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 6174 | 6174 | 6174 | 6174 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULOS AGISNADOS A OBRAS PUBLICAS. ES PROBABLE QUE SE MODIFIQUEN LOS MONTOS Y LAS METAS; PUES ESTOS GASTOS NO SON PREVISTO, SE EJECUTAN EN CUANTO SEA NECESARIO
67441 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 7366 | 7366 | 7366 | 7366 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ES PROBABLE QUE SE MODIFIQUEN LOS MONTOS Y LAS METAS; PUES ESTOS GASTOS NO SON PREVISTO, SE EJECUTAN EN CUANTO SEA NECESARIO
111698 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS DE YECAPIXTLA (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS) | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/GIO4/001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 40000 | 22711 | 22711 | 22711 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
110333 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (GASOLINA, REPARACIÓN DE VEHICULOS, PAPELERIA Y CONSUMIBLES | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 138687 | 138687 | 138687 | 138687 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | METAS: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
149780 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | ADQ01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 95814 | 95814 | 95814 | 95814 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
115070 |  |  |  | PAPELERIA | 5-COATLÁN DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-PR-010/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 20000 | 6242 | 6242 | 6242 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
109571 |  |  |  | EQUIPO FOTOGRAFICO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06113402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 18000 | 14400 | 14400 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
144448 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11CP-098/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 316566 | 253253 | 253253 | 30194 | 11.9% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | GASTOS INDIRECTOS POR APLICAR
178284 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | GI2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 31854 | 28669 | 28669 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0 | 0%
160055 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO A OBRA PUBLICA DEL FONDO 3 | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 252433 | 245503 | 245503 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
104763 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-047/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1003620 | 1003620 | 1003620 | 1003620 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CON ESTE RECURSO SE ADQUIRIO PAPELERIA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, MATERIAL FOTOGRAFICO, MOBILIARIO Y EQUIPO.
86516 |  |  |  | DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS Y ACCIONES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-501/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 503726 | 503726 | 503726 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
156470 |  |  |  | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-CP-02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 295120 | 249930 | 249930 | 249930 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
152663 |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 2% INSTITUCIONAL | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AMACUZAC | - | - | 169979 | 169979 | 169979 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
160064 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 176874 | 9534 | 9534 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
163005 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-PR-002-2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 489931 | 489931 | 489931 | 489931 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
110257 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (COMPRA DE PROGRAMA DE ARMONIZACION CONTABLE, CAPACITACIÓN Y INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS) | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 97175 | 97175 | 97175 | 97175 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
109572 |  |  |  | GESTION Y ADMINISTRACION | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 447279 | 357821 | 357821 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
178479 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCINAL | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | DI2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 45460 | 40916 | 40916 | 0 | 0% | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 1 | 0 | 0%
145399 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-9-F3-2012-09-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 281166 | 281166 | 281166 | 226166 | 80.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.25 | 25%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
136375 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTOS DE CALLE | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA MORELOS | - | - | 98141 | 98141 | 98141 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | ESTA POR DEFINIR
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
120780 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 100483 | 90439 | 90439 | 90439 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
143190 |  |  |  | EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | EQO004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 141621 | 141621 | 141621 | 35082 | 24.8% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 12 | 6 | 50%
149430 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04 PR 202 2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 298896 | 298896 | 298896 | 298896 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
144449 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11CP-097/12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE JIUTEPEC | - | - | 221811 | 177449 | 177449 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | DESARROLLO INSTITUCIONAL EN PROYECTO
168158 |  |  |  | COMPRA DE COPIADORA | 27-TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | - | - | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
111737 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/DIO2/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 165300 | 165300 | 165300 | 165300 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
152641 |  |  |  | TALLER-CONFERENCIA DEL PLAN MUNICIPAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 161215 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
143191 |  |  |  | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | CYA005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 330416 | 330416 | 330416 | 144557 | 43.8% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 4 | 33.3%
80883 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 001 003 00000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 473900 | 379120 | 379120 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FACTIBILIDAD TECNICA.
104662 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-046/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 703217 | 562574 | 562574 | 518595 | 92.2% | 0 | 0 | CURSO | 7 | 5 | 71.4% | SE FORMALIZO EL PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PARA PODER CONTRATAR SERVICIOS DE ASESORIA Y CURSOS DE ACTUALIZACION.
167370 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZR045/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 319399 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 0 | 0%
68428 |  |  |  | CAPACITACION | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 105816 | 84653 | 84653 | 72500 | 85.6% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 3 | 2 | 66.7% | * FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL PARA ACTUALIZACION DE LA UNIDAD COMPRADORA MUNICIPIO DE TLAYACAPAN EN COMPRANET. * ACTUALIZACION DE FONDOS FEDERALES Y PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCION
86507 |  |  |  | CAPACITACION TECNICA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-501/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 352951 | 352951 | 352951 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
94536 |  |  |  | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA OPUS PLANET | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/DIO1/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
111749 |  |  |  | TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACION 2012 | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-OP/DIO3/002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 78949 | 78949 | 78949 | 78949 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100%
1598 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION 2012 | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 17-31-DI-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC | - | - | 79921 | 46090 | 46090 | 46090 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.58 | 58% | EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, TOMO CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE OBRAS
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 797224997; Ministrado 15: 547746673; Programado 16: 547482561; Ejercido 17: 499520213; Ejercido 18=17/15: 91.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 86611921; Ejercidos 23: 56286538.81; Ejercidos 24=23/22: 65%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
119258 |  |  |  | OFINAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-0033/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 710000 | 674724 | 607507 | 607507 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
MEJORAMIENTO
154924 |  |  |  | OBRA PUBLICA.- ACONDICIONAMIENTO SALA DE CONTROL DE C-4 | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570401/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 33290 | 33290 | 33290 | 33290 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
MANTENIMIENTO
145725 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-014-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 43280 | 43280 | 43280 | 43280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
72170 |  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP702/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
130489 |  |  |  | MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 12103 | 7100 | 7100 | 7037 | 99.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.58 | 58%
127153 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP059/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 25121 | 18840 | 18840 | 15015 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
73465 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-059 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
87829 |  |  |  | ARTICULOS Y ACCESOR. DE RADIO Y COMUNICACION | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-063 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 38328 | 38328 | 38328 | 38328 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
73458 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 20164 | 20164 | 20164 | 20164 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
73539 |  |  |  | EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-0046 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 0 | 0%
111369 |  |  |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-045/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 6000 | 5566 | 5566 | 5566 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | BIENES MUEBLES QUE SE REQUIERAN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO ESTANTES FICHEROS, PERCHEROS, ESCRITORIOS, SILLAS, SILLONES, ANAQUELES ARCHIVEROS, LIBROS, MESAS PUPITRES, CABALLETES, REGISTRADORES,DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA.
97161 |  |  |  | ENSERES Y APARATOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-047/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 5800 | 5800 | 5800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
97108 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-041/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
96727 |  |  |  | BIENES DIVERSOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312020010007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 339 | 339 | 339 | 339 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
96728 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-02-001-0004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 5582 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
96729 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312010010002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
96730 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312020010003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
111264 |  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-038/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 8709 | 8651 | 8651 | 8651 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURGAN DE LAS ÁREAS EXCLUSIVAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL*
97099 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-040/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 126826 | 126826 | 126826 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
MAQUINARIA
111308 |  |  |  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-040/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTA PARTIDA COMPRENDE MOLINOS INDUSTRIALES, CALDERAS, HORNOS ELÉCTRICOS, MOTORES, BOMBAS. SERAN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL DEPTO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURJAN.
97125 |  |  |  | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-043/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
97153 |  |  |  | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-046/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
OTROS
182139 |  |  |  | ARTICULOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-003-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 66888 | 66888 | 66888 | 66888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: EQUIPAMIENTO
182117 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-002-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 3000 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: EQUIPAMIENTO
182035 |  |  |  | EQUIPO DE SONIDO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 9232 | 9232 | 9232 | 9232 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: EQUIPAMIENTO
154579 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100%
73501 |  |  |  | ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-054 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
73510 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 1966 | 1966 | 1966 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 2 | 20%
73048 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0%
73474 |  |  |  | EQUIPO PARA AMBULANCIA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 6925 | 6925 | 6925 | 6925 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
73428 |  |  |  | HERRAMIENTAS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 1300 | 1300 | 1300 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
73407 |  |  |  | UNIFORMES Y UTILERIAS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-C9-2012-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 355775 | 355775 | 355775 | 355775 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 110 | 110 | 100% | METAS: UNIFORMES
154508 |  |  |  | GASTOS DE INVERSION.- OPERATIVOS.- EPO. DE ALCOHOLIMETRO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570302005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 54131 | 54131 | 54131 | 54131 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
163911 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 017/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 93000 | 75000 | 75000 | 73665 | 98.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 16 | 80%
111324 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-041/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 120650 | 120603 | 120603 | 120603 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: REQUISICIONES
111376 |  |  |  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-046/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 3687 | 3682 | 3682 | 3682 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REFIERE A PROYECTORES, GRABADORES, TELEVISORES, MOCRÓFONOS ENTRE OTROS, SERÁN SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA AL DEPTO DE ADQUISICIONES.
111299 |  |  |  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-039/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 10310 | 10297 | 10297 | 10297 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE RUBRO COMPRENDE MÁQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR, CÁLCULAR Y REGISTRAR, EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, ASPIRADORAS, ENCERADOS, GRABADORES, RADIOS, TELEVISOR, MICROFILAMDORAS, CIRCUITO CERRADO DE T.V., EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUEGO, ALARMA Y VOCEO, LAVADORAS, HORNOS DE MICROONDAS Y DEMÁS BIENES CONSIDERADOS EN LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS ÁREAS EXCLUSIVAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUYE LOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. SERÁN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICION AL ÁREA CORRESPONDIENTE DERIVADO DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA.
97142 |  |  |  | ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-045/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1494759 | 343300 | 343300 | 343300 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
97117 |  |  |  | ARTICULOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-042/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
97174 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-050/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1180241 | 1180241 | 1180241 | 1180241 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
97132 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-044/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
65146 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-18/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 295328 | 295328 | 295328 | 295328 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE CAMIONETA FORD, VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
143488 |  |  |  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 700176 | 525000 | 525000 | 160683 | 30.6% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINAS
143489 |  |  |  | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 1277668 | 958251 | 958251 | 272468 | 28.4% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINAS
143490 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 2933976 | 2227479 | 2227479 | 2227476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
143491 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 360000 | 270000 | 270000 | 74913 | 27.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: NOMINA EVENTUALES
145727 |  |  |  | AGUINALDO | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-006-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 830848 | 3300 | 3300 | 3300 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
145728 |  |  |  | ALIMENTOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-008-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 36296 | 36296 | 36296 | 36296 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
149698 |  |  |  | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-CP-018-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
145729 |  |  |  | FINIQUITO POR TIEMPO LABORADO | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-009-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 111529 | 111529 | 111529 | 111529 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
145730 |  |  |  | PREVISION SOCIAL | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-011-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 1894478 | 1894478 | 1894478 | 1894478 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
145731 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-005-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 38310 | 38310 | 38310 | 38310 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
145732 |  |  |  | SERVICIO MEDICO | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-007-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 25110 | 25110 | 25110 | 25110 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
149690 |  |  |  | SUELDOS PERSONAL EVENTUAL | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-CP-019-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 22129 | 22129 | 22129 | 22129 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
145733 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-CP-001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 4783809 | 2786059 | 2786059 | 2783809 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
164644 |  |  |  | AGUINALDOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AG001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1891671 | 550333 | 550333 | 550333 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: NOMINA
131871 |  |  |  | ALIMENTACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AL001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1080000 | 700000 | 700000 | 668952 | 95.6% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: ALIMENTACION
131872 |  |  |  | APOYOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AP001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
131873 |  |  |  | COMPENSACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | CO001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 300000 | 287885 | 287885 | 287885 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: NOMINA
131874 |  |  |  | GASTOS DE REPRESENTACION DE SEGURIDAD PUB Y TTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GR001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
164645 |  |  |  | GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GM007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 167296 | 167296 | 167296 | 167296 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
131875 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | IND01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 90940 | 45.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
131876 |  |  |  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PJ001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 80000 | 42203 | 42203 | 42203 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: NOMINA
131877 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PV001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 120000 | 61467 | 61467 | 61467 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: NOMINA
131878 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | SP001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20414 | 18053 | 18053 | 18053 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25%
131879 |  |  |  | SUELDO A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | SP001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 8000000 | 5932261 | 5932261 | 5595372 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: NOMINA
131880 |  |  |  | VIATICOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | VI001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 440 | 440 | 440 | 440 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
118296 |  |  |  | AGUINALDOS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 5205167 | 46763 | 46763 | 46763 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.5 | 25% | METAS: AGUINALDOS
118263 |  |  |  | SUELDOS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 20431200 | 16836908 | 16836908 | 16354902 | 97.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: SUELDOS
45340 |  |  |  | COMPENSACIONES | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/06/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COTLAN DEL RIO | - | - | 615218 | 329500 | 329500 | 329500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: NOMINA
45307 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/05/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 58334 | 31311 | 31311 | 31311 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: NOMINA
45642 |  |  |  | SUELDOS | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/01/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 2681801 | 1841993 | 1841993 | 1841993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: NOMINA
90441 |  |  |  | AGUINALDO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 38615441 | 15783630 | 15783630 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
90136 |  |  |  | APORTACIONES AL ICTSGEM | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0015/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 876999 | 684666 | 684666 | 683835 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90137 |  |  |  | APORTACIONES SOBRE IMPUESTO A NOMINA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 656459 | 487639 | 487639 | 484500 | 99.4% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90138 |  |  |  | AYUDA PARA RENTA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0009/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 461343 | 387562 | 387562 | 378435 | 97.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90139 |  |  |  | AYUDA PARA TRANSPORTE | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 70307 | 66871 | 66871 | 59906 | 89.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90140 |  |  |  | BONO DARE | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 60250 | 50167 | 50167 | 47250 | 94.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90141 |  |  |  | BONO EN EFECTIVO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 6387441 | 5258294 | 5258294 | 5210469 | 99.1% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90142 |  |  |  | COMPENSACIONES | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 13963725 | 10809150 | 10809150 | 10799302 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90143 |  |  |  | DESPENSA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 5565480 | 3910320 | 3910320 | 3864161 | 98.8% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90144 |  |  |  | DESPENSA EN EFECTIVO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 420478 | 280318 | 280318 | 227744 | 81.2% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90145 |  |  |  | ESTIMULOS AL PERSONAL | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 194576 | 179717 | 179717 | 168760 | 93.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90146 |  |  |  | PLAN DE PREVISION SOCIAL | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 515801 | 443867 | 443867 | 439372 | 99% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90147 |  |  |  | PREMIO DE ASISTENCIA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2222891 | 1831927 | 1831927 | 1793285 | 97.9% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90148 |  |  |  | PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO (QUINQUENIO) | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 5687361 | 4291574 | 4291574 | 4146301 | 96.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
90149 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2099771 | 1399847 | 1399847 | 1049885 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
90150 |  |  |  | SUELDOS | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 85975809 | 63317206 | 63317206 | 63156906 | 99.7% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EN SUELDOS, SE EJERCIO UN TOTAL DE $19,821,147.74 Y LA DIFERENCIA $2,511,366.92 CORRESPONDE A CREDITO PUENTE, RECURSOS PROPIOS.
91853 |  |  |  | TIEMPO EXTRA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-CP0020/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 32212 | 21477 | 21477 | 16106 | 75% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
182393 |  |  |  | COMPENSACIONES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-011-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 1495267 | 1199165 | 1199165 | 1199165 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182363 |  |  |  | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-010-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANOZAPATA | - | - | 156468 | 47918 | 47918 | 47918 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182238 |  |  |  | PERSONAL EVENTUAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-006-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 144418 | 144418 | 144418 | 144418 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182303 |  |  |  | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-007-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 19990 | 14976 | 14976 | 14976 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182326 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-008-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 264529 | 258131 | 258131 | 258131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182191 |  |  |  | SUELDOS NUMERARIOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-004-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 19743170 | 16309227 | 16309227 | 16306116 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
182345 |  |  |  | VACACIONES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-009-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 274619 | 227268 | 227268 | 227268 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
171998 |  |  |  | AGUINALDOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-020/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 4500000 | 2000000 | 2000000 | 192107 | 9.6% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 2 | 0.01 | 0.5% | AGUINALDO LIQUIDACIONES ENE-MAR
171999 |  |  |  | COMPENSACIONES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-021/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1000000 | 838740 | 838740 | 837740 | 99.9% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | COMPENSACIONES ENE-MAR
172000 |  |  |  | GASTOS MEDICOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 6000000 | 4500000 | 4500000 | 4280965 | 95.1% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 12 | 3 | 25% | GASTOS MEDICOS ENE-MAR
172001 |  |  |  | HORAS EXTRAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-033/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 2000 | 400 | 400 | 400 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | HORAS EXTRAS ENE-MAR
172002 |  |  |  | LIQUIDACIONES A TRABAJADORES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-025/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 569966 | 400000 | 400000 | 395778 | 98.9% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 0 | 0% | NO HUBO INCIDENCIAS EN ESTE PERIODO
172003 |  |  |  | PREMIO DE ASIDUIDAD | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 100000 | 41842 | 41842 | 28365 | 67.8% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | PREMIO DE ASIDUIDAD ENE-MAR
172004 |  |  |  | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-022/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1300000 | 1000000 | 1000000 | 951727 | 95.2% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | PREMIO DE PUNTUALIDAD ENE-MAR
172005 |  |  |  | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-035/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 0 | 0% | NO HUBO INCIDENCIAS EN ESTE PERIODO
172006 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-027/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 300000 | 230000 | 230000 | 224805 | 97.7% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 2 | 0.01 | 0.5% | PRIMA VACACIONAL ENE-MAR
172007 |  |  |  | SUELDOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 28300000 | 18650000 | 18650000 | 18630194 | 99.9% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 12 | 2 | 16.7% | PAGO SUELDOS ENE-FEB/12
172008 |  |  |  | VACACIONES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-023/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 733101 | 70000 | 70000 | 66075 | 94.4% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 2 | 0.01 | 0.5% | VACACIONES ENE-MAR
77695 |  |  |  | AGUINALDO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 3150000 | 2323036 | 2323036 | 1508468 | 64.9% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78289 |  |  |  | ALIMENTOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP10/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 1450000 | 1087500 | 1087500 | 872772 | 80.3% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77997 |  |  |  | COMPENSACIONES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP07/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 800000 | 637385 | 637385 | 637385 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78246 |  |  |  | DESPENSA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP09/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 930000 | 697500 | 697500 | 696153 | 99.8% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78091 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP08/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 388000 | 291000 | 291000 | 131954 | 45.3% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77975 |  |  |  | PRIMA DE ANTIGEDAD | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP06/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 250000 | 187500 | 187500 | 113728 | 60.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77943 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP05/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 148000 | 112629 | 112629 | 112629 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78343 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP11/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 260000 | 195000 | 195000 | 128165 | 65.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77656 |  |  |  | SUELDOS EVENTUALES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP02/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 960000 | 720000 | 720000 | 672520 | 93.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77629 |  |  |  | SUELDOS SUPERNUMERARIOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP01/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 12240878 | 9180658 | 9180658 | 8770549 | 95.5% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
81536 |  |  |  | TIEMPO EXTRA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP36/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 5000 | 3750 | 3750 | 1868 | 49.8% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
77823 |  |  |  | VACACIONES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP04/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 43000 | 32250 | 32250 | 15509 | 48.1% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
190620 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 13-JONACATEPEC | JONACATEPEC | URBANO | 13-PR-SP-001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | - | - | 4560000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
68874 |  |  |  | AGUINALDO | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP104/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 600000 | 95667 | 95667 | 95667 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: AGUINALDO POR AÑO
79704 |  |  |  | COMPENSACIONES | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP102/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 19429 | 11841 | 11841 | 11841 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: COMPENSACIONES POR AÑO
69105 |  |  |  | GASTOS DE ESTUDIOS Y VALUACIONES DE CONFIANZA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP109/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 1000 | 348 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
69069 |  |  |  | GASTOS MEDICOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP108/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 10000 | 6904 | 6904 | 6904 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
87423 |  |  |  | GRATIFICACION POR SERVICIOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP106/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 335883 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: GRATIFICACION POR AÑO
69157 |  |  |  | INDEMNIZACION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP110/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 207280 | 177280 | 177280 | 177280 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
73436 |  |  |  | MATERIAL DE BALIZACIÓN | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP308/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
68805 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP103/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 33378 | 19974 | 19974 | 19974 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: PRIMA VACACIONAL POR TRIMESTRE
79550 |  |  |  | SUELDOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP101/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 2113919 | 1768168 | 1768168 | 1768168 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: NOMINA QUINCENAL
68919 |  |  |  | VACACIONES | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP107/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 24060 | 14060 | 14060 | 14060 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
154580 |  |  |  | COMPENSACIONES | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-072/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 134303 | 134303 | 134303 | 134303 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: NOMINA
154581 |  |  |  | SUELDOS | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-072/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 4585931 | 4585931 | 4585931 | 4585931 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: NOMINA
130490 |  |  |  | COMPENSACIONES | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 1038056 | 683000 | 683000 | 682526 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130491 |  |  |  | PRIMAS VACACIONALES, DOMINICALES Y GRATIFICACIONES ANUALES | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 812548 | 128100 | 128100 | 128007 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 3 | 2.9 | 96.7%
130492 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 2041076 | 1352000 | 1352000 | 1351168 | 99.9% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
87234 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO ELEMENTOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-032-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 36000 | 66.7% | 0 | 0 | PERSONA | 80 | 35 | 43.8%
87235 |  |  |  | AGUINALDO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-019-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 0 | 0%
87236 |  |  |  | ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-008-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 510000 | 340000 | 340000 | 60000 | 17.6% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 100 | 20 | 20%
87237 |  |  |  | BONO ALIMENTICIO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-012-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1613000 | 1075333 | 1075333 | 612960 | 57% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 20 | 9 | 45%
87238 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-011-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 38822 | 77.6% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 15 | 75%
87239 |  |  |  | SUELDOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 9000000 | 6000000 | 6000000 | 4600000 | 76.7% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 90 | 90%
87240 |  |  |  | VACACIONES | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-013-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 30000 | 20000 | 20000 | 19812 | 99.1% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 22 | 22%
87241 |  |  |  | VALES DE DESPENSAS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-009-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 212882 | 21.3% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 20 | 20%
127154 |  |  |  | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 2819682 | 2114761 | 2114761 | 1685370 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127315 |  |  |  | AGUINALDO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 51777 | 38833 | 38833 | 30948 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127155 |  |  |  | AYUDA PARA RENTA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP009/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1811227 | 1358420 | 1358420 | 1082600 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127156 |  |  |  | COMPENSACIONES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 805303 | 603977 | 603977 | 481343 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127157 |  |  |  | CONSULTAS MEDICAS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP010/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1384430 | 1038322 | 1038322 | 827496 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127158 |  |  |  | DESPENSA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1407593 | 1055694 | 1055694 | 841341 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127159 |  |  |  | EDUCACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP008/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 2224717 | 1668538 | 1668538 | 1329750 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE REFIERE A UNA PRESTACION DERIVADA DE UNA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS, ES DECIR, ES UNA PRESTACION DE PREVISION SOCIAL
127160 |  |  |  | INCENTIVO DESEMPEÑO Y PUNTUALIDAD | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 153513 | 115134 | 115134 | 91757 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127161 |  |  |  | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP014/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 2286871 | 1715153 | 1715153 | 1366900 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127162 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 139451 | 104586 | 104586 | 83352 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127325 |  |  |  | MEDICAMENTOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 885433 | 664078 | 664078 | 529238 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127302 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP053/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 194777 | 146083 | 146083 | 116421 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127163 |  |  |  | SEGURO DE VIDA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 591526 | 443644 | 443644 | 353564 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127164 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS MAYORES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP055/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 243227 | 182420 | 182420 | 145381 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127165 |  |  |  | SUELDOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 16652324 | 12489242 | 12489242 | 9953367 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127259 |  |  |  | VACACIONES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP052/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 20430 | 15322 | 15322 | 12211 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
152848 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAL | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 386609 | 320872 | 320872 | 320872 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
152818 |  |  |  | GRATIFICACION ANUAL | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 1437000 | 7886 | 7886 | 7886 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
152948 |  |  |  | INDEMNIZACIONES Y/O LIQUIDACIONES LABORALES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 10 | 0 | 0%
152918 |  |  |  | JUBILACIONES Y/O PENSIONES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 20250 | 4252 | 4252 | 4252 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
152884 |  |  |  | OTRAS GRATIFICACIONES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU006/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 84135 | 42017 | 42017 | 42017 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
152783 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 175200 | 112055 | 112055 | 112055 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
152629 |  |  |  | SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 6575626 | 5933904 | 5933904 | 4483931 | 75.6% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 18 | 75%
152748 |  |  |  | VACACIONES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 145566 | 16411 | 16411 | 16411 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
76879 |  |  |  | AGUINALDO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-019 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 2400000 | 903679 | 903679 | 112879 | 12.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: NOMINA
89273 |  |  |  | APOYO GASTOS FUNERARIOS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-065 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 12 | 12 | 100%
73635 |  |  |  | COMPENSACION | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 1032431 | 1032431 | 1032431 | 1032431 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
87966 |  |  |  | ESTIMULOS Y BONOS DE ACTUACION | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-063 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 11686 | 11686 | 11686 | 11686 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: NOMINA
77456 |  |  |  | HONORARIOS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-047 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 48889 | 48889 | 48889 | 48889 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: NOMINA
77501 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-0031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 187000 | 72867 | 72867 | 72867 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: NOMINA
87634 |  |  |  | REMUNERACION POR TRABAJOS EVENTUALES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-049 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 105331 | 105331 | 105331 | 105331 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: NOMINA
88000 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-040 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 0 | 0%
73560 |  |  |  | SUELDOS Y LISTA DE RAYA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10656084 | 6471009 | 6471009 | 6471009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | METAS: NOMINA
76943 |  |  |  | VACACIONES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 19135 | 19135 | 19135 | 19135 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: NOMINA
135362 |  |  |  | AGUINALDO | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 608406 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: AGUINALDOS POR AÑO
135519 |  |  |  | COMPENSACIONES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-06/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 57000 | 45219 | 45219 | 45219 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: COMPENSACION TRIMESTRAL
136226 |  |  |  | GASTOS MÉDICOS | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-23/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: INFORME
136130 |  |  |  | GASTOS MENORE DE OFICINA | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-18/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 11000 | 10675 | 10675 | 10675 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: INFORME
135743 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-16/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: INDEMNIZACIONES ANUALES
135478 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 25000 | 13859 | 13859 | 13859 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: PRIMA SEMESTRAL
135346 |  |  |  | SUELDOS | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 2243963 | 1925695 | 1925695 | 1873175 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: SUELDO QUINCENAL
135445 |  |  |  | VACACIONES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-04/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: INFORME
154366 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSIONAL.- SUELDOS Y SALARIOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 2973004 | 2973004 | 2973004 | 2973004 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154130 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- AGUINALDO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 4120319 | 1258689 | 1258689 | 8187 | 0.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154206 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- ARTS. MEDICOS Y MEDICINAS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201015/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 14936 | 14936 | 14936 | 14936 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154114 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- COMPENSACION | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 443066 | 443066 | 443066 | 443066 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154188 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- DESPENSA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201014/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 70535 | 70535 | 70535 | 70535 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154231 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154136 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- PRIMA VACACIONAL | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154380 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- SERVICIOS MEDICOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 23506 | 23506 | 23506 | 23506 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154160 |  |  |  | REMUNERACIONES AL PERSONAL.- VACACIONES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570201008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 19468 | 19468 | 19468 | 19468 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
128610 |  |  |  | COMPENSACIONES | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 100000 | 92906 | 92906 | 92906 | 100% | 0 | 0 | NOM | 12 | 9 | 75%
128633 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 26501 | 13300 | 13300 | 13300 | 100% | 0 | 0 | NOM | 2 | 1 | 50%
128607 |  |  |  | SUELDOS | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 1800000 | 1492926 | 1492926 | 1492926 | 100% | 0 | 0 | NOM | 12 | 9 | 75% | DEL CONCEPTO DE SUELDOS SE CUBRIO CON RECURSOS PROPIOS LA CANTIDAD DE $158,521.00
128631 |  |  |  | VACACIONES | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICICPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 110000 | 53196 | 53196 | 53196 | 100% | 0 | 0 | NOM | 2 | 1 | 50%
114119 |  |  |  | AGUNALDOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4006-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 2188686 | 1923209 | 1923209 | 1923209 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
114123 |  |  |  | CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1008-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 185000 | 177405 | 177405 | 177405 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 0 | 0 | 0%
114124 |  |  |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 1465315 | 1223267 | 1223267 | 1223267 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1 | 0.25 | 25%
114125 |  |  |  | GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 95000 | 77753 | 77753 | 77753 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: GASTOS
114120 |  |  |  | GRATIFICACIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4004-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.75 | 75% | GRATIFICASIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
114121 |  |  |  | HONORARIOS CERTIFICACIONES MEDICAS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4005-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 106667 | 79999 | 79999 | 79999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: CERTIFICADOS
114126 |  |  |  | INDEMNIZACIONES Y LAUDOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1005-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 283851 | 88518 | 88518 | 88518 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: INDEMINIZACIONES
114127 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA E INFORMACION DIGITAL | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1009-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 140000 | 21391 | 21391 | 21391 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.25 | 25%
114128 |  |  |  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMONISTROS MEDICOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1006-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 76121 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.25 | 25%
114129 |  |  |  | MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA E IMPRECION | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1007-20113 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 238000 | 156351 | 156351 | 156351 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.25 | 25%
114130 |  |  |  | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 27216 | 13608 | 13608 | 13608 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
114131 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 90000 | 74157 | 74157 | 74157 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: NOMINA
114132 |  |  |  | PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1004-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 248546 | 247797 | 247797 | 247797 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: PRIMAS DE SEGURIDAD
114133 |  |  |  | SUELDOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 11550800 | 8815142 | 8815142 | 8815142 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: NOMINA
114134 |  |  |  | UNIFORMES Y SUS ACCESORIOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 506728 | 506528 | 506528 | 506528 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.25 | 25%
114122 |  |  |  | VACACIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 85000 | 6480 | 6480 | 6480 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | METAS: NOMINA
180053 |  |  |  | AGUINALDO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR20/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 1331460 | 842290 | 842290 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50% | EL AGUINALDO SE PAGARA EN DOS PARTES
125385 |  |  |  | COMPENSACIONES | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25pr003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 200000 | 174703 | 174703 | 174703 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 18 | 75%
125393 |  |  |  | DESPENSA | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 200000 | 150000 | 150000 | 148474 | 99% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 18 | 75%
125420 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR0013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 10079 | 67.2% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125706 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 40000 | 30000 | 30000 | 26039 | 86.8% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125427 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 100000 | 79193 | 79193 | 79193 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
125587 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 250000 | 187500 | 187500 | 72564 | 38.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125369 |  |  |  | SUELDOS SUPERNUMERARIOS | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25pr001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 9000000 | 6750000 | 6750000 | 6173952 | 91.5% | 0 | 0 | INFORME | 24 | 18 | 75%
125403 |  |  |  | VACACIONES | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 26145 | 69.7% | 0 | 0 | INFORME | 2 | 1 | 50%
89230 |  |  |  | AGUINALDO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/06/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 850000 | 802614 | 802614 | 802614 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE AGUINALDO AREA SEGURIDAD PUBLICA
89522 |  |  |  | AYUDA EDUCACION | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/14/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 150000 | 94319 | 94319 | 94319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO AYUDA EDUCACION AREA SEGURIDAD PUBLICA
89789 |  |  |  | COMPENSACIONES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 123000 | 122563 | 122563 | 122563 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE COMPENSACIONES AREA SEGURIDAD PUBLICA
90423 |  |  |  | DESPENSA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/10/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 100000 | 94319 | 94319 | 94319 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DESPENSA PRESTACION PREVISION SOCIAL AREA SEGURIDAD PUBLICA
92510 |  |  |  | EVENTUALES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/02/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 8000 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: META:PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES AREA SEGURIDAD PUBLICA
92755 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/08/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 30000 | 29381 | 29381 | 29381 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE PRIMA VACACIONAL AREA SEGURIDAD PUBLICA
92917 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/11/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 153000 | 152492 | 152492 | 152492 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS AREA SEGURIDAD PUBLICA
93125 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 3749579 | 2628555 | 2628555 | 2628555 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 18 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AREA SEGURIDAD PUBLICA
93196 |  |  |  | VACACIONES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/07/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 12100 | 12082 | 12082 | 12082 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE VACACIONES AREA SEGURIDAD PUBLICA
163944 |  |  |  | AGUINALDOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 450000 | 215000 | 215000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 0 | 0%
162960 |  |  |  | ALIMENTOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 006/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 73000 | 5000 | 5000 | 3445 | 68.9% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 5 | 16.7%
164027 |  |  |  | ATENCION MEDICA | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 11000 | 5500 | 5500 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 6 | 0 | 0%
164093 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 50000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 0 | 0%
162926 |  |  |  | PREVISION SOCIAL | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 190708 | 190708 | 190708 | 186254 | 97.7% | 0 | 0 | PERSONA | 360 | 270 | 75%
163021 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 30000 | 15000 | 15000 | 14119 | 94.1% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 30 | 50%
162434 |  |  |  | SUELDOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 1720000 | 1528423 | 1528423 | 1372220 | 89.8% | 0 | 0 | PERSONA | 360 | 270 | 75%
110093 |  |  |  | APORTACIONES PARA SEGUROS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1116821 | 1112009 | 1112009 | 1112009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL SEGURO DE VIDA ES POR CADA POLICIA QUE OFRECE SUS SERVICIOS, EL PROGRAMADO ANUAL ES UN SEGURO POR CADA OFICIAL, EL NUMERO DE SERVIDORES VARÍA, POR ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL. LA COBERTURA ES MUNICIPAL PORQUE EL PERSONAL ES PARA CUBRIR TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.
110216 |  |  |  | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 0 | 0% | LA COBERTURA ES MUNICIPAL PORQUE EL RECURSO APLICA AL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
110050 |  |  |  | COMPENSACIONES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 2432210 | 1983392 | 1983392 | 1983392 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 1 | 50% | SE PROGRAMA UN PAGO DE COMPENSACIÓN ANUAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, MISMO QUE PUEDE SER EN DOS PARTES O EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
110270 |  |  |  | ESTÍMULOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA COBERTURA ES MUNICIPAL PORQUE ES APLICABLE A TODO EL MUNICIPIO, ESTE RUBRO COMPRENDE ESTIMULOS O INCENTIVOS AL PERSONAL DISTINGUIDO EN SU TRABAJO, POR LO QUE NO ES MEDIBLE EL NÚMERO DE EMPLEADOS QUE SERAN GRATIFICADOS EN ESTE EJERCICIO POR SU DESEMPEÑO.
110387 |  |  |  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-009/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 6380 | 2697 | 2697 | 2697 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REFIERE A IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE FOLLETOS, IMPRESIÓN O GRABADOS EN PRENDAS DE VESTIR, FORMAS CONTINUAS Y PLACAS, NO SE PUEDE MEDIR TODA VEZ QUE ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL EJERCICIO.
110342 |  |  |  | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 60000 | 59586 | 59586 | 59586 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 8 | 72.7% | LAS REQUISICIONES SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA*
110368 |  |  |  | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-008/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 156400 | 65931 | 65931 | 65931 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | SE REFIERE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, GRABACIÓN E IMPRESIÓN, MATERIALES DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS.
110254 |  |  |  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1399107 | 1398889 | 1398889 | 1398889 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 1 | 1 | 100% | LA COBERTURA ES MUNICIPAL PORQUE ES APLICABLE A TODO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CABE SEÑALAR QUE NO SE PUEDE TENER UN PROGRAMADO ANUAL TODA VEZ QUE SE TRATA DE LA SALUD DEL SERVIDOR PÚBLICO Y FAMILIARES DIRECTOS, ESTE RUBRO COMPRENDE, HONORARIOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN CUANDO SE REQUIERA.
110015 |  |  |  | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1600120 | 222947 | 222947 | 222947 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 1 | 33.3% | LA COBERTURA ES MUNICIPAL PORQUE INCLUYE AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, SE PROGRAMAN TRES PAGOS POR PERSONA, DOS PRIMAS VACACIONALES ANUALES Y UN AGUINALDO QUE SE HA VENIDO PAGANDO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN* EXISTE PERSONAL QUE A LO LARGO DEL EJERCICIO 2012 SE HA DADO DE BAJA, NO PUEDE SER MEDIBLE EL PORCENTAJE QUE SE LE HA PAGADO DE LAS PRIMAS CORRESPONDIENTES
109682 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 17809938 | 10815491 | 10815491 | 10815491 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75% | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD, SON 24 PAGOS ANUALES*
95123 |  |  |  | AGUINALDO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-002-12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 4837481 | 2101095 | 2101095 | 2101095 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96408 |  |  |  | ARTCULOS MEDICOS Y MEDICINAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-010/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 400000 | 305954 | 305954 | 305954 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 750 | 562.5 | 75%
96377 |  |  |  | COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-008/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1500000 | 1138068 | 1138068 | 1138068 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96277 |  |  |  | GRATIFICACIONES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 3982198 | 3300935 | 3300935 | 3300935 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96333 |  |  |  | JUBILADOS Y PENSIONADOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1031752 | 894681 | 894681 | 894681 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 94 | 70.5 | 75%
96251 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29PRO-003-12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 312459 | 93664 | 93664 | 93664 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96283 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 400831 | 277635 | 277635 | 277635 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 75 | 75%
96418 |  |  |  | SEGURO DE VIDA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 500000 | 474930 | 474930 | 474930 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96429 |  |  |  | SERVICIOS FUNERARIOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96389 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-009-12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1607773 | 1190065 | 1190065 | 1190065 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
97234 |  |  |  | SUELDOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 19349923 | 13085538 | 13085538 | 13085538 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96306 |  |  |  | VACACIONES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 127423 | 127423 | 127423 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96731 |  |  |  | AGUINALDO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 3774393 | 162006 | 162006 | 162006 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96732 |  |  |  | ALIMENTACION | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-002-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 780519 | 780519 | 780519 | 780519 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96733 |  |  |  | COMPENSACION | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-002-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 18027 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96734 |  |  |  | GRATIFICACIONES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-002-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 171051 | 171051 | 171051 | 171051 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96735 |  |  |  | HONORARIOS ASIMILADOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 65107 | 31297 | 31297 | 31297 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96736 |  |  |  | PRIMA DE ANTIGUEDAD | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0008/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 40683 | 21816 | 21816 | 21816 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96737 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 73550 | 59183 | 59183 | 59183 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96738 |  |  |  | SUELDOS FUNCIONARIOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 1614836 | 1037554 | 1037554 | 1037554 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96739 |  |  |  | SUELDOS PERSONAL PERMANENTE | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 6152540 | 5432824 | 5432824 | 5432824 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96740 |  |  |  | VACACIONES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-001-0004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 50000 | 33370 | 33370 | 33370 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
64364 |  |  |  | AGUINALDO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-03/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 2106120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | AGUINALDO PARA EL EJERCICIO 2012
64351 |  |  |  | COMPENSACIONES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-02/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 3942066 | 2992066 | 2992066 | 2992066 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | PAGO DE COMPENSACIONES DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCERRO TRIMESTRE 2012
64418 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-06/06/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 187899 | 187899 | 187899 | 187899 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | PAGO DE LIQUIDACIONES A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
64377 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-04/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 100000 | 48316 | 48316 | 48316 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2012
64335 |  |  |  | SUELDOS | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-01/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 5895000 | 4590425 | 4590425 | 4454578 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | PAGO DE SUELDOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
64394 |  |  |  | SUELDOS POR CONVENIO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-05/05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | PAGO DE SUELDOS POR CONVENIO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012
10223 |  |  |  | SUELDOS Y AGUINALDOS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 2851229 | 1998446 | 1816455 | 1816455 | 90.9% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 30 | 19.1 | 63.7%
117459 |  |  |  | IMPUESTOS SOBRE NOMNA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 85942 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: IMPUESTOS SOBRE NOMINA
117383 |  |  |  | INDEMINIZACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 76205 | 65824 | 65824 | 65824 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: INDEMINIZACIONES
117442 |  |  |  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 426000 | 358007 | 358007 | 358007 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS
117192 |  |  |  | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 877900 | 236581 | 236581 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 18 | 150% | METAS: PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION
117128 |  |  |  | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 33-TEMOAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33CP-001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 3449998 | 2302042 | 2302042 | 2302042 | 100% | 0 | 0 | NOM | 24 | 18 | 75% | SUELDOSDE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
PENSIONES
182216 |  |  |  | PENSIONADOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-005-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 163483 | 102300 | 102300 | 102300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINA
172009 |  |  |  | PENSION POR VIUDEZ | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 32000 | 25000 | 25000 | 24390 | 97.6% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | PENSION POR VIUDEZ
154582 |  |  |  | PENSIONES | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 45656 | 45656 | 45656 | 45656 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
96741 |  |  |  | PENSIONES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-015-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 85858 | 83435 | 83435 | 83435 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
118969 |  |  |  | PENSIONES | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-030/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: PESIONES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
143492 |  |  |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 504000 | 427043 | 427043 | 427043 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 144 | 24 | 16.7%
143493 |  |  |  | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 500 | 0 | 0% | REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA
143494 |  |  |  | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIAL DE LIMPIEZA
143495 |  |  |  | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 653 | 1.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 1 | 16.7%
143496 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 165 | 1.8% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 500 | 1 | 0.2%
143497 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 775827 | 357398 | 357398 | 357398 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 2 | 1 | 50%
143498 |  |  |  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 360000 | 270000 | 270000 | 251319 | 93.1% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: NOMINAS
143499 |  |  |  | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 67200 | 67200 | 67200 | 52072 | 77.5% | 0 | 0 | EVENTO | 60 | 3 | 5%
143500 |  |  |  | SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, AGUA | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 53400 | 53400 | 53400 | 18751 | 35.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | ENERGIA ELECTRICA SEVICIO TELEFONICO AGUA
143501 |  |  |  | SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 12 | 3 | 25%
143502 |  |  |  | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 2016 | 33.6% | 0 | 0 | EVENTO | 50 | 0 | 0%
143503 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 50% | 0 | 0 | EXAMEN | 2 | 1 | 50%
143504 |  |  |  | VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO AMACUZAC | - | - | 312000 | 279668 | 279668 | 204317 | 73.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 200 | 0 | 0%
145734 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-012-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 311864 | 311864 | 311864 | 311864 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 8 | 8 | 100%
145735 |  |  |  | GRATIFICACIONES | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-010-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 102118 | 102118 | 102118 | 102118 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
145737 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-015-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 202482 | 202482 | 202482 | 202482 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
145726 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-013-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 36901 | 36901 | 36901 | 36901 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
145738 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-016-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
145739 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-017-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | - | - | 18108 | 18108 | 18108 | 18108 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 6 | 50%
131881 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y RADIO COMUNICACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | ADE01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 40316 | 22800 | 22800 | 22800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 100 | 0 | 0%
131882 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILERIAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | ADU01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 275569 | 200000 | 200000 | 50000 | 25% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: UNIFORMES Y UTILERIAS
131883 |  |  |  | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AES01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 50000 | 28249 | 28249 | 28249 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 0 | 0% | METAS: ALIMENTACIÓN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MPAL.
131884 |  |  |  | CARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OXIGENO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | CYM009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 649 | 649 | 649 | 649 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: CARGA Y MANTENIMIENTO
131885 |  |  |  | DERECHOS EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | DER008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1100000 | 791354 | 791354 | 791354 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50%
131886 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | EE001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 33078 | 33462 | 33462 | 33462 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25%
131887 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | EC006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 6 | 50%
131888 |  |  |  | EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CARGA Y REFACCIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | EQC01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 1429 | 71.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
164646 |  |  |  | GASOLINA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GA008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 870124 | 553940 | 553940 | 553940 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: GASOLINA
131889 |  |  |  | GASTOS VARIOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GV001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 4748 | 4748 | 4748 | 4748 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
164647 |  |  |  | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | HYE011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 14559 | 14559 | 14559 | 14559 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: HERRAMIENTAS Y EQUIPO
131890 |  |  |  | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MC004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 40000 | 33011 | 33011 | 33011 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50%
131891 |  |  |  | MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MS002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 12000 | 7165 | 7165 | 7165 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 12 | 6 | 50%
149800 |  |  |  | MUEBLES Y ENSERES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MUE001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
164648 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PAE005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 12186 | 12186 | 12186 | 12186 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 12 | 6 | 50%
131892 |  |  |  | PINTURA EN GUARNICIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PG001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 67052 | 20000 | 20000 | 16564 | 82.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
164649 |  |  |  | REPARACION, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | RRM01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 628947 | 300000 | 300000 | 281631 | 93.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25%
131894 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INMUEBLE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | REP010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50% | METAS: REPARACION
164650 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | RM003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 18831 | 18831 | 18831 | 18831 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50%
164651 |  |  |  | ROTULOS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | RSS01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 66735 | 66735 | 66735 | 66735 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
119961 |  |  |  | ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU010/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 115373 | 115373 | 115373 | 115373 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100%
118569 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU006/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 2580000 | 2224263 | 2224263 | 2224263 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
119983 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 91740 | 89102 | 89102 | 89102 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
120026 |  |  |  | HONORARIOS MEDICOS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU013/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 949291 | 748344 | 748344 | 748344 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
119931 |  |  |  | MATERIALES PARA SEÑALES | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU009/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 0 | 0%
118356 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 290000 | 150019 | 150019 | 150019 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0.5 | 25%
119913 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO RADIO Y TRANSMISION | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 0 | 0%
119898 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 1500000 | 1024622 | 1024622 | 1024622 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
118392 |  |  |  | SERVICIO MEDICO Y MEDICINAS | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 3000000 | 1294770 | 1294770 | 1294770 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75%
119997 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU012/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 42000 | 40492 | 40492 | 40492 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
118426 |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04ZU005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | - | - | 1014384 | 1014384 | 1014384 | 1014384 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75%
46132 |  |  |  | AGUINALDO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/017/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 250830 | 250827 | 250827 | 250827 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
45259 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/02/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 478800 | 295250 | 295250 | 295250 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
45293 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFCIO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/04/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 98500 | 53317 | 53317 | 53317 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
45273 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | MCR/03/F4/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | - | - | 65000 | 30122 | 30122 | 30122 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
129601 |  |  |  | APOYO DE GASTOS MEDIDOS FUNERARIOS Y HOSPITALARIOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500000 | 184253 | 184253 | 184253 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 500000 | 184253 | 36.9% | METAS: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, HOSPITALARIOS Y MEDICOS.
129602 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CAUTLA | - | - | 111936 | 111936 | 111936 | 111936 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 111936 | 111936 | 100% | METAS: PAGO DE RENTA DEL CORRALON MUNICIPAL
129608 |  |  |  | BALIZAMAMIENTO, MANENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (PINTURA) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 285663 | 285663 | 285663 | 285663 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 285663 | 285663 | 100% | METAS: COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA EL BALISAMIENTO DE LA CIUDAD
129603 |  |  |  | CAPACITACION Y EVALUACIONES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 22500 | 16830 | 16830 | 16830 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 22500 | 16830 | 74.8%
129609 |  |  |  | DESOLVE DE BARRANCAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 158815 | 158815 | 158815 | 158815 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 158815 | 158815 | 100% | METAS: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL DESENSOLVE DE BARRANCAS
129604 |  |  |  | EDIFICACIONES Y MEJORAS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 351326 | 22239 | 22239 | 22239 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 351326 | 22239 | 6.3% | METAS: ADISIONES Y MEJORAS A LA SEC DE SEG PUBLICA
129605 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 399660 | 193128 | 193128 | 193128 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 399660 | 193128 | 48.3% | METAS: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COORPORACION
129626 |  |  |  | GASOLINA Y LUBRICANTES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 5660295 | 3894405 | 3894405 | 3894405 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5660295 | 3894405 | 68.8% | METAS: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE REACCION DE LA SEC DE SEG PUB Y TTO MPAL
129620 |  |  |  | INTERNET | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 179695 | 19356 | 19356 | 19356 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 179695 | 19356 | 10.8% | METAS: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA
129606 |  |  |  | MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 110914 | 31855 | 31855 | 31855 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 110914 | 31855 | 28.7% | METAS: COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO
129607 |  |  |  | MOTOBOMBA 5 HP | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 30000 | 11540 | 11540 | 11540 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30000 | 11540 | 38.5% | METAS: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS
129629 |  |  |  | PAPELERIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 600200 | 160648 | 160648 | 160648 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 600200 | 160648 | 26.8%
129632 |  |  |  | RENTA RADIOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 1015043 | 777035 | 777035 | 777035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1015043 | 777035 | 76.6% | METAS: RENTA DE RADIOS DE SEGURIDAD
129633 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 2063645 | 1647057 | 1647057 | 1647057 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2063645 | 1647057 | 79.8% | METAS: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
129610 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 2200000 | 618294 | 618294 | 618294 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2200000 | 618294 | 28.1%
111255 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 9120 | 9120 | 9120 | 9120 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 9120 | 9120 | 100%
129635 |  |  |  | SUELDOS DEL PERSONAL OPERATIVO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNCIPIO DE CUAUTLA | - | - | 63055968 | 43974590 | 43974590 | 43974590 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 63055968 | 43974590 | 69.7% | METAS: PREVER LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR SOCIAL
129636 |  |  |  | TELEFONO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 176276 | 104758 | 104758 | 104758 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 176276 | 104758 | 59.4% | METAS: PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA
129611 |  |  |  | VESTUARIO Y EQUIPO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 1132956 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1132956 | 0 | 0% | SE HACE MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO, ATENDER LA DEMANDA CIUDADANA.
129612 |  |  |  | VIALIDADES | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 500000 | 148596 | 148596 | 148596 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 500000 | 148596 | 29.7% | METAS: PAGO POR LA REPARACION Y ACONDISIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS
129639 |  |  |  | VIATICOS | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | - | - | 30000 | 25890 | 25890 | 25890 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30000 | 25891 | 86.3% | METAS: PAGO DE VIATICOS
183141 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BOTARGAS PARA EVENTOS DE PREVENCION DEL DELITO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-027-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
183086 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-026-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 58887 | 28887 | 28887 | 28887 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
183076 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE TRANSITO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-025-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 39651 | 19651 | 19651 | 19651 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
182931 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-023-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 65735 | 45123 | 45123 | 45123 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
182594 |  |  |  | GASOLINA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-019-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 3118685 | 2274221 | 2274221 | 2274221 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 24 | 6 | 25%
183291 |  |  |  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-032-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: OTROS
183301 |  |  |  | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-033-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | INSTITUCIÓN | 24 | 6 | 25%
182605 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-020-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 30000 | 18331 | 18331 | 18331 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 24 | 6 | 25%
182557 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-017-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: MATERIALES
182479 |  |  |  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-014-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 3152 | 152 | 152 | 152 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: MATERIALES
182572 |  |  |  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-018-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 13455 | 13455 | 13455 | 13455 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: MEDICAMENTOS
182446 |  |  |  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-013-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 266319 | 266319 | 266319 | 266319 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 6 | 25%
183277 |  |  |  | PASAJES TERRESTRES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-031-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 6 | 25%
182545 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-016-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 22055 | 22055 | 22055 | 22055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: ALIMENTACION
182522 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-015-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 4599890 | 3152534 | 3152534 | 3152534 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 6 | 25%
182668 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-021-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 1200 | 930 | 930 | 930 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 24 | 6 | 25%
182841 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-022-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 205606 | 200680 | 200680 | 200680 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 24 | 6 | 25%
183267 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-030-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 551847 | 532502 | 532502 | 532502 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: MANTENIMIENTO
182420 |  |  |  | SERVICIO MEDICO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-012-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 5408903 | 2459105 | 2459105 | 2459105 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 24 | 6 | 25%
183162 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-029-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 22118 | 11150 | 11150 | 11150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
183148 |  |  |  | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-028-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
182983 |  |  |  | TELEFONIA TRADICIONAL | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-024-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | - | - | 180755 | 140522 | 140522 | 140522 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 6 | 25% | METAS: SERVICIOS
152712 |  |  |  | AGUINALDO | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 426459 | 319844 | 319844 | 98056 | 30.7% | 0 | 0 | NOM | 426459 | 98056 | 23% | NOM. QUIERE DECIR NOMINA
154013 |  |  |  | ALIMENTO DE PRESONAS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2031 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 10000 | 7500 | 7500 | 6000 | 80% | 0 | 0 | PERSONA | 10000 | 6000 | 60%
152497 |  |  |  | AYUDA DE DESPENSA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 464372 | 348279 | 348279 | 124937 | 35.9% | 0 | 0 | NOM | 464372 | 124937 | 26.9% | NOM: QUIRE DECIR NOMINA
152651 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 670000 | 502500 | 502500 | 478094 | 95.1% | 0 | 0 | LITRO | 670000 | 478094 | 71.4%
152946 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 10024 | 66.8% | 0 | 0 | PAGO | 20000 | 10024 | 50.1%
152968 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 100000 | 75000 | 75000 | 74623 | 99.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 100000 | 74623 | 74.6%
154060 |  |  |  | EQUIPO DE PROTECCION CIVIL | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2033 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 30000 | 0 | 0%
154042 |  |  |  | FERIA DE LA SALUD | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 15000 | 11250 | 11250 | 3015 | 26.8% | 0 | 0 | PERSONA | 15000 | 3015 | 20.1%
152772 |  |  |  | GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 40003 | 30002 | 30002 | 13422 | 44.7% | 0 | 0 | PERSONA | 40003 | 13422 | 33.6%
153971 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 260942 | 195707 | 195707 | 180653 | 92.3% | 0 | 0 | PERSONA | 260942 | 180653 | 69.2%
153989 |  |  |  | LLANTAS PARA PATRULLAS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 18610 | 49.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 50000 | 18610 | 37.2%
152919 |  |  |  | MANTTO. DE EQUIPO DE RADIO | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 42189 | 31642 | 31642 | 4339 | 13.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 42189 | 4339 | 10.3%
153846 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 70000 | 52500 | 52500 | 24230 | 46.2% | 0 | 0 | NOM | 70000 | 24230 | 34.6%
152993 |  |  |  | REMUNERACION POR DIA INHABIL | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 10000 | 7500 | 7500 | 3182 | 42.4% | 0 | 0 | NOM | 10000 | 3182 | 31.8%
152827 |  |  |  | REPARACIONES Y REFACCIONES | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 103750 | 77813 | 77813 | 74525 | 95.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 103750 | 74525 | 71.8%
154169 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | MU-8504 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 280000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 280000 | 0 | 0%
152459 |  |  |  | SUELDOS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 4715628 | 3676718 | 3676718 | 2341415 | 63.7% | 0 | 0 | NOM | 4715618 | 2341415 | 49.7%
152887 |  |  |  | UNIFORMES | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 450000 | 337500 | 337500 | 330725 | 98% | 0 | 0 | PERSONA | 450000 | 330725 | 73.5%
152739 |  |  |  | VACACIONES | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | HU-2020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 1354 | 9% | 0 | 0 | NOM | 20000 | 1354 | 6.8%
109384 |  |  |  | ACCESORIOS PARA PATRULLAS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 5000 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
105976 |  |  |  | AGUA EN GARRAFON | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIETO DE JANTETELCO | - | - | 10000 | 3446 | 3446 | 3446 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 100 | 100 | 100%
106685 |  |  |  | AGUINALDO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 882000 | 120590 | 120590 | 120590 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
106763 |  |  |  | ALIMENTOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 13000 | 8250 | 8250 | 8250 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 1 | 100%
109485 |  |  |  | ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 15000 | 7659 | 7659 | 7659 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
106045 |  |  |  | CARGA DE OXIGENO PARA TANQUE DE AMBULANCIA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 2000 | 1503 | 1503 | 1503 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
105646 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 610000 | 508898 | 508898 | 508898 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
108496 |  |  |  | COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
108914 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 5000 | 1450 | 1450 | 1450 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
105159 |  |  |  | HONORARIOS MEDICOS, MEDICINAS Y ESTUDIOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 150000 | 89689 | 89689 | 89689 | 100% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 60 | 60 | 100%
108117 |  |  |  | INDEMNIZACIONES LABORALES | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 100000 | 63566 | 63566 | 63566 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 1 | 1 | 100%
151262 |  |  |  | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
106881 |  |  |  | MATERIAL PARA SEGURIDAD VIAL | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 49613 | 3915 | 3915 | 3915 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
108609 |  |  |  | MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 10000 | 3967 | 3967 | 3967 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
106352 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS (AGUINALDO 2011) | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 441339 | 441339 | 441339 | 441339 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
106601 |  |  |  | PRESTACIONES EN ESPECIE (REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL PERSONAL) | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 40000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
105282 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 60000 | 42609 | 42609 | 42609 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
105870 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 254500 | 241150 | 241150 | 241150 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
151366 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
104593 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 4100000 | 3005928 | 3005928 | 3005928 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
104996 |  |  |  | UNIFORMES Y UTILERIAS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 180000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
107308 |  |  |  | VACACIONES | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 15000 | 5921 | 5921 | 5921 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
105407 |  |  |  | VIATICOS | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO | - | - | 38000 | 28788 | 28788 | 28788 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 60 | 60 | 100%
172010 |  |  |  | ALIMENTO PARA ANIMALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-052/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 100000 | 65000 | 65000 | 64143 | 98.7% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 12 | 6 | 50% | EN PROCESO
172011 |  |  |  | ALIMENTOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 2500000 | 2050000 | 2050000 | 2035897 | 99.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | ALIMENTOS ENE-MAR/12
172012 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 132000 | 100000 | 100000 | 93176 | 93.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ENE-MAR
172013 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES/12 | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-066/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 100000 | 55000 | 55000 | 53753 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES
172014 |  |  |  | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 100000 | 10000 | 10000 | 7441 | 74.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE COMPRA
172015 |  |  |  | ARTICULOS MEDICOS SANITARIOS PARA ANIMALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-075/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 100000 | 21708 | 21708 | 21708 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 6 | 50% | GASTOS AL MES DE JUNIO
172016 |  |  |  | CAPACITACION AL PERSONAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-034/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 80000 | 30702 | 30702 | 30702 | 100% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 12 | 3 | 25% | CAPACITACION AL PERSONAL ENE-MAR
172017 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 10000000 | 6200000 | 6200000 | 6174739 | 99.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | PAGO COMBUSTIBLE ENE-MAR/12
172018 |  |  |  | DEUDA PUBLICA BANCO DEL BAJIO CAPITAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JDP-01-001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 7018753 | 4650000 | 4650000 | 4604216 | 99% | 0 | 0 | CRÉDITO | 12 | 2 | 16.7% | PAGO DEUDA PUBLLICA ENE-FEB/12
172019 |  |  |  | DEUDA PUBLICA BANCO DEL BAJIO INTERESES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JDP-01-002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | - | - | 12134071 | 8000000 | 8000000 | 7912228 | 98.9% | 0 | 0 | CRÉDITO | 12 | 2 | 16.7% | PAGO DEUDA PUBLLICA ENE-FEB/12
172020 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-008/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 177899 | 98.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 160000 | 43086 | 26.9% | ENERGIA ELECTRICA ENE-MAR
172021 |  |  |  | GASTOS DE REPRESENTACION | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-062/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 16899 | 16000 | 2000 | 15846 | 99% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 6 | 50% | EJERCIDO AL 100%
172022 |  |  |  | GASTOS FUNERALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-064/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 250000 | 120000 | 120000 | 116682 | 97.2% | 0 | 0 | EVENTO | 12 | 6 | 50% | EN PROCESO
172023 |  |  |  | GASTOS MENORES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-101/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 12174 | 81.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.02 | 2% | GASTOS MENORES ENE-MAR
172024 |  |  |  | GASTOS SOCIALES Y CULTURALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-109/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 60000 | 40000 | 40000 | 38678 | 96.7% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 1 | 25% | GASTOS SOCIALES Y CULTURALES ENE-MAR
172025 |  |  |  | HONORARIOS ASIMILADOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-009/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 3000000 | 2050000 | 2050000 | 2045207 | 99.8% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 12 | 3 | 25% | HONORARIOS ASIMILADOS ENE-MAR
172026 |  |  |  | HONORARIOS MEDICOS Y OTROS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-061/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 50000 | 35000 | 35000 | 33194 | 94.8% | 0 | 0 | PRESTADOR DE SERVICIOS | 12 | 3 | 25% | HONORARIOS MEDICOS ENE-MAR
172027 |  |  |  | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 900000 | 850000 | 850000 | 845396 | 99.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | MANTTO. EQ. DE COMUNICACION ENE-MAR
172028 |  |  |  | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-028/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 145000 | 3260 | 3260 | 3260 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE COMPRA
172029 |  |  |  | MATERIAL PARA SEÑALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-038/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE COMPRA
172030 |  |  |  | MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-004/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 50000 | 20000 | 20000 | 19668 | 98.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE COMPRA
172031 |  |  |  | MEDICAMENTOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-014/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 30000 | 10000 | 10000 | 8775 | 87.8% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 3 | 25% | MEDICAMENTOS ENE-MAR
172032 |  |  |  | PAPELERIA E IMPRENTA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 110000 | 50000 | 50000 | 47010 | 94% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 3 | 25% | PAPELERIA ENE-MAR
172033 |  |  |  | PREMIO DE ACTUACION | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-036/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | - | - | 150000 | 141000 | 141000 | 140346 | 99.5% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | PREMIO DE ACTUACION ENE-MAR
172034 |  |  |  | QUINQUENIOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-026/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 450000 | 350000 | 350000 | 333237 | 95.2% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | QUINQUENIOS ENE-MAR
172035 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-029/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 150000 | 136144 | 136144 | 136144 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0% | NO HUBO INCIDENCIAS EN ESTE PERIODO
172036 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 3000000 | 2500000 | 2500000 | 2459727 | 98.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | GASTO ENE-MAR/12
172037 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 800000 | 605000 | 605000 | 603200 | 99.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 6 | 50% | SE VALIDA ESTE PROYECTO A RESERVA DE QUE EL MUNICIPIO SOLICITE LA AUTORIZACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION.
172038 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JGS-01-047/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 300000 | 87696 | 87696 | 87696 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 5 | 41.7% | REPARACIONES EN PROCESO
172039 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-037/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 4 | 0 | 0% | REVISION EN PROCESO
172040 |  |  |  | SEGUROS Y FIANZAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-041/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1000000 | 902000 | 902000 | 901930 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | SEGUROS Y FIANZAS ENE-MAR
172041 |  |  |  | TELEFONO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 200000 | 175000 | 175000 | 172223 | 98.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | TELEFONO ENE-MAR
172042 |  |  |  | UNIFORMES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-045/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 50000 | 17700 | 17700 | 17700 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0.01 | 0.5% | UNIFORMES ENE-MAR
172043 |  |  |  | VALES DE DESPENSA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 2300000 | 1650000 | 1650000 | 1647505 | 99.8% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 12 | 3 | 25% | VALES DE DESPENDA ENE-MAR
172044 |  |  |  | VIATICOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | JGS-01-006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 15000 | 7000 | 7000 | 6017 | 86% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 3 | 25% | VIATICOS ENE-MAR
79523 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS Y MUNICIONES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP23/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 3000 | 2250 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
81061 |  |  |  | CAPACITACION AL PERSONAL | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP34/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
79403 |  |  |  | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP21/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 1090000 | 817500 | 817500 | 774817 | 94.8% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE SUMINISTRO GASOLINA MAGNA A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL Y BOMBEROS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
81446 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP36/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 14339 | 63.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
80668 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP31/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 21924 | 97.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
79791 |  |  |  | GASTOS MENORES DE OFICINA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP25/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 15000 | 11250 | 11250 | 2495 | 22.2% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS PARA APOYOS FUNERARIOS Y PARA SACAR DUPLICADOS DE LLAVES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
79582 |  |  |  | HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP24/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 11000 | 8250 | 8250 | 5800 | 70.3% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE ADQUIRIO UNA MOTOCIERRA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS UTILIZADA PARA EL RETIRO DE ARBOLES EN CASO DE ACCIDENTES EN CARRETERAS O DOMICILIOS PARTICULARES
78478 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP13/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 50000 | 37500 | 37500 | 4350 | 11.6% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE MANDARON HACER IMPRESIONES DE BOLETAS DE INGRESO EN DONDE SE ANOTAN LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE SON DETENIDAS POR HABER COMETIDO ALGUN DELITO
78939 |  |  |  | MATERIAL DE PINTURA P/MEJORAS Y SEÑALIZACION | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP18/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 237500 | 178125 | 178125 | 15867 | 8.9% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | MATERIAL PARA EL BALIZAMIENTO DE LOS CAJONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PARA LINEAS DELIMITANTES DE CARRIL EN AMARILLO Y ROJO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
78784 |  |  |  | MATERIAL DIVERSO PARA MEJORAS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP17/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | MATERIAL DE PINTURA, DE FERRETERIA, DE PLOMERIA, DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
78585 |  |  |  | MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP15/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 9000 | 6750 | 6750 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78541 |  |  |  | MATERIAL Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP14/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 5000 | 3904 | 3904 | 3904 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE REALIZARON RECARGAS DE TONER Y SE ADQUIRIO UNA IMPRESORA PARA REALIZACION DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL DEPTO.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
79040 |  |  |  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP19/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 1400000 | 1050000 | 1050000 | 973494 | 92.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78747 |  |  |  | MEJORAS Y ADAPTACION DE INSTALACIONES | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP16/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 65000 | 48750 | 48750 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
78371 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP12/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 49000 | 36750 | 36750 | 5936 | 16.2% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE COMPRARON HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS,RECOPILADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL AECHIVO DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO Y FOLDER PARA EL ENVIO Y EL GUARDADO DE DOCUMENTOS.
80600 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. DE EQUIPO DE ARMAMENTO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP30/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 5000 | 3750 | 3750 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE ARMAS UTILIZADAS EN LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
80282 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP26/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 17000 | 12750 | 12750 | 371 | 2.9% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS RELACIONADOS PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA COMO SILLAS, ESCRITORIOS,MAQUINAS DE ESCRIBIR ETC
80369 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO. DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP28/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 265000 | 198750 | 198750 | 65854 | 33.1% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | SE COMPRARON VARIAS REFACCIONES VEHICULARES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL Y BOMBEROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VAHICULOS Y ATENDER LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
80310 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO.DE EQUIPO DE COMPUTO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP27/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO COMO IMPRESORAS,MONITORES,CPU
80443 |  |  |  | REFACCIONES Y MTTO.DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP29/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 64000 | 48000 | 48000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIOS, ANTENAS, CARGADORES DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION
80987 |  |  |  | SERVICIO DE INTERNET | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP33/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 4000 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
79223 |  |  |  | SERVICIO MEDICO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP20/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 522000 | 391500 | 391500 | 390587 | 99.8% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
80820 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP32/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 25000 | 18750 | 18750 | 2439 | 13% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
79455 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP22/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 140000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | PARA LOS GASTOS DE ADQUISICION DE PANTALONES,CAMISETAS,BOTAS,IMPERMEABLES Y TODO EL EQUIPAMIENTO RELACIONADO A LOS UNIFORMES DEL PERSONAL
81414 |  |  |  | VIATICOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12CP35/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | - | - | 2000 | 1792 | 1792 | 1792 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
190624 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13-JONACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13-PR-SP-002-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | - | - | 1500000 | 1133271 | 1133271 | 1133271 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
82640 |  |  |  | AMBULANCIA 2012 R-03 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP415/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 4889 | 2889 | 2889 | 2889 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81421 |  |  |  | AMBULANCIA 20212 R-03 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP219/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 27843 | 22843 | 22843 | 22843 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71426 |  |  |  | ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP307/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 1000 | 865 | 865 | 865 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81546 |  |  |  | CAPACITACION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP305/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 10000 | 9400 | 9400 | 9400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
69259 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP204/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 30000 | 8856 | 8856 | 8856 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
72069 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP501/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 5436 | 3605 | 3605 | 3605 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81357 |  |  |  | DODGE BLANCA PC/227 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP216/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 52000 | 36734 | 36734 | 36734 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82540 |  |  |  | DODGE BLANCA PC/227 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP413/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 28229 | 28009 | 28009 | 28009 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81229 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0231 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP214/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 80000 | 74584 | 74584 | 74584 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82411 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0231 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP411/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 4743 | 3243 | 3243 | 3243 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81279 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0232 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP215/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 100000 | 88726 | 88726 | 88726 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82433 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0232 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP412/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 14860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81398 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0233 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP217/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 92000 | 83096 | 83096 | 83096 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82668 |  |  |  | DODGE RAM AZUL MARINO SEG/0233 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP416/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 348 | 348 | 348 | 348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
72137 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOTRANSMISION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14PC601/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 16000 | 11215 | 11215 | 11215 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81903 |  |  |  | FORD ECOLINE BLANCO SEG/R-02 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP406/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 2000 | 928 | 928 | 928 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71186 |  |  |  | FORD ECOLINE E-150 BLANCA SEG / R-02 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP210/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 70000 | 51686 | 51686 | 51686 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81060 |  |  |  | FORD RANGEL 2009 SEG/0229 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP212/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 60422 | 50422 | 50422 | 50422 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81218 |  |  |  | FORD RANGEL 2009 SEG/0230 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP213/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 51000 | 48273 | 48273 | 48273 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82240 |  |  |  | FORD RANGER 2009 SEG/0229 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP410/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 5378 | 4378 | 4378 | 4378 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
82105 |  |  |  | FORD RANGER 2009 SEG/0230 | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP408/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 21508 | 21240 | 21240 | 21240 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
80848 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP205/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 3800 | 2664 | 2664 | 2664 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
72033 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP403/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 25000 | 23170 | 23170 | 23170 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
87444 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP404/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | METAS: INFORME
82572 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP414/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 42361 | 32361 | 32361 | 32361 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
80801 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14C9202/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 3000 | 187 | 187 | 187 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
69328 |  |  |  | MATERIAL MÉDICO | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP208/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 2000 | 1804 | 1804 | 1804 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71773 |  |  |  | MATERIALES Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP402/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 2500 | 276 | 276 | 276 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71610 |  |  |  | MATERIALES Y REPARACION DE EDIFICIOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP401/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 10000 | 6775 | 6775 | 6775 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
80816 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP203/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 11000 | 8178 | 8178 | 8178 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
80585 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP201/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 5000 | 1505 | 1505 | 1505 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81010 |  |  |  | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP207/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 27000 | 25410 | 25410 | 25410 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71401 |  |  |  | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP303/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 8000 | 5964 | 5964 | 5964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
71225 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP301/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 18000 | 11995 | 11995 | 11995 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81751 |  |  |  | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP405/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 21507 | 18507 | 18507 | 18507 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81477 |  |  |  | SERVICIOS DE RADIO Y TELECOMUNICACION | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP304/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 3904 | 2080 | 2080 | 2080 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
70949 |  |  |  | UNIFORMES | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP209/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 17941 | 17941 | 17941 | 17941 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
81722 |  |  |  | VIATICOS | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14CP306/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAZATEPEC | - | - | 9000 | 5437 | 5437 | 5437 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | METAS: INFORME
154583 |  |  |  | ANALISIS DE ANTIDOPING A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MMIZU/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 12528 | 12528 | 12528 | 12528 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 70 | 70 | 100%
154584 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BANDERA OFICIAL | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | MMIZU/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 237940 | 237940 | 237940 | 237940 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 70 | 70 | 100%
154585 |  |  |  | GASOLINA | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 1161745 | 1161745 | 1161745 | 1161745 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LITROS
154586 |  |  |  | MANTENIMIENTO A BANQUETAS Y GUARNICIONES(VIALIDAD) | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-061/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 23051 | 23051 | 23051 | 23051 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
154587 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 5635 | 5635 | 5635 | 5635 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100%
154588 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-061/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 138684 | 138684 | 138684 | 138684 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PIEZAS
154589 |  |  |  | MATERIALES E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PIEZAS
154590 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-061/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 102320 | 102320 | 102320 | 102320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PIEZAS
154591 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ZU-017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 2802489 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: RECURSOS POR DISTRIBUIR
154592 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-061/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 18012 | 18012 | 18012 | 18012 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 1 | 1 | 100%
154593 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | - | - | 31903 | 31903 | 31903 | 31903 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: LLAMADAS
154594 |  |  |  | SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZU-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MIACATLAN | - | - | 245806 | 245806 | 245806 | 245806 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
130493 |  |  |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA INT CON INSTITUCIONES DE CREDITO | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-018 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 1850000 | 1176306 | 1176306 | 1171139 | 99.6% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130494 |  |  |  | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITHIVOS | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 550000 | 466252 | 466252 | 466252 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130495 |  |  |  | DERECHOS DE AGUA POTABLE | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 126000 | 122862 | 122862 | 73120 | 59.5% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | ESTOS DERECHOS SON LOS QUE PAGA EL AYUNTAMIENTO A CEAMA POR LOS DERECHOS DE USO DE AGUA DE TODO EL MUNICIPIO DE OCUITUCO
130496 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 663080 | 663080 | 663080 | 663080 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDE AL PAGO A CFE POR EL CONSUMO DE LUZ NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO, Y LOS APROVECHAMIENTOS CORRESPONDEN AL PAGO QUE SE HACE A CEAMA POR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
130499 |  |  |  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 10000 | 5000 | 5000 | 4811 | 96.2% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130502 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 199754 | 180754 | 180754 | 137978 | 76.3% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130503 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 2688 | 89.6% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130504 |  |  |  | TELEFONIA CELULAR | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 34550 | 32000 | 32000 | 31628 | 98.8% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130505 |  |  |  | TELEFONIA RADICIONAL | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 23026 | 95.9% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
130506 |  |  |  | VESTUARIO Y UNIFORMES | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 182962 | 182962 | 182962 | 182962 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
130507 |  |  |  | VIATICOS | 16-OCUITUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-F4/2012-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 13494 | 90% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
87242 |  |  |  | ALIMENTACION DE PERSONAL | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-026-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 92.9% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 17 | 85%
87243 |  |  |  | APORT.PATRONAL ICTSGEM | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-022-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 130000 | 114334 | 114334 | 92530 | 80.9% | 0 | 0 | PERSONA | 20 | 20 | 100%
87244 |  |  |  | ART. DE COMPUTADORA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-028-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
87245 |  |  |  | ARTICULOS DE PAPELERIA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-014-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 50 | 100%
87246 |  |  |  | BONO DE PREVISION SOCIAL | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-034-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 84375 | 42.2% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 22 | 44%
87247 |  |  |  | COMBUSTIBLE SEG.PUB. | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-002-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 780000 | 612153 | 612153 | 612153 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 2000 | 1200 | 60%
87248 |  |  |  | COMPENSACIONES | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-016-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 388729 | 77.7% | 0 | 0 | PERSONA | 100 | 20 | 20%
87249 |  |  |  | DEUDA ALUMBRADO PUBLICO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-3001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 9177678 | 4536967 | 4536967 | 3225898 | 71.1% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 60 | 60% | METAS: ALUMBRADO PUBLICO
87250 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-006-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
87251 |  |  |  | FINIQUITOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-025-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 500000 | 333333 | 333333 | 38494 | 11.5% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 4 | 40%
87252 |  |  |  | GAS L.P | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-020-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1000 | 1000 | 100%
87253 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-023-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1000 | 1000 | 100%
87254 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-027-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 1682 | 6.7% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 3 | 15%
87255 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ART. DE ASEO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-029-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0%
87256 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE P.CIVIL | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-033-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
87257 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE VIGILANCIA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-030-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 21152 | 18.4% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 2 | 13.3%
87258 |  |  |  | MTO.EQUIPO COMUNICACION | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-015-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 1100 | 7.3% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 8 | 40%
87259 |  |  |  | REP. Y MANTTO. EQPO.VIGILANCIA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-031-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0%
87260 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. EDIF. | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-021-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
87261 |  |  |  | REPARACION Y REFACCIONES | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-003-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
87262 |  |  |  | ROTULACION Y MANNTO. DE VEHIC. | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-010-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 4 | 40%
87263 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-005-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
87264 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-007-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 100000 | 40% | 0 | 0 | SERVICIO | 20 | 15 | 75%
87265 |  |  |  | UNIFORMES | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-024-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 20000 | 9.1% | 0 | 0 | PIEZA | 200 | 25 | 12.5%
87266 |  |  |  | VIATICOS | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-PR-004-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100%
127166 |  |  |  | AGUA POTABLE | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP048/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 2448 | 1836 | 1836 | 1463 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127167 |  |  |  | ALIMENTO PARA ANIMALES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP030/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 285085 | 213814 | 213814 | 170400 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127168 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP038/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 40561 | 30421 | 30421 | 24244 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127169 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (COPIADORA) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP057/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 188808 | 141606 | 141606 | 112854 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127170 |  |  |  | ASESORIAS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP072/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 164778 | 123584 | 123584 | 98491 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127171 |  |  |  | CAPACITACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP058/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 117112 | 87834 | 87834 | 70000 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127172 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP021/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 4370016 | 3277512 | 3277512 | 2612030 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127173 |  |  |  | CONSUMO DE ALIMENTOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP046/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1870319 | 1402739 | 1402739 | 1117920 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127346 |  |  |  | ENSERES PARA OFICINA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP074/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 4954 | 3715 | 3715 | 2961 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127174 |  |  |  | EQPO. Y ACCS.PREVEN. DE SEGURIDAD | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP026/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 14555 | 10916 | 10916 | 8700 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127175 |  |  |  | GASTOS MENORES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP079/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 926 | 695 | 695 | 554 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127176 |  |  |  | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP040/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 31938 | 23954 | 23954 | 19090 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127177 |  |  |  | LLANTAS Y CAMARAS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP023/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 182598 | 136948 | 136948 | 109142 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127178 |  |  |  | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP022/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 37625 | 28219 | 28219 | 22489 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127179 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP049/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 2411 | 1808 | 1808 | 1441 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127180 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18CP029/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 690 | 517 | 517 | 412 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127181 |  |  |  | MATERIAL MEDICO (AMBULANCIA) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP034/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 147422 | 110566 | 110566 | 88116 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127401 |  |  |  | MATERIAL PARA BALIZAMIENTO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP077/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 133107 | 99830 | 99830 | 79560 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | AQUI SE REGISTRA EL MATERIAL QUE SE ADQUIERE PARA LAS SEÑALIZACIONES
127182 |  |  |  | MATERIAL QUIRURGICO (OXIGENO) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP056/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 262 | 197 | 197 | 157 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127183 |  |  |  | MATERIAL Y ART. DE CONSTRUCCION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP027/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 12548 | 9411 | 9411 | 7500 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127184 |  |  |  | MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP062/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 10299 | 7725 | 7725 | 6156 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127185 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE COM. | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP020/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 430 | 323 | 323 | 257 | 79.6% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127186 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 27152 | 20364 | 20364 | 16229 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127187 |  |  |  | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP051/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 6612533 | 4959399 | 4959399 | 3952419 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127188 |  |  |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP047/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 69546 | 52160 | 52160 | 41569 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127189 |  |  |  | PASAJES Y PEAJES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP044/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 4010 | 3008 | 3008 | 2397 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127190 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 1087084 | 815313 | 815313 | 649768 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127191 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. EQ. DE TRANS. | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP041/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 249139 | 186854 | 186854 | 148915 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127192 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. Y REM. INMUEB. | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP042/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 6793 | 5094 | 5094 | 4060 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127193 |  |  |  | SEGUROS Y FIANZAS (VEHICULOS) | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP039/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 712498 | 534373 | 534373 | 425872 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127194 |  |  |  | SERVICIO DE CELULARES | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP036/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 77823 | 58367 | 58367 | 46516 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127195 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP037/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 202042 | 151532 | 151532 | 120764 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127196 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP035/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 114148 | 85611 | 85611 | 68228 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
127197 |  |  |  | UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18CP019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 23887 | 17916 | 17916 | 14278 | 79.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154501 |  |  |  | APOYO AL SECTOR SALUD | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU027/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 9500 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154574 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU028/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 25000 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154043 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU016/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 815000 | 481953 | 481953 | 481953 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154778 |  |  |  | COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU031/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 7000 | 6631 | 6631 | 6631 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
153998 |  |  |  | CONSUMIBLES COMPUTADORA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU014/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 33250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
153956 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU012/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 42200 | 28383 | 28383 | 28383 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154701 |  |  |  | GASTOS MENORES DE OFICINA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU030/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 125000 | 36366 | 36366 | 36366 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
153701 |  |  |  | HONORARIOS MEDICOS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU037/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 77200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
154063 |  |  |  | MANTTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU017/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 12000 | 592 | 592 | 592 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154149 |  |  |  | MANTTO Y REPARACIONES DE OFICINAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU021/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 35200 | 1948 | 1948 | 1948 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154090 |  |  |  | MANTTO Y REPARACIONES DE RADIOS Y ARMAMENTO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU019/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 78250 | 57916 | 57916 | 57916 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154122 |  |  |  | MANTTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU020/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 498000 | 148996 | 148996 | 148996 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154020 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU015/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 33250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
154275 |  |  |  | MATERIAL MEDICO AMBULANCIA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU025/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
154292 |  |  |  | MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU026/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154178 |  |  |  | MATERIAL Y ARTICULOS DE ASEO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU022/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD FEDERAL | MUNICPIO DE TEPALCINGO | - | - | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
153980 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU013/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 48000 | 7876 | 7876 | 7876 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154247 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS Y SEÑALES DE TRANSITO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU024/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 45000 | 5751 | 5751 | 5751 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
153926 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 45600 | 8146 | 8146 | 8146 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
153841 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS Y/O MEDICINAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU010/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 350623 | 341321 | 341321 | 341321 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
154224 |  |  |  | UNIFORMES Y UTILERIAS | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19ZU023/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | - | - | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
77107 |  |  |  | ALIMENTOS PARA PERSONAL | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 55703 | 55703 | 55703 | 55703 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ALIMENTOS
87176 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-045 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 27509 | 27509 | 27509 | 27509 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: RENTA
76986 |  |  |  | ARTICULOS SANITARIOS Y ARTICULOS DE ASEO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 12764 | 12764 | 12764 | 12764 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77990 |  |  |  | BALIZAMIENTO DE CALLES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-036 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 17427 | 17427 | 17427 | 17427 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10000 | 10000 | 100%
77131 |  |  |  | BOTIQUIN PARA AMBULANCIA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 55000 | 29623 | 29623 | 29623 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50%
76717 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 2179944 | 1889025 | 1889025 | 1889025 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 8 | 66.7%
77003 |  |  |  | CURSOS Y CAPACITACIONES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 6694 | 6694 | 6694 | 6694 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
89299 |  |  |  | EMPLACAMIENTO Y REEMPLACAMIENTO DE UNIDADES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-066 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
77263 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 98253 | 98253 | 98253 | 98253 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 8 | 66.7%
88982 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS Y/O MOTOPATRULLAS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-064 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
87161 |  |  |  | GASTOS DE DIFUCION CIVICA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-062 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 48084 | 48084 | 48084 | 48084 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 2 | 100%
78593 |  |  |  | GASTOS MENORES DE OFICINA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-026 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77010 |  |  |  | LIQUIDACIONES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-061 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10733 | 10733 | 10733 | 10733 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: NOMINA
77973 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ARMAS, CARTUCHOS Y EQUIPO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-035 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 0 | 0%
78259 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-054 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 21545 | 21545 | 21545 | 21545 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
77515 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 6667 | 6667 | 1276 | 19.1% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 5 | 41.7%
87108 |  |  |  | MATERIALES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 30635 | 25859 | 25859 | 25859 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
88807 |  |  |  | MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 4582 | 3085 | 3085 | 3082 | 99.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
77149 |  |  |  | MULTAS FEDERALES NO FISCALES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | METAS: MULTAS
87435 |  |  |  | PALERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-044 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 40000 | 32748 | 32748 | 32748 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
77940 |  |  |  | POLIZAS DE SEGUROS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-048 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 100000 | 94576 | 94576 | 94576 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 105 | 105 | 100%
87033 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-056 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 2111 | 2111 | 2111 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 3 | 2 | 66.7%
87147 |  |  |  | RENTA DE INMUEBLES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: RENTA
88723 |  |  |  | REOARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 46781 | 39229 | 39229 | 39229 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
88705 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-053 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 18756 | 18756 | 18756 | 18756 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
73791 |  |  |  | REPARACIONES Y REFACCIONES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 664824 | 664824 | 664824 | 664824 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
73716 |  |  |  | ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-013 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
77035 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS VIALES | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-062 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
76695 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-015 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 78396 | 78396 | 78396 | 78396 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
76737 |  |  |  | SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINAS | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-017 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 98885 | 98885 | 98885 | 98885 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
78566 |  |  |  | TELEFONIA CELULAR | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-055 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
73671 |  |  |  | VIATICOS Y GTOS DE REPRESENTACION | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20-CP-2012-11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN | - | - | 10000 | 6667 | 6667 | 3663 | 54.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: NOMINA
135572 |  |  |  | COMBUSTIBLES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-07/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 295000 | 172600 | 172600 | 172600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: COMBUSTIBLE MENSUAL
135752 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-17/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1 | 16.7% | METAS: ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL
135635 |  |  |  | REFACCIONES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-08/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 36294 | 25937 | 25937 | 25937 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: SUMINISTRO DE REFACCIONES POR MES
135972 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACIÓN | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-20/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 5000 | 3132 | 3132 | 3132 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: INFORME
135816 |  |  |  | REPARACION DE AUTOMOVILES | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-19/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 17706 | 12631 | 12631 | 12631 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REPARACIONES DE UNIDADES MENSUALES
135724 |  |  |  | TELEFONOS | 21-TETECALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21-ZU-14/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETECALA | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: SERVICIO TELEFONICO MENSUAL
154399 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 229117 | 229117 | 229117 | 229117 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154868 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202006/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154425 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- MATERIAL PARA ALCOHOLIMETRO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 24338 | 24338 | 24338 | 24338 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154389 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- MATERIAL PARA EPO. DE COMPUTO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 754 | 754 | 754 | 754 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154432 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- SOFTWARE Y PROGRAMAS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202012/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 4628 | 4628 | 4628 | 4628 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154411 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS.- VESTUARIO Y EQUIPO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570202007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 142397 | 142397 | 142397 | 142397 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154817 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- COMISIONES BANCARIAS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203009/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | POR ERROR EN EL ANTERIOR REPORTE TENIA EL CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES.- SERV. DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PRESENTE SE ASIENTA EL CONCEPTO CORRECTO.
154472 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- CONSUMOS ADMVOS. | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203016/2016 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154484 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- OTROS NO ESPECIFICADOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203099/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 290 | 290 | 290 | 290 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154284 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- REP. Y MTTO. DE EPO. DE VIDEOVIGILANCIA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 320128 | 320128 | 320128 | 320128 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154439 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- REP. Y MTTO. DE SEÑALAMIENTOS Y VIALIDADES | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203005/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154254 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- REP. Y MTTO. DE VEHICULOS | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203001/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 56192 | 56192 | 56192 | 56192 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154476 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- SERV. DE AGUA POTABLE | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203017/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154330 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- SERV. DE ENERGIA ELECTRICA | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 470 | 470 | 470 | 470 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
154318 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES.- SERV. TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22PC/570203007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | - | - | 46064 | 46064 | 46064 | 46064 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
128614 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR010/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 650000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12 | 9 | 75% | CON RECURSOS PROPIOS DE PAGO EN ESTE RUBRO LA CANTIDAD DE $60,000.00
128619 |  |  |  | REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 200000 | 169985 | 169985 | 169985 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 9 | 75%
128625 |  |  |  | REPARACIONES Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 6890 | 6890 | 6890 | 6890 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
128622 |  |  |  | UNIFORMES AL PERSONAL | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23PR015/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | - | - | 83373 | 83373 | 83373 | 83373 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
114135 |  |  |  | ACCESORIOS PARA PATRULLAS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3005-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
114137 |  |  |  | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3015-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
114140 |  |  |  | DERECHOS Y APROBECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 590000 | 564876 | 564876 | 564876 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: DERECHOS
114141 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-6001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 42070 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.25 | 25%
114142 |  |  |  | EQUIPO DE GRABACION Y VIDEO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3014-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 40000 | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL FÍLMICO | 1 | 0.25 | 25%
114143 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3006-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
114144 |  |  |  | EVALUACIONES MEDICAS, TOXICOLOGICAS Y PSICOLOGICAS ELEMENTOS DE SEG PUB | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 392880 | 135720 | 135720 | 135720 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: CERTIFICADOS
114937 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNUCIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 4000 | 3506 | 3506 | 3506 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA DE ESTE FONDO
114145 |  |  |  | JUBILACIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-7001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 130814 | 98470 | 98470 | 98470 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: NOMINA
114136 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 150000 | 90021 | 90021 | 90021 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | EN ESTE PROYECTO SE COMPRARAN MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO INCLUYE LUMINARIAS, LAMPARAS ETC.
114138 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3008-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: MANTENIMIENTO
114565 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 7000 | 6158 | 6158 | 6158 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5 | 83.3% | COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA
114139 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DE SEG PUB | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3011-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 81000 | 8803 | 8803 | 8803 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: MANTENIMIENTO
114146 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3009-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 125000 | 121506 | 121506 | 121506 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: MANTENIMIENTO
114147 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE PROTECCION CIVIL | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 2036 | 1688 | 1688 | 1688 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | LOTE DE MATERIAL DE USO DE PROTECCION CIVIL (CUERDAS Y FRANELAS)
114148 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-2003-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 125000 | 34950 | 34950 | 34950 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
114149 |  |  |  | PENSIONES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-4001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 138241 | 103681 | 103681 | 103681 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: PENSIONES
114150 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3013-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0%
114151 |  |  |  | REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3007-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 1260000 | 1241536 | 1241536 | 1241536 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.25 | 25% | METAS: MANTENIMIENTO
114152 |  |  |  | RECARGA DE EXTINTORES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-5001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 25000 | 2204 | 2204 | 2204 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.25 | 25%
114153 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEG PUB | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-2005-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: MANTENIMIENTO
114154 |  |  |  | SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3010-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 195000 | 194874 | 194874 | 194874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: SEGUROS
114155 |  |  |  | SEÑALAMIENTOS VIALES Y BALIZAMIENTO | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-2001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 480648 | 269872 | 269872 | 269872 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 1 | 0.25 | 25%
114156 |  |  |  | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 75000 | 57082 | 57082 | 57082 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.25 | 25%
114157 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-2002-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 25000 | 4429 | 4429 | 4429 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.25 | 25%
114158 |  |  |  | SERVICIOS FUNERARIOS | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN | - | - | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
114159 |  |  |  | VIATICOS | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-3012-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO TLALTIZAPAN | - | - | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: VIATICOS
125678 |  |  |  | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 15000 | 11250 | 11250 | 9155 | 81.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 2 | 1 | 50%
125651 |  |  |  | COMBUSTIBLE | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR014/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 500000 | 375000 | 375000 | 303350 | 80.9% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125738 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 7000 | 5505 | 5505 | 5505 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
125725 |  |  |  | CREDITO BANOBRAS | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 1000000 | 815053 | 815053 | 815053 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 12 | 9 | 75%
125637 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR007/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 20000 | 18006 | 18006 | 18006 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 6 | 4 | 66.7%
125811 |  |  |  | EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 10000 | 7500 | 7500 | 1550 | 20.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
125667 |  |  |  | GASTOS FUNERARIOS | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 1000 | 750 | 750 | 500 | 66.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125659 |  |  |  | GASTOS MENORES DE OFICINA | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR015/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 1000 | 750 | 750 | 580 | 77.3% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | GASTOS MENORES DE OFICINA COMO GARRAFONES DE AGUA, MATERIA PRIMA, ETC..
125731 |  |  |  | INTERESES CREDITO BANOBRAS | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 700000 | 572390 | 572390 | 572390 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125804 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 500000 | 375000 | 375000 | 157760 | 42.1% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125606 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 10000 | 7877 | 7877 | 7877 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
125598 |  |  |  | REPARACIONES DE PARQUE VEHICULAR | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR010/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 80000 | 60000 | 60000 | 57202 | 95.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 4 | 66.7%
125593 |  |  |  | SERVICIO MEDICO | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR009/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 48440 | 48440 | 48440 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 24 | 9 | 37.5%
125644 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 25-TLAQUILTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25PR006/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 30000 | 22885 | 22885 | 22885 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
125626 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 30000 | 22500 | 22500 | 15451 | 68.7% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
93293 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/01/18/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/UNIDADES DE LOS MPIOS QUE APOYARON DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2012
93609 |  |  |  | BALIZAMIENTO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/12/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 8900 | 4450 | 4450 | 4450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: META:PAGO DE ANUNCIOS DE VIALIDAD AREA SEGURIDAD PUBLICA
93799 |  |  |  | CAMPAÑAS DE SALUD | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/20/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 12036 | 6018 | 6018 | 6018 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE CAMPAÑAS DE SALUD AREA SEGURIDAD PUBLICA
93895 |  |  |  | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/06/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 897708 | 685817 | 685817 | 685817 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS AREA SEGURIDAD PUBLICA
94042 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/16/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 30488 | 20456 | 20456 | 20456 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AREA SEGURIDAD PUBLICA
94216 |  |  |  | COMPRA Y RECARGA DE MATERIAL PARA INCENDIO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/14/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 2668 | 2484 | 2484 | 2484 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:COMPRA Y RECARGA DE MATERIAL PARA INCENDIO AREA SEGURIDAD PUBLICA
94327 |  |  |  | CONSUMOS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/11/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 76806 | 47128 | 47128 | 47128 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
94430 |  |  |  | DERECHOS FEDERALES Y MUNICIPALES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/15/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 794 | 541 | 541 | 541 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE DERECHOS 2012 A LA SEC.FINANZAS Y PLANEACION DEL EDO JEEP COMPASS AREA SEG PUBLICA
94565 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/04/07/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 27000 | 26664 | 26664 | 26664 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: METAS:PAGO DE EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AREA SEGURIDAD PUBLICA
94909 |  |  |  | EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y RADIOTRANSMISIONES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/15/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 7000 | 6418 | 6418 | 6418 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: METAS: PAGO DE EQUIPO DE TELCOM. Y RADIOTRANSMISIONES AREA SEGURIDAD PUBLICA
94968 |  |  |  | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/08/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 140000 | 133243 | 133243 | 133243 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES AREA SEGURIDAD PUBLICA
95063 |  |  |  | LLANTAS Y CAMARAS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/11/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 55000 | 52231 | 52231 | 52231 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS AREA SEGURIDAD PUBLICA
95304 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 1010 | 505 | 505 | 505 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: MANTENIMIENTO DE NEBULIZADORA PERTENECIENTE AL AREA DE SALUD PUBLICA
95534 |  |  |  | MATERIAL DE FUMIGACION | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/07/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 3500 | 3266 | 3266 | 3266 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS: PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACION AREA SEGURIDAD PUBLICA
95583 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 2004 | 1002 | 1002 | 1002 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: METAS: PAGO DE ROTULO PARA CAMIONETA JEEP COMPASS AREA SEGURIDAD PUBLICA
95764 |  |  |  | MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/10/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 2000 | 1081 | 1081 | 1081 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: METAS: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION AREA SEGURIDAD PUBLICA
99666 |  |  |  | MATERIAL MEDICO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/13/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 25368 | 17295 | 17295 | 17295 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:COMPRA DE MATERIAL MEDICO AREA SEGURIDAD PUBLICA
99742 |  |  |  | MATERIAL SANITARIO Y DE ASEO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/02/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 2902 | 1738 | 1738 | 1738 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:COMPRA DE MATERIAL SANITARIO Y DE ASEO
99865 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE COMPUTACION | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 7452 | 4828 | 4828 | 4828 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE COMPUTACION AREA SEGURIDAD PUBLICA
99974 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 3000 | 1811 | 1811 | 1811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: METAS:COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA SEGURIDAD PUBLICA
100112 |  |  |  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/19/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 7332 | 3666 | 3666 | 3666 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:ELAB.DE LONAS P/AREAS DE PROT.CIVIL Y SALUD S/ATLAS DE RIESGO
100383 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO AREA SEGURIDAD PUBLICA | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/02/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 146804 | 115506 | 115506 | 115506 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR AREA SEGURIDAD PUBLICA
100496 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO.DE EQ.DE TELECOM.Y RADIOTRANSMISION | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/04/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 35800 | 22432 | 22432 | 22432 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO DE REP.Y MANTTO DE REDES DE TELECOMUNIC.Y RADIO TRANSMISION AREA SEGURIDAD PUBLICA
100745 |  |  |  | SEGUROS Y FIANZAS | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/08/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 457691 | 304255 | 304255 | 304255 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGOS DE SEGUROS Y FIANZAS AREA SEGURIDAD PUBLICA
101111 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO, POSTAL,TELEGRAFO E INTERNET | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/07/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 37354 | 30053 | 30053 | 30053 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: METAS:PAGO SERV. TEL. POSTAL, TELEGRAFO E INTERNET AREA SEGURIDAD PUBLICA
100827 |  |  |  | SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/03/09/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 6000 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | METAS: METAS:PAGOS DE SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL
101364 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPO | 26-TLAYACAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26/02/04/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | - | - | 246530 | 123265 | 123265 | 123265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: METAS:COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPO AREA SEGURIDAD PUBLICA
163847 |  |  |  | ARTICULOS MEDICOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 016/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 30000 | 22000 | 22000 | 12867 | 58.5% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
163729 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 012/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 600000 | 420000 | 420000 | 414862 | 98.8% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
163147 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS FONDO 4 | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 010/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 11000 | 8250 | 8250 | 1426 | 17.3% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
163633 |  |  |  | COMPENSACIONES | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 019/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 81000 | 70000 | 70000 | 69000 | 98.6% | 0 | 0 | PERSONA | 36 | 27 | 75%
162828 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 30000 | 24000 | 24000 | 23629 | 98.5% | 0 | 0 | INFORME TÉCNICO | 6 | 4 | 66.7%
163483 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 740000 | 620000 | 620000 | 615370 | 99.3% | 0 | 0 | INFORME | 6 | 4 | 66.7%
163761 |  |  |  | REPARACION TMTTO DE VEHICULOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 013/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 300000 | 225000 | 225000 | 150961 | 67.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 5 | 62.5%
163820 |  |  |  | UNIFORMES AL PERSONAL | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 015/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 70000 | 58000 | 58000 | 57742 | 99.6% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 24 | 80%
163052 |  |  |  | VARIOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 009/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 300000 | 80000 | 80000 | 72363 | 90.5% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
163777 |  |  |  | VIALIDADES | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 018/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 50000 | 37900 | 37900 | 37900 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 6 | 4 | 66.7%
163798 |  |  |  | VIATICOS | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 014/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN | - | - | 10000 | 5000 | 5000 | 363 | 7.3% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
110919 |  |  |  | AGUA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-029/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 0 | 0% | LOS PAGOS DE SERVICIO DE AGUA QUE SEAN SOLICITADOS EN EL PERIODO*
110514 |  |  |  | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 9300 | 9246 | 9246 | 9246 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE PRESENTARÁ REQUISICIÓN SEGUN LAS NECESIDADES QUE SE DERIVEN DE LAS DIVERSAS INSTALACIONES*
111340 |  |  |  | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-043/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA*
110629 |  |  |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 2285953 | 2285940 | 2285940 | 2285940 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 365 | 244 | 66.8% | EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ES PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR LO QUE ESTOS CARGAN EL SERVICIO TODOS LOS DÍAS, PARA CUMPLIR CON LA VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EN TODO EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC.
110970 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-32/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 45566 | 4839 | 4839 | 4839 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS. MISMOS QUE SERAN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICIÓN CUANDO SEA REQUERIDO POR EL ÁREA AL DEPTO DE ADQUISICIONES.
110902 |  |  |  | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-028/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 15000 | 8901 | 8901 | 8901 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7% | CORRESPONDE A LOS PAGOS POR ESTE CONCEPTO*
110588 |  |  |  | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 2684 | 2668 | 2668 | 2668 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL RUBRO COMPRENDE MATERIAL COMO TUBOS, CONEXIONES, PRODUCTOS LAMINADOS, PLACAS, ESPUMAS, ENVACES Y CONTENEDORES. SE SOLICITARAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MEDIANTE REQUISICIÓN.
111354 |  |  |  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-043/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 13177 | 3618 | 3618 | 3618 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A LAS CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES, DESFILES, ADQUISCIÓN DE OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS Y GASTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS. SE HARÁN MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE*
111217 |  |  |  | INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HTAS. | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-036/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 69000 | 24073 | 24073 | 24073 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PREVIA SOLICITUD DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
111129 |  |  |  | INSTLACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-033/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 7720 | 7451 | 7451 | 7451 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA PARTIDA SE REFIERE A LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, SILLAS, ESCRITORIOS, SILLONES, ARCHIVEROS, MAQUINAS DE ESCRIBIR,FOTOCOPIAS INCLUYE LOS DEDUCIBLES DE SEGUROS. SERÁN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE, NO PUEDE SER MEDIBLE DEBIDO A QUE SURGEN POR NECESIDAD DEL ÁREA QUE NO ESTA EN SUS MANOS DETERMINAR.
110413 |  |  |  | MATERIAL DE LIMPIEZA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-010/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 47500 | 18928 | 18928 | 18928 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | METAS: REQUISICIONES
110487 |  |  |  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-012/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 20000 | 19916 | 19916 | 19916 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE AL MATERIAL E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, LAS REQUISICIONES SE REALIZARÁN CONFORME A LAS NECESIDADES QUE SURJAN.
110575 |  |  |  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 25631 | 25523 | 25523 | 25523 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, ESTE RUBRO ES PARA CUBIR EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL, EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS, COMO UNIDAD DE MEDIDA SE PROGRAMA 1 REQUISICIÓN POR MES, PERO SERÁ SOLICITADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL ÁREA.
110529 |  |  |  | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-014/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 3500 | 3181 | 3181 | 3181 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | COMPRENDE LOS MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES, MISMOS QUE SERÁN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICIÓN CUANDO SURJAN POR NECESIDAD DE LAS INSTALACIONES.
110774 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-022/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA PARTIDA COMPRENDE LAS MUNICIONES, ESPOLETAS, CARGAS, GRANADAS, CARTUCHOS, BALAS, REQUERIDOS POR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MISMOS QUE SERÁN SUMINISTRADOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS AL ÁREA DE ADQUISICIONES.
111333 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-042/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | ESTE RUBRO SE REFIERE A LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, ENCUADERNACIÓN, FIJADORES, TINTAS Y PASTAS, ROLLOS FOTOGRÁFICOS, MISMOS QUE SERÁN SOLICITADOS AL ÁREA DE ADQUISICIONES MEDIANTE REQUISICIONES CUANDO SE REQUIERAN*
110562 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-015/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 9400 | 9386 | 9386 | 9386 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A LA ADQUISICION DE PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS,SELLADORES, BARNICES, LACAS, ESMALTES IMPERMEABILIZANTES, RESANADORES, CEMENTOS, MISMOS QUE SERAN SOLICITADOS SEGUN LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS O DE CONCENTRACIÓN.
110605 |  |  |  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 15391 | 11236 | 11236 | 11236 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA PARTIDA SE REFIERE A CLORO Y ÁCIDOS. LAS REQUISICIONES SERÁN PRESENTADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN EL EJERCICIO, CONSIDERANDO QUE DICHOS PRODUCTOS SON DE IMPORTANCIA PARA MANTENER LA DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS EN CASO DE EPIDEMIAS.
111388 |  |  |  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-047/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 22000 | 20678 | 20678 | 20678 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 0 | 0 | 0% | SE REFIERE A LA DIFUSION EN RADIO Y TELEVISION DE LAS METAS ALCANZADAS DEL FONDO Y AL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS GENERADOS POR SEGURIDAD PUBLICA
110811 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-023/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA PARTIDA SE REFIERE A ESCUDOS, PROTECTORES, MACANAS, CASCOS POLICIALES Y MILITARES, CHALECOS BLINDADOS Y DEMAS PRENDAS PARA EL MISMO FIN, MISMAS QUE SERÁN SOLICITADAS MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL ÁREA PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
110692 |  |  |  | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-021/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITPEC | - | - | 6200 | 6174 | 6174 | 6174 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2 | 50% | LA PARTIDA SE REFIERE A LA ROPA Y EQUIPO MAXIMO DE SEGURIDAD, CASCOS, CARETAS, LENTES, CINTURONES Y DISTINTAS DE LAS PRENDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERAN SOLICITADAS MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA.
110461 |  |  |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-011/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 37888 | 37824 | 37824 | 37824 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100% | LOS EVENTOS COMO SON CURSOS, CAPACITACIONES, CONCENTRACIONES DEL PERSONAL, NO PUEDEN SER PROGRAMADOS AL INICIO DEL EJERCICIO, TODA VEZ QUE SURGEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SOCIALES QUE SE PRESENTAN.
110861 |  |  |  | REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD. | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-026/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 233 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LAS REFACCIONES Y ACCESORIOS SERAN SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR LO QUE NO PUEDE SER MEDIBLE.
110840 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 1000 | 95 | 95 | 95 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA PARTIDA COMPRENDE, TARJETAS ELECTRÓNICAS, UNIDADES DE DISCO INTERNOS, BOCINAS, PANTALLAS, TECLADOS ENTRE OTROS, MISMOS QUE SERÁN SOLICITADOS MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA, TODA VEZ QUE AUNQUE EXISTA MANTENIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, SE LLEGAN A AVERIAR POR EL USO DE LOS MISMOS.
110854 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-025/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 410700 | 410699 | 410699 | 410699 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA PARTIDA COMPRENDE, LLANTAS, SUSPENSIONES, SISTEMAS DE FRENOS, PARTES ELÉCTRICAS, MARCHAS, LIMPIADORES, VOLANTES, TAPETES, REFLEJANTES, BOCINAS, AUTO ESTÉREOS, GATOS HIDRAULICOS O MECÁNICOS.
110886 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-027/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 35000 | 14308 | 14308 | 14308 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REFIERE A LAS REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES MENORES, MISMAS QUE SERÁN SOLICITADAS MEDIANTE REQUISICIÓN AL AREA DE ADQUISICIONES, Y QUE NO PUEDEN SER MEDIDAS, TODA VEZ QUE SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD.
111192 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-34/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 241970 | 152457 | 152457 | 152457 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 8 | 66.7% | EL RUBRO COMPRENDE EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INDEPENDIENTEMENTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SURGEN NECESIDADES Y COMO SON VEHÍCULOS IMPRESCINDIBLES POR EL SERVICIO QUE PROPORCIONAN A LA COMUNIDAD SE DEBE DE DAR ATENCIÓN INMEDIATA A ÉSTOS POR LO QUE NO PUEDE SER MEDIBLE, EL NUMERO DE REQUISICIONES RECIBIDAS.
111202 |  |  |  | REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-035/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 10408 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SERÁ SOLICITADO MEDIANTE REQUISICIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL ÁREA, POR LO QUE NO PUEDEN SER MEDIBLES LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN EN EL AÑO.
110948 |  |  |  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-31/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 15686 | 9315 | 9315 | 9315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DEPENDE DE LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL ÁREA DE ADQUISICIONES*
111252 |  |  |  | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-037/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 35000 | 11460 | 11460 | 11460 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SE REFIERE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DENTRO O FUERA DEL ESTADO, ESTE SERÁ SOLICITADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA, Y A SUS FUNCIONES, ES EXCLUSIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA.NO PUEDE SER MEDIBLE*
111365 |  |  |  | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-044/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 14000 | 1776 | 1776 | 1776 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REQUISICIÓN
110938 |  |  |  | TELEFONÍA TRADICIONAL | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-30/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 100000 | 19464 | 19464 | 19464 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3 | 75% | LOS PAGOS DEL SERVICIO SON BIMESTRALES, ESTE RUBRO ES APLICABLE SOLAMENTE PARA LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y DEPENDERÁN DEL NUMERO DE RECIBOS QUE SOLICITEN SEAN PAGADOS CON ESTE TIPO DE RECURSO. POR LO QUE PUEDEN SER VARIABLES.
110684 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-PR-020/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | - | - | 85633 | 16164 | 16164 | 16164 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES, SERÁ DE ACUERDO AL NÚMERO DE PERSONAL QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS Y DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑE, SE DEFINA BENEFICIAR CON VESTUARIO Y UNIFORMES, POR LO QUE SERÁ SOLICITADO MEDIANTE ESCRITO Y REQUISICIÓN AL ÁREA DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
96792 |  |  |  | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-022/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96470 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-015/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 2400000 | 1970384 | 1970384 | 1970384 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 40 | 30 | 75%
96552 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-019/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 20627 | 9517 | 9517 | 9517 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96854 |  |  |  | CONSERVACION Y MTTO DE INSTALACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-025/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 100000 | 21069 | 21069 | 21069 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96440 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-013/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 34290 | 34290 | 34290 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 1 | 0.75 | 75%
96933 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-027/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 10000 | 3793 | 3793 | 3793 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
97010 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-029/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 125000 | 118946 | 118946 | 118946 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96803 |  |  |  | GASTOS MENORES DE OFICINA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP023/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 125000 | 82735 | 82735 | 82735 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
97040 |  |  |  | GTOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-031/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 220000 | 201546 | 201546 | 201546 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96993 |  |  |  | MAT MEDICO Y EQUIPO DE AMBULANCIAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-028/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 150000 | 103911 | 103911 | 103911 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96498 |  |  |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-017/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 400000 | 90143 | 90143 | 90143 | 100% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 14 | 10.5 | 75%
97026 |  |  |  | MOBILIARIO HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-030/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 25000 | 1862 | 1862 | 1862 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96477 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-016/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 100000 | 63900 | 63900 | 63900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96514 |  |  |  | REP Y MATTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-018/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 100000 | 92352 | 92352 | 92352 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96571 |  |  |  | REP Y MATTO DE MOBILIARIO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-020/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.75 | 75%
96862 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-026/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 100000 | 25370 | 25370 | 25370 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96452 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-014/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 1400000 | 960569 | 960569 | 960569 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 40 | 30 | 75%
97084 |  |  |  | SEGUROS Y FIANZAS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-033/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 300000 | 252075 | 252075 | 252075 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
97067 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-032/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 50000 | 16633 | 16633 | 16633 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.75 | 75%
96843 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-024/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 800000 | 542250 | 542250 | 542250 | 100% | 0 | 0 | PESCADOR | 250 | 187.5 | 75%
96609 |  |  |  | VIATICOS | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-CP-021/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 10000 | 360 | 360 | 360 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 250 | 187.5 | 75%
96742 |  |  |  | ACEITES Y ADITIVOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-007-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 6816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96743 |  |  |  | ALIMENTACION DIVERSA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-005-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 3452 | 2630 | 2630 | 2630 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96744 |  |  |  | AMORTIZACION A CAPITAL | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-03-001-0000/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 4600000 | 3436677 | 3436677 | 3436677 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
96745 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-016-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 6138 | 3865 | 3865 | 3865 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
96746 |  |  |  | ARTICULOS DE EXTINCION DE INCENDIOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312010090001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
96747 |  |  |  | BALIZAMIENTO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-006-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 70000 | 43092 | 43092 | 43092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96748 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-011-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 15922 | 8213 | 8213 | 8213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96749 |  |  |  | CONSUMO DE AGUA EN GENERAL | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-010-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 1675 | 197 | 197 | 197 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
96750 |  |  |  | CURSOS Y TALLERES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-014-0005/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 6309 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96751 |  |  |  | DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312010150002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: PROVOCACION DE DAÑOS A TERCEROS
96752 |  |  |  | DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312010140004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 190329 | 181719 | 181719 | 181719 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
96753 |  |  |  | DIESEL | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-007-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96754 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-010-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 14003 | 6845 | 6845 | 6845 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
96755 |  |  |  | GASOLINA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-007-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 1322556 | 1242325 | 1242325 | 1242325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96756 |  |  |  | GASTOS MEDICOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-003-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 179170 | 148723 | 148723 | 148723 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96757 |  |  |  | INTERESES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-04-001-0000/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 729481 | 250800 | 250800 | 250800 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
96758 |  |  |  | MATERIAL DE CURACION | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-009-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 3396 | 2312 | 2312 | 2312 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96759 |  |  |  | MATERIAL DE PROTECCION CIVIL | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-009-0003/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 3953 | 1008 | 1008 | 1008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96760 |  |  |  | MATERIALES DIVERSOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-006-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 39656 | 878 | 878 | 878 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96761 |  |  |  | PAPELERIA ARTICULOS DE OFICINA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-004-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 25655 | 20453 | 20453 | 20453 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96762 |  |  |  | PINTURAS Y ACCESORIOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-006-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 118063 | 29562 | 29562 | 29562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96763 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-012-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 314518 | 309169 | 309169 | 309169 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
97045 |  |  |  | REPARACION Y MANTTO. DE EQ. DE RADIO COMUNICACION | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5312-01-012-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 35000 | 30262 | 30262 | 30262 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
96764 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO,POSTAL Y TELEGRAFICO | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-010-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 73971 | 64210 | 64210 | 64210 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
96765 |  |  |  | UNIFORMES | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-008-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 186004 | 186004 | 186004 | 186004 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96766 |  |  |  | VARIOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-014-0002/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 32632 | 29753 | 29753 | 29753 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
96767 |  |  |  | VIATICOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5312-01-013-0001/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 7048 | 4580 | 4580 | 4580 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 3 | 25% | METAS: 12
64816 |  |  |  | BALIZACION Y SEÑALIZACION | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-13/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 205000 | 113558 | 113558 | 113558 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 4 | 3 | 75% | BALIZACION Y SEÑALIZACION DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012
65158 |  |  |  | DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-19/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 497359 | 497359 | 497359 | 497359 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE
64668 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-11/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 48000 | 43026 | 43026 | 43026 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 6 | 4 | 66.7% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2012
64450 |  |  |  | GASOLINA Y ADITIVOS | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-08/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 1300000 | 1040790 | 1040790 | 1040790 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3 | 75% | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
65649 |  |  |  | GASTOS DEL COMEDOR | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-20/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 27000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | GASTOS DEL COMEDOR PAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
64946 |  |  |  | GASTOS FUNERALES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-15/05/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PAGO DE GASTOS FUNERALES DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
64882 |  |  |  | MATERIAL DE PROTECCION CIVIL | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-14/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 10000 | 2437 | 2437 | 2437 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | 4 | 3 | 75% | MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
64559 |  |  |  | MEDICAMENTOS | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-10/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 30000 | 17242 | 17242 | 17242 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 4 | 3 | 75% | PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012
66283 |  |  |  | PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-21/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | DECRETO | 5 | 2 | 40% | PAGOS MENSUALES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO INTERACCIONES S.A. DECRETO 432 CONTRATO 30023610
66452 |  |  |  | PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERESES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-22/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 423000 | 177080 | 177080 | 177080 | 100% | 0 | 0 | DECRETO | 5 | 2 | 40% | PAGO MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO INTERACCIONES S.A. DECRETO 432
64436 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-07/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 9500 | 5216 | 5216 | 5216 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 4 | 3 | 75% | COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE
65013 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-16/03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 450000 | 352254 | 352254 | 352254 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 3 | 75% | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNDIADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012.
65088 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACIONES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-17/03/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 50000 | 33660 | 33660 | 33660 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 4 | 3 | 75% | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOCOMUNICACIONES PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2012
64525 |  |  |  | SERVICIO MEDICO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-09/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 40000 | 25212 | 25212 | 25212 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 4 | 3 | 75% | PAGO SE SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2012
64737 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-12/03/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | - | - | 12500 | 7076 | 7076 | 7076 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75% | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL 2012
10236 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 54860 | 54860 | 54860 | 54860 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
10199 |  |  |  | GASOLINA, ACEITES Y LUBRICANTES | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 610000 | 462000 | 461096 | 461096 | 99.8% | 0 | 0 | LITRO | 50833 | 38500 | 75.7%
10210 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 495140 | 164200 | 164200 | 164200 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 3.3 | 33%
10185 |  |  |  | SERVIVIO TELEFONICO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 65000 | 37982 | 37982 | 37982 | 100% | 0 | 0 | TERMINAL TELEFÓNICA | 2 | 1.17 | 58.5%
118154 |  |  |  | COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-014/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | UNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 485501 | 485495 | 485495 | 485495 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
118983 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-CP031/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA
119127 |  |  |  | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-032/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 5000 | 3237 | 3237 | 3237 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES
118895 |  |  |  | GASTOS DE REPRESENTACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-028/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: GASTOS DE REPRESENTACION
117632 |  |  |  | MADICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-012/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 22000 | 20982 | 20982 | 20982 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
117880 |  |  |  | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-013/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES,A CCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
117605 |  |  |  | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-011/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES COMPLEMENTARIOS
117571 |  |  |  | MATERIALES DE LIMPIEZA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-009/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 9000 | 182 | 182 | 182 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES DE LIMPIEZA
118384 |  |  |  | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-016/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 95000 | 77169 | 77169 | 77169 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES DE SEGURIDAD
117591 |  |  |  | MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-010/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 9000 | 8557 | 8557 | 8557 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES EELECTRICOS Y ELECTRONICOS
117523 |  |  |  | MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-008/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 2000 | 1389 | 1389 | 1389 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL
117506 |  |  |  | MATERIALES UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-007/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 9000 | 1485 | 1485 | 1485 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
117486 |  |  |  | MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-006/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 12000 | 255 | 255 | 255 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
118754 |  |  |  | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-026/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
118941 |  |  |  | OTROS SERVICIOS GENERALES | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-029/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: OTROS SERVICIOS GENERALES
118453 |  |  |  | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG PUB | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-017-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 13685 | 10997 | 10997 | 10997 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: PRENDAS DE PROTECCION DE SEGURIDAD PUB
118519 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-018/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 10000 | 2364 | 2364 | 2364 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA
118538 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-019/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO
118590 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-020/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 23000 | 13877 | 13877 | 13877 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
118621 |  |  |  | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-021/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MQUINARIO Y OTROS EQUIPOS
118695 |  |  |  | REPARACIONES Y MATTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-024/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 115000 | 106526 | 106526 | 106526 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: REPARACION Y MATTO DE QUIPO DE TRANSPORTE
118726 |  |  |  | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-025/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
118664 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-023/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
118649 |  |  |  | TELEFONIA TRADICIONAL | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-022/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 14400 | 8731 | 8731 | 8731 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: TELEFONIA TRADICIONAL
118352 |  |  |  | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-015/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: VESTUARIOS Y UNIFORMES
118788 |  |  |  | VIATICOS | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33CP-027-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMOAC | - | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | METAS: VIATICOS
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
167347 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 13-JONACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | - | - | 491034 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 0 | 0%
|  | FAM |  |  | 14: 171358560; Ministrado 15: 166593003; Programado 16: 166593003; Ejercido 17: 55541647; Ejercido 18=17/15: 33.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 398; Ejercidos 23: 109.06; Ejercidos 24=23/22: 27.4%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
175820 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-000-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4765557 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
39387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRIMARIA PROGRESO COL. PROGRESO, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01-ZU-312-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 357400 | 357400 | 357400 | 160634 | 44.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.3 | 30% | SFP/0902-A/2012 21-MAY-12 LOCALIDAD: COL. PROGRESO
39399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CASAHUATLÁN, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | CASAHUATLÁN | RURAL | 01-ZR-313-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 393300 | 393300 | 393300 | 151779 | 38.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.25 | 25% | SFP/0902-A/2012 21-MAY-2012
39350 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | ZOQUITAL | RURAL | 01-ZR-0166-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2082700 | 2082700 | 2082700 | 968248 | 46.5% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.74 | 45.7% | SFP/0735-A/2012
39530 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | SAN JUAN TEXCALPAN | RURAL | 02-ZR-0169-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 375700 | 375700 | 375700 | 100768 | 26.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
39434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE KILÓMETRO 56, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO | RURAL | 02-ZR-0167-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 932200 | 932200 | 932200 | 261730 | 28.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1.05 | 35% | SFP/0735-A/2012
39705 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-0172-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 242400 | 242400 | 242400 | 96311 | 39.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
39604 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER-LABORATORIO, DIRECCIÓN, SANITARIOS, ANEXO MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN CAMAÑO DE JOAQUÍN CAMAÑO, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | RURAL | 03-ZR-0170-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1145052 | 1145052 | 1145052 | 423744 | 37% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 3 | 60% | SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
39642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03-ZU-0171-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 331300 | 331300 | 331300 | 114442 | 34.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: LA FLORIDA
39784 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA DE XALOSTOC, AYALA | 4-AYALA | XALOSTOC | RURAL | 04-ZR-0648-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1378700 | 1378700 | 1378700 | 596677 | 43.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.32 | 32% | SFP/1155-A/2012
39775 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE EL SALITRE, AYALA | 4-AYALA | EL SALITRE | RURAL | 04-ZR-315-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1028300 | 1028300 | 1028300 | 447560 | 43.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.3 | 30% | SFP/0902-A/2012
39734 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA | 4-AYALA | COLONIA LEOPOLDO HEREDIA | RURAL | 04-ZU-0173-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1983900 | 1983900 | 1983900 | 787718 | 39.7% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | SFP/0735-A/2012 SFP/1709-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
39754 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZR-314-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 721000 | 721000 | 721000 | 373312 | 51.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.12 | 56% | SFP/0902-A/2012
39803 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA, PROTECCIONES METÁLICAS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. MORELOS, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA MORELOS | RURAL | 05-ZU-0175-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 516600 | 516600 | 516600 | 454229 | 87.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
40173 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILL MACHTILOYAN DE COL. DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | EMPLEADO MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-0176-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1416500 | 1416500 | 1416500 | 492508 | 34.8% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0.5 | 10% | SFP/0735-A/2012
40197 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 06-ZU-0177-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 723130 | 50.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1.5 | 30% | SFP/0735-A/2012 COL. GABRIEL TEPEPA
40250 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0179-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 167600 | 167600 | 167600 | 157513 | 94% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. GUALUPITA
40315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE SANDOVAL DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-317-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 928000 | 928000 | 928000 | 323949 | 34.9% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012 LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN
41462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-0182-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 736300 | 736300 | 736300 | 286273 | 38.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.3 | 15% | SFP/0735-A/2012
41820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA) | RURAL | 09-ZR-0183-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 357000 | 357000 | 357000 | 345162 | 96.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
42065 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS COL. MARIANO MATAMOROS, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | COLONIA MARIANO MATAMOROS (PUENTE COLORADO) | RURAL | 10-ZR-480-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 302288 | 75.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0993-A/2012
42051 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BARDA PERIMETRAL MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SITIO DE CUAUTLA DE CHALCATZINGO, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | CHALCATZINGO | RURAL | 10-ZR-0187-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 416200 | 416200 | 416200 | 160152 | 38.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
42014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE CÓMPUTO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10-ZR-186-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 572000 | 572000 | 572000 | 223429 | 39.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
42149 |  |  |  | ALUMBRADO Y BARDA PERIMETRAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46 COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZR-0190-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1871200 | 1871200 | 1871200 | 1489040 | 79.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.95 | 95% | SFP/0735-A/2012
42109 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 24.00 METROS PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-0188-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1007500 | 1007500 | 1007500 | 926672 | 92% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.95 | 95% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44735 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA, SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCTRICA Y ESTRUCTURAL, PARA LA T.V. NIÑOS HÉROES DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-ZR-0193-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1584100 | 1584100 | 1584100 | 990872 | 62.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.47 | 47% | SFP/0735-A/2012
44760 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA CARLOS PACHECO DE TLAYCA, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | TLAYCA | RURAL | 13-ZR-321-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1178300 | 1178300 | 1178300 | 977901 | 83% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80% | SFP/0902-A/2012
44755 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, COCINA COMEDOR MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE PISOS DE LOSETA EN AULAS, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 18 DE JONACATEPEC, MOR. | 13-JONACATEPEC | JONACATEPEC | URBANO | 13-ZR-0194-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1289200 | 1289200 | 1289200 | 433767 | 33.6% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 2.4 | 60% | SFP/0735-A/2012
44786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL ELÉCTRICA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ DE XOCHICALCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | 15-ZR-0196-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1104800 | 1104800 | 1104800 | 411243 | 37.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.75 | 37.5% | SFP/0735-A/2012
44806 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATETELCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | 15-ZR-324-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 351900 | 351900 | 351900 | 124038 | 35.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15% | SFP/0902-A/2012
44846 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PARA LA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN LÓPEZ VELARDE DE OCUITUCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZR-0197-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1662900 | 1662900 | 1662900 | 564938 | 34% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.28 | 28% | SFP/0902-A/2012
44857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL, PARA LA TELESECUNDARIA PROFR. OTILIO MONTAÑO DE HUECAHUASCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-ZR-326-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 458000 | 458000 | 458000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
44863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | HUEJOTENGO (SAN MARCOS) | RURAL | 16-ZR-327-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 384400 | 384400 | 384400 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-ZU-636-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1685600 | 1685600 | 1685600 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1701-A/2012
44878 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-ZU-0198-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 367600 | 367600 | 367600 | 201322 | 54.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
44907 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MAS OBRA EXTERIOR E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0199-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1917500 | 1917500 | 1917500 | 849259 | 44.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.22 | 11% | SFP/0735-A/2012
44947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | EL ESTUDIANTE | RURAL | 17-ZU-0200-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 944706 | 944706 | 944706 | 426155 | 45.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.12 | 12% | SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCCIÓN
45011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, SUST.DE PISOS EN PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, NIVELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS, PARA EL CENTRO DE EDUC. PREESC. INDÍGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZR-0202-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 407400 | 407400 | 407400 | 159212 | 39.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | SFP/0735-A/2012
44982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | ETERNA PRIMAVERA | RURAL | 18-ZU-0201-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 375800 | 375800 | 375800 | 101671 | 27.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.68 | 68% | SFP/0735-A/2012
46127 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA MICÓATL DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SAN JUAN TLACOTENCO | RURAL | 20-ZR-0208-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 384600 | 384600 | 384600 | 219612 | 57.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
46167 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTO DOMINGO OCOTITLÁN | RURAL | 20-ZU-0209-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 754100 | 754100 | 754100 | 401988 | 53.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.92 | 92% | SFP/0735-A/2012
46190 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTA CATARINA | URBANO | 20-ZR-0210-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 853000 | 853000 | 853000 | 228333 | 26.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.66 | 66% | SFP/0735-A/2012
49084 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZR-0216-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 437600 | 437600 | 437600 | 157638 | 36% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.28 | 28% | SFP/0735-A/2012
49052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADERO, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS OFELIA MONTAÑO DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZR-0214-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 39600 | 39600 | 39600 | 13306 | 33.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.34 | 34% | SFP/0735-A/2012
47820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS UNIDAS, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | LOMAS LINDAS | RURAL | 22-ZR-0215-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1317600 | 1317600 | 1317600 | 458137 | 34.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1 | 33.3% | SFP/0735-A/2012
50768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | BARRANCA HONDA | RURAL | 24-ZR-0221-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 380700 | 380700 | 380700 | 247987 | 65.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95% | SFP/0735-A/2012
49286 |  |  |  | OBRA EXTERIOR, BARDA PERIMETRAL, MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 24-ZR-0219-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 930800 | 930800 | 930800 | 472197 | 50.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0735-A/2012
50883 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25-ZR-328-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 572936 | 38.3% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0.9 | 18% | SFP/0902-A/2012
50915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ANEXO MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | LA ERA (CALALPA) | RURAL | 25-ZR-329-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1822500 | 1822500 | 1822500 | 703849 | 38.6% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 1.3 | 18.6% | SFP/0902-A/2012
51257 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | COLONIA JERICÓ | RURAL | 26-ZR-334-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2240800 | 2240800 | 2240800 | 1048382 | 46.8% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.4 | 88% | SFP/0902-A/2012
51632 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CÍVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-ZU-330-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 669000 | 669000 | 669000 | 280734 | 42% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.38 | 38% | SFP/0902-A/2012
51798 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MIXTA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROFR. MOISÉS SÁENZ GARZA DE COL. APANQUETZALCO, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29-ZU-0226-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1097400 | 1097400 | 1097400 | 502989 | 45.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.65 | 65% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. APANQUETZALCO
51804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO, PARA LA TELESECUNDARIA JUVENTUD DEMOCRÁTICA DE LOS ARCOS, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | LOS ARCOS | URBANO | 29-ZR-0227-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 356500 | 356500 | 356500 | 265313 | 74.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80% | SFP/0735-A/2012
51825 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-ZR-331-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 362000 | 362000 | 362000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51841 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-ZR-332-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 364500 | 364500 | 364500 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51813 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-ZR-0229-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2675200 | 2675200 | 2675200 | 926524 | 34.6% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2 | 33.3% | SFP/0735-A/2012
51863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COLONIA PLAN DE AYALA | RURAL | 31-ZU-333-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 256300 | 256300 | 256300 | 98763 | 38.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.45 | 45% | SFP/0902-A/2012
51977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO DE COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31-ZR-637-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1685600 | 1685600 | 1685600 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1701-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
51880 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA PROFR. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZR-0231-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 661800 | 661800 | 661800 | 236972 | 35.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0735-A/2012
45647 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-ZR-0204-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 890289 | 890289 | 890289 | 297540 | 33.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0.8 | 26.7% | SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 REDUCC. DE MONTO
REHABILITACIÓN
39517 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO PARA LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE SAN DIEGO TEPANTONGO, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | SAN DIEGO TEPANTONGO | RURAL | 02-ZR-0168-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 179600 | 179600 | 179600 | 47104 | 26.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.55 | 55% | SFP/0735-A/2012
39815 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, PUERTAS, COLOCACIÓN DE VIDRIOS Y PINTURA GENERAL PARA LA PRIMARIA ANTONIO GÓMEZ URBINA DE COL. CUAUHTÉMOC, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 05-ZR-316-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 570900 | 570900 | 570900 | 226690 | 39.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
39793 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REDES EXTERIORES PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLACAELEL DE COATLÁN DEL RÍO, MOR. | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZR-0174-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1405800 | 1405800 | 1405800 | 1008082 | 71.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80% | SFP/0735-A/2012
40304 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PISOS, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE COL. CENTRO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0180-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1670400 | 1670400 | 1670400 | 1484610 | 88.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
40238 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 6 DE COL. PALMIRA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0178-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1733851 | 96.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. PALMIRA
51926 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA LA SECUNDARIA GRAL. NO. 7 FRANCISCO ZARCO DE TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0633-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 316100 | 316100 | 316100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1709-A/2012 LOCALIDAD: TETELA DEL MONTE
40448 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CALDERÓN DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-456-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3981 | 3981 | 3981 | 1180 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40569 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC COL. CENTRO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-461-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 12246 | 12246 | 12246 | 3624 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
40436 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-455-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4320 | 4320 | 4320 | 1283 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
40538 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO CARRANCO CARDOSO DE COL. CENTENARIO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-459-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4710 | 4710 | 4710 | 1394 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTENARIO
40501 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-458-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 6558 | 6558 | 6558 | 1944 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40796 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUNUTZIN COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0389-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 8831 | 8831 | 8831 | 2613 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
40581 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL DE COL. DEL LAGO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-462-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 26457 | 26457 | 26457 | 7617 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DEL LAGO
40592 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS QUINTANA ROO COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-463-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 6476 | 6476 | 6476 | 1916 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA
40388 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS REFUGIO SONI DE COL. BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COLONIA BENITO JUÁREZ | RURAL | 07-ZU-453-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5693 | 5693 | 5693 | 1689 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
40488 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-457-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 23326 | 23326 | 23326 | 6906 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40635 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR DE COL. GUALUPITA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-466-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16214 | 16214 | 16214 | 4780 | 29.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. GUALUPITA, CUERNAVACA
40614 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS TZOPEL DE COL. LAGUNILLA DEL SALTO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-464-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 6721 | 6721 | 6721 | 1991 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAGUNILLA DEL SALTO
40553 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE COL. SATÉLITE, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-460-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19900 | 19900 | 19900 | 5891 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. SATÉLITE
40704 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLUB DE LEONES 1 COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-470-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3330 | 3330 | 3330 | 987 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
40658 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN COL. BENITO JUÁREZ LAGUNILLA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-467-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 31598 | 31598 | 31598 | 9355 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ LAGUNILLA
40650 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURÁN COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-465-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 132217 | 132217 | 132217 | 38057 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.95 | 95% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA
40716 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE COL. EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-471-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 27052 | 27052 | 27052 | 8008 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
40683 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-469-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 79598 | 79598 | 79598 | 22900 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.85 | 85% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
40675 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-468-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16862 | 16862 | 16862 | 4990 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA, CUERNAVACA
40762 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES COL. PLAN DE AYALA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-474-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 15808 | 15808 | 15808 | 4558 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
40743 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROFR. OTILIO MONTAÑO COL. LAGUNILLA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-473-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 21210 | 21210 | 21210 | 6280 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
40726 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. SATÉLITE, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-472-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 7459 | 7459 | 7459 | 2211 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. SATÉLITE
40809 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. LÁZARO CÁRDENAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0406-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 32774 | 32774 | 32774 | 9698 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
40372 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ERMILO ABREU GÓMEZ DE COL. LA LAGUNILLA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-477-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 26496 | 26496 | 26496 | 7845 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LA LAGUNILLA
40787 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-476-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 70262 | 70262 | 70262 | 20800 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.21 | 21% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA
40773 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-475-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 54952 | 54952 | 54952 | 16266 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CAROLINA
40399 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN DE COL. LAS HUERTAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-454-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2288 | 2288 | 2288 | 680 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LAS HUERTAS
41493 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | RURAL | 08-ZR-0410-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 11518 | 11518 | 11518 | 3425 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
41470 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MA. DE LA LUZ ALBAVERA TAPIA COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-0409-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4592 | 4592 | 4592 | 1359 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
41526 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE TEPTZINGO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | RURAL | 08-ZR-0412-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19538 | 19538 | 19538 | 5790 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.5 | 50% | SFP/0972-A/2012
41589 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MODESTO RANGEL DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TETECALITA | RURAL | 08-ZR-0413-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 24509 | 24509 | 24509 | 7257 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
41511 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y/O PROFR. FROEBEL FLORES QUINTERO COL. BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-0411-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 21548 | 21548 | 21548 | 6376 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ
41799 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 10 DE ABRIL COL. CENTRO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-0415-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 18504 | 18504 | 18504 | 5480 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
41778 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA TELESECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TETECALITA | RURAL | 08-ZR-0414-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 18909 | 18909 | 18909 | 5615 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
40858 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCAIÓN DE TRANSFORMADOR, PARA LA TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | RURAL | 08-ZR-0181-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 517800 | 517800 | 517800 | 202356 | 39.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.08 | 8% | SFP/0735-A/2012
41922 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA TELESECUNDARIA MARGARITA LÓPEZ PORTILLO DE COAJOMULCO, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | COAJOMULCO | RURAL | 09-ZR-0185-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 795400 | 795400 | 795400 | 749741 | 94.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
41851 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA, PARA LA PRIMARIA XXX LEGISLATURA DE COAJOMULCO, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | COAJOMULCO | RURAL | 09-ZR-0184-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 526700 | 526700 | 526700 | 488836 | 92.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
42538 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLCIACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XÓCHITL DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-421-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16901 | 16901 | 16901 | 5008 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.5 | 50% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44721 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 14 DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-438-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 70239 | 70239 | 70239 | 20290 | 28.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
42168 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP) NO.6 COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-418-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16538 | 16538 | 16538 | 4901 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42555 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS COMETA HALLEY DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-422-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 3559 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42926 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LOS PINOS COL. LOS PINOS, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-439-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 24627 | 24627 | 24627 | 7292 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
42187 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS COL. CALERA CHICA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZR-419-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERN O DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3118 | 3118 | 3118 | 927 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
42430 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-420-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 18033 | 18033 | 18033 | 5341 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
42889 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-423-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16117 | 16117 | 16117 | 4638 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.01 | 1% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
42913 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFR. SANTIAGO ESTRADA AYALA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-424-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 6823 | 6823 | 6823 | 2024 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44663 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET Y/O LIBERTAD DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-432-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16961 | 16961 | 16961 | 4960 | 29.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: TEJALPA
44686 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS Y/O PROFR. JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO DE UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-440-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 13536 | 13536 | 13536 | 4010 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA
44648 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JULIO RODAS GARCÍA COL. EL POCHOTAL, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-430-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 11372 | 11372 | 11372 | 3373 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL POCHOTAL
44674 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ Y/O MORELOS DE TLAHUAPAN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-433-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14820 | 14820 | 14820 | 4392 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: TLAHUAPAN
43218 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA LIC. EMILIO RIVAPALACIO MORALES DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-427-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 264799 | 264799 | 264799 | 78228 | 29.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.9 | 90% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44646 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-429-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 18690 | 18690 | 18690 | 5537 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES
44658 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-ZR-431-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/986-A/2012 LOCALIDAD: COL. MIGUEL HIDALGO
42938 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ Y/O PROFR. AURELIO C. MERINO DE CALERA CHICA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZR-425-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 30055 | 30055 | 30055 | 8902 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
44693 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA RUFINA RODRÍGUEZ GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-441-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 16665 | 16665 | 16665 | 4938 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
42951 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TEPOZTÉCATL Y/O ADOLFO RUIZ CORTÍNES DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-426-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 44144 | 44144 | 44144 | 12718 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
43235 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-428-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 55504 | 55504 | 55504 | 16433 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO
44706 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GUILLERMINA GUILLEMAUD DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-435-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 11775 | 11775 | 11775 | 3484 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: CIVAC
44699 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL PROFR. OSCAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE COL. ATLACOMULCO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-434-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 27252 | 27252 | 27252 | 8079 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. ATLACOMULCO
44710 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30 DE COL. CONSTITUCIÓN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-436-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 39969 | 39969 | 39969 | 11842 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. CONSTITUCIÓN
44715 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39 DE COL. OTILIO MONTAÑO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-437-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 77257 | 77257 | 77257 | 22882 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. OTILIO MONTAÑO
44725 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41 DE COL. LOS PINOS, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-442-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 31599 | 31599 | 31599 | 9183 | 29.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS PINOS
42130 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA E IMPERMEABILIZACIÓN, PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 11-ZR-0189-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 388700 | 388700 | 388700 | 379760 | 97.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
44747 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE EDIFICIOS DE 3 AULAS, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-ZR-482-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 149000 | 149000 | 149000 | 146020 | 98% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0993-A/2012
44730 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE TEHUIXTLA, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZR-0192-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 744600 | 744600 | 744600 | 536486 | 72.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0735-A/2012
44742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CANALIZACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES DE TEQUESQUITENGO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-ZR-481-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 235759 | 90.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.95 | 95% | SFP/0993-A/2012
44766 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE MAZATEPEC, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZR-0195-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 698300 | 698300 | 698300 | 407341 | 58.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.45 | 45% | SFP/0735-A/2012
44779 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA, PARA LA PRIMARIA EUGENIO PRADO DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZR-483-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0993-A/2012
44771 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | 14-ZR-322-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 309700 | 309700 | 309700 | 117301 | 37.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.4 | 40% | SFP/0902-A/2012
44834 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PARA LA TELESECUNDARIA SIMÓN BOLÍVAR DE EL RODEO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | EL RODEO | RURAL | 15-ZR-325-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 568400 | 568400 | 568400 | 214251 | 37.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.18 | 18% | SFP/0902-A/2012
45034 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR MULTYPANEL Y CANCELERÍA PARA 2 AULAS PARA LA PRIM. LOS GALEANA DE COL. LOS PRESIDENTES, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0203-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 971900 | 971900 | 971900 | 377097 | 38.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.2 | 20% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. LOS GALEANA
45116 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ ESCOBAR DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0390-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 7514 | 7514 | 7514 | 2228 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45133 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EUSEBIO KINO DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0391-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 29102 | 29102 | 29102 | 8617 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45106 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GÉMINIS DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0388-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 11974 | 11974 | 11974 | 3547 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
45172 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0385-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 8584 | 8584 | 8584 | 2556 | 29.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45097 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFR. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0387-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 9185 | 9185 | 9185 | 2718 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA
45072 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS DE COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0386-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 30591 | 30591 | 30591 | 8604 | 28.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. AZTECA
45045 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS RUDYARD KIPLING DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0384-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 28370 | 28370 | 28370 | 8174 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45496 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE PUEBLO VIEJO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18-ZR-0402-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 15072 | 15072 | 15072 | 4460 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: PUEBLO VIEJO
45266 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ DE COL. DIEZ DE ABRIL, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0396-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 12921 | 12921 | 12921 | 3848 | 29.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. DIEZ DE ABRIL
45551 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA FAUSTO MOLINA BETANCOURT DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0405-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 23318 | 23318 | 23318 | 6910 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45349 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | LOMAS DEL CARRIL | RURAL | 18-ZU-0399-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 24728 | 24728 | 24728 | 7317 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
45058 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0392-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 40891 | 40891 | 40891 | 12120 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45228 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0394-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 32656 | 32656 | 32656 | 9663 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. AZTECA
45316 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JUAN N. ÁLVAREZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0398-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 17192 | 17192 | 17192 | 5087 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
45519 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0403-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 66252 | 66252 | 66252 | 19569 | 29.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45428 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | LOMAS DEL CARRIL | RURAL | 18-ZU-0400-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 11186 | 11186 | 11186 | 3310 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
45255 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0395-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 9447 | 9447 | 9447 | 2799 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA
45206 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA PROFR. OTILIO MONTAÑO DE COL. ALTA PALMIRA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18-ZR-0393-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 29438 | 29438 | 29438 | 8711 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. ALTA PALMIRA
45461 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA ROSA QUEVEDO OCHOA DE COL. MORELOS, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18-ZR-0401-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 15684 | 15684 | 15684 | 4641 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. MORELOS
45290 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE COL. EL ESTRIBO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0397-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 1492 | 29.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. EL ESTRIBO
45534 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0404-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2445 | 2445 | 2445 | 727 | 29.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
45569 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 2 DE ABRIL DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0407-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 23079 | 23079 | 23079 | 6829 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: ACATLIPA
45624 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21 DE COL. RUBÉN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0408-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 64211 | 64211 | 64211 | 18938 | 29.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0972-A/2012 LOCALIDAD: COL. RUBÉN JARAMILLO
46094 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE ZACAPALCO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | ZACAPALCO | RURAL | 19-ZR-0206-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 829500 | 829500 | 829500 | 189087 | 22.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 AMPLIACIÓN DE MONTO
46111 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA LA TELESECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LOS SAUCES, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | LOS SAUCES | RURAL | 19-ZR-0207-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 408700 | 408700 | 408700 | 134403 | 32.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0735-A/2012
46919 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO PARA AULA DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | AMATLÁN DE QUETZALCÓATL | RURAL | 20-ZR-0383-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 171700 | 171700 | 171700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0972-A/2012
47505 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE ACTOPAN, TETECALA | 21-TETECALA | ACTOPAN | RURAL | 21-ZR-0212-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 138700 | 138700 | 138700 | 120558 | 86.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
47168 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE PISOS EN PLAZA CÍVICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE ZACATECAS DE CONTLALCO, TETECALA | 21-TETECALA | CONTLALCO | RURAL | 21-ZR-0211-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 373600 | 373600 | 373600 | 306136 | 81.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
47583 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 5 DE TETECALA, TETECALA | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | 21-ZR-0213-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 406200 | 406200 | 406200 | 152782 | 37.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0735-A/2012
49159 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA, PISOS, LOSAS Y MUROS EN AULAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SITIO DE CUAUTLA DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-0218-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 418300 | 418300 | 418300 | 115496 | 27.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
49139 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCÓATL DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-0217-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 571900 | 571900 | 571900 | 160462 | 28.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012
50746 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TICUMÁN | URBANO | 24-ZR-0220-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 710200 | 710200 | 710200 | 416482 | 58.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.85 | 85% | SFP/0735-A/2012
50817 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE LÁMINA POR MULTYPANEL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25-ZR-0222-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 134500 | 134500 | 134500 | 106865 | 79.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70% | SFP/0735-A/2012
50959 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO DE TLAYACAPAN, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZR-0223-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 562600 | 562600 | 562600 | 143901 | 25.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.6 | 60% | SFP/0735-A/2012
51577 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN TRIFÁSICA PARA EL TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U.HAB. MORELOS 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZR-0224-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 461100 | 461100 | 461100 | 160841 | 34.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.25 | 25% | SFP/0735-A/2012
51612 |  |  |  | INCREMENTO DE LA ALTURA DE LA BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DE 8 DESAYUNADORES DE CONCRETO, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-ZU-0225-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 355794 | 355794 | 355794 | 142318 | 40% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.55 | 55% | SFP/0735-A/2012 SFP/BIS-1143-A/2012 AMPLIAC. DE MONTO
51761 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ NARES ÁLVAREZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZR-446-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 40672 | 40672 | 40672 | 11758 | 28.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51771 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 28-ZR-448-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 20007 | 20007 | 20007 | 5929 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
51737 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LAS PALMAS DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | LAS PALMAS | RURAL | 28-ZR-444-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 56514 | 56514 | 56514 | 16277 | 28.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51749 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLÉYADES DE COL. TRES DE MAYO, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA TRES DE MAYO (EL PUENTE) | RURAL | 28-ZR-445-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2512 | 2512 | 2512 | 743 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
51729 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 28-ZR-443-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 6512 | 6512 | 6512 | 1930 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/0986-A/2012
51767 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA IGNACIO MAYA DE ALPUYECA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZR-447-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 33471 | 33471 | 33471 | 9918 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51709 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN Y/O JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZR-450-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 40686 | 40686 | 40686 | 12047 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51779 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA PRIMARIA 30 DE SEPTIEMBRE Y/O PROFR. EUSTORGIO ROMERO HERNÁNDEZ DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZR-449-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 55938 | 55938 | 55938 | 16566 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51719 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA GENERAL BONIFACIO GARCÍA DE COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | LAS PALMAS | RURAL | 28-ZR-451-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 50333 | 50333 | 50333 | 14913 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51788 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE U. HAB. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZR-452-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 78595 | 78595 | 78595 | 23275 | 29.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98% | SFP/0986-A/2012
51806 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TALLERES Y SANITARIOS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL ÁLVARO PACHECO AYALA | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29-ZR-0228-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 781700 | 781700 | 781700 | 657685 | 84.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80% | SFP/0735-A/2012
51856 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GRAL. EMILIANO ZAPATA DE COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31-ZR-0230-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 184800 | 184800 | 184800 | 157730 | 85.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SFP/0735-A/2012 LOCALIDAD: COL. LÁZARO CÁRDENAS
45851 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS Y CANCELERÍA (1A ETAPA) PARA LA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE AMILCINGO, TEMOAC | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-ZR-634-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 562034 | 562034 | 562034 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1701-A/2012
45927 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS, PARA LA SECUNDARIA GENERAL 17 DE MARZO DE TEMOAC, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZR-0205-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 829500 | 829500 | 829500 | 391935 | 47.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.78 | 78% | SFP/0735-A/2012
EQUIPAMIENTO
51521 |  |  |  | AULAS MÓVILES PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO PARA EL IEBEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-323-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | SFP/0955-A/2012
51544 |  |  |  | LABORATORIO DE ROBÓTICA PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL BÁSICO, VARIOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-377-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4848800 | 97% | 0 | 0 | LABORATORIO | 22 | 22 | 100% | SFP/0955-A/2012
39414 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGÓN DE CAZAHUATLÁN, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | CASAHUATLÁN | RURAL | 01-ZR-340-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012 21-MAY-12
39375 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO-TALLER, 1 MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACIÓN DE EL ZOQUITAL, AMACUZAC. | 1-AMACUZAC | ZOQUITAL | RURAL | 01-ZR-0248-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 497511 | 497511 | 497511 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012 8-MAY-12
39543 |  |  |  | MOBILIARIO BIBLIOTECA PARA LA TELESECUNDARIA PABLO GALEANA DE SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | SAN JUAN TEXCALPAN | RURAL | 02-ZR-0250-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 341814 | 341814 | 341814 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
39438 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE COL. KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | COLONIA KILÓMETRO OCHENTA Y OCHO | RURAL | 02-ZR-0249-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 74240 | 74240 | 74240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
39713 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-0253-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
39620 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER-LABORATORIO Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN CAMAÑO DE JOAQUÍN CAMAÑO, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | RURAL | 03-ZR-0251-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 337511 | 337511 | 337511 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
39653 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03-ZU-0252-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012 LOCALIDAD: LA FLORIDA
39765 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZR-341-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
39743 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 20 DE LEOPOLDO HEREDIA, AYALA | 4-AYALA | COLONIA LEOPOLDO HEREDIA | RURAL | 04-ZU-0254-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
40186 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILL MACHTILOYAN DE COL. EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | EMPLEADO MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-0256-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
40221 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE COL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 06-ZU-0255-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012 COL. GABRIEL TEPEPA
41832 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA LPARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA) | RURAL | 09-ZU-0257-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
42028 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DE CÓMPUTO PARA LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN DE AMAYUCA, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10-ZR-351-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 638451 | 638451 | 638451 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
44819 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA ANDRADE DE COATETELCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | 15-ZU-342-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
44869 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CRUZ DEL SUR DE HUEJOTENGO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | HUEJOTENGO (SAN MARCOS) | RURAL | 16-ZR-343-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
44885 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | URBANO | 17-ZU-0260-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
44932 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0259-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
44969 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLÁN DE EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | EL ESTUDIANTE | RURAL | 17-ZU-0258-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
45018 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA BODEGA, PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA (CEPI) ALFONSO CASO DE CUENTEPEC, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZU-0263-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
44995 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE COL. ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | ETERNA PRIMAVERA | RURAL | 18-ZU-0262-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
46343 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | AMATLÁN DE QUETZALCÓATL | RURAL | 20-ZR-344-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 336400 | 336400 | 336400 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
46886 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE CÓMPUTO, 20 EQUIPOS DE CÓMPUTO, PARA LA PRIMARIA HÉROES CAÍDOS DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZR-345-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 336400 | 336400 | 336400 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
46958 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA, PARA LA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN DE SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTO DOMINGO OCOTITLÁN | RURAL | 20-ZU-0265-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 341814 | 341814 | 341814 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
46263 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32 DE SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTA CATARINA | URBANO | 20-ZU-0264-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
49120 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA, PARA LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZU-0266-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
49023 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COL. LOMAS LINDAS, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | LOMAS LINDAS | RURAL | 22-ZU-0261-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 74240 | 74240 | 74240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
50800 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LÓPEZ AMADOR DE BARRANCA HONDA, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | BARRANCA HONDA | RURAL | 24-ZU-0268-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
50724 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 24-ZU-0267-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0794-A/2012
50899 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN MIGUEL HIDALGO DE COL. MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25-ZR-347-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
50929 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO-TALLER PARA LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA ERA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | LA ERA (CALALPA) | RURAL | 25-ZR-346-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 423271 | 423271 | 423271 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51454 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN PARA LA PRIMARIA BICENTENARIO DE MIGUEL HIDALGO DE COL. JERICÓ, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | COLONIA JERICÓ | RURAL | 26-ZR-348-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234240 | 234240 | 234240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51835 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JAZMÍN DE HUEXCA, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | HUEXCA | RURAL | 30-ZR-349-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51848 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-ZR-350-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51819 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE DIRECCIÓN, PARA LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN DE MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | MIXTLALCINGO | RURAL | 30-ZR-0269-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 314240 | 314240 | 314240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
51868 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE BODEGA, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COLONIA PLAN DE AYALA | RURAL | 31-ZU-352-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 19250 | 19250 | 19250 | 0 | 0% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 0 | 0% | SFP/0902-A/2012
51887 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA, PARA LA TELESECUNDARIA PROFR. JESÚS BARRETO Y MOLINA Y/O ING. CÉSAR USCANGA USCANGA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZR-0270-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | SFP/0793-A/2012
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
95647 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA Y QUÍMICA (4TA. ETAPA), PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE CHAMILPA | RURAL | 07-ZU-0540-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 21080895 | 21080895 | 21080895 | 6565497 | 31.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1097-A/2012 SFP/1587-A/2012
95594 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS COL. LOMAS DEL TEXCAL, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | EL TEXCAL | RURAL | 99-ZU-0551-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1097-A/2012
95844 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA MAS OBRA EXTERIOR, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA | RURAL | 17-ZR-0550-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 7236689 | 28.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.15 | 15% | SFP/1188-A/2012 LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA
95692 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR (2DA. ETAPA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-546-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1029545 | 22.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.35 | 35% | LOCALIDAD: COL. CENTRO
REHABILITACIÓN
94970 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL A LAS UNIDADES ACADÉMICAS 1, 2 Y 3 MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (CENIDET) DE COL. PALMIRA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-545-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1115-A/2012
EQUIPAMIENTO
96100 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS, DE LA COL. JARDINES DE LA HERRADURA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | AMPLIACIÓN COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA | RURAL | 17-ZR-0554-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 658377 | 13.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.13 | 13% | SFP/1188-A/2012 LOCALIDAD: COL. JARDINES DE LA HERRADURA
95702 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DELA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVÍL, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC, COL. CENTRO, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-593-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SFP/1115-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
REHABILITACIÓN
64145 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL PARA LA ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA EL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-664-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1267-A/2012
64244 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-662-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1267-A/2012
64518 |  |  |  | REHAB. DE INST. ELÉCTRICA PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS TALLERES DE MOTORES A DIESEL Y DE ELECTROMECÁNICA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 282 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-683-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1267-A/2012
EQUIPAMIENTO
64012 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 9 DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZR-0591-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
64201 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-682-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012
64302 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-683-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012
64357 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 7 DE JUMILTEPEC, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZR-0698-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 115360 | 115360 | 115360 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1586-A/2012
64399 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZR-0671-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 370 | 370 | 370 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1445-A/2012
64600 |  |  |  | MOB. Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MOTORES A DIESEL Y ELECTROMECÁNICA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-684-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012
64745 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 10 DE SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-ZU-672-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012
64876 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 10 DE TLAYACAPAN, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZR-0592-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
65016 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 8 DE TEPETLIXPITA, TOTOLAPAN | 27-TOTOLAPAN | TEPETLIXPITA | RURAL | 27-ZR-0590-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
|  | FASP |  |  | 14: 157999958; Ministrado 15: 137279961; Programado 16: 137281961; Ejercido 17: 19185780; Ejercido 18=17/15: 14%; Generados 19: 910520; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 14210; Ejercidos 23: 458; Ejercidos 24=23/22: 3.2%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
142430 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 18989166 | 17090249 | 17090249 | 2675991 | 15.7% | 0 | 0 | PERSONA | 3773 | 121 | 3.2%
EQUIPAMIENTO
UNIFORMES
142431 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33270525 | 29943472 | 29943472 | 3819245 | 12.8% | 0 | 0 | PIEZA | 1735 | 205 | 11.8%
OTROS IMPLEMENTOS
142432 |  |  |  | EVALUACION DE LOS PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 800000 | 720000 | 720000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 0 | 0%
142725 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10189631 | 9170668 | 9170668 | 6380 | 0.1% | 0 | 0 | PIEZA | 4425 | 1 | 0%
176300 |  |  |  | HUELLA BALISTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16400000 | 9840000 | 9840000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
142787 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6500000 | 5850000 | 5850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 3773 | 121 | 3.2%
142795 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 26370000 | 23733000 | 23733000 | 2722169 | 11.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO/PÓLIZA
142806 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2119969 | 1907972 | 1909972 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
142819 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 32655000 | 29389500 | 29389500 | 9878475 | 33.6% | 910520 | 0 | EQUIPO | 33 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO/SERVICIO
OTROS
OTROS
142433 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 086 Y DE DENUNCIA ANONIMA 089 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10705667 | 9635100 | 9635100 | 83520 | 0.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 428 | 0 | 0%
|  | FAFEF |  |  | 14: 378654748; Ministrado 15: 278370454; Programado 16: 278370454; Ejercido 17: 263872451; Ejercido 18=17/15: 94.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 339227.33; Ejercidos 23: 34532.79; Ejercidos 24=23/22: 10.2%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
83014 |  |  |  | APORTACION DE RECURSOS PARA EJECUCION D EOBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 20 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-00-000-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 13092100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONVENIOS: 3X1 PARA MIGRANTES, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS PRIORITARIAS
168975 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-000-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 7058186 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
106570 |  |  |  | REGULARIZACION PARA CLAUSUSRA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DENOMINADO MOYOTEPEC AYALA | 4-AYALA | MOYOTEPEC | RURAL | 04-PR-0074-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 993840 | 993840 | 993840 | 993840 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
106508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANANTIAL LA HUERTA | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZU-0079-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1000000 | 995024 | 995024 | 995024 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
106509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL GALEANA SUR Y RAMALES | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-0311-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1894582 | 1722545 | 1722545 | 1722545 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
106510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CALDERON | 6-CUAUTLA | CALDERÓN | RURAL | 06-ZU-0121-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2210910 | 1989819 | 1989819 | 1989819 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
106511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS Y COLECTOR SANITARIO EN COLONIA CUAUTLIXCO | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-0239-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75% | LOCALIDAD: CUAUTLIXCO
106512 |  |  |  | PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GALEANA SUR | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-0117-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 4500000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
163712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS | 7-CUERNAVACA | BUENAVISTA DEL MONTE | RURAL | 07-ZU-00278-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3562000 | 1039195 | 1039195 | 1039195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 344.55 | 0 | 0%
163764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MANDO Y OPERACIÓN DE LA POLICIA MINISTERIAL | 7-CUERNAVACA | BUENAVISTA DEL MONTE | RURAL | 07-ZU-00417-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 268.5 | 0 | 0%
106513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CRUCES TIPO PERFORACION DIRIGIDA PARA COLECTORES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-0139-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 600000 | 597764 | 597764 | 597764 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
106514 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ESPACIO DE EDUCACION AMBIENTAL TIPO CASA ECOLOGICA EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC (PECH) | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0237-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD CHAPULTEPEC
163955 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS CAMINO PRO-HOGAR, COL. TRES DE MAYO | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-00088-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3225000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100% | LOCALIDAD: COL PROHOGAR, COL. TRES DE MAYO.
165424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TLAHUAPAN - TIZOC (VÍA DEL FERROCARRIL) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-00112-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.15 | 2.15 | 100%
167784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR BOULEVARD CUAUHNAHUAC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-00635-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5295510 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | UNIDAD DE MEDIDA: PASO SUPERIOR VEHICULAR
165047 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN AVENIDA 9 ESTE | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-00086-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1043303 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195.62 | 195.62 | 100% | LOCALIDAD: CIVAC.
164201 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA | 11-JIUTEPEC | COLONIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 11-ZR-00506-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1792.25 | 0 | 0%
94503 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN COL. LOMAS DEL TEXCAL, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | EL TEXCAL | RURAL | 11-ZR-0573-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 5864909 | 5864909 | 5864909 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1530-A/2012
168801 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA UAEM | 12-JOJUTLA | JICARERO | RURAL | 12-ZU-00111-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.09 | 99.1%
168387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BOULEVARD TQUESQUITENGO 1A ETAPA | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-PR-00504-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 0 | 0%
106503 |  |  |  | PERFORACION DEL POZO AGRICOLA LLANO EL GUARIN | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZU-0123-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2070347 | 2070347 | 2070347 | 2070347 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
67388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL EDIFICIO A PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 7 DE JUMILTEPEC, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZR-0548-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1212-A/2012
106504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCUITUCI | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-0093-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 250000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
106505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 CISTERNAS DOMICILIARIAS DE CAPTACION PLUVIAL | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0158-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2975001 | 2975001 | 2975001 | 2975001 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 100 | 0.9 | 0.9%
162292 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN DELIMITACIÓN DE TERRENOS EN EL DISTRIBUIDOR DIEZ | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-00087-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 380000 | 378375 | 378375 | 378375 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 160 | 160 | 100%
162315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL ESC. BENITO JUÁREZ | 20-TEPOZTLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20-ZU-00137-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 495000 | 494045 | 494045 | 494045 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 110 | 110 | 100% | LOCALIDAD: CENTRO.
162409 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CENTRO DE SALUD DE TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-00318-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6000000 | 1796811 | 1796811 | 1796811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 670 | 0 | 0%
106833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE LA COLONIA NIÑOS HEROES Y EL POCHOTE | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24-ZR-00780-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 315966 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
106699 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO LA MINA DE TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-00659-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 472361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 2700 | 0 | 0%
106878 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA TRES DE MAYO | 26-TLAYACAPAN | COLONIA TRES DE MAYO | RURAL | 26-ZR-00781-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 226857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
106783 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA REGION ALTOS DE MORELOS 2DA ETAPA | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZR-00658-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 696000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6630 | 0 | 0%
162830 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL PARQUE TECNOLÓGICO | 28-XOCHITEPEC | SANTA FE | RURAL | 28-ZU-00090-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 66 | 66 | 100%
163037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-00089-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 607.25 | 607.25 | 100%
106507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-ZR-0276-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1600000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
AMPLIACIÓN
106515 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS LUMBRERAS | 4-AYALA | COLONIA LAS LUMBRERAS | RURAL | 04-ZU-0122-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 732246 | 732246 | 732246 | 732246 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 253.69 | 228.32 | 90%
106516 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA NARCISO MENDOZA | 6-CUAUTLA | NARCISO MENDOZA | RURAL | 06-ZU-0120-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 160000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
160908 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD CERRITOS DE GARCÍA (CAMINO A SANTA MARTHA) DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | CERRITOS DE GARCÍA | RURAL | 07-ZR-000771-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 778110 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 33 | 0 | 0%
162009 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPAEN COL. MIGUEL HIDALGO,TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZR-000766-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9743 | 0 | 0% | REFRENDO 2012
MODERNIZACIÓN
160833 |  |  |  | ACREDITACION CENTRO DE SALUD TILANCINGO | 5-COATLÁN DEL RÍO | TILANCINGO | RURAL | 05-ZR-00288-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 132.22 | 0 | 0%
165530 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD PROGRESO | 11-JIUTEPEC | PROGRESO | URBANO | 11-ZU-00285-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 507998 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195.62 | 0 | 0%
167816 |  |  |  | CENTRO DE SALUD TEJALPA JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-00712-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1061000 | 1061000 | 1061000 | 1061000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
168826 |  |  |  | ACREDITACIÓN UNEME DE CIRUGÍA AMBULATORIA JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-00339-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 337026 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2210.24 | 0 | 0%
169148 |  |  |  | ACREDITACIÓN HOSPITAL JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | JONACATEPEC | URBANO | 13-ZR-00338-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 0 | 0%
169156 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD LA TOMA | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15-ZR-00282-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: LA TOMA.
162232 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD ALTA PALMIRA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZR-00287-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175.79 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALTAPALMIRA.
162334 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD DE TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-00284-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 0 | 0%
162300 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA | 20-TEPOZTLÁN | SANTA CATARINA | URBANO | 20-ZR-00281-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 529000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230.4 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
163321 |  |  |  | RUTA DE LOS CONVENTOS RESCATE Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DEL VOLCAN, ZACUALPAN DE AMILPAS, YECAPIXTLA, TLAYACAPAN Y TEPOZTLAN E ILUMINACIÓN ARTÍSTICA ESPECIALIZADA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00246-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2900000 | 2816312 | 2816312 | 2816312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6150 | 6150 | 100%
160378 |  |  |  | ACREDITACIÓN HOSPITAL DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZR-00337-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 0 | 0%
160761 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUSEO DEL AGRARISTA EN CHINAMECA | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04-ZU-00294-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5029756 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3450 | 3277.5 | 95%
160819 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PABELLÓN ZAPATA EN AXOCOCHE | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-ZR-00295-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 270244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497 | 472.15 | 95% | LOCALIDAD: RAFAEL MERINO.
160852 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTO CBTIS 76 | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-00091-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2465 | 2465 | 100%
161073 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LOS AMATES (AV. NIÑOS HEROES), MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-000773-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 476668 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0% | LOCALIDAD: RINCON DEL VALLE.
160967 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD PARAJE ZOQUIPA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-000767-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 563987 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 11.76 | 49% | LOCALIDAD: JARDÍNES DE ZOQUIPA.
163732 |  |  |  | MEJORAMIENTO EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00289-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518 | 518 | 100% | LOCALIDAD: ACAPATZINGO.
161098 |  |  |  | REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CAPITAL HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00118-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 634.3 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. CENTRO.
161132 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA PALACIO DE CORTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00145-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 137 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. CENTRO.
164080 |  |  |  | ACREDITACIÓN CENTRO DE SALUD CALERA CHICA | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZR-00286-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148.69 | 0 | 0%
165568 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZR-00509-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 359920 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 479.56 | 0 | 0% | COL. FRANCISCO VILLA
165586 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE AGUA FRIA 2DA ETAPA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZR-00765-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447967 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 159.99 | 0 | 0% | COL. FRANCISCO VILLA
163801 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZR-000768-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 310749 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0% | LOCALIDAD: ALFREDO V. BONFIL.
165040 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-00085-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3996000 | 26010 | 26010 | 26010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 20000 | 100% | LOCALIDAD: CIVAC.
165554 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COLORINES GARDENIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZR-00507-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1527.25 | 0 | 0%
167695 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE ROSALES, GUILLERMO PRIETO Y ANDADOR UNO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-00508-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1438.33 | 0 | 0%
168661 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZR-000772-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 439151 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 59 | 0 | 0% | LOCALIDAD. EL PARAISO
162278 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD ETERNA PRIMAVERA (CALLES COATLAN DEL RIO Y SOLIDARIDAD) DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS | 18-TEMIXCO | ETERNA PRIMAVERA | RURAL | 18-ZU-00769-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1711519 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 0 | 0%
106517 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VILLAS DE XOCHITEPEC MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION | 28-XOCHITEPEC | VILLAS DE XOCHITEPEC | RURAL | 28-ZU-0629-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
162840 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS UNIDAD DEPORTIVA RAMOS MENES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-00191-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1769.27 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
163120 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00163-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000000 | 26398313 | 26398313 | 26398313 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 204 | 0 | 0%
163099 |  |  |  | PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00144-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5000000 | 1411267 | 1411267 | 1411267 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 555 | 0 | 0%
163089 |  |  |  | PROGRAMA 2012 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00143-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4071934 | 2630258 | 2630258 | 2630258 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
163076 |  |  |  | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESAZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00142-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6460000 | 1617543 | 1617543 | 1617543 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 228647.91 | 0 | 0%
106518 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-ZU-0070-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
106519 |  |  |  | REHABILITACION DE EMISOR Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA A PRESION A PLANTA DE TRATAMIENTO EL RAYO PARA EVITAR DESCARGAS EN EL MUNIIPIO DE XOCHITEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0630-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
65544 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-0569-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57457 | 57457 | 57457 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
66309 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE COMPUAULA PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZR-0563-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
106521 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA ZONA DE CAPTACION DEL MANANTIAL LA HUERTA | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZR-0238-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
106522 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZU-0068-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1800000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
106523 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-COATLÁN DEL RÍO | APANCINGO | RURAL | 05-ZR-0235-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
66533 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 4 DE CASASANO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 06-ZU-0559-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
106524 |  |  |  | PINTURA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0067-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1750000 | 1747654 | 1747654 | 1747654 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
106525 |  |  |  | PINTURA Y MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0075-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1000000 | 990912 | 990912 | 990912 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO
163673 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00247-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1700000 | 1390615 | 1390615 | 1390615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA.
66767 |  |  |  | ADAPTACIÓN DE COMPUAULA Y DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-0565-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
106526 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CLAUSURA EN EL SITIO EL TEZONTLE, MUNICIPIO DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09-PR-0069-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2925744 | 2925744 | 2925744 | 2925744 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 36288.65 | 0 | 0% | LOCALIDAD: EL TEZONTLE
94549 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 11 DE JANTETELCO, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-ZR-588-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1612-A/2012
167721 |  |  |  | REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL BOULEVARD CUAUHNAHUAC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-634-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19850252 | 15974311 | 15974311 | 15974311 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4 | 80%
66933 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 194 MIACATLÁN, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-0562-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57457 | 57457 | 57457 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
67098 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZR-0571-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14732 | 14732 | 14732 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
67457 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRUPECUARIO (CBTA) NO. 8 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0566-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14732 | 14732 | 14732 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
67904 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZR-0560-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
162350 |  |  |  | REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN ARTISTICA DEL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD EN TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-00293-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4500 | 0 | 0%
68573 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZR-0570-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14732 | 14732 | 14732 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
72956 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 71 DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-0568-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57457 | 57457 | 57457 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
92362 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 6 DE TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-0561-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 87031 | 87031 | 87031 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
162419 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LOS MANANTIALES | 25-TLAQUILTENANGO | XICATLACOTLA | RURAL | 25-ZU-00113-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 794461 | 794461 | 794461 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
106520 |  |  |  | REHABILITACION Y ESPECIALIZACION DEL VIVERO FORESTAL DE AJUCHITLAN | 25-TLAQUILTENANGO | AJUCHITLÁN | RURAL | 25-PR-0073-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 0 | 0%
94077 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA INSTALACIÓN DE PAQUETE MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 3 DE OACALCO, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29-ZR-0558-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
94245 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA ADAPTACIÓN DE COMPUAULA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 2 DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-ZR-0564-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
94409 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA MAS OBRA EXTERIOR 1A ETAPA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-0549-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2548730 | 2548730 | 2548730 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1212-A/2012
163059 |  |  |  | REHABILITACIÓN CAMINO RAMAL A TETELPA | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-00084-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1500000 | 1455114 | 1455114 | 1455114 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: TETELPA.
68148 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 39 DE TEMOAC, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZR-0567-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57457 | 57457 | 57457 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1194-A/2012
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
65927 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-0678-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 256767 | 256767 | 256767 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
66476 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZR-0686-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 417000 | 417000 | 417000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
66725 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 4 DE CASASANO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 06-ZU-0669-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 83222 | 83222 | 83222 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
66821 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-0688-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 826000 | 826000 | 826000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
67040 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 194 DE MIACATLÁN, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-0681-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 256767 | 256767 | 256767 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
67134 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZR-0680-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 66304 | 66304 | 66304 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
67839 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 8 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0675-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 66304 | 66304 | 66304 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
67951 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 7 DE TEPALCINGO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZR-0671-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 10678 | 10678 | 10678 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1445-A/2012
72906 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 155 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZR-0679-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 66304 | 66304 | 66304 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
73114 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 71 DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-0677-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 256767 | 256767 | 256767 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
92414 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 6 DE TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-0670-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 84207 | 84207 | 84207 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
94137 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 3 DE OACALCO, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29-ZR-0668-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 83222 | 83222 | 83222 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
94335 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 2 DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-ZR-0687-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 417000 | 417000 | 417000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
68435 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 39 DE TEMOAC, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZR-0676-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 256767 | 256767 | 256767 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
OTROS
106530 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LAS OFICINAS DE COMISION ESTATAL DE BIODIVERSIDAD (COESBIO)EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0161-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: SAN MIGUEL ACAPANTZINGO
106527 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZR-0296-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3000000 | 2986344 | 2986344 | 2986344 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
106528 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO GIRASOLES | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-ZU-0304-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 265348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
106529 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-0297-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2439601 | 2435019 | 2435019 | 2435019 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
71479 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0721-2012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 44768753 | 44768753 | 44768753 | 44768753 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
71541 |  |  |  | FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9-ZU-0720-2012 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 126557809 | 126557809 | 126557809 | 126557809 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: FONDO
CONVENIOS 51 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 57000000; Ministrado 15: 25500000; Programado 16: 10474239; Ejercido 17: 10474239; Ejercido 18=17/15: 41.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1806.89; Ejercidos 23: 740; Ejercidos 24=23/22: 41%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
160547 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-00-000-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 31500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
160548 |  |  |  | PARQUE TURISTICO FORO TEQUESQUITENGO | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-ZR-0536-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 11000000 | 11000000 | 4605094 | 4605094 | 41.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 865 | 430 | 49.7%
REHABILITACIÓN
160550 |  |  |  | MUSEO DE ARTE SACRO EN EL EXCONVENTO DE LA ASUNCION - CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0502-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 409494 | 409494 | 8.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 370.8 | 30 | 8.1%
160551 |  |  |  | REHABILITACION DEL MUSEO CASA ESTUDIO DE DAVID ALFARO SIQUEIROS - LA TALLERA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0535-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 6500000 | 6500000 | 4602873 | 4602873 | 70.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270.09 | 195 | 72.2% | LOCALIDAD: JARDINES DE CUERNAVACA
160549 |  |  |  | TLAYACAPAN PUEBLO MAGICO (1A ETAPA) | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZR-0503-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 856778 | 856778 | 28.6% | 0 | 0 | METROS | 300 | 85 | 28.3%
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 23252888; Ministrado 15: 23252888; Programado 16: 23061406; Ejercido 17: 10439908; Ejercido 18=17/15: 44.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 374.81; Ejercidos 23: 317.81; Ejercidos 24=23/22: 84.8%
CONSTRUCCIÓN
178874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA, DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-0685-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 3364997 | 3364997 | 3364997 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1218-A/2012
160819 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA CASA HABITACION DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00136-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | 2000000 | 2000000 | 1978941 | 1978941 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100%
160854 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00080-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | 3000000 | 3000000 | 2985073 | 2985073 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 106.81 | 106.81 | 100%
REHABILITACIÓN
178925 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL PARA LA ADAPTACIÓN DE ESPACIO PARA EL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE COL. CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-664-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1287-A/2012
179489 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE PEDREGAL DE LAS FUENTES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-662-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1267-A/2012 LOCALIDAD: PEDREGAL DE LAS FUENTES (TEJALPA)
178421 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INST. ELÉCT. PARA LA ADAPTACIÓN DEL TALLER DE MOTORES A DIESEL Y REHAB. DE INST. ELÉCT. PARA LA ADAPTACIÓN DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA PARA EL CONALEP NO 283, TEXIO, TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZR-663-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1267-A/2012
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
177919 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 5 DE COL. AZTECA, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-ZU-0777-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 279879 | 279879 | 279879 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1493-A/2012
178159 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZR-0678-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 314223 | 314223 | 314223 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
178209 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 4 DE CHINAMECA, AYALA | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04-ZR-695-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
178267 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE MECÁNICA PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATMOR) NO. 2 DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04-ZU-690-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 159988 | 159988 | 159988 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
178181 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 COMPUAULA PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZR-686-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 477000 | 477000 | 477000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
178411 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 9 DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZR-0591-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
178626 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA BIBLIOTECA PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 173 DE COL. EUSEBIO JÁUREGUI, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | EUSEBIO JÁUREGUI (LA ANGOSTURA) | RURAL | 06-ZU-0778-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 72438 | 72438 | 72438 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1493-A/2012
178463 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 4 DE CASASANO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 06-ZU-0669-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 172222 | 172222 | 172222 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179085 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE ENSEÑANZA Y MOBILIARIO PARA TALLERES PARA LA ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS UAEM DE COL. CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | LOMAS DE CHAMILPA | RURAL | 07-ZU-779-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 112648 | 112648 | 112648 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1493-A/2012
178944 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 241 DE COL. CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-682-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012 LOCALIDAD: COL. CHIPITLÁN
179333 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CARPINTERÍA PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATMOR) NO. 1 DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-689-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 159988 | 159988 | 159988 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
179373 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-0688-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 926000 | 926000 | 926000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179435 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO. 11 DE COL. CENTRO, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-ZR-0673-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 172222 | 172222 | 172222 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1445-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
179547 |  |  |  | MOB. Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL COLEG. NACIONAL DE EDUC. PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 294 DE PEDREGAL DE LAS FUENTES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-683-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012 LOCALIDAD: PEDREGAL DE LAS FUENTES (TEJALPA)
179653 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 194 DE MIACATLÁN, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-0681-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 314223 | 314223 | 314223 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179830 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 7 DE JUMILTEPEC, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZR-698-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 255360 | 255360 | 255360 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
179752 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZR-680-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 81036 | 81036 | 81036 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179946 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-0776-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 112648 | 112648 | 112648 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1493-A/2012
179887 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO. 8 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-0675-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 81036 | 81036 | 81036 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179922 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE CARPINTERÍA PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATMOR) NO. 3 DE PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-691-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 159988 | 159988 | 15988 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
177920 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SALA DE DOCENTE PARA EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) NO. 36, DE LA COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-0775-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 72438 | 72438 | 72438 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | COL. AZTECA, OFICIO SFP/1493-A/2012
177975 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 2, EN CUENTEPEC, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZU-693-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1266-A/2012
178212 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO 7, DE TEPALCINGO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZR-0671-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 172222 | 172222 | 172222 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1445-A/2012
178655 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MOTORES A DIESEL Y 2DA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA PARA CONALEP NO 283, IXCATEPEC (TEXIO), TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZR-0684-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1330-A/2012
179259 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 5, DE HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZR-696-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
178841 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO 155, DE TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZR-679-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 81036 | 81036 | 81036 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1444-A/2012
179424 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO 71, DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZR-0677-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 314223 | 314223 | 314223 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179462 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO 10, DE SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-ZR-672-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1330-A/2012
179499 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO 6, DE TLALTIZAPAN, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZR-670-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 171238 | 171238 | 171238 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179659 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 3, DE HUAUTLA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | 25-ZR-694-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
179541 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 1, DE VALLE DE VÁZQUEZ, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25-ZR-692-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
179790 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 10, EN TLAYACAPAN, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZR-0592-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
179892 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 8, EN TEPETLIXPITA, TOTOLAPAN | 27-TOTOLAPAN | TEPETLIXPITA | RURAL | 27-ZR-0590-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1343-A/2012
179939 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS MULTIMEDIA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAEM) NO 3, DE OACALCO, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29-ZR-0668-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 172222 | 172222 | 172222 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
179979 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMPUAULA PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE) NO 2, DE YECAPIXTLA, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZR-0687-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 477000 | 477000 | 477000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | SFP/1444-A/2012
180007 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO MÓVIL PARA LABORATORIO DE CIENCIAS PATRA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO 6, DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMILPAS | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZR-697-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | SFP/1266-A/2012
178174 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MATEMÁTICAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO (CBTA) NO 39, DE TEMOAC, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZR-0676-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 314223 | 314223 | 314223 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | OFICIO SFP/1444-A/2012
OTROS
137118 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONVERSION DEL CENTRO LOGISTICO DE ABASTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS DE CUAUTLA MORELOS Y MEJORAS EN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LAS RUTAS DE DISTRIBUCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00701-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
137057 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONVERSION DEL CENTRO LOGISTICO DE ABASTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS DE CUAUTLA MORELOS Y MEJORAS EN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE LAS RUTAS DE DISTRIBUCION | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-00700-2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | 10-ECONOMÍA ¦ 100-SECRETARÍA | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
114525 |  |  |  | SOCORRO DE LEY | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-0001-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2077390 | 2077390 | 2065894 | 2065894 | 99.4% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75%
17-MORELOS RECURSO 2011
SUBSIDIOS 176 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 12998580; Ministrado 15: 12998580; Programado 16: 12993039; Ejercido 17: 12991539; Ejercido 18=17/15: 99.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1217.6; Ejercidos 23: 1217.6; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
139661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVA OLINTEPEC EN EL MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | EJIDO NUEVA OLINTEPEC | RURAL | 04-ZI-515-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYNTAMIENTO DE AYALA | 287 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 779767 | 779767 | 779767 | 779767 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | LA INVERSION TOTAL DE LA OBRA ES POR $1,417,758.30 Y LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO ES POR $637,991.23
139662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LOMA BONITA | RURAL | 04-ZI-514-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 101 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1280282 | 1280282 | 1280282 | 1280282 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100%
139663 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL Y DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LOMA BONITA | RURAL | 07-ZI-513-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 101 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1352987 | 1352987 | 1352987 | 1352987 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES POR LA CANTIDAD DE $2,254,978.71 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $901,991.48
139658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ATLAKO-LA PRESA UBICADO EN EL KM 0+00DE LA CARRETERA CUENTEPEC -AHUATENCO - OCUILAN EDO MEXICO EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZI-481-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 530047 | 530047 | 530047 | 530047 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 57.6 | 57.6 | 100%
139659 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZI-360-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 514 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 944068 | 944068 | 944068 | 944068 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
139660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES GENERALES Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO DE SAN ANDRES (2A. ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN (SAN ANDRES) | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZI-506-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN | 6014 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2438876 | 2438876 | 2438876 | 2438876 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
139667 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CALLES: PEDRO PIMENTEL Y TAMARA ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LONGANIZA MUNICIPIO DE AYALA | 4-AYALA | LA LONGANIZA | RURAL | 04-ZI-512-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYALA | 321 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
139664 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLES. REVOLUCION MEXICANA, NARCISO MENDOZA, MIGUEL HIDALGO E INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPEC | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZI-482-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2749308 | 2749308 | 2749308 | 2749308 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
139665 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, CALLES: JOJUTLA, PRIV. OJO DE AGUA, JORNALEROS, PANTEON, MEXICO, JONACATEPEC, CAMINO AL JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA | 20-TEPOZTLÁN | SANTA CATARINA | URBANO | 20-ZI-505-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN | 4225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 594825 | 594825 | 594825 | 594825 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
139666 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 27 DE ABRIL E ISABLE LA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN (SAN ANDRES) | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZI-507-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCAN | 6014 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 603420 | 603420 | 603420 | 603420 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100%
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)
MANTENIMIENTO
161408 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE CUBIERTAS Y CÚPULAS EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-01193-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 5000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 400000 | 400000 | 394459 | 394459 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100% | REFRENDO 2011. LOCALIDAD: COL. CENTRO.
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
CONSTRUCCIÓN
141992 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | CULTURA001-2011/2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 5000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998500 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 793 | 793 | 100% | OBRA CERRADA
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 589847044; Ministrado 15: 588934507; Programado 16: 535686383; Ejercido 17: 535669628; Ejercido 18=17/15: 91%; Generados 19: 1586176; Ejercidos 20: 1586176; Ejercidos 22: 35278; Ejercidos 23: 35367.38; Ejercidos 24=23/22: 100.3%
FONDOS METROPOLITANOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
154858 |  |  |  | ESTUDIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LOS MUNICIPIOS DE JUITEPEC Y EMILIANO ZAPATA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1062-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 280351 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2843803 | 2843803 | 2843803 | 2843803 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
154859 |  |  |  | PLAN ESTRATEGICO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL DE LAS BARRANCAS URBANAS DEL NORPONIENTE DE CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1063-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 536294 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3979633 | 3979633 | 3979633 | 3979633 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50%
154860 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA CUERNAVACA - TEPOZTLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1061-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 406406 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2815878 | 2815878 | 2815878 | 2815878 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
154861 |  |  |  | ESTUDIO SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-768-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 875598 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8410843 | 7498306 | 7498306 | 7498306 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
154862 |  |  |  | OBSERVATORIO URBANO METROPOLITANO DE CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-769-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 875598 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7746093 | 7746093 | 7746093 | 7746093 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
154863 |  |  |  | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-771-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 812211 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1773701 | 1773701 | 1773701 | 1773701 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
154864 |  |  |  | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL CORREDOR METROPOLITANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-770-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 875598 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2557801 | 2557801 | 2557801 | 2557801 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
154865 |  |  |  | PROGRAMA REGIONAL DE RIESGOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-773-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 875598 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3933473 | 3933473 | 3933473 | 3933473 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
154866 |  |  |  | PROGRAMA SECTORIAL DE LA AGENDA XXI EN SU ASPECTO AMBIENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-772-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 875598 PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1331334 | 1331334 | 1331334 | 1331334 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
103344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ZONA ALTA Y BAJA | 1-AMACUZAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-ZU-1141-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 198 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 546189 | 546189 | 546179 | 546179 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA ORIENTAL. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
103366 |  |  |  | CONEXIONES DE DESCARGAS AL COLECTOR SANITARIO APATLACO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1147-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1898545 | 1898545 | 1898505 | 1898505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103367 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE COLECTOR PLUVIAL DE ALIVIO MARGINAL AUTOPISTA PARQUE CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1123-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1524893 | 1524893 | 1524866 | 1524866 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES ECOLOGICOS Y DRENAJE PLUVIAL RIVEREÑOS AL RIO APATLACO TRAMO CHAPULTEPEC-ATLACOMULCO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1137-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4886316 | 4886316 | 4886228 | 4886228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES DE PROTECCION AL ANDADOR ECOLOGICO DEL RIO APATLACO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1138-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 666593 | 666593 | 666581 | 666581 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA MEXICO LINDO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1135-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3827755 | 3827755 | 3827686 | 3827686 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103371 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE BOMBEO RIO APATLACO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1033-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 931076 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7470486 | 7470486 | 7465409 | 7465409 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103372 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1124-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 243 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 688516 | 688516 | 688504 | 688504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103373 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUAPOTABLE COLONIA SUR DE ZOQUIPA, PAPAYOS, PARAISO MONTESORI, TLALTECAHUILL, EL JAGUEY | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1132-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 483 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 402756 | 402756 | 402755 | 402755 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
103374 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE SANEAMIENTO DE LA BARRANCA DE AMANALCO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1126-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 32500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750181 | 750181 | 750180 | 750180 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
103375 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR MARGINAL EN LA BARRANCA DE CHALCHIHUAPAN | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1122-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 12191 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750214 | 750214 | 750213 | 750213 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
103376 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NUSTAR OBRA CIVIL FABRICACION E INSTALACION DE BIODISCOS | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-1136-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 626 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 618064 | 618064 | 618053 | 618053 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103377 |  |  |  | ONSTRUCCION DEL EMISOR DE AGUA TRATADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ALAMEDA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-1148-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 39702 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1035853 | 1035853 | 1035834 | 1035834 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
161191 |  |  |  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-00386-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 471534 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000000 | 200000000 | 197471419 | 197471419 | 98.7% | 1586176 | 1586176 | METRO CUADRADO | 17200 | 17200 | 100% | REFRENDO 2011.
103378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARAJE A TEXCAPA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-1120-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 4123 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7678032 | 7678032 | 3900180 | 3900180 | 50.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.51 | 51%
103379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PROTECCION A LA PLANTA POTABILIZADORA, LAVADEROS Y SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE EL VIGIA | 9-HUITZILAC | FIERRO DEL TORO | RURAL | 99-ZU-1119-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 845 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1333352 | 1333352 | 1333352 | 1333352 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA LOS OLIVOS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-1134-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 248 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4470163 | 4470163 | 4470083 | 4470083 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-1116-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 4123 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2071549 | 2071549 | 2068977 | 2068977 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 57 CISTERNAS DOMICILIARIAS | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-1117-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 5426 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2072134 | 2072134 | 2064998 | 2064998 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103383 |  |  |  | DERIVACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE CONDUCCION BARRIO LA PURISIMA PARAJE LA CUEVA | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-1118-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1414763 | 1414763 | 1414737 | 1414737 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103345 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN LUCAS EN TEJALPA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-1142-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 415 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 735847 | 735847 | 735834 | 735834 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103346 |  |  |  | PERFORACION DE POZO AGUA POTABLE ATLACOMULCO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-1165-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 153704 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1949024 | 1949024 | 1948902 | 1948902 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
103347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. LAZARO CARDENAS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1087-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19663 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4171915 | 4171915 | 4171915 | 4171915 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA GUADALUPE VICTORIA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-1167-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 933 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5313083 | 5313083 | 5312988 | 5312988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103349 |  |  |  | OBRA CIVIL, EQUIPO Y MATERIAL FILTRANTE DEL BIOFILTRO 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO REGIONAL | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1086-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19663 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16475245 | 16475245 | 16474950 | 16474950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103350 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EL JICARERO PARA AGUA POTABLE AL CAMPUS SUR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1026-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19663 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1950429 | 1950429 | 1950394 | 1950394 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
103351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 101 CISTERNAS DOMICILIARIAS | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-1140-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19644 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3664458 | 3664458 | 3664392 | 3664392 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103352 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE CBTIS 122 | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-1166-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19644 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1923653 | 1923653 | 1923618 | 1923618 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONEXIONES Y DESCARGAS AL COLECTOR LIMON DE LAS COLONIAS LA NOPALERA, RUBEN JARAMILLO, LAZARO CARDENAS Y AZTECA SUR | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1129-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 392 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2650766 | 2650766 | 2650718 | 2650718 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CRUCES ESPECIALES Y DESCARGAS AL COLECTOR 10 DE ABRIL | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1145-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 89915 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2662593 | 2662593 | 2662545 | 2662545 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y CONEXION DEL COLECTOR PALMIRA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1128-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 374 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2834883 | 2834883 | 2834883 | 2834883 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR XOCHITEPEC, SISTEMA PANOCHERAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1125-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 415 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1729110 | 1729110 | 1729079 | 1729079 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PROTECCION A LA PLANTA POTABILIZADORA,LAVADEROS Y SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 20-TEPOZTLÁN | SANTO DOMINGO OCOTITLÁN | RURAL | 20-ZU-1130-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 1379 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 271399 | 271399 | 271399 | 271399 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE LOS PRESIDENTES | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1133-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 940 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2947435 | 2947435 | 2947010 | 2947010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24-ZU-1121-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 3053 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4288624 | 4288624 | 3652374 | 3652374 | 85.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. ALFREDO BONFIL | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-1088-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19606 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6296089 | 6296089 | 6296089 | 6296089 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA OTABLE EN LAS COLONIAS LOMA BONITA Y LAS FLORES | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-1114-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 279 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4559279 | 4559279 | 4559197 | 4559197 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES UNIDAD MORELOS
103362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTORES SANITARIOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-1150-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 7834 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3935389 | 3935389 | 3428588 | 3428588 | 87.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.87 | 87%
103363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA COL. VALLE DORADO Y AMPLIACION TRES DE MAYO | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-1037-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 933 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 986974 | 986974 | 986956 | 986956 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103364 |  |  |  | PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-1152-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 16627 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18312657 | 18312657 | 18312657 | 18312657 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
103740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL LA JOYA-ACOLAPA | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29-ZU-1242-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 12453 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1657718 | 1657718 | 1657688 | 1657688 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103365 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1034-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 257 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3202205 | 3202205 | 3202147 | 3202147 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103817 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1239-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 21241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1345888 | 1345888 | 1345887 | 1345887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103905 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE BORDO DE PROTECCION RIO APATLACO A LA ALTURA DEL CAMPO CASA BLANCA PARA PROTECCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1240-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 21241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 216877 | 216877 | 213203 | 213203 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 98 | 9800%
AMPLIACIÓN
103384 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CERRO DE LA CORONA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-1131-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 4916 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 864196 | 864196 | 864180 | 864180 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
103385 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1144-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 1549 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1424438 | 1424438 | 1424412 | 1424412 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
103386 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1085-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 557271 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1596634 | 1596634 | 1596633 | 1596633 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103387 |  |  |  | EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE JOJUTLA Y ZACATEPEC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1030-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 40453 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 745700 | 745700 | 745699 | 745699 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103388 |  |  |  | INVENTARIO Y REGISTRO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RIO APATLACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1028-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 250381 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1249881 | 1249881 | 1248881 | 1248881 | 99.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103389 |  |  |  | INVENTARIO Y REGISTRO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RIO APATLACO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1029-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 40453 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499948 | 499948 | 499947 | 499947 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103390 |  |  |  | EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE JIUTEPEC, TEMIXCO Y EMILIANO ZAPATA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1031-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 933 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1212462 | 1212462 | 1212462 | 1212462 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103391 |  |  |  | EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA Y LA LOCALIDAD DE XOXOCOTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-1050-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19644 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 748192 | 748192 | 747918 | 747918 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103392 |  |  |  | INVENTARIO Y REGISTRO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AL RIO APATLACO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1036-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 40453 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1249945 | 1249945 | 1249944 | 1249944 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103393 |  |  |  | EVALUACION DE LAS COBERTURAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE XOCHITEPEC Y TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1032-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19644 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 998999 | 998999 | 998982 | 998982 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103992 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1241-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PERSONAS 21241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1397285 | 1397285 | 1397284 | 1397284 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
103502 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR BARRANCA XOAPA, OBRAS DE PROTECCION AL COLECTOR Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA PRESERVACION DE LA BARRANCA | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 01-ZU-1225-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | COMUNIDAD | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7003186 | 7003186 | 6996183 | 6996183 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103503 |  |  |  | REHABILITACION DE SOPLADORES Y OBRA CIVIL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA GACHUPINA (PROYECTO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-1153-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 153704 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13837705 | 13837705 | 13679092 | 13679092 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103504 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO EL LLANO Y CANAL DE RIEGO | 24-TLALTIZAPÁN | HUATECALCO | URBANO | 24-ZU-1127-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 3053 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3589774 | 3589774 | 3589774 | 3589774 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTORES SANITARIOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1149-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 21241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3838313 | 3838313 | 3838140 | 3838140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
103506 |  |  |  | REHABILITACION DEL CANAL 7A TOMA DEL RIO APATLACO | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1168-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 21241 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1803945 | 1803945 | 1803913 | 1803913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
103507 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO PARA LA OCUPACION DE ZONAS FEDERALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE XOCHITEPEC, CUERNAVACA, JUITEPEC, AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, MAZATEPEC, TETECALA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1151-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 236520 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2891821 | 2891821 | 2891818 | 2891818 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103512 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL EQUIPAMIENTO, CAPTACION Y SEGUIMIENTO PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS FISICAS DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1143-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 332197 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8916506 | 8916506 | 7154908 | 7154908 | 80.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
116447 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-1064-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | 933617 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 147000000 | 147000000 | 103150444 | 103150444 | 70.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | METAS: LOTE DE EQUIPO
103508 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE VALLE VERDE | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-1115-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 139 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2145443 | 2145443 | 2145405 | 2145405 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
103509 |  |  |  | EUIPAMIENTO DEL POZO EL JICARERO PARA AGUA POTABLE AL CAMPUS SUR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1027-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 19663 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1518444 | 1518444 | 1518444 | 1518444 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
103510 |  |  |  | ESTUDIO TECNICO PARA LA OCUPACION DE ZONAS FEDERALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1146-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 89115 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2900000 | 2900000 | 2899997 | 2899997 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
103511 |  |  |  | PUESTA EN MARCHA Y SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO EL RAYO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1154-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | 349 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1379289 | 1379289 | 1379264 | 1379264 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
180782 |  |  |  | REPARACION DE ASFALTO DAÑADO Y EMBELLECIMIENTO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA (TRAMO PTE DEL POLLO - PTE ACATLIPA) TRAMO 1 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPAM 0002-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2699019 | 2699019 | 2699019 | 2699019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100% | COL. ALTA PALMIRA, PRESIDENTES, CENTRO
180783 |  |  |  | REPARACION DE ASFALTO DAÑADO Y EMBELLECIMIENTO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA (TRAMO PTR DEL POLLO - PTE ACATLIPA) TRAMO 2 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPAM 0003-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 50000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2698980 | 2698980 | 2698980 | 2698980 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100% | COL. ALTA PALMIRA, PRESIDENTES Y CENTRO
180784 |  |  |  | REPARACION DE ASFALTO DAÑADO Y EMBELLECIMIENTO EN LA AVENIDA NICOLAS BRAVO - DEL TRABAJO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPAM001-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 25000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2032281 | 2032281 | 2032281 | 2032281 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100% | COL. ACATLIPA Y EMILIANO ZAPATA
111040 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 004-FOPAM/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 137-DELEGACIÓN SEDESOL EN MORELOS | 4485 | 4485 | 4485 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
180785 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM 004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12270 | 12270 | 12270 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO CORRESPONDE A REINTEGROS POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA
180786 |  |  |  | RECURSO PENDIENTE POR DISTRIBUIR | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM 004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | PERSONAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | ENTERO DEL 1 AL MILLAR
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 172263940; Ministrado 15: 172263940; Programado 16: 172263940; Ejercido 17: 171687991; Ejercido 18=17/15: 99.7%; Generados 19: 1574984; Ejercidos 20: 90629; Ejercidos 22: 967526; Ejercidos 23: 866052; Ejercidos 24=23/22: 89.5%
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
72410 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION DEL CATASTRO DEL ESTADO DE MORELOS ALINEADO AL MODELO OPTIMO DE CATASTRO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FEDERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1173-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | 1777227 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 378162 | 0 | PROYECTO | 33 | 15 | 45.5% | CORRESPONDE A RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2012.
72347 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION DEL CATASTRO DEL ESTADO DE MORELOS ALINEADO AL MODELO OPTIMO DE CATASTRO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA FEDERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1173-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | 1777227 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53451937 | 53451937 | 53451937 | 53451937 | 100% | 137128 | 42761 | PROYECTO | 33 | 33 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
129654 |  |  |  | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1006100 | 1006100 | 1006100 | 1006100 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 686866 | 686866 | 100%
180819 |  |  |  | RETENCION DE IMPUESTOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN06/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 53039 | 53039 | 53039 | 53039 | 100% | 47868 | 47868 | INFORME | 4 | 4 | 100% | RETENCION DE IMPUESTO. LA RETENCION TOTAL ES DE 100,907 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RECURSOS DE RENDIMIENTOS
RECONSTRUCCIÓN
180820 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN03/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5241395 | 5241395 | 5241395 | 5241395 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | MONTO MODIFICADO DE CIERRE
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
129655 |  |  |  | MOTOCICLETA 250 | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU321004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 259999 | 259999 | 259999 | 259999 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129656 |  |  |  | PICK UP DOBLE CABINA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU321002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129657 |  |  |  | SEDAN | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU321003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
141544 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQU-22/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 30 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 162200 | 162200 | 162200 | 162200 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE EQUIPO PARA SEG. PUBLICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
129658 |  |  |  | RED MUNICIPAL | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU341001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 171400 | 171400 | 171400 | 171400 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
141233 |  |  |  | RED MUNICIPAL (LOCAL Y AMPLIA) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-OPTI-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 200 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 195663 | 195663 | 195663 | 195663 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | EQUIPAMIENTO DE RED
141234 |  |  |  | SISTEMAS GPS (10 UNIDADES) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-OPTC-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE JIUTEPEC | 200 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 0 | 0% | SISTEMA GPS
141235 |  |  |  | TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS (KIT DE VIDEOVIGILANCIA) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-OPTC-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | 200 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2853440 | 2853440 | 2853440 | 2853440 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | KIT DE VIDEOVIGILANCIA
MAQUINARIA
141236 |  |  |  | MOTOCICLETA 250 CC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQTR-03/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 10 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0% | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
141237 |  |  |  | PICK UP DOBLE CABINA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQTR-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 20 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
141238 |  |  |  | SEDAN | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQTR-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 10 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 454000 | 454000 | 454000 | 454000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS
129659 |  |  |  | CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA PARA ESCALARIO A NIVEL IV | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU321005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 999417 | 999417 | 999417 | 999417 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129660 |  |  |  | KIT DE UNIFORMES | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU321001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2005411 | 2005411 | 2005411 | 2005411 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129661 |  |  |  | TERMINAL RADIO MOVIL | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU332002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 379391 | 379391 | 379391 | 379391 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129662 |  |  |  | TERMINALES PORTATILES | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU332001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 818348 | 818348 | 818348 | 818348 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
141239 |  |  |  | ARMAS CORTA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQAR-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 25 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 237488 | 237488 | 237488 | 218871 | 92.2% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 25 | 100% | ARMAMENTO PAGADO EN TRAMITE DE ENVIO
141240 |  |  |  | ARMAS LARGAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQAR-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 15 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 406246 | 406246 | 406246 | 406246 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100% | ARMAMENTO PAGADO ENTRAMITE DE ENVIO
141241 |  |  |  | BASTON POLICIAL | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKA-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 59740 | 59740 | 59740 | 59740 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 50 | 50% | BASTON POLICIAL
141242 |  |  |  | MUNICION ARMA CORTA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQAR-03/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 300 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 227766 | 227766 | 227766 | 227766 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0% | ARMAMENTO PROGRAMACION EN PROCESO
141243 |  |  |  | MUNICION ARMA LARGA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQAR-04/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 300 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 478500 | 478500 | 478500 | 478500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 0 | 0% | ARMAMENTO PROGRAMACION EN PROCESO
180821 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN02/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3171577 | 3171577 | 3171577 | 3171577 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100% | MONTO MODIFICADO DE CIERRE
180822 |  |  |  | PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN05/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 913793 | 913793 | 913793 | 913793 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100% | MONTO MODIFICADO DE CIERRE
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
180823 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN01/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 456468 | 456468 | 456468 | 456468 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100% | MONTO MODIFICADO DE CIERRE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
129663 |  |  |  | DERECHOS HUMANOS | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129664 |  |  |  | DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL,ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | TODA LA CORPORACION | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 175000 | 175000 | 100%
129665 |  |  |  | EVALUACION DE HABILIDADES,DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU3311005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129666 |  |  |  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129667 |  |  |  | EVALUACION INTEGRAL | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 92169 | 92169 | 92169 | 92169 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129668 |  |  |  | EXAMEN TOXICOLOGICO | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 96120 | 96120 | 96120 | 96120 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129669 |  |  |  | HABILIDADES GERENCIALES PARA EL PERSONAL DE MANDOS | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129670 |  |  |  | PLAN MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU351002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500645 | 500645 | 500645 | 500645 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129671 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA OPERATIVOS | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
129672 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL DE MANDOS | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 0106ZU311001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUAUTLA | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
141244 |  |  |  | CALZADO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-03/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 320 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 351526 | 351526 | 351526 | 351526 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 160 | 50% | COMPRA DE CALZADO 50%
141245 |  |  |  | CAMISOLAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 320 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 255386 | 255386 | 255386 | 255386 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 160 | 50% | COMPRA UNIFORMES
141246 |  |  |  | CHAMARRAS (UNIFORMES) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-05/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 160 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 159987 | 159987 | 159987 | 159987 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 160 | 80 | 50% | COMPRA DE CHAMARRAS
141247 |  |  |  | CONTROL DE MULTITUDES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-03/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 4 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO
141248 |  |  |  | ELABORAR UN DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0 | 0% | DIAGNOSTICO EN PROCESO
141249 |  |  |  | EVALUACION DE DESEMPEÑO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EHD-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 94 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO
141250 |  |  |  | EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EHD-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 94 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO
141251 |  |  |  | EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EECC-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 65 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 85800 | 85800 | 85800 | 85800 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EVALUACIONES PROGRAMACION EN PROCESO
141252 |  |  |  | FORNITURAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-06/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 160 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 95770 | 95770 | 95770 | 95770 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 160 | 80 | 50% | COMPRA FORNITURAS
141253 |  |  |  | GORRAS O KEPIS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-04/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 320 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 63475 | 63475 | 63475 | 63475 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 160 | 50% | COMPRA GORRAS
141254 |  |  |  | GRUPO TACTICO PARA PERSONAL OPERATIVO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 10 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO PROGRAMACION EN PROCESO
141255 |  |  |  | HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-05/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 4 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO PROGRAMACION EN PROCESO
141256 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-ISP-01/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 94 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO EN PROCESO
141257 |  |  |  | INSIGNIAS Y DIVISAS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-07/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 320 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 159987 | 159987 | 159987 | 159987 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 160 | 50% | COMPRA INSIGNIAS Y DIVISAS
141258 |  |  |  | PANTALONES (UNIFORMES) | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-EQKU-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 320 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 255386 | 255386 | 255386 | 255386 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 320 | 160 | 50% | COMPRA UNIFORMES
141259 |  |  |  | PROTECCION A FUNCIONARIOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-06/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 12 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | CURSO PROGRAMADO EN PROCESO
141260 |  |  |  | RESPONDER A ALAS NECESIDADES DE PREVENCION SITUACIONAL DETECTADAS EN RECORRIDOS EXPLORATORIOS VECINALES | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-PDPC-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 100 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO
141261 |  |  |  | SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-04/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 40 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | CURSO CONCLUIDO
141262 |  |  |  | TENICAS POLICIALES PARA PERSONAL OPERATIVO | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | SUB-CAP-02/11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | 40 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 194915 | 194915 | 194915 | 194915 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | CURSO CONCLUIDO
180824 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SUBSEMUN04/2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 163728 | 163728 | 163728 | 163728 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100% | MONTO MODIFICADO DE CIERRE
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
138611 |  |  |  | SPA POGR 01 ACC 01 CONVOCATORIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-410-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 1011826 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
138612 |  |  |  | SPA PROG 02 ACC 04 OPERATIVO ACTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-413-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 113 | 113 | 100%
138613 |  |  |  | SPA PROG 02 ACC 02 OPERATIVO ASPIRANTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-411-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4077000 | 4077000 | 4077000 | 4077000 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 287 | 287 | 100%
138614 |  |  |  | SPA PROG 02 ACC 03 MANDO POLICIAS ESTATAL ACTIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-412-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EXAMEN | 0 | 0 | 0%
138615 |  |  |  | SPA PROG 03 ACC 01 POLICIA PREVENTIVO ESTATAL (FORMACION INICIAL) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-414-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 24102976 | 24102976 | 24102976 | 24042976 | 99.8% | 0 | 0 | CURSO | 304 | 304 | 100%
138616 |  |  |  | SPA PROG 03 ACC 03 BECAS PARA ASPIRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-415-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1066786 | 1066786 | 1066786 | 569454 | 53.4% | 0 | 0 | BECA | 158 | 158 | 100%
138617 |  |  |  | SPA PROG 04 ACC 03 MUNICIONES (ESPECIFICAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-417-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 216384 | 216384 | 216384 | 216384 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 125 | 125 | 100%
138618 |  |  |  | SPA PROG 04 ACC 06 FORNITURAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-418-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGUIRIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 252599 | 252599 | 252599 | 252599 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 421 | 421 | 100%
138619 |  |  |  | SPA PROG 04 ACC01 ARMAS CORTAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-416-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3576190 | 3576190 | 3576190 | 3576190 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 421 | 421 | 100%
138620 |  |  |  | SPA: PROGRA04 ACCA09 EQUIPO DE PROTECCION (CASCOS BALISTICOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-420-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1612899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1765133 | 1765133 | 1765133 | 1765133 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 279 | 279 | 100%
138621 |  |  |  | SPA PROG04 ACC07 INSIGNIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-419-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1612899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 421 | 0 | 0%
138622 |  |  |  | SPA:PROG 04.ACC10 EQUIPO DE INTERVENCION POLICIAL (1 ABRIDOR DE PUERTAS,1 PINZAS DE CORTE, 1 ARRIETE, 1 ABRIDOR DE VENTANAS, 2 BINOCULARES,1 IMPLEMENTO VISOR NOCTURNO, 1 ESCUDO BALISTICO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-421-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 808220 | 808220 | 808220 | 808220 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | METAS: KAIT
OTROS
138623 |  |  |  | SPA PROGRAMA 04, ACCION 11 TRANSPORTE TERRESTRE (CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-843-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13660160 | 13660160 | 13660160 | 13660160 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 32 | 32 | 100%
138624 |  |  |  | SPA PROGRAMA 04, ACCION 12 TRANSPORTE TERRESTRE (SEDAN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-844-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7536825 | 7536825 | 7536825 | 7536825 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 45 | 45 | 100%
138625 |  |  |  | SPA PROGRAMA 04, ACCION 8 EQUIPO DE PROTECCION (CAHELCOS BALISTICOS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-759-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1612899 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4663838 | 4663838 | 4663838 | 4663838 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 421 | 421 | 100%
138626 |  |  |  | SPA PROGRAMA 05, ACCION 01 RADIO PARA PATRULLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-845-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1680159 | 1680159 | 1680159 | 1680159 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 31 | 31 | 100%
138627 |  |  |  | SPA PROGRAMA 05, ACCION 04 PLOTTER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-846-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100217 | 100217 | 100217 | 100217 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
138628 |  |  |  | SPA PROGRAMA 05, ACCION 05 RADIOS PORTATILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-847-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1 612 899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 6418913 | 6418913 | 6418913 | 6418913 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 251 | 251 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
138629 |  |  |  | SPA PROGRAMA 06, ACCION 1 ACREDITACION DE LAS CODIS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-848-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 1612899 PERSONAS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0%
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
98605 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y/O TELECOMUNICACIONES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-686-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DEL MORELOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1593279 | 1593279 | 1593279 | 1593279 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 82 | 82 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
98584 |  |  |  | DESARROLLO DEL MODELO DE COMPETENCIAS DE PERSONAS SUSTANTIVO INVOLUCRADO EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-675-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ENERO A JUNIO POR LA CANTIDAD 18,600.00.
98593 |  |  |  | IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-676-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3106000 | 3106000 | 3106000 | 3106000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
98586 |  |  |  | PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-674-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
98606 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL EJE DE DIFUSIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-677-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA EJECUTIVA DE ENLACE PARA ASUNTOS DE JUSTICIA PENAL | 1777227 | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 5112724 | 5112724 | 5112724 | 5112724 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 526 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 179445471; Ministrado 15: 179445471; Programado 16: 172949017; Ejercido 17: 169175659; Ejercido 18=17/15: 94.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 112919.54; Ejercidos 23: 103925.9; Ejercidos 24=23/22: 92%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
82984 |  |  |  | APORTACIONES ESTATALES PARA EJERCER EN OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 10360755 | 10360755 | 10360755 | 10360755 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
162945 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 260021 | 260021 | 260021 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
160134 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE AXEXENTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-01188-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2399211 | 2399211 | 2399211 | 2349801 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 562 | 562 | 100% | REFRENDO 2011.
161675 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-01229-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2288332 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 765.65 | 100%
161820 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES COATLAN DEL RIO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZU-01228-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2236678 | 97.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 765.65 | 100%
155368 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDIF COATLAN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COATLÁN DEL RÍO | URBANO | 05-ZU-00995-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2455595 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.28 | 178.28 | 100% | REFRENDO 2011.
161890 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | RURAL | 08-ZU-01230-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1928899 | 83.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 650 | 84.9%
155763 |  |  |  | CEDIF CASA DE DÍA HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-00994-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1493716 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 221.6 | 221.6 | 100% | REFRENDO 2011.
162036 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC (FISE 2009, PROVISION 2011) | 14-MAZATEPEC | COLONIA LA MELENA | RURAL | 14-ZU-00687-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 575769 | 575769 | 575769 | 557193 | 96.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 760 | 99.3%
155828 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDIF MAZATEPEC (CASA DE DÍA 1A ETAPA) | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14-ZU-00996-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1995333 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100% | REFRENDO 2011. LOCALIDAD: LA MELENA.
162788 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL BOULEVARD APATLACO TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-00545-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29994803 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
162091 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES DE TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZU-01227-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1576770 | 68.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 765.65 | 100%
162664 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES, TETELA DEL VOLCAN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZU-01231-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1504865 | 65.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 450 | 58.8%
159407 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEDIF YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-00997-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4764441 | 97.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4708 | 4566 | 97% | REFRENDO 2011.
163046 |  |  |  | OBRA CIVIL Y ELECTRIFICACION DEL POZO PARA RIEGO AGRICOLA CASTULO FLORES | 30-YECAPIXTLA | XALPA | RURAL | 30-ZR-1276-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 23709 | 23709 | 23709 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
191397 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DALIAS,PROLONGACION DALIAS Y PRIV DALIA, EL GUAYABO, LA CRUZ, EL POTRERO 52/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-01011-52/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 226474 | 226474 | 226474 | 226474 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 714 | 714 | 100% | OBRA CONCLUIDA, COL. BUGAMBILIAS
133853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | 25-TLAQUILTENANGO | HUAXTLA | RURAL | 25PR013/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 38454 | 38454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA FUE REPORTADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2011 POR UN ERROR INVOLUNTARIO, PERO SERA EJECUTADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012
131814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE FRAMBOYAN (S/ NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25PR011/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 62226 | 62226 | 62226 | 62226 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 124,452.00, LA DIFERENCIA DE RECURSO SE COMPLEMENTA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT.
131817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE JESUS CERRILLO | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 25PR009/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 25045 | 25045 | 25045 | 25045 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | OBRA INSERTA EN EL PROGRAMA HABITAT, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 50,090.00, LA DIFERENCIA DE RECURSO ES APORTACION DEL PROGRAMA EN MENCION.
131824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA S/N NO. 1 (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR010/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 8818 | 8818 | 8818 | 8818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.28 | 70.28 | 100% | LA OBRA ESTA INSERTA EN EL PROGRAMA HABITAT, POR LO QUE SE EJERCERA LA CONTRAPARTIDA DEL TOTAL DE LA OBRA CON RECURSO DEL MISMO PROGRAMA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 115,072.00
132308 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. GABRIEL TEPEPA | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR/012/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 122622 | 122622 | 122622 | 122622 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
AMPLIACIÓN
150249 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110808 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 62492 | 62492 | 62492 | 62492 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $62,492.00
150250 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CECYTE (CAMINO MARCELINO RODRIGUEZ A CAYEHUACAN), EN LA LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110329 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 302066 | 302066 | 302066 | 302066 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 652 | 652 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $302,066
150251 |  |  |  | REHABILITACION Y/O SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE DEL POZO PAJARITO AL TANQUE LA BOLA , 2A. ETAPA CADENAMIENTO 0+186.09 AL 2+203.18 | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110802 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1102128 | 1102128 | 1102128 | 1102128 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $1,102,128
75888 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VIA LACTEA COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 426646 | 99.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 331 | 331 | 100%
75889 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OSA MENOR, COLONIA UNIVERSO DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 288767 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 236 | 236 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
150252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDUCIN (ENTRE CALLE ZARAGOZA, RAYON, MOCTEZUMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COL. INDUSTRIAL) | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110750 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1091397 | 1091397 | 1091397 | 1091397 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 696.91 | 696.91 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: ES METRO LINEAL, ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $1,091,397.00
150253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 110907 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 396747 | 396747 | 396747 | 396747 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $396,747
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
75890 |  |  |  | CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE RIO PANUCO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 971065 | 971065 | 971065 | 971052 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 149 | 149 | 100%
191398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAJA DE DISTRIBUCION PLUVIAL EN CALLE LAUREL 41/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03081-41/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA. LA UNIDAD DE MEDIDA A EJECUTAR ES UNA PIEZA. COL. APATLACO
191399 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CALLE 2DA SUR 58/11 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DE CHAPULTEPEC | RURAL | 11CP-03081-58/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 125992 | 125992 | 125992 | 125992 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
191400 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL: ENCASQUILLAMIENTO Y REJILLA EN POZO DE ABSORCIÓN EN AV. TEXCAL 37/11 | 11-JIUTEPEC | CAMPO MORADO | RURAL | 11CP-03081-37/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 81716 | 81716 | 81716 | 81716 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
191401 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL: REHABILITACION DE REJILLA EN ENTRADA PRINCIPAL A LA UNIDAD 40/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03081-40/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 137425 | 137425 | 137425 | 137425 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. U.H. EL PARAJE TEXCAL.
AMPLIACIÓN
191402 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL: AMPLIACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN CALLE PLOMO 38/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03081-38/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 586322 | 586322 | 586322 | 586322 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. LÁZARO CÁRDENAS.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
150254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. NORTE, CALLE MELCHOR Y CALLE BALTAZAR(ENTRE CALLE RAYMUNDO CASILLAS), EN LA COLONIA REYES EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110425 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 698287 | 698287 | 698287 | 698287 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 525.83 | 525.83 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $698,287.00
150255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARCELINO VERGARA (ENTRE CALLE GALEANA, VICTORIA Y CALLE MATAMOROS), EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110607 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 529357 | 529357 | 529357 | 529357 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 278 | 278 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $157,216
150256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS (ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NORTE) DE QUEBRANTADERO | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 110502 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 157216 | 157216 | 157216 | 157216 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116.45 | 116.45 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $157,216
75891 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. LAS FLORES, COLONIA LAS FLORES, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204-001-001-31016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1469500 | 1469500 | 1469500 | 1469500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 372 | 372 | 100%
75892 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTELACIONES, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 818576 | 818576 | 818576 | 818576 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 214 | 214 | 100%
75893 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204-001-001-31006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 290258 | 290258 | 290258 | 290258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73 | 2 | 2.7%
75894 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINERIAS, COLONIA AMPLIACION CHIPITLAN DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1842310 | 1842310 | 1842310 | 1842310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 248 | 240 | 96.8%
75895 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALOMA, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 338039 | 338039 | 338039 | 338039 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77 | 77 | 100%
75896 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO MOCTEZUMA, COLONIA CERRITOS DE GARCIA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVCA MORELOS | 7-CUERNAVACA | CERRITOS DE GARCÍA | RURAL | 5204 001 001 31007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 515399 | 515399 | 515399 | 515399 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 125 | 100%
75897 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIA LACTEA, COLONIA UNIVERSO DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1219236 | 1219236 | 1219236 | 1219236 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 303 | 303 | 100%
75898 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLES LIBRA Y SATURNO, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 876270 | 876270 | 876270 | 876270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
75899 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALÑLE OSA MENOR COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 864139 | 864139 | 864139 | 864139 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 208 | 208 | 100%
75900 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN CALLE LAUREL, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA MILPILLAS | RURAL | 5204 001 001 31013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 759027 | 759027 | 759027 | 759027 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
75901 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLE IGNACIO ALDAMA, COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLAN, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5202 001 001 31012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2639730 | 2639730 | 2639730 | 2639730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 425 | 380 | 89.4%
75902 |  |  |  | RED DE DRENAJE SANITARIO (CANAL) EN CALLE JIQUILPAN, COLONIA LAS GRANJAS, DELEGACION VICENTE GUERRERO EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2395400 | 2395400 | 2395400 | 2395400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
75903 |  |  |  | 2A. ETAPA DE RED DE DRENAJE (CANAL) EN 2A. PRIVADA 10 DE DICIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, COLONIA LAS GRANJAS, DELEGACION VICENTE GUERRERO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1359870 | 1359870 | 1359870 | 1359870 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 233 | 233 | 100%
191403 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL: REHABILITACION DE REJILLA EN CALLE TABACHÍN 39/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03081-39/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 83290 | 83290 | 83290 | 83290 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. SAN LUCAS.
191405 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-34/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 307533 | 307533 | 307533 | 307533 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 139.5 | 139.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. MIGUEL HIDALGO.
191406 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 32/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-32/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 328533 | 328533 | 328533 | 328533 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183.51 | 183.51 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. LA LAJA.
191407 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLES PROLONGACION 5 DE JUNIO, 5 DE MAYO, LAS FLORES, PRIVADA CONCEPCION MEDINA E IGNACIO ALANIS 29/11 | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11CP-03091-29/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1158142 | 1158142 | 1158142 | 1158142 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 455.85 | 455.85 | 100% | OBRA TERMINADA
191408 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA, 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS 31/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-31/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 424560 | 424560 | 424560 | 424560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 231.83 | 231.83 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. HUIZACHERA.
191409 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GERANIO 35/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-35/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 173687 | 173687 | 173687 | 173687 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75.15 | 75.15 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. VICENTE GUERRERO.
191412 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE LUCHADORES 59/11 | 11-JIUTEPEC | PROGRESO | URBANO | 11CP-03091-59/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 173630 | 173630 | 173630 | 173630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA
133912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | ALFREDO V. BONFIL (CHACAMPALCO) | RURAL | 25PR071/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
131828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE AMPLIACION INSURGENTES | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR014/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 745001 | 745001 | 745001 | 745001 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 618.59 | 618.59 | 100%
AMPLIACIÓN
150257 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MINA (ENTRE CALLE MORELOS Y PROLONGACION DE LA CALLE MINA), EN LA LOCALIDAD DE TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 110301 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 496680 | 496680 | 496680 | 496680 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 451 | 451 | 100% | ESTA OBRA ES EJECUTADA CON EL CREDITO BANOBRAS CON UN IMPORTE DE $335,009.80
150258 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA), EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 121986 | 121986 | 121986 | 121986 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 87 | 87 | 100%
150259 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION (ENTRE CALLE IGNACION ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA), EN LA LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 110412 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 147222 | 147222 | 147222 | 147222 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100%
150260 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXTLA | 3-AXOCHIAPAN | AHUAXTLA | RURAL | 110930 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 497008 | 497008 | 497008 | 497008 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 364 | 364 | 100%
150261 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE ALDUCIN Y CALLE 5 DE MAYO), COL. INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110920 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 243604 | 243604 | 243604 | 243604 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100%
150262 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 111010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 254037 | 254037 | 254037 | 254037 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 125 | 100%
MEJORAMIENTO
132171 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE INSURGENTES | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR063/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTNANGO | - | - | 34997 | 34997 | 34997 | 34997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36.9 | 36.9 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
150263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOCRETO EN AV, MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 110223 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2215005 | 2215005 | 2215005 | 2215005 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
150264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL, EN EL CAMINO ATLACAHUALOYA - A XOCHIAPAN, EN LA LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA. | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 111024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 387976 | 387976 | 387976 | 387976 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1512.64 | 1512.64 | 100%
150268 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMBOSCADA EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN CAMAÑO | 3-AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | RURAL | 110601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 660424 | 660424 | 660424 | 660424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116.23 | 1116.23 | 100%
150265 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO TLALAYO A COL. LOS GAVILANES, EN LA LOCALIDAD DE TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 110613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIPAN | - | - | 1953589 | 1953589 | 1953589 | 1953589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3149.7 | 3149.7 | 100%
150266 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ADOCRETO EN CALLE SIN NOMBRE COL. LOS GAVILANES, EN LA LOCALIDAD DE TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 110616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1027838 | 1027838 | 1027838 | 1027838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1453 | 1453 | 100%
150267 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRANCA LOS REYES, COL. LOS REYES, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110716 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 889972 | 889972 | 889972 | 889972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 761.05 | 761.05 | 100%
150269 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JARDINES DE MORELOS (ENTRE CALLE RAYMUNDO CASILLAS Y CALLE LAGUNA) COLONIA LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 111003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 405450 | 405450 | 405450 | 405450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 689.66 | 689.66 | 100%
150270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION RAYON, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 156880 | 156880 | 156880 | 156880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 121.43 | 121.43 | 100%
150271 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO (ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE S/N), EN LA LOCALIDAD DE TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 110509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1967962 | 1967962 | 1967962 | 1967962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3249 | 3249 | 100%
150272 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ABASOLO (ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN- TEPALCINGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS) EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTADERO. | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 110427 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 144975 | 144975 | 144975 | 144975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190.68 | 190.68 | 100%
150273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA CRISTOBAL COLON(ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN-CUAUTLA Y CALLE REFORMA NORTE), EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTADERO | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 110309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 452627 | 452627 | 452627 | 452627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748.61 | 748.61 | 100%
150274 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS (ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 110404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 891993 | 891993 | 891993 | 891993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1274 | 1274 | 100%
150275 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA CRISTOBAL COLON (ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE) EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTADERO | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 110331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 602684 | 602684 | 602684 | 602684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 748 | 748 | 100%
75904 |  |  |  | CANAL DE CONCRETO ARMADO Y REJILLA EN CALLE VIOLETA ESQ. PALMA, COLONIA SATELITE DELEGACION VICENTE GUERRERO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198968 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52 | 52 | 100%
75905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VIA DEL FERROCARRIL, COLONIA PATIOS DE LA ESTACION, DELEGACION BENITO JUAREZ | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 613468 | 613468 | 613468 | 613468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 926 | 926 | 100%
75906 |  |  |  | MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE RIO BALSAS, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 372832 | 372832 | 372832 | 372832 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 108 | 108 | 100%
75907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JILGUEROS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA UNIDAD DEPORTIVA | RURAL | 5204 001 001 31032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2386740 | 2386740 | 2386740 | 2386740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2373 | 2373 | 100%
75908 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ROSAS COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 639998 | 639998 | 639998 | 639998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
75909 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PALOMA, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS. | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204-001-001-31029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 489892 | 489892 | 489892 | 489892 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 425 | 300 | 70.6%
75910 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VIA LACTEA, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2158330 | 2158330 | 2158330 | 2158330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2339 | 0 | 0%
75911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 2DA. PRIVADA DE DOLORES, COLONIA AHUATEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 551964 | 551964 | 551964 | 551964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100%
75912 |  |  |  | PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JACARANDAS, COLONIA LOS PILARES DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 324849 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100%
75913 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VIA DEL FORROCARRIL, COLONIA FLORES MAGON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 2511500 | 2511500 | 2511500 | 2328981 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100%
75914 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GARDENIAS, COLONIA TEXCALTEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNVACA | - | - | 845224 | 845224 | 845224 | 845224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 345 | 100%
75915 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMATES (TRAMO ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y CAZAHUATES), COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 3080540 | 3080540 | 3080540 | 3080540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
75916 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 851412 | 851412 | 851412 | 851412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 816 | 816 | 100%
75917 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OSA MENOR, COLONIA UNIVERSO DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1338100 | 1338100 | 1338100 | 1338100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
75918 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1ERA. CERRADA DE DOLORES, POBLADO DE AHUATEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 337980 | 337980 | 337980 | 332500 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100%
75919 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 67888 | 67888 | 67888 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
191414 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE RIO GRIJALVA 57/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411104-57/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 135946 | 135946 | 135946 | 135946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. VILLA SANTIAGO.
191413 |  |  |  | CONSTRUCCION BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LOS TULIPANES 23/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411104-23/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 40708 | 40708 | 40708 | 40708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 111.25 | 111.25 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. U. H. CAMPESTRE.
191415 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESMERALDA 36/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-03091-36/11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 92163 | 92163 | 92163 | 92163 | 100% | 0 | 0 | METROS | 40 | 40 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. VISTA HERMOSA.
191416 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 11/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-11/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 588875 | 588875 | 588875 | 588875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743.18 | 743.18 | 100% | OBRA CONCLUIDAD. COL. MORELOS.
191417 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO EJIDO DE TEJALPA 53/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-09312-53/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 242294 | 242294 | 242294 | 242294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520.2 | 520.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. EJIDO DE TEJALPA.
181239 |  |  |  | PAVIMENTACION D ECALLE HIDALGO | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02-027-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO D ETLALNEPANTAL | - | - | 135753 | 135753 | 135753 | 135753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260.35 | 260.35 | 100% | LIMPIEZA, TREAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO CORTE COM MAQUIN AEN MATERIAL TIPO B (30% TIERRA, 0% TEPETATE, 70% ROCA) PARA ALCANZAR NIVELES D ECALLE REQUERIDOS DE 0.001-1.00M DE ALTURA, CARGA Y CARREO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA A 1 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE ACARREO CON MAQUINA, AFINE Y COMPACTACION D ETERRENO NATURAL , DEL CORTE EN CAJ APOR MEDIOS MECANICOS , COM MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR A 80% PVSM TENDIDO Y CONFORMADO D EBASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO VACIADO EN PIEDRAS Y CON VOLTEADOR PERIMETRAL, CURADO Y SELLADO D ELOSAS CON CURACRETO Y ASFALTO EN JUNTAS, INCLUYE MANO D EOBRA Y METERIALES LIMPIEZA DE CORTE Y AIRE A PRESION, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
181240 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | 5601-02-026-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 650524 | 650524 | 650524 | 650524 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1124.5 | 1124.5 | 100% | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ACCIDENTADO URBANO DE 1000 M2 A 1500M2 CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE D EMAQUINA EN MATERIAL TIPO B (30% TIERRA, 0% TEPETATE, 70% ROCA) PARA ALCANZAR NIVELES DE CALLE REQUERIDOS, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE F=200KG/CM2 EN CALLE CON MARTILLO NEUMATICO EN RETROEXCAVADORA, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO DLE CORTE EN CAJA A 1 KM DE DISTANCIA, ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y DEMOLICION, KM SUBCECUENTES SOBRE CAMINO PAVIMENTADO AFINE Y COPACTACION SOBRE TERRENO NATURAL RESULTANTE DEL CORTE EN CAJ APOR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA Y VIBRICOPACTADOR AL 80 % PVSM TENDIDO Y COFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR POR MEDIO MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIONES DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, INCLUYE CIMBRADO Y DESIMBTRADO, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO Y ASFALTO F=C=150 KG/MC2 INCLUYE CIMBRADO Y DESIMBARDO, LIMPIEZA FINAL D ELA OBRA.
181241 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LOPEZ MATEOS | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02-028-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO D ETALALNEPANTLA | - | - | 352346 | 352346 | 352346 | 352346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.98 | 646.98 | 100% | DEMOLICION D ECONCRETO SIMPLE DE FC=150 KG/CM2, CARGA Y ACRREO DEL PRODUCTO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO B (30%TIERRA, 0% TEPETATE, 70% ROCA) CORTE CON MAQUIN ANE MATERIAL TIPO C (0%TIERRA, 0%TEPETATE, 100% ROCA) CARGA Y ACARREO PRODUCTO DEL CORTE EN MATERIAL TIPO BYC, ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO EN MATERIAL TIPO B Y DEMOLICION DE CONCRETO AFINE Y COMPACTACION D ETERRENO NATURAL TENDIDO Y CLASIFICADO D EBASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, REPARACION D ELINEA D EAGUA POTABLE GRAL. EN TRAMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPSRO ACABADO RYADO, CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO Y ASFALTO EN JUNTAS, LIMPEZA FINAL DE LA OBRA.
181242 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02-018-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 447532 | 447532 | 447532 | 447532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 945 | 945 | 100% | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES Y CAMINOS, CORTE EN TERRENO NATURAL EN CAJA, POR MEDIOS MECANICOS, MATERIAL TIPO B, CARGA Y CARREO DEL MATERIAL PORDUCTO DEL CORTE E ATIRO LIBRE, INCLUYE CARGA POOR MEDIOS MECANICOS, CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DESCUBUERTA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYENDO LA INCORPORACION DE LA HEMEDAD NECESARIA Y EL PAPEO D ELOS TAMAÑOS MAYORES, BASE HIDRAHULICA CON MATERIAL INNERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIO S MECANICOS AL 95% PROCTOR CONSIDRENADO LA CANTIDAD DE HUMEDAD NECESARIA PAPAEO DE TAMAÑOS MAYORES Y CARREO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE FC=150KG/CM2 3/4 H DE SECCION DE 15X20X30 CM ARISTAS REMATADASCON VOLTEADOR, INLUYE MATERIALES, CIMBRA METALICA PARA GUARNICION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESIMBRADO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO PREMEZCLADO FC=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CABADO RAYADO, CORTE CON DISCO 4M EN SENTIOD TRANSVERSAL COLADO EN DOS FRANJAS, INCL. MAT. CIMBRA, CO}IMBRADO, VACIADO DE COMCRETO, VIBRADO, CURADO Y LIMPIEZA FINAL D ELA OBRA.
181243 |  |  |  | REHABILITACION D ECALLE GALEANA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02- 019-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE TLALNEPANTLA | - | - | 491652 | 491652 | 491652 | 491652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 797.4 | 797.4 | 100% | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE FC= 200KG/CM2 CARGA Y ACRREO DEL PRODUCTO CORTE ENCAJA A 1 KM DE DISTANCIA LEVANTAMINETO DEL EMPEDRADO EXISTENTE RETIRO D EMPEDRADO ASENTADO PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO CORTE EN CAJA DE 15 A 20 CM CARGA Y ACRREO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA A 1 KM DE DISTANCIA AFINE Y COMPACTACION D ETERRENO NATURAL TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESRO POR MEDIOS EMCANICOS INCLUYE COMPACTACION AL 90% PROCTOR REPARACION DE LINEA DE AGIA POTABLE DE RED GRAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO REGISTRO DE 50X50X120 CM CURADO Y SELLADO D ELOSAS CON CURACRETO Y ASFALTO EN JUNTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE EN CONCRETO, ARMADO, FC= 200KG/CM2, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
181244 |  |  |  | REHABILITACION D ECALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | 5601-002-024-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE TLALNEPANTLA | - | - | 541895 | 541895 | 541895 | 541895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1047.15 | 1047.15 | 100% | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICODEL AREA DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION, CORTE EN CAJA EN MATERIAL TIPO A (100% TIERRA, 0%TEPETATE, 0% ROCA) HASTA UN ALTURA DE 1.5 M POR MEDIOS MECANICOS, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA A 1 KM DE DISTANCIA INCLUYE CARGA CON MAQUINA, AFINE Y CPMPACTACION DE TERRENO NATURAL RESULTANTE DEL CORTE EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS CON MOTONIVELADORA CATERPILLAR Y VIBROCOMPACTADOR AL 80% PVSM TENDIDIO Y COFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE COMPACTACION AL 90% PROCTOR PVSM SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO VACIADO EN PIEDRAS Y CON VOLTEADOR PERIMETRAL CURADO, SELLADO CON CURACRETO Y ASFALTO EN JUNTAS, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y CORTE Y AIRE A PRESION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE 15X20X30 CM CON CURACRETO DE FC= 150KG/CM2 INCLUYE CIMBRADO, VACIADO U CURADO DE CONCRETO TIPO 1 Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
181245 |  |  |  | REHABILITACION D ECALLE ZACATECAS | 23-TLALNEPANTLA | EL PEDREGAL | RURAL | 5601-02-023-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 741 | 741 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DE PRESTAMO DE BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE $428, 641(CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100M.N) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO CORTE CON MAQUINA EN MATEIAL TIPO C CARGA Y ACRREO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA A 1 KM DE DISTANCIA, AFINE Y COMPACATCION DE TERRENO NATURTAL RESULTANTE DEL CORTE EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, TENDIDO Y COFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 150KG/CM2 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
181246 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ABASOLO | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02-020-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO D ETLALNEPANTLA | - | - | 332025 | 332025 | 332025 | 332025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655.4 | 655.4 | 100% | LIMPIEZATRAZO Y NIVELACION CON EQUIOPO TOPOGRAFICO, LEVANTAMIENTO DE EMPEDRADO EXISTENTE, RETIRO DE EMPEDRADO ASENTADO PRODUCTO DE EL LEVANTAMIENTO, CORTE EN CAJA CON ESPESOR PROMEDIO D E15 A 20 CM CARGA Y ACARRERO DEL PRODUCTO DEL CORTE EN CAJA A 1 KM DE DISTANCIA, AFINE Y COMPACATCION DE TRERRENO NATURAL RESULTANTE DEL CORTE EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS, TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, REPARACION DE LINEA D EAGUA POTABLE EN TRAMO, REGISTRO DE 50X50X120 CM PROMEDIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250KG/CM DE ESPESOR CURADO Y SELLADO D ELOSAS CON CURACRETO Y ASFALTO EN JUNTA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.
181247 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE CAMINO AL PANTEON | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-02-022-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE TLALNEPANTLA | - | - | 307563 | 307563 | 307563 | 307563 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1807.3 | 1807.3 | 100% | EL MOMNTO TOTAL D EL AOBRA FUE $896,379.00(OCHOCINETOS SETENTA Y TRES MIL TRESCINETOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.) DE LO CUAL $588, 816.00(QUININETO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTO DIECISEIS PESOS 00/100M.N) FUERON DE PRESTAMO BANOBRAS Y LO DEMAS DEL FONDO 3 RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2011. DEMOLICION D EPAVIMENBTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR CARGA Y CARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMILICION, LEVANTAMINETO DE MEPEDRADO EXISATENTE , CARGA Y ACARREO DE PIEDRA PRODUCTO DEL LEVANTAMIENTO DEMOLICION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, LIMPIEZA TRAZO Y NNIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE EN CAJA CON UN ESPSOR PPROM. DE 15 A 20 CM POR MEDIOS MECANICOS CARGA Y CARREO DEL PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL TENDIDO Y CONFORMADO DE BASE CLASIFICADA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION CE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CURADO Y SELLADO DE LOSAS CON CURACRETO , CONST. DE GUARNICION DE 15X20X30 CM DE CONCRETO DE FC= 150KG/CM2, LIMPIEZA FINAL D EL AOBRA
181248 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE EL TRABAJO | 23-TLALNEPANTLA | EL VIGÍA (SAN NICOLÁS DEL MONTE) | RURAL | 5601-02-021-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE TLALNEPANTLA | - | - | 618803 | 618803 | 618803 | 618803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1091.22 | 1091.22 | 100% | DEMOLICION DE EMPEDRADO HIDRAHULICO POR MEDIOS MECANICOS Y MANUIALES, TRAZO Y NIVELACION DE PLAZA, ANDADORES, BANQUTAS Y PAVIMNETOS, SUMINISTRO Y NIVELADO Y COMPACTADO AL 95% DE PVSM DE MATERIAL DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EXAGONAL, ROSA ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA INCLUYE CORTES DETALLES Y DESPERDICIOS, GUARNICION DE 15X35 CM DE COCRETO HECHO EN OBRA FC= 150KG/CM2 ACABADO APARENTE INCLUYE CIMBRADO Y DECISMBRADOP MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA.
181249 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SANTA ANA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-002-025-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE TLALNEPANTLA | - | - | 273125 | 273125 | 273125 | 273125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100% | RIEGO DE LIGA POR MEDIOS MANUALES CON EMULSION CATODICA, RL 2KRAZON DE 1.00 LTS/ M2 INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTO EN CALIENTE, TIPO PA-5 DE 5 CM DE ESPESOR FINAL COMPACTADA CO RODILLO LISO INCLUYE RIEGO DE LIGA PORREO CON ARENA Y RETIRO DE ASFALTO EXISTENTE TIRO LIBRE, SUMINISTRO MEZCLADO Y TENDIDO DE SUELO CEMENTO A UNA CAPA DE 10 CM (GRAVA CONTROLADA Y MORTERO DE PROPORCION 1 BTO./5 M2 CUNETA CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 200KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR CON UN DESARROLLO DE 1.50 INCL. AFINE DE TERRACERIA Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL.
181250 |  |  |  | SIN ASIGNAR | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 205361 | 205361 | 205361 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0% | SIN ASIGNAR
131855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | XICATLACOTLA | RURAL | 25PR041/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 24293 | 24293 | 24293 | 24293 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 49.58 | 49.58 | 100%
133924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES VARIAS LOCALIDADES | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR076/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 80727 | 80727 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES | 228 | 0 | 0%
131833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES VARIOS | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR059/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 31273 | 31273 | 31273 | 31273 | 100% | 0 | 0 | M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES | 106.7 | 106.7 | 100% | EN LA CELDA DE LOCALIDAD SE REPORTO TLAQUILTENANGO, PERO SE EJECUTARON EN DIFERENTES LOCALIDADES.
131832 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS HEROES 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | LA ERA (CALALPA) | RURAL | 24PR025/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 124398 | 124398 | 124398 | 124398 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 486.99 | 486.99 | 100%
131839 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL | 25-TLAQUILTENANGO | HUAXTLA | RURAL | 24PR023/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 209422 | 209422 | 209422 | 209422 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 510 | 510 | 100% | SE LLEVO A CABO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD.
131842 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON | 25-TLAQUILTENANGO | QUILAMULA | RURAL | 25PR056/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 226815 | 226815 | 226815 | 226815 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 727.61 | 727.61 | 100%
131843 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ | 25-TLAQUILTENANGO | HUIXASTLA | RURAL | 24PR024/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 244623 | 244623 | 244623 | 244623 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 948.57 | 948.57 | 100%
131847 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ | 25-TLAQUILTENANGO | LORENZO VÁZQUEZ (SANTA CRUZ) | RURAL | 25PR027/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 167297 | 167297 | 167297 | 167297 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 992.4 | 992.4 | 100%
133859 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ 1A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | SANTIOPA | RURAL | 25PR037/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 246668 | 246668 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 524 | 0 | 0%
133863 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | AJUCHITLÁN | RURAL | 25PR015/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 292919 | 292919 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 798 | 798 | 100%
131860 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA 1A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | LORENZO VÁZQUEZ (SANTA CRUZ) | RURAL | 24PR026/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 210339 | 210339 | 210339 | 210339 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 810.5 | 810.5 | 100%
131867 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ENTRONQUE NICOLAS BRAVO 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR038/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 164198 | 164198 | 164198 | 164198 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630.99 | 630.99 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100%
131899 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FLORES MAGON | 25-TLAQUILTENANGO | CHIMALACATLÁN | RURAL | 25PR016/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 180727 | 180727 | 180727 | 180727 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 550.5 | 550.5 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
133866 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR073/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 365795 | 365795 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 630 | 100%
133870 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I MADERO 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | XICATLACOTLA | RURAL | 25PR075/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 143637 | 143637 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 329.75 | 329.75 | 100%
132007 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | 25PR022/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 113053 | 113053 | 113053 | 113053 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 401.18 | 401.18 | 100%
132074 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MA. MORELOS 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR003/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 194533 | 194533 | 194533 | 194533 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 614.63 | 614.63 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
132211 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MORELOS 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA 3 DE MAYO (EL TEPIOLOL) | RURAL | 25PR019/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 144316 | 144316 | 144316 | 144316 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 521.38 | 521.38 | 100%
133874 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA | 25-TLAQUILTENANGO | HUAUTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 192953 | 192953 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300 | 0 | 0%
132376 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CURVA | 25-TLAQUILTENANGO | COAXITLÁN | RURAL | 25PR017/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 377234 | 377234 | 377234 | 377234 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 936.35 | 936.35 | 100%
133881 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LORENZO VAZQUEZ | 25-TLAQUILTENANGO | QUILAMULA | RURAL | 25PR033/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 274571 | 274571 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 530.43 | 0 | 0%
132475 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PINOS | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA ANTONIO RIVA PALACIO (LAS CARPAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 196562 | 196562 | 196562 | 196562 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 757.22 | 757.22 | 100%
132603 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PINOS (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25PR030/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 528350 | 528350 | 528350 | 528350 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1372.15 | 1372.15 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,056,700.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT.OBRA EN PROCESO.
132670 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS | 25-TLAQUILTENANGO | NEXPA | RURAL | 25PR032/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 187018 | 187018 | 187018 | 187018 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 717.85 | 717.85 | 100%
132849 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS 2A ETAPA (AMPLIACION) | 25-TLAQUILTENANGO | NEXPA | RURAL | 25PR068/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 257673 | 257673 | 257673 | 257673 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 601.89 | 601.89 | 100%
133887 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 25PR074/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 309617 | 309617 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 680 | 0 | 0%
132949 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR001/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 151764 | 151764 | 151764 | 151764 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 468.68 | 468.68 | 100%
133891 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NO. 2 | 25-TLAQUILTENANGO | COAXITLÁN | RURAL | 25PR018/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 310135 | 310135 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 521.38 | 0 | 0%
133897 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OTILIO MONTAÑO | 25-TLAQUILTENANGO | XOCHIPALA | RURAL | 25PR039/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 128297 | 128297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 314.1 | 0 | 0%
133080 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PABLO GOMEZ | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR004/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 276916 | 276916 | 276916 | 276916 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 532.95 | 532.95 | 100%
133901 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | XOCHIPALA | RURAL | 25PR040/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 341997 | 341997 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 674.9 | 0 | 0%
133904 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION 1A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | PALO GRANDE | RURAL | 25PR072/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 326623 | 326623 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 805 | 0 | 0%
133907 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE | 25-TLAQUILTENANGO | RANCHO VIEJO | RURAL | 25PR035/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 243412 | 243412 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 530.43 | 0 | 0%
133146 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N N°1 (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR020/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 57536 | 57536 | 57536 | 57536 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 227.82 | 227.82 | 100% | LA OBRA ESTA INSERTA EN EL PROGRAMA HABITAT, POR LO QUE SE EJERCERA LA CONTRAPARTIDA DEL TOTAL DE LA OBRA CON RECURSO DEL MISMO PROGRAMA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 115,072.00
133213 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TECNICOS (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR029/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 95412 | 95412 | 95412 | 95412 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 336 | 336 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $190,824.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EN LA CELDA DE LOCALIDAD SE INDICA TLAQUILTETANGO YA QUE NO EXISTE LA COL. LOS PRESIDENTES.
133310 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR002/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 127760 | 127760 | 127760 | 127760 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 490.94 | 490.94 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100%.
133343 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO | 25-TLAQUILTENANGO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 25PR034/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 233114 | 233114 | 233114 | 233114 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 792.25 | 792.25 | 100%
133347 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25PR036/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 274044 | 274044 | 274044 | 274044 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 980.64 | 980.64 | 100%
133351 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON LUIS DONALDO COLOSIO | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25PR031/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 83911 | 83911 | 83911 | 83911 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 335.9 | 335.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $167,822.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011.
133356 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO UNIDAD SINDICAL (CALLE TECNICOS) | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR028/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 305190 | 305190 | 305190 | 305190 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 960 | 960 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $610,380.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT. OBRA EN PROCESO. EN LA CELDA DE LOCALIDAD NO EXISTE LA COL. LOS PRESIDENTES, POR LO QUE SE INSERTO TLAQUILTENANGO.
133846 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A CERRADA DE AGRICULTURA (PRIV. AGRICULTURA) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR021/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 90205 | 90205 | 90205 | 90205 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 408.04 | 408.04 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $180,410.00 Y LA DIFERENCIA ES ABSORBIDA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.
133933 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO CALLE NIÑO ARTILLERO | 25-TLAQUILTENANGO | VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS) | RURAL | 25PR/0056/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 289918 | 289918 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 532.95 | 0 | 0%
133841 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y RODEO (REPOSICION DE CONCRETO) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR065/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 44887 | 44887 | 44887 | 44887 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 180 | 180 | 100%
AMPLIACIÓN
191418 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE BUGAMBILIAS 02/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-02/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1163472 | 1163472 | 1163472 | 1163472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600.5 | 1600.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. AGRÍCOLA 28 DE AGOSTO.
191419 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRESNO 01/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-01/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 478264 | 478264 | 478264 | 478264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.75 | 587.75 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. LOMAS DE JIUTEPEC.
191420 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LIRIO 09/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-09/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 918034 | 918034 | 918034 | 918034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1174.08 | 1174.08 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. VALLE VERDE.
191421 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE OLIVO 05/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-04111002-05/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1168408 | 1168408 | 1168408 | 1168408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1678.5 | 1678.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. EL NARANJO.
191422 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO 04/11 | 11-JIUTEPEC | CLISERIO ALANÍS (SAN GASPAR) | RURAL | 11CP-0411102-04/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1650368 | 1650368 | 1650368 | 1650368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2229 | 2229 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
191423 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RÍO COLORADO 10/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-10/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 767349 | 767349 | 767349 | 767349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743.18 | 743.18 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. VILLA SANTIAGO.
191425 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 32 NORTE 56/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-56/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 223645 | 223645 | 223645 | 223645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 254.4 | 254.4 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. CIVAC.
191426 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CLAVELLINO 17/11 | 11-JIUTEPEC | COLONIA LOMA BONITA | RURAL | 11CP-0411101-17/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 415624 | 415624 | 415624 | 415624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | OBRA CONCLUIDA.
191427 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRAMBOYANES 13/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11C-P0411101-13/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 761801 | 761801 | 761801 | 761801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 652.2 | 652.2 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS.
191429 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAUREL Y PARTE DE CALLE NARANJOS 20/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-20/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1015363 | 1015363 | 1015363 | 1015363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1103.1 | 1103.1 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. AMPL. PONIENTE CALERA CHICA.
191431 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PÉTALO 12/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-12/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 239272 | 239272 | 239272 | 239272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271.96 | 271.96 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. AMPLIACIÓN BUGAMBILIAS.
191432 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA 15/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-15/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 40593 | 40593 | 40593 | 40593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045.69 | 1045.69 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. CENTRO DE JIUTEPEC. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $ 782,023 EN ESTE JERCICIO SE REPORTAN LA CANTIDAD DE $ 40,593 LA DIFERENCIA DE $ 741,430 CORRESPONDE AL ANTICIPO BANOBRAS QUE SERA AMORTIZADO EN EL 2012.
191424 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 10 DE ABRIL 1ERA ETAPA 06/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-06/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 790126 | 790126 | 790126 | 790126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1081.02 | 1081.02 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. EMILIANO ZAPATA.
191428 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GLADIOLAS PRIMERA ETAPA 18/11 | 11-JIUTEPEC | LOMAS DEL TEXCAL | RURAL | 11CP-0411101-18/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 624946 | 624946 | 624946 | 624946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | OBRA CONCLUIDA
191430 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEO DE LOS NARDOS, GLADIOLAS Y AZUCENAS 16/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-16/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 917948 | 917948 | 917948 | 917948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1014.06 | 1014.06 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. HACIENDA DE LAS FLORES.
MEJORAMIENTO
191435 |  |  |  | AMPLIACION DE ERED ELECTRICA EN PRIV. ROMERO 44/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-44/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 330472 | 330472 | 330472 | 330472 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. LAS FUENTES
191436 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BUGAMBILIA Y PRIV. BUGAMBILIA 45/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193/45/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 754232 | 754232 | 754232 | 754232 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL.LAS FUENTES
191437 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAMANTE 51/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-51/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. PEDREGAL DE TEJALPA
191438 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION SAN LUIS 50/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-50/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 409480 | 409480 | 409480 | 409480 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. PARAJE SAN LUCAS
191439 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 13 DE DICIEMBRE Y PROLONGACION ALLENDE 42/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-42/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 797941 | 797941 | 797941 | 797941 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. ATLACOMULCO
191440 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. LAS TORRES 46/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-46/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 420019 | 420019 | 420019 | 420019 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. LOS PINOS
191441 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. LAUREL, TABACHINES, CALLE NARDO Y CAMINO EJIDO TEJALPA 43/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-43/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 797078 | 797078 | 797078 | 797078 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. EL EDEN
191442 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. OBRADORES 47/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-47/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 457040 | 457040 | 457040 | 457040 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. LOS PINOS
191443 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. OLIVO 48/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-48/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 313780 | 313780 | 313780 | 313780 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. LOS PINOS
191444 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. ORGANO 49/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-05193-49/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. PARAJE SAN LUCAS
131819 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE MORELOS (BACHEO) | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR067/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 13321 | 13321 | 13321 | 13321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.82 | 29.82 | 100%
131829 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE INSURGENTES (BACHEO) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR066/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 135620 | 135620 | 135620 | 135620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 372 | 100%
MANTENIMIENTO
191445 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LA CALLE SAN ANDRES 1A ETAPA 60/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411102-60/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 394689 | 394689 | 394689 | 394689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 1160 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. EL PORVENIR.
191143 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE 21/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411101-21/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 190392 | 190392 | 190392 | 190392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 444 | 444 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. SAN JOSE.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
191152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y MURODE CONTENCION EN CALLE IZZTECOATL 22/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-04131-22/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 76968 | 76968 | 76968 | 76968 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 22.77 | 22.77 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. PUENTE BLANCO
191162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA 24/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0411104-24/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 328826 | 328826 | 328826 | 328826 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400.28 | 400.28 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. ESMERALDA
191170 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CALLE TAMAULIPAS 27/11 | 11-JIUTEPEC | COLONIA CERRO DE LA CORONA | RURAL | 11CP-04401-27/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 1325332 | 1325332 | 1325332 | 1325332 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 120 | 120 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. CERRO DE LA CORONA
191177 |  |  |  | URBANIZACION APERTURA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 54/11 | 11-JIUTEPEC | COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO | RURAL | 11CP-0440-54/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 831606 | 831606 | 831606 | 831606 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2123.31 | 2123.31 | 100% | OBRA CONCLUIDA COL. LUIS DONALDO COLOSIO
133835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES VADOS | 25-TLAQUILTENANGO | LOS DORMIDOS | RURAL | 25PR057/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 78497 | 78497 | 78497 | 78497 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 247 | 247 | 100% | SE CONSIDERAN METROS LINEALES POR NO EXISTIR OTRA CELDA EN METROS CUADROS, SE EJECUTARON 247 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VADOS.
PUENTES Y PASOS PEATONALES
191195 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SANTIAGO 25/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-04121-25/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 359558 | 359558 | 359558 | 359558 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 111.44 | 111.44 | 100% | OBRA CONCLUIDAD. COL. EL PORVENIR.
191187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LOS PINOS 26/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-04121-26/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 472607 | 472607 | 472607 | 472607 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 86.82 | 86.82 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. OTILIO MONTAÑO.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
150276 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE COLONIA NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 21140 | 21140 | 21140 | 21140 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
75920 |  |  |  | ALUMBRADO DE CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA NUEVA SANTA MARIA DELEGACION MARIANO MATAMOROS EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 5204 001 001 31035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 508942 | 508942 | 508942 | 508942 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
75921 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE SAN GABRIEL COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA MILPILLAS | RURAL | 5204 001 001 31040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 875000 | 875000 | 875000 | 872971 | 99.8% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
75922 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑOS HEROES, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COLONIA MILPILLAS | RURAL | 5204 001 001 31011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 401859 | 401859 | 401859 | 401859 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
75923 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COLONIA LOMAS DE ATZINGO, DELEGACION PLUTARCO ELIAS CALLES EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 498904 | 498904 | 498904 | 495300 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
75924 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE AJUSCO, COLONIA LOMAS DEL TZOMPANTLE, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | LOMA DEL TZOMPANTLE | RURAL | 5204 001 001 31039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 595000 | 595000 | 595000 | 592353 | 99.6% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
133938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MAGNOLIAS | 25-TLAQUILTENANGO | ALFREDO V. BONFIL (CHACAMPALCO) | RURAL | 25PR078/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 530379 | 530379 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 10 | 0 | 0%
133828 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE LOS PINOS (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 25PR045/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 160925 | 160925 | 160925 | 160925 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $321,850.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011.
133942 |  |  |  | ELECTRIFICACION COAXITLAN | 25-TLAQUILTENANGO | COAXITLÁN | RURAL | 25PR062/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 121892 | 121892 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 0 | 0%
133823 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES (PRIV. AGRICULTURA (SIN NOMBRE), SIN NOMBRE, RODEO) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR042/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 161625 | 161625 | 161625 | 161625 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $323,250.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011.
133819 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED ELECTRICA CALLEJON NIÑOS HEROES (SIN NOMBRE) | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25PR047/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 98135 | 98135 | 98135 | 98135 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $196,270.00 Y LA DIFERENCIA SERA ABSORBIDA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2011. FALTA LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR.
AMPLIACIÓN
150277 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAUREL, LAURELITO Y LIMONES EN LA COLONIA FLORIDA II, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110906 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1033998 | 1033998 | 1033998 | 1033998 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
150278 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CECYTE (CAMINO MARCELINO RODRIGUEZ A CAYEHUACAN), EN LA LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 110328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 327836 | 327836 | 327836 | 327836 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 600 | 600 | 100%
133946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE SIN NOMBRE | 25-TLAQUILTENANGO | LAS BÓVEDAS | RURAL | 25PR044/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 279560 | 279560 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 5 | 0 | 0%
133949 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AV. DE LA ROSA | 25-TLAQUILTENANGO | LA MEZQUITERA (EL ASTILLERO) | RURAL | 25PR047/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 276190 | 276190 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
MANTENIMIENTO
133816 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS CELERINO MANZANAREZ | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 25PR049/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 5 | 5 | 100% | SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 19 VENTANAS EN 5 AULAS.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
75925 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS HERMOSILLO, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, DELEGACION PLUTARCO ELIAS CALLES, EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5202 001 001 31024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 900408 | 900408 | 900408 | 900408 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271 | 219 | 80.8%
191204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS PROFESOR SANTIAGO ESTRADA AYALA 28/11 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11CP-0724113-28/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DEJIUTEPEC | - | - | 318848 | 318848 | 318848 | 318848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA CONCLUIDA. COL. DR. JOSÉ G. PARRES.
MEJORAMIENTO
75926 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN JARDIN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1548500 | 1548500 | 1548500 | 1548500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100%
MANTENIMIENTO
133811 |  |  |  | J. N. CESAR USCANGA USCANGA | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR052/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | EN LA CELDA LOCALIDAD COMO TLAQUILTENANGO, YA QUE NO MUESTRA LA COLONIA LOS PRESIDENTES QUE ES LA COLONIA DONDE SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS. SE REALIZO EL SUMINISTRO DE 1 TAMBO Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
PRIMARIA
MEJORAMIENTO
75927 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA GILDARDO F. AVILES, COLONIA SAN ANTON DELEGACION PLUTARCO ELIAS CALLES EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 522643 | 522643 | 522643 | 522643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640 | 1640 | 100%
75928 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES EN PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, COLONIA ALTA VISTA, DELEGACION PLUTARCO ELIAS CALLES EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
75929 |  |  |  | TECHADO DE PATIO DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DELEGACION VICENTE GUERRERO EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 876446 | 876446 | 876446 | 876446 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
MANTENIMIENTO
133803 |  |  |  | ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25PR053/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100% | SE LLEVO A CABO LA DEMOLICION DE 18 M3 DE MAMPOSTERIA, LA CONSTRUCCION DE 50 M2 DE FIRME DE CONCRETO Y SEIS BANCAS EN EL AREA DE COMEDOR. LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%.
133798 |  |  |  | ESC. PRIM. EUFEMIO ZAPATA | 25-TLAQUILTENANGO | AJUCHITLÁN | RURAL | 25PR048/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | SE LLEVO A CABO LA DEMOLICION DE APLANADO EN MUROS DETERIORADOS Y POSTERIORMENTE SE APLANARON NUEVMENTE, ASI COMO LA APLICACION DE 200 M2 DE PINTURA VINILICA Y PINTURA EN ESMALTE EN PUERTAS, REJAS Y BARANDAL.EL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%.
133796 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. PRIM. CELERINO MANZANAREZ | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 25PR054/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 108974 | 108974 | 108974 | 108974 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
133788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. T.V. LEONA VICARIO 1A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | XICATLACOTLA | RURAL | 25PR055/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 72129 | 72129 | 72129 | 72129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
133930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION/BARDA PERIMETRAL ESC. T.V. LEONA VICARIO 2A ETAPA | 25-TLAQUILTENANGO | XICATLACOTLA | RURAL | 24PR062/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 187710 | 187710 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 93.5 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
150279 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 C.C.T. 17DST0036X, EN LA LOCALIDAD DE TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 110303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 448549 | 448549 | 448549 | 448549 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | SOBRE EL VANCE FISICO SE INDICA QUE ES 1(UNO) DEBIDO A QUE SE CONSIDERA POR LOTE, Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION LOTE
MEJORAMIENTO
75930 |  |  |  | TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA NUMERO 10 MIGUEL SALINAS COLONIA ACAPANTZINGO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, EN CUERNAVACA MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 001 31021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1839950 | 1839950 | 1839950 | 1839950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 680 | 680 | 100%
MANTENIMIENTO
133785 |  |  |  | ESC. SEC. GRAL. OTILIO MONTAÑO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR051/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | EN LA CELDA LOCALIDAD SE SELECCIONO TLAQUILTENANGO DEBIDO A QUE NO CUENTA CON LA LOCALIDAD LOS PRESIDENTES QUE ES EN LA COLONIA DONDE SE UBICA LA SECUNDARIA. SE LLEVO A CABO LA INSTALACION DE HERRERIA EN VENTANAS Y PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL.
133778 |  |  |  | ESC. TEC. TELESEC. LORENZO VAZQUEZ | 25-TLAQUILTENANGO | LORENZO VÁZQUEZ (SANTA CRUZ) | RURAL | 25PR050/11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 VENTANAS EN EL AULA DE COMPUTO Y EL LABORATORIO. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%
132786 |  |  |  | ESC. TELESEC. FRANCISCO ALARCON SANCHEZ | 25-TLAQUILTENANGO | ALFREDO V. BONFIL (CHACAMPALCO) | RURAL | 25PR070/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO EN 2 LABORATORIOS. SE CORRIGIO EL NOMBRE DE LA OBRA
EQUIPAMIENTO
150280 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA DOS AULAS DE LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 17DTV0104R, EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 77962 | 77962 | 77962 | 77962 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | EN EL AVANCE FISICO SE CONSIDERAN EN UNIDAD DE MEDIDA (SILLAS, MESAS, ESTANTES , LIBREROS) PERO EN RALIDAD ES UN LOTE ASI SE INDICA EN PROGRAMADO ANUAL Y ACOMULADO TRIMESTRAL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
131903 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TUCASA (AMPLIACION DE RECAMARA) | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR008/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 38 | 38 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
181251 |  |  |  | SIN ASIGNAR | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-03-001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 130697 | 130697 | 130697 | 104442 | 79.9% | 0 | 0 | PRUEBA | 11 | 11 | 100% | SE RELAIZARON PREUBAS DE LABORATORIO PAR VER LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARON DEL MONTO TOTAL ASIGANDO PARA EL 3% DE INDIRECTOS DE $130,697 UNICAMENTE SE JERCIERON EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 LA CANTIDA DE $104,442 QUEDANDO UN REMANENTE DE $26255, MISMO QUE SE REFRENDA PAR AEL EJERCICIO 2012
133917 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA PERFORACION DE POZOS | 25-TLAQUILTENANGO | QUILAMULA | RURAL | 25PR069/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
131897 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS PARA PERFORACION DE POZOS | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25PR005/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO | - | - | 284004 | 284004 | 284004 | 284004 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 7 | 7 | 100% | SE REPORTA COMO LOCALIDAD TLAQUILTENANGO, PERO SE REALIZO EN 7 DIFERENTES LOCALIDADES.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
150281 |  |  |  | ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AS001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 18020 | 18020 | 18020 | 18020 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
75931 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 004 00000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1330570 | 1330570 | 1330570 | 1330570 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | METAS: CURSOS E INSUMOS
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
150282 |  |  |  | GASOLINA Y LUBRICANTES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GL001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 211462 | 211462 | 211462 | 211462 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150283 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MM001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 8208 | 8208 | 8208 | 8208 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150284 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MV001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 362268 | 362268 | 362268 | 362268 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
150285 |  |  |  | OTROS GASTOS INDIRECTOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | CB001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
150286 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | INT001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 434442 | 434442 | 434442 | 434442 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | METAS: PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
191261 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11CP-099/11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 758265 | 758265 | 758265 | 626637 | 82.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | GASTOS INDIRECTOS. PAPELERIA, CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA SUPERVICION Y LOS INTERESES DEL CREDITO FAIS BANOBRAS.ESTOS RECURSOS SE VAN A EJERCER EN ELE EJERCICIO 2012
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
181252 |  |  |  | SIN ASIGNAR | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 5601-04-000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA | - | - | 91577 | 91577 | 91577 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE REFRENDA PARA EJERCERLO EN EL EJERCICIO 2012
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL
150287 |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | PSP01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 199694 | 199694 | 199694 | 199694 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
150288 |  |  |  | ADQUISICION DE COPIADORAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 110910 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100%
75932 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011 (EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y CURSOS DE CAPACITACION) | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5204 001 003 00000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 932304 | 932304 | 932304 | 932302 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100%
191274 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 98/11 | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11CP-098/11 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 531301 | 531301 | 531301 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 0 | 0% | DESARROLLO INSTITUCIONAL. ESTOS RECURSOS SE EJERCERAN EN EL EJERCICIO 2012.
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 14224777; Ministrado 15: 14224777; Programado 16: 14224777; Ejercido 17: 12879125; Ejercido 18=17/15: 90.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1187; Ejercidos 23: 1186; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
156237 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y RADIO COMUNICACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 40316 | 40316 | 40316 | 40316 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156238 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES Y UTILERIAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98149 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 275569 | 275569 | 275569 | 275569 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: UNIFORMES Y UTILERIAS
156239 |  |  |  | AGUINALDOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98276 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1891671 | 1891671 | 1891671 | 1891671 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
156240 |  |  |  | ALIMENTACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 97994 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: ALIMENTACION
156241 |  |  |  | APOYOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO103 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156242 |  |  |  | COMPENSACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98047 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 196550 | 196550 | 196550 | 196550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
156243 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156244 |  |  |  | GASTOS DE REPRESENTACION DE SEGURIDAD PUB Y TTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO105 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156245 |  |  |  | INDEMNIZACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156246 |  |  |  | PENSIONES Y JUBILACIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98224 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
156247 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO108 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 105921 | 105921 | 105921 | 105921 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
156248 |  |  |  | SUELDO A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98029 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 7416659 | 7416659 | 7416659 | 7416659 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: NOMINA
156249 |  |  |  | VIATICOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 285 | 285 | 285 | 285 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
156250 |  |  |  | ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: ALIMENTACIÓN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MPAL.
156251 |  |  |  | CARGA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OXIGENO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2749 | 2749 | 2749 | 2749 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156252 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 33078 | 33078 | 33078 | 33078 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
156253 |  |  |  | EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CARGA Y REFACCIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 840 | 840 | 840 | 840 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
156255 |  |  |  | GASOLINA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98088 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 664361 | 664361 | 664361 | 664361 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
156256 |  |  |  | GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 140267 | 140267 | 140267 | 140267 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
156257 |  |  |  | GASTOS VARIOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98348 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 16203 | 16203 | 16203 | 16203 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | METAS: GASTOS VARIOS
156258 |  |  |  | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98248 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 22755 | 22755 | 22755 | 22755 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: HERRAMIENTAS Y EQUIPO
156259 |  |  |  | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO106 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156260 |  |  |  | MATERIAL DE IMPRENTA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 11948 | 11948 | 11948 | 11948 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156261 |  |  |  | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20868 | 20868 | 20868 | 20868 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156262 |  |  |  | MATERIAL SANITARIO Y ARTICULOS DE ASEO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 5821 | 5821 | 5821 | 5821 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156263 |  |  |  | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 18528 | 18528 | 18528 | 18528 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156264 |  |  |  | PINTURA EN GUARNICIONES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 67052 | 67052 | 67052 | 67052 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1000 | 1000 | 100%
156265 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1345652 | 1345652 | 1345652 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
156266 |  |  |  | REPARACION, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98064 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 612560 | 612560 | 612560 | 612560 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
156267 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 13133 | 13133 | 13133 | 13133 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156268 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AXO101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
156269 |  |  |  | ROTULOS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL. | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | AX004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 27167 | 27167 | 27167 | 27167 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156270 |  |  |  | SERVICIO TELEFONICO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 11002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 20415 | 20415 | 20415 | 20415 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
156271 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 98258 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 12 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 140524268; Ministrado 15: 140516312; Programado 16: 140516312; Ejercido 17: 115253138; Ejercido 18=17/15: 82%; Generados 19: 1685756; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 525; Ejercidos 23: 308.69; Ejercidos 24=23/22: 58.8%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
109083 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1264-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 7956 | 0 | 0 | 0 | 0% | 842044 | 0 | PLANTEL | 96 | 0 | 0% | SFP/1203-A/2012 27-JUN-12
96521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUIXTLA, AMACUZAC.1 | 1-AMACUZAC | COAHUIXTLA | RURAL | 01-ZU-434-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 385332 | 385332 | 385332 | 385332 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION. OBRA CONCLUÍDA
96703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-437-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 549452 | 549452 | 549452 | 549452 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
96593 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA TLAMACHTIKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02-ZU-436-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 586077 | 586077 | 586077 | 586077 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: LAS MINAS OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUÍDA
97081 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS DE TLALAYO, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 03-ZU-1215-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 33384 | 62.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
96987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 03-ZU-440-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1182242 | 1182242 | 1182242 | 1122998 | 95% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97240 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-1222-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 30788 | 57.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97091 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO TORRES BURGOS DE AYALA, AYALA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04-ZU-441-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 569267 | 569267 | 569267 | 490860 | 86.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRICIDAD, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-586-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1452000 | 1452000 | 1452000 | 1452000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
113450 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL TALLER DE ELECTRICIDAD MAS OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | RURAL | 04-ZU-1284-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 356976 | 356976 | 356976 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
97295 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZU-445-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 315281 | 315281 | 315281 | 315281 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97323 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN AGRARIA DE COCOYOTLA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | COCOYOTLA | RURAL | 05-ZU-615-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 220832 | 220832 | 220832 | 220568 | 99.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 Y SFP/1646-A/2012
97252 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MICAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZU-444-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 194436 | 194436 | 194436 | 194436 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
97442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA LA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO DE CHAVARRÍA COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | RURAL | 05-ZU-1212-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 260190 | 260190 | 260190 | 260190 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.98 | 98%
97456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SORDOS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA PROFR. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE CALDERÓN, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CALDERÓN | RURAL | 06-ZU-462-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 349918 | 349918 | 349918 | 349918 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
97528 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, COL. IZTACCÍHUATL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-568-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 599762 | 599762 | 599762 | 599762 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. IZTACCÍHUATL
97608 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI DE LA COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-814-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 257422 | 257422 | 257422 | 257422 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97845 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE COCINA PARA EL CAM NO. 8 DE COL. CHAPULTEPEC, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-875-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 149148 | 149148 | 149148 | 149148 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CHAPULTEPEC OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-448-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 336896 | 336896 | 336896 | 336896 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA OBRA CONCLUÍDA
113456 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL PARA LA PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1869 DE COL. NUEVA SANTA MARÍA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COLONIA NUEVA SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-1281-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
113466 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL PARA LA TELESECUNDARIA LA UNIÓN COL. LA UNIÓN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | LA UNIÓN | RURAL | 07-ZU-1283-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
97877 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA LA UNIÓN DE COL. LA UNIÓN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | LA UNIÓN | RURAL | 07-ZU-1224-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 35358 | 65.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97771 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DEL PLANTEL PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-449-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 348232 | 348232 | 348232 | 348232 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMILPA
97659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-447-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 483856 | 483856 | 483856 | 483856 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: SANTA MARÍA AHUACATITLÁN
97972 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DEL 47 DE TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TEPETZINGO | RURAL | 08-ZU-1216-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 33768 | 62.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97914 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DE EDIF C, P.B. 3 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, P.A. 3 AULAS EN ESTRUCTURA U-2C MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ DE SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-ZU-486-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2425135 | 2425135 | 2425135 | 2425135 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98042 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE BARRIO DE SAN JOSÉ, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | BARRIO SAN JOSÉ | RURAL | 09-ZU-902-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 291134 | 291134 | 291134 | 291134 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98061 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE SINALOA DE RINCÓN DEL BOSQUE, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | RINCÓN DEL BOSQUE (LA PALMA) | RURAL | 09-ZU-1217-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 29725 | 55.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98050 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE TRES MARÍAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-903-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 472950 | 472950 | 472950 | 472950 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97982 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA DE TRES MARÍAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-570-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 316222 | 316222 | 316222 | 316222 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
98069 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10-ZU-455-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 449848 | 449848 | 449848 | 449848 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
98123 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10-ZU-456-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 301972 | 301972 | 301972 | 301972 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: BIBLIOTECA
99553 |  |  |  | CONST AULA DIDÁCT. + O. EXTERIOR, REHAB. DE INST.ELÉCT., SANITARIOS E IMPERMEAB., CONST.DRENAJE DE AGUA PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN EL J.N. SILVIA PALACIOS GARCÍA SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | SAN FRANCISCO TEXCALPAN | RURAL | 11-ZU-571-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 955799 | 955799 | 955799 | 955799 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE PROGRESO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | PROGRESO | URBANO | 11-ZU-587-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 687982 | 687982 | 687982 | 687982 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUÍDA
115096 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE PROGRESO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | PROGRESO | URBANO | 11-ZU-1289-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 955024 | 955024 | 955024 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
99602 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-ZU-573-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 581214 | 581214 | 581214 | 581214 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99744 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-1159-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 714420 | 714420 | 714420 | 714420 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y BARDA PERIMETRAL PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | TETELILLA | URBANO | 13-ZU-488-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 592876 | 592876 | 592876 | 592876 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
100395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MOVIL, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XICATLACOTLA DE LA CAPILLA, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13-ZU-1218-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 35184 | 65.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA CAPILLA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) KALSITLALLI DE AMACUITLAPILCO, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | AMACUITLAPILCO | RURAL | 13-ZU-588-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 602400 | 602400 | 602400 | 602400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
100741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR, REHAB. DE SANITARIOS, PÓRTICO Y PINTURA GENERAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | 14-ZU-665-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 729991 | 729991 | 729991 | 729991 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y 2 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CUAUHTLITZIN DE COATETELCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | 15-ZU-564-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 904931 | 904931 | 904931 | 777429 | 85.9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
101108 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) MOCTEZUMA DE COATETELCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | 15-ZU-563-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 333201 | 333201 | 333201 | 239885 | 72% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101702 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO CANO DE HUECAHUAXCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | HUECAHUASCO | RURAL | 16-ZU-457-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 701523 | 701523 | 701523 | 701523 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102576 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER) NO. 32 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-1220-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 33131 | 61.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102111 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-649-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 130056 | 130056 | 130056 | 130056 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA Y PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA TIGRA , PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | LA TIGRA | RURAL | 17-ZU-684-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1036756 | 1036756 | 1036756 | 1036756 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
102026 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | AHUEHUETZINGO | RURAL | 17-ZU-576-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 576776 | 576776 | 576776 | 576776 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102093 |  |  |  | CONSTRUCIÓN PRIMERA ETAPA DE BARDA PARA LA SECUNDARIA GENERAL LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE COL. EMILIANO ZAPATA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 17-ZU-648-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 325417 | 325417 | 325417 | 325417 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
115368 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-1288-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 628000 | 628000 | 628000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
102820 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA XOCHICALTLAKATL DE TETLAMA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18-ZU-1219-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 25410 | 47.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TETLAMA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102789 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-807-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 637640 | 637640 | 637640 | 637640 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO DE ACATLIPA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102630 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 1RA ETAPA EDIF C PB: 2 AULAS, PÓRTICO Y MÓD. ESCALERAS PA: 3 AULAS EST. U-2C + O.EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 COL. CENTRO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-808-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3870789 | 3870789 | 3870789 | 2111361 | 54.5% | 0 | 0 | AULA | 5 | 4.75 | 95% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
117437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL MANUEL NOCEDA BARRIOS DE ATOTONILCO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | ATOTONILCO | URBANO | 19-ZU-1286-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
103014 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO DE IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | IXTLILCO EL CHICO | RURAL | 19-ZU-566-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
103445 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE PIEDRA PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-811-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 84047 | 84047 | 84047 | 84047 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA PARA LA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ DE SAN ANDRÉS DE LA CAL, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SAN ANDRÉS DE LA CAL | RURAL | 20-ZU-618-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 799400 | 799400 | 799400 | 799400 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103328 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIMARIA MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTIAGO TEPETLAPA | RURAL | 20-ZU-522-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 410535 | 410535 | 410535 | 410535 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1645-A/2012
103425 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO ARMADO MAS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA GENERAL JESÚS CONDE RODRÍGUEZ COL. CENTRO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-813-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 409754 | 409754 | 409754 | 409754 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103732 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y REUBICACIÓN DE POZO Y FOSA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE SAN ANDRÉS HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN) | URBANO | 22-ZU-1214-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 129966 | 129966 | 129966 | 129966 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105509 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 24-ZU-493-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 350320 | 350320 | 350320 | 350320 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
105639 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA GRAL. JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SAN PABLO HIDALGO | RURAL | 24-ZU-579-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 563493 | 563493 | 563493 | 563493 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105349 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TICUMÁN | URBANO | 24-ZU-492-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 706440 | 706440 | 706440 | 706440 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
106623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-1223-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53713 | 53713 | 53713 | 47698 | 88.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMÍREZ DE RANCHO VIEJO, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | RANCHO VIEJO | RURAL | 25-ZU-667-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 734712 | 734712 | 734712 | 734712 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106383 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA GABRIEL TEPEPA DE COL. GABRIEL TEPEPA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 25-ZU-810-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 717433 | 717433 | 717433 | 717433 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN MAS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25-ZU-833-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 700423 | 700423 | 700423 | 700423 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106760 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6 DEL CENTRO, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZU-459-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 929172 | 929172 | 929172 | 929172 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COCINA SEMI ABIERTA, CAMBIAR PISO EN LA EXPLANADA, ARREGLAR LA BODEGA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA DEL CENTRO, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZU-458-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 380769 | 380769 | 380769 | 380769 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINA FÁBREGAS LOS LAURELES, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES) | RURAL | 26-ZU-460-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 546775 | 546775 | 546775 | 546775 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109153 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA DE NEPOPUALCO, TOTOLAPAN | 27-TOTOLAPAN | NEPOPUALCO | RURAL | 27-ZU-495-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 469880 | 469880 | 469880 | 469880 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109389 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE EL FUERTE, TOTOLAPAN | 27-TOTOLAPAN | EL FUERTE (SAN MIGUEL) | RURAL | 27-ZU-496-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 562770 | 562770 | 562770 | 562770 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
109434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JACARANDAS DE COL. BENITO JUÁREZ, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | BENITO JUÁREZ (LA CALERA) | RURAL | 28-ZU-498-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 165299 | 165299 | 165299 | 165299 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 28-ZU-581-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 577034 | 577034 | 577034 | 542822 | 94.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN PARA EL PREECOLAR COMUNITARIO DIEGO RUÍZ COL. DIEGO RUÍZ, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | DIEGO RUIZ | RURAL | 29-ZU-815-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 324207 | 324207 | 324207 | 324207 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109597 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y ALIMENTACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7 DE OAXTEPEC, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29-ZU-499-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 102713 | 102713 | 102713 | 102713 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-ZU-525-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 384812 | 384812 | 384812 | 384812 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
110031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-ZU-850-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1063049 | 1063049 | 1063049 | 1063049 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA
110237 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y UNA BODEGA, MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑO PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-585-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 470726 | 470726 | 470726 | 470726 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CISNEROS REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
119751 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y BODEGA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA RAMÓN BETETA DE COL. CENTRO, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-1282-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 122725 | 122725 | 122725 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
110434 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER DE COL. CENTRO, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-ZU-527-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 656434 | 656434 | 656434 | 656434 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO OBRA CONCLUIDA
110395 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN MÁS OBRA EXTERIOR PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZU-501-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 390240 | 390240 | 390240 | 390240 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102980 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA AULA MÓVIL, PARA LA TELESECUNDARIA 30 DE SEPTIEMBRE DE HUAZULCO, TEMOAC | 33-TEMOAC | HUAZULCO | URBANO | 33-ZU-1221-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53712 | 53712 | 53712 | 28506 | 53.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102856 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO E MÁS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-ZU-617-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2218976 | 2218976 | 2218976 | 1772922 | 79.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
REHABILITACIÓN
109136 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES EN VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1270-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 800000 | 0 | PLANTEL | 96 | 0 | 0% | SFP/1203-A/2012 27-JUN-12
96573 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA PRIMARIA MIGUEL CHONTAL DE HUIJINTLÁN, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | 01-ZU-758-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 320691 | 320691 | 320691 | 315260 | 98.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
96497 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR MULTYPANEL EN DIRECCIÓN, AULAS Y NIVELACIÓN DE PLAZA CÍVICA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANIVERSARIO DE LA PATRIA DE SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | SAN GABRIEL LAS PALMAS | URBANO | 01-ZU-433-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 687787 | 687787 | 687787 | 687787 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | SE REDUJO EL MONTO CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SFP/912-A/2011 OBRA CONCLUÍDA
96926 |  |  |  | CAMBIO DE TECHOS DE LÁMINA POR MULTYPANEL EN 7 AULAS PARA LA PRIMARIA EL PORVENIR SOCIAL DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 03-ZU-439-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 795093 | 795093 | 795093 | 795093 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUÍDA
96857 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA OCHOA SILVA DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 03-ZU-438-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 115781 | 115781 | 115781 | 115781 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA DE ESTE PROYECTO SE SUBIERON 2 FOLIOS EL 96840 Y ÉSTE QUE ES EL 96857...... EL QUE SE CANCELA ES EL FOLIO 96840
97193 |  |  |  | OBRA ELÉCTRICA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y PINTURA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 DE SAN PEDRO APATLACO, AYALA | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04-ZU-485-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1544894 | 1544894 | 1544894 | 1544894 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97167 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE HUITZILILLA, AYALA | 4-AYALA | HUITZILILLA | RURAL | 04-ZU-442-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 262453 | 262453 | 262453 | 262453 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011 OBRA CONCLUIDA
97181 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA PROFR. CÁNDIDO DÍAZ DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-443-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 636586 | 636586 | 636586 | 586415 | 92.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1912-A/2011
97333 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA PARA LA PRIMARIA IGNACIO PASTRANA DE BUENA VISTA DE ALDAMA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | BUENAVISTA DE ALDAMA | RURAL | 05-ZU-645-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 255476 | 255476 | 255476 | 255476 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97356 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA RESURGIMIENTO DE APANCINGO, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | APANCINGO | RURAL | 05-ZU-647-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 262596 | 262596 | 262596 | 262596 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
97350 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y PINTURA PARA LA PRIMARIA REVOLUCIÓN DEL SUR DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZU-646-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 349395 | 349395 | 349395 | 349395 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97449 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 7 CENTRO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-446-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 453493 | 453493 | 453493 | 453493 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
97596 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES PARA LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE COL. BENITO JUÁREZ, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-616-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 812503 | 812503 | 812503 | 812503 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. BENITO JUÁREZ REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97822 |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-698-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 593091 | 593091 | 593091 | 593091 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ANTONIO BARONA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97787 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, RED DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE ENTRADA PARA LA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DE COL. CAROLINA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-450-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 761890 | 761890 | 761890 | 761890 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CAROLINA OBRA CONCLUÍDA
97854 |  |  |  | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POR DAÑOS DEL SISMO OCURRIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 14 DE COL. MIRAVAL, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1161-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 261264 | 261264 | 261264 | 261264 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. MIRAVAL SFP/1646-A/2012 REDUCCIÓN DE MONTO
114821 |  |  |  | PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NO. 5 DE EDUCACIÓN ESPECIAL, COL. FLORES MAGÓN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1280-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. FLORES MAGÓN
97790 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR NO. 5 DE EDUCACIÓN ESPECIAL COL. FLORES MAGÓN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-451-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 567437 | 567437 | 567437 | 567437 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. FLORES MAGÓN
97810 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL, DESNIVEL DE CANCHA Y PLAZA CÍVICA, ESCALONES Y CAMBIO DE CANCELERÍA PARA LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ COL. CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-569-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1000500 | 1000500 | 1000500 | 1000500 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CHAMILPA
97838 |  |  |  | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, BARDA DIVISORIA Y CISTERNA PARA LA PRIMARIA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZÚÑIGA DE COL. ACAPANTZINGO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-699-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1786214 | 1786214 | 1786214 | 1786214 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ACAPANTZINGO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
114710 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS RESURGIMIENTO DE COL. CENTRO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1285-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012 LOCALIDAD: COL. CENTRO
97894 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA DE TETECALITA, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | TETECALITA | RURAL | 08-ZU-452-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 195302 | 195302 | 195302 | 116375 | 59.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97905 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GARDENIAS DE EL VIGILANTE, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-ZU-453-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 220592 | 220592 | 220592 | 147650 | 66.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL VIGILANTE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99585 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE COL. JARDÍN JUÁREZ, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-ZU-572-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 220429 | 220429 | 220429 | 162390 | 73.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. JARDÍN JUÁREZ REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y TINACOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE COL. CENTRO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-575-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 974981 | 974981 | 974981 | 974981 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99669 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA PARA EL CENTRO DE MAESTROS NO. 6 DE COL. CENTRO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-574-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 207919 | 207919 | 207919 | 207919 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO
99704 |  |  |  | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. CENTRO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-841-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3079439 | 3079439 | 3079439 | 1713213 | 55.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.44 | 44% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCION DE MONTO SFP/1646-A/2012
99637 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PROTECCIONES METÁLICAS E IMPERMEABILIZACIÓN PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. CELIA MUÑOZ ESCOBAR DE PEDRO AMARO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | PEDRO AMARO | URBANO | 12-ZU-503-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 291498 | 291498 | 291498 | 291498 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99660 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU COL. CENTRO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-565-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 656020 | 656020 | 656020 | 656020 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100490 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BARDA, SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALLI DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZU-562-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 377336 | 377336 | 377336 | 377336 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
100928 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, PISOS DE CONCRETO Y PINTURA EN GENERAL PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA (CEII) XOCHISELIK DE XOCHICALCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | 15-ZU-521-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 186845 | 186845 | 186845 | 171861 | 92% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100872 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA PARA LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN COL. LA CAMPESINA, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15-ZU-490-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 87446 | 87446 | 87446 | 26234 | 30% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA CAMPESINA
100855 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS Y RED SANITARIA, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA PARA LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE COL. CENTRO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-489-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 104964 | 104964 | 104964 | 31489 | 30% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO
102255 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-ZU-1160-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 527580 | 527580 | 527580 | 458552 | 86.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102175 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 17 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-ZU-809-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 732888 | 732888 | 732888 | 732888 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102738 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA QUETZALCÓATL DE CUENTEPEC, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18-ZU-502-2001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 658235 | 658235 | 658235 | 387194 | 58.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
102699 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, RED SANIT., CERCO PERIMETRAL, SUST. DE TECHUMBRE DE LÁMINA POR MULTYPANEL EN AULAS Y DIRECCIÓN PARA EL J.N. PROFR. PONCIANO G. PADILLA DE COL. RÍO ESCONDIDO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-577-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 504491 | 504491 | 504491 | 386056 | 76.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. RÍO ESCONDIDO AMPLIACIÓN DE RECURSO SFP/BIS-1318-A/2011
103299 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y/O NARCISO MENDOZA DE HUITCHILA, TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | HUITCHILA | RURAL | 19-ZU-1158-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1099613 | 1099613 | 1099613 | 918887 | 83.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTOS SFP/1646-A/2012
103464 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA PROFR. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTIAGO TEPETLAPA | RURAL | 20-ZU-812-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 33293 | 33293 | 33293 | 33293 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
103598 |  |  |  | DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA Y RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA LA LUZ DEL CAMPESINO DE CUAUTLITA, TETECALA | 21-TETECALA | CUAUTLITA | RURAL | 21-ZU-491-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 310017 | 310017 | 310017 | 310017 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
103635 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COL. CENTRO, TETECALA | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | 21-ZU-664-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1164391 | 1164391 | 1164391 | 969408 | 83.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.4 | 40% | LOCALIDAD: COL. CENTRO
105319 |  |  |  | REHAB.DE INST. ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA DE EDIF., DESAZOLVE DE FOSA Y SUST. DE BARDA DE COLINDANCIA PARA LA PRIM. OTILIO MONTAÑO DE TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZU-524-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 406955 | 406955 | 406955 | 406955 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
105281 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS PARA LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE COL. FELIPE NERI, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | FELIPE NERI (CUATEPEC) | RURAL | 23-ZU-523-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 125553 | 125553 | 125553 | 125553 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
105970 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SAN PABLO HIDALGO | RURAL | 24-ZU-1157-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 478730 | 478730 | 478730 | 478730 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105997 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL JARDÍN DE NIÑOS CELERINO MANZANAREZ DE COL. CELERINO MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | COLONIA MANZANAREZ | RURAL | 25-ZU-494-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 294358 | 294358 | 294358 | 294358 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
106538 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 3 DE COL. CENTRO TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-904-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3272918 | 3272918 | 3272918 | 3265887 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109419 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PAVIMENTACIÓN DE MINICANCHA DE FUTBOL PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE COL. MIGUEL HIDALGO, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO | RURAL | 28-ZU-497-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 643479 | 643479 | 643479 | 420643 | 65.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL.MIGUEL HIDALGO
109641 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PISOS EXTERIORES DE CONCRETO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 DE COL. IXTLAHUACAN, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29-ZU-619-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 924042 | 924042 | 924042 | 924042 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. IXTLAHUACAN REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109620 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE BARDA PARA LA PRIMARIA AMADOR SALAZAR DE COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL | RURAL | 29-ZU-567-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 932030 | 932030 | 932030 | 932030 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
109687 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PRIMARIA LEANDRO VALLE DE LA JOYA, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29-ZU-849-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 293829 | 293829 | 293829 | 293829 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
117862 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MUROS Y PINTURA PARA LA PRIMARIA AMADOR SALAZAR DE COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL | RURAL | 29-ZU-1279-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 67970 | 67970 | 67970 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
109822 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ING. DOMINGO DIEZ DE COL. CENTRO, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-526-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 517553 | 517553 | 517553 | 517553 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO
109978 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PISOS DE PLAZA CÍVICA PARA LA PRIMARIA HÉROES DEL SUR Y/O ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE COL. JUAN MORALES, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-ZU-583-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 962492 | 962492 | 962492 | 962492 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109839 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA EL JARDÍN DE NIÑOS YECAPIXTECA DE YECAPIXTECA, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTECA | RURAL | 30-ZU-582-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 157483 | 157483 | 157483 | 157483 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
110096 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE FISURAS EN MUROS PARA LA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO DE COL. PLAN DE AYALA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COLONIA PLAN DE AYALA | RURAL | 31-ZU-500-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 233145 | 233145 | 233145 | 233145 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
110159 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 DE SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | SAN NICOLÁS GALEANA | URBANO | 31-ZU-584-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1530100 | 1530100 | 1530100 | 1530100 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
115604 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MAMPARAS Y CANCELERÍA 2DA ETAPA PARA LA NORMAL RURAL GRAL. EMILIANO ZAPATA DE AMILCINGO, TEMOAC | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-ZU-1287-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 709587 | 709587 | 709587 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1646-A/2012
EQUIPAMIENTO
108367 |  |  |  | AULAS MÓVILES PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1155-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1854997 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100%
108289 |  |  |  | EQUIPO DIVERSO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1156-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2049452 | 2049452 | 2049452 | 2049452 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106958 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE CUARTO A SEXTO GRADO PARA EL IEBEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-471-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 998522 | 998522 | 998522 | 998522 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 41 | 41 | 100% | OBRA CONCLUIDA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106876 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TODO EL ESTADO DE 1ER. A 3ER. GRADO PARA EL IEBEM | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-470-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 998522 | 998522 | 998522 | 998522 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 41 | 41 | 100% | OBRA CONCLUIDA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
108137 |  |  |  | SUMINISTRO DE AULAS MÓVILES PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DE TODO EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-590-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 6925200 | 6925200 | 6925200 | 5540160 | 80% | 0 | 0 | AULA | 30 | 24 | 80% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
96547 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ DE COAHUIXTLA, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | COAHUIXTLA | RURAL | 01-ZU-729-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | OFICIO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUÍDA
96689 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA TLAMACHTIKALE DE LAS MINAS, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02-ZU-731-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 59394 | 59394 | 59394 | 59394 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LAS MINAS OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUÍDA
96791 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL ATLATLAHUCAN DE ATLATLAHUCAN. | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-730-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 29697 | 29697 | 29697 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97009 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 DE TELIXTAC, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 03-ZU-732-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 95999 | 95999 | 95999 | 95999 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12 OBRA CONCLUIDA
97144 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO TÓRRES BURGOS DE AYALA, AYALA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04-ZU-733-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 53667 | 53667 | 53667 | 53667 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 5-SEP-12
97212 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-728-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 694975 | 46.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.46 | 46%
97262 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MICAELA RIVERA DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZU-735-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 10259 | 10259 | 10259 | 10259 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97310 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE MICHAPA, COATLÁN DEL RÍO | 5-COATLÁN DEL RÍO | MICHAPA | RURAL | 05-ZU-734-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 25236 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
97538 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE COL. IZTACCÍHUATL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-824-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 43521 | 43521 | 43521 | 43521 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.87 | 87%
97516 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA PROFR. JUAN DE LA CRUZ PINEDA OCAMPO DE CALDERÓN, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CALDERÓN | RURAL | 06-ZU-823-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 86681 | 86681 | 86681 | 86681 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.88 | 88% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97671 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-736-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 54771 | 54771 | 54771 | 54771 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97712 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA LIC. CECILIO A. ROBELO DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-737-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 96762 | 96762 | 96762 | 96762 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97934 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA JUAN N. ÁLVAREZ DE COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-738-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 178183 | 178183 | 178183 | 178183 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
97994 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA DE TRES MARÍAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-795-211 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
98101 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL TLAHUILLI DE AMAYUCA, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | AMAYUCA | URBANO | 10-ZU-739-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 29697 | 29697 | 29697 | 29697 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99537 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA MERCEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO DE TENANGO, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | TENANGO (SANTA ANA) | RURAL | 10-ZU-740-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 96763 | 96763 | 96763 | 96763 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99571 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS SILVIA PALACIOS GARCÍA DE SAN FRANCISCO TEXCALPAN, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | SAN FRANCISCO TEXCALPAN | RURAL | 11-ZU-796-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 47012 | 47012 | 47012 | 47012 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
99612 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-797-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 93508 | 93508 | 93508 | 93508 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. DR. JOSÉ G. PÁRRES REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100115 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL C.E.I.I. KALSITLALLI DE AMACUITLAPILCO, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | AMACUITLAPILCO | RURAL | 13-ZU-798-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 75463 | 75463 | 75463 | 75463 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100245 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE TETELILLA, JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | TETELILLA | URBANO | 13-ZU-877-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 10259 | 10259 | 10259 | 10259 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
100820 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA DE COL. JUSTO SIERRA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | COLONIA JUSTO SIERRA | RURAL | 14-ZU-905-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 97962 | 97962 | 97962 | 97962 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
101401 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA CUAUHTLITZIN DE COATETELCO, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | COATETELCO | URBANO | 15-ZU-906-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 96477 | 96477 | 96477 | 96477 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102068 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE AHUEHUETZINGO, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | AHUEHUETZINGO | RURAL | 17-ZU-799-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 71987 | 71987 | 71987 | 71987 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
102681 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU-741-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 178183 | 178183 | 178183 | 178183 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTOS SFP/1646-A/2012
103499 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL USAER NO. 9 SUBSEDE PRIM. PROF. MIGUEL SALINAS DE SANTIAGO TEPETLAPA, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SANTIAGO TEPETLAPA | RURAL | 20-ZU-825-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 44041 | 44041 | 44041 | 44041 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTOS SFP/1646-A/2012
105440 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13 DE TICUMÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TICUMÁN | URBANO | 24-ZU-826-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 45805 | 45805 | 45805 | 45805 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105543 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL CEFERINO ORTEGA DE TEMILPA VIEJO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TEMILPA VIEJO | RURAL | 24-ZU-827-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 36880 | 36880 | 36880 | 36880 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
105671 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA GENERAL JOSÉ A. RODRÍGUEZ DE SAN PABLO HIDALGO, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SAN PABLO HIDALGO | RURAL | 24-ZU-828-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 75957 | 75957 | 75957 | 75957 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106082 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE TLAXCALA DE SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | SAN JOSÉ DE PALA | RURAL | 25-ZU-907-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 54316 | 54316 | 54316 | 54316 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106714 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. MA. CLEOTILDE VÁZQUEZ DE GÁNDARA DE COL. CENTRO, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZU-908-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 63480 | 63480 | 63480 | 63480 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
106827 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA VIRGINIA FÁBREGAS DE LOS LAURELES, TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES) | RURAL | 26-ZU-742-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 25236 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
109573 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 28-ZU-829-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 75489 | 75489 | 75489 | 75489 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
110054 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN DE XOCHITLÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | XOCHITLÁN | RURAL | 30-ZU-879-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 144716 | 144716 | 144716 | 144716 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109777 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-ZU-878-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 10259 | 10259 | 10259 | 10259 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012
110380 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS PILLI DE COL. CISNEROS, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-830-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 37598 | 37598 | 37598 | 37598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CISNEROS REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
110449 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER COL. CENTRO, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-ZU-832-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57008 | 57008 | 57008 | 57008 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
110415 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS GAVIOTA DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZU-831-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 38192 | 38192 | 38192 | 38192 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1646-A/2012 OBRA CONCLUIDA
102895 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO DE AMILCINGO, TEMOAC | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-ZU-834-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 176298 | 176298 | 176298 | 176298 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTOS SFP/1646-A/2012
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
176022 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-000-2012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 24249 | 24249 | 24249 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
119973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-743-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 12845579 | 73.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.45 | 45% | LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO
120128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE LABORATORIOS DE FÍSICA, BIOLOGÍA Y QUÍMICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS UAEM CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-700-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 23318515 | 23318515 | 23318515 | 15506114 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.63 | 63% | LOCALIDAD: CHAMILPA
EQUIPAMIENTO
119991 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LIBRAMIENTO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-789-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL LIBRAMIENTO OBRA CONCLUIDA
120245 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS DE LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-1250-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43712 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1416-A/2012 INTERESES GENERADOS 2011 LOCALIDAD: LA JOYA
120426 |  |  |  | ESTACIÓN UNIVERSAL DE CONTROL PARA PROGRAMACIÓN GRÁFICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS DE LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-1271-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 541433 | 541433 | 541433 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | SFP/1397-A/2012
120109 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS EN LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-484-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1434318 | 1434318 | 1434318 | 1434318 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA JOYA REDUCCIÓN DE MONTO SFP/1397-A/2012
|  | FASP |  |  | 14: 153634227; Ministrado 15: 153634227; Programado 16: 153634227; Ejercido 17: 124283241; Ejercido 18=17/15: 80.9%; Generados 19: 1344706; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 35527; Ejercidos 23: 32862; Ejercidos 24=23/22: 92.5%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
142871 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7457107 | 7457107 | 7457107 | 7457107 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2148 | 2148 | 100%
EQUIPAMIENTO
UNIFORMES
142872 |  |  |  | ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 74714629 | 74714629 | 74714629 | 63719378 | 85.3% | 1344706 | 0 | PIEZA | 29213 | 26548 | 90.9%
OTROS IMPLEMENTOS
142873 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7614823 | 7614823 | 7614823 | 7421144 | 97.5% | 0 | 0 | PIEZA | 4128 | 4128 | 100%
OTROS
OTROS
142874 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 63847668 | 63847668 | 63847668 | 45685612 | 71.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 38 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 355767674; Ministrado 15: 355767674; Programado 16: 354494806; Ejercido 17: 353905324; Ejercido 18=17/15: 99.5%; Generados 19: 2943518; Ejercidos 20: 2467579; Ejercidos 22: 348524.97; Ejercidos 23: 331661.14; Ejercidos 24=23/22: 95.2%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
83069 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR DEL CONVENIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-00-000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 545262 | 545262 | 545262 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
155299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE AUDITORIO MULTIFUNCIONAL EN TENEXTEPANGO | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-00253-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 3965094 | 3965094 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3082 | 3082 | 100% | REFRENDO 2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107666 |  |  |  | PERFORACION Y AFORO DE POZO GRICOLA EJIDO CHAVARRIA | 5-COATLÁN DEL RÍO | CHAVARRÍA | RURAL | 05-ZU-070-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2251271 | 2251271 | 2251271 | 2251271 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
155560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO DE LA ZONA METROPOLITANA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00542-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1033327 | 1033327 | 1006047 | 1006047 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.51 | 140.64 | 96% | LOCALIDAD: COL. TLALTENANGO. REFRENDO 2011.
155502 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASETA TELEFONICA Y OBRAS EXTERIORES EN CASA MORELOS | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00110-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 279982 | 279982 | 279982 | 279982 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.01 | 54.01 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
119889 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO (CECADEC) PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-697-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 438759 | 438759 | 438759 | 422320 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: D.I.E.Z.
107667 |  |  |  | INTERCONEXION DEL COLECTOR - EMISOR LA ALAMEDA TRAMO EL AMATE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-479-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 973201 | 973201 | 973201 | 973201 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
107668 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACCESO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09 PR 380 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1799240 | 1799240 | 1799240 | 1799240 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1250 | 1250 | 100%
155738 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-00022-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 839860 | 839860 | 839860 | 839860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.56 | 0.56 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11 ZU-00231 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMIENTE | - | - | 1343456 | 1343456 | 1343456 | 1343456 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
107662 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS (AMPLIACION LA PROVIDENCIA) | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17 ZU 069 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3603111 | 3603111 | 3603111 | 3603111 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
107663 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD D E CUENTEPEC | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | URBANO | 18 ZI 360 2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 944068 | 944068 | 944068 | 944068 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
107664 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE COLECTORES DE LA BARRANCA LA COLORADA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-ZU480-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2023864 | 2023864 | 2023864 | 2023864 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
155865 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ISLA PARA ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZU-00242-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 493290 | 493290 | 493290 | 493290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155914 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR AGUA FRIA | 19-TEPALCINGO | AGUA FRÍA | RURAL | 19-ZU-00091-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4437156 | 4437156 | 4437156 | 4437156 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155930 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN EL CAMINO HUAUTLA-RANCHO VIEJO | 25-TLAQUILTENANGO | RANCHO VIEJO | RURAL | 25-ZU-00227-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1970988 | 1970988 | 1970988 | 1970988 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
159399 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR CARRUSEL COL. PARAISO DE LAS FLORES | 30-YECAPIXTLA | COLONIA PARAÍSO LAS FLORES | RURAL | 30-ZU-00196-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 465714 | 465714 | 409583 | 409583 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105 | 92.4 | 88% | REFRENDO 2011.
107665 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN LA COL. LOMA BONITA | 30-YECAPIXTLA | JUAN MORALES | URBANO | 30-PR-068-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2477241 | 2477241 | 2477241 | 2477241 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
160106 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CUERNAVACA, CUAUTLA Y JOJUTLA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0067-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 74179 | 74179 | 55293 | 55293 | 74.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97.36 | 78.86 | 81% | LOCALIDAD: CUAUTLA, JOJUTLA Y CUERNAVACA. REFRENDO 2011.
155426 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE APATLACO | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-00020-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 381165 | 381165 | 363784 | 363784 | 95.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.27 | 0.27 | 100% | LOCALIDAD: COL. APATLACO. REFRENDO 2011.
155526 |  |  |  | LIMPIEZA E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL GENERAL DR. JOSE G. PARRES | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00210-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 897646 | 897646 | 897646 | 897646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2218.84 | 2218.84 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOMAS DE LA SELVA. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155465 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00028-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 593635 | 593635 | 560802 | 560802 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1730 | 1730 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAS PALMAS. REFRENDO 2011.
155484 |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO DE PALACIO DE GOBIERNO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00089-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1491714 | 1491714 | 1491714 | 1491714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155565 |  |  |  | REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA (CAT) 2DA ETAPA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00613-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 615000 | 615000 | 578008 | 578008 | 94% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2011.
155770 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN AVENIDA CENTENARIO | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-00024-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2329077 | 2329077 | 2329077 | 2329077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25500 | 25500 | 100% | LOCALIDAD: CIVAC. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155775 |  |  |  | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE TEJALPA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-00712-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7061134 | 7061134 | 7001463 | 7001463 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 337.5 | 90% | LOCALIDAD: COL. TEJALPA. REFRENDO 2011.
155798 |  |  |  | FORO TEQUESQUITENGO 2A ETAPA | 12-JOJUTLA | TEQUESQUITENGO | URBANO | 12-ZU-00535-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 591475 | 591475 | 591475 | 591475 | 100% | 0 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155785 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO COL. NICOLAS BRAVO | 12-JOJUTLA | NICOLÁS BRAVO | RURAL | 12-ZU-00023-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1168724 | 1168724 | 1168724 | 1168724 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.98 | 0.98 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155791 |  |  |  | TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE TOLVA (RECOLECTOR DE BASURA) EN EL MERCADO BENITO JUAREZ | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-00027-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 861380 | 861380 | 861380 | 861380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155852 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-00019-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 739340 | 739340 | 739340 | 739340 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155871 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CEDIF | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZU-00344-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2314262 | 2314262 | 2269991 | 2269991 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | REFRENDO 2011.
155919 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA ERA | 25-TLAQUILTENANGO | LA ERA (CALALPA) | RURAL | 25-ZU-00021-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1767297 | 1767297 | 1767297 | 1767297 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100% | REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107971 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-01084-2008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 390159 | 390159 | 0 | 0 | 0% | 475939 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
160060 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00004-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35000000 | 35000000 | 34970999 | 34970999 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 204 | 177.48 | 87% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.
159890 |  |  |  | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS (DESAZOLVE DE RIOS Y BARRANCAS) 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0003-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8598508 | 8598508 | 8594232 | 8594232 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 306866.26 | 291522.95 | 95% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.
160073 |  |  |  | PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00005-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8271555 | 8271555 | 8076675 | 8076675 | 97.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 945 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.
160099 |  |  |  | PROGRAMA 2011 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00008-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6715017 | 6715017 | 6703760 | 6703760 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 300 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.
160122 |  |  |  | PROGRAMAS DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00074-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6185519 | 6185519 | 6185519 | 6185519 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 209 | 209 | 100% | LOCALIDAD: VARIOS MUNICIPIOS. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
REHABILITACIÓN
107669 |  |  |  | PROGRAMA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99 PR 351 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2679836 | 2679836 | 2679836 | 2679836 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
107670 |  |  |  | RECURSOS POR DISTRIBUIR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-00-000-2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 7553 | 7553 | 7553 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
160091 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00007-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4918637 | 4918637 | 4913637 | 4913637 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 30 | 100% | LOCALIDAD:VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
107671 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVERO DE HUAJINTLAN | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | 01 ZU 0252 2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 843207 | 843207 | 843207 | 843207 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 1 | 100%
119836 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA 17 DE ABRIL DE COL. BUGAMBILIAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-361-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 493948 | 493948 | 493948 | 493948 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. BUGAMBILIAS OBRA CONCLUIDA EN 2011
155806 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MAZATEPEC 2DA. ETAPA | 14-MAZATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14-ZU-00030-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 415542 | 415542 | 415542 | 415542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35.18 | 35.18 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2011.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
155904 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE TEPALCINGO 2DA. ETAPA | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19-ZU-00015-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 983098 | 983098 | 840200 | 840200 | 85.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1024 | 870.04 | 85% | REFRENDO 2011.
159370 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO EL CARACOL - JAGUEY | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-00536-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4150000 | 4150000 | 3982954 | 3982954 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618 | 599.46 | 97% | REFRENDO 2011.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
119856 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES (CMAEM) CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-560-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 600245 | 600245 | 600245 | 580017 | 96.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97% | METAS: PAQUETE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
159411 |  |  |  | APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-CP-365-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 13902000 | 13902000 | 13902000 | 13902000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 58 | 58 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2011
MAQUINARIA
159412 |  |  |  | CONSOLIDACION DE UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-PR-093-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 573459 | 573459 | 573459 | 573459 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA PARA ESTE PROYECTO LA CANTIDAD DE $320,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCELA LA CANTIDAD DE $276,541.00
OTROS
159413 |  |  |  | FOFAE.-PROGRAMA APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (PECUARIO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-PR-384-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 600 | 600 | 100% | ESTE PROYECYO ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS APORTARA EL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE $4,205,040.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2011
159414 |  |  |  | IMPULSO A LA ACUACULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-PR-079-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 517894 | 517894 | 517894 | 517894 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE $589,370.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO UN CANCELACION DE RECURSO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $32,106.00
159415 |  |  |  | TECNICAS ALTERNATIVAS DE ALIMENTACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-PR-081-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 584660 | 584660 | 584660 | 584660 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | EN ESTE PROYECTO EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE $249,100.00 SE HACE LA ACLARACION QUE SE REALIZO EL CIERRE DE ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE REALIZO LA CANCELACION POR UN IMPORTE DE $15,340.00
159416 |  |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS PECUARIOS MIACATLAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15-PR-378-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 203344 | 203344 | 203344 | 203344 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN PARA ESTE PROYECTO GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA LA CANTIDAD DE $336,000.00 SE HACE LA ACLARACION QUE ES EL CIERRE DEL ESTE PROGRAMA EJERCICIO 2011 SE CANCELA UN IMPORTE NO EJERCIDO DE $96,656.00
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
71842 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO (AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-992-2011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 29098320 | 29098320 | 29098320 | 29098320 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DEUDA
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES
72079 |  |  |  | FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-427-2011 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 176259355 | 176259355 | 176259355 | 176259355 | 100% | 2467579 | 2467579 | OBRA | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 77 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 23000000; Ministrado 15: 23000000; Programado 16: 23000000; Ejercido 17: 23000000; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 6244.1; Ejercidos 23: 6244.1; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
160491 |  |  |  | MUSEO HISTORICO DE ARTE SACRO EN OCUITUCO (RUTA DE LOS CONVENTOS) | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-1035-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616.37 | 616.37 | 100% | REFRENDO 2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
MEJORAMIENTO
160492 |  |  |  | PARQUE ECO ARQUEOLOGICO XOCHICALCO, PROGRAMA DE DESARROLLO DE TURISMO DE NATURALEZA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00980-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | REFRENDO 2011.
160493 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN EL ESTADO DE MORELOS (TABLEROS DE SEÑALIZACIÓN VIAL TURISTICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-0981-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 300 | 300 | 100% | REFRENDO 2011.
160494 |  |  |  | ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EXCONVENTO DE ATLATLAHUCAN (RUTA DE LOS CONVENTOS) | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-0982-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 873 | 873 | 100% | REFRENDO 2011.
160495 |  |  |  | PROGRAMA DE PUEBLOS MAGICOS CON ENCANTO DE TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | TLAYACAPAN | URBANO | 26-ZU-00979-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4353.73 | 4353.73 | 100% | REFRENDO 2011.
EQUIPAMIENTO
OTROS
145668 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO DE MORELOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1082-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2011, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETRÍA DE TURISMO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 54336527; Ministrado 15: 53748293; Programado 16: 53748293; Ejercido 17: 49594854; Ejercido 18=17/15: 92.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 3041.14; Ejercidos 23: 2811.74; Ejercidos 24=23/22: 92.5%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
121024 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO DE BAÑOS PARA EL COBAEM NO. 5 DE AMACUZAC | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 01-ZU-853-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1153350 | 1153350 | 1153350 | 722154 | 62.6% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.8 | 93.3% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
121252 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE TUTORÍAS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-914-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 135000 | 135000 | 135000 | 35322 | 26.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.65 | 82.5% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
122278 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO 1, CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1055-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97059 | 97059 | 97059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
122325 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORÍAS, PARA LA PREPARATORIA NO 2, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1056-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97058 | 97058 | 97058 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
122208 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORIAS PARA LA ESCUELA DE TÉCNICO LABORATORISTAS DE LA UAEM, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1054-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97059 | 97059 | 97059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 MÓDULO DE BAÑOS Y REMODELACIÓN DEL TALLER DE CIENCIAS PARA EL COBAEM NO. 1 DE CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-852-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 634150 | 634150 | 634150 | 562014 | 88.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 LOCALIDAD: CHAMILPA
122261 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS EN LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-856-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 343419 | 98.1% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.75 | 95% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES
122151 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS PARA LA ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS DE LA UAEM, CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-855-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 336078 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.8 | 96% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES LOCALIDAD: CHAMILPA
122313 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO. 2 DE ALTAVISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-885-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 343420 | 98.1% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.9 | 98% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA
122769 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE TUTORÍAS, AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA EL CECYTE NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-887-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 714680 | 714680 | 714680 | 598791 | 83.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.75 | 87.5% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES LOCALIDAD: COL. PALO ESCRITO
123105 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORÍAS, PARA LA PREPARATORIA NO 2 EXTENSIÓN COMUNITARIA DE TRES MARIAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-1059-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97059 | 97059 | 97059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.87 | 87% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123092 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS, PARA LA PREPARATORIA NO. 2 EXTENSIÓN COMUNITARIA DE TRES MARÍAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-859-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 241260 | 68.9% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123627 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, PARA LA PREPARATORIA NO 5, COL. CENTRO, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-1192-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 845773 | 845773 | 845773 | 818511 | 96.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123617 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO 5, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-1058-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97059 | 97059 | 97059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123604 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-858-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 333467 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4.75 | 95% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123789 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-864-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 300000 | 300000 | 300000 | 289893 | 96.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
147584 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO 6, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-1057-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 97059 | 97059 | 97059 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.3 | 30% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123947 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 1 ALMACÉN PARA EL COBAEM NO. 10 DE SANTA ROSA 30, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-ZU-854-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 670000 | 670000 | 670000 | 501018 | 74.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.7 | 90% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
147609 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS PARA LA PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPÁN, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-857-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
149792 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO PARA EL COBAEM NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-ZU-913-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 554575 | 554575 | 554575 | 531800 | 95.9% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.95 | 95% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
178229 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN GENERAL DE UN SEGUNDO NIVEL DEL EDFICIO 4, 2A ETAPA, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-097-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6759889 | 6759889 | 6759889 | 6396040 | 94.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
149876 |  |  |  | SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL CBTIS NO. 223 DE GALEANA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-888-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 12000 | 12000 | 12000 | 4674 | 39% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.39 | 39% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
AMPLIACIÓN
159380 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-00713-2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1300000 | 726618 | 726618 | 726618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 111 | 37% | REFRENDO 2011.
REHABILITACIÓN
155614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LA TALLERA 2DA ETAPA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00752-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ E00-INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA | 1500000 | 1485244 | 1485244 | 1485244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2365.14 | 2341.48 | 99% | REFRENDO 2011. LOCALIDAD: VISTA HERMOSA.
123309 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL TALLER DE CIENCIAS PARA EL COBAEM NO. 2 DE ATLACOMULCO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-884-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 175000 | 175000 | 175000 | 158231 | 90.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123365 |  |  |  | TRANSICIÓN Y ACOMETIDA ELÉCTRICA, PARA EL COBAEM NO. 8 DE TEHUIXTLA, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-912-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 348750 | 348750 | 348750 | 91499 | 26.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.26 | 26% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
121041 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS PARA EL COBAEM NO. 5 DE AMACUZAC, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 01-ZU-951-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 80000 | 80000 | 80000 | 60275 | 75.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.5 | 75% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121113 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 129 DE AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-962-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 272325 | 272325 | 272325 | 272325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121069 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CECYTE NO. 5 DE MARCELINO RODRÍGUEZ, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 03-ZU-940-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121363 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE TUTORÍA DE 3 E.E. PARA EL CECYTE NO 01, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-1107-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 248486 | 248486 | 248486 | 216462 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121465 |  |  |  | EQUIPO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO Y AULA DE INFORMÁTICA PARA EL CBTIS NO. 194 DE BUENA VISTA, AYALA | 4-AYALA | BUENA VISTA | RURAL | 04-ZU-958-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 454000 | 454000 | 454000 | 417743 | 92% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.84 | 92% | SPF/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121400 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE 4 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CECYTE NO. 4 DE TLAYECAC, AYALA | 4-AYALA | TLAYECAC | RURAL | 04-ZU-939-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121340 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE ELECTRÓNICA Y AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-936-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 980000 | 980000 | 980000 | 978704 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 8.9 | 98.9% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121422 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ICATMOR DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-947-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 151984 | 151984 | 151984 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121789 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULA PREPARATORIA CUAUTLA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-1108-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 213482 | 213482 | 213482 | 213151 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121764 |  |  |  | EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS PARA EL CBTIS NO. 76 DE CUAUTLA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-956-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 363000 | 363000 | 363000 | 59873 | 16.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.7 | 70% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121704 |  |  |  | EQUIPO PARA 3 AULAS INTELIGENTES CONALEP CUAUTLA, EUSEBIO JÁUREGUI | 6-CUAUTLA | EUSEBIO JÁUREGUI (LA ANGOSTURA) | RURAL | 06-ZU-1109-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 179685 | 179685 | 179685 | 164844 | 91.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.8 | 93.3% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121627 |  |  |  | TALLER DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONALEP NO. 173 DE EUSEBIO JÁUREGUI, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | EUSEBIO JÁUREGUI (LA ANGOSTURA) | RURAL | 06-ZU-942-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 750000 | 750000 | 750000 | 718350 | 95.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | SFP/1870-A/2011 OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
121954 |  |  |  | EQUIPO DEL TALLER DE CIENCIAS PARA EL COBAEM NO. 1 DE CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-949-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 106624 | 71.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.71 | 71% | LOCALIDAD: CHAMILPA OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
122440 |  |  |  | EQUIPO PARA 2 AULAS INTELIGENTES CONALEP CUERNAVACA, COL. CHIPITLAN | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1096-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 119789 | 119789 | 119789 | 109896 | 91.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.95 | 97.5% | COL. CHIPITLÁN, OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
122344 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL ICATMOR DE COL. ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-946-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 151984 | 151984 | 151984 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. ALTA VISTA OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
122408 |  |  |  | TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONALEP NO. 241 DE COL. CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-945-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1144725 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.97 | 98.5% | LOCALIDAD: COL. CHIPITLÁN OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
122799 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE TUTORÍA DE 3 E.E. PARA EL CECYTE NO 3, PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-1106-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 248486 | 248486 | 248486 | 216462 | 87.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
122783 |  |  |  | TALLER DE ELECTRÓNICA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CECYTE NO. 3 DE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-938-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 480000 | 480000 | 480000 | 479730 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123186 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA PARA EL CBTA NO. 154 DE HUITZILAC, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-963-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94925 | 94925 | 94925 | 94925 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123262 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO CLÍNICO Y AULA DE INFORMÁTICA PARA EL CBTIS NO. 166 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-957-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 543350 | 543350 | 543350 | 365159 | 67.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.33 | 66.5% | LOCALIDAD: TEJALPA OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123328 |  |  |  | EQUIPO TALLER DE CIENCIAS PARA EL COBAEM NO. 2 DE ATLACOMULCO, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-950-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 106624 | 71.1% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 1.4 | 70% | LOCALIDAD: ATLACOMULCO OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123230 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE MECATRÓNICA PARA EL CETIS NO. 12 DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-954-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 558036 | 558036 | 558036 | 547307 | 98.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.98 | 98% | LOCALIDAD: CIVAC OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123348 |  |  |  | TALLER DE TELECOMUNICACIONES Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONALEP NO. 264 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-941-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.98 | 99% | LOCALIDAD: TEJALPA OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123444 |  |  |  | 30 EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA COMPUAULA PARA EL COBAEM NO 08, TEHUIXTLA JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-1105-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 360000 | 360000 | 360000 | 293822 | 81.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123454 |  |  |  | EQUIPO PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 154 DE MIACATLÁN, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-966-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 272325 | 272325 | 272325 | 272325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123475 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS, SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CBTA NO. 190 DE OCUITUCO, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-965-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 993125 | 993125 | 993125 | 993125 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123657 |  |  |  | EQUIPO PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 8 DE XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-967-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 845625 | 845625 | 845625 | 845625 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/211
123640 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL ICATMOR DE PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-948-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 151984 | 151984 | 151984 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123752 |  |  |  | EQUIPO PARA 3 AULAS INTELIGENTES PARA EL CONALEP, COL. AZTECA TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-1110-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 179685 | 179685 | 179685 | 164844 | 91.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.65 | 88.3% | COL. AZTECA, OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123697 |  |  |  | TALLER DE HOSPITALIDAD TURÍSTICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONALEP NO. 36 DE COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-943-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 814152 | 69.3% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.75 | 87.5% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123809 |  |  |  | EQUIPO PARA 2 AULAS INTELIGENTES PARA EL CONALEP TEXIO, TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-1097-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 119789 | 119789 | 119789 | 109896 | 91.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.85 | 92.5% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
123795 |  |  |  | TALLER DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-944-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 100000 | 100000 | 100000 | 97166 | 97.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.97 | 97% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123817 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y AULA DE MATEMÁTICAS PARA EL CBTA NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZU-964-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 242425 | 242425 | 242425 | 242425 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123842 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA Y TALLER DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 71 DE TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZU-961-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 272325 | 272325 | 272325 | 272325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
147521 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS Y ALMACÉN PARA EL COBAEM NO. 10 DE SANTA ROSA 30, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-ZU-952-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 80000 | 80000 | 80000 | 60276 | 75.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.25 | 75% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
147556 |  |  |  | EQUIPO PARA COMPUAULA, LABORATORIO Y AULAS DIVERSAS PARA EL COBAEM NO. 10 DE SANTA ROSA 30, TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-ZU-1112-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 625266 | 625266 | 625266 | 520407 | 83.2% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.5 | 83.3% | METAS: COMPUAULA, LABORATORIO Y EQUIPO DIVERSO
149808 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, TALLER DE CONSTRUCCIÓN, TALLER DE COMUNICACIÓN Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PARA EL CETIS NO. 43 DE REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | REAL DEL PUENTE (EL GALLITO) | RURAL | 28-ZU-955-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 545000 | 545000 | 545000 | 527285 | 96.7% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 3.85 | 96.3% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
149801 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE CÓMPUTO PARA EL COBAEM NO. 12 COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-ZU-953-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 488351 | 488351 | 488351 | 486731 | 99.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.99 | 99% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
123829 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS MOVILES PARA EL CBTA NO 71, COCOYOC, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-1024-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1750250 | 1750250 | 1750250 | 1750250 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3.97 | 99.3% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011
149867 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE ELECTRÓNICA Y AULAS DIDÁCTICAS PARA EL CECYTE NO. 2 DE COL. AQUILES SERDÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COLONIA AQUILES SERDÁN | RURAL | 30-ZU-937-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
149902 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CÓMPUTO PARA EL CBTIS NO. 223 DE GALEANA, ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | SAN NICOLÁS GALEANA | URBANO | 31-ZU-959-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 500000 | 500000 | 500000 | 498565 | 99.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
149985 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS, CENTRO DE CÓMPUTO Y AULAS DIVERSAS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) NO. 6 DE TLACOTEPEC, ZACUALPAN | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | TLACOTEPEC | URBANO | 32-ZU-1111-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 250572 | 250572 | 250572 | 243346 | 97.1% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: LABORATORIO, CÓMPUTO, AULA
123763 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE EVALUACIÓN REMOTA PARA EL CBTA NO. 39 DE TEMOAC, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZU-960-2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94925 | 94925 | 94925 | 94925 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | OTROS PROGRAMAS FEDERALES 2011 SFP/1870-A/2011
OTROS
83337 |  |  |  | PEF 2008 HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-PR-785-2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 7535858 | 7535858 | 7535858 | 7535858 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ECONOMIAS GENERADOS EN GOBIERNO DEL ESTADO DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 2008 (PEF 2008). CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011, AVANCE FISICO CIFRAS EN PORCENTAJE.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83357 |  |  |  | SOCORRO DE LEY 2011 | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 99-CP-001-2011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 10048970 | 10048874 | 10048874 | 10048874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 107 | 107 | 100% | METAS: ALIMENTACION A INTERNOS
17-MORELOS RECURSO 2010
SUBSIDIOS 9 REGISTROS
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 6250000; Ministrado 15: 6250000; Programado 16: 6250000; Ejercido 17: 6192778; Ejercido 18=17/15: 99.1%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 9396; Ejercidos 23: 9394; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
180682 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-ACAPULCO Y VIRGINIA FABREGAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPAM003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 552 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 374077 | 374077 | 374077 | 365676 | 97.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 552 | 551 | 99.8%
180683 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (VICENTE GUERRERO) | 18-TEMIXCO | SAN AGUSTÍN TETLAMA | RURAL | FOPAM002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 1388 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 3149819 | 3149819 | 3149819 | 3146605 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4824 | 4824 | 100%
180684 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | FOPAM004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 849796 | 849796 | 849796 | 848929 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1235 | 1235 | 100%
180685 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA AV. SANTA URSULA, PRIMERA ETAPA | 18-TEMIXCO | COLONIA SANTA ÚRSULA | RURAL | FOPAM0001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | 418 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1751308 | 1751308 | 1751308 | 1749521 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2784 | 2784 | 100%
180686 |  |  |  | RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER CORRESPONDEN AL 1% Y GASTOS INDIRECTOS | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPAM005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 125000 | 125000 | 125000 | 82047 | 65.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 10000000; Ministrado 15: 10000000; Programado 16: 10000000; Ejercido 17: 10000000; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 7; Ejercidos 23: 4; Ejercidos 24=23/22: 57.1%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
180744 |  |  |  | OPERACION | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-SUB-04-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1260714 | 1260714 | 1260714 | 1260714 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
OTROS
180745 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-SUB-02-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMIXCO | POBLACIÓN TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5830706 | 5830706 | 5830706 | 5830706 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 1 | 25% | EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ARMAMENTO, EQUIPO VEHICULAR, KIT DE UNIFORMES, KIT DE ACCESORIOS, KIT DE EQUIPO DE PROTECCION, KIT DE UTENSILIOS, PLATAFORMA MEXICO, TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
180746 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-SUB-03-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMIXCO | POBLACION TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2257800 | 2257800 | 2257800 | 2257800 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
180747 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-SUB-01-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TEMIXCO | POBLACIÓN TOTAL | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 650780 | 650780 | 650780 | 650780 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 202 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 18907563; Ministrado 15: 18907563; Programado 16: 18907563; Ejercido 17: 18902002; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 29952.19; Ejercidos 23: 29831.19; Ejercidos 24=23/22: 99.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
141491 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZU-00687-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 111222 | 111222 | 111222 | 108332 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 765.65 | 100% | REFRENDO 2009.
169968 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZU-00857-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2671 | 2671 | 2671 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 121 | 0 | 0%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
149917 |  |  |  | CONSTRTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE LOC ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 101015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 51124 | 51124 | 51124 | 51124 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
149918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CENTENARIO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100708 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 675066 | 675066 | 675066 | 675066 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 809.6 | 809.6 | 100%
149919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LIMONES COL. LA FLORIDA EN LA LOC DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100930 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 283972 | 283972 | 283972 | 283972 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100%
149920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 95341 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1457590 | 1457590 | 1457590 | 1457590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1136.2 | 1136.2 | 100%
149921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA PAJARITOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 95571 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 80118 | 80118 | 80118 | 80118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116 | 116 | 100%
149922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES (ENTRE CALLE NUECES Y BARRANCA) COL. LAS ARDILLAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100923 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 36611 | 36611 | 36611 | 36611 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42.76 | 42.76 | 100%
AMPLIACIÓN
149923 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALLENDE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100714 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 269772 | 269772 | 269772 | 269772 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
149924 |  |  |  | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GALEANA E INDEPENDANCIA EN QUEBRANTADERO | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 100705 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 580806 | 580806 | 580806 | 580806 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
149925 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIÑANONAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100802 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 72462 | 72462 | 72462 | 72462 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
MEJORAMIENTO
149926 |  |  |  | DRENAJE EN CAYEHUACAN | 3-AXOCHIAPAN | CAYEHUACAN | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
149927 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
149928 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON ALLENDE COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100921 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 95058 | 95058 | 95058 | 95058 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 87 | 87 | 100%
149929 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 6649 | 6649 | 6649 | 6649 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
149930 |  |  |  | DRENAJE EN TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
149931 |  |  |  | MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MAT001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 70763 | 70763 | 70763 | 70763 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
149932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
149933 |  |  |  | ANDADOR AL CBTA 129 | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 95011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DA AXOCHIAPAN | - | - | 1638952 | 1638952 | 1638952 | 1638952 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1627.67 | 1627.67 | 100%
150056 |  |  |  | CONSTRUCCION BOULEVART AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 46784 | 46784 | 46784 | 46784 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
149934 |  |  |  | CONSTRUCCION DA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA AXOCHIAPAN TLALAYO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 319061 | 319061 | 319061 | 319061 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100%
149935 |  |  |  | PAVIMANTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE HIDALGO | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 100726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 847278 | 847278 | 847278 | 847278 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1320 | 1320 | 100%
149936 |  |  |  | PAVIMANTACION DA CALLE ROBLES EN COLONIA ARDILLAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100707 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 335737 | 335737 | 335737 | 335737 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 385.54 | 385.54 | 100%
149937 |  |  |  | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CARRETERA AXOCHIAPAN-TZICTLAN TRAMO BOULEVARD-LIBRAMIENTO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100103A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1817589 | 1817589 | 1817589 | 1817589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8645 | 8645 | 100%
149938 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AV. NORTE Y CALLE RAYMUNDO CASILLAS (ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE MARICELA) | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100823 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 2187749 | 2187749 | 2187749 | 2187749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2859.43 | 2859.43 | 100%
149939 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 95681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 1227598 | 1227598 | 1227598 | 1227598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3504 | 3504 | 100%
149940 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE (ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MARGARITA) COL CUAUTEMOC LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100913 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 185966 | 185966 | 185966 | 185966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286.77 | 286.77 | 100%
149941 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIMONES (ENTRE CALLE ENCINOS Y CAMINO LOS LIMONES COL LAS ARDILLAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 402804 | 402804 | 402804 | 402804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698.67 | 698.67 | 100%
149942 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUECES (ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE BELLOTAS) COL LAS ARDILLAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 141042 | 141042 | 141042 | 141042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 256 | 100%
149943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCES (ENTRE CALLE BELLOTAS Y BARRANCA ) COL LAS ARDILLAS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 158826 | 158826 | 158826 | 158826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311.2 | 311.2 | 100%
149944 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON GUERRERO COL DEL CARMEN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 640229 | 640229 | 640229 | 640229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 826.54 | 826.54 | 100%
AMPLIACIÓN
149945 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CECYTE EN LA LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 100721 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100%
MANTENIMIENTO
149946 |  |  |  | BACHEO EN DIFERENTES CAMINOS DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MOR (AXOCHIAPAN-QUEBRANTADERO Y AXOCHIAPAN- TLALAYO) | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 299252 | 299252 | 299252 | 299252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
149947 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS EN TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 18265 | 18265 | 18265 | 18265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
PASOS VEHICULARES
MEJORAMIENTO
149948 |  |  |  | PINTURA DE GUARNICIONES Y TOPES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 9784 | 9784 | 9784 | 9784 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
149949 |  |  |  | BACHEO EN CARRETERA AXOCHIAPAN- MARCELINO RODRIGUEZ | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100621 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DA AXOCHIAPAN | - | - | 323672 | 323672 | 323672 | 323672 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1080 | 1080 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
AMPLIACIÓN
149950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALERON EN PUENTE VEHICULAR | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 95104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 576961 | 576961 | 576961 | 576961 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2000 | 2000 | 100%
149951 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE BARRANCA AMATZINAZ | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 100629 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 160231 | 160231 | 160231 | 160231 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 82.16 | 82.16 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
149953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA TZICATLAN COL MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
149954 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA NIÑOS HEROES AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 101008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 200461 | 200461 | 200461 | 200461 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
149955 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE COL. RUBEN CARRILLO EN LA LOC DE AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | COLONIA RUBÉN CARRILLO | RURAL | 101118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 373541 | 373541 | 373541 | 373541 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
149956 |  |  |  | PAVIM. ANDADOR JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
149957 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS EN CAYEHUACAN | 3-AXOCHIAPAN | CAYEHUACAN | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
149958 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JOAQUIN CAMAÑOS | 3-AXOCHIAPAN | JOAQUÍN CAMAÑO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
149959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 17DPROO90 | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 100702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 65478 | 65478 | 65478 | 65478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
149960 |  |  |  | MARTIRES DE LA EDUCACION RURAL PROT. HERRE | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
149961 |  |  |  | ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA TLAHUILL | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
149962 |  |  |  | PINTURA EN AULAS ESCUELA TEMACHTLANI | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 12389 | 12389 | 12389 | 12389 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
149963 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIABENITO JUAREZ AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 3326 | 3326 | 3326 | 3326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
MEJORAMIENTO
149964 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 29 TELIXTAC | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
149965 |  |  |  | ASESORIA PARA SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | ASO004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 12 | 12 | 100%
SEGUIMIENTO DE OBRA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
149966 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SUPERVICION DE OBRA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | ADV008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 259500 | 259500 | 259500 | 259500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
155932 |  |  |  | GASOLINA Y LUBRICANTES | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | GI001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 167067 | 167067 | 167067 | 167067 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
155960 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MM003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 80487 | 80487 | 80487 | 80487 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100%
155980 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | MV002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 220286 | 220286 | 220286 | 220286 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
156001 |  |  |  | EQUIPO DE OFICINA | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | EQ005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 40568 | 40568 | 40568 | 40568 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
156022 |  |  |  | REDES DE COMUNICACION | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | RC007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 29995 | 29995 | 29995 | 29995 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
ORGANIZACIONAL
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
156042 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS) | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | CA006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | - | - | 45810 | 45810 | 45810 | 45810 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 135195750; Ministrado 15: 135195750; Programado 16: 135200690; Ejercido 17: 122008469; Ejercido 18=17/15: 90.2%; Generados 19: 75802; Ejercidos 20: 74513; Ejercidos 22: 244; Ejercidos 23: 236.22; Ejercidos 24=23/22: 96.8%
CONSTRUCCIÓN
72889 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE BARDA, CANCELERÍA Y REJILLA, PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: CONCLUSIÓN DE BARDA
72749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO, SEC. TEC. NO 15, XALOSTOC, AYALA | 4-AYALA | XALOSTOC | URBANO | 04-ZU-432-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1851211 | 1851211 | 1851211 | 1805586 | 97.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
72720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C, MÁS OBRA EXTERIOR, MÁS REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, SEC. GRAL. GABRIELA MISTRAL, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-431-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1494889 | 1494889 | 1499889 | 1425533 | 95.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
72688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC MÁS OBRA EXTERIOR MÁS MURO DE ACOMETIDA, PRIMARIA PABLO TORRES BURGOS, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-430-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 718055 | 718055 | 718055 | 672681 | 93.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $24,816.64
72518 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, MOBILIARIO, JARDÍN DE NIÑOS CARRUSEL, SAN PEDRO APATLACO, AYALA | 4-AYALA | SAN PEDRO APATLACO | URBANO | 04-ZU-424-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 337799 | 337799 | 337799 | 334030 | 98.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE $8,313.04
72567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BODEGA EN ESTRUCTURA RC, MÁS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA NIETO, HUITZILILLA, AYALA | 4-AYALA | HUITZILILLA | RURAL | 04-ZU-429-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 927046 | 927046 | 927046 | 921047 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 DE FECHA 23-02-12, POR LA CANTIDAD DE $15,299.52
77816 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, MÁS OBRA EXTERIOR, JN CLAVELES, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-572-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 598096 | 598096 | 598096 | 598096 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD. IGNACIO ZARAGOZA. OBRA CONCLUÍDA
79041 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MÁS OBRA EXTERIOR, PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO Y/O MARIANO MATAMOROS, CUAUTLIXCO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 636366 | 636366 | 636366 | 535819 | 84.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | COL. CUAUTLIXCO
77418 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA, MÁS OBRA EXTERIOR, C.E.I.I. YULOXUCHETL, TETELCINGO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-559-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 330020 | 330020 | 330020 | 321971 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TETELCINGO
77315 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÁS OBRA EXTERIOR, JARDIN DE NIÑOS ABEJITAS, HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-556-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 317260 | 317260 | 317260 | 230209 | 72.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | COL. HERMENEGILDO GALEANA
77338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA MAS OBRA EXTERIOR, BARDA PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE COL. IZTACCIHUATL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-558-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1595232 | 1595232 | 1595232 | 1595232 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOC. IZTACCIHUATL OBRA CONCLUIDA
77521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA , DOS AULAS Y MODULO DE ESCALERAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 40 LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-560-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2710688 | 2710688 | 2710688 | 2710688 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | COL. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON. OBRA CONCLUIDA
80089 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COCINA UN AULA ADOSADA UN AULA CON BAÑO MAS OBRA EXTERIOR CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-564-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1779324 | 1779324 | 1779324 | 1760228 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: COCINA Y DOS AULAS
79620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA NUEVA CREACION LOC. NUEVA PRIMAVERA CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-562-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1272752 | 1272752 | 1272752 | 1263757 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LOC. NUEVA PRIMAVERA
79906 |  |  |  | CONSTRUCCÓN DE DREN DE AGUAS PLUVIALES CAPEP NO. 3 LAS GRANJAS CUERNAVAC | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-563-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 109388 | 109388 | 109388 | 105689 | 96.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOC. LAS GRANJAS OBRA CONCLUIDA
82686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS PLANTA BAJA Y DOS AULAS EN PLANTA ALTA MAS OBRA EXT SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ALVAREZ COL.D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-573-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1719468 | 1719468 | 1719468 | 1719468 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA
80664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE LABORATORIO TALLER PARA LA TELESECUNDARIA TECOYACTIC EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-470-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 727784 | 727784 | 727784 | 727784 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOC. EL VIGILANTE. OBRA CONCLUIDA
82732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, BARRIO DE SAN JOSE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | BARRIO SAN JOSÉ | RURAL | 09-ZU-565-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 441844 | 441844 | 441844 | 441844 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
83542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TECNICA NO. 41 LOS PINOS, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-567-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1169396 | 1169396 | 1169396 | 1169396 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | COL. LOS PINOS. OBRA CONCLUIDA
83442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR MAS REHABILITACIONES GENERALES E IMPERMEABILIZACION PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-502-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1564260 | 1564260 | 1564260 | 1564260 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOC. MIGUEL HIDALGO. OBRA CONCLUIDA
83379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIOR POLIFUNCIONAL MAS OBRA EXTERIOR SEC TECNICA NO, 42 JARDIN JUAREZ JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-501-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 885312 | 885312 | 885312 | 868637 | 98.1% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. JARDIN JUAREZ
83506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR SEC. TEC. NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZU-503-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1894164 | 1894164 | 1894164 | 1894164 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA
89260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA ADOSADA MAS OBRA EXTERIOR, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ PANCHIMALCO JOJUTLA | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-569-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 394748 | 394748 | 394748 | 384059 | 97.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. PANCHIMALCO
92382 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, PRIMARIA SOFÍA VALDÉS, CENTRO, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 281042 | 281042 | 281042 | 257385 | 91.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.58 | 29%
89298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION MAS OBRA EXTERIOR PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL LOC. CUAUHCHICHINOLA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZU-472-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 718388 | 718388 | 718388 | 718388 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA
89529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA SOFIA VALDEZ COL. CENTRO MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZU-506-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 674901 | 674901 | 674901 | 660364 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
92515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA MAS OBRA EXTERIOR, ANDADORES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES , METEPEC, OCUITUCO | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-ZU-473-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1041680 | 1041680 | 1041680 | 1041108 | 99.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
93294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS CANCHA Y CERCO PERIMETRAL TELESECUNDARIA YANKUIKYOTLANES XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-428-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1354546 | 1354546 | 1354546 | 1351651 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $26,626.08
93145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR , MAS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL C.E.P.I. KALKONEME XOXOCOTLA PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17-ZU-427-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1394914 | 1394914 | 1394914 | 1394914 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $16,626.08. OBRA CONCLUIDA
93354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS RUBEN JARAMILLO TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-474-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 900972 | 900972 | 900972 | 900972 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL RUBEN JARAMILLO OBRA CONCLUIDA
93629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA CUAUHTEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | LAS VIVIANAS | RURAL | 26-ZU-475-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 449036 | 449036 | 449036 | 434864 | 96.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
93965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA RC MAS OBRA EXTERIOR PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE COL. LAZARO CARDENAS, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-425-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 771113 | 771113 | 771113 | 670648 | 87% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | COL. LAZARO CARDENAS
94295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MAS OBRA EXTERIOR PARA LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON U. H. JOSE M. MORELOS Y PAVON , XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZU-426-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 482124 | 482124 | 482124 | 394909 | 81.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
94476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, REHABILITACION DE LABORATORIO MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. BONIFACIO GARCIA LAS PALMAS XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | LAS PALMAS | RURAL | 28-ZU-478-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1237024 | 1237024 | 1237024 | 1237024 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA CONCLUIDA
94761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIOR , IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA SEC. GRAL. JUAN RULFO, LA JOYA, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29-ZU-509-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2950112 | 2950112 | 2950112 | 2950112 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
94677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADOSADO PLANTA BAJA DOS AULAS PLANTA ALTA DOS AULAS CONSTRUCCION TALLER DE ELECTROTECNIA MAS OBRA EXTERIOR SEC. GRAL. PROFR. MOISES SAENZ GARZA , YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-508-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3188956 | 3188956 | 3188956 | 3188956 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
95460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR CANCHA DE USOS MULTIPLES REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-477-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1675272 | 1675272 | 1675272 | 1675272 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
95212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS MAS OBRA EXTERIORM MAS CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS COL. FRANCISCO I MADERO YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30-ZU-476-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1653232 | 1653232 | 1653232 | 1653232 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | COL. FRANCISCO I MADERO. OBRA CONCLUIDA
REHABILITACIÓN
72839 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, PRIMARIA MÁRTIR DE CHINAMECA, CHINAMECA, AYALA | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04-ZU-755-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 647296 | 647296 | 647296 | 614988 | 95% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
72995 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL SUBSEDE AYALA, COL. RAFAEL MERINO, AYALA | 4-AYALA | COLONIA EJIDAL RAFAEL MERINO | RURAL | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 834961 | 834961 | 834961 | 719426 | 86.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
73049 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-469-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2778151 | 2778151 | 2778151 | 2778151 | 100% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: EL HOSPITAL
80847 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y CANCELERIA, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL MAS FOSA SEPTICA PRIMARIA PROFR. JESUS MERINO NIETO EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-471-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 995976 | 995976 | 995976 | 988602 | 99.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 100 | 100 | 100%
82923 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y PROTECCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES PRIMARIA FRANCISCO V. PACHECO HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-566-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1047712 | 1047712 | 1047712 | 1047712 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
83574 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR E IMPERMEABILIZACION SEC, TECNICA NO. 39 COL OTILIO MONTAÑO JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-568-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 1978496 | 1978496 | 1978496 | 1978496 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. OTILIO MONTAÑO. OBRA CONCLUIDA
83292 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA 5 DE FEBRERO COL. CONSTITUCION, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-500-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 698320 | 698320 | 698320 | 693348 | 99.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. CONSTITUCION
88840 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, CISTERNA Y FOSA JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET U.H. JOSE MA. MORELOS Y PAVON JOJUTLA | 12-JOJUTLA | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 12-ZU-504-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 449964 | 449964 | 449964 | 446612 | 99.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
88864 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS TLALOC, JICARERO, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JICARERO | RURAL | 12-ZU-505-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 234784 | 234784 | 234784 | 233523 | 99.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
93596 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIMARIA JUAN N ALVAREZ, EMILIANO ZAPATA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-570-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 452632 | 452632 | 452632 | 439448 | 97.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. EMILIANO ZAPATA OBRA CONCLUIDA
94858 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE RED ELECTRICA GRAL MAS OBRA EXT SECUNDARIA TECNICA NO. 25, COCOYOC, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-510-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4703684 | 4703684 | 4703684 | 4703684 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
94641 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PARA EL CAM NO. 4 RANCHO NUEVO, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29-ZU-507-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 395660 | 395660 | 395660 | 384961 | 97.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOC. NUEVO RANCHO
EQUIPAMIENTO
99542 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PRIMARIAS DE 1RO A 3RO DE PRIM. PARA TODO EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-579-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 724399 | 724399 | 724339 | 724339 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $273,953.59. OBRA CONCLUIDA
99581 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA PRIMARIAS DE CUARTO A SEXTO AÑO PRIMARIAS DE TODO EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-580-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 724339 | 724339 | 724339 | 724339 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $273,953.59. OBRA CONCLUIDA
99633 |  |  |  | SUM INISTRO DE AULA PREFABRICADA PARA CONTINGENCIAS EN STOCK DEL IEBEM PARA ESCUELAS DE TODO EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-737-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 7963874 | 7963874 | 7963874 | 7963874 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $16,892.85. OBRA CONCLUIDA
78387 |  |  |  | MOBILIARIO J.N. ABEJITAS HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-611-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 26687 | 26687 | 26687 | 26687 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOC. HERMENEGILDO GALEANA. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $8,313.04
78442 |  |  |  | MOBILIARIO, JN. CLAVELES, IGNACIO ZARAGOZA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-612-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 53374 | 53374 | 53374 | 53374 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $16,626.08. OBRA CONCLUIDA
78277 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, EL HOSPITAL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-610-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 51996 | 3.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.03 | 3% | LOC. EL HOSPITAL
78569 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDÁCTICA, C.E.I.I. YULOXUCHETL, TETELCINGO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06-ZU-616-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 26687 | 26687 | 26687 | 26687 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TETELCINGO. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $8,313.04. OBRA CONCLUÍDA.
78788 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y TALLER PARA LA SEC. TÉCNICA NO. 40 LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-651-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 247873 | 247873 | 247873 | 247873 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOC. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $87,626.56. OBRA CONCLUÍDA
73103 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC EL HOSPITAL, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-546-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 114367 | 114367 | 114367 | 114367 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOC. EL HOSPITAL, OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $49,633.28. OBRA CONCLUIDA
78479 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE DIRECCION Y BODEGA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-ZU-613-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 89250 | 89250 | 89250 | 25747 | 28.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.29 | 29% | TV SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOC IZTACCIHUATL
80360 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-657-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 95305 | 95305 | 95305 | 95305 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $44,695.00. OBRA CONCLUÍDA
80581 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA CAM NO. 13 SANTA MARIA AHUACATITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-ZU-658-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 50480 | 50480 | 50480 | 50480 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $20.28 OBRA CONCLUÍDA
80254 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS Y DIRECCIÓN PRIMARIA NUEVA CREACIÓN COL. NUEVA PRIMAVERA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-652-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 190500 | 190500 | 190500 | 89445 | 47% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1 | 50% | COL. NUEVA PRIMAVERA
80892 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDCATICAS SEC. GRAL. JUAN N. ALVAREZ LOC. D.I.E.Z. EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-525-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIENO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 114367 | 114367 | 114367 | 114367 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | LOC. D.I.E.Z.OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $59,633.28. OBRA CONCLUÍDA
82653 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS DIDACTICAS TELESECUNDARIA TECOYACTIC, EL VIGILANTE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-547-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 50478 | 50478 | 50478 | 50478 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LO. EL VIGILANTE. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $29,521.44. OBRA CONCLUIDA
83614 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS PARA LA SEC. TECNICA NO. 41 LOS PINOS JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-736-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 99882 | 99882 | 99882 | 99882 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOC. LOS PINOS ESTA OBRA LLEGÓ CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN SFP/2038-A/2010 DE FECHA 15-DIC-10. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $118.20. OBRA CONCLUIDA
83066 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS PARA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, LOC. MIGUEL HIDALGO JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-496-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57183 | 57183 | 57183 | 57183 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOC. MIGUEL HIDALGO. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $24,816.64. OBRA CONCLUIDA
83108 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL SEC. TECNICA NO. 42 JARDIN JUAREZ JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-497-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 118878 | 118878 | 118878 | 118878 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | LOC. JARDIN JUAREZ. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $108,322.04. OBRA CONCLUIDA
83178 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS Y LÑABORATORIO SEC TECNICA NO. 46 CALERA CHICA JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | CALERA CHICA | URBANO | 11-ZU-498-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 297750 | 297750 | 297750 | 297750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $283,450.04. OBRA CONCLUIDA
86881 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA Y BODEGA PRIMARIA PEDRO AMARO ALVAREZ, PANCHIMALCO JOJUTLA | 12-JOJUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ZU-493-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 40855 | 40855 | 40855 | 40855 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | COL. PANCHIMALCO. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $19,394.80. OBR CONCLUIDA
92408 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA Y DIRECCION PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACION SOCIAL, CUAUHCHICHINOLA , MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZU-524-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 38723 | 35.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.75 | 37.5% | METAS: AULA Y DIRECCION
89579 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRES AULAS DIDACTICAS PRIMARIA SOFIA VALDES CENTRO MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZU-519-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 85775 | 85775 | 85775 | 85775 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $37,224.96. OBRA CONCLUIDA
93080 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA BENITO JUAREZ METEPEC. OCUITUCO | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-ZU-521-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 28592 | 28592 | 28592 | 28592 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $12,408.32. OBRA CONCLUIDA
93516 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA PARA LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, COL. RUBEN JARAMILLO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-523-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1800698 | 1800698 | 1800698 | 651072 | 36.2% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.72 | 36% | COL. RUBEN JARAMILLO
93666 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO PRIM CUAUHTEMOC LAS VIVIANAS TLAYACAPAN | 26-TLAYACAPAN | LAS VIVIANAS | RURAL | 26-ZU-522-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 51996 | 3.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.03 | 3%
94532 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DIDACTICA PRIMARIA GENERAL BONIFACIO GARCIA . COL. LAS PALMAS, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | LAS PALMAS | RURAL | 28-ZU-520-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57183 | 57183 | 57183 | 57183 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $29,816.64. OBRA CONCLUIDA
94593 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE DOS AULAS, SECUNDARIA GENERAL JUAN RULFO LA JOYA, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | LA JOYA | URBANO | 29-ZU-495-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 57183 | 57183 | 57183 | 57183 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $29,816.64. OBRA CONCLUIDA
95087 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS Y TALLER SEC, GRAL PROFR. MOISES SAENZ GARZA, YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-653-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 399847 | 399847 | 399847 | 399847 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $204,152.64. OBRA CONCLUIDA
123750 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA DE COMPUTO TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES , YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-548-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
95703 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DIDACTICAS PRIMARIA PLANDE SAN LUIS YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30-ZU-526-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 114367 | 114367 | 114367 | 114367 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | COL. FRANCISCO I MADERO. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO SFP/0242-A/2012 POR LA CANTIDAD DE $49,633.28. OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
113742 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL UAEM 3RA. ETAPA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-463-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 24326972 | 24326972 | 24326972 | 18338152 | 75.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | COL. CHAMILPA
110502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-534-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 21850891 | 21850891 | 21850891 | 21412144 | 98% | 0 | 0 | PLANTEL | 2 | 2 | 100% | SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $565,109 DE INDIRECTOS
110432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UPEMOR, LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 75802 | 74513 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA
110381 |  |  |  | LABORATORIO Y TALLERES 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-578-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4386555 | 4386555 | 4386555 | 4386555 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOC. LA JOYA, SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $113,445 CORRESPONDIENTE A LOS INDIRECTOS.
REHABILITACIÓN
110608 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA, PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 565109 | 565109 | 565109 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EDIFICIO
EQUIPAMIENTO
110523 |  |  |  | MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-535-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499057 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
110399 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-512-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4304989 | 93.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.94 | 94% | LO. LA JOYA
|  | FASP |  |  | 14: 147713759; Ministrado 15: 147713759; Programado 16: 147713759; Ejercido 17: 146438509; Ejercido 18=17/15: 99.1%; Generados 19: 105345; Ejercidos 20: 536919; Ejercidos 22: 31102; Ejercidos 23: 30992; Ejercidos 24=23/22: 99.6%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
142921 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2358130 | 2358130 | 2358130 | 2358130 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 992 | 886 | 89.3%
142968 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9832038 | 9832038 | 9832038 | 9813738 | 99.8% | 0 | 0 | PERSONA | 1758 | 1758 | 100% | SE AMPLIARON LAS METAS
142979 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 56928359 | 56928359 | 56928359 | 56311893 | 98.9% | 0 | 0 | PERSONA | 131 | 127 | 96.9%
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
142922 |  |  |  | ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 78595232 | 78595232 | 78595232 | 77954748 | 99.2% | 105345 | 536919 | PIEZA | 28221 | 28221 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 120453213; Ministrado 15: 120294166; Programado 16: 120294166; Ejercido 17: 118038217; Ejercido 18=17/15: 98.1%; Generados 19: 2565695; Ejercidos 20: 2011669; Ejercidos 22: 17441.5; Ejercidos 23: 17224.8; Ejercidos 24=23/22: 98.8%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
108586 |  |  |  | RECURSOS POR ASIGNAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
108587 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-AMACUZAC | LOS LIMONES | RURAL | 01ZU7002010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 4320541 | 4320541 | 4320541 | 4320541 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
100261 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRÓNICA, MÁS OBRA EXTERIOR, ANDADORES MÁS CONCEPTOS EXTRAS PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-690-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1490275 | 1490275 | 1490275 | 1490275 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
118297 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PATIO PRINCIPAL Y AULA DE USOS MULTIPLES EN LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07 ZU 00314 2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 218383 | 218094 | 218094 | 218094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
101512 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-615-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 767836 | 767836 | 767836 | 765593 | 99.7% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA
121076 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00518-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 365901 | 365901 | 365901 | 365901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11850 | 11850 | 100% | LOCALIDAD: COL. LA CRUZ. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
124052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MA. MORELOS Y PAVON (COMPLEMENTO) | 12-JOJUTLA | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 12-ZU-00339-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 319999 | 319999 | 319999 | 319999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.04 | 498.04 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150529 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDA DE TILZAPOTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-ZU-00284-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3994591 | 3994591 | 3994591 | 3994591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011.69 | 1011.69 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
150504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL COCO | 17-PUENTE DE IXTLA | EL COCO | RURAL | 17-ZU-00177-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9695181 | 9695181 | 9695181 | 9695181 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
108588 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIATARIO (3RA ETAPA) | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18ZI1722010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 885071 | 885071 | 885071 | 885071 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
102692 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 EJE MÁS DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-585-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 595000 | 595000 | 595000 | 593971 | 99.8% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y UN AULA AUDIOVISUAL PARA EL COBACH NO. 8 DE TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-609-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1434325 | 1434325 | 1434325 | 1431040 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA CONCLUIDA, COBACH NO 6
150650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS AL PARQUE TECNOLOGICO 2DA Y 3RA ETAPA | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-00182-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANOY OBRAS PÚBLICAS | - | - | 14231308 | 14231308 | 14231308 | 14231308 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
103452 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BIBLIOTECA Y MÓDULO DE BAÑOS PARA EL COBACH NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-ZU-577-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1840633 | 1840633 | 1840633 | 1806247 | 98.1% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | METAS: 2 AULAS, 3 ANEXOS
109028 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-01084-2008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 146754 | 0 | 0 | 0 | 0% | 554026 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
150993 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A OBRAS MENORES CON MATERIALES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00098-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9999237 | 9999237 | 9999237 | 9999237 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
121366 |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-01056-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 252586 | 244170 | 244170 | 244170 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2010.
150592 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD PISCICOLA EL VERGEL | 24-TLALTIZAPÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24-ZU-00283-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1284480 | 1284480 | 1284480 | 1284480 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100% | LOCALIDAD:EL VERGEL. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
MANTENIMIENTO
150886 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y BACHEO DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00006-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 21661422 | 21661422 | 21661422 | 21661422 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 53.4 | 53.4 | 100% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150968 |  |  |  | PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00008-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4598621 | 4598621 | 4598621 | 4598621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 300 | 300 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
151034 |  |  |  | PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACIÓN 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-00249-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9988237 | 9988237 | 9988237 | 9988237 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 209 | 0 | 0% | LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES. REFRENDO 2010.
150611 |  |  |  | RESTAURACIÓN DE LAS CALLES ABASOLO E INDEPENDENCIA DEL POBLADO DE NEPOPUALCO | 27-TOTOLAPAN | NEPOPUALCO | RURAL | 27-PR-00067-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 402321 | 402321 | 402321 | 402321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
REHABILITACIÓN
117460 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE HISTORICO CONOCIDO COMO PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL EN ANENECUILCO | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-00722-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 957000 | 957000 | 957000 | 957000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.37 | 684.37 | 100% | REFRENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
118340 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SALÓN MORELOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00532-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 207540 | 207540 | 207540 | 207540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
101357 |  |  |  | REMODELACIÓN DE AULAS Y HABILITACIÓN DE SALA AUDIOVISUAL MAS CONEXIÓN AL TRANSFORMADOR CENTRAL DEL CESPA CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-608-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 433488 | 96.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
150385 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCUITUCO (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-00458-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 72958 | 72958 | 72958 | 72958 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150556 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SANTUARIO DE TEPALCINGO | 19-TEPALCINGO | TEPALCINGO | URBANO | 19 ZU 00299 2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 594923 | 594923 | 594923 | 594923 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 349 | 349 | 100% | REFRENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE 2012.
103291 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 1 M2 DE CONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA ENTRADA DEL GRUPO 601 EDIFICIO E 1ERA ETAPA, COBACH NO 6, TLALTIZAPAN, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 3202 | 3202 | 3202 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
99691 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-738-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 349695 | 349695 | 349695 | 349695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 443 | 443 | 100% | REDUCCIÓN DE MONTO. OBRA CONCLUIDA
101323 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CECYTE NO. 5 DE MARCELINO RODRÍGUEZ, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 03-ZU-672-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 45308 | 45308 | 45308 | 45308 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2011
100823 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CECYTE NO. 4 DE TLAYECAC, AYALA | 4-AYALA | TLAYECAC | RURAL | 04-ZU-673-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 45308 | 45308 | 45308 | 45308 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2011
100242 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA CONTABLE DE REGISTRO EN EL CBTIS NO. 194 DE AYALA, AYALA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04-ZU-670-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
101341 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE AUTOTRÓNICA PARA LA PREPARATORIA DE CUAUTLA, , CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-691-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 167426 | 167426 | 167426 | 165208 | 98.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO DE ESTA OBRA ES: MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
101373 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL CESPA DE CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-705-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 546000 | 546000 | 546000 | 545870 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
101578 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE DE CÓMPUTO PARA LA ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS, CUERNAVACA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-692-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 261828 | 261828 | 261828 | 258654 | 98.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
101555 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LA PREPARATORIA DIURNA NO. 2 DE COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-694-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 167426 | 167426 | 167426 | 165208 | 98.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA OBRA CONCLUIDA
101452 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-675-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 30839 | 30839 | 30839 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | LOCALIDAD: COL. CHIPITLÁN
101699 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYTE NO. 3 DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-671-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 448908 | 448908 | 448908 | 121063 | 27% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.27 | 27%
101910 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 154 DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-660-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102027 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL COBACH NO. 11 DE JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-ZU-668-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 845042 | 845042 | 845042 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0%
102087 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA EL CETIS NO. 12 DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-669-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 743159 | 99.1% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CIVAC OBRA CONCLUIDA
102107 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE PARA EL CONALEP NO. 294 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-677-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 916238 | 916238 | 916238 | 893200 | 97.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TEJALPA OBRA CONCLUIDA
102180 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CONALEP NO. 194 DE TEJALPA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-664-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.98 | 98% | LOCALIDAD: TEJALPA, EL NÚMERO DE PLANTEL ES 294
102315 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA AUDIOVISUAL DEL COBACH NO. 8 DE TEHUIXTLA, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-678-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 173339 | 96.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102529 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA DE JOJUTLA, MORELOS | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-696-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 261828 | 261828 | 261828 | 260219 | 99.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102561 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-697-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 261828 | 261828 | 261828 | 260119 | 99.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
102584 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONALEP DE COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-676-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 658460 | 658460 | 658460 | 295880 | 44.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.45 | 45% | LOCALIDAD: COL. AZTECA
102723 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-667-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 499462 | 499462 | 499462 | 149597 | 30% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
103333 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 155 DE TETELA DEL VOLCÁN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | TETELA DEL VOLCÁN | URBANO | 22-ZU-662-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2011
103317 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA PREPARATORIA NO. 6 DE TLALTIZAPÁN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-695-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 261828 | 261828 | 261828 | 260119 | 99.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
103481 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA PARA EL CECYT NO. 2 DE YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-666-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 322201 | 322201 | 322201 | 95119 | 29.5% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.3 | 30%
102661 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE CIENCIAS PARA EL CBTA NO. 39 DE TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZU-661-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN 2011
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES
72632 |  |  |  | FONDO DE RESERVAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-00715-2010 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 19751675 | 19751675 | 19751675 | 19751675 | 100% | 2011669 | 2011669 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PENSIONES
CONVENIOS 91 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 284549659; Ministrado 15: 284159390; Programado 16: 284159390; Ejercido 17: 280328879; Ejercido 18=17/15: 98.7%; Generados 19: 1193722; Ejercidos 20: 1086210; Ejercidos 22: 72212.9; Ejercidos 23: 72204.55; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
117424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE AMACUZAC | 1-AMACUZAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01-ZU-0647-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2604.43 | 2604.43 | 100% | COL. CENTRO. REFRENDO 2010. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.OBRA COCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
103730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ELECTRÓNICA MÁS OBRA EXTERIOR, ANDADORES, MÁS CONCEPTOS EXTRAS CECYTE 01, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-690-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 209725 | 209725 | 209725 | 203012 | 96.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES RECURSO FEDERAL SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SFP/1941-A/2010 DE FECHA 2-DIC-10
110272 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 7 E.E. EN ESTRUCTURA U-3C MÁS OBRA EXTERIOR EN EN CENIDET, COL PALMIRA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-593-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 201080 | 201080 | 201080 | 201080 | 100% | 208747 | 105449 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
120150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TETELA DEL MONTE | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00534-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200654 | 200654 | 200654 | 200654 | 100% | 200654 | 198236 | METROS CUADRADOS | 198 | 198 | 100% | LOCALIDAD: TETELA DEL MONTE. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
105711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN MIGUEL ACAPANTZINGO 2DA ETAPA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-797-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
120371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0636-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 792562 | 792562 | 792562 | 792562 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12.15 | 12.15 | 100% | LOCALIDAD. COL. LAZARO CARDENAS. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
121388 |  |  |  | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-0386-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17200 | 17200 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
123993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 ESTE Y PAVIMENTACION CALLE 48 NORTE | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-0635-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1536523 | 1536523 | 1536523 | 1536523 | 100% | 0 | 0 | METROS | 360 | 360 | 100% | LOCALIDAD: CIVAC. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
110441 |  |  |  | VIALIDAD DE ACCESO, ANDADOR DE ACCESO Y LÍNEA SANITARIA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS DE LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-723-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 3210126 | 3210126 | 3210126 | 3210126 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LA JOYA
139829 |  |  |  | TERMINACIO DE LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MERCADO BENITO JUAREZ (OBRAS COMPLENTARIAS) | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-0721-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 499038 | 499038 | 499038 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 609 | 609 | 100% | REFRENDO 2010.
109535 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA DE CAPTACIÓN DE LLUVIA PARA USO, CONSUMO HUMANO Y ABASTECIMIENTO EN ÁREAS PRODUCTIVAS DEL CBTA 190 OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-756-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2183042 | 87.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
150543 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TEMIXCO (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y EJECUCIÓN OBRA DEL SINDIS, ALMACEN, SALON DE USOS MULTIPLES, UNIDAD DE QUIMIOTERAPI E IMPERMEABILIZ | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-00618-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2032.06 | 2032.06 | 100% | LOCALIDAD: COL. RUBEN JARAMILLO. REFRENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
109704 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ENFERMERÍA, MAS OBRA EXTERIOR, MAS MURO DE CONTENCIÓN PARA EL CBTIS NO. 232 DE TETECALA | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | 21-ZU-651-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 576925 | 576925 | 576925 | 563954 | 97.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
109783 |  |  |  | ETAPA II DE CONSOLIDACIÓN DEL SCALL COMO UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA COMUNIDADES RURALES SI SUMINISTRO DE AGUA DEL CBTA 71, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZU-757-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2471930 | 74.9% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 1 | 100%
109914 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN AULA AUDIOVISUAL DEL COBACH NO 6, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-609-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1001125 | 1001125 | 1001125 | 996912 | 99.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
109994 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, BIBLIOTECA Y MODULO DE BAÑOS DEL COBACH NO 12, LAS FLORES XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-577-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1687333 | 1687333 | 1687333 | 1397857 | 82.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | COL. LAS FLORES
150681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS TABLAS | 28-XOCHITEPEC | CHICONCUAC | URBANO | 28-ZU-00637-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PARQUE TECNOLOGICO | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-00543-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 195468 | 195468 | METROS | 16 | 16 | 100% | LOCALIDAD: TRAMO CUERNAVACA-ALPUYECA (KM 112). REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
110009 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE IDIOMAS MÁS OBRA EXTERIOR DEL CETIS NO 99, PARAISO YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29-ZU-630-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 369230 | 369230 | 369230 | 359173 | 97.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COL. EL PARAISO
150744 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE COCOYOC | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-0716-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2767314 | 2767314 | 2767314 | 2767314 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1830 | 1830 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150758 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE COCOYOC (TRABAJOS ADICIONALES) | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-0719-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1750000 | 1361429 | 1361429 | 1361429 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | REFRENDO 2010.
150779 |  |  |  | TERMINACIÓN DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-00734-2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365.85 | 365.85 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
AMPLIACIÓN
117860 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE XALOSTOC | 4-AYALA | XALOSTOC | URBANO | 04-ZU-00733-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2693000 | 2693000 | 2693000 | 2693000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479.09 | 479.09 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
105712 |  |  |  | AMPLIACION DE LA TROTAPISTA EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07ZU7962010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1044000 | 1043999 | 1043999 | 1043999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
105714 |  |  |  | MODERNIZACION DEL TEATRO PIRAMIDE EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-795-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 447681 | 447680 | 447680 | 447680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
123959 |  |  |  | REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZILAC 2DA PLANTA DE ESTACIONAMIENTO | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-0720-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 3ER TRIMESTRE 2012.
105713 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-790-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 3572800 | 3572800 | 3572800 | 3572800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
117524 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN URBANA INDUCTIVA Y DE DESTINO; PARA LA HACIENDA DE CHINAMECA Y PABELLON ZAPATA EN EL BALNEARIO AXOCOCHE, CD. AYALA | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04-ZU-00729-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2173000 | 2173000 | 2173000 | 2173000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 141 | 141 | 100% | LOCALIDAD: CHINAMECA, AXOCOCHE, AYALA. REFRENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
120243 |  |  |  | TERMINACION DEL ALBERGUE, ESTACIONAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0618-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4640 | 4640 | 100% | LOCALIDAD. LOMAS DE LA SELVA. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150688 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENCIAS MEDICAS TIPO A DE 6 CAMILLAS EN XOCHITEPEC (INSTALACIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | RURAL | 28-ZU-00668-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 316390 | 316390 | 316390 | 316390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 624 | 624 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150722 |  |  |  | ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO EN OAXTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29-ZU-00656-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 115 | 115 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
REHABILITACIÓN
105956 |  |  |  | REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN ICATMOR, ANENECUILCO AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-574-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES POR 150,000.00 DE LOS CUALES 75,000.00 ES RECURSO FEDERAL Y 75,000.00 RECURSO (ESTATAL) APORTACIÓN DE TERCEROS.
110332 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-711-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 882714 | 882714 | 882714 | 882714 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
120574 |  |  |  | REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN (INSTALACIÓN ELECTRICA) DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEOS 1RA ETAPA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00764-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 6 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 3ER TRIMESTRE 2012.
120471 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DE ATENCION TEMPRANA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-0724-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1087669 | 1087669 | 1087669 | 1087669 | 100% | 446444 | 446444 | METRO CUADRADO | 119.85 | 119.85 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
105715 |  |  |  | REHABILITACION DEL DOMO EN EL PARQUE ECOLOGICO CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-792-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 2704772 | 2704771 | 2704771 | 2704771 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: DOMO
120429 |  |  |  | REHABILITACION DEL MODULO DE LA UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU0706-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1130044 | 1130044 | 1130044 | 1130044 | 100% | 140613 | 140613 | METRO CÚBICO | 122.4 | 122.4 | 100% | REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
108384 |  |  |  | REMODELACIÓN DE SANITARIOS PARA EL ICATMOR DE ALTA VISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-575-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 100000 | 100000 | 100000 | 99027 | 99% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
121788 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09-ZU-0648-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2675.23 | 2675.23 | 100% | LOCALIDAD :CENTRO. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
124008 |  |  |  | REHABILITACION DE BODEGAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-0683-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1219125 | 1219125 | 1219125 | 1219125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS. REFRENDO 2010. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150464 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE LEANDRO VALLE, EN OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-00741-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.84 | 323.84 | 100% | REFRENDO 2010.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
150571 |  |  |  | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN TETELA DEL VOLCAN | 22-TETELA DEL VOLCÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22-ZU-0649-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 1400 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2010.OBEA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
106024 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS, CBTA 129, TLALAYO AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 03-ZU-681-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 300000 | 300000 | 300000 | 294536 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
103668 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA CONTABLE DE REGISTRO CBTIS 194 AYALA. AYALA | 4-AYALA | CIUDAD AYALA | URBANO | 04-ZU-670-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 750000 | 750000 | 750000 | 263687 | 35.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.35 | 35%
105687 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRÓNICA DEL CECYTE 01, TENEXTEPANGO AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-601-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1496659 | 1496659 | 1496659 | 1296980 | 86.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.87 | 87%
105797 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA DEL CECYTE 01, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-602-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1264898 | 84.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.84 | 84%
106477 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS, COBACH 4, CASASANO CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 06-ZU-744-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
190983 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE AUTOTRONICA CONALEP 173, EUSEBIO JÁUREGUI CUAUTLA | 6-CUAUTLA | EUSEBIO JÁUREGUI (LA ANGOSTURA) | RURAL | 06-ZU-663-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 559196 | 559196 | 559196 | 558992 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
107436 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARATORIA LIC. BERNABÉ L. DE ELIAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-693-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 188804 | 188804 | 188804 | 151199 | 80.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80%
106815 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LABORATORIO DE IDIOMAS, CETIS 44, ALTA VISTA CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-646-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 576922 | 576922 | 576922 | 576000 | 99.8% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. ALTA VISTA
108016 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-692-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 261828 | 261828 | 261828 | 222845 | 85.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.85 | 85%
107098 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PREPARATORIA DIURNA 02, CUERNAVACA CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-694-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 167426 | 167426 | 167426 | 149003 | 89% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
106898 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS, COBACH 01, CHAMILPA CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-745-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. CHAMILPA
106627 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, CONALEP 241, CHIPITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-675-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 615122 | 615122 | 615122 | 423526 | 68.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.69 | 69% | COL. CHIPITLAN
106713 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE CONALEP 241, CHIPLITLAN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-747-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1128934 | 1128934 | 1128934 | 1043720 | 92.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.92 | 92%
108559 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA, CECYTE 03 EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-671-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 862935 | 862935 | 862935 | 851353 | 98.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.99 | 99%
108593 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CBTA NO 154, HUITZILAC, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-645-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 166295 | 166295 | 166295 | 161995 | 97.4% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
108704 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, COBACH NO 11, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-ZU-668-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 845042 | 845042 | 845042 | 845042 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
109025 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO DE IDIOMAS DEL CETIS 12, CIVAC JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-669-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 750000 | 750000 | 750000 | 736600 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. CIVAC
109104 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE OPERADOR DE AUTOTRANSPORTE DEL CONALEP, TEJALPA JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-677-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 633762 | 633762 | 633762 | 348000 | 54.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.55 | 55% | COL. TEJALPA PLANTEL NO 294
108876 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS EN EL COBACH NO 02, ATLACOMULCO JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-679-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109126 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA AUDIOVISUAL 96 BUTACAS DEL COBACH 08, TEHUIXTLA JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-678-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 180000 | 180000 | 180000 | 35398 | 19.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.2 | 20%
109171 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LABORATORIO DE IDIOMAS DEL CBTIS 136, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-607-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 750000 | 750000 | 750000 | 736600 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109151 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA PREPARATORIA DE JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-696-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 261828 | 261828 | 261828 | 226860 | 86.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.87 | 87%
109369 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE DE LABORATORIO DE CIENCIAS DEL CBTA 194, MIACATLAN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-659-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 407861 | 407861 | 407861 | 407382 | 99.9% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109339 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS EN EL CBTA 194, MIACATLÁN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-ZU-682-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 300000 | 300000 | 300000 | 294536 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109576 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA PREPARATORIA NO 5, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-697-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 261828 | 261828 | 261828 | 212456 | 81.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.81 | 81%
109601 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CONALEP DE LA COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18-ZU-676-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 391383 | 391383 | 391383 | 388787 | 99.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
109639 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORTATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CONALEP 283, TEXIO TEPOXTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-596-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.98 | 98%
109686 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE ADMINISTRACION DEL CONALEP 283, TEXIO TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-ZU-667-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 500538 | 500538 | 500538 | 498409 | 99.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
109857 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LABORATORIO DE CIANCIAS DEL CBTA NO 71, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZU-661-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 407861 | 407861 | 407861 | 407382 | 99.9% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109833 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CBTA NO 71, TLALNEPANTLA | 23-TLALNEPANTLA | TLALNEPANTLA | URBANO | 23-ZU-680-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 300000 | 300000 | 300000 | 294536 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
109934 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIOVISUAL DEL COBACH NO 6, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-665-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 360200 | 360200 | 360200 | 358619 | 99.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
109880 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DEL COBACH 06, TALALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-599-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 73000 | 73000 | 73000 | 66339 | 90.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.91 | 91%
109952 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA PREPARATORIA NO6, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | TLALTIZAPÁN | URBANO | 24-ZU-695-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 261828 | 261828 | 261828 | 212456 | 81.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.81 | 81%
109970 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS DEL COBAEM NO 12, LAS FLORES XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-597-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 73000 | 73000 | 73000 | 66338 | 90.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.91 | 91%
109986 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA PARA EL COBAEM NO 12 COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-598-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 80300 | 80300 | 80300 | 30683 | 38.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.38 | 38% | COL. LAS FLORES
110107 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL COBACH NO 03, OACALCO YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | OACALCO | RURAL | 29-ZU-743-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
110058 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA DEL CETIS NO 99, PARAISO YAUTEPEC | 29-YAUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29-ZU-644-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 400000 | 400000 | 400000 | 394089 | 98.5% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0.7 | 70% | EL PARAISO
110245 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE INFORMÁTICA DEL CECYTE NO 02, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30-ZU-666-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 577799 | 577799 | 577799 | 577219 | 99.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
109627 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PAQUETE PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS DEL CBTA 39, TEMOAC | 33-TEMOAC | TEMOAC | URBANO | 33-ZU-648-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 166418 | 166418 | 166418 | 161995 | 97.3% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
106173 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PAQUETE DE CÓMPUTO, PREPARATORIA DE CUAUTLA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-691-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 167426 | 167426 | 167426 | 164059 | 98% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98%
107674 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVES DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA DE PREPARATORIAS ABIERTAS (CESPA) DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-826-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999760 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PAQUETE
108964 |  |  |  | SUMINISTRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON UN SERVIDOR Y UN SOFTWARE PARA ELABORAR GUIAS DE CLASE EN EL CETIS 12, CIVAC JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-748-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 513087 | 513087 | 513087 | 512147 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COL. CIVAC
OTROS
105716 |  |  |  | ELABORACION DE PLANEA DE REGULARIZACION DE LA REGION SUR PONIENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99ZU7942010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1705200 | 1704469 | 1704469 | 1704469 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANES
98510 |  |  |  | PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-479-2010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 2226009 | 2226009 | 2226009 | 2190185 | 98.4% | 23 | 0 | MUNICIPIO | 33 | 32.46 | 98.4% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ENERO A JUNIO POR LA CANTIDAD 2,574.00. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE 3ER. TRIMESTRE SON DE JULIO DEL 2012
98500 |  |  |  | PREVENCION DE RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-417-2010 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 3145413 | 3145413 | 3145413 | 2838871 | 90.3% | 1773 | 0 | MUNICIPIO | 33 | 29.78 | 90.2% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ENERO A JUNIO POR LA CANTIDAD 12,886.00. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE 3ER. TRIMESTRE SON DE JULIO DEL 2012
105718 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL 2DO PISO (OFICINAS COESBIO Y DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO) EN EL PARQUE SAN MIGUEL ACAPANTZINGO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-793-2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 584640 | 584639 | 584639 | 584639 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
105717 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA REGION CENTRO SUR | 12-JOJUTLA | HIGUERÓN | URBANO | 12ZU7912010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 650412 | 650411 | 650411 | 650411 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
18301 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 99-PR-422-2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 137-DELEGACIÓN EN MORELOS | 2300091 | 2300091 | 2300091 | 2300091 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 33638 | 33638 | 100% | SE CIERRA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS,YA QUE LA FEDERACION A TRAVES DE LA SAGARPA NO RADICÓ LOS GASTOS DE OPERACION POR LA CANTIDAD DE $69,003.00
83452 |  |  |  | SOCORRO DE LEY | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 28-CP-001-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 10871820 | 10871820 | 10871820 | 10869622 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 2000 | 2000 | 100%
17-MORELOS RECURSO 2009
APORTACIONES FEDERALES 90 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 1253045; Ministrado 15: 1253045; Programado 16: 1253045; Ejercido 17: 1207488; Ejercido 18=17/15: 96.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1534.65; Ejercidos 23: 1413.55; Ejercidos 24=23/22: 92.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
141604 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIÓN REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | MAZATEPEC | URBANO | 14-ZU-0687-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 911315 | 911315 | 911315 | 887642 | 97.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 765.65 | 765.55 | 100% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: LA MELENA.
170101 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION REGIONAL PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COLONIA MIGUEL HIDALGO | RURAL | 18-ZU-00692-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 21884 | 21884 | 21884 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 121 | 0 | 0%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
109080 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CAZAHUATE COL EL CAPULIN COL EL CAPULIN | 29-YAUTEPEC | CAMPO EL CAPULÍN | RURAL | 29PRO-091/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | - | - | 319846 | 319846 | 319846 | 319846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100%
|  | FAM |  |  | 14: 107445680; Ministrado 15: 105948503; Programado 16: 105948503; Ejercido 17: 99482616; Ejercido 18=17/15: 93.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 612; Ejercidos 23: 563.12; Ejercidos 24=23/22: 92%
113906 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 24 DE APATLACO, AYALA | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04-ZU-404-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1458008 | 1458008 | 1458008 | 1243389 | 85.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. APATLACO. LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
117299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 3 AULAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS, AULA DE USOS MÚLTIPLES MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. EMILIANO ZAPATA Y/O PLAN DE AYALA DE AMPL. GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA | RURAL | 06-ZU-480-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 704718 | 704718 | 704718 | 697240 | 98.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114016 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO B EN LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N. ÁLVAREZ COL. SAN FRANCISCO, EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-374-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2667861 | 2667861 | 2667861 | 2655647 | 99.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO).- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO SE REPORTARON A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. LA INVERSIÓN INCLUYE EQUIPAMIENTO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.
171941 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS MAS EQUIPAMIENTO PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14 DE COL. JOYA DEL AGUA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-ZU-414-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1618438 | 1618438 | 1618438 | 1394448 | 86.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. JOYA DEL AGUA. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
114377 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE COMPUAULA, DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR MAS EQUIPAMIENTO PARA LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERACIÓN SOCIAL DE CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC | 14-MAZATEPEC | CUAUCHICHINOLA | RURAL | 14-ZU-478-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1945372 | 1945372 | 1945372 | 1489510 | 76.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
152605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB. DE INST ELECTRICA EN JÑ GALILEA | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-502-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 576265 | 403385 | 403385 | 403385 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 517 | 517 | 100% | EN ESTE EJERCICIO SE HA RECIBIDO HASTA LA SEGUNDA MINISTRACION DE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO ESTIMACION 3(FINAL) EN REVISION CON EL INEIEM
152606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 6 *8 EN ESTRUCTURA R.C. MAS OBRA EXTERIOR | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZU-670-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 431614 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0 | 0% | NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
152607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESC PRIM BENITO JUAREZ | 16-OCUITUCO | METEPEC | RURAL | 16-ZU-400-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 675740 | 270296 | 270296 | 270296 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA MINISTRACION. ESTIMACIONES 2 Y 3(FINAL) EN REVISION CON EL INEIEM
117322 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 2.5 EE MAS ADMINISTRACIÓN DE 3 EE EN ESTRUCTURA U-IC PARA LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17-ZU-556-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2033104 | 2033104 | 2033104 | 1987489 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOCALIDAD: CENTRO. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114397 |  |  |  | SUSTITUCION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, 2 AULAS ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR + MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE SAN MATEO IXTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17-ZU-419-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1962288 | 1962288 | 1962288 | 1894471 | 96.5% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. SAN MATEO IXTLA. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
117351 |  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 15.00 X 24.00 METROS + MOBILIARIO PARA LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | SAN JUAN TLACOTENCO | RURAL | 20-ZU-592-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1380372 | 1380372 | 1380372 | 1309321 | 94.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LA CONSTRUCCIÓN ESTÁ AL 100% EL MOBILIARIO ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EL CAPEP NO. 7 DE TETECALA | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | 21-ZU-424-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1961016 | 1961016 | 1961016 | 1707548 | 87.1% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE MOBILIARIO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
114721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA PARA EL C.E.P.I. KUASAHUATLXÓCHITL DE ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 28-ZU-428-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1120805 | 1120805 | 1120805 | 1120805 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114829 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA DE COL. FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | FRANCISCO VILLA | RURAL | 28-ZU-448-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 315869 | 315869 | 315869 | 315414 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
116623 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA PARA EL C.E.I.I. NIÑOS HÉROES DE PAZULCO, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-ZU-431-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1423936 | 1423936 | 1423936 | 1301802 | 91.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
117272 |  |  |  | CONSTRUCCCIÓN DE 7 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRIMARIA RAMON BETETA DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-442-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2342028 | 2342028 | 2342028 | 1844122 | 78.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
REHABILITACIÓN
113815 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE FISURAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LUIS BOLAÑOS CACHO COL. EJIDAL, AMACUZAC | 1-AMACUZAC | COLONIA EJIDAL | RURAL | 01-ZU-403-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 265120 | 265120 | 265120 | 197337 | 74.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
113828 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL PARA LA PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA | 4-AYALA | TLAYECAC | RURAL | 04-ZU-406-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 5271296 | 5271296 | 5271296 | 5271296 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
113941 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 DE CASASANO, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CASASANO | RURAL | 06-ZU-407-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2099961 | 2099961 | 2099961 | 2099960 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
113969 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL NO. 7 FRANCISCO ZARCO DE TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-408-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1520828 | 1520828 | 1520828 | 1520828 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. TETELA DEL MONTE. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL BÁSICO) 2009.- EL ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114167 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO DE TRES MARÍAS, HUITZILAC | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09-ZU-437-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 241880 | 241880 | 241880 | 240324 | 99.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114106 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MAS EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 16 DE HUITZILAC | 9-HUITZILAC | HUITZILAC | URBANO | 09-ZU-446-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1030015 | 1030015 | 1030015 | 962604 | 93.5% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO)2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA. EL MONTO INCLUYE EQUIPAMIENTO, EL CUAL ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN.
114286 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULA Y BARDA CON AFECTACIONES PARA LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LOS PINOS, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-413-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 405448 | 405448 | 405448 | 387713 | 95.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. LOS PINOS. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHÁS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114277 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 DE PEDREGAL DE LAS FUENTES, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-412-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2251128 | 2251128 | 2251128 | 2251128 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. PEDREGAL DE LAS FUENTES. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114205 |  |  |  | REHABILITACIÓN PARA LA PRIMARIA ALFREDO V. BONFÍL DE JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | JIUTEPEC | URBANO | 11-ZU-411-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 756699 | 756699 | 756699 | 752590 | 99.5% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009.- EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTAN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114346 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DRENAJES Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN AULAS Y TALLERES PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 DE LA U.HAB.JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 12-ZU-415-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 2837263 | 2837263 | 2837263 | 2825356 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
152608 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA SEC RAMON LOPEZ VELARDE | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-653-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 730525 | 511368 | 511368 | 511368 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EN ESTE EJERCICIO SE HA RECIBIDO HASTA LA MINISTRACION DOS DE TRES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 5 DE MAYO. ESTIMACION 3(FINAL) EN REVISION DEL INEIEM
152609 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN SEC TOMAS ALBA DE EDISON | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZU-508-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 240137 | 96055 | 96055 | 96034 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | EL RECURSO DE ESTA SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2010, AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 NO SE HA RECIBIDO LA SEGUNDA MINISTRACION. ESTIMACIONES 2 Y 3(FINAL) EN REVISION DEL INEIEM
114412 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 DE TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | TILZAPOTLA | URBANO | 17-ZU-416-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1953819 | 1953819 | 1953819 | 1945684 | 99.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
114698 |  |  |  | REMODELACIÓN DE BAÑOS, ESTRUCTURA Y ELÉCTRICO, MAS FOSA SÉPTICA PARA LA SECUNDARIA GENERAL OTILIO MONTAÑO DE TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-629-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 484092 | 484092 | 484092 | 465011 | 96.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
116571 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37 DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | UH. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | URBANO | 28-ZU-440-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 2132737 | 2132737 | 2132737 | 2132737 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
117518 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS PARA LA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA CARRILLO DE ALPUYECA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | ALPUYECA | URBANO | 28-ZU-557-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 322252 | 322252 | 322252 | 322252 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
116596 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA PARA EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ NARES ÁLVAREZ COL. OBRERO POPULAR, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28-ZU-439-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 129558 | 129558 | 129558 | 103912 | 80.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. OBRERO POPULAR. PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM BÁSICO) 2009, EN ALGUNAS OBRAS HUBO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EFECTUADA POR EL INEIEM, LAS QUE EN SU MOMENTO FUERON REPORTADAS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y ESTÁN CONSIDERADAS POR ÉSTA EN EL OFICIO SFP/0314-A/2011 DE FECHA 7-MAR-11, DICHAS MODIFICACIONES NO AFECTAN A LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA.
EQUIPAMIENTO
152610 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PRIMARIA AGUSTIN CAZARES | 16-OCUITUCO | JUMILTEPEC | URBANO | 16-ZU-669-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCUITUCO | - | - | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO
115528 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, CEPI KUASAHUATLXÓCHITL, ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | ATLACHOLOAYA | URBANO | 28-ZU-641-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 83610 | 51.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.52 | 52%
117210 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA Y EQUIPAMIENTO COMO AMPLIACIÓN, C.E.I.I. TLAMANTINI, ZAHUATLÁN, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30-ZU-640-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 27870 | 79.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80%
116817 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, C.E.I.I. NIÑOS HÉROES, PAZULCO, YECAPIXTLA | 30-YECAPIXTLA | PAZULCO | RURAL | 30-ZU-639-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 27870 | 79.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
137825 |  |  |  | BIBLIOTECA CENTRAL (2DA. ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-601-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14765000 | 14765000 | 14765000 | 13665239 | 92.6% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010
137854 |  |  |  | TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS NATURALES (2DA. ETAPA) PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS EN CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-600-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 14765000 | 14765000 | 14765000 | 11686518 | 79.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMILPA SFP/0459-A/2009, SFP/0190-A/2010 Y SFP/1199-A/2010
136175 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL CECADEC PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-319-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 4325229 | 4325229 | 4325229 | 4325229 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
136200 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA OBRA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO DEL CECADEC PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ) | RURAL | 08-ZU-318-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1343203 | 1343203 | 1343203 | 1343203 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
137028 |  |  |  | EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA 2 MAS OBRA EXTERIOR, CIMENTACION ESPECIAL Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-452-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 21964281 | 21964281 | 21964281 | 21964281 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | SFP/0077-A/2009 DEL 27-ENE-09, SFP/1798-A/2009 DEL 03-DIC-09, SFP/1490-A/2010 DEL 14-OCT-10 Y SFP/1652-A/2010 DEL 10-NOV-10
REHABILITACIÓN
137140 |  |  |  | CABLEADO DE VOZ-DATOS, CCTV Y ALARMAS EDIFICIO DE DOCENCIA 2 INCLUYE SISTEMA PARARRAYOS UPEMOR, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-613-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 762026 | 762026 | 762026 | 762026 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA
137116 |  |  |  | RELOCALIZADOR DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN DE 750 KVA EN LA UPEMOR, LA JOYA JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-606-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 875749 | 875749 | 875749 | 875749 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA
EQUIPAMIENTO
137084 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPEMOR) LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-451-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COL LA JOYA SFP/0077-A/2009 Y SFP/1798-A/2009
|  | FASP |  |  | 14: 147713758; Ministrado 15: 147713758; Programado 16: 147713758; Ejercido 17: 134305898; Ejercido 18=17/15: 90.9%; Generados 19: 174261; Ejercidos 20: 316918; Ejercidos 22: 28837; Ejercidos 23: 28762; Ejercidos 24=23/22: 99.7%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
143193 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 11565144 | 11565144 | 11565144 | 3688875 | 31.9% | 0 | 0 | PERSONA | 1116 | 1041 | 93.3%
143141 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8454327 | 8454327 | 8454327 | 4792541 | 56.7% | 0 | 0 | PERSONA | 1501 | 1501 | 100%
143359 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1008958 | 1008958 | 1008958 | 934383 | 92.6% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
143261 |  |  |  | PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 62452310 | 62452310 | 62452310 | 62030801 | 99.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 785 | 785 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
143087 |  |  |  | ALINEAR LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 64233019 | 64233019 | 64233019 | 62859298 | 97.9% | 174261 | 316918 | PIEZA | 25434 | 25434 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 32400484; Ministrado 15: 29658944; Programado 16: 29657674; Ejercido 17: 28000421; Ejercido 18=17/15: 94.4%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 8095; Ejercidos 23: 3374.6; Ejercidos 24=23/22: 41.7%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
134191 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA. ETAPA PARA EL CECYTE NO. 01 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-326-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 542065 | 542065 | 542065 | 542065 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE $57,934.62. OBRA CONCLUIDA
134269 |  |  |  | ADAPTACION DE ESPACIO PARA LABORATORIO DE REDES PARA EL CONALEP 173 | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-482-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 86789 | 96.4% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
134490 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO P.B. COMPUAULA, SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE ESCALERA P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-598-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 1926410 | 1926410 | 1926410 | 1926410 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 7 | 100% | OBRA CONCLUIDA
135234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3 | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-ZU-325-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1565416 | 1565416 | 1565416 | 1565416 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. EMILIANO ZAPATA. OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE $34,583.50. OBRA CONCLUIDA
134899 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE APROX. 120 METROS DE LONGITUD EN PARTE NORTE DEL COBACH NO 11, JANTETELCO | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 236369 | 236369 | 236369 | 0 | 0% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 0 | 0%
135126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS 1RA ETAPA PARA EL COBACH NO. 11 | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-PR-291-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1220100 | 1220100 | 1220100 | 1220100 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE $236,369. OBRA CONCLUIDA
135058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL 1RA ETAPA COBAEM NO. 8 TEHUIXTLA, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-327-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 662355 | 662355 | 662355 | 662355 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE $75,825.14. OBRA CONCLUIDA
150564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RESTAURACIÓN DE BARDA ATRIAL, LADO SUR EN EL EXCONVENTO DE LA NATIVIDAD DE MARIA | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-00666-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 216 | 30% | REFRENDO 2009.
135575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP NO. 283 | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-476-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1137506 | 1137506 | 1137506 | 1097061 | 96.4% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1807/2012 POR LA CANTIDAD DE $177,494.10
135761 |  |  |  | CONSTRUCCION 1RA ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL Y DOS AULAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 12 DE COL. LAS FLORES, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-ZU-328-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1146335 | 1146335 | 1146335 | 1146335 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE $159,015.28. OBRA CONCLUIDA
135851 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN ZONA SUR Y PONIENTE DE LA PERIFERIA DEL PLANTEL 1ERA ETAPA, COBACH NO 12, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 78100 | 78100 | 78100 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
153857 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE OAXTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29-ZU-1063-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 28347 | 28347 | 27077 | 27077 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3387 | 0 | 0%
108612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR MEXQUEMECA | 30-YECAPIXTLA | YECAPIXTLA | URBANO | 30ZU2942009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1591349 | 1591349 | 1591349 | 1591349 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
109122 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ZACATEPEC | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | ZACATEPEC DE HIDALGO | URBANO | 31-ZU-01084-2008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1131732 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
134364 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 2 METROS DE ALTURA DE BARDA PERIMETRAL QUE COLINDA CON ZONA HABITACIONAL DE LADO OESTE 1ERA ETAPA, CONALEP NO 241, CHIPITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 24278 | 24278 | 24278 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2 | 0 | 0%
134414 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 2 METROS DE ALTURA DE BARDA PERIMETRAL QUE COLINDA CON ZONA HABITACIONAL DE LADO OESTE 2DA ETAPA, CONALEP NO 241, CHIPITLAN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 43481 | 43481 | 43481 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 2 | 0 | 0% | COL. CHIPITLAN
142127 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE TERRAZA USOS MULTIPLES MUSEO DE SITO XOCHICALCO | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | 15-ZU-00595-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 983888 | 983888 | 983888 | 983888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 303 | 303 | 100% | REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 3ER TRIMESTRE 2012.
153582 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE TERRAZA USOS MULTIPLES MUSEO DE SITO XOCHICALCO | 15-MIACATLÁN | XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES) | RURAL | 15-ZU-00595-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 983888 | 983888 | 983888 | 983888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 303 | 303 | 100% | REFRENDO 2009.
MEJORAMIENTO
153583 |  |  |  | TERMINACION PARA LA REMODELACION DEL ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-00186-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3551681 | 3551681 | 3551681 | 3551681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. EL EMPLEADO. AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2011.
121497 |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-01056-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 275550 | 266368 | 266368 | 266368 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2009.
MANTENIMIENTO
117297 |  |  |  | PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-00098-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3901920 | 3901920 | 3901920 | 3901920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 548 | 548 | 100% | REFRENDO 2009.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
117368 |  |  |  | PROGRAMA 2009 DE BALIZAMIENTO DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-00099-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3960988 | 3960988 | 3960988 | 3960988 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 300 | 300 | 100% | REFRENDO 2009.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
117172 |  |  |  | SEÑALAMIENTO ELEVADO EN BOULEVARD DE CHICONCUAC-XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | CHICONCUAC | URBANO | 28-ZU-00268-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 384276 | 384276 | 384276 | 384276 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100% | REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 1ER TRIMESTRE 2012.
117269 |  |  |  | SEÑALAMIENTO ELEVADO EN PAR VIAL OAXTEPEC-COCOYOC 1RA ETAPA | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-00267-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1857715 | 1857705 | 1857705 | 1857705 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 23 | 23 | 100% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COCOYOC-OAXTEPEC. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
REHABILITACIÓN
134223 |  |  |  | ADAPTACIÓN DE ESPACIOS DEL TALLER DE ELECTRÓNICA 1ERA ETAPA, CECYTE NO 01, TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 606846 | 606846 | 606846 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
134471 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PINTURA DEL CESPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-477-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
153584 |  |  |  | REPARACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-00581-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 126057 | 126057 | 126057 | 126057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2011.
135355 |  |  |  | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ÁREAS DE JARDINERAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 MESAS DE CONCRETO, COBACH NO 8, TEHUIXTLA, JOJUTLA | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 156741 | 156741 | 156741 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
115942 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION DE MIACATLAN | 15-MIACATLÁN | MIACATLÁN | URBANO | 15-PR-00217-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 289679 | 289063 | 289063 | 289063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 800 | 80% | REFRENDO 2009.
135441 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONALEP NO 36, COL. AZTECA, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 97299 | 97299 | 97299 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | COL. AZTECA
135718 |  |  |  | ADAPTACIÓN DE MAQUINA LAVA LOSA, ADECUACIÓN DE DESAGE, CAMBIO DE CONTACTOS DE LUZ (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS) EN EL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONALEP NO 283, TEXIO, TEPOZTLAN | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 55917 | 55917 | 55917 | 55917 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
150735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOTURISTICO EL CARACOL - JAGUEY | 29-YAUTEPEC | YAUTEPEC DE ZARAGOZA | URBANO | 29-ZU-00683-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 618 | 0 | 0% | REFRENDO 2011.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
134241 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLER DE ELECTRÓNICA PARA EL CECYTE NO. 1 DE TENEXTEPANGO, AYALA | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-650-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
134550 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN HUMANIDADES (CIDHEM) DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-655-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199992 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
134274 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE MATEMÁTICAS PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-657-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 147268 | 98.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIPITLÁN
134283 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-658-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 854039 | 854039 | 854039 | 846794 | 99.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIPITLÁN
134302 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL CONALEP NO 241, CHIPITLAN CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-633-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 150157 | 150157 | 150157 | 89659 | 59.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.6 | 60%
CONVENIOS 37 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 226324972; Ministrado 15: 223400493; Programado 16: 223400493; Ejercido 17: 222061715; Ejercido 18=17/15: 99.4%; Generados 19: 4757909; Ejercidos 20: 4718400; Ejercidos 22: 85439.55; Ejercidos 23: 85285.28; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
119929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE CIENCIAS MULTIFUNCIONAL PARA EL CBTIS NO. 129 | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-468-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998520 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
119992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA PARA EL CBTIS NO. 194 | 4-AYALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04-ZU-467-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988213 | 98.8% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100% | COL. AYALA
120029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DEL LABORATORIO DE COMPUTO MAS OBRA EXTERIOR | 4-AYALA | TENEXTEPANGO | URBANO | 04-ZU-353-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 788556 | 71.7% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | CECYT NO. 1
121003 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO, FOSA SEPTICA E IMPERMEABILIZACION 2DA ETAPA PARA EL CECATI MO. 147 | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-466-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | SE REDUJO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR $201,000.00 EN OFICIO SFP/1189-A/2012. OBRA CANCELADA
115504 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACION A 90 CAMAS; REMODELACION Y DIGNIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA, MORELOS 8PROYECTO EJECUTIVO, AMPLIACION, REMODELACION Y DIGNIFICACION) | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-CP-178-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47841024 | 47028734 | 47028734 | 47028734 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.97 | 97% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. REFRENDO 2009.
121111 |  |  |  | TERMINACIÓN DE REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CECATI NO 147, CUAUTLA | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-ZU-688-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 201000 | 201000 | 201000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
118129 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACIÓN A 90 CAMAS; REMODELACIÓN Y DIGIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA, MORELOS (PROYECTO EJECUTIVO, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DIGNIFICACI | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-CP-00681-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5374089 | 4282708 | 4282708 | 4282708 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. CENTRO.
118023 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACIÓN A 90 CAMAS; REMODELACIÓN Y DIGIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA, MORELOS (PROYECTO EJECUTIVO, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DIGNIFICACI | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-CP-00681-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4439209 | 3537685 | 3537685 | 3537685 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. CENTRO.
121171 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 7 E.E. EN ESTRUCTURA U-3C MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CENIDET DE PALMIRA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-593-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5115520 | 5115520 | 5115520 | 5115520 | 100% | 52651 | 52651 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: PALMIRA DE ESTA OBRA POR 5,168,170.98 SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 9,405.63 OBRA CONCLUIDA
121238 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO P.B. COMPUAULA, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERA P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA LA PREPARATORIA NO. 1 DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-598-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1868979 | 1868979 | 1868979 | 1864701 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
121282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE ESCALERA P.A. 3 AULAS DIDÁCTICAS PARA EL SEAD DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-599-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2023010 | 2023010 | 2023010 | 2018639 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
105273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, DESCARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CRUCE CON COLECTOR PLUVIAL NILOS HEROES | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07ZU5902009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3869383 | 3869383 | 3869383 | 3869383 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.55 | 1.55 | 100% | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
182047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TETELA DEL MONTE | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-0534-2009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1720963 | 1720963 | 1720963 | 1720963 | 100% | 200654 | 200654 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LOCALIDAD : TETELA DEL MONTE. REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 3 TRIMESTRE 2011.
120073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARA EL CECYT NO. 3 DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-616-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 909552 | 909552 | 909552 | 882204 | 97% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
120055 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE LABORATORIO DE IDIOMAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 3 | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-352-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 100000 | 100000 | 100000 | 97864 | 97.9% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
115799 |  |  |  | SUSUTITUCIÓN POR OBRA NUEVA HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-00386-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 83873 | 83873 | 100% | REFRENDO 2009.OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012
105221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 CISTERNAS DOMICILIARIAS PARA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 9-HUITZILAC | TRES MARÍAS | URBANO | 09PR5832009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1519354 | 1519350 | 1519350 | 1519350 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 50 | 50 | 100% | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
117898 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL LABORATORIO DE IDIOMAS MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 11 | 10-JANTETELCO | JANTETELCO | URBANO | 10-ZU-351-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 90802 | 90802 | 90802 | 90802 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | COL. JANTETELCO SFP/1579-A/2009 DEL 27 OCTUBRE 2009 OBRA CONCLUIDA
117830 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 8 | 12-JOJUTLA | TEHUIXTLA | URBANO | 12-ZU-350-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 498180 | 498180 | 498180 | 419379 | 84.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
120231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PERIMETRO DEL PLANTEL 2DA ETAPA EN EL CONALEP NO. 283 DE TEXIO, TEPOZTLÁN | 20-TEPOZTLÁN | TEPOZTLÁN | URBANO | 20-ZU-465-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1318000 | 1318000 | 1318000 | 1298151 | 98.5% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: TEXIO
119827 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE AULA AUDIOVISUAL MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBAEM NO. 12 | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28-ZU-373-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 979350 | 979350 | 979350 | 896174 | 91.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | COL. LAS FLORES
150702 |  |  |  | TERMINACIÓN DE UNIDAD DE URGENCIAS MEDICAS TIPO A DE 6 CAMILLAS EN XOCHITEPEC (INSTALACIONES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 28-ZU-00668-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 3248118 | 3248118 | METROS CUADRADOS | 624 | 624 | 100% | REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
MEJORAMIENTO
182048 |  |  |  | PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PROYECTO EJECUTIVO 1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNEME DE URGENCIAS TIPO A DE 6 CAMILLAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | XOCHITEPEC | URBANO | 28-ZU-00343-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8800000 | 8800000 | 8800000 | 8760670 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2009. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 4 TRIMESTRE 2011.
MANTENIMIENTO
155400 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO INTEGRAL DE AMPLIACIÓN A 90 CAMAS; REMODELACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA, MORELOS (PROYECTO EJECUTIVO, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DIGNIFICAC | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-CP-00681-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 133523 | 106407 | 106407 | 106407 | 100% | 133523 | 106407 | OTROS | 80 | 80 | 100% | REFRENDO 2009. LOCALIDAD: COL. CENTRO.
120215 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS Y DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA PARA EL CONALEP 241 | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-464-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 851286 | 851286 | 851286 | 813893 | 95.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHIPITLÁN
120351 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACÍON PARA EL CECATI NO. 57 DE CIVAC, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-372-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 125000 | 125000 | 125000 | 124588 | 99.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. CIVAC
120783 |  |  |  | MANTENIMIENTO EN INSTALACION HIDRAULICA EN BAÑOS 3RA ETAPA PARA EL CECATI NO. 100 | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-485-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | SE REDUJO EL MONTO TOTAL DE LA OBRA POR $325,000.00 EN OFICIO SFP/1189-A/2012. OBRA CANCELADA
REHABILITACIÓN
150445 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 16-ZU-00677-2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1121844 | 1110570 | OTROS | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2009.
154273 |  |  |  | REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 6-ZU-1075-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 92164 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
105183 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED Y EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (3RA ETAPA) | 17-PUENTE DE IXTLA | XOXOCOTLA | URBANO | 17PR5692009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4595173 | 4595173 | 4595173 | 4595173 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
120957 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL CECATI NO 100, TLAQUILTENANGO | 25-TLAQUILTENANGO | TLAQUILTENANGO | URBANO | 25-ZU-0689-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
120140 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE BELLEZA PARA EL ICATMOR DE ANENECUILCO, AYALA | 4-AYALA | ANENECUILCO | URBANO | 04-ZU-614-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 211338 | 211338 | 211338 | 210586 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
121198 |  |  |  | EQUIPAMIENTO, ARTICULACIÓN DE LOS APOYOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL BACHILLERATO A TRAVES DE ASESORÍAS VIRTUALES, SOPORTE DIGITAL PARA EL CESPA DE CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-596-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1972046 | 98.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
120115 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE BELLEZA PARA EL ICATMOR DE COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-615-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 211338 | 211338 | 211338 | 210586 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. ALTAVISTA
120089 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE BELLEZA PARA EL ICATMOR DE PUENTE DE IXTLA | 17-PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | URBANO | 17-ZU-617-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 211339 | 211339 | 211339 | 210586 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
OTROS
98485 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-566-2009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 2124772 | 2124772 | 2124772 | 1977758 | 93.1% | 997 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.86 | 93% | 1.- LOS INTERESES QUE SE GENERARON POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO, POR LA CANTIDAD DE $6,483.00 SE REINTEGRO. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2012
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
98518 |  |  |  | CAMPAÑA PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCION Y LA AUTOPROTECCION ANTE LOS DESASTRES NATURALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-567-2009 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 4475624 | 4475624 | 4475624 | 4461876 | 99.7% | 122 | 0 | MUNICIPIO | 33 | 32.9 | 99.7% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ENERO A JUNIO POR LA CANTIDAD 3,978.00. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE 3ER. TRIMESTRE SON DE JULIO DEL 2012
17-MORELOS RECURSO 2008
APORTACIONES FEDERALES 94 REGISTROS
|  | FAM |  |  | 14: 74467044; Ministrado 15: 73438667; Programado 16: 73577932; Ejercido 17: 65715578; Ejercido 18=17/15: 89.5%; Generados 19: 375994; Ejercidos 20: 355539; Ejercidos 22: 1905.46; Ejercidos 23: 1383.76; Ejercidos 24=23/22: 72.6%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
144377 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS FLOR BLANCA | 1-AMACUZAC | CASAHUATLÁN | RURAL | 01-PR-598/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 221835 | 221835 | 221835 | 221835 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
144378 |  |  |  | SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 1-AMACUZAC | HUAJINTLÁN | RURAL | 01-PR-597/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 301282 | 301282 | 301282 | 301282 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PLANTEL EDUCATIVO
144379 |  |  |  | TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO | 1-AMACUZAC | MIAHUATLÁN (EL CUIJI) | RURAL | 01-PR-599/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 192566 | 192566 | 192566 | 192566 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: PLANTEL EDUCATIVO
141196 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-1078-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 239184 | 28.1% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 1 | 100%
141057 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, ATLATLAHUCAN | 2-ATLATLAHUCAN | ATLATLAHUCAN | URBANO | 02-ZU-1067-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 1320506 | 1320506 | 1320506 | 374682 | 28.4% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 0 | 0%
144386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 RC MAS OBRA EXTERIOR PARA EL J.N. SALVADOR NOVO | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-612-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 303025 | 151512 | 151512 | 151512 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RSPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
75970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE 5 E.E. EN ESTRUCTURA U-2C P.A. Y LOSA DE ESCALERAS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES MAGON | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-663-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 885494 | 885494 | 885494 | 880832 | 99.5% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.6 | 60%
75971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS Y ANDADOR Y RED ELECTRICA, OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA UNIVERSO | 7-CUERNAVACA | FRACCIONAMIENTO UNIVERSO | RURAL | 07-ZU-677-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 51060 | 51060 | 51060 | 49617 | 97.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.29 | 29%
142051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AREA DE GUARDADOPARA EL CAM NO. 13 | 7-CUERNAVACA | SANTA MARÍA | RURAL | 07-CP-826-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 129092 | 129092 | 129092 | 123988 | 96% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
75972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 CE.E. Y MODULO DE SANITARIOS DE E.E. EN ESTRUCTURA U-1C+O.E., EN SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-671-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1632885 | 1632885 | 1632885 | 1619115 | 99.2% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.9 | 90%
142110 |  |  |  | CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL EDIFICIO "B" PARA LA SECUNDARIA GENERAL JUAN N ALVAREZ | 8-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-CP-642-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1875383 | 1875383 | 1875383 | 1822348 | 97.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. SAN FRANCISCO
144380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE 6 E.E. EN ESTRUCTURA U-1C SEC. TEC. N.42 F081104 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-CP-647-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 757097 | 757097 | 757097 | 757097 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65% | COL. JARDIN JUAREZ, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RODAPIE Y MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS PONCIANO G. PADILLA | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18CP628 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 123165 | 123165 | 123165 | 123165 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 61.51 | 30.6 | 49.7%
144382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS GEMINIS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18ZU630 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 153870 | 153870 | 153870 | 153870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95.13 | 42 | 44.2%
144383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M EN ESTRUCTURA R.C. + OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18CP629 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 152605 | 152605 | 152605 | 152605 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 95.13 | 57 | 59.9%
144384 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA Y BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA QUETZALCOATL | 18-TEMIXCO | CUENTEPEC | RURAL | 18ZI631 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 340342 | 340342 | 340342 | 340342 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 147.9 | 73 | 49.4%
144385 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LUDWIG VAN BEETHOVEN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18ZU635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 46518 | 46518 | 46518 | 46518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77.25 | 0 | 0%
141510 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ATOTONILCO" | 19-TEPALCINGO | ATOTONILCO | URBANO | 19-PR-523-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 162469 | 162469 | 162469 | 162469 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DEL MONTO TOTAL SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 10,400.78 UNICAMENTE SE EJERCIÓ 162,469.22 OBRA CONCLUIDA
141703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A MÁS OBRA EXTERIOR, PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL E HIMNO NACIONAL, COL. CENTRO, TOTOLAPAN | 27-TOTOLAPAN | TOTOLAPAN | URBANO | 27-ZU-1068-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
144387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRIMARIA NUEVA CREACION 2 AULAS,DIRECCION Y SANITARIOS | 30-YECAPIXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30-CP-641/2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA | - | - | 612546 | 612546 | 612546 | 612546 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 154 | 154 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL RECURSO EJECUTADO
142212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 31-ZACATEPEC DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31-ZU-1006-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 722109 | 722109 | 722109 | 716174 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | COL. BENITO JUAREZ
144388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO DE 6.00X8.00 EN ESTRUCTURA R.C. ESC. PRIM. GRAGORIO TORRES QUINTERO. | 32-ZACUALPAN DE AMILPAS | ZACUALPAN DE AMILPAS | URBANO | 32-ZU-640/2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | - | - | 437060 | 437060 | 437060 | 437060 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | LA CONSTRUCCION DE ESTA AULA DE COMPUTO ESTA BAJO CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA CON NUMERO DE CONTRATO MZA/OP/006/AD/FV/2009, CON LA EMPRESA SAN GABRIEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. CON REPRESENTANTE LEGAL EL ING. GENARO GONZALEZ GUERRERO, DICHA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA ESC. PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006 - 2009 POR LO QUE LA ADMINISTRACION ACTUAL 2009 - 2012 SE DESLINDA DE LA RESPONSABILIDAD DE SU EJECUCION
REHABILITACIÓN
170727 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-1000/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1244167 | 1201704 | 1201704 | 1201704 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: VARIOS PLANTELES
144389 |  |  |  | PRIMARIA PROGRESO | 1-AMACUZAC | AMACUZAC | URBANO | 01-PR-600/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | - | - | 241213 | 241213 | 241213 | 241213 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: PLANTEL EDUCATIVO
144397 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE DRENAJE PARA LA PRIMARIA TLAHUILLI | 3-AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | URBANO | 03-ZU-617-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 297390 | 148695 | 148695 | 148695 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144398 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA | 3-AXOCHIAPAN | AHUAXTLA | RURAL | 03-PR-613-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 207115 | 103557 | 103557 | 103557 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU ESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144399 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION PARA LA TV SEC 20 DE NOVIEMBRE | 3-AXOCHIAPAN | QUEBRANTADERO | RURAL | 03-PR-618-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 261050 | 130525 | 130525 | 130525 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144400 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA MATAMOROS | 3-AXOCHIAPAN | ATLACAHUALOYA | URBANO | 03-ZU-616-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 252310 | 126155 | 126155 | 126155 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144401 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS PARA LA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC | 3-AXOCHIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03-ZU-614-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 253000 | 126500 | 126500 | 126500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRAXCION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144402 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA PARA LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 3-AXOCHIAPAN | TLALAYO | RURAL | 03-PR-619-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 138095 | 69049 | 69049 | 69049 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144403 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA OCHOA SILVA | 3-AXOCHIAPAN | TELIXTAC | URBANO | 03-PR-615-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN | - | - | 135585 | 67792 | 67792 | 67792 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACIION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DE LOS RECURSOS
141822 |  |  |  | CAMBIO DE FALSO PLAFON E IMPERMEABILIZACION PARA LA PRIMARIA 2 DE MAYO DE 1812 | 6-CUAUTLA | CUAUTLA | URBANO | 06-CP-827-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 183372 | 183372 | 183372 | 182161 | 99.3% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
75973 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN CAM #8, COL. CHAPULTEPEC | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-667-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 194350 | 194350 | 194350 | 161095 | 82.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
75974 |  |  |  | JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI | 7-CUERNAVACA | VILLA SANTIAGO | URBANO | 07-ZU-668-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 515315 | 515315 | 515315 | 454885 | 88.3% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
75975 |  |  |  | PRIMARIA JUSTO SIERRA | 7-CUERNAVACA | LOMA DEL TZOMPANTLE | RURAL | 07-ZU-662-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 756010 | 756010 | 756010 | 725371 | 95.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
75976 |  |  |  | PRIMARIA PROFESOR TRANSITO SANCHEZ URIOSTEGUI | 7-CUERNAVACA | LA UNIÓN | RURAL | 07-CP--675-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 20125 | 20125 | 20125 | 14667 | 72.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.73 | 73%
75977 |  |  |  | RED ELECTRICA, OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-676-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 49220 | 49220 | 49220 | 45688 | 92.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.28 | 28%
75978 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, COL. FLORES MAGON | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-672-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 1659795 | 1659795 | 1659795 | 1599999 | 96.4% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.7 | 70%
75979 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE FUGAS EN PRIMARIA ATLAMILIZTLI, COL. BUENA VISTA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-666-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 935180 | 935180 | 935180 | 543312 | 58.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.5 | 50%
75980 |  |  |  | REHABILITACION DE PISO EN PLAZA APLICACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL, COL. TLALTENANGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-669-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 454997 | 454997 | 454997 | 405334 | 89.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.89 | 89%
75981 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JULIO CACERES, COL. ANTONIO BARONA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-664-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 189750 | 189750 | 189750 | 178642 | 94.1% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.8 | 80%
75982 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, COL. DEL LAGO | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-665-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 235750 | 235750 | 235750 | 221381 | 93.9% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.69 | 69%
75983 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-ZU-673-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 223215 | 223215 | 223215 | 215837 | 96.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
75984 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL. LAGUNILLA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-CP-670-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 248515 | 186386 | 186386 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
75986 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COL. BENITO JUAREZ | 7-CUERNAVACA | COLONIA BENITO JUÁREZ | RURAL | 07-CP-674-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | - | - | 179630 | 179630 | 179630 | 127133 | 70.8% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0.71 | 71%
141351 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ DE JIMÉNEZ DE LA COL. TEOPANZOLCO, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 51789 | 51789 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. TEOPANZOLCO
144390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA, POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO F081102 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-649-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 139265 | 139265 | 278530 | 139265 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86% | COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTA PENDIENTE LA 2A MINISTRACION ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, POZO Y REHABILITACION DE SANITARIOS PRIM.QUETZALCOATL F081101 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-648-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 104822 | 104822 | 104822 | 104822 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66% | COL. VILLA SANTIAGO, OBRA EN PROCESO ESE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICPAL 2006-2009 QUEDANDO,BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
142161 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION HODROSANITARIA PARA LA PRIMARIA LAURO ORTEGA MARTINEZ | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-828-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 112454 | 112454 | 112454 | 102609 | 91.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. LOPEZ PORTILLO
142135 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACION HODROSANITARIA PARA LA PRIMARIA LAURO ORTEGA MARTINEZ | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-828-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 112454 | 112454 | 112454 | 102609 | 91.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. LOPEZ PORTILLO
144392 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA Y DE SANITARIOS PRIM. ANA MARIA MARTINEZ GONZALEZ F081105 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-CP-651-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 176586 | 176586 | 176586 | 176586 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | COL. LOMAS DE JIUTEPEC, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADNMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
144393 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS SEC. TEC. N.14 F081103 | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-CP-650-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | - | - | 444648 | 444648 | 444648 | 444648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | COL. JOYA DEL AGUA, OBRA POR CONCLUIR, ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009 QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD LA APLICACION DEL RECURSO
141403 |  |  |  | CAMBIO DE TECHUMBRE EN TALLERES EDIFICIOS K Y L (MULTYPANLE Y RED ELECTRICA EXT. DE LOS EDIFICIOS K Y L | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1021-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 973500 | 973500 | 973500 | 973500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | SEC. TÉC. NO. 2 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MONTO TOTAL AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 40,188.00
144394 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18ZU633 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 97546 | 97546 | 97546 | 97546 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 147.2 | 73 | 49.6%
144395 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN C.A.P.E.P. NO. 2 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18ZU634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 91856 | 91856 | 91856 | 91856 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44.14 | 26 | 58.9%
144396 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE LAMINA POR MULTIPANEL Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA BENITO JUAREZ | 18-TEMIXCO | SAN AGUSTÍN TETLAMA | RURAL | 18ZI632 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | - | - | 298655 | 298655 | 298655 | 298655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 277.2 | 135.8 | 49%
141465 |  |  |  | SUMINISTRO DE 4 AULAS MÓVILES PARA LA SECUNDARIA GENERAL MÉXICO 2010 DE COL. CENTRO, TEMIXCO | 18-TEMIXCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 100% | 4165 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: COL. CENTRO. OBRA CONCLUIDA
144404 |  |  |  | NORMAL SUPERIOS GENERAL EMILIANO ZAPATA | 33-TEMOAC | AMILCINGO | URBANO | 33-PR-603/2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMOAC | - | - | 118611 | 118611 | 118611 | 118611 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
171514 |  |  |  | BIBLIOTECA CENTRAL (TERCERA ETAPA) PROYECTO TRANSVERSAL, CAMPUS NORTE PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1047-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 14120320 | 14120320 | 14120320 | 13365102 | 94.7% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMILPA
171520 |  |  |  | TORRE DE LABORATORIOS PARA DOCENCIA DES CIENCIAS AGROPECUARIAS, DES CIENCIAS EXACTAS, DES CIENCIAS NATURALES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) CHAMILPA, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1048-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 10732104 | 10732104 | 10732104 | 10732104 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CHAMILPA
171823 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-1037-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 269474 | 269474 | 269474 | 269474 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
171882 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO-TALLER 1 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-ZU-874-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 4998296 | 4998296 | 4998296 | 4998296 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA DEL IMPORTE AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 1,704.50
171761 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIO TALLER 2 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-CP-893-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 14405154 | 14405154 | 14405154 | 14405152 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 15,000,000.00 SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 594,845.65
171403 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS, CÁRCAMO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS, LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 320040 | 303750 | PLANTEL | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA
171589 |  |  |  | RED DE VOZ Y DATOS OBRA EXTERIOR PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-CP-881-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. LA JOYA OBRA CONCLUIDA DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 750,000.00 SE DEVOLVIÓ A TESOFE 33.18
171714 |  |  |  | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 750 KVA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA JOYA, JIUTEPEC | 11-JIUTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-CP-892-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1971076 | 1971076 | 1971076 | 1971076 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 750 | 750 | 100% | COL. LA JOYA DEL IMPORTE AUTORIZADO POR 2,055,866 SE DEVOLVIÓ A TESOFE 328,923.96
|  | FASP |  |  | 14: 125780212; Ministrado 15: 125780212; Programado 16: 125780212; Ejercido 17: 125780212; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 6285; Ejercidos 20: 6285; Ejercidos 22: 30663; Ejercidos 23: 30661; Ejercidos 24=23/22: 100%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
143469 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PLATAFORMA MEXICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 2438298 | 2438298 | 2438298 | 2438298 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 52 | 50 | 96.2%
EQUIPAMIENTO
OTROS IMPLEMENTOS
143470 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA FOSEG | - | - | 33921222 | 33921222 | 33921222 | 33921222 | 100% | 6285 | 6285 | PIEZA | 953 | 953 | 100%
143581 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 15149026 | 15149026 | 15149026 | 15149026 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 21803 | 21803 | 100%
143691 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 38443600 | 38443600 | 38443600 | 38443600 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5958 | 5958 | 100%
143598 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 34553716 | 34553716 | 34553716 | 34553716 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1214 | 1214 | 100%
143529 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 909180 | 909180 | 909180 | 909180 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 92 | 92 | 100%
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
143471 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA FOSEG | - | - | 365170 | 365170 | 365170 | 365170 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 591 | 591 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 36764494; Ministrado 15: 35684057; Programado 16: 35684057; Ejercido 17: 34801268; Ejercido 18=17/15: 97.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 9847.19; Ejercidos 23: 7428.94; Ejercidos 24=23/22: 75.4%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
143406 |  |  |  | CFONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL EDIFICIO C MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 05 | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 03-PR-993-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1985772 | 1985772 | 1985772 | 1985772 | 100% | 0 | 0 | ETAPA | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE $639,227.85 OBRA CONCLUIDA
143588 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CECYTE NO 05, MARCELINO RODRÍGUEZ, AXOCHIAPAN | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0%
154072 |  |  |  | CONSOLIDACION DE CUBIERTAS Y CUPULAS EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-01065-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 499580 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 219.2 | 0 | 0%
144283 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 241 | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1005-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1263645 | 1263645 | 1263645 | 691533 | 54.7% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 1 | 100%
143159 |  |  |  | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO PRINCIPAL 1RA ETAPA PARA EL CECYTE NO. 3 | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-CP-992-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 439900 | 439900 | 439900 | 439900 | 100% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 1 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE $35,099.45, OBRA CONCLUIDA
144241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE TALLADO DE FRUTAS Y VERDURAS , MAS OBRA EXTERIOR 2DA ETAPA PARA EL CONALEP 036 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-990-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 314355 | 314355 | 314355 | 301256 | 95.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
144271 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS OBRA EXTERIOR 1RA ETAPA PARA EL CONALEP 283 | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-PR-991-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1172000 | 1172000 | 1172000 | 1158798 | 98.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
143754 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN Y AULA AUDIOVISUAL, MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH 10 | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-CP-989-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1379119 | 1379119 | 1379119 | 1379119 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 2 | 100% | OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1808/2012 POR LA CANTIDAD DE $149,430.44 OBRA CONCLUIDA
144106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AULA AUDIOVISUAL, COBACH NO 10, SANTA ROSA 30, TLALTIZAPAN | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 221169 | 221169 | 221169 | 217369 | 98.3% | 0 | 0 | ETAPA | 1 | 0 | 0%
144226 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES DE INTERCOMUNICACIÓN DE LOS EDIFICIOS, ACCESO PRINCIPAL, PARTE DE LA BARDA PERIMETRAL EN ZONA NORTE 1ERA ETAPA, COBACH NO 12, XOCHITEPEC | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | SIN CLAVE | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | - | 120576 | 120576 | 120576 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0%
144143 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO MAS OBRA EXTERIOR, PARA EL COBACH NO. 12 | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-CP-911-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | - | 1334136 | 1334136 | 1334136 | 1334136 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: LAS FLORES, OFICIO DE REDUCCIÓN DE MONTO DG/DT/SCP/1809/2012 POR LA CANTIDAD DE $192,314.13 OBRA CONCLUIDA
114780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DE COCOYOC 3RA. ETAPA | 29-YAUTEPEC | COCOYOC | URBANO | 29-ZU-00254-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3925441 | 3925441 | 3925441 | 3925441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1530 | 1530 | 100% | REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
154024 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE OAXTEPEC | 29-YAUTEPEC | OAXTEPEC | URBANO | 29-ZU-1063-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1586 | 1515 | 1515 | 1515 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3387 | 3387 | 100%
AMPLIACIÓN
114885 |  |  |  | PROGRAMA 2008 DE BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-00258-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5967928 | 5901926 | 5901926 | 5901926 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 496.8 | 422.28 | 85% | REFRENDO 2008. LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES.
121049 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (EQUIPAMIENTO) | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-01039-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 493278 | 493278 | 493278 | 493278 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE DEL 2012.
118243 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS (OBRA CIVIL) | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-00681-2007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52649 | 52649 | 52649 | 52649 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1578.39 | 1578.39 | 100% | REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
MEJORAMIENTO
117900 |  |  |  | PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE LA HACIENDA DE CHINAMECA Y KIOSCO | 4-AYALA | CHINAMECA | URBANO | 04-ZU-1040-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1373308 | 1373308 | 1373308 | 1373308 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | REFRENDO 2008. OBRA CONCLUIDA AL 100% DESDE EL 2DO TRIMESTRE 2012.
121739 |  |  |  | ENCAUSAMIENTO DEL RIO DENTRO DEL PREDIO DEL HOSPITAL EL NIÑO MORELENSE EN EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-ZU-01056-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 443704 | 428920 | 428920 | 428920 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.47 | 47% | REFRENDO 2008.
REHABILITACIÓN
152866 |  |  |  | PROGRAMA DE DESMONTE Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE MORELOS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-0083-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 2999192 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 496.8 | 496.8 | 100% | REFRENDO 2008
151009 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DIFERENTES INMUEBLES DIF DEL ESTADO DE MORELOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-ZU-001064-2008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2121 | 0 | 0% | REFRENDO 2010.
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)
98537 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS 2008 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-338-2008 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO | - | - | 12117156 | 12117156 | 12117156 | 12117156 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | METAS: PLANES DE ACCIONES Y PROGRAMAS
CONVENIOS 20 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 46540339; Ministrado 15: 45621221; Programado 16: 45621221; Ejercido 17: 39834608; Ejercido 18=17/15: 87.3%; Generados 19: 2243777; Ejercidos 20: 1181921; Ejercidos 22: 1163; Ejercidos 23: 100.72; Ejercidos 24=23/22: 8.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
142479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL EDIFICIO "C" MAS OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE NO. 5 | 3-AXOCHIAPAN | MARCELINO RODRÍGUEZ (SAN IGNACIO) | RURAL | 03-PR-996-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 4160000 | 4160000 | 4160000 | 3229834 | 77.6% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOS MONTOS SE VALIDARON CON LA INFORMACION DEL REPORTE DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA AL ULTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. PARA CUALQUIER ACLARACION.
142949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA ETAPA PARA EL CONALEP NO. 241 | 7-CUERNAVACA | CUERNAVACA | URBANO | 07-ZU-1012-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 587355 | 587355 | 587355 | 174223 | 29.7% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUÍDA
139720 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-01072-2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 361206 | 108135 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0% | REFRENDO 2008.
139543 |  |  |  | UNEME CIRUGÍA AMBULATORIA DE JOJUTLA | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-01071-2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 655398 | 196590 | METROS CUADRADOS | 280 | 0 | 0% | REFRENDO 2008.
141196 |  |  |  | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | 13-JONACATEPEC | JONACATEPEC | URBANO | 13-PR-01073-2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 450270 | 135015 | METROS CUADRADOS | 350 | 0 | 0% | REFRENDO 2008.
142919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE TALLADO DE FRUTAS Y VERDURAS MAS OBRA EXT. 1RA ETAPA PARA EL CONALEP NO. 036 | 18-TEMIXCO | TEMIXCO | URBANO | 18-CP-1001-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1107645 | 1107645 | 1107645 | 1025586 | 92.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
142931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAS MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CONALEP 283 | 20-TEPOZTLÁN | TEXIO | RURAL | 20-CP-1000-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1454366 | 85.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
142867 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION INST. ELECT. CANCELERIA Y ALBAÑILERIA , ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL CBTIS NO. 232 | 21-TETECALA | TETECALA | URBANO | 21-PR-987-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 4429568 | 77.7% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
142817 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y AULA AUDIOVISUAL MAS MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COBACH NO. 10 | 24-TLALTIZAPÁN | SANTA ROSA TREINTA | URBANO | 24-PR-998-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1743976 | 1743976 | 1743976 | 1672238 | 95.9% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUÍDA
142726 |  |  |  | CONSTRUCCION 2DA ETAPA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO MAS OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH NO. 12 | 28-XOCHITEPEC | COLONIA LAS FLORES | RURAL | 28-CP-999-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1363550 | 1363550 | 1363550 | 1283951 | 94.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | COL. LAS FLORES
MEJORAMIENTO
142383 |  |  |  | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN ACCESO PRINCIPAL 2DA ETAPA MAS MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA EL CECYTE NO. 3 DE EMILIANO ZAPATA | 8-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 08-CP-997-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 975000 | 975000 | 975000 | 933224 | 95.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
182297 |  |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE TINACO PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANGELINA BUSTAMANTE DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07-CP-873-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 112700 | 112700 | 112700 | 112690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86 | 86 | 100% | MEE 2008 SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EL MONTO AUTORIZADO INCLUYE LA CANTIDAD DE $ 10.18 QUE SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE OBRA CONCLUIDA AL 100%
86665 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA DR. ERNESTO MEANA SAN ROMAN | 12-JOJUTLA | JOJUTLA | URBANO | 12-ZU-1034-2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 742181 | 742181 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
154147 |  |  |  | REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | 16-OCUITUCO | OCUITUCO | URBANO | 6-ZU-1075-2012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 919118 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
142966 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (1 LOTE) PARA EL CONALEP NO. 241 DE CHIPITLÁN, CUERNAVACA | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-ZU-1011-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1676290 | 1676290 | 1676290 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
98554 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99-CP-338-2008 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 910-UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 12148999 | 12148999 | 12148999 | 12148999 | 100% | 5959 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | 1.- SE REINTEGRO LOS INTERESES DE ENERO A JUNIO POR LA CANTIDAD 7,145.00. 2.- LOS INTERESES QUE SE REPORTAN EN ESTE 3ER. TRIMESTRE SON DE JULIO DEL 2012
MAQUINARIA
142784 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ADMINISTRACION Y LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO PARA EL COABEM NO. 12 | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28-ZU-1015-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IEBEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1678306 | 1678306 | 1678306 | 1202708 | 71.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.72 | 72%
OTROS
182298 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA MECATRONICA INST. TEC. CUAUTLA | 6-CUAUTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06-CP-0721-2008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: CUAUTLA DEL MONTO AUTORIZADO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE 254,519.39 ÚNICAMENTE SE EJERCIERON 2,245,480.61 OBRA CONCLUIDA
182299 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 7-CUERNAVACA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07-CP-982-2008 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 28763 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | INTERESES GENERADOS Y REGISTRADOS EN PASIVO DE LA OBRA 07-CP-982-2008,COMO SE DETALLA: EJERCICIO IMPORTE 2009 21,843.90 2010 6,918.97 TOTAL 28,762.87
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
83497 |  |  |  | SOCORRO DE LEY | 28-XOCHITEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28-CP-001-2008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 9667400 | 9667400 | 9667400 | 9667221 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%