152258 |  |  |  | PY 473 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | PASO LÁZARO | RURAL | 102S1100490226.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 762972 | 762972 | 751717 | 751717 | 98.5% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
152259 |  |  |  | PY 698 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO | 174-TIERRA BLANCA | SAN BLAS | RURAL | 102S1100490139.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 805000 | 805000 | 801500 | 801500 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152260 |  |  |  | PY 995 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRÍCOLA. | 174-TIERRA BLANCA | PASO DE LA MULA | RURAL | 102S1100490589.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1186000 | 1186000 | 1184000 | 1184000 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
152261 |  |  |  | PY 135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "OTAPAN TLALIXCOYAN" | 181-TLALIXCOYAN | OTAPAN | RURAL | 102S1100490344.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 214800 | 214800 | 214800 | 214800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152262 |  |  |  | PY 303 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | LA PITA | RURAL | 102S1100490075.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 31 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 983624 | 983624 | 980000 | 980000 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152263 |  |  |  | PY 305 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | 102S1100490077.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 578688 | 578688 | 577500 | 577500 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152264 |  |  |  | PY 307 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | SAN ANTONIO | RURAL | 102S1100490078.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 663153 | 663153 | 661800 | 661800 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152265 |  |  |  | PY 309 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA (LA PARADA NUEVA) | RURAL | 102S1100490079.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 974866 | 974866 | 970000 | 970000 | 99.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152266 |  |  |  | PY 311 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | TARCUAYA | RURAL | 102S1100490080.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 782078 | 782078 | 779000 | 779000 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACION
152267 |  |  |  | PY 395 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102S1100490076.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 17 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 942987 | 942987 | 941000 | 941000 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE ANOTÓ COMO CABECERA MUNICIPAL YA QUE LA LOCALIDAD CORRECTA ES PALMA REAL YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA.
152268 |  |  |  | PY 747 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. | 183-TLAPACOYAN | TLAPACOYAN | URBANO | 112S1100190007.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 5186 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 617193 | 617193 | 61.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 0.68 | 45.3% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
152269 |  |  |  | PY 913 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100490603.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980393 | 980393 | 293397 | 293397 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
152270 |  |  |  | PY 915 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100490610.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980393 | 980393 | 293397 | 293397 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
152271 |  |  |  | PY 917 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III. | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100490611.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980393 | 980393 | 293397 | 293397 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
152272 |  |  |  | PY 919 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE IV. | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100490612.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980393 | 980393 | 293383 | 293383 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
152273 |  |  |  | PY 1326 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES, CLAVE 30DTV1459S | 189-TÚXPAM | MONTES DE ARMENIA | RURAL | 104C8080391211.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | 42 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 321335 | 321335 | 96401 | 96401 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
152274 |  |  |  | PY 745 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZEMPOALA- MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250 | 191-URSULO GALVÁN | ZEMPOALA | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3898305 | 3898305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.25 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
152275 |  |  |  | PY 642 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
152276 |  |  |  | PY 744 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A ARROYO SECO - LAS IGUANAS, TRAMO 2+400-3+570 | 192-VEGA DE ALATORRE | LAS IGUANAS | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.17 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
152277 |  |  |  | PY 781 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A PASO VIEJO - DOMINGAL, TRAMO 2+000-4+000 | 192-VEGA DE ALATORRE | PASO VIEJO | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
152278 |  |  |  | PY 1318 1A. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, 1 AULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 3 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SERV SANIT Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46 | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080391203.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | 34 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2659609 | 2659609 | 2659074 | 2659074 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA ES: PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, UN AULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, TRES AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46, CLAVE 30DML0062M
152279 |  |  |  | PY 439 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 193-VERACRUZ | SAN JULIÁN | RURAL | 102S1100490239.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 27 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2459819 | 2459819 | 1714657 | 1714657 | 69.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152280 |  |  |  | PY 700 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. | 193-VERACRUZ | VARGAS | RURAL | 102S1100490148.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 28 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1312500 | 1312500 | 1309000 | 1309000 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.95 | 95% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152285 |  |  |  | PY 809 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA 2 LOMAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 105S1500190148.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 3000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2011049 | 2011049 | 2011049 | 2011049 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
152286 |  |  |  | PY 315 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 196-YANGA | EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) | RURAL | 102S1100490082.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 42 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1067665 | 1067665 | 1065000 | 1065000 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES "LA CONCEPCIÓN"
152287 |  |  |  | PY 688 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. COBERTURA MUNICIPAL VARIAS.
152288 |  |  |  | PY 033 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "RANCHO ALEGRE" | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100490298.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3052675 | 3052675 | 3052675 | 3052675 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152289 |  |  |  | PY 035 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "ALTO LA BANDERA" | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100490295.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 16 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1398344 | 1398344 | 1398344 | 1398344 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152290 |  |  |  | PY 039 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "SECCION BAJIO 1" | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100490297.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2452875 | 2452875 | 2452875 | 2452875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152291 |  |  |  | PY 041 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA CARLOTINA" | 205-EL HIGO | LA CAROLINA | RURAL | 102S1100490294.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 31 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2808514 | 2808514 | 2808514 | 2808514 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152292 |  |  |  | PY 043 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL CHOTE" | 205-EL HIGO | EL CHOTE | RURAL | 102S1100490292.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 19 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1424079 | 1424079 | 1424079 | 1424079 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152293 |  |  |  | PY 045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "CAMPO A" | 205-EL HIGO | EL HIGO | URBANO | 102S1100490293.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 25 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1351983 | 1351983 | 1351983 | 1351983 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152294 |  |  |  | PY 051 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "BELLA VISTA MÓDULO 2" | 205-EL HIGO | BELLAVISTA (PALMIRA) | RURAL | 102S1100490290.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 24 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1330322 | 1330322 | 1330322 | 1330322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152295 |  |  |  | PY 1063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO Y EQUIPAMIENTO. | 205-EL HIGO | EL HIGO | URBANO | 102S1100490094.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2510000 | 2510000 | 2504500 | 2504500 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD EL HIGO, PERO LA LOCALIDAD CORRECTA ES: PALMAR PRIETO, YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA.
152296 |  |  |  | PY 231 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "RIEGO CORPORATIVO ZUMAYA" | 205-EL HIGO | VEGA DEL PASO | RURAL | 102S1100490302.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2156309 | 2156309 | 2156309 | 2156309 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152297 |  |  |  | PY 31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LAS PUENTES ETAPA 6" | 205-EL HIGO | LAS PUENTES | RURAL | 102S1100490299.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 905871 | 905871 | 905871 | 905871 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152298 |  |  |  | PY 37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "RIEGO LA GARRAPATA" | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100490296.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 26 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1089197 | 1089197 | 1089197 | 1089197 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152299 |  |  |  | PY 47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "CUVE DE LOS MARCOS" | 205-EL HIGO | CUVE DE LOS MARCOS | RURAL | 102S1100490289.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 23 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152300 |  |  |  | PY 702 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL EJIDO EL HIGO II | 205-EL HIGO | PRIMERA AMPLIACIÓN EJIDO EL HIGO | RURAL | 102S1100490300.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 16 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 936098 | 936098 | 936098 | 936098 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152301 |  |  |  | PY 704 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL EJIDO EL HIGO III | 205-EL HIGO | PRIMERA AMPLIACIÓN EJIDO EL HIGO | RURAL | 102S1100490301.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1084231 | 1084231 | 1084231 | 1084231 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152302 |  |  |  | PY 706 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL BUENOS AIRES LOTE 1 Y 2 | 205-EL HIGO | BUENOS AIRES | RURAL | 102S1100490291.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2248750 | 2248750 | 2248750 | 2248750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152303 |  |  |  | PY 313 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 207-TRES VALLES | NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | RURAL | 102S1100490081.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 900000 | 886245 | 886245 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELECTRIFICACIÓN
152304 |  |  |  | PY 1041 SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON TRANSICION AEREO SUBTERRANEA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. | 207-TRES VALLES | LAS MESILLAS | RURAL | 102S1100490601.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 695000 | 695000 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
152305 |  |  |  | PY 191 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100490143.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1225000 | 1225000 | 701272 | 701272 | 57.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.45 | 45% | METAS: SISTEMA DE RIEGO
152306 |  |  |  | PY 991 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100490587.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1050000 | 1050000 | 1040000 | 1040000 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELÉCTRIFICACIÓN
152307 |  |  |  | PY 1341 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FERROCARRIL | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO | URBANO | 102C8080290020.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | 17500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6528.62 | 6528.62 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
152308 |  |  |  | PY 694 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. | 208-CARLOS A. CARRILLO | TILAPA | RURAL | 102S1100490090.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1662500 | 1662500 | 1658000 | 1658000 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
152309 |  |  |  | PY 708 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO. | 208-CARLOS A. CARRILLO | PALO ALTO | RURAL | 102S1100490089.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1732500 | 1732500 | 1727000 | 1727000 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
RECONSTRUCCIÓN
153076 |  |  |  | PY 718 APORTACIÓN AL CONVENIO CON EL MPIO DE VERACRUZ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EJE INTERCOLONIAS (PAV. ASFÁLT. EN EL TRAMO EJE 1 SUR - PRIMERO DE MAYO, EN VARIAS COLONIAS) | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 108S4300690001.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14307.15 | 14307.15 | 100% | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100% TODA VEZ QUE EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN, EL ESTADO RADICÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, LA META PROGRAMADA ASÍ COMO LA ALCANZADA HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 2009, SON DATOS REPORTADOS POR DICHO AYUNTAMIENTO.
MANTENIMIENTO
153077 |  |  |  | PY 741 REVESTIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL CURA - LA GLORIA, TRAMO 0+000-3+000 | 54-CHACALTIANGUIS | PASO DEL CURA | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153078 |  |  |  | PY 733 REVESTIMIENTO DEL CAMINO ABASOLO DEL VALLE - EL SERRANO - ISLA, TRAMO 0+000-16+000 (TRAMOS AISLADOS) | 77-ISLA | ISLA | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD ISLA, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD DE EL SERRANO.
153079 |  |  |  | PY 734 REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL SERRANO - TOTOLOCHE, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS) | 77-ISLA | TOTOLOCHE | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153080 |  |  |  | PY 726 CONSERVACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO 0+000-5+840 (TRAMOS AISLADOS) | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.84 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
REHABILITACIÓN
153190 |  |  |  | PY 1053 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA. | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100490150.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 16 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2995067 | 2995067 | 2522525 | 2522525 | 84.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.78 | 78% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153191 |  |  |  | PY 1055 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250. | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100490151.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2900000 | 2900000 | 2653159 | 2653159 | 91.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.88 | 88% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153192 |  |  |  | PY 475 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL PORVENIR | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100490161.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189320 | 189320 | 181747 | 181747 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153193 |  |  |  | PY 477 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | LOS ÍDOLOS | RURAL | 102S1100490162.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 34 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 221650 | 221650 | 212119 | 212119 | 95.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30% | METAS: REHABILITACIÓN
153194 |  |  |  | PY 479 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL GUAYABO | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100490163.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 11 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 215866 | 215866 | 93.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153195 |  |  |  | PY 582 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REPRESA REGADERA Y CONTINUACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO I. | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO | RURAL | 102S1100490149.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 655106 | 655106 | 614997 | 614997 | 93.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.92 | 92% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153196 |  |  |  | PY 584 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100490150.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 16 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2236663 | 2236663 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153197 |  |  |  | PY 586 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250 | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100490151.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3486702 | 3486702 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153218 |  |  |  | PY 921 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 6-ACULTZINGO | AGUACHINOLA | RURAL | 102S1100490648.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 480000 | 480000 | 143698 | 143698 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153233 |  |  |  | PY 485 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | MATA DE CAÑA | RURAL | 102S1100490167.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 224455 | 224455 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153234 |  |  |  | PY 483 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CORRAL SAN JUAN | RURAL | 102S1100490166.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 21 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 224338 | 224338 | 97.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153235 |  |  |  | PY 487 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO TRES HERMANOS | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RANCHO TRES HERMANOS | RURAL | 102S1100490168.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 304174 | 304174 | 287904 | 287904 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153298 |  |  |  | PY 530 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO BALSONES | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PALO VERDE | RURAL | 102S1100490250.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 126213 | 126213 | 124500 | 124500 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153299 |  |  |  | PY 532 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO RINCON SABROSO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN SABROSO | RURAL | 102S1100490249.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 46 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 155339 | 155339 | 154000 | 154000 | 99.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153300 |  |  |  | PY 534 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO DEL CRISTO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL | 102S1100490251.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 27 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 160194 | 160194 | 158000 | 158000 | 98.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153081 |  |  |  | PY 608 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 102S1100490164.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 32 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 225609 | 225609 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CRUZ ALTA, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA Y SE ANOTÓ COMO ALTOTONGA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153141 |  |  |  | PY 556 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LA VERÓNICA | 13-NARANJOS AMATLÁN | LA VERÓNICA | RURAL | 102S1100490262.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106796 | 106796 | 105600 | 105600 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153152 |  |  |  | PY 590 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL K-1+720 DEL K-0+000 AL K-1+600 DEL CANAL SUB-LAT. K-15+206 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100490153.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2174757 | 2174757 | 2002129 | 2002129 | 92.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.89 | 89% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153153 |  |  |  | PY 592 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL K-5+940 DEL K-0+000 AL K-2+586 DEL CANAL SUB-LAT. K-4+495 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100490154.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2679611 | 2679611 | 2193152 | 2193152 | 81.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153154 |  |  |  | PY 594 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL 4+970. | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | URBANO | 102S1100490155.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 894532 | 894532 | 741273 | 741273 | 82.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.76 | 76% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153157 |  |  |  | PY 923 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 17-APAZAPAN | MAPAXTLA | RURAL | 102S1100490666.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670500 | 670500 | 200546 | 200546 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153158 |  |  |  | PY 925 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 17-APAZAPAN | MAPAXTLA | RURAL | 102S1100490667.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670500 | 670500 | 200546 | 200546 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153186 |  |  |  | PY 737 REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE FILOBOBOS (2ª ETAPA), TRAMO 1+000-5+950 | 23-ATZALAN | CUAJILOTE (FILOBOBOS) | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.95 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153187 |  |  |  | PY 713 REHABILITACIÓN DE 17.2 KM DEL TRAMO CARRETERO JALCOMULCO - TLALTETELA 15+000 AL 32+200 | 24-TLALTETELA | TLALTETELA | URBANO | 112C8080190136.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | 18284 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29186632 | 29186632 | 26279527 | 26279527 | 90% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.2 | 17.02 | 99% | LA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JALCOMULCO Y TLALTETELA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153188 |  |  |  | PY 979 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 24-TLALTETELA | XOTLA | RURAL | 102S1100490652.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 727000 | 727000 | 663177 | 663177 | 91.2% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0.88 | 88%
153189 |  |  |  | PY 981 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 24-TLALTETELA | XOTLA | RURAL | 102S1100490653.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 727000 | 727000 | 663177 | 663177 | 91.2% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0.88 | 88%
153198 |  |  |  | PY 489 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA EL PLATANAR | 43-COMAPA | PLATANAR | RURAL | 102S1100490169.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 271217 | 271217 | 94.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153199 |  |  |  | PY 491 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100490170.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 24 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 273224 | 273224 | 95.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153200 |  |  |  | PY 927 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 44-CÓRDOBA | AGUSTÍN MILLÁN | RURAL | 102S1100490662.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153201 |  |  |  | PY 929 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 44-CÓRDOBA | EL BAJÍO | RURAL | 102S1100490658.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153202 |  |  |  | PY 931 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 44-CÓRDOBA | EL BAJÍO | RURAL | 102S1100490660.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153203 |  |  |  | PY 933 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100490639.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120000 | 120000 | 35852 | 35852 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153204 |  |  |  | PY 935 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100490640.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153205 |  |  |  | PY 937 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100490654.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153206 |  |  |  | PY 939 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 44-CÓRDOBA | LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL | URBANO | 102S1100490641.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153207 |  |  |  | PY 941 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 44-CÓRDOBA | LA REFORMA (CUARTA MANZANA DEL BARREAL) | RURAL | 102S1100490664.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153208 |  |  |  | PY 943 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 44-CÓRDOBA | SAN ISIDRO PALOTAL | RURAL | 102S1100490663.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153209 |  |  |  | PY 945 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 44-CÓRDOBA | SAN MATÍAS (LOS MANGOS) | RURAL | 102S1100490659.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153210 |  |  |  | PY 947 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 44-CÓRDOBA | SAN MATÍAS (LOS MANGOS) | RURAL | 102S1100490661.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153211 |  |  |  | PY 949 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100490655.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153212 |  |  |  | PY 951 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100490656.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153213 |  |  |  | PY 953 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III. | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100490657.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 23902 | 23902 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153214 |  |  |  | PY 538 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN ANTONIO TEXAS | RURAL | 102S1100490253.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106796 | 106796 | 104800 | 104800 | 98.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153215 |  |  |  | PY 1306 TERMINACIÓN DE REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO 8 CLAVE 30ECB0008D | 48-COSOLEACAQUE | COSOLEACAQUE | URBANO | 104C8080390999.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 112869 | 112869 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153216 |  |  |  | PY 423 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | EL JÍCARO | RURAL | 102S1100490231.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 22 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 547542 | 547542 | 546000 | 546000 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153217 |  |  |  | PY 735 REHABILITACIÓN DEL CAMINO INGENIO SAN NICOLÁS - CUICHAPA, TRAMO 10+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS) | 52-CUICHAPA | CUICHAPA | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153219 |  |  |  | PY 1057 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSÉ EVARISTO MOLINA" 2A. ETAPA. | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100490152.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868827 | 868827 | 810444 | 810444 | 93.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153220 |  |  |  | PY 540 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BUENA VISTA | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA | RURAL | 102S1100490254.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116504 | 116504 | 114000 | 114000 | 97.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153221 |  |  |  | PY 542 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO REY DE OROS | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA | URBANO | 102S1100490255.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 15 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 184466 | 184466 | 183000 | 183000 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153222 |  |  |  | PY 588 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN UNA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSÉ EVARISTO MOLINA". | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100490152.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868827 | 868827 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153223 |  |  |  | PY 610 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO | RURAL | 102S1100490171.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 221327 | 221327 | 95.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153224 |  |  |  | PY 612 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOMAS DEL ROGEL EKOMESA 1 (KARAT). | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL | RURAL | 102S1100490172.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171844 | 171844 | 163629 | 163629 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153225 |  |  |  | PY 955 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 65-EMILIANO ZAPATA | EL LENCERO | RURAL | 102S1100490665.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 371883 | 371883 | 93% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0.9 | 90% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153226 |  |  |  | PY 957 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO | RURAL | 102S1100490649.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 399325 | 399325 | 357548 | 357548 | 89.5% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0.86 | 86% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153227 |  |  |  | PY 959 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100490646.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 170000 | 50791 | 50791 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153228 |  |  |  | PY 961 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100490647.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 240000 | 240000 | 71640 | 71640 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153229 |  |  |  | PY 963 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 68-FORTÍN | MONTE BLANCO | URBANO | 102S1100490642.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120000 | 120000 | 35852 | 35852 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153230 |  |  |  | PY 965 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 68-FORTÍN | MONTE BLANCO | URBANO | 102S1100490643.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 170000 | 50791 | 50791 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153231 |  |  |  | PY 967 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I. | 68-FORTÍN | RANCHO TLACOTENGO | RURAL | 102S1100490644.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 170000 | 50791 | 50791 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153232 |  |  |  | PY 969 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II. | 68-FORTÍN | RANCHO TLACOTENGO | RURAL | 102S1100490645.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 170000 | 50791 | 50791 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153301 |  |  |  | PY 764 REHABILITACIÓN DEL CAMINO HIDALGOTITLÁN - SAN CARLOS - LA ESPERANZA - CERRO PELÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (TRAMOS AISLADOS). | 70-HIDALGOTITLÁN | CERRO PELÓN (EL RETORNO) | RURAL | 112S1700190018.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4872881 | 4872881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 32 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153302 |  |  |  | PY 772 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS - HIDALGOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 (TRAMOS AISLADOS). | 70-HIDALGOTITLÁN | HIDALGOTITLÁN | URBANO | 112S1700190017.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2923729 | 2923729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. INCLUYE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA.
153303 |  |  |  | PY 774 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DEL MATADERO - EL COMPROMISO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (TRAMOS AISLADOS). | 70-HIDALGOTITLÁN | EL SALTO DEL MATADERO | RURAL | 112S1700190172.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 974576 | 974576 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21.
153304 |  |  |  | PY 971 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 102S1100490651.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 751246 | 751246 | 224923 | 224923 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153305 |  |  |  | PY 729 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A IXHUATLANCILLO, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS) | 81-IXHUATLANCILLO | IXHUATLANCILLO | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153306 |  |  |  | PY 811 REHABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 105S1500190132.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 965623 | 965623 | 965623 | 965623 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153307 |  |  |  | PY 493 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 93-JILOTEPEC | PIEDRA DE AGUA | RURAL | 102S1100490173.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 19 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 276779 | 276779 | 96.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153308 |  |  |  | PY 614 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 102S1100490174.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 276854 | 276854 | 96.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153309 |  |  |  | PY 616 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOC. COOPERATIVA SAN ANTONIO (TORTILLA MANTECA) | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | SAN ANTONIO | RURAL | 102S1100490175.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 223921 | 223921 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153082 |  |  |  | PY 1045 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO | RURAL | 102S1100490686.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 196000 | 196000 | 98% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ELÉCTRIFICACIÓN
153083 |  |  |  | PY 548 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN DIEGO | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO | RURAL | 102S1100490258.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 17 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 96400 | 96400 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153084 |  |  |  | PY 550 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS 1. | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLÍS | RURAL | 102S1100490259.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 96000 | 96000 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153085 |  |  |  | PY 731 REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEXMOLA - SAN JOSÉ PILANCÓN, TRAMO 0+000-7+500 (TRAMOS AISLADOS) | 101-MARIANO ESCOBEDO | SAN JOSÉ PILANCÓN (PILANCÓN) | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.5 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153086 |  |  |  | PY 739 REHABILITACIÓN DEL CAMINO ORIZABA - MARIANO ESCOBEDO - LA PERLA, TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS) | 101-MARIANO ESCOBEDO | MARIANO ESCOBEDO | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153087 |  |  |  | PY 552 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MANTEROLA, | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 102S1100490260.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 15 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106796 | 106796 | 105000 | 105000 | 98.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA SE ANOTÓ COMO MARTINEZ DE LA TORRE, POEQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: MANTEROLA.
153088 |  |  |  | PY 554 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO COPITAL, | 105-MEDELLÍN | EL COPITAL | RURAL | 102S1100490261.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 95000 | 95000 | 97.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153089 |  |  |  | PY 620 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 105-MEDELLÍN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 102S1100490177.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189320 | 189320 | 186206 | 186206 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153090 |  |  |  | PY 758 REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVO ATOYAC - FERNANDO LÓPEZ ARIAS (TRAMOS AISLADOS). | 108-MINATITLÁN | NUEVO ATOYAC | RURAL | 112C8080190173,09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3898305 | 3898305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0% | LAS LOCALIDADES SON SAN FERNANDO Y NUEVO ATOYAC. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153091 |  |  |  | PY 760 REHABILITACIÓN DEL CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS-LAS FLORES-LA MICHOACANA-TERCUANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (TRAMOS AISLADOS). | 108-MINATITLÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 112C8080190176.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 4370 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1461864 | 1461864 | 1454000 | 1454000 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100% | LAS LOCALIDADES SON ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS FLORES, LA MICHOACANA Y TERCUANAPA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153092 |  |  |  | PY 768 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PAZ - ADALBERTO TEJEDA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000; . | 108-MINATITLÁN | ADALBERTO TEJEDA | RURAL | 112S1700190011.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3898305 | 3898305 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA PAZ. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153093 |  |  |  | PY 770 REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVOS CAZONES - NUEVO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000. | 108-MINATITLÁN | NUEVO CAZONES DE HERRERA | RURAL | 112S1700190009.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5847458 | 5847458 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. INCLUYE LA LOCALIDAD DE NUEVO ATOYAC
153094 |  |  |  | PY 776 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL - CHIFLIDO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000. | 108-MINATITLÁN | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 112S1700190008.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4872881 | 4872881 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE LA LOCALIDAD DE CHIFLIDO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153095 |  |  |  | PY 495 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA PASADITA. | 112-NAOLINCO | CERRO DEL LEÓN | RURAL | 102S1100490178.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171844 | 171844 | 168063 | 168063 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153096 |  |  |  | PY 149 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO 1 | 117-OMEALCA | RÍO MORENO | RURAL | 102S1100490183.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 210577 | 210577 | 84.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153097 |  |  |  | PY 497 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | BALSA LARGA | RURAL | 102S1100490179.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153098 |  |  |  | PY 499 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE | RURAL | 102S1100490180.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153099 |  |  |  | PY 501 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | OMEALCA | URBANO | 102S1100490181.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 32 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153100 |  |  |  | PY 503 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | PASO CARRILLO | RURAL | 102S1100490182.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 9 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153101 |  |  |  | PY 505 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | RÍO MORENO | RURAL | 102S1100490189.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 15 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153102 |  |  |  | PY 507 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, 13 BENEFICIARIOS | 117-OMEALCA | LA BALSA | RURAL | 102S1100490184.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 13 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153103 |  |  |  | PY 509 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | OMEALCA | URBANO | 102S1100490185.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 15 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA HIGUERA.
153104 |  |  |  | PY 511 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 102S1100490186.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 19 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153105 |  |  |  | PY 513 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | PALMA SOLA | RURAL | 102S1100490187.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153106 |  |  |  | PY 515 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100490188.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 9 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153107 |  |  |  | PY 519 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA | RURAL | 102S1100490190.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 242804 | 242804 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153108 |  |  |  | PY 558 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA TENATITO | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 102S1100490263.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 95800 | 95800 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153109 |  |  |  | PY 560 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOMA MULATO. | 117-OMEALCA | LOMA MULATO | RURAL | 102S1100490264.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 145631 | 145631 | 143000 | 143000 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153110 |  |  |  | PY 738 REHABILITACIÓN DEL CAMINO OMEALCA - MATA TENATITO, TRAMO 0+000 - 10+000 (TRAMOS AISLADOS) | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153111 |  |  |  | PY 840 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON ESTABILIZACIÓN DE BASE Y CARPETA EN AVENIDA 2 ENTRE CARLOS CÁRDENAS Y CALLE 1 TRAMO DEL KM. 0+451.43. | 118-ORIZABA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1100190036.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 153585 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 490048 | 147014 | KILÓMETRO | 0.22 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE PAGA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO.
153112 |  |  |  | PY 143 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN | 123-PÁNUCO | EL REMANSO HUASTECO | RURAL | 102S1100490246.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1747572 | 1747572 | 1747572 | 1747572 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153113 |  |  |  | PY 596 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL GUAYALEJO | 123-PÁNUCO | GUAYALEJO | URBANO | 102S1100490156.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 796961 | 796961 | 794979 | 794979 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153114 |  |  |  | PY 1059 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO. | 125-PASO DEL MACHO | CHIQUIHUITE | RURAL | 102S1100490158.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2514564 | 2514564 | 2367239 | 2367239 | 94.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.91 | 91% | METAS: REHABILITACIÓN
153115 |  |  |  | PY 517 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO MORÓN | RURAL | 102S1100490195.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 282298 | 282298 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153116 |  |  |  | PY 523 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE | RURAL | 102S1100490192.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 279976 | 279976 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153117 |  |  |  | PY 525 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA DE VARAS I | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS | RURAL | 102S1100490193.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 277098 | 277098 | 96.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153118 |  |  |  | PY 527 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO | RURAL | 102S1100490194.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 32 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 282298 | 282298 | 98.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153132 |  |  |  | PY 600 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO | 125-PASO DEL MACHO | CHIQUIHUITE | RURAL | 102S1100490158.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2514564 | 2514564 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153133 |  |  |  | PY 1299 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE VIVERO TOLOME | 126-PASO DE OVEJAS | TOLOME | URBANO | 102S1100490595.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 198000 | 198000 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153134 |  |  |  | PY 521 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZÓNICA | RURAL | 102S1100490191.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 32 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 239230 | 239230 | 96.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153135 |  |  |  | PY 562 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO POZO TLALOC. | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS | URBANO | 102S1100490265.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 13 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 194174 | 194174 | 192000 | 192000 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153136 |  |  |  | PY 973 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS | URBANO | 102S1100490669.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 119508 | 119508 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153137 |  |  |  | PY 622 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA GLORIA LA ERA, | 128-PEROTE | LA GLORIA | RURAL | 102S1100490196.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 223836 | 223836 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153138 |  |  |  | PY 624 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 128-PEROTE | ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO) | RURAL | 102S1100490197.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189320 | 189320 | 185249 | 185249 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153139 |  |  |  | PY 626 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 128-PEROTE | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 102S1100490198.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 13 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 223946 | 223946 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153140 |  |  |  | PY 628 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA XALTEPEC 2 | 128-PEROTE | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC) | RURAL | 102S1100490199.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286699 | 286699 | 280104 | 280104 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153142 |  |  |  | PY 618 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 132-LAS VIGAS DE RAMÍREZ | TEPETATES | RURAL | 102S1100490176.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 225450 | 225450 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153143 |  |  |  | PY 157 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | LA PALMILLA | RURAL | 102S1100490201.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 225729 | 225729 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153144 |  |  |  | PY 177 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PARAISO | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS | RURAL | 102S1100490200.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 223415 | 223415 | 96.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTE CONEJOS
153145 |  |  |  | PY 564 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO ATILLERO. | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS | RURAL | 102S1100490266.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 96700 | 96700 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153146 |  |  |  | PY 566 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN JOSÉ CHIPILA, . | 134-PUENTE NACIONAL | SAN JOSÉ CHIPILA | RURAL | 102S1100490267.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48543 | 48543 | 47000 | 47000 | 96.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153147 |  |  |  | PY 756 REHABILITACIÓN DEL CAMINO PARAÍSO - PORVENIR - EL POZOLE - SAN SEBASTIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000(TRAMOS AISLADOS). | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EL PARAÍSO | RURAL | 112C8080190177.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 972 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2923729 | 2923729 | 2916700 | 2916700 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17 | 17 | 100% | LAS LOCALIDADES SON SAN SEBASTIAN Y EL PARAISO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153148 |  |  |  | PY 762 REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL OCHENTA - SAN JOSÉ - LAGUNA DEL BELLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 (TRAMOS AISLADOS). | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN JUAN EVANGELISTA | URBANO | 112C8080190179.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 1315 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1949153 | 1949153 | 1942900 | 1942900 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 11 | 100% | EN ESTA OBRA INCLUYE LAS LOCALIDADES DE EL OCHENTA Y OCHO Y LAGUA DEL BELLACO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153149 |  |  |  | PY 766 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA CAUDALOSA - TIZAMAR - EJIDO MIGUEL ALEMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 (TRAMOS AISLADOS). | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA CAUDALOSA | RURAL | 112C8080190178.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 2453 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1949153 | 1949153 | 1943650 | 1943650 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 18 | 100% | EN ESTA OBRA INCLUYE LA LOCALIDAD DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153150 |  |  |  | PY 568 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO ACHOTE. | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO ACHOTE | RURAL | 102S1100490268.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 95900 | 95900 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153151 |  |  |  | PY 570 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA CONEJO. | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | MATA CONEJO | RURAL | 102S1100490269.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 20 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 96300 | 96300 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153155 |  |  |  | PY 975 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 164-TEOCELO | TEOCELO | URBANO | 102S1100490650.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116950 | 116950 | 107819 | 107819 | 92.2% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0.9 | 90%
153156 |  |  |  | PY 977 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE. | 165-TEPATLAXCO | TEPATLAXCO | URBANO | 102S1100490668.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 119508 | 119508 | 29.9% | 0 | 0 | INVERNADERO | 1 | 0 | 0%
153159 |  |  |  | PY 1047 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100490687.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 13 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 95000 | 95000 | 95% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD TIERRA BLANCA, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: SACRIFICIO
153160 |  |  |  | PY 153 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | EL HALCÓN | RURAL | 102S1100490203.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189320 | 189320 | 184398 | 184398 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153161 |  |  |  | PY 572 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO VISTA HERMOSA | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA | RURAL | 102S1100490270.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106796 | 106796 | 104900 | 104900 | 98.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153162 |  |  |  | PY 574 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SERENILLA | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO | RURAL | 102S1100490271.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 95500 | 95500 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153163 |  |  |  | PY 576 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 1 | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100490272.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97087 | 97087 | 94700 | 94700 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153164 |  |  |  | PY 578 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 4. | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100490273.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116504 | 116504 | 115000 | 115000 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153165 |  |  |  | PY 602 REHABILITACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 30-J-3-1+240 DEL KM. 2+800 AL 3+600 DEL MODULO DE RIEGO II-1 JOACHIN | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100490159.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1450000 | 1450000 | 1325804 | 1325804 | 91.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.89 | 89% | METAS: REHABILITACIÓN
153166 |  |  |  | PY 632 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA | RURAL | 102S1100490204.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171844 | 171844 | 162653 | 162653 | 94.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153167 |  |  |  | PY 634 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | LA VICTORIA | RURAL | 102S1100490205.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 95 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171844 | 171844 | 165760 | 165760 | 96.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153168 |  |  |  | PY 636 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA JOACHIN. | 181-TLALIXCOYAN | MADEREROS | RURAL | 102S1100490206.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 235683 | 235683 | 94.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153169 |  |  |  | PY 778 REHABILITACIÓN DEL CAMINO TUXPAM - TAMIAHUA DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 (TRAMOS AISLADOS). | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 112S1100190019.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | 153585 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8279733 | 8279733 | 2483610 | 2483610 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 41 | 0 | 0% | EN ESTA OBRA TAMBIÉN INCLUYE COMO LOCALIDAD TAMIAHUA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153170 |  |  |  | PY 1051 REHABILITACIÓN DE POZO PARA USO AGRÍCOLA. | 191-URSULO GALVÁN | JAREROS | RURAL | 102S1100490747.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 11 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 224946 | 224946 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153171 |  |  |  | PY 1061 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS. | 191-URSULO GALVÁN | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ (DESPOBLADO) | RURAL | 102S1100490160.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 164180 | 164180 | 156821 | 156821 | 95.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93% | METAS: REHABILITACIÓN
153172 |  |  |  | PY 604 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS | 191-URSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN | URBANO | 102S1100490160.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 164180 | 164180 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.68 | 68% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. LA LOCALIDAD DONDE SE RALIZARÁ LA OBRA ES PALMARITOS PERO NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
153173 |  |  |  | PY 808 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y TECHUMBRE DEL ESTADIO DE BEISBOL ¨BETO ÁVILA¨, UBICADO EN EL PUERTO DE VERACRUZ | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 105S1500190136.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 15000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2406582 | 2406582 | 2401035 | 2401035 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153174 |  |  |  | PY 029 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GENERAL ALATRISTE 2 | 196-YANGA | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 102S1100490209.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 31 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248349 | 248349 | 241718 | 241718 | 97.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153175 |  |  |  | PY 049 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CAÑEROS DE SAN MIGUEL | 196-YANGA | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VÉRTIZ) | RURAL | 102S1100490208.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 225535 | 225535 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
153176 |  |  |  | PY 780 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CONCHA, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS) | 196-YANGA | EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
153177 |  |  |  | PY 147 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA MACEDONIA I | 207-TRES VALLES | LA MACEDONIA (LA ORDEÑA) | RURAL | 102S1100490207.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 230873 | 230873 | 225955 | 225955 | 97.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153178 |  |  |  | PY 580 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOS NARANJOS. | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100490274.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106796 | 106796 | 105000 | 105000 | 98.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACIÓN
153179 |  |  |  | PY 630 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 211-SAN RAFAEL | EL PITAL | URBANO | 102S1100490202.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189320 | 189320 | 183640 | 183640 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
153180 |  |  |  | PY 985 REHABILITACIÓN DE CASA SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE ESQUEJES DE VAINILLA | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 102S1100490586.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 393163 | 393163 | 117476 | 117476 | 29.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACIÓN
153181 |  |  |  | PY 784 REHABILITACIÓN DE LA BASE IMPREGNADA DEL CAMINO RAMAL A TATAHUICAPAN - E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO 0+000-7+700 (TRAMOS AISLADOS) | 212-SANTIAGO SOCHIAPAN | TATAHUICAPA | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.7 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17.
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
173683 |  |  |  | PY 837 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 898134 | 898134 | 896520 | 896520 | 99.8% | 1601866 | 1588448 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | PY 837 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SEFIPLAN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN (SR) Y SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA (SIEVER)DEL ESTADO DE VERACRUZ DENTRO DEL PROYECTO DE E-GOBIERNO (FASE 3-B, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO)(CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS). CON FECHA 13 DE ENERO DE 2010 SE REALIZARON REINTEGROS A LA FEDERACIÓN POR LAS CANTIDADES DE $1,613.36, $2,874.63 Y $10,542.65
MAQUINARIA
153313 |  |  |  | PY 1037 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EDUARDO MACEDO. | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA | RURAL | 102S1100490599.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 498000 | 498000 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: EQUIPAMIENTO
OTROS
153314 |  |  |  | PY 714 PROG. DE INFR. CARRETERA PARA EL DES. DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE UN TRANSBORDADOR VEHICULAR (CHALAN) | 178-TLACOTALPAN | TLACOTALPAN | URBANO | 112C8080190115.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | TRANSPORTES | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10173181 | 10173181 | 6902000 | 6902000 | 67.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE PUSO LA EN LA LOC. DE TLACOTALPAN PUES EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOC. BOCA DEL RÍO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
153315 |  |  |  | PY 529 ASIGNACIÓN PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES; Y/O LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 243151003 | 243151003 | 0 | 0 | 0% | 69995011 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS DE TODO EL FONDO, PARTE DE LOS CUALES AUN NO ESTAN ASIGNADOS A PROYECTOS ESPECIFICOS.
153316 |  |  |  | PY 791 GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO DEL MACHO-ATOYAC-POTRERO-OASIS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080190121.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 512820 | 512820 | 435231 | 435231 | 84.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153799 |  |  |  | PY 478 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | LOS ÍDOLOS | RURAL | 102S1100492162.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3854 | 3854 | 3689 | 3689 | 95.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153800 |  |  |  | PY 1054 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100492150.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 52088 | 52088 | 28306 | 28306 | 54.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153801 |  |  |  | PY 1056 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHA. Y MODERNIZACION DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250 , LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100492151.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50434 | 50434 | 27435 | 27435 | 54.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153802 |  |  |  | PY 1077 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MOZOMBOA 3 | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100491348.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29218 | 29218 | 28900 | 28900 | 98.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153803 |  |  |  | PY 1078 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO | RURAL | 102S1100491349.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12041 | 12041 | 11723 | 11723 | 97.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153804 |  |  |  | PY 1079 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LAS ROCAS 3. | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO | RURAL | 102S1100491350.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153805 |  |  |  | PY 1080 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SAN ISIDRO 1 | 4-ACTOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 102S1100491352.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153806 |  |  |  | PY 1081 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EKOMESA KARAT 2 | 4-ACTOPAN | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL | 102S1100491353.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47250 | 47250 | 46932 | 46932 | 99.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153807 |  |  |  | PY 1082 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA ARENILLA | 4-ACTOPAN | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL | 102S1100491354.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153808 |  |  |  | PY 1083 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL TERRERILLO | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102S1100491355.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES:TERRERILLO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153809 |  |  |  | PY 1084 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SAN ISIDRO 1 | 4-ACTOPAN | BOCANITA DE LA ESPERANZA | RURAL | 102S1100491759.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153810 |  |  |  | PY 1085 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SANTA ROSA | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100491760.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153811 |  |  |  | PY 1086 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | CAÑO GALLEGO | RURAL | 102S1100491758.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24397 | 24397 | 24079 | 24079 | 98.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153812 |  |  |  | PY 1093 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | EL VIEJÓN VIEJO | RURAL | 102S1100491345.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28355 | 28355 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153865 |  |  |  | PY 1094 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | LLANO DE ZÁRATE | RURAL | 102S1100491346.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20639 | 20639 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153866 |  |  |  | PY 1095 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CORRALES | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491347.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21397 | 21397 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LOS CORRALES
153867 |  |  |  | PY 1096 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491356.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47801 | 47801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: ZOYACUAUTLA
153868 |  |  |  | PY 1097 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | BALDERAS | RURAL | 102S1100491793.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153869 |  |  |  | PY 1257 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA VIVERO DE LA MUJER CAMPESINA | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO | RURAL | 102S1100491707.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153870 |  |  |  | PY 234 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | LOS ÍDOLOS | RURAL | 102S1100492004.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17631 | 17631 | 17582 | 17582 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153871 |  |  |  | PY 236 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DE LA OBRA | 4-ACTOPAN | TRAPICHE DEL ROSARIO | RURAL | 102S1100492008.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 11304 | 11304 | 61.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153872 |  |  |  | PY 238 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100492005.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14792 | 14792 | 8553 | 8553 | 57.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153873 |  |  |  | PY 318 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES | RURAL | 102S1100492001.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10190 | 10190 | 6963 | 6963 | 68.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153874 |  |  |  | PY 320 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIOPARA USO AGRÍCOLA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% | 4-ACTOPAN | LOS FRAILES | RURAL | 102S1100492003.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18241 | 18241 | 3652 | 3652 | 20% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153875 |  |  |  | PY 322 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIOPARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 4-ACTOPAN | COYOLILLO | RURAL | 102S1100492002.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16399 | 16399 | 16000 | 16000 | 97.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153876 |  |  |  | PY 324 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE) | RURAL | 102S1100492006.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12148 | 12148 | 3631 | 3631 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153877 |  |  |  | PY 326 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIOPARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL | 102S1100492007.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17327 | 17327 | 4226 | 4226 | 24.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153878 |  |  |  | PY 448 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA) | RURAL | 102S1100492210.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9284 | 9284 | 8603 | 8603 | 92.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153879 |  |  |  | PY 450 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EL CONGO | 4-ACTOPAN | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL | 102S1100492211.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6336 | 6336 | 5873 | 5873 | 92.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153880 |  |  |  | PY 452 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 4-ACTOPAN | TOTOLAPAN | RURAL | 102S1100492212.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22949 | 22949 | 20522 | 20522 | 89.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153881 |  |  |  | PY 476 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL PORVENIR | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100492161.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3292 | 3292 | 2718 | 2718 | 82.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153882 |  |  |  | PY 480 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL GUAYABO | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA | URBANO | 102S1100492163.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3491 | 3491 | 86.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153883 |  |  |  | PY 583 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REPRESA REGADERA Y CONTINUACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO I, LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO | RURAL | 102S1100492149.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11393 | 11393 | 8182 | 8182 | 71.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153884 |  |  |  | PY 585 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100492150.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38898 | 38898 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153885 |  |  |  | PY 587 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL | 102S1100492151.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60638 | 60638 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161340 |  |  |  | PY 922 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 6-ACULTZINGO | AGUACHINOLA | RURAL | 102S1100492648.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9600 | 9600 | 2874 | 2874 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161523 |  |  |  | PY 1074 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJA). | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100492744.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17900 | 17900 | 5352 | 5352 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161524 |  |  |  | PY 1076 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJA) | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PALO VERDE | RURAL | 102S1100492745.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161525 |  |  |  | PY 1133 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491372.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40965 | 40965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: ARROYO HONDO
161526 |  |  |  | PY 1134 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | MATA DE CAÑA | RURAL | 102S1100491373.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36478 | 36478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161527 |  |  |  | PY 1135 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CORRAL SAN JUAN | RURAL | 102S1100491374.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161528 |  |  |  | PY 1136 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA SIRENA S.P.R. DE R.I. | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA SIRENA | RURAL | 102S1100491375.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161529 |  |  |  | PY 1137 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LOMA BONITA | RURAL | 102S1100491792.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40965 | 40965 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161530 |  |  |  | PY 1138 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO NO 5 | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | SAN AGUSTÍN | RURAL | 102S1100491762.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36478 | 36478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161531 |  |  |  | PY 156 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LA MESTIZA 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100492088.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21000 | 21000 | 20940 | 20940 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161532 |  |  |  | PY 222 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "BARRABAS POZO 6",LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROY | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABÁS | RURAL | 102S1100492286.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22100 | 22100 | 6630 | 6630 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161533 |  |  |  | PY 224 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "POZO 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROY | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABÁS | RURAL | 102S1100492287.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28452 | 28452 | 8535 | 8535 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161677 |  |  |  | PY 226 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "PLAN DE OROS" | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS | RURAL | 102S1100492285.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19512 | 19512 | 19512 | 19512 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161678 |  |  |  | PY 228 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "PASO DEL CUARTO" | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA | URBANO | 102S1100492284.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24696 | 24696 | 6509 | 6509 | 26.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161679 |  |  |  | PY 240 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA | URBANO | 102S1100492012.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19162 | 19162 | 5734 | 5734 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161680 |  |  |  | PY 242 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS | RURAL | 102S1100492013.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 18226 | 18226 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161681 |  |  |  | PY 328 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | EL GENTIL | RURAL | 102S1100492009.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 6130 | 6130 | 29.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161682 |  |  |  | PY 330 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100492010.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20765 | 20765 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161683 |  |  |  | PY 332 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL | 102S1100492011.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19715 | 19715 | 5885 | 5885 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161684 |  |  |  | PY 416 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PP LA MESTIZA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100492227.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36462 | 36462 | 31319 | 31319 | 85.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161685 |  |  |  | PY 484 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CORRAL SAN JUAN | RURAL | 102S1100492166.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3901 | 3901 | 97.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161686 |  |  |  | PY 486 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | MATA DE CAÑA | RURAL | 102S1100492167.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3356 | 3356 | 83.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161687 |  |  |  | PY 488 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO TRES HERMANOS | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RANCHO TRES HERMANOS | RURAL | 102S1100492168.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5289 | 5289 | 4656 | 4656 | 88% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161688 |  |  |  | PY 531 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO BALSONES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PALO VERDE | RURAL | 102S1100492250.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2195 | 2195 | 2165 | 2165 | 98.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA EL AVANCE FISICO NI LOS BENEFICIARIOS.
161689 |  |  |  | PY 533 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO RINCÓN SABROSO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN SABROSO | RURAL | 102S1100492249.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2701 | 2701 | 2678 | 2678 | 99.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161690 |  |  |  | PY 535 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO DEL CRISTO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL | 102S1100492251.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2785 | 2785 | 2747 | 2747 | 98.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161780 |  |  |  | PY 1098 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO MEZA DE 24 | 9-ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS | MESA DE VEINTICUATRO | RURAL | 102S1100491365.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28789 | 28789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161781 |  |  |  | PY 1261 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 9-ALTO LUCERO DE GUTIÉRREZ BARRIOS | MESA DEL RODEO | RURAL | 102S1100491720.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153317 |  |  |  | PY 1099 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 102S1100491366.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37259 | 37259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES CRUZ ALTA PERO NO APARECE EN EL SISTEMA.
153318 |  |  |  | PY 1100 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 10-ALTOTONGA | MAGUEYITOS | RURAL | 102S1100491367.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55026 | 55026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153319 |  |  |  | PY 609 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 102S1100492164.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3374 | 3374 | 84% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. SE UTULIZÓ LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA TODA VEZ QUE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES CRUZ ALTA NO APARECE EN EL CATALOGO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153358 |  |  |  | PY 1340 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO PREDIO ROBERTO VILABOA (SEGUNDA ETAPA) | 12-AMATITLÁN | DOS BOCAS | RURAL | 102C8080292001.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47430 | 47430 | 47430 | 47430 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153474 |  |  |  | PY 557 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LA VERÓNICA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 13-NARANJOS AMATLÁN | LA VERÓNICA | RURAL | 102S1100492262.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1857 | 1857 | 1836 | 1836 | 98.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153499 |  |  |  | PY 1130 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491369.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29033 | 29033 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LA ESMERALDA
153500 |  |  |  | PY 1131 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL MILAGRO | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | POTRERO VIEJO | RURAL | 102S1100491370.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39704 | 39704 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153501 |  |  |  | PY 1132 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO SANTA HILDA | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | VENTA PARADA | RURAL | 102S1100491371.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153502 |  |  |  | PY 1317 GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 129, CLAVE 30DST0129G | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | PEÑUELA | URBANO | 104C8080394202.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15018 | 15018 | 4505 | 4505 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153503 |  |  |  | PY 856 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | AMATLÁN DE LOS REYES | URBANO | 102S1100492670.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2343 | 2343 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153504 |  |  |  | PY 858 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | CHILPANAPA | RURAL | 102S1100492671.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2343 | 2343 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153505 |  |  |  | PY 860 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA) | RURAL | 102S1100492672.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2343 | 2343 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153506 |  |  |  | PY 862 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 14-AMATLÁN DE LOS REYES | SAN RAFAEL RÍO SECO | RURAL | 102S1100492673.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2343 | 2343 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153543 |  |  |  | PY 1289 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 15-ANGEL R. CABADA | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL | 102S1100491722.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153544 |  |  |  | PY 1290 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO I | 15-ANGEL R. CABADA | SAN MARTÍN DE PORRES | RURAL | 102S1100491723.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153545 |  |  |  | PY 1291 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 15-ANGEL R. CABADA | SAN MARTÍN DE PORRES | RURAL | 102S1100491724.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153546 |  |  |  | PY 1295 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 15-ANGEL R. CABADA | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL | 102S1100491731.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153547 |  |  |  | PY 1296 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO III | 15-ANGEL R. CABADA | SAN MARTÍN DE PORRES | RURAL | 102S1100491735.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153548 |  |  |  | PY 454 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA TRES HERMANOS | 15-ANGEL R. CABADA | SAN MARTÍN DE PORRES | RURAL | 102S1100492213.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13269 | 13269 | 12799 | 12799 | 96.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153550 |  |  |  | PY 054 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "PUENTE LA REINA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 16-LA ANTIGUA | EL HATILLO | RURAL | 102S1100492303.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13476 | 13476 | 13476 | 13476 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153551 |  |  |  | PY 1215 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 16-LA ANTIGUA | LOMA IGUANA | RURAL | 102S1100491415.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153552 |  |  |  | PY 1216 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA | RURAL | 102S1100491770.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153553 |  |  |  | PY 1310 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0262A | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | URBANO | 104C8080394012.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153554 |  |  |  | PY 1321 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARNULFO SANTIBAÑEZ CID, CLAVE 30DJN1035X | 16-LA ANTIGUA | LA ANTIGUA | RURAL | 104C8080393314.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6811 | 6811 | 5976 | 5976 | 87.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153555 |  |  |  | PY 1329 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REAHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C EN EL TELEBACHILLERATO EL SALMORAL, CLAVE 30ETH0377H | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL | RURAL | 104C8080394213.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11304 | 11304 | 8477 | 8477 | 75% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153556 |  |  |  | PY 152 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL | RURAL | 102S1100492242.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21747 | 21747 | 21747 | 21747 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153557 |  |  |  | PY 591 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. Y MODERN. DEL CANAL RAMAL K-1+720 DEL K-0+000 AL K-1+600 DEL CANAL SUB-LAT. K-15+206 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA, NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100492153.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37821 | 37821 | 23239 | 23239 | 61.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153558 |  |  |  | PY 593 GAST. DE SUP. DE LA REHAB. Y MODERN. DEL CANAL RAMAL K-5+940 DEL K-0+000 AL K-2+586 DEL CANAL SUB-LAT. K-4+495 DEL MOD. I-1 LA ANTIGUA, NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100492154.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46601 | 46601 | 28634 | 28634 | 61.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153559 |  |  |  | PY 595 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL 4+970, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | URBANO | 102S1100492155.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15557 | 15557 | 10090 | 10090 | 64.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153597 |  |  |  | PY 924 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 17-APAZAPAN | MAPAXTLA | RURAL | 102S1100492666.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13410 | 13410 | 4011 | 4011 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153598 |  |  |  | PY 926 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 17-APAZAPAN | MAPAXTLA | RURAL | 102S1100492667.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13410 | 13410 | 4011 | 4011 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153780 |  |  |  | PY 1323 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA CAROLINA R. GUAPILLO, CLAVE 30EPR0294T | 22-ATZACAN | CONTLA | RURAL | 104C8080394207.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17347 | 17347 | 7572 | 7572 | 43.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153781 |  |  |  | PY 749 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ATZACAN, DE 14.6 METROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 22-ATZACAN | DOS RÍOS (TOCUILA) | URBANO | 112S1400192026.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28814 | 28814 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153782 |  |  |  | PY 1156 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN SABANA DE LARIOS | 24-TLALTETELA | BUENA VISTA | RURAL | 102S1100491475.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153783 |  |  |  | PY 980 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 24-TLALTETELA | XOTLA | RURAL | 102S1100492652.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14540 | 14540 | 4353 | 4353 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153784 |  |  |  | PY 982 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 24-TLALTETELA | XOTLA | RURAL | 102S1100492653.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14540 | 14540 | 4353 | 4353 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153785 |  |  |  | PY 1139 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 31-CARRILLO PUERTO | RANCHO NUEVO | RURAL | 102S1100491377.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24123 | 24123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153786 |  |  |  | PY 1140 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA PICA PICA S.C. DE R.L. | 31-CARRILLO PUERTO | EL PALMAR | RURAL | 102S1100491398.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153787 |  |  |  | PY 1164 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN P.A. MATA TIGRE S.C. DE R.L. | 31-CARRILLO PUERTO | MATA TIGRE | RURAL | 102S1100491376.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153788 |  |  |  | PY 334 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 31-CARRILLO PUERTO | EL LAGARTILLO | RURAL | 102S1100492014.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18632 | 18632 | 18608 | 18608 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153789 |  |  |  | PY 336 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIOPARA USO AGRÍCOLA | 31-CARRILLO PUERTO | MATA FERRER | RURAL | 102S1100492015.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16552 | 16552 | 16530 | 16530 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153790 |  |  |  | PY 338 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 31-CARRILLO PUERTO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 102S1100492016.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16877 | 16877 | 16000 | 16000 | 94.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153791 |  |  |  | PY 340 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 31-CARRILLO PUERTO | LOS CANUTOS | RURAL | 102S1100492023.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17641 | 17641 | 17600 | 17600 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153792 |  |  |  | PY 456 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MATA CATARINA SC DE RL | 31-CARRILLO PUERTO | MATA CATARINA | RURAL | 102S1100492214.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19600 | 19600 | 17726 | 17726 | 90.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153793 |  |  |  | PY 1315 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES TELEBACHILLERATO, CLAVE 30ETH0228Z | 32-CATEMACO | CATEMACO | URBANO | 104C8080394186.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17109 | 17109 | 15993 | 15993 | 93.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153794 |  |  |  | PY 1010 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE CONST. DE INSTALACIÓNES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS EN PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MÚLTIPLES., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 33-CAZONES | CAZONES DE HERRERA | URBANO | 102S1100492746.09 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22427 | 22427 | 6704 | 6704 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153795 |  |  |  | PY 1087 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 38-COATEPEC | EL GRANDE | RURAL | 102S1100491379.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30566 | 30566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153796 |  |  |  | PY 1088 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 38-COATEPEC | TUZAMAPAN | URBANO | 102S1100491380.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49790 | 49790 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153797 |  |  |  | PY 994 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 38-COATEPEC | EL GRANDE | RURAL | 102S1100492588.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10434 | 10434 | 6669 | 6669 | 63.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153798 |  |  |  | PY 751 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO INTEREJIDAL COATZACOALCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 39-COATZACOALCOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700192001.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 254092 | 254092 | 223323 | 223323 | 87.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. SE UTILIZÓ COBERTURA MUNICIPAL PUES NO SE TIENE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153886 |  |  |  | PY 458 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 40-COATZINTLA | FURBEROS | RURAL | 102S1100492215.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13269 | 13269 | 3972 | 3972 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153887 |  |  |  | PY 1000 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 43-COMAPA | SAN FRANCISCO NACAXTLE | RURAL | 102S1100492591.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30353 | 30353 | 9094 | 9094 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153888 |  |  |  | PY 1165 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RINCON DE MURILLO | 43-COMAPA | EL COYOL | RURAL | 102S1100491381.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153889 |  |  |  | PY 1166 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 43-COMAPA | EL COYOL | RURAL | 102S1100491382.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28725 | 28725 | 28407 | 28407 | 98.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153890 |  |  |  | PY 1167 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 43-COMAPA | PLATANAR | RURAL | 102S1100491383.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29254 | 29254 | 28936 | 28936 | 98.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153891 |  |  |  | PY 1168 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GRUPO FE, UNION Y ESPERANZA S.C. DE R.L. | 43-COMAPA | SAN FRANCISCO NACAXTLE | RURAL | 102S1100491384.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153892 |  |  |  | PY 244 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO | 43-COMAPA | EL BAREJONAL (PACHITAL) | RURAL | 102S1100492017.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19589 | 19589 | 19561 | 19561 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153893 |  |  |  | PY 418 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CUMBRES DE PASO LIMON | 43-COMAPA | PASO LIMÓN | RURAL | 102S1100492228.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33334 | 33334 | 33283 | 33283 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153894 |  |  |  | PY 490 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA EL PLATANAR | 43-COMAPA | PLATANAR | RURAL | 102S1100492169.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4386 | 4386 | 88% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153895 |  |  |  | PY 1142 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 44-CÓRDOBA | ZACATEPEC | RURAL | 102S1100491385.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153896 |  |  |  | PY 1143 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO SAN JOAQUIN | 44-CÓRDOBA | SAN RAFAEL CALERÍA | RURAL | 102S1100491386.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153897 |  |  |  | PY 1266 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100491688.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153898 |  |  |  | PY 1304 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, CLAVE 30EJN1398E | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 104C8080393659.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10671 | 10671 | 4256 | 4256 | 39.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153899 |  |  |  | PY 246 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100492018.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13860 | 13860 | 8025 | 8025 | 57.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153900 |  |  |  | PY 492 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100492170.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4418 | 4418 | 88.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153901 |  |  |  | PY 864 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | EL PALENQUE PALOTAL | RURAL | 102S1100492628.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153902 |  |  |  | PY 866 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | EL PALENQUE PALOTAL | RURAL | 102S1100492629.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153903 |  |  |  | PY 868 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100492636.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153904 |  |  |  | PY 870 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100492637.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153905 |  |  |  | PY 872 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100492634.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153906 |  |  |  | PY 874 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100492635.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153907 |  |  |  | PY 876 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | LOS FILTROS | RURAL | 102S1100492630.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153908 |  |  |  | PY 878 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | LOS FILTROS | RURAL | 102S1100492631.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153909 |  |  |  | PY 880 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100492632.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153910 |  |  |  | PY 882 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100492633.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153911 |  |  |  | PY 928 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 44-CÓRDOBA | AGUSTÍN MILLÁN | RURAL | 102S1100492662.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153912 |  |  |  | PY 930 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | EL BAJÍO | RURAL | 102S1100492658.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153913 |  |  |  | PY 932 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | EL BAJÍO | RURAL | 102S1100492660.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153914 |  |  |  | PY 934 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR | RURAL | 102S1100492639.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2400 | 2400 | 717 | 717 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161295 |  |  |  | PY 936 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100492640.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161296 |  |  |  | PY 938 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL | RURAL | 102S1100492654.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161297 |  |  |  | PY 940 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL | URBANO | 102S1100492641.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161298 |  |  |  | PY 942 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 44-CÓRDOBA | LA REFORMA (CUARTA MANZANA DEL BARREAL) | RURAL | 102S1100492664.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161299 |  |  |  | PY 944 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | SAN ISIDRO PALOTAL | RURAL | 102S1100492663.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161300 |  |  |  | PY 946 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 44-CÓRDOBA | SAN MATÍAS (LOS MANGOS) | RURAL | 102S1100492659.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161301 |  |  |  | PY 948 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | SAN MATÍAS (LOS MANGOS) | RURAL | 102S1100492661.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161302 |  |  |  | PY 950 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100492655.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161303 |  |  |  | PY 952 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100492656.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161304 |  |  |  | PY 954 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 44-CÓRDOBA | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA) | RURAL | 102S1100492657.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1600 | 1600 | 478 | 478 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161305 |  |  |  | PY 842 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | CHIRIMÍA | RURAL | 102S1100491695.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161306 |  |  |  | PY 1006 GASTOS DE SUPER. DEL SUM. E INST. DE RED ELÉCT. EN BAJA TENSIÓN . Y ALUMBRADO EXTERIOR CON POSTES METÁLICOS DE 11 MTS Y CONST. DE LA 3A ETAPA DE LA PLANTA DESHIDRATADORA DE MANGO Y PIÑA. | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | NOPALTEPEC | URBANO | 102S1100492585.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53522 | 53522 | 16006 | 16006 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161307 |  |  |  | PY 1174 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LA CHIRIMIA II | RURAL | 102S1100491387.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161308 |  |  |  | PY 1175 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CAÑEROS UNIDOS DE COYOLTEPEC S.C. DE R.L. | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILÓMETRO ONCE) | RURAL | 102S1100491388.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161309 |  |  |  | PY 1176 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LA ISLETA | RURAL | 102S1100491763.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161310 |  |  |  | PY 160 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 102S1100492087.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34650 | 34650 | 34580 | 34580 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161311 |  |  |  | PY 248 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) | RURAL | 102S1100492020.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20817 | 20817 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161312 |  |  |  | PY 342 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILÓMETRO ONCE) | RURAL | 102S1100492019.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10976 | 10976 | 10086 | 10086 | 91.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161313 |  |  |  | PY 539 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN ANTONIO TEXAS | RURAL | 102S1100492253.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1857 | 1857 | 1822 | 1822 | 98.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161314 |  |  |  | PY 843 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN ISIDRO | RURAL | 102S1100491697.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161315 |  |  |  | PY 846 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LA ESMERALDA | RURAL | 102S1100491703.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161316 |  |  |  | PY 884 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 102S1100492624.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15686 | 15686 | 4702 | 4702 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161317 |  |  |  | PY 607 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPACADORA AGROCOSCO (SEGUNDA ETAPA), 12 BENEFICIARIOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 102S1100492518.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37339 | 37339 | 11191 | 11191 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161318 |  |  |  | PY 886 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 102S1100492625.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15686 | 15686 | 4702 | 4702 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161319 |  |  |  | PY 888 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 102S1100492626.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15686 | 15686 | 4702 | 4702 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161320 |  |  |  | PY 890 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE IV,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 102S1100492627.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15686 | 15686 | 4702 | 4702 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161321 |  |  |  | PY 892 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC | IXTAYUCA (SAN NICOLÁS) | RURAL | 102S1100492623.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15686 | 15686 | 4702 | 4702 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161322 |  |  |  | PY 721 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD COSOLEACAQUE, TRAMO NARANJITO-CABECERA MPAL. (3A ETAPA) (COMP. DE REC.), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 48-COSOLEACAQUE | EL NARANJITO | URBANO | 112C8080182016.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1129364 | 1129364 | 1129262 | 1129262 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161323 |  |  |  | PY 1280 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | LOMA ANGOSTA | RURAL | 102S1100491729.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161324 |  |  |  | PY 162 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL2% DEL COSTO DE LA OBRA | 49-COTAXTLA | LA ANTORCHA CAMPESINA | RURAL | 102S1100492093.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29750 | 29750 | 29660 | 29660 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161325 |  |  |  | PY 420 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL XUCHITL | 49-COTAXTLA | EL XÚCHITL | RURAL | 102S1100492229.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 12449 | 12449 | 68.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161326 |  |  |  | PY 422 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PASO AGUIRRE | 49-COTAXTLA | LA CEBADILLA | RURAL | 102S1100492230.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 11317 | 11317 | 62% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161327 |  |  |  | PY 424 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | EL JÍCARO | RURAL | 102S1100492231.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9522 | 9522 | 5640 | 5640 | 59.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161328 |  |  |  | PY 442 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | CERRO DEL FRAYLE | RURAL | 102S1100492218.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15374 | 15374 | 15283 | 15283 | 99.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161329 |  |  |  | PY 444 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | LOMA ANGOSTA | RURAL | 102S1100492216.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13269 | 13269 | 12883 | 12883 | 97.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161330 |  |  |  | PY 446 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 49-COTAXTLA | MATA TAMBOR | RURAL | 102S1100492217.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15374 | 15374 | 14910 | 14910 | 97% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161331 |  |  |  | PY 1144 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 52-CUICHAPA | LA LAJA | RURAL | 102S1100491389.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38124 | 38124 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161332 |  |  |  | PY 250 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 52-CUICHAPA | LOS ÁNGELES | RURAL | 102S1100492021.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16413 | 16413 | 4226 | 4226 | 25.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161333 |  |  |  | PY 1346 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO DEL POZO 3 DE EL NANCHE (PRIMERA ETAPA) | 53-CUITLÁHUAC | MATA NARANJO (EL NANCHE) | RURAL | 102C8080292008.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55399 | 55399 | 55399 | 55399 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161334 |  |  |  | PY 230 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "AGUA PRECIOSA" | 53-CUITLÁHUAC | DOS CAMINOS | RURAL | 102S1100492288.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14160 | 14160 | 14160 | 14160 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161335 |  |  |  | PY 344 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 53-CUITLÁHUAC | SAN JUAN DE LA PUNTA | RURAL | 102S1100492022.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 18205 | 18205 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161336 |  |  |  | PY 1344 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RENIVELACIÓN DEL CAMINO LA GLORIA-PASO DEL CURA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 54-CHACALTIANGUIS | CHACALTIANGUIS | URBANO | 102C8080292062.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55315 | 55315 | 55315 | 55315 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161337 |  |  |  | PY 795 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO SOLTEPEC, DEL KM 7+500 AL KM 10+000 | 58-CHICONTEPEC | SOLTEPEC | RURAL | 112S1700191051.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO.
161338 |  |  |  | PY 796 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ATENO-AHUATITLA DE 30 MTS, UBICADO EN EL KM 2+000 | 58-CHICONTEPEC | ATENO | RURAL | 112S1700191055.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE AHUATITLA.
161339 |  |  |  | PY 797 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ZAPOTAL-ESPINAL DE 50 MTS, UBICADO EN EL KM 2+300 | 58-CHICONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191056.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE ESPINAL.
161341 |  |  |  | PY 1020 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 102S1100492680.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19745 | 19745 | 5896 | 5896 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161342 |  |  |  | PY 1171 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL CASCARILLO | 61-LAS CHOAPAS | CORONEL ADALBERTO TEJEDA (LA REFORMA) | RURAL | 102S1100491416.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161343 |  |  |  | PY 1298 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 61-LAS CHOAPAS | ARROYO GRANDE | RURAL | 102S1100491704.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161344 |  |  |  | PY 1141 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO PASO AGUIRRE | 62-CHOCAMÁN | CALAQUIOCO | RURAL | 102S1100491378.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32311 | 32311 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161484 |  |  |  | PY 1026 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA.ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 63-CHONTLA | CHONTLA | URBANO | 102S1100492676.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53043 | 53043 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161485 |  |  |  | PY 1058 GASTOS DE SUPERV. DE LA REHA. Y MODERN. DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSÉ EVARISTO MOLINA" 2A. ETAPA , LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN + DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100492152.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15110 | 15110 | 11912 | 11912 | 78.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161486 |  |  |  | PY 1089 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN BUENA VISTA 2 | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA | RURAL | 102S1100491390.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161487 |  |  |  | PY 1090 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO | RURAL | 102S1100491395.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23329 | 23329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161488 |  |  |  | PY 1091 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491396.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: PALO VERDE
161489 |  |  |  | PY 1101 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 102S1100491391.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42713 | 42713 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES EJ. CIMARRON PERO NO APARECE EN EL SISTEMA.
161490 |  |  |  | PY 1102 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EL CARRIZAL (PANTEON) | 65-EMILIANO ZAPATA | EL CARRIZAL | RURAL | 102S1100491392.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161491 |  |  |  | PY 1103 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL | RURAL | 102S1100491393.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47250 | 47250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161492 |  |  |  | PY 1104 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NACAXTLE) | RURAL | 102S1100491394.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30647 | 30647 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161493 |  |  |  | PY 1105 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA VIGIA Y ASOCIADOS | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA | URBANO | 102S1100491397.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161494 |  |  |  | PY 1106 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO | RURAL | 102S1100491491.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41820 | 41820 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161495 |  |  |  | PY 1259 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 65-EMILIANO ZAPATA | TEPEAPULCO (RANCHO LOS MARTÍNEZ) | RURAL | 102S1100491736.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161496 |  |  |  | PY 1335 GTOS IND PARA LA SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 17 EXTENSIÓN CARRIZAL CVE 30DTA0017D | 65-EMILIANO ZAPATA | EL CARRIZAL | RURAL | 104C8080394226.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61119 | 61119 | 54672 | 54672 | 89.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161497 |  |  |  | PY 164 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO | RURAL | 102S1100492119.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000 | 10000 | 6448 | 6448 | 64.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161498 |  |  |  | PY 541 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BUENA VISTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA | RURAL | 102S1100492254.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2026 | 2026 | 1982 | 1982 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161499 |  |  |  | PY 543 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO REY DE OROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA | URBANO | 102S1100492255.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3208 | 3208 | 2069 | 2069 | 64.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161500 |  |  |  | PY 589 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. Y MODERNIZACIÓN EN 1 2DA. ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "JOSÉ EVARISTO ", LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100492152.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15110 | 15110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161501 |  |  |  | PY 611 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO | RURAL | 102S1100492171.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3580 | 3580 | 89.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161502 |  |  |  | PY 613 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOMAS DEL ROGEL EKOMESA 1 (KARAT), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL | RURAL | 102S1100492172.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2988 | 2988 | 2845 | 2845 | 95.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161503 |  |  |  | PY 956 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 65-EMILIANO ZAPATA | EL LENCERO | RURAL | 102S1100492665.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000 | 8000 | 2390 | 2390 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161504 |  |  |  | PY 958 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO | RURAL | 102S1100492649.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7987 | 7987 | 2386 | 2386 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161505 |  |  |  | PY 1331 GTOS IND PARA LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS CLAVE 30ETC0013E | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 104C8080394235.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25146 | 25146 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161506 |  |  |  | PY 894 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO ORNAMENTALES EL ARQUITO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | CAMINO A TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492614.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161507 |  |  |  | PY 896 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 68-FORTÍN | CAMINO A TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492616.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161508 |  |  |  | PY 898 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO CUATRO ESTACIONES", , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | CAMINO A TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492617.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161509 |  |  |  | PY 900 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO PALMAS Y ORNAMENTALES ISRAEL", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 68-FORTÍN | CAMINO A TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492619.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161510 |  |  |  | PY 902 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 68-FORTÍN | CAMINO A TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492622.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161511 |  |  |  | PY 904 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO PRODUCTORES UNIDOS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | CAMINO A VILLA UNIÓN | RURAL | 102S1100492613.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161512 |  |  |  | PY 906 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 68-FORTÍN | CAMINO A VILLA UNIÓN | RURAL | 102S1100492618.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161513 |  |  |  | PY 908 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100492620.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161514 |  |  |  | PY 910 GASTOS DE DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO PUEBLO DE LAS FLORES", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100492621.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161515 |  |  |  | PY 912 GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE JITOMATE "GRUPO FLORES Y FOLLAJES DE VILLA UNION", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | VILLA UNIÓN | RURAL | 102S1100492615.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843 | 7843 | 2346 | 2346 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161516 |  |  |  | PY 960 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100492646.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3400 | 3400 | 1016 | 1016 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161517 |  |  |  | PY 962 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 102S1100492647.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4800 | 4800 | 1433 | 1433 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161518 |  |  |  | PY 964 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 68-FORTÍN | MONTE BLANCO | URBANO | 102S1100492642.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2400 | 2400 | 717 | 717 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161519 |  |  |  | PY 966 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 68-FORTÍN | MONTE BLANCO | URBANO | 102S1100492643.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3400 | 3400 | 1016 | 1016 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161520 |  |  |  | PY 968 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 68-FORTÍN | RANCHO TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492644.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3400 | 3400 | 1016 | 1016 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161521 |  |  |  | PY 970 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 68-FORTÍN | RANCHO TLACOTENGO | RURAL | 102S1100492645.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3400 | 3400 | 1016 | 1016 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161522 |  |  |  | PY 1333 GTOS IND PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y LABORATORIO PESADO EN 3 NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE VERACRUZ | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA | URBANO | 104C8080393377.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 359730 | 359730 | 240158 | 240158 | 66.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161691 |  |  |  | PY 765 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHAB. DEL CAMINO HIDALGOTITLÁN - SAN CARLOS - LA ESPERANZA - CERRO PELÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 70-HIDALGOTITLÁN | CERRO PELÓN (EL RETORNO) | RURAL | 112S1700192018.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 84746 | 84746 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17 EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161692 |  |  |  | PY 773 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS - HIDALGOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 25 % DEL COSTO DE LA OBRA | 70-HIDALGOTITLÁN | HIDALGOTITLÁN | URBANO | 112S1700192017.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50847 | 50847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, INCLUYE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA.
161693 |  |  |  | PY 775 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DEL MATADERO - EL COMPROMISO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (TRAMOS AISLADOS), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 70-HIDALGOTITLÁN | EL SALTO DEL MATADERO | RURAL | 112C8080190192.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16949 | 16949 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161694 |  |  |  | PY 972 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 102S1100492651.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15025 | 15025 | 4498 | 4498 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161695 |  |  |  | PY 1193 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL AUDAZ | 75-IGNACIO DE LA LLAVE | NUEVO ZAPOTAL | RURAL | 102S1100491400.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34958 | 34958 | 34640 | 34640 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161696 |  |  |  | PY 346 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 75-IGNACIO DE LA LLAVE | NUEVO PASO LIMÓN | RURAL | 102S1100492024.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10323 | 10323 | 10313 | 10313 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161697 |  |  |  | PY 1014 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 77-ISLA | ISLA | URBANO | 102S1100492682.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10804 | 10804 | 3221 | 3221 | 29.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161698 |  |  |  | PY 1040 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION PARA CORRALES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 77-ISLA | EL CHIPIL | RURAL | 102S1100492600.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8695 | 8695 | 2593 | 2593 | 29.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161699 |  |  |  | PY 1197 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | RANCHO GRANDE | RURAL | 102S1100491401.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38156 | 38156 | 37838 | 37838 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161700 |  |  |  | PY 1198 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EJIDO SAN NICOLAS | 77-ISLA | SAN NICOLÁS ZACAPEXCO | RURAL | 102S1100491402.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40072 | 40072 | 39754 | 39754 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161701 |  |  |  | PY 1199 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LAS BRUJAS | 77-ISLA | EL COYOLITO | RURAL | 102S1100491403.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161702 |  |  |  | PY 1200 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO LA GRANJA | 77-ISLA | LA GRANJA | RURAL | 102S1100491404.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161703 |  |  |  | PY 1201 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EJIDO VILORIO | 77-ISLA | NUEVO VILORIA | RURAL | 102S1100491405.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161704 |  |  |  | PY 1202 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | POPOSOCA | RURAL | 102S1100491764.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38156 | 38156 | 37838 | 37838 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161705 |  |  |  | PY 1203 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | EL SAUCE | RURAL | 102S1100491765.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40072 | 40072 | 39754 | 39754 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161706 |  |  |  | PY 1204 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | PALMARILLO | RURAL | 102S1100491794.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161707 |  |  |  | PY 252 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492025.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 15104 | 15104 | 82.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL SERRANO,YA QUE NO SE ENCONTRO EN EL SISTEMA Y SE ANOTÓ COMO COBERTURA MUNICIPAL.
161708 |  |  |  | PY 460 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CHANCARRO | 77-ISLA | EL CHANCARRO | RURAL | 102S1100492219.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14762 | 14762 | 14467 | 14467 | 98% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161709 |  |  |  | PY 462 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | SAN NICOLÁS ZACAPEXCO | RURAL | 102S1100492220.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15374 | 15374 | 7821 | 7821 | 50.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161710 |  |  |  | PY 849 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | LA GUADALUPE | RURAL | 102S1100491692.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161711 |  |  |  | PY 850 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PREDIO SAN NICOLAS | 77-ISLA | SAN NICOLÁS ZACAPEXCO | RURAL | 102S1100491708.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161712 |  |  |  | PY 852 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1 PARA USO AGRÍCOLA | 77-ISLA | SAN NICOLÁS ZACAPEXCO | RURAL | 102S1100491712.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161713 |  |  |  | PY 1028 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | IXHUACÁN DE LOS REYES | URBANO | 102S1100492674.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53043 | 53043 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161714 |  |  |  | PY 1265 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | EL TIZAL | RURAL | 102S1100491696.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161715 |  |  |  | PY 194 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 102S1100492117.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37500 | 37500 | 32173 | 32173 | 85.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161716 |  |  |  | PY 848 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 84-IXMATLAHUACAN | EL JOBO (RINCÓN BONITO) | RURAL | 102S1100491699.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161717 |  |  |  | PY 1268 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 85-IXTACZOQUITLÁN | EJIDO CUAUTLAPAN | RURAL | 102S1100491716.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161718 |  |  |  | PY 1107 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 86-JALACINGO | ORILLA DEL MONTE | RURAL | 102S1100491406.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34289 | 34289 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161719 |  |  |  | PY 1313 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL TELEBACHILLERATO MOCTEZUMA, CLAVE 30ETH0957O | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080394113.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10572 | 10572 | 6297 | 6297 | 59.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161720 |  |  |  | PY 1325 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080394210.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25457 | 25457 | 7637 | 7637 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161721 |  |  |  | PY 1337 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL TELEBACHILLERATO INDEPENDENCIA CLAVE 30ETH0958N | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080394225.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12174 | 12174 | 7657 | 7657 | 62.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161722 |  |  |  | PY 806 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE USBI XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 112S1700191046.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 988500 | 988500 | 98.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161723 |  |  |  | PY 812 APORTACIÓN AL FIDESUR PARA LA ELABORACIÓN DE 4 ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 112S1700191108.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 4 | 4 | 100%
161724 |  |  |  | PY 1263 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 88-JALCOMULCO | JALCOMULCO | URBANO | 102S1100491738.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161725 |  |  |  | PY 426 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL MAMEY | 88-JALCOMULCO | JALCOMULCO | RURAL | 102S1100492232.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10966 | 10966 | 7099 | 7099 | 64.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161726 |  |  |  | PY 755 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JÁLTIPAN - LOMAS DE TACAMICHAPA DEL KM. 5+500 AL KM. 10+200, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 89-JÁLTIPAN | LAS LOMAS DE TACAMICHAPAN | RURAL | 112S1700192003.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 152542 | 152542 | 137200 | 137200 | 89.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161782 |  |  |  | PY 790 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL PENAL DE JAMAPA DEL KM. 0+000 AL 937.7 SOBRE EL CAMINO A LA LAJILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 90-JAMAPA | JAMAPA | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34783 | 34783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
161783 |  |  |  | PY 1018 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 91-JESÚS CARRANZA | JESÚS CARRANZA | URBANO | 102S1100492678.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14894 | 14894 | 4450 | 4450 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161784 |  |  |  | PY 1092 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 93-JILOTEPEC | PIEDRA DE AGUA | RURAL | 102S1100491407.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39220 | 39220 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
161785 |  |  |  | PY 494 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 93-JILOTEPEC | PIEDRA DE AGUA | RURAL | 102S1100492173.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4476 | 4476 | 89.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161786 |  |  |  | PY 1030 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 102S1100492675.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69558 | 69558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
161787 |  |  |  | PY 1205 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491410.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34014 | 34014 | 33696 | 33696 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: VARA ALTA
161788 |  |  |  | PY 1206 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL ZAPOTE | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | EL ZAPOTE | RURAL | 102S1100491411.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34444 | 34444 | 34126 | 34126 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161789 |  |  |  | PY 1207 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL NOPAL | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 102S1100491412.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41701 | 41701 | 41383 | 41383 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161790 |  |  |  | PY 1208 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN NOPALAPAN | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | NOPALAPAN | RURAL | 102S1100491413.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161791 |  |  |  | PY 1209 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MARSELLA 2 | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | MARSELLA | RURAL | 102S1100491414.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32772 | 32772 | 32454 | 32454 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161792 |  |  |  | PY 1210 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | EL TULAR | RURAL | 102S1100491767.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34014 | 34014 | 33696 | 33696 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161793 |  |  |  | PY 1211 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 102S1100491768.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41701 | 41701 | 41383 | 41383 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161794 |  |  |  | PY 1212 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | LA CAÑADA | RURAL | 102S1100491769.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161795 |  |  |  | PY 1213 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | LOS TIGRES | RURAL | 102S1100491409.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24473 | 24473 | 24155 | 24155 | 98.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
161796 |  |  |  | PY 256 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 102S1100492027.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18388 | 18388 | 18347 | 18347 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161797 |  |  |  | PY 615 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 102S1100492174.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4477 | 4477 | 89.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161798 |  |  |  | PY 617 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOC. COOP. SAN ANTONIO (TORTILLA MANTECA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | SAN ANTONIO | RURAL | 102S1100492175.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3622 | 3622 | 90.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
161799 |  |  |  | PY 851 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | LOS DOMÍNGUEZ | RURAL | 102S1100491710.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161800 |  |  |  | PY 853 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EL APOSTOL | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | LOS ROMANES | RURAL | 102S1100491734.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
161801 |  |  |  | PY 1214 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA USO AGRÍCOLA | 97-LERDO DE TEJADA | LERDO DE TEJADA | URBANO | 102S1100491749.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 73530 | 73530 | 73212 | 73212 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153320 |  |  |  | PY 1046 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO | RURAL | 102S1100492686.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3478 | 3478 | 3169 | 3169 | 91.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153321 |  |  |  | PY 1217 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491418.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27052 | 27052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: CERRO PELÓN
153322 |  |  |  | PY 1218 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | ÚRSULO GALVÁN | RURAL | 102S1100491419.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23618 | 23618 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153323 |  |  |  | PY 1219 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 102S1100491771.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26618 | 26618 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153324 |  |  |  | PY 138 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEGUNDA ETAPA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA | RURAL | 102S1100492241.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10485 | 10485 | 10485 | 10485 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153325 |  |  |  | PY 204 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA | RURAL | 102S1100492102.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250 | 33250 | 33160 | 33160 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153326 |  |  |  | PY 208 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO | RURAL | 102S1100492104.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250 | 33250 | 9675 | 9675 | 29.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153327 |  |  |  | PY 258 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA | RURAL | 102S1100492028.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17061 | 17061 | 15478 | 15478 | 90.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153328 |  |  |  | PY 260 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | TENENEXPAN | RURAL | 102S1100492030.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8191 | 8191 | 5587 | 5587 | 68.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153329 |  |  |  | PY 348 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUÁREZ (SANTA ANA) | RURAL | 102S1100492029.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19712 | 19712 | 5986 | 5986 | 30.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153330 |  |  |  | PY 549 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN DIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO | RURAL | 102S1100492258.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1676 | 1676 | 99.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153331 |  |  |  | PY 551 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLÍS | RURAL | 102S1100492259.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1669 | 1669 | 98.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153332 |  |  |  | PY 140 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492245.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77281 | 77281 | 77281 | 77281 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153333 |  |  |  | PY 553 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MANTEROLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 102S1100492260.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1857 | 1857 | 1826 | 1826 | 98.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTA OBRA SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD MARTINEZ DE LA TORRE, PORQUE EN EL SISTEME NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: MANTEROLA.
153334 |  |  |  | PY 798 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TEZIUTLÁN-NAUTLA | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191047.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1479000 | 1479000 | 98.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EN ESTE PROYECTO SE INCLUYE COMO LOCALIDAD VARIAS LAS LOCALIDADES DE TEZIUTLÁN Y NAUTLA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153335 |  |  |  | PY 988 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CENTRO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PIMIENTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 103-MECATLÁN | MECATLÁN | URBANO | 102S1100492748.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8205 | 8205 | 2431 | 2431 | 29.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153336 |  |  |  | PY 799 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE IXHUAPAN DE 30 MTS, UBICADO EN EL KM 2+100 | 104-MECAYAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191058.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19.
153337 |  |  |  | PY 1230 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL FAISAN | 105-MEDELLÍN | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL | 102S1100491421.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153338 |  |  |  | PY 1231 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN PASO DEL TORO | 105-MEDELLÍN | PASO DEL TORO | URBANO | 102S1100491422.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153339 |  |  |  | PY 1255 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LAGUNA (RAYA EL PALMAR) | 105-MEDELLÍN | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL | 102S1100491420.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153340 |  |  |  | PY 1256 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 105-MEDELLÍN | MORENO SECO | RURAL | 102S1100491772.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153341 |  |  |  | PY 1275 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO SAN MARTIN DE CECILIA, S.P.R. DE R.L. | 105-MEDELLÍN | LA CANDELARIA | RURAL | 102S1100491705.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
153342 |  |  |  | PY 1276 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 105-MEDELLÍN | SAN RAMÓN | RURAL | 102S1100491711.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153343 |  |  |  | PY 1277 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EJIDO PASO CHOCOLATE, ANEXO CELAYA | 105-MEDELLÍN | CELAYA | RURAL | 102S1100491717.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153344 |  |  |  | PY 1278 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 105-MEDELLÍN | RANCHO TETE | RURAL | 102S1100491719.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153345 |  |  |  | PY 262 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 105-MEDELLÍN | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL | 102S1100492031.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 19130 | 19130 | 91.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153346 |  |  |  | PY 555 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO COPITAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 105-MEDELLÍN | EL COPITAL | RURAL | 102S1100492261.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1652 | 1652 | 97.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153347 |  |  |  | PY 621 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 105-MEDELLÍN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 102S1100492177.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3292 | 3292 | 2784 | 2784 | 84.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153242 |  |  |  | PY 998 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 105-MEDELLÍN | LA CANDELARIA | RURAL | 102S1100492590.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9578 | 9578 | 6217 | 6217 | 64.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153243 |  |  |  | PY 759 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVO ATOYAC - FERNANDO LÓPEZ ARIAS (TRAMOS AISLADOS), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 108-MINATITLÁN | NUEVO ATOYAC | RURAL | 112C8080190193.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67797 | 67797 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153244 |  |  |  | PY 761 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. DEL CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS-LAS FLORES-LA MICHOACANA-TERCUANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (TRAM. AISL.) EL GASTO INDIRECTO NO ES MÁS DEL 2% DEL COSTO | 108-MINATITLÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 112C8080190196.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25424 | 25424 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LAS LOCALIDADES SON TERCUANAPA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS
153245 |  |  |  | PY 769 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PAZ - ADALBERTO TEJEDA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000; LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 108-MINATITLÁN | ADALBERTO TEJEDA | RURAL | 112S1700192011.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67797 | 67797 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA PAZ.
153246 |  |  |  | PY 771 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVOS CAZONES - NUEVO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 108-MINATITLÁN | NUEVO CAZONES DE HERRERA | RURAL | 112S1700192009.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 101695 | 101695 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, INCLUYE LA LOCALIDAD DE NUEVO ATOYAC.
153247 |  |  |  | PY 777 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL - CHIFLIDO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 108-MINATITLÁN | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 112S1700192008.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 84746 | 84746 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, INCLUYE LA LOCALIDAD DE CHIFLIDO.
153248 |  |  |  | PY 800 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MATLATLACOYA-ZACALOMA, DEL KM 6+000 AL KM 9+220 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191053.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. EN ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA LOCALIDAD DE MATLATLACOYA.
153249 |  |  |  | PY 1012 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA)., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 112-NAOLINCO | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 102S1100492679.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23924 | 23924 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153250 |  |  |  | PY 1109 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 112-NAOLINCO | CERRO DEL LEÓN | RURAL | 102S1100491423.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153251 |  |  |  | PY 1260 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CAÑALES | 112-NAOLINCO | LAS HALDAS | RURAL | 102S1100491709.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153252 |  |  |  | PY 496 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA PASADITA | 112-NAOLINCO | CERRO DEL LEÓN | RURAL | 102S1100492178.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2988 | 2988 | 877 | 877 | 29.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153253 |  |  |  | PY 1050 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 114-NAUTLA | JICALTEPEC | RURAL | 102S1100492583.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9278 | 9278 | 9217 | 9217 | 99.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153254 |  |  |  | PY 1169 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 114-NAUTLA | JICALTEPEC | RURAL | 102S1100491424.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153255 |  |  |  | PY 1170 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO | 114-NAUTLA | LA MARTINICA | RURAL | 102S1100491425.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21000 | 21000 | 20682 | 20682 | 98.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153256 |  |  |  | PY 1269 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 114-NAUTLA | CERRO DOS HERMANOS | RURAL | 102S1100491728.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153257 |  |  |  | PY 468 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA VIVEROS CUBA-MÉXICO DE PLANTAS CERTIFICADAS, SC | 114-NAUTLA | EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES) | RURAL | 102S1100492223.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8715 | 8715 | 5027 | 5027 | 57.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153258 |  |  |  | PY 264 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 115-NOGALES | NOGALES | URBANO | 102S1100492032.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 8025 | 8025 | 38.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTA OBRA SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD NOGALES, POR QUE NO APARECE LA CAMPESINA EL MIRADOR. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153259 |  |  |  | PY 028 GASTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO E INSTALACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN XÚCHILES | 117-OMEALCA | XÚCHILES | RURAL | 102S1100492109.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 132422 | 132422 | 108632 | 108632 | 82% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. ESTE PROYECTO VINCULA LOS SIGUIENTES NÚMERO DE OBRA: 102S1100492109.09, 102S1100492240.09 Y 102S1100492582.09
153260 |  |  |  | PY 056 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "LA BENDICION DE RIO MORENO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 117-OMEALCA | RÍO MORENO | RURAL | 102S1100492304.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153261 |  |  |  | PY 1038 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EDUARDO MACEDO,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA | RURAL | 102S1100492599.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8695 | 8695 | 8660 | 8660 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153262 |  |  |  | PY 1145 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA ESFUERZO Y PROGRESO CRUZ TETELA | 117-OMEALCA | CRUZ TETELA | RURAL | 102S1100491426.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42548 | 42548 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153263 |  |  |  | PY 1146 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO NO 2 EL MANGAL | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 102S1100491773.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42548 | 42548 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153264 |  |  |  | PY 150 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | RÍO MORENO | RURAL | 102S1100492183.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153265 |  |  |  | PY 168 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AGUA TURQUEZA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE | RURAL | 102S1100492105.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250 | 33250 | 31999 | 31999 | 96.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153266 |  |  |  | PY 170 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | PARADA EL PEINECILLO | RURAL | 102S1100492106.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250 | 33250 | 31999 | 31999 | 96.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA DEL PEINECILLO.
153267 |  |  |  | PY 172 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA | RURAL | 102S1100492112.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 35890 | 35890 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153268 |  |  |  | PY 174 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LA BALSA AGUA MARINA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | LA BALSA | RURAL | 102S1100492107.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34300 | 34300 | 22230 | 22230 | 64.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153269 |  |  |  | PY 176 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PARAISO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 102S1100492108.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34300 | 34300 | 33003 | 33003 | 96.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153270 |  |  |  | PY 266 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 117-OMEALCA | OMEALCA | URBANO | 102S1100492040.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20782 | 20782 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153271 |  |  |  | PY 350 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 117-OMEALCA | BALSA LARGA | RURAL | 102S1100492033.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16930 | 16930 | 16895 | 16895 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153272 |  |  |  | PY 352 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO III | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS | RURAL | 102S1100492034.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 14782 | 14782 | 70.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153273 |  |  |  | PY 354 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS | RURAL | 102S1100492035.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 11196 | 11196 | 53.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153274 |  |  |  | PY 356 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS | RURAL | 102S1100492036.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 19130 | 19130 | 91.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153275 |  |  |  | PY 358 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO POZO IV | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS | RURAL | 102S1100492037.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 19478 | 19478 | 93.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153276 |  |  |  | PY 360 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE | RURAL | 102S1100492038.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 12786 | 12786 | 61.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153277 |  |  |  | PY 362 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO POZO II | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE | RURAL | 102S1100492039.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 12043 | 12043 | 57.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153278 |  |  |  | PY 364 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 102S1100492041.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20765 | 20765 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153279 |  |  |  | PY 366 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | LAS PALMAS | RURAL | 102S1100492042.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14746 | 14746 | 14608 | 14608 | 99.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153280 |  |  |  | PY 498 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | BALSA LARGA | RURAL | 102S1100492179.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 4222 | 4222 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153281 |  |  |  | PY 500 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE | RURAL | 102S1100492180.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153282 |  |  |  | PY 502 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | OMEALCA | URBANO | 102S1100492181.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153283 |  |  |  | PY 504 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | PASO CARRILLO | RURAL | 102S1100492182.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153284 |  |  |  | PY 506 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | RÍO MORENO | RURAL | 102S1100492189.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153285 |  |  |  | PY 508 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | LA BALSA | RURAL | 102S1100492184.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 4222 | 4222 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153286 |  |  |  | PY 510 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 117-OMEALCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492185.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 4222 | 4222 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: LA HIGUERA.
153287 |  |  |  | PY 512 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 102S1100492186.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153288 |  |  |  | PY 514 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | PALMA SOLA | RURAL | 102S1100492187.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153289 |  |  |  | PY 516 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100492188.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3632 | 3632 | 84.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153290 |  |  |  | PY 520 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA | RURAL | 102S1100492190.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 4222 | 4222 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153291 |  |  |  | PY 559 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA TENATITO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 102S1100492263.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1666 | 1666 | 98.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153356 |  |  |  | PY 561 GASTOS DE SUPERVISIÓN LA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOMA MULATO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 117-OMEALCA | LOMA MULATO | RURAL | 102S1100492264.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2532 | 2532 | 1494 | 1494 | 59% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153357 |  |  |  | PY 724 ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TENEJAPAN DE MATA - LOS ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+996 | 117-OMEALCA | TENEJÁPAM DE MATA | RURAL | 112S1400191037.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 163990 | 163990 | 163990 | 163990 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LAS LOC. BENEFICIADAS SON TENEJAPAN DE MATA Y LOS ANGELES
153359 |  |  |  | PY 058 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTATIL "RIEGO LOPEZ ZAMORA 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | PASO REAL | RURAL | 102S1100492305.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11860 | 11860 | 11860 | 11860 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153360 |  |  |  | PY 1016 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA)., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 102S1100492681.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42966 | 42966 | 12856 | 12856 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153361 |  |  |  | PY 1032 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MÚLTIPLES 2A. ETAPA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 102S1100492596.09 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18862 | 18862 | 5541 | 5541 | 29.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. ESTE PROYECTO VINCULA LOS SIGUIENTES NÚMERO DE OBRA:102S1100492684.09 Y 102S1100492596.09
153362 |  |  |  | PY 1264 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 102S1100491739.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153363 |  |  |  | PY 801 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJAPAN-EL MANGAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | 122-PAJAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191052.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19.
153364 |  |  |  | PY 060 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "ALTO EL OJITE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | ALTO DEL OJITE | RURAL | 102S1100492306.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27992 | 27992 | 27992 | 27992 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153365 |  |  |  | PY 062 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LOS CANALES", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | ALTO DEL OJITE | RURAL | 102S1100492307.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17896 | 17896 | 14896 | 14896 | 83.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153366 |  |  |  | PY 064 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL Y CON CAÑON VIAJERO "EL CARACOL", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% | 123-PÁNUCO | CALENTADORES | RURAL | 102S1100492309.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12416 | 12416 | 12416 | 12416 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153367 |  |  |  | PY 066 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "TIERRA AMARILLA 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | EJIDO AQUILES SERDÁN | RURAL | 102S1100492308.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11695 | 11695 | 11695 | 11695 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153368 |  |  |  | PY 068 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "ISMAEL VILLANUEVA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | EJIDO AQUILES SERDÁN | RURAL | 102S1100492310.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11782 | 11782 | 11782 | 11782 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153369 |  |  |  | PY 070 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL AVENTADO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | AGUACATE | RURAL | 102S1100492311.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3215 | 3215 | 3215 | 3215 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153370 |  |  |  | PY 072 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTATIL "LOS BALDERAS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | AGUACATE | RURAL | 102S1100492312.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12934 | 12934 | 12934 | 12934 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153371 |  |  |  | PY 074 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "MIRADORES 3", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | AGUACATE | RURAL | 102S1100492313.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153372 |  |  |  | PY 076 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL LOS MIRADORES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO | 123-PÁNUCO | MIRADORES | RURAL | 102S1100492314.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10790 | 10790 | 10790 | 10790 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153373 |  |  |  | PY 078 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL ENTUSIASTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | MIRAVEGAS | RURAL | 102S1100492315.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153374 |  |  |  | PY 080 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTATIL "EL EMPUJE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | MIRAVEGAS | RURAL | 102S1100492316.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11072 | 11072 | 11072 | 11072 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153375 |  |  |  | PY 082 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "CARGADERO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PALMAS REALES | RURAL | 102S1100492317.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153376 |  |  |  | PY 084 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "AZTLAN", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PALMAS REALES | RURAL | 102S1100492318.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7831 | 7831 | 7831 | 7831 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153377 |  |  |  | PY 086 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "PALMAS REALES 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE OBRA | 123-PÁNUCO | PALMAS REALES | RURAL | 102S1100492319.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29777 | 29777 | 29777 | 29777 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153378 |  |  |  | PY 088 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA DISCORDIA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PERIQUILLO | RURAL | 102S1100492320.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17234 | 17234 | 17234 | 17234 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153379 |  |  |  | PY 090 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL ROBALO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PERIQUILLO | RURAL | 102S1100492321.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153380 |  |  |  | PY 092 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "MIRAVEGAS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PERIQUILLO | RURAL | 102S1100492322.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19256 | 19256 | 19256 | 19256 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153381 |  |  |  | PY 094 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTATIL "LA ALMEJA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PERIQUILLO | RURAL | 102S1100492323.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5117 | 5117 | 5117 | 5117 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153382 |  |  |  | PY 096 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA UNION", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PERIQUILLO | RURAL | 102S1100492324.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20472 | 20472 | 20472 | 20472 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153383 |  |  |  | PY 098 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL ENTRONQUE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | PUNTA ARENA | RURAL | 102S1100492325.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25401 | 25401 | 25401 | 25401 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153384 |  |  |  | PY 100 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LOS TALEGONES", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | REVENTADERO | RURAL | 102S1100492326.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153385 |  |  |  | PY 102 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL ALAMO III", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | REVENTADERO | RURAL | 102S1100492327.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153386 |  |  |  | PY 1034 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 123-PÁNUCO | CAMALOTE | RURAL | 102S1100492597.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17391 | 17391 | 10036 | 10036 | 57.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153387 |  |  |  | PY 104 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "SAN FRANCISCO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | REVENTADERO | RURAL | 102S1100492328.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15622 | 15622 | 15622 | 15622 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153388 |  |  |  | PY 106 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "SALVASUCHIL 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | TAMPACAS | RURAL | 102S1100492329.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10467 | 10467 | 10467 | 10467 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153389 |  |  |  | PY 108 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "BARBERENA 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | TAMPACAS | RURAL | 102S1100492330.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153390 |  |  |  | PY 110 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "JABONCILLOS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PÁNUCO | TAMPUCHE | RURAL | 102S1100492331.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8985 | 8985 | 8985 | 8985 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153391 |  |  |  | PY 144 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | EL REMANSO HUASTECO | RURAL | 102S1100492246.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34951 | 34951 | 32505 | 32505 | 93% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153392 |  |  |  | PY 597 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL GUAYALEJO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | GUAYALEJO | URBANO | 102S1100492156.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13860 | 13860 | 12180 | 12180 | 87.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153393 |  |  |  | PY 697 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PÁNUCO | OVIEDO | RURAL | 102S1100492113.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153394 |  |  |  | PY 1060 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACION DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 125-PASO DEL MACHO | CHIQUIHUITE | RURAL | 102S1100492158.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43732 | 43732 | 31765 | 31765 | 72.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153395 |  |  |  | PY 112 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "PASO NARANJO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 125-PASO DEL MACHO | EL BRINCO | RURAL | 102S1100492332.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11790 | 11790 | 11790 | 11790 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153396 |  |  |  | PY 114 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "LA PITAHAYA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 125-PASO DEL MACHO | LA PITAHAYA | RURAL | 102S1100492333.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11880 | 11880 | 11880 | 11880 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153397 |  |  |  | PY 1147 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | EL BRINCO | RURAL | 102S1100491431.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40733 | 40733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153398 |  |  |  | PY 1148 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN MATA BORREGO | 125-PASO DEL MACHO | MATA BORREGO (PASO GAVILÁN) | RURAL | 102S1100491432.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42853 | 42853 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153399 |  |  |  | PY 1149 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN PASO HILAMA 1 | 125-PASO DEL MACHO | PASO ILAMA | RURAL | 102S1100491433.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56894 | 56894 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153400 |  |  |  | PY 1150 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491434.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD QUE ES: HUAYACAN
153401 |  |  |  | PY 1151 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA ESLABON | 125-PASO DEL MACHO | MATA ESLAVÓN | RURAL | 102S1100491435.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153402 |  |  |  | PY 1152 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE | RURAL | 102S1100491436.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35041 | 35041 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153403 |  |  |  | PY 1153 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO MORÓN | RURAL | 102S1100491437.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153404 |  |  |  | PY 1154 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO FRIJOL | RURAL | 102S1100491775.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40733 | 40733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153405 |  |  |  | PY 270 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS | RURAL | 102S1100492046.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 19360 | 19360 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153415 |  |  |  | PY 274 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I, LOS GASOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL | 102S1100492048.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 19376 | 19376 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153416 |  |  |  | PY 368 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | KILÓMETRO 3.44 | RURAL | 102S1100492044.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17269 | 17269 | 17217 | 17217 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153417 |  |  |  | PY 370 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO | URBANO | 102S1100492047.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 18659 | 18659 | 89.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153418 |  |  |  | PY 372 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL | 102S1100492049.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20695 | 20695 | 99.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153419 |  |  |  | PY 374 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO III | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL | 102S1100492050.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20086 | 20086 | 96.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153420 |  |  |  | PY 376 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ BALSA CAMARÓN (LA COLMENA) | RURAL | 102S1100492052.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20869 | 20869 | 20765 | 20765 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153421 |  |  |  | PY 398 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ BALSA CAMARÓN (LA COLMENA) | RURAL | 102S1100492275.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20325 | 20325 | 17424 | 17424 | 85.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153422 |  |  |  | PY 400 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | MAZAPA | RURAL | 102S1100492276.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20174 | 20174 | 18025 | 18025 | 89.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153423 |  |  |  | PY 402 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | COLONIA EL PARAÍSO (EJIDO PASO DEL MACHO) | RURAL | 102S1100492277.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15526 | 15526 | 13310 | 13310 | 85.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153424 |  |  |  | PY 406 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | LA LAGUNA | RURAL | 102S1100492279.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19731 | 19731 | 19704 | 19704 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153425 |  |  |  | PY 408 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILÁN | RURAL | 102S1100492280.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18309 | 18309 | 18278 | 18278 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153426 |  |  |  | PY 410 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL | 102S1100492281.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10861 | 10861 | 9682 | 9682 | 89.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153427 |  |  |  | PY 412 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ | RURAL | 102S1100492282.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13721 | 13721 | 13692 | 13692 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153428 |  |  |  | PY 414 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILÁN | RURAL | 102S1100492283.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29162 | 29162 | 29130 | 29130 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153429 |  |  |  | PY 518 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO MORÓN | RURAL | 102S1100492195.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4566 | 4566 | 91.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153430 |  |  |  | PY 524 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE | RURAL | 102S1100492192.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4529 | 4529 | 90.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153431 |  |  |  | PY 526 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA DE VARAS I | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS | RURAL | 102S1100492193.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4482 | 4482 | 89.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153432 |  |  |  | PY 528 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO | RURAL | 102S1100492194.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4566 | 4566 | 91.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153433 |  |  |  | PY 601 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 125-PASO DEL MACHO | CHIQUIHUITE | RURAL | 102S1100492158.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43731 | 43731 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153434 |  |  |  | PY 1008 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 126-PASO DE OVEJAS | PUENTE JULA | RURAL | 102S1100492594.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12173 | 12173 | 11652 | 11652 | 95.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153435 |  |  |  | PY 1066 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO. | 126-PASO DE OVEJAS | RANCHO NUEVO | RURAL | 102S1100492122.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15906 | 15906 | 13637 | 13637 | 85.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153436 |  |  |  | PY 1072 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN. | 126-PASO DE OVEJAS | LA LOMA DEL MANGO (LA LOMA DE LOS MORALES) | RURAL | 102S1100492743.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48000 | 48000 | 47920 | 47920 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153437 |  |  |  | PY 1220 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZÓNICA | RURAL | 102S1100491428.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153438 |  |  |  | PY 1221 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LOS PLATANARES | 126-PASO DE OVEJAS | BANDERA DE JUÁREZ | RURAL | 102S1100491429.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41812 | 41812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153439 |  |  |  | PY 1232 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 126-PASO DE OVEJAS | LOMA FINA (LOMA PELONA) | RURAL | 102S1100491774.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41812 | 41812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153440 |  |  |  | PY 1233 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA MATEO 2 | 126-PASO DE OVEJAS | MATA MATEO | RURAL | 102S1100491430.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153441 |  |  |  | PY 1300 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE VIVERO TOLOME | 126-PASO DE OVEJAS | TOLOME | URBANO | 102S1100492595.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3478 | 3478 | 1033 | 1033 | 29.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153442 |  |  |  | PY 146 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 126-PASO DE OVEJAS | GUAYABAL | RURAL | 102S1100492243.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50873 | 50873 | 50873 | 50873 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153443 |  |  |  | PY 268 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 126-PASO DE OVEJAS | EL TEJÓN | RURAL | 102S1100492043.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18866 | 18866 | 18817 | 18817 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153444 |  |  |  | PY 522 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZÓNICA | RURAL | 102S1100492191.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3869 | 3869 | 89.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153445 |  |  |  | PY 563 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO POZO TLALOC, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS | URBANO | 102S1100492265.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3376 | 3376 | 3339 | 3339 | 98.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153446 |  |  |  | PY 599 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 126-PASO DE OVEJAS | GUAYABAL | RURAL | 102S1100492157.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37514 | 37514 | 9786 | 9786 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153447 |  |  |  | PY 974 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS | URBANO | 102S1100492669.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000 | 8000 | 2390 | 2390 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153448 |  |  |  | PY 753 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METLAC (SEGUNDA ETAPA) DE 25 METROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 127-LA PERLA | LA PERLA | URBANO | 112S1700192005.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50847 | 50847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153449 |  |  |  | PY 1110 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | RANCHO EL PARAÍSO | RURAL | 102S1100491438.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153450 |  |  |  | PY 1111 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN GRUPO LOS PINOS | 128-PEROTE | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 102S1100491439.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153451 |  |  |  | PY 1112 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | SAN ISIDRO | RURAL | 102S1100491757.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27991 | 27991 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153452 |  |  |  | PY 1113 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 102S1100491444.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35779 | 35779 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153453 |  |  |  | PY 1114 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | RANCHO NUEVO | RURAL | 102S1100491776.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153454 |  |  |  | PY 1115 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | EL RIEGO | RURAL | 102S1100491777.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153455 |  |  |  | PY 1116 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 128-PEROTE | LA GLORIA | RURAL | 102S1100491440.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153456 |  |  |  | PY 1117 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN COOPERATIVA LA PRESA | 128-PEROTE | LA GLORIA | RURAL | 102S1100491441.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153457 |  |  |  | PY 1118 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA GLORIA 2 | 128-PEROTE | LA GLORIA | RURAL | 102S1100491442.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153458 |  |  |  | PY 1119 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL CARNERO | 128-PEROTE | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 102S1100491445.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153459 |  |  |  | PY 1120 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN SANTA GERTRUDIS | 128-PEROTE | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 102S1100491446.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153460 |  |  |  | PY 623 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA GLORIA LA ERA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 128-PEROTE | LA GLORIA | RURAL | 102S1100492196.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3348 | 3348 | 83.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153461 |  |  |  | PY 625 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 128-PEROTE | ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO) | RURAL | 102S1100492197.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3292 | 3292 | 3221 | 3221 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153462 |  |  |  | PY 627 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 128-PEROTE | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 102S1100492198.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3894 | 3894 | 97% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153463 |  |  |  | PY 629 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA XALTEPEC 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 128-PEROTE | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC) | RURAL | 102S1100492199.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4986 | 4986 | 4871 | 4871 | 97.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153464 |  |  |  | PY 641 GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 128-PEROTE | PEROTE | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15538 | 15538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 22. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153475 |  |  |  | PY 1108 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 132-LAS VIGAS DE RAMÍREZ | TEPETATES | RURAL | 102S1100491417.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153476 |  |  |  | PY 619 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 132-LAS VIGAS DE RAMÍREZ | TEPETATES | RURAL | 102S1100492176.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3646 | 3646 | 90.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153477 |  |  |  | PY 116 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA PUERTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 133-PUEBLO VIEJO | GONZÁLEZ ORTEGA | RURAL | 102S1100492334.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10968 | 10968 | 10968 | 10968 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153478 |  |  |  | PY 118 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "GONZÁLEZ ORTEGA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 133-PUEBLO VIEJO | GONZÁLEZ ORTEGA | RURAL | 102S1100492335.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11127 | 11127 | 11127 | 11127 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153479 |  |  |  | PY 120 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL RECREO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 133-PUEBLO VIEJO | VUELTA DEL BARCO | RURAL | 102S1100492337.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14664 | 14664 | 14664 | 14664 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153480 |  |  |  | PY 122 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA VUELTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 133-PUEBLO VIEJO | PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FÉ) | RURAL | 102S1100492336.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153481 |  |  |  | PY 1070 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO II | 134-PUENTE NACIONAL | TAMARINDO | RURAL | 102S1100492581.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29625 | 29625 | 27505 | 27505 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153482 |  |  |  | PY 1222 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491447.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51726 | 51726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LAS MESILLAS
153483 |  |  |  | PY 1223 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491448.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37499 | 37499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: EL LIMO
153484 |  |  |  | PY 1224 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN GRANJA HERMANOS MONTIEL SALDAÑA | 134-PUENTE NACIONAL | NARANJOS | RURAL | 102S1100491450.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153485 |  |  |  | PY 1225 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | MATA DE JOBO | RURAL | 102S1100491451.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21081 | 21081 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153486 |  |  |  | PY 1234 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | LA PALMILLA | RURAL | 102S1100491449.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153487 |  |  |  | PY 1235 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS | RURAL | 102S1100491452.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21934 | 21934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153488 |  |  |  | PY 1272 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | RINCÓN PANAL | RURAL | 102S1100491689.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153489 |  |  |  | PY 142 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 134-PUENTE NACIONAL | GUAYABALITO | RURAL | 102S1100492244.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48932 | 48932 | 12765 | 12765 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153490 |  |  |  | PY 158 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 134-PUENTE NACIONAL | LA PALMILLA | RURAL | 102S1100492201.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3650 | 3650 | 90.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153491 |  |  |  | PY 178 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PARAISO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS | RURAL | 102S1100492200.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3613 | 3613 | 90% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTE CONEJOS.
153492 |  |  |  | PY 278 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO | 134-PUENTE NACIONAL | ARROYO SECO | RURAL | 102S1100492053.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19130 | 19130 | 18226 | 18226 | 95.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153493 |  |  |  | PY 378 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | PASO MARIANO | RURAL | 102S1100492054.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16784 | 16784 | 16695 | 16695 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153494 |  |  |  | PY 380 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 134-PUENTE NACIONAL | SAN JOSÉ | RURAL | 102S1100492055.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16800 | 16800 | 14399 | 14399 | 85.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153495 |  |  |  | PY 565 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO ATILLERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS | RURAL | 102S1100492266.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 504 | 504 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153496 |  |  |  | PY 567 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN JOSÉ CHIPILA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 134-PUENTE NACIONAL | SAN JOSÉ CHIPILA | RURAL | 102S1100492267.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 844 | 844 | 817 | 817 | 96.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153497 |  |  |  | PY 280 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO | 135-RAFAEL DELGADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492056.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15713 | 15713 | 10734 | 10734 | 68.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN JUAN DEL RIO.
153498 |  |  |  | PY 1332 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ÁULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO CLAVE 30ETH0338F | 138-RÍO BLANCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080393378.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27732 | 27732 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | ESTA REGISTRADO CON LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO PERO NO FUE ENCONTRADA EN ESE MUNICIPIO. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153507 |  |  |  | PY 1068 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO. | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | RANCHO SAN ANTONIO | RURAL | 102S1100492584.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23794 | 23794 | 16285 | 16285 | 68.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153508 |  |  |  | PY 1172 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN ANTONIO DE PADUA | RURAL | 102S1100491453.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153509 |  |  |  | PY 282 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EJIDO FRANCISCO VILLA | RURAL | 102S1100492057.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10474 | 10474 | 10434 | 10434 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153510 |  |  |  | PY 757 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. DEL CAM. PARAÍSO - PORVENIR - EL POZOLE - SAN SEBASTIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 (TRAM.S AISL.); LOS GAST. IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EL PARAÍSO | RURAL | 112C8080190197.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50847 | 50847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LAS LOCALIDADES SON SAN SEBASTIAN, EL PARAISO, PORVENIR Y EL POZOLE. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153511 |  |  |  | PY 763 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL OCHENTA - SAN JOSÉ - LAGUNA DEL BELLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 ; LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN JUAN EVANGELISTA | URBANO | 112C8080190199.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33898 | 33898 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTE GASTO DE SUPERVISIÓN SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE EL OCHENTA Y OCHO Y LAGUNA DEL BELLACO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153512 |  |  |  | PY 767 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CAUDALOSA - TIZAMAR - EJIDO MIGUEL ALEMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 ; LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA CAUDALOSA | RURAL | 112C8080190198.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33898 | 33898 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 21 EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO,INCLUYE LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL ALEMÁN.
153513 |  |  |  | PY 1129 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO CAP/CEMPI | 143-SANTIAGO TUXTLA | PIXIXIAPAN | RURAL | 102S1100491454.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43592 | 43592 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153514 |  |  |  | PY 198 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%DEL COSTO DE LA OBRA | 143-SANTIAGO TUXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492129.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29750 | 29750 | 8892 | 8892 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD ES "SAN PABLO"
153515 |  |  |  | PY 1024 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 144-SAYULA DE ALEMÁN | SAYULA DE ALEMÁN | URBANO | 102S1100492683.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32120 | 32120 | 9614 | 9614 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153516 |  |  |  | PY 284 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 144-SAYULA DE ALEMÁN | CRUZ DEL MILAGRO | RURAL | 102S1100492058.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19103 | 19103 | 19043 | 19043 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153517 |  |  |  | PY 723 ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUILERA - EL JUILE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+954 | 144-SAYULA DE ALEMÁN | AGUILERA | URBANO | 112S1400191036.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350750 | 350750 | 350750 | 350750 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LAS LOC. BENEFICIADAS SON AGUILERA Y EL JUILE
153518 |  |  |  | PY 1236 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO TEPETATES | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | TEPETATES | RURAL | 102S1100491455.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153519 |  |  |  | PY 1237 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LOS GUAJITOS | RURAL | 102S1100491456.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27983 | 27983 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153520 |  |  |  | PY 1238 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA BURRERA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LA BURRERA | RURAL | 102S1100491457.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 77450 | 77450 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153521 |  |  |  | PY 1239 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO SANTA ROSA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SANTA ROSA | RURAL | 102S1100491458.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46653 | 46653 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153522 |  |  |  | PY 1240 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | EL IZOTE | RURAL | 102S1100491778.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45479 | 45479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153523 |  |  |  | PY 1281 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO 1 | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 102S1100491740.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153529 |  |  |  | PY 1282 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO II | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 102S1100491741.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153530 |  |  |  | PY 184 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | EL DIAMANTE | RURAL | 102S1100492130.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24500 | 24500 | 17568 | 17568 | 71.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153531 |  |  |  | PY 186 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492131.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19250 | 19250 | 18509 | 18509 | 96.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD ES EL JICARO
153532 |  |  |  | PY 188 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO SOLANO (EJIDO MIRADOR Y ANEXOS) | RURAL | 102S1100492133.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17500 | 17500 | 17420 | 17420 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153533 |  |  |  | PY 286 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | CERRO DE LEÓN (MUNDO RARO) | RURAL | 102S1100492059.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19130 | 19130 | 13043 | 13043 | 68.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153534 |  |  |  | PY 288 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO LAGARTO | RURAL | 102S1100492062.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17374 | 17374 | 17321 | 17321 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153535 |  |  |  | PY 290 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | TAMARINDO UNO (TAMARINDO DE CONRADO) | RURAL | 102S1100492060.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18537 | 18537 | 18486 | 18486 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153536 |  |  |  | PY 292 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR | RURAL | 102S1100492065.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 18226 | 18226 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153537 |  |  |  | PY 382 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LA ORIENTAL | RURAL | 102S1100492061.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13424 | 13424 | 13391 | 13391 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153538 |  |  |  | PY 384 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO MARÍA HERNÁNDEZ | RURAL | 102S1100492063.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16153 | 16153 | 10476 | 10476 | 64.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153539 |  |  |  | PY 386 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SANTA ROSA | RURAL | 102S1100492064.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19588 | 19588 | 19565 | 19565 | 99.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153540 |  |  |  | PY 569 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO ACHOTE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO ACHOTE | RURAL | 102S1100492268.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1667 | 1667 | 98.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153541 |  |  |  | PY 571 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA CONEJO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | MATA CONEJO | RURAL | 102S1100492269.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1674 | 1674 | 99.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153542 |  |  |  | PY 990 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECALIBRACION DE RED ELÉCTRICA TRONCAL PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR | RURAL | 102S1100492685.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21034 | 21034 | 19489 | 19489 | 92.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153549 |  |  |  | PY 802 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTANZUELA-SAN LORENZO, DEL KM 0+000 -12+000 | 155-TANTOYUCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191054.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y SAN LORENZO.
153560 |  |  |  | PY 1121 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD DE PRODUCTORES DEL EJIDO AGUA NACIDA | 160-TEMAPACHE | ÁLAMO | URBANO | 102S1100491357.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153561 |  |  |  | PY 1122 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 160-TEMAPACHE | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL | 102S1100491358.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44191 | 44191 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153562 |  |  |  | PY 1123 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CAMELIA 2 | 160-TEMAPACHE | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL | 102S1100491359.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153563 |  |  |  | PY 1124 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN CAMELIA 3 | 160-TEMAPACHE | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL | 102S1100491361.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153564 |  |  |  | PY 1125 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 160-TEMAPACHE | OJITAL CIRUELO | RURAL | 102S1100491362.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39793 | 39793 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153565 |  |  |  | PY 1126 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 160-TEMAPACHE | RAUDAL NUEVO | RURAL | 102S1100491363.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26266 | 26266 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153566 |  |  |  | PY 1127 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PASO REAL | 160-TEMAPACHE | SAN MIGUEL | RURAL | 102S1100491364.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44818 | 44818 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153567 |  |  |  | PY 1128 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 160-TEMAPACHE | ÁLAMO | URBANO | 102S1100491761.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44818 | 44818 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153568 |  |  |  | PY 200 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 160-TEMAPACHE | AGUA NACIDA | RURAL | 102S1100492110.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20800 | 20800 | 17819 | 17819 | 85.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153569 |  |  |  | PY 202 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 160-TEMAPACHE | EL XÚCHITL | RURAL | 102S1100492085.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31410 | 31410 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153570 |  |  |  | PY 1036 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 161-TEMPOAL | SANTA CRUZ | RURAL | 102S1100492598.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17391 | 17391 | 10066 | 10066 | 57.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153571 |  |  |  | PY 190 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 161-TEMPOAL | SANTA CRUZ OLITUJO | RURAL | 102S1100492118.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54368 | 54368 | 35267 | 35267 | 64.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153572 |  |  |  | PY 976 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 164-TEOCELO | TEOCELO | URBANO | 102S1100492650.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2339 | 2339 | 696 | 696 | 29.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153573 |  |  |  | PY 1267 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. | 165-TEPATLAXCO | TEPATLAXCO | URBANO | 102S1100491713.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153574 |  |  |  | PY 470 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 165-TEPATLAXCO | TEPATLAXCO | URBANO | 102S1100492224.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29415 | 29415 | 26682 | 26682 | 90.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153575 |  |  |  | PY 978 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 165-TEPATLAXCO | TEPATLAXCO | URBANO | 102S1100492668.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8000 | 8000 | 2390 | 2390 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153576 |  |  |  | PY 1258 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 166-TEPETLÁN | VICENTE GUERRERO (TEPETATES) | RURAL | 102S1100491718.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153577 |  |  |  | PY 1262 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 166-TEPETLÁN | VICENTE GUERRERO (TEPETATES) | RURAL | 102S1100491721.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153578 |  |  |  | PY 804 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TEPETZINTLA-CERRO AZUL | 167-TEPETZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191044.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1479600 | 1479600 | 98.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE COMO VARIAS LOCALIDADES CERRO AZUL. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153591 |  |  |  | PY 466 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA | URBANO | 102S1100492222.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15374 | 15374 | 15281 | 15281 | 99.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153592 |  |  |  | PY 1177 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN TESECHOACAN | 169-JOSÉ AZUETA | TESECHOACÁN | RURAL | 102S1100491408.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153593 |  |  |  | PY 1178 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 169-JOSÉ AZUETA | CUJULIAPAN | RURAL | 102S1100491766.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153594 |  |  |  | PY 464 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA | URBANO | 102S1100492221.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15374 | 15374 | 14960 | 14960 | 97.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153595 |  |  |  | PY 854 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA | URBANO | 102S1100491737.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153596 |  |  |  | PY 984 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y SECADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA | URBANO | 102S1100492638.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 51282 | 51282 | 15368 | 15368 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153599 |  |  |  | PY 1173 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 172-TEXISTEPEC | TEXISTEPEC | URBANO | 102S1100491459.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153600 |  |  |  | PY 1004 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 173-TEZONAPA | RANCHO CHICO | RURAL | 102S1100492593.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12173 | 12173 | 7879 | 7879 | 64.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153601 |  |  |  | PY 1155 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES ORGANIZADOS DEL RANCHO LA LUNA | 173-TEZONAPA | LA LUNA | RURAL | 102S1100491460.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153602 |  |  |  | PY 711 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 173-TEZONAPA | RANCHO CHICO | RURAL | 102S1100492247.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33980 | 33980 | 8864 | 8864 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153603 |  |  |  | PY 1002 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO FORESTAL MATA ALTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 174-TIERRA BLANCA | MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA) | RURAL | 102S1100492592.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8695 | 8695 | 2582 | 2582 | 29.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153604 |  |  |  | PY 1022 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA)., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100492677.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21779 | 21779 | 6516 | 6516 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153605 |  |  |  | PY 1044 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRÍCOLA MATA DE CAÑA ,LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 174-TIERRA BLANCA | MATA DE CAÑA | RURAL | 102S1100492602.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14299 | 14299 | 4174 | 4174 | 29.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153606 |  |  |  | PY 1048 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100492687.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1739 | 1739 | 1190 | 1190 | 68.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD TIERRA BLANCA, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: SACRIFICIO.
153607 |  |  |  | PY 1179 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EJIDO PASO NUEVO | 174-TIERRA BLANCA | PASO NUEVO | RURAL | 102S1100491461.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40066 | 40066 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153608 |  |  |  | PY 1180 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EJIDO TIERRA BLANCA | 174-TIERRA BLANCA | EJIDO TIERRA BLANCA | RURAL | 102S1100491462.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39000 | 39000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153609 |  |  |  | PY 1181 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO HUIXCOLOTLA NEFTALY | 174-TIERRA BLANCA | HUIXCOLOTLA | RURAL | 102S1100491463.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153610 |  |  |  | PY 1182 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PARA RIEGO AGRÍCOLA EN PLAN DE BANDERILLA | 174-TIERRA BLANCA | BANDERILLAS | RURAL | 102S1100491465.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153611 |  |  |  | PY 1183 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | CERRO AZUL | RURAL | 102S1100491779.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153612 |  |  |  | PY 1184 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491780.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37800 | 37800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD QUE ES: LAGUNA GALLO
153613 |  |  |  | PY 1194 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL COYOTE | 174-TIERRA BLANCA | PASO COYOTE (EL COYOTE) | RURAL | 102S1100491464.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 35682 | 35682 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153614 |  |  |  | PY 1195 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PLATANAR | 174-TIERRA BLANCA | ELADIO RAMÍREZ LÓPEZ | RURAL | 102S1100491466.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33867 | 33867 | 33549 | 33549 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153615 |  |  |  | PY 1196 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EJIDO LA ATALAYA | 174-TIERRA BLANCA | LA ATALAYA | RURAL | 102S1100491467.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 31182 | 31182 | 99% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
153616 |  |  |  | PY 124 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL | RURAL | 102S1100492338.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3784 | 3784 | 3652 | 3652 | 96.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153617 |  |  |  | PY 126 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 3", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL | RURAL | 102S1100492340.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153618 |  |  |  | PY 128 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 4", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL | RURAL | 102S1100492339.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153619 |  |  |  | PY 1285 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | PASO LÁZARO | RURAL | 102S1100491701.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153620 |  |  |  | PY 1287 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | LAGUNA LAS CHARCAS | RURAL | 102S1100491714.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153621 |  |  |  | PY 1288 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | EL SANGRADOR | RURAL | 102S1100491715.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153622 |  |  |  | PY 1292 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | SANTA ROSA | RURAL | 102S1100491725.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153623 |  |  |  | PY 1294 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | LA VICTORIA | RURAL | 102S1100491730.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153624 |  |  |  | PY 1297 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100491742.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153625 |  |  |  | PY 130 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "RODRÍGUEZ TEJEDA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | RODRÍGUEZ TEJEDA | RURAL | 102S1100492341.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153626 |  |  |  | PY 132 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "RIEGO LA SERENILLA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO | RURAL | 102S1100492342.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12732 | 12732 | 12732 | 12732 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153627 |  |  |  | PY 134 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "VISTA HERMOSA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA | RURAL | 102S1100492343.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153628 |  |  |  | PY 1348 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO CON ASPERSIÓN FIJA DEL POZO 15 NUEVO MASAMILA | 174-TIERRA BLANCA | NUEVO MASAMILA (LOS CAÑOS) | RURAL | 102C8080292010.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55355 | 55355 | 55355 | 55355 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153629 |  |  |  | PY 154 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, 10 BENEFICIARIOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | EL HALCÓN | RURAL | 102S1100492203.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3292 | 3292 | 2758 | 2758 | 83.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153630 |  |  |  | PY 212 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO 4, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100492141.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29700 | 29700 | 29590 | 29590 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153631 |  |  |  | PY 214 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA | RURAL | 102S1100492135.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000 | 35000 | 25121 | 25121 | 71.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153632 |  |  |  | PY 216 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EL ANHELO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO | RURAL | 102S1100492137.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32350 | 32350 | 18711 | 18711 | 57.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153633 |  |  |  | PY 218 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SAN JULIÁN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | PASO JULIÁN | RURAL | 102S1100492140.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29750 | 29750 | 27565 | 27565 | 92.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153634 |  |  |  | PY 220 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | SALVADOR GONZALO GARCÍA | RURAL | 102S1100492138.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21500 | 21500 | 19902 | 19902 | 92.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153635 |  |  |  | PY 294 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | CERRO TUNILLA | RURAL | 102S1100492066.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14983 | 14983 | 14939 | 14939 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153636 |  |  |  | PY 296 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | EL COPITE | RURAL | 102S1100492067.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19130 | 19130 | 7912 | 7912 | 41.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153637 |  |  |  | PY 298 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE | RURAL | 102S1100492068.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19130 | 19130 | 19060 | 19060 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153638 |  |  |  | PY 300 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | LOMA MATA DE CAÑA | RURAL | 102S1100492071.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21567 | 21567 | 14313 | 14313 | 66.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153639 |  |  |  | PY 302 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | PASO NUEVO | RURAL | 102S1100492074.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18330 | 18330 | 16997 | 16997 | 92.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153640 |  |  |  | PY 388 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO I | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE | RURAL | 102S1100492069.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19130 | 19130 | 17751 | 17751 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153645 |  |  |  | PY 390 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | EL ROBLE | RURAL | 102S1100492070.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13636 | 13636 | 12632 | 12632 | 92.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153646 |  |  |  | PY 392 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO | RURAL | 102S1100492072.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16875 | 16875 | 16848 | 16848 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153647 |  |  |  | PY 394 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | PASO HACHOTE | RURAL | 102S1100492073.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16977 | 16977 | 15754 | 15754 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153648 |  |  |  | PY 436 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA FINCA | 174-TIERRA BLANCA | ÚRSULO GALVÁN (LAS CHARCAS) | RURAL | 102S1100492237.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34295 | 34295 | 25604 | 25604 | 74.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153649 |  |  |  | PY 438 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA AMAPOLA | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA | RURAL | 102S1100492238.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000 | 40000 | 37167 | 37167 | 92.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153650 |  |  |  | PY 472 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE | RURAL | 102S1100492225.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13269 | 13269 | 3963 | 3963 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153651 |  |  |  | PY 474 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | PASO LÁZARO | RURAL | 102S1100492226.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13269 | 13269 | 13073 | 13073 | 98.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153652 |  |  |  | PY 573 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO VISTA HERMOSA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA | RURAL | 102S1100492270.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1857 | 1857 | 1824 | 1824 | 98.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153653 |  |  |  | PY 575 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SERENILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO | RURAL | 102S1100492271.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1660 | 1660 | 98.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153654 |  |  |  | PY 577 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100492272.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1688 | 1688 | 1531 | 1531 | 90.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153655 |  |  |  | PY 579 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 4, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100492273.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2026 | 2026 | 1860 | 1860 | 91.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153656 |  |  |  | PY 603 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. DEL CANAL SUBLATERAL 30-J-3-1+240 DEL KM. 2+800 AL 3+600 DEL MODULO DE RIEGO II-1 JOACHIN, LOS GASTOS INDI.NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100492159.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25217 | 25217 | 14599 | 14599 | 57.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153657 |  |  |  | PY 699 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | SAN BLAS | RURAL | 102S1100492139.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16100 | 16100 | 13020 | 13020 | 80.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153658 |  |  |  | PY 844 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1 PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | RINCÓN ZACAISTE | RURAL | 102S1100491700.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153659 |  |  |  | PY 845 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PREDIO SAN MARTIN DE JESUS | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100491706.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153660 |  |  |  | PY 847 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2 PARA USO AGRÍCOLA | 174-TIERRA BLANCA | RINCÓN ZACAISTE | RURAL | 102S1100491698.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153661 |  |  |  | PY 996 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | PASO DE LA MULA | RURAL | 102S1100492589.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20626 | 20626 | 19149 | 19149 | 92.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153662 |  |  |  | PY 1185 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA TLACOJALPAN | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN | URBANO | 102S1100491468.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153663 |  |  |  | PY 1186 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 176-TLACOJALPAN | CALATEPEC | RURAL | 102S1100491781.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153664 |  |  |  | PY 715 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA PARA EL DESARROLLO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CRUCE DEL RÍO PAPALOAPAN , LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 178-TLACOTALPAN | TLACOTALPAN | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 176925 | 176925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTA ACCIÓN LA LOCALIDAD ES BOCA DEL RIO, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA.
153665 |  |  |  | PY 805 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA OXITEMPA-TLACHICHILCO, DEL KM 28+500-31+000 | 180-TLACHICHILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191049.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19.
153666 |  |  |  | PY 1226 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | LA VICTORIA | RURAL | 102S1100491472.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153667 |  |  |  | PY 1227 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | OTAPAN | RURAL | 102S1100491783.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153668 |  |  |  | PY 1241 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN FIDELIDAD | 181-TLALIXCOYAN | LOS PINOS | RURAL | 102S1100491469.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153669 |  |  |  | PY 1242 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LA ROSALIA | 181-TLALIXCOYAN | LA ROSALÍA | RURAL | 102S1100491470.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153670 |  |  |  | PY 1243 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LA ROSALIA 1 | 181-TLALIXCOYAN | LA ROSALÍA | RURAL | 102S1100491471.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153671 |  |  |  | PY 1244 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LOS CARDENALES | 181-TLALIXCOYAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491473.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27150 | 27150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LOS CARDENALES
153672 |  |  |  | PY 1245 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO ARROLLO CARACOL | 181-TLALIXCOYAN | NUEVO ARROYO CARACOL | RURAL | 102S1100491474.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31285 | 31285 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153673 |  |  |  | PY 1246 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | EL MOSTE | RURAL | 102S1100491782.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153674 |  |  |  | PY 1247 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL CALLEJON | 181-TLALIXCOYAN | EL CALLEJÓN | RURAL | 102S1100491784.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153675 |  |  |  | PY 1248 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | LA ESPERANZA | RURAL | 102S1100491785.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153676 |  |  |  | PY 1249 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | LA POCHOTA | RURAL | 102S1100491786.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28182 | 28182 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153677 |  |  |  | PY 1250 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LOS AMATONES | 181-TLALIXCOYAN | LOS AMATONES | RURAL | 102S1100491787.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31285 | 31285 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153678 |  |  |  | PY 1273 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | ISLA DE PAJARITOS | RURAL | 102S1100491693.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153679 |  |  |  | PY 1274 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | EL PALOTAL | RURAL | 102S1100491694.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153680 |  |  |  | PY 1279 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | MATA GUITARRA | RURAL | 102S1100491727.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153681 |  |  |  | PY 136 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "OTAPAN TLALIXCOYAN", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | OTAPAN | RURAL | 102S1100492344.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153682 |  |  |  | PY 304 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | LA PITA | RURAL | 102S1100492075.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17106 | 17106 | 17043 | 17043 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153683 |  |  |  | PY 306 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | 102S1100492077.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10064 | 10064 | 8285 | 8285 | 82.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153684 |  |  |  | PY 308 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | SAN ANTONIO | RURAL | 102S1100492078.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11533 | 11533 | 9495 | 9495 | 82.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153685 |  |  |  | PY 310 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA (LA PARADA NUEVA) | RURAL | 102S1100492079.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16954 | 16954 | 14507 | 14507 | 85.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153686 |  |  |  | PY 312 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL2% | 181-TLALIXCOYAN | TARCUAYA | RURAL | 102S1100492080.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13601 | 13601 | 8805 | 8805 | 64.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153687 |  |  |  | PY 396 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA | 181-TLALIXCOYAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492076.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16399 | 16399 | 13271 | 13271 | 80.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA REGISTRADO CON LA LOCALIDAD "PALMA REAL" PERO NO FUE ENCONTRADA EN ESE MUNICIPIO. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153688 |  |  |  | PY 633 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA | RURAL | 102S1100492204.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2988 | 2988 | 2431 | 2431 | 81.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153689 |  |  |  | PY 635 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 181-TLALIXCOYAN | LA VICTORIA | RURAL | 102S1100492205.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2988 | 2988 | 2882 | 2882 | 96.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153690 |  |  |  | PY 637 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA JOACHIN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 181-TLALIXCOYAN | MADEREROS | RURAL | 102S1100492206.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 4098 | 4098 | 94.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153691 |  |  |  | PY 914 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100492603.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19607 | 19607 | 5868 | 5868 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153692 |  |  |  | PY 916 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100492610.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19607 | 19607 | 5868 | 5868 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153693 |  |  |  | PY 918 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100492611.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19607 | 19607 | 5868 | 5868 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153694 |  |  |  | PY 920 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE IV, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 186-TOMATLÁN | TOMATLÁN | URBANO | 102S1100492612.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19607 | 19607 | 5867 | 5867 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153703 |  |  |  | PY 1327 GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES, CLAVE 30DTV1459S | 189-TÚXPAM | MONTES DE ARMENIA | RURAL | 104C8080394211.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5588 | 5588 | 1677 | 1677 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153704 |  |  |  | PY 779 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TUXPAM - TAMIAHUA DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 112S1100192019.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 143995 | 143995 | 43193 | 43193 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ADEMÁS INCLUYE COMO VARIAS LOCALIDADES TAMIAHUA. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMADO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153705 |  |  |  | PY 1052 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE POZO PARA USO AGRÍCOLA , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO. | 191-URSULO GALVÁN | JAREROS | RURAL | 102S1100492747.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3912 | 3912 | 97.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153706 |  |  |  | PY 1062 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 191-URSULO GALVÁN | J. GUADALUPE RODRÍGUEZ (DESPOBLADO) | RURAL | 102S1100492160.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2855 | 2855 | 856 | 856 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153707 |  |  |  | PY 1228 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RENACIMIENTO | 191-URSULO GALVÁN | JAREROS | RURAL | 102S1100491481.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39439 | 39439 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153708 |  |  |  | PY 605 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 191-URSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN | URBANO | 102S1100492160.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2855 | 2855 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17 EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES PALMARITOS, YA QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES.
153709 |  |  |  | PY 746 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZEMPOALA- MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 191-URSULO GALVÁN | ZEMPOALA | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67797 | 67797 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 17. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153710 |  |  |  | PY 643 GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | URBANO | NO DISPONIBLE | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12174 | 12174 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 22. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153711 |  |  |  | PY 1229 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA VARGAS 2 | 193-VERACRUZ | VARGAS | RURAL | 102S1100491483.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39367 | 39367 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153712 |  |  |  | PY 1251 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO LA COMARCA | 193-VERACRUZ | EL PANDO | RURAL | 102S1100491484.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153713 |  |  |  | PY 1252 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO LOS PINOS | 193-VERACRUZ | EL PANDO | RURAL | 102S1100491485.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153714 |  |  |  | PY 1253 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 193-VERACRUZ | CAMINO REAL | RURAL | 102S1100491789.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153715 |  |  |  | PY 1254 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 193-VERACRUZ | SANTA TERESA | RURAL | 102S1100491790.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153716 |  |  |  | PY 1319 GTOS IND PARA LA SUPERV DE LA 1A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, 1 AULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 3 AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080394203.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO LA DESCRIPCIÓN COMPLETA ES: GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, UN AULA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, TRES AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 46, CLAVE 30DML0062M. EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153717 |  |  |  | PY 440 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 193-VERACRUZ | SAN JULIÁN | RURAL | 102S1100492239.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42779 | 42779 | 30772 | 30772 | 71.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153718 |  |  |  | PY 701 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 193-VERACRUZ | VARGAS | RURAL | 102S1100492148.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26250 | 26250 | 26180 | 26180 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153719 |  |  |  | PY 030 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GENERAL ALATRISTE 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA | 196-YANGA | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 102S1100492209.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4319 | 4319 | 3909 | 3909 | 90.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153720 |  |  |  | PY 050 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CAÑEROS DE SAN MIGUEL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 196-YANGA | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VÉRTIZ) | RURAL | 102S1100492208.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3648 | 3648 | 90.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153721 |  |  |  | PY 1157 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 196-YANGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100491486.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48307 | 48307 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE EN MEDIO.
153722 |  |  |  | PY 1158 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 196-YANGA | GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO) | RURAL | 102S1100491487.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32605 | 32605 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153723 |  |  |  | PY 1159 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 196-YANGA | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VÉRTIZ) | RURAL | 102S1100491488.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35789 | 35789 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153724 |  |  |  | PY 1160 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SAN MIGUEL MIRADOR | 196-YANGA | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VÉRTIZ) | RURAL | 102S1100491489.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153725 |  |  |  | PY 316 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 196-YANGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102S1100492082.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18658 | 18658 | 5556 | 5556 | 29.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LA LOCALIDAD ES LA CONCEPCION
153726 |  |  |  | PY 722 ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LEONA VICARIO-LA ROCA DE ORO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+937 | 197-YECUATLA | LEONA VICARIO | RURAL | 112S1400191035.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 226205 | 226205 | 226205 | 226205 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON YECUATLA, LEONA VICARO Y LA ROCA DE ORO
153727 |  |  |  | PY 1161 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 200-ZENTLA | RINCÓN MARIANO | RURAL | 102S1100491490.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45877 | 45877 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153728 |  |  |  | PY 1162 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 200-ZENTLA | DOS LUCEROS | RURAL | 102S1100491492.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153729 |  |  |  | PY 1163 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 200-ZENTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102S1100491791.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 45877 | 45877 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: RÁFAGA
153730 |  |  |  | PY 807 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZONTECOMATLÁN-XOXOCAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+000 | 202-ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191057.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE XOXOCAPA.
153731 |  |  |  | PY 032 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LAS PUENTES ETAPA 6", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO | 205-EL HIGO | LAS PUENTES | RURAL | 102S1100492299.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18117 | 18117 | 18117 | 18117 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153732 |  |  |  | PY 034 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "RANCHO ALEGRE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 POR CIENTO DEL COSTO | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100492298.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61053 | 61053 | 61053 | 61053 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153733 |  |  |  | PY 036 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "ALTO LA BANDERA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100492295.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27966 | 27966 | 26205 | 26205 | 93.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153734 |  |  |  | PY 038 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "RIEGO LA GARRAPATA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100492296.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21783 | 21783 | 21783 | 21783 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153735 |  |  |  | PY 040 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "SECCION BAJIO 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 205-EL HIGO | LAS BADEAS | RURAL | 102S1100492297.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 49057 | 49057 | 49057 | 49057 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153736 |  |  |  | PY 042 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "LA CARLOTINA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 205-EL HIGO | LA CAROLINA | RURAL | 102S1100492294.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56170 | 56170 | 56170 | 56170 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153737 |  |  |  | PY 044 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "EL CHOTE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO | EL CHOTE | RURAL | 102S1100492292.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28481 | 28481 | 28481 | 28481 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153738 |  |  |  | PY 046 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "CAMPO A", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O | 205-EL HIGO | EL HIGO | URBANO | 102S1100492293.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27039 | 27039 | 23254 | 23254 | 86% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153739 |  |  |  | PY 048 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "CUBE DE LOS MARCOS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 205-EL HIGO | CUVE DE LOS MARCOS | RURAL | 102S1100492289.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24640 | 24640 | 20640 | 20640 | 83.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153740 |  |  |  | PY 052 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL "BELLA VISTA MÓDULO 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 205-EL HIGO | BELLAVISTA (PALMIRA) | RURAL | 102S1100492290.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26606 | 26606 | 25675 | 25675 | 96.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153741 |  |  |  | PY 1064 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO Y EQUIPAMIENTO , LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN + DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 205-EL HIGO | EL HIGO | URBANO | 102S1100492094.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50200 | 50200 | 50090 | 50090 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTA ACCIÓN SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD EL HIGO, PERO LA LOCALIDAD CORRECTA ES: PALMAR PRIETO, Y NO APARECE EN EL SISTEMA.
153742 |  |  |  | PY 232 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "RIEGO CORPORATIVO ZUMAYA | 205-EL HIGO | VEGA DEL PASO | RURAL | 102S1100492302.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 43126 | 43126 | 43126 | 43126 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153743 |  |  |  | PY 703 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL EJIDO EL HIGO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO | PRIMERA AMPLIACIÓN EJIDO EL HIGO | RURAL | 102S1100492300.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18721 | 18721 | 16280 | 16280 | 87% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153744 |  |  |  | PY 705 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL EJIDO EL HIGO III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO | PRIMERA AMPLIACIÓN EJIDO EL HIGO | RURAL | 102S1100492301.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21684 | 21684 | 18856 | 18856 | 87% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153745 |  |  |  | PY 707 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTATIL BUENOS AIRES LOTE 1 Y 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO | BUENOS AIRES | RURAL | 102S1100492291.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44975 | 44975 | 11733 | 11733 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153746 |  |  |  | PY 1042 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON TRANSICION AEREO SUBTERRANEA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO , LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 207-TRES VALLES | LAS MESILLAS | RURAL | 102S1100492601.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12173 | 12173 | 7856 | 7856 | 64.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153747 |  |  |  | PY 1187 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 207-TRES VALLES | LA MACEDONIA (LA ORDEÑA) | RURAL | 102S1100491476.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35195 | 35195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153748 |  |  |  | PY 1188 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA AGRICULTORES UNIDOS LOS PEREZ S.C. DE R.L. | 207-TRES VALLES | LAS MARAVILLAS | RURAL | 102S1100491477.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153749 |  |  |  | PY 1189 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO RANCHO SAN PABLO | 207-TRES VALLES | SAN ANDRÉS DE LAS YAGUAS (MALA TIERRA) | RURAL | 102S1100491479.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153750 |  |  |  | PY 1190 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EL TESTERASO DEL SURESTE | 207-TRES VALLES | TRES VALLES | URBANO | 102S1100491480.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153751 |  |  |  | PY 1191 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LOS NARANJOS | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100491478.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153752 |  |  |  | PY 1192 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 207-TRES VALLES | LOS SERRANOS | RURAL | 102S1100491788.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
153763 |  |  |  | PY 1283 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PREDIO CAÑAVERALES VERACRUZANOS POZO 1 | 207-TRES VALLES | HATO QUEMADO | RURAL | 102S1100491690.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153764 |  |  |  | PY 1284 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PREDIO CAÑAVERALES VERACRUZANOS POZO 2 | 207-TRES VALLES | HATO QUEMADO | RURAL | 102S1100491691.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153765 |  |  |  | PY 1286 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 207-TRES VALLES | NOVARA | URBANO | 102S1100491702.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153766 |  |  |  | PY 148 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA MACEDONIA I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 207-TRES VALLES | LA MACEDONIA (LA ORDEÑA) | RURAL | 102S1100492207.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4015 | 4015 | 3654 | 3654 | 91% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153767 |  |  |  | PY 192 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100492143.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24500 | 24500 | 7323 | 7323 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153768 |  |  |  | PY 314 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 207-TRES VALLES | NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | RURAL | 102S1100492081.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15652 | 15652 | 13953 | 13953 | 89.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153769 |  |  |  | PY 581 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOS NARANJOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100492274.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1857 | 1857 | 1826 | 1826 | 98.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153770 |  |  |  | PY 992 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100492587.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18260 | 18260 | 18086 | 18086 | 99% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153771 |  |  |  | PY 1293 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA | 208-CARLOS A. CARRILLO | LA PROVIDENCIA | RURAL | 102S1100491726.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153772 |  |  |  | PY 1342 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FERROCARRIL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO | URBANO | 102C8080292020.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 102609 | 102609 | 80328 | 80328 | 78.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO MODIFICADO Y/O REPROGRAMDO EN SOLICITUDES EN PROCESO DE REGISTRO POR LA SHCP.
153773 |  |  |  | PY 695 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 208-CARLOS A. CARRILLO | TILAPA | RURAL | 102S1100492090.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250 | 33250 | 8674 | 8674 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153774 |  |  |  | PY 709 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 208-CARLOS A. CARRILLO | PALO ALTO | RURAL | 102S1100492089.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34650 | 34650 | 9039 | 9039 | 26.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
153775 |  |  |  | PY 803 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO, DEL KM 16+500 - 19+500 | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700191050.09 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 19. ESTE PROYECTO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE BENIGNO MENDOZA Y LA PERLA DEL GOLFO.
153776 |  |  |  | PY 1270 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PITAL POZO 3 | 211-SAN RAFAEL | EL PITAL | URBANO | 102S1100491732.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153777 |  |  |  | PY 1271 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PITAL POZO 4 | 211-SAN RAFAEL | EL PITAL | URBANO | 102S1100491733.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000 | 15000 | 14500 | 14500 | 96.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
153778 |  |  |  | PY 631 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 211-SAN RAFAEL | EL PITAL | URBANO | 102S1100492202.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3292 | 3292 | 958 | 958 | 29.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
153779 |  |  |  | PY 986 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CASA SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE ESQUEJES DE VAINILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 102S1100492586.09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6838 | 6838 | 2043 | 2043 | 29.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
RESERVAS TERRITORIALES
173538 |  |  |  | PY 11 PROGRAMA DE FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO PARA LA FORMACIÓN DE UNA RESERVA TERRITORIAL | 116-OLUTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | RESERVAS TERRITORIALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97168513 | 97168513 | 97168513 | 97168513 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | PY 11 PROGRAMA DE FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO PARA LA FORMACIÓN DE UNA RESERVA TERRITORIAL, EN LA QUE SE CONSTRUIRA UN PARQUE INDUSTRIAL (ADQUISICION DE PREDIOS DENOMINADOS LA MALINCHE, CAÑOS DE SANTA Y CABO VERDE)
DERECHOS DE VÍA
173715 |  |  |  | PY 1301 PAGO DE DERECHOS DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO FEDERAL XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | NO APLI CA | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13641778 | 13641778 | 12255878 | 12255878 | 89.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 83056.62 | 83056.52 | 100% | PY-1301 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FEDERAL XALAPA. CON FECHA 17 DE ENERO DE 2011 SE REALIZÓ UN REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR LA CANTIDAD DE $1,385,900.15.
173681 |  |  |  | PY 719 PAGO DE DERECHOS DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD EL MORALILLO | 123-PÁNUCO | MORALILLO | URBANO | NO APLICA | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5963791 | 5963791 | 5963791 | 5963791 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 81475.33 | 81475.33 | 100% | PY 719 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE PROTECCION DE LA COMUNIDAD EL MORALILLO
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
3748 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 121726 | 121726 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS, SE USA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS, SE USA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENIFICIARIOS
3749 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 97031 | 97031 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2010, RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS, SE USA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS, SE USA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENIFICIARIOS
3743 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO DISPONIBLE | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5775588 | 5775588 | 5775588 | 5775588 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS, SE USA COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS, NI DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENIFICIARIOS
2845 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO DISPONIBLE | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 371277 | 371277 | 371276 | 371276 | 100% | 9292507 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONDO REGIONAL (FONREGION) 2008, RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMÍAS Y/O RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO, SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS, SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENIFICIARIOS
1212 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL GUAJILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | RANCHO NUEVO | RURAL | 102S1100480957.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1213 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | EL JÍCARO | RURAL | 102S1100480958.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 45 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NO. 88: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN CAPITAL.
1214 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 1 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | TINAJITAS | RURAL | 102S1100480959.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NO. 88: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN CAPITAL.
1215 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION AGUA FRIA 2A ETAPA | 4-ACTOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 102S1100484510.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 546012 | 546012 | 546012 | 546012 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008.
1216 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL BORREGUILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100480960.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 28 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 1495000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NO. 89: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS.
2909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5439G | 10-ALTOTONGA | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 104C8080380892.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 118 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249299 | 249299 | 249299 | 249299 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1217 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 10-ALTOTONGA | MAGUEYITOS | RURAL | 102S1100484508.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1762840 | 1762840 | 1762840 | 1762840 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
3676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS CLAVE, 30ETC0015C | 23-ATZALAN | ATZALAN | URBANO | 104C8080380894.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 143 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5410645 | 5410645 | 5373615 | 5373615 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1219 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 25-AYAHUALULCO | SAN ISIDRO | RURAL | 105C8080280267.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 756 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 254040 | 254040 | 254040 | 254040 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2655 | 2655 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONA RURALES.
2916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1670X | 32-CATEMACO | CATEMACO | URBANO | 104C8080380897.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 82 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 746971 | 746971 | 724936 | 724936 | 97.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2340 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) | 32-CATEMACO | ZAPOAPAN DE CABAÑAS | RURAL | 105C8080280065.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1280 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1190044 | 1190044 | 1190044 | 1190044 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5931 | 5931 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.
2343 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 37-COAHUITLÁN | MACEDONIO ALONSO | RURAL | 105C8080280193.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1807 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 865768 | 865768 | 865768 | 865768 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2205 | 2205 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
1220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y PORTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR EFREN RAMIREZ CLAVE 30DES0144G | 38-COATEPEC | COATEPEC | URBANO | 104C8080380898.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 484 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1568607 | 1568607 | 1568607 | 1568607 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | FONREGION 2008 TIENE UN AMPLIATORIO POR $151,008.00 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. SANTA ISABEL | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 105C8080280218.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 40000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10046044 | 10046044 | 10046044 | 10046044 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES
1221 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 44-CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE TAPIA | RURAL | 102S1100480961.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 27 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NO.89: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS.
1223 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA KM 11,EL COYOL 2, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILÓMETRO ONCE) | RURAL | 102S1100480962.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NO. 90: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | 47-COSCOMATEPEC | TETLAXCO | RURAL | 105C8080280050.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1408 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2698008 | 2698008 | 2698008 | 2698008 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6753 | 6753 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
3668 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ELÉCTRICO DE POZO EL PIÑAL Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 48-COSOLEACAQUE | COSOLEACAQUE | URBANO | 105C8080280265.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 4576 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1343674 | 1343674 | 1343674 | 1343674 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2620 | 2620 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
2732 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (150 MTS. DE PROFUNDIDAD) | 48-COSOLEACAQUE | EL NARANJITO | URBANO | 105C8080280283.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8319 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 872997 | 872997 | 872997 | 872997 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES
1224 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HERMANOS SANCHEZ PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 53-CUITLÁHUAC | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100480963.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO NÚMERO 89: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS.
1226 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION | 53-CUITLÁHUAC | PALMA SOLA | RURAL | 102S1100484517.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1123480 | 1123480 | 1123480 | 1123480 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 58-CHICONTEPEC | XILICO | RURAL | 105C8080280236.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 142 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 626628 | 626628 | 626628 | 626628 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1535 | 1381.5 | 90% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2734 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) | 58-CHICONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105C8080280196.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 5460 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5799109 | 5799109 | 5799109 | 5799109 | 100% | 0 | 0 | METROS | 42166 | 42166 | 100% | FONREGION 2008
2746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO) (1A ETAPA) | 61-LAS CHOAPAS | EL SATÉLITE | RURAL | 105C8080280235.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 185 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400145 | 400145 | 400145 | 400145 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2747 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA) | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 105C8080280238.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 185 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 703052 | 703052 | 703052 | 703052 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7926 | 7926 | 100% | FONREGION 2008
2748 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) | 63-CHONTLA | SAN FRANCISCO | RURAL | 105C8080280204.04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1944 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 253385 | 253385 | 253385 | 253385 | 100% | 0 | 0 | METROS | 272 | 272 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2750 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2A ETAPA) | 64-CHUMATLÁN | CHUMATLÁN | URBANO | 105C8080280194.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1646 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 507214 | 507214 | 507214 | 507214 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2354 | 2354 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2919 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA) | 65-EMILIANO ZAPATA | DOS RÍOS | URBANO | 105C8080280273.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 4085 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2677831 | 2677831 | 2677831 | 2677831 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3032 | 3032 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN INCLUYE LAS LOCALIDADES DE MIRADORES Y EL LENCERO.
2836 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 65-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080280268.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 560 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2346059 | 2346059 | 2346059 | 2346059 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7014 | 6803.58 | 97% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES
2758 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA) | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 105C8080280203.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 8782 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1224718 | 1224718 | 1224718 | 1224718 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1808 | 1808 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS "UNIDAD FILOMENO MATA" CLAVE 30ETC0013E | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 104C8080380899.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 243 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5139056 | 5139056 | 5139056 | 5139056 | 100% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2760 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 105C8080287213.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 347218 | 347218 | 347218 | 347218 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
2764 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | HORNO DE CAL | RURAL | 105C8080280215.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 162 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 383749 | 383749 | 383749 | 383749 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2768 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | NACAXTLE | RURAL | 105C8080280216.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 679 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 377927 | 377927 | 377927 | 377927 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2771 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | OZULUAMA | RURAL | 105C8080280234.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 171 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 496597 | 496597 | 496597 | 496597 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2782 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | COYOLITO | RURAL | 105C8080280184.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 256 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 590777 | 590777 | 590777 | 590777 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3308 | 3308 | 100% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2877 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | HUEYAPAN DE OCAMPO | URBANO | 105C8080280275.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3204 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1481251 | 1481251 | 1481251 | 1481251 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2924 | 2924 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.
2784 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 105C8080280052.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 341 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 289770 | 289770 | 289770 | 289770 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES
1227 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE XOCOCAPA SOBRE EL RÍO GARCÉS EN EL KM. 30+000 DEL CAMINO ILAMATLÁN-XOCOCAPA-ZONTECOMATLÁN | 76-ILAMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400180050.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1505 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 975297 | 975297 | 975297 | 975297 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
2786 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO) (2A. ETAPA) | 77-ISLA | IGNACIO RAMÍREZ | RURAL | 105C8080280042.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 330 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 155185 | 155185 | 155185 | 155185 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES
2789 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ | PRESIDIO | RURAL | 105C8080280058.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1848 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2782840 | 2782840 | 2782840 | 2782840 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6506 | 6506 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.
2843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COLATLÁN | RURAL | 105C8080280202.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1405 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2497282 | 2497282 | 2497282 | 2497282 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6404 | 5827.64 | 91% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2824 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE BELTRAN SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10+360 DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-PISAFLORES | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400180054.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1505 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4060878 | 4060878 | 4060878 | 4060878 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.95 | 95% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
2791 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 86-JALACINGO | JALACINGO | URBANO | 105C8080280082.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 11789 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2931654 | 2931654 | 2931654 | 2931654 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3422 | 3422 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
2943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "F" Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE LECTURA. EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ELENE LINERA, CLAVE, 30DJN0245V | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380901.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 89 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 824225 | 824225 | 755974 | 755974 | 91.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1228 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOMAS DE TACAMICHAPAN SOBRE EL CAMINO JÁLTIPAN-HIDALGOTITLAN, TRAMO JÁLTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN KM. 12+000 | 89-JÁLTIPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112C8080180008.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | 19259 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15472610 | 15472610 | 15472610 | 15472610 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008, LOCALIDAD VARIAS
1230 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO A MALTRATA PRIMERA ETAPA (TRAMO 0+000 AL 1+362,493) | 99-MALTRATA | MALTRATA | URBANO | 105S1500180093.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 20000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7999814 | 7999814 | 7999813 | 7999813 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 35744 | 35744 | 100% | EL RECURSO ES FONREGION 2008.
2793 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 99-MALTRATA | SAN JOSÉ SÚCHIL | RURAL | 105C8080280060.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1315 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1935876 | 1935876 | 1935876 | 1935876 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10442 | 10442 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.
2338 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A MALTRATA | 99-MALTRATA | MALTRATA | URBANO | 105S1500180094.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 6000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1769835 | 1769835 | 1769835 | 1769835 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3650 | 3650 | 100% | FONREGIÓN 2008, EL RECURSO ES FONREGIÓN 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO A MALTRATA 1A ETAPA (INCLUYE ELECTRIFICACIÓN)
1231 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA | RURAL | 102S1100480954.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 16 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1403140 | 1403140 | 1403140 | 1403140 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO #. 87: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
2794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 105C8080280233.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2844 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 682448 | 682448 | 682448 | 682448 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1149 | 1149 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
1232 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MATLATECOYA-ZACALOMA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+220, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | MATLATECOYA | RURAL | 112S1400180074.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1022 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7978836 | 7978836 | 7978836 | 7978836 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2.1 | 100% | FONREGION 2008
3735 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 116-OLUTA | OLUTA | URBANO | 105C8080280292.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 13843 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 206384 | 206384 | 206384 | 206384 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
1233 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL NAZARENO | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 102S1100480946.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1697980 | 1697980 | 1697980 | 1697980 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 85: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
1235 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LINDERO DEL LLANO | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100480955.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 9 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1213850 | 1213850 | 1213850 | 1213850 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 85: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
1236 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LOS MANGOS | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100480956.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 15 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1288900 | 1288900 | 1288900 | 1288900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 85: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
1237 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION RINCON ZAPOTE | 117-OMEALCA | CRUZ TETELA | RURAL | 102S1100480945.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1588620 | 1588620 | 1588620 | 1588620 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 85: SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
2835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN3675F | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380905.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 942069 | 942069 | 942069 | 942069 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1238 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE LA PIEDRA | 122-PAJAPAN | MINZAPAN | RURAL | 112S1400180122.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 5723 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2684472 | 2684472 | 2684472 | 2684472 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA 5 SUBESTACIONES DE BOMBEO PARA USO AGRICOLA | 123-PÁNUCO | TANJUCO | RURAL | 102S1100484514.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 4 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1912706 | 1912706 | 1912706 | 1912706 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1241 |  |  |  | MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 11 "TULILLO A.C ", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | COLONIA PILOTO | RURAL | 102S1100480998.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 592450 | 592450 | 592450 | 592450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1242 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 12 " CHAPACAO AC " DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | MONTERREY | RURAL | 102S1100484462.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 4 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 408350 | 408350 | 408350 | 408350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1243 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL REMOLINO" | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 112S1100180123.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 49916 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1244 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PAPANTLA-RANCHO PALYA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 112S1100190023.09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 20000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 999899 | 999899 | 999899 | 999899 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAPANTLA-TENEXTEPEC, SUBTRAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS-TENEXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500
2839 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080280197.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 7681 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3483735 | 3483735 | 3483735 | 3483735 | 100% | 0 | 0 | METROS | 35958 | 25170.6 | 70% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES
3725 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080280245.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 7657 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2008882 | 2008882 | 2008882 | 2008882 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10931 | 10931 | 100% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES
2894 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 124-PAPANTLA | FRANCISCO SARABIA | RURAL | 105C8080280148.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3429 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 478059 | 478059 | 478059 | 478059 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1980 | 1980 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA A LAS LOCALIDADES ARROYO LA LAJA, SAN JOSE LAS LAJAS; ASI COMO AL MUNICIPIO ESPINAL CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES EL CIRUELO, POZA LARGA ZAPOTAL, EL ZAPOTAL Y SANTA CATARINA.
1532 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ BALSA CAMARÓN (LA COLMENA) | RURAL | 105C8080280057.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 778 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 570906 | 570906 | 570906 | 570906 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2679 | 2679 | 100% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2799 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 130-PLAYA VICENTE | AGUA FRÍA NAZARENO | RURAL | 105C8080280200.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 108 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205449 | 205449 | 205449 | 205449 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2801 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 130-PLAYA VICENTE | NUEVO PESCADITO DE ARRIBA | RURAL | 105C8080280201.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 326 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 312175 | 312175 | 312175 | 312175 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO FLORESTA | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 105C8080280220.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3730 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2970931 | 2970931 | 2970931 | 2970931 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4885 | 4885 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
1245 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO SUPLEMENTARIO | 134-PUENTE NACIONAL | NARANJOS | RURAL | 102S1100480966.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 3 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 93: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
1246 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO DE RIEGO PUENTE NACIONAL | 134-PUENTE NACIONAL | PUENTE NACIONAL | URBANO | 102S1100484465.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2815 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 137-LOS REYES | OCOTEPEC | RURAL | 105C8080280192.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 161 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 698776 | 698776 | 698776 | 698776 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7849 | 7849 | 100% | FONREGIÓN 2008.
2858 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TULAR I, TULAR II Y LOMO DE CABALLO-B CAMPECHE) (3RA. ETAPA) | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA | URBANO | 105C8080280219.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 61643 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3643728 | 3643728 | 3643728 | 3643728 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2797.03 | 2797.03 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
1247 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA BALA | RURAL | 102S1100480948.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 3 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1472100 | 1472100 | 1472100 | 1472100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008
2819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 149-SOTEAPAN | SOTEAPAN | URBANO | 105C8080280195.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 3962 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2991499 | 2991499 | 2991499 | 2991499 | 100% | 0 | 0 | METROS | 7887 | 7887 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES
2821 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 159-TEHUIPANGO | TLAJCOLTEPEC | RURAL | 105C8080280191.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 390 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 456114 | 456114 | 456114 | 456114 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1991 | 1991 | 100% | FONREGION 2008
2822 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 159-TEHUIPANGO | TZACUALA PRIMERO | RURAL | 105C8080280190.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1138 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 448988 | 448988 | 448988 | 448988 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3880 | 3880 | 100% | FONREGION 2008
1248 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION | 160-TEMAPACHE | KILÓMETRO TREINTA Y TRES (PASO REAL) | RURAL | 102S1100480953.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 30 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2926 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | 167-TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | URBANO | 105C8080280217.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2084109 | 2084109 | 2084109 | 2084109 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO.
1249 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, DOBLADERO 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 169-JOSÉ AZUETA | ESTACIÓN DOBLADERO (DOBLADERO) | RURAL | 102S1100480964.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 90: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOÁPAN.
1250 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RÍO CHIQUITO EN EL KM. 28+000 DEL CAMINO TEXCATEPEC-AYOTUXTLA | 170-TEXCATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180069.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1505 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2568516 | 2568516 | 2568516 | 2568516 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2922 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 173-TEZONAPA | CARRIZAL | RURAL | 105C8080280271.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1171 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1170770 | 1170770 | 1170770 | 1170770 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1995 | 1995 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA A LAS LOCALIDADES NICOXCOTLA, OJO DE AGUA CHICO, OJO DE AGUA GRANDE, TEPECOXTLA, TRES CRUCES Y XONOTLA
1252 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100480973.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA ACCIÓN PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGION DEL PAPALOAPAN 3.
1251 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100480974.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1253 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " POZO NO. 2" PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL | RURAL | 102S1100480979.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE LA PROYECTO # 91: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1254 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA PLANTA II, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA) | RURAL | 102S1100480975.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1255 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | BUENAVISTA | RURAL | 102S1100480967.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1256 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL MIRADOR | RURAL | 102S1100480970.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 8 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 1045000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1257 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL PALENQUE | RURAL | 102S1100480971.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1258 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOS CERRITOS | RURAL | 102S1100480976.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 14 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1259 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | PASO MAGUEYITO | RURAL | 102S1100480980.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGISÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1260 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | SANTA FE (DOS MATAS) | RURAL | 102S1100480981.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1261 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL DORADO POZO 5 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL DORADO | RURAL | 102S1100480969.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 13 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 890000 | 890000 | 890000 | 890000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1262 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CONG. FCO. GONZALEZ PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | MATA ANONILLA | RURAL | 102S1100480978.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGION PAPALOAPAN 2.
1263 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUIXCOLOTLA 1 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | HUIXCOLOTLA | RURAL | 102S1100480972.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1264 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO 1 " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOS MANGOS | RURAL | 102S1100480977.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 91: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
1265 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL CHAPARRAL | RURAL | 102S1100480968.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA ACCIÓN PERTENECE AL PROYECTO # 92: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
1266 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 20 HAS. DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO II-1, JOACHIN DEL DISTRITO DE RIEGO 82 RIO BLANCO | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100484466.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 297500 | 297500 | 297500 | 297500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1268 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPORTATIL | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100484467.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 4 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 651473 | 651473 | 651473 | 651473 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1269 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100480949.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1148200 | 1148200 | 1148200 | 1148200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 86: SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DEL PAPALOAPAN.
1270 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION " PREDIO LA GUADALUPE " | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100484513.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1048240 | 1048240 | 1048240 | 1048240 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 86: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DEL PAPALOAPAN.
1272 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SAN GERONIMO | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 102S1100480951.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 460800 | 460800 | 460800 | 460800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 86: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DEL PAPALOAPAN.
1273 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION ( PASO DE LA MULA ) | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100484515.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1397220 | 1397220 | 1397220 | 1397220 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2912 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) | 179-TLACOTEPEC DE MEJÍA | TLACOTEPEC DE MEJÍA | URBANO | 105C8080280061.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2178 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1732633 | 1732633 | 1732633 | 1732633 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6060 | 6060 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.
1274 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " LA ESTRELLA " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | AMPLIACIÓN ISLA DE PAJARITOS | RURAL | 102S1100480983.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 93: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
1275 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | LA CAMELIA | RURAL | 102S1100480985.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 93: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO COMPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
1276 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "SAN JOSE " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | AMPLIACIÓN ISLA DE PAJARITOS | RURAL | 102S1100480984.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 93: ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO
1277 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE URSULO GALVAN (PRIMERA ETAPA) | 191-URSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN | URBANO | 112C8080180013.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | 21617 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19658120 | 19658120 | 19658120 | 19658120 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008.
1278 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 191-URSULO GALVÁN | LOMA DE SAN RAFAEL | RURAL | 102S1100480952.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 29 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1145215 | 1145215 | 1145215 | 1145215 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 87: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DEL SOTAVENTO.
1279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO RENACIMIENTO CLAVE 30ETH0800O | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380903.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 69 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2122380 | 2122380 | 2122380 | 2122380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
3694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0422H | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380904.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 120 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1037791 | 1037791 | 850948 | 850948 | 82% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1280 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 196-YANGA | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 102S1100480990.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 34 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 89: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LASMONTAÑAS.
2883 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 204-AGUA DULCE | TONALÁ | RURAL | 105C8080280049.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1989 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2196472 | 2196472 | 2196472 | 2196472 | 100% | 0 | 0 | METROS | 22658 | 22658 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
1281 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO Y CON EQUIPAMIENTO | 205-EL HIGO | PROLONGACIÓN EL PUEBLITO (CIRUELAR) | RURAL | 102S1100480943.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 12 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1858120 | 1858120 | 1858120 | 1858120 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1282 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PORTENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100480988.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 90: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
1283 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | LA GRANJA | RURAL | 102S1100480987.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 90: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
1284 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | RURAL | 102S1100480989.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 698000 | 698000 | 698000 | 698000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 90: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
1285 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CHANGOS | 207-TRES VALLES | LA GRANJA | RURAL | 102S1100480986.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 4 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 90: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
1286 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100484516.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 4 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 687120 | 687120 | 687120 | 687120 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 86: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DEL PAPALOAPAN.
1287 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TEMOLOAPAN SOBRE EL RIO TEMOLOAPAN | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180121.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 6723 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3248335 | 3248335 | 3248335 | 3248335 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD MINZAPAN
2888 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA GALERIA) | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 105C8080280277.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 10739 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2353262 | 2353262 | 2353262 | 2353262 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.
3727 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 211-SAN RAFAEL | EL PITAL | URBANO | 105C8080280269.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2303 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 520439 | 520439 | 520439 | 520439 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2149 | 2149 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.
RECONSTRUCCIÓN
1288 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-TLILAPAN-RAFAEL DELGADO DEL KM. 7+000 AL KM. 7+200 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400190096.09 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 8000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1461597 | 1461597 | 1461597 | 1461597 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100% | FONREGION 2008 MUNICIPIOS: LA MAGDALENA Y TLILAPAN LOCALIDADES: RAFAEL DELGADO, LA MAGDALENA Y TLILAPAN
AMPLIACIÓN
1289 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-MECATLÁN | CUHUIXANATH | RURAL | 105C8080280199.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 409 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 123639 | 123639 | 123639 | 123639 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1193 | 1193 | 100% | FONREGION 2008
2838 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-MECATLÁN | RANCHO ALEGRE | RURAL | 105C8080280198.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1047 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 354837 | 354837 | 354837 | 354837 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3001 | 2730.91 | 91% | FONREGION 2008
MODERNIZACIÓN
1290 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO MAGDALENA-TLILAPAN-RAFAÉL DEL GADO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+344, TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 7+000 Y DEL KM. 7+000 AL KM. 9+344 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180060.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 8258 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4300582 | 4300582 | 4300582 | 4300582 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.22 | 2.22 | 100% | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE MUNICIPIOS VARIOS
1291 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OXITEMPA-TLACHICHILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000 TRAMO DEL KM. 20+000 AL KM. 23+000 Y DEL KM. 23+000 AL KM. 28+500 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180073.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7069069 | 7069069 | 7069069 | 7069069 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.93 | 1.93 | 100% | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIDAD VARIAS
1292 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO AHUATENO-TORDILLO-TECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000 | 58-CHICONTEPEC | AHUATENO | RURAL | 112S1400180059.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1885 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6889320 | 6889320 | 6889320 | 6889320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.8 | 2.8 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES: VARIAS.
1293 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Y DEL KM. 2+000 AL KM. 7+500 | 58-CHICONTEPEC | CHICONTEPEC DE TEJEDA | URBANO | 112S1400180070.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1885 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7077349 | 7077349 | 7077349 | 7077349 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.62 | 2.62 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES: VARIAS.
1294 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO FILOMENO MATA-JOPALA-LÍMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+326, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+326 | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 112S1400180052.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 8782 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6115801 | 6115801 | 6115801 | 6115801 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.21 | 2.21 | 100% | FONREGION 2008 VARIAS LOCALIDADES
1295 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, TRAMO A EJECUTAR 2008 DEL KM. 26+000 AL KM. 31+000 | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA | URBANO | 112S1400180062.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 36989 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9559883 | 9559883 | 9559883 | 9559883 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.75 | 1.75 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.
1296 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, TRAMO DEL KM. 19+100 AL KM. 26+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA | URBANO | 112S1400180061.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 36989 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2028481 | 2028481 | 2028481 | 2028481 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.42 | 2.42 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
1297 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IXHUATLÁN DE MADERO-FELIPE ÁNGELES-PISA FLORES-SAN JOSÉ EL SALTO, DEL KM. 0+000 AL KM. 22+180, TRAMO DEL KM. 22+180 AL KM. 18+000 | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 112S1400180065.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5012379 | 5012379 | 5012379 | 5012379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.46 | 1.46 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
1298 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-FELIPE ANGELES-PISAFLORES-SAN JOSE EL SALTO DEL KM. 0+.000 AL KM. 22+180 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 112S1400180064.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 741 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 646615 | 646615 | 646615 | 646615 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.05 | 1.05 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
2825 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEHUIPANGO-MIXTLA DE ALTAMIRANO DEL KM. 0+00 AL KM. 15+088.34, TRAMO DEL KM. 7+000 AL KM. 11+500 Y DEL KM. 11+500 AL KM. 15+088.34 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | MIXTLA DE ALTAMIRANO | URBANO | 112S1400180056.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1022 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2696154 | 2696154 | 2696154 | 2696154 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.83 | 0.28 | 9.9% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
1299 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (TUXTEPEC-PALOMARES)-VEGA DEL JOBAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000, TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+500 Y DEL KM. 6+500 AL KM. 9+500 | 130-PLAYA VICENTE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180066.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 5984 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5665878 | 5665878 | 5665878 | 5665878 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.28 | 2.28 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
1300 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEPAXAPA-CRUXTITLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+400, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL KM. 9+600 | 147-SOLEDAD ATZOMPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180055.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 613 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6890915 | 6890915 | 6890915 | 6890915 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.36 | 3.36 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
1302 |  |  |  | MODERNIZACIÓN CARRETERA ALIMENTADORA TEXCATEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYO, DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000, TRAMO DEL KM. 19+500 AL KM. 22+500 Y DEL KM. 22+500 AL KM. 26+000 | 170-TEXCATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180072.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 5405 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5019821 | 5019821 | 5019821 | 5019821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.28 | 2.28 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
2834 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COETZALA-AXALPA-SAN SEBASTIAN-TOTOLACATLA-XONAMANCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y DEL KM. 6+000 AL KM. 11+000 | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180058.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 232 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7448222 | 7448222 | 7448222 | 7448222 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.85 | 3.69 | 95.8% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
1303 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEMAXCALAPA-CHICOMAPA-LAGUNA CHICA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 Y DEL KM. 5+500 AL KM. 11+000 | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180063.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 8258 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6679291 | 6679291 | 6679291 | 6679291 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.85 | 3.85 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
2833 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA-COMALAPA-VICENTE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 Y DEL KM. 4+500 AL KM. 10+200 | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180057.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 799 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10050883 | 10050883 | 10050883 | 10050883 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.57 | 2.21 | 61.9% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
1305 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ZOZOCOLCO DE HIDALGO-ZOZOCOLCO DE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 Y DEL KM. 3+500 AL KM. 6+500 | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 112S1400180051.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 4266 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5420998 | 5420998 | 5420998 | 5420998 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.28 | 2.28 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
1306 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000, TRAMO DEL KM. 7+700 AL KM. 11+500 Y DEL KM. 11+500 AL KM. 17+500 | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180067.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 6928 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8393332 | 8393332 | 8393332 | 8393332 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.43 | 3.43 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS
1529 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA-CASA BLANCA-LÍMITES DEL ESTADO DE OAXACA, KM. 0+000 AL KM. 38+500 DEL KM. 20+500 AL KM. 29+500 Y DEL KM. 29+500 AL KM. 34+000 | 210-UXPANAPA | CAROLINO ANAYA | RURAL | 112S1400180068.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 409 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6839394 | 6839394 | 6839394 | 6839394 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS
MEJORAMIENTO
1530 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO TLAQUILPA-VISTA HERMOSA-XOLOTLA-QUETZALTOTOTL-LÍMITE CON EL EDO. DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, TRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL KM. 5+000 | 184-TLAQUILPA | TLAQUILPA | URBANO | 112S1400180071.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 613 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1997037 | 1997037 | 1997037 | 1997037 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.05 | 1.05 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.
REHABILITACIÓN
2854 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N | 4-ACTOPAN | TRAPICHE DEL ROSARIO | RURAL | 104C8080380893.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 173 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2099555 | 2099555 | 2099555 | 2099555 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1531 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO 1 DEL KM0+200 Y CANAL LATERAL IDOLOS DEL KM 0+000 AL 1+620 | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO | RURAL | 102S1100480991.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 10 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2733150 | 2733150 | 2733150 | 2733150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1533 |  |  |  | REHABILTACION Y MODERNIZACION DEL CANAL RAMAL 4+700 EN EL MODULO I+1 LA ANTIGUA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100480993.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 6 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2737762 | 2737762 | 2737762 | 2737762 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2938 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR3960R | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380896.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 226 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 722454 | 722454 | 674565 | 674565 | 93.4% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1534 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3560V | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380895.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 383 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2035143 | 2035143 | 2035143 | 2035143 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1535 |  |  |  | REHABILTACION Y MODERNIZACION DE LA RIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO INSURGENTE JOSE EVARISTO MOLINA | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100480944.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2307860 | 2307860 | 2307860 | 2307860 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1536 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ANTIGUO A MAGDALENA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 | 98-MAGDALENA | MAGDALENA | URBANO | 112S1400180147.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 1030 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2995750 | 2995750 | 2995750 | 2995750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.
3660 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS , CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN1394I | 105-MEDELLÍN | MEDELLÍN | URBANO | 104C8080380900.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 102 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 974543 | 974543 | 886874 | 886874 | 91% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1537 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA DEL RAYO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 105-MEDELLÍN | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL | 102S1100480965.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1538 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL KM 5+310 DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA) | RURAL | 102S1100480995.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 707900 | 707900 | 707900 | 707900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1539 |  |  |  | REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES LATERALES KM 22+460 DEL MODULO 12 "CHAPACAO" DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | CHAPACAO DOS | RURAL | 102S1100480997.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008
1541 |  |  |  | REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES SUBLATERALES DEL CANAL LATERAL TULILLO DEL MODULO 10 " GUAYALEJO II " DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | GUAYALEJO | URBANO | 102S1100480999.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 7 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 598750 | 598750 | 598750 | 598750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1542 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE LA PLANTA DE BOMBEOLA TORTUGA ACDEL DISTRITO DE RIEGO092 RIOPANUCO UNIDAD CHICAYAN | 123-PÁNUCO | LA ANGOSTURA | RURAL | 102S1100484461.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 708100 | 708100 | 708100 | 708100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1543 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DEL CANAL LATERAL KM 15+465 DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN | 123-PÁNUCO | CENTRO DE POBLACIÓN NUEVO PÁNUCO (LA PITAYA) | RURAL | 102S1100480996.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 708200 | 708200 | 708200 | 708200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1544 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE REGADERAS, ASI COMO DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMO DEL MODULO "LOS SIETE EJIDOS" DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN | 123-PÁNUCO | JABONCILLO | RURAL | 102S1100484460.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 708650 | 708650 | 708650 | 708650 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
1546 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PAPANTLA-RANCHO PLAYA, TRAMO LA GUASIMA-CARRIZAL DEL KM. 16+740 AL KM. 20+640 | 124-PAPANTLA | CARRIZAL | RURAL | 112S1100180113.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 20000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 614964 | 614964 | 614964 | 614964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.04 | 2.04 | 100% | FONREGION 2008 LOCALIDAD LA GUASIMA Y CARRIZAL
1547 |  |  |  | TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS (REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ELEMENTOS AGREGADOS) | 128-PEROTE | PEROTE | URBANO | 105S1500180097.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | 20000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2781624 | 2781624 | 2781623 | 2781623 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES FONREGION 2008.
1570 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM 1+196.50 DEL KM 0+798 AL KM 1+707 DEL CANAL PRINCIPAL PONIENTE DEL MODULO 02 " PLATON SANCHEZ " DEL DISTRITO DE RIEGO 060 | 129-PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ | URBANO | 102S1100484464.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 5 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 707750 | 707750 | 707750 | 707750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
2852 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA EN EL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DJN0455Z | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380902.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 88 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 463008 | 463008 | 463008 | 463008 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1571 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTEPEC-HUIPANGUILLO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+460 | 158-TECOLUTLA | HUEYTEPEC | URBANO | 112S1700180197.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | 5000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2870647 | 2870647 | 2870647 | 2870647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.07 | 6.07 | 100% | FONREGION 2008
1573 |  |  |  | REHABILITACION,ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | EL SAUCE II (BREÑA) | RURAL | 102S1100480982.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 18 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO # 93: ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO COMPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
1574 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DE LAS SECCIONES DE RIEGO LAS PUENTES PALAMAR PRIETO Y EL CHOTE DEL MODULO 01 EL HIGO A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 060 RIO PANUCO | 205-EL HIGO | LAS PUENTES | RURAL | 102S1100480992.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | 8 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1056950 | 1056950 | 1056950 | 1056950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
1576 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS) | 129-PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ | URBANO | 103C8080380082.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19499768 | 19499768 | 19499768 | 19499768 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS
3741 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE: ANATOMIA, PATOLOGIA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLACIA, ICIN.UCIP-NEON | 138-RÍO BLANCO | RÍO BLANCO | URBANO | 103C8080390044.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8558129 | 8558129 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGION R 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS
1579 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMIA, PATOLOGIA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIA, ICIN-UCIP-NEON | 138-RÍO BLANCO | RÍO BLANCO | URBANO | 103C8080390043.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39369887 | 39369887 | 39369887 | 39369887 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008. NO APLICAN BENEFICIARIOS
1584 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA | URBANO | 103C8080380078.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 135000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008, ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE JOSE AZUETA
3772 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL TELEBACHILLERATO RENACIMIENTO CLAVE 30ETH0800O | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080300478.10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42143 | 42143 | 42143 | 42143 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008
OTROS
3674 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE MACRO Y MICROMEDICION, VARIADORES DE VELOCIDAD Y FRECUENCIA, EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICION E INSTALACION DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105C8080280278.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6577742 | 6577742 | 6577742 | 6577742 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO,
2328 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TELEBACHILLERATO RENACIMIENTO CLAVE 30ETH0800O | 193-VERACRUZ | COLONIA EL RENACIMIENTO | RURAL | 104C8080390774.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 0 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 122496 | 122496 | 122496 | 122496 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
1587 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAGDALENATLILAPAN-RAFAEL DELGADO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+344 TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 7+000 Y DEL KM. 7+000 AL KM. 9+344 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400182060.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74790 | 74790 | 74790 | 74790 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1588 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL GUAJILLO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | RANCHO NUEVO | RURAL | 102S1100482957.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16521 | 16521 | 16521 | 16521 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1589 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | EL JÍCARO | RURAL | 102S1100482958.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17217 | 17217 | 17217 | 17217 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA ACCIÓN PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN CAPITAL, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
1591 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 4-ACTOPAN | TINAJITAS | RURAL | 102S1100482959.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6695 | 6695 | 6695 | 6695 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA ACCIÓN PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIOEN LA REGIÓN CAPITAL, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1593 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO 1DEL KM 0+000 AL KM 0+200 Y CANAL LATERAL IDOLOS DEL KM 0+000 AL 1+620 | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO | RURAL | 102S1100482991.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47533 | 47533 | 47533 | 47533 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1595 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION AGUA FRIA 2A ETAPA | 4-ACTOPAN | SAN ISIDRO | RURAL | 102S1100485510.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10920 | 10920 | 10920 | 10920 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2901 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N | 4-ACTOPAN | TRAPICHE DEL ROSARIO | RURAL | 104C8080393362.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25686 | 25686 | 25686 | 25686 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1597 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL BORREGUILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA | RURAL | 102S1100482960.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FOREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDO PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
1602 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 10-ALTOTONGA | MAGUEYITOS | RURAL | 102S1100485508.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35256 | 35256 | 35256 | 35256 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO
2906 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR5439G | 10-ALTOTONGA | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | 104C8080393363.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1604 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL RAMAL 4+700, EN EL MODULO I-1 LA ANTIGUA | 16-LA ANTIGUA | JOSÉ CARDEL | RURAL | 102S1100482993.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA AVANCE FISICO
3685 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015C | 23-ATZALAN | ATZALAN | URBANO | 104C8080393364.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 68501 | 68501 | 57357 | 57357 | 83.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2934 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR3960R | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080393366.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11732 | 11732 | 11732 | 11732 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1606 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3560V | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080393365.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35394 | 35394 | 35394 | 35394 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2931 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1670X | 32-CATEMACO | CATEMACO | URBANO | 104C8080393367.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12256 | 12256 | 12256 | 12256 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1608 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 37-COAHUITLÁN | MACEDONIO ALONSO | RURAL | 105C8080288193.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13080 | 13080 | 13080 | 13080 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2918 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR EFREN RAMIREZ CLAVE 30DES0144G | 38-COATEPEC | COATEPEC | URBANO | 104C8080393368.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23867 | 23867 | 23867 | 23867 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGIÓN 2008, EN GASTOS DE FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1610 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. SANTA ISABEL | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 105C8080288218.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 174713 | 174713 | 174713 | 174713 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1615 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 44-CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE TAPIA | RURAL | 102S1100482961.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS YO SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO DE LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
1616 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA KM 11,EL COYOL 2, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILÓMETRO ONCE) | RURAL | 102S1100482962.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15913 | 15913 | 15913 | 15913 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
1620 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. EL PIÑAL | 48-COSOLEACAQUE | COSOLEACAQUE | URBANO | 105C8080288265.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25954 | 25954 | 25954 | 25954 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
2897 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL | 48-COSOLEACAQUE | COSOLEACAQUE | URBANO | 105C8080287264.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 978745 | 978745 | 978745 | 978745 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
1623 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 49-COTAXTLA | LA TINAJA | RURAL | 105C8080287100.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 299412 | 299412 | 299412 | 299412 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.
1624 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HERMANOS SANCHEZ, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 53-CUITLÁHUAC | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100482963.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17217 | 17217 | 17217 | 17217 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1626 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION | 53-CUITLÁHUAC | PALMA SOLA | RURAL | 102S1100485517.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22469 | 22469 | 22469 | 22469 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
3665 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 55-CHALMA | CHALMA | URBANO | 105C8080287189.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 271121 | 271121 | 271121 | 271121 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.
1628 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 58-CHICONTEPEC | XILICO | RURAL | 105C8080288236.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6267 | 6267 | 6267 | 6267 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1629 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) | 58-CHICONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080288196.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69741 | 69741 | 69741 | 69741 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1630 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO AHUATENO-TORDILLO-TECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000 | 58-CHICONTEPEC | AHUATENO | RURAL | 112S1400182059.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 119804 | 119804 | 119804 | 119804 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1633 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Y DEL KM. 2+000 AL KM. 7+500 | 58-CHICONTEPEC | SOLTEPEC | RURAL | 112S1400182070.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 123036 | 123036 | 123036 | 123036 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPRVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1637 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 61-LAS CHOAPAS | EL SATÉLITE | RURAL | 105C8080288235.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5371 | 5371 | 5371 | 5371 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1640 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 105C8080288238.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5719 | 5719 | 5719 | 5719 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1641 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 63-CHONTLA | SAN FRANCISCO | RURAL | 105C8080288204.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONTREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1642 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 64-CHUMATLÁN | CHUMATLÁN | URBANO | 105C8080288194.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15968 | 15968 | 15968 | 15968 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1644 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO " INSURGENTE JOSE EVARISTO MOLINA " | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO | RURAL | 102S1100482944.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40136 | 40136 | 40136 | 40136 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1646 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA) | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 105C8080288203.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20884 | 20884 | 20884 | 20884 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
3697 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD FILOMENO MATA CLAVE 30ETC0013E | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 104C8080393369.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 89403 | 89403 | 69498 | 69498 | 77.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2332 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA CAPTACION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 105C8080287223.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 211643 | 211643 | 211643 | 211643 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.
1647 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO FILOMENO MATA-JOPALAPA-LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+326 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+326 | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 112S1400182052.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 106292 | 106292 | 106292 | 106292 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2335 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 105C8080287224.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 485044 | 485044 | 485044 | 485044 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
1650 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA -ZONTECOMATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 TRAMO A EJECUTAR 2008 DEL KM. 26+000 AL KM. 31+000 | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA | URBANO | 112S1400182062.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 166184 | 166184 | 166184 | 166184 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1651 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 TRAMO DEL KM. 19+100 AL KM. 26+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA | URBANO | 112S1400182061.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35224 | 35224 | 35224 | 35224 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1653 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A, ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | OZULUAMA | RURAL | 105C8080288234.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3964 | 3964 | 3964 | 3964 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1654 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | EJIDO HORNO DE CAL | RURAL | 105C8080288215.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5355 | 5355 | 5355 | 5355 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1655 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | NACAXTLE | RURAL | 105C8080288216.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5337 | 5337 | 5337 | 5337 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1656 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | HUEYAPAN DE OCAMPO | URBANO | 105C8080288275.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25793 | 25793 | 25793 | 25793 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1660 |  |  |  | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE XOCOCAPA SOBRE EL RIO GARCES EN EL KM. 30+000 DEL CAMINO ILAMATLAN-XOCOCAPA-ZONTECOMATLAN | 76-ILAMATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400182050.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16865 | 16865 | 16865 | 16865 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1662 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COLATLÁN | RURAL | 105C8080288202.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28789 | 28789 | 28789 | 28789 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1663 |  |  |  | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BELTRAN SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10+360 DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-PISA FLORES | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400182054.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29434 | 29434 | 29434 | 29434 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1665 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-FELIPE ANGELES-PISAFLORES-SAN JOSE EL SALTO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+180 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 112S1400182064.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11197 | 11197 | 11197 | 11197 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1666 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-FELIPE ANGELES-PISAFLORES-SAN JOSE EL SALTO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+180 TRAMO DEL KM. 22+180 AL KM. 18+000 | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 112S1400182065.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 87160 | 87160 | 87160 | 87160 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1667 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 86-JALACINGO | JALACINGO | URBANO | 105C8080288082.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50985 | 50985 | 50985 | 50985 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2940 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ELENA LINERA CLAVE 30DJN0245V | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080393375.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13147 | 13147 | 13147 | 13147 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1668 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOMAS DE TACAMICHAPAN SOBRE EL CAMINO JÁLTIPAN-HIDALGOTITLAN, TRAMO JÁLTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN KM. 12+000 | 89-JÁLTIPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080182008.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 169080 | 169080 | 169080 | 169080 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGIÓN 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, SE EMPLEO COBERTURA MUNICIPAL PUES EL SISTEMA NO ACEPTA LOCALIDAD VARIAS
1670 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 96-LANDERO Y COSS | LANDERO Y COSS | URBANO | 105C8080287101.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 343417 | 343417 | 343417 | 343417 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
2892 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO A MALTRATA PRIMERA ETAPA (TRAMO 0+0000 AL 1+362,493) | 99-MALTRATA | MALTRATA | URBANO | 105S1500182093.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 139127 | 139127 | 138750 | 138750 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGIÓN 2008.
1671 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA | RURAL | 102S1100482954.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28062 | 28062 | 28062 | 28062 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
1672 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-MECATLÁN | CUHUIXANATH | RURAL | 105C8080288199.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1674 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 103-MECATLÁN | RANCHO ALEGRE | RURAL | 105C8080288198.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2131 | 2131 | 2131 | 2131 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1675 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 105C8080288233.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 809 | 809 | 809 | 809 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1677 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA DEL RAYO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 105-MEDELLÍN | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL | 102S1100482965.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
3689 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN1394I | 105-MEDELLÍN | MEDELLÍN | URBANO | 104C8080393370.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14184 | 14184 | 14184 | 14184 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1683 |  |  |  | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MATLATECOYA-ZACALOMA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+220 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | MATLATECOYA | RURAL | 112S1400182074.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 138724 | 138724 | 138724 | 138724 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1684 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEHUIPANGO-MIXTLA DE ALTAMIRANO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+088.34 TRAMO DEL KM. 7+000 AL KM. 11+500 Y DEL KM. 11+500 AL KM. 15+088.34 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | MIXTLA DE ALTAMIRANO | URBANO | 112S1400182056.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47077 | 47077 | 47077 | 47077 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1687 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION , LINDERO DEL LLANO | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100482955.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24277 | 24277 | 24277 | 24277 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BEBEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
1688 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL NAZARENO | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 102S1100482946.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33959 | 33959 | 33959 | 33959 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS., NO APLICA BENEICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1690 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LOS MANGOS | 117-OMEALCA | PASO AMAPA | RURAL | 102S1100482956.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25778 | 25778 | 25778 | 25778 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS.
1695 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION RINCON ZAPOTE | 117-OMEALCA | CRUZ TETELA | RURAL | 102S1100482945.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31772 | 31772 | 31772 | 31772 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS
1698 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ZONA DE RIEGO EJIDO XUCHILES | 117-OMEALCA | XÚCHILES | RURAL | 102S1100486509.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 598950 | 598950 | 598950 | 598950 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS
3737 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN3675F | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080393371.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16390 | 16390 | 4917 | 4917 | 30% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
1719 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTODEL CANAL SUBLATERAL KM. 5+318 DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA) | RURAL | 102S1100482995.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12311 | 12311 | 12311 | 12311 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
3710 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 105C8080287225.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499540 | 499540 | 499540 | 499540 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.31 | 31% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO ADEMAS CONTEMPLA LAS LOCALIDADES EL PORVENIR, PALMAR ALTO, ESTACIÓN CORONEL MASCAREÑAS Y ESTACIÓN TANCEME.
1721 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA SUBESTACIONES DE BOMBEO PARA USO AGRICOLA | 123-PÁNUCO | TANJUCO | RURAL | 102S1100485514.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33264 | 33264 | 33264 | 33264 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1722 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 11"TULILLO,A C ", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | COLONIA PILOTO | RURAL | 102S1100482998.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11849 | 11849 | 11849 | 11849 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1723 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABI Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DEL CANAL LATERAL KM15+465DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA,AC DEL DISTRITO DE RIEGO092 RIOPANUCO | 123-PÁNUCO | CENTRO DE POBLACIÓN NUEVO PÁNUCO (LA PITAYA) | RURAL | 102S1100482996.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12316 | 12316 | 12316 | 12316 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIO NI AVANCE FÍSICO
1725 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES LATERALES KM. 22+460 DEL MODULO 12 "CHAPACAO" DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL- | 123-PÁNUCO | CHAPACAO DOS | RURAL | 102S1100482997.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3634 | 3634 | 3634 | 3634 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1729 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES SUBLATERALES DEL CANAL LATERAL TULILLO DEL MODULO NO. 10 " GUAYALEJO II" DEL DISTRITO DE RIEGO | 123-PÁNUCO | GUAYALEJO | URBANO | 102S1100482999.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10413 | 10413 | 10413 | 10413 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGIÓN 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1734 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 12 " CHAPACAO ,A C ", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1 | 123-PÁNUCO | MONTERREY | RURAL | 102S1100485462.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7119 | 7119 | 7119 | 7119 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
1736 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE REGADERAS, ASI COMO DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS DEL MODULO "LOS SIETE EJIDOS" | 123-PÁNUCO | JABONCILLO | RURAL | 102S1100485460.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12324 | 12324 | 12324 | 12324 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA FONREGION 2008, NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS
1738 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHAB.Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE LA PLANTA DE BOMBEO LA TORTUGA AC DEL DISTRITO DE RIEGO092 | 123-PÁNUCO | LA ANGOSTURA | RURAL | 102S1100485461.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12314 | 12314 | 12314 | 12314 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1739 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CHAPACAO DOS | 123-PÁNUCO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 105C8080287187.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 744670 | 744670 | 744670 | 744670 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES TULILLO, MEDIO CAMINO, UNO DICHA, VICENTE GUERRERO, CAROLINO ANAYA, CHIJOL 17, CHIJILITO, MONTERREY, PERIODISTA, PILOTO, COAHUILA, SAN ANDRÉS, MIGUEL HIDALGO, LA MICHOACANA, XICOTENCATL, MIRADORES, TLAXCALITA, PROGRESO, CHAPACAO DOS, ESTACIÓN MÉNDEZ, LOS AZTECAS Y GUADALUPE VICTORIA.
1740 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105C8080288197.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30052 | 30052 | 30052 | 30052 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1742 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 81A ETAPA) | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080288245.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25392 | 25392 | 25392 | 25392 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
1745 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS | 128-PEROTE | PEROTE | URBANO | 105S1500181097.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2170000 | 2170000 | 2169999 | 2169999 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES FONREGION 2008.
3702 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS (REHABILITACIÓN, LIMPIEZA DE ELEMENTOS AGREGADOS) | 128-PEROTE | PEROTE | URBANO | 105S1500182097.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42569 | 42569 | 31533 | 31533 | 74.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGION 2008.
3680 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULARIZACION | 128-PEROTE | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 105C8080287274.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125938 | 125938 | 125938 | 125938 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.
2116 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHAB.Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM1+196.50 DELKM0+798 ALKM1+707 DELCANAL PRINCIPAL PONIENTE DEL MODULO02 PLATON SANCHEZ | 129-PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ | URBANO | 102S1100485464.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12308 | 12308 | 12308 | 12308 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2118 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 8PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA) | 130-PLAYA VICENTE | NUEVO PESCADITO DE ARRIBA | RURAL | 105C8080288201.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868 | 868 | 868 | 868 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2119 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENTRONQUE (TUXTEPEC-PALOMARES)-VEGA DE JOBAL DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000 TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+500 Y DEL KM. 6+500 AL KM. 9+500 | 130-PLAYA VICENTE | VEGA DEL JOVAL | RURAL | 112S1400182066.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 98517 | 98517 | 98517 | 98517 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2928 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACC. FLORESTA | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 105C8080288220.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48863 | 48863 | 48863 | 48863 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2847 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DJN0455Z | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080393372.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8052 | 8052 | 8052 | 8052 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2121 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO SUPLEMENTARIO | 134-PUENTE NACIONAL | NARANJOS | RURAL | 102S1100482966.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16521 | 16521 | 16521 | 16521 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVENCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
2122 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO DE RIEGO DE PUENTE NACIONAL | 134-PUENTE NACIONAL | PUENTE NACIONAL | URBANO | 102S1100485465.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
2125 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TULAR I, TULAR II Y LOMA DE CABALLO-B. CAMPECHE) (3A. ETAPA) | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA | URBANO | 105C8080288219.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 63404 | 63404 | 63404 | 63404 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2127 |  |  |  | PROYECTO GEOMÉTRICO DEL CAMINO SAN ANDRÉS -OHUILOAPA DEL KM 0+000 AL 14+200 | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | OHUILAPAN | RURAL | 112S1700181196.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGIÓN 2008.
2128 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA BALA | RURAL | 102S1100482948.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29442 | 29442 | 29442 | 29442 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLIOCA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
2131 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEPAXAPA-CRUXTITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 13+400 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL KM. 9+600 | 147-SOLEDAD ATZOMPA | SOLEDAD ATZOMPA | URBANO | 112S1400182055.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 119803 | 119803 | 119803 | 119803 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2133 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) | 149-SOTEAPAN | SOTEAPAN | URBANO | 105C8080288195.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 47412 | 47412 | 47412 | 47412 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
3708 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 155-TANTOYUCA | BUENA VISTA | RURAL | 105C8080287188.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 473520 | 473520 | 473520 | 473520 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES EL MEZQUITE, CRUCERO PALMITO, LA ESPERANZA,GALERA, MANO DE LEON, EL PALMITO, SAN JERONIMO, SANTA RITA, CERRO JOCUTLA, CERRO MIRADOR, CORALILLO,ZANJA MARIA, MIRALILLO, UNIDAD SANTA CLARA, SAN ANTONIO, EL NOPAL, LA CHACA, COYOLES, EL COYOL, TETILLAS, TIANGUIS, CALLEJON SANTA CLARA, PENSADOR MEXICANO, XOYOTITLA, TAZAJERAS, EL AGUACATE, LA ESPERANZA SANTA CLARA Y LINDERO AGUACATE.
2135 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 159-TEHUIPANGO | TLAJCOLTEPEC | RURAL | 105C8080288191.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2137 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 159-TEHUIPANGO | TZACUALA PRIMERO | RURAL | 105C8080288190.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7962 | 7962 | 7962 | 7962 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2138 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 160-TEMAPACHE | OJITAL SANTA MARÍA | RURAL | 105C8080287296.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 254426 | 254426 | 254426 | 254426 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS
2140 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION | 160-TEMAPACHE | KILÓMETRO TREINTA Y TRES (PASO REAL) | RURAL | 102S1100482953.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30329 | 30329 | 30329 | 30329 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
3706 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 160-TEMAPACHE | ÁLAMO | URBANO | 105C8080287222.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 364089 | 364089 | 364089 | 364089 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
3729 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 160-TEMAPACHE | AGUA ZARCA | RURAL | 105C8080287186.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 256527 | 256527 | 256527 | 256527 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES HEROES DEL 47, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMA BONITA, PASO DEL PERRO, TABLONES, TINCONTLAN Y VENUSTIANO CARRANZA.
3726 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES | 167-TEPETZINTLA | TEPETZINTLA | URBANO | 105C8080288217.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20818 | 20818 | 20818 | 20818 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO.
2148 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, DOBLADERO 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 169-JOSÉ AZUETA | ESTACIÓN DOBLADERO (DOBLADERO) | RURAL | 102S1100482964.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19478 | 19478 | 19478 | 19478 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2152 |  |  |  | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RIO CHIQUITO EN EL KM. 28+000 SOBRE EL CAMINO TEXCATEPEC-AYOTUXTLA | 170-TEXCATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400182069.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44516 | 44516 | 44516 | 44516 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2154 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TEXCATEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYODEL KM. 0+000 AL KM 58+000 TRAMO DEL KM. 19+500 AL KM. | 170-TEXCATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400182072.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2156 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN EN POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100482973.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6869 | 6869 | 6869 | 6869 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA ACCIÓN PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2158 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100482974.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2161 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " POZO NO. 2 " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL | RURAL | 102S1100482979.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2163 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA PLANTA II, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA) | RURAL | 102S1100482975.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17478 | 17478 | 17478 | 17478 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2165 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | SANTA FE (DOS MATAS) | RURAL | 102S1100482981.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14086 | 14086 | 14086 | 14086 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2168 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | BUENA VISTA | RURAL | 102S1100482967.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30608 | 30608 | 30608 | 30608 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2170 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL MIRADOR | RURAL | 102S1100482970.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18173 | 18173 | 18173 | 18173 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2172 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL DORADO POZO 5, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL DORADO | RURAL | 102S1100482969.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15478 | 15478 | 15478 | 15478 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2174 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CONG. FCO. GONZALEZ, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | MATA ANONILLA | RURAL | 102S1100482978.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26869 | 26869 | 26869 | 26869 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2176 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUIXCOLOTLA 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | HUIXCOLOTLA | RURAL | 102S1100482972.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18695 | 18695 | 18695 | 18695 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2178 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO 1 ", PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOS MANGOS | RURAL | 102S1100482977.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7652 | 7652 | 7652 | 7652 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2180 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL PALENQUE | RURAL | 102S1100482971.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13217 | 13217 | 13217 | 13217 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE A PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2186 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | LOS CERRITOS | RURAL | 102S1100482976.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14956 | 14956 | 14956 | 14956 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2.
2189 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | PASO MAGUEYITO | RURAL | 102S1100482980.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19304 | 19304 | 19304 | 19304 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 2, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2190 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 174-TIERRA BLANCA | EL CHAPARRAL | RURAL | 102S1100482968.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN 3.
2192 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO | RURAL | 102S1100482949.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22964 | 22964 | 22964 | 22964 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2194 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 20 HAS DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO II-1 JOACHIN DEL DISTRITO DE RIEGO 82 RIO BLANCO | 174-TIERRA BLANCA | JOACHÍN | RURAL | 102S1100485466.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2195 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION " PREDIO DE LA GUADALUPE | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100485513.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20964 | 20964 | 20964 | 20964 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2213 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SAN GERONIMO | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO | RURAL | 102S1100482951.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9216 | 9216 | 9216 | 9216 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2215 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPORTATIL | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA | RURAL | 102S1100485467.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13029 | 13029 | 13029 | 13029 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
2217 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION ( PASO DE LA MULA ) | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS | RURAL | 102S1100485515.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27944 | 27944 | 27944 | 27944 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
3699 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 105C8080287221.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 635313 | 635313 | 635313 | 635313 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.66 | 66% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
2219 |  |  |  | SUPERVICION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OXITEMPA-TLACHICHILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000 TRAMO DEL KM. 20+000 AL KM. 23+000 Y DEL KM. 23+000 AL KM. 28+500 | 180-TLACHICHILCO | TLACHICHILCO | URBANO | 112S1400182073.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 122850 | 122850 | 122850 | 122850 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2221 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " SAN JOSE " , PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | AMPLIACIÓN ISLA DE PAJARITOS | RURAL | 102S1100482984.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33565 | 33565 | 33565 | 33565 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMAS DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
2223 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA ESTRELLA ", PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | AMPLIACIÓN ISLA DE PAJARITOS | RURAL | 102S1100482983.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26869 | 26869 | 26869 | 26869 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
2225 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | LA CAMELIA | RURAL | 102S1100482985.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19652 | 19652 | 19652 | 19652 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL SOTAVENTO.
2243 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION,ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 181-TLALIXCOYAN | EL SAUCE II (BREÑA) | RURAL | 102S1100482982.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25391 | 25391 | 25391 | 25391 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS Y/O SISTEMA DE RIEGO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGION DEL SOTAVENTO.
2245 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAM. TLAQUILPA-VISTA HERMOSA-XOLOTLA-QUETZALTOTL LIMITE CON EL EDO. DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL 5+000 TMO. DEL KM. 2+000 AL 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL 5+000 | 184-TLAQUILPA | TLAQUILPA | URBANO | 112S1400182071.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2247 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE URSULO GALVÁN | 191-URSULO GALVÁN | ÚRSULO GALVÁN | URBANO | 112C8080182013.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | OPD CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 147066 | 147066 | 147066 | 147066 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGIÓN 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.
2250 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 191-URSULO GALVÁN | LOMA DE SAN RAFAEL | RURAL | 102S1100482952.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22904 | 22904 | 22904 | 22904 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA ACCION PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION EN LA REGION DE LAS MONTAÑAS
3732 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0422H | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080393374.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18049 | 18049 | 8122 | 8122 | 45% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
2252 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO "RENACIMIENTO" CLAVE 30ETH0800O | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080393373.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36911 | 36911 | 36911 | 36911 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
3739 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES (PROYECTO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE CIMENTACION) PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE PEDIATRICA | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 103C8080380094.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 759019 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5749947 | 5749947 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | FONREGION R 2008, NO APLICA BENFICIARIOS NI AVANCE FISICO
2254 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 196-YANGA | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN) | RURAL | 102S1100482990.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15217 | 15217 | 15217 | 15217 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALAOPAN.
2257 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DEL CAMINO TEMAXCALAPA-CHICOMAPA-LAGUNA CHICA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 Y DEL KM. 5+500 AL KM. 11+000 | 201-ZONGOLICA | TEMAXCALAPA | RURAL | 112S1400182063.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 116162 | 116162 | 116162 | 116162 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2277 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COETZALA-AXALPA-SAN SEBASTIAN-TOTOLACATLA-XONAMANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y DEL KM. 6+000 AL KM. 11+000 | 201-ZONGOLICA | AXALPA | RURAL | 112S1400182058.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 129531 | 129531 | 129531 | 129531 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2278 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XONAMANCA-COMALAPA.VICENTE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 Y DEL KM. 4+500 AL KM. 10+200 | 201-ZONGOLICA | COMALAPA | RURAL | 112S1400182057.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 174778 | 174778 | 174778 | 174778 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2281 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZOZOCOLCO DE HIDALGO-ZOZOCOLCO DE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 Y DEL KM. 3+500 AL KM. 6+500 | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 112S1400182051.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 93970 | 93970 | 93970 | 93970 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2283 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHAB. Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DELAS SECC DE RIEGO LAS PUENTES PALMAR PRIETO Y EL CHOTE DEL MODULO 01EL HIGOAC DEL DISTO DE RIEGO060 | 205-EL HIGO | LAS PUENTES | RURAL | 102S1100482992.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18381 | 18381 | 18381 | 18381 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2287 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINSITRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO Y CON EQUIPAMIENTO | 205-EL HIGO | PROLONGACIÓN EL PUEBLITO (CIRUELAR) | RURAL | 102S1100482943.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37162 | 37162 | 37162 | 37162 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2289 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PORTENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100482988.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13739 | 13739 | 13739 | 13739 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIO NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2297 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | NUEVO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA | RURAL | 102S1100482989.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12139 | 12139 | 12139 | 12139 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALAOPAN.
2299 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CHANGOS | 207-TRES VALLES | LA GRANJA | RURAL | 102S1100482986.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19478 | 19478 | 19478 | 19478 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2301 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SAN BERNARDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO | 207-TRES VALLES | LA GRANJA | RURAL | 102S1100482987.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17043 | 17043 | 17043 | 17043 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIO NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO EN LA REGIÓN DEL PAPALOAN.
2303 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS | URBANO | 102S1100485516.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL FORESTAL Y PESCA | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13742 | 13742 | 13742 | 13742 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, ESTA OBRA PERTENECE AL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN.
2307 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000 TRAMO DEL KM. 7+700 AL KM. 11+500 Y DEL KM. 11+500 AL KM. 17+500 | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | TATAHUICAPAN | URBANO | 112S1400182067.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 145876 | 145876 | 145876 | 145876 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2309 |  |  |  | SUPERVISION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA CHINANTLA-CASA BLANCA-LIMITEWS CON EL ESTADO DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM. 38+500 DEL KM. 20+500 AL KM. 29+500 Y DEL KM 29+500 AL KM. 34+000 | 210-UXPANAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112S1400182068.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 118887 | 118887 | 118887 | 118887 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008 LOCALIDADES VARIAS, EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2320 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 105C8080288277.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40988 | 40988 | 40988 | 40988 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO
2324 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 212-SANTIAGO SOCHIAPAN | XOCHIAPA | URBANO | 105C8080287214.08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 346557 | 346557 | 346557 | 346557 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 180966283; Ministrado 15: 180966283; Programado 16: 18912218; Ejercido 17: 18912218; Ejercido 18=17/15: 10.5%; Generados 19: 14206367; Ejercidos 20: 2892637; Ejercidos 22: 117; Ejercidos 23: 19.85; Ejercidos 24=23/22: 17%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNOLÓGICA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
69857 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 150-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ | 19598 | 19598 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: EDUCAINNOVA 2008.
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)
113678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD(TERMINACION) | 124-PAPANTLA | LA ISLA | RURAL | 103C8080390055.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 27976 | 27976 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FOSDEPI 2008
113716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD | 175-TIHUATLÁN | EL HORCÓN | RURAL | 103C8080390057.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 279 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 126831 | 126831 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FOSDEPI 2008
REHABILITACIÓN
113661 |  |  |  | REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | 103C8080390054.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D ELA LLAVE | 849 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 531318 | 531318 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.5 | 50% | FOSDEPI 2008
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
113671 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD | 124-PAPANTLA | ISLA DE JUAN ROSAS | RURAL | 103C8080393055.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | FOSDEPI 08, LA META ES EQUIPAMIENTO, NO APLICAN BENEFICIARIOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
65885 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N/A | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | NA | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 588781 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS RENDIMIENTOS (FOSDEPI R 2008)
113736 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N/A | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | NA | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 568588 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL FONDO DE SALUD PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS RENDIMIENTOS (FOSDEPI R 2008)
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
75581 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | NO APLICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94408116 | 94408116 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: PESO A PESO 2008.
71254 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 104C8080310500.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2868 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 529688 | 529688 | 529687 | 529687 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONDO: PESO A PESO 2008.
71088 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE COATZACOALCOS CLAVE 30EIT0009M (TERMINACIÓN DE OBRA) | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 104C8080390623.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2868 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5750488 | 5750488 | 1725146 | 1725146 | 30% | 0 | 0 | AULA | 14 | 0 | 0% | PROGRAMA: PESO A PESO 2008.
72572 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIF. ADMTVO. 13E.E. SUBEST. ELECT., SERV. Y O.EXT. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL NO.52 PROF. VICTOR PIÑA LOZANO CLAVE 30ECB0055O | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 104C8080381069.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 236 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 307070 | 307070 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | PROGRAMA:PESO A PESO 2008
73780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE CHICONTEPEC CLAVE 30ET0017V | 58-CHICONTEPEC | CHICONTEPEC DE TEJEDA | URBANO | 104C8080390625.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 118 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 9500000 | 9500000 | 2850000 | 2850000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
71187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA (PRIMERA ETAPA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO CLAVE 30EPO0001S | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 104C8080381112.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 283 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 9731400 | 9731400 | 1123054 | 1123054 | 11.5% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008.
71286 |  |  |  | ETAPA: CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, LAB DE COMPUTO, LAB MULTIFUNCIONAL, SERVS. SANIT.,MODULO DE ESCALERAS,OBRA EXT. EN EL CECYT CLAVE 30ETC0018Z | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 104C8080381083.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 60 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1782896 | 1782896 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0 | 0% | PROGRAMA: PESO A PESO 2008.
71047 |  |  |  | ETAPA: CONSTRUCCION DE LAB-MULTIMEDIA, TALLERES DE BELLEZA, INDUSTRIA DEL VESTIDO, TURISMO, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. EN EL ICATVER UNIDAD HUATUSCO S/CLAVE | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 104C8080381084.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 150 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2323518 | 2323518 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008.
71389 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA S/ CLAVE | 91-JESÚS CARRANZA | JESÚS CARRANZA | URBANO | 104C8080390624.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 765 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 8049385 | 8049385 | 2640066 | 2640066 | 32.8% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 2.45 | 35% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: PESO A PESO 2008.
71419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JUAN RODRÍGUEZ CLARA CLAVE 30EIT0019T | 94-JUAN RODRÍGUEZ CLARA | JUAN RODRÍGUEZ CLARA | URBANO | 104C8080390626.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 132 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 8045223 | 8045223 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: PESO A PESO 2008.
71442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MARTÍNEZ DE LA TORRE CLAVE 30EIT0020I | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 104C8080312000.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 164 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 7323973 | 7323973 | 2197192 | 2197192 | 30% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0% | PROGRAMA: PESO A PESO 2008.
73892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE SIETE AULAS DIDACTICAS SERVICIOS , SANITARIOS, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MISANTLA CLAVE 30EIT0002T | 109-MISANTLA | MISANTLA | URBANO | 104C8080390620.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1347 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN | 1192234 | 1192234 | 357670 | 357670 | 30% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
74063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEIS E.E.EST. UIC PARA AMPLIACION DE LABORATORIO DE INGENERIA DE METODOS EN EL INSTITUTO DETECNOLOGICO DE ORIZAVA CLAVE 30DIT0001V | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080390616.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 5296 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 230466 | 230466 | 69140 | 69140 | 30% | 0 | 0 | LABORATORIO | 7 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
74284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO; CECYT; COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD PLANTON SANCHEZ; 30ETC0014D | 129-PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ | URBANO | 104C8080381080.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 259 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 661645 | 661645 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 0 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
73551 |  |  |  | CONSTRUC. DE TALLER DE CARPINTERIA DE TRES E.E. REPARACION DE GRIETAS E INPERMEABILIZACION EN EL INSTIT. DE CAPACIT. PARA LOS TRABAJADORES DEL EDO DE VERACRUZ UNIDAD SAN ANDRES TUXTLA CLAVE 30EIC0006Z | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA | URBANO | 104C8080381088.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1609 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 781577 | 781577 | 234473 | 234473 | 30% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
71220 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE VERACRUZ CLAVE 30DIT0002U | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080390627.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 2000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2647002 | 2647002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.SI APLICAN BENEFICIARIOS. TERMINACIÓN DE OBRA. PROGRAMA: PESO A PESO 2008.
74408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE SIETE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS,ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE TEMAPACHE CLAVE 30EIT0012Z | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 104C8080390628.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1208 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 1399172 | 1399172 | 419752 | 419752 | 30% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
71488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EFICIO ACADEMICO IT UNIDAD A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS S/CLAVE | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 104C8080390628.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 891 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2047455 | 2047455 | 353698 | 353698 | 17.3% | 0 | 0 | AULA | 6 | 3.6 | 60% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. TERMINACIÓN DE OBRA. FONDO: PESO A PESO 2008
73660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE SEIS E.E., ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD AGUA DULCE CLAVE 30ETC0010H | 204-AGUA DULCE | AGUA DULCE | URBANO | 104C8080381077.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 457 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 799900 | 799900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | FONDO: PESO A PESO 2008
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
71336 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD HUATUSCO CLAVE 30ETC0018Z (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 104C8080310504.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | 12 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1094870 | 1094870 | 1086634 | 1086634 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA: PESO A PESO 2008.
PROGRAMAS SALUD
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
113612 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGANACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6115804 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD, FOISSA R 2008
104748 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (TERCERA ETAPA) | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 103C8080380069.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 89958 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4030200 | 4030200 | 2679919 | 2679919 | 66.5% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.49 | 49% | FOISSA 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
104364 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 103C8080380091.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D ELA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 59499 | 59499 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.47 | 47% | FOISSA 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
104847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (TERMINACION DE OBRA) (2A. ETAPA) | 13-NARANJOS AMATLÁN | NARANJOS | URBANO | 103C8080380073.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 73077 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3689907 | 3689907 | 2645787 | 2645787 | 71.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93% | FOISSA 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO QUE EL AVANCE REAL ES DEL 93%
104989 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 103C8080380074.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 89958 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3636835 | 3636835 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.87 | 87% | FOISSA 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE EL AVANCE REAL ES DEL 87%
105083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL PSIQUIATRICO DE 140 CAMAS (PRIMERA ETAPA) | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 103C8080380070.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 230121 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 351335 | 351335 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FOISSA 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE EL AVANCE REAL ES DEL 100%
104464 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (1A. ETAPA) | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 103C8080380087.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 138246 | 138246 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FOISSA 2008,NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
105264 |  |  |  | AMPLIACION DE UN HOSPITAL GENERAL | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 103C8080380068.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 245630 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 9119163 | 9119163 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.6 | 60% | FOISSA 2008, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE EL AVANCE REAL ES DEL 60%
105431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (TERMINACION DE OBRA) (SEGUNDA ETAPA) | 160-TEMAPACHE | ÁLAMO | URBANO | 103C8080380065.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 73077 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FOISSA 2008. LA LOCALIDAD CORRECTA ES ESTERO DEL IDOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO POR LO QUE EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 100%
105325 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (SEGUNDA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 160-TEMAPACHE | ÁLAMO | URBANO | 103C8080380104.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 260870 | 260870 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | FOISSA 2008. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
AMPLIACIÓN
107039 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (SEGUNDA ETAPA) | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 103C8080300043.10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 89958 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1531587 | 1531587 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FOISSA R 2008
107183 |  |  |  | AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL (TERCERA ETAPA) | 10-ALTOTONGA | ALTOTONGA | URBANO | 103C8080310023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ S IGNACIO DE LA LLAVE | 89958 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1329637 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FOISSA R 2008
104909 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 103C8080380086.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 88608 | 88608 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.75 | 75% | FOISSA 2008.NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
104505 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 103C8080380088.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 198110 | 198110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FOISSA 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
REHABILITACIÓN
107491 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL (SEGUNDA ETAPA) | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 103C8080300045.10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 78523 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3830512 | 1361050 | OTROS | 1 | 0.54 | 54% | FOISSA R 2008
104616 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 103C8080380089.08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 0 | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 81707 | 81707 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FOISSA 2008,NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
65285 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION CONSTRUCTORA DE SALUD | 0 | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 241458 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE SALUD, RENDIMIENTOS (FOISSA R) 2008
APORTACIONES FEDERALES 288 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 72076820; Ministrado 15: 72076820; Programado 16: 4416140; Ejercido 17: 4416140; Ejercido 18=17/15: 6.1%; Generados 19: 6996753; Ejercidos 20: 750949; Ejercidos 22: 201976.33; Ejercidos 23: 18932.72; Ejercidos 24=23/22: 9.4%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
102532 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ( OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 228641 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FISE R 2008, RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA
78958 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 182966 | 182966 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 0 | 0 | 0% | FISE 2008, RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD
141512 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES ) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92284 | 92284 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2008.
145800 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1003700 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE R 2008.
134003 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24037 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE R 2008.
141538 |  |  |  | SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LÁMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105S1400180032.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 32102064 | 32102064 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 101011 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTEN LAS OPCIONES DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS. EL RECURSO ES FISE 2008.
141556 |  |  |  | SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LÁMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105S1400180033.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22246811 | 22246811 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 74342 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTEN LAS OPCIONES DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS. EL RECURSO ES FISE 2008.
141570 |  |  |  | SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LÁMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105S1400180040.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 365617 | 365617 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1000 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS. EL RECURSO ES FISE 2008.
145809 |  |  |  | SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LÁMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105S1400180045.08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 607462 | 0 | PIEZA | 9 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTEN LAS OPCIONES DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS. EL RECURSO ES FISE R 2008.
92800 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 19-ASTACINGA | CUATIPANCA | RURAL | 105C8080220205.12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 223198 | 223198 | 195137 | 195137 | 87.4% | 0 | 0 | METROS | 5111 | 5111 | 100% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
78359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (SEGUNDA ETAPA) | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 103C8080380012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 3018 | 3018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
93484 |  |  |  | INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) | 33-CAZONES | VEGA DE PROGRESO | RURAL | 105C8080210150.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 93169 | 93169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS. (EN EL AMBITO, NO ME DA LA OPCION DE ZONAS URBANAS)
78254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS)(SEGUNDA ETAPA) | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE | URBANO | 103C8080380008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 5472 | 5472 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
93035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ABASTECIEMIENTO DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS | 58-CHICONTEPEC | CUAHUÍTZIL | RURAL | 105C8080200159.10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 149865 | 149865 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.89 | 89% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
92904 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION) | 58-CHICONTEPEC | ACATITLA | RURAL | 105C8080210208.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 746166 | 746166 | 223850 | 223850 | 30% | 0 | 0 | METROS | 4490 | 2065.4 | 46% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
93602 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (TERMINACION) | 58-CHICONTEPEC | XOCHICUATEPEC | RURAL | 105C8080200160.10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 20425 | 20425 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 3185 | 382.2 | 12% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
78099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 30 CAMAS (TERCERA ETAPA) | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 103C8080380015 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 40011 | 40011 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
93133 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | ATLAHUITZIA | RURAL | 105C8080220206.12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 339874 | 339874 | 236180 | 236180 | 69.5% | 0 | 0 | METROS | 1513 | 847.28 | 56% | FISE 2008. AGUA POTABLE. ZONA RURAL.
78475 |  |  |  | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA) | 114-NAUTLA | NAUTLA | URBANO | 103C8080382010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 39860 | 39860 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FISICO, FISE 2008
93176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL (TERMINACION) | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL | 105C8080210209.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 257765 | 257765 | 248306 | 248306 | 96.3% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
93346 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) (TERMINACION) | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 105C8080210204.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 3048443 | 3048443 | 3015573 | 3015573 | 98.9% | 0 | 0 | METROS | 10604 | 10497.96 | 99% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS. (NO ME DA LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES)
78515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS)(SEGUNDA ETAPA)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)(TERMINACION) | 129-PLATÓN SÁNCHEZ | PLATÓN SÁNCHEZ | URBANO | 103C8080380063 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 105630 | 105630 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
78562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (TERMINACION DE OBRA) | 149-SOTEAPAN | OCOTAL CHICO | RURAL | 103C8080380062 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 4345 | 4345 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
78324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)(OBRA COMPLEMENTARIA)(TERMINACION) | 169-JOSÉ AZUETA | JOSÉ LUIS MALPICA | RURAL | 103C8080380055 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 116853 | 116853 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.9 | 90% | LA LOCALIDAD ES JOSE AZUETA, FISE 2008
93204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION) | 174-TIERRA BLANCA | NUEVO ARROYO TAMBOR | RURAL | 105C8080210210.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 267849 | 267849 | 257521 | 257521 | 96.1% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | FISE 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.
78418 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 103C8080390255 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 5102 | 5102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
134011 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y CUBIERTA CON CONCRETO ARMADO DEL CANAL DE DESGE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL HIGO | 205-EL HIGO | EL HIGO | URBANO | 105S1500120061.12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1394171 | 418251 | METROS CUADRADOS | 591 | 0 | 0% | EL RECURSO ES FISE R 2008.
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
60068 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS (5) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103C8080120160.12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 124530 | 124530 | 124530 | 124530 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | FISE 2008
75480 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 30748 | 30748 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: FISE 2008.
63774 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 25222 | 25222 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
56163 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 6350 | 6350 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008) SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENEFICIARIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.
49362 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1141225 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE R 2008) SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. NO APLICA AVANCES FISICOS NI BENEFICIARIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.
63767 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PROGRAMA FONDO PARA LA PAZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 105C8080200157.10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 74 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
54965 |  |  |  | ESTUDIO, PROYECTO Y APERTURA DEL CAMINO EQUIMITA-TIOCUAUTLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500 (1A. ETAPA) | 10-ALTOTONGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400180129.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 89700 | 89700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008) LOCALIDADES: EQUIMITA Y TIOCUAUTLA
56535 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CRUCERO-BARRANCONES DEL KM 0+000 AL KM 2+490 | 23-ATZALAN | ATZALAN | URBANO | 112C8080100029.10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 223387 | 0 | PAGO | 1 | 0.43 | 43% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE R 2008)
74568 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REBSAMEN SIN CLAVE (TERMINACION DE OBRA) | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380743.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 920917 | 920917 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | BENEFICIARIOS 2,600.00 PROGRAMA: FISE 2008
41644 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE OCOTILLO | 42-COLIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100180039.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 38549 | 38549 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2008
57847 |  |  |  | AMPLIACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO GALLO DE ORO-LOS NARANJOS DEL KM 2+550 AL KM 4+820 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS) TERMINACION DE LA OBRA | 57-CHICONQUIACO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080280013.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 603400 | 603400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.15 | 0.12 | 80% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008) LOCALIDADE GALLO DE ORO LOS NARANJOS
75503 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL TELEBACHILLERATO LAS TRANCAS CLAVE 30ETH0517R | 65-EMILIANO ZAPATA | LAS TRANCAS | RURAL | 104C8080383596.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONDO: FISE R 2008.
74849 |  |  |  | TERMINACION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LAB.-TALL., DIR., ANEXO, SERVICIOS SAN. Y O. EXT. EN EL TELEBACH. LAS TRANCAS CLAVE 30ETH0517R | 65-EMILIANO ZAPATA | LAS TRANCAS | RURAL | 104C8080390347.09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 53887 | 53887 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA: FISE 2008.
57952 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO IXHUATLAN DEL CAFE-IXCATLA TRAMO DEL KM 2+760 AL 4+760 TERMINACION DE LA OBRA | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080280016.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 66839 | 66839 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.04 | 0.03 | 75% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008)
74712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30DPR5225F | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380675.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 42999 | 42999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 770. PROGRAMA: FISE 2008.
58034 |  |  |  | REHABILITACION DE BASE HIDRAHULICA Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO EL COPITE-LA MATAMBA DEL KM 0+000 AL KM 1+400 TERMINACION DE LA OBRA | 90-JAMAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080280015.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 869340 | 869340 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.3 | 0.23 | 17.7% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008)
63762 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) (TERMINACION) | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 105C8080218204.11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 112627 | 112627 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2008, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
74616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1618Q | 123-PÁNUCO | PÁNUCO | URBANO | 104C8080380770.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6863 | 6863 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIARIOS 64 PROGRAMA: FISE 2008
40834 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XINEA-PASO DEL LEON DEL KM 2+540 AL KM 3+540 | 127-LA PERLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100180116.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 3230132 | 3230132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.79 | 0.27 | 34.2% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008)
40965 |  |  |  | SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO XOMETLA-SAN MIGUEL XINELA-PASO DEL LEON DEL KM 2+540 AL KM 3+540 | 127-LA PERLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100182116.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 77191 | 77191 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008) NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.
74634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPB0490V | 149-SOTEAPAN | BUENA VISTA | URBANO | 104C8080380745.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10459 | 10459 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIARIOS 770 PROGRAMA: FISE 2008
41810 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO E.C.(CHAPOPOTE-LLANO DE EN MEDIO) AGUACATE-VINAZCO | 160-TEMAPACHE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100180040.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 85404 | 85404 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008 )
74928 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL TELEBACHILLERATO LIDA VISTA CLAVE 30ETH897Q | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA | URBANO | 104C8080310670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 21071 | 21071 | 21071 | 21071 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA: FISE 2008
74882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO LINDA VISTA CLAVE 30ETH0897Q | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA | URBANO | 104C8080380751.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 192608 | 192608 | 93972 | 93972 | 48.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | BENEFICIARIOS 95, PROGRAMA: FISE 2008
41466 |  |  |  | SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIXTLA | 179-TLACOTEPEC DE MEJÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100182045.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 86208 | 86208 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2008 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO
41861 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIXTLA | 179-TLACOTEPEC DE MEJÍA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1100180045.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 4527204 | 4527204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008 )
56077 |  |  |  | RECONST DEL CAMINO COAPEXPAN-RANCHO VIEJO,RECORTE DE PAVIMENTO,EXCAV.,CONST. DE TERRAPLEN,PAVIMENTO,MUROS DE CONTENSION,CUNETAS,BORDILLO,LAVADEROS Y SEÑALIZACION TR.0+000-3+900 | 182-TLALNELHUAYOCAN | TLALNELHUAYOCAN | URBANO | 112C8080100076.10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 388840 | 388840 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.55 | 0 | 0% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2009)
75253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LA GUADALUPE CLAVE 30ETH0798Q (TERMINACION DE OBRA) | 207-TRES VALLES | LA GUADALUPE | RURAL | 104C8080380597.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19723 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | BENEFICIARIOS 55, PROGRAMA: FISE R 2008
45702 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TATAHUIACAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO DEL KM 0+000 AL KM 44+000, TRAMO DEL KM 23+500 AL KM 25+720 (2 COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1400100177.10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2354060 | 332698 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.13 | 26% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE R 2008)
49793 |  |  |  | ASFALTADO DEL CAMINO SAN ZAPOTE-AVILA CAMACHO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 | 211-SAN RAFAEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700180130.08 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 7727 | 7727 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE 2008)
|  | FAM |  |  | 14: 50689991; Ministrado 15: 50689991; Programado 16: 126858; Ejercido 17: 126858; Ejercido 18=17/15: 0.3%; Generados 19: 14749203; Ejercidos 20: 4547431; Ejercidos 22: 273; Ejercidos 23: 208.57; Ejercidos 24=23/22: 76.4%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
56669 |  |  |  | PROGRAMA APOYOS FUNCIONALES (ETAPA 2012) (COMPLEMENTO 3) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103C8080120149.12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 110801 | 110801 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | FAM R 2008
56694 |  |  |  | PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CONECALLI | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103C8080120144.12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000000 | 1594532 | PROGRAMA | 1 | 0.79 | 79% | FAM R 2008
56719 |  |  |  | PROGRAMA EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103C8080120145.12 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 487711 | 396800 | PROGRAMA | 1 | 0.81 | 81% | FAM R 2008
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
75514 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5416117 | 5416117 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: FAM 2008.
95831 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3628101 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: FAM R 2008.
104621 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3204578 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | ESTE REGISTRO SE CAPTURA EN EL RECURSO 2008 SIENDO FAM R 2007, DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO LO PERMITE. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS. SON RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. FONDO: FAM R 2007.
68059 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL TALLER DE CARPINTERIA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIURNA DE ALVARADO CLAVE 30DES0113N | 11-ALVARADO | ALVARADO | URBANO | 104C8080380016.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5367 | 5367 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | FONDO: FAM 2008.DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
68166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F | 25-AYAHUALULCO | XOCOTEPEC | RURAL | 104C8080380040.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6003 | 6003 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
65352 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EXT. PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE MEDIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30ETV0379Z | 25-AYAHUALULCO | RINCONADA | RURAL | 104C8080312389.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 26554 | 26554 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FAM 2008
65803 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1672K | 25-AYAHUALULCO | SAN ISIDRO | RURAL | 104C8080312391.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 18514 | 18514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FAM 2008
65286 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0410S | 25-AYAHUALULCO | OCOTEPEC | RURAL | 104C8080312388.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 56720 | 56720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
65221 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0411R | 25-AYAHUALULCO | CALZONTEPEC | RURAL | 104C8080312387.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 56720 | 56720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FONDO: FAM 2008.
65759 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0412Q | 25-AYAHUALULCO | SAN FRANCISCO | RURAL | 104C8080312390.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 56720 | 56720 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | FAM 2008
74195 |  |  |  | TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE POSADAS CLAVE 30DES0136Y | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380544.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 50341 | 50341 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
65889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDAC.U2C(PREPARACION PARA CRECIMIENTO FUTURO EN 2DO NIVEL) Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEAB. DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, E" EN LA ESC. PRIM. FERNANDO MONTES | 32-CATEMACO | POZOLAPAN (CARTAGENA) | RURAL | 104C8080380080.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7865 | 7865 | 347 | 347 | 4.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z | 38-COATEPEC | COATEPEC | URBANO | 104C8080380111.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 29588 | 29588 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
75114 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR0174H (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 104C8080320759.12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 90028 | 90028 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | PROGRAMA: FAM 2008.
73985 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0166Z | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380481.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 41038 | 41038 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z | 68-FORTÍN | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 104C8080380668.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10674 | 10674 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
66512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380434.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 391876 | 391876 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 194. PROGRAMA FAM 2008
66535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y ORA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN0332Q | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380579.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 24707 | 24707 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008.
73813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA FELICIDAD TAPIA DE PEREDO CLAVE 30EJN0980T | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380433.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 20098 | 20098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008.
93942 |  |  |  | ELAB. DE EST. DE GEOTECNIA Y GEOFÍS. PARA EST. EL GRADO DE ESTAB. DE LA LADERA Y DET. LAS COND. DE SEG. Y EST. DE EDIF. PRINC.PARA LA CONSTR.DE OBRAS EN LA ESC. PRIM.IGNACIO ALDAMA CLAVE 30EPR3695I | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080322552.12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 681984 | 204595 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | FONDO: FAM R 2008.
74432 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR1139H | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080382438.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
67978 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3931V | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080312371.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 44611 | 44611 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | FONDO: FAM 2008. DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
73829 |  |  |  | PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR1139H | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380438.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 172487 | 172487 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 9 | 9 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008
74046 |  |  |  | PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIO MEDICO Y ORIENTACION VOCACIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0090T | 116-OLUTA | OLUTA | URBANO | 104C8080380502.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 76911 | 76911 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008, LA LOCALIDAD ES VILLA OLUTA
74392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, ESCALERA, COOPERATIVA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1559R | 119-OTATITLÁN | OTATITLÁN | URBANO | 104C8080380665.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 2645892 | 2645892 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 10 | 5.6 | 56% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008.
71380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C LAVE 30DTV1344R | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380322.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 70297 | 70297 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 43, (TERMIACION DE OBRA). PROGRAMA FAM 2008
71131 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EDIFICIO "B", CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO TORRES ORTIZ CLAVE 30DJN0255B | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380287.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 11799 | 11799 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
73945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z (PRIMERA ETAPA) | 155-TANTOYUCA | TANTOYUCA | URBANO | 104C8080380467.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 269281 | 269281 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(PRIMERA ETAPA) FONDO: FAM 2008
74292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DJN1881A | 155-TANTOYUCA | EL MIRADOR | RURAL | 104C8080380599.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9494 | 9494 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74190 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30EPR2096G | 155-TANTOYUCA | EL LIMÓN | RURAL | 104C8080380543.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 122551 | 122551 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
71530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2243Z | 165-TEPATLAXCO | TEPATLAXCO | URBANO | 104C8080380355.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 25915 | 25915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO Y ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST0153G | 168-TEQUILA | TOLAPA | RURAL | 104C8080380357.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5161 | 5161 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
74149 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA | URBANO | 104C8080380503.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9050 | 9050 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71595 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EDIFICIO D: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS E. RUIZ CLAVE 30EPR2330V | 172-TEXISTEPEC | SAN LORENZO TENOCHTITLÁN | RURAL | 104C8080380358.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 16502 | 16502 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3489Z | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 104C8080380359.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 11036 | 11036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES CLAVE 30DPR1109O | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA | URBANO | 104C8080380688.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 24574 | 24574 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(TERMINACION DE OBRA)FONDO: FAM 2008
72487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1225E | 181-TLALIXCOYAN | BOTE EN BOTE | RURAL | 104C8080380366.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 48150 | 48150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1386R | 193-VERACRUZ | DOS LOMAS | RURAL | 104C8080380426.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5578 | 5578 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
74204 |  |  |  | TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI CLAVE 30DJN2453P | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380545.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 24661 | 24661 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74312 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1506M | 210-UXPANAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080380617.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 35884 | 35884 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
74412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL S/NOMBRE CLAVE 30EES0182I | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 104C8080380670.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 8607 | 8607 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008
74407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3834T | 211-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | URBANO | 104C8080380669.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7870 | 7870 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (TERMINACION DE OBRA) FONDO: FAM 2008.
REHABILITACIÓN
74424 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR0061D | 5-ACULA | ACULA | URBANO | 104C8080380756.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 82091 | 82091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68012 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0143N | 5-ACULA | ACULA | URBANO | 104C8080380005.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6476 | 6476 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA FAM 2008 DE ACUERDO AL DECRETO DE CREACION DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE CREACION DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ
74265 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0479I | 11-ALVARADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080380590.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7401 | 7401 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: PLAYA LIBERTAD. FONDO FAM 2008.
68077 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL S/NOMBRE CLAVE 30DES0113N | 11-ALVARADO | ALVARADO | URBANO | 104C8080380021.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 76987 | 76987 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
68099 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2967C | 17-APAZAPAN | CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPÁN) | RURAL | 104C8080380033.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68116 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI CLAVE 30EPR2967C | 17-APAZAPAN | CHAHUAPAN | RURAL | 104C8080380034.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5730 | 5730 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68217 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO CLAVE 30DES0030E | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380045.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 112521 | 112521 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
68145 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR3563S | 28-BOCA DEL RÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080380039.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6397 | 6397 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES : ADALBERTO TEJEDA. FONDO: FAM 2008.
68233 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUTRIAL NO. 99 CLAVE 30DST0099C | 28-BOCA DEL RÍO | BOCA DEL RÍO | URBANO | 104C8080380050.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 237179 | 237179 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73906 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1500S | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA | URBANO | 104C8080380462.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 21596 | 21596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74357 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0476B | 38-COATEPEC | COATEPEC | URBANO | 104C8080380633.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 265821 | 265821 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68520 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G Y H" EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR3214M | 38-COATEPEC | COATEPEC | URBANO | 104C8080380109.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10589 | 10589 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68276 |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ CLAVE 30DES0040L | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 104C8080380082.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 102099 | 102099 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68257 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 19 CLAVE 30DST0019A | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 104C8080380081.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 122306 | 122306 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
68449 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2160S | 40-COATZINTLA | COATZINTLA | URBANO | 104C8080380095.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 18113 | 18113 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68327 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2144A | 40-COATZINTLA | PALMA SOLA | RURAL | 104C8080380087.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 39212 | 39212 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68402 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS LADRON DE GUEVARA CLAVE 30DTV3311O | 40-COATZINTLA | COATZINTLA | URBANO | 104C8080380092.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 190509 | 190509 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 133. FONDO: FAM 2008.
73954 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR2182D | 40-COATZINTLA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 104C8080380469.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 21927 | 21927 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68344 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR2148X | 40-COATZINTLA | COATZINTLA | URBANO | 104C8080380090.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10946 | 10946 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68436 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2145Z | 40-COATZINTLA | COATZINTLA | URBANO | 104C8080380093.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 33231 | 33231 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68477 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0514O | 40-COATZINTLA | COATZINTLA | URBANO | 104C8080380096.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 30832 | 30832 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70400 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 CLAVE 30DST0139N | 40-COATZINTLA | PALMA SOLA | RURAL | 104C8080380243.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 181274 | 181274 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008
68373 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0368U | 40-COATZINTLA | PALMA SOLA | RURAL | 104C8080380091.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 17792 | 17792 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
68493 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DTV0933Z | 40-COATZINTLA | EL VIZCAÍNO | RURAL | 104C8080380098.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 98337 | 98337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 36. PROGRAMA FAM 2008
74017 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0591T | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 104C8080380498.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9622 | 9622 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 372. FONDO: FAM 2008.
68558 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA: REHABILITACION DEL EDIFICIO "F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 5 CLAVE 30DST0005Y | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN | URBANO | 104C8080380123.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 432205 | 432205 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
94207 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA CLAVE 30EPR2863H | 50-COXQUIHUI | ARENAL | RURAL | 104C8080301000.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180527 | 128227 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94504 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0709A | 50-COXQUIHUI | SABANETA | RURAL | 104C8080300993.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90525 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94376 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPB0614N | 50-COXQUIHUI | LA HIGUERA | RURAL | 104C8080300995.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 82908 | 54948 | OTROS | 1 | 0.7 | 70% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94240 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOZA VILLANUEVA CLAVE 30DPB0805D | 50-COXQUIHUI | COXQUIHUI | URBANO | 104C8080300992.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200086 | 190244 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94316 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0706D | 50-COXQUIHUI | COXQUIHUI | URBANO | 104C8080300991.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 254198 | 246634 | OTROS | 1 | 0.98 | 98% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94419 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR5179K | 50-COXQUIHUI | SABANETA | RURAL | 104C8080300994.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 36297 | 35282 | PAGO | 1 | 0.98 | 98% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
74004 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0866R | 50-COXQUIHUI | JOSÉ MARÍA MORELOS | RURAL | 104C8080380484.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9715 | 9715 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS. PROGRAMA FAM 2008
68795 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR0714M | 52-CUICHAPA | LOS ÁNGELES | RURAL | 104C8080380160.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 28776 | 28776 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 39, LOC. LOS ANGELES TOLUQUILLA. FONDO: FAM 2008.
68688 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOROTEO ARAGON CLAVE 30DJN0274Q | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380154.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7157 | 7157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68645 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0451U | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380149.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9373 | 9373 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68607 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO SOTO INNES CLAVE 30DPR3424R | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380147.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 20980 | 20980 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68708 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR0216Q | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380155.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5594 | 5594 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68666 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0525V | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380151.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 17692 | 17692 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68629 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2926D | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS | URBANO | 104C8080380148.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 12322 | 12322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68579 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE DPR2924F | 61-LAS CHOAPAS | EL MAZATE | RURAL | 104C8080380145.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 23475 | 23475 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68750 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SECCION NO. 26 CLAVE 30DPR1907I | 61-LAS CHOAPAS | LAS FLORES | RURAL | 104C8080380156.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7637 | 7637 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
94522 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR0900H | 66-ESPINAL | COMALTECO | RURAL | 104C8080300996.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 139862 | 136078 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
93880 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BILINGUE NIÑOS HEROES CLAVE 30DCC0674X | 67-FILOMENO MATA | CERRO GRANDE | RURAL | 104C8080300989.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 67882 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
93932 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DCC0854H | 67-FILOMENO MATA | COLONIA ELEODORO DÁVILA | RURAL | 104C8080300997.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85113 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94582 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO CLAVE 30EPR3865M | 67-FILOMENO MATA | FILOMENO MATA | URBANO | 104C8080300988.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 207615 | 179411 | OTROS | 1 | 0.9 | 90% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94550 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0404I | 67-FILOMENO MATA | CERRO GRANDE | RURAL | 104C8080301001.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 149705 | 122885 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94616 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HELIODORO DAVILA CLAVE 30DTV1336I | 67-FILOMENO MATA | COLONIA ELEODORO DÁVILA | RURAL | 104C8080300990.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85370 | 69389 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
74039 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN2526R | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 104C8080380500.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7267 | 7267 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74303 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PANAMERICANA CLAVE 30DPR3551N | 89-JÁLTIPAN | JÁLTIPAN DE MORELOS | URBANO | 104C8080380614.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10773 | 10773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74362 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30ESS0180K | 89-JÁLTIPAN | JÁLTIPAN DE MORELOS | URBANO | 104C8080380635.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 116279 | 116279 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73848 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1231O | 92-XICO | XICO | URBANO | 104C8080380442.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 26921 | 26921 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
68769 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE MELLADO CLAVE 30DPR2131X | 97-LERDO DE TEJADA | LERDO DE TEJADA | URBANO | 104C8080380159.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 14888 | 14888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
73897 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR2991C | 101-MARIANO ESCOBEDO | SAN BALTAZAR | RURAL | 104C8080380459.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6711 | 6711 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68865 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 30EPR1309L | 101-MARIANO ESCOBEDO | TEXMOLA | RURAL | 104C8080380170.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 17530 | 17530 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68819 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR5283W | 101-MARIANO ESCOBEDO | MARIANO ESCOBEDO | URBANO | 104C8080380167.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 19603 | 19603 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68842 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS N. SHERWELL CLAVE 30EPR3694J | 101-MARIANO ESCOBEDO | MARIANO ESCOBEDO | URBANO | 104C8080380168.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 12768 | 12768 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
96387 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0158Q | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 104C8080301016.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180414 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
96403 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR5067G | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 104C8080301017.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 216499 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
96434 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR0168X | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 104C8080301015.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 241134 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
74294 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MATA CLAVE 30DES0010R | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 104C8080380610.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7097 | 7097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
96466 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR0372H | 109-MISANTLA | MÁXIMO GARCÍA (LA GUADALUPE) | RURAL | 104C8080301003.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 118424 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
96494 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30DPR0374F | 109-MISANTLA | MOXILLÓN | RURAL | 104C8080301004.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 121854 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
97049 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR0389H | 109-MISANTLA | TRONCONES | RURAL | 104C8080301007.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79723 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
96623 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR3881 | 109-MISANTLA | SANTA CRUZ HIDALGO | RURAL | 104C8080301006.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 121078 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA CLAVE DE LA ESCUELA DEBE SER: 30DPR0388I. PROGRAMA: FAM R 2008.
96587 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMOS DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0381P | 109-MISANTLA | PLAN DE LA VEGA | RURAL | 104C8080301005.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 119946 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
73912 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1494Y | 115-NOGALES | NOGALES | URBANO | 104C8080380463.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 35990 | 35990 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
69373 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1499T | 115-NOGALES | RANCHO VIEJO | RURAL | 104C8080380184.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 14359 | 14359 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
68890 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30DES0032C | 115-NOGALES | NOGALES | URBANO | 104C8080380182.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9907 | 9907 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
69463 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL CLAVE 30DES0072D | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380191.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9227 | 9227 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
69398 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO I. VILLAREAL CLAVE 30DPR1588N | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380188.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5081 | 5081 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
69481 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS LOYO CLAVE 30EPR1526Z | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380194.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 20034 | 20034 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
69588 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0172J | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380202.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 39741 | 39741 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
69864 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS "H, C" E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0149B | 118-ORIZABA | ORIZABA | URBANO | 104C8080380221.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 22733 | 22733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
67581 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30EPR1817R | 123-PÁNUCO | PÁNUCO | URBANO | 104C8080380671.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 30712 | 30712 | 545 | 545 | 1.8% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
94058 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS KAHUASA TZIYAJUA CLAVE 30DJN0698W | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 104C8080301002.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85340 | 83066 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94219 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION FUENTES CLAVE 30EPR16331 | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 104C8080300986.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 780107 | 776602 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA CLAVE DE LA ESCUELA DEBE SER: 30EPR1633I. PROGRAMA: FAM R 2008.
97087 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA CLAVE 30DPR4060G | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 104C8080300985.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 94648 | 0 | PAGO | 1 | 0.99 | 99% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94256 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR0975Z | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 104C8080300998.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73327 | 0 | PAGO | 1 | 0.99 | 99% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94062 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DPR0062D | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE | URBANO | 104C8080300999.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 106380 | 104554 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
69614 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 77 CLAVE 30DST0082C | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO | URBANO | 104C8080380217.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 45656 | 45656 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
69711 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR0617L | 128-PEROTE | PEROTE | URBANO | 104C8080380218.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 47434 | 47434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
69789 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV0059O | 128-PEROTE | SIERRA DE AGUA | RURAL | 104C8080380220.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 52614 | 52614 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 69. PROGRAMA FAM 2008
94337 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR0630F | 128-PEROTE | VEINTE DE NOVIEMBRE (COLONIA AGRÍCOLA) | RURAL | 104C8080301012.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80900 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94364 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR0620Z | 128-PEROTE | EL CONEJO | RURAL | 104C8080301008.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 118025 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94477 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30EPR1754U | 128-PEROTE | RANCHO NUEVO | RURAL | 104C8080301011.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81621 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94533 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FILOMETO MATA CLAVE 30EPR1755T | 128-PEROTE | ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO) | RURAL | 104C8080301014.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58209 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94417 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR0623W | 128-PEROTE | LIBERTAD | RURAL | 104C8080301010.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 79283 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94510 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR0631E | 128-PEROTE | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC) | RURAL | 104C8080301013.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 99104 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
94398 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR1751X | 128-PEROTE | EL FRIJOL COLORADO | RURAL | 104C8080301009.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 81209 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
70282 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EFREN ESCUDERO RUIZ CLAVE 30DJN0447R | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380240.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 43680 | 43680 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
66293 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2297O | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380226.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 13614 | 13614 | 12762 | 12762 | 93.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
66407 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0080B | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380229.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 27155 | 27155 | 26076 | 26076 | 96% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70077 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ESPERANZA MORALES MERIDA CLAVE 30DJN0091I | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380233.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 15853 | 15853 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
66473 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN CLAVE 30DJN0310E | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380230.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 34829 | 34829 | 34323 | 34323 | 98.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70733 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR4387K | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380260.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10749 | 10749 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70252 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DPR1088S | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380239.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 156009 | 156009 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70464 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR2867E | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380254.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 190863 | 190863 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70119 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR1788K | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380235.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 97568 | 97568 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70201 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 30DPR1311A | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380238.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 18312 | 18312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
73969 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 30DPR3818C | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380476.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 138749 | 138749 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70096 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2 CLAVE 30DPR0688F | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380234.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 100137 | 100137 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70170 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 1 CLAVE 30DPR3099L | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380237.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7268 | 7268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70002 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DPR5247R | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380232.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 59587 | 59587 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
66324 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA FLORES BARREDA CLAVE 30EPR1800P | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380227.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6698 | 6698 | 481 | 481 | 7.2% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
66013 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DPR2923G | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380225.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 52476 | 52476 | 52324 | 52324 | 99.7% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70325 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR0122B | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380241.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 70189 | 70189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
70627 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OSWALDO FLORES AZUARA CLAVE 30DPR4416P | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380258.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 113712 | 113712 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70435 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MAXIMINO PEREZ JIMENEZ CLAVE 30DPR0500M | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380252.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 153679 | 153679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
74255 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DES0020Y | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380578.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 921851 | 921851 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008, CLAVE: 30DES0020Y
70351 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 75 CLAVE 30DST0079P | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380242.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 49837 | 49837 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008
69933 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO NO. 3 CLAVE 30DTV0704F | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380231.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 124451 | 124451 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
70588 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE CHAVEZ CLAVE 30DTV0329S | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380257.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 163573 | 163573 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 233. PROGRAMA FAM 2008
70141 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS CLAVE 30DTV0159O | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380236.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 61577 | 61577 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.PROGRAMA FAM 2008
70755 |  |  |  | COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 104C8080380262.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 303338 | 303338 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008,EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: APLICACIÓN DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.6 CLAVE 30DES0152P
70913 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 30DPR5295A | 134-PUENTE NACIONAL | RINCÓN PANAL | RURAL | 104C8080380267.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 15151 | 15151 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70815 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0195U | 134-PUENTE NACIONAL | PUENTE NACIONAL | URBANO | 104C8080380266.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7690 | 7690 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
70972 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR1858P | 138-RÍO BLANCO | RÍO BLANCO | URBANO | 104C8080380270.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7539 | 7539 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71022 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0155B | 139-SALTABARRANCA | SALTABARRANCA | URBANO | 104C8080380271.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 28589 | 28589 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71041 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 113 CLAVE 30DST0113F | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA | URBANO | 104C8080380276.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5678 | 5678 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
71086 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN G. FARIAS CLAVE 30EPR1767Y | 146-SOCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080380278.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9669 | 9669 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL MUNICIPIO DEBE SER SANTIAGO SOCHIAPAN Y LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: BOCA DEL MONTE. FONDO: FAM 2008.
71334 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30DCC0038Y | 149-SOTEAPAN | SAN FERNANDO | RURAL | 104C8080380307.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 45194 | 45194 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71165 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDUCACION PREESCOLAR CLAVE 30DCC1437B | 149-SOTEAPAN | SOTEAPAN | URBANO | 104C8080380300.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7445 | 7445 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008.
71236 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0039X | 149-SOTEAPAN | OCOZOTEPEC | URBANO | 104C8080380304.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 38949 | 38949 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71357 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CLAVE 30DCC0574Y | 149-SOTEAPAN | SOTEAPAN | URBANO | 104C8080380308.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 98405 | 98405 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71276 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DRA. MARIA MONTESSORI CLAVE 30DPB0897K | 149-SOTEAPAN | SAN ANTONIO | RURAL | 104C8080380305.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 29884 | 29884 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
71148 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30DPB0339Z | 149-SOTEAPAN | AMAMALOYA | RURAL | 104C8080380299.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 113810 | 113810 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
71215 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0857K | 149-SOTEAPAN | MORELOS | URBANO | 104C8080380303.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 164103 | 164103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.FONDO: FAM 2008
71314 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO CLAVE 30DPB1132O | 149-SOTEAPAN | SAN FERNANDO | RURAL | 104C8080380306.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 65549 | 65549 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
71190 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DTV1112A | 149-SOTEAPAN | EL TULÍN | RURAL | 104C8080380302.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 48002 | 48002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.01 | 1% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. APLICAN BENEFICIARIOS 90. PROGRAMA FAM 2008
73879 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR0938V | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA DEFENSA | RURAL | 104C8080380444.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 136769 | 136769 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.(REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR) FONDO: FAM 2008.
94579 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA (SIN INSUMO DE PINTURA) E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ANGEL CARBAJAL CLAVE 30DPR0960X | 158-TECOLUTLA | MONTE GORDO | RURAL | 104C8080300987.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 118715 | 113383 | PAGO | 1 | 0.97 | 97% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA: FAM R 2008.
71404 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CLAVE 30DES0025T | 161-TEMPOAL | TEMPOAL DE SÁNCHEZ | URBANO | 104C8080380323.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 30150 | 30150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
73930 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR2246X | 165-TEPATLAXCO | LA PALMA | RURAL | 104C8080380465.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 9791 | 9791 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
72447 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO CLAVE 30EJN0922C | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN | URBANO | 104C8080380361.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 15281 | 15281 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
73777 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3 CLAVE 30DDI0003B (SEGUNDA ETAPA) | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 104C8080380417.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 8671 | 8671 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SEGUNDA ESTAPA) FONDO: FAM 2008.
74321 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 CLAVE 30DML0061N | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380621.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74328 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 2 CLAVE 30DML0060O | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380622.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 35027 | 35027 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74336 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 54 CLAVE 30DML0039L | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380623.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 30234 | 30234 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
74342 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 61 CLAVE 30DML0046V | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380624.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 28671 | 28671 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
71477 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO CLAVE 30DJN2550R | 193-VERACRUZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104C8080380354.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 71530 | 71530 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: BENITO JUÁREZ. FONDO: FAM 2008.
72463 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL RAMON ISAAC ALCARAZ CLAVE 30ELA0001T | 193-VERACRUZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 104C8080380362.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 6933 | 6933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: FORMANDO HOGAR. FONDO: FAM 2008.
73714 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR2576O | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380395.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7470 | 7470 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
72497 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ATENOGENES PEREZ Y SOTO CLAVE 30EPR2577N | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380392.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 41773 | 41773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
72478 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANCISIDOR CLAVE 30DPR1593Z | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380363.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 217144 | 217144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
74278 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2591G | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380591.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 12748 | 12748 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73737 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR2641Z | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380411.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5385 | 5385 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73755 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR5252C | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380414.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5225 | 5225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
73726 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CLAVE 30DES0068R | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380396.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7930 | 7930 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
74349 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS CASTILLO BRETOM 226 CLAVE 30DTV0226W | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380632.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 5479 | 5479 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. PROGRAMA FAM 2008
74169 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" (SERVICIOS SANITARIOS) Y "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN2549B | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380507.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 19217 | 19217 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (SERVICIOS SANITARIOS)FONDO: FAM 2008.
74240 |  |  |  | TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 30EPR2619W | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380548.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 31008 | 31008 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
74224 |  |  |  | TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DPR1354Z | 193-VERACRUZ | VERACRUZ | URBANO | 104C8080380547.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 15627 | 15627 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
68037 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4049K | 204-AGUA DULCE | EL ENCANTO (EJIDO EL ENCANTO PESQUERO) | RURAL | 104C8080380007.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10393 | 10393 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FONDO: FAM 2008. DE ACUERDO AL DECRETO DE CREACION DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE CREACION DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ.
71434 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLA NUEVA CLAVE 30DPR1857R | 207-TRES VALLES | TRES VALLES | URBANO | 104C8080380344.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 147146 | 147146 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008
74379 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1618R | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO | URBANO | 104C8080380641.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 7491 | 7491 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. (TERMINACION DE OBRA) PROGRAMA: FAM 2008.
71108 |  |  |  | APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30DPR2795B | 212-SANTIAGO SOCHIAPAN | XOCHIAPA | URBANO | 104C8080380281.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 11885 | 11885 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA 17/09/2009 PUBLICADO CON NUM. EXT. 299 DE FECHA 25/09/2009 EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. VIGESIMO FRACC. PRIMERA DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE ESTE INSTITUTO, ESTA ENTIDAD PASA DE SER: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ. FONDO: FAM 2008.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
40776 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | - | 471925 | 471925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR
40782 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA CONCLUSIÓN DE LA USBI "CAMPUS CÓRDOBA" COMPLEMENTO DE RECURSOS | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 401C4100180001.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | - | 44672 | 44672 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PAGO POR QUE ES UN PASIVO.
85118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE MEDIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ CLAVE 30EUT0002O | 53-CUITLÁHUAC | CUITLÁHUAC | URBANO | 104C8080310485.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10640601 | 10640601 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 10 | 0 | 0% | PROGRAMA: FAM 2010.
67940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA | URBANO | 104C8080310571.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 3849167 | 3849167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 0 | 0% | FONDO: FAM 2008.
85285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO I (BIBLIOTECA) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE VERACRUZ CLAVE 30ETU0003N | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA | URBANO | 104C8080300269.10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 10766099 | 10766099 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA: FAM 2008.
EQUIPAMIENTO
96691 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA, VER (TERMINACION DE ACCION) | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104S8081180001.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA VER | - | - | 3644509 | 3644509 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | EN EL APARTADO DE INFORMACION DEL PERIODO DENTRO DEL CICLO DE RECURSO, SE PLASMA LA FUENTE DE INGRESOS CORRESPONDE AL 2007
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONSTRUCCIÓN
85228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GUTIERREZ ZAMORA CLAVE 30EUT0003N | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA | URBANO | 104C8080310571.11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ | - | - | 3849167 | 3849167 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 0 | 0% | PROGRAMA: FAM 2010.
|  | FAFEF |  |  | 14: 17476058; Ministrado 15: 17476058; Programado 16: 14646260; Ejercido 17: 14646260; Ejercido 18=17/15: 83.8%; Generados 19: 6284012; Ejercidos 20: 3551918; Ejercidos 22: 3341.27; Ejercidos 23: 1956.37; Ejercidos 24=23/22: 58.6%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
135719 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7749 | 7749 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF 2008.
135975 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 748128 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF R 2008.
56395 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 353916 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RENDIMIENTOS (FAFEF R) 2008, RESPECTIVO A PROVISIONES FINANCIERAS
56464 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | - | - | 7199 | 7199 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2008, RESPECTIVO A PROVISIONES FINANCIERAS.
103437 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 293487 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA, FAFEF R 2008
135706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN SOCIAL | 4-ACTOPAN | LLANO DE LUNA | RURAL | 105S1500100225.10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 550514 | 550514 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161 | 96.6 | 60% | EL RECURSO ES FAFEF 2008.
136107 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES (AV. HÉROES DE MORELOS A CALLE 6 Y AV. INDEPENDENCIA DE ALDAMA A CALLE 10) (TERMINACIÓN DE OBRA) | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA | URBANO | 105S1500110113.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 572592 | 526204 | METROS CUADRADOS | 1203 | 1203 | 100% | EL RECURSO ES FAFEF R 2008.
136049 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO PARA EL SISTEMA DIF ESTATAL EN EL BOULEVARD U.S.B.I. ESQUINA CON BOULEVARD AGUSTÍN MILLÁN (2A. ETAPA) | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 105S1500110125.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 362606 | 249405 | METROS CUADRADOS | 544 | 304.64 | 56% | EL RECURSO ES FAFEF R 2008.
136001 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO PARA EL SISTEMA DIF ESTATAL EN EL BOULEVARD U.S.B.I. ESQUINA CON BOULEVARD AGUSTÍN MILLÁN (1A. ETAPA) (TERMINACIÓN DE OBRA) | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 105S1500110087.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5113 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES FAFEF R 2008.
54678 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE LA VIRGEN I | 65-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1700110012.11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1177882 | 1173035 | METROS | 7.2 | 5.32 | 73.9% | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESNTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2008)
135885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (TERMINACIÓN DE OBRA) | 108-MINATITLÁN | MINATITLÁN | URBANO | 105S1500188128.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300000 | 0 | METRO CUADRADO | 1411 | 338.64 | 24% | EL RECURSO ES FAFEF R 2008.
135681 |  |  |  | ACCESO A LA CLÍNICA DEL ISSSTE EN POZA RICA (PRIMERA ASIGNACIÓN) (TERMINACIÓN DE OBRA) | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 105S1500110078.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 705 | 705 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES FAFEF 2008.
56885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO DE LA CARRET. LOS GIL-BUENOS AIRES Y AL KM. 0+000 ALKM. 8+000 (PRIMERA ETAPA) | 189-TÚXPAM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112C8080100056.10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | KILÓMETROS | 0.07 | 0.07 | 100% | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF R 2008) LOCALIDAD TUXPAN
56875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DE LA CARRET. LOS GIL-BUENOS AIRES DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 ( PRIMERA ETAPA) | 189-TÚXPAM | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 112S1900120009.12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 736262 | 736262 | PAGO | 1 | 0.1 | 10% | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF R 2008) LOCALIDAD TUXPAN
103147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA) | 202-ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES | URBANO | 103C8080380013 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 2649 | 2649 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FAFEF 2008
AMPLIACIÓN
103003 |  |  |  | AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD | 44-CÓRDOBA | CÓRDOBA | URBANO | 103C8080380058 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 10595 | 10595 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | FAFEF 2008
REHABILITACIÓN
103400 |  |  |  | REHABILITACION DE UN HOSPITAL | 189-TÚXPAM | TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO | URBANO | 103C8080220110.12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1734024 | 867012 | OTROS | 1 | 0 | 0% | FAFEF R 2008
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
103262 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIA, ICIN-UCIP-NEON | 138-RÍO BLANCO | RÍO BLANCO | URBANO | 103C8080390052.09 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | COMISION DE ESPACIOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | FAFEF R 2008
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
135746 |  |  |  | SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO PARA EL SISTEMA DIF ESTATAL EN AV. UNIVERSIDAD ESQ. TULA EN LA COLONIA TERESA MORALES (TERMINACIÓN DE ACCIÓN) | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS | URBANO | 105S1500112020.11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 93847 | 93847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO ES FAFEF 2008.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
PREVENCIÓN
POBLACIÓN
147636 |  |  |  | ESTUDIO DEL VOLCAN SAN MARTIN, TUXTLA VERACRUZ | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPREDEN2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD ESTATAL | SEC RETARIA DE PROTECCION CIVIL | - | - | 2856000 | 2856000 | 2665887 | 2665887 | 93.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO EJERCIDO DEL PROYECTO ESTUDIO DEL VOLCAN SAN MARTIN, TUXTLA VERACRUZ COMPRENDE LOS SIGUIENTES RUBROS: PAGO DE HONORARIOS A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA POR $875,000.00 VIATICOS $46,691.20 Y COMPRA DE EQUIPO AL PROVEEDOR SIMONETT W, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE $1,744,195.78 HACIENDO UN TOTAL DE $2,665,886.98 Y DEJANDO UN SALDO DISPONIBLE DE $190,113.02
147643 |  |  |  | RED SISMOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FOPREDEN3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | - | - | 4200000 | 4200000 | 2786775 | 2786775 | 66.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL EJERCIDO DEL PROYECTO RED SIMOLOGICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PAGO A LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA $500,000.00 VIATICOS $21,100 PAGO DE HONORARIOS $283,333.22 COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTA $1,982,341.40 SISMOMETRO ANALOGICO, ACELEROMETRO TRIAXIAL ANALOGICO, DIGITALIZADOR Y MODULO DE COMUNICACION Y ADMINISTRACION, CARGADOR RECTIFICADOR FILTRADO MONOFASICO,SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ENTRE OTROS. HACIENDO UN TOTAL DE $2,786,774.62 Y QUEDANDO UN DISPONIBLE DE $1,413,225.38
AUXILIO (MITIGACIÓN DE DAÑOS)
147656 |  |  |  | ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS GEOLOGICOS E HDROMETEOROLOGICOS DEL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL | - | - | 9746800 | 9746800 | 9193598 | 9193598 | 94.3% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO PARA LA ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS GEOLOGICOS Y METEOROLOGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONVENIO DE CO-PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NOTA: CICLO DEL RECURSO 2007.
CONVENIOS 18 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 9412545; Ministrado 15: 9412545; Programado 16: 0; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 10449641; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 9; Ejercidos 23: 2.35; Ejercidos 24=23/22: 26.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
148021 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9046600 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DE PEMEX RF 2008
147976 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 527590 | 527590 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS DE PEMEX 2008
138583 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO APLICA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 2679503 | 2679503 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PEMEX 2008.
MEJORAMIENTO
67858 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 4-ACTOPAN | ACTOPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 18892 | 18892 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES: QUIAHUIZTLAN, RECURSOS CONZA 2008
67890 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 23-ATZALAN | CUAJILOTE (FILOBOBOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4732 | 4732 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONZA 2008
67931 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 124-PAPANTLA | EL TAJÍN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 544321 | 544321 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONZA 2008
67956 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 143-SANTIAGO TUXTLA | SANTIAGO TUXTLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 9538 | 9538 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | SON VARIAS LOCALIDADES NO ESPECIFICA CUALES, RECURSOS CONZA 2008
67997 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 183-TLAPACOYAN | TLAPACOYAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 703 | 703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD ES: VEGA DE LA PEÑA, RECURSOS CONZA 2008
68032 |  |  |  | AYUNTAMIENTOS | 191-URSULO GALVÁN | ZEMPOALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 45703 | 45703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONZA 2008
68062 |  |  |  | DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | 192-VEGA DE ALATORRE | LAS HIGUERAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | 21-TURISMO ¦ 111-DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 332 | 332 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | RECURSOS CONZA 2008
REHABILITACIÓN
138381 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN CERRO AZUL | 34-CERRO AZUL | CERRO AZUL | URBANO | 105S1500182234.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 36473 | 36473 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES PEMEX 2008.
138449 |  |  |  | RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN CERRO AZUL | 34-CERRO AZUL | CERRO AZUL | URBANO | 105S1500180234.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 120507 | 120507 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO ES PEMEX 2008.
138285 |  |  |  | ESTUDIOS DE CONTROL DE PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN, MEDIDAS CORRECTIVAS Y RESULTADOS FINALES DE LOS TERRENOS DE LA EX-AZUFRERA PANAMERICANA, PREDIOS COACHAPA Y OTAPA | 108-MINATITLÁN | OTAPA | RURAL | 105S1500190210.09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 29259 | 29259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO OTAPA PORQUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE VARIAS, PERO LOS TRABAJOS SE REALIZARON TAMBIÉN EN LA LOCALIDAD DE COACHAPA. EL RECURSO ES FIDELIQ 2008.
138325 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA PARA LA OBRA RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CASTILLO DE TEAYO | 157-CASTILLO DE TEAYO | CASTILLO DE TEAYO | URBANO | 105S1500182235.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 137097 | 137097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES PEMEX 2008.
138411 |  |  |  | RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CASTILLO DE TEAYO | 157-CASTILLO DE TEAYO | CASTILLO DE TEAYO | URBANO | 105S1500180235.08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5255386 | 5255386 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.35 | 35% | EL RECURSO ES PEMEX 2008.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
60035 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N/A | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 2509 | 2509 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL FONDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE 2008)
60049 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N/A | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1343469 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS DEL FONDO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RENDIMIENTOS (CFE R 2008)
64954 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | N/A | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 59572 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS PARA EL FONDO DE CONVENIO DE ZONAS ARQUEOLOGICAS (CONZA R 2008)
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS
|  | FAM |  |  | 14: 62413; Ministrado 15: 62413; Programado 16: 0; Ejercido 17: 0; Ejercido 18=17/15: 0%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0; Ejercidos 24=23/22: 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
40750 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | - | 62413 | 62413 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR.
CONVENIOS 49 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 38172226; Ministrado 15: 38172226; Programado 16: 36565400; Ejercido 17: 36565400; Ejercido 18=17/15: 95.8%; Generados 19: 2500114; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2497; Ejercidos 23: 2491.85; Ejercidos 24=23/22: 99.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
29671 |  |  |  | ASESORÍA Y PROYECTO ACÚSTICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100922008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3392368 | 3392368 | 1793373 | 1793373 | 52.9% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0.9 | 90% | ESTA ASESORÍA EN ACÚSTICA SE CONTRATÓ CON UNA EMPRESA NORTEAMERICANA Y EL MONTO ESTIPULADO FUE EN DOLARES $217,434, Y UN CONVENIO AMPLIATORIO POR $24,878 USD DANDO UN TOTAL DE $242,312 USD. PARA EFECTOS DE OBTENER EL TOTAL ANUAL SE TOMÓ EL TIPO DE CAMBIO A $14.00 PESOS DANDO UN TOTAL DE $3,392,368.
29626 |  |  |  | CONSTRUCCION 2A ETAPA CIMENTACION Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACUSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100812007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 25619189 | 25619189 | 25619189 | 25619189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2475 | 2475 | 100%
29635 |  |  |  | DICTAMEN TECNICO PARA DESPLANTE 2A ETAPA DE CIMENTACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100012008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 1 | 1 | 100%
29637 |  |  |  | ESCALATORIA NO. 2 DE LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACÚSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100812007.02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1129034 | 1129034 | 1129034 | 1129034 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESCALATORIA
29631 |  |  |  | ESCALATORIA NO.1 DE LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACÚSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100812007.01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1014616 | 1014616 | 1014616 | 1014616 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ESCALATORIA
29686 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 5001000162010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 106314 | 106314 | 106314 | 106314 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29675 |  |  |  | FABRICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MOLDES Y PLACAS PARA MURO ESULTÓRICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100482009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1749958 | 1749958 | 1749958 | 1749958 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MURO ESCULTÓRICO
29622 |  |  |  | GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA SALA CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100792007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2272973 | 2272973 | 2272973 | 2272973 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | N/A APLICA AVANCE FISICO POR TRATARSE DE UNA SUPERVISIÓN.
29684 |  |  |  | INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EN NODOS DE CARGA DE COLUMNAS EN ÁREA DE VESTÍBULO | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100092010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10208 | 10208 | 10208 | 10208 | 100% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 1 | 1 | 100%
29618 |  |  |  | MURO ESCULTORICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100832007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 621000 | 621000 | 621000 | 621000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: MURAL
29704 |  |  |  | PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2500114 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTÁN DEVENGADOS CASI EN SU TOTALIDAD
29699 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | TODOS LOS RECURSOS DEVENGADOS 2A. MINISTRACIÓN CONACULTA $35,000,000
29652 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE MECANICA TEATRAL, ILUMINACIÓN Y AUDIO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100752008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 176854 | 176854 | 176854 | 176854 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29656 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE VESTIMENTA TEATRAL Y VIDEO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE XALAPA | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100762008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29664 |  |  |  | PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SALA ANEXA A LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100132009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 157818 | 157818 | 157818 | 157818 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29690 |  |  |  | PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SALA ANEXA Y ADICIONES PARA LA SALA DE CONCIERTOS. | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100412011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 629004 | 629004 | 629004 | 629004 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29542 |  |  |  | PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100742007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 533543 | 533543 | 533543 | 533543 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29544 |  |  |  | PROYECTO INSTALACIONES DE AUTOMATIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100752007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 156630 | 156630 | 148799 | 148799 | 95% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO PERO REQUIERE LA REVISIÓN DEL ASESOR EN ACÚSTICA, PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. EL 100% SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL VOBO. DEL ACUSTÓLOGO, POR ESTA RAZÓN, PRESENTA EL MISMO AVANCE FÍSICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR.
29576 |  |  |  | PROYECTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100762007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29681 |  |  |  | PRUEBAS DE ULTRASONIDO Y LIQUIDOS PENETRANTES EN LA ESTRUCTURA DE LA 2A. ETAPA DE LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100302009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 10707 | 10707 | 10707 | 10707 | 100% | 0 | 0 | PRUEBA | 1 | 1 | 100%
29646 |  |  |  | SUPERVISION GEOTECNICA DEL DESPLANTE DE CIMENTACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100022008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 67494 | 67494 | 67494 | 67494 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO EN SUPERVISIÓN.
29695 |  |  |  | SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS. | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100372009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 201090 | 201090 | 201090 | 201090 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO EN SUPERVISIÓN
29648 |  |  |  | TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE CONC HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA | XALAPA-ENRÍQUEZ | URBANO | 500100302007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | NO APLICA AVANCE FÍSICO EN SUPERVISIÓN
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 60000001; Ministrado 15: 60000001; Programado 16: 59725896; Ejercido 17: 59725896; Ejercido 18=17/15: 99.5%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 4399; Ejercidos 23: 4393; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
29453 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 257077 | 257077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR.
29444 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE TOTONACA, UBICADA EN EL MPIO. ESPINAL,VER., REGIÓN POZA RICA | 66-ESPINAL | ESPINAL | URBANO | 940100462009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 8376710 | 8376710 | 8376710 | 8376710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1244 | 1244 | 100%
29388 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE TOTONACAPAN UBICADA EN EL MPIO. DE ESPINAL, VER. REGIÓN POZA RICA | 66-ESPINAL | ESPINAL | URBANO | 800010272009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 44965 | 44965 | 44965 | 44965 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29391 |  |  |  | ESTUDIO SOCIECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE TOTONACAPAN UBICADA EN EL MPIO. ESPINAL, VER. REGIÓN POZA RICA | 66-ESPINAL | ESPINAL | URBANO | 800010242009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 62641 | 62641 | 62641 | 62641 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29381 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE TOTONACAPAN, UBICADA EN MPIO. ESPINAL,VER., REGIÓN POZA RICA | 66-ESPINAL | ESPINAL | URBANO | 800010522008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 312800 | 312800 | 312800 | 312800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29448 |  |  |  | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE TOTONACA, UBICADA EN EL MPIO. ESPINAL, VER., REGIÓN POZA RICA | 66-ESPINAL | ESPINAL | URBANO | 940100352009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 567107 | 567107 | 567107 | 567107 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | N/A AVANCE FISICO PARA SUPERVISION
29408 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE HUASTECA EN IXHUATLÁN DE MADERO, VER, REGIÓN POZA RICA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 804691572008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 18235962 | 18235962 | 18235962 | 18235962 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 942 | 942 | 100%
29363 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE HUASTECA UBICADA EN EL MPIO. DE IXHUATLÁN VER. REGIÓN POZA RICA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 800030232009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 57328 | 57328 | 57328 | 57328 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29424 |  |  |  | EVALUACIÓN DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE HUASTECA, UBICADA EN EL MPIO. IXHUATLÁN DE MADERO, VER., REGIÓN POZA RICA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 804690232008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14954 | 14954 | 14954 | 14954 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
29356 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE HUASTECA, UBICADA EN MPIO. IXHUATLÁN DE MADERO, VER., REGIÓN POZA RICA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 800030022008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 402328 | 402328 | 402328 | 402328 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29412 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE HUASTECA, UBICADA EN IXHUATLÁN DE MADERO, VER., REGIÓN POZA RICA | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | IXHUATLÁN DE MADERO | URBANO | 804691622008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 681067 | 681067 | 681067 | 681067 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | N/A NO APLICA AVANCE FÍSICO EN GASTOS DE SUPERVISIÓN
29393 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS, UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN, VER.,REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800041122008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 15068121 | 15068121 | 15068121 | 15068121 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1219 | 1219 | 100%
29342 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS, UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN, VER. REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800040142008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29351 |  |  |  | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN MPIO. MECAYAPAN VER. REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800040212009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 57845 | 57845 | 57845 | 57845 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29402 |  |  |  | EVALUACIÓN DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS, UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN, REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800040202008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 11521 | 11521 | 11521 | 11521 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
29332 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS, UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN, VER., REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800040032008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 289800 | 289800 | 289800 | 289800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29399 |  |  |  | SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS, UBICADA EN EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN,VER., REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800041192008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 865427 | 865427 | 848685 | 848685 | 98.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EL % DE AVANCE FÍSICO N/A DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA SUPERVISIÓN EXTERNA
29348 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA VALIDACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE LAS SELVAS UBICADA EN EL EJIDO HUAZUNTLÁN, MPIO. MECAYAPAN, REGIÓN COATZACOALCOS | 104-MECAYAPAN | HUAZUNTLÁN | URBANO | 800040042009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29428 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS, UBICADA ENEL MPIO. DE TEQUILA, VER., REGIÓN CÓRDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 930000022009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 11431583 | 11431583 | 11431583 | 11431583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 972 | 972 | 100%
29374 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS, UBICADA EN EL MPIO. DE TEQUILA, VER, REGIÓN CORDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 800020052009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29377 |  |  |  | ESTUDIO SOCIECONÓMICO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS UBICADO EN EL MPIO. DE TEQUILA VER. REGIÓN CORDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 800020222009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERISIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 59076 | 59076 | 59076 | 59076 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29379 |  |  |  | INGENIERÍA ESTRUCTURAL PARA REPLANTEAMIENTO DE CIMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS UBICADA EN EL MPIO. DE TEQUILA VER. REGIÓN CORDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 800020152009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14375 | 14375 | 14375 | 14375 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29370 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS, UBICADA EN EL MPIO. TEQUILA,VER., REGIÓN CÓRDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 800020012008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 285373 | 285373 | 285373 | 285373 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
29431 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS, UBICADA EN MPIO. TEQUILA, VER. REGIÓN CÓRDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 930000012009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 717404 | 717404 | 717404 | 717404 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | N/A NO APLICA AVANCE FÍSICO EN GASTOS DE SUPERVISIÓN.
29440 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIV. VERACRUZANA INTERCULTURAL, SEDE GRANDES MONTAÑAS, MPIO. TEQUILA VERACRUZ | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 930000302011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 99475 | 99475 | 99189 | 99189 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | EL AVANCE FISICO ES 0% N/A POR TRATARSE DE UNA SUPERVISION.
29438 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL SEDE GRANDES MONTAÑAS UBICADA EN EL MPIO. DE TEQUILA, VER REGION CORDOBA | 168-TEQUILA | TEQUILA | URBANO | 930000012011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2013462 | 2013462 | 2013462 | 2013462 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO -1
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 601725; Ministrado 15: 596341; Programado 16: 596341; Ejercido 17: 596341; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 13176; Ejercidos 23: 12850; Ejercidos 24=23/22: 97.5%
FISM
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
MANTENIMIENTO
91116 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE DIF. CALLES LOC. LOS PESCADOS | 128-PEROTE | LOS PESCADOS | RURAL | 2012134041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PEROTE VER | - | - | 568392 | 568392 | 568392 | 568392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11160 | 11160 | 100% | OBRA TERMINADA
50384 |  |  |  | 2012145156 REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD: CALLE I, CALLE II Y CALLE III | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | LEY SEIS DE ENERO DE 1915 | RURAL | 2012145156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA VER | - | - | 33333 | 27949 | 27949 | 27949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2016 | 1690 | 83.8%